## приложение 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2010 |  | 2011
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 60116.1668 | 60404.8886 | 68151.3306 | 68127.3224
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 59432.2249 | 59748.6885 | 67458.344 | 67347.2045
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 683.9419 | 656.2 | 692.9866 | 780.1179
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 52450.1592 | 52556.4121 | 59985.1913 | 57704.207
1. | Материальные расходы, всего | 11244.6306 | 11351.6733 | 12433.6891 | 11215.2959
в том числе:
1.1. | Топливо | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 1664.5063 | 1680.6966 | 1939.5993 | 2022.3424
1.3. | Покупная электроэнергия | 9580.1243 | 9670.9766 | 10494.0899 | 9192.9535
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 8949.8619 | 9367.4417 | 10390.6992 | 10491.0919
3. | Амортизационные отчисления | 4413.8966 | 4342.6089 | 5250.3912 | 5232.0931
4. | Налоги и сборы, всего | 264.8528 | 264.3683 | 314.0196 | 306.5189
5. | Прочие расходы, всего | 27576.9172 | 27230.3198 | 31596.3922 | 30459.2072
| в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Ремонт основных средств | 1300.7694 | 1316.635 | 1382.3464 | 1441.6595
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 1651.9989 | 1644.0582 | 1360.7452 | 1351.9444
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | 20540.0777 | 20458.2004 | 24665.9743 | 27665.6033
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 7666.0076 | 7848.4765 | 8166.1393 | 10423.1154
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -2095.8946 | -2252.407 | -3251.3645 | -2985.593
1. | Внереализационные доходы, всего | 909.3187 | 1997.055 | 638.6725 | 2649.998
| в том числе | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | 0.21292 | 0 | 0.042
1.2. | Проценты от размещения средств | 3.0659 | 35.2759 | 12.9237 | 118.1492
2. | Внереализационные расходы, всего | 3005.2133 | 4249.462 | 3890.037 | 5635.591
| в том числе | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 1303.4377 | 1013.303 | 1348.059 | 1133.405
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 5570.1129 | 5596.0695 | 4914.7748 | 7437.5224
VI. | Налог на прибыль | 1497.2363 | 882.647 | 1607.9069 | 2234.03
VII. | Чистая прибыль | 4072.8766 | 4713.4225 | 3306.8679 | 5203.4924
VIII. | Направления использования чистой прибыли | 4072.8766 | 4713.4225 | 3306.8679 | 4032.9434
в том числе:
1. | Фонд накопления | 0 | 0 | 1134.04 | 1860.1154
2. | Резервный фонд | 36.6058 | 36.606 | 0 | 0
3. | Выплата дивидендов | 150 | 610.932 | 205.437 | 205.437
4. | Прочие расходы из прибыли | 3886.2708 | 4065.8845 | 1967.3909 | 1967.391
IX. | Изменение дебиторской задолженности
1. | Увеличение дебиторской задолженности
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности
1. | Увеличение кредиторской задолженности
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств | 10018.275 | 9670 | 9419.2341 | 7420
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы | 4205.3809 | 3375 | 9419.2341 | 7420
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка) | 5812.8941 | 6295 | 0 | 0
XII. | Погашение заемных средств | 6139.7274 | 5849.553 | 1150 | 1150
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе | 3055.2366 | 2765.0622 | 540 | 540
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка) | 3084.4908 | 3084.4908 | 610 | 610
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI. | Капитальные вложения | 11820.1776 | 12230.2193 | 14947.8716 | 15382.6924
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.)
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.)
Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1. | EBITDA | 11300.0459 | 10962.0015 | 11525.4734 | 12061.513
2. | Долг на конец периода | 24125.1917 | 25187.702 | 33424.65 | 30596.0218
3. | Уровень тарифов
*заполняется ОГК/ТГК

## приложение 6.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 25465.7547 | 17539.763 | 17781.9775 | 15194.8481 | 13900.3039 | 7683.7772 | 242.2145 | 101.4% | -10.509 | 178.5554
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 14735.5556 | 10135.8399 | 9836.3007 | 8519.369 | 7913.1389 | 4899.2549 | -299.5392 | 97.04% | 45.9167 | -129.7626
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2914.6261 | 1877.1422 | 1689.2641 | 1692.3616 | 1342.1669 | 1225.3619 | -187.8781 | 89.99% | 3.003 | 0
| Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ по Белгородской области | 286.9764 | 286.9764 | 292.311 | 232.2773 | 205.5587 | -5.3346 | 5.3346 | 101.9% | 0 | 0
| Ликвидация дефицита мощности (перевоз 2-х тр-ров ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Голофеевка на ПС-110кВ Пищепром, тр-ра ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Пищепром на ПС-110кВ Восточная, тр-ра ТДТН-10000/110 с ВУ ДВС г.Валуйки на ПС-110кВ Голофеевка, тр-ра ТДТН-10000/110кВ с ПС-110кВ Журавлики на ПС-110кВ Голофееевка | 2.6826 | 2.6826 | 2.6826 | 0.0075845 | 2.2384 | 2.36e-06 | 3.49e-07 | 100% | 0 | 0
| Ликвидация дефицита мощности (перемещение трансформаторов на ПС 35 кВ, ПС "Земснаряд" | 68.18 | 68.18 | 60.4842 | 52.3971 | 53.4957 | 7.6958 | -7.6958 | 88.71% | 0 | 0 | несвоевременная сдача актов вып. работ подрядчиком
| Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1002 ПС Свень от н.п. Пятилетка до н.п. Хутор Бор | 0 | 0.825 | 0.812 | 0.7 | 0 | -0.812 | -0.013 | 98.42% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 610 ПС Карачевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 27 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 616 РП Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.173 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Высокое | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.029 | 0 | -0.034 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС Высокое | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.029 | 0 | -0.034 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Высокое | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.029 | 0 | -0.034 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская до РП Толмачево | 4.484 | 0.357 | 0.357 | 0.303 | 0 | 4.127 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Кузьмино ПС Мичуринская от РП Толмачево до КТП № 728 | 3.1718 | 0.357 | 0.717 | 0.303 | 0 | 2.4548 | 0.36 | 200.8% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 10.0442 | 0.982 | 0.84 | 0.715 | 1.216 | 9.2042 | -0.142 | 85.54% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 2.3777 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 60 РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 27 РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 169 н.п. Антоновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Больница ф. 616 ПС Брянская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. 610 ПС Карачевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 728 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская | 4.7306 | 0.357 | 0.359 | 0.305 | 0 | 4.3716 | 0.002 | 100.6% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 64 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская | 4.602 | 0.357 | 0.717 | 0.303 | 0 | 3.885 | 0.36 | 200.8% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 186 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская | 4.3813 | 0.357 | 0.719 | 0.305 | 0 | 3.6623 | 0.362 | 201.4% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 76 ф. 1003 ПС Тепличная | 5.402 | 0.357 | 0.888 | 0.302 | 0 | 4.514 | 0.531 | 248.7% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 РЖД н.п. Хутор Бор | 0 | 0.447 | 0.386 | 0.327 | 0 | -0.386 | -0.061 | 86.35% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 РЖД н.п. Хутор Бор | 0 | 0.365 | 0.386 | 0.327 | 0 | -0.386 | 0.021 | 105.8% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 РЖД н.п. Хутор Бор | 0 | 0.229 | 0.386 | 0.327 | 0 | -0.386 | 0.157 | 168.6% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф. Заводской ПС Клетня | 0 | 1.221 | 0.193 | 0.327 | 0 | -0.193 | -1.028 | 15.81% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Пильшино ф. 1029 ПС Новобрянская | 0 | 0.107 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | -0.107 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Пильшино ф. 1002 ПС Новобрянская | 0 | 0.111 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | -0.111 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 159 ф. Красное от РП Пильшино | 0 | 0.217 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | -0.217 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 15.5937 | 9.857 | 0.136 | 0 | 0 | 15.4577 | -9.721 | 1.38% | 0 | 0
| АИИС КУЭ ОРЭ Брянскэнерго | 0 | 33.478 | 25.179 | 3.007 | 10.298 | -25.179 | -8.299 | 75.21% | 0 | 0 | Выполнение программы перспективного развития системы учета электроэнергии в сетях Филиала фактические затраты при выполнении работ хозспособом.
| Реконструкция РП Березовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ввод объекта НС (2010 г.)
| Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Воронежской области | 0 | 5.0257 | 5.0257 | 0 | 4.6607 | -5.0257 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 206.6631 | 40.6472 | 19.9887 | 17.8295 | 18.5325 | 186.6743 | -20.6584 | 49.18% | 0 | да | Объекты прошли по новому строительству
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) по договорам на ТП | 10.4523 | 10.4523 | 6.3458 | 5.4202 | 4.4458 | 4.1065 | -4.1065 | 60.71% | 0 | да | Объекты прошли по новому строительству
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Воронежской области | 0 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | -1.24 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 333.44 | 70.6359 | 38.5863 | 52.4711 | 44.7366 | 294.8537 | -32.0495 | 54.63% | 0 | да | Объекты прошли по новому строительству
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (НН) по договорам на ТП | 63.7034 | 35.5554 | 65.8452 | 65.7127 | 65.6236 | -2.1418 | 30.2898 | 185.2% | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 (с заменой трансформатора 16 МВА на трансформатор 40 МВА) | 0 | 13.8225 | 13.8225 | 0 | 0 | -13.8225 | 0 | 100% | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №27 с перевозкой тр-ра | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | -2.5 | 0 | 100% | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ № 32 "Никольское" с заменой тр-ра 10 МВА нв тр-р 16 МВА | 0 | 11.8875 | 11.8875 | 0 | 0 | -11.8875 | 0 | 100% | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №32 "Никольское" с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 136.0304 | 60.6829 | 129.3242 | 114.5675 | 114.5675 | 6.7062 | 68.6413 | 213.1% | да | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ №36 "С/з "Воронежский" с заменой трансформаторов 6,3 МВА и 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА | 149.86 | 118.0833 | 76.0769 | 120.5875 | 120.5875 | 73.7831 | -42.0064 | 64.43% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 9 с заменой трансформаторов 16 МВА на 40 МВА и 25 МВА на 40 МВА | 0 | 73.1579 | 97.7753 | 83.1308 | 83.1308 | -97.7753 | 24.6174 | 133.6% | да | 0
| Техперевооружение ПС 110/6 № 39 с заменой трансформатора 25 МВА на 40 МВА | 45.561 | 40.0351 | 43.3545 | 36.758 | 36.758 | 2.2065 | 3.3194 | 108.3% | да | 0
| Техперевооружение ПС 110 кВ с перевозкой трансформаторов | 0 | 10 | 1.8539 | 2.5351 | 0 | -1.8539 | -8.1461 | 18.54% | 0 | да
| Техперевооружение ПС 35/10кВ "Усмань-2" | 0 | 1.2179 | 1.8402 | 0.62192 | 0 | -1.8402 | 0.62225 | 151.1% | да | 0 | Необходимось выполнения работ в связи с критической загруженностью оборудования
| АИИС КУЭ розничного рынка | 131.8567 | 16.8 | 0.7183 | 0 | 0 | 131.1384 | -16.0817 | 4.276% | 0 | да | Проведение работ по новому строительству
| Техническое перевооружение ВЛЭП 6-10 кВ с заменой провода и опор | 73.4444 | 73.444 | 25.8434 | 29.936 | 25.302 | 47.601 | -47.6006 | 35.19% | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой провода и опор | 52.6398 | 52.1487 | 44.5854 | 31.092 | 28.034 | 8.0543 | -7.5632 | 85.5% | 0 | 0
| Техническое перевооружение АСКУЭ РР | 96.6455 | 70.8 | 59.1343 | 84.343 | 96.271 | 37.5112 | -11.6657 | 83.52% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с досрочной оптсавкой оборудования для выполнения данного мероаприятия.
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85068 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Проект строительства АИИС КУЭ ОРЭ | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ | 45.5598 | 23.3148 | 8.075 | 43.7493 | 22.8062 | 37.4848 | -15.2398 | 34.63% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просеки | 17.7 | 14.4627 | 16.6003 | 15.5392 | 14.9935 | 1.0997 | 2.1376 | 114.8% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 76.5525 | 33.7011 | 15.2183 | 63.2304 | 49.1618 | 61.3342 | -18.4828 | 45.16% | 0 | 0
| Программа перемещения трансформаторов 35-110 кВ | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" с переводом на напряжение 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой 1Т с 4,0 МВА на 6,3 МВА (АПК Горш.район -2) | 1.6086 | 1.6086 | 1.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Быково (2 очередь+замена 1Т на 6,3 МВА) (АПК Горш. района) | 45.5273 | 7.9069 | 17.9459 | 18.0278 | 0 | 27.5814 | 10.0391 | 227% | 0 | 0
| Рекострукция ПС 35/10 кВ Ясенки - замена трансформатора с 2,5 на 6,3 МВА (АПК Горш. района) | 9.7822 | 0 | 8.496 | 7.3647 | 7.3647 | 1.2862 | 8.496 |  | 0 | 0 | Выполнение доп. работ в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования
| АИИС КУЭ ОРЭ Курскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| АИИС КУЭ РРЭ Курскэнерго | 7.1515 | 12.4615 | 10.6683 | 4.0486 | 13.1195 | -3.5167 | -1.7932 | 85.61% | 0 | 0 | Снижение затрат за счет выполнения работ силами персонала филиала
| Реконструкция средств АСКУЭ (АПК Горш. района) | 10.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1905 | 0 |  | 0 | 0
| Создание АИИС КУЭ РРЭ (АПК Горш.район -2) | 0.65136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65136 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.14633 | 0.12401 | 0.12401 | 0 | 0.125 | 0.022321 | 0 | 100% | 0 | 0
| АИИС КУЭ ОРЭ Липецкэнерго | 0 | 21.4846 | 20.7056 | 0.1158 | 0.49517 | -20.7056 | -0.779 | 96.37% | 0 | 0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реновация ПС 110 кВ "Табак" тр-ор 16 МВА | 0 | 0 | 0 | 12.205 | 12.205 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 20.06 | 18.804 | 16.757 | 22.992 | -18.804 | -1.256 | 93.74% | 0 | 0 | Уточнение стоимости по ПСД
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г.Мценске | 0 | 1.003 | 1.328 | 1.128 | 1.128 | -1.328 | 0.325 | 132.4% | 0 | 0
| Модернизация учета | 0 | 38.999 | 25.618 | 33.05 | 25.55 | -25.618 | -13.381 | 65.69% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 30.234 | 29.682 | 25.622 | 25.622 | -29.682 | -0.552 | 98.17% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 432.1688 | 145.5573 | 159.162 | 216.4826 | 43.231 | 273.0068 | 13.6047 | 109.3% | 0 | 0 | Невыполнение подрядчиком обязательств (продление сроков исполнения договоров 2010г.(ЭнСтрХ); перезаключение договора с другими подрядчиками ЭнСтрХ сменен на ОблЭнергоресурс и Вологодскую Мехколонну)
| Рек-ция ПС 110/6кВ "Сафоново" (замена силового трансформатора Т-1) | 24.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1) | 14.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1924 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ТП при реконструкции ВЛ-0,4-10кВ | 7.2896 | 4.1454 | 3.161 | 2.679 | 4.034 | 4.1286 | -0.98442 | 76.25% | 0 | 0
| АИИС КУЭ РРЭ г. Смоленска и городов Смоленской области | 220.4735 | 77.3336 | 7.417 | 109.858 | 0 | 213.0565 | -69.9166 | 9.591% | 0 | 0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.236 | 0.172 | 0.172 | 0.15 | 0.15 | 0.064 | 0 | 100% | 0 | 0
| Газаснабжение ПБ Гагаринского РЭС | 0.71312 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0.71312 | -0.354 | 0% | 0 | 0
| Газоснабжение ПБ Хиславичского РЭС | 0.78352 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.78352 | -0.531 | 0% | 0 | 0
| Газоснабжение ПБ Ершичского РЭС | 0.31224 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0.18024 | 0 | 100% | 0 | 0
| Газоснабжение ПБ Стодолищенского РЭС | 0.69246 | 0.041 | 0.041 | 0.038 | 0.697 | 0.65146 | 0 | 100% | 0 | 0
| Газоснабжение РПБ Касплянского РЭС | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 |  | 0 | 0
| Газоснабжение РПБ Руднянского РЭС | 1.18 | 0.025 | 0.025 | 0.021 | 0 | 1.155 | 0 | 100% | 0 | 0
| Программа энергосбережения (уст-ка энергосберег.насосов) | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Программа энергосбережения и энергоэффективности
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области | 6.9231 | 6.923 | 9.926 | 13.664 | 10.86 | -3.0029 | 3.003 | 143.4% | 3.003 | 0 | Уменьшение объемов выполнения работ в связи с перераспределением объемов освоения между объектами
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 5.6534 | 5.653 | 8.411 | 9.243 | 5.913 | -2.7576 | 2.758 | 148.8% | 0 | 0 | изменение поступлений от платы за технологическое присоединение
| ПС 110/35/6 кВ № 5 Замена трансформатора 16 МВА на 25 МВА | 53.7809 | 53.781 | 53.781 | 7.482 | 7.819 | -0.00014 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110/35/6 кВ № 6 Замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА | 1.2484 | 1.249 | 1.249 | 0 | 1.178 | -0.00056 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 35/10 Никитинская Реконструкция с заменой силовых трансформаторов 2.5 МВА на 4 МВА (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 72.7635 | 72.763 | 66.496 | 61.182 | 57.491 | 6.2675 | -6.267 | 91.39% | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Черняевская" замена трансформатора Т2 2,5 МВА на 4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Тамбовэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.73986 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | -0.00014 | 0 | 100% | 0 | 0
| Программа перемещения трансформаторов | 10.429 | 11.3334 | 11.333 | 4.619 | 5.155 | -0.904 | -0.00036 | 100% | 0 | 0
| Комплекс работ по реконструкции ПС 35/10 кВ "Зубцов" перевод на напряжение 110 кВ | 52.658 | 80.5733 | 68.8358 | 13.71 | 13.71 | -16.1778 | -11.7375 | 85.43% | 0 | 0
| Р-ция ПС 35 кВ Юрьево_Девичье (замена силового тр-ра, р-ция тр-ра Т1, линейная ячейка) и строительство распред сети. (ДНП Оазис) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Программа модернизации АИИС КУЭ ОРЭ Тверьэнерго | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Программа модернизации АИИС КУЭ РРЭ | 70.649 | 92.0481 | 87.9097 | 73.598 | 71.836 | -17.2607 | -4.1384 | 95.5% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6кВ Веретье с установкой 2-х ячеек 6кВ с вакуумными выключателями (Д ТП 2945003 или 40252429 или 40005595 или 40084113) | 2.714 | 0.28073 | 0.28073 | 0.23791 | 0 | 2.4333 | 0 | 100% | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 198.8991 | 135.7933 | 128.3111 | 98.7965 | 74.2038 | 70.588 | -7.4822 | 94.49% | 2.1105 | -0.3772
| Установка устройств для определения мест повреждения в сети 6(10), 35, 110кВ, замена устройств дуговой защиты, модернизация автоматики РПН силовых трансформаторов,установка защит на ПС-110 кВ | 2.4775 | 2.4775 | 2.4775 | 0 | 2.0831 | 4.72e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (замена АЧР) | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0.143 | -0.143 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция РЗА (для ЦП) | 6.995 | 13.808 | 11.53 | 13.99 | 14.685 | -4.535 | -2.278 | 83.5% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам ЦП
| Реконструкция РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР Установка САОН, АОСН | 1.77 | 1.394 | 1.397 | 1.185 | 0 | 0.373 | 0.003 | 100.2% | 0 | 0
| ПС 110 кВ "Кадый" "Пыщуг" Техническое перевооружение и реконструкция схемы оперативного тока с установкой АУОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| (ЦП)ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой дуговых защит | 7.3715 | 7.3715 | 7.5329 | 8.546 | 8.625 | -0.16149 | 0.16149 | 102.2% | 0.16149 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой защит ВЛ 35 кВ. Центральной сигнализации на ПС Антропово(р), установкой защит ОМВ на ПС Нея, ПС Шарья (р) | 6.0805 | 6.0805 | 5.99 | 5.162 | 3.924 | 0.09054 | -0.09054 | 98.51% | 0 | -0.09054
| ПС 110/35/10 кВ "Сусанино" монтаж регистратора аварийных событий | 1.4597 | 1.4597 | 1.4 | 1.511 | 0 | 0.05966 | -0.05966 | 95.91% | 0 | -0.05966
| (ЦП)ПС 110 кВ "Ильинское" техническое перевооружение с заменой ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ, МВ 10 кВ на ВВ, установкой ОПУ, АУОТи ТТ, РЗА (в том числе ПИР) | 24.5015 | 24.5015 | 25.0298 | 21.041 | 21.042 | -0.52826 | 0.52826 | 102.2% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| Противоаварийная автоматика ВЛ-110 кВ Чугун левая, правая, Цементная левая, правая | 0 | 0 | 0 | 14.6079 | 2.6507 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | запроцентован больший объем против ожидаемого
| Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий | 17.7252 | 3.9651 | 7.5471 | 2.4614 | 0.95107 | 10.1781 | 3.5821 | 190.3% | 0 | 0
| Установка ДГР на ПС 110/10/6 "Южная" | 17.8301 | 2.8343 | 4.3604 | 6.1332 | 0 | 13.4697 | 1.5262 | 153.8% | 0 | 0 | экономия
| Противоаварийная автоматика: ПС Правобережная: Юго-Западная; Привокзальная; Ситовка; Цементная; ЛТП; КПД; Тепличная | 15.4528 | 15.6068 | 15.6068 | 0 | 0 | -0.15403 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция РЗиА | 0 | 2.8112 | 7.9211 | 0.44492 | 0 | -7.9211 | 5.1099 | 281.8% | 0 | 0
| Реконструкция РЗиА | 15.1422 | 0.89524 | 0.89524 | 0.077186 | 2.1307 | 14.247 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ДЗШ 110 кВ | 4.7071 | 3.2839 | 0 | 0.23598 | 0 | 4.7071 | -3.2839 | 0% | 0 | 0 | экономия
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 110 кВ | 7.4299 | 6.1724 | 1.5845 | 0.34324 | 0 | 5.8454 | -4.5879 | 25.67% | 0 | 0
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 35 кВ | 9.2431 | 6.2188 | 9.4588 | 1.4983 | 0.31355 | -0.21572 | 3.24 | 152.1% | 0 | 0 | экономия
| Реконструкция РЗиА МВ 35 кВ и СВ 35 кВ | 6.3547 | 0.57181 | 0 | 0 | 0 | 6.3547 | -0.57181 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция РЗиА СШ | 1.5919 | 0.55784 | 0.65989 | 0 | 0 | 0.93197 | 0.10205 | 118.3% | 0 | 0
| Реконструкция АЧР | 3.1645 | 1.2999 | 0.23172 | 0.05161 | 0.30022 | 2.9328 | -1.0682 | 17.83% | 0 | 0 | экономия
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 35 кВ | 3.9155 | 0.27724 | 0.42717 | 0.82015 | 0 | 3.4883 | 0.14994 | 154.1% | 0 | 0 | экономия
| Реконструкция РЗиА МВ 35 кВ и СВ 35 кВ | 0.57769 | 0 | 0.67386 | 0 | 0 | -0.096171 | 0.67386 |  | 0 | 0
| Реконструкция РЗиА СШ | 0.39797 | 0 | 0 | 0 | 0.32429 | 0.39797 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий | 6.122 | 3.8425 | 1.3797 | 5.6067 | 4.2347 | 4.7423 | -2.4627 | 35.91% | 0 | 0 | экономия
| Внедрение системы температурного мониторинга ВЛ-110 кВ "Чугун-правая" - 1 этап. | 5.0493 | 0.79928 | 1.2316 | 0 | 0 | 3.8178 | 0.43228 | 154.1% | 0 | 0
| Модернизация делительной автоматики ПС 110 кВ Светотехника | 0.177 | 0.177 | 0.035 | 0.145 | 0.145 | 0.142 | -0.142 | 19.77% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Первомайская Установка регистратора аварийных событий | 2.7435 | 2.743 | 1.88 | 2.356 | 0 | 0.8635 | -0.863 | 68.54% | 0 | 0
| Программа оснащения подстанций 110 кВ защитами от дуговых замыканий | 6.5006 | 6.501 | 6.274 | 5.308 | 5.344 | 0.22662 | -0.227 | 96.51% | 0 | -0.227
| Реконструкция устройств РЗА и ПА по ВЛ 110 кВ "Первомайская левая, правая" в связи с реконструкцией ПС 220 кВ Мичуринская | 10.0772 | 5.407 | 0 | 0.067 | 0 | 10.0772 | -5.407 | 0% | 0 | 0
| Установка адаптивных защит на ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Программа модернизации РЗА | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой бустеров | 11.8 | 12.3523 | 10.4029 | 7.2048 | 7.3075 | 1.3971 | -1.9495 | 84.22% | 1.949 | 0 | Ввиду большой загруженности персонала по исполнению договоров ТП хоз.способом выполнение работ перенесено на 1 кв. 2012г.
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 1583.8569 | 897.2671 | 610.6061 | 622.085 | 556.8657 | 973.2508 | -286.661 | 68.05% | -5.8173 | -32.4838
| Модернизация Н.Оскольского РДП в части АСДУ | 0.41055 | 0.41054 | 0.41054 | 0 | 0 | 2.53e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Модернизация ПС-35кВ "Подольхи", "Б.Троица", "Афанасьевка" в части АСДУ. | 0.959 | 0.959 | 0.959 | 0.81271 | 0.1175 | -2.2e-06 | 2.2e-06 | 100% | 0 | 0
| Организация спутникового канала связи с ПС-35кВ "Подольхи" | 0.29996 | 0.3 | 0.27667 | 0.23522 | 0.23522 | 0.023286 | -0.023333 | 92.22% | 0 | 0 | экономия в результате торг.процедур
| Модернизация ПС-35кВ "Афанасьевка" в части АСДУ | 0.061738 | 0.061738 | 0.061742 | 0.05232 | 0 | -4.4e-06 | 4.4e-06 | 100% | 0 | 0
| Модернизация сети ТСПД и СПД Белгородэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация диспетчерской радиосети Белгородэнерго 2 этап | 3.425 | 3.425 | 2.2695 | 2.8647 | 2.8647 | 1.1555 | -1.1555 | 66.26% | 0 | 0
| Организация канала связи (ВОЛС) на ПС-110кВ "Химзавод", "Стрелецкая", "Витаминный комбинат", "Восточная", "АРЗ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация ПС 110/10 кВ "Центральная", " Пушкарная" в части АСДУ (Компенсация емкостных токов в сети 6-10кВ.) | 0.823 | 0.823 | 0.102 | 0.68194 | 0.5955 | 0.721 | -0.721 | 12.39% | 0 | 0
| Модернизация ПС 110 кВ. "Оросительная", "Восточная", "Кр.Яруга","Рудник", "Очистные" в части АСДУ ( Замена стационарных свинцово-кислотных батарей на необслуживаемые). | 0.105 | 0.10502 | 0.10508 | 0.089662 | 0.08966 | -8e-05 | 6e-05 | 100.1% | 0 | 0
| Модернизация ПС 35/10/6 кВ. - 29 шт. в части АСДУ (Программа реконструкции автоматики РПН и замены РПН) | 1.228 | 1.228 | 0.06 | 1.0185 | 1.0185 | 1.168 | -1.168 | 4.886% | 0 | 0
| Модернизация в части АСДУ (Целевая программа повышения надежности). Подключение ВВ, ЭВ, шкафов УРЗА, организация опертока ПС35(110 кВ. - 12 шт. Программа оснащения ячеек КРУ-6(10)кВ дуговыми защитами ПС35(110 кВ. - 6 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация в части ТК (Целевая программа повышения надежности). Подключение ВВ, ЭВ, шкафов УРЗА, организация опертока ПС35(110 кВ. - 12 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ДП Белгородских электрических сетей | 25.7281 | 25.7281 | 25.672 | 4.1332 | 4.1332 | 0.05611 | -0.056112 | 99.78% | 0 | 0
| Организация цифровой радиосети Белгородэнерго - 1 этап. | 0 | 0 | 0 | 0.10026 | 1.2073 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | отнесение прочих затрат по факту ( проценты за кредит)
| Телемеханизация в части АСДУ ТП 0,4 кВ - 19 объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Телемеханизация в части АСДУ РП 6/10) кВ | 26.2005 | 26.2005 | 26.279 | 14.8811 | 15.5073 | -0.078489 | 0.078484 | 100.3% | 0 | 0
| Телемеханизация в части ТК РП 6/10) кВ | 0.30433 | 0.30434 | 0.30442 | 0.16812 | 0.6141 | -8.464e-05 | 7.9703e-05 | 100% | 0 | 0
| Система переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 4.0529 | 4.0531 | 3.0933 | 3.3387 | 0 | 0.95968 | -0.9598 | 76.32% | 0 | 0
| Система навигации бригадных автомобилей | 9.1508 | 8.8805 | 8.8805 | 7.5259 | 7.5259 | 0.27022 | 6e-10 | 100% | 0 | 0
| Модернизация телемеханики (для ЦП) | 73.16 | 3.372 | 0.918 | 2.431 | 0 | 72.242 | -2.454 | 27.22% | 0 | -0.50342 | Экономия при проведении закупочных процедур
| Организация цифровых каналов связи (ВОЛС) с ПС 110 кВ (треб.РДУ) | 17.11 | 1.76 | 6.216 | 12.537 | 0 | 10.894 | 4.456 | 353.2% | 0 | 0 | Выполнение подрядчиком работ раннее установленного срока в связи с мягкими (плюс) погодными условиями
| Организация цифровых каналов связи (ССС) с ПС 35-110 кВ (для ЦП и по треб. РДУ) | 11.8 | 2.95 | 2.771 | 1.138 | 4.264 | 9.029 | -0.179 | 93.93% | 0 | -1.6072 | Экономия при проведении закупочных процедур
| Оснащение РЭС мнемосхемами | 3.54 | 3.472 | 2.942 | 2.942 | 2.938 | 0.598 | -0.53 | 84.74% | 0 | 0
| Перевод диспетчерской площадки Западного ПО в ЦУС | 13.57 | 12.678 | 12.841 | 10.035 | 0 | 0.729 | 0.163 | 101.3% | 0 | -0.8367 | Экономия при проведении закупочных процедур
| Организация цифровых каналов диспетчерской и технологической связи с объектами филиала "Брянскэнерго" | 0 | 2.239 | 2.252 | 3.313 | 1.153 | -2.252 | 0.013 | 100.6% | 0 | 0 | Необходимость исполнения программы модернизации ССПИ
| АСДУ Брянскэнерго (модернизация телемеханики) | 0 | 5.31 | 5.448 | 4.533 | 0 | -5.448 | 0.138 | 102.6% | 0 | 0
| Модернизация телемеханики (ПС Суражская) | 0 | 6 | 3.632 | 4.1 | 0 | -3.632 | -2.368 | 60.53% | 0 | -1.162 | Экономия при проведении закупочных процедур
| Модернизация системы радиосвязи | 0 | 2.397 | 0.222 | 1.112 | 0 | -0.222 | -2.175 | 9.262% | 0 | 0
| Перевод диспетчерской площадки Восточного ПО в ЦУС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Средства связи (ВОЛС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация АТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0 | 1.64 | 1.614 | 1.365 | 1.379 | -1.614 | -0.026 | 98.41% | 0 | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0 | 2.377 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | -2.377 | 0% | 0 | 0
| ПИР Организация системы ВКС РЭС | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР АСДУ (модернизация телемеханики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР ССПИ | 1.77 | 1.8 | 1.8 | 1.525 | 0 | -0.03 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР обеспечения наблюдаемости | 0.95698 | 0.927 | 0.927 | 0.786 | 0 | 0.02998 | 0 | 100% | 0 | 0
| Модернизация и расширение ССПИ (ПС №14, №16, №21, №27, №37, №42, "В.Хава", "Панино", "Анна", "Анна-2", "Архангельское", "Грибановка", "В.Карачан", "Листопадовка") | 0 | 10.9023 | 10.9023 | 0 | 0 | -10.9023 | -2e-05 | 100% | 0 | 0
| Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (Россошь) | 0 | 0.4307 | 0.4307 | 0 | 0 | -0.4307 | 0 | 100% | 0 | 0
| Модернизация сети низовой радиосвязи ЦУС-РДП-ПС-ОВБ | 7.67 | 13.3906 | 9.596 | 8.161 | 8.161 | -1.926 | -3.7947 | 71.66% | 0 | да
| Модернизация и расширение ССПИ ПС ("Бутурлиновка-1","Бутурлиновка-2","Калач-1","Калач-2","Петропавловка","Казинка", "Каменка", "Народное", "Эртиль", "Щучье", "Таловая", "АНП", №13, №41) с организацией цифровых каналов связи | 15.222 | 5.9 | 1.1715 | 0.99276 | 0 | 14.0505 | -4.7285 | 19.86% | 0 | да
| Модернизация и расширение ССПИ ПС ("Бутурлиновка-1","Бутурлиновка-2","Калач-1","Калач-2","Петропавловка","Казинка", "Каменка", "Народное", "Эртиль", "Щучье", "Таловая", "АНП", №13, №41) | 70.8 | 35.4 | 28.9062 | 55.4554 | 53.4854 | 41.8938 | -6.4938 | 81.66% | 0 | да | По фактическому заключению договора и вып работ.
| Модернизация ЦППС Павловского РЭС | 5.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4138 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества рабочих мест | 22.184 | 16.464 | 15.6528 | 14.2862 | 15.4507 | 6.5312 | -0.8112 | 95.07% | 0 | да
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ под ССПИ | 9.735 | 9.735 | 6.7335 | 8.196 | 8.223 | 3.0015 | -3.0015 | 69.17% | 0 | 0
| ЛВС Техническое перевооружение с заменой оборудования на новое | 3.4255 | 3.4255 | 0.86298 | 0.403 | 0.403 | 2.5626 | -2.5626 | 25.19% | 0 | 0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.58 | 1.58 | 1.5657 | 1.345 | 1.358 | 0.01427 | -0.014271 | 99.1% | 0 | -0.014271
| ТП ОИК ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей ТС и ТИ в ЦУС | 0 | 0.473 | 0.473 | 0 | 0 | -0.473 | 0 | 100% | 0 | 0
| ТП узлов связи ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей каналов связи из ОДС в ЦУС | 0 | 3.177 | 3.177 | 0 | 0.172 | -3.177 | 0 | 100% | 0 | 0
| ТП системы оперативно-технологической радиосвязи с установкой дополнительного оборудования | 0.43424 | 3.8347 | 3.5208 | 0.274 | 0.076 | -3.0866 | -0.31391 | 91.81% | 0 | 0
| ТП ЦУС с установкой дополнительного оборудования (диспетчерские пульты) | 2.2538 | 2.2538 | 1.6777 | 2.022 | 0 | 0.57613 | -0.57613 | 74.44% | 0 | -0.57613
| Реконструкция ЦУС в связи с переходом на типовую целевую организационную структуру и передачей операционных функций ЦУС в том числе установка ПАК "Телвент" | 27.92 | 22.585 | 9.0382 | 24.173 | 16.505 | 18.8818 | -13.5468 | 40.02% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| Организация каналов связи (ВОЛС Красная поляна - Островский РЭС) | 0 | 1.812 | 1.812 | 0 | 0 | -1.812 | 0 | 100% | 0 | 0
| ВОЛС ПС Нерехта 1 – ПС Мотордеталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Организация каналов связи с установкой спутникового оборудования | 1.3535 | 2.3486 | 2.6124 | 1.148 | 1.148 | -1.259 | 0.26383 | 111.2% | 0 | 0
| Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования | 0 | 0.559 | 0.559 | 0 | 0 | -0.559 | 0 | 100% | 0 | 0
| Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования (15РДП- РЭС) | 0 | 2.465 | 2.465 | 0 | 0 | -2.465 | 0 | 100% | 0 | 0
| Организация каналов связи под ССПИ (активное сетевое оборудование) | 9.5096 | 9.5096 | 6.7316 | 7.92 | 7.923 | 2.7781 | -2.7781 | 70.79% | 0 | 0
| Организация каналов связи под ССПИ (оборудование передачи данных и доступа) | 3.4716 | 3.4716 | 3.4718 | 2.928 | 2.929 | -0.00019 | 0.00019 | 100% | 0 | 0 | Работы выполнены в запланированном объеме. Не предоставлены акчты выполненных работ подрядной организацией.
| Организация каналов связи под ССПИ (ВОЛС) | 3.3878 | 3.3878 | 3.046 | 2.888 | 2.888 | 0.34178 | -0.34178 | 89.91% | 0 | 0 | Работы выполнены в запланированном объеме. Не предоставлены акчты выполненных работ подрядной организацией.
| Техническое переворужение с установкой телекоммуникационного оборудования (5 РЭС. ЦПО - 1 шт., ШПО - 4 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Средства связи не требующее монтажа | 4.1064 | 4.1064 | 0.74247 | 0.629 | 0.63 | 3.3639 | -3.3639 | 18.08% | 0 | 0
| ПИР_ реконструкции ЦУС в связи с переездом в помещение освобождаемым РДУ | 0 | 2.038 | 2.038 | 0 | 0 | -2.038 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР ССПИ | 1.2827 | 1.2827 | 1.284 | 1.092 | 0 | -0.00134 | 0.00134 | 100.1% | 0 | 0
| ПИР ВОЛС по программе ССПИ | 0.75048 | 1.092 | 1.092 | 0.635 | 0 | -0.34152 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР Узлов связи с применением оборудования мультиплексирования по программе | 0.40002 | 0.52508 | 0.525 | 0.339 | 0 | -0.12498 | -8e-05 | 99.98% | 0 | 0
| ПИР Узлов связи с применением спуников по программе ССПИ | 0.12508 | 0.12508 | 0 | 0.106 | 0 | 0.12508 | -0.12508 | 0% | 0 | -0.12508
| Проект ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ и ТН под ССПИ на 2012 год. | 0.472 | 0.472 | 0 | 0.132 | 0 | 0.472 | -0.472 | 0% | 0 | -0.472
| Автоматизированная навигационно - диспетчерская система с использованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS для управления автотранспортом | 7.3455 | 7.3464 | 7.2744 | 6.218 | 6.218 | 0.0711 | -0.072 | 99.02% | 0 | 0
| Модернизация средств телемеханики ПС Тепличная | 5.2988 | 5.2994 | 0.58137 | 1.6135 | 1.1208 | 4.7175 | -4.718 | 10.97% | 0 | 0 | Снижение стоимости договоров при проведении закупок
| Строительство ВОЛС и организация каналов связи с ПС Тепличная | 7.9917 | 7.9921 | 0 | 8.3267 | 8.3267 | 7.9917 | -7.9921 | 0% | 0 | 0 | Выполнение доп. работ в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования
| Реконструкция средств телекоммуникаций и связи (программа ССПИ + выполнение минимальных ТТ СО в части ТК) | 42.9837 | 4.5626 | 0.738 | 6.655 | 5.7989 | 42.2457 | -3.8246 | 16.17% | 0 | 0
| Создание каналов связи до ПС (вып.тех требований СО - ЕЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Организация цифровых каналов связи | 12.9844 | 13.0595 | 14.8572 | 1.6605 | 9.5757 | -1.8729 | 1.7977 | 113.8% | 0 | 0
| Модернизация узлов связи (Call-Центр,IVR) | 1.593 | 1.5937 | 1.5657 | 1.351 | 1.364 | 0.027264 | -0.028 | 98.24% | 0 | 0
| Монтаж активного оборудования ВОЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Телекомуникационное оборудование РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Создание сети интернет-радио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация средств связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Создание системы управления, устранения аварий и технологических нарушений OMS/DMS | 13.216 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 13.216 | 0 |  | 0 | 0 | Выполнение доп. работ в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования
| Модернизация и расширение ССПИ в соответствии с требованиями СО (АСДУ объектов минимальных ТТ) | 21.0571 | 0 | 0 | 1.3966 | 0 | 21.0571 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация систем радиосвязи (модернизация парка р/с) | 7.4325 | 7.4325 | 7.4325 | 0 | 4.7941 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Радиосвязь с ОВБ | 4.4332 | 2.9809 | 2.6889 | 3.0336 | 0.36136 | 1.7443 | -0.29194 | 90.21% | 0 | 0 | Снижение за счет экономии по закупочным процедурам. Работы выполнены в полном объеме на основании заключенных договоров
| Модернизация систем радиосвязи (переход к ЦМ ОТУ) | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 |  | 0 | 0
| АСДУ Обоянского РЭС, Медвенского РЭС | 21.0352 | 0.060735 | 0 | 0.05147 | 6.4862 | 21.0352 | -0.060735 | 0% | 0 | 0
| Модернизация АСДУ подстанций (программа модернизации ССПИ) | 33.984 | 4.3922 | 5.2137 | 5.715 | 5.715 | 28.7703 | 0.82149 | 118.7% | 0 | 0
| Модернизация АСДУ ПЭС, РЭС (дополнительные работы по тр СО) | 23.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0725 | 0 |  | 0 | 0
| ЦУС Курскэнерго | 2.192 | 2.2352 | 2.192 | 0.03665 | 3.149 | 0 | -0.043247 | 98.07% | 0 | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 9.2482 | 9.2482 | 9.2482 | 0 | 7.919 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 2.2066 | 1.6017 | 1.6017 | 0.066824 | 0 | 0.60486 | -4.4e-07 | 100% | 0 | 0
| Телемеханизация ПС 110/10 кВ "Центральная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ДП ЦУС | 36.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9391 | 0 |  | 0 | 0
| Создание ОТК ЦУС | 0.58528 | 0.069172 | 0.069172 | 0 | 0 | 0.51611 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция средств телемеханики (АПК) | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция средств связи (АПК) | 3.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1789 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР БШПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР объектов минимальных технических требований (АСДУ) | 0.61268 | 0.029028 | 0 | 0.0496 | 0 | 0.61268 | -0.029028 | 0% | 0 | 0 | Фактически сложившиеся затраты - проценты по инвестиционному кредиту
| ПИР ССПИ | 0.17523 | 0.17523 | 0.17523 | 0 | 0.02501 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР строительство ДП ЦУС | 4.2497 | 0.20276 | 0 | 0.3465 | 0 | 4.2497 | -0.20276 | 0% | 0 | 0 | Фактически сложившиеся затраты - проценты по инвестиционному кредиту
| ПИР обеспечение наблюдаемости | 1.7304 | 0.083048 | 0 | 0.14002 | 0.19132 | 1.7304 | -0.083048 | 0% | 0 | 0 | Фактически сложившиеся затраты - проценты по инвестиционному кредиту
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 12.744 | 0 | 0 | 10.5906 | 10.5906 | 12.744 | 0 |  | 0 | 0
| АСДУ Лев-Толстовского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Перенос ДП ЦУС | 39.3831 | 1.8486 | 2.6952 | 1.7397 | 0 | 36.6879 | 0.84657 | 145.8% | 0 | 0
| АСДУ Грязинского РЭС | 62.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8068 | 0 |  | 0 | 0
| БШПД Грязинского РЭС | 4.7403 | 0.39436 | 2.1022 | 0 | 0 | 2.638 | 1.7079 | 533.1% | 0 | 0
| Cоздание систем управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 25.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6234 | 0 |  | 0 | 0
| Повышение наблюдаемости сети в части АСДУ | 57.9712 | 1.0844 | 1.6708 | 1.29 | 0 | 56.3004 | 0.58646 | 154.1% | 0 | 0
| Повышение наблюдаемости сети в части ТК | 9.728 | 0.63966 | 0.9856 | 0.69286 | 0 | 8.7424 | 0.34595 | 154.1% | 0 | 0
| Модернизация АСДУ ДП Лебедянского ПЭС | 0 | 3.6946 | 3.7966 | 3.4746 | 0 | -3.7966 | 0.10205 | 102.8% | 0 | 0 | проведены прочие производственные затраты (з/п, % отчисления)
| Модернизация видеоконференссвязи до РЭС. | 2.7291 | 5.5299 | 5.6319 | 0 | 4.573 | -2.9028 | 0.10205 | 101.8% | 0 | 0
| Оснащение объектов э/к средствами оперативно-вызывной связи ("ТК" - тревожными кнопками) | 3.2137 | 0.13647 | 0.13647 | 0.11759 | 0 | 3.0773 | 0 | 100% | 0 | 0
| Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (ГПП-2, Трубная-2, Гидрооборудование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам | 0 | 1.594 | 1.6 | 1.346 | 1.359 | -1.6 | 0.006 | 100.4% | 0 | 0 | Переходящий объект 2010 г.
| Создание системы управления устранением аварий и технарушений (OMS/DMS) | 0 | 9.676 | 13.349 | 11.347 | 11.347 | -13.349 | 3.673 | 138% | 0 | 0
| Модернизация ТМ на ПС-110 кВ (5ПС) | 0 | 18.18 | 31.765 | 25.2 | 27.627 | -31.765 | 13.585 | 174.7% | 0 | 0
| Монтаж радиостанций в РЭС | 0 | 5.428 | 3.439 | 1.521 | 1.521 | -3.439 | -1.989 | 63.36% | 0 | 0
| Организация связи по средствам TRBONet (13 РЭС) | 0 | 2.124 | 2.119 | 1.797 | 1.797 | -2.119 | -0.005 | 99.76% | 0 | 0
| Организация связи по средствам системы "Диспетчер" | 0 | 3.483 | 1.241 | 0.06 | 0 | -1.241 | -2.242 | 35.63% | 0 | 0
| Спутниковые каналы связи с ПС - переход на 2-х уровневую модель управления (21 ПС) | 0 | 5.461 | 2.278 | 2.832 | 2.832 | -2.278 | -3.183 | 41.71% | 0 | 0
| Каналы связи с ПС - переход на 2-х уровневую модель управления (13 ПС) | 0 | 3.009 | 3.534 | 3.398 | 3.398 | -3.534 | 0.525 | 117.4% | 0 | 0
| Каналы связи до ПС а рамках Программы ССПИ-2012 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059 | 0% | 0 | 0
| Телемеханизация ПС - переход на 2-х уровневую модель управления(5 ПС) | 0 | 10.467 | 10.963 | 9.321 | 9.321 | -10.963 | 0.496 | 104.7% | 0 | 0
| Телемеханизация ПС в рамках Программы ССПИ - 2012 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.54 | 0% | 0 | 0
| Реализация Программы выполнения минимальных ТТ СО | 0 | 9.059 | 15.914 | 13.735 | 13.735 | -15.914 | 6.855 | 175.7% | 0 | 0
| Организация каналов связи для программы комплексной наблюдаемости (ПИР) | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.033 | 0% | 0 | 0
| Программа комплексной наблюдаемости. Создание системы управления устранением аварий и распределения эл.энергии | 0 | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.012 | 0% | 0 | 0
| Система переадресации звонков клиентов на Контакт-Центр для нужд МРСК-Центра | 2.1181 | 0.69732 | 0.683 | 1.79 | 1.807 | 1.4351 | -0.01432 | 97.95% | 0 | 0
| Система сбора и передачи информации на ПС "Горная" | 2.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2743 | 0 |  | 0 | 0
| ВОЛС ПС Сафоново - ПС Горная | 6.5135 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 6.0335 | 0 | 100% | 0 | 0
| Организация каналов связи и телемеханики, в связи с переводом Вяземского городского РЭС на базу ПО ВЭС | 0.00532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00532 | 0 |  | 0 | 0
| Организация каналов связи и телемеханики при объединении Починковского и Стодолищенского РЭС ПО ЮЭС | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 | 0 |  | 0 | 0
| Организация спутниковой связи в Пречистенском и Касплянском РЭСах, ПС Горная и ПС Сафоново | 0.91344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91344 | 0 |  | 0 | 0
| Телекоммуникации для организации ТУ магистральных операторов (орг-ция последней мили) | 14.383 | 13.996 | 11.606 | 2.842 | 2.842 | 2.777 | -2.39 | 82.92% | 0 | -2.39 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Техперевооружение ЦУС Смоленскэнерго | 87.7578 | 74.1589 | 4.5 | 0 | 0 | 83.2578 | -69.6589 | 6.068% | 0 | 0
| Радиосвязь ЦУС (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) | 12.5387 | 9.3165 | 4.18 | 9.002 | 9.224 | 8.3587 | -5.1365 | 44.87% | 0 | -5.1365 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод КС ТМ/тлф в ЦУС (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) | 26.0709 | 33.9513 | 0.529 | 13.337 | 0 | 25.5419 | -33.4223 | 1.558% | 0 | 0
| ССПИ ПС 110кВ Велиж, Демидов, Десногорск, Заводская (СМРи ПНР, оборудование) | 21.1421 | 21.1413 | 9.254 | 17.06 | 17.142 | 11.8881 | -11.8873 | 43.77% | 0 | -11.8873 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Организация диспетчерской связи ЦУС (пульты) (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) | 3.2143 | 3.2138 | 0.121 | 0 | 0 | 3.0933 | -3.0928 | 3.765% | 0 | 0
| ВОЛС Сафоновский РЭС - Сафоновский ЦЭС ОАО "ЦентрТелеком" (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 |  | 0 | 0
| Расширение ССПИ ПС Сафоново, Рославль, Голынки, Вязьма-1, Светотехника, Ельня, Гагарин, Ярцево-1, Починок по стороне 6-10кВ (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 35.754 | 24.9909 | 34.651 | 29.636 | 29.636 | 1.103 | 9.6601 | 138.7% | 0 | 0 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Организация цифрового канала связи с ПС Хиславичи (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0.826 | 0.82558 | 0.268 | 0.668 | 0.668 | 0.558 | -0.55758 | 32.46% | 0 | 0 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Организация спутникового канала связи до ПС Хиславичи (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0.649 | 0.057 | 0.057 | 0.048 | 0 | 0.592 | 0 | 100% | 0 | 0
| Организация спутниковых каналов связи до ПС Десногорск, Ельня, Вязьма-1, Светотехника , Рославль, Голынки, Знаменка, Всходы, Субботники, Гагарин (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 6.49 | 6.4903 | 0.673 | 6.596 | 6.596 | 5.817 | -5.8173 | 10.37% | -5.8173 | 0 | По результатам получения ПСД
| Организация цифровых каналов связи с ПС Велиж, Демидов, Десногорск, Заводская (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 7.7585 | 7.7587 | 0.116 | 6.252 | 6.252 | 7.6425 | -7.6427 | 1.495% | 0 | 0 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| ВОЛС ПС Вязьма-1 - база РЭС - Вяземский РЭС (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 14.3158 | 5 | 4.496 | 8.931 | 8.931 | 9.8198 | -0.504 | 89.92% | 0 | -0.504 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Организация цифровых каналов связи с ПС Светотехника (ВОЛС) (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 15.8262 | 5.882 | 0.58 | 10.164 | 10.164 | 15.2462 | -5.302 | 9.861% | 0 | -5.302 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Организация цифровых каналов связи с ПС Западная, Чернушки, Южная, Северная (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 10.7722 | 0.579 | 0.579 | 0.491 | 0 | 10.1932 | 0 | 100% | 0 | 0
| Организация селекторных совещаний филиала ОАО "МРСК Центра"-Смоленскэнерго (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 |  | 0 | 0
| Организация цифрового канала связи до ПС Голынки (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 1.534 | 0.116 | 0.116 | 0.098 | 0 | 1.418 | 0 | 100% | 0 | 0
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS)» | 25.488 | 5.216 | 0 | 11.161 | 11.161 | 25.488 | -5.216 | 0% | 0 | 0
| Перевод Екимовичи на ДП Рославльского РЭС | 1.298 | 1.297 | 0.092 | 1.09 | 1.09 | 1.206 | -1.205 | 7.093% | 0 | -1.205 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Орг. каналов связи и ЛВС (перевод Саф. РЭС) | 0 | 0.16756 | 0.164 | 0.142 | 0.142 | -0.164 | -0.00356 | 97.88% | 0 | 0
| Сист. авар. электропитания АСДУ и СДТУ в СГРЭС ОАО Смоленскэнерго | 0 | 0.08732 | 0.088 | 0.074 | 0 | -0.088 | 0.00068 | 100.8% | 0 | 0
| ССПИ ПС Хиславичи, Пречистое, Южная (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 26.9689 | 0.9322 | 0.17 | 0.144 | 0 | 26.7989 | -0.7622 | 18.24% | 0 | -0.7622 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Организация цифрового канала связи с ПС Всходы (ВОЛС) | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.121 | 0% | 0 | 0
| Организация цифрового канала связи с ПС Знаменка (ВОЛС) | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.121 | 0% | 0 | 0
| Организация цифрового канала связи с ПС Субботники (ВОЛС) | 0 | 0.5841 | 0.58 | 0.491 | 0 | -0.58 | -0.0041 | 99.3% | 0 | 0
| Организация цифрового канала связи с ПС Рославль (ВОЛС) | 0 | 0.5841 | 0.58 | 0.492 | 0 | -0.58 | -0.0041 | 99.3% | 0 | 0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 12.9991 | 0 | 0 | 11.016 | 11.016 | 12.9991 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация систем регистрации диспетчерских переговоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж АТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция радиорелейного канала связи Жердевка-Уварово-Мучкап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Оборудование СДТУ РДП Гавриловского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Организация каналов связи по требованию системного оператора (спутники) | 4.9536 | 4.954 | 4.954 | 0.009 | 4.573 | -0.00036 | 0 | 100% | 0 | 0
| Повышение наблюдаемости ЭСК (ССПИ) | 0.16048 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | -0.00052 | 0 | 100% | 0 | 0
| Выполнение минимальных ТТ СО по ТМ | 26.0214 | 19.165 | 20.017 | 17.5 | 17.5 | 6.0044 | 0.852 | 104.4% | 0.852 | 0
| Выполнение типовых ТТ СО по ТМ | 24.4402 | 19.652 | 18.8 | 16.441 | 16.441 | 5.6402 | -0.852 | 95.66% | -0.852 | 0
| Выполнение типовых ТТ СО ССПИ (основной канал ПД) | 3.5931 | 0 | 2.5 | 0.109 | 0 | 1.0931 | 2.5 |  | 0 | 0
| Выполнение минимальных ТТ СО ССПИ (резервный канал ПД) | 1.8514 | 0.826 | 0 | 1.564 | 0 | 1.8514 | -0.826 | 0% | 0 | 0
| Выполнение типовых ТТ СО ССПИ (основной канал ПД) в связи с корректировкой ССПИ | 12.8691 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 12.8691 | -11.88 | 0% | 0 | 0
| Модернизация РСПД | 2.0001 | 2 | 2 | 0.004 | 1.961 | 0.0001 | 0 | 100% | 0 | 0
| Телемеханизация Рассказовского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.2307 | 1.231 | 1.566 | 1.043 | 1.056 | -0.33526 | 0.335 | 127.2% | 0 | 0
| Создание системы удаленного управления диспетчерской радиосвязью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Организация ретрансляции существующей телеметрии в ЦУС «Тамбовэнерго» | 8.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4488 | 0 |  | 0 | 0
| Организации диспетчерских каналов (трансляция с уровня 4-х ПЭС в ЦУС «Тамбовэнерго») | 5.3914 | 5.391 | 0 | 4.538 | 0 | 5.3914 | -5.391 | 0% | 0 | 0
| Оснащение ЦУС «Тамбовэнерго» пультами диспетчерской связи | 2.1405 | 1.223 | 1.604 | 1.379 | 0 | 0.53652 | 0.381 | 131.2% | 0 | 0
| Организация цифровой сети радиосвязи | 2.4379 | 2.438 | 2.438 | 0 | 0.576 | -0.00012 | 0 | 100% | 0 | 0
| Организация "последней мили" | 1.5175 | 1.518 | 0.764 | 1.365 | 0 | 0.75348 | -0.754 | 50.33% | 0 | 0
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0.4661 | 0.466 | 0.603 | 0.338 | 0.384 | -0.1369 | 0.137 | 129.4% | 0 | 0
| Организация рабочих мест в связи с переходом на двухуровневую систему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР обеспечение наблюдаемости | 1.5588 | 1.559 | 1.559 | 1.385 | 0 | -0.00022 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР каналов связи ССПИ | 1.5682 | 1.568 | 1.568 | 1.389 | 0 | 0.00022 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР ССПИ | 1.7653 | 1.765 | 1.765 | 1.531 | 1.303 | 0.00028 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.73042 | 0.73 | 0.73 | 0.645 | 0.645 | 0.00042 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части АСДУ) | 52.39 | 33.8492 | 4.8657 | 23.249 | 13.471 | 47.5242 | -28.9834 | 14.37% | 0 | 0
| Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части ТК) | 5.978 | 4.9394 | 28.2844 | 0 | 0 | -22.3064 | 23.3451 | 572.6% | 0 | 0
| Целевая программа повышения наблюдаемости (в части ТК) | 0.177 | 0.13275 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | -0.13275 | 0% | 0 | 0
| Целевая программа повышения наблюдаемости (в части АСДУ) | 1.8753 | 0.81774 | 0.985 | 1.285 | 0 | 0.89026 | 0.16726 | 120.5% | 0 | 0
| Модернизация системы радиосвязи | 7.952 | 7.4249 | 5.8435 | 3.899 | 0.525 | 2.1085 | -1.5814 | 78.7% | 0 | 0 | оплата факта вып.работ
| ТК (спутниковое оборудование) | 5.2404 | 4.7648 | 0 | 1.441 | 0 | 5.2404 | -4.7648 | 0% | 0 | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/тлф в ЦУС) | 5.3147 | 5.6817 | 0 | 4.592 | 2.101 | 5.3147 | -5.6817 | 0% | 0 | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 2.8745 | 2.6564 | 2.003 | 0 | 0 | 0.87148 | -0.6534 | 75.4% | 0 | 0
| Модернизация телемеханики и связи ПС 110 кВ | 24.0236 | 19.0077 | 0.81 | 0.914 | 0.914 | 23.2136 | -18.1977 | 4.261% | 0 | 0 | оплата факта вып.работ
| Создание системы управления устранением аварий и технарушений (OMS/DMS) | 2.832 | 2.124 | 0 | 1.899 | 0 | 2.832 | -2.124 | 0% | 0 | 0
| Модернизация узлов связи | 1.3452 | 1.0089 | 0 | 1.156 | 0 | 1.3452 | -1.0089 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция объектов программы минимальных ТТ СО | 19.7347 | 14.2839 | 0 | 17.398 | 17.012 | 19.7347 | -14.2839 | 0% | 0 | 0
| Модернизация АТС Тверьэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспортом | 14.1175 | 10.5881 | 0 | 11.978 | 11.978 | 14.1175 | -10.5881 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества работчих мест | 12.0195 | 9.0146 | 4.52 | 8.869 | 8.869 | 7.4995 | -4.4946 | 50.14% | 0 | 0
| Программа модернизации учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 3.6238 | 3.6238 | 3.6238 | 3.071 | 2.241 | 0 | -1e-05 | 100% | 0 | 0
| Модернизация узлов связи | 1.5824 | 1.8349 | 0.91734 | 0 | 0 | 0.66504 | -0.91756 | 49.99% | 0 | 0
| Реализация программы развития ССПИ - рек-ция ТМ | 74.6433 | 33.4907 | 35.285 | 18.6861 | 21.0839 | 39.3583 | 1.7943 | 105.4% | 0 | 0
| Реализация целевой программы повышения надежности ( рек-ция ТМ - ПС Западная, Некоуз, Пищалкино, Волжская, Ростов, Павловская) | 23.3333 | 4.7669 | 0.87288 | 0.93881 | 0 | 22.4604 | -3.894 | 18.31% | 0 | 0
| Реконструкция систем ТМ 5 ПС (Переславль, Углич, Халдеево, Пречистое, Восточная). | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9422 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 7.8367 | 11.8787 | 14.2341 | 8.4686 | 17.1241 | -6.3974 | 2.3554 | 119.8% | 0 | -1.0229
| Компенсация реактивной мощности в сети 0,4 кВ | 3.3527 | 3.3527 | 3.2931 | 2.8524 | 2.8524 | 0.059647 | -0.059645 | 98.22% | 0 | -0.72694
| Установка вольтодобавочных трансформаторов | 0 | 3.25 | 3.262 | 2.833 | 3.659 | -3.262 | 0.012 | 100.4% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская (БСК) | 2.596 | 0.195 | 2.019 | 0.165 | 0 | 0.577 | 1.824 | 1035% | 0 | 0 | оплата поставленного оборудования
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (БСК) | 1.888 | 0.13 | 1.005 | 0.11 | 0 | 0.883 | 0.875 | 773.1% | 0 | 0 | оплата поставленного оборудования
| Установка БСК на ПС 110/6 кВ "Привокзальная" | 0 | 1.883 | 1.883 | 0.13319 | 8.2377 | -1.883 | 0 | 100% | 0 | 0
| Установка бустеров на ВЛ-0,4 кв | 0 | 3.068 | 2.772 | 2.375 | 2.375 | -2.772 | -0.296 | 90.35% | 0 | -0.296
| Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Прочие направления инвестиционной программы | 10030.3368 | 7213.7585 | 7393.8852 | 6097.6573 | 5922.7785 | 2636.4516 | 180.1267 | 102.5% | 46.6205 | -95.8787
| Реконструкция ВЛ-110 Губкин - Каз.Бугры | 17.3305 | 0.66376 | 0.85871 | 14.1382 | 14.1382 | 16.4718 | 0.19495 | 129.4% | 0 | 0 | в связи с нарушением срока выполнения работ подрядчиком, при корректировке ИП данный объем был перенесен в 2012 год
| Реконструкция участка ВЛ-110 кВ "Губкин-ГПП-1"1,2 | 10.042 | 0 | 8.2482 | 7.247 | 7.247 | 1.7938 | 8.2482 |  | 0 | -1.7938
| Реконструкция ВЛ-110 кВ с расширением просек | 1.8666 | 1.8666 | 3.2456 | 5.2357 | 5.1792 | -1.379 | 1.379 | 173.9% | 0 | 0 | в связи с работами по утилизации порубочных остатков
| Реконструкция заходов ЛЭП 35 кВ "Валуйки-Казинка", "Валуйки- Уразово" | 0.85612 | 0.85612 | 0.85612 | 0.73424 | 0.9847 | -3.54e-06 | 6.66e-07 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ с расширением просек | 0.81756 | 0.81756 | 1.5945 | 2.5346 | 2.5083 | -0.77699 | 0.77699 | 195% | 0 | 0 | в связи с работами по утилизации порубочных остатков
| Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ по Белгородской области, с расширением просек | 121.4782 | 121.4782 | 102.0858 | 89.8537 | 87.5407 | 19.3923 | -19.3923 | 84.04% | 0 | 0 | выполнение работ по расширению просек хоз.способом
| Ввод объектов лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3615 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с расширением просек | 0.063567 | 0.063567 | 0.02047 | 0.071214 | 0 | 0.043097 | -0.043097 | 32.2% | 0 | 0 | в связи с работами по утилизации порубочных остатков
| Реконструкция КЛ 6-10 кВ по Белгородской области | 57.8758 | 57.8758 | 50.4545 | 41.6569 | 40.7886 | 7.4213 | -7.4213 | 87.18% | 0 | 0 | уточнение в результате разработки ПСД
| Вынос КЛ 10 кВ из зоны застойки | 49.6229 | 49.6229 | 50.2311 | 40.4789 | 41.083 | -0.60817 | 0.60817 | 101.2% | 0 | 0
| Реконструкция КЛ 0,4 кВ по Белгородской области | 5.5748 | 5.5748 | 6.3882 | 4.2923 | 3.6991 | -0.81342 | 0.81343 | 114.6% | 0 | 0 | уточнение в результате разработки ПСД
| Реконструция ПС 110/35/10 кВ "Новый Оскол" (замена разъединителей 110кВ, реконструкция ОРУ-35кВ с заменой оборудования, строительная часть), РПБ и РДП Новооскольского РЭС | 16.0388 | 16.0388 | 16.0388 | 4.1818 | 4.1818 | 5.6e-06 | 3.4962e-06 | 100% | 0 | 0
| ПС 110/6 кВ "Белгород-110" реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой оборудования, панелей РЗА, замена трансформаторов на 3х40 МВА, замена ячеек 6 кВ на 3 и 4 СШ-6 кВ | 273.216 | 273.216 | 273.8471 | 233.258 | 242.2144 | -0.63114 | 0.63114 | 100.2% | 0 | -27.5726
| ПС 110/35/6 кВ "Шебекино": замена разъединителей 110кВ, строительная часть, РПБ и РДП Шебекинского РЭС | 184.6724 | 22.6231 | 12.8483 | 8.9421 | 2.2559 | 171.8242 | -9.7748 | 56.79% | 0 | 0
| ПС 110/35/6 кВ «Пищепром» - установка 1Т, монтаж 2-й очереди ПС, строительная часть, ПСД | 25.1233 | 25.1233 | 25.1233 | 0 | 0 | -2.6e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция Восточного участка ДВС, строительство учебно-тренировочного полигона 0,4-110 кВ | 24.0901 | 24.0901 | 22.3892 | 19.025 | 18.7504 | 1.7009 | -1.7009 | 92.94% | 0 | 0 | экономия в результате торговых процедур
| Целевая программа повышения надежности | 319.5381 | 319.5381 | 318.4285 | 271.3973 | 270.5988 | 1.1096 | -1.1096 | 99.65% | 0 | -28.5121
| Приведение территорий ПС 35-110 кВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности ( ПС-110 кВ Грайворон, ПТФ, ПС-35 кВ Бабровы Дворы, Старый Оскол - 2) | 4.58 | 4.6873 | 4.58 | 3.9723 | 3.9723 | -7e-06 | -0.10727 | 97.71% | 0 | -0.42001
| Замена МВ-6(10)кВ на ВВ-6(10)кВ с микропроцессорными защитами (ПС Шаховка, Привокзальная, Радьковка, Строитель, ПС 35-110кВ Грайворонского, Чернянского района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6417 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 по Белгородской области | 105.544 | 105.544 | 195.0527 | 156.4959 | 148.6497 | -89.5087 | 89.5088 | 184.8% | 0 | 0 | уточнение в результате разработки ПСД
| Ввод объектов лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.8471 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Целевая программа повышения надежности в части АСДУ | 18.351 | 18.351 | 1.7534 | 14.9393 | 14.9393 | 16.5976 | -16.5976 | 9.555% | 0 | 0
| Целевая программа повышения надежности в части ТК | 4.601 | 4.601 | 3.247 | 2.7842 | 2.7207 | 1.354 | -1.354 | 70.57% | 0 | 0 | экономия в результате торговых процедур
| Комплекс автоматизированных систем управления технологическими сетями (КАСУТС) | 65.831 | 65.9461 | 51.8892 | 39.2591 | 39.2591 | 13.9418 | -14.0569 | 78.68% | 0 | -3.2205
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.094329 | 0.094326 | 0.094326 | 0 | 0.090372 | 3.2e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (установка устройств инфракрасного обогрева зданий ОПУ подстанций) | 1.611 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | -1.611 | 0% | 0 | 0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (установка счетчиков теплоснабжения) | 0.30503 | 0.30503 | 1.3085 | 1.1142 | 1.1142 | -1.0035 | 1.0035 | 429% | 0 | 0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (замена электрокотлов) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет Белгородэнерго | 0 | 26.5229 | 5.0481 | 4.2639 | 0.63617 | -5.0481 | -21.4749 | 19.03% | 0 | 0
| ПИР под целевую программу надежности 2012 года | 0 | 22.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.785 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция баз РЭС | 59 | 59 | 58.8657 | 50.7363 | 50.4486 | 0.13435 | -0.13435 | 99.77% | 0 | 0
| Инженерная защита объектов Белгородэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31099 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Автотранспорт | 0 | 237.7588 | 261.5004 | 221.7903 | 221.7903 | -261.5004 | 23.7416 | 110% | 0 | 0
| Оборудование для комплектации аварийного запаса, дизельгенераторы | 0 | 0.9 | 9.3936 | 2.6869 | 0.06144 | -9.3936 | 8.4936 | 1044% | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Белгородэнерго | 0 | 42.8597 | 37.1446 | 26.6799 | 35.5782 | -37.1446 | -5.7151 | 86.67% | 0 | 0 | расторжение договора с поставщиком
| Программа совершенствования защищенности объектов филиала (в т.ч. оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0 | 0 | 0 | 0.00018948 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Программа совершенствования защищенности объектов | 19.245 | 19.245 | 25.1862 | 33.3596 | 29.31 | -5.9412 | 5.9412 | 130.9% | 0 | 0 | выполнение работ по договорам, заключенным после корректировки ИП
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Высокое-Луговая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция заходов ВЛ-110 кВ Хмелево-Почеп | 25.7216 | 2.1 | 2.1 | 1.78 | 0 | 23.6216 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Цементная-Дятьковская (внедрение системы температурного мониторинга) | 5.4599 | 5.46 | 3.352 | 3.41 | 3.41 | 2.1079 | -2.108 | 61.39% | 0 | -1.4362 | Экономия при проведении закупочных процедур
| Реконструкция ВЛ-110 кВ БРЭС-Аксинино с отпайкой на ПС 110/6 кВ Карачевская (с расширением просеки) | 0 | 4.918 | 2.989 | 3.008 | 3.008 | -2.989 | -1.929 | 60.78% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Брянская-Центральная (с расширением просеки) | 0 | 0 | 1.617 | 3.378 | 3.379 | -1.617 | 1.617 |  | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Новозыбков-Климово 1, 2 (с расширением просеки) | 0 | 5.271 | 3.514 | 4.747 | 4.747 | -3.514 | -1.757 | 66.67% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Цементная-Литейная, Дятьково-Литейная, Цементная-Дятьково (с расширением просеки) | 0 | 4.414 | 1.308 | 2.491 | 2.492 | -1.308 | -3.106 | 29.63% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Жуковка-Клетня (с расширением просеки) | 0 | 6.193 | 3.879 | 5.518 | 5.519 | -3.879 | -2.314 | 62.64% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Суземка-Белая Березка (с расширением просеки) | 0 | 0 | 1.428 | 2.334 | 2.334 | -1.428 | 1.428 |  | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Урицкая-Южная (с расширением просеки) | 0 | 1.972 | 1.787 | 1.694 | 1.694 | -1.787 | -0.185 | 90.62% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Индуктор-Кожаны (с расширением просеки) | 0 | 0 | 3.869 | 4.905 | 4.905 | -3.869 | 3.869 |  | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Рославль-Дубровка (с расширением просеки) | 0 | 2.572 | 2.095 | 2.36 | 2.36 | -2.095 | -0.477 | 81.45% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Новобрянская-Брянская с заходом на ПС 110/10 кВ Аэропорт (с расширением просеки) | 0 | 2.122 | 0.937 | 1.841 | 1.841 | -0.937 | -1.185 | 44.16% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Вербежичи-Бытошь (с расширением просеки) | 0 | 4.082 | 1.421 | 1.94 | 1.94 | -1.421 | -2.661 | 34.81% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Центральная-Теплое (с расширением просеки) | 0 | 1.18 | 1.098 | 1.056 | 1.056 | -1.098 | -0.082 | 93.05% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Водозабор-Водоочистная (с расширением просеки) | 0 | 3.405 | 4.174 | 4.187 | 4.187 | -4.174 | 0.769 | 122.6% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Жуковка-Луна (с расширением просеки) | 0 | 1.313 | 1.262 | 1.097 | 1.097 | -1.262 | -0.051 | 96.12% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0 | 2.401 | 2.401 | 0 | 0 | -2.401 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0.5664 | 2.087 | 0.555 | 1.783 | 3.806 | 0.0114 | -1.532 | 26.59% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Выполнение подрядчиком работ раннее установленного срока
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Жуковская (замена аккумуляторной батареи) | 0 | 0.533 | 0.533 | 0.001 | 1.879 | -0.533 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (замена аккумуляторной батареи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (тех.присоединение) | 0 | 0.735 | 0.758 | 0.614 | 0.669 | -0.758 | 0.023 | 103.1% | 0 | 0 | фактические затраты при выполнении работ хозспособом
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Плюсково (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Юбилейная (тех. присоединение) | 0 | 0.988 | 0.988 | 0.423 | 0 | -0.988 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Дубровская (замена аккумуляторной батареи) | 4.7495 | 4.817 | 4.795 | 3.195 | 3.619 | -0.0455 | -0.022 | 99.54% | 0 | -1.0469 | Экономия при проведении закупочных процедур
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Стародуб (тех. присоединение) | 0.0826 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0 | 0.0606 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нерусса (тех. присоединение) | 0.0826 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0 | 0.0606 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Центральная (тех. присоединение) | 0 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | -0.161 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп* | 3.527 | 3.527 | 3.434 | 3.557 | 547.872 | 0.09302 | -0.093 | 97.36% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (замена аккумуляторной батареи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (тех. присоединение) | 0 | 3.175 | 2.847 | 2.212 | 2.419 | -2.847 | -0.328 | 89.67% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аксинино (замена аккумуляторной батареи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кожаны (замена МВ на ВВ) (для ЦП) | 4.2681 | 4.252 | 3.589 | 3.232 | 3.32 | 0.67906 | -0.663 | 84.41% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам ЦП
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Полпинская (тех. присоединение) | 0.0826 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0 | 0.0606 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Трубчевская (тех. присоединение) | 0.61124 | 0.08 | 0.08 | 0.068 | 0 | 0.53124 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Добруньская (тех. присоединение) | 1.6945 | 0.181 | 0.181 | 0.154 | 0 | 1.5135 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (замена МВ на ВВ) (для ЦП) | 25.016 | 4.178 | 5.631 | 4.68 | 4.894 | 19.385 | 1.453 | 134.8% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам ЦП
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (тех. присоединение) | 0.61124 | 0.147 | 0.147 | 0.124 | 0 | 0.46424 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Тепличная (для ЦП) | 6.6576 | 5.858 | 2.107 | 3.519 | 3.455 | 4.5506 | -3.751 | 35.97% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам ЦП
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Красный Рог (тех. присоединение) | 0 | 2.137 | 1.388 | 0.635 | 0.852 | -1.388 | -0.749 | 64.95% | 0 | 0 | частичная оплата поставленного оборудования в 2010г.
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (тех. присоединение) | 0.66198 | 0.072 | 0.072 | 0.061 | 0 | 0.58998 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (замена аккумуляторной батареи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Советская | 417.5749 | 95.612 | 115.681 | 102.6 | 19.62 | 301.8939 | 20.069 | 121% | 25.4572 | 0 | увеличение стоимости в связи с увеличением стоимости оборудования к проектной (проект 2007г.)
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 12.2673 | 5.836 | 5.881 | 4.991 | 4.991 | 6.3863 | 0.045 | 100.8% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (тех. присоединение) | 0.90034 | 0.103 | 0.103 | 0.087 | 0 | 0.79734 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (тех. присоединение) | 0 | 0.907 | 0.9 | 0.73 | 0.77 | -0.9 | -0.007 | 99.23% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (замена МВ на ВВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная (тех. присоединение) | 0.236 | 0.031 | 0.031 | 0.026 | 0 | 0.205 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 3.127 | 0.454 | 0.454 | 0.385 | 0 | 2.673 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (для ЦП) | 2.8627 | 2.501 | 2.331 | 2.119 | 2.119 | 0.53168 | -0.17 | 93.2% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам ЦП
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 0 | 0.839 | 0.839 | 0 | 0 | -0.839 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мамоновская (тех. присоединение) | 0 | 0.071 | 0.071 | 0.06 | 0 | -0.071 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 133.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.34 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская (тех. присоединение) | 0 | 1.687 | 0.096 | 1.43 | 1.926 | -0.096 | -1.591 | 5.691% | 0 | 0 | оплата поставленного оборудования в 2010г.
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная | 305.1244 | 8.083 | 8.216 | 6.983 | 0 | 296.9084 | 0.133 | 101.6% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор (тех. присоединение) | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | 0 | -0.036 | 0 | 100% | 0 | 0
| Установка фиксирующих приборов на ПС 110 кВ (для ЦП) | 1.0408 | 1.316 | 1.429 | 1.115 | 0.431 | -0.38824 | 0.113 | 108.6% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам ЦП
| Модернизация оперативной блокировки ПС 110-35 кВ | 0 | 4.852 | 0.394 | 0.419 | 0 | -0.394 | -4.458 | 8.12% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Луна (тех. присоединение) | 0.2537 | 0.254 | 0 | 0.209 | 0 | 0.2537 | -0.254 | 0% | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фосфоритная (тех. присоединение) | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | -0.059 | 0% | 0 | 0 | Расторгнут договор ТП с потребителем
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Хвощевская (тех. присоединение) | 0.81302 | 0.089 | 0.089 | 0.075 | 0 | 0.72402 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 0.53454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53454 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 0 | 2.213 | 2.314 | 0.557 | 0.654 | -2.314 | 0.101 | 104.6% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Морачево (тех. присоединение) | 1.0703 | 0.235 | 0.235 | 0.199 | 0 | 0.83526 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Страшевичи (тех. присоединение) | 3.5034 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 3.4324 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Володарская (для ЦП) | 1.4313 | 1.294 | 1.208 | 1.097 | 1.097 | 0.22334 | -0.086 | 93.35% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская (тех. присоединение) | 0 | 0.521 | 0.56 | 0.026 | 39.915 | -0.56 | 0.039 | 107.5% | 0 | 0 | фактические затраты по техинвентаризации и регистрации объекта
| Реконструкция КТП, ЗТП, РП по Брянской области (тех. присоединение) | 4.5926 | 1.248 | 1.281 | 0.276 | 0.175 | 3.3116 | 0.033 | 102.6% | 0 | 0
| Реконструкция КТП № 60 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Корректировка схемы развития 35-110 кВ | 5.9 | 5.364 | 0 | 4.545 | 0 | 5.9 | -5.364 | 0% | 0 | 0
| ПИР Повышение надежности 2012 г. (для ЦП) | 2.2833 | 2.283 | 1.881 | 1.594 | 0 | 0.4023 | -0.402 | 82.39% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 6.8086 | 6.809 | 6.131 | 5.773 | 0 | 0.6776 | -0.678 | 90.04% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш | 6.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8086 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп | 5.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.546 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/10 кВ Хмелевская | 16.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0905 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская | 7.5992 | 7.599 | 7.621 | 6.462 | 0 | -0.0218 | 0.022 | 100.3% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская | 2.1004 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1004 | -2.1 | 0% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая | 5.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.369 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая | 2.4308 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 2.4308 | -2.431 | 0% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 5.5873 | 5.587 | 5.685 | 4.833 | 0 | -0.0977 | 0.098 | 101.8% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 9.3987 | 9.399 | 9.426 | 7.992 | 0 | -0.0273 | 0.027 | 100.3% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция производственной базы Клетнянского РЭС | 1.77 | 1.545 | 1.549 | 1.314 | 0 | 0.221 | 0.004 | 100.3% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция производственной базы Суземского РЭС | 1.77 | 1.458 | 1.459 | 1.236 | 0 | 0.311 | 0.001 | 100.1% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция здания г. Брянск, ул. Советская, 35 | 0 | 0.408 | 0.415 | 0 | 0 | -0.415 | 0.007 | 101.7% | 0 | 0 | Оплата за проведение экспертизы проекта
| Перевод электрических котельных РПБ РЭС на газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция системы отопления РПБ РЭС | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция здания г.Брянск, ул.Советская, 35 | 89.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4829 | 0 |  | 0 | 0
| Автомобили и спецтехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.288 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Автомобили и спецтехника | 51.0905 | 51.091 | 44.102 | 102.066 | 12.214 | 6.9885 | -6.989 | 86.32% | 0 | 0 | Приобретение спецтехники в связи с увеличением аварий на ВЛ в зимний период и аврийного запаса
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспортом | 0 | 9.975 | 9.899 | 8.389 | 8.389 | -9.899 | -0.076 | 99.24% | 0 | 0
| Компьютерная техника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Компьютерная техника | 0 | 4.869 | 3.73 | 0.824 | 0.824 | -3.73 | -1.139 | 76.61% | 0 | 0
| Средства связи | 0 | 5.479 | 9.369 | 5.794 | 3.5 | -9.369 | 3.89 | 171% | 0 | 0 | Выполнение работ подрядчиком раннее установленного срока.
| Средства связи | 0 | 2.124 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | -2.124 | 0% | 0 | 0
| Измерительные приборы | 0 | 15.718 | 11.523 | 12.173 | 12.577 | -11.523 | -4.195 | 73.31% | 0 | -1.3539 | экономия при проведении закупочных процедур
| Средства диагностики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Прочие(оборудование не требующее монтажа) | 0 | 0.869 | 0.278 | 0.258 | 0.258 | -0.278 | -0.591 | 31.99% | 0 | 0
| Прочие(оборудование не требующее монтажа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Единая сетевая инфраструктура ОАО "МРСК Центра" | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | 0% | 0 | 0
| ДГУ | 0 | 14.06 | 17.561 | 14.883 | 1.613 | -17.561 | 3.501 | 124.9% | 0 | 0
| Аварийный запас | 0 | 4.13 | 68.551 | 0 | 0 | -68.551 | 64.421 | 1660% | 0 | 0
| Пожарная сигнализация зданий РПБ РЭС и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Программа совершенствования защищенности объектов филиала (оснащение объектов тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, охранно-пожарными сигнализациями и реконструкция ограждения) | 5.6841 | 9.344 | 6.794 | 7.961 | 6.826 | -1.1099 | -2.55 | 72.71% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (с расширением просеки) | 2.9111 | 0 | 0.019 | 2.466 | 2.467 | 2.8921 | 0.019 |  | 0 | 0 | предотвращение аварийных ситуаций
| Реконструкция ВЛ-110 кВ № 9,10 (переход через водохранилище) | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №31, 32 (ПС №37, ПС №9) с заменой провода | 52.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5253 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ от ТЭЦ-1 до ПС 110/6 №2 с заменой провода | 30.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0003 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №27-28 с заменой участка провода сечением 120 мм2 на провод сечением 150 мм2, усилением изоляции с заменой сцепной арматуры и расширением просеки (38 га) | 0 | 5.074 | 4.8653 | 4.4192 | 4.4192 | -4.8653 | -0.20873 | 95.89% | 0 | да
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №1-2 с заходом на ПС №36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0% | 0 | да
| Реконструкция ВЛ 110кВ №38 впролетах опор № 31, № 32 в г. Воронеже (вынос линии для ООО "ТрансПогранУслуги) | 0 | 0.87826 | 0.87826 | 0.74428 | 0.74428 | -0.87826 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №45, 46 для т/присоединения ООО "Воронежпищепродукт" | 0 | 0.75 | 0.76133 | 0.64025 | 0 | -0.76133 | 0.01133 | 101.5% | да | 0
| Реконструкция ВЛ-35кВ №9 от ПС35/10кВ "Ивановка" для техприсоединения ИП Кукуня В.И. | 0 | 0.1534 | 0.1534 | 0 | 0 | -0.1534 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ №29 с заменой деревянных опор (6 шт.) на ж/б опоры, усилением изоляции с заменой сцепной арматуры и расширением просеки (29 га) | 0 | 3.6816 | 3.2008 | 3.7251 | 3.7251 | -3.2008 | -0.48082 | 86.94% | 0 | да | Уточнение объёмов работ
| Реконструкция ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ с. Липовка. Бобровского р-на, Воронежской обл. (Реконструкция ВЛ-35 кВ ) | 0 | 0 | 2.8108 | 2.3871 | 2.3871 | -2.8108 | 2.8108 |  | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (вынос линий с переводом в кабельные линии) | 0 | 6.0097 | 9.7913 | 8.3689 | 8.0904 | -9.7913 | 3.7816 | 162.9% | да | 0 | Договор на снятие ограничений в пользовании земельным участком
| Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 0 | 5.2709 | 5.2709 | 0 | 0 | -5.2709 | 0 | 100% | 0 | 0
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 0 | 2.0785 | 2.077 | 1.7614 | 1.7614 | -2.077 | -0.00149 | 99.93% | 0 | да
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 "Калининская" с установкой КРУЭ-110 кВ (7 шт.) | 0 | 51.9752 | 51.9983 | 0 | 0 | -51.9983 | 0.02316 | 100% | да | 0
| Техперевооружение ПС 110/6-6 кВ №10 с установкой ячеек 6 кВ (33 шт.) II пусковой комплекс | 0 | 11.553 | 11.553 | 0 | 0 | -11.553 | 0 | 100% | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №39 | 0 | 0.17655 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17655 | 0% | 0 | да
| Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 "Коммунальная" (демонтаж ОД, КЗ, на 1, 3 с. 110 кВ перевод ВЛ-110-6 на 3с.110 кВ; ЭВ 110 кВ с разъединителями и ТТ-110 кВ АВР, ОПУ) | 0 | 16.449 | 16.449 | 0 | 0 | -16.449 | 0 | 100% | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ИП Нестерова Б.А. | 0 | 0.43956 | 0.43956 | 0 | 0 | -0.43956 | 0 | 100% | 0 | 0
| Техперевооружение ПС №31 «Воля» с установкой ячейки для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское | 0 | 2.6377 | 2.6377 | 0 | 0 | -2.6377 | 0 | 100% | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №30 с установкой выключателя | 0 | 0.8035 | 0.8035 | 0 | 0 | -0.8035 | 0 | 100% | 0 | 0
| Т/перевооружение ПС 110/6 кВ "Калининская" для т/присоединения ООО "Дубровка" | 0 | 2.5774 | 2.5654 | 2.1842 | 2.4118 | -2.5654 | -0.012 | 99.53% | 0 | да
| Т/перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Западная" № 14 для т/присоединения ООО "Объединение Хозторг" | 0 | 1.3561 | 1.3072 | 1.1492 | 1.257 | -1.3072 | -0.048906 | 96.39% | 0 | да
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ №10 с установкой 2-х ячеек КРУЭ-110 кВ | 47.2 | 51.9196 | 51.6541 | 43.8882 | 43.7987 | -4.4541 | -0.26551 | 99.49% | 0 | да
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №2 с установкой 7 ячеек КРУЭ-110 кВ | 253.1006 | 5 | 29.5176 | 35.4811 | 0 | 223.583 | 24.5176 | 590.4% | да | 0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 (2-я очередь) | 0 | 52.4805 | 64.1414 | 56.6258 | 56.6258 | -64.1414 | 11.6609 | 122.2% | да | 0 | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Техперевооружение 110/35/6 кВ ПС №15 со строительством КЛ 6кВ | 0 | 7 | 0.11657 | 0.098789 | 0 | -0.11657 | -6.8834 | 1.665% | 0 | да | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 (2-я очередь) | 0 | 29.739 | 9.7827 | 24.0649 | 24.0649 | -9.7827 | -19.9563 | 32.9% | 0 | да
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Калачеевская" с установкой ВВ-10 кВ (1 шт.) для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 0.826 | 0.9613 | 0.28788 | 0.68582 | 0.68582 | 0.53812 | -0.67342 | 29.95% | 0 | да | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Новохоперск" с установкой ячейки 10 кВ для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 1.416 | 1.6048 | 1.388 | 1.1776 | 1.1776 | 0.028 | -0.2168 | 86.49% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Техперевооружению ПС 110/6 кВ "РЭП" № 27 для техприсоединения ОАО ВСК (ЦБ РФ) | 0 | 0.11833 | 2.3678 | 2.0108 | 2.0108 | -2.3678 | 2.2495 | 2001% | да | 0
| Техническому перевооружению ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ОАО «ДСК» | 0 | 0.11833 | 2.4166 | 2.048 | 2.048 | -2.4166 | 2.2983 | 2042% | да | 0
| Программа замены негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией | 7.2216 | 7.2216 | 14.1778 | 2.3347 | 2.3347 | -6.9562 | 6.9562 | 196.3% | да | 0 | Часть оборудования будет выполняться при реконструкции ПС в 2012 г
| Программа замены ОД-КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели (ЦП МРСК - ПС "АНП", "Н.Хоперск" - 15792 тыс.руб.; ЦП ВЭ - ПС "Коротояк" - 6840 тыс.руб.) | 26.7058 | 26.5381 | 18.6565 | 11.6224 | 10.5648 | 8.0493 | -7.8816 | 70.3% | 0 | да
| Программа замены масляных выключателей 6-20 кВ на вакуумные | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 |  | 0 | 0
| Программа по внедрению, модернизации устройств РЗА и ПА | 6.417 | 6.4171 | 6.074 | 7.0013 | 7.0013 | 0.34302 | -0.34309 | 94.65% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий (ЦП МРСК) | 7.7907 | 7.7907 | 8.1988 | 7.3388 | 7.3312 | -0.40806 | 0.40806 | 105.2% | да | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ (№45, №42, №25, №20,№27,№9,"Россошь") по договорам на ТП | 11.0623 | 10.4043 | 6.4407 | 6.9042 | 5.4005 | 4.6216 | -3.9636 | 61.9% | 0 | да | По фактическому заключению договоров на ТП
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Бутурлиновка-2" | 0 | 12.39 | 14.3855 | 12.2875 | 12.2875 | -14.3855 | 1.9955 | 116.1% | да | 0 | Уточнение объёмов работ в процессе техперевооружения
| Техперевооружение ПС-110/10кВ "Коршево" для технологического присоединения очистных сооружений и станции слива в бобровском р-не, г. Бобров Администрации городского поселения | 0 | 0 | 0.18959 | 0.16067 | 0 | -0.18959 | 0.18959 |  | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Техперевооружение ПС 110/6кВ "Лискинская" для техприсоединения ООО "Тра Нутришен Воронеж" | 0 | 0 | 0.14707 | 0.12464 | 0 | -0.14707 | 0.14707 |  | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Техперевооружение ПС 110/6кВ №6 для техприсоединения ОАО "ВСК" для ОАО "ДСК" | 0 | 0 | 0.10249 | 0.086852 | 0 | -0.10249 | 0.10249 |  | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Красное» для техприсоединения ООО «Новохоперск-Агро-Инвест» | 0 | 0.55777 | 0.55777 | 0 | 0 | -0.55777 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Н. Усмань - 1" с переводом на напряжение 110 кВ | 204.9901 | 155.1947 | 168.7465 | 152.1653 | 152.506 | 36.2436 | 13.5518 | 108.7% | да | 0
| Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Н.Криуша" с установкой ВВ-10 кВ (1 шт.) для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 0.826 | 1.2086 | 0.28799 | 0.72222 | 0.72222 | 0.53801 | -0.92065 | 23.83% | 0 | да | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Красное", ПС 35/10 кВ "Воронцовка", ПС 35/10 кВ "Петровка" с установкой ячейки 10 кВ для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 4.248 | 4.9384 | 2.1405 | 2.971 | 1.9494 | 2.1075 | -2.7979 | 43.34% | 0 | да | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 22 с переводом в РП-6 кВ | 35.4 | 11.8 | 11.1995 | 14.2298 | 0 | 24.2005 | -0.60047 | 94.91% | 0 | да
| Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ "Рамонь-1" | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 |  | 0 | 0
| Программа замены масляных выключателей 6-20 кВ на вакуумные (ЦП МРСК - ПС "С.Икорец", ПС41) | 18.6735 | 9.3999 | 9.1305 | 7.7445 | 7.7445 | 9.543 | -0.26934 | 97.13% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Программа по внедрению, модернизации устройств РЗА, ПА и оперативного тока | 8.2329 | 8.2332 | 4.6966 | 4.0717 | 3.4895 | 3.5363 | -3.5366 | 57.04% | 0 | да
| Реконструкция ПС 35 кВ ("Павловск-5", "Майская", "Красное") по договорам на ТП | 13.3574 | 13.3574 | 1.7087 | 1.4591 | 1.6002 | 11.6487 | -11.6487 | 12.79% | 0 | да | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Ркеконструкция КТП 10/0,4 кВ (техприсоединение) | 0 | 7.5734 | 20.1187 | 18.5616 | 18.2259 | -20.1187 | 12.5453 | 265.7% | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| ПИР для строительства будущих лет | 0 | 1.1963 | 1.1963 | 0 | 0 | -1.1963 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР - реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0 | 0.7807 | 0.7807 | 0 | 0 | -0.7807 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР обеспечение наблюдаемости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет (ПИР для ЦП 2012 г.-2930 тыс.руб.) | 0 | 23.2662 | 46.2335 | 41.1072 | 0 | -46.2335 | 22.9673 | 198.7% | да | 0
| Реконструкция системы вентиляции в административном здании Воронежэнерго | 0 | 4.0468 | 4.0468 | 0 | 0 | -4.0468 | 0 | 100% | 0 | 0
| Автотехника и транспортные средства | 0 | 66.8591 | 53.9115 | 67.6342 | 63.7193 | -53.9115 | -12.9477 | 80.63% | 0 | да
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 15.108 | 15.108 | 12.6249 | 12.6249 | -15.108 | 0 | 100% | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 5.6138 | 5.6138 | 0 | 0.11525 | -5.6138 | 0 | 100% | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 36.3691 | 9.1627 | 8.565 | 8.522 | -9.1627 | -27.2063 | 25.19% | 0 | да
| Модернизация системы видеонаблюдения ПС 35/10 кВ "Н.Усмань-1" | 0.708 | 0.708 | 0.02572 | 0.021797 | 0 | 0.68228 | -0.68228 | 3.633% | 0 | да
| Модернизация имеющихся систем видеонаблюдения РПБ Борисоглебского, Воронежского РЭС, исполнительного аппарата "Воронежэнерго" | 0.354 | 0.354 | 0.53177 | 0.45235 | 0.13136 | -0.17777 | 0.17777 | 150.2% | да | 0 | Уточнение объемов работ в процессе модернизации
| Реконструкция системы контроля доступа в исполнительном аппарате "Воронежэнерго" | 0.0944 | 0.09433 | 0.09433 | 0.082276 | 0.082276 | 7e-05 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ограждений ПС-110 кВ с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8 | 0% | 0 | да
| Реконструкция ограждения ПС 110/35/10 кВ №32 с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 2.832 | 2.8339 | 0.13288 | 1.8337 | 0 | 2.6991 | -2.701 | 4.689% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ №9 | 2.832 | 2.832 | 3.2109 | 2.7211 | 2.7211 | -0.37891 | 0.37891 | 113.4% | да | 0 | Уточнение объемов работ
| Реконструкция ограждения РПБ Хохольского РЭС с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ограждений РПБ Верхнехавского РЭС и ПС Воронежского участка №21,41 с заменой на ж/б конструкции и оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 5.7466 | 9.44 | 0.77556 | 16.0231 | 15.9069 | 4.971 | -8.6644 | 8.216% | 0 | да
| Реконструкции ОГРАЖДЕНИЯ ПС 110/35/6 кВ №47 "Сомово" с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0 | 0.12222 | 0.12222 | 0.10203 | 0.10203 | -0.12222 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкции ОГРАЖДЕНИЯ ПС 110/35/10 кВ №30 "Подгорное" с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0 | 0.1219 | 0.1219 | 0.10177 | 0.10177 | -0.1219 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция КТП 10/0,4кВ | 0 | 0 | 0.49886 | 0.43971 | 0.43971 | -0.49886 | 0.49886 |  | да | 0 | В связи с увеличением нагрузки в сети
| ВЛ 110 кВ Западная - Буй(т) Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Заволжская Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор и ПС "Центральная", "Северная" | 86.7394 | 86.7394 | 94.4486 | 75.032 | 77.861 | -7.7092 | 7.7092 | 108.9% | 7.7092 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Мотордеталь - Нерехта Техническое первооружение с внедрением систем температурного мониторинга ВЛ 110 кВ | 3.776 | 0 | 3.906 | 1.558 | 0 | -0.13 | 3.906 |  | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Красное-2 (пр. оп. № 95-110) Реконструкция с расширением просеки. | 0.55578 | 0.55578 | 0.262 | 0.236 | 0.236 | 0.29378 | -0.29378 | 47.14% | -0.29378 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Нерехта-Мотордеталь (отпайка на Космынино) (пр. оп. № 7-10) Реконструкция с расширением просеки. | 0.25842 | 0.25842 | 0.15 | 0.232 | 0.232 | 0.10842 | -0.10842 | 58.05% | -0.10842 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Нея-Антропово(т) (пр. оп. № 13-33, 48-60) Реконструкция с расширением просеки. | 1.1293 | 1.1293 | 1.129 | 0.981 | 0.981 | 0.00026 | -0.00026 | 99.98% | -0.00026 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Нея-Мантурово, пролеты опор №33-71 Реконструкция с расширением просеки. | 0.45548 | 0.45548 | 0.763 | 0.665 | 0.656 | -0.30752 | 0.30752 | 167.5% | 0.30752 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Чухлома-Солигалич, пролеты опор №104-111, 115-130, 400-404, 421-423, 426-431 Реконструкция с расширением просеки. | 1.6142 | 1.6142 | 0.87237 | 0.739 | 0.739 | 0.74187 | -0.74187 | 54.04% | -0.74187 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Галич-Чухлома Реконструкция с расширением просеки. | 1.4974 | 1.4974 | 2.369 | 2.008 | 2.008 | -0.87158 | 0.87158 | 158.2% | 0.87158 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Елегино-Солигалич, пролеты опор №79-88 Реконструкция с расширением просеки. | 0.7906 | 0.7906 | 0.101 | 0.688 | 0.688 | 0.6896 | -0.6896 | 12.78% | -0.6896 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Кр.Поляна-Кадый, пролеты опор №55-56, 65-67, 73-74, 83-88, 95-105, 109-118 Реконструкция с расширением просеки. | 0.65608 | 0.65608 | 0.084 | 0.575 | 0.575 | 0.57208 | -0.57208 | 12.8% | -0.57208 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 35 кВ Коркино-Ильинское (пр. оп. № 1-8) Реконструкция с расширением просеки. | 0.69384 | 0.69384 | 0.735 | 0.642 | 0.642 | -0.04116 | 0.04116 | 105.9% | 0.04116 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 35 кВ КПД-Сидоровское (пр. оп. № 31-33) Реконструкция с расширением просеки. | 0.0649 | 0.0649 | 0.065 | 0.055 | 0.055 | -0.0001 | 0.0001 | 100.2% | 0.0001 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 35 кВ СУГРЭС-Сидоровское (пр. оп. № 34-37) Реконструкция с расширением просеки. | 0.18054 | 0.18054 | 0.179 | 0.155 | 0.155 | 0.00154 | -0.00154 | 99.15% | -0.00154 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 35 кВ Солигалич - Совега (пр.оп. № 10-19) Реконструкция с расширением просеки. | 0.46138 | 0.46138 | 0.465 | 0.413 | 0.415 | -0.00362 | 0.00362 | 100.8% | 0.00362 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 35 кВ Вохма - Боговарово - 2 Реконструкция с расширением просеки | 0.32922 | 0.32922 | 0.34 | 0.294 | 0.294 | -0.01078 | 0.01078 | 103.3% | 0.01078 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 35 кВ Хорошая-Заветлужье (пр. оп. № 34-63)Реконструкция с расширением просеки. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| Ф10-06 пс Кузнецово пр. опор №17-№43 ) Реконструкция с расширением просеки. | 0.2124 | 0.2124 | 0.226 | 0.2 | 0.2 | -0.0136 | 0.0136 | 106.4% | 0.0136 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ф. 10-02 ПС Судай (пролеты опор №№ 87-135, 288-340) Реконструкция с расширением просеки. | 1.77 | 1.77 | 1.761 | 1.549 | 1.549 | 0.009 | -0.009 | 99.49% | -0.009 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| Ф 10-24 ПС Буй Районная(пролеты опор №№4-29) Реконструкция с расширением просеки. | 0.2124 | 0.2124 | 0.19116 | 0.196 | 0.196 | 0.02124 | -0.02124 | 90% | -0.02124 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| Техническое перевооружение ВЛЭП 10 кВ с установкой СТП | 28.9454 | 26.583 | 15.29 | 29.834 | 23.703 | 13.6554 | -11.293 | 57.52% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизатора напряжения | 3.7689 | 3.7689 | 3.533 | 3.38 | 3.163 | 0.23592 | -0.23592 | 93.74% | 0 | -0.23592 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| Техническое перевооружение КЛ 6 кВ с заменой кабеля | 53.3525 | 52.1572 | 51.4467 | 37.835 | 40.546 | 1.9059 | -0.71052 | 98.64% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| КЛ-0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой кабеля | 15.9961 | 12.1552 | 37.3136 | 38.242 | 32.204 | -21.3176 | 25.1585 | 307% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ПС 110 кВ Вохма Реконструкция ОПУ | 2.832 | 2.832 | 2.0779 | 2.217 | 0 | 0.7541 | -0.7541 | 73.37% | 0 | -0.7541
| ПС 110 кВ Замена ТТ и ТН 110 кВ (на ПС Калинки и Павино - 6 шт.), (на ПС Елегино - 6 шт.) | 3.8539 | 3.8539 | 1.6511 | 2.922 | 2.922 | 2.2028 | -2.2028 | 42.84% | 0 | -2.2028 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| ПС 110 кВ Замена РВС-110 кВ на ОПН-110 кВ (Елегино, Никола - 5 шт.) | 0.12626 | 0.12626 | 0.118 | 0.106 | 0.087 | 0.00826 | -0.00826 | 93.46% | 0 | 0 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| ПС 110 кВ Замена кондесаторов связи 110 кВ (на ПС Калинки и Павино - 2 шт.) | 0.13098 | 0.13098 | 0.13248 | 0.104 | 0.104 | -0.0015 | 0.0015 | 101.1% | 0 | 0 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| ПС 110 Никола Техническое перевооружение с заменой БПТ и БПН на АУОТ | 1.8491 | 1.8491 | 1.7902 | 1.532 | 1.614 | 0.05888 | -0.05888 | 96.82% | 0 | 0 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| ПС 110 кВ Лопарево Техническое перевооружение с установкой трансформатора 2,5 МВА | 7.9414 | 7.9414 | 7.8342 | 6.648 | 6.648 | 0.1072 | -0.1072 | 98.65% | 0 | 0 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| ПС 110 кВ Кострома-1, Нерехта-1 Установка систем видеонаблюдения. | 0.2596 | 0.2596 | 0.2344 | 0.206 | 0.22 | 0.0252 | -0.0252 | 90.29% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Красная поляна, Судиславль, Макарьев-1, СУ ГРЭС. Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.06962 | 0.07 | 0.07 | 0.056 | 0.043 | -0.00038 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Кострома-1 Установка пожарной сигнализации. | 0.12036 | 0.12036 | 0.1 | 0.102 | 0 | 0.02036 | -0.02036 | 83.08% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС с устройством огражения (барер безопасности типа "Егоза") | 1.9848 | 1.9848 | 0 | 1.656 | 0 | 1.9848 | -1.9848 | 0% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТН 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПС 110 кВ Буй(р) замена высоковольтных вводов 35 кВ | 0 | 0.731 | 0.731 | 0 | 0.073 | -0.731 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Замена приемопередатчиков высокочастотных защит | 0 | 0.28556 | 0.28556 | 0.494 | 0.494 | -0.28556 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 35 кВ замена ТТ (на ПС "Кадый", Калинки, Галичская ПТФ, Шарья районная" - 11 шт.) | 1.0207 | 1.3074 | 1.3614 | 0.905 | 0.905 | -0.34066 | 0.053991 | 104.1% | 0 | 0 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| ПС35 кВ Пронино техническое перевооружения с заменой ТТ | 0.00708 | 0 | 0 | 0.006 | 0.011 | 0.00708 | 0 |  | 0 | 0
| ПС 35 кВ замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ (на ПС Галичская ПТФ, Кабаново, Калинки, Соловецкое - 15 шт.) | 0.13334 | 0.13334 | 0.126 | 0.124 | 0.124 | 0.00734 | -0.00734 | 94.5% | 0 | -0.00734 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| Замена ТН 10 кВ (на ПС Панкратово, Кабаново - 1 шт.) | 0.03658 | 0.03658 | 0.03239 | 0.03 | 0.03 | 0.00419 | -0.00419 | 88.55% | 0 | -0.00419 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| Замена ТСН 10 кВ (на ПС Елегино, Галичская ПТФ, Судай, Кабаново, Соловецкое - 6 шт.) | 0.41536 | 0.41536 | 0.38775 | 0.4 | 0.4 | 0.02761 | -0.02761 | 93.35% | 0 | -0.02761 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| Техническое перевооружение с заменой КТП на новые | 21.299 | 21.004 | 11.5205 | 14.287 | 11.169 | 9.7785 | -9.4835 | 54.85% | 0 | 0
| Техническое перевооружение РП с установкой охранной сигнализации | 0.2478 | 0.2478 | 0.063 | 0.185 | 0.013 | 0.1848 | -0.1848 | 25.42% | 0 | 0 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС 110 кВ с заменой КП ТМ на новое КП с установкой дополнительных датчиков ТМ | 16.7513 | 17.8015 | 12.9108 | 14.21 | 14.838 | 3.8405 | -4.8907 | 72.53% | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ "Заволжская" Проект реконструкции ВЛ 110 кВ и ПС "Центральная", "Северная" | 0.02832 | 17.5858 | 17.5758 | 0.024 | 0 | -17.5475 | -0.01 | 99.94% | 0 | -0.01
| ПС 110/35/10 кВ «КПД» Проект реконструкции и расчет электрических режимов существующей ПС 110/35/10 кВ «КПД» | 0 | 1.81 | 1.1295 | 0 | 0 | -1.1295 | -0.6805 | 62.4% | 0 | 0
| Проект АСДТУ ОАО "МРСК Центра" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Проект реконструкции перехода ВЛ 110 кВ Кострома -2 ТЭЦ -2 | 1.0998 | 1.1 | 1.1 | 0.941 | 0 | -0.00024 | 0 | 100% | 0 | 0
| Корректировка схемы перспективного развития Костромаэнерго сети 35-110 кВ | 4.9584 | 4.9584 | 0 | 4.202 | 0 | 4.9584 | -4.9584 | 0% | 0 | 0
| Проект реконструкции ПС 110 кВ Буй (р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Проект реконструкции замены МВ 110 кВ на баковый ЭВ ПС 110 кВ "Шарья (р)" | 0.50032 | 0.50032 | 0 | 0.424 | 0 | 0.50032 | -0.50032 | 0% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Пыщуг Проект технического перевооружения с заменой ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ, МВ 10 кВ на ВВ, установкой ОПУ, АУОТи ТТ, РЗА (2012 год) | 1.1894 | 1.0894 | 0 | 1.008 | 0 | 1.1894 | -1.0894 | 0% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Антропово (р) проектирование маслоприемного устройства | 0.295 | 0.29455 | 0.29455 | 0.25 | 0 | 0.00045 | -3e-06 | 100% | 0 | 0
| Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Кострома-1 | 3.3288 | 3.3288 | 0.31451 | 2.821 | 0 | 3.0143 | -3.0143 | 9.448% | 0 | 0 | Выполнено предпроектное обследование.
| Проект рекострукции с заменой ПСН 35 кВ на ВВ-35 кВ на 21 ПС | 0.2242 | 0.2242 | 0 | 0.19 | 0 | 0.2242 | -0.2242 | 0% | 0 | 0
| Проект реконструкции ПС 110 кВ "Нерехта-1" | 21.5539 | 16.5539 | 1.0863 | 0.921 | 0 | 20.4676 | -15.4676 | 6.562% | 0 | 0
| Проект реконструкции устройств РЗА | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.5 | 0 | 0.59 | -0.59 | 0% | 0 | 0
| Проект технического перевооружения ЛЭП 0,4 кВ | 8.024 | 8.024 | 0.73 | 6.37 | 0 | 7.294 | -7.294 | 9.098% | 0 | 0
| Проект технического перевооружения ВЛЭП 10 кВ | 6.5809 | 6.5809 | 4.259 | 5.354 | 0 | 2.3219 | -2.3219 | 64.72% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| Проект технического перевооружения КЛ 0,4 кВ | 1.1635 | 1.1635 | 0 | 1.427 | 0 | 1.1635 | -1.1635 | 0% | 0 | 0
| Проект технического перевооружения КЛ-6/10 кВ | 2.1901 | 2.1901 | 0 | 1.94 | 0 | 2.1901 | -2.1901 | 0% | 0 | 0
| Проект технического перевооружения с заменой КТП | 1.4715 | 1.4715 | 0 | 1.584 | 0 | 1.4715 | -1.4715 | 0% | 0 | 0
| Проект установки ДГР на ПС Восточная - 1 | 0.22538 | 0.22523 | 0.22523 | 0 | 0 | 0.00015 | 2e-06 | 100% | 0 | 0
| Проект установки 2-х бустеров на ПС 110 кВ "Давыдовская" строительства КЛ 10 кВ ПС "Восточная-1" - ПС "Давыдовская" 2х2,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Проет реконструкции пяти баз РЭС | 21.9728 | 14.9728 | 8.486 | 17.848 | 0 | 13.4868 | -6.4868 | 56.68% | 0 | 0
| Проект реконструкции лаборатории химического анализа | 0.5133 | 0.5133 | 0 | 0.435 | 0 | 0.5133 | -0.5133 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция здания базы РЭС | 7.2959 | 16.6239 | 16.637 | 6.294 | 30.647 | -9.3411 | 0.01306 | 100.1% | 0 | 0 | Бухгалтерией на данный объект отнесены проценты по кредиту.
| Реконструкция канализационной ситемы с установкой фильтра жиров ЦПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС Шарья (р) с устройством коммуникаций ТМХ | 0.03422 | 0.03422 | 0.03386 | 0.029 | 0.029 | 0.00036 | -0.00036 | 98.95% | 0 | 0
| Реконструкция гаражей Галичских РЭС | 7.3915 | 7.3915 | 7.242 | 6.214 | 6.68 | 0.14953 | -0.14953 | 97.98% | 0 | -0.14953
| Автомобили и спецтехника | 85.0391 | 72.1004 | 52.669 | 60.28 | 60.28 | 32.3701 | -19.4314 | 73.05% | 0 | 0
| Приборы и оборудование | 20.9167 | 20.9166 | 13.1447 | 17.651 | 17.65 | 7.772 | -7.7719 | 62.84% | 0 | 0
| Пополнение аварийного запаса | 38.4538 | 21.854 | 3.4461 | 0 | 0 | 35.0077 | -18.4079 | 15.77% | 0 | 0
| Приобретение ДГУ | 14.986 | 14.986 | 0.747 | 13.623 | 13.624 | 14.239 | -14.239 | 4.985% | 0 | 0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.04484 | 0.044842 | 0.037412 | 0.038 | 0.052 | 0.007428 | -0.00743 | 83.43% | 0 | 0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Нейского, Кадыйского и Волгореченского РЭС | 0.69856 | 0.69856 | 0.62969 | 0.595 | 0.4 | 0.06887 | -0.06887 | 90.14% | 0 | 0
| ПИР прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ "Губкин-Горшечное" | 20.65 | 20.65 | 24.2783 | 22.0394 | 22.0394 | -3.6283 | 3.6283 | 117.6% | 0 | 0 | Выполнение доп. работ в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования
| Реконструкция и строительство ВЛ-110 кВ, ЗРУ с КРУЭ-110кВ ПС-110/10кВ "Котельная", по выдаче мощности КСЗР ТГК -4 от ПС 110/10 кВ "Котельная" | 98.3643 | 91.4546 | 93.1817 | 0.20185 | 18.2393 | 5.1826 | 1.7271 | 101.9% | 0 | 0
| Замена фарфоровой изоляции на стеклянную | 1.18 | 2.36 | 2.2071 | 1.9366 | 1.9366 | -1.0271 | -0.15295 | 93.52% | 0 | 0 | Выполнение доп. работ в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Прибор" | 3.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2084 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Счетмаш" | 0.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6254 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой грозотроса | 1.18 | 3.2077 | 3.1466 | 2.0103 | 2.0103 | -1.9666 | -0.06106 | 98.1% | 0 | 0 | В рамках заключенных договоров за счет экономии по закупочным процедурам
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с внедрением системы температурного мониторинга | 3.54 | 0 | 6.7766 | 8.2869 | 0 | -3.2366 | 6.7766 |  | 0 | 0 | Выполнение доп. работ в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования
| Реконструкция ВЛ 35 кВ "Садовая-Косиново" | 6.507 | 0.0019588 | 0 | 0.00166 | 6.5085 | 6.507 | -0.0019588 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ (АПК Горш. района) | 13.5134 | 15.517 | 14.2153 | 13.7389 | 13.7389 | -0.70194 | -1.3017 | 91.61% | 0 | 0 | Снижение стоимости договоров при проведении закупок
| Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 3.4038 | 3.4038 | 3.4038 | 0 | 1.713 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 5.1924 | 5.1924 | 5.1922 | 0 | 5.605 | 0.00019151 | -0.00019151 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция КЛ с устройством наружного освещения | 0.4559 | 0.45894 | 0.4559 | 0.00258 | 0.31344 | 0 | -0.0030444 | 99.34% | 0 | 0
| Реконструкция ПС "Тепличная" со вводом 2-й очереди и установкой дополнительной ячейки 110 кВ на ПС Волокно (для присоединения ВЛ Волокно-Теплична №2) | 86.8893 | 81.1402 | 65.4819 | 61.4023 | 121.6231 | 21.4074 | -15.6583 | 80.7% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Счетмаш"- замена ячеек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС "Горшечное" | 71.1983 | 3.7768 | 3.7768 | 0 | 0 | 67.4215 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 с заменой аккумулятоных батарей на ПС 110/35/10 кВ "Льгов", ПС 110/35/10 кВ "Рыльск" | 0.06313 | 0.16311 | 0.0889 | 0.0535 | 0.90907 | -0.02577 | -0.074215 | 54.5% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Клюква" с заменой ячеек КРУН 10 кВ | 5.7513 | 0.33014 | 0.33014 | 0 | 0 | 5.4212 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Фатеж" с заменой ТТ, ТН 110 кВ | 0.62894 | 1.1368 | 1.1368 | 0 | 0.96741 | -0.50786 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" с заменой МВ 110 кВ типа МКП на элегазовые выключатели | 7.7348 | 6.3987 | 6.3987 | 0 | 0 | 1.3361 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ с заменой ОСИ | 2.4001 | 0.51453 | 2.1741 | 1.767 | 0.77137 | 0.22598 | 1.6596 | 422.5% | 0 | 0
| Реконструкция ПС с заменой вводов, выработавших ресурс на ПС | 5.9 | 0 | 4.9764 | 4.4161 | 3.8793 | 0.92359 | 4.9764 |  | 0 | 0
| Реконструкция средств РЗА и АУОТ (ЦП) | 18.6221 | 22.4672 | 17.1379 | 19.0403 | 19.0403 | 1.4842 | -5.3293 | 76.28% | 0 | -5.3293 | по реконструкции средств РЗА были выполнены дополнительные работы в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования.
| Реконструкция ПС 110/35/6 Волокно с устройством маслохозяйства | 11.8 | 6.8446 | 6.8446 | 0 | 0 | 4.9554 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Волокно" с заменой реакторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена масляных выключателей 110 кВ элегазовыми на ПС 110 кВ(ЦП) | 6.136 | 6.136 | 3.7942 | 5.2 | 5.2 | 2.3418 | -2.3418 | 61.84% | 0 | -2.3418
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш.район - 1) | 2.0543 | 2.0543 | 4.218 | 0 | 0 | -2.1637 | 2.1637 | 205.3% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 14 (АПК Горш.район -2) | 0.61364 | 0.61364 | 0.61364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 3,6 (АПК Горш.район -2) | 1.2199 | 1.2199 | 1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш. района) | 2.301 | 0 | 0 | 1.2744 | 1.2744 | 2.301 | 0 |  | 0 | 0 | Снижение за счет экономии по закупочным процедурам. Работы выполнены в полном объеме на основании заключенных договоров
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Бекетово (2 очередь+замена ОД-КЗ) (АПК Горш. района) | 136.4198 | 4.508 | 15.26 | 4.035 | 0 | 121.1598 | 10.752 | 338.5% | 0 | 0
| Реконструкция ячейки 10кВ № 5 ПС-110/35/10кВ «Горшечное» (АПК Горш. района) | 0.6844 | 0.5546 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0.6844 | -0.5546 | 0% | 0 | 0 | Выполнение доп. работ в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Золотухино" с заменой ошиновки ОРУ 110 кВ | 3.953 | 2.542 | 2.5424 | 2.2251 | 2.2251 | 1.4106 | 0.00044311 | 100% | 0 | 0 | Снижение стоимости договоров при проведении закупок
| Замена ТТ 35 кВ на ПС 35 кВ | 0 | 1.0254 | 0.925 | 0 | 0 | -0.925 | -0.10043 | 90.21% | 0 | 0
| Замена масляных выключателей 6-10кВ на ПС 35 кВ кВ(ЦП) | 21.476 | 16.3958 | 21.4443 | 13.204 | 13.204 | 0.031681 | 5.0485 | 130.8% | 0 | 5.0485 | Отклонения в части планового освоения произошли вследствие снижения стоимости договоров замена выключателей 6-10 кВ на ПС 35 кВ
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 1, 2, 7 (АПК Горш.район -2) | 1.8858 | 1.8858 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ясенки" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 7 (АПК Горш.район -2) | 0.62276 | 0.62276 | 0.62276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 2.7388 | 2.4297 | 2.4249 | 0 | 0.358 | 0.3139 | -0.004834 | 99.8% | 0 | 0
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 Кв (в т.ч. СТП) | 47.0419 | 22.3215 | 19.8446 | 7.6478 | 7.3618 | 27.1973 | -2.4769 | 88.9% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-1 - Садовая" | 236.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2584 | 0 |  | 0 | 0
| Ректрукция ВЛ -110 кВ "Садовая-Котельная -Прибор" | 14.16 | 0.767 | 0.749 | 0.63691 | 0 | 13.411 | -0.018 | 97.65% | 0 | 0 | Снижение за счет экономии по закупочным процедурам
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" | 192.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2373 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР будущих лет | 25.252 | 2.9372 | 2.7594 | 18.203 | 0 | 22.4926 | -0.17775 | 93.95% | 0 | 0 | Снижение за счет экономии по закупочным процедурам
| ПИР по ЦП | 8.2152 | 2.9276 | 3.4729 | 3.8454 | 2.4119 | 4.7422 | 0.54533 | 118.6% | 0 | 0 | Отклонения в части планового освоения произошли вследствие снижения стоимости договоров при проведении закупок ПИР по ЦП
| Корректировка «Схемы развития электрической сети 35-110 кВ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» до 2017 года с перспективой до 2022 года». | 11.8 | 0 | 0.826 | 0.70239 | 0 | 10.974 | 0.826 |  | 0 | 0
| Реконструкция вспомогательных зданий, сооружений, производственных площадок | 54.7319 | 3.046 | 3.0406 | 0 | 1.5257 | 51.6913 | -0.00545 | 99.82% | 0 | 0
| Автомобили и спецтехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Курскэнерго | 16.1745 | 21.9137 | 42.0508 | 34.1649 | 34.1649 | -25.8763 | 20.1371 | 191.9% | 0 | 0 | Закупка дополнительно к плану оборудования аварийного запаса
| Аварийный запас ( в т.ч. дизель-генераторы) | 0 | 0.708 | 6.1656 | 0 | 0 | -6.1656 | 5.4576 | 870.8% | 0 | 0
| Установка охранно-пожарной сигнализации ПЭС, РЭС Курскэнерго | 0 | 0 | 7.026 | 0 | 0 | -7.026 | 7.026 |  | 0 | 0
| Реконструкция систем безопасности энергообъектов | 0.022037 | 0.022037 | 4.846 | 7.4366 | 7.4366 | -4.8239 | 4.8239 | 21991% | 0 | 0
| Оснащение объектов филиала тревожными кнопками (ПЗО) | 0.4956 | 0.27693 | 0.38204 | 0.40998 | 1.1329 | 0.11356 | 0.1051 | 138% | 0 | 0
| Оснащение объектов филиала системами видеонаблюдения (ПЗО) | 2.1476 | 0.18823 | 0.18822 | 1.8527 | 1.9536 | 1.9594 | -1.663e-05 | 99.99% | 0 | 0
| Оснащение объектов филиала пожарной сигнализацией (ПЗО) | 1.4042 | 0 | 0 | 1.3801 | 0.52844 | 1.4042 | 0 |  | 0 | 0 | Работы выполнены в полном объеме на основании заключенных договоров
| Монтаж барьера безопасности типа «Егоза» на ПС 110 кВ в населенных пунктах | 8.8382 | 0.037748 | 0.94773 | 5.8273 | 2.6879 | 7.8905 | 0.90999 | 2511% | 0 | 0 | Снижение стоимости договоров при проведении закупок
| Реконструкция ПС Котельная | 1.7988 | 0 | 0.58577 | 2.042 | 2.042 | 1.213 | 0.58577 |  | 0 | 0 | необходимость подготовки оборудования к ОЗП
| РЗА ПС "Котельная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| РЗА АвЗап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| РЗА ПС "Зуевка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| РЗА ПС "НИВА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с расширением просек | 36.3204 | 14.8143 | 27.6465 | 33.5243 | 0 | 8.674 | 12.8322 | 186.6% | 0 | 0 | запроцентован больший объем против ожидаемого
| Недоосвоение 2010 г.:Замена МВ на элегазовые выключатели | 0 | 9.765 | 9.765 | 25.717 | 0 | -9.765 | 0 | 100% | 0 | 0
| Установка линейного портала в пролете оп. №2 и портала №1 ВЛ-110 кВ "Кольцевая - левая" | 0 | 0.75262 | 1.0187 | 0 | 0.21898 | -1.0187 | 0.26612 | 135.4% | 0 | 0
| Ликвидация узких мест по пропускной способности сети 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ с расширением просек | 20.1512 | 2.7847 | 5.4844 | 17.6081 | 0 | 14.6668 | 2.6997 | 196.9% | 0 | 0 | запроцентован больший объем против ожидаемого
| Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (ИПР 2010) | 412.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.5794 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (план)(ИПР 2010) | 0 | 112.1494 | 99.9462 | 50.7818 | 53.9203 | -99.9462 | -12.2033 | 89.12% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ по Липецкой области | 231.8077 | 54.969 | 21.1094 | 52.7489 | 5.9867 | 210.6984 | -33.8596 | 38.4% | 0 | 0
| Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-10 кВ | 0.35745 | 0.33279 | 0 | 0 | 0 | 0.35745 | -0.33279 | 0% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Реконструкция ВЛ 10 кВ | 0 | 18.6499 | 6.284 | 15.7459 | 2.1316 | -6.284 | -12.3659 | 33.69% | 0 | 0
| Установка бустеров | 14.9177 | 7.8022 | 7.8022 | 5.7133 | 5.1326 | 7.1155 | 0 | 100% | 0 | 0 | экономия
| Реконструкция ВЛ 0.4кВ по Липецкой области | 153.9662 | 136.4215 | 300.5835 | 131.5843 | 29.103 | -146.6174 | 164.162 | 220.3% | 0 | 0
| Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-0,4 кВ | 2.4594 | 0 | 0 | 0.30965 | 0 | 2.4594 | 0 |  | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 39.3761 | 39.3761 | 29.7263 | 23.0231 | -39.3761 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110 кВ. Замена разрядников на ОПН | 5.4917 | 0 | 1.8993 | 2.6214 | 2.9022 | 3.5924 | 1.8993 |  | 0 | 0 | экономия
| ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ | 57.6626 | 21.609 | 24.4813 | 30.2894 | 27.5119 | 33.1812 | 2.8723 | 113.3% | 0 | 0 | экономия
| Замена вводов 110 кВ | 7.7026 | 4.0112 | 4.0112 | 0 | 3.262 | 3.6914 | 0 | 100% | 0 | 0
| Замена выключателей МВ 110 кВ на элегазовые | 65.5312 | 12.2068 | 9.2733 | 10.8831 | 21.3188 | 56.2579 | -2.9335 | 75.97% | 0 | 0
| Замена АКБ на ПС 110 кВ "Гидрооборудование" | 7.3487 | 2.8539 | 3.8769 | 0.015051 | 0 | 3.4718 | 1.023 | 135.8% | 0 | 0
| Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ "Западная" | 0 | 1.4004 | 1.4004 | 1.2337 | 1.8679 | -1.4004 | 0 | 100% | 0 | 0
| Программа перемещения трансформаторов с одной ПС на другую ( ИПР 2010г.) | 2.065 | 0.0078732 | 0.0078732 | 0 | 0 | 2.0571 | 0 | 100% | 0 | 0
| Замена ОСИ на ПС-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПС 35 кВ - замена ОД-КЗ, МВ на вакуумные | 13.4466 | 13.0371 | 13.1392 | 0.56575 | 0.21186 | 0.30741 | 0.10205 | 100.8% | 0 | 0 | экономия
| ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ | 21.7871 | 22.1192 | 28.063 | 4.6286 | 4.7462 | -6.2759 | 5.9438 | 126.9% | 0 | 0 | экономия
| ПС-35 кВ Замена разрядников на ОПН | 1.3979 | 0 | 0.61737 | 0.57494 | 0.68547 | 0.78051 | 0.61737 |  | 0 | 0
| Программа перемещения трансформаторов | 14.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2218 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 (Аварийно-восстановительные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ТП в целях обеспечения возможности присоединения (план)(ИПР 2010) | 0 | 36.0346 | 24.5767 | 13.2617 | 14.3338 | -24.5767 | -11.458 | 68.2% | 0 | 0 | в соответствии с договорами по технологическому присоединению
| Реконструкция ТП6/10-0,4 | 23.9729 | 34.163 | 54.4907 | 24.8325 | 6.2781 | -30.5178 | 20.3277 | 159.5% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Тп СН2 (Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 4.2758 | 2.8552 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 107.6363 | 38.4207 | 22.3802 | 41.7542 | 0 | 85.2561 | -16.0405 | 58.25% | 0 | 0 | снижение стоимости/срыв сроков исполнения договоров контрагентами
| Недоосвоение 2010 г.:ПИР будущих лет | 0 | 16.0516 | 16.0516 | 0.44505 | 0 | -16.0516 | 0 | 100% | 0 | 0 | снижение стоимости/срыв сроков исполнения договоров контрагентами
| Реконструкция здания Тербунского РЭС | 74.5827 | 30.9531 | 43.8536 | 42.0518 | 0 | 30.7291 | 12.9005 | 141.7% | 0 | 0 | запроцентован больший объем против ожидаемого
| Реконструкция помещений РДП | 33.0324 | 0.06785 | 0 | 0 | 0 | 33.0324 | -0.06785 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция здания ИА ЛЭ | 0 | 2.8357 | 2.8357 | 0 | 2.4076 | -2.8357 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция неотапливаемого склада№1 базы ЛЭ | 0 | 0.63121 | 0.63121 | 0 | 0 | -0.63121 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция складов базы ЛЭ | 0 | 0.6313 | 0.6313 | 0 | 0.53598 | -0.6313 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция здания Липецкого РЭС | 0 | 3.591 | 3.591 | 0.37507 | 3.1235 | -3.591 | 0 | 100% | 0 | 0
| Здание душевой Долгоруковского РЭС | 0 | 0.94188 | 0.94188 | 0 | 0 | -0.94188 | 0 | 100% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Организация склада оборудования на территории ПС "Правобережная" | 0 | 0.027264 | 0.12932 | 0.55436 | 0 | -0.12932 | 0.10205 | 474.3% | 0 | 0 | в полном объеме выполнен проект, строительство здания склада оборудования на территории ПС "Правобережная"
| Реконструкция ограждений территории ПС 35-110 кВ | 0 | 17.7862 | 0.39825 | 17.2015 | 0 | -0.39825 | -17.3879 | 2.239% | 0 | 0
| Автоспецтехника и сопутствующее оборудование | 0 | 251.8155 | 334.5193 | 169.0656 | 64.4122 | -334.5193 | 82.7038 | 132.8% | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 117.509 | 12.1328 | 12.1328 | 0 | 0 | 105.3763 | 0 | 100% | 0 | 0
| Аварийный запас | 0 | 52.614 | 81.0694 | 30.828 | 0 | -81.0694 | 28.4553 | 154.1% | 0 | 0
| Передвижная ПС 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Передвижная ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 124.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Машины и оборудование | 0 | 2.6377 | 3.5775 | 9.6033 | 9.6033 | -3.5775 | 0.93981 | 135.6% | 0 | 0
| Инвентарь | 0 | 0.1 | 1.7021 | 3.6451 | 3.6451 | -1.7021 | 1.6021 | 1702% | 0 | 0
| Кондиционеры | 0 | 0 | 0 | 0.26924 | 0.26924 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольно-измерительные приборы | 0 | 3.6103 | 2.8688 | 12.0126 | 12.0126 | -2.8688 | -0.74144 | 79.46% | 0 | 0
| Мебель | 0 | 0 | 0 | 0.33643 | 0.33643 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Программа модернизации охранно-пожарной сигнализации в Липецкэнерго | 9.0511 | 0 | 0.58124 | 1.2283 | 0 | 8.4699 | 0.58124 |  | 0 | 0
| Пожарная сигнализация Лебедянского РЭС, Лев-Толстовского РЭС, Чаплыгинского РЭС | 0 | 3.153 | 3.4945 | 0 | 0 | -3.4945 | 0.34147 | 110.8% | 0 | 0
| Оснащение объектов э/к системами компьютерного видеонаблюдения (СКВН) | 3.099 | 0.51559 | 0.41625 | 2.0567 | 0.30388 | 2.6827 | -0.099335 | 80.73% | 0 | 0 | экономия
| Оснащение объектов э/к охранной сигнализацией (ОС) | 0.38141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38141 | 0 |  | 0 | 0
| Оснащение объектов э/к пожарной сигнализацией (ПС) | 0.52445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52445 | 0 |  | 0 | 0
| Усовершенствование существующих систем компьютерного видеонаблюдения (СКВН) объектов э/к | 0.23838 | 0.42406 | 0.6534 | 0 | 0 | -0.41502 | 0.22934 | 154.1% | 0 | 0
| Усовершенствование существующей охранной сигнализации (ОС) объектов э/к | 0.047677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047677 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция существующей пожарной сигнализации(ПС) объектов э/к | 0.047677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047677 | 0 |  | 0 | 0
| Усовершенствование ограждения объектов э/к | 3.8797 | 0.34826 | 17.9499 | 7.5018 | 0 | -14.0702 | 17.6016 | 5154% | 0 | 0 | по результатам торгово-закупочных процедур
| Оснащение ПС 35-110 кВ охранно-противопожарными устройствами и сигнализацией (в т. ч тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ "Стальной Конь" (ОТЭЦ - Орловская Районная) | 0 | 21.004 | 21.438 | 18.26 | 19.205 | -21.438 | 0.434 | 102.1% | 0 | 0 | Снижение ст-ти по результатам конкурсной закупки
| Система температурного мониторинга ВЛ-110 кВ "ОТЭЦ-Орл.Районная" 1ц. | 0 | 5.092 | 3.668 | 3.117 | 3.117 | -3.668 | -1.424 | 72.03% | 0 | -1.424 | Снижение ст-ти по результатам конкурсной закупки
| Замена грозотроса на ВЛ 110 кВ "Мценск-Залегощь" | 0 | 4.626 | 4.398 | 3.733 | 3.733 | -4.398 | -0.228 | 95.07% | 0 | -0.228
| Реконструкция ВЛ 10 кВ с расширением просек | 0 | 16.52 | 17.994 | 15.286 | 15.286 | -17.994 | 1.474 | 108.9% | 1.474 | 0 | Уточнение стоимости по ПСД
| Реконструкция ВЛ 10 кВ 2012 г. | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.416 | 0% | 0 | 0
| Установка реклоузеров, ПРВТ на ВЛ 10 кВ | 0 | 8 | 10.875 | 5.638 | 5.638 | -10.875 | 2.875 | 135.9% | 0 | 0 | Снижение ст-ти по результатам конкурсной закупки
| Реконструкция ВЛ 10 кВ в г.Мценске | 0 | 1.239 | 1.53 | 1.3 | 1.3 | -1.53 | 0.291 | 123.5% | 0.281 | 0 | Уточнение стоимости по ПСД
| "Реконструкция ПС-110 кВ "Залегощь"(в т.ч. ПИР по ЦП 2011-2012гг) | 0 | 16.843 | 12.633 | 10.732 | 10.732 | -12.633 | -4.21 | 75% | 0 | 0 | Уточнение стоимости по ПСД
| Замена МВ на ВВ на ПС 110 кВ с комплектами УРЗА(в т. ч. СМР по ЦП) | 0 | 9.412 | 9.397 | 7.976 | 7.976 | -9.397 | -0.015 | 99.84% | 0 | 0 | Снижение ст-ти по результатам конкурсной закупки
| Установка ТТ в цепи ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ "Советская", "Залегощь" | 0 | 8.496 | 7.703 | 6.536 | 6.536 | -7.703 | -0.793 | 90.67% | 0 | 0 | Снижение ст-ти по результатам конкурсной закупки
| Реконструкция ПС 110 кВ "Пластмасс" | 0 | 23.6 | 16.809 | 3.074 | 0 | -16.809 | -6.791 | 71.22% | 0 | 0
| Реконструкция ПС-110 кВ "Болхов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС-110 кВ "Свердловская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж защитных блокировок на ПС-110 кВ | 0 | 16.756 | 16.826 | 14.278 | 14.278 | -16.826 | 0.07 | 100.4% | 0 | 0
| Монтаж дуговых защит (по ЦП) | 0 | 13.05 | 12.925 | 10.968 | 10.968 | -12.925 | -0.125 | 99.04% | 0 | -0.125 | Увеличение планового объема по ЦП
| Монтаж ИМФ на ПС-110 кВ | 0 | 1.042 | 1.341 | 0.883 | 0.883 | -1.341 | 0.299 | 128.7% | 0 | 0 | Включено по плану ЦП
| Перемещение тр-ров на ПС 35/10 кВ | 0 | 1.77 | 1.841 | 1.564 | 1.564 | -1.841 | 0.071 | 104% | 0 | 0
| Реконструкция ПС-35 кВ "Кутафино" | 0 | 22.42 | 21.322 | 18.084 | 19.284 | -21.322 | -1.098 | 95.1% | 0 | -1.098 | Снижение ст-ти по результатам конкурсной закупки
| Реконструкция ПС 110 кВ "Нарышкино" | 0 | 2.9 | 2.9 | 2.458 | 0 | -2.9 | 0 | 100% | 0 | 0 | Снижение ст-ти по результатам конкурсной закупки
| Газификация базы Орловского РЭС 2012г. | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85 | 0% | 0 | 0
| Автомобили и спецтехника | 0 | 11.299 | 26.768 | 22.685 | 22.685 | -26.768 | 15.469 | 236.9% | 0 | 0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 9.127 | 9.128 | 7.735 | 7.735 | -9.128 | 0.001 | 100% | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Орелэнерго (в т.ч. ИМФ-3 по ЦП) | 0 | 5.576 | 20.237 | 17.15 | 17.15 | -20.237 | 14.661 | 362.9% | 0 | 0
| Аварийный запас | 0 | 6.66 | 17.481 | 0 | 0 | -17.481 | 10.821 | 262.5% | 0 | 0
| Реконструкция ограждений ПС-110 кВ ("Егоза") | 0 | 7.274 | 6.818 | 5.794 | 5.794 | -6.818 | -0.456 | 93.73% | 0 | -0.456
| Реконструкция ПС "Коммаш" для техприсоединений | 0.6195 | 0 | 0.619 | 0.525 | 0.525 | 0.0005 | 0.619 |  | 0 | 0 | Изменение технического задания
| ВЛ-110 кВ Сафоново - Издешково-тяговая (№125) (Система температурного мониторинга) | 6.149 | 6.149 | 4.788 | 4.068 | 0 | 1.361 | -1.361 | 77.87% | 0 | -1.361 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Реконструкция ВЛ-110 кВ № 121, 122 на участке опор №1-№33 | 61.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3694 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35-110кВ с расширением просек | 75.0244 | 75.0244 | 43.41 | 50.497 | 0 | 31.6144 | -31.6144 | 57.86% | 0 | 0 | Валка 100%, Уборка частично (заболоченность). Продление срока исполнения договора через ЦКК
| Рек-ция ВЛ-35 кВ Красный-Крюково, Мерлино-Крюково на 2-х цепном участке | 15.928 | 16.5165 | 8.245 | 7.061 | 0 | 7.683 | -8.2715 | 49.92% | 0 | -8.2715
| Рек-ция ВЛ-35кВ Клушино-Ивино (ООО "Гжатчанка") | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 |  | 0 | 0
| Замена МВ на ВВ в ячейках №1005, 1006 ПС Ольша Смол. р-н (Карго Лайн Смоленск) | 0.59 | 0.59826 | 0.589 | 0.509 | 0.509 | 0.001 | -0.00926 | 98.45% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (школы и детские учреждения-предписание надзорных органов) | 5.9 | 3.54 | 4.979 | 4.065 | 0 | 0.921 | 1.439 | 140.6% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (снятие ограничений) | 0.04046 | 0.25802 | 1.907 | 1.997 | 0.694 | -1.8665 | 1.649 | 739.1% | 0 | 0 | Заявление от потребителя на снятие ограничений
| Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области (техприсоединение) | 54.9615 | 20.007 | 8.116 | 7.1024 | 5.928 | 46.8455 | -11.891 | 40.57% | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) | 102.2458 | 9.5061 | 0 | 0 | 0 | 102.2458 | -9.5061 | 0% | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Обеспечение электроснабжения по 2-ой категории социально-значимых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 15.128 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 15.127 | 0.001 |  | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 16.0417 | 3.4264 | 3.595 | 3.97 | 1.613 | 12.4467 | 0.16864 | 104.9% | 0 | 0
| Реконструкция 2КЛ-6 кВ от ПС Центральная до РП-7 | 7.198 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 7.198 | -0.59 | 0% | 0 | 0
| Вынос КЛ-6кВ (ТП519-591) из под пятна застройки зд.ТБО г.Смоленск ул.Тенишевой | 0.03782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03782 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ЛЭП-6кВ (гараж УФСБ России по Смол.обл.) ул.Дзержинского 13а г.Смоленск | 0.02928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02928 | 0 |  | 0 | 0
| Вынос КЛ-6кВ (сл.-тех.зд.ФСБ) из под пятна застройки г.Смоленск ул.Попова | 0.05468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05468 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6кВ РП-21 ТП конно-спорт.школы п.Одинцово г.Смоленск | 0.06592 | 0.57966 | 0.501 | 0.437 | 0 | -0.43508 | -0.07866 | 86.43% | -0.07866 | 0
| Вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в кв-ле ул. Крупской, 25 сентября | 0.00326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00326 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция КЛ-6кВ, стр-во КЛ-0,4кВ (ООО "Консоль") 10-эт. Дом, рек-ция ТП г.Смоленск | 0 | 0.93758 | 0.927 | 0.79 | 0.477 | -0.927 | -0.01058 | 98.87% | -0.01058 | 0
| КЛ-6-10кВ (снятие огранич) | 0 | 2.0426 | 2.506 | 4.631 | 1.617 | -2.506 | 0.46342 | 122.7% | 0 | 0 | Заявление от потребителя на снятие ограничений
| Рек. КЛ-6 ТП-265-ТП-195 ПС Красный бор,коттедж. поселок г.Смоленск | 0 | 0 | 0.359 | 0.304 | 0 | -0.359 | 0.359 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек-ция ОРУ 110кВ на ПС Вязьма-1 с перезаводом ВЛ-110кВ Вязьма-2 - Вязьма-1 (ООО "Лава") | 1.6818 | 0.718 | 0.718 | 0.639 | 0 | 0.9638 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ячеек ПС Диффузион, РП-13 (МУ Трамвайно-троллейбусное предприятие) | 10.3958 | 7.0324 | 4.298 | 3.815 | 0 | 6.0978 | -2.7344 | 61.12% | 0 | 0 | Пересогласование трассы прохождения КЛ, частичное выполнение
| Рек-ция ячеек 6кВ на ПС 110/6кВ на ПС Западная (ИП Новиков - мясоперераб. цех) | 1.1767 | 1.1588 | 0 | 0 | 0 | 1.1767 | -1.1588 | 0% | 0 | 0 | Нет согласия с заключекнием РЭК по стоимости договора
| Рек-ция ПС Западная для эл.снабжение зданий на территории Академии ПВО | 0.14464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14464 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция РУ-6кВ ПС Диффузион г.Смоленск (ООО Техинвест-М) | 0.01626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01626 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 Рославль (установка реакторов) | 2.1096 | 0.193 | 0.193 | 0.24 | 3.195 | 1.9166 | 0 | 100% | 0 | 0
| Техническое перевооружение: оснащение ячеек 6-10 кВ дуговыми защитами ПС | 7.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4465 | 0 |  | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Барсуки" | 0.472 | 0.472 | 0.06 | 0.362 | 0 | 0.412 | -0.412 | 12.71% | 0 | 0 | Хоз.способ
| Рек-ция ПС 110кВ "Серго-Ивановская" | 40.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1166 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ПС 110/35/10 Темкино (ЗАО агрофирма "Абрамово") | 0.00484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00484 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ПС 110/10кВ Ярцево-1 в г.Ярцево (ООО "Яррус") | 0.01444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01444 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция РУ-10кВ ПС Заводская (Смол. обл. д.Ясенная) | 0.10216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10216 | 0 |  | 0 | 0
| Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 18.9079 | 6.5641 | 1.648 | 11.147 | 0 | 17.2599 | -4.9161 | 25.11% | 0 | 0
| ПС Вязьма -1 ЦП повышения надежности | 5.2427 | 1.7511 | 1.07 | 3.447 | 3.447 | 4.1727 | -0.68112 | 61.1% | 0 | 0 | Перераспределение сумм между ПС по ЦППН
| ПС Смоленск-2 ЦП повышения надежности | 17.1478 | 6.7201 | 3.487 | 10.571 | 0 | 13.6608 | -3.2331 | 51.89% | 0 | 0 | Перераспределение сумм между ПС по ЦППН
| ПС Заводская ЦП повышения надежности | 0.16992 | 0.16992 | 0.171 | 0.309 | 0.309 | -0.00108 | 0.00108 | 100.6% | 0 | 0 | Перераспределение сумм между ПС по ЦППН
| ПС Северная ЦП повышения надежности | 0.14868 | 0 | 0.139 | 0.178 | 0.178 | 0.00968 | 0.139 |  | 0 | 0
| ПС Михайловская ЦП повышения надежности | 0.07434 | 0 | 0.123 | 0.135 | 0.135 | -0.04866 | 0.123 |  | 0 | 0
| ПС Западная ЦП повышения надежности | 0.14868 | 0 | 0.139 | 0.178 | 0.178 | 0.00968 | 0.139 |  | 0 | 0
| ПС Чернушки ЦП повышения надежности | 0.07434 | 0 | 0.123 | 0.135 | 0.135 | -0.04866 | 0.123 |  | 0 | 0
| ПС Рославль ЦП повышения надежности | 3.5022 | 4.8804 | 0.43 | 2.016 | 2.016 | 3.0722 | -4.4504 | 8.811% | 0 | 0 | Перераспределение сумм между ПС по ЦППН
| ПС Стодолище ЦП повышения надежности | 0.16992 | 0.17346 | 0.171 | 0.228 | 0.228 | -0.00108 | -0.00246 | 98.58% | 0 | 0
| ПС Монастырщина ЦП повышения надежности | 0.16992 | 0.17346 | 0.171 | 0.228 | 0.228 | -0.00108 | -0.00246 | 98.58% | 0 | 0
| ПС Хиславичи ЦП повышения надежности | 0.07434 | 0 | 0.123 | 0.135 | 0.135 | -0.04866 | 0.123 |  | 0 | 0
| ПС Туманово ЦП повышения надежности | 0.16992 | 0.17346 | 0.171 | 0.228 | 0.228 | -0.00108 | -0.00246 | 98.58% | 0 | 0
| ПС Гагарин ЦП повышения надежности | 0.16992 | 0.17346 | 0.171 | 0.147 | 0.147 | -0.00108 | -0.00246 | 98.58% | 0 | 0
| ПС Сычевка ЦП повышения надежности | 0.14868 | 0 | 0.139 | 0.178 | 0.178 | 0.00968 | 0.139 |  | 0 | 0
| ПС Всходы ЦП повышения надежности | 0.07434 | 0 | 0.123 | 0.135 | 0.135 | -0.04866 | 0.123 |  | 0 | 0
| ПС НС-21 ЦП повышения надежности | 0.14868 | 0 | 0.139 | 0.178 | 0.178 | 0.00968 | 0.139 |  | 0 | 0
| ПС Сафоново ЦП повышения надежности | 2.806 | 1.2992 | 0.482 | 1.521 | 0 | 2.324 | -0.81718 | 37.1% | 0 | 0 | Перераспределение сумм между ПС по ЦППН
| ПС Канютино ЦП повышения надежности | 0.16992 | 0.0885 | 0.171 | 0.228 | 0.228 | -0.00108 | 0.0825 | 193.2% | 0 | 0
| ПС Духовщина ЦП повышения надежности | 19.7143 | 10.6967 | 4.138 | 11.244 | 0 | 15.5763 | -6.5587 | 38.68% | 0 | 0 | Перераспределение сумм между ПС по ЦППН
| ПС Сычевка Оснащение ДЗ | 0.59236 | 0.073 | 0.073 | 0.582 | 0.582 | 0.51936 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС Северная Оснащение ДЗ | 0.78942 | 0.063 | 0.063 | 1.023 | 1.023 | 0.72642 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС Всходы Оснащение ДЗ | 0.3953 | 0.6495 | 0.03 | 0.55 | 0.55 | 0.3653 | -0.6195 | 4.619% | 0 | 0
| ПС Ершичи Оснащение ДЗ | 0.41418 | 0.078 | 0.078 | 0.45 | 0.45 | 0.33618 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС Рославль Оснащение ДЗ | 0.15812 | 0.03 | 0.03 | 0.239 | 0.239 | 0.12812 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС Смоленск-2 Оснащение ДЗ | 0.6903 | 0.93062 | 0.035 | 0.788 | 0.788 | 0.6553 | -0.89562 | 3.761% | 0 | 0
| ПС Стодолище Оснащение ДЗ | 0.37524 | 0.035 | 0.035 | 0.49 | 0.49 | 0.34024 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС Сафоново Оснащение ДЗ | 0.49442 | 0.49384 | 0.036 | 0.574 | 0.574 | 0.45842 | -0.45784 | 7.29% | 0 | 0
| ПС Туманово Оснащение ДЗ | 0.41418 | 0.03 | 0.03 | 0.575 | 0.575 | 0.38418 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС Шумячи Оснащение ДЗ | 0.55224 | 0.73294 | 0.045 | 0.621 | 0.621 | 0.50724 | -0.68794 | 6.14% | 0 | 0
| ПС Дорогобуж-1 Оснащение ДЗ | 0.43424 | 0.055 | 0.055 | 0.452 | 0.452 | 0.37924 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС Ельня Оснащение ДЗ | 0.61242 | 0.035 | 0.035 | 0.558 | 0.558 | 0.57742 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС Катынь-2 Оснащение ДЗ | 0.37524 | 0.37484 | 0.035 | 0.464 | 0.464 | 0.34024 | -0.33984 | 9.337% | 0 | 0 | Хоз.способ.
| Рек-ция ПС Ярцево-1 (ООО СМИТ-Ярцево-цех по произ-ву изделий из пластмасс) | 1.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2491 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ЗРУ-10кВ (ОАО Ярцевский литейный завод) ПС Ярцево-1 г. Ярцево | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ПС Пронино п.Ракитня (ООО Смол. Дорожно-строительная компания) | 0.00122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00122 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ПС 220/110/10кВ Компрессорная, ПС 110/35/6кВ Сафоново с проек-мой ПС 110/10кВ Светлая | 20.1367 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.1367 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек. ПС Центральная (АЗК-Сервис-зд.торг.центра) ул.Желябова-ул.Кашена г.Смоленск | 0 | 6.4844 | 3.22 | 2.782 | 2.782 | -3.22 | -3.2644 | 49.66% | -3.2644 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение. По результатам получения ПСД
| Реконструкция ПС Рославль | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | -0.372 | 0.372 |  | 0 | 0 | Аванс ФСК за выдачу ТУ
| Реконструкция ПС Вязьма-1 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | -0.172 | 0.172 |  | 0 | 0 | Аванс ФСК за выдачу ТУ
| Реконструкция ПС Смоленск-1 ячейки 121,122 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | -0.363 | 0.363 |  | 0 | 0 | Аванс ФСК за выдачу ТУ
| Рек-ция ПС 35/10кВ Лукино (Смол. психиатрич. больница-г.Сычевка) и ЗТП-8 | 0.70024 | 0.68204 | 0 | 0 | 0 | 0.70024 | -0.68204 | 0% | 0 | 0 | Расторжение договора ТП
| Рек-ция ПС Аврора ("Энерго-Т" -котедж.пос в д.Щеколдино Тверск. обл.), Сычевский р-н | 1.6798 | 1.6673 | 0 | 0 | 0 | 1.6798 | -1.6673 | 0% | 0 | 0 | Нет согласия с заключекнием РЭК по стоимости договора
| Рек-ция ПС Аврора (котедж.пос в д.Шапино Тверск. обл.-ООО Тверская Инвестиционная компания) Сычевский р-н | 0.01052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01052 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ПС 35/10кВ "Успенское" | 14.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4113 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ "Егорьево" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 4.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.164 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 11.8 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | -0.59 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция РП-1 по ул. Урицкого в г. Рославль | 2.6069 | 2.525 | 0.191 | 0.524 | 0 | 2.4159 | -2.334 | 7.564% | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1 в г. Рославль | 0.03032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03032 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ТП-7 в г. Рославль | 0.01634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01634 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ТП-14 в г. Рославль | 0.00744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00744 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция РП-1 от ВЛ-609,628 ПС "Сафоново" с зам. на РТП -6/0,4 кВ по ул.Горняцкая в г. Сафоново | 3.0965 | 2.8936 | 1.074 | 0.549 | 0 | 2.0225 | -1.8196 | 37.12% | 0 | 0
| Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-210 ВЛ615 ПС Горная,ВЛ 605 ПС ЗССК с зам. панелей ЩО-70 (школа-интернат) | 0.609 | 0.59984 | 0.201 | 0.174 | 0 | 0.408 | -0.39884 | 33.51% | 0 | 0
| Реконструкция РП "Сельхозтехника" | 14.8928 | 14.134 | 10.634 | 9.099 | 0 | 4.2588 | -3.5 | 75.24% | 0 | 0
| Рек-ция РП-6кВ №1 по ул.Дзержинского в г.Смоленске | 13.5539 | 7.4167 | 7.985 | 5.559 | 0 | 5.5689 | 0.56828 | 107.7% | 0.56828 | 0 | Учтено оборудование 07*
| Реконструкция РП-3 в г.Смоленске | 8.482 | 0.04 | 0.04 | 0.035 | 0 | 8.442 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция РП-7 в г.Смоленске | 22.6396 | 22.4187 | 17.874 | 15.319 | 0 | 4.7656 | -4.5447 | 79.73% | 0 | 0 | Отказ администрации в выделении земельного участка
| БКТП и перевод сущ. линий с ТП-10 в г.Смоленске | 7.9298 | 0.01408 | 0.007 | 0.081 | 0 | 7.9228 | -0.00708 | 49.72% | -0.00708 | 0 | % по кредитам, оплата согласующим организациям
| Реконструкция ТП-31 в г.Смоленске | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-51 (Октябрьской революции д.1/2) | 7.6902 | 7.0116 | 3.887 | 3.361 | 0 | 3.8032 | -3.1246 | 55.44% | 0 | 0 | Задержка при согласовании земельного участка
| Рек-ция ТП-230, ул.Тенишевой 33, г.Смоленск | 10.1445 | 0.00472 | 0 | 0.046 | 0 | 10.1445 | -0.00472 | 0% | 0 | 0 | % по кредитам
| Рек-ция ТП-47 по ул.Бакунина | 8.26 | 0.59 | 0.549 | 0.468 | 0 | 7.711 | -0.041 | 93.05% | -0.041 | 0 | Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
| Рек-ция ЗТП № 12; ПС 110/35/10кВ Светотехника, г.Гагарин (ООО УК "Арматор") | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во ТП-10/0,4 кВ (УКС по Смол. Обл. -архив) | 4.5383 | 4.5383 | 0.458 | 0.391 | 0 | 4.0803 | -4.0803 | 10.09% | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение. Задержка при согласовании земельного участка
| Рек-ция ЗТП-456 (Эл.снаб. общ.центра-ООО "Респект") | 0.01072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01072 | 0 |  | 0 | 0
| Проектир. и рек-ция ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-333 Чуриловский тупик в г.Смоленске (ЗАО СмолСтромСервис) | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-239, стр-во ВЛ, КЛ-0,4кВ (ООО "Гражданстрой") | 0.02076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02076 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ЗТП-38 в г.Рославле ("Второй дом") | 0.02278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02278 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ЗТП-66 в г.Рославле (адм.зд. Межрайон. ИФНС №1) | 0.00076 | 0.931 | 1.016 | 0.878 | 0 | -1.0152 | 0.085 | 109.1% | 0.085 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение.
| Рек-ция ТП-22 г.Рославль (отделение УФК Рославл. р-на Смол.области) | 0.00232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00232 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-387 в г.Смоленске | 1.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6485 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-388 в г.Смоленске | 1.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6626 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 |  | 0 | 0 | Задержка при согласовании земельного участка
| Реконструкция ТП-17 (ул.Соболева-Тимирязева) | 9.44 | 0.59 | 0.477 | 0.478 | 0 | 8.963 | -0.113 | 80.85% | 0 | 0 | Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
| Реконструкция ТП-64, ТП-89 (ул.Коммунистическая, 22, ул. Докучаева) | 9.44 | 0.59 | 0.457 | 0.458 | 0 | 8.983 | -0.133 | 77.46% | 0 | 0 | Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
| Реконструкция ТП-3 (ул.2-ая Красноармейская) | 9.44 | 0.59 | 0.023 | 0.023 | 0 | 9.417 | -0.567 | 3.898% | 0 | 0 | Задержка при согласовании земельного участка
| Реконструкция ТП-4 (Ульяновский пер.) | 9.44 | 0.59 | 0.473 | 0.474 | 0 | 8.967 | -0.117 | 80.17% | 0 | 0 | Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
| Реконструкция ТП-335(ул.Шевченко) | 9.44 | 0.483 | 0.483 | 0.483 | 0 | 8.957 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-91, стр-во КЛ (126-ти кв. дом ул.Кутузова г.Сафоново) | 0.07562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07562 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-563 с зам.сил. тр-ра Т-2 г.Смоленск (ООО ФСК "ВЕЖ") | 0.00756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00756 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение. Нет оплаты
| Рек-ция ЗТП-1 г.Рославль (ЗАО "Тандер") | 0.00106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00106 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение. Нет оплаты
| Рек-ция ЗТП-12, ВЛ-1016; ПС Светотехника, г. Гагарин (зд. торг.-сервис. центра - ООО Лесконтторг) | 0.08648 | 0.08 | 0.08 | 0.073 | 0.086 | 0.00648 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-549 (СОГУ Геронтолог. центр "Вишенки") | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00932 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-4 (След.упр.СК при прокуратуре РФ-адм.зд.) ПС Ярцево-1 г.Ярцево | 0.01388 | 0.01416 | 0.015 | 0.012 | 0.016 | -0.00112 | 0.00084 | 105.9% | 0.00084 | 0
| Рек-ция КТП-Выползово (пл.конюшня-Муравейник В.В.) ПС Кайдаково д.Выволзово Вяз.р-на | 0.00486 | 0 | 0.536 | 0.538 | 0 | -0.53114 | 0.536 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек-ция КТП-301 ( ООО Транссервис АСК-АЗС, СТО со стоянкой и гостиница) ВЛ-613 ПС Западная д.Владимирская Смол.р-на | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-8 (ИП Якушев П.Н. мастерская) ВЛ-1003 ПС Козино д.Богородицкое Смол.р-н | 0.00018 | 0.0177 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | -0.01682 | -0.0007 | 96.05% | -0.0007 | 0
| Рек-ция РП-2 (зд.общ.назнач.-Ландейс А.Я.) г.Смоленск ул.25 Сентября | 0.00554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00554 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-409 (Пож.депо в г.Смоленске) ПС Диффузион | 0.00942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00942 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-544 (склад - ООО Апис) г.Смоленск, Тихвинка, 10А | 0.1316 | 0.12 | 0.12 | 0.111 | 0.12 | 0.0116 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек. РП Сельхозтехника (СОК-Ходаковская Н.М.) ПС Одинцово п.Тихвинка г.Смоленск | 8e-05 | 0.10502 | 0.102 | 0.089 | 0 | -0.10192 | -0.00302 | 97.12% | -0.00302 | 0
| Рек-ция ТП-306 (ООО ПромБизнесГрупп г.Смоленск) РП-ПНС-1 ВЛ-651 ПС Смоленск-1 | 0.00568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00568 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-279 (замена Т-1, 2) (ООО "Гражданстрой") | 0.01924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01924 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-263 (МЛПУ Больница восст.лечения) г.Смоленск, ул. Шевченко | 0.02626 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0.01926 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) | 0.00168 | 0.522 | 0 | 0 | 0.076 | 0.00168 | -0.522 | 0% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-418 и ТП-516 (ООО ФСК ВЕЖ) 10-ти эт. дом г.Смоленск ул.Фрунзе | 0.03702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03702 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-538 (10-ти эт. дом ул.Рыленкова) и стр-во сетей 0,4кВ г.Смоленск | 0.04558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04558 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ЗТП-118 (ООО Стройгарант-10-ти эт. жил.дом) г.Рославль | 0.02576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02576 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-408 (ООО "Бриг"- торг.-быт центр) пр.Строителей г.Смоленск | 0.0599 | 0.057 | 0.057 | 0.05 | 0.055 | 0.0029 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция КТП-3 Извеково (Кольцов А.В. Суш.-сорт.комплекс) ПС Высокое д.Изведково Новодуг.р-на | 0.01108 | 0.52628 | 0.434 | 0.446 | 0 | -0.42292 | -0.09228 | 82.47% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-523 (д/тех.пр. АЗС - Роснефть) ул.Лавочкина г.Смоленск | 0.02378 | 0.023 | 0.023 | 0.02 | 0.021 | 0.00078 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-518 (Эльгудин Д.Я. - СНТ Дружба, уч.376,377) ПС Диффузион г.Смоленск | 0.0816 | 0.079 | 0.079 | 0.069 | 0.12 | 0.0026 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-546 (ООО Арис-Плюс) и стр-во ЛЭП-0,4кВ д/тех.пр. зд. ТБО ул.Попова г.Смоленск | 0.00092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-772 (ИП Новиков И.А. - склад.комп.) ПС Водозабор д.Киселевка Смол. р-н | 0.00438 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0.00438 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ТП-236 в г.Смоленске | 0.01618 | 0.00936 | 0.007 | 0.026 | 0 | 0.00918 | -0.00236 | 74.79% | 0 | 0 | % по кредитам
| Рек-ция ЗТП-27 (ООО Нефтетракт АЗС) г.Рославль | 0.08496 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0.01296 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-534 (Долотин О.-магазин) ул.Румянцева г.Смоленск | 0.11446 | 0.108 | 0.108 | 0.085 | 0.097 | 0.00646 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-504 ул.Попова г.Смоленск (Смоленскагропромдорстрой) | 0.4307 | 0.428 | 0.428 | 0.374 | 0 | 0.0027 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ЗТП-717 (ООО Базис ОВ-торговый центр) г.Рудня | 0.0177 | 0.12356 | 0.105 | 0.108 | 0.108 | -0.0873 | -0.01856 | 84.98% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-317 д/тех.пр. пристройки к гимназии №20 ул.Багратиона г.Смоленск | 1.7169 | 1.708 | 1.708 | 1.492 | 1.492 | 0.0089 | 0 | 100% | 0 | 0
| Э/снаб. неж.пом. ООО Феникс г.Смоленск Багратиона 8/1 (ТП-491) | 0.50622 | 0.506 | 0.506 | 0.441 | 0.441 | 0.00022 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-475 (ООО ФСК ВЕЖ) ул.Ак.Петрова г.Смоленск | 0.09204 | 1.673 | 1.65 | 1.435 | 1.435 | -1.558 | -0.02302 | 98.62% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-257 (ООО Проектно-Строительная компания) д/тех.пр. адм.-быт.зд. ул.Урицкого г.Смоленск | 0.06608 | 0.06536 | 0.065 | 0.056 | 0.056 | 0.00108 | -0.00036 | 99.45% | 0 | 0
| Рек. ТП-446 (Будчук М.Н.-адм.зд.) ПС Смоленск-1 г.Смоленск | 0.56286 | 0.5704 | 0.563 | 0.485 | 0.485 | -0.00014 | -0.0074 | 98.7% | 0 | 0
| Рек. ТП-239 (Смоленскагропромстрой), стр-во ЛЭП-0,4;6кВ г.Смоленск (10-эт. дом ул.Н-Рославльская) | 0.49088 | 0.491 | 0.491 | 0.416 | 0 | -0.00012 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-314 (ООО "Полимерпласт") ВЛ-1007 ПС Кардымово д.Кривцы Кард.р-н | 0 | 0.051 | 0.681 | 0.579 | 0 | -0.681 | 0.63 | 1335% | 0.63 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение. По результатам получения ПСД
| Рек. РП-26 (ИП Прохорова С.Н.-магазин) ПС Чернушки г.Смоленск ул.Нахимова | 0 | 0.209 | 0.209 | 0.18 | 0.18 | -0.209 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция КТП-228 (СТ Жигули), стр-во ВЛ-0,4кВ ПС Западная п.Серебрянка г.Смоленск (75 дачн.домиков) | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.068 | 0 | -0.08 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек. ТП-356 (5-ти эт. 40-кв. жил.дом) г.Смоленск ул.Социалистическая | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.103 | 0.103 | -0.12 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек. ТП-477 (УК Энергоинвестгазстрой-10эт дом) стр.ЛЭП-0,4кВ г.Смоленск ул.П.Алексеева | 0 | 0.17582 | 0.176 | 0.149 | 0 | -0.176 | 0.00018 | 100.1% | 0 | 0
| Рек. ТП-128 для электроснаб. домов (ООО "Стройинвест") г. Вязьма ул Мира-Ленина-Новосадовая | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | -0.054 | 0.054 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение.
| Система аварийного электропитания Духовщина, Стодолище, Угра, Дорогобуж (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 7.08 | 7.0802 | 3.767 | 5.242 | 5.242 | 3.313 | -3.3132 | 53.2% | 0 | -3.3132 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| № 105/113 Смоленск-1-Талашкино | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | -1.18 | 0% | 0 | 0
| № 113 Смоленск-1-Талашкино | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0
| № 185 Знаменка-Угра | 2.4166 | 2.4166 | 0 | 0 | 0 | 2.4166 | -2.4166 | 0% | 0 | 0
| № 184 Угра-Всходы | 2.3034 | 2.3034 | 0 | 0 | 0 | 2.3034 | -2.3034 | 0% | 0 | 0
| №134 Новодугино-Сычевка | 2.6904 | 2.6904 | 0 | 0 | 0 | 2.6904 | -2.6904 | 0% | 0 | 0
| КС-3 №1 | 1.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4632 | 0 |  | 0 | 0
| ПС Голынки расширение ОРУ 110кВ. Монтаж линий.ячейки | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ВЛ-35кВ Рудня-Жичицы | 0.944 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | -0.944 | 0% | 0 | 0
| Рек-ция ВЛ-35кВ Михайловская-Чепли | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ВЛ-0,4-10кВ | 5.9 | 7.1239 | 8.703 | 8.021 | 0 | -2.803 | 1.5791 | 122.2% | 0 | 0 | По части ВЛ, относимых на реконструкцию сделаны только ПИР и отнесены к этой строке затрат
| Рек-ция ПС Монастырщина (замена Т-1, Т-2) | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 |  | 0 | 0
| Пс Центральная | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 |  | 0 | 0
| ПС Рославль | 8.9999 | 8.9999 | 9 | 7.632 | 0 | -0.00014 | 0.00014 | 100% | 0 | 0
| ПС Городище | 3.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4456 | 0 |  | 0 | 0
| ПС Екимовичи | 4.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6492 | 0 |  | 0 | 0
| ПС Туманово | 6.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5455 | 0 |  | 0 | 0
| ПС Новодугино | 2.7329 | 4.1737 | 4.174 | 3.54 | 0 | -1.4411 | 0.00034 | 100% | 0 | 0
| ПС Ушаково | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 |  | 0 | 0
| ПС Сафоново | 10.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6743 | 0 |  | 0 | 0
| ПС Ярцево-1 | 4.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6197 | 0 |  | 0 | 0
| ПС 110 кВ по Смоленской области (ЦП повышения надежности - ПИР на 2012 г.) | 3.0786 | 3.4362 | 3.088 | 2.623 | 0 | -0.00938 | -0.34816 | 89.87% | 0 | 0 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Реконструкция ПС 35/10 Озерный | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | -4.72 | 0% | 0 | 0
| Проект АСДУ ОАО"МРСК Центра" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 5.2215 | 5.6734 | 5.673 | 4.811 | 0 | -0.4515 | -0.00044 | 99.99% | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 4.1737 | 4.1737 | 4.174 | 3.54 | 0 | -0.00034 | 0.00034 | 100% | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 4.1737 | 4.1737 | 4.174 | 3.54 | 0 | -0.00034 | 0.00034 | 100% | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность | 4.1737 | 4.1737 | 4.174 | 3.54 | 0 | -0.00034 | 0.00034 | 100% | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 4.1737 | 4.1737 | 4.174 | 3.54 | 0 | -0.00034 | 0.00034 | 100% | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Егорьево": замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 0 | 0.58712 | 0.016 | 0.016 | 0 | -0.016 | -0.57112 | 2.725% | 0 | 0 | Задержка при согласовании земельного участка
| ССПИ на ПС Велиж, ПС Демидов, ПС Десногорск, ПС Заводская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Диспетчерские участки ЦУС (Рославльский РЭС, Сафоновский РЭС, Вяземский РЭС, Смоленский РЭС) | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 |  | 0 | 0
| Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Корректировка схемы перспективного развития сети 35-110 кВ | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 |  | 0 | 0
| Разработка схемы перспективного развития 6-10 кВ г. Смоленска, Вязьма, Сафоново, Рославль, Ярцево, Гагарин. | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 |  | 0 | 0
| Перевод ПС 35 кВ Мелькомбинат на 110 кВ | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0
| Перевод ВЛ-35кВ Восточная 1 и 2 на напряжение 110кВ для ПС Новосельцы | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция прилегающей территории административного здания «Смоленскэнерго» (дизайн-проект) | 0 | 0.0826 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | -0.0826 | 0% | 0 | 0
| Рек-ция защитного сооружения гражданской обороны «Фара» на территории Вяземского РЭС по ул. Кронштадтская | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.118 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция помещений Сафоновского РЭС (организация ЦОК) | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.236 | 0% | 0 | 0
| Система аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ в Темкинском, Рославльском городском РЭС, ПС Гагарин, ПС Светотехника, ПС Вязьма-1, ПС Рославль | 0 | 0.531 | 0.58 | 0.491 | 0 | -0.58 | 0.049 | 109.2% | 0.049 | 0 | Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
| Расширение ПБ ЮЭС с размещ.город.эл.сетей и складских помещений, в т.ч. Модернизация систем учета на хознужды | 11.5337 | 2.1955 | 2.068 | 1.001 | 1.001 | 9.4657 | -0.12746 | 94.19% | 0 | -0.12746 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Строительство склада для хранения материалов и оборудования в РЭС п. Угра | 4.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9702 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция кровли пристройки к Смоленскому РЭС | 0.708 | 0.70816 | 0.913 | 0.776 | 0.776 | -0.205 | 0.20484 | 128.9% | 0.20484 | 0 | По результатам получения ПСД
| Реконструкция кровли ОПУ, ЗРУ ПС Голынки | 1.652 | 3.4222 | 0.302 | 1.965 | 0 | 1.35 | -3.1202 | 8.825% | 0 | 0
| Реконструкция ПБ ПО СГЭС | 5.9093 | 5.7777 | 5.6 | 4.867 | 4.713 | 0.30928 | -0.17768 | 96.92% | 0 | 0 | Поэтапное выполнение
| Реконструкция системы водяного пожаротушения адм.зд. "Смоленскэнерго" | 0.05138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05138 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция адм.здания "Смоленскэнерго" | 17.7254 | 7.1246 | 6.713 | 6.09 | 0.97 | 11.0124 | -0.41162 | 94.22% | 0 | 0
| Рек-ция кровли адм. здания "Смоленскэнерго" литер А1, ул.Тенишевой 33 | 7.1523 | 7.137 | 22.818 | 19.483 | 0 | -15.6657 | 15.681 | 319.7% | 15.681 | 0 | Непредвиденные расходы по утилизации ртутьсодержащего строительного мусора
| ПРБ Смоленскэнергоремонт | 4.8714 | 0.2596 | 0 | 0.278 | 0 | 4.8714 | -0.2596 | 0% | 0 | 0 | Аренда земли
| Монтаж тревожной сиг-ции на подстанциях филиала (11 заявок-1 договор) | 0.00738 | 0 | 0 | 0.001 | 0.141 | 0.00738 | 0 |  | 0 | 0
| Объед-е авт.систем пож.сигн-и и оповещенияи управления эвакуацией, ул.Тенишевой 33 | 0.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0819 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция кровли ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0.00306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00306 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция помещений в осях Г-И ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0.00462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00462 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во пристройки к гаражу для размещения персонала Пригорьевского УЭС в д. Пригорье Рославльского р-на | 1.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4617 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция помещения ЦУС литер А1 | 14.75 | 14.75 | 6.359 | 15.974 | 0 | 8.391 | -8.391 | 43.11% | 0 | 0 | По результатам получения ПСД
| Реконструкция кровли помещений связи в РЭСах | 2.36 | 2.36 | 0.782 | 2.017 | 2.017 | 1.578 | -1.578 | 33.14% | 0 | 0
| Рек.кровли над зданием АКБ, акт.зала и перехода Смол.РЭС | 0 | 0.539 | 0.539 | 0.457 | 0 | -0.539 | 0 | 100% | 0 | 0
| Водоснабжение и водоотвед. сточных вод здания Хиславичского РЭС | 0 | 0 | 0.063 | 0.053 | 0 | -0.063 | 0.063 |  | 0 | 0 | Аварийное состояние
| Рек-ция щита силового управления адм. зд. "Смоленскэнерго" | 1.0173 | 0.98924 | 0.99 | 0.894 | 1.017 | 0.02734 | 0.00076 | 100.1% | 0 | 0
| Рек-ция вентиляции центрального склада "Смоленскэнерго" | 0.00658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00658 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство пристройки к гаражу Рославльского РЭС | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 |  | 0 | 0
| Закрытая стоянка на 3 бокса Гагаринского РЭС, г.Гагарин | 5.2167 | 0.00354 | 0 | 0.032 | 0 | 5.2167 | -0.00354 | 0% | 0 | 0 | % по кредитам
| Стр-во закр.гараж.стоянки и монтер.пункта на ПС Хмелита Вяземского РЭС | 6.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.962 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во закр. стоянки и бытовых помещений Ярцевского РЭС | 88.014 | 12 | 23.586 | 20.123 | 0 | 64.428 | 11.586 | 196.5% | 0 | 0
| Рек-ция полигона Смоленскэнерго, д.Лубня Смол. р-на | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2079 | 0 |  | 0 | 0
| Система оповещения и мониторинга СО2 в гаражах филиала | 1.77 | 3.3416 | 3.088 | 3.158 | 2.595 | -1.318 | -0.25362 | 92.41% | 0 | 0 | Предписания надзорных органов
| Установка радиомачты на ПБ ПО СГЭС | 0.12406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12406 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во склада для хранения материалов и оборудования в РЭС п. Угра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция проездов и площадок РПБ-5 Дух.РЭС, г.Духовщина Смол.обл. | 2.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.892 | 0 |  | 0 | 0
| Благ-во терр.РЭП Глинк.РЭС п.Глинка Смол.обл. | 3.429 | 0 | 0 | 0.08 | 0.381 | 3.429 | 0 |  | 0 | 0
| Рек. Гаража Шумячи (8 боксов) | 0 | 0.23482 | 0.235 | 0.205 | 0.205 | -0.235 | 0.00018 | 100.1% | 0 | 0
| Реконструкция ворот ограждения территории «Смоленскэнерго» | 0 | 0.1652 | 0.136 | 0.116 | 0 | -0.136 | -0.0292 | 82.32% | -0.0292 | 0 | Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
| Автомобили и спецтехника | 0 | 117.2578 | 71.054 | 91.087 | 67.605 | -71.054 | -46.2038 | 60.6% | 0 | 0
| Оборудование, не требующее монтажа | 0 | 77.1264 | 119.593 | 111.242 | 71.9626 | -119.593 | 42.4667 | 155.1% | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек (07*) | 0 | 71.879 | 275.337 | 0 | 0 | -275.337 | 203.458 | 383.1% | 0 | 0
| Охранно-пожарная сигнализация объектов филиала Смоленскэнерго | 6.3874 | 5.5125 | 8.338 | 10.148 | 9.015 | -1.9506 | 2.8255 | 151.3% | 0 | 0 | Предписания надзорных органов
| ОПС адм.здания "Смоленскэнерго" | 0.08268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08268 | 0 |  | 0 | 0
| Видеонаблюдение ПС Демидов | 0.1298 | 0.1298 | 0.163 | 0.141 | 0 | -0.0332 | 0.0332 | 125.6% | 0.0332 | 0 | По результатам получения ПСД
| Оснащение объектов электросетевого комплекса системами видеонаблюдения | 7.1036 | 7.1036 | 3.778 | 3.249 | 0 | 3.3256 | -3.3256 | 53.18% | 0 | -3.3256 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Реконструкция существующих систем видеонаблюдения | 0.56994 | 0.56994 | 0.586 | 0.593 | 0 | -0.01606 | 0.01606 | 102.8% | 0.01606 | 0 | По результатам получения ПСД
| Реконструкция ограждений объектов электросетевого комплекса | 9.1521 | 13.386 | 9.312 | 9.986 | 0.296 | -0.15992 | -4.074 | 69.57% | 0 | -4.074 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Монтаж автоматизированной системы контроля и управления доступом административного здания Смоленскэнерго | 1.534 | 1.5181 | 1.403 | 1.323 | 0.083 | 0.131 | -0.11506 | 92.42% | 0 | -0.11506 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Монтаж системы видеонаблюдения административного здания Смоленскэнерго | 2.9561 | 2.9399 | 1.4 | 1.212 | 1.246 | 1.5561 | -1.5399 | 47.62% | 0 | -1.5399 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Устройство ж/б ограждения Шумячского РЭС | 2.6107 | 2.424 | 2.424 | 2.082 | 2.286 | 0.18672 | 0 | 100% | 0 | 0
| Замена сетчатого ограждения на ж/б ПС-110/35/10кВ "Десногорск" | 2.2566 | 2.242 | 2.099 | 1.818 | 0 | 0.15764 | -0.143 | 93.62% | 0 | 0
| Рек. ТП-411 (УК Энергоинвестгазстрой-10эт дом) стр.ЛЭП-0,4кВ г.Смоленск ул.П.Алексеева | 0 | 0 | 0.534 | 0.455 | 0 | -0.534 | 0.534 |  | 0.534 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек-ция кровли ЗТП-801 Руд.р-н, п.Голынки | 0 | 0 | 0.176 | 0.152 | 0.152 | -0.176 | 0.176 |  | 0 | 0 | Аварийное состояние
| Рек-ция кровли ЗТП-802 Руд.р-н, п.Голынки | 0 | 0 | 0.196 | 0.169 | 0.169 | -0.196 | 0.196 |  | 0 | 0 | Аварийное состояние
| Рек-ция кровли ЗТП-236 Руд.р-н, д.Мервино | 0 | 0 | 0.142 | 0.122 | 0.122 | -0.142 | 0.142 |  | 0 | 0 | Аварийное состояние
| Установка устройства намотки кабеля центр. склад №1 Смолэнерго | 0.23718 | 0 | 0.041 | 0.307 | 0.307 | 0.19618 | 0.041 |  | 0.041 | 0 | Производственная необходимость
| Монтаж площадок для размещения трансф-ров | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Производственная необходимость
| Рек. ПС Диффузион (производственная площадка ООО "ТехИнвест-М") ул.Индустриальная г.Смоленск | 0 | 0 | 0.196 | 0.166 | 0 | -0.196 | 0.196 |  | 0.196 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Монтаж панелей в ТП-611, 27, РП-9 ул.12 лет Октября, Фрунзе г.Смоленск | 0 | 0 | 0.495 | 0.422 | 0 | -0.495 | 0.495 |  | 0 | 0 | Жалобы потребителей
| Рек.адм.здания (ЦОД) Смоленскэнерго ул.Тенишевой 33, г.Смоленск | 0 | 0 | 0.996 | 0.844 | 0 | -0.996 | 0.996 |  | 0.996 | 0 | В рамках реконструкции зд.Смоленскэнерго
| Усиление строительных конструкций здания РП-160 Рославльского РЭС | 0.01416 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.01416 | 0 |  | 0 | 0 | Аварийное состояние
| Рек.РП-26 (мойка-ОАО НК Роснефть) КЛ-1005 ПС Чернушки г.Смоленск | 0.05192 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0.05192 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек.РП-26, РУ-10кВ (ООО Гражданстрой) г.Смоленск | 0.1298 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.1298 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек-ция ЗТП-16 (ООО Вязьмажилстрой) ПС Трубная, г. Гагарин | 0 | 0 | 0.54 | 0.533 | 0 | -0.54 | 0.54 |  | 0.54 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек. ТП-6а (ООО "Стройград") ВЛ-1005 ПС Гагарин г.Гагарин - 5 3х-этажных ж/д | 0 | 0 | 0.017 | 0.015 | 0 | -0.017 | 0.017 |  | 0.017 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек. ТП-37В (ЗАО Тандер) ПС Егорьево маг.Магнит п.Верхнеднепровский Дорогобуж. Р-на | 0 | 0 | 0.048 | 0.041 | 0 | -0.048 | 0.048 |  | 0.048 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек. здания ОПУ и ЗРУ-10кВ на ПС Ярцево-2 | 0 | 0 | 0.412 | 0.353 | 0 | -0.412 | 0.412 |  | 0.412 | 0 | Аварийное состояние
| ПС Смоленск-2 (ЗАО Гарант-Холдинг) - орг.АИИСКУЭ в РУ-6кВ ул.Смолянинова г.Смоленск | 0.02596 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.02596 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| ПС Смоленск-2 (ООО Сафоноводрев) - орг.АИИСКУЭ в РУ-6кВ ул.Индустриальная 9а г.Смоленск | 0.02596 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.02596 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек.ТП-395 (рест.Хаген) КЛ-618 ПС Ясенная г.Смоленск ул.Николаева | 0.03186 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.03186 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) | 0 | 0 | 0.522 | 0.451 | 0.451 | -0.522 | 0.522 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с расширением просеки | 2.8698 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 2.8698 | -2.87 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 7.4057 | 7.406 | 1.906 | 9.049 | 8.089 | 5.4997 | -5.5 | 25.74% | -5.5 | 0 | перераспределение затрат между позициями "Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области", "Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области", "Реконструкция КТП-10/0.4 кВ по Тамбовской области" после разработки ПСД, а также выполнение дополнительных объемов работ по письмам Администрации Тамбовской области
| Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0.15576 | 0.156 | 0.723 | 3.118 | 0.178 | -0.56724 | 0.567 | 463.5% | 0 | 0 | изменение поступлений от платы за технологическое присоединение
| Программа установки ОПН 6-10 кВ на ВЛ 6-10 кВ | 4.8486 | 4.849 | 3.091 | 4.326 | 1.276 | 1.7576 | -1.758 | 63.75% | 0 | 0
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 1.7405 | 1.587 | 1.782 | 1.319 | 1.319 | -0.0415 | 0.195 | 112.3% | 0.195 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ (внешнее электроснабжение) | 1.8727 | 1.873 | 1.873 | 1.193 | 2.078 | -0.00034 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 1.4809 | 1.481 | 1.481 | 0.595 | 1.36 | -0.0001 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ Рассказовская Замена ВВ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ | 0.01062 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | -0.00038 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС-110 кВ "Моршанская" Замена аккумуляторной батареи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ | 2.8674 | 2.867 | 2.91 | 2.624 | 2.93 | -0.0426 | 0.043 | 101.5% | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ Замена аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ | 0.24308 | 0.243 | 0.243 | 2.547 | 0 | 8e-05 | 0 | 100% | 0 | 0 | досрочное выполнение работ
| ПС 110/35/6 кВ Тамбовская № 8 Реконструкция ЗРУ 6 кВ | 2.3801 | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110/6 кВ Октябрь Реконструкция ячейки КРУ 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Установка ТН и ТТ 110 кВ на ПС 110/10 кВ "М. Талинская (по требованию системного оператора) | 0.21122 | 0.211 | 0.211 | 0 | 0 | 0.00022 | 0 | 100% | 0 | 0
| Установка ТН и ТТ по программе "Модернизация и расширение ССПИ по требованию Системного оператора" | 12.8396 | 12.84 | 12.84 | 11.66 | 11.272 | -0.00042 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110/35/10 Инжавинская Установка элегазовых выключателей 110 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 74.2185 | 74.219 | 75.711 | 66.741 | 66.741 | -1.4925 | 1.492 | 102% | 1.492 | 0 | увеличение стоимости в связи с изменением технического решения и уточнения ПСД
| ПС 110/35 кВ Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные с реконструкцией устройств РЗА (Целевая программа повышения надежности "МРСК Центра") | 11.1073 | 11.107 | 11.107 | 10.87 | 10.87 | 0.00034 | 0 | 100% | 0 | 0 | отклонение по ФОТ, отчисления и прочие затраты
| Установка ячеек 10 кВ с ВВ-10 кВ для объектов АПК | 1.593 | 1.593 | 0.057 | 0.635 | 0 | 1.536 | -1.536 | 3.578% | -1.536 | 0 | перераспределение затрат между позициями "Строительство ВЛ 10 кВ для объектов АПК", "Строительство КТП 10/0.4 кВ для объектов АПК" после получения заявок на объекты и разработки ПСД
| Программа установки ОПН 6-110 кВ на ПС 35-110 кВ | 3.1081 | 3.108 | 3.711 | 1.565 | 0 | -0.60288 | 0.603 | 119.4% | 0 | 0 | перераспределение затрат между позициями "Программа установки ОПН 6-110 кВ на ТП 6-10 кВ", "Программа установки ОПН 6-110 кВ на ПС 35-110 кВ"
| ПС-110 кВ №2 г.Тамбов (Замена РЗА, замена аккумуляторной батареи, благоустройство территории ПС) | 0.79178 | 0.792 | 0.792 | 0 | 0 | -0.00022 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110 кВ 6 Установка 2-х линейных ячеек 10 кВ | 0.01298 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | -2e-05 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 35/6 кВ "Прогресс" Замена МВ-6кВ на вакуумные с комплектом РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПС35/6 кВ "Прогресс" Реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ Заречная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена трансформаторов тока (ТЛМ-10; 400/5; 3 шт.) в ячейке № 5 ПС 35/10 "Бокинская"(техприсоединение) | 0.05546 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0.048 | -0.00054 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ для объектов АПК | 2.6998 | 2.7 | 1.233 | 3.003 | 1.155 | 1.4668 | -1.467 | 45.67% | -1.467 | 0 | перераспределение затрат между позициями "Строительство ВЛ 10 кВ для объектов АПК", "Строительство КТП 10/0.4 кВ для объектов АПК" после получения заявок на объекты и разработки ПСД
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 2.327 | 2.327 | 2.088 | 2.721 | 1.84 | 0.23896 | -0.239 | 89.73% | -0.239 | 0 | перераспределение затрат между позициями "Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области", "Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области", "Реконструкция КТП-10/0.4 кВ по Тамбовской области" после разработки ПСД, а также выполнение дополнительных объемов работ по письмам Администрации Тамбовской области
| Программа установки ОПН 6-110 кВ на ТП 6-10 кВ | 0.09794 | 0.098 | 0.9 | 1.161 | 0.314 | -0.80206 | 0.802 | 918.4% | 0 | 0 | перераспределение затрат между позициями "Программа установки ОПН 6-110 кВ на ТП 6-10 кВ", "Программа установки ОПН 6-110 кВ на ПС 35-110 кВ"
| Установка КТП-10/0.4 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 1.3051 | 1.305 | 2.21 | 2.655 | 2.415 | -0.90492 | 0.905 | 169.3% | 0 | 0 | досрочное выполнение работ объемов работ, запланированных на 2012 год
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 2.7128 | 2.713 | 2.713 | 0.056 | 2.675 | -0.00018 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0.28556 | 0.286 | 0.242 | 0.271 | 0.288 | 0.04356 | -0.044 | 84.62% | 0 | 0 | изменение поступлений от платы за технологическое присоединение
| ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго | 7.1791 | 7.179 | 7.73 | 6.547 | 2.132 | -0.55088 | 0.551 | 107.7% | 0.551 | 0 | выполнение дополнительных объемов выполнения работ по разработке ПСД для объектов ИПР 2012 года
| ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго (ЦП) | 0.9027 | 0.903 | 0 | 0.846 | 0 | 0.9027 | -0.903 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция баз РЭС | 2.0154 | 2.016 | 3.241 | 4.506 | 0.987 | -1.2256 | 1.225 | 160.8% | 0 | 0 | досрочное выполнение работ объемов работ, запланированных на 2012 год
| Реконструкция теплоснабжения базы по ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена котла в ПО "Тамбовские электрические сети" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Автомобили и спецтехника | 58.3404 | 31.964 | 59.637 | 65.885 | 21.392 | -1.2966 | 27.673 | 186.6% | 0 | 0 | Поставка дополнительных объемов спецтехники
| Газовый хромотограф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 10.6896 | 10.69 | 10.69 | 9.021 | 9.021 | -0.00038 | 0 | 100% | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Тамбовэнерго | 14.1022 | 10.37 | 13.057 | 15.685 | 7.663 | 1.0452 | 2.687 | 125.9% | 0 | 0 | Поставка дополнительных объемов дизель-генераторов
| Аварийный запас | 4.9595 | 4.959 | 18.473 | 0 | 0 | -13.5135 | 13.514 | 372.5% | 0 | 0
| Пожарно-охранная сигнализация | 3.4515 | 3.452 | 3.648 | 3.205 | 2.411 | -0.1965 | 0.196 | 105.7% | 0 | 0
| Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.14632 | 0.146 | 0.146 | 0.269 | 0 | 0.00032 | 0 | 100% | 0 | 0 | отклонение по ФОТ, отчисления и прочие затраты
| Оснащение объектов электросетевого комплекса системами видеонаблюдения (с учётом стоимости организации канала передачи данных) | 2.7293 | 2.729 | 2.734 | 2.342 | 2.176 | -0.00466 | 0.005 | 100.2% | 0 | 0
| Оснащение объектов электросетевого комплекса охранной сигнализацией (с учётом стоимости организации канала передачи данных) | 1.9942 | 1.994 | 1.374 | 1.762 | 1.762 | 0.6202 | -0.62 | 68.91% | 0 | 0 | снижение объемов работ в результате проведения торгово-закупочных процедур
| Реконструкция ограждения объектов электросетевого комплекса | 3.5105 | 3.511 | 1.323 | 2.52 | 1.663 | 2.1875 | -2.188 | 37.68% | 0 | 0
| Замена трансформаторов тока (ТЛМ-100/5;3 шт.) в ячейке № 6 ПС 110/35/10 "Комсомольская"(техприсоединение) | 0.03186 | 0 | 0.027 | 0.023 | 0 | 0.00486 | 0.027 |  | 0 | 0 | изменение поступлений от платы за технологическое присоединение
| Реконструкция участка сети 110 кВ от ПС 110 кВ Лазурная до ПС 110 кВ Пролетарская (проектируемая ПС 110 кВ Боровлево) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево (замена форфоровой изоляции на полимерную) | 2.5405 | 1.9233 | 0.0714 | 0.21 | 0 | 2.4691 | -1.8519 | 3.712% | 0 | 0 | ограничение возможностей финансирования
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы | 2.5464 | 1.9242 | 0.0575 | 0.643 | 0 | 2.4889 | -1.8667 | 2.988% | 0 | 0 | ограничение возможностей финансирования
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Торжок - КС 20.1 и 2 (замена провода, изоляторов, расширение просеки) | 12.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7287 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Лихославль - Торжок (замена изоляторов) | 0 | 0 | 1.26 | 2.255 | 2.255 | -1.26 | 1.26 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ - 110 кВ В.Волочек - Бологое до отпайки на ПС Академическая (замена провода) | 18.821 | 13.4086 | 0 | 0 | 0 | 18.821 | -13.4086 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Новая - В.Волочек (от отпайки на ПС Кашарово до ПС В.Волочек) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ с расширением просек | 20.5726 | 20.3504 | 21.9241 | 26.852 | 19.412 | -1.3515 | 1.5737 | 107.7% | 0 | 0
| Внедрение системы температурного мониторинга ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ. Отпайка к ПС Очистные сооружения от ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - ПС №18-ПС Южная (замена опор, грозотроса, изоляторов) | 0 | 1.0416 | 1.3889 | 1.177 | 1.435 | -1.3889 | 0.34722 | 133.3% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - Затверецкая 1 и 2 с заменой опор и провода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ Зап. Двина-Земцы замена деревянных опор на ж/б, провода, расширение просеки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ с расширением просек | 14.6202 | 13.8786 | 17.2377 | 19.72 | 14.932 | -2.6175 | 3.3591 | 124.2% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ по Тверской области | 244.2242 | 182.2664 | 229.9229 | 172.835 | 148.001 | 14.3013 | 47.6565 | 126.1% | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС №9 | 9.4815 | 9.3433 | 9.4815 | 6.164 | 6.164 | 0 | 0.13826 | 101.5% | 0 | 0
| Реконструкция ф. от ПС 35/10 Квакшино с восстановлением связи с ф.16 ПС Рязаново) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №11 ПС 110/35/10 Радуга | 2.5476 | 0.464 | 0.464 | 0 | 0 | 2.0836 | 0 | 100% | 0 | 0
| Р-ция ВЛ-10 кВ фид. №10 ПС 110/35/10 кВ Заднее поле | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Р-ция ВЛ 10 кВ ф. № 16 "Новоселье" ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора (ООО Камчатка) | 2.7 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -2.025 | 0% | 0 | 0
| Р-ция ВЛ-10 кВ отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 813"д. Мыслятино" ф. № 5 ПС 35/10 кВ Головино, строительство ВЛ 10 кВ от отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 813"д. Мыслятино" ф. № 5 ПС 35/10 кВ Головино, ТП 10/0,4 кВ 250 кВА (ООО "Волга-Мста-Сервис") | 1.9 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | -1.425 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с монтажом наружного освещения | 11.9392 | 9.1606 | 4.7401 | 4.017 | 3.576 | 7.1992 | -4.4206 | 51.74% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Тверской области | 206.1401 | 165.0555 | 210.5622 | 159.891 | 110.198 | -4.4221 | 45.5068 | 127.6% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с разделением на 2 фидера (ООО Атвен) | 1 | 0.82964 | 0.319 | 0.27 | 0 | 0.681 | -0.51064 | 38.45% | 0 | 0 | оплата факта вып.работ
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Северная" , пристыковка 2-х линейных ячеек 10кВ, установка АБ 220В, строительство ОПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Селижарово (рек. РУ - 10 кВ) | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 /35/10 кВ Торжок (ЗАО "Шелл нефть") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ НТПФ (Дантон Птицепром) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ржев (замена маслянного выключателя на вакуумный с реконструкцией РЗА, строительство ТП - 10/0,4 кВ с тр-м 160 кВа, строительство ВЛ 10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица (ЗАО Строительная компания "Союз") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица, замена СВ - 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Установка лин яч 10 кВ в РУ 10 кВ ПС Радуга с ВВ , ТТ. РЗА на МПУ, р-ция в яч. 10 кВ ввода Т, на 1 и 2 с.ш. установить комплект дуговой защиты. (ЗАО "Хамильтон Стандарт Наука) | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 /35/6 кВ Редкино | 41.0662 | 33.9571 | 35.272 | 30.379 | 30.379 | 5.7942 | 1.3149 | 103.9% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 Безбородово | 118.6583 | 103.6813 | 77.4128 | 85.521 | 86.719 | 41.2455 | -26.2685 | 74.66% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Южная | 0.589 | 20.3983 | 5.2848 | 0 | 0 | -4.6958 | -15.1135 | 25.91% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Весьегонск, реконструкция ПС 110 кВ Сандово и ВЛ Сандово-Весьегонск | 0 | 0 | 0.06844 | 0.058 | 0 | -0.06844 | 0.06844 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок, ПС 35/10 кВ Селигер и ВЛ Н.Рожок - Селигер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкции ПС 110/10/6 кВ Механический завод (ОАО "Ритм" ТПТА) | 30.0356 | 0 | 0.89798 | 0.761 | 0 | 29.1376 | 0.89798 |  | 0 | 0 | оплата факта вып.работ
| Реконструкция ПС с установкой ДГР (ПС 110 кВ Лазурная, ПС 110 кВ Мехзавод) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Установка выключателей 35-110 кВ в замен ОДиКЗ и выключателей отработавших свой ресурс согласно целевой программе повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Р-ция ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод (установка 2 лин. ячеек 6 кВ, р-ция РЗА) (ОАО Строительно-промышленная компания Мосэнергострой") | 10.0005 | 7.5004 | 0 | 0 | 0 | 10.0005 | -7.5004 | 0% | 0 | 0
| Р-ция яч. 10 кВ фид. № 4 Детсад-1 и № 34 Детсад-2 ПС 110/35/10 кВ Удомля (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА на МПУ) | 1.0998 | 0.82482 | 0.825 | 0.976 | 0.909 | 0.27476 | 0.00018 | 100% | 0 | 0
| Р-ция ПС 110/10 кВ Глазково (инв. № 19513) (замена МВ на ВВ в яч. 10 кВ "Ввод Т-1", "Ввод Т-2" и "СВ" с р-цией РЗА на МПУ) (Мосэнергострой) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 Луч (СНП Новово) | 1.697 | 1.697 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Брусово" (76 ОКС КС пН (в/ч 30008)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10/6 "Экскаваторный завод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Северная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10-6 кВ №16" | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек. резерв ячейки № 29 ПС 110 кВ Андреаполь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Рек.ПС 110 кВ Удомля, замена МВ на ВВ с рек.РЗА (ЗАО Ипотечная компания атомной отрасли) | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046 | 0.797 | 1.087 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Удомля (замена ТТ 35 кВ) (ООО "Электромонтажная компания") | 0 | 0.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6375 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Удомля (замена разъединителей 35 кВ ООО "Электромонтажная компания") | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.825 | 0% | 0 | 0
| Рек-ия ПС 110/35/10кВ Луч (РСК МиГ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция 2-х ячеек ПС 35/6 кВ Стекловолокно (ООО Лакуфа - Тверь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Уланово (ЗАО Базис - Диалог) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 Юбилейная, замена ВВ, ОПН (ГУП Тверьоблстройзаказчик) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена разъеденителей 35 кВ на ПС №16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Румос Авто) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Терра) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Дмитрова Гора" и строительство распредсети (ФГУП НИИПА) | 38.8163 | 36.3394 | 31.8543 | 21.498 | 36.964 | 6.962 | -4.4851 | 87.66% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Мокшино (Петрол Люкс) | 13.7819 | 9.9925 | 2.1106 | 1.292 | 0 | 11.6714 | -7.8819 | 21.12% | 0 | 0
| Рекорнструкция ПС 35/10 кВ Родня (Черкасов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 Карамзино (Егоров О.К.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС35/6 кВ №13 (Федотов В.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Капошвар (ООО "Коммунальщик") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Карачарово (СНТ "Меркурий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена МВ на ВВ в яч Т1,Т2, СВ с р-цией РЗА на МПУ ПС 35 кВ Капошвар (ООО "Центрстрой") | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10/6 кВ №9 | 43.82 | 32.1715 | 27.975 | 37.199 | 39.374 | 15.845 | -4.1965 | 86.96% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ №11 | 44.2429 | 32.1802 | 25.706 | 39.466 | 39.466 | 18.5369 | -6.4742 | 79.88% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 ЗМИ, ПС 35/10 Дм. Гора, ст. ВЛ 35 кВ ЗМИ - Дм. Гора | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Тургиново | 63.2659 | 29.2104 | 2.494 | 35.57 | 37.25 | 60.7719 | -26.7164 | 8.538% | 0 | 0
| Р-ция в лин. яч № 10 10 кВ ПС № 9 замена МВ на ВВ с р-цией РЗА (ВМПК "Глобус") | 0.59 | 1.0109 | 0.62776 | 0.532 | 0.532 | -0.03776 | -0.38316 | 62.1% | 0 | 0
| Р-ция в яч. 35 кВ ввода Т1 и Т2 (замена МВ на ЭГ, РЗА, ТТ), установка 2 лин. Ячеек 6 кВ(выкатной элемент с ВВ, РЗА на МПУ, ТТ, разъединитель) ПС 35/6 кВ Стекловолокно, установка ДГУ, установка учетного комплекса электроэнергии (СтройЖилКомплект ООО) | 8.9 | 0.58993 | 0.59 | 0.5 | 0 | 8.31 | 6.65e-05 | 100% | 0 | 0 | оплата факта вып.работ
| Р-ция в яч. 6 кВ Челюскинец (замена МВ на ВВ , ТТ, РЗА) ПС 35/6 кВ АКУ, замена существующей КТП на КТП большей мощности (АЗС стационарного типа, Тверская область, Вешневолоцкий район, Коломенскоес/п, с. Коломно) Ольховик А.И. ИП | 0.8496 | 0.65317 | 0.7434 | 0.63 | 0.684 | 0.1062 | 0.090226 | 113.8% | 0 | 0 | оплата факта вып.работ
| Р-ция яч. 10 кВ фид. "Б. Киселенка" ПС 35/10 кВ Будово (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА) (Ю-Тверь) | 0.58882 | 0.44161 | 0.442 | 0.482 | 0.482 | 0.14682 | 0.000385 | 100.1% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Даниловское | 5.8823 | 3.5683 | 0 | 0 | 0 | 5.8823 | -3.5683 | 0% | 0 | 0
| Р-ция ПС 35/6 кВ Стекловолокно (ОАО "Тверьстрой" ) | 17 | 0 | 0.7257 | 16.5 | 0 | 16.2743 | 0.7257 |  | 0 | 0
| Р-ция ПС 35/10 кВ Зубцов (установка лин. ячейки 10 кВ), строительство ВЛ 10 кВ от яч. 10 кВ ПС Зубцов | 17.8 | 13.6434 | 0 | 0.995 | 0 | 17.8 | -13.6434 | 0% | 0 | 0
| Р-ция ПС 35/10 кВ Городня яч. 10 кВ (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА, реконструкцией отходящего фидера и строительством ТП) | 5.6699 | 4.2524 | 3.769 | 4.447 | 0.381 | 1.9009 | -0.48342 | 88.63% | 0 | 0
| Р-ция ПС 35/10 кВ Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") | 1.6 | 1.3584 | 0.36226 | 0.307 | 0 | 1.2377 | -0.99615 | 26.67% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 двух ячеек 6 кВ типа Ш-164 на ячейки типа К-59 с вакуумными выключателями и РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Рек.ПС 35/10кВ "Гришкино, с стр-м распред.сети (подключение ООО "Шкода Сервис") | 0 | 0 | 0.58915 | 0 | 0 | -0.58915 | 0.58915 |  | 0 | 0
| Рек. ПС35/10 кВ Гришкино (ОАО ИИК) | 1.1787 | 1.1788 | 0 | 0.999 | 0.999 | 1.1787 | -1.1788 | 0% | 0 | 0
| «Реконструкция ПС 35 кВ Гришкино, строительство распределительной сети 10/0,4 кВ» (ОАО Инженерно-инвестиционная компания) | 0 | 0 | 20.084 | 21.549 | 21.549 | -20.084 | 20.084 |  | 0 | 0
| Рек.яч.10 кВ ф.5 на ПС 35/10 кВ Вега, замена масл.выключстеля на вакуумный с рек.РЗА (ООО КомплектПроектСтройСервис) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Рек.яч.10 кВ ф.6 на ПС 35/10 кВ Нагорское, рек.РЗА (ООО АВК Ойл-К) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Программа замены ТТ-ТН 10-110 кВ на ПС 35-110 кВ | 5.453 | 5.453 | 5.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Программа замены КРУН 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ | 2.283 | 8.9435 | 11.203 | 8.348 | 8.348 | -8.92 | 2.2595 | 125.3% | 0 | 0
| Программа замены высоковольтных вводов на трансформаторах и выключателях | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Целевая программа повышения надежности в части замены коммутационного оборудования и РЗА | 40.0138 | 37.1293 | 38.1514 | 36.481 | 34.791 | 1.8624 | 1.022 | 102.8% | 0 | 0
| Рек-ия ПС 35/10 кВ Плоскошь, замена МВ-10 на ВВ-10 (1 шт.), установка ОПН-РТ/TEL-10 (3 шт.), Орион-РТЗ-П (1 шт.) в яч. №1 | 0 | 0.4717 | 0 | 0.533 | 0.533 | 0 | -0.4717 | 0% | 0 | 0
| Замена высоковольтного оборудования на ПС 110 кВ по программе снижения складских остатков (х/способ) | 0 | 0.17169 | 0 | 3.35 | 3.041 | 0 | -0.17169 | 0% | 0 | 0
| Замена высоковольтного оборудования на ПС 35 кВ по программе снижения складских остатков (х/способ) | 0 | 0.02124 | 0 | 2.394 | 2.334 | 0 | -0.02124 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция яч.10 кВ ф. № 2 "Котельная" ПС 110 кВ Роща (ООО Дорожно-строительная компания) | 0 | 0.44175 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | -0.44175 | 0% | 0 | 0
| Замена КТП 10/0.4 кВ на КТП 10/0.4 кВА с тр-ром 250 кВа (ВЛ 10 кВ ф.№5 ПС 35/10 кВ Барыково, ВЛ 0,4 кВ ф.№1 д. "Перетрясово") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена существующего тр-р в д. Рожино на ТП 10/04 кВ 160 кВаА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена ТП 100 кВА на КТП 160 кВА (Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая, д. 22б, ПС №9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена ЗТП № 206 (ф. 10 кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ Южная) на КТП 10/0,4 кВ 160 кВА (ООО Логопартс) | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0
| Установка 2 лин. ячеек в РП Мамулино и строительство ТП 10/0.4 кВ, ВЛ 10 кВ (ОАО "Тверьстрой" ) | 3.5 | 0 | 0.35859 | 0.304 | 0 | 3.1414 | 0.35859 |  | 0 | 0 | оплата факта вып.работ
| Оборудование ИТ (замена оргтехники) | 11.5124 | 11.3924 | 13.9765 | 6.804 | 7.513 | -2.4641 | 2.5841 | 122.7% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 | 5.9 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | -4.425 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ Калязин | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Лазурная-З.Поле (замена провода) | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР по целевой программе повышения надежности на 2012 г. | 5.7702 | 4.3276 | 0 | 4.97 | 0 | 5.7702 | -4.3276 | 0% | 0 | 0
| ПИР на рек.ПС 35/10 кВ Дм.Гора (ФГУП Научно-исследоват.институт прикладной акустики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция производственных зданий | 41.007 | 24.455 | 15.081 | 26.491 | 17.645 | 25.926 | -9.374 | 61.67% | 0 | 0
| Реконструкция РПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция базы Максатихинского РРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Комплекс мероприятий по укреплению здания Тверских электрических сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Автомобили и спецтехника | 70.424 | 75.5253 | 45.732 | 69.75 | 69.7495 | 24.692 | -29.7933 | 60.55% | 0 | 0
| Программа реконструкции устройств блокировки по предупреждению ошибочных действий пероснала | 5.9 | 4.4179 | 0.54 | 0.458 | 0 | 5.36 | -3.8779 | 12.22% | 0 | 0
| Приобретение ОС на основании финансового лизинга | 0 | 0.000885 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | -0.000885 | 0% | 0 | 0
| Оборудование, не требующее монтажа | 16.7764 | 16.1137 | 27.8047 | 12.141 | 14.406 | -11.0284 | 11.691 | 172.6% | 0 | 0
| Дизель-генераторные установки | 20.7663 | 13.1989 | 0 | 1.921 | 1.921 | 20.7663 | -13.1989 | 0% | 0 | 0
| Аварийный запас 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Аварийный запас 2011 | 0 | 52.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.792 | 0% | 0 | 0
| Программа по обеспечению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого комплекса | 18.9744 | 13.5699 | 2.105 | 12.199 | 1.362 | 16.8694 | -11.4649 | 15.51% | 0 | 0
| Программа реконструкции ограждений ПС 110 кВ в населенных пунктах с монтажем "Егозы" | 9.8142 | 7.3606 | 2.019 | 3.216 | 0.971 | 7.7952 | -5.3416 | 27.43% | 0 | 0
| Устройство ограждения ПС | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Моторная-Инженерная | 26.5433 | 9.0185 | 4.2106 | 2.7418 | 0 | 22.3327 | -4.8079 | 46.69% | 0 | 0 | Неисполнение обязательств подрядчиком, расторгнут договор подряда, проводятся повторные торгово-закупочные процедуры
| Реконструкция ВЛ 110кВ Ярцево-Лютово-Нерехта 1, 2. | 6.1631 | 0 | 1.4413 | 4.1326 | 0 | 4.7218 | 1.4413 |  | 0 | 0 | Уменьшение стоимости работ ввиду проведения торгово-закупочных процедур
| Реконструкция ВЛ-110кВ с расширением просек | 47.9743 | 31.9658 | 40.3133 | 35.2559 | 9.7429 | 7.661 | 8.3476 | 126.1% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тверицкая 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тверицкая 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Ростовская 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тишинская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Белкинская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Нерехта 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Константиновская 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Уткинская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Южная с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Институтская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тутаевская 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тутаевская 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Туфановская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Даниловская 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Константиновская 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Павловская 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Павловская 1с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Аббакумцево 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Фрунзенская 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Окружная с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Фрунзенская 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Перекопская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тяговая с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Газовая 1 - 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Правдино и Пищалкинская с отп. Крюково с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Пищалкинская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Палкино 1 - 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Газовая 2 - Палкино - Мышкин с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Петровская 1 - Шушковская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Приозерная Петровская 1, 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35кВ Павловская - Керамик с расширением просек | 0.30125 | 0.29738 | 0.00033051 | 0.00028009 | 0 | 0.30092 | -0.29705 | 0.1111% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП (мероприятия по восстановлению принятых на баланс бесхозных электрических сетей) | 49.9702 | 29.7722 | 22.1996 | 6.0387 | 10.0863 | 27.7706 | -7.5726 | 74.56% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ с внедрением мероприятий по качеству эл.энергии | 7.0977 | 1.071 | 2.8153 | 3.175 | 2.8166 | 4.2824 | 1.7443 | 262.9% | 0 | 0 | Исполнение работ хоз.способом по жалобам населения
| Реконструкция ВЛ0,4кВ п.Кубринск с установкой щитов учета в РоПО. | 0.59 | 0.58992 | 0.58992 | 0 | 0.50306 | 7.928e-05 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (система освещения) | 77.395 | 23.2429 | 13.5504 | 27.4999 | 28.4981 | 63.8446 | -9.6925 | 58.3% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ с внедрением мероприятий по качеству эл.энергии | 14.3496 | 0.885 | 0.88517 | 1.5572 | 0.069396 | 13.4644 | 0.00016618 | 100% | 0 | 0 | Исполнение работ хоз.способом по жалобам населения
| РПО. Реконструкция ПС 110 Полиграфмаш с заменой 3-х выключателей в линейных резервных ячейках | 9.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9321 | 0 |  | 0 | 0
| ЯПО. Реконструкция ПС 110/10 кВ Брагино, с реконструкцией ТМ, ячеек КРУ-10 кВ №№10,11 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ, заменой ОД КЗ и РЗА трансформаторов | 74.0155 | 83.8006 | 64.8401 | 43.1174 | 7.5559 | 9.1754 | -18.9604 | 77.37% | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Волжская РПО. | 12.0424 | 6.6065 | 6.6065 | 0 | 0.54394 | 5.4358 | 0 | 100% | 0 | 0
| ЯПО. Реконструкция оборудования ЗРУ-6КВ ПС Институтская (инв.№1000306), (д.ТП с МУП ЯГЭС) с установкой доп. ячеек. | 1.0328 | 1.2484 | 0.97028 | 0.16878 | 2.2054 | 0.062497 | -0.27814 | 77.72% | 0.278 | 0 | Объект введен в 4 кв. 2011г., уточнение сметной стоимости по факту заключения договора
| ЯПО. Реконструкция КРУН 3-4 секции 6КВ ПС Южная (инв. № 11002708), ((д.ТП м МУП ЯГЭС) | 2.1535 | 1.3408 | 1.2067 | 1.5912 | 1.7278 | 0.94676 | -0.13406 | 90% | 0.134 | 0 | Объект введен в 4 кв. 2011г., уточнение сметной стоимости по факту заключения договора
| ЯПО. Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6кВ Северная (инв. № 11001638), с установкой токоограничительных реакторов и реконструкцией трансформатора | 51.3683 | 7.5284 | 7.1105 | 7.3137 | 8.8513 | 44.2578 | -0.41795 | 94.45% | 0 | 0.418
| Реконструкция ПС 110кВ с реконструкцией вводов силовых трансформаторов | 6.0546 | 7.1804 | 5.3394 | 4.1996 | 9.9994 | 0.7152 | -1.841 | 74.36% | 0 | 0.3 | Неустановлены ввода силовых трансформаторов на ПС Кинопленка ввиду продолжения работ по замене тр-ра в 2012г.
| Реконструкция ПС 110кВ (Институтская, Южная) с заменой ОД и КЗ и масляных выключателей. | 78.4404 | 3.7934 | 3.7934 | 0 | 0 | 74.6469 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110кВ с установкой МП быстродействующими дуговыми защитами (ЗДЗ) (ЦП надежности) | 6.962 | 9.0197 | 8.4389 | 5.2857 | 7.0289 | -1.4769 | -0.58075 | 93.56% | 0.581 | 0
| Реконструкция ПС110 с установкой РАС(регистраторы аварийных событий) (2010г. - ПС Брагино, ПС Пищалкино, ПС Восточная, ПС Переславль) | 3.6486 | 4.6469 | 4.6469 | 1.5201 | 7.3906 | -0.99831 | 0 | 100% | 0 | 0 | Объект введен в 4 кв. 2011г., уточнение сметной стоимости по факту заключения договора
| Реконструкция ПС 110-35 кВ (программа замены ТТ иТН). | 77.2227 | 36.853 | 69.0924 | 40.5734 | 33.3048 | 8.1303 | 32.2394 | 187.5% | 0 | 0 | Исполнение программы ССПИ
| Тех перевооружение ПС110 кВ Переславль (инв. №11004701) с заменой выкатных элементов 2-х ячеек 6 кВ, установкой яч 6 кВ с ВВ (д. ТП № 00-1/33 ТП-09-РоС)РоПО. | 5.4976 | 0.332 | 0.72467 | 0 | 0 | 4.7729 | 0.39267 | 218.3% | 0.393 | 0
| Реконструкция ПС 110/10кВ Юр. Слобода к-47 (инв № 11005144) (д.ТП 263-ТП/08-Рос) | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 Углич (инв.№ 11004078) (598-ТП/08-РоС от 27.12.08г.)РоПО. | 0.39648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39648 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 Институтская с установкой УКРМ 6 кВ | 5.9 | 0.59 | 0.40037 | 0.3393 | 0 | 5.4996 | -0.18963 | 67.86% | 0 | 0.19 | Уточнение стоимсоти ПИР по факту заключения договора.
| Техперевооружение ПС 110 Западная, Шестихино, Углич, Ростов с заменой аккумуляторных батарей | 13.0537 | 0.41064 | 0.69988 | 0.59312 | 0 | 12.3538 | 0.28924 | 170.4% | 0 | 0 | Уточнение стоимсоти ПИР по факту заключения договора.
| Реконструкция ПС 110-35 кВ (установка противоаварийной автоматики АЧР-ЧАПВ). | 4.484 | 4.4804 | 3.6994 | 2.7299 | 3.0896 | 0.78458 | -0.781 | 82.57% | 0 | 0 | Уточнение стоимсоти ПИР по факту заключения договора.
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново с реконструкцией ячеек секций 6кВ | 4.779 | 0.59 | 0.58 | 0.49153 | 0 | 4.199 | -0.01 | 98.31% | 0 | 0.01
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Троллейбусное Депо с реконструкцией ячеек секций 6кВ | 0.5487 | 0.51313 | 0.51313 | 0.46269 | 0 | 0.035571 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110-35кВ с заменой трансформаторов путем изменения технических параметров (ПС 35/10 кВ Волна, ПС 35/10 «Ананьино», ПС 35/10 кВ Сараево, ПС 35/10 кВ Ширинье, ПС 35/10 кВ Тутаев-35, ПС 110/35/10 кВ Техникум, ПС 110/35/10 кВ Васильково») | 7.2983 | 7.2982 | 2.0697 | 5.0455 | 4.0716 | 5.2286 | -5.2285 | 28.36% | 0 | 0 | Выполнены работы по обустройству подъездных путей (ж/б плитами), для замены трансформаторов
| Реконструкция ПС 110 кВ Западная, Восточная, Веретье с установкой ДГК | 13.3688 | 1.1328 | 1.121 | 0.95 | 0 | 12.2478 | -0.0118 | 98.96% | 0 | 0.012
| Реконструкция ПС 110 кВ Полиграф с заменой ОД, КЗ на элегазовые выключатели 110кВ, установкой трансформаторов тока 110кВ и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) | 12.744 | 12.744 | 12.1629 | 10.2659 | 10.2659 | 0.58109 | -0.58109 | 95.44% | 0.581 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Перекоп с заменой масляных выключателей 6кВ на вакуумные и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) | 11.564 | 11.564 | 10.7558 | 10.5315 | 10.5315 | 0.80822 | -0.80823 | 93.01% | 0.808 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Климатино с заменой ОД, КЗ на элегазовые выключатели 110кВ, установкой ОПУ, АУОТ и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) | 18.467 | 17.563 | 13.2159 | 13.0277 | 13.0277 | 5.2511 | -4.3471 | 75.25% | 0 | 0 | с согласования Конева поставка ОПУ перенсена на ПС Борисоглеб
| РоПО. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Углич (инв.№ 11004078) (д.ТП 40096930) | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново с реконструкцией трансформаторов (инв.№ 13012098-00), (инв.№ 11003034) | 18.4397 | 1.5138 | 1.5141 | 2.8971 | 3.1326 | 16.9255 | 0.00033275 | 100% | 0 | 0 | Отсутствуют работы по обустройству подъезных путей
| РоПО. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нила (инв.№ 11004689). Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нила 2 очередь тр-р 6300кВ (инв.№112004698) с установкой ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем, заменой выключателя, РЗА и ТТ в ячейке 10кВ №1 и №3 (д.ТП 40087444) | 3.54 | 2.95 | 1.2317 | 0.31376 | 0 | 2.3083 | -1.7183 | 41.75% | 0 | 0
| Реконструкция ТП 10/0,4 по Ярославской области | 4.366 | 5.1592 | 14.7538 | 12.6987 | 11.1019 | -10.3878 | 9.5945 | 286% | 0 | 0 | исполнение обязательств по договорам ТП
| ЯПО. Реконструкция ЗРУ 10кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв №11003343), (д.ТП м МУП ЯГЭС) | 0 | 0.39267 | 0.39267 | 0 | 0 | -0.39267 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с установкой ОПУ | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.904 | 0% | 0 | 0 | Затраты проведены как ОНТМ,
| ЯПО. Реконструкция ПС 110/6-6кВ Северная с установкой 2-х ячеек 6кВ с вакуумными выключателями (д.ТП с МУП ЯГЭС) | 0 | 0 | 0.50257 | 0.42591 | 0 | -0.50257 | 0.50257 |  | 0 | 0 | Выполнение обязательств по дооговору ТП
| Реконструкция ПС 35/10кВ Туфаново с установкой вакуумных выключателей 10кВ | 1.18 | 0 | 0 | 1.0008 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0
| РоПО. Реконструкция ПС 35/6 кВ Прибрежная с установкой КРУ 6 кВ (инв.№ 13011626-00) | 29.9861 | 18.0377 | 12.8551 | 0.28651 | 0 | 17.131 | -5.1826 | 71.27% | 0 | 0
| ЯПО. Реконструкция ПС 35/10кВ Профилакторий (инв.№11001702) с заменой ячейки 10кВ №4 и выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| РПО. Реконструкция ПС 35/10кВ "Брейтово " и ПС 35/10кВ "Поречье" (инв.№11004194) с заменой трансформаторов № 1, 2 (инв.№ 11007927, №11007929) 2х4МВА на существующие 2х6,3МВА | 9.5851 | 9.8288 | 8.1365 | 3.1144 | 0 | 1.4486 | -1.6923 | 82.78% | 0 | 0 | Задержка в поставке оборудования
| Реконструкция ПС 35/10 с реконструкцией устройств регулирования напряжения силовых трансформаторов на ПС Великовская, Горинская, Дорожаево, Тутаев, Чебаково, Халдеево, НПЗ, Щедрино, Заволжская. | 0.32799 | 1.5187 | 2.0989 | 2.3127 | 7.7127 | -1.7709 | 0.58025 | 138.2% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ с внедрением мероприятий по автоматизации распределительных сетей на ПС 35 кВ Рязанцево, Раменье, Воржа, Профилакторий. | 7.998 | 4.5175 | 7.3198 | 2.5439 | 3.1276 | 0.67822 | 2.8023 | 162% | 0 | 0 | Досрочное исполнение работ
| ЯПО. Реконструкция КТП-35 ПС 35/10 кВ Глебовское с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №5 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и реконструкцией РЗиА (д.ТП№255-ЯС/09-ТП(ю-5)) (возрождение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| РоПО. Тех перевооружение ПС35/10 кВ Кибернетик (инв. №11004870) с установкой яч 10 кВ с ВВ (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5608 | 0 |  | 0 | 0
| РПО. Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мышкин с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №1 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и РЗиА (д. ТП№438 от 30.12.08г.) | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 100% | 0 | 0
| ЯПО. Реконструкция КТП Коргиш ВЛ-10 кВ №24 ПС Лютово (инв.№ 11002139) (д.ТП 2830-ЯС/09-ТП (ф-1) от 29.12.09) Реконструкция КТП-63 Коргиш ВЛ-10 КВ №24 ПС Лютово(инв.№11002139). | 1.1947 | 1.217 | 1.2 | 1.0325 | 1.1282 | -0.0053256 | -0.017 | 98.6% | 0 | 0.017
| ЯПО. Реконструкция КТП-100 Копнинское деревня ф6 ПС Середа (11001499) (д.ТП 2158-ЯС/09-ТП(ф-1)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС (Павловская, Ростов, Южная и др.) по целевой программе надежности | 0 | 0 | 0 | 2.3195 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Выполнене ПИР для объектов 2012г по ЦП надежности
| ПИР для реконструкциии ЛЭП 0,4-10 кВ | 0 | 0.413 | 0.5542 | 0.46889 | 0 | -0.5542 | 0.1412 | 134.2% | 0 | 0 | Отсутствие протоколов ТЗП
| ПИР для реконструкции объектов ИПР 2011г., 2012г. | 0 | 2.0225 | 2.02 | 1.7194 | 0 | -2.02 | -0.0025122 | 99.88% | 0 | 0.003
| Реконструкция зданий РЭС Ярэнерго, в т.ч. Рек-ция здания на ул.Республиканская, 80 | 36.2809 | 23.9228 | 21.6047 | 10.3097 | 2.3045 | 14.6762 | -2.3181 | 90.31% | 0 | 0
| Автомобили и спецтехника | 146.2269 | 123.9211 | 80.0272 | 63.1867 | 61.292 | 66.1997 | -43.8939 | 64.58% | 0 | 0
| Оборудование не требующее монтажа | 0 | 7.2169 | 10.4771 | 16.3238 | 16.3238 | -10.4771 | 3.2602 | 145.2% | 0 | 0 | Договор мены жил.кабеля связи 9млн.руб.
| ДГУ | 0 | 7.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5921 | 0% | 0 | 0 | Ввиду отсутствия источника финансирования, поставка перенеменя на 2012г.
| Аварийный запас | 0 | 2.36 | 1.1937 | 0 | 0 | -1.1937 | -1.1663 | 50.58% | 0 | 0 | Ввиду отсутствия источника финансирования, поставка перенеменя на 2012г.
| Реконструкция ограждений с устройством "Егоза" | 0 | 2.95 | 0 | 1.6185 | 0 | 0 | -2.95 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35кВ с расширением просек (хоз. способ) | 0 | 0 | 0 | 5.2791 | 2.4535 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Уточнены объемы работ к обязательному исполнению в 2011г., работы выполнялись хоз.способом.
| Незавершенное капитальное строительство прошлых периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32514 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Программа сокращения незавершенного стпроительсва прошлых периодов
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 9.895 | 36.6136 | 4.06 | -9.895 | 9.895 |  | 0 | 0
2 | Новое строительство | 10730.1991 | 7403.9231 | 7945.6768 | 6675.4791 | 5987.1649 | 2784.5223 | 541.7537 | 107.3% | -56.4258 | 308.318
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1568.446 | 971.6454 | 992.5875 | 670.821 | 619.4127 | 575.8585 | 20.9421 | 102.2% | 0 | 158.4979
| АИИС КУЭ розничного рынка Белгородэнерго (II Этап) | 106.1672 | 106.1672 | 152.4081 | 158.9887 | 159.0599 | -46.2409 | 46.2409 | 143.6% | 0 | 0 | выполнение работ по договору, заключенному после корректировки ИП
| Модернизация серверного оборудования АСКУЭ Базис | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 2.7085 | 2.7085 | 5.63e-06 | -1.32e-08 | 100% | 0 | 0
| Расширение серверного оборудования АСКУЭ Нейрон | 1.0962 | 1.0962 | 1.0962 | 0.92896 | 0.92896 | 3.11e-06 | -6.6e-09 | 100% | 0 | 0
| Центр развития АСКУЭ | 0 | 0 | 6.9021 | 5.8116 | 5.8116 | -6.9021 | 6.9021 |  | 0 | 0
| АИИС КУЭ РРЭ Брянскэнерго | 111.602 | 135.905 | 85.613 | 112.497 | 72.075 | 25.989 | -50.292 | 62.99% | 0 | 0
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации
| Создание системы учета эл/энергии РРЭ | 0 | 0.23105 | 0.23105 | 0 | 0 | -0.23105 | 0 | 100% | 0 | 0
| АИИС КУЭ розничного рынка | 34.5351 | 69.8803 | 67.7666 | 50.0922 | 50.0845 | -33.2315 | -2.1137 | 96.98% | 0 | да | В связи с необходимостью борьбы с потерями электроэнергии
| ПС 35/6 кВ "Восточная-1" Реконструкция ПС 35/6 кВ "Восточная-1" с переводом на 110 кВ | 38.8255 | 67.4585 | 66.0879 | 35.232 | 87.969 | -27.2624 | -1.3706 | 97.97% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ЛЭП 0.4-10кВ выявленные по результатам инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1175 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ЛЭП 10 кВ бесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6809 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ЛЭП 0,4 кВ бесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0753 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Расширение ПС 110 кВ "Бугор" с заменой существующих тр-ов на 2х63 МВА | 242.2302 | 195.0913 | 199.3823 | 89.5984 | 34.8883 | 42.8479 | 4.2909 | 102.2% | 0 | 133.7118 | запроцентован дополнительный объем против ожидаемого в связи с возможностью отключений и проведения работ
| Расширение ПС 110/35/6кВ "Цементная" с заменой Т3 20 МВА на 63 МВА | 9.4996 | 54.8008 | 66.6104 | 25.3929 | 33.9498 | -57.1108 | 11.8096 | 121.6% | 0 | 24.786
| ПС 110/6 кВ "КПД" расширение с заменой 2х10 МВА на 2х16 МВА | 155.4509 | 30.6864 | 4.7631 | 11.4376 | 15.3876 | 150.6878 | -25.9233 | 15.52% | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Данков сельская" расширение с заменой 1-го тр-ра на 6,3 МВА. | 23.7092 | 9.0342 | 5.9533 | 0 | 0 | 17.7559 | -3.0809 | 65.9% | 0 | 0
| Расширение ПС 35 кВ "Залонск-сельская" с заменой 1 тр-ра на 4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| КТП 10 кВ бесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96431 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Оборудование к установке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Совершенствование систем учета | 35.8425 | 9.237 | 11.0882 | 4.5362 | 0 | 24.7543 | 1.8512 | 120% | 0 | 0 | частично заактирована установка приборов учета
| Установка приборов учета на фидерах с наибольшими потерями. | 152.3274 | 0 | 0 | 23.1067 | 0 | 152.3274 | 0 |  | 0 | 0 | частично заактирована установка приборов учета
| Установка приборов учета на вводе в МКЖД | 38.7832 | 0.1461 | 0 | 2.0319 | 0 | 38.7832 | -0.1461 | 0% | 0 | 0
| Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0 | 53.381 | 80.4714 | 1.0798 | 7.5732 | -80.4714 | 27.0904 | 150.7% | 0 | 0
| Оргтехника и АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 1.5942 | 20.9917 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | оперативное приобретение серверного оборудования
| АИИС КУЭ розничного рынка Орелэнерго | 0 | 18.472 | 31.668 | 22.998 | 22.998 | -31.668 | 13.196 | 171.4% | 0 | 0
| АИИС КУЭ розничного рынка Тамбовэнерго | 62.0763 | 57.028 | 65.546 | 51.485 | 8.345 | -3.4697 | 8.518 | 114.9% | 0 | 0
| РоПО. Расширение ПС 110/6кВ Кинопленка с заменой силового трансформатора Т1 (инв.№11004699) 6,3МВА на 16МВА, РЗА; ЗРУ-6 кВ (инв.№11004697) с заменой выкатного элемента ячейки 6кВ (д.ТП№№470,42-РоС/09-ТП-ТЗ№1; №91-ТЗ№2; №41,42-ТЗ№3) | 15.7145 | 5.4772 | 9.8995 | 3.2409 | 1.5391 | 5.815 | 4.4223 | 180.7% | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
| ЯПО. Расширение ПС 110/6 кВ Тормозная с заменой трансформатора 1х16 МВА на 1х25 МВА | 63.2091 | 23.8868 | 23.8868 | 2.4576 | 0 | 39.3223 | 0 | 100% | 0 | 0
| РоПО. Расширение ПС 110/35/10 Нила с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16МВА | 80.2825 | 38.2639 | 35.8024 | 2.6916 | 0 | 44.4801 | -2.4615 | 93.57% | 0 | 0
| РоПО. Расширение ПС 110/35/10 Ростов с заменой трансформатора Т-1 20МВА на 25МВА | 32.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5137 | 0 |  | 0 | 0
| Расширение ПС 110/10 кВ "Красный Перевал" (инв.№ 11003266) (д.ТП 364-ТП/06, 365-ТП/06, 366-ТП/06, 367-ТП/06, 93-ТП/10 | 2.242 | 0.1895 | 0.22364 | 0.18953 | 0 | 2.0184 | 0.034144 | 118% | 0 | 0
| ЯПО. Расширение ПС 35/10 Некрасово с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16МВА: Т1 - трансформатор силовой ПСТ Некрасово (инв.№11002016), Т2 - тр-р ТДНС1000035 ПС Некрасово №162 (инв.№11002530) | 4.3905 | 5.3323 | 2.9033 | 2.6419 | 25.8917 | 1.4873 | -2.429 | 54.45% | 0 | 0
| ЯПО. Расширение ПС 35/6 Заволжская с заменой тр-ров 2х10 МВА на 2х16 МВА | 39.1288 | 23.387 | 21.8864 | 0.067797 | 0 | 17.2424 | -1.5006 | 93.58% | 0 | 0
| Расширение ПС 35/10 Некрасово с переводом на 110кВ и установкой трансформаторов 2*25МВА вместо 2*16МВА. | 147.2675 | 0 | 0 | 0.014481 | 0 | 147.2675 | 0 |  | 0 | 0 | аренда земли
| АИИС КУЭ ОРЭ Ярэнерго | 0 | 1.3195 | 1.3195 | 0 | 1.1907 | -1.3195 | 5.8e-07 | 100% | 0 | 0
| АИИС КУЭ розничного рынка Ярэнерго | 168.3562 | 61.9783 | 47.8827 | 59.9976 | 45.3122 | 120.4736 | -14.0957 | 77.26% | 0 | 0 | Сдача в монтаж оборудования находящегося на складе, по программе уменьшения складских остатков
2.2 | Прочее новое строительство | 9029.1715 | 6260.0522 | 6855.4179 | 5905.3771 | 5268.0557 | 2173.7536 | 595.3657 | 109.5% | -56.4258 | 149.8201
| Строительство ВЛ-35кВ "Муром - Н.Таволжанка" | 147.2358 | 0 | 0 | 0.070307 | 0 | 147.2358 | 0 |  | 0 | 0 | отнесение прочих затрат по факту
| Строительство ЛЭП в рекреационных зонах области, наружное освещение | 70 | 35.518 | 0 | 0 | 0 | 70 | -35.518 | 0% | 0 | 0 | из-за корректировки объектов администрацией и, соответственно, длительностью торговых процедур, объемы работ перешли на 2012 год
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ по технологическому присоединению | 5.8085 | 5.8085 | 5.8085 | 0 | 24.586 | 3.97e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 6-10 кВ, электроснабжение ИЖС | 135.9732 | 135.9732 | 93.9853 | 60.4343 | 53.9068 | 41.9879 | -41.9879 | 69.12% | 0 | 0 | уточнение в результате разработки ПСД
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по технологическому присоединению | 356.5106 | 356.5106 | 375.5584 | 325.5206 | 281.4801 | -19.0478 | 19.0478 | 105.3% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 0.22077 | 0.22077 | 0.22077 | 0 | 6.137 | -2.36e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 264.074 | 264.074 | 414.6267 | 342.172 | 328.1634 | -150.5527 | 150.5527 | 157% | 0 | 0 | выполнение работ по доп.объемам, согласованных администрацией
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 87.9954 | 87.9954 | 101.6779 | 94.3181 | 67.3122 | -13.6824 | 13.6824 | 115.5% | 0 | 0 | выполнение работ по заключенным договорам ТП
| бесхозяйные сети - ввод | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5345 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КЛ6-10 кВ, электроснабжение ИЖС | 169.26 | 169.26 | 152.1508 | 131.5459 | 134.4598 | 17.1092 | -17.1092 | 89.89% | 0 | 0 | уточнение в результате разработки ПСД
| Строительство КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 1.3581 | 1.358 | 1.358 | 0 | 33.349 | 3.67e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство КЛ 6-10 кВ по технологическому присоединению | 157.0765 | 157.0765 | 176.0714 | 143.5655 | 138.7998 | -18.9949 | 18.9949 | 112.1% | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 129.8408 | 129.8408 | 66.9623 | 35.6041 | 35.0999 | 62.8785 | -62.8785 | 51.57% | 0 | 0 | уточнение в результате разработки ПСД
| Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0 | 6.0665 | -2.24e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 87.6261 | 87.9932 | 93.0091 | 84.2865 | 71.527 | -5.383 | 5.0159 | 105.7% | 0 | 0 | выполнение работ по заключенным договорам ТП
| Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -110 кВ "Химзавод" | 225.38 | 225.4293 | 220.0217 | 187.31 | 195.7923 | 5.3583 | -5.4076 | 97.6% | 0 | 0
| Строительство ПС-110/10 кВ "Крапивенская" с заходами | 0 | 0 | 0 | 0.032884 | 1.0139 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | отнесение прочих затрат по факту
| Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -35кВ | 36.4483 | 36.4483 | 24.1945 | 36.73 | 25.7725 | 12.2538 | -12.2538 | 66.38% | 0 | 0 | уточнение в результате разработки ПСД
| Строительство ПС-35 кВ "Южные Коробки" | 117.9769 | 0 | 0 | 0.021585 | 0 | 117.9769 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ТП 10/ 0,4 кВ для электроснабжения ИЖС | 85.432 | 85.432 | 74.4244 | 65.6302 | 46.4529 | 11.0076 | -11.0076 | 87.12% | 0 | 0 | уточнение в результате разработки ПСД
| Строительство ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 462.3312 | 462.3312 | 550.4564 | 459.0838 | 448.3049 | -88.1252 | 88.1252 | 119.1% | 0 | 0 | выполнение работ по заключенным договорам ТП
| Прием имущества по решению судебного пристава от ЖБИ 3(Нежилое здание ЗТП-59 ПС Строитель площадью 58,8 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-59 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 254677 на ЗТП 59 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 13013 на ЗТП 59 ПС СтроительНежилое здание ЗТП-54 ПС Строитель площадью 57,1 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-54 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 98815 на ЗТП 54 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 98807на ЗТП 54 ПС СтроительНежилое здание ЗТП-59 ПС Строитель площадью 58,9 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-55 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 12160 на ЗТП 55 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 12125 на ЗТП 55 ПС Строитель) | 0 | 0 | 4.0194 | 4.0194 | 4.0194 | -4.0194 | 4.0194 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ-110 кВ Центральная-Аксинино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Усиление эл. сетей 35 кВ ОАО "Брянскэнерго" при возможном размыкании связей с Беларусью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0 | 23.926 | 24.579 | 22.37 | 22.336 | -24.579 | 0.653 | 102.7% | 0 | 0 | Выполнение работ подрядчиком раннее установленного срока.
| Строительство ВЛ-10 кВ от РП Теменичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ ф. Крахмал Патока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ ф. Стеклянная Радица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ от КТП №242 ф. Путевка РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 8.2576 | 0.978 | 0.7 | 0.678 | 0 | 7.5576 | -0.278 | 71.57% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 16.7607 | 13.789 | 3.88 | 1.649 | 0 | 12.8807 | -9.909 | 28.14% | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 30.7756 | 7.849 | 2.088 | 1.268 | 0.715 | 28.6876 | -5.761 | 26.6% | 0 | 0
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0 | 1.642 | 0.582 | 0.259 | 0 | -0.582 | -1.06 | 35.44% | 0 | 0
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 242 ф. Путевка РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Погашение задолженности прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ПС 110/6 кВ Соловьи в г.Брянск | 0 | 0.04 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | -0.04 | 0% | 0 | 0
| ПС 110/35/6 кВ Плюсково (выкупная цена по договору лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП № 11 н.п. Добрунь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП № 260 (181А) н.п. Отрадное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП № 261 (1А) н.п. Курнявцево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП № 169 н.п. Супонево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП № 355 ф. 603 ПС Тембр н.п. Песчанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП н.п. М. Полпино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП № 218 н.п. Дятьково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП № 246 н.п. Путевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство РП Антоновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ТП Казначейство (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ЦРП Старый аэропорт (тех. присоединение) | 0 | 0.122 | 0.172 | 0.218 | 17.322 | -0.172 | 0.05 | 141% | 0 | 0 | Проведение землеустроительных работ.
| Строительство КТП, ЗТП, РП по Брянской области (тех. присоединение) | 0 | 6.888 | 0.293 | 5.207 | 5.216 | -0.293 | -6.595 | 4.254% | 0 | 0
| Строительство ТП, КТП (тех.присоединение) | 20.9639 | 11.675 | 0.605 | 0.332 | 0 | 20.3589 | -11.07 | 5.182% | 0 | 0
| Строительство КТП, ЗТП, РП | 1.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6343 | 0 |  | 0 | 0
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 13.216 | 13.216 | 10.06 | 11.687 | 0 | 3.156 | -3.156 | 76.12% | 0 | 0.57466 | Проведены централизованные закупочные процедуры
| ПИР Строительство распределительных сетей 10 кВ на территории Старого аэропорта | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР Строительство ЦРП Городище | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство модульных гаражей (ПС Советская, ПС Сталелитейная) | 0 | 0.826 | 0.024 | 0.02 | 0 | -0.024 | -0.802 | 2.906% | 0 | 0
| Строительство ВЛЭП 1-20 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 0 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | -0.826 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 1-20 КВ | 0 | 8.3493 | 8.701 | 7.4153 | 7.9071 | -8.701 | 0.35165 | 104.2% | да | 0
| Строительство ВЛЭП-1-20 кВ (техприсоединение) | 0 | 14.5499 | 37.5527 | 114.7842 | 114.274 | -37.5527 | 23.0029 | 258.1% | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение 2010 г.) | 0 | 5.4674 | 5.4674 | 1.2381 | 2.6919 | -5.4674 | 7.94e-06 | 100% | 0 | 0
| Строительство ВЛЭП 0,4 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 0 | 26.9948 | 53.1314 | 48.0638 | 45.7467 | -53.1314 | 26.1365 | 196.8% | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| КЛ-110 кВ от ПС №2 до ПС №10 | 296.2032 | 110.2412 | 125.9114 | 73.7249 | 0 | 170.2917 | 15.6702 | 114.2% | да | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0 | 0.85796 | 22.7499 | 18.9448 | 19.6734 | -22.7499 | 21.892 | 2652% | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Строительство КЛ - 10 кВ | 0 | 10.704 | 10.9147 | 9.2976 | 9.2976 | -10.9147 | 0.2107 | 102% | да | 0
| Строительство КЛЭП-1-20кВ (техприсоединение) | 0 | 2.5916 | 5.2689 | 12.4607 | 11.8132 | -5.2689 | 2.6773 | 203.3% | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Строительство КЛ 0,4 кВ от 160 кВА, ТП-1000кВА от ВЛ 10 кВ №6 ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0 | 1.279 | 1.279 | 0 | 0 | -1.279 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство КЛ - 0,4 кВ | 0 | 0.05635 | 0.056343 | 0.047748 | 0.047748 | -0.056343 | -7.36e-06 | 99.99% | 0 | 0
| Строительство КЛЭП-0,4кВ (техприсоединение) | 0 | 1.3951 | 2.8001 | 2.48 | 2.48 | -2.8001 | 1.405 | 200.7% | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Строительство КТП 10/0,4 кВ Воронежской области | 0 | 9.5189 | 9.5189 | 0 | 0 | -9.5189 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство КТП 6-10/0,4 по Воронежской области (техприсоединение) | 0 | 0.48784 | 0.48784 | 0 | 0 | -0.48784 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительсво КТП 10/0,4 кВ ( в т.ч. КТП для объектов ООО "АПК АГРОЭКО") | 0 | 24.4015 | 16.1111 | 25.3816 | 25.3814 | -16.1111 | -8.2905 | 66.02% | 0 | да
| Строительсво КТП 10/0,4 кВ (техприсоединение) | 0 | 17.5735 | 29.7323 | 29.1384 | 27.2208 | -29.7323 | 12.1588 | 169.2% | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Строительство РП-10 кВ для электроснабжения объектов "Сименс" и "Армакс" с питающими КЛ-10 кВ | 66.08 | 154.5809 | 185.9991 | 165.2525 | 165.2525 | -119.9191 | 31.4182 | 120.3% | да | 0
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0,4кВ (15 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0 | 1.5647 | 1.5878 | 1.3456 | 1.359 | -1.5878 | 0.023052 | 101.5% | да | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 0 | 7.5426 | 7.2225 | 5.7933 | 5.7933 | -7.2225 | -0.32003 | 95.76% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0 | 2.6668 | 2.0066 | 0 | 0 | -2.0066 | -0.66023 | 75.24% | 0 | да
| Строительство КЛС-"Рогачевка-В.Хава" | 0 | 1.5216 | 0.6066 | 0.98661 | 6.6949 | -0.6066 | -0.91498 | 39.87% | 0 | да | Уменьшение незавершенного строительства
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 13.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.216 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение оптико-волоконной линии связи | 0 | 0.025 | 0.024999 | 0.021186 | 0.021186 | -0.024999 | -5.2e-07 | 100% | 0 | 0
| Создание Системы телемеханики на ПС 35/10кВ "Алена" в Рамонском районе | 0 | 0 | 1.4109 | 1.1957 | 1.2281 | -1.4109 | 1.4109 |  | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| ПИР для создания системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.832 | 0% | 0 | да
| РПБ Хохольского РЭС | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж и пуско-наладка комплексной системы радиоконтроля доступа на объекты энергетики Хохольского РЭС Воронежской области. Здание Администрации Хохольского РЭС, РПБ Хохольского РЭС | 0 | 0 | 0.17978 | 0.15236 | 0.15236 | -0.17978 | 0.17978 |  | да | 0 | Необходимость выполнения работ по выполнению антитеррористической защищенности объекта
| Излишки имущества, выявленные при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3705 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж системы видеонаблюдения и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0 | 0.18599 | 0.18599 | 0 | 0 | -0.18599 | 0 | 100% | 0 | 0
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/35/10 кВ №32 | 0.708 | 0.708 | 0.0046104 | 0.0039071 | 0 | 0.70339 | -0.70339 | 0.6512% | 0 | да
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/10 кВ №36 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | -0.708 | 0% | 0 | да
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/6 кВ №9 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | -0.708 | 0% | 0 | да
| Монтаж системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации в РБП Хохольского РЭС | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж систем видеонаблюдения РПБ Калачеевского, Лискинского, Павловского, Воробьевского РЭС, ПС 110/10 кВ "Бутурлиновка-2", ПС 110/35/10 кВ "Калач-1" | 2.36 | 2.36 | 0.99688 | 0.84481 | 0.70868 | 1.3631 | -1.3631 | 42.24% | 0 | да
| Монтаж ИТСО (охранная сигнализация) РПБ РЭСов, ПС особого контроля (№2,45,39,9) с выводом информации о вскрытии на пульт диспетчера | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | -0.354 | 0% | 0 | да
| Монтаж тревожных кнопок с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения ОВО при ОВД муниципальных районов(РПБ Бобровского, Подгоренского, Ольховатского, Калачеевского, Кантемировского, Каменского, Новохоперского, Терновского, Эртильского, Воробьевского, Петропавловского, Бутурлиновского, Подгоренского, Аннинского, Верхне-Мамонского, Верхне-Хавского, Каширского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Острогожского, Панинского, Поворинского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилуксого, Таловского, Хохольского РЭС и ПС с постоянным составом | 0.59 | 0.59 | 0.24173 | 0.20968 | 0 | 0.34827 | -0.34827 | 40.97% | 0 | да | Уточнение объёмов работ в процессе техперевооружения
| Монтаж видеодомофонов входной группы РПБ Аннинского, Н.Усманского, Рамонского, Павловского, Богучарского, Бутурлиновского РЭС | 0.236 | 0.236 | 0.20532 | 0.174 | 0.174 | 0.030685 | -0.030685 | 87% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Монтаж системы контроля доступа РПБ Воронежского РЭС | 0.5546 | 0.5546 | 0.51149 | 0.43535 | 0.43535 | 0.04311 | -0.04311 | 92.23% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Строительство ограждения административного здания Воронежэнерго | 2.832 | 0.59 | 0.49835 | 0.42233 | 0.42233 | 2.3337 | -0.091651 | 84.47% | 0 | да | Необходимость выполнения работ по выполнению антитеррористической защищенности объекта
| Строительство ограждения ПС 35/10 кВ "Н.Усмань-1" | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | -0.472 | 0% | 0 | да
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Борисоглебского,Новохопёрского,Поворинского, Таловский РЭС | 0 | 3.5407 | 1.8963 | 1.6015 | 1.7231 | -1.8963 | -1.6444 | 53.56% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации РПБ ПО КЭС, Петропавловского, Бутурлиновского, Павловского РЭС | 0 | 1.1982 | 3.2427 | 2.7295 | 2.7482 | -3.2427 | 2.0446 | 270.6% | да | 0 | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Лискинского, Подгоренского, Острогожского РЭС | 0 | 2.0607 | 1.2947 | 1.0715 | 1.1493 | -1.2947 | -0.76603 | 62.83% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Панинского, Каширского РЭС, РПБ ПО СЭС | 0 | 0.69355 | 0.36244 | 0.30228 | 0.32086 | -0.36244 | -0.33111 | 52.26% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании исполнительного аппарата Воронежэнерго | 0 | 0.69894 | 0.31739 | 0.26897 | 0.42632 | -0.31739 | -0.38155 | 45.41% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Строительство ПС35/10 КВ "ПОВОРИНО" (налог на землю) | 0 | 0 | 0.26868 | 0.26868 | 0 | -0.26868 | 0.26868 |  | да | 0 | Необходимость оплаты налога
| Строительство ПС 110/10кВ "Хохол- районная" с ВЛ 110кВ "Латное - Хохол-районная" | 0 | 0 | 0.12248 | 0.12248 | 0 | -0.12248 | 0.12248 |  | да | 0 | Необходимость оплаты налога
| Жилой поселок при ПС 500 кВ "Воронежская" | 0 | 0 | 0.18547 | 0.18547 | 0 | -0.18547 | 0.18547 |  | да | 0 | Необходимость оплаты налога
| Монтаж оборудования комплексной системы радиоконтроля доступа | 0 | 0 | 0.91801 | 1.9798 | 1.9389 | -0.91801 | 0.91801 |  | да | 0 | Необходимость выполнения работ по выполнению антитеррористической защищенности объекта
| Строительство ВЛ-500кВ "НВАЭС-Бутурлиновка" (налог на землю) | 0 | 0 | 0.65524 | 0.65524 | 0 | -0.65524 | 0.65524 |  | да | 0 | Необходимость оплаты налога
| Строительство ВЛ-35кВ "Рождественская-Поворино" (налог на землю) | 0 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | -3e-05 | 3e-05 |  | да | 0 | Необходимость оплаты налога
| Приобретение оборудования для объектов (аварийный запас) | 0 | 0 | 5.4429 | 0 | 0 | -5.4429 | 5.4429 |  | да | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ "Родино - Центральный" | 15.7093 | 15.7093 | 14.8775 | 13.646 | 13.982 | 0.83183 | -0.83182 | 94.7% | 0 | -0.83182 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| Строительство ВЛ 10 кВ д, Спас Верховье | 3.8456 | 3.8456 | 0.556 | 3.318 | 0.123 | 3.2896 | -3.2896 | 14.46% | 0 | 0 | Объем капитальных вложений отражен в соответсвии с актами выполненных работ.
| Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 17.5513 | 14.11 | 49.0044 | 49.542 | 27.02 | -31.4531 | 34.8944 | 347.3% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением обязательст по договорам ТП
| Строительство ВЛ 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 62.4515 | 89.224 | 158.5844 | 144.203 | 116.225 | -96.1329 | 69.3604 | 177.7% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением обязательст по договорам ТП
| Строительство КЛ 6 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 7.1567 | 9.152 | 66.1721 | 54.963 | 40.335 | -59.0154 | 57.0201 | 723% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением обязательст по договорам ТП
| Строительство СТП д, Спас Верховье | 0.295 | 0.295 | 0 | 0.25 | 0 | 0.295 | -0.295 | 0% | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4-10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 17.3979 | 20.337 | 56.4538 | 52.298 | 25.871 | -39.0559 | 36.1168 | 277.6% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением обязательст по договорам ТП
| ВЛЭП 35 кВ Восточная-1,2 Проект технического перевооружение с переводом на 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПС 35 кВ "Восточная 1" Проект технического перевооружения ПС с переводом на 110 кВ | 0.46728 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0.46728 | 0 |  | 0 | 0
| Проектирование обходных ВЛ 110 кВ для реконструкции ВЛ ВЛ 110 кВ Заволжская 1,2 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 |  | 0 | 0
| Проект строительства РП в Октябрьском р-не города и КЛ от ПС Давыдовская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Проект строительства РП (ул. Кооперации) | 0.01416 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.01416 | 0 |  | 0 | 0 | Затраты связанные с арендой земельного участка.
| Проек строительства учебного полигона | 2.8674 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 2.8674 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ (тех.присоед) | 94.7849 | 106.2006 | 84.1795 | 108.2324 | 102.6118 | 10.6053 | -22.021 | 79.26% | -22.021 | 0 | Корректировка по результатам разработки ПСД, а также снижение за счет экономии по закупочным процедурам
| Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район - 1) | 5.9 | 7.7576 | 7.5928 | 5.1711 | 5.1711 | -1.6928 | -0.16483 | 97.88% | -0.16483 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район) | 69.0772 | 37.1703 | 35.0976 | 47.4362 | 47.4362 | 33.9796 | -2.0726 | 94.42% | -2.0726 | 0 | Выполнение доп. работ в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования
| Строительство ВЛ-0,4 кВ (тех.присоед) | 45.4914 | 33.8767 | 28.3983 | 31.0577 | 29.4115 | 17.0931 | -5.4783 | 83.83% | 0 | 0 | Корректировка по результатам разработки ПСД, а также снижение за счет экономии по закупочным процедурам
| Строительство 2-х цепного участка кабельной линии 110 кВ (отпайка от ВЛ-110 кВ "ТЭЦ - 1 - Лесная" №1, №2) | 26.1046 | 89.1963 | 61.4247 | 47.6867 | 81.682 | -35.3201 | -27.7716 | 68.86% | 0 | 0 | Снижение стоимости договоров при проведении закупок
| Строительство КЛ 10 кВ (АПК Горш.район -2) | 8.0582 | 12.9031 | 12.7558 | 3.1605 | 3.1605 | -4.6976 | -0.14722 | 98.86% | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10 кВ "Родники" | 3.742 | 3.742 | 3.742 | 0 | 0.31176 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ПС 110 кВ "Цемент" (тех.присоед) | 412.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.4029 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП 6-10/0,4 кВ (тех.присоед) | 39.312 | 86.5533 | 94.5301 | 125.5241 | 124.2156 | -55.2181 | 7.9768 | 109.2% | 7.9768 | 0 | Увеличение объемов затрат по заключенным договорам техприсоединения
| Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район - 1) | 7.2699 | 11.9398 | 11.9169 | 3.9575 | 6.1584 | -4.647 | -0.022903 | 99.81% | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район -2) | 24.2728 | 24.2776 | 24.2728 | 0.00405 | 7.4897 | 0 | -0.004779 | 99.98% | 0 | 0
| Строительство ВЛ-110 кВ "8-е Марта-Коренево-Рыльск" с установкой ячейки на ПС "Рыльск" | 724.52 | 0 | 0 | 2.3951 | 0 | 724.52 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство здания КРЭС | 252.52 | 6.7778 | 1.4582 | 5.4345 | 0 | 251.0618 | -5.3196 | 21.51% | 0 | 0 | Снижение стоимости затрат
| ВЛ 110кВ "Ситовка-ТЭЦ-2" | 267.1933 | 125.306 | 106.1997 | 62.6498 | 0 | 160.9935 | -19.1063 | 84.75% | 0 | 149.6213 | изменение проектных решений
| ВЛ 110 кВ "Компрессорная- Чаплыгинская ОЭЗ с РП" | 0.86949 | 26.1731 | 32.4781 | 9.3237 | 70.387 | -31.6086 | 6.305 | 124.1% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ по заявкам глав администраций | 70.0027 | 37.4637 | 17.9135 | 47.2149 | 4.4568 | 52.0893 | -19.5502 | 47.82% | 0 | 0 | выполнены объекты 2012 г. взамен объектов 2011 г., не имеющих ПСД
| Строительство линий 10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 99.4855 | 22.257 | 17.4226 | 20.7102 | 1.5362 | 82.0629 | -4.8344 | 78.28% | 0 | 0
| Строительство линий 10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 25.4648 | 9.6894 | 0 | 8.8256 | 2.6504 | 25.4648 | -9.6894 | 0% | 0 | 0
| Строительство ЛЭП 10 кВ по технологическому присоединению | 155.8439 | 136.1976 | 184.6475 | 132.5464 | 57.9104 | -28.8036 | 48.4499 | 135.6% | 0 | 0 | в соответствии с договорами по технологическому присоединению
| Вынос ЛЭП | 12.2622 | 9.1507 | 9.252 | 12.7981 | 0.61726 | 3.0101 | 0.10134 | 101.1% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ | 0 | 48.6166 | 48.3617 | 32.2807 | 30.117 | -48.3617 | -0.25488 | 99.48% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 0 | 3.5084 | 8.5455 | 9.883 | 1.0604 | -8.5455 | 5.0371 | 243.6% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 0 | 13.875 | 13.875 | 12.5965 | 7.5455 | -13.875 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по заявкам глав администраций | 96.7065 | 53.6965 | 133.636 | 101.991 | 22.218 | -36.9296 | 79.9396 | 248.9% | 0 | 0 | выполнены объекты 2012 г. взамен объектов 2011 г., не имеющих ПСД
| Строительство линий 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 90.5652 | 83.3552 | 125.8115 | 42.1025 | 11.8234 | -35.2464 | 42.4563 | 150.9% | 0 | 0
| Строительство линий 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 56.1902 | 17.2153 | 32.3148 | 21.4101 | 7.4683 | 23.8754 | 15.0995 | 187.7% | 0 | 0 | выполнены объекты 2012 г. взамен объектов 2011 г., не имеющих ПСД
| Присоединение котельной в г. Грязи ЛЭП 10-0.4 кВ | 11.1896 | 0.58174 | 0 | 0.56348 | 0.8656 | 11.1896 | -0.58174 | 0% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ | 0 | 129.5139 | 129.5139 | 27.2955 | 52.071 | -129.5139 | 0 | 100% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 0 | 6.4592 | 6.4592 | 30.2013 | 15.0368 | -6.4592 | 0 | 100% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 0 | 40.4991 | 40.4991 | 59.825 | 45.1424 | -40.4991 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ЛЭП 0,4-10 кВ ОЭЗ "Тербунская" | 12.98 | 32.1128 | 39.5929 | 17.7834 | 30.4479 | -26.6129 | 7.4801 | 123.3% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ мкрн. "Университетский" | 16.3183 | 1.3022 | 1.3022 | 0 | 0 | 15.0161 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ "Манежная" | 42.1329 | 33.346 | 28.4373 | 25.0822 | 25.0782 | 13.6956 | -4.9087 | 85.28% | 0 | 0
| Расширение ПС 110 кВ (яч. 6 кВ) на пс "Южная", "Юго-Западная", "Привокзальная" | 47.2874 | 1.5735 | 1.9847 | 0.48552 | 0.83529 | 45.3027 | 0.41123 | 126.1% | 0 | 0 | экономия
| ПС 110 кВ "Университетская" - 2 очередь | 8.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6549 | 0 |  | 0 | 0
| ПС 110/10/6 кВ "Юго-Западная" расширение с установкой 3-го тр-ра 40 МВА. | 124.1983 | 10.3403 | 10.8987 | 0 | 0 | 113.2995 | 0.55849 | 105.4% | 0 | 0
| Установка 2-го тр-ра (25 МВА) на ПС 110 кВ "Тербунский гончар" | 0 | 0 | 0 | 14.1986 | 14.1986 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | экономия
| ПС 35/10 кВ "Романово" - строительство с тр-рами 2х10 МВА с ВЛ | 0 | 0.088699 | 2.4328 | 0 | 0 | -2.4328 | 2.3441 | 2743% | 0 | 0
| Строительство ТП по технологическому присоединению | 0 | 40.2069 | 44.523 | 42.6348 | 19.6359 | -44.523 | 4.3161 | 110.7% | 0 | 0 | в соответствии с договорами по технологическому присоединению
| Строительство РП ОЭЗ "Тербунская" | 36.5728 | 1.1179 | 10.37 | 11.6028 | 2.4481 | 26.2028 | 9.2521 | 927.6% | 0 | 0
| Присоединение котельной в г. Грязи (ТП) | 0 | 0 | 0 | 2.3148 | 2.3148 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Трансформаторные подстанции (СН2)* | 39.9471 | 13.2451 | 6.0587 | 34.227 | 11.9156 | 33.8884 | -7.1864 | 45.74% | 0 | 0 | выполнены объекты 2012 г. взамен объектов 2011 г., не имеющих ПСД
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ) | 0 | 12.405 | 18.951 | 9.3135 | 10.902 | -18.951 | 6.546 | 152.8% | 0 | 0
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей)) | 0 | 15.1505 | 16.9964 | 7.5553 | 2.73 | -16.9964 | 1.8459 | 112.2% | 0 | 0 | выполнены объекты 2012 г. взамен объектов 2011 г., не имеющих ПСД
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК)) | 0 | 4.6125 | 7.0113 | 10.3189 | 2.8104 | -7.0113 | 2.3989 | 152% | 0 | 0
| Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. | 20.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1545 | 0 |  | 0 | 0
| Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации между ЦУС, РЭС и ПС 110-35 кВ | 106.6943 | 41.1768 | 52.5082 | 68.4745 | 0 | 54.1861 | 11.3314 | 127.5% | 0 | 0 | запроцентован объем по подводу взамен объема по установке оборудования
| Создание спутниковых каналов связи | 10.3607 | 1.9238 | 1.9238 | 3.8367 | 3.639 | 8.4369 | 0 | 100% | 0 | 0
| Оборудование АСДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС | 0 | 2.1585 | 0.85781 | 1.9636 | 1.8955 | -0.85781 | -1.3006 | 39.74% | 0 | 0 | оборудование проведено как материалы в соответствии с ПБУ
| Организация колл-центра | 0 | 2.0088 | 1.8386 | 1.3671 | 0 | -1.8386 | -0.17023 | 91.53% | 0 | 0
| Модернизация оперативно-технологической радиосвязи | 0 | 2.6552 | 2.6552 | 1.808 | 1.9737 | -2.6552 | 0 | 100% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. | 0 | 3.0896 | 3.0896 | 15.2036 | 0.19686 | -3.0896 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 83.1725 | 51.4348 | 25.9706 | 47.3373 | 0 | 57.202 | -25.4642 | 50.49% | 0 | 0 | не заактирована часть работ по причине отсутствия плана застройки территории, экономия
| Недоосвоение 2010 г.:ПИР будущих лет | 0 | 31.3705 | 30.8619 | 18.7877 | 0 | -30.8619 | -0.50858 | 98.38% | 0 | 0 | не заактирована часть работ по причине отсутствия плана застройки территории, экономия
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 11.1796 | 5.4634 | 8.4182 | 6.9893 | 6.9893 | 2.7614 | 2.9548 | 154.1% | 0 | 0
| Установка ограждения объектов э/к | 0.74495 | 0.40428 | 0.62293 | 1.686 | 0 | 0.12202 | 0.21865 | 154.1% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Тербунская" (видеонаблюдение) сл. з. от 01.06.2009г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 16.5864 | 26.4737 | 26.4737 | 0 | 0 | -9.8873 | 0 | 100% | 0 | 0
| Инвентарь | 0 | 8.0022 | 8.0022 | 0.30321 | 0.30321 | -8.0022 | 0 | 100% | 0 | 0
| Контрольно-измерительные приборы и оборудование связи | 0 | 0.68499 | 13.1238 | 0.878 | 0.878 | -13.1238 | 12.4389 | 1916% | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ "Кромская-Кутафино" | 0 | 40.257 | 52.252 | 44.099 | 46.883 | -52.252 | 11.995 | 129.8% | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ для ИЖС | 0 | 13.801 | 7.106 | 6.039 | 6.709 | -7.106 | -6.695 | 51.49% | 0 | 0 | Уточнение стоимости по ПСД
| ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ "Свердловская" | 0 | 0.706 | 0.706 | 0.599 | 0 | -0.706 | 0 | 100% | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ "Куликовская" | 0 | 0.101 | 0.101 | 0.086 | 0 | -0.101 | 0 | 100% | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Болхов" | 0 | 2.124 | 2.124 | 1.8 | 0 | -2.124 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ для техприсоединений | 0 | 10.62 | 16.936 | 14.415 | 15.417 | -16.936 | 6.316 | 159.5% | 0 | 0 | Выполнение работ по договорам на техприсоединение со сроком выполнения до 6 мес.( не учтенные при формировании ИП)
| Строительство ВЛ-0.4 кВ для ИЖС | 0 | 7.396 | 10.401 | 8.858 | 8.858 | -10.401 | 3.005 | 140.6% | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для техприсоединений | 0 | 63.5351 | 60.01 | 51.083 | 45.075 | -60.01 | -3.5251 | 94.45% | 0 | 0 | Выполнение работ по договорам на техприсоединение со сроком выполнения до 6 мес.( не учтенные при формировании ИП)
| ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации
| Строительство КЛ-10 КВ для техприсоединений | 0 | 5.062 | 0.754 | 0.848 | 0.672 | -0.754 | -4.308 | 14.9% | 0 | 0 | Выполнение работ по договорам на техприсоединение со сроком выполнения до 6 мес.( не учтенные при формировании ИП)
| Уст. ячеек отх.линий на ПС-110 кВ для техприсоединений | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.068 | 0% | 0 | 0 | Уточнение объемов по договорам ТП
| Монтаж ячеек отходящих линий от ПС-110 кВ для ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Уточнение объемов по договорам ТП
| Монтаж доп.ячеек на ПС 110 кВ "Кромская" | 0 | 4.04 | 4.055 | 3.442 | 3.442 | -4.055 | 0.015 | 100.4% | 0 | 0 | Увеличение объема реконструкции по ПСД
| ТП-10/0.4 кВ на ВЛ-10 кВ для ИЖС | 0 | 4.275 | 5.146 | 4.366 | 4.366 | -5.146 | 0.871 | 120.4% | 0 | 0
| Строительство ТП-10/0,4 кВ для техприсоединений | 0 | 4.72 | 5.094 | 4.35 | 4.35 | -5.094 | 0.374 | 107.9% | 0 | 0 | Выполнение работ по договорам на техприсоединение со сроком выполнения до 6 мес.( не учтенные при формировании ИП)
| ВЛ-110 кВ (ПС-110 кВ Пластмасс - ЛТЭЦ" | 0 | 84.623 | 2.737 | 3.243 | 0 | -2.737 | -81.886 | 3.234% | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ "Тельчье-Пищевая" (кольцевая связь с ПС) | 0 | 1.121 | 0.496 | 0.42 | 0 | -0.496 | -0.625 | 44.25% | 0 | 0
| КЛ 10 кВ - кольцевая связь с ПС 110 кВ "Пищевая" и "Район В" | 0 | 0.891 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | -0.891 | 0% | 0 | 0
| ПИР на строительство ВЛ-35 кВ от ПС-110 кВ с реконструкцией ПС-110 кВ "Шахово" | 0 | 4.366 | 0.566 | 1.98 | 0 | -0.566 | -3.8 | 12.96% | 0 | 0
| Охрано-пожарная сигнализация РЭС | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | -1.3 | 0 | 100% | 0 | 0
| Монтаж системы видеонаблюдения на ПС-110 кВ | 0 | 1.5 | 2.131 | 2.131 | 2.131 | -2.131 | 0.631 | 142.1% | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 КВ для ИЖС | 4.6091 | 0 | 4.604 | 3.906 | 3.906 | 0.00508 | 4.604 |  | 0 | 0 | Изменение технического задания
| ТП-10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Принятие на баланс бесхозных сетей
| Строительство двухцепного захода ВЛ 35кВ «Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6, протяженностью 1,1км | 3.068 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 2.692 | 0.376 |  | 0 | 0
| Внешнее эл/сн складских помещений ул.Попова,17 г.Смоленск (Смоленск Инвест) | 0.59 | 0.59826 | 0.589 | 0.505 | 0.505 | 0.001 | -0.00926 | 98.45% | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0.4 кВ (физ.юр. лица до 15 кВт) | 63.1432 | 168.6705 | 227.285 | 215.061 | 148.216 | -164.1418 | 58.6145 | 134.8% | 0 | 0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов (ВЛ 0,4-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.621 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Эл. снабжение Дома правосудия в г. Смоленске | 4.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8014 | 0 |  | 0 | 0 | Задержка при согласовании земельного участка
| Стр-во КЛ, КТП, замена ячейки (Адм.здание РДУ, ул.Аптечная д.1) | 0.3624 | 0 | 0.001 | 0.002 | 8.781 | 0.3614 | 0.001 |  | 0 | 0
| Проектир. и стр-во КЛ-6кВ от РП-22 до ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 0.10378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10378 | 0 |  | 0 | 0
| РП-16-проектируемая ЗТП. Замена КЛ-6кВ | 0.95698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95698 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение. Нет оплаты
| Эл.снабжение жил.дома и гостиницы, Смол.обл. г.Ярцево, ул.Энтузиастов, 16 | 0.01242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01242 | 0 |  | 0 | 0
| Прокладка КЛ-6кВ (пож. депо-Краснинское шоссе) г.Смоленск | 0.02744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02744 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во КЛ-6кВ, РП между ул.Кирова, Матросова, Юннатов, пер.Колхозный, г.Смоленск - 1 этап (жил. и общ.здания и сооружения) | 4.5525 | 0.5664 | 1.432 | 1.222 | 0 | 3.1205 | 0.8656 | 252.8% | 0.8656 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Эл.снаб. д/ сада ул.М.Октябрьской в г.Смоленске | 0.9286 | 0.899 | 0.899 | 0 | 0 | 0.0296 | 0 | 100% | 0 | 0
| Эл.снабж. (ООО Макдоналдс) предпр.общ.питания ул.Беляева г.Смоленск | 2.2095 | 1.599 | 1.599 | 1.394 | 1.76 | 0.61054 | 0 | 100% | 0 | 0
| Стр-во ЛЭП-10кВ (ТЦ ГУГОЛ-ИП Сидякин А.В.) от ПС Центральная, г.Смоленск ул.Кашена | 0.00642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00642 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во КЛ-6кВ (ООО Мир), рек-ция РУ-6кВ ПС Северная ул.Губенко г.Смоленск | 0.13452 | 1.2967 | 2.017 | 1.632 | 1.746 | -1.8825 | 0.72034 | 155.6% | 0.72034 | 0 | По результатам получения ПСД
| Стр-во КЛ-0,4; 6кВ, ТП (78-ти кв. жил.дом г.Сафоновоул.Вахрушева, Энгельса) | 0.21712 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0.684 | 0.00512 | 0 | 100% | 0 | 0
| Прокладка КЛ-0,4; 6кВ (кож.вен.диспансер) и стр-во ТП-6/0,4кВ г.Смоленск ул.Рыленкова | 0.003 | 0 | 3.315 | 6.815 | 7.315 | -3.312 | 3.315 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Стр-во КЛ-10кВ, рек-ция ПС Центральная (ООО Азимут СМ-торг.-разв. центр) г.Смоленск Колхозная | 0.5782 | 0.575 | 0.575 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 100% | 0 | 0
| Эл.Снабж. Жил.дома с помещ.общ.назнач. Ул.Воробьева г.Смоленск | 0 | 0.55814 | 0.55 | 0.471 | 0 | -0.55 | -0.00814 | 98.54% | 0 | 0
| Стр.КЛ-6,0,4кВ,ТП (здание ГУК Смол. обл. театр кукол им. Д.П.Светильникова) г.Смоленск | 0 | 0 | 1.079 | 0.914 | 0 | -1.079 | 1.079 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Стр.КЛ-6,0,4кВ (ООО ФСК Веж) ПС Южная г.Смоленск мк-н Семичевка, ул.2-я Киевская-пр-т Гагарина | 0 | 0 | 0.116 | 0.098 | 0 | -0.116 | 0.116 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Стр-во ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-497 для эл.снаб. отдела УФМС по Смол. обл. | 0.07636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07636 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (12-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0.19648 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 0.03548 | 0 | 100% | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (50-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0.26708 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0.04708 | 0 | 100% | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ ТП 672 Л-610, Л-618 РП-13 Л-1308 ПС Диффузион (адм.зд. ООО "Развитие") | 0.00808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00808 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ от ЗТП-42 ПС Трубная и от ЗТП-34 ПС Гагарин г.Гагарин (ЗАО Тандер) | 0.11334 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.508 | 0.07634 | 0 | 100% | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ (д/с №33 Радуга) г.Смоленск ул.Раевского | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4; замена тр-ра (ООО Далепс 18-ти кв. жил.дом) г.Сафоново Энгельса | 0.0767 | 0.077 | 0.201 | 0.289 | 0.289 | -0.1243 | 0.124 | 261% | 0.124 | 0 | По результатам получения ПСД
| Стр-во КЛ-0,4 (ООО Далепс 18-ти кв. жил.дом) г.Сафоново Энгельса и Гагарина | 0.02006 | 0.096 | 0.097 | 0.095 | 0.095 | -0.07694 | 0.001 | 101% | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4 и рек.ТП-577 (ООО Стройград многокв. жил.дом) с.Пригорское Смол.р-на | 0.1121 | 0.111 | 0.288 | 0.272 | 0.272 | -0.1759 | 0.177 | 259.5% | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ, РП-12 ПС Южная (ОГУ УКС - д/с) г.Смоленск Гагарина | 0 | 0.73592 | 0.723 | 0.617 | 0.617 | -0.723 | -0.01292 | 98.24% | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ ЗТП-37,39 (Дом творчества детей и юношества), рек. ЗТП-37,39 г.Гагарин | 0 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0 | -0.268 | 0 | 100% | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ (Гагаринский многофункц. Центр ), г.Гагарин | 0 | 0 | 1.134 | 1.117 | 0 | -1.134 | 1.134 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Стр-во КЛ-0,4кВ (электроснаб. мкр. Восток ), ООО СтройГрад г.Гагарин | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | -0.088 | 0.088 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек. и стр. КЛ-0,4 (ООО Сафоновострой-Инвест) многокварт. дом ПС Электромашин г.Сафоново, Смол. обл. | 0 | 0 | 0.467 | 0.462 | 0.462 | -0.467 | 0.467 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек. и стр. КЛ (Сафоновострой-Инвест) ТП-97 ПС Горная г.Сафоново | 0 | 0 | 0.561 | 0.478 | 0 | -0.561 | 0.561 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Стр. КЛ-0,4кВ (ООО СтройАкадемия) ТП-208 28 кварт. дом ПС Сафоново г.Сафоново | 0 | 0 | 0.047 | 0.198 | 0 | -0.047 | 0.047 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка" | 194.9613 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 194.9603 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ТП при строительстве ВЛ-0,4-10кв (физ.юр. лица до 15 кВт) | 0.96085 | 2.3015 | 4.578 | 2.19 | 2.454 | -3.6171 | 2.2765 | 198.9% | 0 | 0
| Стр-во РП-6кВ, ТП, КЛ-6кВ-(ЗАО "Ваш дом") (Рек-ция ПС 110кВ Диффузион) | 23.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.423 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение. Нет оплаты
| РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске | 14.6814 | 13.0554 | 0 | 0 | 0 | 14.6814 | -13.0554 | 0% | 0 | 0 | Невыполнение подрядчиком Обязательств (ЭнергоСтрой-Холдинг). Договор расторргнут. Заключен договор на СМР с ООО Свет-Сервис
| Стр-во ТП и отпайка ВЛ-10кВ от Л-1024 ПС Ярцево-2 (ПСФ Сталькон-Регион) | 0.00862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00862 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во ТП (ООО ССК) по ул.Попова для 2-ой очереди стр-ва жил. домов | 4.8797 | 3.717 | 3.717 | 0.026 | 0 | 1.1627 | 0 | 100% | 0 | 0
| Стр-во ТП "ФОК" КЛ-6кВ и рек-я РП-20 для тех.пр. физ.-оздор. Комплекса ул.Черняховского | 28.3448 | 25.377 | 25.378 | 24.238 | 24.238 | 2.9668 | 0.001 | 100% | 0 | 0 | По результатам получения ПСД
| Стр-во ВЛ-10кВ и ТП для элснабжения Новодугинского АПК (свиноводческий комплекс) | 9.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.145 | 0 |  | 0 | 0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов (РП, ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.268 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Инвентаризация
| Строительство ВЛ-110кВ Рудня-Голынки | 7.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2789 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ПС 110 кВ Миловидово | 35.4 | 11.9003 | 0.001 | 10.085 | 0 | 35.399 | -11.8993 | 0.008403% | 0 | 0
| Строительство ПС-110 кВ Новосельцы | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ПС 110 кВ Гармоново | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство одноцепного захода ВЛ 35кВ Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6 | 0.7788 | 0.7788 | 0 | 0.355 | 0 | 0.7788 | -0.7788 | 0% | 0 | 0 | Продление срока действия договора
| Признание прав собственности по суду | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Признание прав собственности по суду
| Стр-во КТПП-10/0,4 (ФГУП Российская тел. И радиовещ. сеть)г. Рославль | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0 | -0.135 | 0.135 |  | 0.135 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Стр-во КЛ-6кВ (ОАО НК Роснефть) г.Смоленск ул.Володарского | 0 | 0 | 0.046 | 0.039 | 0 | -0.046 | 0.046 |  | 0.046 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Стр.КЛ-0,4кВ (ООО Далепс 24-кв. жил.дом) г.Сафоново перекресток ул.Энгельса-ул.Гагарина | 0 | 0 | 0.085 | 0.072 | 0 | -0.085 | 0.085 |  | 0.085 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Эл.снаб. Жил.дома (ООО "Гражданстрой") , Стр.КЛ-6кВ ТП-176 Н.-Чернуш. Пер. г.Смоленск | 0.35518 | 0 | 0.352 | 0.557 | 0 | 0.00318 | 0.352 |  | 0.352 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске | 0 | 0 | 0.164 | 0.14 | 0 | -0.164 | 0.164 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 110 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 33.8884 | 33.889 | 34.763 | 29.46 | 29.46 | -0.87458 | 0.874 | 102.6% | 0.874 | 0
| ЛЭП 110 кВ от ПС Октябрь Ввод объекта незавершенного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 35 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 60.4974 | 60.498 | 62.208 | 52.719 | 52.719 | -1.7106 | 1.71 | 102.8% | 1.71 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 61.1405 | 61.14 | 65.123 | 53.033 | 54.608 | -3.9825 | 3.983 | 106.5% | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 1.3676 | 1.368 | 1.769 | 1.529 | 1.105 | -0.40138 | 0.401 | 129.3% | 0 | 0 | досрочное выполнение работ объемов работ, запланированных на 2012 год
| Строительство ВЛ-10 кВ для объектов АПК | 44.3385 | 36.094 | 10.993 | 39.534 | 29.578 | 33.3455 | -25.101 | 30.46% | -25.101 | 0 | перераспределение затрат между позициями "Строительство ВЛ 10 кВ для объектов АПК", "Строительство КТП 10/0.4 кВ для объектов АПК" после получения заявок на объекты и разработки ПСД
| Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 8.0452 | 8.045 | 9.137 | 7.705 | 8.156 | -1.0918 | 1.092 | 113.6% | 0 | 0 | изменение поступлений от платы за технологическое присоединение
| Строительство ВЛ-10кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Сети ВЛ-10 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Сети ВЛ-10 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области | 0.2124 | 0.212 | 0.212 | 0.183 | 0.183 | 0.0004 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 16.7938 | 16.794 | 18.004 | 17.014 | 13.89 | -1.2102 | 1.21 | 107.2% | 0 | 0 | изменение поступлений от платы за технологическое присоединение
| Строительство ВЛ-0.4 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 0.93338 | 0.933 | 1.325 | 0.972 | 0.972 | -0.39162 | 0.392 | 142% | 0 | 0 | досрочное выполнение работ объемов работ, запланированных на 2012 год
| Сети ВЛ-0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.312 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КЛ 10 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 42.4529 | 42.453 | 42.453 | 35.885 | 36.366 | -0.00014 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ Тамбовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КЛ-0.4 по Тамбовской области (техприсоединение) | 0.1475 | 0.148 | 0.175 | 0.245 | 0 | -0.0275 | 0.027 | 118.2% | 0 | 0 | изменение поступлений от платы за технологическое присоединение
| Строительство КЛ-0.4 кВ Тамбовского района | 3.4232 | 3.423 | 3.411 | 2.798 | 2.965 | 0.01218 | -0.012 | 99.65% | 0 | 0
| Строительство ПС-110/10кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 126.4146 | 126.414 | 119.79 | 105.623 | 109.356 | 6.6246 | -6.624 | 94.76% | 0 | 0
| ПС110 кВ Октябрь. Ввод объекта незавершенного строительства | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 30.083 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0.4 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 124.0133 | 124.013 | 124.013 | 103.871 | 105.287 | 0.00028 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0.4 кВ для объектов АПК | 24.013 | 24.013 | 4.058 | 14.769 | 13.113 | 19.955 | -19.955 | 16.9% | -19.955 | 0 | перераспределение затрат между позициями "Строительство ВЛ 10 кВ для объектов АПК", "Строительство КТП 10/0.4 кВ для объектов АПК" после получения заявок на объекты и разработки ПСД
| Строительство КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП-10/0.4 кВ по Тамбовской области (тех.присоединение) | 4.5749 | 4.575 | 5.875 | 6.434 | 4.657 | -1.3001 | 1.3 | 128.4% | 0 | 0 | изменение поступлений от платы за технологическое присоединение
| КТП 10/0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | КТП 10/0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации
| Мониторинг ТП 10/0,4 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 1.9789 | 1.979 | 1.979 | 2.255 | 0 | -0.00014 | 0 | 100% | 0 | 0 | выполнение дополнительных объемов работ
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 13.3588 | 6.962 | 2.242 | 11.151 | 0 | 11.1168 | -4.72 | 32.2% | 0 | 0
| Здание ПС Октябрь Ввод объекта незавершенного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Сети КЛ-0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.765 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации
| Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ "Радуга-РЦП", с реконструкцией ПС 110 кВ Радуга | 28.358 | 109.9106 | 110.5756 | 69.676 | 146.759 | -82.2176 | 0.665 | 100.6% | 0 | 0
| Строительство распред. Сети 10 кВ (ООО "Территория") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ от ф.12 ПС №9 | 10.2522 | 8.4524 | 5.559 | 6.101 | 6.101 | 4.6932 | -2.8934 | 65.77% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ (ф. № 1, оп. 108, ПС 35/10 кВ Земцы) (ООО "76 - Ойл АЗС") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство распред.сети 10 кВ (СНТ "Лесная поляна") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ, РП-10 кВ "Цанова" от ПС 110/10 кВ "Пивзавод" с реконструкцией ПС 110/10 кВ "Пивзавод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ (Жилая застройка, Тв.обл., Старицкий р-н, Ново-Ямское с/п, д. Рыблово) (Агростройтрейд ООО) | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 63 кВА ф. № 5 ПС Микрорайонная (СНТ "Родничок") | 1.2 | 0 | 1.906 | 1.32 | 0 | -0.706 | 1.906 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №8 ф. 1 ПС 35/10 кВ Сахарово до ТП №322, реконструкция ТП №322 (ООО Фундамент) | 1.6 | 1.2 | 0.133 | 1.356 | 0 | 1.467 | -1.067 | 11.08% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ ф. № 14 ПС 110/10 Кулицкая, КТП 10/0,4 кВ, р-ция ВЛ 0,4 кВ фид. "д. Соболевка" (Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район") | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ фид. № 9 ПС 110/10 кВ Мамулино, правая сторона) ( ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани") | 0.48373 | 0.88849 | 0.701 | 0.594 | 0.594 | -0.21727 | -0.18749 | 78.9% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ фид. № 9 ПС 110/10 кВ Мамулино, левая сторона) (ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани") | 0.826 | 1.0717 | 0.603 | 0.511 | 0.511 | 0.223 | -0.46874 | 56.26% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ от сущ. ВЛ 10 кВ ф № 18 ПС 35/10 кВ Гришкино, ТП (ООО Шкода Сервис) | 1.18 | 0.885 | 1.175 | 0.996 | 1.271 | 0.005 | 0.29 | 132.8% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ по Тверской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА , строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 100 м. (ПС Дмитрова Гора) (КФК "Ручеек") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ 2 КТПН 10/0,4 кВ - 2х100 кВА Школа 2 фид 10 кВ № 19 ПС Рамешки, КЛ (Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (Тверское отделение № 8607 Сбербанка России)) | 0.67 | 0.43308 | 0.43797 | 0.371 | 0.371 | 0.23203 | 0.0048929 | 101.1% | 0 | 0
| Приход неучтенных активов, обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Комплекс работ по строительству ПС 35/10 кВ Гекса | 23.6 | 0 | 1.783 | 8.311 | 0 | 21.817 | 1.783 |  | 0 | 0
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, ВЛ-10 кВ (ООО "Андреев Софт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 160 кВА, ВЛ-10 кВ(ООО "Лукойл - Центрнефтепродукт") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ тр-р 250 кВА, ВЛ 6 кВ (ф. 6 кВ № 2 ПС 35/10 кВ № 10) (СНТ "Петушок") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 ПС 110/35/10 кВ "Южная" до ТП (350м) ( ООО "Клайд") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛ -10 кВ ф.13 ПС Кулицкая (СНТ Простор) | 0.69974 | 0.93808 | 1.0546 | 0.894 | 0 | -0.35482 | 0.11648 | 112.4% | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ 160 кВА, ВЛ 10 кВ от КТПП "Кривцово-ферма" фид 9 ПС Мамулино, монтаж ячейки с выключателем нагрузки в КТПП 250 Ква (ООО "Нинэль") | 0.82954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82954 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА, ВЛ-10 кВ (Конаковский р-н, д Андрейцево) (Носанов М.А.) | 0.98058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98058 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП 6/0,4 кВ 160 кВА, ВЛ 6 кВ (Конаковский р-н, п. Изоплит, п. Озерки, Механический пр-д, д. 46., ПС 35/6 кВ № 5) (ООО "Повар Люкс") | 0.58056 | 0.41443 | 0.4224 | 0.358 | 0.358 | 0.15816 | 0.0079723 | 101.9% | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0 кВ, ВЛ 10 кВ, реконструкция ПС 35/10 кВ Городня (ЗАО племзавод "Заволжское") | 11.9087 | 6.784 | 3.94 | 3.339 | 1.963 | 7.9687 | -2.844 | 58.08% | 0 | 0
| Строительство РП 10 кВ, ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") | 4.7047 | 0.59 | 0.59 | 0.5 | 0 | 4.1147 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с тр-ом мощностью 100 кВА,отпайки 10кВ фид.№12 ПС 110/10 кВ Мамулино (ООО"Терминал") | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. № 6 сущ. ВЛ 10 кв ф. № 12 ПС 110/10 кВ Мамулино (ООО Производственная фирма "Лотт") | 1.38 | 1.035 | 0 | 1.063 | 0 | 1.38 | -1.035 | 0% | 0 | 0
| Строительство КТП-6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, отпайки 6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. "Выползово-2" ПС 110/35/6 кВ Б-4 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ,ВЛ-0,4 кВ от опоры №5/6 ВЛ-0,4 кВ вновь образованного фид. №2 новой КТП-6/0,4 кВ до опоры №27 проводом марки СИП на ж/б опорах (0,16км) (ООО "Хорошие колеса") | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0% | 0 | 0
| Строительство КТП -10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, отпайки ВЛ 10 кВ от опоры существующей ВЛ-10 кВ фид. №6 ПС 35/10 кВ Плутково (ИП Большов С.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, отп.10 кВ от опоры № 17 отп.10 кВ на МТП 10/0,4 кВ "Прибытково" ф. 10 кВ № 17 ПС Эммаус х (ориентировочная протяженность линии 0,25 км). (Губино СТ) | 0 | 0.525 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | -0.525 | 0% | 0 | 0
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, отпайки 10 кВ фид. 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Головино (ООО Ерофеево) | 0 | 1.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9688 | 0% | 0 | 0
| Оборудование диспетчерского щита и ЦППС ОТГ Конаковского РЭС | 15.0946 | 0.64782 | 0 | 0 | 0 | 15.0946 | -0.64782 | 0% | 0 | 0
| Комплекс работ по строительству ПС 110/35/10 Левобережная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ПС 110 кВ Лебедево (Hitachi) | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет филиала Тверьэнерго | 0 | 0 | 0.782 | 4.473 | 0 | -0.782 | 0.782 |  | 0 | 0
| Строительство РДП, Конаковский РЭС | 23.5381 | 18.0558 | 18.6663 | 16.981 | 0 | 4.8718 | 0.61047 | 103.4% | 0 | 0
| Строительство учебно-тренировочного полигона | 0 | 0.25931 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | -0.25931 | 0% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 110 кВ от ПС Аббакумцево до ПС Некрасово с переходом через р. Волга. | 181.084 | 7.6978 | 7.6978 | 0 | 0 | 173.3861 | 0 | 100% | 0 | 0
| РПО. Расширение ВЛ-35 кВ Шашково-Левобережная с заходами на ПС Демино (инв №3004580) | 67.6929 | 59.8238 | 47.6327 | 49.4322 | 1.4762 | 20.0602 | -12.1912 | 79.62% | 0 | 0
| ЯПО. Расширение ВЛ-10 кВ на территории стадиона Подолино (письмо № 7/18-3423 от 05.07.10.) | 5.8123 | 2.1054 | 2.1054 | 0 | 1.9976 | 3.7069 | 0 | 100% | 0 | 0
| Расширение ВЛЭП 6-10 кВ по Ярославской области по ТП | 225.413 | 92.8567 | 209.6779 | 186.6525 | 186.5536 | 15.7351 | 116.8213 | 225.8% | 0 | 0 | исполнение обязательств по договорам ТП
| Строительство ЛЭП 6-10 кВ в т.ч. ВЛЭП г. Углич | 14.9766 | 0.82399 | 0.824 | 0.69831 | 0 | 14.1526 | 6e-06 | 100% | 0 | 0
| Строительство ВЛЭП 6-10 кВ по договорам ТП | 71.9009 | 74.172 | 73.7321 | 62.7311 | 62.3159 | -1.8311 | -0.43994 | 99.41% | 0 | 0 | исполнение обязательств по договорам ТП
| Строительство ВЛЭП (мероприятия по повышению надежности социально-значимых объектов). | 54.8387 | 42.2099 | 39.2705 | 18.6092 | 32.1371 | 15.5682 | -2.9394 | 93.04% | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10 кВ ПГУ-ТЭС и ВЛ-110 кВ от РУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Тутаев» | 176.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9792 | 0 |  | 0 | 0
| РоПО. Строительство ВЛ 10 кВ от вновь устанавл яч 10 кВ на новой ПС Кибернетик (инв. №11004870) (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 |  | 0 | 0
| РПО. Строительство ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Шашково (д.ТП 40094337/ТП-10/РПО(ф-1), 40094335/ТП-10/РПО(ф-1), 40094853/ТП-10/РПО(ф-1) и т.д.) | 3.6486 | 3.649 | 3.649 | 3.1628 | 3.5598 | -0.00044 | 0 | 100% | 0 | 0
| Расширение ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 81.1299 | 107.8916 | 213.5548 | 247.5293 | 242.2975 | -132.4249 | 105.6633 | 197.9% | 0 | 0 | исполнение обязательств по договорам ТП
| РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП (180+160) кВА № 20 ЛЭП-7 РП-1 ВЛ-10 кВ №608 ПС Ростов (д. ТП № 2402-РоС/09-ТП (ю-3) | 0.34965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34965 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 19.2151 | 16.543 | 41.0735 | 37.1165 | 35.652 | -21.8584 | 24.5305 | 248.3% | 0 | 0 | исполнение обязательств по договорам ТП
| Погашение задолженности прошлых лет | 0 | 18.3811 | 18.3811 | 0 | 0 | -18.3811 | 0 | 100% | 0 | 0
| Основные средства, принятые на баланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5406 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | По факту инвентаризации
| ЯПО. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС100/6-6 кВ Которосль до РТП-6 кВ и РП-6кВ концертно-зрелищного центра, строительство РТП6-0,4кВ и РП6-0,4кВ концертно-зрелищного центра | 0 | 4.0105 | 4.0105 | 0.031372 | 2.0917 | -4.0105 | 0 | 100% | 0 | 0 | % за кредит
| ЯПО. Строительство КЛ10кв ячеек 10кВ и дугогасящих реакторов на ПС 110/10кВ "Перевал" | 0 | 2.0804 | 2.0804 | 0 | 0 | -2.0804 | 0 | 100% | 0 | 0
| ЯПО. Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Брагино до существующего РП-10 кВ (д.ТП 40085734/ТП-10/ЯПО от 27.01.2010г) | 0 | 0.27099 | 0.27099 | 0 | 0.36152 | -0.27099 | 0 | 100% | 0 | 0
| Расширение КЛ 0,4-10 по Ярославской области по объектам ТП | 2.8261 | 0.28911 | 6.5933 | 5.5833 | 5.699 | -3.7672 | 6.3042 | 2281% | 0 | 0 | исполнение обязательств по договорам ТП
| Строительство КЛ-0,4 х/сп | 0 | 0 | 0 | 0.0047736 | 0.89969 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Сокращение НЗС (2010г)
| ЯПО. Расширение открытого распределительного устройства 110 кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв. №11003342), с установкой трансформатора 10мВА | 13.0061 | 11.3388 | 11.6994 | 3.8162 | 18.195 | 1.3067 | 0.36055 | 103.2% | 0 | 0 | выполнение работ по факту заключенных договоров, объект введен в эксплуатация в 4 кв.
| ЯПО. Строительство ПС 110/6/6 "Которосль" с трансформаторами 2х25МВА с перспективой установки трансформаторов 2х40МВА и строительство ВЛ-110 кВ Фрунзенская-1 до ПС Которосль | 0 | 1.3983 | 1.3983 | 0 | 1.1924 | -1.3983 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10/6 кВ Новоселки с трансф.2х40 МВА. | 362.463 | 70.7982 | 4.1831 | 8.4922 | 0 | 358.2799 | -66.6151 | 5.908% | 0 | 0 | Несоблюдение проектной организацией сроков предоставления ПИР и как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур на СМР. Задержка в поставке оборудования , срок поставки трансформаторов перенесен на январь 2012г.
| Строительство каналов связи на ПС по ВОЛС Ярославль-Рыбинск (ПС Брагино, Веретье, Восточная, Залесье, Западная, Знамово, Константиново, Лом, Луговая, Оптика, Орион, Перевал, Полиграфмаш, Северная, Тутаев, Южная) | 12.1835 | 11.7224 | 11.5124 | 0.32303 | 6.4132 | 0.67113 | -0.20999 | 98.21% | 0 | 0.21 | Заключение договоров по факту ТЗП
| Строительство кабельных линий связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5554 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство цифровой радиосвязи | 81.2312 | 16.8532 | 16.7312 | 4.6332 | 13.0252 | 64.5 | -0.122 | 99.28% | 0 | 0.122
| Строительство системы видеоконференцсвязи ИА-РЭСы | 6.3508 | 1.0456 | 1.0456 | 0.997 | 1.3343 | 5.3052 | 4.12e-06 | 100% | 0 | 0
| Развитие системы управления устранением аварий и тех. нарушений (OMS/DMS) | 25.488 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 25.488 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство диспетчерской связи ЦУС (пульты) | 1.9163 | 1.2733 | 1.2013 | 0 | 0 | 0.71501 | -0.072 | 94.35% | 0 | 0.072
| Строительство каналов связи (ССПИ, радио-etherner): ПС Волжская, Институтская, Крюково, Левобережная, Некоуз, Ростов, Судоверфь, Тишино, Тормозная, Шурскол, Южная (ЯПО) | 9.0388 | 8.5585 | 0.85791 | 6.0798 | 3.3053 | 8.1809 | -7.7006 | 10.02% | 0 | 0
| Строительство спутниковых каналов связи (ССПИ): ПС Крюково, Левобережная, Судоверфь, Тишино, Шурскол, Залесье, Лом, Луговая, Полиграфмаш, Чайка, Оптика, ПС ТРК (инв.№ 33001064-00), Пречистое (инв.№ 33001063-00), ПС Шестихино (инв.№ 33001059-00) | 2.301 | 2.8171 | 2.2197 | 2.3913 | 0.32952 | 0.081256 | -0.59734 | 78.8% | 0 | 0
| Строительство кабельных линий связи (к Мышкинскому РЭС, Углическому РЭС, Первомайскому РЭС, ВОК (16 ОВ) до ПС Институтская 110/2, ВОК (24 ОВ) к зданию Ярославского ЦОД (г.Ярославль, ул.Победы, д.16 б) | 4.13 | 0.58481 | 0.58481 | 0.4956 | 0 | 3.5452 | 2.3e-07 | 100% | 0 | 0
| Строительсво ЦКС ПС Депо, Некрасово | 2.2656 | 1.4256 | 1.41 | 0.97721 | 1.2018 | 0.85556 | -0.015595 | 98.91% | 0 | 0.016
| Строительство ТМ ПС Некрасово | 3.9967 | 3.2215 | 3.1857 | 2.2018 | 2.4041 | 0.81092 | -0.03578 | 98.89% | 0 | 0.036
| Строительство прямых каналов связи 7 ПС (ПС Туфаново, Покров, Перекоп, НПЗ, Устье, Пищалкино, Тутаев-35) | 0 | 2.7519 | 2.7519 | 0 | 0.90002 | -2.7519 | -1.56e-06 | 100% | 0 | 0
| Строительство цифровых каналов связи ПС Фабричная 35/6 кВ | 0 | 0.13167 | 0.13167 | 0 | 0 | -0.13167 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ЦКС и СКС в Угличском РЭС | 0 | 0.28487 | 0.28487 | 0 | 0.74835 | -0.28487 | 0 | 100% | 0 | 0
| Создание системы переадресации звонков клиентов на Контакт Центр ОАО "МРСК Центра" для ф-ла ОАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" | 1.3458 | 1.346 | 0.41475 | 1.1407 | 1.1407 | 0.93104 | -0.93125 | 30.81% | 0 | 0
| Строительство зданий РЭС | 34.8 | 1.769 | 1.179 | 0.52045 | 0 | 33.621 | -0.59 | 66.65% | 0 | 0 | Выполнение работ по устройству "Егоза"
| Внедрение навигационной диспетчерской системы управления автотранспорта | 0 | 7.08 | 11.0093 | 9.2909 | 9.2909 | -11.0093 | 3.9293 | 155.5% | 0 | 0
| Материалы | 45.386 | 61.906 | 69.6934 | 0 | 0 | -24.3075 | 7.7875 | 112.6% | 0 | 0
| ОНТМ (Лизинговые платежи) | 0.45872 | 0.45872 | 0.60357 | 0 | 0 | -0.14485 | 0.14485 | 131.6% | 0 | 0
| Строительство ОПС | 6.3661 | 2.2701 | 3.9155 | 3.7129 | 3.581 | 2.4506 | 1.6454 | 172.5% | 0 | 0 | По результатам ТЗП
| Строительство телемеханики ПС Продуктопровод РПО | 0 | 0 | 0 | 0.51312 | 2.8823 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Программа сокращения незавершенного стпроительсва прошлых периодов
| ОПС в зданиях базы Рыбинского РЭС (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Программа сокращения незавершенного стпроительсва прошлых периодов
3 | Приобретение основных средств | 132.5815 | 172.2255 | 97.6714 | 99.2809 | 99.6964 | 34.9101 | -74.5541 | 56.71% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | не состоялся аукцион
| Приобретение ЗТП в Шебекинском районе | 0 | 0.33984 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33984 | 0% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества администрации Белгородского района | 0 | 0.17919 | 0.17919 | 0.17919 | 0.17919 | -0.17919 | 4e-06 | 100% | 0 | 0
| земельный участок общей площадью 78250 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение электросеетвого имущества Белгородской области | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9 | 0% | 0 | 0
| Приобретение электросеетвого имущества г. Старый Оскол | 0 | 0.59059 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59059 | 0% | 0 | 0
| Приобретение ВЛ-110кВ ГТЭЦ Энерго | 0 | 0.44818 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44818 | 0% | 0 | 0
| Интеграция электрических сетей ВЛ 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов ИП Пересадченко Д.А."(ВЛИ-0,4 кВ ф.№3 от КТП1912 ПС Алексеевка, L=0,175 км) | 0 | 0.076936 | 0.076936 | 0.0652 | 0.0652 | -0.076936 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов ОАО "Белгородская ипотечная корпорация(КЛ-0,4кВ КТП-226 ПС Восточная НО; КЛ-0,4кВ КТП-229 ПС Восточная НО; КЛ-0,4кВ КТП-230 ПС Восточная НО) | 0 | 5.5965 | 5.5965 | 4.7428 | 4.7428 | -5.5965 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "БелгородБелстарАгро"(Оборудование ЗТП 122, в т.ч.: Ячейки КСО-366 (5 шт); Трансформатор ТМ-400/10 кВа; Трансформатор ТМ-200/10 кВа; КТП 101 ВЛ 10 кВ К-1 ПС "Октябрьская"; КТП 103 ВЛ 10 кВ К-1 ПС "Октябрьская"; КТП 115 ПС "Н.Деревня") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Современный дом"(КТП-538 ПС "Таврово") | 0 | 2.29 | 2.29 | 1.9407 | 1.9407 | -2.29 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Зеленая поляна"(Коплектная трансформаторная подстанция КТП 10-26 ПС "Северная", в т.ч. трансформатор ТМ-400/10 кВа) | 0 | 0.070328 | 0.070328 | 0.0596 | 0.0596 | -0.070328 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Металлургмонтаж-94"(КТП 510 ПС Таврово, в т.ч. трансформатор ТМ-160/10 кВа) | 0 | 0.073514 | 0.073514 | 0.0623 | 0.0623 | -0.073514 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов Дыгало Г. Х.(СО Железнодорожник)(КТП 710 ПС «Восточная») | 0 | 0.047082 | 0.047082 | 0.0399 | 0.0399 | -0.047082 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов СО "Отдых", в лице председателя Язева А.С.(КТП 147 РП Оскочное, в т.ч. трансформатор ТМ-40/10 кВа) | 0 | 0.027494 | 0.027494 | 0.0233 | 0.0233 | -0.027494 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовСНТ "Ромашка"(КТП 15-01 РП Осколочное; ВЛ 0,4 кВ КТП 15-01 РП Оскочное, ф. 1; ВЛ 0,4 кВ КТП 15-01 РП Оскочное, ф.2) | 0 | 0.093692 | 0.093692 | 0.0794 | 0.0794 | -0.093692 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовЛемзяков Валерий Викторович(Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ №1 на двух опорах CВ-95 L = 0,131 км ) | 0 | 0.06431 | 0.06431 | 0.0545 | 0.0545 | -0.06431 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовИП Шейченко Елена Александровна(КТП-407 от ПС "Валуйки", в т.ч. трансформатор ТМ-40кВа) | 0 | 0.083308 | 0.083308 | 0.0706 | 0.0706 | -0.083308 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Крупчатка"(КТП-728 от ПС "Уразово", в т.ч. трансформатор ТМ-160кВа) | 0 | 0.022302 | 0.022302 | 0.0189 | 0.0189 | -0.022302 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовОлейника Татьяна Владимировна(КТП-817 1*160 кВА ПС "Валуйки") | 0 | 0.07375 | 0.07375 | 0.0625 | 0.0625 | -0.07375 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовВолоконовское РАЙПО(Участок ВЛИ-0,4 кВ №3 от КТП 1526 ПС 110/35/10 "Волоконовка", L=0,35 км) | 0 | 0.1508 | 0.1508 | 0.1278 | 0.1278 | -0.1508 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Интертрейд"(КТП-409 ПС 110/35/10 "Волоконовка", в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0 | 0.080948 | 0.080948 | 0.0686 | 0.0686 | -0.080948 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовМУП ЖКХ "Красненское"(ВЛИ-0,4 кВ от КТП 504 ПС Свистовка, L=0,18 км; КЛ-0,4 кВ от КТП 504 ПС Свистовка, L=0,09 км; ВЛ-10 кВ №5 ПС Свистовка, L=0,47 км; КТП 504 ПС Свистовка, в т.ч. трансформатор ТМ-40 кВа) | 0 | 0.37512 | 0.37512 | 0.3179 | 0.3179 | -0.37512 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов ОАО "Сбербанк"(КЛ-0,4 кВ от КТП-614 ПС 35/10 кВ Ровеньки; КТП-614 ПС 35/10 кВ Ровеньки) | 0 | 0.16142 | 0.16142 | 0.1368 | 0.1368 | -0.16142 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовСО Родничок - 2 Дубравный Е. Ф.(КТП 413 ПС Таврово) | 0 | 0.026786 | 0.026786 | 0.0227 | 0.0227 | -0.026786 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО Промспецснабсервис(КТП-607 ПС Октябрьская) | 0 | 0.11092 | 0.11092 | 0.094 | 0.094 | -0.11092 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовМУП Горводоканал(ВЛ 10 кВ №9 с опоры №22 до опоры №41 + отпайка № 1 от опоры № 26 (26 - 1) ПС 35/10 Шишино, L=1,2 км; ВЛ 10 кВ №10 с опоры №22 до опоры № 41 ПС 35/10 Шишино + отпайка № 1 от опоры № 26 (26 - 1), + опоры 1-25, + от опоры 12 до КТП скважины № 13, от опоры 15 до КТП скважиины № 14, от опоры 17 до КТП скважины № 15, от опоры 22 до КТП скважины № 16, от опоры 25 до КТП скважины № 17, L=3 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 Шишино от опоры № 1 отпайка № 1 от опоры №26 до КТП 901, L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 Шишино от опоры № 41 до КТП 1001, L=0,05 км; КЛ 10 кВ от МВ 10кВ КТП 1001 до РЛНД опоры № 1 ПС Шишино, L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10кВ № 9 от опоры № 1 отпайка № 1 (до КТП 901), L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10кВ № 9 от опоры № 41 до КТП 1001 ПС 35/10 Шишино, L=0,05 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов ТСЖ "Тополь" (КЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-1402н ПС Центральная, L=0,16 км КЛ-0,4 кВ ф.5 от КТП-1402н ПС Центральная, L=0,16 км) | 0 | 0.19281 | 0.19281 | 0.1634 | 0.1634 | -0.19281 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Трикотажник" (Отпайка ВЛ-10 кВ от оп. №29/10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-37, L=1,5 км, КТП 1-37 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-160 кВа) | 0 | 0.36816 | 0.36816 | 0.312 | 0.312 | -0.36816 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Соловьиная роща" (КТП №6-08 1*160кВА ПС Долгая Поляна, Отпайка ВЛ-10кВ от оп "14 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП №6-08, прот 1,5км) | 0 | 0.15517 | 0.15517 | 0.1315 | 0.1315 | -0.15517 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Нива" (Отпайка ВЛ-10 кВ от оп.№19/41 ВЛ-10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-38, L=0,6 км, КТП 1-38 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-160 кВа) | 0 | 0.23376 | 0.23376 | 0.1981 | 0.1981 | -0.23376 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов Галочкиной С.А. (Трансформатор КТП 167 ПС Очистные, ТМ-100 кВа) | 0 | 0.10006 | 0.10006 | 0.0848 | 0.0848 | -0.10006 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Ивушка" (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 13/2 ВЛ-10 №2 ПС Голофеевка до КТП 2-19, L=0,3 км, КТП 2-19 ПС Голофеевка, в т.ч. ТМ-250 кВа) | 0 | 0.085196 | 0.085196 | 0.0722 | 0.0722 | -0.085196 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов ООО "Дом Мебели" (КЛ-0,4кВ ф.21 от ТП-714н ПС Пушкарная, L=0,150 км, КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-714н ПС Пушкарная, L=0,150 км) | 0 | 0.18148 | 0.18148 | 0.1538 | 0.1538 | -0.18148 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов Земзюлина А.В. (КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж.д. 16 до магазина, L=0,06 км) | 0 | 0.02596 | 0.02596 | 0.022 | 0.022 | -0.02596 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ Надежда (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№10/14 ВЛ-10кВ №1 ПС Котово до КТП 1-33, прот 1,5 км, КТП 1-33 1*250 кВА ПС Котово) | 0 | 0.16898 | 0.16898 | 0.1432 | 0.1432 | -0.16898 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Надежда -4" Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№9/17 ВЛ-10кВ №1 ПС Котово до КТП 1-30, прот 0,7км, КТП №1-30 1*160кВА ПС Котово | 0 | 0.1062 | 0.1062 | 0.09 | 0.09 | -0.1062 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Долгополянское" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. №113 ВЛ-10кВ № 6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-07, L=0,14 км, КТП 6-07 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВа | 0 | 0.084724 | 0.084724 | 0.0718 | 0.0718 | -0.084724 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Цементник-1"Отпайка ВЛ-6кВ от оп. №10/1 ВЛ-6кВ №9 ПС Казацкая до КТП 9-07, L=0,2 км, КТП 9-07 ПС Казацкая, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа | 0 | 0.061242 | 0.061242 | 0.0519 | 0.0519 | -0.061242 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ЗАО "Дом торговли" КЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-104н ПС Пушкарная, L=0,2 км, КЛ-0,4 кВ ф.13 от ТП-104н ПС Пушкарная, L=0,2 км | 0 | 0.074104 | 0.074104 | 0.0628 | 0.0628 | -0.074104 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества Брончуков Владимир Трофимович, Отпайка ВЛ-6кВ от оп.№ 2/3 ВЛ-6кВ № 9 ПС Старый Оскол-1 до КТП 9-27, L=0,05 км КТП 9-27 ПС Старый Оскол-1, в т.ч. Трансформатор ТМ-40 кВа | 0 | 0.15305 | 0.15305 | 0.1297 | 0.1297 | -0.15305 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Энергетик" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. №12/4 ВЛ-10кВ № 33 ПС Центральная до КТП 33-06, L=0,1 км КТП 33-06 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-250кВа | 0 | 0.25346 | 0.25346 | 0.2148 | 0.2148 | -0.25346 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ДНТ "Ивушка" Отпайка ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до КТП Ивушка, L=1,2 км, КТП Ивушка, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа | 0 | 0.156 | 0.156 | 0.1322 | 0.1322 | -0.156 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ДНТ "Приозерье" Отпайка ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до КТП Приозерье, L=2,62 км КТП Приозерье, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа | 0 | 0.57631 | 0.57631 | 0.4884 | 0.4884 | -0.57631 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Дубрава" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 21/3 ВЛ-10кВ № 1 ПС Котово до КТП 1-21, L=0,07 км Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 246 ВЛ-10кВ № 1 ПС Котово до КТП 1-24, L=0,02 км КТП 1-21 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа, КТП 1-24 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа | 0 | 0.084606 | 0.084606 | 0.0717 | 0.0717 | -0.084606 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ТСЖ "10" КЛ-0,4кВ ф.9 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=2*0,05 км, КЛ-0,4кВ ф.17 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,12 км, КЛ-0,4кВ ф.16 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,05 км, КЛ-0,4кВ ф.18 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,12 км | 0 | 0.056168 | 0.056168 | 0.0476 | 0.0476 | -0.056168 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ТСЖ-8 КЛ-0,4 кВ ф3 от РП-1н до ж/д 29 ПС Пушкарная, L=0,093 км, КЛ-0,4 кВ ф8 от РП-1н до ж/д 29 ПС Пушкарная, L=0,169 км | 0 | 0.040946 | 0.040946 | 0.0347 | 0.0347 | -0.040946 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Стройтех", КЛ-0,4 кВ ф3 от РП-14н ПС Центральная до гаражей, L=0,06 км, КЛ-0,4 кВ ф6 от РП-14н ПС Центральная до автостоянки, L=0,19 км, КЛ-0,4 кВ от РП-14н ПС Центральная до поста ТО, L=0,06 км | 0 | 0.17134 | 0.17134 | 0.1452 | 0.1452 | -0.17134 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ЖСК-12, КЛ-0,4кВ ф.24, 15, 7,16,от РП-8н ПС Пушкарная, КЛ-0,4кВ ф.24, 7 от ТП-819н ПС Пушкарная, | 0 | 0.094282 | 0.094282 | 0.0799 | 0.0799 | -0.094282 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов МУП "Индстройсервис"(49 штук ВЛ-0,4 кВ) | 0 | 15.987 | 15.987 | 13.5483 | 13.5483 | -15.987 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовМУП "Горводоканал"(Здание и оборудование трансформаторной подстанции №764 общей площадью 58 кв.м.: литер Б; здание и оборудование трансформаторной подстанции №773 общей площадью 58 кв.м.: литер Б) | 0 | 4.4882 | 4.4882 | 3.8036 | 3.8036 | -4.4882 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Трансюжстрой"(КЛ-0,4кВ ТП 345-ВРУ ж/д ул.Чумичова,129,к.2, прот 0,115; КЛ-0,4кВ ТП 345-ВРУ ж/д ул.Чумичова,129,к.1, прот 0,115) | 0 | 0.21594 | 0.21594 | 0.183 | 0.183 | -0.21594 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовОстапенко В.Н.(Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.1, L=0,08 км, Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.2, L=0,08 км, Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.3, L=0,08 км) | 0 | 0.28001 | 0.28001 | 0.2373 | 0.2373 | -0.28001 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовЗАО Новооскольский комбикормовый завод(Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №32 РП-10 №3 ПС Н.Оскол , Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №35 РП-10 №3 ПС Н.Оскол, Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №14 РП-10 №3 ПС Н.Оскол, Трансформатор №1 630 кВА, Трансформатор №2 630 кВА, Трансформатор №3 630 кВА, Трансформатор №4 630 кВА, Трансформатор №5 630 кВА, Трансформатор №6 630 кВА, КТП №14-03 рП-1 ПС Новый Оскол и др.оборудование) | 0 | 2.4032 | 2.4032 | 2.0366 | 2.0366 | -2.4032 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Шанс"(КЛ-0,4 кВ №8 от ЗТП 20-12 РП-10кВ №2 пс Н.Оскол, L=0,2 км) | 0 | 0.013806 | 0.013806 | 0.0117 | 0.0117 | -0.013806 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовИП Попов А.Н.(ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 1-20 ПС ПТФ, L=0,2 км, ВЛ-0,4 кВ 2 от КТП 1-20 ПС ПТФ, L=0,03 км, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 1-22 ПС ПТФ, L=0,03 км) | 0 | 0.042598 | 0.042598 | 0.0361 | 0.0361 | -0.042598 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовЗАО Агрофирма "Русь"(13 штук ВЛ-0,4кВ, оборудование ЗТП 15-01 ПС Н.Оскол) | 0 | 0.99309 | 0.99309 | 0.8416 | 0.8416 | -0.99309 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовГСК "Березка-1"(КТП 229 ПС "Северная", в т.ч. трансформатор ТМ-160/6 кВа, КЛ-6 кВ ТП 130 до КТП 229 ПС "Северная", L=0,32 км) | 0 | 0.14148 | 0.14148 | 0.1199 | 0.1199 | -0.14148 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовГСК №7(ВЛ-6 кВ ПС "Журавлики-110", L=0,86 км, КТП 107-15 ПС "Журавлики-110", в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа) | 0 | 0.15942 | 0.15942 | 0.1351 | 0.1351 | -0.15942 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовЗАО "Приосколье"(Трансформатор силовой ТМ-400 кВа от ЗТП 5-04, Ячейка КСО-366 от ЗТП 5-04 ПТФ, Панель ЩО-70 от ЗТП 5-04 ПТФ) | 0 | 0.091686 | 0.091686 | 0.0777 | 0.0777 | -0.091686 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО СТО "Гарант"(ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 13-05 РП-1 ПС Н.Оскол, L=0,25 км) | 0 | 0.081892 | 0.081892 | 0.0694 | 0.0694 | -0.081892 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовИП Минаев(Трансформатор силовой ТМ-400 кВа от ЗТП 5-04, Ячейка КСО-366 от ЗТП 5-04 ПТФ, Панель ЩО-70 от ЗТП 5-04 ПТФ) | 0 | 0.072452 | 0.072452 | 0.0614 | 0.0614 | -0.072452 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовЧерных Е.В.(КТП-202 ПС Ржевка) | 0 | 0.06077 | 0.06077 | 0.0515 | 0.0515 | -0.06077 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Юникс"(КТП№208 1*250 кВА ПС М.Пристань; КТП№503 1*160 кВА ПС М.Пристань) | 0 | 0.13133 | 0.13133 | 0.1113 | 0.1113 | -0.13133 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Лира"(КТП №902 1*100 кВА ПС Ржевка) | 0 | 0.11599 | 0.11599 | 0.0983 | 0.0983 | -0.11599 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Мебель сервис(КТП 1026 ПС Томаровка, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.1 | 0.1 | -0.118 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовЗАО "Восход"(ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 218 ПС Б.Троица, L=0,4 км; КТП 507 ПС Максимовка, в т. ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0 | 0.11765 | 0.11765 | 0.0997 | 0.0997 | -0.11765 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Экстра-Колор"(КТП 139 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-160 кВа) | 0 | 0.060416 | 0.060416 | 0.0512 | 0.0512 | -0.060416 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Русагро-Шебекино"(КТП 207 ПС Артельное, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0 | 0.06372 | 0.06372 | 0.054 | 0.054 | -0.06372 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовОАО "Шебекинский райтопсбыт"(КТП 901 ПС ПС Ржевка, в т.ч. трансформатор ТМ-630 кВа) | 0 | 0.11092 | 0.11092 | 0.094 | 0.094 | -0.11092 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Белгородские гранулированные корма"(Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от КТП-1004 пс Кировская, L=0,4 км) | 0 | 0.01121 | 0.01121 | 0.0095 | 0.0095 | -0.01121 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Тет - а - тет" (КТП 903/100 кВА от ЛЭП №9 пос. М. Пристань) | 0 | 0.20721 | 0.20721 | 0.1756 | 0.1756 | -0.20721 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросеетвых объектов ООО "Перестройка" (6 КЛ 0,4 кВ по ул. Магистральная) | 0 | 0.21028 | 0.21028 | 0.1782 | 0.1782 | -0.21028 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросеетвых объектов ООО "Контакт - Транс" (КТП 505/40 от ПС 35 кВ Гора - Подол, отпайка ВЛ 10 кВ протяж 0,075 км) | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.1 | 0.1 | -0.118 | 0 | 100% | 0 | 0
| земельный участок общей площадью 42,25 кв.м, на котором расположено здание ЗТП №1108/400 кВА ПС Александровка с кадастровым номером 31:02:1002002:1:004115-00/001:1001/Г6, являющийся частью земельного участка общей площадью 48 292 кв.м | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0% | 0 | 0
| часть земельного участка общей площадью 101 700 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, г. Новый Оскол, п. Прибрежный, кадастровый номер: 31:19:12 02 001:0057, для эксплуатации ЗТП 15-01 ПС Н.Оскол и ЗТП 15-03 ПС Н.Оскол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| часть земельного участка общей площадью 218 194 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Губкинский район, пос.Троицкий, пос.Казацкая Степь, кадастровый номер: 31:03:02 05 01:0105, для эксплуатации ЗТП 2-08 ПС Лебеди | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015 | 0% | 0 | 0
| часть земельного участка общей площадью 70 040 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Корочански район, вблизи с.Покопаевка, Погореловского сельского поселения кадастровый номер: 31:09:21 02 001:0005, для эксплуатации ЗТП №20-06 ПС "Короча" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| часть земельного участка общей площадью 16 359 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Молодежная,1 кадастровый номер: 31:23:06 02 010:33, для эксплуатации ЗТП 430 от ВЛ -10 кВ №4 ПС Алексеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| часть земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская обл., г.Алексеевка, ул.Ленина, д.191 кадастровый номер: 31:23:02 01 014:0005, для эксплуатации ЗТП 213 от ВЛ-10 кВ №2 РП-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 315 ПС Октябрьская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 101 ПС Таврово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 33 ПС Шебекино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов ЗАО "Белстар" (ВЛ-10кВ от РП-ПКЗ яч.14 до ТП "Авторынок", L=0,3 км; КЛ 10кВ от РП-ПКЗ яч.14 до 1 опоры ВЛ-10кВ, L=0,05 км; КЛ 10кВ ввод в ТП "Авторынок", L=0,04 км; Трансформатор ТП; РУ-10кВ ТП "Авторынок" ВН-10"Авторынок" ТМ-630 кВА) | 0 | 0.3413 | 0.3413 | 0.3413 | 0.3413 | -0.3413 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Золотая Нива" (отпайка ВЛ-6кВ от оп.№ 4/24 ВЛ-6кВ №9 ПС Старый Оскол-1 до КТП 9-15, L=0,03 км;КТП 9-15 ПС Старый Оскол-1, в т.ч. трансформатор ТМ-100кВА) | 0 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | -0.163 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение имущества ООО "Исток" КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-214н ПС Пушкарная до пиццерии "Айсберг"; КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-214н ПС Пушкарная до пиццерии "Айсберг" | 0 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | -0.157 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Тротуар" (КЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-1102 ПС Старый Оскол-1 до АГЗС №1, L=0,15 км) | 0 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | 0.0569 | -0.0569 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СПК "Березка" (КТП 1-27 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 19/10 ВЛ-10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-27, L=0,05 км) | 0 | 0.2223 | 0.2223 | 0.2223 | 0.2223 | -0.2223 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Радуга" (Отпайка ВЛ-6кВ от оп.№23 ВЛ-6кВ №8 ПС Федосеевка до КТП 8-05, L=1,05 км;КТП 8-05 ПС Федосеевка, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВА) | 0 | 0.2859 | 0.2859 | 0.2859 | 0.2859 | -0.2859 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Залесье-Кладовое" (КТП 33-19 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 12/3 ВЛ-10 кВ №33 ПС Центральная до КТП 33-19, L=2,1 км) | 0 | 0.4054 | 0.4054 | 0.4054 | 0.4054 | -0.4054 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ Весна (КТП 46-12 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 6/21 ВЛ-10 кВ №46 ПС Центральная до КТП 46-12, L=1,4 км) | 0 | 0.2936 | 0.2936 | 0.2936 | 0.2936 | -0.2936 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ГСК № 8 (КТП 182 ПС 3 КМАруда) | 0 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1506 | -0.1506 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Управляющая компания ЖБК-1" (13 КЛ от ТП 199 и ТП 186, с наружным освещением) | 0 | 2.0079 | 2.0079 | 1.7016 | 1.7016 | -2.0079 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Агроснаб" (КЛ-6 кВ РП-27-ТП-393, L=0,72 км; КЛ-6 кВ ТП-392-ТП-393, L=0,5 км; оборудование ТП 393) | 0 | 1.015 | 1.015 | 0.8602 | 0.8602 | -1.015 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Колбис" (КЛ-0,4 кВ ТП-692-щитовая зд. пр. Ватутина,8(ООО Колбис)к.Б, L=0,165 км; КЛ-0,4 кВ ТП-692-щитовая зд. пр. Ватутина,8(ООО Колбис)к.А, L=0,165 км) | 0 | 0.24402 | 0.24402 | 0.2068 | 0.2068 | -0.24402 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобтерение электросетевого имущества Потапов А.В. (КТП-889 ПС "Восточная", в т.ч. трансформатор ТМ-2х630) | 0 | 0.354 | 0.354 | 0.3 | 0.3 | -0.354 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретние Электросетевого имущества ООО "Управляющая компания ЖБК 1" (ТП 875 и отходящие КЛ) | 0 | 1.4571 | 1.4571 | 1.2348 | 1.2348 | -1.4571 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобртение электросетевого имущества ООО "Белгородсемена" (КТП 512 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-250 кВа; КТП 515 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-250 кВа) | 0 | 0.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4484 | 0% | 0 | 0
| Приобретние электросетевого имущества ИП Тихомиров С.А. (Отпайка № 7 ВЛ-10 кВ №3 ПС Водохранилище, L=0,21 км; КТП 301 ПС Водохранище, в т.ч. трансформатор 63 кВА) | 0 | 0.1172 | 0.1172 | 0.1172 | 0.1172 | -0.1172 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретние электросетевого имущества ШМУП "Городское ВКХ" (Трансформаторные подстанции с оборудовнаием и кабельные линии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретние электросетевого имущества ВИП (Вейделевский институт подсолнечника) (КТП №252 10/0,4 кВ 1х250 кВА ПС 110/35/10 "Викторополь", в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВА; ВЛ-10 кВ №2 до КТП №252 10/0,4 кВ 1х250 кВА ПС "Викторополь", L=0,4 км) | 0 | 0.30255 | 0.30255 | 0.2564 | 0.2564 | -0.30255 | -2e-06 | 100% | 0 | 0
| ООО «Вертикаль - СтроМ» КЛ 0,4кВ КТП-1042-ВРУ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, 27 | 0 | 0.07198 | 0.07198 | 0.061 | 0.061 | -0.07198 | 0 | 100% | 0 | 0
| Гармаш Алексей Юрьевич, КЛ 0,4 кВ ТП-509 - ВРУ библиотечного корпуса, к. 1, КЛ 0,4 кВ ТП-509 - ВРУ библиотечного корпуса, к. 2 | 0 | 0.13782 | 0.13782 | 0.1168 | 0.1168 | -0.13782 | 0 | 100% | 0 | 0
| ООО «Управляющая компания ЖБК-1», КЛ-0,4 кВ наружного освещения и опоры металлические со светильниками | 0 | 2.9106 | 2.9106 | 2.4667 | 2.4667 | -2.9106 | 0 | 100% | 0 | 0
| ООО «Белгородстройзаказчик», КЛ-0,4 кВ от ТП-604 | 0 | 0.87273 | 0.87273 | 0.7396 | 0.7396 | -0.87273 | 0 | 100% | 0 | 0
| ЗАО «Свинокомплекс Короча», КТП №17-02 от ПС Короча, Отпайка №1 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Короча | 0 | 0.94 | 0.94 | 0.79661 | 0.79661 | -0.94 | 2e-07 | 100% | 0 | 0
| ЗАО «Торовый Дом «Северсталь - Инвест», КТП-1053 от ПС "Пищепром", КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора №1 ВЛ 6 кВ, КЛ 6кВ к.Б ПС "Пищепром" опора №1 ВЛ 6 кВ, ВЛ 6кВ к.Б от опоры №1 до опоры № 39 на КТП-1053, ВЛ 6кВ к.Б от опоры №1 до опоры № 39 на КТП-1053, КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора 39 до КТП-1053, КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора 39 до КТП-1053 | 0 | 3.999 | 3.999 | 3.389 | 3.389 | -3.999 | 0 | 100% | 0 | 0
| Чернов Виталий Валерьевич, ВЛ-0,4 кВ наружного освещения КТП-62 | 0 | 0.39412 | 0.39412 | 0.334 | 0.334 | -0.39412 | 0 | 100% | 0 | 0
| ООО «Стройсервис-Сбыт», КЛ-0,4 кВ наружного освещения от ТП-875 | 0 | 0.58917 | 0.58917 | 0.4993 | 0.4993 | -0.58917 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретние электросетевого имущества Дубравного Е.Ф. (КТП 413 ПС Таврово) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретние электросетевого имущества Ястребинской А.С. (КТП 138 ПС Северная) | 0 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | -0.0135 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретние электросетевого имущества СТ "Металлург" (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№176 ВЛ-10кВ №2 ПС Голофеевка до КТП 2-16, L=1,4 км; КТП 2-16 ПС Голофеевка, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА) | 0 | 0.2548 | 0.2548 | 0.2548 | 0.2548 | -0.2548 | 0 | 100% | 0 | 0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/253/06/22-2771 от 20.03.2006г. | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Здание ЗТП - 806 ПС Кировская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3112 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Российская академия сельскохозяйственных наук Белгородский филиал Государственного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР)"(КТП 102 ПС Новая Деревня, в т.ч. трансформатор ТМГ-160/10 кВа) | 0 | 0.060416 | 0.06042 | 0.0512 | 0.0512 | -0.06042 | 4e-06 | 100% | 0 | 0
| ЗАО "Спецсетьстрой-5"(КТП 603 ПС М.Пристань, в т.ч. трансформатор 250 кВА, КТП 403 ПС М.Пристань, в т.ч. трансформатор 250 кВА) | 0 | 0.35542 | 0.35518 | 0.301 | 0.301 | -0.35518 | -0.000236 | 99.93% | 0 | 0
| ООО "Пища орлов"(ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 51 ПС Химзавод, L=0,1 км) | 0 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0373 | -0.0373 | 0 | 100% | 0 | 0
| Чернов В.В.Кабельная линия 6 кВ ТП-559-ТП-422, L=0,43 км ,ААБЛ 3х150, год ввода 1985 Г.Белгород,ул.Речная | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | -0.034 | 0 | 100% | 0 | 0
| ТСЖ "Солнечное", в лице председателя Селищева Н.В.(2КЛ0,4кВ Ф№5,13 от РУ-0,4кВ ЗТП181 РП-2, L=0,82 км | 0 | 0.6152 | 0.6152 | 0.6152 | 0.6152 | -0.6152 | 0 | 100% | 0 | 0
| Легостаев В.Н. (КТП 232 ПС Восточная, в т.ч. трансформатор ТМ-63/6) | 0 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | -0.1078 | 0 | 100% | 0 | 0
| ТСЖ "Тополь", в лице председателя Ненуженко С.М.(2КЛ-0,4кВ ф.2,29 от ТП-317н ПС Пушкарная до ж/д 39, L=0,30 км | 0 | 0.2454 | 0.2454 | 0.2454 | 0.2454 | -0.2454 | 0 | 100% | 0 | 0
| ИП Вервейко Н.В.КТП 514/250 кВА от ПС 35кВ Головчино, в т.ч. трансформатор 250 кВА | 0 | 0.1676 | 0.1676 | 0.1676 | 0.1676 | -0.1676 | 0 | 100% | 0 | 0
| СНТ Соловьиная роща-2, в лице председателя Смирнова В.И.Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№9/6 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-11, L=2,31 кмОтпайка ВЛ-10кВ от оп.№10/23 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-12, L=0,02 кмКТП 6-11 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВАКТП 6-12 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВА | 0 | 0.4812 | 0.4812 | 0.4812 | 0.4812 | -0.4812 | 0 | 100% | 0 | 0
| ИП Друзев А.В.КТП № 220 ПС Ржевка, в т.ч. трансформатор 100кВА | 0 | 0.1923 | 0.1923 | 0.1923 | 0.1923 | -0.1923 | 0 | 100% | 0 | 0
| ИП Хан С.Г.Отпайка №19 ВЛ-10кВ №1 ПС В.Михайловка, L=0,15 кмКТП 1-01 ПС В.Михайловка, в т.ч. трансформатор 160 кВА | 0 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | -0.2002 | 0 | 100% | 0 | 0
| СО "Дзержинец - 82", в лице председателя Пузакова Ю.П.КТП-822 ПС Новая Деревня, в т.ч. трансформатор ТМ-400/10 | 0 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1795 | -0.1795 | 0 | 100% | 0 | 0
| ООО "Русич ТВН"ВЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН" ф.1, L=0,125 кмВЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН" ф.2, L=0,125 кмКЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН", к.А, L=0,05 кмКЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН", к.Б, L=0,04 км | 0 | 0.0718 | 0.0718 | 0.0718 | 0.0718 | -0.0718 | 0 | 100% | 0 | 0
| СПК "Большевик"ВЛ-0,4кВ №1 от КТП -517 ПС Уточка, L=0,3км | 0 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0433 | -0.0433 | 0 | 100% | 0 | 0
| ЗАО ПРП "Шараповский"КТП 35-18 ПС Н.Оскол, в т.ч. трансформатор 400 кВА | 0 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1795 | -0.1795 | 0 | 100% | 0 | 0
| ДНТ "Колос", в лице председателя Вдовенко В.А.КТП №1 от ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, в т.ч. трансформатор ТМ-400кВАКТП №2 от ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, в т.ч. трансформатор ТМ-400кВАВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=5,84 кмВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=2 кмВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=0,05 кмКЛ-0,4кВ ф.4 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до насосной, L=0,05 кмКЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №2 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до насосной, L=0,02 км | 0 | 2.1715 | 2.1715 | 2.1715 | 2.1715 | -2.1715 | 0 | 100% | 0 | 0
| Никифоров С.С.КЛ-0,4 кВ ТП-705-ВРУ Центр красоты и здоровья, ул. Чкалова-пр.Славы, L=0,185 км | 0 | 0.07875 | 0.07875 | 0.07875 | 0.07875 | -0.07875 | 0 | 100% | 0 | 0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/251/06/22-2769 от 20.03.2006г. | 0 | 0.0177 | 0.0177 | 0.015 | 0.015 | -0.0177 | 0 | 100% | 0 | 0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/252/06/22-2770 от 20.03.2006г. | 0 | 0.0236 | 0.0236 | 0.02 | 0.02 | -0.0236 | 0 | 100% | 0 | 0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/254/06/22-3117 от 10.04.2006г. | 0 | 0.02242 | 0.02242 | 0.019 | 0.019 | -0.02242 | 0 | 100% | 0 | 0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/282/06/22-3207 от 20.03.2006г. | 0 | 0.02714 | 0.02714 | 0.023 | 0.023 | -0.02714 | 0 | 100% | 0 | 0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/283/06/22-3209 от 20.03.2006г. | 0 | 0.04366 | 0.04366 | 0.037 | 0.037 | -0.04366 | 0 | 100% | 0 | 0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/284/06/22-3208 от 20.03.2006г. | 0 | 0.02124 | 0.02124 | 0.018 | 0.018 | -0.02124 | 0 | 100% | 0 | 0
| Оценка объектов для принятия на баланс | 0 | 0 | 0 | 0.2263 | 0.014054 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | услуги по оценке имущества
| Приобретение электросетевого имущества_ СПК "Лебединец".Отпайка ВЛ 6 кВ, КТП 9-09, Отпайка ВЛ 6 кВ, КТП 9-15 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.294 | 0% | 0 | 0
| Злынковский участок производственной базы ГУП "Брянсккоммунэнерго" | 0 | 7.696 | 7.387 | 6.26 | 6.26 | -7.387 | -0.309 | 95.98% | 0 | 0 | Основная часть суммы прошла ввиде взаимозачетов
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 331 Масловка - 1,51 км (Администрация Карачевского р-на) | 0 | 0.185 | 0.157 | 0.133 | 0.133 | -0.157 | -0.028 | 84.86% | 0 | 0
| ЗТП № 1, 2, 3; ВЛ-0,4 кВ - 3,1 км, ВЛ-10 кВ - 0,9 км, КЛ-0,4 кВ - 1 км, КЛ-10 кВ - 0,5 км (Локотское городское поселение) | 0 | 1.26 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | -1.058 | -0.202 | 83.97% | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ с КТП - 1,489 км (ОАО "ФСК ЕЭС" - Брянская ПМЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ЗТП № 190 н.п. Новоселки, ЗТП № 53 д. Молотино (Администрация Брянского р-на) | 0 | 0.32 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | -0.271 | -0.049 | 84.69% | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ - 0,1 км, ЗТП № 337/2х250 - 1 шт; ТП 160+250 кВА - 1 шт; ВЛ-0,4 кВ - 3,6 км (ЗАО "Клинцовский силикатный завод") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение ВЛ, КЛ (ОАО "Журавский охровый завод") ВЛ-10/0,4кВ 1,85км, ВЛ-10/0,4кВ 0,4км, ВЛ-10/0,4кВ 1,53км, КЛ-0,4кВ 025км | 0 | 5e-06 | 5e-06 | 0 | 0 | -5e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение ВЛ-0,4 кВ, ТП – 19шт. (Администрация Репьевского района) | 4.2126 | 3.1695 | 2.6874 | 3.2574 | 3.2574 | 1.5252 | -0.48215 | 84.79% | 0 | да | Уточнение обьёмов
| Приобретение ПС-35кВ (Администрация Красненского сельского поселения) | 2.2066 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 2.2066 | -1.87 | 0% | 0 | да
| Приобретение ВЛ-0,4кВ, КТП (Администрация Верхнемамонского района) | 2.0355 | 0.68706 | 0.68706 | 1.4371 | 1.4371 | 1.3484 | 0 | 100% | 0 | 0 | Уточнение обьёмов
| Приобретение ВЛ -10кВ, ВЛ-0,4кВ , ТМ 400кВа (Администрация Анинского муниципального района) | 0.2065 | 0.175 | 0.14862 | 0.17862 | 0.17862 | 0.057878 | -0.026378 | 84.93% | 0 | да
| Приобретение ВЛ-0,4кВ 0,341 км (ООО «Аннинский элеватор») | 0.11918 | 0.05664 | 0 | 0 | 0 | 0.11918 | -0.05664 | 0% | 0 | да
| Приобретение основных средств по тех. присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "РКЛ" ЗТП (2*630), КЛ-10 кВ (2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2 ВЛ-0,4 кВ и 2 КЛ от РУ-0,4 кВ ТП-476 до шкафов учета ВРУ-0,4 кВ жилого дома № 5 (по ГП) по ул.Симановско | 0.22892 | 0.22892 | 0.22892 | 0.194 | 0.194 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение основных средств по программе интеграции сетей (ВЛ, ТП, КТП) | 0 | 5.3672 | 5.3672 | 0 | 0 | -5.3672 | 0 | 100% | 0 | 0
| Корасносельский р-он ЗТП100, ЗТП250, ЗТП400, ВЛ 0,4 (9 шт.); ВЛ-10 кВ | 9.8601 | 9.852 | 0 | 0 | 0 | 9.8601 | -9.852 | 0% | 0 | 0
| Галичский р-он КТП, ВЛ-0,4 кВ (7 шт.) | 0.78706 | 0.76824 | 0.66325 | 0.667 | 0.667 | 0.12381 | -0.10499 | 86.33% | 0 | 0
| Парфеньевский р-он ВЛ-0,4 кВ | 1.9057 | 1.4819 | 1.4819 | 1.615 | 1.615 | 0.4238 | 0 | 100% | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ г. Макарьев, Макарьевского р-на | 0.0767 | 0.074 | 0.257 | 0.272 | 0.272 | -0.1803 | 0.183 | 347.3% | 0 | 0
| КТП-100; КТП-400; ВЛ-0,4 кв Макарьевский р-н | 0.24426 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0.24426 | -0.244 | 0% | 0 | 0
| Мантуровский р-он ВЛ 0,4 кВ (6 шт.), КЛ 0,4 кВ (3 шт.) | 1.4384 | 1.438 | 0.048 | 1.088 | 1.088 | 1.3904 | -1.39 | 3.338% | 0 | 0
| Октябрьский р-он КТП, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ | 0.26904 | 0.266 | 0.021 | 0.228 | 0.228 | 0.24804 | -0.245 | 7.895% | 0 | 0
| Приобретение основных средств по договорам дарения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение ВЛ и ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение ООО ГК "Промресурс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение бесхозных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение основных средств | 0.5015 | 0.64038 | 0.64038 | 0.7079 | 0.7079 | -0.13888 | -2.7273e-07 | 100% | 0 | 0
| Приобретение по договорам дарения | 0 | 0 | 0 | 0.19322 | 0.19322 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ТП-40,ТП-39, ВЛ (0,785км), КЛ (0,665км), земельный участок 135кв.м., земельный участок 160кв.м. (МО Вяземское г/п) | 3.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9357 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Смоленская строительная компания" (КЛ-6кВ 0,77км, ТП-670) | 1.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2449 | 0 |  | 0 | 0
| ИП Самсонов, ТП 10/0,4кВ | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ- 0,31км, ВЛ-10кВ- 0,186км, КЛ-0,4кВ-0,812км, Наружное освещение- 0,31км, КТП 100кВа (НП ЛХ "Боброво") | 0.98834 | 0.838 | 0.838 | 0.838 | 0.838 | 0.15034 | 0 | 100% | 0 | 0
| Линия электропередач ВЛ 0,38кВ протяженностью 2,51км (МО Российского с/п Вяземского района, ст.Семлево) | 3.101 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | -2.643 | 0% | 0 | 0
| ВЛИ-0,38кВ-3,22 км (Администрация Высоковского сельского поселения, Новодугинского района, д.Александрино) | 3.5931 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 3.5931 | -3.06 | 0% | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ-0,620км, БКТП-400/10/0,4 (ООО "Гагаринский фанерный завод" (с.Баскаковка Гагаринского района, Смоленской обл.) | 0.42315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42315 | 0 |  | 0 | 0
| Воздушная изолированная линия электропередач 0,38 кВ протяженностью 1,8км (МО "Темкинский район") | 1.3629 | 1.17 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 0.2079 | -0.015 | 98.72% | 0 | 0
| Приобретение РП 26-6кВ «Наш дом» | 4.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1431 | 0 |  | 0 | 0
| КТП-195 160кВа (д.Подосинки), КТП-187 160кВа (п.Лесной), КТП-388 160кВ (д.Петроково), ВЛ-0,4кВ- 5,7км (п.Лесной), ВЛ-0,4кВ- 5,3км (д.петроково), ВЛ-0,4кВ, 0,1км (д.Бакланово) (МУП "Аграрник") | 0.35118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35118 | 0 |  | 0 | 0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов,признание прав собственности по суду | 28.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7047 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение ВЛ, КЛ-0,4 кВ (уличное освещение от д/с в г. Смоленске) | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 |  | 0 | 0
| Два трансформатора марка ТМН-2500/35-73 У1 ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Один трансформатор марки НАМИ-35 УХЛ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция электроснабжения 2*2500 кВА ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Воздушно-кабельная линия электропередач с КТПН-630 кВА,напряжением 0,4 кВ, протяженностью 1,852 км., расположенные по адресу: Тамбовская обл., Кирсановский р-н., пос. Полевой, ул. Молодёжная, Центральная, Набережная, Рабочая. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Земельный участок под производственной базой, расположенный по адресу: Моршанский р-н, с.Устье, пер. Энергетиков, д.2. | 0.177 | 0.15 | 0.135 | 0.15 | 0.15 | 0.042 | -0.015 | 90% | 0 | 0
| КТП - 40 кВа, расположенная по адресу: Тамбовская обл., Моршанский район, с. Питерское (контрагент-ЧП Иващенко С.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП по договору дарения) | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0.447 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП по договору дарения) | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0.662 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества в рамках программы интеграции сетей (СПК "Маловасилёвский") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Покупка ТП по ул. Розы Люксенбург, д.60 ТП (Тверь, ООО "Элиан") (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ЗТП 10/0,4 - 1 шт (контрагент - СПК "Новоторжский") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ - 3,2845 км, ТП(контрагент - ЗАО "Тверской комбинат строительных материалов №2") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-10кВ - 0,6км.; ВЛ-0,4кВ - 10,3км (контрагент - администрация Новоселковского сельского поселения) | 0 | 0.0177 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | -0.0177 | 0% | 0 | 0
| ТП 630 кВт (2шт.), ТП 250 кВт, ТП 100 кВт, Здание 59 кв.м.(контрагент - Администрация Березайского сельского поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-10кВ - 0,03км.; ВЛ-0,4кВ - 0,762 км, ТП 160 кВт (контрагент - Администрация Кафтинского сельского поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Земельный участок Старицкий р-н д.Чукавино | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-10 (1,7км); КТП(250кВА) (Контрагент - ОАО "Русгидро") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12267 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ 7 ПС Михайловское (1,8 км),КЛ-10 кВ 7 ПС Михайловское(от №1 до №2) (0,25 км) (Ярославский МР (ОАО "НПЦ Недра") | 0.10016 | 0.10016 | 0.070158 | 0.059456 | 0.08488 | 0.030001 | -0.029999 | 70.05% | 0 | 0 | Приобретение имущества по стоимости ниже рыночной в счет задолженности по договору технического обслуживания по соглашению об отступном.
| муниципальное имущество, предназначенное для электроснабжения населения г.Углича и Угличского МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| муниципальное электросетевое имущество Любимского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Любимский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| муниципальное электросетевое имущество Мышкинского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Мышкинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| муниципальное электросетевое имущество г.Переславль-Залесского (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), г.Переславль-Залесский | 39.2338 | 39.0533 | 0 | 0 | 0 | 39.2338 | -39.0533 | 0% | 0 | 0 | Отказ собственника (администрация Переславского МО) от продажи имущества
| муниципальное электросетевое имущество Некоузского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Некоузский МР | 7.67 | 7.81 | 1.748 | 13.1051 | 13.1051 | 5.922 | -6.062 | 22.38% | 0 | 0 | Пересмотр перечня приобретаемого э/сетевого имущества Некоузского МО (+6,5млн.руб.).
| 19 зданий ЗТП и 4 ВЛ-0,4кВ (16,1 км), Рыбинский МР, (МУП "Коммунальные системы" Рыбинского МР) | 4.4946 | 4.4946 | 4.1954 | 3.7354 | 3.7354 | 0.29927 | -0.29927 | 93.34% | 0 | 0
| Помещения №№28-34,37,38 общ. площадью 95 кв.м., доля в праве на земельный участок 115/1738, г. Ярославль, ул. Республиканская, 80 | 7.67 | 6.5405 | 5.9 | 5.9389 | 5.9389 | 1.77 | -0.6405 | 90.21% | 0 | 0 | Уменьшение стоимости приобретенных ОС по результату переговоров и аукционов
| 9 земельных участков в Переславском МР | 0.043864 | 0.037173 | 0.037173 | 0.037173 | 0.037173 | 0.0066912 | 0 | 100% | 0 | 0
| Договора дарения, оценка объектов | 0.02478 | 0.03 | 0.03 | 1.2138 | 1.2678 | -0.00522 | 0 | 100% | 0 | 0 | По факту заключенных договоров дарения
| Оценка объекта (договор дарения) | 0 | 0 | 0 | -0.043471 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Отказ собственника от дарения имущества, списание на текущие расходы
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 8249.6546 | 9595.4887
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2460.3373 | 2811.2084
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2196.1075 | 2613.6258
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 264.2298 | 197.5825
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 4893.845 | 5366.0056
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 4893.845 | 5366.0056
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 895.4723 | 1418.2747
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 9290.1084 | 8186.4888
2.1. | Кредиты | 8610.0024 | 7420.0001
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 680.106 | 766.4887
| ВСЕГО источников финансирования | 17539.763 | 17781.9775
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежегодно)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  | Вывод мощностей
|  | план* | факт | план* | факт
|  | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 3875,9/1289,5 | 4630,3/1489,9 | 0/0 | 897,1/356,7
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 1287/572,6 | 1195/660,3 | 0/0 | 672,3/275,4
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 583,9/258,9 | 439,9/314,3 | 0/0 | 201,1/134
| Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ по Белгородской области | 118,6/0 | 133,8/0 | 0/0 | 59,7/0
| Ликвидация дефицита мощности (перевоз 2-х тр-ров ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Голофеевка на ПС-110кВ Пищепром, тр-ра ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Пищепром на ПС-110кВ Восточная, тр-ра ТДТН-10000/110 с ВУ ДВС г.Валуйки на ПС-110кВ Голофеевка, тр-ра ТДТН-10000/110кВ с ПС-110кВ Журавлики на ПС-110кВ Голофееевка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Ликвидация дефицита мощности (перемещение трансформаторов на ПС 35 кВ, ПС "Земснаряд" | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1002 ПС Свень от н.п. Пятилетка до н.п. Хутор Бор | 0/0 | 0/0 |  | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 610 ПС Карачевская | 0/0 | 0/0 |  | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская | 0/0 | 0/0 |  | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 27 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0/0 | 0/0 |  | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 616 РП Больница | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Высокое | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС Высокое | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Высокое | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская до РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Кузьмино ПС Мичуринская от РП Толмачево до КТП № 728 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 60 РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 27 РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 169 н.п. Антоновка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Больница ф. 616 ПС Брянская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. 610 ПС Карачевская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 728 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 64 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 186 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 76 ф. 1003 ПС Тепличная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 РЖД н.п. Хутор Бор | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 РЖД н.п. Хутор Бор | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 РЖД н.п. Хутор Бор | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф. Заводской ПС Клетня | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Пильшино ф. 1029 ПС Новобрянская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Пильшино ф. 1002 ПС Новобрянская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 159 ф. Красное от РП Пильшино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ ОРЭ Брянскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РП Березовский | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Воронежской области | 6,4/0 | 6,4/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 52,5/0 | 2,1/0 | 0/0 | 14,2/0
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) по договорам на ТП | 8,6/0 | 3,9/0 | 0/0 | 3,9/0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Воронежской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 45,4/0 | 27/0 | 0/0 | 20/0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (НН) по договорам на ТП | 46,1/0 | 77,4/0 | 0/0 | 77,4/0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 (с заменой трансформатора 16 МВА на трансформатор 40 МВА) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №27 с перевозкой тр-ра | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ № 32 "Никольское" с заменой тр-ра 10 МВА нв тр-р 16 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №32 "Никольское" с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/32
| Реконструкция ПС 110/10 кВ №36 "С/з "Воронежский" с заменой трансформаторов 6,3 МВА и 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 9 с заменой трансформаторов 16 МВА на 40 МВА и 25 МВА на 40 МВА | 0/80 | 0/80 | 0/0 | 0/41
| Техперевооружение ПС 110/6 № 39 с заменой трансформатора 25 МВА на 40 МВА | 0/40 | 0/40 | 0/0 | 0/25
| Техперевооружение ПС 110 кВ с перевозкой трансформаторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 35/10кВ "Усмань-2" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ розничного рынка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ВЛЭП 6-10 кВ с заменой провода и опор | 24,5/0 | 23,7/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛЭП 0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой провода и опор | 29,2/0 | 17,9/0 | 0/0 | 6,4/0
| Техническое перевооружение АСКУЭ РР | 6,3/0 | 6,3/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект строительства АИИС КУЭ ОРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ | 42,9/0 | 17,2/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просеки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 51,9/0,4 | 40,2/0,4 | 0/0 | 0/0
| Программа перемещения трансформаторов 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" с переводом на напряжение 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой 1Т с 4,0 МВА на 6,3 МВА (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Быково (2 очередь+замена 1Т на 6,3 МВА) (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рекострукция ПС 35/10 кВ Ясенки - замена трансформатора с 2,5 на 6,3 МВА (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/6,3 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ ОРЭ Курскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ РРЭ Курскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция средств АСКУЭ (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание АИИС КУЭ РРЭ (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ ОРЭ Липецкэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реновация ПС 110 кВ "Табак" тр-ор 16 МВА | 0/0 | 0/16 | 0/0 | 0/16
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 18,5/0 | 18,5/0 | 0/0 | 18,5/0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г.Мценске | 1/0 | 0,9/0 | 0/0 | 0,9/0
| Модернизация учета | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 113,5/0 | 41,2/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 110/6кВ "Сафоново" (замена силового трансформатора Т-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП при реконструкции ВЛ-0,4-10кВ | 0/1,5 | 0/1,6 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ РРЭ г. Смоленска и городов Смоленской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Газаснабжение ПБ Гагаринского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Газоснабжение ПБ Хиславичского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Газоснабжение ПБ Ершичского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Газоснабжение ПБ Стодолищенского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Газоснабжение РПБ Касплянского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Газоснабжение РПБ Руднянского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа энергосбережения (уст-ка энергосберег.насосов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области | 2,6/0 | 7,5/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 15,8/0 | 15,9/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/6 кВ № 5 Замена трансформатора 16 МВА на 25 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/6 кВ № 6 Замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35/10 Никитинская Реконструкция с заменой силовых трансформаторов 2.5 МВА на 4 МВА (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/8 | 0/8 | 0/0 | 0/0
| ПС 35/10 кВ "Черняевская" замена трансформатора Т2 2,5 МВА на 4 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа перемещения трансформаторов | 0/25 | 0/58 | 0/0 | 0/20
| Комплекс работ по реконструкции ПС 35/10 кВ "Зубцов" перевод на напряжение 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ПС 35 кВ Юрьево_Девичье (замена силового тр-ра, р-ция тр-ра Т1, линейная ячейка) и строительство распред сети. (ДНП Оазис) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа модернизации АИИС КУЭ ОРЭ Тверьэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа модернизации АИИС КУЭ РРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6кВ Веретье с установкой 2-х ячеек 6кВ с вакуумными выключателями (Д ТП 2945003 или 40252429 или 40005595 или 40084113) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0/0 | 3,5/0 | 0/0 | 0/0
| Установка устройств для определения мест повреждения в сети 6(10), 35, 110кВ, замена устройств дуговой защиты, модернизация автоматики РПН силовых трансформаторов,установка защит на ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (замена АЧР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗА (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Установка САОН, АОСН | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ "Кадый" "Пыщуг" Техническое перевооружение и реконструкция схемы оперативного тока с установкой АУОТ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| (ЦП)ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой дуговых защит | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой защит ВЛ 35 кВ. Центральной сигнализации на ПС Антропово(р), установкой защит ОМВ на ПС Нея, ПС Шарья (р) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/10 кВ "Сусанино" монтаж регистратора аварийных событий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| (ЦП)ПС 110 кВ "Ильинское" техническое перевооружение с заменой ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ, МВ 10 кВ на ВВ, установкой ОПУ, АУОТи ТТ, РЗА (в том числе ПИР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Противоаварийная автоматика ВЛ-110 кВ Чугун левая, правая, Цементная левая, правая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка ДГР на ПС 110/10/6 "Южная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Противоаварийная автоматика: ПС Правобережная: Юго-Западная; Привокзальная; Ситовка; Цементная; ЛТП; КПД; Тепличная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ДЗШ 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА МВ 35 кВ и СВ 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА СШ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция АЧР | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА МВ 35 кВ и СВ 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА СШ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Внедрение системы температурного мониторинга ВЛ-110 кВ "Чугун-правая" - 1 этап. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация делительной автоматики ПС 110 кВ Светотехника | 0/0 | 3,5/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Первомайская Установка регистратора аварийных событий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа оснащения подстанций 110 кВ защитами от дуговых замыканий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция устройств РЗА и ПА по ВЛ 110 кВ "Первомайская левая, правая" в связи с реконструкцией ПС 220 кВ Мичуринская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка адаптивных защит на ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа модернизации РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой бустеров | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0/0 | 15,4/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация Н.Оскольского РДП в части АСДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация ПС-35кВ "Подольхи", "Б.Троица", "Афанасьевка" в части АСДУ. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация спутникового канала связи с ПС-35кВ "Подольхи" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация ПС-35кВ "Афанасьевка" в части АСДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация сети ТСПД и СПД Белгородэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация диспетчерской радиосети Белгородэнерго 2 этап | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация канала связи (ВОЛС) на ПС-110кВ "Химзавод", "Стрелецкая", "Витаминный комбинат", "Восточная", "АРЗ" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация ПС 110/10 кВ "Центральная", " Пушкарная" в части АСДУ (Компенсация емкостных токов в сети 6-10кВ.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация ПС 110 кВ. "Оросительная", "Восточная", "Кр.Яруга","Рудник", "Очистные" в части АСДУ ( Замена стационарных свинцово-кислотных батарей на необслуживаемые). | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация ПС 35/10/6 кВ. - 29 шт. в части АСДУ (Программа реконструкции автоматики РПН и замены РПН) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация в части АСДУ (Целевая программа повышения надежности). Подключение ВВ, ЭВ, шкафов УРЗА, организация опертока ПС35(110 кВ. - 12 шт. Программа оснащения ячеек КРУ-6(10)кВ дуговыми защитами ПС35(110 кВ. - 6 шт. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация в части ТК (Целевая программа повышения надежности). Подключение ВВ, ЭВ, шкафов УРЗА, организация опертока ПС35(110 кВ. - 12 шт. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ДП Белгородских электрических сетей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровой радиосети Белгородэнерго - 1 этап. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телемеханизация в части АСДУ ТП 0,4 кВ - 19 объектов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телемеханизация в части АСДУ РП 6/10) кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телемеханизация в части ТК РП 6/10) кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Система переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Система навигации бригадных автомобилей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация телемеханики (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов связи (ВОЛС) с ПС 110 кВ (треб.РДУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов связи (ССС) с ПС 35-110 кВ (для ЦП и по треб. РДУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение РЭС мнемосхемами | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Перевод диспетчерской площадки Западного ПО в ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов диспетчерской и технологической связи с объектами филиала "Брянскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АСДУ Брянскэнерго (модернизация телемеханики) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация телемеханики (ПС Суражская) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация системы радиосвязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Перевод диспетчерской площадки Восточного ПО в ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Средства связи (ВОЛС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация АТС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Организация системы ВКС РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР АСДУ (модернизация телемеханики) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР обеспечения наблюдаемости | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация и расширение ССПИ (ПС №14, №16, №21, №27, №37, №42, "В.Хава", "Панино", "Анна", "Анна-2", "Архангельское", "Грибановка", "В.Карачан", "Листопадовка") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (Россошь) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация сети низовой радиосвязи ЦУС-РДП-ПС-ОВБ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация и расширение ССПИ ПС ("Бутурлиновка-1","Бутурлиновка-2","Калач-1","Калач-2","Петропавловка","Казинка", "Каменка", "Народное", "Эртиль", "Щучье", "Таловая", "АНП", №13, №41) с организацией цифровых каналов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация и расширение ССПИ ПС ("Бутурлиновка-1","Бутурлиновка-2","Калач-1","Калач-2","Петропавловка","Казинка", "Каменка", "Народное", "Эртиль", "Щучье", "Таловая", "АНП", №13, №41) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация ЦППС Павловского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества рабочих мест | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ под ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЛВС Техническое перевооружение с заменой оборудования на новое | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП ОИК ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей ТС и ТИ в ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП узлов связи ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей каналов связи из ОДС в ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП системы оперативно-технологической радиосвязи с установкой дополнительного оборудования | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП ЦУС с установкой дополнительного оборудования (диспетчерские пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ЦУС в связи с переходом на типовую целевую организационную структуру и передачей операционных функций ЦУС в том числе установка ПАК "Телвент" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи (ВОЛС Красная поляна - Островский РЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВОЛС ПС Нерехта 1 – ПС Мотордеталь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи с установкой спутникового оборудования | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования (15РДП- РЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи под ССПИ (активное сетевое оборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи под ССПИ (оборудование передачи данных и доступа) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи под ССПИ (ВОЛС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое переворужение с установкой телекоммуникационного оборудования (5 РЭС. ЦПО - 1 шт., ШПО - 4 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Средства связи не требующее монтажа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР_ реконструкции ЦУС в связи с переездом в помещение освобождаемым РДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР ВОЛС по программе ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Узлов связи с применением оборудования мультиплексирования по программе | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Узлов связи с применением спуников по программе ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ и ТН под ССПИ на 2012 год. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автоматизированная навигационно - диспетчерская система с использованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS для управления автотранспортом | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация средств телемеханики ПС Тепличная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВОЛС и организация каналов связи с ПС Тепличная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция средств телекоммуникаций и связи (программа ССПИ + выполнение минимальных ТТ СО в части ТК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание каналов связи до ПС (вып.тех требований СО - ЕЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация узлов связи (Call-Центр,IVR) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж активного оборудования ВОЛС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телекомуникационное оборудование РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание сети интернет-радио | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация средств связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы управления, устранения аварий и технологических нарушений OMS/DMS | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация и расширение ССПИ в соответствии с требованиями СО (АСДУ объектов минимальных ТТ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация систем радиосвязи (модернизация парка р/с) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Радиосвязь с ОВБ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация систем радиосвязи (переход к ЦМ ОТУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АСДУ Обоянского РЭС, Медвенского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация АСДУ подстанций (программа модернизации ССПИ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация АСДУ ПЭС, РЭС (дополнительные работы по тр СО) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЦУС Курскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телемеханизация ПС 110/10 кВ "Центральная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ДП ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание ОТК ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция средств телемеханики (АПК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция средств связи (АПК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР БШПД | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР объектов минимальных технических требований (АСДУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР строительство ДП ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР обеспечение наблюдаемости | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АСДУ Лев-Толстовского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Перенос ДП ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АСДУ Грязинского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| БШПД Грязинского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Cоздание систем управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Повышение наблюдаемости сети в части АСДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Повышение наблюдаемости сети в части ТК | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация АСДУ ДП Лебедянского ПЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация видеоконференссвязи до РЭС. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов э/к средствами оперативно-вызывной связи ("ТК" - тревожными кнопками) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (ГПП-2, Трубная-2, Гидрооборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы управления устранением аварий и технарушений (OMS/DMS) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация ТМ на ПС-110 кВ (5ПС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж радиостанций в РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация связи по средствам TRBONet (13 РЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация связи по средствам системы "Диспетчер" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Спутниковые каналы связи с ПС - переход на 2-х уровневую модель управления (21 ПС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Каналы связи с ПС - переход на 2-х уровневую модель управления (13 ПС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Каналы связи до ПС а рамках Программы ССПИ-2012 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телемеханизация ПС - переход на 2-х уровневую модель управления(5 ПС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телемеханизация ПС в рамках Программы ССПИ - 2012 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реализация Программы выполнения минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи для программы комплексной наблюдаемости (ПИР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа комплексной наблюдаемости. Создание системы управления устранением аварий и распределения эл.энергии | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Система переадресации звонков клиентов на Контакт-Центр для нужд МРСК-Центра | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Система сбора и передачи информации на ПС "Горная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВОЛС ПС Сафоново - ПС Горная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи и телемеханики, в связи с переводом Вяземского городского РЭС на базу ПО ВЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи и телемеханики при объединении Починковского и Стодолищенского РЭС ПО ЮЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация спутниковой связи в Пречистенском и Касплянском РЭСах, ПС Горная и ПС Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телекоммуникации для организации ТУ магистральных операторов (орг-ция последней мили) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ЦУС Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Радиосвязь ЦУС (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод КС ТМ/тлф в ЦУС (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ССПИ ПС 110кВ Велиж, Демидов, Десногорск, Заводская (СМРи ПНР, оборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (пульты) (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВОЛС Сафоновский РЭС - Сафоновский ЦЭС ОАО "ЦентрТелеком" (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение ССПИ ПС Сафоново, Рославль, Голынки, Вязьма-1, Светотехника, Ельня, Гагарин, Ярцево-1, Починок по стороне 6-10кВ (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифрового канала связи с ПС Хиславичи (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация спутникового канала связи до ПС Хиславичи (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация спутниковых каналов связи до ПС Десногорск, Ельня, Вязьма-1, Светотехника , Рославль, Голынки, Знаменка, Всходы, Субботники, Гагарин (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов связи с ПС Велиж, Демидов, Десногорск, Заводская (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВОЛС ПС Вязьма-1 - база РЭС - Вяземский РЭС (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 6,8/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов связи с ПС Светотехника (ВОЛС) (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 8,6/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов связи с ПС Западная, Чернушки, Южная, Северная (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация селекторных совещаний филиала ОАО "МРСК Центра"-Смоленскэнерго (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифрового канала связи до ПС Голынки (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS)» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Перевод Екимовичи на ДП Рославльского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Орг. каналов связи и ЛВС (перевод Саф. РЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Сист. авар. электропитания АСДУ и СДТУ в СГРЭС ОАО Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ССПИ ПС Хиславичи, Пречистое, Южная (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифрового канала связи с ПС Всходы (ВОЛС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифрового канала связи с ПС Знаменка (ВОЛС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифрового канала связи с ПС Субботники (ВОЛС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифрового канала связи с ПС Рославль (ВОЛС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация систем регистрации диспетчерских переговоров | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж АТС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция радиорелейного канала связи Жердевка-Уварово-Мучкап | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование СДТУ РДП Гавриловского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи по требованию системного оператора (спутники) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Повышение наблюдаемости ЭСК (ССПИ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Выполнение минимальных ТТ СО по ТМ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Выполнение типовых ТТ СО по ТМ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Выполнение типовых ТТ СО ССПИ (основной канал ПД) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Выполнение минимальных ТТ СО ССПИ (резервный канал ПД) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Выполнение типовых ТТ СО ССПИ (основной канал ПД) в связи с корректировкой ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация РСПД | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телемеханизация Рассказовского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы удаленного управления диспетчерской радиосвязью | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация ретрансляции существующей телеметрии в ЦУС «Тамбовэнерго» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организации диспетчерских каналов (трансляция с уровня 4-х ПЭС в ЦУС «Тамбовэнерго») | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение ЦУС «Тамбовэнерго» пультами диспетчерской связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровой сети радиосвязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация "последней мили" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация рабочих мест в связи с переходом на двухуровневую систему | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР обеспечение наблюдаемости | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР каналов связи ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части АСДУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части ТК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Целевая программа повышения наблюдаемости (в части ТК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Целевая программа повышения наблюдаемости (в части АСДУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация системы радиосвязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТК (спутниковое оборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/тлф в ЦУС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация телемеханики и связи ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы управления устранением аварий и технарушений (OMS/DMS) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация узлов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация АТС Тверьэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспортом | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества работчих мест | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа модернизации учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация узлов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реализация программы развития ССПИ - рек-ция ТМ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реализация целевой программы повышения надежности ( рек-ция ТМ - ПС Западная, Некоуз, Пищалкино, Волжская, Ростов, Павловская) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция систем ТМ 5 ПС (Переславль, Углич, Халдеево, Пречистое, Восточная). | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0
| Компенсация реактивной мощности в сети 0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка вольтодобавочных трансформаторов | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская (БСК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (БСК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка БСК на ПС 110/6 кВ "Привокзальная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка бустеров на ВЛ-0,4 кв | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1.5 | Прочие направления инвестиционной программы | 703,2/313,4 | 736,3/345,7 | 0/0 | 471,2/141,4
| Реконструкция ВЛ-110 Губкин - Каз.Бугры | 0/0 | 2,2/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция участка ВЛ-110 кВ "Губкин-ГПП-1"1,2 | 0/0 | 0,5/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция заходов ЛЭП 35 кВ "Валуйки-Казинка", "Валуйки- Уразово" | 0,8/0 | 0,8/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ по Белгородской области, с расширением просек | 64,2/0 | 67,3/0 | 0/0 | 115,8/0
| Ввод объектов лизинга | 14,1/0 | 14,1/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ 6-10 кВ по Белгородской области | 34,9/0 | 33,3/0 | 0/0 | 0/0
| Вынос КЛ 10 кВ из зоны застойки | 11,9/0 | 28,1/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ 0,4 кВ по Белгородской области | 2,3/0 | 1,9/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструция ПС 110/35/10 кВ "Новый Оскол" (замена разъединителей 110кВ, реконструкция ОРУ-35кВ с заменой оборудования, строительная часть), РПБ и РДП Новооскольского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/6 кВ "Белгород-110" реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой оборудования, панелей РЗА, замена трансформаторов на 3х40 МВА, замена ячеек 6 кВ на 3 и 4 СШ-6 кВ | 0/80 | 6,4/80 | 0/0 | 0/48
| ПС 110/35/6 кВ "Шебекино": замена разъединителей 110кВ, строительная часть, РПБ и РДП Шебекинского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/6 кВ «Пищепром» - установка 1Т, монтаж 2-й очереди ПС, строительная часть, ПСД | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция Восточного участка ДВС, строительство учебно-тренировочного полигона 0,4-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Целевая программа повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приведение территорий ПС 35-110 кВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности ( ПС-110 кВ Грайворон, ПТФ, ПС-35 кВ Бабровы Дворы, Старый Оскол - 2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена МВ-6(10)кВ на ВВ-6(10)кВ с микропроцессорными защитами (ПС Шаховка, Привокзальная, Радьковка, Строитель, ПС 35-110кВ Грайворонского, Чернянского района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 по Белгородской области | 0/12 | 0/7,1 | 0/0 | 0/13,7
| Ввод объектов лизинга | 0/15,1 | 0/15,1 | 0/0 | 0/0
| Целевая программа повышения надежности в части АСДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Целевая программа повышения надежности в части ТК | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Комплекс автоматизированных систем управления технологическими сетями (КАСУТС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (установка устройств инфракрасного обогрева зданий ОПУ подстанций) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (установка счетчиков теплоснабжения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (замена электрокотлов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для строительства будущих лет Белгородэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР под целевую программу надежности 2012 года | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция баз РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Инженерная защита объектов Белгородэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автотранспорт | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование для комплектации аварийного запаса, дизельгенераторы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Белгородэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа совершенствования защищенности объектов филиала (в т.ч. оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа совершенствования защищенности объектов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Высокое-Луговая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция заходов ВЛ-110 кВ Хмелево-Почеп | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Цементная-Дятьковская (внедрение системы температурного мониторинга) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ БРЭС-Аксинино с отпайкой на ПС 110/6 кВ Карачевская (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Брянская-Центральная (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Новозыбков-Климово 1, 2 (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Цементная-Литейная, Дятьково-Литейная, Цементная-Дятьково (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Жуковка-Клетня (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Суземка-Белая Березка (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Урицкая-Южная (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Индуктор-Кожаны (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Рославль-Дубровка (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Новобрянская-Брянская с заходом на ПС 110/10 кВ Аэропорт (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Вербежичи-Бытошь (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Центральная-Теплое (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Водозабор-Водоочистная (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Жуковка-Луна (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Жуковская (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (тех.присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Плюсково (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Юбилейная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Дубровская (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Стародуб (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нерусса (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Центральная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп* | 0/25 | 23,5/25 | 0/0 | 0/16
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аксинино (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кожаны (замена МВ на ВВ) (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Полпинская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Трубчевская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Добруньская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (замена МВ на ВВ) (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Тепличная (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Красный Рог (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Советская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (замена МВ на ВВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мамоновская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская (тех. присоединение) | 0/10 | 0/10 | 0/0 | 0/6,3
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка фиксирующих приборов на ПС 110 кВ (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация оперативной блокировки ПС 110-35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Луна (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фосфоритная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Хвощевская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Морачево (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Страшевичи (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Володарская (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская (тех. присоединение) | 2,9/3,2 | 2,9/3,2 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП, ЗТП, РП по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП № 60 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Корректировка схемы развития 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Повышение надежности 2012 г. (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/10 кВ Хмелевская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция производственной базы Клетнянского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция производственной базы Суземского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция здания г. Брянск, ул. Советская, 35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Перевод электрических котельных РПБ РЭС на газ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция системы отопления РПБ РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция здания г.Брянск, ул.Советская, 35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспортом | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Компьютерная техника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Компьютерная техника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Средства связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Средства связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Измерительные приборы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Средства диагностики | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прочие(оборудование не требующее монтажа) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прочие(оборудование не требующее монтажа) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Единая сетевая инфраструктура ОАО "МРСК Центра" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ДГУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Пожарная сигнализация зданий РПБ РЭС и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа совершенствования защищенности объектов филиала (оснащение объектов тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, охранно-пожарными сигнализациями и реконструкция ограждения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ № 9,10 (переход через водохранилище) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №31, 32 (ПС №37, ПС №9) с заменой провода | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ от ТЭЦ-1 до ПС 110/6 №2 с заменой провода | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №27-28 с заменой участка провода сечением 120 мм2 на провод сечением 150 мм2, усилением изоляции с заменой сцепной арматуры и расширением просеки (38 га) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №1-2 с заходом на ПС №36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110кВ №38 впролетах опор № 31, № 32 в г. Воронеже (вынос линии для ООО "ТрансПогранУслуги) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №45, 46 для т/присоединения ООО "Воронежпищепродукт" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35кВ №9 от ПС35/10кВ "Ивановка" для техприсоединения ИП Кукуня В.И. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ №29 с заменой деревянных опор (6 шт.) на ж/б опоры, усилением изоляции с заменой сцепной арматуры и расширением просеки (29 га) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ с. Липовка. Бобровского р-на, Воронежской обл. (Реконструкция ВЛ-35 кВ ) | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0,4/0
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (вынос линий с переводом в кабельные линии) | 1/0 | 2,6/0 | 0/0 | 2,6/0
| Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 "Калининская" с установкой КРУЭ-110 кВ (7 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6-6 кВ №10 с установкой ячеек 6 кВ (33 шт.) II пусковой комплекс | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 "Коммунальная" (демонтаж ОД, КЗ, на 1, 3 с. 110 кВ перевод ВЛ-110-6 на 3с.110 кВ; ЭВ 110 кВ с разъединителями и ТТ-110 кВ АВР, ОПУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ИП Нестерова Б.А. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС №31 «Воля» с установкой ячейки для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №30 с установкой выключателя | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Т/перевооружение ПС 110/6 кВ "Калининская" для т/присоединения ООО "Дубровка" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Т/перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Западная" № 14 для т/присоединения ООО "Объединение Хозторг" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ №10 с установкой 2-х ячеек КРУЭ-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №2 с установкой 7 ячеек КРУЭ-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 (2-я очередь) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение 110/35/6 кВ ПС №15 со строительством КЛ 6кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 (2-я очередь) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Калачеевская" с установкой ВВ-10 кВ (1 шт.) для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Новохоперск" с установкой ячейки 10 кВ для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружению ПС 110/6 кВ "РЭП" № 27 для техприсоединения ОАО ВСК (ЦБ РФ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническому перевооружению ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ОАО «ДСК» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа замены негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа замены ОД-КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели (ЦП МРСК - ПС "АНП", "Н.Хоперск" - 15792 тыс.руб.; ЦП ВЭ - ПС "Коротояк" - 6840 тыс.руб.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа замены масляных выключателей 6-20 кВ на вакуумные | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа по внедрению, модернизации устройств РЗА и ПА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий (ЦП МРСК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ (№45, №42, №25, №20,№27,№9,"Россошь") по договорам на ТП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Бутурлиновка-2" | 0/6,3 | 0/6,3 | 0/0 | 0/16
| Техперевооружение ПС-110/10кВ "Коршево" для технологического присоединения очистных сооружений и станции слива в бобровском р-не, г. Бобров Администрации городского поселения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6кВ "Лискинская" для техприсоединения ООО "Тра Нутришен Воронеж" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6кВ №6 для техприсоединения ОАО "ВСК" для ОАО "ДСК" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Красное» для техприсоединения ООО «Новохоперск-Агро-Инвест» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Н. Усмань - 1" с переводом на напряжение 110 кВ | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/16,3
| Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Н.Криуша" с установкой ВВ-10 кВ (1 шт.) для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Красное", ПС 35/10 кВ "Воронцовка", ПС 35/10 кВ "Петровка" с установкой ячейки 10 кВ для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 22 с переводом в РП-6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ "Рамонь-1" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа замены масляных выключателей 6-20 кВ на вакуумные (ЦП МРСК - ПС "С.Икорец", ПС41) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа по внедрению, модернизации устройств РЗА, ПА и оперативного тока | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35 кВ ("Павловск-5", "Майская", "Красное") по договорам на ТП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Ркеконструкция КТП 10/0,4 кВ (техприсоединение) | 0/4,2 | 0/12,2 | 0/0 | 0/12,2
| ПИР для строительства будущих лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР - реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР обеспечение наблюдаемости | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для строительства будущих лет (ПИР для ЦП 2012 г.-2930 тыс.руб.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция системы вентиляции в административном здании Воронежэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автотехника и транспортные средства | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация системы видеонаблюдения ПС 35/10 кВ "Н.Усмань-1" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация имеющихся систем видеонаблюдения РПБ Борисоглебского, Воронежского РЭС, исполнительного аппарата "Воронежэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция системы контроля доступа в исполнительном аппарате "Воронежэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждений ПС-110 кВ с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждения ПС 110/35/10 кВ №32 с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ №9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждения РПБ Хохольского РЭС с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждений РПБ Верхнехавского РЭС и ПС Воронежского участка №21,41 с заменой на ж/б конструкции и оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкции ОГРАЖДЕНИЯ ПС 110/35/6 кВ №47 "Сомово" с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкции ОГРАЖДЕНИЯ ПС 110/35/10 кВ №30 "Подгорное" с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП 10/0,4кВ | 0/0 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Западная - Буй(т) Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Заволжская Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор и ПС "Центральная", "Северная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Мотордеталь - Нерехта Техническое первооружение с внедрением систем температурного мониторинга ВЛ 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Красное-2 (пр. оп. № 95-110) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Нерехта-Мотордеталь (отпайка на Космынино) (пр. оп. № 7-10) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Нея-Антропово(т) (пр. оп. № 13-33, 48-60) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Нея-Мантурово, пролеты опор №33-71 Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Чухлома-Солигалич, пролеты опор №104-111, 115-130, 400-404, 421-423, 426-431 Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Галич-Чухлома Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Елегино-Солигалич, пролеты опор №79-88 Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Кр.Поляна-Кадый, пролеты опор №55-56, 65-67, 73-74, 83-88, 95-105, 109-118 Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 35 кВ Коркино-Ильинское (пр. оп. № 1-8) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 35 кВ КПД-Сидоровское (пр. оп. № 31-33) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 35 кВ СУГРЭС-Сидоровское (пр. оп. № 34-37) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 35 кВ Солигалич - Совега (пр.оп. № 10-19) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 35 кВ Вохма - Боговарово - 2 Реконструкция с расширением просеки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 35 кВ Хорошая-Заветлужье (пр. оп. № 34-63)Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Ф10-06 пс Кузнецово пр. опор №17-№43 ) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ф. 10-02 ПС Судай (пролеты опор №№ 87-135, 288-340) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Ф 10-24 ПС Буй Районная(пролеты опор №№4-29) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ВЛЭП 10 кВ с установкой СТП | 12,5/0,7 | 9,8/0,4 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизатора напряжения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение КЛ 6 кВ с заменой кабеля | 16,5/0 | 8/0 | 0/0 | 0,5/0
| КЛ-0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой кабеля | 25,3/0 | 13,6/0 | 0/0 | 0,8/0
| ПС 110 кВ Вохма Реконструкция ОПУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Замена ТТ и ТН 110 кВ (на ПС Калинки и Павино - 6 шт.), (на ПС Елегино - 6 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Замена РВС-110 кВ на ОПН-110 кВ (Елегино, Никола - 5 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Замена кондесаторов связи 110 кВ (на ПС Калинки и Павино - 2 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 Никола Техническое перевооружение с заменой БПТ и БПН на АУОТ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Лопарево Техническое перевооружение с установкой трансформатора 2,5 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Кострома-1, Нерехта-1 Установка систем видеонаблюдения. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Красная поляна, Судиславль, Макарьев-1, СУ ГРЭС. Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Кострома-1 Установка пожарной сигнализации. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС с устройством огражения (барер безопасности типа "Егоза") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТН 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Буй(р) замена высоковольтных вводов 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Замена приемопередатчиков высокочастотных защит | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35 кВ замена ТТ (на ПС "Кадый", Калинки, Галичская ПТФ, Шарья районная" - 11 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС35 кВ Пронино техническое перевооружения с заменой ТТ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35 кВ замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ (на ПС Галичская ПТФ, Кабаново, Калинки, Соловецкое - 15 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена ТН 10 кВ (на ПС Панкратово, Кабаново - 1 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена ТСН 10 кВ (на ПС Елегино, Галичская ПТФ, Судай, Кабаново, Соловецкое - 6 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение с заменой КТП на новые | 0/0 | 0/3,2 | 0/0 | 0/3,9
| Техническое перевооружение РП с установкой охранной сигнализации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС 110 кВ с заменой КП ТМ на новое КП с установкой дополнительных датчиков ТМ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ "Заволжская" Проект реконструкции ВЛ 110 кВ и ПС "Центральная", "Северная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/10 кВ «КПД» Проект реконструкции и расчет электрических режимов существующей ПС 110/35/10 кВ «КПД» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект АСДТУ ОАО "МРСК Центра" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект реконструкции перехода ВЛ 110 кВ Кострома -2 ТЭЦ -2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Корректировка схемы перспективного развития Костромаэнерго сети 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект реконструкции ПС 110 кВ Буй (р) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект реконструкции замены МВ 110 кВ на баковый ЭВ ПС 110 кВ "Шарья (р)" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Пыщуг Проект технического перевооружения с заменой ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ, МВ 10 кВ на ВВ, установкой ОПУ, АУОТи ТТ, РЗА (2012 год) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Антропово (р) проектирование маслоприемного устройства | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Кострома-1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект рекострукции с заменой ПСН 35 кВ на ВВ-35 кВ на 21 ПС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект реконструкции ПС 110 кВ "Нерехта-1" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект реконструкции устройств РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект технического перевооружения ЛЭП 0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект технического перевооружения ВЛЭП 10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект технического перевооружения КЛ 0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект технического перевооружения КЛ-6/10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект технического перевооружения с заменой КТП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект установки ДГР на ПС Восточная - 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект установки 2-х бустеров на ПС 110 кВ "Давыдовская" строительства КЛ 10 кВ ПС "Восточная-1" - ПС "Давыдовская" 2х2,5 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проет реконструкции пяти баз РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект реконструкции лаборатории химического анализа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция здания базы РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция канализационной ситемы с установкой фильтра жиров ЦПО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС Шарья (р) с устройством коммуникаций ТМХ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция гаражей Галичских РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приборы и оборудование | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Пополнение аварийного запаса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ДГУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Нейского, Кадыйского и Волгореченского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР прошлых лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ "Губкин-Горшечное" | 18,4/0 | 15,4/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция и строительство ВЛ-110 кВ, ЗРУ с КРУЭ-110кВ ПС-110/10кВ "Котельная", по выдаче мощности КСЗР ТГК -4 от ПС 110/10 кВ "Котельная" | 0,7/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0/0
| Замена фарфоровой изоляции на стеклянную | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Прибор" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Счетмаш" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой грозотроса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с внедрением системы температурного мониторинга | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ "Садовая-Косиново" | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ (АПК Горш. района) | 15/0 | 15,9/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 2,4/0 | 2,4/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 5,5/0 | 5,5/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ с устройством наружного освещения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС "Тепличная" со вводом 2-й очереди и установкой дополнительной ячейки 110 кВ на ПС Волокно (для присоединения ВЛ Волокно-Теплична №2) | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Счетмаш"- замена ячеек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС "Горшечное" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 с заменой аккумулятоных батарей на ПС 110/35/10 кВ "Льгов", ПС 110/35/10 кВ "Рыльск" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Клюква" с заменой ячеек КРУН 10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Фатеж" с заменой ТТ, ТН 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" с заменой МВ 110 кВ типа МКП на элегазовые выключатели | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ с заменой ОСИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС с заменой вводов, выработавших ресурс на ПС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция средств РЗА и АУОТ (ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 Волокно с устройством маслохозяйства | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Волокно" с заменой реакторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена масляных выключателей 110 кВ элегазовыми на ПС 110 кВ(ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш.район - 1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 14 (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 3,6 (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Бекетово (2 очередь+замена ОД-КЗ) (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ячейки 10кВ № 5 ПС-110/35/10кВ «Горшечное» (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Золотухино" с заменой ошиновки ОРУ 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена ТТ 35 кВ на ПС 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена масляных выключателей 6-10кВ на ПС 35 кВ кВ(ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 1, 2, 7 (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ясенки" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 7 (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 0/0,2 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 Кв (в т.ч. СТП) | 0/9,6 | 0/3,8 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-1 - Садовая" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Ректрукция ВЛ -110 кВ "Садовая-Котельная -Прибор" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР будущих лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР по ЦП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Корректировка «Схемы развития электрической сети 35-110 кВ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» до 2017 года с перспективой до 2022 года». | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция вспомогательных зданий, сооружений, производственных площадок | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Курскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас ( в т.ч. дизель-генераторы) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка охранно-пожарной сигнализации ПЭС, РЭС Курскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция систем безопасности энергообъектов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов филиала тревожными кнопками (ПЗО) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов филиала системами видеонаблюдения (ПЗО) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов филиала пожарной сигнализацией (ПЗО) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж барьера безопасности типа «Егоза» на ПС 110 кВ в населенных пунктах | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС Котельная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РЗА ПС "Котельная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РЗА АвЗап | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РЗА ПС "Зуевка" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РЗА ПС "НИВА" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Замена МВ на элегазовые выключатели | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка линейного портала в пролете оп. №2 и портала №1 ВЛ-110 кВ "Кольцевая - левая" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Ликвидация узких мест по пропускной способности сети 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (ИПР 2010) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (план)(ИПР 2010) | 30,5/0 | 40,7/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ по Липецкой области | 22,2/0 | 4,7/0 | 0/0 | 4,7/0
| Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Реконструкция ВЛ 10 кВ | 68,1/0 | 2,6/0 | 0/0 | 2,6/0
| Установка бустеров | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 0.4кВ по Липецкой области | 75,3/0 | 25,7/0 | 0/0 | 25,7/0
| Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 22,2/0 | 20,1/0 | 0/0 | 20,1/0
| ПС 110 кВ. Замена разрядников на ОПН | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена вводов 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена выключателей МВ 110 кВ на элегазовые | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена АКБ на ПС 110 кВ "Гидрооборудование" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ "Западная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа перемещения трансформаторов с одной ПС на другую ( ИПР 2010г.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена ОСИ на ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35 кВ - замена ОД-КЗ, МВ на вакуумные | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС-35 кВ Замена разрядников на ОПН | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа перемещения трансформаторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35 (Аварийно-восстановительные работы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП в целях обеспечения возможности присоединения (план)(ИПР 2010) | 0/4 | 0/5,3 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП6/10-0,4 | 0/18,9 | 0/3,5 | 0/0 | 0/3,5
| Недоосвоение 2010 г.:Тп СН2 (Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ) | 0/0,6 | 0/1,2 | 0/0 | 0/1,2
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:ПИР будущих лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция здания Тербунского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция помещений РДП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция здания ИА ЛЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция неотапливаемого склада№1 базы ЛЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция складов базы ЛЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция здания Липецкого РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Здание душевой Долгоруковского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Организация склада оборудования на территории ПС "Правобережная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждений территории ПС 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автоспецтехника и сопутствующее оборудование | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Передвижная ПС 35 кВ | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0
| Передвижная ПС 110 кВ | 0/0 | 0/25 | 0/0 | 0/0
| Машины и оборудование | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Инвентарь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Кондиционеры | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Контрольно-измерительные приборы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Мебель | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа модернизации охранно-пожарной сигнализации в Липецкэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Пожарная сигнализация Лебедянского РЭС, Лев-Толстовского РЭС, Чаплыгинского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов э/к системами компьютерного видеонаблюдения (СКВН) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов э/к охранной сигнализацией (ОС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов э/к пожарной сигнализацией (ПС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Усовершенствование существующих систем компьютерного видеонаблюдения (СКВН) объектов э/к | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Усовершенствование существующей охранной сигнализации (ОС) объектов э/к | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция существующей пожарной сигнализации(ПС) объектов э/к | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Усовершенствование ограждения объектов э/к | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение ПС 35-110 кВ охранно-противопожарными устройствами и сигнализацией (в т. ч тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ "Стальной Конь" (ОТЭЦ - Орловская Районная) | 8/0 | 7,9/0 | 0/0 | 7,9/0
| Система температурного мониторинга ВЛ-110 кВ "ОТЭЦ-Орл.Районная" 1ц. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена грозотроса на ВЛ 110 кВ "Мценск-Залегощь" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ с расширением просек | 13,3/0 | 10,9/0 | 0/0 | 10,9/0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ 2012 г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка реклоузеров, ПРВТ на ВЛ 10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ в г.Мценске | 1,2/0 | 1,6/0 | 0/0 | 1,6/0
| "Реконструкция ПС-110 кВ "Залегощь"(в т.ч. ПИР по ЦП 2011-2012гг) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена МВ на ВВ на ПС 110 кВ с комплектами УРЗА(в т. ч. СМР по ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка ТТ в цепи ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ "Советская", "Залегощь" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ "Пластмасс" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС-110 кВ "Болхов" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС-110 кВ "Свердловская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж защитных блокировок на ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж дуговых защит (по ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж ИМФ на ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Перемещение тр-ров на ПС 35/10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС-35 кВ "Кутафино" | 0/12,6 | 0/12,6 | 0/0 | 0/3,2
| Реконструкция ПС 110 кВ "Нарышкино" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Газификация базы Орловского РЭС 2012г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Орелэнерго (в т.ч. ИМФ-3 по ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждений ПС-110 кВ ("Егоза") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС "Коммаш" для техприсоединений | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-110 кВ Сафоново - Издешково-тяговая (№125) (Система температурного мониторинга) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ № 121, 122 на участке опор №1-№33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35-110кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ВЛ-35 кВ Красный-Крюково, Мерлино-Крюково на 2-х цепном участке | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ВЛ-35кВ Клушино-Ивино (ООО "Гжатчанка") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена МВ на ВВ в ячейках №1005, 1006 ПС Ольша Смол. р-н (Карго Лайн Смоленск) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (школы и детские учреждения-предписание надзорных органов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (снятие ограничений) | 0,1/0 | 0,9/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области (техприсоединение) | 9,2/0,1 | 3,4/1,2 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Обеспечение электроснабжения по 2-ой категории социально-значимых объектов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 0,1/0 | 0,5/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция 2КЛ-6 кВ от ПС Центральная до РП-7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Вынос КЛ-6кВ (ТП519-591) из под пятна застройки зд.ТБО г.Смоленск ул.Тенишевой | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЛЭП-6кВ (гараж УФСБ России по Смол.обл.) ул.Дзержинского 13а г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Вынос КЛ-6кВ (сл.-тех.зд.ФСБ) из под пятна застройки г.Смоленск ул.Попова | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ-6кВ РП-21 ТП конно-спорт.школы п.Одинцово г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в кв-ле ул. Крупской, 25 сентября | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КЛ-6кВ, стр-во КЛ-0,4кВ (ООО "Консоль") 10-эт. Дом, рек-ция ТП г.Смоленск | 0/0 | 0,6/0 | 0/0 | 0/0
| КЛ-6-10кВ (снятие огранич) | 0,5/0 | 0,9/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. КЛ-6 ТП-265-ТП-195 ПС Красный бор,коттедж. поселок г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ОРУ 110кВ на ПС Вязьма-1 с перезаводом ВЛ-110кВ Вязьма-2 - Вязьма-1 (ООО "Лава") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ячеек ПС Диффузион, РП-13 (МУ Трамвайно-троллейбусное предприятие) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ячеек 6кВ на ПС 110/6кВ на ПС Западная (ИП Новиков - мясоперераб. цех) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС Западная для эл.снабжение зданий на территории Академии ПВО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция РУ-6кВ ПС Диффузион г.Смоленск (ООО Техинвест-М) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 Рославль (установка реакторов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение: оснащение ячеек 6-10 кВ дуговыми защитами ПС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Барсуки" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 110кВ "Серго-Ивановская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 110/35/10 Темкино (ЗАО агрофирма "Абрамово") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 110/10кВ Ярцево-1 в г.Ярцево (ООО "Яррус") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция РУ-10кВ ПС Заводская (Смол. обл. д.Ясенная) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Вязьма -1 ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Смоленск-2 ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Заводская ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Северная ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Михайловская ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Западная ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Чернушки ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Рославль ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Стодолище ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Монастырщина ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Хиславичи ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Туманово ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Гагарин ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Сычевка ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Всходы ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС НС-21 ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Сафоново ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Канютино ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Духовщина ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Сычевка Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Северная Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Всходы Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Ершичи Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Рославль Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Смоленск-2 Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Стодолище Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Сафоново Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Туманово Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Шумячи Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Дорогобуж-1 Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Ельня Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Катынь-2 Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС Ярцево-1 (ООО СМИТ-Ярцево-цех по произ-ву изделий из пластмасс) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗРУ-10кВ (ОАО Ярцевский литейный завод) ПС Ярцево-1 г. Ярцево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС Пронино п.Ракитня (ООО Смол. Дорожно-строительная компания) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 220/110/10кВ Компрессорная, ПС 110/35/6кВ Сафоново с проек-мой ПС 110/10кВ Светлая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ПС Центральная (АЗК-Сервис-зд.торг.центра) ул.Желябова-ул.Кашена г.Смоленск | 0/0 | 0,5/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС Вязьма-1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС Смоленск-1 ячейки 121,122 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 35/10кВ Лукино (Смол. психиатрич. больница-г.Сычевка) и ЗТП-8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС Аврора ("Энерго-Т" -котедж.пос в д.Щеколдино Тверск. обл.), Сычевский р-н | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС Аврора (котедж.пос в д.Шапино Тверск. обл.-ООО Тверская Инвестиционная компания) Сычевский р-н | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 35/10кВ "Успенское" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ "Егорьево" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РП-1 по ул. Урицкого в г. Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-1 в г. Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-7 в г. Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-14 в г. Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция РП-1 от ВЛ-609,628 ПС "Сафоново" с зам. на РТП -6/0,4 кВ по ул.Горняцкая в г. Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-210 ВЛ615 ПС Горная,ВЛ 605 ПС ЗССК с зам. панелей ЩО-70 (школа-интернат) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РП "Сельхозтехника" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция РП-6кВ №1 по ул.Дзержинского в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РП-3 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РП-7 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| БКТП и перевод сущ. линий с ТП-10 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-31 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-51 (Октябрьской революции д.1/2) | 0/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-230, ул.Тенишевой 33, г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-47 по ул.Бакунина | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП № 12; ПС 110/35/10кВ Светотехника, г.Гагарин (ООО УК "Арматор") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во ТП-10/0,4 кВ (УКС по Смол. Обл. -архив) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-456 (Эл.снаб. общ.центра-ООО "Респект") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проектир. и рек-ция ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-333 Чуриловский тупик в г.Смоленске (ЗАО СмолСтромСервис) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-239, стр-во ВЛ, КЛ-0,4кВ (ООО "Гражданстрой") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-38 в г.Рославле ("Второй дом") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-66 в г.Рославле (адм.зд. Межрайон. ИФНС №1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-22 г.Рославль (отделение УФК Рославл. р-на Смол.области) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-387 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-388 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-17 (ул.Соболева-Тимирязева) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-64, ТП-89 (ул.Коммунистическая, 22, ул. Докучаева) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-3 (ул.2-ая Красноармейская) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-4 (Ульяновский пер.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-335(ул.Шевченко) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-91, стр-во КЛ (126-ти кв. дом ул.Кутузова г.Сафоново) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-563 с зам.сил. тр-ра Т-2 г.Смоленск (ООО ФСК "ВЕЖ") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-1 г.Рославль (ЗАО "Тандер") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-12, ВЛ-1016; ПС Светотехника, г. Гагарин (зд. торг.-сервис. центра - ООО Лесконтторг) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-549 (СОГУ Геронтолог. центр "Вишенки") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-4 (След.упр.СК при прокуратуре РФ-адм.зд.) ПС Ярцево-1 г.Ярцево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КТП-Выползово (пл.конюшня-Муравейник В.В.) ПС Кайдаково д.Выволзово Вяз.р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КТП-301 ( ООО Транссервис АСК-АЗС, СТО со стоянкой и гостиница) ВЛ-613 ПС Западная д.Владимирская Смол.р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-8 (ИП Якушев П.Н. мастерская) ВЛ-1003 ПС Козино д.Богородицкое Смол.р-н | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция РП-2 (зд.общ.назнач.-Ландейс А.Я.) г.Смоленск ул.25 Сентября | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-409 (Пож.депо в г.Смоленске) ПС Диффузион | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-544 (склад - ООО Апис) г.Смоленск, Тихвинка, 10А | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. РП Сельхозтехника (СОК-Ходаковская Н.М.) ПС Одинцово п.Тихвинка г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-306 (ООО ПромБизнесГрупп г.Смоленск) РП-ПНС-1 ВЛ-651 ПС Смоленск-1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-279 (замена Т-1, 2) (ООО "Гражданстрой") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-263 (МЛПУ Больница восст.лечения) г.Смоленск, ул. Шевченко | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) | 0,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-418 и ТП-516 (ООО ФСК ВЕЖ) 10-ти эт. дом г.Смоленск ул.Фрунзе | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-538 (10-ти эт. дом ул.Рыленкова) и стр-во сетей 0,4кВ г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-118 (ООО Стройгарант-10-ти эт. жил.дом) г.Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-408 (ООО "Бриг"- торг.-быт центр) пр.Строителей г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КТП-3 Извеково (Кольцов А.В. Суш.-сорт.комплекс) ПС Высокое д.Изведково Новодуг.р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-523 (д/тех.пр. АЗС - Роснефть) ул.Лавочкина г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-518 (Эльгудин Д.Я. - СНТ Дружба, уч.376,377) ПС Диффузион г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-546 (ООО Арис-Плюс) и стр-во ЛЭП-0,4кВ д/тех.пр. зд. ТБО ул.Попова г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-772 (ИП Новиков И.А. - склад.комп.) ПС Водозабор д.Киселевка Смол. р-н | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-236 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-27 (ООО Нефтетракт АЗС) г.Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-534 (Долотин О.-магазин) ул.Румянцева г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-504 ул.Попова г.Смоленск (Смоленскагропромдорстрой) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-717 (ООО Базис ОВ-торговый центр) г.Рудня | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-317 д/тех.пр. пристройки к гимназии №20 ул.Багратиона г.Смоленск | 0/0,6 | 0/0,6 | 0/0 | 0/0
| Э/снаб. неж.пом. ООО Феникс г.Смоленск Багратиона 8/1 (ТП-491) | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-475 (ООО ФСК ВЕЖ) ул.Ак.Петрова г.Смоленск | 0/0 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-257 (ООО Проектно-Строительная компания) д/тех.пр. адм.-быт.зд. ул.Урицкого г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ТП-446 (Будчук М.Н.-адм.зд.) ПС Смоленск-1 г.Смоленск | 0/0 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0
| Рек. ТП-239 (Смоленскагропромстрой), стр-во ЛЭП-0,4;6кВ г.Смоленск (10-эт. дом ул.Н-Рославльская) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-314 (ООО "Полимерпласт") ВЛ-1007 ПС Кардымово д.Кривцы Кард.р-н | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. РП-26 (ИП Прохорова С.Н.-магазин) ПС Чернушки г.Смоленск ул.Нахимова | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КТП-228 (СТ Жигули), стр-во ВЛ-0,4кВ ПС Западная п.Серебрянка г.Смоленск (75 дачн.домиков) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ТП-356 (5-ти эт. 40-кв. жил.дом) г.Смоленск ул.Социалистическая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ТП-477 (УК Энергоинвестгазстрой-10эт дом) стр.ЛЭП-0,4кВ г.Смоленск ул.П.Алексеева | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ТП-128 для электроснаб. домов (ООО "Стройинвест") г. Вязьма ул Мира-Ленина-Новосадовая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Система аварийного электропитания Духовщина, Стодолище, Угра, Дорогобуж (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| № 105/113 Смоленск-1-Талашкино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| № 113 Смоленск-1-Талашкино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| № 185 Знаменка-Угра | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| № 184 Угра-Всходы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| №134 Новодугино-Сычевка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КС-3 №1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Голынки расширение ОРУ 110кВ. Монтаж линий.ячейки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ВЛ-35кВ Рудня-Жичицы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ВЛ-35кВ Михайловская-Чепли | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ВЛ-0,4-10кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС Монастырщина (замена Т-1, Т-2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Пс Центральная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Городище | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Екимовичи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Туманово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Новодугино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Ушаково | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Ярцево-1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ по Смоленской области (ЦП повышения надежности - ПИР на 2012 г.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 Озерный | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект АСДУ ОАО"МРСК Центра" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Егорьево": замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ССПИ на ПС Велиж, ПС Демидов, ПС Десногорск, ПС Заводская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Диспетчерские участки ЦУС (Рославльский РЭС, Сафоновский РЭС, Вяземский РЭС, Смоленский РЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Корректировка схемы перспективного развития сети 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Разработка схемы перспективного развития 6-10 кВ г. Смоленска, Вязьма, Сафоново, Рославль, Ярцево, Гагарин. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Перевод ПС 35 кВ Мелькомбинат на 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Перевод ВЛ-35кВ Восточная 1 и 2 на напряжение 110кВ для ПС Новосельцы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция прилегающей территории административного здания «Смоленскэнерго» (дизайн-проект) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция защитного сооружения гражданской обороны «Фара» на территории Вяземского РЭС по ул. Кронштадтская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция помещений Сафоновского РЭС (организация ЦОК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Система аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ в Темкинском, Рославльском городском РЭС, ПС Гагарин, ПС Светотехника, ПС Вязьма-1, ПС Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение ПБ ЮЭС с размещ.город.эл.сетей и складских помещений, в т.ч. Модернизация систем учета на хознужды | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство склада для хранения материалов и оборудования в РЭС п. Угра | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция кровли пристройки к Смоленскому РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция кровли ОПУ, ЗРУ ПС Голынки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПБ ПО СГЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция системы водяного пожаротушения адм.зд. "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция адм.здания "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция кровли адм. здания "Смоленскэнерго" литер А1, ул.Тенишевой 33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПРБ Смоленскэнергоремонт | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж тревожной сиг-ции на подстанциях филиала (11 заявок-1 договор) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Объед-е авт.систем пож.сигн-и и оповещенияи управления эвакуацией, ул.Тенишевой 33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция кровли ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция помещений в осях Г-И ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во пристройки к гаражу для размещения персонала Пригорьевского УЭС в д. Пригорье Рославльского р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция помещения ЦУС литер А1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция кровли помещений связи в РЭСах | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.кровли над зданием АКБ, акт.зала и перехода Смол.РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Водоснабжение и водоотвед. сточных вод здания Хиславичского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция щита силового управления адм. зд. "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция вентиляции центрального склада "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство пристройки к гаражу Рославльского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Закрытая стоянка на 3 бокса Гагаринского РЭС, г.Гагарин | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во закр.гараж.стоянки и монтер.пункта на ПС Хмелита Вяземского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во закр. стоянки и бытовых помещений Ярцевского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция полигона Смоленскэнерго, д.Лубня Смол. р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Система оповещения и мониторинга СО2 в гаражах филиала | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка радиомачты на ПБ ПО СГЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во склада для хранения материалов и оборудования в РЭС п. Угра | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция проездов и площадок РПБ-5 Дух.РЭС, г.Духовщина Смол.обл. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Благ-во терр.РЭП Глинк.РЭС п.Глинка Смол.обл. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. Гаража Шумячи (8 боксов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ворот ограждения территории «Смоленскэнерго» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не требующее монтажа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек (07*) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Охранно-пожарная сигнализация объектов филиала Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ОПС адм.здания "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Видеонаблюдение ПС Демидов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов электросетевого комплекса системами видеонаблюдения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция существующих систем видеонаблюдения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждений объектов электросетевого комплекса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж автоматизированной системы контроля и управления доступом административного здания Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж системы видеонаблюдения административного здания Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Устройство ж/б ограждения Шумячского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена сетчатого ограждения на ж/б ПС-110/35/10кВ "Десногорск" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ТП-411 (УК Энергоинвестгазстрой-10эт дом) стр.ЛЭП-0,4кВ г.Смоленск ул.П.Алексеева | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция кровли ЗТП-801 Руд.р-н, п.Голынки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция кровли ЗТП-802 Руд.р-н, п.Голынки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция кровли ЗТП-236 Руд.р-н, д.Мервино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка устройства намотки кабеля центр. склад №1 Смолэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж площадок для размещения трансф-ров | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ПС Диффузион (производственная площадка ООО "ТехИнвест-М") ул.Индустриальная г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж панелей в ТП-611, 27, РП-9 ул.12 лет Октября, Фрунзе г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.адм.здания (ЦОД) Смоленскэнерго ул.Тенишевой 33, г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Усиление строительных конструкций здания РП-160 Рославльского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.РП-26 (мойка-ОАО НК Роснефть) КЛ-1005 ПС Чернушки г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.РП-26, РУ-10кВ (ООО Гражданстрой) г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-16 (ООО Вязьмажилстрой) ПС Трубная, г. Гагарин | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ТП-6а (ООО "Стройград") ВЛ-1005 ПС Гагарин г.Гагарин - 5 3х-этажных ж/д | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ТП-37В (ЗАО Тандер) ПС Егорьево маг.Магнит п.Верхнеднепровский Дорогобуж. Р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. здания ОПУ и ЗРУ-10кВ на ПС Ярцево-2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Смоленск-2 (ЗАО Гарант-Холдинг) - орг.АИИСКУЭ в РУ-6кВ ул.Смолянинова г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Смоленск-2 (ООО Сафоноводрев) - орг.АИИСКУЭ в РУ-6кВ ул.Индустриальная 9а г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.ТП-395 (рест.Хаген) КЛ-618 ПС Ясенная г.Смоленск ул.Николаева | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) | 0/0 | 0,5/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с расширением просеки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 1,8/0 | 6,4/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа установки ОПН 6-10 кВ на ВЛ 6-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ-6 кВ (внешнее электроснабжение) | 0,7/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/10 кВ Рассказовская Замена ВВ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС-110 кВ "Моршанская" Замена аккумуляторной батареи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/10 кВ Замена аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/6 кВ Тамбовская № 8 Реконструкция ЗРУ 6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/6 кВ Октябрь Реконструкция ячейки КРУ 6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка ТН и ТТ 110 кВ на ПС 110/10 кВ "М. Талинская (по требованию системного оператора) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка ТН и ТТ по программе "Модернизация и расширение ССПИ по требованию Системного оператора" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/10 Инжавинская Установка элегазовых выключателей 110 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35 кВ Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные с реконструкцией устройств РЗА (Целевая программа повышения надежности "МРСК Центра") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка ячеек 10 кВ с ВВ-10 кВ для объектов АПК | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа установки ОПН 6-110 кВ на ПС 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС-110 кВ №2 г.Тамбов (Замена РЗА, замена аккумуляторной батареи, благоустройство территории ПС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ 6 Установка 2-х линейных ячеек 10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35/6 кВ "Прогресс" Замена МВ-6кВ на вакуумные с комплектом РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС35/6 кВ "Прогресс" Реконструкция | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35 кВ Заречная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена трансформаторов тока (ТЛМ-10; 400/5; 3 шт.) в ячейке № 5 ПС 35/10 "Бокинская"(техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35 кВ для объектов АПК | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 0/0,4 | 0/0,8 | 0/0 | 0/0
| Программа установки ОПН 6-110 кВ на ТП 6-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка КТП-10/0.4 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 0/0,5 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 0/1,3 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0
| ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго (ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция баз РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция теплоснабжения базы по ТЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена котла в ПО "Тамбовские электрические сети" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Газовый хромотограф | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Пожарно-охранная сигнализация | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов электросетевого комплекса системами видеонаблюдения (с учётом стоимости организации канала передачи данных) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов электросетевого комплекса охранной сигнализацией (с учётом стоимости организации канала передачи данных) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждения объектов электросетевого комплекса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена трансформаторов тока (ТЛМ-100/5;3 шт.) в ячейке № 6 ПС 110/35/10 "Комсомольская"(техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция участка сети 110 кВ от ПС 110 кВ Лазурная до ПС 110 кВ Пролетарская (проектируемая ПС 110 кВ Боровлево) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево (замена форфоровой изоляции на полимерную) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Торжок - КС 20.1 и 2 (замена провода, изоляторов, расширение просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Лихославль - Торжок (замена изоляторов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ - 110 кВ В.Волочек - Бологое до отпайки на ПС Академическая (замена провода) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Новая - В.Волочек (от отпайки на ПС Кашарово до ПС В.Волочек) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Внедрение системы температурного мониторинга ВЛ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ. Отпайка к ПС Очистные сооружения от ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - ПС №18-ПС Южная (замена опор, грозотроса, изоляторов) | 0/0 | 1,3/0 | 0/0 | 1/0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - Затверецкая 1 и 2 с заменой опор и провода | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ Зап. Двина-Земцы замена деревянных опор на ж/б, провода, расширение просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ с расширением просек | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ по Тверской области | 107,6/3,9 | 155,6/5,4 | 0/0 | 147/0
| ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС №9 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0,5
| Реконструкция ф. от ПС 35/10 Квакшино с восстановлением связи с ф.16 ПС Рязаново) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №11 ПС 110/35/10 Радуга | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ВЛ-10 кВ фид. №10 ПС 110/35/10 кВ Заднее поле | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ВЛ 10 кВ ф. № 16 "Новоселье" ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора (ООО Камчатка) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ВЛ-10 кВ отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 813"д. Мыслятино" ф. № 5 ПС 35/10 кВ Головино, строительство ВЛ 10 кВ от отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 813"д. Мыслятино" ф. № 5 ПС 35/10 кВ Головино, ТП 10/0,4 кВ 250 кВА (ООО "Волга-Мста-Сервис") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с монтажом наружного освещения | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Тверской области | 79,2/1,7 | 105/9,3 | 0/0 | 77,2/0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с разделением на 2 фидера (ООО Атвен) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Северная" , пристыковка 2-х линейных ячеек 10кВ, установка АБ 220В, строительство ОПУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Селижарово (рек. РУ - 10 кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 /35/10 кВ Торжок (ЗАО "Шелл нефть") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ НТПФ (Дантон Птицепром) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ржев (замена маслянного выключателя на вакуумный с реконструкцией РЗА, строительство ТП - 10/0,4 кВ с тр-м 160 кВа, строительство ВЛ 10 кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица (ЗАО Строительная компания "Союз") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица, замена СВ - 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка лин яч 10 кВ в РУ 10 кВ ПС Радуга с ВВ , ТТ. РЗА на МПУ, р-ция в яч. 10 кВ ввода Т, на 1 и 2 с.ш. установить комплект дуговой защиты. (ЗАО "Хамильтон Стандарт Наука) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 /35/6 кВ Редкино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 Безбородово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ Южная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ Весьегонск, реконструкция ПС 110 кВ Сандово и ВЛ Сандово-Весьегонск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок, ПС 35/10 кВ Селигер и ВЛ Н.Рожок - Селигер | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкции ПС 110/10/6 кВ Механический завод (ОАО "Ритм" ТПТА) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС с установкой ДГР (ПС 110 кВ Лазурная, ПС 110 кВ Мехзавод) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка выключателей 35-110 кВ в замен ОДиКЗ и выключателей отработавших свой ресурс согласно целевой программе повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод (установка 2 лин. ячеек 6 кВ, р-ция РЗА) (ОАО Строительно-промышленная компания Мосэнергострой") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция яч. 10 кВ фид. № 4 Детсад-1 и № 34 Детсад-2 ПС 110/35/10 кВ Удомля (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА на МПУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ПС 110/10 кВ Глазково (инв. № 19513) (замена МВ на ВВ в яч. 10 кВ "Ввод Т-1", "Ввод Т-2" и "СВ" с р-цией РЗА на МПУ) (Мосэнергострой) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 Луч (СНП Новово) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Брусово" (76 ОКС КС пН (в/ч 30008)) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РУ-6 кВ с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10/6 "Экскаваторный завод" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Северная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10-6 кВ №16" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. резерв ячейки № 29 ПС 110 кВ Андреаполь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.ПС 110 кВ Удомля, замена МВ на ВВ с рек.РЗА (ЗАО Ипотечная компания атомной отрасли) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ Удомля (замена ТТ 35 кВ) (ООО "Электромонтажная компания") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ Удомля (замена разъединителей 35 кВ ООО "Электромонтажная компания") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ия ПС 110/35/10кВ Луч (РСК МиГ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция 2-х ячеек ПС 35/6 кВ Стекловолокно (ООО Лакуфа - Тверь) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Уланово (ЗАО Базис - Диалог) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 Юбилейная, замена ВВ, ОПН (ГУП Тверьоблстройзаказчик) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена разъеденителей 35 кВ на ПС №16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Румос Авто) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Терра) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Дмитрова Гора" и строительство распредсети (ФГУП НИИПА) | 14/0 | 14/2 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Мокшино (Петрол Люкс) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рекорнструкция ПС 35/10 кВ Родня (Черкасов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 Карамзино (Егоров О.К.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС35/6 кВ №13 (Федотов В.В.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Капошвар (ООО "Коммунальщик") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Карачарово (СНТ "Меркурий) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена МВ на ВВ в яч Т1,Т2, СВ с р-цией РЗА на МПУ ПС 35 кВ Капошвар (ООО "Центрстрой") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10/6 кВ №9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ №11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 ЗМИ, ПС 35/10 Дм. Гора, ст. ВЛ 35 кВ ЗМИ - Дм. Гора | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Тургиново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция в лин. яч № 10 10 кВ ПС № 9 замена МВ на ВВ с р-цией РЗА (ВМПК "Глобус") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция в яч. 35 кВ ввода Т1 и Т2 (замена МВ на ЭГ, РЗА, ТТ), установка 2 лин. Ячеек 6 кВ(выкатной элемент с ВВ, РЗА на МПУ, ТТ, разъединитель) ПС 35/6 кВ Стекловолокно, установка ДГУ, установка учетного комплекса электроэнергии (СтройЖилКомплект ООО) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция в яч. 6 кВ Челюскинец (замена МВ на ВВ , ТТ, РЗА) ПС 35/6 кВ АКУ, замена существующей КТП на КТП большей мощности (АЗС стационарного типа, Тверская область, Вешневолоцкий район, Коломенскоес/п, с. Коломно) Ольховик А.И. ИП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция яч. 10 кВ фид. "Б. Киселенка" ПС 35/10 кВ Будово (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА) (Ю-Тверь) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Даниловское | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ПС 35/6 кВ Стекловолокно (ОАО "Тверьстрой" ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ПС 35/10 кВ Зубцов (установка лин. ячейки 10 кВ), строительство ВЛ 10 кВ от яч. 10 кВ ПС Зубцов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ПС 35/10 кВ Городня яч. 10 кВ (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА, реконструкцией отходящего фидера и строительством ТП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ПС 35/10 кВ Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 двух ячеек 6 кВ типа Ш-164 на ячейки типа К-59 с вакуумными выключателями и РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.ПС 35/10кВ "Гришкино, с стр-м распред.сети (подключение ООО "Шкода Сервис") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ПС35/10 кВ Гришкино (ОАО ИИК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| «Реконструкция ПС 35 кВ Гришкино, строительство распределительной сети 10/0,4 кВ» (ОАО Инженерно-инвестиционная компания) | 0/0 | 16/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.яч.10 кВ ф.5 на ПС 35/10 кВ Вега, замена масл.выключстеля на вакуумный с рек.РЗА (ООО КомплектПроектСтройСервис) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.яч.10 кВ ф.6 на ПС 35/10 кВ Нагорское, рек.РЗА (ООО АВК Ойл-К) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа замены ТТ-ТН 10-110 кВ на ПС 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа замены КРУН 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа замены высоковольтных вводов на трансформаторах и выключателях | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Целевая программа повышения надежности в части замены коммутационного оборудования и РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ия ПС 35/10 кВ Плоскошь, замена МВ-10 на ВВ-10 (1 шт.), установка ОПН-РТ/TEL-10 (3 шт.), Орион-РТЗ-П (1 шт.) в яч. №1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена высоковольтного оборудования на ПС 110 кВ по программе снижения складских остатков (х/способ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена высоковольтного оборудования на ПС 35 кВ по программе снижения складских остатков (х/способ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция яч.10 кВ ф. № 2 "Котельная" ПС 110 кВ Роща (ООО Дорожно-строительная компания) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена КТП 10/0.4 кВ на КТП 10/0.4 кВА с тр-ром 250 кВа (ВЛ 10 кВ ф.№5 ПС 35/10 кВ Барыково, ВЛ 0,4 кВ ф.№1 д. "Перетрясово") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена существующего тр-р в д. Рожино на ТП 10/04 кВ 160 кВаА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена ТП 100 кВА на КТП 160 кВА (Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая, д. 22б, ПС №9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена ЗТП № 206 (ф. 10 кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ Южная) на КТП 10/0,4 кВ 160 кВА (ООО Логопартс) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка 2 лин. ячеек в РП Мамулино и строительство ТП 10/0.4 кВ, ВЛ 10 кВ (ОАО "Тверьстрой" ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование ИТ (замена оргтехники) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35 кВ Калязин | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Лазурная-З.Поле (замена провода) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР по целевой программе повышения надежности на 2012 г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР на рек.ПС 35/10 кВ Дм.Гора (ФГУП Научно-исследоват.институт прикладной акустики) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция производственных зданий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РПБ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция зданий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция базы Максатихинского РРЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Комплекс мероприятий по укреплению здания Тверских электрических сетей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа реконструкции устройств блокировки по предупреждению ошибочных действий пероснала | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ОС на основании финансового лизинга | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не требующее монтажа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Дизель-генераторные установки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас 2010 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас 2011 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа по обеспечению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого комплекса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа реконструкции ограждений ПС 110 кВ в населенных пунктах с монтажем "Егозы" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Устройство ограждения ПС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Моторная-Инженерная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110кВ Ярцево-Лютово-Нерехта 1, 2. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тверицкая 1 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тверицкая 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Ростовская 1 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тишинская с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Белкинская с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Нерехта 1 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Константиновская 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Уткинская с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Южная с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Институтская с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тутаевская 1 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тутаевская 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Туфановская с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Даниловская 1 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Константиновская 1 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Павловская 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Павловская 1с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Аббакумцево 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Фрунзенская 1 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Окружная с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Фрунзенская 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Перекопская с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тяговая с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Газовая 1 - 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Правдино и Пищалкинская с отп. Крюково с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Пищалкинская с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Палкино 1 - 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Газовая 2 - Палкино - Мышкин с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Петровская 1 - Шушковская с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Приозерная Петровская 1, 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35кВ Павловская - Керамик с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП (мероприятия по восстановлению принятых на баланс бесхозных электрических сетей) | 7,6/0,1 | 2,4/0,3 | 0/0 | 1,8/0
| Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ с внедрением мероприятий по качеству эл.энергии | 0,4/0 | 2,5/0 | 0/0 | 0,6/0
| Реконструкция ВЛ0,4кВ п.Кубринск с установкой щитов учета в РоПО. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (система освещения) | 8,7/0 | 46,9/0 | 0/0 | 46,9/0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ с внедрением мероприятий по качеству эл.энергии | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РПО. Реконструкция ПС 110 Полиграфмаш с заменой 3-х выключателей в линейных резервных ячейках | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция ПС 110/10 кВ Брагино, с реконструкцией ТМ, ячеек КРУ-10 кВ №№10,11 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ, заменой ОД КЗ и РЗА трансформаторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Волжская РПО. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция оборудования ЗРУ-6КВ ПС Институтская (инв.№1000306), (д.ТП с МУП ЯГЭС) с установкой доп. ячеек. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция КРУН 3-4 секции 6КВ ПС Южная (инв. № 11002708), ((д.ТП м МУП ЯГЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6кВ Северная (инв. № 11001638), с установкой токоограничительных реакторов и реконструкцией трансформатора | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110кВ с реконструкцией вводов силовых трансформаторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110кВ (Институтская, Южная) с заменой ОД и КЗ и масляных выключателей. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110кВ с установкой МП быстродействующими дуговыми защитами (ЗДЗ) (ЦП надежности) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС110 с установкой РАС(регистраторы аварийных событий) (2010г. - ПС Брагино, ПС Пищалкино, ПС Восточная, ПС Переславль) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110-35 кВ (программа замены ТТ иТН). | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Тех перевооружение ПС110 кВ Переславль (инв. №11004701) с заменой выкатных элементов 2-х ячеек 6 кВ, установкой яч 6 кВ с ВВ (д. ТП № 00-1/33 ТП-09-РоС)РоПО. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10кВ Юр. Слобода к-47 (инв № 11005144) (д.ТП 263-ТП/08-Рос) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 Углич (инв.№ 11004078) (598-ТП/08-РоС от 27.12.08г.)РоПО. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 Институтская с установкой УКРМ 6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110 Западная, Шестихино, Углич, Ростов с заменой аккумуляторных батарей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110-35 кВ (установка противоаварийной автоматики АЧР-ЧАПВ). | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново с реконструкцией ячеек секций 6кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Троллейбусное Депо с реконструкцией ячеек секций 6кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110-35кВ с заменой трансформаторов путем изменения технических параметров (ПС 35/10 кВ Волна, ПС 35/10 «Ананьино», ПС 35/10 кВ Сараево, ПС 35/10 кВ Ширинье, ПС 35/10 кВ Тутаев-35, ПС 110/35/10 кВ Техникум, ПС 110/35/10 кВ Васильково») | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ Западная, Восточная, Веретье с установкой ДГК | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ Полиграф с заменой ОД, КЗ на элегазовые выключатели 110кВ, установкой трансформаторов тока 110кВ и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ Перекоп с заменой масляных выключателей 6кВ на вакуумные и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ Климатино с заменой ОД, КЗ на элегазовые выключатели 110кВ, установкой ОПУ, АУОТ и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Углич (инв.№ 11004078) (д.ТП 40096930) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново с реконструкцией трансформаторов (инв.№ 13012098-00), (инв.№ 11003034) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нила (инв.№ 11004689). Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нила 2 очередь тр-р 6300кВ (инв.№112004698) с установкой ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем, заменой выключателя, РЗА и ТТ в ячейке 10кВ №1 и №3 (д.ТП 40087444) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП 10/0,4 по Ярославской области | 0,8/0,7 | 3,7/2,7 | 0/0 | 2,3/0,7
| ЯПО. Реконструкция ЗРУ 10кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв №11003343), (д.ТП м МУП ЯГЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с установкой ОПУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция ПС 110/6-6кВ Северная с установкой 2-х ячеек 6кВ с вакуумными выключателями (д.ТП с МУП ЯГЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10кВ Туфаново с установкой вакуумных выключателей 10кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Реконструкция ПС 35/6 кВ Прибрежная с установкой КРУ 6 кВ (инв.№ 13011626-00) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция ПС 35/10кВ Профилакторий (инв.№11001702) с заменой ячейки 10кВ №4 и выключателей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РПО. Реконструкция ПС 35/10кВ "Брейтово " и ПС 35/10кВ "Поречье" (инв.№11004194) с заменой трансформаторов № 1, 2 (инв.№ 11007927, №11007929) 2х4МВА на существующие 2х6,3МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 с реконструкцией устройств регулирования напряжения силовых трансформаторов на ПС Великовская, Горинская, Дорожаево, Тутаев, Чебаково, Халдеево, НПЗ, Щедрино, Заволжская. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ с внедрением мероприятий по автоматизации распределительных сетей на ПС 35 кВ Рязанцево, Раменье, Воржа, Профилакторий. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция КТП-35 ПС 35/10 кВ Глебовское с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №5 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и реконструкцией РЗиА (д.ТП№255-ЯС/09-ТП(ю-5)) (возрождение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Тех перевооружение ПС35/10 кВ Кибернетик (инв. №11004870) с установкой яч 10 кВ с ВВ (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РПО. Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мышкин с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №1 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и РЗиА (д. ТП№438 от 30.12.08г.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция КТП Коргиш ВЛ-10 кВ №24 ПС Лютово (инв.№ 11002139) (д.ТП 2830-ЯС/09-ТП (ф-1) от 29.12.09) Реконструкция КТП-63 Коргиш ВЛ-10 КВ №24 ПС Лютово(инв.№11002139). | 0,4/0,2 | 0,4/0,2 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция КТП-100 Копнинское деревня ф6 ПС Середа (11001499) (д.ТП 2158-ЯС/09-ТП(ф-1)) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС (Павловская, Ростов, Южная и др.) по целевой программе надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для реконструкциии ЛЭП 0,4-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для реконструкции объектов ИПР 2011г., 2012г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция зданий РЭС Ярэнерго, в т.ч. Рек-ция здания на ул.Республиканская, 80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование не требующее монтажа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ДГУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждений с устройством "Егоза" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35кВ с расширением просек (хоз. способ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Незавершенное капитальное строительство прошлых периодов | 0/0 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
2 | Новое строительство | 2588,8/716,8 | 3435,3/829,6 | 0/0 | 224,8/81,3
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 19,8/209,2 | 68,4/235 | 0/0 | 0/70
| АИИС КУЭ розничного рынка Белгородэнерго (II Этап) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация серверного оборудования АСКУЭ Базис | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение серверного оборудования АСКУЭ Нейрон | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Центр развития АСКУЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ РРЭ Брянскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0/0 | 21,3/0 | 0/0 | 0/0
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0/0 | 9,2/0 | 0/0 | 0/0
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0/0 | 0/6 | 0/0 | 0/0
| Создание системы учета эл/энергии РРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ розничного рынка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35/6 кВ "Восточная-1" Реконструкция ПС 35/6 кВ "Восточная-1" с переводом на 110 кВ | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/0
| ЛЭП 0.4-10кВ выявленные по результатам инвентаризации | 0/0 | 17,4/3,7 | 0/0 | 0/0
| ЛЭП 10 кВ бесхоз | 5,2/0 | 5,2/0 | 0/0 | 0/0
| ЛЭП 0,4 кВ бесхоз | 14,5/0 | 15,3/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение ПС 110 кВ "Бугор" с заменой существующих тр-ов на 2х63 МВА | 0/63 | 0/63 | 0/0 | 0/15
| Расширение ПС 110/35/6кВ "Цементная" с заменой Т3 20 МВА на 63 МВА | 0/63 | 0/63 | 0/0 | 0/25
| ПС 110/6 кВ "КПД" расширение с заменой 2х10 МВА на 2х16 МВА | 0/0 | 0/16 | 0/0 | 0/10
| ПС 35/10 кВ "Данков сельская" расширение с заменой 1-го тр-ра на 6,3 МВА. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение ПС 35 кВ "Залонск-сельская" с заменой 1 тр-ра на 4 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КТП 10 кВ бесхоз | 0/1,2 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0
| Оборудование к установке | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Совершенствование систем учета | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка приборов учета на фидерах с наибольшими потерями. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка приборов учета на вводе в МКЖД | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оргтехника и АСКУЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ розничного рынка Орелэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ розничного рынка Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Расширение ПС 110/6кВ Кинопленка с заменой силового трансформатора Т1 (инв.№11004699) 6,3МВА на 16МВА, РЗА; ЗРУ-6 кВ (инв.№11004697) с заменой выкатного элемента ячейки 6кВ (д.ТП№№470,42-РоС/09-ТП-ТЗ№1; №91-ТЗ№2; №41,42-ТЗ№3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Расширение ПС 110/6 кВ Тормозная с заменой трансформатора 1х16 МВА на 1х25 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Расширение ПС 110/35/10 Нила с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Расширение ПС 110/35/10 Ростов с заменой трансформатора Т-1 20МВА на 25МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение ПС 110/10 кВ "Красный Перевал" (инв.№ 11003266) (д.ТП 364-ТП/06, 365-ТП/06, 366-ТП/06, 367-ТП/06, 93-ТП/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Расширение ПС 35/10 Некрасово с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16МВА: Т1 - трансформатор силовой ПСТ Некрасово (инв.№11002016), Т2 - тр-р ТДНС1000035 ПС Некрасово №162 (инв.№11002530) | 0/32 | 0/32 | 0/0 | 0/20
| ЯПО. Расширение ПС 35/6 Заволжская с заменой тр-ров 2х10 МВА на 2х16 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение ПС 35/10 Некрасово с переводом на 110кВ и установкой трансформаторов 2*25МВА вместо 2*16МВА. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ ОРЭ Ярэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ розничного рынка Ярэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
2.2 | Прочее новое строительство | 2071/468,2 | 2977,2/534,2 | 0/0 | 224,8/11,3
| Строительство ВЛ-35кВ "Муром - Н.Таволжанка" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ЛЭП в рекреационных зонах области, наружное освещение | 18,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ по технологическому присоединению | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 6-10 кВ, электроснабжение ИЖС | 85,8/0 | 10,5/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по технологическому присоединению | 258,8/0 | 385,1/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 131,5/0 | 223,5/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 47,3/0 | 61,4/0 | 0/0 | 0/0
| бесхозяйные сети - ввод | 0/0 | 151,5/5,4 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ6-10 кВ, электроснабжение ИЖС | 59,5/0 | 116,2/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 6-10 кВ по технологическому присоединению | 83,1/0 | 79,7/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 78,2/0 | 29/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 77,9/0 | 53,6/0 | 0/0 | 0/0
| Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -110 кВ "Химзавод" | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС-110/10 кВ "Крапивенская" с заходами | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -35кВ | 0/8,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС-35 кВ "Южные Коробки" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/ 0,4 кВ для электроснабжения ИЖС | 0/33,2 | 0/14,2 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 0/147 | 0/118,5 | 0/0 | 0/0
| Прием имущества по решению судебного пристава от ЖБИ 3(Нежилое здание ЗТП-59 ПС Строитель площадью 58,8 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-59 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 254677 на ЗТП 59 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 13013 на ЗТП 59 ПС СтроительНежилое здание ЗТП-54 ПС Строитель площадью 57,1 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-54 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 98815 на ЗТП 54 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 98807на ЗТП 54 ПС СтроительНежилое здание ЗТП-59 ПС Строитель площадью 58,9 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-55 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 12160 на ЗТП 55 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 12125 на ЗТП 55 ПС Строитель) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-110 кВ Центральная-Аксинино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Усиление эл. сетей 35 кВ ОАО "Брянскэнерго" при возможном размыкании связей с Беларусью | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 22/0 | 22/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ от РП Теменичи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ ф. Крахмал Патока | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-6 кВ ф. Стеклянная Радица | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-6 кВ от КТП №242 ф. Путевка РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 242 ф. Путевка РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Погашение задолженности прошлых лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 110/6 кВ Соловьи в г.Брянск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/6 кВ Плюсково (выкупная цена по договору лизинга) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП № 11 н.п. Добрунь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП № 260 (181А) н.п. Отрадное | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП № 261 (1А) н.п. Курнявцево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП № 169 н.п. Супонево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП № 355 ф. 603 ПС Тембр н.п. Песчанка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП н.п. М. Полпино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП № 218 н.п. Дятьково | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП № 246 н.п. Путевка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство РП Антоновка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП Казначейство (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ЦРП Старый аэропорт (тех. присоединение) | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП, ЗТП, РП по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП, КТП (тех.присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП, ЗТП, РП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Строительство распределительных сетей 10 кВ на территории Старого аэропорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Строительство ЦРП Городище | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство модульных гаражей (ПС Советская, ПС Сталелитейная) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП 1-20 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 1-20 КВ | 7,1/0 | 6,3/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП-1-20 кВ (техприсоединение) | 5,3/0 | 102,6/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение 2010 г.) | 3,9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП 0,4 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 26,5/0 | 56,2/0 | 0/0 | 0/0
| КЛ-110 кВ от ПС №2 до ПС №10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0/0 | 7/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ - 10 кВ | 0/0 | 2,8/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛЭП-1-20кВ (техприсоединение) | 2,2/0 | 4,6/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 0,4 кВ от 160 кВА, ТП-1000кВА от ВЛ 10 кВ №6 ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ - 0,4 кВ | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛЭП-0,4кВ (техприсоединение) | 0,2/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ Воронежской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 6-10/0,4 по Воронежской области (техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительсво КТП 10/0,4 кВ ( в т.ч. КТП для объектов ООО "АПК АГРОЭКО") | 0/13,7 | 0/4,3 | 0/0 | 0/0
| Строительсво КТП 10/0,4 кВ (техприсоединение) | 0/3,4 | 0/10,7 | 0/0 | 0/0
| Строительство РП-10 кВ для электроснабжения объектов "Сименс" и "Армакс" с питающими КЛ-10 кВ | 12,7/0 | 13,7/0 | 0/0 | 0/0
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0,4кВ (15 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛС-"Рогачевка-В.Хава" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение оптико-волоконной линии связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание Системы телемеханики на ПС 35/10кВ "Алена" в Рамонском районе | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для создания системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РПБ Хохольского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж и пуско-наладка комплексной системы радиоконтроля доступа на объекты энергетики Хохольского РЭС Воронежской области. Здание Администрации Хохольского РЭС, РПБ Хохольского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Излишки имущества, выявленные при инвентаризации | 0/0 | 37,8/3,7 | 0/0 | 0/0
| Монтаж системы видеонаблюдения и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/35/10 кВ №32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/10 кВ №36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/6 кВ №9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации в РБП Хохольского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж систем видеонаблюдения РПБ Калачеевского, Лискинского, Павловского, Воробьевского РЭС, ПС 110/10 кВ "Бутурлиновка-2", ПС 110/35/10 кВ "Калач-1" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж ИТСО (охранная сигнализация) РПБ РЭСов, ПС особого контроля (№2,45,39,9) с выводом информации о вскрытии на пульт диспетчера | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж тревожных кнопок с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения ОВО при ОВД муниципальных районов(РПБ Бобровского, Подгоренского, Ольховатского, Калачеевского, Кантемировского, Каменского, Новохоперского, Терновского, Эртильского, Воробьевского, Петропавловского, Бутурлиновского, Подгоренского, Аннинского, Верхне-Мамонского, Верхне-Хавского, Каширского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Острогожского, Панинского, Поворинского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилуксого, Таловского, Хохольского РЭС и ПС с постоянным составом | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж видеодомофонов входной группы РПБ Аннинского, Н.Усманского, Рамонского, Павловского, Богучарского, Бутурлиновского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж системы контроля доступа РПБ Воронежского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ограждения административного здания Воронежэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ограждения ПС 35/10 кВ "Н.Усмань-1" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Борисоглебского,Новохопёрского,Поворинского, Таловский РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации РПБ ПО КЭС, Петропавловского, Бутурлиновского, Павловского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Лискинского, Подгоренского, Острогожского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Панинского, Каширского РЭС, РПБ ПО СЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании исполнительного аппарата Воронежэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС35/10 КВ "ПОВОРИНО" (налог на землю) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 110/10кВ "Хохол- районная" с ВЛ 110кВ "Латное - Хохол-районная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Жилой поселок при ПС 500 кВ "Воронежская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж оборудования комплексной системы радиоконтроля доступа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-500кВ "НВАЭС-Бутурлиновка" (налог на землю) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-35кВ "Рождественская-Поворино" (налог на землю) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение оборудования для объектов (аварийный запас) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ "Родино - Центральный" | 11/0 | 10,8/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ д, Спас Верховье | 2,5/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 2,8/0 | 13,7/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 27,7/1,1 | 95,6/1,1 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 6 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 3,4/0 | 13/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство СТП д, Спас Верховье | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4-10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 0/1,5 | 0/7,7 | 0/0 | 0/0
| ВЛЭП 35 кВ Восточная-1,2 Проект технического перевооружение с переводом на 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35 кВ "Восточная 1" Проект технического перевооружения ПС с переводом на 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проектирование обходных ВЛ 110 кВ для реконструкции ВЛ ВЛ 110 кВ Заволжская 1,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект строительства РП в Октябрьском р-не города и КЛ от ПС Давыдовская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект строительства РП (ул. Кооперации) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проек строительства учебного полигона | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ (тех.присоед) | 82,6/0 | 95,1/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район - 1) | 5,3/0 | 3,2/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район) | 46,6/0 | 63,4/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ (тех.присоед) | 56,7/0 | 36,6/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство 2-х цепного участка кабельной линии 110 кВ (отпайка от ВЛ-110 кВ "ТЭЦ - 1 - Лесная" №1, №2) | 2/0 | 2,9/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 10 кВ (АПК Горш.район -2) | 1/0 | 3,2/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 110/10 кВ "Родники" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 110 кВ "Цемент" (тех.присоед) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 6-10/0,4 кВ (тех.присоед) | 0/18,9 | 0/38,9 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район - 1) | 0/2 | 0/2,3 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район -2) | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-110 кВ "8-е Марта-Коренево-Рыльск" с установкой ячейки на ПС "Рыльск" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство здания КРЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110кВ "Ситовка-ТЭЦ-2" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ "Компрессорная- Чаплыгинская ОЭЗ с РП" | 14,5/0 | 14,2/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ по заявкам глав администраций | 12,6/0 | 16,2/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство линий 10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 15,2/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство линий 10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 9,9/0 | 3,2/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ЛЭП 10 кВ по технологическому присоединению | 35,7/0 | 45,8/0,6 | 0/0 | 0/0
| Вынос ЛЭП | 0/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ | 16,7/1,3 | 12,6/1,3 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 17,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 51,6/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по заявкам глав администраций | 36,6/0 | 22,5/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство линий 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 67,4/0 | 13,8/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство линий 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 11,2/0 | 6,7/0 | 0/0 | 0/0
| Присоединение котельной в г. Грязи ЛЭП 10-0.4 кВ | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ | 46,9/0 | 52,4/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 28,7/0 | 11,2/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 61,8/0 | 37,7/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ЛЭП 0,4-10 кВ ОЭЗ "Тербунская" | 4,2/0 | 4,2/0,3 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ мкрн. "Университетский" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/10 кВ "Манежная" | 0/40 | 0/40 | 0/0 | 0/0
| Расширение ПС 110 кВ (яч. 6 кВ) на пс "Южная", "Юго-Западная", "Привокзальная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ "Университетская" - 2 очередь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/10/6 кВ "Юго-Западная" расширение с установкой 3-го тр-ра 40 МВА. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка 2-го тр-ра (25 МВА) на ПС 110 кВ "Тербунский гончар" | 0/0 | 0/25 | 0/0 | 0/0
| ПС 35/10 кВ "Романово" - строительство с тр-рами 2х10 МВА с ВЛ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП по технологическому присоединению | 0/4,3 | 0,1/6,7 | 0/0 | 0/0
| Строительство РП ОЭЗ "Тербунская" | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0
| Присоединение котельной в г. Грязи (ТП) | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0
| Трансформаторные подстанции (СН2)* | 0/8,4 | 0/7,6 | 0/0 | 0/0
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ) | 0/6,1 | 0/7,4 | 0/0 | 0/0
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей)) | 0/2,1 | 0/1,2 | 0/0 | 0/0
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК)) | 0/1,1 | 0/2,2 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации между ЦУС, РЭС и ПС 110-35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание спутниковых каналов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование АСДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация колл-центра | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация оперативно-технологической радиосвязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:ПИР будущих лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка ограждения объектов э/к | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Тербунская" (видеонаблюдение) сл. з. от 01.06.2009г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Инвентарь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Контрольно-измерительные приборы и оборудование связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-35 кВ "Кромская-Кутафино" | 14,8/0 | 14,8/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ для ИЖС | 8,2/0 | 8,5/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ "Свердловская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ "Куликовская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Болхов" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ для техприсоединений | 5,6/0 | 15,2/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-0.4 кВ для ИЖС | 8,6/0 | 7,7/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для техприсоединений | 32,9/0 | 37,3/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-0,4 кВ | 0/0 | 43,3/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ-10 КВ для техприсоединений | 2,6/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0
| Уст. ячеек отх.линий на ПС-110 кВ для техприсоединений | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж ячеек отходящих линий от ПС-110 кВ для ИЖС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж доп.ячеек на ПС 110 кВ "Кромская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП-10/0.4 кВ на ВЛ-10 кВ для ИЖС | 0/2,7 | 0/2,4 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП-10/0,4 кВ для техприсоединений | 0/1,2 | 0/1,5 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-110 кВ (ПС-110 кВ Пластмасс - ЛТЭЦ" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 10 кВ "Тельчье-Пищевая" (кольцевая связь с ПС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КЛ 10 кВ - кольцевая связь с ПС 110 кВ "Пищевая" и "Район В" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР на строительство ВЛ-35 кВ от ПС-110 кВ с реконструкцией ПС-110 кВ "Шахово" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Охрано-пожарная сигнализация РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж системы видеонаблюдения на ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ-10 КВ для ИЖС | 0/0 | 2,4/0 | 0/0 | 0/0
| ТП-10/0,4 кВ | 0/0 | 0/3,4 | 0/0 | 0/0
| Строительство двухцепного захода ВЛ 35кВ «Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6, протяженностью 1,1км | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Внешнее эл/сн складских помещений ул.Попова,17 г.Смоленск (Смоленск Инвест) | 0/0 | 0,1/0,2 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-0.4 кВ (физ.юр. лица до 15 кВт) | 117,8/0 | 140,5/0 | 0/0 | 0/0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов (ВЛ 0,4-10 кВ) | 0/0 | 83,4/0 | 0/0 | 0/0
| Эл. снабжение Дома правосудия в г. Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ, КТП, замена ячейки (Адм.здание РДУ, ул.Аптечная д.1) | 2,2/0,8 | 2,2/0,8 | 0/0 | 0/0
| Проектир. и стр-во КЛ-6кВ от РП-22 до ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 1,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РП-16-проектируемая ЗТП. Замена КЛ-6кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Эл.снабжение жил.дома и гостиницы, Смол.обл. г.Ярцево, ул.Энтузиастов, 16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прокладка КЛ-6кВ (пож. депо-Краснинское шоссе) г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-6кВ, РП между ул.Кирова, Матросова, Юннатов, пер.Колхозный, г.Смоленск - 1 этап (жил. и общ.здания и сооружения) | 4,9/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Эл.снаб. д/ сада ул.М.Октябрьской в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Эл.снабж. (ООО Макдоналдс) предпр.общ.питания ул.Беляева г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во ЛЭП-10кВ (ТЦ ГУГОЛ-ИП Сидякин А.В.) от ПС Центральная, г.Смоленск ул.Кашена | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-6кВ (ООО Мир), рек-ция РУ-6кВ ПС Северная ул.Губенко г.Смоленск | 0/0 | 0,6/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4; 6кВ, ТП (78-ти кв. жил.дом г.Сафоновоул.Вахрушева, Энгельса) | 0,4/0,2 | 0,4/0,2 | 0/0 | 0/0
| Прокладка КЛ-0,4; 6кВ (кож.вен.диспансер) и стр-во ТП-6/0,4кВ г.Смоленск ул.Рыленкова | 0/0 | 1,2/1,3 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-10кВ, рек-ция ПС Центральная (ООО Азимут СМ-торг.-разв. центр) г.Смоленск Колхозная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Эл.Снабж. Жил.дома с помещ.общ.назнач. Ул.Воробьева г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр.КЛ-6,0,4кВ,ТП (здание ГУК Смол. обл. театр кукол им. Д.П.Светильникова) г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр.КЛ-6,0,4кВ (ООО ФСК Веж) ПС Южная г.Смоленск мк-н Семичевка, ул.2-я Киевская-пр-т Гагарина | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-497 для эл.снаб. отдела УФМС по Смол. обл. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (12-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (50-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ ТП 672 Л-610, Л-618 РП-13 Л-1308 ПС Диффузион (адм.зд. ООО "Развитие") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ от ЗТП-42 ПС Трубная и от ЗТП-34 ПС Гагарин г.Гагарин (ЗАО Тандер) | 0,6/0 | 0,6/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ (д/с №33 Радуга) г.Смоленск ул.Раевского | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4; замена тр-ра (ООО Далепс 18-ти кв. жил.дом) г.Сафоново Энгельса | 0/0 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4 (ООО Далепс 18-ти кв. жил.дом) г.Сафоново Энгельса и Гагарина | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4 и рек.ТП-577 (ООО Стройград многокв. жил.дом) с.Пригорское Смол.р-на | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ, РП-12 ПС Южная (ОГУ УКС - д/с) г.Смоленск Гагарина | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ ЗТП-37,39 (Дом творчества детей и юношества), рек. ЗТП-37,39 г.Гагарин | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ (Гагаринский многофункц. Центр ), г.Гагарин | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ (электроснаб. мкр. Восток ), ООО СтройГрад г.Гагарин | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. и стр. КЛ-0,4 (ООО Сафоновострой-Инвест) многокварт. дом ПС Электромашин г.Сафоново, Смол. обл. | 0/0 | 0,1/0,4 | 0/0 | 0/0
| Рек. и стр. КЛ (Сафоновострой-Инвест) ТП-97 ПС Горная г.Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр. КЛ-0,4кВ (ООО СтройАкадемия) ТП-208 28 кварт. дом ПС Сафоново г.Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП при строительстве ВЛ-0,4-10кв (физ.юр. лица до 15 кВт) | 0/2,5 | 0/7 | 0/0 | 0/0
| Стр-во РП-6кВ, ТП, КЛ-6кВ-(ЗАО "Ваш дом") (Рек-ция ПС 110кВ Диффузион) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во ТП и отпайка ВЛ-10кВ от Л-1024 ПС Ярцево-2 (ПСФ Сталькон-Регион) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во ТП (ООО ССК) по ул.Попова для 2-ой очереди стр-ва жил. домов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во ТП "ФОК" КЛ-6кВ и рек-я РП-20 для тех.пр. физ.-оздор. Комплекса ул.Черняховского | 0/0 | 1,8/3,2 | 0/0 | 0/0
| Стр-во ВЛ-10кВ и ТП для элснабжения Новодугинского АПК (свиноводческий комплекс) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов (РП, ТП) | 0/0 | 0/3,4 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-110кВ Рудня-Голынки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 110 кВ Миловидово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС-110 кВ Новосельцы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 110 кВ Гармоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство одноцепного захода ВЛ 35кВ Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Признание прав собственности по суду | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КТПП-10/0,4 (ФГУП Российская тел. И радиовещ. сеть)г. Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-6кВ (ОАО НК Роснефть) г.Смоленск ул.Володарского | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр.КЛ-0,4кВ (ООО Далепс 24-кв. жил.дом) г.Сафоново перекресток ул.Энгельса-ул.Гагарина | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Эл.снаб. Жил.дома (ООО "Гражданстрой") , Стр.КЛ-6кВ ТП-176 Н.-Чернуш. Пер. г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 110 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/0 | 3,3/0 | 0/0 | 0/0
| ЛЭП 110 кВ от ПС Октябрь Ввод объекта незавершенного строительства | 6,2/0 | 6,2/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 35 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/0 | 13,6/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/0 | 42,2/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 1,2/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ для объектов АПК | 59,3/0 | 41,6/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 9,4/0 | 9,6/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Сети ВЛ-10 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0/0 | 5,8/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 13/0 | 14/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-0.4 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 0,4/0 | 1,4/0 | 0/0 | 0/0
| Сети ВЛ-0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0/0 | 14,9/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 10 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 6,4/0 | 6,4/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ-10 кВ Тамбовского района | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ-0.4 по Тамбовской области (техприсоединение) | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ-0.4 кВ Тамбовского района | 0,7/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС-110/10кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/32 | 0/32 | 0/0 | 0/0
| ПС110 кВ Октябрь. Ввод объекта незавершенного строительства | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 10/0.4 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/44,4 | 0/44,4 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 10/0.4 кВ для объектов АПК | 0/9,8 | 0/8,4 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП-10/0.4 кВ по Тамбовской области (тех.присоединение) | 0/1,1 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0
| КТП 10/0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0/0 | 0/3,4 | 0/0 | 0/0
| Мониторинг ТП 10/0,4 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Здание ПС Октябрь Ввод объекта незавершенного строительства | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Сети КЛ-0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0/0 | 6,2/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ "Радуга-РЦП", с реконструкцией ПС 110 кВ Радуга | 0/0 | 14,8/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство распред. Сети 10 кВ (ООО "Территория") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ от ф.12 ПС №9 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ (ф. № 1, оп. 108, ПС 35/10 кВ Земцы) (ООО "76 - Ойл АЗС") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство распред.сети 10 кВ (СНТ "Лесная поляна") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ЛЭП-10 кВ, РП-10 кВ "Цанова" от ПС 110/10 кВ "Пивзавод" с реконструкцией ПС 110/10 кВ "Пивзавод" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ (Жилая застройка, Тв.обл., Старицкий р-н, Ново-Ямское с/п, д. Рыблово) (Агростройтрейд ООО) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 63 кВА ф. № 5 ПС Микрорайонная (СНТ "Родничок") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №8 ф. 1 ПС 35/10 кВ Сахарово до ТП №322, реконструкция ТП №322 (ООО Фундамент) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ ф. № 14 ПС 110/10 Кулицкая, КТП 10/0,4 кВ, р-ция ВЛ 0,4 кВ фид. "д. Соболевка" (Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ фид. № 9 ПС 110/10 кВ Мамулино, правая сторона) ( ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани") | 0,1/0,3 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ фид. № 9 ПС 110/10 кВ Мамулино, левая сторона) (ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани") | 0,1/0,3 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ от сущ. ВЛ 10 кВ ф № 18 ПС 35/10 кВ Гришкино, ТП (ООО Шкода Сервис) | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ по Тверской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА , строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 100 м. (ПС Дмитрова Гора) (КФК "Ручеек") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ 2 КТПН 10/0,4 кВ - 2х100 кВА Школа 2 фид 10 кВ № 19 ПС Рамешки, КЛ (Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (Тверское отделение № 8607 Сбербанка России)) | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0
| Приход неучтенных активов, обнаруженных при инвентаризации | 0/0 | 15,5/1,7 | 0/0 | 0/0
| Комплекс работ по строительству ПС 35/10 кВ Гекса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, ВЛ-10 кВ (ООО "Андреев Софт) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 160 кВА, ВЛ-10 кВ(ООО "Лукойл - Центрнефтепродукт") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ тр-р 250 кВА, ВЛ 6 кВ (ф. 6 кВ № 2 ПС 35/10 кВ № 10) (СНТ "Петушок") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 ПС 110/35/10 кВ "Южная" до ТП (350м) ( ООО "Клайд") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛ -10 кВ ф.13 ПС Кулицкая (СНТ Простор) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ 160 кВА, ВЛ 10 кВ от КТПП "Кривцово-ферма" фид 9 ПС Мамулино, монтаж ячейки с выключателем нагрузки в КТПП 250 Ква (ООО "Нинэль") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА, ВЛ-10 кВ (Конаковский р-н, д Андрейцево) (Носанов М.А.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 6/0,4 кВ 160 кВА, ВЛ 6 кВ (Конаковский р-н, п. Изоплит, п. Озерки, Механический пр-д, д. 46., ПС 35/6 кВ № 5) (ООО "Повар Люкс") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 10/0 кВ, ВЛ 10 кВ, реконструкция ПС 35/10 кВ Городня (ЗАО племзавод "Заволжское") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство РП 10 кВ, ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с тр-ом мощностью 100 кВА,отпайки 10кВ фид.№12 ПС 110/10 кВ Мамулино (ООО"Терминал") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. № 6 сущ. ВЛ 10 кв ф. № 12 ПС 110/10 кВ Мамулино (ООО Производственная фирма "Лотт") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП-6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, отпайки 6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. "Выползово-2" ПС 110/35/6 кВ Б-4 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ,ВЛ-0,4 кВ от опоры №5/6 ВЛ-0,4 кВ вновь образованного фид. №2 новой КТП-6/0,4 кВ до опоры №27 проводом марки СИП на ж/б опорах (0,16км) (ООО "Хорошие колеса") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП -10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, отпайки ВЛ 10 кВ от опоры существующей ВЛ-10 кВ фид. №6 ПС 35/10 кВ Плутково (ИП Большов С.В.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, отп.10 кВ от опоры № 17 отп.10 кВ на МТП 10/0,4 кВ "Прибытково" ф. 10 кВ № 17 ПС Эммаус х (ориентировочная протяженность линии 0,25 км). (Губино СТ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, отпайки 10 кВ фид. 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Головино (ООО Ерофеево) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование диспетчерского щита и ЦППС ОТГ Конаковского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Комплекс работ по строительству ПС 110/35/10 Левобережная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 110 кВ Лебедево (Hitachi) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для строительства будущих лет филиала Тверьэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство РДП, Конаковский РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство учебно-тренировочного полигона | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 110 кВ от ПС Аббакумцево до ПС Некрасово с переходом через р. Волга. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РПО. Расширение ВЛ-35 кВ Шашково-Левобережная с заходами на ПС Демино (инв №3004580) | 15,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Расширение ВЛ-10 кВ на территории стадиона Подолино (письмо № 7/18-3423 от 05.07.10.) | 0/0 | 1,9/0 | 0/0 | 0,7/0
| Расширение ВЛЭП 6-10 кВ по Ярославской области по ТП | 59,5/5 | 137,2/17,6 | 0/0 | 79,4/3,9
| Строительство ЛЭП 6-10 кВ в т.ч. ВЛЭП г. Углич | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП 6-10 кВ по договорам ТП | 19,7/0,5 | 29,7/1,6 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП (мероприятия по повышению надежности социально-значимых объектов). | 21,9/3,5 | 17,7/5,1 | 0/0 | 8,4/2,5
| Строительство ПС 110/10 кВ ПГУ-ТЭС и ВЛ-110 кВ от РУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Тутаев» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Строительство ВЛ 10 кВ от вновь устанавл яч 10 кВ на новой ПС Кибернетик (инв. №11004870) (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РПО. Строительство ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Шашково (д.ТП 40094337/ТП-10/РПО(ф-1), 40094335/ТП-10/РПО(ф-1), 40094853/ТП-10/РПО(ф-1) и т.д.) | 2,3/0,1 | 2,2/0,1 | 0/0 | 0/0
| Расширение ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 51,9/2,7 | 201,5/9,3 | 0/0 | 134,7/4
| РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП (180+160) кВА № 20 ЛЭП-7 РП-1 ВЛ-10 кВ №608 ПС Ростов (д. ТП № 2402-РоС/09-ТП (ю-3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 9,1/0,2 | 24,7/0,9 | 0/0 | 0/0
| Погашение задолженности прошлых лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Основные средства, принятые на баланс | 0/0 | 44,8/14,2 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС100/6-6 кВ Которосль до РТП-6 кВ и РП-6кВ концертно-зрелищного центра, строительство РТП6-0,4кВ и РП6-0,4кВ концертно-зрелищного центра | 0,6/0 | 0,6/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Строительство КЛ10кв ячеек 10кВ и дугогасящих реакторов на ПС 110/10кВ "Перевал" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Брагино до существующего РП-10 кВ (д.ТП 40085734/ТП-10/ЯПО от 27.01.2010г) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение КЛ 0,4-10 по Ярославской области по объектам ТП | 0/0 | 1,6/0,9 | 0/0 | 1,6/0,9
| Строительство КЛ-0,4 х/сп | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Расширение открытого распределительного устройства 110 кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв. №11003342), с установкой трансформатора 10мВА | 0/10 | 0/10 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Строительство ПС 110/6/6 "Которосль" с трансформаторами 2х25МВА с перспективой установки трансформаторов 2х40МВА и строительство ВЛ-110 кВ Фрунзенская-1 до ПС Которосль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 110/10/6 кВ Новоселки с трансф.2х40 МВА. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство каналов связи на ПС по ВОЛС Ярославль-Рыбинск (ПС Брагино, Веретье, Восточная, Залесье, Западная, Знамово, Константиново, Лом, Луговая, Оптика, Орион, Перевал, Полиграфмаш, Северная, Тутаев, Южная) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство кабельных линий связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство цифровой радиосвязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство системы видеоконференцсвязи ИА-РЭСы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Развитие системы управления устранением аварий и тех. нарушений (OMS/DMS) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство диспетчерской связи ЦУС (пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство каналов связи (ССПИ, радио-etherner): ПС Волжская, Институтская, Крюково, Левобережная, Некоуз, Ростов, Судоверфь, Тишино, Тормозная, Шурскол, Южная (ЯПО) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство спутниковых каналов связи (ССПИ): ПС Крюково, Левобережная, Судоверфь, Тишино, Шурскол, Залесье, Лом, Луговая, Полиграфмаш, Чайка, Оптика, ПС ТРК (инв.№ 33001064-00), Пречистое (инв.№ 33001063-00), ПС Шестихино (инв.№ 33001059-00) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство кабельных линий связи (к Мышкинскому РЭС, Углическому РЭС, Первомайскому РЭС, ВОК (16 ОВ) до ПС Институтская 110/2, ВОК (24 ОВ) к зданию Ярославского ЦОД (г.Ярославль, ул.Победы, д.16 б) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительсво ЦКС ПС Депо, Некрасово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТМ ПС Некрасово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство прямых каналов связи 7 ПС (ПС Туфаново, Покров, Перекоп, НПЗ, Устье, Пищалкино, Тутаев-35) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство цифровых каналов связи ПС Фабричная 35/6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ЦКС и СКС в Угличском РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы переадресации звонков клиентов на Контакт Центр ОАО "МРСК Центра" для ф-ла ОАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство зданий РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Внедрение навигационной диспетчерской системы управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Материалы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ОНТМ (Лизинговые платежи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ОПС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство телемеханики ПС Продуктопровод РПО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ОПС в зданиях базы Рыбинского РЭС (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
3 | Приобретение основных средств | 498/39,4 | 389,6/60,5 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых комплексов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ЗТП в Шебекинском районе | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества администрации Белгородского района | 2,2/0 | 2,2/0 | 0/0 | 0/0
| земельный участок общей площадью 78250 кв.м. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросеетвого имущества Белгородской области | 48,6/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросеетвого имущества г. Старый Оскол | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ВЛ-110кВ ГТЭЦ Энерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Интеграция электрических сетей ВЛ 10/0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов ИП Пересадченко Д.А."(ВЛИ-0,4 кВ ф.№3 от КТП1912 ПС Алексеевка, L=0,175 км) | 0,2/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов ОАО "Белгородская ипотечная корпорация(КЛ-0,4кВ КТП-226 ПС Восточная НО; КЛ-0,4кВ КТП-229 ПС Восточная НО; КЛ-0,4кВ КТП-230 ПС Восточная НО) | 3,6/0 | 3,6/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "БелгородБелстарАгро"(Оборудование ЗТП 122, в т.ч.: Ячейки КСО-366 (5 шт); Трансформатор ТМ-400/10 кВа; Трансформатор ТМ-200/10 кВа; КТП 101 ВЛ 10 кВ К-1 ПС "Октябрьская"; КТП 103 ВЛ 10 кВ К-1 ПС "Октябрьская"; КТП 115 ПС "Н.Деревня") | 0/2,5 | 0/2,5 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Современный дом"(КТП-538 ПС "Таврово") | 0/1,3 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Зеленая поляна"(Коплектная трансформаторная подстанция КТП 10-26 ПС "Северная", в т.ч. трансформатор ТМ-400/10 кВа) | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Металлургмонтаж-94"(КТП 510 ПС Таврово, в т.ч. трансформатор ТМ-160/10 кВа) | 0/0,2 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов Дыгало Г. Х.(СО Железнодорожник)(КТП 710 ПС «Восточная») | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов СО "Отдых", в лице председателя Язева А.С.(КТП 147 РП Оскочное, в т.ч. трансформатор ТМ-40/10 кВа) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовСНТ "Ромашка"(КТП 15-01 РП Осколочное; ВЛ 0,4 кВ КТП 15-01 РП Оскочное, ф. 1; ВЛ 0,4 кВ КТП 15-01 РП Оскочное, ф.2) | 0,6/0,1 | 0,6/0,1 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовЛемзяков Валерий Викторович(Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ №1 на двух опорах CВ-95 L = 0,131 км ) | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовИП Шейченко Елена Александровна(КТП-407 от ПС "Валуйки", в т.ч. трансформатор ТМ-40кВа) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Крупчатка"(КТП-728 от ПС "Уразово", в т.ч. трансформатор ТМ-160кВа) | 0/0,2 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовОлейника Татьяна Владимировна(КТП-817 1*160 кВА ПС "Валуйки") | 0/0,2 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовВолоконовское РАЙПО(Участок ВЛИ-0,4 кВ №3 от КТП 1526 ПС 110/35/10 "Волоконовка", L=0,35 км) | 0,4/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Интертрейд"(КТП-409 ПС 110/35/10 "Волоконовка", в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовМУП ЖКХ "Красненское"(ВЛИ-0,4 кВ от КТП 504 ПС Свистовка, L=0,18 км; КЛ-0,4 кВ от КТП 504 ПС Свистовка, L=0,09 км; ВЛ-10 кВ №5 ПС Свистовка, L=0,47 км; КТП 504 ПС Свистовка, в т.ч. трансформатор ТМ-40 кВа) | 0,7/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов ОАО "Сбербанк"(КЛ-0,4 кВ от КТП-614 ПС 35/10 кВ Ровеньки; КТП-614 ПС 35/10 кВ Ровеньки) | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовСО Родничок - 2 Дубравный Е. Ф.(КТП 413 ПС Таврово) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО Промспецснабсервис(КТП-607 ПС Октябрьская) | 0/0,6 | 0/0,6 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовМУП Горводоканал(ВЛ 10 кВ №9 с опоры №22 до опоры №41 + отпайка № 1 от опоры № 26 (26 - 1) ПС 35/10 Шишино, L=1,2 км; ВЛ 10 кВ №10 с опоры №22 до опоры № 41 ПС 35/10 Шишино + отпайка № 1 от опоры № 26 (26 - 1), + опоры 1-25, + от опоры 12 до КТП скважины № 13, от опоры 15 до КТП скважиины № 14, от опоры 17 до КТП скважины № 15, от опоры 22 до КТП скважины № 16, от опоры 25 до КТП скважины № 17, L=3 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 Шишино от опоры № 1 отпайка № 1 от опоры №26 до КТП 901, L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 Шишино от опоры № 41 до КТП 1001, L=0,05 км; КЛ 10 кВ от МВ 10кВ КТП 1001 до РЛНД опоры № 1 ПС Шишино, L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10кВ № 9 от опоры № 1 отпайка № 1 (до КТП 901), L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10кВ № 9 от опоры № 41 до КТП 1001 ПС 35/10 Шишино, L=0,05 км) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов ТСЖ "Тополь" (КЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-1402н ПС Центральная, L=0,16 км КЛ-0,4 кВ ф.5 от КТП-1402н ПС Центральная, L=0,16 км) | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Трикотажник" (Отпайка ВЛ-10 кВ от оп. №29/10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-37, L=1,5 км, КТП 1-37 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-160 кВа) | 1,5/0,2 | 1,5/0,2 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Соловьиная роща" (КТП №6-08 1*160кВА ПС Долгая Поляна, Отпайка ВЛ-10кВ от оп "14 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП №6-08, прот 1,5км) | 1,5/0,2 | 1,5/0,2 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Нива" (Отпайка ВЛ-10 кВ от оп.№19/41 ВЛ-10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-38, L=0,6 км, КТП 1-38 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-160 кВа) | 0,6/0,2 | 0,6/0,2 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов Галочкиной С.А. (Трансформатор КТП 167 ПС Очистные, ТМ-100 кВа) | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Ивушка" (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 13/2 ВЛ-10 №2 ПС Голофеевка до КТП 2-19, L=0,3 км, КТП 2-19 ПС Голофеевка, в т.ч. ТМ-250 кВа) | 0,3/0,3 | 0,3/0,3 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов ООО "Дом Мебели" (КЛ-0,4кВ ф.21 от ТП-714н ПС Пушкарная, L=0,150 км, КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-714н ПС Пушкарная, L=0,150 км) | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов Земзюлина А.В. (КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж.д. 16 до магазина, L=0,06 км) | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ Надежда (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№10/14 ВЛ-10кВ №1 ПС Котово до КТП 1-33, прот 1,5 км, КТП 1-33 1*250 кВА ПС Котово) | 1,5/0,3 | 1,5/0,3 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Надежда -4" Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№9/17 ВЛ-10кВ №1 ПС Котово до КТП 1-30, прот 0,7км, КТП №1-30 1*160кВА ПС Котово | 0,7/0,2 | 0,7/0,2 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Долгополянское" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. №113 ВЛ-10кВ № 6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-07, L=0,14 км, КТП 6-07 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВа | 0,1/0,3 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Цементник-1"Отпайка ВЛ-6кВ от оп. №10/1 ВЛ-6кВ №9 ПС Казацкая до КТП 9-07, L=0,2 км, КТП 9-07 ПС Казацкая, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа | 0,2/0,1 | 0,2/0,1 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ЗАО "Дом торговли" КЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-104н ПС Пушкарная, L=0,2 км, КЛ-0,4 кВ ф.13 от ТП-104н ПС Пушкарная, L=0,2 км | 0,4/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества Брончуков Владимир Трофимович, Отпайка ВЛ-6кВ от оп.№ 2/3 ВЛ-6кВ № 9 ПС Старый Оскол-1 до КТП 9-27, L=0,05 км КТП 9-27 ПС Старый Оскол-1, в т.ч. Трансформатор ТМ-40 кВа | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Энергетик" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. №12/4 ВЛ-10кВ № 33 ПС Центральная до КТП 33-06, L=0,1 км КТП 33-06 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-250кВа | 0,1/0,3 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ДНТ "Ивушка" Отпайка ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до КТП Ивушка, L=1,2 км, КТП Ивушка, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа | 1,2/0,4 | 1,2/0,4 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ДНТ "Приозерье" Отпайка ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до КТП Приозерье, L=2,62 км КТП Приозерье, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа | 2,6/0,4 | 2,6/0,4 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Дубрава" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 21/3 ВЛ-10кВ № 1 ПС Котово до КТП 1-21, L=0,07 км Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 246 ВЛ-10кВ № 1 ПС Котово до КТП 1-24, L=0,02 км КТП 1-21 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа, КТП 1-24 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа | 0,1/0,2 | 0,1/0,2 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ТСЖ "10" КЛ-0,4кВ ф.9 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=2*0,05 км, КЛ-0,4кВ ф.17 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,12 км, КЛ-0,4кВ ф.16 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,05 км, КЛ-0,4кВ ф.18 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,12 км | 0,4/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ТСЖ-8 КЛ-0,4 кВ ф3 от РП-1н до ж/д 29 ПС Пушкарная, L=0,093 км, КЛ-0,4 кВ ф8 от РП-1н до ж/д 29 ПС Пушкарная, L=0,169 км | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Стройтех", КЛ-0,4 кВ ф3 от РП-14н ПС Центральная до гаражей, L=0,06 км, КЛ-0,4 кВ ф6 от РП-14н ПС Центральная до автостоянки, L=0,19 км, КЛ-0,4 кВ от РП-14н ПС Центральная до поста ТО, L=0,06 км | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ЖСК-12, КЛ-0,4кВ ф.24, 15, 7,16,от РП-8н ПС Пушкарная, КЛ-0,4кВ ф.24, 7 от ТП-819н ПС Пушкарная, | 0,8/0 | 0,8/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов МУП "Индстройсервис"(49 штук ВЛ-0,4 кВ) | 29,1/0 | 29,1/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовМУП "Горводоканал"(Здание и оборудование трансформаторной подстанции №764 общей площадью 58 кв.м.: литер Б; здание и оборудование трансформаторной подстанции №773 общей площадью 58 кв.м.: литер Б) | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Трансюжстрой"(КЛ-0,4кВ ТП 345-ВРУ ж/д ул.Чумичова,129,к.2, прот 0,115; КЛ-0,4кВ ТП 345-ВРУ ж/д ул.Чумичова,129,к.1, прот 0,115) | 0,2/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовОстапенко В.Н.(Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.1, L=0,08 км, Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.2, L=0,08 км, Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.3, L=0,08 км) | 0,2/0,1 | 0,2/0,1 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовЗАО Новооскольский комбикормовый завод(Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №32 РП-10 №3 ПС Н.Оскол , Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №35 РП-10 №3 ПС Н.Оскол, Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №14 РП-10 №3 ПС Н.Оскол, Трансформатор №1 630 кВА, Трансформатор №2 630 кВА, Трансформатор №3 630 кВА, Трансформатор №4 630 кВА, Трансформатор №5 630 кВА, Трансформатор №6 630 кВА, КТП №14-03 рП-1 ПС Новый Оскол и др.оборудование) | 0,5/3,9 | 0,5/3,9 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Шанс"(КЛ-0,4 кВ №8 от ЗТП 20-12 РП-10кВ №2 пс Н.Оскол, L=0,2 км) | 0,2/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовИП Попов А.Н.(ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 1-20 ПС ПТФ, L=0,2 км, ВЛ-0,4 кВ 2 от КТП 1-20 ПС ПТФ, L=0,03 км, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 1-22 ПС ПТФ, L=0,03 км) | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовЗАО Агрофирма "Русь"(13 штук ВЛ-0,4кВ, оборудование ЗТП 15-01 ПС Н.Оскол) | 5,1/1,6 | 5,1/1,6 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовГСК "Березка-1"(КТП 229 ПС "Северная", в т.ч. трансформатор ТМ-160/6 кВа, КЛ-6 кВ ТП 130 до КТП 229 ПС "Северная", L=0,32 км) | 0,3/0,2 | 0,3/0,2 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовГСК №7(ВЛ-6 кВ ПС "Журавлики-110", L=0,86 км, КТП 107-15 ПС "Журавлики-110", в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа) | 0,9/0,1 | 0,9/0,1 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовЗАО "Приосколье"(Трансформатор силовой ТМ-400 кВа от ЗТП 5-04, Ячейка КСО-366 от ЗТП 5-04 ПТФ, Панель ЩО-70 от ЗТП 5-04 ПТФ) | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО СТО "Гарант"(ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 13-05 РП-1 ПС Н.Оскол, L=0,25 км) | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовИП Минаев(Трансформатор силовой ТМ-400 кВа от ЗТП 5-04, Ячейка КСО-366 от ЗТП 5-04 ПТФ, Панель ЩО-70 от ЗТП 5-04 ПТФ) | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовЧерных Е.В.(КТП-202 ПС Ржевка) | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Юникс"(КТП№208 1*250 кВА ПС М.Пристань; КТП№503 1*160 кВА ПС М.Пристань) | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Лира"(КТП №902 1*100 кВА ПС Ржевка) | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Мебель сервис(КТП 1026 ПС Томаровка, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовЗАО "Восход"(ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 218 ПС Б.Троица, L=0,4 км; КТП 507 ПС Максимовка, в т. ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0,4/0,4 | 0,4/0,4 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Экстра-Колор"(КТП 139 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-160 кВа) | 0/0,2 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Русагро-Шебекино"(КТП 207 ПС Артельное, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовОАО "Шебекинский райтопсбыт"(КТП 901 ПС ПС Ржевка, в т.ч. трансформатор ТМ-630 кВа) | 0/0,6 | 0/0,6 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Белгородские гранулированные корма"(Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от КТП-1004 пс Кировская, L=0,4 км) | 0,4/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Тет - а - тет" (КТП 903/100 кВА от ЛЭП №9 пос. М. Пристань) | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросеетвых объектов ООО "Перестройка" (6 КЛ 0,4 кВ по ул. Магистральная) | 0,2/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросеетвых объектов ООО "Контакт - Транс" (КТП 505/40 от ПС 35 кВ Гора - Подол, отпайка ВЛ 10 кВ протяж 0,075 км) | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0
| земельный участок общей площадью 42,25 кв.м, на котором расположено здание ЗТП №1108/400 кВА ПС Александровка с кадастровым номером 31:02:1002002:1:004115-00/001:1001/Г6, являющийся частью земельного участка общей площадью 48 292 кв.м | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| часть земельного участка общей площадью 101 700 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, г. Новый Оскол, п. Прибрежный, кадастровый номер: 31:19:12 02 001:0057, для эксплуатации ЗТП 15-01 ПС Н.Оскол и ЗТП 15-03 ПС Н.Оскол | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| часть земельного участка общей площадью 218 194 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Губкинский район, пос.Троицкий, пос.Казацкая Степь, кадастровый номер: 31:03:02 05 01:0105, для эксплуатации ЗТП 2-08 ПС Лебеди | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| часть земельного участка общей площадью 70 040 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Корочански район, вблизи с.Покопаевка, Погореловского сельского поселения кадастровый номер: 31:09:21 02 001:0005, для эксплуатации ЗТП №20-06 ПС "Короча" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| часть земельного участка общей площадью 16 359 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Молодежная,1 кадастровый номер: 31:23:06 02 010:33, для эксплуатации ЗТП 430 от ВЛ -10 кВ №4 ПС Алексеевка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| часть земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская обл., г.Алексеевка, ул.Ленина, д.191 кадастровый номер: 31:23:02 01 014:0005, для эксплуатации ЗТП 213 от ВЛ-10 кВ №2 РП-2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 315 ПС Октябрьская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 101 ПС Таврово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 33 ПС Шебекино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов ЗАО "Белстар" (ВЛ-10кВ от РП-ПКЗ яч.14 до ТП "Авторынок", L=0,3 км; КЛ 10кВ от РП-ПКЗ яч.14 до 1 опоры ВЛ-10кВ, L=0,05 км; КЛ 10кВ ввод в ТП "Авторынок", L=0,04 км; Трансформатор ТП; РУ-10кВ ТП "Авторынок" ВН-10"Авторынок" ТМ-630 кВА) | 0,4/0,6 | 0,4/0,6 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Золотая Нива" (отпайка ВЛ-6кВ от оп.№ 4/24 ВЛ-6кВ №9 ПС Старый Оскол-1 до КТП 9-15, L=0,03 км;КТП 9-15 ПС Старый Оскол-1, в т.ч. трансформатор ТМ-100кВА) | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0
| Приобретение имущества ООО "Исток" КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-214н ПС Пушкарная до пиццерии "Айсберг"; КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-214н ПС Пушкарная до пиццерии "Айсберг" | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Тротуар" (КЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-1102 ПС Старый Оскол-1 до АГЗС №1, L=0,15 км) | 0,2/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СПК "Березка" (КТП 1-27 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 19/10 ВЛ-10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-27, L=0,05 км) | 0,1/0,3 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Радуга" (Отпайка ВЛ-6кВ от оп.№23 ВЛ-6кВ №8 ПС Федосеевка до КТП 8-05, L=1,05 км;КТП 8-05 ПС Федосеевка, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВА) | 1,1/0,2 | 1,1/0,2 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Залесье-Кладовое" (КТП 33-19 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 12/3 ВЛ-10 кВ №33 ПС Центральная до КТП 33-19, L=2,1 км) | 2,1/0,1 | 2,1/0,1 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ Весна (КТП 46-12 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 6/21 ВЛ-10 кВ №46 ПС Центральная до КТП 46-12, L=1,4 км) | 1,4/0,1 | 1,4/0,1 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ГСК № 8 (КТП 182 ПС 3 КМАруда) | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Управляющая компания ЖБК-1" (13 КЛ от ТП 199 и ТП 186, с наружным освещением) | 2,6/0 | 2,6/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Агроснаб" (КЛ-6 кВ РП-27-ТП-393, L=0,72 км; КЛ-6 кВ ТП-392-ТП-393, L=0,5 км; оборудование ТП 393) | 1,2/1 | 1,2/1 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Колбис" (КЛ-0,4 кВ ТП-692-щитовая зд. пр. Ватутина,8(ООО Колбис)к.Б, L=0,165 км; КЛ-0,4 кВ ТП-692-щитовая зд. пр. Ватутина,8(ООО Колбис)к.А, L=0,165 км) | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0
| Приобтерение электросетевого имущества Потапов А.В. (КТП-889 ПС "Восточная", в т.ч. трансформатор ТМ-2х630) | 0/1,3 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0
| Приобретние Электросетевого имущества ООО "Управляющая компания ЖБК 1" (ТП 875 и отходящие КЛ) | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0
| Приобртение электросетевого имущества ООО "Белгородсемена" (КТП 512 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-250 кВа; КТП 515 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-250 кВа) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретние электросетевого имущества ИП Тихомиров С.А. (Отпайка № 7 ВЛ-10 кВ №3 ПС Водохранилище, L=0,21 км; КТП 301 ПС Водохранище, в т.ч. трансформатор 63 кВА) | 0,2/0,1 | 0,2/0,1 | 0/0 | 0/0
| Приобретние электросетевого имущества ШМУП "Городское ВКХ" (Трансформаторные подстанции с оборудовнаием и кабельные линии) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретние электросетевого имущества ВИП (Вейделевский институт подсолнечника) (КТП №252 10/0,4 кВ 1х250 кВА ПС 110/35/10 "Викторополь", в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВА; ВЛ-10 кВ №2 до КТП №252 10/0,4 кВ 1х250 кВА ПС "Викторополь", L=0,4 км) | 0,4/0,3 | 0,4/0,3 | 0/0 | 0/0
| ООО «Вертикаль - СтроМ» КЛ 0,4кВ КТП-1042-ВРУ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, 27 | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0
| Гармаш Алексей Юрьевич, КЛ 0,4 кВ ТП-509 - ВРУ библиотечного корпуса, к. 1, КЛ 0,4 кВ ТП-509 - ВРУ библиотечного корпуса, к. 2 | 0,2/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0
| ООО «Управляющая компания ЖБК-1», КЛ-0,4 кВ наружного освещения и опоры металлические со светильниками | 2,4/0 | 2,4/0 | 0/0 | 0/0
| ООО «Белгородстройзаказчик», КЛ-0,4 кВ от ТП-604 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0
| ЗАО «Свинокомплекс Короча», КТП №17-02 от ПС Короча, Отпайка №1 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Короча | 1,1/0,2 | 0,4/0,2 | 0/0 | 0/0
| ЗАО «Торовый Дом «Северсталь - Инвест», КТП-1053 от ПС "Пищепром", КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора №1 ВЛ 6 кВ, КЛ 6кВ к.Б ПС "Пищепром" опора №1 ВЛ 6 кВ, ВЛ 6кВ к.Б от опоры №1 до опоры № 39 на КТП-1053, ВЛ 6кВ к.Б от опоры №1 до опоры № 39 на КТП-1053, КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора 39 до КТП-1053, КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора 39 до КТП-1053 | 3,8/1,3 | 3,8/1,3 | 0/0 | 0/0
| Чернов Виталий Валерьевич, ВЛ-0,4 кВ наружного освещения КТП-62 | 0,5/0 | 0,5/0 | 0/0 | 0/0
| ООО «Стройсервис-Сбыт», КЛ-0,4 кВ наружного освещения от ТП-875 | 0,4/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретние электросетевого имущества Дубравного Е.Ф. (КТП 413 ПС Таврово) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретние электросетевого имущества Ястребинской А.С. (КТП 138 ПС Северная) | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретние электросетевого имущества СТ "Металлург" (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№176 ВЛ-10кВ №2 ПС Голофеевка до КТП 2-16, L=1,4 км; КТП 2-16 ПС Голофеевка, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА) | 0,4/0,1 | 0,4/0,1 | 0/0 | 0/0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/253/06/22-2771 от 20.03.2006г. | 33/0 | 33/0 | 0/0 | 0/0
| Здание ЗТП - 806 ПС Кировская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Российская академия сельскохозяйственных наук Белгородский филиал Государственного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР)"(КТП 102 ПС Новая Деревня, в т.ч. трансформатор ТМГ-160/10 кВа) | 0/0,2 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0
| ЗАО "Спецсетьстрой-5"(КТП 603 ПС М.Пристань, в т.ч. трансформатор 250 кВА, КТП 403 ПС М.Пристань, в т.ч. трансформатор 250 кВА) | 0/0,5 | 0/0,5 | 0/0 | 0/0
| ООО "Пища орлов"(ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 51 ПС Химзавод, L=0,1 км) | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0
| Чернов В.В.Кабельная линия 6 кВ ТП-559-ТП-422, L=0,43 км ,ААБЛ 3х150, год ввода 1985 Г.Белгород,ул.Речная | 0,7/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0
| ТСЖ "Солнечное", в лице председателя Селищева Н.В.(2КЛ0,4кВ Ф№5,13 от РУ-0,4кВ ЗТП181 РП-2, L=0,82 км | 0,8/0 | 0,8/0 | 0/0 | 0/0
| Легостаев В.Н. (КТП 232 ПС Восточная, в т.ч. трансформатор ТМ-63/6) | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0
| ТСЖ "Тополь", в лице председателя Ненуженко С.М.(2КЛ-0,4кВ ф.2,29 от ТП-317н ПС Пушкарная до ж/д 39, L=0,30 км | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0
| ИП Вервейко Н.В.КТП 514/250 кВА от ПС 35кВ Головчино, в т.ч. трансформатор 250 кВА | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0
| СНТ Соловьиная роща-2, в лице председателя Смирнова В.И.Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№9/6 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-11, L=2,31 кмОтпайка ВЛ-10кВ от оп.№10/23 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-12, L=0,02 кмКТП 6-11 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВАКТП 6-12 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВА | 2,3/0,3 | 2,3/0,3 | 0/0 | 0/0
| ИП Друзев А.В.КТП № 220 ПС Ржевка, в т.ч. трансформатор 100кВА | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0
| ИП Хан С.Г.Отпайка №19 ВЛ-10кВ №1 ПС В.Михайловка, L=0,15 кмКТП 1-01 ПС В.Михайловка, в т.ч. трансформатор 160 кВА | 0,2/0,2 | 0,2/0,2 | 0/0 | 0/0
| СО "Дзержинец - 82", в лице председателя Пузакова Ю.П.КТП-822 ПС Новая Деревня, в т.ч. трансформатор ТМ-400/10 | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0
| ООО "Русич ТВН"ВЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН" ф.1, L=0,125 кмВЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН" ф.2, L=0,125 кмКЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН", к.А, L=0,05 кмКЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН", к.Б, L=0,04 км | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0
| СПК "Большевик"ВЛ-0,4кВ №1 от КТП -517 ПС Уточка, L=0,3км | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0
| ЗАО ПРП "Шараповский"КТП 35-18 ПС Н.Оскол, в т.ч. трансформатор 400 кВА | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0
| ДНТ "Колос", в лице председателя Вдовенко В.А.КТП №1 от ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, в т.ч. трансформатор ТМ-400кВАКТП №2 от ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, в т.ч. трансформатор ТМ-400кВАВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=5,84 кмВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=2 кмВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=0,05 кмКЛ-0,4кВ ф.4 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до насосной, L=0,05 кмКЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №2 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до насосной, L=0,02 км | 8/0,8 | 8/0,8 | 0/0 | 0/0
| Никифоров С.С.КЛ-0,4 кВ ТП-705-ВРУ Центр красоты и здоровья, ул. Чкалова-пр.Славы, L=0,185 км | 0,2/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/251/06/22-2769 от 20.03.2006г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/252/06/22-2770 от 20.03.2006г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/254/06/22-3117 от 10.04.2006г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/282/06/22-3207 от 20.03.2006г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/283/06/22-3209 от 20.03.2006г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/284/06/22-3208 от 20.03.2006г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оценка объектов для принятия на баланс | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества_ СПК "Лебединец".Отпайка ВЛ 6 кВ, КТП 9-09, Отпайка ВЛ 6 кВ, КТП 9-15 | 0,4/0,8 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Злынковский участок производственной базы ГУП "Брянсккоммунэнерго" | 0/0 | 0/0,5 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 331 Масловка - 1,51 км (Администрация Карачевского р-на) | 0/0 | 1,1/0,3 | 0/0 | 0/0
| ЗТП № 1, 2, 3; ВЛ-0,4 кВ - 3,1 км, ВЛ-10 кВ - 0,9 км, КЛ-0,4 кВ - 1 км, КЛ-10 кВ - 0,5 км (Локотское городское поселение) | 0/0 | 5,5/2,5 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-0,4 кВ с КТП - 1,489 км (ОАО "ФСК ЕЭС" - Брянская ПМЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЗТП № 190 н.п. Новоселки, ЗТП № 53 д. Молотино (Администрация Брянского р-на) | 0/0 | 0/0,5 | 0/0 | 0/0
| КЛ-0,4 кВ - 0,1 км, ЗТП № 337/2х250 - 1 шт; ТП 160+250 кВА - 1 шт; ВЛ-0,4 кВ - 3,6 км (ЗАО "Клинцовский силикатный завод") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ВЛ, КЛ (ОАО "Журавский охровый завод") ВЛ-10/0,4кВ 1,85км, ВЛ-10/0,4кВ 0,4км, ВЛ-10/0,4кВ 1,53км, КЛ-0,4кВ 025км | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ВЛ-0,4 кВ, ТП – 19шт. (Администрация Репьевского района) | 0/0 | 0/4,5 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ПС-35кВ (Администрация Красненского сельского поселения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ВЛ-0,4кВ, КТП (Администрация Верхнемамонского района) | 0/0 | 3/0,3 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ВЛ -10кВ, ВЛ-0,4кВ , ТМ 400кВа (Администрация Анинского муниципального района) | 0/0 | 2,9/0,4 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ВЛ-0,4кВ 0,341 км (ООО «Аннинский элеватор») | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение основных средств по тех. присоединению | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ООО "РКЛ" ЗТП (2*630), КЛ-10 кВ (2 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| 2 ВЛ-0,4 кВ и 2 КЛ от РУ-0,4 кВ ТП-476 до шкафов учета ВРУ-0,4 кВ жилого дома № 5 (по ГП) по ул.Симановско | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение основных средств по программе интеграции сетей (ВЛ, ТП, КТП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Корасносельский р-он ЗТП100, ЗТП250, ЗТП400, ВЛ 0,4 (9 шт.); ВЛ-10 кВ | 15,7/0,8 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Галичский р-он КТП, ВЛ-0,4 кВ (7 шт.) | 1,6/0 | 2,2/0,1 | 0/0 | 0/0
| Парфеньевский р-он ВЛ-0,4 кВ | 3,6/0 | 3,6/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-0,4 кВ г. Макарьев, Макарьевского р-на | 0,4/0 | 0,4/0,5 | 0/0 | 0/0
| КТП-100; КТП-400; ВЛ-0,4 кв Макарьевский р-н | 0,4/0,5 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0
| Мантуровский р-он ВЛ 0,4 кВ (6 шт.), КЛ 0,4 кВ (3 шт.) | 2,5/0 | 3,1/0 | 0/0 | 0/0
| Октябрьский р-он КТП, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ | 0,6/0,3 | 0,6/0,3 | 0/0 | 0/0
| Приобретение основных средств по договорам дарения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ВЛ и ТП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ООО ГК "Промресурс" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение бесхозных сетей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение основных средств | 0/0 | 12,5/0,6 | 0/0 | 0/0
| Приобретение по договорам дарения | 0/0 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0
| ТП-40,ТП-39, ВЛ (0,785км), КЛ (0,665км), земельный участок 135кв.м., земельный участок 160кв.м. (МО Вяземское г/п) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ООО "Смоленская строительная компания" (КЛ-6кВ 0,77км, ТП-670) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ИП Самсонов, ТП 10/0,4кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-0,4кВ- 0,31км, ВЛ-10кВ- 0,186км, КЛ-0,4кВ-0,812км, Наружное освещение- 0,31км, КТП 100кВа (НП ЛХ "Боброво") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Линия электропередач ВЛ 0,38кВ протяженностью 2,51км (МО Российского с/п Вяземского района, ст.Семлево) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛИ-0,38кВ-3,22 км (Администрация Высоковского сельского поселения, Новодугинского района, д.Александрино) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10 кВ-0,620км, БКТП-400/10/0,4 (ООО "Гагаринский фанерный завод" (с.Баскаковка Гагаринского района, Смоленской обл.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Воздушная изолированная линия электропередач 0,38 кВ протяженностью 1,8км (МО "Темкинский район") | 0/0 | 1,8/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение РП 26-6кВ «Наш дом» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КТП-195 160кВа (д.Подосинки), КТП-187 160кВа (п.Лесной), КТП-388 160кВ (д.Петроково), ВЛ-0,4кВ- 5,7км (п.Лесной), ВЛ-0,4кВ- 5,3км (д.петроково), ВЛ-0,4кВ, 0,1км (д.Бакланово) (МУП "Аграрник") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов,признание прав собственности по суду | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ВЛ, КЛ-0,4 кВ (уличное освещение от д/с в г. Смоленске) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Два трансформатора марка ТМН-2500/35-73 У1 ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Один трансформатор марки НАМИ-35 УХЛ 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция электроснабжения 2*2500 кВА ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Воздушно-кабельная линия электропередач с КТПН-630 кВА,напряжением 0,4 кВ, протяженностью 1,852 км., расположенные по адресу: Тамбовская обл., Кирсановский р-н., пос. Полевой, ул. Молодёжная, Центральная, Набережная, Рабочая. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Земельный участок под производственной базой, расположенный по адресу: Моршанский р-н, с.Устье, пер. Энергетиков, д.2. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КТП - 40 кВа, расположенная по адресу: Тамбовская обл., Моршанский район, с. Питерское (контрагент-ЧП Иващенко С.В.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП по договору дарения) | 12,5/0,6 | 15,2/0,7 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП по договору дарения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества в рамках программы интеграции сетей (СПК "Маловасилёвский") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Покупка ТП по ул. Розы Люксенбург, д.60 ТП (Тверь, ООО "Элиан") (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЗТП 10/0,4 - 1 шт (контрагент - СПК "Новоторжский") | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0
| КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ - 3,2845 км, ТП(контрагент - ЗАО "Тверской комбинат строительных материалов №2") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10кВ - 0,6км.; ВЛ-0,4кВ - 10,3км (контрагент - администрация Новоселковского сельского поселения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП 630 кВт (2шт.), ТП 250 кВт, ТП 100 кВт, Здание 59 кв.м.(контрагент - Администрация Березайского сельского поселения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10кВ - 0,03км.; ВЛ-0,4кВ - 0,762 км, ТП 160 кВт (контрагент - Администрация Кафтинского сельского поселения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Земельный участок Старицкий р-н д.Чукавино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10 (1,7км); КТП(250кВА) (Контрагент - ОАО "Русгидро") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10 кВ 7 ПС Михайловское (1,8 км),КЛ-10 кВ 7 ПС Михайловское(от №1 до №2) (0,25 км) (Ярославский МР (ОАО "НПЦ Недра") | 2,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| муниципальное имущество, предназначенное для электроснабжения населения г.Углича и Угличского МР | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| муниципальное электросетевое имущество Любимского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Любимский МР | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| муниципальное электросетевое имущество Мышкинского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Мышкинский МР | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| муниципальное электросетевое имущество г.Переславль-Залесского (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), г.Переславль-Залесский | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| муниципальное электросетевое имущество Некоузского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Некоузский МР | 264,6/2,2 | 190,8/20,3 | 0/0 | 0/0
| 19 зданий ЗТП и 4 ВЛ-0,4кВ (16,1 км), Рыбинский МР, (МУП "Коммунальные системы" Рыбинского МР) | 16,1/0 | 16,1/0 | 0/0 | 0/0
| Помещения №№28-34,37,38 общ. площадью 95 кв.м., доля в праве на земельный участок 115/1738, г. Ярославль, ул. Республиканская, 80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| 9 земельных участков в Переславском МР | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Договора дарения, оценка объектов | 0/0 | 2,6/0,6 | 0/0 | 0/0
| Оценка объекта (договор дарения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Электросетевые объекты | 3371,6/1250 | 4196,6/1396,8 | 0/0 | 897,1/356,7
| - в т.ч. ТПиР | 1280,8/572,6 | 1188,8/631,3 | 0/0 | 672,3/275,4
| - в т.ч. НСиР | 2090,8/677,4 | 3007,9/765,5 | 0/0 | 224,8/81,3
| Технологическое присоединение | 1234,9/436,4 | 2063,2/459,6 | 0/0 | 0/0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 25465.7547 | 17539.763 | 17781.9775 | 2972.4617 | 2973.9485 | 2654.5864 | 2639.728 | 4482.4048 | 4244.7351 | 7430.3101 | 7923.5659 | 15194.8481 | 7388.9807 | 13900.3039 | 7715.6442 | 7683.7772 | 242.2145 | 101.4% | -10.509 | 178.5554
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 14735.5556 | 10135.8399 | 9836.3007 | 1552.9328 | 1554.4197 | 1303.164 | 1293.1797 | 2773.8314 | 2545.4514 | 4505.9117 | 4443.2499 | 8519.369 | 4616.1753 | 7913.1389 | 4406.9192 | 4899.2549 | -299.5392 | 97.04% | 45.9167 | -129.7626
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2914.6261 | 1877.1422 | 1689.2641 | 297.3472 | 297.3472 | 246.4084 | 245.7626 | 450.8765 | 384.8458 | 882.5102 | 761.3085 | 1692.3616 | 950.8999 | 1342.1669 | 899.1658 | 1225.3619 | -187.8781 | 89.99% | 3.003 | 0
| Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ по Белгородской области | 286.9764 | 286.9764 | 292.311 | 92.9402 | 92.9402 | 92.6078 | 92.6078 | 29.6585 | 29.6585 | 71.7699 | 77.1045 | 232.2773 | 62.9349 | 205.5587 | 42.6798 | -5.3346 | 5.3346 | 101.9% | 0 | 0
| Ликвидация дефицита мощности (перевоз 2-х тр-ров ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Голофеевка на ПС-110кВ Пищепром, тр-ра ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Пищепром на ПС-110кВ Восточная, тр-ра ТДТН-10000/110 с ВУ ДВС г.Валуйки на ПС-110кВ Голофеевка, тр-ра ТДТН-10000/110кВ с ПС-110кВ Журавлики на ПС-110кВ Голофееевка | 2.6826 | 2.6826 | 2.6826 | 2.6826 | 2.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075845 | 0 | 2.2384 | 0 | 2.36e-06 | 3.49e-07 | 100% | 0 | 0
| Ликвидация дефицита мощности (перемещение трансформаторов на ПС 35 кВ, ПС "Земснаряд" | 68.18 | 68.18 | 60.4842 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 2.7873 | 2.7873 | 63.9027 | 56.2068 | 52.3971 | 48.6144 | 53.4957 | 51.305 | 7.6958 | -7.6958 | 88.71% | 0 | 0 | несвоевременная сдача актов вып. работ подрядчиком
| Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1002 ПС Свень от н.п. Пятилетка до н.п. Хутор Бор | 0 | 0.825 | 0.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.788 | 0.775 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | -0.812 | -0.013 | 98.42% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 610 ПС Карачевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 27 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 616 РП Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.173 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Высокое | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | -0.034 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС Высокое | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | -0.034 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Высокое | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | -0.034 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская до РП Толмачево | 4.484 | 0.357 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.357 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 4.127 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Кузьмино ПС Мичуринская от РП Толмачево до КТП № 728 | 3.1718 | 0.357 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.357 | 0 | 0.36 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 2.4548 | 0.36 | 200.8% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 10.0442 | 0.982 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0.37 | 0.624 | 0.47 | 0.715 | 0.007 | 1.216 | 1.216 | 9.2042 | -0.142 | 85.54% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 2.3777 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 60 РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 27 РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 169 н.п. Антоновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Больница ф. 616 ПС Брянская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. 610 ПС Карачевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 728 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская | 4.7306 | 0.357 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.359 | 0.305 | 0.002 | 0 | 0 | 4.3716 | 0.002 | 100.6% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 64 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская | 4.602 | 0.357 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.357 | 0 | 0.36 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 3.885 | 0.36 | 200.8% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 186 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская | 4.3813 | 0.357 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.214 | 0 | 0.505 | 0.305 | 0.002 | 0 | 0 | 3.6623 | 0.362 | 201.4% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 76 ф. 1003 ПС Тепличная | 5.402 | 0.357 | 0.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.357 | 0 | 0.531 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 4.514 | 0.531 | 248.7% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 РЖД н.п. Хутор Бор | 0 | 0.447 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0.386 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | -0.386 | -0.061 | 86.35% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 РЖД н.п. Хутор Бор | 0 | 0.365 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0.386 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | -0.386 | 0.021 | 105.8% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 РЖД н.п. Хутор Бор | 0 | 0.229 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.229 | 0.386 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | -0.386 | 0.157 | 168.6% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф. Заводской ПС Клетня | 0 | 1.221 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.221 | 0.193 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | -0.193 | -1.028 | 15.81% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Пильшино ф. 1029 ПС Новобрянская | 0 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 | 0 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | -0.107 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Пильшино ф. 1002 ПС Новобрянская | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | -0.111 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 159 ф. Красное от РП Пильшино | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 | 0 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | -0.217 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 15.5937 | 9.857 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 9.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4577 | -9.721 | 1.38% | 0 | 0
| АИИС КУЭ ОРЭ Брянскэнерго | 0 | 33.478 | 25.179 | 22.678 | 22.678 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.001 | 8.3 | 0 | 3.007 | 0 | 10.298 | 0 | -25.179 | -8.299 | 75.21% | 0 | 0 | Выполнение программы перспективного развития системы учета электроэнергии в сетях Филиала фактические затраты при выполнении работ хозспособом.
| Реконструкция РП Березовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8955 | 6.8955 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ввод объекта НС (2010 г.)
| Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Воронежской области | 0 | 5.0257 | 5.0257 | 5.0257 | 5.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6607 | 0 | -5.0257 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 206.6631 | 40.6472 | 19.9887 | 0.16079 | 0.16079 | 2.4769 | 2.4769 | 13.925 | 4.243 | 24.0845 | 13.1081 | 17.8295 | 4.1554 | 18.5325 | 14.5511 | 186.6743 | -20.6584 | 49.18% | 0 | да | Объекты прошли по новому строительству
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) по договорам на ТП | 10.4523 | 10.4523 | 6.3458 | 0.98066 | 0.98066 | 0.82886 | 0.82886 | 0.94049 | 0.75145 | 7.7023 | 3.7848 | 5.4202 | 3.2499 | 4.4458 | 2.2134 | 4.1065 | -4.1065 | 60.71% | 0 | да | Объекты прошли по новому строительству
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Воронежской области | 0 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.24 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 333.44 | 70.6359 | 38.5863 | 0.14227 | 0.14227 | 1.5133 | 1.5133 | 42.3133 | 10.1696 | 26.667 | 26.7611 | 52.4711 | 34.2274 | 44.7366 | 40.2522 | 294.8537 | -32.0495 | 54.63% | 0 | да | Объекты прошли по новому строительству
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (НН) по договорам на ТП | 63.7034 | 35.5554 | 65.8452 | 5.9479 | 5.9479 | 11.3981 | 11.3981 | 18.2095 | 20.2308 | 0 | 28.2685 | 65.7127 | 21.7908 | 65.6236 | 21.4467 | -2.1418 | 30.2898 | 185.2% | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 (с заменой трансформатора 16 МВА на трансформатор 40 МВА) | 0 | 13.8225 | 13.8225 | 13.8225 | 13.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.8225 | 0 | 100% | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №27 с перевозкой тр-ра | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 0 | 100% | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ № 32 "Никольское" с заменой тр-ра 10 МВА нв тр-р 16 МВА | 0 | 11.8875 | 11.8875 | 11.8875 | 11.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8875 | 0 | 100% | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №32 "Никольское" с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 136.0304 | 60.6829 | 129.3242 | 0.12719 | 0.12719 | 0.58806 | 0.58806 | 29.1744 | 18.7112 | 30.7932 | 109.8977 | 114.5675 | 108.0759 | 114.5675 | 114.5675 | 6.7062 | 68.6413 | 213.1% | да | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ №36 "С/з "Воронежский" с заменой трансформаторов 6,3 МВА и 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА | 149.86 | 118.0833 | 76.0769 | 0 | 0 | 0.11328 | 0.11328 | 14.97 | 44.6137 | 103 | 31.3499 | 120.5875 | 114.2237 | 120.5875 | 120.5875 | 73.7831 | -42.0064 | 64.43% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 9 с заменой трансформаторов 16 МВА на 40 МВА и 25 МВА на 40 МВА | 0 | 73.1579 | 97.7753 | 0 | 0 | 0.0075 | 0.0075 | 4.65 | 31.4408 | 68.5004 | 66.327 | 83.1308 | 24.5044 | 83.1308 | 83.1308 | -97.7753 | 24.6174 | 133.6% | да | 0
| Техперевооружение ПС 110/6 № 39 с заменой трансформатора 25 МВА на 40 МВА | 45.561 | 40.0351 | 43.3545 | 0.17655 | 0.17655 | 2.5287 | 2.5287 | 29.5064 | 28.9167 | 7.8235 | 11.7325 | 36.758 | 0 | 36.758 | 0 | 2.2065 | 3.3194 | 108.3% | да | 0
| Техперевооружение ПС 110 кВ с перевозкой трансформаторов | 0 | 10 | 1.8539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.8539 | 2.5351 | 2.5351 | 0 | 0 | -1.8539 | -8.1461 | 18.54% | 0 | да
| Техперевооружение ПС 35/10кВ "Усмань-2" | 0 | 1.2179 | 1.8402 | 1.2179 | 1.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62225 | 0.62192 | 0.62192 | 0 | 0 | -1.8402 | 0.62225 | 151.1% | да | 0 | Необходимось выполнения работ в связи с критической загруженностью оборудования
| АИИС КУЭ розничного рынка | 131.8567 | 16.8 | 0.7183 | 0 | 0 | 0.7183 | 0.7183 | 0 | 0 | 16.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1384 | -16.0817 | 4.276% | 0 | да | Проведение работ по новому строительству
| Техническое перевооружение ВЛЭП 6-10 кВ с заменой провода и опор | 73.4444 | 73.444 | 25.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.682 | 11.7804 | 39.762 | 14.063 | 29.936 | 11.411 | 25.302 | 19.368 | 47.601 | -47.6006 | 35.19% | 0 | 0
| ВЛЭП 0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой провода и опор | 52.6398 | 52.1487 | 44.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.693 | 26.6255 | 12.4557 | 17.96 | 31.092 | 12.739 | 28.034 | 17.752 | 8.0543 | -7.5632 | 85.5% | 0 | 0
| Техническое перевооружение АСКУЭ РР | 96.6455 | 70.8 | 59.1343 | 4.353 | 4.353 | 1.5793 | 1.5793 | 0 | 0 | 64.8677 | 53.202 | 84.343 | 71.18 | 96.271 | 91.973 | 37.5112 | -11.6657 | 83.52% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с досрочной оптсавкой оборудования для выполнения данного мероаприятия.
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85068 | 0.85068 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Проект строительства АИИС КУЭ ОРЭ | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ | 45.5598 | 23.3148 | 8.075 | 0.37424 | 0.37424 | 0.58693 | 0.52944 | 4.6682 | 4.6682 | 17.6855 | 2.5031 | 43.7493 | 37.6418 | 22.8062 | 17.7905 | 37.4848 | -15.2398 | 34.63% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просеки | 17.7 | 14.4627 | 16.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4803 | 6.4803 | 7.9824 | 10.12 | 15.5392 | 6.7648 | 14.9935 | 14.9935 | 1.0997 | 2.1376 | 114.8% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 76.5525 | 33.7011 | 15.2183 | 0.0274 | 0.0274 | 4.6281 | 4.1748 | 9.4046 | 7.6556 | 19.6411 | 3.3604 | 63.2304 | 49.2753 | 49.1618 | 43.3845 | 61.3342 | -18.4828 | 45.16% | 0 | 0
| Программа перемещения трансформаторов 35-110 кВ | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" с переводом на напряжение 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 1.074 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой 1Т с 4,0 МВА на 6,3 МВА (АПК Горш.район -2) | 1.6086 | 1.6086 | 1.6086 | 1.6086 | 1.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Быково (2 очередь+замена 1Т на 6,3 МВА) (АПК Горш. района) | 45.5273 | 7.9069 | 17.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.8 | 5.1069 | 15.1459 | 18.0278 | 15.6521 | 0 | 0 | 27.5814 | 10.0391 | 227% | 0 | 0
| Рекострукция ПС 35/10 кВ Ясенки - замена трансформатора с 2,5 на 6,3 МВА (АПК Горш. района) | 9.7822 | 0 | 8.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.496 | 7.3647 | 7.3647 | 7.3647 | 7.3647 | 1.2862 | 8.496 |  | 0 | 0 | Выполнение доп. работ в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования
| АИИС КУЭ ОРЭ Курскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| АИИС КУЭ РРЭ Курскэнерго | 7.1515 | 12.4615 | 10.6683 | 3.9726 | 3.9726 | 1.3784 | 1.2434 | 4.542 | 4.542 | 2.5684 | 0.91019 | 4.0486 | 3.5908 | 13.1195 | 9.9064 | -3.5167 | -1.7932 | 85.61% | 0 | 0 | Снижение затрат за счет выполнения работ силами персонала филиала
| Реконструкция средств АСКУЭ (АПК Горш. района) | 10.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1905 | 0 |  | 0 | 0
| Создание АИИС КУЭ РРЭ (АПК Горш.район -2) | 0.65136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65136 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.14633 | 0.12401 | 0.12401 | 0.12401 | 0.12401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.022321 | 0 | 100% | 0 | 0
| АИИС КУЭ ОРЭ Липецкэнерго | 0 | 21.4846 | 20.7056 | 20.7056 | 20.7056 | 0 | 0 | 0.779 | 0 | 0 | 0 | 0.1158 | 0 | 0.49517 | 0 | -20.7056 | -0.779 | 96.37% | 0 | 0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реновация ПС 110 кВ "Табак" тр-ор 16 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.205 | 12.205 | 12.205 | 12.205 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 20.06 | 18.804 | 0 | 0 | 0.126 | 0.126 | 10.05 | 10.286 | 9.884 | 8.392 | 16.757 | 5.169 | 22.992 | 7.564 | -18.804 | -1.256 | 93.74% | 0 | 0 | Уточнение стоимости по ПСД
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г.Мценске | 0 | 1.003 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.128 | 0.875 | 1.2 | 1.128 | 1.019 | 1.128 | 1.128 | -1.328 | 0.325 | 132.4% | 0 | 0
| Модернизация учета | 0 | 38.999 | 25.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.999 | 38.999 | 17.619 | 33.05 | 26.271 | 25.55 | 25.55 | -25.618 | -13.381 | 65.69% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 30.234 | 29.682 | 0 | 0 | 2.991 | 2.991 | 0 | 0.074 | 27.243 | 26.617 | 25.622 | 21.536 | 25.622 | 21.536 | -29.682 | -0.552 | 98.17% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 432.1688 | 145.5573 | 159.162 | 21.065 | 21.065 | 16.457 | 16.457 | 46.6897 | 3.365 | 61.3456 | 118.275 | 216.4826 | 129.1506 | 43.231 | 17.306 | 273.0068 | 13.6047 | 109.3% | 0 | 0 | Невыполнение подрядчиком обязательств (продление сроков исполнения договоров 2010г.(ЭнСтрХ); перезаключение договора с другими подрядчиками ЭнСтрХ сменен на ОблЭнергоресурс и Вологодскую Мехколонну)
| Рек-ция ПС 110/6кВ "Сафоново" (замена силового трансформатора Т-1) | 24.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.78 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1) | 14.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1924 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ТП при реконструкции ВЛ-0,4-10кВ | 7.2896 | 4.1454 | 3.161 | 1.653 | 1.653 | 0.641 | 0.641 | 1.1647 | 0.679 | 0.68676 | 0.188 | 2.679 | 0.159 | 4.034 | 2.437 | 4.1286 | -0.98442 | 76.25% | 0 | 0
| АИИС КУЭ РРЭ г. Смоленска и городов Смоленской области | 220.4735 | 77.3336 | 7.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2704 | 0.263 | 73.0632 | 7.154 | 109.858 | 73.187 | 0 | 0 | 213.0565 | -69.9166 | 9.591% | 0 | 0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.236 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.064 | 0 | 100% | 0 | 0
| Газаснабжение ПБ Гагаринского РЭС | 0.71312 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71312 | -0.354 | 0% | 0 | 0
| Газоснабжение ПБ Хиславичского РЭС | 0.78352 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78352 | -0.531 | 0% | 0 | 0
| Газоснабжение ПБ Ершичского РЭС | 0.31224 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18024 | 0 | 100% | 0 | 0
| Газоснабжение ПБ Стодолищенского РЭС | 0.69246 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.697 | 0 | 0.65146 | 0 | 100% | 0 | 0
| Газоснабжение РПБ Касплянского РЭС | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 |  | 0 | 0
| Газоснабжение РПБ Руднянского РЭС | 1.18 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 100% | 0 | 0
| Программа энергосбережения (уст-ка энергосберег.насосов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0.253 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Программа энергосбережения и энергоэффективности
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области | 6.9231 | 6.923 | 9.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 1.158 | 5.765 | 8.768 | 13.664 | 11.225 | 10.86 | 10.17 | -3.0029 | 3.003 | 143.4% | 3.003 | 0 | Уменьшение объемов выполнения работ в связи с перераспределением объемов освоения между объектами
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 5.6534 | 5.653 | 8.411 | 0.857 | 0.857 | 1.603 | 1.603 | 1.648 | 1.53 | 1.545 | 4.421 | 9.243 | 4.433 | 5.913 | 0.888 | -2.7576 | 2.758 | 148.8% | 0 | 0 | изменение поступлений от платы за технологическое присоединение
| ПС 110/35/6 кВ № 5 Замена трансформатора 16 МВА на 25 МВА | 53.7809 | 53.781 | 53.781 | 35.208 | 35.208 | 17.284 | 17.284 | 1.289 | 1.289 | 0 | 0 | 7.482 | 0 | 7.819 | 0 | -0.00014 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110/35/6 кВ № 6 Замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА | 1.2484 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 1.178 | -0.00056 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 35/10 Никитинская Реконструкция с заменой силовых трансформаторов 2.5 МВА на 4 МВА (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 72.7635 | 72.763 | 66.496 | 1.614 | 1.614 | 48.821 | 48.821 | 15.844 | 15.844 | 6.484 | 0.217 | 61.182 | 6.668 | 57.491 | 57.491 | 6.2675 | -6.267 | 91.39% | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Черняевская" замена трансформатора Т2 2,5 МВА на 4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Тамбовэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.73986 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00014 | 0 | 100% | 0 | 0
| Программа перемещения трансформаторов | 10.429 | 11.3334 | 11.333 | 0.32 | 0.32 | 8.339 | 8.339 | 0.3571 | 0.357 | 2.3173 | 2.317 | 4.619 | 0.172 | 5.155 | 0.489 | -0.904 | -0.00036 | 100% | 0 | 0
| Комплекс работ по реконструкции ПС 35/10 кВ "Зубцов" перевод на напряжение 110 кВ | 52.658 | 80.5733 | 68.8358 | 35.868 | 35.868 | 17.9202 | 17.9202 | 8.854 | 14.91 | 17.9311 | 0.13763 | 13.71 | 6.152 | 13.71 | 9.185 | -16.1778 | -11.7375 | 85.43% | 0 | 0
| Р-ция ПС 35 кВ Юрьево_Девичье (замена силового тр-ра, р-ция тр-ра Т1, линейная ячейка) и строительство распред сети. (ДНП Оазис) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Программа модернизации АИИС КУЭ ОРЭ Тверьэнерго | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Программа модернизации АИИС КУЭ РРЭ | 70.649 | 92.0481 | 87.9097 | 2.5 | 2.5 | 8.4737 | 8.4737 | 68.4219 | 68.422 | 12.6525 | 8.514 | 73.598 | 9.747 | 71.836 | 8.483 | -17.2607 | -4.1384 | 95.5% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6кВ Веретье с установкой 2-х ячеек 6кВ с вакуумными выключателями (Д ТП 2945003 или 40252429 или 40005595 или 40084113) | 2.714 | 0.28073 | 0.28073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28073 | 0.28073 | 0 | 0 | 0.23791 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 100% | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 198.8991 | 135.7933 | 128.3111 | 13.7972 | 13.7972 | 33.5471 | 33.5471 | 48.1143 | 45.5419 | 40.3347 | 35.4249 | 98.7965 | 40.8696 | 74.2038 | 47.1763 | 70.588 | -7.4822 | 94.49% | 2.1105 | -0.3772
| Установка устройств для определения мест повреждения в сети 6(10), 35, 110кВ, замена устройств дуговой защиты, модернизация автоматики РПН силовых трансформаторов,установка защит на ПС-110 кВ | 2.4775 | 2.4775 | 2.4775 | 2.4775 | 2.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0831 | 0 | 4.72e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (замена АЧР) | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0 | -0.143 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция РЗА (для ЦП) | 6.995 | 13.808 | 11.53 | 0 | 0 | 4.006 | 4.006 | 2.898 | 4.758 | 6.904 | 2.766 | 13.99 | 0.806 | 14.685 | 4.15 | -4.535 | -2.278 | 83.5% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам ЦП
| Реконструкция РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР Установка САОН, АОСН | 1.77 | 1.394 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 1.397 | 1.185 | 1.185 | 0 | 0 | 0.373 | 0.003 | 100.2% | 0 | 0
| ПС 110 кВ "Кадый" "Пыщуг" Техническое перевооружение и реконструкция схемы оперативного тока с установкой АУОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| (ЦП)ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой дуговых защит | 7.3715 | 7.3715 | 7.5329 | 0.033 | 0.033 | 6.2017 | 6.2017 | 1.0603 | 1.2982 | 0.07641 | 0 | 8.546 | 1.551 | 8.625 | 5.783 | -0.16149 | 0.16149 | 102.2% | 0.16149 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой защит ВЛ 35 кВ. Центральной сигнализации на ПС Антропово(р), установкой защит ОМВ на ПС Нея, ПС Шарья (р) | 6.0805 | 6.0805 | 5.99 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5.5805 | 5.49 | 5.162 | 4.662 | 3.924 | 3.924 | 0.09054 | -0.09054 | 98.51% | 0 | -0.09054
| ПС 110/35/10 кВ "Сусанино" монтаж регистратора аварийных событий | 1.4597 | 1.4597 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4597 | 1.4 | 1.511 | 1.511 | 0 | 0 | 0.05966 | -0.05966 | 95.91% | 0 | -0.05966
| (ЦП)ПС 110 кВ "Ильинское" техническое перевооружение с заменой ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ, МВ 10 кВ на ВВ, установкой ОПУ, АУОТи ТТ, РЗА (в том числе ПИР) | 24.5015 | 24.5015 | 25.0298 | 0 | 0 | 1.2827 | 1.2827 | 13.3452 | 11.8011 | 9.8736 | 11.946 | 21.041 | 11.09 | 21.042 | 21.042 | -0.52826 | 0.52826 | 102.2% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| Противоаварийная автоматика ВЛ-110 кВ Чугун левая, правая, Цементная левая, правая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6079 | 4.9378 | 2.6507 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | запроцентован больший объем против ожидаемого
| Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий | 17.7252 | 3.9651 | 7.5471 | 0 | 0 | 1.3939 | 1.3939 | 1.293 | 4.1868 | 1.2782 | 1.9664 | 2.4614 | 1.0839 | 0.95107 | 0.61633 | 10.1781 | 3.5821 | 190.3% | 0 | 0
| Установка ДГР на ПС 110/10/6 "Южная" | 17.8301 | 2.8343 | 4.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8343 | 4.3604 | 6.1332 | 6.1332 | 0 | 0 | 13.4697 | 1.5262 | 153.8% | 0 | 0 | экономия
| Противоаварийная автоматика: ПС Правобережная: Юго-Западная; Привокзальная; Ситовка; Цементная; ЛТП; КПД; Тепличная | 15.4528 | 15.6068 | 15.6068 | 0.64499 | 0.64499 | 14.9618 | 14.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15403 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция РЗиА | 0 | 2.8112 | 7.9211 | 2.8112 | 2.8112 | 0 | 0 | 0 | 5.1099 | 0 | 0 | 0.44492 | 0.0012252 | 0 | 0 | -7.9211 | 5.1099 | 281.8% | 0 | 0
| Реконструкция РЗиА | 15.1422 | 0.89524 | 0.89524 | 0.89524 | 0.89524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077186 | 0 | 2.1307 | 2.1307 | 14.247 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ДЗШ 110 кВ | 4.7071 | 3.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2839 | 0 | 0 | 0 | 0.23598 | 0.0034502 | 0 | 0 | 4.7071 | -3.2839 | 0% | 0 | 0 | экономия
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 110 кВ | 7.4299 | 6.1724 | 1.5845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3788 | 0.36165 | 0.79363 | 1.2228 | 0.34324 | 0.0050184 | 0 | 0 | 5.8454 | -4.5879 | 25.67% | 0 | 0
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 35 кВ | 9.2431 | 6.2188 | 9.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2188 | 9.4588 | 0 | 0 | 1.4983 | 0.9071 | 0.31355 | 0.31355 | -0.21572 | 3.24 | 152.1% | 0 | 0 | экономия
| Реконструкция РЗиА МВ 35 кВ и СВ 35 кВ | 6.3547 | 0.57181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3547 | -0.57181 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция РЗиА СШ | 1.5919 | 0.55784 | 0.65989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55784 | 0.65989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93197 | 0.10205 | 118.3% | 0 | 0
| Реконструкция АЧР | 3.1645 | 1.2999 | 0.23172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1496 | 0 | 0.15038 | 0.23172 | 0.05161 | 0 | 0.30022 | 0.30022 | 2.9328 | -1.0682 | 17.83% | 0 | 0 | экономия
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 35 кВ | 3.9155 | 0.27724 | 0.42717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27724 | 0.42717 | 0.82015 | 0.71215 | 0 | 0 | 3.4883 | 0.14994 | 154.1% | 0 | 0 | экономия
| Реконструкция РЗиА МВ 35 кВ и СВ 35 кВ | 0.57769 | 0 | 0.67386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.096171 | 0.67386 |  | 0 | 0
| Реконструкция РЗиА СШ | 0.39797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32429 | 0 | 0.39797 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий | 6.122 | 3.8425 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.947 | 0 | 0.89545 | 1.3797 | 5.6067 | 2.1 | 4.2347 | 3.899 | 4.7423 | -2.4627 | 35.91% | 0 | 0 | экономия
| Внедрение системы температурного мониторинга ВЛ-110 кВ "Чугун-правая" - 1 этап. | 5.0493 | 0.79928 | 1.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79928 | 1.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8178 | 0.43228 | 154.1% | 0 | 0
| Модернизация делительной автоматики ПС 110 кВ Светотехника | 0.177 | 0.177 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0.035 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | 0.142 | -0.142 | 19.77% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Первомайская Установка регистратора аварийных событий | 2.7435 | 2.743 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | 0.309 | 2.434 | 1.571 | 2.356 | 2.089 | 0 | 0 | 0.8635 | -0.863 | 68.54% | 0 | 0
| Программа оснащения подстанций 110 кВ защитами от дуговых замыканий | 6.5006 | 6.501 | 6.274 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 5.201 | 4.974 | 0 | 0 | 5.308 | 0 | 5.344 | 0.402 | 0.22662 | -0.227 | 96.51% | 0 | -0.227
| Реконструкция устройств РЗА и ПА по ВЛ 110 кВ "Первомайская левая, правая" в связи с реконструкцией ПС 220 кВ Мичуринская | 10.0772 | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0.067 | 0.021 | 0 | 0 | 10.0772 | -5.407 | 0% | 0 | 0
| Установка адаптивных защит на ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Программа модернизации РЗА | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой бустеров | 11.8 | 12.3523 | 10.4029 | 4.5513 | 4.5513 | 3.9011 | 3.9011 | 3.9 | 1.9505 | 0 | 0 | 7.2048 | 1.9258 | 7.3075 | 4.4706 | 1.3971 | -1.9495 | 84.22% | 1.949 | 0 | Ввиду большой загруженности персонала по исполнению договоров ТП хоз.способом выполнение работ перенесено на 1 кв. 2012г.
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 1583.8569 | 897.2671 | 610.6061 | 151.4243 | 151.4243 | 47.5742 | 47.2262 | 171.5028 | 176.5578 | 526.7659 | 235.3979 | 622.085 | 505.1989 | 556.8657 | 446.7166 | 973.2508 | -286.661 | 68.05% | -5.8173 | -32.4838
| Модернизация Н.Оскольского РДП в части АСДУ | 0.41055 | 0.41054 | 0.41054 | 0.41054 | 0.41054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Модернизация ПС-35кВ "Подольхи", "Б.Троица", "Афанасьевка" в части АСДУ. | 0.959 | 0.959 | 0.959 | 0 | 0 | 0.959 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81271 | 0 | 0.1175 | 0.1175 | -2.2e-06 | 2.2e-06 | 100% | 0 | 0
| Организация спутникового канала связи с ПС-35кВ "Подольхи" | 0.29996 | 0.3 | 0.27667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.27667 | 0.23522 | 0.23522 | 0.23522 | 0.23522 | 0.023286 | -0.023333 | 92.22% | 0 | 0 | экономия в результате торг.процедур
| Модернизация ПС-35кВ "Афанасьевка" в части АСДУ | 0.061738 | 0.061738 | 0.061742 | 0 | 0 | 0.061742 | 0.061742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05232 | 0 | 0 | 0 | -4.4e-06 | 4.4e-06 | 100% | 0 | 0
| Модернизация сети ТСПД и СПД Белгородэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация диспетчерской радиосети Белгородэнерго 2 этап | 3.425 | 3.425 | 2.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39962 | 0.39962 | 3.0254 | 1.8699 | 2.8647 | 2.5261 | 2.8647 | 2.8647 | 1.1555 | -1.1555 | 66.26% | 0 | 0
| Организация канала связи (ВОЛС) на ПС-110кВ "Химзавод", "Стрелецкая", "Витаминный комбинат", "Восточная", "АРЗ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация ПС 110/10 кВ "Центральная", " Пушкарная" в части АСДУ (Компенсация емкостных токов в сети 6-10кВ.) | 0.823 | 0.823 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0.68194 | 0.5955 | 0.5955 | 0.5955 | 0.721 | -0.721 | 12.39% | 0 | 0
| Модернизация ПС 110 кВ. "Оросительная", "Восточная", "Кр.Яруга","Рудник", "Очистные" в части АСДУ ( Замена стационарных свинцово-кислотных батарей на необслуживаемые). | 0.105 | 0.10502 | 0.10508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10502 | 0.10508 | 0.089662 | 0 | 0.08966 | 0.08966 | -8e-05 | 6e-05 | 100.1% | 0 | 0
| Модернизация ПС 35/10/6 кВ. - 29 шт. в части АСДУ (Программа реконструкции автоматики РПН и замены РПН) | 1.228 | 1.228 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 1.0185 | 0.96763 | 1.0185 | 1.0185 | 1.168 | -1.168 | 4.886% | 0 | 0
| Модернизация в части АСДУ (Целевая программа повышения надежности). Подключение ВВ, ЭВ, шкафов УРЗА, организация опертока ПС35(110 кВ. - 12 шт. Программа оснащения ячеек КРУ-6(10)кВ дуговыми защитами ПС35(110 кВ. - 6 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация в части ТК (Целевая программа повышения надежности). Подключение ВВ, ЭВ, шкафов УРЗА, организация опертока ПС35(110 кВ. - 12 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ДП Белгородских электрических сетей | 25.7281 | 25.7281 | 25.672 | 20.851 | 20.851 | 4.125 | 4.125 | 0 | 0 | 0.75211 | 0.696 | 4.1332 | 0 | 4.1332 | 0 | 0.05611 | -0.056112 | 99.78% | 0 | 0
| Организация цифровой радиосети Белгородэнерго - 1 этап. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10026 | 0.02527 | 1.2073 | 1.2073 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | отнесение прочих затрат по факту ( проценты за кредит)
| Телемеханизация в части АСДУ ТП 0,4 кВ - 19 объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Телемеханизация в части АСДУ РП 6/10) кВ | 26.2005 | 26.2005 | 26.279 | 8.8613 | 8.8613 | 11.836 | 11.836 | 5.5032 | 5.5817 | 0 | 0 | 14.8811 | 0 | 15.5073 | 0 | -0.078489 | 0.078484 | 100.3% | 0 | 0
| Телемеханизация в части ТК РП 6/10) кВ | 0.30433 | 0.30434 | 0.30442 | 0.10604 | 0.10604 | 0 | 0 | 0.16532 | 0.16532 | 0.03298 | 0.03306 | 0.16812 | 0 | 0.6141 | 0 | -8.464e-05 | 7.9703e-05 | 100% | 0 | 0
| Система переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 4.0529 | 4.0531 | 3.0933 | 0.040238 | 0.040238 | 0 | 0 | 2.916 | 2.916 | 1.0968 | 0.137 | 3.3387 | 3.3387 | 0 | 0 | 0.95968 | -0.9598 | 76.32% | 0 | 0
| Система навигации бригадных автомобилей | 9.1508 | 8.8805 | 8.8805 | 8.8805 | 8.8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5259 | 0 | 7.5259 | 7.5259 | 0.27022 | 6e-10 | 100% | 0 | 0
| Модернизация телемеханики (для ЦП) | 73.16 | 3.372 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0.918 | 2.431 | 2.431 | 0 | 0 | 72.242 | -2.454 | 27.22% | 0 | -0.50342 | Экономия при проведении закупочных процедур
| Организация цифровых каналов связи (ВОЛС) с ПС 110 кВ (треб.РДУ) | 17.11 | 1.76 | 6.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 6.216 | 12.537 | 11.045 | 0 | 0 | 10.894 | 4.456 | 353.2% | 0 | 0 | Выполнение подрядчиком работ раннее установленного срока в связи с мягкими (плюс) погодными условиями
| Организация цифровых каналов связи (ССС) с ПС 35-110 кВ (для ЦП и по треб. РДУ) | 11.8 | 2.95 | 2.771 | 0 | 0 | 1.342 | 1.342 | 0 | 0 | 1.608 | 1.429 | 1.138 | 0 | 4.264 | 0 | 9.029 | -0.179 | 93.93% | 0 | -1.6072 | Экономия при проведении закупочных процедур
| Оснащение РЭС мнемосхемами | 3.54 | 3.472 | 2.942 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 2.768 | 2.768 | 0.53 | 0 | 2.942 | 0 | 2.938 | 0 | 0.598 | -0.53 | 84.74% | 0 | 0
| Перевод диспетчерской площадки Западного ПО в ЦУС | 13.57 | 12.678 | 12.841 | 3.091 | 3.091 | 1.498 | 1.498 | 2.773 | 2.795 | 5.316 | 5.457 | 10.035 | 3.53 | 0 | 0 | 0.729 | 0.163 | 101.3% | 0 | -0.8367 | Экономия при проведении закупочных процедур
| Организация цифровых каналов диспетчерской и технологической связи с объектами филиала "Брянскэнерго" | 0 | 2.239 | 2.252 | 1.805 | 1.805 | 0.434 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 3.313 | 1.153 | 1.153 | 1.153 | -2.252 | 0.013 | 100.6% | 0 | 0 | Необходимость исполнения программы модернизации ССПИ
| АСДУ Брянскэнерго (модернизация телемеханики) | 0 | 5.31 | 5.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.318 | 3.318 | 1.992 | 2.13 | 4.533 | 4.533 | 0 | 0 | -5.448 | 0.138 | 102.6% | 0 | 0
| Модернизация телемеханики (ПС Суражская) | 0 | 6 | 3.632 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 3.032 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | -3.632 | -2.368 | 60.53% | 0 | -1.162 | Экономия при проведении закупочных процедур
| Модернизация системы радиосвязи | 0 | 2.397 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.397 | 0.222 | 1.112 | 1.112 | 0 | 0 | -0.222 | -2.175 | 9.262% | 0 | 0
| Перевод диспетчерской площадки Восточного ПО в ЦУС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Средства связи (ВОЛС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация АТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0 | 1.64 | 1.614 | 0 | 0 | 1.151 | 1.151 | 0.462 | 0.048 | 0.027 | 0.415 | 1.365 | 0 | 1.379 | 0 | -1.614 | -0.026 | 98.41% | 0 | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0 | 2.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.377 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | -2.377 | 0% | 0 | 0
| ПИР Организация системы ВКС РЭС | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР АСДУ (модернизация телемеханики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР ССПИ | 1.77 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР обеспечения наблюдаемости | 0.95698 | 0.927 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0.927 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0.02998 | 0 | 100% | 0 | 0
| Модернизация и расширение ССПИ (ПС №14, №16, №21, №27, №37, №42, "В.Хава", "Панино", "Анна", "Анна-2", "Архангельское", "Грибановка", "В.Карачан", "Листопадовка") | 0 | 10.9023 | 10.9023 | 9.5272 | 9.5272 | 0 | 0 | 1.3752 | 1.3752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9023 | -2e-05 | 100% | 0 | 0
| Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (Россошь) | 0 | 0.4307 | 0.4307 | 0.4307 | 0.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4307 | 0 | 100% | 0 | 0
| Модернизация сети низовой радиосвязи ЦУС-РДП-ПС-ОВБ | 7.67 | 13.3906 | 9.596 | 3.6119 | 3.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7788 | 5.9841 | 8.161 | 8.161 | 8.161 | 8.161 | -1.926 | -3.7947 | 71.66% | 0 | да
| Модернизация и расширение ССПИ ПС ("Бутурлиновка-1","Бутурлиновка-2","Калач-1","Калач-2","Петропавловка","Казинка", "Каменка", "Народное", "Эртиль", "Щучье", "Таловая", "АНП", №13, №41) с организацией цифровых каналов связи | 15.222 | 5.9 | 1.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 1.1715 | 0.99276 | 0.99276 | 0 | 0 | 14.0505 | -4.7285 | 19.86% | 0 | да
| Модернизация и расширение ССПИ ПС ("Бутурлиновка-1","Бутурлиновка-2","Калач-1","Калач-2","Петропавловка","Казинка", "Каменка", "Народное", "Эртиль", "Щучье", "Таловая", "АНП", №13, №41) | 70.8 | 35.4 | 28.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0811 | 20.081 | 15.3189 | 8.8252 | 55.4554 | 52.0062 | 53.4854 | 53.4854 | 41.8938 | -6.4938 | 81.66% | 0 | да | По фактическому заключению договора и вып работ.
| Модернизация ЦППС Павловского РЭС | 5.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4138 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества рабочих мест | 22.184 | 16.464 | 15.6528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22072 | 0.22072 | 16.2433 | 15.4321 | 14.2862 | 14.0608 | 15.4507 | 15.4507 | 6.5312 | -0.8112 | 95.07% | 0 | да
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ под ССПИ | 9.735 | 9.735 | 6.7335 | 0 | 0 | 0.0771 | 0.0771 | 0.1974 | 0.30844 | 9.4605 | 6.348 | 8.196 | 7.896 | 8.223 | 8.223 | 3.0015 | -3.0015 | 69.17% | 0 | 0
| ЛВС Техническое перевооружение с заменой оборудования на новое | 3.4255 | 3.4255 | 0.86298 | 0.387 | 0.387 | 0 | 0 | 0.61309 | 0.47598 | 2.4254 | 0 | 0.403 | 0 | 0.403 | 0 | 2.5626 | -2.5626 | 25.19% | 0 | 0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.58 | 1.58 | 1.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41475 | 0.41475 | 1.1653 | 1.151 | 1.345 | 0.006 | 1.358 | 1.358 | 0.01427 | -0.014271 | 99.1% | 0 | -0.014271
| ТП ОИК ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей ТС и ТИ в ЦУС | 0 | 0.473 | 0.473 | 0 | 0 | 0.473 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.473 | 0 | 100% | 0 | 0
| ТП узлов связи ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей каналов связи из ОДС в ЦУС | 0 | 3.177 | 3.177 | 2.905 | 2.905 | 0.272 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | -3.177 | 0 | 100% | 0 | 0
| ТП системы оперативно-технологической радиосвязи с установкой дополнительного оборудования | 0.43424 | 3.8347 | 3.5208 | 3.3648 | 3.3648 | 0 | 0 | 0.46991 | 0 | 0 | 0.156 | 0.274 | 0.274 | 0.076 | 0.076 | -3.0866 | -0.31391 | 91.81% | 0 | 0
| ТП ЦУС с установкой дополнительного оборудования (диспетчерские пульты) | 2.2538 | 2.2538 | 1.6777 | 0 | 0 | 1.6777 | 1.6777 | 0 | 0 | 0.57613 | 0 | 2.022 | 2.022 | 0 | 0 | 0.57613 | -0.57613 | 74.44% | 0 | -0.57613
| Реконструкция ЦУС в связи с переходом на типовую целевую организационную структуру и передачей операционных функций ЦУС в том числе установка ПАК "Телвент" | 27.92 | 22.585 | 9.0382 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0.12616 | 0.12616 | 22.4018 | 8.855 | 24.173 | 23.152 | 16.505 | 16.505 | 18.8818 | -13.5468 | 40.02% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| Организация каналов связи (ВОЛС Красная поляна - Островский РЭС) | 0 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.812 | 0 | 100% | 0 | 0
| ВОЛС ПС Нерехта 1 – ПС Мотордеталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Организация каналов связи с установкой спутникового оборудования | 1.3535 | 2.3486 | 2.6124 | 1.26 | 1.26 | 0.51645 | 0.51645 | 0.57217 | 0 | 0 | 0.836 | 1.148 | 0.71 | 1.148 | 1.148 | -1.259 | 0.26383 | 111.2% | 0 | 0
| Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования | 0 | 0.559 | 0.559 | 0.087 | 0.087 | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.559 | 0 | 100% | 0 | 0
| Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования (15РДП- РЭС) | 0 | 2.465 | 2.465 | 2.465 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.465 | 0 | 100% | 0 | 0
| Организация каналов связи под ССПИ (активное сетевое оборудование) | 9.5096 | 9.5096 | 6.7316 | 0 | 0 | 0.8775 | 0.8775 | 6.8668 | 4.0891 | 1.7654 | 1.765 | 7.92 | 7.179 | 7.923 | 7.923 | 2.7781 | -2.7781 | 70.79% | 0 | 0
| Организация каналов связи под ССПИ (оборудование передачи данных и доступа) | 3.4716 | 3.4716 | 3.4718 | 0 | 0 | 0.32907 | 0.32907 | 2.4154 | 2.4147 | 0.72704 | 0.728 | 2.928 | 2.179 | 2.929 | 2.929 | -0.00019 | 0.00019 | 100% | 0 | 0 | Работы выполнены в запланированном объеме. Не предоставлены акчты выполненных работ подрядной организацией.
| Организация каналов связи под ССПИ (ВОЛС) | 3.3878 | 3.3878 | 3.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3878 | 3.046 | 2.888 | 2.598 | 2.888 | 2.888 | 0.34178 | -0.34178 | 89.91% | 0 | 0 | Работы выполнены в запланированном объеме. Не предоставлены акчты выполненных работ подрядной организацией.
| Техническое переворужение с установкой телекоммуникационного оборудования (5 РЭС. ЦПО - 1 шт., ШПО - 4 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Средства связи не требующее монтажа | 4.1064 | 4.1064 | 0.74247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8588 | 0.74247 | 0.24764 | 0 | 0.629 | 0 | 0.63 | 0 | 3.3639 | -3.3639 | 18.08% | 0 | 0
| ПИР_ реконструкции ЦУС в связи с переездом в помещение освобождаемым РДУ | 0 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.038 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР ССПИ | 1.2827 | 1.2827 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.23266 | 0.234 | 1.092 | 1.092 | 0 | 0 | -0.00134 | 0.00134 | 100.1% | 0 | 0
| ПИР ВОЛС по программе ССПИ | 0.75048 | 1.092 | 1.092 | 0.342 | 0.342 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | -0.34152 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР Узлов связи с применением оборудования мультиплексирования по программе | 0.40002 | 0.52508 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52508 | 0.4 | 0 | 0.125 | 0.339 | 0 | 0 | 0 | -0.12498 | -8e-05 | 99.98% | 0 | 0
| ПИР Узлов связи с применением спуников по программе ССПИ | 0.12508 | 0.12508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12508 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0.12508 | -0.12508 | 0% | 0 | -0.12508
| Проект ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ и ТН под ССПИ на 2012 год. | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0.472 | -0.472 | 0% | 0 | -0.472
| Автоматизированная навигационно - диспетчерская система с использованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS для управления автотранспортом | 7.3455 | 7.3464 | 7.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3464 | 7.2744 | 0 | 0 | 6.218 | 0 | 6.218 | 0 | 0.0711 | -0.072 | 99.02% | 0 | 0
| Модернизация средств телемеханики ПС Тепличная | 5.2988 | 5.2994 | 0.58137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58137 | 0.58137 | 4.718 | 0 | 1.6135 | 1.1208 | 1.1208 | 1.1208 | 4.7175 | -4.718 | 10.97% | 0 | 0 | Снижение стоимости договоров при проведении закупок
| Строительство ВОЛС и организация каналов связи с ПС Тепличная | 7.9917 | 7.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9921 | 0 | 8.3267 | 4.538 | 8.3267 | 8.3267 | 7.9917 | -7.9921 | 0% | 0 | 0 | Выполнение доп. работ в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования
| Реконструкция средств телекоммуникаций и связи (программа ССПИ + выполнение минимальных ТТ СО в части ТК) | 42.9837 | 4.5626 | 0.738 | 0 | 0 | 0.57269 | 0.5166 | 0.2214 | 0.2214 | 3.7686 | 0 | 6.655 | 6.0296 | 5.7989 | 5.7989 | 42.2457 | -3.8246 | 16.17% | 0 | 0
| Создание каналов связи до ПС (вып.тех требований СО - ЕЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Организация цифровых каналов связи | 12.9844 | 13.0595 | 14.8572 | 12.9844 | 12.9844 | 0 | 0 | 0.075174 | 0.075174 | 3.96e-06 | 1.7977 | 1.6605 | 1.5968 | 9.5757 | 3.0003 | -1.8729 | 1.7977 | 113.8% | 0 | 0
| Модернизация узлов связи (Call-Центр,IVR) | 1.593 | 1.5937 | 1.5657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5657 | 1.5657 | 0.028 | 0 | 1.351 | 0 | 1.364 | 0 | 0.027264 | -0.028 | 98.24% | 0 | 0
| Монтаж активного оборудования ВОЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 0.153 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Телекомуникационное оборудование РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Создание сети интернет-радио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация средств связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Создание системы управления, устранения аварий и технологических нарушений OMS/DMS | 13.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 13.216 | 0 |  | 0 | 0 | Выполнение доп. работ в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования
| Модернизация и расширение ССПИ в соответствии с требованиями СО (АСДУ объектов минимальных ТТ) | 21.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3966 | 1.3966 | 0 | 0 | 21.0571 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация систем радиосвязи (модернизация парка р/с) | 7.4325 | 7.4325 | 7.4325 | 7.4325 | 7.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7941 | 0.03636 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Радиосвязь с ОВБ | 4.4332 | 2.9809 | 2.6889 | 0 | 0 | 2.9809 | 2.6889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0336 | 3.0336 | 0.36136 | 0.36136 | 1.7443 | -0.29194 | 90.21% | 0 | 0 | Снижение за счет экономии по закупочным процедурам. Работы выполнены в полном объеме на основании заключенных договоров
| Модернизация систем радиосвязи (переход к ЦМ ОТУ) | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 |  | 0 | 0
| АСДУ Обоянского РЭС, Медвенского РЭС | 21.0352 | 0.060735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060735 | 0 | 0.05147 | 0 | 6.4862 | 0 | 21.0352 | -0.060735 | 0% | 0 | 0
| Модернизация АСДУ подстанций (программа модернизации ССПИ) | 33.984 | 4.3922 | 5.2137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 2.11 | 2.2822 | 3.1037 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | 5.715 | 28.7703 | 0.82149 | 118.7% | 0 | 0
| Модернизация АСДУ ПЭС, РЭС (дополнительные работы по тр СО) | 23.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0725 | 0 |  | 0 | 0
| ЦУС Курскэнерго | 2.192 | 2.2352 | 2.192 | 2.192 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043247 | 0 | 0.03665 | 0 | 3.149 | 0 | 0 | -0.043247 | 98.07% | 0 | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 9.2482 | 9.2482 | 9.2482 | 9.2482 | 9.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.919 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 2.2066 | 1.6017 | 1.6017 | 0 | 0 | 1.6017 | 1.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066824 | 0.066824 | 0 | 0 | 0.60486 | -4.4e-07 | 100% | 0 | 0
| Телемеханизация ПС 110/10 кВ "Центральная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ДП ЦУС | 36.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9391 | 0 |  | 0 | 0
| Создание ОТК ЦУС | 0.58528 | 0.069172 | 0.069172 | 0.069172 | 0.069172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51611 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция средств телемеханики (АПК) | 3.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.658 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция средств связи (АПК) | 3.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1789 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР БШПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР объектов минимальных технических требований (АСДУ) | 0.61268 | 0.029028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029028 | 0 | 0.0496 | 0.0125 | 0 | 0 | 0.61268 | -0.029028 | 0% | 0 | 0 | Фактически сложившиеся затраты - проценты по инвестиционному кредиту
| ПИР ССПИ | 0.17523 | 0.17523 | 0.17523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17523 | 0.17523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02501 | 0.02501 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР строительство ДП ЦУС | 4.2497 | 0.20276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20276 | 0 | 0.3465 | 0.087339 | 0 | 0 | 4.2497 | -0.20276 | 0% | 0 | 0 | Фактически сложившиеся затраты - проценты по инвестиционному кредиту
| ПИР обеспечение наблюдаемости | 1.7304 | 0.083048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083048 | 0 | 0.14002 | 0.034357 | 0.19132 | 0.19132 | 1.7304 | -0.083048 | 0% | 0 | 0 | Фактически сложившиеся затраты - проценты по инвестиционному кредиту
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 12.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5906 | 10.5906 | 10.5906 | 10.5906 | 12.744 | 0 |  | 0 | 0
| АСДУ Лев-Толстовского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Перенос ДП ЦУС | 39.3831 | 1.8486 | 2.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.57405 | 1.3766 | 2.1211 | 1.7397 | 0.029392 | 0 | 0 | 36.6879 | 0.84657 | 145.8% | 0 | 0
| АСДУ Грязинского РЭС | 62.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8068 | 0 |  | 0 | 0
| БШПД Грязинского РЭС | 4.7403 | 0.39436 | 2.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21447 | 1.8251 | 0.17989 | 0.27718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.638 | 1.7079 | 533.1% | 0 | 0
| Cоздание систем управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 25.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6234 | 0 |  | 0 | 0
| Повышение наблюдаемости сети в части АСДУ | 57.9712 | 1.0844 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | 1.6708 | 1.29 | 0.018862 | 0 | 0 | 56.3004 | 0.58646 | 154.1% | 0 | 0
| Повышение наблюдаемости сети в части ТК | 9.728 | 0.63966 | 0.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63966 | 0.9856 | 0.69286 | 0.69286 | 0 | 0 | 8.7424 | 0.34595 | 154.1% | 0 | 0
| Модернизация АСДУ ДП Лебедянского ПЭС | 0 | 3.6946 | 3.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6946 | 3.7966 | 0 | 0 | 3.4746 | 3.1184 | 0 | 0 | -3.7966 | 0.10205 | 102.8% | 0 | 0 | проведены прочие производственные затраты (з/п, % отчисления)
| Модернизация видеоконференссвязи до РЭС. | 2.7291 | 5.5299 | 5.6319 | 4.9871 | 4.9871 | 0 | 0 | 0.5428 | 0.64485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.573 | 0 | -2.9028 | 0.10205 | 101.8% | 0 | 0
| Оснащение объектов э/к средствами оперативно-вызывной связи ("ТК" - тревожными кнопками) | 3.2137 | 0.13647 | 0.13647 | 0 | 0 | 0.13647 | 0.13647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11759 | 4.85e-06 | 0 | 0 | 3.0773 | 0 | 100% | 0 | 0
| Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (ГПП-2, Трубная-2, Гидрооборудование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам | 0 | 1.594 | 1.6 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 1.579 | 1.578 | 1.346 | 0 | 1.359 | -0.001 | -1.6 | 0.006 | 100.4% | 0 | 0 | Переходящий объект 2010 г.
| Создание системы управления устранением аварий и технарушений (OMS/DMS) | 0 | 9.676 | 13.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.676 | 13.349 | 11.347 | 11.347 | 11.347 | 11.347 | -13.349 | 3.673 | 138% | 0 | 0
| Модернизация ТМ на ПС-110 кВ (5ПС) | 0 | 18.18 | 31.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.967 | 11.147 | 2.213 | 20.618 | 25.2 | 25.2 | 27.627 | 27.627 | -31.765 | 13.585 | 174.7% | 0 | 0
| Монтаж радиостанций в РЭС | 0 | 5.428 | 3.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 2.702 | 2.726 | 0.737 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | -3.439 | -1.989 | 63.36% | 0 | 0
| Организация связи по средствам TRBONet (13 РЭС) | 0 | 2.124 | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 2.119 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | 1.797 | -2.119 | -0.005 | 99.76% | 0 | 0
| Организация связи по средствам системы "Диспетчер" | 0 | 3.483 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 1.241 | 2.242 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | -1.241 | -2.242 | 35.63% | 0 | 0
| Спутниковые каналы связи с ПС - переход на 2-х уровневую модель управления (21 ПС) | 0 | 5.461 | 2.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.461 | 2.278 | 2.832 | 2.832 | 2.832 | 2.832 | -2.278 | -3.183 | 41.71% | 0 | 0
| Каналы связи с ПС - переход на 2-х уровневую модель управления (13 ПС) | 0 | 3.009 | 3.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.009 | 3.534 | 3.398 | 3.398 | 3.398 | 3.398 | -3.534 | 0.525 | 117.4% | 0 | 0
| Каналы связи до ПС а рамках Программы ССПИ-2012 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059 | 0% | 0 | 0
| Телемеханизация ПС - переход на 2-х уровневую модель управления(5 ПС) | 0 | 10.467 | 10.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.467 | 10.963 | 9.321 | 9.321 | 9.321 | 9.321 | -10.963 | 0.496 | 104.7% | 0 | 0
| Телемеханизация ПС в рамках Программы ССПИ - 2012 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.54 | 0% | 0 | 0
| Реализация Программы выполнения минимальных ТТ СО | 0 | 9.059 | 15.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 5.148 | 8.731 | 10.766 | 13.735 | 13.735 | 13.735 | 13.735 | -15.914 | 6.855 | 175.7% | 0 | 0
| Организация каналов связи для программы комплексной наблюдаемости (ПИР) | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.033 | 0% | 0 | 0
| Программа комплексной наблюдаемости. Создание системы управления устранением аварий и распределения эл.энергии | 0 | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.012 | 0% | 0 | 0
| Система переадресации звонков клиентов на Контакт-Центр для нужд МРСК-Центра | 2.1181 | 0.69732 | 0.683 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.47412 | 0 | 0.2032 | 0.663 | 1.79 | 0 | 1.807 | 0 | 1.4351 | -0.01432 | 97.95% | 0 | 0
| Система сбора и передачи информации на ПС "Горная" | 2.2743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2743 | 0 |  | 0 | 0
| ВОЛС ПС Сафоново - ПС Горная | 6.5135 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0335 | 0 | 100% | 0 | 0
| Организация каналов связи и телемеханики, в связи с переводом Вяземского городского РЭС на базу ПО ВЭС | 0.00532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00532 | 0 |  | 0 | 0
| Организация каналов связи и телемеханики при объединении Починковского и Стодолищенского РЭС ПО ЮЭС | 0.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 | 0 |  | 0 | 0
| Организация спутниковой связи в Пречистенском и Касплянском РЭСах, ПС Горная и ПС Сафоново | 0.91344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91344 | 0 |  | 0 | 0
| Телекоммуникации для организации ТУ магистральных операторов (орг-ция последней мили) | 14.383 | 13.996 | 11.606 | 10.456 | 10.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 1.15 | 2.842 | 2.842 | 2.842 | 2.842 | 2.777 | -2.39 | 82.92% | 0 | -2.39 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Техперевооружение ЦУС Смоленскэнерго | 87.7578 | 74.1589 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2578 | -69.6589 | 6.068% | 0 | 0
| Радиосвязь ЦУС (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) | 12.5387 | 9.3165 | 4.18 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 3.0818 | 1.094 | 5.9747 | 2.826 | 9.002 | 0 | 9.224 | 0 | 8.3587 | -5.1365 | 44.87% | 0 | -5.1365 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод КС ТМ/тлф в ЦУС (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) | 26.0709 | 33.9513 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.529 | 0.529 | 33.4223 | 0 | 13.337 | 12.889 | 0 | 0 | 25.5419 | -33.4223 | 1.558% | 0 | 0
| ССПИ ПС 110кВ Велиж, Демидов, Десногорск, Заводская (СМРи ПНР, оборудование) | 21.1421 | 21.1413 | 9.254 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 6.006 | 21.0453 | 3.152 | 17.06 | 17.06 | 17.142 | 17.142 | 11.8881 | -11.8873 | 43.77% | 0 | -11.8873 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Организация диспетчерской связи ЦУС (пульты) (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) | 3.2143 | 3.2138 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0933 | -3.0928 | 3.765% | 0 | 0
| ВОЛС Сафоновский РЭС - Сафоновский ЦЭС ОАО "ЦентрТелеком" (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 |  | 0 | 0
| Расширение ССПИ ПС Сафоново, Рославль, Голынки, Вязьма-1, Светотехника, Ельня, Гагарин, Ярцево-1, Починок по стороне 6-10кВ (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 35.754 | 24.9909 | 34.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7657 | 10.847 | 24.2252 | 23.804 | 29.636 | 28.709 | 29.636 | 29.636 | 1.103 | 9.6601 | 138.7% | 0 | 0 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Организация цифрового канала связи с ПС Хиславичи (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0.826 | 0.82558 | 0.268 | 0 | 0 | 0.081 | 0.081 | 0.52121 | 0 | 0.22337 | 0.187 | 0.668 | 0 | 0.668 | 0 | 0.558 | -0.55758 | 32.46% | 0 | 0 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Организация спутникового канала связи до ПС Хиславичи (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0.649 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.592 | 0 | 100% | 0 | 0
| Организация спутниковых каналов связи до ПС Десногорск, Ельня, Вязьма-1, Светотехника , Рославль, Голынки, Знаменка, Всходы, Субботники, Гагарин (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 6.49 | 6.4903 | 0.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0.595 | 5.8953 | 0.078 | 6.596 | 6.092 | 6.596 | 6.596 | 5.817 | -5.8173 | 10.37% | -5.8173 | 0 | По результатам получения ПСД
| Организация цифровых каналов связи с ПС Велиж, Демидов, Десногорск, Заводская (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 7.7585 | 7.7587 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.116 | 7.6417 | 0 | 6.252 | 6.153 | 6.252 | 6.252 | 7.6425 | -7.6427 | 1.495% | 0 | 0 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| ВОЛС ПС Вязьма-1 - база РЭС - Вяземский РЭС (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 14.3158 | 5 | 4.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 5 | 3.917 | 8.931 | 8.44 | 8.931 | 8.931 | 9.8198 | -0.504 | 89.92% | 0 | -0.504 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Организация цифровых каналов связи с ПС Светотехника (ВОЛС) (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 15.8262 | 5.882 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 5.882 | 0 | 10.164 | 9.672 | 10.164 | 10.164 | 15.2462 | -5.302 | 9.861% | 0 | -5.302 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Организация цифровых каналов связи с ПС Западная, Чернушки, Южная, Северная (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 10.7722 | 0.579 | 0.579 | 0 | 0 | 0.579 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 10.1932 | 0 | 100% | 0 | 0
| Организация селекторных совещаний филиала ОАО "МРСК Центра"-Смоленскэнерго (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 |  | 0 | 0
| Организация цифрового канала связи до ПС Голынки (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 1.534 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 1.418 | 0 | 100% | 0 | 0
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS)» | 25.488 | 5.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.216 | 0 | 11.161 | 11.161 | 11.161 | 11.161 | 25.488 | -5.216 | 0% | 0 | 0
| Перевод Екимовичи на ДП Рославльского РЭС | 1.298 | 1.297 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.058 | 1.239 | 0.034 | 1.09 | 1.04 | 1.09 | 1.09 | 1.206 | -1.205 | 7.093% | 0 | -1.205 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Орг. каналов связи и ЛВС (перевод Саф. РЭС) | 0 | 0.16756 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11729 | 0.164 | 0.050268 | 0 | 0.142 | 0 | 0.142 | 0 | -0.164 | -0.00356 | 97.88% | 0 | 0
| Сист. авар. электропитания АСДУ и СДТУ в СГРЭС ОАО Смоленскэнерго | 0 | 0.08732 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061124 | 0.088 | 0.026196 | 0 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | -0.088 | 0.00068 | 100.8% | 0 | 0
| ССПИ ПС Хиславичи, Пречистое, Южная (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 26.9689 | 0.9322 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.9322 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 26.7989 | -0.7622 | 18.24% | 0 | -0.7622 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Организация цифрового канала связи с ПС Всходы (ВОЛС) | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.121 | 0% | 0 | 0
| Организация цифрового канала связи с ПС Знаменка (ВОЛС) | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.121 | 0% | 0 | 0
| Организация цифрового канала связи с ПС Субботники (ВОЛС) | 0 | 0.5841 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5841 | 0.58 | 0.491 | 0.491 | 0 | 0 | -0.58 | -0.0041 | 99.3% | 0 | 0
| Организация цифрового канала связи с ПС Рославль (ВОЛС) | 0 | 0.5841 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5841 | 0.58 | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | -0.58 | -0.0041 | 99.3% | 0 | 0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 12.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.016 | 0 | 11.016 | 0 | 12.9991 | 0 |  | 0 | 0
| Модернизация систем регистрации диспетчерских переговоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж АТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция радиорелейного канала связи Жердевка-Уварово-Мучкап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Оборудование СДТУ РДП Гавриловского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Организация каналов связи по требованию системного оператора (спутники) | 4.9536 | 4.954 | 4.954 | 4.954 | 4.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 4.573 | 0 | -0.00036 | 0 | 100% | 0 | 0
| Повышение наблюдаемости ЭСК (ССПИ) | 0.16048 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00052 | 0 | 100% | 0 | 0
| Выполнение минимальных ТТ СО по ТМ | 26.0214 | 19.165 | 20.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.005 | 4.003 | 13.16 | 16.014 | 17.5 | 17.43 | 17.5 | 17.5 | 6.0044 | 0.852 | 104.4% | 0.852 | 0
| Выполнение типовых ТТ СО по ТМ | 24.4402 | 19.652 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 3.76 | 14.012 | 15.04 | 16.441 | 16.356 | 16.441 | 16.441 | 5.6402 | -0.852 | 95.66% | -0.852 | 0
| Выполнение типовых ТТ СО ССПИ (основной канал ПД) | 3.5931 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.109 | 0.021 | 0 | 0 | 1.0931 | 2.5 |  | 0 | 0
| Выполнение минимальных ТТ СО ССПИ (резервный канал ПД) | 1.8514 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 1.564 | 1.514 | 0 | 0 | 1.8514 | -0.826 | 0% | 0 | 0
| Выполнение типовых ТТ СО ССПИ (основной канал ПД) в связи с корректировкой ССПИ | 12.8691 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8691 | -11.88 | 0% | 0 | 0
| Модернизация РСПД | 2.0001 | 2 | 2 | 1.578 | 1.578 | 0 | 0 | 0.422 | 0.422 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 1.961 | 0 | 0.0001 | 0 | 100% | 0 | 0
| Телемеханизация Рассказовского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.2307 | 1.231 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.415 | 0.816 | 1.151 | 1.043 | 0 | 1.056 | 0 | -0.33526 | 0.335 | 127.2% | 0 | 0
| Создание системы удаленного управления диспетчерской радиосвязью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Организация ретрансляции существующей телеметрии в ЦУС «Тамбовэнерго» | 8.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4488 | 0 |  | 0 | 0
| Организации диспетчерских каналов (трансляция с уровня 4-х ПЭС в ЦУС «Тамбовэнерго») | 5.3914 | 5.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.391 | 0 | 4.538 | 4.538 | 0 | 0 | 5.3914 | -5.391 | 0% | 0 | 0
| Оснащение ЦУС «Тамбовэнерго» пультами диспетчерской связи | 2.1405 | 1.223 | 1.604 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 1.221 | 1.602 | 0 | 0 | 1.379 | 0.022 | 0 | 0 | 0.53652 | 0.381 | 131.2% | 0 | 0
| Организация цифровой сети радиосвязи | 2.4379 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 2.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0.576 | -0.00012 | 0 | 100% | 0 | 0
| Организация "последней мили" | 1.5175 | 1.518 | 0.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.318 | 0.564 | 1.365 | 1.159 | 0 | 0 | 0.75348 | -0.754 | 50.33% | 0 | 0
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0.4661 | 0.466 | 0.603 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0.412 | 0.412 | 0 | 0.137 | 0.338 | 0 | 0.384 | 0 | -0.1369 | 0.137 | 129.4% | 0 | 0
| Организация рабочих мест в связи с переходом на двухуровневую систему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР обеспечение наблюдаемости | 1.5588 | 1.559 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 1.559 | 1.385 | 0.016 | 0 | 0 | -0.00022 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР каналов связи ССПИ | 1.5682 | 1.568 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 1.568 | 0 | 0 | 1.389 | 0.038 | 0 | 0 | 0.00022 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР ССПИ | 1.7653 | 1.765 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 1.765 | 0 | 0 | 1.531 | 0.025 | 1.303 | 1.303 | 0.00028 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.73042 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0.645 | 0.01 | 0.645 | 0.645 | 0.00042 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части АСДУ) | 52.39 | 33.8492 | 4.8657 | 2.36 | 2.36 | 2.5057 | 2.5057 | 26.461 | 0 | 2.5224 | 0 | 23.249 | 23.249 | 13.471 | 13.471 | 47.5242 | -28.9834 | 14.37% | 0 | 0
| Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части ТК) | 5.978 | 4.9394 | 28.2844 | 1.52 | 1.52 | 0.30341 | 0.30341 | 0 | 26.461 | 3.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.3064 | 23.3451 | 572.6% | 0 | 0
| Целевая программа повышения наблюдаемости (в части ТК) | 0.177 | 0.13275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | -0.13275 | 0% | 0 | 0
| Целевая программа повышения наблюдаемости (в части АСДУ) | 1.8753 | 0.81774 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0.81774 | 0 | 1.285 | 0.361 | 0 | 0 | 0.89026 | 0.16726 | 120.5% | 0 | 0
| Модернизация системы радиосвязи | 7.952 | 7.4249 | 5.8435 | 0 | 0 | 5.8435 | 5.8435 | 0 | 0 | 1.5814 | 0 | 3.899 | 3.899 | 0.525 | 0.525 | 2.1085 | -1.5814 | 78.7% | 0 | 0 | оплата факта вып.работ
| ТК (спутниковое оборудование) | 5.2404 | 4.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7648 | 0 | 1.441 | 1.441 | 0 | 0 | 5.2404 | -4.7648 | 0% | 0 | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/тлф в ЦУС) | 5.3147 | 5.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6817 | 0 | 4.592 | 4.592 | 2.101 | 2.101 | 5.3147 | -5.6817 | 0% | 0 | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 2.8745 | 2.6564 | 2.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0022 | 2.003 | 0.65423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87148 | -0.6534 | 75.4% | 0 | 0
| Модернизация телемеханики и связи ПС 110 кВ | 24.0236 | 19.0077 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80946 | 0.81 | 18.1983 | 0 | 0.914 | 0 | 0.914 | 0.914 | 23.2136 | -18.1977 | 4.261% | 0 | 0 | оплата факта вып.работ
| Создание системы управления устранением аварий и технарушений (OMS/DMS) | 2.832 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 1.899 | 1.899 | 0 | 0 | 2.832 | -2.124 | 0% | 0 | 0
| Модернизация узлов связи | 1.3452 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0089 | 0 | 1.156 | 1.145 | 0 | 0 | 1.3452 | -1.0089 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция объектов программы минимальных ТТ СО | 19.7347 | 14.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2839 | 0 | 17.398 | 17.398 | 17.012 | 17.012 | 19.7347 | -14.2839 | 0% | 0 | 0
| Модернизация АТС Тверьэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспортом | 14.1175 | 10.5881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5881 | 0 | 11.978 | 11.978 | 11.978 | 11.978 | 14.1175 | -10.5881 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества работчих мест | 12.0195 | 9.0146 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0146 | 4.52 | 8.869 | 8.473 | 8.869 | 8.869 | 7.4995 | -4.4946 | 50.14% | 0 | 0
| Программа модернизации учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 3.6238 | 3.6238 | 3.6238 | 1.07 | 1.07 | 2.5538 | 2.5538 | 1e-05 | 0 | 0 | -4.5475e-16 | 3.071 | 0 | 2.241 | 0.565 | 0 | -1e-05 | 100% | 0 | 0
| Модернизация узлов связи | 1.5824 | 1.8349 | 0.91734 | 0 | 0 | 0.84034 | 0.84034 | 0.99456 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66504 | -0.91756 | 49.99% | 0 | 0
| Реализация программы развития ССПИ - рек-ция ТМ | 74.6433 | 33.4907 | 35.285 | 11.4927 | 11.4927 | 3.1381 | 3.1381 | 15.9256 | 17.217 | 2.9343 | 3.4372 | 18.6861 | 17.027 | 21.0839 | 21.0839 | 39.3583 | 1.7943 | 105.4% | 0 | 0
| Реализация целевой программы повышения надежности ( рек-ция ТМ - ПС Западная, Некоуз, Пищалкино, Волжская, Ростов, Павловская) | 23.3333 | 4.7669 | 0.87288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87288 | 0.87288 | 3.894 | 0 | 0.93881 | 0.19908 | 0 | 0 | 22.4604 | -3.894 | 18.31% | 0 | 0
| Реконструкция систем ТМ 5 ПС (Переславль, Углич, Халдеево, Пречистое, Восточная). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9422 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 7.8367 | 11.8787 | 14.2341 | 1.7275 | 1.7275 | 0.7805 | 0.7805 | 4.8487 | 2.4197 | 4.522 | 9.3063 | 8.4686 | 2.833 | 17.1241 | 3.104 | -6.3974 | 2.3554 | 119.8% | 0 | -1.0229
| Компенсация реактивной мощности в сети 0,4 кВ | 3.3527 | 3.3527 | 3.2931 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 2.2477 | 2.2477 | 0.80499 | 0.74534 | 2.8524 | 0 | 2.8524 | 0 | 0.059647 | -0.059645 | 98.22% | 0 | -0.72694
| Установка вольтодобавочных трансформаторов | 0 | 3.25 | 3.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.262 | 2.833 | 2.833 | 3.659 | 3.104 | -3.262 | 0.012 | 100.4% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская (БСК) | 2.596 | 0.195 | 2.019 | 0 | 0 | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 1.824 | 1035% | 0 | 0 | оплата поставленного оборудования
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (БСК) | 1.888 | 0.13 | 1.005 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.883 | 0.875 | 773.1% | 0 | 0 | оплата поставленного оборудования
| Установка БСК на ПС 110/6 кВ "Привокзальная" | 0 | 1.883 | 1.883 | 1.7275 | 1.7275 | 0.1555 | 0.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13319 | 0 | 8.2377 | 0 | -1.883 | 0 | 100% | 0 | 0
| Установка бустеров на ВЛ-0,4 кв | 0 | 3.068 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.601 | 0.172 | 0.467 | 2.6 | 2.375 | 0 | 2.375 | 0 | -2.772 | -0.296 | 90.35% | 0 | -0.296
| Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Прочие направления инвестиционной программы | 10030.3368 | 7213.7585 | 7393.8852 | 1088.6367 | 1090.1235 | 974.8538 | 965.8633 | 2098.489 | 1936.0862 | 3051.779 | 3401.8123 | 6097.6573 | 3116.3738 | 5922.7785 | 3010.7565 | 2636.4516 | 180.1267 | 102.5% | 46.6205 | -95.8787
| Реконструкция ВЛ-110 Губкин - Каз.Бугры | 17.3305 | 0.66376 | 0.85871 | 0 | 0 | 0.57215 | 0.57215 | 0.015783 | 0.015783 | 0.075827 | 0.27078 | 14.1382 | 13.5757 | 14.1382 | 14.1382 | 16.4718 | 0.19495 | 129.4% | 0 | 0 | в связи с нарушением срока выполнения работ подрядчиком, при корректировке ИП данный объем был перенесен в 2012 год
| Реконструкция участка ВЛ-110 кВ "Губкин-ГПП-1"1,2 | 10.042 | 0 | 8.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2482 | 7.247 | 7.247 | 7.247 | 7.247 | 1.7938 | 8.2482 |  | 0 | -1.7938
| Реконструкция ВЛ-110 кВ с расширением просек | 1.8666 | 1.8666 | 3.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34893 | 0.34893 | 1.5177 | 2.8967 | 5.2357 | 2.3872 | 5.1792 | 2.9128 | -1.379 | 1.379 | 173.9% | 0 | 0 | в связи с работами по утилизации порубочных остатков
| Реконструкция заходов ЛЭП 35 кВ "Валуйки-Казинка", "Валуйки- Уразово" | 0.85612 | 0.85612 | 0.85612 | 0.85612 | 0.85612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73424 | 0 | 0.9847 | 0 | -3.54e-06 | 6.66e-07 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ с расширением просек | 0.81756 | 0.81756 | 1.5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81756 | 1.5945 | 2.5346 | 1.3827 | 2.5083 | 2.2313 | -0.77699 | 0.77699 | 195% | 0 | 0 | в связи с работами по утилизации порубочных остатков
| Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ по Белгородской области, с расширением просек | 121.4782 | 121.4782 | 102.0858 | 19.2239 | 19.2239 | 43.6908 | 43.6908 | 15.0306 | 15.0306 | 43.5329 | 24.1406 | 89.8537 | 28.995 | 87.5407 | 26.8845 | 19.3923 | -19.3923 | 84.04% | 0 | 0 | выполнение работ по расширению просек хоз.способом
| Ввод объектов лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3615 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с расширением просек | 0.063567 | 0.063567 | 0.02047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063567 | 0.02047 | 0.071214 | 0.01734 | 0 | 0 | 0.043097 | -0.043097 | 32.2% | 0 | 0 | в связи с работами по утилизации порубочных остатков
| Реконструкция КЛ 6-10 кВ по Белгородской области | 57.8758 | 57.8758 | 50.4545 | 30.9036 | 30.9036 | 10.4577 | 10.4577 | 2.6355 | 2.6355 | 13.8789 | 6.4577 | 41.6569 | 2.9995 | 40.7886 | 2.8721 | 7.4213 | -7.4213 | 87.18% | 0 | 0 | уточнение в результате разработки ПСД
| Вынос КЛ 10 кВ из зоны застойки | 49.6229 | 49.6229 | 50.2311 | 6.1589 | 6.1589 | 29.9059 | 29.9059 | 9.4561 | 9.4561 | 4.102 | 4.7102 | 40.4789 | 2.4668 | 41.083 | 2.1133 | -0.60817 | 0.60817 | 101.2% | 0 | 0
| Реконструкция КЛ 0,4 кВ по Белгородской области | 5.5748 | 5.5748 | 6.3882 | 2.6252 | 2.6252 | 0.78089 | 0.78089 | 0.26484 | 0.26484 | 1.9038 | 2.7172 | 4.2923 | 0.82709 | 3.6991 | 1.2813 | -0.81342 | 0.81343 | 114.6% | 0 | 0 | уточнение в результате разработки ПСД
| Реконструция ПС 110/35/10 кВ "Новый Оскол" (замена разъединителей 110кВ, реконструкция ОРУ-35кВ с заменой оборудования, строительная часть), РПБ и РДП Новооскольского РЭС | 16.0388 | 16.0388 | 16.0388 | 11.1247 | 11.1247 | 4.9141 | 4.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1818 | 0 | 4.1818 | 4.1818 | 5.6e-06 | 3.4962e-06 | 100% | 0 | 0
| ПС 110/6 кВ "Белгород-110" реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой оборудования, панелей РЗА, замена трансформаторов на 3х40 МВА, замена ячеек 6 кВ на 3 и 4 СШ-6 кВ | 273.216 | 273.216 | 273.8471 | 0.49969 | 0.49969 | 85.3515 | 85.3515 | 119.7955 | 119.7955 | 67.5693 | 68.2005 | 233.258 | 89.1437 | 242.2144 | 89.6361 | -0.63114 | 0.63114 | 100.2% | 0 | -27.5726
| ПС 110/35/6 кВ "Шебекино": замена разъединителей 110кВ, строительная часть, РПБ и РДП Шебекинского РЭС | 184.6724 | 22.6231 | 12.8483 | 0.255 | 0.255 | 0.24149 | 0.24149 | 10.6986 | 10.6986 | 11.428 | 1.6532 | 8.9421 | 6.4636 | 2.2559 | 2.2559 | 171.8242 | -9.7748 | 56.79% | 0 | 0
| ПС 110/35/6 кВ «Пищепром» - установка 1Т, монтаж 2-й очереди ПС, строительная часть, ПСД | 25.1233 | 25.1233 | 25.1233 | 25.1233 | 25.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция Восточного участка ДВС, строительство учебно-тренировочного полигона 0,4-110 кВ | 24.0901 | 24.0901 | 22.3892 | 0 | 0 | 0.77864 | 0.77864 | 19.3855 | 19.3855 | 3.9259 | 2.225 | 19.025 | 6.4988 | 18.7504 | 6.4892 | 1.7009 | -1.7009 | 92.94% | 0 | 0 | экономия в результате торговых процедур
| Целевая программа повышения надежности | 319.5381 | 319.5381 | 318.4285 | 0 | 0 | 131.5261 | 131.5261 | 92.607 | 92.607 | 95.4051 | 94.2955 | 271.3973 | 61.5189 | 270.5988 | 265.4013 | 1.1096 | -1.1096 | 99.65% | 0 | -28.5121
| Приведение территорий ПС 35-110 кВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности ( ПС-110 кВ Грайворон, ПТФ, ПС-35 кВ Бабровы Дворы, Старый Оскол - 2) | 4.58 | 4.6873 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.58 | 4.58 | 0.10727 | 0 | 3.9723 | 0 | 3.9723 | 0 | -7e-06 | -0.10727 | 97.71% | 0 | -0.42001
| Замена МВ-6(10)кВ на ВВ-6(10)кВ с микропроцессорными защитами (ПС Шаховка, Привокзальная, Радьковка, Строитель, ПС 35-110кВ Грайворонского, Чернянского района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6417 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 по Белгородской области | 105.544 | 105.544 | 195.0527 | 15.2877 | 15.2877 | 47.9008 | 47.9008 | 37.9078 | 37.9078 | 4.4476 | 93.9563 | 156.4959 | 71.1986 | 148.6497 | 90.7133 | -89.5087 | 89.5088 | 184.8% | 0 | 0 | уточнение в результате разработки ПСД
| Ввод объектов лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.8471 | 8.906 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Целевая программа повышения надежности в части АСДУ | 18.351 | 18.351 | 1.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4443 | 1.1943 | 16.9067 | 0.55908 | 14.9393 | 13.9272 | 14.9393 | 14.9393 | 16.5976 | -16.5976 | 9.555% | 0 | 0
| Целевая программа повышения надежности в части ТК | 4.601 | 4.601 | 3.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 4.601 | 2.997 | 2.7842 | 2.5723 | 2.7207 | 2.7207 | 1.354 | -1.354 | 70.57% | 0 | 0 | экономия в результате торговых процедур
| Комплекс автоматизированных систем управления технологическими сетями (КАСУТС) | 65.831 | 65.9461 | 51.8892 | 17.0124 | 17.0124 | 0 | 0 | 13.535 | 13.535 | 35.3988 | 21.3419 | 39.2591 | 11.9974 | 39.2591 | 57.4329 | 13.9418 | -14.0569 | 78.68% | 0 | -3.2205
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.094329 | 0.094326 | 0.094326 | 0.094326 | 0.094326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090372 | 0 | 3.2e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (установка устройств инфракрасного обогрева зданий ОПУ подстанций) | 1.611 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03497 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.611 | -1.611 | 0% | 0 | 0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (установка счетчиков теплоснабжения) | 0.30503 | 0.30503 | 1.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30503 | 0.34 | 0 | 0.9685 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1142 | 1.1142 | -1.0035 | 1.0035 | 429% | 0 | 0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (замена электрокотлов) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0% | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет Белгородэнерго | 0 | 26.5229 | 5.0481 | 2.0082 | 2.0082 | 0 | 0 | 0.19774 | 0.19774 | 24.317 | 2.8422 | 4.2639 | 3.9866 | 0.63617 | 0 | -5.0481 | -21.4749 | 19.03% | 0 | 0
| ПИР под целевую программу надежности 2012 года | 0 | 22.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.785 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция баз РЭС | 59 | 59 | 58.8657 | 0.62026 | 0.62026 | 2.708 | 2.708 | 11.2366 | 11.2366 | 44.4351 | 44.3008 | 50.7363 | 38.4434 | 50.4486 | 49.5217 | 0.13435 | -0.13435 | 99.77% | 0 | 0
| Инженерная защита объектов Белгородэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31099 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Автотранспорт | 0 | 237.7588 | 261.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.402 | 219.6712 | 18.3568 | 41.8292 | 221.7903 | 35.6071 | 221.7903 | 35.6071 | -261.5004 | 23.7416 | 110% | 0 | 0
| Оборудование для комплектации аварийного запаса, дизельгенераторы | 0 | 0.9 | 9.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.3936 | 2.6869 | 2.6869 | 0.06144 | 0.06144 | -9.3936 | 8.4936 | 1044% | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Белгородэнерго | 0 | 42.8597 | 37.1446 | 6.1398 | 6.1398 | 8.6374 | 8.6374 | 14.554 | 14.4832 | 13.5286 | 7.8843 | 26.6799 | 7.7182 | 35.5782 | 8.6804 | -37.1446 | -5.7151 | 86.67% | 0 | 0 | расторжение договора с поставщиком
| Программа совершенствования защищенности объектов филиала (в т.ч. оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Программа совершенствования защищенности объектов | 19.245 | 19.245 | 25.1862 | 0 | 0 | 6.6788 | 6.6788 | 9.2118 | 9.2118 | 3.3544 | 9.2956 | 33.3596 | 17.7105 | 29.31 | 16.057 | -5.9412 | 5.9412 | 130.9% | 0 | 0 | выполнение работ по договорам, заключенным после корректировки ИП
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Высокое-Луговая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция заходов ВЛ-110 кВ Хмелево-Почеп | 25.7216 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 23.6216 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Цементная-Дятьковская (внедрение системы температурного мониторинга) | 5.4599 | 5.46 | 3.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.46 | 3.352 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 2.1079 | -2.108 | 61.39% | 0 | -1.4362 | Экономия при проведении закупочных процедур
| Реконструкция ВЛ-110 кВ БРЭС-Аксинино с отпайкой на ПС 110/6 кВ Карачевская (с расширением просеки) | 0 | 4.918 | 2.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0.104 | 3.338 | 2.885 | 3.008 | 0.509 | 3.008 | 3.008 | -2.989 | -1.929 | 60.78% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Брянская-Центральная (с расширением просеки) | 0 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 0 | 0.347 | 3.378 | 2.746 | 3.379 | 3.379 | -1.617 | 1.617 |  | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Новозыбков-Климово 1, 2 (с расширением просеки) | 0 | 5.271 | 3.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 5.271 | 3.07 | 4.747 | 4.292 | 4.747 | 4.747 | -3.514 | -1.757 | 66.67% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Цементная-Литейная, Дятьково-Литейная, Цементная-Дятьково (с расширением просеки) | 0 | 4.414 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0.795 | 3.709 | 0.513 | 2.491 | 1.57 | 2.492 | 2.492 | -1.308 | -3.106 | 29.63% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Жуковка-Клетня (с расширением просеки) | 0 | 6.193 | 3.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.186 | 2.374 | 3.007 | 1.505 | 5.518 | 2.592 | 5.519 | 5.519 | -3.879 | -2.314 | 62.64% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Суземка-Белая Березка (с расширением просеки) | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 1.187 | 2.334 | 2.129 | 2.334 | 2.334 | -1.428 | 1.428 |  | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Урицкая-Южная (с расширением просеки) | 0 | 1.972 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.224 | 1.316 | 0.748 | 0.471 | 1.694 | 0.336 | 1.694 | 1.694 | -1.787 | -0.185 | 90.62% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Индуктор-Кожаны (с расширением просеки) | 0 | 0 | 3.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 3.594 | 4.905 | 4.67 | 4.905 | 4.905 | -3.869 | 3.869 |  | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Рославль-Дубровка (с расширением просеки) | 0 | 2.572 | 2.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.572 | 2.095 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | -2.095 | -0.477 | 81.45% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Новобрянская-Брянская с заходом на ПС 110/10 кВ Аэропорт (с расширением просеки) | 0 | 2.122 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 2.122 | 0.929 | 1.841 | 1.499 | 1.841 | 1.841 | -0.937 | -1.185 | 44.16% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Вербежичи-Бытошь (с расширением просеки) | 0 | 4.082 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 4.082 | 1.319 | 1.94 | 1.853 | 1.94 | 1.94 | -1.421 | -2.661 | 34.81% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Центральная-Теплое (с расширением просеки) | 0 | 1.18 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0.025 | 0 | 1.073 | 1.056 | 0.245 | 1.056 | 1.056 | -1.098 | -0.082 | 93.05% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Водозабор-Водоочистная (с расширением просеки) | 0 | 3.405 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 2.526 | 1.54 | 1.648 | 4.187 | 1.146 | 4.187 | 4.187 | -4.174 | 0.769 | 122.6% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Жуковка-Луна (с расширением просеки) | 0 | 1.313 | 1.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0.259 | 0.254 | 1.003 | 1.097 | 0.037 | 1.097 | 1.097 | -1.262 | -0.051 | 96.12% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам по факту согласно проекта освоения лесов
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0 | 2.401 | 2.401 | 2.401 | 2.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.401 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0.5664 | 2.087 | 0.555 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0.508 | 0.508 | 1.534 | 0.002 | 1.783 | 0 | 3.806 | 2.037 | 0.0114 | -1.532 | 26.59% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Выполнение подрядчиком работ раннее установленного срока
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Жуковская (замена аккумуляторной батареи) | 0 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 1.879 | 0 | -0.533 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (замена аккумуляторной батареи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (тех.присоединение) | 0 | 0.735 | 0.758 | 0.528 | 0.528 | 0.202 | 0.202 | 0.005 | 0 | 0 | 0.028 | 0.614 | 0.046 | 0.669 | 0.046 | -0.758 | 0.023 | 103.1% | 0 | 0 | фактические затраты при выполнении работ хозспособом
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Плюсково (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Юбилейная (тех. присоединение) | 0 | 0.988 | 0.988 | 0.489 | 0.489 | 0 | 0 | 0.499 | 0.499 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | -0.988 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Дубровская (замена аккумуляторной батареи) | 4.7495 | 4.817 | 4.795 | 0 | 0 | 1.85 | 1.85 | 1.875 | 1.787 | 1.092 | 1.158 | 3.195 | 3.195 | 3.619 | 3.619 | -0.0455 | -0.022 | 99.54% | 0 | -1.0469 | Экономия при проведении закупочных процедур
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Стародуб (тех. присоединение) | 0.0826 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.0606 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нерусса (тех. присоединение) | 0.0826 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.0606 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Центральная (тех. присоединение) | 0 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.161 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп* | 3.527 | 3.527 | 3.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 3.523 | 3.43 | 3.557 | 2.911 | 547.872 | 29.901 | 0.09302 | -0.093 | 97.36% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (замена аккумуляторной батареи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (тех. присоединение) | 0 | 3.175 | 2.847 | 1.749 | 1.749 | 0.762 | 0.762 | 0.336 | 0.336 | 0.328 | 0 | 2.212 | 0 | 2.419 | 0 | -2.847 | -0.328 | 89.67% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аксинино (замена аккумуляторной батареи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кожаны (замена МВ на ВВ) (для ЦП) | 4.2681 | 4.252 | 3.589 | 0 | 0 | 1.849 | 1.849 | 0.443 | 0.485 | 1.96 | 1.255 | 3.232 | 0.009 | 3.32 | 3.32 | 0.67906 | -0.663 | 84.41% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам ЦП
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Полпинская (тех. присоединение) | 0.0826 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.0606 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Трубчевская (тех. присоединение) | 0.61124 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0.53124 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Добруньская (тех. присоединение) | 1.6945 | 0.181 | 0.181 | 0 | 0 | 0.181 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 1.5135 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (замена МВ на ВВ) (для ЦП) | 25.016 | 4.178 | 5.631 | 0 | 0 | 3.297 | 3.297 | 0.881 | 2.334 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 4.894 | 4.894 | 19.385 | 1.453 | 134.8% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам ЦП
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (тех. присоединение) | 0.61124 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0.46424 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Тепличная (для ЦП) | 6.6576 | 5.858 | 2.107 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 4.908 | 0.082 | 0 | 1.075 | 3.519 | 0.064 | 3.455 | 0 | 4.5506 | -3.751 | 35.97% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам ЦП
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Красный Рог (тех. присоединение) | 0 | 2.137 | 1.388 | 1.388 | 1.388 | 0 | 0 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0.852 | 0.852 | -1.388 | -0.749 | 64.95% | 0 | 0 | частичная оплата поставленного оборудования в 2010г.
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (тех. присоединение) | 0.66198 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.58998 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (замена аккумуляторной батареи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Советская | 417.5749 | 95.612 | 115.681 | 8.292 | 8.292 | 13.13 | 13.13 | 41.705 | 11.271 | 32.485 | 82.988 | 102.6 | 71.096 | 19.62 | 0 | 301.8939 | 20.069 | 121% | 25.4572 | 0 | увеличение стоимости в связи с увеличением стоимости оборудования к проектной (проект 2007г.)
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 12.2673 | 5.836 | 5.881 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 3.99 | 4.033 | 1.496 | 1.498 | 4.991 | 0.002 | 4.991 | 4.991 | 6.3863 | 0.045 | 100.8% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (тех. присоединение) | 0.90034 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.79734 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (тех. присоединение) | 0 | 0.907 | 0.9 | 0.046 | 0.046 | 0.472 | 0.472 | 0.389 | 0 | 0 | 0.382 | 0.73 | 0 | 0.77 | 0 | -0.9 | -0.007 | 99.23% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (замена МВ на ВВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная (тех. присоединение) | 0.236 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 3.127 | 0.454 | 0.454 | 0 | 0 | 0.454 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 2.673 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (для ЦП) | 2.8627 | 2.501 | 2.331 | 0 | 0 | 1.423 | 1.423 | 0.908 | 0.908 | 0.17 | 0 | 2.119 | 0 | 2.119 | 0 | 0.53168 | -0.17 | 93.2% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам ЦП
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 0 | 0.839 | 0.839 | 0.839 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.839 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мамоновская (тех. присоединение) | 0 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | -0.071 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 133.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.34 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская (тех. присоединение) | 0 | 1.687 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 1.926 | 0 | -0.096 | -1.591 | 5.691% | 0 | 0 | оплата поставленного оборудования в 2010г.
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная | 305.1244 | 8.083 | 8.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.083 | 0 | 0 | 8.216 | 6.983 | 0.133 | 0 | 0 | 296.9084 | 0.133 | 101.6% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор (тех. присоединение) | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | -0.036 | 0 | 100% | 0 | 0
| Установка фиксирующих приборов на ПС 110 кВ (для ЦП) | 1.0408 | 1.316 | 1.429 | 0 | 0 | 0.555 | 0.555 | 0.761 | 0.814 | 0 | 0.06 | 1.115 | 0 | 0.431 | 0 | -0.38824 | 0.113 | 108.6% | 0 | 0 | Перераспределение затрат по объектам ЦП
| Модернизация оперативной блокировки ПС 110-35 кВ | 0 | 4.852 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.852 | 0.394 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | -0.394 | -4.458 | 8.12% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Луна (тех. присоединение) | 0.2537 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0.209 | 0.209 | 0 | 0 | 0.2537 | -0.254 | 0% | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фосфоритная (тех. присоединение) | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | -0.059 | 0% | 0 | 0 | Расторгнут договор ТП с потребителем
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Хвощевская (тех. присоединение) | 0.81302 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.72402 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 0.53454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53454 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 0 | 2.213 | 2.314 | 1.439 | 1.439 | 0.774 | 0.774 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0.654 | 0 | -2.314 | 0.101 | 104.6% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Морачево (тех. присоединение) | 1.0703 | 0.235 | 0.235 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 0.83526 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Страшевичи (тех. присоединение) | 3.5034 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4324 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Володарская (для ЦП) | 1.4313 | 1.294 | 1.208 | 0 | 0 | 0.758 | 0.758 | 0.45 | 0.45 | 0.086 | 0 | 1.097 | 0 | 1.097 | 0 | 0.22334 | -0.086 | 93.35% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская (тех. присоединение) | 0 | 0.521 | 0.56 | 0 | 0 | 0.521 | 0.521 | 0 | 0.003 | 0 | 0.036 | 0.026 | 0.017 | 39.915 | 0 | -0.56 | 0.039 | 107.5% | 0 | 0 | фактические затраты по техинвентаризации и регистрации объекта
| Реконструкция КТП, ЗТП, РП по Брянской области (тех. присоединение) | 4.5926 | 1.248 | 1.281 | 0 | 0 | 1.248 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.276 | 0.101 | 0.175 | 0 | 3.3116 | 0.033 | 102.6% | 0 | 0
| Реконструкция КТП № 60 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Корректировка схемы развития 35-110 кВ | 5.9 | 5.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.364 | 0 | 4.545 | 4.545 | 0 | 0 | 5.9 | -5.364 | 0% | 0 | 0
| ПИР Повышение надежности 2012 г. (для ЦП) | 2.2833 | 2.283 | 1.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.283 | 1.881 | 1.594 | 1.594 | 0 | 0 | 0.4023 | -0.402 | 82.39% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 6.8086 | 6.809 | 6.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.809 | 6.131 | 5.773 | 5.773 | 0 | 0 | 0.6776 | -0.678 | 90.04% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш | 6.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8086 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп | 5.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.546 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/10 кВ Хмелевская | 16.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0905 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская | 7.5992 | 7.599 | 7.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.599 | 7.621 | 6.462 | 6.462 | 0 | 0 | -0.0218 | 0.022 | 100.3% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская | 2.1004 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1004 | -2.1 | 0% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая | 5.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.369 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая | 2.4308 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4308 | -2.431 | 0% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 5.5873 | 5.587 | 5.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.587 | 0 | 0 | 5.685 | 4.833 | 0.098 | 0 | 0 | -0.0977 | 0.098 | 101.8% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 9.3987 | 9.399 | 9.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.399 | 9.426 | 7.992 | 7.992 | 0 | 0 | -0.0273 | 0.027 | 100.3% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция производственной базы Клетнянского РЭС | 1.77 | 1.545 | 1.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 1.549 | 1.314 | 1.314 | 0 | 0 | 0.221 | 0.004 | 100.3% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция производственной базы Суземского РЭС | 1.77 | 1.458 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458 | 1.459 | 1.236 | 1.236 | 0 | 0 | 0.311 | 0.001 | 100.1% | 0 | 0
| ПИР Реконструкция здания г. Брянск, ул. Советская, 35 | 0 | 0.408 | 0.415 | 0 | 0 | 0.408 | 0.408 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.415 | 0.007 | 101.7% | 0 | 0 | Оплата за проведение экспертизы проекта
| Перевод электрических котельных РПБ РЭС на газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция системы отопления РПБ РЭС | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция здания г.Брянск, ул.Советская, 35 | 89.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4829 | 0 |  | 0 | 0
| Автомобили и спецтехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.288 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Автомобили и спецтехника | 51.0905 | 51.091 | 44.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.876 | 6.876 | 44.215 | 37.226 | 102.066 | 94.463 | 12.214 | 2.721 | 6.9885 | -6.989 | 86.32% | 0 | 0 | Приобретение спецтехники в связи с увеличением аварий на ВЛ в зимний период и аврийного запаса
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспортом | 0 | 9.975 | 9.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 9.899 | 8.389 | 0 | 8.389 | 0 | -9.899 | -0.076 | 99.24% | 0 | 0
| Компьютерная техника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Компьютерная техника | 0 | 4.869 | 3.73 | 2.758 | 2.758 | 0.972 | 0.972 | 0 | 0 | 1.139 | 0 | 0.824 | 0 | 0.824 | 0 | -3.73 | -1.139 | 76.61% | 0 | 0
| Средства связи | 0 | 5.479 | 9.369 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 3.149 | 5.07 | 0 | 1.969 | 5.794 | 0.482 | 3.5 | 0.078 | -9.369 | 3.89 | 171% | 0 | 0 | Выполнение работ подрядчиком раннее установленного срока.
| Средства связи | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | -2.124 | 0% | 0 | 0
| Измерительные приборы | 0 | 15.718 | 11.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.718 | 11.523 | 12.173 | 12.173 | 12.577 | 12.577 | -11.523 | -4.195 | 73.31% | 0 | -1.3539 | экономия при проведении закупочных процедур
| Средства диагностики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Прочие(оборудование не требующее монтажа) | 0 | 0.869 | 0.278 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0.247 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | 0.258 | -0.278 | -0.591 | 31.99% | 0 | 0
| Прочие(оборудование не требующее монтажа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Единая сетевая инфраструктура ОАО "МРСК Центра" | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | 0% | 0 | 0
| ДГУ | 0 | 14.06 | 17.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 17.561 | 14.883 | 14.883 | 1.613 | 1.613 | -17.561 | 3.501 | 124.9% | 0 | 0
| Аварийный запас | 0 | 4.13 | 68.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 68.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.551 | 64.421 | 1660% | 0 | 0
| Пожарная сигнализация зданий РПБ РЭС и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Программа совершенствования защищенности объектов филиала (оснащение объектов тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, охранно-пожарными сигнализациями и реконструкция ограждения) | 5.6841 | 9.344 | 6.794 | 0.151 | 0.151 | 0.745 | 0.745 | 1.369 | 1.41 | 7.079 | 4.488 | 7.961 | 5.532 | 6.826 | 5.537 | -1.1099 | -2.55 | 72.71% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (с расширением просеки) | 2.9111 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 2.466 | 2.466 | 2.467 | 2.467 | 2.8921 | 0.019 |  | 0 | 0 | предотвращение аварийных ситуаций
| Реконструкция ВЛ-110 кВ № 9,10 (переход через водохранилище) | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №31, 32 (ПС №37, ПС №9) с заменой провода | 52.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5253 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ от ТЭЦ-1 до ПС 110/6 №2 с заменой провода | 30.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0003 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №27-28 с заменой участка провода сечением 120 мм2 на провод сечением 150 мм2, усилением изоляции с заменой сцепной арматуры и расширением просеки (38 га) | 0 | 5.074 | 4.8653 | 0 | 0 | 0.46642 | 0.46642 | 0.19866 | 1.8994 | 4.4089 | 2.4994 | 4.4192 | 2.3208 | 4.4192 | 4.4192 | -4.8653 | -0.20873 | 95.89% | 0 | да
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №1-2 с заходом на ПС №36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0% | 0 | да
| Реконструкция ВЛ 110кВ №38 впролетах опор № 31, № 32 в г. Воронеже (вынос линии для ООО "ТрансПогранУслуги) | 0 | 0.87826 | 0.87826 | 0 | 0 | 0.01327 | 0.01327 | 0.4753 | 0.86497 | 0.38969 | 1.43e-05 | 0.74428 | 0 | 0.74428 | 0.74428 | -0.87826 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №45, 46 для т/присоединения ООО "Воронежпищепродукт" | 0 | 0.75 | 0.76133 | 0 | 0 | 0.01133 | 0.01133 | 0.73867 | 0.75 | 0 | 0 | 0.64025 | 0 | 0 | 0 | -0.76133 | 0.01133 | 101.5% | да | 0
| Реконструкция ВЛ-35кВ №9 от ПС35/10кВ "Ивановка" для техприсоединения ИП Кукуня В.И. | 0 | 0.1534 | 0.1534 | 0.1534 | 0.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1534 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ №29 с заменой деревянных опор (6 шт.) на ж/б опоры, усилением изоляции с заменой сцепной арматуры и расширением просеки (29 га) | 0 | 3.6816 | 3.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0.885 | 1.9116 | 2.3158 | 3.7251 | 2.9725 | 3.7251 | 3.7251 | -3.2008 | -0.48082 | 86.94% | 0 | да | Уточнение объёмов работ
| Реконструкция ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ с. Липовка. Бобровского р-на, Воронежской обл. (Реконструкция ВЛ-35 кВ ) | 0 | 0 | 2.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.676e-07 | 0 | 2.8108 | 2.3871 | 0 | 2.3871 | 2.3871 | -2.8108 | 2.8108 |  | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (вынос линий с переводом в кабельные линии) | 0 | 6.0097 | 9.7913 | 6.0097 | 6.0097 | 0 | 0 | 0 | 2.9122 | 0 | 0.86938 | 8.3689 | 0.80795 | 8.0904 | 0.29895 | -9.7913 | 3.7816 | 162.9% | да | 0 | Договор на снятие ограничений в пользовании земельным участком
| Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 0 | 5.2709 | 5.2709 | 5.2709 | 5.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2709 | 0 | 100% | 0 | 0
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 0 | 2.0785 | 2.077 | 0.039977 | 0.039977 | 0 | 0 | 2.0385 | 2.037 | 0 | 0 | 1.7614 | 0 | 1.7614 | 0 | -2.077 | -0.00149 | 99.93% | 0 | да
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 "Калининская" с установкой КРУЭ-110 кВ (7 шт.) | 0 | 51.9752 | 51.9983 | 51.9752 | 51.9752 | 0 | 0 | 0 | 0.02316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.9983 | 0.02316 | 100% | да | 0
| Техперевооружение ПС 110/6-6 кВ №10 с установкой ячеек 6 кВ (33 шт.) II пусковой комплекс | 0 | 11.553 | 11.553 | 10.1136 | 10.1136 | 0 | 0 | 1.4394 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.553 | 0 | 100% | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №39 | 0 | 0.17655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17655 | 0% | 0 | да
| Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 "Коммунальная" (демонтаж ОД, КЗ, на 1, 3 с. 110 кВ перевод ВЛ-110-6 на 3с.110 кВ; ЭВ 110 кВ с разъединителями и ТТ-110 кВ АВР, ОПУ) | 0 | 16.449 | 16.449 | 16.449 | 16.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.449 | 0 | 100% | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ИП Нестерова Б.А. | 0 | 0.43956 | 0.43956 | 0.43956 | 0.43956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43956 | 0 | 100% | 0 | 0
| Техперевооружение ПС №31 «Воля» с установкой ячейки для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское | 0 | 2.6377 | 2.6377 | 2.6377 | 2.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6377 | 0 | 100% | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №30 с установкой выключателя | 0 | 0.8035 | 0.8035 | 0.8035 | 0.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8035 | 0 | 100% | 0 | 0
| Т/перевооружение ПС 110/6 кВ "Калининская" для т/присоединения ООО "Дубровка" | 0 | 2.5774 | 2.5654 | 0 | 0 | 0.03893 | 0.03893 | 2.499 | 0 | 0.039519 | 2.5265 | 2.1842 | 0 | 2.4118 | 0 | -2.5654 | -0.012 | 99.53% | 0 | да
| Т/перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Западная" № 14 для т/присоединения ООО "Объединение Хозторг" | 0 | 1.3561 | 1.3072 | 0 | 0 | 0.02048 | 0.02048 | 1.2867 | 1.2867 | 0.048905 | 0 | 1.1492 | 0 | 1.257 | 0 | -1.3072 | -0.048906 | 96.39% | 0 | да
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ №10 с установкой 2-х ячеек КРУЭ-110 кВ | 47.2 | 51.9196 | 51.6541 | 0.51629 | 0.51629 | 36.9185 | 36.9185 | 14.4848 | 13.678 | 0 | 0.54125 | 43.8882 | 0 | 43.7987 | 0 | -4.4541 | -0.26551 | 99.49% | 0 | да
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №2 с установкой 7 ячеек КРУЭ-110 кВ | 253.1006 | 5 | 29.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29.5176 | 35.4811 | 35.1817 | 0 | 0 | 223.583 | 24.5176 | 590.4% | да | 0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 (2-я очередь) | 0 | 52.4805 | 64.1414 | 2.2402 | 2.2402 | 1.9935 | 1.9935 | 6.7101 | 0 | 41.5367 | 59.9078 | 56.6258 | 13.2135 | 56.6258 | 56.6258 | -64.1414 | 11.6609 | 122.2% | да | 0 | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Техперевооружение 110/35/6 кВ ПС №15 со строительством КЛ 6кВ | 0 | 7 | 0.11657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11657 | 7 | 9.08e-08 | 0.098789 | 0 | 0 | 0 | -0.11657 | -6.8834 | 1.665% | 0 | да | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 (2-я очередь) | 0 | 29.739 | 9.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.2267 | 24.739 | 9.556 | 24.0649 | 22.3245 | 24.0649 | 24.0649 | -9.7827 | -19.9563 | 32.9% | 0 | да
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Калачеевская" с установкой ВВ-10 кВ (1 шт.) для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 0.826 | 0.9613 | 0.28788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9613 | 0.177 | 0 | 0.11088 | 0.68582 | 0.53582 | 0.68582 | 0.68582 | 0.53812 | -0.67342 | 29.95% | 0 | да | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Новохоперск" с установкой ячейки 10 кВ для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 1.416 | 1.6048 | 1.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 1.388 | 0.5838 | 0 | 1.1776 | 0 | 1.1776 | 0 | 0.028 | -0.2168 | 86.49% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Техперевооружению ПС 110/6 кВ "РЭП" № 27 для техприсоединения ОАО ВСК (ЦБ РФ) | 0 | 0.11833 | 2.3678 | 0 | 0 | 0.00176 | 0.00176 | 0.11657 | 0.11657 | 0 | 2.2495 | 2.0108 | 0.006414 | 2.0108 | 2.0108 | -2.3678 | 2.2495 | 2001% | да | 0
| Техническому перевооружению ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ОАО «ДСК» | 0 | 0.11833 | 2.4166 | 0 | 0 | 0.00176 | 0.00176 | 0.11657 | 0.11657 | 0 | 2.2983 | 2.048 | 1.9492 | 2.048 | 2.048 | -2.4166 | 2.2983 | 2042% | да | 0
| Программа замены негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией | 7.2216 | 7.2216 | 14.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.6508 | 2.2216 | 8.527 | 2.3347 | 1.4127 | 2.3347 | 1.4127 | -6.9562 | 6.9562 | 196.3% | да | 0 | Часть оборудования будет выполняться при реконструкции ПС в 2012 г
| Программа замены ОД-КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели (ЦП МРСК - ПС "АНП", "Н.Хоперск" - 15792 тыс.руб.; ЦП ВЭ - ПС "Коротояк" - 6840 тыс.руб.) | 26.7058 | 26.5381 | 18.6565 | 0 | 0 | 1.7405 | 1.7405 | 12.2526 | 10.9782 | 12.545 | 5.9378 | 11.6224 | 0.025326 | 10.5648 | 0 | 8.0493 | -7.8816 | 70.3% | 0 | да
| Программа замены масляных выключателей 6-20 кВ на вакуумные | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 |  | 0 | 0
| Программа по внедрению, модернизации устройств РЗА и ПА | 6.417 | 6.4171 | 6.074 | 0 | 0 | 3.549 | 3.549 | 0 | 1.2278 | 2.8681 | 1.2972 | 7.0013 | 6.5511 | 7.0013 | 7.0013 | 0.34302 | -0.34309 | 94.65% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий (ЦП МРСК) | 7.7907 | 7.7907 | 8.1988 | 0 | 0 | 1.6571 | 1.6571 | 1.5771 | 4.7934 | 4.5565 | 1.7482 | 7.3388 | 1.8134 | 7.3312 | 1.6064 | -0.40806 | 0.40806 | 105.2% | да | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ (№45, №42, №25, №20,№27,№9,"Россошь") по договорам на ТП | 11.0623 | 10.4043 | 6.4407 | 2.0732 | 2.0732 | 1.048 | 1.048 | 7.2831 | 3.1511 | 0 | 0.16834 | 6.9042 | 0.5955 | 5.4005 | 0 | 4.6216 | -3.9636 | 61.9% | 0 | да | По фактическому заключению договоров на ТП
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Бутурлиновка-2" | 0 | 12.39 | 14.3855 | 0 | 0 | 0.01153 | 0.01153 | 3.6131 | 14.374 | 8.7654 | 0 | 12.2875 | 0 | 12.2875 | 0 | -14.3855 | 1.9955 | 116.1% | да | 0 | Уточнение объёмов работ в процессе техперевооружения
| Техперевооружение ПС-110/10кВ "Коршево" для технологического присоединения очистных сооружений и станции слива в бобровском р-не, г. Бобров Администрации городского поселения | 0 | 0 | 0.18959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8302e-06 | 0 | 0.18959 | 0.16067 | 0 | 0 | 0 | -0.18959 | 0.18959 |  | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Техперевооружение ПС 110/6кВ "Лискинская" для техприсоединения ООО "Тра Нутришен Воронеж" | 0 | 0 | 0.14707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06e-07 | 0 | 0.14707 | 0.12464 | 0 | 0 | 0 | -0.14707 | 0.14707 |  | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Техперевооружение ПС 110/6кВ №6 для техприсоединения ОАО "ВСК" для ОАО "ДСК" | 0 | 0 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42e-07 | 0 | 0.10249 | 0.086852 | 0.00029525 | 0 | 0 | -0.10249 | 0.10249 |  | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Красное» для техприсоединения ООО «Новохоперск-Агро-Инвест» | 0 | 0.55777 | 0.55777 | 0.55777 | 0.55777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55777 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Н. Усмань - 1" с переводом на напряжение 110 кВ | 204.9901 | 155.1947 | 168.7465 | 15.4594 | 15.4594 | 12.3755 | 12.3755 | 70.7186 | 54.239 | 56.6412 | 86.6725 | 152.1653 | 86.1898 | 152.506 | 152.506 | 36.2436 | 13.5518 | 108.7% | да | 0
| Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Н.Криуша" с установкой ВВ-10 кВ (1 шт.) для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 0.826 | 1.2086 | 0.28799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2086 | 0.177 | 0 | 0.11099 | 0.72222 | 0.57222 | 0.72222 | 0.72222 | 0.53801 | -0.92065 | 23.83% | 0 | да | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Красное", ПС 35/10 кВ "Воронцовка", ПС 35/10 кВ "Петровка" с установкой ячейки 10 кВ для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 4.248 | 4.9384 | 2.1405 | 0.531 | 0.531 | 0 | 0 | 3.056 | 0.525 | 1.3514 | 1.0845 | 2.971 | 2.521 | 1.9494 | 1.9494 | 2.1075 | -2.7979 | 43.34% | 0 | да | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 22 с переводом в РП-6 кВ | 35.4 | 11.8 | 11.1995 | 0 | 0 | 0.03615 | 0.03615 | 2.3933 | 11.163 | 9.3705 | 0.00037633 | 14.2298 | 12.2013 | 0 | 0 | 24.2005 | -0.60047 | 94.91% | 0 | да
| Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ "Рамонь-1" | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 |  | 0 | 0
| Программа замены масляных выключателей 6-20 кВ на вакуумные (ЦП МРСК - ПС "С.Икорец", ПС41) | 18.6735 | 9.3999 | 9.1305 | 0 | 0 | 3.8748 | 3.8748 | 0 | 4.1457 | 5.5251 | 1.1101 | 7.7445 | 0 | 7.7445 | 0 | 9.543 | -0.26934 | 97.13% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Программа по внедрению, модернизации устройств РЗА, ПА и оперативного тока | 8.2329 | 8.2332 | 4.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1213 | 4.4593 | 4.1119 | 0.2373 | 4.0717 | 3.6216 | 3.4895 | 3.4895 | 3.5363 | -3.5366 | 57.04% | 0 | да
| Реконструкция ПС 35 кВ ("Павловск-5", "Майская", "Красное") по договорам на ТП | 13.3574 | 13.3574 | 1.7087 | 0 | 0 | 0.02396 | 0.02396 | 13.3335 | 0 | 0 | 1.6848 | 1.4591 | 0 | 1.6002 | 0 | 11.6487 | -11.6487 | 12.79% | 0 | да | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Ркеконструкция КТП 10/0,4 кВ (техприсоединение) | 0 | 7.5734 | 20.1187 | 0.63612 | 0.63612 | 3.7612 | 3.7612 | 3.176 | 5.895 | 0 | 9.8263 | 18.5616 | 9.8391 | 18.2259 | 10.1101 | -20.1187 | 12.5453 | 265.7% | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| ПИР для строительства будущих лет | 0 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1963 | 1.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1963 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР - реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7807 | 0.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7807 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР обеспечение наблюдаемости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет (ПИР для ЦП 2012 г.-2930 тыс.руб.) | 0 | 23.2662 | 46.2335 | 0 | 0 | 1.2536 | 1.2536 | 5 | 13.0918 | 17.0126 | 31.8881 | 41.1072 | 10.4651 | 0 | 0 | -46.2335 | 22.9673 | 198.7% | да | 0
| Реконструкция системы вентиляции в административном здании Воронежэнерго | 0 | 4.0468 | 4.0468 | 4.0468 | 4.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0468 | 0 | 100% | 0 | 0
| Автотехника и транспортные средства | 0 | 66.8591 | 53.9115 | 0 | 0 | 0.04754 | 0.04754 | 4.78 | 4.78 | 62.0316 | 49.0839 | 67.6342 | 61.4694 | 63.7193 | 59.6281 | -53.9115 | -12.9477 | 80.63% | 0 | да
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 15.108 | 15.108 | 0 | 0 | 15.108 | 15.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6249 | 0 | 12.6249 | 0 | -15.108 | 0 | 100% | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 5.6138 | 5.6138 | 5.6138 | 5.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11525 | 0 | -5.6138 | 0 | 100% | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 36.3691 | 9.1627 | 0 | 0 | 5.3885 | 5.3885 | 1.1831 | 1.1831 | 29.7975 | 2.5911 | 8.565 | 1.0838 | 8.522 | 1.0408 | -9.1627 | -27.2063 | 25.19% | 0 | да
| Модернизация системы видеонаблюдения ПС 35/10 кВ "Н.Усмань-1" | 0.708 | 0.708 | 0.02572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0 | 0.26 | 0.02572 | 0.021797 | 0 | 0 | 0 | 0.68228 | -0.68228 | 3.633% | 0 | да
| Модернизация имеющихся систем видеонаблюдения РПБ Борисоглебского, Воронежского РЭС, исполнительного аппарата "Воронежэнерго" | 0.354 | 0.354 | 0.53177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0.53177 | 0.45235 | 0.0062874 | 0.13136 | 0 | -0.17777 | 0.17777 | 150.2% | да | 0 | Уточнение объемов работ в процессе модернизации
| Реконструкция системы контроля доступа в исполнительном аппарате "Воронежэнерго" | 0.0944 | 0.09433 | 0.09433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09433 | 0.09433 | 0 | 0 | 0.082276 | 0 | 0.082276 | 0.082276 | 7e-05 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ограждений ПС-110 кВ с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8 | 0% | 0 | да
| Реконструкция ограждения ПС 110/35/10 кВ №32 с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 2.832 | 2.8339 | 0.13288 | 0 | 0 | 0.13288 | 0.13288 | 0 | 0 | 2.701 | 0 | 1.8337 | 1.7228 | 0 | 0 | 2.6991 | -2.701 | 4.689% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ №9 | 2.832 | 2.832 | 3.2109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.832 | 3.2109 | 2.7211 | 2.7211 | 2.7211 | 2.7211 | -0.37891 | 0.37891 | 113.4% | да | 0 | Уточнение объемов работ
| Реконструкция ограждения РПБ Хохольского РЭС с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ограждений РПБ Верхнехавского РЭС и ПС Воронежского участка №21,41 с заменой на ж/б конструкции и оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 5.7466 | 9.44 | 0.77556 | 0 | 0 | 0.36756 | 0.36756 | 0 | 0 | 9.0724 | 0.408 | 16.0231 | 15.7162 | 15.9069 | 15.9069 | 4.971 | -8.6644 | 8.216% | 0 | да
| Реконструкции ОГРАЖДЕНИЯ ПС 110/35/6 кВ №47 "Сомово" с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0 | 0.12222 | 0.12222 | 0 | 0 | 0.12222 | 0.12222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10203 | 0 | 0.10203 | 0.10203 | -0.12222 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкции ОГРАЖДЕНИЯ ПС 110/35/10 кВ №30 "Подгорное" с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0 | 0.1219 | 0.1219 | 0 | 0 | 0.1219 | 0.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10177 | 0 | 0.10177 | 0.10177 | -0.1219 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция КТП 10/0,4кВ | 0 | 0 | 0.49886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49886 | 0.43971 | 0.43971 | 0.43971 | 0.43971 | -0.49886 | 0.49886 |  | да | 0 | В связи с увеличением нагрузки в сети
| ВЛ 110 кВ Западная - Буй(т) Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ Заволжская Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор и ПС "Центральная", "Северная" | 86.7394 | 86.7394 | 94.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7981 | 26.0196 | 59.9414 | 68.429 | 75.032 | 67.962 | 77.861 | 77.861 | -7.7092 | 7.7092 | 108.9% | 7.7092 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Мотордеталь - Нерехта Техническое первооружение с внедрением систем температурного мониторинга ВЛ 110 кВ | 3.776 | 0 | 3.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 | 1.558 | 1.558 | 0 | 0 | -0.13 | 3.906 |  | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Красное-2 (пр. оп. № 95-110) Реконструкция с расширением просеки. | 0.55578 | 0.55578 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0.47078 | 0.177 | 0.236 | 0.153 | 0.236 | 0.236 | 0.29378 | -0.29378 | 47.14% | -0.29378 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Нерехта-Мотордеталь (отпайка на Космынино) (пр. оп. № 7-10) Реконструкция с расширением просеки. | 0.25842 | 0.25842 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.22142 | 0.113 | 0.232 | 0.196 | 0.232 | 0.232 | 0.10842 | -0.10842 | 58.05% | -0.10842 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Нея-Антропово(т) (пр. оп. № 13-33, 48-60) Реконструкция с расширением просеки. | 1.1293 | 1.1293 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.145 | 0.98426 | 0.984 | 0.981 | 0.853 | 0.981 | 0.981 | 0.00026 | -0.00026 | 99.98% | -0.00026 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Нея-Мантурово, пролеты опор №33-71 Реконструкция с расширением просеки. | 0.45548 | 0.45548 | 0.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.39648 | 0.704 | 0.665 | 0.525 | 0.656 | 0.656 | -0.30752 | 0.30752 | 167.5% | 0.30752 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Чухлома-Солигалич, пролеты опор №104-111, 115-130, 400-404, 421-423, 426-431 Реконструкция с расширением просеки. | 1.6142 | 1.6142 | 0.87237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42737 | 0.42737 | 1.1869 | 0.445 | 0.739 | 0.427 | 0.739 | 0.739 | 0.74187 | -0.74187 | 54.04% | -0.74187 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Галич-Чухлома Реконструкция с расширением просеки. | 1.4974 | 1.4974 | 2.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0.194 | 1.3034 | 2.175 | 2.008 | 1.813 | 2.008 | 2.008 | -0.87158 | 0.87158 | 158.2% | 0.87158 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Елегино-Солигалич, пролеты опор №79-88 Реконструкция с расширением просеки. | 0.7906 | 0.7906 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 0.6896 | 0 | 0.688 | 0.602 | 0.688 | 0.688 | 0.6896 | -0.6896 | 12.78% | -0.6896 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 110 кВ Кр.Поляна-Кадый, пролеты опор №55-56, 65-67, 73-74, 83-88, 95-105, 109-118 Реконструкция с расширением просеки. | 0.65608 | 0.65608 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0.57208 | 0 | 0.575 | 0.495 | 0.575 | 0.575 | 0.57208 | -0.57208 | 12.8% | -0.57208 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 35 кВ Коркино-Ильинское (пр. оп. № 1-8) Реконструкция с расширением просеки. | 0.69384 | 0.69384 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.112 | 0.58184 | 0.623 | 0.642 | 0.523 | 0.642 | 0.642 | -0.04116 | 0.04116 | 105.9% | 0.04116 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 35 кВ КПД-Сидоровское (пр. оп. № 31-33) Реконструкция с расширением просеки. | 0.0649 | 0.0649 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.0569 | 0.057 | 0.055 | 0.048 | 0.055 | 0.055 | -0.0001 | 0.0001 | 100.2% | 0.0001 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 35 кВ СУГРЭС-Сидоровское (пр. оп. № 34-37) Реконструкция с расширением просеки. | 0.18054 | 0.18054 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.15654 | 0.155 | 0.155 | 0.135 | 0.155 | 0.155 | 0.00154 | -0.00154 | 99.15% | -0.00154 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 35 кВ Солигалич - Совега (пр.оп. № 10-19) Реконструкция с расширением просеки. | 0.46138 | 0.46138 | 0.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.40238 | 0.406 | 0.413 | 0.363 | 0.415 | 0.415 | -0.00362 | 0.00362 | 100.8% | 0.00362 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 35 кВ Вохма - Боговарово - 2 Реконструкция с расширением просеки | 0.32922 | 0.32922 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.28122 | 0.292 | 0.294 | 0.246 | 0.294 | 0.294 | -0.01078 | 0.01078 | 103.3% | 0.01078 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ВЛ 35 кВ Хорошая-Заветлужье (пр. оп. № 34-63)Реконструкция с расширением просеки. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| Ф10-06 пс Кузнецово пр. опор №17-№43 ) Реконструкция с расширением просеки. | 0.2124 | 0.2124 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.1774 | 0.191 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.0136 | 0.0136 | 106.4% | 0.0136 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ф. 10-02 ПС Судай (пролеты опор №№ 87-135, 288-340) Реконструкция с расширением просеки. | 1.77 | 1.77 | 1.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0.227 | 1.543 | 1.534 | 1.549 | 1.055 | 1.549 | 1.549 | 0.009 | -0.009 | 99.49% | -0.009 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| Ф 10-24 ПС Буй Районная(пролеты опор №№4-29) Реконструкция с расширением просеки. | 0.2124 | 0.2124 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 0.19116 | 0.02124 | 0 | 0.196 | 0.001 | 0.196 | 0.196 | 0.02124 | -0.02124 | 90% | -0.02124 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| Техническое перевооружение ВЛЭП 10 кВ с установкой СТП | 28.9454 | 26.583 | 15.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.623 | 0 | 20.96 | 15.29 | 29.834 | 27.761 | 23.703 | 23.703 | 13.6554 | -11.293 | 57.52% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизатора напряжения | 3.7689 | 3.7689 | 3.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.533 | 3.533 | 0.23592 | 0 | 3.38 | 0.751 | 3.163 | 2.628 | 0.23592 | -0.23592 | 93.74% | 0 | -0.23592 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| Техническое перевооружение КЛ 6 кВ с заменой кабеля | 53.3525 | 52.1572 | 51.4467 | 0.634 | 0.634 | 0 | 0 | 30.883 | 18.6167 | 20.6402 | 32.196 | 37.835 | 15.309 | 40.546 | 31.607 | 1.9059 | -0.71052 | 98.64% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| КЛ-0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой кабеля | 15.9961 | 12.1552 | 37.3136 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.0033 | 8.2979 | 13.3833 | 3.8539 | 23.927 | 38.242 | 14.354 | 32.204 | 17.921 | -21.3176 | 25.1585 | 307% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ПС 110 кВ Вохма Реконструкция ОПУ | 2.832 | 2.832 | 2.0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58894 | 0.4779 | 2.2431 | 1.6 | 2.217 | 1.812 | 0 | 0 | 0.7541 | -0.7541 | 73.37% | 0 | -0.7541
| ПС 110 кВ Замена ТТ и ТН 110 кВ (на ПС Калинки и Павино - 6 шт.), (на ПС Елегино - 6 шт.) | 3.8539 | 3.8539 | 1.6511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6511 | 1.6511 | 2.2028 | 0 | 2.922 | 2.922 | 2.922 | 2.922 | 2.2028 | -2.2028 | 42.84% | 0 | -2.2028 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| ПС 110 кВ Замена РВС-110 кВ на ОПН-110 кВ (Елегино, Никола - 5 шт.) | 0.12626 | 0.12626 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.00826 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0.087 | 0.087 | 0.00826 | -0.00826 | 93.46% | 0 | 0 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| ПС 110 кВ Замена кондесаторов связи 110 кВ (на ПС Калинки и Павино - 2 шт.) | 0.13098 | 0.13098 | 0.13248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12248 | 0.13098 | 0.01 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | -0.0015 | 0.0015 | 101.1% | 0 | 0 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| ПС 110 Никола Техническое перевооружение с заменой БПТ и БПН на АУОТ | 1.8491 | 1.8491 | 1.7902 | 0 | 0 | 1.7902 | 1.7902 | 0 | 0 | 0.05888 | 0 | 1.532 | 1.532 | 1.614 | 1.614 | 0.05888 | -0.05888 | 96.82% | 0 | 0 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| ПС 110 кВ Лопарево Техническое перевооружение с установкой трансформатора 2,5 МВА | 7.9414 | 7.9414 | 7.8342 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 7.07 | 7.0682 | 0.6754 | 0.57 | 6.648 | 0 | 6.648 | 0 | 0.1072 | -0.1072 | 98.65% | 0 | 0 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| ПС 110 кВ Кострома-1, Нерехта-1 Установка систем видеонаблюдения. | 0.2596 | 0.2596 | 0.2344 | 0.07 | 0.07 | 0.1644 | 0.1644 | 0 | 0 | 0.0252 | 0 | 0.206 | 0 | 0.22 | 0 | 0.0252 | -0.0252 | 90.29% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Красная поляна, Судиславль, Макарьев-1, СУ ГРЭС. Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.06962 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.043 | 0 | -0.00038 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Кострома-1 Установка пожарной сигнализации. | 0.12036 | 0.12036 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.02036 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0.02036 | -0.02036 | 83.08% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС с устройством огражения (барер безопасности типа "Егоза") | 1.9848 | 1.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9848 | 0 | 1.656 | 1.656 | 0 | 0 | 1.9848 | -1.9848 | 0% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТН 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПС 110 кВ Буй(р) замена высоковольтных вводов 35 кВ | 0 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | -0.731 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Замена приемопередатчиков высокочастотных защит | 0 | 0.28556 | 0.28556 | 0 | 0 | 0.28556 | 0.28556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | -0.28556 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 35 кВ замена ТТ (на ПС "Кадый", Калинки, Галичская ПТФ, Шарья районная" - 11 шт.) | 1.0207 | 1.3074 | 1.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28667 | 1.3614 | 1.0207 | 0 | 0.905 | 0.427 | 0.905 | 0.427 | -0.34066 | 0.053991 | 104.1% | 0 | 0 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| ПС35 кВ Пронино техническое перевооружения с заменой ТТ | 0.00708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.011 | 0 | 0.00708 | 0 |  | 0 | 0
| ПС 35 кВ замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ (на ПС Галичская ПТФ, Кабаново, Калинки, Соловецкое - 15 шт.) | 0.13334 | 0.13334 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0.126 | 0.00734 | 0 | 0.124 | 0.026 | 0.124 | 0.124 | 0.00734 | -0.00734 | 94.5% | 0 | -0.00734 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| Замена ТН 10 кВ (на ПС Панкратово, Кабаново - 1 шт.) | 0.03658 | 0.03658 | 0.03239 | 0 | 0 | 0.03239 | 0.03239 | 0 | 0 | 0.00419 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00419 | -0.00419 | 88.55% | 0 | -0.00419 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| Замена ТСН 10 кВ (на ПС Елегино, Галичская ПТФ, Судай, Кабаново, Соловецкое - 6 шт.) | 0.41536 | 0.41536 | 0.38775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38775 | 0.38775 | 0.02761 | 0 | 0.4 | 0.223 | 0.4 | 0.4 | 0.02761 | -0.02761 | 93.35% | 0 | -0.02761 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| Техническое перевооружение с заменой КТП на новые | 21.299 | 21.004 | 11.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2971 | 1.5175 | 20.7069 | 10.003 | 14.287 | 12.312 | 11.169 | 11.147 | 9.7785 | -9.4835 | 54.85% | 0 | 0
| Техническое перевооружение РП с установкой охранной сигнализации | 0.2478 | 0.2478 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.063 | 0.0378 | 0 | 0.185 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.1848 | -0.1848 | 25.42% | 0 | 0 | Работы по данному мероприятию выполнены в полном объеме, но не заактированы.
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС 110 кВ с заменой КП ТМ на новое КП с установкой дополнительных датчиков ТМ | 16.7513 | 17.8015 | 12.9108 | 0.169 | 0.169 | 0 | 0 | 5.2333 | 5.2328 | 12.3992 | 7.509 | 14.21 | 14.206 | 14.838 | 14.838 | 3.8405 | -4.8907 | 72.53% | 0 | 0
| ВЛ 110 кВ "Заволжская" Проект реконструкции ВЛ 110 кВ и ПС "Центральная", "Северная" | 0.02832 | 17.5858 | 17.5758 | 7.016 | 7.016 | 7.0132 | 7.0132 | 3.5566 | 3.5466 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | -17.5475 | -0.01 | 99.94% | 0 | -0.01
| ПС 110/35/10 кВ «КПД» Проект реконструкции и расчет электрических режимов существующей ПС 110/35/10 кВ «КПД» | 0 | 1.81 | 1.1295 | 0.51 | 0.51 | 0.6195 | 0.6195 | 0 | 0 | 0.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1295 | -0.6805 | 62.4% | 0 | 0
| Проект АСДТУ ОАО "МРСК Центра" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Проект реконструкции перехода ВЛ 110 кВ Кострома -2 ТЭЦ -2 | 1.0998 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.941 | 0.009 | 0 | 0 | -0.00024 | 0 | 100% | 0 | 0
| Корректировка схемы перспективного развития Костромаэнерго сети 35-110 кВ | 4.9584 | 4.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9584 | 0 | 4.202 | 4.202 | 0 | 0 | 4.9584 | -4.9584 | 0% | 0 | 0
| Проект реконструкции ПС 110 кВ Буй (р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Проект реконструкции замены МВ 110 кВ на баковый ЭВ ПС 110 кВ "Шарья (р)" | 0.50032 | 0.50032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50032 | 0 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0.50032 | -0.50032 | 0% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Пыщуг Проект технического перевооружения с заменой ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ, МВ 10 кВ на ВВ, установкой ОПУ, АУОТи ТТ, РЗА (2012 год) | 1.1894 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0894 | 0 | 1.008 | 1.008 | 0 | 0 | 1.1894 | -1.0894 | 0% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Антропово (р) проектирование маслоприемного устройства | 0.295 | 0.29455 | 0.29455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29455 | 0.29455 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.00045 | -3e-06 | 100% | 0 | 0
| Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Кострома-1 | 3.3288 | 3.3288 | 0.31451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3145 | 0.31451 | 3.0143 | 0 | 2.821 | 2.555 | 0 | 0 | 3.0143 | -3.0143 | 9.448% | 0 | 0 | Выполнено предпроектное обследование.
| Проект рекострукции с заменой ПСН 35 кВ на ВВ-35 кВ на 21 ПС | 0.2242 | 0.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2242 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0.2242 | -0.2242 | 0% | 0 | 0
| Проект реконструкции ПС 110 кВ "Нерехта-1" | 21.5539 | 16.5539 | 1.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2047 | 1.0863 | 9.3491 | 0 | 0.921 | 0 | 0 | 0 | 20.4676 | -15.4676 | 6.562% | 0 | 0
| Проект реконструкции устройств РЗА | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.59 | -0.59 | 0% | 0 | 0
| Проект технического перевооружения ЛЭП 0,4 кВ | 8.024 | 8.024 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.024 | 0.73 | 6.37 | 6.37 | 0 | 0 | 7.294 | -7.294 | 9.098% | 0 | 0
| Проект технического перевооружения ВЛЭП 10 кВ | 6.5809 | 6.5809 | 4.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.199 | 0 | 5.3818 | 4.259 | 5.354 | 1.745 | 0 | 0 | 2.3219 | -2.3219 | 64.72% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| Проект технического перевооружения КЛ 0,4 кВ | 1.1635 | 1.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1635 | 0 | 1.427 | 1.427 | 0 | 0 | 1.1635 | -1.1635 | 0% | 0 | 0
| Проект технического перевооружения КЛ-6/10 кВ | 2.1901 | 2.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1901 | 0 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | 2.1901 | -2.1901 | 0% | 0 | 0
| Проект технического перевооружения с заменой КТП | 1.4715 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | 0 | 1.584 | 1.584 | 0 | 0 | 1.4715 | -1.4715 | 0% | 0 | 0
| Проект установки ДГР на ПС Восточная - 1 | 0.22538 | 0.22523 | 0.22523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22523 | 0.22523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 2e-06 | 100% | 0 | 0
| Проект установки 2-х бустеров на ПС 110 кВ "Давыдовская" строительства КЛ 10 кВ ПС "Восточная-1" - ПС "Давыдовская" 2х2,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Проет реконструкции пяти баз РЭС | 21.9728 | 14.9728 | 8.486 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9228 | 8.436 | 17.848 | 17.798 | 0 | 0 | 13.4868 | -6.4868 | 56.68% | 0 | 0
| Проект реконструкции лаборатории химического анализа | 0.5133 | 0.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5133 | 0 | 0.435 | 0.435 | 0 | 0 | 0.5133 | -0.5133 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция здания базы РЭС | 7.2959 | 16.6239 | 16.637 | 9.328 | 9.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2959 | 7.309 | 6.294 | 6.281 | 30.647 | 30.647 | -9.3411 | 0.01306 | 100.1% | 0 | 0 | Бухгалтерией на данный объект отнесены проценты по кредиту.
| Реконструкция канализационной ситемы с установкой фильтра жиров ЦПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС Шарья (р) с устройством коммуникаций ТМХ | 0.03422 | 0.03422 | 0.03386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03386 | 0.03386 | 0.00036 | 0 | 0.029 | 0 | 0.029 | 0 | 0.00036 | -0.00036 | 98.95% | 0 | 0
| Реконструкция гаражей Галичских РЭС | 7.3915 | 7.3915 | 7.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2177 | 6.874 | 0.17379 | 0.368 | 6.214 | 0 | 6.68 | 6.68 | 0.14953 | -0.14953 | 97.98% | 0 | -0.14953
| Автомобили и спецтехника | 85.0391 | 72.1004 | 52.669 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 29.992 | 29.992 | 42.1064 | 22.675 | 60.28 | 34.863 | 60.28 | 34.863 | 32.3701 | -19.4314 | 73.05% | 0 | 0
| Приборы и оборудование | 20.9167 | 20.9166 | 13.1447 | 1.485 | 1.485 | 0.50055 | 0.50055 | 3.751 | 3.5331 | 15.18 | 7.626 | 17.651 | 14.056 | 17.65 | 14.055 | 7.772 | -7.7719 | 62.84% | 0 | 0
| Пополнение аварийного запаса | 38.4538 | 21.854 | 3.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70656 | 0.86813 | 21.1474 | 2.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0077 | -18.4079 | 15.77% | 0 | 0
| Приобретение ДГУ | 14.986 | 14.986 | 0.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.986 | 0.747 | 13.623 | 13.623 | 13.624 | 13.624 | 14.239 | -14.239 | 4.985% | 0 | 0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.04484 | 0.044842 | 0.037412 | 0 | 0 | 0.037412 | 0.037412 | 0 | 0 | 0.00743 | 0 | 0.038 | 0 | 0.052 | 0 | 0.007428 | -0.00743 | 83.43% | 0 | 0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Нейского, Кадыйского и Волгореченского РЭС | 0.69856 | 0.69856 | 0.62969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07569 | 0.07569 | 0.62287 | 0.554 | 0.595 | 0.184 | 0.4 | 0.4 | 0.06887 | -0.06887 | 90.14% | 0 | 0
| ПИР прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ "Губкин-Горшечное" | 20.65 | 20.65 | 24.2783 | 3.3757 | 3.3757 | 0 | 0 | 13.7284 | 11.7284 | 3.5459 | 9.1742 | 22.0394 | 6.4032 | 22.0394 | 22.0394 | -3.6283 | 3.6283 | 117.6% | 0 | 0 | Выполнение доп. работ в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования
| Реконструкция и строительство ВЛ-110 кВ, ЗРУ с КРУЭ-110кВ ПС-110/10кВ "Котельная", по выдаче мощности КСЗР ТГК -4 от ПС 110/10 кВ "Котельная" | 98.3643 | 91.4546 | 93.1817 | 88.157 | 88.157 | 3.2976 | 3.1847 | 0 | 1.7813 | 0 | 0.058731 | 0.20185 | 0 | 18.2393 | 0 | 5.1826 | 1.7271 | 101.9% | 0 | 0
| Замена фарфоровой изоляции на стеклянную | 1.18 | 2.36 | 2.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15723 | 0.15723 | 2.2028 | 2.0498 | 1.9366 | 0.2069 | 1.9366 | 1.7924 | -1.0271 | -0.15295 | 93.52% | 0 | 0 | Выполнение доп. работ в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Прибор" | 3.2084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2084 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Счетмаш" | 0.6254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6254 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой грозотроса | 1.18 | 3.2077 | 3.1466 | 0.84769 | 0.84769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2.2989 | 2.0103 | 1.118 | 2.0103 | 1.118 | -1.9666 | -0.06106 | 98.1% | 0 | 0 | В рамках заключенных договоров за счет экономии по закупочным процедурам
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с внедрением системы температурного мониторинга | 3.54 | 0 | 6.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7766 | 8.2869 | 8.2869 | 0 | 0 | -3.2366 | 6.7766 |  | 0 | 0 | Выполнение доп. работ в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования
| Реконструкция ВЛ 35 кВ "Садовая-Косиново" | 6.507 | 0.0019588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019588 | 0 | 0.00166 | 0 | 6.5085 | 0 | 6.507 | -0.0019588 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ (АПК Горш. района) | 13.5134 | 15.517 | 14.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7285 | 7.7285 | 7.7885 | 6.4869 | 13.7389 | 0.43415 | 13.7389 | 0.43414 | -0.70194 | -1.3017 | 91.61% | 0 | 0 | Снижение стоимости договоров при проведении закупок
| Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 3.4038 | 3.4038 | 3.4038 | 3.4038 | 3.4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.713 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 5.1924 | 5.1924 | 5.1922 | 5.1922 | 5.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019151 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0.00019151 | -0.00019151 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция КЛ с устройством наружного освещения | 0.4559 | 0.45894 | 0.4559 | 0.4559 | 0.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030444 | 0 | 0.00258 | 0 | 0.31344 | 0 | 0 | -0.0030444 | 99.34% | 0 | 0
| Реконструкция ПС "Тепличная" со вводом 2-й очереди и установкой дополнительной ячейки 110 кВ на ПС Волокно (для присоединения ВЛ Волокно-Теплична №2) | 86.8893 | 81.1402 | 65.4819 | 9.0114 | 9.0114 | 40.0873 | 36.1612 | 14.6402 | 12.6402 | 17.4012 | 7.669 | 61.4023 | 13.0813 | 121.6231 | 121.6231 | 21.4074 | -15.6583 | 80.7% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Счетмаш"- замена ячеек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС "Горшечное" | 71.1983 | 3.7768 | 3.7768 | 3.7768 | 3.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4215 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 с заменой аккумулятоных батарей на ПС 110/35/10 кВ "Льгов", ПС 110/35/10 кВ "Рыльск" | 0.06313 | 0.16311 | 0.0889 | 0.0889 | 0.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074215 | 0 | 0.0535 | 0 | 0.90907 | 0 | -0.02577 | -0.074215 | 54.5% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Клюква" с заменой ячеек КРУН 10 кВ | 5.7513 | 0.33014 | 0.33014 | 0.33014 | 0.33014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4212 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Фатеж" с заменой ТТ, ТН 110 кВ | 0.62894 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1368 | 1.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96741 | 0 | -0.50786 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" с заменой МВ 110 кВ типа МКП на элегазовые выключатели | 7.7348 | 6.3987 | 6.3987 | 6.3987 | 6.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3361 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ с заменой ОСИ | 2.4001 | 0.51453 | 2.1741 | 0.29154 | 0.29154 | 0.22299 | 0.20115 | 0 | 0 | 0 | 1.6814 | 1.767 | 1.767 | 0.77137 | 0.77137 | 0.22598 | 1.6596 | 422.5% | 0 | 0
| Реконструкция ПС с заменой вводов, выработавших ресурс на ПС | 5.9 | 0 | 4.9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9764 | 4.4161 | 4.4161 | 3.8793 | 3.8793 | 0.92359 | 4.9764 |  | 0 | 0
| Реконструкция средств РЗА и АУОТ (ЦП) | 18.6221 | 22.4672 | 17.1379 | 0 | 0 | 12.9952 | 11.7225 | 5.4154 | 5.4154 | 4.0566 | 0 | 19.0403 | 0 | 19.0403 | 0 | 1.4842 | -5.3293 | 76.28% | 0 | -5.3293 | по реконструкции средств РЗА были выполнены дополнительные работы в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования.
| Реконструкция ПС 110/35/6 Волокно с устройством маслохозяйства | 11.8 | 6.8446 | 6.8446 | 6.8446 | 6.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9554 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Волокно" с заменой реакторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена масляных выключателей 110 кВ элегазовыми на ПС 110 кВ(ЦП) | 6.136 | 6.136 | 3.7942 | 0 | 0 | 4.0218 | 3.6279 | 0.16638 | 0.16638 | 1.9479 | 0 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 2.3418 | -2.3418 | 61.84% | 0 | -2.3418
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш.район - 1) | 2.0543 | 2.0543 | 4.218 | 2.0543 | 2.0543 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0 | 2.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1637 | 2.1637 | 205.3% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 14 (АПК Горш.район -2) | 0.61364 | 0.61364 | 0.61364 | 0.61364 | 0.61364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 3,6 (АПК Горш.район -2) | 1.2199 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2199 | 1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш. района) | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 1.2744 | 1.2744 | 1.2744 | 2.301 | 0 |  | 0 | 0 | Снижение за счет экономии по закупочным процедурам. Работы выполнены в полном объеме на основании заключенных договоров
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Бекетово (2 очередь+замена ОД-КЗ) (АПК Горш. района) | 136.4198 | 4.508 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.508 | 15.26 | 4.035 | 0.81461 | 0 | 0 | 121.1598 | 10.752 | 338.5% | 0 | 0
| Реконструкция ячейки 10кВ № 5 ПС-110/35/10кВ «Горшечное» (АПК Горш. района) | 0.6844 | 0.5546 | 0 | 0 | 0 | 0.15697 | 0 | 0 | 0 | 0.39763 | 0 | 0.58 | 0.46 | 0.58 | 0.58 | 0.6844 | -0.5546 | 0% | 0 | 0 | Выполнение доп. работ в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Золотухино" с заменой ошиновки ОРУ 110 кВ | 3.953 | 2.542 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.542 | 2.5424 | 2.2251 | 0.02014 | 2.2251 | 2.2251 | 1.4106 | 0.00044311 | 100% | 0 | 0 | Снижение стоимости договоров при проведении закупок
| Замена ТТ 35 кВ на ПС 35 кВ | 0 | 1.0254 | 0.925 | 0 | 0 | 1.0254 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.925 | -0.10043 | 90.21% | 0 | 0
| Замена масляных выключателей 6-10кВ на ПС 35 кВ кВ(ЦП) | 21.476 | 16.3958 | 21.4443 | 0.81985 | 0.81985 | 7.1197 | 6.4224 | 8.4563 | 14.2021 | 0 | 0 | 13.204 | 0 | 13.204 | 0 | 0.031681 | 5.0485 | 130.8% | 0 | 5.0485 | Отклонения в части планового освоения произошли вследствие снижения стоимости договоров замена выключателей 6-10 кВ на ПС 35 кВ
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 1, 2, 7 (АПК Горш.район -2) | 1.8858 | 1.8858 | 1.8858 | 1.8858 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ясенки" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 7 (АПК Горш.район -2) | 0.62276 | 0.62276 | 0.62276 | 0.62276 | 0.62276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 2.7388 | 2.4297 | 2.4249 | 2.4249 | 2.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004834 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0.3139 | -0.004834 | 99.8% | 0 | 0
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 Кв (в т.ч. СТП) | 47.0419 | 22.3215 | 19.8446 | 0.28395 | 0.28395 | 10.9325 | 9.8618 | 7.2776 | 7.2776 | 3.8274 | 2.4212 | 7.6478 | 2.7071 | 7.3618 | 3.0041 | 27.1973 | -2.4769 | 88.9% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-1 - Садовая" | 236.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2584 | 0 |  | 0 | 0
| Ректрукция ВЛ -110 кВ "Садовая-Котельная -Прибор" | 14.16 | 0.767 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 0.749 | 0.63691 | 0.63691 | 0 | 0 | 13.411 | -0.018 | 97.65% | 0 | 0 | Снижение за счет экономии по закупочным процедурам
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" | 192.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2373 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР будущих лет | 25.252 | 2.9372 | 2.7594 | 1.1183 | 1.1183 | 1.8149 | 1.6372 | 0.0039656 | 0.0039656 | 0 | 0 | 18.203 | 18.0654 | 0 | 0 | 22.4926 | -0.17775 | 93.95% | 0 | 0 | Снижение за счет экономии по закупочным процедурам
| ПИР по ЦП | 8.2152 | 2.9276 | 3.4729 | 0 | 0 | 0.83239 | 0.75087 | 2.0952 | 2.0952 | 0 | 0.62685 | 3.8454 | 1.4334 | 2.4119 | 0 | 4.7422 | 0.54533 | 118.6% | 0 | 0 | Отклонения в части планового освоения произошли вследствие снижения стоимости договоров при проведении закупок ПИР по ЦП
| Корректировка «Схемы развития электрической сети 35-110 кВ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» до 2017 года с перспективой до 2022 года». | 11.8 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0.70239 | 0.70239 | 0 | 0 | 10.974 | 0.826 |  | 0 | 0
| Реконструкция вспомогательных зданий, сооружений, производственных площадок | 54.7319 | 3.046 | 3.0406 | 3.0406 | 3.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00545 | 0 | 0 | 0 | 1.5257 | 0.17463 | 51.6913 | -0.00545 | 99.82% | 0 | 0
| Автомобили и спецтехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Курскэнерго | 16.1745 | 21.9137 | 42.0508 | 15.051 | 15.051 | 6.8626 | 6.8626 | 0 | 0 | 0 | 20.1371 | 34.1649 | 29.5608 | 34.1649 | 29.5608 | -25.8763 | 20.1371 | 191.9% | 0 | 0 | Закупка дополнительно к плану оборудования аварийного запаса
| Аварийный запас ( в т.ч. дизель-генераторы) | 0 | 0.708 | 6.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 6.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1656 | 5.4576 | 870.8% | 0 | 0
| Установка охранно-пожарной сигнализации ПЭС, РЭС Курскэнерго | 0 | 0 | 7.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22192 | 0 | 6.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.026 | 7.026 |  | 0 | 0
| Реконструкция систем безопасности энергообъектов | 0.022037 | 0.022037 | 4.846 | 0.022037 | 0.022037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8239 | 7.4366 | 7.4366 | 7.4366 | 7.4366 | -4.8239 | 4.8239 | 21991% | 0 | 0
| Оснащение объектов филиала тревожными кнопками (ПЗО) | 0.4956 | 0.27693 | 0.38204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27693 | 0.27693 | 0 | 0.1051 | 0.40998 | 0.16978 | 1.1329 | 0 | 0.11356 | 0.1051 | 138% | 0 | 0
| Оснащение объектов филиала системами видеонаблюдения (ПЗО) | 2.1476 | 0.18823 | 0.18822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18822 | 0.18822 | 1.663e-05 | 0 | 1.8527 | 1.6932 | 1.9536 | 1.284 | 1.9594 | -1.663e-05 | 99.99% | 0 | 0
| Оснащение объектов филиала пожарной сигнализацией (ПЗО) | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3801 | 1.192 | 0.52844 | 0.52844 | 1.4042 | 0 |  | 0 | 0 | Работы выполнены в полном объеме на основании заключенных договоров
| Монтаж барьера безопасности типа «Егоза» на ПС 110 кВ в населенных пунктах | 8.8382 | 0.037748 | 0.94773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037748 | 0.94773 | 5.8273 | 5.748 | 2.6879 | 2.6879 | 7.8905 | 0.90999 | 2511% | 0 | 0 | Снижение стоимости договоров при проведении закупок
| Реконструкция ПС Котельная | 1.7988 | 0 | 0.58577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58577 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 2.042 | 1.213 | 0.58577 |  | 0 | 0 | необходимость подготовки оборудования к ОЗП
| РЗА ПС "Котельная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| РЗА АвЗап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| РЗА ПС "Зуевка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| РЗА ПС "НИВА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с расширением просек | 36.3204 | 14.8143 | 27.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 8.3353 | 12.5523 | 19.3112 | 33.5243 | 16.2112 | 0 | 0 | 8.674 | 12.8322 | 186.6% | 0 | 0 | запроцентован больший объем против ожидаемого
| Недоосвоение 2010 г.:Замена МВ на элегазовые выключатели | 0 | 9.765 | 9.765 | 0 | 0 | 9.765 | 9.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.717 | 4.8881 | 0 | 0 | -9.765 | 0 | 100% | 0 | 0
| Установка линейного портала в пролете оп. №2 и портала №1 ВЛ-110 кВ "Кольцевая - левая" | 0 | 0.75262 | 1.0187 | 0.2584 | 0.2584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49422 | 0.76034 | 0 | 0 | 0.21898 | 0 | -1.0187 | 0.26612 | 135.4% | 0 | 0
| Ликвидация узких мест по пропускной способности сети 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ с расширением просек | 20.1512 | 2.7847 | 5.4844 | 0 | 0 | 0.4153 | 0.4153 | 0 | 1.4272 | 2.3694 | 3.6419 | 17.6081 | 11.6917 | 0 | 0 | 14.6668 | 2.6997 | 196.9% | 0 | 0 | запроцентован больший объем против ожидаемого
| Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (ИПР 2010) | 412.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.5794 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (план)(ИПР 2010) | 0 | 112.1494 | 99.9462 | 49.8128 | 49.8128 | 15.6944 | 15.6944 | 24.2913 | 0 | 22.3509 | 34.4389 | 50.7818 | -4.743e-06 | 53.9203 | 3.99e-06 | -99.9462 | -12.2033 | 89.12% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ по Липецкой области | 231.8077 | 54.969 | 21.1094 | 0 | 0 | 2.4525 | 2.4525 | 45.4482 | 7.7827 | 7.0682 | 10.8742 | 52.7489 | 14.6426 | 5.9867 | 1.8701 | 210.6984 | -33.8596 | 38.4% | 0 | 0
| Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-10 кВ | 0.35745 | 0.33279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35745 | -0.33279 | 0% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Реконструкция ВЛ 10 кВ | 0 | 18.6499 | 6.284 | 4.0102 | 4.0102 | 2.2739 | 2.2739 | 12.3659 | 0 | 0 | 0 | 15.7459 | 10.1377 | 2.1316 | 0.22581 | -6.284 | -12.3659 | 33.69% | 0 | 0
| Установка бустеров | 14.9177 | 7.8022 | 7.8022 | 7.8022 | 7.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7133 | 0.58063 | 5.1326 | -1.295e-05 | 7.1155 | 0 | 100% | 0 | 0 | экономия
| Реконструкция ВЛ 0.4кВ по Липецкой области | 153.9662 | 136.4215 | 300.5835 | 0 | 0 | 16.5541 | 16.5541 | 0.63292 | 100.3091 | 119.2345 | 183.7204 | 131.5843 | 33.1558 | 29.103 | 13.9098 | -146.6174 | 164.162 | 220.3% | 0 | 0
| Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-0,4 кВ | 2.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30965 | -5e-06 | 0 | 0 | 2.4594 | 0 |  | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 | 39.3761 | 39.3761 | 39.3761 | 39.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7263 | 11.6102 | 23.0231 | 4.678 | -39.3761 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110 кВ. Замена разрядников на ОПН | 5.4917 | 0 | 1.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8993 | 0 | 0 | 2.6214 | 0.012377 | 2.9022 | 2.9022 | 3.5924 | 1.8993 |  | 0 | 0 | экономия
| ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ | 57.6626 | 21.609 | 24.4813 | 0 | 0 | 3.5365 | 3.5365 | 11.4544 | 10.7632 | 6.6181 | 10.1817 | 30.2894 | 0.33365 | 27.5119 | 27.5119 | 33.1812 | 2.8723 | 113.3% | 0 | 0 | экономия
| Замена вводов 110 кВ | 7.7026 | 4.0112 | 4.0112 | 0.6098 | 0.6098 | 3.4014 | 3.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.262 | 1.6209 | 3.6914 | 0 | 100% | 0 | 0
| Замена выключателей МВ 110 кВ на элегазовые | 65.5312 | 12.2068 | 9.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6092 | 3.7299 | 3.5977 | 5.5434 | 10.8831 | 0.04169 | 21.3188 | 11.3364 | 56.2579 | -2.9335 | 75.97% | 0 | 0
| Замена АКБ на ПС 110 кВ "Гидрооборудование" | 7.3487 | 2.8539 | 3.8769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1512 | 1.2532 | 1.7028 | 2.6237 | 0.015051 | 0.015051 | 0 | 0 | 3.4718 | 1.023 | 135.8% | 0 | 0
| Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ "Западная" | 0 | 1.4004 | 1.4004 | 1.4004 | 1.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2337 | 0 | 1.8679 | 0 | -1.4004 | 0 | 100% | 0 | 0
| Программа перемещения трансформаторов с одной ПС на другую ( ИПР 2010г.) | 2.065 | 0.0078732 | 0.0078732 | 0.0078732 | 0.0078732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0571 | 0 | 100% | 0 | 0
| Замена ОСИ на ПС-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПС 35 кВ - замена ОД-КЗ, МВ на вакуумные | 13.4466 | 13.0371 | 13.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0371 | 13.1392 | 0 | 0 | 0.56575 | 0.0038856 | 0.21186 | 0 | 0.30741 | 0.10205 | 100.8% | 0 | 0 | экономия
| ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ | 21.7871 | 22.1192 | 28.063 | 18.0877 | 18.0877 | 0 | 0 | 3.1743 | 8.6545 | 0.85721 | 1.3208 | 4.6286 | 0.12824 | 4.7462 | 4.7462 | -6.2759 | 5.9438 | 126.9% | 0 | 0 | экономия
| ПС-35 кВ Замена разрядников на ОПН | 1.3979 | 0 | 0.61737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61737 | 0 | 0 | 0.57494 | 5.43e-06 | 0.68547 | 0.68547 | 0.78051 | 0.61737 |  | 0 | 0
| Программа перемещения трансформаторов | 14.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2218 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 (Аварийно-восстановительные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ТП в целях обеспечения возможности присоединения (план)(ИПР 2010) | 0 | 36.0346 | 24.5767 | 8.9279 | 8.9279 | 0 | 0 | 16.9507 | 0 | 10.156 | 15.6488 | 13.2617 | -3.57e-06 | 14.3338 | -4.51e-06 | -24.5767 | -11.458 | 68.2% | 0 | 0 | в соответствии с договорами по технологическому присоединению
| Реконструкция ТП6/10-0,4 | 23.9729 | 34.163 | 54.4907 | 0 | 0 | 0.20875 | 0.20875 | 19.2574 | 31.6365 | 14.6969 | 22.6455 | 24.8325 | 15.689 | 6.2781 | 4.0646 | -30.5178 | 20.3277 | 159.5% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Тп СН2 (Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2758 | 3.0869 | 2.8552 | 2.2411 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 107.6363 | 38.4207 | 22.3802 | 0 | 0 | 1.0432 | 1.0432 | 31.019 | 11.5396 | 6.3585 | 9.7974 | 41.7542 | 6.8771 | 0 | 0 | 85.2561 | -16.0405 | 58.25% | 0 | 0 | снижение стоимости/срыв сроков исполнения договоров контрагентами
| Недоосвоение 2010 г.:ПИР будущих лет | 0 | 16.0516 | 16.0516 | 16.0516 | 16.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44505 | 0.19071 | 0 | 0 | -16.0516 | 0 | 100% | 0 | 0 | снижение стоимости/срыв сроков исполнения договоров контрагентами
| Реконструкция здания Тербунского РЭС | 74.5827 | 30.9531 | 43.8536 | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8531 | 36.7536 | 42.0518 | 38.7017 | 0 | 0 | 30.7291 | 12.9005 | 141.7% | 0 | 0 | запроцентован больший объем против ожидаемого
| Реконструкция помещений РДП | 33.0324 | 0.06785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0324 | -0.06785 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция здания ИА ЛЭ | 0 | 2.8357 | 2.8357 | 2.8357 | 2.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4076 | -1.04e-06 | -2.8357 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция неотапливаемого склада№1 базы ЛЭ | 0 | 0.63121 | 0.63121 | 0.63121 | 0.63121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63121 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция складов базы ЛЭ | 0 | 0.6313 | 0.6313 | 0.6313 | 0.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53598 | 0 | -0.6313 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция здания Липецкого РЭС | 0 | 3.591 | 3.591 | 3.591 | 3.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37507 | 0 | 3.1235 | 1.83e-06 | -3.591 | 0 | 100% | 0 | 0
| Здание душевой Долгоруковского РЭС | 0 | 0.94188 | 0.94188 | 0.94188 | 0.94188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.94188 | 0 | 100% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Организация склада оборудования на территории ПС "Правобережная" | 0 | 0.027264 | 0.12932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027264 | 0.12932 | 0 | 0 | 0.55436 | 0.49983 | 0 | 0 | -0.12932 | 0.10205 | 474.3% | 0 | 0 | в полном объеме выполнен проект, строительство здания склада оборудования на территории ПС "Правобережная"
| Реконструкция ограждений территории ПС 35-110 кВ | 0 | 17.7862 | 0.39825 | 0.39825 | 0.39825 | 0 | 0 | 17.3879 | 0 | 0 | 0 | 17.2015 | 2.2826 | 0 | 0 | -0.39825 | -17.3879 | 2.239% | 0 | 0
| Автоспецтехника и сопутствующее оборудование | 0 | 251.8155 | 334.5193 | 35.483 | 35.483 | 8.8644 | 8.8644 | 46.5967 | 42.2962 | 160.8714 | 247.8758 | 169.0656 | 108.45 | 64.4122 | 21.2346 | -334.5193 | 82.7038 | 132.8% | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 117.509 | 12.1328 | 12.1328 | 0 | 0 | 12.1328 | 12.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3763 | 0 | 100% | 0 | 0
| Аварийный запас | 0 | 52.614 | 81.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.614 | 81.0694 | 30.828 | 30.828 | 0 | 0 | -81.0694 | 28.4553 | 154.1% | 0 | 0
| Передвижная ПС 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 16.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Передвижная ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Машины и оборудование | 0 | 2.6377 | 3.5775 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 1.7377 | 2.6775 | 9.6033 | 8.7233 | 9.6033 | 9.1174 | -3.5775 | 0.93981 | 135.6% | 0 | 0
| Инвентарь | 0 | 0.1 | 1.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7021 | 0 | 0 | 3.6451 | 1.6611 | 3.6451 | 1.59 | -1.7021 | 1.6021 | 1702% | 0 | 0
| Кондиционеры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26924 | -2.72e-06 | 0.26924 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольно-измерительные приборы | 0 | 3.6103 | 2.8688 | 0.31697 | 0.31697 | 0.07073 | 0.07073 | 2.7181 | 1.7038 | 0.50449 | 0.77733 | 12.0126 | 1.4784 | 12.0126 | 1.1555 | -2.8688 | -0.74144 | 79.46% | 0 | 0
| Мебель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33643 | -6.2e-07 | 0.33643 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Программа модернизации охранно-пожарной сигнализации в Липецкэнерго | 9.0511 | 0 | 0.58124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58124 | 0 | 0 | 1.2283 | 0.01522 | 0 | 0 | 8.4699 | 0.58124 |  | 0 | 0
| Пожарная сигнализация Лебедянского РЭС, Лев-Толстовского РЭС, Чаплыгинского РЭС | 0 | 3.153 | 3.4945 | 3.153 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 0.34147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4945 | 0.34147 | 110.8% | 0 | 0
| Оснащение объектов э/к системами компьютерного видеонаблюдения (СКВН) | 3.099 | 0.51559 | 0.41625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24544 | 0 | 0.27015 | 0.41625 | 2.0567 | 1.8487 | 0.30388 | 0.30388 | 2.6827 | -0.099335 | 80.73% | 0 | 0 | экономия
| Оснащение объектов э/к охранной сигнализацией (ОС) | 0.38141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38141 | 0 |  | 0 | 0
| Оснащение объектов э/к пожарной сигнализацией (ПС) | 0.52445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52445 | 0 |  | 0 | 0
| Усовершенствование существующих систем компьютерного видеонаблюдения (СКВН) объектов э/к | 0.23838 | 0.42406 | 0.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42406 | 0.6534 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41502 | 0.22934 | 154.1% | 0 | 0
| Усовершенствование существующей охранной сигнализации (ОС) объектов э/к | 0.047677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047677 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция существующей пожарной сигнализации(ПС) объектов э/к | 0.047677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047677 | 0 |  | 0 | 0
| Усовершенствование ограждения объектов э/к | 3.8797 | 0.34826 | 17.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4133 | 0.34826 | 0.53661 | 7.5018 | 7.2418 | 0 | 0 | -14.0702 | 17.6016 | 5154% | 0 | 0 | по результатам торгово-закупочных процедур
| Оснащение ПС 35-110 кВ охранно-противопожарными устройствами и сигнализацией (в т. ч тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ "Стальной Конь" (ОТЭЦ - Орловская Районная) | 0 | 21.004 | 21.438 | 0 | 0 | 1.563 | 1.563 | 5.901 | 7.987 | 13.54 | 11.888 | 18.26 | 0 | 19.205 | 0.001 | -21.438 | 0.434 | 102.1% | 0 | 0 | Снижение ст-ти по результатам конкурсной закупки
| Система температурного мониторинга ВЛ-110 кВ "ОТЭЦ-Орл.Районная" 1ц. | 0 | 5.092 | 3.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.092 | 3.668 | 3.117 | 3.117 | 3.117 | 3.117 | -3.668 | -1.424 | 72.03% | 0 | -1.424 | Снижение ст-ти по результатам конкурсной закупки
| Замена грозотроса на ВЛ 110 кВ "Мценск-Залегощь" | 0 | 4.626 | 4.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.626 | 4.398 | 3.733 | 3.733 | 3.733 | 3.733 | -4.398 | -0.228 | 95.07% | 0 | -0.228
| Реконструкция ВЛ 10 кВ с расширением просек | 0 | 16.52 | 17.994 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 5.312 | 6.151 | 9.808 | 10.443 | 15.286 | 8.865 | 15.286 | 15.286 | -17.994 | 1.474 | 108.9% | 1.474 | 0 | Уточнение стоимости по ПСД
| Реконструкция ВЛ 10 кВ 2012 г. | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.416 | 0% | 0 | 0
| Установка реклоузеров, ПРВТ на ВЛ 10 кВ | 0 | 8 | 10.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.167 | 0.009 | 2.833 | 10.866 | 5.638 | 0 | 5.638 | 0 | -10.875 | 2.875 | 135.9% | 0 | 0 | Снижение ст-ти по результатам конкурсной закупки
| Реконструкция ВЛ 10 кВ в г.Мценске | 0 | 1.239 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.225 | 1.014 | 1.305 | 1.3 | 1.109 | 1.3 | 1.3 | -1.53 | 0.291 | 123.5% | 0.281 | 0 | Уточнение стоимости по ПСД
| "Реконструкция ПС-110 кВ "Залегощь"(в т.ч. ПИР по ЦП 2011-2012гг) | 0 | 16.843 | 12.633 | 0 | 0 | 0.549 | 0.549 | 4.313 | 1.319 | 11.981 | 10.765 | 10.732 | 9.149 | 10.732 | 10.732 | -12.633 | -4.21 | 75% | 0 | 0 | Уточнение стоимости по ПСД
| Замена МВ на ВВ на ПС 110 кВ с комплектами УРЗА(в т. ч. СМР по ЦП) | 0 | 9.412 | 9.397 | 0 | 0 | 5.69 | 5.69 | 3.632 | 0.054 | 0.09 | 3.653 | 7.976 | 0 | 7.976 | 0 | -9.397 | -0.015 | 99.84% | 0 | 0 | Снижение ст-ти по результатам конкурсной закупки
| Установка ТТ в цепи ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ "Советская", "Залегощь" | 0 | 8.496 | 7.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.895 | 0.65 | 7.601 | 7.053 | 6.536 | 5.985 | 6.536 | 6.536 | -7.703 | -0.793 | 90.67% | 0 | 0 | Снижение ст-ти по результатам конкурсной закупки
| Реконструкция ПС 110 кВ "Пластмасс" | 0 | 23.6 | 16.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 16.809 | 3.074 | 3.074 | 0 | 0 | -16.809 | -6.791 | 71.22% | 0 | 0
| Реконструкция ПС-110 кВ "Болхов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС-110 кВ "Свердловская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж защитных блокировок на ПС-110 кВ | 0 | 16.756 | 16.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 2.549 | 14.494 | 14.277 | 14.278 | 10.678 | 14.278 | 14.278 | -16.826 | 0.07 | 100.4% | 0 | 0
| Монтаж дуговых защит (по ЦП) | 0 | 13.05 | 12.925 | 0 | 0 | 2.356 | 2.356 | 4.804 | 6.879 | 5.89 | 3.69 | 10.968 | 0.158 | 10.968 | 0.159 | -12.925 | -0.125 | 99.04% | 0 | -0.125 | Увеличение планового объема по ЦП
| Монтаж ИМФ на ПС-110 кВ | 0 | 1.042 | 1.341 | 0 | 0 | 0.531 | 0.531 | 0.334 | 0.506 | 0.177 | 0.304 | 0.883 | 0 | 0.883 | 0 | -1.341 | 0.299 | 128.7% | 0 | 0 | Включено по плану ЦП
| Перемещение тр-ров на ПС 35/10 кВ | 0 | 1.77 | 1.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 1.6 | 1.671 | 1.564 | 1.42 | 1.564 | 1.564 | -1.841 | 0.071 | 104% | 0 | 0
| Реконструкция ПС-35 кВ "Кутафино" | 0 | 22.42 | 21.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.364 | 17.356 | 5.056 | 3.966 | 18.084 | 0 | 19.284 | 0 | -21.322 | -1.098 | 95.1% | 0 | -1.098 | Снижение ст-ти по результатам конкурсной закупки
| Реконструкция ПС 110 кВ "Нарышкино" | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 2.458 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | 0 | 100% | 0 | 0 | Снижение ст-ти по результатам конкурсной закупки
| Газификация базы Орловского РЭС 2012г. | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85 | 0% | 0 | 0
| Автомобили и спецтехника | 0 | 11.299 | 26.768 | 0 | 0 | 0.912 | 0.912 | 7.241 | 6.048 | 3.146 | 19.808 | 22.685 | 16.787 | 22.685 | 16.787 | -26.768 | 15.469 | 236.9% | 0 | 0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 9.127 | 9.128 | 0 | 0 | 7.339 | 7.339 | 1.788 | 1.789 | 0 | 0 | 7.735 | 0 | 7.735 | 0 | -9.128 | 0.001 | 100% | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Орелэнерго (в т.ч. ИМФ-3 по ЦП) | 0 | 5.576 | 20.237 | 0 | 0 | 0.29 | 0.29 | 2.236 | 2.604 | 3.05 | 17.343 | 17.15 | 14.287 | 17.15 | 14.287 | -20.237 | 14.661 | 362.9% | 0 | 0
| Аварийный запас | 0 | 6.66 | 17.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.66 | 17.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.481 | 10.821 | 262.5% | 0 | 0
| Реконструкция ограждений ПС-110 кВ ("Егоза") | 0 | 7.274 | 6.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.253 | 1.31 | 6.021 | 5.508 | 5.794 | 3.622 | 5.794 | 5.794 | -6.818 | -0.456 | 93.73% | 0 | -0.456
| Реконструкция ПС "Коммаш" для техприсоединений | 0.6195 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.0005 | 0.619 |  | 0 | 0 | Изменение технического задания
| ВЛ-110 кВ Сафоново - Издешково-тяговая (№125) (Система температурного мониторинга) | 6.149 | 6.149 | 4.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.149 | 4.788 | 4.068 | 4.068 | 0 | 0 | 1.361 | -1.361 | 77.87% | 0 | -1.361 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Реконструкция ВЛ-110 кВ № 121, 122 на участке опор №1-№33 | 61.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3694 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35-110кВ с расширением просек | 75.0244 | 75.0244 | 43.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9721 | 4.809 | 54.0523 | 38.601 | 50.497 | 40.52 | 0 | 0 | 31.6144 | -31.6144 | 57.86% | 0 | 0 | Валка 100%, Уборка частично (заболоченность). Продление срока исполнения договора через ЦКК
| Рек-ция ВЛ-35 кВ Красный-Крюково, Мерлино-Крюково на 2-х цепном участке | 15.928 | 16.5165 | 8.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5165 | 8.245 | 7.061 | 7.061 | 0 | 0 | 7.683 | -8.2715 | 49.92% | 0 | -8.2715
| Рек-ция ВЛ-35кВ Клушино-Ивино (ООО "Гжатчанка") | 0.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 |  | 0 | 0
| Замена МВ на ВВ в ячейках №1005, 1006 ПС Ольша Смол. р-н (Карго Лайн Смоленск) | 0.59 | 0.59826 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41878 | 0 | 0.17948 | 0.589 | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0.509 | 0.001 | -0.00926 | 98.45% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (школы и детские учреждения-предписание надзорных органов) | 5.9 | 3.54 | 4.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 4.979 | 4.065 | 4.065 | 0 | 0 | 0.921 | 1.439 | 140.6% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (снятие ограничений) | 0.04046 | 0.25802 | 1.907 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0.15611 | 0.351 | 0.066906 | 1.521 | 1.997 | 1.103 | 0.694 | 0.505 | -1.8665 | 1.649 | 739.1% | 0 | 0 | Заявление от потребителя на снятие ограничений
| Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области (техприсоединение) | 54.9615 | 20.007 | 8.116 | 1.156 | 1.156 | 1.163 | 1.163 | 4.649 | 2.42 | 13.039 | 3.377 | 7.1024 | 1.7594 | 5.928 | 4.423 | 46.8455 | -11.891 | 40.57% | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) | 102.2458 | 9.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2458 | -9.5061 | 0% | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Обеспечение электроснабжения по 2-ой категории социально-значимых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 15.128 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 15.127 | 0.001 |  | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 16.0417 | 3.4264 | 3.595 | 0.455 | 0.455 | 0.401 | 0.401 | 1.9856 | 1.032 | 0.58481 | 1.707 | 3.97 | 2.467 | 1.613 | 1.278 | 12.4467 | 0.16864 | 104.9% | 0 | 0
| Реконструкция 2КЛ-6 кВ от ПС Центральная до РП-7 | 7.198 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.198 | -0.59 | 0% | 0 | 0
| Вынос КЛ-6кВ (ТП519-591) из под пятна застройки зд.ТБО г.Смоленск ул.Тенишевой | 0.03782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03782 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ЛЭП-6кВ (гараж УФСБ России по Смол.обл.) ул.Дзержинского 13а г.Смоленск | 0.02928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02928 | 0 |  | 0 | 0
| Вынос КЛ-6кВ (сл.-тех.зд.ФСБ) из под пятна застройки г.Смоленск ул.Попова | 0.05468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05468 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-6кВ РП-21 ТП конно-спорт.школы п.Одинцово г.Смоленск | 0.06592 | 0.57966 | 0.501 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 0.51566 | 0.437 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 0 | 0 | -0.43508 | -0.07866 | 86.43% | -0.07866 | 0
| Вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в кв-ле ул. Крупской, 25 сентября | 0.00326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00326 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция КЛ-6кВ, стр-во КЛ-0,4кВ (ООО "Консоль") 10-эт. Дом, рек-ция ТП г.Смоленск | 0 | 0.93758 | 0.927 | 0 | 0 | 0.193 | 0.193 | 0.52121 | 0 | 0.22337 | 0.734 | 0.79 | 0.627 | 0.477 | 0.477 | -0.927 | -0.01058 | 98.87% | -0.01058 | 0
| КЛ-6-10кВ (снятие огранич) | 0 | 2.0426 | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4298 | 1.618 | 0.61277 | 0.888 | 4.631 | 2.73 | 1.617 | 0.512 | -2.506 | 0.46342 | 122.7% | 0 | 0 | Заявление от потребителя на снятие ограничений
| Рек. КЛ-6 ТП-265-ТП-195 ПС Красный бор,коттедж. поселок г.Смоленск | 0 | 0 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | -0.359 | 0.359 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек-ция ОРУ 110кВ на ПС Вязьма-1 с перезаводом ВЛ-110кВ Вязьма-2 - Вязьма-1 (ООО "Лава") | 1.6818 | 0.718 | 0.718 | 0.241 | 0.241 | 0 | 0 | 0.477 | 0 | 0 | 0.477 | 0.639 | 0 | 0 | 0 | 0.9638 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ячеек ПС Диффузион, РП-13 (МУ Трамвайно-троллейбусное предприятие) | 10.3958 | 7.0324 | 4.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.785 | 3.785 | 3.2474 | 0.513 | 3.815 | 0.104 | 0 | 0 | 6.0978 | -2.7344 | 61.12% | 0 | 0 | Пересогласование трассы прохождения КЛ, частичное выполнение
| Рек-ция ячеек 6кВ на ПС 110/6кВ на ПС Западная (ИП Новиков - мясоперераб. цех) | 1.1767 | 1.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1767 | -1.1588 | 0% | 0 | 0 | Нет согласия с заключекнием РЭК по стоимости договора
| Рек-ция ПС Западная для эл.снабжение зданий на территории Академии ПВО | 0.14464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14464 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция РУ-6кВ ПС Диффузион г.Смоленск (ООО Техинвест-М) | 0.01626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01626 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 Рославль (установка реакторов) | 2.1096 | 0.193 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0.193 | 0.24 | 0 | 3.195 | 0 | 1.9166 | 0 | 100% | 0 | 0
| Техническое перевооружение: оснащение ячеек 6-10 кВ дуговыми защитами ПС | 7.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4465 | 0 |  | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Барсуки" | 0.472 | 0.472 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.06 | 0.362 | 0.362 | 0 | 0 | 0.412 | -0.412 | 12.71% | 0 | 0 | Хоз.способ
| Рек-ция ПС 110кВ "Серго-Ивановская" | 40.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1166 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ПС 110/35/10 Темкино (ЗАО агрофирма "Абрамово") | 0.00484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00484 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ПС 110/10кВ Ярцево-1 в г.Ярцево (ООО "Яррус") | 0.01444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01444 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция РУ-10кВ ПС Заводская (Смол. обл. д.Ясенная) | 0.10216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10216 | 0 |  | 0 | 0
| Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 18.9079 | 6.5641 | 1.648 | 0 | 0 | 1.108 | 1.108 | 0.54 | 0.54 | 4.9161 | 0 | 11.147 | 9.581 | 0 | 0 | 17.2599 | -4.9161 | 25.11% | 0 | 0
| ПС Вязьма -1 ЦП повышения надежности | 5.2427 | 1.7511 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40309 | 0.507 | 1.348 | 0.563 | 3.447 | 0 | 3.447 | 3.447 | 4.1727 | -0.68112 | 61.1% | 0 | 0 | Перераспределение сумм между ПС по ЦППН
| ПС Смоленск-2 ЦП повышения надежности | 17.1478 | 6.7201 | 3.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4331 | 1.484 | 5.287 | 2.003 | 10.571 | 0 | 0 | 0 | 13.6608 | -3.2331 | 51.89% | 0 | 0 | Перераспределение сумм между ПС по ЦППН
| ПС Заводская ЦП повышения надежности | 0.16992 | 0.16992 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059472 | 0 | 0.11045 | 0.171 | 0.309 | 0 | 0.309 | 0.309 | -0.00108 | 0.00108 | 100.6% | 0 | 0 | Перераспределение сумм между ПС по ЦППН
| ПС Северная ЦП повышения надежности | 0.14868 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.119 | 0.178 | 0 | 0.178 | 0.178 | 0.00968 | 0.139 |  | 0 | 0
| ПС Михайловская ЦП повышения надежности | 0.07434 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0.135 | -0.04866 | 0.123 |  | 0 | 0
| ПС Западная ЦП повышения надежности | 0.14868 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.118 | 0.178 | 0 | 0.178 | 0.178 | 0.00968 | 0.139 |  | 0 | 0
| ПС Чернушки ЦП повышения надежности | 0.07434 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0.135 | -0.04866 | 0.123 |  | 0 | 0
| ПС Рославль ЦП повышения надежности | 3.5022 | 4.8804 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7294 | 0.34 | 1.151 | 0.09 | 2.016 | 0 | 2.016 | 2.016 | 3.0722 | -4.4504 | 8.811% | 0 | 0 | Перераспределение сумм между ПС по ЦППН
| ПС Стодолище ЦП повышения надежности | 0.16992 | 0.17346 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12142 | 0 | 0.052038 | 0.171 | 0.228 | 0 | 0.228 | 0.228 | -0.00108 | -0.00246 | 98.58% | 0 | 0
| ПС Монастырщина ЦП повышения надежности | 0.16992 | 0.17346 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12142 | 0 | 0.052038 | 0.171 | 0.228 | 0 | 0.228 | 0.228 | -0.00108 | -0.00246 | 98.58% | 0 | 0
| ПС Хиславичи ЦП повышения надежности | 0.07434 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0.135 | -0.04866 | 0.123 |  | 0 | 0
| ПС Туманово ЦП повышения надежности | 0.16992 | 0.17346 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12142 | 0 | 0.052038 | 0.171 | 0.228 | 0 | 0.228 | 0.228 | -0.00108 | -0.00246 | 98.58% | 0 | 0
| ПС Гагарин ЦП повышения надежности | 0.16992 | 0.17346 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12142 | 0 | 0.052038 | 0.171 | 0.147 | 0 | 0.147 | 0.147 | -0.00108 | -0.00246 | 98.58% | 0 | 0
| ПС Сычевка ЦП повышения надежности | 0.14868 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.118 | 0.178 | 0 | 0.178 | 0.178 | 0.00968 | 0.139 |  | 0 | 0
| ПС Всходы ЦП повышения надежности | 0.07434 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.118 | 0.135 | 0 | 0.135 | 0.135 | -0.04866 | 0.123 |  | 0 | 0
| ПС НС-21 ЦП повышения надежности | 0.14868 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | -0.827 | 0.178 | 0 | 0.178 | 0.178 | 0.00968 | 0.139 |  | 0 | 0
| ПС Сафоново ЦП повышения надежности | 2.806 | 1.2992 | 0.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20154 | 0.201 | 1.0976 | 0.281 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 2.324 | -0.81718 | 37.1% | 0 | 0 | Перераспределение сумм между ПС по ЦППН
| ПС Канютино ЦП повышения надежности | 0.16992 | 0.0885 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06195 | 0.085 | 0.02655 | 0.086 | 0.228 | 0 | 0.228 | 0.228 | -0.00108 | 0.0825 | 193.2% | 0 | 0
| ПС Духовщина ЦП повышения надежности | 19.7143 | 10.6967 | 4.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21393 | 0 | 10.4828 | 4.138 | 11.244 | 3.343 | 0 | 0 | 15.5763 | -6.5587 | 38.68% | 0 | 0 | Перераспределение сумм между ПС по ЦППН
| ПС Сычевка Оснащение ДЗ | 0.59236 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0.582 | 0 | 0.51936 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС Северная Оснащение ДЗ | 0.78942 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0 | 1.023 | 0 | 0.72642 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС Всходы Оснащение ДЗ | 0.3953 | 0.6495 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.43365 | 0 | 0.18585 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0.3653 | -0.6195 | 4.619% | 0 | 0
| ПС Ершичи Оснащение ДЗ | 0.41418 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0.33618 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС Рославль Оснащение ДЗ | 0.15812 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0 | 0.239 | 0 | 0.12812 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС Смоленск-2 Оснащение ДЗ | 0.6903 | 0.93062 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0.62693 | 0 | 0.26869 | 0 | 0.788 | 0 | 0.788 | 0 | 0.6553 | -0.89562 | 3.761% | 0 | 0
| ПС Стодолище Оснащение ДЗ | 0.37524 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0.49 | 0 | 0.34024 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС Сафоново Оснащение ДЗ | 0.49442 | 0.49384 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0.45784 | 0 | 0.574 | 0.543 | 0.574 | 0.574 | 0.45842 | -0.45784 | 7.29% | 0 | 0
| ПС Туманово Оснащение ДЗ | 0.41418 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0.575 | 0 | 0.38418 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС Шумячи Оснащение ДЗ | 0.55224 | 0.73294 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0.48156 | 0 | 0.20638 | 0 | 0.621 | 0 | 0.621 | 0 | 0.50724 | -0.68794 | 6.14% | 0 | 0
| ПС Дорогобуж-1 Оснащение ДЗ | 0.43424 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0 | 0.452 | 0 | 0.37924 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС Ельня Оснащение ДЗ | 0.61242 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0 | 0.558 | 0 | 0.57742 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС Катынь-2 Оснащение ДЗ | 0.37524 | 0.37484 | 0.035 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0.33984 | 0 | 0.464 | 0 | 0.464 | 0.464 | 0.34024 | -0.33984 | 9.337% | 0 | 0 | Хоз.способ.
| Рек-ция ПС Ярцево-1 (ООО СМИТ-Ярцево-цех по произ-ву изделий из пластмасс) | 1.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2491 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ЗРУ-10кВ (ОАО Ярцевский литейный завод) ПС Ярцево-1 г. Ярцево | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ПС Пронино п.Ракитня (ООО Смол. Дорожно-строительная компания) | 0.00122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00122 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ПС 220/110/10кВ Компрессорная, ПС 110/35/6кВ Сафоново с проек-мой ПС 110/10кВ Светлая | 20.1367 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1367 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек. ПС Центральная (АЗК-Сервис-зд.торг.центра) ул.Желябова-ул.Кашена г.Смоленск | 0 | 6.4844 | 3.22 | 0 | 0 | 2.955 | 2.955 | 2.4706 | 0 | 1.0588 | 0.265 | 2.782 | 0 | 2.782 | 2.782 | -3.22 | -3.2644 | 49.66% | -3.2644 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение. По результатам получения ПСД
| Реконструкция ПС Рославль | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.372 | 0.372 |  | 0 | 0 | Аванс ФСК за выдачу ТУ
| Реконструкция ПС Вязьма-1 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.172 | 0.172 |  | 0 | 0 | Аванс ФСК за выдачу ТУ
| Реконструкция ПС Смоленск-1 ячейки 121,122 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.363 | 0.363 |  | 0 | 0 | Аванс ФСК за выдачу ТУ
| Рек-ция ПС 35/10кВ Лукино (Смол. психиатрич. больница-г.Сычевка) и ЗТП-8 | 0.70024 | 0.68204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70024 | -0.68204 | 0% | 0 | 0 | Расторжение договора ТП
| Рек-ция ПС Аврора ("Энерго-Т" -котедж.пос в д.Щеколдино Тверск. обл.), Сычевский р-н | 1.6798 | 1.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6798 | -1.6673 | 0% | 0 | 0 | Нет согласия с заключекнием РЭК по стоимости договора
| Рек-ция ПС Аврора (котедж.пос в д.Шапино Тверск. обл.-ООО Тверская Инвестиционная компания) Сычевский р-н | 0.01052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01052 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ПС 35/10кВ "Успенское" | 14.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4113 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ "Егорьево" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 4.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.164 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 11.8 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | -0.59 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция РП-1 по ул. Урицкого в г. Рославль | 2.6069 | 2.525 | 0.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 2.334 | 0.191 | 0.524 | 0.357 | 0 | 0 | 2.4159 | -2.334 | 7.564% | 0 | 0
| Реконструкция ТП-1 в г. Рославль | 0.03032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03032 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ТП-7 в г. Рославль | 0.01634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01634 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ТП-14 в г. Рославль | 0.00744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00744 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция РП-1 от ВЛ-609,628 ПС "Сафоново" с зам. на РТП -6/0,4 кВ по ул.Горняцкая в г. Сафоново | 3.0965 | 2.8936 | 1.074 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0.454 | 0 | 1.8196 | 0.454 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 2.0225 | -1.8196 | 37.12% | 0 | 0
| Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-210 ВЛ615 ПС Горная,ВЛ 605 ПС ЗССК с зам. панелей ЩО-70 (школа-интернат) | 0.609 | 0.59984 | 0.201 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.153 | 0.153 | 0.39884 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | -0.39884 | 33.51% | 0 | 0
| Реконструкция РП "Сельхозтехника" | 14.8928 | 14.134 | 10.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003304 | 0 | 14.1307 | 10.634 | 9.099 | 9.065 | 0 | 0 | 4.2588 | -3.5 | 75.24% | 0 | 0
| Рек-ция РП-6кВ №1 по ул.Дзержинского в г.Смоленске | 13.5539 | 7.4167 | 7.985 | 7.412 | 7.412 | 0 | 0 | 0.003304 | 0 | 0.001416 | 0.573 | 5.559 | 0.496 | 0 | 0 | 5.5689 | 0.56828 | 107.7% | 0.56828 | 0 | Учтено оборудование 07*
| Реконструкция РП-3 в г.Смоленске | 8.482 | 0.04 | 0.04 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 8.442 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция РП-7 в г.Смоленске | 22.6396 | 22.4187 | 17.874 | 0.007 | 0.007 | 0.033 | 0.033 | 0 | 0 | 22.3787 | 17.834 | 15.319 | 0 | 0 | 0 | 4.7656 | -4.5447 | 79.73% | 0 | 0 | Отказ администрации в выделении земельного участка
| БКТП и перевод сущ. линий с ТП-10 в г.Смоленске | 7.9298 | 0.01408 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0.004956 | 0 | 0.002124 | 0 | 0.081 | 0.019 | 0 | 0 | 7.9228 | -0.00708 | 49.72% | -0.00708 | 0 | % по кредитам, оплата согласующим организациям
| Реконструкция ТП-31 в г.Смоленске | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0006 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-51 (Октябрьской революции д.1/2) | 7.6902 | 7.0116 | 3.887 | 0.009 | 0.009 | 3.878 | 3.878 | 0 | 0 | 3.1246 | 0 | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 3.8032 | -3.1246 | 55.44% | 0 | 0 | Задержка при согласовании земельного участка
| Рек-ция ТП-230, ул.Тенишевой 33, г.Смоленск | 10.1445 | 0.00472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003304 | 0 | 0.001416 | 0 | 0.046 | 0.012 | 0 | 0 | 10.1445 | -0.00472 | 0% | 0 | 0 | % по кредитам
| Рек-ция ТП-47 по ул.Бакунина | 8.26 | 0.59 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013216 | 0.016 | 0.57678 | 0.533 | 0.468 | 0 | 0 | 0 | 7.711 | -0.041 | 93.05% | -0.041 | 0 | Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
| Рек-ция ЗТП № 12; ПС 110/35/10кВ Светотехника, г.Гагарин (ООО УК "Арматор") | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во ТП-10/0,4 кВ (УКС по Смол. Обл. -архив) | 4.5383 | 4.5383 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5383 | 0.458 | 0.391 | 0.391 | 0 | 0 | 4.0803 | -4.0803 | 10.09% | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение. Задержка при согласовании земельного участка
| Рек-ция ЗТП-456 (Эл.снаб. общ.центра-ООО "Респект") | 0.01072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01072 | 0 |  | 0 | 0
| Проектир. и рек-ция ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 5.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.814 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-333 Чуриловский тупик в г.Смоленске (ЗАО СмолСтромСервис) | 1.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.309 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-239, стр-во ВЛ, КЛ-0,4кВ (ООО "Гражданстрой") | 0.02076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02076 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ЗТП-38 в г.Рославле ("Второй дом") | 0.02278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02278 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ЗТП-66 в г.Рославле (адм.зд. Межрайон. ИФНС №1) | 0.00076 | 0.931 | 1.016 | 0 | 0 | 0.931 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.878 | 0.073 | 0 | 0 | -1.0152 | 0.085 | 109.1% | 0.085 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение.
| Рек-ция ТП-22 г.Рославль (отделение УФК Рославл. р-на Смол.области) | 0.00232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00232 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-387 в г.Смоленске | 1.6485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6485 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-388 в г.Смоленске | 1.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6626 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.44 | 0 |  | 0 | 0 | Задержка при согласовании земельного участка
| Реконструкция ТП-17 (ул.Соболева-Тимирязева) | 9.44 | 0.59 | 0.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018998 | 0.023 | 0.571 | 0.454 | 0.478 | 0.455 | 0 | 0 | 8.963 | -0.113 | 80.85% | 0 | 0 | Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
| Реконструкция ТП-64, ТП-89 (ул.Коммунистическая, 22, ул. Докучаева) | 9.44 | 0.59 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.457 | 0.458 | 0.458 | 0 | 0 | 8.983 | -0.133 | 77.46% | 0 | 0 | Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
| Реконструкция ТП-3 (ул.2-ая Красноармейская) | 9.44 | 0.59 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018998 | 0.023 | 0.571 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 9.417 | -0.567 | 3.898% | 0 | 0 | Задержка при согласовании земельного участка
| Реконструкция ТП-4 (Ульяновский пер.) | 9.44 | 0.59 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018998 | 0.023 | 0.571 | 0.45 | 0.474 | 0.451 | 0 | 0 | 8.967 | -0.117 | 80.17% | 0 | 0 | Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
| Реконструкция ТП-335(ул.Шевченко) | 9.44 | 0.483 | 0.483 | 0 | 0 | 0.483 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 8.957 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-91, стр-во КЛ (126-ти кв. дом ул.Кутузова г.Сафоново) | 0.07562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07562 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-563 с зам.сил. тр-ра Т-2 г.Смоленск (ООО ФСК "ВЕЖ") | 0.00756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00756 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение. Нет оплаты
| Рек-ция ЗТП-1 г.Рославль (ЗАО "Тандер") | 0.00106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00106 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение. Нет оплаты
| Рек-ция ЗТП-12, ВЛ-1016; ПС Светотехника, г. Гагарин (зд. торг.-сервис. центра - ООО Лесконтторг) | 0.08648 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.086 | 0 | 0.00648 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-549 (СОГУ Геронтолог. центр "Вишенки") | 0.00932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00932 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-4 (След.упр.СК при прокуратуре РФ-адм.зд.) ПС Ярцево-1 г.Ярцево | 0.01388 | 0.01416 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01416 | 0 | 0 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | -0.00112 | 0.00084 | 105.9% | 0.00084 | 0
| Рек-ция КТП-Выползово (пл.конюшня-Муравейник В.В.) ПС Кайдаково д.Выволзово Вяз.р-на | 0.00486 | 0 | 0.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0.538 | 0.538 | 0 | 0 | -0.53114 | 0.536 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек-ция КТП-301 ( ООО Транссервис АСК-АЗС, СТО со стоянкой и гостиница) ВЛ-613 ПС Западная д.Владимирская Смол.р-на | 0.00054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-8 (ИП Якушев П.Н. мастерская) ВЛ-1003 ПС Козино д.Богородицкое Смол.р-н | 0.00018 | 0.0177 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0.017 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.016 | 0 | -0.01682 | -0.0007 | 96.05% | -0.0007 | 0
| Рек-ция РП-2 (зд.общ.назнач.-Ландейс А.Я.) г.Смоленск ул.25 Сентября | 0.00554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00554 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-409 (Пож.депо в г.Смоленске) ПС Диффузион | 0.00942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00942 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-544 (склад - ООО Апис) г.Смоленск, Тихвинка, 10А | 0.1316 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.12 | 0 | 0.0116 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек. РП Сельхозтехника (СОК-Ходаковская Н.М.) ПС Одинцово п.Тихвинка г.Смоленск | 8e-05 | 0.10502 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10502 | 0.102 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | -0.10192 | -0.00302 | 97.12% | -0.00302 | 0
| Рек-ция ТП-306 (ООО ПромБизнесГрупп г.Смоленск) РП-ПНС-1 ВЛ-651 ПС Смоленск-1 | 0.00568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00568 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-279 (замена Т-1, 2) (ООО "Гражданстрой") | 0.01924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01924 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-263 (МЛПУ Больница восст.лечения) г.Смоленск, ул. Шевченко | 0.02626 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.01926 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) | 0.00168 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | -0.522 | 0 | -0.451 | 0.076 | -0.451 | 0.00168 | -0.522 | 0% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-418 и ТП-516 (ООО ФСК ВЕЖ) 10-ти эт. дом г.Смоленск ул.Фрунзе | 0.03702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03702 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-538 (10-ти эт. дом ул.Рыленкова) и стр-во сетей 0,4кВ г.Смоленск | 0.04558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04558 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ЗТП-118 (ООО Стройгарант-10-ти эт. жил.дом) г.Рославль | 0.02576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02576 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-408 (ООО "Бриг"- торг.-быт центр) пр.Строителей г.Смоленск | 0.0599 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.055 | 0 | 0.0029 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция КТП-3 Извеково (Кольцов А.В. Суш.-сорт.комплекс) ПС Высокое д.Изведково Новодуг.р-на | 0.01108 | 0.52628 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52628 | 0 | 0 | 0.434 | 0.446 | 0 | 0 | 0 | -0.42292 | -0.09228 | 82.47% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-523 (д/тех.пр. АЗС - Роснефть) ул.Лавочкина г.Смоленск | 0.02378 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.021 | 0 | 0.00078 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-518 (Эльгудин Д.Я. - СНТ Дружба, уч.376,377) ПС Диффузион г.Смоленск | 0.0816 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.12 | 0 | 0.0026 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-546 (ООО Арис-Плюс) и стр-во ЛЭП-0,4кВ д/тех.пр. зд. ТБО ул.Попова г.Смоленск | 0.00092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ТП-772 (ИП Новиков И.А. - склад.комп.) ПС Водозабор д.Киселевка Смол. р-н | 0.00438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.591 | 0 | 0.00438 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ТП-236 в г.Смоленске | 0.01618 | 0.00936 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0.00236 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.005 | 0 | 0 | 0.00918 | -0.00236 | 74.79% | 0 | 0 | % по кредитам
| Рек-ция ЗТП-27 (ООО Нефтетракт АЗС) г.Рославль | 0.08496 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01296 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-534 (Долотин О.-магазин) ул.Румянцева г.Смоленск | 0.11446 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.097 | 0 | 0.00646 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-504 ул.Попова г.Смоленск (Смоленскагропромдорстрой) | 0.4307 | 0.428 | 0.428 | 0 | 0 | 0.428 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0.0027 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ЗТП-717 (ООО Базис ОВ-торговый центр) г.Рудня | 0.0177 | 0.12356 | 0.105 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0.075992 | 0.09 | 0.032568 | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0 | -0.0873 | -0.01856 | 84.98% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-317 д/тех.пр. пристройки к гимназии №20 ул.Багратиона г.Смоленск | 1.7169 | 1.708 | 1.708 | 1.348 | 1.348 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 1.492 | 0 | 1.492 | 0 | 0.0089 | 0 | 100% | 0 | 0
| Э/снаб. неж.пом. ООО Феникс г.Смоленск Багратиона 8/1 (ТП-491) | 0.50622 | 0.506 | 0.506 | 0.053 | 0.053 | 0.453 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0 | 0.441 | 0 | 0.00022 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-475 (ООО ФСК ВЕЖ) ул.Ак.Петрова г.Смоленск | 0.09204 | 1.673 | 1.65 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 1.106 | 1.377 | 0.47401 | 0.18 | 1.435 | 0.155 | 1.435 | 1.435 | -1.558 | -0.02302 | 98.62% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-257 (ООО Проектно-Строительная компания) д/тех.пр. адм.-быт.зд. ул.Урицкого г.Смоленск | 0.06608 | 0.06536 | 0.065 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.042952 | 0.061 | 0.018408 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 0.00108 | -0.00036 | 99.45% | 0 | 0
| Рек. ТП-446 (Будчук М.Н.-адм.зд.) ПС Смоленск-1 г.Смоленск | 0.56286 | 0.5704 | 0.563 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0.35518 | 0 | 0.15222 | 0.5 | 0.485 | 0.432 | 0.485 | 0.485 | -0.00014 | -0.0074 | 98.7% | 0 | 0
| Рек. ТП-239 (Смоленскагропромстрой), стр-во ЛЭП-0,4;6кВ г.Смоленск (10-эт. дом ул.Н-Рославльская) | 0.49088 | 0.491 | 0.491 | 0.491 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0 | 0 | 0 | -0.00012 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ТП-314 (ООО "Полимерпласт") ВЛ-1007 ПС Кардымово д.Кривцы Кард.р-н | 0 | 0.051 | 0.681 | 0 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.579 | 0.535 | 0 | 0 | -0.681 | 0.63 | 1335% | 0.63 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение. По результатам получения ПСД
| Рек. РП-26 (ИП Прохорова С.Н.-магазин) ПС Чернушки г.Смоленск ул.Нахимова | 0 | 0.209 | 0.209 | 0 | 0 | 0.209 | 0.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.209 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция КТП-228 (СТ Жигули), стр-во ВЛ-0,4кВ ПС Западная п.Серебрянка г.Смоленск (75 дачн.домиков) | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек. ТП-356 (5-ти эт. 40-кв. жил.дом) г.Смоленск ул.Социалистическая | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0 | -0.12 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек. ТП-477 (УК Энергоинвестгазстрой-10эт дом) стр.ЛЭП-0,4кВ г.Смоленск ул.П.Алексеева | 0 | 0.17582 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12307 | 0.176 | 0.052746 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | -0.176 | 0.00018 | 100.1% | 0 | 0
| Рек. ТП-128 для электроснаб. домов (ООО "Стройинвест") г. Вязьма ул Мира-Ленина-Новосадовая | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | -0.054 | 0.054 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение.
| Система аварийного электропитания Духовщина, Стодолище, Угра, Дорогобуж (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 7.08 | 7.0802 | 3.767 | 0.117 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9632 | 3.65 | 5.242 | 5.143 | 5.242 | 5.242 | 3.313 | -3.3132 | 53.2% | 0 | -3.3132 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| № 105/113 Смоленск-1-Талашкино | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | -1.18 | 0% | 0 | 0
| № 113 Смоленск-1-Талашкино | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0
| № 185 Знаменка-Угра | 2.4166 | 2.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4166 | -2.4166 | 0% | 0 | 0
| № 184 Угра-Всходы | 2.3034 | 2.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3034 | -2.3034 | 0% | 0 | 0
| №134 Новодугино-Сычевка | 2.6904 | 2.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6904 | -2.6904 | 0% | 0 | 0
| КС-3 №1 | 1.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4632 | 0 |  | 0 | 0
| ПС Голынки расширение ОРУ 110кВ. Монтаж линий.ячейки | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция ВЛ-35кВ Рудня-Жичицы | 0.944 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | -0.944 | 0% | 0 | 0
| Рек-ция ВЛ-35кВ Михайловская-Чепли | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек-ция ВЛ-0,4-10кВ | 5.9 | 7.1239 | 8.703 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 5.7573 | 5.322 | 0.18656 | 2.201 | 8.021 | 1.746 | 0 | 0 | -2.803 | 1.5791 | 122.2% | 0 | 0 | По части ВЛ, относимых на реконструкцию сделаны только ПИР и отнесены к этой строке затрат
| Рек-ция ПС Монастырщина (замена Т-1, Т-2) | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 |  | 0 | 0
| Пс Центральная | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 |  | 0 | 0
| ПС Рославль | 8.9999 | 8.9999 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9999 | 9 | 7.632 | 7.632 | 0 | 0 | -0.00014 | 0.00014 | 100% | 0 | 0
| ПС Городище | 3.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4456 | 0 |  | 0 | 0
| ПС Екимовичи | 4.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6492 | 0 |  | 0 | 0
| ПС Туманово | 6.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5455 | 0 |  | 0 | 0
| ПС Новодугино | 2.7329 | 4.1737 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1737 | 4.174 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | -1.4411 | 0.00034 | 100% | 0 | 0
| ПС Ушаково | 3.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.455 | 0 |  | 0 | 0
| ПС Сафоново | 10.6743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6743 | 0 |  | 0 | 0
| ПС Ярцево-1 | 4.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6197 | 0 |  | 0 | 0
| ПС 110 кВ по Смоленской области (ЦП повышения надежности - ПИР на 2012 г.) | 3.0786 | 3.4362 | 3.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4362 | 3.088 | 2.623 | 2.623 | 0 | 0 | -0.00938 | -0.34816 | 89.87% | 0 | 0 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Реконструкция ПС 35/10 Озерный | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | -4.72 | 0% | 0 | 0
| Проект АСДУ ОАО"МРСК Центра" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 5.2215 | 5.6734 | 5.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6734 | 5.673 | 4.811 | 4.811 | 0 | 0 | -0.4515 | -0.00044 | 99.99% | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 4.1737 | 4.1737 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1737 | 4.174 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | -0.00034 | 0.00034 | 100% | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 4.1737 | 4.1737 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1737 | 4.174 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | -0.00034 | 0.00034 | 100% | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность | 4.1737 | 4.1737 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1737 | 4.174 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | -0.00034 | 0.00034 | 100% | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 4.1737 | 4.1737 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1737 | 4.174 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | -0.00034 | 0.00034 | 100% | 0 | 0
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Егорьево": замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 0 | 0.58712 | 0.016 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0.57112 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | -0.016 | -0.57112 | 2.725% | 0 | 0 | Задержка при согласовании земельного участка
| ССПИ на ПС Велиж, ПС Демидов, ПС Десногорск, ПС Заводская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Диспетчерские участки ЦУС (Рославльский РЭС, Сафоновский РЭС, Вяземский РЭС, Смоленский РЭС) | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 |  | 0 | 0
| Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Корректировка схемы перспективного развития сети 35-110 кВ | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 |  | 0 | 0
| Разработка схемы перспективного развития 6-10 кВ г. Смоленска, Вязьма, Сафоново, Рославль, Ярцево, Гагарин. | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 |  | 0 | 0
| Перевод ПС 35 кВ Мелькомбинат на 110 кВ | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0
| Перевод ВЛ-35кВ Восточная 1 и 2 на напряжение 110кВ для ПС Новосельцы | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция прилегающей территории административного здания «Смоленскэнерго» (дизайн-проект) | 0 | 0.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0826 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | -0.0826 | 0% | 0 | 0
| Рек-ция защитного сооружения гражданской обороны «Фара» на территории Вяземского РЭС по ул. Кронштадтская | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.118 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция помещений Сафоновского РЭС (организация ЦОК) | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.236 | 0% | 0 | 0
| Система аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ в Темкинском, Рославльском городском РЭС, ПС Гагарин, ПС Светотехника, ПС Вязьма-1, ПС Рославль | 0 | 0.531 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0.58 | 0.491 | 0.491 | 0 | 0 | -0.58 | 0.049 | 109.2% | 0.049 | 0 | Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
| Расширение ПБ ЮЭС с размещ.город.эл.сетей и складских помещений, в т.ч. Модернизация систем учета на хознужды | 11.5337 | 2.1955 | 2.068 | 0.904 | 0.904 | 0 | 0 | 1.0447 | 0.563 | 0.24674 | 0.601 | 1.001 | 0.473 | 1.001 | 0.516 | 9.4657 | -0.12746 | 94.19% | 0 | -0.12746 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Строительство склада для хранения материалов и оборудования в РЭС п. Угра | 4.9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9702 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция кровли пристройки к Смоленскому РЭС | 0.708 | 0.70816 | 0.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.34 | 0.36816 | 0.573 | 0.776 | 0.488 | 0.776 | 0.776 | -0.205 | 0.20484 | 128.9% | 0.20484 | 0 | По результатам получения ПСД
| Реконструкция кровли ОПУ, ЗРУ ПС Голынки | 1.652 | 3.4222 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.248 | 0.248 | 3.1742 | 0.054 | 1.965 | 1.755 | 0 | 0 | 1.35 | -3.1202 | 8.825% | 0 | 0
| Реконструкция ПБ ПО СГЭС | 5.9093 | 5.7777 | 5.6 | 0.589 | 0.589 | 3.978 | 3.978 | 0.86518 | 1.033 | 0.3455 | 0 | 4.867 | -0.035 | 4.713 | 0 | 0.30928 | -0.17768 | 96.92% | 0 | 0 | Поэтапное выполнение
| Реконструкция системы водяного пожаротушения адм.зд. "Смоленскэнерго" | 0.05138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05138 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция адм.здания "Смоленскэнерго" | 17.7254 | 7.1246 | 6.713 | 0.354 | 0.354 | 1.648 | 1.648 | 0.51 | 0.509 | 4.6126 | 4.202 | 6.09 | 3.849 | 0.97 | 0 | 11.0124 | -0.41162 | 94.22% | 0 | 0
| Рек-ция кровли адм. здания "Смоленскэнерго" литер А1, ул.Тенишевой 33 | 7.1523 | 7.137 | 22.818 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 2.95 | 22.761 | 19.483 | 17.633 | 0 | 0 | -15.6657 | 15.681 | 319.7% | 15.681 | 0 | Непредвиденные расходы по утилизации ртутьсодержащего строительного мусора
| ПРБ Смоленскэнергоремонт | 4.8714 | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0 | 0.278 | 0.07 | 0 | 0 | 4.8714 | -0.2596 | 0% | 0 | 0 | Аренда земли
| Монтаж тревожной сиг-ции на подстанциях филиала (11 заявок-1 договор) | 0.00738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.141 | 0 | 0.00738 | 0 |  | 0 | 0
| Объед-е авт.систем пож.сигн-и и оповещенияи управления эвакуацией, ул.Тенишевой 33 | 0.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0819 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция кровли ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0.00306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00306 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция помещений в осях Г-И ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0.00462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00462 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во пристройки к гаражу для размещения персонала Пригорьевского УЭС в д. Пригорье Рославльского р-на | 1.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4617 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция помещения ЦУС литер А1 | 14.75 | 14.75 | 6.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.75 | 6.359 | 15.974 | 15.974 | 0 | 0 | 8.391 | -8.391 | 43.11% | 0 | 0 | По результатам получения ПСД
| Реконструкция кровли помещений связи в РЭСах | 2.36 | 2.36 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0.782 | 2.017 | 2.017 | 2.017 | 2.017 | 1.578 | -1.578 | 33.14% | 0 | 0
| Рек.кровли над зданием АКБ, акт.зала и перехода Смол.РЭС | 0 | 0.539 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0.539 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | -0.539 | 0 | 100% | 0 | 0
| Водоснабжение и водоотвед. сточных вод здания Хиславичского РЭС | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | -0.063 | 0.063 |  | 0 | 0 | Аварийное состояние
| Рек-ция щита силового управления адм. зд. "Смоленскэнерго" | 1.0173 | 0.98924 | 0.99 | 0.614 | 0.614 | 0 | 0 | 0.26267 | 0.376 | 0.11257 | 0 | 0.894 | 0 | 1.017 | 1.017 | 0.02734 | 0.00076 | 100.1% | 0 | 0
| Рек-ция вентиляции центрального склада "Смоленскэнерго" | 0.00658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00658 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство пристройки к гаражу Рославльского РЭС | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 |  | 0 | 0
| Закрытая стоянка на 3 бокса Гагаринского РЭС, г.Гагарин | 5.2167 | 0.00354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002478 | 0 | 0.001062 | 0 | 0.032 | 0.008 | 0 | 0 | 5.2167 | -0.00354 | 0% | 0 | 0 | % по кредитам
| Стр-во закр.гараж.стоянки и монтер.пункта на ПС Хмелита Вяземского РЭС | 6.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.962 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во закр. стоянки и бытовых помещений Ярцевского РЭС | 88.014 | 12 | 23.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23.586 | 20.123 | 20.123 | 0 | 0 | 64.428 | 11.586 | 196.5% | 0 | 0
| Рек-ция полигона Смоленскэнерго, д.Лубня Смол. р-на | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2079 | 0 |  | 0 | 0
| Система оповещения и мониторинга СО2 в гаражах филиала | 1.77 | 3.3416 | 3.088 | 0.433 | 0.433 | 1.305 | 1.305 | 1.1225 | 1.35 | 0.48109 | 0 | 3.158 | 0 | 2.595 | 0 | -1.318 | -0.25362 | 92.41% | 0 | 0 | Предписания надзорных органов
| Установка радиомачты на ПБ ПО СГЭС | 0.12406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12406 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во склада для хранения материалов и оборудования в РЭС п. Угра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Рек-ция проездов и площадок РПБ-5 Дух.РЭС, г.Духовщина Смол.обл. | 2.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.892 | 0 |  | 0 | 0
| Благ-во терр.РЭП Глинк.РЭС п.Глинка Смол.обл. | 3.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.381 | 0.381 | 3.429 | 0 |  | 0 | 0
| Рек. Гаража Шумячи (8 боксов) | 0 | 0.23482 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16437 | 0.235 | 0.070446 | 0 | 0.205 | 0 | 0.205 | 0 | -0.235 | 0.00018 | 100.1% | 0 | 0
| Реконструкция ворот ограждения территории «Смоленскэнерго» | 0 | 0.1652 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1652 | 0.136 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | -0.136 | -0.0292 | 82.32% | -0.0292 | 0 | Затраты сложились в результате проведения внутреннего мониторинга
| Автомобили и спецтехника | 0 | 117.2578 | 71.054 | 18.286 | 18.286 | 0 | 0 | 25.0278 | 22.822 | 73.944 | 29.946 | 91.087 | 56.249 | 67.605 | 32.767 | -71.054 | -46.2038 | 60.6% | 0 | 0
| Оборудование, не требующее монтажа | 0 | 77.1264 | 119.593 | 4.368 | 4.368 | 3.379 | 3.379 | 32.407 | 23.241 | 36.9723 | 88.605 | 111.242 | 97.065 | 71.9626 | 57.7856 | -119.593 | 42.4667 | 155.1% | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек (07*) | 0 | 71.879 | 275.337 | 9.855 | 9.855 | 29.92 | 29.92 | 32.104 | 29.187 | 0 | 206.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.337 | 203.458 | 383.1% | 0 | 0
| Охранно-пожарная сигнализация объектов филиала Смоленскэнерго | 6.3874 | 5.5125 | 8.338 | 0 | 0 | 1.021 | 1.021 | 2.984 | 3.389 | 1.5074 | 3.928 | 10.148 | 4.272 | 9.015 | 4.678 | -1.9506 | 2.8255 | 151.3% | 0 | 0 | Предписания надзорных органов
| ОПС адм.здания "Смоленскэнерго" | 0.08268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08268 | 0 |  | 0 | 0
| Видеонаблюдение ПС Демидов | 0.1298 | 0.1298 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | 0.163 | 0.141 | 0.131 | 0 | 0 | -0.0332 | 0.0332 | 125.6% | 0.0332 | 0 | По результатам получения ПСД
| Оснащение объектов электросетевого комплекса системами видеонаблюдения | 7.1036 | 7.1036 | 3.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1036 | 3.778 | 3.249 | 3.03 | 0 | 0 | 3.3256 | -3.3256 | 53.18% | 0 | -3.3256 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Реконструкция существующих систем видеонаблюдения | 0.56994 | 0.56994 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39896 | 0 | 0.17098 | 0.586 | 0.593 | 0.573 | 0 | 0 | -0.01606 | 0.01606 | 102.8% | 0.01606 | 0 | По результатам получения ПСД
| Реконструкция ограждений объектов электросетевого комплекса | 9.1521 | 13.386 | 9.312 | 0 | 0 | 0.793 | 0.793 | 6.7236 | 4.076 | 5.8693 | 4.443 | 9.986 | 4.405 | 0.296 | 0 | -0.15992 | -4.074 | 69.57% | 0 | -4.074 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Монтаж автоматизированной системы контроля и управления доступом административного здания Смоленскэнерго | 1.534 | 1.5181 | 1.403 | 0 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 | 0 | 1.4361 | 1.321 | 1.323 | 1.184 | 0.083 | 0 | 0.131 | -0.11506 | 92.42% | 0 | -0.11506 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Монтаж системы видеонаблюдения административного здания Смоленскэнерго | 2.9561 | 2.9399 | 1.4 | 0 | 0 | 0.502 | 0.502 | 1.7065 | 0.898 | 0.73136 | 0 | 1.212 | 0 | 1.246 | 1.246 | 1.5561 | -1.5399 | 47.62% | 0 | -1.5399 | Снижение стоимости в результате проведения конкурентных процедур
| Устройство ж/б ограждения Шумячского РЭС | 2.6107 | 2.424 | 2.424 | 0 | 0 | 2.424 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 2.286 | 0 | 0.18672 | 0 | 100% | 0 | 0
| Замена сетчатого ограждения на ж/б ПС-110/35/10кВ "Десногорск" | 2.2566 | 2.242 | 2.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 | 2.099 | 0.6726 | 0 | 1.818 | 0 | 0 | 0 | 0.15764 | -0.143 | 93.62% | 0 | 0
| Рек. ТП-411 (УК Энергоинвестгазстрой-10эт дом) стр.ЛЭП-0,4кВ г.Смоленск ул.П.Алексеева | 0 | 0 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0.455 | 0.455 | 0 | 0 | -0.534 | 0.534 |  | 0.534 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек-ция кровли ЗТП-801 Руд.р-н, п.Голынки | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | 0.152 | -0.176 | 0.176 |  | 0 | 0 | Аварийное состояние
| Рек-ция кровли ЗТП-802 Руд.р-н, п.Голынки | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | -0.196 | 0.196 |  | 0 | 0 | Аварийное состояние
| Рек-ция кровли ЗТП-236 Руд.р-н, д.Мервино | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | 0.122 | -0.142 | 0.142 |  | 0 | 0 | Аварийное состояние
| Установка устройства намотки кабеля центр. склад №1 Смолэнерго | 0.23718 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.19618 | 0.041 |  | 0.041 | 0 | Производственная необходимость
| Монтаж площадок для размещения трансф-ров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Производственная необходимость
| Рек. ПС Диффузион (производственная площадка ООО "ТехИнвест-М") ул.Индустриальная г.Смоленск | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 | -0.196 | 0.196 |  | 0.196 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Монтаж панелей в ТП-611, 27, РП-9 ул.12 лет Октября, Фрунзе г.Смоленск | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0.422 | 0.422 | 0 | 0 | -0.495 | 0.495 |  | 0 | 0 | Жалобы потребителей
| Рек.адм.здания (ЦОД) Смоленскэнерго ул.Тенишевой 33, г.Смоленск | 0 | 0 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0.844 | 0.844 | 0 | 0 | -0.996 | 0.996 |  | 0.996 | 0 | В рамках реконструкции зд.Смоленскэнерго
| Усиление строительных конструкций здания РП-160 Рославльского РЭС | 0.01416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0.01416 | 0 |  | 0 | 0 | Аварийное состояние
| Рек.РП-26 (мойка-ОАО НК Роснефть) КЛ-1005 ПС Чернушки г.Смоленск | 0.05192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0.05192 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек.РП-26, РУ-10кВ (ООО Гражданстрой) г.Смоленск | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек-ция ЗТП-16 (ООО Вязьмажилстрой) ПС Трубная, г. Гагарин | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.533 | 0.533 | 0 | 0 | -0.54 | 0.54 |  | 0.54 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек. ТП-6а (ООО "Стройград") ВЛ-1005 ПС Гагарин г.Гагарин - 5 3х-этажных ж/д | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | -0.017 | 0.017 |  | 0.017 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек. ТП-37В (ЗАО Тандер) ПС Егорьево маг.Магнит п.Верхнеднепровский Дорогобуж. Р-на | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | -0.048 | 0.048 |  | 0.048 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек. здания ОПУ и ЗРУ-10кВ на ПС Ярцево-2 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.353 | 0.353 | 0 | 0 | -0.412 | 0.412 |  | 0.412 | 0 | Аварийное состояние
| ПС Смоленск-2 (ЗАО Гарант-Холдинг) - орг.АИИСКУЭ в РУ-6кВ ул.Смолянинова г.Смоленск | 0.02596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0.02596 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| ПС Смоленск-2 (ООО Сафоноводрев) - орг.АИИСКУЭ в РУ-6кВ ул.Индустриальная 9а г.Смоленск | 0.02596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0.02596 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек.ТП-395 (рест.Хаген) КЛ-618 ПС Ясенная г.Смоленск ул.Николаева | 0.03186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0.03186 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0.451 | 0.451 | 0.451 | 0.451 | -0.522 | 0.522 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с расширением просеки | 2.8698 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8698 | -2.87 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 7.4057 | 7.406 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.032 | 1.032 | 6.374 | 0.874 | 9.049 | 8.084 | 8.089 | 8.089 | 5.4997 | -5.5 | 25.74% | -5.5 | 0 | перераспределение затрат между позициями "Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области", "Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области", "Реконструкция КТП-10/0.4 кВ по Тамбовской области" после разработки ПСД, а также выполнение дополнительных объемов работ по письмам Администрации Тамбовской области
| Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0.15576 | 0.156 | 0.723 | 0 | 0 | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0.049 | 0.616 | 3.118 | 2.986 | 0.178 | 0.06 | -0.56724 | 0.567 | 463.5% | 0 | 0 | изменение поступлений от платы за технологическое присоединение
| Программа установки ОПН 6-10 кВ на ВЛ 6-10 кВ | 4.8486 | 4.849 | 3.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.849 | 1.001 | 0 | 2.09 | 4.326 | 3.774 | 1.276 | 1.276 | 1.7576 | -1.758 | 63.75% | 0 | 0
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 1.7405 | 1.587 | 1.782 | 0.235 | 0.235 | 0 | 0 | 0.052 | 0.052 | 1.3 | 1.495 | 1.319 | 1.275 | 1.319 | 1.319 | -0.0415 | 0.195 | 112.3% | 0.195 | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ (внешнее электроснабжение) | 1.8727 | 1.873 | 1.873 | 0 | 0 | 0.628 | 0.628 | 1.245 | 1.245 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 2.078 | 0 | -0.00034 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 1.4809 | 1.481 | 1.481 | 0 | 0 | 0.897 | 0.897 | 0.584 | 0.584 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 1.36 | 0 | -0.0001 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ Рассказовская Замена ВВ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ | 0.01062 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00038 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС-110 кВ "Моршанская" Замена аккумуляторной батареи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ | 2.8674 | 2.867 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.437 | 2.437 | 0.43 | 0.473 | 2.624 | 0.064 | 2.93 | 2.93 | -0.0426 | 0.043 | 101.5% | 0 | 0
| ПС 110/35/10 кВ Замена аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ | 0.24308 | 0.243 | 0.243 | 0 | 0 | 0.243 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 2.341 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 100% | 0 | 0 | досрочное выполнение работ
| ПС 110/35/6 кВ Тамбовская № 8 Реконструкция ЗРУ 6 кВ | 2.3801 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110/6 кВ Октябрь Реконструкция ячейки КРУ 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.345 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Установка ТН и ТТ 110 кВ на ПС 110/10 кВ "М. Талинская (по требованию системного оператора) | 0.21122 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0 | 100% | 0 | 0
| Установка ТН и ТТ по программе "Модернизация и расширение ССПИ по требованию Системного оператора" | 12.8396 | 12.84 | 12.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.433 | 10.07 | 2.407 | 2.77 | 11.66 | 0.56 | 11.272 | 11.272 | -0.00042 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110/35/10 Инжавинская Установка элегазовых выключателей 110 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 74.2185 | 74.219 | 75.711 | 1.299 | 1.299 | 40.352 | 40.352 | 29.832 | 30.363 | 2.736 | 3.697 | 66.741 | 11.004 | 66.741 | 66.741 | -1.4925 | 1.492 | 102% | 1.492 | 0 | увеличение стоимости в связи с изменением технического решения и уточнения ПСД
| ПС 110/35 кВ Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные с реконструкцией устройств РЗА (Целевая программа повышения надежности "МРСК Центра") | 11.1073 | 11.107 | 11.107 | 0 | 0 | 2.571 | 2.571 | 5.371 | 5.445 | 3.165 | 3.091 | 10.87 | 0.504 | 10.87 | 10.87 | 0.00034 | 0 | 100% | 0 | 0 | отклонение по ФОТ, отчисления и прочие затраты
| Установка ячеек 10 кВ с ВВ-10 кВ для объектов АПК | 1.593 | 1.593 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0.057 | 0.635 | 0.582 | 0 | 0 | 1.536 | -1.536 | 3.578% | -1.536 | 0 | перераспределение затрат между позициями "Строительство ВЛ 10 кВ для объектов АПК", "Строительство КТП 10/0.4 кВ для объектов АПК" после получения заявок на объекты и разработки ПСД
| Программа установки ОПН 6-110 кВ на ПС 35-110 кВ | 3.1081 | 3.108 | 3.711 | 0 | 0 | 1.817 | 1.817 | 0.536 | 0.536 | 0.755 | 1.358 | 1.565 | 0.534 | 0 | 0 | -0.60288 | 0.603 | 119.4% | 0 | 0 | перераспределение затрат между позициями "Программа установки ОПН 6-110 кВ на ТП 6-10 кВ", "Программа установки ОПН 6-110 кВ на ПС 35-110 кВ"
| ПС-110 кВ №2 г.Тамбов (Замена РЗА, замена аккумуляторной батареи, благоустройство территории ПС) | 0.79178 | 0.792 | 0.792 | 0.571 | 0.571 | 0.221 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00022 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110 кВ 6 Установка 2-х линейных ячеек 10 кВ | 0.01298 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-05 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 35/6 кВ "Прогресс" Замена МВ-6кВ на вакуумные с комплектом РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПС35/6 кВ "Прогресс" Реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ Заречная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена трансформаторов тока (ТЛМ-10; 400/5; 3 шт.) в ячейке № 5 ПС 35/10 "Бокинская"(техприсоединение) | 0.05546 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | -0.00054 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ для объектов АПК | 2.6998 | 2.7 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 2.7 | 0.846 | 3.003 | 2.47 | 1.155 | 1.155 | 1.4668 | -1.467 | 45.67% | -1.467 | 0 | перераспределение затрат между позициями "Строительство ВЛ 10 кВ для объектов АПК", "Строительство КТП 10/0.4 кВ для объектов АПК" после получения заявок на объекты и разработки ПСД
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 2.327 | 2.327 | 2.088 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 1.329 | 0.894 | 0.838 | 1.034 | 2.721 | 1.866 | 1.84 | 1.84 | 0.23896 | -0.239 | 89.73% | -0.239 | 0 | перераспределение затрат между позициями "Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области", "Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области", "Реконструкция КТП-10/0.4 кВ по Тамбовской области" после разработки ПСД, а также выполнение дополнительных объемов работ по письмам Администрации Тамбовской области
| Программа установки ОПН 6-110 кВ на ТП 6-10 кВ | 0.09794 | 0.098 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.9 | 1.161 | 1.091 | 0.314 | 0.314 | -0.80206 | 0.802 | 918.4% | 0 | 0 | перераспределение затрат между позициями "Программа установки ОПН 6-110 кВ на ТП 6-10 кВ", "Программа установки ОПН 6-110 кВ на ПС 35-110 кВ"
| Установка КТП-10/0.4 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 1.3051 | 1.305 | 2.21 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.205 | 2.11 | 2.655 | 2.57 | 2.415 | 2.415 | -0.90492 | 0.905 | 169.3% | 0 | 0 | досрочное выполнение работ объемов работ, запланированных на 2012 год
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 2.7128 | 2.713 | 2.713 | 2.395 | 2.395 | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | 0.056 | 0 | 2.675 | 0 | -0.00018 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0.28556 | 0.286 | 0.242 | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.052 | 0.008 | 0.271 | 0.029 | 0.288 | 0 | 0.04356 | -0.044 | 84.62% | 0 | 0 | изменение поступлений от платы за технологическое присоединение
| ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго | 7.1791 | 7.179 | 7.73 | 2.858 | 2.858 | 0.209 | 0.209 | 0.423 | 0.423 | 3.689 | 4.24 | 6.547 | 3.552 | 2.132 | 2.132 | -0.55088 | 0.551 | 107.7% | 0.551 | 0 | выполнение дополнительных объемов выполнения работ по разработке ПСД для объектов ИПР 2012 года
| ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго (ЦП) | 0.9027 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0.846 | 0.787 | 0 | 0 | 0.9027 | -0.903 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция баз РЭС | 2.0154 | 2.016 | 3.241 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.438 | 0.438 | 1.573 | 2.798 | 4.506 | 4.335 | 0.987 | 0 | -1.2256 | 1.225 | 160.8% | 0 | 0 | досрочное выполнение работ объемов работ, запланированных на 2012 год
| Реконструкция теплоснабжения базы по ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена котла в ПО "Тамбовские электрические сети" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Автомобили и спецтехника | 58.3404 | 31.964 | 59.637 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 5.771 | 5.328 | 25.769 | 53.885 | 65.885 | 58.08 | 21.392 | 21.392 | -1.2966 | 27.673 | 186.6% | 0 | 0 | Поставка дополнительных объемов спецтехники
| Газовый хромотограф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 10.6896 | 10.69 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69 | 10.69 | 9.021 | 9.021 | 9.021 | 9.021 | -0.00038 | 0 | 100% | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Тамбовэнерго | 14.1022 | 10.37 | 13.057 | 0.04 | 0.04 | 1.396 | 1.396 | 3.155 | 2.482 | 5.779 | 9.139 | 15.685 | 8.76 | 7.663 | 1.219 | 1.0452 | 2.687 | 125.9% | 0 | 0 | Поставка дополнительных объемов дизель-генераторов
| Аварийный запас | 4.9595 | 4.959 | 18.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.959 | 18.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.5135 | 13.514 | 372.5% | 0 | 0
| Пожарно-охранная сигнализация | 3.4515 | 3.452 | 3.648 | 0.657 | 0.657 | 0.907 | 0.907 | 0 | 0 | 1.888 | 2.084 | 3.205 | 0.12 | 2.411 | 2.411 | -0.1965 | 0.196 | 105.7% | 0 | 0
| Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.14632 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0 | 0.146 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 | 0.054 | 0 | 0 | 0.00032 | 0 | 100% | 0 | 0 | отклонение по ФОТ, отчисления и прочие затраты
| Оснащение объектов электросетевого комплекса системами видеонаблюдения (с учётом стоимости организации канала передачи данных) | 2.7293 | 2.729 | 2.734 | 0.341 | 0.341 | 1.265 | 1.265 | 0.621 | 0.621 | 0.502 | 0.507 | 2.342 | 0.047 | 2.176 | 0.434 | -0.00466 | 0.005 | 100.2% | 0 | 0
| Оснащение объектов электросетевого комплекса охранной сигнализацией (с учётом стоимости организации канала передачи данных) | 1.9942 | 1.994 | 1.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.103 | 1.103 | 0.891 | 0.271 | 1.762 | 0 | 1.762 | 0.407 | 0.6202 | -0.62 | 68.91% | 0 | 0 | снижение объемов работ в результате проведения торгово-закупочных процедур
| Реконструкция ограждения объектов электросетевого комплекса | 3.5105 | 3.511 | 1.323 | 0.001 | 0.001 | 1.105 | 1.105 | 0 | 0 | 2.405 | 0.217 | 2.52 | 1.662 | 1.663 | 1.38 | 2.1875 | -2.188 | 37.68% | 0 | 0
| Замена трансформаторов тока (ТЛМ-100/5;3 шт.) в ячейке № 6 ПС 110/35/10 "Комсомольская"(техприсоединение) | 0.03186 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0.00486 | 0.027 |  | 0 | 0 | изменение поступлений от платы за технологическое присоединение
| Реконструкция участка сети 110 кВ от ПС 110 кВ Лазурная до ПС 110 кВ Пролетарская (проектируемая ПС 110 кВ Боровлево) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево (замена форфоровой изоляции на полимерную) | 2.5405 | 1.9233 | 0.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071494 | 0.0714 | 1.8518 | 0 | 0.21 | 0.027 | 0 | 0 | 2.4691 | -1.8519 | 3.712% | 0 | 0 | ограничение возможностей финансирования
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы | 2.5464 | 1.9242 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057539 | 0.0575 | 1.8667 | 0 | 0.643 | 0.175 | 0 | 0 | 2.4889 | -1.8667 | 2.988% | 0 | 0 | ограничение возможностей финансирования
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Торжок - КС 20.1 и 2 (замена провода, изоляторов, расширение просеки) | 12.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7287 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Лихославль - Торжок (замена изоляторов) | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 2.255 | 2.255 | 2.255 | 2.255 | -1.26 | 1.26 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ - 110 кВ В.Волочек - Бологое до отпайки на ПС Академическая (замена провода) | 18.821 | 13.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.821 | -13.4086 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Новая - В.Волочек (от отпайки на ПС Кашарово до ПС В.Волочек) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ с расширением просек | 20.5726 | 20.3504 | 21.9241 | 0.204 | 0.204 | 0.57912 | 0.57912 | 15.0936 | 14.559 | 4.4737 | 6.582 | 26.852 | 7.833 | 19.412 | 18.282 | -1.3515 | 1.5737 | 107.7% | 0 | 0
| Внедрение системы температурного мониторинга ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ. Отпайка к ПС Очистные сооружения от ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - ПС №18-ПС Южная (замена опор, грозотроса, изоляторов) | 0 | 1.0416 | 1.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0416 | 1.3889 | 1.177 | 0 | 1.435 | 0 | -1.3889 | 0.34722 | 133.3% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - Затверецкая 1 и 2 с заменой опор и провода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ Зап. Двина-Земцы замена деревянных опор на ж/б, провода, расширение просеки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ с расширением просек | 14.6202 | 13.8786 | 17.2377 | 0 | 0 | 0.068488 | 0.068488 | 3.9213 | 7.8182 | 9.8889 | 9.351 | 19.72 | 7.815 | 14.932 | 12.34 | -2.6175 | 3.3591 | 124.2% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ по Тверской области | 244.2242 | 182.2664 | 229.9229 | 43.9587 | 43.9587 | 27.195 | 27.195 | 83.9101 | 72.7612 | 27.2025 | 86.008 | 172.835 | 106.861 | 148.001 | 110.837 | 14.3013 | 47.6565 | 126.1% | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС №9 | 9.4815 | 9.3433 | 9.4815 | 2.208 | 2.208 | 0 | 0 | 6.7205 | 6.72 | 0.41479 | 0.55352 | 6.164 | 0 | 6.164 | 0 | 0 | 0.13826 | 101.5% | 0 | 0
| Реконструкция ф. от ПС 35/10 Квакшино с восстановлением связи с ф.16 ПС Рязаново) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №11 ПС 110/35/10 Радуга | 2.5476 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0836 | 0 | 100% | 0 | 0
| Р-ция ВЛ-10 кВ фид. №10 ПС 110/35/10 кВ Заднее поле | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Р-ция ВЛ 10 кВ ф. № 16 "Новоселье" ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора (ООО Камчатка) | 2.7 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -2.025 | 0% | 0 | 0
| Р-ция ВЛ-10 кВ отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 813"д. Мыслятино" ф. № 5 ПС 35/10 кВ Головино, строительство ВЛ 10 кВ от отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 813"д. Мыслятино" ф. № 5 ПС 35/10 кВ Головино, ТП 10/0,4 кВ 250 кВА (ООО "Волга-Мста-Сервис") | 1.9 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | -1.425 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с монтажом наружного освещения | 11.9392 | 9.1606 | 4.7401 | 0 | 0 | 0.63724 | 0.63724 | 0 | 0 | 8.5234 | 4.1028 | 4.017 | 0.704 | 3.576 | 1.291 | 7.1992 | -4.4206 | 51.74% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Тверской области | 206.1401 | 165.0555 | 210.5622 | 43.9337 | 43.9337 | 29.1097 | 29.1097 | 83.9101 | 60.8198 | 8.102 | 76.699 | 159.891 | 101.133 | 110.198 | 89.384 | -4.4221 | 45.5068 | 127.6% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с разделением на 2 фидера (ООО Атвен) | 1 | 0.82964 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31857 | 0.319 | 0.51108 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | -0.51064 | 38.45% | 0 | 0 | оплата факта вып.работ
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Северная" , пристыковка 2-х линейных ячеек 10кВ, установка АБ 220В, строительство ОПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Селижарово (рек. РУ - 10 кВ) | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 /35/10 кВ Торжок (ЗАО "Шелл нефть") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ НТПФ (Дантон Птицепром) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ржев (замена маслянного выключателя на вакуумный с реконструкцией РЗА, строительство ТП - 10/0,4 кВ с тр-м 160 кВа, строительство ВЛ 10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица (ЗАО Строительная компания "Союз") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица, замена СВ - 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Установка лин яч 10 кВ в РУ 10 кВ ПС Радуга с ВВ , ТТ. РЗА на МПУ, р-ция в яч. 10 кВ ввода Т, на 1 и 2 с.ш. установить комплект дуговой защиты. (ЗАО "Хамильтон Стандарт Наука) | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 /35/6 кВ Редкино | 41.0662 | 33.9571 | 35.272 | 8.805 | 8.805 | 0 | 0 | 22.6849 | 18.037 | 2.4672 | 8.43 | 30.379 | 15.093 | 30.379 | 30.379 | 5.7942 | 1.3149 | 103.9% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 Безбородово | 118.6583 | 103.6813 | 77.4128 | 10.6205 | 10.6205 | 15.6303 | 15.6303 | 73.062 | 43.81 | 4.3685 | 7.352 | 85.521 | 56.856 | 86.719 | 86.719 | 41.2455 | -26.2685 | 74.66% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Южная | 0.589 | 20.3983 | 5.2848 | 0.589 | 0.589 | 4.6958 | 4.6958 | 15.1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6958 | -15.1135 | 25.91% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Весьегонск, реконструкция ПС 110 кВ Сандово и ВЛ Сандово-Весьегонск | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06844 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | -0.06844 | 0.06844 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок, ПС 35/10 кВ Селигер и ВЛ Н.Рожок - Селигер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкции ПС 110/10/6 кВ Механический завод (ОАО "Ритм" ТПТА) | 30.0356 | 0 | 0.89798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89798 | 0.761 | 0.761 | 0 | 0 | 29.1376 | 0.89798 |  | 0 | 0 | оплата факта вып.работ
| Реконструкция ПС с установкой ДГР (ПС 110 кВ Лазурная, ПС 110 кВ Мехзавод) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Установка выключателей 35-110 кВ в замен ОДиКЗ и выключателей отработавших свой ресурс согласно целевой программе повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Р-ция ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод (установка 2 лин. ячеек 6 кВ, р-ция РЗА) (ОАО Строительно-промышленная компания Мосэнергострой") | 10.0005 | 7.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0005 | -7.5004 | 0% | 0 | 0
| Р-ция яч. 10 кВ фид. № 4 Детсад-1 и № 34 Детсад-2 ПС 110/35/10 кВ Удомля (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА на МПУ) | 1.0998 | 0.82482 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82482 | 0.825 | 0.976 | 0.067 | 0.909 | 0 | 0.27476 | 0.00018 | 100% | 0 | 0
| Р-ция ПС 110/10 кВ Глазково (инв. № 19513) (замена МВ на ВВ в яч. 10 кВ "Ввод Т-1", "Ввод Т-2" и "СВ" с р-цией РЗА на МПУ) (Мосэнергострой) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 Луч (СНП Новово) | 1.697 | 1.697 | 1.697 | 1.697 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Брусово" (76 ОКС КС пН (в/ч 30008)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция РУ-6 кВ с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10/6 "Экскаваторный завод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Северная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/10-6 кВ №16" | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Рек. резерв ячейки № 29 ПС 110 кВ Андреаполь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Рек.ПС 110 кВ Удомля, замена МВ на ВВ с рек.РЗА (ЗАО Ипотечная компания атомной отрасли) | 0.94046 | 0.94046 | 0.94046 | 0 | 0 | 0.94046 | 0.94046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Удомля (замена ТТ 35 кВ) (ООО "Электромонтажная компания") | 0 | 0.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6375 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Удомля (замена разъединителей 35 кВ ООО "Электромонтажная компания") | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.825 | 0% | 0 | 0
| Рек-ия ПС 110/35/10кВ Луч (РСК МиГ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.571 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция 2-х ячеек ПС 35/6 кВ Стекловолокно (ООО Лакуфа - Тверь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Уланово (ЗАО Базис - Диалог) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 Юбилейная, замена ВВ, ОПН (ГУП Тверьоблстройзаказчик) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена разъеденителей 35 кВ на ПС №16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Румос Авто) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Терра) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Дмитрова Гора" и строительство распредсети (ФГУП НИИПА) | 38.8163 | 36.3394 | 31.8543 | 0 | 0 | 16.9555 | 16.9555 | 4.4238 | 4.424 | 14.9601 | 10.4748 | 21.498 | 14.736 | 36.964 | 14.736 | 6.962 | -4.4851 | 87.66% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Мокшино (Петрол Люкс) | 13.7819 | 9.9925 | 2.1106 | 0.586 | 0.586 | 0 | 0 | 0.40277 | 0.40276 | 9.0037 | 1.1218 | 1.292 | 0 | 0 | 0 | 11.6714 | -7.8819 | 21.12% | 0 | 0
| Рекорнструкция ПС 35/10 кВ Родня (Черкасов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 Карамзино (Егоров О.К.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС35/6 кВ №13 (Федотов В.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Капошвар (ООО "Коммунальщик") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Карачарово (СНТ "Меркурий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена МВ на ВВ в яч Т1,Т2, СВ с р-цией РЗА на МПУ ПС 35 кВ Капошвар (ООО "Центрстрой") | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10/6 кВ №9 | 43.82 | 32.1715 | 27.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.509 | 32.1715 | 5.466 | 37.199 | 18.123 | 39.374 | 20.298 | 15.845 | -4.1965 | 86.96% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ №11 | 44.2429 | 32.1802 | 25.706 | 8.306 | 8.306 | 0 | 0 | 0.31697 | 17.4 | 23.5573 | 0 | 39.466 | 24.72 | 39.466 | 24.72 | 18.5369 | -6.4742 | 79.88% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 ЗМИ, ПС 35/10 Дм. Гора, ст. ВЛ 35 кВ ЗМИ - Дм. Гора | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Тургиново | 63.2659 | 29.2104 | 2.494 | 1.976 | 1.976 | 0 | 0 | 0.518 | 0.518 | 26.7164 | 0 | 35.57 | 35.57 | 37.25 | 37.25 | 60.7719 | -26.7164 | 8.538% | 0 | 0
| Р-ция в лин. яч № 10 10 кВ ПС № 9 замена МВ на ВВ с р-цией РЗА (ВМПК "Глобус") | 0.59 | 1.0109 | 0.62776 | 0 | 0 | 0.3904 | 0.3904 | 0 | 0 | 0.62052 | 0.23736 | 0.532 | 0 | 0.532 | 0 | -0.03776 | -0.38316 | 62.1% | 0 | 0
| Р-ция в яч. 35 кВ ввода Т1 и Т2 (замена МВ на ЭГ, РЗА, ТТ), установка 2 лин. Ячеек 6 кВ(выкатной элемент с ВВ, РЗА на МПУ, ТТ, разъединитель) ПС 35/6 кВ Стекловолокно, установка ДГУ, установка учетного комплекса электроэнергии (СтройЖилКомплект ООО) | 8.9 | 0.58993 | 0.59 | 0 | 0 | 0.58973 | 0.58973 | 0 | 0 | 0.0001995 | 0.000266 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 6.65e-05 | 100% | 0 | 0 | оплата факта вып.работ
| Р-ция в яч. 6 кВ Челюскинец (замена МВ на ВВ , ТТ, РЗА) ПС 35/6 кВ АКУ, замена существующей КТП на КТП большей мощности (АЗС стационарного типа, Тверская область, Вешневолоцкий район, Коломенскоес/п, с. Коломно) Ольховик А.И. ИП | 0.8496 | 0.65317 | 0.7434 | 0 | 0 | 0.063895 | 0.063895 | 0 | 0 | 0.58928 | 0.67951 | 0.63 | 0.161 | 0.684 | 0.684 | 0.1062 | 0.090226 | 113.8% | 0 | 0 | оплата факта вып.работ
| Р-ция яч. 10 кВ фид. "Б. Киселенка" ПС 35/10 кВ Будово (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА) (Ю-Тверь) | 0.58882 | 0.44161 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44161 | 0.442 | 0.482 | 0 | 0.482 | 0 | 0.14682 | 0.000385 | 100.1% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Даниловское | 5.8823 | 3.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8823 | -3.5683 | 0% | 0 | 0
| Р-ция ПС 35/6 кВ Стекловолокно (ОАО "Тверьстрой" ) | 17 | 0 | 0.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7257 | 16.5 | 15.885 | 0 | 0 | 16.2743 | 0.7257 |  | 0 | 0
| Р-ция ПС 35/10 кВ Зубцов (установка лин. ячейки 10 кВ), строительство ВЛ 10 кВ от яч. 10 кВ ПС Зубцов | 17.8 | 13.6434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1736 | 0 | 12.4698 | 0 | 0.995 | 0.995 | 0 | 0 | 17.8 | -13.6434 | 0% | 0 | 0
| Р-ция ПС 35/10 кВ Городня яч. 10 кВ (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА, реконструкцией отходящего фидера и строительством ТП) | 5.6699 | 4.2524 | 3.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2524 | 3.769 | 4.447 | 4.447 | 0.381 | 0.381 | 1.9009 | -0.48342 | 88.63% | 0 | 0
| Р-ция ПС 35/10 кВ Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") | 1.6 | 1.3584 | 0.36226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3584 | 0.36226 | 0.307 | 0.128 | 0 | 0 | 1.2377 | -0.99615 | 26.67% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 двух ячеек 6 кВ типа Ш-164 на ячейки типа К-59 с вакуумными выключателями и РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Рек.ПС 35/10кВ "Гришкино, с стр-м распред.сети (подключение ООО "Шкода Сервис") | 0 | 0 | 0.58915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58915 | 0.58915 |  | 0 | 0
| Рек. ПС35/10 кВ Гришкино (ОАО ИИК) | 1.1787 | 1.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 | 0 | 0.00011228 | 0 | 0.999 | 0 | 0.999 | 0.999 | 1.1787 | -1.1788 | 0% | 0 | 0
| «Реконструкция ПС 35 кВ Гришкино, строительство распределительной сети 10/0,4 кВ» (ОАО Инженерно-инвестиционная компания) | 0 | 0 | 20.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.486 | 0 | 1.598 | 21.549 | 0 | 21.549 | 21.549 | -20.084 | 20.084 |  | 0 | 0
| Рек.яч.10 кВ ф.5 на ПС 35/10 кВ Вега, замена масл.выключстеля на вакуумный с рек.РЗА (ООО КомплектПроектСтройСервис) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Рек.яч.10 кВ ф.6 на ПС 35/10 кВ Нагорское, рек.РЗА (ООО АВК Ойл-К) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Программа замены ТТ-ТН 10-110 кВ на ПС 35-110 кВ | 5.453 | 5.453 | 5.453 | 5.453 | 5.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Программа замены КРУН 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ | 2.283 | 8.9435 | 11.203 | 2.283 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6605 | 8.92 | 8.348 | 7.902 | 8.348 | 8.348 | -8.92 | 2.2595 | 125.3% | 0 | 0
| Программа замены высоковольтных вводов на трансформаторах и выключателях | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Целевая программа повышения надежности в части замены коммутационного оборудования и РЗА | 40.0138 | 37.1293 | 38.1514 | 0 | 0 | 9.1162 | 9.1162 | 7.0866 | 13.2152 | 20.9265 | 15.82 | 36.481 | 5.121 | 34.791 | 2.569 | 1.8624 | 1.022 | 102.8% | 0 | 0
| Рек-ия ПС 35/10 кВ Плоскошь, замена МВ-10 на ВВ-10 (1 шт.), установка ОПН-РТ/TEL-10 (3 шт.), Орион-РТЗ-П (1 шт.) в яч. №1 | 0 | 0.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4717 | 0 | 0.533 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | -0.4717 | 0% | 0 | 0
| Замена высоковольтного оборудования на ПС 110 кВ по программе снижения складских остатков (х/способ) | 0 | 0.17169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17169 | 0 | 3.35 | 0.905 | 3.041 | 1.656 | 0 | -0.17169 | 0% | 0 | 0
| Замена высоковольтного оборудования на ПС 35 кВ по программе снижения складских остатков (х/способ) | 0 | 0.02124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02124 | 0 | 2.394 | 0.596 | 2.334 | 1.79 | 0 | -0.02124 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция яч.10 кВ ф. № 2 "Котельная" ПС 110 кВ Роща (ООО Дорожно-строительная компания) | 0 | 0.44175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44175 | 0 | 0.515 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | -0.44175 | 0% | 0 | 0
| Замена КТП 10/0.4 кВ на КТП 10/0.4 кВА с тр-ром 250 кВа (ВЛ 10 кВ ф.№5 ПС 35/10 кВ Барыково, ВЛ 0,4 кВ ф.№1 д. "Перетрясово") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена существующего тр-р в д. Рожино на ТП 10/04 кВ 160 кВаА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена ТП 100 кВА на КТП 160 кВА (Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая, д. 22б, ПС №9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Замена ЗТП № 206 (ф. 10 кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ Южная) на КТП 10/0,4 кВ 160 кВА (ООО Логопартс) | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 |  | 0 | 0
| Установка 2 лин. ячеек в РП Мамулино и строительство ТП 10/0.4 кВ, ВЛ 10 кВ (ОАО "Тверьстрой" ) | 3.5 | 0 | 0.35859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35859 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 0 | 3.1414 | 0.35859 |  | 0 | 0 | оплата факта вып.работ
| Оборудование ИТ (замена оргтехники) | 11.5124 | 11.3924 | 13.9765 | 4.1474 | 4.1474 | 3.9681 | 3.9681 | 0 | 0 | 3.2769 | 5.861 | 6.804 | 1.403 | 7.513 | 1.403 | -2.4641 | 2.5841 | 122.7% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 | 5.9 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | -4.425 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ Калязин | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Лазурная-З.Поле (замена провода) | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР по целевой программе повышения надежности на 2012 г. | 5.7702 | 4.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3276 | 0 | 4.97 | 1.891 | 0 | 0 | 5.7702 | -4.3276 | 0% | 0 | 0
| ПИР на рек.ПС 35/10 кВ Дм.Гора (ФГУП Научно-исследоват.институт прикладной акустики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция производственных зданий | 41.007 | 24.455 | 15.081 | 5.607 | 5.607 | 0 | 0 | 4.0254 | 4.73 | 14.8225 | 4.744 | 26.491 | 17.778 | 17.645 | 9.615 | 25.926 | -9.374 | 61.67% | 0 | 0
| Реконструкция РПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция базы Максатихинского РРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Комплекс мероприятий по укреплению здания Тверских электрических сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Автомобили и спецтехника | 70.424 | 75.5253 | 45.732 | 11.424 | 11.424 | 0 | 0 | 13.186 | 21.286 | 50.9153 | 13.022 | 69.75 | 46.745 | 69.7495 | 46.745 | 24.692 | -29.7933 | 60.55% | 0 | 0
| Программа реконструкции устройств блокировки по предупреждению ошибочных действий пероснала | 5.9 | 4.4179 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 4.4179 | 0.224 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | -3.8779 | 12.22% | 0 | 0
| Приобретение ОС на основании финансового лизинга | 0 | 0.000885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000885 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | -0.000885 | 0% | 0 | 0
| Оборудование, не требующее монтажа | 16.7764 | 16.1137 | 27.8047 | 8.078 | 8.078 | 4.8907 | 4.8907 | 3.145 | 5.295 | 0 | 9.541 | 12.141 | 2.274 | 14.406 | 2.274 | -11.0284 | 11.691 | 172.6% | 0 | 0
| Дизель-генераторные установки | 20.7663 | 13.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1989 | 0 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 20.7663 | -13.1989 | 0% | 0 | 0
| Аварийный запас 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Аварийный запас 2011 | 0 | 52.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.792 | 0% | 0 | 0
| Программа по обеспечению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого комплекса | 18.9744 | 13.5699 | 2.105 | 0 | 0 | 1.378 | 1.378 | 0 | 0.727 | 12.1919 | 0 | 12.199 | 11.389 | 1.362 | 1.362 | 16.8694 | -11.4649 | 15.51% | 0 | 0
| Программа реконструкции ограждений ПС 110 кВ в населенных пунктах с монтажем "Егозы" | 9.8142 | 7.3606 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.507 | 7.3606 | 1.512 | 3.216 | 2.884 | 0.971 | 0.971 | 7.7952 | -5.3416 | 27.43% | 0 | 0
| Устройство ограждения ПС | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Моторная-Инженерная | 26.5433 | 9.0185 | 4.2106 | 2.825 | 2.825 | 0.0020627 | 0.0020627 | 1.5305 | 0.45717 | 4.661 | 0.92639 | 2.7418 | 0.38967 | 0 | 0 | 22.3327 | -4.8079 | 46.69% | 0 | 0 | Неисполнение обязательств подрядчиком, расторгнут договор подряда, проводятся повторные торгово-закупочные процедуры
| Реконструкция ВЛ 110кВ Ярцево-Лютово-Нерехта 1, 2. | 6.1631 | 0 | 1.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4413 | 4.1326 | 4.1326 | 0 | 0 | 4.7218 | 1.4413 |  | 0 | 0 | Уменьшение стоимости работ ввиду проведения торгово-закупочных процедур
| Реконструкция ВЛ-110кВ с расширением просек | 47.9743 | 31.9658 | 40.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9658 | 40.3133 | 35.2559 | 27.2317 | 9.7429 | 9.7429 | 7.661 | 8.3476 | 126.1% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тверицкая 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тверицкая 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Ростовская 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тишинская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Белкинская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Нерехта 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Константиновская 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Уткинская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Южная с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Институтская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тутаевская 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тутаевская 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Туфановская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Даниловская 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Константиновская 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Павловская 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Павловская 1с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Аббакумцево 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Фрунзенская 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Окружная с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Фрунзенская 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Перекопская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тяговая с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Газовая 1 - 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Правдино и Пищалкинская с отп. Крюково с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Пищалкинская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Палкино 1 - 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Газовая 2 - Палкино - Мышкин с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Петровская 1 - Шушковская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Приозерная Петровская 1, 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35кВ Павловская - Керамик с расширением просек | 0.30125 | 0.29738 | 0.00033051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29738 | 0.00033051 | 0.00028009 | 0.00028009 | 0 | 0 | 0.30092 | -0.29705 | 0.1111% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП (мероприятия по восстановлению принятых на баланс бесхозных электрических сетей) | 49.9702 | 29.7722 | 22.1996 | 16.184 | 16.184 | 0.55069 | 0.55069 | 4.643 | 4.0344 | 8.3945 | 1.4305 | 6.0387 | 0.26225 | 10.0863 | 8.5834 | 27.7706 | -7.5726 | 74.56% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ с внедрением мероприятий по качеству эл.энергии | 7.0977 | 1.071 | 2.8153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0.93972 | 0 | 1.8755 | 3.175 | 2.2672 | 2.8166 | 2.3236 | 4.2824 | 1.7443 | 262.9% | 0 | 0 | Исполнение работ хоз.способом по жалобам населения
| Реконструкция ВЛ0,4кВ п.Кубринск с установкой щитов учета в РоПО. | 0.59 | 0.58992 | 0.58992 | 0.58992 | 0.58992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50306 | 0 | 7.928e-05 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (система освещения) | 77.395 | 23.2429 | 13.5504 | 10.0819 | 10.0819 | 0.60088 | 0.60088 | 0.10378 | 1.9248 | 12.4564 | 0.94282 | 27.4999 | 7.989 | 28.4981 | 22.2812 | 63.8446 | -9.6925 | 58.3% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ с внедрением мероприятий по качеству эл.энергии | 14.3496 | 0.885 | 0.88517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 0.88517 | 0 | 0 | 1.5572 | 0.80702 | 0.069396 | 0.045286 | 13.4644 | 0.00016618 | 100% | 0 | 0 | Исполнение работ хоз.способом по жалобам населения
| РПО. Реконструкция ПС 110 Полиграфмаш с заменой 3-х выключателей в линейных резервных ячейках | 9.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9321 | 0 |  | 0 | 0
| ЯПО. Реконструкция ПС 110/10 кВ Брагино, с реконструкцией ТМ, ячеек КРУ-10 кВ №№10,11 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ, заменой ОД КЗ и РЗА трансформаторов | 74.0155 | 83.8006 | 64.8401 | 37.8407 | 37.8407 | 6.2051 | 6.2051 | 25 | 11.9384 | 14.7547 | 8.8559 | 43.1174 | 17.9606 | 7.5559 | 7.5559 | 9.1754 | -18.9604 | 77.37% | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Волжская РПО. | 12.0424 | 6.6065 | 6.6065 | 5.7155 | 5.7155 | 0.24877 | 0.24877 | 0.64224 | 0.64224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54394 | 0.54394 | 5.4358 | 0 | 100% | 0 | 0
| ЯПО. Реконструкция оборудования ЗРУ-6КВ ПС Институтская (инв.№1000306), (д.ТП с МУП ЯГЭС) с установкой доп. ячеек. | 1.0328 | 1.2484 | 0.97028 | 0.97028 | 0.97028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27814 | 0 | 0.16878 | 0.0013786 | 2.2054 | 2.2054 | 0.062497 | -0.27814 | 77.72% | 0.278 | 0 | Объект введен в 4 кв. 2011г., уточнение сметной стоимости по факту заключения договора
| ЯПО. Реконструкция КРУН 3-4 секции 6КВ ПС Южная (инв. № 11002708), ((д.ТП м МУП ЯГЭС) | 2.1535 | 1.3408 | 1.2067 | 0.38743 | 0.38743 | 0 | 0 | 0 | 0.81931 | 0.95337 | 0 | 1.5912 | 0 | 1.7278 | 0 | 0.94676 | -0.13406 | 90% | 0.134 | 0 | Объект введен в 4 кв. 2011г., уточнение сметной стоимости по факту заключения договора
| ЯПО. Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6кВ Северная (инв. № 11001638), с установкой токоограничительных реакторов и реконструкцией трансформатора | 51.3683 | 7.5284 | 7.1105 | 0.27534 | 0.27534 | 5.2372 | 5.2372 | 2.0159 | 1.5979 | 0 | 0 | 7.3137 | 0 | 8.8513 | 0 | 44.2578 | -0.41795 | 94.45% | 0 | 0.418
| Реконструкция ПС 110кВ с реконструкцией вводов силовых трансформаторов | 6.0546 | 7.1804 | 5.3394 | 0 | 0 | 5.3394 | 5.3394 | 0 | 0 | 1.841 | 0 | 4.1996 | 0.69247 | 9.9994 | 4.6223 | 0.7152 | -1.841 | 74.36% | 0 | 0.3 | Неустановлены ввода силовых трансформаторов на ПС Кинопленка ввиду продолжения работ по замене тр-ра в 2012г.
| Реконструкция ПС 110кВ (Институтская, Южная) с заменой ОД и КЗ и масляных выключателей. | 78.4404 | 3.7934 | 3.7934 | 0 | 0 | 3.7934 | 3.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6469 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110кВ с установкой МП быстродействующими дуговыми защитами (ЗДЗ) (ЦП надежности) | 6.962 | 9.0197 | 8.4389 | 0 | 0 | 4.2467 | 4.2467 | 2.767 | 3.3078 | 2.006 | 0.88441 | 5.2857 | 0.0051895 | 7.0289 | 3.4549 | -1.4769 | -0.58075 | 93.56% | 0.581 | 0
| Реконструкция ПС110 с установкой РАС(регистраторы аварийных событий) (2010г. - ПС Брагино, ПС Пищалкино, ПС Восточная, ПС Переславль) | 3.6486 | 4.6469 | 4.6469 | 4.6469 | 4.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5201 | 0.014991 | 7.3906 | 7.3906 | -0.99831 | 0 | 100% | 0 | 0 | Объект введен в 4 кв. 2011г., уточнение сметной стоимости по факту заключения договора
| Реконструкция ПС 110-35 кВ (программа замены ТТ иТН). | 77.2227 | 36.853 | 69.0924 | 10.7606 | 10.7606 | 8.3057 | 8.3057 | 17.7867 | 23.0086 | 0 | 27.0176 | 40.5734 | 18.7357 | 33.3048 | 12.8554 | 8.1303 | 32.2394 | 187.5% | 0 | 0 | Исполнение программы ССПИ
| Тех перевооружение ПС110 кВ Переславль (инв. №11004701) с заменой выкатных элементов 2-х ячеек 6 кВ, установкой яч 6 кВ с ВВ (д. ТП № 00-1/33 ТП-09-РоС)РоПО. | 5.4976 | 0.332 | 0.72467 | 0.332 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0.39267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7729 | 0.39267 | 218.3% | 0.393 | 0
| Реконструкция ПС 110/10кВ Юр. Слобода к-47 (инв № 11005144) (д.ТП 263-ТП/08-Рос) | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 Углич (инв.№ 11004078) (598-ТП/08-РоС от 27.12.08г.)РоПО. | 0.39648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39648 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 Институтская с установкой УКРМ 6 кВ | 5.9 | 0.59 | 0.40037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.40037 | 0.3393 | 0 | 0 | 0 | 5.4996 | -0.18963 | 67.86% | 0 | 0.19 | Уточнение стоимсоти ПИР по факту заключения договора.
| Техперевооружение ПС 110 Западная, Шестихино, Углич, Ростов с заменой аккумуляторных батарей | 13.0537 | 0.41064 | 0.69988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41064 | 0.69988 | 0.59312 | 0 | 0 | 0 | 12.3538 | 0.28924 | 170.4% | 0 | 0 | Уточнение стоимсоти ПИР по факту заключения договора.
| Реконструкция ПС 110-35 кВ (установка противоаварийной автоматики АЧР-ЧАПВ). | 4.484 | 4.4804 | 3.6994 | 0.49942 | 0.49942 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 2.081 | 1.3 | 2.7299 | 0 | 3.0896 | 2.1483 | 0.78458 | -0.781 | 82.57% | 0 | 0 | Уточнение стоимсоти ПИР по факту заключения договора.
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново с реконструкцией ячеек секций 6кВ | 4.779 | 0.59 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.58 | 0.49153 | 0 | 0 | 0 | 4.199 | -0.01 | 98.31% | 0 | 0.01
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Троллейбусное Депо с реконструкцией ячеек секций 6кВ | 0.5487 | 0.51313 | 0.51313 | 0 | 0 | 0.51313 | 0.51313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46269 | 0 | 0 | 0 | 0.035571 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110-35кВ с заменой трансформаторов путем изменения технических параметров (ПС 35/10 кВ Волна, ПС 35/10 «Ананьино», ПС 35/10 кВ Сараево, ПС 35/10 кВ Ширинье, ПС 35/10 кВ Тутаев-35, ПС 110/35/10 кВ Техникум, ПС 110/35/10 кВ Васильково») | 7.2983 | 7.2982 | 2.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0.95815 | 6.0102 | 1.1115 | 5.0455 | -0.58423 | 4.0716 | 3.3581 | 5.2286 | -5.2285 | 28.36% | 0 | 0 | Выполнены работы по обустройству подъездных путей (ж/б плитами), для замены трансформаторов
| Реконструкция ПС 110 кВ Западная, Восточная, Веретье с установкой ДГК | 13.3688 | 1.1328 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1328 | 1.121 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 12.2478 | -0.0118 | 98.96% | 0 | 0.012
| Реконструкция ПС 110 кВ Полиграф с заменой ОД, КЗ на элегазовые выключатели 110кВ, установкой трансформаторов тока 110кВ и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) | 12.744 | 12.744 | 12.1629 | 0 | 0 | 2.1036 | 2.1036 | 7.5039 | 5.417 | 3.1365 | 4.6423 | 10.2659 | 0 | 10.2659 | 10.2659 | 0.58109 | -0.58109 | 95.44% | 0.581 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Перекоп с заменой масляных выключателей 6кВ на вакуумные и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) | 11.564 | 11.564 | 10.7558 | 0 | 0 | 3.3937 | 3.3937 | 8.1703 | 6.1054 | 0 | 1.2567 | 10.5315 | 0 | 10.5315 | 10.5315 | 0.80822 | -0.80823 | 93.01% | 0.808 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ Климатино с заменой ОД, КЗ на элегазовые выключатели 110кВ, установкой ОПУ, АУОТ и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) | 18.467 | 17.563 | 13.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.675 | 8.7195 | 4.888 | 4.4964 | 13.0277 | 0 | 13.0277 | 13.0277 | 5.2511 | -4.3471 | 75.25% | 0 | 0 | с согласования Конева поставка ОПУ перенсена на ПС Борисоглеб
| РоПО. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Углич (инв.№ 11004078) (д.ТП 40096930) | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново с реконструкцией трансформаторов (инв.№ 13012098-00), (инв.№ 11003034) | 18.4397 | 1.5138 | 1.5141 | 0.93381 | 0.93381 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58033 | 0 | 0 | 2.8971 | 2.4052 | 3.1326 | 3.1326 | 16.9255 | 0.00033275 | 100% | 0 | 0 | Отсутствуют работы по обустройству подъезных путей
| РоПО. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нила (инв.№ 11004689). Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нила 2 очередь тр-р 6300кВ (инв.№112004698) с установкой ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем, заменой выключателя, РЗА и ТТ в ячейке 10кВ №1 и №3 (д.ТП 40087444) | 3.54 | 2.95 | 1.2317 | 0 | 0 | 0.2814 | 0.2814 | 0 | 0 | 2.6686 | 0.95029 | 0.31376 | 0 | 0 | 0 | 2.3083 | -1.7183 | 41.75% | 0 | 0
| Реконструкция ТП 10/0,4 по Ярославской области | 4.366 | 5.1592 | 14.7538 | 0.69867 | 0.69867 | 1.8958 | 1.8958 | 2.5648 | 4.1293 | 0 | 8.0301 | 12.6987 | 2.7025 | 11.1019 | 6.2787 | -10.3878 | 9.5945 | 286% | 0 | 0 | исполнение обязательств по договорам ТП
| ЯПО. Реконструкция ЗРУ 10кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв №11003343), (д.ТП м МУП ЯГЭС) | 0 | 0.39267 | 0.39267 | 0 | 0 | 0.39267 | 0.39267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39267 | 0 | 100% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с установкой ОПУ | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.904 | 0% | 0 | 0 | Затраты проведены как ОНТМ,
| ЯПО. Реконструкция ПС 110/6-6кВ Северная с установкой 2-х ячеек 6кВ с вакуумными выключателями (д.ТП с МУП ЯГЭС) | 0 | 0 | 0.50257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50257 | 0.42591 | 0.19812 | 0 | 0 | -0.50257 | 0.50257 |  | 0 | 0 | Выполнение обязательств по дооговору ТП
| Реконструкция ПС 35/10кВ Туфаново с установкой вакуумных выключателей 10кВ | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 1.0008 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0
| РоПО. Реконструкция ПС 35/6 кВ Прибрежная с установкой КРУ 6 кВ (инв.№ 13011626-00) | 29.9861 | 18.0377 | 12.8551 | 10.327 | 10.327 | 2.1095 | 2.1095 | 0.29761 | 0.29761 | 5.3036 | 0.121 | 0.28651 | 0 | 0 | 0 | 17.131 | -5.1826 | 71.27% | 0 | 0
| ЯПО. Реконструкция ПС 35/10кВ Профилакторий (инв.№11001702) с заменой ячейки 10кВ №4 и выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| РПО. Реконструкция ПС 35/10кВ "Брейтово " и ПС 35/10кВ "Поречье" (инв.№11004194) с заменой трансформаторов № 1, 2 (инв.№ 11007927, №11007929) 2х4МВА на существующие 2х6,3МВА | 9.5851 | 9.8288 | 8.1365 | 4.5979 | 4.5979 | 0 | 0 | 3.6745 | 3.3991 | 1.5564 | 0.1395 | 3.1144 | 7.613e-05 | 0 | 0 | 1.4486 | -1.6923 | 82.78% | 0 | 0 | Задержка в поставке оборудования
| Реконструкция ПС 35/10 с реконструкцией устройств регулирования напряжения силовых трансформаторов на ПС Великовская, Горинская, Дорожаево, Тутаев, Чебаково, Халдеево, НПЗ, Щедрино, Заволжская. | 0.32799 | 1.5187 | 2.0989 | 1.5187 | 1.5187 | 0 | 0 | 0 | 0.4365 | 0 | 0.14375 | 2.3127 | 0.27966 | 7.7127 | 4.9639 | -1.7709 | 0.58025 | 138.2% | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ с внедрением мероприятий по автоматизации распределительных сетей на ПС 35 кВ Рязанцево, Раменье, Воржа, Профилакторий. | 7.998 | 4.5175 | 7.3198 | 4.5175 | 4.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8023 | 2.5439 | 2.0453 | 3.1276 | 2.5439 | 0.67822 | 2.8023 | 162% | 0 | 0 | Досрочное исполнение работ
| ЯПО. Реконструкция КТП-35 ПС 35/10 кВ Глебовское с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №5 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и реконструкцией РЗиА (д.ТП№255-ЯС/09-ТП(ю-5)) (возрождение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| РоПО. Тех перевооружение ПС35/10 кВ Кибернетик (инв. №11004870) с установкой яч 10 кВ с ВВ (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 1.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5608 | 0 |  | 0 | 0
| РПО. Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мышкин с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №1 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и РЗиА (д. ТП№438 от 30.12.08г.) | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 | 0 | 100% | 0 | 0
| ЯПО. Реконструкция КТП Коргиш ВЛ-10 кВ №24 ПС Лютово (инв.№ 11002139) (д.ТП 2830-ЯС/09-ТП (ф-1) от 29.12.09) Реконструкция КТП-63 Коргиш ВЛ-10 КВ №24 ПС Лютово(инв.№11002139). | 1.1947 | 1.217 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 1.2 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 1.1282 | 0 | -0.0053256 | -0.017 | 98.6% | 0 | 0.017
| ЯПО. Реконструкция КТП-100 Копнинское деревня ф6 ПС Середа (11001499) (д.ТП 2158-ЯС/09-ТП(ф-1)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция ПС (Павловская, Ростов, Южная и др.) по целевой программе надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3195 | 2.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Выполнене ПИР для объектов 2012г по ЦП надежности
| ПИР для реконструкциии ЛЭП 0,4-10 кВ | 0 | 0.413 | 0.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0.42321 | 0 | 0.13099 | 0.46889 | 0.11864 | 0 | 0 | -0.5542 | 0.1412 | 134.2% | 0 | 0 | Отсутствие протоколов ТЗП
| ПИР для реконструкции объектов ИПР 2011г., 2012г. | 0 | 2.0225 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0225 | 2.02 | 0 | 0 | 1.7194 | 0.0054439 | 0 | 0 | -2.02 | -0.0025122 | 99.88% | 0 | 0.003
| Реконструкция зданий РЭС Ярэнерго, в т.ч. Рек-ция здания на ул.Республиканская, 80 | 36.2809 | 23.9228 | 21.6047 | 12.9275 | 12.9275 | 0.23329 | 0.23329 | 0.142 | 3.9778 | 10.62 | 4.4661 | 10.3097 | 6.5909 | 2.3045 | 1.6384 | 14.6762 | -2.3181 | 90.31% | 0 | 0
| Автомобили и спецтехника | 146.2269 | 123.9211 | 80.0272 | 41.3416 | 41.3416 | 0.15445 | 0.15445 | 28.1805 | 6.0613 | 54.2446 | 32.4698 | 63.1867 | 33.3684 | 61.292 | 27.4939 | 66.1997 | -43.8939 | 64.58% | 0 | 0
| Оборудование не требующее монтажа | 0 | 7.2169 | 10.4771 | 0.4095 | 0.4095 | 4.5377 | 4.5377 | 1.6797 | 3.7346 | 0.59 | 1.7953 | 16.3238 | 0.77358 | 16.3238 | 0.77358 | -10.4771 | 3.2602 | 145.2% | 0 | 0 | Договор мены жил.кабеля связи 9млн.руб.
| ДГУ | 0 | 7.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5921 | 0% | 0 | 0 | Ввиду отсутствия источника финансирования, поставка перенеменя на 2012г.
| Аварийный запас | 0 | 2.36 | 1.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 1.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1937 | -1.1663 | 50.58% | 0 | 0 | Ввиду отсутствия источника финансирования, поставка перенеменя на 2012г.
| Реконструкция ограждений с устройством "Егоза" | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 1.6185 | 1.6185 | 0 | 0 | 0 | -2.95 | 0% | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35кВ с расширением просек (хоз. способ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2791 | 5.2791 | 2.4535 | 2.4535 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Уточнены объемы работ к обязательному исполнению в 2011г., работы выполнялись хоз.способом.
| Незавершенное капитальное строительство прошлых периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32514 | 0.32514 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Программа сокращения незавершенного стпроительсва прошлых периодов
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 9.895 | 0 | 1.4869 | 0 | -1.12 | 0 | 4.3899 | 0 | 5.1383 | 36.6136 | 30.0242 | 4.06 | -16.9043 | -9.895 | 9.895 |  | 0 | 0
2 | Новое строительство | 10730.1991 | 7403.9231 | 7945.6768 | 1419.5288 | 1419.5288 | 1351.4224 | 1346.5483 | 1708.5735 | 1699.2837 | 2924.3984 | 3480.316 | 6675.4791 | 2772.8054 | 5987.1649 | 3308.725 | 2784.5223 | 541.7537 | 107.3% | -56.4258 | 308.318
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1568.446 | 971.6454 | 992.5875 | 239.8594 | 239.8594 | 126.1152 | 126.1152 | 201.6314 | 74.9991 | 404.0394 | 551.6137 | 670.821 | 402.6388 | 619.4127 | 431.1362 | 575.8585 | 20.9421 | 102.2% | 0 | 158.4979
| АИИС КУЭ розничного рынка Белгородэнерго (II Этап) | 106.1672 | 106.1672 | 152.4081 | 14.7263 | 14.7263 | 87.4042 | 87.4042 | 1.7464 | 0 | 2.2903 | 50.2776 | 158.9887 | 70.4502 | 159.0599 | 70.4502 | -46.2409 | 46.2409 | 143.6% | 0 | 0 | выполнение работ по договору, заключенному после корректировки ИП
| Модернизация серверного оборудования АСКУЭ Базис | 3.196 | 3.196 | 3.196 | 0 | 0 | 3.196 | 3.196 | 0 | 0 | 1.32e-08 | 0 | 2.7085 | 0 | 2.7085 | 0 | 5.63e-06 | -1.32e-08 | 100% | 0 | 0
| Расширение серверного оборудования АСКУЭ Нейрон | 1.0962 | 1.0962 | 1.0962 | 0 | 0 | 1.0962 | 1.0962 | 0 | 0 | 6.6e-09 | 0 | 0.92896 | 0 | 0.92896 | 0 | 3.11e-06 | -6.6e-09 | 100% | 0 | 0
| Центр развития АСКУЭ | 0 | 0 | 6.9021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7464 | 0 | 5.1556 | 5.8116 | 0.94469 | 5.8116 | 5.8116 | -6.9021 | 6.9021 |  | 0 | 0
| АИИС КУЭ РРЭ Брянскэнерго | 111.602 | 135.905 | 85.613 | 14.092 | 14.092 | 0 | 0 | 16.457 | 16.717 | 105.356 | 54.804 | 112.497 | 68.756 | 72.075 | 72.075 | 25.989 | -50.292 | 62.99% | 0 | 0
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 2.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 1.576 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.164 | 5.164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации
| Создание системы учета эл/энергии РРЭ | 0 | 0.23105 | 0.23105 | 0.054052 | 0.054052 | 0 | 0 | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23105 | 0 | 100% | 0 | 0
| АИИС КУЭ розничного рынка | 34.5351 | 69.8803 | 67.7666 | 1.8075 | 1.8075 | 1.021 | 1.021 | 33.629 | 0 | 33.4228 | 64.9381 | 50.0922 | 49.451 | 50.0845 | 49.4433 | -33.2315 | -2.1137 | 96.98% | 0 | да | В связи с необходимостью борьбы с потерями электроэнергии
| ПС 35/6 кВ "Восточная-1" Реконструкция ПС 35/6 кВ "Восточная-1" с переводом на 110 кВ | 38.8255 | 67.4585 | 66.0879 | 28.633 | 28.633 | 1.8094 | 1.8094 | 11.8027 | 11.6946 | 25.2135 | 23.951 | 35.232 | 15.795 | 87.969 | 87.969 | -27.2624 | -1.3706 | 97.97% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| ЛЭП 0.4-10кВ выявленные по результатам инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1175 | 1.6111 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ЛЭП 10 кВ бесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6809 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ЛЭП 0,4 кВ бесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0753 | 0.051404 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Расширение ПС 110 кВ "Бугор" с заменой существующих тр-ов на 2х63 МВА | 242.2302 | 195.0913 | 199.3823 | 66.0041 | 66.0041 | 16.3809 | 16.3809 | 45.7253 | 13.7907 | 66.9811 | 103.2066 | 89.5984 | 70.7224 | 34.8883 | 34.8883 | 42.8479 | 4.2909 | 102.2% | 0 | 133.7118 | запроцентован дополнительный объем против ожидаемого в связи с возможностью отключений и проведения работ
| Расширение ПС 110/35/6кВ "Цементная" с заменой Т3 20 МВА на 63 МВА | 9.4996 | 54.8008 | 66.6104 | 34.97 | 34.97 | 2.0516 | 2.0516 | 2.0698 | 5.3833 | 15.7094 | 24.2055 | 25.3929 | 17.6843 | 33.9498 | 33.9498 | -57.1108 | 11.8096 | 121.6% | 0 | 24.786
| ПС 110/6 кВ "КПД" расширение с заменой 2х10 МВА на 2х16 МВА | 155.4509 | 30.6864 | 4.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6864 | 4.7631 | 0 | 0 | 11.4376 | 11.4376 | 15.3876 | 15.3876 | 150.6878 | -25.9233 | 15.52% | 0 | 0
| ПС 35/10 кВ "Данков сельская" расширение с заменой 1-го тр-ра на 6,3 МВА. | 23.7092 | 9.0342 | 5.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6197 | 0.69205 | 3.4145 | 5.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7559 | -3.0809 | 65.9% | 0 | 0
| Расширение ПС 35 кВ "Залонск-сельская" с заменой 1 тр-ра на 4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| КТП 10 кВ бесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96431 | 0.13456 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Оборудование к установке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Совершенствование систем учета | 35.8425 | 9.237 | 11.0882 | 7.4431 | 7.4431 | 0 | 0 | 0 | 0.88105 | 1.7938 | 2.764 | 4.5362 | 3.9746 | 0 | 0 | 24.7543 | 1.8512 | 120% | 0 | 0 | частично заактирована установка приборов учета
| Установка приборов учета на фидерах с наибольшими потерями. | 152.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1067 | 20.1351 | 0 | 0 | 152.3274 | 0 |  | 0 | 0 | частично заактирована установка приборов учета
| Установка приборов учета на вводе в МКЖД | 38.7832 | 0.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1461 | 0 | 0 | 0 | 2.0319 | 0.038919 | 0 | 0 | 38.7832 | -0.1461 | 0% | 0 | 0
| Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0 | 53.381 | 80.4714 | 3.4637 | 3.4637 | 0.28595 | 0.28595 | 0 | 0.24815 | 49.6314 | 76.4736 | 1.0798 | 0.56165 | 7.5732 | 4.5475e-16 | -80.4714 | 27.0904 | 150.7% | 0 | 0
| Оргтехника и АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5942 | 1.42 | 20.9917 | 1.1657 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | оперативное приобретение серверного оборудования
| АИИС КУЭ розничного рынка Орелэнерго | 0 | 18.472 | 31.668 | 4.785 | 4.785 | 1.475 | 1.475 | 7.09 | 0.087 | 5.122 | 25.321 | 22.998 | 13.66 | 22.998 | 13.66 | -31.668 | 13.196 | 171.4% | 0 | 0
| АИИС КУЭ розничного рынка Тамбовэнерго | 62.0763 | 57.028 | 65.546 | 4.945 | 4.945 | 7.063 | 7.063 | 2.941 | 8.983 | 42.079 | 44.555 | 51.485 | 40.412 | 8.345 | 4.834 | -3.4697 | 8.518 | 114.9% | 0 | 0
| РоПО. Расширение ПС 110/6кВ Кинопленка с заменой силового трансформатора Т1 (инв.№11004699) 6,3МВА на 16МВА, РЗА; ЗРУ-6 кВ (инв.№11004697) с заменой выкатного элемента ячейки 6кВ (д.ТП№№470,42-РоС/09-ТП-ТЗ№1; №91-ТЗ№2; №41,42-ТЗ№3) | 15.7145 | 5.4772 | 9.8995 | 0 | 0 | 1.2323 | 1.2323 | 0.93198 | 4.6057 | 3.313 | 4.0616 | 3.2409 | 0.82139 | 1.5391 | 0 | 5.815 | 4.4223 | 180.7% | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
| ЯПО. Расширение ПС 110/6 кВ Тормозная с заменой трансформатора 1х16 МВА на 1х25 МВА | 63.2091 | 23.8868 | 23.8868 | 20.9868 | 20.9868 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 2.4576 | 0 | 0 | 0 | 39.3223 | 0 | 100% | 0 | 0
| РоПО. Расширение ПС 110/35/10 Нила с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16МВА | 80.2825 | 38.2639 | 35.8024 | 0 | 0 | 3.0999 | 3.0999 | 35.164 | 0 | 0 | 32.7025 | 2.6916 | 0.064601 | 0 | 0 | 44.4801 | -2.4615 | 93.57% | 0 | 0
| РоПО. Расширение ПС 110/35/10 Ростов с заменой трансформатора Т-1 20МВА на 25МВА | 32.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5137 | 0 |  | 0 | 0
| Расширение ПС 110/10 кВ "Красный Перевал" (инв.№ 11003266) (д.ТП 364-ТП/06, 365-ТП/06, 366-ТП/06, 367-ТП/06, 93-ТП/10 | 2.242 | 0.1895 | 0.22364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1895 | 0.22364 | 0 | 0 | 0.18953 | 0 | 0 | 0 | 2.0184 | 0.034144 | 118% | 0 | 0
| ЯПО. Расширение ПС 35/10 Некрасово с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16МВА: Т1 - трансформатор силовой ПСТ Некрасово (инв.№11002016), Т2 - тр-р ТДНС1000035 ПС Некрасово №162 (инв.№11002530) | 4.3905 | 5.3323 | 2.9033 | 2.3184 | 2.3184 | 0 | 0 | 1.8338 | 0.58481 | 1.18 | 0 | 2.6419 | 0.87583 | 25.8917 | 0.83998 | 1.4873 | -2.429 | 54.45% | 0 | 0
| ЯПО. Расширение ПС 35/6 Заволжская с заменой тр-ров 2х10 МВА на 2х16 МВА | 39.1288 | 23.387 | 21.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.387 | 21.8864 | 0.067797 | 0.067797 | 0 | 0 | 17.2424 | -1.5006 | 93.58% | 0 | 0
| Расширение ПС 35/10 Некрасово с переводом на 110кВ и установкой трансформаторов 2*25МВА вместо 2*16МВА. | 147.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014481 | 0.0048269 | 0 | 0 | 147.2675 | 0 |  | 0 | 0 | аренда земли
| АИИС КУЭ ОРЭ Ярэнерго | 0 | 1.3195 | 1.3195 | 0.43085 | 0.43085 | 0 | 0 | 0.8886 | 0.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1907 | 0 | -1.3195 | 5.8e-07 | 100% | 0 | 0
| АИИС КУЭ розничного рынка Ярэнерго | 168.3562 | 61.9783 | 47.8827 | 35.1996 | 35.1996 | 0 | 0 | 1.6331 | 0.6331 | 25.1456 | 12.05 | 59.9976 | 15.361 | 45.3122 | 29.9947 | 120.4736 | -14.0957 | 77.26% | 0 | 0 | Сдача в монтаж оборудования находящегося на складе, по программе уменьшения складских остатков
2.2 | Прочее новое строительство | 9029.1715 | 6260.0522 | 6855.4179 | 1124.0449 | 1124.0449 | 1220.8356 | 1215.9615 | 1504.4015 | 1622.0189 | 2410.7702 | 2893.3926 | 5905.3771 | 2322.5863 | 5268.0557 | 2830.0246 | 2173.7536 | 595.3657 | 109.5% | -56.4258 | 149.8201
| Строительство ВЛ-35кВ "Муром - Н.Таволжанка" | 147.2358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070307 | 0.01772 | 0 | 0 | 147.2358 | 0 |  | 0 | 0 | отнесение прочих затрат по факту
| Строительство ЛЭП в рекреационных зонах области, наружное освещение | 70 | 35.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | -35.518 | 0% | 0 | 0 | из-за корректировки объектов администрацией и, соответственно, длительностью торговых процедур, объемы работ перешли на 2012 год
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ по технологическому присоединению | 5.8085 | 5.8085 | 5.8085 | 5.8085 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.586 | 0 | 3.97e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 6-10 кВ, электроснабжение ИЖС | 135.9732 | 135.9732 | 93.9853 | 5.6715 | 5.6715 | 33.0668 | 33.0668 | 16.9651 | 16.9651 | 80.2697 | 38.2818 | 60.4343 | 16.7987 | 53.9068 | 36.3292 | 41.9879 | -41.9879 | 69.12% | 0 | 0 | уточнение в результате разработки ПСД
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по технологическому присоединению | 356.5106 | 356.5106 | 375.5584 | 58.2313 | 58.2313 | 33.8134 | 33.8134 | 91.4042 | 91.3257 | 173.0617 | 192.188 | 325.5206 | 118.8387 | 281.4801 | 138.559 | -19.0478 | 19.0478 | 105.3% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 0.22077 | 0.22077 | 0.22077 | 0.22077 | 0.22077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.137 | 0 | -2.36e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 264.074 | 264.074 | 414.6267 | 38.7274 | 38.7274 | 27.3221 | 27.3221 | 47.598 | 47.179 | 150.4264 | 301.3982 | 342.172 | 160.074 | 328.1634 | 215.485 | -150.5527 | 150.5527 | 157% | 0 | 0 | выполнение работ по доп.объемам, согласованных администрацией
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 87.9954 | 87.9954 | 101.6779 | 12.9968 | 12.9968 | 14.6802 | 14.6802 | 31.1208 | 31.1208 | 29.1976 | 42.88 | 94.3181 | 17.5904 | 67.3122 | 22.9261 | -13.6824 | 13.6824 | 115.5% | 0 | 0 | выполнение работ по заключенным договорам ТП
| бесхозяйные сети - ввод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5345 | 16.9152 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КЛ6-10 кВ, электроснабжение ИЖС | 169.26 | 169.26 | 152.1508 | 3.9854 | 3.9854 | 0 | 0 | 2.7484 | 3.1675 | 162.5262 | 144.9979 | 131.5459 | 78.4714 | 134.4598 | 91.894 | 17.1092 | -17.1092 | 89.89% | 0 | 0 | уточнение в результате разработки ПСД
| Строительство КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 1.3581 | 1.358 | 1.358 | 1.358 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.349 | 0 | 3.67e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство КЛ 6-10 кВ по технологическому присоединению | 157.0765 | 157.0765 | 176.0714 | 19.0531 | 19.0531 | 49.3913 | 49.3913 | 43.3043 | 43.3043 | 45.3278 | 64.3227 | 143.5655 | 36.5506 | 138.7998 | 45.1463 | -18.9949 | 18.9949 | 112.1% | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 129.8408 | 129.8408 | 66.9623 | 29.8089 | 29.8089 | 0.05102 | 0.05102 | 7.1556 | 7.1556 | 92.8254 | 29.9468 | 35.6041 | 12.7131 | 35.0999 | 16.3708 | 62.8785 | -62.8785 | 51.57% | 0 | 0 | уточнение в результате разработки ПСД
| Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0.35912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0665 | 0 | -2.24e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 87.6261 | 87.9932 | 93.0091 | 9.9578 | 9.9578 | 20.4513 | 20.4513 | 22.0382 | 22.0382 | 35.5459 | 40.5618 | 84.2865 | 25.0798 | 71.527 | 23.8704 | -5.383 | 5.0159 | 105.7% | 0 | 0 | выполнение работ по заключенным договорам ТП
| Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -110 кВ "Химзавод" | 225.38 | 225.4293 | 220.0217 | 72.6779 | 72.6779 | 0 | 0 | 37.4899 | 37.4899 | 115.2614 | 109.8538 | 187.31 | 27.3235 | 195.7923 | 27.3235 | 5.3583 | -5.4076 | 97.6% | 0 | 0
| Строительство ПС-110/10 кВ "Крапивенская" с заходами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032884 | 0.00903 | 1.0139 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | отнесение прочих затрат по факту
| Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -35кВ | 36.4483 | 36.4483 | 24.1945 | 5.8063 | 5.8063 | 1.1641 | 1.1641 | 0.19228 | 0.19228 | 29.2856 | 17.0319 | 36.73 | 30.3176 | 25.7725 | 24.0446 | 12.2538 | -12.2538 | 66.38% | 0 | 0 | уточнение в результате разработки ПСД
| Строительство ПС-35 кВ "Южные Коробки" | 117.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021585 | 0.0054 | 0 | 0 | 117.9769 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ТП 10/ 0,4 кВ для электроснабжения ИЖС | 85.432 | 85.432 | 74.4244 | 4.5846 | 4.5846 | 0 | 0 | 3.5426 | 3.5426 | 77.3048 | 66.2972 | 65.6302 | 39.6015 | 46.4529 | 26.7486 | 11.0076 | -11.0076 | 87.12% | 0 | 0 | уточнение в результате разработки ПСД
| Строительство ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 462.3312 | 462.3312 | 550.4564 | 74.1938 | 74.1938 | 116.2351 | 116.2351 | 134.0046 | 134.0046 | 137.8977 | 226.023 | 459.0838 | 95.0249 | 448.3049 | 155.013 | -88.1252 | 88.1252 | 119.1% | 0 | 0 | выполнение работ по заключенным договорам ТП
| Прием имущества по решению судебного пристава от ЖБИ 3(Нежилое здание ЗТП-59 ПС Строитель площадью 58,8 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-59 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 254677 на ЗТП 59 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 13013 на ЗТП 59 ПС СтроительНежилое здание ЗТП-54 ПС Строитель площадью 57,1 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-54 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 98815 на ЗТП 54 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 98807на ЗТП 54 ПС СтроительНежилое здание ЗТП-59 ПС Строитель площадью 58,9 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-55 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 12160 на ЗТП 55 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 12125 на ЗТП 55 ПС Строитель) | 0 | 0 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0194 | 0 | 0 | 4.0194 | 0 | 4.0194 | 0 | -4.0194 | 4.0194 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ-110 кВ Центральная-Аксинино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Усиление эл. сетей 35 кВ ОАО "Брянскэнерго" при возможном размыкании связей с Беларусью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0 | 23.926 | 24.579 | 11.918 | 11.918 | 0.344 | 0.344 | 11.194 | 1.697 | 0.47 | 10.62 | 22.37 | 2.181 | 22.336 | 22.336 | -24.579 | 0.653 | 102.7% | 0 | 0 | Выполнение работ подрядчиком раннее установленного срока.
| Строительство ВЛ-10 кВ от РП Теменичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ ф. Крахмал Патока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ ф. Стеклянная Радица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ от КТП №242 ф. Путевка РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 8.2576 | 0.978 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0.7 | 0.678 | 0.678 | 0 | 0 | 7.5576 | -0.278 | 71.57% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 16.7607 | 13.789 | 3.88 | 0.02 | 0.02 | 0.066 | 0.066 | 0.562 | 0.116 | 13.141 | 3.678 | 1.649 | 0.255 | 0 | 0 | 12.8807 | -9.909 | 28.14% | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 30.7756 | 7.849 | 2.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.849 | 2.088 | 1.268 | 1.115 | 0.715 | 0.715 | 28.6876 | -5.761 | 26.6% | 0 | 0
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0 | 1.642 | 0.582 | 0.274 | 0.274 | 0 | 0 | 0.81 | 0.002 | 0.558 | 0.306 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | -0.582 | -1.06 | 35.44% | 0 | 0
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 242 ф. Путевка РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Погашение задолженности прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ПС 110/6 кВ Соловьи в г.Брянск | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0% | 0 | 0
| ПС 110/35/6 кВ Плюсково (выкупная цена по договору лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП № 11 н.п. Добрунь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП № 260 (181А) н.п. Отрадное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП № 261 (1А) н.п. Курнявцево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП № 169 н.п. Супонево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП № 355 ф. 603 ПС Тембр н.п. Песчанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП н.п. М. Полпино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП № 218 н.п. Дятьково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП № 246 н.п. Путевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство РП Антоновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ТП Казначейство (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ЦРП Старый аэропорт (тех. присоединение) | 0 | 0.122 | 0.172 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0.067 | 0.067 | 0 | 0.05 | 0.218 | 0.05 | 17.322 | 0 | -0.172 | 0.05 | 141% | 0 | 0 | Проведение землеустроительных работ.
| Строительство КТП, ЗТП, РП по Брянской области (тех. присоединение) | 0 | 6.888 | 0.293 | 0.183 | 0.183 | 0.11 | 0.11 | 0.59 | 0 | 6.005 | 0 | 5.207 | 0 | 5.216 | 0 | -0.293 | -6.595 | 4.254% | 0 | 0
| Строительство ТП, КТП (тех.присоединение) | 20.9639 | 11.675 | 0.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.675 | 0.605 | 0.332 | 0.332 | 0 | 0 | 20.3589 | -11.07 | 5.182% | 0 | 0
| Строительство КТП, ЗТП, РП | 1.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6343 | 0 |  | 0 | 0
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 13.216 | 13.216 | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.216 | 10.06 | 11.687 | 11.687 | 0 | 0 | 3.156 | -3.156 | 76.12% | 0 | 0.57466 | Проведены централизованные закупочные процедуры
| ПИР Строительство распределительных сетей 10 кВ на территории Старого аэропорта | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР Строительство ЦРП Городище | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство модульных гаражей (ПС Советская, ПС Сталелитейная) | 0 | 0.826 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.802 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.024 | -0.802 | 2.906% | 0 | 0
| Строительство ВЛЭП 1-20 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 0 | 0.826 | 0.826 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.826 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 1-20 КВ | 0 | 8.3493 | 8.701 | 1.2039 | 1.2039 | 0.01936 | 0.01936 | 7.1261 | 7.4267 | 0 | 0.051 | 7.4153 | 0 | 7.9071 | 2.4029 | -8.701 | 0.35165 | 104.2% | да | 0
| Строительство ВЛЭП-1-20 кВ (техприсоединение) | 0 | 14.5499 | 37.5527 | 2.779 | 2.779 | 3.4546 | 3.4546 | 8.3162 | 11.3166 | 0 | 20.0025 | 114.7842 | 89.8356 | 114.274 | 96.5332 | -37.5527 | 23.0029 | 258.1% | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение 2010 г.) | 0 | 5.4674 | 5.4674 | 4.0065 | 4.0065 | 1.4609 | 1.4609 | 0 | 0 | 0 | 7.94e-06 | 1.2381 | 0 | 2.6919 | 0 | -5.4674 | 7.94e-06 | 100% | 0 | 0
| Строительство ВЛЭП 0,4 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 0 | 26.9948 | 53.1314 | 1.3262 | 1.3262 | 10.2547 | 10.2547 | 15.414 | 18.136 | 0 | 23.4145 | 48.0638 | 15.9393 | 45.7467 | 15.0118 | -53.1314 | 26.1365 | 196.8% | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| КЛ-110 кВ от ПС №2 до ПС №10 | 296.2032 | 110.2412 | 125.9114 | 42.8598 | 42.8598 | 54.2016 | 54.2016 | 13.1798 | 20.8538 | 0 | 7.9962 | 73.7249 | 1.0976 | 0 | 0 | 170.2917 | 15.6702 | 114.2% | да | 0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0 | 0.85796 | 22.7499 | 0.85796 | 0.85796 | 0 | 0 | 0 | 21.892 | 0 | 0 | 18.9448 | 0 | 19.6734 | 0 | -22.7499 | 21.892 | 2652% | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Строительство КЛ - 10 кВ | 0 | 10.704 | 10.9147 | 0 | 0 | 0.29228 | 0.29228 | 10.4117 | 10.2784 | 0 | 0.344 | 9.2976 | 0 | 9.2976 | 0 | -10.9147 | 0.2107 | 102% | да | 0
| Строительство КЛЭП-1-20кВ (техприсоединение) | 0 | 2.5916 | 5.2689 | 1.3731 | 1.3731 | 0.00682 | 0.00682 | 1.2116 | 3.414 | 0 | 0.47496 | 12.4607 | 8.3978 | 11.8132 | 7.9198 | -5.2689 | 2.6773 | 203.3% | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Строительство КЛ 0,4 кВ от 160 кВА, ТП-1000кВА от ВЛ 10 кВ №6 ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.279 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство КЛ - 0,4 кВ | 0 | 0.05635 | 0.056343 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00085 | 0.0555 | 0.0555 | 0 | -7.36e-06 | 0.047748 | 0 | 0.047748 | 0 | -0.056343 | -7.36e-06 | 99.99% | 0 | 0
| Строительство КЛЭП-0,4кВ (техприсоединение) | 0 | 1.3951 | 2.8001 | 1.3951 | 1.3951 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 2.48 | 0.1069 | 2.48 | 0.1069 | -2.8001 | 1.405 | 200.7% | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Строительство КТП 10/0,4 кВ Воронежской области | 0 | 9.5189 | 9.5189 | 9.5189 | 9.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5189 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство КТП 6-10/0,4 по Воронежской области (техприсоединение) | 0 | 0.48784 | 0.48784 | 0.48784 | 0.48784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.48784 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительсво КТП 10/0,4 кВ ( в т.ч. КТП для объектов ООО "АПК АГРОЭКО") | 0 | 24.4015 | 16.1111 | 0.50881 | 0.50881 | 0.00512 | 0.00512 | 10.3388 | 0.3336 | 13.5488 | 15.2635 | 25.3816 | 24.6633 | 25.3814 | 25.0943 | -16.1111 | -8.2905 | 66.02% | 0 | да
| Строительсво КТП 10/0,4 кВ (техприсоединение) | 0 | 17.5735 | 29.7323 | 8.9313 | 8.9313 | 5.7722 | 5.7722 | 2.87 | 6.5557 | 0 | 8.4731 | 29.1384 | 9.2008 | 27.2208 | 7.3785 | -29.7323 | 12.1588 | 169.2% | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| Строительство РП-10 кВ для электроснабжения объектов "Сименс" и "Армакс" с питающими КЛ-10 кВ | 66.08 | 154.5809 | 185.9991 | 0 | 0 | 0.14014 | 0.14014 | 11.8878 | 21.603 | 142.553 | 164.256 | 165.2525 | 135.4321 | 165.2525 | 138.1277 | -119.9191 | 31.4182 | 120.3% | да | 0
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0,4кВ (15 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0 | 1.5647 | 1.5878 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0.41475 | 0.02002 | 0 | 0.41778 | 1.3456 | 0.0025649 | 1.359 | 1.359 | -1.5878 | 0.023052 | 101.5% | да | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 0 | 7.5426 | 7.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8598 | 4.8598 | 2.6828 | 2.3627 | 5.7933 | 5.7933 | 5.7933 | 5.7933 | -7.2225 | -0.32003 | 95.76% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0 | 2.6668 | 2.0066 | 0 | 0 | 0.00584 | 0.00584 | 2.3886 | 2.3872 | 0.27233 | -0.38645 | 0 | -0.3275 | 0 | 0 | -2.0066 | -0.66023 | 75.24% | 0 | да
| Строительство КЛС-"Рогачевка-В.Хава" | 0 | 1.5216 | 0.6066 | 0 | 0 | 0.90378 | 0.90378 | 0 | 0 | 0.6178 | -0.29718 | 0.98661 | 0.98661 | 6.6949 | 6.6949 | -0.6066 | -0.91498 | 39.87% | 0 | да | Уменьшение незавершенного строительства
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 13.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.216 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение оптико-волоконной линии связи | 0 | 0.025 | 0.024999 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | -5.2e-07 | 0.021186 | 0 | 0.021186 | 0 | -0.024999 | -5.2e-07 | 100% | 0 | 0
| Создание Системы телемеханики на ПС 35/10кВ "Алена" в Рамонском районе | 0 | 0 | 1.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4109 | 0 | 0 | 1.1957 | 0 | 1.2281 | 1.2281 | -1.4109 | 1.4109 |  | да | 0 | Заключение договоров на ТП и выполнение обязательств
| ПИР для создания системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.832 | 0% | 0 | да
| РПБ Хохольского РЭС | 70.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж и пуско-наладка комплексной системы радиоконтроля доступа на объекты энергетики Хохольского РЭС Воронежской области. Здание Администрации Хохольского РЭС, РПБ Хохольского РЭС | 0 | 0 | 0.17978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021709 | 0 | 0.17761 | 0.15236 | 0.0022007 | 0.15236 | 0.15236 | -0.17978 | 0.17978 |  | да | 0 | Необходимость выполнения работ по выполнению антитеррористической защищенности объекта
| Излишки имущества, выявленные при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3705 | 2.3644 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж системы видеонаблюдения и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0 | 0.18599 | 0.18599 | 0.18599 | 0.18599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18599 | 0 | 100% | 0 | 0
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/35/10 кВ №32 | 0.708 | 0.708 | 0.0046104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 0.708 | 1.0437e-05 | 0.0039071 | 0 | 0 | 0 | 0.70339 | -0.70339 | 0.6512% | 0 | да
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/10 кВ №36 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | -0.708 | 0% | 0 | да
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/6 кВ №9 | 0.708 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | -0.708 | 0% | 0 | да
| Монтаж системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации в РБП Хохольского РЭС | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0
| Монтаж систем видеонаблюдения РПБ Калачеевского, Лискинского, Павловского, Воробьевского РЭС, ПС 110/10 кВ "Бутурлиновка-2", ПС 110/35/10 кВ "Калач-1" | 2.36 | 2.36 | 0.99688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36995 | 2.36 | 0.62693 | 0.84481 | 0.40784 | 0.70868 | 0.40784 | 1.3631 | -1.3631 | 42.24% | 0 | да
| Монтаж ИТСО (охранная сигнализация) РПБ РЭСов, ПС особого контроля (№2,45,39,9) с выводом информации о вскрытии на пульт диспетчера | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | -0.354 | 0% | 0 | да
| Монтаж тревожных кнопок с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения ОВО при ОВД муниципальных районов(РПБ Бобровского, Подгоренского, Ольховатского, Калачеевского, Кантемировского, Каменского, Новохоперского, Терновского, Эртильского, Воробьевского, Петропавловского, Бутурлиновского, Подгоренского, Аннинского, Верхне-Мамонского, Верхне-Хавского, Каширского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Острогожского, Панинского, Поворинского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилуксого, Таловского, Хохольского РЭС и ПС с постоянным составом | 0.59 | 0.59 | 0.24173 | 0.089781 | 0.089781 | 0.00238 | 0.00238 | 0.14957 | 0.14957 | 0.34827 | 0 | 0.20968 | 0 | 0 | 0 | 0.34827 | -0.34827 | 40.97% | 0 | да | Уточнение объёмов работ в процессе техперевооружения
| Монтаж видеодомофонов входной группы РПБ Аннинского, Н.Усманского, Рамонского, Павловского, Богучарского, Бутурлиновского РЭС | 0.236 | 0.236 | 0.20532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00252 | 0.236 | 0.2028 | 0.174 | 0 | 0.174 | 0.041256 | 0.030685 | -0.030685 | 87% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Монтаж системы контроля доступа РПБ Воронежского РЭС | 0.5546 | 0.5546 | 0.51149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49914 | 0.49914 | 0.05546 | 0.01235 | 0.43535 | 0 | 0.43535 | 0 | 0.04311 | -0.04311 | 92.23% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Строительство ограждения административного здания Воронежэнерго | 2.832 | 0.59 | 0.49835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.49835 | 0.42233 | 0.42233 | 0.42233 | 0.42233 | 2.3337 | -0.091651 | 84.47% | 0 | да | Необходимость выполнения работ по выполнению антитеррористической защищенности объекта
| Строительство ограждения ПС 35/10 кВ "Н.Усмань-1" | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | -0.472 | 0% | 0 | да
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Борисоглебского,Новохопёрского,Поворинского, Таловский РЭС | 0 | 3.5407 | 1.8963 | 0.006543 | 0.006543 | 1.4215 | 1.4215 | 0.7877 | 0 | 1.325 | 0.46827 | 1.6015 | 0.39798 | 1.7231 | 0.40357 | -1.8963 | -1.6444 | 53.56% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации РПБ ПО КЭС, Петропавловского, Бутурлиновского, Павловского РЭС | 0 | 1.1982 | 3.2427 | 0.021872 | 0.021872 | 0 | 0 | 0 | 0.20375 | 1.1763 | 3.0171 | 2.7295 | 2.3766 | 2.7482 | 2.3766 | -3.2427 | 2.0446 | 270.6% | да | 0 | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Лискинского, Подгоренского, Острогожского РЭС | 0 | 2.0607 | 1.2947 | 0.005665 | 0.005665 | 1.0458 | 1.0458 | 0 | 0.24327 | 1.0093 | 0 | 1.0715 | 0 | 1.1493 | 0 | -1.2947 | -0.76603 | 62.83% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Панинского, Каширского РЭС, РПБ ПО СЭС | 0 | 0.69355 | 0.36244 | 0.02175 | 0.02175 | 0 | 0 | 0 | 0.34069 | 0.6718 | 0 | 0.30228 | 0 | 0.32086 | 0 | -0.36244 | -0.33111 | 52.26% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании исполнительного аппарата Воронежэнерго | 0 | 0.69894 | 0.31739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69894 | 0.31739 | 0.26897 | 0.26897 | 0.42632 | 0.42632 | -0.31739 | -0.38155 | 45.41% | 0 | да | Эффект по результатам проведения конкурсных процедур
| Строительство ПС35/10 КВ "ПОВОРИНО" (налог на землю) | 0 | 0 | 0.26868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26868 | 0.26868 | 0.26868 | 0 | 0 | -0.26868 | 0.26868 |  | да | 0 | Необходимость оплаты налога
| Строительство ПС 110/10кВ "Хохол- районная" с ВЛ 110кВ "Латное - Хохол-районная" | 0 | 0 | 0.12248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12248 | 0.12248 | 0.12248 | 0 | 0 | -0.12248 | 0.12248 |  | да | 0 | Необходимость оплаты налога
| Жилой поселок при ПС 500 кВ "Воронежская" | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 | 0.18547 | 0.18547 | 0 | 0 | -0.18547 | 0.18547 |  | да | 0 | Необходимость оплаты налога
| Монтаж оборудования комплексной системы радиоконтроля доступа | 0 | 0 | 0.91801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91801 | 1.9798 | 1.9798 | 1.9389 | 1.9389 | -0.91801 | 0.91801 |  | да | 0 | Необходимость выполнения работ по выполнению антитеррористической защищенности объекта
| Строительство ВЛ-500кВ "НВАЭС-Бутурлиновка" (налог на землю) | 0 | 0 | 0.65524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65524 | 0.65524 | 0.65524 | 0 | 0 | -0.65524 | 0.65524 |  | да | 0 | Необходимость оплаты налога
| Строительство ВЛ-35кВ "Рождественская-Поворино" (налог на землю) | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | -3e-05 | 3e-05 |  | да | 0 | Необходимость оплаты налога
| Приобретение оборудования для объектов (аварийный запас) | 0 | 0 | 5.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4429 | 5.4429 |  | да | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ "Родино - Центральный" | 15.7093 | 15.7093 | 14.8775 | 0 | 0 | 0.53187 | 0.53187 | 0.032635 | 0.03264 | 15.1448 | 14.313 | 13.646 | 0.891 | 13.982 | 13.982 | 0.83183 | -0.83182 | 94.7% | 0 | -0.83182 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением работ в соотвествии с утвержденным графиком.
| Строительство ВЛ 10 кВ д, Спас Верховье | 3.8456 | 3.8456 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8456 | 0.556 | 3.318 | 0.503 | 0.123 | 0.123 | 3.2896 | -3.2896 | 14.46% | 0 | 0 | Объем капитальных вложений отражен в соответсвии с актами выполненных работ.
| Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 17.5513 | 14.11 | 49.0044 | 2.179 | 2.179 | 3.5052 | 3.5052 | 8.4258 | 23.7382 | 0 | 19.582 | 49.542 | 19.817 | 27.02 | 14.6 | -31.4531 | 34.8944 | 347.3% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением обязательст по договорам ТП
| Строительство ВЛ 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 62.4515 | 89.224 | 158.5844 | 28.9854 | 28.9854 | 23.2434 | 23.2434 | 36.9952 | 51.2416 | 0 | 55.114 | 144.203 | 54.598 | 116.225 | 54.988 | -96.1329 | 69.3604 | 177.7% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением обязательст по договорам ТП
| Строительство КЛ 6 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 7.1567 | 9.152 | 66.1721 | 3.138 | 3.138 | 1.8278 | 1.8278 | 4.1862 | 10.2732 | 0 | 50.933 | 54.963 | 30.874 | 40.335 | 29.679 | -59.0154 | 57.0201 | 723% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением обязательст по договорам ТП
| Строительство СТП д, Спас Верховье | 0.295 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | -0.295 | 0% | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4-10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 17.3979 | 20.337 | 56.4538 | 2.9383 | 2.9383 | 13.7909 | 13.7909 | 3.6078 | 16.6607 | 0 | 23.064 | 52.298 | 23.725 | 25.871 | 7.486 | -39.0559 | 36.1168 | 277.6% | 0 | 0 | Отклонение от плановых показателей связано с выполнением обязательст по договорам ТП
| ВЛЭП 35 кВ Восточная-1,2 Проект технического перевооружение с переводом на 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ПС 35 кВ "Восточная 1" Проект технического перевооружения ПС с переводом на 110 кВ | 0.46728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0.46728 | 0 |  | 0 | 0
| Проектирование обходных ВЛ 110 кВ для реконструкции ВЛ ВЛ 110 кВ Заволжская 1,2 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 |  | 0 | 0
| Проект строительства РП в Октябрьском р-не города и КЛ от ПС Давыдовская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Проект строительства РП (ул. Кооперации) | 0.01416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.002 | 0 | 0 | 0.01416 | 0 |  | 0 | 0 | Затраты связанные с арендой земельного участка.
| Проек строительства учебного полигона | 2.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 2.458 | 0 | 0 | 2.8674 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ (тех.присоед) | 94.7849 | 106.2006 | 84.1795 | 13.8077 | 13.8077 | 8.5288 | 7.2425 | 35.0213 | 31.0213 | 48.8427 | 32.108 | 108.2324 | 57.1415 | 102.6118 | 67.5111 | 10.6053 | -22.021 | 79.26% | -22.021 | 0 | Корректировка по результатам разработки ПСД, а также снижение за счет экономии по закупочным процедурам
| Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район - 1) | 5.9 | 7.7576 | 7.5928 | 3.5154 | 3.5154 | 0 | 0 | 4.0773 | 4.0773 | 0.16483 | 0 | 5.1711 | 1.576 | 5.1711 | 5.1711 | -1.6928 | -0.16483 | 97.88% | -0.16483 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район) | 69.0772 | 37.1703 | 35.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8669 | 10.8669 | 26.3034 | 24.2308 | 47.4362 | 27.1316 | 47.4362 | 30.9165 | 33.9796 | -2.0726 | 94.42% | -2.0726 | 0 | Выполнение доп. работ в рамках заключенных договоров за счет общей экономии при проведении закупок услуг и оборудования
| Строительство ВЛ-0,4 кВ (тех.присоед) | 45.4914 | 33.8767 | 28.3983 | 3.3126 | 3.3126 | 9.5528 | 8.1662 | 5.3068 | 5.3068 | 15.7044 | 11.6127 | 31.0577 | 12.9702 | 29.4115 | 11.5249 | 17.0931 | -5.4783 | 83.83% | 0 | 0 | Корректировка по результатам разработки ПСД, а также снижение за счет экономии по закупочным процедурам
| Строительство 2-х цепного участка кабельной линии 110 кВ (отпайка от ВЛ-110 кВ "ТЭЦ - 1 - Лесная" №1, №2) | 26.1046 | 89.1963 | 61.4247 | 20.6082 | 20.6082 | 6.1376 | 5.5365 | 16.1424 | 13.1427 | 46.3081 | 22.1373 | 47.6867 | 12.5622 | 81.682 | 81.682 | -35.3201 | -27.7716 | 68.86% | 0 | 0 | Снижение стоимости договоров при проведении закупок
| Строительство КЛ 10 кВ (АПК Горш.район -2) | 8.0582 | 12.9031 | 12.7558 | 9.1737 | 9.1737 | 2.7361 | 2.7361 | 0.84599 | 0.84599 | 0.14722 | 0 | 3.1605 | 0 | 3.1605 | 0 | -4.6976 | -0.14722 | 98.86% | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10 кВ "Родники" | 3.742 | 3.742 | 3.742 | 3.742 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31176 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ПС 110 кВ "Цемент" (тех.присоед) | 412.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.4029 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП 6-10/0,4 кВ (тех.присоед) | 39.312 | 86.5533 | 94.5301 | 11.4821 | 11.4821 | 21.7096 | 20.1495 | 30.9796 | 28.9796 | 22.382 | 33.9189 | 125.5241 | 66.6685 | 124.2156 | 83.9844 | -55.2181 | 7.9768 | 109.2% | 7.9768 | 0 | Увеличение объемов затрат по заключенным договорам техприсоединения
| Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район - 1) | 7.2699 | 11.9398 | 11.9169 | 7.2699 | 7.2699 | 0 | 0 | 4.2893 | 4.2893 | 0.38059 | 0.35769 | 3.9575 | 0 | 6.1584 | 0 | -4.647 | -0.022903 | 99.81% | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район -2) | 24.2728 | 24.2776 | 24.2728 | 24.2728 | 24.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004779 | 0 | 0.00405 | 0 | 7.4897 | 0 | 0 | -0.004779 | 99.98% | 0 | 0
| Строительство ВЛ-110 кВ "8-е Марта-Коренево-Рыльск" с установкой ячейки на ПС "Рыльск" | 724.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3951 | 2.3951 | 0 | 0 | 724.52 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство здания КРЭС | 252.52 | 6.7778 | 1.4582 | 0.37375 | 0.37375 | 0.40831 | 0.36832 | 0.35807 | 0.35807 | 5.6377 | 0.35807 | 5.4345 | 1.3879 | 0 | 0 | 251.0618 | -5.3196 | 21.51% | 0 | 0 | Снижение стоимости затрат
| ВЛ 110кВ "Ситовка-ТЭЦ-2" | 267.1933 | 125.306 | 106.1997 | 12.0585 | 12.0585 | 6.446 | 6.446 | 53.5657 | 5.6677 | 53.2359 | 82.0275 | 62.6498 | 53.0709 | 0 | 0 | 160.9935 | -19.1063 | 84.75% | 0 | 149.6213 | изменение проектных решений
| ВЛ 110 кВ "Компрессорная- Чаплыгинская ОЭЗ с РП" | 0.86949 | 26.1731 | 32.4781 | 21.6009 | 21.6009 | 2.7314 | 2.7314 | 0.24524 | 5.6873 | 1.5955 | 2.4584 | 9.3237 | 0.25259 | 70.387 | 70.387 | -31.6086 | 6.305 | 124.1% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ по заявкам глав администраций | 70.0027 | 37.4637 | 17.9135 | 1.5628 | 1.5628 | 4.204 | 4.204 | 24.7345 | 1.4187 | 6.9624 | 10.728 | 47.2149 | 36.9862 | 4.4568 | 2.6581 | 52.0893 | -19.5502 | 47.82% | 0 | 0 | выполнены объекты 2012 г. взамен объектов 2011 г., не имеющих ПСД
| Строительство линий 10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 99.4855 | 22.257 | 17.4226 | 0 | 0 | 6.6547 | 6.6547 | 12.1546 | 5.4557 | 3.4476 | 5.3122 | 20.7102 | 9.6259 | 1.5362 | 1.5362 | 82.0629 | -4.8344 | 78.28% | 0 | 0
| Строительство линий 10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 25.4648 | 9.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6894 | 0 | 0 | 0 | 8.8256 | 4.4262 | 2.6504 | 2.1025 | 25.4648 | -9.6894 | 0% | 0 | 0
| Строительство ЛЭП 10 кВ по технологическому присоединению | 155.8439 | 136.1976 | 184.6475 | 0 | 0 | 56.8892 | 56.8892 | 42.5567 | 71.1301 | 36.7517 | 56.6281 | 132.5464 | 63.7043 | 57.9104 | 44.2646 | -28.8036 | 48.4499 | 135.6% | 0 | 0 | в соответствии с договорами по технологическому присоединению
| Вынос ЛЭП | 12.2622 | 9.1507 | 9.252 | 0.38118 | 0.38118 | 8.5821 | 8.5821 | 0 | 0 | 0.18738 | 0.28873 | 12.7981 | 0.14408 | 0.61726 | 0 | 3.0101 | 0.10134 | 101.1% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ | 0 | 48.6166 | 48.3617 | 41.8883 | 41.8883 | 6.4734 | 6.4734 | 0.25488 | 0 | 0 | 0 | 32.2807 | 10.3183 | 30.117 | 3.9008 | -48.3617 | -0.25488 | 99.48% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 0 | 3.5084 | 8.5455 | 1.0824 | 1.0824 | 2.426 | 2.426 | 0 | 5.0371 | 0 | 0 | 9.883 | 7.4095 | 1.0604 | 0.92237 | -8.5455 | 5.0371 | 243.6% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 0 | 13.875 | 13.875 | 0.56872 | 0.56872 | 13.3063 | 13.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5965 | 2.0143 | 7.5455 | 4.0065 | -13.875 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по заявкам глав администраций | 96.7065 | 53.6965 | 133.636 | 0 | 0 | 18.0915 | 18.0915 | 11.2239 | 77.9774 | 24.3811 | 37.5671 | 101.991 | 84.9474 | 22.218 | 8.0555 | -36.9296 | 79.9396 | 248.9% | 0 | 0 | выполнены объекты 2012 г. взамен объектов 2011 г., не имеющих ПСД
| Строительство линий 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 90.5652 | 83.3552 | 125.8115 | 0 | 0 | 27.1622 | 27.1622 | 2.6548 | 16.1559 | 53.5383 | 82.4935 | 42.1025 | 18.1457 | 11.8234 | 4.0427 | -35.2464 | 42.4563 | 150.9% | 0 | 0
| Строительство линий 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 56.1902 | 17.2153 | 32.3148 | 0 | 0 | 2.9795 | 2.9795 | 7.6063 | 19.1204 | 6.6295 | 10.2149 | 21.4101 | 14.9139 | 7.4683 | 5.8769 | 23.8754 | 15.0995 | 187.7% | 0 | 0 | выполнены объекты 2012 г. взамен объектов 2011 г., не имеющих ПСД
| Присоединение котельной в г. Грязи ЛЭП 10-0.4 кВ | 11.1896 | 0.58174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58174 | 0 | 0 | 0 | 0.56348 | 0 | 0.8656 | 0 | 11.1896 | -0.58174 | 0% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ | 0 | 129.5139 | 129.5139 | 128.3683 | 128.3683 | 1.1456 | 1.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2955 | 7.1582 | 52.071 | 17.5281 | -129.5139 | 0 | 100% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 0 | 6.4592 | 6.4592 | 6.4592 | 6.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2013 | 13.0593 | 15.0368 | 6.9309 | -6.4592 | 0 | 100% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 0 | 40.4991 | 40.4991 | 35.0556 | 35.0556 | 5.4436 | 5.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.825 | 6.7229 | 45.1424 | 26.0239 | -40.4991 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ЛЭП 0,4-10 кВ ОЭЗ "Тербунская" | 12.98 | 32.1128 | 39.5929 | 18.2821 | 18.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8307 | 21.3108 | 17.7834 | 16.7266 | 30.4479 | 0 | -26.6129 | 7.4801 | 123.3% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ мкрн. "Университетский" | 16.3183 | 1.3022 | 1.3022 | 1.3022 | 1.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0161 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПС 110/10 кВ "Манежная" | 42.1329 | 33.346 | 28.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0581 | 17.2078 | 7.2879 | 11.2295 | 25.0822 | 0.93135 | 25.0782 | 25.0782 | 13.6956 | -4.9087 | 85.28% | 0 | 0
| Расширение ПС 110 кВ (яч. 6 кВ) на пс "Южная", "Юго-Западная", "Привокзальная" | 47.2874 | 1.5735 | 1.9847 | 0.81311 | 0.81311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76036 | 1.1716 | 0.48552 | 0.48552 | 0.83529 | -2e-06 | 45.3027 | 0.41123 | 126.1% | 0 | 0 | экономия
| ПС 110 кВ "Университетская" - 2 очередь | 8.6549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6549 | 0 |  | 0 | 0
| ПС 110/10/6 кВ "Юго-Западная" расширение с установкой 3-го тр-ра 40 МВА. | 124.1983 | 10.3403 | 10.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 10.1279 | 0.50026 | 0.77081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2995 | 0.55849 | 105.4% | 0 | 0
| Установка 2-го тр-ра (25 МВА) на ПС 110 кВ "Тербунский гончар" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1986 | 14.1986 | 14.1986 | 14.1986 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | экономия
| ПС 35/10 кВ "Романово" - строительство с тр-рами 2х10 МВА с ВЛ | 0 | 0.088699 | 2.4328 | 0 | 0 | 0.088699 | 0.088699 | 0 | 2.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4328 | 2.3441 | 2743% | 0 | 0
| Строительство ТП по технологическому присоединению | 0 | 40.2069 | 44.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9588 | 31.8139 | 8.2482 | 12.7091 | 42.6348 | 21.0528 | 19.6359 | 12.1925 | -44.523 | 4.3161 | 110.7% | 0 | 0 | в соответствии с договорами по технологическому присоединению
| Строительство РП ОЭЗ "Тербунская" | 36.5728 | 1.1179 | 10.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1179 | 10.37 | 0 | 0 | 11.6028 | 11.6028 | 2.4481 | 0 | 26.2028 | 9.2521 | 927.6% | 0 | 0
| Присоединение котельной в г. Грязи (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3148 | 0 | 2.3148 | 4.5475e-16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Трансформаторные подстанции (СН2)* | 39.9471 | 13.2451 | 6.0587 | 0 | 0 | 1.4044 | 1.4044 | 11.8407 | 4.6543 | 0 | 0 | 34.227 | 15.9398 | 11.9156 | 5.072 | 33.8884 | -7.1864 | 45.74% | 0 | 0 | выполнены объекты 2012 г. взамен объектов 2011 г., не имеющих ПСД
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ) | 0 | 12.405 | 18.951 | 0.30152 | 0.30152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1035 | 18.6495 | 9.3135 | 4.1435 | 10.902 | 3.5023 | -18.951 | 6.546 | 152.8% | 0 | 0
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей)) | 0 | 15.1505 | 16.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1198 | 0 | 11.0307 | 16.9964 | 7.5553 | 6.5507 | 2.73 | 1.6023 | -16.9964 | 1.8459 | 112.2% | 0 | 0 | выполнены объекты 2012 г. взамен объектов 2011 г., не имеющих ПСД
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК)) | 0 | 4.6125 | 7.0113 | 0.17699 | 0.17699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4355 | 6.8344 | 10.3189 | 8.0517 | 2.8104 | 2.4928 | -7.0113 | 2.3989 | 152% | 0 | 0
| Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. | 20.1545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1545 | 0 |  | 0 | 0
| Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации между ЦУС, РЭС и ПС 110-35 кВ | 106.6943 | 41.1768 | 52.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.099 | 0 | 34.0778 | 52.5082 | 68.4745 | 62.4584 | 0 | 0 | 54.1861 | 11.3314 | 127.5% | 0 | 0 | запроцентован объем по подводу взамен объема по установке оборудования
| Создание спутниковых каналов связи | 10.3607 | 1.9238 | 1.9238 | 0.44097 | 0.44097 | 1.4828 | 1.4828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8367 | 4.8e-07 | 3.639 | 0 | 8.4369 | 0 | 100% | 0 | 0
| Оборудование АСДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Организация диспетчерской связи ЦУС | 0 | 2.1585 | 0.85781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | 0.55672 | 0.85781 | 1.9636 | 0.60617 | 1.8955 | 0.53805 | -0.85781 | -1.3006 | 39.74% | 0 | 0 | оборудование проведено как материалы в соответствии с ПБУ
| Организация колл-центра | 0 | 2.0088 | 1.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.151 | 0.5168 | 0.85785 | 1.3218 | 1.3671 | 0.023085 | 0 | 0 | -1.8386 | -0.17023 | 91.53% | 0 | 0
| Модернизация оперативно-технологической радиосвязи | 0 | 2.6552 | 2.6552 | 1.7745 | 1.7745 | 0.8807 | 0.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 0 | 1.9737 | 0 | -2.6552 | 0 | 100% | 0 | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. | 0 | 3.0896 | 3.0896 | 0 | 0 | 3.0896 | 3.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2036 | 15.2036 | 0.19686 | 0.19686 | -3.0896 | 0 | 100% | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 83.1725 | 51.4348 | 25.9706 | 0 | 0 | 1.0448 | 1.0448 | 41.2295 | 10.811 | 9.1605 | 14.1148 | 47.3373 | 11.4905 | 0 | 0 | 57.202 | -25.4642 | 50.49% | 0 | 0 | не заактирована часть работ по причине отсутствия плана застройки территории, экономия
| Недоосвоение 2010 г.:ПИР будущих лет | 0 | 31.3705 | 30.8619 | 30.851 | 30.851 | 0.010874 | 0.010874 | 0.50858 | 0 | 0 | 0 | 18.7877 | 1.43 | 0 | 0 | -30.8619 | -0.50858 | 98.38% | 0 | 0 | не заактирована часть работ по причине отсутствия плана застройки территории, экономия
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 11.1796 | 5.4634 | 8.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4634 | 8.4182 | 6.9893 | 6.9893 | 6.9893 | 6.9893 | 2.7614 | 2.9548 | 154.1% | 0 | 0
| Установка ограждения объектов э/к | 0.74495 | 0.40428 | 0.62293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40428 | 0.62293 | 1.686 | 1.636 | 0 | 0 | 0.12202 | 0.21865 | 154.1% | 0 | 0
| ПС 110 кВ Тербунская" (видеонаблюдение) сл. з. от 01.06.2009г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 16.5864 | 26.4737 | 26.4737 | 0 | 0 | 26.4737 | 26.4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8873 | 0 | 100% | 0 | 0
| Инвентарь | 0 | 8.0022 | 8.0022 | 8.0022 | 8.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30321 | 0.048969 | 0.30321 | 0.30321 | -8.0022 | 0 | 100% | 0 | 0
| Контрольно-измерительные приборы и оборудование связи | 0 | 0.68499 | 13.1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0684 | 0.68499 | 1.0555 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | 0.878 | -13.1238 | 12.4389 | 1916% | 0 | 0
| ВЛ-35 кВ "Кромская-Кутафино" | 0 | 40.257 | 52.252 | 0.366 | 0.366 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 39.347 | 51.886 | 44.099 | 43.984 | 46.883 | 46.883 | -52.252 | 11.995 | 129.8% | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ для ИЖС | 0 | 13.801 | 7.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.801 | 7.106 | 6.039 | 5.438 | 6.709 | 6.709 | -7.106 | -6.695 | 51.49% | 0 | 0 | Уточнение стоимости по ПСД
| ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ "Свердловская" | 0 | 0.706 | 0.706 | 0 | 0 | 0.706 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | -0.706 | 0 | 100% | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ "Куликовская" | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | -0.101 | 0 | 100% | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Болхов" | 0 | 2.124 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 2.124 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | -2.124 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ для техприсоединений | 0 | 10.62 | 16.936 | 0.786 | 0.786 | 3.578 | 3.578 | 4.174 | 10.281 | 2.082 | 2.291 | 14.415 | 1.316 | 15.417 | 1.074 | -16.936 | 6.316 | 159.5% | 0 | 0 | Выполнение работ по договорам на техприсоединение со сроком выполнения до 6 мес.( не учтенные при формировании ИП)
| Строительство ВЛ-0.4 кВ для ИЖС | 0 | 7.396 | 10.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.396 | 10.401 | 8.858 | 8.531 | 8.858 | 8.858 | -10.401 | 3.005 | 140.6% | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для техприсоединений | 0 | 63.5351 | 60.01 | 6.468 | 6.468 | 20.866 | 20.866 | 31.71 | 23.674 | 4.4911 | 9.002 | 51.083 | 17.003 | 45.075 | 17.581 | -60.01 | -3.5251 | 94.45% | 0 | 0 | Выполнение работ по договорам на техприсоединение со сроком выполнения до 6 мес.( не учтенные при формировании ИП)
| ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.027 | 2.523 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Неучтенные ОС, выявленные в результате инвентаризации
| Строительство КЛ-10 КВ для техприсоединений | 0 | 5.062 | 0.754 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 5.002 | 0.352 | 0.848 | 0.567 | 0.672 | 0.323 | -0.754 | -4.308 | 14.9% | 0 | 0 | Выполнение работ по договорам на техприсоединение со сроком выполнения до 6 мес.( не учтенные при формировании ИП)
| Уст. ячеек отх.линий на ПС-110 кВ для техприсоединений | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.068 | 0% | 0 | 0 | Уточнение объемов по договорам ТП
| Монтаж ячеек отходящих линий от ПС-110 кВ для ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Уточнение объемов по договорам ТП
| Монтаж доп.ячеек на ПС 110 кВ "Кромская" | 0 | 4.04 | 4.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.352 | 4.04 | 1.703 | 3.442 | 0 | 3.442 | 0 | -4.055 | 0.015 | 100.4% | 0 | 0 | Увеличение объема реконструкции по ПСД
| ТП-10/0.4 кВ на ВЛ-10 кВ для ИЖС | 0 | 4.275 | 5.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.275 | 5.146 | 4.366 | 4.366 | 4.366 | 4.366 | -5.146 | 0.871 | 120.4% | 0 | 0
| Строительство ТП-10/0,4 кВ для техприсоединений | 0 | 4.72 | 5.094 | 0.64 | 0.64 | 2.275 | 2.275 | 0.216 | 0.832 | 1.589 | 1.347 | 4.35 | 1.096 | 4.35 | 1.096 | -5.094 | 0.374 | 107.9% | 0 | 0 | Выполнение работ по договорам на техприсоединение со сроком выполнения до 6 мес.( не учтенные при формировании ИП)
| ВЛ-110 кВ (ПС-110 кВ Пластмасс - ЛТЭЦ" | 0 | 84.623 | 2.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 84.623 | 2.69 | 3.243 | 3.243 | 0 | 0 | -2.737 | -81.886 | 3.234% | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ "Тельчье-Пищевая" (кольцевая связь с ПС) | 0 | 1.121 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0.496 | 0.625 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | -0.496 | -0.625 | 44.25% | 0 | 0
| КЛ 10 кВ - кольцевая связь с ПС 110 кВ "Пищевая" и "Район В" | 0 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.891 | 0 | 0.519 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | -0.891 | 0% | 0 | 0
| ПИР на строительство ВЛ-35 кВ от ПС-110 кВ с реконструкцией ПС-110 кВ "Шахово" | 0 | 4.366 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.366 | 0.566 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | -0.566 | -3.8 | 12.96% | 0 | 0
| Охрано-пожарная сигнализация РЭС | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | -1.3 | 0 | 100% | 0 | 0
| Монтаж системы видеонаблюдения на ПС-110 кВ | 0 | 1.5 | 2.131 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 1.489 | 2.12 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 2.131 | 0 | -2.131 | 0.631 | 142.1% | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 КВ для ИЖС | 4.6091 | 0 | 4.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 3.906 | 3.906 | 3.906 | 3.906 | 0.00508 | 4.604 |  | 0 | 0 | Изменение технического задания
| ТП-10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.928 | 1.928 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Принятие на баланс бесхозных сетей
| Строительство двухцепного захода ВЛ 35кВ «Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6, протяженностью 1,1км | 3.068 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.692 | 0.376 |  | 0 | 0
| Внешнее эл/сн складских помещений ул.Попова,17 г.Смоленск (Смоленск Инвест) | 0.59 | 0.59826 | 0.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41878 | 0 | 0.17948 | 0.589 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.001 | -0.00926 | 98.45% | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0.4 кВ (физ.юр. лица до 15 кВт) | 63.1432 | 168.6705 | 227.285 | 22.4145 | 22.4145 | 45.923 | 45.923 | 58.561 | 62.0815 | 41.772 | 96.866 | 215.061 | 79.785 | 148.216 | 81.72 | -164.1418 | 58.6145 | 134.8% | 0 | 0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов (ВЛ 0,4-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.621 | 11.849 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Эл. снабжение Дома правосудия в г. Смоленске | 4.8014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8014 | 0 |  | 0 | 0 | Задержка при согласовании земельного участка
| Стр-во КЛ, КТП, замена ячейки (Адм.здание РДУ, ул.Аптечная д.1) | 0.3624 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 8.781 | 8.781 | 0.3614 | 0.001 |  | 0 | 0
| Проектир. и стр-во КЛ-6кВ от РП-22 до ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 0.10378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10378 | 0 |  | 0 | 0
| РП-16-проектируемая ЗТП. Замена КЛ-6кВ | 0.95698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95698 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение. Нет оплаты
| Эл.снабжение жил.дома и гостиницы, Смол.обл. г.Ярцево, ул.Энтузиастов, 16 | 0.01242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01242 | 0 |  | 0 | 0
| Прокладка КЛ-6кВ (пож. депо-Краснинское шоссе) г.Смоленск | 0.02744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02744 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во КЛ-6кВ, РП между ул.Кирова, Матросова, Юннатов, пер.Колхозный, г.Смоленск - 1 этап (жил. и общ.здания и сооружения) | 4.5525 | 0.5664 | 1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5664 | 0.566 | 0 | 0.866 | 1.222 | 0.737 | 0 | 0 | 3.1205 | 0.8656 | 252.8% | 0.8656 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Эл.снаб. д/ сада ул.М.Октябрьской в г.Смоленске | 0.9286 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0296 | 0 | 100% | 0 | 0
| Эл.снабж. (ООО Макдоналдс) предпр.общ.питания ул.Беляева г.Смоленск | 2.2095 | 1.599 | 1.599 | 0 | 0 | 1.599 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 1.76 | 0 | 0.61054 | 0 | 100% | 0 | 0
| Стр-во ЛЭП-10кВ (ТЦ ГУГОЛ-ИП Сидякин А.В.) от ПС Центральная, г.Смоленск ул.Кашена | 0.00642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00642 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во КЛ-6кВ (ООО Мир), рек-ция РУ-6кВ ПС Северная ул.Губенко г.Смоленск | 0.13452 | 1.2967 | 2.017 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 1.1647 | 1.131 | 0 | 0.754 | 1.632 | 0.079 | 1.746 | 1.746 | -1.8825 | 0.72034 | 155.6% | 0.72034 | 0 | По результатам получения ПСД
| Стр-во КЛ-0,4; 6кВ, ТП (78-ти кв. жил.дом г.Сафоновоул.Вахрушева, Энгельса) | 0.21712 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0.00512 | 0 | 100% | 0 | 0
| Прокладка КЛ-0,4; 6кВ (кож.вен.диспансер) и стр-во ТП-6/0,4кВ г.Смоленск ул.Рыленкова | 0.003 | 0 | 3.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.315 | 6.815 | 4.175 | 7.315 | 7.315 | -3.312 | 3.315 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Стр-во КЛ-10кВ, рек-ция ПС Центральная (ООО Азимут СМ-торг.-разв. центр) г.Смоленск Колхозная | 0.5782 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0 | 100% | 0 | 0
| Эл.Снабж. Жил.дома с помещ.общ.назнач. Ул.Воробьева г.Смоленск | 0 | 0.55814 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3907 | 0.55 | 0.16744 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | -0.55 | -0.00814 | 98.54% | 0 | 0
| Стр.КЛ-6,0,4кВ,ТП (здание ГУК Смол. обл. театр кукол им. Д.П.Светильникова) г.Смоленск | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0.914 | 0 | 0 | 0 | -1.079 | 1.079 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Стр.КЛ-6,0,4кВ (ООО ФСК Веж) ПС Южная г.Смоленск мк-н Семичевка, ул.2-я Киевская-пр-т Гагарина | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | -0.116 | 0.116 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Стр-во ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-497 для эл.снаб. отдела УФМС по Смол. обл. | 0.07636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07636 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (12-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0.19648 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03548 | 0 | 100% | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (50-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0.26708 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04708 | 0 | 100% | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ ТП 672 Л-610, Л-618 РП-13 Л-1308 ПС Диффузион (адм.зд. ООО "Развитие") | 0.00808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00808 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ от ЗТП-42 ПС Трубная и от ЗТП-34 ПС Гагарин г.Гагарин (ЗАО Тандер) | 0.11334 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.508 | 0 | 0.07634 | 0 | 100% | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ (д/с №33 Радуга) г.Смоленск ул.Раевского | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4; замена тр-ра (ООО Далепс 18-ти кв. жил.дом) г.Сафоново Энгельса | 0.0767 | 0.077 | 0.201 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.289 | 0.224 | 0.289 | 0.289 | -0.1243 | 0.124 | 261% | 0.124 | 0 | По результатам получения ПСД
| Стр-во КЛ-0,4 (ООО Далепс 18-ти кв. жил.дом) г.Сафоново Энгельса и Гагарина | 0.02006 | 0.096 | 0.097 | 0.02 | 0.02 | 0.076 | 0.076 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0.095 | 0 | -0.07694 | 0.001 | 101% | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4 и рек.ТП-577 (ООО Стройград многокв. жил.дом) с.Пригорское Смол.р-на | 0.1121 | 0.111 | 0.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0.112 | 0 | 0.176 | 0.272 | 0.177 | 0.272 | 0.272 | -0.1759 | 0.177 | 259.5% | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ, РП-12 ПС Южная (ОГУ УКС - д/с) г.Смоленск Гагарина | 0 | 0.73592 | 0.723 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.28414 | 0 | 0.12178 | 0.393 | 0.617 | 0 | 0.617 | 0 | -0.723 | -0.01292 | 98.24% | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ ЗТП-37,39 (Дом творчества детей и юношества), рек. ЗТП-37,39 г.Гагарин | 0 | 0.268 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.268 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | -0.268 | 0 | 100% | 0 | 0
| Стр-во КЛ-0,4кВ (Гагаринский многофункц. Центр ), г.Гагарин | 0 | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 1.117 | 0.973 | 0 | 0 | -1.134 | 1.134 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Стр-во КЛ-0,4кВ (электроснаб. мкр. Восток ), ООО СтройГрад г.Гагарин | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | -0.088 | 0.088 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек. и стр. КЛ-0,4 (ООО Сафоновострой-Инвест) многокварт. дом ПС Электромашин г.Сафоново, Смол. обл. | 0 | 0 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.462 | 0.414 | 0.462 | 0.462 | -0.467 | 0.467 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Рек. и стр. КЛ (Сафоновострой-Инвест) ТП-97 ПС Горная г.Сафоново | 0 | 0 | 0.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0.478 | 0.425 | 0 | 0 | -0.561 | 0.561 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Стр. КЛ-0,4кВ (ООО СтройАкадемия) ТП-208 28 кварт. дом ПС Сафоново г.Сафоново | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.198 | 0.158 | 0 | 0 | -0.047 | 0.047 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка" | 194.9613 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 194.9603 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ТП при строительстве ВЛ-0,4-10кв (физ.юр. лица до 15 кВт) | 0.96085 | 2.3015 | 4.578 | 0.3545 | 0.3545 | 0.177 | 0.177 | 0.826 | 1.4625 | 0.944 | 2.584 | 2.19 | 0.5 | 2.454 | 0.5 | -3.6171 | 2.2765 | 198.9% | 0 | 0
| Стр-во РП-6кВ, ТП, КЛ-6кВ-(ЗАО "Ваш дом") (Рек-ция ПС 110кВ Диффузион) | 23.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.423 | 0 |  | 0 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение. Нет оплаты
| РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске | 14.6814 | 13.0554 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 13.0484 | -0.007 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 14.6814 | -13.0554 | 0% | 0 | 0 | Невыполнение подрядчиком Обязательств (ЭнергоСтрой-Холдинг). Договор расторргнут. Заключен договор на СМР с ООО Свет-Сервис
| Стр-во ТП и отпайка ВЛ-10кВ от Л-1024 ПС Ярцево-2 (ПСФ Сталькон-Регион) | 0.00862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00862 | 0 |  | 0 | 0
| Стр-во ТП (ООО ССК) по ул.Попова для 2-ой очереди стр-ва жил. домов | 4.8797 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.011 | 0 | 0 | 1.1627 | 0 | 100% | 0 | 0
| Стр-во ТП "ФОК" КЛ-6кВ и рек-я РП-20 для тех.пр. физ.-оздор. Комплекса ул.Черняховского | 28.3448 | 25.377 | 25.378 | 0.065 | 0.065 | 0 | 0 | 25.312 | 0.001 | 0 | 25.312 | 24.238 | 2.398 | 24.238 | 24.238 | 2.9668 | 0.001 | 100% | 0 | 0 | По результатам получения ПСД
| Стр-во ВЛ-10кВ и ТП для элснабжения Новодугинского АПК (свиноводческий комплекс) | 9.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.145 | 0 |  | 0 | 0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов (РП, ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.268 | 0.268 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Инвентаризация
| Строительство ВЛ-110кВ Рудня-Голынки | 7.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2789 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ПС 110 кВ Миловидово | 35.4 | 11.9003 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000826 | 0.001 | 11.8995 | 0 | 10.085 | 10.084 | 0 | 0 | 35.399 | -11.8993 | 0.008403% | 0 | 0
| Строительство ПС-110 кВ Новосельцы | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ПС 110 кВ Гармоново | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство одноцепного захода ВЛ 35кВ Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6 | 0.7788 | 0.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29323 | 0 | 0.48557 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0.7788 | -0.7788 | 0% | 0 | 0 | Продление срока действия договора
| Признание прав собственности по суду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Признание прав собственности по суду
| Стр-во КТПП-10/0,4 (ФГУП Российская тел. И радиовещ. сеть)г. Рославль | 0 | 0 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | -0.135 | 0.135 |  | 0.135 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Стр-во КЛ-6кВ (ОАО НК Роснефть) г.Смоленск ул.Володарского | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | -0.046 | 0.046 |  | 0.046 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Стр.КЛ-0,4кВ (ООО Далепс 24-кв. жил.дом) г.Сафоново перекресток ул.Энгельса-ул.Гагарина | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | -0.085 | 0.085 |  | 0.085 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| Эл.снаб. Жил.дома (ООО "Гражданстрой") , Стр.КЛ-6кВ ТП-176 Н.-Чернуш. Пер. г.Смоленск | 0.35518 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0.557 | 0.557 | 0 | 0 | 0.00318 | 0.352 |  | 0.352 | 0 | Заявление от потребителя на тех.присоединение
| РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | -0.164 | 0.164 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 110 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 33.8884 | 33.889 | 34.763 | 1.707 | 1.707 | 31.981 | 31.981 | 0.201 | 0.231 | 0 | 0.844 | 29.46 | 0.476 | 29.46 | 29.46 | -0.87458 | 0.874 | 102.6% | 0.874 | 0
| ЛЭП 110 кВ от ПС Октябрь Ввод объекта незавершенного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 35 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 60.4974 | 60.498 | 62.208 | 1.106 | 1.106 | 58.991 | 58.991 | 0.401 | 0.599 | 0 | 1.512 | 52.719 | 0.848 | 52.719 | 52.719 | -1.7106 | 1.71 | 102.8% | 1.71 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 61.1405 | 61.14 | 65.123 | 1.859 | 1.859 | 59.281 | 59.281 | 0 | 0.205 | 0 | 3.778 | 53.033 | 0.858 | 54.608 | 54.608 | -3.9825 | 3.983 | 106.5% | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 1.3676 | 1.368 | 1.769 | 0.44 | 0.44 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.828 | 1.229 | 1.529 | 0.945 | 1.105 | 1.105 | -0.40138 | 0.401 | 129.3% | 0 | 0 | досрочное выполнение работ объемов работ, запланированных на 2012 год
| Строительство ВЛ-10 кВ для объектов АПК | 44.3385 | 36.094 | 10.993 | 0 | 0 | 0.996 | 0.996 | 0.511 | 1.515 | 34.587 | 8.482 | 39.534 | 36.382 | 29.578 | 29.097 | 33.3455 | -25.101 | 30.46% | -25.101 | 0 | перераспределение затрат между позициями "Строительство ВЛ 10 кВ для объектов АПК", "Строительство КТП 10/0.4 кВ для объектов АПК" после получения заявок на объекты и разработки ПСД
| Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 8.0452 | 8.045 | 9.137 | 0.369 | 0.369 | 2.454 | 2.454 | 4.79 | 4.79 | 0.432 | 1.524 | 7.705 | 0.225 | 8.156 | 2.853 | -1.0918 | 1.092 | 113.6% | 0 | 0 | изменение поступлений от платы за технологическое присоединение
| Строительство ВЛ-10кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Сети ВЛ-10 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.805 | 0.596 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Сети ВЛ-10 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области | 0.2124 | 0.212 | 0.212 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.204 | 0.204 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0.183 | 0 | 0.0004 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 16.7938 | 16.794 | 18.004 | 2.226 | 2.226 | 4.779 | 4.779 | 8.894 | 6.096 | 0.895 | 4.903 | 17.014 | 3.18 | 13.89 | 4.007 | -1.2102 | 1.21 | 107.2% | 0 | 0 | изменение поступлений от платы за технологическое присоединение
| Строительство ВЛ-0.4 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 0.93338 | 0.933 | 1.325 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 1.065 | 0.972 | 0.389 | 0.972 | 0.972 | -0.39162 | 0.392 | 142% | 0 | 0 | досрочное выполнение работ объемов работ, запланированных на 2012 год
| Сети ВЛ-0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.312 | 1.652 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КЛ 10 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 42.4529 | 42.453 | 42.453 | 0.568 | 0.568 | 41.885 | 41.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.885 | 0 | 36.366 | 0 | -0.00014 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 кВ Тамбовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КЛ-0.4 по Тамбовской области (техприсоединение) | 0.1475 | 0.148 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.099 | 0.016 | 0.076 | 0.245 | 0.12 | 0 | 0 | -0.0275 | 0.027 | 118.2% | 0 | 0 | изменение поступлений от платы за технологическое присоединение
| Строительство КЛ-0.4 кВ Тамбовского района | 3.4232 | 3.423 | 3.411 | 0.197 | 0.197 | 0.05 | 0.05 | 0.324 | 0.324 | 2.852 | 2.84 | 2.798 | 2.472 | 2.965 | 2.639 | 0.01218 | -0.012 | 99.65% | 0 | 0
| Строительство ПС-110/10кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 126.4146 | 126.414 | 119.79 | 3.426 | 3.426 | 105.213 | 105.213 | 10.965 | 10.532 | 6.81 | 0.619 | 105.623 | 7.46 | 109.356 | 109.356 | 6.6246 | -6.624 | 94.76% | 0 | 0
| ПС110 кВ Октябрь. Ввод объекта незавершенного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 30.083 | 0.035 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0.4 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 124.0133 | 124.013 | 124.013 | 1.673 | 1.673 | 79.94 | 79.94 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 103.871 | 0 | 105.287 | 105.287 | 0.00028 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0.4 кВ для объектов АПК | 24.013 | 24.013 | 4.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.702 | 23.898 | 3.356 | 14.769 | 14.448 | 13.113 | 13.113 | 19.955 | -19.955 | 16.9% | -19.955 | 0 | перераспределение затрат между позициями "Строительство ВЛ 10 кВ для объектов АПК", "Строительство КТП 10/0.4 кВ для объектов АПК" после получения заявок на объекты и разработки ПСД
| Строительство КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП-10/0.4 кВ по Тамбовской области (тех.присоединение) | 4.5749 | 4.575 | 5.875 | 0.524 | 0.524 | 0.844 | 0.844 | 2.42 | 2.345 | 0.787 | 2.162 | 6.434 | 2.366 | 4.657 | 3.506 | -1.3001 | 1.3 | 128.4% | 0 | 0 | изменение поступлений от платы за технологическое присоединение
| КТП 10/0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.903 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | КТП 10/0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации
| Мониторинг ТП 10/0,4 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 1.9789 | 1.979 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.979 | 1.979 | 0 | 0 | 2.255 | 2.222 | 0 | 0 | -0.00014 | 0 | 100% | 0 | 0 | выполнение дополнительных объемов работ
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 13.3588 | 6.962 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.962 | 2.242 | 11.151 | 11.137 | 0 | 0 | 11.1168 | -4.72 | 32.2% | 0 | 0
| Здание ПС Октябрь Ввод объекта незавершенного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Сети КЛ-0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.765 | 4.765 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации
| Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ "Радуга-РЦП", с реконструкцией ПС 110 кВ Радуга | 28.358 | 109.9106 | 110.5756 | 28.358 | 28.358 | 0 | 0 | 81.5526 | 81.5526 | 2.265e-08 | 0.665 | 69.676 | 0 | 146.759 | 0 | -82.2176 | 0.665 | 100.6% | 0 | 0
| Строительство распред. Сети 10 кВ (ООО "Территория") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ от ф.12 ПС №9 | 10.2522 | 8.4524 | 5.559 | 3.053 | 3.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3994 | 2.506 | 6.101 | 0 | 6.101 | 0 | 4.6932 | -2.8934 | 65.77% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ (ф. № 1, оп. 108, ПС 35/10 кВ Земцы) (ООО "76 - Ойл АЗС") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство распред.сети 10 кВ (СНТ "Лесная поляна") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ, РП-10 кВ "Цанова" от ПС 110/10 кВ "Пивзавод" с реконструкцией ПС 110/10 кВ "Пивзавод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ (Жилая застройка, Тв.обл., Старицкий р-н, Ново-Ямское с/п, д. Рыблово) (Агростройтрейд ООО) | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 63 кВА ф. № 5 ПС Микрорайонная (СНТ "Родничок") | 1.2 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | -0.706 | 1.906 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №8 ф. 1 ПС 35/10 кВ Сахарово до ТП №322, реконструкция ТП №322 (ООО Фундамент) | 1.6 | 1.2 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.133 | 1.356 | 1.243 | 0 | 0 | 1.467 | -1.067 | 11.08% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ ф. № 14 ПС 110/10 Кулицкая, КТП 10/0,4 кВ, р-ция ВЛ 0,4 кВ фид. "д. Соболевка" (Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район") | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ фид. № 9 ПС 110/10 кВ Мамулино, правая сторона) ( ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани") | 0.48373 | 0.88849 | 0.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88849 | 0.701 | 0.594 | 0 | 0.594 | 0 | -0.21727 | -0.18749 | 78.9% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ фид. № 9 ПС 110/10 кВ Мамулино, левая сторона) (ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани") | 0.826 | 1.0717 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0717 | 0.603 | 0.511 | 0 | 0.511 | 0 | 0.223 | -0.46874 | 56.26% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ от сущ. ВЛ 10 кВ ф № 18 ПС 35/10 кВ Гришкино, ТП (ООО Шкода Сервис) | 1.18 | 0.885 | 1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.885 | 1.175 | 0.996 | 0 | 1.271 | 1.271 | 0.005 | 0.29 | 132.8% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ по Тверской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА , строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 100 м. (ПС Дмитрова Гора) (КФК "Ручеек") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ 2 КТПН 10/0,4 кВ - 2х100 кВА Школа 2 фид 10 кВ № 19 ПС Рамешки, КЛ (Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (Тверское отделение № 8607 Сбербанка России)) | 0.67 | 0.43308 | 0.43797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41897 | 0.41897 | 0.014109 | 0.019 | 0.371 | 0 | 0.371 | 0.371 | 0.23203 | 0.0048929 | 101.1% | 0 | 0
| Приход неучтенных активов, обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Комплекс работ по строительству ПС 35/10 кВ Гекса | 23.6 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 8.311 | 6.8 | 0 | 0 | 21.817 | 1.783 |  | 0 | 0
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, ВЛ-10 кВ (ООО "Андреев Софт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 160 кВА, ВЛ-10 кВ(ООО "Лукойл - Центрнефтепродукт") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ тр-р 250 кВА, ВЛ 6 кВ (ф. 6 кВ № 2 ПС 35/10 кВ № 10) (СНТ "Петушок") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 ПС 110/35/10 кВ "Южная" до ТП (350м) ( ООО "Клайд") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛ -10 кВ ф.13 ПС Кулицкая (СНТ Простор) | 0.69974 | 0.93808 | 1.0546 | 0 | 0 | 0.58756 | 0.58756 | 0 | 0 | 0.35052 | 0.467 | 0.894 | 0 | 0 | 0 | -0.35482 | 0.11648 | 112.4% | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ 160 кВА, ВЛ 10 кВ от КТПП "Кривцово-ферма" фид 9 ПС Мамулино, монтаж ячейки с выключателем нагрузки в КТПП 250 Ква (ООО "Нинэль") | 0.82954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82954 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА, ВЛ-10 кВ (Конаковский р-н, д Андрейцево) (Носанов М.А.) | 0.98058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98058 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП 6/0,4 кВ 160 кВА, ВЛ 6 кВ (Конаковский р-н, п. Изоплит, п. Озерки, Механический пр-д, д. 46., ПС 35/6 кВ № 5) (ООО "Повар Люкс") | 0.58056 | 0.41443 | 0.4224 | 0 | 0 | 0.3904 | 0.3904 | 0 | 0 | 0.024028 | 0.032 | 0.358 | 0 | 0.358 | 0 | 0.15816 | 0.0079723 | 101.9% | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0 кВ, ВЛ 10 кВ, реконструкция ПС 35/10 кВ Городня (ЗАО племзавод "Заволжское") | 11.9087 | 6.784 | 3.94 | 2.359 | 2.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.425 | 1.581 | 3.339 | 3.339 | 1.963 | 1.963 | 7.9687 | -2.844 | 58.08% | 0 | 0
| Строительство РП 10 кВ, ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") | 4.7047 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.1147 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с тр-ом мощностью 100 кВА,отпайки 10кВ фид.№12 ПС 110/10 кВ Мамулино (ООО"Терминал") | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. № 6 сущ. ВЛ 10 кв ф. № 12 ПС 110/10 кВ Мамулино (ООО Производственная фирма "Лотт") | 1.38 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0 | 1.063 | 1.063 | 0 | 0 | 1.38 | -1.035 | 0% | 0 | 0
| Строительство КТП-6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, отпайки 6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. "Выползово-2" ПС 110/35/6 кВ Б-4 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ,ВЛ-0,4 кВ от опоры №5/6 ВЛ-0,4 кВ вновь образованного фид. №2 новой КТП-6/0,4 кВ до опоры №27 проводом марки СИП на ж/б опорах (0,16км) (ООО "Хорошие колеса") | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0% | 0 | 0
| Строительство КТП -10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, отпайки ВЛ 10 кВ от опоры существующей ВЛ-10 кВ фид. №6 ПС 35/10 кВ Плутково (ИП Большов С.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, отп.10 кВ от опоры № 17 отп.10 кВ на МТП 10/0,4 кВ "Прибытково" ф. 10 кВ № 17 ПС Эммаус х (ориентировочная протяженность линии 0,25 км). (Губино СТ) | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | -0.525 | 0% | 0 | 0
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, отпайки 10 кВ фид. 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Головино (ООО Ерофеево) | 0 | 1.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9688 | 0% | 0 | 0
| Оборудование диспетчерского щита и ЦППС ОТГ Конаковского РЭС | 15.0946 | 0.64782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0946 | -0.64782 | 0% | 0 | 0
| Комплекс работ по строительству ПС 110/35/10 Левобережная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ПС 110 кВ Лебедево (Hitachi) | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 0 |  | 0 | 0
| ПИР для строительства будущих лет филиала Тверьэнерго | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 4.473 | 3.81 | 0 | 0 | -0.782 | 0.782 |  | 0 | 0
| Строительство РДП, Конаковский РЭС | 23.5381 | 18.0558 | 18.6663 | 1.609 | 1.609 | 0 | 0 | 0 | 2.5543 | 16.4468 | 14.503 | 16.981 | 11.643 | 0 | 0 | 4.8718 | 0.61047 | 103.4% | 0 | 0
| Строительство учебно-тренировочного полигона | 0 | 0.25931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25931 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25931 | 0% | 0 | 0
| Строительство ВЛ 110 кВ от ПС Аббакумцево до ПС Некрасово с переходом через р. Волга. | 181.084 | 7.6978 | 7.6978 | 7.6978 | 7.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3861 | 0 | 100% | 0 | 0
| РПО. Расширение ВЛ-35 кВ Шашково-Левобережная с заходами на ПС Демино (инв №3004580) | 67.6929 | 59.8238 | 47.6327 | 0.48711 | 0.48711 | 1.5285 | 1.5285 | 39.6738 | 4.8089 | 18.1344 | 40.8081 | 49.4322 | 13.4062 | 1.4762 | 1.4762 | 20.0602 | -12.1912 | 79.62% | 0 | 0
| ЯПО. Расширение ВЛ-10 кВ на территории стадиона Подолино (письмо № 7/18-3423 от 05.07.10.) | 5.8123 | 2.1054 | 2.1054 | 2.1054 | 2.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9976 | 1.9976 | 3.7069 | 0 | 100% | 0 | 0
| Расширение ВЛЭП 6-10 кВ по Ярославской области по ТП | 225.413 | 92.8567 | 209.6779 | 20.3827 | 20.3827 | 26.2081 | 26.2081 | 39.5014 | 63.4809 | 6.7644 | 99.6062 | 186.6525 | 63.3369 | 186.5536 | 103.2866 | 15.7351 | 116.8213 | 225.8% | 0 | 0 | исполнение обязательств по договорам ТП
| Строительство ЛЭП 6-10 кВ в т.ч. ВЛЭП г. Углич | 14.9766 | 0.82399 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82399 | 0.824 | 0 | 0 | 0.69831 | 0 | 0 | 0 | 14.1526 | 6e-06 | 100% | 0 | 0
| Строительство ВЛЭП 6-10 кВ по договорам ТП | 71.9009 | 74.172 | 73.7321 | 3.0569 | 3.0569 | 0.88201 | 0.88201 | 56.918 | 59.7554 | 13.3151 | 10.0377 | 62.7311 | 0.71283 | 62.3159 | 0.55114 | -1.8311 | -0.43994 | 99.41% | 0 | 0 | исполнение обязательств по договорам ТП
| Строительство ВЛЭП (мероприятия по повышению надежности социально-значимых объектов). | 54.8387 | 42.2099 | 39.2705 | 22.1499 | 22.1499 | 0 | 0 | 1.5517 | 14.4722 | 18.5083 | 2.6484 | 18.6092 | 2.1072 | 32.1371 | 8.2572 | 15.5682 | -2.9394 | 93.04% | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10 кВ ПГУ-ТЭС и ВЛ-110 кВ от РУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Тутаев» | 176.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9792 | 0 |  | 0 | 0
| РоПО. Строительство ВЛ 10 кВ от вновь устанавл яч 10 кВ на новой ПС Кибернетик (инв. №11004870) (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 1.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 | 0 |  | 0 | 0
| РПО. Строительство ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Шашково (д.ТП 40094337/ТП-10/РПО(ф-1), 40094335/ТП-10/РПО(ф-1), 40094853/ТП-10/РПО(ф-1) и т.д.) | 3.6486 | 3.649 | 3.649 | 0 | 0 | 3.649 | 3.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1628 | 0 | 3.5598 | 0 | -0.00044 | 0 | 100% | 0 | 0
| Расширение ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 81.1299 | 107.8916 | 213.5548 | 19.8054 | 19.8054 | 33.4977 | 33.4977 | 28.2334 | 76.1209 | 26.355 | 84.1308 | 247.5293 | 73.6375 | 242.2975 | 122.5594 | -132.4249 | 105.6633 | 197.9% | 0 | 0 | исполнение обязательств по договорам ТП
| РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП (180+160) кВА № 20 ЛЭП-7 РП-1 ВЛ-10 кВ №608 ПС Ростов (д. ТП № 2402-РоС/09-ТП (ю-3) | 0.34965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34965 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 19.2151 | 16.543 | 41.0735 | 4.4485 | 4.4485 | 2.8213 | 2.8213 | 7.7858 | 17.1015 | 1.4874 | 16.7021 | 37.1165 | 13.2997 | 35.652 | 16.9904 | -21.8584 | 24.5305 | 248.3% | 0 | 0 | исполнение обязательств по договорам ТП
| Погашение задолженности прошлых лет | 0 | 18.3811 | 18.3811 | 18.1486 | 18.1486 | 0 | 0 | 0.23246 | 0.23246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.3811 | 0 | 100% | 0 | 0
| Основные средства, принятые на баланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5406 | 6.9931 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | По факту инвентаризации
| ЯПО. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС100/6-6 кВ Которосль до РТП-6 кВ и РП-6кВ концертно-зрелищного центра, строительство РТП6-0,4кВ и РП6-0,4кВ концертно-зрелищного центра | 0 | 4.0105 | 4.0105 | 0.39327 | 0.39327 | 0.51733 | 0.51733 | 3.0999 | 3.0999 | 0 | 0 | 0.031372 | 0.0077846 | 2.0917 | 0.062571 | -4.0105 | 0 | 100% | 0 | 0 | % за кредит
| ЯПО. Строительство КЛ10кв ячеек 10кВ и дугогасящих реакторов на ПС 110/10кВ "Перевал" | 0 | 2.0804 | 2.0804 | 2.0804 | 2.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0804 | 0 | 100% | 0 | 0
| ЯПО. Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Брагино до существующего РП-10 кВ (д.ТП 40085734/ТП-10/ЯПО от 27.01.2010г) | 0 | 0.27099 | 0.27099 | 0.27099 | 0.27099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36152 | 0.36152 | -0.27099 | 0 | 100% | 0 | 0
| Расширение КЛ 0,4-10 по Ярославской области по объектам ТП | 2.8261 | 0.28911 | 6.5933 | 0.1357 | 0.1357 | 0.15341 | 0.15341 | 0 | 0 | 0 | 6.3042 | 5.5833 | 5.2748 | 5.699 | 5.699 | -3.7672 | 6.3042 | 2281% | 0 | 0 | исполнение обязательств по договорам ТП
| Строительство КЛ-0,4 х/сп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047736 | 0 | 0.89969 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Сокращение НЗС (2010г)
| ЯПО. Расширение открытого распределительного устройства 110 кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв. №11003342), с установкой трансформатора 10мВА | 13.0061 | 11.3388 | 11.6994 | 10.0508 | 10.0508 | 0 | 0 | 1.288 | 0.88234 | 0 | 0.76621 | 3.8162 | 2.7548 | 18.195 | 17.8142 | 1.3067 | 0.36055 | 103.2% | 0 | 0 | выполнение работ по факту заключенных договоров, объект введен в эксплуатация в 4 кв.
| ЯПО. Строительство ПС 110/6/6 "Которосль" с трансформаторами 2х25МВА с перспективой установки трансформаторов 2х40МВА и строительство ВЛ-110 кВ Фрунзенская-1 до ПС Которосль | 0 | 1.3983 | 1.3983 | 1.3983 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1924 | 1.1924 | -1.3983 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10/6 кВ Новоселки с трансф.2х40 МВА. | 362.463 | 70.7982 | 4.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1189 | 3.1189 | 67.6793 | 1.0642 | 8.4922 | 5.6808 | 0 | 0 | 358.2799 | -66.6151 | 5.908% | 0 | 0 | Несоблюдение проектной организацией сроков предоставления ПИР и как следствие позднее проведение торгово-закупочных процедур на СМР. Задержка в поставке оборудования , срок поставки трансформаторов перенесен на январь 2012г.
| Строительство каналов связи на ПС по ВОЛС Ярославль-Рыбинск (ПС Брагино, Веретье, Восточная, Залесье, Западная, Знамово, Константиново, Лом, Луговая, Оптика, Орион, Перевал, Полиграфмаш, Северная, Тутаев, Южная) | 12.1835 | 11.7224 | 11.5124 | 11.1324 | 11.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.38001 | 0.32303 | 0.32303 | 6.4132 | 6.4132 | 0.67113 | -0.20999 | 98.21% | 0 | 0.21 | Заключение договоров по факту ТЗП
| Строительство кабельных линий связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5554 | 2.5554 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство цифровой радиосвязи | 81.2312 | 16.8532 | 16.7312 | 11.1076 | 11.1076 | 0.80727 | 0.80727 | 0 | 3.7593 | 4.9383 | 1.057 | 4.6332 | 3.9339 | 13.0252 | 13.0252 | 64.5 | -0.122 | 99.28% | 0 | 0.122
| Строительство системы видеоконференцсвязи ИА-РЭСы | 6.3508 | 1.0456 | 1.0456 | 0 | 0 | 0.5655 | 0.5655 | 0.48005 | 0.48005 | 0 | 0 | 0.997 | 0 | 1.3343 | 1.3343 | 5.3052 | 4.12e-06 | 100% | 0 | 0
| Развитие системы управления устранением аварий и тех. нарушений (OMS/DMS) | 25.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 25.488 | 0 |  | 0 | 0
| Строительство диспетчерской связи ЦУС (пульты) | 1.9163 | 1.2733 | 1.2013 | 0 | 0 | 1.2013 | 1.2013 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71501 | -0.072 | 94.35% | 0 | 0.072
| Строительство каналов связи (ССПИ, радио-etherner): ПС Волжская, Институтская, Крюково, Левобережная, Некоуз, Ростов, Судоверфь, Тишино, Тормозная, Шурскол, Южная (ЯПО) | 9.0388 | 8.5585 | 0.85791 | 0.585 | 0.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9735 | 0.27291 | 6.0798 | 5.8456 | 3.3053 | 3.3053 | 8.1809 | -7.7006 | 10.02% | 0 | 0
| Строительство спутниковых каналов связи (ССПИ): ПС Крюково, Левобережная, Судоверфь, Тишино, Шурскол, Залесье, Лом, Луговая, Полиграфмаш, Чайка, Оптика, ПС ТРК (инв.№ 33001064-00), Пречистое (инв.№ 33001063-00), ПС Шестихино (инв.№ 33001059-00) | 2.301 | 2.8171 | 2.2197 | 0 | 0 | 0.48317 | 0.48317 | 0.67458 | 0.67458 | 1.6593 | 1.062 | 2.3913 | 1.4075 | 0.32952 | 0 | 0.081256 | -0.59734 | 78.8% | 0 | 0
| Строительство кабельных линий связи (к Мышкинскому РЭС, Углическому РЭС, Первомайскому РЭС, ВОК (16 ОВ) до ПС Институтская 110/2, ВОК (24 ОВ) к зданию Ярославского ЦОД (г.Ярославль, ул.Победы, д.16 б) | 4.13 | 0.58481 | 0.58481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58481 | 0.58481 | 0 | 0 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 | 3.5452 | 2.3e-07 | 100% | 0 | 0
| Строительсво ЦКС ПС Депо, Некрасово | 2.2656 | 1.4256 | 1.41 | 0.26333 | 0.26333 | 0 | 0 | 1.1623 | 0.5675 | 0 | 0.57921 | 0.97721 | 0 | 1.2018 | 1.2018 | 0.85556 | -0.015595 | 98.91% | 0 | 0.016
| Строительство ТМ ПС Некрасово | 3.9967 | 3.2215 | 3.1857 | 0.58776 | 0.58776 | 0 | 0 | 1.098 | 1.098 | 1.5358 | 1.5 | 2.2018 | 0 | 2.4041 | 0 | 0.81092 | -0.03578 | 98.89% | 0 | 0.036
| Строительство прямых каналов связи 7 ПС (ПС Туфаново, Покров, Перекоп, НПЗ, Устье, Пищалкино, Тутаев-35) | 0 | 2.7519 | 2.7519 | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0.23191 | 0.23191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90002 | 0.90002 | -2.7519 | -1.56e-06 | 100% | 0 | 0
| Строительство цифровых каналов связи ПС Фабричная 35/6 кВ | 0 | 0.13167 | 0.13167 | 0.13167 | 0.13167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13167 | 0 | 100% | 0 | 0
| Строительство ЦКС и СКС в Угличском РЭС | 0 | 0.28487 | 0.28487 | 0.28487 | 0.28487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74835 | 0 | -0.28487 | 0 | 100% | 0 | 0
| Создание системы переадресации звонков клиентов на Контакт Центр ОАО "МРСК Центра" для ф-ла ОАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" | 1.3458 | 1.346 | 0.41475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.346 | 0 | 0 | 0.41475 | 1.1407 | 0 | 1.1407 | 0 | 0.93104 | -0.93125 | 30.81% | 0 | 0
| Строительство зданий РЭС | 34.8 | 1.769 | 1.179 | 0.58112 | 0.58112 | 0.017181 | 0.017181 | 0.58071 | 0.58071 | 0.59 | 0 | 0.52045 | 0 | 0 | 0 | 33.621 | -0.59 | 66.65% | 0 | 0 | Выполнение работ по устройству "Егоза"
| Внедрение навигационной диспетчерской системы управления автотранспорта | 0 | 7.08 | 11.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 11.0093 | 9.2909 | 0 | 9.2909 | 0 | -11.0093 | 3.9293 | 155.5% | 0 | 0
| Материалы | 45.386 | 61.906 | 69.6934 | 16.832 | 16.832 | 18.5534 | 18.5534 | 26.5205 | 17.5826 | 0 | 16.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.3075 | 7.7875 | 112.6% | 0 | 0
| ОНТМ (Лизинговые платежи) | 0.45872 | 0.45872 | 0.60357 | 0.15138 | 0.15138 | 0.15159 | 0.15159 | 0.15575 | 0.20238 | 0 | 0.09822 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14485 | 0.14485 | 131.6% | 0 | 0
| Строительство ОПС | 6.3661 | 2.2701 | 3.9155 | 0.97227 | 0.97227 | 0.29785 | 0.29785 | 0 | 0 | 1 | 2.6454 | 3.7129 | 1.0997 | 3.581 | 3.581 | 2.4506 | 1.6454 | 172.5% | 0 | 0 | По результатам ТЗП
| Строительство телемеханики ПС Продуктопровод РПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51312 | 0.51312 | 2.8823 | 2.8823 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Программа сокращения незавершенного стпроительсва прошлых периодов
| ОПС в зданиях базы Рыбинского РЭС (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 2.229 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Программа сокращения незавершенного стпроительсва прошлых периодов
3 | Приобретение основных средств | 132.5815 | 172.2255 | 97.6714 | 55.6245 | 55.6245 | 4.4715 | 4.4715 | 2.5406 | 2.2657 | 109.5888 | 35.3097 | 99.2809 | 47.5803 | 99.6964 | 47.5642 | 34.9101 | -74.5541 | 56.71% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | не состоялся аукцион
| Приобретение ЗТП в Шебекинском районе | 0 | 0.33984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33984 | 0% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества администрации Белгородского района | 0 | 0.17919 | 0.17919 | 0.17919 | 0.17919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17919 | 0 | 0.17919 | 0 | -0.17919 | 4e-06 | 100% | 0 | 0
| земельный участок общей площадью 78250 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение электросеетвого имущества Белгородской области | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9 | 0% | 0 | 0
| Приобретение электросеетвого имущества г. Старый Оскол | 0 | 0.59059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59059 | 0% | 0 | 0
| Приобретение ВЛ-110кВ ГТЭЦ Энерго | 0 | 0.44818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44818 | 0% | 0 | 0
| Интеграция электрических сетей ВЛ 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов ИП Пересадченко Д.А."(ВЛИ-0,4 кВ ф.№3 от КТП1912 ПС Алексеевка, L=0,175 км) | 0 | 0.076936 | 0.076936 | 0.076936 | 0.076936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0652 | 0 | 0.0652 | 0 | -0.076936 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов ОАО "Белгородская ипотечная корпорация(КЛ-0,4кВ КТП-226 ПС Восточная НО; КЛ-0,4кВ КТП-229 ПС Восточная НО; КЛ-0,4кВ КТП-230 ПС Восточная НО) | 0 | 5.5965 | 5.5965 | 5.5965 | 5.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7428 | 0 | 4.7428 | 0 | -5.5965 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "БелгородБелстарАгро"(Оборудование ЗТП 122, в т.ч.: Ячейки КСО-366 (5 шт); Трансформатор ТМ-400/10 кВа; Трансформатор ТМ-200/10 кВа; КТП 101 ВЛ 10 кВ К-1 ПС "Октябрьская"; КТП 103 ВЛ 10 кВ К-1 ПС "Октябрьская"; КТП 115 ПС "Н.Деревня") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Современный дом"(КТП-538 ПС "Таврово") | 0 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9407 | 0 | 1.9407 | 0 | -2.29 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Зеленая поляна"(Коплектная трансформаторная подстанция КТП 10-26 ПС "Северная", в т.ч. трансформатор ТМ-400/10 кВа) | 0 | 0.070328 | 0.070328 | 0.070328 | 0.070328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0596 | 0 | 0.0596 | 0 | -0.070328 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Металлургмонтаж-94"(КТП 510 ПС Таврово, в т.ч. трансформатор ТМ-160/10 кВа) | 0 | 0.073514 | 0.073514 | 0.073514 | 0.073514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0623 | 0 | 0.0623 | 0 | -0.073514 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов Дыгало Г. Х.(СО Железнодорожник)(КТП 710 ПС «Восточная») | 0 | 0.047082 | 0.047082 | 0.047082 | 0.047082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0399 | 0 | 0.0399 | 0 | -0.047082 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов СО "Отдых", в лице председателя Язева А.С.(КТП 147 РП Оскочное, в т.ч. трансформатор ТМ-40/10 кВа) | 0 | 0.027494 | 0.027494 | 0.027494 | 0.027494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0233 | 0 | 0.0233 | 0 | -0.027494 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовСНТ "Ромашка"(КТП 15-01 РП Осколочное; ВЛ 0,4 кВ КТП 15-01 РП Оскочное, ф. 1; ВЛ 0,4 кВ КТП 15-01 РП Оскочное, ф.2) | 0 | 0.093692 | 0.093692 | 0.093692 | 0.093692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0794 | 0 | 0.0794 | 0 | -0.093692 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовЛемзяков Валерий Викторович(Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ №1 на двух опорах CВ-95 L = 0,131 км ) | 0 | 0.06431 | 0.06431 | 0.06431 | 0.06431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0545 | 0 | 0.0545 | 0 | -0.06431 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовИП Шейченко Елена Александровна(КТП-407 от ПС "Валуйки", в т.ч. трансформатор ТМ-40кВа) | 0 | 0.083308 | 0.083308 | 0.083308 | 0.083308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0706 | 0 | 0.0706 | 0 | -0.083308 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Крупчатка"(КТП-728 от ПС "Уразово", в т.ч. трансформатор ТМ-160кВа) | 0 | 0.022302 | 0.022302 | 0.022302 | 0.022302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0189 | 0 | 0.0189 | 0 | -0.022302 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовОлейника Татьяна Владимировна(КТП-817 1*160 кВА ПС "Валуйки") | 0 | 0.07375 | 0.07375 | 0.07375 | 0.07375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0.0625 | 0 | -0.07375 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовВолоконовское РАЙПО(Участок ВЛИ-0,4 кВ №3 от КТП 1526 ПС 110/35/10 "Волоконовка", L=0,35 км) | 0 | 0.1508 | 0.1508 | 0.1508 | 0.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0 | 0.1278 | 0 | -0.1508 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Интертрейд"(КТП-409 ПС 110/35/10 "Волоконовка", в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0 | 0.080948 | 0.080948 | 0.080948 | 0.080948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0686 | 0 | 0.0686 | 0 | -0.080948 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовМУП ЖКХ "Красненское"(ВЛИ-0,4 кВ от КТП 504 ПС Свистовка, L=0,18 км; КЛ-0,4 кВ от КТП 504 ПС Свистовка, L=0,09 км; ВЛ-10 кВ №5 ПС Свистовка, L=0,47 км; КТП 504 ПС Свистовка, в т.ч. трансформатор ТМ-40 кВа) | 0 | 0.37512 | 0.37512 | 0.37512 | 0.37512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3179 | 0 | 0.3179 | 0 | -0.37512 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов ОАО "Сбербанк"(КЛ-0,4 кВ от КТП-614 ПС 35/10 кВ Ровеньки; КТП-614 ПС 35/10 кВ Ровеньки) | 0 | 0.16142 | 0.16142 | 0.16142 | 0.16142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1368 | 0 | 0.1368 | 0 | -0.16142 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовСО Родничок - 2 Дубравный Е. Ф.(КТП 413 ПС Таврово) | 0 | 0.026786 | 0.026786 | 0.026786 | 0.026786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0227 | 0 | 0.0227 | 0 | -0.026786 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО Промспецснабсервис(КТП-607 ПС Октябрьская) | 0 | 0.11092 | 0.11092 | 0.11092 | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.094 | 0 | -0.11092 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовМУП Горводоканал(ВЛ 10 кВ №9 с опоры №22 до опоры №41 + отпайка № 1 от опоры № 26 (26 - 1) ПС 35/10 Шишино, L=1,2 км; ВЛ 10 кВ №10 с опоры №22 до опоры № 41 ПС 35/10 Шишино + отпайка № 1 от опоры № 26 (26 - 1), + опоры 1-25, + от опоры 12 до КТП скважины № 13, от опоры 15 до КТП скважиины № 14, от опоры 17 до КТП скважины № 15, от опоры 22 до КТП скважины № 16, от опоры 25 до КТП скважины № 17, L=3 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 Шишино от опоры № 1 отпайка № 1 от опоры №26 до КТП 901, L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 Шишино от опоры № 41 до КТП 1001, L=0,05 км; КЛ 10 кВ от МВ 10кВ КТП 1001 до РЛНД опоры № 1 ПС Шишино, L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10кВ № 9 от опоры № 1 отпайка № 1 (до КТП 901), L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10кВ № 9 от опоры № 41 до КТП 1001 ПС 35/10 Шишино, L=0,05 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов ТСЖ "Тополь" (КЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-1402н ПС Центральная, L=0,16 км КЛ-0,4 кВ ф.5 от КТП-1402н ПС Центральная, L=0,16 км) | 0 | 0.19281 | 0.19281 | 0.19281 | 0.19281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1634 | 0 | 0.1634 | 0 | -0.19281 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Трикотажник" (Отпайка ВЛ-10 кВ от оп. №29/10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-37, L=1,5 км, КТП 1-37 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-160 кВа) | 0 | 0.36816 | 0.36816 | 0.36816 | 0.36816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0.312 | 0 | -0.36816 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Соловьиная роща" (КТП №6-08 1*160кВА ПС Долгая Поляна, Отпайка ВЛ-10кВ от оп "14 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП №6-08, прот 1,5км) | 0 | 0.15517 | 0.15517 | 0.15517 | 0.15517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1315 | 0 | 0.1315 | 0 | -0.15517 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Нива" (Отпайка ВЛ-10 кВ от оп.№19/41 ВЛ-10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-38, L=0,6 км, КТП 1-38 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-160 кВа) | 0 | 0.23376 | 0.23376 | 0.23376 | 0.23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1981 | 0 | 0.1981 | 0 | -0.23376 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов Галочкиной С.А. (Трансформатор КТП 167 ПС Очистные, ТМ-100 кВа) | 0 | 0.10006 | 0.10006 | 0.10006 | 0.10006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0848 | 0 | 0.0848 | 0 | -0.10006 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Ивушка" (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 13/2 ВЛ-10 №2 ПС Голофеевка до КТП 2-19, L=0,3 км, КТП 2-19 ПС Голофеевка, в т.ч. ТМ-250 кВа) | 0 | 0.085196 | 0.085196 | 0.085196 | 0.085196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0722 | 0 | 0.0722 | 0 | -0.085196 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов ООО "Дом Мебели" (КЛ-0,4кВ ф.21 от ТП-714н ПС Пушкарная, L=0,150 км, КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-714н ПС Пушкарная, L=0,150 км) | 0 | 0.18148 | 0.18148 | 0.18148 | 0.18148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1538 | 0 | 0.1538 | 0 | -0.18148 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов Земзюлина А.В. (КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж.д. 16 до магазина, L=0,06 км) | 0 | 0.02596 | 0.02596 | 0.02596 | 0.02596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0 | -0.02596 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ Надежда (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№10/14 ВЛ-10кВ №1 ПС Котово до КТП 1-33, прот 1,5 км, КТП 1-33 1*250 кВА ПС Котово) | 0 | 0.16898 | 0.16898 | 0.16898 | 0.16898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1432 | 0 | 0.1432 | 0 | -0.16898 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Надежда -4" Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№9/17 ВЛ-10кВ №1 ПС Котово до КТП 1-30, прот 0,7км, КТП №1-30 1*160кВА ПС Котово | 0 | 0.1062 | 0.1062 | 0.1062 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | -0.1062 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Долгополянское" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. №113 ВЛ-10кВ № 6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-07, L=0,14 км, КТП 6-07 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВа | 0 | 0.084724 | 0.084724 | 0.084724 | 0.084724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0718 | 0 | 0.0718 | 0 | -0.084724 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Цементник-1"Отпайка ВЛ-6кВ от оп. №10/1 ВЛ-6кВ №9 ПС Казацкая до КТП 9-07, L=0,2 км, КТП 9-07 ПС Казацкая, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа | 0 | 0.061242 | 0.061242 | 0.061242 | 0.061242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0519 | 0 | 0.0519 | 0 | -0.061242 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ЗАО "Дом торговли" КЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-104н ПС Пушкарная, L=0,2 км, КЛ-0,4 кВ ф.13 от ТП-104н ПС Пушкарная, L=0,2 км | 0 | 0.074104 | 0.074104 | 0.074104 | 0.074104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0628 | 0 | 0.0628 | 0 | -0.074104 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества Брончуков Владимир Трофимович, Отпайка ВЛ-6кВ от оп.№ 2/3 ВЛ-6кВ № 9 ПС Старый Оскол-1 до КТП 9-27, L=0,05 км КТП 9-27 ПС Старый Оскол-1, в т.ч. Трансформатор ТМ-40 кВа | 0 | 0.15305 | 0.15305 | 0.15305 | 0.15305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1297 | 0 | 0.1297 | 0 | -0.15305 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Энергетик" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. №12/4 ВЛ-10кВ № 33 ПС Центральная до КТП 33-06, L=0,1 км КТП 33-06 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-250кВа | 0 | 0.25346 | 0.25346 | 0.25346 | 0.25346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2148 | 0 | 0.2148 | 0 | -0.25346 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ДНТ "Ивушка" Отпайка ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до КТП Ивушка, L=1,2 км, КТП Ивушка, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа | 0 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1322 | 0 | 0.1322 | 0 | -0.156 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ДНТ "Приозерье" Отпайка ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до КТП Приозерье, L=2,62 км КТП Приозерье, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа | 0 | 0.57631 | 0.57631 | 0.57631 | 0.57631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4884 | 0 | 0.4884 | 0 | -0.57631 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Дубрава" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 21/3 ВЛ-10кВ № 1 ПС Котово до КТП 1-21, L=0,07 км Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 246 ВЛ-10кВ № 1 ПС Котово до КТП 1-24, L=0,02 км КТП 1-21 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа, КТП 1-24 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа | 0 | 0.084606 | 0.084606 | 0.084606 | 0.084606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0717 | 0 | 0.0717 | 0 | -0.084606 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ТСЖ "10" КЛ-0,4кВ ф.9 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=2*0,05 км, КЛ-0,4кВ ф.17 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,12 км, КЛ-0,4кВ ф.16 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,05 км, КЛ-0,4кВ ф.18 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,12 км | 0 | 0.056168 | 0.056168 | 0.056168 | 0.056168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0476 | 0 | 0.0476 | 0 | -0.056168 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ТСЖ-8 КЛ-0,4 кВ ф3 от РП-1н до ж/д 29 ПС Пушкарная, L=0,093 км, КЛ-0,4 кВ ф8 от РП-1н до ж/д 29 ПС Пушкарная, L=0,169 км | 0 | 0.040946 | 0.040946 | 0.040946 | 0.040946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0 | 0.0347 | 0 | -0.040946 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Стройтех", КЛ-0,4 кВ ф3 от РП-14н ПС Центральная до гаражей, L=0,06 км, КЛ-0,4 кВ ф6 от РП-14н ПС Центральная до автостоянки, L=0,19 км, КЛ-0,4 кВ от РП-14н ПС Центральная до поста ТО, L=0,06 км | 0 | 0.17134 | 0.17134 | 0.17134 | 0.17134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1452 | 0 | 0.1452 | 0 | -0.17134 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ЖСК-12, КЛ-0,4кВ ф.24, 15, 7,16,от РП-8н ПС Пушкарная, КЛ-0,4кВ ф.24, 7 от ТП-819н ПС Пушкарная, | 0 | 0.094282 | 0.094282 | 0.094282 | 0.094282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0799 | 0 | 0.0799 | 0 | -0.094282 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов МУП "Индстройсервис"(49 штук ВЛ-0,4 кВ) | 0 | 15.987 | 15.987 | 15.987 | 15.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5483 | 0 | 13.5483 | 0 | -15.987 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовМУП "Горводоканал"(Здание и оборудование трансформаторной подстанции №764 общей площадью 58 кв.м.: литер Б; здание и оборудование трансформаторной подстанции №773 общей площадью 58 кв.м.: литер Б) | 0 | 4.4882 | 4.4882 | 4.4882 | 4.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8036 | 0 | 3.8036 | 0 | -4.4882 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Трансюжстрой"(КЛ-0,4кВ ТП 345-ВРУ ж/д ул.Чумичова,129,к.2, прот 0,115; КЛ-0,4кВ ТП 345-ВРУ ж/д ул.Чумичова,129,к.1, прот 0,115) | 0 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0.21594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0.183 | 0 | -0.21594 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовОстапенко В.Н.(Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.1, L=0,08 км, Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.2, L=0,08 км, Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.3, L=0,08 км) | 0 | 0.28001 | 0.28001 | 0.28001 | 0.28001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2373 | 0 | 0.2373 | 0 | -0.28001 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовЗАО Новооскольский комбикормовый завод(Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №32 РП-10 №3 ПС Н.Оскол , Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №35 РП-10 №3 ПС Н.Оскол, Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №14 РП-10 №3 ПС Н.Оскол, Трансформатор №1 630 кВА, Трансформатор №2 630 кВА, Трансформатор №3 630 кВА, Трансформатор №4 630 кВА, Трансформатор №5 630 кВА, Трансформатор №6 630 кВА, КТП №14-03 рП-1 ПС Новый Оскол и др.оборудование) | 0 | 2.4032 | 2.4032 | 2.4032 | 2.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0366 | 0 | 2.0366 | 0 | -2.4032 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Шанс"(КЛ-0,4 кВ №8 от ЗТП 20-12 РП-10кВ №2 пс Н.Оскол, L=0,2 км) | 0 | 0.013806 | 0.013806 | 0.013806 | 0.013806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0117 | 0 | 0.0117 | 0 | -0.013806 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовИП Попов А.Н.(ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 1-20 ПС ПТФ, L=0,2 км, ВЛ-0,4 кВ 2 от КТП 1-20 ПС ПТФ, L=0,03 км, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 1-22 ПС ПТФ, L=0,03 км) | 0 | 0.042598 | 0.042598 | 0.042598 | 0.042598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 | 0 | 0.0361 | 0 | -0.042598 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовЗАО Агрофирма "Русь"(13 штук ВЛ-0,4кВ, оборудование ЗТП 15-01 ПС Н.Оскол) | 0 | 0.99309 | 0.99309 | 0.99309 | 0.99309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8416 | 0 | 0.8416 | 0 | -0.99309 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовГСК "Березка-1"(КТП 229 ПС "Северная", в т.ч. трансформатор ТМ-160/6 кВа, КЛ-6 кВ ТП 130 до КТП 229 ПС "Северная", L=0,32 км) | 0 | 0.14148 | 0.14148 | 0.14148 | 0.14148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1199 | 0 | 0.1199 | 0 | -0.14148 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовГСК №7(ВЛ-6 кВ ПС "Журавлики-110", L=0,86 км, КТП 107-15 ПС "Журавлики-110", в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа) | 0 | 0.15942 | 0.15942 | 0.15942 | 0.15942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 | 0 | 0.1351 | 0 | -0.15942 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовЗАО "Приосколье"(Трансформатор силовой ТМ-400 кВа от ЗТП 5-04, Ячейка КСО-366 от ЗТП 5-04 ПТФ, Панель ЩО-70 от ЗТП 5-04 ПТФ) | 0 | 0.091686 | 0.091686 | 0.091686 | 0.091686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0777 | 0 | 0.0777 | 0 | -0.091686 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО СТО "Гарант"(ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 13-05 РП-1 ПС Н.Оскол, L=0,25 км) | 0 | 0.081892 | 0.081892 | 0.081892 | 0.081892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0694 | 0 | 0.0694 | 0 | -0.081892 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовИП Минаев(Трансформатор силовой ТМ-400 кВа от ЗТП 5-04, Ячейка КСО-366 от ЗТП 5-04 ПТФ, Панель ЩО-70 от ЗТП 5-04 ПТФ) | 0 | 0.072452 | 0.072452 | 0.072452 | 0.072452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0614 | 0 | 0.0614 | 0 | -0.072452 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовЧерных Е.В.(КТП-202 ПС Ржевка) | 0 | 0.06077 | 0.06077 | 0.06077 | 0.06077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0515 | 0 | 0.0515 | 0 | -0.06077 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Юникс"(КТП№208 1*250 кВА ПС М.Пристань; КТП№503 1*160 кВА ПС М.Пристань) | 0 | 0.13133 | 0.13133 | 0.13133 | 0.13133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1113 | 0 | 0.1113 | 0 | -0.13133 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Лира"(КТП №902 1*100 кВА ПС Ржевка) | 0 | 0.11599 | 0.11599 | 0.11599 | 0.11599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0983 | 0 | 0.0983 | 0 | -0.11599 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Мебель сервис(КТП 1026 ПС Томаровка, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | -0.118 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовЗАО "Восход"(ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 218 ПС Б.Троица, L=0,4 км; КТП 507 ПС Максимовка, в т. ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0 | 0.11765 | 0.11765 | 0.11765 | 0.11765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0997 | 0 | 0.0997 | 0 | -0.11765 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Экстра-Колор"(КТП 139 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-160 кВа) | 0 | 0.060416 | 0.060416 | 0.060416 | 0.060416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0 | 0.0512 | 0 | -0.060416 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Русагро-Шебекино"(КТП 207 ПС Артельное, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0 | 0.06372 | 0.06372 | 0.06372 | 0.06372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054 | 0 | -0.06372 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовОАО "Шебекинский райтопсбыт"(КТП 901 ПС ПС Ржевка, в т.ч. трансформатор ТМ-630 кВа) | 0 | 0.11092 | 0.11092 | 0.11092 | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0.094 | 0 | -0.11092 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Белгородские гранулированные корма"(Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от КТП-1004 пс Кировская, L=0,4 км) | 0 | 0.01121 | 0.01121 | 0.01121 | 0.01121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0 | 0.0095 | 0 | -0.01121 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Тет - а - тет" (КТП 903/100 кВА от ЛЭП №9 пос. М. Пристань) | 0 | 0.20721 | 0.20721 | 0.20721 | 0.20721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1756 | 0 | 0.1756 | 0 | -0.20721 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросеетвых объектов ООО "Перестройка" (6 КЛ 0,4 кВ по ул. Магистральная) | 0 | 0.21028 | 0.21028 | 0.21028 | 0.21028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1782 | 0 | 0.1782 | 0 | -0.21028 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросеетвых объектов ООО "Контакт - Транс" (КТП 505/40 от ПС 35 кВ Гора - Подол, отпайка ВЛ 10 кВ протяж 0,075 км) | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | -0.118 | 0 | 100% | 0 | 0
| земельный участок общей площадью 42,25 кв.м, на котором расположено здание ЗТП №1108/400 кВА ПС Александровка с кадастровым номером 31:02:1002002:1:004115-00/001:1001/Г6, являющийся частью земельного участка общей площадью 48 292 кв.м | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0% | 0 | 0
| часть земельного участка общей площадью 101 700 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, г. Новый Оскол, п. Прибрежный, кадастровый номер: 31:19:12 02 001:0057, для эксплуатации ЗТП 15-01 ПС Н.Оскол и ЗТП 15-03 ПС Н.Оскол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| часть земельного участка общей площадью 218 194 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Губкинский район, пос.Троицкий, пос.Казацкая Степь, кадастровый номер: 31:03:02 05 01:0105, для эксплуатации ЗТП 2-08 ПС Лебеди | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015 | 0% | 0 | 0
| часть земельного участка общей площадью 70 040 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Корочански район, вблизи с.Покопаевка, Погореловского сельского поселения кадастровый номер: 31:09:21 02 001:0005, для эксплуатации ЗТП №20-06 ПС "Короча" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| часть земельного участка общей площадью 16 359 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Молодежная,1 кадастровый номер: 31:23:06 02 010:33, для эксплуатации ЗТП 430 от ВЛ -10 кВ №4 ПС Алексеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| часть земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская обл., г.Алексеевка, ул.Ленина, д.191 кадастровый номер: 31:23:02 01 014:0005, для эксплуатации ЗТП 213 от ВЛ-10 кВ №2 РП-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 315 ПС Октябрьская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 101 ПС Таврово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 33 ПС Шебекино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение электросетевых объектов ЗАО "Белстар" (ВЛ-10кВ от РП-ПКЗ яч.14 до ТП "Авторынок", L=0,3 км; КЛ 10кВ от РП-ПКЗ яч.14 до 1 опоры ВЛ-10кВ, L=0,05 км; КЛ 10кВ ввод в ТП "Авторынок", L=0,04 км; Трансформатор ТП; РУ-10кВ ТП "Авторынок" ВН-10"Авторынок" ТМ-630 кВА) | 0 | 0.3413 | 0.3413 | 0 | 0 | 0.3413 | 0.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3413 | 0 | 0.3413 | 0 | -0.3413 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Золотая Нива" (отпайка ВЛ-6кВ от оп.№ 4/24 ВЛ-6кВ №9 ПС Старый Оскол-1 до КТП 9-15, L=0,03 км;КТП 9-15 ПС Старый Оскол-1, в т.ч. трансформатор ТМ-100кВА) | 0 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.163 | 0 | -0.163 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение имущества ООО "Исток" КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-214н ПС Пушкарная до пиццерии "Айсберг"; КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-214н ПС Пушкарная до пиццерии "Айсберг" | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0.157 | 0 | -0.157 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Тротуар" (КЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-1102 ПС Старый Оскол-1 до АГЗС №1, L=0,15 км) | 0 | 0.0569 | 0.0569 | 0 | 0 | 0.0569 | 0.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0569 | 0 | 0.0569 | 0 | -0.0569 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СПК "Березка" (КТП 1-27 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 19/10 ВЛ-10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-27, L=0,05 км) | 0 | 0.2223 | 0.2223 | 0 | 0 | 0.2223 | 0.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2223 | 0 | 0.2223 | 0 | -0.2223 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Радуга" (Отпайка ВЛ-6кВ от оп.№23 ВЛ-6кВ №8 ПС Федосеевка до КТП 8-05, L=1,05 км;КТП 8-05 ПС Федосеевка, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВА) | 0 | 0.2859 | 0.2859 | 0 | 0 | 0.2859 | 0.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0.2859 | 0 | -0.2859 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Залесье-Кладовое" (КТП 33-19 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 12/3 ВЛ-10 кВ №33 ПС Центральная до КТП 33-19, L=2,1 км) | 0 | 0.4054 | 0.4054 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0 | 0.4054 | 0 | -0.4054 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ Весна (КТП 46-12 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 6/21 ВЛ-10 кВ №46 ПС Центральная до КТП 46-12, L=1,4 км) | 0 | 0.2936 | 0.2936 | 0 | 0 | 0.2936 | 0.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2936 | 0 | 0.2936 | 0 | -0.2936 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ГСК № 8 (КТП 182 ПС 3 КМАруда) | 0 | 0.1506 | 0.1506 | 0 | 0 | 0.1506 | 0.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1506 | 0 | 0.1506 | 0 | -0.1506 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Управляющая компания ЖБК-1" (13 КЛ от ТП 199 и ТП 186, с наружным освещением) | 0 | 2.0079 | 2.0079 | 2.0079 | 2.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7016 | 0 | 1.7016 | 0 | -2.0079 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Агроснаб" (КЛ-6 кВ РП-27-ТП-393, L=0,72 км; КЛ-6 кВ ТП-392-ТП-393, L=0,5 км; оборудование ТП 393) | 0 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8602 | 0 | 0.8602 | 0 | -1.015 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Колбис" (КЛ-0,4 кВ ТП-692-щитовая зд. пр. Ватутина,8(ООО Колбис)к.Б, L=0,165 км; КЛ-0,4 кВ ТП-692-щитовая зд. пр. Ватутина,8(ООО Колбис)к.А, L=0,165 км) | 0 | 0.24402 | 0.24402 | 0.24402 | 0.24402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2068 | 0 | 0.2068 | 0 | -0.24402 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобтерение электросетевого имущества Потапов А.В. (КТП-889 ПС "Восточная", в т.ч. трансформатор ТМ-2х630) | 0 | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.354 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретние Электросетевого имущества ООО "Управляющая компания ЖБК 1" (ТП 875 и отходящие КЛ) | 0 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2348 | 0 | 1.2348 | 0 | -1.4571 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобртение электросетевого имущества ООО "Белгородсемена" (КТП 512 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-250 кВа; КТП 515 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-250 кВа) | 0 | 0.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4484 | 0% | 0 | 0
| Приобретние электросетевого имущества ИП Тихомиров С.А. (Отпайка № 7 ВЛ-10 кВ №3 ПС Водохранилище, L=0,21 км; КТП 301 ПС Водохранище, в т.ч. трансформатор 63 кВА) | 0 | 0.1172 | 0.1172 | 0 | 0 | 0.1172 | 0.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1172 | 0 | 0.1172 | 0 | -0.1172 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретние электросетевого имущества ШМУП "Городское ВКХ" (Трансформаторные подстанции с оборудовнаием и кабельные линии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретние электросетевого имущества ВИП (Вейделевский институт подсолнечника) (КТП №252 10/0,4 кВ 1х250 кВА ПС 110/35/10 "Викторополь", в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВА; ВЛ-10 кВ №2 до КТП №252 10/0,4 кВ 1х250 кВА ПС "Викторополь", L=0,4 км) | 0 | 0.30255 | 0.30255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30255 | 0.30255 | 0.2564 | 0.2564 | 0.2564 | 0.2564 | -0.30255 | -2e-06 | 100% | 0 | 0
| ООО «Вертикаль - СтроМ» КЛ 0,4кВ КТП-1042-ВРУ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, 27 | 0 | 0.07198 | 0.07198 | 0.07198 | 0.07198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0.061 | 0 | -0.07198 | 0 | 100% | 0 | 0
| Гармаш Алексей Юрьевич, КЛ 0,4 кВ ТП-509 - ВРУ библиотечного корпуса, к. 1, КЛ 0,4 кВ ТП-509 - ВРУ библиотечного корпуса, к. 2 | 0 | 0.13782 | 0.13782 | 0.13782 | 0.13782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1168 | 0 | 0.1168 | 0 | -0.13782 | 0 | 100% | 0 | 0
| ООО «Управляющая компания ЖБК-1», КЛ-0,4 кВ наружного освещения и опоры металлические со светильниками | 0 | 2.9106 | 2.9106 | 2.9106 | 2.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 2.4667 | 0 | -2.9106 | 0 | 100% | 0 | 0
| ООО «Белгородстройзаказчик», КЛ-0,4 кВ от ТП-604 | 0 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0.87273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7396 | 0 | 0.7396 | 0 | -0.87273 | 0 | 100% | 0 | 0
| ЗАО «Свинокомплекс Короча», КТП №17-02 от ПС Короча, Отпайка №1 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Короча | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0.79661 | 0.79661 | 0.79661 | 0.79661 | -0.94 | 2e-07 | 100% | 0 | 0
| ЗАО «Торовый Дом «Северсталь - Инвест», КТП-1053 от ПС "Пищепром", КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора №1 ВЛ 6 кВ, КЛ 6кВ к.Б ПС "Пищепром" опора №1 ВЛ 6 кВ, ВЛ 6кВ к.Б от опоры №1 до опоры № 39 на КТП-1053, ВЛ 6кВ к.Б от опоры №1 до опоры № 39 на КТП-1053, КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора 39 до КТП-1053, КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора 39 до КТП-1053 | 0 | 3.999 | 3.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.999 | 3.999 | 3.389 | 3.389 | 3.389 | 3.389 | -3.999 | 0 | 100% | 0 | 0
| Чернов Виталий Валерьевич, ВЛ-0,4 кВ наружного освещения КТП-62 | 0 | 0.39412 | 0.39412 | 0.43424 | 0.43424 | -0.04012 | -0.04012 | 0 | 0 | 4.9738e-17 | 0 | 0.334 | 0 | 0.334 | 0 | -0.39412 | 0 | 100% | 0 | 0
| ООО «Стройсервис-Сбыт», КЛ-0,4 кВ наружного освещения от ТП-875 | 0 | 0.58917 | 0.58917 | 0.58917 | 0.58917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4993 | 0 | 0.4993 | 0 | -0.58917 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретние электросетевого имущества Дубравного Е.Ф. (КТП 413 ПС Таврово) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретние электросетевого имущества Ястребинской А.С. (КТП 138 ПС Северная) | 0 | 0.0135 | 0.0135 | 0 | 0 | 0.0135 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | 0.0135 | 0 | -0.0135 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретние электросетевого имущества СТ "Металлург" (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№176 ВЛ-10кВ №2 ПС Голофеевка до КТП 2-16, L=1,4 км; КТП 2-16 ПС Голофеевка, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА) | 0 | 0.2548 | 0.2548 | 0 | 0 | 0.2548 | 0.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2548 | 0 | 0.2548 | 0 | -0.2548 | 0 | 100% | 0 | 0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/253/06/22-2771 от 20.03.2006г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Здание ЗТП - 806 ПС Кировская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3112 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Российская академия сельскохозяйственных наук Белгородский филиал Государственного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР)"(КТП 102 ПС Новая Деревня, в т.ч. трансформатор ТМГ-160/10 кВа) | 0 | 0.060416 | 0.06042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060416 | 0.06042 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | -0.06042 | 4e-06 | 100% | 0 | 0
| ЗАО "Спецсетьстрой-5"(КТП 603 ПС М.Пристань, в т.ч. трансформатор 250 кВА, КТП 403 ПС М.Пристань, в т.ч. трансформатор 250 кВА) | 0 | 0.35542 | 0.35518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35542 | 0.35518 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | 0.301 | -0.35518 | -0.000236 | 99.93% | 0 | 0
| ООО "Пища орлов"(ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 51 ПС Химзавод, L=0,1 км) | 0 | 0.0373 | 0.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0373 | 0.0373 | -0.0373 | 0 | 100% | 0 | 0
| Чернов В.В.Кабельная линия 6 кВ ТП-559-ТП-422, L=0,43 км ,ААБЛ 3х150, год ввода 1985 Г.Белгород,ул.Речная | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | -0.034 | 0 | 100% | 0 | 0
| ТСЖ "Солнечное", в лице председателя Селищева Н.В.(2КЛ0,4кВ Ф№5,13 от РУ-0,4кВ ЗТП181 РП-2, L=0,82 км | 0 | 0.6152 | 0.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6152 | 0.6152 | 0.6152 | 0.6152 | 0.6152 | 0.6152 | -0.6152 | 0 | 100% | 0 | 0
| Легостаев В.Н. (КТП 232 ПС Восточная, в т.ч. трансформатор ТМ-63/6) | 0 | 0.1078 | 0.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | 0.1078 | -0.1078 | 0 | 100% | 0 | 0
| ТСЖ "Тополь", в лице председателя Ненуженко С.М.(2КЛ-0,4кВ ф.2,29 от ТП-317н ПС Пушкарная до ж/д 39, L=0,30 км | 0 | 0.2454 | 0.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2454 | 0.2454 | 0.2454 | 0.2454 | 0.2454 | 0.2454 | -0.2454 | 0 | 100% | 0 | 0
| ИП Вервейко Н.В.КТП 514/250 кВА от ПС 35кВ Головчино, в т.ч. трансформатор 250 кВА | 0 | 0.1676 | 0.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1676 | 0.1676 | 0.1676 | 0.1676 | 0.1676 | 0.1676 | -0.1676 | 0 | 100% | 0 | 0
| СНТ Соловьиная роща-2, в лице председателя Смирнова В.И.Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№9/6 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-11, L=2,31 кмОтпайка ВЛ-10кВ от оп.№10/23 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-12, L=0,02 кмКТП 6-11 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВАКТП 6-12 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВА | 0 | 0.4812 | 0.4812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4812 | 0.4812 | 0.4812 | 0.4812 | 0.4812 | 0.4812 | -0.4812 | 0 | 100% | 0 | 0
| ИП Друзев А.В.КТП № 220 ПС Ржевка, в т.ч. трансформатор 100кВА | 0 | 0.1923 | 0.1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1923 | 0.1923 | 0.1923 | 0.1923 | 0.1923 | 0.1923 | -0.1923 | 0 | 100% | 0 | 0
| ИП Хан С.Г.Отпайка №19 ВЛ-10кВ №1 ПС В.Михайловка, L=0,15 кмКТП 1-01 ПС В.Михайловка, в т.ч. трансформатор 160 кВА | 0 | 0.2002 | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | 0.2002 | -0.2002 | 0 | 100% | 0 | 0
| СО "Дзержинец - 82", в лице председателя Пузакова Ю.П.КТП-822 ПС Новая Деревня, в т.ч. трансформатор ТМ-400/10 | 0 | 0.1795 | 0.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1795 | -0.1795 | 0 | 100% | 0 | 0
| ООО "Русич ТВН"ВЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН" ф.1, L=0,125 кмВЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН" ф.2, L=0,125 кмКЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН", к.А, L=0,05 кмКЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН", к.Б, L=0,04 км | 0 | 0.0718 | 0.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0718 | 0.0718 | 0.0718 | 0.0718 | 0.0718 | 0.0718 | -0.0718 | 0 | 100% | 0 | 0
| СПК "Большевик"ВЛ-0,4кВ №1 от КТП -517 ПС Уточка, L=0,3км | 0 | 0.0433 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0433 | -0.0433 | 0 | 100% | 0 | 0
| ЗАО ПРП "Шараповский"КТП 35-18 ПС Н.Оскол, в т.ч. трансформатор 400 кВА | 0 | 0.1795 | 0.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1795 | 0.1795 | -0.1795 | 0 | 100% | 0 | 0
| ДНТ "Колос", в лице председателя Вдовенко В.А.КТП №1 от ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, в т.ч. трансформатор ТМ-400кВАКТП №2 от ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, в т.ч. трансформатор ТМ-400кВАВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=5,84 кмВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=2 кмВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=0,05 кмКЛ-0,4кВ ф.4 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до насосной, L=0,05 кмКЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №2 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до насосной, L=0,02 км | 0 | 2.1715 | 2.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1715 | 2.1715 | 2.1715 | 2.1715 | 2.1715 | 2.1715 | -2.1715 | 0 | 100% | 0 | 0
| Никифоров С.С.КЛ-0,4 кВ ТП-705-ВРУ Центр красоты и здоровья, ул. Чкалова-пр.Славы, L=0,185 км | 0 | 0.07875 | 0.07875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07875 | 0.07875 | 0.07875 | 0.07875 | 0.07875 | 0.07875 | -0.07875 | 0 | 100% | 0 | 0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/251/06/22-2769 от 20.03.2006г. | 0 | 0.0177 | 0.0177 | 0 | 0 | 0.0177 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | -0.0177 | 0 | 100% | 0 | 0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/252/06/22-2770 от 20.03.2006г. | 0 | 0.0236 | 0.0236 | 0 | 0 | 0.0236 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.0236 | 0 | 100% | 0 | 0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/254/06/22-3117 от 10.04.2006г. | 0 | 0.02242 | 0.02242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02242 | 0.02242 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | -0.02242 | 0 | 100% | 0 | 0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/282/06/22-3207 от 20.03.2006г. | 0 | 0.02714 | 0.02714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02714 | 0.02714 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | -0.02714 | 0 | 100% | 0 | 0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/283/06/22-3209 от 20.03.2006г. | 0 | 0.04366 | 0.04366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04366 | 0.04366 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | -0.04366 | 0 | 100% | 0 | 0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/284/06/22-3208 от 20.03.2006г. | 0 | 0.02124 | 0.02124 | 0 | 0 | 0.02124 | 0.02124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | -0.02124 | 0 | 100% | 0 | 0
| Оценка объектов для принятия на баланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2263 | 0.07361 | 0.014054 | 0.014054 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | услуги по оценке имущества
| Приобретение электросетевого имущества_ СПК "Лебединец".Отпайка ВЛ 6 кВ, КТП 9-09, Отпайка ВЛ 6 кВ, КТП 9-15 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.294 | 0% | 0 | 0
| Злынковский участок производственной базы ГУП "Брянсккоммунэнерго" | 0 | 7.696 | 7.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.696 | 7.387 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | -7.387 | -0.309 | 95.98% | 0 | 0 | Основная часть суммы прошла ввиде взаимозачетов
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 331 Масловка - 1,51 км (Администрация Карачевского р-на) | 0 | 0.185 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0.157 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | 0.133 | -0.157 | -0.028 | 84.86% | 0 | 0
| ЗТП № 1, 2, 3; ВЛ-0,4 кВ - 3,1 км, ВЛ-10 кВ - 0,9 км, КЛ-0,4 кВ - 1 км, КЛ-10 кВ - 0,5 км (Локотское городское поселение) | 0 | 1.26 | 1.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | 1.058 | -1.058 | -0.202 | 83.97% | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ с КТП - 1,489 км (ОАО "ФСК ЕЭС" - Брянская ПМЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ЗТП № 190 н.п. Новоселки, ЗТП № 53 д. Молотино (Администрация Брянского р-на) | 0 | 0.32 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | -0.271 | -0.049 | 84.69% | 0 | 0
| КЛ-0,4 кВ - 0,1 км, ЗТП № 337/2х250 - 1 шт; ТП 160+250 кВА - 1 шт; ВЛ-0,4 кВ - 3,6 км (ЗАО "Клинцовский силикатный завод") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение ВЛ, КЛ (ОАО "Журавский охровый завод") ВЛ-10/0,4кВ 1,85км, ВЛ-10/0,4кВ 0,4км, ВЛ-10/0,4кВ 1,53км, КЛ-0,4кВ 025км | 0 | 5e-06 | 5e-06 | 5e-06 | 5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5e-06 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение ВЛ-0,4 кВ, ТП – 19шт. (Администрация Репьевского района) | 4.2126 | 3.1695 | 2.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31608 | 0 | 2.8535 | 2.6874 | 3.2574 | 3.2574 | 3.2574 | 3.2574 | 1.5252 | -0.48215 | 84.79% | 0 | да | Уточнение обьёмов
| Приобретение ПС-35кВ (Администрация Красненского сельского поселения) | 2.2066 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2066 | -1.87 | 0% | 0 | да
| Приобретение ВЛ-0,4кВ, КТП (Администрация Верхнемамонского района) | 2.0355 | 0.68706 | 0.68706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68706 | 0.68706 | 0 | 0 | 1.4371 | 0 | 1.4371 | 0 | 1.3484 | 0 | 100% | 0 | 0 | Уточнение обьёмов
| Приобретение ВЛ -10кВ, ВЛ-0,4кВ , ТМ 400кВа (Администрация Анинского муниципального района) | 0.2065 | 0.175 | 0.14862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.14862 | 0.17862 | 0.17862 | 0.17862 | 0.17862 | 0.057878 | -0.026378 | 84.93% | 0 | да
| Приобретение ВЛ-0,4кВ 0,341 км (ООО «Аннинский элеватор») | 0.11918 | 0.05664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11918 | -0.05664 | 0% | 0 | да
| Приобретение основных средств по тех. присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "РКЛ" ЗТП (2*630), КЛ-10 кВ (2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 2 ВЛ-0,4 кВ и 2 КЛ от РУ-0,4 кВ ТП-476 до шкафов учета ВРУ-0,4 кВ жилого дома № 5 (по ГП) по ул.Симановско | 0.22892 | 0.22892 | 0.22892 | 0 | 0 | 0.22892 | 0.22892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0
| Приобретение основных средств по программе интеграции сетей (ВЛ, ТП, КТП) | 0 | 5.3672 | 5.3672 | 5.3672 | 5.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3672 | 0 | 100% | 0 | 0
| Корасносельский р-он ЗТП100, ЗТП250, ЗТП400, ВЛ 0,4 (9 шт.); ВЛ-10 кВ | 9.8601 | 9.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8601 | -9.852 | 0% | 0 | 0
| Галичский р-он КТП, ВЛ-0,4 кВ (7 шт.) | 0.78706 | 0.76824 | 0.66325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76824 | 0.66325 | 0 | 0 | 0.667 | 0 | 0.667 | 0 | 0.12381 | -0.10499 | 86.33% | 0 | 0
| Парфеньевский р-он ВЛ-0,4 кВ | 1.9057 | 1.4819 | 1.4819 | 0 | 0 | 1.4819 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 1.615 | 0 | 0.4238 | 0 | 100% | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ г. Макарьев, Макарьевского р-на | 0.0767 | 0.074 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 | 0.257 | 0.0681 | 0 | 0.272 | 0 | 0.272 | 0 | -0.1803 | 0.183 | 347.3% | 0 | 0
| КТП-100; КТП-400; ВЛ-0,4 кв Макарьевский р-н | 0.24426 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24426 | -0.244 | 0% | 0 | 0
| Мантуровский р-он ВЛ 0,4 кВ (6 шт.), КЛ 0,4 кВ (3 шт.) | 1.4384 | 1.438 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.438 | 0.048 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.3904 | -1.39 | 3.338% | 0 | 0
| Октябрьский р-он КТП, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ | 0.26904 | 0.266 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.206 | 0.021 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.24804 | -0.245 | 7.895% | 0 | 0
| Приобретение основных средств по договорам дарения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение ВЛ и ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение ООО ГК "Промресурс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение бесхозных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение основных средств | 0.5015 | 0.64038 | 0.64038 | 0 | 0 | 0.21861 | 0.21861 | 0.42177 | 0.42177 | 0 | 0 | 0.7079 | 0 | 0.7079 | 0 | -0.13888 | -2.7273e-07 | 100% | 0 | 0
| Приобретение по договорам дарения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19322 | 0.19322 | 0.19322 | 0.19322 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ТП-40,ТП-39, ВЛ (0,785км), КЛ (0,665км), земельный участок 135кв.м., земельный участок 160кв.м. (МО Вяземское г/п) | 3.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9357 | 0 |  | 0 | 0
| ООО "Смоленская строительная компания" (КЛ-6кВ 0,77км, ТП-670) | 1.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2449 | 0 |  | 0 | 0
| ИП Самсонов, ТП 10/0,4кВ | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ- 0,31км, ВЛ-10кВ- 0,186км, КЛ-0,4кВ-0,812км, Наружное освещение- 0,31км, КТП 100кВа (НП ЛХ "Боброво") | 0.98834 | 0.838 | 0.838 | 0.838 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0.838 | 0 | 0.15034 | 0 | 100% | 0 | 0
| Линия электропередач ВЛ 0,38кВ протяженностью 2,51км (МО Российского с/п Вяземского района, ст.Семлево) | 3.101 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.101 | -2.643 | 0% | 0 | 0
| ВЛИ-0,38кВ-3,22 км (Администрация Высоковского сельского поселения, Новодугинского района, д.Александрино) | 3.5931 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5931 | -3.06 | 0% | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ-0,620км, БКТП-400/10/0,4 (ООО "Гагаринский фанерный завод" (с.Баскаковка Гагаринского района, Смоленской обл.) | 0.42315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42315 | 0 |  | 0 | 0
| Воздушная изолированная линия электропередач 0,38 кВ протяженностью 1,8км (МО "Темкинский район") | 1.3629 | 1.17 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 1.155 | 0.2079 | -0.015 | 98.72% | 0 | 0
| Приобретение РП 26-6кВ «Наш дом» | 4.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1431 | 0 |  | 0 | 0
| КТП-195 160кВа (д.Подосинки), КТП-187 160кВа (п.Лесной), КТП-388 160кВ (д.Петроково), ВЛ-0,4кВ- 5,7км (п.Лесной), ВЛ-0,4кВ- 5,3км (д.петроково), ВЛ-0,4кВ, 0,1км (д.Бакланово) (МУП "Аграрник") | 0.35118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35118 | 0 |  | 0 | 0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов,признание прав собственности по суду | 28.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7047 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение ВЛ, КЛ-0,4 кВ (уличное освещение от д/с в г. Смоленске) | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 |  | 0 | 0
| Два трансформатора марка ТМН-2500/35-73 У1 ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Один трансформатор марки НАМИ-35 УХЛ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Реконструкция электроснабжения 2*2500 кВА ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Воздушно-кабельная линия электропередач с КТПН-630 кВА,напряжением 0,4 кВ, протяженностью 1,852 км., расположенные по адресу: Тамбовская обл., Кирсановский р-н., пос. Полевой, ул. Молодёжная, Центральная, Набережная, Рабочая. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Земельный участок под производственной базой, расположенный по адресу: Моршанский р-н, с.Устье, пер. Энергетиков, д.2. | 0.177 | 0.15 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.135 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.042 | -0.015 | 90% | 0 | 0
| КТП - 40 кВа, расположенная по адресу: Тамбовская обл., Моршанский район, с. Питерское (контрагент-ЧП Иващенко С.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП по договору дарения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП по договору дарения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Приобретение электросетевого имущества в рамках программы интеграции сетей (СПК "Маловасилёвский") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Покупка ТП по ул. Розы Люксенбург, д.60 ТП (Тверь, ООО "Элиан") (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ЗТП 10/0,4 - 1 шт (контрагент - СПК "Новоторжский") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ - 3,2845 км, ТП(контрагент - ЗАО "Тверской комбинат строительных материалов №2") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-10кВ - 0,6км.; ВЛ-0,4кВ - 10,3км (контрагент - администрация Новоселковского сельского поселения) | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | -0.0177 | 0% | 0 | 0
| ТП 630 кВт (2шт.), ТП 250 кВт, ТП 100 кВт, Здание 59 кв.м.(контрагент - Администрация Березайского сельского поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-10кВ - 0,03км.; ВЛ-0,4кВ - 0,762 км, ТП 160 кВт (контрагент - Администрация Кафтинского сельского поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Земельный участок Старицкий р-н д.Чукавино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-10 (1,7км); КТП(250кВА) (Контрагент - ОАО "Русгидро") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12267 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ 7 ПС Михайловское (1,8 км),КЛ-10 кВ 7 ПС Михайловское(от №1 до №2) (0,25 км) (Ярославский МР (ОАО "НПЦ Недра") | 0.10016 | 0.10016 | 0.070158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10016 | 0.070158 | 0 | 0 | 0.059456 | 0 | 0.08488 | 0 | 0.030001 | -0.029999 | 70.05% | 0 | 0 | Приобретение имущества по стоимости ниже рыночной в счет задолженности по договору технического обслуживания по соглашению об отступном.
| муниципальное имущество, предназначенное для электроснабжения населения г.Углича и Угличского МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| муниципальное электросетевое имущество Любимского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Любимский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| муниципальное электросетевое имущество Мышкинского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Мышкинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| муниципальное электросетевое имущество г.Переславль-Залесского (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), г.Переславль-Залесский | 39.2338 | 39.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2338 | -39.0533 | 0% | 0 | 0 | Отказ собственника (администрация Переславского МО) от продажи имущества
| муниципальное электросетевое имущество Некоузского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Некоузский МР | 7.67 | 7.81 | 1.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 1.748 | 13.1051 | 13.1051 | 13.1051 | 13.1051 | 5.922 | -6.062 | 22.38% | 0 | 0 | Пересмотр перечня приобретаемого э/сетевого имущества Некоузского МО (+6,5млн.руб.).
| 19 зданий ЗТП и 4 ВЛ-0,4кВ (16,1 км), Рыбинский МР, (МУП "Коммунальные системы" Рыбинского МР) | 4.4946 | 4.4946 | 4.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4946 | 4.1954 | 3.7354 | 3.7354 | 3.7354 | 3.7354 | 0.29927 | -0.29927 | 93.34% | 0 | 0
| Помещения №№28-34,37,38 общ. площадью 95 кв.м., доля в праве на земельный участок 115/1738, г. Ярославль, ул. Республиканская, 80 | 7.67 | 6.5405 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5405 | 5.9 | 5.9389 | 5.9389 | 5.9389 | 5.9389 | 1.77 | -0.6405 | 90.21% | 0 | 0 | Уменьшение стоимости приобретенных ОС по результату переговоров и аукционов
| 9 земельных участков в Переславском МР | 0.043864 | 0.037173 | 0.037173 | 0 | 0 | 0.037173 | 0.037173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037173 | 0 | 0.037173 | 0 | 0.0066912 | 0 | 100% | 0 | 0
| Договора дарения, оценка объектов | 0.02478 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 1.2138 | 1.0671 | 1.2678 | 1.0671 | -0.00522 | 0 | 100% | 0 | 0 | По факту заключенных договоров дарения
| Оценка объекта (договор дарения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043471 | -0.043471 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Отказ собственника от дарения имущества, списание на текущие расходы
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 7.2.
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Оклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 17539.763 | 1717.7514 | 8511.565 | 6479.0599 | 831.3867 | 17781.9775 | 1522.7962 | 9330.3341 | 6042.8169 | 886.0304 | 242.2145 | -194.9552 | 818.7692 | -436.243 | 54.6437 | 15194.8481 | 1354.4743 | 8287.4383 | 4562.4938 | 990.4412
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 10135.8399 | 1011.8242 | 4058.6073 | 4418.9575 | 646.4508 | 9836.3007 | 745.7561 | 4415.0926 | 4145.3375 | 527.8624 | -299.5392 | -266.0681 | 356.4853 | -273.62 | -118.5885 | 8519.369 | 687.7606 | 3998.1591 | 3221.5343 | 611.9148
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1877.1422 | 150.431 | 1103.0463 | 566.519 | 57.1458 | 1689.2641 | 136.6821 | 1073.2677 | 433.2537 | 46.0586 | -187.8781 | -13.7489 | -29.7786 | -133.2653 | -11.0871 | 1692.3616 | 118.2701 | 1057.4168 | 451.4456 | 65.2291
| Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ по Белгородской области | 286.9764 | 26.9099 | 249.4037 | 7.2542 | 3.4086 | 292.311 | 34.514 | 229.042 | 28.7545 | 0 | 5.3346 | 7.6041 | -20.3617 | 21.5003 | -3.4086 | 232.2773 | 29.2492 | 179.7391 | 17.6767 | 5.6123 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | СВ-95-3
| Ликвидация дефицита мощности (перевоз 2-х тр-ров ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Голофеевка на ПС-110кВ Пищепром, тр-ра ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Пищепром на ПС-110кВ Восточная, тр-ра ТДТН-10000/110 с ВУ ДВС г.Валуйки на ПС-110кВ Голофеевка, тр-ра ТДТН-10000/110кВ с ПС-110кВ Журавлики на ПС-110кВ Голофееевка | 2.6826 | 0.29232 | 2.3813 | 0 | 0.0089444 | 2.6826 | 0 | 2.6737 | 0 | 0.0089538 | 3.49e-07 | -0.29232 | 0.29232 | 0 | 9.44e-06 | 0.0075845 | 0 | 0 | 0 | 0.007588 |  |  |  |  | 2010 | 33 |  |  | 2010 | 33
| Ликвидация дефицита мощности (перемещение трансформаторов на ПС 35 кВ, ПС "Земснаряд" | 68.18 | 3.0326 | 62.693 | 2.4544 | 0 | 60.4842 | 2.076 | 55.686 | 2.449 | 0.273 | -7.6958 | -0.9566 | -7.007 | -0.0054 | 0.273 | 52.3971 | 1.7594 | 47.7399 | 2.0756 | 0.82231 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1002 ПС Свень от н.п. Пятилетка до н.п. Хутор Бор | 0.825 | 0.788 | 0 | 0.037 | 0 | 0.812 | 0.775 | 0 | 0.037 | 0 | -0.013 | -0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.699 | 0 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 610 ПС Карачевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 27 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 616 РП Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 0.173 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.173 | -0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Высокое | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС Высокое | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Высокое | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0.029 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская до РП Толмачево | 0.357 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0.357 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Кузьмино ПС Мичуринская от РП Толмачево до КТП № 728 | 0.357 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0.357 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 0.982 | 0.357 | 0.612 | 0 | 0.013 | 0.84 | 0.357 | 0.463 | 0 | 0.02 | -0.142 | 0 | -0.149 | 0 | 0.007 | 0.715 | 0.302 | 0.393 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0.161 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 33 |  |  | 2012 | 33 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 60 РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 27 РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 169 н.п. Антоновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Больница ф. 616 ПС Брянская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. 610 ПС Карачевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 728 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская | 0.357 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0.357 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.305 | 0.303 | 0 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 64 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская | 0.357 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0.357 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 186 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская | 0.357 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0.357 | 0 | 0.36 | 0.002 | 0.362 | 0 | 0 | 0.36 | 0.002 | 0.305 | 0.303 | 0 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 76 ф. 1003 ПС Тепличная | 0.357 | 0.357 | 0 | 0 | 0 | 0.888 | 0.357 | 0.1 | 0.431 | 0 | 0.531 | 0 | 0.1 | 0.431 | 0 | 0.302 | 0.302 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 РЖД н.п. Хутор Бор | 0.447 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0.385 | 0 | 0 | 0.001 | -0.061 | -0.062 | 0 | 0 | 0.001 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 РЖД н.п. Хутор Бор | 0.365 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0.385 | 0 | 0 | 0.001 | 0.021 | 0.02 | 0 | 0 | 0.001 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 РЖД н.п. Хутор Бор | 0.229 | 0.229 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0.385 | 0 | 0 | 0.001 | 0.157 | 0.156 | 0 | 0 | 0.001 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф. Заводской ПС Клетня | 1.221 | 1.221 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | -1.028 | -1.028 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Пильшино ф. 1029 ПС Новобрянская | 0.107 | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.107 | -0.107 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Пильшино ф. 1002 ПС Новобрянская | 0.111 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.111 | -0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 159 ф. Красное от РП Пильшино | 0.217 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.217 | -0.217 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0.327 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 95 3
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 9.857 | 0.98 | 8.877 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | -9.721 | -0.98 | -8.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 95 3
| АИИС КУЭ ОРЭ Брянскэнерго | 33.478 | 6.535 | 5.687 | 10.349 | 10.907 | 25.179 | 6.535 | 5.687 | 2.05 | 10.907 | -8.299 | 0 | 0 | -8.299 | 0 | 3.007 | 0 | 0.525 | 2.482 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 12 |  |  | 2012 | 12
| Реконструкция РП Березовский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Воронежской области | 5.0257 | 0 | 5.0257 | 0 | 0 | 5.0257 | 0 | 5.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011 |  | СВ 110
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 40.6472 | 0.83589 | 39.3677 | 0 | 0.44354 | 19.9887 | 1.8214 | 17.6063 | 0 | 0.56099 | -20.6584 | 0.98554 | -21.7614 | 0 | 0.11745 | 17.8295 | 1.5436 | 15.7249 | 0 | 0.56099 |  |  |  |  | 2011 | 1 |  |  | 2011 | 1 | СВ 110
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) по договорам на ТП | 10.4523 | 0.41056 | 9.9157 | 0 | 0.12605 | 6.3458 | 0.54206 | 5.5278 | 0 | 0.27597 | -4.1065 | 0.1315 | -4.3879 | 0 | 0.14993 | 5.4202 | 0.45937 | 4.6846 | 0 | 0.27625 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | СВ 110
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Воронежской области | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010 |  | СВ 105
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 70.6359 | 0.88798 | 62.2888 | 6.5993 | 0.85976 | 38.5863 | 8.1868 | 23.7342 | 5.1614 | 1.5039 | -32.0495 | 7.2988 | -38.5546 | -1.4379 | 0.64415 | 52.4711 | 6.9379 | 44.0293 | 0 | 1.5039 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | СВ 105
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (НН) по договорам на ТП | 35.5554 | 5.3273 | 26.2457 | 1.1386 | 2.8439 | 65.8452 | 6.1823 | 50.2236 | 3.3041 | 6.1353 | 30.2898 | 0.855 | 23.9778 | 2.1655 | 3.2915 | 65.7127 | 5.2392 | 54.2844 | 0.532 | 5.6571 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | СВ 105
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 (с заменой трансформатора 16 МВА на трансформатор 40 МВА) | 13.8225 | 2.3005 | 11.522 | 0 | 0 | 13.8225 | 2.3005 | 11.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №27 с перевозкой тр-ра | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ № 32 "Никольское" с заменой тр-ра 10 МВА нв тр-р 16 МВА | 11.8875 | 0 | 11.712 | 0.17549 | 0 | 11.8875 | 0 | 11.712 | 0.17549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №32 "Никольское" с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 60.6829 | 6.8512 | 6.5362 | 46.61 | 0.68544 | 129.3242 | 6.8512 | 42.473 | 73.4359 | 6.5641 | 68.6413 | 0 | 35.9368 | 26.8259 | 5.8786 | 114.5675 | 5.8061 | 39.9636 | 62.2338 | 6.564 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/10 кВ №36 "С/з "Воронежский" с заменой трансформаторов 6,3 МВА и 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА | 118.0833 | 7.5 | 49.7213 | 60.412 | 0.45 | 76.0769 | 7.5 | 10.0206 | 57.1369 | 1.4194 | -42.0064 | 0 | -39.7007 | -3.2751 | 0.96944 | 120.5875 | 6.3559 | 62.044 | 50.7686 | 1.419 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 9 с заменой трансформаторов 16 МВА на 40 МВА и 25 МВА на 40 МВА | 73.1579 | 0 | 19.1975 | 53.6103 | 0.35 | 97.7753 | 2.7 | 38.5521 | 54.752 | 1.7711 | 24.6174 | 2.7 | 19.3546 | 1.1417 | 1.4211 | 83.1308 | 2.2881 | 32.6713 | 46.4 | 1.7713 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Техперевооружение ПС 110/6 № 39 с заменой трансформатора 25 МВА на 40 МВА | 40.0351 | 2.482 | 8.7593 | 28.4438 | 0.35 | 43.3545 | 2.482 | 12.4125 | 28.327 | 0.1331 | 3.3194 | 0 | 3.6531 | -0.11685 | -0.2169 | 36.758 | 2.1034 | 10.519 | 24.0059 | 0.12975 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Техперевооружение ПС 110 кВ с перевозкой трансформаторов | 10 | 0 | 9.9 | 0 | 0.1 | 1.8539 | 0 | 0 | 0 | 1.8539 | -8.1461 | 0 | -9.9 | 0 | 1.7539 | 2.5351 | 0 | 0 | 0 | 2.5351 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Техперевооружение ПС 35/10кВ "Усмань-2" | 1.2179 | 0 | 1.2179 | 0 | 0 | 1.8402 | 0 | 1.2179 | 0 | 0.62225 | 0.62225 | 0 | 0 | 0 | 0.62225 | 0.62192 | 0 | 0 | 0 | 0.62192 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| АИИС КУЭ розничного рынка | 16.8 | 0 | 7.7 | 9 | 0.1 | 0.7183 | 0 | 0 | 0.7183 | 0 | -16.0817 | 0 | -7.7 | -8.2817 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Техническое перевооружение ВЛЭП 6-10 кВ с заменой провода и опор | 73.444 | 2.916 | 70.528 | 0 | 0 | 25.8434 | 1.8054 | 23.862 | 0 | 0.17582 | -47.6006 | -1.1106 | -46.666 | 0 | 0.17582 | 29.936 | 1.53 | 28.257 | 0 | 0.149 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50 | ж/б |  | 24.5
| ВЛЭП 0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой провода и опор | 52.1487 | 4.56 | 47.5887 | 0 | 0 | 44.5854 | 6.8983 | 34.001 | 1.0644 | 2.621 | -7.5632 | 2.3383 | -13.5877 | 1.0644 | 2.621 | 31.092 | 5.846 | 22.882 | 0.902 | 1.462 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50 | ж/б |  | 29.24
| Техническое перевооружение АСКУЭ РР | 70.8 | 8.573 | 6.696 | 55.531 | 0 | 59.1343 | 0 | 7.5 | 45.694 | 5.94 | -11.6657 | -8.573 | 0.804 | -9.837 | 5.94 | 84.343 | 7.265 | 29.074 | 42.97 | 5.034 |  |  |  |  | 2013 | 15 |  |  | 2013 | 15
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 10 |  |  | 2010 | 10
| Проект строительства АИИС КУЭ ОРЭ | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ | 23.3148 | 0.63289 | 20.6919 | 0 | 1.99 | 8.075 | 0.51688 | 6.9991 | 0.559 | 0 | -15.2398 | -0.11601 | -13.6928 | 0.559 | -1.99 | 43.7493 | 0.4583 | 42.0281 | 0.47373 | 0.78913 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15 | СВ-110-5 | АС 95/16 АС 501
| Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просеки | 14.4627 | 0.66648 | 11.8403 | 0 | 1.9559 | 16.6003 | 4.2685 | 12.3318 | 0 | 0 | 2.1376 | 3.6021 | 0.49149 | 0 | -1.9559 | 15.5392 | 0.67515 | 13.4029 | 0 | 1.4612 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 33.7011 | 0.54245 | 31.2764 | 0 | 1.8822 | 15.2183 | 0.69517 | 14.5231 | 0 | 0 | -18.4828 | 0.15272 | -16.7533 | 0 | -1.8822 | 63.2304 | 0.62589 | 61.464 | 0 | 1.1405 |  |  |  |  | 2011 | 15 | ТМГ |  | 2011 | 15 | СВ-110-5 | ЗА16-А50 СИП4
| Программа перемещения трансформаторов 35-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" с переводом на напряжение 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой 1Т с 4,0 МВА на 6,3 МВА (АПК Горш.район -2) | 1.6086 | 0 | 1.6086 | 0 | 0 | 1.6086 | 0 | 1.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Быково (2 очередь+замена 1Т на 6,3 МВА) (АПК Горш. района) | 7.9069 | 7.8972 | 0 | 0 | 0.0096519 | 17.9459 | 2.8 | 0.049794 | 15.0961 | 0 | 10.0391 | -5.0972 | 0.049794 | 15.0961 | -0.0096519 | 18.0278 | 2.3729 | 4.6219 | 10.6936 | 0.33937 |  |  |  |  | 2012 | 25 | 2 | 12.6 | 2012 | 25
| Рекострукция ПС 35/10 кВ Ясенки - замена трансформатора с 2,5 на 6,3 МВА (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.496 | 0 | 0 | 8.496 | 0 | 8.496 | 0 | 0 | 8.496 | 0 | 7.3647 | 0 | 0.13978 | 7.2023 | 0.02262 |  |  |  |  | 2012 | 25 | 1 | 6.3 | 2012 | 25
| АИИС КУЭ ОРЭ Курскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 15 |  |  | 2013 | 15
| АИИС КУЭ РРЭ Курскэнерго | 12.4615 | 7.9303 | 1.7586 | 0 | 2.7726 | 10.6683 | 0 | 1.8764 | 8.7919 | 0 | -1.7932 | -7.9303 | 0.11779 | 8.7919 | -2.7726 | 4.0486 | 0.29135 | 1.3319 | 2.226 | 0.19939 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция средств АСКУЭ (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Создание АИИС КУЭ РРЭ (АПК Горш.район -2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.12401 | 0 | 0.12401 | 0 | 0 | 0.12401 | 0 | 0.12401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| АИИС КУЭ ОРЭ Липецкэнерго | 21.4846 | 3.4375 | 6.8751 | 10.7423 | 0.42969 | 20.7056 | 3.3129 | 6.6258 | 10.3528 | 0.41411 | -0.779 | -0.12464 | -0.24928 | -0.3895 | -0.01558 | 0.1158 | 0.018528 | 0.037056 | 0.0579 | 0.002316 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Реновация ПС 110 кВ "Табак" тр-ор 16 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.205 | 1.9528 | 3.9056 | 6.1025 | 0.2441
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 20.06 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 18.804 | 0 | 18.394 | 0 | 0.41 | -1.256 | 0 | -1.666 | 0 | 0.41 | 16.757 | 0 | 16.347 | 0 | 0.41 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012 |  | СВ-95
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г.Мценске | 1.003 | 0.128 | 0.875 | 0 | 0 | 1.328 | 0.128 | 1.18 | 0 | 0.02 | 0.325 | 0 | 0.305 | 0 | 0.02 | 1.128 | 0.109 | 0.999 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011 |  | СВ-95
| Модернизация учета | 38.999 | 3.54 | 10.679 | 21.24 | 3.54 | 25.618 | 7.999 | 17.3 | 0 | 0.319 | -13.381 | 4.459 | 6.621 | -21.24 | -3.221 | 33.05 | 6.852 | 4.772 | 21.107 | 0.319 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 30.234 | 0 | 30.234 | 0 | 0 | 29.682 | 0 | 29.334 | 0 | 0.348 | -0.552 | 0 | -0.9 | 0 | 0.348 | 25.622 | 0 | 15.274 | 10 | 0.348 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 145.5573 | 6.304 | 112.455 | 26.7983 | 0 | 159.162 | 7.682 | 151.48 | 0 | 0 | 13.6047 | 1.378 | 39.025 | -26.7983 | 0 | 216.4826 | 6.416 | 203.4576 | 1.253 | 5.356 |  |  |  |  | 2013 | 20 |  |  | 2013 | 20 | ж/б
| Рек-ция ПС 110/6кВ "Сафоново" (замена силового трансформатора Т-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 1 тр-р ТДТН-16 МВА |  | 2012 | 20
| Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 1 тр-р ТДТН-6,3МВА |  | 2012 | 20
| Реконструкция ТП при реконструкции ВЛ-0,4-10кВ | 4.1454 | 0.98626 | 1.3892 | 1.77 | 0 | 3.161 | 0 | 1.391 | 1.77 | 0 | -0.98442 | -0.98626 | 0.00184 | 0 | 0 | 2.679 | 0 | 1.179 | 1.5 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 20 |  |  | 2013 | 20 | ж/б
| АИИС КУЭ РРЭ г. Смоленска и городов Смоленской области | 77.3336 | 7.1532 | 15.643 | 34.3729 | 20.1645 | 7.417 | 7.154 | 0.263 | 0 | 0 | -69.9166 | 0.00084 | -15.38 | -34.3729 | -20.1645 | 109.858 | 13.026 | 17.043 | 69.969 | 9.82 |  |  |  |  | 2015 | 15 |  |  | 2015 | 15
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.172 | 0.002 | 0.17 | 0 | 0 | 0.172 | 0.002 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.002 | 0.144 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Газаснабжение ПБ Гагаринского РЭС | 0.354 | 0.084 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.354 | -0.084 | -0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Газоснабжение ПБ Хиславичского РЭС | 0.531 | 0.09794 | 0.43306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.531 | -0.09794 | -0.43306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Газоснабжение ПБ Ершичского РЭС | 0.132 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Газоснабжение ПБ Стодолищенского РЭС | 0.041 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.035 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Газоснабжение РПБ Касплянского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Газоснабжение РПБ Руднянского РЭС | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Программа энергосбережения (уст-ка энергосберег.насосов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 | 0 | 0 | 0.213 | 0.04 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области | 6.923 | 2.11 | 4.813 | 0 | 0 | 9.926 | 2.11 | 7.816 | 0 | 0 | 3.003 | 0 | 3.003 | 0 | 0 | 13.664 | 1.788 | 11.301 | 0 | 0.575 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 0 | 2011 | 40 | П1, К1, УА1 |  | 0.971
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 5.653 | 0.862 | 4.791 | 0 | 0 | 8.411 | 2.002 | 6.409 | 0 | 0 | 2.758 | 1.14 | 1.618 | 0 | 0 | 9.243 | 1.954 | 6.574 | 0 | 0.715 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 0 | 2011 | 40 | П1, К1, УА1 |  | 13.505
| ПС 110/35/6 кВ № 5 Замена трансформатора 16 МВА на 25 МВА | 53.781 | 0 | 27.209 | 26.395 | 0.177 | 53.781 | 0 | 27.209 | 26.395 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.482 | 0 | 2.769 | 0.055 | 4.658 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 0 | 2011 | 40 |  |  | 0
| ПС 110/35/6 кВ № 6 Замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА | 1.249 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 1.249 | 0 | 1.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  | 0 | 2012 | 40 |  |  | 0
| ПС 35/10 Никитинская Реконструкция с заменой силовых трансформаторов 2.5 МВА на 4 МВА (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 72.763 | 2.114 | 15.318 | 51.88 | 3.451 | 66.496 | 2.114 | 15.318 | 45.613 | 3.451 | -6.267 | 0 | 0 | -6.267 | 0 | 61.182 | 0 | 11.009 | 46.01 | 4.163 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 0 | 2011 | 40 |  |  | 0
| ПС 35/10 кВ "Черняевская" замена трансформатора Т2 2,5 МВА на 4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  | 0 | 2010 | 30 |  |  | 0
| Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Тамбовэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  | 0 | 2010 | 30 |  |  | 0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.74 | 0 | 0.261 | 0.479 | 0 | 0.74 | 0 | 0.261 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 7 |  | 0 | 2010 | 7 |  |  | 0
| Программа перемещения трансформаторов | 11.3334 | 1.1333 | 3.4 | 6.8 | 0 | 11.333 | 0 | 9.016 | 2.317 | 0 | -0.00036 | -1.1333 | 5.616 | -4.483 | 0 | 4.619 | 0 | 4.447 | 0.172 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Комплекс работ по реконструкции ПС 35/10 кВ "Зубцов" перевод на напряжение 110 кВ | 80.5733 | 8.0573 | 24.172 | 48.344 | 0 | 68.8358 | 0 | 68.6982 | 0.138 | -0.00037 | -11.7375 | -8.0573 | 44.5262 | -48.206 | -0.00037 | 13.71 | 0 | 8.75 | 4.65 | 0.31 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Р-ция ПС 35 кВ Юрьево_Девичье (замена силового тр-ра, р-ция тр-ра Т1, линейная ячейка) и строительство распред сети. (ДНП Оазис) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Программа модернизации АИИС КУЭ ОРЭ Тверьэнерго | 1.154 | 0.1154 | 0.3462 | 0.6924 | 0 | 1.154 | 0 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | -0.1154 | 0.8078 | -0.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Программа модернизации АИИС КУЭ РРЭ | 92.0481 | 9.2048 | 27.6144 | 55.2289 | 0 | 87.9097 | 0 | 79.3957 | 8.514 | -3e-06 | -4.1384 | -9.2048 | 51.7812 | -46.7149 | -3e-06 | 73.598 | 0 | 53.854 | 19.714 | 0.03 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Реконструкция ПС 110/6кВ Веретье с установкой 2-х ячеек 6кВ с вакуумными выключателями (Д ТП 2945003 или 40252429 или 40005595 или 40084113) | 0.28073 | 0.28073 | 0 | 0 | 0 | 0.28073 | 0.28073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23791 | 0.23791 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  | 0 | 2012 | 20
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 135.7933 | 12.9054 | 38.4055 | 83.0545 | 1.4279 | 128.3111 | 12.3439 | 38.3285 | 75.5974 | 2.0426 | -7.4822 | -0.56152 | -0.077012 | -7.4571 | 0.61467 | 98.7965 | 8.5789 | 32.5066 | 51.5983 | 6.1126
| Установка устройств для определения мест повреждения в сети 6(10), 35, 110кВ, замена устройств дуговой защиты, модернизация автоматики РПН силовых трансформаторов,установка защит на ПС-110 кВ | 2.4775 | 0.80877 | 1.6688 | 0 | 0 | 2.4775 | 0 | 2.478 | 0 | 0 | 0 | -0.80877 | 0.80924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (замена АЧР) | 0.143 | 0 | 0.101 | 0 | 0.042 | 0.143 | 0 | 0.101 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 12 |  |  | 2011 | 12
| Реконструкция РЗА (для ЦП) | 13.808 | 0 | 6.72 | 6.699 | 0.389 | 11.53 | 0 | 4.356 | 6.767 | 0.407 | -2.278 | 0 | -2.364 | 0.068 | 0.018 | 13.99 | 0 | 8.883 | 4.694 | 0.413 |  |  |  |  | 2011 | 12 |  |  | 2011 | 12
| Реконструкция РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 12 |  |  | 2010 | 12
| ПИР Установка САОН, АОСН | 1.394 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 1.393 | 0 | 0 | 0.004 | 0.003 | -0.001 | 0 | 0 | 0.004 | 1.185 | 1.181 | 0 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПС 110 кВ "Кадый" "Пыщуг" Техническое перевооружение и реконструкция схемы оперативного тока с установкой АУОТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| (ЦП)ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой дуговых защит | 7.3715 | 0 | 0.516 | 6.8555 | 0 | 7.5329 | 0 | 0.601 | 6.9319 | 0 | 0.16149 | 0 | 0.085 | 0.076494 | 0 | 8.546 | 0 | 0 | 4.961 | 3.585 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой защит ВЛ 35 кВ. Центральной сигнализации на ПС Антропово(р), установкой защит ОМВ на ПС Нея, ПС Шарья (р) | 6.0805 | 0.59 | 1.6805 | 3.81 | 0 | 5.99 | 0.59 | 1.59 | 3.8102 | 0 | -0.09054 | 0 | -0.09054 | 0.00022 | 0 | 5.162 | 0.5 | 1.424 | 3.229 | 0.009 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| ПС 110/35/10 кВ "Сусанино" монтаж регистратора аварийных событий | 1.4597 | 0 | 0.06 | 1.3997 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | -0.05966 | 0 | -0.06 | 0.00034 | 0 | 1.511 | 0 | 0.325 | 1.186 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| (ЦП)ПС 110 кВ "Ильинское" техническое перевооружение с заменой ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ, МВ 10 кВ на ВВ, установкой ОПУ, АУОТи ТТ, РЗА (в том числе ПИР) | 24.5015 | 1.7 | 10.3285 | 12.473 | 0 | 25.0298 | 1.7004 | 10.3285 | 12.4514 | 0.55 | 0.52826 | 0.00038 | 4e-05 | -0.02166 | 0.55 | 21.041 | 1.441 | 8.753 | 10.552 | 0.295 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Противоаварийная автоматика ВЛ-110 кВ Чугун левая, правая, Цементная левая, правая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6079 | 2.3373 | 4.6745 | 7.3039 | 0.29216 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  | 0 | 2011 | 7 |  |  | 0
| Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий | 3.9651 | 0.63441 | 1.2688 | 1.9825 | 0.079301 | 7.5471 | 1.2075 | 2.4151 | 3.7736 | 0.15094 | 3.5821 | 0.57314 | 1.1463 | 1.791 | 0.071642 | 2.4614 | 0.39383 | 0.78766 | 1.2307 | 0.049229 |  |  |  |  | 2010 | 10 |  | 0 | 2010 | 10 |  |  | 0
| Установка ДГР на ПС 110/10/6 "Южная" | 2.8343 | 0.45349 | 0.90697 | 1.4171 | 0.056686 | 4.3604 | 0.69767 | 1.3953 | 2.1802 | 0.087209 | 1.5262 | 0.24418 | 0.48837 | 0.76308 | 0.030523 | 6.1332 | 0.98132 | 1.9626 | 3.0666 | 0.12266 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  | 0 | 2012 | 15 |  |  | 0
| Противоаварийная автоматика: ПС Правобережная: Юго-Западная; Привокзальная; Ситовка; Цементная; ЛТП; КПД; Тепличная | 15.6068 | 2.4971 | 4.9942 | 7.8034 | 0.31214 | 15.6068 | 2.4971 | 4.9942 | 7.8034 | 0.31214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  | 0 | 2012 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция РЗиА | 2.8112 | 0.44979 | 0.89958 | 1.4056 | 0.056223 | 7.9211 | 1.2674 | 2.5347 | 3.9605 | 0.15842 | 5.1099 | 0.81759 | 1.6352 | 2.555 | 0.1022 | 0.44492 | 0.071187 | 0.14237 | 0.22246 | 0.0088984 |  |  |  |  | 2013 | 15 |  | 0 | 2013 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция РЗиА | 0.89524 | 0.14324 | 0.28648 | 0.44762 | 0.017905 | 0.89524 | 0.14324 | 0.28648 | 0.44762 | 0.017905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077186 | 0.01235 | 0.0247 | 0.038593 | 0.0015437 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция ДЗШ 110 кВ | 3.2839 | 0.52542 | 1.0508 | 1.6419 | 0.065678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2839 | -0.52542 | -1.0508 | -1.6419 | -0.065678 | 0.23598 | 0.037757 | 0.075514 | 0.11799 | 0.0047196 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 110 кВ | 6.1724 | 0.98759 | 1.9752 | 3.0862 | 0.12345 | 1.5845 | 0.25352 | 0.50704 | 0.79225 | 0.03169 | -4.5879 | -0.73407 | -1.4681 | -2.294 | -0.091759 | 0.34324 | 0.054918 | 0.10984 | 0.17162 | 0.0068648 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 35 кВ | 6.2188 | 0.99501 | 1.99 | 3.1094 | 0.12438 | 9.4588 | 1.5134 | 3.0268 | 4.7294 | 0.18918 | 3.24 | 0.5184 | 1.0368 | 1.62 | 0.064801 | 1.4983 | 0.23973 | 0.47946 | 0.74915 | 0.029966 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция РЗиА МВ 35 кВ и СВ 35 кВ | 0.57181 | 0.09149 | 0.18298 | 0.2859 | 0.011436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57181 | -0.09149 | -0.18298 | -0.2859 | -0.011436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция РЗиА СШ | 0.55784 | 0.089254 | 0.17851 | 0.27892 | 0.011157 | 0.65989 | 0.10558 | 0.21117 | 0.32995 | 0.013198 | 0.10205 | 0.016328 | 0.032657 | 0.051026 | 0.0020411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция АЧР | 1.2999 | 0.20799 | 0.41598 | 0.64997 | 0.025999 | 0.23172 | 0.037075 | 0.07415 | 0.11586 | 0.0046344 | -1.0682 | -0.17092 | -0.34183 | -0.53411 | -0.021365 | 0.05161 | 0.0082576 | 0.016515 | 0.025805 | 0.0010322 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 35 кВ | 0.27724 | 0.044358 | 0.088715 | 0.13862 | 0.0055447 | 0.42717 | 0.068348 | 0.1367 | 0.21359 | 0.0085435 | 0.14994 | 0.02399 | 0.04798 | 0.074969 | 0.0029988 | 0.82015 | 0.13122 | 0.26245 | 0.41007 | 0.016403 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция РЗиА МВ 35 кВ и СВ 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67386 | 0.10782 | 0.21564 | 0.33693 | 0.013477 | 0.67386 | 0.10782 | 0.21564 | 0.33693 | 0.013477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция РЗиА СШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий | 3.8425 | 0.6148 | 1.2296 | 1.9212 | 0.07685 | 1.3797 | 0.22076 | 0.44152 | 0.68987 | 0.027595 | -2.4627 | -0.39404 | -0.78808 | -1.2314 | -0.049255 | 5.6067 | 0.89708 | 1.7942 | 2.8034 | 0.11214 |  |  |  |  | 2010 | 10 |  | 0 | 2010 | 10 |  |  | 0
| Внедрение системы температурного мониторинга ВЛ-110 кВ "Чугун-правая" - 1 этап. | 0.79928 | 0.12788 | 0.25577 | 0.39964 | 0.015986 | 1.2316 | 0.19705 | 0.3941 | 0.61578 | 0.024631 | 0.43228 | 0.069164 | 0.13833 | 0.21614 | 0.0086455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Модернизация делительной автоматики ПС 110 кВ Светотехника | 0.177 | 0.0177 | 0.0708 | 0.07434 | 0.01416 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | -0.142 | 0.0173 | -0.0708 | -0.07434 | -0.01416 | 0.145 | 0.03 | 0 | 0 | 0.115 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| ПС 110 кВ Первомайская Установка регистратора аварийных событий | 2.743 | 0.309 | 0.864 | 1.57 | 0 | 1.88 | 0.309 | 0 | 1.571 | 0 | -0.863 | 0 | -0.864 | 0.001 | 0 | 2.356 | 0.262 | 0.731 | 1.331 | 0.032 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  | 0 | 2011 | 20 |  |  | 0
| Программа оснащения подстанций 110 кВ защитами от дуговых замыканий | 6.501 | 0 | 0 | 6.501 | 0 | 6.274 | 0 | 0 | 6.274 | 0 | -0.227 | 0 | 0 | -0.227 | 0 | 5.308 | 0 | 0.934 | 3.427 | 0.947 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция устройств РЗА и ПА по ВЛ 110 кВ "Первомайская левая, правая" в связи с реконструкцией ПС 220 кВ Мичуринская | 5.407 | 0 | 0 | 5.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.407 | 0 | 0 | -5.407 | 0 | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0.067 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  | 0 | 2011 | 20 |  |  | 0
| Установка адаптивных защит на ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 |  |  | 0
| Программа модернизации РЗА | 2.241 | 0.2241 | 0.6723 | 1.3446 | 0 | 2.241 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | -0.2241 | 1.5687 | -1.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой бустеров | 12.3523 | 0 | 0 | 12.3523 | 0 | 10.4029 | 0 | 0 | 10.4029 | 0 | -1.9495 | 0 | 0 | -1.9495 | 0 | 7.2048 | 0 | 1.1268 | 6.078 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20 | П-1, УП-1, К-1 | не требуется | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 897.2671 | 103.2631 | 323.1924 | 465.551 | 5.2605 | 610.6061 | 52.3168 | 297.6662 | 251.4363 | 9.1885 | -286.661 | -50.9463 | -25.5262 | -214.1148 | 3.9279 | 622.085 | 40.4433 | 349.4672 | 213.778 | 18.3965
| Модернизация Н.Оскольского РДП в части АСДУ | 0.41054 | 0.039766 | 0.19883 | 0.17194 | 0 | 0.41054 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | -0.039766 | 0.21217 | -0.17194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Модернизация ПС-35кВ "Подольхи", "Б.Троица", "Афанасьевка" в части АСДУ. | 0.959 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 0.959 | 0.959 | 0 | 0 | 0 | 2.2e-06 | 2.2066e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.81271 | 0.81271 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Организация спутникового канала связи с ПС-35кВ "Подольхи" | 0.3 | 0.01298 | 0.1029 | 0.18408 | 0 | 0.27667 | 0.016 | 0.261 | 0 | 0 | -0.023333 | 0.00302 | 0.1581 | -0.18408 | 0 | 0.23522 | 0.01363 | 0.22084 | 0 | 0.00076 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Модернизация ПС-35кВ "Афанасьевка" в части АСДУ | 0.061738 | 0.061738 | 0 | 0 | 0 | 0.061742 | 0.061743 | 0 | 0 | 0 | 4.4e-06 | 5.1566e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.05232 | 0.052324 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Модернизация сети ТСПД и СПД Белгородэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Модернизация диспетчерской радиосети Белгородэнерго 2 этап | 3.425 | 0.39967 | 0.92493 | 2.1004 | 0 | 2.2695 | 0.39962 | 0 | 1.864 | 0.0065 | -1.1555 | -4.4026e-05 | -0.92493 | -0.2364 | 0.0065 | 2.8647 | 0.33866 | 0.94045 | 1.5793 | 0.00637 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Организация канала связи (ВОЛС) на ПС-110кВ "Химзавод", "Стрелецкая", "Витаминный комбинат", "Восточная", "АРЗ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Модернизация ПС 110/10 кВ "Центральная", " Пушкарная" в части АСДУ (Компенсация емкостных токов в сети 6-10кВ.) | 0.823 | 0.12036 | 0.38758 | 0.31506 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | -0.721 | -0.01836 | -0.38758 | -0.31506 | 0 | 0.68194 | 0.086441 | 0.59149 | 0 | 0.00401 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Модернизация ПС 110 кВ. "Оросительная", "Восточная", "Кр.Яруга","Рудник", "Очистные" в части АСДУ ( Замена стационарных свинцово-кислотных батарей на необслуживаемые). | 0.10502 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0.10508 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | -2e-05 | 0 | 0 | 0.089662 | 0 | 0.089049 | 0 | 0.00061272 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Модернизация ПС 35/10/6 кВ. - 29 шт. в части АСДУ (Программа реконструкции автоматики РПН и замены РПН) | 1.228 | 0.060003 | 0.94512 | 0.22288 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | -1.168 | -2.9972e-06 | -0.94512 | -0.22288 | 0 | 1.0185 | 0.050847 | 0.95377 | 0 | 0.01386 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Модернизация в части АСДУ (Целевая программа повышения надежности). Подключение ВВ, ЭВ, шкафов УРЗА, организация опертока ПС35(110 кВ. - 12 шт. Программа оснащения ячеек КРУ-6(10)кВ дуговыми защитами ПС35(110 кВ. - 6 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Модернизация в части ТК (Целевая программа повышения надежности). Подключение ВВ, ЭВ, шкафов УРЗА, организация опертока ПС35(110 кВ. - 12 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Реконструкция ДП Белгородских электрических сетей | 25.7281 | 0.71862 | 5.4187 | 19.5908 | 0 | 25.672 | 0 | 0.746 | 24.926 | 0 | -0.056112 | -0.71862 | -4.6727 | 5.3352 | 0 | 4.1332 | 0 | 0.632 | 3.4958 | 0.0053837 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Организация цифровой радиосети Белгородэнерго - 1 этап. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10026 | 0 | 0 | 0 | 0.10026 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Телемеханизация в части АСДУ ТП 0,4 кВ - 19 объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Телемеханизация в части АСДУ РП 6/10) кВ | 26.2005 | 1.0315 | 7.7068 | 17.4623 | 0 | 26.279 | 0 | 5.702 | 20.577 | 0 | 0.078484 | -1.0315 | -2.0048 | 3.1147 | 0 | 14.8811 | 0 | 4.8319 | 9.9234 | 0.12578 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Телемеханизация в части ТК РП 6/10) кВ | 0.30434 | 0.076381 | 0.01394 | 0.21402 | 0 | 0.30442 | 0 | 0 | 0.304 | 0 | 7.9703e-05 | -0.076381 | -0.01394 | 0.089983 | 0 | 0.16812 | 0 | 0 | 0.16812 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Система переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 4.0531 | 0.04012 | 1.0975 | 2.9154 | 0 | 3.0933 | 0.04 | 0 | 3.053 | 0 | -0.9598 | -0.00012 | -1.0975 | 0.13757 | 0 | 3.3387 | 0 | 0.74603 | 2.5876 | 0.00505 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Система навигации бригадных автомобилей | 8.8805 | 0 | 0 | 8.8806 | 0 | 8.8805 | 0 | 0 | 8.8805 | 0 | 6e-10 | 0 | 0 | -2.006e-07 | 0 | 7.5259 | 0 | 0 | 7.5259 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 5 |  |  | 2011 | 5
| Модернизация телемеханики (для ЦП) | 3.372 | 0.873 | 1.119 | 1.2 | 0.18 | 0.918 | 0 | 0.9 | 0 | 0.018 | -2.454 | -0.873 | -0.219 | -1.2 | -0.162 | 2.431 | 0 | 2.413 | 0 | 0.018 |  |  |  |  | 2012 | 12 |  |  | 2012 | 12
| Организация цифровых каналов связи (ВОЛС) с ПС 110 кВ (треб.РДУ) | 1.76 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 6.216 | 1.76 | 1.119 | 3.23 | 0.107 | 4.456 | 0 | 1.119 | 3.23 | 0.107 | 12.537 | 1.492 | 8.201 | 2.738 | 0.106 |  |  |  |  | 2012 | 12 |  |  | 2012 | 12
| Организация цифровых каналов связи (ССС) с ПС 35-110 кВ (для ЦП и по треб. РДУ) | 2.95 | 1.342 | 0 | 1.608 | 0 | 2.771 | 1.342 | 0.621 | 0.779 | 0.029 | -0.179 | 0 | 0.621 | -0.829 | 0.029 | 1.138 | 1.138 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 12 |  |  | 2012 | 12
| Оснащение РЭС мнемосхемами | 3.472 | 0.135 | 0.798 | 2.5 | 0.039 | 2.942 | 0.135 | 0.268 | 2.5 | 0.039 | -0.53 | 0 | -0.53 | 0 | 0 | 2.942 | 0.135 | 0.268 | 2.5 | 0.039 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Перевод диспетчерской площадки Западного ПО в ЦУС | 12.678 | 0 | 5.868 | 6.722 | 0.088 | 12.841 | 0 | 1.217 | 11.461 | 0.163 | 0.163 | 0 | -4.651 | 4.739 | 0.075 | 10.035 | 0 | 1.047 | 8.826 | 0.162 |  |  |  |  | 2012 | 12 |  |  | 2012 | 12
| Организация цифровых каналов диспетчерской и технологической связи с объектами филиала "Брянскэнерго" | 2.239 | 0 | 0.772 | 1.243 | 0.224 | 2.252 | 0 | 0.772 | 1.243 | 0.237 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 3.313 | 0 | 1.471 | 1.611 | 0.231 |  |  |  |  | 2012 | 12 |  |  | 2012 | 12
| АСДУ Брянскэнерго (модернизация телемеханики) | 5.31 | 1.168 | 0.408 | 3.574 | 0.16 | 5.448 | 0 | 1.342 | 2.976 | 1.13 | 0.138 | -1.168 | 0.934 | -0.598 | 0.97 | 4.533 | 0 | 1.103 | 2.467 | 0.963 |  |  |  |  | 2012 | 12 |  |  | 2012 | 12
| Модернизация телемеханики (ПС Суражская) | 6 | 0.6 | 2.309 | 2.477 | 0.614 | 3.632 | 0.6 | 3 | 0 | 0.032 | -2.368 | 0 | 0.691 | -2.477 | -0.582 | 4.1 | 0 | 4.068 | 0 | 0.032 |  |  |  |  | 2012 | 12 |  |  | 2012 | 12
| Модернизация системы радиосвязи | 2.397 | 0.215 | 0 | 2.182 | 0 | 0.222 | 0.215 | 0 | 0 | 0.007 | -2.175 | 0 | 0 | -2.182 | 0.007 | 1.112 | 0.182 | 0.901 | 0.022 | 0.007 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  |  | 2012 | 10
| Перевод диспетчерской площадки Восточного ПО в ЦУС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 12 |  |  | 2010 | 12
| Средства связи (ВОЛС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 12 |  |  | 2013 | 12
| Модернизация АТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 12 |  |  | 2010 | 12
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.64 | 0.015 | 0.415 | 1.162 | 0.048 | 1.614 | 0 | 0.44 | 1.126 | 0.048 | -0.026 | -0.015 | 0.025 | -0.036 | 0 | 1.365 | 0 | 0.351 | 0.966 | 0.048 |  |  |  |  | 2011 | 12 |  |  | 2011 | 12
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 2.377 | 0.09 | 0 | 2.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.377 | -0.09 | 0 | -2.287 | 0 | 0.076 | 0.076 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 12 |  |  | 2012 | 12
| ПИР Организация системы ВКС РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР АСДУ (модернизация телемеханики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР ССПИ | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.525 | 1.525 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР обеспечения наблюдаемости | 0.927 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0.927 | 0.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0.786 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Модернизация и расширение ССПИ (ПС №14, №16, №21, №27, №37, №42, "В.Хава", "Панино", "Анна", "Анна-2", "Архангельское", "Грибановка", "В.Карачан", "Листопадовка") | 10.9023 | 0 | 2e-05 | 10.9023 | 0 | 10.9023 | 0 | 0 | 10.9023 | 0 | -2e-05 | 0 | -2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (Россошь) | 0.4307 | 0.4307 | 0 | 0 | 0 | 0.4307 | 0.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Модернизация сети низовой радиосвязи ЦУС-РДП-ПС-ОВБ | 13.3906 | 0 | 1.8386 | 11.502 | 0.05 | 9.596 | 0 | 1.2241 | 8.1784 | 0.19346 | -3.7947 | 0 | -0.61456 | -3.3236 | 0.14346 | 8.161 | 0 | 1.0374 | 6.9309 | 0.19276 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Модернизация и расширение ССПИ ПС ("Бутурлиновка-1","Бутурлиновка-2","Калач-1","Калач-2","Петропавловка","Казинка", "Каменка", "Народное", "Эртиль", "Щучье", "Таловая", "АНП", №13, №41) с организацией цифровых каналов связи | 5.9 | 0 | 2.6475 | 3.2025 | 0.05 | 1.1715 | 1.1715 | 0 | 0 | 0 | -4.7285 | 1.1715 | -2.6475 | -3.2025 | -0.05 | 0.99276 | 0.99276 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Модернизация и расширение ССПИ ПС ("Бутурлиновка-1","Бутурлиновка-2","Калач-1","Калач-2","Петропавловка","Казинка", "Каменка", "Народное", "Эртиль", "Щучье", "Таловая", "АНП", №13, №41) | 35.4 | 1.7454 | 15.069 | 18.3356 | 0.25 | 28.9062 | 4.07 | -4.4e-06 | 20.0893 | 4.747 | -6.4938 | 2.3246 | -15.069 | 1.7536 | 4.497 | 55.4554 | 3.4492 | 30.2518 | 17.0231 | 4.7314 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Модернизация ЦППС Павловского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества рабочих мест | 16.464 | 0 | 0.90998 | 15.504 | 0.05 | 15.6528 | 0 | 15.5723 | 3.4e-06 | 0.080493 | -0.8112 | 0 | 14.6623 | -15.504 | 0.030493 | 14.2862 | 0 | 14.2061 | 0 | 0.080077 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ под ССПИ | 9.735 | 0.385 | 1.572 | 7.778 | 0 | 6.7335 | 0.199 | 1.07 | 5.4646 | 0 | -3.0015 | -0.186 | -0.502 | -2.3134 | 0 | 8.196 | 0.327 | 3.238 | 4.631 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ЛВС Техническое перевооружение с заменой оборудования на новое | 3.4255 | 0 | 0 | 3.4255 | 0 | 0.86298 | 0 | 0 | 0.86298 | 0 | -2.5626 | 0 | 0 | -2.5626 | 0 | 0.403 | 0 | 0 | 0.403 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 5 |  |  | 2013 | 5
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.58 | 0 | 0.42802 | 1.152 | 0 | 1.5657 | 0 | 0 | 1.1647 | 0.401 | -0.014271 | 0 | -0.42802 | 0.01266 | 0.401 | 1.345 | 0 | 0 | 0.987 | 0.358 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| ТП ОИК ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей ТС и ТИ в ЦУС | 0.473 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 10 |  |  | 2010 | 10
| ТП узлов связи ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей каналов связи из ОДС в ЦУС | 3.177 | 0.165 | 0.466 | 2.546 | 0 | 3.177 | 0 | 0.272 | 2.905 | 0 | 0 | -0.165 | -0.194 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 10 |  |  | 2010 | 10
| ТП системы оперативно-технологической радиосвязи с установкой дополнительного оборудования | 3.8347 | 0.256 | 0.34871 | 3.23 | 0 | 3.5208 | 0 | 0.23 | 3.1348 | 0.156 | -0.31391 | -0.256 | -0.11871 | -0.0952 | 0.156 | 0.274 | 0 | 0.197 | 0 | 0.077 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| ТП ЦУС с установкой дополнительного оборудования (диспетчерские пульты) | 2.2538 | 0.087 | 0 | 2.1668 | 0 | 1.6777 | 0.076 | 0 | 1.6017 | 0 | -0.57613 | -0.011 | 0 | -0.56513 | 0 | 2.022 | 0 | 0 | 1.569 | 0.453 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Реконструкция ЦУС в связи с переходом на типовую целевую организационную структуру и передачей операционных функций ЦУС в том числе установка ПАК "Телвент" | 22.585 | 0 | 16.339 | 6.246 | 0 | 9.0382 | 2.2774 | 0 | 6.761 | 0 | -13.5468 | 2.2774 | -16.339 | 0.51502 | 0 | 24.173 | 1.93 | 14.12 | 7.517 | 0.606 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Организация каналов связи (ВОЛС Красная поляна - Островский РЭС) | 1.812 | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 1.586 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | -0.226 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| ВОЛС ПС Нерехта 1 – ПС Мотордеталь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Организация каналов связи с установкой спутникового оборудования | 2.3486 | 0.52 | 0.264 | 1.5646 | 0 | 2.6124 | 0.51684 | 1.522 | 0.4189 | 0.15458 | 0.26383 | -0.00316 | 1.258 | -1.1457 | 0.15458 | 1.148 | 0.438 | 0.224 | 0.355 | 0.131 |  |  |  |  | 2013 | 10 |  |  | 2013 | 10
| Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования | 0.559 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | 0.472 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | -0.087 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 10 |  |  | 2010 | 10
| Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования (15РДП- РЭС) | 2.465 | 0 | 2.465 | 0 | 0 | 2.465 | 0 | 1.8 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | -0.665 | 0.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 10 |  |  | 2010 | 10
| Организация каналов связи под ССПИ (активное сетевое оборудование) | 9.5096 | 0.878 | 1.7656 | 6.866 | 0 | 6.7316 | 0.8775 | 1.7653 | 4.0891 | 0 | -2.7781 | -0.0005 | -0.000339 | -2.7769 | 0 | 7.92 | 0.741 | 1.496 | 3.26 | 2.423 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  |  | 2012 | 10
| Организация каналов связи под ССПИ (оборудование передачи данных и доступа) | 3.4716 | 0.328 | 0.72956 | 2.414 | 0 | 3.4718 | 0.32907 | 0.52746 | 2.4147 | 0.201 | 0.00019 | 0.00107 | -0.2021 | 0.00068 | 0.201 | 2.928 | 0.451 | 0.447 | 1.601 | 0.429 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Организация каналов связи под ССПИ (ВОЛС) | 3.3878 | 0.342 | 3.0458 | 0 | 0 | 3.046 | 0.3422 | 2.684 | 0 | 0.02006 | -0.34178 | 0.0002 | -0.36178 | 0 | 0.02006 | 2.888 | 0.29 | 2.581 | 0 | 0.017 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  |  | 2012 | 10
| Техническое переворужение с установкой телекоммуникационного оборудования (5 РЭС. ЦПО - 1 шт., ШПО - 4 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 | 10 |  |  | 2009 | 10
| Средства связи не требующее монтажа | 4.1064 | 0 | 0 | 4.1064 | 0 | 0.74247 | 0 | 0 | 0.74247 | 0 | -3.3639 | 0 | 0 | -3.3639 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 0.629 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| ПИР_ реконструкции ЦУС в связи с переездом в помещение освобождаемым РДУ | 2.038 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 2.038 | 2.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ПИР ССПИ | 1.2827 | 1.2827 | 0 | 0 | 0 | 1.284 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0.00134 | 0.00134 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 1.092 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР ВОЛС по программе ССПИ | 1.092 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0.635 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР Узлов связи с применением оборудования мультиплексирования по программе | 0.52508 | 0.52508 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | -8e-05 | -8e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.339 | 0.339 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР Узлов связи с применением спуников по программе ССПИ | 0.12508 | 0.12508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12508 | -0.12508 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.106 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Проект ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ и ТН под ССПИ на 2012 год. | 0.472 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | -0.472 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.132 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Автоматизированная навигационно - диспетчерская система с использованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS для управления автотранспортом | 7.3464 | 0 | 0.982 | 6.3644 | 0 | 7.2744 | 0 | 7.2744 | 0 | 0 | -0.072 | 0 | 6.2924 | -6.3644 | 0 | 6.218 | 0 | 6.165 | 0 | 0.053 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Модернизация средств телемеханики ПС Тепличная | 5.2994 | 5.2994 | 0 | 0 | 0 | 0.58137 | 0 | 0.58137 | 0 | 0 | -4.718 | -5.2994 | 0.58137 | 0 | 0 | 1.6135 | 0.49269 | 1.1208 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Строительство ВОЛС и организация каналов связи с ПС Тепличная | 7.9921 | 0 | 7.565 | 0 | 0.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9921 | 0 | -7.565 | 0 | -0.4271 | 8.3267 | 0 | 8.1243 | 0 | 0.20247 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция средств телекоммуникаций и связи (программа ССПИ + выполнение минимальных ТТ СО в части ТК) | 4.5626 | 4.5626 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | -3.8246 | -3.8246 | 0 | 0 | 0 | 6.655 | 0.62543 | 5.5344 | 0.3711 | 0.12408 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Создание каналов связи до ПС (вып.тех требований СО - ЕЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Организация цифровых каналов связи | 13.0595 | 13.0595 | 0 | 0 | 0 | 14.8572 | 0.55977 | 14.2975 | 0 | 0 | 1.7977 | -12.4998 | 14.2975 | 0 | 0 | 1.6605 | 0.06371 | 1.5235 | 0 | 0.07334 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Модернизация узлов связи (Call-Центр,IVR) | 1.5937 | 0 | 0.41465 | 1.1644 | 0.014729 | 1.5657 | 0 | 0.41495 | 1.1508 | 0 | -0.028 | 0 | 0.00030675 | -0.013578 | -0.014729 | 1.351 | 0 | 0.35148 | 0.98699 | 0.012485 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Монтаж активного оборудования ВОЛС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Телекомуникационное оборудование РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Создание сети интернет-радио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Модернизация средств связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Создание системы управления, устранения аварий и технологических нарушений OMS/DMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Модернизация и расширение ССПИ в соответствии с требованиями СО (АСДУ объектов минимальных ТТ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3966 | 1.3966 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Модернизация систем радиосвязи (модернизация парка р/с) | 7.4325 | 0.035 | 7.3975 | 0 | 0 | 7.4325 | 0.035 | 7.3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Радиосвязь с ОВБ | 2.9809 | 0 | 0 | 2.9809 | 0 | 2.6889 | 0 | 0.196 | 2.4929 | 0 | -0.29194 | 0 | 0.196 | -0.48794 | 0 | 3.0336 | 0 | 0.68792 | 2.1126 | 0.23306 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Модернизация систем радиосвязи (переход к ЦМ ОТУ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| АСДУ Обоянского РЭС, Медвенского РЭС | 0.060735 | 0 | 0 | 0 | 0.060735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060735 | 0 | 0 | 0 | -0.060735 | 0.05147 | 0 | 0 | 0 | 0.05147 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Модернизация АСДУ подстанций (программа модернизации ССПИ) | 4.3922 | 0 | 4.1327 | 0.25942 | 0 | 5.2137 | 0 | 5.2137 | 0 | 0 | 0.82149 | 0 | 1.0809 | -0.25942 | 0 | 5.715 | 0 | 5.6083 | 0 | 0.10671 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Модернизация АСДУ ПЭС, РЭС (дополнительные работы по тр СО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| ЦУС Курскэнерго | 2.2352 | 0 | 0 | 0 | 2.2352 | 2.192 | 0 | 0.001435 | 2.1906 | 0 | -0.043247 | 0 | 0.001435 | 2.1906 | -2.2352 | 0.03665 | 0 | 0 | 0 | 0.03665 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 9.2482 | 1.1829 | 8.0653 | 0 | 0 | 9.2482 | 1.1829 | 8.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 1.6017 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | 1.6017 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | -4.4e-07 | 0 | 0 | 4.4e-07 | 0 | 0.066824 | 0.066824 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Телемеханизация ПС 110/10 кВ "Центральная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Строительство ДП ЦУС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Создание ОТК ЦУС | 0.069172 | 0 | 0.069172 | 0 | 0 | 0.069172 | 0 | 0.069172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция средств телемеханики (АПК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция средств связи (АПК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ПИР БШПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| ПИР объектов минимальных технических требований (АСДУ) | 0.029028 | 0 | 0 | 0 | 0.029028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029028 | 0 | 0 | 0 | -0.029028 | 0.0496 | 0 | 0 | 0 | 0.0496 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ПИР ССПИ | 0.17523 | 0.17523 | 0 | 0 | 0 | 0.17523 | 0.17523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ПИР строительство ДП ЦУС | 0.20276 | 0 | 0 | 0 | 0.20276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20276 | 0 | 0 | 0 | -0.20276 | 0.3465 | 0 | 0 | 0 | 0.3465 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ПИР обеспечение наблюдаемости | 0.083048 | 0 | 0.00065238 | 0 | 0.082396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083048 | 0 | -0.00065238 | 0 | -0.082396 | 0.14002 | 0.093351 | 0.00083 | 0 | 0.045836 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5906 | 0 | 0 | 10.5906 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| АСДУ Лев-Толстовского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 7 |  |  | 2010 | 7
| Перенос ДП ЦУС | 1.8486 | 0.29578 | 0.59155 | 0.9243 | 0.036972 | 2.6952 | 0.43123 | 0.86246 | 1.3476 | 0.053904 | 0.84657 | 0.13545 | 0.2709 | 0.42328 | 0.016931 | 1.7397 | 0.27835 | 0.5567 | 0.86985 | 0.034794 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| АСДУ Грязинского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| БШПД Грязинского РЭС | 0.39436 | 0.063098 | 0.1262 | 0.19718 | 0.0078872 | 2.1022 | 0.33636 | 0.67272 | 1.0511 | 0.042045 | 1.7079 | 0.27326 | 0.54652 | 0.85394 | 0.034158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Cоздание систем управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Повышение наблюдаемости сети в части АСДУ | 1.0844 | 0.1735 | 0.34699 | 0.54218 | 0.021687 | 1.6708 | 0.26733 | 0.53466 | 0.83541 | 0.033416 | 0.58646 | 0.093833 | 0.18767 | 0.29323 | 0.011729 | 1.29 | 0.20641 | 0.41282 | 0.64502 | 0.025801 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Повышение наблюдаемости сети в части ТК | 0.63966 | 0.10235 | 0.20469 | 0.31983 | 0.012793 | 0.9856 | 0.1577 | 0.31539 | 0.4928 | 0.019712 | 0.34595 | 0.055351 | 0.1107 | 0.17297 | 0.0069189 | 0.69286 | 0.11086 | 0.22171 | 0.34643 | 0.013857 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Модернизация АСДУ ДП Лебедянского ПЭС | 3.6946 | 0.59113 | 1.1823 | 1.8473 | 0.073891 | 3.7966 | 0.60746 | 1.2149 | 1.8983 | 0.075932 | 0.10205 | 0.016328 | 0.032656 | 0.051025 | 0.002041 | 3.4746 | 0.55593 | 1.1119 | 1.7373 | 0.069492 |  |  |  |  | 2010 | 7 |  |  | 2010 | 7
| Модернизация видеоконференссвязи до РЭС. | 5.5299 | 0.88478 | 1.7696 | 2.7649 | 0.1106 | 5.6319 | 0.90111 | 1.8022 | 2.816 | 0.11264 | 0.10205 | 0.016328 | 0.032657 | 0.051026 | 0.0020411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 7 |  |  | 2010 | 7
| Оснащение объектов э/к средствами оперативно-вызывной связи ("ТК" - тревожными кнопками) | 0.13647 | 0.021834 | 0.043669 | 0.068233 | 0.0027293 | 0.13647 | 0.021834 | 0.043669 | 0.068233 | 0.0027293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11759 | 0.018814 | 0.037628 | 0.058794 | 0.0023518 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (ГПП-2, Трубная-2, Гидрооборудование) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам | 1.594 | 1.5e-05 | 0.43198 | 1.162 | 0 | 1.6 | 0.015 | 0.417 | 1.149 | 0.019 | 0.006 | 0.014985 | -0.014985 | -0.013 | 0.019 | 1.346 | 0 | 0.353 | 0.974 | 0.019 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Создание системы управления устранением аварий и технарушений (OMS/DMS) | 9.676 | 2.36 | 2.596 | 4.72 | 0 | 13.349 | 2.242 | 10.881 | 0 | 0.226 | 3.673 | -0.118 | 8.285 | -4.72 | 0.226 | 11.347 | 1.9 | 9.221 | 0 | 0.226 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Модернизация ТМ на ПС-110 кВ (5ПС) | 18.18 | 2.864 | 5 | 10.316 | 0 | 31.765 | 0 | 23.198 | 8.324 | 0.243 | 13.585 | -2.864 | 18.198 | -1.992 | 0.243 | 25.2 | 0 | 23.603 | 1.354 | 0.243 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Монтаж радиостанций в РЭС | 5.428 | 0 | 1.18 | 4.248 | 0 | 3.439 | 0 | 1.424 | 1.997 | 0.018 | -1.989 | 0 | 0.244 | -2.251 | 0.018 | 1.521 | 0 | 1.207 | 0.296 | 0.018 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Организация связи по средствам TRBONet (13 РЭС) | 2.124 | 0 | 0.472 | 1.652 | 0 | 2.119 | 0 | 0.472 | 1.644 | 0.003 | -0.005 | 0 | 0 | -0.008 | 0.003 | 1.797 | 0 | 0.4 | 1.394 | 0.003 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Организация связи по средствам системы "Диспетчер" | 3.483 | 1.187 | 1.116 | 1.18 | 0 | 1.241 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | -2.242 | 0.054 | -1.116 | -1.18 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Спутниковые каналы связи с ПС - переход на 2-х уровневую модель управления (21 ПС) | 5.461 | 0.826 | 1.455 | 3.18 | 0 | 2.278 | 0 | 2.271 | 0 | 0.007 | -3.183 | -0.826 | 0.816 | -3.18 | 0.007 | 2.832 | 0 | 2.825 | 0 | 0.007 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Каналы связи с ПС - переход на 2-х уровневую модель управления (13 ПС) | 3.009 | 0.59 | 1.429 | 0.99 | 0 | 3.534 | 0 | 3.514 | 0 | 0.02 | 0.525 | -0.59 | 2.085 | -0.99 | 0.02 | 3.398 | 0 | 2.228 | 1.15 | 0.02 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Каналы связи до ПС а рамках Программы ССПИ-2012 | 0.059 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059 | -0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Телемеханизация ПС - переход на 2-х уровневую модель управления(5 ПС) | 10.467 | 0.994 | 3.573 | 5.9 | 0 | 10.963 | 0 | 10.765 | 0 | 0.198 | 0.496 | -0.994 | 7.192 | -5.9 | 0.198 | 9.321 | 0 | 9.123 | 0 | 0.198 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Телемеханизация ПС в рамках Программы ССПИ - 2012 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.54 | -3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реализация Программы выполнения минимальных ТТ СО | 9.059 | 0.332 | 2 | 6.727 | 0 | 15.914 | 0.328 | 10.648 | 4.82 | 0.118 | 6.855 | -0.004 | 8.648 | -1.907 | 0.118 | 13.735 | 0 | 13.617 | 0 | 0.118 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Организация каналов связи для программы комплексной наблюдаемости (ПИР) | 1.033 | 1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.033 | -1.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Программа комплексной наблюдаемости. Создание системы управления устранением аварий и распределения эл.энергии | 4.012 | 4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.012 | -4.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Система переадресации звонков клиентов на Контакт-Центр для нужд МРСК-Центра | 0.69732 | 0.02 | 0.67732 | 0 | 0 | 0.683 | 0.02 | 0.663 | 0 | 0 | -0.01432 | 0 | -0.01432 | 0 | 0 | 1.79 | 0 | 0.562 | 1.216 | 0.012 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Система сбора и передачи информации на ПС "Горная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| ВОЛС ПС Сафоново - ПС Горная | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Организация каналов связи и телемеханики, в связи с переводом Вяземского городского РЭС на базу ПО ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Организация каналов связи и телемеханики при объединении Починковского и Стодолищенского РЭС ПО ЮЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Организация спутниковой связи в Пречистенском и Касплянском РЭСах, ПС Горная и ПС Сафоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Телекоммуникации для организации ТУ магистральных операторов (орг-ция последней мили) | 13.996 | 0 | 6.254 | 7.742 | 0 | 11.606 | 0 | 3.864 | 7.742 | 0 | -2.39 | 0 | -2.39 | 0 | 0 | 2.842 | 0 | 0.974 | 1.85 | 0.018 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Техперевооружение ЦУС Смоленскэнерго | 74.1589 | 4.5 | 40.197 | 29.4619 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | -69.6589 | 0 | -40.197 | -29.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Радиосвязь ЦУС (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) | 9.3165 | 0.26 | 3.425 | 5.6315 | 0 | 4.18 | 0.26 | 3.92 | 0 | 0 | -5.1365 | 0 | 0.495 | -5.6315 | 0 | 9.002 | 0 | 3.322 | 5.627 | 0.053 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод КС ТМ/тлф в ЦУС (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) | 33.9513 | 0.529 | 22.138 | 11.2843 | 0 | 0.529 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | -33.4223 | 0 | -22.138 | -11.2843 | 0 | 13.337 | 0.448 | 0.398 | 12.294 | 0.197 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| ССПИ ПС 110кВ Велиж, Демидов, Десногорск, Заводская (СМРи ПНР, оборудование) | 21.1413 | 0.096 | 6.006 | 15.0393 | 0 | 9.254 | 0.096 | 9.158 | 0 | 0 | -11.8873 | 0 | 3.152 | -15.0393 | 0 | 17.06 | 0 | 16.967 | 0 | 0.093 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Организация диспетчерской связи ЦУС (пульты) (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) | 3.2138 | 0.121 | 1.572 | 1.5208 | 0 | 0.121 | 0.121 | 0 | 0 | 0 | -3.0928 | 0 | -1.572 | -1.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| ВОЛС Сафоновский РЭС - Сафоновский ЦЭС ОАО "ЦентрТелеком" (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Расширение ССПИ ПС Сафоново, Рославль, Голынки, Вязьма-1, Светотехника, Ельня, Гагарин, Ярцево-1, Починок по стороне 6-10кВ (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 24.9909 | 0.645 | 19.798 | 4.5479 | 0 | 34.651 | 1.094 | 33.557 | 0 | 0 | 9.6601 | 0.449 | 13.759 | -4.5479 | 0 | 29.636 | 0.927 | 28.438 | 0 | 0.271 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Организация цифрового канала связи с ПС Хиславичи (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0.82558 | 0.081 | 0.1888 | 0.55578 | 0 | 0.268 | 0.081 | 0.187 | 0 | 0 | -0.55758 | 0 | -0.0018 | -0.55578 | 0 | 0.668 | 0.069 | 0.158 | 0.44 | 0.001 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Организация спутникового канала связи до ПС Хиславичи (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Организация спутниковых каналов связи до ПС Десногорск, Ельня, Вязьма-1, Светотехника , Рославль, Голынки, Знаменка, Всходы, Субботники, Гагарин (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 6.4903 | 0.595 | 4.4 | 1.4953 | 0 | 0.673 | 0.595 | 0.078 | 0 | 0 | -5.8173 | 0 | -4.322 | -1.4953 | 0 | 6.596 | 0.504 | 0.547 | 5.541 | 0.004 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Организация цифровых каналов связи с ПС Велиж, Демидов, Десногорск, Заводская (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 7.7587 | 0.116 | 4.625 | 3.0177 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | -7.6427 | 0 | -4.625 | -3.0177 | 0 | 6.252 | 0.099 | 1.694 | 4.107 | 0.352 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| ВОЛС ПС Вязьма-1 - база РЭС - Вяземский РЭС (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 5 | 0.579 | 4.421 | 0 | 0 | 4.496 | 0.579 | 3.917 | 0 | 0 | -0.504 | 0 | -0.504 | 0 | 0 | 8.931 | 0.491 | 4.923 | 3.201 | 0.316 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Организация цифровых каналов связи с ПС Светотехника (ВОЛС) (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 5.882 | 0.58 | 4.908 | 0.394 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | -5.302 | 0 | -4.908 | -0.394 | 0 | 10.164 | 0.492 | 4.957 | 4.512 | 0.203 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Организация цифровых каналов связи с ПС Западная, Чернушки, Южная, Северная (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0.579 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0.579 | 0.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0.491 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Организация селекторных совещаний филиала ОАО "МРСК Центра"-Смоленскэнерго (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Организация цифрового канала связи до ПС Голынки (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS)» | 5.216 | 2.832 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.216 | -2.832 | -2.384 | 0 | 0 | 11.161 | 1.9 | 9.224 | 0 | 0.037 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Перевод Екимовичи на ДП Рославльского РЭС | 1.297 | 0.058 | 0.413 | 0.826 | 0 | 0.092 | 0.058 | 0.034 | 0 | 0 | -1.205 | 0 | -0.379 | -0.826 | 0 | 1.09 | 0.05 | 0.341 | 0.445 | 0.254 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Орг. каналов связи и ЛВС (перевод Саф. РЭС) | 0.16756 | 0 | 0.16756 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | -0.00356 | 0 | -0.00356 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0.139 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Сист. авар. электропитания АСДУ и СДТУ в СГРЭС ОАО Смоленскэнерго | 0.08732 | 0.08732 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ССПИ ПС Хиславичи, Пречистое, Южная (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0.9322 | 0.17 | 0.7622 | 0 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | -0.7622 | 0 | -0.7622 | 0 | 0 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Организация цифрового канала связи с ПС Всходы (ВОЛС) | 1.121 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.121 | -1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Организация цифрового канала связи с ПС Знаменка (ВОЛС) | 1.121 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.121 | -1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Организация цифрового канала связи с ПС Субботники (ВОЛС) | 0.5841 | 0.5841 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | -0.0041 | -0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0.491 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Организация цифрового канала связи с ПС Рославль (ВОЛС) | 0.5841 | 0.5841 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | -0.0041 | -0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.492 | 0.492 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.016 | 0 | 0 | 11.016 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Модернизация систем регистрации диспетчерских переговоров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 |  |  | 0
| Монтаж АТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция радиорелейного канала связи Жердевка-Уварово-Мучкап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 |  |  | 0
| Оборудование СДТУ РДП Гавриловского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 |  |  | 0
| Организация каналов связи по требованию системного оператора (спутники) | 4.954 | 0 | 1.221 | 3.733 | 0 | 4.954 | 0 | 1.22 | 3.734 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.009 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  | 0 | 2011 | 20 |  |  | 0
| Повышение наблюдаемости ЭСК (ССПИ) | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  | 0 | 2012 | 15 |  |  | 0
| Выполнение минимальных ТТ СО по ТМ | 19.165 | 0 | 8.421 | 10.744 | 0 | 20.017 | 0 | 9.273 | 10.744 | 0 | 0.852 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 16.963 | 0 | 0.537 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  | 0 | 2012 | 10 |  |  | 0
| Выполнение типовых ТТ СО по ТМ | 19.652 | 0 | 11.253 | 8.399 | 0 | 18.8 | 0 | 10.401 | 8.399 | 0 | -0.852 | 0 | -0.852 | 0 | 0 | 16.441 | 0 | 15.931 | 0 | 0.51 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  | 0 | 2012 | 10 |  |  | 0
| Выполнение типовых ТТ СО ССПИ (основной канал ПД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0.109 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  | 0 | 2012 | 10 |  |  | 0
| Выполнение минимальных ТТ СО ССПИ (резервный канал ПД) | 0.826 | 0 | 0 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.826 | 0 | 0 | -0.826 | 0 | 1.564 | 0 | 0.695 | 0.796 | 0.073 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  | 0 | 2012 | 10 |  |  | 0
| Выполнение типовых ТТ СО ССПИ (основной канал ПД) в связи с корректировкой ССПИ | 11.88 | 0 | 0 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.88 | 0 | 0 | -11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  | 0 | 2012 | 10 |  |  | 0
| Модернизация РСПД | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  | 0 | 2011 | 20 |  |  | 0
| Телемеханизация Рассказовского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  | 0 | 2010 | 20 |  |  | 0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.231 | 0.013 | 0.407 | 0.811 | 0 | 1.566 | 0 | 0.415 | 1.151 | 0 | 0.335 | -0.013 | 0.008 | 0.34 | 0 | 1.043 | 0 | 0.353 | 0.687 | 0.003 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  | 0 | 2011 | 20 |  |  | 0
| Создание системы удаленного управления диспетчерской радиосвязью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 |  |  | 0
| Организация ретрансляции существующей телеметрии в ЦУС «Тамбовэнерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  | 0 | 2012 | 20 |  |  | 0
| Организации диспетчерских каналов (трансляция с уровня 4-х ПЭС в ЦУС «Тамбовэнерго») | 5.391 | 0.45 | 0.436 | 4.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.391 | -0.45 | -0.436 | -4.505 | 0 | 4.538 | 0 | 4.49 | 0 | 0.048 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  | 0 | 2012 | 15 |  |  | 0
| Оснащение ЦУС «Тамбовэнерго» пультами диспетчерской связи | 1.223 | 0.002 | 0 | 1.221 | 0 | 1.604 | 0.002 | 0 | 1.602 | 0 | 0.381 | 0 | 0 | 0.381 | 0 | 1.379 | 0 | 0 | 1.357 | 0.022 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  | 0 | 2012 | 15 |  |  | 0
| Организация цифровой сети радиосвязи | 2.438 | 0.205 | 0 | 2.233 | 0 | 2.438 | 0.205 | 0 | 2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  | 0 | 2012 | 15 |  |  | 0
| Организация "последней мили" | 1.518 | 0.2 | 0.374 | 0.755 | 0.189 | 0.764 | 0.2 | 0 | 0.564 | 0 | -0.754 | 0 | -0.374 | -0.191 | -0.189 | 1.365 | 0.169 | 0.77 | 0.343 | 0.083 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0.466 | 0.054 | 0.275 | 0.137 | 0 | 0.603 | 0.054 | 0.275 | 0.274 | 0 | 0.137 | 0 | 0 | 0.137 | 0 | 0.338 | 0 | 0.207 | 0.116 | 0.015 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  | 0 | 2011 | 10 |  |  | 0
| Организация рабочих мест в связи с переходом на двухуровневую систему | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  | 0 | 2011 | 10 |  |  | 0
| ПИР обеспечение наблюдаемости | 1.559 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 1.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.385 | 1.321 | 0 | 0 | 0.064 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 0 | 2012 |  |  |  | 0
| ПИР каналов связи ССПИ | 1.568 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 1.568 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.389 | 1.328 | 0 | 0 | 0.061 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 0 | 2012 |  |  |  | 0
| ПИР ССПИ | 1.765 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.531 | 1.496 | 0 | 0 | 0.035 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 0 | 2012 |  |  |  | 0
| ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0.619 | 0 | 0 | 0.026 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 0 | 2012 |  |  |  | 0
| Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части АСДУ) | 33.8492 | 3.3849 | 10.1547 | 20.3095 | 0 | 4.8657 | 0 | 4.8657 | 0 | 4e-06 | -28.9834 | -3.3849 | -5.289 | -20.3095 | 4e-06 | 23.249 | 0.39 | 15.929 | 6.84 | 0.09 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части ТК) | 4.9394 | 0.49394 | 1.4818 | 2.9636 | 0 | 28.2844 | 0 | 28.2844 | 0 | 3e-06 | 23.3451 | -0.49394 | 26.8026 | -2.9636 | 3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Целевая программа повышения наблюдаемости (в части ТК) | 0.13275 | 0.013275 | 0.039825 | 0.07965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13275 | -0.013275 | -0.039825 | -0.07965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Целевая программа повышения наблюдаемости (в части АСДУ) | 0.81774 | 0.081774 | 0.24532 | 0.49064 | 0 | 0.985 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0.16726 | -0.081774 | 0.73968 | -0.49064 | 0 | 1.285 | 0 | 0.846 | 0.424 | 0.015 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Модернизация системы радиосвязи | 7.4249 | 0.74249 | 2.2275 | 4.4549 | 0 | 5.8435 | 0 | 5.8435 | 0 | 3e-06 | -1.5814 | -0.74249 | 3.616 | -4.4549 | 3e-06 | 3.899 | 0 | 2.453 | 1.42 | 0.026 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| ТК (спутниковое оборудование) | 4.7648 | 0.47648 | 1.4295 | 2.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7648 | -0.47648 | -1.4295 | -2.8589 | 0 | 1.441 | 1.441 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/тлф в ЦУС) | 5.6817 | 0.56817 | 1.7045 | 3.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6817 | -0.56817 | -1.7045 | -3.409 | 0 | 4.592 | 0 | 3.218 | 1.336 | 0.038 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 2.6564 | 0.26564 | 0.79692 | 1.5938 | 0 | 2.003 | 0 | 2.003 | 0 | 0 | -0.6534 | -0.26564 | 1.2061 | -1.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Модернизация телемеханики и связи ПС 110 кВ | 19.0077 | 1.9008 | 5.7023 | 11.4046 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | -18.1977 | -1.9008 | -4.8923 | -11.4046 | 0 | 0.914 | 0 | 0.624 | 0.29 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Создание системы управления устранением аварий и технарушений (OMS/DMS) | 2.124 | 0.2124 | 0.6372 | 1.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.124 | -0.2124 | -0.6372 | -1.2744 | 0 | 1.899 | 0 | 1.393 | 0.489 | 0.017 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Модернизация узлов связи | 1.0089 | 0.10089 | 0.30267 | 0.60534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0089 | -0.10089 | -0.30267 | -0.60534 | 0 | 1.156 | 0 | 0.913 | 0.243 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Реконструкция объектов программы минимальных ТТ СО | 14.2839 | 1.4284 | 4.2852 | 8.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.2839 | -1.4284 | -4.2852 | -8.5703 | 0 | 17.398 | 0 | 11.417 | 5.67 | 0.311 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Модернизация АТС Тверьэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспортом | 10.5881 | 1.0588 | 3.1764 | 6.3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5881 | -1.0588 | -3.1764 | -6.3529 | 0 | 11.978 | 0 | 0 | 11.978 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества работчих мест | 9.0146 | 0.90146 | 2.7044 | 5.4088 | 0 | 4.52 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | -4.4946 | -0.90146 | 1.8156 | -5.4088 | 0 | 8.869 | 0 | 3.122 | 5.747 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Программа модернизации учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 3.6238 | 0.36238 | 1.0871 | 2.1743 | 0 | 3.6238 | 0.21004 | 3.4137 | 0 | 0 | -1e-05 | -0.15234 | 2.3266 | -2.1743 | 0 | 3.071 | 0 | 2.893 | 0.178 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Модернизация узлов связи | 1.8349 | 0.013334 | 0.89055 | 0.93102 | 0 | 0.91734 | 0 | 0 | 0.91734 | 0 | -0.91756 | -0.013334 | -0.89055 | -0.013675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Реализация программы развития ССПИ - рек-ция ТМ | 33.4907 | 0.88622 | 7.6664 | 24.9381 | 0 | 35.285 | 1.3045 | 10.6853 | 23.2952 | 0 | 1.7943 | 0.41825 | 3.019 | -1.6429 | 0 | 18.6861 | 0.54196 | 3.9452 | 13.4123 | 0.78661 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  |  | 2012 | 10
| Реализация целевой программы повышения надежности ( рек-ция ТМ - ПС Западная, Некоуз, Пищалкино, Волжская, Ростов, Павловская) | 4.7669 | 0.87202 | 1.9881 | 1.9068 | 0 | 0.87288 | 0.87288 | 0 | 0 | 0 | -3.894 | 0.00086489 | -1.9881 | -1.9068 | 0 | 0.93881 | 0.93881 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  |  | 2012 | 10
| Реконструкция систем ТМ 5 ПС (Переславль, Углич, Халдеево, Пречистое, Восточная). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 11.8787 | 1.3873 | 6.5683 | 3.8855 | 0.03766 | 14.2341 | 0.98228 | 3.6956 | 9.4915 | 0.06466 | 2.3554 | -0.405 | -2.8727 | 5.606 | 0.027 | 8.4686 | 0.59731 | 2.7991 | 5.0256 | 0.046597
| Компенсация реактивной мощности в сети 0,4 кВ | 3.3527 | 0.354 | 2.9987 | 0 | 0 | 3.2931 | 0.354 | 2.939 | 0 | 0 | -0.059645 | 0 | -0.059728 | 0 | 0 | 2.8524 | 0.3 | 2.5365 | 0 | 0.015934 |  |  |  |  | 2011 | 6 |  |  | 2011 | 6
| Установка вольтодобавочных трансформаторов | 3.25 | 0.407 | 2.613 | 0.23 | 0 | 3.262 | 0.002 | 0 | 3.251 | 0.009 | 0.012 | -0.405 | -2.613 | 3.021 | 0.009 | 2.833 | 0.001 | 0.067 | 2.755 | 0.01 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская (БСК) | 0.195 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 2.019 | 0.195 | 0 | 1.824 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0.165 | 0.165 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (БСК) | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | 0.13 | 0 | 0.875 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Установка БСК на ПС 110/6 кВ "Привокзальная" | 1.883 | 0.30128 | 0.60256 | 0.9415 | 0.03766 | 1.883 | 0.30128 | 0.60256 | 0.9415 | 0.03766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13319 | 0.02131 | 0.042621 | 0.066595 | 0.0026638 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 |  |  | 0
| Установка бустеров на ВЛ-0,4 кв | 3.068 | 0 | 0.354 | 2.714 | 0 | 2.772 | 0 | 0.154 | 2.6 | 0.018 | -0.296 | 0 | -0.2 | -0.114 | 0.018 | 2.375 | 0 | 0.153 | 2.204 | 0.018 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
1.5 | Прочие направления инвестиционной программы | 7213.7585 | 743.8374 | 2587.3947 | 3299.9474 | 582.579 | 7393.8852 | 543.431 | 3002.1346 | 3375.5586 | 470.508 | 180.1267 | -200.4064 | 414.7399 | 75.6112 | -112.0709 | 6097.6573 | 519.871 | 2555.9693 | 2499.6867 | 522.13
| Реконструкция ВЛ-110 Губкин - Каз.Бугры | 0.66376 | 0.49711 | 0 | 0 | 0.16665 | 0.85871 | 0.474 | 0 | 0 | 0.3845 | 0.19495 | -0.023114 | 0 | 0 | 0.21785 | 14.1382 | 0.42842 | 13.2178 | 0 | 0.49199 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50 | УС-110-3; У-110-1; ПБ-110-5, У-2; У-110-1; ПБ-21
| Реконструкция участка ВЛ-110 кВ "Губкин-ГПП-1"1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2482 | 0 | 8.2475 | 0 | 0 | 8.2482 | 0 | 8.2475 | 0 | 0 | 7.247 | 0 | 6.99 | 0 | 0.25703 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011 |  | У-38М, П-27М, У-220-2; П-220-2
| Реконструкция ВЛ-110 кВ с расширением просек | 1.8666 | 0 | 1.8666 | 0 | 0 | 3.2456 | 0.679 | 2.567 | 0 | 0 | 1.379 | 0.679 | 0.70036 | 0 | 0 | 5.2357 | 0.67881 | 3.0014 | 0 | 1.5555 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция заходов ЛЭП 35 кВ "Валуйки-Казинка", "Валуйки- Уразово" | 0.85612 | 0 | 0.85612 | 0 | 0 | 0.85612 | 0 | 0.85612 | 0 | 0 | 6.66e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73424 | 0 | 0.72553 | 0 | 0.0087113 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50 | ПУ35-2, ПВС-1, ПБ-33, АУБМ 60-1
| Реконструкция ВЛ-35 кВ с расширением просек | 0.81756 | 0 | 0.81756 | 0 | 0 | 1.5945 | 0.385 | 1.21 | 0 | 0 | 0.77699 | 0.385 | 0.39244 | 0 | 0 | 2.5346 | 0.38459 | 1.1972 | 0 | 0.95276 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ по Белгородской области, с расширением просек | 121.4782 | 13.7315 | 106.0023 | 0.45 | 1.2943 | 102.0858 | 10.373 | 91.182 | 0.5305 | 0 | -19.3923 | -3.3585 | -14.8203 | 0.0805 | -1.2943 | 89.8537 | 8.7906 | 75.2516 | 0.45 | 5.3616 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | СВ-110-5
| Ввод объектов лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с расширением просек | 0.063567 | 0 | 0.063567 | 0 | 0 | 0.02047 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.043097 | 0.02 | -0.063567 | 0 | 0 | 0.071214 | 0.01734 | 0 | 0 | 0.053874 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция КЛ 6-10 кВ по Белгородской области | 57.8758 | 11.1628 | 46.713 | 0 | 0 | 50.4545 | 2.472 | 47.983 | 0 | 0 | -7.4213 | -8.6908 | 1.27 | 0 | 0 | 41.6569 | 2.0945 | 38.5641 | 0 | 0.99825 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40
| Вынос КЛ 10 кВ из зоны застойки | 49.6229 | 5.9 | 43.7229 | 0 | 0 | 50.2311 | 3.433 | 46.798 | 0 | 0 | 0.60817 | -2.467 | 3.0751 | 0 | 0 | 40.4789 | 2.9092 | 35.5842 | 0 | 1.9855 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40
| Реконструкция КЛ 0,4 кВ по Белгородской области | 5.5748 | 1.5222 | 4.0526 | 0 | 0 | 6.3882 | 0.6174 | 5.4935 | 0.1 | 0.177 | 0.81343 | -0.9048 | 1.4409 | 0.1 | 0.177 | 4.2923 | 0.52322 | 3.3892 | 0.084935 | 0.29498 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40
| Реконструция ПС 110/35/10 кВ "Новый Оскол" (замена разъединителей 110кВ, реконструкция ОРУ-35кВ с заменой оборудования, строительная часть), РПБ и РДП Новооскольского РЭС | 16.0388 | 0 | 16.0388 | 0 | 0 | 16.0388 | 0 | 16.025 | 0 | 0.014 | 3.4962e-06 | 0 | -0.013752 | 0 | 0.014 | 4.1818 | 0 | 4.1525 | 0 | 0.029239 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| ПС 110/6 кВ "Белгород-110" реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой оборудования, панелей РЗА, замена трансформаторов на 3х40 МВА, замена ячеек 6 кВ на 3 и 4 СШ-6 кВ | 273.216 | 12.7619 | 115.0006 | 145.4536 | 0 | 273.8471 | 2.121 | 99.164 | 172.562 | 0 | 0.63114 | -10.6409 | -15.8366 | 27.1084 | 0 | 233.258 | 1.7977 | 84.3795 | 146.2393 | 0.84155 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| ПС 110/35/6 кВ "Шебекино": замена разъединителей 110кВ, строительная часть, РПБ и РДП Шебекинского РЭС | 22.6231 | 9.23 | 0 | 13.3931 | 0 | 12.8483 | 1.329 | 0 | 11.519 | 0 | -9.7748 | -7.901 | 0 | -1.8741 | 0 | 8.9421 | 6.1863 | 0 | 2.7493 | 0.006409 |  |  |  |  | 2013 | 45 |  |  | 2013 | 45
| ПС 110/35/6 кВ «Пищепром» - установка 1Т, монтаж 2-й очереди ПС, строительная часть, ПСД | 25.1233 | 0 | 0 | 25.1233 | 0 | 25.1233 | 0 | 25.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1233 | -25.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 33 |  |  | 2010 | 33
| Реконструкция Восточного участка ДВС, строительство учебно-тренировочного полигона 0,4-110 кВ | 24.0901 | 1.8243 | 22.2658 | 0 | 0 | 22.3892 | 0.279 | 14.347 | 7.763 | 0 | -1.7009 | -1.5453 | -7.9188 | 7.763 | 0 | 19.025 | 0.23644 | 12.1582 | 6.4584 | 0.17197 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Целевая программа повышения надежности | 319.5381 | 16.7 | 111.5512 | 191.2869 | 0 | 318.4285 | 16.0131 | 111.893 | 190.522 | 0 | -1.1096 | -0.68694 | 0.34179 | -0.76487 | 0 | 271.3973 | 13.5704 | 94.8247 | 159.3909 | 3.6113 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приведение территорий ПС 35-110 кВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности ( ПС-110 кВ Грайворон, ПТФ, ПС-35 кВ Бабровы Дворы, Старый Оскол - 2) | 4.6873 | 0.59 | 4.0973 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | -0.10727 | -0.59 | 0.48273 | 0 | 0 | 3.9723 | 0 | 3.8814 | 0 | 0.090907 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Замена МВ-6(10)кВ на ВВ-6(10)кВ с микропроцессорными защитами (ПС Шаховка, Привокзальная, Радьковка, Строитель, ПС 35-110кВ Грайворонского, Чернянского района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 по Белгородской области | 105.544 | 7.172 | 98.3719 | 0 | 0 | 195.0527 | 0.639 | 101.798 | 92.616 | 0 | 89.5088 | -6.533 | 3.4261 | 92.616 | 0 | 156.4959 | 0.611 | 78.1109 | 75.5487 | 2.2253 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Ввод объектов лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Целевая программа повышения надежности в части АСДУ | 18.351 | 1.194 | 7.957 | 9.2 | 0 | 1.7534 | 1.1943 | 0.559 | 0 | 0 | -16.5976 | 0.00024617 | -7.398 | -9.2 | 0 | 14.9393 | 1.0121 | 13.8323 | 0 | 0.09486 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Целевая программа повышения надежности в части ТК | 4.601 | 0.25016 | 1.3539 | 2.997 | 0 | 3.247 | 0.25 | 0 | 2.997 | 0 | -1.354 | -0.00016 | -1.3539 | 3.6e-05 | 0 | 2.7842 | 0.21186 | 0.71737 | 1.8501 | 0.00486 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Комплекс автоматизированных систем управления технологическими сетями (КАСУТС) | 65.9461 | 17.0121 | 29.8076 | 4.4213 | 14.7052 | 51.8892 | 0 | 51.889 | 0 | 0 | -14.0569 | -17.0121 | 22.0814 | -4.4213 | -14.7052 | 39.2591 | 0 | 38.7401 | 0 | 0.51899 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0.094326 | 0 | 0.09433 | 0 | 0 | 0.094326 | 0 | 0 | 0.094326 | 0 | 0 | 0 | -0.09433 | 0.094326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 10 |  |  | 2010 | 10
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (установка устройств инфракрасного обогрева зданий ОПУ подстанций) | 1.611 | 0 | 1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.611 | 0 | -1.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (установка счетчиков теплоснабжения) | 0.30503 | 0 | 0.30503 | 0 | 0 | 1.3085 | 0 | 1.309 | 0 | 0 | 1.0035 | 0 | 1.004 | 0 | 0 | 1.1142 | 0 | 1.1085 | 0 | 0.00568 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (замена электрокотлов) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ПИР для строительства будущих лет Белгородэнерго | 26.5229 | 0 | 0 | 0 | 26.5229 | 5.0481 | 5.048 | 0 | 0 | 0 | -21.4749 | 5.048 | 0 | 0 | -26.5229 | 4.2639 | 4.1757 | 0 | 0 | 0.088187 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| ПИР под целевую программу надежности 2012 года | 22.785 | 0 | 0 | 0 | 22.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.785 | 0 | 0 | 0 | -22.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция баз РЭС | 59 | 0.51814 | 57.8616 | 0 | 0.62026 | 58.8657 | 1.433 | 57.433 | 0 | 0 | -0.13435 | 0.91486 | -0.42861 | 0 | -0.62026 | 50.7363 | 1.2141 | 48.9214 | 0 | 0.60079 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50
| Инженерная защита объектов Белгородэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Автотранспорт | 237.7588 | 0 | 0 | 0 | 237.7588 | 261.5004 | 0 | 0 | 0 | 261.5 | 23.7416 | 0 | 0 | 0 | 23.7412 | 221.7903 | 0 | 0 | 0 | 221.7903 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Оборудование для комплектации аварийного запаса, дизельгенераторы | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 9.3936 | 0 | 0 | 9.3935 | 0 | 8.4936 | 0 | 0 | 9.3935 | -0.9 | 2.6869 | 0 | 0 | 2.6869 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Оборудование, не входящее в сметы строек Белгородэнерго | 42.8597 | 0 | 0 | 42.8597 | 0 | 37.1446 | 0 | 0 | 37.145 | 0 | -5.7151 | 0 | 0 | -5.7147 | 0 | 26.6799 | 0 | 0 | 26.6799 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Программа совершенствования защищенности объектов филиала (в т.ч. оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018948 | 0 | 0 | 0 | 0.00019 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Программа совершенствования защищенности объектов | 19.245 | 0.60994 | 18.6351 | 0 | 0 | 25.1862 | 0.53767 | 24.6485 | 0 | 0 | 5.9412 | -0.072267 | 6.0134 | 0 | 0 | 33.3596 | 0.45566 | 32.5394 | 0 | 0.36449 |  |  |  |  | 2011 | 6 |  |  | 2011 | 6
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Высокое-Луговая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 45 |  |  | 2010 | 45 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция заходов ВЛ-110 кВ Хмелево-Почеп | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 50 |  |  | 2012 | 50 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Цементная-Дятьковская (внедрение системы температурного мониторинга) | 5.46 | 2.313 | 0.628 | 2.519 | 0 | 3.352 | 1.619 | 0.024 | 1.708 | 0.001 | -2.108 | -0.694 | -0.604 | -0.811 | 0.001 | 3.41 | 1.892 | 0.069 | 1.447 | 0.002 |  |  |  |  | 2012 | 50 |  |  | 2012 | 50 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция ВЛ-110 кВ БРЭС-Аксинино с отпайкой на ПС 110/6 кВ Карачевская (с расширением просеки) | 4.918 | 0.486 | 4.328 | 0 | 0.104 | 2.989 | 0.29 | 2.536 | 0 | 0.163 | -1.929 | -0.196 | -1.792 | 0 | 0.059 | 3.008 | 0.246 | 2.599 | 0 | 0.163 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Брянская-Центральная (с расширением просеки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.617 | 0.122 | 1.41 | 0 | 0.085 | 1.617 | 0.122 | 1.41 | 0 | 0.085 | 3.378 | 0.103 | 3.19 | 0 | 0.085 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Новозыбков-Климово 1, 2 (с расширением просеки) | 5.271 | 0.513 | 4.743 | 0 | 0.015 | 3.514 | 0 | 3.335 | 0 | 0.179 | -1.757 | -0.513 | -1.408 | 0 | 0.164 | 4.747 | 0 | 4.568 | 0 | 0.179 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Цементная-Литейная, Дятьково-Литейная, Цементная-Дятьково (с расширением просеки) | 4.414 | 0.444 | 3.934 | 0 | 0.036 | 1.308 | 0.286 | 0.953 | 0 | 0.069 | -3.106 | -0.158 | -2.981 | 0 | 0.033 | 2.491 | 0.242 | 2.18 | 0 | 0.069 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Жуковка-Клетня (с расширением просеки) | 6.193 | 0.61 | 5.407 | 0 | 0.176 | 3.879 | 0.397 | 3.245 | 0 | 0.237 | -2.314 | -0.213 | -2.162 | 0 | 0.061 | 5.518 | 0.337 | 4.946 | 0 | 0.235 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Суземка-Белая Березка (с расширением просеки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 1.371 | 0 | 0.057 | 1.428 | 0 | 1.371 | 0 | 0.057 | 2.334 | 0 | 2.278 | 0 | 0.056 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Урицкая-Южная (с расширением просеки) | 1.972 | 0.188 | 1.692 | 0 | 0.092 | 1.787 | 0.058 | 1.605 | 0 | 0.124 | -0.185 | -0.13 | -0.087 | 0 | 0.032 | 1.694 | 0.049 | 1.521 | 0 | 0.124 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Индуктор-Кожаны (с расширением просеки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.869 | 0 | 3.706 | 0 | 0.163 | 3.869 | 0 | 3.706 | 0 | 0.163 | 4.905 | 0 | 4.741 | 0 | 0.164 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Рославль-Дубровка (с расширением просеки) | 2.572 | 0.266 | 2.306 | 0 | 0 | 2.095 | 0 | 2.035 | 0 | 0.06 | -0.477 | -0.266 | -0.271 | 0 | 0.06 | 2.36 | 0 | 2.3 | 0 | 0.06 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Новобрянская-Брянская с заходом на ПС 110/10 кВ Аэропорт (с расширением просеки) | 2.122 | 0.21 | 1.904 | 0 | 0.008 | 0.937 | 0.115 | 0.753 | 0 | 0.069 | -1.185 | -0.095 | -1.151 | 0 | 0.061 | 1.841 | 0.098 | 1.675 | 0 | 0.068 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Вербежичи-Бытошь (с расширением просеки) | 4.082 | 0.412 | 3.667 | 0 | 0.003 | 1.421 | 0.276 | 1.059 | 0 | 0.086 | -2.661 | -0.136 | -2.608 | 0 | 0.083 | 1.94 | 0.234 | 1.62 | 0 | 0.086 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Центральная-Теплое (с расширением просеки) | 1.18 | 0.107 | 1.048 | 0 | 0.025 | 1.098 | 0.065 | 0.98 | 0 | 0.053 | -0.082 | -0.042 | -0.068 | 0 | 0.028 | 1.056 | 0.055 | 0.948 | 0 | 0.053 |  |  |  |  | 2012 | 35 |  |  | 2012 | 35 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Водозабор-Водоочистная (с расширением просеки) | 3.405 | 0.325 | 2.95 | 0 | 0.13 | 4.174 | 0.14 | 3.839 | 0 | 0.195 | 0.769 | -0.185 | 0.889 | 0 | 0.065 | 4.187 | 0.119 | 3.872 | 0 | 0.196 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Жуковка-Луна (с расширением просеки) | 1.313 | 0.131 | 1.142 | 0 | 0.04 | 1.262 | 0 | 1.203 | 0 | 0.059 | -0.051 | -0.131 | 0.061 | 0 | 0.019 | 1.097 | 0 | 1.038 | 0 | 0.059 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35 | металлические решетчатые, железобетонные
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 2.401 | 0.177 | 2.164 | 0 | 0.06 | 2.401 | 0.177 | 2.164 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 2.087 | 0.23 | 1.692 | 0 | 0.165 | 0.555 | 0.016 | 0.372 | 0 | 0.167 | -1.532 | -0.214 | -1.32 | 0 | 0.002 | 1.783 | 0.014 | 0.315 | 1.307 | 0.147 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40 | СВ 110 5
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Жуковская (замена аккумуляторной батареи) | 0.533 | 0 | 0.465 | 0 | 0.068 | 0.533 | 0 | 0.465 | 0 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 2011 | 12 |  |  | 2011 | 12
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (замена аккумуляторной батареи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 12 |  |  | 2010 | 12
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (тех.присоединение) | 0.735 | 0.064 | 0.208 | 0.443 | 0.02 | 0.758 | 0.065 | 0.231 | 0.443 | 0.019 | 0.023 | 0.001 | 0.023 | 0 | -0.001 | 0.614 | 0 | 0.16 | 0.397 | 0.057 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Плюсково (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Юбилейная (тех. присоединение) | 0.988 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0.988 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0.423 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Дубровская (замена аккумуляторной батареи) | 4.817 | 0.165 | 0.776 | 3.876 | 0 | 4.795 | 0 | 1.088 | 3.637 | 0.07 | -0.022 | -0.165 | 0.312 | -0.239 | 0.07 | 3.195 | 0 | 1.265 | 1.86 | 0.07 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Стародуб (тех. присоединение) | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нерусса (тех. присоединение) | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Центральная (тех. присоединение) | 0.161 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп* | 3.527 | 0 | 2.764 | 0.759 | 0.004 | 3.434 | 0 | 3.4 | 0 | 0.034 | -0.093 | 0 | 0.636 | -0.759 | 0.03 | 3.557 | 0 | 2.881 | 0.643 | 0.033 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (замена аккумуляторной батареи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 12 |  |  | 2010 | 12
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (тех. присоединение) | 3.175 | 0.24 | 0.416 | 2.261 | 0.258 | 2.847 | 0.24 | 0.088 | 2.261 | 0.258 | -0.328 | 0 | -0.328 | 0 | 0 | 2.212 | 0 | 0.074 | 1.916 | 0.222 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аксинино (замена аккумуляторной батареи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 12 |  |  | 2010 | 12
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кожаны (замена МВ на ВВ) (для ЦП) | 4.252 | 0.24 | 1.918 | 2.051 | 0.043 | 3.589 | 0.24 | 1.24 | 2.051 | 0.058 | -0.663 | 0 | -0.678 | 0 | 0.015 | 3.232 | 0.203 | 1.24 | 1.738 | 0.051 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Полпинская (тех. присоединение) | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Трубчевская (тех. присоединение) | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Добруньская (тех. присоединение) | 0.181 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 23 |  |  | 2012 | 23
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (замена МВ на ВВ) (для ЦП) | 4.178 | 0.46 | 0.19 | 3.523 | 0.005 | 5.631 | 0.46 | 0.19 | 4.976 | 0.005 | 1.453 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 4.68 | 0.39 | 0.155 | 4.129 | 0.006 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (тех. присоединение) | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Тепличная (для ЦП) | 5.858 | 0.106 | 1.18 | 4.49 | 0.082 | 2.107 | 0.106 | 1.074 | 0.844 | 0.083 | -3.751 | 0 | -0.106 | -3.646 | 0.001 | 3.519 | 0.09 | 1.063 | 2.283 | 0.083 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Красный Рог (тех. присоединение) | 2.137 | 0.024 | 0.854 | 1.135 | 0.124 | 1.388 | 0.024 | 0.105 | 1.135 | 0.124 | -0.749 | 0 | -0.749 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0.635 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (тех. присоединение) | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0.061 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (замена аккумуляторной батареи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 12 |  |  | 2010 | 12
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Советская | 95.612 | 0 | 25.63 | 67.172 | 2.81 | 115.681 | 0 | 73.319 | 38.161 | 4.201 | 20.069 | 0 | 47.689 | -29.011 | 1.391 | 102.6 | 0 | 64.317 | 34.376 | 3.907 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 5.836 | 0.35 | 1.453 | 3.99 | 0.043 | 5.881 | 0.35 | 1.496 | 3.99 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.043 | 0 | 0.002 | 4.991 | 0.297 | 1.268 | 3.381 | 0.045 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (тех. присоединение) | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0.087 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (тех. присоединение) | 0.907 | 0.046 | 0.305 | 0.46 | 0.096 | 0.9 | 0.046 | 0.314 | 0.434 | 0.106 | -0.007 | 0 | 0.009 | -0.026 | 0.01 | 0.73 | 0 | 0.266 | 0.368 | 0.096 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (замена МВ на ВВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная (тех. присоединение) | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 0.454 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0.454 | 0.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (для ЦП) | 2.501 | 0.071 | 0.964 | 1.358 | 0.108 | 2.331 | 0.071 | 0.8 | 1.352 | 0.108 | -0.17 | 0 | -0.164 | -0.006 | 0 | 2.119 | 0.06 | 0.8 | 1.151 | 0.108 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 0.839 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мамоновская (тех. присоединение) | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 23 |  |  | 2012 | 23
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 23 |  |  | 2010 | 23
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская (тех. присоединение) | 1.687 | 0 | 0.017 | 1.574 | 0.096 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | -1.591 | 0 | -0.017 | -1.574 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 1.334 | 0.096 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная | 8.083 | 8.083 | 0 | 0 | 0 | 8.216 | 8.083 | 0 | 0 | 0.133 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.133 | 6.983 | 6.85 | 0 | 0 | 0.133 |  |  |  |  | 2013 | 25 |  |  | 2013 | 25
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор (тех. присоединение) | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Установка фиксирующих приборов на ПС 110 кВ (для ЦП) | 1.316 | 0.555 | 0.64 | 0.086 | 0.035 | 1.429 | 0.555 | 0.7 | 0.139 | 0.035 | 0.113 | 0 | 0.06 | 0.053 | 0 | 1.115 | 0.47 | 0.286 | 0.324 | 0.035 |  |  |  |  | 2011 | 12 |  |  | 2011 | 12
| Модернизация оперативной блокировки ПС 110-35 кВ | 4.852 | 0.5 | 3.892 | 0 | 0.46 | 0.394 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | -4.458 | -0.106 | -3.892 | 0 | -0.46 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Луна (тех. присоединение) | 0.254 | 0 | 0.012 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.254 | 0 | -0.012 | -0.242 | 0 | 0.209 | 0 | 0.003 | 0.205 | 0.001 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фосфоритная (тех. присоединение) | 0.059 | 0.004 | 0.017 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059 | -0.004 | -0.017 | -0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Хвощевская (тех. присоединение) | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 2.213 | 0.261 | 0.032 | 1.848 | 0.072 | 2.314 | 0.261 | 0.032 | 1.949 | 0.072 | 0.101 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.557 | 0.137 | 0.027 | 0.331 | 0.062 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Морачево (тех. присоединение) | 0.235 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.199 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Страшевичи (тех. присоединение) | 0.071 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Володарская (для ЦП) | 1.294 | 0.035 | 0.086 | 1.108 | 0.065 | 1.208 | 0.035 | 0 | 1.108 | 0.065 | -0.086 | 0 | -0.086 | 0 | 0 | 1.097 | 0.03 | 0.45 | 0.553 | 0.064 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская (тех. присоединение) | 0.521 | 0 | 0.5 | 0 | 0.021 | 0.56 | 0 | 0.5 | 0 | 0.06 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Реконструкция КТП, ЗТП, РП по Брянской области (тех. присоединение) | 1.248 | 0 | 0 | 1.248 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.276 | 0 | 0.017 | 0.259 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| Реконструкция КТП № 60 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Корректировка схемы развития 35-110 кВ | 5.364 | 5.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.364 | -5.364 | 0 | 0 | 0 | 4.545 | 4.545 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР Повышение надежности 2012 г. (для ЦП) | 2.283 | 2.283 | 0 | 0 | 0 | 1.881 | 1.877 | 0 | 0 | 0.004 | -0.402 | -0.406 | 0 | 0 | 0.004 | 1.594 | 1.591 | 0 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 6.809 | 6.809 | 0 | 0 | 0 | 6.131 | 6.128 | 0 | 0 | 0.003 | -0.678 | -0.681 | 0 | 0 | 0.003 | 5.773 | 5.77 | 0 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2014
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР Реконструкция ПС 110/10 кВ Хмелевская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская | 7.599 | 7.599 | 0 | 0 | 0 | 7.621 | 7.599 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 6.462 | 6.44 | 0 | 0 | 0.022 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая | 2.431 | 2.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.431 | -2.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 5.587 | 5.587 | 0 | 0 | 0 | 5.685 | 5.587 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 4.833 | 4.735 | 0 | 0 | 0.098 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 9.399 | 9.399 | 0 | 0 | 0 | 9.426 | 9.399 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 7.992 | 7.965 | 0 | 0 | 0.027 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР Реконструкция производственной базы Клетнянского РЭС | 1.545 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 1.549 | 1.545 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.314 | 1.309 | 0 | 0 | 0.005 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР Реконструкция производственной базы Суземского РЭС | 1.458 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 1.458 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.236 | 1.235 | 0 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПИР Реконструкция здания г. Брянск, ул. Советская, 35 | 0.408 | 0 | 0 | 0 | 0.408 | 0.415 | 0 | 0 | 0 | 0.415 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Перевод электрических котельных РПБ РЭС на газ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 10 |  |  | 2010 | 10
| Реконструкция системы отопления РПБ РЭС | 0.047 | 0.04 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047 | -0.04 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Реконструкция здания г.Брянск, ул.Советская, 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 50 |  |  | 2013 | 50
| Автомобили и спецтехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Автомобили и спецтехника | 51.091 | 0 | 0 | 51.091 | 0 | 44.102 | 0 | 0 | 44.102 | 0 | -6.989 | 0 | 0 | -6.989 | 0 | 102.066 | 0 | 0 | 102.066 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспортом | 9.975 | 0 | 0.076 | 9.899 | 0 | 9.899 | 0 | 0 | 9.899 | 0 | -0.076 | 0 | -0.076 | 0 | 0 | 8.389 | 0 | 0 | 8.389 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 12 |  |  | 2011 | 12
| Компьютерная техника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 5 |  |  | 2010 | 5
| Компьютерная техника | 4.869 | 0 | 0 | 4.869 | 0 | 3.73 | 0 | 0 | 3.73 | 0 | -1.139 | 0 | 0 | -1.139 | 0 | 0.824 | 0 | 0 | 0.824 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 5 |  |  | 2011 | 5
| Средства связи | 5.479 | 0 | 0 | 5.479 | 0 | 9.369 | 0 | 0 | 9.369 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 5.794 | 0 | 0 | 5.794 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 12 |  |  | 2011 | 12
| Средства связи | 2.124 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.124 | 0 | 0 | -2.124 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 12 |  |  | 2011 | 12
| Измерительные приборы | 15.718 | 0 | 0 | 15.718 | 0 | 11.523 | 0 | 0 | 11.523 | 0 | -4.195 | 0 | 0 | -4.195 | 0 | 12.173 | 0 | 0 | 12.173 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Средства диагностики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 10 |  |  | 2010 | 10
| Прочие(оборудование не требующее монтажа) | 0.869 | 0 | 0 | 0.869 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | -0.591 | 0 | 0 | -0.591 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 5 |  |  | 2011 | 5
| Прочие(оборудование не требующее монтажа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 5 |  |  | 2010 | 5
| Единая сетевая инфраструктура ОАО "МРСК Центра" | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 5 |  |  | 2011 | 5
| ДГУ | 14.06 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 17.561 | 0 | 0 | 17.561 | 0 | 3.501 | 0 | 0 | 3.501 | 0 | 14.883 | 0 | 0 | 14.883 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 0 |  |  | 2011 | 0
| Аварийный запас | 4.13 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 68.551 | 0 | 0 | 68.551 | 0 | 64.421 | 0 | 0 | 64.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 0 |  |  | 2011 | 0
| Пожарная сигнализация зданий РПБ РЭС и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 17 |  |  | 2010 | 17
| Программа совершенствования защищенности объектов филиала (оснащение объектов тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, охранно-пожарными сигнализациями и реконструкция ограждения) | 9.344 | 0.577 | 6.055 | 2.557 | 0.155 | 6.794 | 0.577 | 5.872 | 0 | 0.345 | -2.55 | 0 | -0.183 | -2.557 | 0.19 | 7.961 | 0.489 | 7.136 | 0 | 0.336 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (с расширением просеки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 2.466 | 0 | 2.449 | 0 | 0.017 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40
| Реконструкция ВЛ-110 кВ № 9,10 (переход через водохранилище) | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009 |  | У110
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №31, 32 (ПС №37, ПС №9) с заменой провода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011 |  | У110-2,У110-2+5
| Реконструкция ВЛ-110 кВ от ТЭЦ-1 до ПС 110/6 №2 с заменой провода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011 |  | У110-2,У110-2+5
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №27-28 с заменой участка провода сечением 120 мм2 на провод сечением 150 мм2, усилением изоляции с заменой сцепной арматуры и расширением просеки (38 га) | 5.074 | 0 | 5.0192 | 0 | 0.054832 | 4.8653 | 0 | 4.4027 | 0 | 0.46254 | -0.20873 | 0 | -0.61644 | 0 | 0.40771 | 4.4192 | 0 | 3.956 | 0 | 0.46317 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | П 110-2
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №1-2 с заходом на ПС №36 | 10 | 0 | 9.95 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -9.95 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ВЛ 110кВ №38 впролетах опор № 31, № 32 в г. Воронеже (вынос линии для ООО "ТрансПогранУслуги) | 0.87826 | 0.12 | 0.4749 | 0.26621 | 0.017145 | 0.87826 | 0.12001 | 0.47489 | 0.2631 | 0.020261 | 0 | 9.9e-06 | -1.43e-05 | -0.0031118 | 0.0031162 | 0.74428 | 0.10169 | 0.40244 | 0.223 | 0.017145 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №45, 46 для т/присоединения ООО "Воронежпищепродукт" | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.76133 | 0.75 | 0 | 0.0066692 | 0.004661 | 0.01133 | 0 | 0 | 0.0066692 | 0.004661 | 0.64025 | 0.63559 | 0 | 0 | 0.004661 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ВЛ-35кВ №9 от ПС35/10кВ "Ивановка" для техприсоединения ИП Кукуня В.И. | 0.1534 | 0 | 0.1534 | 0 | 0 | 0.1534 | 0 | 0.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010 |  | СВ 164
| Реконструкция ВЛ-35 кВ №29 с заменой деревянных опор (6 шт.) на ж/б опоры, усилением изоляции с заменой сцепной арматуры и расширением просеки (29 га) | 3.6816 | 0 | 3.668 | 0 | 0.01355 | 3.2008 | 0 | 2.3472 | 0 | 0.85357 | -0.48082 | 0 | -1.3208 | 0 | 0.84002 | 3.7251 | 0 | 2.8704 | 0 | 0.85471 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | СВ 164
| Реконструкция ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ с. Липовка. Бобровского р-на, Воронежской обл. (Реконструкция ВЛ-35 кВ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8108 | 0 | 2.7823 | 0 | 0.02851 | 2.8108 | 0 | 2.7823 | 0 | 0.02851 | 2.3871 | 0 | 2.3579 | 0 | 0.029246 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (вынос линий с переводом в кабельные линии) | 6.0097 | 0 | 5.6573 | 2.42e-06 | 0.35239 | 9.7913 | 0 | 9.323 | 2.42e-06 | 0.46825 | 3.7816 | 0 | 3.6657 | 0 | 0.11586 | 8.3689 | 0 | 7.9009 | 0 | 0.468 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 5.2709 | 0 | 5.2709 | 0 | 0 | 5.2709 | 0 | 5.2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010 |  | СВ 105
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 2.0785 | 0 | 0.041467 | 2.0206 | 0.01642 | 2.077 | 0 | 0.039977 | 2.0206 | 0.01642 | -0.00149 | 0 | -0.00149 | 0 | 0 | 1.7614 | 0 | 0 | 1.745 | 0.01642 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | СВ 105
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 "Калининская" с установкой КРУЭ-110 кВ (7 шт.) | 51.9752 | 0 | 50.4418 | 1.5333 | 0 | 51.9983 | 0 | 50.465 | 1.5333 | 0 | 0.02316 | 0 | 0.02316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Техперевооружение ПС 110/6-6 кВ №10 с установкой ячеек 6 кВ (33 шт.) II пусковой комплекс | 11.553 | 0 | 8.685 | 2.868 | 0 | 11.553 | 0 | 8.685 | 2.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №39 | 0.17655 | 0 | 0 | 0.17655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17655 | 0 | 0 | -0.17655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 "Коммунальная" (демонтаж ОД, КЗ, на 1, 3 с. 110 кВ перевод ВЛ-110-6 на 3с.110 кВ; ЭВ 110 кВ с разъединителями и ТТ-110 кВ АВР, ОПУ) | 16.449 | 2.289 | 0 | 14.16 | 0 | 16.449 | 2.289 | 0 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ИП Нестерова Б.А. | 0.43956 | 0 | 0.43956 | 0 | 0 | 0.43956 | 0 | 0.43956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Техперевооружение ПС №31 «Воля» с установкой ячейки для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское | 2.6377 | 1.893 | 0.74472 | 0 | 0 | 2.6377 | 1.893 | 0.74472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №30 с установкой выключателя | 0.8035 | 0 | 0.8035 | 0 | 0 | 0.8035 | 0 | 0.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Т/перевооружение ПС 110/6 кВ "Калининская" для т/присоединения ООО "Дубровка" | 2.5774 | 0 | 2.5385 | 0 | 0.03893 | 2.5654 | 0 | 2.499 | 0 | 0.066444 | -0.012 | 0 | -0.039514 | 0 | 0.027514 | 2.1842 | 0 | 2.1178 | 0 | 0.066478 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Т/перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Западная" № 14 для т/присоединения ООО "Объединение Хозторг" | 1.3561 | 0 | 1.2973 | 0 | 0.058802 | 1.3072 | 0 | 1.2484 | 0 | 0.058802 | -0.048906 | 0 | -0.048904 | 0 | 0 | 1.1492 | 0 | 1.0904 | 0 | 0.058802 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ №10 с установкой 2-х ячеек КРУЭ-110 кВ | 51.9196 | 0 | 13.7748 | 37.407 | 0.73776 | 51.6541 | 0 | 15.0275 | 35.89 | 0.73656 | -0.26551 | 0 | 1.2527 | -1.517 | -0.0011929 | 43.8882 | 0 | 12.7352 | 30.4153 | 0.73776 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №2 с установкой 7 ячеек КРУЭ-110 кВ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29.5176 | 0 | 28.2921 | 0 | 1.2254 | 24.5176 | 0 | 23.2921 | 0 | 1.2254 | 35.4811 | 0 | 34.2559 | 0 | 1.2252 |  |  |  |  | 2011 | 0 |  |  | 2011 | 0 | 0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 (2-я очередь) | 52.4805 | 0 | 48.2468 | 0 | 4.2336 | 64.1414 | 0.0885 | 54.597 | 0 | 9.4559 | 11.6609 | 0.0885 | 6.3502 | 0 | 5.2223 | 56.6258 | 0.075 | 47.0948 | 0 | 9.456 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Техперевооружение 110/35/6 кВ ПС №15 со строительством КЛ 6кВ | 7 | 0.11657 | 6.8834 | 0 | 0 | 0.11657 | 0.11657 | 0 | 0 | 0 | -6.8834 | 0 | -6.8834 | 0 | 0 | 0.098789 | 0.098789 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 (2-я очередь) | 29.739 | 0 | 12.7108 | 16.909 | 0.1192 | 9.7827 | 0.3009 | 8.4321 | 0.72483 | 0.32488 | -19.9563 | 0.3009 | -4.2787 | -16.1842 | 0.20568 | 24.0649 | 0.255 | 22.8712 | 0.61426 | 0.32448 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Калачеевская" с установкой ВВ-10 кВ (1 шт.) для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 0.9613 | 0.177 | 0.4763 | 0.308 | 0 | 0.28788 | 0.177 | -2.4e-07 | 0.1095 | 0.0013772 | -0.67342 | 0 | -0.4763 | -0.1985 | 0.0013772 | 0.68582 | 0.15 | 0.44185 | 0.092796 | 0.001172 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Новохоперск" с установкой ячейки 10 кВ для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 1.6048 | 0.177 | 0.57273 | 0.843 | 0.012065 | 1.388 | 0.177 | 0.67335 | 0.52558 | 0.012065 | -0.2168 | 0 | 0.10062 | -0.31742 | -5.7246e-17 | 1.1776 | 0.15 | 0.57064 | 0.44492 | 0.012065 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Техперевооружению ПС 110/6 кВ "РЭП" № 27 для техприсоединения ОАО ВСК (ЦБ РФ) | 0.11833 | 0.094982 | 0 | 4.32e-06 | 0.023346 | 2.3678 | 0.11657 | 2.2211 | 4.32e-06 | 0.030112 | 2.2495 | 0.02159 | 2.2211 | 0 | 0.0067665 | 2.0108 | 0.09879 | 1.8823 | 0 | 0.029766 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Техническому перевооружению ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ОАО «ДСК» | 0.11833 | 0.11833 | 0 | 0 | 0 | 2.4166 | 0.11833 | 2.2939 | 0 | 0.0043764 | 2.2983 | 0 | 2.2939 | 0 | 0.0043764 | 2.048 | 0.09879 | 1.944 | 0 | 0.0052 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Программа замены негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией | 7.2216 | 0 | 1.2703 | 5.94 | 0.011296 | 14.1778 | 0 | 1.0747 | 11.6788 | 1.4243 | 6.9562 | 0 | -0.1956 | 5.7388 | 1.413 | 2.3347 | 0 | 0.91077 | 0 | 1.424 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Программа замены ОД-КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели (ЦП МРСК - ПС "АНП", "Н.Хоперск" - 15792 тыс.руб.; ЦП ВЭ - ПС "Коротояк" - 6840 тыс.руб.) | 26.5381 | 2.0234 | 12.7406 | 11.6726 | 0.10143 | 18.6565 | 2.0234 | 4.6964 | 11.8101 | 0.12657 | -7.8816 | 0 | -8.0442 | 0.13753 | 0.025142 | 11.6224 | 1.7148 | 3.98 | 5.8009 | 0.12676 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Программа замены масляных выключателей 6-20 кВ на вакуумные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Программа по внедрению, модернизации устройств РЗА и ПА | 6.4171 | 0.00017047 | 1.5903 | 4.7766 | 0.05 | 6.074 | 0.53117 | 0.54597 | 3.5317 | 1.4651 | -0.34309 | 0.531 | -1.0444 | -1.2448 | 1.4151 | 7.0013 | 0.45014 | 2.2614 | 2.993 | 1.2967 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий (ЦП МРСК) | 7.7907 | 0 | 1.3401 | 4.5026 | 1.948 | 8.1988 | 0 | 0 | 5.6382 | 2.5606 | 0.40806 | 0 | -1.3401 | 1.1356 | 0.61263 | 7.3388 | 0 | 0 | 4.7781 | 2.5607 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110 кВ (№45, №42, №25, №20,№27,№9,"Россошь") по договорам на ТП | 10.4043 | 0 | 4.132 | 3.2509 | 3.0214 | 6.4407 | 0 | 1.5851 | 1.8079 | 3.0477 | -3.9636 | 0 | -2.5469 | -1.443 | 0.026299 | 6.9042 | 0 | 2.2854 | 1.5708 | 3.048 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Бутурлиновка-2" | 12.39 | 0.58646 | 1.0156 | 8.0832 | 2.7048 | 14.3855 | 0.58646 | 0.41117 | 7.95 | 5.4379 | 1.9955 | 0 | -0.60447 | -0.13315 | 2.7332 | 12.2875 | 0.497 | 0.34845 | 6.7373 | 4.7048 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Техперевооружение ПС-110/10кВ "Коршево" для технологического присоединения очистных сооружений и станции слива в бобровском р-не, г. Бобров Администрации городского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18959 | 0.18959 | 0 | 0 | 0 | 0.18959 | 0.18959 | 0 | 0 | 0 | 0.16067 | 0.16067 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Техперевооружение ПС 110/6кВ "Лискинская" для техприсоединения ООО "Тра Нутришен Воронеж" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14707 | 0.14707 | 0 | 0 | 0 | 0.14707 | 0.14707 | 0 | 0 | 0 | 0.12464 | 0.12464 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Техперевооружение ПС 110/6кВ №6 для техприсоединения ОАО "ВСК" для ОАО "ДСК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10249 | 0.10214 | 0 | 0 | 0.00034839 | 0.10249 | 0.10214 | 0 | 0 | 0.00034839 | 0.086852 | 0.086557 | 0 | 0 | 0.00029525 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Красное» для техприсоединения ООО «Новохоперск-Агро-Инвест» | 0.55777 | 0 | 0.544 | 0.013772 | 0 | 0.55777 | 0 | 0.544 | 0.013772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Н. Усмань - 1" с переводом на напряжение 110 кВ | 155.1947 | 16.6859 | 79.1374 | 58.1567 | 1.2147 | 168.7465 | 16.9219 | 84.7894 | 65.6651 | 1.3701 | 13.5518 | 0.236 | 5.652 | 7.5084 | 0.15542 | 152.1653 | 14.3406 | 80.8059 | 55.6484 | 1.3704 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Н.Криуша" с установкой ВВ-10 кВ (1 шт.) для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 1.2086 | 0.177 | 0.6182 | 0.36344 | 0.05 | 0.28799 | 0.177 | -2.4e-07 | 0.1095 | 0.0014904 | -0.92065 | 0 | -0.6182 | -0.25394 | -0.04851 | 0.72222 | 0.15 | 0.47816 | 0.092796 | 0.001262 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Красное", ПС 35/10 кВ "Воронцовка", ПС 35/10 кВ "Петровка" с установкой ячейки 10 кВ для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 4.9384 | 0.531 | 1.3908 | 2.9866 | 0.03 | 2.1405 | 0.531 | 0.00010558 | 1.575 | 0.034424 | -2.7979 | 0 | -1.3907 | -1.4116 | 0.0044244 | 2.971 | 0.45 | 1.152 | 1.3347 | 0.03426 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 22 с переводом в РП-6 кВ | 11.8 | 2.3936 | 0.60085 | 8.8055 | 0 | 11.1995 | 2.3936 | -8.2e-07 | 8.7714 | 0.034559 | -0.60047 | 0 | -0.60085 | -0.034181 | 0.034559 | 14.2298 | 2.0285 | 5.4268 | 6.7393 | 0.035219 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ "Рамонь-1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Программа замены масляных выключателей 6-20 кВ на вакуумные (ЦП МРСК - ПС "С.Икорец", ПС41) | 9.3999 | 0 | 1.3794 | 7.9757 | 0.044816 | 9.1305 | 0 | 2.5012 | 6.5844 | 0.044884 | -0.26934 | 0 | 1.1218 | -1.3913 | 6.8072e-05 | 7.7445 | 0 | 2.1197 | 5.58 | 0.044816 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Программа по внедрению, модернизации устройств РЗА, ПА и оперативного тока | 8.2332 | 0.0001416 | 3.7239 | 4.4591 | 0.05 | 4.6966 | 0.53114 | 0 | 3.5699 | 0.59558 | -3.5366 | 0.531 | -3.7239 | -0.88928 | 0.54558 | 4.0717 | 0.45012 | 0 | 3.0253 | 0.59626 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 35 кВ ("Павловск-5", "Майская", "Красное") по договорам на ТП | 13.3574 | 0 | 13.2335 | 3.2e-07 | 0.12396 | 1.7087 | 0.1357 | 1.5065 | 3.2e-07 | 0.06656 | -11.6487 | 0.1357 | -11.727 | 0 | -0.0574 | 1.4591 | 0.115 | 1.2767 | 0 | 0.067424 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Ркеконструкция КТП 10/0,4 кВ (техприсоединение) | 7.5734 | 0.37871 | 6.7734 | 0.11507 | 0.30613 | 20.1187 | 0.95921 | 18.1889 | 0.06018 | 0.91032 | 12.5453 | 0.5805 | 11.4155 | -0.054887 | 0.60419 | 18.5616 | 0.81289 | 16.7872 | 0.051 | 0.91044 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| ПИР для строительства будущих лет | 1.1963 | 1.1963 | 0 | 0 | 0 | 1.1963 | 1.1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| ПИР - реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0.7807 | 0.7807 | 0 | 0 | 0 | 0.7807 | 0.7807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| ПИР обеспечение наблюдаемости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| ПИР для строительства будущих лет (ПИР для ЦП 2012 г.-2930 тыс.руб.) | 23.2662 | 23.2662 | 0 | 3.386e-06 | 0 | 46.2335 | 46.2335 | -3.386e-06 | 3.386e-06 | 0 | 22.9673 | 22.9673 | -3.386e-06 | 0 | 0 | 41.1072 | 41.1072 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция системы вентиляции в административном здании Воронежэнерго | 4.0468 | 0 | 4.0468 | 0 | 0 | 4.0468 | 0 | 4.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Автотехника и транспортные средства | 66.8591 | 0 | 0 | 3.4e-06 | 66.8591 | 53.9115 | 0 | -3.4e-06 | 3.4e-06 | 53.9115 | -12.9477 | 0 | -3.4e-06 | 0 | -12.9477 | 67.6342 | 0 | 0 | 0 | 67.6342 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 15.108 | 0 | 0 | 0 | 15.108 | 15.108 | 0 | 0 | 0 | 15.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6249 | 0 | 0 | 0 | 12.6249 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 5.6138 | 0 | 0 | 5.6138 | 0 | 5.6138 | 0 | 0 | 5.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 36.3691 | 0 | 0 | 0 | 36.3691 | 9.1627 | 0 | 0 | 0 | 9.1627 | -27.2063 | 0 | 0 | 0 | -27.2063 | 8.565 | 0 | 0 | 0 | 8.565 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Модернизация системы видеонаблюдения ПС 35/10 кВ "Н.Усмань-1" | 0.708 | 4e-06 | 0.708 | 0 | 0 | 0.02572 | 0.025724 | 0 | 0 | -4.0592e-06 | -0.68228 | 0.02572 | -0.708 | 0 | -4.0592e-06 | 0.021797 | 0.0218 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
| Модернизация имеющихся систем видеонаблюдения РПБ Борисоглебского, Воронежского РЭС, исполнительного аппарата "Воронежэнерго" | 0.354 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.53177 | 0 | 0.5199 | 0 | 0.011868 | 0.17777 | 0 | 0.1659 | 0 | 0.011868 | 0.45235 | 0 | 0.44059 | 0 | 0.011755 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
| Реконструкция системы контроля доступа в исполнительном аппарате "Воронежэнерго" | 0.09433 | 0 | 0.09199 | 4.62e-06 | 0.002335 | 0.09433 | 0 | 0.09199 | 4.62e-06 | 0.002335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082276 | 0 | 0.079941 | 0 | 0.002335 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
| Реконструкция ограждений ПС-110 кВ с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 11.8 | 0 | 11.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8 | 0 | -11.7 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ограждения ПС 110/35/10 кВ №32 с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 2.8339 | 0.13288 | 2.651 | 0 | 0.05 | 0.13288 | 0.1289 | 2.9e-05 | 0 | 0.0039536 | -2.701 | -0.0039826 | -2.651 | 0 | -0.046046 | 1.8337 | 0.11093 | 1.7183 | 0 | 0.00451 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ №9 | 2.832 | 0 | 2.782 | 0 | 0.05 | 3.2109 | 0 | 3.2109 | 0 | 0 | 0.37891 | 0 | 0.42891 | 0 | -0.05 | 2.7211 | 0 | 2.7211 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ограждения РПБ Хохольского РЭС с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ограждений РПБ Верхнехавского РЭС и ПС Воронежского участка №21,41 с заменой на ж/б конструкции и оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 9.44 | 0.36209 | 9.0279 | 0 | 0.05 | 0.77556 | 0.36209 | 0.0004836 | 0 | 0.41298 | -8.6644 | 0 | -9.0274 | 0 | 0.36298 | 16.0231 | 0.30686 | 15.3034 | 0 | 0.41287 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкции ОГРАЖДЕНИЯ ПС 110/35/6 кВ №47 "Сомово" с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0.12222 | 0 | 0.11869 | 3.34e-06 | 0.003524 | 0.12222 | 0 | 0.12169 | 3.34e-06 | 0.000524 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | -0.003 | 0.10203 | 0 | 0.10059 | 0 | 0.001444 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкции ОГРАЖДЕНИЯ ПС 110/35/10 кВ №30 "Подгорное" с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0.1219 | 0 | 0.11839 | 0.0020696 | 0.001441 | 0.1219 | 0 | 0.12069 | 0 | 0.0012073 | 0 | 0 | 0.0023033 | -0.0020696 | -0.00023366 | 0.10177 | 0 | 0.10033 | 0 | 0.001441 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция КТП 10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49886 | 0 | 0.49886 | 0 | 0 | 0.49886 | 0 | 0.49886 | 0 | 0 | 0.43971 | 0 | 0.43855 | 0 | 0.00116 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 1 | 0.4 | 2011 | 25
| ВЛ 110 кВ Западная - Буй(т) Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 45 |  |  | 2010 | 45 | ПБ-110 |  | 1.5
| ВЛ 110 кВ Заволжская Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор и ПС "Центральная", "Северная" | 86.7394 | 0 | 34.397 | 52.3424 | 0 | 94.4486 | 0.62186 | 36.367 | 51.234 | 6.226 | 7.7092 | 0.62186 | 1.97 | -1.1084 | 6.226 | 75.032 | 0.527 | 29.15 | 41.749 | 3.606 |  |  |  |  | 2013 | 45 |  |  | 2013 | 45 | ПМ-110 |  | 20
| ВЛ 110 кВ Мотордеталь - Нерехта Техническое первооружение с внедрением систем температурного мониторинга ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.906 | 0.02 | 1.7889 | 0 | 2.097 | 3.906 | 0.02 | 1.7889 | 0 | 2.097 | 1.558 | 0.017 | 1.516 | 0 | 0.025 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| ВЛ 110 кВ Красное-2 (пр. оп. № 95-110) Реконструкция с расширением просеки. | 0.55578 | 0 | 0.55578 | 0 | 0 | 0.262 | 0.07198 | 0.161 | 0 | 0.0295 | -0.29378 | 0.07198 | -0.39478 | 0 | 0.0295 | 0.236 | 0.061 | 0.15 | 0 | 0.025 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| ВЛ 110 кВ Нерехта-Мотордеталь (отпайка на Космынино) (пр. оп. № 7-10) Реконструкция с расширением просеки. | 0.25842 | 0 | 0.25842 | 0 | 0 | 0.15 | 0.033 | 0.102 | 0 | 0.015 | -0.10842 | 0.033 | -0.15642 | 0 | 0.015 | 0.232 | 0.028 | 0.191 | 0 | 0.013 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| ВЛ 110 кВ Нея-Антропово(т) (пр. оп. № 13-33, 48-60) Реконструкция с расширением просеки. | 1.1293 | 0 | 1.1293 | 0 | 0 | 1.129 | 0.145 | 0.954 | 0 | 0.0295 | -0.00026 | 0.145 | -0.17526 | 0 | 0.0295 | 0.981 | 0.123 | 0.833 | 0 | 0.025 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| ВЛ 110 кВ Нея-Мантурово, пролеты опор №33-71 Реконструкция с расширением просеки. | 0.45548 | 0 | 0.45548 | 0 | 0 | 0.763 | 0.059 | 0.683 | 0 | 0.021 | 0.30752 | 0.059 | 0.22752 | 0 | 0.021 | 0.665 | 0.05 | 0.597 | 0 | 0.018 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| ВЛ 110 кВ Чухлома-Солигалич, пролеты опор №104-111, 115-130, 400-404, 421-423, 426-431 Реконструкция с расширением просеки. | 1.6142 | 0 | 1.6142 | 0 | 0 | 0.87237 | 0.209 | 0.458 | 0 | 0.205 | -0.74187 | 0.209 | -1.1562 | 0 | 0.205 | 0.739 | 0.177 | 0.538 | 0 | 0.024 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| ВЛ 110 кВ Галич-Чухлома Реконструкция с расширением просеки. | 1.4974 | 0 | 1.4974 | 0 | 0 | 2.369 | 0.19352 | 2.0756 | 0 | 0.1003 | 0.87158 | 0.19352 | 0.5782 | 0 | 0.1003 | 2.008 | 0.164 | 1.759 | 0 | 0.085 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| ВЛ 110 кВ Елегино-Солигалич, пролеты опор №79-88 Реконструкция с расширением просеки. | 0.7906 | 0 | 0.7906 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | -0.6896 | 0.101 | -0.7906 | 0 | 0 | 0.688 | 0.086 | 0.583 | 0 | 0.019 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| ВЛ 110 кВ Кр.Поляна-Кадый, пролеты опор №55-56, 65-67, 73-74, 83-88, 95-105, 109-118 Реконструкция с расширением просеки. | 0.65608 | 0 | 0.65608 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | -0.57208 | 0.084 | -0.65608 | 0 | 0 | 0.575 | 0.072 | 0.484 | 0 | 0.019 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| ВЛ 35 кВ Коркино-Ильинское (пр. оп. № 1-8) Реконструкция с расширением просеки. | 0.69384 | 0 | 0.69384 | 0 | 0 | 0.735 | 0.08968 | 0.582 | 0 | 0.06372 | 0.04116 | 0.08968 | -0.11184 | 0 | 0.06372 | 0.642 | 0.076 | 0.512 | 0 | 0.054 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| ВЛ 35 кВ КПД-Сидоровское (пр. оп. № 31-33) Реконструкция с расширением просеки. | 0.0649 | 0 | 0.0649 | 0 | 0 | 0.065 | 0.00826 | 0.05664 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.00826 | -0.00826 | 0 | 0 | 0.055 | 0.007 | 0.048 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| ВЛ 35 кВ СУГРЭС-Сидоровское (пр. оп. № 34-37) Реконструкция с расширением просеки. | 0.18054 | 0 | 0.18054 | 0 | 0 | 0.179 | 0.0236 | 0.154 | 0 | 0.00118 | -0.00154 | 0.0236 | -0.02654 | 0 | 0.00118 | 0.155 | 0.02 | 0.134 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| ВЛ 35 кВ Солигалич - Совега (пр.оп. № 10-19) Реконструкция с расширением просеки. | 0.46138 | 0 | 0.46138 | 0 | 0 | 0.465 | 0.059 | 0.4012 | 0 | 0.005 | 0.00362 | 0.059 | -0.06018 | 0 | 0.005 | 0.413 | 0.05 | 0.34 | 0 | 0.023 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| ВЛ 35 кВ Вохма - Боговарово - 2 Реконструкция с расширением просеки | 0.32922 | 0 | 0.32922 | 0 | 0 | 0.34 | 0.04248 | 0.28674 | 0 | 0.011 | 0.01078 | 0.04248 | -0.04248 | 0 | 0.011 | 0.294 | 0.036 | 0.243 | 0 | 0.015 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| ВЛ 35 кВ Хорошая-Заветлужье (пр. оп. № 34-63)Реконструкция с расширением просеки. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Ф10-06 пс Кузнецово пр. опор №17-№43 ) Реконструкция с расширением просеки. | 0.2124 | 0 | 0.2124 | 0 | 0 | 0.226 | 0.02832 | 0.19116 | 0 | 0.007 | 0.0136 | 0.02832 | -0.02124 | 0 | 0.007 | 0.2 | 0.024 | 0.162 | 0 | 0.014 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50
| ф. 10-02 ПС Судай (пролеты опор №№ 87-135, 288-340) Реконструкция с расширением просеки. | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.761 | 0.22656 | 1.461 | 0 | 0.073 | -0.009 | 0.22656 | -0.309 | 0 | 0.073 | 1.549 | 0.192 | 1.295 | 0 | 0.062 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50
| Ф 10-24 ПС Буй Районная(пролеты опор №№4-29) Реконструкция с расширением просеки. | 0.2124 | 0 | 0.2124 | 0 | 0 | 0.19116 | 0.02832 | 0.151 | 0 | 0.0118 | -0.02124 | 0.02832 | -0.0614 | 0 | 0.0118 | 0.196 | 0.024 | 0.162 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50
| Техническое перевооружение ВЛЭП 10 кВ с установкой СТП | 26.583 | 2.886 | 23.697 | 0 | 0 | 15.29 | 2.4461 | 12.794 | 0 | 0.05 | -11.293 | -0.43986 | -10.903 | 0 | 0.05 | 29.834 | 2.073 | 27.606 | 0 | 0.155 |  |  |  |  | 2011 | 50 | СТП 20 кВа 4 шт. 40 кВА, 16 шт. | 0.72 | 2011 | 50 | ж/б |  | 12.5
| Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизатора напряжения | 3.7689 | 0 | 0.23592 | 3.533 | 0 | 3.533 | 0 | 0.3186 | 3.214 | 0 | -0.23592 | 0 | 0.08268 | -0.319 | 0 | 3.38 | 0 | 0.27 | 2.995 | 0.115 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Техническое перевооружение КЛ 6 кВ с заменой кабеля | 52.1572 | 4.397 | 47.7602 | 0 | 0 | 51.4467 | 3.0066 | 47.341 | 0 | 1.099 | -0.71052 | -1.3904 | -0.41918 | 0 | 1.099 | 37.835 | 2.548 | 35.035 | 0 | 0.252 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35 |  | АСБ 3х240 | 16.52
| КЛ-0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой кабеля | 12.1552 | 3.995 | 8.1602 | 0 | 0 | 37.3136 | 3.5742 | 33.381 | 0 | 0.35872 | 25.1585 | -0.42078 | 25.2208 | 0 | 0.35872 | 38.242 | 3.029 | 34.909 | 0 | 0.304 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35 |  | АВБбШВ 4х70 | 25.3
| ПС 110 кВ Вохма Реконструкция ОПУ | 2.832 | 0.478 | 0 | 2.354 | 0 | 2.0779 | 0.4779 | 1.588 | 0 | 0.0118 | -0.7541 | -0.0001 | 1.588 | -2.354 | 0.0118 | 2.217 | 0.405 | 1.802 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ПС 110 кВ Замена ТТ и ТН 110 кВ (на ПС Калинки и Павино - 6 шт.), (на ПС Елегино - 6 шт.) | 3.8539 | 0 | 0.253 | 3.6009 | 0 | 1.6511 | 0 | 0 | 1.6511 | 0 | -2.2028 | 0 | -0.253 | -1.9498 | 0 | 2.922 | 0 | 0 | 2.869 | 0.053 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС 110 кВ Замена РВС-110 кВ на ОПН-110 кВ (Елегино, Никола - 5 шт.) | 0.12626 | 0 | 0.00472 | 0.12154 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | -0.00826 | 0 | -0.00472 | -0.00354 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0.102 | 0.004 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС 110 кВ Замена кондесаторов связи 110 кВ (на ПС Калинки и Павино - 2 шт.) | 0.13098 | 0 | 0.0083 | 0.12268 | 0 | 0.13248 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0.0015 | 0 | -0.0083 | 0.00932 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0.1 | 0.004 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС 110 Никола Техническое перевооружение с заменой БПТ и БПН на АУОТ | 1.8491 | 0 | 0.06 | 1.7891 | 0 | 1.7902 | 0 | 0 | 1.7902 | 0 | -0.05888 | 0 | -0.06 | 0.00112 | 0 | 1.532 | 0 | 0 | 1.432 | 0.1 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| ПС 110 кВ Лопарево Техническое перевооружение с установкой трансформатора 2,5 МВА | 7.9414 | 0 | 0.59 | 7.3514 | 0 | 7.8342 | 0 | 0.56994 | 7.2629 | 0.001 | -0.1072 | 0 | -0.02006 | -0.0885 | 0.001 | 6.648 | 0 | 0.483 | 6.155 | 0.01 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| ПС 110 кВ Кострома-1, Нерехта-1 Установка систем видеонаблюдения. | 0.2596 | 0 | 0.2596 | 0 | 0 | 0.2344 | 0 | 0.2344 | 0 | 0 | -0.0252 | 0 | -0.0252 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0.199 | 0 | 0.007 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| ПС 110 кВ Красная поляна, Судиславль, Макарьев-1, СУ ГРЭС. Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.054 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| ПС 110 кВ Кострома-1 Установка пожарной сигнализации. | 0.12036 | 0 | 0.12036 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | -0.02036 | 0 | -0.02036 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.1 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС с устройством огражения (барер безопасности типа "Егоза") | 1.9848 | 0 | 1.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9848 | 0 | -1.9848 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 1.648 | 0 | 0.008 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТН 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| ПС 110 кВ Буй(р) замена высоковольтных вводов 35 кВ | 0.731 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| ПС 110 кВ Замена приемопередатчиков высокочастотных защит | 0.28556 | 0 | 0 | 0.28556 | 0 | 0.28556 | 0 | 0 | 0.28556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0.484 | 0.01 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ПС 35 кВ замена ТТ (на ПС "Кадый", Калинки, Галичская ПТФ, Шарья районная" - 11 шт.) | 1.3074 | 0 | 0.35737 | 0.95 | 0 | 1.3614 | 0 | 0 | 1.3614 | 0 | 0.053991 | 0 | -0.35737 | 0.41136 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 0.887 | 0.018 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| ПС35 кВ Пронино техническое перевооружения с заменой ТТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| ПС 35 кВ замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ (на ПС Галичская ПТФ, Кабаново, Калинки, Соловецкое - 15 шт.) | 0.13334 | 0 | 0.00834 | 0.125 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0.098 | 0.028 | -0.00734 | 0 | -0.00834 | -0.027 | 0.028 | 0.124 | 0 | 0.083 | 0 | 0.041 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Замена ТН 10 кВ (на ПС Панкратово, Кабаново - 1 шт.) | 0.03658 | 0 | 0.00236 | 0.03422 | 0 | 0.03239 | 0 | 0 | 0.03239 | 0 | -0.00419 | 0 | -0.00236 | -0.00183 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.027 | 0.003 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Замена ТСН 10 кВ (на ПС Елегино, Галичская ПТФ, Судай, Кабаново, Соловецкое - 6 шт.) | 0.41536 | 0 | 0.0295 | 0.38586 | 0 | 0.38775 | 0 | 0 | 0.38775 | 0 | -0.02761 | 0 | -0.0295 | 0.00189 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.383 | 0.017 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Техническое перевооружение с заменой КТП на новые | 21.004 | 1.306 | 19.698 | 0 | 0 | 11.5205 | 0.93928 | 10.5 | 0.08142 | 0 | -9.4835 | -0.36672 | -9.198 | 0.08142 | 0 | 14.287 | 0.796 | 12.629 | 0.069 | 0.793 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Техническое перевооружение РП с установкой охранной сигнализации | 0.2478 | 0.01725 | 0.23055 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | -0.1848 | -0.01725 | -0.16755 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.185 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС 110 кВ с заменой КП ТМ на новое КП с установкой дополнительных датчиков ТМ | 17.8015 | 0 | 9.1155 | 8.686 | 0 | 12.9108 | 0 | 6.666 | 5.7596 | 0.485 | -4.8907 | 0 | -2.4495 | -2.9264 | 0.485 | 14.21 | 0 | 6.376 | 4.881 | 2.953 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| ВЛ 110 кВ "Заволжская" Проект реконструкции ВЛ 110 кВ и ПС "Центральная", "Северная" | 17.5858 | 17.5858 | 0 | 0 | 0 | 17.5758 | 17.5758 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.013 | 0 | 0 | 0.011 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| ПС 110/35/10 кВ «КПД» Проект реконструкции и расчет электрических режимов существующей ПС 110/35/10 кВ «КПД» | 1.81 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 1.1295 | 1.1295 | 0 | 0 | 0 | -0.6805 | -0.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2014
| Проект АСДТУ ОАО "МРСК Центра" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Проект реконструкции перехода ВЛ 110 кВ Кострома -2 ТЭЦ -2 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 0.941 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Корректировка схемы перспективного развития Костромаэнерго сети 35-110 кВ | 4.9584 | 4.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9584 | -4.9584 | 0 | 0 | 0 | 4.202 | 4.202 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Проект реконструкции ПС 110 кВ Буй (р) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Проект реконструкции замены МВ 110 кВ на баковый ЭВ ПС 110 кВ "Шарья (р)" | 0.50032 | 0.50032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50032 | -0.50032 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 0.424 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПС 110 кВ Пыщуг Проект технического перевооружения с заменой ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ, МВ 10 кВ на ВВ, установкой ОПУ, АУОТи ТТ, РЗА (2012 год) | 1.0894 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0894 | -1.0894 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 1.008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| ПС 110 кВ Антропово (р) проектирование маслоприемного устройства | 0.29455 | 0.29455 | 0 | 0 | 0 | 0.29455 | 0.29455 | 0 | 0 | 0 | -3e-06 | -3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Кострома-1 | 3.3288 | 3.3288 | 0 | 0 | 0 | 0.31451 | 0.31451 | 0 | 0 | 0 | -3.0143 | -3.0143 | 0 | 0 | 0 | 2.821 | 2.821 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Проект рекострукции с заменой ПСН 35 кВ на ВВ-35 кВ на 21 ПС | 0.2242 | 0.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2242 | -0.2242 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Проект реконструкции ПС 110 кВ "Нерехта-1" | 16.5539 | 16.5539 | 0 | 0 | 0 | 1.0863 | 1.0863 | 0 | 0 | 0 | -15.4676 | -15.4676 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0.921 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Проект реконструкции устройств РЗА | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Проект технического перевооружения ЛЭП 0,4 кВ | 8.024 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | -7.294 | -7.294 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 6.37 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Проект технического перевооружения ВЛЭП 10 кВ | 6.5809 | 6.5809 | 0 | 0 | 0 | 4.259 | 4.259 | 0 | 0 | 0 | -2.3219 | -2.3219 | 0 | 0 | 0 | 5.354 | 5.354 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Проект технического перевооружения КЛ 0,4 кВ | 1.1635 | 1.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1635 | -1.1635 | 0 | 0 | 0 | 1.427 | 1.427 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Проект технического перевооружения КЛ-6/10 кВ | 2.1901 | 2.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1901 | -2.1901 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Проект технического перевооружения с заменой КТП | 1.4715 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4715 | -1.4715 | 0 | 0 | 0 | 1.584 | 1.584 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Проект установки ДГР на ПС Восточная - 1 | 0.22523 | 0.22523 | 0 | 0 | 0 | 0.22523 | 0.22523 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Проект установки 2-х бустеров на ПС 110 кВ "Давыдовская" строительства КЛ 10 кВ ПС "Восточная-1" - ПС "Давыдовская" 2х2,5 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Проет реконструкции пяти баз РЭС | 14.9728 | 14.9728 | 0 | 0 | 0 | 8.486 | 8.486 | 0 | 0 | 0 | -6.4868 | -6.4868 | 0 | 0 | 0 | 17.848 | 17.798 | 0 | 0 | 0.05 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2014
| Проект реконструкции лаборатории химического анализа | 0.5133 | 0.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5133 | -0.5133 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0.435 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Реконструкция здания базы РЭС | 16.6239 | 0 | 16.6239 | 0 | 0 | 16.637 | 0 | 16.499 | 0 | 0.138 | 0.01306 | 0 | -0.12494 | 0 | 0.138 | 6.294 | 0 | 6.177 | 0 | 0.117 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40
| Реконструкция канализационной ситемы с установкой фильтра жиров ЦПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Техническое перевооружение ПС Шарья (р) с устройством коммуникаций ТМХ | 0.03422 | 0 | 0.03422 | 0 | 0 | 0.03386 | 0 | 0.03386 | 0 | 0 | -0.00036 | 0 | -0.00036 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0.029 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Реконструкция гаражей Галичских РЭС | 7.3915 | 0.173 | 7.2185 | 0 | 0 | 7.242 | 0 | 7.2181 | 0 | 0.024 | -0.14953 | -0.173 | -0.00046 | 0 | 0.024 | 6.214 | 0 | 6.117 | 0 | 0.097 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Автомобили и спецтехника | 72.1004 | 0 | 0 | 72.1004 | 0 | 52.669 | 0 | 0 | 52.669 | 0 | -19.4314 | 0 | 0 | -19.4314 | 0 | 60.28 | 0 | 0 | 60.28 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 5 |  |  | 2011 | 5
| Приборы и оборудование | 20.9166 | 0 | 0 | 20.9166 | 0 | 13.1447 | 0 | 0 | 13.1447 | 0 | -7.7719 | 0 | 0 | -7.7719 | 0 | 17.651 | 0 | 0 | 17.371 | 0.28 |  |  |  |  | 2011 | 3 |  |  | 2011 | 3
| Пополнение аварийного запаса | 21.854 | 0 | 0 | 21.854 | 0 | 3.4461 | 0 | 0 | 2.5779 | 0.868 | -18.4079 | 0 | 0 | -19.2761 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение ДГУ | 14.986 | 0 | 0 | 14.986 | 0 | 0.747 | 0 | 0 | 0.747 | 0 | -14.239 | 0 | 0 | -14.239 | 0 | 13.623 | 0 | 0 | 13.623 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.044842 | 0.00236 | 0.042482 | 0 | 0 | 0.037412 | 0 | 0.03741 | 0 | 0 | -0.00743 | -0.00236 | -0.005072 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 10 |  |  | 2010 | 10
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Нейского, Кадыйского и Волгореченского РЭС | 0.69856 | 0.032 | 0.66656 | 0 | 0 | 0.62969 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | -0.06887 | -0.032 | -0.03656 | 0 | 0 | 0.595 | 0.019 | 0.563 | 0 | 0.013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2014
| ПИР прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2017
| Реконструкция ВЛ-110кВ "Губкин-Горшечное" | 20.65 | 0 | 19.1288 | 0 | 1.5212 | 24.2783 | 0 | 24.2783 | 0 | 0 | 3.6283 | 0 | 5.1495 | 0 | -1.5212 | 22.0394 | 0 | 20.6118 | 0 | 1.4277 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40 | У-110-2 ПБ-110-15 | АС150/24
| Реконструкция и строительство ВЛ-110 кВ, ЗРУ с КРУЭ-110кВ ПС-110/10кВ "Котельная", по выдаче мощности КСЗР ТГК -4 от ПС 110/10 кВ "Котельная" | 91.4546 | 0 | 0.013592 | 0 | 91.441 | 93.1817 | 0.18217 | 91.2182 | 1.7813 | 0 | 1.7271 | 0.18217 | 91.2046 | 1.7813 | -91.441 | 0.20185 | 0 | 0 | 0 | 0.20185 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | У-110-2 ПБ-110-15 | АС150/24
| Замена фарфоровой изоляции на стеклянную | 2.36 | 0 | 2.2868 | 0 | 0.073159 | 2.2071 | 0 | 2.2071 | 0 | 0 | -0.15295 | 0 | -0.079786 | 0 | -0.073159 | 1.9366 | 0 | 1.8739 | 0 | 0.062658 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Прибор" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Счетмаш" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой грозотроса | 3.2077 | 0 | 3.0857 | 0 | 0.12197 | 3.1466 | 0 | 3.1466 | 0 | 0 | -0.06106 | 0 | 0.060913 | 0 | -0.12197 | 2.0103 | 0 | 1.9483 | 0 | 0.06204 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с внедрением системы температурного мониторинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7766 | 0 | 6.7766 | 0 | 0 | 6.7766 | 0 | 6.7766 | 0 | 0 | 8.2869 | 4.6833 | 3.5704 | 0 | 0.033264 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Реконструкция ВЛ 35 кВ "Садовая-Косиново" | 0.0019588 | 0 | 0 | 0 | 0.0019588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0019588 | 0 | 0 | 0 | -0.0019588 | 0.00166 | 0 | 0 | 0 | 0.00166 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40 | СВ-164-12 | АС 95/16
| Реконструкция ВЛ 10 кВ (АПК Горш. района) | 15.517 | 1.073 | 12.486 | 0 | 1.9581 | 14.2153 | 1.0856 | 13.1297 | 0 | 0 | -1.3017 | 0.012624 | 0.64373 | 0 | -1.9581 | 13.7389 | 0.92 | 11.129 | 0 | 1.6898 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15 | СВ-110-5 | АС 35-95 СИП-2
| Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 3.4038 | 0.092397 | 3.0208 | 0 | 0.29053 | 3.4038 | 0 | 2.6854 | 0.71837 | 0 | 0 | -0.092397 | -0.33545 | 0.71837 | -0.29053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40 | СВ-110-5 | АС 35-95 СИП-2
| Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 5.1924 | 0.083576 | 4.8188 | 0 | 0.29 | 5.1922 | 0.17518 | 5.017 | 0 | 0 | -0.00019151 | 0.091601 | 0.19821 | 0 | -0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40 | СВ-110-5 | ЗА16-А50 СИП4
| Реконструкция КЛ с устройством наружного освещения | 0.45894 | 0 | 0 | 0 | 0.45894 | 0.4559 | 0 | 0.4559 | 0 | 0 | -0.0030444 | 0 | 0.4559 | 0 | -0.45894 | 0.00258 | 0 | 0 | 0 | 0.00258 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40 |  | СИП4
| Реконструкция ПС "Тепличная" со вводом 2-й очереди и установкой дополнительной ячейки 110 кВ на ПС Волокно (для присоединения ВЛ Волокно-Теплична №2) | 81.1402 | 0.83632 | 14.2601 | 64.661 | 1.3828 | 65.4819 | 0.5877 | 20.744 | 44.1502 | 0 | -15.6583 | -0.24862 | 6.4839 | -20.5108 | -1.3828 | 61.4023 | 0.49805 | 19.1543 | 40.6695 | 1.0806 |  |  |  |  | 2011 | 25 | 2 | 50 | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Счетмаш"- замена ячеек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| Реконструкция ПС "Горшечное" | 3.7768 | 0 | 3.7768 | 0 | 0 | 3.7768 | 0 | 3.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 |  |  | 2014 | 25
| Реконструкция ПС 110 с заменой аккумулятоных батарей на ПС 110/35/10 кВ "Льгов", ПС 110/35/10 кВ "Рыльск" | 0.16311 | 0 | 0.090399 | 0 | 0.072716 | 0.0889 | 0 | 0.0889 | 0 | 0 | -0.074215 | 0 | -0.001499 | 0 | -0.072716 | 0.0535 | 0 | 0 | 0 | 0.0535 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Клюква" с заменой ячеек КРУН 10 кВ | 0.33014 | 0 | 0.33014 | 0 | 0 | 0.33014 | 0 | 0.33014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Фатеж" с заменой ТТ, ТН 110 кВ | 1.1368 | 0 | 0 | 1.1368 | 0 | 1.1368 | 0 | 0 | 1.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" с заменой МВ 110 кВ типа МКП на элегазовые выключатели | 6.3987 | 0 | 6.3987 | 0 | 0 | 6.3987 | 0 | 6.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| Реконструкция ПС 110 кВ с заменой ОСИ | 0.51453 | 0 | 0.30446 | 0.21007 | 0 | 2.1741 | 0 | 2.1741 | 0 | 0 | 1.6596 | 0 | 1.8697 | -0.21007 | 0 | 1.767 | 0 | 0 | 1.6122 | 0.1548 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС с заменой вводов, выработавших ресурс на ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9764 | 0 | 0 | 4.9764 | 0 | 4.9764 | 0 | 0 | 4.9764 | 0 | 4.4161 | 0 | 0 | 4.2677 | 0.14842 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция средств РЗА и АУОТ (ЦП) | 22.4672 | 0 | 11.8612 | 9.7625 | 0.84349 | 17.1379 | 0 | 7.623 | 9.5149 | 0 | -5.3293 | 0 | -4.2383 | -0.24754 | -0.84349 | 19.0403 | 0 | 10.0521 | 8.2734 | 0.71483 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/6 Волокно с устройством маслохозяйства | 6.8446 | 0 | 6.8446 | 0 | 0 | 6.8446 | 0 | 6.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Волокно" с заменой реакторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Замена масляных выключателей 110 кВ элегазовыми на ПС 110 кВ(ЦП) | 6.136 | 0 | 1.9727 | 3.6279 | 0.53544 | 3.7942 | 0 | 0.16638 | 3.6279 | 0 | -2.3418 | 0 | -1.8063 | 6.7277e-06 | -0.53544 | 5.2 | 0 | 1.6718 | 3.0745 | 0.45376 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш.район - 1) | 2.0543 | 0 | 2.0543 | 0 | 0 | 4.218 | 0.1416 | 2.415 | 1.6614 | 0 | 2.1637 | 0.1416 | 0.3607 | 1.6614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 14 (АПК Горш.район -2) | 0.61364 | 0 | 0.61364 | 0 | 0 | 0.61364 | 0 | 0.61364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 3,6 (АПК Горш.район -2) | 1.2199 | 0 | 1.2199 | 0 | 0 | 1.2199 | 0 | 1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш. района) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2744 | 0.082467 | 0.21003 | 0.96762 | 0.014329 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Бекетово (2 очередь+замена ОД-КЗ) (АПК Горш. района) | 4.508 | 4.508 | 0 | 0 | 0 | 15.26 | 3.8 | 0 | 11.46 | 0 | 10.752 | -0.708 | 0 | 11.46 | 0 | 4.035 | 3.8136 | 0 | 0 | 0.22139 |  |  |  |  | 2012 | 25 | 2 | 12.6 | 2012 | 25
| Реконструкция ячейки 10кВ № 5 ПС-110/35/10кВ «Горшечное» (АПК Горш. района) | 0.5546 | 0.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5546 | -0.5546 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.037531 | 0.095584 | 0.44036 | 0.0065211 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Золотухино" с заменой ошиновки ОРУ 110 кВ | 2.542 | 0 | 2.4723 | 0 | 0.069735 | 2.5424 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0.00044311 | 0 | 0.070178 | 0 | -0.069735 | 2.2251 | 0 | 2.1445 | 0 | 0.08063 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Замена ТТ 35 кВ на ПС 35 кВ | 1.0254 | 0 | 0 | 1.0254 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | -0.10043 | 0 | 0 | -0.10043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Замена масляных выключателей 6-10кВ на ПС 35 кВ кВ(ЦП) | 16.3958 | 0 | 5.0529 | 10.9175 | 0.42548 | 21.4443 | 0 | 11.0696 | 10.3747 | 0 | 5.0485 | 0 | 6.0167 | -0.54278 | -0.42548 | 13.204 | 0 | 4.0692 | 8.7921 | 0.34265 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 1, 2, 7 (АПК Горш.район -2) | 1.8858 | 0 | 1.8858 | 0 | 0 | 1.8858 | 0 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ясенки" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 7 (АПК Горш.район -2) | 0.62276 | 0 | 0.62276 | 0 | 0 | 0.62276 | 0 | 0.62276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 2.4297 | 0 | 2.4297 | 0 | 0 | 2.4249 | 0 | 2.4249 | 0 | 0 | -0.004834 | 0 | -0.004834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 Кв (в т.ч. СТП) | 22.3215 | 0 | 3.4949 | 18.1762 | 0.65034 | 19.8446 | 0 | 3.5285 | 14.0646 | 0 | -2.4769 | 0 | 0.033645 | -4.1117 | -0.65034 | 7.6478 | 0.090487 | 1.6874 | 5.72 | 0.15 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-1 - Садовая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 40 |  |  | 2014 | 40 | У-110-2 ПБ-110-15 | АС150/24
| Ректрукция ВЛ -110 кВ "Садовая-Котельная -Прибор" | 0.767 | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0.749 | 0.749 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0.749 | -0.767 | 0 | 0 | 0.63691 | 0.63474 | 0 | 0 | 0.00217 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | У-110-2 ПБ-110-15 | АС120/24
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 25 |  |  | 2014 | 25
| ПИР будущих лет | 2.9372 | 0 | 0 | 0 | 2.9372 | 2.7594 | 2.7035 | 0 | 0 | 0.055887 | -0.17775 | 2.7035 | 0 | 0 | -2.8813 | 18.203 | 18.0378 | 0 | 0 | 0.1652 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| ПИР по ЦП | 2.9276 | 2.9276 | 0 | 0 | 0 | 3.4729 | 3.4729 | 0 | 0 | 0 | 0.54533 | 0.54533 | 0 | 0 | 0 | 3.8454 | 3.8439 | 0 | 0 | 0.0014424 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Корректировка «Схемы развития электрической сети 35-110 кВ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» до 2017 года с перспективой до 2022 года». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0.70239 | 0.7 | 0 | 0 | 0.002387 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2014
| Реконструкция вспомогательных зданий, сооружений, производственных площадок | 3.046 | 0.044827 | 2.9912 | 0.010065 | 0 | 3.0406 | 0.044827 | 2.9958 | 0 | 0 | -0.00545 | 0 | 0.004615 | -0.010065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| Автомобили и спецтехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Оборудование, не входящее в сметы строек Курскэнерго | 21.9137 | 0 | 0 | 21.9137 | 0 | 42.0508 | 0 | 0 | 42.0508 | 0 | 20.1371 | 0 | 0 | 20.1371 | 0 | 34.1649 | 0 | 0 | 34.1649 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Аварийный запас ( в т.ч. дизель-генераторы) | 0.708 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | 6.1656 | 0 | 0.537 | 5.6286 | 0 | 5.4576 | 0 | 0.537 | 4.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Установка охранно-пожарной сигнализации ПЭС, РЭС Курскэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.026 | 0.22192 | 6.8041 | 0 | 0 | 7.026 | 0.22192 | 6.8041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Реконструкция систем безопасности энергообъектов | 0.022037 | 0 | 0.022037 | 0 | 0 | 4.846 | 0 | 4.846 | 0 | 0 | 4.8239 | 0 | 4.8239 | 0 | 0 | 7.4366 | 0 | 7.3136 | 0 | 0.12308 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| Оснащение объектов филиала тревожными кнопками (ПЗО) | 0.27693 | 0 | 0.2706 | 0 | 0.0063366 | 0.38204 | 0 | 0.38204 | 0 | 0 | 0.1051 | 0 | 0.11144 | 0 | -0.0063366 | 0.40998 | 0 | 0.34787 | 0 | 0.062111 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Оснащение объектов филиала системами видеонаблюдения (ПЗО) | 0.18823 | 0.18823 | 0 | 0 | 0 | 0.18822 | 0.18822 | 0 | 0 | 0 | -1.663e-05 | -1.663e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.8527 | 0.15952 | 1.684 | 0 | 0.0092 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Оснащение объектов филиала пожарной сигнализацией (ПЗО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3801 | 0.18807 | 1.1654 | 0 | 0.02661 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Монтаж барьера безопасности типа «Егоза» на ПС 110 кВ в населенных пунктах | 0.037748 | 0 | 0 | 0 | 0.037748 | 0.94773 | 0 | 0.94773 | 0 | 0 | 0.90999 | 0 | 0.94773 | 0 | -0.037748 | 5.8273 | 0 | 5.7794 | 0 | 0.047861 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ПС Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58577 | 0 | 0.58577 | 0 | 0 | 0.58577 | 0 | 0.58577 | 0 | 0 | 2.042 | 0 | 2.0208 | 0 | 0.02113 |  |  |  |  | 2011 | 15 | - | - | 2011 | 15 | - | - | -
| РЗА ПС "Котельная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 15 | - | - | 2013 | 15 | - | - | -
| РЗА АвЗап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 15 | - | - | 2013 | 15 | - | - | -
| РЗА ПС "Зуевка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 15 | - | - | 2013 | 15 | - | - | -
| РЗА ПС "НИВА" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 15 | - | - | 2013 | 15 | - | - | -
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с расширением просек | 14.8143 | 2.3703 | 4.7406 | 7.4072 | 0.29629 | 27.6465 | 4.4234 | 8.8469 | 13.8232 | 0.55293 | 12.8322 | 2.0531 | 4.1063 | 6.4161 | 0.25664 | 33.5243 | 5.3639 | 10.7278 | 16.7621 | 0.67049 |  |  |  |  | 2012 | 16 |  | 0 | 2012 | 16 | У110, ПБ110 | АС-120, АС-150, АС-185 | 116.5
| Недоосвоение 2010 г.:Замена МВ на элегазовые выключатели | 9.765 | 1.5624 | 3.1248 | 4.8825 | 0.1953 | 9.765 | 1.5624 | 3.1248 | 4.8825 | 0.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.717 | 4.1147 | 8.2294 | 12.8585 | 0.51434 |  |  |  |  | 2010 | 5 |  | 0 | 2010 | 5 |  |  | 0
| Установка линейного портала в пролете оп. №2 и портала №1 ВЛ-110 кВ "Кольцевая - левая" | 0.75262 | 0.12042 | 0.24084 | 0.37631 | 0.015052 | 1.0187 | 0.163 | 0.326 | 0.50937 | 0.020375 | 0.26612 | 0.042579 | 0.085158 | 0.13306 | 0.0053224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 |  |  | 0
| Ликвидация узких мест по пропускной способности сети 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ с расширением просек | 2.7847 | 0.44555 | 0.89111 | 1.3924 | 0.055694 | 5.4844 | 0.87751 | 1.755 | 2.7422 | 0.10969 | 2.6997 | 0.43195 | 0.86391 | 1.3499 | 0.053994 | 17.6081 | 2.8173 | 5.6346 | 8.804 | 0.35216 |  |  |  |  | 2012 | 17 |  | 0 | 2012 | 17 | У35, ПБ35-1в, ПБ35-1 | АС-50, АС-70, АС-95, АС-120 | 67.75
| Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (ИПР 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (план)(ИПР 2010) | 112.1494 | 17.9439 | 35.8878 | 56.0747 | 2.243 | 99.9462 | 15.9914 | 31.9828 | 49.9731 | 1.9989 | -12.2033 | -1.9525 | -3.905 | -6.1016 | -0.24407 | 50.7818 | 8.1251 | 16.2502 | 25.3909 | 1.0156 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 | Ж/Б: СВ-110-5;СВ-9,5-5 | кабель с изоляцией СПЭ | 29.941
| Реконструкция ВЛ 10 кВ по Липецкой области | 54.969 | 8.795 | 17.5901 | 27.4845 | 1.0994 | 21.1094 | 3.3775 | 6.755 | 10.5547 | 0.42219 | -33.8596 | -5.4175 | -10.8351 | -16.9298 | -0.67719 | 52.7489 | 8.4398 | 16.8796 | 26.3744 | 1.055 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 | Ж/Б: СВ-110-5 | кабель с изоляцией из СПЭ | 206.718
| Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-10 кВ | 0.33279 | 0.053246 | 0.10649 | 0.16639 | 0.0066558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33279 | -0.053246 | -0.10649 | -0.16639 | -0.0066558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0.335
| Недоосвоение 2010 г.:Реконструкция ВЛ 10 кВ | 18.6499 | 2.984 | 5.968 | 9.325 | 0.373 | 6.284 | 1.0054 | 2.0109 | 3.142 | 0.12568 | -12.3659 | -1.9785 | -3.9571 | -6.1829 | -0.24732 | 15.7459 | 2.5193 | 5.0387 | 7.873 | 0.31492 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 | Ж/Б: СВ-110-5 | кабель с изоляцией из СПЭ | 99.653
| Установка бустеров | 7.8022 | 1.2483 | 2.4967 | 3.9011 | 0.15604 | 7.8022 | 1.2483 | 2.4967 | 3.9011 | 0.15604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7133 | 0.91412 | 1.8282 | 2.8566 | 0.11427 |  |  |  |  | 2014 | 25 |  | 0 | 2014 | 25 |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ 0.4кВ по Липецкой области | 136.4215 | 21.8274 | 43.6549 | 68.2108 | 2.7284 | 300.5835 | 48.0934 | 96.1867 | 150.2918 | 6.0117 | 164.162 | 26.2659 | 52.5318 | 82.081 | 3.2832 | 131.5843 | 21.0535 | 42.107 | 65.7921 | 2.6317 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 | Ж/Б: СВ-9,5 -5 | кабель с изоляцией из СПЭ | 155.971
| Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30965 | 0.049545 | 0.099089 | 0.15483 | 0.0061931 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 | Ж/Б: СВ-9,5 -6 | кабель с изоляцией из СПЭ | 2.305
| Недоосвоение 2010 г.:Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 39.3761 | 6.3002 | 12.6004 | 19.6881 | 0.78752 | 39.3761 | 6.3002 | 12.6004 | 19.6881 | 0.78752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7263 | 4.7562 | 9.5124 | 14.8631 | 0.59453 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 | Ж/Б: СВ-9,5 -6 | кабель с изоляцией из СПЭ | 42.422
| ПС 110 кВ. Замена разрядников на ОПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8993 | 0.30389 | 0.60778 | 0.94965 | 0.037986 | 1.8993 | 0.30389 | 0.60778 | 0.94965 | 0.037986 | 2.6214 | 0.41942 | 0.83884 | 1.3107 | 0.052428 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  | 0 | 2011 | 10 |  |  | 0
| ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ | 21.609 | 3.4574 | 6.9149 | 10.8045 | 0.43218 | 24.4813 | 3.917 | 7.834 | 12.2407 | 0.48963 | 2.8723 | 0.45957 | 0.91915 | 1.4362 | 0.057447 | 30.2894 | 4.8463 | 9.6926 | 15.1447 | 0.60579 |  |  |  |  | 2013 | 20 |  | 0 | 2013 | 20 |  |  | 0
| Замена вводов 110 кВ | 4.0112 | 0.64179 | 1.2836 | 2.0056 | 0.080224 | 4.0112 | 0.64179 | 1.2836 | 2.0056 | 0.080224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 20 |  | 0 | 2013 | 20 |  |  | 0
| Замена выключателей МВ 110 кВ на элегазовые | 12.2068 | 1.9531 | 3.9062 | 6.1034 | 0.24414 | 9.2733 | 1.4837 | 2.9675 | 4.6366 | 0.18547 | -2.9335 | -0.46936 | -0.93873 | -1.4668 | -0.05867 | 10.8831 | 1.7413 | 3.4826 | 5.4415 | 0.21766 |  |  |  |  | 2013 | 20 |  | 0 | 2013 | 20 |  |  | 0
| Замена АКБ на ПС 110 кВ "Гидрооборудование" | 2.8539 | 0.45663 | 0.91325 | 1.427 | 0.057078 | 3.8769 | 0.6203 | 1.2406 | 1.9384 | 0.077538 | 1.023 | 0.16367 | 0.32735 | 0.51148 | 0.020459 | 0.015051 | 0.0024082 | 0.0048164 | 0.0075256 | 0.00030102 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ "Западная" | 1.4004 | 0.22407 | 0.44813 | 0.70021 | 0.028008 | 1.4004 | 0.22407 | 0.44813 | 0.70021 | 0.028008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2337 | 0.19739 | 0.39478 | 0.61684 | 0.024674 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 |  |  | 0
| Программа перемещения трансформаторов с одной ПС на другую ( ИПР 2010г.) | 0.0078732 | 0.0012597 | 0.0025194 | 0.0039366 | 0.00015746 | 0.0078732 | 0.0012597 | 0.0025194 | 0.0039366 | 0.00015746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  | 0 | 2012 | 20 |  |  | 0
| Замена ОСИ на ПС-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  | 0 | 2011 | 7 |  |  | 0
| ПС 35 кВ - замена ОД-КЗ, МВ на вакуумные | 13.0371 | 2.0859 | 4.1719 | 6.5186 | 0.26074 | 13.1392 | 2.1023 | 4.2045 | 6.5696 | 0.26278 | 0.10205 | 0.016328 | 0.032656 | 0.051025 | 0.002041 | 0.56575 | 0.09052 | 0.18104 | 0.28287 | 0.011315 |  |  |  |  | 2009 | 7 |  | 0 | 2009 | 7 |  |  | 0
| ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ | 22.1192 | 3.5391 | 7.0781 | 11.0596 | 0.44238 | 28.063 | 4.4901 | 8.9802 | 14.0315 | 0.56126 | 5.9438 | 0.95101 | 1.902 | 2.9719 | 0.11888 | 4.6286 | 0.74057 | 1.4811 | 2.3143 | 0.092571 |  |  |  |  | 2013 | 20 |  | 0 | 2013 | 20 |  |  | 0
| ПС-35 кВ Замена разрядников на ОПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61737 | 0.098779 | 0.19756 | 0.30868 | 0.012347 | 0.61737 | 0.098779 | 0.19756 | 0.30868 | 0.012347 | 0.57494 | 0.09199 | 0.18398 | 0.28747 | 0.011499 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  | 0 | 2011 | 10 |  |  | 0
| Программа перемещения трансформаторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  | 0 | 2012 | 20 |  |  | 0
| Реконструкция ПС 35 (Аварийно-восстановительные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  | 0 | 2011 | 20 |  |  | 0
| Реконструкция ТП в целях обеспечения возможности присоединения (план)(ИПР 2010) | 36.0346 | 5.7655 | 11.5311 | 18.0173 | 0.72069 | 24.5767 | 3.9323 | 7.8645 | 12.2883 | 0.49153 | -11.458 | -1.8333 | -3.6666 | -5.729 | -0.22916 | 13.2617 | 2.1219 | 4.2437 | 6.6308 | 0.26523 |  |  |  |  | 2011 | 16 |  | 5.746 | 2011 | 16 |  |  | 0
| Реконструкция ТП6/10-0,4 | 34.163 | 5.4661 | 10.9322 | 17.0815 | 0.68326 | 54.4907 | 8.7185 | 17.437 | 27.2454 | 1.0898 | 20.3277 | 3.2524 | 6.5049 | 10.1639 | 0.40655 | 24.8325 | 3.9732 | 7.9464 | 12.4162 | 0.49665 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  | 15.403 | 2011 | 20 |  |  | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Тп СН2 (Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2758 | 0.68413 | 1.3683 | 2.1379 | 0.085516 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  | 5.55 | 2010 | 20 |  |  | 0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 38.4207 | 38.4207 | 0 | 0 | 0 | 22.3802 | 22.3802 | 0 | 0 | 0 | -16.0405 | -16.0405 | 0 | 0 | 0 | 41.7542 | 41.7542 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 3 |  |  | 2013 | 3
| Недоосвоение 2010 г.:ПИР будущих лет | 16.0516 | 16.0516 | 0 | 0 | 0 | 16.0516 | 16.0516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44505 | 0.44505 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 3 |  |  | 2010 | 3
| Реконструкция здания Тербунского РЭС | 30.9531 | 4.9525 | 9.905 | 15.4765 | 0.61906 | 43.8536 | 7.0166 | 14.0331 | 21.9268 | 0.87707 | 12.9005 | 2.0641 | 4.1282 | 6.4503 | 0.25801 | 42.0518 | 6.7283 | 13.4566 | 21.0259 | 0.84104 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Реконструкция помещений РДП | 0.06785 | 0.010856 | 0.021712 | 0.033925 | 0.001357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06785 | -0.010856 | -0.021712 | -0.033925 | -0.001357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 35 |  |  | 2013 | 35
| Реконструкция здания ИА ЛЭ | 2.8357 | 0.45372 | 0.90744 | 1.4179 | 0.056715 | 2.8357 | 0.45372 | 0.90744 | 1.4179 | 0.056715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 35 |  |  | 2010 | 35
| Реконструкция неотапливаемого склада№1 базы ЛЭ | 0.63121 | 0.10099 | 0.20199 | 0.3156 | 0.012624 | 0.63121 | 0.10099 | 0.20199 | 0.3156 | 0.012624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 35 |  |  | 2010 | 35
| Реконструкция складов базы ЛЭ | 0.6313 | 0.10101 | 0.20202 | 0.31565 | 0.012626 | 0.6313 | 0.10101 | 0.20202 | 0.31565 | 0.012626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 35 |  |  | 2010 | 35
| Реконструкция здания Липецкого РЭС | 3.591 | 0.57455 | 1.1491 | 1.7955 | 0.071819 | 3.591 | 0.57455 | 1.1491 | 1.7955 | 0.071819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37507 | 0.060011 | 0.12002 | 0.18754 | 0.0075014 |  |  |  |  | 2010 | 35 |  |  | 2010 | 35
| Здание душевой Долгоруковского РЭС | 0.94188 | 0.1507 | 0.3014 | 0.47094 | 0.018838 | 0.94188 | 0.1507 | 0.3014 | 0.47094 | 0.018838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 35 |  |  | 2010 | 35
| Недоосвоение 2010 г.:Организация склада оборудования на территории ПС "Правобережная" | 0.027264 | 0.0043622 | 0.0087245 | 0.013632 | 0.00054528 | 0.12932 | 0.020691 | 0.041381 | 0.064658 | 0.0025863 | 0.10205 | 0.016328 | 0.032657 | 0.051026 | 0.0020411 | 0.55436 | 0.088697 | 0.17739 | 0.27718 | 0.011087 |  |  |  |  | 2010 | 35 |  |  | 2010 | 35
| Реконструкция ограждений территории ПС 35-110 кВ | 17.7862 | 2.8458 | 5.6916 | 8.8931 | 0.35572 | 0.39825 | 0.06372 | 0.12744 | 0.19912 | 0.007965 | -17.3879 | -2.7821 | -5.5641 | -8.694 | -0.34776 | 17.2015 | 2.7522 | 5.5045 | 8.6007 | 0.34403 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Автоспецтехника и сопутствующее оборудование | 251.8155 | 0 | 0 | 251.8155 | 0 | 334.5193 | 0 | 0 | 334.5193 | 0 | 82.7038 | 0 | 0 | 82.7038 | 0 | 169.0656 | 0 | 0 | 169.0656 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 12.1328 | 0 | 0 | 12.1328 | 0 | 12.1328 | 0 | 0 | 12.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Аварийный запас | 52.614 | 0 | 0 | 52.614 | 0 | 81.0694 | 0 | 0 | 81.0694 | 0 | 28.4553 | 0 | 0 | 28.4553 | 0 | 30.828 | 0 | 0 | 30.828 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | -
| Передвижная ПС 35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.45 | 0 | 0 | 16.45 | 0
| Передвижная ПС 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 0 | 0 | 124.5 | 0
| Машины и оборудование | 2.6377 | 0 | 0 | 2.6377 | 0 | 3.5775 | 0 | 0 | 3.5775 | 0 | 0.93981 | 0 | 0 | 0.93981 | 0 | 9.6033 | 0 | 0 | 9.6033 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Инвентарь | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.7021 | 0 | 0 | 1.7021 | 0 | 1.6021 | 0 | 0 | 1.6021 | 0 | 3.6451 | 0 | 0 | 3.6451 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Кондиционеры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26924 | 0 | 0 | 0.26924 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Контрольно-измерительные приборы | 3.6103 | 0 | 0 | 3.6103 | 0 | 2.8688 | 0 | 0 | 2.8688 | 0 | -0.74144 | 0 | 0 | -0.74144 | 0 | 12.0126 | 0 | 0 | 12.0126 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 5 |  |  | 2011 | 5
| Мебель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33643 | 0 | 0 | 0.33643 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Программа модернизации охранно-пожарной сигнализации в Липецкэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58124 | 0.092998 | 0.186 | 0.29062 | 0.011625 | 0.58124 | 0.092998 | 0.186 | 0.29062 | 0.011625 | 1.2283 | 0.19653 | 0.39307 | 0.61416 | 0.024567 |  |  |  |  | 2009 | 15 |  |  | 2009 | 15
| Пожарная сигнализация Лебедянского РЭС, Лев-Толстовского РЭС, Чаплыгинского РЭС | 3.153 | 0.50448 | 1.009 | 1.5765 | 0.06306 | 3.4945 | 0.55911 | 1.1182 | 1.7472 | 0.069889 | 0.34147 | 0.054635 | 0.10927 | 0.17073 | 0.0068293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 7 |  |  | 2010 | 7
| Оснащение объектов э/к системами компьютерного видеонаблюдения (СКВН) | 0.51559 | 0.082494 | 0.16499 | 0.25779 | 0.010312 | 0.41625 | 0.066601 | 0.1332 | 0.20813 | 0.0083251 | -0.099335 | -0.015894 | -0.031787 | -0.049668 | -0.0019867 | 2.0567 | 0.32907 | 0.65814 | 1.0283 | 0.041134 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Оснащение объектов э/к охранной сигнализацией (ОС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Оснащение объектов э/к пожарной сигнализацией (ПС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Усовершенствование существующих систем компьютерного видеонаблюдения (СКВН) объектов э/к | 0.42406 | 0.067849 | 0.1357 | 0.21203 | 0.0084812 | 0.6534 | 0.10454 | 0.20909 | 0.3267 | 0.013068 | 0.22934 | 0.036695 | 0.07339 | 0.11467 | 0.0045869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Усовершенствование существующей охранной сигнализации (ОС) объектов э/к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Реконструкция существующей пожарной сигнализации(ПС) объектов э/к | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Усовершенствование ограждения объектов э/к | 0.34826 | 0.055722 | 0.11144 | 0.17413 | 0.0069652 | 17.9499 | 2.872 | 5.744 | 8.975 | 0.359 | 17.6016 | 2.8163 | 5.6325 | 8.8008 | 0.35203 | 7.5018 | 1.2003 | 2.4006 | 3.7509 | 0.15004 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Оснащение ПС 35-110 кВ охранно-противопожарными устройствами и сигнализацией (в т. ч тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Реконструкция ВЛ-110 кВ "Стальной Конь" (ОТЭЦ - Орловская Районная) | 21.004 | 0 | 21.004 | 0 | 0 | 21.438 | 0 | 20.837 | 0 | 0.601 | 0.434 | 0 | -0.167 | 0 | 0.601 | 18.26 | 0 | 17.659 | 0 | 0.601 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | СК-22,1
| Система температурного мониторинга ВЛ-110 кВ "ОТЭЦ-Орл.Районная" 1ц. | 5.092 | 1.403 | 0.94 | 2.207 | 0.542 | 3.668 | 0.019 | 3.592 | 0 | 0.057 | -1.424 | -1.384 | 2.652 | -2.207 | -0.485 | 3.117 | 0.016 | 3.044 | 0 | 0.057 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| Замена грозотроса на ВЛ 110 кВ "Мценск-Залегощь" | 4.626 | 0 | 4.626 | 0 | 0 | 4.398 | 0 | 4.358 | 0 | 0.04 | -0.228 | 0 | -0.268 | 0 | 0.04 | 3.733 | 0 | 3.693 | 0 | 0.04 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| Реконструкция ВЛ 10 кВ с расширением просек | 16.52 | 1.4 | 15.12 | 0 | 0 | 17.994 | 1.4 | 16.361 | 0 | 0.233 | 1.474 | 0 | 1.241 | 0 | 0.233 | 15.286 | 1.187 | 13.866 | 0 | 0.233 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011 |  | СВ-110
| Реконструкция ВЛ 10 кВ 2012 г. | 1.416 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.416 | -1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Установка реклоузеров, ПРВТ на ВЛ 10 кВ | 8 | 0.448 | 0.952 | 6.6 | 0 | 10.875 | 0.448 | 4.747 | 5.671 | 0.009 | 2.875 | 0 | 3.795 | -0.929 | 0.009 | 5.638 | 0.38 | 0.443 | 4.806 | 0.009 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ВЛ 10 кВ в г.Мценске | 1.239 | 0.225 | 1.014 | 0 | 0 | 1.53 | 0.225 | 1.284 | 0 | 0.021 | 0.291 | 0 | 0.27 | 0 | 0.021 | 1.3 | 0.191 | 1.088 | 0 | 0.021 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011 |  | СВ-110
| "Реконструкция ПС-110 кВ "Залегощь"(в т.ч. ПИР по ЦП 2011-2012гг) | 16.843 | 3.565 | 7.378 | 5.9 | 0 | 12.633 | 3.185 | 9.278 | 0 | 0.17 | -4.21 | -0.38 | 1.9 | -5.9 | 0.17 | 10.732 | 2.699 | 7.863 | 0 | 0.17 |  |  |  |  | 2016 | 25 |  |  | 2016 | 25
| Замена МВ на ВВ на ПС 110 кВ с комплектами УРЗА(в т. ч. СМР по ЦП) | 9.412 | 0.673 | 2.571 | 6.168 | 0 | 9.397 | 0.673 | 2.98 | 5.664 | 0.08 | -0.015 | 0 | 0.409 | -0.504 | 0.08 | 7.976 | 0.57 | 2.099 | 5.227 | 0.08 |  |  |  |  | 2014 | 25 |  |  | 2014 | 25
| Установка ТТ в цепи ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ "Советская", "Залегощь" | 8.496 | 0.649 | 1.947 | 5.9 | 0 | 7.703 | 0.65 | 7.004 | 0 | 0.049 | -0.793 | 0.001 | 5.057 | -5.9 | 0.049 | 6.536 | 0.551 | 1.868 | 4.068 | 0.049 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110 кВ "Пластмасс" | 23.6 | 2.124 | 7.316 | 14.16 | 0 | 16.809 | 3.605 | 0 | 13.185 | 0.019 | -6.791 | 1.481 | -7.316 | -0.975 | 0.019 | 3.074 | 3.055 | 0 | 0 | 0.019 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Реконструкция ПС-110 кВ "Болхов" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС-110 кВ "Свердловская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Монтаж защитных блокировок на ПС-110 кВ | 16.756 | 4.248 | 12.508 | 0 | 0 | 16.826 | 4.248 | 12.458 | 0 | 0.12 | 0.07 | 0 | -0.05 | 0 | 0.12 | 14.278 | 3.6 | 10.558 | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Монтаж дуговых защит (по ЦП) | 13.05 | 0 | 5.97 | 7.08 | 0 | 12.925 | 0 | 5.657 | 7.172 | 0.096 | -0.125 | 0 | -0.313 | 0.092 | 0.096 | 10.968 | 0 | 4.794 | 6.078 | 0.096 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Монтаж ИМФ на ПС-110 кВ | 1.042 | 0.531 | 0.233 | 0.278 | 0 | 1.341 | 0.549 | 0.501 | 0.291 | 0 | 0.299 | 0.018 | 0.268 | 0.013 | 0 | 0.883 | 0.45 | 0.197 | 0.236 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Перемещение тр-ров на ПС 35/10 кВ | 1.77 | 0.17 | 1.6 | 0 | 0 | 1.841 | 0.17 | 1.646 | 0 | 0.025 | 0.071 | 0 | 0.046 | 0 | 0.025 | 1.564 | 0.144 | 1.395 | 0 | 0.025 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС-35 кВ "Кутафино" | 22.42 | 0 | 5.192 | 17.228 | 0 | 21.322 | 0 | 4.025 | 17.201 | 0.096 | -1.098 | 0 | -1.167 | -0.027 | 0.096 | 18.084 | 0 | 3.411 | 14.577 | 0.096 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110 кВ "Нарышкино" | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 2.458 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2016 | 25 |  |  | 2016 | 25
| Газификация базы Орловского РЭС 2012г. | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Автомобили и спецтехника | 11.299 | 0 | 0 | 11.299 | 0 | 26.768 | 0 | 0 | 26.768 | 0 | 15.469 | 0 | 0 | 15.469 | 0 | 22.685 | 0 | 0 | 22.685 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 9.127 | 0 | 0 | 9.127 | 0 | 9.128 | 0 | 0 | 9.128 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 7.735 | 0 | 0 | 7.735 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Оборудование, не входящее в сметы строек Орелэнерго (в т.ч. ИМФ-3 по ЦП) | 5.576 | 0 | 0 | 5.576 | 0 | 20.237 | 0 | 0 | 20.237 | 0 | 14.661 | 0 | 0 | 14.661 | 0 | 17.15 | 0 | 0 | 17.15 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Аварийный запас | 6.66 | 0 | 0 | 6.66 | 0 | 17.481 | 0 | 0 | 17.481 | 0 | 10.821 | 0 | 0 | 10.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ограждений ПС-110 кВ ("Егоза") | 7.274 | 0 | 7.274 | 0 | 0 | 6.818 | 0 | 6.715 | 0 | 0.103 | -0.456 | 0 | -0.559 | 0 | 0.103 | 5.794 | 5.691 | 0 | 0 | 0.103 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40
| Реконструкция ПС "Коммаш" для техприсоединений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0.207 | 0.407 | 0 | 0.005 | 0.619 | 0.207 | 0.407 | 0 | 0.005 | 0.525 | 0.175 | 0.345 | 0 | 0.005 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| ВЛ-110 кВ Сафоново - Издешково-тяговая (№125) (Система температурного мониторинга) | 6.149 | 0.6149 | 3.8124 | 1.2298 | 0.49192 | 4.788 | 2.999 | 1.789 | 0 | 0 | -1.361 | 2.3841 | -2.0234 | -1.2298 | -0.49192 | 4.068 | 2.542 | 1.516 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20 | ж/б
| Реконструкция ВЛ-110 кВ № 121, 122 на участке опор №1-№33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20 | стальные многогранные
| Реконструкция ВЛ-35-110кВ с расширением просек | 75.0244 | 7.5024 | 51.0161 | 15.0049 | 1.501 | 43.41 | 0.091 | 43.319 | 0 | 0 | -31.6144 | -7.4114 | -7.6971 | -15.0049 | -1.501 | 50.497 | 0.077 | 49.572 | 0 | 0.848 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20 | ж/б
| Рек-ция ВЛ-35 кВ Красный-Крюково, Мерлино-Крюково на 2-х цепном участке | 16.5165 | 0.59354 | 12.5009 | 3.422 | 0 | 8.245 | 0 | 8.245 | 0 | 0 | -8.2715 | -0.59354 | -4.2559 | -3.422 | 0 | 7.061 | 0 | 6.987 | 0 | 0.074 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20 | ж/б
| Рек-ция ВЛ-35кВ Клушино-Ивино (ООО "Гжатчанка") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Замена МВ на ВВ в ячейках №1005, 1006 ПС Ольша Смол. р-н (Карго Лайн Смоленск) | 0.59826 | 0.05 | 0.54826 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | -0.00926 | -0.05 | 0.04074 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 0.5 | 0 | 0.009 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (школы и детские учреждения-предписание надзорных органов) | 3.54 | 0.59 | 1.77 | 1.18 | 0 | 4.979 | 0 | 4.979 | 0 | 0 | 1.439 | -0.59 | 3.209 | -1.18 | 0 | 4.065 | 0.094 | 3.926 | 0 | 0.045 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20 | ж/б
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (снятие ограничений) | 0.25802 | 0.036 | 0.22202 | 0 | 0 | 1.907 | 0.036 | 1.871 | 0 | 0 | 1.649 | 0 | 1.649 | 0 | 0 | 1.997 | 0.03 | 1.936 | 0 | 0.031 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20 | ж/б
| Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области (техприсоединение) | 20.007 | 4.0085 | 10.8266 | 4.0085 | 1.1635 | 8.116 | 1.451 | 6.665 | 0 | 0 | -11.891 | -2.5575 | -4.1616 | -4.0085 | -1.1635 | 7.1024 | 1.23 | 4.8514 | 0 | 1.021 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20 | ж/б
| Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) | 9.5061 | 0 | 9.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.5061 | 0 | -9.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Обеспечение электроснабжения по 2-ой категории социально-значимых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Реконструкция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Реконструкция КЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 3.4264 | 1.449 | 1.9774 | 0 | 0 | 3.595 | 1.449 | 2.146 | 0 | 0 | 0.16864 | 0 | 0.16864 | 0 | 0 | 3.97 | 1.644 | 2.305 | 0 | 0.021 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Реконструкция 2КЛ-6 кВ от ПС Центральная до РП-7 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Вынос КЛ-6кВ (ТП519-591) из под пятна застройки зд.ТБО г.Смоленск ул.Тенишевой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  |  | 2010 | 30
| Рек-ция ЛЭП-6кВ (гараж УФСБ России по Смол.обл.) ул.Дзержинского 13а г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Вынос КЛ-6кВ (сл.-тех.зд.ФСБ) из под пятна застройки г.Смоленск ул.Попова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Реконструкция КЛ-6кВ РП-21 ТП конно-спорт.школы п.Одинцово г.Смоленск | 0.57966 | 0.57966 | 0 | 0 | 0 | 0.501 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | -0.07866 | -0.07866 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 0.437 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 | 2 тр-ра ТМГ-400 кВА |  | 2012 | 30
| Вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в кв-ле ул. Крупской, 25 сентября | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  |  | 2010 | 30
| Рек-ция КЛ-6кВ, стр-во КЛ-0,4кВ (ООО "Консоль") 10-эт. Дом, рек-ция ТП г.Смоленск | 0.93758 | 0.193 | 0.74458 | 0 | 0 | 0.927 | 0.193 | 0.734 | 0 | 0 | -0.01058 | 0 | -0.01058 | 0 | 0 | 0.79 | 0.163 | 0.622 | 0 | 0.005 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| КЛ-6-10кВ (снятие огранич) | 2.0426 | 0.42458 | 1.618 | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 2.506 | 0 | 0 | 0.46342 | -0.42458 | 0.888 | 0 | 0 | 4.631 | 0 | 4.57 | 0 | 0.061 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Рек. КЛ-6 ТП-265-ТП-195 ПС Красный бор,коттедж. поселок г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0.359 | 0.359 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Рек-ция ОРУ 110кВ на ПС Вязьма-1 с перезаводом ВЛ-110кВ Вязьма-2 - Вязьма-1 (ООО "Лава") | 0.718 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0.718 | 0 | 0.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.639 | 0 | 0.609 | 0 | 0.03 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек-ция ячеек ПС Диффузион, РП-13 (МУ Трамвайно-троллейбусное предприятие) | 7.0324 | 0 | 3.785 | 3.2474 | 0 | 4.298 | 0 | 4.298 | 0 | 0 | -2.7344 | 0 | 0.513 | -3.2474 | 0 | 3.815 | 0 | 3.746 | 0 | 0.069 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек-ция ячеек 6кВ на ПС 110/6кВ на ПС Западная (ИП Новиков - мясоперераб. цех) | 1.1588 | 0.1062 | 0.17936 | 0.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1588 | -0.1062 | -0.17936 | -0.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек-ция ПС Западная для эл.снабжение зданий на территории Академии ПВО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Рек-ция РУ-6кВ ПС Диффузион г.Смоленск (ООО Техинвест-М) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Реконструкция ПС 110/35/6 Рославль (установка реакторов) | 0.193 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.164 | 0 | 0.076 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Техническое перевооружение: оснащение ячеек 6-10 кВ дуговыми защитами ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Барсуки" | 0.472 | 0.059 | 0 | 0.3776 | 0.0354 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | -0.412 | 0.001 | 0 | -0.3776 | -0.0354 | 0.362 | 0.051 | 0 | 0.281 | 0.03 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек-ция ПС 110кВ "Серго-Ивановская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 1 тр-р ТДТН-6,3 МВА |  | 2012 | 20
| Рек-ция ПС 110/35/10 Темкино (ЗАО агрофирма "Абрамово") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Рек-ция ПС 110/10кВ Ярцево-1 в г.Ярцево (ООО "Яррус") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Рек-ция РУ-10кВ ПС Заводская (Смол. обл. д.Ясенная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 6.5641 | 1.648 | 4.9161 | 0 | 0 | 1.648 | 1.648 | 0 | 0 | 0 | -4.9161 | 0 | -4.9161 | 0 | 0 | 11.147 | 1.566 | 9.544 | 0 | 0.037 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Вязьма -1 ЦП повышения надежности | 1.7511 | 0.225 | 1.5261 | 0 | 0 | 1.07 | 0.225 | 0.845 | 0 | 0 | -0.68112 | 0 | -0.68112 | 0 | 0 | 3.447 | 0.191 | 0.716 | 2.527 | 0.013 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Смоленск-2 ЦП повышения надежности | 6.7201 | 0.868 | 4.4841 | 1.368 | 0 | 3.487 | 0.868 | 2.619 | 0 | 0 | -3.2331 | 0 | -1.8651 | -1.368 | 0 | 10.571 | 0.736 | 2.219 | 7.571 | 0.045 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Заводская ЦП повышения надежности | 0.16992 | 0.16992 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.085 | 0.086 | 0 | 0 | 0.00108 | -0.08492 | 0.086 | 0 | 0 | 0.309 | 0.072 | 0.073 | 0.163 | 0.001 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Северная ЦП повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.02 | 0.119 | 0 | 0 | 0.139 | 0.02 | 0.119 | 0 | 0 | 0.178 | 0.017 | 0.1 | 0.059 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Михайловская ЦП повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.005 | 0.118 | 0 | 0 | 0.123 | 0.005 | 0.118 | 0 | 0 | 0.135 | 0.004 | 0.1 | 0.03 | 0.001 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Западная ЦП повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.021 | 0.118 | 0 | 0 | 0.139 | 0.021 | 0.118 | 0 | 0 | 0.178 | 0.017 | 0.1 | 0.059 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Чернушки ЦП повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.005 | 0.118 | 0 | 0 | 0.123 | 0.005 | 0.118 | 0 | 0 | 0.135 | 0.004 | 0.1 | 0.03 | 0.001 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Рославль ЦП повышения надежности | 4.8804 | 0.16 | 3.5332 | 1.1872 | 0 | 0.43 | 0.16 | 0.27 | 0 | 0 | -4.4504 | 0 | -3.2632 | -1.1872 | 0 | 2.016 | 0.136 | 0.229 | 1.647 | 0.004 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Стодолище ЦП повышения надежности | 0.17346 | 0.17346 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.085 | 0.086 | 0 | 0 | -0.00246 | -0.08846 | 0.086 | 0 | 0 | 0.228 | 0.072 | 0.073 | 0.081 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Монастырщина ЦП повышения надежности | 0.17346 | 0.17346 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.085 | 0.086 | 0 | 0 | -0.00246 | -0.08846 | 0.086 | 0 | 0 | 0.228 | 0.072 | 0.073 | 0.081 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Хиславичи ЦП повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.005 | 0.118 | 0 | 0 | 0.123 | 0.005 | 0.118 | 0 | 0 | 0.135 | 0.004 | 0.1 | 0.03 | 0.001 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Туманово ЦП повышения надежности | 0.17346 | 0.17346 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.085 | 0.086 | 0 | 0 | -0.00246 | -0.08846 | 0.086 | 0 | 0 | 0.228 | 0.072 | 0.073 | 0.081 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Гагарин ЦП повышения надежности | 0.17346 | 0.17346 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.085 | 0.086 | 0 | 0 | -0.00246 | -0.08846 | 0.086 | 0 | 0 | 0.147 | 0.072 | 0.073 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Сычевка ЦП повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.021 | 0.118 | 0 | 0 | 0.139 | 0.021 | 0.118 | 0 | 0 | 0.178 | 0.017 | 0.1 | 0.059 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Всходы ЦП повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.005 | 0.118 | 0 | 0 | 0.123 | 0.005 | 0.118 | 0 | 0 | 0.135 | 0.004 | 0.1 | 0.03 | 0.001 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС НС-21 ЦП повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.021 | 0.118 | 0 | 0 | 0.139 | 0.021 | 0.118 | 0 | 0 | 0.178 | 0.017 | 0.1 | 0.059 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Сафоново ЦП повышения надежности | 1.2992 | 0.107 | 1.1922 | 0 | 0 | 0.482 | 0.107 | 0.375 | 0 | 0 | -0.81718 | 0 | -0.81718 | 0 | 0 | 1.521 | 0.091 | 0.318 | 1.106 | 0.006 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Канютино ЦП повышения надежности | 0.0885 | 0.0885 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0.085 | 0.086 | 0 | 0 | 0.0825 | -0.0035 | 0.086 | 0 | 0 | 0.228 | 0.072 | 0.073 | 0.081 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Духовщина ЦП повышения надежности | 10.6967 | 0.868 | 6.1497 | 3.679 | 0 | 4.138 | 0.306 | 3.832 | 0 | 0 | -6.5587 | -0.562 | -2.3177 | -3.679 | 0 | 11.244 | 0.259 | 3.248 | 7.642 | 0.095 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Сычевка Оснащение ДЗ | 0.073 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0.062 | 0 | 0.438 | 0.082 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Северная Оснащение ДЗ | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0.053 | 0 | 0.684 | 0.286 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Всходы Оснащение ДЗ | 0.6495 | 0.03 | 0.16815 | 0.41973 | 0.031624 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | -0.6195 | 0 | -0.16815 | -0.41973 | -0.031624 | 0.55 | 0.025 | 0 | 0.376 | 0.149 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Ершичи Оснащение ДЗ | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.066 | 0 | 0.341 | 0.043 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Рославль Оснащение ДЗ | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.025 | 0 | 0.152 | 0.062 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Смоленск-2 Оснащение ДЗ | 0.93062 | 0.06903 | 0.27612 | 0.53065 | 0.054824 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | -0.89562 | -0.03403 | -0.27612 | -0.53065 | -0.054824 | 0.788 | 0.029 | 0 | 0.658 | 0.101 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Стодолище Оснащение ДЗ | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0.03 | 0 | 0.379 | 0.081 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Сафоново Оснащение ДЗ | 0.49384 | 0.049442 | 0.19777 | 0.20766 | 0.038974 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | -0.45784 | -0.013442 | -0.19777 | -0.20766 | -0.038974 | 0.574 | 0.031 | 0 | 0.436 | 0.107 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Туманово Оснащение ДЗ | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.025 | 0 | 0.375 | 0.175 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Шумячи Оснащение ДЗ | 0.73294 | 0.055224 | 0.2209 | 0.41248 | 0.044339 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | -0.68794 | -0.010224 | -0.2209 | -0.41248 | -0.044339 | 0.621 | 0.038 | 0 | 0.495 | 0.088 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Дорогобуж-1 Оснащение ДЗ | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.452 | 0.047 | 0 | 0.308 | 0.097 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Ельня Оснащение ДЗ | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.558 | 0.03 | 0 | 0.428 | 0.1 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ПС Катынь-2 Оснащение ДЗ | 0.37484 | 0.035 | 0.1501 | 0.1576 | 0.032143 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | -0.33984 | 0 | -0.1501 | -0.1576 | -0.032143 | 0.464 | 0.03 | 0 | 0.361 | 0.073 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек-ция ПС Ярцево-1 (ООО СМИТ-Ярцево-цех по произ-ву изделий из пластмасс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Рек-ция ЗРУ-10кВ (ОАО Ярцевский литейный завод) ПС Ярцево-1 г. Ярцево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция ПС Пронино п.Ракитня (ООО Смол. Дорожно-строительная компания) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция ПС 220/110/10кВ Компрессорная, ПС 110/35/6кВ Сафоново с проек-мой ПС 110/10кВ Светлая | 20 | 0 | 13.287 | 6.713 | 0 | 20 | 0 | 13.287 | 6.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек. ПС Центральная (АЗК-Сервис-зд.торг.центра) ул.Желябова-ул.Кашена г.Смоленск | 6.4844 | 0 | 6.4844 | 0 | 0 | 3.22 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | -3.2644 | 0 | -3.2644 | 0 | 0 | 2.782 | 0 | 2.729 | 0 | 0.053 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ПС Рославль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Реконструкция ПС Вязьма-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Реконструкция ПС Смоленск-1 ячейки 121,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция ПС 35/10кВ Лукино (Смол. психиатрич. больница-г.Сычевка) и ЗТП-8 | 0.68204 | 0.10502 | 0.30562 | 0.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68204 | -0.10502 | -0.30562 | -0.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек-ция ПС Аврора ("Энерго-Т" -котедж.пос в д.Щеколдино Тверск. обл.), Сычевский р-н | 1.6673 | 0.0708 | 1.0502 | 0.531 | 0.01534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6673 | -0.0708 | -1.0502 | -0.531 | -0.01534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек-ция ПС Аврора (котедж.пос в д.Шапино Тверск. обл.-ООО Тверская Инвестиционная компания) Сычевский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция ПС 35/10кВ "Успенское" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Реконструкция ПС 35/6 кВ "Егорьево" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59 | -0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Реконструкция РП-1 по ул. Урицкого в г. Рославль | 2.525 | 0 | 2.525 | 0 | 0 | 0.191 | 0 | 0.191 | 0 | 0 | -2.334 | 0 | -2.334 | 0 | 0 | 0.524 | 0 | 1.106 | -1.419 | 0.837 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Реконструкция ТП-1 в г. Рославль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Реконструкция ТП-7 в г. Рославль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Реконструкция ТП-14 в г. Рославль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Рек-ция РП-1 от ВЛ-609,628 ПС "Сафоново" с зам. на РТП -6/0,4 кВ по ул.Горняцкая в г. Сафоново | 2.8936 | 0 | 2.8826 | 0 | 0.011 | 1.074 | 0 | 1.063 | 0 | 0.011 | -1.8196 | 0 | -1.8196 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0.516 | 0 | 0.033 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-210 ВЛ615 ПС Горная,ВЛ 605 ПС ЗССК с зам. панелей ЩО-70 (школа-интернат) | 0.59984 | 0.1239 | 0.201 | 0.27494 | 0 | 0.201 | 0 | 0.201 | 0 | 0 | -0.39884 | -0.1239 | 0 | -0.27494 | 0 | 0.174 | 0 | 0.17 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Реконструкция РП "Сельхозтехника" | 14.134 | 0.5841 | 10.7148 | 2.8351 | 0 | 10.634 | 0 | 10.634 | 0 | 0 | -3.5 | -0.5841 | -0.08084 | -2.8351 | 0 | 9.099 | 0 | 9.012 | 0 | 0.087 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Рек-ция РП-6кВ №1 по ул.Дзержинского в г.Смоленске | 7.4167 | 0 | 2.888 | 4.5287 | 0 | 7.985 | 0 | 3.461 | 4.524 | 0 | 0.56828 | 0 | 0.573 | -0.00472 | 0 | 5.559 | 0 | 0.481 | 5.018 | 0.06 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Реконструкция РП-3 в г.Смоленске | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 |  |  |  |  | 2012 | 15 | 2 тр-ра ТМГ-630 кВА |  | 2012 | 15
| Реконструкция РП-7 в г.Смоленске | 22.4187 | 0 | 13.4247 | 8.954 | 0.04 | 17.874 | 0 | 17.834 | 0 | 0.04 | -4.5447 | 0 | 4.4093 | -8.954 | 0 | 15.319 | 0 | 15.114 | 0 | 0.205 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| БКТП и перевод сущ. линий с ТП-10 в г.Смоленске | 0.01408 | 0 | 0 | 0 | 0.01408 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | -0.00708 | 0 | 0 | 0 | -0.00708 | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0.081 |  |  |  |  | 2012 | 15 | 2 тр-ра ТМГ-630 кВА |  | 2012 | 15
| Реконструкция ТП-31 в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Рек-ция ТП-51 (Октябрьской революции д.1/2) | 7.0116 | 0 | 3.878 | 3.1246 | 0.009 | 3.887 | 0 | 3.878 | 0 | 0.009 | -3.1246 | 0 | 0 | -3.1246 | 0 | 3.361 | 0 | 3.286 | 0 | 0.075 |  |  |  |  | 2011 | 15 | 2 тр-ра ТМГ-630 кВА |  | 2011 | 15
| Рек-ция ТП-230, ул.Тенишевой 33, г.Смоленск | 0.00472 | 0 | 0 | 0 | 0.00472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00472 | 0 | 0 | 0 | -0.00472 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.046 |  |  |  |  | 2012 | 15 | 2 тр-ра ТМГ-630 кВА |  | 2012 | 15
| Рек-ция ТП-47 по ул.Бакунина | 0.59 | 0.574 | 0 | 0 | 0.016 | 0.549 | 0.533 | 0 | 0 | 0.016 | -0.041 | -0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.468 | 0.452 | 0 | 0 | 0.016 |  |  |  |  | 2011 | 15 | 2 тр-ра ТМГ-630 кВА |  | 2011 | 15
| Рек-ция ЗТП № 12; ПС 110/35/10кВ Светотехника, г.Гагарин (ООО УК "Арматор") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Стр-во ТП-10/0,4 кВ (УКС по Смол. Обл. -архив) | 4.5383 | 0.4543 | 2.419 | 1.475 | 0.18998 | 0.458 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | -4.0803 | 0.0037 | -2.419 | -1.475 | -0.18998 | 0.391 | 0.375 | 0 | 0 | 0.016 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Рек-ция ЗТП-456 (Эл.снаб. общ.центра-ООО "Респект") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Проектир. и рек-ция ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Рек-ция ТП-333 Чуриловский тупик в г.Смоленске (ЗАО СмолСтромСервис) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Рек-ция ТП-239, стр-во ВЛ, КЛ-0,4кВ (ООО "Гражданстрой") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Рек-ция ЗТП-38 в г.Рославле ("Второй дом") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Рек-ция ЗТП-66 в г.Рославле (адм.зд. Межрайон. ИФНС №1) | 0.931 | 0 | 0.931 | 0 | 0 | 1.016 | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0.878 | 0 | 0.861 | 0 | 0.017 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Рек-ция ТП-22 г.Рославль (отделение УФК Рославл. р-на Смол.области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Рек-ция ТП-387 в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Рек-ция ТП-388 в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 | 2 тр-ра ТМГ-630 кВА |  | 2012 | 15
| Реконструкция ТП-17 (ул.Соболева-Тимирязева) | 0.59 | 0.567 | 0 | 0 | 0.023 | 0.477 | 0.454 | 0 | 0 | 0.023 | -0.113 | -0.113 | 0 | 0 | 0 | 0.478 | 0.454 | 0 | 0 | 0.024 |  |  |  |  | 2012 | 15 | 2 тр-ра ТМГ-630 кВА |  | 2012 | 15
| Реконструкция ТП-64, ТП-89 (ул.Коммунистическая, 22, ул. Докучаева) | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | -0.133 | -0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0.457 | 0 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 2012 | 15 | 2 тр-ра ТМГ-630 кВА |  | 2012 | 15
| Реконструкция ТП-3 (ул.2-ая Красноармейская) | 0.59 | 0.567 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | -0.567 | -0.567 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 |  |  |  |  | 2012 | 15 | 2 тр-ра ТМГ-630 кВА |  | 2012 | 15
| Реконструкция ТП-4 (Ульяновский пер.) | 0.59 | 0.567 | 0 | 0 | 0.023 | 0.473 | 0.45 | 0 | 0 | 0.023 | -0.117 | -0.117 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0.45 | 0 | 0 | 0.024 |  |  |  |  | 2012 | 15 | 2 тр-ра ТМГ-630 кВА |  | 2012 | 15
| Реконструкция ТП-335(ул.Шевченко) | 0.483 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0.483 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 | 2 тр-ра ТМГ-400 кВА |  | 2012 | 15
| Рек-ция ТП-91, стр-во КЛ (126-ти кв. дом ул.Кутузова г.Сафоново) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Рек-ция ТП-563 с зам.сил. тр-ра Т-2 г.Смоленск (ООО ФСК "ВЕЖ") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 | 1 тр-р ТМГ-630 кВА |  | 2011 | 15
| Рек-ция ЗТП-1 г.Рославль (ЗАО "Тандер") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Рек-ция ЗТП-12, ВЛ-1016; ПС Светотехника, г. Гагарин (зд. торг.-сервис. центра - ООО Лесконтторг) | 0.08 | 0 | 0.077 | 0 | 0.003 | 0.08 | 0 | 0.077 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 0 | 0.065 | 0 | 0.008 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-549 (СОГУ Геронтолог. центр "Вишенки") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Рек-ция ТП-4 (След.упр.СК при прокуратуре РФ-адм.зд.) ПС Ярцево-1 г.Ярцево | 0.01416 | 0 | 0.01416 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0.00084 | 0 | 0.00084 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция КТП-Выползово (пл.конюшня-Муравейник В.В.) ПС Кайдаково д.Выволзово Вяз.р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.536 | 0.058 | 0.478 | 0 | 0 | 0.536 | 0.058 | 0.478 | 0 | 0 | 0.538 | 0.058 | 0.479 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция КТП-301 ( ООО Транссервис АСК-АЗС, СТО со стоянкой и гостиница) ВЛ-613 ПС Западная д.Владимирская Смол.р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция ТП-8 (ИП Якушев П.Н. мастерская) ВЛ-1003 ПС Козино д.Богородицкое Смол.р-н | 0.0177 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | -0.0007 | 0 | -0.0007 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.015 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция РП-2 (зд.общ.назнач.-Ландейс А.Я.) г.Смоленск ул.25 Сентября | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Рек-ция ТП-409 (Пож.депо в г.Смоленске) ПС Диффузион | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Рек-ция ТП-544 (склад - ООО Апис) г.Смоленск, Тихвинка, 10А | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0.102 | 0 | 0.009 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек. РП Сельхозтехника (СОК-Ходаковская Н.М.) ПС Одинцово п.Тихвинка г.Смоленск | 0.10502 | 0 | 0.10502 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.102 | 0 | 0 | -0.00302 | 0 | -0.00302 | 0 | 0 | 0.089 | 0 | 0.087 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция ТП-306 (ООО ПромБизнесГрупп г.Смоленск) РП-ПНС-1 ВЛ-651 ПС Смоленск-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция ТП-279 (замена Т-1, 2) (ООО "Гражданстрой") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Рек-ция ТП-263 (МЛПУ Больница восст.лечения) г.Смоленск, ул. Шевченко | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) | 0.522 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.522 | 0 | -0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек-ция ТП-418 и ТП-516 (ООО ФСК ВЕЖ) 10-ти эт. дом г.Смоленск ул.Фрунзе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Рек-ция ТП-538 (10-ти эт. дом ул.Рыленкова) и стр-во сетей 0,4кВ г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Рек-ция ЗТП-118 (ООО Стройгарант-10-ти эт. жил.дом) г.Рославль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Рек-ция ТП-408 (ООО "Бриг"- торг.-быт центр) пр.Строителей г.Смоленск | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0.057 | 0 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.048 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек-ция КТП-3 Извеково (Кольцов А.В. Суш.-сорт.комплекс) ПС Высокое д.Изведково Новодуг.р-на | 0.52628 | 0 | 0.52628 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | -0.09228 | 0 | -0.09228 | 0 | 0 | 0.446 | 0 | 0.434 | 0 | 0.012 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек-ция ТП-523 (д/тех.пр. АЗС - Роснефть) ул.Лавочкина г.Смоленск | 0.023 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек-ция ТП-518 (Эльгудин Д.Я. - СНТ Дружба, уч.376,377) ПС Диффузион г.Смоленск | 0.079 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.067 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек-ция ТП-546 (ООО Арис-Плюс) и стр-во ЛЭП-0,4кВ д/тех.пр. зд. ТБО ул.Попова г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция ТП-772 (ИП Новиков И.А. - склад.комп.) ПС Водозабор д.Киселевка Смол. р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Реконструкция ТП-236 в г.Смоленске | 0.00936 | 0 | 0 | 0 | 0.00936 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | -0.00236 | 0 | 0 | 0 | -0.00236 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция ЗТП-27 (ООО Нефтетракт АЗС) г.Рославль | 0.072 | 0.02 | 0.052 | 0 | 0 | 0.072 | 0.02 | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Рек-ция ТП-534 (Долотин О.-магазин) ул.Румянцева г.Смоленск | 0.108 | 0.011 | 0.097 | 0 | 0 | 0.108 | 0.011 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.082 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек-ция ТП-504 ул.Попова г.Смоленск (Смоленскагропромдорстрой) | 0.428 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0.428 | 0 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0.362 | 0 | 0.012 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек-ция ЗТП-717 (ООО Базис ОВ-торговый центр) г.Рудня | 0.12356 | 0.015 | 0.10856 | 0 | 0 | 0.105 | 0.015 | 0.09 | 0 | 0 | -0.01856 | 0 | -0.01856 | 0 | 0 | 0.108 | 0.015 | 0.09 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция ТП-317 д/тех.пр. пристройки к гимназии №20 ул.Багратиона г.Смоленск | 1.708 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492 | 0 | 1.447 | 0 | 0.045 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Э/снаб. неж.пом. ООО Феникс г.Смоленск Багратиона 8/1 (ТП-491) | 0.506 | 0.053 | 0.453 | 0 | 0 | 0.506 | 0.053 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.441 | 0.045 | 0.384 | 0 | 0.012 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек-ция ТП-475 (ООО ФСК ВЕЖ) ул.Ак.Петрова г.Смоленск | 1.673 | 0.092 | 1.581 | 0 | 0 | 1.65 | 0.092 | 1.558 | 0 | 0 | -0.02302 | 0 | -0.02302 | 0 | 0 | 1.435 | 0.078 | 1.32 | 0 | 0.037 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция ТП-257 (ООО Проектно-Строительная компания) д/тех.пр. адм.-быт.зд. ул.Урицкого г.Смоленск | 0.06536 | 0 | 0.06536 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | -0.00036 | 0 | -0.00036 | 0 | 0 | 0.056 | 0.004 | 0.051 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек. ТП-446 (Будчук М.Н.-адм.зд.) ПС Смоленск-1 г.Смоленск | 0.5704 | 0.063 | 0.5074 | 0 | 0 | 0.563 | 0.063 | 0.5 | 0 | 0 | -0.0074 | 0 | -0.0074 | 0 | 0 | 0.485 | 0.053 | 0.424 | 0 | 0.008 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Рек. ТП-239 (Смоленскагропромстрой), стр-во ЛЭП-0,4;6кВ г.Смоленск (10-эт. дом ул.Н-Рославльская) | 0.491 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.416 | 0.416 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция ТП-314 (ООО "Полимерпласт") ВЛ-1007 ПС Кардымово д.Кривцы Кард.р-н | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.681 | 0.051 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.579 | 0.044 | 0.533 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Рек. РП-26 (ИП Прохорова С.Н.-магазин) ПС Чернушки г.Смоленск ул.Нахимова | 0.209 | 0.034 | 0.175 | 0 | 0 | 0.209 | 0.034 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.029 | 0.148 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Рек-ция КТП-228 (СТ Жигули), стр-во ВЛ-0,4кВ ПС Западная п.Серебрянка г.Смоленск (75 дачн.домиков) | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.068 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Рек. ТП-356 (5-ти эт. 40-кв. жил.дом) г.Смоленск ул.Социалистическая | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0.101 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Рек. ТП-477 (УК Энергоинвестгазстрой-10эт дом) стр.ЛЭП-0,4кВ г.Смоленск ул.П.Алексеева | 0.17582 | 0.17582 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Рек. ТП-128 для электроснаб. домов (ООО "Стройинвест") г. Вязьма ул Мира-Ленина-Новосадовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Система аварийного электропитания Духовщина, Стодолище, Угра, Дорогобуж (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 7.0802 | 0.117 | 3.5648 | 2.832 | 0.5664 | 3.767 | 0.117 | 3.65 | 0 | 0 | -3.3132 | 0 | 0.08522 | -2.832 | -0.5664 | 5.242 | 0.099 | 3.093 | 1.812 | 0.238 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| № 105/113 Смоленск-1-Талашкино | 1.18 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18 | -1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| № 113 Смоленск-1-Талашкино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| № 185 Знаменка-Угра | 2.4166 | 2.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4166 | -2.4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| № 184 Угра-Всходы | 2.3034 | 2.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3034 | -2.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| №134 Новодугино-Сычевка | 2.6904 | 2.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6904 | -2.6904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| КС-3 №1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| ПС Голынки расширение ОРУ 110кВ. Монтаж линий.ячейки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция ВЛ-35кВ Рудня-Жичицы | 0.944 | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.944 | -0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция ВЛ-35кВ Михайловская-Чепли | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция ВЛ-0,4-10кВ | 7.1239 | 7.1239 | 0 | 0 | 0 | 8.703 | 8.703 | 0 | 0 | 0 | 1.5791 | 1.5791 | 0 | 0 | 0 | 8.021 | 7.651 | 0 | 0 | 0.37 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция ПС Монастырщина (замена Т-1, Т-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Пс Центральная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| ПС Рославль | 8.9999 | 8.9999 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 7.632 | 7.627 | 0 | 0 | 0.005 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| ПС Городище | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| ПС Екимовичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| ПС Туманово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| ПС Новодугино | 4.1737 | 4.1737 | 0 | 0 | 0 | 4.174 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 3.537 | 0 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| ПС Ушаково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| ПС Сафоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| ПС Ярцево-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| ПС 110 кВ по Смоленской области (ЦП повышения надежности - ПИР на 2012 г.) | 3.4362 | 3.4362 | 0 | 0 | 0 | 3.088 | 3.088 | 0 | 0 | 0 | -0.34816 | -0.34816 | 0 | 0 | 0 | 2.623 | 2.617 | 0 | 0 | 0.006 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Реконструкция ПС 35/10 Озерный | 4.72 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.72 | -4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 2 тр-ра ТДТН-10 МВА |  | 2012 | 20
| Проект АСДУ ОАО"МРСК Центра" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Рек-ция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 5.6734 | 5.6734 | 0 | 0 | 0 | 5.673 | 5.673 | 0 | 0 | 0 | -0.00044 | -0.00044 | 0 | 0 | 0 | 4.811 | 4.808 | 0 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 2 тр-ра ТДТН - 63 МВА |  | 2012 | 20
| Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 4.1737 | 4.1737 | 0 | 0 | 0 | 4.174 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 3.537 | 0 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 2 тр-ра ТДТН - 40 МВА |  | 2012 | 20
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 4.1737 | 4.1737 | 0 | 0 | 0 | 4.174 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 3.537 | 0 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 2 тр-ра ТДТН - 40 МВА |  | 2012 | 20
| Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность | 4.1737 | 4.1737 | 0 | 0 | 0 | 4.174 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 3.537 | 0 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 1тр-р ТДТН -25МВА |  | 2012 | 20
| Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 4.1737 | 4.1737 | 0 | 0 | 0 | 4.174 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 3.54 | 3.537 | 0 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 2 тр-ра ТДТН - 40 МВА |  | 2012 | 20
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Егорьево": замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 0.58712 | 0.57112 | 0 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | -0.57112 | -0.57112 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| ССПИ на ПС Велиж, ПС Демидов, ПС Десногорск, ПС Заводская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Диспетчерские участки ЦУС (Рославльский РЭС, Сафоновский РЭС, Вяземский РЭС, Смоленский РЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  |  | 2010 | 30
| Корректировка схемы перспективного развития сети 35-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 5 |  |  | 2012 | 5
| Разработка схемы перспективного развития 6-10 кВ г. Смоленска, Вязьма, Сафоново, Рославль, Ярцево, Гагарин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 5 |  |  | 2012 | 5
| Перевод ПС 35 кВ Мелькомбинат на 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Перевод ВЛ-35кВ Восточная 1 и 2 на напряжение 110кВ для ПС Новосельцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек-ция прилегающей территории административного здания «Смоленскэнерго» (дизайн-проект) | 0.0826 | 0.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0826 | -0.0826 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Рек-ция защитного сооружения гражданской обороны «Фара» на территории Вяземского РЭС по ул. Кронштадтская | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.118 | -0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Реконструкция помещений Сафоновского РЭС (организация ЦОК) | 0.236 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.236 | -0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Система аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ в Темкинском, Рославльском городском РЭС, ПС Гагарин, ПС Светотехника, ПС Вязьма-1, ПС Рославль | 0.531 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.049 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 0.491 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Расширение ПБ ЮЭС с размещ.город.эл.сетей и складских помещений, в т.ч. Модернизация систем учета на хознужды | 2.1955 | 0 | 2.1955 | 0 | 0 | 2.068 | 0.051 | 2.017 | 0 | 0 | -0.12746 | 0.051 | -0.17846 | 0 | 0 | 1.001 | 0.043 | 0.944 | 0 | 0.014 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Строительство склада для хранения материалов и оборудования в РЭС п. Угра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Реконструкция кровли пристройки к Смоленскому РЭС | 0.70816 | 0.34 | 0.36816 | 0 | 0 | 0.913 | 0.34 | 0.573 | 0 | 0 | 0.20484 | 0 | 0.20484 | 0 | 0 | 0.776 | 0.288 | 0.486 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Реконструкция кровли ОПУ, ЗРУ ПС Голынки | 3.4222 | 0.248 | 3.1742 | 0 | 0 | 0.302 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | -3.1202 | 0.054 | -3.1742 | 0 | 0 | 1.965 | 0.264 | 1.694 | 0 | 0.007 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Реконструкция ПБ ПО СГЭС | 5.7777 | 0.648 | 5.1297 | 0 | 0 | 5.6 | 0.648 | 4.952 | 0 | 0 | -0.17768 | 0 | -0.17768 | 0 | 0 | 4.867 | 0.549 | 4.197 | 0 | 0.121 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Реконструкция системы водяного пожаротушения адм.зд. "Смоленскэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Реконструкция адм.здания "Смоленскэнерго" | 7.1246 | 1.457 | 5.6676 | 0 | 0 | 6.713 | 1.503 | 5.21 | 0 | 0 | -0.41162 | 0.046 | -0.45762 | 0 | 0 | 6.09 | 1.365 | 4.685 | 0 | 0.04 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Рек-ция кровли адм. здания "Смоленскэнерго" литер А1, ул.Тенишевой 33 | 7.137 | 0.057 | 7.08 | 0 | 0 | 22.818 | 0.057 | 7.74 | 0 | 15.021 | 15.681 | 0 | 0.66 | 0 | 15.021 | 19.483 | 0 | 6.56 | 0 | 12.923 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| ПРБ Смоленскэнергоремонт | 0.2596 | 0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2596 | -0.2596 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0 | 0 | 0 | 0.278 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Монтаж тревожной сиг-ции на подстанциях филиала (11 заявок-1 договор) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Объед-е авт.систем пож.сигн-и и оповещенияи управления эвакуацией, ул.Тенишевой 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Рек-ция кровли ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  |  | 2010 | 30
| Рек-ция помещений в осях Г-И ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  |  | 2010 | 30
| Стр-во пристройки к гаражу для размещения персонала Пригорьевского УЭС в д. Пригорье Рославльского р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Реконструкция помещения ЦУС литер А1 | 14.75 | 0 | 14.75 | 0 | 0 | 6.359 | 0 | 6.359 | 0 | 0 | -8.391 | 0 | -8.391 | 0 | 0 | 15.974 | 0 | 15.861 | 0 | 0.113 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция кровли помещений связи в РЭСах | 2.36 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | -1.578 | 0 | -1.578 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 2 | 0 | 0.017 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Рек.кровли над зданием АКБ, акт.зала и перехода Смол.РЭС | 0.539 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0.539 | 0.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0.457 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Водоснабжение и водоотвед. сточных вод здания Хиславичского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Рек-ция щита силового управления адм. зд. "Смоленскэнерго" | 0.98924 | 0 | 0.98924 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0.00076 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0.894 | 0 | 0.839 | 0 | 0.055 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Рек-ция вентиляции центрального склада "Смоленскэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Строительство пристройки к гаражу Рославльского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Закрытая стоянка на 3 бокса Гагаринского РЭС, г.Гагарин | 0.00354 | 0 | 0 | 0 | 0.00354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00354 | 0 | 0 | 0 | -0.00354 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.032 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Стр-во закр.гараж.стоянки и монтер.пункта на ПС Хмелита Вяземского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Стр-во закр. стоянки и бытовых помещений Ярцевского РЭС | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23.586 | 0 | 23.586 | 0 | 0 | 11.586 | 0 | 11.586 | 0 | 0 | 20.123 | 0 | 19.988 | 0 | 0.135 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Рек-ция полигона Смоленскэнерго, д.Лубня Смол. р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  |  | 2010 | 30
| Система оповещения и мониторинга СО2 в гаражах филиала | 3.3416 | 0.433 | 2.9086 | 0 | 0 | 3.088 | 0.433 | 2.655 | 0 | 0 | -0.25362 | 0 | -0.25362 | 0 | 0 | 3.158 | 0.433 | 2.655 | 0 | 0.07 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Установка радиомачты на ПБ ПО СГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  |  | 2010 | 30
| Стр-во склада для хранения материалов и оборудования в РЭС п. Угра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Рек-ция проездов и площадок РПБ-5 Дух.РЭС, г.Духовщина Смол.обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Благ-во терр.РЭП Глинк.РЭС п.Глинка Смол.обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Рек. Гаража Шумячи (8 боксов) | 0.23482 | 0 | 0.23482 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | 0.199 | 0 | 0.006 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ворот ограждения территории «Смоленскэнерго» | 0.1652 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.136 | 0 | 0 | -0.0292 | -0.1652 | 0.136 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0.115 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Автомобили и спецтехника | 117.2578 | 0 | 0 | 117.2578 | 0 | 71.054 | 0 | 0 | 71.054 | 0 | -46.2038 | 0 | 0 | -46.2038 | 0 | 91.087 | 0 | 0 | 91.087 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Оборудование, не требующее монтажа | 77.1264 | 0 | 0 | 77.1264 | 0 | 119.593 | 0 | 0 | 119.593 | 0 | 42.4667 | 0 | 0 | 42.4667 | 0 | 111.242 | 0 | 0 | 111.242 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Оборудование, не входящее в сметы строек (07*) | 71.879 | 0 | 0 | 71.879 | 0 | 275.337 | 0 | 0 | 275.337 | 0 | 203.458 | 0 | 0 | 203.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Охранно-пожарная сигнализация объектов филиала Смоленскэнерго | 5.5125 | 0.848 | 4.6645 | 0 | 0 | 8.338 | 1.412 | 6.926 | 0 | 0 | 2.8255 | 0.564 | 2.2615 | 0 | 0 | 10.148 | 1.412 | 8.616 | 0 | 0.12 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| ОПС адм.здания "Смоленскэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  |  | 2010 | 15
| Видеонаблюдение ПС Демидов | 0.1298 | 0.01298 | 0.099946 | 0.00649 | 0.010384 | 0.163 | 0.01 | 0.153 | 0 | 0 | 0.0332 | -0.00298 | 0.053054 | -0.00649 | -0.010384 | 0.141 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Оснащение объектов электросетевого комплекса системами видеонаблюдения | 7.1036 | 0.71036 | 3.4409 | 2.3836 | 0.56876 | 3.778 | 0.219 | 3.559 | 0 | 0 | -3.3256 | -0.49136 | 0.11812 | -2.3836 | -0.56876 | 3.249 | 0.219 | 3.016 | 0 | 0.014 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Реконструкция существующих систем видеонаблюдения | 0.56994 | 0.056994 | 0.43885 | 0.028497 | 0.045595 | 0.586 | 0.02 | 0.566 | 0 | 0 | 0.01606 | -0.036994 | 0.12715 | -0.028497 | -0.045595 | 0.593 | 0.02 | 0.57 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Реконструкция ограждений объектов электросетевого комплекса | 13.386 | 0.951 | 11.9774 | 0.4576 | 0 | 9.312 | 1.068 | 8.244 | 0 | 0 | -4.074 | 0.117 | -3.7334 | -0.4576 | 0 | 9.986 | 0.981 | 8.859 | 0 | 0.146 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Монтаж автоматизированной системы контроля и управления доступом административного здания Смоленскэнерго | 1.5181 | 0.1534 | 1.1652 | 0.0767 | 0.12272 | 1.403 | 0.056 | 1.347 | 0 | 0 | -0.11506 | -0.0974 | 0.18176 | -0.0767 | -0.12272 | 1.323 | 0.056 | 1.154 | 0 | 0.113 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Монтаж системы видеонаблюдения административного здания Смоленскэнерго | 2.9399 | 0 | 2.8149 | 0.125 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | -1.5399 | 0 | -1.4149 | -0.125 | 0 | 1.212 | 0 | 1.187 | 0 | 0.025 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Устройство ж/б ограждения Шумячского РЭС | 2.424 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 2.424 | 0 | 2.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.082 | 0 | 2.054 | 0 | 0.028 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Замена сетчатого ограждения на ж/б ПС-110/35/10кВ "Десногорск" | 2.242 | 0.143 | 2.099 | 0 | 0 | 2.099 | 0 | 2.099 | 0 | 0 | -0.143 | -0.143 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 0 | 1.779 | 0 | 0.039 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Рек. ТП-411 (УК Энергоинвестгазстрой-10эт дом) стр.ЛЭП-0,4кВ г.Смоленск ул.П.Алексеева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.534 | 0.207 | 0.327 | 0 | 0 | 0.534 | 0.207 | 0.327 | 0 | 0 | 0.455 | 0.175 | 0.277 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Рек-ция кровли ЗТП-801 Руд.р-н, п.Голынки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0.152 | 0 | 0.149 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Рек-ция кровли ЗТП-802 Руд.р-н, п.Голынки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0.169 | 0 | 0.166 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Рек-ция кровли ЗТП-236 Руд.р-н, д.Мервино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0.12 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Установка устройства намотки кабеля центр. склад №1 Смолэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.035 | 0.17 | 0.101 | 0.001 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Монтаж площадок для размещения трансф-ров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Рек. ПС Диффузион (производственная площадка ООО "ТехИнвест-М") ул.Индустриальная г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Монтаж панелей в ТП-611, 27, РП-9 ул.12 лет Октября, Фрунзе г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.495 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | 0.422 | 0 | 0.42 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Рек.адм.здания (ЦОД) Смоленскэнерго ул.Тенишевой 33, г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0.996 | 0.996 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 0.844 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Усиление строительных конструкций здания РП-160 Рославльского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Рек.РП-26 (мойка-ОАО НК Роснефть) КЛ-1005 ПС Чернушки г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Рек.РП-26, РУ-10кВ (ООО Гражданстрой) г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Рек-ция ЗТП-16 (ООО Вязьмажилстрой) ПС Трубная, г. Гагарин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.051 | 0.48 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Рек. ТП-6а (ООО "Стройград") ВЛ-1005 ПС Гагарин г.Гагарин - 5 3х-этажных ж/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Рек. ТП-37В (ЗАО Тандер) ПС Егорьево маг.Магнит п.Верхнеднепровский Дорогобуж. Р-на | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.041 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 | 1 | 0.4 | 2012 | 15
| Рек. здания ОПУ и ЗРУ-10кВ на ПС Ярцево-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0.349 | 0 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| ПС Смоленск-2 (ЗАО Гарант-Холдинг) - орг.АИИСКУЭ в РУ-6кВ ул.Смолянинова г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| ПС Смоленск-2 (ООО Сафоноводрев) - орг.АИИСКУЭ в РУ-6кВ ул.Индустриальная 9а г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Рек.ТП-395 (рест.Хаген) КЛ-618 ПС Ясенная г.Смоленск ул.Николаева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0.451 | 0 | 0.442 | 0 | 0.009 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с расширением просеки | 2.87 | 0.283 | 2.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.87 | -0.283 | -2.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  | 0 | 2012 | 40 |  |  | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 7.406 | 1.032 | 6.374 | 0 | 0 | 1.906 | 1.032 | 0.874 | 0 | 0 | -5.5 | 0 | -5.5 | 0 | 0 | 9.049 | 0.875 | 7.811 | 0 | 0.363 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 0 | 2011 | 40 | П 10-2, А 10-1, УА 10-1 |  | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0.156 | 0.044 | 0.112 | 0 | 0 | 0.723 | 0.527 | 0.196 | 0 | 0 | 0.567 | 0.483 | 0.084 | 0 | 0 | 3.118 | 0.674 | 2.397 | 0 | 0.047 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 0 | 2011 | 40 | П 10-2, А 10-1, УА 10-1 |  | 0.014
| Программа установки ОПН 6-10 кВ на ВЛ 6-10 кВ | 4.849 | 0 | 4.849 | 0 | 0 | 3.091 | 0 | 0 | 3.091 | 0 | -1.758 | 0 | -4.849 | 3.091 | 0 | 4.326 | 0 | 3.142 | 0 | 1.184 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0 | 2011 | 30 |  |  | 0
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 1.587 | 0.052 | 0.235 | 1.3 | 0 | 1.782 | 0.052 | 0.43 | 1.3 | 0 | 0.195 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 1.319 | 0.044 | 0.159 | 1.102 | 0.014 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 0 | 2011 | 40 |  |  | 0
| Реконструкция КЛ-6 кВ (внешнее электроснабжение) | 1.873 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 1.873 | 0 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 1.054 | 0 | 0.139 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  | 0 | 2011 | 35 |  | АПвВнг-LS 3х95 | 0.658
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 1.481 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 1.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0.496 | 0 | 0.099 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  | 0 | 2011 | 35 |  | АСбЛУ 4х95 | 0.093
| ПС 110/35/10 кВ Рассказовская Замена ВВ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  | 0 | 2010 | 40 |  |  | 0
| ПС-110 кВ "Моршанская" Замена аккумуляторной батареи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 12 |  | 0 | 2010 | 12 |  |  | 0
| Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ | 2.867 | 0 | 0.43 | 2.437 | 0 | 2.91 | 0 | 0.473 | 2.437 | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 2.624 | 0 | 1.575 | 0.846 | 0.203 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  | 0 | 2011 | 20 |  |  | 0
| ПС 110/35/10 кВ Замена аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ | 0.243 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.547 | 0.206 | 2.263 | 0 | 0.078 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  | 0 | 2012 | 20 |  |  | 0
| ПС 110/35/6 кВ Тамбовская № 8 Реконструкция ЗРУ 6 кВ | 2.38 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  | 0 | 2010 | 30 |  |  | 0
| ПС 110/6 кВ Октябрь Реконструкция ячейки КРУ 6 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0 | 2011 | 30 |  |  | 0
| Установка ТН и ТТ 110 кВ на ПС 110/10 кВ "М. Талинская (по требованию системного оператора) | 0.211 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  | 0 | 2010 | 30 |  |  | 0
| Установка ТН и ТТ по программе "Модернизация и расширение ССПИ по требованию Системного оператора" | 12.84 | 0.52 | 2.407 | 9.913 | 0 | 12.84 | 0.52 | 2.406 | 9.914 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | 0.001 | 0 | 11.66 | 0.441 | 2.035 | 8.579 | 0.605 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0 | 2011 | 30 |  |  | 0
| ПС 110/35/10 Инжавинская Установка элегазовых выключателей 110 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 74.219 | 1.699 | 20.117 | 36.099 | 16.304 | 75.711 | 1.699 | 22.573 | 35.135 | 16.304 | 1.492 | 0 | 2.456 | -0.964 | 0 | 66.741 | 1.44 | 18.841 | 29.777 | 16.683 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 0 | 2011 | 40 |  |  | 0
| ПС 110/35 кВ Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные с реконструкцией устройств РЗА (Целевая программа повышения надежности "МРСК Центра") | 11.107 | 0.59 | 3.091 | 7.426 | 0 | 11.107 | 0.59 | 3.091 | 7.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.87 | 0.5 | 1.685 | 7.174 | 1.511 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0 | 2011 | 30 |  |  | 0
| Установка ячеек 10 кВ с ВВ-10 кВ для объектов АПК | 1.593 | 0.118 | 0.835 | 0.64 | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 0 | -1.536 | -0.061 | -0.835 | -0.64 | 0 | 0.635 | 0.048 | 0.008 | 0.55 | 0.029 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0 | 2011 | 30 |  |  | 0
| Программа установки ОПН 6-110 кВ на ПС 35-110 кВ | 3.108 | 0 | 3.108 | 0 | 0 | 3.711 | 0 | 0 | 3.711 | 0 | 0.603 | 0 | -3.108 | 3.711 | 0 | 1.565 | 0 | 1.303 | 0 | 0.262 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0 | 2011 | 30 |  |  | 0
| ПС-110 кВ №2 г.Тамбов (Замена РЗА, замена аккумуляторной батареи, благоустройство территории ПС) | 0.792 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0.792 | 0 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  | 0 | 2010 | 20 |  |  | 0
| ПС 110 кВ 6 Установка 2-х линейных ячеек 10 кВ | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  | 0 | 2010 | 40 |  |  | 0
| ПС 35/6 кВ "Прогресс" Замена МВ-6кВ на вакуумные с комплектом РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  | 0 | 2010 | 30 |  |  | 0
| ПС35/6 кВ "Прогресс" Реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  | 0 | 2010 | 40 |  |  | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ Заречная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 0 | 2011 | 40 |  |  | 0
| Замена трансформаторов тока (ТЛМ-10; 400/5; 3 шт.) в ячейке № 5 ПС 35/10 "Бокинская"(техприсоединение) | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0 | 2011 | 30 |  |  | 0
| Реконструкция ПС 35 кВ для объектов АПК | 2.7 | 0.63 | 1.32 | 0.75 | 0 | 1.233 | 0.533 | 0 | 0.7 | 0 | -1.467 | -0.097 | -1.32 | -0.05 | 0 | 3.003 | 0.533 | 0.341 | 2.093 | 0.036 |  |  |  |  | 2011 |  |  | 0 | 2011 |  |  |  | 0
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 2.327 | 0.894 | 0.605 | 0.668 | 0.16 | 2.088 | 0.894 | 0.123 | 0.911 | 0.16 | -0.239 | 0 | -0.482 | 0.243 | 0 | 2.721 | 0.758 | 0.842 | 0.868 | 0.253 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0 | 2011 | 30 |  |  | 0
| Программа установки ОПН 6-110 кВ на ТП 6-10 кВ | 0.098 | 0 | 0.098 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.802 | 0 | -0.098 | 0.9 | 0 | 1.161 | 0 | 0.972 | 0 | 0.189 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0 | 2011 | 30 |  |  | 0
| Установка КТП-10/0.4 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 1.305 | 0.1 | 0.373 | 0.832 | 0 | 2.21 | 0.1 | 0.261 | 1.849 | 0 | 0.905 | 0 | -0.112 | 1.017 | 0 | 2.655 | 0.085 | 0.658 | 1.822 | 0.09 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0 | 2011 | 30 |  |  | 0
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 2.713 | 0 | 0.252 | 2.395 | 0.066 | 2.713 | 0 | 0.319 | 2.394 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | -0.001 | -0.066 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0.056 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 1.26 | 2011 | 30 |  |  | 0
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0.286 | 0.024 | 0.21 | 0.052 | 0 | 0.242 | 0.024 | 0.218 | 0 | 0 | -0.044 | 0 | 0.008 | -0.052 | 0 | 0.271 | 0.014 | 0.189 | 0 | 0.068 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0.25 | 2011 | 30 |  |  | 0
| ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго | 7.179 | 7.179 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0.551 | 0.551 | 0 | 0 | 0 | 6.547 | 6.276 | 0 | 0 | 0.271 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 0 | 2012 |  |  |  | 0
| ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго (ЦП) | 0.903 | 0.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.903 | -0.903 | 0 | 0 | 0 | 0.846 | 0.765 | 0 | 0 | 0.081 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 0 | 2012 |  |  |  | 0
| Реконструкция баз РЭС | 2.016 | 0.916 | 1.1 | 0 | 0 | 3.241 | 0.052 | 2.746 | 0.426 | 0.017 | 1.225 | -0.864 | 1.646 | 0.426 | 0.017 | 4.506 | 0.052 | 4.176 | 0 | 0.278 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  | 0 | 2012 | 10 |  |  | 0
| Реконструкция теплоснабжения базы по ТЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 10 |  | 0 | 2010 | 10 |  |  | 0
| Замена котла в ПО "Тамбовские электрические сети" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 10 |  | 0 | 2010 | 10 |  |  | 0
| Автомобили и спецтехника | 31.964 | 0 | 0 | 31.964 | 0 | 59.637 | 0 | 0 | 59.637 | 0 | 27.673 | 0 | 0 | 27.673 | 0 | 65.885 | 0 | 0 | 65.885 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 7 |  | 0 | 2012 | 7 |  |  | 0
| Газовый хромотограф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 |  |  | 0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 10.69 | 0 | 0 | 10.647 | 0.043 | 10.69 | 0 | 0 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | -0.043 | 9.021 | 0 | 0 | 9.021 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Тамбовэнерго | 10.37 | 0 | 0 | 10.37 | 0 | 13.057 | 0 | 0 | 13.057 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 15.685 | 0 | 0 | 15.685 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 3 |  | 0 | 2012 | 3 |  |  | 0
| Аварийный запас | 4.959 | 0 | 0 | 4.959 | 0 | 18.473 | 0 | 0 | 0 | 18.473 | 13.514 | 0 | 0 | -4.959 | 18.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 0 | 2012 |  |  |  | 0
| Пожарно-охранная сигнализация | 3.452 | 0.994 | 2.458 | 0 | 0 | 3.648 | 0.657 | 2.991 | 0 | 0 | 0.196 | -0.337 | 0.533 | 0 | 0 | 3.205 | 0.826 | 1.343 | 0 | 1.036 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  | 0 | 2011 | 7 |  |  | 0
| Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.146 | 0 | 0.13 | 0 | 0.016 | 0.146 | 0 | 0.129 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | -0.001 | 0 | 0.001 | 0.269 | 0 | 0.11 | 0 | 0.159 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  | 0 | 2011 | 7 |  |  | 0
| Оснащение объектов электросетевого комплекса системами видеонаблюдения (с учётом стоимости организации канала передачи данных) | 2.729 | 0 | 2.729 | 0 | 0 | 2.734 | 0 | 2.734 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 2.342 | 0 | 2.071 | 0 | 0.271 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  | 0 | 2011 | 7 |  |  | 0
| Оснащение объектов электросетевого комплекса охранной сигнализацией (с учётом стоимости организации канала передачи данных) | 1.994 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 1.374 | 0 | 1.374 | 0 | 0 | -0.62 | 0 | -0.62 | 0 | 0 | 1.762 | 0 | 1.341 | 0 | 0.421 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  | 0 | 2011 | 7 |  |  | 0
| Реконструкция ограждения объектов электросетевого комплекса | 3.511 | 0 | 3.511 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | 0 | 1.323 | 0 | -2.188 | 0 | -3.511 | 1.323 | 0 | 2.52 | 0 | 2.002 | 0 | 0.518 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  | 0 | 2011 | 7 |  |  | 0
| Замена трансформаторов тока (ТЛМ-100/5;3 шт.) в ячейке № 6 ПС 110/35/10 "Комсомольская"(техприсоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40
| Реконструкция участка сети 110 кВ от ПС 110 кВ Лазурная до ПС 110 кВ Пролетарская (проектируемая ПС 110 кВ Боровлево) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010 |  | ПБ 30
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево (замена форфоровой изоляции на полимерную) | 1.9233 | 0.19233 | 0.57698 | 1.154 | 0 | 0.0714 | 0 | 0.0714 | 0 | 0 | -1.8519 | -0.19233 | -0.50558 | -1.154 | 0 | 0.21 | 0 | 0.208 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | ПБ 110
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы | 1.9242 | 0.19242 | 0.57726 | 1.1545 | 0 | 0.0575 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | -1.8667 | -0.19242 | -0.51976 | -1.1545 | 0 | 0.643 | 0 | 0.637 | 0 | 0.006 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | ПБ 110
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Торжок - КС 20.1 и 2 (замена провода, изоляторов, расширение просеки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | П2
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Лихославль - Торжок (замена изоляторов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 2.255 | 0 | 2.244 | 0 | 0.011 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010 |  | ПБ 110
| Реконструкция ВЛ - 110 кВ В.Волочек - Бологое до отпайки на ПС Академическая (замена провода) | 13.4086 | 1.3409 | 4.0226 | 8.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4086 | -1.3409 | -4.0226 | -8.0452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | П1
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Новая - В.Волочек (от отпайки на ПС Кашарово до ПС В.Волочек) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013 |  | П1
| Реконструкция ВЛ-110 кВ с расширением просек | 20.3504 | 2.035 | 6.1051 | 12.2103 | 0 | 21.9241 | 0.7 | 14.6421 | 6.582 | -5e-06 | 1.5737 | -1.335 | 8.537 | -5.6283 | -5e-06 | 26.852 | 1.25 | 24.261 | 0 | 1.341 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Внедрение системы температурного мониторинга ВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ВЛ 35 кВ. Отпайка к ПС Очистные сооружения от ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - ПС №18-ПС Южная (замена опор, грозотроса, изоляторов) | 1.0416 | 0.10416 | 0.31249 | 0.62499 | 0 | 1.3889 | 0 | 1.389 | 0 | -0.00014 | 0.34722 | -0.10416 | 1.0765 | -0.62499 | -0.00014 | 1.177 | 0 | 1.177 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012 |  | ПБ 35
| Реконструкция ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - Затверецкая 1 и 2 с заменой опор и провода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012 |  | ПБ 35
| Реконструкция ВЛ 35 кВ Зап. Двина-Земцы замена деревянных опор на ж/б, провода, расширение просеки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010 |  | ПБ 35
| Реконструкция ВЛ-35 кВ с расширением просек | 13.8786 | 1.3879 | 4.1636 | 8.3272 | 0 | 17.2377 | 0.45 | 7.4367 | 9.351 | -2e-06 | 3.3591 | -0.93786 | 3.2731 | 1.0238 | -2e-06 | 19.72 | 0.78 | 18.344 | 0 | 0.596 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ по Тверской области | 182.2664 | 18.2266 | 54.6799 | 109.3598 | 0 | 229.9229 | 3.69 | 140.2249 | 86.008 | 4.35e-06 | 47.6565 | -14.5366 | 85.545 | -23.3518 | 4.35e-06 | 172.835 | 6.18 | 149.6 | 8.655 | 8.4 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС №9 | 9.3433 | 0.93433 | 2.803 | 5.606 | 0 | 9.4815 | 0.27376 | 8.6542 | 0.554 | -0.00048 | 0.13826 | -0.66057 | 5.8513 | -5.052 | -0.00048 | 6.164 | 0.232 | 5.932 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | П10
| Реконструкция ф. от ПС 35/10 Квакшино с восстановлением связи с ф.16 ПС Рязаново) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010 |  | П10
| Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №11 ПС 110/35/10 Радуга | 0.464 | 0.0464 | 0.1392 | 0.2784 | 0 | 0.464 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | -0.0464 | 0.3248 | -0.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | П10, К10
| Р-ция ВЛ-10 кВ фид. №10 ПС 110/35/10 кВ Заднее поле | 1.242 | 0.1242 | 0.3726 | 0.7452 | 0 | 1.242 | 0 | 1.242 | 0 | 0 | 0 | -0.1242 | 0.8694 | -0.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010 |  | П10, УП10
| Р-ция ВЛ 10 кВ ф. № 16 "Новоселье" ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора (ООО Камчатка) | 2.025 | 0.2025 | 0.6075 | 1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.025 | -0.2025 | -0.6075 | -1.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | П10
| Р-ция ВЛ-10 кВ отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 813"д. Мыслятино" ф. № 5 ПС 35/10 кВ Головино, строительство ВЛ 10 кВ от отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 813"д. Мыслятино" ф. № 5 ПС 35/10 кВ Головино, ТП 10/0,4 кВ 250 кВА (ООО "Волга-Мста-Сервис") | 1.425 | 0.1425 | 0.4275 | 0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.425 | -0.1425 | -0.4275 | -0.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | уточнить проектом
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с монтажом наружного освещения | 9.1606 | 0.91606 | 2.7482 | 5.4964 | 0 | 4.7401 | 0 | 0.63724 | 4.103 | -0.00018 | -4.4206 | -0.91606 | -2.111 | -1.3934 | -0.00018 | 4.017 | 0 | 3.896 | 0 | 0.121 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Тверской области | 165.0555 | 16.5055 | 49.5166 | 99.0333 | 0 | 210.5622 | 3.25 | 130.6132 | 76.699 | -4.65e-06 | 45.5068 | -13.2555 | 81.0966 | -22.3343 | -4.65e-06 | 159.891 | 2.36 | 144.702 | 6.42 | 6.409 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с разделением на 2 фидера (ООО Атвен) | 0.82964 | 0.082964 | 0.24889 | 0.49779 | 0 | 0.319 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | -0.51064 | -0.082964 | 0.070107 | -0.49779 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | уточнить проектом
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Северная" , пристыковка 2-х линейных ячеек 10кВ, установка АБ 220В, строительство ОПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Селижарово (рек. РУ - 10 кВ) | 1.68 | 0.168 | 0.504 | 1.008 | 0 | 1.68 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | -0.168 | 1.176 | -1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 110 /35/10 кВ Торжок (ЗАО "Шелл нефть") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 110/10 кВ НТПФ (Дантон Птицепром) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ржев (замена маслянного выключателя на вакуумный с реконструкцией РЗА, строительство ТП - 10/0,4 кВ с тр-м 160 кВа, строительство ВЛ 10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица (ЗАО Строительная компания "Союз") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица, замена СВ - 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Установка лин яч 10 кВ в РУ 10 кВ ПС Радуга с ВВ , ТТ. РЗА на МПУ, р-ция в яч. 10 кВ ввода Т, на 1 и 2 с.ш. установить комплект дуговой защиты. (ЗАО "Хамильтон Стандарт Наука) | 1.114 | 0.1114 | 0.3342 | 0.6684 | 0 | 1.114 | 0 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | -0.1114 | 0.7798 | -0.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 110 /35/6 кВ Редкино | 33.9571 | 3.3957 | 10.1871 | 20.3743 | 0 | 35.272 | 0 | 22.6636 | 12.608 | 0.00038 | 1.3149 | -3.3957 | 12.4765 | -7.7663 | 0.00038 | 30.379 | 0.514 | 23.626 | 5.418 | 0.821 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Реконструкция ПС 110/35/6 Безбородово | 103.6813 | 10.3681 | 31.1044 | 62.2088 | 0 | 77.4128 | 0 | 45.853 | 31.56 | -0.00024 | -26.2685 | -10.3681 | 14.7486 | -30.6488 | -0.00024 | 85.521 | 0 | 54.766 | 29.798 | 0.957 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Реконструкция ПС 110 кВ Южная | 20.3983 | 2.0398 | 6.1195 | 12.239 | 0 | 5.2848 | 0 | 5.2848 | 0 | 0 | -15.1135 | -2.0398 | -0.83469 | -12.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| Реконструкция ПС 110 кВ Весьегонск, реконструкция ПС 110 кВ Сандово и ВЛ Сандово-Весьегонск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06844 | 0 | 0.068 | 0 | 0.00044 | 0.06844 | 0 | 0.068 | 0 | 0.00044 | 0.058 | 0 | 0.058 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013 |  | ПБ 110
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок, ПС 35/10 кВ Селигер и ВЛ Н.Рожок - Селигер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011 |  | ПВ
| Реконструкции ПС 110/10/6 кВ Механический завод (ОАО "Ритм" ТПТА) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89798 | 0 | 0.898 | 0 | -2e-05 | 0.89798 | 0 | 0.898 | 0 | -2e-05 | 0.761 | 0.761 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Реконструкция ПС с установкой ДГР (ПС 110 кВ Лазурная, ПС 110 кВ Мехзавод) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Установка выключателей 35-110 кВ в замен ОДиКЗ и выключателей отработавших свой ресурс согласно целевой программе повышения надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Р-ция ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод (установка 2 лин. ячеек 6 кВ, р-ция РЗА) (ОАО Строительно-промышленная компания Мосэнергострой") | 7.5004 | 0.75004 | 2.2501 | 4.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5004 | -0.75004 | -2.2501 | -4.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Р-ция яч. 10 кВ фид. № 4 Детсад-1 и № 34 Детсад-2 ПС 110/35/10 кВ Удомля (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА на МПУ) | 0.82482 | 0.082482 | 0.24745 | 0.49489 | 0 | 0.825 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0.00018 | -0.082482 | 0.57755 | -0.49489 | 0 | 0.976 | 0.067 | 0.909 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Р-ция ПС 110/10 кВ Глазково (инв. № 19513) (замена МВ на ВВ в яч. 10 кВ "Ввод Т-1", "Ввод Т-2" и "СВ" с р-цией РЗА на МПУ) (Мосэнергострой) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ПС 110/35/10 Луч (СНП Новово) | 1.697 | 0.1697 | 0.5091 | 1.0182 | 0 | 1.697 | 0 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | -0.1697 | 1.1879 | -1.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Брусово" (76 ОКС КС пН (в/ч 30008)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| Реконструкция РУ-6 кВ с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10/6 "Экскаваторный завод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Северная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| Реконструкция ПС 110/10-6 кВ №16" | 1.632 | 0.1632 | 0.4896 | 0.9792 | 0 | 1.632 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | -0.1632 | 1.1424 | -0.9792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Рек. резерв ячейки № 29 ПС 110 кВ Андреаполь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Рек.ПС 110 кВ Удомля, замена МВ на ВВ с рек.РЗА (ЗАО Ипотечная компания атомной отрасли) | 0.94046 | 0.094046 | 0.28214 | 0.56428 | 0 | 0.94046 | 0 | 0.94046 | 0 | 0 | 0 | -0.094046 | 0.65832 | -0.56428 | 0 | 0.797 | 0 | 0.797 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 35 |  |  | 2010 | 35
| Реконструкция ПС 110 кВ Удомля (замена ТТ 35 кВ) (ООО "Электромонтажная компания") | 0.6375 | 0.06375 | 0.19125 | 0.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6375 | -0.06375 | -0.19125 | -0.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Реконструкция ПС 110 кВ Удомля (замена разъединителей 35 кВ ООО "Электромонтажная компания") | 0.825 | 0.0825 | 0.2475 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.825 | -0.0825 | -0.2475 | -0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Рек-ия ПС 110/35/10кВ Луч (РСК МиГ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция 2-х ячеек ПС 35/6 кВ Стекловолокно (ООО Лакуфа - Тверь) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Уланово (ЗАО Базис - Диалог) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 35/6 Юбилейная, замена ВВ, ОПН (ГУП Тверьоблстройзаказчик) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Замена разъеденителей 35 кВ на ПС №16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Румос Авто) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Терра) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Дмитрова Гора" и строительство распредсети (ФГУП НИИПА) | 36.3394 | 3.6339 | 10.9018 | 21.8037 | 0 | 31.8543 | 0 | 21.3795 | 10.475 | -0.0002 | -4.4851 | -3.6339 | 10.4777 | -11.3287 | -0.0002 | 21.498 | 0.499 | 10.118 | 9.909 | 0.972 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Мокшино (Петрол Люкс) | 9.9925 | 0.99925 | 2.9977 | 5.9955 | 0 | 2.1106 | 0 | 0.98876 | 1.122 | -0.0002 | -7.8819 | -0.99925 | -2.009 | -4.8735 | -0.0002 | 1.292 | 0 | 0.503 | 0.76 | 0.029 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Рекорнструкция ПС 35/10 кВ Родня (Черкасов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 35/10 Карамзино (Егоров О.К.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС35/6 кВ №13 (Федотов В.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Капошвар (ООО "Коммунальщик") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Карачарово (СНТ "Меркурий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Замена МВ на ВВ в яч Т1,Т2, СВ с р-цией РЗА на МПУ ПС 35 кВ Капошвар (ООО "Центрстрой") | 0.435 | 0.0435 | 0.1305 | 0.261 | 0 | 0.435 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | -0.0435 | 0.3045 | -0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция ПС 35/10/6 кВ №9 | 32.1715 | 3.2172 | 9.6515 | 19.3029 | 0 | 27.975 | 0 | 23.555 | 4.4202 | -0.00024 | -4.1965 | -3.2172 | 13.9035 | -14.8827 | -0.00024 | 37.199 | 0 | 24.688 | 12.002 | 0.509 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Реконструкция ПС 35/10 кВ №11 | 32.1802 | 3.218 | 9.6541 | 19.3081 | 0 | 25.706 | 0 | 16.9468 | 8.7592 | 0 | -6.4742 | -3.218 | 7.2927 | -10.5489 | 0 | 39.466 | 0 | 27.547 | 11.244 | 0.675 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Реконструкция ПС 35/10 ЗМИ, ПС 35/10 Дм. Гора, ст. ВЛ 35 кВ ЗМИ - Дм. Гора | 0.861 | 0.0861 | 0.2583 | 0.5166 | 0 | 0.861 | 0 | 0.861 | 0 | 0 | 0 | -0.0861 | 0.6027 | -0.5166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Тургиново | 29.2104 | 2.921 | 8.7631 | 17.5262 | 0 | 2.494 | 0 | 2.494 | 0 | 0 | -26.7164 | -2.921 | -6.2691 | -17.5262 | 0 | 35.57 | 0.864 | 15.082 | 19.563 | 0.061 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Р-ция в лин. яч № 10 10 кВ ПС № 9 замена МВ на ВВ с р-цией РЗА (ВМПК "Глобус") | 1.0109 | 0.10109 | 0.30328 | 0.60655 | 0 | 0.62776 | 0 | 0.3904 | 0.237 | 0.00036 | -0.38316 | -0.10109 | 0.087124 | -0.36955 | 0.00036 | 0.532 | 0.036 | 0.167 | 0.292 | 0.037 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Р-ция в яч. 35 кВ ввода Т1 и Т2 (замена МВ на ЭГ, РЗА, ТТ), установка 2 лин. Ячеек 6 кВ(выкатной элемент с ВВ, РЗА на МПУ, ТТ, разъединитель) ПС 35/6 кВ Стекловолокно, установка ДГУ, установка учетного комплекса электроэнергии (СтройЖилКомплект ООО) | 0.58993 | 0.058993 | 0.17698 | 0.35396 | 0 | 0.59 | 0 | 0.58973 | 0 | 0.00027 | 6.65e-05 | -0.058993 | 0.41275 | -0.35396 | 0.00027 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Р-ция в яч. 6 кВ Челюскинец (замена МВ на ВВ , ТТ, РЗА) ПС 35/6 кВ АКУ, замена существующей КТП на КТП большей мощности (АЗС стационарного типа, Тверская область, Вешневолоцкий район, Коломенскоес/п, с. Коломно) Ольховик А.И. ИП | 0.65317 | 0.065317 | 0.19595 | 0.3919 | 0 | 0.7434 | 0 | 0.743 | 0 | 0.0004 | 0.090226 | -0.065317 | 0.54705 | -0.3919 | 0.0004 | 0.63 | 0 | 0.518 | 0.111 | 0.001 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Р-ция яч. 10 кВ фид. "Б. Киселенка" ПС 35/10 кВ Будово (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА) (Ю-Тверь) | 0.44161 | 0.044161 | 0.13248 | 0.26497 | 0 | 0.442 | 0 | 0.442 | 0 | 0 | 0.000385 | -0.044161 | 0.30952 | -0.26497 | 0 | 0.482 | 0 | 0.301 | 0.146 | 0.035 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Даниловское | 3.5683 | 0.35683 | 1.0705 | 2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5683 | -0.35683 | -1.0705 | -2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Р-ция ПС 35/6 кВ Стекловолокно (ОАО "Тверьстрой" ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7257 | 0 | 0.726 | 0 | -0.0003 | 0.7257 | 0 | 0.726 | 0 | -0.0003 | 16.5 | 0 | 9.296 | 7.161 | 0.043 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Р-ция ПС 35/10 кВ Зубцов (установка лин. ячейки 10 кВ), строительство ВЛ 10 кВ от яч. 10 кВ ПС Зубцов | 13.6434 | 1.3643 | 4.093 | 8.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.6434 | -1.3643 | -4.093 | -8.186 | 0 | 0.995 | 0.995 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Р-ция ПС 35/10 кВ Городня яч. 10 кВ (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА, реконструкцией отходящего фидера и строительством ТП) | 4.2524 | 0.42524 | 1.2757 | 2.5515 | 0 | 3.769 | 0 | 3.769 | 0 | 0 | -0.48342 | -0.42524 | 2.4933 | -2.5515 | 0 | 4.447 | 0.55 | 3.452 | 0 | 0.445 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Р-ция ПС 35/10 кВ Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") | 1.3584 | 0.13584 | 0.40752 | 0.81505 | 0 | 0.36226 | 0 | 0.362 | 0 | 0.00026 | -0.99615 | -0.13584 | -0.045524 | -0.81505 | 0.00026 | 0.307 | 0 | 0.179 | 0.128 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 двух ячеек 6 кВ типа Ш-164 на ячейки типа К-59 с вакуумными выключателями и РЗА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| Рек.ПС 35/10кВ "Гришкино, с стр-м распред.сети (подключение ООО "Шкода Сервис") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58915 | 0 | 0.58915 | 0 | 0 | 0.58915 | 0 | 0.58915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Рек. ПС35/10 кВ Гришкино (ОАО ИИК) | 1.1788 | 0.11788 | 0.35363 | 0.70727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1788 | -0.11788 | -0.35363 | -0.70727 | 0 | 0.999 | 0.999 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| «Реконструкция ПС 35 кВ Гришкино, строительство распределительной сети 10/0,4 кВ» (ОАО Инженерно-инвестиционная компания) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.084 | 0 | 18.486 | 1.598 | 0 | 20.084 | 0 | 18.486 | 1.598 | 0 | 21.549 | 0 | 20.89 | 0.478 | 0.181 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Рек.яч.10 кВ ф.5 на ПС 35/10 кВ Вега, замена масл.выключстеля на вакуумный с рек.РЗА (ООО КомплектПроектСтройСервис) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Рек.яч.10 кВ ф.6 на ПС 35/10 кВ Нагорское, рек.РЗА (ООО АВК Ойл-К) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Программа замены ТТ-ТН 10-110 кВ на ПС 35-110 кВ | 5.453 | 0.5453 | 1.6359 | 3.2718 | 0 | 5.453 | 0 | 5.453 | 0 | 0 | 0 | -0.5453 | 3.8171 | -3.2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| Программа замены КРУН 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ | 8.9435 | 0.89435 | 2.683 | 5.3661 | 0 | 11.203 | 0 | 11.203 | 0 | 0 | 2.2595 | -0.89435 | 8.52 | -5.3661 | 0 | 8.348 | 0 | 3.578 | 4.741 | 0.029 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| Программа замены высоковольтных вводов на трансформаторах и выключателях | 1.213 | 0.1213 | 0.3639 | 0.7278 | 0 | 1.213 | 0 | 1.213 | 0 | 0 | 0 | -0.1213 | 0.8491 | -0.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| Целевая программа повышения надежности в части замены коммутационного оборудования и РЗА | 37.1293 | 3.7129 | 11.1388 | 22.2776 | 0 | 38.1514 | 0 | 22.3314 | 15.82 | -1e-06 | 1.022 | -3.7129 | 11.1926 | -6.4576 | -1e-06 | 36.481 | 0 | 31.35 | 5.131 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Рек-ия ПС 35/10 кВ Плоскошь, замена МВ-10 на ВВ-10 (1 шт.), установка ОПН-РТ/TEL-10 (3 шт.), Орион-РТЗ-П (1 шт.) в яч. №1 | 0.4717 | 0.04717 | 0.14151 | 0.28302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4717 | -0.04717 | -0.14151 | -0.28302 | 0 | 0.533 | 0.05 | 0.2 | 0.247 | 0.036 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Замена высоковольтного оборудования на ПС 110 кВ по программе снижения складских остатков (х/способ) | 0.17169 | 0.017169 | 0.051507 | 0.10301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17169 | -0.017169 | -0.051507 | -0.10301 | 0 | 3.35 | 0 | 2.265 | 1.085 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Замена высоковольтного оборудования на ПС 35 кВ по программе снижения складских остатков (х/способ) | 0.02124 | 0.002124 | 0.006372 | 0.012744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02124 | -0.002124 | -0.006372 | -0.012744 | 0 | 2.394 | 0 | 1.798 | 0.596 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция яч.10 кВ ф. № 2 "Котельная" ПС 110 кВ Роща (ООО Дорожно-строительная компания) | 0.44175 | 0.044175 | 0.13252 | 0.26505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44175 | -0.044175 | -0.13252 | -0.26505 | 0 | 0.515 | 0 | 0.458 | 0.057 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Замена КТП 10/0.4 кВ на КТП 10/0.4 кВА с тр-ром 250 кВа (ВЛ 10 кВ ф.№5 ПС 35/10 кВ Барыково, ВЛ 0,4 кВ ф.№1 д. "Перетрясово") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010 |  | П10, АК10, УП10, А10
| Замена существующего тр-р в д. Рожино на ТП 10/04 кВ 160 кВаА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Замена ТП 100 кВА на КТП 160 кВА (Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая, д. 22б, ПС №9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Замена ЗТП № 206 (ф. 10 кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ Южная) на КТП 10/0,4 кВ 160 кВА (ООО Логопартс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35 | уточнить проектом
| Установка 2 лин. ячеек в РП Мамулино и строительство ТП 10/0.4 кВ, ВЛ 10 кВ (ОАО "Тверьстрой" ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35859 | 0 | 0.35859 | 0 | 0 | 0.35859 | 0 | 0.35859 | 0 | 0 | 0.304 | 0.304 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35 | уточнить проектом
| Оборудование ИТ (замена оргтехники) | 11.3924 | 1.1392 | 3.4177 | 6.8354 | 0 | 13.9765 | 0 | 5.861 | 8.1155 | -5e-06 | 2.5841 | -1.1392 | 2.4433 | 1.2801 | -5e-06 | 6.804 | 0 | 0 | 6.804 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 5 |  |  | 2011 | 5
| Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 | 4.425 | 0.4425 | 1.3275 | 2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.425 | -0.4425 | -1.3275 | -2.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 35 |  |  | 2012 | 35
| Реконструкция ПС 35 кВ Калязин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 35 |  |  | 2013 | 35
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Лазурная-З.Поле (замена провода) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25 | ПБ 110
| ПИР по целевой программе повышения надежности на 2012 г. | 4.3276 | 0.43277 | 1.2983 | 2.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3276 | -0.43277 | -1.2983 | -2.5966 | 0 | 4.97 | 4.97 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 35 |  |  | 2012 | 35
| ПИР на рек.ПС 35/10 кВ Дм.Гора (ФГУП Научно-исследоват.институт прикладной акустики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Реконструкция производственных зданий | 24.455 | 2.4455 | 7.3365 | 14.673 | 0 | 15.081 | 0 | 10.337 | 4.744 | 0 | -9.374 | -2.4455 | 3.0005 | -9.929 | 0 | 26.491 | 0.34 | 26.151 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Реконструкция РПБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| Реконструкция зданий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| Реконструкция базы Максатихинского РРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| Комплекс мероприятий по укреплению здания Тверских электрических сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| Автомобили и спецтехника | 75.5253 | 7.5525 | 22.6576 | 45.3152 | 0 | 45.732 | 0 | 13.022 | 32.71 | 0 | -29.7933 | -7.5525 | -9.6356 | -12.6052 | 0 | 69.75 | 0 | 0 | 69.75 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Программа реконструкции устройств блокировки по предупреждению ошибочных действий пероснала | 4.4179 | 0.44179 | 1.3254 | 2.6508 | 0 | 0.54 | 0 | 0.316 | 0.224 | 0 | -3.8779 | -0.44179 | -1.0094 | -2.4268 | 0 | 0.458 | 0.458 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Приобретение ОС на основании финансового лизинга | 0.000885 | 0 | 0 | 0 | 0.00089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000885 | 0 | 0 | 0 | -0.00089 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Оборудование, не требующее монтажа | 16.1137 | 1.6114 | 4.8341 | 9.6682 | 0 | 27.8047 | 0 | 9.541 | 18.2637 | -5e-06 | 11.691 | -1.6114 | 4.7069 | 8.5955 | -5e-06 | 12.141 | 0 | 0 | 12.141 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 5 |  |  | 2011 | 5
| Дизель-генераторные установки | 13.1989 | 1.3199 | 3.9597 | 7.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.1989 | -1.3199 | -3.9597 | -7.9193 | 0 | 1.921 | 0 | 0 | 1.921 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Аварийный запас 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Аварийный запас 2011 | 52.792 | 5.2792 | 15.8376 | 31.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.792 | -5.2792 | -15.8376 | -31.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Программа по обеспечению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого комплекса | 13.5699 | 1.357 | 4.071 | 8.142 | 0 | 2.105 | 0 | 2.105 | 0 | 1e-06 | -11.4649 | -1.357 | -1.966 | -8.142 | 1e-06 | 12.199 | 0.62 | 11.579 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Программа реконструкции ограждений ПС 110 кВ в населенных пунктах с монтажем "Егозы" | 7.3606 | 0.73606 | 2.2082 | 4.4164 | 0 | 2.019 | 0 | 0.507 | 1.512 | 0 | -5.3416 | -0.73606 | -1.7012 | -2.9044 | 0 | 3.216 | 0 | 3.216 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Устройство ограждения ПС | 2.83 | 0.283 | 0.849 | 1.698 | 0 | 2.83 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | -0.283 | 1.981 | -1.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| Реконструкция ВЛ-110кВ Моторная-Инженерная | 9.0185 | 0 | 9.0185 | 0 | 0 | 4.2106 | 0 | 4.2106 | 0 | 0 | -4.8079 | 0 | -4.8079 | 0 | 0 | 2.7418 | 0 | 0.77809 | 0 | 1.9637 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25 | У 110-2, ПБГ 110-8 | АС-240 | 3.4
| Реконструкция ВЛ 110кВ Ярцево-Лютово-Нерехта 1, 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4413 | 0 | 1.4413 | 0 | 0 | 1.4413 | 0 | 1.4413 | 0 | 0 | 4.1326 | 0.016472 | 1.4909 | 0 | 2.6252 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | нет проекта |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ с расширением просек | 31.9658 | 2.3559 | 29.6099 | 0 | 0 | 40.3133 | 2.1991 | 38.1142 | 0 | 0 | 8.3476 | -0.15678 | 8.5043 | 0 | 0 | 35.2559 | 1.8637 | 32.0399 | 0 | 1.3523 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет, ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тверицкая 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет, ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тверицкая 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет, ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Ростовская 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет, ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тишинская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Белкинская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Нерехта 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Константиновская 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Уткинская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Южная с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Институтская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тутаевская 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тутаевская 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Туфановская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Даниловская 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Константиновская 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Павловская 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Павловская 1с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Аббакумцево 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Фрунзенская 1 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Окружная с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Фрунзенская 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Перекопская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тяговая с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Газовая 1 - 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Правдино и Пищалкинская с отп. Крюково с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Пищалкинская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Палкино 1 - 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Газовая 2 - Палкино - Мышкин с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Петровская 1 - Шушковская с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Приозерная Петровская 1, 2 с расширением просек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛ-35кВ Павловская - Керамик с расширением просек | 0.29738 | 0.021405 | 0.27598 | 0 | 0 | 0.00033051 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29705 | -0.021405 | -0.27598 | 0 | 0 | 0.00028009 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | мет., ж/б |  | 0
| Реконструкция ВЛЭП (мероприятия по восстановлению принятых на баланс бесхозных электрических сетей) | 29.7722 | 2.9772 | 17.8633 | 8.9317 | 0 | 22.1996 | 3.655 | 16.9918 | 1.5527 | 0 | -7.5726 | 0.6778 | -0.87147 | -7.3789 | 0 | 6.0387 | 1.3167 | 4.7098 | 0 | 0.012232 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25 | П-1, УП-1, К-1, П-10, УП-10, К-10 | СИП-2,СИП-3 | 40.534
| Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ с внедрением мероприятий по качеству эл.энергии | 1.071 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 2.8153 | 0.99578 | 1.8195 | 0 | 0 | 1.7443 | -0.075216 | 1.8195 | 0 | 0 | 3.175 | 0.95533 | 2.1827 | 0 | 0.036975 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25 | П-10, УП-10, К-10 | СИП-3 | 0
| Реконструкция ВЛ0,4кВ п.Кубринск с установкой щитов учета в РоПО. | 0.58992 | 0 | 0.58992 | 0 | 0 | 0.58992 | 0 | 0.58992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20 | П-1, УП-1, К-1 | СИП-2а | 0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (система освещения) | 23.2429 | 2.3243 | 11.6214 | 9.2972 | 0 | 13.5504 | 0.94282 | 6.1075 | 6.5001 | 0 | -9.6925 | -1.3815 | -5.5139 | -2.7971 | 0 | 27.4999 | 0.799 | 20.7134 | 5.8113 | 0.17617 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20 | П-1, УП-1, К-1 | СИП-2а | 121.757
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ с внедрением мероприятий по качеству эл.энергии | 0.885 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0.88517 | 0.88517 | 0 | 0 | 0 | 0.00016618 | 0.00016618 | 0 | 0 | 0 | 1.5572 | 1.4115 | 0.14018 | 0 | 0.0054492 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25 | П-1, УП-1, К-1 | СИП-2а | 0
| РПО. Реконструкция ПС 110 Полиграфмаш с заменой 3-х выключателей в линейных резервных ячейках | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15
| ЯПО. Реконструкция ПС 110/10 кВ Брагино, с реконструкцией ТМ, ячеек КРУ-10 кВ №№10,11 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ, заменой ОД КЗ и РЗА трансформаторов | 83.8006 | 2.2696 | 47.8293 | 33.7016 | 0 | 64.8401 | 2.8431 | 26.3699 | 35.6272 | 0 | -18.9604 | 0.57346 | -21.4594 | 1.9255 | 0 | 43.1174 | 0.66971 | 16.3435 | 22.511 | 3.5932 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  | 0 | 2011 | 20
| Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Волжская РПО. | 6.6065 | 0 | 5.7155 | 0.89102 | 0 | 6.6065 | 0 | 5.7155 | 0.89102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  | 0 | 2012 | 15
| ЯПО. Реконструкция оборудования ЗРУ-6КВ ПС Институтская (инв.№1000306), (д.ТП с МУП ЯГЭС) с установкой доп. ячеек. | 1.2484 | 0 | 1.2484 | 0 | 0 | 0.97028 | 0 | 0.97028 | 0 | 0 | -0.27814 | 0 | -0.27814 | 0 | 0 | 0.16878 | 0 | 0 | 0 | 0.16878 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  | 0 | 2011 | 20
| ЯПО. Реконструкция КРУН 3-4 секции 6КВ ПС Южная (инв. № 11002708), ((д.ТП м МУП ЯГЭС) | 1.3408 | 0 | 0.95337 | 0.38743 | 0 | 1.2067 | 0 | 0.81931 | 0.38743 | 0 | -0.13406 | 0 | -0.13406 | 0 | 0 | 1.5912 | 0 | 0.5689 | 0.88131 | 0.141 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  | 0 | 2011 | 20
| ЯПО. Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6кВ Северная (инв. № 11001638), с установкой токоограничительных реакторов и реконструкцией трансформатора | 7.5284 | 0.25705 | 4.8479 | 2.4235 | 0 | 7.1105 | 0.25705 | 4.4299 | 2.4235 | 0 | -0.41795 | 0 | -0.41795 | 0 | 0 | 7.3137 | 0.21784 | 3.5208 | 3.3442 | 0.23092 |  |  |  |  | 2013 | 10 |  | 0 | 2013 | 10
| Реконструкция ПС 110кВ с реконструкцией вводов силовых трансформаторов | 7.1804 | 0 | 0 | 7.1804 | 0 | 5.3394 | 0 | 0 | 5.3394 | 0 | -1.841 | 0 | 0 | -1.841 | 0 | 4.1996 | 0 | 0.16726 | 4.0323 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  | 0 | 2011 | 20
| Реконструкция ПС 110кВ (Институтская, Южная) с заменой ОД и КЗ и масляных выключателей. | 3.7934 | 0 | 0 | 3.7934 | 0 | 3.7934 | 0 | 0 | 3.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  | 0 | 2012 | 25
| Реконструкция ПС 110кВ с установкой МП быстродействующими дуговыми защитами (ЗДЗ) (ЦП надежности) | 9.0197 | 0 | 0 | 9.0197 | 0 | 8.4389 | 0.22361 | 0.6608 | 7.5545 | 0 | -0.58075 | 0.22361 | 0.6608 | -1.4652 | 0 | 5.2857 | 0.1895 | 1.7819 | 2.9721 | 0.34223 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15
| Реконструкция ПС110 с установкой РАС(регистраторы аварийных событий) (2010г. - ПС Брагино, ПС Пищалкино, ПС Восточная, ПС Переславль) | 4.6469 | 0 | 4.6469 | 0 | 0 | 4.6469 | 0 | 4.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5201 | 0 | 0 | 1.2847 | 0.23545 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  | 0 | 2011 | 10
| Реконструкция ПС 110-35 кВ (программа замены ТТ иТН). | 36.853 | 0 | 36.853 | 0 | 0 | 69.0924 | 2.0168 | 67.0756 | 0 | 0 | 32.2394 | 2.0168 | 30.2226 | 0 | 0 | 40.5734 | 1.463 | 11.0621 | 28.048 | 0.00027192 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  | 0 | 2012 | 20
| Тех перевооружение ПС110 кВ Переславль (инв. №11004701) с заменой выкатных элементов 2-х ячеек 6 кВ, установкой яч 6 кВ с ВВ (д. ТП № 00-1/33 ТП-09-РоС)РоПО. | 0.332 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0.72467 | 0 | 0 | 0.72467 | 0 | 0.39267 | 0 | 0 | 0.39267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  | 0 | 2012 | 20
| Реконструкция ПС 110/10кВ Юр. Слобода к-47 (инв № 11005144) (д.ТП 263-ТП/08-Рос) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  | 0 | 2010 | 30
| Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 Углич (инв.№ 11004078) (598-ТП/08-РоС от 27.12.08г.)РоПО. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  | 0 | 2010 | 30
| Реконструкция ПС 110 Институтская с установкой УКРМ 6 кВ | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.40037 | 0.40037 | 0 | 0 | 0 | -0.18963 | -0.18963 | 0 | 0 | 0 | 0.3393 | 0.3393 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  | 0 | 2012 | 30
| Техперевооружение ПС 110 Западная, Шестихино, Углич, Ростов с заменой аккумуляторных батарей | 0.41064 | 0.41064 | 0 | 0 | 0 | 0.69988 | 0.69988 | 0 | 0 | 0 | 0.28924 | 0.28924 | 0 | 0 | 0 | 0.59312 | 0.59312 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 | ТРДЦН-63000, 1 шт.; ТДТН-10000, 1 шт.; ТДТНГ-20000, 1 шт. | 0 | 2012 | 30
| Реконструкция ПС 110-35 кВ (установка противоаварийной автоматики АЧР-ЧАПВ). | 4.4804 | 0.49914 | 2.0815 | 1.8998 | 0 | 3.6994 | 0.49942 | 1.3 | 1.9 | 0 | -0.781 | 0.00027756 | -0.78148 | 0.0002 | 0 | 2.7299 | 0 | 0.88985 | 1.6102 | 0.22991 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0 | 2011 | 30
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново с реконструкцией ячеек секций 6кВ | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.49153 | 0.49153 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  | 0 | 2012 | 30
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Троллейбусное Депо с реконструкцией ячеек секций 6кВ | 0.51313 | 0.51313 | 0 | 0 | 0 | 0.51313 | 0.51313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46269 | 0.43485 | 0 | 0 | 0.02784 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0 | 2011 | 30
| Реконструкция ПС 110-35кВ с заменой трансформаторов путем изменения технических параметров (ПС 35/10 кВ Волна, ПС 35/10 «Ананьино», ПС 35/10 кВ Сараево, ПС 35/10 кВ Ширинье, ПС 35/10 кВ Тутаев-35, ПС 110/35/10 кВ Техникум, ПС 110/35/10 кВ Васильково») | 7.2982 | 0 | 0 | 7.2982 | 0 | 2.0697 | 0 | 1.1115 | 0.95815 | 0 | -5.2285 | 0 | 1.1115 | -6.34 | 0 | 5.0455 | 0 | 2.8297 | 1.9463 | 0.26955 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0 | 2011 | 30
| Реконструкция ПС 110 кВ Западная, Восточная, Веретье с установкой ДГК | 1.1328 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | -0.0118 | -0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  | 0 | 2012 | 30
| Реконструкция ПС 110 кВ Полиграф с заменой ОД, КЗ на элегазовые выключатели 110кВ, установкой трансформаторов тока 110кВ и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) | 12.744 | 0.48207 | 5.3673 | 6.8946 | 0 | 12.1629 | 0.48207 | 4.6423 | 7.0385 | 0 | -0.58109 | 0 | -0.72503 | 0.14393 | 0 | 10.2659 | 0.40853 | 2.4881 | 4.699 | 2.6703 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  | 0 | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110 кВ Перекоп с заменой масляных выключателей 6кВ на вакуумные и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) | 11.564 | 1.0309 | 5.1653 | 5.3678 | 0 | 10.7558 | 1.0309 | 1.2567 | 8.4682 | 0 | -0.80823 | 0 | -3.9086 | 3.1004 | 0 | 10.5315 | 0.87364 | 3.624 | 4.2147 | 1.8191 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  | 0 | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 110 кВ Климатино с заменой ОД, КЗ на элегазовые выключатели 110кВ, установкой ОПУ, АУОТ и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) | 17.563 | 0.7231 | 4.7978 | 12.0421 | 0 | 13.2159 | 0.7231 | 4.4964 | 7.9964 | 0 | -4.3471 | 0 | -0.30139 | -4.0457 | 0 | 13.0277 | 0.6128 | 2.1947 | 8.404 | 1.8162 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  | 0 | 2011 | 25
| РоПО. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Углич (инв.№ 11004078) (д.ТП 40096930) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 0 | 2012
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново с реконструкцией трансформаторов (инв.№ 13012098-00), (инв.№ 11003034) | 1.5138 | 0.58033 | 0 | 0.93347 | 0 | 1.5141 | 0.58033 | 0 | 0.93381 | 0 | 0.00033275 | 0 | 0 | 0.00033275 | 0 | 2.8971 | 0.49181 | 1.2705 | 1.1348 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 0 | 2012
| РоПО. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нила (инв.№ 11004689). Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нила 2 очередь тр-р 6300кВ (инв.№112004698) с установкой ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем, заменой выключателя, РЗА и ТТ в ячейке 10кВ №1 и №3 (д.ТП 40087444) | 2.95 | 0.2814 | 0 | 2.6686 | 0 | 1.2317 | 0.2814 | 0 | 0.95029 | 0 | -1.7183 | 0 | 0 | -1.7183 | 0 | 0.31376 | 0.31376 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  | 0 | 2011
| Реконструкция ТП 10/0,4 по Ярославской области | 5.1592 | 0.51592 | 2.5796 | 2.0637 | 0 | 14.7538 | 1.2092 | 10.8551 | 2.6895 | 0 | 9.5945 | 0.69326 | 8.2755 | 0.62578 | 0 | 12.6987 | 1.0247 | 7.0721 | 3.9985 | 0.60337 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  | 1.813 | 2011 | 10
| ЯПО. Реконструкция ЗРУ 10кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв №11003343), (д.ТП м МУП ЯГЭС) | 0.39267 | 0 | 0 | 0.39267 | 0 | 0.39267 | 0 | 0 | 0.39267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  | 0 | 2010
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с установкой ОПУ | 0.904 | 0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.904 | -0.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  | 0 | 2011 | 10
| ЯПО. Реконструкция ПС 110/6-6кВ Северная с установкой 2-х ячеек 6кВ с вакуумными выключателями (д.ТП с МУП ЯГЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50257 | 0.50257 | 0 | 0 | 0 | 0.50257 | 0.50257 | 0 | 0 | 0 | 0.42591 | 0.42591 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Реконструкция ПС 35/10кВ Туфаново с установкой вакуумных выключателей 10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0008 | 0.070458 | 0.28899 | 0.57157 | 0.069741 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  | 0 | 2012 | 20
| РоПО. Реконструкция ПС 35/6 кВ Прибрежная с установкой КРУ 6 кВ (инв.№ 13011626-00) | 18.0377 | 0 | 12.6264 | 5.4113 | 0 | 12.8551 | 0 | 3.6824 | 9.1727 | 0 | -5.1826 | 0 | -8.944 | 3.7614 | 0 | 0.28651 | 0 | 0.01081 | 0.27542 | 0.00028 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  | 0 | 2012 | 20
| ЯПО. Реконструкция ПС 35/10кВ Профилакторий (инв.№11001702) с заменой ячейки 10кВ №4 и выключателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  | 0 | 2010 | 20
| РПО. Реконструкция ПС 35/10кВ "Брейтово " и ПС 35/10кВ "Поречье" (инв.№11004194) с заменой трансформаторов № 1, 2 (инв.№ 11007927, №11007929) 2х4МВА на существующие 2х6,3МВА | 9.8288 | 0 | 9.8288 | 0 | 0 | 8.1365 | 0 | 7.997 | 0.1395 | 0 | -1.6923 | 0 | -1.8318 | 0.1395 | 0 | 3.1144 | 0 | 2.6497 | 0.27966 | 0.18492 |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТГМ-6300/35-73 У1 | 0 | 2011 | 25
| Реконструкция ПС 35/10 с реконструкцией устройств регулирования напряжения силовых трансформаторов на ПС Великовская, Горинская, Дорожаево, Тутаев, Чебаково, Халдеево, НПЗ, Щедрино, Заволжская. | 1.5187 | 0 | 1.5187 | 0 | 0 | 2.0989 | 0 | 1.9552 | 0.14375 | 0 | 0.58025 | 0 | 0.4365 | 0.14375 | 0 | 2.3127 | 0 | 0.2813 | 1.9183 | 0.11314 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15
| Реконструкция ПС 35/10 кВ с внедрением мероприятий по автоматизации распределительных сетей на ПС 35 кВ Рязанцево, Раменье, Воржа, Профилакторий. | 4.5175 | 0 | 0 | 4.5175 | 0 | 7.3198 | 0.58842 | 2.2139 | 4.5175 | 0 | 2.8023 | 0.58842 | 2.2139 | 0 | 0 | 2.5439 | 0.49866 | 2.0453 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  | 0 | 2012 | 15
| ЯПО. Реконструкция КТП-35 ПС 35/10 кВ Глебовское с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №5 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и реконструкцией РЗиА (д.ТП№255-ЯС/09-ТП(ю-5)) (возрождение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  | 0 | 2011 | 20
| РоПО. Тех перевооружение ПС35/10 кВ Кибернетик (инв. №11004870) с установкой яч 10 кВ с ВВ (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  | 0 | 2012 | 25
| РПО. Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мышкин с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №1 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и РЗиА (д. ТП№438 от 30.12.08г.) | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15
| ЯПО. Реконструкция КТП Коргиш ВЛ-10 кВ №24 ПС Лютово (инв.№ 11002139) (д.ТП 2830-ЯС/09-ТП (ф-1) от 29.12.09) Реконструкция КТП-63 Коргиш ВЛ-10 КВ №24 ПС Лютово(инв.№11002139). | 1.217 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | -0.017 | 0 | -0.017 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 1.0325 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  | 0.01 | 2011 | 10
| ЯПО. Реконструкция КТП-100 Копнинское деревня ф6 ПС Середа (11001499) (д.ТП 2158-ЯС/09-ТП(ф-1)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  | 0 | 2011 | 10
| Реконструкция ПС (Павловская, Ростов, Южная и др.) по целевой программе надежности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3195 | 2.3195 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ПИР для реконструкциии ЛЭП 0,4-10 кВ | 0.413 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0.5542 | 0.5542 | 0 | 0 | 0 | 0.1412 | 0.1412 | 0 | 0 | 0 | 0.46889 | 0.46889 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ПИР для реконструкции объектов ИПР 2011г., 2012г. | 2.0225 | 2.0225 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | -0.0025122 | -0.0025122 | 0 | 0 | 0 | 1.7194 | 1.7194 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция зданий РЭС Ярэнерго, в т.ч. Рек-ция здания на ул.Республиканская, 80 | 23.9228 | 0 | 0 | 23.4747 | 0.44809 | 21.6047 | 0 | 0 | 21.0856 | 0.51909 | -2.3181 | 0 | 0 | -2.3891 | 0.071 | 10.3097 | 0 | 9.4926 | 0.073114 | 0.74393 |  |  |  |  | 2012 | 50 |  |  | 2012 | 50
| Автомобили и спецтехника | 123.9211 | 0 | 0 | 123.9211 | 0 | 80.0272 | 0 | 0 | 80.0272 | 0 | -43.8939 | 0 | 0 | -43.8939 | 0 | 63.1867 | 0 | 0 | 63.1867 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Оборудование не требующее монтажа | 7.2169 | 0 | 0 | 7.2169 | 0 | 10.4771 | 0 | 0 | 10.4771 | 0 | 3.2602 | 0 | 0 | 3.2602 | 0 | 16.3238 | 0 | 0 | 16.3238 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 5 |  |  | 2011 | 5
| ДГУ | 7.5921 | 0 | 0 | 7.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5921 | 0 | 0 | -7.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Аварийный запас | 2.36 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 1.1937 | 0 | 0 | 1.1937 | 0 | -1.1663 | 0 | 0 | -1.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Реконструкция ограждений с устройством "Егоза" | 2.95 | 0 | 2.36 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.95 | 0 | -2.36 | -0.59 | 0 | 1.6185 | 0.1296 | 1.4425 | 0 | 0.046369 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
| Реконструкция ВЛ-35кВ с расширением просек (хоз. способ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2791 | 0 | 5.2791 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Незавершенное капитальное строительство прошлых периодов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.895 | 0 | 0 | 0 | 9.895 | 9.895 | 0 | 0 | 0 | 9.895 | 36.6136 | 0 | 0 | 0 | 36.6136 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
2 | Новое строительство | 7403.9231 | 705.9272 | 4452.9577 | 2060.1024 | 184.9359 | 7945.6768 | 777.0401 | 4915.2415 | 1897.4794 | 358.168 | 541.7537 | 71.1129 | 462.2838 | -162.623 | 173.2321 | 6675.4791 | 666.7138 | 4289.2792 | 1340.9595 | 378.5265
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 971.6454 | 89.7293 | 305.0335 | 561.6027 | 15.2799 | 992.5875 | 94.0185 | 371.917 | 464.2977 | 62.3533 | 20.9421 | 4.2892 | 66.8835 | -97.305 | 47.0734 | 670.821 | 64.673 | 322.873 | 256.2679 | 27.0071
| АИИС КУЭ розничного рынка Белгородэнерго (II Этап) | 106.1672 | 8.7734 | 94.2005 | 1.6208 | 1.5726 | 152.4081 | 8.3016 | 144.106 | 0 | 0 | 46.2409 | -0.47178 | 49.9055 | -1.6208 | -1.5726 | 158.9887 | 7.0352 | 149.5534 | 1.3735 | 1.0265 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Модернизация серверного оборудования АСКУЭ Базис | 3.196 | 0 | 0 | 3.196 | 0 | 3.196 | 0 | 0 | 3.196 | 0 | -1.32e-08 | 0 | 0 | -5.6168e-06 | 0 | 2.7085 | 0 | 0 | 2.7085 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40
| Расширение серверного оборудования АСКУЭ Нейрон | 1.0962 | 0 | 0 | 1.0962 | 0 | 1.0962 | 0 | 0 | 1.0962 | 0 | -6.6e-09 | 0 | 0 | -3.1034e-06 | 0 | 0.92896 | 0 | 0 | 0.92896 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40
| Центр развития АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9021 | 0.47178 | 3.42 | 1.517 | 1.493 | 6.9021 | 0.47178 | 3.42 | 1.517 | 1.493 | 5.8116 | 0.39981 | 2.8981 | 1.2853 | 1.2284 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| АИИС КУЭ РРЭ Брянскэнерго | 135.905 | 8.092 | 10.976 | 116.577 | 0.26 | 85.613 | 8.092 | 9.356 | 67.647 | 0.518 | -50.292 | 0 | -1.62 | -48.93 | 0.258 | 112.497 | 6.858 | 33.085 | 70.315 | 2.239 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Создание системы учета эл/энергии РРЭ | 0.23105 | 0 | 0 | 0.23105 | 0 | 0.23105 | 0 | 0 | 0.23105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| АИИС КУЭ розничного рынка | 69.8803 | 0 | 9.8617 | 59.5098 | 0.50882 | 67.7666 | 8.2724 | 5.456 | 17.6972 | 36.3409 | -2.1137 | 8.2724 | -4.4057 | -41.8125 | 35.8321 | 50.0922 | 11.2478 | 9.6748 | 14.9977 | 14.1719 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| ПС 35/6 кВ "Восточная-1" Реконструкция ПС 35/6 кВ "Восточная-1" с переводом на 110 кВ | 67.4585 | 0 | 38.824 | 28.6345 | 0 | 66.0879 | 0.4248 | 42.349 | 20.0749 | 3.239 | -1.3706 | 0.4248 | 3.525 | -8.5596 | 3.239 | 35.232 | 0.36 | 33.347 | 0 | 1.525 |  |  |  |  | 2011 | 30 | ТРДН-25000/110 | 50 | 2011 | 30 | КМ-110
| ЛЭП 0.4-10кВ выявленные по результатам инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ЛЭП 10 кВ бесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 15 | Ж/Б: СВ-110-5 | кабель с изоляцией из СПЭ | 5.241
| ЛЭП 0,4 кВ бесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 15 | Ж/Б: СВ-9,5-5. | кабель с изоляцией из СПЭ | 14.547
| Расширение ПС 110 кВ "Бугор" с заменой существующих тр-ов на 2х63 МВА | 195.0913 | 31.2146 | 62.4292 | 97.5457 | 3.9018 | 199.3823 | 31.9012 | 63.8023 | 99.6911 | 3.9876 | 4.2909 | 0.68655 | 1.3731 | 2.1455 | 0.085819 | 89.5984 | 14.3358 | 28.6715 | 44.7992 | 1.792 |  |  |  |  | 2011 | 20 | 2хТДТН-63000/110 | 126 | 2011 | 20 |  |  | 0
| Расширение ПС 110/35/6кВ "Цементная" с заменой Т3 20 МВА на 63 МВА | 54.8008 | 8.7681 | 17.5362 | 27.4004 | 1.096 | 66.6104 | 10.6577 | 21.3153 | 33.3052 | 1.3322 | 11.8096 | 1.8895 | 3.7791 | 5.9048 | 0.23619 | 25.3929 | 4.0629 | 8.1257 | 12.6964 | 0.50786 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 1хТДТН-63000/110 | 63 | 2012 | 20 |  |  | 0
| ПС 110/6 кВ "КПД" расширение с заменой 2х10 МВА на 2х16 МВА | 30.6864 | 4.9098 | 9.8196 | 15.3432 | 0.61373 | 4.7631 | 0.76209 | 1.5242 | 2.3815 | 0.095261 | -25.9233 | -4.1477 | -8.2955 | -12.9617 | -0.51847 | 11.4376 | 1.83 | 3.66 | 5.7188 | 0.22875 |  |  |  |  | 2011 | 20 | 2хТДН-16000/110 | 32 | 2011 | 20 |  |  | 0
| ПС 35/10 кВ "Данков сельская" расширение с заменой 1-го тр-ра на 6,3 МВА. | 9.0342 | 1.4455 | 2.8909 | 4.5171 | 0.18068 | 5.9533 | 0.95252 | 1.905 | 2.9766 | 0.11907 | -3.0809 | -0.49295 | -0.98589 | -1.5405 | -0.061618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 | 1хТМН-6300/35 | 6.3 | 2011 | 20 |  |  | 0
| Расширение ПС 35 кВ "Залонск-сельская" с заменой 1 тр-ра на 4 МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 | 1хТМН-4000/35 | 4 | 2011 | 20 |  |  | 0
| КТП 10 кВ бесхоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20 |  | 1.17 |  | 20
| Оборудование к установке | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20
| Совершенствование систем учета | 9.237 | 1.4779 | 2.9558 | 4.6185 | 0.18474 | 11.0882 | 1.7741 | 3.5482 | 5.5441 | 0.22176 | 1.8512 | 0.29619 | 0.59239 | 0.9256 | 0.037024 | 4.5362 | 0.72579 | 1.4516 | 2.2681 | 0.090724 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Установка приборов учета на фидерах с наибольшими потерями. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1067 | 3.6971 | 7.3941 | 11.5533 | 0.46213 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Установка приборов учета на вводе в МКЖД | 0.1461 | 0.023376 | 0.046752 | 0.07305 | 0.002922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1461 | -0.023376 | -0.046752 | -0.07305 | -0.002922 | 2.0319 | 0.32511 | 0.65022 | 1.016 | 0.040639 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 53.381 | 8.541 | 17.0819 | 26.6905 | 1.0676 | 80.4714 | 12.8754 | 25.7508 | 40.2357 | 1.6094 | 27.0904 | 4.3345 | 8.6689 | 13.5452 | 0.54181 | 1.0798 | 0.17277 | 0.34555 | 0.53991 | 0.021597 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Оргтехника и АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5942 | 0 | 0 | 1.5942 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
| АИИС КУЭ розничного рынка Орелэнерго | 18.472 | 2.36 | 4.312 | 11.8 | 0 | 31.668 | 0 | 26.883 | 4.785 | 0 | 13.196 | -2.36 | 22.571 | -7.015 | 0 | 22.998 | 0 | 4.312 | 18.686 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| АИИС КУЭ розничного рынка Тамбовэнерго | 57.028 | 6.542 | 4.85 | 39.745 | 5.891 | 65.546 | 0 | 10.51 | 41.639 | 13.397 | 8.518 | -6.542 | 5.66 | 1.894 | 7.506 | 51.485 | 5.544 | 13.25 | 31.36 | 1.331 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  | 0 | 2012 | 30 |  |  | 0
| РоПО. Расширение ПС 110/6кВ Кинопленка с заменой силового трансформатора Т1 (инв.№11004699) 6,3МВА на 16МВА, РЗА; ЗРУ-6 кВ (инв.№11004697) с заменой выкатного элемента ячейки 6кВ (д.ТП№№470,42-РоС/09-ТП-ТЗ№1; №91-ТЗ№2; №41,42-ТЗ№3) | 5.4772 | 0 | 1.8385 | 3.6388 | 0 | 9.8995 | 0.21712 | 2.468 | 7.2143 | 0 | 4.4223 | 0.21712 | 0.62959 | 3.5756 | 0 | 3.2409 | 0.184 | 1.6279 | 1.1558 | 0.27317 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДН-16000/10/10-66, 1 шт. | 16 | 2012 | 25
| ЯПО. Расширение ПС 110/6 кВ Тормозная с заменой трансформатора 1х16 МВА на 1х25 МВА | 23.8868 | 2.9 | 0 | 20.9868 | 0 | 23.8868 | 2.9 | 0 | 20.9868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4576 | 2.4576 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  | 25 | 2012
| РоПО. Расширение ПС 110/35/10 Нила с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16МВА | 38.2639 | 3.0999 | 0 | 35.164 | 0 | 35.8024 | 3.0999 | 0 | 32.7025 | 0 | -2.4615 | 0 | 0 | -2.4615 | 0 | 2.6916 | 2.627 | 0 | 0 | 0.064601 |  |  |  |  | 2012 | 30 | ТДТН-16000/110У1, 2 шт. | 32 | 2012 | 30
| РоПО. Расширение ПС 110/35/10 Ростов с заменой трансформатора Т-1 20МВА на 25МВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 30 | Т-1, 1шт. | 25 | 2013 | 30
| Расширение ПС 110/10 кВ "Красный Перевал" (инв.№ 11003266) (д.ТП 364-ТП/06, 365-ТП/06, 366-ТП/06, 367-ТП/06, 93-ТП/10 | 0.1895 | 0.1895 | 0 | 0 | 0 | 0.22364 | 0.22364 | 0 | 0 | 0 | 0.034144 | 0.034144 | 0 | 0 | 0 | 0.18953 | 0.18953 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  | 0 | 2012 | 20
| ЯПО. Расширение ПС 35/10 Некрасово с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16МВА: Т1 - трансформатор силовой ПСТ Некрасово (инв.№11002016), Т2 - тр-р ТДНС1000035 ПС Некрасово №162 (инв.№11002530) | 5.3323 | 0 | 5.3323 | 0 | 0 | 2.9033 | 0 | 2.9033 | 0 | 0 | -2.429 | 0 | -2.429 | 0 | 0 | 2.6419 | 0 | 0.65932 | 0.665 | 1.3176 |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТДНС1000035 , 2 шт. | 32 | 2011 | 25
| ЯПО. Расширение ПС 35/6 Заволжская с заменой тр-ров 2х10 МВА на 2х16 МВА | 23.387 | 0 | 0 | 23.387 | 0 | 21.8864 | 0.08 | 0 | 21.8064 | 0 | -1.5006 | 0.08 | 0 | -1.5806 | 0 | 0.067797 | 0.067797 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТДНС-16000/35,2шт. | 32 | 2012 | 25
| Расширение ПС 35/10 Некрасово с переводом на 110кВ и установкой трансформаторов 2*25МВА вместо 2*16МВА. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014481 | 0 | 0 | 0 | 0.014481 |  |  |  |  | 2014 |  |  | 50 | 2014
| АИИС КУЭ ОРЭ Ярэнерго | 1.3195 | 0 | 0 | 1.3195 | 0 | 1.3195 | 0 | 0 | 1.3195 | 0 | 5.8e-07 | 0 | 0 | 5.8e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| АИИС КУЭ розничного рынка Ярэнерго | 61.9783 | 1.3923 | 22.078 | 38.508 | 0 | 47.8827 | 3.0123 | 6.6198 | 38.2506 | 0 | -14.0957 | 1.62 | -15.4583 | -0.25742 | 0 | 59.9976 | 2.5528 | 24.1668 | 32.6062 | 0.6718 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
2.2 | Прочее новое строительство | 6260.0522 | 616.1979 | 4147.9243 | 1402.9685 | 92.9616 | 6855.4179 | 683.0216 | 4543.3246 | 1415.6618 | 215.6626 | 595.3657 | 66.8237 | 395.4003 | 12.6933 | 122.7009 | 5905.3771 | 602.0407 | 3966.4062 | 1056.1086 | 280.8214
| Строительство ВЛ-35кВ "Муром - Н.Таволжанка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070307 | 0 | 0 | 0 | 0.07031 |  |  |  |  | 2010 | 45 |  |  | 2010 | 45
| Строительство ЛЭП в рекреационных зонах области, наружное освещение | 35.518 | 4.248 | 31.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.518 | -4.248 | -31.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | СВ-95-3, ОГС-07-10
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ по технологическому присоединению | 5.8085 | 0 | 5.8085 | 0 | 0 | 5.8085 | 0 | 5.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 33 |  |  | 2010 | 33
| Строительство ВЛ 6-10 кВ, электроснабжение ИЖС | 135.9732 | 7.9822 | 107.7924 | 20.1986 | 0 | 93.9853 | 10.866 | 52.818 | 30.3014 | 0 | -41.9879 | 2.8838 | -54.9744 | 10.1028 | 0 | 60.4343 | 9.2081 | 24.9591 | 25.4368 | 0.8304 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | жб. СВ-110-5
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по технологическому присоединению | 356.5106 | 28.3336 | 294.1767 | 34.0003 | 0 | 375.5584 | 43.252 | 320.998 | 11.3083 | 0 | 19.0478 | 14.9184 | 26.8213 | -22.692 | 0 | 325.5206 | 39.4225 | 279.8772 | 0.15084 | 6.0701 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | жб. СВ-110-5
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 0.22077 | 0 | 0.22077 | 0 | 0 | 0.22077 | 0 | 0.22077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 33 |  |  | 2010 | 33
| Строительство ВЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 264.074 | 21.5975 | 216.5595 | 25.917 | 0 | 414.6267 | 54.424 | 360.1975 | 0.0055 | 0 | 150.5527 | 32.8265 | 143.638 | -25.9115 | 0 | 342.172 | 47.6049 | 291.7234 | 0.00459 | 2.8391 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | жб-СВ-95-3
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 87.9954 | 5.2805 | 74.8113 | 7.9036 | 0 | 101.6779 | 24.825 | 74.061 | 2.792 | 0 | 13.6824 | 19.5445 | -0.75029 | -5.1116 | 0 | 94.3181 | 21.4145 | 64.0054 | 2.3662 | 6.532 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | жб-СВ-95-3
| бесхозяйные сети - ввод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Строительство КЛ6-10 кВ, электроснабжение ИЖС | 169.26 | 15.8681 | 134.3502 | 19.0417 | 0 | 152.1508 | 6.442 | 145.709 | 0 | 0 | -17.1092 | -9.4261 | 11.3588 | -19.0417 | 0 | 131.5459 | 5.4595 | 125.1626 | 0 | 0.92378 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40
| Строительство КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 1.358 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 33 |  |  | 2010 | 33
| Строительство КЛ 6-10 кВ по технологическому присоединению | 157.0765 | 7.586 | 140.3873 | 9.1032 | 0 | 176.0714 | 4.243 | 161.207 | 10.6213 | 0 | 18.9949 | -3.343 | 20.8197 | 1.5181 | 0 | 143.5655 | 3.964 | 136.6159 | 0 | 2.9857 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| Строительство КЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 129.8408 | 12.9394 | 101.3742 | 15.5273 | 0 | 66.9623 | 1.074 | 65.888 | 0 | 0 | -62.8785 | -11.8654 | -35.4862 | -15.5273 | 0 | 35.6041 | 0.91026 | 34.3513 | 0 | 0.34249 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40
| Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 0.35912 | 0 | 0.35912 | 0 | 0 | 0.35912 | 0 | 0.35912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 33 |  |  | 2010 | 33
| Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 87.9932 | 4.7318 | 80.421 | 2.8404 | 0 | 93.0091 | 9.369 | 82.872 | 0.7675 | 0 | 5.0159 | 4.6372 | 2.451 | -2.0729 | 0 | 84.2865 | 8.2264 | 73.2121 | 0.65022 | 2.1978 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -110 кВ "Химзавод" | 225.4293 | 9.9281 | 203.5874 | 11.9137 | 0 | 220.0217 | 3.503 | 76.951 | 139.5684 | 0 | -5.4076 | -6.4251 | -126.6364 | 127.6547 | 0 | 187.31 | 0.38369 | 67.6452 | 118.2779 | 1.0033 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| Строительство ПС-110/10 кВ "Крапивенская" с заходами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032884 | 0 | 0 | 0 | 0.032884 |  |  |  |  | 2010 | 45 |  |  | 2010 | 45
| Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -35кВ | 36.4483 | 1.8224 | 32.439 | 2.1869 | 0 | 24.1945 | 4.947 | 19.248 | 0 | 0 | -12.2538 | 3.1246 | -13.191 | -2.1869 | 0 | 36.73 | 4.1924 | 32.2992 | 0 | 0.2384 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Строительство ПС-35 кВ "Южные Коробки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021585 | 0 | 0 | 0 | 0.021585 |  |  |  |  | 2011 | 45 |  |  | 2011 | 45
| Строительство ТП 10/ 0,4 кВ для электроснабжения ИЖС | 85.432 | 5.6286 | 79.8034 | 0 | 0 | 74.4244 | 1.663 | 72.513 | 0.2483 | 0 | -11.0076 | -3.9656 | -7.2904 | 0.2483 | 0 | 65.6302 | 1.4089 | 63.4915 | 0.21095 | 0.51881 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Строительство ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 462.3312 | 23.6855 | 410.223 | 28.4227 | 0 | 550.4564 | 5.198 | 494.242 | 51.0163 | 0 | 88.1252 | -18.4875 | 84.019 | 22.5936 | 0 | 459.0838 | 4.4877 | 421.9411 | 27.3007 | 5.3543 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| Прием имущества по решению судебного пристава от ЖБИ 3(Нежилое здание ЗТП-59 ПС Строитель площадью 58,8 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-59 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 254677 на ЗТП 59 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 13013 на ЗТП 59 ПС СтроительНежилое здание ЗТП-54 ПС Строитель площадью 57,1 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-54 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 98815 на ЗТП 54 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 98807на ЗТП 54 ПС СтроительНежилое здание ЗТП-59 ПС Строитель площадью 58,9 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-55 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 12160 на ЗТП 55 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 12125 на ЗТП 55 ПС Строитель) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 4.0194 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 4.0194 | 4.0194 | 0 | 0 | 0 | 4.0194 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Строительство ВЛ-110 кВ Центральная-Аксинино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 45 |  |  | 2010 | 45
| Усиление эл. сетей 35 кВ ОАО "Брянскэнерго" при возможном размыкании связей с Беларусью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 45 |  |  | 2015 | 45
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 23.926 | 1.84 | 20.066 | 0 | 2.02 | 24.579 | 1.84 | 20.115 | 0 | 2.624 | 0.653 | 0 | 0.049 | 0 | 0.604 | 22.37 | 1.559 | 17.448 | 1.325 | 2.038 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| Строительство ВЛ-10 кВ от РП Теменичи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40
| Строительство ВЛ-10 кВ ф. Крахмал Патока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40
| Строительство ВЛ-6 кВ ф. Стеклянная Радица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40
| Строительство ВЛ-6 кВ от КТП №242 ф. Путевка РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40
| Строительство ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 0.978 | 0.826 | 0.152 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -0.278 | -0.126 | -0.152 | 0 | 0 | 0.678 | 0.678 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 | СВ 110 5
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 13.789 | 0.937 | 10.764 | 1.978 | 0.11 | 3.88 | 2.14 | 1.63 | 0 | 0.11 | -9.909 | 1.203 | -9.134 | -1.978 | 0 | 1.649 | 0.998 | 0.556 | 0.045 | 0.05 |  |  |  |  | 2012 | 33 |  |  | 2012 | 33 | СВ 110 5
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 7.849 | 0.181 | 7.668 | 0 | 0 | 2.088 | 0.24 | 1.8 | 0 | 0.048 | -5.761 | 0.059 | -5.868 | 0 | 0.048 | 1.268 | 0.204 | 1.036 | 0 | 0.028 |  |  |  |  | 2012 | 33 |  |  | 2012 | 33 | СВ 95 3
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 1.642 | 0.306 | 1.272 | 0 | 0.064 | 0.582 | 0.308 | 0.21 | 0 | 0.064 | -1.06 | 0.002 | -1.062 | 0 | 0 | 0.259 | 0.259 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 33 |  |  | 2012 | 33
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 242 ф. Путевка РП Толмачево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  |  | 2010 | 40
| Погашение задолженности прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Строительство ПС 110/6 кВ Соловьи в г.Брянск | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 |  |  |  |  | 2014 | 25 |  |  | 2014 | 25
| ПС 110/35/6 кВ Плюсково (выкупная цена по договору лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Строительство КТП № 11 н.п. Добрунь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Строительство КТП № 260 (181А) н.п. Отрадное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Строительство КТП № 261 (1А) н.п. Курнявцево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Строительство КТП № 169 н.п. Супонево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Строительство КТП № 355 ф. 603 ПС Тембр н.п. Песчанка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Строительство КТП н.п. М. Полпино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Строительство КТП № 218 н.п. Дятьково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Строительство КТП № 246 н.п. Путевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Строительство РП Антоновка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Строительство ТП Казначейство (тех. присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Строительство ЦРП Старый аэропорт (тех. присоединение) | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0.218 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Строительство КТП, ЗТП, РП по Брянской области (тех. присоединение) | 6.888 | 0 | 0.917 | 5.369 | 0.602 | 0.293 | 0 | 0.235 | 0 | 0.058 | -6.595 | 0 | -0.682 | -5.369 | -0.544 | 5.207 | 0 | 0.147 | 4.55 | 0.51 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Строительство ТП, КТП (тех.присоединение) | 11.675 | 1.887 | 1.938 | 7.85 | 0 | 0.605 | 0 | 0 | 0.605 | 0 | -11.07 | -1.887 | -1.938 | -7.245 | 0 | 0.332 | 0 | 0.086 | 0.246 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Строительство КТП, ЗТП, РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 13.216 | 2.242 | 0.944 | 5.9 | 4.13 | 10.06 | 0 | 0 | 10.05 | 0.01 | -3.156 | -2.242 | -0.944 | 4.15 | -4.12 | 11.687 | 1.9 | 0.635 | 9.142 | 0.01 |  |  |  |  | 2012 | 12 |  |  | 2012 | 12
| ПИР Строительство распределительных сетей 10 кВ на территории Старого аэропорта | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2014
| ПИР Строительство ЦРП Городище | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Строительство модульных гаражей (ПС Советская, ПС Сталелитейная) | 0.826 | 0.024 | 0.802 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | -0.802 | 0 | -0.802 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Строительство ВЛЭП 1-20 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0.826 | 0.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Строительство ВЛ 1-20 КВ | 8.3493 | 0.1822 | 7.8954 | 0 | 0.27171 | 8.701 | 0.1822 | 8.2473 | 0 | 0.27149 | 0.35165 | 0 | 0.35187 | 0 | -0.00022475 | 7.4153 | 0.1544 | 6.9892 | 0 | 0.27171 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| Строительство ВЛЭП-1-20 кВ (техприсоединение) | 14.5499 | 6.9483 | 6.8356 | 0.10738 | 0.65863 | 37.5527 | 21.614 | 14.51 | 0.10738 | 1.3214 | 23.0029 | 14.6657 | 7.6744 | 1.12e-06 | 0.6628 | 114.7842 | 18.3169 | 95.0549 | 0.091 | 1.3214 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение 2010 г.) | 5.4674 | 0.80247 | 4.6634 | 3e-06 | 0.001493 | 5.4674 | 0 | 5.4661 | 3e-06 | 0.001283 | 7.94e-06 | -0.80247 | 0.80269 | 0 | -0.00021 | 1.2381 | 0 | 1.2368 | 0 | 0.001283 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011 |  | СВ 105
| Строительство ВЛЭП 0,4 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010 |  | СВ 105
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 26.9948 | 5.1916 | 21.7079 | 0.023604 | 0.07173 | 53.1314 | 5.9601 | 44.9567 | 0.0236 | 2.191 | 26.1365 | 0.76853 | 23.2487 | -3.9722e-06 | 2.1193 | 48.0638 | 5.0509 | 40.8019 | 0.02 | 2.191 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| КЛ-110 кВ от ПС №2 до ПС №10 | 110.2412 | 0 | 93.6091 | 13.2542 | 3.378 | 125.9114 | 0 | 106.5302 | 6.522 | 12.8592 | 15.6702 | 0 | 12.9212 | -6.7322 | 9.4812 | 73.7249 | 0 | 69.2494 | 0 | 4.4756 |  |  |  |  | 2012 | 33 |  |  | 2012 | 33
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0.85796 | 0 | 0.4657 | 0 | 0.39226 | 22.7499 | 0 | 22.3497 | 0 | 0.40024 | 21.892 | 0 | 21.884 | 0 | 0.0079793 | 18.9448 | 0 | 18.5525 | 0 | 0.39226 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Строительство КЛ - 10 кВ | 10.704 | 0 | 10.2008 | 0.19116 | 0.312 | 10.9147 | 0 | 10.4118 | 0.19116 | 0.31169 | 0.2107 | 0 | 0.21101 | 4.84e-06 | -0.00031484 | 9.2976 | 0 | 8.8236 | 0.162 | 0.312 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Строительство КЛЭП-1-20кВ (техприсоединение) | 2.5916 | 0.33007 | 2.1074 | 0 | 0.15413 | 5.2689 | 0.33007 | 4.3097 | 0 | 0.62911 | 2.6773 | 0 | 2.2024 | 0 | 0.47498 | 12.4607 | 0.27972 | 11.5512 | 0 | 0.62975 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| Строительство КЛ 0,4 кВ от 160 кВА, ТП-1000кВА от ВЛ 10 кВ №6 ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 1.279 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 1.279 | 0 | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Строительство КЛ - 0,4 кВ | 0.05635 | 0 | 0.055544 | 0 | 0.000806 | 0.056343 | 0 | 0.055545 | 0 | 0.00079768 | -7.36e-06 | 0 | 9.6e-07 | 0 | -8.32e-06 | 0.047748 | 0 | 0.047072 | 0 | 0.000676 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Строительство КЛЭП-0,4кВ (техприсоединение) | 1.3951 | 0 | 1.3075 | 1.41e-06 | 0.087598 | 2.8001 | 0 | 2.7125 | 1.41e-06 | 0.087598 | 1.405 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 2.48 | 0 | 2.4037 | 0 | 0.076289 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| Строительство КТП 10/0,4 кВ Воронежской области | 9.5189 | 0 | 9.5189 | 0 | 0 | 9.5189 | 0 | 9.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010 |  | СВ 111
| Строительство КТП 6-10/0,4 по Воронежской области (техприсоединение) | 0.48784 | 0.03884 | 0.449 | 0 | 0 | 0.48784 | 0.03884 | 0.449 | 0 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.6843e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010 |  | СВ 110
| Строительсво КТП 10/0,4 кВ ( в т.ч. КТП для объектов ООО "АПК АГРОЭКО") | 24.4015 | 0 | 19.2015 | 5 | 0.2 | 16.1111 | 0 | 1.3908 | 12.0304 | 2.6899 | -8.2905 | 0 | -17.8107 | 7.0304 | 2.4899 | 25.3816 | 0 | 3.8526 | 18.8393 | 2.6897 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Строительсво КТП 10/0,4 кВ (техприсоединение) | 17.5735 | 0.86336 | 14.5235 | 0.74729 | 1.4394 | 29.7323 | 1.2322 | 25.2857 | 0.95903 | 2.2554 | 12.1588 | 0.36883 | 10.7622 | 0.21174 | 0.81597 | 29.1384 | 1.0442 | 25.026 | 0.81274 | 2.2554 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Строительство РП-10 кВ для электроснабжения объектов "Сименс" и "Армакс" с питающими КЛ-10 кВ | 154.5809 | 4.3888 | 128.2578 | 21.24 | 0.69424 | 185.9991 | 4.3888 | 47.4017 | 17.42 | 116.7886 | 31.4182 | 0 | -80.8561 | -3.82 | 116.0943 | 165.2525 | 3.7193 | 44.7523 | 15.1753 | 101.6055 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0,4кВ (15 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011 |  | СВ 105
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 1.5647 | 0 | 0.39473 | 1.1597 | 0.010265 | 1.5878 | 0 | 0.41475 | 1.1597 | 0.013296 | 0.023052 | 0 | 0.020021 | 0 | 0.0030314 | 1.3456 | 0 | 0.35148 | 0.98126 | 0.012835 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 7.5426 | 0 | 2.5828 | 4.8598 | 0.1 | 7.2225 | 0.38645 | 5.6226 | 1.1311 | 0.08238 | -0.32003 | 0.38645 | 3.0398 | -3.7287 | -0.01762 | 5.7933 | 0.3275 | 4.4248 | 0.95858 | 0.08238 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 2.6668 | 0.38645 | 0.22378 | 2.0066 | 0.05 | 2.0066 | 0 | -0.000434 | 2.007 | 0 | -0.66023 | -0.38645 | -0.22422 | 0.000434 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Строительство КЛС-"Рогачевка-В.Хава" | 1.5216 | 0 | 0.5678 | 0.90378 | 0.05 | 0.6066 | 0 | -2.8e-06 | 0.90378 | -0.29718 | -0.91498 | 0 | -0.5678 | 0 | -0.34718 | 0.98661 | 0 | 0.47254 | 0.2345 | 0.27957 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение оптико-волоконной линии связи | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025004 | 0.024999 | 0 | 0 | 0 | 0.024999 | -5.2e-07 | 0 | 0 | 0 | -4.72e-06 | 0.021186 | 0 | 0 | 0 | 0.02119 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Создание Системы телемеханики на ПС 35/10кВ "Алена" в Рамонском районе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4109 | 0 | 0 | 1.107 | 0.30391 | 1.4109 | 0 | 0 | 1.107 | 0.30391 | 1.1957 | 0 | 0 | 0.93812 | 0.25755 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ПИР для создания системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 2.832 | 2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.832 | -2.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| РПБ Хохольского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Монтаж и пуско-наладка комплексной системы радиоконтроля доступа на объекты энергетики Хохольского РЭС Воронежской области. Здание Администрации Хохольского РЭС, РПБ Хохольского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17978 | 0 | 0.17501 | 0 | 0.0047668 | 0.17978 | 0 | 0.17501 | 0 | 0.0047668 | 0.15236 | 0 | 0.14832 | 0 | 0.00404 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Излишки имущества, выявленные при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Монтаж системы видеонаблюдения и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0.18599 | 0 | 0.18599 | 0 | 0 | 0.18599 | 0 | 0.18599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/35/10 кВ №32 | 0.708 | 0.0046004 | 0.6534 | 0 | 0.05 | 0.0046104 | 0.0046004 | 0 | 0 | 1e-05 | -0.70339 | 0 | -0.6534 | 0 | -0.04999 | 0.0039071 | 0.0039071 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/10 кВ №36 | 0.708 | 0 | 0.658 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.708 | 0 | -0.658 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/6 кВ №9 | 0.708 | 0 | 0.658 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.708 | 0 | -0.658 | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
| Монтаж системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации в РБП Хохольского РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
| Монтаж систем видеонаблюдения РПБ Калачеевского, Лискинского, Павловского, Воробьевского РЭС, ПС 110/10 кВ "Бутурлиновка-2", ПС 110/35/10 кВ "Калач-1" | 2.36 | 0.36995 | 1.9601 | 0 | 0.03 | 0.99688 | 0.9485 | 0 | 0 | 0.048378 | -1.3631 | 0.57855 | -1.9601 | 0 | 0.018378 | 0.84481 | 0.80381 | 0 | 0.041 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
| Монтаж ИТСО (охранная сигнализация) РПБ РЭСов, ПС особого контроля (№2,45,39,9) с выводом информации о вскрытии на пульт диспетчера | 0.354 | 0 | 0.324 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.354 | 0 | -0.324 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Монтаж тревожных кнопок с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения ОВО при ОВД муниципальных районов(РПБ Бобровского, Подгоренского, Ольховатского, Калачеевского, Кантемировского, Каменского, Новохоперского, Терновского, Эртильского, Воробьевского, Петропавловского, Бутурлиновского, Подгоренского, Аннинского, Верхне-Мамонского, Верхне-Хавского, Каширского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Острогожского, Панинского, Поворинского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилуксого, Таловского, Хохольского РЭС и ПС с постоянным составом | 0.59 | 0 | 0.52997 | 0 | 0.060034 | 0.24173 | 0 | 0.2317 | 0 | 0.010033 | -0.34827 | 0 | -0.29827 | 0 | -0.050001 | 0.20968 | 0 | 0.19965 | 0 | 0.010034 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Монтаж видеодомофонов входной группы РПБ Аннинского, Н.Усманского, Рамонского, Павловского, Богучарского, Бутурлиновского РЭС | 0.236 | 0 | 0.216 | 0 | 0.02 | 0.20532 | 0 | 0.2028 | 0 | 0.0025159 | -0.030685 | 0 | -0.0132 | 0 | -0.017484 | 0.174 | 0 | 0.17186 | 0 | 0.0021321 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
| Монтаж системы контроля доступа РПБ Воронежского РЭС | 0.5546 | 0 | 0.5046 | 0 | 0.05 | 0.51149 | 0 | 0.49914 | 0 | 0.01235 | -0.04311 | 0 | -0.00546 | 0 | -0.03765 | 0.43535 | 0 | 0.423 | 0 | 0.012354 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
| Строительство ограждения административного здания Воронежэнерго | 0.59 | 0 | 0.54 | 0 | 0.05 | 0.49835 | 0 | 0.49596 | 0 | 0.0023941 | -0.091651 | 0 | -0.044045 | 0 | -0.047606 | 0.42233 | 0 | 0.4203 | 0 | 0.002029 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Строительство ограждения ПС 35/10 кВ "Н.Усмань-1" | 0.472 | 0 | 0.432 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | 0 | -0.432 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Борисоглебского,Новохопёрского,Поворинского, Таловский РЭС | 3.5407 | 0 | 3.5192 | 3.62e-06 | 0.021446 | 1.8963 | 0 | 1.8677 | 3.62e-06 | 0.028605 | -1.6444 | 0 | -1.6516 | 0 | 0.0071589 | 1.6015 | 0 | 1.5772 | 0 | 0.024246 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации РПБ ПО КЭС, Петропавловского, Бутурлиновского, Павловского РЭС | 1.1982 | 0 | 1.1482 | 4.56e-06 | 0.05 | 3.2427 | 0 | 0.43134 | 2.4506 | 0.36085 | 2.0446 | 0 | -0.71683 | 2.4505 | 0.31085 | 2.7295 | 0 | 0.34701 | 2.0767 | 0.3058 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Лискинского, Подгоренского, Острогожского РЭС | 2.0607 | 0 | 2.0167 | 0.027625 | 0.016387 | 1.2947 | 0 | 1.2787 | 0 | 0.016012 | -0.76603 | 0 | -0.73803 | -0.027625 | -0.00037506 | 1.0715 | 0 | 1.0551 | 0 | 0.016387 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Панинского, Каширского РЭС, РПБ ПО СЭС | 0.69355 | 0 | 0.66355 | 0 | 0.03 | 0.36244 | 0 | 0.356 | 0 | 0.0064353 | -0.33111 | 0 | -0.30755 | 0 | -0.023565 | 0.30228 | 0 | 0.29584 | 0 | 0.006436 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании исполнительного аппарата Воронежэнерго | 0.69894 | 0 | 0.66894 | 0 | 0.03 | 0.31739 | 0 | 0.30512 | 0 | 0.012261 | -0.38155 | 0 | -0.36382 | 0 | -0.017739 | 0.26897 | 0 | 0.25858 | 0 | 0.01039 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Строительство ПС35/10 КВ "ПОВОРИНО" (налог на землю) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26868 | 0 | 0 | 0 | 0.26868 | 0.26868 | 0 | 0 | 0 | 0.26868 | 0.26868 | 0 | 0 | 0 | 0.26868 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Строительство ПС 110/10кВ "Хохол- районная" с ВЛ 110кВ "Латное - Хохол-районная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12248 | 0 | 0 | 0 | 0.12248 | 0.12248 | 0 | 0 | 0 | 0.12248 | 0.12248 | 0 | 0 | 0 | 0.12248 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Жилой поселок при ПС 500 кВ "Воронежская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 | 0.18547 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 | 0.18547 | 0 | 0 | 0 | 0.18547 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Монтаж оборудования комплексной системы радиоконтроля доступа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91801 | 0 | 0.91801 | 0 | 0 | 0.91801 | 0 | 0.91801 | 0 | 0 | 1.9798 | 0 | 1.9627 | 0 | 0.01709 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Строительство ВЛ-500кВ "НВАЭС-Бутурлиновка" (налог на землю) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65524 | 0 | 0 | 0 | 0.65524 | 0.65524 | 0 | 0 | 0 | 0.65524 | 0.65524 | 0 | 0 | 0 | 0.65524 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Строительство ВЛ-35кВ "Рождественская-Поворино" (налог на землю) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.9e-05 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение оборудования для объектов (аварийный запас) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4429 | 0 | 0 | 5.4429 | 0 | 5.4429 | 0 | 0 | 5.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Строительство ВЛ-10 кВ "Родино - Центральный" | 15.7093 | 0.586 | 15.1233 | 0 | 0 | 14.8775 | 0.49442 | 14.384 | 0 | 0 | -0.83182 | -0.09158 | -0.73933 | 0 | 0 | 13.646 | 0.419 | 12.816 | 0 | 0.411 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50 | ж/б |  | 11
| Строительство ВЛ 10 кВ д, Спас Верховье | 3.8456 | 0.551 | 3.2946 | 0 | 0 | 0.556 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | -3.2896 | 0.005 | -3.2946 | 0 | 0 | 3.318 | 0.47 | 2.789 | 0 | 0.059 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | ж/б |  | 2.5
| Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 14.11 | 0.988 | 13.122 | 0 | 0 | 49.0044 | 6.8027 | 40.586 | 0 | 1.615 | 34.8944 | 5.8147 | 27.464 | 0 | 1.615 | 49.542 | 5.765 | 42.36 | 0.048 | 1.369 |  |  |  |  | 2013 | 25 |  |  | 2013 | 25 | ж/б |  | 2.77
| Строительство ВЛ 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 89.224 | 6.246 | 82.978 | 0 | 0 | 158.5844 | 13.3163 | 143.742 | 0 | 1.526 | 69.3604 | 7.0703 | 60.764 | 0 | 1.526 | 144.203 | 11.285 | 127.466 | 0.186 | 5.266 |  |  |  |  | 2013 | 25 |  | 1.05 | 2013 | 25 | ж/б |  | 27.3
| Строительство КЛ 6 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 9.152 | 0.641 | 8.511 | 0 | 0 | 66.1721 | 6.4322 | 58.706 | 0 | 1.0337 | 57.0201 | 5.7912 | 50.195 | 0 | 1.0337 | 54.963 | 5.451 | 48.636 | 0 | 0.876 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 |  | АСБ 3х240 | 3.42
| Строительство СТП д, Спас Верховье | 0.295 | 0.003 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.295 | -0.003 | -0.292 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 | СТП 30 кВа | 0.03 | 2011 | 25
| Строительство КТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4-10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 20.337 | 1.424 | 18.913 | 0 | 0 | 56.4538 | 6.0015 | 48.52 | 0.1888 | 1.744 | 36.1168 | 4.5775 | 29.607 | 0.1888 | 1.744 | 52.298 | 5.086 | 45.574 | 0.16 | 1.478 |  |  |  |  | 2013 | 30 | КТП (тип киоск) 100 кВА,160 кВА, 250 кВА, 630 кВА | 1.52 | 2013 | 30 | ж/б |  | 0.05
| ВЛЭП 35 кВ Восточная-1,2 Проект технического перевооружение с переводом на 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25 | КМ-110
| ПС 35 кВ "Восточная 1" Проект технического перевооружения ПС с переводом на 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0.046 | 0 | 0 | 0.35 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Проектирование обходных ВЛ 110 кВ для реконструкции ВЛ ВЛ 110 кВ Заволжская 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| Проект строительства РП в Октябрьском р-не города и КЛ от ПС Давыдовская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Проект строительства РП (ул. Кооперации) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| Проек строительства учебного полигона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.458 | 2.458 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Строительство ВЛ-10 кВ (тех.присоед) | 106.2006 | 5.684 | 94.5404 | 0.07743 | 5.8987 | 84.1795 | 4.0214 | 79.4222 | 0 | 0.7359 | -22.021 | -1.6626 | -15.1182 | -0.07743 | -5.1628 | 108.2324 | 4.0664 | 96.569 | 0.03725 | 7.5597 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40 | СВ-110-5 | СИП-2
| Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район - 1) | 7.7576 | 0.51668 | 6.9405 | 0 | 0.30037 | 7.5928 | 0.28254 | 7.3102 | 0 | 0 | -0.16483 | -0.23414 | 0.36969 | 0 | -0.30037 | 5.1711 | 0.23944 | 4.7839 | 0 | 0.14776 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40 |  | АС-95
| Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район) | 37.1703 | 3.612 | 31.614 | 0 | 1.9443 | 35.0976 | 2.3282 | 32.7694 | 0 | 0 | -2.0726 | -1.2837 | 1.1554 | 0 | -1.9443 | 47.4362 | 3.2627 | 42.6146 | 0 | 1.5589 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012 |  | СВ-110-5 | АС-50
| Строительство ВЛ-0,4 кВ (тех.присоед) | 33.8767 | 0.72982 | 27.4526 | 0 | 5.6943 | 28.3983 | 1.1387 | 27.2322 | 0 | 0.027403 | -5.4783 | 0.40893 | -0.22037 | 0 | -5.6669 | 31.0577 | 0.67604 | 25.0821 | 0 | 5.2996 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40 | СВ-95-3 | СИП-4
| Строительство 2-х цепного участка кабельной линии 110 кВ (отпайка от ВЛ-110 кВ "ТЭЦ - 1 - Лесная" №1, №2) | 89.1963 | 0.0078214 | 86.2001 | 0 | 2.9884 | 61.4247 | 0.46692 | 59.998 | 0.88724 | 0.07255 | -27.7716 | 0.4591 | -26.2021 | 0.88724 | -2.9158 | 47.6867 | 1.359 | 44.0149 | 0.7519 | 1.5609 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Строительство КЛ 10 кВ (АПК Горш.район -2) | 12.9031 | 0 | 12.3988 | 0 | 0.50425 | 12.7558 | 0.2623 | 12.4935 | 0 | 0 | -0.14722 | 0.2623 | 0.094725 | 0 | -0.50425 | 3.1605 | 0 | 3.037 | 0 | 0.12351 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  |  | 2012 | 40
| Строительство ПС 110/10 кВ "Родники" | 3.742 | 0 | 3.742 | 0 | 0 | 3.742 | 0 | 3.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Строительство ПС 110 кВ "Цемент" (тех.присоед) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2014
| Строительство КТП 6-10/0,4 кВ (тех.присоед) | 86.5533 | 1.6696 | 57.5584 | 24.7997 | 2.5256 | 94.5301 | 1.2623 | 70.4133 | 25.106 | 0 | 7.9768 | -0.40733 | 12.8549 | 0.30635 | -2.5256 | 125.5241 | 1.478 | 67.9823 | 50.1348 | 5.929 |  |  |  |  | 2011 |  | ТМГ |  | 2011
| Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район - 1) | 11.9398 | 0.72239 | 0.92253 | 10.2444 | 0.050535 | 11.9169 | 0.28254 | 1.2028 | 10.4315 | 0 | -0.022903 | -0.43985 | 0.2803 | 0.18718 | -0.050535 | 3.9575 | 0.23944 | 0.30578 | 3.3956 | 0.01675 |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТМГ |  | 2011 | 25
| Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район -2) | 24.2776 | 0 | 20.1414 | 0 | 4.1362 | 24.2728 | 0 | 1.7562 | 22.5166 | 0 | -0.004779 | 0 | -18.3852 | 22.5166 | -4.1362 | 0.00405 | 0 | 0 | 0 | 0.00405 |  |  |  |  | 2012 | 25 | ТМГ |  | 2012 | 25
| Строительство ВЛ-110 кВ "8-е Марта-Коренево-Рыльск" с установкой ячейки на ПС "Рыльск" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3951 | 2.3951 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2015
| Строительство здания КРЭС | 6.7778 | 0 | 0 | 0 | 6.7778 | 1.4582 | 0 | 0 | 0 | 1.4582 | -5.3196 | 0 | 0 | 0 | -5.3196 | 5.4345 | 0 | 0 | 0 | 5.4345 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2015
| ВЛ 110кВ "Ситовка-ТЭЦ-2" | 125.306 | 20.049 | 40.0979 | 62.653 | 2.5061 | 106.1997 | 16.992 | 33.9839 | 53.0999 | 2.124 | -19.1063 | -3.057 | -6.114 | -9.5531 | -0.38213 | 62.6498 | 10.024 | 20.0479 | 31.3249 | 1.253 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 | ПБ110,У110,ПМ220 | АС-240 | 22
| ВЛ 110 кВ "Компрессорная- Чаплыгинская ОЭЗ с РП" | 26.1731 | 4.1877 | 8.3754 | 13.0866 | 0.52346 | 32.4781 | 5.1965 | 10.393 | 16.239 | 0.64956 | 6.305 | 1.0088 | 2.0176 | 3.1525 | 0.1261 | 9.3237 | 1.4918 | 2.9836 | 4.6619 | 0.18647 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 | У110, ПБ110 | АС-185 | 15.3
| Строительство ВЛ 10 кВ по заявкам глав администраций | 37.4637 | 5.9942 | 11.9884 | 18.7318 | 0.74927 | 17.9135 | 2.8662 | 5.7323 | 8.9567 | 0.35827 | -19.5502 | -3.128 | -6.2561 | -9.7751 | -0.391 | 47.2149 | 7.5544 | 15.1088 | 23.6075 | 0.9443 |  |  |  |  | 2013 | 15 |  | 0 | 2013 | 15 | Ж/Б: СВ-110-5 | кабель с изоляцией из СПЭ | 40.658
| Строительство линий 10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 22.257 | 3.5611 | 7.1222 | 11.1285 | 0.44514 | 17.4226 | 2.7876 | 5.5752 | 8.7113 | 0.34845 | -4.8344 | -0.7735 | -1.547 | -2.4172 | -0.096687 | 20.7102 | 3.3136 | 6.6272 | 10.3551 | 0.4142 |  |  |  |  | 2013 | 15 |  | 0 | 2013 | 15 | Ж/Б: СВ-110-5 | кабель с изоляцией из СПЭ | 42.457
| Строительство линий 10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 9.6894 | 1.5503 | 3.1006 | 4.8447 | 0.19379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6894 | -1.5503 | -3.1006 | -4.8447 | -0.19379 | 8.8256 | 1.4121 | 2.8242 | 4.4128 | 0.17651 |  |  |  |  | 2013 | 15 |  | 0 | 2013 | 15 | Ж/Б: СВ-110-5 | кабель с изоляцией из СПЭ | 22.5717
| Строительство ЛЭП 10 кВ по технологическому присоединению | 136.1976 | 21.7916 | 43.5832 | 68.0988 | 2.724 | 184.6475 | 29.5436 | 59.0872 | 92.3238 | 3.693 | 48.4499 | 7.752 | 15.504 | 24.225 | 0.969 | 132.5464 | 21.2074 | 42.4149 | 66.2732 | 2.6509 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 88.291
| Вынос ЛЭП | 9.1507 | 1.4641 | 2.9282 | 4.5753 | 0.18301 | 9.252 | 1.4803 | 2.9607 | 4.626 | 0.18504 | 0.10134 | 0.016215 | 0.03243 | 0.050671 | 0.0020269 | 12.7981 | 2.0477 | 4.0954 | 6.399 | 0.25596 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 | Ж/Б: СВ-110-5;СВ-9,5-5. | кабель с изоляцией из СПЭ | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ | 48.6166 | 7.7786 | 15.5573 | 24.3083 | 0.97233 | 48.3617 | 7.7379 | 15.4757 | 24.1808 | 0.96723 | -0.25488 | -0.040781 | -0.081562 | -0.12744 | -0.0050976 | 32.2807 | 5.1649 | 10.3298 | 16.1403 | 0.64561 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 1.26 | 2010 | 15 |  |  | 148.284
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 3.5084 | 0.56135 | 1.1227 | 1.7542 | 0.070168 | 8.5455 | 1.3673 | 2.7346 | 4.2728 | 0.17091 | 5.0371 | 0.80594 | 1.6119 | 2.5185 | 0.10074 | 9.883 | 1.5813 | 3.1626 | 4.9415 | 0.19766 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 | Ж/Б: СВ-110-5. | кабель с изоляцией из СПЭ | 32.224
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 13.875 | 2.22 | 4.44 | 6.9375 | 0.2775 | 13.875 | 2.22 | 4.44 | 6.9375 | 0.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5965 | 2.0154 | 4.0309 | 6.2983 | 0.25193 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 | Ж/Б: СВ-110-5. | кабель с изоляцией из СПЭ | 89.427
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по заявкам глав администраций | 53.6965 | 8.5914 | 17.1829 | 26.8482 | 1.0739 | 133.636 | 21.3818 | 42.7635 | 66.818 | 2.6727 | 79.9396 | 12.7903 | 25.5807 | 39.9698 | 1.5988 | 101.991 | 16.3186 | 32.6371 | 50.9955 | 2.0398 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 | Ж/Б: СВ-9,5-5. | кабель с изоляцией из СПЭ | 84.505
| Строительство линий 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 83.3552 | 13.3368 | 26.6737 | 41.6776 | 1.6671 | 125.8115 | 20.1298 | 40.2597 | 62.9058 | 2.5162 | 42.4563 | 6.793 | 13.586 | 21.2281 | 0.84913 | 42.1025 | 6.7364 | 13.4728 | 21.0512 | 0.84205 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  | 0 | 2012 | 15 | Ж/Б: СВ-9,5-5. | кабель с изоляцией из СПЭ | 64.494
| Строительство линий 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 17.2153 | 2.7544 | 5.5089 | 8.6076 | 0.34431 | 32.3148 | 5.1704 | 10.3407 | 16.1574 | 0.6463 | 15.0995 | 2.4159 | 4.8318 | 7.5498 | 0.30199 | 21.4101 | 3.4256 | 6.8512 | 10.705 | 0.4282 |  |  |  |  | 2013 | 15 |  | 0 | 2013 | 15 | Ж/Б: СВ-9,5-5. | кабель с изоляцией из СПЭ | 43.0686
| Присоединение котельной в г. Грязи ЛЭП 10-0.4 кВ | 0.58174 | 0.093078 | 0.18616 | 0.29087 | 0.011635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58174 | -0.093078 | -0.18616 | -0.29087 | -0.011635 | 0.56348 | 0.090157 | 0.18031 | 0.28174 | 0.01127 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  | 0 | 2010 | 30 | Ж/Б: СВ-110-5;СВ-9,5-5. | кабель с изоляцией из СПЭ | 0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ | 129.5139 | 20.7222 | 41.4444 | 64.7569 | 2.5903 | 129.5139 | 20.7222 | 41.4444 | 64.7569 | 2.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2955 | 4.3673 | 8.7346 | 13.6477 | 0.54591 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 |  |  | 50.1105
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 6.4592 | 1.0335 | 2.0669 | 3.2296 | 0.12918 | 6.4592 | 1.0335 | 2.0669 | 3.2296 | 0.12918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2013 | 4.8322 | 9.6644 | 15.1007 | 0.60403 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 | Ж/Б: СВ-9,5-5. | кабель с изоляцией из СПЭ | 38.454
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 40.4991 | 6.4799 | 12.9597 | 20.2496 | 0.80998 | 40.4991 | 6.4799 | 12.9597 | 20.2496 | 0.80998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.825 | 9.572 | 19.144 | 29.9125 | 1.1965 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 0 | 2010 | 15 | Ж/Б: СВ-9,5-5. | кабель с изоляцией из СПЭ | 63.398
| Строительство ЛЭП 0,4-10 кВ ОЭЗ "Тербунская" | 32.1128 | 5.1381 | 10.2761 | 16.0564 | 0.64226 | 39.5929 | 6.3349 | 12.6697 | 19.7965 | 0.79186 | 7.4801 | 1.1968 | 2.3936 | 3.74 | 0.1496 | 17.7834 | 2.8453 | 5.6907 | 8.8917 | 0.35567 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 | Ж/Б: СВ-110-5;СВ-9,5-5. | кабель с изоляцией из СПЭ | 2.2
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ мкрн. "Университетский" | 1.3022 | 0.20834 | 0.41669 | 0.65108 | 0.026043 | 1.3022 | 0.20834 | 0.41669 | 0.65108 | 0.026043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 | Ж/Б: СВ-110-5;СВ-9,5-5. | кабель с изоляцией из СПЭ | 0
| ПС 110/10 кВ "Манежная" | 33.346 | 5.3354 | 10.6707 | 16.673 | 0.66692 | 28.4373 | 4.55 | 9.0999 | 14.2187 | 0.56875 | -4.9087 | -0.78539 | -1.5708 | -2.4544 | -0.098174 | 25.0822 | 4.0131 | 8.0263 | 12.5411 | 0.50164 |  |  |  |  | 2011 | 20 | 1хТРДН-40000/110 | 40 | 2011 | 20 |  |  | 0
| Расширение ПС 110 кВ (яч. 6 кВ) на пс "Южная", "Юго-Западная", "Привокзальная" | 1.5735 | 0.25176 | 0.50351 | 0.78673 | 0.031469 | 1.9847 | 0.31755 | 0.6351 | 0.99235 | 0.039694 | 0.41123 | 0.065796 | 0.13159 | 0.20561 | 0.0082245 | 0.48552 | 0.077684 | 0.15537 | 0.24276 | 0.0097105 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  | 0 | 2010 | 20 |  |  | 0
| ПС 110 кВ "Университетская" - 2 очередь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  | 0 | 2010 | 20 |  |  | 0
| ПС 110/10/6 кВ "Юго-Западная" расширение с установкой 3-го тр-ра 40 МВА. | 10.3403 | 1.6544 | 3.3089 | 5.1701 | 0.20681 | 10.8987 | 1.7438 | 3.4876 | 5.4494 | 0.21797 | 0.55849 | 0.089358 | 0.17872 | 0.27924 | 0.01117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 1хТРДН-40000/110 | 40 | 2012 | 20 |  |  | 0
| Установка 2-го тр-ра (25 МВА) на ПС 110 кВ "Тербунский гончар" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1986 | 2.2718 | 4.5436 | 7.0993 | 0.28397 |  |  |  |  | 2011 | 20 | 1хТДН-25000/110 | 25 | 2011 | 20 |  |  | 0
| ПС 35/10 кВ "Романово" - строительство с тр-рами 2х10 МВА с ВЛ | 0.088699 | 0.014192 | 0.028384 | 0.04435 | 0.001774 | 2.4328 | 0.38924 | 0.77848 | 1.2164 | 0.048655 | 2.3441 | 0.37505 | 0.7501 | 1.172 | 0.046881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 2хТМН-10000/35 | 0 | 2012 | 20 |  |  | 0
| Строительство ТП по технологическому присоединению | 40.2069 | 6.4331 | 12.8662 | 20.1035 | 0.80414 | 44.523 | 7.1237 | 14.2474 | 22.2615 | 0.89046 | 4.3161 | 0.69057 | 1.3811 | 2.158 | 0.086322 | 42.6348 | 6.8216 | 13.6431 | 21.3174 | 0.8527 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 19.612 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Строительство РП ОЭЗ "Тербунская" | 1.1179 | 0.17887 | 0.35774 | 0.55897 | 0.022359 | 10.37 | 1.6592 | 3.3184 | 5.185 | 0.2074 | 9.2521 | 1.4803 | 2.9607 | 4.626 | 0.18504 | 11.6028 | 1.8564 | 3.7129 | 5.8014 | 0.23206 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Присоединение котельной в г. Грязи (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3148 | 0.37037 | 0.74074 | 1.1574 | 0.046296 |  |  |  |  | 2010 | 15 |  | 1 | 2010 | 15 |  |  | 0.4
| Трансформаторные подстанции (СН2)* | 13.2451 | 2.1192 | 4.2384 | 6.6226 | 0.2649 | 6.0587 | 0.96939 | 1.9388 | 3.0294 | 0.12117 | -7.1864 | -1.1498 | -2.2997 | -3.5932 | -0.14373 | 34.227 | 5.4763 | 10.9526 | 17.1135 | 0.68454 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  | 30.613 | 2011 | 20 |  |  | 0
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ) | 12.405 | 1.9848 | 3.9696 | 6.2025 | 0.2481 | 18.951 | 3.0322 | 6.0643 | 9.4755 | 0.37902 | 6.546 | 1.0474 | 2.0947 | 3.273 | 0.13092 | 9.3135 | 1.4902 | 2.9803 | 4.6567 | 0.18627 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  | 4.463 | 2010 | 20 |  |  | 0
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей)) | 15.1505 | 2.4241 | 4.8482 | 7.5752 | 0.30301 | 16.9964 | 2.7194 | 5.4389 | 8.4982 | 0.33993 | 1.8459 | 0.29535 | 0.59069 | 0.92296 | 0.036918 | 7.5553 | 1.2089 | 2.4177 | 3.7777 | 0.15111 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  | 5.09 | 2010 | 20 |  |  | 0
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК)) | 4.6125 | 0.738 | 1.476 | 2.3062 | 0.09225 | 7.0113 | 1.1218 | 2.2436 | 3.5057 | 0.14023 | 2.3989 | 0.38382 | 0.76763 | 1.1994 | 0.047977 | 10.3189 | 1.651 | 3.3021 | 5.1595 | 0.20638 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  | 3.02 | 2010 | 20 |  |  | 0
| Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации между ЦУС, РЭС и ПС 110-35 кВ | 41.1768 | 6.5883 | 13.1766 | 20.5884 | 0.82354 | 52.5082 | 8.4013 | 16.8026 | 26.2541 | 1.0502 | 11.3314 | 1.813 | 3.626 | 5.6657 | 0.22663 | 68.4745 | 10.9559 | 21.9118 | 34.2372 | 1.3695 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Создание спутниковых каналов связи | 1.9238 | 0.30781 | 0.61562 | 0.96191 | 0.038476 | 1.9238 | 0.30781 | 0.61562 | 0.96191 | 0.038476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8367 | 0.61387 | 1.2277 | 1.9183 | 0.076733 |  |  |  |  | 2010 | 7 |  |  | 2010 | 7
| Оборудование АСДУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 7 |  |  | 2010 | 7
| Организация диспетчерской связи ЦУС | 2.1585 | 0.34535 | 0.69071 | 1.0792 | 0.043169 | 0.85781 | 0.13725 | 0.2745 | 0.42891 | 0.017156 | -1.3006 | -0.2081 | -0.41621 | -0.65032 | -0.026013 | 1.9636 | 0.31417 | 0.62835 | 0.98179 | 0.039272 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Организация колл-центра | 2.0088 | 0.32141 | 0.64282 | 1.0044 | 0.040177 | 1.8386 | 0.29418 | 0.58835 | 0.9193 | 0.036772 | -0.17023 | -0.027236 | -0.054472 | -0.085113 | -0.0034045 | 1.3671 | 0.21874 | 0.43749 | 0.68357 | 0.027343 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Модернизация оперативно-технологической радиосвязи | 2.6552 | 0.42483 | 0.84967 | 1.3276 | 0.053104 | 2.6552 | 0.42483 | 0.84967 | 1.3276 | 0.053104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.808 | 0.28927 | 0.57855 | 0.90398 | 0.036159 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Недоосвоение 2010 г.:Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. | 3.0896 | 0.49434 | 0.98868 | 1.5448 | 0.061792 | 3.0896 | 0.49434 | 0.98868 | 1.5448 | 0.061792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2036 | 2.4326 | 4.8652 | 7.6018 | 0.30407 |  |  |  |  | 2010 | 7 |  |  | 2010 | 7
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 51.4348 | 51.4348 | 0 | 0 | 0 | 25.9706 | 25.9706 | 0 | 0 | 0 | -25.4642 | -25.4642 | 0 | 0 | 0 | 47.3373 | 47.3373 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 3 |  |  | 2013 | 3
| Недоосвоение 2010 г.:ПИР будущих лет | 31.3705 | 31.3705 | 0 | 0 | 0 | 30.8619 | 30.8619 | 0 | 0 | 0 | -0.50858 | -0.50858 | 0 | 0 | 0 | 18.7877 | 18.7877 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 3 |  |  | 2010 | 3
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 5.4634 | 0.87415 | 1.7483 | 2.7317 | 0.10927 | 8.4182 | 1.3469 | 2.6938 | 4.2091 | 0.16836 | 2.9548 | 0.47277 | 0.94553 | 1.4774 | 0.059096 | 6.9893 | 1.1183 | 2.2366 | 3.4947 | 0.13979 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Установка ограждения объектов э/к | 0.40428 | 0.064685 | 0.12937 | 0.20214 | 0.0080856 | 0.62293 | 0.099669 | 0.19934 | 0.31147 | 0.012459 | 0.21865 | 0.034984 | 0.069968 | 0.10932 | 0.004373 | 1.686 | 0.26975 | 0.53951 | 0.84298 | 0.033719 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| ПС 110 кВ Тербунская" (видеонаблюдение) сл. з. от 01.06.2009г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 10 |  |  | 2010 | 10
| Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 26.4737 | 4.2358 | 8.4716 | 13.2368 | 0.52947 | 26.4737 | 4.2358 | 8.4716 | 13.2368 | 0.52947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Инвентарь | 8.0022 | 0 | 0 | 8.0022 | 0 | 8.0022 | 0 | 0 | 8.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30321 | 0 | 0 | 0.30321 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 7 |  |  | 2011 | 7
| Контрольно-измерительные приборы и оборудование связи | 0.68499 | 0 | 0 | 0.68499 | 0 | 13.1238 | 0 | 0 | 13.1238 | 0 | 12.4389 | 0 | 0 | 12.4389 | 0 | 0.878 | 0 | 0 | 0.878 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 5 |  |  | 2011 | 5
| ВЛ-35 кВ "Кромская-Кутафино" | 40.257 | 0.136 | 40.121 | 0 | 0 | 52.252 | 0 | 51.53 | 0 | 0.722 | 11.995 | -0.136 | 11.409 | 0 | 0.722 | 44.099 | 0.115 | 43.262 | 0 | 0.722 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | СВ-164
| Строительство ВЛ-10 кВ для ИЖС | 13.801 | 1.18 | 12.621 | 0 | 0 | 7.106 | 0.709 | 6.286 | 0 | 0.111 | -6.695 | -0.471 | -6.335 | 0 | 0.111 | 6.039 | 0.601 | 5.327 | 0 | 0.111 |  |  |  |  | 2013 | 33 |  |  | 2013 | 33 | СВ-110
| ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ "Свердловская" | 0.706 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0.706 | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0.599 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | СВ-110
| ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ "Куликовская" | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.086 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | СВ-110
| ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Болхов" | 2.124 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | СВ-110
| Строительство ВЛ-10 кВ для техприсоединений | 10.62 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 16.936 | 0 | 16.49 | 0 | 0.446 | 6.316 | 0 | 5.87 | 0 | 0.446 | 14.415 | 0.037 | 13.932 | 0 | 0.446 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | СВ-110
| Строительство ВЛ-0.4 кВ для ИЖС | 7.396 | 0.59 | 6.806 | 0 | 0 | 10.401 | 0.386 | 9.728 | 0 | 0.287 | 3.005 | -0.204 | 2.922 | 0 | 0.287 | 8.858 | 0.327 | 8.244 | 0 | 0.287 |  |  |  |  | 2013 | 33 |  |  | 2013 | 33 | СВ-95
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для техприсоединений | 63.5351 | 17.7 | 45.8351 | 0 | 0 | 60.01 | 14.118 | 43.922 | 0 | 1.97 | -3.5251 | -3.582 | -1.9131 | 0 | 1.97 | 51.083 | 15.929 | 33.184 | 0 | 1.97 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 | СВ-95
| ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-10 КВ для техприсоединений | 5.062 | 0.354 | 4.708 | 0 | 0 | 0.754 | 0.06 | 0.678 | 0 | 0.016 | -4.308 | -0.294 | -4.03 | 0 | 0.016 | 0.848 | 0.334 | 0.498 | 0 | 0.016 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| Уст. ячеек отх.линий на ПС-110 кВ для техприсоединений | 3.068 | 0 | 0.708 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.068 | 0 | -0.708 | -2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Монтаж ячеек отходящих линий от ПС-110 кВ для ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Монтаж доп.ячеек на ПС 110 кВ "Кромская" | 4.04 | 0 | 1.766 | 2.274 | 0 | 4.055 | 0 | 2.055 | 1.972 | 0.028 | 0.015 | 0 | 0.289 | -0.302 | 0.028 | 3.442 | 0 | 1.487 | 1.927 | 0.028 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| ТП-10/0.4 кВ на ВЛ-10 кВ для ИЖС | 4.275 | 0 | 0.735 | 3.54 | 0 | 5.146 | 0 | 3.094 | 2.021 | 0.031 | 0.871 | 0 | 2.359 | -1.519 | 0.031 | 4.366 | 0 | 2.622 | 1.713 | 0.031 |  |  |  |  | 2013 | 25 |  |  | 2013 | 25
| Строительство ТП-10/0,4 кВ для техприсоединений | 4.72 | 0 | 1.18 | 3.54 | 0 | 5.094 | 0 | 2.757 | 2.118 | 0.219 | 0.374 | 0 | 1.577 | -1.422 | 0.219 | 4.35 | 0 | 1.567 | 2.564 | 0.219 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| ВЛ-110 кВ (ПС-110 кВ Пластмасс - ЛТЭЦ" | 84.623 | 4.873 | 77.39 | 0 | 2.36 | 2.737 | 2.737 | 0 | 0 | 0 | -81.886 | -2.136 | -77.39 | 0 | -2.36 | 3.243 | 3.243 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| ВЛ 10 кВ "Тельчье-Пищевая" (кольцевая связь с ПС) | 1.121 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | -0.625 | -0.625 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 33 |  |  | 2012 | 33 | СВ-110
| КЛ 10 кВ - кольцевая связь с ПС 110 кВ "Пищевая" и "Район В" | 0.891 | 0.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.891 | -0.891 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0.519 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 33 |  |  | 2012 | 33
| ПИР на строительство ВЛ-35 кВ от ПС-110 кВ с реконструкцией ПС-110 кВ "Шахово" | 4.366 | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | -3.8 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 1.98 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2012
| Охрано-пожарная сигнализация РЭС | 1.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1.27 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0.03 | 1.3 | 1.27 | 0 | 0 | 0.03 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Монтаж системы видеонаблюдения на ПС-110 кВ | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 2.033 | 0 | 0.098 | 0.631 | 0 | 0.533 | 0 | 0.098 | 2.131 | 2.033 | 0 | 0 | 0.098 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Строительство КЛ-10 КВ для ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.604 | 0 | 4.574 | 0 | 0.03 | 4.604 | 0 | 4.574 | 0 | 0.03 | 3.906 | 0 | 3.876 | 0 | 0.03 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2.42
| ТП-10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  | 3.406 | 2011 | 25
| Строительство двухцепного захода ВЛ 35кВ «Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6, протяженностью 1,1км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 | 0.141 | 0 | 0 | 0.235 | 0.376 | 0.141 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20 | ж/б
| Внешнее эл/сн складских помещений ул.Попова,17 г.Смоленск (Смоленск Инвест) | 0.59826 | 0.05 | 0.54826 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 0.589 | 0 | 0 | -0.00926 | -0.05 | 0.04074 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0.5 | 0 | 0.005 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Строительство ВЛ-0.4 кВ (физ.юр. лица до 15 кВт) | 168.6705 | 21.183 | 111.7315 | 35.756 | 0 | 227.285 | 53.183 | 174.102 | 0 | 0 | 58.6145 | 32 | 62.3705 | -35.756 | 0 | 215.061 | 27.695 | 182.323 | 0 | 5.043 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Инвентаризация бесхозяйных объектов (ВЛ 0,4-10 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Эл. снабжение Дома правосудия в г. Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Стр-во КЛ, КТП, замена ячейки (Адм.здание РДУ, ул.Аптечная д.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Проектир. и стр-во КЛ-6кВ от РП-22 до ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| РП-16-проектируемая ЗТП. Замена КЛ-6кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Эл.снабжение жил.дома и гостиницы, Смол.обл. г.Ярцево, ул.Энтузиастов, 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Прокладка КЛ-6кВ (пож. депо-Краснинское шоссе) г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Стр-во КЛ-6кВ, РП между ул.Кирова, Матросова, Юннатов, пер.Колхозный, г.Смоленск - 1 этап (жил. и общ.здания и сооружения) | 0.5664 | 0 | 0.5664 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 1.432 | 0 | 0 | 0.8656 | 0 | 0.8656 | 0 | 0 | 1.222 | 0 | 1.214 | 0 | 0.008 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Эл.снаб. д/ сада ул.М.Октябрьской в г.Смоленске | 0.899 | 0 | 0.28 | 0.619 | 0 | 0.899 | 0 | 0.28 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Эл.снабж. (ООО Макдоналдс) предпр.общ.питания ул.Беляева г.Смоленск | 1.599 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 1.599 | 0 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 1.355 | 0 | 0.039 |  |  |  |  | 2011 | 30 | 2 тр-ра ТМГ-400 кВА |  | 2011 | 30
| Стр-во ЛЭП-10кВ (ТЦ ГУГОЛ-ИП Сидякин А.В.) от ПС Центральная, г.Смоленск ул.Кашена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Стр-во КЛ-6кВ (ООО Мир), рек-ция РУ-6кВ ПС Северная ул.Губенко г.Смоленск | 1.2967 | 0 | 1.2967 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 2.017 | 0 | 0 | 0.72034 | 0 | 0.72034 | 0 | 0 | 1.632 | 0 | 1.597 | 0 | 0.035 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Стр-во КЛ-0,4; 6кВ, ТП (78-ти кв. жил.дом г.Сафоновоул.Вахрушева, Энгельса) | 0.212 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Прокладка КЛ-0,4; 6кВ (кож.вен.диспансер) и стр-во ТП-6/0,4кВ г.Смоленск ул.Рыленкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.315 | 0 | 3.315 | 0 | 0 | 3.315 | 0 | 3.315 | 0 | 0 | 6.815 | 0 | 2.81 | 3.974 | 0.031 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 2 тр-ра ТМГ-400 кВА |  | 2012 | 20
| Стр-во КЛ-10кВ, рек-ция ПС Центральная (ООО Азимут СМ-торг.-разв. центр) г.Смоленск Колхозная | 0.575 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 | 2 тр-ра ТМГ-1000 кВА |  | 2012 | 30
| Эл.Снабж. Жил.дома с помещ.общ.назнач. Ул.Воробьева г.Смоленск | 0.55814 | 0 | 0.55814 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | -0.00814 | 0 | -0.00814 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0.466 | 0 | 0.005 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Стр.КЛ-6,0,4кВ,ТП (здание ГУК Смол. обл. театр кукол им. Д.П.Светильникова) г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0.914 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Стр.КЛ-6,0,4кВ (ООО ФСК Веж) ПС Южная г.Смоленск мк-н Семичевка, ул.2-я Киевская-пр-т Гагарина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.098 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Стр-во ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-497 для эл.снаб. отдела УФМС по Смол. обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  |  | 2010 | 30
| Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (12-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0.161 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  |  | 2010 | 30
| Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (50-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  |  | 2010 | 30
| Стр-во КЛ-0,4кВ ТП 672 Л-610, Л-618 РП-13 Л-1308 ПС Диффузион (адм.зд. ООО "Развитие") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  |  | 2010 | 30
| Стр-во КЛ-0,4кВ от ЗТП-42 ПС Трубная и от ЗТП-34 ПС Гагарин г.Гагарин (ЗАО Тандер) | 0.037 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Стр-во КЛ-0,4кВ (д/с №33 Радуга) г.Смоленск ул.Раевского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  |  | 2010 | 30
| Стр-во КЛ-0,4; замена тр-ра (ООО Далепс 18-ти кв. жил.дом) г.Сафоново Энгельса | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.077 | 0.124 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0.289 | 0.065 | 0.105 | 0 | 0.119 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Стр-во КЛ-0,4 (ООО Далепс 18-ти кв. жил.дом) г.Сафоново Энгельса и Гагарина | 0.096 | 0.019 | 0.077 | 0 | 0 | 0.097 | 0.02 | 0.077 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0.017 | 0.076 | 0 | 0.002 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Стр-во КЛ-0,4 и рек.ТП-577 (ООО Стройград многокв. жил.дом) с.Пригорское Смол.р-на | 0.111 | 0.011 | 0.1 | 0 | 0 | 0.288 | 0.112 | 0.176 | 0 | 0 | 0.177 | 0.101 | 0.076 | 0 | 0 | 0.272 | 0.095 | 0.177 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Стр-во КЛ-0,4кВ, РП-12 ПС Южная (ОГУ УКС - д/с) г.Смоленск Гагарина | 0.73592 | 0.33 | 0.40592 | 0 | 0 | 0.723 | 0.33 | 0.393 | 0 | 0 | -0.01292 | 0 | -0.01292 | 0 | 0 | 0.617 | 0.28 | 0.333 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Стр-во КЛ-0,4кВ ЗТП-37,39 (Дом творчества детей и юношества), рек. ЗТП-37,39 г.Гагарин | 0.268 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.268 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Стр-во КЛ-0,4кВ (Гагаринский многофункц. Центр ), г.Гагарин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.134 | 0.17 | 0.964 | 0 | 0 | 1.134 | 0.17 | 0.964 | 0 | 0 | 1.117 | 0.144 | 0.964 | 0 | 0.009 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Стр-во КЛ-0,4кВ (электроснаб. мкр. Восток ), ООО СтройГрад г.Гагарин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Рек. и стр. КЛ-0,4 (ООО Сафоновострой-Инвест) многокварт. дом ПС Электромашин г.Сафоново, Смол. обл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.467 | 0.057 | 0.41 | 0 | 0 | 0.467 | 0.057 | 0.41 | 0 | 0 | 0.462 | 0.048 | 0.41 | 0 | 0.004 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Рек. и стр. КЛ (Сафоновострой-Инвест) ТП-97 ПС Горная г.Сафоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.561 | 0.063 | 0.498 | 0 | 0 | 0.561 | 0.063 | 0.498 | 0 | 0 | 0.478 | 0.053 | 0.422 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Стр. КЛ-0,4кВ (ООО СтройАкадемия) ТП-208 28 кварт. дом ПС Сафоново г.Сафоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.04 | 0.158 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30
| Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка" | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 2013 | 30 | 2 тр-ра ТДТН-40 МВА |  | 2013 | 30
| Строительство ТП при строительстве ВЛ-0,4-10кв (физ.юр. лица до 15 кВт) | 2.3015 | 0 | 2.3015 | 0 | 0 | 4.578 | 0 | 4.578 | 0 | 0 | 2.2765 | 0 | 2.2765 | 0 | 0 | 2.19 | 0 | 2.19 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Стр-во РП-6кВ, ТП, КЛ-6кВ-(ЗАО "Ваш дом") (Рек-ция ПС 110кВ Диффузион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске | 13.0554 | 0 | 13.0484 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.0554 | 0 | -13.0484 | 0 | -0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Стр-во ТП и отпайка ВЛ-10кВ от Л-1024 ПС Ярцево-2 (ПСФ Сталькон-Регион) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Стр-во ТП (ООО ССК) по ул.Попова для 2-ой очереди стр-ва жил. домов | 3.717 | 0 | 3.717 | 0 | 0 | 3.717 | 0 | 3.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.026 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30
| Стр-во ТП "ФОК" КЛ-6кВ и рек-я РП-20 для тех.пр. физ.-оздор. Комплекса ул.Черняховского | 25.377 | 0 | 25.311 | 0 | 0.066 | 25.378 | 0 | 25.312 | 0 | 0.066 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 24.238 | 0 | 23.895 | 0 | 0.343 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Стр-во ВЛ-10кВ и ТП для элснабжения Новодугинского АПК (свиноводческий комплекс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Инвентаризация бесхозяйных объектов (РП, ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Строительство ВЛ-110кВ Рудня-Голынки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 20 |  |  | 2013 | 20
| Строительство ПС 110 кВ Миловидово | 11.9003 | 11.8993 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | -11.8993 | -11.8993 | 0 | 0 | 0 | 10.085 | 10.084 | 0 | 0 | 0.001 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 2 тр-ра ТДТН 25 МВА |  | 2012 | 20
| Строительство ПС-110 кВ Новосельцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 2 тр-ра ТДТН 16 МВА |  | 2012 | 20
| Строительство ПС 110 кВ Гармоново | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 2 тр-ра ТДТН 25 МВА |  | 2012 | 20
| Строительство одноцепного захода ВЛ 35кВ Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6 | 0.7788 | 0.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7788 | -0.7788 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0.119 | 0 | 0 | 0.236 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Признание прав собственности по суду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Стр-во КТПП-10/0,4 (ФГУП Российская тел. И радиовещ. сеть)г. Рославль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 15 |  |  | 2012 | 15
| Стр-во КЛ-6кВ (ОАО НК Роснефть) г.Смоленск ул.Володарского | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30 |  | ААБл 3х120 | 0.47
| Стр.КЛ-0,4кВ (ООО Далепс 24-кв. жил.дом) г.Сафоново перекресток ул.Энгельса-ул.Гагарина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  |  | 2012 | 30 |  | АПвБбшв 4х50 | 0.134
| Эл.снаб. Жил.дома (ООО "Гражданстрой") , Стр.КЛ-6кВ ТП-176 Н.-Чернуш. Пер. г.Смоленск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0.352 | 0.352 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0.554 | 0 | 0.003 |  |  |  |  | 2012 | 30 | 1 | 0.25 | 2012 | 30 | СВ-95-2, СВ 110.10 | ААБл 3х120, АПвБбшв 4х35, АПвБбшв 4х50, СИП-4-4х25 | 0.46
| РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0.157 | 0 | 0 | 0.007 | 0.164 | 0.157 | 0 | 0 | 0.007 | 0.14 | 0.133 | 0 | 0 | 0.007 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Строительство ВЛ 110 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 33.889 | 1.907 | 31.974 | 0 | 0.008 | 34.763 | 1.907 | 32.004 | 0 | 0.852 | 0.874 | 0 | 0.03 | 0 | 0.844 | 29.46 | 1.637 | 27.101 | 0 | 0.722 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  | 0 | 2012 | 40 | 1П110-4, 2ПБ-110-2, 1У110-2-5 |  | 0
| ЛЭП 110 кВ от ПС Октябрь Ввод объекта незавершенного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 0 | 2011 | 40 | ПБ 110-11, УБ-110-11, У110-1 |  | 6.184
| Строительство ВЛ 35 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 60.498 | 1.506 | 58.089 | 0 | 0.903 | 62.208 | 1.506 | 58.287 | 0 | 2.415 | 1.71 | 0 | 0.198 | 0 | 1.512 | 52.719 | 1.438 | 49.234 | 0 | 2.047 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  | 0 | 2012 | 40 | ПБ35-1, УБ35-11,КБ35-10-1, ПУБ35-1В , У35-1 |  | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 61.14 | 1.859 | 58.092 | 0 | 1.189 | 65.123 | 1.859 | 58.297 | 0 | 4.967 | 3.983 | 0 | 0.205 | 0 | 3.778 | 53.033 | 0.175 | 49.23 | 0 | 3.628 |  |  |  |  | 2012 | 40 |  | 0 | 2012 | 40 | ПоБ10-3, АтБ10-22, УПоБ10-1, УАтБ10-22, ОАтБ10-22, П10-2, А10-1, УП10-1, УА10-1, ОА10-1, ПП10-5, ПА10-5 |  | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 1.368 | 0.54 | 0.828 | 0 | 0 | 1.769 | 0.54 | 1.229 | 0 | 0 | 0.401 | 0 | 0.401 | 0 | 0 | 1.529 | 0.416 | 1.042 | 0 | 0.071 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 0 | 2011 | 40 | П 10-2, А 10-1, УА 10-1 |  | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ для объектов АПК | 36.094 | 3.35 | 32.744 | 0 | 0 | 10.993 | 3.007 | 7.975 | 0 | 0.011 | -25.101 | -0.343 | -24.769 | 0 | 0.011 | 39.534 | 2.71 | 35.877 | 0 | 0.947 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 0 | 2011 | 40 | П 10-2, А 10-1, УА 10-1 |  | 0.7
| Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  | 0 | 2010 | 40 | П 10-2, А 10-1, УА 10-1 |  | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 8.045 | 0.742 | 7.303 | 0 | 0 | 9.137 | 0.999 | 8.138 | 0 | 0 | 1.092 | 0.257 | 0.835 | 0 | 0 | 7.705 | 0.695 | 6.162 | 0 | 0.848 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 0 | 2011 | 40 | П 10-2, А 10-1, УА 10-1 |  | 7.469
| Строительство ВЛ-10кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 | 40 |  | 0 | 2009 | 40 |  |  | 0
| Сети ВЛ-10 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | П 10-2, А 10-1, УА 10-1 |  | 2.03
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области | 0.212 | 0.008 | 0.199 | 0 | 0.005 | 0.212 | 0.008 | 0.199 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.008 | 0.169 | 0 | 0.006 |  |  |  |  | 2011 |  |  | 0 | 2011 |  | П1, К1, УА1 |  | 0.04
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 16.794 | 1.687 | 15.107 | 0 | 0 | 18.004 | 3.512 | 13.025 | 1.467 | 0 | 1.21 | 1.825 | -2.082 | 1.467 | 0 | 17.014 | 3.327 | 12.239 | 0 | 1.448 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 0 | 2011 | 40 | П1, К1, УА1 |  | 8.319
| Строительство ВЛ-0.4 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 0.933 | 0.26 | 0.673 | 0 | 0 | 1.325 | 0.26 | 1.065 | 0 | 0 | 0.392 | 0 | 0.392 | 0 | 0 | 0.972 | 0.22 | 0.687 | 0 | 0.065 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 0 | 2011 | 40 | П1, К1, УА1 |  | 0
| Сети ВЛ-0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 40 |  | 0 | 2010 | 40 | П1, К1, УА1 |  | 5.455
| Строительство КЛ 10 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 42.453 | 0.568 | 41.837 | 0 | 0.048 | 42.453 | 0.568 | 41.837 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.885 | 0 | 35.455 | 0 | 0.43 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  | 0 | 2011 | 35 | АПвПуг-10 1х95 |  | 6.39
| Строительство КЛ-10 кВ Тамбовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 35 |  | 0 | 2010 | 35 |  |  | 0
| Строительство КЛ-0.4 по Тамбовской области (техприсоединение) | 0.148 | 0.019 | 0.129 | 0 | 0 | 0.175 | 0.076 | 0.099 | 0 | 0 | 0.027 | 0.057 | -0.03 | 0 | 0 | 0.245 | 0.069 | 0.162 | 0 | 0.014 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  | 0 | 2011 | 35 |  |  | 0
| Строительство КЛ-0.4 кВ Тамбовского района | 3.423 | 0.256 | 2.981 | 0 | 0.186 | 3.411 | 0.05 | 3.354 | 0 | 0.007 | -0.012 | -0.206 | 0.373 | 0 | -0.179 | 2.798 | 0.05 | 2.667 | 0 | 0.081 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  | 0 | 2011 | 35 | АСбЛУ 4х95 |  | 0.36
| Строительство ПС-110/10кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 126.414 | 3.4 | 23.227 | 82.63 | 17.157 | 119.79 | 3.4 | 38.366 | 60.867 | 17.157 | -6.624 | 0 | 15.139 | -21.763 | 0 | 105.623 | 0 | 18.42 | 70.039 | 17.164 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 0 | 2011 | 40 |  |  | 0
| ПС110 кВ Октябрь. Ввод объекта незавершенного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.035 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  | 50 | 2011 | 40 |  |  | 0
| Строительство КТП 10/0.4 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 124.013 | 1.673 | 14.637 | 104.375 | 3.328 | 124.013 | 1.673 | 14.637 | 104.375 | 3.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.871 | 0 | 12.404 | 88.454 | 3.013 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0 | 2011 | 30 |  |  | 0
| Строительство КТП 10/0.4 кВ для объектов АПК | 24.013 | 0.32 | 5.029 | 18.664 | 0 | 4.058 | 0.347 | 0.866 | 2.845 | 0 | -19.955 | 0.027 | -4.163 | -15.819 | 0 | 14.769 | 0.378 | 2.105 | 12.089 | 0.197 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0 | 2011 | 30 |  |  | 0
| Строительство КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  | 0 | 2010 | 30 |  |  | 0
| Строительство КТП-10/0.4 кВ по Тамбовской области (тех.присоединение) | 4.575 | 0.319 | 1.318 | 2.938 | 0 | 5.875 | 0.852 | 5.023 | 0 | 0 | 1.3 | 0.533 | 3.705 | -2.938 | 0 | 6.434 | 1.016 | 4.945 | 0 | 0.473 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  | 0.251 | 2011 | 30 |  |  | 0
| КТП 10/0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 3.412
| Мониторинг ТП 10/0,4 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 1.979 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 1.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.255 | 0 | 0.371 | 1.806 | 0.078 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  | 0 | 2011 | 15 |  |  | 0
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 6.962 | 2.832 | 0 | 4.13 | 0 | 2.242 | 2.242 | 0 | 0 | 0 | -4.72 | -0.59 | 0 | -4.13 | 0 | 11.151 | 1.9 | 9.14 | 0 | 0.111 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  | 0 | 2012 | 10 |  |  | 0
| Здание ПС Октябрь Ввод объекта незавершенного строительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  | 0 | 2011 | 10 |  |  | 0
| Сети КЛ-0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35 |  | АСбЛУ 4х95 | 6.23
| Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ "Радуга-РЦП", с реконструкцией ПС 110 кВ Радуга | 109.9106 | 10.9911 | 32.9732 | 65.9464 | 0 | 110.5756 | 0 | 109.9106 | 0.665 | 0 | 0.665 | -10.9911 | 76.9374 | -65.2814 | 0 | 69.676 | 0 | 69.676 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011 |  | уточнить проектом
| Строительство распред. Сети 10 кВ (ООО "Территория") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Строительство ВЛ 10 кВ от ф.12 ПС №9 | 8.4524 | 0.84524 | 2.5357 | 5.0714 | 0 | 5.559 | 0.27376 | 2.7792 | 2.506 | 0 | -2.8934 | -0.57148 | 0.24352 | -2.5654 | 0 | 6.101 | 0.232 | 5.869 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Строительство ВЛ 10 кВ (ф. № 1, оп. 108, ПС 35/10 кВ Земцы) (ООО "76 - Ойл АЗС") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Строительство распред.сети 10 кВ (СНТ "Лесная поляна") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Строительство ЛЭП-10 кВ, РП-10 кВ "Цанова" от ПС 110/10 кВ "Пивзавод" с реконструкцией ПС 110/10 кВ "Пивзавод" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Строительство ВЛ 10 кВ (Жилая застройка, Тв.обл., Старицкий р-н, Ново-Ямское с/п, д. Рыблово) (Агростройтрейд ООО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | уточнить проектом
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 63 кВА ф. № 5 ПС Микрорайонная (СНТ "Родничок") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 1.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | уточнить проектом
| Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №8 ф. 1 ПС 35/10 кВ Сахарово до ТП №322, реконструкция ТП №322 (ООО Фундамент) | 1.2 | 0.12 | 0.36 | 0.72 | 0 | 0.133 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | -1.067 | -0.12 | -0.227 | -0.72 | 0 | 1.356 | 0.196 | 0.7 | 0.46 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | уточнить проектом
| Строительство ВЛ 10 кВ ф. № 14 ПС 110/10 Кулицкая, КТП 10/0,4 кВ, р-ция ВЛ 0,4 кВ фид. "д. Соболевка" (Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | уточнить проектом
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ фид. № 9 ПС 110/10 кВ Мамулино, правая сторона) ( ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани") | 0.88849 | 0.088849 | 0.26655 | 0.53309 | 0 | 0.701 | 0 | 0.701 | 0 | 0 | -0.18749 | -0.088849 | 0.43445 | -0.53309 | 0 | 0.594 | 0.04 | 0.183 | 0.341 | 0.03 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | уточнить проектом
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ фид. № 9 ПС 110/10 кВ Мамулино, левая сторона) (ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани") | 1.0717 | 0.10717 | 0.32152 | 0.64304 | 0 | 0.603 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | -0.46874 | -0.10717 | 0.28148 | -0.64304 | 0 | 0.511 | 0.03 | 0.091 | 0.354 | 0.036 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | уточнить проектом
| Строительство ВЛ 10 кВ от сущ. ВЛ 10 кВ ф № 18 ПС 35/10 кВ Гришкино, ТП (ООО Шкода Сервис) | 0.885 | 0.0885 | 0.2655 | 0.531 | 0 | 1.175 | 0 | 1.175 | 0 | 0 | 0.29 | -0.0885 | 0.9095 | -0.531 | 0 | 0.996 | 0 | 0.499 | 0.491 | 0.006 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | уточнить проектом
| Строительство ВЛ 10 кВ по Тверской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА , строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 100 м. (ПС Дмитрова Гора) (КФК "Ручеек") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ 2 КТПН 10/0,4 кВ - 2х100 кВА Школа 2 фид 10 кВ № 19 ПС Рамешки, КЛ (Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (Тверское отделение № 8607 Сбербанка России)) | 0.43308 | 0.043308 | 0.12992 | 0.25985 | 0 | 0.43797 | 0 | 0.41897 | 0.019 | 0 | 0.0048929 | -0.043308 | 0.28905 | -0.24085 | 0 | 0.371 | 0.085 | 0.27 | 0 | 0.016 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | уточнить проектом
| Приход неучтенных активов, обнаруженных при инвентаризации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплекс работ по строительству ПС 35/10 кВ Гекса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 1.783 | 0 | 1.783 | 0 | 0 | 8.311 | 8.311 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35 | уточнить проектом
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, ВЛ-10 кВ (ООО "Андреев Софт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 160 кВА, ВЛ-10 кВ(ООО "Лукойл - Центрнефтепродукт") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Строительство ТП 10/0,4 кВ тр-р 250 кВА, ВЛ 6 кВ (ф. 6 кВ № 2 ПС 35/10 кВ № 10) (СНТ "Петушок") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Строительство ТП 10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 ПС 110/35/10 кВ "Южная" до ТП (350м) ( ООО "Клайд") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛ -10 кВ ф.13 ПС Кулицкая (СНТ Простор) | 0.93808 | 0.093808 | 0.28142 | 0.56285 | 0 | 1.0546 | 0 | 0.58756 | 0.467 | 3e-06 | 0.11648 | -0.093808 | 0.30614 | -0.095848 | 3e-06 | 0.894 | 0 | 0.498 | 0.355 | 0.041 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Строительство КТП 10/0,4 кВ 160 кВА, ВЛ 10 кВ от КТПП "Кривцово-ферма" фид 9 ПС Мамулино, монтаж ячейки с выключателем нагрузки в КТПП 250 Ква (ООО "Нинэль") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА, ВЛ-10 кВ (Конаковский р-н, д Андрейцево) (Носанов М.А.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Строительство КТП 6/0,4 кВ 160 кВА, ВЛ 6 кВ (Конаковский р-н, п. Изоплит, п. Озерки, Механический пр-д, д. 46., ПС 35/6 кВ № 5) (ООО "Повар Люкс") | 0.41443 | 0.041443 | 0.12433 | 0.24866 | 0 | 0.4224 | 0 | 0.3904 | 0.032 | 3e-06 | 0.0079723 | -0.041443 | 0.26607 | -0.21666 | 3e-06 | 0.358 | 0 | 0.358 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Строительство КТП 10/0 кВ, ВЛ 10 кВ, реконструкция ПС 35/10 кВ Городня (ЗАО племзавод "Заволжское") | 6.784 | 0.6784 | 2.0352 | 4.0704 | 0 | 3.94 | 0 | 2.359 | 1.581 | 0 | -2.844 | -0.6784 | 0.3238 | -2.4894 | 0 | 3.339 | 0 | 2.711 | 0.507 | 0.121 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Строительство РП 10 кВ, ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") | 0.59 | 0.059 | 0.177 | 0.354 | 0 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | -0.059 | 0.413 | -0.354 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с тр-ом мощностью 100 кВА,отпайки 10кВ фид.№12 ПС 110/10 кВ Мамулино (ООО"Терминал") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35 | уточнить проектом
| Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. № 6 сущ. ВЛ 10 кв ф. № 12 ПС 110/10 кВ Мамулино (ООО Производственная фирма "Лотт") | 1.035 | 0.1035 | 0.3105 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.035 | -0.1035 | -0.3105 | -0.621 | 0 | 1.063 | 0 | 0.982 | 0.061 | 0.02 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35 | уточнить проектом
| Строительство КТП-6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, отпайки 6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. "Выползово-2" ПС 110/35/6 кВ Б-4 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ,ВЛ-0,4 кВ от опоры №5/6 ВЛ-0,4 кВ вновь образованного фид. №2 новой КТП-6/0,4 кВ до опоры №27 проводом марки СИП на ж/б опорах (0,16км) (ООО "Хорошие колеса") | 0.6 | 0.06 | 0.18 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -0.06 | -0.18 | -0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Строительство КТП -10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, отпайки ВЛ 10 кВ от опоры существующей ВЛ-10 кВ фид. №6 ПС 35/10 кВ Плутково (ИП Большов С.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Строительство КТП 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, отп.10 кВ от опоры № 17 отп.10 кВ на МТП 10/0,4 кВ "Прибытково" ф. 10 кВ № 17 ПС Эммаус х (ориентировочная протяженность линии 0,25 км). (Губино СТ) | 0.525 | 0.0525 | 0.1575 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.525 | -0.0525 | -0.1575 | -0.315 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, отпайки 10 кВ фид. 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Головино (ООО Ерофеево) | 1.9688 | 0.19688 | 0.59063 | 1.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9688 | -0.19688 | -0.59063 | -1.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 35 |  |  | 2011 | 35
| Оборудование диспетчерского щита и ЦППС ОТГ Конаковского РЭС | 0.64782 | 0.064782 | 0.19435 | 0.38869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64782 | -0.064782 | -0.19435 | -0.38869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Комплекс работ по строительству ПС 110/35/10 Левобережная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013 |  | уточнить проектом
| Строительство ПС 110 кВ Лебедево (Hitachi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25 | уточнить проектом
| ПИР для строительства будущих лет филиала Тверьэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 0.782 | 0 | 0.782 | 0 | 0 | 4.473 | 4.473 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| Строительство РДП, Конаковский РЭС | 18.0558 | 1.8056 | 5.4168 | 10.8335 | 0 | 18.6663 | 0 | 18.666 | 0 | 0.00031 | 0.61047 | -1.8056 | 13.2492 | -10.8335 | 0.00031 | 16.981 | 0 | 16.658 | 0 | 0.323 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Строительство учебно-тренировочного полигона | 0.25931 | 0.025931 | 0.077791 | 0.15558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25931 | -0.025931 | -0.077791 | -0.15558 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0.293 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Строительство ВЛ 110 кВ от ПС Аббакумцево до ПС Некрасово с переходом через р. Волга. | 7.6978 | 7.6978 | 0 | 0 | 0 | 7.6978 | 7.6978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 33 |  |  | 2013 | 33 |  |  | 18
| РПО. Расширение ВЛ-35 кВ Шашково-Левобережная с заходами на ПС Демино (инв №3004580) | 59.8238 | 1.1349 | 57.6699 | 1.0191 | 0 | 47.6327 | 1.0691 | 44.2555 | 1.9581 | 0.35004 | -12.1912 | -0.06578 | -13.4144 | 0.939 | 0.35004 | 49.4322 | 0 | 46.2274 | 0.358 | 2.8468 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25 | ПБ-35-4.1, ПБ 26, У 35-2 | АС-95 | 15.647
| ЯПО. Расширение ВЛ-10 кВ на территории стадиона Подолино (письмо № 7/18-3423 от 05.07.10.) | 2.1054 | 0 | 2.1054 | 0 | 0 | 2.1054 | 0 | 2.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25 | П-10, УП-10, К-10 | СИП-2,СИП-3 | 2.24
| Расширение ВЛЭП 6-10 кВ по Ярославской области по ТП | 92.8567 | 9.2857 | 64.9997 | 18.5713 | 0 | 209.6779 | 20.9678 | 146.7746 | 41.9356 | 0 | 116.8213 | 11.6821 | 81.7749 | 23.3643 | 0 | 186.6525 | 18.6652 | 125.0572 | 37.3305 | 5.5996 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | П-10, УП-10, К-10 | СИП-3,АС-25, АС-35 | 189.61
| Строительство ЛЭП 6-10 кВ в т.ч. ВЛЭП г. Углич | 0.82399 | 0.82399 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0.824 | 0 | 0 | 0 | 6e-06 | 6e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.69831 | 0.69831 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 25 |  |  | 2012 | 25 | П-10, УП-10, К-10 | СИП-3 | 3
| Строительство ВЛЭП 6-10 кВ по договорам ТП | 74.172 | 7.4172 | 51.9204 | 14.8344 | 0 | 73.7321 | 7.3732 | 51.6125 | 14.7464 | 0 | -0.43994 | -0.043994 | -0.30796 | -0.087987 | 0 | 62.7311 | 6.2018 | 42.1962 | 12.4037 | 1.9295 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10 | П-10, УП-10, К-10 | АС | 43.74
| Строительство ВЛЭП (мероприятия по повышению надежности социально-значимых объектов). | 42.2099 | 4.221 | 29.5469 | 8.442 | 0 | 39.2705 | 3.6622 | 28.2839 | 7.3244 | 0 | -2.9394 | -0.55878 | -1.263 | -1.1176 | 0 | 18.6092 | 1.6502 | 12.5749 | 3.8344 | 0.54973 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  |  | 2012 | 10 | П-10, УП-10, К-10 | СИП-3,СИП-2а | 54
| Строительство ПС 110/10 кВ ПГУ-ТЭС и ВЛ-110 кВ от РУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Тутаев» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  |  | 2012 | 10 | нет проекта |  | 0
| РоПО. Строительство ВЛ 10 кВ от вновь устанавл яч 10 кВ на новой ПС Кибернетик (инв. №11004870) (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | П-10, УП-10, К-10 | СИП-3 | 1.5
| РПО. Строительство ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Шашково (д.ТП 40094337/ТП-10/РПО(ф-1), 40094335/ТП-10/РПО(ф-1), 40094853/ТП-10/РПО(ф-1) и т.д.) | 3.649 | 0 | 3.3961 | 0.25294 | 0 | 3.649 | 0 | 3.3961 | 0.25294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1628 | 0 | 2.833 | 0.214 | 0.11578 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10 | П-10, УП-10, К-10 | СИП-3 | 2.3
| Расширение ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 107.8916 | 10.7892 | 75.5241 | 21.5783 | 0 | 213.5548 | 21.3555 | 149.4884 | 42.711 | 0 | 105.6633 | 10.5663 | 73.9643 | 21.1327 | 0 | 247.5293 | 24.7529 | 165.8447 | 49.5059 | 7.4259 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20 | П-1, УП-1, К-1 | СИП-2а | 75.121
| РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП (180+160) кВА № 20 ЛЭП-7 РП-1 ВЛ-10 кВ №608 ПС Ростов (д. ТП № 2402-РоС/09-ТП (ю-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | П-1, УП-1, К-1 | СИП-2а | 0.375
| Строительство ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 16.543 | 1.6543 | 11.5801 | 3.3086 | 0 | 41.0735 | 4.1073 | 28.7514 | 8.2147 | 0 | 24.5305 | 2.453 | 17.1713 | 4.9061 | 0 | 37.1165 | 3.7116 | 24.868 | 7.4233 | 1.1135 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | П-1, УП-1, К-1 | СИП-2а | 3.7
| Погашение задолженности прошлых лет | 18.3811 | 1.8381 | 9.1905 | 7.3524 | 0 | 18.3811 | 1.8381 | 9.1905 | 7.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011 |  |  |  | 0
| Основные средства, принятые на баланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| ЯПО. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС100/6-6 кВ Которосль до РТП-6 кВ и РП-6кВ концертно-зрелищного центра, строительство РТП6-0,4кВ и РП6-0,4кВ концертно-зрелищного центра | 4.0105 | 0 | 0.39327 | 3.6172 | 0 | 4.0105 | 0 | 0.39327 | 3.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031372 | 0 | 0 | 0 | 0.031372 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30 |  | ААБл | 1.615
| ЯПО. Строительство КЛ10кв ячеек 10кВ и дугогасящих реакторов на ПС 110/10кВ "Перевал" | 2.0804 | 0 | 0 | 2.0804 | 0 | 2.0804 | 0 | 0 | 2.0804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30 |  |  | 0
| ЯПО. Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Брагино до существующего РП-10 кВ (д.ТП 40085734/ТП-10/ЯПО от 27.01.2010г) | 0.27099 | 0 | 0.040888 | 0.2301 | 0 | 0.27099 | 0 | 0.040888 | 0.2301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 |  | ААБл | 0.84
| Расширение КЛ 0,4-10 по Ярославской области по объектам ТП | 0.28911 | 0.28911 | 0 | 0 | 0 | 6.5933 | 0.98643 | 5.6069 | 0 | 0 | 6.3042 | 0.69732 | 5.6069 | 0 | 0 | 5.5833 | 0.83596 | 4.5891 | 0 | 0.15824 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 |  | АВБбШВ | 0.83
| Строительство КЛ-0,4 х/сп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047736 | 0 | 0 | 0 | 0.0047736 |  |  |  |  | 2011 | 30 |  |  | 2011 | 30 | - |  | 2.99
| ЯПО. Расширение открытого распределительного устройства 110 кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв. №11003342), с установкой трансформатора 10мВА | 11.3388 | 0.35 | 6.1934 | 4.7955 | 0 | 11.6994 | 0.35 | 6.3486 | 5.0007 | 0 | 0.36055 | 0 | 0.15529 | 0.20526 | 0 | 3.8162 | 0.0314 | 1.1947 | 1.9355 | 0.65462 |  |  |  |  | 2011 | 25 | ТДН-16000/110У1, 1шт. | 10 | 2011 | 25
| ЯПО. Строительство ПС 110/6/6 "Которосль" с трансформаторами 2х25МВА с перспективой установки трансформаторов 2х40МВА и строительство ВЛ-110 кВ Фрунзенская-1 до ПС Которосль | 1.3983 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 1.3983 | 0 | 1.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 50 | 2хТРДН – 25000/110 – 80У1 | 50 | 2011 | 50 | стальные | АС-185 , АС-150
| Строительство ПС 110/10/6 кВ Новоселки с трансф.2х40 МВА. | 70.7982 | 8.758 | 0 | 62.0401 | 0 | 4.1831 | 3.4479 | 0 | 0 | 0.73521 | -66.6151 | -5.3101 | 0 | -62.0401 | 0.73521 | 8.4922 | 7.5903 | 0 | 0 | 0.90187 |  |  |  |  | 2012 | 15 | ТДН-40000/110 У-1, 2 шт. | 80 | 2012 | 15
| Строительство каналов связи на ПС по ВОЛС Ярославль-Рыбинск (ПС Брагино, Веретье, Восточная, Залесье, Западная, Знамово, Константиново, Лом, Луговая, Оптика, Орион, Перевал, Полиграфмаш, Северная, Тутаев, Южная) | 11.7224 | 0 | 2.01 | 9.7124 | 0 | 11.5124 | 0.38001 | 2.01 | 9.1224 | 0 | -0.20999 | 0.38001 | 0 | -0.59 | 0 | 0.32303 | 0 | 0 | 0 | 0.32303 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Строительство кабельных линий связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Строительство цифровой радиосвязи | 16.8532 | 1.0762 | 5.0095 | 10.7675 | 0 | 16.7312 | 0.08 | 5.8776 | 10.7736 | 0 | -0.122 | -0.99616 | 0.86809 | 0.006073 | 0 | 4.6332 | 0.067797 | 1.2696 | 3.0272 | 0.2686 |  |  |  |  | 2014 | 10 |  |  | 2014 | 10
| Строительство системы видеоконференцсвязи ИА-РЭСы | 1.0456 | 0.5655 | 0.48005 | 0 | 0 | 1.0456 | 0.5655 | 0.48005 | 0 | 0 | 4.12e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997 | 0.49954 | 0 | 0.49746 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  |  | 2012 | 10
| Развитие системы управления устранением аварий и тех. нарушений (OMS/DMS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  |  | 2012 | 10
| Строительство диспетчерской связи ЦУС (пульты) | 1.2733 | 0.0708 | 0 | 1.2025 | 0 | 1.2013 | 0 | 0 | 1.2013 | 0 | -0.072 | -0.0708 | 0 | -0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 5 |  |  | 2011 | 5
| Строительство каналов связи (ССПИ, радио-etherner): ПС Волжская, Институтская, Крюково, Левобережная, Некоуз, Ростов, Судоверфь, Тишино, Тормозная, Шурскол, Южная (ЯПО) | 8.5585 | 0.93928 | 4.5808 | 3.0385 | 0 | 0.85791 | 0.029963 | 0 | 0.82795 | 0 | -7.7006 | -0.90932 | -4.5808 | -2.2105 | 0 | 6.0798 | 0.029363 | 1.6229 | 1.2836 | 3.1439 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Строительство спутниковых каналов связи (ССПИ): ПС Крюково, Левобережная, Судоверфь, Тишино, Шурскол, Залесье, Лом, Луговая, Полиграфмаш, Чайка, Оптика, ПС ТРК (инв.№ 33001064-00), Пречистое (инв.№ 33001063-00), ПС Шестихино (инв.№ 33001059-00) | 2.8171 | 0.55814 | 1.1969 | 1.062 | 0 | 2.2197 | 1.1577 | 0 | 1.062 | 0 | -0.59734 | 0.5996 | -1.1969 | 0 | 0 | 2.3913 | 0.5305 | 0.5581 | 1.228 | 0.074667 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Строительство кабельных линий связи (к Мышкинскому РЭС, Углическому РЭС, Первомайскому РЭС, ВОК (16 ОВ) до ПС Институтская 110/2, ВОК (24 ОВ) к зданию Ярославского ЦОД (г.Ярославль, ул.Победы, д.16 б) | 0.58481 | 0.58481 | 0 | 0 | 0 | 0.58481 | 0.58481 | 0 | 0 | 0 | 2.3e-07 | -2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0.4956 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 10 |  |  | 2012 | 10
| Строительсво ЦКС ПС Депо, Некрасово | 1.4256 | 0.85813 | 0 | 0.5675 | 0 | 1.41 | 0.26333 | 0 | 1.1467 | 0 | -0.015595 | -0.5948 | 0 | 0.57921 | 0 | 0.97721 | 0 | 0.34064 | 0.48093 | 0.15564 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Строительство ТМ ПС Некрасово | 3.2215 | 0.58764 | 1.5359 | 1.098 | 0 | 3.1857 | 0.58776 | 0 | 2.598 | 0 | -0.03578 | 0.0001209 | -1.5359 | 1.5 | 0 | 2.2018 | 0 | 0.89909 | 0.90814 | 0.39457 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Строительство прямых каналов связи 7 ПС (ПС Туфаново, Покров, Перекоп, НПЗ, Устье, Пищалкино, Тутаев-35) | 2.7519 | 0 | 0.23191 | 2.52 | 0 | 2.7519 | 0 | 0.23191 | 2.52 | 0 | -1.56e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 5 |  |  | 2011 | 5
| Строительство цифровых каналов связи ПС Фабричная 35/6 кВ | 0.13167 | 0.13167 | 0 | 0 | 0 | 0.13167 | 0.13167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Строительство ЦКС и СКС в Угличском РЭС | 0.28487 | 0 | 0.28487 | 0 | 0 | 0.28487 | 0 | 0.28487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Создание системы переадресации звонков клиентов на Контакт Центр ОАО "МРСК Центра" для ф-ла ОАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" | 1.346 | 0 | 0.0047304 | 0.9312 | 0.41006 | 0.41475 | 0 | 0.41475 | 0 | 0 | -0.93125 | 0 | 0.41002 | -0.9312 | -0.41006 | 1.1407 | 0 | 0.0040088 | 0.78916 | 0.34754 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
| Строительство зданий РЭС | 1.769 | 0.5983 | 0.59 | 0 | 0.58071 | 1.179 | 0.5983 | 0 | 0 | 0.58071 | -0.59 | 0 | -0.59 | 0 | 0 | 0.52045 | 0 | 0 | 0 | 0.52045 |  |  |  |  | 2012 | 50 |  |  | 2012 | 50
| Внедрение навигационной диспетчерской системы управления автотранспорта | 7.08 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | 11.0093 | 0 | 0 | 11.0093 | 0 | 3.9293 | 0 | 0 | 3.9293 | 0 | 9.2909 | 0 | 0 | 9.2909 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| Материалы | 61.906 | 0 | 0 | 61.906 | 0 | 69.6934 | 0 | 0 | 69.6934 | 0 | 7.7875 | 0 | 0 | 7.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ОНТМ (Лизинговые платежи) | 0.45872 | 0 | 0 | 0.45872 | 0 | 0.60357 | 0 | 0 | 0.60357 | 0 | 0.14485 | 0 | 0 | 0.14485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Строительство ОПС | 2.2701 | 0.391 | 1.8791 | 0 | 0 | 3.9155 | 0.30861 | 3.6069 | 0 | 0 | 1.6454 | -0.082395 | 1.7278 | 0 | 0 | 3.7129 | 0.33136 | 2.8315 | 0 | 0.55003 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
| Строительство телемеханики ПС Продуктопровод РПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51312 | 0 | 0 | 0 | 0.51312 |  |  |  |  | 2011 | 10 |  |  | 2011 | 10
| ОПС в зданиях базы Рыбинского РЭС (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 8 |  |  | 2011 | 8
3 | Приобретение основных средств | 172.2255 | 0 | 0 | 95.5312 | 76.6943 | 97.6714 | 0 | 0 | 17.5199 | 80.1522 | -74.5541 | 0 | 0 | -78.0113 | 3.4578 | 99.2809 | 0 | 0 | 28.583 | 70.6979
| Приобретение электросетевых комплексов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| Приобретение ЗТП в Шебекинском районе | 0.33984 | 0 | 0 | 0 | 0.33984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33984 | 0 | 0 | 0 | -0.33984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевого имущества администрации Белгородского района | 0.17919 | 0 | 0 | 0 | 0.17919 | 0.17919 | 0 | 0 | 0 | 0.17919 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 4.92e-06 | 0.17919 | 0 | 0 | 0 | 0.17919 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| земельный участок общей площадью 78250 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросеетвого имущества Белгородской области | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросеетвого имущества г. Старый Оскол | 0.59059 | 0 | 0 | 0 | 0.59059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59059 | 0 | 0 | 0 | -0.59059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение ВЛ-110кВ ГТЭЦ Энерго | 0.44818 | 0 | 0 | 0 | 0.44818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44818 | 0 | 0 | 0 | -0.44818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Интеграция электрических сетей ВЛ 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| Приобретение электросетевых объектов ИП Пересадченко Д.А."(ВЛИ-0,4 кВ ф.№3 от КТП1912 ПС Алексеевка, L=0,175 км) | 0.076936 | 0 | 0 | 0 | 0.076936 | 0.076936 | 0 | 0 | 0 | 0.076936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0652 | 0 | 0 | 0 | 0.0652 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектов ОАО "Белгородская ипотечная корпорация(КЛ-0,4кВ КТП-226 ПС Восточная НО; КЛ-0,4кВ КТП-229 ПС Восточная НО; КЛ-0,4кВ КТП-230 ПС Восточная НО) | 5.5965 | 0 | 0 | 0 | 5.5965 | 5.5965 | 0 | 0 | 0 | 5.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7428 | 0 | 0 | 0 | 4.7428 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО "БелгородБелстарАгро"(Оборудование ЗТП 122, в т.ч.: Ячейки КСО-366 (5 шт); Трансформатор ТМ-400/10 кВа; Трансформатор ТМ-200/10 кВа; КТП 101 ВЛ 10 кВ К-1 ПС "Октябрьская"; КТП 103 ВЛ 10 кВ К-1 ПС "Октябрьская"; КТП 115 ПС "Н.Деревня") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО "Современный дом"(КТП-538 ПС "Таврово") | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9407 | 0 | 0 | 0 | 1.9407 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО "Зеленая поляна"(Коплектная трансформаторная подстанция КТП 10-26 ПС "Северная", в т.ч. трансформатор ТМ-400/10 кВа) | 0.070328 | 0 | 0 | 0 | 0.070328 | 0.070328 | 0 | 0 | 0 | 0.070328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0596 | 0 | 0 | 0 | 0.0596 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО "Металлургмонтаж-94"(КТП 510 ПС Таврово, в т.ч. трансформатор ТМ-160/10 кВа) | 0.073514 | 0 | 0 | 0 | 0.073514 | 0.073514 | 0 | 0 | 0 | 0.073514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0623 | 0 | 0 | 0 | 0.0623 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектов Дыгало Г. Х.(СО Железнодорожник)(КТП 710 ПС «Восточная») | 0.047082 | 0 | 0 | 0 | 0.047082 | 0.047082 | 0 | 0 | 0 | 0.047082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0399 | 0 | 0 | 0 | 0.0399 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектов СО "Отдых", в лице председателя Язева А.С.(КТП 147 РП Оскочное, в т.ч. трансформатор ТМ-40/10 кВа) | 0.027494 | 0 | 0 | 0 | 0.027494 | 0.027494 | 0 | 0 | 0 | 0.027494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0233 | 0 | 0 | 0 | 0.0233 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовСНТ "Ромашка"(КТП 15-01 РП Осколочное; ВЛ 0,4 кВ КТП 15-01 РП Оскочное, ф. 1; ВЛ 0,4 кВ КТП 15-01 РП Оскочное, ф.2) | 0.093692 | 0 | 0 | 0 | 0.093692 | 0.093692 | 0 | 0 | 0 | 0.093692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0794 | 0 | 0 | 0 | 0.0794 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовЛемзяков Валерий Викторович(Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ №1 на двух опорах CВ-95 L = 0,131 км ) | 0.06431 | 0 | 0 | 0 | 0.06431 | 0.06431 | 0 | 0 | 0 | 0.06431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0545 | 0 | 0 | 0 | 0.0545 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовИП Шейченко Елена Александровна(КТП-407 от ПС "Валуйки", в т.ч. трансформатор ТМ-40кВа) | 0.083308 | 0 | 0 | 0 | 0.083308 | 0.083308 | 0 | 0 | 0 | 0.083308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0706 | 0 | 0 | 0 | 0.0706 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО "Крупчатка"(КТП-728 от ПС "Уразово", в т.ч. трансформатор ТМ-160кВа) | 0.022302 | 0 | 0 | 0 | 0.022302 | 0.022302 | 0 | 0 | 0 | 0.022302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0189 | 0 | 0 | 0 | 0.0189 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовОлейника Татьяна Владимировна(КТП-817 1*160 кВА ПС "Валуйки") | 0.07375 | 0 | 0 | 0 | 0.07375 | 0.07375 | 0 | 0 | 0 | 0.07375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовВолоконовское РАЙПО(Участок ВЛИ-0,4 кВ №3 от КТП 1526 ПС 110/35/10 "Волоконовка", L=0,35 км) | 0.1508 | 0 | 0 | 0 | 0.1508 | 0.1508 | 0 | 0 | 0 | 0.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 | 0 | 0 | 0 | 0.1278 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО "Интертрейд"(КТП-409 ПС 110/35/10 "Волоконовка", в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0.080948 | 0 | 0 | 0 | 0.080948 | 0.080948 | 0 | 0 | 0 | 0.080948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0686 | 0 | 0 | 0 | 0.0686 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовМУП ЖКХ "Красненское"(ВЛИ-0,4 кВ от КТП 504 ПС Свистовка, L=0,18 км; КЛ-0,4 кВ от КТП 504 ПС Свистовка, L=0,09 км; ВЛ-10 кВ №5 ПС Свистовка, L=0,47 км; КТП 504 ПС Свистовка, в т.ч. трансформатор ТМ-40 кВа) | 0.37512 | 0 | 0 | 0 | 0.37512 | 0.37512 | 0 | 0 | 0 | 0.37512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3179 | 0 | 0 | 0 | 0.3179 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектов ОАО "Сбербанк"(КЛ-0,4 кВ от КТП-614 ПС 35/10 кВ Ровеньки; КТП-614 ПС 35/10 кВ Ровеньки) | 0.16142 | 0 | 0 | 0 | 0.16142 | 0.16142 | 0 | 0 | 0 | 0.16142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1368 | 0 | 0 | 0 | 0.1368 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовСО Родничок - 2 Дубравный Е. Ф.(КТП 413 ПС Таврово) | 0.026786 | 0 | 0 | 0 | 0.026786 | 0.026786 | 0 | 0 | 0 | 0.026786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0227 | 0 | 0 | 0 | 0.0227 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО Промспецснабсервис(КТП-607 ПС Октябрьская) | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0.11092 | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.094 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовМУП Горводоканал(ВЛ 10 кВ №9 с опоры №22 до опоры №41 + отпайка № 1 от опоры № 26 (26 - 1) ПС 35/10 Шишино, L=1,2 км; ВЛ 10 кВ №10 с опоры №22 до опоры № 41 ПС 35/10 Шишино + отпайка № 1 от опоры № 26 (26 - 1), + опоры 1-25, + от опоры 12 до КТП скважины № 13, от опоры 15 до КТП скважиины № 14, от опоры 17 до КТП скважины № 15, от опоры 22 до КТП скважины № 16, от опоры 25 до КТП скважины № 17, L=3 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 Шишино от опоры № 1 отпайка № 1 от опоры №26 до КТП 901, L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 Шишино от опоры № 41 до КТП 1001, L=0,05 км; КЛ 10 кВ от МВ 10кВ КТП 1001 до РЛНД опоры № 1 ПС Шишино, L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10кВ № 9 от опоры № 1 отпайка № 1 (до КТП 901), L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10кВ № 9 от опоры № 41 до КТП 1001 ПС 35/10 Шишино, L=0,05 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектов ТСЖ "Тополь" (КЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-1402н ПС Центральная, L=0,16 км КЛ-0,4 кВ ф.5 от КТП-1402н ПС Центральная, L=0,16 км) | 0.19281 | 0 | 0 | 0 | 0.19281 | 0.19281 | 0 | 0 | 0 | 0.19281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1634 | 0 | 0 | 0 | 0.1634 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Трикотажник" (Отпайка ВЛ-10 кВ от оп. №29/10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-37, L=1,5 км, КТП 1-37 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-160 кВа) | 0.36816 | 0 | 0 | 0 | 0.36816 | 0.36816 | 0 | 0 | 0 | 0.36816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0.312 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Соловьиная роща" (КТП №6-08 1*160кВА ПС Долгая Поляна, Отпайка ВЛ-10кВ от оп "14 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП №6-08, прот 1,5км) | 0.15517 | 0 | 0 | 0 | 0.15517 | 0.15517 | 0 | 0 | 0 | 0.15517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1315 | 0 | 0 | 0 | 0.1315 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Нива" (Отпайка ВЛ-10 кВ от оп.№19/41 ВЛ-10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-38, L=0,6 км, КТП 1-38 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-160 кВа) | 0.23376 | 0 | 0 | 0 | 0.23376 | 0.23376 | 0 | 0 | 0 | 0.23376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1981 | 0 | 0 | 0 | 0.1981 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектов Галочкиной С.А. (Трансформатор КТП 167 ПС Очистные, ТМ-100 кВа) | 0.10006 | 0 | 0 | 0 | 0.10006 | 0.10006 | 0 | 0 | 0 | 0.10006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0848 | 0 | 0 | 0 | 0.0848 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Ивушка" (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 13/2 ВЛ-10 №2 ПС Голофеевка до КТП 2-19, L=0,3 км, КТП 2-19 ПС Голофеевка, в т.ч. ТМ-250 кВа) | 0.085196 | 0 | 0 | 0 | 0.085196 | 0.085196 | 0 | 0 | 0 | 0.085196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0722 | 0 | 0 | 0 | 0.0722 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектов ООО "Дом Мебели" (КЛ-0,4кВ ф.21 от ТП-714н ПС Пушкарная, L=0,150 км, КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-714н ПС Пушкарная, L=0,150 км) | 0.18148 | 0 | 0 | 0 | 0.18148 | 0.18148 | 0 | 0 | 0 | 0.18148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1538 | 0 | 0 | 0 | 0.1538 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектов Земзюлина А.В. (КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж.д. 16 до магазина, L=0,06 км) | 0.02596 | 0 | 0 | 0 | 0.02596 | 0.02596 | 0 | 0 | 0 | 0.02596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0.022 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевого имущества СНТ Надежда (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№10/14 ВЛ-10кВ №1 ПС Котово до КТП 1-33, прот 1,5 км, КТП 1-33 1*250 кВА ПС Котово) | 0.16898 | 0 | 0 | 0 | 0.16898 | 0.16898 | 0 | 0 | 0 | 0.16898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1432 | 0 | 0 | 0 | 0.1432 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Надежда -4" Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№9/17 ВЛ-10кВ №1 ПС Котово до КТП 1-30, прот 0,7км, КТП №1-30 1*160кВА ПС Котово | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Долгополянское" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. №113 ВЛ-10кВ № 6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-07, L=0,14 км, КТП 6-07 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВа | 0.084724 | 0 | 0 | 0 | 0.084724 | 0.084724 | 0 | 0 | 0 | 0.084724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0718 | 0 | 0 | 0 | 0.0718 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Цементник-1"Отпайка ВЛ-6кВ от оп. №10/1 ВЛ-6кВ №9 ПС Казацкая до КТП 9-07, L=0,2 км, КТП 9-07 ПС Казацкая, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа | 0.061242 | 0 | 0 | 0 | 0.061242 | 0.061242 | 0 | 0 | 0 | 0.061242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0519 | 0 | 0 | 0 | 0.0519 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевого имущества ЗАО "Дом торговли" КЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-104н ПС Пушкарная, L=0,2 км, КЛ-0,4 кВ ф.13 от ТП-104н ПС Пушкарная, L=0,2 км | 0.074104 | 0 | 0 | 0 | 0.074104 | 0.074104 | 0 | 0 | 0 | 0.074104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0628 | 0 | 0 | 0 | 0.0628 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевого имущества Брончуков Владимир Трофимович, Отпайка ВЛ-6кВ от оп.№ 2/3 ВЛ-6кВ № 9 ПС Старый Оскол-1 до КТП 9-27, L=0,05 км КТП 9-27 ПС Старый Оскол-1, в т.ч. Трансформатор ТМ-40 кВа | 0.15305 | 0 | 0 | 0 | 0.15305 | 0.15305 | 0 | 0 | 0 | 0.15305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1297 | 0 | 0 | 0 | 0.1297 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Энергетик" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. №12/4 ВЛ-10кВ № 33 ПС Центральная до КТП 33-06, L=0,1 км КТП 33-06 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-250кВа | 0.25346 | 0 | 0 | 0 | 0.25346 | 0.25346 | 0 | 0 | 0 | 0.25346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2148 | 0 | 0 | 0 | 0.2148 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевого имущества ДНТ "Ивушка" Отпайка ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до КТП Ивушка, L=1,2 км, КТП Ивушка, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1322 | 0 | 0 | 0 | 0.1322 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевого имущества ДНТ "Приозерье" Отпайка ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до КТП Приозерье, L=2,62 км КТП Приозерье, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа | 0.57631 | 0 | 0 | 0 | 0.57631 | 0.57631 | 0 | 0 | 0 | 0.57631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4884 | 0 | 0 | 0 | 0.4884 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Дубрава" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 21/3 ВЛ-10кВ № 1 ПС Котово до КТП 1-21, L=0,07 км Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 246 ВЛ-10кВ № 1 ПС Котово до КТП 1-24, L=0,02 км КТП 1-21 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа, КТП 1-24 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа | 0.084606 | 0 | 0 | 0 | 0.084606 | 0.084606 | 0 | 0 | 0 | 0.084606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0717 | 0 | 0 | 0 | 0.0717 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевого имущества ТСЖ "10" КЛ-0,4кВ ф.9 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=2*0,05 км, КЛ-0,4кВ ф.17 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,12 км, КЛ-0,4кВ ф.16 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,05 км, КЛ-0,4кВ ф.18 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,12 км | 0.056168 | 0 | 0 | 0 | 0.056168 | 0.056168 | 0 | 0 | 0 | 0.056168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0476 | 0 | 0 | 0 | 0.0476 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевого имущества ТСЖ-8 КЛ-0,4 кВ ф3 от РП-1н до ж/д 29 ПС Пушкарная, L=0,093 км, КЛ-0,4 кВ ф8 от РП-1н до ж/д 29 ПС Пушкарная, L=0,169 км | 0.040946 | 0 | 0 | 0 | 0.040946 | 0.040946 | 0 | 0 | 0 | 0.040946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Стройтех", КЛ-0,4 кВ ф3 от РП-14н ПС Центральная до гаражей, L=0,06 км, КЛ-0,4 кВ ф6 от РП-14н ПС Центральная до автостоянки, L=0,19 км, КЛ-0,4 кВ от РП-14н ПС Центральная до поста ТО, L=0,06 км | 0.17134 | 0 | 0 | 0 | 0.17134 | 0.17134 | 0 | 0 | 0 | 0.17134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1452 | 0 | 0 | 0 | 0.1452 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевого имущества ЖСК-12, КЛ-0,4кВ ф.24, 15, 7,16,от РП-8н ПС Пушкарная, КЛ-0,4кВ ф.24, 7 от ТП-819н ПС Пушкарная, | 0.094282 | 0 | 0 | 0 | 0.094282 | 0.094282 | 0 | 0 | 0 | 0.094282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0799 | 0 | 0 | 0 | 0.0799 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектов МУП "Индстройсервис"(49 штук ВЛ-0,4 кВ) | 15.987 | 0 | 0 | 0 | 15.987 | 15.987 | 0 | 0 | 0 | 15.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5483 | 0 | 0 | 0 | 13.5483 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовМУП "Горводоканал"(Здание и оборудование трансформаторной подстанции №764 общей площадью 58 кв.м.: литер Б; здание и оборудование трансформаторной подстанции №773 общей площадью 58 кв.м.: литер Б) | 4.4882 | 0 | 0 | 0 | 4.4882 | 4.4882 | 0 | 0 | 0 | 4.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8036 | 0 | 0 | 0 | 3.8036 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО "Трансюжстрой"(КЛ-0,4кВ ТП 345-ВРУ ж/д ул.Чумичова,129,к.2, прот 0,115; КЛ-0,4кВ ТП 345-ВРУ ж/д ул.Чумичова,129,к.1, прот 0,115) | 0.21594 | 0 | 0 | 0 | 0.21594 | 0.21594 | 0 | 0 | 0 | 0.21594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0.183 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовОстапенко В.Н.(Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.1, L=0,08 км, Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.2, L=0,08 км, Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.3, L=0,08 км) | 0.28001 | 0 | 0 | 0 | 0.28001 | 0.28001 | 0 | 0 | 0 | 0.28001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2373 | 0 | 0 | 0 | 0.2373 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовЗАО Новооскольский комбикормовый завод(Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №32 РП-10 №3 ПС Н.Оскол , Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №35 РП-10 №3 ПС Н.Оскол, Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №14 РП-10 №3 ПС Н.Оскол, Трансформатор №1 630 кВА, Трансформатор №2 630 кВА, Трансформатор №3 630 кВА, Трансформатор №4 630 кВА, Трансформатор №5 630 кВА, Трансформатор №6 630 кВА, КТП №14-03 рП-1 ПС Новый Оскол и др.оборудование) | 2.4032 | 0 | 0 | 0 | 2.4032 | 2.4032 | 0 | 0 | 0 | 2.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0366 | 0 | 0 | 0 | 2.0366 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО "Шанс"(КЛ-0,4 кВ №8 от ЗТП 20-12 РП-10кВ №2 пс Н.Оскол, L=0,2 км) | 0.013806 | 0 | 0 | 0 | 0.013806 | 0.013806 | 0 | 0 | 0 | 0.013806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0117 | 0 | 0 | 0 | 0.0117 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовИП Попов А.Н.(ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 1-20 ПС ПТФ, L=0,2 км, ВЛ-0,4 кВ 2 от КТП 1-20 ПС ПТФ, L=0,03 км, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 1-22 ПС ПТФ, L=0,03 км) | 0.042598 | 0 | 0 | 0 | 0.042598 | 0.042598 | 0 | 0 | 0 | 0.042598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 | 0 | 0 | 0 | 0.0361 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовЗАО Агрофирма "Русь"(13 штук ВЛ-0,4кВ, оборудование ЗТП 15-01 ПС Н.Оскол) | 0.99309 | 0 | 0 | 0 | 0.99309 | 0.99309 | 0 | 0 | 0 | 0.99309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8416 | 0 | 0 | 0 | 0.8416 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовГСК "Березка-1"(КТП 229 ПС "Северная", в т.ч. трансформатор ТМ-160/6 кВа, КЛ-6 кВ ТП 130 до КТП 229 ПС "Северная", L=0,32 км) | 0.14148 | 0 | 0 | 0 | 0.14148 | 0.14148 | 0 | 0 | 0 | 0.14148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1199 | 0 | 0 | 0 | 0.1199 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовГСК №7(ВЛ-6 кВ ПС "Журавлики-110", L=0,86 км, КТП 107-15 ПС "Журавлики-110", в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа) | 0.15942 | 0 | 0 | 0 | 0.15942 | 0.15942 | 0 | 0 | 0 | 0.15942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовЗАО "Приосколье"(Трансформатор силовой ТМ-400 кВа от ЗТП 5-04, Ячейка КСО-366 от ЗТП 5-04 ПТФ, Панель ЩО-70 от ЗТП 5-04 ПТФ) | 0.091686 | 0 | 0 | 0 | 0.091686 | 0.091686 | 0 | 0 | 0 | 0.091686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0777 | 0 | 0 | 0 | 0.0777 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО СТО "Гарант"(ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 13-05 РП-1 ПС Н.Оскол, L=0,25 км) | 0.081892 | 0 | 0 | 0 | 0.081892 | 0.081892 | 0 | 0 | 0 | 0.081892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0694 | 0 | 0 | 0 | 0.0694 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовИП Минаев(Трансформатор силовой ТМ-400 кВа от ЗТП 5-04, Ячейка КСО-366 от ЗТП 5-04 ПТФ, Панель ЩО-70 от ЗТП 5-04 ПТФ) | 0.072452 | 0 | 0 | 0 | 0.072452 | 0.072452 | 0 | 0 | 0 | 0.072452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0614 | 0 | 0 | 0 | 0.0614 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовЧерных Е.В.(КТП-202 ПС Ржевка) | 0.06077 | 0 | 0 | 0 | 0.06077 | 0.06077 | 0 | 0 | 0 | 0.06077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0515 | 0 | 0 | 0 | 0.0515 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО "Юникс"(КТП№208 1*250 кВА ПС М.Пристань; КТП№503 1*160 кВА ПС М.Пристань) | 0.13133 | 0 | 0 | 0 | 0.13133 | 0.13133 | 0 | 0 | 0 | 0.13133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1113 | 0 | 0 | 0 | 0.1113 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО "Лира"(КТП №902 1*100 кВА ПС Ржевка) | 0.11599 | 0 | 0 | 0 | 0.11599 | 0.11599 | 0 | 0 | 0 | 0.11599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0983 | 0 | 0 | 0 | 0.0983 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО "Мебель сервис(КТП 1026 ПС Томаровка, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовЗАО "Восход"(ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 218 ПС Б.Троица, L=0,4 км; КТП 507 ПС Максимовка, в т. ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0.11765 | 0 | 0 | 0 | 0.11765 | 0.11765 | 0 | 0 | 0 | 0.11765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0997 | 0 | 0 | 0 | 0.0997 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО "Экстра-Колор"(КТП 139 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-160 кВа) | 0.060416 | 0 | 0 | 0 | 0.060416 | 0.060416 | 0 | 0 | 0 | 0.060416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО "Русагро-Шебекино"(КТП 207 ПС Артельное, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0.06372 | 0 | 0 | 0 | 0.06372 | 0.06372 | 0 | 0 | 0 | 0.06372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.054 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовОАО "Шебекинский райтопсбыт"(КТП 901 ПС ПС Ржевка, в т.ч. трансформатор ТМ-630 кВа) | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0.11092 | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0.11092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.094 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО "Белгородские гранулированные корма"(Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от КТП-1004 пс Кировская, L=0,4 км) | 0.01121 | 0 | 0 | 0 | 0.01121 | 0.01121 | 0 | 0 | 0 | 0.01121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектовООО "Тет - а - тет" (КТП 903/100 кВА от ЛЭП №9 пос. М. Пристань) | 0.20721 | 0 | 0 | 0 | 0.20721 | 0.20721 | 0 | 0 | 0 | 0.20721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1756 | 0 | 0 | 0 | 0.1756 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросеетвых объектов ООО "Перестройка" (6 КЛ 0,4 кВ по ул. Магистральная) | 0.21028 | 0 | 0 | 0 | 0.21028 | 0.21028 | 0 | 0 | 0 | 0.21028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1782 | 0 | 0 | 0 | 0.1782 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросеетвых объектов ООО "Контакт - Транс" (КТП 505/40 от ПС 35 кВ Гора - Подол, отпайка ВЛ 10 кВ протяж 0,075 км) | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| земельный участок общей площадью 42,25 кв.м, на котором расположено здание ЗТП №1108/400 кВА ПС Александровка с кадастровым номером 31:02:1002002:1:004115-00/001:1001/Г6, являющийся частью земельного участка общей площадью 48 292 кв.м | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| часть земельного участка общей площадью 101 700 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, г. Новый Оскол, п. Прибрежный, кадастровый номер: 31:19:12 02 001:0057, для эксплуатации ЗТП 15-01 ПС Н.Оскол и ЗТП 15-03 ПС Н.Оскол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| часть земельного участка общей площадью 218 194 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Губкинский район, пос.Троицкий, пос.Казацкая Степь, кадастровый номер: 31:03:02 05 01:0105, для эксплуатации ЗТП 2-08 ПС Лебеди | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| часть земельного участка общей площадью 70 040 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Корочански район, вблизи с.Покопаевка, Погореловского сельского поселения кадастровый номер: 31:09:21 02 001:0005, для эксплуатации ЗТП №20-06 ПС "Короча" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| часть земельного участка общей площадью 16 359 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Молодежная,1 кадастровый номер: 31:23:06 02 010:33, для эксплуатации ЗТП 430 от ВЛ -10 кВ №4 ПС Алексеевка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| часть земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская обл., г.Алексеевка, ул.Ленина, д.191 кадастровый номер: 31:23:02 01 014:0005, для эксплуатации ЗТП 213 от ВЛ-10 кВ №2 РП-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 315 ПС Октябрьская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 101 ПС Таврово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 33 ПС Шебекино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение электросетевых объектов ЗАО "Белстар" (ВЛ-10кВ от РП-ПКЗ яч.14 до ТП "Авторынок", L=0,3 км; КЛ 10кВ от РП-ПКЗ яч.14 до 1 опоры ВЛ-10кВ, L=0,05 км; КЛ 10кВ ввод в ТП "Авторынок", L=0,04 км; Трансформатор ТП; РУ-10кВ ТП "Авторынок" ВН-10"Авторынок" ТМ-630 кВА) | 0.3413 | 0 | 0 | 0 | 0.3413 | 0.3413 | 0 | 0 | 0 | 0.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3413 | 0 | 0 | 0 | 0.3413 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Золотая Нива" (отпайка ВЛ-6кВ от оп.№ 4/24 ВЛ-6кВ №9 ПС Старый Оскол-1 до КТП 9-15, L=0,03 км;КТП 9-15 ПС Старый Оскол-1, в т.ч. трансформатор ТМ-100кВА) | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0.163 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение имущества ООО "Исток" КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-214н ПС Пушкарная до пиццерии "Айсберг"; КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-214н ПС Пушкарная до пиццерии "Айсберг" | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0.157 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Тротуар" (КЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-1102 ПС Старый Оскол-1 до АГЗС №1, L=0,15 км) | 0.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.0569 | 0.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.0569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0569 | 0 | 0 | 0 | 0.0569 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение электросетевого имущества СПК "Березка" (КТП 1-27 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 19/10 ВЛ-10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-27, L=0,05 км) | 0.2223 | 0 | 0 | 0 | 0.2223 | 0.2223 | 0 | 0 | 0 | 0.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2223 | 0 | 0 | 0 | 0.2223 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Радуга" (Отпайка ВЛ-6кВ от оп.№23 ВЛ-6кВ №8 ПС Федосеевка до КТП 8-05, L=1,05 км;КТП 8-05 ПС Федосеевка, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВА) | 0.2859 | 0 | 0 | 0 | 0.2859 | 0.2859 | 0 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2859 | 0 | 0 | 0 | 0.2859 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Залесье-Кладовое" (КТП 33-19 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 12/3 ВЛ-10 кВ №33 ПС Центральная до КТП 33-19, L=2,1 км) | 0.4054 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0.4054 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 | 0 | 0 | 0 | 0.4054 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение электросетевого имущества СНТ Весна (КТП 46-12 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 6/21 ВЛ-10 кВ №46 ПС Центральная до КТП 46-12, L=1,4 км) | 0.2936 | 0 | 0 | 0 | 0.2936 | 0.2936 | 0 | 0 | 0 | 0.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2936 | 0 | 0 | 0 | 0.2936 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение электросетевого имущества ГСК № 8 (КТП 182 ПС 3 КМАруда) | 0.1506 | 0 | 0 | 0 | 0.1506 | 0.1506 | 0 | 0 | 0 | 0.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1506 | 0 | 0 | 0 | 0.1506 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Управляющая компания ЖБК-1" (13 КЛ от ТП 199 и ТП 186, с наружным освещением) | 2.0079 | 0 | 0 | 0 | 2.0079 | 2.0079 | 0 | 0 | 0 | 2.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7016 | 0 | 0 | 0 | 1.7016 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Агроснаб" (КЛ-6 кВ РП-27-ТП-393, L=0,72 км; КЛ-6 кВ ТП-392-ТП-393, L=0,5 км; оборудование ТП 393) | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8602 | 0 | 0 | 0 | 0.8602 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Колбис" (КЛ-0,4 кВ ТП-692-щитовая зд. пр. Ватутина,8(ООО Колбис)к.Б, L=0,165 км; КЛ-0,4 кВ ТП-692-щитовая зд. пр. Ватутина,8(ООО Колбис)к.А, L=0,165 км) | 0.24402 | 0 | 0 | 0 | 0.24402 | 0.24402 | 0 | 0 | 0 | 0.24402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2068 | 0 | 0 | 0 | 0.2068 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобтерение электросетевого имущества Потапов А.В. (КТП-889 ПС "Восточная", в т.ч. трансформатор ТМ-2х630) | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретние Электросетевого имущества ООО "Управляющая компания ЖБК 1" (ТП 875 и отходящие КЛ) | 1.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.4571 | 1.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2348 | 0 | 0 | 0 | 1.2348 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобртение электросетевого имущества ООО "Белгородсемена" (КТП 512 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-250 кВа; КТП 515 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-250 кВа) | 0.4484 | 0 | 0 | 0 | 0.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4484 | 0 | 0 | 0 | -0.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретние электросетевого имущества ИП Тихомиров С.А. (Отпайка № 7 ВЛ-10 кВ №3 ПС Водохранилище, L=0,21 км; КТП 301 ПС Водохранище, в т.ч. трансформатор 63 кВА) | 0.1172 | 0 | 0 | 0 | 0.1172 | 0.1172 | 0 | 0 | 0 | 0.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1172 | 0 | 0 | 0 | 0.1172 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретние электросетевого имущества ШМУП "Городское ВКХ" (Трансформаторные подстанции с оборудовнаием и кабельные линии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретние электросетевого имущества ВИП (Вейделевский институт подсолнечника) (КТП №252 10/0,4 кВ 1х250 кВА ПС 110/35/10 "Викторополь", в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВА; ВЛ-10 кВ №2 до КТП №252 10/0,4 кВ 1х250 кВА ПС "Викторополь", L=0,4 км) | 0.30255 | 0 | 0 | 0 | 0.30255 | 0.30255 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | -2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.000448 | 0.2564 | 0 | 0 | 0 | 0.2564 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ООО «Вертикаль - СтроМ» КЛ 0,4кВ КТП-1042-ВРУ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, 27 | 0.07198 | 0 | 0 | 0 | 0.07198 | 0.07198 | 0 | 0 | 0 | 0.07198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0.061 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Гармаш Алексей Юрьевич, КЛ 0,4 кВ ТП-509 - ВРУ библиотечного корпуса, к. 1, КЛ 0,4 кВ ТП-509 - ВРУ библиотечного корпуса, к. 2 | 0.13782 | 0 | 0 | 0 | 0.13782 | 0.13782 | 0 | 0 | 0 | 0.13782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1168 | 0 | 0 | 0 | 0.1168 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ООО «Управляющая компания ЖБК-1», КЛ-0,4 кВ наружного освещения и опоры металлические со светильниками | 2.9106 | 0 | 0 | 0 | 2.9106 | 2.9106 | 0 | 0 | 0 | 2.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ООО «Белгородстройзаказчик», КЛ-0,4 кВ от ТП-604 | 0.87273 | 0 | 0 | 0 | 0.87273 | 0.87273 | 0 | 0 | 0 | 0.87273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7396 | 0 | 0 | 0 | 0.7396 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ЗАО «Свинокомплекс Короча», КТП №17-02 от ПС Короча, Отпайка №1 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Короча | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 2e-07 | 0 | 0 | 0 | 2e-07 | 0.79661 | 0 | 0 | 0 | 0.79661 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ЗАО «Торовый Дом «Северсталь - Инвест», КТП-1053 от ПС "Пищепром", КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора №1 ВЛ 6 кВ, КЛ 6кВ к.Б ПС "Пищепром" опора №1 ВЛ 6 кВ, ВЛ 6кВ к.Б от опоры №1 до опоры № 39 на КТП-1053, ВЛ 6кВ к.Б от опоры №1 до опоры № 39 на КТП-1053, КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора 39 до КТП-1053, КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора 39 до КТП-1053 | 3.999 | 0 | 0 | 0 | 3.999 | 3.999 | 0 | 0 | 0 | 3.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-05 | 3.389 | 0 | 0 | 0 | 3.389 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Чернов Виталий Валерьевич, ВЛ-0,4 кВ наружного освещения КТП-62 | 0.39412 | 0 | 0 | 0 | 0.39412 | 0.39412 | 0 | 0 | 0 | 0.39412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0.334 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ООО «Стройсервис-Сбыт», КЛ-0,4 кВ наружного освещения от ТП-875 | 0.58917 | 0 | 0 | 0 | 0.58917 | 0.58917 | 0 | 0 | 0 | 0.58917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4993 | 0 | 0 | 0 | 0.4993 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретние электросетевого имущества Дубравного Е.Ф. (КТП 413 ПС Таврово) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретние электросетевого имущества Ястребинской А.С. (КТП 138 ПС Северная) | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретние электросетевого имущества СТ "Металлург" (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№176 ВЛ-10кВ №2 ПС Голофеевка до КТП 2-16, L=1,4 км; КТП 2-16 ПС Голофеевка, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА) | 0.2548 | 0 | 0 | 0 | 0.2548 | 0.2548 | 0 | 0 | 0 | 0.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2548 | 0 | 0 | 0 | 0.2548 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/253/06/22-2771 от 20.03.2006г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0.008 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Здание ЗТП - 806 ПС Кировская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Российская академия сельскохозяйственных наук Белгородский филиал Государственного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР)"(КТП 102 ПС Новая Деревня, в т.ч. трансформатор ТМГ-160/10 кВа) | 0.060416 | 0 | 0 | 0 | 0.060416 | 0.06042 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | -0.000416 | 0.0512 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ЗАО "Спецсетьстрой-5"(КТП 603 ПС М.Пристань, в т.ч. трансформатор 250 кВА, КТП 403 ПС М.Пристань, в т.ч. трансформатор 250 кВА) | 0.35542 | 0 | 0 | 0 | 0.35542 | 0.35518 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | -0.000236 | 0 | 0 | 0 | -0.000416 | 0.301 | 0 | 0 | 0 | 0.301 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ООО "Пища орлов"(ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 51 ПС Химзавод, L=0,1 км) | 0.0373 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 | 0.0373 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003 | 0.0373 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Чернов В.В.Кабельная линия 6 кВ ТП-559-ТП-422, L=0,43 км ,ААБЛ 3х150, год ввода 1985 Г.Белгород,ул.Речная | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0.034 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ТСЖ "Солнечное", в лице председателя Селищева Н.В.(2КЛ0,4кВ Ф№5,13 от РУ-0,4кВ ЗТП181 РП-2, L=0,82 км | 0.6152 | 0 | 0 | 0 | 0.6152 | 0.6152 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0002 | 0.6152 | 0 | 0 | 0 | 0.6152 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Легостаев В.Н. (КТП 232 ПС Восточная, в т.ч. трансформатор ТМ-63/6) | 0.1078 | 0 | 0 | 0 | 0.1078 | 0.1078 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.1078 | 0 | 0 | 0 | 0.1078 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ТСЖ "Тополь", в лице председателя Ненуженко С.М.(2КЛ-0,4кВ ф.2,29 от ТП-317н ПС Пушкарная до ж/д 39, L=0,30 км | 0.2454 | 0 | 0 | 0 | 0.2454 | 0.2454 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0004 | 0.2454 | 0 | 0 | 0 | 0.2454 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ИП Вервейко Н.В.КТП 514/250 кВА от ПС 35кВ Головчино, в т.ч. трансформатор 250 кВА | 0.1676 | 0 | 0 | 0 | 0.1676 | 0.1676 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.1676 | 0 | 0 | 0 | 0.1676 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| СНТ Соловьиная роща-2, в лице председателя Смирнова В.И.Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№9/6 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-11, L=2,31 кмОтпайка ВЛ-10кВ от оп.№10/23 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-12, L=0,02 кмКТП 6-11 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВАКТП 6-12 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВА | 0.4812 | 0 | 0 | 0 | 0.4812 | 0.4812 | 0 | 0 | 0 | 0.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0002 | 0.4812 | 0 | 0 | 0 | 0.4812 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ИП Друзев А.В.КТП № 220 ПС Ржевка, в т.ч. трансформатор 100кВА | 0.1923 | 0 | 0 | 0 | 0.1923 | 0.1923 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003 | 0.1923 | 0 | 0 | 0 | 0.1923 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ИП Хан С.Г.Отпайка №19 ВЛ-10кВ №1 ПС В.Михайловка, L=0,15 кмКТП 1-01 ПС В.Михайловка, в т.ч. трансформатор 160 кВА | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 0.2002 | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0002 | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 0.2002 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| СО "Дзержинец - 82", в лице председателя Пузакова Ю.П.КТП-822 ПС Новая Деревня, в т.ч. трансформатор ТМ-400/10 | 0.1795 | 0 | 0 | 0 | 0.1795 | 0.1795 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.1795 | 0 | 0 | 0 | 0.1795 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ООО "Русич ТВН"ВЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН" ф.1, L=0,125 кмВЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН" ф.2, L=0,125 кмКЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН", к.А, L=0,05 кмКЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН", к.Б, L=0,04 км | 0.0718 | 0 | 0 | 0 | 0.0718 | 0.0718 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0718 | 0 | 0 | 0 | 0.0718 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| СПК "Большевик"ВЛ-0,4кВ №1 от КТП -517 ПС Уточка, L=0,3км | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0.0433 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0003 | 0.0433 | 0 | 0 | 0 | 0.0433 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ЗАО ПРП "Шараповский"КТП 35-18 ПС Н.Оскол, в т.ч. трансформатор 400 кВА | 0.1795 | 0 | 0 | 0 | 0.1795 | 0.1795 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.1795 | 0 | 0 | 0 | 0.1795 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| ДНТ "Колос", в лице председателя Вдовенко В.А.КТП №1 от ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, в т.ч. трансформатор ТМ-400кВАКТП №2 от ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, в т.ч. трансформатор ТМ-400кВАВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=5,84 кмВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=2 кмВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=0,05 кмКЛ-0,4кВ ф.4 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до насосной, L=0,05 кмКЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №2 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до насосной, L=0,02 км | 2.1715 | 0 | 0 | 0 | 2.1715 | 2.1715 | 0 | 0 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 2.1715 | 0 | 0 | 0 | 2.1715 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Никифоров С.С.КЛ-0,4 кВ ТП-705-ВРУ Центр красоты и здоровья, ул. Чкалова-пр.Славы, L=0,185 км | 0.07875 | 0 | 0 | 0 | 0.07875 | 0.07875 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.07875 | 0 | 0 | 0 | 0.07875 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/251/06/22-2769 от 20.03.2006г. | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/252/06/22-2770 от 20.03.2006г. | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/254/06/22-3117 от 10.04.2006г. | 0.02242 | 0 | 0 | 0 | 0.02242 | 0.02242 | 0 | 0 | 0 | 0.02242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0.019 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/282/06/22-3207 от 20.03.2006г. | 0.02714 | 0 | 0 | 0 | 0.02714 | 0.02714 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00014 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.023 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/283/06/22-3209 от 20.03.2006г. | 0.04366 | 0 | 0 | 0 | 0.04366 | 0.04366 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.037 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/284/06/22-3208 от 20.03.2006г. | 0.02124 | 0 | 0 | 0 | 0.02124 | 0.02124 | 0 | 0 | 0 | 0.02124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Оценка объектов для принятия на баланс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2263 | 0 | 0 | 0 | 0.22629 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение электросетевого имущества_ СПК "Лебединец".Отпайка ВЛ 6 кВ, КТП 9-09, Отпайка ВЛ 6 кВ, КТП 9-15 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.294 | 0 | 0 | 0 | -0.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Злынковский участок производственной базы ГУП "Брянсккоммунэнерго" | 7.696 | 0 | 0 | 7.696 | 0 | 7.387 | 0 | 0 | 7.387 | 0 | -0.309 | 0 | 0 | -0.309 | 0 | 6.26 | 0 | 0 | 6.26 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 50 |  |  | 2011 | 50
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 331 Масловка - 1,51 км (Администрация Карачевского р-на) | 0.185 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0.157 | 0 | 0 | 0.157 | 0 | -0.028 | 0 | 0 | -0.028 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 0.133 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| ЗТП № 1, 2, 3; ВЛ-0,4 кВ - 3,1 км, ВЛ-10 кВ - 0,9 км, КЛ-0,4 кВ - 1 км, КЛ-10 кВ - 0,5 км (Локотское городское поселение) | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 1.058 | 0 | -0.202 | 0 | 0 | -0.202 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 1.058 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 40 |  |  | 2011 | 40
| ВЛ-0,4 кВ с КТП - 1,489 км (ОАО "ФСК ЕЭС" - Брянская ПМЭС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| ЗТП № 190 н.п. Новоселки, ЗТП № 53 д. Молотино (Администрация Брянского р-на) | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | -0.049 | 0 | 0 | -0.049 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0.271 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 33 |  |  | 2011 | 33
| КЛ-0,4 кВ - 0,1 км, ЗТП № 337/2х250 - 1 шт; ТП 160+250 кВА - 1 шт; ВЛ-0,4 кВ - 3,6 км (ЗАО "Клинцовский силикатный завод") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Приобретение ВЛ, КЛ (ОАО "Журавский охровый завод") ВЛ-10/0,4кВ 1,85км, ВЛ-10/0,4кВ 0,4км, ВЛ-10/0,4кВ 1,53км, КЛ-0,4кВ 025км | 5e-06 | 0 | 0 | 5e-06 | 0 | 5e-06 | 0 | 0 | 5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Приобретение ВЛ-0,4 кВ, ТП – 19шт. (Администрация Репьевского района) | 3.1695 | 0 | 0 | 0 | 3.1695 | 2.6874 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | -0.48215 | 0 | 0 | 0 | -0.48253 | 3.2574 | 0 | 0 | 0 | 3.2574 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение ПС-35кВ (Администрация Красненского сельского поселения) | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.87 | 0 | 0 | 0 | -1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение ВЛ-0,4кВ, КТП (Администрация Верхнемамонского района) | 0.68706 | 0 | 0 | 0 | 0.68706 | 0.68706 | 0 | 0 | 0 | 0.68706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4371 | 0 | 0 | 0 | 1.4371 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение ВЛ -10кВ, ВЛ-0,4кВ , ТМ 400кВа (Администрация Анинского муниципального района) | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.14862 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | -0.026378 | 0 | 0 | 0 | -0.026 | 0.17862 | 0 | 0 | 0 | 0.17862 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение ВЛ-0,4кВ 0,341 км (ООО «Аннинский элеватор») | 0.05664 | 0 | 0 | 0 | 0.05664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05664 | 0 | 0 | 0 | -0.05664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение основных средств по тех. присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| ООО "РКЛ" ЗТП (2*630), КЛ-10 кВ (2 шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| 2 ВЛ-0,4 кВ и 2 КЛ от РУ-0,4 кВ ТП-476 до шкафов учета ВРУ-0,4 кВ жилого дома № 5 (по ГП) по ул.Симановско | 0.22892 | 0 | 0 | 0.22892 | 0 | 0.22892 | 0 | 0 | 0 | 0.22892 | 0 | 0 | 0 | -0.22892 | 0.22892 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0.194 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение основных средств по программе интеграции сетей (ВЛ, ТП, КТП) | 5.3672 | 0 | 0 | 5.3672 | 0 | 5.3672 | 0 | 0 | 0 | 5.3672 | 0 | 0 | 0 | -5.3672 | 5.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Корасносельский р-он ЗТП100, ЗТП250, ЗТП400, ВЛ 0,4 (9 шт.); ВЛ-10 кВ | 9.852 | 0 | 0 | 9.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.852 | 0 | 0 | -9.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Галичский р-он КТП, ВЛ-0,4 кВ (7 шт.) | 0.76824 | 0 | 0 | 0.76824 | 0 | 0.66325 | 0 | 0 | 0 | 0.66325 | -0.10499 | 0 | 0 | -0.76824 | 0.66325 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Парфеньевский р-он ВЛ-0,4 кВ | 1.4819 | 0 | 0 | 1.4819 | 0 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | -1.4819 | 1.4819 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 1.615 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| ВЛ-0,4 кВ г. Макарьев, Макарьевского р-на | 0.074 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.257 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.183 | 0 | 0 | -0.074 | 0.05 | 0.272 | 0 | 0 | 0 | 0.065 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| КТП-100; КТП-400; ВЛ-0,4 кв Макарьевский р-н | 0.244 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | -0.244 | 0 | 0 | -0.244 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Мантуровский р-он ВЛ 0,4 кВ (6 шт.), КЛ 0,4 кВ (3 шт.) | 1.438 | 0 | 0 | 1.438 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | -1.39 | 0 | 0 | -1.438 | 0.048 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 1.088 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Октябрьский р-он КТП, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ | 0.266 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | -0.245 | 0 | 0 | -0.266 | 0.021 | 0.228 | 0 | 0 | 0 | 0.228 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение основных средств по договорам дарения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 25 |  |  | 2010 | 25
| Приобретение ВЛ и ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2013
| Приобретение ООО ГК "Промресурс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Приобретение бесхозных сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Приобретение основных средств | 0.64038 | 0 | 0 | 0.64038 | 0 | 0.64038 | 0 | 0 | 0.64038 | 0 | -2.7273e-07 | 0 | 0 | -2.7273e-07 | 0 | 0.7079 | 0 | 0 | 0.7079 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| Приобретение по договорам дарения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19322 | 0 | 0 | 0.19322 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 15 |  |  | 2011 | 15
| ТП-40,ТП-39, ВЛ (0,785км), КЛ (0,665км), земельный участок 135кв.м., земельный участок 160кв.м. (МО Вяземское г/п) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 1 тр-р ТМГ-160 КВА |  | 2012 | 20
| ООО "Смоленская строительная компания" (КЛ-6кВ 0,77км, ТП-670) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 1 тр-тр ТМГ - 400 кВА |  | 2012 | 20
| ИП Самсонов, ТП 10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 | 2 тр-тра ТМГ - 250 кВА |  | 2012 | 20
| ВЛ-0,4кВ- 0,31км, ВЛ-10кВ- 0,186км, КЛ-0,4кВ-0,812км, Наружное освещение- 0,31км, КТП 100кВа (НП ЛХ "Боброво") | 0.838 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.838 | 0 | 0 | 0.838 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 | 1 тр-р ТМГ-160 КВА |  | 2011 | 20
| Линия электропередач ВЛ 0,38кВ протяженностью 2,51км (МО Российского с/п Вяземского района, ст.Семлево) | 2.643 | 0 | 0 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.643 | 0 | 0 | -2.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ВЛИ-0,38кВ-3,22 км (Администрация Высоковского сельского поселения, Новодугинского района, д.Александрино) | 3.06 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.06 | 0 | 0 | -3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| ВЛ-10 кВ-0,620км, БКТП-400/10/0,4 (ООО "Гагаринский фанерный завод" (с.Баскаковка Гагаринского района, Смоленской обл.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 | 1 тр-тр ТМГ - 400 кВА |  | 2011 | 20
| Воздушная изолированная линия электропередач 0,38 кВ протяженностью 1,8км (МО "Темкинский район") | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | -0.015 | 0 | 0 | -0.015 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 1.155 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 20 |  |  | 2011 | 20
| Приобретение РП 26-6кВ «Наш дом» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| КТП-195 160кВа (д.Подосинки), КТП-187 160кВа (п.Лесной), КТП-388 160кВ (д.Петроково), ВЛ-0,4кВ- 5,7км (п.Лесной), ВЛ-0,4кВ- 5,3км (д.петроково), ВЛ-0,4кВ, 0,1км (д.Бакланово) (МУП "Аграрник") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 20 |  |  | 2010 | 20
| Инвентаризация бесхозяйных объектов,признание прав собственности по суду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 |  |  |  | 2010
| Приобретение ВЛ, КЛ-0,4 кВ (уличное освещение от д/с в г. Смоленске) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 20 |  |  | 2012 | 20
| Два трансформатора марка ТМН-2500/35-73 У1 ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  | 0 | 2010 | 30 |  |  | 0
| Один трансформатор марки НАМИ-35 УХЛ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  | 0 | 2010 | 30 |  |  | 0
| Реконструкция электроснабжения 2*2500 кВА ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 30 |  | 0 | 2012 | 30 |  |  | 0
| Воздушно-кабельная линия электропередач с КТПН-630 кВА,напряжением 0,4 кВ, протяженностью 1,852 км., расположенные по адресу: Тамбовская обл., Кирсановский р-н., пос. Полевой, ул. Молодёжная, Центральная, Набережная, Рабочая. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  | 0 | 2010 | 30 |  |  | 0
| Земельный участок под производственной базой, расположенный по адресу: Моршанский р-н, с.Устье, пер. Энергетиков, д.2. | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | -0.015 | 0 | 0 | 0 | -0.015 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  |  |  |  | 2011 |  |  | 0 | 2011 |  |  |  | 0
| КТП - 40 кВа, расположенная по адресу: Тамбовская обл., Моршанский район, с. Питерское (контрагент-ЧП Иващенко С.В.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 30 |  | 0 | 2010 | 30 |  |  | 0
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП по договору дарения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0.447 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП по договору дарения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 0.662 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Приобретение электросетевого имущества в рамках программы интеграции сетей (СПК "Маловасилёвский") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| Покупка ТП по ул. Розы Люксенбург, д.60 ТП (Тверь, ООО "Элиан") (кредит задолженность) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| ЗТП 10/0,4 - 1 шт (контрагент - СПК "Новоторжский") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ - 3,2845 км, ТП(контрагент - ЗАО "Тверской комбинат строительных материалов №2") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| ВЛ-10кВ - 0,6км.; ВЛ-0,4кВ - 10,3км (контрагент - администрация Новоселковского сельского поселения) | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0177 | 0 | 0 | 0 | -0.0177 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  |  | 2009 | 25 |  |  | 2009 | 25
| ТП 630 кВт (2шт.), ТП 250 кВт, ТП 100 кВт, Здание 59 кв.м.(контрагент - Администрация Березайского сельского поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| ВЛ-10кВ - 0,03км.; ВЛ-0,4кВ - 0,762 км, ТП 160 кВт (контрагент - Администрация Кафтинского сельского поселения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2009
| Земельный участок Старицкий р-н д.Чукавино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0.101
| ВЛ-10 (1,7км); КТП(250кВА) (Контрагент - ОАО "Русгидро") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011 |  | П-10, УП-10, К-10
| ВЛ-10 кВ 7 ПС Михайловское (1,8 км),КЛ-10 кВ 7 ПС Михайловское(от №1 до №2) (0,25 км) (Ярославский МР (ОАО "НПЦ Недра") | 0.10016 | 0 | 0 | 0.10016 | 0 | 0.070158 | 0 | 0 | 0.070158 | 0 | -0.029999 | 0 | 0 | -0.029999 | 0 | 0.059456 | 0 | 0 | 0.059456 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 25 |  |  | 2011 | 25 | П-10, УП-10, К-10
| муниципальное имущество, предназначенное для электроснабжения населения г.Углича и Угличского МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| муниципальное электросетевое имущество Любимского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Любимский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| муниципальное электросетевое имущество Мышкинского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Мышкинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| муниципальное электросетевое имущество г.Переславль-Залесского (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), г.Переславль-Залесский | 39.0533 | 0 | 0 | 39.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.0533 | 0 | 0 | -39.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| муниципальное электросетевое имущество Некоузского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Некоузский МР | 7.81 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 1.748 | 0 | 0 | 1.748 | 0 | -6.062 | 0 | 0 | -6.062 | 0 | 13.1051 | 0 | 0 | 13.1051 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| 19 зданий ЗТП и 4 ВЛ-0,4кВ (16,1 км), Рыбинский МР, (МУП "Коммунальные системы" Рыбинского МР) | 4.4946 | 0 | 0 | 4.4946 | 0 | 4.1954 | 0 | 0 | 4.1954 | 0 | -0.29927 | 0 | 0 | -0.29927 | 0 | 3.7354 | 0 | 0 | 3.7354 | 0 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Помещения №№28-34,37,38 общ. площадью 95 кв.м., доля в праве на земельный участок 115/1738, г. Ярославль, ул. Республиканская, 80 | 6.5405 | 0 | 0 | 6.5405 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | -0.6405 | 0 | 0 | -6.5405 | 5.9 | 5.9389 | 0 | 0 | 0 | 5.9389 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| 9 земельных участков в Переславском МР | 0.037173 | 0 | 0 | 0 | 0.037173 | 0.037173 | 0 | 0 | 0 | 0.037173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037173 | 0 | 0 | 0 | 0.037173 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Договора дарения, оценка объектов | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2138 | 0 | 0 | 1.067 | 0.14677 |  |  |  |  | 2011 |  |  |  | 2011
| Оценка объекта (договор дарения) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043471 | 0 | 0 | 0 | -0.043471 |  |  |  |  | - |  |  |  | -
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС

## приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 8249.6546 | 9595.4887 | 2936.4934 | 2936.4934 | 3109.3486 | 2602.9966 | 1160.073 | 2561.3354 | 1043.7396 | 1494.6634
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 2460.3373 | 2811.2084 | 1180.6528 | 1180.6528 | 1015.4547 | 569.0015 | 0 | 863.9715 | 264.2298 | 197.5825
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 2196.1075 | 2613.6258 | 1180.6528 | 1180.6528 | 1015.4547 | 569.0015 | 0 | 863.9715 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 264.2298 | 197.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.2298 | 197.5825
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 4893.845 | 5366.0056 | 1586.472 | 1586.472 | 1450.313 | 1380.2398 | 1160.073 | 1382.8115 | 696.987 | 1016.4824
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 4893.845 | 5366.0056 | 1586.472 | 1586.472 | 1450.313 | 1380.2398 | 1160.073 | 1382.8115 | 696.987 | 1016.4824
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 895.4723 | 1418.2747 | 89.2636 | 89.2636 | 723.686 | 139.0912 | 0 | 909.3214 | 82.5227 | 280.5985
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 80.105 | 80.105 | -80.105 | 514.664 | 0 | -594.769 | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 9290.1084 | 8186.4888 | 37.4552 | 37.4552 | 58.8903 | 36.7314 | 2528.6715 | 1485.8169 | 6665.0914 | 6626.4853
2.1. | Кредиты | 8610.0024 | 7420.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2417.2626 | 1000 | 6192.7398 | 6420.0001
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 680.106 | 766.4887 | 37.4552 | 37.4552 | 58.8903 | 36.7314 | 111.4089 | 485.8169 | 472.3516 | 206.4852
| ВСЕГО источников финансирования | 17539.763 | 17781.9775 | 2973.9486 | 2973.9485 | 3168.2389 | 2639.728 | 3688.7445 | 4047.1523 | 7708.831 | 8121.1487
| для ОГК/ТГК, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ДПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| вне ДПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | км/МВА |  |  |  |  | км/МВА |  |  |  |  | км/МВА |  |  |  |  | км/МВА
|  | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011 г. | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011 г. | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011 г. | 1 кв. 2011 г. | 2 кв. 2011 г. | 3 кв. 2011 г. | 4 кв. 2011 г. | 2011 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО, | 618,6/143,8 | 488,5/137 | 673,9/107,8 | 2094,9/900,9 | 3875,9/1289,5 | 618,6/143,8 | 492,6/137,1 | 1118,5/226,2 | 2400,6/982,9 | 4630,3/1489,9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 55,6/1,6 | 144,7/53,9 | 158,4/55,3 | 538,5/245,9 | 897,1/356,7
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 249,6/24,1 | 162,7/52,5 | 226,3/48,7 | 648,4/447,9 | 1287/572,6 | 249,6/24,1 | 180,6/52,5 | 157,4/111,2 | 607,4/472,4 | 1195/660,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 40,2/1,2 | 109,7/30,9 | 68,8/50,3 | 453,6/193 | 672,3/275,4
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 116,3/0,5 | 68,7/25,2 | 136,4/0,5 | 262,5/232,7 | 583,9/258,9 | 116,3/0,5 | 68,7/25,2 | 49,8/65,6 | 205/223 | 439,9/314,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 37,5/0 | 49,4/16 | 20,9/25 | 93,2/93 | 201,1/134
| Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ по Белгородской области | 67,2/0 | 17,7/0 | 10/0 | 23,8/0 | 118,6/0 | 67,2/0 | 17,7/0 | 10/0 | 38,9/0 | 133,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11,2/0 | 15,5/0 | 0,7/0 | 32,3/0 | 59,7/0
| Ликвидация дефицита мощности (перевоз 2-х тр-ров ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Голофеевка на ПС-110кВ Пищепром, тр-ра ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Пищепром на ПС-110кВ Восточная, тр-ра ТДТН-10000/110 с ВУ ДВС г.Валуйки на ПС-110кВ Голофеевка, тр-ра ТДТН-10000/110кВ с ПС-110кВ Журавлики на ПС-110кВ Голофееевка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Ликвидация дефицита мощности (перемещение трансформаторов на ПС 35 кВ, ПС "Земснаряд" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1002 ПС Свень от н.п. Пятилетка до н.п. Хутор Бор | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 610 ПС Карачевская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 27 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 616 РП Больница | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Высокое | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС Высокое | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Высокое | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская до РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Кузьмино ПС Мичуринская от РП Толмачево до КТП № 728 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 60 РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 27 РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 169 н.п. Антоновка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Больница ф. 616 ПС Брянская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. 610 ПС Карачевская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 728 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 64 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 186 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 76 ф. 1003 ПС Тепличная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 РЖД н.п. Хутор Бор | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 РЖД н.п. Хутор Бор | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 РЖД н.п. Хутор Бор | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф. Заводской ПС Клетня | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Пильшино ф. 1029 ПС Новобрянская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Пильшино ф. 1002 ПС Новобрянская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 159 ф. Красное от РП Пильшино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ ОРЭ Брянскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РП Березовский | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Воронежской области | 6,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6,4/0 | 6,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | 0,9/0 | 0/0 | 14,5/0 | 37,1/0 | 52,5/0 | 0,9/0 | 0/0 | 0,6/0 | 0,6/0 | 2,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7,4/0 | 0/0 | 0,6/0 | 6,2/0 | 14,2/0
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) по договорам на ТП | 0,8/0 | 0/0 | 7,8/0 | 0/0 | 8,6/0 | 0,8/0 | 0/0 | 0,7/0 | 2,4/0 | 3,9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,8/0 | 0/0 | 0,7/0 | 2,4/0 | 3,9/0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Воронежской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | 0/0 | 3,4/0 | 29/0 | 13/0 | 45,4/0 | 0/0 | 3,4/0 | 0/0 | 23,6/0 | 27/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3,4/0 | 0/0 | 16,6/0 | 20/0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (НН) по договорам на ТП | 18,1/0 | 24,5/0 | 3,5/0 | 0/0 | 46,1/0 | 18,1/0 | 24,5/0 | 12,8/0 | 22/0 | 77,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18,1/0 | 24,5/0 | 12,8/0 | 22,1/0 | 77,4/0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 (с заменой трансформатора 16 МВА на трансформатор 40 МВА) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №27 с перевозкой тр-ра | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ № 32 "Никольское" с заменой тр-ра 10 МВА нв тр-р 16 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №32 "Никольское" с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/32 | 0/32
| Реконструкция ПС 110/10 кВ №36 "С/з "Воронежский" с заменой трансформаторов 6,3 МВА и 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 9 с заменой трансформаторов 16 МВА на 40 МВА и 25 МВА на 40 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/80 | 0/80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/80 | 0/80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/41 | 0/41
| Техперевооружение ПС 110/6 № 39 с заменой трансформатора 25 МВА на 40 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/40 | 0/40 | 0/0 | 0/0 | 0/40 | 0/0 | 0/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/25 | 0/0 | 0/25
| Техперевооружение ПС 110 кВ с перевозкой трансформаторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 35/10кВ "Усмань-2" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ розничного рынка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ВЛЭП 6-10 кВ с заменой провода и опор | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 24,5/0 | 24,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 23,7/0 | 23,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛЭП 0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой провода и опор | 0/0 | 0/0 | 7,2/0 | 22/0 | 29,2/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 11,8/0 | 17,9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6,4/0 | 6,4/0
| Техническое перевооружение АСКУЭ РР | 6,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6,3/0 | 6,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект строительства АИИС КУЭ ОРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ | 0,8/0 | 4,5/0 | 1,8/0 | 35,8/0 | 42,9/0 | 0,8/0 | 4,5/0 | 0,7/0 | 11,2/0 | 17,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просеки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 2,3/0,4 | 2,5/0 | 6,9/0 | 40,2/0 | 51,9/0,4 | 2,3/0,4 | 2,5/0 | 0,7/0 | 34,7/0 | 40,2/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа перемещения трансформаторов 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" с переводом на напряжение 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой 1Т с 4,0 МВА на 6,3 МВА (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Быково (2 очередь+замена 1Т на 6,3 МВА) (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рекострукция ПС 35/10 кВ Ясенки - замена трансформатора с 2,5 на 6,3 МВА (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/6,3 | 0/6,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ ОРЭ Курскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ РРЭ Курскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция средств АСКУЭ (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание АИИС КУЭ РРЭ (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ ОРЭ Липецкэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реновация ПС 110 кВ "Табак" тр-ор 16 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/16 | 0/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/16 | 0/16
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0/0 | 6/0 | 8,5/0 | 4/0 | 18,5/0 | 0/0 | 6/0 | 6,2/0 | 6,4/0 | 18,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 | 6,2/0 | 6,4/0 | 18,5/0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г.Мценске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,9/0 | 0,9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,9/0 | 0,9/0
| Модернизация учета | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 9,6/0 | 5,6/0 | 41/0 | 57,3/0 | 113,5/0 | 9,6/0 | 5,6/0 | 6/0 | 35,35/0 | 56,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 110/6кВ "Сафоново" (замена силового трансформатора Т-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП при реконструкции ВЛ-0,4-10кВ | 0/0,1 | 0/0,2 | 0/0,5 | 0/0,7 | 0/1,5 | 0/0,1 | 0/0,2 | 0/0,6 | 0/0,7 | 0/1,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ РРЭ г. Смоленска и городов Смоленской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Газаснабжение ПБ Гагаринского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Газоснабжение ПБ Хиславичского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Газоснабжение ПБ Ершичского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Газоснабжение ПБ Стодолищенского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Газоснабжение РПБ Касплянского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Газоснабжение РПБ Руднянского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа энергосбережения (уст-ка энергосберег.насосов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1,6/0 | 2,6/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 6,5/0 | 7,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 3,8/0 | 4,5/0 | 5,2/0 | 2,3/0 | 15,8/0 | 3,8/0 | 4,5/0 | 5,2/0 | 2,4/0 | 15,9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/6 кВ № 5 Замена трансформатора 16 МВА на 25 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/6 кВ № 6 Замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35/10 Никитинская Реконструкция с заменой силовых трансформаторов 2.5 МВА на 4 МВА (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/8 | 0/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/8 | 0/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35/10 кВ "Черняевская" замена трансформатора Т2 2,5 МВА на 4 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа перемещения трансформаторов | 0/0 | 0/25 | 0/0 | 0/0 | 0/25 | 0/0 | 0/25 | 0/25 | 0/8 | 0/58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/16 | 0/0 | 0/4 | 0/20
| Комплекс работ по реконструкции ПС 35/10 кВ "Зубцов" перевод на напряжение 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ПС 35 кВ Юрьево_Девичье (замена силового тр-ра, р-ция тр-ра Т1, линейная ячейка) и строительство распред сети. (ДНП Оазис) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа модернизации АИИС КУЭ ОРЭ Тверьэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа модернизации АИИС КУЭ РРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6кВ Веретье с установкой 2-х ячеек 6кВ с вакуумными выключателями (Д ТП 2945003 или 40252429 или 40005595 или 40084113) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3,5/0 | 3,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка устройств для определения мест повреждения в сети 6(10), 35, 110кВ, замена устройств дуговой защиты, модернизация автоматики РПН силовых трансформаторов,установка защит на ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (замена АЧР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗА (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Установка САОН, АОСН | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ "Кадый" "Пыщуг" Техническое перевооружение и реконструкция схемы оперативного тока с установкой АУОТ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| (ЦП)ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой дуговых защит | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой защит ВЛ 35 кВ. Центральной сигнализации на ПС Антропово(р), установкой защит ОМВ на ПС Нея, ПС Шарья (р) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/10 кВ "Сусанино" монтаж регистратора аварийных событий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| (ЦП)ПС 110 кВ "Ильинское" техническое перевооружение с заменой ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ, МВ 10 кВ на ВВ, установкой ОПУ, АУОТи ТТ, РЗА (в том числе ПИР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Противоаварийная автоматика ВЛ-110 кВ Чугун левая, правая, Цементная левая, правая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка ДГР на ПС 110/10/6 "Южная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Противоаварийная автоматика: ПС Правобережная: Юго-Западная; Привокзальная; Ситовка; Цементная; ЛТП; КПД; Тепличная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ДЗШ 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА МВ 35 кВ и СВ 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА СШ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция АЧР | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА МВ 35 кВ и СВ 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РЗиА СШ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Внедрение системы температурного мониторинга ВЛ-110 кВ "Чугун-правая" - 1 этап. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация делительной автоматики ПС 110 кВ Светотехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3,5/0 | 3,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Первомайская Установка регистратора аварийных событий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа оснащения подстанций 110 кВ защитами от дуговых замыканий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция устройств РЗА и ПА по ВЛ 110 кВ "Первомайская левая, правая" в связи с реконструкцией ПС 220 кВ Мичуринская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка адаптивных защит на ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа модернизации РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой бустеров | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15,4/0 | 15,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация Н.Оскольского РДП в части АСДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация ПС-35кВ "Подольхи", "Б.Троица", "Афанасьевка" в части АСДУ. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация спутникового канала связи с ПС-35кВ "Подольхи" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация ПС-35кВ "Афанасьевка" в части АСДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация сети ТСПД и СПД Белгородэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация диспетчерской радиосети Белгородэнерго 2 этап | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация канала связи (ВОЛС) на ПС-110кВ "Химзавод", "Стрелецкая", "Витаминный комбинат", "Восточная", "АРЗ" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация ПС 110/10 кВ "Центральная", " Пушкарная" в части АСДУ (Компенсация емкостных токов в сети 6-10кВ.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация ПС 110 кВ. "Оросительная", "Восточная", "Кр.Яруга","Рудник", "Очистные" в части АСДУ ( Замена стационарных свинцово-кислотных батарей на необслуживаемые). | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация ПС 35/10/6 кВ. - 29 шт. в части АСДУ (Программа реконструкции автоматики РПН и замены РПН) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация в части АСДУ (Целевая программа повышения надежности). Подключение ВВ, ЭВ, шкафов УРЗА, организация опертока ПС35(110 кВ. - 12 шт. Программа оснащения ячеек КРУ-6(10)кВ дуговыми защитами ПС35(110 кВ. - 6 шт. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация в части ТК (Целевая программа повышения надежности). Подключение ВВ, ЭВ, шкафов УРЗА, организация опертока ПС35(110 кВ. - 12 шт. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ДП Белгородских электрических сетей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровой радиосети Белгородэнерго - 1 этап. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телемеханизация в части АСДУ ТП 0,4 кВ - 19 объектов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телемеханизация в части АСДУ РП 6/10) кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телемеханизация в части ТК РП 6/10) кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Система переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Система навигации бригадных автомобилей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация телемеханики (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов связи (ВОЛС) с ПС 110 кВ (треб.РДУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов связи (ССС) с ПС 35-110 кВ (для ЦП и по треб. РДУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение РЭС мнемосхемами | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Перевод диспетчерской площадки Западного ПО в ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов диспетчерской и технологической связи с объектами филиала "Брянскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АСДУ Брянскэнерго (модернизация телемеханики) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация телемеханики (ПС Суражская) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация системы радиосвязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Перевод диспетчерской площадки Восточного ПО в ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Средства связи (ВОЛС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация АТС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Организация системы ВКС РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР АСДУ (модернизация телемеханики) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР обеспечения наблюдаемости | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация и расширение ССПИ (ПС №14, №16, №21, №27, №37, №42, "В.Хава", "Панино", "Анна", "Анна-2", "Архангельское", "Грибановка", "В.Карачан", "Листопадовка") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (Россошь) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация сети низовой радиосвязи ЦУС-РДП-ПС-ОВБ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация и расширение ССПИ ПС ("Бутурлиновка-1","Бутурлиновка-2","Калач-1","Калач-2","Петропавловка","Казинка", "Каменка", "Народное", "Эртиль", "Щучье", "Таловая", "АНП", №13, №41) с организацией цифровых каналов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация и расширение ССПИ ПС ("Бутурлиновка-1","Бутурлиновка-2","Калач-1","Калач-2","Петропавловка","Казинка", "Каменка", "Народное", "Эртиль", "Щучье", "Таловая", "АНП", №13, №41) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация ЦППС Павловского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества рабочих мест | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ под ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЛВС Техническое перевооружение с заменой оборудования на новое | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП ОИК ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей ТС и ТИ в ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП узлов связи ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей каналов связи из ОДС в ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП системы оперативно-технологической радиосвязи с установкой дополнительного оборудования | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП ЦУС с установкой дополнительного оборудования (диспетчерские пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ЦУС в связи с переходом на типовую целевую организационную структуру и передачей операционных функций ЦУС в том числе установка ПАК "Телвент" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи (ВОЛС Красная поляна - Островский РЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВОЛС ПС Нерехта 1 – ПС Мотордеталь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи с установкой спутникового оборудования | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования (15РДП- РЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи под ССПИ (активное сетевое оборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи под ССПИ (оборудование передачи данных и доступа) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи под ССПИ (ВОЛС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое переворужение с установкой телекоммуникационного оборудования (5 РЭС. ЦПО - 1 шт., ШПО - 4 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Средства связи не требующее монтажа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР_ реконструкции ЦУС в связи с переездом в помещение освобождаемым РДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР ВОЛС по программе ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Узлов связи с применением оборудования мультиплексирования по программе | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Узлов связи с применением спуников по программе ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ и ТН под ССПИ на 2012 год. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автоматизированная навигационно - диспетчерская система с использованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS для управления автотранспортом | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация средств телемеханики ПС Тепличная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВОЛС и организация каналов связи с ПС Тепличная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция средств телекоммуникаций и связи (программа ССПИ + выполнение минимальных ТТ СО в части ТК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание каналов связи до ПС (вып.тех требований СО - ЕЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация узлов связи (Call-Центр,IVR) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж активного оборудования ВОЛС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телекомуникационное оборудование РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание сети интернет-радио | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация средств связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы управления, устранения аварий и технологических нарушений OMS/DMS | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация и расширение ССПИ в соответствии с требованиями СО (АСДУ объектов минимальных ТТ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация систем радиосвязи (модернизация парка р/с) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Радиосвязь с ОВБ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация систем радиосвязи (переход к ЦМ ОТУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АСДУ Обоянского РЭС, Медвенского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация АСДУ подстанций (программа модернизации ССПИ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация АСДУ ПЭС, РЭС (дополнительные работы по тр СО) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЦУС Курскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телемеханизация ПС 110/10 кВ "Центральная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ДП ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание ОТК ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция средств телемеханики (АПК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция средств связи (АПК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР БШПД | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР объектов минимальных технических требований (АСДУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР строительство ДП ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР обеспечение наблюдаемости | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АСДУ Лев-Толстовского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Перенос ДП ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АСДУ Грязинского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| БШПД Грязинского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Cоздание систем управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Повышение наблюдаемости сети в части АСДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Повышение наблюдаемости сети в части ТК | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация АСДУ ДП Лебедянского ПЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация видеоконференссвязи до РЭС. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов э/к средствами оперативно-вызывной связи ("ТК" - тревожными кнопками) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (ГПП-2, Трубная-2, Гидрооборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы управления устранением аварий и технарушений (OMS/DMS) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация ТМ на ПС-110 кВ (5ПС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж радиостанций в РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация связи по средствам TRBONet (13 РЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация связи по средствам системы "Диспетчер" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Спутниковые каналы связи с ПС - переход на 2-х уровневую модель управления (21 ПС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Каналы связи с ПС - переход на 2-х уровневую модель управления (13 ПС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Каналы связи до ПС а рамках Программы ССПИ-2012 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телемеханизация ПС - переход на 2-х уровневую модель управления(5 ПС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телемеханизация ПС в рамках Программы ССПИ - 2012 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реализация Программы выполнения минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи для программы комплексной наблюдаемости (ПИР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа комплексной наблюдаемости. Создание системы управления устранением аварий и распределения эл.энергии | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Система переадресации звонков клиентов на Контакт-Центр для нужд МРСК-Центра | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Система сбора и передачи информации на ПС "Горная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВОЛС ПС Сафоново - ПС Горная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи и телемеханики, в связи с переводом Вяземского городского РЭС на базу ПО ВЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи и телемеханики при объединении Починковского и Стодолищенского РЭС ПО ЮЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация спутниковой связи в Пречистенском и Касплянском РЭСах, ПС Горная и ПС Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телекоммуникации для организации ТУ магистральных операторов (орг-ция последней мили) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ЦУС Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Радиосвязь ЦУС (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод КС ТМ/тлф в ЦУС (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ССПИ ПС 110кВ Велиж, Демидов, Десногорск, Заводская (СМРи ПНР, оборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (пульты) (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВОЛС Сафоновский РЭС - Сафоновский ЦЭС ОАО "ЦентрТелеком" (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение ССПИ ПС Сафоново, Рославль, Голынки, Вязьма-1, Светотехника, Ельня, Гагарин, Ярцево-1, Починок по стороне 6-10кВ (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифрового канала связи с ПС Хиславичи (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация спутникового канала связи до ПС Хиславичи (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация спутниковых каналов связи до ПС Десногорск, Ельня, Вязьма-1, Светотехника , Рославль, Голынки, Знаменка, Всходы, Субботники, Гагарин (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов связи с ПС Велиж, Демидов, Десногорск, Заводская (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВОЛС ПС Вязьма-1 - база РЭС - Вяземский РЭС (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6,8/0 | 6,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов связи с ПС Светотехника (ВОЛС) (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8,6/0 | 8,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов связи с ПС Западная, Чернушки, Южная, Северная (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация селекторных совещаний филиала ОАО "МРСК Центра"-Смоленскэнерго (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифрового канала связи до ПС Голынки (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS)» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Перевод Екимовичи на ДП Рославльского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Орг. каналов связи и ЛВС (перевод Саф. РЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Сист. авар. электропитания АСДУ и СДТУ в СГРЭС ОАО Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ССПИ ПС Хиславичи, Пречистое, Южная (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифрового канала связи с ПС Всходы (ВОЛС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифрового канала связи с ПС Знаменка (ВОЛС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифрового канала связи с ПС Субботники (ВОЛС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифрового канала связи с ПС Рославль (ВОЛС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация систем регистрации диспетчерских переговоров | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж АТС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция радиорелейного канала связи Жердевка-Уварово-Мучкап | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование СДТУ РДП Гавриловского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация каналов связи по требованию системного оператора (спутники) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Повышение наблюдаемости ЭСК (ССПИ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Выполнение минимальных ТТ СО по ТМ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Выполнение типовых ТТ СО по ТМ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Выполнение типовых ТТ СО ССПИ (основной канал ПД) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Выполнение минимальных ТТ СО ССПИ (резервный канал ПД) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Выполнение типовых ТТ СО ССПИ (основной канал ПД) в связи с корректировкой ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация РСПД | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Телемеханизация Рассказовского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы удаленного управления диспетчерской радиосвязью | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация ретрансляции существующей телеметрии в ЦУС «Тамбовэнерго» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организации диспетчерских каналов (трансляция с уровня 4-х ПЭС в ЦУС «Тамбовэнерго») | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение ЦУС «Тамбовэнерго» пультами диспетчерской связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровой сети радиосвязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация "последней мили" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация рабочих мест в связи с переходом на двухуровневую систему | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР обеспечение наблюдаемости | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР каналов связи ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР ССПИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части АСДУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части ТК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Целевая программа повышения наблюдаемости (в части ТК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Целевая программа повышения наблюдаемости (в части АСДУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация системы радиосвязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТК (спутниковое оборудование) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/тлф в ЦУС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация телемеханики и связи ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы управления устранением аварий и технарушений (OMS/DMS) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация узлов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция объектов программы минимальных ТТ СО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация АТС Тверьэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспортом | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества работчих мест | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа модернизации учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация узлов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реализация программы развития ССПИ - рек-ция ТМ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реализация целевой программы повышения надежности ( рек-ция ТМ - ПС Западная, Некоуз, Пищалкино, Волжская, Ростов, Павловская) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция систем ТМ 5 ПС (Переславль, Углич, Халдеево, Пречистое, Восточная). | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Компенсация реактивной мощности в сети 0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка вольтодобавочных трансформаторов | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская (БСК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (БСК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка БСК на ПС 110/6 кВ "Привокзальная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка бустеров на ВЛ-0,4 кв | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
1.5 | Прочие направления инвестиционной программы | 133,3/23,6 | 94/27,4 | 89,9/48,2 | 385,9/214,9 | 703,2/313,4 | 133,3/23,6 | 111,9/27,4 | 107,6/45,6 | 383,4/249,1 | 736,3/345,7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,6/1,2 | 60,3/14,9 | 47,9/25,3 | 360,4/100 | 471,2/141,4
| Реконструкция ВЛ-110 Губкин - Каз.Бугры | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,2/0 | 2,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция участка ВЛ-110 кВ "Губкин-ГПП-1"1,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/0 | 0,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция заходов ЛЭП 35 кВ "Валуйки-Казинка", "Валуйки- Уразово" | 0,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,8/0 | 0,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ по Белгородской области, с расширением просек | 33,9/0 | 19,3/0 | 0,6/0 | 10,5/0 | 64,2/0 | 33,9/0 | 19,3/0 | 0,6/0 | 13,6/0 | 67,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/0 | 37,7/0 | 17,9/0 | 59,7/0 | 115,8/0
| Ввод объектов лизинга | 14,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14,1/0 | 14,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ 6-10 кВ по Белгородской области | 25,1/0 | 3,8/0 | 0,7/0 | 5,4/0 | 34,9/0 | 25,1/0 | 5,1/0 | 2,5/0 | 0,7/0 | 33,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Вынос КЛ 10 кВ из зоны застойки | 7,5/0 | 0/0 | 4,4/0 | 0/0 | 11,9/0 | 7,5/0 | 15,3/0 | 4,4/0 | 0,9/0 | 28,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ 0,4 кВ по Белгородской области | 0,5/0 | 0,1/0 | 0,8/0 | 1/0 | 2,3/0 | 0,5/0 | 0,1/0 | 1,4/0 | 0/0 | 1,9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструция ПС 110/35/10 кВ "Новый Оскол" (замена разъединителей 110кВ, реконструкция ОРУ-35кВ с заменой оборудования, строительная часть), РПБ и РДП Новооскольского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/6 кВ "Белгород-110" реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой оборудования, панелей РЗА, замена трансформаторов на 3х40 МВА, замена ячеек 6 кВ на 3 и 4 СШ-6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/80 | 0/80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6,4/80 | 6,4/80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/48 | 0/48
| ПС 110/35/6 кВ "Шебекино": замена разъединителей 110кВ, строительная часть, РПБ и РДП Шебекинского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/6 кВ «Пищепром» - установка 1Т, монтаж 2-й очереди ПС, строительная часть, ПСД | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция Восточного участка ДВС, строительство учебно-тренировочного полигона 0,4-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Целевая программа повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приведение территорий ПС 35-110 кВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности ( ПС-110 кВ Грайворон, ПТФ, ПС-35 кВ Бабровы Дворы, Старый Оскол - 2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена МВ-6(10)кВ на ВВ-6(10)кВ с микропроцессорными защитами (ПС Шаховка, Привокзальная, Радьковка, Строитель, ПС 35-110кВ Грайворонского, Чернянского района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 по Белгородской области | 0/2,3 | 0/1,5 | 0/0,2 | 0/8 | 0/12 | 0/2,3 | 0/1,5 | 0/0,2 | 0/3,1 | 0/7,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/3,9 | 0/0,3 | 0/9,2 | 0/13,7
| Ввод объектов лизинга | 0/15,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/15,1 | 0/15,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/15,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Целевая программа повышения надежности в части АСДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Целевая программа повышения надежности в части ТК | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Комплекс автоматизированных систем управления технологическими сетями (КАСУТС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (установка устройств инфракрасного обогрева зданий ОПУ подстанций) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (установка счетчиков теплоснабжения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (замена электрокотлов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для строительства будущих лет Белгородэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР под целевую программу надежности 2012 года | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция баз РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Инженерная защита объектов Белгородэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автотранспорт | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование для комплектации аварийного запаса, дизельгенераторы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Белгородэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа совершенствования защищенности объектов филиала (в т.ч. оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа совершенствования защищенности объектов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Высокое-Луговая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция заходов ВЛ-110 кВ Хмелево-Почеп | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Цементная-Дятьковская (внедрение системы температурного мониторинга) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ БРЭС-Аксинино с отпайкой на ПС 110/6 кВ Карачевская (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Брянская-Центральная (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Новозыбков-Климово 1, 2 (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Цементная-Литейная, Дятьково-Литейная, Цементная-Дятьково (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Жуковка-Клетня (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Суземка-Белая Березка (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Урицкая-Южная (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Индуктор-Кожаны (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Рославль-Дубровка (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Новобрянская-Брянская с заходом на ПС 110/10 кВ Аэропорт (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Вербежичи-Бытошь (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Центральная-Теплое (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Водозабор-Водоочистная (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Жуковка-Луна (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Жуковская (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (тех.присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Плюсково (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Юбилейная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Дубровская (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Стародуб (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нерусса (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Центральная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп* | 0/0 | 0/0 | 0/25 | 0/0 | 0/25 | 0/0 | 0/0 | 23,5/25 | 0/0 | 23,5/25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/16 | 0/0 | 0/16
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аксинино (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кожаны (замена МВ на ВВ) (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Полпинская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Трубчевская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Добруньская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (замена МВ на ВВ) (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Тепличная (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Красный Рог (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (замена аккумуляторной батареи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Советская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (замена МВ на ВВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мамоновская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/10 | 0/0 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | 0/0 | 0/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/6,3 | 0/0 | 0/0 | 0/6,3
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка фиксирующих приборов на ПС 110 кВ (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация оперативной блокировки ПС 110-35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Луна (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фосфоритная (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Хвощевская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Морачево (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Страшевичи (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Володарская (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская (тех. присоединение) | 0/0 | 2,9/3,2 | 0/0 | 0/0 | 2,9/3,2 | 0/0 | 2,9/3,2 | 0/0 | 0/0 | 2,9/3,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП, ЗТП, РП по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП № 60 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Корректировка схемы развития 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Повышение надежности 2012 г. (для ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/10 кВ Хмелевская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция производственной базы Клетнянского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция производственной базы Суземского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Реконструкция здания г. Брянск, ул. Советская, 35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Перевод электрических котельных РПБ РЭС на газ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция системы отопления РПБ РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция здания г.Брянск, ул.Советская, 35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспортом | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Компьютерная техника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Компьютерная техника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Средства связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Средства связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Измерительные приборы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Средства диагностики | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прочие(оборудование не требующее монтажа) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прочие(оборудование не требующее монтажа) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Единая сетевая инфраструктура ОАО "МРСК Центра" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ДГУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Пожарная сигнализация зданий РПБ РЭС и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа совершенствования защищенности объектов филиала (оснащение объектов тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, охранно-пожарными сигнализациями и реконструкция ограждения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (с расширением просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ № 9,10 (переход через водохранилище) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №31, 32 (ПС №37, ПС №9) с заменой провода | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ от ТЭЦ-1 до ПС 110/6 №2 с заменой провода | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №27-28 с заменой участка провода сечением 120 мм2 на провод сечением 150 мм2, усилением изоляции с заменой сцепной арматуры и расширением просеки (38 га) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №1-2 с заходом на ПС №36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110кВ №38 впролетах опор № 31, № 32 в г. Воронеже (вынос линии для ООО "ТрансПогранУслуги) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №45, 46 для т/присоединения ООО "Воронежпищепродукт" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35кВ №9 от ПС35/10кВ "Ивановка" для техприсоединения ИП Кукуня В.И. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ №29 с заменой деревянных опор (6 шт.) на ж/б опоры, усилением изоляции с заменой сцепной арматуры и расширением просеки (29 га) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ с. Липовка. Бобровского р-на, Воронежской обл. (Реконструкция ВЛ-35 кВ ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0,4/0
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (вынос линий с переводом в кабельные линии) | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 1,3/0 | 0,3/0 | 2,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1,3/0 | 0,3/0 | 2,6/0
| Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 "Калининская" с установкой КРУЭ-110 кВ (7 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6-6 кВ №10 с установкой ячеек 6 кВ (33 шт.) II пусковой комплекс | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 "Коммунальная" (демонтаж ОД, КЗ, на 1, 3 с. 110 кВ перевод ВЛ-110-6 на 3с.110 кВ; ЭВ 110 кВ с разъединителями и ТТ-110 кВ АВР, ОПУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ИП Нестерова Б.А. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС №31 «Воля» с установкой ячейки для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №30 с установкой выключателя | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Т/перевооружение ПС 110/6 кВ "Калининская" для т/присоединения ООО "Дубровка" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Т/перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Западная" № 14 для т/присоединения ООО "Объединение Хозторг" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ №10 с установкой 2-х ячеек КРУЭ-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №2 с установкой 7 ячеек КРУЭ-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 (2-я очередь) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение 110/35/6 кВ ПС №15 со строительством КЛ 6кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 (2-я очередь) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Калачеевская" с установкой ВВ-10 кВ (1 шт.) для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Новохоперск" с установкой ячейки 10 кВ для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружению ПС 110/6 кВ "РЭП" № 27 для техприсоединения ОАО ВСК (ЦБ РФ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническому перевооружению ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ОАО «ДСК» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа замены негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа замены ОД-КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели (ЦП МРСК - ПС "АНП", "Н.Хоперск" - 15792 тыс.руб.; ЦП ВЭ - ПС "Коротояк" - 6840 тыс.руб.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа замены масляных выключателей 6-20 кВ на вакуумные | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа по внедрению, модернизации устройств РЗА и ПА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий (ЦП МРСК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ (№45, №42, №25, №20,№27,№9,"Россошь") по договорам на ТП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Бутурлиновка-2" | 0/0 | 0/0 | 0/6,3 | 0/0 | 0/6,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/6,3 | 0/6,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/16 | 0/16
| Техперевооружение ПС-110/10кВ "Коршево" для технологического присоединения очистных сооружений и станции слива в бобровском р-не, г. Бобров Администрации городского поселения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6кВ "Лискинская" для техприсоединения ООО "Тра Нутришен Воронеж" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/6кВ №6 для техприсоединения ОАО "ВСК" для ОАО "ДСК" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Красное» для техприсоединения ООО «Новохоперск-Агро-Инвест» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Н. Усмань - 1" с переводом на напряжение 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/16,3 | 0/16,3
| Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Н.Криуша" с установкой ВВ-10 кВ (1 шт.) для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Красное", ПС 35/10 кВ "Воронцовка", ПС 35/10 кВ "Петровка" с установкой ячейки 10 кВ для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 22 с переводом в РП-6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ "Рамонь-1" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа замены масляных выключателей 6-20 кВ на вакуумные (ЦП МРСК - ПС "С.Икорец", ПС41) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа по внедрению, модернизации устройств РЗА, ПА и оперативного тока | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35 кВ ("Павловск-5", "Майская", "Красное") по договорам на ТП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Ркеконструкция КТП 10/0,4 кВ (техприсоединение) | 0/0,9 | 0/3,3 | 0/0 | 0/0 | 0/4,2 | 0/0,9 | 0/3,3 | 0/1,1 | 0/6,8 | 0/12,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,9 | 0/3,3 | 0/1,1 | 0/6,8 | 0/12,2
| ПИР для строительства будущих лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР - реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР обеспечение наблюдаемости | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для строительства будущих лет (ПИР для ЦП 2012 г.-2930 тыс.руб.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция системы вентиляции в административном здании Воронежэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автотехника и транспортные средства | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация системы видеонаблюдения ПС 35/10 кВ "Н.Усмань-1" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация имеющихся систем видеонаблюдения РПБ Борисоглебского, Воронежского РЭС, исполнительного аппарата "Воронежэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция системы контроля доступа в исполнительном аппарате "Воронежэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждений ПС-110 кВ с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждения ПС 110/35/10 кВ №32 с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ №9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждения РПБ Хохольского РЭС с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждений РПБ Верхнехавского РЭС и ПС Воронежского участка №21,41 с заменой на ж/б конструкции и оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкции ОГРАЖДЕНИЯ ПС 110/35/6 кВ №47 "Сомово" с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкции ОГРАЖДЕНИЯ ПС 110/35/10 кВ №30 "Подгорное" с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП 10/0,4кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Западная - Буй(т) Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Заволжская Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор и ПС "Центральная", "Северная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Мотордеталь - Нерехта Техническое первооружение с внедрением систем температурного мониторинга ВЛ 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Красное-2 (пр. оп. № 95-110) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Нерехта-Мотордеталь (отпайка на Космынино) (пр. оп. № 7-10) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Нея-Антропово(т) (пр. оп. № 13-33, 48-60) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Нея-Мантурово, пролеты опор №33-71 Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Чухлома-Солигалич, пролеты опор №104-111, 115-130, 400-404, 421-423, 426-431 Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Галич-Чухлома Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Елегино-Солигалич, пролеты опор №79-88 Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ Кр.Поляна-Кадый, пролеты опор №55-56, 65-67, 73-74, 83-88, 95-105, 109-118 Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 35 кВ Коркино-Ильинское (пр. оп. № 1-8) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 35 кВ КПД-Сидоровское (пр. оп. № 31-33) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 35 кВ СУГРЭС-Сидоровское (пр. оп. № 34-37) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 35 кВ Солигалич - Совега (пр.оп. № 10-19) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 35 кВ Вохма - Боговарово - 2 Реконструкция с расширением просеки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 35 кВ Хорошая-Заветлужье (пр. оп. № 34-63)Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Ф10-06 пс Кузнецово пр. опор №17-№43 ) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ф. 10-02 ПС Судай (пролеты опор №№ 87-135, 288-340) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Ф 10-24 ПС Буй Районная(пролеты опор №№4-29) Реконструкция с расширением просеки. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ВЛЭП 10 кВ с установкой СТП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12,5/0,7 | 12,5/0,7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9,8/0,4 | 9,8/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизатора напряжения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение КЛ 6 кВ с заменой кабеля | 0/0 | 0/0 | 1,7/0 | 14,8/0 | 16,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/0 | 0,5/0
| КЛ-0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой кабеля | 0/0 | 0/0 | 9,3/0 | 16/0 | 25,3/0 | 0/0 | 0/0 | 5,5/0 | 8,1/0 | 13,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,8/0 | 0,8/0
| ПС 110 кВ Вохма Реконструкция ОПУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Замена ТТ и ТН 110 кВ (на ПС Калинки и Павино - 6 шт.), (на ПС Елегино - 6 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Замена РВС-110 кВ на ОПН-110 кВ (Елегино, Никола - 5 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Замена кондесаторов связи 110 кВ (на ПС Калинки и Павино - 2 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 Никола Техническое перевооружение с заменой БПТ и БПН на АУОТ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Лопарево Техническое перевооружение с установкой трансформатора 2,5 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Кострома-1, Нерехта-1 Установка систем видеонаблюдения. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Красная поляна, Судиславль, Макарьев-1, СУ ГРЭС. Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Кострома-1 Установка пожарной сигнализации. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС с устройством огражения (барер безопасности типа "Егоза") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТН 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Буй(р) замена высоковольтных вводов 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Замена приемопередатчиков высокочастотных защит | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35 кВ замена ТТ (на ПС "Кадый", Калинки, Галичская ПТФ, Шарья районная" - 11 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС35 кВ Пронино техническое перевооружения с заменой ТТ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35 кВ замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ (на ПС Галичская ПТФ, Кабаново, Калинки, Соловецкое - 15 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена ТН 10 кВ (на ПС Панкратово, Кабаново - 1 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена ТСН 10 кВ (на ПС Елегино, Галичская ПТФ, Судай, Кабаново, Соловецкое - 6 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение с заменой КТП на новые | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3,2 | 0/3,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3,9 | 0/0 | 0/3,9
| Техническое перевооружение РП с установкой охранной сигнализации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС 110 кВ с заменой КП ТМ на новое КП с установкой дополнительных датчиков ТМ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ "Заволжская" Проект реконструкции ВЛ 110 кВ и ПС "Центральная", "Северная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/10 кВ «КПД» Проект реконструкции и расчет электрических режимов существующей ПС 110/35/10 кВ «КПД» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект АСДТУ ОАО "МРСК Центра" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект реконструкции перехода ВЛ 110 кВ Кострома -2 ТЭЦ -2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Корректировка схемы перспективного развития Костромаэнерго сети 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект реконструкции ПС 110 кВ Буй (р) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект реконструкции замены МВ 110 кВ на баковый ЭВ ПС 110 кВ "Шарья (р)" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Пыщуг Проект технического перевооружения с заменой ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ, МВ 10 кВ на ВВ, установкой ОПУ, АУОТи ТТ, РЗА (2012 год) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Антропово (р) проектирование маслоприемного устройства | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Кострома-1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект рекострукции с заменой ПСН 35 кВ на ВВ-35 кВ на 21 ПС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект реконструкции ПС 110 кВ "Нерехта-1" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект реконструкции устройств РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект технического перевооружения ЛЭП 0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект технического перевооружения ВЛЭП 10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект технического перевооружения КЛ 0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект технического перевооружения КЛ-6/10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект технического перевооружения с заменой КТП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект установки ДГР на ПС Восточная - 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект установки 2-х бустеров на ПС 110 кВ "Давыдовская" строительства КЛ 10 кВ ПС "Восточная-1" - ПС "Давыдовская" 2х2,5 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проет реконструкции пяти баз РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект реконструкции лаборатории химического анализа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция здания базы РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция канализационной ситемы с установкой фильтра жиров ЦПО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС Шарья (р) с устройством коммуникаций ТМХ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция гаражей Галичских РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приборы и оборудование | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Пополнение аварийного запаса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ДГУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Нейского, Кадыйского и Волгореченского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР прошлых лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ "Губкин-Горшечное" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18,4/0 | 18,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15,4/0 | 15,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция и строительство ВЛ-110 кВ, ЗРУ с КРУЭ-110кВ ПС-110/10кВ "Котельная", по выдаче мощности КСЗР ТГК -4 от ПС 110/10 кВ "Котельная" | 0,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,7/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена фарфоровой изоляции на стеклянную | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Прибор" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Счетмаш" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой грозотроса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с внедрением системы температурного мониторинга | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ "Садовая-Косиново" | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 6,3/0 | 8,7/0 | 15/0 | 0/0 | 0/0 | 15,9/0 | 0/0 | 15,9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 0/0 | 2,4/0 | 0/0 | 0/0 | 2,4/0 | 0/0 | 2,4/0 | 0/0 | 0/0 | 2,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 0/0 | 5,5/0 | 0/0 | 0/0 | 5,5/0 | 0/0 | 5,5/0 | 0/0 | 0/0 | 5,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ с устройством наружного освещения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС "Тепличная" со вводом 2-й очереди и установкой дополнительной ячейки 110 кВ на ПС Волокно (для присоединения ВЛ Волокно-Теплична №2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Счетмаш"- замена ячеек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС "Горшечное" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 с заменой аккумулятоных батарей на ПС 110/35/10 кВ "Льгов", ПС 110/35/10 кВ "Рыльск" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Клюква" с заменой ячеек КРУН 10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Фатеж" с заменой ТТ, ТН 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" с заменой МВ 110 кВ типа МКП на элегазовые выключатели | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ с заменой ОСИ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС с заменой вводов, выработавших ресурс на ПС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция средств РЗА и АУОТ (ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 Волокно с устройством маслохозяйства | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Волокно" с заменой реакторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена масляных выключателей 110 кВ элегазовыми на ПС 110 кВ(ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш.район - 1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 14 (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 3,6 (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Бекетово (2 очередь+замена ОД-КЗ) (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ячейки 10кВ № 5 ПС-110/35/10кВ «Горшечное» (АПК Горш. района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Золотухино" с заменой ошиновки ОРУ 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена ТТ 35 кВ на ПС 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена масляных выключателей 6-10кВ на ПС 35 кВ кВ(ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 1, 2, 7 (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ясенки" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 7 (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 0/0 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 Кв (в т.ч. СТП) | 0/0,7 | 0/1,7 | 0/0,5 | 0/6,8 | 0/9,6 | 0/0,7 | 0/1,7 | 0/0,4 | 0/1 | 0/3,8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-1 - Садовая" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Ректрукция ВЛ -110 кВ "Садовая-Котельная -Прибор" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР будущих лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР по ЦП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Корректировка «Схемы развития электрической сети 35-110 кВ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» до 2017 года с перспективой до 2022 года». | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция вспомогательных зданий, сооружений, производственных площадок | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Курскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас ( в т.ч. дизель-генераторы) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка охранно-пожарной сигнализации ПЭС, РЭС Курскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция систем безопасности энергообъектов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов филиала тревожными кнопками (ПЗО) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов филиала системами видеонаблюдения (ПЗО) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов филиала пожарной сигнализацией (ПЗО) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж барьера безопасности типа «Егоза» на ПС 110 кВ в населенных пунктах | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС Котельная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РЗА ПС "Котельная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РЗА АвЗап | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РЗА ПС "Зуевка" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РЗА ПС "НИВА" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с расширением просек | #VALUE! | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Замена МВ на элегазовые выключатели | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка линейного портала в пролете оп. №2 и портала №1 ВЛ-110 кВ "Кольцевая - левая" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Ликвидация узких мест по пропускной способности сети 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (ИПР 2010) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (план)(ИПР 2010) | 14,8/0 | 15,7/0 | 0/0 | 0/0 | 30,5/0 | 14,8/0 | 15,7/0 | 10,2/0 | 0/0 | 40,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ по Липецкой области | 0/0 | 0/0 | 1,9/0 | 20,3/0 | 22,2/0 | 0/0 | 0/0 | 3,9/0 | 0,8/0 | 4,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3,9/0 | 0,8/0 | 4,7/0
| Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Реконструкция ВЛ 10 кВ | 0/0 | 2,4/0 | 0/0 | 65,7/0 | 68,1/0 | 0/0 | 2,4/0 | 0/0 | 0,2/0 | 2,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,4/0 | 0/0 | 0,2/0 | 2,6/0
| Установка бустеров | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 0.4кВ по Липецкой области | 0/0 | 2,1/0 | 15,2/0 | 58,1/0 | 75,3/0 | 0/0 | 2,1/0 | 14,9/0 | 8,7/0 | 25,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,1/0 | 14,9/0 | 8,7/0 | 25,7/0
| Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0,5/0 | 13/0 | 4,7/0 | 4,1/0 | 22,2/0 | 0,5/0 | 13/0 | 0/0 | 6,6/0 | 20,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/0 | 13/0 | 0/0 | 6,6/0 | 20,1/0
| ПС 110 кВ. Замена разрядников на ОПН | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена вводов 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена выключателей МВ 110 кВ на элегазовые | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена АКБ на ПС 110 кВ "Гидрооборудование" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ "Западная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа перемещения трансформаторов с одной ПС на другую ( ИПР 2010г.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена ОСИ на ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35 кВ - замена ОД-КЗ, МВ на вакуумные | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС-35 кВ Замена разрядников на ОПН | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа перемещения трансформаторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35 (Аварийно-восстановительные работы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП в целях обеспечения возможности присоединения (план)(ИПР 2010) | 0/1,6 | 0/2,7 | 0/0 | 0/0,3 | 0/4 | 0/1,6 | 0/2,7 | 0/1 | 0/0 | 0/5,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП6/10-0,4 | 0/0 | 0/0,3 | 0/1,6 | 0/17 | 0/18,9 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0,5 | 0/2,8 | 0/3,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0,5 | 0/2,8 | 0/3,5
| Недоосвоение 2010 г.:Тп СН2 (Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ) | 0/0 | 0/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0,6 | 0/0 | 0/0,6 | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/1,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,6 | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/1,2
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:ПИР будущих лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция здания Тербунского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция помещений РДП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция здания ИА ЛЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция неотапливаемого склада№1 базы ЛЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция складов базы ЛЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция здания Липецкого РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Здание душевой Долгоруковского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Организация склада оборудования на территории ПС "Правобережная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждений территории ПС 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автоспецтехника и сопутствующее оборудование | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Передвижная ПС 35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Передвижная ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/25 | 0/25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Машины и оборудование | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Инвентарь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Кондиционеры | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Контрольно-измерительные приборы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Мебель | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа модернизации охранно-пожарной сигнализации в Липецкэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Пожарная сигнализация Лебедянского РЭС, Лев-Толстовского РЭС, Чаплыгинского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов э/к системами компьютерного видеонаблюдения (СКВН) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов э/к охранной сигнализацией (ОС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов э/к пожарной сигнализацией (ПС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Усовершенствование существующих систем компьютерного видеонаблюдения (СКВН) объектов э/к | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Усовершенствование существующей охранной сигнализации (ОС) объектов э/к | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция существующей пожарной сигнализации(ПС) объектов э/к | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Усовершенствование ограждения объектов э/к | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение ПС 35-110 кВ охранно-противопожарными устройствами и сигнализацией (в т. ч тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ "Стальной Конь" (ОТЭЦ - Орловская Районная) | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 8/0 | 0/0 | 0/0 | 7,9/0 | 0/0 | 7,9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7,9/0 | 0/0 | 7,9/0
| Система температурного мониторинга ВЛ-110 кВ "ОТЭЦ-Орл.Районная" 1ц. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена грозотроса на ВЛ 110 кВ "Мценск-Залегощь" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 6,3/0 | 13,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10,9/0 | 10,9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10,9/0 | 10,9/0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ 2012 г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка реклоузеров, ПРВТ на ВЛ 10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ в г.Мценске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,2/0 | 1,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,6/0 | 1,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,6/0 | 1,6/0
| "Реконструкция ПС-110 кВ "Залегощь"(в т.ч. ПИР по ЦП 2011-2012гг) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена МВ на ВВ на ПС 110 кВ с комплектами УРЗА(в т. ч. СМР по ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка ТТ в цепи ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ "Советская", "Залегощь" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ "Пластмасс" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС-110 кВ "Болхов" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС-110 кВ "Свердловская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж защитных блокировок на ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж дуговых защит (по ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж ИМФ на ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Перемещение тр-ров на ПС 35/10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС-35 кВ "Кутафино" | 0/0 | 0/0 | 0/12,6 | 0/0 | 0/12,6 | 0/0 | 0/0 | 0/12,6 | 0/0 | 0/12,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3,2 | 0/0 | 0/3,2
| Реконструкция ПС 110 кВ "Нарышкино" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Газификация базы Орловского РЭС 2012г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Орелэнерго (в т.ч. ИМФ-3 по ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждений ПС-110 кВ ("Егоза") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС "Коммаш" для техприсоединений | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-110 кВ Сафоново - Издешково-тяговая (№125) (Система температурного мониторинга) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ № 121, 122 на участке опор №1-№33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35-110кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ВЛ-35 кВ Красный-Крюково, Мерлино-Крюково на 2-х цепном участке | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ВЛ-35кВ Клушино-Ивино (ООО "Гжатчанка") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена МВ на ВВ в ячейках №1005, 1006 ПС Ольша Смол. р-н (Карго Лайн Смоленск) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (школы и детские учреждения-предписание надзорных органов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (снятие ограничений) | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0,7/0 | 0,9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области (техприсоединение) | 0,1/0,1 | 0,2/0 | 2/0 | 7/0 | 9,2/0,1 | 0,1/0,1 | 0,2/0 | 2/0,1 | 1,2/1 | 3,4/1,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Обеспечение электроснабжения по 2-ой категории социально-значимых объектов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0,4/0 | 0,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция 2КЛ-6 кВ от ПС Центральная до РП-7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Вынос КЛ-6кВ (ТП519-591) из под пятна застройки зд.ТБО г.Смоленск ул.Тенишевой | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЛЭП-6кВ (гараж УФСБ России по Смол.обл.) ул.Дзержинского 13а г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Вынос КЛ-6кВ (сл.-тех.зд.ФСБ) из под пятна застройки г.Смоленск ул.Попова | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ-6кВ РП-21 ТП конно-спорт.школы п.Одинцово г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в кв-ле ул. Крупской, 25 сентября | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КЛ-6кВ, стр-во КЛ-0,4кВ (ООО "Консоль") 10-эт. Дом, рек-ция ТП г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,6/0 | 0,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КЛ-6-10кВ (снятие огранич) | 0/0 | 0/0 | 0,5/0 | 0/0 | 0,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/0 | 0,4/0 | 0,9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. КЛ-6 ТП-265-ТП-195 ПС Красный бор,коттедж. поселок г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ОРУ 110кВ на ПС Вязьма-1 с перезаводом ВЛ-110кВ Вязьма-2 - Вязьма-1 (ООО "Лава") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ячеек ПС Диффузион, РП-13 (МУ Трамвайно-троллейбусное предприятие) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ячеек 6кВ на ПС 110/6кВ на ПС Западная (ИП Новиков - мясоперераб. цех) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС Западная для эл.снабжение зданий на территории Академии ПВО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция РУ-6кВ ПС Диффузион г.Смоленск (ООО Техинвест-М) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 Рославль (установка реакторов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение: оснащение ячеек 6-10 кВ дуговыми защитами ПС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Барсуки" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 110кВ "Серго-Ивановская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 110/35/10 Темкино (ЗАО агрофирма "Абрамово") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 110/10кВ Ярцево-1 в г.Ярцево (ООО "Яррус") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция РУ-10кВ ПС Заводская (Смол. обл. д.Ясенная) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Вязьма -1 ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Смоленск-2 ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Заводская ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Северная ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Михайловская ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Западная ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Чернушки ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Рославль ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Стодолище ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Монастырщина ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Хиславичи ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Туманово ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Гагарин ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Сычевка ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Всходы ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС НС-21 ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Сафоново ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Канютино ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Духовщина ЦП повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Сычевка Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Северная Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Всходы Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Ершичи Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Рославль Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Смоленск-2 Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Стодолище Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Сафоново Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Туманово Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Шумячи Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Дорогобуж-1 Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Ельня Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Катынь-2 Оснащение ДЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС Ярцево-1 (ООО СМИТ-Ярцево-цех по произ-ву изделий из пластмасс) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗРУ-10кВ (ОАО Ярцевский литейный завод) ПС Ярцево-1 г. Ярцево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС Пронино п.Ракитня (ООО Смол. Дорожно-строительная компания) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 220/110/10кВ Компрессорная, ПС 110/35/6кВ Сафоново с проек-мой ПС 110/10кВ Светлая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ПС Центральная (АЗК-Сервис-зд.торг.центра) ул.Желябова-ул.Кашена г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/0 | 0,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС Вязьма-1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС Смоленск-1 ячейки 121,122 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 35/10кВ Лукино (Смол. психиатрич. больница-г.Сычевка) и ЗТП-8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС Аврора ("Энерго-Т" -котедж.пос в д.Щеколдино Тверск. обл.), Сычевский р-н | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС Аврора (котедж.пос в д.Шапино Тверск. обл.-ООО Тверская Инвестиционная компания) Сычевский р-н | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС 35/10кВ "Успенское" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ "Егорьево" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РП-1 по ул. Урицкого в г. Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-1 в г. Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-7 в г. Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-14 в г. Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция РП-1 от ВЛ-609,628 ПС "Сафоново" с зам. на РТП -6/0,4 кВ по ул.Горняцкая в г. Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-210 ВЛ615 ПС Горная,ВЛ 605 ПС ЗССК с зам. панелей ЩО-70 (школа-интернат) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РП "Сельхозтехника" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция РП-6кВ №1 по ул.Дзержинского в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РП-3 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РП-7 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| БКТП и перевод сущ. линий с ТП-10 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-31 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-51 (Октябрьской революции д.1/2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1,3 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-230, ул.Тенишевой 33, г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-47 по ул.Бакунина | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП № 12; ПС 110/35/10кВ Светотехника, г.Гагарин (ООО УК "Арматор") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во ТП-10/0,4 кВ (УКС по Смол. Обл. -архив) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-456 (Эл.снаб. общ.центра-ООО "Респект") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проектир. и рек-ция ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-333 Чуриловский тупик в г.Смоленске (ЗАО СмолСтромСервис) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-239, стр-во ВЛ, КЛ-0,4кВ (ООО "Гражданстрой") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-38 в г.Рославле ("Второй дом") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-66 в г.Рославле (адм.зд. Межрайон. ИФНС №1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-22 г.Рославль (отделение УФК Рославл. р-на Смол.области) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-387 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-388 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-17 (ул.Соболева-Тимирязева) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-64, ТП-89 (ул.Коммунистическая, 22, ул. Докучаева) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-3 (ул.2-ая Красноармейская) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-4 (Ульяновский пер.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-335(ул.Шевченко) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-91, стр-во КЛ (126-ти кв. дом ул.Кутузова г.Сафоново) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-563 с зам.сил. тр-ра Т-2 г.Смоленск (ООО ФСК "ВЕЖ") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-1 г.Рославль (ЗАО "Тандер") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-12, ВЛ-1016; ПС Светотехника, г. Гагарин (зд. торг.-сервис. центра - ООО Лесконтторг) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-549 (СОГУ Геронтолог. центр "Вишенки") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-4 (След.упр.СК при прокуратуре РФ-адм.зд.) ПС Ярцево-1 г.Ярцево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КТП-Выползово (пл.конюшня-Муравейник В.В.) ПС Кайдаково д.Выволзово Вяз.р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КТП-301 ( ООО Транссервис АСК-АЗС, СТО со стоянкой и гостиница) ВЛ-613 ПС Западная д.Владимирская Смол.р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-8 (ИП Якушев П.Н. мастерская) ВЛ-1003 ПС Козино д.Богородицкое Смол.р-н | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция РП-2 (зд.общ.назнач.-Ландейс А.Я.) г.Смоленск ул.25 Сентября | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-409 (Пож.депо в г.Смоленске) ПС Диффузион | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-544 (склад - ООО Апис) г.Смоленск, Тихвинка, 10А | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. РП Сельхозтехника (СОК-Ходаковская Н.М.) ПС Одинцово п.Тихвинка г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-306 (ООО ПромБизнесГрупп г.Смоленск) РП-ПНС-1 ВЛ-651 ПС Смоленск-1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-279 (замена Т-1, 2) (ООО "Гражданстрой") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-263 (МЛПУ Больница восст.лечения) г.Смоленск, ул. Шевченко | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) | 0/0 | 0/0 | 0,5/0 | 0/0 | 0,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/0 | -0,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-418 и ТП-516 (ООО ФСК ВЕЖ) 10-ти эт. дом г.Смоленск ул.Фрунзе | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-538 (10-ти эт. дом ул.Рыленкова) и стр-во сетей 0,4кВ г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-118 (ООО Стройгарант-10-ти эт. жил.дом) г.Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-408 (ООО "Бриг"- торг.-быт центр) пр.Строителей г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КТП-3 Извеково (Кольцов А.В. Суш.-сорт.комплекс) ПС Высокое д.Изведково Новодуг.р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-523 (д/тех.пр. АЗС - Роснефть) ул.Лавочкина г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-518 (Эльгудин Д.Я. - СНТ Дружба, уч.376,377) ПС Диффузион г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-546 (ООО Арис-Плюс) и стр-во ЛЭП-0,4кВ д/тех.пр. зд. ТБО ул.Попова г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-772 (ИП Новиков И.А. - склад.комп.) ПС Водозабор д.Киселевка Смол. р-н | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП-236 в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-27 (ООО Нефтетракт АЗС) г.Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-534 (Долотин О.-магазин) ул.Румянцева г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-504 ул.Попова г.Смоленск (Смоленскагропромдорстрой) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-717 (ООО Базис ОВ-торговый центр) г.Рудня | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-317 д/тех.пр. пристройки к гимназии №20 ул.Багратиона г.Смоленск | 0/0 | 0/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0,6 | 0/0 | 0/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Э/снаб. неж.пом. ООО Феникс г.Смоленск Багратиона 8/1 (ТП-491) | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-475 (ООО ФСК ВЕЖ) ул.Ак.Петрова г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1,3 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-257 (ООО Проектно-Строительная компания) д/тех.пр. адм.-быт.зд. ул.Урицкого г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ТП-446 (Будчук М.Н.-адм.зд.) ПС Смоленск-1 г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ТП-239 (Смоленскагропромстрой), стр-во ЛЭП-0,4;6кВ г.Смоленск (10-эт. дом ул.Н-Рославльская) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-314 (ООО "Полимерпласт") ВЛ-1007 ПС Кардымово д.Кривцы Кард.р-н | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. РП-26 (ИП Прохорова С.Н.-магазин) ПС Чернушки г.Смоленск ул.Нахимова | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КТП-228 (СТ Жигули), стр-во ВЛ-0,4кВ ПС Западная п.Серебрянка г.Смоленск (75 дачн.домиков) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ТП-356 (5-ти эт. 40-кв. жил.дом) г.Смоленск ул.Социалистическая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ТП-477 (УК Энергоинвестгазстрой-10эт дом) стр.ЛЭП-0,4кВ г.Смоленск ул.П.Алексеева | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ТП-128 для электроснаб. домов (ООО "Стройинвест") г. Вязьма ул Мира-Ленина-Новосадовая | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Система аварийного электропитания Духовщина, Стодолище, Угра, Дорогобуж (ПИР, поставка, СМР и ПНР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| № 105/113 Смоленск-1-Талашкино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| № 113 Смоленск-1-Талашкино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| № 185 Знаменка-Угра | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| № 184 Угра-Всходы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| №134 Новодугино-Сычевка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КС-3 №1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Голынки расширение ОРУ 110кВ. Монтаж линий.ячейки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ВЛ-35кВ Рудня-Жичицы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ВЛ-35кВ Михайловская-Чепли | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ВЛ-0,4-10кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ПС Монастырщина (замена Т-1, Т-2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Пс Центральная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Городище | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Екимовичи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Туманово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Новодугино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Ушаково | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Ярцево-1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ по Смоленской области (ЦП повышения надежности - ПИР на 2012 г.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 Озерный | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект АСДУ ОАО"МРСК Центра" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Егорьево": замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ССПИ на ПС Велиж, ПС Демидов, ПС Десногорск, ПС Заводская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Диспетчерские участки ЦУС (Рославльский РЭС, Сафоновский РЭС, Вяземский РЭС, Смоленский РЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прочие производственные и хозяйственные объекты | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Корректировка схемы перспективного развития сети 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Разработка схемы перспективного развития 6-10 кВ г. Смоленска, Вязьма, Сафоново, Рославль, Ярцево, Гагарин. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Перевод ПС 35 кВ Мелькомбинат на 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Перевод ВЛ-35кВ Восточная 1 и 2 на напряжение 110кВ для ПС Новосельцы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция прилегающей территории административного здания «Смоленскэнерго» (дизайн-проект) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция защитного сооружения гражданской обороны «Фара» на территории Вяземского РЭС по ул. Кронштадтская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция помещений Сафоновского РЭС (организация ЦОК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Система аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ в Темкинском, Рославльском городском РЭС, ПС Гагарин, ПС Светотехника, ПС Вязьма-1, ПС Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение ПБ ЮЭС с размещ.город.эл.сетей и складских помещений, в т.ч. Модернизация систем учета на хознужды | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство склада для хранения материалов и оборудования в РЭС п. Угра | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция кровли пристройки к Смоленскому РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция кровли ОПУ, ЗРУ ПС Голынки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПБ ПО СГЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция системы водяного пожаротушения адм.зд. "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция адм.здания "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция кровли адм. здания "Смоленскэнерго" литер А1, ул.Тенишевой 33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПРБ Смоленскэнергоремонт | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж тревожной сиг-ции на подстанциях филиала (11 заявок-1 договор) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Объед-е авт.систем пож.сигн-и и оповещенияи управления эвакуацией, ул.Тенишевой 33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция кровли ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция помещений в осях Г-И ГК РПБ-2 г.Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во пристройки к гаражу для размещения персонала Пригорьевского УЭС в д. Пригорье Рославльского р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция помещения ЦУС литер А1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция кровли помещений связи в РЭСах | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.кровли над зданием АКБ, акт.зала и перехода Смол.РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Водоснабжение и водоотвед. сточных вод здания Хиславичского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция щита силового управления адм. зд. "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция вентиляции центрального склада "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство пристройки к гаражу Рославльского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Закрытая стоянка на 3 бокса Гагаринского РЭС, г.Гагарин | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во закр.гараж.стоянки и монтер.пункта на ПС Хмелита Вяземского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во закр. стоянки и бытовых помещений Ярцевского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция полигона Смоленскэнерго, д.Лубня Смол. р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Система оповещения и мониторинга СО2 в гаражах филиала | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка радиомачты на ПБ ПО СГЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во склада для хранения материалов и оборудования в РЭС п. Угра | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция проездов и площадок РПБ-5 Дух.РЭС, г.Духовщина Смол.обл. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Благ-во терр.РЭП Глинк.РЭС п.Глинка Смол.обл. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. Гаража Шумячи (8 боксов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ворот ограждения территории «Смоленскэнерго» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не требующее монтажа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек (07*) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Охранно-пожарная сигнализация объектов филиала Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ОПС адм.здания "Смоленскэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Видеонаблюдение ПС Демидов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов электросетевого комплекса системами видеонаблюдения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция существующих систем видеонаблюдения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждений объектов электросетевого комплекса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж автоматизированной системы контроля и управления доступом административного здания Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж системы видеонаблюдения административного здания Смоленскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Устройство ж/б ограждения Шумячского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена сетчатого ограждения на ж/б ПС-110/35/10кВ "Десногорск" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ТП-411 (УК Энергоинвестгазстрой-10эт дом) стр.ЛЭП-0,4кВ г.Смоленск ул.П.Алексеева | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция кровли ЗТП-801 Руд.р-н, п.Голынки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция кровли ЗТП-802 Руд.р-н, п.Голынки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция кровли ЗТП-236 Руд.р-н, д.Мервино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка устройства намотки кабеля центр. склад №1 Смолэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж площадок для размещения трансф-ров | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ПС Диффузион (производственная площадка ООО "ТехИнвест-М") ул.Индустриальная г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж панелей в ТП-611, 27, РП-9 ул.12 лет Октября, Фрунзе г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.адм.здания (ЦОД) Смоленскэнерго ул.Тенишевой 33, г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Усиление строительных конструкций здания РП-160 Рославльского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.РП-26 (мойка-ОАО НК Роснефть) КЛ-1005 ПС Чернушки г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.РП-26, РУ-10кВ (ООО Гражданстрой) г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ЗТП-16 (ООО Вязьмажилстрой) ПС Трубная, г. Гагарин | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ТП-6а (ООО "Стройград") ВЛ-1005 ПС Гагарин г.Гагарин - 5 3х-этажных ж/д | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ТП-37В (ЗАО Тандер) ПС Егорьево маг.Магнит п.Верхнеднепровский Дорогобуж. Р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. здания ОПУ и ЗРУ-10кВ на ПС Ярцево-2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Смоленск-2 (ЗАО Гарант-Холдинг) - орг.АИИСКУЭ в РУ-6кВ ул.Смолянинова г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС Смоленск-2 (ООО Сафоноводрев) - орг.АИИСКУЭ в РУ-6кВ ул.Индустриальная 9а г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.ТП-395 (рест.Хаген) КЛ-618 ПС Ясенная г.Смоленск ул.Николаева | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/0 | 0,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с расширением просеки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,8/0 | 1,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6,4/0 | 6,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа установки ОПН 6-10 кВ на ВЛ 6-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ-6 кВ (внешнее электроснабжение) | 0/0 | 0/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/10 кВ Рассказовская Замена ВВ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС-110 кВ "Моршанская" Замена аккумуляторной батареи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/10 кВ Замена аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/6 кВ Тамбовская № 8 Реконструкция ЗРУ 6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/6 кВ Октябрь Реконструкция ячейки КРУ 6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка ТН и ТТ 110 кВ на ПС 110/10 кВ "М. Талинская (по требованию системного оператора) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка ТН и ТТ по программе "Модернизация и расширение ССПИ по требованию Системного оператора" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/10 Инжавинская Установка элегазовых выключателей 110 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35 кВ Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные с реконструкцией устройств РЗА (Целевая программа повышения надежности "МРСК Центра") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка ячеек 10 кВ с ВВ-10 кВ для объектов АПК | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа установки ОПН 6-110 кВ на ПС 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС-110 кВ №2 г.Тамбов (Замена РЗА, замена аккумуляторной батареи, благоустройство территории ПС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ 6 Установка 2-х линейных ячеек 10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35/6 кВ "Прогресс" Замена МВ-6кВ на вакуумные с комплектом РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС35/6 кВ "Прогресс" Реконструкция | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35 кВ Заречная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена трансформаторов тока (ТЛМ-10; 400/5; 3 шт.) в ячейке № 5 ПС 35/10 "Бокинская"(техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35 кВ для объектов АПК | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,8 | 0/0,8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа установки ОПН 6-110 кВ на ТП 6-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка КТП-10/0.4 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,5 | 0/0,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1,3 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 0/0 | 0/0 | 0/1,3 | 0/0 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/1,3 | 0/0 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго (ЦП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция баз РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция теплоснабжения базы по ТЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена котла в ПО "Тамбовские электрические сети" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Газовый хромотограф | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Пожарно-охранная сигнализация | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов электросетевого комплекса системами видеонаблюдения (с учётом стоимости организации канала передачи данных) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оснащение объектов электросетевого комплекса охранной сигнализацией (с учётом стоимости организации канала передачи данных) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждения объектов электросетевого комплекса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена трансформаторов тока (ТЛМ-100/5;3 шт.) в ячейке № 6 ПС 110/35/10 "Комсомольская"(техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция участка сети 110 кВ от ПС 110 кВ Лазурная до ПС 110 кВ Пролетарская (проектируемая ПС 110 кВ Боровлево) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево (замена форфоровой изоляции на полимерную) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Торжок - КС 20.1 и 2 (замена провода, изоляторов, расширение просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Лихославль - Торжок (замена изоляторов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ - 110 кВ В.Волочек - Бологое до отпайки на ПС Академическая (замена провода) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Новая - В.Волочек (от отпайки на ПС Кашарово до ПС В.Волочек) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Внедрение системы температурного мониторинга ВЛ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ. Отпайка к ПС Очистные сооружения от ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - ПС №18-ПС Южная (замена опор, грозотроса, изоляторов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,3/0 | 0/0 | 0/0 | 1,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - Затверецкая 1 и 2 с заменой опор и провода | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 35 кВ Зап. Двина-Земцы замена деревянных опор на ж/б, провода, расширение просеки) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ по Тверской области | 21,8/1,3 | 2/2,7 | 18,6/0 | 65,2/0 | 107,6/3,9 | 21,8/1,3 | 2/2,7 | 4,8/0,1 | 127/1,4 | 155,6/5,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 147/0 | 147/0
| ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС №9 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0,5
| Реконструкция ф. от ПС 35/10 Квакшино с восстановлением связи с ф.16 ПС Рязаново) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №11 ПС 110/35/10 Радуга | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ВЛ-10 кВ фид. №10 ПС 110/35/10 кВ Заднее поле | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ВЛ 10 кВ ф. № 16 "Новоселье" ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора (ООО Камчатка) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ВЛ-10 кВ отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 813"д. Мыслятино" ф. № 5 ПС 35/10 кВ Головино, строительство ВЛ 10 кВ от отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 813"д. Мыслятино" ф. № 5 ПС 35/10 кВ Головино, ТП 10/0,4 кВ 250 кВА (ООО "Волга-Мста-Сервис") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с монтажом наружного освещения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Тверской области | 9,9/1,4 | 9/0,3 | 6,2/0 | 54/0 | 79,2/1,7 | 9,9/1,4 | 9/0,3 | 3,5/0,3 | 82,6/7,3 | 105/9,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4,2/0 | 0/0 | 73/0 | 77,2/0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с разделением на 2 фидера (ООО Атвен) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Северная" , пристыковка 2-х линейных ячеек 10кВ, установка АБ 220В, строительство ОПУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Селижарово (рек. РУ - 10 кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 /35/10 кВ Торжок (ЗАО "Шелл нефть") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ НТПФ (Дантон Птицепром) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ржев (замена маслянного выключателя на вакуумный с реконструкцией РЗА, строительство ТП - 10/0,4 кВ с тр-м 160 кВа, строительство ВЛ 10 кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица (ЗАО Строительная компания "Союз") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица, замена СВ - 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка лин яч 10 кВ в РУ 10 кВ ПС Радуга с ВВ , ТТ. РЗА на МПУ, р-ция в яч. 10 кВ ввода Т, на 1 и 2 с.ш. установить комплект дуговой защиты. (ЗАО "Хамильтон Стандарт Наука) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 /35/6 кВ Редкино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 Безбородово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ Южная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ Весьегонск, реконструкция ПС 110 кВ Сандово и ВЛ Сандово-Весьегонск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок, ПС 35/10 кВ Селигер и ВЛ Н.Рожок - Селигер | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкции ПС 110/10/6 кВ Механический завод (ОАО "Ритм" ТПТА) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС с установкой ДГР (ПС 110 кВ Лазурная, ПС 110 кВ Мехзавод) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка выключателей 35-110 кВ в замен ОДиКЗ и выключателей отработавших свой ресурс согласно целевой программе повышения надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод (установка 2 лин. ячеек 6 кВ, р-ция РЗА) (ОАО Строительно-промышленная компания Мосэнергострой") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция яч. 10 кВ фид. № 4 Детсад-1 и № 34 Детсад-2 ПС 110/35/10 кВ Удомля (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА на МПУ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ПС 110/10 кВ Глазково (инв. № 19513) (замена МВ на ВВ в яч. 10 кВ "Ввод Т-1", "Ввод Т-2" и "СВ" с р-цией РЗА на МПУ) (Мосэнергострой) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 Луч (СНП Новово) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Брусово" (76 ОКС КС пН (в/ч 30008)) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РУ-6 кВ с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10/6 "Экскаваторный завод" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Северная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10-6 кВ №16" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. резерв ячейки № 29 ПС 110 кВ Андреаполь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.ПС 110 кВ Удомля, замена МВ на ВВ с рек.РЗА (ЗАО Ипотечная компания атомной отрасли) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ Удомля (замена ТТ 35 кВ) (ООО "Электромонтажная компания") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ Удомля (замена разъединителей 35 кВ ООО "Электромонтажная компания") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ия ПС 110/35/10кВ Луч (РСК МиГ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция 2-х ячеек ПС 35/6 кВ Стекловолокно (ООО Лакуфа - Тверь) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Уланово (ЗАО Базис - Диалог) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 Юбилейная, замена ВВ, ОПН (ГУП Тверьоблстройзаказчик) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена разъеденителей 35 кВ на ПС №16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Румос Авто) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Терра) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Дмитрова Гора" и строительство распредсети (ФГУП НИИПА) | 0/0 | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 14/0 | 0/0 | 14/0 | 0/2 | 0/0 | 14/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Мокшино (Петрол Люкс) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рекорнструкция ПС 35/10 кВ Родня (Черкасов) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 Карамзино (Егоров О.К.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС35/6 кВ №13 (Федотов В.В.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Капошвар (ООО "Коммунальщик") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Карачарово (СНТ "Меркурий) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена МВ на ВВ в яч Т1,Т2, СВ с р-цией РЗА на МПУ ПС 35 кВ Капошвар (ООО "Центрстрой") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10/6 кВ №9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ №11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 ЗМИ, ПС 35/10 Дм. Гора, ст. ВЛ 35 кВ ЗМИ - Дм. Гора | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Тургиново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция в лин. яч № 10 10 кВ ПС № 9 замена МВ на ВВ с р-цией РЗА (ВМПК "Глобус") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция в яч. 35 кВ ввода Т1 и Т2 (замена МВ на ЭГ, РЗА, ТТ), установка 2 лин. Ячеек 6 кВ(выкатной элемент с ВВ, РЗА на МПУ, ТТ, разъединитель) ПС 35/6 кВ Стекловолокно, установка ДГУ, установка учетного комплекса электроэнергии (СтройЖилКомплект ООО) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция в яч. 6 кВ Челюскинец (замена МВ на ВВ , ТТ, РЗА) ПС 35/6 кВ АКУ, замена существующей КТП на КТП большей мощности (АЗС стационарного типа, Тверская область, Вешневолоцкий район, Коломенскоес/п, с. Коломно) Ольховик А.И. ИП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция яч. 10 кВ фид. "Б. Киселенка" ПС 35/10 кВ Будово (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА) (Ю-Тверь) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Даниловское | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ПС 35/6 кВ Стекловолокно (ОАО "Тверьстрой" ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ПС 35/10 кВ Зубцов (установка лин. ячейки 10 кВ), строительство ВЛ 10 кВ от яч. 10 кВ ПС Зубцов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ПС 35/10 кВ Городня яч. 10 кВ (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА, реконструкцией отходящего фидера и строительством ТП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Р-ция ПС 35/10 кВ Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 двух ячеек 6 кВ типа Ш-164 на ячейки типа К-59 с вакуумными выключателями и РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.ПС 35/10кВ "Гришкино, с стр-м распред.сети (подключение ООО "Шкода Сервис") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. ПС35/10 кВ Гришкино (ОАО ИИК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| «Реконструкция ПС 35 кВ Гришкино, строительство распределительной сети 10/0,4 кВ» (ОАО Инженерно-инвестиционная компания) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/0 | 16/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.яч.10 кВ ф.5 на ПС 35/10 кВ Вега, замена масл.выключстеля на вакуумный с рек.РЗА (ООО КомплектПроектСтройСервис) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек.яч.10 кВ ф.6 на ПС 35/10 кВ Нагорское, рек.РЗА (ООО АВК Ойл-К) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа замены ТТ-ТН 10-110 кВ на ПС 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа замены КРУН 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа замены высоковольтных вводов на трансформаторах и выключателях | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Целевая программа повышения надежности в части замены коммутационного оборудования и РЗА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек-ия ПС 35/10 кВ Плоскошь, замена МВ-10 на ВВ-10 (1 шт.), установка ОПН-РТ/TEL-10 (3 шт.), Орион-РТЗ-П (1 шт.) в яч. №1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена высоковольтного оборудования на ПС 110 кВ по программе снижения складских остатков (х/способ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена высоковольтного оборудования на ПС 35 кВ по программе снижения складских остатков (х/способ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция яч.10 кВ ф. № 2 "Котельная" ПС 110 кВ Роща (ООО Дорожно-строительная компания) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена КТП 10/0.4 кВ на КТП 10/0.4 кВА с тр-ром 250 кВа (ВЛ 10 кВ ф.№5 ПС 35/10 кВ Барыково, ВЛ 0,4 кВ ф.№1 д. "Перетрясово") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена существующего тр-р в д. Рожино на ТП 10/04 кВ 160 кВаА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена ТП 100 кВА на КТП 160 кВА (Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая, д. 22б, ПС №9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Замена ЗТП № 206 (ф. 10 кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ Южная) на КТП 10/0,4 кВ 160 кВА (ООО Логопартс) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка 2 лин. ячеек в РП Мамулино и строительство ТП 10/0.4 кВ, ВЛ 10 кВ (ОАО "Тверьстрой" ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование ИТ (замена оргтехники) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35 кВ Калязин | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Лазурная-З.Поле (замена провода) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР по целевой программе повышения надежности на 2012 г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР на рек.ПС 35/10 кВ Дм.Гора (ФГУП Научно-исследоват.институт прикладной акустики) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция производственных зданий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция РПБ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция зданий | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция базы Максатихинского РРЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Комплекс мероприятий по укреплению здания Тверских электрических сетей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа реконструкции устройств блокировки по предупреждению ошибочных действий пероснала | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ОС на основании финансового лизинга | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не требующее монтажа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Дизель-генераторные установки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас 2010 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас 2011 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа по обеспечению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого комплекса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа реконструкции ограждений ПС 110 кВ в населенных пунктах с монтажем "Егозы" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Устройство ограждения ПС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Моторная-Инженерная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ 110кВ Ярцево-Лютово-Нерехта 1, 2. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тверицкая 1 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тверицкая 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Ростовская 1 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тишинская с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Белкинская с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Нерехта 1 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Константиновская 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Уткинская с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Южная с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Институтская с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тутаевская 1 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тутаевская 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Туфановская с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Даниловская 1 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Константиновская 1 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Павловская 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Павловская 1с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Аббакумцево 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Фрунзенская 1 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Окружная с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Фрунзенская 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Перекопская с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тяговая с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Газовая 1 - 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Правдино и Пищалкинская с отп. Крюково с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Пищалкинская с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Палкино 1 - 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Газовая 2 - Палкино - Мышкин с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Петровская 1 - Шушковская с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-110кВ Приозерная Петровская 1, 2 с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35кВ Павловская - Керамик с расширением просек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП (мероприятия по восстановлению принятых на баланс бесхозных электрических сетей) | 0/0 | 0/0 | 0,6/0,1 | 7/0 | 7,6/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0,6/0,1 | 1,8/0,2 | 2,4/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,8/0 | 1,8/0
| Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ с внедрением мероприятий по качеству эл.энергии | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 2,1/0 | 2,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0,6/0
| Реконструкция ВЛ0,4кВ п.Кубринск с установкой щитов учета в РоПО. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (система освещения) | 0,7/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0 | 8,7/0 | 0,7/0 | 0/0 | 1,7/0 | 44,4/0 | 46,9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,7/0 | 0/0 | 1,7/0 | 44,4/0 | 46,9/0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ с внедрением мероприятий по качеству эл.энергии | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РПО. Реконструкция ПС 110 Полиграфмаш с заменой 3-х выключателей в линейных резервных ячейках | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция ПС 110/10 кВ Брагино, с реконструкцией ТМ, ячеек КРУ-10 кВ №№10,11 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ, заменой ОД КЗ и РЗА трансформаторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Волжская РПО. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция оборудования ЗРУ-6КВ ПС Институтская (инв.№1000306), (д.ТП с МУП ЯГЭС) с установкой доп. ячеек. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция КРУН 3-4 секции 6КВ ПС Южная (инв. № 11002708), ((д.ТП м МУП ЯГЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6кВ Северная (инв. № 11001638), с установкой токоограничительных реакторов и реконструкцией трансформатора | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110кВ с реконструкцией вводов силовых трансформаторов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110кВ (Институтская, Южная) с заменой ОД и КЗ и масляных выключателей. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110кВ с установкой МП быстродействующими дуговыми защитами (ЗДЗ) (ЦП надежности) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС110 с установкой РАС(регистраторы аварийных событий) (2010г. - ПС Брагино, ПС Пищалкино, ПС Восточная, ПС Переславль) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110-35 кВ (программа замены ТТ иТН). | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Тех перевооружение ПС110 кВ Переславль (инв. №11004701) с заменой выкатных элементов 2-х ячеек 6 кВ, установкой яч 6 кВ с ВВ (д. ТП № 00-1/33 ТП-09-РоС)РоПО. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10кВ Юр. Слобода к-47 (инв № 11005144) (д.ТП 263-ТП/08-Рос) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 Углич (инв.№ 11004078) (598-ТП/08-РоС от 27.12.08г.)РоПО. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 Институтская с установкой УКРМ 6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Техперевооружение ПС 110 Западная, Шестихино, Углич, Ростов с заменой аккумуляторных батарей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110-35 кВ (установка противоаварийной автоматики АЧР-ЧАПВ). | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново с реконструкцией ячеек секций 6кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Троллейбусное Депо с реконструкцией ячеек секций 6кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110-35кВ с заменой трансформаторов путем изменения технических параметров (ПС 35/10 кВ Волна, ПС 35/10 «Ананьино», ПС 35/10 кВ Сараево, ПС 35/10 кВ Ширинье, ПС 35/10 кВ Тутаев-35, ПС 110/35/10 кВ Техникум, ПС 110/35/10 кВ Васильково») | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ Западная, Восточная, Веретье с установкой ДГК | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ Полиграф с заменой ОД, КЗ на элегазовые выключатели 110кВ, установкой трансформаторов тока 110кВ и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ Перекоп с заменой масляных выключателей 6кВ на вакуумные и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110 кВ Климатино с заменой ОД, КЗ на элегазовые выключатели 110кВ, установкой ОПУ, АУОТ и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Углич (инв.№ 11004078) (д.ТП 40096930) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново с реконструкцией трансформаторов (инв.№ 13012098-00), (инв.№ 11003034) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нила (инв.№ 11004689). Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нила 2 очередь тр-р 6300кВ (инв.№112004698) с установкой ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем, заменой выключателя, РЗА и ТТ в ячейке 10кВ №1 и №3 (д.ТП 40087444) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ТП 10/0,4 по Ярославской области | 0/0 | 0,5/0,3 | 0,3/0,4 | 0/0 | 0,8/0,7 | 0/0 | 0,5/0,3 | 0,7/0,6 | 2,5/1,9 | 3,7/2,7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/0 | 0/0 | 1,8/0,7 | 2,3/0,7
| ЯПО. Реконструкция ЗРУ 10кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв №11003343), (д.ТП м МУП ЯГЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с установкой ОПУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция ПС 110/6-6кВ Северная с установкой 2-х ячеек 6кВ с вакуумными выключателями (д.ТП с МУП ЯГЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10кВ Туфаново с установкой вакуумных выключателей 10кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Реконструкция ПС 35/6 кВ Прибрежная с установкой КРУ 6 кВ (инв.№ 13011626-00) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция ПС 35/10кВ Профилакторий (инв.№11001702) с заменой ячейки 10кВ №4 и выключателей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РПО. Реконструкция ПС 35/10кВ "Брейтово " и ПС 35/10кВ "Поречье" (инв.№11004194) с заменой трансформаторов № 1, 2 (инв.№ 11007927, №11007929) 2х4МВА на существующие 2х6,3МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 с реконструкцией устройств регулирования напряжения силовых трансформаторов на ПС Великовская, Горинская, Дорожаево, Тутаев, Чебаково, Халдеево, НПЗ, Щедрино, Заволжская. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС 35/10 кВ с внедрением мероприятий по автоматизации распределительных сетей на ПС 35 кВ Рязанцево, Раменье, Воржа, Профилакторий. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция КТП-35 ПС 35/10 кВ Глебовское с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №5 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и реконструкцией РЗиА (д.ТП№255-ЯС/09-ТП(ю-5)) (возрождение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Тех перевооружение ПС35/10 кВ Кибернетик (инв. №11004870) с установкой яч 10 кВ с ВВ (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РПО. Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мышкин с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №1 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и РЗиА (д. ТП№438 от 30.12.08г.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция КТП Коргиш ВЛ-10 кВ №24 ПС Лютово (инв.№ 11002139) (д.ТП 2830-ЯС/09-ТП (ф-1) от 29.12.09) Реконструкция КТП-63 Коргиш ВЛ-10 КВ №24 ПС Лютово(инв.№11002139). | 0/0 | 0,4/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0,2 | 0/0 | 0,4/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Реконструкция КТП-100 Копнинское деревня ф6 ПС Середа (11001499) (д.ТП 2158-ЯС/09-ТП(ф-1)) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ПС (Павловская, Ростов, Южная и др.) по целевой программе надежности | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для реконструкциии ЛЭП 0,4-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для реконструкции объектов ИПР 2011г., 2012г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция зданий РЭС Ярэнерго, в т.ч. Рек-ция здания на ул.Республиканская, 80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Автомобили и спецтехника | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование не требующее монтажа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ДГУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Аварийный запас | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ограждений с устройством "Егоза" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция ВЛ-35кВ с расширением просек (хоз. способ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Незавершенное капитальное строительство прошлых периодов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
2 | Новое строительство | 369/119,6 | 325,8/84,4 | 447,6/59,1 | 1446,5/453 | 2588,8/716,8 | 369/119,6 | 311,9/84,5 | 961,1/115 | 1793,2/510,5 | 3435,3/829,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15,4/0,4 | 35/23 | 89,5/5 | 84,8/52,9 | 224,8/81,3
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0/0 | 0/32 | 0/0 | 19,8/177,2 | 19,8/209,2 | 0/0 | 0/32 | 34,1/3,8 | 34,3/199,2 | 68,4/235 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/20 | 0/0 | 0/50 | 0/70
| АИИС КУЭ розничного рынка Белгородэнерго (II Этап) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация серверного оборудования АСКУЭ Базис | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение серверного оборудования АСКУЭ Нейрон | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Центр развития АСКУЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ РРЭ Брянскэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 21,3/0 | 21,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9,2/0 | 9,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/6 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы учета эл/энергии РРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ розничного рынка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35/6 кВ "Восточная-1" Реконструкция ПС 35/6 кВ "Восточная-1" с переводом на 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЛЭП 0.4-10кВ выявленные по результатам инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14,3/2,6 | 3,1/1,1 | 17,4/3,7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЛЭП 10 кВ бесхоз | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5,2/0 | 5,2/0 | 0/0 | 0/0 | 5,2/0 | 0/0 | 5,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЛЭП 0,4 кВ бесхоз | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14,5/0 | 14,5/0 | 0/0 | 0/0 | 14,5/0 | 0,7/0 | 15,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение ПС 110 кВ "Бугор" с заменой существующих тр-ов на 2х63 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/63 | 0/63 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/63 | 0/63 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/15 | 0/15
| Расширение ПС 110/35/6кВ "Цементная" с заменой Т3 20 МВА на 63 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/63 | 0/63 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/63 | 0/63 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/25 | 0/25
| ПС 110/6 кВ "КПД" расширение с заменой 2х10 МВА на 2х16 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/16 | 0/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/10 | 0/10
| ПС 35/10 кВ "Данков сельская" расширение с заменой 1-го тр-ра на 6,3 МВА. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение ПС 35 кВ "Залонск-сельская" с заменой 1 тр-ра на 4 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КТП 10 кВ бесхоз | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1,2 | 0/1,2 | 0/0 | 0/0 | 0/1,2 | 0/0,2 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование к установке | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Совершенствование систем учета | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка приборов учета на фидерах с наибольшими потерями. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка приборов учета на вводе в МКЖД | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оргтехника и АСКУЭ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ розничного рынка Орелэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ розничного рынка Тамбовэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Расширение ПС 110/6кВ Кинопленка с заменой силового трансформатора Т1 (инв.№11004699) 6,3МВА на 16МВА, РЗА; ЗРУ-6 кВ (инв.№11004697) с заменой выкатного элемента ячейки 6кВ (д.ТП№№470,42-РоС/09-ТП-ТЗ№1; №91-ТЗ№2; №41,42-ТЗ№3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Расширение ПС 110/6 кВ Тормозная с заменой трансформатора 1х16 МВА на 1х25 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Расширение ПС 110/35/10 Нила с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Расширение ПС 110/35/10 Ростов с заменой трансформатора Т-1 20МВА на 25МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение ПС 110/10 кВ "Красный Перевал" (инв.№ 11003266) (д.ТП 364-ТП/06, 365-ТП/06, 366-ТП/06, 367-ТП/06, 93-ТП/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Расширение ПС 35/10 Некрасово с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16МВА: Т1 - трансформатор силовой ПСТ Некрасово (инв.№11002016), Т2 - тр-р ТДНС1000035 ПС Некрасово №162 (инв.№11002530) | 0/0 | 0/32 | 0/0 | 0/0 | 0/32 | 0/0 | 0/32 | 0/0 | 0/0 | 0/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/20 | 0/0 | 0/0 | 0/20
| ЯПО. Расширение ПС 35/6 Заволжская с заменой тр-ров 2х10 МВА на 2х16 МВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение ПС 35/10 Некрасово с переводом на 110кВ и установкой трансформаторов 2*25МВА вместо 2*16МВА. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ ОРЭ Ярэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| АИИС КУЭ розничного рынка Ярэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
2.2 | Прочее новое строительство | 253,2/97,3 | 314,9/50,6 | 443,2/58,6 | 1059,7/261,1 | 2071/468,2 | 253,2/97,3 | 298,4/50,6 | 921,2/110,2 | 1504,5/276 | 2977,2/534,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15,4/0,4 | 35/3 | 89,5/5 | 84,8/2,9 | 224,8/11,3
| Строительство ВЛ-35кВ "Муром - Н.Таволжанка" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ЛЭП в рекреационных зонах области, наружное освещение | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 18,3/0 | 18,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ по технологическому присоединению | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 6-10 кВ, электроснабжение ИЖС | 0/0 | 4/0 | 15,8/0 | 66/0 | 85,8/0 | 0/0 | 0/0 | 8,8/0 | 1,7/0 | 10,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по технологическому присоединению | 86,5/0 | 44/0 | 77,2/0 | 51,2/0 | 258,8/0 | 86,5/0 | 29,4/0 | 84,8/0 | 184,4/0 | 385,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 15,3/0 | 5,4/0 | 37,4/0 | 73,4/0 | 131,5/0 | 15,3/0 | 0/0 | 116,5/0 | 91,6/0 | 223,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 8,4/0 | 6,5/0 | 6,4/0 | 25,9/0 | 47,3/0 | 8,4/0 | 26/0 | 15,9/0 | 11,1/0 | 61,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| бесхозяйные сети - ввод | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 96/5,1 | 55,5/0,4 | 151,5/5,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ6-10 кВ, электроснабжение ИЖС | 1/0 | 3,2/0 | 24,5/0 | 30,8/0 | 59,5/0 | 1/0 | 0/0 | 34,8/0 | 80,4/0 | 116,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 6-10 кВ по технологическому присоединению | 16,4/0 | 32/0 | 13,5/0 | 21,2/0 | 83,1/0 | 16,4/0 | 26/0 | 20,5/0 | 16,7/0 | 79,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС | 1,7/0 | 4,8/0 | 9,9/0 | 61,8/0 | 78,2/0 | 1,7/0 | 0/0 | 15,5/0 | 11,9/0 | 29/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 9,3/0 | 11,4/0 | 34,8/0 | 22,5/0 | 77,9/0 | 9,3/0 | 13,4/0 | 18/0 | 13/0 | 53,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -110 кВ "Химзавод" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС-110/10 кВ "Крапивенская" с заходами | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -35кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/8,4 | 0/8,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС-35 кВ "Южные Коробки" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/ 0,4 кВ для электроснабжения ИЖС | 0/0,5 | 0/0 | 0/5 | 0/27,7 | 0/33,2 | 0/0,5 | 0/0 | 0/7,9 | 0/5,8 | 0/14,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 0/34,4 | 0/19,6 | 0/30,5 | 0/62,6 | 0/147 | 0/34,4 | 0/19,6 | 0/42,1 | 0/22,5 | 0/118,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прием имущества по решению судебного пристава от ЖБИ 3(Нежилое здание ЗТП-59 ПС Строитель площадью 58,8 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-59 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 254677 на ЗТП 59 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 13013 на ЗТП 59 ПС СтроительНежилое здание ЗТП-54 ПС Строитель площадью 57,1 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-54 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 98815 на ЗТП 54 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 98807на ЗТП 54 ПС СтроительНежилое здание ЗТП-59 ПС Строитель площадью 58,9 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-55 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 12160 на ЗТП 55 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 12125 на ЗТП 55 ПС Строитель) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-110 кВ Центральная-Аксинино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Усиление эл. сетей 35 кВ ОАО "Брянскэнерго" при возможном размыкании связей с Беларусью | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 22/0 | 22/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 22/0 | 22/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ от РП Теменичи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ ф. Крахмал Патока | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-6 кВ ф. Стеклянная Радица | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-6 кВ от КТП №242 ф. Путевка РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,7/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 242 ф. Путевка РП Толмачево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Погашение задолженности прошлых лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 110/6 кВ Соловьи в г.Брянск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/35/6 кВ Плюсково (выкупная цена по договору лизинга) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП № 11 н.п. Добрунь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП № 260 (181А) н.п. Отрадное | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП № 261 (1А) н.п. Курнявцево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП № 169 н.п. Супонево | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП № 355 ф. 603 ПС Тембр н.п. Песчанка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП н.п. М. Полпино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП № 218 н.п. Дятьково | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП № 246 н.п. Путевка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство РП Антоновка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП Казначейство (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ЦРП Старый аэропорт (тех. присоединение) | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП, ЗТП, РП по Брянской области (тех. присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1,3 | 0/0 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП, КТП (тех.присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП, ЗТП, РП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Строительство распределительных сетей 10 кВ на территории Старого аэропорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР Строительство ЦРП Городище | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство модульных гаражей (ПС Советская, ПС Сталелитейная) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП 1-20 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 1-20 КВ | 0/0 | 0/0 | 7,1/0 | 0/0 | 7,1/0 | 0/0 | 0/0 | 3,9/0 | 2,4/0 | 6,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП-1-20 кВ (техприсоединение) | 2,5/0 | 2,8/0 | 0/0 | 0/0 | 5,3/0 | 2,5/0 | 2,8/0 | 6,4/0 | 90,9/0 | 102,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение 2010 г.) | 3,5/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 3,9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП 0,4 кВ в населенных пунктах Воронежской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) | 13,5/0 | 13/0 | 0/0 | 0/0 | 26,5/0 | 17/0 | 13,4/0 | 9,4/0 | 16,3/0 | 56,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КЛ-110 кВ от ПС №2 до ПС №10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7/0 | 0/0 | 7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ - 10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,8/0 | 0/0 | 2,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛЭП-1-20кВ (техприсоединение) | 0,1/0 | 2,1/0 | 0/0 | 0/0 | 2,2/0 | 0,1/0 | 2,1/0 | 0,6/0 | 1,9/0 | 4,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 0,4 кВ от 160 кВА, ТП-1000кВА от ВЛ 10 кВ №6 ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ - 0,4 кВ | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛЭП-0,4кВ (техприсоединение) | 0/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0,7/0 | 0,2/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ Воронежской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 6-10/0,4 по Воронежской области (техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительсво КТП 10/0,4 кВ ( в т.ч. КТП для объектов ООО "АПК АГРОЭКО") | 0/0 | 0/4,1 | 0/9,6 | 0/0 | 0/13,7 | 0/0 | 0/4,1 | 0/0,2 | 0/0 | 0/4,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительсво КТП 10/0,4 кВ (техприсоединение) | 0/3 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0 | 0/3,4 | 0/3 | 0/0 | 0/1,8 | 0/5,9 | 0/10,7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство РП-10 кВ для электроснабжения объектов "Сименс" и "Армакс" с питающими КЛ-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12,7/0 | 12,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13,7/0 | 13,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0,4кВ (15 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛС-"Рогачевка-В.Хава" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение оптико-волоконной линии связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание Системы телемеханики на ПС 35/10кВ "Алена" в Рамонском районе | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для создания системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РПБ Хохольского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж и пуско-наладка комплексной системы радиоконтроля доступа на объекты энергетики Хохольского РЭС Воронежской области. Здание Администрации Хохольского РЭС, РПБ Хохольского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Излишки имущества, выявленные при инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 37,8/3,7 | 0/0 | 37,8/3,7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж системы видеонаблюдения и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/35/10 кВ №32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/10 кВ №36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/6 кВ №9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации в РБП Хохольского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж систем видеонаблюдения РПБ Калачеевского, Лискинского, Павловского, Воробьевского РЭС, ПС 110/10 кВ "Бутурлиновка-2", ПС 110/35/10 кВ "Калач-1" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж ИТСО (охранная сигнализация) РПБ РЭСов, ПС особого контроля (№2,45,39,9) с выводом информации о вскрытии на пульт диспетчера | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж тревожных кнопок с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения ОВО при ОВД муниципальных районов(РПБ Бобровского, Подгоренского, Ольховатского, Калачеевского, Кантемировского, Каменского, Новохоперского, Терновского, Эртильского, Воробьевского, Петропавловского, Бутурлиновского, Подгоренского, Аннинского, Верхне-Мамонского, Верхне-Хавского, Каширского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Острогожского, Панинского, Поворинского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилуксого, Таловского, Хохольского РЭС и ПС с постоянным составом | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж видеодомофонов входной группы РПБ Аннинского, Н.Усманского, Рамонского, Павловского, Богучарского, Бутурлиновского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж системы контроля доступа РПБ Воронежского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ограждения административного здания Воронежэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ограждения ПС 35/10 кВ "Н.Усмань-1" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Борисоглебского,Новохопёрского,Поворинского, Таловский РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации РПБ ПО КЭС, Петропавловского, Бутурлиновского, Павловского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Лискинского, Подгоренского, Острогожского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Панинского, Каширского РЭС, РПБ ПО СЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании исполнительного аппарата Воронежэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС35/10 КВ "ПОВОРИНО" (налог на землю) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 110/10кВ "Хохол- районная" с ВЛ 110кВ "Латное - Хохол-районная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Жилой поселок при ПС 500 кВ "Воронежская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж оборудования комплексной системы радиоконтроля доступа | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-500кВ "НВАЭС-Бутурлиновка" (налог на землю) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-35кВ "Рождественская-Поворино" (налог на землю) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение оборудования для объектов (аварийный запас) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ "Родино - Центральный" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 11/0 | 11/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 10,8/0 | 10,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ д, Спас Верховье | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 0,1/0 | 0,5/0 | 1,6/0 | 0,6/0 | 2,8/0 | 0,1/0 | 0,5/0 | 1,7/0 | 11,4/0 | 13,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 5,6/1,1 | 8,3/0 | 8,6/0 | 5,2/0 | 27,7/1,1 | 5,6/1,1 | 8,3/0 | 38,7/0 | 43/0 | 95,6/1,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 6 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 0,5/0 | 0,5/0 | 1,2/0 | 1,2/0 | 3,4/0 | 0,5/0 | 0,5/0 | 1,8/0 | 10,1/0 | 13/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство СТП д, Спас Верховье | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4-10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 0/0,3 | 0/0,7 | 0/0,1 | 0/0,4 | 0/1,5 | 0/0,3 | 0/0,7 | 0/3,4 | 0/3,2 | 0/7,7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛЭП 35 кВ Восточная-1,2 Проект технического перевооружение с переводом на 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35 кВ "Восточная 1" Проект технического перевооружения ПС с переводом на 110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проектирование обходных ВЛ 110 кВ для реконструкции ВЛ ВЛ 110 кВ Заволжская 1,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект строительства РП в Октябрьском р-не города и КЛ от ПС Давыдовская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проект строительства РП (ул. Кооперации) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проек строительства учебного полигона | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ (тех.присоед) | 0,1/0 | 10,3/0 | 15,2/0 | 57/0 | 82,6/0 | 0,1/0 | 10,3/0 | 16,4/0 | 68,4/0 | 95,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район - 1) | 0/0 | 0/0 | 2,6/0 | 2,7/0 | 5,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3,2/0 | 3,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район) | 0/0 | 0/0 | 13,2/0 | 33,4/0 | 46,6/0 | 0/0 | 0/0 | 21,1/0 | 42,3/0 | 63,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ (тех.присоед) | 3,8/0 | 11,6/0 | 11,8/0 | 29,4/0 | 56,7/0 | 3,8/0 | 11,6/0 | 5,5/0 | 15,6/0 | 36,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство 2-х цепного участка кабельной линии 110 кВ (отпайка от ВЛ-110 кВ "ТЭЦ - 1 - Лесная" №1, №2) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,9/0 | 2,9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 10 кВ (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 3,2/0 | 0/0 | 3,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 110/10 кВ "Родники" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 110 кВ "Цемент" (тех.присоед) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 6-10/0,4 кВ (тех.присоед) | 0/0,3 | 0/3,6 | 0/5,7 | 0/9,3 | 0/18,9 | 0/0,3 | 0/3,6 | 0/8,1 | 0/26,8 | 0/38,9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район - 1) | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0/0,3 | 0/0 | 0/2,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район -2) | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-110 кВ "8-е Марта-Коренево-Рыльск" с установкой ячейки на ПС "Рыльск" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство здания КРЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110кВ "Ситовка-ТЭЦ-2" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 110 кВ "Компрессорная- Чаплыгинская ОЭЗ с РП" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14,5/0 | 14,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14,2/0 | 14,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ по заявкам глав администраций | 0/0 | 0,5/0 | 2,5/0 | 9,5/0 | 12,6/0 | 0/0 | 0,5/0 | 0,9/0 | 14,8/0 | 16,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство линий 10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15,2/0 | 15,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство линий 10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 0/0 | 0,7/0 | 2,2/0 | 7/0 | 9,9/0 | 0/0 | 0,7/0 | 0/0 | 2,5/0 | 3,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ЛЭП 10 кВ по технологическому присоединению | 0/0 | 1,1/0 | 5,9/0 | 28,8/0 | 35,7/0 | 0/0 | 1,1/0 | 10,2/0 | 34,6/0,6 | 45,8/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Вынос ЛЭП | 0/0 | 0,2/0 | 0/0 | -0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ | 3,5/1,3 | 2,2/0 | 2,5/0 | 8,5/0 | 16,7/1,3 | 3,5/1,3 | 2,2/0 | 5,4/0 | 1,5/0 | 12,6/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 17,3/0 | 17,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 0/0 | 0,1/0 | 2,3/0 | 49,2/0 | 51,6/0 | 0/0 | 0,1/0 | 2,4/0 | 0,6/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по заявкам глав администраций | 0,7/0 | 2,8/0 | 7,4/0 | 25,7/0 | 36,6/0 | 0,7/0 | 2,8/0 | 3,1/0 | 15,9/0 | 22,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство линий 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 0/0 | 0/0 | 1,9/0 | 65,5/0 | 67,4/0 | 0/0 | 0/0 | 2,4/0 | 11,4/0 | 13,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство линий 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 1/0 | 0,1/0 | 5,7/0 | 4,4/0 | 11,2/0 | 1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 5,6/0 | 6,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Присоединение котельной в г. Грязи ЛЭП 10-0.4 кВ | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | -0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ | 12,5/0 | 17,9/0 | 10,5/0 | 5,9/0 | 46,9/0 | 12,5/0 | 17,9/0 | 10,9/0 | 11,1/0 | 52,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 0,1/0 | 3,9/0 | 3,7/0 | 21/0 | 28,7/0 | 0,1/0 | 3,9/0 | 1,6/0 | 5,6/0 | 11,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 5,7/0 | 9/0 | 12/0 | 35,2/0 | 61,8/0 | 5,7/0 | 9/0 | 7,6/0 | 15,5/0 | 37,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ЛЭП 0,4-10 кВ ОЭЗ "Тербунская" | 0/0 | 4,2/0 | 0/0 | 0/0 | 4,2/0 | 0/0 | 4,2/0 | 0/0 | 0/0,3 | 4,2/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ мкрн. "Университетский" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/10 кВ "Манежная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/40 | 0/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/40 | 0/40 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение ПС 110 кВ (яч. 6 кВ) на пс "Южная", "Юго-Западная", "Привокзальная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ "Университетская" - 2 очередь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110/10/6 кВ "Юго-Западная" расширение с установкой 3-го тр-ра 40 МВА. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка 2-го тр-ра (25 МВА) на ПС 110 кВ "Тербунский гончар" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/25 | 0/25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 35/10 кВ "Романово" - строительство с тр-рами 2х10 МВА с ВЛ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП по технологическому присоединению | 0/0 | 0/0,3 | 0/0 | 0/3,4 | 0/4,3 | 0/0 | 0/0,3 | 0/2,4 | 0,1/4 | 0,1/6,7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство РП ОЭЗ "Тербунская" | 0/0 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Присоединение котельной в г. Грязи (ТП) | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Трансформаторные подстанции (СН2)* | 0/0,4 | 0/3,9 | 0/1,2 | 0/3 | 0/8,4 | 0/0,4 | 0/3,9 | 0/0,5 | 0/2,8 | 0/7,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ) | 0/2,8 | 0/0,7 | 0/0,5 | 0/2,2 | 0/6,1 | 0/2,8 | 0/0,7 | 0/2,2 | 0/1,8 | 0/7,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей)) | 0/0 | 0/0,7 | 0/0 | 0/1,4 | 0/2,1 | 0/0 | 0/0,7 | 0/0 | 0/0,5 | 0/1,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК)) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1,1 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0,2 | 0/2 | 0/2,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации между ЦУС, РЭС и ПС 110-35 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание спутниковых каналов связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование АСДУ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация диспетчерской связи ЦУС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Организация колл-центра | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Модернизация оперативно-технологической радиосвязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Недоосвоение 2010 г.:ПИР будущих лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Установка ограждения объектов э/к | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС 110 кВ Тербунская" (видеонаблюдение) сл. з. от 01.06.2009г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Инвентарь | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Контрольно-измерительные приборы и оборудование связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-35 кВ "Кромская-Кутафино" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14,8/0 | 14,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14,8/0 | 14,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ для ИЖС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8,2/0 | 8,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8,5/0 | 8,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ "Свердловская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ "Куликовская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Болхов" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ для техприсоединений | 1,2/0 | 3,1/0 | 0,8/0 | 0,5/0 | 5,6/0 | 1,3/0 | 3,1/0 | 10,1/0 | 0,8/0 | 15,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-0.4 кВ для ИЖС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8,6/0 | 8,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 7,7/0 | 7,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для техприсоединений | 6,3/0 | 9,8/0 | 8,8/0 | 8/0 | 32,9/0 | 6,3/0 | 9,8/0 | 7,9/0 | 13,3/0 | 37,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 43,3/0 | 43,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ-10 КВ для техприсоединений | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,6/0 | 2,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0,1/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Уст. ячеек отх.линий на ПС-110 кВ для техприсоединений | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж ячеек отходящих линий от ПС-110 кВ для ИЖС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж доп.ячеек на ПС 110 кВ "Кромская" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП-10/0.4 кВ на ВЛ-10 кВ для ИЖС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2,7 | 0/2,7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2,4 | 0/2,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП-10/0,4 кВ для техприсоединений | 0/0,4 | 0/0,5 | 0/0,1 | 0/0,2 | 0/1,2 | 0/0,4 | 0/0,5 | 0/0,2 | 0/0,4 | 0/1,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-110 кВ (ПС-110 кВ Пластмасс - ЛТЭЦ" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ 10 кВ "Тельчье-Пищевая" (кольцевая связь с ПС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КЛ 10 кВ - кольцевая связь с ПС 110 кВ "Пищевая" и "Район В" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР на строительство ВЛ-35 кВ от ПС-110 кВ с реконструкцией ПС-110 кВ "Шахово" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Охрано-пожарная сигнализация РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Монтаж системы видеонаблюдения на ПС-110 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ-10 КВ для ИЖС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,4/0 | 2,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП-10/0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3,4 | 0/3,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство двухцепного захода ВЛ 35кВ «Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6, протяженностью 1,1км | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Внешнее эл/сн складских помещений ул.Попова,17 г.Смоленск (Смоленск Инвест) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0,2 | 0,1/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-0.4 кВ (физ.юр. лица до 15 кВт) | 19,7/0 | 20,4/0 | 22/0 | 55,6/0 | 117,8/0 | 19,7/0 | 20,4/0 | 26,6/0 | 73,7/0 | 140,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов (ВЛ 0,4-10 кВ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 67,5/0 | 15,9/0 | 83,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Эл. снабжение Дома правосудия в г. Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ, КТП, замена ячейки (Адм.здание РДУ, ул.Аптечная д.1) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,2/0,8 | 2,2/0,8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,2/0,8 | 2,2/0,8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Проектир. и стр-во КЛ-6кВ от РП-22 до ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,2/0 | 1,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РП-16-проектируемая ЗТП. Замена КЛ-6кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Эл.снабжение жил.дома и гостиницы, Смол.обл. г.Ярцево, ул.Энтузиастов, 16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прокладка КЛ-6кВ (пож. депо-Краснинское шоссе) г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-6кВ, РП между ул.Кирова, Матросова, Юннатов, пер.Колхозный, г.Смоленск - 1 этап (жил. и общ.здания и сооружения) | 0/0 | 0/0 | 4,9/1,3 | 0/0 | 4,9/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Эл.снаб. д/ сада ул.М.Октябрьской в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Эл.снабж. (ООО Макдоналдс) предпр.общ.питания ул.Беляева г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во ЛЭП-10кВ (ТЦ ГУГОЛ-ИП Сидякин А.В.) от ПС Центральная, г.Смоленск ул.Кашена | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-6кВ (ООО Мир), рек-ция РУ-6кВ ПС Северная ул.Губенко г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,6/0 | 0,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4; 6кВ, ТП (78-ти кв. жил.дом г.Сафоновоул.Вахрушева, Энгельса) | 0,4/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0,2 | 0,4/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прокладка КЛ-0,4; 6кВ (кож.вен.диспансер) и стр-во ТП-6/0,4кВ г.Смоленск ул.Рыленкова | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,2/1,3 | 1,2/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-10кВ, рек-ция ПС Центральная (ООО Азимут СМ-торг.-разв. центр) г.Смоленск Колхозная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Эл.Снабж. Жил.дома с помещ.общ.назнач. Ул.Воробьева г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр.КЛ-6,0,4кВ,ТП (здание ГУК Смол. обл. театр кукол им. Д.П.Светильникова) г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр.КЛ-6,0,4кВ (ООО ФСК Веж) ПС Южная г.Смоленск мк-н Семичевка, ул.2-я Киевская-пр-т Гагарина | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-497 для эл.снаб. отдела УФМС по Смол. обл. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (12-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (50-ти кв. жил.дом г.Сафоново) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ ТП 672 Л-610, Л-618 РП-13 Л-1308 ПС Диффузион (адм.зд. ООО "Развитие") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ от ЗТП-42 ПС Трубная и от ЗТП-34 ПС Гагарин г.Гагарин (ЗАО Тандер) | 0/0 | 0/0 | 0,6/0 | 0/0 | 0,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0,6/0 | 0/0 | 0,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ (д/с №33 Радуга) г.Смоленск ул.Раевского | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4; замена тр-ра (ООО Далепс 18-ти кв. жил.дом) г.Сафоново Энгельса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4 (ООО Далепс 18-ти кв. жил.дом) г.Сафоново Энгельса и Гагарина | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4 и рек.ТП-577 (ООО Стройград многокв. жил.дом) с.Пригорское Смол.р-на | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ, РП-12 ПС Южная (ОГУ УКС - д/с) г.Смоленск Гагарина | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ ЗТП-37,39 (Дом творчества детей и юношества), рек. ЗТП-37,39 г.Гагарин | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ (Гагаринский многофункц. Центр ), г.Гагарин | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-0,4кВ (электроснаб. мкр. Восток ), ООО СтройГрад г.Гагарин | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. и стр. КЛ-0,4 (ООО Сафоновострой-Инвест) многокварт. дом ПС Электромашин г.Сафоново, Смол. обл. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0,4 | 0,1/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Рек. и стр. КЛ (Сафоновострой-Инвест) ТП-97 ПС Горная г.Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр. КЛ-0,4кВ (ООО СтройАкадемия) ТП-208 28 кварт. дом ПС Сафоново г.Сафоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП при строительстве ВЛ-0,4-10кв (физ.юр. лица до 15 кВт) | 0/0,9 | 0/0,8 | 0/0 | 0/0,8 | 0/2,5 | 0/0,9 | 0/0,8 | 0/2,7 | 0/2,6 | 0/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во РП-6кВ, ТП, КЛ-6кВ-(ЗАО "Ваш дом") (Рек-ция ПС 110кВ Диффузион) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во ТП и отпайка ВЛ-10кВ от Л-1024 ПС Ярцево-2 (ПСФ Сталькон-Регион) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во ТП (ООО ССК) по ул.Попова для 2-ой очереди стр-ва жил. домов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во ТП "ФОК" КЛ-6кВ и рек-я РП-20 для тех.пр. физ.-оздор. Комплекса ул.Черняховского | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,8/3,2 | 1,8/3,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во ВЛ-10кВ и ТП для элснабжения Новодугинского АПК (свиноводческий комплекс) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов (РП, ТП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | 0/0,4 | 0/3,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-110кВ Рудня-Голынки | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 110 кВ Миловидово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС-110 кВ Новосельцы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 110 кВ Гармоново | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство одноцепного захода ВЛ 35кВ Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Признание прав собственности по суду | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КТПП-10/0,4 (ФГУП Российская тел. И радиовещ. сеть)г. Рославль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр-во КЛ-6кВ (ОАО НК Роснефть) г.Смоленск ул.Володарского | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Стр.КЛ-0,4кВ (ООО Далепс 24-кв. жил.дом) г.Сафоново перекресток ул.Энгельса-ул.Гагарина | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Эл.снаб. Жил.дома (ООО "Гражданстрой") , Стр.КЛ-6кВ ТП-176 Н.-Чернуш. Пер. г.Смоленск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 110 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3,3/0 | 3,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЛЭП 110 кВ от ПС Октябрь Ввод объекта незавершенного строительства | 0/0 | 6,2/0 | 0/0 | 0/0 | 6,2/0 | 0/0 | 6,2/0 | 0/0 | 0/0 | 6,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 35 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13,6/0 | 13,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 42,2/0 | 42,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,2/0 | 1,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ для объектов АПК | 0/0 | 0,7/0 | 0/0 | 58,6/0 | 59,3/0 | 0/0 | 0,7/0 | 0/0 | 40,9/0 | 41,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 0,2/0 | 1,9/0 | 5,4/0 | 2/0 | 9,4/0 | 0,2/0 | 1,9/0 | 5,4/0 | 2,1/0 | 9,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-10кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Сети ВЛ-10 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 3,8/0 | 5,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 1,7/0 | 3,1/0 | 3,5/0 | 4,7/0 | 13/0 | 1,7/0 | 3,1/0 | 3,5/0 | 5,7/0 | 14/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ-0.4 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,4/0 | 1,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Сети ВЛ-0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5,5/0 | 9,5/0 | 14,9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ 10 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/0 | 0/0 | 6,4/0 | 0/0 | 6,4/0 | 0/0 | 0/0 | 6,4/0 | 0/0 | 6,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ-10 кВ Тамбовского района | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ-0.4 по Тамбовской области (техприсоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КЛ-0.4 кВ Тамбовского района | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0,4/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0,4/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС-110/10кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/32 | 0/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/32 | 0/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПС110 кВ Октябрь. Ввод объекта незавершенного строительства | 0/50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/50 | 0/50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 10/0.4 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/44,4 | 0/44,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/44,4 | 0/44,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 10/0.4 кВ для объектов АПК | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/9,8 | 0/9,8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/8,4 | 0/8,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП-10/0.4 кВ по Тамбовской области (тех.присоединение) | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0,9 | 0/1,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/1,1 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КТП 10/0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/3,4 | 0/0 | 0/3,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Мониторинг ТП 10/0,4 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Здание ПС Октябрь Ввод объекта незавершенного строительства | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Сети КЛ-0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 6,2/0 | 6,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ "Радуга-РЦП", с реконструкцией ПС 110 кВ Радуга | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 14,8/0 | 0/0 | 14,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство распред. Сети 10 кВ (ООО "Территория") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ от ф.12 ПС №9 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ (ф. № 1, оп. 108, ПС 35/10 кВ Земцы) (ООО "76 - Ойл АЗС") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство распред.сети 10 кВ (СНТ "Лесная поляна") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ЛЭП-10 кВ, РП-10 кВ "Цанова" от ПС 110/10 кВ "Пивзавод" с реконструкцией ПС 110/10 кВ "Пивзавод" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ (Жилая застройка, Тв.обл., Старицкий р-н, Ново-Ямское с/п, д. Рыблово) (Агростройтрейд ООО) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 63 кВА ф. № 5 ПС Микрорайонная (СНТ "Родничок") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №8 ф. 1 ПС 35/10 кВ Сахарово до ТП №322, реконструкция ТП №322 (ООО Фундамент) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ ф. № 14 ПС 110/10 Кулицкая, КТП 10/0,4 кВ, р-ция ВЛ 0,4 кВ фид. "д. Соболевка" (Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ фид. № 9 ПС 110/10 кВ Мамулино, правая сторона) ( ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани") | 0/0 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ фид. № 9 ПС 110/10 кВ Мамулино, левая сторона) (ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани") | 0/0 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ от сущ. ВЛ 10 кВ ф № 18 ПС 35/10 кВ Гришкино, ТП (ООО Шкода Сервис) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 10 кВ по Тверской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА , строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 100 м. (ПС Дмитрова Гора) (КФК "Ручеек") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ 2 КТПН 10/0,4 кВ - 2х100 кВА Школа 2 фид 10 кВ № 19 ПС Рамешки, КЛ (Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (Тверское отделение № 8607 Сбербанка России)) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приход неучтенных активов, обнаруженных при инвентаризации | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15,5/1,7 | 0/0 | 15,5/1,7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Комплекс работ по строительству ПС 35/10 кВ Гекса | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, ВЛ-10 кВ (ООО "Андреев Софт) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 160 кВА, ВЛ-10 кВ(ООО "Лукойл - Центрнефтепродукт") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ тр-р 250 кВА, ВЛ 6 кВ (ф. 6 кВ № 2 ПС 35/10 кВ № 10) (СНТ "Петушок") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 ПС 110/35/10 кВ "Южная" до ТП (350м) ( ООО "Клайд") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛ -10 кВ ф.13 ПС Кулицкая (СНТ Простор) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ 160 кВА, ВЛ 10 кВ от КТПП "Кривцово-ферма" фид 9 ПС Мамулино, монтаж ячейки с выключателем нагрузки в КТПП 250 Ква (ООО "Нинэль") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА, ВЛ-10 кВ (Конаковский р-н, д Андрейцево) (Носанов М.А.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 6/0,4 кВ 160 кВА, ВЛ 6 кВ (Конаковский р-н, п. Изоплит, п. Озерки, Механический пр-д, д. 46., ПС 35/6 кВ № 5) (ООО "Повар Люкс") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 10/0 кВ, ВЛ 10 кВ, реконструкция ПС 35/10 кВ Городня (ЗАО племзавод "Заволжское") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство РП 10 кВ, ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с тр-ом мощностью 100 кВА,отпайки 10кВ фид.№12 ПС 110/10 кВ Мамулино (ООО"Терминал") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. № 6 сущ. ВЛ 10 кв ф. № 12 ПС 110/10 кВ Мамулино (ООО Производственная фирма "Лотт") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП-6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, отпайки 6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. "Выползово-2" ПС 110/35/6 кВ Б-4 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ,ВЛ-0,4 кВ от опоры №5/6 ВЛ-0,4 кВ вновь образованного фид. №2 новой КТП-6/0,4 кВ до опоры №27 проводом марки СИП на ж/б опорах (0,16км) (ООО "Хорошие колеса") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП -10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, отпайки ВЛ 10 кВ от опоры существующей ВЛ-10 кВ фид. №6 ПС 35/10 кВ Плутково (ИП Большов С.В.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, отп.10 кВ от опоры № 17 отп.10 кВ на МТП 10/0,4 кВ "Прибытково" ф. 10 кВ № 17 ПС Эммаус х (ориентировочная протяженность линии 0,25 км). (Губино СТ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, отпайки 10 кВ фид. 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Головино (ООО Ерофеево) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оборудование диспетчерского щита и ЦППС ОТГ Конаковского РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Комплекс работ по строительству ПС 110/35/10 Левобережная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 110 кВ Лебедево (Hitachi) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ПИР для строительства будущих лет филиала Тверьэнерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство РДП, Конаковский РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство учебно-тренировочного полигона | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛ 110 кВ от ПС Аббакумцево до ПС Некрасово с переходом через р. Волга. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РПО. Расширение ВЛ-35 кВ Шашково-Левобережная с заходами на ПС Демино (инв №3004580) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15,7/0 | 15,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Расширение ВЛ-10 кВ на территории стадиона Подолино (письмо № 7/18-3423 от 05.07.10.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,9/0 | 1,9/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,7/0 | 0,7/0
| Расширение ВЛЭП 6-10 кВ по Ярославской области по ТП | 7,5/0,7 | 20,1/3,3 | 24,6/1 | 7,4/0 | 59,5/5 | 7,5/0,7 | 20,1/3,3 | 39,7/2,7 | 69,9/10,9 | 137,2/17,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,7/0 | 8,2/1 | 39,7/2,7 | 28,8/0,3 | 79,4/3,9
| Строительство ЛЭП 6-10 кВ в т.ч. ВЛЭП г. Углич | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП 6-10 кВ по договорам ТП | 0,5/0 | 0,8/0,4 | 18,4/0,1 | 0/0 | 19,7/0,5 | 0,5/0 | 0,8/0,4 | 28,2/1,2 | 0,2/0 | 29,7/1,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП (мероприятия по повышению надежности социально-значимых объектов). | 2,2/1 | 8,4/1,8 | 2,2/0,8 | 9,1/0 | 21,9/3,5 | 2,2/1 | 8,4/1,8 | 0,2/0,8 | 6,9/1,6 | 17,7/5,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0,3 | 5/1,5 | 0,2/0,8 | 3/0 | 8,4/2,5
| Строительство ПС 110/10 кВ ПГУ-ТЭС и ВЛ-110 кВ от РУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Тутаев» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РоПО. Строительство ВЛ 10 кВ от вновь устанавл яч 10 кВ на новой ПС Кибернетик (инв. №11004870) (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| РПО. Строительство ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Шашково (д.ТП 40094337/ТП-10/РПО(ф-1), 40094335/ТП-10/РПО(ф-1), 40094853/ТП-10/РПО(ф-1) и т.д.) | 0/0 | 0/0 | 2,3/0,1 | 0/0 | 2,3/0,1 | 0/0 | 0/0 | 2,2/0,1 | 0/0 | 2,2/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 19,7/0,1 | 31,2/0,6 | 1/2 | 0/0 | 51,9/2,7 | 19,7/0,1 | 31,2/0,6 | 49,6/1,6 | 101/7 | 201,5/9,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12,5/0,1 | 21,7/0,6 | 49,6/1,6 | 50,8/1,7 | 134,7/4
| РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП (180+160) кВА № 20 ЛЭП-7 РП-1 ВЛ-10 кВ №608 ПС Ростов (д. ТП № 2402-РоС/09-ТП (ю-3) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП | 0,2/0 | 5,1/0,1 | 3,8/0,1 | 0/0 | 9,1/0,2 | 0,2/0 | 5,1/0,1 | 5,7/0,4 | 13,7/0,5 | 24,7/0,9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Погашение задолженности прошлых лет | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Основные средства, принятые на баланс | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12,6/13 | 32,1/1,1 | 44,8/14,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС100/6-6 кВ Которосль до РТП-6 кВ и РП-6кВ концертно-зрелищного центра, строительство РТП6-0,4кВ и РП6-0,4кВ концертно-зрелищного центра | 0,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,6/0 | 0,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Строительство КЛ10кв ячеек 10кВ и дугогасящих реакторов на ПС 110/10кВ "Перевал" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Брагино до существующего РП-10 кВ (д.ТП 40085734/ТП-10/ЯПО от 27.01.2010г) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Расширение КЛ 0,4-10 по Ярославской области по объектам ТП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,6/0,9 | 1,6/0,9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,6/0,9 | 1,6/0,9
| Строительство КЛ-0,4 х/сп | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Расширение открытого распределительного устройства 110 кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв. №11003342), с установкой трансформатора 10мВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/10 | 0/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/10 | 0/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЯПО. Строительство ПС 110/6/6 "Которосль" с трансформаторами 2х25МВА с перспективой установки трансформаторов 2х40МВА и строительство ВЛ-110 кВ Фрунзенская-1 до ПС Которосль | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ПС 110/10/6 кВ Новоселки с трансф.2х40 МВА. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство каналов связи на ПС по ВОЛС Ярославль-Рыбинск (ПС Брагино, Веретье, Восточная, Залесье, Западная, Знамово, Константиново, Лом, Луговая, Оптика, Орион, Перевал, Полиграфмаш, Северная, Тутаев, Южная) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство кабельных линий связи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство цифровой радиосвязи | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство системы видеоконференцсвязи ИА-РЭСы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Развитие системы управления устранением аварий и тех. нарушений (OMS/DMS) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство диспетчерской связи ЦУС (пульты) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство каналов связи (ССПИ, радио-etherner): ПС Волжская, Институтская, Крюково, Левобережная, Некоуз, Ростов, Судоверфь, Тишино, Тормозная, Шурскол, Южная (ЯПО) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство спутниковых каналов связи (ССПИ): ПС Крюково, Левобережная, Судоверфь, Тишино, Шурскол, Залесье, Лом, Луговая, Полиграфмаш, Чайка, Оптика, ПС ТРК (инв.№ 33001064-00), Пречистое (инв.№ 33001063-00), ПС Шестихино (инв.№ 33001059-00) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство кабельных линий связи (к Мышкинскому РЭС, Углическому РЭС, Первомайскому РЭС, ВОК (16 ОВ) до ПС Институтская 110/2, ВОК (24 ОВ) к зданию Ярославского ЦОД (г.Ярославль, ул.Победы, д.16 б) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительсво ЦКС ПС Депо, Некрасово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ТМ ПС Некрасово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство прямых каналов связи 7 ПС (ПС Туфаново, Покров, Перекоп, НПЗ, Устье, Пищалкино, Тутаев-35) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство цифровых каналов связи ПС Фабричная 35/6 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ЦКС и СКС в Угличском РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Создание системы переадресации звонков клиентов на Контакт Центр ОАО "МРСК Центра" для ф-ла ОАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство зданий РЭС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Внедрение навигационной диспетчерской системы управления автотранспорта | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Материалы | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ОНТМ (Лизинговые платежи) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство ОПС | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Строительство телемеханики ПС Продуктопровод РПО | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ОПС в зданиях базы Рыбинского РЭС (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
3 | Приобретение основных средств | 115,7/22,3 | 10,9/1,8 | 4,4/0,5 | 367/14,8 | 498/39,4 | 115,7/22,3 | 13,6/1,9 | 5,9/0,9 | 254,4/35,3 | 389,6/60,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых комплексов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ЗТП в Шебекинском районе | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества администрации Белгородского района | 2,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,2/0 | 2,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| земельный участок общей площадью 78250 кв.м. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросеетвого имущества Белгородской области | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 48,6/6 | 48,6/6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросеетвого имущества г. Старый Оскол | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ВЛ-110кВ ГТЭЦ Энерго | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Интеграция электрических сетей ВЛ 10/0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов ИП Пересадченко Д.А."(ВЛИ-0,4 кВ ф.№3 от КТП1912 ПС Алексеевка, L=0,175 км) | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов ОАО "Белгородская ипотечная корпорация(КЛ-0,4кВ КТП-226 ПС Восточная НО; КЛ-0,4кВ КТП-229 ПС Восточная НО; КЛ-0,4кВ КТП-230 ПС Восточная НО) | 3,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3,6/0 | 3,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "БелгородБелстарАгро"(Оборудование ЗТП 122, в т.ч.: Ячейки КСО-366 (5 шт); Трансформатор ТМ-400/10 кВа; Трансформатор ТМ-200/10 кВа; КТП 101 ВЛ 10 кВ К-1 ПС "Октябрьская"; КТП 103 ВЛ 10 кВ К-1 ПС "Октябрьская"; КТП 115 ПС "Н.Деревня") | 0/2,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2,5 | 0/2,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Современный дом"(КТП-538 ПС "Таврово") | 0/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1,3 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Зеленая поляна"(Коплектная трансформаторная подстанция КТП 10-26 ПС "Северная", в т.ч. трансформатор ТМ-400/10 кВа) | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Металлургмонтаж-94"(КТП 510 ПС Таврово, в т.ч. трансформатор ТМ-160/10 кВа) | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,2 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов Дыгало Г. Х.(СО Железнодорожник)(КТП 710 ПС «Восточная») | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов СО "Отдых", в лице председателя Язева А.С.(КТП 147 РП Оскочное, в т.ч. трансформатор ТМ-40/10 кВа) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовСНТ "Ромашка"(КТП 15-01 РП Осколочное; ВЛ 0,4 кВ КТП 15-01 РП Оскочное, ф. 1; ВЛ 0,4 кВ КТП 15-01 РП Оскочное, ф.2) | 0,6/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,6/0,1 | 0,6/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,6/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовЛемзяков Валерий Викторович(Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ №1 на двух опорах CВ-95 L = 0,131 км ) | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовИП Шейченко Елена Александровна(КТП-407 от ПС "Валуйки", в т.ч. трансформатор ТМ-40кВа) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Крупчатка"(КТП-728 от ПС "Уразово", в т.ч. трансформатор ТМ-160кВа) | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,2 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовОлейника Татьяна Владимировна(КТП-817 1*160 кВА ПС "Валуйки") | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,2 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовВолоконовское РАЙПО(Участок ВЛИ-0,4 кВ №3 от КТП 1526 ПС 110/35/10 "Волоконовка", L=0,35 км) | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Интертрейд"(КТП-409 ПС 110/35/10 "Волоконовка", в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовМУП ЖКХ "Красненское"(ВЛИ-0,4 кВ от КТП 504 ПС Свистовка, L=0,18 км; КЛ-0,4 кВ от КТП 504 ПС Свистовка, L=0,09 км; ВЛ-10 кВ №5 ПС Свистовка, L=0,47 км; КТП 504 ПС Свистовка, в т.ч. трансформатор ТМ-40 кВа) | 0,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,7/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов ОАО "Сбербанк"(КЛ-0,4 кВ от КТП-614 ПС 35/10 кВ Ровеньки; КТП-614 ПС 35/10 кВ Ровеньки) | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовСО Родничок - 2 Дубравный Е. Ф.(КТП 413 ПС Таврово) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО Промспецснабсервис(КТП-607 ПС Октябрьская) | 0/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,6 | 0/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовМУП Горводоканал(ВЛ 10 кВ №9 с опоры №22 до опоры №41 + отпайка № 1 от опоры № 26 (26 - 1) ПС 35/10 Шишино, L=1,2 км; ВЛ 10 кВ №10 с опоры №22 до опоры № 41 ПС 35/10 Шишино + отпайка № 1 от опоры № 26 (26 - 1), + опоры 1-25, + от опоры 12 до КТП скважины № 13, от опоры 15 до КТП скважиины № 14, от опоры 17 до КТП скважины № 15, от опоры 22 до КТП скважины № 16, от опоры 25 до КТП скважины № 17, L=3 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 Шишино от опоры № 1 отпайка № 1 от опоры №26 до КТП 901, L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 Шишино от опоры № 41 до КТП 1001, L=0,05 км; КЛ 10 кВ от МВ 10кВ КТП 1001 до РЛНД опоры № 1 ПС Шишино, L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10кВ № 9 от опоры № 1 отпайка № 1 (до КТП 901), L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10кВ № 9 от опоры № 41 до КТП 1001 ПС 35/10 Шишино, L=0,05 км) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов ТСЖ "Тополь" (КЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-1402н ПС Центральная, L=0,16 км КЛ-0,4 кВ ф.5 от КТП-1402н ПС Центральная, L=0,16 км) | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Трикотажник" (Отпайка ВЛ-10 кВ от оп. №29/10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-37, L=1,5 км, КТП 1-37 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-160 кВа) | 1,5/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,5/0,2 | 1,5/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,5/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Соловьиная роща" (КТП №6-08 1*160кВА ПС Долгая Поляна, Отпайка ВЛ-10кВ от оп "14 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП №6-08, прот 1,5км) | 1,5/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,5/0,2 | 1,5/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,5/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Нива" (Отпайка ВЛ-10 кВ от оп.№19/41 ВЛ-10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-38, L=0,6 км, КТП 1-38 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-160 кВа) | 0,6/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,6/0,2 | 0,6/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,6/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов Галочкиной С.А. (Трансформатор КТП 167 ПС Очистные, ТМ-100 кВа) | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Ивушка" (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 13/2 ВЛ-10 №2 ПС Голофеевка до КТП 2-19, L=0,3 км, КТП 2-19 ПС Голофеевка, в т.ч. ТМ-250 кВа) | 0,3/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0,3 | 0,3/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов ООО "Дом Мебели" (КЛ-0,4кВ ф.21 от ТП-714н ПС Пушкарная, L=0,150 км, КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-714н ПС Пушкарная, L=0,150 км) | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов Земзюлина А.В. (КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж.д. 16 до магазина, L=0,06 км) | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ Надежда (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№10/14 ВЛ-10кВ №1 ПС Котово до КТП 1-33, прот 1,5 км, КТП 1-33 1*250 кВА ПС Котово) | 1,5/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,5/0,3 | 1,5/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,5/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Надежда -4" Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№9/17 ВЛ-10кВ №1 ПС Котово до КТП 1-30, прот 0,7км, КТП №1-30 1*160кВА ПС Котово | 0,7/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,7/0,2 | 0,7/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,7/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Долгополянское" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. №113 ВЛ-10кВ № 6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-07, L=0,14 км, КТП 6-07 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВа | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0,3 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Цементник-1"Отпайка ВЛ-6кВ от оп. №10/1 ВЛ-6кВ №9 ПС Казацкая до КТП 9-07, L=0,2 км, КТП 9-07 ПС Казацкая, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа | 0,2/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0,1 | 0,2/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ЗАО "Дом торговли" КЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-104н ПС Пушкарная, L=0,2 км, КЛ-0,4 кВ ф.13 от ТП-104н ПС Пушкарная, L=0,2 км | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества Брончуков Владимир Трофимович, Отпайка ВЛ-6кВ от оп.№ 2/3 ВЛ-6кВ № 9 ПС Старый Оскол-1 до КТП 9-27, L=0,05 км КТП 9-27 ПС Старый Оскол-1, в т.ч. Трансформатор ТМ-40 кВа | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Энергетик" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. №12/4 ВЛ-10кВ № 33 ПС Центральная до КТП 33-06, L=0,1 км КТП 33-06 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-250кВа | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0,3 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ДНТ "Ивушка" Отпайка ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до КТП Ивушка, L=1,2 км, КТП Ивушка, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа | 1,2/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,2/0,4 | 1,2/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,2/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ДНТ "Приозерье" Отпайка ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до КТП Приозерье, L=2,62 км КТП Приозерье, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа | 2,6/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,6/0,4 | 2,6/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,6/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Дубрава" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 21/3 ВЛ-10кВ № 1 ПС Котово до КТП 1-21, L=0,07 км Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 246 ВЛ-10кВ № 1 ПС Котово до КТП 1-24, L=0,02 км КТП 1-21 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа, КТП 1-24 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа | 0,1/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0,2 | 0,1/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ТСЖ "10" КЛ-0,4кВ ф.9 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=2*0,05 км, КЛ-0,4кВ ф.17 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,12 км, КЛ-0,4кВ ф.16 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,05 км, КЛ-0,4кВ ф.18 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,12 км | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ТСЖ-8 КЛ-0,4 кВ ф3 от РП-1н до ж/д 29 ПС Пушкарная, L=0,093 км, КЛ-0,4 кВ ф8 от РП-1н до ж/д 29 ПС Пушкарная, L=0,169 км | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Стройтех", КЛ-0,4 кВ ф3 от РП-14н ПС Центральная до гаражей, L=0,06 км, КЛ-0,4 кВ ф6 от РП-14н ПС Центральная до автостоянки, L=0,19 км, КЛ-0,4 кВ от РП-14н ПС Центральная до поста ТО, L=0,06 км | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ЖСК-12, КЛ-0,4кВ ф.24, 15, 7,16,от РП-8н ПС Пушкарная, КЛ-0,4кВ ф.24, 7 от ТП-819н ПС Пушкарная, | 0,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,8/0 | 0,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов МУП "Индстройсервис"(49 штук ВЛ-0,4 кВ) | 29,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 29,1/0 | 29,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 29,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовМУП "Горводоканал"(Здание и оборудование трансформаторной подстанции №764 общей площадью 58 кв.м.: литер Б; здание и оборудование трансформаторной подстанции №773 общей площадью 58 кв.м.: литер Б) | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Трансюжстрой"(КЛ-0,4кВ ТП 345-ВРУ ж/д ул.Чумичова,129,к.2, прот 0,115; КЛ-0,4кВ ТП 345-ВРУ ж/д ул.Чумичова,129,к.1, прот 0,115) | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовОстапенко В.Н.(Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.1, L=0,08 км, Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.2, L=0,08 км, Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.3, L=0,08 км) | 0,2/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0,1 | 0,2/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовЗАО Новооскольский комбикормовый завод(Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №32 РП-10 №3 ПС Н.Оскол , Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №35 РП-10 №3 ПС Н.Оскол, Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №14 РП-10 №3 ПС Н.Оскол, Трансформатор №1 630 кВА, Трансформатор №2 630 кВА, Трансформатор №3 630 кВА, Трансформатор №4 630 кВА, Трансформатор №5 630 кВА, Трансформатор №6 630 кВА, КТП №14-03 рП-1 ПС Новый Оскол и др.оборудование) | 0,5/3,9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/3,9 | 0,5/3,9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/3,9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Шанс"(КЛ-0,4 кВ №8 от ЗТП 20-12 РП-10кВ №2 пс Н.Оскол, L=0,2 км) | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовИП Попов А.Н.(ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 1-20 ПС ПТФ, L=0,2 км, ВЛ-0,4 кВ 2 от КТП 1-20 ПС ПТФ, L=0,03 км, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 1-22 ПС ПТФ, L=0,03 км) | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовЗАО Агрофирма "Русь"(13 штук ВЛ-0,4кВ, оборудование ЗТП 15-01 ПС Н.Оскол) | 5,1/1,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5,1/1,6 | 5,1/1,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5,1/1,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовГСК "Березка-1"(КТП 229 ПС "Северная", в т.ч. трансформатор ТМ-160/6 кВа, КЛ-6 кВ ТП 130 до КТП 229 ПС "Северная", L=0,32 км) | 0,3/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0,2 | 0,3/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовГСК №7(ВЛ-6 кВ ПС "Журавлики-110", L=0,86 км, КТП 107-15 ПС "Журавлики-110", в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа) | 0,9/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,9/0,1 | 0,9/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,9/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовЗАО "Приосколье"(Трансформатор силовой ТМ-400 кВа от ЗТП 5-04, Ячейка КСО-366 от ЗТП 5-04 ПТФ, Панель ЩО-70 от ЗТП 5-04 ПТФ) | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО СТО "Гарант"(ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 13-05 РП-1 ПС Н.Оскол, L=0,25 км) | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовИП Минаев(Трансформатор силовой ТМ-400 кВа от ЗТП 5-04, Ячейка КСО-366 от ЗТП 5-04 ПТФ, Панель ЩО-70 от ЗТП 5-04 ПТФ) | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовЧерных Е.В.(КТП-202 ПС Ржевка) | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Юникс"(КТП№208 1*250 кВА ПС М.Пристань; КТП№503 1*160 кВА ПС М.Пристань) | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Лира"(КТП №902 1*100 кВА ПС Ржевка) | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Мебель сервис(КТП 1026 ПС Томаровка, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовЗАО "Восход"(ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 218 ПС Б.Троица, L=0,4 км; КТП 507 ПС Максимовка, в т. ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0,4/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0,4 | 0,4/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Экстра-Колор"(КТП 139 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-160 кВа) | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,2 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Русагро-Шебекино"(КТП 207 ПС Артельное, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовОАО "Шебекинский райтопсбыт"(КТП 901 ПС ПС Ржевка, в т.ч. трансформатор ТМ-630 кВа) | 0/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,6 | 0/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Белгородские гранулированные корма"(Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от КТП-1004 пс Кировская, L=0,4 км) | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектовООО "Тет - а - тет" (КТП 903/100 кВА от ЛЭП №9 пос. М. Пристань) | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросеетвых объектов ООО "Перестройка" (6 КЛ 0,4 кВ по ул. Магистральная) | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросеетвых объектов ООО "Контакт - Транс" (КТП 505/40 от ПС 35 кВ Гора - Подол, отпайка ВЛ 10 кВ протяж 0,075 км) | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| земельный участок общей площадью 42,25 кв.м, на котором расположено здание ЗТП №1108/400 кВА ПС Александровка с кадастровым номером 31:02:1002002:1:004115-00/001:1001/Г6, являющийся частью земельного участка общей площадью 48 292 кв.м | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| часть земельного участка общей площадью 101 700 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, г. Новый Оскол, п. Прибрежный, кадастровый номер: 31:19:12 02 001:0057, для эксплуатации ЗТП 15-01 ПС Н.Оскол и ЗТП 15-03 ПС Н.Оскол | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| часть земельного участка общей площадью 218 194 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Губкинский район, пос.Троицкий, пос.Казацкая Степь, кадастровый номер: 31:03:02 05 01:0105, для эксплуатации ЗТП 2-08 ПС Лебеди | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| часть земельного участка общей площадью 70 040 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Корочански район, вблизи с.Покопаевка, Погореловского сельского поселения кадастровый номер: 31:09:21 02 001:0005, для эксплуатации ЗТП №20-06 ПС "Короча" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| часть земельного участка общей площадью 16 359 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Молодежная,1 кадастровый номер: 31:23:06 02 010:33, для эксплуатации ЗТП 430 от ВЛ -10 кВ №4 ПС Алексеевка | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| часть земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская обл., г.Алексеевка, ул.Ленина, д.191 кадастровый номер: 31:23:02 01 014:0005, для эксплуатации ЗТП 213 от ВЛ-10 кВ №2 РП-2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 315 ПС Октябрьская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 101 ПС Таврово | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 33 ПС Шебекино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевых объектов ЗАО "Белстар" (ВЛ-10кВ от РП-ПКЗ яч.14 до ТП "Авторынок", L=0,3 км; КЛ 10кВ от РП-ПКЗ яч.14 до 1 опоры ВЛ-10кВ, L=0,05 км; КЛ 10кВ ввод в ТП "Авторынок", L=0,04 км; Трансформатор ТП; РУ-10кВ ТП "Авторынок" ВН-10"Авторынок" ТМ-630 кВА) | 0/0 | 0,4/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0,6 | 0/0 | 0,4/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Золотая Нива" (отпайка ВЛ-6кВ от оп.№ 4/24 ВЛ-6кВ №9 ПС Старый Оскол-1 до КТП 9-15, L=0,03 км;КТП 9-15 ПС Старый Оскол-1, в т.ч. трансформатор ТМ-100кВА) | 0/0 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение имущества ООО "Исток" КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-214н ПС Пушкарная до пиццерии "Айсберг"; КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-214н ПС Пушкарная до пиццерии "Айсберг" | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Тротуар" (КЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-1102 ПС Старый Оскол-1 до АГЗС №1, L=0,15 км) | 0/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СПК "Березка" (КТП 1-27 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 19/10 ВЛ-10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-27, L=0,05 км) | 0/0 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Радуга" (Отпайка ВЛ-6кВ от оп.№23 ВЛ-6кВ №8 ПС Федосеевка до КТП 8-05, L=1,05 км;КТП 8-05 ПС Федосеевка, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВА) | 0/0 | 1,1/0,2 | 0/0 | 0/0 | 1,1/0,2 | 0/0 | 1,1/0,2 | 0/0 | 0/0 | 1,1/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Залесье-Кладовое" (КТП 33-19 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 12/3 ВЛ-10 кВ №33 ПС Центральная до КТП 33-19, L=2,1 км) | 0/0 | 2,1/0,1 | 0/0 | 0/0 | 2,1/0,1 | 0/0 | 2,1/0,1 | 0/0 | 0/0 | 2,1/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества СНТ Весна (КТП 46-12 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 6/21 ВЛ-10 кВ №46 ПС Центральная до КТП 46-12, L=1,4 км) | 0/0 | 1,4/0,1 | 0/0 | 0/0 | 1,4/0,1 | 0/0 | 1,4/0,1 | 0/0 | 0/0 | 1,4/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ГСК № 8 (КТП 182 ПС 3 КМАруда) | 0/0 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Управляющая компания ЖБК-1" (13 КЛ от ТП 199 и ТП 186, с наружным освещением) | 2,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,6/0 | 2,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Агроснаб" (КЛ-6 кВ РП-27-ТП-393, L=0,72 км; КЛ-6 кВ ТП-392-ТП-393, L=0,5 км; оборудование ТП 393) | 1,2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,2/1 | 1,2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,2/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Колбис" (КЛ-0,4 кВ ТП-692-щитовая зд. пр. Ватутина,8(ООО Колбис)к.Б, L=0,165 км; КЛ-0,4 кВ ТП-692-щитовая зд. пр. Ватутина,8(ООО Колбис)к.А, L=0,165 км) | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобтерение электросетевого имущества Потапов А.В. (КТП-889 ПС "Восточная", в т.ч. трансформатор ТМ-2х630) | 0/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1,3 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретние Электросетевого имущества ООО "Управляющая компания ЖБК 1" (ТП 875 и отходящие КЛ) | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобртение электросетевого имущества ООО "Белгородсемена" (КТП 512 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-250 кВа; КТП 515 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-250 кВа) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретние электросетевого имущества ИП Тихомиров С.А. (Отпайка № 7 ВЛ-10 кВ №3 ПС Водохранилище, L=0,21 км; КТП 301 ПС Водохранище, в т.ч. трансформатор 63 кВА) | 0/0 | 0,2/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0,1 | 0/0 | 0,2/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретние электросетевого имущества ШМУП "Городское ВКХ" (Трансформаторные подстанции с оборудовнаием и кабельные линии) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретние электросетевого имущества ВИП (Вейделевский институт подсолнечника) (КТП №252 10/0,4 кВ 1х250 кВА ПС 110/35/10 "Викторополь", в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВА; ВЛ-10 кВ №2 до КТП №252 10/0,4 кВ 1х250 кВА ПС "Викторополь", L=0,4 км) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0,3 | 0,4/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0,3 | 0,4/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ООО «Вертикаль - СтроМ» КЛ 0,4кВ КТП-1042-ВРУ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, 27 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Гармаш Алексей Юрьевич, КЛ 0,4 кВ ТП-509 - ВРУ библиотечного корпуса, к. 1, КЛ 0,4 кВ ТП-509 - ВРУ библиотечного корпуса, к. 2 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ООО «Управляющая компания ЖБК-1», КЛ-0,4 кВ наружного освещения и опоры металлические со светильниками | 2,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,4/0 | 2,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ООО «Белгородстройзаказчик», КЛ-0,4 кВ от ТП-604 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЗАО «Свинокомплекс Короча», КТП №17-02 от ПС Короча, Отпайка №1 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Короча | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,1/0,2 | 1,1/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0,2 | 0,4/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЗАО «Торовый Дом «Северсталь - Инвест», КТП-1053 от ПС "Пищепром", КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора №1 ВЛ 6 кВ, КЛ 6кВ к.Б ПС "Пищепром" опора №1 ВЛ 6 кВ, ВЛ 6кВ к.Б от опоры №1 до опоры № 39 на КТП-1053, ВЛ 6кВ к.Б от опоры №1 до опоры № 39 на КТП-1053, КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора 39 до КТП-1053, КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора 39 до КТП-1053 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3,8/1,3 | 3,8/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3,8/1,3 | 3,8/1,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Чернов Виталий Валерьевич, ВЛ-0,4 кВ наружного освещения КТП-62 | 0,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/0 | 0,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ООО «Стройсервис-Сбыт», КЛ-0,4 кВ наружного освещения от ТП-875 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретние электросетевого имущества Дубравного Е.Ф. (КТП 413 ПС Таврово) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретние электросетевого имущества Ястребинской А.С. (КТП 138 ПС Северная) | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретние электросетевого имущества СТ "Металлург" (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№176 ВЛ-10кВ №2 ПС Голофеевка до КТП 2-16, L=1,4 км; КТП 2-16 ПС Голофеевка, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА) | 0/0 | 0,4/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0,1 | 0/0 | 0,4/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/253/06/22-2771 от 20.03.2006г. | 33/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 33/0 | 33/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 33/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Здание ЗТП - 806 ПС Кировская | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Российская академия сельскохозяйственных наук Белгородский филиал Государственного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР)"(КТП 102 ПС Новая Деревня, в т.ч. трансформатор ТМГ-160/10 кВа) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,2 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,2 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЗАО "Спецсетьстрой-5"(КТП 603 ПС М.Пристань, в т.ч. трансформатор 250 кВА, КТП 403 ПС М.Пристань, в т.ч. трансформатор 250 кВА) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,5 | 0/0,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,5 | 0/0,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ООО "Пища орлов"(ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 51 ПС Химзавод, L=0,1 км) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,1/0 | 0,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Чернов В.В.Кабельная линия 6 кВ ТП-559-ТП-422, L=0,43 км ,ААБЛ 3х150, год ввода 1985 Г.Белгород,ул.Речная | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,7/0 | 0,7/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТСЖ "Солнечное", в лице председателя Селищева Н.В.(2КЛ0,4кВ Ф№5,13 от РУ-0,4кВ ЗТП181 РП-2, L=0,82 км | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,8/0 | 0,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,8/0 | 0,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Легостаев В.Н. (КТП 232 ПС Восточная, в т.ч. трансформатор ТМ-63/6) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТСЖ "Тополь", в лице председателя Ненуженко С.М.(2КЛ-0,4кВ ф.2,29 от ТП-317н ПС Пушкарная до ж/д 39, L=0,30 км | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ИП Вервейко Н.В.КТП 514/250 кВА от ПС 35кВ Головчино, в т.ч. трансформатор 250 кВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,3 | 0/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| СНТ Соловьиная роща-2, в лице председателя Смирнова В.И.Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№9/6 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-11, L=2,31 кмОтпайка ВЛ-10кВ от оп.№10/23 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-12, L=0,02 кмКТП 6-11 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВАКТП 6-12 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,3/0,3 | 2,3/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,3/0,3 | 2,3/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ИП Друзев А.В.КТП № 220 ПС Ржевка, в т.ч. трансформатор 100кВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,1 | 0/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ИП Хан С.Г.Отпайка №19 ВЛ-10кВ №1 ПС В.Михайловка, L=0,15 кмКТП 1-01 ПС В.Михайловка, в т.ч. трансформатор 160 кВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0,2 | 0,2/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0,2 | 0,2/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| СО "Дзержинец - 82", в лице председателя Пузакова Ю.П.КТП-822 ПС Новая Деревня, в т.ч. трансформатор ТМ-400/10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ООО "Русич ТВН"ВЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН" ф.1, L=0,125 кмВЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН" ф.2, L=0,125 кмКЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН", к.А, L=0,05 кмКЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН", к.Б, L=0,04 км | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| СПК "Большевик"ВЛ-0,4кВ №1 от КТП -517 ПС Уточка, L=0,3км | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЗАО ПРП "Шараповский"КТП 35-18 ПС Н.Оскол, в т.ч. трансформатор 400 кВА | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ДНТ "Колос", в лице председателя Вдовенко В.А.КТП №1 от ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, в т.ч. трансформатор ТМ-400кВАКТП №2 от ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, в т.ч. трансформатор ТМ-400кВАВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=5,84 кмВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=2 кмВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=0,05 кмКЛ-0,4кВ ф.4 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до насосной, L=0,05 кмКЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №2 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до насосной, L=0,02 км | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0,8 | 8/0,8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 8/0,8 | 8/0,8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Никифоров С.С.КЛ-0,4 кВ ТП-705-ВРУ Центр красоты и здоровья, ул. Чкалова-пр.Славы, L=0,185 км | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,2/0 | 0,2/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/251/06/22-2769 от 20.03.2006г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/252/06/22-2770 от 20.03.2006г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/254/06/22-3117 от 10.04.2006г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/282/06/22-3207 от 20.03.2006г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/283/06/22-3209 от 20.03.2006г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/284/06/22-3208 от 20.03.2006г. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оценка объектов для принятия на баланс | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества_ СПК "Лебединец".Отпайка ВЛ 6 кВ, КТП 9-09, Отпайка ВЛ 6 кВ, КТП 9-15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0,8 | 0,4/0,8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Злынковский участок производственной базы ГУП "Брянсккоммунэнерго" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,5 | 0/0,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 331 Масловка - 1,51 км (Администрация Карачевского р-на) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,1/0,3 | 1,1/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЗТП № 1, 2, 3; ВЛ-0,4 кВ - 3,1 км, ВЛ-10 кВ - 0,9 км, КЛ-0,4 кВ - 1 км, КЛ-10 кВ - 0,5 км (Локотское городское поселение) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5,5/2,5 | 5,5/2,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-0,4 кВ с КТП - 1,489 км (ОАО "ФСК ЕЭС" - Брянская ПМЭС) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЗТП № 190 н.п. Новоселки, ЗТП № 53 д. Молотино (Администрация Брянского р-на) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,5 | 0/0,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КЛ-0,4 кВ - 0,1 км, ЗТП № 337/2х250 - 1 шт; ТП 160+250 кВА - 1 шт; ВЛ-0,4 кВ - 3,6 км (ЗАО "Клинцовский силикатный завод") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ВЛ, КЛ (ОАО "Журавский охровый завод") ВЛ-10/0,4кВ 1,85км, ВЛ-10/0,4кВ 0,4км, ВЛ-10/0,4кВ 1,53км, КЛ-0,4кВ 025км | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ВЛ-0,4 кВ, ТП – 19шт. (Администрация Репьевского района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/4,5 | 0/4,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ПС-35кВ (Администрация Красненского сельского поселения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ВЛ-0,4кВ, КТП (Администрация Верхнемамонского района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0,3 | 0/0 | 3/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ВЛ -10кВ, ВЛ-0,4кВ , ТМ 400кВа (Администрация Анинского муниципального района) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,9/0,4 | 2,9/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ВЛ-0,4кВ 0,341 км (ООО «Аннинский элеватор») | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение основных средств по тех. присоединению | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ООО "РКЛ" ЗТП (2*630), КЛ-10 кВ (2 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| 2 ВЛ-0,4 кВ и 2 КЛ от РУ-0,4 кВ ТП-476 до шкафов учета ВРУ-0,4 кВ жилого дома № 5 (по ГП) по ул.Симановско | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0,3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение основных средств по программе интеграции сетей (ВЛ, ТП, КТП) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Корасносельский р-он ЗТП100, ЗТП250, ЗТП400, ВЛ 0,4 (9 шт.); ВЛ-10 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15,7/0,8 | 15,7/0,8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Галичский р-он КТП, ВЛ-0,4 кВ (7 шт.) | 0/0 | 0/0 | 1,6/0 | 0/0 | 1,6/0 | 0/0 | 0/0 | 2,2/0,1 | 0/0 | 2,2/0,1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Парфеньевский р-он ВЛ-0,4 кВ | 0/0 | 3,6/0 | 0/0 | 0/0 | 3,6/0 | 0/0 | 3,6/0 | 0/0 | 0/0 | 3,6/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-0,4 кВ г. Макарьев, Макарьевского р-на | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0,5 | 0/0 | 0,4/0,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КТП-100; КТП-400; ВЛ-0,4 кв Макарьевский р-н | 0/0 | 0/0 | 0,4/0,5 | 0/0 | 0,4/0,5 | 0/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0,4/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Мантуровский р-он ВЛ 0,4 кВ (6 шт.), КЛ 0,4 кВ (3 шт.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,5/0 | 2,5/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3,1/0 | 3,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Октябрьский р-он КТП, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,6/0,3 | 0,6/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0,6/0,3 | 0,6/0,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение основных средств по договорам дарения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ВЛ и ТП | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ООО ГК "Промресурс" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение бесхозных сетей | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение основных средств | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12,5/0,6 | 12,5/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение по договорам дарения | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,2 | 0/0,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП-40,ТП-39, ВЛ (0,785км), КЛ (0,665км), земельный участок 135кв.м., земельный участок 160кв.м. (МО Вяземское г/п) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ООО "Смоленская строительная компания" (КЛ-6кВ 0,77км, ТП-670) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ИП Самсонов, ТП 10/0,4кВ | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-0,4кВ- 0,31км, ВЛ-10кВ- 0,186км, КЛ-0,4кВ-0,812км, Наружное освещение- 0,31км, КТП 100кВа (НП ЛХ "Боброво") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Линия электропередач ВЛ 0,38кВ протяженностью 2,51км (МО Российского с/п Вяземского района, ст.Семлево) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛИ-0,38кВ-3,22 км (Администрация Высоковского сельского поселения, Новодугинского района, д.Александрино) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10 кВ-0,620км, БКТП-400/10/0,4 (ООО "Гагаринский фанерный завод" (с.Баскаковка Гагаринского района, Смоленской обл.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Воздушная изолированная линия электропередач 0,38 кВ протяженностью 1,8км (МО "Темкинский район") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1,8/0 | 1,8/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение РП 26-6кВ «Наш дом» | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КТП-195 160кВа (д.Подосинки), КТП-187 160кВа (п.Лесной), КТП-388 160кВ (д.Петроково), ВЛ-0,4кВ- 5,7км (п.Лесной), ВЛ-0,4кВ- 5,3км (д.петроково), ВЛ-0,4кВ, 0,1км (д.Бакланово) (МУП "Аграрник") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Инвентаризация бесхозяйных объектов,признание прав собственности по суду | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ВЛ, КЛ-0,4 кВ (уличное освещение от д/с в г. Смоленске) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Два трансформатора марка ТМН-2500/35-73 У1 ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Один трансформатор марки НАМИ-35 УХЛ 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Реконструкция электроснабжения 2*2500 кВА ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Воздушно-кабельная линия электропередач с КТПН-630 кВА,напряжением 0,4 кВ, протяженностью 1,852 км., расположенные по адресу: Тамбовская обл., Кирсановский р-н., пос. Полевой, ул. Молодёжная, Центральная, Набережная, Рабочая. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Земельный участок под производственной базой, расположенный по адресу: Моршанский р-н, с.Устье, пер. Энергетиков, д.2. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КТП - 40 кВа, расположенная по адресу: Тамбовская обл., Моршанский район, с. Питерское (контрагент-ЧП Иващенко С.В.) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП по договору дарения) | 12,5/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 12,5/0,6 | 12,5/0,6 | 2,7/0,1 | 0/0 | 0/0 | 15,2/0,7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП по договору дарения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Приобретение электросетевого имущества в рамках программы интеграции сетей (СПК "Маловасилёвский") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Покупка ТП по ул. Розы Люксенбург, д.60 ТП (Тверь, ООО "Элиан") (кредит задолженность) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ЗТП 10/0,4 - 1 шт (контрагент - СПК "Новоторжский") | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0,4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ - 3,2845 км, ТП(контрагент - ЗАО "Тверской комбинат строительных материалов №2") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10кВ - 0,6км.; ВЛ-0,4кВ - 10,3км (контрагент - администрация Новоселковского сельского поселения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ТП 630 кВт (2шт.), ТП 250 кВт, ТП 100 кВт, Здание 59 кв.м.(контрагент - Администрация Березайского сельского поселения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10кВ - 0,03км.; ВЛ-0,4кВ - 0,762 км, ТП 160 кВт (контрагент - Администрация Кафтинского сельского поселения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Земельный участок Старицкий р-н д.Чукавино | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10 (1,7км); КТП(250кВА) (Контрагент - ОАО "Русгидро") | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| ВЛ-10 кВ 7 ПС Михайловское (1,8 км),КЛ-10 кВ 7 ПС Михайловское(от №1 до №2) (0,25 км) (Ярославский МР (ОАО "НПЦ Недра") | 0/0 | 0/0 | 2,1/0 | 0/0 | 2,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| муниципальное имущество, предназначенное для электроснабжения населения г.Углича и Угличского МР | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| муниципальное электросетевое имущество Любимского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Любимский МР | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| муниципальное электросетевое имущество Мышкинского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Мышкинский МР | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| муниципальное электросетевое имущество г.Переславль-Залесского (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), г.Переславль-Залесский | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| муниципальное электросетевое имущество Некоузского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Некоузский МР | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 264,6/2,2 | 264,6/2,2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 190,8/20,3 | 190,8/20,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| 19 зданий ЗТП и 4 ВЛ-0,4кВ (16,1 км), Рыбинский МР, (МУП "Коммунальные системы" Рыбинского МР) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16,1/0 | 16,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16,1/0 | 16,1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Помещения №№28-34,37,38 общ. площадью 95 кв.м., доля в праве на земельный участок 115/1738, г. Ярославль, ул. Республиканская, 80 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| 9 земельных участков в Переславском МР | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Договора дарения, оценка объектов | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2,6/0,6 | 2,6/0,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Оценка объекта (договор дарения) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
| Электросетевые объекты | 496,6/121,4 | 477,6/135,2 | 669,5/107,3 | 1727,9/886,1 | 3371,6/1250 | 496,6/121,4 | 479/135,2 | 1074,9/221,5 | 2146,2/918,6 | 4196,6/1396,8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 55,6/1,6 | 144,7/53,9 | 158,4/55,3 | 538,5/245,9 | 897,1/356,7
| - в т.ч. ТПиР | 243,4/24,1 | 162,7/52,5 | 226,3/48,7 | 648,4/447,9 | 1280,8/572,6 | 243,4/24,1 | 180,6/52,5 | 157,4/111,2 | 607,4/443,4 | 1188,8/631,3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 40,2/1,2 | 109,7/30,9 | 68,8/50,3 | 453,6/193 | 672,3/275,4
| - в т.ч. НСиР | 253,2/97,3 | 314,9/82,6 | 443,2/58,6 | 1079,5/438,3 | 2090,8/677,4 | 253,2/97,3 | 298,4/82,6 | 917,5/110,3 | 1538,8/475,2 | 3007,9/765,5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15,4/0,4 | 35/23 | 89,5/5 | 84,8/52,9 | 224,8/81,3
| Технологическое присоединение | 246,3/44,3 | 304/53,5 | 297,8/67,2 | 386,8/271,4 | 1234,9/436,4 | 253,6/45,5 | 291,7/39,9 | 497,2/75,4 | 1020,8/298,9 | 2063,2/459,6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## приложение 10
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
Реконструкция ПС-110 кВ "Пластмасс" | «___»________ 20__ года
М.П.
Наименование объекта | ПС-110 кВ "Пластмасс"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Орловская обл., г. Ливны
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2012-03-01
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | строительство
Проектная документация | есть
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | договор об осуществлении технологического присоединения № 01-554/2010 от 31.08.2010
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ОАО "Воронежэнергопроект" Приказ об утверждении ПСД № 988-ОР от 28.11.2011
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | В стадии прохождения
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | не требуется
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности | есть
- получение технических условий на технологическое присоединение | есть
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | нет
Сметная стоимость проекта в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 47,196 млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | проект 2-1655-СМ
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 38,740 млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2012 года с НДС, млн. руб. | 21,950 млн. руб.
% от сметной стоимости проекта | 46.5%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 13,185 млн. руб.
ЗАО ТПФ Монолит-Энерго
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 3,400 млн. руб.
% от сметной стоимости проекта | 6.5%
оплачено по договору, млн. руб. | 3,400 млн. руб.
освоено по договору, млн. руб. | 3,400 млн. руб.
ООО НПП Экра
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 9,785 млн. руб.
% от сметной стоимости проекта | 18.73%
оплачено по договору, млн. руб. | 9,785 млн. руб.
освоено по договору, млн. руб. | 9,785 млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 3,605 млн. руб.
ОАО "Воронежэнергопроект"
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 3,605 млн. руб.
% от сметной стоимости проекта | 6.9%
оплачено по договору, млн. руб. | 3,605 млн. руб.
освоено по договору, млн. руб. | 3,605 млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 82.08%
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 42.38%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 35.62%
всего оплачено по объекту | 35.62%
% освоения по объекту за отчетный период | 35.62%
всего освоено по объекту | 35.62%
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "МРСК Центра" - филиал Орелэнерго
- проектно-изыскательские организации | ОАО "Воронежэнергопроект"
- технические агенты
- подрядчики | ЗАО Новые энергетические системы
- поставщики основного оборудования | ЗАО ТПФ Монолит-Энерго, ООО НПП Экра
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | ЭВ-110 кВ, ТТ-110 кВ, ТН-110 кВ
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | срок ввода по графику - март 2012
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нет
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
ЛЭП -110 кВ ПС-110 кВ Пластмасс-ЛТЭЦ
Наименование объекта | ЛЭП -110 кВ ПС-110 кВ Пластмасс-ЛТЭЦ
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Орловская обл., г. Ливны
Тип проекта | новое строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 4 км
Срок ввода объекта | 2012-03-01
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | договор об осуществлении технологического присоединения № 01-554/2010 от 31.08.2010
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ОАО "Мехколонна 77", г. Белгород Приказ об утверждении ПСД № 954 - ОР от 14.11.2011 г.
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | нет
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нет
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | не требуется
Прогнозный объем потребления топлива | не требуется
Топливообеспечение | не требуется
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | договор об осуществлении технологического присоединения № 01-554/2010 от 31.08.2010
- разработка схемы выдачи мощности | есть
- получение технических условий на технологическое присоединение | есть
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | есть
Сметная стоимость проекта в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 69,420 млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | проект 02 09-11 ЭС 12 Сводный сметный расчет
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 3,826 млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 3,826 млн. руб.
ОАО "Мехколонна 77"
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 3,826 млн. руб.
% от сметной стоимости проекта | 5.5%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 0
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 5.5%
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 3.9%
всего оплачено по объекту | 3.9%
% освоения по объекту за отчетный период | 5.5%
всего освоено по объекту | 5.5%
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | ОАО "МРСК Центра" - филиал Орелэнерго
- проектно-изыскательские организации | ОАО "Мехколонна 77", г. Белгород
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | срок ввода по графику - март 2012
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать

## приложение 11.1
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Реконструкция ПС-110 кВ "Пластмасс"
Отчетный период 2012 год
по состоянию на 01.03.2012 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. | Предпроектный и проектный этап | 2011-05-01 | 2011-11-01 | 2011-09-01 | 2011-11-01 | 100 | 100
II. | Организационный этап | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2011-12-30 | 100 | 100 | ТЗП проведены договор заключен 30.12.2011
III. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2011-12-01 | 2012-03-01 | 2011-12-01 |  |  |  | срок не наступил
IV. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2012-03-01 | 2012-03-01 |  |  |  |  | срок не наступил
* Заполняется согласно приложению 3.2.
ВЛ-110 кВ ПС-110 кВ "Пластмасс" - ЛТЭЦ
Отчетный период 2012 год
по состоянию на 01.03.2012 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I. | Предпроектный и проектный этап | 2011-05-01 | 2011-12-01 | 2011-08-01 | 2011-12-01 | 100 | 100
II. | Организационный этап | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2012-01-31 | 100 | 100 | ТЗП проведены 29.12.2011
III. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2012-01-01 | 2012-03-01 | 2012-01-01 |  | 41.5 | 41.5 | срок не наступил
IV. | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2012-03-01 | 2012-03-01 |  |  |  |  | срок не наступил

## приложение 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [4 квартал 2011 года/ 2011 год]
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2011 года / за 2011 год
1 | 2 | 3
Выручка | 70577.8783 | 70577.8783
Чистая прибыль | 3698.0483 | 3698.0483
Направления распределения чистой прибыли: | 0 | 0
дивиденды | 215.7086 | 215.7086
другое (расшифровать) | 3482.3397 | 3482.3397
EBITDA | 13070.1117 | 13070.1117
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 8040.71 | 8040.71
покупатели и заказчики | 6724.11 | 6724.11
авансы выданные | 292.807 | 292.807
Собственный капитал | 52899.1676 | 52899.1676
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 29222.8547 | 29222.8547
кредиты | 26031.846 | 26031.846
облигационные займы | 0 | 0
займы организаций | 0 | 0
прочее | 3191.0087 | 3191.0087
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 7801.7504 | 7801.7504
кредиты и займы* | 28.9579 | 28.9579
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 7099.0561 | 7099.0561
по строительству | 0 | 0
по ремонтам | 0 | 0
по поставкам топлива | 0 | 0
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 2195.626 | 2195.626
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 17781.9775
Профинансировано на отчетную дату | 17781.9775
Обеспеченность источниками финансирования | 100%
Дефицит финансирования | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2011 г. | 20707.9514
на период 2012-2013 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о техническом состоянии объекта (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ по Белгородской области |  |  | 1547 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Ликвидация дефицита мощности (перевоз 2-х тр-ров ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Голофеевка на ПС-110кВ Пищепром, тр-ра ТДТН-25000/110 с ПС-110кВ Пищепром на ПС-110кВ Восточная, тр-ра ТДТН-10000/110 с ВУ ДВС г.Валуйки на ПС-110кВ Голофеевка, тр-ра ТДТН-10000/110кВ с ПС-110кВ Журавлики на ПС-110кВ Голофееевка |  |  |  | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Ликвидация дефицита мощности (перемещение трансформаторов на ПС 35 кВ, ПС "Земснаряд" | 5 |  |  | 2010 | 2011 | да | да | да | да
| Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево |  |  | 0.525 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 1002 ПС Свень от н.п. Пятилетка до н.п. Хутор Бор |  |  | 10.5 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 610 ПС Карачевская |  |  | 0.197 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская |  |  | 0.665 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 27 ф. Кузьмино РП Толмачево |  |  | 0.415 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская |  |  | 0.035 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-6 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская |  |  | 0.208 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 616 РП Больница |  |  | 0.15 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская |  |  | 15 | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Да | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Высокое |  |  | 1.2 | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Да | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 602 ПС Высокое |  |  | 1.2 | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Да | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 603 ПС Высокое |  |  | 0.56 | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Да | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Мичуринская до РП Толмачево |  |  | 3.2 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. Кузьмино ПС Мичуринская от РП Толмачево до КТП № 728 |  |  | 2.24 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская |  |  | 6.5 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 60 РП Толмачево |  |  | 1.314 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 27 РП Толмачево |  |  | 3.521 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 37 ф. 620 ПС Брянская |  |  | 1.545 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 169 н.п. Антоновка |  |  | 2.061 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 110 ф. 620 ПС Брянская |  |  | 1.929 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Больница ф. 616 ПС Брянская |  |  | 2.2 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. 610 ПС Карачевская |  |  | 4.09 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 56 ф. Кузьмино РП Толмачево |  |  | 0.77 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 728 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская |  |  | 2.5 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 64 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская |  |  | 2.3 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 186 ф. Кузьмино РП Толмачево ПС Мичуринская |  |  | 2.2 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 76 ф. 1003 ПС Тепличная |  |  | 2.7 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1 РЖД н.п. Хутор Бор |  |  | 5.16 | 2012 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 2 РЖД н.п. Хутор Бор |  |  | 4.04 | 2012 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 3 РЖД н.п. Хутор Бор |  |  | 2.76 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП № 8 ф. Заводской ПС Клетня |  |  | 14 | 2012 | 2012 | нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Пильшино ф. 1029 ПС Новобрянская |  |  | 1.35 | 2012 | 2012 | нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от РП Пильшино ф. 1002 ПС Новобрянская |  |  | 1.35 | 2012 | 2012 | нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 159 ф. Красное от РП Пильшино |  |  | 2.3 | 2011 | 2012 | нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) |  |  | 9.61 | 2011 | 2012 | нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| АИИС КУЭ ОРЭ Брянскэнерго |  |  |  | 2005 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция РП Березовский |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ по Воронежской области |  |  | 16.725 | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) по договорам на ТП |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Воронежской области |  |  | 45.8 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (НН) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (НН) по договорам на ТП |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №9 (с заменой трансформатора 16 МВА на трансформатор 40 МВА) | 41 |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | не требуется
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №27 с перевозкой тр-ра | 96 |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ № 32 "Никольское" с заменой тр-ра 10 МВА нв тр-р 16 МВА | 26 |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №32 "Никольское" с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА | 26 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/10 кВ №36 "С/з "Воронежский" с заменой трансформаторов 6,3 МВА и 10 МВА на трансформаторы 2х25 МВА | 16.3 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ № 9 с заменой трансформаторов 16 МВА на 40 МВА и 25 МВА на 40 МВА |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110/6 № 39 с заменой трансформатора 25 МВА на 40 МВА | 50 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110 кВ с перевозкой трансформаторов |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 35/10кВ "Усмань-2" |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | не требуется | Не требуется
| АИИС КУЭ розничного рынка |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техническое перевооружение ВЛЭП 6-10 кВ с заменой провода и опор | 0 |  | 24.5 | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛЭП 0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой провода и опор | 0 |  | 29.238 | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Техническое перевооружение АСКУЭ РР | 0 |  | 6.254 | 2010 | 2013 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Проект строительства АИИС КУЭ ОРЭ |  |  |  | 2010 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ |  |  | 42.9 | 2011 | 2011 | да | да | да | да
| Реконструкция ВЛ 6-110 кВ с расширением просеки |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 0.4 |  | 51.9 | 2011 | 2011 | да | да | да | да
| Программа перемещения трансформаторов 35-110 кВ |  |  |  | 2012 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 35/6 кВ "Центральная" с переводом на напряжение 110 кВ | 80 |  |  | 2005 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой 1Т с 4,0 МВА на 6,3 МВА (АПК Горш.район -2) | 6.3 |  |  | 2010 | 2010 | да | да | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Быково (2 очередь+замена 1Т на 6,3 МВА) (АПК Горш. района) | 12.6 |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Рекострукция ПС 35/10 кВ Ясенки - замена трансформатора с 2,5 на 6,3 МВА (АПК Горш. района) | 6.3 |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| АИИС КУЭ ОРЭ Курскэнерго |  |  |  | 2008 | 2013 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| АИИС КУЭ РРЭ Курскэнерго |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция средств АСКУЭ (АПК Горш. района) |  |  |  | 2012 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Создание АИИС КУЭ РРЭ (АПК Горш.район -2) |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| АИИС КУЭ ОРЭ Липецкэнерго |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реновация ПС 110 кВ "Табак" тр-ор 16 МВА | 16 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ |  |  | 25.2 | 2011 | 2012 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ в г.Мценске |  |  | 1 | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация учета |  |  |  | 2009 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области |  |  | 456.6786 | 2009 | 2013 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ПС 110/6кВ "Сафоново" (замена силового трансформатора Т-1) | 16 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Издешково" (замена Т-1) | 16 |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ТП при реконструкции ВЛ-0,4-10кВ | 4.7761 |  |  | 2009 | 2013 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| АИИС КУЭ РРЭ г. Смоленска и городов Смоленской области |  |  |  | 2010 | 2015 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Газаснабжение ПБ Гагаринского РЭС |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Газоснабжение ПБ Хиславичского РЭС |  |  |  | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Газоснабжение ПБ Ершичского РЭС |  |  |  | 2008 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Газоснабжение ПБ Стодолищенского РЭС |  |  |  | 2008 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Газоснабжение РПБ Касплянского РЭС |  |  |  | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Газоснабжение РПБ Руднянского РЭС |  |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Программа энергосбережения (уст-ка энергосберег.насосов) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области | 0 |  | 2.551 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0 |  | 15.815 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110/35/6 кВ № 5 Замена трансформатора 16 МВА на 25 МВА | 0 |  | 0 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110/35/6 кВ № 6 Замена трансформатора 10 МВА на 16 МВА | 0 |  | 0 | 2010 | 2012 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 35/10 Никитинская Реконструкция с заменой силовых трансформаторов 2.5 МВА на 4 МВА (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 8 |  | 0 | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 35/10 кВ "Черняевская" замена трансформатора Т2 2,5 МВА на 4 МВА | 0 |  | 0 | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация АИИС КУЭ ОРЭ Тамбовэнерго | 0 |  | 0 | 2005 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд | 0 |  | 0 | 2010 | 2010 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Программа перемещения трансформаторов | 35 |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Комплекс работ по реконструкции ПС 35/10 кВ "Зубцов" перевод на напряжение 110 кВ | 12.6 |  |  | 2008 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Р-ция ПС 35 кВ Юрьево_Девичье (замена силового тр-ра, р-ция тр-ра Т1, линейная ячейка) и строительство распред сети. (ДНП Оазис) | 6.3 |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа модернизации АИИС КУЭ ОРЭ Тверьэнерго |  |  |  | 2005 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа модернизации АИИС КУЭ РРЭ |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/6кВ Веретье с установкой 2-х ячеек 6кВ с вакуумными выключателями (Д ТП 2945003 или 40252429 или 40005595 или 40084113) |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
| Установка устройств для определения мест повреждения в сети 6(10), 35, 110кВ, замена устройств дуговой защиты, модернизация автоматики РПН силовых трансформаторов,установка защит на ПС-110 кВ |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (замена АЧР) | 41 |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция РЗА (для ЦП) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция РЗА |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Установка САОН, АОСН |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110 кВ "Кадый" "Пыщуг" Техническое перевооружение и реконструкция схемы оперативного тока с установкой АУОТ |  |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| (ЦП)ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой дуговых защит |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110 кВ Реконструкция РЗА с установкой защит ВЛ 35 кВ. Центральной сигнализации на ПС Антропово(р), установкой защит ОМВ на ПС Нея, ПС Шарья (р) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110/35/10 кВ "Сусанино" монтаж регистратора аварийных событий |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| (ЦП)ПС 110 кВ "Ильинское" техническое перевооружение с заменой ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ, МВ 10 кВ на ВВ, установкой ОПУ, АУОТи ТТ, РЗА (в том числе ПИР) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Противоаварийная автоматика ВЛ-110 кВ Чугун левая, правая, Цементная левая, правая |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий |  |  |  | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Установка ДГР на ПС 110/10/6 "Южная" |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Противоаварийная автоматика: ПС Правобережная: Юго-Западная; Привокзальная; Ситовка; Цементная; ЛТП; КПД; Тепличная |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция РЗиА |  |  |  | 2009 | 2013 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция РЗиА |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ДЗШ 110 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 110 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 35 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция РЗиА МВ 35 кВ и СВ 35 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция РЗиА СШ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция АЧР |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция РЗиА по ВЛ 35 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция РЗиА МВ 35 кВ и СВ 35 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция РЗиА СШ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция устройств защит от дуговых замыканий |  |  |  | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Внедрение системы температурного мониторинга ВЛ-110 кВ "Чугун-правая" - 1 этап. |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация делительной автоматики ПС 110 кВ Светотехника |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110 кВ Первомайская Установка регистратора аварийных событий | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Программа оснащения подстанций 110 кВ защитами от дуговых замыканий | 0 |  | 0 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция устройств РЗА и ПА по ВЛ 110 кВ "Первомайская левая, правая" в связи с реконструкцией ПС 220 кВ Мичуринская | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Установка адаптивных защит на ПС 110 кВ | 0 |  | 0 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа модернизации РЗА |  |  |  | 2010 | 2013 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с установкой бустеров |  |  |  | 2009 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
| Модернизация Н.Оскольского РДП в части АСДУ |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация ПС-35кВ "Подольхи", "Б.Троица", "Афанасьевка" в части АСДУ. |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация спутникового канала связи с ПС-35кВ "Подольхи" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация ПС-35кВ "Афанасьевка" в части АСДУ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация сети ТСПД и СПД Белгородэнерго |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация диспетчерской радиосети Белгородэнерго 2 этап |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация канала связи (ВОЛС) на ПС-110кВ "Химзавод", "Стрелецкая", "Витаминный комбинат", "Восточная", "АРЗ" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация ПС 110/10 кВ "Центральная", " Пушкарная" в части АСДУ (Компенсация емкостных токов в сети 6-10кВ.) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация ПС 110 кВ. "Оросительная", "Восточная", "Кр.Яруга","Рудник", "Очистные" в части АСДУ ( Замена стационарных свинцово-кислотных батарей на необслуживаемые). |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация ПС 35/10/6 кВ. - 29 шт. в части АСДУ (Программа реконструкции автоматики РПН и замены РПН) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация в части АСДУ (Целевая программа повышения надежности). Подключение ВВ, ЭВ, шкафов УРЗА, организация опертока ПС35(110 кВ. - 12 шт. Программа оснащения ячеек КРУ-6(10)кВ дуговыми защитами ПС35(110 кВ. - 6 шт. |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация в части ТК (Целевая программа повышения надежности). Подключение ВВ, ЭВ, шкафов УРЗА, организация опертока ПС35(110 кВ. - 12 шт. |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ДП Белгородских электрических сетей |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация цифровой радиосети Белгородэнерго - 1 этап. |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Телемеханизация в части АСДУ ТП 0,4 кВ - 19 объектов |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Телемеханизация в части АСДУ РП 6/10) кВ |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Телемеханизация в части ТК РП 6/10) кВ |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Система переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Система навигации бригадных автомобилей |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация телемеханики (для ЦП) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация цифровых каналов связи (ВОЛС) с ПС 110 кВ (треб.РДУ) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация цифровых каналов связи (ССС) с ПС 35-110 кВ (для ЦП и по треб. РДУ) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Оснащение РЭС мнемосхемами |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Перевод диспетчерской площадки Западного ПО в ЦУС |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация цифровых каналов диспетчерской и технологической связи с объектами филиала "Брянскэнерго" |  |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| АСДУ Брянскэнерго (модернизация телемеханики) |  |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация телемеханики (ПС Суражская) |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация системы радиосвязи |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Перевод диспетчерской площадки Восточного ПО в ЦУС |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Средства связи (ВОЛС) |  |  |  | 2009 | 2013 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация АТС |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Организация системы ВКС РЭС |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР АСДУ (модернизация телемеханики) |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР ССПИ |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР обеспечения наблюдаемости |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация и расширение ССПИ (ПС №14, №16, №21, №27, №37, №42, "В.Хава", "Панино", "Анна", "Анна-2", "Архангельское", "Грибановка", "В.Карачан", "Листопадовка") |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (Россошь) |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация сети низовой радиосвязи ЦУС-РДП-ПС-ОВБ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация и расширение ССПИ ПС ("Бутурлиновка-1","Бутурлиновка-2","Калач-1","Калач-2","Петропавловка","Казинка", "Каменка", "Народное", "Эртиль", "Щучье", "Таловая", "АНП", №13, №41) с организацией цифровых каналов связи |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация и расширение ССПИ ПС ("Бутурлиновка-1","Бутурлиновка-2","Калач-1","Калач-2","Петропавловка","Казинка", "Каменка", "Народное", "Эртиль", "Щучье", "Таловая", "АНП", №13, №41) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация ЦППС Павловского РЭС |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества рабочих мест |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ под ССПИ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ЛВС Техническое перевооружение с заменой оборудования на новое |  |  |  | 2010 | 2013 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ТП ОИК ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей ТС и ТИ в ЦУС |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ТП узлов связи ОДС Галичских, Нейских и Шарьинских ЭС с установкой дополнительного оборудования и передачей каналов связи из ОДС в ЦУС |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ТП системы оперативно-технологической радиосвязи с установкой дополнительного оборудования |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ТП ЦУС с установкой дополнительного оборудования (диспетчерские пульты) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ЦУС в связи с переходом на типовую целевую организационную структуру и передачей операционных функций ЦУС в том числе установка ПАК "Телвент" |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация каналов связи (ВОЛС Красная поляна - Островский РЭС) |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ВОЛС ПС Нерехта 1 – ПС Мотордеталь |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация каналов связи с установкой спутникового оборудования |  |  |  | 2010 | 2013 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация каналов связи с установкой оборудования мультиплексирования (15РДП- РЭС) |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация каналов связи под ССПИ (активное сетевое оборудование) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация каналов связи под ССПИ (оборудование передачи данных и доступа) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация каналов связи под ССПИ (ВОЛС) |  |  |  | 2011 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Техническое переворужение с установкой телекоммуникационного оборудования (5 РЭС. ЦПО - 1 шт., ШПО - 4 шт.) |  |  |  | 2009 | 2009 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Средства связи не требующее монтажа |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР_ реконструкции ЦУС в связи с переездом в помещение освобождаемым РДУ |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР ССПИ |  |  |  | 2010 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР ВОЛС по программе ССПИ |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Узлов связи с применением оборудования мультиплексирования по программе |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Узлов связи с применением спуников по программе ССПИ |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТТ и ТН под ССПИ на 2012 год. |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Автоматизированная навигационно - диспетчерская система с использованием спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС/GPS для управления автотранспортом |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация средств телемеханики ПС Тепличная |  |  |  | 2011 | 2011 | да | да | да | да
| Строительство ВОЛС и организация каналов связи с ПС Тепличная |  |  |  | 2011 | 2011 | да | да | да | да
| Реконструкция средств телекоммуникаций и связи (программа ССПИ + выполнение минимальных ТТ СО в части ТК) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Создание каналов связи до ПС (вып.тех требований СО - ЕЭС) |  |  |  | 2008 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация цифровых каналов связи |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация узлов связи (Call-Центр,IVR) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Монтаж активного оборудования ВОЛС |  |  |  | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Телекомуникационное оборудование РЭС |  |  |  | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Создание сети интернет-радио |  |  |  | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация средств связи |  |  |  | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Создание системы управления, устранения аварий и технологических нарушений OMS/DMS |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация и расширение ССПИ в соответствии с требованиями СО (АСДУ объектов минимальных ТТ) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация систем радиосвязи (модернизация парка р/с) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Радиосвязь с ОВБ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация систем радиосвязи (переход к ЦМ ОТУ) |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| АСДУ Обоянского РЭС, Медвенского РЭС |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация АСДУ подстанций (программа модернизации ССПИ) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация АСДУ ПЭС, РЭС (дополнительные работы по тр СО) |  |  |  | 2008 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ЦУС Курскэнерго |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) |  |  |  | 2012 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) |  |  |  | 2012 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Телемеханизация ПС 110/10 кВ "Центральная" |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ДП ЦУС |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Создание ОТК ЦУС |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция средств телемеханики (АПК) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция средств связи (АПК) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПИР БШПД |  |  |  | 2008 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПИР объектов минимальных технических требований (АСДУ) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПИР ССПИ |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПИР строительство ДП ЦУС |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПИР обеспечение наблюдаемости |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| АСДУ Лев-Толстовского РЭС |  |  |  | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Перенос ДП ЦУС |  |  |  | 2008 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| АСДУ Грязинского РЭС |  |  |  | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| БШПД Грязинского РЭС |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Cоздание систем управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Повышение наблюдаемости сети в части АСДУ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Повышение наблюдаемости сети в части ТК |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация АСДУ ДП Лебедянского ПЭС |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация видеоконференссвязи до РЭС. |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Оснащение объектов э/к средствами оперативно-вызывной связи ("ТК" - тревожными кнопками) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация телемеханики ПС 110 кВ (ГПП-2, Трубная-2, Гидрооборудование) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам |  |  |  | 2010 | 2010 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Создание системы управления устранением аварий и технарушений (OMS/DMS) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация ТМ на ПС-110 кВ (5ПС) |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж радиостанций в РЭС |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация связи по средствам TRBONet (13 РЭС) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация связи по средствам системы "Диспетчер" |  |  |  | 2011 | 2011 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Спутниковые каналы связи с ПС - переход на 2-х уровневую модель управления (21 ПС) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Каналы связи с ПС - переход на 2-х уровневую модель управления (13 ПС) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Каналы связи до ПС а рамках Программы ССПИ-2012 |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Телемеханизация ПС - переход на 2-х уровневую модель управления(5 ПС) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Телемеханизация ПС в рамках Программы ССПИ - 2012 |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реализация Программы выполнения минимальных ТТ СО |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация каналов связи для программы комплексной наблюдаемости (ПИР) |  |  |  | 2010 | 2012 | нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Программа комплексной наблюдаемости. Создание системы управления устранением аварий и распределения эл.энергии |  |  |  | 2010 | 2012 | нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Система переадресации звонков клиентов на Контакт-Центр для нужд МРСК-Центра |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Система сбора и передачи информации на ПС "Горная" |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВОЛС ПС Сафоново - ПС Горная |  |  | 5 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация каналов связи и телемеханики, в связи с переводом Вяземского городского РЭС на базу ПО ВЭС |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация каналов связи и телемеханики при объединении Починковского и Стодолищенского РЭС ПО ЮЭС |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация спутниковой связи в Пречистенском и Касплянском РЭСах, ПС Горная и ПС Сафоново |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Телекоммуникации для организации ТУ магистральных операторов (орг-ция последней мили) |  |  |  | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ЦУС Смоленскэнерго |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Радиосвязь ЦУС (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод КС ТМ/тлф в ЦУС (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ССПИ ПС 110кВ Велиж, Демидов, Десногорск, Заводская (СМРи ПНР, оборудование) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация диспетчерской связи ЦУС (пульты) (ПИР, СМРи ПНР, оборудование) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВОЛС Сафоновский РЭС - Сафоновский ЦЭС ОАО "ЦентрТелеком" (ПИР, поставка, СМР и ПНР) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Расширение ССПИ ПС Сафоново, Рославль, Голынки, Вязьма-1, Светотехника, Ельня, Гагарин, Ярцево-1, Починок по стороне 6-10кВ (ПИР, поставка, СМР и ПНР) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация цифрового канала связи с ПС Хиславичи (ПИР, поставка, СМР и ПНР) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация спутникового канала связи до ПС Хиславичи (ПИР, поставка, СМР и ПНР) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация спутниковых каналов связи до ПС Десногорск, Ельня, Вязьма-1, Светотехника , Рославль, Голынки, Знаменка, Всходы, Субботники, Гагарин (ПИР, поставка, СМР и ПНР) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация цифровых каналов связи с ПС Велиж, Демидов, Десногорск, Заводская (ПИР, поставка, СМР и ПНР) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВОЛС ПС Вязьма-1 - база РЭС - Вяземский РЭС (ПИР, поставка, СМР и ПНР) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация цифровых каналов связи с ПС Светотехника (ВОЛС) (ПИР, поставка, СМР и ПНР) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация цифровых каналов связи с ПС Западная, Чернушки, Южная, Северная (ПИР, поставка, СМР и ПНР) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация селекторных совещаний филиала ОАО "МРСК Центра"-Смоленскэнерго (ПИР, поставка, СМР и ПНР) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация цифрового канала связи до ПС Голынки (ПИР, поставка, СМР и ПНР) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS)» |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Перевод Екимовичи на ДП Рославльского РЭС |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Орг. каналов связи и ЛВС (перевод Саф. РЭС) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Сист. авар. электропитания АСДУ и СДТУ в СГРЭС ОАО Смоленскэнерго |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ССПИ ПС Хиславичи, Пречистое, Южная (ПИР, поставка, СМР и ПНР) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация цифрового канала связи с ПС Всходы (ВОЛС) |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация цифрового канала связи с ПС Знаменка (ВОЛС) |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация цифрового канала связи с ПС Субботники (ВОЛС) |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация цифрового канала связи с ПС Рославль (ВОЛС) |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация систем регистрации диспетчерских переговоров | 0 |  | 0 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Монтаж АТС | 0 |  | 0 | 2009 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция радиорелейного канала связи Жердевка-Уварово-Мучкап | 0 |  | 0 | 2009 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Оборудование СДТУ РДП Гавриловского РЭС | 0 |  | 0 | 2009 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация каналов связи по требованию системного оператора (спутники) | 0 |  | 0 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Повышение наблюдаемости ЭСК (ССПИ) | 0 |  | 0 | 2010 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Выполнение минимальных ТТ СО по ТМ | 0 |  | 0 | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Выполнение типовых ТТ СО по ТМ | 0 |  | 0 | 2010 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Выполнение типовых ТТ СО ССПИ (основной канал ПД) | 0 |  | 0 | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Выполнение минимальных ТТ СО ССПИ (резервный канал ПД) | 0 |  | 0 | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Выполнение типовых ТТ СО ССПИ (основной канал ПД) в связи с корректировкой ССПИ | 0 |  | 0 | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация РСПД | 0 |  | 0 | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Телемеханизация Рассказовского РЭС | 0 |  | 0 | 2007 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр | 0 |  | 0 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Создание системы удаленного управления диспетчерской радиосвязью | 0 |  | 0 | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация ретрансляции существующей телеметрии в ЦУС «Тамбовэнерго» | 0 |  | 0 | 2010 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организации диспетчерских каналов (трансляция с уровня 4-х ПЭС в ЦУС «Тамбовэнерго») | 0 |  | 0 | 2010 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Оснащение ЦУС «Тамбовэнерго» пультами диспетчерской связи | 0 |  | 0 | 2010 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация цифровой сети радиосвязи | 0 |  | 0 | 2010 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация "последней мили" | 0 |  | 0 | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест | 0 |  | 0 | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация рабочих мест в связи с переходом на двухуровневую систему | 0 |  | 0 | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР обеспечение наблюдаемости | 0 |  | 0 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР каналов связи ССПИ | 0 |  | 0 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР ССПИ | 0 |  | 0 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР объектов программы минимальных ТТ СО | 0 |  | 0 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части АСДУ) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реализация программы модернизации ССПИ на ПС и организация ДКС (в части ТК) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Целевая программа повышения наблюдаемости (в части ТК) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Целевая программа повышения наблюдаемости (в части АСДУ) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация системы радиосвязи |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ТК (спутниковое оборудование) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/тлф в ЦУС) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация телемеханики и связи ПС 110 кВ |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Создание системы управления устранением аварий и технарушений (OMS/DMS) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация узлов связи |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция объектов программы минимальных ТТ СО |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация АТС Тверьэнерго |  |  |  | 2009 | 2009 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспортом |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ЦУС в связи с увеличением количества работчих мест |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа модернизации учета энергоресурсов хозяйственных нужд |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация узлов связи |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реализация программы развития ССПИ - рек-ция ТМ |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реализация целевой программы повышения надежности ( рек-ция ТМ - ПС Западная, Некоуз, Пищалкино, Волжская, Ростов, Павловская) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция систем ТМ 5 ПС (Переславль, Углич, Халдеево, Пречистое, Восточная). |  |  |  | 2008 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
| Компенсация реактивной мощности в сети 0,4 кВ |  |  |  | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Установка вольтодобавочных трансформаторов | 0.312 |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская (БСК) | 20 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (БСК) | 32 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Установка БСК на ПС 110/6 кВ "Привокзальная" |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Установка бустеров на ВЛ-0,4 кв |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
1.5 | Прочие направления инвестиционной программы
| Реконструкция ВЛ-110 Губкин - Каз.Бугры |  |  | 10 | 2011 | 2011 | Да | Да | Да | Да
| Реконструкция участка ВЛ-110 кВ "Губкин-ГПП-1"1,2 |  |  | 7.34 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Реконструкция заходов ЛЭП 35 кВ "Валуйки-Казинка", "Валуйки- Уразово" |  |  | 47 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-35 кВ с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ по Белгородской области, с расширением просек |  |  | 1110 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Ввод объектов лизинга |  |  | 14.11 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Реконструкция КЛ 6-10 кВ по Белгородской области |  |  | 751 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Вынос КЛ 10 кВ из зоны застойки |  |  | 3.2 | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Реконструкция КЛ 0,4 кВ по Белгородской области |  |  | 345 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Реконструция ПС 110/35/10 кВ "Новый Оскол" (замена разъединителей 110кВ, реконструкция ОРУ-35кВ с заменой оборудования, строительная часть), РПБ и РДП Новооскольского РЭС | 56.5 |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| ПС 110/6 кВ "Белгород-110" реконструкция ОРУ-110 кВ с заменой оборудования, панелей РЗА, замена трансформаторов на 3х40 МВА, замена ячеек 6 кВ на 3 и 4 СШ-6 кВ | 120 |  |  | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| ПС 110/35/6 кВ "Шебекино": замена разъединителей 110кВ, строительная часть, РПБ и РДП Шебекинского РЭС | 80 |  |  | 2011 | 2013 | Да | не требуется | не требуется | Не требуется
| ПС 110/35/6 кВ «Пищепром» - установка 1Т, монтаж 2-й очереди ПС, строительная часть, ПСД | 25 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Реконструкция Восточного участка ДВС, строительство учебно-тренировочного полигона 0,4-110 кВ |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Целевая программа повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Приведение территорий ПС 35-110 кВ в соответствии с требованиями пожарной безопасности ( ПС-110 кВ Грайворон, ПТФ, ПС-35 кВ Бабровы Дворы, Старый Оскол - 2) |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Замена МВ-6(10)кВ на ВВ-6(10)кВ с микропроцессорными защитами (ПС Шаховка, Привокзальная, Радьковка, Строитель, ПС 35-110кВ Грайворонского, Чернянского района) |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 по Белгородской области | 2907.48 |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Ввод объектов лизинга | 15.1 |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Целевая программа повышения надежности в части АСДУ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Целевая программа повышения надежности в части ТК |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Комплекс автоматизированных систем управления технологическими сетями (КАСУТС) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд |  |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (установка устройств инфракрасного обогрева зданий ОПУ подстанций) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (установка счетчиков теплоснабжения) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация учета энергоресурсов хозяйственных нужд (замена электрокотлов) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР для строительства будущих лет Белгородэнерго |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР под целевую программу надежности 2012 года |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция баз РЭС |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Инженерная защита объектов Белгородэнерго |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Автотранспорт |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Оборудование для комплектации аварийного запаса, дизельгенераторы |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Оборудование, не входящее в сметы строек Белгородэнерго |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Программа совершенствования защищенности объектов филиала (в т.ч. оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ) |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа совершенствования защищенности объектов |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Высокое-Луговая |  |  | 2.108 | 2009 | 2010 | Да | Да | Да | Да
| Реконструкция заходов ВЛ-110 кВ Хмелево-Почеп |  |  | 2.8 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Цементная-Дятьковская (внедрение системы температурного мониторинга) |  |  | 19.66 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ БРЭС-Аксинино с отпайкой на ПС 110/6 кВ Карачевская (с расширением просеки) |  |  | 50.5 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Брянская-Центральная (с расширением просеки) |  |  | 63.5 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Новозыбков-Климово 1, 2 (с расширением просеки) |  |  | 29.5 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Цементная-Литейная, Дятьково-Литейная, Цементная-Дятьково (с расширением просеки) |  |  | 39.55 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Жуковка-Клетня (с расширением просеки) |  |  | 42.1 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Суземка-Белая Березка (с расширением просеки) |  |  | 46 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Урицкая-Южная (с расширением просеки) |  |  | 17.4 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Индуктор-Кожаны (с расширением просеки) |  |  | 26.9 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Рославль-Дубровка (с расширением просеки) |  |  | 77.5 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Новобрянская-Брянская с заходом на ПС 110/10 кВ Аэропорт (с расширением просеки) |  |  | 43.8 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Вербежичи-Бытошь (с расширением просеки) |  |  | 16.3 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Центральная-Теплое (с расширением просеки) |  |  | 21.5 | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Водозабор-Водоочистная (с расширением просеки) |  |  | 22.2 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Жуковка-Луна (с расширением просеки) |  |  | 11.8 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Да | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Нет | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ по Брянской области |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Жуковская (замена аккумуляторной батареи) | 41 |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (замена аккумуляторной батареи) | 48 |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Погар (тех.присоединение) | 48 |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Плюсково (тех. присоединение) | 6.3 |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Юбилейная (тех. присоединение) | 32 |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Дубровская (замена аккумуляторной батареи) | 32 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Стародуб (тех. присоединение) | 32 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нерусса (тех. присоединение) | 16 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Центральная (тех. присоединение) | 32 |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп (тех. присоединение) | 41 |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп* | 41 |  |  | 2010 | 2012 | Да | Да | Да | Да
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (замена аккумуляторной батареи) | 103 |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш (тех. присоединение) | 103 |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Аксинино (замена аккумуляторной батареи) | 80 |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Кожаны (замена МВ на ВВ) (для ЦП) | 20 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Полпинская (тех. присоединение) | 32 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Трубчевская (тех. присоединение) | 26 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Добруньская (тех. присоединение) | 10.3 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (замена МВ на ВВ) (для ЦП) | 16.3 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Залинейная (тех. присоединение) | 16.3 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Тепличная (для ЦП) | 20 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Красный Рог (тех. присоединение) | 5 |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (тех. присоединение) | 40 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая (замена аккумуляторной батареи) | 40 |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Советская | 97 |  |  | 2009 | 2012 | Да | Да | Да | Да
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 50 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Камвольная | 50 |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачевская (тех. присоединение) | 41 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская | 32 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (тех. присоединение) | 32 |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская (замена МВ на ВВ) | 32 |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная | 111.5 |  |  | 2008 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Сталелитейная (тех. присоединение) | 111.5 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 65 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (для ЦП) | 65 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая (тех. присоединение) | 65 |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мамоновская (тех. присоединение) | 32 |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Южная (тех. присоединение) | 41 |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 16.3 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская (тех. присоединение) | 16.3 |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Западная | 20 |  |  | 2011 | 2013 | нет | Не требуется | Не требуется | Нет
| Реконструкция ПС 110/6 кВ Водозабор (тех. присоединение) | 12.6 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Установка фиксирующих приборов на ПС 110 кВ (для ЦП) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация оперативной блокировки ПС 110-35 кВ |  |  |  | 2011 | 2012 | Нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Луна (тех. присоединение) | 3.2 |  |  | 2010 | 2012 | нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фосфоритная (тех. присоединение) | 27.9 |  |  | 2010 | 2012 | нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Хвощевская (тех. присоединение) | 6.5 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 8 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Жирятинская (тех. присоединение) | 8 |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Морачево (тех. присоединение) | 1.6 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Страшевичи (тех. присоединение) | 4 |  |  | 2011 | 2012 | нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Володарская (для ЦП) | 16.3 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 48 |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская (тех. присоединение) | 48 |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция КТП, ЗТП, РП по Брянской области (тех. присоединение) | 0.25 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция КТП № 60 ф. Кузьмино РП Толмачево | 0.4 |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Корректировка схемы развития 35-110 кВ |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Повышение надежности 2012 г. (для ЦП) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нерусса | 16 |  |  | 2011 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Дормаш | 103 |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Почеп | 41 |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Реконструкция ПС 110/10 кВ Хмелевская | 6.3 |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Городищенская | 32 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Карачижская | 20 |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Бежицкая | 65 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Урицкая | 40 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Реконструкция ПС 110/6 кВ Мичуринская | 16.3 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Реконструкция ПС 35/6 кВ Фокинская | 48 |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Реконструкция производственной базы Клетнянского РЭС |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Реконструкция производственной базы Суземского РЭС |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Реконструкция здания г. Брянск, ул. Советская, 35 |  |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Перевод электрических котельных РПБ РЭС на газ |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция системы отопления РПБ РЭС |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция здания г.Брянск, ул.Советская, 35 |  |  |  | 2011 | 2013 | Да | Нет | Нет | Нет
| Автомобили и спецтехника |  |  |  | 2009 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Автомобили и спецтехника |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспортом |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Компьютерная техника |  |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Компьютерная техника |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Средства связи |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Средства связи |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Измерительные приборы |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Средства диагностики |  |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Прочие(оборудование не требующее монтажа) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Прочие(оборудование не требующее монтажа) |  |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Единая сетевая инфраструктура ОАО "МРСК Центра" |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ДГУ |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Аварийный запас |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Пожарная сигнализация зданий РПБ РЭС и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Программа совершенствования защищенности объектов филиала (оснащение объектов тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, охранно-пожарными сигнализациями и реконструкция ограждения) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ (с расширением просеки) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ № 9,10 (переход через водохранилище) |  |  |  | 2009 | 2009 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №31, 32 (ПС №37, ПС №9) с заменой провода |  |  | 5 | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ от ТЭЦ-1 до ПС 110/6 №2 с заменой провода |  |  | 5.3 | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ №27-28 с заменой участка провода сечением 120 мм2 на провод сечением 150 мм2, усилением изоляции с заменой сцепной арматуры и расширением просеки (38 га) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №1-2 с заходом на ПС №36 |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 110кВ №38 впролетах опор № 31, № 32 в г. Воронеже (вынос линии для ООО "ТрансПогранУслуги) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Реконструкция ВЛ 110 кВ от ВЛ 110 кВ №45, 46 для т/присоединения ООО "Воронежпищепродукт" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Да | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-35кВ №9 от ПС35/10кВ "Ивановка" для техприсоединения ИП Кукуня В.И. |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Реконструкция ВЛ-35 кВ №29 с заменой деревянных опор (6 шт.) на ж/б опоры, усилением изоляции с заменой сцепной арматуры и расширением просеки (29 га) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ с. Липовка. Бобровского р-на, Воронежской обл. (Реконструкция ВЛ-35 кВ ) |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (вынос линий с переводом в кабельные линии) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Реконструкция ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 "Калининская" с установкой КРУЭ-110 кВ (7 шт.) | 126 |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110/6-6 кВ №10 с установкой ячеек 6 кВ (33 шт.) II пусковой комплекс | 126 |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №39 | 50 |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 "Коммунальная" (демонтаж ОД, КЗ, на 1, 3 с. 110 кВ перевод ВЛ-110-6 на 3с.110 кВ; ЭВ 110 кВ с разъединителями и ТТ-110 кВ АВР, ОПУ) | 120 |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ИП Нестерова Б.А. |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС №31 «Воля» с установкой ячейки для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ №30 с установкой выключателя |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Т/перевооружение ПС 110/6 кВ "Калининская" для т/присоединения ООО "Дубровка" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Т/перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Западная" № 14 для т/присоединения ООО "Объединение Хозторг" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ №10 с установкой 2-х ячеек КРУЭ-110 кВ | 126 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №2 с установкой 7 ячеек КРУЭ-110 кВ | 50 |  | 0 | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110/6 кВ №45 (2-я очередь) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение 110/35/6 кВ ПС №15 со строительством КЛ 6кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ №25 (2-я очередь) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Калачеевская" с установкой ВВ-10 кВ (1 шт.) для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 6.3 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Новохоперск" с установкой ячейки 10 кВ для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 26 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружению ПС 110/6 кВ "РЭП" № 27 для техприсоединения ОАО ВСК (ЦБ РФ) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техническому перевооружению ПС 110/6 кВ «РЭП» №27 для техприсоединения ОАО «ДСК» |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Программа замены негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Программа замены ОД-КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели (ЦП МРСК - ПС "АНП", "Н.Хоперск" - 15792 тыс.руб.; ЦП ВЭ - ПС "Коротояк" - 6840 тыс.руб.) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Программа замены масляных выключателей 6-20 кВ на вакуумные |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Программа по внедрению, модернизации устройств РЗА и ПА |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Программа по оснащению высоковольтных ячеек 6-20 кВ защитами от дуговых замыканий (ЦП МРСК) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110 кВ (№45, №42, №25, №20,№27,№9,"Россошь") по договорам на ТП |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 110/10 кВ "Бутурлиновка-2" | 12.6 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС-110/10кВ "Коршево" для технологического присоединения очистных сооружений и станции слива в бобровском р-не, г. Бобров Администрации городского поселения |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Техперевооружение ПС 110/6кВ "Лискинская" для техприсоединения ООО "Тра Нутришен Воронеж" |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Техперевооружение ПС 110/6кВ №6 для техприсоединения ОАО "ВСК" для ОАО "ДСК" |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ «Красное» для техприсоединения ООО «Новохоперск-Агро-Инвест» |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Н. Усмань - 1" с переводом на напряжение 110 кВ | 16.3 |  |  | 2009 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Н.Криуша" с установкой ВВ-10 кВ (1 шт.) для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 5 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 35/10 кВ "Красное", ПС 35/10 кВ "Воронцовка", ПС 35/10 кВ "Петровка" с установкой ячейки 10 кВ для энергоснабжения ООО "АПК АГРОЭКО" | 22.5 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 35/6 кВ № 22 с переводом в РП-6 кВ | 20 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техперевооружение ПС 35/10/6 кВ "Рамонь-1" | 12 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Программа замены масляных выключателей 6-20 кВ на вакуумные (ЦП МРСК - ПС "С.Икорец", ПС41) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Программа по внедрению, модернизации устройств РЗА, ПА и оперативного тока |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 35 кВ ("Павловск-5", "Майская", "Красное") по договорам на ТП |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Ркеконструкция КТП 10/0,4 кВ (техприсоединение) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Да | Да
| ПИР для строительства будущих лет |  |  |  | 2009 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР - реконструкция ЦУС в связи с увеличением раб.мест |  |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР обеспечение наблюдаемости |  |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР для строительства будущих лет (ПИР для ЦП 2012 г.-2930 тыс.руб.) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция системы вентиляции в административном здании Воронежэнерго |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Автотехника и транспортные средства |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Оборудование, не входящее в сметы строек |  |  |  | 2009 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Оборудование, не входящее в сметы строек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация системы видеонаблюдения ПС 35/10 кВ "Н.Усмань-1" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Модернизация имеющихся систем видеонаблюдения РПБ Борисоглебского, Воронежского РЭС, исполнительного аппарата "Воронежэнерго" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция системы контроля доступа в исполнительном аппарате "Воронежэнерго" |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ограждений ПС-110 кВ с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ограждения ПС 110/35/10 кВ №32 с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ №9 |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ограждения РПБ Хохольского РЭС с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ограждений РПБ Верхнехавского РЭС и ПС Воронежского участка №21,41 с заменой на ж/б конструкции и оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкции ОГРАЖДЕНИЯ ПС 110/35/6 кВ №47 "Сомово" с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкции ОГРАЖДЕНИЯ ПС 110/35/10 кВ №30 "Подгорное" с оборудованием спиральными барьерами безопасности "Егоза" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция КТП 10/0,4кВ | 0.4 |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | да | да
| ВЛ 110 кВ Западная - Буй(т) Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | да | да
| ВЛ 110 кВ Заволжская Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой провода и опор и ПС "Центральная", "Северная" |  |  |  | 2011 | 2013 | да | да | да | да
| ВЛ 110 кВ Мотордеталь - Нерехта Техническое первооружение с внедрением систем температурного мониторинга ВЛ 110 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 110 кВ Красное-2 (пр. оп. № 95-110) Реконструкция с расширением просеки. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 110 кВ Нерехта-Мотордеталь (отпайка на Космынино) (пр. оп. № 7-10) Реконструкция с расширением просеки. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 110 кВ Нея-Антропово(т) (пр. оп. № 13-33, 48-60) Реконструкция с расширением просеки. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 110 кВ Нея-Мантурово, пролеты опор №33-71 Реконструкция с расширением просеки. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 110 кВ Чухлома-Солигалич, пролеты опор №104-111, 115-130, 400-404, 421-423, 426-431 Реконструкция с расширением просеки. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 110 кВ Галич-Чухлома Реконструкция с расширением просеки. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 110 кВ Елегино-Солигалич, пролеты опор №79-88 Реконструкция с расширением просеки. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 110 кВ Кр.Поляна-Кадый, пролеты опор №55-56, 65-67, 73-74, 83-88, 95-105, 109-118 Реконструкция с расширением просеки. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 35 кВ Коркино-Ильинское (пр. оп. № 1-8) Реконструкция с расширением просеки. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 35 кВ КПД-Сидоровское (пр. оп. № 31-33) Реконструкция с расширением просеки. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 35 кВ СУГРЭС-Сидоровское (пр. оп. № 34-37) Реконструкция с расширением просеки. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 35 кВ Солигалич - Совега (пр.оп. № 10-19) Реконструкция с расширением просеки. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 35 кВ Вохма - Боговарово - 2 Реконструкция с расширением просеки |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 35 кВ Хорошая-Заветлужье (пр. оп. № 34-63)Реконструкция с расширением просеки. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Ф10-06 пс Кузнецово пр. опор №17-№43 ) Реконструкция с расширением просеки. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ф. 10-02 ПС Судай (пролеты опор №№ 87-135, 288-340) Реконструкция с расширением просеки. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Ф 10-24 ПС Буй Районная(пролеты опор №№4-29) Реконструкция с расширением просеки. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Техническое перевооружение ВЛЭП 10 кВ с установкой СТП | 0.72 |  | 12.5 | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ с установкой стабилизатора напряжения | 0 |  | 0 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Техническое перевооружение КЛ 6 кВ с заменой кабеля | 0 |  | 16.52 | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| КЛ-0,4 кВ Техническое перевооружение с заменой кабеля | 0 |  | 25.3 | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110 кВ Вохма Реконструкция ОПУ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110 кВ Замена ТТ и ТН 110 кВ (на ПС Калинки и Павино - 6 шт.), (на ПС Елегино - 6 шт.) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110 кВ Замена РВС-110 кВ на ОПН-110 кВ (Елегино, Никола - 5 шт.) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110 кВ Замена кондесаторов связи 110 кВ (на ПС Калинки и Павино - 2 шт.) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110 Никола Техническое перевооружение с заменой БПТ и БПН на АУОТ |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110 кВ Лопарево Техническое перевооружение с установкой трансформатора 2,5 МВА |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110 кВ Кострома-1, Нерехта-1 Установка систем видеонаблюдения. |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110 кВ Красная поляна, Судиславль, Макарьев-1, СУ ГРЭС. Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110 кВ Кострома-1 Установка пожарной сигнализации. |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС с устройством огражения (барер безопасности типа "Егоза") |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение с заменой ТН 35 кВ |  |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110 кВ Буй(р) замена высоковольтных вводов 35 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110 кВ Замена приемопередатчиков высокочастотных защит |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 35 кВ замена ТТ (на ПС "Кадый", Калинки, Галичская ПТФ, Шарья районная" - 11 шт.) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС35 кВ Пронино техническое перевооружения с заменой ТТ |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 35 кВ замена РВС-35 кВ на ОПН-35 кВ (на ПС Галичская ПТФ, Кабаново, Калинки, Соловецкое - 15 шт.) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Замена ТН 10 кВ (на ПС Панкратово, Кабаново - 1 шт.) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Замена ТСН 10 кВ (на ПС Елегино, Галичская ПТФ, Судай, Кабаново, Соловецкое - 6 шт.) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техническое перевооружение с заменой КТП на новые |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Техническое перевооружение РП с установкой охранной сигнализации |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110 кВ Техническое перевооружение ПС 110 кВ с заменой КП ТМ на новое КП с установкой дополнительных датчиков ТМ |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 110 кВ "Заволжская" Проект реконструкции ВЛ 110 кВ и ПС "Центральная", "Северная" |  |  |  | 2010 | 2013 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110/35/10 кВ «КПД» Проект реконструкции и расчет электрических режимов существующей ПС 110/35/10 кВ «КПД» |  |  |  | 2010 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект АСДТУ ОАО "МРСК Центра" |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект реконструкции перехода ВЛ 110 кВ Кострома -2 ТЭЦ -2 |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Корректировка схемы перспективного развития Костромаэнерго сети 35-110 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект реконструкции ПС 110 кВ Буй (р) |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект реконструкции замены МВ 110 кВ на баковый ЭВ ПС 110 кВ "Шарья (р)" |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110 кВ Пыщуг Проект технического перевооружения с заменой ОД и КЗ 110 кВ на ЭВ, МВ 10 кВ на ВВ, установкой ОПУ, АУОТи ТТ, РЗА (2012 год) |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110 кВ Антропово (р) проектирование маслоприемного устройства |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проектирование реконструкции ПС 110 кВ Кострома-1 |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект рекострукции с заменой ПСН 35 кВ на ВВ-35 кВ на 21 ПС |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект реконструкции ПС 110 кВ "Нерехта-1" |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект реконструкции устройств РЗА |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект технического перевооружения ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект технического перевооружения ВЛЭП 10 кВ |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект технического перевооружения КЛ 0,4 кВ |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект технического перевооружения КЛ-6/10 кВ |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект технического перевооружения с заменой КТП |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект установки ДГР на ПС Восточная - 1 |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект установки 2-х бустеров на ПС 110 кВ "Давыдовская" строительства КЛ 10 кВ ПС "Восточная-1" - ПС "Давыдовская" 2х2,5 МВА |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проет реконструкции пяти баз РЭС |  |  |  | 2011 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект реконструкции лаборатории химического анализа |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция здания базы РЭС |  |  |  | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | да
| Реконструкция канализационной ситемы с установкой фильтра жиров ЦПО |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Техническое перевооружение ПС Шарья (р) с устройством коммуникаций ТМХ |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | Не требуется
| Реконструкция гаражей Галичских РЭС |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Автомобили и спецтехника |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приборы и оборудование |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Пополнение аварийного запаса |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение ДГУ |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Нейского, Кадыйского и Волгореченского РЭС |  |  |  | 2011 | 2014 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПИР прошлых лет |  |  |  | 2013 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ "Губкин-Горшечное" |  |  | 38 | 2005 | 2011 | да | да | да | да
| Реконструкция и строительство ВЛ-110 кВ, ЗРУ с КРУЭ-110кВ ПС-110/10кВ "Котельная", по выдаче мощности КСЗР ТГК -4 от ПС 110/10 кВ "Котельная" |  |  | 4.7 | 2010 | 2011 | да | да | да | да
| Замена фарфоровой изоляции на стеклянную |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Прибор" |  |  | 0.619 | 2009 | 2010 | да | да | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "Садовая - Счетмаш" |  |  | 0.619 | 2009 | 2010 | да | да | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с заменой грозотроса |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с внедрением системы температурного мониторинга |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 35 кВ "Садовая-Косиново" |  |  | 1.04 | 2009 | 2011 | да | да | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 10 кВ (АПК Горш. района) |  |  | 15 | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ЛЭП 6-10 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) |  |  | 2.39 | 2010 | 2011 | да | да | не требуется | не требуется
| Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) |  |  | 5.477 | 2010 | 2011 | да | да | не требуется | не требуется
| Реконструкция КЛ с устройством наружного освещения |  |  |  | 2009 | 2011 | да | да | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС "Тепличная" со вводом 2-й очереди и установкой дополнительной ячейки 110 кВ на ПС Волокно (для присоединения ВЛ Волокно-Теплична №2) | 50 |  |  | 2009 | 2011 | да | да | да | да
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Счетмаш"- замена ячеек |  |  |  | 2009 | 2009 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС "Горшечное" |  |  |  | 2010 | 2014 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110 с заменой аккумулятоных батарей на ПС 110/35/10 кВ "Льгов", ПС 110/35/10 кВ "Рыльск" |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Клюква" с заменой ячеек КРУН 10 кВ |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Фатеж" с заменой ТТ, ТН 110 кВ |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" с заменой МВ 110 кВ типа МКП на элегазовые выключатели |  |  |  | 2010 | 2013 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110 кВ с заменой ОСИ |  |  |  | 2012 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС с заменой вводов, выработавших ресурс на ПС |  |  |  | 2012 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция средств РЗА и АУОТ (ЦП) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/6 Волокно с устройством маслохозяйства |  |  |  | 2010 | 2011 | да | да | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Волокно" с заменой реакторов |  |  |  | 2009 | 2010 | да | да | не требуется | не требуется
| Замена масляных выключателей 110 кВ элегазовыми на ПС 110 кВ(ЦП) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш.район - 1) |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 14 (АПК Горш.район -2) |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бекетово" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 3,6 (АПК Горш.район -2) |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Горшечное" с монтажем 2-х доп.ячеек (АПК Горш. района) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Бекетово (2 очередь+замена ОД-КЗ) (АПК Горш. района) | 6.3 |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ячейки 10кВ № 5 ПС-110/35/10кВ «Горшечное» (АПК Горш. района) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Золотухино" с заменой ошиновки ОРУ 110 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Замена ТТ 35 кВ на ПС 35 кВ |  |  |  | 2012 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Замена масляных выключателей 6-10кВ на ПС 35 кВ кВ(ЦП) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ленинская" | 4 |  |  | 2013 | 2013 | Да | нет | нет | нет
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Быково" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 1, 2, 7 (АПК Горш.район -2) |  |  |  | 2010 | 2010 | да | да | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Ясенки" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ, заменой ТТ и РЗА яч. № 7 (АПК Горш.район -2) |  |  |  | 2010 | 2010 | да | да | не требуется | не требуется
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 кВ для обеспечения надежности энергоснабжения потребителей Курской области (в соответствии с согласованным перечнем) | 0.16 |  |  | 2010 | 2011 | да | да | не требуется | не требуется
| Реконструкция КТП 6-10/0,4 Кв (в т.ч. СТП) | 9.6 |  |  | 2011 | 2011 | да | да | да | да
| Реконструкция ВЛ 110 кВ "ТЭЦ-1 - Садовая" |  |  | 27.7 | 2010 | 2014 | да | да | не требуется | не требуется
| Ректрукция ВЛ -110 кВ "Садовая-Котельная -Прибор" |  |  | 3.5 | 2011 | 2012 | не требуется | нет | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Рудная" |  |  |  | 2012 | 2014 | не требуется | нет | не требуется | нет
| ПИР будущих лет |  |  |  | 2011 | 2013 | не требуется | нет | нет | нет
| ПИР по ЦП |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Корректировка «Схемы развития электрической сети 35-110 кВ филиала ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» до 2017 года с перспективой до 2022 года». |  |  |  | 2012 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция вспомогательных зданий, сооружений, производственных площадок |  |  |  | 2012 | 2013 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Автомобили и спецтехника |  |  |  | 2012 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Оборудование, не входящее в сметы строек Курскэнерго |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Аварийный запас ( в т.ч. дизель-генераторы) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Установка охранно-пожарной сигнализации ПЭС, РЭС Курскэнерго |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция систем безопасности энергообъектов |  |  |  | 2009 | 2013 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Оснащение объектов филиала тревожными кнопками (ПЗО) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Оснащение объектов филиала системами видеонаблюдения (ПЗО) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Оснащение объектов филиала пожарной сигнализацией (ПЗО) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Монтаж барьера безопасности типа «Егоза» на ПС 110 кВ в населенных пунктах |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС Котельная | - |  | - | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| РЗА ПС "Котельная" | - |  | - | 2011 | 2013 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| РЗА АвЗап | - |  | - | 2011 | 2013 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| РЗА ПС "Зуевка" | - |  | - | 2011 | 2013 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| РЗА ПС "НИВА" | - |  | - | 2011 | 2013 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с расширением просек |  |  | 116.5 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Нет | не требуется
| Недоосвоение 2010 г.:Замена МВ на элегазовые выключатели |  |  |  | 2010 | 2010 | да | Не требуется | не требуется | не требуется
| Установка линейного портала в пролете оп. №2 и портала №1 ВЛ-110 кВ "Кольцевая - левая" |  |  |  | 2010 | 2010 | да | Не требуется | не требуется | не требуется
| Ликвидация узких мест по пропускной способности сети 110 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 35 кВ с расширением просек |  |  | 67.75 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Нет | не требуется
| Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (ИПР 2010) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛЭП 10-0,4 кВ в целях обеспечения возможности присоединения (план)(ИПР 2010) |  |  | 29.941 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 10 кВ по Липецкой области |  |  | 206.718 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-10 кВ |  |  | 0.335 | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Недоосвоение 2010 г.:Реконструкция ВЛ 10 кВ | 0 |  | 99.653 | 2010 | 2010 | да | Не требуется | не требуется | не требуется
| Установка бустеров |  |  |  | 2011 | 2014 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 0.4кВ по Липецкой области |  |  | 155.971 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Выделение бытовой нагрузки от с/н ПС, ВЛ-0,4 кВ |  |  | 2.305 | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Недоосвоение 2010 г.:Реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 0 |  | 42.422 | 2010 | 2010 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110 кВ. Замена разрядников на ОПН |  |  |  | 2008 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ |  |  |  | 2011 | 2013 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Замена вводов 110 кВ |  |  |  | 2009 | 2013 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Замена выключателей МВ 110 кВ на элегазовые |  |  |  | 2008 | 2013 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Замена АКБ на ПС 110 кВ "Гидрооборудование" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ "Западная" |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа перемещения трансформаторов с одной ПС на другую ( ИПР 2010г.) |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Замена ОСИ на ПС-110 кВ |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 35 кВ - замена ОД-КЗ, МВ на вакуумные |  |  |  | 2008 | 2009 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 35-110 кВ -замена МВ 6-10 кВ на ВВ 6-10 кВ |  |  |  | 2011 | 2013 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС-35 кВ Замена разрядников на ОПН |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа перемещения трансформаторов |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35 (Аварийно-восстановительные работы |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ТП в целях обеспечения возможности присоединения (план)(ИПР 2010) | 5.746 |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ТП6/10-0,4 | 15.403 |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Недоосвоение 2010 г.:Тп СН2 (Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ) | 5.55 |  | 0 | 2010 | 2010 | да | Не требуется | не требуется | не требуется
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 2.949 |  | 514.4888 | 2012 | 2013 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| Недоосвоение 2010 г.:ПИР будущих лет |  |  |  | 2012 | 2010 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция здания Тербунского РЭС |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция помещений РДП |  |  |  | 2011 | 2013 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция здания ИА ЛЭ |  |  |  | 2010 | 2010 | да | Не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция неотапливаемого склада№1 базы ЛЭ |  |  |  | 2010 | 2010 | да | Не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция складов базы ЛЭ |  |  |  | 2010 | 2010 | да | Не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция здания Липецкого РЭС |  |  |  | 2010 | 2010 | да | Не требуется | не требуется | не требуется
| Здание душевой Долгоруковского РЭС |  |  |  | 2010 | 2010 | да | Не требуется | не требуется | не требуется
| Недоосвоение 2010 г.:Организация склада оборудования на территории ПС "Правобережная" |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ограждений территории ПС 35-110 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Автоспецтехника и сопутствующее оборудование |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| Оборудование, не входящее в сметы строек |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| Аварийный запас |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Передвижная ПС 35 кВ | 4 |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Передвижная ПС 110 кВ | 25 |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Машины и оборудование |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| Инвентарь |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| Кондиционеры |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| Контрольно-измерительные приборы |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| Мебель |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| Программа модернизации охранно-пожарной сигнализации в Липецкэнерго |  |  |  | 2008 | 2009 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Пожарная сигнализация Лебедянского РЭС, Лев-Толстовского РЭС, Чаплыгинского РЭС |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | не требуется | не требуется
| Оснащение объектов э/к системами компьютерного видеонаблюдения (СКВН) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Оснащение объектов э/к охранной сигнализацией (ОС) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Оснащение объектов э/к пожарной сигнализацией (ПС) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Усовершенствование существующих систем компьютерного видеонаблюдения (СКВН) объектов э/к |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Усовершенствование существующей охранной сигнализации (ОС) объектов э/к |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция существующей пожарной сигнализации(ПС) объектов э/к |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Усовершенствование ограждения объектов э/к |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Оснащение ПС 35-110 кВ охранно-противопожарными устройствами и сигнализацией (в т. ч тревожными кнопками ОВО МВД РФ) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ "Стальной Конь" (ОТЭЦ - Орловская Районная) |  |  | 8 | 2010 | 2011 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Система температурного мониторинга ВЛ-110 кВ "ОТЭЦ-Орл.Районная" 1ц. |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Замена грозотроса на ВЛ 110 кВ "Мценск-Залегощь" |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 10 кВ с расширением просек |  |  | 14.5 | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 10 кВ 2012 г. |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Установка реклоузеров, ПРВТ на ВЛ 10 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 10 кВ в г.Мценске |  |  | 1.2 | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| "Реконструкция ПС-110 кВ "Залегощь"(в т.ч. ПИР по ЦП 2011-2012гг) |  |  |  | 2011 | 2016 | Нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Замена МВ на ВВ на ПС 110 кВ с комплектами УРЗА(в т. ч. СМР по ЦП) |  |  |  | 2011 | 2014 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Установка ТТ в цепи ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ "Советская", "Залегощь" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110 кВ "Пластмасс" |  |  |  | 2011 | 2012 | нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС-110 кВ "Болхов" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС-110 кВ "Свердловская" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж защитных блокировок на ПС-110 кВ |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж дуговых защит (по ЦП) |  |  |  | 2010 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж ИМФ на ПС-110 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Перемещение тр-ров на ПС 35/10 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС-35 кВ "Кутафино" | 12.6 |  |  | 2011 | 2011 | да | да | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110 кВ "Нарышкино" |  |  |  | 2011 | 2016 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Газификация базы Орловского РЭС 2012г. |  |  |  | 2011 | 2012 | нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Автомобили и спецтехника |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Оборудование, не входящее в сметы строек Орелэнерго (в т.ч. ИМФ-3 по ЦП) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Аварийный запас |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ограждений ПС-110 кВ ("Егоза") |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС "Коммаш" для техприсоединений |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | да
| ВЛ-110 кВ Сафоново - Издешково-тяговая (№125) (Система температурного мониторинга) |  |  | 34.61 | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ № 121, 122 на участке опор №1-№33 |  |  | 6.2 | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-35-110кВ с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2012 | Нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ВЛ-35 кВ Красный-Крюково, Мерлино-Крюково на 2-х цепном участке |  |  | 5.5 | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ВЛ-35кВ Клушино-Ивино (ООО "Гжатчанка") |  |  | 0.02 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Замена МВ на ВВ в ячейках №1005, 1006 ПС Ольша Смол. р-н (Карго Лайн Смоленск) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (школы и детские учреждения-предписание надзорных органов) |  |  | 4.1667 | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ в г.Смоленске и Смоленской области (снятие ограничений) |  |  |  | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области (техприсоединение) | 1.79 |  | 37.17 | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Реконструкция ВЛ-0,4-10кВ (для ТП потребителей свыше 15 кВт) |  |  | 24 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Нет
| Обеспечение электроснабжения по 2-ой категории социально-значимых объектов |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. |  |  | 11.76 | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Нет | Нет
| Реконструкция КЛ-0,4-10кВ в г.Смоленске и Смоленской области |  |  | 14.5047 | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Нет | Нет
| Реконструкция 2КЛ-6 кВ от ПС Центральная до РП-7 |  |  | 3.6 | 2011 | 2012 | Нет | Не требуется | Нет | Нет
| Вынос КЛ-6кВ (ТП519-591) из под пятна застройки зд.ТБО г.Смоленск ул.Тенишевой |  |  | 0.1 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ЛЭП-6кВ (гараж УФСБ России по Смол.обл.) ул.Дзержинского 13а г.Смоленск |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Вынос КЛ-6кВ (сл.-тех.зд.ФСБ) из под пятна застройки г.Смоленск ул.Попова |  |  | 0.93 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция КЛ-6кВ РП-21 ТП конно-спорт.школы п.Одинцово г.Смоленск |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Вынос КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ в кв-ле ул. Крупской, 25 сентября |  |  | 0.32 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция КЛ-6кВ, стр-во КЛ-0,4кВ (ООО "Консоль") 10-эт. Дом, рек-ция ТП г.Смоленск |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| КЛ-6-10кВ (снятие огранич) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Рек. КЛ-6 ТП-265-ТП-195 ПС Красный бор,коттедж. поселок г.Смоленск |  |  |  | 2011 | 2012 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ОРУ 110кВ на ПС Вязьма-1 с перезаводом ВЛ-110кВ Вязьма-2 - Вязьма-1 (ООО "Лава") |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ячеек ПС Диффузион, РП-13 (МУ Трамвайно-троллейбусное предприятие) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ячеек 6кВ на ПС 110/6кВ на ПС Западная (ИП Новиков - мясоперераб. цех) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ПС Западная для эл.снабжение зданий на территории Академии ПВО |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция РУ-6кВ ПС Диффузион г.Смоленск (ООО Техинвест-М) |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/6 Рославль (установка реакторов) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техническое перевооружение: оснащение ячеек 6-10 кВ дуговыми защитами ПС |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ "Барсуки" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ПС 110кВ "Серго-Ивановская" | 6.3 |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Да | Да
| Рек-ция ПС 110/35/10 Темкино (ЗАО агрофирма "Абрамово") |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ПС 110/10кВ Ярцево-1 в г.Ярцево (ООО "Яррус") |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция РУ-10кВ ПС Заводская (Смол. обл. д.Ясенная) |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Установка устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю на ПС Смоленского кольца |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Вязьма -1 ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Смоленск-2 ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Заводская ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Северная ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Михайловская ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Западная ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Чернушки ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Рославль ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Стодолище ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Монастырщина ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Хиславичи ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Туманово ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Гагарин ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Сычевка ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Всходы ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС НС-21 ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Сафоново ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Канютино ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Духовщина ЦП повышения надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Сычевка Оснащение ДЗ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Северная Оснащение ДЗ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Всходы Оснащение ДЗ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Ершичи Оснащение ДЗ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Рославль Оснащение ДЗ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Смоленск-2 Оснащение ДЗ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Стодолище Оснащение ДЗ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Сафоново Оснащение ДЗ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Туманово Оснащение ДЗ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Шумячи Оснащение ДЗ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Дорогобуж-1 Оснащение ДЗ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Ельня Оснащение ДЗ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Катынь-2 Оснащение ДЗ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ПС Ярцево-1 (ООО СМИТ-Ярцево-цех по произ-ву изделий из пластмасс) |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ЗРУ-10кВ (ОАО Ярцевский литейный завод) ПС Ярцево-1 г. Ярцево |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ПС Пронино п.Ракитня (ООО Смол. Дорожно-строительная компания) |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ПС 220/110/10кВ Компрессорная, ПС 110/35/6кВ Сафоново с проек-мой ПС 110/10кВ Светлая |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек. ПС Центральная (АЗК-Сервис-зд.торг.центра) ул.Желябова-ул.Кашена г.Смоленск |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС Рославль |  |  |  | 2011 | 2012 | нет | нет | нет | нет
| Реконструкция ПС Вязьма-1 |  |  |  | 2011 | 2012 | нет | нет | нет | нет
| Реконструкция ПС Смоленск-1 ячейки 121,122 |  |  |  | 2011 | 2012 | нет | нет | нет | нет
| Рек-ция ПС 35/10кВ Лукино (Смол. психиатрич. больница-г.Сычевка) и ЗТП-8 |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ПС Аврора ("Энерго-Т" -котедж.пос в д.Щеколдино Тверск. обл.), Сычевский р-н |  |  |  | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ПС Аврора (котедж.пос в д.Шапино Тверск. обл.-ООО Тверская Инвестиционная компания) Сычевский р-н |  |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ПС 35/10кВ "Успенское" | 2.5 |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 35/6 кВ "Егорьево" с заменой МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ | 12.6 |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина | 8 |  |  | 2011 | 2012 | Нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция РП-1 по ул. Урицкого в г. Рославль | 0.5 |  | 0.35 | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Да | Не требуется
| Реконструкция ТП-1 в г. Рославль |  |  | 0 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ТП-7 в г. Рославль |  |  | 0 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ТП-14 в г. Рославль |  |  | 0 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция РП-1 от ВЛ-609,628 ПС "Сафоново" с зам. на РТП -6/0,4 кВ по ул.Горняцкая в г. Сафоново | 0.8 |  | 0 | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-210 ВЛ615 ПС Горная,ВЛ 605 ПС ЗССК с зам. панелей ЩО-70 (школа-интернат) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция РП "Сельхозтехника" |  |  |  | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция РП-6кВ №1 по ул.Дзержинского в г.Смоленске | 1.26 |  | 0 | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Да | Не требуется
| Реконструкция РП-3 в г.Смоленске |  |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Нет | Нет
| Реконструкция РП-7 в г.Смоленске | 1.26 |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Нет | Нет
| БКТП и перевод сущ. линий с ТП-10 в г.Смоленске | 0 |  | 0 | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Да | Нет
| Реконструкция ТП-31 в г.Смоленске | 1.26 |  | 0.53 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Рек-ция ТП-51 (Октябрьской революции д.1/2) | 1.26 |  | 0 | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-230, ул.Тенишевой 33, г.Смоленск | 1.26 |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-47 по ул.Бакунина |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ЗТП № 12; ПС 110/35/10кВ Светотехника, г.Гагарин (ООО УК "Арматор") |  |  |  | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во ТП-10/0,4 кВ (УКС по Смол. Обл. -архив) | 1.26 |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ЗТП-456 (Эл.снаб. общ.центра-ООО "Респект") |  |  |  | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проектир. и рек-ция ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Рек-ция ТП-333 Чуриловский тупик в г.Смоленске (ЗАО СмолСтромСервис) |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Рек-ция ТП-239, стр-во ВЛ, КЛ-0,4кВ (ООО "Гражданстрой") |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ЗТП-38 в г.Рославле ("Второй дом") |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ЗТП-66 в г.Рославле (адм.зд. Межрайон. ИФНС №1) |  |  |  | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-22 г.Рославль (отделение УФК Рославл. р-на Смол.области) |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Рек-ция ТП-387 в г.Смоленске | 0.25 |  | 0.12 | 2008 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-388 в г.Смоленске | 0.25 |  | 0.1 | 2008 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ТП-17 (ул.Соболева-Тимирязева) | 0.8 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ТП-64, ТП-89 (ул.Коммунистическая, 22, ул. Докучаева) | 1.26 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ТП-3 (ул.2-ая Красноармейская) | 0.8 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ТП-4 (Ульяновский пер.) | 1.26 |  |  | 2011 | 2012 | Нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ТП-335(ул.Шевченко) | 0.8 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-91, стр-во КЛ (126-ти кв. дом ул.Кутузова г.Сафоново) | 0.25 |  | 0.14 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-563 с зам.сил. тр-ра Т-2 г.Смоленск (ООО ФСК "ВЕЖ") |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ЗТП-1 г.Рославль (ЗАО "Тандер") |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ЗТП-12, ВЛ-1016; ПС Светотехника, г. Гагарин (зд. торг.-сервис. центра - ООО Лесконтторг) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция РУ-0,4кВ ТП-549 (СОГУ Геронтолог. центр "Вишенки") |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-4 (След.упр.СК при прокуратуре РФ-адм.зд.) ПС Ярцево-1 г.Ярцево |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция КТП-Выползово (пл.конюшня-Муравейник В.В.) ПС Кайдаково д.Выволзово Вяз.р-на |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция КТП-301 ( ООО Транссервис АСК-АЗС, СТО со стоянкой и гостиница) ВЛ-613 ПС Западная д.Владимирская Смол.р-на |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-8 (ИП Якушев П.Н. мастерская) ВЛ-1003 ПС Козино д.Богородицкое Смол.р-н |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция РП-2 (зд.общ.назнач.-Ландейс А.Я.) г.Смоленск ул.25 Сентября |  |  | 0.48 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-409 (Пож.депо в г.Смоленске) ПС Диффузион |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-544 (склад - ООО Апис) г.Смоленск, Тихвинка, 10А |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек. РП Сельхозтехника (СОК-Ходаковская Н.М.) ПС Одинцово п.Тихвинка г.Смоленск |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-306 (ООО ПромБизнесГрупп г.Смоленск) РП-ПНС-1 ВЛ-651 ПС Смоленск-1 |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-279 (замена Т-1, 2) (ООО "Гражданстрой") | 0.63 |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-263 (МЛПУ Больница восст.лечения) г.Смоленск, ул. Шевченко |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-418 и ТП-516 (ООО ФСК ВЕЖ) 10-ти эт. дом г.Смоленск ул.Фрунзе | 0.63 |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-538 (10-ти эт. дом ул.Рыленкова) и стр-во сетей 0,4кВ г.Смоленск | 0.63 |  | 1 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ЗТП-118 (ООО Стройгарант-10-ти эт. жил.дом) г.Рославль | 1.26 |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-408 (ООО "Бриг"- торг.-быт центр) пр.Строителей г.Смоленск |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция КТП-3 Извеково (Кольцов А.В. Суш.-сорт.комплекс) ПС Высокое д.Изведково Новодуг.р-на |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-523 (д/тех.пр. АЗС - Роснефть) ул.Лавочкина г.Смоленск |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-518 (Эльгудин Д.Я. - СНТ Дружба, уч.376,377) ПС Диффузион г.Смоленск |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-546 (ООО Арис-Плюс) и стр-во ЛЭП-0,4кВ д/тех.пр. зд. ТБО ул.Попова г.Смоленск |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-772 (ИП Новиков И.А. - склад.комп.) ПС Водозабор д.Киселевка Смол. р-н |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ТП-236 в г.Смоленске |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ЗТП-27 (ООО Нефтетракт АЗС) г.Рославль |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-534 (Долотин О.-магазин) ул.Румянцева г.Смоленск |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-504 ул.Попова г.Смоленск (Смоленскагропромдорстрой) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ЗТП-717 (ООО Базис ОВ-торговый центр) г.Рудня |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-317 д/тех.пр. пристройки к гимназии №20 ул.Багратиона г.Смоленск |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Э/снаб. неж.пом. ООО Феникс г.Смоленск Багратиона 8/1 (ТП-491) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-475 (ООО ФСК ВЕЖ) ул.Ак.Петрова г.Смоленск |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-257 (ООО Проектно-Строительная компания) д/тех.пр. адм.-быт.зд. ул.Урицкого г.Смоленск |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек. ТП-446 (Будчук М.Н.-адм.зд.) ПС Смоленск-1 г.Смоленск |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек. ТП-239 (Смоленскагропромстрой), стр-во ЛЭП-0,4;6кВ г.Смоленск (10-эт. дом ул.Н-Рославльская) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ТП-314 (ООО "Полимерпласт") ВЛ-1007 ПС Кардымово д.Кривцы Кард.р-н |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек. РП-26 (ИП Прохорова С.Н.-магазин) ПС Чернушки г.Смоленск ул.Нахимова |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция КТП-228 (СТ Жигули), стр-во ВЛ-0,4кВ ПС Западная п.Серебрянка г.Смоленск (75 дачн.домиков) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек. ТП-356 (5-ти эт. 40-кв. жил.дом) г.Смоленск ул.Социалистическая |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек. ТП-477 (УК Энергоинвестгазстрой-10эт дом) стр.ЛЭП-0,4кВ г.Смоленск ул.П.Алексеева |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек. ТП-128 для электроснаб. домов (ООО "Стройинвест") г. Вязьма ул Мира-Ленина-Новосадовая |  |  |  | 2011 | 2012 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Система аварийного электропитания Духовщина, Стодолище, Угра, Дорогобуж (ПИР, поставка, СМР и ПНР) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| № 105/113 Смоленск-1-Талашкино |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| № 113 Смоленск-1-Талашкино |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| № 185 Знаменка-Угра |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| № 184 Угра-Всходы |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| №134 Новодугино-Сычевка |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| КС-3 №1 |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Голынки расширение ОРУ 110кВ. Монтаж линий.ячейки |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ВЛ-35кВ Рудня-Жичицы |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ВЛ-35кВ Михайловская-Чепли |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ВЛ-0,4-10кВ |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция ПС Монастырщина (замена Т-1, Т-2) |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Пс Центральная |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Рославль |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Городище |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Екимовичи |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Туманово |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Новодугино |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Ушаково |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Сафоново |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС Ярцево-1 |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110 кВ по Смоленской области (ЦП повышения надежности - ПИР на 2012 г.) |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 Озерный |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект АСДУ ОАО"МРСК Центра" |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция КЛ-10 кВ г.Вязьма Смоленской обл. |  |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техническое перевооружение ПС-110/35/10 Вязьма-1: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техническое перевооружение ПС-110/10 Вязьма-2: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техническое перевооружение ПС 110/35/10 Заводская: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техническое перевооружение ПС-110/6 Западная: Замена Т-1 на большую мощность |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техническое перевооружение ПС 110/6 /6 Диффузион: Замена Т-1, Т-2 на большую мощность |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ "Егорьево": замена МВ-10 кВ на ВВ-10 кВ (16шт.) с МПЗ |  |  |  | 2010 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС35/10кВ Капыревщина |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция РП-6 (ул.Кашена, ТЭЦ-1) |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ССПИ на ПС Велиж, ПС Демидов, ПС Десногорск, ПС Заводская |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Диспетчерские участки ЦУС (Рославльский РЭС, Сафоновский РЭС, Вяземский РЭС, Смоленский РЭС) |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Прочие производственные и хозяйственные объекты |  |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Корректировка схемы перспективного развития сети 35-110 кВ |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Разработка схемы перспективного развития 6-10 кВ г. Смоленска, Вязьма, Сафоново, Рославль, Ярцево, Гагарин. |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Перевод ПС 35 кВ Мелькомбинат на 110 кВ |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Перевод ВЛ-35кВ Восточная 1 и 2 на напряжение 110кВ для ПС Новосельцы |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция прилегающей территории административного здания «Смоленскэнерго» (дизайн-проект) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция защитного сооружения гражданской обороны «Фара» на территории Вяземского РЭС по ул. Кронштадтская |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция помещений Сафоновского РЭС (организация ЦОК) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Система аварийного электропитания оборудования узлов связи, АСДУ и СДТУ в Темкинском, Рославльском городском РЭС, ПС Гагарин, ПС Светотехника, ПС Вязьма-1, ПС Рославль |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Расширение ПБ ЮЭС с размещ.город.эл.сетей и складских помещений, в т.ч. Модернизация систем учета на хознужды |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Да | Не требуется | Да
| Строительство склада для хранения материалов и оборудования в РЭС п. Угра |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция кровли пристройки к Смоленскому РЭС |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция кровли ОПУ, ЗРУ ПС Голынки |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПБ ПО СГЭС |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция системы водяного пожаротушения адм.зд. "Смоленскэнерго" |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция адм.здания "Смоленскэнерго" |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Рек-ция кровли адм. здания "Смоленскэнерго" литер А1, ул.Тенишевой 33 |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПРБ Смоленскэнергоремонт |  |  |  | 2005 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж тревожной сиг-ции на подстанциях филиала (11 заявок-1 договор) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Объед-е авт.систем пож.сигн-и и оповещенияи управления эвакуацией, ул.Тенишевой 33 |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция кровли ГК РПБ-2 г.Сафоново |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция помещений в осях Г-И ГК РПБ-2 г.Сафоново |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во пристройки к гаражу для размещения персонала Пригорьевского УЭС в д. Пригорье Рославльского р-на |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Нет
| Реконструкция помещения ЦУС литер А1 |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция кровли помещений связи в РЭСах |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек.кровли над зданием АКБ, акт.зала и перехода Смол.РЭС |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Водоснабжение и водоотвед. сточных вод здания Хиславичского РЭС |  |  |  | 2011 | 2012 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция щита силового управления адм. зд. "Смоленскэнерго" |  |  |  | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек-ция вентиляции центрального склада "Смоленскэнерго" |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство пристройки к гаражу Рославльского РЭС |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Закрытая стоянка на 3 бокса Гагаринского РЭС, г.Гагарин |  |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Нет
| Стр-во закр.гараж.стоянки и монтер.пункта на ПС Хмелита Вяземского РЭС |  |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во закр. стоянки и бытовых помещений Ярцевского РЭС |  |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Да | Нет
| Рек-ция полигона Смоленскэнерго, д.Лубня Смол. р-на |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Система оповещения и мониторинга СО2 в гаражах филиала |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Установка радиомачты на ПБ ПО СГЭС |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во склада для хранения материалов и оборудования в РЭС п. Угра |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Нет
| Рек-ция проездов и площадок РПБ-5 Дух.РЭС, г.Духовщина Смол.обл. |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Благ-во терр.РЭП Глинк.РЭС п.Глинка Смол.обл. |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек. Гаража Шумячи (8 боксов) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ворот ограждения территории «Смоленскэнерго» |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Автомобили и спецтехника |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Оборудование, не требующее монтажа |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Оборудование, не входящее в сметы строек (07*) |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Охранно-пожарная сигнализация объектов филиала Смоленскэнерго |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ОПС адм.здания "Смоленскэнерго" |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Видеонаблюдение ПС Демидов |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Оснащение объектов электросетевого комплекса системами видеонаблюдения |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция существующих систем видеонаблюдения |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ограждений объектов электросетевого комплекса |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж автоматизированной системы контроля и управления доступом административного здания Смоленскэнерго |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж системы видеонаблюдения административного здания Смоленскэнерго |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Устройство ж/б ограждения Шумячского РЭС |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Замена сетчатого ограждения на ж/б ПС-110/35/10кВ "Десногорск" |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек. ТП-411 (УК Энергоинвестгазстрой-10эт дом) стр.ЛЭП-0,4кВ г.Смоленск ул.П.Алексеева |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек-ция кровли ЗТП-801 Руд.р-н, п.Голынки |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек-ция кровли ЗТП-802 Руд.р-н, п.Голынки |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек-ция кровли ЗТП-236 Руд.р-н, д.Мервино |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Установка устройства намотки кабеля центр. склад №1 Смолэнерго |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Монтаж площадок для размещения трансф-ров |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек. ПС Диффузион (производственная площадка ООО "ТехИнвест-М") ул.Индустриальная г.Смоленск |  |  |  | 2011 | 2012 | нет | не требуется | не требуется | не требуется
| Монтаж панелей в ТП-611, 27, РП-9 ул.12 лет Октября, Фрунзе г.Смоленск |  |  |  | 2011 | 2012 | нет | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек.адм.здания (ЦОД) Смоленскэнерго ул.Тенишевой 33, г.Смоленск |  |  |  | 2011 | 2012 | нет | не требуется | не требуется | не требуется
| Усиление строительных конструкций здания РП-160 Рославльского РЭС |  |  |  | 2011 | 2012 | нет | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек.РП-26 (мойка-ОАО НК Роснефть) КЛ-1005 ПС Чернушки г.Смоленск |  |  |  | 2011 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек.РП-26, РУ-10кВ (ООО Гражданстрой) г.Смоленск |  |  |  | 2011 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек-ция ЗТП-16 (ООО Вязьмажилстрой) ПС Трубная, г. Гагарин |  |  |  | 2011 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек. ТП-6а (ООО "Стройград") ВЛ-1005 ПС Гагарин г.Гагарин - 5 3х-этажных ж/д |  |  |  | 2011 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек. ТП-37В (ЗАО Тандер) ПС Егорьево маг.Магнит п.Верхнеднепровский Дорогобуж. Р-на | 0.4 |  |  | 2011 | 2012 | нет | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек. здания ОПУ и ЗРУ-10кВ на ПС Ярцево-2 |  |  |  | 2011 | 2012 | нет | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС Смоленск-2 (ЗАО Гарант-Холдинг) - орг.АИИСКУЭ в РУ-6кВ ул.Смолянинова г.Смоленск |  |  |  | 2011 | 2012 | нет | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС Смоленск-2 (ООО Сафоноводрев) - орг.АИИСКУЭ в РУ-6кВ ул.Индустриальная 9а г.Смоленск |  |  |  | 2011 | 2012 | нет | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек.ТП-395 (рест.Хаген) КЛ-618 ПС Ясенная г.Смоленск ул.Николаева |  |  |  | 2011 | 2012 | нет | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек-ция ТП-462 (ФСБ РФ - 72-квартир.дома г.Смоленск) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 110 кВ с расширением просеки | 0 |  | 0 | 2011 | 2012 | нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 0 |  | 1.8155 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ-10 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0 |  | 0.014 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа установки ОПН 6-10 кВ на ВЛ 6-10 кВ | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0.4кВ | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция КЛ-6 кВ (внешнее электроснабжение) | 0 |  | 0.658 | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция КЛ-0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 0 |  | 0.093 | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 110/35/10 кВ Рассказовская Замена ВВ-110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ | 0 |  | 0 | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС-110 кВ "Моршанская" Замена аккумуляторной батареи | 0 |  | 0 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Замена аккумуляторной батареи на ПС 110/6 кВ | 0 |  | 0 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110/35/10 кВ Замена аккумуляторных батарей на ПС 110 кВ | 0 |  | 0 | 2011 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110/35/6 кВ Тамбовская № 8 Реконструкция ЗРУ 6 кВ | 0 |  | 0 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110/6 кВ Октябрь Реконструкция ячейки КРУ 6 кВ | 0 |  | 0 | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Установка ТН и ТТ 110 кВ на ПС 110/10 кВ "М. Талинская (по требованию системного оператора) | 0 |  | 0 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Установка ТН и ТТ по программе "Модернизация и расширение ССПИ по требованию Системного оператора" | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110/35/10 Инжавинская Установка элегазовых выключателей 110 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110/35 кВ Замена масляных выключателей 10 кВ на вакуумные с реконструкцией устройств РЗА (Целевая программа повышения надежности "МРСК Центра") | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Установка ячеек 10 кВ с ВВ-10 кВ для объектов АПК | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа установки ОПН 6-110 кВ на ПС 35-110 кВ | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС-110 кВ №2 г.Тамбов (Замена РЗА, замена аккумуляторной батареи, благоустройство территории ПС) | 0 |  | 0 | 2008 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110 кВ 6 Установка 2-х линейных ячеек 10 кВ | 0 |  | 0 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 35/6 кВ "Прогресс" Замена МВ-6кВ на вакуумные с комплектом РЗА | 0 |  | 0 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС35/6 кВ "Прогресс" Реконструкция | 0 |  | 0 | 1997 | 2010 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 35 кВ Заречная | 0 |  | 0 | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Замена трансформаторов тока (ТЛМ-10; 400/5; 3 шт.) в ячейке № 5 ПС 35/10 "Бокинская"(техприсоединение) | 0 |  | 0 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35 кВ для объектов АПК | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 0.378 |  | 0 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа установки ОПН 6-110 кВ на ТП 6-10 кВ | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Установка КТП-10/0.4 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 0.48 |  | 0 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ (внешнее электроснабжение) | 1.26 |  | 0 | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области (техприсоединение) | 0.25 |  | 0 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго | 0 |  | 0 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР для строительства будущих лет Тамбовэнерго (ЦП) | 0 |  | 0 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция баз РЭС | 0 |  | 0 | 2010 | 2012 | да | не требуется | да | да
| Реконструкция теплоснабжения базы по ТЭС | 0 |  | 0 | 2010 | 2010 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Замена котла в ПО "Тамбовские электрические сети" | 0 |  | 0 | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Автомобили и спецтехника | 0 |  | 0 | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Газовый хромотограф | 0 |  | 0 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Оборудование, не входящее в сметы строек Тамбовэнерго | 0 |  | 0 | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Аварийный запас | 0 |  | 0 | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Пожарно-охранная сигнализация | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Оснащение объектов электросетевого комплекса системами видеонаблюдения (с учётом стоимости организации канала передачи данных) | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Оснащение объектов электросетевого комплекса охранной сигнализацией (с учётом стоимости организации канала передачи данных) | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ограждения объектов электросетевого комплекса | 0 |  | 0 | 2010 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Замена трансформаторов тока (ТЛМ-100/5;3 шт.) в ячейке № 6 ПС 110/35/10 "Комсомольская"(техприсоединение) |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция участка сети 110 кВ от ПС 110 кВ Лазурная до ПС 110 кВ Пролетарская (проектируемая ПС 110 кВ Боровлево) |  |  | 30.242 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Тучево (замена форфоровой изоляции на полимерную) |  |  | 69.93 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Калининская - Горицы |  |  | 68.35 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Торжок - КС 20.1 и 2 (замена провода, изоляторов, расширение просеки) |  |  | 34.4 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Лихославль - Торжок (замена изоляторов) |  |  | 59.95 | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ - 110 кВ В.Волочек - Бологое до отпайки на ПС Академическая (замена провода) |  |  | 49.4 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Новая - В.Волочек (от отпайки на ПС Кашарово до ПС В.Волочек) |  |  | 32.04 | 2010 | 2013 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ-110 кВ с расширением просек |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Внедрение системы температурного мониторинга ВЛ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 35 кВ. Отпайка к ПС Очистные сооружения от ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - ПС №18-ПС Южная (замена опор, грозотроса, изоляторов) |  |  | 7.235 | 2010 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 35 кВ ТЭЦ-4 - Затверецкая 1 и 2 с заменой опор и провода |  |  | 6.362 | 2010 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 35 кВ Зап. Двина-Земцы замена деревянных опор на ж/б, провода, расширение просеки) |  |  | 20.2 | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ-35 кВ с расширением просек |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ по Тверской области | 6.7 |  | 286.862 | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 10 кВ ф.8 от ПС №9 |  |  | 16.7 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ф. от ПС 35/10 Квакшино с восстановлением связи с ф.16 ПС Рязаново) |  |  | 10.63 | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. №11 ПС 110/35/10 Радуга |  |  | 30.5 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Р-ция ВЛ-10 кВ фид. №10 ПС 110/35/10 кВ Заднее поле |  |  | 45.36 | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Р-ция ВЛ 10 кВ ф. № 16 "Новоселье" ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора (ООО Камчатка) |  |  | 38.43 | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Р-ция ВЛ-10 кВ отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 813"д. Мыслятино" ф. № 5 ПС 35/10 кВ Головино, строительство ВЛ 10 кВ от отпайки на ТП 10/0,4 кВ № 813"д. Мыслятино" ф. № 5 ПС 35/10 кВ Головино, ТП 10/0,4 кВ 250 кВА (ООО "Волга-Мста-Сервис") |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с монтажом наружного освещения |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ по Тверской области | 4.5 |  | 205.4973 | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с разделением на 2 фидера (ООО Атвен) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 "Северная" , пристыковка 2-х линейных ячеек 10кВ, установка АБ 220В, строительство ОПУ | 80 |  |  | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Селижарово (рек. РУ - 10 кВ) | 26 |  |  | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110 /35/10 кВ Торжок (ЗАО "Шелл нефть") | 65 |  |  | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/10 кВ НТПФ (Дантон Птицепром) | 12.6 |  |  | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ржев (замена маслянного выключателя на вакуумный с реконструкцией РЗА, строительство ТП - 10/0,4 кВ с тр-м 160 кВа, строительство ВЛ 10 кВ) | 80.5 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица (ЗАО Строительная компания "Союз") | 32 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Старица, замена СВ - 110 кВ | 32 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Установка лин яч 10 кВ в РУ 10 кВ ПС Радуга с ВВ , ТТ. РЗА на МПУ, р-ция в яч. 10 кВ ввода Т, на 1 и 2 с.ш. установить комплект дуговой защиты. (ЗАО "Хамильтон Стандарт Наука) | 65 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110 /35/6 кВ Редкино | 80 |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/6 Безбородово | 32 |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110 кВ Южная | 80 |  |  | 2010 | 2013 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110 кВ Весьегонск, реконструкция ПС 110 кВ Сандово и ВЛ Сандово-Весьегонск | 32.6 |  |  | 2010 | 2013 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Н. Рожок, ПС 35/10 кВ Селигер и ВЛ Н.Рожок - Селигер | 24 |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкции ПС 110/10/6 кВ Механический завод (ОАО "Ритм" ТПТА) | 80 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС с установкой ДГР (ПС 110 кВ Лазурная, ПС 110 кВ Мехзавод) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Установка выключателей 35-110 кВ в замен ОДиКЗ и выключателей отработавших свой ресурс согласно целевой программе повышения надежности |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Р-ция ПС 110/10/6 кВ Экскаваторный завод (установка 2 лин. ячеек 6 кВ, р-ция РЗА) (ОАО Строительно-промышленная компания Мосэнергострой") | 80 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Р-ция яч. 10 кВ фид. № 4 Детсад-1 и № 34 Детсад-2 ПС 110/35/10 кВ Удомля (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА на МПУ) | 80 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Р-ция ПС 110/10 кВ Глазково (инв. № 19513) (замена МВ на ВВ в яч. 10 кВ "Ввод Т-1", "Ввод Т-2" и "СВ" с р-цией РЗА на МПУ) (Мосэнергострой) | 80 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 Луч (СНП Новово) | 32 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция РУ-10 кВ на ПС 110/35/10 кВ "Брусово" (76 ОКС КС пН (в/ч 30008)) | 20 |  |  | 2009 | 2009 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция РУ-6 кВ с установкой двух линейных ячеек на ПС 110/10/6 "Экскаваторный завод" | 80 |  |  | 2009 | 2009 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Северная" | 80 |  |  | 2009 | 2009 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/10-6 кВ №16" | 3.5 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек. резерв ячейки № 29 ПС 110 кВ Андреаполь | 20 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек.ПС 110 кВ Удомля, замена МВ на ВВ с рек.РЗА (ЗАО Ипотечная компания атомной отрасли) | 50 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110 кВ Удомля (замена ТТ 35 кВ) (ООО "Электромонтажная компания") |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Реконструкция ПС 110 кВ Удомля (замена разъединителей 35 кВ ООО "Электромонтажная компания") |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Рек-ия ПС 110/35/10кВ Луч (РСК МиГ) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Реконструкция 2-х ячеек ПС 35/6 кВ Стекловолокно (ООО Лакуфа - Тверь) | 20 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Уланово (ЗАО Базис - Диалог) | 3.2 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/6 Юбилейная, замена ВВ, ОПН (ГУП Тверьоблстройзаказчик) | 15.6 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Замена разъеденителей 35 кВ на ПС №16 | 3.5 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Румос Авто) | 8 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино (ООО Терра) | 8 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Гришкино | 8 |  |  | 2010 | 2010 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ "Дмитрова Гора" и строительство распредсети (ФГУП НИИПА) | 14 |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Мокшино (Петрол Люкс) | 12.6 |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Рекорнструкция ПС 35/10 кВ Родня (Черкасов) | 2.5 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 Карамзино (Егоров О.К.) | 1.6 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС35/6 кВ №13 (Федотов В.В.) | 6.4 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Капошвар (ООО "Коммунальщик") | 20 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Карачарово (СНТ "Меркурий) | 10.3 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Замена МВ на ВВ в яч Т1,Т2, СВ с р-цией РЗА на МПУ ПС 35 кВ Капошвар (ООО "Центрстрой") | 20 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10/6 кВ №9 | 22.9 |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ №11 | 16.3 |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 ЗМИ, ПС 35/10 Дм. Гора, ст. ВЛ 35 кВ ЗМИ - Дм. Гора | 40 |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ Тургиново | 12.6 |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Р-ция в лин. яч № 10 10 кВ ПС № 9 замена МВ на ВВ с р-цией РЗА (ВМПК "Глобус") | 22.9 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Р-ция в яч. 35 кВ ввода Т1 и Т2 (замена МВ на ЭГ, РЗА, ТТ), установка 2 лин. Ячеек 6 кВ(выкатной элемент с ВВ, РЗА на МПУ, ТТ, разъединитель) ПС 35/6 кВ Стекловолокно, установка ДГУ, установка учетного комплекса электроэнергии (СтройЖилКомплект ООО) | 20 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Р-ция в яч. 6 кВ Челюскинец (замена МВ на ВВ , ТТ, РЗА) ПС 35/6 кВ АКУ, замена существующей КТП на КТП большей мощности (АЗС стационарного типа, Тверская область, Вешневолоцкий район, Коломенскоес/п, с. Коломно) Ольховик А.И. ИП | 9.5 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Р-ция яч. 10 кВ фид. "Б. Киселенка" ПС 35/10 кВ Будово (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА) (Ю-Тверь) | 9.5 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/6 кВ Даниловское | 8.8 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Р-ция ПС 35/6 кВ Стекловолокно (ОАО "Тверьстрой" ) | 20 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Р-ция ПС 35/10 кВ Зубцов (установка лин. ячейки 10 кВ), строительство ВЛ 10 кВ от яч. 10 кВ ПС Зубцов | 12.6 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Р-ция ПС 35/10 кВ Городня яч. 10 кВ (замена МВ на ВВ с р-цией РЗА, реконструкцией отходящего фидера и строительством ТП) | 10.3 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Р-ция ПС 35/10 кВ Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") | 12.6 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 двух ячеек 6 кВ типа Ш-164 на ячейки типа К-59 с вакуумными выключателями и РЗА | 11.2 |  |  | 2009 | 2009 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек.ПС 35/10кВ "Гришкино, с стр-м распред.сети (подключение ООО "Шкода Сервис") | 8 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек. ПС35/10 кВ Гришкино (ОАО ИИК) |  |  |  | 2011 | 2011 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| «Реконструкция ПС 35 кВ Гришкино, строительство распределительной сети 10/0,4 кВ» (ОАО Инженерно-инвестиционная компания) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Рек.яч.10 кВ ф.5 на ПС 35/10 кВ Вега, замена масл.выключстеля на вакуумный с рек.РЗА (ООО КомплектПроектСтройСервис) | 5 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек.яч.10 кВ ф.6 на ПС 35/10 кВ Нагорское, рек.РЗА (ООО АВК Ойл-К) | 4.3 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа замены ТТ-ТН 10-110 кВ на ПС 35-110 кВ |  |  |  | 2010 | 2013 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа замены КРУН 6-10 кВ на ПС 35-110 кВ |  |  |  | 2010 | 2013 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа замены высоковольтных вводов на трансформаторах и выключателях |  |  |  | 2010 | 2013 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Целевая программа повышения надежности в части замены коммутационного оборудования и РЗА |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Рек-ия ПС 35/10 кВ Плоскошь, замена МВ-10 на ВВ-10 (1 шт.), установка ОПН-РТ/TEL-10 (3 шт.), Орион-РТЗ-П (1 шт.) в яч. №1 |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Замена высоковольтного оборудования на ПС 110 кВ по программе снижения складских остатков (х/способ) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Замена высоковольтного оборудования на ПС 35 кВ по программе снижения складских остатков (х/способ) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция яч.10 кВ ф. № 2 "Котельная" ПС 110 кВ Роща (ООО Дорожно-строительная компания) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Замена КТП 10/0.4 кВ на КТП 10/0.4 кВА с тр-ром 250 кВа (ВЛ 10 кВ ф.№5 ПС 35/10 кВ Барыково, ВЛ 0,4 кВ ф.№1 д. "Перетрясово") |  |  | 40.43 | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Замена существующего тр-р в д. Рожино на ТП 10/04 кВ 160 кВаА | 0.16 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Замена ТП 100 кВА на КТП 160 кВА (Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Новая, д. 22б, ПС №9 | 0.16 |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Замена ЗТП № 206 (ф. 10 кВ № 2 ПС 110/35/10 кВ Южная) на КТП 10/0,4 кВ 160 кВА (ООО Логопартс) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Установка 2 лин. ячеек в РП Мамулино и строительство ТП 10/0.4 кВ, ВЛ 10 кВ (ОАО "Тверьстрой" ) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Оборудование ИТ (замена оргтехники) |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/6 кВ №4 | 11.2 |  |  | 2011 | 2012 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35 кВ Калязин | 12.6 |  |  | 2011 | 2013 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Лазурная-З.Поле (замена провода) |  |  | 61.38 | 2011 | 2012 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ПИР по целевой программе повышения надежности на 2012 г. |  |  |  | 2011 | 2012 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ПИР на рек.ПС 35/10 кВ Дм.Гора (ФГУП Научно-исследоват.институт прикладной акустики) | 14 |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция производственных зданий |  |  |  | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция РПБ |  |  |  | 2009 | 2009 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция зданий |  |  |  | 2009 | 2009 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция базы Максатихинского РРЭС |  |  |  | 2009 | 2009 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Комплекс мероприятий по укреплению здания Тверских электрических сетей |  |  |  | 2009 | 2009 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Автомобили и спецтехника |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа реконструкции устройств блокировки по предупреждению ошибочных действий пероснала |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение ОС на основании финансового лизинга |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Оборудование, не требующее монтажа |  |  |  | 2009 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Дизель-генераторные установки |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Аварийный запас 2010 |  |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Аварийный запас 2011 |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа по обеспечению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов электросетевого комплекса |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа реконструкции ограждений ПС 110 кВ в населенных пунктах с монтажем "Егозы" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Устройство ограждения ПС |  |  |  | 2010 | 2013 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Моторная-Инженерная |  |  | 3.4 | 2007 | 2012 | да | нет | нет | нет
| Реконструкция ВЛ 110кВ Ярцево-Лютово-Нерехта 1, 2. |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тверицкая 1 с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тверицкая 2 с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Ростовская 1 с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тишинская с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Белкинская с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Нерехта 1 с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Константиновская 2 с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Уткинская с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Южная с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Институтская с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тутаевская 1 с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тутаевская 2 с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Туфановская с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Даниловская 1 с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Константиновская 1 с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Павловская 2 с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Павловская 1с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Аббакумцево 2 с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Фрунзенская 1 с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Окружная с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Фрунзенская 2 с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Перекопская с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Тяговая с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Газовая 1 - 2 с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Правдино и Пищалкинская с отп. Крюково с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Пищалкинская с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Палкино 1 - 2 с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Газовая 2 - Палкино - Мышкин с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Петровская 1 - Шушковская с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-110кВ Приозерная Петровская 1, 2 с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-35кВ Павловская - Керамик с расширением просек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛЭП (мероприятия по восстановлению принятых на баланс бесхозных электрических сетей) |  |  | 40.534 | 2010 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛЭП 6-10 кВ с внедрением мероприятий по качеству эл.энергии |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛ0,4кВ п.Кубринск с установкой щитов учета в РоПО. |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (система освещения) |  |  | 121.757 | 2009 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ с внедрением мероприятий по качеству эл.энергии |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| РПО. Реконструкция ПС 110 Полиграфмаш с заменой 3-х выключателей в линейных резервных ячейках |  |  |  | 2009 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ЯПО. Реконструкция ПС 110/10 кВ Брагино, с реконструкцией ТМ, ячеек КРУ-10 кВ №№10,11 и реконструкцией ЗРУ-10 кВ, заменой ОД КЗ и РЗА трансформаторов |  |  |  | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Волжская РПО. |  |  |  | 2009 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ЯПО. Реконструкция оборудования ЗРУ-6КВ ПС Институтская (инв.№1000306), (д.ТП с МУП ЯГЭС) с установкой доп. ячеек. |  |  |  | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ЯПО. Реконструкция КРУН 3-4 секции 6КВ ПС Южная (инв. № 11002708), ((д.ТП м МУП ЯГЭС) |  |  |  | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ЯПО. Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/6кВ Северная (инв. № 11001638), с установкой токоограничительных реакторов и реконструкцией трансформатора |  |  |  | 2010 | 2013 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110кВ с реконструкцией вводов силовых трансформаторов |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110кВ (Институтская, Южная) с заменой ОД и КЗ и масляных выключателей. |  |  |  | 2010 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110кВ с установкой МП быстродействующими дуговыми защитами (ЗДЗ) (ЦП надежности) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС110 с установкой РАС(регистраторы аварийных событий) (2010г. - ПС Брагино, ПС Пищалкино, ПС Восточная, ПС Переславль) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110-35 кВ (программа замены ТТ иТН). |  |  |  | 2010 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Тех перевооружение ПС110 кВ Переславль (инв. №11004701) с заменой выкатных элементов 2-х ячеек 6 кВ, установкой яч 6 кВ с ВВ (д. ТП № 00-1/33 ТП-09-РоС)РоПО. |  |  |  | 2010 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/10кВ Юр. Слобода к-47 (инв № 11005144) (д.ТП 263-ТП/08-Рос) |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 Углич (инв.№ 11004078) (598-ТП/08-РоС от 27.12.08г.)РоПО. |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110 Институтская с установкой УКРМ 6 кВ |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Техперевооружение ПС 110 Западная, Шестихино, Углич, Ростов с заменой аккумуляторных батарей |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110-35 кВ (установка противоаварийной автоматики АЧР-ЧАПВ). |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново с реконструкцией ячеек секций 6кВ |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/10 кВ Троллейбусное Депо с реконструкцией ячеек секций 6кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110-35кВ с заменой трансформаторов путем изменения технических параметров (ПС 35/10 кВ Волна, ПС 35/10 «Ананьино», ПС 35/10 кВ Сараево, ПС 35/10 кВ Ширинье, ПС 35/10 кВ Тутаев-35, ПС 110/35/10 кВ Техникум, ПС 110/35/10 кВ Васильково») |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110 кВ Западная, Восточная, Веретье с установкой ДГК |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110 кВ Полиграф с заменой ОД, КЗ на элегазовые выключатели 110кВ, установкой трансформаторов тока 110кВ и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110 кВ Перекоп с заменой масляных выключателей 6кВ на вакуумные и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110 кВ Климатино с заменой ОД, КЗ на элегазовые выключатели 110кВ, установкой ОПУ, АУОТ и реконструкцией устройств РЗА (ЦП надежности) |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| РоПО. Реконструкция ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Углич (инв.№ 11004078) (д.ТП 40096930) |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Константиново с реконструкцией трансформаторов (инв.№ 13012098-00), (инв.№ 11003034) |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| РоПО. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нила (инв.№ 11004689). Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Нила 2 очередь тр-р 6300кВ (инв.№112004698) с установкой ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем, заменой выключателя, РЗА и ТТ в ячейке 10кВ №1 и №3 (д.ТП 40087444) |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ТП 10/0,4 по Ярославской области | 1.813 |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ЯПО. Реконструкция ЗРУ 10кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв №11003343), (д.ТП м МУП ЯГЭС) |  |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с установкой ОПУ |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ЯПО. Реконструкция ПС 110/6-6кВ Северная с установкой 2-х ячеек 6кВ с вакуумными выключателями (д.ТП с МУП ЯГЭС) | 0 |  | 0 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10кВ Туфаново с установкой вакуумных выключателей 10кВ |  |  |  | 2011 | 2012 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| РоПО. Реконструкция ПС 35/6 кВ Прибрежная с установкой КРУ 6 кВ (инв.№ 13011626-00) |  |  |  | 2009 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ЯПО. Реконструкция ПС 35/10кВ Профилакторий (инв.№11001702) с заменой ячейки 10кВ №4 и выключателей |  |  |  | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| РПО. Реконструкция ПС 35/10кВ "Брейтово " и ПС 35/10кВ "Поречье" (инв.№11004194) с заменой трансформаторов № 1, 2 (инв.№ 11007927, №11007929) 2х4МВА на существующие 2х6,3МВА |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 с реконструкцией устройств регулирования напряжения силовых трансформаторов на ПС Великовская, Горинская, Дорожаево, Тутаев, Чебаково, Халдеево, НПЗ, Щедрино, Заволжская. |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС 35/10 кВ с внедрением мероприятий по автоматизации распределительных сетей на ПС 35 кВ Рязанцево, Раменье, Воржа, Профилакторий. |  |  |  | 2010 | 2012 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ЯПО. Реконструкция КТП-35 ПС 35/10 кВ Глебовское с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №5 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и реконструкцией РЗиА (д.ТП№255-ЯС/09-ТП(ю-5)) (возрождение) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| РоПО. Тех перевооружение ПС35/10 кВ Кибернетик (инв. №11004870) с установкой яч 10 кВ с ВВ (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) |  |  |  | 2010 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| РПО. Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мышкин с заменой выкатного элемента ячейки ВЛ-10 кВ №1 на выкатной элемент с вакуумным выключателем и РЗиА (д. ТП№438 от 30.12.08г.) |  |  |  | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ЯПО. Реконструкция КТП Коргиш ВЛ-10 кВ №24 ПС Лютово (инв.№ 11002139) (д.ТП 2830-ЯС/09-ТП (ф-1) от 29.12.09) Реконструкция КТП-63 Коргиш ВЛ-10 КВ №24 ПС Лютово(инв.№11002139). | 0.01 |  | 0.02 | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ЯПО. Реконструкция КТП-100 Копнинское деревня ф6 ПС Середа (11001499) (д.ТП 2158-ЯС/09-ТП(ф-1)) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Реконструкция ПС (Павловская, Ростов, Южная и др.) по целевой программе надежности |  |  |  | 2011 | 2011 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР для реконструкциии ЛЭП 0,4-10 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР для реконструкции объектов ИПР 2011г., 2012г. |  |  |  | 2010 | 2011 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция зданий РЭС Ярэнерго, в т.ч. Рек-ция здания на ул.Республиканская, 80 |  |  |  | 2009 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Автомобили и спецтехника |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Оборудование не требующее монтажа |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ДГУ |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Аварийный запас |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ограждений с устройством "Егоза" |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция ВЛ-35кВ с расширением просек (хоз. способ) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Незавершенное капитальное строительство прошлых периодов | 0.25 |  | 0 | 2008 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Оборудование, не входящее в сметы строек |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| АИИС КУЭ розничного рынка Белгородэнерго (II Этап) |  |  |  | 2008 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Модернизация серверного оборудования АСКУЭ Базис |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | Не требуется
| Расширение серверного оборудования АСКУЭ Нейрон |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | Не требуется
| Центр развития АСКУЭ |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| АИИС КУЭ РРЭ Брянскэнерго |  |  |  | 2010 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации |  |  | 21.262 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации |  |  | 9.24 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 5.951 |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Создание системы учета эл/энергии РРЭ |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| АИИС КУЭ розничного рынка |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПС 35/6 кВ "Восточная-1" Реконструкция ПС 35/6 кВ "Восточная-1" с переводом на 110 кВ | 50 |  | 0 | 2009 | 2011 | да | не требуется | да | да
| ЛЭП 0.4-10кВ выявленные по результатам инвентаризации |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ЛЭП 10 кВ бесхоз |  |  | 5.241 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ЛЭП 0,4 кВ бесхоз |  |  | 14.547 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Расширение ПС 110 кВ "Бугор" с заменой существующих тр-ов на 2х63 МВА | 126 |  |  | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Расширение ПС 110/35/6кВ "Цементная" с заменой Т3 20 МВА на 63 МВА | 63 |  |  | 2009 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110/6 кВ "КПД" расширение с заменой 2х10 МВА на 2х16 МВА | 32 |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 35/10 кВ "Данков сельская" расширение с заменой 1-го тр-ра на 6,3 МВА. | 6.3 |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Расширение ПС 35 кВ "Залонск-сельская" с заменой 1 тр-ра на 4 МВА | 4 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| КТП 10 кВ бесхоз | 1.17 |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Оборудование к установке |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| Совершенствование систем учета |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Установка приборов учета на фидерах с наибольшими потерями. |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Установка приборов учета на вводе в МКЖД |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Программа первоочередных мер по модернизации АСКУЭ РРЭ |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Оргтехника и АСКУЭ |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| АИИС КУЭ розничного рынка Орелэнерго |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| АИИС КУЭ розничного рынка Тамбовэнерго | 0 |  | 0 | 2010 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| РоПО. Расширение ПС 110/6кВ Кинопленка с заменой силового трансформатора Т1 (инв.№11004699) 6,3МВА на 16МВА, РЗА; ЗРУ-6 кВ (инв.№11004697) с заменой выкатного элемента ячейки 6кВ (д.ТП№№470,42-РоС/09-ТП-ТЗ№1; №91-ТЗ№2; №41,42-ТЗ№3) | 16 |  |  | 2009 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ЯПО. Расширение ПС 110/6 кВ Тормозная с заменой трансформатора 1х16 МВА на 1х25 МВА | 25 |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| РоПО. Расширение ПС 110/35/10 Нила с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16МВА | 32 |  |  | 2010 | 2012 | да | нет | не требуется | не требуется
| РоПО. Расширение ПС 110/35/10 Ростов с заменой трансформатора Т-1 20МВА на 25МВА | 25 |  |  | 2010 | 2013 | Да | нет | не требуется | не требуется
| Расширение ПС 110/10 кВ "Красный Перевал" (инв.№ 11003266) (д.ТП 364-ТП/06, 365-ТП/06, 366-ТП/06, 367-ТП/06, 93-ТП/10 |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ЯПО. Расширение ПС 35/10 Некрасово с заменой трансформаторов 2х10 на 2х16МВА: Т1 - трансформатор силовой ПСТ Некрасово (инв.№11002016), Т2 - тр-р ТДНС1000035 ПС Некрасово №162 (инв.№11002530) | 32 |  |  | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ЯПО. Расширение ПС 35/6 Заволжская с заменой тр-ров 2х10 МВА на 2х16 МВА | 32 |  |  | 2010 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Расширение ПС 35/10 Некрасово с переводом на 110кВ и установкой трансформаторов 2*25МВА вместо 2*16МВА. | 50 |  |  | 2013 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| АИИС КУЭ ОРЭ Ярэнерго |  |  |  | 2008 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| АИИС КУЭ розничного рынка Ярэнерго |  |  |  | 2010 | 2012 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.2 | Прочее новое строительство
| Строительство ВЛ-35кВ "Муром - Н.Таволжанка" |  |  | 17 | 2010 | 2010 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ЛЭП в рекреационных зонах области, наружное освещение |  |  | 60 | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ по технологическому присоединению | 41.8 |  | 128.3 | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 6-10 кВ, электроснабжение ИЖС |  |  | 108 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по технологическому присоединению |  |  | 339.97 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 0.6 |  | 26.6 | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС |  |  | 258.6 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению |  |  | 18.84 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| бесхозяйные сети - ввод |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство КЛ6-10 кВ, электроснабжение ИЖС |  |  | 118.9 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 36.2 |  | 84.5 | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство КЛ 6-10 кВ по технологическому присоединению |  |  | 73.04 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство КЛ 0,4 кВ, электроснабжение ИЖС |  |  | 107.4 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению | 5.4 |  | 39.2 | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство КЛ 0,4 кВ по технологическому присоединению |  |  | 35 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -110 кВ "Химзавод" | 64 |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство ПС-110/10 кВ "Крапивенская" с заходами | 35.2 |  | 21.8 | 2010 | 2010 | да | да | да | да
| Обеспечение надежности электроснабжения с рек. ПС -35кВ | 8.4 |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство ПС-35 кВ "Южные Коробки" |  |  |  | 2009 | 2011 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ТП 10/ 0,4 кВ для электроснабжения ИЖС | 33.2 |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство ТП 10/0,4 по технологическому присоединению | 138.658 |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Прием имущества по решению судебного пристава от ЖБИ 3(Нежилое здание ЗТП-59 ПС Строитель площадью 58,8 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-59 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 254677 на ЗТП 59 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 13013 на ЗТП 59 ПС СтроительНежилое здание ЗТП-54 ПС Строитель площадью 57,1 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-54 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 98815 на ЗТП 54 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 98807на ЗТП 54 ПС СтроительНежилое здание ЗТП-59 ПС Строитель площадью 58,9 кв.м.Электрооборудование в РУ 0,4 РУ0,6кВ в ЗТП-55 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 12160 на ЗТП 55 ПС СтроительТрансформатор ТМ-630/6 зав № 12125 на ЗТП 55 ПС Строитель) |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ВЛ-110 кВ Центральная-Аксинино |  |  | 56 | 2008 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Усиление эл. сетей 35 кВ ОАО "Брянскэнерго" при возможном размыкании связей с Беларусью |  |  | 11.4 | 2009 | 2015 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) |  |  | 22 | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Строительство ВЛ-10 кВ от РП Теменичи |  |  | 3 | 2008 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство ВЛ-10 кВ ф. Крахмал Патока |  |  | 0.83 | 2008 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство ВЛ-6 кВ ф. Стеклянная Радица |  |  | 0.07 | 2008 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство ВЛ-6 кВ от КТП №242 ф. Путевка РП Толмачево |  |  | 0.24 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство ВЛ-6 кВ ф. 629 ПС Карачевская |  |  | 7 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Нет | Нет
| Строительство ВЛ 6-10 кВ по Брянской области (тех. присоединение) |  |  | 8.935 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Нет | Нет
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) |  |  | 4.781 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Нет | Нет
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ по Брянской области (тех. присоединение) |  |  | 0.6 | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 242 ф. Путевка РП Толмачево |  |  | 1.4 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Неучтенные активы обнаруженные по результатам инвентаризации | 17.791 |  | 44.444 | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Погашение задолженности прошлых лет |  |  |  | 2009 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ПС 110/6 кВ Соловьи в г.Брянск | 80 |  |  | 2006 | 2014 | Да | Нет | Нет | Нет
| ПС 110/35/6 кВ Плюсково (выкупная цена по договору лизинга) | 6.3 |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство КТП № 11 н.п. Добрунь | 0.25 |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство КТП № 260 (181А) н.п. Отрадное | 0.25 |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство КТП № 261 (1А) н.п. Курнявцево | 0.1 |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство КТП № 169 н.п. Супонево | 0.4 |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство КТП № 355 ф. 603 ПС Тембр н.п. Песчанка | 0.16 |  |  | 2008 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство КТП н.п. М. Полпино | 0.063 |  |  | 2008 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство КТП № 218 н.п. Дятьково | 0.16 |  |  | 2008 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство КТП № 246 н.п. Путевка | 0.25 |  |  | 2008 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство РП Антоновка | 0.8 |  |  | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство ТП Казначейство (тех. присоединение) | 0.8 |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство ЦРП Старый аэропорт (тех. присоединение) | 2 |  |  | 2008 | 2012 | Да | Да | Да | Да
| Строительство КТП, ЗТП, РП по Брянской области (тех. присоединение) | 1.51 |  |  | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Да | Не требуется
| Строительство ТП, КТП (тех.присоединение) | 5.73 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Нет | Не требуется
| Строительство КТП, ЗТП, РП | 0.3 |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Нет | Не требуется
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Строительство распределительных сетей 10 кВ на территории Старого аэропорта |  |  |  | 2012 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ПИР Строительство ЦРП Городище |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Нет | Нет | Нет
| Строительство модульных гаражей (ПС Советская, ПС Сталелитейная) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛЭП 1-20 кВ в населенных пунктах Воронежской области |  |  | 11.47 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство ВЛ 1-20 КВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Строительство ВЛЭП-1-20 кВ (техприсоединение) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение 2010 г.) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Строительство ВЛЭП 0,4 кВ в населенных пунктах Воронежской области |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Строительство ВЛЭП-0,4 кВ (техприсоединение) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| КЛ-110 кВ от ПС №2 до ПС №10 |  |  |  | 2009 | 2012 | Да | не требуется | да | да
| Строительство КЛ-10 кВ от ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство КЛ - 10 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Да | Да
| Строительство КЛЭП-1-20кВ (техприсоединение) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство КЛ 0,4 кВ от 160 кВА, ТП-1000кВА от ВЛ 10 кВ №6 ПС №31 «Воля» для электроснабжения объектов социальной структуры поселка Шуберское. |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство КЛ - 0,4 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Да | Да
| Строительство КЛЭП-0,4кВ (техприсоединение) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство КТП 10/0,4 кВ Воронежской области |  |  |  | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство КТП 6-10/0,4 по Воронежской области (техприсоединение) |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительсво КТП 10/0,4 кВ ( в т.ч. КТП для объектов ООО "АПК АГРОЭКО") |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительсво КТП 10/0,4 кВ (техприсоединение) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Да | Да
| Строительство РП-10 кВ для электроснабжения объектов "Сименс" и "Армакс" с питающими КЛ-10 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Да | Да
| Установка вольтодобавочных трансформаторов 0,4кВ (15 шт.) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Формирование системы переадресации звонков клиентов диспетчерам РЭС на Контакт-Центр |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Перевод каналов ТМ/Телеф в ЦУС) |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Организация диспетчерской связи ЦУС (Пульты) |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство КЛС-"Рогачевка-В.Хава" |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение оптико-волоконной линии связи |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Создание Системы телемеханики на ПС 35/10кВ "Алена" в Рамонском районе |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПИР для создания системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| РПБ Хохольского РЭС |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж и пуско-наладка комплексной системы радиоконтроля доступа на объекты энергетики Хохольского РЭС Воронежской области. Здание Администрации Хохольского РЭС, РПБ Хохольского РЭС |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Излишки имущества, выявленные при инвентаризации |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Монтаж системы видеонаблюдения и оснащение объектов электросетевого комплекса тревожными кнопками ОВО МВД РФ |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/35/10 кВ №32 |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/10 кВ №36 |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж системы видеонаблюдения ПС 110/6 кВ №9 |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации в РБП Хохольского РЭС |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж систем видеонаблюдения РПБ Калачеевского, Лискинского, Павловского, Воробьевского РЭС, ПС 110/10 кВ "Бутурлиновка-2", ПС 110/35/10 кВ "Калач-1" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж ИТСО (охранная сигнализация) РПБ РЭСов, ПС особого контроля (№2,45,39,9) с выводом информации о вскрытии на пульт диспетчера |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж тревожных кнопок с выводом сигнала на пульт централизованного наблюдения ОВО при ОВД муниципальных районов(РПБ Бобровского, Подгоренского, Ольховатского, Калачеевского, Кантемировского, Каменского, Новохоперского, Терновского, Эртильского, Воробьевского, Петропавловского, Бутурлиновского, Подгоренского, Аннинского, Верхне-Мамонского, Верхне-Хавского, Каширского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Острогожского, Панинского, Поворинского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилуксого, Таловского, Хохольского РЭС и ПС с постоянным составом |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж видеодомофонов входной группы РПБ Аннинского, Н.Усманского, Рамонского, Павловского, Богучарского, Бутурлиновского РЭС |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж системы контроля доступа РПБ Воронежского РЭС |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ограждения административного здания Воронежэнерго |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ограждения ПС 35/10 кВ "Н.Усмань-1" |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Борисоглебского,Новохопёрского,Поворинского, Таловский РЭС |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации РПБ ПО КЭС, Петропавловского, Бутурлиновского, Павловского РЭС |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Лискинского, Подгоренского, Острогожского РЭС |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации Панинского, Каширского РЭС, РПБ ПО СЭС |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании исполнительного аппарата Воронежэнерго |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ПС35/10 КВ "ПОВОРИНО" (налог на землю) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ПС 110/10кВ "Хохол- районная" с ВЛ 110кВ "Латное - Хохол-районная" |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Жилой поселок при ПС 500 кВ "Воронежская" |  |  |  | 2011 | 2011 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж оборудования комплексной системы радиоконтроля доступа |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ-500кВ "НВАЭС-Бутурлиновка" (налог на землю) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ-35кВ "Рождественская-Поворино" (налог на землю) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение оборудования для объектов (аварийный запас) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ-10 кВ "Родино - Центральный" | 0 |  | 11 | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 10 кВ д, Спас Верховье | 0 |  | 2.5 | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 0 |  | 2.77 | 2010 | 2013 | Да | не требуется | не требуется | нет
| Строительство ВЛ 0,4 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 1.05 |  | 27.725 | 2010 | 2013 | Да | не требуется | не требуется | нет
| Строительство КЛ 6 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 0 |  | 3.423 | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство СТП д, Спас Верховье | 0.025 |  | 0 | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство КТП 10/0,4 кВ и ВЛ 0,4-10 кВ для осуществления технологического присоединения жилых и административных зданий г. Костромы и Костромской обл. | 1.52 |  | 0.045 | 2011 | 2013 | Да | не требуется | нет | нет
| ВЛЭП 35 кВ Восточная-1,2 Проект технического перевооружение с переводом на 110 кВ |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | да | да
| ПС 35 кВ "Восточная 1" Проект технического перевооружения ПС с переводом на 110 кВ |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проектирование обходных ВЛ 110 кВ для реконструкции ВЛ ВЛ 110 кВ Заволжская 1,2 |  |  |  | 2011 | 2013 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект строительства РП в Октябрьском р-не города и КЛ от ПС Давыдовская |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проект строительства РП (ул. Кооперации) |  |  |  | 2012 | 2013 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Проек строительства учебного полигона |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ-10 кВ (тех.присоед) |  |  | 82.603 | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район - 1) |  |  | 5.3 | 2010 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ВЛ 10 кВ (АПК Горш.район) |  |  | 46.55 | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ВЛ-0,4 кВ (тех.присоед) |  |  | 56.7 | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство 2-х цепного участка кабельной линии 110 кВ (отпайка от ВЛ-110 кВ "ТЭЦ - 1 - Лесная" №1, №2) |  |  | 2.04 | 2009 | 2011 | да | да | да | да
| Строительство КЛ 10 кВ (АПК Горш.район -2) |  |  | 1 | 2010 | 2012 | да | да | не требуется | не требуется
| Строительство ПС 110/10 кВ "Родники" | 50 |  |  | 2007 | 2011 | да | да | да | да
| Строительство ПС 110 кВ "Цемент" (тех.присоед) | 126 |  | 6 | 2009 | 2014 | да | нет | нет | нет
| Строительство КТП 6-10/0,4 кВ (тех.присоед) | 18.9122 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район - 1) | 2 |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ТП 10/0,4 кВ (АПК Горш.район -2) | 4 |  |  | 2010 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ВЛ-110 кВ "8-е Марта-Коренево-Рыльск" с установкой ячейки на ПС "Рыльск" |  |  | 45 | 2012 | 2015 | не требуется | нет | нет | нет
| Строительство здания КРЭС | 1.26 |  | 0.93 | 2005 | 2015 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 110кВ "Ситовка-ТЭЦ-2" |  |  | 22 | 2009 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ 110 кВ "Компрессорная- Чаплыгинская ОЭЗ с РП" |  |  | 15.3 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ВЛ 10 кВ по заявкам глав администраций |  |  | 40.658 | 2009 | 2013 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство линий 10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) |  |  | 42.457 | 2009 | 2013 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство линий 10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) |  |  | 22.5717 | 2009 | 2013 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ЛЭП 10 кВ по технологическому присоединению |  |  | 88.291 | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Вынос ЛЭП |  |  |  | 2008 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ | 1.26 |  | 148.284 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 0 |  | 32.224 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 0 |  | 89.427 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ВЛ 0,4 кВ по заявкам глав администраций |  |  | 84.505 | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство линий 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) |  |  | 64.494 | 2010 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство линий 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) |  |  | 43.0686 | 2009 | 2013 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Присоединение котельной в г. Грязи ЛЭП 10-0.4 кВ |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ | 0 |  | 50.1105 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей) | 0 |  | 38.454 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Недоосвоение 2010 г.:Строительство ВЛ 0,4 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК) | 0 |  | 63.398 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ЛЭП 0,4-10 кВ ОЭЗ "Тербунская" |  |  | 2.2 | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ мкрн. "Университетский" |  |  |  | 2009 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110/10 кВ "Манежная" | 80 |  |  | 2007 | 2011 | да | да | не требуется | не требуется
| Расширение ПС 110 кВ (яч. 6 кВ) на пс "Южная", "Юго-Западная", "Привокзальная" |  |  |  | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110 кВ "Университетская" - 2 очередь |  |  |  | 2007 | 2010 | да | да | не требуется | не требуется
| ПС 110/10/6 кВ "Юго-Западная" расширение с установкой 3-го тр-ра 40 МВА. | 40 |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Установка 2-го тр-ра (25 МВА) на ПС 110 кВ "Тербунский гончар" | 25 |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 35/10 кВ "Романово" - строительство с тр-рами 2х10 МВА с ВЛ |  |  |  | 2012 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ТП по технологическому присоединению | 19.612 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство РП ОЭЗ "Тербунская" |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Присоединение котельной в г. Грязи (ТП) | 1 |  | 0.4 | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Трансформаторные подстанции (СН2)* | 30.613 |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ) | 4.463 |  | 0 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ (взамен пришедших в негодность бесхозяйных сетей)) | 5.09 |  | 0 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ТП СН2 (Строительство ВЛ 0,4-10 кВ (взамен пришедших в негодность сетей ЛОКК)) | 3.02 |  | 0 | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации между ЦУС, РЭС и ПС 110-35 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Создание спутниковых каналов связи |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Оборудование АСДУ |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация диспетчерской связи ЦУС |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Организация колл-центра |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Модернизация оперативно-технологической радиосвязи |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Недоосвоение 2010 г.:Организация цифровых каналов связи и передачи телеинформации в ДЦ Липецкое РДУ с ПС 110 кВ: Ситовка, Юго-Западная, Цементная, Привокзальная, Химическая, Лебедянь, Компрессорная, Набережная, Донская, согласго Технических требований Системного оператора. |  |  |  | 2009 | 2010 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПИР для строительства будущих лет, в.т.ч.: | 459.87 |  | 390.44 | 2012 | 2013 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| Недоосвоение 2010 г.:ПИР будущих лет |  |  |  | 2012 | 2010 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Навигационно-диспетчерская система управления автотранспорта |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| Установка ограждения объектов э/к |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| ПС 110 кВ Тербунская" (видеонаблюдение) сл. з. от 01.06.2009г. |  |  |  | 2010 | 2010 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| Инвентарь |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| Контрольно-измерительные приборы и оборудование связи |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| ВЛ-35 кВ "Кромская-Кутафино" |  |  | 14.8 | 2011 | 2011 | да | да | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ-10 кВ для ИЖС |  |  | 5.1 | 2011 | 2013 | Да | Не требуется | нет | нет
| ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ "Свердловская" |  |  | 7 | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВЛ-10 кВ от ПС-110 кВ "Куликовская" |  |  | 1 | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Болхов" |  |  | 20.5 | 2011 | 2011 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ-10 кВ для техприсоединений |  |  | 5.58 | 2009 | 2011 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ-0.4 кВ для ИЖС |  |  | 2.8 | 2011 | 2013 | Да | Не требуется | нет | нет
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для техприсоединений |  |  | 32.885 | 2009 | 2011 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство КЛ-10 КВ для техприсоединений |  |  | 2.6 | 2009 | 2011 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Уст. ячеек отх.линий на ПС-110 кВ для техприсоединений |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж ячеек отходящих линий от ПС-110 кВ для ИЖС |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж доп.ячеек на ПС 110 кВ "Кромская" |  |  |  | 2011 | 2011 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ТП-10/0.4 кВ на ВЛ-10 кВ для ИЖС | 5.84 |  |  | 2009 | 2013 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ТП-10/0,4 кВ для техприсоединений | 0.85 |  |  | 2011 | 2011 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВЛ-110 кВ (ПС-110 кВ Пластмасс - ЛТЭЦ" |  |  | 4.4 | 2011 | 2011 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВЛ 10 кВ "Тельчье-Пищевая" (кольцевая связь с ПС) |  |  | 14 | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | нет | нет
| КЛ 10 кВ - кольцевая связь с ПС 110 кВ "Пищевая" и "Район В" |  |  | 3.5 | 2011 | 2012 | не требуется | Не требуется | нет | нет
| ПИР на строительство ВЛ-35 кВ от ПС-110 кВ с реконструкцией ПС-110 кВ "Шахово" |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Охрано-пожарная сигнализация РЭС |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Монтаж системы видеонаблюдения на ПС-110 кВ |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство КЛ-10 КВ для ИЖС |  |  | 2.42 | 2011 | 2011 | да | не требуется | да | да
| ТП-10/0,4 кВ | 3.406 |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство двухцепного захода ВЛ 35кВ «Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6, протяженностью 1,1км |  |  | 2.6 | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Нет
| Внешнее эл/сн складских помещений ул.Попова,17 г.Смоленск (Смоленск Инвест) | 0.16 |  | 0.07 | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ-0.4 кВ (физ.юр. лица до 15 кВт) |  |  | 99.5728 | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Инвентаризация бесхозяйных объектов (ВЛ 0,4-10 кВ) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Эл. снабжение Дома правосудия в г. Смоленске | 0.8 |  | 1.17 | 2008 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Стр-во КЛ, КТП, замена ячейки (Адм.здание РДУ, ул.Аптечная д.1) | 0.8 |  | 2.2 | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Проектир. и стр-во КЛ-6кВ от РП-22 до ТП-469 (ГУ Банка РФ, г.Смоленск) |  |  | 1.2 | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| РП-16-проектируемая ЗТП. Замена КЛ-6кВ | 0 |  | 1.75 | 2008 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Эл.снабжение жил.дома и гостиницы, Смол.обл. г.Ярцево, ул.Энтузиастов, 16 | 0.8 |  | 1.1 | 2009 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Прокладка КЛ-6кВ (пож. депо-Краснинское шоссе) г.Смоленск |  |  | 1.786 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во КЛ-6кВ, РП между ул.Кирова, Матросова, Юннатов, пер.Колхозный, г.Смоленск - 1 этап (жил. и общ.здания и сооружения) | 1.26 |  | 5.18 | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Эл.снаб. д/ сада ул.М.Октябрьской в г.Смоленске | 0.63 |  | 0.32 | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Эл.снабж. (ООО Макдоналдс) предпр.общ.питания ул.Беляева г.Смоленск | 1.26 |  | 1.96 | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во ЛЭП-10кВ (ТЦ ГУГОЛ-ИП Сидякин А.В.) от ПС Центральная, г.Смоленск ул.Кашена |  |  | 1.3 | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во КЛ-6кВ (ООО Мир), рек-ция РУ-6кВ ПС Северная ул.Губенко г.Смоленск |  |  | 0.62 | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во КЛ-0,4; 6кВ, ТП (78-ти кв. жил.дом г.Сафоновоул.Вахрушева, Энгельса) | 0.16 |  | 0.16 | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Прокладка КЛ-0,4; 6кВ (кож.вен.диспансер) и стр-во ТП-6/0,4кВ г.Смоленск ул.Рыленкова | 0.8 |  | 0.6 | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Нет | Нет
| Стр-во КЛ-10кВ, рек-ция ПС Центральная (ООО Азимут СМ-торг.-разв. центр) г.Смоленск Колхозная |  |  | 1.2 | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Эл.Снабж. Жил.дома с помещ.общ.назнач. Ул.Воробьева г.Смоленск |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр.КЛ-6,0,4кВ,ТП (здание ГУК Смол. обл. театр кукол им. Д.П.Светильникова) г.Смоленск |  |  |  | 2011 | 2012 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр.КЛ-6,0,4кВ (ООО ФСК Веж) ПС Южная г.Смоленск мк-н Семичевка, ул.2-я Киевская-пр-т Гагарина |  |  |  | 2011 | 2012 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-497 для эл.снаб. отдела УФМС по Смол. обл. |  |  | 0.49 | 2009 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (12-ти кв. жил.дом г.Сафоново) |  |  | 0.205 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Стр-во КЛ-0,4кВ РП-11 ВЛ-609 ПС Сафоново (50-ти кв. жил.дом г.Сафоново) |  |  | 0.32 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Стр-во КЛ-0,4кВ ТП 672 Л-610, Л-618 РП-13 Л-1308 ПС Диффузион (адм.зд. ООО "Развитие") |  |  | 0.47 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Стр-во КЛ-0,4кВ от ЗТП-42 ПС Трубная и от ЗТП-34 ПС Гагарин г.Гагарин (ЗАО Тандер) |  |  | 0.63 | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Стр-во КЛ-0,4кВ (д/с №33 Радуга) г.Смоленск ул.Раевского |  |  | 0.37 | 2010 | 2010 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во КЛ-0,4; замена тр-ра (ООО Далепс 18-ти кв. жил.дом) г.Сафоново Энгельса |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во КЛ-0,4 (ООО Далепс 18-ти кв. жил.дом) г.Сафоново Энгельса и Гагарина |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во КЛ-0,4 и рек.ТП-577 (ООО Стройград многокв. жил.дом) с.Пригорское Смол.р-на |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во КЛ-0,4кВ, РП-12 ПС Южная (ОГУ УКС - д/с) г.Смоленск Гагарина |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во КЛ-0,4кВ ЗТП-37,39 (Дом творчества детей и юношества), рек. ЗТП-37,39 г.Гагарин |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во КЛ-0,4кВ (Гагаринский многофункц. Центр ), г.Гагарин |  |  |  | 2011 | 2012 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во КЛ-0,4кВ (электроснаб. мкр. Восток ), ООО СтройГрад г.Гагарин |  |  |  | 2011 | 2012 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек. и стр. КЛ-0,4 (ООО Сафоновострой-Инвест) многокварт. дом ПС Электромашин г.Сафоново, Смол. обл. |  |  |  | 2011 | 2012 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Рек. и стр. КЛ (Сафоновострой-Инвест) ТП-97 ПС Горная г.Сафоново |  |  |  | 2011 | 2012 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр. КЛ-0,4кВ (ООО СтройАкадемия) ТП-208 28 кварт. дом ПС Сафоново г.Сафоново |  |  |  | 2011 | 2012 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ПС-110/35/6 кВ "Семичевка" |  |  |  | 2009 | 2013 | Да | Не требуется | Нет | Нет
| Строительство ТП при строительстве ВЛ-0,4-10кв (физ.юр. лица до 15 кВт) | 1.0398 |  |  | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Стр-во РП-6кВ, ТП, КЛ-6кВ-(ЗАО "Ваш дом") (Рек-ция ПС 110кВ Диффузион) | 1.26 |  | 8.1 | 2008 | 2011 | Да | Не требуется | Да | Да
| РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске | 1.26 |  | 10.2 | 2009 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во ТП и отпайка ВЛ-10кВ от Л-1024 ПС Ярцево-2 (ПСФ Сталькон-Регион) | 0.96 |  | 0.18 | 2010 | 2012 | Да | Не требуется | Не требуется | Да
| Стр-во ТП (ООО ССК) по ул.Попова для 2-ой очереди стр-ва жил. домов | 2 |  | 0.89 | 2010 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во ТП "ФОК" КЛ-6кВ и рек-я РП-20 для тех.пр. физ.-оздор. Комплекса ул.Черняховского |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во ВЛ-10кВ и ТП для элснабжения Новодугинского АПК (свиноводческий комплекс) | 2.8 |  | 5 | 2011 | 2012 | Нет | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Инвентаризация бесхозяйных объектов (РП, ТП) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ-110кВ Рудня-Голынки |  |  |  | 2009 | 2013 | Не требуется | Не требуется | Нет | Нет
| Строительство ПС 110 кВ Миловидово |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Нет | Нет | Нет
| Строительство ПС-110 кВ Новосельцы |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Нет | Нет | Нет
| Строительство ПС 110 кВ Гармоново |  |  |  | 2011 | 2012 | Не требуется | Нет | Нет | Нет
| Строительство одноцепного захода ВЛ 35кВ Перенка - Липовка с отпайкой на ПС ЯО-100/6» на ПС ЯО-100/6 |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | Не требуется | Нет | Нет
| Признание прав собственности по суду |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Стр-во КТПП-10/0,4 (ФГУП Российская тел. И радиовещ. сеть)г. Рославль |  |  |  | 2011 | 2012 | нет | не требуется | не требуется | не требуется
| Стр-во КЛ-6кВ (ОАО НК Роснефть) г.Смоленск ул.Володарского |  |  | 0.47 | 2011 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Стр.КЛ-0,4кВ (ООО Далепс 24-кв. жил.дом) г.Сафоново перекресток ул.Энгельса-ул.Гагарина |  |  | 0.134 | 2011 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Эл.снаб. Жил.дома (ООО "Гражданстрой") , Стр.КЛ-6кВ ТП-176 Н.-Чернуш. Пер. г.Смоленск | 0.25 |  | 0.46 | 2011 | 2012 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| РП-22 по Запольному пер в г.Смоленске |  |  |  | 2009 | 2011 | да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 110 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0 |  | 3.303 | 2011 | 2012 | да | не требуется | да | да
| ЛЭП 110 кВ от ПС Октябрь Ввод объекта незавершенного строительства | 0 |  | 6.184 | 2008 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 35 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0 |  | 14.752 | 2011 | 2012 | да | не требуется | да | да
| Строительство ВЛ 10 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0 |  | 48.1 | 2010 | 2012 | Да | не требуется | нет | да
| Строительство ВЛ-10 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 0 |  | 1.215 | 2011 | 2011 | да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ-10 кВ для объектов АПК | 0 |  | 59.332 | 2011 | 2011 | да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области | 0 |  | 0 | 2010 | 2010 | да | не требуется | Не требуется | да
| Строительство ВЛ-10 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 0 |  | 9.445 | 2010 | 2011 | да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ-10кВ с. Стрельцы Тамбовского района | 0 |  | 0 | 2009 | 2009 | да | не требуется | Не требуется | да
| Сети ВЛ-10 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области | 0 |  | 0.04 | 2011 | 2011 | да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ-0,4 кВ по Тамбовской области(техприсоединение) | 0 |  | 13.033 | 2010 | 2011 | да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ-0.4 кВ по программе мероприятий, направленных на улучшение показателей качества электроэнергии | 0 |  | 0.44 | 2011 | 2011 | да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Сети ВЛ-0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации | 0 |  | 0 | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство КЛ 10 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0 |  | 6.39 | 2010 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство КЛ-10 кВ Тамбовского района | 0 |  | 0 | 2010 | 2010 | да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство КЛ-0.4 по Тамбовской области (техприсоединение) | 0 |  | 0.102 | 2010 | 2011 | да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство КЛ-0.4 кВ Тамбовского района | 0 |  | 0.725 | 2010 | 2011 | да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ПС-110/10кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 32 |  | 0 | 2010 | 2011 | Да | не требуется | да | да
| ПС110 кВ Октябрь. Ввод объекта незавершенного строительства | 50 |  | 0 | 2008 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство КТП 10/0.4 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 44.4 |  | 0 | 2010 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | да
| Строительство КТП 10/0.4 кВ для объектов АПК | 9.79 |  | 0 | 2011 | 2011 | да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство КТП-10/0,4 кВ по Тамбовской области | 0 |  | 0 | 2010 | 2010 | да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство КТП-10/0.4 кВ по Тамбовской области (тех.присоединение) | 1.121 |  | 0 | 2010 | 2011 | да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| КТП 10/0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Мониторинг ТП 10/0,4 кВ (птицеводческий комплекс в с. Инжавино) | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| Создание системы управления устранением аварий и тех.нарушений (OMS/DMS) | 0 |  | 0 | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Здание ПС Октябрь Ввод объекта незавершенного строительства | 0 |  | 0 | 2008 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Сети КЛ-0,4 кВ Приход неучтёных активов,обнаруженных при инвентаризации |  |  | 6.23 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ "Радуга-РЦП", с реконструкцией ПС 110 кВ Радуга | 65 |  |  | 2008 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Строительство распред. Сети 10 кВ (ООО "Территория") |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | да | да
| Строительство ВЛ 10 кВ от ф.12 ПС №9 |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Строительство ВЛ 10 кВ (ф. № 1, оп. 108, ПС 35/10 кВ Земцы) (ООО "76 - Ойл АЗС") |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | да | да
| Строительство распред.сети 10 кВ (СНТ "Лесная поляна") |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | да | да
| Строительство ЛЭП-10 кВ, РП-10 кВ "Цанова" от ПС 110/10 кВ "Пивзавод" с реконструкцией ПС 110/10 кВ "Пивзавод" |  |  |  | 2009 | 2010 | да | не требуется | да | да
| Строительство ВЛ 10 кВ (Жилая застройка, Тв.обл., Старицкий р-н, Ново-Ямское с/п, д. Рыблово) (Агростройтрейд ООО) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 63 кВА ф. № 5 ПС Микрорайонная (СНТ "Родничок") |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 10 кВ от опоры №8 ф. 1 ПС 35/10 кВ Сахарово до ТП №322, реконструкция ТП №322 (ООО Фундамент) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 10 кВ ф. № 14 ПС 110/10 Кулицкая, КТП 10/0,4 кВ, р-ция ВЛ 0,4 кВ фид. "д. Соболевка" (Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район") |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ фид. № 9 ПС 110/10 кВ Мамулино, правая сторона) ( ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани") |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (ВЛ 10 кВ фид. № 9 ПС 110/10 кВ Мамулино, левая сторона) (ЗАО "Петрол Комплекс Эквипмент Кампани") |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 10 кВ от сущ. ВЛ 10 кВ ф № 18 ПС 35/10 кВ Гришкино, ТП (ООО Шкода Сервис) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛ 10 кВ по Тверской области |  |  |  | 2009 | 2009 | да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА , строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 100 м. (ПС Дмитрова Гора) (КФК "Ручеек") |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | да | да
| Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ 2 КТПН 10/0,4 кВ - 2х100 кВА Школа 2 фид 10 кВ № 19 ПС Рамешки, КЛ (Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (Тверское отделение № 8607 Сбербанка России)) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приход неучтенных активов, обнаруженных при инвентаризации |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Комплекс работ по строительству ПС 35/10 кВ Гекса | 4 |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, ВЛ-10 кВ (ООО "Андреев Софт) |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | да | да
| Строительство ТП-10/0,4 кВ с тр-м 160 кВА, ВЛ-10 кВ(ООО "Лукойл - Центрнефтепродукт") |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | да | да
| Строительство ТП 10/0,4 кВ тр-р 250 кВА, ВЛ 6 кВ (ф. 6 кВ № 2 ПС 35/10 кВ № 10) (СНТ "Петушок") |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | да | да
| Строительство ТП 10/0,4 кВ с тр-м 100 кВА, ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид.2 ПС 110/35/10 кВ "Южная" до ТП (350м) ( ООО "Клайд") |  |  |  | 2010 | 2010 | да | не требуется | да | да
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 250 кВА, ВЛ -10 кВ ф.13 ПС Кулицкая (СНТ Простор) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Строительство КТП 10/0,4 кВ 160 кВА, ВЛ 10 кВ от КТПП "Кривцово-ферма" фид 9 ПС Мамулино, монтаж ячейки с выключателем нагрузки в КТПП 250 Ква (ООО "Нинэль") |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Строительство ТП 10/0,4 кВ 100 кВА, ВЛ-10 кВ (Конаковский р-н, д Андрейцево) (Носанов М.А.) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Строительство КТП 6/0,4 кВ 160 кВА, ВЛ 6 кВ (Конаковский р-н, п. Изоплит, п. Озерки, Механический пр-д, д. 46., ПС 35/6 кВ № 5) (ООО "Повар Люкс") |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Строительство КТП 10/0 кВ, ВЛ 10 кВ, реконструкция ПС 35/10 кВ Городня (ЗАО племзавод "Заволжское") |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Строительство РП 10 кВ, ВЛ 10 кВ от ПС 35/10 Мокшино (ООО "ТрастСтройИнвест") |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с тр-ом мощностью 100 кВА,отпайки 10кВ фид.№12 ПС 110/10 кВ Мамулино (ООО"Терминал") |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство КТП 10/0,4 кВ, ВЛ 10 кВ от оп. № 6 сущ. ВЛ 10 кв ф. № 12 ПС 110/10 кВ Мамулино (ООО Производственная фирма "Лотт") |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство КТП-6/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, отпайки 6 кВ от ВЛ-6 кВ фид. "Выползово-2" ПС 110/35/6 кВ Б-4 до проектируемой КТП-6/0,4 кВ,ВЛ-0,4 кВ от опоры №5/6 ВЛ-0,4 кВ вновь образованного фид. №2 новой КТП-6/0,4 кВ до опоры №27 проводом марки СИП на ж/б опорах (0,16км) (ООО "Хорошие колеса") |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Строительство КТП -10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, отпайки ВЛ 10 кВ от опоры существующей ВЛ-10 кВ фид. №6 ПС 35/10 кВ Плутково (ИП Большов С.В.) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Строительство КТП 10/0,4 кВ с тр-ром 160 кВА, отп.10 кВ от опоры № 17 отп.10 кВ на МТП 10/0,4 кВ "Прибытково" ф. 10 кВ № 17 ПС Эммаус х (ориентировочная протяженность линии 0,25 км). (Губино СТ) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Строительство КТП-10/0,4 кВ с тр-ром 63 кВА, отпайки 10 кВ фид. 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Головино (ООО Ерофеево) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Оборудование диспетчерского щита и ЦППС ОТГ Конаковского РЭС |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Комплекс работ по строительству ПС 110/35/10 Левобережная |  |  |  | 2010 | 2013 | не требуется | не требуется | нет | нет
| Строительство ПС 110 кВ Лебедево (Hitachi) | 20 |  |  | 2011 | 2012 | не требуется | не требуется | нет | нет
| ПИР для строительства будущих лет филиала Тверьэнерго |  |  |  | 2009 | 2009 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство РДП, Конаковский РЭС |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | Не требуется
| Строительство учебно-тренировочного полигона |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ВЛ 110 кВ от ПС Аббакумцево до ПС Некрасово с переходом через р. Волга. |  |  | 18 | 2010 | 2013 | Да | не требуется | нет | нет
| РПО. Расширение ВЛ-35 кВ Шашково-Левобережная с заходами на ПС Демино (инв №3004580) |  |  | 15.647 | 2009 | 2012 | да | не требуется | нет | нет
| ЯПО. Расширение ВЛ-10 кВ на территории стадиона Подолино (письмо № 7/18-3423 от 05.07.10.) |  |  | 2.24 | 2010 | 2012 | да | не требуется | нет | нет
| Расширение ВЛЭП 6-10 кВ по Ярославской области по ТП |  |  | 189.61 | 2009 | 2011 | да | не требуется | да | Не требуется
| Строительство ЛЭП 6-10 кВ в т.ч. ВЛЭП г. Углич |  |  | 3 | 2011 | 2012 | да | не требуется | нет | нет
| Строительство ВЛЭП 6-10 кВ по договорам ТП |  |  | 43.74 | 2011 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ВЛЭП (мероприятия по повышению надежности социально-значимых объектов). |  |  | 54 | 2009 | 2012 | да | не требуется | да | нет
| Строительство ПС 110/10 кВ ПГУ-ТЭС и ВЛ-110 кВ от РУ-110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Тутаев» |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | нет | нет | нет
| РоПО. Строительство ВЛ 10 кВ от вновь устанавл яч 10 кВ на новой ПС Кибернетик (инв. №11004870) (д. ТП №№1002,566,567--ТП/08-РоС) |  |  | 1.5 | 2010 | 2011 | Да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| РПО. Строительство ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Шашково (д.ТП 40094337/ТП-10/РПО(ф-1), 40094335/ТП-10/РПО(ф-1), 40094853/ТП-10/РПО(ф-1) и т.д.) | 0.16 |  | 2.3 | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | Не требуется
| Расширение ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП |  |  | 75.121 | 2009 | 2012 | да | не требуется | да | нет
| РоПО. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП (180+160) кВА № 20 ЛЭП-7 РП-1 ВЛ-10 кВ №608 ПС Ростов (д. ТП № 2402-РоС/09-ТП (ю-3) |  |  | 0.375 | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Строительство ВЛЭП 0,4 кВ по Ярославской области по ТП |  |  | 3.7 | 2009 | 2011 | да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| Погашение задолженности прошлых лет |  |  |  | 2009 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Основные средства, принятые на баланс | 13.046 |  | 12.638 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ЯПО. Строительство КЛ 6 кВ от РУ-6 кВ ПС100/6-6 кВ Которосль до РТП-6 кВ и РП-6кВ концертно-зрелищного центра, строительство РТП6-0,4кВ и РП6-0,4кВ концертно-зрелищного центра |  |  | 1.615 | 2009 | 2011 | да | не требуется | да | да
| ЯПО. Строительство КЛ10кв ячеек 10кВ и дугогасящих реакторов на ПС 110/10кВ "Перевал" |  |  |  | 2009 | 2011 | да | не требуется | Не требуется | Не требуется
| ЯПО. Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Брагино до существующего РП-10 кВ (д.ТП 40085734/ТП-10/ЯПО от 27.01.2010г) |  |  | 0.84 | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Расширение КЛ 0,4-10 по Ярославской области по объектам ТП |  |  | 0.83 | 2010 | 2011 | да | не требуется | да | Не требуется
| Строительство КЛ-0,4 х/сп | 0 |  | 2.99 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ЯПО. Расширение открытого распределительного устройства 110 кВ ПС 110/10кВ "Депо" (инв. №11003342), с установкой трансформатора 10мВА | 10 |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ЯПО. Строительство ПС 110/6/6 "Которосль" с трансформаторами 2х25МВА с перспективой установки трансформаторов 2х40МВА и строительство ВЛ-110 кВ Фрунзенская-1 до ПС Которосль | 50 |  | 3.334 | 2008 | 2011 | да | не требуется | да | да
| Строительство ПС 110/10/6 кВ Новоселки с трансф.2х40 МВА. | 80 |  |  | 2006 | 2012 | Да | нет | нет | нет
| Строительство каналов связи на ПС по ВОЛС Ярославль-Рыбинск (ПС Брагино, Веретье, Восточная, Залесье, Западная, Знамово, Константиново, Лом, Луговая, Оптика, Орион, Перевал, Полиграфмаш, Северная, Тутаев, Южная) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство кабельных линий связи |  |  |  | 2010 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство цифровой радиосвязи |  |  |  | 2010 | 2014 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство системы видеоконференцсвязи ИА-РЭСы |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Развитие системы управления устранением аварий и тех. нарушений (OMS/DMS) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство диспетчерской связи ЦУС (пульты) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство каналов связи (ССПИ, радио-etherner): ПС Волжская, Институтская, Крюково, Левобережная, Некоуз, Ростов, Судоверфь, Тишино, Тормозная, Шурскол, Южная (ЯПО) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство спутниковых каналов связи (ССПИ): ПС Крюково, Левобережная, Судоверфь, Тишино, Шурскол, Залесье, Лом, Луговая, Полиграфмаш, Чайка, Оптика, ПС ТРК (инв.№ 33001064-00), Пречистое (инв.№ 33001063-00), ПС Шестихино (инв.№ 33001059-00) |  |  |  | 2011 | 2011 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство кабельных линий связи (к Мышкинскому РЭС, Углическому РЭС, Первомайскому РЭС, ВОК (16 ОВ) до ПС Институтская 110/2, ВОК (24 ОВ) к зданию Ярославского ЦОД (г.Ярославль, ул.Победы, д.16 б) |  |  |  | 2011 | 2012 | Да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительсво ЦКС ПС Депо, Некрасово |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ТМ ПС Некрасово |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство прямых каналов связи 7 ПС (ПС Туфаново, Покров, Перекоп, НПЗ, Устье, Пищалкино, Тутаев-35) |  |  |  | 2009 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство цифровых каналов связи ПС Фабричная 35/6 кВ |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство ЦКС и СКС в Угличском РЭС |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Создание системы переадресации звонков клиентов на Контакт Центр ОАО "МРСК Центра" для ф-ла ОАО "МРСК Центра"-"Ярэнерго" |  |  |  | 2010 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство зданий РЭС |  |  |  | 2010 | 2012 | Да | не требуется | да | нет
| Внедрение навигационной диспетчерской системы управления автотранспорта |  |  |  | 2010 | 2011 | да | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Материалы |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ОНТМ (Лизинговые платежи) |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Строительство ОПС |  |  |  | 2011 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| Строительство телемеханики ПС Продуктопровод РПО |  |  |  | 2008 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
| ОПС в зданиях базы Рыбинского РЭС (в т. ч оснащение объектов тревожными кнопками ОВО МВД РФ) |  |  |  | 2010 | 2011 | да | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Приобретение основных средств
| Приобретение электросетевых комплексов |  |  |  | 2011 | 2013 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение ЗТП в Шебекинском районе |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества администрации Белгородского района |  |  | 2.17 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| земельный участок общей площадью 78250 кв.м. |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросеетвого имущества Белгородской области |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросеетвого имущества г. Старый Оскол |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение ВЛ-110кВ ГТЭЦ Энерго |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Интеграция электрических сетей ВЛ 10/0,4 кВ |  |  |  | 2009 | 2013 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение электросетевых объектов ИП Пересадченко Д.А."(ВЛИ-0,4 кВ ф.№3 от КТП1912 ПС Алексеевка, L=0,175 км) | 0 |  | 0.175 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектов ОАО "Белгородская ипотечная корпорация(КЛ-0,4кВ КТП-226 ПС Восточная НО; КЛ-0,4кВ КТП-229 ПС Восточная НО; КЛ-0,4кВ КТП-230 ПС Восточная НО) | 0 |  | 3.63 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО "БелгородБелстарАгро"(Оборудование ЗТП 122, в т.ч.: Ячейки КСО-366 (5 шт); Трансформатор ТМ-400/10 кВа; Трансформатор ТМ-200/10 кВа; КТП 101 ВЛ 10 кВ К-1 ПС "Октябрьская"; КТП 103 ВЛ 10 кВ К-1 ПС "Октябрьская"; КТП 115 ПС "Н.Деревня") | 2.49 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО "Современный дом"(КТП-538 ПС "Таврово") | 1.26 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО "Зеленая поляна"(Коплектная трансформаторная подстанция КТП 10-26 ПС "Северная", в т.ч. трансформатор ТМ-400/10 кВа) | 0.4 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО "Металлургмонтаж-94"(КТП 510 ПС Таврово, в т.ч. трансформатор ТМ-160/10 кВа) | 0.16 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектов Дыгало Г. Х.(СО Железнодорожник)(КТП 710 ПС «Восточная») | 0.063 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектов СО "Отдых", в лице председателя Язева А.С.(КТП 147 РП Оскочное, в т.ч. трансформатор ТМ-40/10 кВа) | 0.04 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовСНТ "Ромашка"(КТП 15-01 РП Осколочное; ВЛ 0,4 кВ КТП 15-01 РП Оскочное, ф. 1; ВЛ 0,4 кВ КТП 15-01 РП Оскочное, ф.2) | 0.063 |  | 0.6 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовЛемзяков Валерий Викторович(Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ №1 на двух опорах CВ-95 L = 0,131 км ) | 0 |  | 0.131 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовИП Шейченко Елена Александровна(КТП-407 от ПС "Валуйки", в т.ч. трансформатор ТМ-40кВа) | 0.04 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО "Крупчатка"(КТП-728 от ПС "Уразово", в т.ч. трансформатор ТМ-160кВа) | 0.16 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовОлейника Татьяна Владимировна(КТП-817 1*160 кВА ПС "Валуйки") | 0.16 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовВолоконовское РАЙПО(Участок ВЛИ-0,4 кВ №3 от КТП 1526 ПС 110/35/10 "Волоконовка", L=0,35 км) | 0 |  | 0.35 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО "Интертрейд"(КТП-409 ПС 110/35/10 "Волоконовка", в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0.4 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовМУП ЖКХ "Красненское"(ВЛИ-0,4 кВ от КТП 504 ПС Свистовка, L=0,18 км; КЛ-0,4 кВ от КТП 504 ПС Свистовка, L=0,09 км; ВЛ-10 кВ №5 ПС Свистовка, L=0,47 км; КТП 504 ПС Свистовка, в т.ч. трансформатор ТМ-40 кВа) | 0.04 |  | 0.74 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектов ОАО "Сбербанк"(КЛ-0,4 кВ от КТП-614 ПС 35/10 кВ Ровеньки; КТП-614 ПС 35/10 кВ Ровеньки) | 0.025 |  | 0.254 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовСО Родничок - 2 Дубравный Е. Ф.(КТП 413 ПС Таврово) | 0.025 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО Промспецснабсервис(КТП-607 ПС Октябрьская) | 0.63 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовМУП Горводоканал(ВЛ 10 кВ №9 с опоры №22 до опоры №41 + отпайка № 1 от опоры № 26 (26 - 1) ПС 35/10 Шишино, L=1,2 км; ВЛ 10 кВ №10 с опоры №22 до опоры № 41 ПС 35/10 Шишино + отпайка № 1 от опоры № 26 (26 - 1), + опоры 1-25, + от опоры 12 до КТП скважины № 13, от опоры 15 до КТП скважиины № 14, от опоры 17 до КТП скважины № 15, от опоры 22 до КТП скважины № 16, от опоры 25 до КТП скважины № 17, L=3 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 Шишино от опоры № 1 отпайка № 1 от опоры №26 до КТП 901, L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35/10 Шишино от опоры № 41 до КТП 1001, L=0,05 км; КЛ 10 кВ от МВ 10кВ КТП 1001 до РЛНД опоры № 1 ПС Шишино, L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10кВ № 9 от опоры № 1 отпайка № 1 (до КТП 901), L=0,05 км; КЛ 10 кВ ВЛ 10кВ № 9 от опоры № 41 до КТП 1001 ПС 35/10 Шишино, L=0,05 км) | 0 |  | 4.45 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектов ТСЖ "Тополь" (КЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-1402н ПС Центральная, L=0,16 км КЛ-0,4 кВ ф.5 от КТП-1402н ПС Центральная, L=0,16 км) | 0 |  | 0.32 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Трикотажник" (Отпайка ВЛ-10 кВ от оп. №29/10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-37, L=1,5 км, КТП 1-37 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-160 кВа) | 0.16 |  | 1.5 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Соловьиная роща" (КТП №6-08 1*160кВА ПС Долгая Поляна, Отпайка ВЛ-10кВ от оп "14 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП №6-08, прот 1,5км) | 0.16 |  | 1.5 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Нива" (Отпайка ВЛ-10 кВ от оп.№19/41 ВЛ-10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-38, L=0,6 км, КТП 1-38 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-160 кВа) | 0.16 |  | 0.6 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектов Галочкиной С.А. (Трансформатор КТП 167 ПС Очистные, ТМ-100 кВа) | 0.1 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектов СНТ "Ивушка" (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 13/2 ВЛ-10 №2 ПС Голофеевка до КТП 2-19, L=0,3 км, КТП 2-19 ПС Голофеевка, в т.ч. ТМ-250 кВа) | 0.25 |  | 0.3 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектов ООО "Дом Мебели" (КЛ-0,4кВ ф.21 от ТП-714н ПС Пушкарная, L=0,150 км, КЛ-0,4кВ ф.4 от ТП-714н ПС Пушкарная, L=0,150 км) | 0 |  | 0.3 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектов Земзюлина А.В. (КЛ-0,4 кВ от ВРУ ж.д. 16 до магазина, L=0,06 км) | 0 |  | 0.06 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества СНТ Надежда (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№10/14 ВЛ-10кВ №1 ПС Котово до КТП 1-33, прот 1,5 км, КТП 1-33 1*250 кВА ПС Котово) | 0.25 |  | 1.5 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Надежда -4" Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№9/17 ВЛ-10кВ №1 ПС Котово до КТП 1-30, прот 0,7км, КТП №1-30 1*160кВА ПС Котово | 0.16 |  | 0.7 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Долгополянское" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. №113 ВЛ-10кВ № 6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-07, L=0,14 км, КТП 6-07 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВа | 0.25 |  | 0.14 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Цементник-1"Отпайка ВЛ-6кВ от оп. №10/1 ВЛ-6кВ №9 ПС Казацкая до КТП 9-07, L=0,2 км, КТП 9-07 ПС Казацкая, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа | 0.1 |  | 0.2 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества ЗАО "Дом торговли" КЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-104н ПС Пушкарная, L=0,2 км, КЛ-0,4 кВ ф.13 от ТП-104н ПС Пушкарная, L=0,2 км | 0 |  | 0.4 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества Брончуков Владимир Трофимович, Отпайка ВЛ-6кВ от оп.№ 2/3 ВЛ-6кВ № 9 ПС Старый Оскол-1 до КТП 9-27, L=0,05 км КТП 9-27 ПС Старый Оскол-1, в т.ч. Трансформатор ТМ-40 кВа | 0.04 |  | 0.05 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Энергетик" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. №12/4 ВЛ-10кВ № 33 ПС Центральная до КТП 33-06, L=0,1 км КТП 33-06 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-250кВа | 0.25 |  | 0.1 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества ДНТ "Ивушка" Отпайка ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до КТП Ивушка, L=1,2 км, КТП Ивушка, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа | 0.4 |  | 1.2 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества ДНТ "Приозерье" Отпайка ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до КТП Приозерье, L=2,62 км КТП Приозерье, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа | 0.4 |  | 2.62 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Дубрава" Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 21/3 ВЛ-10кВ № 1 ПС Котово до КТП 1-21, L=0,07 км Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 246 ВЛ-10кВ № 1 ПС Котово до КТП 1-24, L=0,02 км КТП 1-21 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа, КТП 1-24 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа | 0.2 |  | 0.09 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества ТСЖ "10" КЛ-0,4кВ ф.9 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=2*0,05 км, КЛ-0,4кВ ф.17 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,12 км, КЛ-0,4кВ ф.16 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,05 км, КЛ-0,4кВ ф.18 от ТП-113н ПС Пушкарная, L=0,12 км | 0 |  | 0.39 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества ТСЖ-8 КЛ-0,4 кВ ф3 от РП-1н до ж/д 29 ПС Пушкарная, L=0,093 км, КЛ-0,4 кВ ф8 от РП-1н до ж/д 29 ПС Пушкарная, L=0,169 км | 0 |  | 0.262 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Стройтех", КЛ-0,4 кВ ф3 от РП-14н ПС Центральная до гаражей, L=0,06 км, КЛ-0,4 кВ ф6 от РП-14н ПС Центральная до автостоянки, L=0,19 км, КЛ-0,4 кВ от РП-14н ПС Центральная до поста ТО, L=0,06 км | 0 |  | 0.31 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества ЖСК-12, КЛ-0,4кВ ф.24, 15, 7,16,от РП-8н ПС Пушкарная, КЛ-0,4кВ ф.24, 7 от ТП-819н ПС Пушкарная, | 0 |  | 0.814 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектов МУП "Индстройсервис"(49 штук ВЛ-0,4 кВ) | 0 |  | 29.1 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовМУП "Горводоканал"(Здание и оборудование трансформаторной подстанции №764 общей площадью 58 кв.м.: литер Б; здание и оборудование трансформаторной подстанции №773 общей площадью 58 кв.м.: литер Б) | 1.03 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО "Трансюжстрой"(КЛ-0,4кВ ТП 345-ВРУ ж/д ул.Чумичова,129,к.2, прот 0,115; КЛ-0,4кВ ТП 345-ВРУ ж/д ул.Чумичова,129,к.1, прот 0,115) | 0 |  | 0.23 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовОстапенко В.Н.(Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.1, L=0,08 км, Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.2, L=0,08 км, Кабельная линия 0,4кВ ТП-100-ж/д по ул. Гоголя,15, к.3, L=0,08 км) | 0.1 |  | 0.24 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовЗАО Новооскольский комбикормовый завод(Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №32 РП-10 №3 ПС Н.Оскол , Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №35 РП-10 №3 ПС Н.Оскол, Отпайка №2 ВЛ-10 кВ №14 РП-10 №3 ПС Н.Оскол, Трансформатор №1 630 кВА, Трансформатор №2 630 кВА, Трансформатор №3 630 кВА, Трансформатор №4 630 кВА, Трансформатор №5 630 кВА, Трансформатор №6 630 кВА, КТП №14-03 рП-1 ПС Новый Оскол и др.оборудование) | 3.88 |  | 0.53 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО "Шанс"(КЛ-0,4 кВ №8 от ЗТП 20-12 РП-10кВ №2 пс Н.Оскол, L=0,2 км) | 0 |  | 0.2 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовИП Попов А.Н.(ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 1-20 ПС ПТФ, L=0,2 км, ВЛ-0,4 кВ 2 от КТП 1-20 ПС ПТФ, L=0,03 км, ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 1-22 ПС ПТФ, L=0,03 км) | 0 |  | 0.26 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовЗАО Агрофирма "Русь"(13 штук ВЛ-0,4кВ, оборудование ЗТП 15-01 ПС Н.Оскол) | 1.6 |  | 5.1 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовГСК "Березка-1"(КТП 229 ПС "Северная", в т.ч. трансформатор ТМ-160/6 кВа, КЛ-6 кВ ТП 130 до КТП 229 ПС "Северная", L=0,32 км) | 0.16 |  | 0.32 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовГСК №7(ВЛ-6 кВ ПС "Журавлики-110", L=0,86 км, КТП 107-15 ПС "Журавлики-110", в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВа) | 0.1 |  | 0.86 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовЗАО "Приосколье"(Трансформатор силовой ТМ-400 кВа от ЗТП 5-04, Ячейка КСО-366 от ЗТП 5-04 ПТФ, Панель ЩО-70 от ЗТП 5-04 ПТФ) | 0.4 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО СТО "Гарант"(ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 13-05 РП-1 ПС Н.Оскол, L=0,25 км) | 0 |  | 0.25 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовИП Минаев(Трансформатор силовой ТМ-400 кВа от ЗТП 5-04, Ячейка КСО-366 от ЗТП 5-04 ПТФ, Панель ЩО-70 от ЗТП 5-04 ПТФ) | 0.1 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовЧерных Е.В.(КТП-202 ПС Ржевка) | 0.25 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО "Юникс"(КТП№208 1*250 кВА ПС М.Пристань; КТП№503 1*160 кВА ПС М.Пристань) | 0.41 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО "Лира"(КТП №902 1*100 кВА ПС Ржевка) | 0.1 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО "Мебель сервис(КТП 1026 ПС Томаровка, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0.4 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовЗАО "Восход"(ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 218 ПС Б.Троица, L=0,4 км; КТП 507 ПС Максимовка, в т. ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0.4 |  | 0.4 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО "Экстра-Колор"(КТП 139 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-160 кВа) | 0.16 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО "Русагро-Шебекино"(КТП 207 ПС Артельное, в т.ч. трансформатор ТМ-400 кВа) | 0.4 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовОАО "Шебекинский райтопсбыт"(КТП 901 ПС ПС Ржевка, в т.ч. трансформатор ТМ-630 кВа) | 0.63 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО "Белгородские гранулированные корма"(Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от КТП-1004 пс Кировская, L=0,4 км) | 0 |  | 0.4 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектовООО "Тет - а - тет" (КТП 903/100 кВА от ЛЭП №9 пос. М. Пристань) | 0.1 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросеетвых объектов ООО "Перестройка" (6 КЛ 0,4 кВ по ул. Магистральная) | 0 |  | 0.16 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросеетвых объектов ООО "Контакт - Транс" (КТП 505/40 от ПС 35 кВ Гора - Подол, отпайка ВЛ 10 кВ протяж 0,075 км) | 0.04 |  | 0.075 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| земельный участок общей площадью 42,25 кв.м, на котором расположено здание ЗТП №1108/400 кВА ПС Александровка с кадастровым номером 31:02:1002002:1:004115-00/001:1001/Г6, являющийся частью земельного участка общей площадью 48 292 кв.м | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| часть земельного участка общей площадью 101 700 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Новооскольский район, г. Новый Оскол, п. Прибрежный, кадастровый номер: 31:19:12 02 001:0057, для эксплуатации ЗТП 15-01 ПС Н.Оскол и ЗТП 15-03 ПС Н.Оскол | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| часть земельного участка общей площадью 218 194 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Губкинский район, пос.Троицкий, пос.Казацкая Степь, кадастровый номер: 31:03:02 05 01:0105, для эксплуатации ЗТП 2-08 ПС Лебеди | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| часть земельного участка общей площадью 70 040 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, Корочански район, вблизи с.Покопаевка, Погореловского сельского поселения кадастровый номер: 31:09:21 02 001:0005, для эксплуатации ЗТП №20-06 ПС "Короча" | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| часть земельного участка общей площадью 16 359 кв.м, расположенного по адресу: Белгородская область, г.Алексеевка, ул.Молодежная,1 кадастровый номер: 31:23:06 02 010:33, для эксплуатации ЗТП 430 от ВЛ -10 кВ №4 ПС Алексеевка | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| часть земельного участка, расположенного по адресу: Белгородская обл., г.Алексеевка, ул.Ленина, д.191 кадастровый номер: 31:23:02 01 014:0005, для эксплуатации ЗТП 213 от ВЛ-10 кВ №2 РП-2 | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 315 ПС Октябрьская | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 101 ПС Таврово | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| земельный участок для эксплуатации ЗТП 33 ПС Шебекино | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевых объектов ЗАО "Белстар" (ВЛ-10кВ от РП-ПКЗ яч.14 до ТП "Авторынок", L=0,3 км; КЛ 10кВ от РП-ПКЗ яч.14 до 1 опоры ВЛ-10кВ, L=0,05 км; КЛ 10кВ ввод в ТП "Авторынок", L=0,04 км; Трансформатор ТП; РУ-10кВ ТП "Авторынок" ВН-10"Авторынок" ТМ-630 кВА) | 0.63 |  | 0.39 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Золотая Нива" (отпайка ВЛ-6кВ от оп.№ 4/24 ВЛ-6кВ №9 ПС Старый Оскол-1 до КТП 9-15, L=0,03 км;КТП 9-15 ПС Старый Оскол-1, в т.ч. трансформатор ТМ-100кВА) | 0.1 |  | 0.03 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение имущества ООО "Исток" КЛ-0,4кВ ф.2 от ТП-214н ПС Пушкарная до пиццерии "Айсберг"; КЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-214н ПС Пушкарная до пиццерии "Айсберг" | 0 |  | 1 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Тротуар" (КЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-1102 ПС Старый Оскол-1 до АГЗС №1, L=0,15 км) | 0 |  | 0.15 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества СПК "Березка" (КТП 1-27 ПС Котово, в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 19/10 ВЛ-10 кВ №1 ПС Котово до КТП 1-27, L=0,05 км) | 0.25 |  | 0.05 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Радуга" (Отпайка ВЛ-6кВ от оп.№23 ВЛ-6кВ №8 ПС Федосеевка до КТП 8-05, L=1,05 км;КТП 8-05 ПС Федосеевка, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВА) | 0.16 |  | 1.05 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества СНТ "Залесье-Кладовое" (КТП 33-19 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп. № 12/3 ВЛ-10 кВ №33 ПС Центральная до КТП 33-19, L=2,1 км) | 0.1 |  | 2.1 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества СНТ Весна (КТП 46-12 ПС Центральная, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА; Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№ 6/21 ВЛ-10 кВ №46 ПС Центральная до КТП 46-12, L=1,4 км) | 0.1 |  | 1.4 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества ГСК № 8 (КТП 182 ПС 3 КМАруда) | 0.25 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Управляющая компания ЖБК-1" (13 КЛ от ТП 199 и ТП 186, с наружным освещением) | 0 |  | 2.64 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Агроснаб" (КЛ-6 кВ РП-27-ТП-393, L=0,72 км; КЛ-6 кВ ТП-392-ТП-393, L=0,5 км; оборудование ТП 393) | 1.03 |  | 1.22 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества ООО "Колбис" (КЛ-0,4 кВ ТП-692-щитовая зд. пр. Ватутина,8(ООО Колбис)к.Б, L=0,165 км; КЛ-0,4 кВ ТП-692-щитовая зд. пр. Ватутина,8(ООО Колбис)к.А, L=0,165 км) | 0 |  | 0.33 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобтерение электросетевого имущества Потапов А.В. (КТП-889 ПС "Восточная", в т.ч. трансформатор ТМ-2х630) | 1.26 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретние Электросетевого имущества ООО "Управляющая компания ЖБК 1" (ТП 875 и отходящие КЛ) | 0.63 |  | 1 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобртение электросетевого имущества ООО "Белгородсемена" (КТП 512 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-250 кВа; КТП 515 ПС Ржевка, в т.ч. Трансформатор ТМ-250 кВа) | 0.5 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретние электросетевого имущества ИП Тихомиров С.А. (Отпайка № 7 ВЛ-10 кВ №3 ПС Водохранилище, L=0,21 км; КТП 301 ПС Водохранище, в т.ч. трансформатор 63 кВА) | 0.063 |  | 0.21 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретние электросетевого имущества ШМУП "Городское ВКХ" (Трансформаторные подстанции с оборудовнаием и кабельные линии) | 1.72 |  | 1.4 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретние электросетевого имущества ВИП (Вейделевский институт подсолнечника) (КТП №252 10/0,4 кВ 1х250 кВА ПС 110/35/10 "Викторополь", в т.ч. трансформатор ТМ-250 кВА; ВЛ-10 кВ №2 до КТП №252 10/0,4 кВ 1х250 кВА ПС "Викторополь", L=0,4 км) | 0.25 |  | 0.4 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ООО «Вертикаль - СтроМ» КЛ 0,4кВ КТП-1042-ВРУ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Михайловское шоссе, 27 | 0 |  | 0.105 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Гармаш Алексей Юрьевич, КЛ 0,4 кВ ТП-509 - ВРУ библиотечного корпуса, к. 1, КЛ 0,4 кВ ТП-509 - ВРУ библиотечного корпуса, к. 2 | 0 |  | 0.23 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ООО «Управляющая компания ЖБК-1», КЛ-0,4 кВ наружного освещения и опоры металлические со светильниками | 0 |  | 2.355 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ООО «Белгородстройзаказчик», КЛ-0,4 кВ от ТП-604 | 0 |  | 0.96 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ЗАО «Свинокомплекс Короча», КТП №17-02 от ПС Короча, Отпайка №1 от ВЛ-10 кВ №17 ПС Короча | 0.16 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ЗАО «Торовый Дом «Северсталь - Инвест», КТП-1053 от ПС "Пищепром", КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора №1 ВЛ 6 кВ, КЛ 6кВ к.Б ПС "Пищепром" опора №1 ВЛ 6 кВ, ВЛ 6кВ к.Б от опоры №1 до опоры № 39 на КТП-1053, ВЛ 6кВ к.Б от опоры №1 до опоры № 39 на КТП-1053, КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора 39 до КТП-1053, КЛ 6кВ к.А ПС "Пищепром" опора 39 до КТП-1053 | 1.26 |  | 3.8 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Чернов Виталий Валерьевич, ВЛ-0,4 кВ наружного освещения КТП-62 | 0 |  | 0.5 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ООО «Стройсервис-Сбыт», КЛ-0,4 кВ наружного освещения от ТП-875 | 0 |  | 0.4 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретние электросетевого имущества Дубравного Е.Ф. (КТП 413 ПС Таврово) | 0.04 |  | 0.5 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретние электросетевого имущества Ястребинской А.С. (КТП 138 ПС Северная) | 0.04 |  | 0.25 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретние электросетевого имущества СТ "Металлург" (Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№176 ВЛ-10кВ №2 ПС Голофеевка до КТП 2-16, L=1,4 км; КТП 2-16 ПС Голофеевка, в т.ч. трансформатор ТМ-100 кВА) | 0 |  | 0.366 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/253/06/22-2771 от 20.03.2006г. |  |  | 32.964 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Здание ЗТП - 806 ПС Кировская |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Российская академия сельскохозяйственных наук Белгородский филиал Государственного учреждения "Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР)"(КТП 102 ПС Новая Деревня, в т.ч. трансформатор ТМГ-160/10 кВа) | 0.16 |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ЗАО "Спецсетьстрой-5"(КТП 603 ПС М.Пристань, в т.ч. трансформатор 250 кВА, КТП 403 ПС М.Пристань, в т.ч. трансформатор 250 кВА) | 0.5 |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ООО "Пища орлов"(ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 51 ПС Химзавод, L=0,1 км) | 0 |  | 0.1 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Чернов В.В.Кабельная линия 6 кВ ТП-559-ТП-422, L=0,43 км ,ААБЛ 3х150, год ввода 1985 Г.Белгород,ул.Речная | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ТСЖ "Солнечное", в лице председателя Селищева Н.В.(2КЛ0,4кВ Ф№5,13 от РУ-0,4кВ ЗТП181 РП-2, L=0,82 км | 0 |  | 0.82 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Легостаев В.Н. (КТП 232 ПС Восточная, в т.ч. трансформатор ТМ-63/6) | 0.063 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ТСЖ "Тополь", в лице председателя Ненуженко С.М.(2КЛ-0,4кВ ф.2,29 от ТП-317н ПС Пушкарная до ж/д 39, L=0,30 км | 0 |  | 0.3 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ИП Вервейко Н.В.КТП 514/250 кВА от ПС 35кВ Головчино, в т.ч. трансформатор 250 кВА | 0.25 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| СНТ Соловьиная роща-2, в лице председателя Смирнова В.И.Отпайка ВЛ-10кВ от оп.№9/6 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-11, L=2,31 кмОтпайка ВЛ-10кВ от оп.№10/23 ВЛ-10кВ №6 ПС Долгая Поляна до КТП 6-12, L=0,02 кмКТП 6-11 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВАКТП 6-12 ПС Долгая Поляна, в т.ч. трансформатор ТМ-160кВА | 0.32 |  | 2.33 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ИП Друзев А.В.КТП № 220 ПС Ржевка, в т.ч. трансформатор 100кВА | 0.1 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ИП Хан С.Г.Отпайка №19 ВЛ-10кВ №1 ПС В.Михайловка, L=0,15 кмКТП 1-01 ПС В.Михайловка, в т.ч. трансформатор 160 кВА | 0.16 |  | 0.15 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| СО "Дзержинец - 82", в лице председателя Пузакова Ю.П.КТП-822 ПС Новая Деревня, в т.ч. трансформатор ТМ-400/10 | 0.4 |  | 0 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ООО "Русич ТВН"ВЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН" ф.1, L=0,125 кмВЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН" ф.2, L=0,125 кмКЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН", к.А, L=0,05 кмКЛ-0,4 кВ ТП-646-ВРУ Сервисного центра ООО "Русич-ТВН", к.Б, L=0,04 км | 0 |  | 0.259 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| СПК "Большевик"ВЛ-0,4кВ №1 от КТП -517 ПС Уточка, L=0,3км | 0 |  | 0.3 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ЗАО ПРП "Шараповский"КТП 35-18 ПС Н.Оскол, в т.ч. трансформатор 400 кВА | 0.4 |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ДНТ "Колос", в лице председателя Вдовенко В.А.КТП №1 от ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, в т.ч. трансформатор ТМ-400кВАКТП №2 от ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, в т.ч. трансформатор ТМ-400кВАВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=5,84 кмВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=2 кмВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия, L=0,05 кмКЛ-0,4кВ ф.4 от КТП №1 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до насосной, L=0,05 кмКЛ-0,4кВ ф.1 от КТП №2 ВЛ 10 кВ КТП-БСИ ПС Стройиндустрия до насосной, L=0,02 км | 0.8 |  | 7.96 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Никифоров С.С.КЛ-0,4 кВ ТП-705-ВРУ Центр красоты и здоровья, ул. Чкалова-пр.Славы, L=0,185 км |  |  | 0.185 | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/251/06/22-2769 от 20.03.2006г. |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/252/06/22-2770 от 20.03.2006г. |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/254/06/22-3117 от 10.04.2006г. |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/282/06/22-3207 от 20.03.2006г. |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/283/06/22-3209 от 20.03.2006г. |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Прием на баланс объектов по договору лизинга № РБ/284/06/22-3208 от 20.03.2006г. |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Оценка объектов для принятия на баланс |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества_ СПК "Лебединец".Отпайка ВЛ 6 кВ, КТП 9-09, Отпайка ВЛ 6 кВ, КТП 9-15 |  |  |  | 2011 | 2011 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Злынковский участок производственной базы ГУП "Брянсккоммунэнерго" |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВЛ-0,4 кВ от КТП № 331 Масловка - 1,51 км (Администрация Карачевского р-на) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ЗТП № 1, 2, 3; ВЛ-0,4 кВ - 3,1 км, ВЛ-10 кВ - 0,9 км, КЛ-0,4 кВ - 1 км, КЛ-10 кВ - 0,5 км (Локотское городское поселение) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВЛ-0,4 кВ с КТП - 1,489 км (ОАО "ФСК ЕЭС" - Брянская ПМЭС) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ЗТП № 190 н.п. Новоселки, ЗТП № 53 д. Молотино (Администрация Брянского р-на) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| КЛ-0,4 кВ - 0,1 км, ЗТП № 337/2х250 - 1 шт; ТП 160+250 кВА - 1 шт; ВЛ-0,4 кВ - 3,6 км (ЗАО "Клинцовский силикатный завод") | 0.91 |  | 3.642 | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение ВЛ, КЛ (ОАО "Журавский охровый завод") ВЛ-10/0,4кВ 1,85км, ВЛ-10/0,4кВ 0,4км, ВЛ-10/0,4кВ 1,53км, КЛ-0,4кВ 025км |  |  | 4.03 | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение ВЛ-0,4 кВ, ТП – 19шт. (Администрация Репьевского района) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение ПС-35кВ (Администрация Красненского сельского поселения) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение ВЛ-0,4кВ, КТП (Администрация Верхнемамонского района) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение ВЛ -10кВ, ВЛ-0,4кВ , ТМ 400кВа (Администрация Анинского муниципального района) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение ВЛ-0,4кВ 0,341 км (ООО «Аннинский элеватор») |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение основных средств по тех. присоединению |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ООО "РКЛ" ЗТП (2*630), КЛ-10 кВ (2 шт.) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| 2 ВЛ-0,4 кВ и 2 КЛ от РУ-0,4 кВ ТП-476 до шкафов учета ВРУ-0,4 кВ жилого дома № 5 (по ГП) по ул.Симановско | 0 |  | 0.3 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение основных средств по программе интеграции сетей (ВЛ, ТП, КТП) |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Корасносельский р-он ЗТП100, ЗТП250, ЗТП400, ВЛ 0,4 (9 шт.); ВЛ-10 кВ | 0.75 |  | 15.72 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Галичский р-он КТП, ВЛ-0,4 кВ (7 шт.) | 0.03 |  | 1.64 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Парфеньевский р-он ВЛ-0,4 кВ | 0 |  | 3.6 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВЛ-0,4 кВ г. Макарьев, Макарьевского р-на | 0 |  | 0.36 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| КТП-100; КТП-400; ВЛ-0,4 кв Макарьевский р-н | 0.5 |  | 0.35 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Мантуровский р-он ВЛ 0,4 кВ (6 шт.), КЛ 0,4 кВ (3 шт.) | 0 |  | 2.5 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Октябрьский р-он КТП, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ | 0.25 |  | 0.64 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение основных средств по договорам дарения |  |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение ВЛ и ТП |  |  |  | 2010 | 2013 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение ООО ГК "Промресурс" |  |  |  | 2009 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение бесхозных сетей |  |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение основных средств |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение по договорам дарения |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| ТП-40,ТП-39, ВЛ (0,785км), КЛ (0,665км), земельный участок 135кв.м., земельный участок 160кв.м. (МО Вяземское г/п) | 2.06 |  | 1.45 | 2012 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ООО "Смоленская строительная компания" (КЛ-6кВ 0,77км, ТП-670) | 1.26 |  | 0.77 | 2012 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ИП Самсонов, ТП 10/0,4кВ | 0.25 |  |  | 2012 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВЛ-0,4кВ- 0,31км, ВЛ-10кВ- 0,186км, КЛ-0,4кВ-0,812км, Наружное освещение- 0,31км, КТП 100кВа (НП ЛХ "Боброво") | 0.1 |  | 1.618 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Линия электропередач ВЛ 0,38кВ протяженностью 2,51км (МО Российского с/п Вяземского района, ст.Семлево) |  |  | 2.51 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВЛИ-0,38кВ-3,22 км (Администрация Высоковского сельского поселения, Новодугинского района, д.Александрино) |  |  | 3.22 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВЛ-10 кВ-0,620км, БКТП-400/10/0,4 (ООО "Гагаринский фанерный завод" (с.Баскаковка Гагаринского района, Смоленской обл.) | 0.4 |  | 0.62 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Воздушная изолированная линия электропередач 0,38 кВ протяженностью 1,8км (МО "Темкинский район") |  |  | 1.8 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение РП 26-6кВ «Наш дом» |  |  |  | 2009 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| КТП-195 160кВа (д.Подосинки), КТП-187 160кВа (п.Лесной), КТП-388 160кВ (д.Петроково), ВЛ-0,4кВ- 5,7км (п.Лесной), ВЛ-0,4кВ- 5,3км (д.петроково), ВЛ-0,4кВ, 0,1км (д.Бакланово) (МУП "Аграрник") |  |  |  | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Инвентаризация бесхозяйных объектов,признание прав собственности по суду | 2.485 |  | 43.422 | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение ВЛ, КЛ-0,4 кВ (уличное освещение от д/с в г. Смоленске) |  |  |  | 2005 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Два трансформатора марка ТМН-2500/35-73 У1 ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0 |  | 0 | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Один трансформатор марки НАМИ-35 УХЛ 1 | 0 |  | 0 | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Реконструкция электроснабжения 2*2500 кВА ПС 35/10 кВ "Заречная" | 0 |  | 0 | 2010 | 2012 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Воздушно-кабельная линия электропередач с КТПН-630 кВА,напряжением 0,4 кВ, протяженностью 1,852 км., расположенные по адресу: Тамбовская обл., Кирсановский р-н., пос. Полевой, ул. Молодёжная, Центральная, Набережная, Рабочая. | 0 |  | 0 | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Земельный участок под производственной базой, расположенный по адресу: Моршанский р-н, с.Устье, пер. Энергетиков, д.2. | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| КТП - 40 кВа, расположенная по адресу: Тамбовская обл., Моршанский район, с. Питерское (контрагент-ЧП Иващенко С.В.) | 0 |  | 0 | 2010 | 2010 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП по договору дарения) |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение ОС (ВЛ 0,4/10 кВ и КТП по договору дарения) |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
| Приобретение электросетевого имущества в рамках программы интеграции сетей (СПК "Маловасилёвский") |  |  |  | 2009 | 2009 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Покупка ТП по ул. Розы Люксенбург, д.60 ТП (Тверь, ООО "Элиан") (кредит задолженность) |  |  |  | 2009 | 2009 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ЗТП 10/0,4 - 1 шт (контрагент - СПК "Новоторжский") |  |  |  | 2009 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| КЛ-6кВ, ВЛ-0,4 кВ - 3,2845 км, ТП(контрагент - ЗАО "Тверской комбинат строительных материалов №2") |  |  |  | 2009 | 2009 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВЛ-10кВ - 0,6км.; ВЛ-0,4кВ - 10,3км (контрагент - администрация Новоселковского сельского поселения) |  |  |  | 2009 | 2009 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ТП 630 кВт (2шт.), ТП 250 кВт, ТП 100 кВт, Здание 59 кв.м.(контрагент - Администрация Березайского сельского поселения) |  |  |  | 2009 | 2009 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВЛ-10кВ - 0,03км.; ВЛ-0,4кВ - 0,762 км, ТП 160 кВт (контрагент - Администрация Кафтинского сельского поселения) |  |  |  | 2009 | 2009 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Земельный участок Старицкий р-н д.Чукавино |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВЛ-10 (1,7км); КТП(250кВА) (Контрагент - ОАО "Русгидро") | 0 |  | 0 | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| ВЛ-10 кВ 7 ПС Михайловское (1,8 км),КЛ-10 кВ 7 ПС Михайловское(от №1 до №2) (0,25 км) (Ярославский МР (ОАО "НПЦ Недра") | 0 |  | 2.05 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| муниципальное имущество, предназначенное для электроснабжения населения г.Углича и Угличского МР | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| муниципальное электросетевое имущество Любимского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Любимский МР | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| муниципальное электросетевое имущество Мышкинского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Мышкинский МР | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| муниципальное электросетевое имущество г.Переславль-Залесского (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), г.Переславль-Залесский | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| муниципальное электросетевое имущество Некоузского МР (ВЛ-0,4/6/10 кВ, КТП/ЗТП), Некоузский МР | 2.168 |  | 264.647 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| 19 зданий ЗТП и 4 ВЛ-0,4кВ (16,1 км), Рыбинский МР, (МУП "Коммунальные системы" Рыбинского МР) | 0 |  | 16.1 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Помещения №№28-34,37,38 общ. площадью 95 кв.м., доля в праве на земельный участок 115/1738, г. Ярославль, ул. Республиканская, 80 | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| 9 земельных участков в Переславском МР | 0 |  | 0 | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Договора дарения, оценка объектов |  |  |  | 2011 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется
| Оценка объекта (договор дарения) |  |  |  | 2010 | 2011 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется