## Таблица 1.1
Таблица 1.1
ВНЕПЛАНОВЫЕ ИП, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОТЧЕТ ЗА 2 КВ. 2023
№ | Идентификатор ИП | Наименование ИП | Филиал | Группа ИП | Фактические показатели за 6 мес. 2023 г.
[5 empty] | Финансирование | Освоение | Ввод ОС и НМА, руб. | Ввод ОС, км | Ввод ОС, МВА
1 | N_БЛ-6641 | Строительство участков КЛ 10 кВ врассечку ТП-208 – ТП-205 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА, для Техприсоединения Синюк С.В, договор №42074289 от 17.05.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.002331 | 0.002331 | 0.17875 | 0.026 | 0
2 | N_БЛ-6642 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУР 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения Синюк С.В, договор №42074289 от 17.05.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,16 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.006753 | 0.006753 | 0.51785 | 0.262 | 0
3 | N_БЛ-6643 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения Синюк С.В, договор №42074289 от 17.05.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.01929 | 0.01929 | 1.4793 | 0 | 0.4
4 | N_БЛ-6675 | Строительство участков КЛ 6 кВ врассечку ТП-141 – ТП-137 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-ДЕВЕЛОПМЕНТ, договор №42049274 от 24.02.21, г. Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,28 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.45706 | 0.3 | 0
5 | N_БЛ-6676 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (3 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ИС-ДЕВЕЛОПМЕНТ, договор №42049274 от 24.02.21, г. Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.21451 | 0.08 | 0
6 | N_БЛ-6677 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-ДЕВЕЛОПМЕНТ, договор №42049274 от 24.02.21, г. Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 2.9802 | 0 | 0.5
7 | N_БЛ-6715 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-513 – ТП-91 ПС 110/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4 кВ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42111315 от 11.08.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,096 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.22921 | 0.19394 | 0.19394 | 0.096 | 0
8 | N_БЛ-6716 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1, 2 от строящейся КТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42111315 от 11.08.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.52085 | 0.44052 | 0.44052 | 0.09 | 0
9 | N_БЛ-6717 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ПС 110/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42111315 от 11.08.21, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 2.0386 | 1.7222 | 1.7222 | 0 | 0.4
10 | N_БЛ-6726 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) на КВЛ 6 кВ ф.Город-10 ПС 110/35/6 кВ Восточная, для Техприсоединения ООО НефтеГазМетрология, договор №42095492 от 20.07.21, г.Белгород (до 670 кВт) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.020214 | 0.020214 | 1.5742 | 0 | 0
11 | N_БЛ-6727 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ф.Город-10 ПС 110/35/6 кВ Восточная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ООО НефтеГазМетрология, договор №42095492 от 20.07.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.004984 | 0.004984 | 0.38873 | 0.017 | 0
12 | N_БЛ-6728 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ф.Город-10 ПС 110/35/6 кВ Восточная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО НефтеГазМетрология, договор №42095492 от 20.07.21, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,115 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.022246 | 0.022246 | 1.9048 | 0.246 | 0
13 | N_БЛ-6891 | Строительство участков КЛ 10 кВ ТП-1422н ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42049713 от 25.02.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,3 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.013136 | 0.013136 | 1.0073 | 0.243 | 0
14 | N_БЛ-6892 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (18 шт), для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42049713 от 25.02.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,9 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.035401 | 0.035401 | 2.7148 | 0.774 | 0
15 | N_БЛ-6893 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Центральная с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42049713 от 25.02.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.12989 | 0.12989 | 9.9611 | 0 | 2
16 | N_БЛ-7219 | Строительство КТП 6/0,4/2*400 кВА ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 3.6426 | 0 | 0.8
17 | N_БЛ-7220 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2*400 кВА ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (6 шт), для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.88944 | 0.129 | 0
18 | N_БЛ-7221 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА с монтажом разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.20383 | 0.01 | 0
19 | N_БЛ-7222 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА с монтажом разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.20332 | 0.01 | 0
20 | N_БЛ-7223 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 4.0191 | 0 | 5.7922 | 0.983 | 0
21 | N_БЛ-7224 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУЗ Белгородская ЦРБ, договор №42121482 от 09.11.21, Белгородский р-н (до 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 2.4455 | 0.988 | 0
22 | N_БЛ-7601 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Крапивенская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.10785 | 0.70568 | 0 | 0 | 0
23 | N_БЛ-7602 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-5 РП 10 кВ Сретенский ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.09454 | 1.3965 | 0 | 0 | 0
24 | N_БЛ-7603 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-2 – ТП-3 РП 10 кВ Сретенский ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.14665 | 2.2387 | 0 | 0 | 0
25 | N_БЛ-7604 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42135356 от 14.10.21, г.Строитель (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.18538 | 2.6237 | 0 | 0 | 0
26 | N_БЛ-7612 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Короча до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,2 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.000757 | 0.013356 | 0 | 0 | 0
27 | N_БЛ-7614 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Короча до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,2 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.000757 | 0.013356 | 0 | 0 | 0
28 | N_БЛ-7683 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ №1 ПС 110/10 кВ Пушкарная до строящейся КТП 10/0,4 кВ №3, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 1.9421 | 0.528 | 0
29 | N_БЛ-7686 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ №1 ПС 110/10 кВ Пушкарная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,38 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 2.7974 | 0.868 | 0
30 | N_БЛ-7687 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ЗТП-1003н ПС 110/10 кВ Пушкарная до строящейся КТП 10/0,4 кВ №1, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 3.5644 | 0.985 | 0
31 | N_БЛ-7689 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА №3 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 2.6637 | 0 | 6.9637 | 0 | 1.26
32 | N_БЛ-7690 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА №2 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 9.9909 | 0 | 8.6047 | 0 | 2
33 | N_БЛ-7691 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА №1 ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 4.0865 | 0 | 3.6061 | 0 | 0.8
34 | N_БЛ-7720 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ПС 35/10 кВ Стариково до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (2 шт), для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 1.7491 | 1.4452 | 0 | 0 | 0
35 | N_БЛ-7721 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Стариково до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 4.3381 | 3.6295 | 0 | 0 | 0
36 | N_БЛ-7722 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Стариково до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 3.9921 | 3.3386 | 0 | 0 | 0
37 | N_БЛ-7723 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ПС 35/10 кВ Стариково с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 6.4468 | 5.4136 | 0 | 0 | 0
38 | N_БЛ-7739 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ В.Михайловка с монтажом оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42213796 от 03.06.22, Новооскольский г/о (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 1.1341 | 0.94853 | 0.94853 | 0 | 0.25
39 | N_БЛ-7740 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ В.Михайловка до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА с установкой разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42213796 от 03.06.22, Новооскольский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.30161 | 0.25277 | 0.25277 | 0.055 | 0
40 | N_БЛ-7741 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ПС 35/10 кВ В.Михайловка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт), для Техприсоединения ООО Михайловское, договор №42213796 от 03.06.22, Новооскольский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.24416 | 0.20484 | 0.20484 | 0.035 | 0
41 | N_БЛ-7752 | Строительство КТП 6/0,4/2х400 кВА ф.1 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.26874 | 3.2613 | 0 | 0 | 0
42 | N_БЛ-7753 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.3 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.44428 | 6.0942 | 0 | 0 | 0
43 | N_БЛ-7754 | Строительство КТП 6/0,4/2х1000 кВА ф.2 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.58096 | 8.2141 | 0 | 0 | 0
44 | N_БЛ-7755 | Строительство КЛ 6 кВ ф.1.7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящихся КТП 6/0,4 кВ №1, 2, 3, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 5,373 км, в том числе ГНБ - 0,24 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 2.2163 | 18.1995 | 0 | 0 | 0
45 | N_БЛ-7756 | Строительство КЛ 6 кВ ф.3.8 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящихся КТП 6/0,4 кВ №1, 2, 3, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 5,373 км, в том числе ГНБ - 0,239 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 2.3871 | 20.9422 | 0 | 0 | 0
46 | N_БЛ-7757 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 №1, 2, 3 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42170928 от 14.01.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 6,478 км, в том числе ГНБ - 0,602 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 1.1953 | 1.0001 | 0 | 0 | 0
47 | N_БЛ-7777 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 35/10 кВ Таврово до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.92081 | 0.80198 | 0.80198 | 0.192 | 0
48 | N_БЛ-7778 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Таврово до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.18872 | 0.1661 | 0.1661 | 0.011 | 0
49 | N_БЛ-7779 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Таврово до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,025 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.13763 | 0.12053 | 0.12053 | 0.007 | 0
50 | N_БЛ-7780 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Таврово до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.32663 | 0.28858 | 0.28858 | 0.005 | 0
51 | N_БЛ-7781 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Таврово до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителя (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.32364 | 0.28541 | 0.28541 | 0.003 | 0
52 | N_БЛ-7782 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 35/10 кВ Таврово с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42232098 от 09.08.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 3.9465 | 3.3856 | 3.3856 | 0 | 0.8
53 | N_БЛ-7783 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА РП 10 кВ Новосадовый ПС 110/10/6 кВ Пищепром до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПУ 0,4 кВ (7 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №17, договор №42204019 от 14.06.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 1.788 | 0 | 1.5216 | 0.136 | 0
54 | N_БЛ-7784 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-1101 РП 10 кВ Новосадовый ПС 110/10/6 кВ Пищепром до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №17, договор №42204019 от 14.06.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 1.0549 | 0 | 0.89661 | 0.171 | 0
55 | N_БЛ-7786 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА РП 10 кВ Новосадовый ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО ПроШкола №17, договор №42204019 от 14.06.22, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 8.7865 | 0 | 7.4438 | 0 | 1.26
56 | N_БЛ-7914 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.3 ЦРП-1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Био-Гран, договор №42167001 от 01.02.22, г.Алексеевка (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.6413 | 0.55544 | 0.55544 | 0.035 | 0
57 | N_БЛ-8145 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ №13 ТП-803 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Старооскольского г/о, договор №42304292 от 28.12.22, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.21738 | 0.19256 | 0.19256 | 0.07 | 0
58 | N_БЛ-8249 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-173 ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301702 от 27.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,117 км, в том числе ГНБ - 0,078 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.32862 | 0.28439 | 0 | 0 | 0
59 | N_БЛ-8250 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-172 ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301702 от 27.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,086 км) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.36147 | 0.31332 | 0 | 0 | 0
60 | N_БЛ-6890 | Техперевооружение ТП-1422н ПС 110/10 кВ Центральная с заменой дугогасящих камер (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнжиниринг, договор №42049713 от 25.02.21, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.058262 | 0 | 0
61 | N_БЛ-7688 | Модернизация ЗТП-1003н ПС 110/10 кВ Пушкарная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ИС-Девелопмент, договор №42189763 от 16.02.22, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.52415 | 0 | 0
62 | N_БЛ-7785 | Модернизация ТП-1101 РП 10 кВ Новосадовый ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №17, договор №42204019 от 14.06.22, Белгородский р-он (до 670 кВт) | Белгородская область | Технологическое присоединение | 0.18653 | 0 | 0.15982 | 0 | 0
63 | N_БЛ-7669 | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4 кВ ТП-202 ПС 35/10 кВ Алейниково и установкой оборудования систем ТМ (1 шт), с.Алейниково Алексеевский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 1.5853 | 1.339 | 1.3567 | 0 | 0.16
64 | N_БЛ-7728 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Черемошное с заменой трансформаторов тока 10 кВ (2 к-та) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгранкорм, договор №42122491 от 13.08.21, Белгородский р-он) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.19545 | 0.16371 | 0.16601 | 0 | 0
65 | N_БЛ-7854 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой силового трансформатора ТДТН-40000/110/35/6 на ТДТН-40000/110/35/6 (1 шт), выключателей 110 кВ (1 шт), 35 кВ (1 шт), реактора 6 кВ (1 шт) (трансформаторная мощность 40,0 МВА) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.81955 | 3.4327 | 0 | 0 | 0
66 | N_БЛ-7855 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ватутинская с заменой выключателей 110 кВ (2 шт), трансформаторов тока 110 кВ (1 шт) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | N_БЛ-7856 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой трансформатора ТРНДЦН-40000/25000/110/10 на ТРДНФ-40000/25000/110/10 (1 шт), шинного моста 10 кВ (1 к-т) (трансформаторная мощность 40,0 МВА) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 2.694 | 2.2868 | 0 | 0 | 0
68 | N_БЛ-7857 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Химзавод с заменой выключателей 110 кВ (4 шт), разъединителей 110 кВ (2 шт) и шкафов наружной установки (8 шт) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 2.9459 | 15.2632 | 0 | 0 | 0
69 | N_БЛ-7858 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Черемошное с заменой трансформаторов ТДТН-25000/110/35/10 на ТДТН-25000/110/35/10 (2 шт) и оборудования 110 кВ (выключатель-3 шт, разъединитель-2 шт, ТТ-12 шт, ТН-6 шт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 16.6977 | 3.8314 | 0 | 0 | 0
70 | N_БЛ-7860 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Грайворон с заменой привода РПН силового трансформатора (1 шт) и дуговых защит | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 1.9374 | 1.7179 | 0 | 0 | 0
71 | N_БЛ-7915 | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/2х1000 кВ ТП-310 ПС 35/10 кВ Гора Подол по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), с.Козинка Грайворонский г/о (трансформаторная мощность 2,0 МВА) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 1.9099 | 1.6348 | 1.6348 | 0 | 0.25
72 | N_БЛ-8065 | Техперевооружение ТП-945 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой ячейки 10 кВ (1 шт) по техсостоянию, г.Белгород | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0.12008 | 0 | 0
73 | N_БЛ-7668 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-202 ПС 35/10 кВ Алейниково с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ШО (1 шт), с.Алейниково Алексеевский р-он (протяженность 2,122 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 4.6961 | 3.9665 | 4.0241 | 2.122 | 0
74 | N_БЛ-7710 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-502 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Новосёловка Алексеевский г/о (протяженность 1,3 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 1.6064 | 1.3966 | 1.3966 | 1.826 | 0
75 | N_БЛ-7730 | Реконструкция 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Алексеевка тяговая-Алексеевка, ВЛ 110 кВ Палатовка-Алексеевка с заменой провода, грозотроса, металлической опоры (1 шт), с установкой дополнительной металлической опоры (1 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода (протяженность 0,284 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.002091 | 0.011319 | 0 | 0 | 0
76 | N_БЛ-7731 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.31 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода, г.Алексеевка (протяженность 0,5 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 2.1129 | 0 | 1.7924 | 0.301 | 0
77 | N_БЛ-7732 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.32 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода, г.Алексеевка (протяженность 0,5 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 2.1671 | 0 | 1.8381 | 0.301 | 0
78 | N_БЛ-7733 | Реконструкция КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой разъединителя (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода, г.Алексеевка (протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 2.9738 | 0 | 2.5216 | 0.54 | 0
79 | N_БЛ-7742 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,32 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 1.0423 | 0.8808 | 0.91947 | 0.311 | 0
80 | N_БЛ-7750 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-721 ПС 110/10/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,4 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.29885 | 0.25196 | 0.27514 | 0.075 | 0
81 | N_БЛ-7751 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-411 ПС 110/10/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,2 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.16042 | 0.13569 | 0.14729 | 0.075 | 0
82 | N_БЛ-7775 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.35 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода г.Алексеевка (протяженность 0,5 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 2.3803 | 0 | 2.0188 | 0.319 | 0
83 | N_БЛ-7776 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.36 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон, в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода г.Алексеевка (протяженность 0,5 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 2.557 | 0 | 2.1686 | 0.319 | 0
84 | N_БЛ-7792 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-81 ПС 110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42219064 от 26.07.22, протяженность 0,21 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.036438 | 0.030489 | 0 | 0 | 0
85 | N_БЛ-7793 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-81 ПС 110/6 кВ Белгород с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42219064 от 26.07.22, протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.22784 | 0.19064 | 0 | 0 | 0
86 | N_БЛ-7865 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Никитовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42251076 от 25.07.22, Красногвардейский р-он, протяженность 0,03 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0.10341 | 0.03 | 0
87 | N_БЛ-7866 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 35/10 кВ Никитовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42251076 от 25.07.22, Красногвардейский р-он, протяженность 0,03 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0.10297 | 0.03 | 0
88 | N_БЛ-8064 | Реконструкция заходов КЛ 10 кВ на ПС 110/10/6 кВ Южная по техсостоянию с изменением границ полосы отвода и охранных зон, г.Белгород (протяженность 2,076 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 5.0315 | 2.076 | 0
89 | N_БЛ-8149 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Бессоновка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Санин Н.И, договор №42284574 от 28.12.22, Белгородский р-он, протяженность 0,15 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.32401 | 0.29672 | 0.29672 | 0.13 | 0
90 | N_БЛ-8173 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белжилстрой31, договор №42296019 от 18.11.22, Белгородский р-он, протяженность 0,1 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.40455 | 0.37239 | 0 | 0 | 0
91 | N_БЛ-8175 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ №1 ТП-1903 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Приосколье, договор №42287347 от 21.03.23, г.Короча, протяженность 0,08 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.06799 | 0.05739 | 0 | 0 | 0
92 | N_БЛ-8177 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2001 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации Корочанского р-она, договор №42320992 от 03.05.23, Корочанский р-он, протяженность 0,12 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.089644 | 0.07576 | 0 | 0 | 0
93 | N_БЛ-8178 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-305 РП 10 кВ Альпика ПС 35/10 кВ Таврово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Борзило С.В, договор №42338202 от 05.04.23, Белгородский р-он, протяженность 0,06 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.062452 | 0.062515 | 0 | 0 | 0
94 | N_БЛ-8258 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Федосеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Гаврилов Н.К, договор №42208696 от 06.07.22, Старооскольский г/о, протяженность 0,16 км) | Белгородская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.42107 | 0.36446 | 0 | 0 | 0
95 | N_БЛ-7670 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 Алейниково, с.Алейниково Алексеевский р-он (протяженность 0,565 км, в том числе ГНБ - 0,008 км) | Белгородская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 2.0739 | 1.7517 | 1.7783 | 0.565 | 0
96 | N_БЛ-7718 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №8 ТП-1910 ПС 110/35/10 кВ Короча (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской области, договор №42195163 от 21.03.22, г.Короча, протяженность 0,34 км) | Белгородская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | 0 | 0.27566 | 0.36 | 0
97 | N_БЛ-7743 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | Белгородская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 4.3883 | 3.709 | 4.01 | 0.401 | 0
98 | N_БЛ-7744 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | Белгородская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0.79074 | 0.6684 | 0.71775 | 0.107 | 0
99 | N_БЛ-7745 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Линдор, договор №42232171 от 30.06.22, Белгородский р-он, протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,05 км) | Белгородская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 1.4898 | 1.2585 | 1.3359 | 0.177 | 0
100 | N_БЛ-7758 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-511 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка в рамках реализации проекта ПС 110/10 кВ Слобода г.Алексеевка (протяженность 0,07 км) | Белгородская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0.4135 | 0 | 0.35295 | 0.123 | 0
101 | N_БЛ-7790 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Г-7 РП-43 ПС 110/10 кВ Майская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22, протяженность 0,1 км) | Белгородская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0.038902 | 0.03255 | 0 | 0 | 0
102 | N_БЛ-7791 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Г-8 РП-43 ПС 110/10 кВ Майская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42205327 от 26.07.22, протяженность 0,1 км) | Белгородская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0.038902 | 0.03255 | 0 | 0 | 0
103 | N_БЛ-7794 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-46 – ТП-410 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42204430 от 26.07.22, протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,075 км) | Белгородская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0.25415 | 0.21266 | 0 | 0 | 0
104 | N_БЛ-7852 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42276925 от 11.10.22, г.Белгород, протяженность 0,26 км, в том числе ГНБ - 0,12 км) | Белгородская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0.3031 | 0.25361 | 0 | 0 | 0
105 | N_БЛ-7853 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-526 – ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42276925 от 11.10.22, г.Белгород, протяженность 0,065 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | Белгородская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0.13583 | 0.11365 | 0 | 0 | 0
106 | N_БЛ-8150 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-521 ПС 35/10 кВ Курасовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42226459 от 19.07.22, Ивнянский р-он, протяженность 0,36 км) | Белгородская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0.15628 | 0.13821 | 0.13821 | 0.36 | 0
107 | N_БЛ-7399 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2023: РИСЭ 100 кВт - 3 шт, бензогенератор - 7 шт) | Белгородская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 10.2525 | 8.8848 | 8.8848 | 0 | 0
108 | N_БЛ-7729 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства учебного полигона на территории РПБ Алексеевского РЭС | Белгородская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 2.3051 | 1.9288 | 0 | 0 | 0
109 | N_БЛ-7787 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 110 кВ Белгород – Шеино с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42249585 от 11.08.22, г.Белгород, протяженность 0,87 км) | Белгородская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 1.2112 | 1.0135 | 0 | 0 | 0
110 | N_БЛ-7850 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Белгород – Рудник-1, Белгород – Рудник-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42280860 от 03.10.22, Белгородский р-он, протяженность 0,28 км) | Белгородская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0.033699 | 1.0242 | 0 | 0 | 0
111 | N_БЛ-7851 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Белгород – Сажное, Белгород – Беломестное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42280860 от 03.10.22, Белгородский р-он, протяженность 0,48 км) | Белгородская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0.057771 | 1.7558 | 0 | 0 | 0
112 | N_БЛ-7942 | Приобретение ОНТМ. Комплекс системы видеонаблюдения на ПС (52 шт) | Белгородская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 4.149 | 3.4575 | 3.4575 | 0 | 0
113 | N_БЛ-8045 | Приобретение ОНТМ. Здания, кроме жилых (палатка пневмокаркасная - 2 к-т) | Белгородская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 2.9293 | 2.9293 | 0 | 0
114 | N_БЛ-8046 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | Белгородская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.095676 | 0 | 0 | 0
115 | N_БЛ-8047 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | Белгородская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 1.2989 | 0 | 0 | 0
116 | N_БЛ-8056 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Белгородэнерго (1 система) | Белгородская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 4.5797 | 0 | 0 | 0
117 | N_БР-2135 | Строительство ответвления оп.3.21 ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Нерусса до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Дружба-2 договор №42188279 от 28.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | Брянская область | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 0.64294 | 0.54408 | 0.54408 | 0.02 | 0
118 | N_БР-2136 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Нерусса для Техприсоединения ООО Дружба-2 договор №42188279 от 28.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | Брянская область | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 1.8963 | 1.6072 | 1.6072 | 0 | 0.63
119 | N_БР-2162 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Сталелитейная с заменой масляных выключателей 10 кВ (3 шт) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0.19061 | 0 | 0
120 | N_БР-2224 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Аксинино с заменой маслонаполненных вводов выключателя 110 кВ на вводы с твердой изоляцией (2 шт) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 3.269 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | N_БР-2171 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Высокое-Луговая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Транснефть-Дружба, договор №42123015 от 17.06.22; протяженность 0,6 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.002187 | 0.003645 | 0 | 0 | 0
122 | N_БР-2172 | Модернизация участка ВЛ 6 кВ ф.601, ф.602 ПС 110/6 кВ Высокое с установкой дополнительных опор (4 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Транснефть-Дружба, договор №42123015 от 17.06.22) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 1.3305 | 1.1306 | 1.5693 | 0 | 0
123 | N_БР-2202 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-9 ф.1003 ПС 35/10 кВ Брасовская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры, ПКУ (1 шт) (протяженность 0,2 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.17255 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | N_БР-2203 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-97 ф.1002 ПС 35/10 кВ Доброводье с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,11 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.11691 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | N_БР-2204 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-206 ф.1029 ПС 110/35/10 кВ Центральная с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,19 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.16354 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | N_БР-2205 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-7 ф.101 ПС 35/10 кВ Андрейковичи с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,8 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.67986 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | N_БР-2206 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-337 ф.1008 ПС 35/10 кВ Селищанская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,1 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.093179 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | N_БР-2207 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ЗТП-11 ф.Офицерский от ЗТП-33 ф.1011 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,096 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.092799 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | N_БР-2208 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-97 ф.602 от РП1 ф.629 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,14 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.12318 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | N_БР-2209 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-97 ф.602 от РП1 ф.629 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,3 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.24864 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | N_БР-2210 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-97 ф.602 от РП1 ф.629 ПС 110/6 кВ Карачевская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,26 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.21705 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | N_БР-2211 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-268 ф.1008 ПС 35/10 кВ Ружное с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,38 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.30551 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | N_БР-2212 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ЗТП-65 ф.107 ПС 35/10 кВ Киваи с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,28 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.22928 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | N_БР-2213 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-132 ф.103 ПС 35/10 кВ Смолевичи с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,16 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.13716 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | N_БР-2214 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.109 ПС 110/10 кВ Залинейная с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 1,12 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | N_БР-2215 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.103 ПС 35/10 кВ Смолевичи с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,91 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.97367 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | N_БР-2216 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-40 ф.616 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,114 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.10761 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | N_БР-2217 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.620 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,8 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.94318 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | N_БР-2218 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1028 ПС 110/10 кВ Добруньская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,15 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.14884 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | N_БР-2219 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-5 ф.1043 ПС 110/35/10 кВ Погар с заменой опор (6 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,19 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.16885 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | N_БР-2220 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-189 ф.1003 ПС 35/10 кВ Борщёво с заменой опор (6 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,214 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.2097 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | N_БР-2221 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-121 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой опор (13 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,496 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.39712 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | N_БР-2225 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-72 ф.118 ПС 110/10 кВ Индуктор с заменой опор (15 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 5,187 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 3.5049 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | N_БР-2231 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.Задубравье ф.1008 ПС 110/35/10 кВ Жуковская до РП Гостиловка с заменой опор (6 шт) и провода (протяжённость 0,29 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.38343 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | N_БР-2234 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-6 ф.101 ПС 110/10 кВ Вышков (ФСК) с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 5,386 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 4.0704 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | N_БР-2235 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-1 ф.1001 ПС 110/10 кВ Трубчевская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 7,33 км) | Брянская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 5.467 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | N_БР-2173 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельные вставки 2-цепной ВЛ 6 кВ ф.601, ф.602 ПС 110/6 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Транснефть-Дружба, договор №42123015 от 17.06.22; протяженность 0,83 км) | Брянская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 17.4536 | 14.7437 | 14.3049 | 1.9 | 0
148 | N_БР-2184 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Брянскэнерго (1 система) | Брянская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 1.9272 | 0 | 0 | 0
149 | N_БР-2258 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | Брянская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.27593 | 0 | 0 | 0
150 | N_БР-2259 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | Брянская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.040575 | 0 | 0 | 0
151 | N_ВР-2455 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок оп.1 КВЛ 6 кВ №6-17 ПС 110 кВ №15 Семилуки до новой ТП 6/0,4 кВ №1710 для Техприсоединения отдела по образованию и опеке администрации Семилукского муниципального р-на, договор №41666720 от 21.09.18 (до 670 кВт; протяженность 3,277 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | N_ВР-3623 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ №6 до границы участка Заявителя с монтажом ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ КОМФОРТСТРОЙ, договор №42013210 от 30.09.20 (свыше 670 кВт; протяженность 11,0 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 21.0437 | 14.6617 | 42.3814 | 5.477 | 0
153 | N_ВР-3652 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Верхняя Хава до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Аквилон, договор №42041017 от 26.01.21 (свыше 670 кВт; протяженность 3,4 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 7.1807 | 3.512 | 0
154 | N_ВР-3685 | Строительство ответвления оп.22 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Новоусманская до строящейся ТП-413 для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского района Воронежской области, договор №41970896 от 18.02.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.14664 | 0.041 | 0
155 | N_ВР-3688 | Строительство КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ТП-413 ф.6, 9 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского района Воронежской области, договор №41970896 от 18.02.21 (свыше 670 кВт; протяженность 2,6 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.50817 | 0.128 | 0
156 | N_ВР-3787 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Орлов Лог с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения СНТ Дон, договор №42081704 от 25.06.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.26387 | 0.22115 | 0 | 0 | 0
157 | N_ВР-3788 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся РП 10 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО УК АВИАСЕРВИС, договор №42029596 от 09.07.21 (свыше 670 кВт; протяженность 30,0 км, в том числе ГНБ - 2,0 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.17811 | 9.6494 | 0 | 0 | 0
158 | N_ВР-3789 | Строительство РП 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО УК АВИАСЕРВИС, договор №42029596 от 09.07.21 (свыше 670 кВт) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.013402 | 0.7261 | 0 | 0 | 0
159 | N_ВР-3790 | Строительство ответвления оп.2/15 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) для Техприсоединения ООО ВМС, договор №42088955 от 19.07.21 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 1.7307 | 0.01 | 0
160 | N_ВР-3791 | Строительство участка КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ВМС, договор №42088955 от 19.07.21 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.75597 | 0.195 | 0
161 | N_ВР-3794 | Строительство ответвлений оп.142, 151 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Дон до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента Строительной политики Воронежской обл, договор №42043228 от 19.07.21 (до 670 кВт; протяженность 2,014 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.052272 | 0.043808 | 0 | 0 | 0
162 | N_ВР-3795 | Строительство кабельного участка 10 кВ оп. №142, 151 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Дон до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Департамента Строительной политики Воронежской обл., договор №42043228 от 19.07.21 г. (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.062279 | 0.052195 | 0 | 0 | 0
163 | N_ВР-3796 | Строительство КТП 10/0,4 кВ с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента Строительной политики Воронежской обл., договор №42043228 от 19.07.21 г. (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.40881 | 0.34261 | 0 | 0 | 0
164 | N_ВР-3797 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ до границы участка Заявителя с монтажом приборов учёта (2 шт) для Техприсоединения Департамента Строительной политики Воронежской обл., договор №42043228 от 19.07.21 г. (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.12563 | 0.10529 | 0 | 0 | 0
165 | N_ВР-3992 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.8/1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Васильевка до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ванкорское УТТ, договор №42134461 от 22.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 1.637 | 1.3719 | 1.3719 | 0.135 | 0
166 | N_ВР-3994 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ №1 от строящейся КТП 10/0,4 кВ №315 ПС 35/10 кВ Васильевка до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Ванкорское УТТ, договор №42134461 от 22.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.1673 | 0.14021 | 0.14021 | 0.005 | 0
167 | N_ВР-4022 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ООО Монтажник, договор №42059849 от 24.02.22 (свыше 670 кВт; протяженность 5,1 км, в том числе ГНБ - 1,2 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 1.9878 | 1.3851 | 0 | 0 | 0
168 | N_ВР-4033 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.1102 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом ПКУ (1 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ряба, договор №42190625 от 05.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,5 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 4.2237 | 1.076 | 0
169 | N_ВР-4034 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Хохол-1 до границы балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО Ряба, договор №42190625 от 05.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,5 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 2.9249 | 1.07 | 0
170 | N_ВР-4037 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.25 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 220 кВ Бобров с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СИТИТОРГ-АГРО, договор №42171697 от 14.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.41407 | 0.015 | 0
171 | N_ВР-4039 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 6 кВ - кабельный участок КЛ 6 кВ ф.20 ПС 110/35/6 кВ № 14 Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ЗАО НПО «ТЭН», договор №42185278 от 15.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 1.5548 | 1.3031 | 1.3031 | 0.008 | 0
172 | N_ВР-4043 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения АО СЗ ДСК, договор №42119669 от 21.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,0 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.22201 | 7.3141 | 7.3141 | 1.236 | 0
173 | N_ВР-4046 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.14/2 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/6 кВ № 21 Восточная до строящейся ТП 10/0,4 кВ №527 для Техприсоединения Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж, договор №42056273 от 14.05.21 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.21224 | 0.04 | 0
174 | N_ВР-4048 | Строительство 3-х ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №527 до границы участка Заявителя с монтажом ПКУ (3 шт) для Техприсоединения Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж, договор №42056273 от 14.05.21 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.1535 | 0 | 0
175 | N_ВР-4130 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.36 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.34063 | 0 | 0.28996 | 0.038 | 0
176 | N_ВР-4131 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 1.0569 | 0.146 | 0
177 | N_ВР-4132 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.42 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.34654 | 0 | 0.29499 | 0.052 | 0
178 | N_ВР-4133 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.93969 | 0.137 | 0
179 | N_ВР-4134 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Радуга с с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального района ВО, договор 42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 2.5293 | 0 | 0.5
180 | N_ВР-4135 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Радуга до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | -0.0422 | 0.23428 | 0.054 | 0
181 | N_ВР-4141 | Строительство 2-цепной ВЛ 110 кВ (воздушный участок) ПС 110 кВ Южная-Парковая с ответвлением на ПС 110 кВ Индустриальная для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42236636 (свыше 670 кВт; протяженность 3,179 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 1.2537 | 54.4176 | 0 | 0 | 0
182 | N_ВР-4144 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.6 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Новая Меловатка до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом ПУ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения Мирошникова Е.С., договор №42260057 от 04.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.25865 | 0 | 0
183 | N_ВР-4152 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.23 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения БУЗ ВО Новоусманская РБ департамента строительной политики ВО, договор №42260493 от 20.09.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.53172 | 0 | 0.44762 | 0.097 | 0
184 | N_ВР-4153 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.8/5 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения БУЗ ВО Новоусманская РБ департамента строительной политики ВО, договор №42260493 от 20.09.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.45631 | 0 | 0.38414 | 0.062 | 0
185 | N_ВР-4154 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Радуга с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения БУЗ ВО Новоусманская РБ департамента строительной политики ВО, договор №42260493 от 20.09.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 7.9214 | 0 | 6.6685 | 0 | 2
186 | N_ВР-4155 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Радуга до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (6 шт) для Техприсоединения БУЗ ВО Новоусманская РБ департамента строительной политики ВО, договор №42260493 от 20.09.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,12 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 2.7443 | 0 | 2.3102 | 0.198 | 0
187 | N_ВР-4197 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.114 ВЛ 10 кВ ф.29 ПС 220 кВ Бобров до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Газпром газомоторное топливо, договор №42146116 от 05.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.84865 | 0.2 | 0
188 | N_ВР-4258 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.208 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ МОБ до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом ПКУ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО АПК-Мосальское, договор №42168047 от 01.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.30462 | 0.25662 | 0.25662 | 0 | 0
189 | N_ВР-1879 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ №20 с установкой дополнительной ячейки с вакуумным выключателем 6 кВ (1 шт), шкафа с комплектами автоматики разгрузки для Техприсоединения ООО Арт-Финанс, договор №41695604 от 28.09.18 (до 670 кВт) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.043396 | 0 | 0
190 | N_ВР-3632 | Модернизация ПС 110/6 кВ №45 Калининская с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ОАО ДСК-2, договор №41996756 от 06.10.20 (свыше 670 кВт) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | N_ВР-3683 | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского р-на ВО, договор №41970896 от 18.02.21 (свыше 670 кВт) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 3.9194 | 0 | 3.3534 | 0 | 0
192 | N_ВР-4042 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №47 Сомово с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО СЗ ДСК, договор №42119669 от 21.03.22 (свыше 670 кВт) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.06983 | 3.7832 | 3.7832 | 0 | 0
193 | N_ВР-4122 | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 1, 2 с.ш. 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО УК АВИАСЕРВИС, договор №42029596 от 09.07.21 (свыше 670 кВт) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.002251 | 0.12194 | 0 | 0 | 0
194 | N_ВР-4143 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Новая Меловатка с установкой подкоса к опоре №3 (2 шт) для Техприсоединения Мирошникова Е.С., договор №42260057 от 04.08.22 (до 670 кВт; инв.100354/К) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.097828 | 0.047 | 0
195 | N_ВР-4156 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ендовище с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42199483 от 23.03.22 (до 670 кВт) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.29307 | 0.24759 | 0.40188 | 0.04 | 0
196 | N_ВР-4163 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Васильевка с установкой анкерной опоры (2 шт), разъединителя (1 шт) и ОПН (1 шт) для Техприсоединения ООО Ванкорское УТТ, договор №42134461 от 22.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.21678 | 0.18168 | 0.18168 | 0.008 | 0
197 | N_ВР-4196 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ № 15 Семилуки с заменой трансформаторов тока (3 шт) для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Рамонская Индейка, договор 42012743 от 17.02.21 (свыше 670 кВт) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.43486 | 0 | 0
198 | N_ВР-4243 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10/6 кВ Россошь с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПромТара, договор №42146163 от 11.01.22 (до 670 кВт) | Воронежская область | Технологическое присоединение | 0.45667 | 0.39135 | 0.39135 | 0.009 | 0
199 | N_ВР-3627 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-14-5 ПС 110 кВ Студенческая (инв. №12020785-00; Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СЗ Выбор, договор №3600/10446/20; протяженность 0,3 км) | Воронежская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0.13846 | 0 | 0
200 | N_ВР-3628 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-14-5 ПС 110 кВ Студенческая (инв. №12022196/С; Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СЗ Выбор, договор №3600/10446/20; протяженность 0,28 км) | Воронежская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0.056465 | 0 | 0
201 | N_ВР-3656 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Радуга с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Фортуна, договор №3600/14663/19 от 30.07.20; инв.010230/С; протяженность 0,045 км) | Воронежская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.35846 | 0.29964 | 0 | 0 | 0
202 | N_ВР-4040 | Реконструкция участка (в пролете опор 14-16) ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Новоусманская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Золотарева Ю.В., договор №3600/07615/21 от 29.06.21; инв.№ 010223/1/С; протяженность 0,13 км) | Воронежская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0.24606 | 0 | 0
203 | N_ВР-4124 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/10 кВ Радуга с демонтажем провода, заменой опор и изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Буренка Ю.Н. договор 3600/03839/22 от 29.03.22; инв.010233/4/С; протяженность 0,35 км) | Воронежская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.43046 | 0.36057 | 0.36057 | 0.1 | 0
204 | N_ВР-4169 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Средний Икорец с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СК КРОНОС, договор №3600/12944/22 от 28.09.22; инв.№409800/Л; протяженность 0,39 км) | Воронежская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.053793 | 0.87217 | 0 | 0 | 0
205 | N_ВР-4175 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ № 32 Никольская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО "Выбор-ОБД", договор №3600/06374/22 от 28.06.22; инв.№12021550-00; протяженность 0,5 км) | Воронежская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.001826 | 0.098909 | 0 | 0 | 0
206 | N_ВР-4195 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участкам Богомаз А.В., договор №3600/09317/22 от 22.07.22; инв. №912758/С; протяженность 0,14 км) | Воронежская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0.25906 | 0.35 | 0
207 | N_ВР-2500 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ №32 Никольское с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры) | Воронежская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | N_ВР-3657 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.29 - 31) ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Радуга (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Фортуна, договор №3600/14663/19 от 30.07.20; протяженность 0,127 км, в том числе ГНБ - 0,113 км) | Воронежская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 1.3297 | 1.1154 | 1.1154 | 0.475 | 0
209 | N_ВР-4041 | Строительство 2-цепной КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете опор 14-16) ПС 110/10 кВ Новоусманская с монтажом разъединителя 10 кВ (2 шт) и ОПН 10 кВ (2 комп) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Золотарева Ю.В., договор №3600/07615/21 от 29.06.21; протяженность 0,30 км) | Воронежская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | 0 | 0.49685 | 0.32 | 0
210 | N_ВР-4107 | Строительство КЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Чертовицы (протяженность 0,48 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | Воронежская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 4.2517 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | N_ВР-4125 | Строительство 2-цепной КЛ 10 кВ - кабельный участок ВЛ 10 №6 ПС 110/10 кВ Радуга (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Буренка Ю.Н. договор 3600/03839/22 от 29.03.22; протяженность 0,37 км) | Воронежская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 1.3669 | 1.145 | 1.145 | 0.84 | 0
212 | N_ВР-4126 | Строительство КЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рогачевка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ФКУ Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агенства, договор №3600/04586/22 от 22.06.22; протяженность 0,52 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | Воронежская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | 0 | 1.1488 | 0.5 | 0
213 | N_ВР-4191 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Воронежэнерго (1 система) | Воронежская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 4.331 | 0 | 0 | 0
214 | N_ВР-4206 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2023: ноутбук - 40 шт, компьютер персональный - 50 шт, МФУ- 50 шт) | Воронежская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.0814 | 0.0814 | 0 | 0
215 | N_ВР-4207 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы контроля - 10 шт, измерители параметров - 6 шт, комплекс испыт. электрооборуд. - 5 шт, привод роботизированный - 1 шт и др. 146 шт) | Воронежская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 6.367 | 15.5706 | 15.5706 | 0 | 0
216 | N_ВР-4232 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | Воронежская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.48207 | 0 | 0 | 0
217 | N_ВР-4233 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | Воронежская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.072856 | 0 | 0 | 0
218 | N_ВР-4235 | Создание сайта для размещения интерактивной инструкции по охране труда филиала Воронежэнерго | Воронежская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0.4125 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | N_КМ-2485 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское до строящейся ТП 10/0,4 кВ с установкой линейных разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ИП Баранов А.В, договор №42032701 от 25.12.20 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | Костромская область | Технологическое присоединение | 0.17434 | 0.15168 | 0.15168 | 0.099 | 0
220 | N_КМ-2486 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское для Техприсоединения ИП Баранов Алексей Валерьевич, договор от 25.12.20 №42032701 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Костромская область | Технологическое присоединение | 0.46158 | 0.80763 | 0.80763 | 0 | 0.4
221 | N_КМ-2487 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ф.10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Баранов АВ, договор №42032701 от 25.12.20 (до 670 кВт; протяженность 0,048 км) | Костромская область | Технологическое присоединение | 0.070351 | 0.061188 | 0.061188 | 0.048 | 0
222 | N_КМ-2897 | Строительство КЛ 6 кВ ф.601 ПС 35/6 кВ Волжская до строящейся БРТП 6/0,4/2х400 кВА с установкой ЛР 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42231089 от 26.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,255 км, в том числе ГНБ 0,06 км) | Костромская область | Технологическое присоединение | 7.0773 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | N_КМ-2898 | Строительство КЛ 6 кВ ф.602 ПС 35/6 кВ Волжская до строящейся БРТП 6/0,4/2х400 кВА с установкой ЛР 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42231089 от 26.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,9 км, в том числе ГНБ 0,165 км) | Костромская область | Технологическое присоединение | 0.36246 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | N_КМ-2899 | Строительство БРТП 6/0,4/2х400 кВА ф.601, 602 ПС 35/6 кВ Волжская для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42231089 от 26.07.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Костромская область | Технологическое присоединение | 4.2286 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | N_КМ-2900 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся БРТП 6/0,4/2х400 кВА кВ ф.601, 602 ПС 35/6 кВ Волжская с установкой РП 0,4 кВ (2 шт) и ПКУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42231089 от 26.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,272 км). | Костромская область | Технологическое присоединение | 4.7574 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | N_КМ-2909 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-821 – ТП-797 ф.10-16 ПС 110/35/10 кВ Южная для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор от 09.09.22 №42260217 от 09.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | Костромская область | Технологическое присоединение | 0.33924 | 0.28772 | 0 | 0 | 0
227 | N_КМ-2910 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-821 – ТП-797 ф.10-15 ПС 110/35/10 кВ Южная для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор от 09.09.2022 №42260217 от 09.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | Костромская область | Технологическое присоединение | 0.30079 | 0.25511 | 0 | 0 | 0
228 | N_КМ-2911 | Строительство БРТП 6/0,4 кВ ф.10-15, 10-15 ПС 110/35/10 кВ Южная с трансформаторами 2*400 кВА для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42260217 от 09.09.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Костромская область | Технологическое присоединение | 11.5889 | 9.829 | 0 | 0 | 0
229 | N_КМ-2912 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся БРТП 6/0,4 кВ с установкой РП 0,4 кВ (2 шт) и ПКУ (2 шт) для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №422660217 от 09.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,52 км) | Костромская область | Технологическое присоединение | 11.6043 | 9.8415 | 0 | 0 | 0
230 | N_КМ-2913 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-56 - ТП-22 РП-3 ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся БРТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор №42231880 от 13.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | Костромская область | Технологическое присоединение | 5.6823 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | N_КМ-2941 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-662 ПС 110/35/10 кВ Восточная 2 с установкой РП 0,4 кВ (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор №42267084 от 06.10.22 (до 670 кВт; протяженность 0,36 км) | Костромская область | Технологическое присоединение | 6.8057 | 5.7954 | 0 | 0 | 0
232 | N_КМ-2942 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП-645 ПС 110/35/10 кВ Восточная 2 с установкой РП 0,4 кВ (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор №42267084 от 06.10.22 (до 670 кВт; протяженность 0,33 км) | Костромская область | Технологическое присоединение | 8.9574 | 7.6275 | 0 | 0 | 0
233 | N_КМ-3006 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 6 кВ ЗТП-236 РП-1 ф.2п.лин ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся РП 6 кВ наружной установки для Техприсоединения ООО Русский Бриллиант, договор №42334228 от 17.02.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | Костромская область | Технологическое присоединение | 2.4617 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | N_КМ-3010 | Реконструкция ТП-083 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Гридино с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,4 МВА (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.6325 | 0.5348 | 0 | 0 | 0
235 | N_КМ-3063 | Реконструкция ТП-353 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой силового трансформатора 0,025 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.42405 | 0.35922 | 0 | 0 | 0
236 | N_КМ-3067 | Реконструкция ТП-138 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Сухоногово с заменой силового трансформатора 0,04 на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.086759 | 0.07561 | 0 | 0 | 0
237 | N_КМ-3090 | Реконструкция ТП-192 ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора 0,16 на 0,25 МВА (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.16249 | 0.13841 | 0 | 0 | 0
238 | N_КМ-2965 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Матвеево с заменого силового трансформатора 1,8 на 1,0 МВА (трансформаторная мощность 1,0 МВА ) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 1.2271 | 1.0367 | 1.0367 | 0 | 1
239 | N_КМ-3009 | Техперевооружение ТП-101 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Стоянково с заменой силового трансформатора (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.034764 | 0.031398 | 0 | 0 | 0
240 | N_КМ-3064 | Техперевооружение ТП-344 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Гридино с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.41988 | 0.35505 | 0 | 0 | 0
241 | N_КМ-3066 | Техперевооружение КТП-033 ф.10-28 ПС 110/35/10 кВ Нея с заменой силового трансформатора (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.16464 | 0.13975 | 0 | 0 | 0
242 | N_КМ-3068 | Техперевооружение ТП-663 ф.601 ПС 35/6 кВ Волжская с заменой силового трансформатора (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.63527 | 0.53757 | 0 | 0 | 0
243 | N_КМ-3069 | Техперевооружение ТП-010 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево с заменой силового трансформатора 0,06 МВА на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.076321 | 0.065761 | 0 | 0 | 0
244 | N_КМ-3088 | Техперевооружение ТП-171 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Вожерово с заменой силового трансформатора 0,16 на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.078826 | 0.068826 | 0 | 0 | 0
245 | N_КМ-3089 | Техперевооружение ТП-338 ф.10-05 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой силового трансформатора (трансформаторная мощность 0,025 МВА) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.091535 | 0.077582 | 0 | 0 | 0
246 | N_КМ-2454 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-506 - ТП-298 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Строймеханика договор №41973352 от 20.07.20; протяженностью 0,16 км) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0.20737 | 0.115 | 0
247 | N_КМ-2465 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-115 ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с переносом опор (6 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ Костромаавтодор, догоаор №41991467 от 12.09.20; протяженность 0,272 км) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0.02553 | 0 | 0
248 | N_КМ-2507 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.670 ПС-110/35/10 кВ Кострома-3 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Виноградова Т.А, договор №42032605 от 22.12.20 ; протяженность 0,415 км) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0.26935 | 0.46 | 0
249 | N_КМ-2585 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 35/10 кВ Минское с переносом опор (2 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Мифтаховой Е.А, договор №42044111 от 15.01.21; протяженность 0,164 км) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0.12544 | 0.509 | 0
250 | N_КМ-2599 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.602, ф.603 ПС 35/10 кВ Сандогора с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЮТО-СТРОЙ, договор №41954586 от 09.06.20; протяженность 2,74 км) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 1.3603 | 2.235 | 0
251 | N_КМ-2945 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ ф.601, 602, 603 ПС 35/6 кВ Волжская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дормострой, договор №42266090 от 11.10.22; протяженностью 0,343 км ) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.12989 | 0.10931 | 0 | 0 | 0
252 | N_КМ-2415 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-416 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Клан, договор №41898850 от 21.12.19; протяженностью 0,12 км) | Костромская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0.12543 | 0.12 | 0
253 | N_КМ-2934 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2023: бригадный а/м -18 шт, грузовой а/м - 1 шт, прицеп -1 шт, прицеп-измельчитель - 1 шт, легковой автомобиль - 2 шт) | Костромская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0
254 | N_КМ-2938 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы диагностики-2 шт) | Костромская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0.57892 | 0.57892 | 0.57892 | 0 | 0
255 | N_КМ-2988 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Костромаэнерго (1 система) | Костромская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 2.1905 | 0 | 0 | 0
256 | N_КМ-2997 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | Костромская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.27475 | 0 | 0 | 0
257 | N_КМ-2998 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | Костромская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.043808 | 0 | 0 | 0
258 | N_КР-1877 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Калиновка Новая с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Сапфир-Агро договор №42147767 от 12.11.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.18982 | 1.8743 | 1.8743 | 0 | 0.4
259 | N_КР-2064 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.252 ПС 35/10 кВ Большое Солдатское-2 до строящейся КТП 10/0,4 кВ, с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения Администрация Большесолдатского р-на Курской обл, договор №42219057 от 10.06.22 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.52416 | 0.43944 | 0.43944 | 0.053 | 0
260 | N_КР-2065 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.252 ПС 35/10 кВ Большое Солдатское-2 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения Администрация Большесолдатского р-на Курской обл, договор №42219057 от 10.06.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.34195 | 0.28668 | 0.28668 | 0.062 | 0
261 | N_КР-2066 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.252 ПС 35/10 кВ Большое Солдатское-2 для Техприсоединения Администрация Большесолдатского р-на Курской обл, договор №42219057 от 10.06.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Курская область | Технологическое присоединение | 2.881 | 2.4153 | 2.4153 | 0 | 0.25
262 | N_КР-2071 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.412.16 ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Эльдекор XXI Плюс, договор №42247955 от 27.06.22 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.19309 | 0.16188 | 0.16188 | 0.008 | 0
263 | N_КР-2073 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.412.16 ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Эльдекор XXI Плюс, договор №42247955 от 27.06.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Курская область | Технологическое присоединение | 2.598 | 2.1781 | 2.1781 | 0 | 0.4
264 | N_КР-2078 | Строительство ответвления оп.28-2 ВЛ 10 кВ ф.414.15 ПС 35/10 кВ Новая с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Бондаренко Т.В. договор №42285002 от 05.10.22 (до 670 кВт, протяженность 0,19 км) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.006621 | 0.18394 | 0.18394 | 0.009 | 0
265 | N_КР-2079 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.414.15 ПС 35/10 кВ Новая с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Бондаренко Т.В. договор №42285002 от 05.10.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Курская область | Технологическое присоединение | 1.5809 | 2.5804 | 2.5804 | 0 | 0.25
266 | N_КР-2084 | Строительство ответвления оп.50 ВЛ 10 кВ ф.427.13 ПС 35/10 кВ Сапогово с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО КПГ ТРАНСГАЗ ПЛЮС, договор №42295790 от 11.10.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.28585 | 0.23964 | 0.23964 | 0.026 | 0
267 | N_КР-2085 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.427.13 ПС 35/10 кВ ПС Сапогово с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО КПГ ТРАНСГАЗ ПЛЮС договор №42295790 от 11.10.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | Курская область | Технологическое присоединение | 1.4014 | 1.1749 | 1.1749 | 0 | 0.25
268 | N_КР-2127 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42293489 от 22.12.22 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.076019 | 2.112 | 2.112 | 0.769 | 0
269 | N_КР-2128 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42293489 от 22.12.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощностью 1,0 МВА) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.13224 | 3.674 | 3.674 | 0 | 1
270 | N_КР-2179 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.7110, 28 ПС 110/35/10 кВ Суджа до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА с установкой разъединителей (3 шт) для Техприсоединения ОБУ ССО Курской обл, Суджанский дом социального обслуживания, договор №42312555 от 11.01.23 (до 670 кВт; протяженность 0,65 км) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.14006 | 2.0836 | 0 | 0 | 0
271 | N_КР-2180 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.7110, 28 ПС 110/35/10 кВ Суджа с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ОБУ ССО Курской обл, Суджанский дом социального обслуживания, договор №42312555 от 11.01.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.22567 | 2.7223 | 0 | 0 | 0
272 | N_КР-2193 | Строительство ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.1.16.12 ПС 35/10 кВ Генеральшино с установкой разъединителей (2 шт), ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4 кВ на границе участка Заявителя для Техприсоединения ЗАО Дмитриев Агро Инвест, договор №42295842 от 25.11.22 (до 670 кВт, протяженность 0,28 км) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.070865 | 0.87226 | 0 | 0 | 0
273 | N_КР-2194 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1.16.12 ПС 35/10 кВ Генеральшино с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ЗАО Дмитриев Агро Инвест, договор №42295842 от 25.11.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Курская область | Технологическое присоединение | 2.2645 | 3.1245 | 0 | 0 | 0
274 | N_КР-2197 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) оп.9 КВЛ 10 кВ ЦРП 007 - ТП 065 ф.3 ПС 110/10 кВ Прибор для Техприсоединения ООО Строительный Холдинг Тезис, договор №42305039 от 31.01.23 (до 670 кВт) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.041812 | 0.45359 | 0 | 0 | 0
275 | N_КР-2198 | Строительство 12-и ответвлений ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (20 шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, протяженность 12,687 км) | Курская область | Технологическое присоединение | 11.2808 | 18.5666 | 18.5666 | 10.676 | 0
276 | N_КР-2199 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ - воздушные участки КВЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (1 шт) для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, протяженность 0,460235 км) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.012037 | 0.3351 | 0.3351 | 0.284 | 0
277 | N_КР-2200 | Строительство 26-и КЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (26 шт) для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, протяженность 16,05 км) | Курская область | Технологическое присоединение | 5.1054 | 19.5444 | 19.5444 | 9.374 | 0
278 | N_КР-2201 | Строительство 12-и СТП 10/0,4 кВ с установкой дополнительных коммутационных аппаратов (3 шт) для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,48 МВА) | Курская область | Технологическое присоединение | 6.4277 | 7.2894 | 7.2894 | 0 | 0.32
279 | N_КР-2204 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.1-3 ВЛ 10 кВ ф.17 кВ ПС 35/10 кВ Маяк с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.017157 | 0.25523 | 0 | 0 | 0
280 | N_КР-2205 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.1-3 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Маяк до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,85 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.10429 | 1.5515 | 0 | 0 | 0
281 | N_КР-2206 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Маяк с установкой ПКУ (1 шт), на границе участка Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.27047 | 3.1827 | 0 | 0 | 0
282 | N_КР-2215 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Котельная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт) и монтажом ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ФКП УЗКС Министерства обороны РФ, договор №42313311 от 30.03.23 (свыше 670 кВт, протяжённость 19,0 км, в т.ч. ГНБ - 6,0 км) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.37951 | 5.6457 | 0 | 0 | 0
283 | N_КР-2056 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Горшечное с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО НПО Композит, договор №42220649 от 08.06.22, г.Курск (свыше 670 кВт) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.20177 | 3.2179 | 3.2179 | 0 | 0
284 | N_КР-2214 | Модернизация ПС 110/10 кВ Котельная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1, 4 с.ш.) для Техприсоединения ФКП УЗКС Министерства обороны РФ, договор №42313311 от 30.03.23 (свыше 670 кВт) | Курская область | Технологическое присоединение | 0.003054 | 0.045423 | 0 | 0 | 0
285 | N_КР-2112 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42264255 от 23.09.22, инв. №43324500, протяженность 0,05 км) | Курская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.88312 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | N_КР-2113 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1.17.1 ЦРП Погодино ПС 110/35/10 кВ Дмитриев и изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42264255 от 23.09.22, инв. №43324804, протяженность 0,05 км) | Курская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.88936 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | N_КР-2114 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ Линец с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42262998 от 23.09.22, инв. №12011895-00, протяженность 0,11 км) | Курская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.74618 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | N_КР-2115 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-176 ПС 110/10 кВ Соловьиная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО РеконЭнерго, договор №42235957 от 18.07.22, инв.№12016070-00, протяженность 0,46 км) | Курская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 1.0731 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | N_КР-2116 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 КТП-542 ПС 110/35/10 кВ Клюква с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО РеконЭнерго, договор №42235957 от 18.07.22, инв. №23329, протяженность 0,23 км) | Курская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.60742 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | N_КР-2119 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.411 ПС 100/10 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Харламова Т.В, договор №42257534 от 08.11.22, протяженность 0,04 км) | Курская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.036865 | 0.062693 | 0.062693 | 0.063 | 0
291 | N_КР-2124 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-33 ПС 110/35/10 кВ Рыльск с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Стройоптимум, договор №42305015 от 17.11.22, инв. №12015319-00, протяженность 2,02 км) | Курская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 5.9974 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | N_КР-2155 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.438 ПС 35/10 кВ Пригородная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Толмачева О.Ю, договор №42202327 от 17.05.22, протяженность 0,24 км) | Курская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.083619 | 0.38786 | 0.38786 | 0.242 | 0
293 | N_КР-2159 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Киликино - Берёзовский ПС 110/35/10 кВ Киликино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42267309 от 23.09.22, протяженность 0,6 км) | Курская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 5.1409 | 4.3136 | 4.3136 | 0 | 0
294 | N_КР-2186 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.715 ПС 35/10 кВ Яковлево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Стройсервис, договор №42298024 от 30.12.22, протяженность 0,162 км) | Курская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.030999 | 0.1319 | 0.1319 | 0.163 | 0
295 | N_КР-2216 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-140 ф.252 ПС 35/10 кВ Большесолдатская-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Управление капитального строительства, договор №42260549 от 24.01.23, протяженность 3,76 км) | Курская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.010547 | 0.023526 | 0.023526 | 0.12 | 0
296 | N_КР-2089 | Модернизация внешнего ограждения, оборудования систем безопасности ПС 110 кВ приграничных территорий филиала Курскэнерго (7 ПС) | Курская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 8.5403 | 7.1684 | 7.1684 | 0 | 0
297 | N_КР-2117 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Клюква с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО РеконЭнерго, договор №42235957 от 18.07.22, инв.№23329, протяженность 0,1 км) | Курская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 1.0652 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | N_КР-1873 | Приобретение э/сетевого имущества м/о п.Медвенка Курская обл, с земельными участками (ТП 10/0,4 кВ - 26 шт; ВЛ 10 кВ - 6,79 км; ВЛ 0,4 кВ - 30,483 км) | Курская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | N_КР-1874 | Приобретение э/сетевого имущества м/о г.Льгов Курская обл, с земельными участками (ТП 10/0,4 кВ - 51 шт; ВЛ 10 кВ - 27,862 км; КЛ 10 кВ - 1,49 км; ВЛ 0,4 кВ - 108,326 км) | Курская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 7.9109 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | N_КР-1875 | Приобретение э/сетевого имущества м/о п.Магнитный Железногорский р-он Курская обл, с земельными участками (ТП 6/0,4 кВ - 10 шт; ВЛ 6 кВ - 0,17 км; ВЛ 0,4 кВ - 12,05 км) | Курская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 1.0674 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | N_КР-2118 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (РИСЭ 100 кВт - 2 шт) | Курская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 2.8458 | 2.8458 | 0 | 0
302 | N_КР-2158 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участка ВЛ 110 кВ Суджа-Белая ПС 110/35/10 кВ Суджа с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО НТЦ ФСК ЕЭС, договор №42254138 от 20.07.22, протяженность 0,542 км) | Курская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 1.3498 | 1.1316 | 0 | 0 | 0
303 | N_КР-2163 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Курскэнерго (1 система) | Курская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 3.117 | 0 | 0 | 0
304 | N_КР-2172 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | Курская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.12985 | 0 | 0 | 0
305 | N_КР-2173 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | Курская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.062744 | 0 | 0 | 0
306 | N_ЛП-2880 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-352 -ТП-915 яч.23, 30 ПС 110/35/6 кВ Бугор до строящейся ТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Архитектурное Бюро 19, договор №42165672 от 25.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,352 км в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.12608 | 4.1615 | 0 | 0 | 0
307 | N_ЛП-2881 | Строительство ТП 6/0,4/2х400 кВА яч.23, 30 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Архитектурное Бюро 19, договор №42165672 от 25.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.001901 | 0.062762 | 0 | 0 | 0
308 | N_ЛП-2882 | Строительство 8-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х400 кВА яч.23, 30 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Архитектурное Бюро 19, договор №42165672 от 25.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,408 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.040822 | 1.3474 | 0 | 0 | 0
309 | N_ЛП-2940 | Строительство ответвления с установкой дополнительной опоры ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Трубетчино с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Винный погребок, договор №42163282 от 21.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.48458 | 0.40669 | 0.41635 | 0 | 0
310 | N_ЛП-2971 | Строительство ответвления оп.10 ВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Казинка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО МетанГарант, договор №42173781 от 20.05.22 (до 670 кВт, протяженность 0,155 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 1.3741 | 0 | 1.1642 | 0.056 | 0
311 | N_ЛП-2977 | Строительство ответвления оп.№1-7 ВЛ 10 кВ Центральное отделенние РП 10 кВ Ягодное ПС 35/10 кВ Бигильдино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АПК РусАгроАльянс, договор №42188379 от 29.06.22 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.8484 | 0.7099 | 0.7099 | 0.009 | 0
312 | N_ЛП-2979 | Строительство РП Новая-Гагарино ф.10, 28 ПС 110/6 кВ Трубная-2 для Техприсоединения МКУ Управления строительства г.Липецка, договор №42192932 от 28.06.22 (свыше 670 кВт) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 69.6357 | 72.027 | 72.027 | 0 | 0
313 | N_ЛП-2980 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.10, 28 ПС 110/6 кВ Трубная-2 до строящегося РП Новая-Гагарино Техприсоединения МКУ Управления строительства г.Липецка, договор №42192932 от 28.06.22 (свыше 670 кВт; протяженность 7,702 км, в том числе ГНБ - 5,32 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 200.0193 | 190.0859 | 190.0859 | 7.698 | 0
314 | N_ЛП-2988 | Строительство КЛ 10 кВ-кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Центролит до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Сиротин А.А, договор №42183125 от 12.05.21 (до 670 кВт, протяженность 0,024 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.22973 | 0.19266 | 0 | 0 | 0
315 | N_ЛП-2989 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Центролит для Техприсоединения ИП Сиротин А.А, договор №42183125 от 12.05.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 3.2899 | 2.7592 | 0 | 0 | 0
316 | N_ЛП-3003 | Строительство ответвления с установкой дополнительной опоры (в пролете оп.198-199) ВЛ 10 кВ Московка ПС 35/10 кВ Дмитриевка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Атланта, договор №42208523 от 28.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.92349 | 0.7846 | 0 | 0 | 0
317 | N_ЛП-3018 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.13 РП 10 кВ Заря ф.19 ПС 110/35/10 кВ Компрессорная с установкой разъединителя с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Марин Оперейшн Сервисиз, договор №42242781 от 30.08.22 (до 670 кВт; протяженность 1,4 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.05776 | 3.2913 | 0 | 0 | 0
318 | N_ЛП-3019 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ яч.13 РП 10 кВ Заря ф.19 ПС 110/35/10 кВ Компрессорная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Марин Оперейшн Сервисиз, договор №42242781 от 30.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.004809 | 0.3101 | 0 | 0 | 0
319 | N_ЛП-3023 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 ПС 35/10 кВ Мясокомбинат для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.65484 | 0.54794 | 0 | 0 | 0
320 | N_ЛП-3024 | Строительство участка оп.18 ВЛ 10 кВ Хрущевка ПС 35/10 кВ Мясокомбинат до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт, протяженность 0,49 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 4.8599 | 4.0669 | 0.025015 | 0 | 0
321 | N_ЛП-3025 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; протяженность 0,125 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.2503 | 0.20944 | 0 | 0 | 0
322 | N_ЛП-3027 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ яч.15 ПС 110/10 кВ Кашары до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения АО Агропромышленное объединение Аврора, договор №42235568 от 08.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,594 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.028005 | 1.8059 | 0 | 0 | 0
323 | N_ЛП-3028 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ яч.15 ПС 110/10 кВ Кашары до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Агропромышленное объединение Аврора, договор №42235568 от 08.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,279 км в т.ч. ГНБ - 0,25 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.017699 | 1.1413 | 0 | 0 | 0
324 | N_ЛП-3030 | Строительство ответвления оп.263 ВЛ 10 кВ Отскочное ПС 35/10 кВ Речная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Крестьянское хозяйство Речное, договор №42222081 от 15.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.53134 | 0.45413 | 0 | 0 | 0
325 | N_ЛП-3032 | Строительство ответвления оп.115 ВЛ 10 кВ Чудово ф.13 ПС 110/35/10 кВ Доброе до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Администрация Добровского м.р-на Липецкой обл, договор №42281025 от 20.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.005767 | 0.61187 | 0 | 0 | 0
326 | N_ЛП-3033 | Строительство ответвления оп.102 ВЛ 10 кВ Комплекс-2 ф.18 ПС 110/35/10 кВ Доброе до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Администрация Добровского м.р-на Липецкой обл, договор №42281025 от 20.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,49 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.028458 | 1.5951 | 0 | 0 | 0
327 | N_ЛП-3035 | Строительство участка оп.2-2 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Речная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения КХ Речное, договор №42185161 от 30.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.059928 | 0.055438 | 0.46833 | 0.008 | 0
328 | N_ЛП-3088 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-427 ПС 110/10 кВ Тербунский гончар до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОГУП Елецводоканал, договор №42293954 от 24.11.22 (до 670 кВт, протяженность 0,4 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.82123 | 0.6897 | 0 | 0 | 0
329 | N_ЛП-3129 | Строительство участка оп.5 ВЛ 10 кВ Предтечево ПС 110/35/10 кВ Измалково до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Согласие, договор №42252788 от 02.12.22 (свыше 670 кВт, протяженность 1,85 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.87624 | 0.75072 | 0 | 0 | 0
330 | N_ЛП-3137 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная до строящейся РП 6 кВ Новая-Звездная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 4,9 км, в том числе ГНБ - 2,1 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 26.0445 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | N_ЛП-3183 | Строительство участка оп.34 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Усмань до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Ист агро фрукты, договор №42304241 от 29.12.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.11983 | 0.10268 | 0 | 0 | 0
332 | N_ЛП-3184 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.06307 | 0.052774 | 0 | 0 | 0
333 | N_ЛП-3185 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная до строящегося ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2 км, в т.ч.ГНБ - 0,4 км) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.64541 | 0.54005 | 0 | 0 | 0
334 | N_ЛП-2970 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №1 с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.13 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО МетанГарант, договор №42173781 от 20.05.22 (до 670 кВт) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.25678 | 0.21539 | 0.21539 | 0 | 0
335 | N_ЛП-3022 | Модернизация (в пролете оп.13-12) ВЛ 10 кВ Центральная ПС 35/10 кВ Хлебопродукты с установкой дополнительной опоры (1 шт) для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.85912 | 0.71887 | 0 | 0 | 0
336 | N_ЛП-3026 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Кашары с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.15 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО Агропромышленное объединение Аврора, договор №42235568 от 08.09.22 (свыше 670 кВт) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.010991 | 0.39298 | 0 | 0 | 0
337 | N_ЛП-3209 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №114 ф.305 ПС 110/10 кВ Манежная с заменой силовых трансформаторов (2х1000 на 2х1250 кВА) для Техприсоединения ПАО Квадра, договор №42174115 от 10.01.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 4.9099 | 4.1184 | 4.1184 | 0 | 2.5
338 | N_ЛП-3238 | Модернизация РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт) | Липецкая область | Технологическое присоединение | 0.042656 | 0.035692 | 0 | 0 | 0
339 | N_ЛП-3176 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №1127 ф.01 ПС 35/10 кВ Курино с заменой силового трансформатора (100 на 160 кВА) с.Подгорное, Хлевенский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Липецкая область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.16396 | 0.14568 | 0.14568 | 0 | 0.16
340 | N_ЛП-3152 | Модернизация и техперевооружение ТП 6(10)/0,4 кВ Грязинского и Добринского РЭС филиала Липецкэнерго (трансформаторная мощность 1,902 МВА) | Липецкая область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 1.7844 | 1.4985 | 0 | 0 | 0
341 | N_ЛП-3034 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Казинка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Аверьянов А.В, Соглашение о компенсации №42197453 от 23.03.22; протяженность 1,074 км) | Липецкая область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 3.6664 | 3.1588 | 3.1996 | 0.648 | 0
342 | N_ЛП-3127 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ №1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО РЖД, соглашение о компенсации №42224072 от 29.08.22; протяженность 0,25 км, в том числе ГНБ - 0,155 км) | Липецкая область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.034893 | 0.034893 | 0 | 0 | 0
343 | N_ЛП-3175 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Добринка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Добринского муниципального района, Соглашение о компенсации №42263754 от 17.11.22; протяженность 0,18 км) | Липецкая область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.041371 | 0.041371 | 0 | 0 | 0
344 | N_ЛП-3258 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрация Хлевенского муниц. Района Липецкой области, соглашение о компенсации №42246742 от 20.07.22; протяженность 0,03 км) | Липецкая область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.14607 | 0.12617 | 0 | 0 | 0
345 | N_ЛП-3259 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-971 ПС 35/6 кВ Водозабор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Литвиненко В., соглашение о компенсации №42202033 от 18.05.22; протяженность 0,038 км) | Липецкая область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.026561 | 0.024585 | 0 | 0 | 0
346 | N_ЛП-3260 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-047 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОКУ УКС г.Липецка, соглашение о компенсации №42339431 от 07.04.23; протяженность 0,4 км) | Липецкая область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.69053 | 0.59568 | 0 | 0 | 0
347 | N_ЛП-3261 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-136 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОКУ УКС г.Липецка, соглашение о компенсации №42339431 от 07.04.23; протяженность 0,25 км) | Липецкая область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.29421 | 0.26088 | 0 | 0 | 0
348 | N_ЛП-3044 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-1121 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Волово с заменой провода с.Воловчик, Тербунский р-он (протяженность 2,0 км) | Липецкая область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.14857 | 0.14135 | 0 | 0 | 0
349 | N_ЛП-3077 | Модернизация ВЛ 10 кВ Лебедянского РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (21 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ (7 шт) | Липецкая область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.13907 | 4.5903 | 0 | 0 | 0
350 | N_ЛП-3095 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-505 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с заменой провода с.Дурово, Добринский р-он (протяженность 1,1 км) | Липецкая область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.23626 | 0.23626 | 1.5272 | 1.09 | 0
351 | N_ЛП-3096 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-607 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с заменой провода с.Дурово, Добринский р-он (протяженность 1,3 км) | Липецкая область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.26302 | 0.26302 | 1.7638 | 1.3 | 0
352 | N_ЛП-3151 | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Грязинского и Добринского районов филиала Липецкэнерго (протяженность 64,73 км) | Липецкая область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 3.9366 | 3.3492 | 0 | 0 | 0
353 | N_ЛП-3191 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ТП-Е-168 ф.10 ПС 35/10 кВ Воронец с заменой провода с.Долгое, Елецкий р-он (протяженность 0,58 км) | Липецкая область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.66507 | 0.56679 | 0.56679 | 0.58 | 0
354 | N_ЛП-3206 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Волово до ТП-1121 с заменой провода с.Воловчик, Воловский р-он (протяженность 0,2 км) | Липецкая область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.15398 | 0.12932 | 0 | 0 | 0
355 | N_ЛП-2876 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.302, 402 ПС 110/10/10 кВ Манежная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, договор № 42067758 от 01.07.21; протяженность 1,578 км, в том числе ГНБ - 0,97 км) | Липецкая область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | 0.12912 | 0 | 0 | 0
356 | N_ЛП-3020 | Строительство 2-х КЛ 35 кВ - кабельные участки (в пролете оп.1 - 5) ВЛ 35 кВ Бугор ПС 110/35/6 кВ Бугор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Инстеп Специализированный застройщик, соглашение о компенсации №42246952 от 22.07.22; протяженность 1,946 км, в т.ч. ГНБ-1,5 км) | Липецкая область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 2.6388 | 2.208 | 0 | 0 | 0
357 | N_ЛП-3188 | Строительство участка ВЛ 10 кВ РП Чернышовка ф.10 ПС 35/10 кВ Воронец до строящейся ТП-Е-740 для разделения нагрузки участка сети с.Долгое, Елецкий р-он (протяженность 0,106 км) | Липецкая область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0.24119 | 0.2141 | 0.2141 | 0.116 | 0
358 | N_ЛП-3189 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ до строящейся ТП-Е-740 ф.10 ПС 35/10 кВ Воронец для разделения нагрузки участка сети с.Долгое, Елецкий р-он (протяженность 0,38 км) | Липецкая область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0.46223 | 0.39676 | 0.39676 | 0.38 | 0
359 | N_ЛП-3190 | Строительство ТП 10/0,4 кВ № Е-740 ф.10 ПС 35/10 кВ Воронец для разделения нагрузки участка сети с.Долгое, Елецкий р-он (трансформаторная мощность 0,016 МВА) | Липецкая область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0.070092 | 0.064412 | 0.064412 | 0 | 0.016
360 | N_ЛП-3216 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-339 ПС 110/10 кВ Манежная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Орелстрой-ЛЗ, договор №42280049 от 28.09.22, протяженность 0,316 км) | Липецкая область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0.025316 | 0.025316 | 0 | 0 | 0
361 | N_ЛП-3123 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Липецкэнерго (1 система) | Липецкая область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 2.9849 | 0 | 0 | 0
362 | N_ЛП-3163 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | Липецкая область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.74171 | 0 | 0 | 0
363 | N_ЛП-3164 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | Липецкая область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.13127 | 0 | 0 | 0
364 | N_ЛП-3166 | Приобретение ОНТМ. Здания, кроме жилых (палатка пневмокаркасная - 2 к-та) | Липецкая область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 2.9293 | 2.9293 | 0 | 0
365 | N_ИА-6 | Приобретение ОНТМ. Офисное оборудование, оргтехника, мебель | Город федерального значения Москва | Прочие инвестиционные проекты, всего | 4.356 | 1.7787 | 0.1287 | 0 | 0
366 | N_ОР-1893 | Строительство ответвления оп.117 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Красноармейская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск, договор №42219414 от 21.06.22 (до 670 кВт; протяженность 1,5 км) | Орловская область | Технологическое присоединение | 4.8415 | 3.9701 | 4.1034 | 0.998 | 0
367 | N_ОР-1895 | Строительство ответвления оп.178 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Судбищи с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Истоки, договор №42212574 от 13.07.22 (до 670 кВт; протяженность 3,0 км) | Орловская область | Технологическое присоединение | 0.21214 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | N_ОР-1896 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.10 РП-2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (4 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мценскпрокат, договор №42160794 от 03.08.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км) | Орловская область | Технологическое присоединение | 0.28587 | 0.23823 | 0 | 0 | 0
369 | N_ОР-1897 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.10 РП-2 Мценск ПС 220/110/10 кВ Мценск до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мценскпрокат, договор №42160794 от 03.08.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,597 км, в том числе ГНБ - 0,088 км) | Орловская область | Технологическое присоединение | 0.33964 | 0.28303 | 0 | 0 | 0
370 | N_ОР-1905 | Строительство ответвления оп.5 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Каменка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дубовицкое, договор №42280319 от 15.11.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,437 км) | Орловская область | Технологическое присоединение | 0.16002 | 0.13335 | 0 | 0 | 0
371 | N_ОР-1906 | Строительство ответвления оп.117 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35/10 кВ Малоархангельская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Дубовицкое, договор №42280319 от 15.11.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,593 км) | Орловская область | Технологическое присоединение | 0.19157 | 0.15964 | 0 | 0 | 0
372 | N_ОР-1942 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5/П-17-400 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Покровская с заменой опор (44 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, н.п.Покровское (протяженность 1,409 км) | Орловская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.030099 | 0.030099 | 0 | 0 | 0
373 | N_ОР-1943 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-5/П-17-400 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Покровская с заменой опор (16 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, н.п.Покровское (протяженность 0,598 км) | Орловская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.031792 | 0.031792 | 0 | 0 | 0
374 | N_ОР-1944 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-5/П-17-400 ф.17 ПС 110/35/10 кВ Покровская с заменой опор (2 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения, н.п.Покровское (протяженность 0,024 км) | Орловская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.016928 | 0.016928 | 0 | 0 | 0
375 | N_ОР-1945 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ М-14-1 №14 ПС 35/10 кВ Малоархангельская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Дубовицкое, договор №42281768 от 11.11.22, Малоархангельский р-н; протяженность 0,135 км) | Орловская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.054335 | 0.18503 | 0.18503 | 0.105 | 0
376 | N_ОР-1915 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: КШЗ - 110 к-т; системы крепления приставной стеклопластиковой лестницы к опоре - 4 к-т; лестницы стеклопластиковые для подъема на опору - 4 шт; комплект измерения напряжения - 2 к-т; устройства раскрепляющие - 1 к-т) | Орловская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 8.7493 | 7.291 | 7.291 | 0 | 0
377 | N_ОР-1916 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: контрольно-измерительные приборы - 20 шт; испытательное оборудование - 6 шт; принтеры кабельные - 3 шт; станки - 6 шт; средства защиты - 28 шт) | Орловская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 2.9125 | 2.7978 | 2.7978 | 0 | 0
378 | N_ОР-1978 | Создание единого интеграционного решения (1 система) | Орловская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 1.8626 | 0 | 0 | 0
379 | N_ОР-1987 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | Орловская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.060081 | 0 | 0 | 0
380 | N_ОР-1988 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | Орловская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.039961 | 0 | 0 | 0
381 | N_СМ-3530 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск для Техприсоединения Адм. Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 4.7537 | 4.0106 | 4.0106 | 0 | 0.8
382 | N_СМ-3531 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 Западная до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 1.2209 | 1.0332 | 0 | 0 | 0
383 | N_СМ-3533 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.13 ПС 35/6 Печерск с установкой ВЩУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт, протяженность 0,23 км) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 2.6893 | 2.2738 | 2.2738 | 0.874 | 0
384 | N_СМ-3536 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск до строящейся КТП 6/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения Адм. Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 0.27918 | 0.23675 | 0.23675 | 0.025 | 0
385 | N_СМ-3537 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.13 ПС 110/6 кВ Западная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения Адм. Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,9 км) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 0.21152 | 0.17833 | 0 | 0 | 0
386 | N_СМ-3545 | Строительство 2-x КТП 10/0,4 кВ ф.1008 ПС 110/35/10 кВ ПС Дорогобуж-1 с установкой ЩУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ООО ДрагБиоФарм, договор №42238577 от 08.06.22 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 0.83646 | 14.15 | 0 | 0 | 0
387 | N_СМ-3547 | Строительство ответвлений ВЛ 10 кВ ф.1008 ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 до строящихся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (6 шт) для Техприсоединения ООО ДрагБиоФарм, договор №42238577 от 08.06.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,54 км) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 2.5993 | 2.2849 | 0 | 0 | 0
388 | N_СМ-3560 | Строительство 2-x БКТП 10/0,4 кВ ф.03, 06 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой ЩУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 01.08.22 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 10,0 МВА) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 0.47708 | 0.40299 | 0 | 0 | 0
389 | N_СМ-3561 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.03, 06 ПС 110/35/10 кВ Заводская до строящихся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 01.08.22 (свыше 670 кВт; протяженность 3,95 км, в том числе ГНБ - 0,35 км) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 2.2807 | 1.9269 | 0 | 0 | 0
390 | N_СМ-3592 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Ризское до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (2 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО СТДС, договор №42257997 от 22.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 0.28588 | 0.25095 | 0.25095 | 0.14 | 0
391 | N_СМ-3611 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Микулино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (4 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО КВВ-Агро, договор №42222414 от 22.11.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,08 км) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 0.31586 | 0.28096 | 0.28096 | 0.016 | 0
392 | N_СМ-3616 | Строительство участка ВЛ 6 кВ №602 ПС 110/35/6 кВ Индустриальная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (2 шт) и монтажом ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО Тепличный комбинат Смоленский, договор №42219150 от 28.11.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,32 км) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 1.4753 | 1.3199 | 0 | 0 | 0
393 | N_СМ-3660 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 35/10 кВ ПС Жуковская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Альфа Транс Альянс, договор №42302946 от 16.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,5 км, в т.ч. ГНБ - 0,03 км) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 0.059953 | 1.7165 | 1.7165 | 0.521 | 0
394 | N_СМ-3661 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.1005 ПС 35/10 кВ ПС Жуковская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Альфа Транс Альянс, договор №42302946 от 16.01.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,55 км) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 0.053516 | 1.5322 | 1.5322 | 0.582 | 0
395 | N_СМ-3535 | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск с заменой опор для Техприсоединения Адм. Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 0.14181 | 0.12036 | 0.119 | 0 | 0
396 | N_СМ-3546 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой трансформаторов тока 10 кВ в яч.1008, 1013 для Техприсоединения ООО ДрагБиоФарм, договор №42238577 от 08.06.22 (свыше 670 кВт) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 0.17241 | 0.14567 | 0 | 0 | 0
397 | N_СМ-3562 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой трансформаторов тока в яч.1003, 1006 для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 01.08.22 (свыше 670 кВт) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 0.017509 | 0.014715 | 0 | 0 | 0
398 | N_СМ-3662 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Жуковская с заменой трансформаторов тока в яч.1004, 1005 для Техприсоединения ООО Альфа Транс Альянс, договор №42302946 от 16.01.23 (свыше 670 кВт) | Смоленская область | Технологическое присоединение | 0.005438 | 0.15568 | 0.15568 | 0 | 0
399 | N_СМ-3548 | Реконструкция с заменой ТП-275 ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная, с перемещением на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42207560 от 12.07.22; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.013755 | 0.012393 | 1.4677 | 0 | 0.16
400 | N_СМ-3172 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.078297 | 0.078297 | 0 | 0 | 0
401 | N_СМ-3594 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Исаково с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №09 (1 шт) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.002737 | 0.078372 | 0 | 0 | 0
402 | N_СМ-3595 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Касня с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) в ячейке №03 (1 шт) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.002737 | 0.078372 | 0 | 0 | 0
403 | N_СМ-3651 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Березка с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №17 (1 шт) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.002737 | 0.078372 | 0 | 0 | 0
404 | N_СМ-3552 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная-Лубня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42207560 от 12.07.22; протяженность 0,125 км) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 19.3599 | 15.9144 | 16.2507 | 0.621 | 0
405 | N_СМ-3566 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-214 ф.05 ПС 35/10 кВ Миганово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Липатов В.В, договор №42240661 от 21.07.22; протяженность 0,12 км) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.046115 | 0.0416 | 0 | 0 | 0
406 | N_СМ-3573 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-8-7 Плоское 5 ф.07 ПС 35/10кВ Дивинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Стройфинанс, договор №42278994 от 20.09.22; протяженность 0,14 км) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.2641 | 0.22842 | 0 | 0 | 0
407 | N_СМ-3590 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Богданово с установкой разъдинителей (1 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Козлова Н.В., договор №42295512 от 16.11.22; протяженность 0,092 км) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.024171 | 0.024171 | 0 | 0 | 0
408 | N_СМ-3691 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-024 ф.23 ПС 110/6 кВ Электромашин с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Далепс, договор №42336491 от 09.03.23; протяженность 0,14 км) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.000246 | 0.000246 | 0 | 0 | 0
409 | N_СМ-3692 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-806 ф.09 РП-06 ф.02, 03 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Черняковой Н.В, договор №42319158 от 10.01.23; протяженность 0,027 км) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.025054 | 0.025054 | 0 | 0 | 0
410 | N_СМ-3693 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-201 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Заводская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Пашковой Н.В., договор №42329762 от 17.03.23; протяженность 0,392 км) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.02435 | 0.024351 | 0 | 0 | 0
411 | N_СМ-3699 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Закрутье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Белтрубопроводстрой, договор №42330612 от 15.10.22; протяженность 0,195 км) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.041877 | 0.041877 | 0 | 0 | 0
412 | N_СМ-3701 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-235 - ТП-431 ф.05 РП-12 ф.13, 16 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГКУ УКС Смоленской обл, договор №42332238 от 15.03.23; протяженность 0,259 км, в т.ч. ГНБ - 0,067 км) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.079492 | 0.079492 | 0 | 0 | 0
413 | N_СМ-3713 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-896 ф.19 ПС 110/6 кВ Смоленск-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Осмоловской М.И, договор №42358087 от 26.04.23; протяженность 0,03 км) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.000246 | 0.000246 | 0 | 0 | 0
414 | N_СМ-3596 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Мелькомбинат (инв.№360490519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с моторным приводом (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт), ИКЗ (2 шт) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.016201 | 0.46386 | 0 | 0 | 0
415 | N_СМ-3597 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/10 кВ Касня (инв.№360340819) с установкой пункта секционирования с использованием разъединителя с моторным приводом (1 шт) и монтажом ИКЗ (1 шт) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.003731 | 0.10682 | 0 | 0 | 0
416 | N_СМ-3598 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Исаково (инв.№366337119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.008745 | 0.25038 | 0 | 0 | 0
417 | N_СМ-3599 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Лосьмино (инв.№366374319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.004376 | 0.12528 | 0 | 0 | 0
418 | N_СМ-3600 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 110/35/10 кВ Туманово (инв.№360576119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.004372 | 0.12518 | 0 | 0 | 0
419 | N_СМ-3601 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Успенское (инв.№360333319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей с ручным приводом (4 шт) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.008744 | 0.25035 | 0 | 0 | 0
420 | N_СМ-3602 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Туманово (инв.№360246619) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.008745 | 0.25038 | 0 | 0 | 0
421 | N_СМ-3603 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лосьмино (инв.№360696119) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (2 шт), ИКЗ (1 шт) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.008101 | 0.23194 | 0 | 0 | 0
422 | N_СМ-3604 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Лосьмино (инв.№360691319) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (2 шт) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.004376 | 0.12528 | 0 | 0 | 0
423 | N_СМ-3609 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-290 ф.03 РП-23 ф.15 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой дополнительной специализированной опоры (Договор ПАО Мегафон о размещении сооружений связи на э/объектах №42284082 от 21.09.22) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 1.4304 | 1.2015 | 1.2015 | 0 | 0
424 | N_СМ-3610 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-851 ф.09 РП-28 ф.03 ПС 110/6/6 кВ Диффузион с установкой дополнительной специализированной опоры (Договор ПАО Мегафон о размещении сооружений связи на э/объектах №42284082 от 21.09.22) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.012095 | 0.012095 | 0 | 0 | 0
425 | N_СМ-3634 | Модернизация ВЛ 6 кВ ф.19 ПС 110/35/6 кВ Голынки с монтажом кабельного участка, перезавод КЛ (протяженность 0,228 км, в т.ч. ГНБ - 0,099 км) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.19082 | 0.19082 | 0 | 0 | 0
426 | N_СМ-3652 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Хмелита (инв.№366340519) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) и монтажом разъединителей с ручным приводом (4 шт) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.008745 | 0.25038 | 0 | 0 | 0
427 | N_СМ-3682 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-11 ф.04 ПС 35/10 кВ Холм Жирки с заменой провода (протяженность 1,017 км) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.03983 | 0.03983 | 0 | 0 | 0
428 | N_СМ-3655 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 24) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 2.7289 | 2.3592 | 2.3592 | 0 | 0
429 | N_СМ-3656 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 24) | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 3.0023 | 2.5429 | 2.5429 | 0 | 0
430 | N_СМ-3629 | Реконструкция здания Смоленского городского РЭС (помещения коридора 2-этажа) г.Смоленск, ул.Тенишевой, д.33А1 | Смоленская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.017304 | 0.017304 | 0 | 0 | 0
431 | N_СМ-3549 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъеденителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42207560 от 12.07.22; протяженность 0,513 км) | Смоленская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0.001145 | 0.001145 | 1.018 | 0.551 | 0
432 | N_СМ-3550 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ТП-549 - ТП-845 ф.21 РП-23 ф15, 24 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъеденителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42207560 от 12.07.22; протяженность 0,522 км) | Смоленская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0.086058 | 0.075243 | 1.3413 | 0.694 | 0
433 | N_СМ-3653 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Березка с установкой разъеденителей (1 шт), микропроцессорных защит, заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) в яч.17 (1 шт) (инв.№360380319) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Хмелита (протяженность 4,663 км, в т.ч кабельная вставка 0,164 ) | Смоленская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0.029807 | 0.8534 | 0 | 0 | 0
434 | N_СМ-3714 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Починок (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Селиверстова Д.В, договор №42359014 от 01.06.23; протяженность 0,16 км) | Смоленская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0.026679 | 0.026678 | 0 | 0 | 0
435 | N_СМ-3641 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2023: РИСЭ 30 кВт - 2 шт ,РИСЭ 6 кВт - 10 шт) | Смоленская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 2.954 | 2.4617 | 2.4617 | 0 | 0
436 | N_СМ-3642 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: Роботизированный исполнительный механизм-1 шт, Бойлер-1 шт, Регистратр-15 шт, Сварочный п/автомат-3 шт, Станок резьбонарезной-1 шт, Станок отрезной-1 шт, Заземление переносное-1 шт, Штанга заземляющая-42 к-т, Комплект СИЗ-4 к-т, Столбик анкерный-1 шт, Устройство раскрепляющее-1 шт, Лестница для подъема на опору-2 шт, Комплекс поисковой-1 шт) | Смоленская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 4.6134 | 3.941 | 3.941 | 0 | 0
437 | N_СМ-3663 | Приобретение ОНТМ. Здания, кроме жилых (палатка пневмокаркасная - 1 к-т) | Смоленская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 1.4646 | 1.4646 | 0 | 0
438 | N_СМ-3664 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Смоленскэнерго (1 система) | Смоленская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 3.5267 | 0 | 0 | 0
439 | N_СМ-3673 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | Смоленская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.069081 | 0 | 0 | 0
440 | N_СМ-3674 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | Смоленская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.07097 | 0 | 0 | 0
441 | N_СМ-3706 | Приобретение э/сетевого имущества по договору №б/н от 20.02.23 (ВЛ 0,4 кВ - 0,52 км, ВЛ 10 кВ - 0,76 км, ТП-412 - 0,04 МВА) | Смоленская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.7323 | 0.7323 | 1.28 | 0.04
442 | N_ТБ-2723 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ППК Единый заказчик в сфере строительства договор №42082290 от 20.12.21 (свыше 670 кВт; протяженность 7,278 км, в том числе ГНБ - 0,073 км) | Тамбовская область | Технологическое присоединение | 17.791 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | N_ТБ-2725 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.12, 23 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с трансформаторами 2х1,0 МВА для Техприсоединения ППК Единый заказчик в сфере строительства договор №42082290 от 20.12.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | Тамбовская область | Технологическое присоединение | 8.3548 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | N_ТБ-2744 | Строительство 2-х цепной ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Жердевская до строящихся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО Тамбовский бекон договор №42079047 от 22.11.21 (до 670 кВт, протяженность 7,684 км) | Тамбовская область | Технологическое присоединение | 14.5264 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | N_ТБ-2761 | Строительство ответвления оп.1-4 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Рудовская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Юго-Восточная агрогруппа, договор №42155566 от 11.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | Тамбовская область | Технологическое присоединение | 0.077103 | 0 | 1.512 | 0.35 | 0
446 | N_ТБ-2783 | Строительство ответвления оп.31 ВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Сосновская с установкой пункта секционирования с использованием разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Агрофирма Жупиков, договор №42174365 от 25.04.22 (до 670 кВт; протяженность 3,222 км) | Тамбовская область | Технологическое присоединение | 0.27082 | 0 | 7.1896 | 3.222 | 0
447 | N_ТБ-2808 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ГидроПромТехнологии, договор №42281880 от 21.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,42 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | Тамбовская область | Технологическое присоединение | 0.23374 | 0.19641 | 0.19641 | 0.03 | 0
448 | N_ТБ-2809 | Строительство ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ГидроПромТехнологии, договор №42281880 от 21.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | Тамбовская область | Технологическое присоединение | 2.5764 | 2.1648 | 2.1648 | 0.387 | 0
449 | N_ТБ-2484 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Серебряковская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Экоойл, соглашение о компенсации №6800/01661/22 от 27.05.22, инв.№12519/10; протяженность 0,181 км) | Тамбовская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.50894 | 0.4284 | 0 | 0 | 0
450 | N_ТБ-2785 | Реконструкция участка (в пролете оп.6/105 - 6/110) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ЗАО ДСУ-2, соглашение о компенсации №6800/01264/23 от 11.04.23, инв №12215/10; протяженность 0,64 км) | Тамбовская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.037228 | 0.031801 | 0 | 0 | 0
451 | N_ТБ-2803 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Сабуровская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Александровское, соглашение о компенсации №6800/04028/22 от 21.10.22, инв.№3439, протяженность 0,267 км) | Тамбовская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.091526 | 0.93464 | 0 | 0 | 0
452 | N_ТБ-2826 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-10 кВ; ИПУ: 2023 - 11) | Тамбовская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 1.8475 | 1.2295 | 0 | 0 | 0
453 | N_ТБ-2800 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы диагностики-10 шт; средства механизации-103 шт; средства защиты-100 шт; роботизированный механизм-1 шт; квадрокоптер-1 шт) | Тамбовская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 5.5158 | 4.7072 | 4.7072 | 0 | 0
454 | N_ТБ-2804 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Тамбовэнерго (1 система) | Тамбовская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 2.1348 | 0 | 0 | 0
455 | N_ТБ-2823 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | Тамбовская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.26413 | 0 | 0 | 0
456 | N_ТБ-2824 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | Тамбовская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.043635 | 0 | 0 | 0
457 | N_ТВ-2214 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ ПС Мамулино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ для Техприсоединения ООО Первая компания, договор №42004871 от 27.10.20 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.3234 | 0.3234 | 0 | 0 | 0
458 | N_ТВ-2280 | Строительство ответвления оп.11 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10/6 кВ Микрорайонная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), монтажом разъединителя (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Мезоны, договор №42025236 от 15.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,71 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 1.2078 | 0.94 | 0
459 | N_ТВ-2421 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 5.4378 | 0 | 0.8
460 | N_ТВ-2458 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ЗТП №91 ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 1.5682 | 0.68 | 0
461 | N_ТВ-2459 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга до границы участка Заявителя с установкой ВРЩ (1 шт) для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 1.1662 | 0.048 | 0
462 | N_ТВ-2464 | Строительсто ответвления ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Радуга с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.19183 | 0.16124 | 0.16124 | 0.002 | 0
463 | N_ТВ-2465 | Строительсво ответвления ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Радуга с установкой дополнительной опоры, разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.20568 | 0.17288 | 0.17288 | 0.002 | 0
464 | N_ТВ-2466 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/35/10 кВ Радуга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,69 км, в т.ч. ГНБ - 0,17 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 5.9836 | 5.0294 | 5.0294 | 0.814 | 0
465 | N_ТВ-2467 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 110/35/10 кВ Радуга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 1,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,2 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 1.2376 | 1.0402 | 1.0402 | 0.549 | 0
466 | N_ТВ-2468 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.06, 07 ПС 110/35/10 кВ Радуга для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | Тверская область | Технологическое присоединение | 4.4711 | 3.7581 | 3.7581 | 0 | 0.8
467 | N_ТВ-2469 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.06, 07 ПС 110/35/10 кВ Радуга до границ участка Заявителя с установкой ВРЩ (1 шт) для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42169991 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 1.3659 | 1.148 | 1.148 | 0.048 | 0
468 | N_ТВ-2482 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Простор до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42224247 от 24.06.22 (свыше 670 кВт; протяженность 3,7 км, в т.ч. ГНБ - 0,4 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.76378 | 0 | 19.206 | 3.596 | 0
469 | N_ТВ-2483 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой разъединителей (1 шт) и ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42224247 от 24.06.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,055 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.823 | 0.005 | 0
470 | N_ТВ-2485 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.397 ВЛ 6 кВ ф.18 ПС 35/6 кВ Красный Май с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт), до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт, договор №42039016 от 26.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 2.9437 | 0.014 | 0
471 | N_ТВ-2486 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.397 ВЛ 6 кВ ф.18 ПС 35/6 кВ Красный Май до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт, договор №42039016 от 26.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 1.1009 | 0.109 | 0
472 | N_ТВ-2488 | Строительсто ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Савватьево с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227928 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.053423 | 0.044903 | 0 | 0 | 0
473 | N_ТВ-2489 | Строительсто ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227928 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.053423 | 0.044903 | 0 | 0 | 0
474 | N_ТВ-2490 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Савватьево с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227928 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.36809 | 0.30939 | 0 | 0 | 0
475 | N_ТВ-2491 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227928 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,81 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.45405 | 0.38164 | 0 | 0 | 0
476 | N_ТВ-2492 | Строительство ответвления ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Алексино с монтажом ячейки наружной установки 6 кВ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО ДиМ, договор №42266754 от 14.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.12464 | 1.7309 | 1.7309 | 0.018 | 0
477 | N_ТВ-2493 | Строительсто ответвления ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ РМК с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГБУЗ Ржевская ЦРБ, договор №42275962 от 27.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.17996 | 0.15748 | 0.15748 | 0.1 | 0
478 | N_ТВ-2494 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ РМК для Техприсоединения ГБУЗ Ржевская ЦРБ, договор №42275962 от 27.09.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.21152 | 0.80563 | 0.80563 | 0 | 0.16
479 | N_ТВ-2495 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ РМК до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ для Техприсоединения ГБУЗ Ржевская ЦРБ, договор №42275962 от 27.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.013958 | 0.012835 | 0.012835 | 0 | 0
480 | N_ТВ-2514 | Строительсто ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.03 ПС 35/6 кВ Кузьминка (№19) с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227924 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.04224 | 0.035504 | 0 | 0 | 0
481 | N_ТВ-2515 | Строительсто ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Алексино с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227924 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.04224 | 0.035504 | 0 | 0 | 0
482 | N_ТВ-2516 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.03 ПС 35/6 кВ Кузьминка (№19) с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227924 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 3,3 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 1.5666 | 1.3168 | 0 | 0 | 0
483 | N_ТВ-2517 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.04 ПС 35/6 кВ Алексино с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227924 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.19769 | 0.16616 | 0 | 0 | 0
484 | N_ТВ-2518 | Строительсто ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.17(1) ПС 110/10 кВ Медновский водозабор с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227929 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.005353 | 0.046286 | 0 | 0 | 0
485 | N_ТВ-2519 | Строительсто ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.16(17) ПС 110/10 кВ Медновский водозабор с установкой разъединителей (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227929 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.005353 | 0.046286 | 0 | 0 | 0
486 | N_ТВ-2520 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.17(1) ПС 110/10 кВ Медновский водозабор с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227929 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 4,32 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.2081 | 1.7994 | 0 | 0 | 0
487 | N_ТВ-2521 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.16(17) ПС 110/10 кВ Медновский водозабор с монтажом ячейки наружной установки (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ГК Автодор, договор №42227929 от 29.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0.017824 | 0.15412 | 0 | 0 | 0
488 | N_ТВ-2388 | Модернизация ПС 330/110/35/10/6 кВ Калининская с монтажом фундаментов, установкой дополнительных ячеек КРУН 6 кВ с вакумными выключателями (2 шт) для Техприсоединения ПАО МегаФон договор №42117587 от 19.11.21 (свыше 670 кВт) | Тверская область | Технологическое присоединение | 10.1646 | 8.5436 | 8.5436 | 0 | 0
489 | N_ТВ-2418 | Модернизация ЗТП-91 ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 с.ш.) для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 0.46462 | 0 | 0
490 | N_ТВ-2481 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42224247 от 24.06.22 (свыше 670 кВт) | Тверская область | Технологическое присоединение | 0 | 0 | 3.4683 | 0 | 0
491 | N_ТВ-2500 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.29 (31) ПС 110/35/10 кВ Южная с изменением границ полсы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Специализированный застройщик Билдинг Групп, соглашение от 24.07.22; протяженность 0,056 км) | Тверская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0 | 0 | 0.24448 | 0.056 | 0
492 | N_ТВ-2524 | Модернизация производственных помещений (7 шт) филиала Тверьэнерго с установкой оборудования системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией (Предписания №АП-Ц-035-20-КПП от 27.03.20, №5/1 от 11.02.22) | Тверская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.50521 | 0.42396 | 0 | 0 | 0
493 | N_ТВ-2501 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.29 (31) ПС 110/35/10 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Специализированный застройщик Билдинг Групп, соглашение от 24.07.22; протяженность 0,34 км) | Тверская область | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | 0 | 0 | 0.49793 | 0.319 | 0
494 | N_ТВ-2248 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участков КЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Мокшино с монтажом разъединителя (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Завидово Парк, договор №6900/00047/21 от 11.01.21; протяженность 2,08 км, в т.ч. ГНБ - 0,17 км) | Тверская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 17.7955 | 15.2752 | 16.0616 | 2.123 | 0
495 | N_ТВ-2249 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участков КЛ 10 кВ ф.22 ПС 35/10 кВ Мокшино с монтажом разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Завидово Парк, договор №6900/00047/21 от 11.01.21; протяженность 1,8 км, в т.ч. ГНБ - 0,17 км) | Тверская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 17.0347 | 14.6004 | 15.3336 | 1.99 | 0
496 | N_ТВ-2250 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства РТП 10/0,4 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Мокшино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Завидово Парк, договор №6900/00047/21 от 11.01.21; трансформаторная мощность 0,25 МВА, 12 ячеек) | Тверская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 44.1781 | 37.3538 | 37.8604 | 0 | 0.25
497 | N_ТВ-2275 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - ответвление ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово для Техприсоединения ООО ЗАВИДОВО ПАРК, договор №42060853 от 22.03.21 (до 670 кВт; протяженность 0,73 км) | Тверская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0.35363 | 1.4666 | 1.8217 | 0.5 | 0
498 | N_ТВ-2276 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка ВЛ 10 кВ ф.33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово с монтажом разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ЗАВИДОВО ПАРК, договор №42060853 от 22.03.21 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | Тверская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0.061908 | 0.26696 | 0.2838 | 0.005 | 0
499 | N_ТВ-2277 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4 кВ ф.33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово для Техприсоединения ООО ЗАВИДОВО ПАРК, договор №42060853 от 22.03.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Тверская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 1.0411 | 4.4797 | 4.8767 | 0 | 1.26
500 | N_ТВ-2278 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.33 ПС 110/35/10 кВ Безбородово до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ВРЩ, ПКУ, элементов защиты и коммутации для Техприсоединения ООО ЗАВИДОВО ПАРК, договор №42060853 от 22.03.21 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | Тверская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0.21156 | 0.91435 | 0.98888 | 0.164 | 0
501 | N_ТВ-2522 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: средства защиты - 10 к-т) | Тверская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0.57892 | 0.57892 | 0.57892 | 0 | 0
502 | N_ТВ-2554 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Тверьэнерго (1 система) | Тверская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 4.5681 | 0 | 0 | 0
503 | N_ТВ-2563 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | Тверская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.025596 | 0 | 0 | 0
504 | N_ТВ-2564 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | Тверская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.009957 | 0 | 0 | 0
505 | N_ТВ-2591 | Приобретение э/сетевого имущества Козырицкий А.А, договор дарения №6900/02866/23 от 04.04.23, д. Карачарово Конаковский р-он (ПС 35/6 кВ Карачарово - 6,3 МВА) | Тверская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 4.4201 | 4.4201 | 0 | 6.3
506 | N_ТВ-2596 | Приобретение э/сетевого имущества СНТ Ивановское, договор дарения №6900/03042/23 от 04.04.23, д.Калошино Старицкий р-он (ВЛ 10 кВ - 1,04 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 4,27 км) | Тверская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 3.7384 | 3.7384 | 5.31 | 0.63
507 | N_ТВ-2597 | Приобретение э/сетевого имущества СНТ Путилово, договор дарения №6900/02867/23 от 04.04.23, Красногорское с/п Калининский р-он (ВЛ 10 кВ - 1,2 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,1 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 2,0 км) | Тверская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.9826 | 0.9826 | 3.2 | 0.1
508 | N_ЯР-3949 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/10 кВ Пречистое до границ участка Заявителя с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Пречистенский молочный продукт договор №42040284 от 26.03.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | Ярославская область | Технологическое присоединение | 0.1804 | 0.1631 | 0.1631 | 0.009 | 0
509 | N_ЯР-4514 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения АО Ярославский завод ПВП договор №42185894 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км) | Ярославская область | Технологическое присоединение | 1.4552 | 1.264 | 1.264 | 0.513 | 0
510 | N_ЯР-4515 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1063 - ТП-1076 ПС 35/10 кВ Машприбор до строящейся ТП-1176 для Техприсоединения ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,029 км) | Ярославская область | Технологическое присоединение | 0.083562 | 0.070399 | 0 | 0 | 0
511 | N_ЯР-4516 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1176 ПС 35/10 кВ Машприбор с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,209 км, в том числе ГНБ - 0,017 км) | Ярославская область | Технологическое присоединение | 0.079198 | 0.066723 | 0 | 0 | 0
512 | N_ЯР-4517 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1176 ПС 35/10 кВ Машприбор для Техприсоединения ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | Ярославская область | Технологическое присоединение | 0.065794 | 0.05543 | 0 | 0 | 0
513 | N_ЯР-4540 | Строительство КЛ 6 кВ ф.03 Вокзал ПС 35/6 кВ Прибрежная до строящейся ТП-1005 для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт, протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | Ярославская область | Технологическое присоединение | 0.26197 | 4.9968 | 4.9968 | 0.689 | 0
514 | N_ЯР-4541 | Строительство КЛ 6 кВ ф.24 Магазин ПС 220/110/6 кВ Вега до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт, протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | Ярославская область | Технологическое присоединение | 0.069672 | 1.3289 | 1.3289 | 0.192 | 0
515 | N_ЯР-4542 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1005 ф.3 Вокзал ПС 35/6 кВ Прибрежная, ф.24 Магазин ПС 220/110/6 кВ Вега с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Ярославская область | Технологическое присоединение | 0.18339 | 3.498 | 3.498 | 0 | 1.26
516 | N_ЯР-4543 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 5 ТП-1005 ПС 35/6 кВ Прибрежная, ПС 220/110/6 кВ Вега с установкой ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | Ярославская область | Технологическое присоединение | 0.080215 | 1.53 | 1.53 | 0.588 | 0
517 | N_ЯР-4545 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2, 6 ТП-1005 ПС 35/6 кВ Прибрежная, ПС 220/110/6 кВ Вега с установкой ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | Ярославская область | Технологическое присоединение | 0.073899 | 1.4095 | 1.4095 | 0.528 | 0
518 | N_ЯР-4645 | Модернизация ТП-453 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с установкой выносных шкафов ШУР с ПУ (3 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42298733 от 01.12.22, г.Ярославль, мкр №12 (свыше 670 кВт) | Ярославская область | Технологическое присоединение | 0.17917 | 0.154 | 0.154 | 0 | 0
519 | N_ЯР-4654 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9-20 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Лесные поляны с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры и ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО ЯрПромСтрой договор №42204725 от 27.09.22, Ярославский р-он, с.о.Кузнечихинский (до 670 кВт, протяженность 0,02 км) | Ярославская область | Технологическое присоединение | 0.94282 | 0.82986 | 0.82986 | 0.235 | 0
520 | N_ЯР-4679 | Установка выносных ШУР с ПУ 0,4 кВ (2 шт) ТП-717, 721 ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству, договор №42337384 от 20.03.23 (до 670 кВт) | Ярославская область | Технологическое присоединение | 0.12217 | 0.10663 | 0.10663 | 0 | 0
521 | N_ЯР-4681 | Установка ПКУ 6 кВ (1 шт) ТП-644 ПС 110/6/6 кВ Перекоп для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству, договор №42336590 от 20.03.23 (до 670 кВт) | Ярославская область | Технологическое присоединение | 0.037717 | 0.032934 | 0.032934 | 0 | 0
522 | N_ЯР-4656 | Реконструкция ТП-1746 ПС 110/6 кВ Южная с заменой трансформаторов (2х250 на 2х630 кВА), для Техприсоединения ООО СЗ Ярпрофит договор №42293791 от 26.01.23, г.Ярославль, Фрунзенский р-он (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | Ярославская область | Технологическое присоединение | 4.0857 | 0 | 0 | 0 | 0
523 | N_ЯР-4579 | Техперевооружение ПС 35-110 кВ Угличского РЭС филиала Ярэнерго с заменой ячеек 6-10 кВ с вакуумными выключателями, микропроцессорными устройствами РЗА (14 шт) | Ярославская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.054113 | 1.0321 | 0 | 0 | 0
524 | N_ЯР-4536 | Реконструкция (в пролете оп.11 - 35) участка ВЛ 10 кВ ф.3 Ананьино ПС 35/10 кВ Ананьино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Лазаревское, Договор №42156202 от 21.12.21, д.Ананьино Ярославский р-он; протяженность 0,449 км) | Ярославская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 1.3376 | 1.1228 | 1.1529 | 0.547 | 0
525 | N_ЯР-4538 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ Моделово-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Швырков А.Е, договор №42203027 от 04.10.22, п.Заволжье, Ярославский р-он; протяженность 0,26 км) | Ярославская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.00416 | 0.079342 | 0 | 0 | 0
526 | N_ЯР-4646 | Реконструкция участков 2-х КЛ 10 кВ ф.11, 8 РП-38 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СК Высотстрой ООО, договор №42288144 от 28.12.22; протяженность 0,4 км) | Ярославская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 1.9006 | 1.6009 | 1.6009 | 0.39 | 0
527 | N_ЯР-4676 | Реконструкция участка (в пролете оп.7-10, 12-14, 4-1 - 4-2) ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-003 ПС 35/10 кВ Брейтово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТЕХПРОМСНАБ, договор №42298543 от 10.02.23, с.Брейтово, Брейтовский р-он; протяженность 0,26 км) | Ярославская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.48002 | 0.42747 | 0.42747 | 0.277 | 0
528 | N_ЯР-4578 | Модернизация ЛЭП 6-10 кВ Угличского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (3 шт), ИКЗ (4 шт) | Ярославская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.16338 | 3.1163 | 0 | 0 | 0
529 | N_ЯР-4620 | Техперевооружение КВЛ 0,4 кВ №3 ТП-324 Дом ветеранов ф.25 ПС 110/35/10 кВ Данилов с заменой провода на СИП, г.Данилов (протяженность 0,184 км) | Ярославская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.067952 | 0 | 0 | 0 | 0
530 | N_ЯР-4621 | Модернизация КВЛ 0,4 кВ №3 ТП-324 Дом ветеранов ф.25 ПС 110/35/10 кВ Данилов с монтажом кабельного участка, г.Данилов (протяженность 0,883 км) | Ярославская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.2428 | 0 | 0 | 0 | 0
531 | N_ЯР-4622 | Техперевооружение КВЛ 0,4 кВ №3 ТП-300 Горсеть ф.18 ПС 110/35/10 кВ Данилов с заменой провода на СИП, г.Данилов (протяженность 0,1 км) | Ярославская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.067952 | 0 | 0 | 0 | 0
532 | N_ЯР-4623 | Модернизация КВЛ 0,4 кВ №3 ТП-300 Горсеть ф.18 ПС 110/35/10 кВ Данилов с монтажом кабельного участка, г.Данилов (протяженность 0,918 км) | Ярославская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.23848 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | N_ЯР-4641 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с заменой провода и опор в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 2,04 км) | Ярославская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 1.2465 | 1.0545 | 1.0545 | 0 | 0.16
534 | N_ЯР-4611 | Реконструкция учебного полигона Ростовского РЭС (2 этап) | Ярославская область | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение | 0.022106 | 0.022106 | 0 | 0 | 0
535 | N_ЯР-3895 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЛ 110 кВ Ярославль-Нерехта, Фрунзенская-1, Фрунзенская-2, Перекопская, Тяговая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ПАО Славнефть-Янос, договор №7600/08485/20 от 01.12.20; протяженность 1,9 км) | Ярославская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 61.2992 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | N_ЯР-4184 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: КИП - 1 шт, снегоуборщик - 1 шт, установка маслоочистительная - 1 шт, приспособления для монтажа - 44 шт, зарядно-подзарядное устройство - 2 шт, резьбонарезной станок - 1 шт, пресс-ножницы для металла - 1 шт, камера сушки трансформаторов - 1 шт, сплит-система - 18 шт) | Ярославская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0.57892 | 0.57892 | 0.57892 | 0 | 0
537 | N_ЯР-4593 | Внедрение отечественного программного обеспечения для обмена информацией между информационными системами филиала Ярэнерго (1 система) | Ярославская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 3.2019 | 0 | 0 | 0
538 | N_ЯР-4637 | Создание отечетсвенной системы корпоративного управления внутренним порталом общества (1 система) | Ярославская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.38262 | 0 | 0 | 0
539 | N_ЯР-4638 | Создание отечественной системы корпоративного управления внутренней нормативной документацией (1 система) | Ярославская область | Прочие инвестиционные проекты, всего | 0 | 0.065693 | 0 | 0 | 0

## Таблица 1.2
Таблица 1.2
ВЫЯВЛЕННОЕ РАСХОЖДЕНИЕ МЕЖДУ ДАННЫМИ ФОРМЫ 10 ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ИПР И ДАННЫМИ ИПР (6 МЕС. 2023)
№ п/п | Идентификатор ИП | Данные Формы 10 Отчета |  |  |  |  | Данные ИПР |  |  | Данные Отчета за 2022 г. | Расчет Консультанта |  |  | Выявленные расхождения между данными Формы 10 Отчета и расчетом Консультанта |  |  |  | Комментарий ПАО "Россети Центр"
|  | Оценка полной ст-ти ИП в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем фин-я кап.вл. на 01.01.2023 млн. рублей (с НДС) | Остаток фин-я кап. вл. на 01.01.2023 в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (сНДС) | Фин-е кап. вл. 6 мес.2023 года, млн. рублей (с НДС) (данные за 6 мес. 2023 г.) | Остаток фин-я кап. вл. на конец отчетного периода в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной ст-ти ИП в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем фин-я кап. вл., млн. рублей (с НДС), по 2022 г. включительно | Фактический объем фин-я кап. вл., млн. рублей (с НДС) |  | Фактический объем фин-я кап.вл. на 01.01.2023 млн. рублей (с НДС) | Остаток фин-я кап. вл. на 01.01.2023 в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (сНДС) | Остаток фин-я кап. вл. на конец отчетного периода в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной ст-ти ИП в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем фин-я кап.вл. на 01.01.2023 млн. рублей (с НДС) | Остаток фин-я кап. вл. на 01.01.2023 в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (сНДС) | Остаток фин-я кап. вл. на конец отчетного периода в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС)
[9 empty] | на 01.01.2022 г. | 2022 г.
1 | J_ВР-2509 | 13.128 | 9.048 | 4.08 | 2.6827 | 1.3972 | 13.128 | 8.9999 | 0 | 8.9999 | 8.9999 | 4.1281 | 1.4454 | 0 | 0.05 | -0.05 | -0.05 | Техническая ошибка
2 | J_ВР-2545 | 22.5964 | 8.2974 | 14.299 | 12.4048 | 1.8942 | 22.5964 | 8.1603 | 0 | 8.1603 | 8.1603 | 14.4361 | 2.0313 | 0 | 0.14 | -0.14 | -0.14 | Техническая ошибка
3 | J_ВР-2622 | 10.5043 | 4.3025 | 6.2018 | 5.4681 | 0.73364 | 10.5043 | 4.0316 | 0 | 4.0316 | 4.0316 | 6.4727 | 1.0045 | 0 | 0.27 | -0.27 | -0.27 | Техническая ошибка
4 | M_ВР-4016 | 7.977 | 7.0417 | 0.93528 | 0.83664 | 0.098639 | 7.977 | 6.7425 | 0 | 6.7425 | 6.7425 | 1.2344 | 0.3978 | 0 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | Техническая ошибка
5 | M_ВР-4017 | 1.9723 | 1.974 | -0.001704 | 0 | -0.001704 | 1.9723 | 1.5033 | 0 | 1.5033 | 1.5033 | 0.46898 | 0.46898 | 0 | 0.47 | -0.47 | -0.47 | Техническая ошибка

## Таблица 1.3
Таблица 1.3
ВЫЯВЛЕННОЕ РАСХОЖДЕНИЕ МЕЖДУ ДАННЫМИ ФОРМЫ 12 ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ИПР И ДАННЫМИ ИПР (6 МЕС. 2023)
№ п/п | Идентификатор ИП | Данные Формы 12 Отчета |  |  |  | Данные ИПР |  |  | Данные Отчета за 2022 г. | Расчет Консультанта |  |  | Выявленные расхождения между данными Формы 12 Отчета и расчетом Консультанта |  |  | Комментарий ПАО "Россети Центр"
|  | Фактический объем освоения кап. вл. на 01.01.2023 в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения кап. вл. на 01.01.2023, млн. рублей (без НДС) (в прогнозн. ценах) | Освоение кап. вл. За 6 мес 2023 года, млн. рублей (без НДС) (данные за 6 мес. 2023 г.) | Остаток освоения кап. вл. на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Фактический объем освоения кап. вл. , млн рублей (без НДС) по 2021 г. включительно | Фактический объем освоения кап. вл. , млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения кап. вл. на 01.01.2023 в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения кап. вл. на 01.01.2023, млн. рублей (без НДС) (в прогнозн. ценах) | Остаток освоения кап. вл. на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения кап. вл. на 01.01.2023 в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения кап. вл. на 01.01.2023, млн. рублей (без НДС) (в прогнозн. ценах) | Остаток освоения кап. вл. на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)
[8 empty] | на 01.01.2022 г. | 2022 г.
1 | J_ВР-2509 | 9.7928 | 1.1472 | 0 | 1.1472 | 10.94 | 9.7519 | 0 | 9.7519 | 9.7519 | 1.188 | 1.188 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | Техническая ошибка
2 | J_ВР-2545 | 17.2895 | 1.5409 | 0 | 1.5409 | 18.8304 | 17.1733 | 0 | 17.1733 | 17.1733 | 1.6571 | 1.6571 | 0.12 | -0.12 | -0.12 | Техническая ошибка
3 | J_ВР-2622 | 8.1596 | 0.59402 | 0 | 0.59402 | 8.7536 | 7.9298 | 0 | 7.9298 | 7.9298 | 0.82376 | 0.82376 | 0.23 | -0.23 | -0.23 | Техническая ошибка
4 | M_ВР-4016 | 6.5802 | 0.067237 | 0 | 0.067237 | 6.6475 | 6.3266 | 0 | 6.3266 | 6.3266 | 0.32085 | 0.32085 | 0.25 | -0.25 | -0.25 | Техническая ошибка
5 | M_ВР-4017 | 1.6563 | -0.012737 | 0 | -0.012737 | 1.6436 | 1.2572 | 0 | 1.2572 | 1.2572 | 0.38641 | 0.38641 | 0.4 | -0.4 | -0.4 | Техническая ошибка

## Таблица 1.4
Таблица 1.4
ВЫЯВЛЕННОЕ РАСХОЖДЕНИЕ МЕЖДУ ДАННЫМИ ФОРМЫ 10 ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ИПР И ДАННЫМИ ОТЧЕТА ЗА 2022 Г. ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ИП (6 МЕС. 2023)
№ п/п | Идентификатор ИП | Данные Формы 10 Отчета |  |  |  |  | Данные Отчета за 2022 г. |  | Расчет Консультанта |  |  | Выявленные расхождения между данными Формы 10 Отчета и расчетом Консультанта |  |  |  | Комментарий ПАО "Россети Центр"
|  | Оценка полной ст-ти ИП в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем фин-я кап.вл. на 01.01.2023 млн. рублей (с НДС) | Остаток фин-я кап. вл. на 01.01.2023 в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (сНДС) | Фин-е кап. вл. За 6 мес. 2023 года, млн. рублей (с НДС) (данные за 6 мес. 2023 г.) | Остаток фин-я кап. вл. на конец отчетного периода в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем фин-я кап.вл. на 01.01.2022 млн. рублей (с НДС) | Фин-е кап. вл. 2022 года, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем фин-я кап.вл. на 01.01.2023 млн. рублей (с НДС) | Остаток фин-я кап. вл. на 01.01.2023 в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (сНДС) | Остаток фин-я кап. вл. на конец отчетного периода в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Проверка остатка освоения кап.вл. в Отчете за 2022 г. | Фактический объем фин-я кап.вл. на 01.01.2023 млн. рублей (с НДС) | Остаток фин-я кап. вл. на 01.01.2023 в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Остаток фин-я кап. вл. на конец отчетного периода в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС)
1 | N_БЛ-7857 | 20.3231 | 0 | 20.3231 | 2.9459 | 17.3772 | 0 | 44.3613 | 44.3613 | -24.0382 | -26.9841 | 0 | -44.36 | 44.36 | 44.36 | Техническая ошибка
2 | N_ТВ-2482 | 22.9578 | 0 | 22.9578 | 0.76378 | 22.194 | 0 | 21.9805 | 21.9805 | 0.9773 | 0.21352 | 0 | -21.98 | 21.98 | 21.98 | Техническая ошибка
3 | N_БЛ-7858 | 16.6977 | 0 | 16.6977 | 16.6977 | 0 | 0 | 9.4587 | 9.4587 | 7.239 | -9.4587 | 0 | -9.46 | 9.46 | 9.46 | Техническая ошибка
4 | N_ТВ-2421 | 7.0751 | 0 | 7.0751 | 0 | 7.0751 | 0 | 6.3683 | 6.3683 | 0.70683 | 0.70683 | 0 | -6.37 | 6.37 | 6.37 | Техническая ошибка
5 | N_ТВ-2481 | 4.162 | 0 | 4.162 | 0 | 4.162 | 0 | 4.1073 | 4.1073 | 0.054695 | 0.054695 | 0 | -4.11 | 4.11 | 4.11 | Техническая ошибка
6 | N_БЛ-7856 | 8.5698 | 0 | 8.5698 | 2.694 | 5.8758 | 0 | 3.6753 | 3.6753 | 4.8945 | 2.2005 | 0 | -3.68 | 3.68 | 3.68 | Техническая ошибка
7 | N_БЛ-7860 | 3.7565 | 0 | 3.7565 | 1.9374 | 1.819 | 0 | 2.9527 | 2.9527 | 0.80379 | -1.1336 | 0 | -2.95 | 2.95 | 2.95 | Техническая ошибка
8 | N_ТВ-2458 | 1.7829 | 0 | 1.7829 | 0 | 1.7829 | 0 | 1.8365 | 1.8365 | -0.053634 | -0.053634 | 0 | -1.84 | 1.84 | 1.84 | Техническая ошибка
9 | N_БЛ-7855 | 2.7617 | 0 | 2.7617 | 0.84 | 1.9217 | 0 | 1.6507 | 1.6507 | 1.111 | 0.27104 | 0 | -1.65 | 1.65 | 1.65 | Техническая ошибка
10 | N_ИА-6 | 0 | 0 | 0 | 4.356 | -4.356 | 0 | 1.6143 | 1.6143 | -1.6143 | -5.9703 | 0 | -1.61 | 1.61 | 1.61 | Сводная строка по ОНТМ, проект не переходящий
11 | N_БЛ-7686 | 1.8435 | 1.8435 | 3e-06 | 0 | 3e-06 | 0 | 3.3461 | 3.3461 | -1.5026 | -1.5026 | 0 | -1.5 | 1.5 | 1.5 | Техническая ошибка
12 | N_БЛ-6892 | 3.2578 | 1.6473 | 1.6105 | 0.035401 | 1.5751 | 0 | 3.1264 | 3.1264 | 0.13141 | 0.096014 | 0 | -1.48 | 1.48 | 1.48 | Техническая ошибка
13 | N_ТВ-2459 | 0.69097 | 0 | 0.69097 | 0 | 0.69097 | 0 | 1.3657 | 1.3657 | -0.67475 | -0.67475 | 0 | -1.37 | 1.37 | 1.37 | Техническая ошибка
14 | N_ТВ-2280 | 5.1059 | 0 | 5.1059 | 0 | 5.1059 | 0 | 1.2908 | 1.2908 | 3.8151 | 3.8151 | 0 | -1.29 | 1.29 | 1.29 | Техническая ошибка
15 | N_ТВ-2483 | 0.9876 | 0 | 0.9876 | 0 | 0.9876 | 0 | 0.97462 | 0.97462 | 0.01298 | 0.01298 | 0 | -0.97 | 0.97 | 0.97 | Техническая ошибка
16 | N_БЛ-7223 | 6.0496 | 2.0306 | 4.0191 | 4.0191 | 3e-06 | 0 | 2.9112 | 2.9112 | 3.1385 | -0.88057 | 0 | -0.88 | 0.88 | 0.88 | Техническая ошибка
17 | N_БЛ-7854 | 7.2995 | 3.24 | 4.0595 | 0.81955 | 3.24 | 0 | 3.9392 | 3.9392 | 3.3604 | 2.5408 | 0 | -0.7 | 0.7 | 0.7 | Техническая ошибка
18 | N_БЛ-7683 | 1.7606 | 1.7606 | 1e-06 | 0 | 1e-06 | 0 | 2.3227 | 2.3227 | -0.56209 | -0.56209 | 0 | -0.56 | 0.56 | 0.56 | Техническая ошибка
19 | N_ТВ-2418 | 0.36072 | 0 | 0.36072 | 0 | 0.36072 | 0 | 0.54412 | 0.54412 | -0.1834 | -0.1834 | 0 | -0.54 | 0.54 | 0.54 | Техническая ошибка
20 | N_ТВ-2277 | 4.9866 | 0 | 4.9866 | 1.0411 | 3.9455 | 0 | 0.465 | 0.465 | 4.5216 | 3.4805 | 0 | -0.47 | 0.47 | 0.47 | Техническая ошибка
21 | N_ТВ-2275 | 1.5987 | 0 | 1.5987 | 0.35363 | 1.245 | 0 | 0.27513 | 0.27513 | 1.3235 | 0.96991 | 0 | -0.28 | 0.28 | 0.28 | Техническая ошибка
22 | N_БЛ-7220 | 0.81837 | 0.81837 | 5e-06 | 0 | 5e-06 | 0 | 1.0586 | 1.0586 | -0.24025 | -0.24025 | 0 | -0.24 | 0.24 | 0.24 | Техническая ошибка
23 | N_БЛ-7221 | 0.15494 | 0.15494 | 3e-06 | 0 | 3e-06 | 0 | 0.24308 | 0.24308 | -0.088139 | -0.088139 | 0 | -0.09 | 0.09 | 0.09 | Техническая ошибка
24 | N_БЛ-7222 | 0.15494 | 0.15494 | 3e-06 | 0 | 3e-06 | 0 | 0.24257 | 0.24257 | -0.087627 | -0.087627 | 0 | -0.09 | 0.09 | 0.09 | Техническая ошибка
25 | N_ТВ-2278 | 0.99644 | 0 | 0.99644 | 0.21156 | 0.78488 | 0 | 0.087285 | 0.087285 | 0.90915 | 0.69759 | 0 | -0.09 | 0.09 | 0.09 | Техническая ошибка
26 | N_БЛ-7783 | 1.788 | 0 | 1.788 | 1.788 | 0 | 0 | 0.031041 | 0.031041 | 1.7569 | -0.031041 | 0 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | Техническая ошибка
27 | N_ТВ-2214 | 0.34299 | 0 | 0.34299 | 0.3234 | 0.019592 | 0 | 0.033736 | 0.033736 | 0.30925 | -0.014144 | 0 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | Техническая ошибка
28 | N_ЯР-4536 | 1.4254 | 0 | 1.4254 | 1.3376 | 0.087795 | 0 | 0.030101 | 0.030101 | 1.3953 | 0.057694 | 0 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | Техническая ошибка
29 | N_ТВ-2276 | 0.28551 | 0 | 0.28551 | 0.061908 | 0.22361 | 0 | 0.01972 | 0.01972 | 0.26579 | 0.20389 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | Техническая ошибка
30 | N_СМ-3566 | 0.10368 | 0 | 0.10368 | 0.046115 | 0.057569 | 0 | 0.013918 | 0.013918 | 0.089766 | 0.043651 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | Техническая ошибка
31 | N_БЛ-6642 | 0.62007 | 0.61331 | 0.006753 | 0.006753 | 8.6736e-18 | 0 | 0.60675 | 0.60675 | 0.013321 | 0.006568 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | Техническая ошибка
32 | N_БЛ-6676 | 0.25741 | 0.25741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24752 | 0.24752 | 0.009893 | 0.009893 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | Техническая ошибка
33 | N_БЛ-6727 | 0.46548 | 0.4605 | 0.004984 | 0.004984 | -1.1276e-17 | 0 | 0.45535 | 0.45535 | 0.010132 | 0.005148 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | Техническая ошибка
34 | N_БЛ-6891 | 1.2062 | 1.193 | 0.013136 | 0.013136 | 3.6429e-17 | 0 | 1.1813 | 1.1813 | 0.024912 | 0.011776 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | Техническая ошибка
35 | N_БЛ-7718 | 0.3308 | 0.3308 | 4e-06 | 0 | 4e-06 | 0 | 0.32419 | 0.32419 | 0.00661 | 0.00661 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | Техническая ошибка
36 | N_БЛ-6643 | 1.7713 | 1.752 | 0.01929 | 0.01929 | 2.7756e-17 | 0 | 1.7354 | 1.7354 | 0.035853 | 0.016563 | 0 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | Техническая ошибка
37 | N_БЛ-6675 | 0.54847 | 0.54847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52846 | 0.52846 | 0.020006 | 0.020006 | 0 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | Техническая ошибка
38 | N_БЛ-6726 | 1.8849 | 1.8647 | 0.020218 | 0.020214 | 4e-06 | 0 | 1.8466 | 1.8466 | 0.03838 | 0.018166 | 0 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | Техническая ошибка
39 | N_БЛ-6728 | 2.2813 | 2.259 | 0.022247 | 0.022246 | 1e-06 | 0 | 2.2376 | 2.2376 | 0.043696 | 0.02145 | 0 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | Техническая ошибка
40 | N_БЛ-7758 | 0.44138 | 0.027879 | 0.4135 | 0.4135 | 4e-06 | 0 | 0.008241 | 0.008241 | 0.43314 | 0.019642 | 0 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | Техническая ошибка
41 | N_БЛ-6677 | 3.5762 | 3.5762 | 4e-06 | 0 | 4e-06 | 0 | 3.522 | 3.522 | 0.054252 | 0.054252 | 0 | 0.05 | -0.05 | -0.05 | Техническая ошибка
42 | N_ВР-4037 | 0.48416 | 0.48416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43837 | 0.43837 | 0.045792 | 0.045792 | 0 | 0.05 | -0.05 | -0.05 | Техническая ошибка
43 | N_БЛ-7732 | 2.3044 | 0.13728 | 2.1671 | 2.1671 | 4e-06 | 0 | 0.03151 | 0.03151 | 2.2729 | 0.10577 | 0 | 0.11 | -0.11 | -0.11 | Техническая ошибка
44 | N_БЛ-7731 | 2.2629 | 0.14995 | 2.1129 | 2.1129 | 3e-06 | 0 | 0.030924 | 0.030924 | 2.232 | 0.11903 | 0 | 0.12 | -0.12 | -0.12 | Техническая ошибка
45 | N_БЛ-7733 | 3.1408 | 0.16698 | 2.9738 | 2.9738 | 0 | 0 | 0.04255 | 0.04255 | 3.0982 | 0.12443 | 0 | 0.12 | -0.12 | -0.12 | Техническая ошибка
46 | N_БЛ-7776 | 2.7239 | 0.16691 | 2.557 | 2.557 | 0 | 0 | 0.036987 | 0.036987 | 2.6869 | 0.12992 | 0 | 0.13 | -0.13 | -0.13 | Техническая ошибка
47 | N_БЛ-7775 | 2.5611 | 0.18071 | 2.3803 | 2.3803 | 0 | 0 | 0.034494 | 0.034494 | 2.5266 | 0.14622 | 0 | 0.15 | -0.15 | -0.15 | Техническая ошибка
48 | N_БЛ-7691 | 4.6054 | 0.51897 | 4.0865 | 4.0865 | 4e-06 | 0 | 0.22788 | 0.22788 | 4.3776 | 0.2911 | 0 | 0.29 | -0.29 | -0.29 | Техническая ошибка
49 | N_БЛ-7785 | 0.79859 | 0.61206 | 0.18653 | 0.18653 | 2e-06 | 0 | 0.004328 | 0.004328 | 0.79426 | 0.60773 | 0 | 0.61 | -0.61 | -0.61 | Техническая ошибка
50 | N_БЛ-7786 | 9.6488 | 0.86237 | 8.7865 | 8.7865 | 1e-06 | 0 | 0.11902 | 0.11902 | 9.5298 | 0.74334 | 0 | 0.74 | -0.74 | -0.74 | Техническая ошибка
51 | N_БЛ-7219 | 5.3127 | 5.3127 | 5e-06 | 0 | 5e-06 | 0 | 4.3579 | 4.3579 | 0.95481 | 0.95481 | 0 | 0.95 | -0.95 | -0.95 | Техническая ошибка
52 | N_БЛ-7688 | 1.6824 | 1.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62652 | 0.62652 | 1.0559 | 1.0559 | 0 | 1.06 | -1.06 | -1.06 | Техническая ошибка
53 | N_БЛ-6893 | 13.4954 | 13.3655 | 0.12989 | 0.12989 | 9.1593e-16 | 0 | 11.7473 | 11.7473 | 1.7481 | 1.6182 | 0 | 1.62 | -1.62 | -1.62 | Техническая ошибка
54 | N_БЛ-7689 | 10.1616 | 7.4916 | 2.67 | 2.6637 | 0.00629 | 0 | 5.6683 | 5.6683 | 4.4934 | 1.8296 | 0 | 1.82 | -1.82 | -1.82 | Техническая ошибка
55 | N_БЛ-7784 | 2.9714 | 1.9165 | 1.0549 | 1.0549 | 5e-06 | 0 | 0.01723 | 0.01723 | 2.9542 | 1.8993 | 0 | 1.9 | -1.9 | -1.9 | Техническая ошибка
56 | N_БЛ-7687 | 6.6439 | 6.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2638 | 4.2638 | 2.3802 | 2.3802 | 0 | 2.38 | -2.38 | -2.38 | Техническая ошибка
57 | N_БЛ-7690 | 12.7507 | 2.7307 | 10.02 | 9.9909 | 0.02915 | 0 | 0.30474 | 0.30474 | 12.446 | 2.4551 | 0 | 2.43 | -2.43 | -2.43 | Техническая ошибка
58 | N_БЛ-7224 | 6.0496 | 6.0496 | 3e-06 | 0 | 3e-06 | 0 | 2.9261 | 2.9261 | 3.1235 | 3.1235 | 0 | 3.12 | -3.12 | -3.12 | Техническая ошибка
59 | N_ВР-3688 | 6.448 | 7.0153 | -0.56733 | 0 | -0.56733 | 0 | 0.60653 | 0.60653 | 5.8415 | 5.8415 | 0 | 6.41 | -6.41 | -6.41 | Техническая ошибка

## Таблица 1.5
Таблица 1.5
ВЫЯВЛЕННОЕ РАСХОЖДЕНИЕ МЕЖДУ ДАННЫМИ ФОРМЫ 12 ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ИПР И ДАННЫМИ ОТЧЕТА ЗА 2022 Г. ПО ВНЕПЛАНОВЫМ ИП (6 МЕС. 2023)
№ п/п | Идентификатор ИП | Данные Формы 12 Отчета | Данные Отчета за 2022 г. |  | Расчет Консультанта | Выявленные расхождения между данными Формы 12 Отчета и расчетом Консультанта | Комментарий ПАО "Россети Центр"
|  | Фактический объем освоения кап. вл. на 01.01.2023 в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения кап. вл. на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) | Освоение кап. вл. 2022 года, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения кап. вл. на 01.01.2023 в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения кап. вл. на 01.01.2023 в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (без НДС)
1 | N_ИА-6 | 0 | 0 | 10.6486 | 10.6486 | -10.6486 | Сводная строка по ОНТМ, проект не переходящий
2 | N_БЛ-7857 | 0 | 0 | 9.7706 | 9.7706 | -9.7706 | Техническая ошибка
3 | N_БЛ-7858 | 0 | 0 | 9.1733 | 9.1733 | -9.1733 | Техническая ошибка
4 | N_ТВ-2421 | 0 | 0 | 5.4378 | 5.4378 | -5.4378 | Техническая ошибка
5 | N_БЛ-7856 | 0 | 0 | 3.6411 | 3.6411 | -3.6411 | Техническая ошибка
6 | N_БЛ-7860 | 0 | 0 | 2.6464 | 2.6464 | -2.6464 | Техническая ошибка
7 | N_БЛ-7855 | 0 | 0 | 1.6014 | 1.6014 | -1.6014 | Техническая ошибка
8 | N_ТВ-2458 | 0 | 0 | 1.5682 | 1.5682 | -1.5682 | Техническая ошибка
9 | N_БЛ-7686 | 1.5362 | 0 | 2.7974 | 2.7974 | -1.2611 | Техническая ошибка
10 | N_ТВ-2280 | 0 | 0 | 1.2078 | 1.2078 | -1.2078 | Техническая ошибка
11 | N_ТВ-2459 | 0 | 0 | 1.1662 | 1.1662 | -1.1662 | Техническая ошибка
12 | N_БЛ-7223 | 5.0414 | 0 | 5.7922 | 5.7922 | -0.75082 | Техническая ошибка
13 | N_БЛ-7854 | 0 | 0 | 0.66896 | 0.66896 | -0.66896 | Техническая ошибка
14 | N_БЛ-7683 | 1.4672 | 0 | 1.9421 | 1.9421 | -0.47494 | Техническая ошибка
15 | N_ТВ-2418 | 0 | 0 | 0.46462 | 0.46462 | -0.46462 | Техническая ошибка
16 | N_ТВ-2277 | 0 | 0 | 0.39706 | 0.39706 | -0.39706 | Техническая ошибка
17 | N_ТВ-2275 | 0 | 0 | 0.23494 | 0.23494 | -0.23494 | Техническая ошибка
18 | N_БЛ-7220 | 0.68197 | 0 | 0.88944 | 0.88944 | -0.20747 | Техническая ошибка
19 | N_БЛ-7221 | 0.12912 | 0 | 0.20383 | 0.20383 | -0.074712 | Техническая ошибка
20 | N_ТВ-2278 | 0 | 0 | 0.074532 | 0.074532 | -0.074532 | Техническая ошибка
21 | N_БЛ-7222 | 0.12912 | 0 | 0.20332 | 0.20332 | -0.0742 | Техническая ошибка
22 | N_БЛ-6893 | 9.8313 | 0 | 9.88 | 9.88 | -0.048714 | Техническая ошибка
23 | N_БЛ-7783 | 1.49 | 0 | 1.5216 | 1.5216 | -0.031598 | Техническая ошибка
24 | N_ЯР-4536 | 0 | 0 | 0.030101 | 0.030101 | -0.030101 | Техническая ошибка
25 | N_ТВ-2214 | 0 | 0 | 0.028807 | 0.028807 | -0.028807 | Техническая ошибка
26 | N_ТВ-2276 | 0 | 0 | 0.016839 | 0.016839 | -0.016839 | Техническая ошибка
27 | N_СМ-3566 | 0 | 0 | 0.013918 | 0.013918 | -0.013918 | Техническая ошибка
28 | N_БЛ-7758 | 0.36781 | 0 | 0.35295 | 0.35295 | 0.01486 | Техническая ошибка
29 | N_БЛ-6892 | 2.6794 | 0 | 2.6307 | 2.6307 | 0.048711 | Техническая ошибка
30 | N_БЛ-7732 | 1.9203 | 0 | 1.8381 | 1.8381 | 0.082216 | Техническая ошибка
31 | N_БЛ-7731 | 1.8857 | 0 | 1.7924 | 1.7924 | 0.093383 | Техническая ошибка
32 | N_БЛ-7733 | 2.6173 | 0 | 2.5216 | 2.5216 | 0.095681 | Техническая ошибка
33 | N_БЛ-7776 | 2.2699 | 0 | 2.1686 | 2.1686 | 0.10131 | Техническая ошибка
34 | N_БЛ-7775 | 2.1342 | 0 | 2.0188 | 2.0188 | 0.11536 | Техническая ошибка
35 | N_БЛ-7691 | 3.8083 | 0 | 3.6061 | 3.6061 | 0.20225 | Техническая ошибка
36 | N_БЛ-7785 | 0.66549 | 0 | 0.15982 | 0.15982 | 0.50567 | Техническая ошибка
37 | N_БЛ-7786 | 8.0407 | 0 | 7.4438 | 7.4438 | 0.59689 | Техническая ошибка
38 | N_БЛ-7219 | 4.4273 | 0 | 3.6426 | 3.6426 | 0.78464 | Техническая ошибка
39 | N_БЛ-7688 | 1.402 | 0 | 0.52415 | 0.52415 | 0.87789 | Техническая ошибка
40 | N_БЛ-7689 | 8.468 | 0 | 6.9637 | 6.9637 | 1.5044 | Техническая ошибка
41 | N_БЛ-7784 | 2.4762 | 0 | 0.89661 | 0.89661 | 1.5795 | Техническая ошибка
42 | N_БЛ-7687 | 5.5366 | 0 | 3.5644 | 3.5644 | 1.9722 | Техническая ошибка
43 | N_БЛ-7690 | 10.6256 | 0 | 8.6047 | 8.6047 | 2.0209 | Техническая ошибка
44 | N_БЛ-7224 | 5.0414 | 0 | 2.4455 | 2.4455 | 2.5959 | Техническая ошибка
45 | N_ВР-3688 | 5.8815 | 0 | 0.50817 | 0.50817 | 5.3733 | Техническая ошибка
46 | N_СМ-3545 | 13.3317 | 0 | 0 | 0 | 13.3317 | Техническая ошибка

## Таблица 1.6
Таблица 1.6
НЕСООТВЕТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ, РАСКРЫТОЙ В ФОРМЕ 16, ДАННЫМ ИПР
№ | Идентификатор ИП | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации (Форма 16) | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации (ИПР)
1 | M_БЛ-7706 | КТП 6/0,4/2х1,0 МВА ЗТП-48 ПС 110/10/6 кВ Южная | КТП 6/0,4 кВ ЗТП-48 ПС 110/10/6 кВ Южная
2 | M_БЛ-7696 | КЛ 0,4 кВ ТП-48, ТП-322 ПС 110/10/6 кВ Южная | КЛ 0,4 кВ ТП-48, ТП-322 ПС 110/10/6 кВ
3 | H_КР-619 | КТП 10/0,4 кВ №420.05-6 ф.420.05 ПС 110/35/10 кВ Камыши | КТП 10/0,4 кВ №420.05 6/100 кВА ВЛ 10 кВ №420.05 ПС 110/35/10 кВ Камыши
4 | M_СМ-3515 | КВЛ 6 кВ ТП-010 - ТП-052 КЛ ф.05 ПС 110/6/10 Центральная | КЛ 6 кВ ТП-240 – ТП-517 ф.07 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск-1
5 | M_ЯР-4432 | КЛ 10 кВ ТП-976 РП-38 ПС 110/10 кВ Радуга | КЛ 10 кВ РП-38 ПС 110/10 кВ Радуга

## Таблица 1.7
Таблица 1.7
ВНЕПЛАНОВЫЕ ИП, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ВЫБОРКУ КОНСУЛЬТАНТА (6 МЕС. 2023 г.)
Филиал | Идентификатор | Наименование ИП | Группа ИП | Финансирование (млн руб.) | Освоение (млн руб.) | Прин. к БУ (млн руб.) | Обоснование (согласно Отчету)
| Идентификатор | Наименование ИП | Группа ИП |  | Осв. | Прин. к БУ_ОС_руб.
Белгородская область | N_БЛ-7858 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Черемошное с заменой трансформаторов ТДТН-25000/110/35/10 на ТДТН-25000/110/35/10 (2 шт) и оборудования 110 кВ (выключатель-3 шт, разъединитель-2 шт, ТТ-12 шт, ТН-6 шт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | ТПиР | 16.6977 | 3.8314 | 0 | Заключение договора на ТП
| N_БЛ-7399 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2023: РИСЭ 100 кВт - 3 шт, бензогенератор - 7 шт) | Прочие ИП | 10.2525 | 8.8848 | 8.8848 | Решение ТС
| N_БЛ-7723 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ПС 35/10 кВ Стариково с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО Белянка, договор №42152262 от 11.01.22, Шебекинский г/о (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | ТП | 6.4468 | 5.4136 | 0 | Заключение договора на ТП
Брянская область | N_БР-2235 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-1 ф.1001 ПС 110/10 кВ Трубчевская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 7,33 км) | ТПиР | 5.467 | 0 | 0 | Решение ТС
| N_БР-2234 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ КТП-6 ф.101 ПС 110/10 кВ Вышков (ФСК) с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 5,386 км) | ТПиР | 4.0704 | 0 | 0 | Решение ТС
Воронежская область | N_ВР-4207 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы контроля - 10 шт, измерители параметров - 6 шт, комплекс испыт. электрооборуд. - 5 шт, привод роботизированный - 1 шт и др. 146 шт) | Прочие ИП | 6.367 | 15.5706 | 15.5706 | Решение ТС
| N_ВР-4107 | Строительство КЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Чертовицы (протяженность 0,48 км, в т.ч. ГНБ - 0,06 км) | Прочее новое | 4.2517 | 0 | 0 | Решение ТС
| N_ВР-3657 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.29 - 31) ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Радуга (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Фортуна, договор №3600/14663/19 от 30.07.20; протяженность 0,127 км, в том числе ГНБ - 0,113 км) | Прочее новое | 1.3297 | 1.1154 | 1.1154 | Решение ТС
Костромская область | N_КМ-2912 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся БРТП 6/0,4 кВ с установкой РП 0,4 кВ (2 шт) и ПКУ (2 шт) для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №422660217 от 09.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,52 км) | ТП | 11.6043 | 9.8415 | 0 | Заключение договора на ТП
| N_КМ-2911 | Строительство БРТП 6/0,4 кВ ф.10-15, 10-15 ПС 110/35/10 кВ Южная с трансформаторами 2*400 кВА для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42260217 от 09.09.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | ТП | 11.5889 | 9.829 | 0 | Заключение договора на ТП
| N_КМ-2913 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-56 - ТП-22 РП-3 ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся БРТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор №42231880 от 13.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | ТП | 5.6823 | 0 | 0 | Заключение договора на ТП
Курская область | N_КР-2198 | Строительство 12-и ответвлений ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (20 шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, протяженность 12,687 км) | ТП | 11.2808 | 18.5666 | 18.5666 | Заключение договора на ТП
| N_КР-2117 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Клюква с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО РеконЭнерго, договор №42235957 от 18.07.22, инв.№23329, протяженность 0,1 км) | Прочее новое | 1.0652 | 0 | 0 | Решение ТС
Липецкая область | N_ЛП-2980 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.10, 28 ПС 110/6 кВ Трубная-2 до строящегося РП Новая-Гагарино Техприсоединения МКУ Управления строительства г.Липецка, договор №42192932 от 28.06.22 (свыше 670 кВт; протяженность 7,702 км, в том числе ГНБ - 5,32 км) | ТП | 200.0193 | 190.0859 | 190.0859 | Заключение договора на ТП
| N_ЛП-2979 | Строительство РП Новая-Гагарино ф.10, 28 ПС 110/6 кВ Трубная-2 для Техприсоединения МКУ Управления строительства г.Липецка, договор №42192932 от 28.06.22 (свыше 670 кВт) | ТП | 69.6357 | 72.027 | 72.027 | Заключение договора на ТП
| N_ЛП-3137 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная до строящейся РП 6 кВ Новая-Звездная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 4,9 км, в том числе ГНБ - 2,1 км) | ТП | 26.0445 | 0 | 0 | Заключение договора на ТП
Орловская область | N_ОР-1916 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: контрольно-измерительные приборы - 20 шт; испытательное оборудование - 6 шт; принтеры кабельные - 3 шт; станки - 6 шт; средства защиты - 28 шт) | Прочие ИП | 2.9125 | 2.7978 | 2.7978 | Решение ТС
Смоленская область | N_СМ-3552 | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Южная-Лубня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Смоленской обл, договор №42207560 от 12.07.22; протяженность 0,125 км) | ТПиР | 19.3599 | 15.9144 | 16.2507 | Решение ТС
| N_СМ-3714 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Починок (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Селиверстова Д.В, договор №42359014 от 01.06.23; протяженность 0,16 км) | Прочее новое | 0.026679 | 0.026678 | 0 | Решение ТС
Тамбовская область | N_ТБ-2800 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы диагностики-10 шт; средства механизации-103 шт; средства защиты-100 шт; роботизированный механизм-1 шт; квадрокоптер-1 шт) | Прочие ИП | 5.5158 | 4.7072 | 4.7072 | Решение ТС
| N_ТБ-2826 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-10 кВ; ИПУ: 2023 - 11) | ТПиР | 1.8475 | 1.2295 | 0 | Решение ТС
Тверская область | N_ТВ-2250 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства РТП 10/0,4 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Мокшино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Завидово Парк, договор №6900/00047/21 от 11.01.21; трансформаторная мощность 0,25 МВА, 12 ячеек) | Прочие ИП | 44.1781 | 37.3538 | 37.8604 | Решение ТС
Ярославская область | N_ЯР-4536 | Реконструкция (в пролете оп.11 - 35) участка ВЛ 10 кВ ф.3 Ананьино ПС 35/10 кВ Ананьино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Лазаревское, Договор №42156202 от 21.12.21, д.Ананьино Ярославский р-он; протяженность 0,449 км) | ТПиР | 1.3376 | 1.1228 | 1.1529 | Решение ТС
| N_ЯР-4641 | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с заменой провода и опор в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей (протяженность 2,04 км) | ТПиР | 1.2465 | 1.0545 | 1.0545 | Решение ТС

## Таблица 1.8
Таблица 1.8
ВНЕПЛАНОВЫЕ ИП, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОТЧЕТ ЗА 2 КВ. 2023, НО ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ПРОЕКТЕ ИПР
№ | Идентификатор ИП | Наименование ИП
1 | N_БЛ-8145 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ №13 ТП-803 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Старооскольского г/о, договор №42304292 от 28.12.22, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,07 км)
2 | N_БЛ-8249 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-173 ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301702 от 27.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,117 км, в том числе ГНБ - 0,078 км)
3 | N_БЛ-8250 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-172 ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301702 от 27.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,086 км)
4 | N_БЛ-7855 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ватутинская с заменой выключателей 110 кВ (2 шт), трансформаторов тока 110 кВ (1 шт)
5 | N_БЛ-7860 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Грайворон с заменой привода РПН силового трансформатора (1 шт) и дуговых защит
6 | N_БЛ-7710 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-502 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Новосёловка Алексеевский г/о (протяженность 1,3 км)
7 | N_БЛ-8149 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Бессоновка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Санин Н.И, договор №42284574 от 28.12.22, Белгородский р-он, протяженность 0,15 км)
8 | N_БЛ-8173 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белжилстрой31, договор №42296019 от 18.11.22, Белгородский р-он, протяженность 0,1 км)
9 | N_БЛ-8175 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ №1 ТП-1903 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Приосколье, договор №42287347 от 21.03.23, г.Короча, протяженность 0,08 км)
10 | N_БЛ-8177 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2001 ПС 110/35/10 кВ Короча с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации Корочанского р-она, договор №42320992 от 03.05.23, Корочанский р-он, протяженность 0,12 км)
11 | N_БЛ-8178 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-305 РП 10 кВ Альпика ПС 35/10 кВ Таврово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Борзило С.В, договор №42338202 от 05.04.23, Белгородский р-он, протяженность 0,06 км)
12 | N_БЛ-8258 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.1 ПС 35/6 кВ Федосеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Гаврилов Н.К, договор №42208696 от 06.07.22, Старооскольский г/о, протяженность 0,16 км)
13 | N_БЛ-8150 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-521 ПС 35/10 кВ Курасовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42226459 от 19.07.22, Ивнянский р-он, протяженность 0,36 км)
14 | N_БР-2135 | Строительство ответвления оп.3.21 ВЛ 10 кВ ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Нерусса до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Дружба-2 договор №42188279 от 28.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км)
15 | N_БР-2136 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Нерусса для Техприсоединения ООО Дружба-2 договор №42188279 от 28.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА)
16 | N_БР-2162 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Сталелитейная с заменой масляных выключателей 10 кВ (3 шт)
17 | N_ВР-2455 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок оп.1 КВЛ 6 кВ №6-17 ПС 110 кВ №15 Семилуки до новой ТП 6/0,4 кВ №1710 для Техприсоединения отдела по образованию и опеке администрации Семилукского муниципального р-на, договор №41666720 от 21.09.18 (до 670 кВт; протяженность 3,277 км)
18 | N_ВР-3652 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Верхняя Хава до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Аквилон, договор №42041017 от 26.01.21 (свыше 670 кВт; протяженность 3,4 км, в том числе ГНБ - 0,1 км)
19 | N_ВР-3685 | Строительство ответвления оп.22 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/10 кВ Новоусманская до строящейся ТП-413 для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского района Воронежской области, договор №41970896 от 18.02.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км)
20 | N_ВР-3688 | Строительство КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ТП-413 ф.6, 9 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя для Техприсоединения школы Администрации Новоусманского района Воронежской области, договор №41970896 от 18.02.21 (свыше 670 кВт; протяженность 2,6 км)
21 | N_ВР-3787 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ Орлов Лог с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения СНТ Дон, договор №42081704 от 25.06.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА)
22 | N_ВР-3790 | Строительство ответвления оп.2/15 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) для Техприсоединения ООО ВМС, договор №42088955 от 19.07.21 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км)
23 | N_ВР-3791 | Строительство участка КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ВМС, договор №42088955 от 19.07.21 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км)
24 | N_ВР-4033 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.1102 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом ПКУ (1 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ряба, договор №42190625 от 05.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,5 км)
25 | N_ВР-4034 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ Хохол-1 до границы балансовой принадлежности для Техприсоединения ООО Ряба, договор №42190625 от 05.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,5 км)
26 | N_ВР-4037 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.25 ВЛ 10 кВ ф.18 ПС 220 кВ Бобров с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт) и ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СИТИТОРГ-АГРО, договор №42171697 от 14.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км)
27 | N_ВР-4046 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.14/2 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/6 кВ № 21 Восточная до строящейся ТП 10/0,4 кВ №527 для Техприсоединения Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж, договор №42056273 от 14.05.21 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км)
28 | N_ВР-4048 | Строительство 3-х ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №527 до границы участка Заявителя с монтажом ПКУ (3 шт) для Техприсоединения Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж, договор №42056273 от 14.05.21 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км)
29 | N_ВР-4131 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,2 км)
30 | N_ВР-4133 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Радуга до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,16 км)
31 | N_ВР-4134 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Радуга с с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального района ВО, договор 42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА)
32 | N_ВР-4135 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Радуга до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения Адм.Новоусманского муниципального р-на ВО, договор №42101771 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км)
33 | N_ВР-4144 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.6 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Новая Меловатка до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом ПУ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения Мирошникова Е.С., договор №42260057 от 04.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км)
34 | N_ВР-4197 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.114 ВЛ 10 кВ ф.29 ПС 220 кВ Бобров до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт) и монтажом ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Газпром газомоторное топливо, договор №42146116 от 05.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,18 км)
35 | N_ВР-4258 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.208 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ МОБ до границы балансовой принадлежности Заявителя с монтажом ПКУ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО АПК-Мосальское, договор №42168047 от 01.04.22 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км)
36 | N_ВР-1879 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ №20 с установкой дополнительной ячейки с вакуумным выключателем 6 кВ (1 шт), шкафа с комплектами автоматики разгрузки для Техприсоединения ООО Арт-Финанс, договор №41695604 от 28.09.18 (до 670 кВт)
37 | N_ВР-3632 | Модернизация ПС 110/6 кВ №45 Калининская с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ОАО ДСК-2, договор №41996756 от 06.10.20 (свыше 670 кВт)
38 | N_ВР-4143 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Новая Меловатка с установкой подкоса к опоре №3 (2 шт) для Техприсоединения Мирошникова Е.С., договор №42260057 от 04.08.22 (до 670 кВт; инв.100354/К)
39 | N_ВР-4156 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Ендовище с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО СтройИнжиниринг, договор №42199483 от 23.03.22 (до 670 кВт)
40 | N_ВР-4196 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ № 15 Семилуки с заменой трансформаторов тока (3 шт) для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Рамонская Индейка, договор 42012743 от 17.02.21 (свыше 670 кВт)
41 | N_ВР-4243 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10/6 кВ Россошь с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПромТара, договор №42146163 от 11.01.22 (до 670 кВт)
42 | N_ВР-3627 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-14-5 ПС 110 кВ Студенческая (инв. №12020785-00; Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СЗ Выбор, договор №3600/10446/20; протяженность 0,3 км)
43 | N_ВР-3628 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-14-5 ПС 110 кВ Студенческая (инв. №12022196/С; Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СЗ Выбор, договор №3600/10446/20; протяженность 0,28 км)
44 | N_ВР-4040 | Реконструкция участка (в пролете опор 14-16) ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Новоусманская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Золотарева Ю.В., договор №3600/07615/21 от 29.06.21; инв.№ 010223/1/С; протяженность 0,13 км)
45 | N_ВР-4195 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участкам Богомаз А.В., договор №3600/09317/22 от 22.07.22; инв. №912758/С; протяженность 0,14 км)
46 | N_ВР-2500 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ №32 Никольское с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (4 видеокамеры)
47 | N_ВР-4041 | Строительство 2-цепной КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете опор 14-16) ПС 110/10 кВ Новоусманская с монтажом разъединителя 10 кВ (2 шт) и ОПН 10 кВ (2 комп) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Золотарева Ю.В., договор №3600/07615/21 от 29.06.21; протяженность 0,30 км)
48 | N_ВР-4126 | Строительство КЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Рогачевка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ФКУ Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агенства, договор №3600/04586/22 от 22.06.22; протяженность 0,52 км, в том числе ГНБ - 0,06 км)
49 | N_ВР-4235 | Создание сайта для размещения интерактивной инструкции по охране труда филиала Воронежэнерго
50 | N_КМ-2485 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское до строящейся ТП 10/0,4 кВ с установкой линейных разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ИП Баранов А.В, договор №42032701 от 25.12.20 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км)
51 | N_КМ-2486 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское для Техприсоединения ИП Баранов Алексей Валерьевич, договор от 25.12.20 №42032701 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА)
52 | N_КМ-2487 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ ф.10-32 ПС 35/10 кВ Одоевское до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Баранов АВ, договор №42032701 от 25.12.20 (до 670 кВт; протяженность 0,048 км)
53 | N_КМ-2913 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-56 - ТП-22 РП-3 ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся БРТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ОГКУ Облстройзаказчик, договор №42231880 от 13.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км)
54 | N_КМ-3006 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 6 кВ ЗТП-236 РП-1 ф.2п.лин ПС 110/6 кВ КТЭЦ-1 до строящейся РП 6 кВ наружной установки для Техприсоединения ООО Русский Бриллиант, договор №42334228 от 17.02.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км)
55 | N_КМ-3010 | Реконструкция ТП-083 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Гридино с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,4 МВА (трансформаторная мощность 0,4 МВА)
56 | N_КМ-3063 | Реконструкция ТП-353 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой силового трансформатора 0,025 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА)
57 | N_КМ-3067 | Реконструкция ТП-138 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Сухоногово с заменой силового трансформатора 0,04 на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА)
58 | N_КМ-3090 | Реконструкция ТП-192 ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Красное с заменой силового трансформатора 0,16 на 0,25 МВА (трансформаторная мощность 0,25 МВА)
59 | N_КМ-3009 | Техперевооружение ТП-101 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Стоянково с заменой силового трансформатора (трансформаторная мощность 0,16 МВА)
60 | N_КМ-3064 | Техперевооружение ТП-344 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Гридино с заменой силового трансформатора 0,25 на 0,1 МВА (трансформаторная мощность 0,1 МВА)
61 | N_КМ-3066 | Техперевооружение КТП-033 ф.10-28 ПС 110/35/10 кВ Нея с заменой силового трансформатора (трансформаторная мощность 0,1 МВА)
62 | N_КМ-3068 | Техперевооружение ТП-663 ф.601 ПС 35/6 кВ Волжская с заменой силового трансформатора (трансформаторная мощность 0,04 МВА)
63 | N_КМ-3069 | Техперевооружение ТП-010 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево с заменой силового трансформатора 0,06 МВА на 0,04 МВА (трансформаторная мощность 0,04 МВА)
64 | N_КМ-3088 | Техперевооружение ТП-171 ф.10-03 ПС 35/10 кВ Вожерово с заменой силового трансформатора 0,16 на 0,063 МВА (трансформаторная мощность 0,063 МВА)
65 | N_КМ-3089 | Техперевооружение ТП-338 ф.10-05 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой силового трансформатора (трансформаторная мощность 0,025 МВА)
66 | N_КМ-2454 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-506 - ТП-298 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Строймеханика договор №41973352 от 20.07.20; протяженностью 0,16 км)
67 | N_КМ-2465 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-115 ф.10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с переносом опор (6 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ Костромаавтодор, догоаор №41991467 от 12.09.20; протяженность 0,272 км)
68 | N_КМ-2507 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.670 ПС-110/35/10 кВ Кострома-3 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Виноградова Т.А, договор №42032605 от 22.12.20 ; протяженность 0,415 км)
69 | N_КМ-2585 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 35/10 кВ Минское с переносом опор (2 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Мифтаховой Е.А, договор №42044111 от 15.01.21; протяженность 0,164 км)
70 | N_КМ-2599 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.602, ф.603 ПС 35/10 кВ Сандогора с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЮТО-СТРОЙ, договор №41954586 от 09.06.20; протяженность 2,74 км)
71 | N_КМ-2415 | Реконструкция участка КЛ 0,4 кВ ТП-416 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Клан, договор №41898850 от 21.12.19; протяженностью 0,12 км)
72 | N_КР-1877 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Калиновка Новая с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Сапфир-Агро договор №42147767 от 12.11.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА)
73 | N_КР-2078 | Строительство ответвления оп.28-2 ВЛ 10 кВ ф.414.15 ПС 35/10 кВ Новая с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Бондаренко Т.В. договор №42285002 от 05.10.22 (до 670 кВт, протяженность 0,19 км)
74 | N_КР-2079 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.414.15 ПС 35/10 кВ Новая с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Бондаренко Т.В. договор №42285002 от 05.10.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА)
75 | N_КР-2127 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши до строящейся КТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42293489 от 22.12.22 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км)
76 | N_КР-2128 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.420.16 ПС 110/35/10 кВ Камыши с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО КурскАгроАктив договор №42293489 от 22.12.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощностью 1,0 МВА)
77 | N_КР-2179 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.7110, 28 ПС 110/35/10 кВ Суджа до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА с установкой разъединителей (3 шт) для Техприсоединения ОБУ ССО Курской обл, Суджанский дом социального обслуживания, договор №42312555 от 11.01.23 (до 670 кВт; протяженность 0,65 км)
78 | N_КР-2180 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.7110, 28 ПС 110/35/10 кВ Суджа с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ОБУ ССО Курской обл, Суджанский дом социального обслуживания, договор №42312555 от 11.01.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА)
79 | N_КР-2193 | Строительство ответвления оп.9 ВЛ 10 кВ ф.1.16.12 ПС 35/10 кВ Генеральшино с установкой разъединителей (2 шт), ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4 кВ на границе участка Заявителя для Техприсоединения ЗАО Дмитриев Агро Инвест, договор №42295842 от 25.11.22 (до 670 кВт, протяженность 0,28 км)
80 | N_КР-2194 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1.16.12 ПС 35/10 кВ Генеральшино с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ЗАО Дмитриев Агро Инвест, договор №42295842 от 25.11.22 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА)
81 | N_КР-2197 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) оп.9 КВЛ 10 кВ ЦРП 007 - ТП 065 ф.3 ПС 110/10 кВ Прибор для Техприсоединения ООО Строительный Холдинг Тезис, договор №42305039 от 31.01.23 (до 670 кВт)
82 | N_КР-2198 | Строительство 12-и ответвлений ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (20 шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, протяженность 12,687 км)
83 | N_КР-2199 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ - воздушные участки КВЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (1 шт) для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, протяженность 0,460235 км)
84 | N_КР-2200 | Строительство 26-и КЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (26 шт) для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, протяженность 16,05 км)
85 | N_КР-2201 | Строительство 12-и СТП 10/0,4 кВ с установкой дополнительных коммутационных аппаратов (3 шт) для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ПУ ФСБ РФ по Курской обл, договор №42331335 от 10.02.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,48 МВА)
86 | N_КР-2204 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.1-3 ВЛ 10 кВ ф.17 кВ ПС 35/10 кВ Маяк с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км)
87 | N_КР-2205 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.1-3 ВЛ 10 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Маяк до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,85 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км)
88 | N_КР-2206 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.17 ПС 35/10 кВ Маяк с установкой ПКУ (1 шт), на границе участка Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Курской обл, договор №42313063 от 03.03.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА)
89 | N_КР-2215 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 4 с.ш. ПС 110/10 кВ Котельная с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт), разъединителей (2 шт) и монтажом ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ФКП УЗКС Министерства обороны РФ, договор №42313311 от 30.03.23 (свыше 670 кВт, протяжённость 19,0 км, в т.ч. ГНБ - 6,0 км)
90 | N_КР-2056 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Горшечное с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО НПО Композит, договор №42220649 от 08.06.22, г.Курск (свыше 670 кВт)
91 | N_КР-2214 | Модернизация ПС 110/10 кВ Котельная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1, 4 с.ш.) для Техприсоединения ФКП УЗКС Министерства обороны РФ, договор №42313311 от 30.03.23 (свыше 670 кВт)
92 | N_КР-2112 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42264255 от 23.09.22, инв. №43324500, протяженность 0,05 км)
93 | N_КР-2113 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.1.17.1 ЦРП Погодино ПС 110/35/10 кВ Дмитриев и изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42264255 от 23.09.22, инв. №43324804, протяженность 0,05 км)
94 | N_КР-2114 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10кВ Линец с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Фатежское ДРСУ, договор №42262998 от 23.09.22, инв. №12011895-00, протяженность 0,11 км)
95 | N_КР-2115 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-176 ПС 110/10 кВ Соловьиная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО РеконЭнерго, договор №42235957 от 18.07.22, инв.№12016070-00, протяженность 0,46 км)
96 | N_КР-2116 | Реконструкция ВЛ 10 кВ №2 КТП-542 ПС 110/35/10 кВ Клюква с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО РеконЭнерго, договор №42235957 от 18.07.22, инв. №23329, протяженность 0,23 км)
97 | N_КР-2124 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-33 ПС 110/35/10 кВ Рыльск с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Стройоптимум, договор №42305015 от 17.11.22, инв. №12015319-00, протяженность 2,02 км)
98 | N_КР-2216 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-140 ф.252 ПС 35/10 кВ Большесолдатская-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Управление капитального строительства, договор №42260549 от 24.01.23, протяженность 3,76 км)
99 | N_КР-2117 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Клюква с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО РеконЭнерго, договор №42235957 от 18.07.22, инв.№23329, протяженность 0,1 км)
100 | N_ЛП-2880 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-352 -ТП-915 яч.23, 30 ПС 110/35/6 кВ Бугор до строящейся ТП 6/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Архитектурное Бюро 19, договор №42165672 от 25.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,352 км в т.ч. ГНБ - 0,16 км)
101 | N_ЛП-2881 | Строительство ТП 6/0,4/2х400 кВА яч.23, 30 ПС 110/35/6 кВ Бугор для Техприсоединения ООО СЗ Архитектурное Бюро 19, договор №42165672 от 25.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА)
102 | N_ЛП-2882 | Строительство 8-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х400 кВА яч.23, 30 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Архитектурное Бюро 19, договор №42165672 от 25.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,408 км)
103 | N_ЛП-2940 | Строительство ответвления с установкой дополнительной опоры ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Трубетчино с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Винный погребок, договор №42163282 от 21.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км)
104 | N_ЛП-2971 | Строительство ответвления оп.10 ВЛ 10 кВ №02 ПС 110/35/10 кВ Казинка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО МетанГарант, договор №42173781 от 20.05.22 (до 670 кВт, протяженность 0,155 км)
105 | N_ЛП-2977 | Строительство ответвления оп.№1-7 ВЛ 10 кВ Центральное отделенние РП 10 кВ Ягодное ПС 35/10 кВ Бигильдино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АПК РусАгроАльянс, договор №42188379 от 29.06.22 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км)
106 | N_ЛП-2988 | Строительство КЛ 10 кВ-кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Центролит до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Сиротин А.А, договор №42183125 от 12.05.21 (до 670 кВт, протяженность 0,024 км)
107 | N_ЛП-2989 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Центролит для Техприсоединения ИП Сиротин А.А, договор №42183125 от 12.05.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА)
108 | N_ЛП-3003 | Строительство ответвления с установкой дополнительной опоры (в пролете оп.198-199) ВЛ 10 кВ Московка ПС 35/10 кВ Дмитриевка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Атланта, договор №42208523 от 28.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км)
109 | N_ЛП-3018 | Строительство ВЛ 10 кВ яч.13 РП 10 кВ Заря ф.19 ПС 110/35/10 кВ Компрессорная с установкой разъединителя с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Марин Оперейшн Сервисиз, договор №42242781 от 30.08.22 (до 670 кВт; протяженность 1,4 км)
110 | N_ЛП-3019 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ яч.13 РП 10 кВ Заря ф.19 ПС 110/35/10 кВ Компрессорная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Марин Оперейшн Сервисиз, договор №42242781 от 30.08.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км)
111 | N_ЛП-3023 | Строительство ТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 ПС 35/10 кВ Мясокомбинат для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА)
112 | N_ЛП-3024 | Строительство участка оп.18 ВЛ 10 кВ Хрущевка ПС 35/10 кВ Мясокомбинат до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт, протяженность 0,49 км)
113 | N_ЛП-3025 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/10 кВ Мясокомбинат до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт; протяженность 0,125 км)
114 | N_ЛП-3027 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ яч.15 ПС 110/10 кВ Кашары до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения АО Агропромышленное объединение Аврора, договор №42235568 от 08.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,594 км)
115 | N_ЛП-3028 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ яч.15 ПС 110/10 кВ Кашары до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Агропромышленное объединение Аврора, договор №42235568 от 08.09.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,279 км в т.ч. ГНБ - 0,25 км)
116 | N_ЛП-3030 | Строительство ответвления оп.263 ВЛ 10 кВ Отскочное ПС 35/10 кВ Речная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Крестьянское хозяйство Речное, договор №42222081 от 15.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км)
117 | N_ЛП-3032 | Строительство ответвления оп.115 ВЛ 10 кВ Чудово ф.13 ПС 110/35/10 кВ Доброе до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Администрация Добровского м.р-на Липецкой обл, договор №42281025 от 20.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км)
118 | N_ЛП-3033 | Строительство ответвления оп.102 ВЛ 10 кВ Комплекс-2 ф.18 ПС 110/35/10 кВ Доброе до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения Администрация Добровского м.р-на Липецкой обл, договор №42281025 от 20.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,49 км)
119 | N_ЛП-3035 | Строительство участка оп.2-2 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Речная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения КХ Речное, договор №42185161 от 30.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км)
120 | N_ЛП-3088 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-427 ПС 110/10 кВ Тербунский гончар до границы участка Заявителя для Техприсоединения ОГУП Елецводоканал, договор №42293954 от 24.11.22 (до 670 кВт, протяженность 0,4 км)
121 | N_ЛП-3129 | Строительство участка оп.5 ВЛ 10 кВ Предтечево ПС 110/35/10 кВ Измалково до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Согласие, договор №42252788 от 02.12.22 (свыше 670 кВт, протяженность 1,85 км)
122 | N_ЛП-3137 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ яч.1, 2 ПС 110/6 кВ Тепличная до строящейся РП 6 кВ Новая-Звездная для Техприсоединения ООО СЗ Спецфундаментстрой-С, договор №42277313 от 27.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 4,9 км, в том числе ГНБ - 2,1 км)
123 | N_ЛП-3183 | Строительство участка оп.34 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ Усмань до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей с ручным приводом (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Ист агро фрукты, договор №42304241 от 29.12.22 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км)
124 | N_ЛП-3184 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА)
125 | N_ЛП-3185 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная до строящегося ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт; протяженность 2 км, в т.ч.ГНБ - 0,4 км)
126 | N_ЛП-2970 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ №1 с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.13 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО МетанГарант, договор №42173781 от 20.05.22 (до 670 кВт)
127 | N_ЛП-3022 | Модернизация (в пролете оп.13-12) ВЛ 10 кВ Центральная ПС 35/10 кВ Хлебопродукты с установкой дополнительной опоры (1 шт) для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42165951 от 07.02.22 (до 670 кВт)
128 | N_ЛП-3026 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Кашары с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.15 РУ 10 кВ для Техприсоединения АО Агропромышленное объединение Аврора, договор №42235568 от 08.09.22 (свыше 670 кВт)
129 | N_ЛП-3209 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №114 ф.305 ПС 110/10 кВ Манежная с заменой силовых трансформаторов (2х1000 на 2х1250 кВА) для Техприсоединения ПАО Квадра, договор №42174115 от 10.01.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА)
130 | N_ЛП-3238 | Модернизация РП-51 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Манежная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Ардэн Констракшн, договор №42169637 от 05.12.18 (свыше 670 кВт)
131 | N_ЛП-3176 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №1127 ф.01 ПС 35/10 кВ Курино с заменой силового трансформатора (100 на 160 кВА) с.Подгорное, Хлевенский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА)
132 | N_ЛП-3034 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №14 ПС 110/35/10 кВ Казинка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Аверьянов А.В, Соглашение о компенсации №42197453 от 23.03.22; протяженность 1,074 км)
133 | N_ЛП-3127 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ №1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО РЖД, соглашение о компенсации №42224072 от 29.08.22; протяженность 0,25 км, в том числе ГНБ - 0,155 км)
134 | N_ЛП-3175 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Добринка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Добринского муниципального района, Соглашение о компенсации №42263754 от 17.11.22; протяженность 0,18 км)
135 | N_ЛП-3258 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Хлевное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком администрация Хлевенского муниц. Района Липецкой области, соглашение о компенсации №42246742 от 20.07.22; протяженность 0,03 км)
136 | N_ЛП-3259 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-971 ПС 35/6 кВ Водозабор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Литвиненко В., соглашение о компенсации №42202033 от 18.05.22; протяженность 0,038 км)
137 | N_ЛП-3260 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-047 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОКУ УКС г.Липецка, соглашение о компенсации №42339431 от 07.04.23; протяженность 0,4 км)
138 | N_ЛП-3261 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-136 ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОКУ УКС г.Липецка, соглашение о компенсации №42339431 от 07.04.23; протяженность 0,25 км)
139 | N_ЛП-3044 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-1121 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Волово с заменой провода с.Воловчик, Тербунский р-он (протяженность 2,0 км)
140 | N_ЛП-3095 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-505 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с заменой провода с.Дурово, Добринский р-он (протяженность 1,1 км)
141 | N_ЛП-3096 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-607 ф.21 ПС 110/35/10 кВ Хворостянка с заменой провода с.Дурово, Добринский р-он (протяженность 1,3 км)
142 | N_ЛП-3191 | Техперевооружение участка ВЛ 0,4 кВ ТП-Е-168 ф.10 ПС 35/10 кВ Воронец с заменой провода с.Долгое, Елецкий р-он (протяженность 0,58 км)
143 | N_ЛП-3206 | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Волово до ТП-1121 с заменой провода с.Воловчик, Воловский р-он (протяженность 0,2 км)
144 | N_ЛП-3188 | Строительство участка ВЛ 10 кВ РП Чернышовка ф.10 ПС 35/10 кВ Воронец до строящейся ТП-Е-740 для разделения нагрузки участка сети с.Долгое, Елецкий р-он (протяженность 0,106 км)
145 | N_ЛП-3189 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ до строящейся ТП-Е-740 ф.10 ПС 35/10 кВ Воронец для разделения нагрузки участка сети с.Долгое, Елецкий р-он (протяженность 0,38 км)
146 | N_ЛП-3190 | Строительство ТП 10/0,4 кВ № Е-740 ф.10 ПС 35/10 кВ Воронец для разделения нагрузки участка сети с.Долгое, Елецкий р-он (трансформаторная мощность 0,016 МВА)
147 | N_ЛП-3216 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-339 ПС 110/10 кВ Манежная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Орелстрой-ЛЗ, договор №42280049 от 28.09.22, протяженность 0,316 км)
148 | N_ИА-6 | Приобретение ОНТМ. Офисное оборудование, оргтехника, мебель
149 | N_СМ-3651 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Березка с заменой МВ на ВВ 10 кВ (1 шт) и установкой микропроцессорных защит в ячейке №17 (1 шт)
150 | N_СМ-3573 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-8-7 Плоское 5 ф.07 ПС 35/10кВ Дивинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Стройфинанс, договор №42278994 от 20.09.22; протяженность 0,14 км)
151 | N_СМ-3590 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.06 ПС 35/10 кВ Богданово с установкой разъдинителей (1 шт), изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Козлова Н.В., договор №42295512 от 16.11.22; протяженность 0,092 км)
152 | N_СМ-3691 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-024 ф.23 ПС 110/6 кВ Электромашин с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Далепс, договор №42336491 от 09.03.23; протяженность 0,14 км)
153 | N_СМ-3692 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-806 ф.09 РП-06 ф.02, 03 ПС 110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Черняковой Н.В, договор №42319158 от 10.01.23; протяженность 0,027 км)
154 | N_СМ-3693 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-201 ф.01 ПС 110/35/10 кВ Заводская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Пашковой Н.В., договор №42329762 от 17.03.23; протяженность 0,392 км)
155 | N_СМ-3699 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 35/10 кВ Закрутье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Белтрубопроводстрой, договор №42330612 от 15.10.22; протяженность 0,195 км)
156 | N_СМ-3701 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-235 - ТП-431 ф.05 РП-12 ф.13, 16 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ОГКУ УКС Смоленской обл, договор №42332238 от 15.03.23; протяженность 0,259 км, в т.ч. ГНБ - 0,067 км)
157 | N_СМ-3713 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-896 ф.19 ПС 110/6 кВ Смоленск-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Осмоловской М.И, договор №42358087 от 26.04.23; протяженность 0,03 км)
158 | N_СМ-3655 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2023 - 24)
159 | N_СМ-3656 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 24)
160 | N_СМ-3714 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Починок (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Селиверстова Д.В, договор №42359014 от 01.06.23; протяженность 0,16 км)
161 | N_СМ-3706 | Приобретение э/сетевого имущества по договору №б/н от 20.02.23 (ВЛ 0,4 кВ - 0,52 км, ВЛ 10 кВ - 0,76 км, ТП-412 - 0,04 МВА)
162 | N_ТБ-2484 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Серебряковская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Экоойл, соглашение о компенсации №6800/01661/22 от 27.05.22, инв.№12519/10; протяженность 0,181 км)
163 | N_ТБ-2785 | Реконструкция участка (в пролете оп.6/105 - 6/110) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ЗАО ДСУ-2, соглашение о компенсации №6800/01264/23 от 11.04.23, инв №12215/10; протяженность 0,64 км)
164 | N_ТВ-2214 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ ПС Мамулино до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ для Техприсоединения ООО Первая компания, договор №42004871 от 27.10.20 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км)
165 | N_ТВ-2280 | Строительство ответвления оп.11 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10/6 кВ Микрорайонная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), монтажом разъединителя (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Мезоны, договор №42025236 от 15.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,71 км)
166 | N_ТВ-2421 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА)
167 | N_ТВ-2458 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ЗТП №91 ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км, в т.ч. ГНБ - 0,04 км)
168 | N_ТВ-2459 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга до границы участка Заявителя с установкой ВРЩ (1 шт) для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км)
169 | N_ТВ-2485 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ответвления оп.397 ВЛ 6 кВ ф.18 ПС 35/6 кВ Красный Май с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт), до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт, договор №42039016 от 26.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км)
170 | N_ТВ-2486 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления оп.397 ВЛ 6 кВ ф.18 ПС 35/6 кВ Красный Май до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт, договор №42039016 от 26.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км)
171 | N_ТВ-2418 | Модернизация ЗТП-91 ф.19, 21 ПС 35/10 кВ Волга с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 с.ш.) для Техприсоединения ГКУ Дирекция по строительству ДОКБ, договор №42170008 от 29.03.22 (до 670 кВт)
172 | N_ТВ-2500 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.29 (31) ПС 110/35/10 кВ Южная с изменением границ полсы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Специализированный застройщик Билдинг Групп, соглашение от 24.07.22; протяженность 0,056 км)
173 | N_ТВ-2501 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.29 (31) ПС 110/35/10 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Специализированный застройщик Билдинг Групп, соглашение от 24.07.22; протяженность 0,34 км)
174 | N_ТВ-2522 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: средства защиты - 10 к-т)
175 | N_ТВ-2591 | Приобретение э/сетевого имущества Козырицкий А.А, договор дарения №6900/02866/23 от 04.04.23, д. Карачарово Конаковский р-он (ПС 35/6 кВ Карачарово - 6,3 МВА)
176 | N_ТВ-2596 | Приобретение э/сетевого имущества СНТ Ивановское, договор дарения №6900/03042/23 от 04.04.23, д.Калошино Старицкий р-он (ВЛ 10 кВ - 1,04 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,63 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 4,27 км)
177 | N_ТВ-2597 | Приобретение э/сетевого имущества СНТ Путилово, договор дарения №6900/02867/23 от 04.04.23, Красногорское с/п Калининский р-он (ВЛ 10 кВ - 1,2 км, КТП 10/0,4 кВ - 0,1 МВА, ВЛ 0,4 кВ - 2,0 км)
178 | N_ЯР-3949 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1, 2 ПС 110/35/10 кВ Пречистое до границ участка Заявителя с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (2 шт) для Техприсоединения ООО Пречистенский молочный продукт договор №42040284 от 26.03.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км)
179 | N_ЯР-4514 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителей (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения АО Ярославский завод ПВП договор №42185894 от 31.05.22 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км)
180 | N_ЯР-4515 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1063 - ТП-1076 ПС 35/10 кВ Машприбор до строящейся ТП-1176 для Техприсоединения ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,029 км)
181 | N_ЯР-4516 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1176 ПС 35/10 кВ Машприбор с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,209 км, в том числе ГНБ - 0,017 км)
182 | N_ЯР-4517 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1176 ПС 35/10 кВ Машприбор для Техприсоединения ООО ПромСервис договор №42152953 от 31.01.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА)
183 | N_ЯР-4540 | Строительство КЛ 6 кВ ф.03 Вокзал ПС 35/6 кВ Прибрежная до строящейся ТП-1005 для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт, протяженность 1,0 км, в том числе ГНБ - 0,5 км)
184 | N_ЯР-4541 | Строительство КЛ 6 кВ ф.24 Магазин ПС 220/110/6 кВ Вега до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт, протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,2 км)
185 | N_ЯР-4542 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1005 ф.3 Вокзал ПС 35/6 кВ Прибрежная, ф.24 Магазин ПС 220/110/6 кВ Вега с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА)
186 | N_ЯР-4543 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1, 5 ТП-1005 ПС 35/6 кВ Прибрежная, ПС 220/110/6 кВ Вега с установкой ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км)
187 | N_ЯР-4545 | Строительство КЛ 0,4 кВ №2, 6 ТП-1005 ПС 35/6 кВ Прибрежная, ПС 220/110/6 кВ Вега с установкой ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УЖККиС Администрации УМР договор №42203674 от 29.07.22 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км)
188 | N_ЯР-4645 | Модернизация ТП-453 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с установкой выносных шкафов ШУР с ПУ (3 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Первый бетонный ЖБИ договор №42298733 от 01.12.22, г.Ярославль, мкр №12 (свыше 670 кВт)
189 | N_ЯР-4654 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.9-20 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Лесные поляны с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры и ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ООО ЯрПромСтрой договор №42204725 от 27.09.22, Ярославский р-он, с.о.Кузнечихинский (до 670 кВт, протяженность 0,02 км)
190 | N_ЯР-4679 | Установка выносных ШУР с ПУ 0,4 кВ (2 шт) ТП-717, 721 ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству, договор №42337384 от 20.03.23 (до 670 кВт)
191 | N_ЯР-4681 | Установка ПКУ 6 кВ (1 шт) ТП-644 ПС 110/6/6 кВ Перекоп для Техприсоединения МКУ Агентство по строительству, договор №42336590 от 20.03.23 (до 670 кВт)
192 | N_ЯР-4656 | Реконструкция ТП-1746 ПС 110/6 кВ Южная с заменой трансформаторов (2х250 на 2х630 кВА), для Техприсоединения ООО СЗ Ярпрофит договор №42293791 от 26.01.23, г.Ярославль, Фрунзенский р-он (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА)
193 | N_ЯР-4646 | Реконструкция участков 2-х КЛ 10 кВ ф.11, 8 РП-38 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СК Высотстрой ООО, договор №42288144 от 28.12.22; протяженность 0,4 км)
194 | N_ЯР-4676 | Реконструкция участка (в пролете оп.7-10, 12-14, 4-1 - 4-2) ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-003 ПС 35/10 кВ Брейтово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ТЕХПРОМСНАБ, договор №42298543 от 10.02.23, с.Брейтово, Брейтовский р-он; протяженность 0,26 км)