## Таблица 1.1
Таблица 1.1
ИП, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ОТЧЕТ ЗА 3 КВ. 2024 Г., НО ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ИПР
№ | Идентификатор ИП | Наименование ИП | Показатели за 9 мес. 2024 г., млн руб.
|  |  | Фин-е | Осв-е | Прин. ОС и НМА | Ввод ОС, МВА | Ввод ОС, км | Ввод ОС, шт. | Ввод ОС, точки учета.
1 | O_БЛ-8263 | Строительство КЛ 6 кВ ЗТП-116 ПС 110/6 кВ Лизины до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 1,5 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | 1.0498 | 0.88081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | O_БЛ-8264 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ ф.8 ПС 110/6 кВ Лизины до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 1,3 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | 0.67953 | 0.57014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | O_БЛ-8265 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ ф.8 ПС 110/6 кВ Лизины до строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | 0.060946 | 0.051135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | O_БЛ-8266 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х250 кВА ПС 110/6 кВ Лизины с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | 0.074341 | 0.062374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | O_БЛ-8268 | Строительство КТП 6/0,4/2х250 кВА ПС 110/6 кВ Лизины с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | 0.35493 | 0.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | O_БЛ-8298 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.20 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка, ф.4 ПС 35/10 кВ Иловка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (4 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | 1.3003 | 1.0924 | 1.0924 | 0 | 0.138 | 4 | 0
7 | O_БЛ-8299 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Иловка до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23 (до 670 кВт; протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,16 км) | 6.1802 | 5.1821 | 5.1821 | 0 | 0.658 | 0 | 0
8 | O_БЛ-8300 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Иловка до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | 0.36126 | 0.30325 | 0.30325 | 0 | 0.022 | 1 | 0
9 | O_БЛ-8301 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23 (до 670 кВт; протяженность 1,2 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | 6.8451 | 5.7394 | 5.7394 | 0 | 1.046 | 0 | 0
10 | O_БЛ-8302 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.20 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | 0.32482 | 0.27271 | 0.27271 | 0 | 0.006 | 1 | 0
11 | O_БЛ-8303 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.20 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка, ф.4 ПС 35/10 кВ Иловка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Алексеевского г.о, договор №42345031 от 15.06.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | 8.5421 | 7.1623 | 7.1623 | 0.8 | 0 | 1 | 0
12 | O_БЛ-8308 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/1000 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ Курасовка до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой РП 0,4 кВ (2 шт) с ПУ (2 шт), для Техприсоединения ООО Владимировский сад, договор №42365203 от 29.05.23, Ивнянский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | 1.3749 | 1.1291 | 1.1676 | 0 | 0.04 | 2 | 0
13 | O_БЛ-8309 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Курасовка, для Техприсоединения ООО Владимировский сад, договор №42365203 от 29.05.23, Ивнянский р-он (до 670 кВт) | 3.5216 | 2.9235 | 2.969 | 0 | 0 | 3 | 0
14 | O_БЛ-8310 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Курасовка до строящейся КТП 10/0,4/1000 кВА, для Техприсоединения ООО Владимировский сад, договор №42365203 от 29.05.23, Ивнянский р-н (до 670 кВт; протяженность 3,7 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | 12.2348 | 8.676 | 10.3205 | 0 | 4.322 | 0 | 0
15 | O_БЛ-8311 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Курасовка с установкой устройства ответвления до строящейся КТП 10/0,4/1000 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ООО Владимировский сад, договор №42365203 от 29.05.23, Ивнянский р-он (до 670 кВт; протяженность 3,5 км) | 19.0361 | 15.3474 | 16.1117 | 0 | 3.318 | 0 | 0
16 | O_БЛ-8312 | Строительство КТП 10/0,4/1000 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ Курасовка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Владимировский сад, договор №42365203 от 29.05.23, Ивнянский р-н (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,0 МВА) | 5.5149 | 4.5286 | 4.678 | 1 | 0 | 1 | 0
17 | O_БЛ-8313 | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Шеино, для Техприсоединения ООО ГЕОРГ, договор №42389030 от 13.07.23, Корочанский р-он (до 670 кВт) | 1.8235 | 1.532 | 1.532 | 0 | 0 | 1 | 0
18 | O_БЛ-8332 | Строительство КРУН 6 кВ (1 яч) наружной установки ф.Г-11 ТП-988 ПС 110/6 кВ Белгород-2 на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТД МЕГА ТОЙС, договор №42398001 от 19.09.23, г.Белгород свыше 670 кВт) | 2.388 | 2.008 | 2.008 | 0 | 0 | 1 | 0
19 | O_БЛ-8333 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.Г-11 ТП-988 ПС 110/6 кВ Белгород-2 до строящегося КРУН 6 кВ (1 яч) наружной установки с ПКУ 6 кВ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТД МЕГА ТОЙС, договор №42398001 от 19.09.23, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,37 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | 0.58796 | 0.50045 | 0.50045 | 0 | 0.34 | 0 | 0
20 | O_БЛ-8335 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42356556 от 29.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,16 км) | 0.068507 | 2.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | O_БЛ-8336 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42356556 от 29.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | 0.000824 | 0.034152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | O_БЛ-8337 | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42356556 от 29.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | 0.14111 | 5.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | O_БЛ-8339 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой ШУ 0,4 кВ (4 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 17.07.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | 0.097673 | 0.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | O_БЛ-8340 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 17.07.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,54 км, в том числе ГНБ - 0,35 км) | 1.0676 | 0.89518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | O_БЛ-8341 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 17.07.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | 0.29066 | 0.24373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | O_БЛ-8344 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4 ТП-1,ТП-2 РП 10 кВ Репное ПС 110/10 кВ Майская с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42370052 от 15.08.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | 0.24866 | 0.22176 | 0.22176 | 0 | 0.016 | 2 | 0
27 | O_БЛ-8345 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-203 – ТП-205 РП 10 кВ Репное ПС 110/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4 ТП-2, для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42370052 от 15.08.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 1,1 км, в том числе ГНБ - 0,48 км) | 0.21206 | 0.18724 | 0.18724 | 0 | 0.03 | 0 | 0
28 | O_БЛ-8347 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/400 кВА ТП-1, ТП-2 РП 10 кВ Репное ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42370052 от 15.08.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | 4.1464 | 3.5273 | 3.5273 | 0.4 | 0 | 1 | 0
29 | O_БЛ-8348 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ РТП-86 ПС 110/10 кВ Майская с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42370038 от 15.08.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 1,68 км) | 2.8276 | 2.4318 | 2.4318 | 0 | 1.578 | 2 | 0
30 | O_БЛ-8353 | Строительство 2-х КРУН 10 кВ (3 яч) наружной установки ф.15, 39 ПС 110/10 кВ Промышленная на границе участка Заявителя, для Техприсоединения АО ГПК, договор №42339778 от 25.07.23, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | 2.2024 | 1.8579 | 1.8579 | 0 | 0 | 2 | 0
31 | O_БЛ-8354 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.15, 39 ПС 110/10 кВ Промышленная до строящихся КРУН 10 кВ наружной установки с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения АО ГПК, договор №42339778 от 25.07.23, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | 1.662 | 1.4021 | 1.4021 | 0 | 0.234 | 0 | 0
32 | O_БЛ-8386 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.01 ПС 110/35/10 кВ Чернянка, ф.08 ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод с установкой РП 0,4 кВ (2 шт) с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | 1.2664 | 1.0757 | 1.0757 | 0 | 0.018 | 2 | 0
33 | O_БЛ-8387 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,31 км) | 5.57 | 4.7294 | 4.7294 | 0 | 0.754 | 0 | 0
34 | O_БЛ-8388 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | 0.53597 | 0.45564 | 0.45564 | 0 | 0.006 | 1 | 0
35 | O_БЛ-8389 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Чернянка до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | 0.19074 | 0.16222 | 0.16222 | 0 | 0.014 | 0 | 0
36 | O_БЛ-8390 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Чернянка до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | 0.57159 | 0.48592 | 0.48592 | 0 | 0.006 | 1 | 0
37 | O_БЛ-8391 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.01 ПС 110/35/10 кВ Чернянка, ф.08 ПС 35/10/6 кВ Чернянский сах. завод с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346159 от 24.05.23, Чернянский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | 11.7937 | 10.0157 | 10.0157 | 0.8 | 0 | 1 | 0
38 | O_БЛ-8408 | Строительство 15-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1 с.ш. РП 10 кВ Стрелец 3 с.ш ПС 110/10/10 кВ Северная, ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящихся 9-ти РП 0,4 кВ наружной установки с ПКУ (9 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,3 км) | 0.00256 | 0.10603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | O_БЛ-8410 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,9 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | 0.00638 | 0.26421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | O_БЛ-8411 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,01 км) | 0.000945 | 0.039107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | O_БЛ-8412 | Строительство КЛ 10 кВ 1 с.ш. РП 10 кВ Стрелец 3 с.ш ПС 110/10/10 кВ Северная до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 6,5 км, в том числе ГНБ - 0,48 км) | 0.040187 | 1.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | O_БЛ-8415 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1 с.ш. РП 10 кВ Стрелец 3 с.ш ПС 110/10/10 кВ Северная, ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | 0.001521 | 0.062987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | O_БЛ-8420 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящихся 10-ти РП 0,4 кВ наружной установки с ПКУ (9 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | 0.7703 | 0.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | O_БЛ-8421 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 2,2 км, в том числе ГНБ - 0,51 км) | 3.4725 | 2.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | O_БЛ-8423 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | 0.68453 | 0.57433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | O_БЛ-8424 | Строительство 2-х КРУН 6 кВ №1, 2 (2 х 3 яч) наружной установки ф.Г-6, Г-7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт) | 0.20623 | 0.17279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | O_БЛ-8425 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ в рассечку ф.Г-6, Г-7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящихся КРУН 6 кВ №1, 2 наружной установки с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | 0.30378 | 0.25452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | O_БЛ-8426 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/250 кВА ф.Г16 ПС 110/10/6 кВ Южная до границ участка Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42328041 от 19.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | 0.070489 | 0.065434 | 0.065434 | 0 | 0.015 | 0 | 0
49 | O_БЛ-8427 | Строительство участков 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-1376 ф.Г16, Г17 ПС 110/10/6 кВ Южная до границ участка Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42328041 от 19.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | 0.17694 | 0.16256 | 0.16256 | 0 | 0.046 | 0 | 0
50 | O_БЛ-8431 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/400 кВА ПС 110/35/6 кВ Крейда с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42413531 от 11.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | 0.027904 | 0.023668 | 0.023668 | 0 | 0 | 1 | 0
51 | O_БЛ-8432 | Строительство участка КЛ 6 кВ в рассечку ТП-357 – ТП-568 ф.Г4 ПС 110/35/6 кВ Крейда до строящейся КТП 6/0,4/400 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42413531 от 11.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | 0.11456 | 0.10499 | 0.10499 | 0 | 0.018 | 0 | 0
52 | O_БЛ-8440 | Строительство 9-ти участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.16, 17 ПС 110/10 кВ Северная с установкой РП с ПУ (9 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ПроШкола №38, договор №42338957 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,18 км) | 0.00261 | 0.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | O_БЛ-8441 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.16, 17 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся КТП 10/0,4/2х2000 кВА, для Техприсоединения ООО ПроШкола №38, договор №42338957 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 2,2 км, в том числе ГНБ - 0,46 км) | 0.030234 | 1.2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | O_БЛ-8442 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ф.16, 17 ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №38, договор №42338957 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | 0.055969 | 2.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | O_БЛ-8443 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/400 кВА ф.Г9 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42386055 от 10.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | 0.048297 | 0.33819 | 0.33819 | 0 | 0.039 | 1 | 0
56 | O_БЛ-8444 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-1189 ф.Г9 ПС 110/10/6 кВ Южная до строящейся КТП 6/0,4/400 кВА, для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42386055 от 10.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,15 км, в том числе ГНБ - 0,095 км) | 0.2166 | 1.189 | 1.189 | 0 | 0.178 | 0 | 0
57 | O_БЛ-8445 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.Г9 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42386055 от 10.11.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 0.37135 | 2.755 | 2.755 | 0.4 | 0 | 1 | 0
58 | O_БЛ-8446 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/400 кВА ф.08 ПС 35/6 кВ Восточная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СИНДЕС, договор №42368305 от 21.08.23, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,07 км) | 0.019218 | 0.61054 | 0.61054 | 0 | 0.066 | 1 | 0
59 | O_БЛ-8447 | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Восточная до строящейся КТП 6/0,4/400 кВА с установкой разъединителей (1 шт), ответвительной арматуры для Техприсоединения ООО СИНДЕС, договор №42368305 от 21.08.23, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | 0.008869 | 0.27966 | 0.27966 | 0 | 0.017 | 1 | 0
60 | O_БЛ-8448 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.08 ПС 35/6 кВ Восточная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СИНДЕС, договор №42368305 от 21.08.23, г.Губкин (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 0.054383 | 2.0665 | 2.0665 | 0.4 | 0 | 1 | 0
61 | O_БЛ-8592 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-75 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,52 км) | 8.5962 | 7.202 | 7.202 | 0 | 0.688 | 2 | 0
62 | O_БЛ-8593 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РП-75 ПС 110/10/6 кВ Южная до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,31 км) | 7.3674 | 6.1724 | 6.1724 | 0 | 0.43 | 0 | 0
63 | O_БЛ-8594 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-75 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | 5.4519 | 4.5671 | 4.5671 | 0.8 | 0 | 1 | 0
64 | O_БЛ-8599 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/250 кВА КРУН 6 кВ (3 яч) наружной установки ф.17 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт), до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ПАРК ШАЛЕ, договор №42433850 от 08.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,8 км) | 0.49141 | 2.5684 | 2.5684 | 0 | 0.666 | 1 | 0
65 | O_БЛ-8600 | Строительство КЛ 6 кВ от строящегося КРУН 6 кВ (3 яч) ф.17 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ПАРК ШАЛЕ, договор №42433850 от 08.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,65 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | 1.726 | 7.0956 | 7.0956 | 0 | 0.817 | 0 | 0
66 | O_БЛ-8601 | Строительство участков КЛ 6 кВ в рассечку КЛ 6 кВ ф.17 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат до строящегося КРУН 6 кВ (3 яч) наружной установки, для Техприсоединения ООО СЗ ПАРК ШАЛЕ, договор №42433850 от 08.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | 0.065695 | 0.4005 | 0.4005 | 0 | 0.052 | 0 | 0
67 | O_БЛ-8602 | Строительство КРУН 6 кВ (3 яч) наружной установки ф.17 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат, для Техприсоединения ООО СЗ ПАРК ШАЛЕ, договор №42433850 от 08.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт) | 0.10529 | 1.1494 | 1.1494 | 0 | 0 | 1 | 0
68 | O_БЛ-8603 | Строительство КТП 6/0,4/250 кВА ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ПАРК ШАЛЕ, договор №42433850 от 08.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 0.17998 | 3.3704 | 3.3704 | 0.25 | 0 | 1 | 0
69 | O_БЛ-8610 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.5 ПС 35/10 кВ Новоуколово с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Агрофирма Красненская, договор №42433479 от 18.12.23, Красненский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 0.028992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | O_БЛ-8611 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/400 кВА ф.19 ПС 35/6 кВ Привокзальная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Бетон Сервис, договор №42426782 от 16.11.23, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,7 км, в том числе ГНБ - 0,335 км) | 0.79933 | 0.71389 | 0.71389 | 0 | 0.779 | 1 | 0
71 | O_БЛ-8612 | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-26 – ТП-27 ф.19 ПС 35/6 кВ Привокзальная до строящейся КТП 6/0,4/400 кВА, для Техприсоединения ООО Бетон Сервис, договор №42426782 от 16.11.23, г.Старый Оскол (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | 0.12102 | 0.1062 | 0.1062 | 0 | 0.04 | 0 | 0
72 | O_БЛ-8613 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.19 ПС 35/6 кВ Привокзальная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Бетон Сервис, договор №42426782 от 16.11.23, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 4.3529 | 3.6561 | 3.6561 | 0.4 | 0 | 1 | 0
73 | O_БЛ-8624 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ЗАО Русские протеины, договор №42429401 от 28.12.23, Прохоровский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | 0.50198 | 0.4238 | 0.4238 | 0 | 0.018 | 1 | 0
74 | O_БЛ-8625 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Александровка до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Русские протеины, договор №42429401 от 28.12.23, Прохоровский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | 0.2658 | 0.22365 | 0.22365 | 0 | 0.014 | 1 | 0
75 | O_БЛ-8626 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Русские протеины, договор №42429401 от 28.12.23, Прохоровский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | 3.1723 | 2.6674 | 2.6674 | 0.63 | 0 | 1 | 0
76 | O_БЛ-8693 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА ф.7 ПС 35/10 кВ Никитовка с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения АО Самаринское, договор №42452026 от 22.01.24, Красногвардейский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | 0.39509 | 0.3355 | 0.3355 | 0 | 0.09 | 1 | 0
77 | O_БЛ-8694 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Никитовка с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА, для Техприсоединения АО Самаринское, договор №42452026 от 22.01.24, Красногвардейский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | 0.32323 | 0.27713 | 0.27713 | 0 | 0.1 | 1 | 0
78 | O_БЛ-8695 | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ф.7 ПС 35/10 кВ Никитовка с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения АО Самаринское, договор №42452026 от 22.01.24, Красногвардейский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | 4.0345 | 3.3879 | 3.3879 | 0.63 | 0 | 1 | 0
79 | O_БЛ-8725 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г13, Г14 ПС 110/10/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Феромон, договор №42440146 от 26.12.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | 0.00801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | O_БЛ-8728 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1603 – РП 10 кВ Новосадовый ф.16 ПС 110/10/6 кВ Пищепром до строящейся КТП 10/0,4 ТП-2, для Техприсоединения ООО Квартал, договор №42450483 от 09.01.24, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,42 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | 2.4008 | 2.0156 | 2.0156 | 0 | 0.43 | 0 | 0
81 | O_БЛ-8729 | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1601 – ТП-1603 РП 10 кВ Новосадовый ф.16 ПС 110/10/6 кВ Пищепром до строящейся КТП 10/0,4 ТП-1, для Техприсоединения ООО Квартал, договор №42450483 от 09.01.24, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,08 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | 0.74898 | 0.62917 | 0.62917 | 0 | 0.088 | 0 | 0
82 | O_БЛ-8730 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/250 кВА ТП-1, ТП-2 РП 10 кВ Новосадовый ф.16 ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ООО Квартал, договор №42450483 от 09.01.24, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | 6.1212 | 5.1386 | 5.1386 | 0.5 | 0 | 2 | 0
83 | O_БЛ-8731 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.Г7, Г15 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42443389 от 19.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,16 км) | 0.062349 | 2.2652 | 2.2137 | 0 | 0.416 | 0 | 0
84 | O_БЛ-8732 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку РП-4 – РП-34 ф.Г7, Г15 ПС 110/6/6 кВ Белгород до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42443389 от 19.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,24 км, в том числе ГНБ - 0,22 км) | 0.011652 | 0.29792 | 0.29792 | 0 | 0.047 | 0 | 0
85 | O_БЛ-8733 | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА ф.Г7, Г15 ПС 110/6/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42443389 от 19.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | 0.27622 | 10.7415 | 10.7415 | 1.26 | 0 | 1 | 0
86 | O_БЛ-8743 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-631 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Западная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42442055 от 30.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | 1.291 | 1.0836 | 1.0836 | 0 | 0.165 | 1 | 0
87 | O_БЛ-8800 | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ 1, 2 с.ш. ЗТП-73 ф.14 ПС 35/6 кВ Журавлики, ф.12 ПС 35/6 кВ Северная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42473849 от 17.05.24, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,27 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | 0.084666 | 3.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | O_БЛ-8267 | Модернизация ЗТП-116 ПС 110/6 кВ Лизины с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42328246 от 16.03.23, г.Шебекино (до 670 кВт) | 0.10725 | 0.089988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | O_БЛ-8338 | Модернизация РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 17.07.23, г.Белгород (до 670 кВт) | 0.076137 | 0.063842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | O_БЛ-8349 | Модернизация РТП-86 ПС 110/10 кВ Майская с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ГУП Белоблводоканал, договор №42370038 от 15.08.23, Белгородский р-он (до 670 кВт) | 0.018476 | 0.017547 | 0.017547 | 0 | 0 | 6 | 0
91 | O_БЛ-8355 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Промышленная с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт), для Техприсоединения АО ГПК, договор №42339778 от 25.07.23, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | O_БЛ-8409 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | 0.000139 | 0.005747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | O_БЛ-8413 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Северная с заменой ДГК 10 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | 0.000463 | 0.019156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | O_БЛ-8414 | Модернизация РП 10 кВ Стрелец ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек (1 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №37, договор №42338948 от 10.11.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | 0.000786 | 0.032566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | O_БЛ-8422 | Модернизация РП 10 кВ Репное ПС 110/10/10 кВ Майская с установкой дополнительных ячеек (2 шт), для Техприсоединения ООО ПроШкола №39, договор №42338264 от 09.08.23, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | 0.17931 | 0.15044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | O_БЛ-8591 | Техперевооружение РП-75 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт), для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт) | 0.21065 | 0.17663 | 0.17663 | 0 | 0 | 4 | 0
97 | O_БЛ-8675 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Бабровы Дворы с заменой провода и установкой дополнительных опор (2 шт), для Техприсоединения ООО Автострада, договор №42189839 от 24.02.22, Губкинский г/о (до 670 кВт; протяженность 1,45 км) | 0.030678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | O_БЛ-8744 | Модернизация ТП-631 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Западная с установкой автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42442055 от 30.01.24, г.Белгород (до 670 кВт) | 0.049747 | 0.042075 | 0.042075 | 0 | 0 | 1 | 0
99 | O_БЛ-8801 | Модернизация ЗТП-73 ф.14 ПС 35/6 кВ Журавлики, ф.12 ПС 35/6 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт) с переключательным пунктом, автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42473849 от 17.05.24, г.Губкин (до 670 кВт) | 0.009605 | 0.35472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | O_БЛ-8697 | Реконструкция МТП-12-24 ПС 35/6 кВ Федосеевка с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА, Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 1.5756 | 1.3266 | 1.3266 | 0.25 | 0 | 0 | 0
101 | O_БЛ-8701 | Реконструкция ТП-1141 ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой силового трансформатора 160 на 250 кВА, с.Казацкое Красногвардейский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 1.5662 | 1.3183 | 1.3183 | 0.25 | 0 | 0 | 0
102 | O_БЛ-8893 | Реконструкция ТП-256 ПС 35/10 кВ Казинка с заменой силового трансформатора 250 на 400 кВА, х.Леоновка Валуйский г.о. (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 2.4759 | 2.0792 | 2.0792 | 0.4 | 0 | 0 | 0
103 | O_БЛ-8318 | Модернизация ТП-531 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой панелей ЩО-70 (2 шт), автоматических выключателей (2 шт), дизель-генератора (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20, г.Белгород) | 0.028362 | 0.023828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | O_БЛ-8319 | Модернизация ТП-572 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой ячеек КСО (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20, г.Белгород) | 0.082844 | 0.069602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | O_БЛ-8320 | Модернизация ТП-1220 ПС 110/6 кВ Авторемзавод с установкой панелей ЩО-70 (2 шт), автоматических выключателей (5 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20, г.Белгород) | 0.02073 | 0.017417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | O_БЛ-8373 | Модернизация ЗТП-1112 ПС 35/10 кВ Зозули с установкой дополнительных ячеек (5 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он) | 0.79469 | 0.66639 | 0.66639 | 0 | 0 | 5 | 0
107 | O_БЛ-8374 | Модернизация ЗТП-310 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с установкой коммутационных аппаратов 10 кВ (6 к-т) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он) | 0.35723 | 0.29994 | 0.29994 | 0 | 0 | 3 | 0
108 | O_БЛ-8479 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Принцевка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | 0.066961 | 1.3045 | 1.3045 | 0 | 0 | 1 | 0
109 | O_БЛ-8480 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Б.Колодезь с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | 0.060937 | 1.2985 | 1.2985 | 0 | 0 | 1 | 0
110 | O_БЛ-8481 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Алейниково с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | 0.057114 | 1.2947 | 1.2947 | 0 | 0 | 1 | 0
111 | O_БЛ-8534 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 с установкой независимой защиты ближнего резервирования | 0.41164 | 0.34538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | O_БЛ-8535 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Журавлики с установкой независимой защиты ближнего резервирования | 0.41164 | 0.34538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | O_БЛ-8536 | Модернизация ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой независимой защиты ближнего резервирования | 0.41164 | 0.34538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | O_БЛ-8662 | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой выключателя 110 кВ (1 шт), трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) | 2.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | O_БЛ-8663 | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Нежеголь с заменой выключателей 110 кВ (5 шт), трансформаторов напряжения 110 кВ (6 шт), приводов разъединителей 110 кВ (5 шт), вакуумных выключателей 10 кВ (2 шт), токопровода 10 кВ, трансформаторов напряжения 10 кВ (2 шт), трансформаторов СН (2 шт), аккумуляторной батареи (2 шт) | 10.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | O_БЛ-8676 | Техперевооружение ПС 110/6/6 кВ Химзавод с заменой ЗРУ совмещенного с ОПУ (68 ячеек), устройств РЗА и ТМ | 305.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | O_БЛ-8696 | Техперевооружение ЗТП-1502 ПС 110/35/10 кВ Томаровка с заменой силовых трансформаторов 2х160 на 2х160 кВА, Яковлевский г.о. (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | 2.4711 | 2.0884 | 2.0884 | 0.32 | 0 | 0 | 0
118 | O_БЛ-8698 | Техперевооружение ЗТП-5-13 ПС 110/35/10 кВ Голофеевка с заменой силовых трансформаторов 2х400 на 2х250 кВА, Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | 3.1202 | 2.6203 | 2.6203 | 0.5 | 0 | 0 | 0
119 | O_БЛ-8699 | Техперевооружение ЗТП-1-21 ПС 35/10 кВ Городище с заменой силовых трансформаторов 2х160 на 2х160 кВА, Старооскольский г.о. (трансформаторная мощность 0,32 МВА) | 2.4081 | 2.0253 | 2.0253 | 0.32 | 0 | 0 | 0
120 | O_БЛ-8700 | Техперевооружение ЗТП-457 ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой силового трансформатора 400 на 250 кВА, с.Засосна Красногвардейский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 1.5731 | 1.3252 | 1.3252 | 0.25 | 0 | 0 | 0
121 | O_БЛ-8702 | Техперевооружение ЗТП-601 ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 1.184 | 0.99224 | 0.99224 | 0.16 | 0 | 0 | 0
122 | O_БЛ-8703 | Техперевооружение ЗТП-69 ПС 35/6 кВ Лебеди с заменой силового трансформатора 400 на 400 кВА, мкр.Лебеди Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 2.0962 | 1.7577 | 1.7577 | 0.4 | 0 | 0 | 0
123 | O_БЛ-8704 | Техперевооружение ЗТП-35 ПС 35/6 кВ Журавлики с заменой силового трансформатора 400 на 400 кВА, г.Губкин (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 2.0932 | 1.7547 | 1.7547 | 0.4 | 0 | 0 | 0
124 | O_БЛ-8705 | Техперевооружение ТП-93 ПС 35/6 кВ Лебеди с заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА, мкр.Лукьяновка Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 1.5377 | 1.2898 | 1.2898 | 0.25 | 0 | 0 | 0
125 | O_БЛ-8706 | Техперевооружение МТП-4-12 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА, с.Корочка Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 1.5379 | 1.29 | 1.29 | 0.25 | 0 | 0 | 0
126 | O_БЛ-8707 | Техперевооружение МТП-5-05 ПС 35/10 кВ Кретово с заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА, с.Уколово Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 1.5356 | 1.2877 | 1.2877 | 0.25 | 0 | 0 | 0
127 | O_БЛ-8708 | Техперевооружение МТП-107-01 ПС 110/35/6 кВ Журавлики с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, х.Осиновский Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 1.1838 | 0.99329 | 0.99329 | 0.16 | 0 | 0 | 0
128 | O_БЛ-8709 | Техперевооружение МТП-1-06 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой силового трансформатора 160 на 160 кВА, с.Долгое Губкинский г.о. (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 1.1883 | 0.99681 | 0.99681 | 0.16 | 0 | 0 | 0
129 | O_БЛ-8710 | Техперевооружение ТП-52 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 1.2262 | 1.0348 | 1.0348 | 0.16 | 0 | 0 | 0
130 | O_БЛ-8711 | Техперевооружение ЗТП-53 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, г.Валуйки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 1.2406 | 1.0492 | 1.0492 | 0.16 | 0 | 0 | 0
131 | O_БЛ-8712 | Техперевооружение ТП-643 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой силового трансформатора 400 на 250 кВА, г.Белгород (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 1.5625 | 1.3146 | 1.3146 | 0.25 | 0 | 0 | 0
132 | O_БЛ-8713 | Техперевооружение ТП-1188 ПС 110/6 кВ Донец с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, г.Белгород (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 1.1951 | 1.0046 | 1.0046 | 0.16 | 0 | 0 | 0
133 | O_БЛ-8714 | Техперевооружение ТП-1213 ПС 110/35/10 кВ Западная с заменой силового трансформатора 250 на 160 кВА, г.Белгород (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 1.202 | 1.0106 | 1.0106 | 0.16 | 0 | 0 | 0
134 | O_БЛ-8715 | Техперевооружение ТП-703 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА, п.Разумное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 1.6157 | 1.368 | 1.368 | 0.25 | 0 | 0 | 0
135 | O_БЛ-8716 | Техперевооружение ТП-701 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой силового трансформатора 250 на 250 кВА, п.Разумное Белгородский р-он (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 1.6162 | 1.3684 | 1.3684 | 0.25 | 0 | 0 | 0
136 | O_БЛ-8734 | Модернизация РП 10 кВ Стрелец ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое-43 Белгородский р-он | 2.1216 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0 | 1 | 0
137 | O_БЛ-8742 | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Ватутинская с заменой негерметичных вводов на вводы с твердой изоляцией (3 шт) | 1.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | O_БЛ-6036 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.2 ТП-530 – ТП-1152 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской области, г.Белгород, договор №41943660 от 18.02.20; протяженность 0,3 км) | 0.4876 | 0.4121 | 0.4121 | 0 | 0.087 | 0 | 0
139 | O_БЛ-6037 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ф.1 ТП-530 – ТП-1152 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской области, г.Белгород, договор №41943660 от 18.02.20; протяженность 0,3 км) | 0.46461 | 0.39313 | 0.39313 | 0 | 0.082 | 0 | 0
140 | O_БЛ-8186 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Белгород – Шеино с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ПрофЭнерго, договор №42348231 от 27.04.23, г.Белгород, протяженность 0,865 км) | 7.5634 | 20.1958 | 21.2092 | 0 | 0.964 | 0 | 0
141 | O_БЛ-8288 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1164 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,12 км) | 0.009006 | 0.007566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | O_БЛ-8290 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-902 ПС 110/6 кВ Белгород-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,46 км) | 0.034519 | 0.029001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | O_БЛ-8378 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Зозули с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с установкой разъединителей (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он, протяженность 0,01 км) | 0.28214 | 0.23705 | 0.23705 | 0 | 0.01 | 1 | 0
144 | O_БЛ-8379 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с установкой разъединителей (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он, протяженность 0,005 км) | 0.30999 | 0.26037 | 0.26037 | 0 | 0.005 | 1 | 0
145 | O_БЛ-8669 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.22 ПС 110/10 кВ Крапивенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Лихошерстов А.Е, договор №42387335 от 10.10.23, Яковлевский г.о, протяженность 0,1 км) | 0.42321 | 0.37149 | 0.37149 | 0 | 0.1 | 0 | 0
146 | O_БЛ-8670 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Таврово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО БИК, договор №42415507 от 15.12.23, Белгородский р-он, протяженность 0,05 км) | 0.19202 | 0.18376 | 0.18376 | 0 | 0 | 1 | 0
147 | O_БЛ-8753 | Реконструкция 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Белгород – Рудник-1, Белгород – Рудник-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471489 от 29.03.24, Белгородский р-он, протяженность 0,7 км) | 17.3993 | 19.5793 | 20.6036 | 0 | 0.7 | 0 | 0
148 | O_БЛ-8754 | Реконструкция 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Белгород – Сажное, Белгород – Беломестное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471489 от 29.03.24, Белгородский р-он, протяженность 1,12 км) | 20.0737 | 25.7981 | 27.5539 | 0 | 1.12 | 0 | 0
149 | O_БЛ-8782 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП-801 ПС 110/35/10 кВ Ивня с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Горюнов А.В, договор №42482928 от 19.04.24, Ивнянский р-он, протяженность 0,07 км) | 0.20951 | 0.19071 | 0.19071 | 0 | 0.07 | 0 | 0
150 | O_БЛ-8783 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП-208 ПС 35/10 кВ Таврово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Степанова Т.Ю, договор №42463435 от 02.04.24, Белгородский р-он, протяженность 0,09 км) | 0.21426 | 0.19733 | 0.19733 | 0 | 0.09 | 0 | 0
151 | O_БЛ-8804 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-301 ПС 35/10 кВ Курасовка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, Ивнянский р-он (протяженность 0,5 км) | 0.73049 | 0.66029 | 0.66029 | 0 | 0.508 | 0 | 0
152 | O_БЛ-8829 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-450 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Спецкорма, договор №3100/07686/24/42508912 от 06.06.24, г.Алексеевка, протяженность 0,05 км) | 0.09285 | 0.085451 | 0.085451 | 0 | 0.055 | 0 | 0
153 | O_БЛ-8187 | Техперевооружение 18-ти КЛ 10 кВ (выходы) ПС 110/10 кВ Нежеголь с заменой участков кабеля по техсостоянию, Шебекинский г.о. (протяженность 7,12 км) | 11.1771 | 18.668 | 18.668 | 0 | 3.304 | 0 | 0
154 | O_БЛ-8499 | Модернизация ПС 35-110 кВ филиала Белгородэнерго с обустройством дополнительной противодронной горизонтальной физической защиты силовых трансформаторов (10,625 кв.м) | 0.24827 | 9.0681 | 9.0681 | 0 | 0 | 7.678 | 0
155 | O_БЛ-8285 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.Г-14 ТП-1372 ПС 110/35/6 кВ Крейда (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | 0.15244 | 0.12807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | O_БЛ-8286 | Строительство участка КЛ 6 кВ ф.Г-13 ТП-1254 ПС 110/35/6 кВ Крейда (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,19 км) | 0.15244 | 0.12807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | O_БЛ-8287 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-123 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,05 км) | 0.003753 | 0.003153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | O_БЛ-8289 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-902 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,06 км) | 0.033877 | 0.028462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | O_БЛ-8321 | Строительство двух КЛ 6 кВ ТП-572 – ТП-1152 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20, г.Белгород, протяженность 1,36 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | 0.48726 | 0.40937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | O_БЛ-8322 | Строительство двух КЛ 6 кВ ТП-531 – ТП-572 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20, г.Белгород, протяженность 1,14 км) | 0.25987 | 0.21833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | O_БЛ-8323 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-572 – Шкаф Н.О. ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20, г.Белгород, протяженность 0,17 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | 0.11986 | 0.10071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | O_БЛ-8324 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-531 – Хирургический корпус ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20, г.Белгород, протяженность 0,09 км) | 0.032376 | 0.027201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | O_БЛ-8325 | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ТП-1220 Диализный центр ПС 110/6 кВ Авторемзавод (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №41943660 от 18.02.20, г.Белгород, протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | 0.18937 | 0.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | O_БЛ-8356 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.3 ТП-307 ПС 35/10 кВ Принцевка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО РЖД, договор №42358482 от 17.07.23, Валуйский г.о, протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,064 км) | 1.0405 | 0.87244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | O_БЛ-8362 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-113 – ТП-309 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42397580 от 27.10.23, г.Белгород, протяженность 0,25 км, в том числе ГНБ - 0,003 км) | 0.087664 | 0.073507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | O_БЛ-8375 | Строительство КЛ 10 кВ ЗТП-310 - ЗТП-1112 ПС 110/35/10 кВ Борисовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он; протяженность 0,144 км) | 0.55249 | 0.4635 | 0.4635 | 0 | 0.144 | 0 | 0
167 | O_БЛ-8376 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Зозули (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он; протяженность 0,379 км, в том числе ГНБ - 0,023 км) | 1.3962 | 1.1703 | 1.1703 | 0 | 0.356 | 0 | 0
168 | O_БЛ-8377 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Борисовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он; протяженность 0,252 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | 1.7381 | 1.4565 | 1.4565 | 0 | 0.172 | 0 | 0
169 | O_БЛ-8469 | Строительство участка КЛ 10 кВ КТП-1703н – ТП-1731н ПС 110/10 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42367588 от 14.09.23, Старооскольский г/о, протяженность 0,01 км, в том числе ГНБ - 0,0085 км) | 0.024127 | 0.020312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | O_БЛ-8470 | Строительство участка КЛ 10 кВ КТП-1731н – ТП-1732н ПС 110/10 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42367588 от 14.09.23, Старооскольский г/о, протяженность 0,02 км, в том числе ГНБ - 0,017 км) | 0.048253 | 0.040624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | O_БЛ-8471 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ КТП-1731н ПС 110/10 кВ Центральная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белдорстрой, договор №42367588 от 14.09.23, Старооскольский г/о, протяженность 0,06 км, в том числе ГНБ - 0,051 км) | 0.14476 | 0.12187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | O_БЛ-8574 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 - ф.8 ПС 35/10 кВ Н.Таволжанка с установкой разъединителей (1 шт) для кольцевания участка сети Шебекинский г.о. (протяженность 1,0 км) | 1.7281 | 1.458 | 1.458 | 0 | 1 | 1 | 0
173 | O_БЛ-8575 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Водохранилище - ТП-412 ПС 35/10 кВ Никольское для кольцевания участка сети, с.Пристень Шебекинский г.о. (протяженность 0,05 км) | 0.10479 | 0.095215 | 0.095215 | 0 | 0.03 | 0 | 0
174 | O_БЛ-8576 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Водохранилище с установкой разьединителей (1 шт), для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Никольское, с.Пристень Шебекинский г.о. (протяженность 0,5 км) | 0.84746 | 0.71658 | 0.71658 | 0 | 0.457 | 1 | 0
175 | O_БЛ-8577 | Строительство ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разьединителей (3 шт), согласующего трансформатора 10/6 кВ (1 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Неклюдово, с.Неклюдово Шебекинский г.о. (протяженность 7,5 км) | 11.4005 | 9.6187 | 9.6187 | 0 | 7.336 | 4 | 0
176 | O_БЛ-8735 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.2 ТП-242 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая с установкой разъединителя (1 шт) для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое-43 Белгородский р-он (протяженность 0,014 км) | 0.47373 | 0.39771 | 0.39771 | 0 | 0.014 | 1 | 0
177 | O_БЛ-8736 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2 ТП-242 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкая для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое-43 Белгородский р-он (протяженность 0,052 км) | 0.29448 | 0.2473 | 0.2473 | 0 | 0.052 | 0 | 0
178 | O_БЛ-8756 | Строительство РП 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Пищепром (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Белгородский р-он) | 0.88977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | O_БЛ-8757 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Белгородский р-он, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 0.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | O_БЛ-8758 | Строительство участка КЛ 0,4 кВ №1 от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/10/6 кВ Пищепром (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Белгородский р-он, протяженность 0,036 км) | 0.082591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | O_БЛ-8759 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №1 ПС 110/10 кВ Северная с установкой коммутационных аппаратов (12 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Белгородский р-он, протяженность 0,322 км) | 0.52941 | 1.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | O_БЛ-8760 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-522 ПС 35/10 кВ Гостищево с установкой коммутационных аппаратов (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Яковлевский г.о, протяженность 0,292 км) | 0.28772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | O_БЛ-8761 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельные вставки ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-517 ПС 35/10 кВ Гостищево с установкой ШУР 0,4 кВ (3 шт), коммутационных аппаратов (8 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Яковлевский г.о, протяженность 1,572 км) | 1.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | O_БЛ-8762 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой разъединителей (3 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Белгородский р-он, протяженность 0,725 км, в том числе ГНБ - 0,14 км) | 1.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | O_БЛ-8763 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Гостищево с установкой разъединителей (4 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Яковлевский г.о, протяженность 0,915 км) | 1.2166 | 1.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | O_БЛ-8764 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.1, 2, 7 ПС 110/10 кВ Северная с установкой разъединителей (10 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Белгородский р-он, протяженность 2,976 км) | 8.8825 | 10.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | O_БЛ-8765 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.2, 6, 8 ПС 35/10 кВ Алексеевка с установкой разъединителей (8 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Яковлевский г.о, протяженность 3,066 км, в том числе ГНБ - 0,14 км) | 3.9563 | 6.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | O_БЛ-8766 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Венгеровка с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Ракитянский р-он, протяженность 1,272 км) | 1.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | O_БЛ-8767 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.1, 4 ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой разъединителей (6 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Ивнянский р-он, протяженность 1,743 км) | 1.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | O_БЛ-8768 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.6, 9 ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой разъединителей (4 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Ивнянский р-он, протяженность 4,068 км) | 3.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | O_БЛ-7405 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: спецавтомобиль - 9 шт) | 11.2888 | 20.6888 | 20.6888 | 0 | 0 | 74 | 0
192 | O_БЛ-7414 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 67 шт, диагностическое об-ние - 4 шт, приборы контроля - 1 шт, трассопоисковое об-ние - 3 шт, спецсредства - 14 шт, ср-ва малой мех-ции - 67 шт ) | 7.3842 | 6.7161 | 6.7161 | 0 | 0 | 69 | 0
193 | O_БЛ-7415 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК - 846 шт, ноутбук - 31 шт, сервер - 1 шт, контроллер - 1 шт, коммутатор - 3 шт, принтер - 1 шт) | 0.83597 | 31.351 | 31.351 | 0 | 0 | 497 | 0
194 | O_БЛ-7417 | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2024: монтажное оборудование - 25 шт, дорожное оборудование - 1 шт) | 0 | 0.052666 | 0.052666 | 0 | 0 | 1 | 0
195 | O_БЛ-8342 | Разработка конструкторской документации на столбовую трансформаторную подстанцию напряжением 6-10/0,4 кВ | 0.00873 | 0.00773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | O_БЛ-8343 | Разработка конструкторской документации на трехфазный предохранитель-разъединитель 6-10 кВ выхлопного типа | 0.00873 | 0.00773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | O_БЛ-8397 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-205 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,03 км) | 0.031219 | 0.026177 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
198 | O_БЛ-8398 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участков КЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4 ТП-212 ПС 110/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,06 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | 0.020988 | 0.017599 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
199 | O_БЛ-8399 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.8 ТП-205 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | 0.26235 | 0.21999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
200 | O_БЛ-8400 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 10 кВ ТП-211 – ТП-205 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,22 км) | 0.076957 | 0.06453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
201 | O_БЛ-8401 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 10 кВ ТП-213 – ТП-211 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,68 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | 0.23787 | 0.19945 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
202 | O_БЛ-8402 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 10 кВ ТП-212 – ТП-213 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,03 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | 0.010494 | 0.008799 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
203 | O_БЛ-8403 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2 ТП-212 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | 0.12593 | 0.10559 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
204 | O_БЛ-8404 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участков ВЛ 10 кВ ф.2, 8 ПС 110/10 кВ Северная с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,02 км) | 0.050012 | 0.041936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
205 | O_БЛ-8405 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ТП-212 ПС 110/10 кВ Северная с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 0.007313 | 0.006132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
206 | O_БЛ-8406 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4/100 кВ ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | 0.025593 | 0.02146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
207 | O_БЛ-8407 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4/160 кВ ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 0.025593 | 0.02146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
208 | O_БЛ-8456 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 0,4 кВ ТП-67 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 1,606 км, в том числе ГНБ - 0,91 км) | 0.86625 | 0.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | O_БЛ-8457 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 0,4 кВ ТП-409 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,26 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | 0.16909 | 0.14187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | O_БЛ-8458 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-409 – ТП-105 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | 0.19027 | 0.15964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | O_БЛ-8459 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-409 – ТП-104 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | 0.19027 | 0.15964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | O_БЛ-8460 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-409 – ТП-364 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,32 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | 0.20369 | 0.1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | O_БЛ-8461 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-409 – ТП-94 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,19 км, в том числе ГНБ - 0,17 км) | 0.11644 | 0.097698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | O_БЛ-8462 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-409 – ТП-16 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,325 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | 0.20428 | 0.17139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | O_БЛ-8463 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-16 – ТП-67 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,585 км, в том числе ГНБ - 0,56 км) | 0.37878 | 0.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | O_БЛ-8464 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-397 – ТП-67 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,46 км, в том числе ГНБ - 0,44 км) | 0.29765 | 0.24973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | O_БЛ-8465 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-397 – ТП-409 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,45 км, в том числе ГНБ - 0,41 км) | 0.27987 | 0.23481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | O_БЛ-8466 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участков КЛ 10 кВ ф.Г-7, Г-8 РП-82 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской области, договор №42400697 от 21.11.23, протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | 0.28858 | 0.24179 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
219 | O_БЛ-8498 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ-458 к-т) | 24.4848 | 20.404 | 20.404 | 0 | 0 | 310 | 0
220 | O_БЛ-8677 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | 4.3249 | 4.3249 | 4.3249 | 0 | 0 | 1 | 0
221 | O_БЛ-8679 | Приобретение права на расширение лицензии ПО SCADA - система ЭНТЕК | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | O_БЛ-8682 | Развитие автоматизированной системы сервисной поддержки | 0.87541 | 0.72951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | O_БЛ-8687 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | 1.3152 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | O_БЛ-8690 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | 2.7422 | 2.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | O_БЛ-8691 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | 2.9307 | 2.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | O_БЛ-8719 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | 1.7484 | 1.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227 | O_БЛ-8721 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | 9.467 | 7.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | O_БЛ-8737 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (спецсредства - 17 шт) | 10.158 | 8.465 | 8.465 | 0 | 0 | 17 | 0
229 | O_БЛ-8738 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (спецсредства - 174 шт) | 32.8785 | 27.3988 | 27.3988 | 0 | 0 | 173 | 0
230 | O_БЛ-8752 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | 0 | 0 | 0.51955 | 0 | 0 | 1 | 0
231 | O_БЛ-8755 | Разработка карт климатического районирования филиала Белгородэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | 0 | 1.7756 | 1.7756 | 0 | 0 | 1 | 0
232 | O_БЛ-8769 | Приобретение программного обеспечения Спрут-Информ (система оповещения) | 0.2316 | 0.193 | 0.193 | 0 | 0 | 1 | 0
233 | O_БЛ-8796 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | 0 | 0 | 11.8021 | 0 | 0 | 4 | 0
234 | O_БЛ-8889 | Приобретение программного обеспечения Infinity (1 система Контакт-Центра) | 5.4516 | 7.1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | O_БР-2284 | Строительство 2-х участков ВЛ 6 кВ ф.604, ф.608 ПС 35/6 кВ Вельяминовская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,1 км) | 0.000762 | 0.000762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | O_БР-2285 | Строительство пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) на строящихся ЛЭП 6 кВ ф.604, 608 ПС 35/6 кВ Вельяминовская для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт) | 4.6608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
237 | O_БР-2286 | Строительство ответвления оп.97 ВЛЗ 10 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Валуецкая с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мираторг-Курск договор №42381512 от 11.07.23 (до 670 кВт; протяженность 1,1 км) | 1.7215 | 1.4607 | 1.4558 | 0 | 1.1 | 2 | 0
238 | O_БР-2304 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная для Техприсоединения ООО Спецтехника договор №42432140 от 24.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | 3.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | O_БР-2305 | Строительство 3-х участков ВЛИ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.1003 ПС 110/10 кВ Тепличная с установкой ПКУ (3 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Спецтехника договор №42432140 от 24.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,045 км) | 0.000985 | 0.000985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | O_БР-2307 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1013 ПС 110/10 кВ Нерусса для Техприсоединения ООО Сельхозник договор №42429718 от 24.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 3.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | O_БР-2316 | Строительство ответвления оп.10/560 ВЛЗ 10 кВ ф.108 ПС 110/10 кВ Десятуха с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Стародубского Муниципального Округа Брянской области договор №42414217 от 11.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,855 км) | 2.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | O_БР-2344 | Строительство ответвления оп.45/611 ВЛЗ 10 кВ ф.1006 ПС 35/10 кВ Норинская с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Почепского района №42418441 от 25.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,09 км) | 0.24773 | 0.21304 | 0.21304 | 0 | 0.09 | 1 | 1
243 | O_БР-2345 | Строительство ответвления оп.44/124 ВЛЗ 6 кВ ф.604 ПС 110/35/6 кВ Юбилейная с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации Унечского района №42424502 от 25.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | 0.44339 | 0.38806 | 0.38806 | 0 | 0.35 | 1 | 0
244 | O_БР-2346 | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.604 ПС 110/35/6 кВ Юбилейная с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Администрации Унечского района №42424502 от 25.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 1.8371 | 1.5556 | 1.5556 | 0.63 | 0 | 0 | 1
245 | O_БР-2453 | Строительство ответвления оп.36 ВЛ 10 кВ ф.2 Рясное РП 10/0,4 кВ Сосновка ф.1001 ПС 220/110/10 кВ Новобрянская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Круглицкого В.Н. №42417082 от 05.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | 0.032525 | 0.032525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | O_БР-2472 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Селищанская для Техприсоединения ФГУП Московский эндокринный завод договор №42482073 от 28.05.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | 3.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | O_БР-2487 | Строительство СТП 6/0,4 кВ ф.01 ПС 110/6 кВ Мичуринская для Техприсоединения ООО СЗ Домострой договор №42514489 от 03.07.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 0.017458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | O_БР-2282 | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Вельяминовская с заменой устройств РЗА на микропроцессорные (1 шт) в яч.608, ТТ (3 шт) в яч.604 для Техприсоединения ООО Агрохолдинг Кролково договор №42332620 от 26.07.23 (свыше 670 кВт) | 0.1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | O_БР-2323 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №31 ф.104 ПС 35/10 кВ Слава с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на АП ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 0.093312 | 1.0463 | 1.0463 | 0.16 | 0 | 0 | 0
250 | O_БР-2324 | Техперевооружение ЗТП 10/0,4 кВ №206 ф.104 ПС 110/10 кВ Залинейная с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на АП ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 0.11125 | 1.0643 | 1.0643 | 0.16 | 0 | 0 | 0
251 | O_БР-2325 | Техперевооружение ГКТП 10/0,4 кВ №177 ф.102 ПС 35/10 кВ Лотаки с заменой силового трансформатора ТМ-160/10 на АП ТМГ-160/10 (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 0.10858 | 1.0616 | 1.0616 | 0.16 | 0 | 0 | 0
252 | O_БР-2335 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Комаричи с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | 0.89813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | O_БР-2337 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Брасовская с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (12 шт) | 1.8005 | 0.004217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | O_БР-2338 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Погребы с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (12 шт) | 1.8011 | 0.004803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | O_БР-2340 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Привольская с заменой негерметичных вводов выключателей 35 кВ на вводы с твердой изоляцией (6 шт) | 0.90293 | 0.004803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
256 | O_БР-2439 | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Белая Берёзка с заменой панелей РЗА (5 шт), трансформатора собственных нужд 6 кВ (1 шт), вводов выключателя 110 кВ (2 шт), вводов силового трансформатора 110 кВ (2 шт), трансформатора напряжения 110 кВ (1 шт), трансформатора тока 110 кВ (1 шт), трансформатора напряжения 6 кВ (1 шт) | 17.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | O_БР-2440 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой силового трансформатора Т-2, оборудования РЗА КРУН 10 кВ (15 шт) (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | 83.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | O_БР-2442 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Марицкая с заменой масляных выключателей 110 кВ на элегазовые (2 шт), вводов выключателя 110 кВ (1 к-т) | 6.2115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | O_БР-2280 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1023 ПС 110/10 кВ Красный Рог с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Управления автомобильной магистрали Москва-Бобруйск ФДА, решение Арбитражного суда Калужской области по делу №А23-41/2017; протяженность 1,768 км) | 0.13235 | 3.1703 | 3.1703 | 0 | 1.771 | 0 | 0
260 | O_БР-2310 | Реконструкция 4-х участков ВЛ 0,4 кВ ТП-76, КТП-77 ф.1006; КТП-83, КТП-230 ф.1010 ПС 35/10 кВ Глодневская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Брянскавтодор №42396037 от 01.12.23; протяженность 0,259 км) | 1.0767 | 0.90675 | 0.90675 | 0 | 0.268 | 0 | 0
261 | O_БР-2311 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.305 ПС 110/6 кВ Советская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Гребенькова Е.С. договор №42403136 от 20.09.23; протяженность 0,007 км) | 0.10504 | 0.096147 | 0.096147 | 0 | 0 | 2 | 0
262 | O_БР-2445 | Реконструкция 3-х участков ВЛ 0,4 кВ КТП-69, КТП-70 ф.Городец РП Бетово-2; КТП-176 ф.1022 ПС 110/10 кВ Молотинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГКУ УАД Брянской области №42449253 от 01.04.24; протяженность 0,886 км) | 3.54 | 3.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | O_БР-2446 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС 110/10 кВ Молотинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ГКУ УАД Брянской области №42449253 от 01.04.24; протяженность 0,07 км) | 1.2154 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | O_БР-2466 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.6 РП 6/0,4 кВ Журиничи ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрации Брянского района, договор №42480627 от 01.04.24; протяженность 0,363 км) | 0.006318 | 0.006318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | O_БР-2467 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрации Брянского района, договор №42480721 от 01.04.24; протяженность 0,57 км) | 0.006318 | 0.006318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 | O_БР-2468 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.624 ПС 35/6 кВ Пальцо с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрации Брянского района, договор №42480721 от 01.04.24; протяженность 0,218 км) | 0.006318 | 0.006318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | O_БР-2470 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ КТП-160 ф.1004 ПС 110/35/10 кВ Марицкая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Администрации Севского муниципального района, договор №42487874 от 08.04.24; протяженность 0,3 км) | 0.53175 | 0.46342 | 0.46342 | 0 | 0.3 | 0 | 0
268 | O_БР-2288 | Техперевооружение (в пролетах оп.139-142) 2-цепной ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская с заменой опор (2 шт), провода, горозотроса, линейной арматуры, изоляторов (протяженность 0,584 км) | 4.9242 | 4.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | O_БР-2291 | Техперевооружение (в пролете оп.1 - 14 ф.1003, оп.1 - 11 ф.1008) ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Трубчевская с заменой голого провода на СИП, установкой разъединителей (3 шт) ( протяженность 1,54 км) | 0.45753 | 0.39873 | 0.39873 | 0 | 0.136 | 3 | 0
270 | O_БР-2332 | Техперевооружение участка КЛ 6 кВ ЗТП-206 ЗТП-204 ПС 110/6 кВ Мичуринская с заменой кабеля (протяженность 0,2 км) | 0.004803 | 0.004803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | O_БР-2333 | Модернизация участка (в пролете оп.6 - 10) ВЛ 10 кВ ф.1026 ПС 110/6 кВ Добруньская с заменой провода на универсальный кабель (аналог мульти-виски; протяженность 0,27 км) | 0.054339 | 0.004803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | O_БР-2334 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-5 ф.1002 ПС 110/10 кВ Бобовичи с заменой арматуры, голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения (протяженность 1,6 км) | 0.19431 | 0.004803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
273 | O_БР-2386 | Модернизация ВЛ 35 кВ Брянская ГРЭС-Пальцо с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) | 2.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
274 | M_БР-2062 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2022 - 1384) | 0 | 0 | 0.02119 | 0 | 0 | 0 | 1
275 | O_БР-2493 | Модернизация производственных объектов филиала Брянскэнерго с установкой технических средств антитеррористической и противодиверсионной защиты | 0.006318 | 0.006318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | O_БР-2289 | Строительство ответвлений оп.14, 11 (2-цепной участок) ВЛ 10 кВ ф.1003, 1008 ПС 110/10 кВ Трубчевская до площадки мобильной подстанции 110/10 кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей (3 шт) для резервирования участка сети 10 кВ (протяженность 0,335 км) | 8.9258 | 7.5209 | 7.5209 | 0 | 0 | 8 | 0
277 | O_БР-2290 | Строительство площадки для мобильной подстанции 110/35/10 кВ с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров 35 кВ (1 шт), разъединителей 110 кВ (1 шт), 35 кВ (1 шт) для резервирования ПС 110/35/10 кВ Марицкая | 6.1192 | 5.1713 | 5.1713 | 0 | 0 | 3 | 0
278 | O_БР-2292 | Строительство площадки для мобильной подстанции 110/10 кВ для резервирования ПС 110/10 кВ Трубчевская с установкой разъединителей 110 кВ (1 шт) | 1.3135 | 1.1222 | 1.1222 | 0 | 0.359 | 1 | 0
279 | O_БР-2329 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 110/10 кВ Валуецкая для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1025 ПС 110/10 кВ ГПП (протяженность 0,75 км) | 0.72616 | 0.004803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | O_БР-2330 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 110/10 кВ Добруньская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1029 ПС 110/10 кВ Добруньская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) (протяженность 0,2 км) | 0.12806 | 0.004217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | O_БР-2331 | Строительство КТП 10/6 кВ для кольцевания ВЛ 10 кВ ф.1001 ПС 35/10 кВ Домашово с ВЛ 6 кВ ф.Дорожово ПС 35/6 кВ Сельцо (трансформаторная мощность 2,5 МВА) | 0.004803 | 0.004803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | O_БР-2341 | Строительство участка ВЛЗ 6 кВ ф.Староселье РП Староселье ф.618 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) до строящейся СТП 6/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети (протяженность 0,2 км) | 0.004803 | 0.004803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | O_БР-2342 | Строительство СТП 6/0,4 кВ ф.Староселье РП Староселье ф.618 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) для разделения нагрузки участка сети (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | 1.1707 | 0.004803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | O_БР-2343 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 6/0,4 кВ ф.Староселье РП Староселье ф.618 ПС 110/35/6 кВ Брянская (ФСК) для разделения нагрузки участка сети (протяженность 0,1 км) | 0.016061 | 0.004217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | O_БР-2417 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | 1.5024 | 1.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | O_БР-2418 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты оборудования и средства РЭБ - 103 шт) | 20.8705 | 24.1471 | 24.1471 | 0 | 0 | 83 | 0
287 | O_БР-2423 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | 2.3049 | 2.3049 | 2.3049 | 0 | 0 | 1 | 0
288 | O_БР-2425 | Приобретение права на расширение лицензии ПО SCADA - система ЭНТЕК | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | O_БР-2428 | Развитие автоматизированной системы сервисной поддержки | 0.37124 | 0.30937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | O_БР-2433 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | 0.13465 | 0.11221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
291 | O_БР-2436 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | 2.0285 | 1.8705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | O_БР-2437 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | 1.4702 | 1.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | O_БР-2463 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | 0 | 0 | 6.059 | 0 | 0 | 2 | 0
294 | O_БР-2464 | Разработка карт климатического районирования филиала Брянскэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | 2.1307 | 1.7756 | 1.7756 | 0 | 0 | 1 | 0
295 | O_ВР-3663 | Строительство КЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Хохол-2 с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ТДС, договор №41995806 от 11.02.21 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | 0.07339 | 0.091974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
296 | O_ВР-3697 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ТП-488 ф.1, 2 ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Квартал-2, договор №42052151 от 17.03.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,84 км, в том числе ГНБ - 0,186 км) | 0.25363 | 7.4798 | 7.4798 | 0 | 0.516 | 0 | 2
297 | O_ВР-4032 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-306 ПС 110 кВ Новохоперск с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения Администрации г.п. - г.Новохоперск, договор №42113305 от 29.09.21 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | 0.10981 | 0.093894 | 0.093894 | 0 | 0 | 0 | 2
298 | O_ВР-4127 | Строительство ответвления (воздушный участок) оп.16 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/10 кВ №36 Воронежская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ ЖК Масловский, договор №42238352 от 05.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | 0.004002 | 0.22362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | O_ВР-4128 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ №36 Воронежская для Техприсоединения ООО СЗ ЖК Масловский, договор №42238352 от 05.07.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 0.032041 | 1.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | O_ВР-4129 | Строительство КЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ №36 Воронежская с установкой ПКУ (1 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ ЖК Масловский, договор №42238352 от 05.07.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | 0.004588 | 0.25636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
301 | O_ВР-4209 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.34, 44 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ до строящейся КТП №531 для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; протяженность 1,0 км) | 0.001386 | 0.077464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | O_ВР-4210 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №531 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | 0.005232 | 0.29232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | O_ВР-4211 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ КТП №531 ПС 110/6 кВ №43 ВШЗ до границ участка Заявителя с установкой ПКУ (5 шт) для Техприсоединения Департамента строительной политики ВО, договор №42263859 от 23.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | 0.001089 | 0.060853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | O_ВР-4241 | Строительство воздушного участка ответвления оп.12-1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Берёзовка с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ДОРСЕРВИССТРОЙ, договор №42314363 от 02.02.23 (до 670 кВт; протяженность 0,125 км) | 1.131 | 0.94687 | 0.94687 | 0 | 0.03 | 0 | 1
305 | O_ВР-4262 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Ромакс, договор №42340627 от 12.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,66 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | 0.023115 | 0.019421 | 36.6762 | 0 | 6.331 | 0 | 0
306 | O_ВР-4263 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Ромакс, договор №42340627 от 12.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 5,05 км) | 2.263 | 1.8992 | 2.0286 | 0 | 0.341 | 0 | 1
307 | O_ВР-4266 | Строительство ответвления оп.5/11 ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 110/27,5/6 кВ Поворино-Т до строящейся КТП №8-3 для Техприсоединения Департамента СП ВО, договор №42334192 от 29.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,69 км) | 0.006761 | 0.2449 | 0.2449 | 0 | 0.037 | 0 | 0
308 | O_ВР-4267 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/27,5/6 кВ Поворино-Т до ЗТП №8-1 для Техприсоединения Департамента СП ВО, договор №42334192 от 29.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | 7.5115 | 6.2885 | 6.2885 | 0 | 0.934 | 0 | 0
309 | O_ВР-4268 | Строительство ВЛ 6 кВ ЗТП 6 кВ №8-1 до оп.5/11 ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 110/27,5/6 кВ Поворино-Т для Техприсоединения Департамента СП ВО, договор №42334192 от 29.05.23 (до 670 кВт; протяженность 5,0 км) | 10.7615 | 9.0094 | 9.0094 | 0 | 4.101 | 0 | 0
310 | O_ВР-4269 | Строительство КТП 6 кВ №8-3 ПС 110/27,5/6 кВ Поворино-Т с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Департамента СП ВО, договор №42334192 от 29.05.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | 3.3537 | 4.7908 | 4.7908 | 0.8 | 0 | 0 | 0
311 | O_ВР-4270 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ КТП №8-3 ПС 110/27,5/6 кВ Поворино-Т с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Департамента СП ВО, договор №42334192 от 29.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | 0.011952 | 0.43297 | 0.43297 | 0 | 0.014 | 0 | 2
312 | O_ВР-4278 | Строительство участка оп.73 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Гаврильск с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агроэко-Восток, договор №42324139 от 16.06.23 (до 670 кВт; протяженность 0,35 км) | 0.017844 | 0.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
313 | O_ВР-4282 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42353681 от 26.07.23 (до 670 кВт; протяженность 5,87 км, в том числе ГНБ - 2,34 км) | 3.9388 | 55.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
314 | O_ВР-4286 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Чертовицы с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Санаторий им.Ф.Э.Дзержинского, договор №42338654 от 04.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | 0.27791 | 15.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | O_ВР-4287 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Криница с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУП ВО Облкоммунсервис, договор №42378016 от 15.08.23 (до 670 кВт; протяженность 1,9 км) | 5.8567 | 4.9586 | 4.9586 | 0 | 1.713 | 0 | 1
316 | O_ВР-4289 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/32/10 кВ Анна с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Цитрон, договор №42371214 от 15.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,7 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | 0.24051 | 13.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | O_ВР-4291 | Строительство 2-цепной КЛ 35 кВ - заходы ВЛ 35 кВ №89 на ПС 35/10 кВ Емань с прокладкой ВОЛС (8,5 км) для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 19,8 км, в том числе ГНБ - 2,8 км) | 9.2737 | 11.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | O_ВР-4292 | Строительство ПС 35/10 кВ Емань с трансформаторами 2х6,3 МВА для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 12,6 МВА) | 191.4611 | 7.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | O_ВР-4296 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.191 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская до строящейся КТП-253 для Техприсоединения УК Автодор, договор №42422819 от 03.10.23 (до 670 кВт; протяженностью 0,5 км) | 0.004665 | 0.169 | 0.169 | 0 | 0.005 | 0 | 0
320 | O_ВР-4297 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.191 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская до строящейся КТП-253 для Техприсоединения УК Автодор, договор №42422819 от 03.10.23 (до 670 кВт; протяженностью 0,04 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | 0.054348 | 1.9687 | 1.9687 | 0 | 0.437 | 0 | 0
321 | O_ВР-4298 | Строительство 2-х КТП-253, 254 ф.2 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская с трансформаторами 160 кВА для Техприсоединения УК Автодор, договор №42422819 от 03.10.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,32 МВА) | 0.086167 | 3.1213 | 3.1213 | 0.32 | 0 | 0 | 0
322 | O_ВР-4299 | Строительство КЛ 10 кВ КТП-253 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская строящейся КТП-254 для Техприсоединения УК Автодор, договор №42422819 от 03.10.23 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | 0.051345 | 1.8599 | 1.8599 | 0 | 0.273 | 0 | 0
323 | O_ВР-4300 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ КТП-253, 254 ПС 35/10 кВ Александровка-Донская с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения УК Автодор, договор №42422819 от 03.10.23 (до 670 кВт; протяженностью 0,02 км) | 0.007911 | 0.28657 | 0.28657 | 0 | 0.011 | 0 | 2
324 | O_ВР-4303 | Строительство КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №21 Восточная с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Универсал, договор №42396165 от 19.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,943 км, в том числе ГНБ - 1,19 км) | 36.8901 | 30.8896 | 30.8896 | 0 | 3.05 | 0 | 1
325 | O_ВР-4306 | Строительство ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Хохол-2 до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Ложкина Е.И., договор №42411969 от 01.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | 0.00649 | 0.23509 | 0.23509 | 0 | 0.007 | 0 | 0
326 | O_ВР-4307 | Строительство КТП 10/0,4 кВ КТП №1-46 ПС 35/10 кВ Хохол-2 для Техприсоединения ИП Ложкина Е.И., договор №42411969 от 01.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | 0.08565 | 3.1026 | 3.1026 | 0.63 | 0 | 0 | 0
327 | O_ВР-4308 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Хохол-2 с установкой ПКУ (3 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ИП Ложкина Е.И, договор №42411969 от 01.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км, в том числе ГНБ - 0,105 км) | 0.072391 | 2.6223 | 2.6223 | 0 | 0.174 | 0 | 1
328 | O_ВР-4325 | Строительство ответвления оп.31 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Нижний Мамон до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ЭКОПОЛЕ, договор №42381089 от 17.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,97 км) | 0.24865 | 8.3289 | 8.3289 | 0 | 4.15 | 0 | 1
329 | O_ВР-4326 | Строительство ответвления оп.125 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Пыховка с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №42394901 от 17.11.23 (до 670 кВт; протяженность 1,35 км) | 0.12072 | 4.3731 | 4.3731 | 0 | 1.003 | 0 | 1
330 | O_ВР-4337 | Строительство ответвления оп.123 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Лизиновка до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО РОССОШАНСКАЯ НИВА, договор №42442914 от 20.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | 0.007131 | 0.39842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
331 | O_ВР-4338 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Лизиновка для Техприсоединения ООО РОССОШАНСКАЯ НИВА, договор №42442914 от 20.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 0.038984 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | O_ВР-4339 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ №1, 2 КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Лизиновка с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО РОССОШАНСКАЯ НИВА, договор №42442914 от 20.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,354 км) | 0.013103 | 0.73212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | O_ВР-4357 | Строительство ответвления оп.3-8 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ №4 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации г.п. - г.Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | 0.63772 | 0.53389 | 0.53389 | 0 | 0.005 | 0 | 0
334 | O_ВР-4358 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ №4 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации г.п. - г.Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,365 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | 2.208 | 1.8485 | 1.8485 | 0 | 0.356 | 0 | 0
335 | O_ВР-4359 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ПС 35/6 кВ №4 для Техприсоединения Администрации г.п. - г.Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 3.7403 | 3.1313 | 3.1313 | 0.63 | 0 | 0 | 0
336 | O_ВР-4360 | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ №4 с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрации г.п. - г.Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | 0.15677 | 0.13125 | 0.13125 | 0 | 0.036 | 0 | 0
337 | O_ВР-4365 | Строительство ответвления оп.30-6 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Новоживотинное с установкой ПКУ 10 кВ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Черкас А.В, договор №42320698 от 17.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | 0 | 0 | 0.9004 | 0 | 0.17 | 0 | 1
338 | O_ВР-4406 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Чертовицы до строящейся ТП-1186 для Техприсоединения Администрация Рамонского м.р-на ВО, договор №42373866 от 21.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,68 км) | 0.10081 | 5.6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | O_ВР-4407 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Чертовицы до строящейся ТП-1186 для Техприсоединения Администрация Рамонского м.р-на ВО, договор №42373866 от 21.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | 0.003058 | 0.17083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | O_ВР-4408 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.7 ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Чертовицы с установкой ответвительной арматуры до строящейся ТП-1316 для Техприсоединения Администрация Рамонского м.р-на ВО, договор №42373866 от 21.02.24 (до 670 кВт; протяженность 1,11 км, в том числе ГНБ - 0,61 км) | 0.053576 | 2.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
341 | O_ВР-4409 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Чертовицы с трансформаторами 630 кВА, устройствами телеметрии и передачи данных для Техприсоединения Администрация Рамонского м.р-на ВО, договор №42373866 от 21.02.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | 0.071296 | 3.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | O_ВР-4410 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся ТП-1186, 1319 ф.03, 10 ПС 35/10 кВ Чертовицы с установкой ШУ 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения Администрация Рамонского м.р-на ВО, договор №42373866 от 21.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | 0.014164 | 0.79139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | O_ВР-4426 | Строительство ответвления оп.288 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ЮГ, договор №42462697 от 11.03.24 (до 670 кВт; протяженность 1,2 км) | 0.064843 | 3.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | O_ВР-4427 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.288 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ЮГ, договор №42462697 от 11.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,057 км) | 0.02215 | 1.2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
345 | O_ВР-4435 | Строительство КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Семидесятное с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Золотой Початок Хохольский, договор №42447543 от 28.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,86 км, в том числе ГНБ - 0,302 км) | 0.42536 | 15.4085 | 15.4085 | 0 | 2.003 | 0 | 1
346 | O_ВР-4436 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.62 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ №28 Тепличная до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Муниципального автономного учреждения Центр детского отдыха Перемена, договор №42486776 от 29.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,71 км в том числе ГНБ - 0,12 км) | 0.10151 | 3.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | O_ВР-4437 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ №28 Тепличная с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Муниципального автономного учреждения Центр детского отдыха Перемена, договор №42486776 от 29.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | 0.016234 | 0.58794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | O_ВР-4438 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ №28 Тепличная для Техприсоединения Муниципального автономного учреждения Центр детского отдыха Перемена, договор №42486776 от 29.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 0.071932 | 2.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | O_ВР-4443 | Строительство ответвления оп.100 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Чигла с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №42467992 от 08.05.24 (до 670 кВТ; протяженность 4,6 км) | 0.2026 | 11.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | O_ВР-4445 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) оп.5/12 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ №31 Воля для Техприсоединения Лутовой А.А, договор №42323046 от 20.03.23 (до 670 кВт) | 0.48373 | 0.40625 | 0.40625 | 0 | 0 | 0 | 1
351 | O_ВР-4446 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) оп. 15 ВЛ 10 кВ ф.10 ПС 110/10 кВ Радуга для Техприсоединения Денекина П.П., договор №42218939 от 09.09.22 (до 670 кВт) | 0.48461 | 0.40713 | 0.40713 | 0 | 0 | 0 | 1
352 | O_ВР-4448 | Установка ПКУ 10 кВ (1 шт) оп.366 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Хохол-2 для Техприсоединения ООО ТДС, договор №41995806 от 11.02.21 (до 670 кВт) | 0.004989 | 0.1781 | 0.1781 | 0 | 0 | 0 | 1
353 | O_ВР-4454 | Строительство ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Александровка-Донская с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ССЦ ЗП-ПАВЛОВСКИЙ, договор №42475504 от 10.06.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,342 км) | 0.065817 | 3.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
354 | O_ВР-4455 | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Александровка-Донская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССЦ ЗП-ПАВЛОВСКИЙ, договор №42475504 от 10.06.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,098 км) | 0.047883 | 2.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
355 | O_ВР-4504 | Строительство ответвления оп.18 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Осетровка с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ДонСтрой, договор №42392658 от 14.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | 0.03988 | 0.92143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
356 | O_ВР-4261 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №15 Семилуки с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Ромакс, договор №42340627 от 12.05.23 (свыше 670 кВт) | 2.46 | 2.0597 | 2.0893 | 0 | 0 | 1 | 0
357 | O_ВР-4285 | Модернизация ПС 35/10 кВ Чертовицы с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Санаторий им.Ф.Э.Дзержинского, договор №42338654 от 04.07.23 (свыше 670 кВт) | 0.054593 | 3.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
358 | O_ВР-4290 | Модернизация ВЛ 35 кВ №89 Березовка - Новоживотинное с установкой дополнительных опор (2 шт), переходного пункта (1 шт) для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; инв. №015606/С) | 0.79586 | 0.66628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | O_ВР-4302 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №21 Восточная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Универсал, договор №42396165 от 19.09.23 (свыше 670 кВт) | 6.1104 | 5.7468 | 5.7468 | 0 | 0 | 1 | 0
360 | O_ВР-4434 | Модернизация ПС 35/10 кВ Семидесятное с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Золотой Початок Хохольский, договор №42447543 от 28.12.23 (свыше 670 кВт) | 0.028395 | 1.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | O_ВР-4447 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Хохол-2 с установкой разъединителей (2 шт) для Техприсоединения ООО ТДС, договор №41995806 от 11.02.21 (до 670 кВт) | 0.054622 | 0.2423 | 0.2423 | 0 | 0.04 | 2 | 0
362 | O_ВР-4485 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.10 ПС 110/27,5/6 кВ Поворино-Т с заменой опор (11 шт) и провода на большее сечение для Техприсоединения Департамента СП ВО, договор №42334192 от 29.05.23 (до 670 кВт; инв.№11429/Б; протяженность 0,334 км) | 0.055788 | 2.0209 | 2.0209 | 0 | 0.609 | 0 | 0
363 | O_ВР-4277 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ №221 ПС 110/35/10 кВ № 32 Никольская с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО "Выбор-ОБД", договор №3600/06374/22 от 28.06.22; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 0.007639 | 0.27665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | O_ВР-4333 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ ф.214, 413 ПС 110/6/6 кВ №2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Управления строительной политики администрации г.о.Воронеж, соглашение о компенсации №3600/01964/23 от 25.12.23, инв.№12025244/С, №12025241/С, протяженность 0,512 км) | 2.7383 | 2.3749 | 2.3749 | 0 | 0.512 | 0 | 0
365 | O_ВР-4366 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Костыной А.В, договор №3600/02736/22 от 23.03.22, инв.009643/с, протяженность 0,42 км) | 0 | 0 | 0.36081 | 0 | 0.72 | 0 | 0
366 | O_ВР-4379 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ №11, 12 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НАВАСТРОЙ, договор №42283322 от 09.06.23; протяженность 3,344 км) | 0.37187 | 20.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | O_ВР-4441 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой дополнительных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Сидельниковой С.Ю, соглашение о компенсации №3600/00601/23 от 18.04.23; инв.№ 010809/1/С) | 0.007788 | 0.43512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368 | O_ВР-4449 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ №32 Никольская с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ДорХан-Столица, договор №3600/16050/23 от 15.04.24; инв. №12021550-00; протяженность 0,197 км) | 0.022528 | 1.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | O_ВР-4340 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 14 Западная с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (9 камер) | 0.17312 | 3.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | O_ВР-4341 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Анна с установкой оборудования системы видеонаблюдения (14 камер) | 0.089045 | 4.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371 | O_ВР-4342 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Борисоглебск с установкой оборудования системы видеонаблюдения (19 камер) | 0.30791 | 7.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | O_ВР-4343 | Модернизация ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с установкой оборудования системы видеонаблюдения (13 камер) | 0.24743 | 5.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | O_ВР-4344 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхний Мамон с установкой оборудования системы видеонаблюдения (15 камер) | 0.34274 | 8.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
374 | O_ВР-4345 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №11 Краснолесное с установкой оборудования системы видеонаблюдения (11 камер) | 0.071703 | 4.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | O_ВР-4346 | Модернизация внешнего ограждения (0,150 км) ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой оборудования системы видеонаблюдения (9 камер) | 0.056122 | 3.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | O_ВР-4347 | Модернизация внешнего ограждения (0,132 км) ПС 110/10 кВ Никоноровка с установкой оборудования системы видеонаблюдения (10 камер) | 0.054314 | 3.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | O_ВР-4348 | Модернизация внешнего ограждения (0,270 км) ПС 110/10 кВ Старая Калитва с установкой оборудования системы видеонаблюдения (14 камер) | 0.08613 | 4.8123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | O_ВР-4349 | Модернизация внешнего ограждения (0,351 км) ПС 110/10 кВ Новая Калитва с установкой оборудования системы видеонаблюдения (4 камеры) | 0.1084 | 6.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | O_ВР-4350 | Модернизация внешнего ограждения (0,105 км) ПС 35/10 кВ Сотницкая с установкой оборудования системы видеонаблюдения (7 камер) | 0.036994 | 2.0669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | O_ВР-4351 | Модернизация внешнего ограждения (0,207 км) ПС 35/10 кВ Лизиновка с установкой оборудования системы видеонаблюдения (9 камер) | 0.074658 | 4.1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | O_ВР-4352 | Модернизация РПБ Воронежского участка СЛЭП с установкой оборудования системы видеонаблюдения (8 камер) | 0.1081 | 2.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
382 | O_ВР-4353 | Модернизация учебного полигона филиала Воронежэнерго с установкой оборудования системы видеонаблюдения (15 камер) | 0.14681 | 8.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | O_ВР-4355 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Бутурлиновка-1, объектов РПБ Бутурлиновского РЭС с установкой оборудования системы видеонаблюдения (19 камер) | 0.11149 | 6.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
384 | O_ВР-4242 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.1, 3 (ПС 35/10 кВ Новоживотинное - ПС 35/10/6 кВ Рамонь-1) с заходами ПС 110/35/10 кВ Задонская (протяженность 0,472 км) | 0.20031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | O_ВР-4294 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные выходы ВЛ 10 кВ ф.3, 7 ПС 110/35/10 кВ Задонская (протяженность 0,135 км) | 0.20031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | O_ВР-4442 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Хохол-1 (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Сидельниковой С.Ю, соглашение о компенсации №3600/00601/23 от 18.04.23; протяженность 0,25 км) | 0.040471 | 0.54358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
387 | O_ВР-4450 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ №32 Никольская (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО ДорХан-Столица, договор №3600/16050/23 от 15.04.24; протяженность 0,435 км) | 0.023144 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
388 | O_ВР-4051 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ПС 110/10 кВ Спутник на основании соглашения о компенсации ООО Монтажник №3600/07081/21 от 10.02.22 | 101.3792 | 100.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | O_ВР-4383 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | 6.9077 | 5.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | O_ВР-4384 | Приобретение ОНТМ. Мебель (2024 г. офисная мебель - 19 к-т) | 4.9739 | 4.1449 | 4.1449 | 0 | 0 | 17 | 0
391 | O_ВР-4385 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | 4.9589 | 4.9589 | 4.9589 | 0 | 0 | 1 | 0
392 | O_ВР-4387 | Приобретение права на расширение лицензии ПО SCADA - система ЭНТЕК | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | O_ВР-4390 | Развитие автоматизированной системы сервисной поддержки | 0.83872 | 0.69893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | O_ВР-4395 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | 1.7125 | 1.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | O_ВР-4398 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | 3.3281 | 3.1396 | 0.3542 | 0 | 0 | 1 | 0
396 | O_ВР-4399 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | 2.6216 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | O_ВР-4440 | Разработка карт климатического районирования филиала Воронежэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | 0 | 1.7756 | 1.7756 | 0 | 0 | 1 | 0
398 | O_ВР-4451 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | 0 | 0 | 9.6801 | 0 | 0 | 4 | 0
399 | O_ВР-4478 | Создание отечественной системы автоматизированного обучения и проверки знаний персонала (1 система) | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 1 | 0
400 | O_ВР-4495 | Создание отечественной системы расчета, анализа и нормирования потерь электроэнергии филиала Воронежэнерго (1 система) | 0 | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | 1 | 0
401 | O_КМ-2370 | Строительство ответвления оп.28 ВЛ 10 кВ ф.10-01 РП Игумново ф.10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с установкой ответвительной арматуры, РЛК (1 шт) до строящейся СТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Стройлеспром, договор №41842869 от 16.07.19 (до 670кВт; протяженность 0,015 км) | 0.25098 | 0.21207 | 0.21207 | 0 | 0.015 | 1 | 0
402 | O_КМ-2371 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.10-01 РП Игумново ф.10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) для Техприсоединения ООО Стройлеспром, договор №41842869 от 16.07.19 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | 0.56199 | 0.47628 | 0.47628 | 0.1 | 0 | 0 | 0
403 | O_КМ-2372 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.10-01 РП Игумново ф.10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Стройлеспром, договор №41842869 от 16.07.19 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | 0.042553 | 0.035705 | 0.035705 | 0 | 0.03 | 0 | 0
404 | O_КМ-3060 | Строительство 2-х КРУН 10 кВ ф.10-01,10-08 ПС 35/10 кВ Караваево наружной установки для Техприсоединения Администрации Костромского муниципального района КО, договор №42331648 от 07.04.23 (до 670 кВт) | 6.0651 | 5.0904 | 5.0904 | 0 | 0 | 2 | 0
405 | O_КМ-3061 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-01, 10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с установкой ответвительной арматуры, РЛК (4 шт) до строящейся РТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения Администрации Костромского муниципального района КО, договор №42331648 от 07.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,91 км) | 2.8019 | 2.3516 | 2.3516 | 0 | 0.91 | 4 | 0
406 | O_КМ-3062 | Строительство РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-01, 10-08 ПС 35/10 кВ Караваево для Техприсоединения Администрации Костромского муниципального района КО, договор №42331648 от 07.04.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | 14.3251 | 12.0249 | 12.0119 | 0.8 | 0 | 0 | 0
407 | O_КМ-3093 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся РТП 10/0,4/2х400 кВА ф.10-08 ПС 35/10 кВ Караваево с установкой РП 0,4 кВ (2 шт) с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Костромского муниципального района КО, договор №42331648 от 07.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,36 км) | 1.497 | 1.2564 | 1.2564 | 0 | 0.36 | 4 | 0
408 | O_КМ-3097 | Строительство 4-х КЛ 6 кВ ТП-844, ТП-769 в рассечку ф.619, 6107 ПС 110/6 кВ Строммашина до строящихся КТП 6/0,4/400 кВА №1, 2 для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42395531 от 05.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,8 км) | 3.6586 | 3.0706 | 3.0706 | 0 | 0.8 | 0 | 0
409 | O_КМ-3098 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/400 кВА ф.619, 6107 ПС 110/6 кВ Строммашина для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42395531 от 05.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | 6.869 | 5.7649 | 5.7649 | 0.8 | 0 | 0 | 0
410 | O_КМ-3099 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4/400 кВА №1, 2 ф.619, 6107 ПС 110/6 кВ Строммашина с установкой РП 0,4 кВ (2 шт) с ПУ (2 шт) на границе балансовй принадлежности Заявителя для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42395531 от 05.09.23 (до 670 кВт; протяженность 1,26 км, в т.ч ГНБ - 0,36 км) | 11.7869 | 9.8951 | 9.8951 | 0 | 1.26 | 0 | 0
411 | O_КМ-3100 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой ответвительной арматуры, РЛК (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Ермаков М.В, договор №42379755 от 12.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,025км) | 0.31654 | 0.26826 | 0.26826 | 0 | 0.025 | 1 | 0
412 | O_КМ-3101 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Красное с установкой РП 0,4 кВ (1 шт) с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Ермаков М.В, договор №42379755 от 12.07.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 2.2957 | 1.9484 | 1.9484 | 0.16 | 0 | 2 | 0
413 | O_КМ-3103 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление ВЛ 6 кВ ф.611 ПС 35/6 кВ Центральная с установкой ответвительной арматуры, РЛК (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4/1х400 кВА №1 для Техприсоединения ООО Алгоритм, договор №42398249 от 23.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,39 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | 4.4668 | 3.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
414 | O_КМ-3104 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление ВЛ 6 кВ ф.622 ПС 35/6 кВ Центральная с установкой ответвительной арматуры, РЛК (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4/1х400 кВА №2 для Техприсоединения ООО Алгоритм, договор №42398249 от 23.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,41 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | 3.7768 | 3.1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | O_КМ-3105 | Строительство 2-х КТП 6/0,4/1х400 кВА ф.611, 622 ПС 35/6 кВ Центральная для Техприсоединения ООО Алгоритм, договор №42398249 от 23.11.23 ( до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА). | 4.2005 | 3.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | O_КМ-3106 | Строительство 12-участков КЛ 0,4 кВ от строящихся ТП 6/0,4/400 кВА ф.611, 622 ПС 35/6 кВ Центральнаядля с установкой РП 0,4 кВ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Алгоритм, договор №42398249 от 23.11.23 (до 670 кВт; протяженность 1 км) | 7.2094 | 6.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | O_КМ-3123 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от ТП-818 ф.10-07, 10-12 ПС 110/35/10 кВ Южная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СУ-7, договор №42434676 от 14.12.23 (до 670 кВт; протяженность 2,32 км) | 6.9711 | 5.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | O_КМ-3207 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 35/10 кВ Коркино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), РЛК (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО ПК Фортуна, договор №42471386 от 06.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,035 км) | 2.6883 | 2.2608 | 2.2608 | 0 | 0.035 | 0 | 0
419 | O_КМ-3209 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), РЛК (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Актив, договор №42466039 от 06.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,035 км) | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | O_КМ-3220 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.03, 04 ПС 110/10/6 кВ Центральная с устанокой КРУН с ПУ (2 шт) наружной установки на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление заказчика КС Минобороны России, договор №42438137 от 13.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,5 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | 21.8077 | 18.2415 | 18.2415 | 0 | 0.4 | 0 | 0
421 | O_КМ-3114 | Реконструкция ТП-076 РП Челсма ф.13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич (р) с заменой силового трансформатора 0,001125 на 0,01 МВА (трансформаторная мощность 0,01 МВА) | 0 | 0 | 0.055075 | 0.01 | 0 | 1 | 0
422 | O_КМ-3133 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Буй (Р) с заменой трансформатороф тока (9 шт), установкой шкафа телемеханники (1 шт) | 0.18071 | 5.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | O_КМ-3011 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-200 ф.10-01 ПС 35/10 кВ Прискоково с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,62 км) | 2.5661 | 2.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | O_КМ-3014 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-237 ф.10-10 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,35 км) | 1.1531 | 1.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | O_КМ-3015 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-237 ф.10-10 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,271 км) | 1.256 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | O_КМ-3017 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-105 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,69 км) | 3.263 | 2.8525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | O_КМ-3018 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-146 ф.10-15 ПС35/10 кВ Чапаево с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 1,18 км) | 5.1623 | 4.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | O_КМ-3019 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-002 ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Красное с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,74 км) | 3.2769 | 2.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | O_КМ-3020 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-122 ф.10-06 ПС 110/10 кВ Якшанга с заменой опор и провода на большее сечение п.Поназарево, ул.Запдная (2-этап, протяженность 0,47 км) | 2.1869 | 1.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | O_КМ-3021 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-122 ф.10-06 ПС 110/10 кВ Якшанга с заменой опор и провода на большее сечение п.Поназарево, ул.Запдная (2-этап, протяженность 0,99 км) | 3.8843 | 3.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | O_КМ-3022 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС 35/10 кВ Парфеньево с заменой провода на большее сечение и опор (2-этап, протяженность 0,28 км) | 1.2925 | 1.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | O_КМ-3023 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 3,16 км) | 10.2313 | 8.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | O_КМ-3024 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-181 ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,332 км) | 0.98409 | 0.85078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | O_КМ-3025 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-137 ф.10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,96 км) | 1.9317 | 1.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | O_КМ-3026 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-19 ПС 110/35/10 кВ Сусанино (в пролете оп.77/63 - 77/167) с заменой провода на большее сечение и опор (2-этап, протяженность 2,941 км) | 8.9875 | 7.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | O_КМ-3027 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-054 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г.Нерехта, ул.Больничная (2-этап, протяженность 1,766 км) | 1.9676 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
437 | O_КМ-3028 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-054 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г.Нерехта, ул.Нерехтская (2-этап, протяженность 2,337 км) | 1.7349 | 1.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | O_КМ-3029 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-104 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г.Нерехта, ул.Белинского (2-этап, протяженность 2,097 км) | 2.3445 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | O_КМ-3030 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-104 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г.Нерехта, ул.Боровиков (2-этап, протяженность 0,531 км) | 0.86685 | 0.72509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | O_КМ-3031 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-042 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г.Нерехта, ул.Климушинская (2-этап, протяженность 1,832 км) | 2.2071 | 1.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
441 | O_КМ-3032 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС 35/10 кВ Кологрив с заменой провода на большее сечение и опор (2-этап, протяженность 3,333 км) | 7.2191 | 8.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
442 | O_КМ-3033 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-020 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г.Нерехта, ул.Щорса (2-этап, протяженность 2,088 км) | 2.4203 | 2.0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | O_КМ-3034 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-039 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г.Нерехта, ул.Южная (2-этап, протяженность 1,869 км) | 2.1256 | 1.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
444 | O_КМ-3035 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-039 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г.Нерехта, ул.Гончарова (2-этап, протяженность 0,604 км) | 0.77175 | 0.64555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
445 | O_КМ-3036 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-039 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г.Нерехта, ул.Ковалевской (2-этап, протяженность 0,931 км) | 1.0701 | 0.89514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
446 | O_КМ-3037 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-24 ПС 35/10 кВ Кологрив с заменой провода на большее сечение и опор (2-этап, протяженность 14,903 км) | 15.1113 | 18.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
447 | O_КМ-3040 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-230 ф.10-07 ПС 35/10 кВ Горчуха с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,3 км) | 0.94866 | 0.82932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
448 | O_КМ-3041 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС 110/10 кВ Якшанга с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 1,595 км) | 9.1867 | 8.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
449 | O_КМ-3042 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-036 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Парфеньево с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 1,85 км) | 6.5 | 5.6251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | O_КМ-3043 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-412 ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Мантурово с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,76 км) | 2.7908 | 2.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
451 | O_КМ-3044 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-079 ф.10-15 ПС 35/10 кВ Исаево с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,186 км) | 0.59029 | 0.51604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
452 | O_КМ-3045 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-007 ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга с заменой опор и провода на большее сечение (2-этап, протяженность 0,45 км) | 2.1741 | 1.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
453 | O_КМ-3046 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-037 ф.665 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с заменой опор и провода на большее сечение г.Нерехта, ул.Крестьянская (2-этап, протяженность 2,631 км) | 2.2227 | 1.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
454 | O_КМ-3071 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ на участке РТП-32 - ТП-787 ф.10-16, 10-15 ПС110/35/10 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУБ Костромастройзаказчик, договор №42306082 от 09.12.22; протяженность 0,8 км) | 6.3304 | 5.3116 | 5.5027 | 0 | 0.8 | 0 | 0
455 | O_КМ-3077 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-84 РП-7 ф.611 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Иванова Д.С, договор №42310836 от 26.01.23; протяженность 0,04 км) | 0.009577 | 0.033862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
456 | O_КМ-3079 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-34 ф.664 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ИП Евсеев П.Н, договор №42337879 от 17.02.23; протяженность 0,12 км) | 0 | 0 | 0.16025 | 0 | 0.11 | 1 | 0
457 | O_КМ-3186 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-747 ф.10-13 ПС 220/110/35/10 кВ Галич(р) с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,81 км) | 0.36073 | 0.30757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
458 | O_КМ-3187 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-352 ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ Макарьев-1 с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,4 км) | 0.30309 | 0.26256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
459 | O_КМ-3188 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-560 ф.10-05 ПС 35/10 кВ Сущево с заменой опор и провода на большее сечение (протяженность 0,44 км) | 0.62259 | 0.61027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
460 | O_КМ-3189 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-419 ф.601 ПС 35/6 кВ Саметь с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,56 км) | 1.3005 | 1.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
461 | O_КМ-3190 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-417 ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,56 км) | 2.0546 | 1.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
462 | O_КМ-3191 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-42 ф.61-07 ПС 110/6 кВ Строммашина с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,84 км) | 1.3932 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
463 | O_КМ-3192 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-211 ф.10-05 ПС 35/10 кВ Кузьмищи с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,8 км) | 1.0264 | 0.95589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
464 | O_КМ-3193 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-563 ф.10-04 ПС 35/10 кВ Кузьмищи с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,44 км) | 0.81153 | 0.78768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
465 | O_КМ-3194 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-154 ф.С-25 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,39 км) | 0.50463 | 0.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
466 | O_КМ-3197 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-727 ф.10-06 ПС 35/10 кВ Караваево с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,64 км) | 0.62304 | 0.58928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
467 | O_КМ-3198 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-259 ф.603 ПС 35/6 кВ Сандогора с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,42 км) | 0.38151 | 0.36023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
468 | O_КМ-3199 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-706 ф.С-29 ПС 110/6 кВ Северная с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,5 км) | 0.81893 | 0.77023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
469 | O_КМ-3200 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-77 ф.613 ПС 110/35/6 кВ Шарья(р) с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,6 км) | 0.6092 | 0.51493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
470 | O_КМ-3201 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ТП-150 ф.674 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,2 км) | 0.31116 | 0.30061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
471 | O_КМ-3202 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь с заменой провода на большее сечение (протяженность 0,2 км) | 0.8345 | 0.80654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
472 | O_КМ-3125 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-05, 10-07, 10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (Р) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (6 шт) | 20.4932 | 17.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
473 | O_КМ-3145 | Техперевооружение здания РПБ Судиславского РЭС с заменой системы водоснабжения, отмостки, дверей (2-этап) | 4.8325 | 4.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
474 | J_КМ-2027 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции производственно - технологического э/сетевого комлекса ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 c ВЛ 110/35/10 кВ филиала Костромаэнерго (2-этап) с выделением дополнительного земельного учатка. Исполнение строительной части ОРУ 110 кВ, ОРУ 35 кВ; обеспечение заходов ВЛ 35 кВ; монтаж здания ОПУ (ЗРУ 6 кВ) с оборудованием; монтаж фундаментов и оборудования маслохозяйства Т-1, Т-2; замена МВ-110 кВ (3 шт), МВ-35 кВ (3 шт) на элегазовые, МВ-6 кВ (21 шт) на вакуумные; замена оборудования систем РЗА и ПА, СДТУ и АСКУЭ | 0.014035 | 0.014035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
475 | O_КМ-3140 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-44 шт, средства механизации-42 шт) | 1.9411 | 1.2629 | 1.2629 | 0 | 0 | 4 | 0
476 | O_КМ-3148 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ -8 к-т) | 0.52602 | 0.43835 | 0.43835 | 0 | 0 | 8 | 0
477 | O_КМ-3149 | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2024: Заземления-20 шт, Шунт переносной-1 шт, Пресс гидравлический-1 шт, Реанимационные тренажеры-4 шт, Такелаж-2 шт ) | 2.9968 | 2.563 | 2.563 | 0 | 0 | 31 | 0
478 | O_КМ-3150 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-100 шт, МФУ-35 шт, Ноутбук-46 шт, Коммутатор-10 шт, ПАК-2 шт) | 0.32994 | 0.53295 | 0.53295 | 0 | 0 | 5 | 0
479 | O_КМ-3155 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA; СУПА; 1 система) | 0.76341 | 0.63618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | O_КМ-3156 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | 3.0415 | 3.0415 | 3.0415 | 0 | 0 | 0 | 0
481 | O_КМ-3158 | Приобретение права на расширение лицензии ПО SCADA - система ЭНТЕК | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
482 | O_КМ-3161 | Развитие автоматизированной системы сервисной поддержки | 0.52991 | 0.44159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
483 | O_КМ-3166 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | 0.81376 | 0.67813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
484 | O_КМ-3169 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | 1.2726 | 1.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
485 | O_КМ-3170 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | 1.1684 | 0.97366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
486 | O_КМ-3210 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | 0 | 0 | 0.51955 | 0 | 0 | 0 | 0
487 | O_КМ-3211 | Разработка карт климатического районирования филиала Костромаэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | 0 | 1.7756 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0
488 | O_КМ-3225 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | 0 | 0 | 5.3567 | 0 | 0 | 0 | 0
489 | O_КР-2261 | Строительство ответвления оп.16 ВЛ 10 кВ ф.2303 ПС 110/35/10 кВ Марьино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агросемена договор №42383877 от 19.06.23 (до 670 кВт, протяженность 0,8 км) | 0.30031 | 0.87823 | 0.87823 | 0 | 0.286 | 2 | 0
490 | O_КР-2280 | Строительство ответвления оп.11-5 ВЛ 10 кВ ф.438.14 ПС 35/10 кВ Пригородная с установкой разъединителей (2 шт), ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Бурухин В.А, договор №42386043 от 03.07.23 (до 670 кВт, протяженность 0,45 км) | 1.2015 | 1.0124 | 1.0124 | 0 | 0.271 | 0 | 0
491 | O_КР-2281 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.438.14 ПС 35/10 кВ Пригородная на границе участка Заявителя для Техприсоединения Бурухин В.А, договор №42386043 от 03.07.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 2.8695 | 2.4177 | 2.4177 | 0.25 | 0 | 0 | 0
492 | O_КР-2282 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.438.14 ПС 35/10 кВ Пригородная с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Бурухин В.А, договор №42386043 от 03.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | 0.13633 | 0.11486 | 0.11486 | 0 | 0 | 1 | 0
493 | O_КР-2284 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Нефтяная с установкой разъединителей (1 шт) до строящихся КТП 6/0,4 кВ №1, 2 для Техприсоединения ООО ХПП Касторенское, договор №42337543 от 13.07.23 (свыше 670 кВт, протяженность 2,6 км) | 5.6137 | 4.7328 | 4.7328 | 0 | 2.543 | 1 | 0
494 | O_КР-2285 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные участки КВЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Нефтяная до строящихся КТП 6/0,4 кВ №1, 2, для Техприсоединения ООО ХПП Касторенское, договор №42337543 от 13.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,22 км, в т.ч. ГНБ - 0,2 км) | 5.0594 | 4.2577 | 4.2577 | 0 | 0.443 | 0 | 0
495 | O_КР-2286 | Строительство 2-х КТП 6/0,4 кВ №1, 2 ПС 110/6 кВ Нефтяная с установкой ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО ХПП Касторенское, договор №42337543 от 13.07.23 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | 4.502 | 3.7992 | 3.7992 | 1 | 0 | 0 | 0
496 | O_КР-2288 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Разветье до границы участка Заявителя, для Техприсоединения Администрация Железногорского р-на Курской области договор №42369194 от 21.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | 1.5374 | 1.2915 | 1.2915 | 0 | 0.088 | 0 | 0
497 | O_КР-2289 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Разветье с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения Администрация Железногорского р-на Курской области договор №42369194 от 21.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | 0.55061 | 0.98077 | 0.98077 | 0 | 0.006 | 1 | 0
498 | O_КР-2291 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ оп.15-2 ВЛ 10 кВ ф.427.16 ПС 35/10 кВ Сапогово до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА с установкой разъединителей (2 шт), ответвительной арматуры, для Техприсоединения ООО Совтест АТЕ, договор №42417590 от 25.09.23 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | 0.54625 | 0.46062 | 0.46062 | 0 | 0.013 | 0 | 0
499 | O_КР-2292 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ оп.15-2 ВЛ 10 кВ ф.427.16 ПС 35/10 кВ Сапогово до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО Совтест АТЕ, договор №42417590 от 25.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км, в т.ч. ГНБ - 0,2 км) | 4.4267 | 3.7328 | 3.7328 | 0 | 0.395 | 0 | 0
500 | O_КР-2293 | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.106 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая ф.427.16 ПС 35/10 кВ Сапогово с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения ООО Совтест АТЕ, договор №42417590 от 25.09.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | 2.9532 | 2.741 | 2.741 | 0.5 | 0 | 0 | 0
501 | O_КР-2296 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвления оп.11-3 ВЛ 10 кВ ф.16(4119) ПС 110/35/10 кВ Кшень с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения ИП Ракчеева Н.А. договор №42414134 от 18.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | 0.29152 | 4.0235 | 4.0235 | 0 | 0.364 | 3 | 0
502 | O_КР-2298 | Строительство 6-и ответвлений ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (6шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 1,655 км) | 6.5635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
503 | O_КР-2299 | Строительство ответвления КЛ 10 кВ до строящейся СТП 10/0,4 кВ, для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 1,1 км) | 3.1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
504 | O_КР-2300 | Строительство 11-и КЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ, для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 8,962 км) | 30.3824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
505 | O_КР-2301 | Строительство 4-х СТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (7шт), установкой дополнительных коммутационных аппаратов (7шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 1.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
506 | O_КР-2302 | Строительство 5-и ответвлений ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (7шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 6,031 км) | 15.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
507 | O_КР-2303 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ, для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 1,100 км) | 4.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
508 | O_КР-2304 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ, для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,043 км) | 0.23764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
509 | O_КР-2305 | Строительство 4-х СТП 10/0,4 кВ, с установкой ПКУ (4шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 4.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | O_КР-2306 | Строительство 2-х ответвлений ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,41 км) | 0.15936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
511 | O_КР-2307 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ, для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,155 км) | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
512 | O_КР-2308 | Строительство СТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (1шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,04 МВА) | 1.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
513 | O_КР-2309 | Строительство 3-х ответвлений ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 4,226 км) | 9.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
514 | O_КР-2310 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ, для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,426 км) | 1.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
515 | O_КР-2311 | Строительство СТП 10/0,4 кВ, с установкой ПКУ (1шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,04 МВА) | 1.2611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
516 | O_КР-2312 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 4,100 км) | 7.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517 | O_КР-2313 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ, для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,65 км) | 1.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
518 | O_КР-2314 | Строительство СТП 10/0,4 кВ с установкой ПКУ (1шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,04 МВА) | 1.0559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
519 | O_КР-2315 | Строительство 4-х ответвлений ВЛ 10 кВ до строящихся СТП 10/0,4 кВ с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (6шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 3,61 км) | 12.2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
520 | O_КР-2316 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящихся СТП 10/0,4 кВ, для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, протяженность 1,74 км) | 4.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
521 | O_КР-2318 | Строительство 3-х СТП 10/0,4 кВ, с установкой ПКУ (4шт), установкой дополнительных коммутационных аппаратов (1шт), для э/с оборудования специализированных нежилых помещений в приграничных районах Курской обл, для Техприсоединения Министерства ЖКХ и ТЭК Курской обл, договор №42427791 от 27.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,12 МВА) | 3.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
522 | O_КР-2325 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ оп.9-2 ВЛ 10 кВ ф.425.06 ПС 35/10 кВ Водохранилище до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА с установкой разъединителей (2 шт), ответвительной арматуры, для Техприсоединения ООО РН-Черноземье, договор №42414903 от 26.10.23 (до 670 кВт, протяженность 1,75 км) | 0.18086 | 3.9918 | 3.9918 | 0 | 1.215 | 0 | 0
523 | O_КР-2326 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 10 кВ оп.9-2 ВЛ 10 кВ ф.425.06 ПС 35/10 кВ Водохранилище до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА, для Техприсоединения ООО РН-Черноземье, договор №42414903 от 26.10.23 (до 670 кВт; протяженность 0,8 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | 0.13535 | 3.1325 | 3.1325 | 0 | 0.356 | 0 | 0
524 | O_КР-2327 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.425.06 ПС 35/10 кВ Водохранилище с установкой ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО РН-Черноземье, договор №42414903 от 26.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 0.11043 | 2.5264 | 2.5264 | 0.4 | 0 | 0 | 0
525 | O_КР-2328 | Строительство участков ВЛ 110 кВ Касторное, ВЛ 110 кВ Горшечное с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ Содружество для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 3,2 км) | 22.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
526 | O_КР-2329 | Строительство ПС 110/10 кВ Содружество с трансформаторами 2х40 МВА для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | 227.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
527 | O_КР-2338 | Строительство ответвления оп.83 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/10 кВ Бекетово с установкой реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ответвительной арматуры до строящихся 2-х КТП 10/0,4/630 кВА для Техприсоединения ПСПОК Золотая осень, договор №42444158 от 26.12.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,6 км) | 0.68889 | 0.60102 | 0.60102 | 0 | 0.208 | 3 | 0
528 | O_КР-2339 | Строительство 2-х КТП 10/0,4/630 кВА ф.04 ПС 110/10 кВ Бекетово с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения ПСПОК Золотая осень, договор №42444158 от 26.12.23 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | 7.79 | 6.5557 | 6.5557 | 1.26 | 0 | 0 | 0
529 | O_КР-2355 | Строительство ответвления оп.1-1 ВЛ 6 кВ ф.411.51 ПС 110/35/6 кВ Волокно с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА для Техприсоединения ООО РН-Черноземье, договор №42360153 от 16.06.23 (до 670 кВт, протяженность 0,18 км) | 0.13468 | 0.12059 | 0.12059 | 0 | 0.034 | 0 | 0
530 | O_КР-2356 | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.411,51 ПС 110/35/6 кВ Волокно с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО РН-Черноземье, договор №42360153 от 16.06.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 3.1932 | 2.692 | 2.692 | 0.4 | 0 | 0 | 0
531 | O_КР-2287 | Модернизация ПС 35/10 кВ Разветье с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения Администрация Железногорского р-на Курской области договор №42369194 от 21.09.23 (до 670 кВт) | 2.9829 | 2.5169 | 2.5169 | 0 | 0 | 1 | 0
532 | O_КР-2237 | Реконструкция КТП 10/0,4/160 кВА №720 ф.415.03 ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой трансформатора на 250 кВА с.Духовец (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 1.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
533 | O_КР-2238 | Реконструкция КТП 10/0,4/100 кВА №719 ф.415.03 ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой трансформатора на 630 кВА с.Духовец (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | 2.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
534 | O_КР-2239 | Реконструкция КТП 10/0,4/160 кВА №627 ф.415.03 ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой трансформатора на 400 кВА с.Духовец (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 2.1271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
535 | O_КР-2240 | Реконструкция КТП 10/0,4/160 кВА №625 ф.415.03 ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой трансформатора на 250 кВА с.Духовец (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 1.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
536 | O_КР-2342 | Реконструкция КТП-467 ф.467 ПС 35/10 кВ Родина с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Терра, договор №42390417 от 17.11.23, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 1.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
537 | O_КР-2347 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ф.094 ПС 35/10 Семзавод с заменой силового трансформатора 0,1 на 0,25 МВА п.Кировский Пристенский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 2.5562 | 2.0915 | 2.0915 | 0.25 | 0 | 0 | 0
538 | O_КР-2415 | Реконструкция КТП 10/04 кВ ф.80806 ПС 110/35/10 кВ Пены с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком заявитель Лабузов А.В. договор №42450806 от 14.12.23, Курский обл, Курчатовский р-н, п. им.К.Либнехта, трансформаторная мощность 0,1 МВА) | 0.065556 | 0.087694 | 0.087695 | 0.063 | 0 | 0 | 0
539 | O_КР-2236 | Техперевооружение КТП 10/0,4 кВ №502 ф.243.03 ПС 110/35/10 кВ с заменой силового трансформатора п.Медвенка (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 1.9702 | 1.7078 | 1.7078 | 0.25 | 0 | 0 | 0
540 | O_КР-2407 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Обоянь с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | 0.030831 | 0.55569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
541 | O_КР-2243 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП-501, 502, 506, 510 ф.243.02, 243.03 ПС 110/35/10 кВ Медвенка с заменой провода на СИП-2 большего сечения п.Медвенка Медвенский р-он (протяженность 4,769 км) | 1.6422 | 1.5064 | 1.5064 | 0 | 1.496 | 0 | 0
542 | O_КР-2333 | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.420.10 ПС 110/35/10 кВ Камыши, ф.424.08 ПС 35/10 кВ Букреевка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Альянс, договор №42376855 от 17.07.23, протяженность 0,737 км) | 2.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
543 | O_КР-2337 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.413.15 ПС 35/10 кВ Петренка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО Суджанское ДРСУ № 2, договор №42432955 от 08.11.23, протяженность 0,166 км) | 2.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
544 | O_КР-2340 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.467 ПС 35/10 кВ Родина с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Терра, договор №42390417 от 17.11.23, протяженность 2,625 км) | 5.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
545 | O_КР-2341 | Реконструкция участков 4-х ВЛ 0,4 кВ КТП-461, КТП-467 ф.467 ПС 35/10 кВ Родина с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Терра, договор №42390417 от 17.11.23, протяженность 0,265 км) | 1.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
546 | O_КР-2413 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.412 ПС 110/10 кВ ПТФ с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БрянскАгрострой, договор №42406093 от 09.10.23, Курский р-н, д.Ворошнево, протяженность 0,66 км, в том числе ГНБ прокол 0,4 км) | 2.1579 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0.722 | 0 | 0
547 | O_КР-2414 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.412.01 ПС 110/10 кВ ПТФ с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Айрапетова А.А, договор №42452984 от 21.12.23, Курский р-н, д.Цветово, протяженность 0,13 км) | 0.083081 | 0.32206 | 0.32206 | 0 | 0.12 | 0 | 0
548 | O_КР-2416 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.412.01 ПС 10/04 кВ ПТФ с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Терра, договор №42419518 от 10.10.23, Курский обл, Октябрьский р-н, протяженность 0,2 км) | 0.75939 | 0.63943 | 0.63943 | 0 | 0.2 | 0 | 0
549 | O_КР-2417 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.80806 ПС 110/35/10 кВ Пены с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Лабузов А.В. договор №42450806 от 14.12.23, Курский обл, Курчатовский р-н, п. им.К.Либнехта; протяженность 0,09 км) | 0.04803 | 0.15012 | 0.15012 | 0 | 0.09 | 0 | 0
550 | O_КР-2418 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.80806 ПС 110/35/10 Пены с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Лабузов А.В, договор №42450806 от 14.12.23, Курский обл, Курчатовский р-н, п. им.К.Либнехта протяженность 0,03 км) | 0.087629 | 0.1584 | 0.1584 | 0 | 0.01 | 0 | 0
551 | O_КР-2419 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.438.07 ПС 35/10 кВ Пригородная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Багдасарян А.О, договор №42414121 от 11.12.23, Курский р-н; протяженность 0,12 км) | 0.01256 | 0.25729 | 0.25729 | 0 | 0.12 | 0 | 0
552 | O_КР-2420 | Реконструкция 2-х участков ВЛ 10 кВ ф.438.07 ПС 35/10 кВ Пригородная; ф.427.16 ПС 35/10 кВ Сапогово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Багдасарян А.О, договор №42414121 от 11.12.23, Курский р-н; протяженность 0,7 км) | 0.71427 | 0.35472 | 0.35472 | 0 | 0.07 | 0 | 0
553 | O_КР-2421 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Разветье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АПК-Курск, договор №42417800 от 31.10.23, Курский обл, Железногорский р-н; протяженность 1,42 км) | 5.5453 | 4.677 | 4.677 | 0 | 1.144 | 0 | 0
554 | O_КР-2422 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Разветье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АПК-Курск, договор №42417800 от 31.10.23, Курский обл, Железногорский р-н; протяженность 0,62 км, в т.ч. ГНБ - 0,025 км) | 3.604 | 3.0325 | 3.0325 | 0 | 0.83 | 0 | 0
555 | O_КР-2423 | Реконструкция ВЛ 35 кВ Рудная-Разветье-Михайловка - ПС 110/35/10 кВ Рудная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АПК-Курск, договор №42417708 от 31.10.23, Курская обл, Железногорский р-н, протяженность 1,634 км) | 7.5463 | 24.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
556 | O_КР-2459 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.420 ПС 110/35/10 кВ Камыши с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ООО Курск АгроАктив договор №42471205 от 20.03.24, Курский р-н, протяженность 0,37 км) | 0.37465 | 1.1296 | 1.1296 | 0 | 0.37 | 0 | 0
557 | O_КР-2460 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Суджа-Белая ПС 110/35/10 кВ Суджа с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ПАО ФСК-Россети договор №42471576 от 05.04.24, протяженность 0,59 км) | 18.4929 | 15.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
558 | O_КР-2464 | Реконструкция 2-х однофазных ответвлений оп.6 ВЛ 0,4 кВ СТП-651 СНТ Фиалка ф.415.03 ПС 35/10 кВ Оросительная с заменой опоры, изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком Кононов А.Е. договор №42511333 от 03.06.24, Курский р-н, протяженность 0,055 км) | 0.054339 | 0.063036 | 0.063037 | 0 | 0.02 | 0 | 0
559 | O_КР-2476 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.414.15 ПС 35/10 Новая с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с установкой разъединителя (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Кашин Д.В, договор №42467066 от 22.05.24, протяженность 0,259 км) | 0.049325 | 0.88903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
560 | O_КР-2477 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП №756 ф.415.10 ПС 35/10 Новая с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Кашин Д.В, договор №42467066 от 22.05.24, протяженность 0,304 км) | 0.031548 | 0.56862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
561 | O_КР-2242 | Техперевооружение ответвления ВЛ 10 кВ №332.4 ПС 35/10 кВ Свобода-Сельская до ТП 10/0,4 кВ М.Свобода с заменой кабельного участка на воздушный Золотухинский р-он (протяженность 0,741 км) | 1.1859 | 1.0126 | 1.0126 | 0 | 0.56 | 0 | 0
562 | O_КР-2346 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-094 ПС 35/10 Семзавод с заменой опор и провода на СИП-2 п.Кировский ул.Октябрьская Пристенский р-он (протяженность 3,486 км) | 15.2771 | 12.854 | 12.854 | 0 | 3.486 | 0 | 0
563 | O_КР-2363 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ Глушковский РЭС филиала Курскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт) | 12.424 | 7.8925 | 7.8925 | 0 | 0 | 3 | 0
564 | O_КР-2369 | Техперевооружение участка ВЛ 6 кВ ТП-18 ф.689 ПС 110/6 кВ СТК с заменой провода на СИП-3 и опор п.Магнитный Железногорский р-н (протяженность 0,25 км) | 0.085525 | 1.1949 | 1.1949 | 0 | 0.23 | 0 | 0
565 | O_КР-2370 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-18 ф.689 ПС 110/6 кВ СТК с заменой провода на СИП-2 и опор п.Магнитный Железногорский р-н (протяженность 0,2 км) | 0.067791 | 0.90367 | 0.90367 | 0 | 0.619 | 0 | 0
566 | O_КР-2371 | Модернизация ВЛ 0,4 кВ ТП-18 ф.689 ПС 110/6 кВ СТК с монтажом кабельного участка п.Магнитный Железногорский р-н (протяженность 0,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | 0.009841 | 0.17738 | 0.17738 | 0 | 0.039 | 0 | 0
567 | O_КР-2394 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ Беловский РЭС филиала Курскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) | 9.5323 | 5.781 | 5.781 | 0 | 0 | 3 | 0
568 | O_КР-2395 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ Хомутовский РЭС филиала Курскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) | 6.4433 | 5.7462 | 5.7462 | 0 | 0 | 2 | 0
569 | O_КР-2396 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ Рыльский РЭС филиала Курскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (4 шт) | 12.8254 | 11.0212 | 11.0212 | 0 | 0 | 4 | 0
570 | O_КР-2397 | Модернизация ВЛ 6-10 кВ Суджанский РЭС филиала Курскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (5 шт) | 13.3246 | 11.5792 | 11.5792 | 0 | 0 | 8 | 0
571 | O_КР-2241 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.7.10.1 ПС 35/10 кВ Комбикормовая с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети д.Козловка ул.Нижняя Щигровский р-он (протяженность 0,125 км) | 0.97667 | 0.82114 | 0.82114 | 0 | 0.165 | 1 | 0
572 | O_КР-2246 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.257 ПС 35/10 кВ Большесолдатская для разделения нагрузки участка сети с.Большесолдатское (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | 1.0459 | 0.88697 | 0.88697 | 0.063 | 0 | 0 | 0
573 | O_КР-2295 | Строительство ВЛ 35 кВ Восход-Белица с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), для резервирования ПС 110/35/10 кВ Белая (протяженность 2,6 км, в т.ч. совместным подвесом с ВЛ 10 кВ - 1,2 км) | 43.2079 | 37.0709 | 37.0709 | 0 | 3.837 | 1 | 0
574 | O_КР-2393 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.7.10.1 ПС 35/10 кВ Комбикормовая для разделения нагрузки участка сети д.Козловка Щигровский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | 1.4414 | 1.2147 | 1.2147 | 0.063 | 0 | 0 | 0
575 | O_КР-2398 | Строительство 2-х цепной ВЛИ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.7.10.1 ПС 35/10 Комбикормовая для разделения нагрузки участка сети д.Козловка Щигровский р-н (протяженность 0,377 км) | 1.01 | 0.85125 | 0.85125 | 0 | 0.377 | 0 | 0
576 | O_КР-2399 | Строительство КТП 10/0,4 кВ №7901 ПС 35/10 кВ Рубанщина для разделения нагрузки участка сети,н/п Рубанщина Суджанский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 1.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
577 | O_КР-2402 | Строительство ответвления оп.18-54 ВЛ 10 кВ №414.15 ПС 35/10 кВ Новая с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся СТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, г.Курск (протяженность 0,732 км) | 0.13607 | 2.4723 | 2.4723 | 0 | 0.732 | 0 | 0
578 | O_КР-2403 | Строительство СТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ №414.15 ПС 35/10 кВ Новая для разделения нагрузки участка сети, г.Курск (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | 0.069741 | 1.1717 | 1.1717 | 0.063 | 0 | 0 | 0
579 | O_КР-2357 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ-92 к-т) | 9.5089 | 7.9241 | 7.9241 | 0 | 0 | 0 | 0
580 | O_КР-2365 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | 0.78544 | 0.65453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
581 | O_КР-2367 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | 0.84931 | 0.70776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
582 | O_КР-2373 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты оборудования и средства РЭБ - 68 шт) | 10.2624 | 13.9065 | 13.9065 | 0 | 0 | 0 | 0
583 | O_КР-2374 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | 2.115 | 2.115 | 2.115 | 0 | 0 | 0 | 0
584 | O_КР-2376 | Приобретение права на расширение лицензии ПО SCADA - система ЭНТЕК | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
585 | O_КР-2379 | Развитие автоматизированной системы сервисной поддержки | 0.57409 | 0.47841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
586 | O_КР-2384 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | 0.43941 | 0.36618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
587 | O_КР-2387 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | 1.5569 | 1.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
588 | O_КР-2388 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | 1.3412 | 1.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
589 | O_КР-2452 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | 0 | 0 | 0.51955 | 0 | 0 | 0 | 0
590 | O_КР-2453 | Разработка карт климатического районирования филиала Курскэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | 0 | 1.7756 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0
591 | O_КР-2463 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | 0 | 0 | 6.6521 | 0 | 0 | 0 | 0
592 | O_КР-2508 | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: легковой а/м 4х4 - 2 шт) | 7.18 | 6.449 | 6.449 | 0 | 0 | 0 | 0
593 | O_КР-2509 | Создание отечественной системы расчета, анализа и нормирования потерь электроэнергии филиала Курскэнерго (1 система) | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0
594 | O_ЛП-3148 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-1070/2 ф.Комплекс-2, УП-Связь ПС 110/35/10 кВ Доброе до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГУЗ Добровская районная больница, договор №42281506 от 29.09.22 (до 670 кВт, протяженность 0,45 км) | 0 | 0 | 0.77216 | 0 | 0.09 | 4 | 0
595 | O_ЛП-3196 | Строительство ответвления оп.11 ВЛ 10 кВ №07 ПС 35/10 кВ Казинка с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Аверьянов А.В, договор №42213017 от 01.03.23 (до 670 кВт, протяженность 0,01 км) | 0 | 0 | 0.54086 | 0 | 0.06 | 1 | 0
596 | O_ЛП-3203 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.6, 21 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до строящейся РП для Техприсоединения ООО СЗ ОДСК-Л4, договор №42322519 от 14.03.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,265 км, в том числе ГНБ - 0,835 км) | 1.331 | 1.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
597 | O_ЛП-3239 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления ЛЭП 10 кВ яч.106,206 ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ОКУ Управление капитального строительства г.Липецка, договор №42306560 от 21.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,56 км) | 1.027 | 0.86085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
598 | O_ЛП-3240 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.106, 206 ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ОКУ Управление капитального строительства г.Липецка, договор №42306560 от 21.04.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | 24.1385 | 20.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
599 | O_ЛП-3241 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА яч.106, 206 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОКУ Управление капитального строительства г.Липецка, договор №42306560 от 21.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,28 км в т.ч. ГНБ - 0,32 км) | 10.4205 | 8.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | O_ЛП-3267 | Строительство 10-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ТП-28/7 ф.110, 210 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Строймастер, договор №42377083 от 17.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км) | 2e-06 | 0.000112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
601 | O_ЛП-3302 | Строительство ответвления оп.37 ВЛ 10 кВ Малый Хомутец ПС 110/35/10 кВ Доброе с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ИП Полторацкий А.В, договор №42399160 от 03.10.23 (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | 1.3136 | 1.1186 | 1.1186 | 0 | 0.333 | 1 | 0
602 | O_ЛП-3304 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ яч.6 ТП-302 ф.1А ПС 110/6 кВ Агрегатная до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ УКС г.Ельца, договор №42401759 от 06.10.23 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | 0.040549 | 0.034549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
603 | O_ЛП-3305 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ЛЭП 6 кВ яч.6 ТП-213 ф.9 ПС 110/6 кВ Агрегатная до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ УКС г.Ельца, договор №42401759 от 06.10.23 (до 670 кВт; протяженность 0,44 км, в том числе ГНБ - 0,37 км) | 3.7235 | 3.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
604 | O_ЛП-3369 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.6, 9 РП-Микрорайон ПС 110/10 кВ Нива, Машзавод с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения Администрация Лебедянского мкр, договор №42351975 от 20.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | 0.069879 | 3.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
605 | O_ЛП-3370 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.6, 9 РП-Микрорайон ПС 110/10 кВ Нива, Машзавод до границ участка Заявителя для Техприсоединения Администрация Лебедянского м.р-на, договор №42351975 от 20.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | 0.021377 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
606 | O_ЛП-3371 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.1-1 ВЛ 10 кВ Школа яч.6 РП-Микрорайон ПС 110/10 кВ Нива с установкой РЛК (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения Администрация Лебедянского м.р-на, договор №42351975 от 20.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | 0.002 | 0.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
607 | O_ЛП-3372 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.2 ВЛ 10 кВ Поликлиника яч.9 РП-Микрорайон ПС 110/10 кВ Машзавод с установкой РЛК (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения Администрация Лебедянского м.р-на, договор №42351975 от 20.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,98 км в т.ч. ГНБ - 0,58 км) | 0.037901 | 1.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
608 | O_ЛП-3382 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-44/2 ПС 110/35/10 кВ Химическая до границы участка Заявителя для Техприсоединения МУП Данковский водоканал, договор №42452706 от 29.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,23 км) | 0.014835 | 0.014835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
609 | O_ЛП-3390 | Строительство ответвления оп.2 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Каликино с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Цверкунов А.С, договор №42374213 от 17.08.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,14 км) | 0.024827 | 0.024827 | 0.51065 | 0 | 0.018 | 1 | 0
610 | O_ЛП-3460 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-16 ПС 110/35/6 кВ Бугор с установкой ПУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Стукалин М.С, договор №42487921 от 03.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,41 км, в т.ч. ГНБ - 0,4 км) | 1.6e-05 | 0.000602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
611 | O_ЛП-3550 | Строительство ответвления оп.18-6 ВЛ 10 кВ Ольховец ПС 35/10 кВ Казаки с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт), до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Твой Бетон, договор №42393998 от 23.01.24 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км) | 0.935 | 0.78945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
612 | O_ЛП-3001 | Модернизация ТП-194 ПС 35/6 кВ ЦРП Город с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ АИСТТАУЭР, договор №42175975 от 18.05.21 (до 670 кВт) | 0 | 0 | 0.41412 | 0 | 0 | 2 | 0
613 | O_ЛП-3286 | Модернизация ТП-1136 ПС 35/6 кВ №2 Свободный Сокол с установкой панели коммутационных аппаратов (6 шт), ПУ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Компания Спецфундаменстрой, договор №42171333 от 02.12.21 (до 670 кВт) | 0.20147 | 0.18143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
614 | O_ЛП-3479 | Модернизация ПС 110/10 кВ Нива с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Лебедяньмолоко, договор №42194903 от 07.04.22 (свыше 670 кВт) | 0.31627 | 0.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
615 | O_ЛП-3352 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №848 ПС 35/10 кВ Борино с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Липецкий Облпотребсоюз, договор №42411420 от 14.11.23) | 0.003179 | 0.1748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
616 | O_ЛП-3201 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Романово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ МКД Романово, соглашение о компенсации №42197115 от 05.04.22; протяженность 0,169 км) | 0.70991 | 0.595 | 0.595 | 0 | 0.01 | 0 | 0
617 | O_ЛП-3218 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-320 яч.3 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Триумф, договор №42210184 от 02.04.24, протяженность 0,157 км) | 0.011091 | 0.43201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
618 | O_ЛП-3247 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-49 ПС 110/35/6 кВ Бугор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО РВК-Липецк, соглашение о компенсации №42373841 от 24.07.23; протяженность 0,03 км) | 0.046749 | 0.039185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
619 | O_ЛП-3300 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-243 ПС 110/6 кВ Трубная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Спецфундаментстрой, соглашение о компенсации договор №42408938 от 18.09.2023; протяженность 0,103 км) | 0.10074 | 0.084442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
620 | O_ЛП-3317 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Больница ПС 35/10 кВ Борино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Липецкий облпотребсоюз, Соглашение о компенсации №42307420 от 07.02.23; протяженность 0,058 км) | 0.008639 | 0.47498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
621 | O_ЛП-3318 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-848 ПС 35/10 кВ Борино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Липецкий облпотребсоюз, соглашение о компенсации №42307420 от 07.02.23; протяженность 0,097 км) | 0.005584 | 0.30703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
622 | O_ЛП-3319 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-424 ПС 35/10 кВ Тимирязево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Долгоруковская шоколадная фабрика, соглашение о компенсации №42304557 от 14.04.23; протяженность 0,03 км) | 0.028009 | 0.028009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
623 | O_ЛП-3321 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Чуглит ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Давтян В.Т., Соглашение о компенсации №42353451 от 26.05.23; протяженность 0,033 км) | 0.09857 | 0.085883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
624 | O_ЛП-3325 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ Водозабор ПС 110/35/10 кВ Лебедянь с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОКУ УКС Липецкой облассти, Соглашение о компенсации №42339431 от 07.04.23; протяженность 0,067 км) | 0.025608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
625 | O_ЛП-3348 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №9 ПС 35/10 кВ Демшинка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Акмастрой, договор №42401371 от 27.09.23; протяженность 0,26 км) | 0.028519 | 0.028519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
626 | O_ЛП-3366 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ (в пролетах оп.22-24) ф.1 ПС 110/35/6 кВ Цементная с изменением полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Баранова Л.А, соглашение о компенсации №42373606 от 26.06.23; протяженность 0,375 км) | 0.033211 | 0.033211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
627 | O_ЛП-3373 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ (в пролете опор 4-1, 4-3) ТП-СХТ ПС 35/10 кВ Раненбург с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Раненбург, договор №42373739 от 13.07.23; протяженность 0,07 км) | 0.17432 | 0.15608 | 0.15608 | 0 | 0.07 | 0 | 0
628 | O_ЛП-3374 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 Резерв ПС 35/10 кВ Нива с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Бажулин В.Н, договор №42406805 от 05.10.23; протяженность 0,2 км) | 0.012427 | 0.012427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
629 | O_ЛП-3486 | Реконструкция 6-ти участков КЛ 6 кВ яч.12, 14, 30, 38 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецка, соглашение о компенсации №42488445 от 04.06.24; протяженность 0,135 км) | 0.03085 | 1.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | O_ЛП-3487 | Реконструкция 8-ми участков КЛ 6 кВ яч.12, 14, 30, 38 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42492805 от 14.05.24; протяженность 0,84 км, в т.ч. ГНБ - 0,72 км ) | 4.3e-05 | 0.00169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
631 | O_ЛП-3488 | Реконструкция 4-х участков КЛ 6 кВ яч.7, 8, 23, 26 ПС 35/6 кВ Студеневская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42492934 от 29.05.24; протяженность 0,405 км, в т.ч. ГНБ - 0,285 км ) | 0.02337 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
632 | O_ЛП-3559 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ яч.15 ПС 110/6 кВ Тепличная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЗСК СПОРТ СИТИ, договор №42518858 от 02.07.24, протяженность 0,346 км) | 0.033747 | 0.033747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
633 | O_ЛП-3333 | Модернизация ВЛ 10 кВ Становлянского РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (14 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), ИКЗ (1 шт) | 3.6475 | 39.4108 | 38.2362 | 0 | 0 | 26 | 0
634 | O_ЛП-3558 | Модернизация ВЛ 6 кВ Тепличная ПС 110/6 кВ Тепличная с установкой дополнительной опоры (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЗСК СПОРТ СИТИ, договор №42518858 от 02.07.24) | 0.012699 | 0.012699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
635 | O_ЛП-3217 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-320 яч.7 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Триумф, договор №42210184 от 22.07.22, протяженность 0,045 км) | 0.16376 | 0.51083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
636 | O_ЛП-3243 | Строительство 3-х участков КЛ 6 кВ ф.44, 45, 46 ПС 110/6 кВ Привокзальная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МОВИСТА РЕГИОНЫ Липецк, соглашение о компенсации №42361392 от 05.06.23, протяженность 1,216 км, в том числе ГНБ-0,76 км) | 2.1561 | 4.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
637 | O_ЛП-3244 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ф.1, 8 ПС 110/6 кВ Трубная-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Леонов П.Е, договор № 42328568 от 16.03.23; протяженность 0,158 км, в том числе ГНБ - 0,088 км) | 0.10201 | 0.085508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
638 | O_ЛП-3245 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №01 ПС 110/35/10 кВ Казинка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ИП Аверьянов А.В, договор № 42327689 от 28.04.23; протяженность 0,62 км) | 0.090743 | 0.076061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
639 | O_ЛП-3248 | Строительство участка ВЛ 10 кВ №12 АБЗ ПС 35/10 кВ Данков-сельская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО АПК РусАгроАльянс, договор № 42296069 от 10.02.23; протяженность 0,88 км) | 0.10326 | 0.086556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
640 | O_ЛП-3249 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 №16 ПС 35/10 кВ Задонск-сельская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ЛИДЕР-СТРОЙ, соглашение о компенсации №42371776 от 25.05.23, протяженность 0,54 км) | 0.28509 | 0.23897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
641 | O_ЛП-3251 | Строительство КЛ 35 кВ - кабельная вставка ВЛ 35 кВ Полевая ПС 35/10 кВ Водозабор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Ершов А.Н, соглашение о компенсации №42296627 от 20.03.23; протяженность 0,279 км) | 0.41595 | 0.34865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
642 | O_ЛП-3307 | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ф.10, 24 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Лысенко Ю.В, договор №42407642 от 02.10.23; протяженность 0,06 км) | 0.053468 | 0.053468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
643 | O_ЛП-3315 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ ОАО ЛМЗ Св.Сокол (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Поздняков А.А., соглашение о компенсации №42319767 от 27.02.23; протяженность 0,136 км) | 0.011601 | 0.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
644 | O_ЛП-3330 | Строительство 2-х участков КЛ 10 кВ ф.17, 21 ПС 110/10/10 кВ Университетская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Строймастер, договор № 42406910 от 09.10.23; протяженность 0,16 км) | 0.002633 | 0.087908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
645 | O_ЛП-3351 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-848 ПС 35/10 кВ Борино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Липецкий Облпотребсоюз, договор №42411420 от 14.11.23, протяженность 0,143 км) | 0.007423 | 0.40812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
646 | O_ЛП-3472 | Строительство 8-ми участков КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная - ЦРП Город (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г. Липецка, соглашение о компенсации №42473601 от 05.03.2024; протяженность 0,616 км, в т.ч. ГНБ - 0,416 км) | 1.5442 | 1.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
647 | O_ЛП-3347 | Приобретение э/сетевого имущества АО Стагдок (РТП 6/0,4 кВ - 1 шт, трансформаторная мощность 0,32 МВА; ВЛ 6 кВ - 3,105 км) | 2.58 | 2.216 | 2.216 | 0.32 | 3.105 | 1 | 0
648 | O_ЛП-3399 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ -179 к-т) | 0 | 10.82 | 10.82 | 0 | 0 | 179 | 0
649 | O_ЛП-3408 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | 0 | 0.68166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
650 | O_ЛП-3411 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | 4.7018 | 3.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
651 | O_ЛП-3433 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | 2.9466 | 2.9466 | 2.9466 | 0 | 0 | 1 | 0
652 | O_ЛП-3435 | Приобретение права на расширение лицензии ПО SCADA - система ЭНТЕК | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
653 | O_ЛП-3438 | Развитие автоматизированной системы сервисной поддержки | 0.55568 | 0.46307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
654 | O_ЛП-3443 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | 0.83485 | 0.69571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
655 | O_ЛП-3446 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | 1.3934 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
656 | O_ЛП-3447 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | 1.9668 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
657 | O_ЛП-3449 | Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (1 система) | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 0
658 | O_ЛП-3461 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | 0 | 0 | 0.51955 | 0 | 0 | 1 | 0
659 | O_ЛП-3465 | Разработка карт климатического районирования филиала Липецкэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | 0 | 1.7756 | 1.7756 | 0 | 0 | 1 | 0
660 | O_ЛП-3489 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | 0 | 0 | 5.9527 | 0 | 0 | 4 | 0
661 | O_ИА-18 | Реконструкция аппаратных АСДТУ административного здания ПАО Россети Центра, г.Москва, ул.Малая Ордынка, д.15 | 128.7916 | 107.9733 | 2.1008 | 0 | 0 | 0 | 0
662 | O_ИА-19 | Приобретение отечественного ПО для создания корпоративной системы Моделирование Бизнес-архитектуры (1 система) | 0 | 0 | 2.2752 | 0 | 0 | 0 | 0
663 | O_ИА-20 | Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (1 система) | 2.0531 | 2.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
664 | O_ИА-21 | Приобретение неисключительных прав использования ПО Контур.Экстерн в режиме Корпоративный клиент (до 500 подразделений на 3 года с применением встроенных контейнеров КриптоПро CSP, 1 лицензия) | 2.8 | 3.268 | 3.268 | 0 | 0 | 0 | 0
665 | O_ИА-6 | Приобретение ОНТМ. Офисное оборудование, оргтехника, мебель, средства связи. | 0 | 0.69552 | 5.9755 | 0 | 0 | 0 | 0
666 | O_ОР-2006 | Строительство ответвления оп.137 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Введенское с установкой разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОАО Сосновка, договор №42373934 от 17.07.23 (до 670 кВт; протяженность 2,3 км) | 1.5722 | 1.3364 | 1.3364 | 0 | 0.25 | 2 | 0
667 | O_ОР-2007 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Введенское для Техприсоединения ОАО Сосновка, договор №42373934 от 17.07.23 (до 670 кВт; трансформиторная мощность 0,63 МВА) | 1.4664 | 1.2387 | 1.2387 | 0.63 | 0 | 0 | 0
668 | O_ОР-2008 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Введенское с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОАО Сосновка, договор №42373934 от 17.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | 0.4155 | 0.35363 | 0.35363 | 0 | 0.01 | 0 | 1
669 | O_ОР-2009 | Строительство ответвления оп.110 ВЛ 10 кВ ф.09 ПС 35/10 кВ Никольская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Тарасова Г.В, договор №42386113 от 20.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,266 км) | 3.4714 | 2.8064 | 2.9094 | 0 | 0.266 | 3 | 1
670 | O_ОР-2021 | Строительство ответвления оп.32 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Курсар, договор №42399361 от 04.08.23 (до 670 кВт; протяженность 1,8 км) | 5.097 | 4.2975 | 4.2975 | 0 | 0.99 | 3 | 1
671 | O_ОР-2022 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Варваринка, ф.1 ПС 110/35/10 кВ Новосиль с установкой разъединителей (3 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ОТК, договор №42399358 от 05.09.23 (до 670 кВт; протяженность 2,5 км) | 5.4551 | 4.5939 | 4.5939 | 0 | 2.26 | 3 | 2
672 | O_ОР-1999 | Техперевооружение КТП-Зв-2-2/400 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Звягинки с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, с.Звягинки (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 1.2164 | 1.0557 | 1.0557 | 0.16 | 0 | 0 | 0
673 | O_ОР-2000 | Техперевооружение КТП-СтКол-5-10/180 кВА ф.5 ПС 110/10 кВ Становой Колодезь с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, д.Малая Куликовка (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 1.2107 | 1.1155 | 1.1155 | 0.16 | 0 | 0 | 0
674 | O_ОР-2001 | Техперевооружение КТП-Нов-3-11/400 кВА ф.3 ПС 110/10/6 кВ Новоселово с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, с.Клейменово (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 1.1979 | 1.0981 | 1.0981 | 0.16 | 0 | 0 | 0
675 | O_ОР-2002 | Техперевооружение КТП-Южн-2-6/400 кВА ф.02 ПС 110/10 кВ Южная с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, с.Лаврово (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 1.2069 | 1.1117 | 1.1117 | 0.16 | 0 | 0 | 0
676 | O_ОР-2003 | Техперевооружение КТП-Жил-2-1/400 кВА ф.2 ПС 35/10 кВ Жиляевская с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, с.Моховица (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 1.1987 | 1.0967 | 1.0967 | 0.16 | 0 | 0 | 0
677 | O_ОР-2004 | Техперевооружение КТП-Бак-1-1/400 кВА ф.1 ПС 35/10 кВ Бакланово с заменой силового трансформатора, Орловский р-н, с.Бакланово (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 1.2066 | 1.1407 | 1.1407 | 0.16 | 0 | 0 | 0
678 | O_ОР-2005 | Техперевооружение ЗТП-№12/1000 кВА ф.2 ПС 110/6 кВ Химмаш с заменой силового трансформатора, г.Орел (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | 2.6132 | 2.1932 | 2.1932 | 0.63 | 0 | 0 | 0
679 | O_ОР-2010 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Орелэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2024: 32 объекта) | 0.093557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
680 | O_ОР-2090 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №Пищ-908-4 ф.908 ПС 110/10 кВ Пищевая с установкой сервисного и коммуникационного оборудования (1 шт), Орловский р-он, д.Жилина | 0.34988 | 0.29671 | 0.29671 | 0 | 0 | 1 | 0
681 | O_ОР-2091 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №Вол-61-33 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская с установкой сервисного и коммуникационного оборудования (1 шт), Орловский р-он, д.Нижняя Калиновка | 0.34859 | 0.29542 | 0.29542 | 0 | 0 | 1 | 0
682 | O_ОР-2118 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 220/110/10 кВ Мценск с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МЭЗ ЮНЭКО, договор №42484521 от 03.05.24, Мценский р-он; протяженность 0,719 км) | 2.4428 | 2.0567 | 2.0567 | 0 | 0.838 | 0 | 0
683 | O_ОР-2140 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Володарская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Христовой Х.Н, договор №42461969 от 11.03.24, Орловский р-он; протяженность 0,2 км) | 0.44933 | 0.37824 | 0.37824 | 0 | 0.15 | 0 | 0
684 | O_ОР-2036 | Модернизация ВЛ 10 кВ Мценского РЭС филиала Орелэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (17 шт), разъединителей с ручным приводом (27 шт), ИКЗ (20 шт), ПКУ (19 шт) (протяженность 1,1 км) | 1.6345 | 22.8312 | 23.1802 | 0 | 0.521 | 15 | 4
685 | O_ОР-2113 | Модернизация ПС 110: Заводская, Юго-Восточная, Пищевая, Восточная, Северная, Железнодорожная, Центральная, Западная, Кромская, Хлебопродукты филиала Орелэнерго с установкой защитных ограждений (0,52 км) | 10.7387 | 9.7233 | 9.7233 | 0 | 0 | 444 | 0
686 | L_ОР-1576 | Выполнение проектно-изыскательских работ для организации Комплексной системы информационной безопасности (1-система) филиала Орелэнерго | 0.34298 | 0.34298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
687 | M_ОР-1891 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции здания РПБ Орловского РЭС (3-этап) | 0.13473 | 0.13473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
688 | O_ОР-2110 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ - 71 к-т) | 4.3351 | 3.6126 | 3.6126 | 0 | 0 | 64 | 0
689 | O_ОР-2116 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | 0.56754 | 0.47295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | O_ОР-2119 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | 0.96969 | 0.80808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
691 | O_ОР-2120 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | 2.0277 | 2.0277 | 2.0277 | 0 | 0 | 1 | 0
692 | O_ОР-2122 | Приобретение права на расширение лицензии ПО SCADA - система ЭНТЕК | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
693 | O_ОР-2125 | Развитие автоматизированной системы сервисной поддержки | 0.064456 | 0.053713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
694 | O_ОР-2130 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | 0.04988 | 0.041567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
695 | O_ОР-2133 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | 1.085 | 1.0573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
696 | O_ОР-2134 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | 0.90551 | 0.75459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
697 | O_ОР-2141 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | 0 | 0 | 0.51955 | 0 | 0 | 1 | 0
698 | O_ОР-2142 | Разработка карт климатического районирования филиала Орелэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | 0 | 1.7756 | 1.7756 | 0 | 0 | 1 | 0
699 | O_ОР-2143 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | 0 | 0 | 4.6414 | 0 | 0 | 1 | 0
700 | O_СМ-3709 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 35/6 кВ Печерск до строящейся КТП 6/0,4 кВ с установкой разъединителя (1 шт) для Техприсоединения Администрации Печерского с/п Смоленского р-на Смоленской обл, договор №42212213 от 14.04.22 (до 670 кВт, протяженность 0,044 км) | 0.90662 | 0.76658 | 0.76658 | 0 | 0.044 | 1 | 0
701 | O_СМ-3711 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Родоманово с установкой ответвительной арматуры, разъдинителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО АПФ Наша Житница, договор №42238343 от 02.06.23 (свыше 670 кВт, протяженность 0,25 км) | 0.054649 | 0.054649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
702 | O_СМ-3751 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ 1, 2 с.ш. ТП-978 ПС 110/35/10 кВ Заводская до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42431215 от 02.11.23 (до 670 кВт, протяженность 0,64 км) | 1.2605 | 1.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
703 | O_СМ-3754 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.16 ПС 110/6 кВ Стройбаза АЭС до строящейся КТП 6/0,4 кВ на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО НЭПТ, договор №42443742 от 22.11.23 (до 670 кВт, протяженность 0,8 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | 0.085319 | 0.085319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
704 | O_СМ-3763 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.305, 306 ЦРП-3 ф.04,07 ПС 110/35/10 кВ Десногорск с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО Концерн Росэнергоатом, договор №42363777 от 29.11.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | 0.04204 | 0.04204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
705 | O_СМ-3765 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 110/35/10 кВ Вязьма-1 с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Михайлов В.Б, договор №42446791 от 06.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,004 км) | 0.069742 | 0.069742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
706 | O_СМ-3767 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-51 ф.05 РП-30 ф.07 ПС 110/35/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УЖКХ Администрации г.Смоленска, договор №42436921 от 22.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км, в т.ч. ГНБ-0,19 км) | 3.9605 | 3.3431 | 3.3431 | 0 | 0.21 | 0 | 0
707 | O_СМ-3774 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ТП-001 ПС 110/10/6 кВ Центральная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО НИИ СТТ, договор №42438457 от 11.01.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,9 км, в т.ч. ГНБ - 0,9 км) | 5.0218 | 4.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
708 | O_СМ-3853 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-1008 ф.05 РП-30 ф.07 ПС 110/35/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ПАО Сбербанк России, договор №42468633 от 05.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,18 км в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | 0.044443 | 0.044443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
709 | O_СМ-3865 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ №11, 20 ТП-184 1, 2 с.ш ПС 110/10/6 кВ Центральная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42478962 от 03.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | 0.039922 | 0.039922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | O_СМ-3869 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Рудня с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Руднянский тарный комбинат, договор №42480971 от 07.06.24 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км) | 0.084607 | 0.084607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | O_СМ-3768 | Техперевооружение ТП-51 ф.05 РП-30 ф.07 ПС 110/35/6 кВ Южная с заменой линейной панели ЩО (1 шт), установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения УЖКХ Администрации г.Смоленска, договор №42436921 от 22.12.23 (до 670 кВт) | 0.3639 | 0.30698 | 0.30698 | 0 | 0 | 1 | 1
712 | O_СМ-3773 | Техперевооружение ТП-001 ПС 110/10/6 кВ Центральная с заменой выключателей нагрузки 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО НИИ СТТ, договор №42438457 от 11.01.24 (свыше 670 кВт) | 0.01124 | 0.00951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | O_СМ-3858 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Мелькомбинат с заменой трансформаторов тока в яч.09, 19 РУ 10 кВ (4 шт) для Техприсоединения ООО ВЗК, договор №42411997 от 19.01.24 (свыше 670 кВт) | 0.032071 | 0.032071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
714 | O_СМ-3756 | Реконструкция с заменой ТП-043 ф.14 РП-21 ф.03,06 ПС 110/35/6 кВ Южная, с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ППК Единый заказчик, договор №42399885 от 27.11.23; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | 0.050957 | 0.042914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
715 | O_СМ-3694 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-1063 - ТП-1055 ф.12 РП-17 ф.19, 30 ПС 110/35/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ Смоленскавтодор, договор №42423444 от 10.10.23; протяженность 0,478 км, в т.ч. ГНБ - 0,083 км) | 0.23037 | 0.22534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
716 | O_СМ-3724 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.09 РП 12 ф.13,ф.16 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Азимутъ договор №42361247 от 09.08.23; протяженность 0,42 км) | 0.061378 | 0.061378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
717 | O_СМ-3732 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-425 ф.08 ПС 35/10 кВ Рябцево с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Бордюковой Л.А, договор №42390316 от 13.09.23; протяженность 0,045 км) | 0.10465 | 0.092208 | 0.092208 | 0 | 0.045 | 0 | 0
718 | O_СМ-3875 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Высокое с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком СОГБПОУ Технологический колледж - Лицей-интернат Феникс, договор №42512247 от 05.07.24; протяженность 0,94 км) | 0.12947 | 0.12947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
719 | O_СМ-3900 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-952 ф.04 РП-09 ф.05 ПС 110/35/10 кВ Козино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБУ Смоленскавтодор, договор №42521476 от 01.08.24; протяженность 0,55 км) | 0.052915 | 0.052915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | O_СМ-3905 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Васьково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Рославльская ДСПМК, договор №42535809 от 12.08.24; протяженность 0,199 км) | 0.25157 | 0.21268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | O_СМ-3906 | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-490 ф.03 ПС 110/35/10 кВ Васьково с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО Рославльская ДСПМК, договор №42535809 от 12.08.24; протяженность 0,108 км) | 0.14457 | 0.12448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | O_СМ-3831 | Техперевооружение участка (в пролете оп.К19-оп.К22) ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Знаменка с заменой провода на СИП ( протяженность 0,202 км) | 0.025706 | 0.025706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
723 | O_СМ-3832 | Техперевооружение участка (в пролете оп.61-оп.64) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой провода на СИП ( протяженность 0,31 км) | 0.039858 | 0.039858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
724 | O_СМ-3833 | Модернизация заходов ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с монтажом кабельного участка - перезавод в яч.25 (протяженность 0,12 км) | 0.023039 | 0.023039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | O_СМ-3857 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10 кВ Тёмкино с установкой разъединителей (2 шт), монтажом кабельного участка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Мазараки Г.Л, договор №42487143 от 01.07.24; протяженность 0,572 км) | 0.006522 | 0.006522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | O_СМ-3841 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 4) | 0.20115 | 0.31744 | 0.31298 | 0 | 0 | 0 | 56
727 | O_СМ-3842 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 7) | 0.77936 | 1.1585 | 1.1585 | 0 | 0 | 0 | 55
728 | O_СМ-3843 | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ ПКВ: 2024 - 27) | 0.012588 | 0.095349 | 0.095349 | 0 | 0 | 0 | 7
729 | O_СМ-3737 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Центральная с монтажом защитных ограждений | 2.1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | O_СМ-3738 | Модернизация ПС 110/6 кВ Западная с монтажом защитных ограждений | 1.7551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
731 | O_СМ-3893 | Модернизация административного здания филиала Смоленскэнерго с установкой шлагбаума г.Смоленск ул.Тенишевой, 33 | 0.093756 | 0.085399 | 0.085399 | 0 | 0 | 1 | 0
732 | O_СМ-3757 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-043 - ТП-450 ф.14 РП-21 ф.03,06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ППК Единый заказчик, договор №42399885 от 27.11.23; протяженность 0,032 км) | 0.051169 | 0.043093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | O_СМ-3758 | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-373 - ТП-043 ф.14 РП-21 ф.03,06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ППК Единый заказчик, договор №42399885 от 27.11.23; протяженность 0,018 км) | 0.029305 | 0.02468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | O_СМ-3834 | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление оп.130 ВЛ 6 кВ ф.02 ПС 110/35/6 кВ Южная для кольцевания с яч.02 ПС 110/35/6 кВ Южная с установкой разъеденителей (1 шт, протяженность 4,3 км, в т.ч. ГНБ - 0,38 км) | 0.004553 | 0.004553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | O_СМ-3864 | Строительство участков КЛ 10 кВ ф.13, 20, 22 ПС 35/10 кВ Мелькомбинат с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ВЗК, договор №42496813 от 25.04.24; протяженность 0,847 км, в том числе ГНБ - 0,029 км) | 3.8665 | 3.3075 | 3.3075 | 0 | 0.847 | 0 | 0
736 | O_СМ-3867 | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Администрация МО Угранский район, договор №42474483 от 22.03.24; протяженность 0,114 км, в том числе ГНБ - 0,067 км) | 1.1688 | 1.0002 | 1.0002 | 0 | 0.181 | 0 | 0
737 | O_СМ-3719 | Приобретение э/сетевого имущества с земельными участками ООО Электросеть-Смоленск (трансформаторная мощность - 24,8 МВА, в т.ч: ПС 110 кВ - 20 МВА, ТП 6-10/0,4 кВ - 10 шт - 4,8 МВА; протяженность 26,7 км, в т.ч: КЛ 10 кВ - 0,072 км, КЛ 0,4 кВ - 4,2км, ВЛ 10 кВ - 12,554 км, ВЛ 0,4 кВ - 9,83 км) | 19.15 | 19.15 | 19.381 | 24.773 | 26.656 | 0 | 0
738 | O_СМ-3761 | Приобретение э/сетевого имущества АО ЭлС с земельными участками (трансформаторная мощность - 73,05 МВА, в т.ч: ПС 110 кВ - 20 МВА, ТП 6-10/0,4 кВ - 72 шт - 53,05 МВА; протяженность 201,838 км, в т.ч: КЛ 10 кВ - 34,189 км, КЛ 0,4 кВ - 91,559 км, ВЛ 10 кВ - 65,245 км, ВЛ 0,4 кВ - 10,845 км; земельные участки - 38 шт) | 3.41 | 51.7817 | 51.7817 | 47.919 | 156.859 | 0 | 0
739 | O_СМ-3769 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ-117 к-т) | 0 | 7.0756 | 7.0756 | 0 | 0 | 104 | 0
740 | O_СМ-3801 | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (Имущество АО ЭлС - 25 шт) | 0 | 23.1366 | 23.1366 | 0 | 0 | 25 | 0
741 | O_СМ-3807 | PO_Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (1 система) | 0.55342 | 0.46118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
742 | O_СМ-3808 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | 3.6602 | 3.6602 | 3.6602 | 0 | 0 | 1 | 0
743 | O_СМ-3810 | Приобретение права на расширение лицензии ПО SCADA - система ЭНТЕК | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
744 | O_СМ-3818 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | 1.1871 | 0.98928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
745 | O_СМ-3821 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | 2.2257 | 2.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
746 | O_СМ-3822 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | 2.4561 | 2.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
747 | O_СМ-3830 | Приобретение ОНТМ. ДГУ и резервные источники питания (2024: РИСЭ 6,5 кВт-5шт, РИСЭ 30 кВт-1шт, РИСЭ 100 кВт-1шт) | 0 | 0.2675 | 0.2675 | 0 | 0 | 1 | 0
748 | O_СМ-3859 | Принятие на баланс здания ТП-024 (24 кв.м), Смоленская обл, г.Гагарин (признание права собсбвенности по решению суда №А62-12477/2023 от 22.01.24) | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0 | 1 | 0
749 | O_СМ-3860 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | 0 | 0 | 0.51955 | 0 | 0 | 1 | 0
750 | O_СМ-3861 | Разработка карт климатического районирования филиала Смоленскэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | 0 | 1.7756 | 1.7756 | 0 | 0 | 1 | 0
751 | O_СМ-3868 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | 0.64935 | 0.54113 | 9.6166 | 0 | 0 | 4 | 0
752 | O_ТБ-2859 | Строительство ответвления оп.118 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Суравская с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 8,6 км) | 0.82326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
753 | O_ТБ-2881 | Строительство ПС 110/6 кВ Рождественская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | 208.7132 | 25.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
754 | O_ТБ-2883 | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ яч.02 ПС 35/10 Подлесная с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Сосновка-АГРО-Инвест, договор №42338179 от 11.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,726 км) | 0.075443 | 2.1653 | 2.1653 | 0 | 0.726 | 1 | 0
755 | O_ТБ-2885 | Строительство КТП 10/0,4 кВ яч.02 ПС 35/10 кВ Подлесная с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения ООО Сосновка-АГРО-Инвест, договор №42338179 от 11.05.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | 0.059639 | 1.7117 | 1.7117 | 0.63 | 0 | 1 | 0
756 | O_ТБ-2887 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. КТП 10/0,4 кВ №1093 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой ПКУ с УСПД (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Школа в Тамбове, договор №42325075 от 21.06.23 (свыше 670 кВт; протяженность 5,16 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | 23.4097 | 20.2705 | 20.2705 | 0 | 5.14 | 0 | 2
757 | O_ТБ-2888 | Строительство ответвления оп.1 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 35/10 кВ Агропром с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Моршанский МЭЗ, договор №42340517 от 21.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,6 км) | 3.01 | 2.5323 | 2.5323 | 0 | 0.565 | 2 | 1
758 | O_ТБ-2894 | Строительство ответвления оп.428 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Вяжлинская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Маломоршевка договор №42392758 от 01.09.23 (до 670 кВт, протяженность 0,208 км) | 0.49199 | 0.42574 | 0.42574 | 0 | 0.208 | 0 | 0
759 | O_ТБ-2895 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Вяжлинская для Техприсоединения ООО Маломоршевка договор №42392758 от 01.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 0.37965 | 2.0948 | 2.0948 | 0.4 | 0 | 2 | 1
760 | O_ТБ-2896 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Вяжлинская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Маломоршевка договор №42392758 от 01.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,024 км) | 0.081878 | 0.072557 | 0.072557 | 0 | 0.024 | 0 | 0
761 | O_ТБ-2897 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления ВЛ 10 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Отъясская с установкой разъединителей (7 шт) до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО УК Маяк договор №42377234 от 30.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,959 км) | 0.15022 | 0.12592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | O_ТБ-2898 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Отъясская с установкой ШУР с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО УК Маяк договор №42377234 от 30.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,272 км) | 0.11387 | 0.095442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
763 | O_ТБ-2899 | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Отъясская для Техприсоединения ООО УК Маяк договор №42377234 от 30.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | 0.12622 | 0.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | O_ТБ-2900 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Экоойл договор №42402834 от 18.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,22 км, в том числе ГНБ - 0,166 км) | 0.021121 | 0.60619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
765 | O_ТБ-2901 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.3 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) и ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО Экоойл договор №42402834 от 18.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,017 км) | 0.000926 | 0.026588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | O_ТБ-2903 | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - ответвления ВЛ 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 – Котовская I, II цепь с заходами на строящуюся ПС 110/6 кВ Рождественская для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,66 км) | 49.5005 | 1.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | O_ТБ-3003 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления 3, 4 с.ш. ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Оборонэнерго договор №42336021 от 21.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ -2,6 км) | 20.4679 | 17.2528 | 17.2528 | 0 | 2.538 | 2 | 2
768 | O_ТБ-3012 | Строительство ответвления оп.6/4 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Сампурская с заменой оп.6/4 до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП глава КФК Старостин В.А, договор №42482245 от 04.04.24 (до 670 кВт, протяженность 0,083 км) | 0.26129 | 0.22696 | 0.22696 | 0 | 0.083 | 0 | 0
769 | O_ТБ-3013 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Сампурская для Техприсоединения ИП глава КФХ Старостин В.А, договор №42482245 от 04.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 2.4387 | 2.0478 | 2.0478 | 0.25 | 0 | 1 | 0
770 | O_ТБ-3014 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 110/35/10 кВ Сампурская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП глава КФХ Старостин В.А, договор №42482245 от 04.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,032 км) | 0.16497 | 0.14504 | 0.14504 | 0 | 0.032 | 0 | 1
771 | O_ТБ-3042 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ответвления оп.1-3 ВЛ 6 кВ ф.38 ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СК ТАМБОВ-БЕТОН, договор №42301427 от 29.11.22 (до 670 кВт; протяженность 0,781 км, в том числе ГНБ - 0,553 км) | 0.88474 | 0.74159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
772 | O_ТБ-3046 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Черняевская для Техприсоединения ИП Левин С.Н, договор №42486273 от 20.05.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 2.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
773 | O_ТБ-3048 | Строительство ответвления оп.35 ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Платоновская с заменой опор (1 шт), с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Рассказовское, договор №42512810 от 21.06.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | 0.88136 | 0.74589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
774 | O_ТБ-2862 | Техперевооружение (в пролетах оп.17/10-155-170-20/1) ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 35/10 кВ Селезневская с заменой опор и провода для Техприсоединения ООО ТКО договор №42249242 от 07.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 2,6 км) | 0.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
775 | O_ТБ-2882 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Подлесная с заменой трансформаторов тока в яч.02 для Техприсоединения ООО Сосновка-АГРО-Инвест, договор №42338179 от 11.05.23 (до 670 кВт) | 0.026736 | 0.14434 | 0.14434 | 0 | 0 | 3 | 0
776 | O_ТБ-2886 | Модернизация КТП 10/0,4 кВ №1093 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) 1, 2 с.ш. с выкатными элементами, выключателями (2 шт), устройствами РЗА для Техприсоединения ООО Школа в Тамбове, договор №42325075 от 21.06.23 (свыше 670 кВт) | 0.73004 | 0.61195 | 0.61195 | 0 | 0 | 2 | 0
777 | O_ТБ-2928 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кирсановская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) и заменой оборудования щита и аккумуляторной батареи постоянного оперативного тока | 0.02166 | 0.62166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
778 | O_ТБ-2931 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | 0.014229 | 0.40838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
779 | O_ТБ-3004 | Техперевооружение ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с заменой ЩСН (1 шт) и установкой трансформаторов напряжения (2 шт) | 1.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
780 | O_ТБ-2779 | Реконструкция ВЛ 35 кВ филиала Тамбовэнерго с заменой опор (увеличение габаритов) на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 4,162 км) | 249.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | O_ТБ-2780 | Реконструкция ВЛ 10 кВ филиала Тамбовэнерго с переводом в кабельное исполнение на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 4,499 км) | 250.7028 | 76.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
782 | O_ТБ-2998 | Реконструкция участка (в пролете оп.58/57, 59, 60) ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СТРОЙ НЭС-АБ, соглашение о компенсации №6800/03529/23 от 02.08.23, инв №12215/10; протяженность 0,128 км) | 0.66204 | 0.57798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | O_ТБ-3047 | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.Комхоз-2 ПС 110/27,5/6/10 кВ Первомайская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Администрации Первомайского мунициапального округа Тамбовской области, договор №6800/01784/24 от 20.06.24; протяженность 0,128 км) | 0.26029 | 0.23416 | 0.23416 | 0 | 0.128 | 0 | 0
784 | O_ТБ-2857 | Модернизация ПС 110 кВ Котовская ТЭЦ-2 с установкой дополнительных инженерных сооружений, технических средств защиты в новых условиях террористических и диверсионных угроз | 11.7289 | 9.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
785 | O_ТБ-2889 | Строительство 5-ти КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.03, 08, 13, 15, 17 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СТРОЙ НЭС-АБ, соглашение о коменсации 6800/03530/23 от 02.08.23; протяженность 0,787 км) | 3.719 | 3.594 | 3.5255 | 0 | 0.787 | 0 | 0
786 | O_ТБ-3010 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 110/35/10 кВ Инжавинская с установкой разъединителя (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Шуварина Е.В, договор №6800/00668/24 от 12.03.24; протяженность 0,04 км) | 0.01463 | 0.41996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
787 | O_ТБ-2941 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ-84 к-т) | 0.96555 | 4.3732 | 4.3732 | 0 | 0 | 66 | 0
788 | O_ТБ-2942 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-8 шт; система контроля-4 шт; котел газовый-3 шт) | 4.0335 | 3.3863 | 3.3863 | 0 | 0 | 7 | 0
789 | O_ТБ-2954 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | 1.7428 | 1.7428 | 1.7428 | 0 | 0 | 1 | 0
790 | O_ТБ-2956 | Приобретение права на расширение лицензии ПО SCADA - система ЭНТЕК | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | O_ТБ-2959 | Развитие автоматизированной системы сервисной поддержки | 0.39924 | 0.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
792 | O_ТБ-2964 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | 0.81137 | 0.67614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
793 | O_ТБ-2967 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | 1.0683 | 1.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
794 | O_ТБ-2968 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | 1.2731 | 1.0609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
795 | O_ТБ-2976 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 10 кВ - ответвление оп.134 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, 1 с.ш. ТП-947 ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | 0.015087 | 0.43301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
796 | O_ТБ-2977 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | 0.010647 | 0.30557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
797 | O_ТБ-2978 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | 0.001082 | 0.031043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
798 | O_ТБ-2999 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | 0.60607 | 0.50506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
799 | O_ТБ-3000 | Создание отечественной корпоративной системы управления договорной деятельностью (PO, 1 система) | 1.0789 | 0.89909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
800 | O_ТБ-3006 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | 0 | 0 | 0.51955 | 0 | 0 | 0 | 0
801 | O_ТБ-3009 | Разработка карт климатического районирования филиала Тамбовэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | 2.1307 | 1.7756 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0
802 | O_ТБ-3016 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | 0 | 0 | 4.697 | 0 | 0 | 1 | 0
803 | O_ТВ-2526 | Строительство ответвления оп.7-34 ВЛ 10 кВ ф.08 ПС 110/35/10 кВ Козьмодемьяновская с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42285175 от 27.09.22 (до 670 кВт; протяженность 0,43 км) | 0.90109 | 0.90109 | 0.90109 | 0 | 0.43 | 0 | 0
804 | O_ТВ-2607 | Строительство ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | 156.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
805 | O_ТВ-2608 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Космос с установкой ячеек наружной установки с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 24,0 км, в т.ч. ГНБ - 1,24 км) | 54.3301 | 8.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | O_ТВ-2614 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42348004 от 12.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 7,85 км) | 39.5998 | 33.7796 | 34.4619 | 0 | 8.079 | 0 | 0
807 | O_ТВ-2616 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42348004 от 12.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,15 км, в т.ч. ГНБ - 0,15 км) | 1.6078 | 1.3755 | 1.7935 | 0 | 0.151 | 0 | 0
808 | O_ТВ-2632 | Строительство ответвления оп.24 ВЛ 10 кВ ф.24 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора с установкой устройства ответвления, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/250 кВА для Техприсоединения АО Агрофирма Дмитрова Гора, договор №42409883 от 29.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | 0.17608 | 0.35508 | 0.35508 | 0 | 0.033 | 0 | 0
809 | O_ТВ-2633 | Строительство КТП 10/0,4/250 кВА ф.24 ПС 35/10 кВ Дмитрова Гора для Техприсоединения АО Агрофирма Дмитрова Гора, договор №42409883 от 29.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 0.28586 | 1.8583 | 1.8583 | 0.25 | 0 | 0 | 0
810 | O_ТВ-2637 | Строительство ответвления оп.25/9 КВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Заднее Поле с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Усадьба, договор №42388562 от 03.10.23 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | 3.489 | 2.9372 | 2.9372 | 0 | 0 | 0 | 0
811 | O_ТВ-2638 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.14-20 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Мокшино с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4/400 кВА для Техприсоединения ООО А1, договор №42418784 от 23.10.23 (до 670 кВт; протяженность 2,1 км) | 0.24963 | 0.21094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
812 | O_ТВ-2639 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.14-20 ВЛ 10 кВ ф.16 35/10 кВ Мокшино до строящейся ТП 10/0,4/400 кВА для Техприсоединения ООО А1, договор №42418784 от 23.10.23 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км, в т.ч. ГНБ - 0,1 км) | 0.84084 | 0.71049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
813 | O_ТВ-2640 | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ф.16 ПС 35/10 кВ Мокшино для Техприсоединения ООО А1, договор №42418784 от 23.10.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | 0.099019 | 0.083668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
814 | O_ТВ-2641 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ф.16 ПС 35/10 кВ Мокшино с установкой ВРЩ с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО А1, договор №42418784 от 23.10.23 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | 0.16588 | 0.14017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
815 | O_ТВ-2653 | Строительство ответвления оп.13 ВЛ 10 кВ ф.16 ПС 35/10 кВ Савцино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42387368 от 25.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,02 км) | 3.2151 | 2.7066 | 2.7066 | 0 | 0 | 0 | 0
816 | O_ТВ-2654 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.131/73 КВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Зубцов с установкой разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Бринзевич Н.К, договор №42337613 от 31.05.23 (до 670 кВт; протяженность 1,11 км) | 0.23792 | 0.20104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
817 | O_ТВ-2655 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.131/73 КВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Зубцов с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения Бринзевич Н.К, договор №42337613 от 31.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | 0.065252 | 0.055136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
818 | O_ТВ-2670 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 35/10 кВ №9 с установкой ячеек наружной установки с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЛВ.РУ, договор №42450883 от 26.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,4 км) | 0.51279 | 0.43329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
819 | O_ТВ-2723 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Труд для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42474249 от 09.04.24 (до 670 кВт; протяженность 5,3 км, в т.ч. ГНБ - 1,5 км) | 4.9008 | 4.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
820 | O_ТВ-2724 | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Труд с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42474249 от 09.04.24 (до 670 кВт; протяженность 2,05 км) | 0.29587 | 0.24908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
821 | O_ТВ-2613 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42348004 от 12.05.2023 (свыше 670 кВт) | 5.2918 | 4.5141 | 4.6136 | 0 | 0 | 0 | 0
822 | O_ТВ-2620 | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Зубцов с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ИП Тыщенко В.В, договор №42312967 от 13.01.23 (свыше 670 кВт) | 0.030368 | 0.090005 | 0.090005 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | O_ТВ-2652 | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Савцино с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42387368 от 25.10.23 (свыше 670 кВт) | 0.25028 | 0.2107 | 0.2107 | 0 | 0 | 0 | 0
824 | O_ТВ-2669 | Модернизация ПС 35/10 кВ №9 с установкой дополнительных ячеек 10 кВ 1, 2 с.ш. (2 шт) для Техприсоединения ООО ЛВ.РУ, договор №42450883 от 26.12.23 (свыше 670 кВт) | 0.25009 | 0.21132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
825 | O_ТВ-2643 | Реконструкция с заменой ТП-595 (2х0,25 на 2х1,6 МВА) ф.3, 15 РП 10/0,4 кВ Тетьково с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ФГАУ ОК Дагомыс, соглашение о компенсации 6900/12259/23 от 03.10.23, трансформаторная мощность 3,2 МВА) | 30.3991 | 25.5671 | 25.5671 | 3.2 | 0 | 0 | 0
826 | O_ТВ-2642 | Техперевооружение РП 10/0,4 кВ Тетьково с заменой линейных ячеек 10 кВ (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ФГАУ ОК Дагомыс, соглашение о компенсации 6900/12259/23 от 03.10.23) | 5.5396 | 4.6597 | 4.6597 | 0 | 0 | 2 | 0
827 | O_ТВ-2631 | Реконструкция здания участка СПС Тверской РПБ филиала Тверьэнерго (на территории ПС Вагжановская) | 0.30102 | 0.25436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | O_ТВ-2612 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.07 ПС 110/10 кВ Головино с установкой разъединителей (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участкомИП Данилов Д.Ю, соглашение о компенсации 6900/00949/23 от 28.02.23, протяженность 0,12 км) | 0.35021 | 0.35021 | 0.35021 | 0 | 0.135 | 0 | 0
829 | O_ТВ-2635 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 35/10 кВ Мокшино с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО ДСК, соглашение о компенсации 6900/08926/23 от 31.07.23, протяженность 0,425 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | 2.2891 | 1.9342 | 1.9342 | 0 | 0.457 | 0 | 0
830 | O_ТВ-2676 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ - кабельные вставки ВЛ 6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Мелково, ВЛ №10 ПС 35/6 кВ №10 с установкой разъединителей (4 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Волжский Альянс, договор №6900/11998/23 от 28.09.23, протяженность 2,24 км) | 0.95467 | 0.80667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | O_ТВ-2680 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Городня с установкой разъединителей (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НПЦ Экспресс, договор №6900/04471/23 от 03.05.23, протяженность 0,1 км) | 0.17971 | 0.17971 | 0.17971 | 0 | 0.103 | 0 | 0
832 | O_ТВ-2692 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | 1.1519 | 0.95995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
833 | O_ТВ-2696 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | 2.6694 | 2.6694 | 2.6694 | 0 | 0 | 0 | 0
834 | O_ТВ-2698 | Приобретение права на расширение лицензии ПО SCADA - система ЭНТЕК | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
835 | O_ТВ-2701 | Развитие автоматизированной системы сервисной поддержки | 0.73648 | 0.61373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
836 | O_ТВ-2706 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | 1.1065 | 0.92207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
837 | O_ТВ-2709 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | 1.9043 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
838 | O_ТВ-2710 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | 1.9108 | 1.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
839 | O_ТВ-2715 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Алешинка с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО РН-Тверь, соглашение о компенсации №42292191 от 26.12.22, протяженность 0,249 км) | 0.069259 | 0.069259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
840 | O_ТВ-2718 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | 0 | 0 | 0.51955 | 0 | 0 | 0 | 0
841 | O_ТВ-2720 | Разработка карт климатического районирования филиала Тверьэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | 0 | 1.7756 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0
842 | O_ТВ-2733 | Создание отечественной системы расчета, анализа и нормирования потерь электроэнергии филиала Тверьэнерго (1 система) | 0 | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0
843 | O_ТВ-2739 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | 0 | 0 | 7.7091 | 0 | 0 | 0 | 0
844 | O_ТВ-2771 | Приобретение э/сетевого имущества ИП Юшкова О.И. (ПС 110 Арматурная, ТП-207 - 51,2 МВА с земельными участками - 210619 кв.м.) | 38 | 38 | 38 | 51.26 | 0 | 0 | 0
845 | M_ЯР-4472 | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф11 ПС 110/35/10 кВ Пречистое до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ИП Шальнев Д.Ю, договор №42120998 от 19.01.22 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | 0.007498 | 0.028315 | 0.028315 | 0 | 0 | 0 | 0
846 | O_ЯР-4524 | Строительство ответвления оп.1-9 ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Щедрино с установкой РЛК (1 шт), ответвительной арматуры и ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агреман, договор №42181568 от 09.03.22 (до 670 кВт, протяженность 0,15 км) | 0.024389 | 0.77047 | 0.91141 | 0 | 0.074 | 1 | 0
847 | O_ЯР-4643 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-963 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Машприбор с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж договор №42246441 от 22.12.22, г.Ярославль, ул.Клубная, 33 (до 670 кВт, протяженность 0,11 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | 0.71938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
848 | O_ЯР-4682 | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.5-16 ВЛ 10 кВ ф.23 Перелески ПС 110/35/10 кВ Беклемешево до строящейся ТП 10/0,4 кВ с установкой разъединителей (1 шт) для Техприсоединения Ермошин В.Н, договор №42330829 от 30.03.23 (до 670 кВт; протяженность 0,98 км) | 2.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
849 | O_ЯР-4683 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.23 Перелески ПС 110/35/10 кВ Беклемешево для Техприсоединения Ермошин В.Н, договор №42330829 от 30.03.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 1.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
850 | O_ЯР-4684 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.23 Перелески ПС 110/35/10 кВ Беклемешево с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Ермошин В.Н, договор №42330829 от 30.03.23 (до 670 кВ, протяженность 0,18 км) | 0.69199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
851 | O_ЯР-4706 | Строительство ответвления оп.5-19 ВЛ 10 кВ ф.23 ПС 110/35/10 кВ Беклемешево до строящейся ТП-940 с установкой РЛР (2 шт) для Техприсоединения Репик А.Е, договор №42319991 от 15.02.23 (до 670 кВт; протяженность 0,66 км) | 0.47779 | 0.40077 | 0.40077 | 0 | 0.021 | 1 | 0
852 | O_ЯР-4707 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-940 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Беклемешево с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Репик А.Е, договор №42319991 от 15.02.23 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | 1.3841 | 1.1605 | 1.1605 | 0 | 0.105 | 1 | 1
853 | O_ЯР-4708 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-940 ф.23 ПС 110/35/10 кВ Беклемешево для Техприсоединения Репик А.Е, договор №42319991 от 15.02.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | 3.5434 | 2.9721 | 2.9721 | 0.63 | 0 | 1 | 0
854 | O_ЯР-4709 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления оп.25 ВЛ 10 кВ ф.1, оп.14 ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 110/27,5/10 кВ Любим тяговая, с установкой разъединителей 4 (шт), ответвительной арматуры до строящейся ТП-039 для Техприсоединения ГКУ ЯО ЕСЗ договор №42343699 от 03.05.23, г.Любим (до 670 кВт, протяженность 1,6 км) | 4.3842 | 3.6934 | 3.9155 | 0 | 1.793 | 1 | 0
855 | O_ЯР-4710 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-039 ф.1, 7 ПС 110/27,5/10 кВ Любим с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО ЕСЗ договор №42343699 от 03.05.23, г.Любим (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | 6.3572 | 5.3522 | 5.482 | 0.8 | 0 | 1 | 0
856 | O_ЯР-4711 | Строительство 2-х ВЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 ТП-039 кВ ф.1, 7 ПС 110/27,5/10 кВ Любим с установкой ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО ЕСЗ договор №42343699 от 03.05.23 г.Любим (до 670 кВт, протяженность 0,08 км) | 0.33908 | 0.28569 | 0.31264 | 0 | 0.012 | 1 | 2
857 | O_ЯР-4719 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные участки ответвлений оп.4-18 ВЛ 10 кВ ф.2, оп.51 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Некоуз до строящейся ТП-372 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42340397 от 28.04.23, с.Новый Некоуз (до 670 кВт, протяженность 0,8 км, в т.ч. ГНБ - 0,25 км) | 1.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
858 | O_ЯР-4720 | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки ответвлений оп.4-18 ВЛ 10 кВ ф.2, оп.51 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 110/10 кВ Некоуз, с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (4 шт) до строящейся ТП-372 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42340397 от 28.04.23, с.Новый Некоуз (до 670 кВт, протяженность 0,5 км) | 2.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
859 | O_ЯР-4721 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-372 ф.2, 6 ПС 110/10 кВ Некоуз с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42340397 от 28.04.23, с.Новый Некоуз (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | 4.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
860 | O_ЯР-4722 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-372 ф.2 ПС 110/10 кВ Некоуз с установкой ПКУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42340397 от 28.04.23, с.Новый Некоуз (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | 0.52322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
861 | O_ЯР-4733 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1652 - ТП-1670 ПС 110/6 кВ Южная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВт, протяженность 0,72 км) | 1.2819 | 1.1385 | 1.1385 | 0 | 0.304 | 1 | 0
862 | O_ЯР-4734 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ТП-1653 ф.301 ПС 110/6 кВ Южная для Техприсоединения ООО СЗ Строительный трест №1 договор №42363987 от 17.05.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 2.8153 | 2.3886 | 2.3886 | 0.25 | 0 | 1 | 0
863 | O_ЯР-4744 | Строительство оп.50 ВЛ 10 кВ ф.17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км) | 0.25062 | 0.21005 | 0.21005 | 0 | 0.014 | 1 | 0
864 | O_ЯР-4745 | Строительство КЛ 10 кВ ТП-247 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт, протяженность 1,35 км, в том числе ГНБ - 0,45 км) | 5.8536 | 4.9095 | 4.9095 | 0 | 0.359 | 1 | 0
865 | O_ЯР-4746 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1559 Школа Заволжье ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | 5.5007 | 4.6124 | 4.6124 | 0.8 | 0 | 1 | 0
866 | O_ЯР-4747 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до ВРУ-1 Заявителя, с установкой ПКУ (3 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | 0.55767 | 0.46728 | 0.46728 | 0 | 0.06 | 1 | 3
867 | O_ЯР-4748 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до ВРУ-2 Заявителя, с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,10 км) | 0.23099 | 0.19341 | 0.19341 | 0 | 0.04 | 1 | 2
868 | O_ЯР-4749 | Строительство ВЛ 10 кВ ф.17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая, с установкой разъединителей (3 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | 1.0829 | 0.90554 | 0.90554 | 0 | 0.198 | 0 | 0
869 | O_ЯР-4750 | Строительство ответвления оп.6-7 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Гузицино с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Парк-отель Замок Понизовкина, договор №42329876 от 07.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | 2.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
870 | O_ЯР-4752 | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | 4.642 | 0.32711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
871 | O_ЯР-4753 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВ, протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | 0.8233 | 0.69449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
872 | O_ЯР-4754 | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | 0.50133 | 0.42289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
873 | O_ЯР-4755 | Строительство 18-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (8 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВ, протяженность 0,24 км) | 0.79843 | 0.67351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
874 | O_ЯР-4792 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до строящейся ТП-1975 для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ - 0,13 км) | 0.00807 | 0.25495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
875 | O_ЯР-4793 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1975 1, 2 с.ш ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,20 км) | 0.002182 | 0.068945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
876 | O_ЯР-4794 | Строительство ТП-1975 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицка с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | 0.004239 | 0.13392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
877 | O_ЯР-4797 | Строительство КЛ 10 кВ ф.205 ПС 110/10/10 кВ Новоселки с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО МБМ договор №42395320 от 01.11.23 (свыше 670 кВт, протяженность 1,8 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | 15.2347 | 13.2785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
878 | O_ЯР-4882 | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-6, ТП-628 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | 4.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
879 | O_ЯР-4883 | Строительство КЛ 10 кВ - дополнительный кабельный выход ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика до оп.01 ВЛ 10 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | 0.040636 | 0.034288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
880 | O_ЯР-4884 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 0.090811 | 0.073318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
881 | O_ЯР-4885 | Строительство ответвления оп.43 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ответвтельной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | 0.045275 | 0.038202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
882 | O_ЯР-4886 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | 0.02715 | 0.026216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
883 | O_ЯР-4909 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВ, протяженность 0,1 км) | 0.22429 | 0.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
884 | O_ЯР-4979 | Установка ШУР с ПУ 0,4 кВ (1 шт) в строящейся ТП 6/0,4 кВ Заявителя ТП-438 ф.1 ПС 110/6 кВ Депо для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика, договор №42478806 от 23.04.24 (до 670 кВт) | 0.021992 | 0.044184 | 0.044184 | 0 | 0 | 0 | 1
885 | O_ЯР-4644 | Модернизация ТП-963 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Машприбор с установкой панели ЩО-70 (1 шт) для Техприсоединения ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический колледж договор №42246441 от 22.12.22, г.Ярославль, ул.Клубная, 33 (до 670 кВт) | 0.20083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | O_ЯР-4796 | Техперевооружение ПС 110//10/10 кВ Новоселки с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) яч.205 для Техприсоединения ООО МБМ, договор №42395320 от 01.11.23 (свыше 670 кВт) | 0.36601 | 0.31913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
887 | O_ЯР-4773 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-212 ф.04 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой трансформатора (0,160 на 0,250 МВА), выносного разъединителя (РЛНД на РЛК) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Яхробол, Некрасовский р-н (трансформаторная мощность 0,25 МВА) | 1.6436 | 0.07228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | O_ЯР-4779 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ (0,560 на 0,630 МВА) КТП-833 ф.08 ПС 35/10 кВ Нагорье в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Святово, Переславский р-н (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | 2.7405 | 0.086096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | O_ЯР-4802 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Соломидино с заменой трансформатора 4,0 на 6,3 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 6,3 МВА) | 0.91233 | 11.5119 | 11.2144 | 6.3 | 0 | 0 | 0
890 | O_ЯР-4871 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-421 ф.1 ПС 35/10 кВ Красная горка с заменой силового трансформатора (0,063 на 0,1 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Бесово Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | 0.61192 | 0.52252 | 0.52252 | 0.1 | 0 | 0 | 0
891 | O_ЯР-4872 | Реконструкция КТП 6/0,4 кВ КТП-63 Малинники ф.19 ПС 110/6 кВ Веретье с заменой силового трансформатора (0,1 на 0,16 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Малинники Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | 0.65215 | 0.55507 | 0.55507 | 0.16 | 0 | 0 | 0
892 | O_ЯР-4873 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-502 ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с заменой силового трансформатора (0,04 на 0,063 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Тимоновское Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | 0.34306 | 0.29545 | 0.29545 | 0.063 | 0 | 0 | 0
893 | O_ЯР-4874 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-128 ф.2 ПС 35/10 кВ Тихменево с заменой силового трансформатора (0,025 на 0,04 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Юрино Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | 0.30257 | 0.2614 | 0.2614 | 0.04 | 0 | 0 | 0
894 | O_ЯР-4875 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ ТП-430 ф.6 ПС 35/10 кВ Красная горка с заменой силового трансформатора (0,063 на 0,1 МВА) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей д.Якунники Рыбинский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | 1.6049 | 1.3581 | 1.3581 | 0.4 | 0 | 0 | 0
895 | O_ЯР-4767 | Модернизация ПС 35/10 кВ Глебово с установкой терминалов ОМП (1 шт) (Акт-предписание РУТН Центра ЦТН №АП-Ц-152-21-КПП от 27.07.21) | 0.025538 | 0.025538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
896 | O_ЯР-4768 | Модернизация ПС 35/10 кВ Шашково с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | 0.022259 | 0.022259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
897 | O_ЯР-4789 | Модернизация ТП-1978 ф.2, 11 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой камеры КСО РУ 10 кВ с вакуумным выключателем (2 шт) для разделения нагрузки участка сети, г.Ярославль | 0.021368 | 0.01807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
898 | O_ЯР-4843 | Модернизация РП (ТП) 6-10/0,4 кВ филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем дистанционного контроля доступа (2024: 16 объектов) | 0.48186 | 0.40658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
899 | O_ЯР-4716 | Реконструкция 2-х ВЛ 0,4 кВ №14, 17 ТП-780 ПС 110/6 кВ Институтская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Спортивная школа №13, договор №42376695 от 25.07.23, г.Ярославль; протяженность 0,204 км) | 0.44646 | 0.39132 | 0.39132 | 0 | 0.214 | 0 | 0
900 | O_ЯР-4757 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ ТП-370 - ТП-371, ТП-371 - ТП-372 ПС 110/10 кВ Брагино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Строй Инвест, договор №42393092 от 05.10.23, г.Ярославль, пр-кт Дзержинского; протяженность 0,434 км) | 0.21597 | 2.1263 | 2.1263 | 0 | 0.402 | 0 | 0
901 | O_ЯР-4758 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-732 - ТП-796 ПС 110/6 кВ Институтская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ СтройИнвестПроект, договор №42417699 от 24.10.23, г.Ярославль, ул.Гагарина, протяженность 0,11 км) | 0.060764 | 0.051123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
902 | O_ЯР-4764 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Строганова Е.Д, договор №42409268 от 21.09.23, с.Малые Соли, Некрасовский р-он; протяженность 0,02 км) | 0.16859 | 0.14221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
903 | O_ЯР-4805 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №5 ТП-33 ф.316 ПС 110/6 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Медик, договор №42437587 от 25.12.23, г.Ярославль; протяженность 0,105 км) | 0.29408 | 0.25575 | 0.25575 | 0 | 0.124 | 0 | 0
904 | O_ЯР-4907 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №2 ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ЗАО Центрстройсвет, договор №42501122 от 20.05.24, рп.Ишня, Ростовский р-он; протяженность 0,28 км) | 1.6203 | 1.3587 | 1.3587 | 0 | 0.325 | 0 | 0
905 | O_ЯР-4774 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-212 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор (24 шт) д.Яхробол, Некрасовский р-н (протяженность 1,1 км) | 0.11307 | 0.095385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
906 | O_ЯР-4775 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-212 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор (34 шт) д.Яхробол, Некрасовский р-н (протяженность 1,5 км) | 0.13257 | 0.11183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | O_ЯР-4776 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-213 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор (32 шт) д.Яхробол, Некрасовский р-н (протяженность 1,21 км) | 0.12887 | 0.10871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
908 | O_ЯР-4777 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-213 ф.4 ПС 35/10 кВ Гузицино с заменой провода на СИП и опор (11 шт) д.Яхробол, Некрасовский р-н (протяженность 0,6 км) | 0.072548 | 0.061198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | O_ЯР-4778 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №8 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода на СИП и опор (12 шт) д.Святово, Переславский р-н (протяженность 0,7 км) | 0.11643 | 0.098237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | O_ЯР-4780 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-833 ф.8 ПС 35/10 кВ Нагорье с заменой провода на СИП и опор (36 шт) д.Святово, Переславский р-н (протяженность 1,6 км) | 0.21643 | 0.18262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | O_ЯР-4781 | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-596 ф.2 ПС 35/10 кВ Филимоново с заменой провода на СИП и опор, д.Филимоново, Переславский р-н (протяженность 1,0 км) | 0.072314 | 0.072314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
912 | O_ЯР-4782 | Техперевооружение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Моделово-2 с заменой провода на СИП и опор, Ярославский р-н (протяженность 15,0 км) | 0.78759 | 0.66455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
913 | O_ЯР-4771 | Модернизация ограждений (0,6 км) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | 4.7593 | 4.2879 | 4.2435 | 0 | 0 | 336.247 | 0
914 | O_ЯР-4823 | Модернизация внешнего ограждения (0,8 км) ПС 110 кВ Западная с установкой оборудования систем видеонаблюдения | 6.9117 | 5.7977 | 5.8633 | 0 | 0 | 0 | 0
915 | O_ЯР-4765 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Профилакторий с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Строганова Е.Д, договор №42409268 от 21.09.23, с.Малые Соли, Некрасовский р-он; протяженность 0,62 км) | 0.31104 | 0.26238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | O_ЯР-4788 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ №5, 6 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до ТП-1978 для разделения нагрузки участка сети, г.Ярославль (протяженность 3,6 км) | 0.74911 | 0.63349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | O_ЯР-4790 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Администрация городского поселения Пошехонье Пошехонского МР, договор №42424578 от 14.12.23, г.Пошехонье; протяженность 0,172 км) | 0.35682 | 0.30021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
918 | O_ЯР-4791 | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-443 ф.3 ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Администрация г.п.Пошехонье Пошехонского м.р-на, договор №42424578 от 14.12.23, протяженность 0,185 км) | 0.25768 | 0.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
919 | O_ЯР-4772 | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЛ 10 кВ ф.2, 3 ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ЗАО Центрстройсвет, договор №42445451 от 08.12.23, рп.Ишня, Ростовский р-он; протяженность 0,55 км) | 2.2157 | 1.8579 | 1.8579 | 0 | 0.457 | 0 | 0
920 | O_ЯР-4816 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | 0.95768 | 0.79806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
921 | O_ЯР-4819 | Создание отечественной корпоративной системы управления Договорной деятельностью (PO, 1 система) | 2.8126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
922 | O_ЯР-4821 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ-35 к-т) | 0.42872 | 0.35726 | 0.35726 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | O_ЯР-4824 | Импортозамещение AutoCad. Приобретение программного обеспечения NanoCad (САПР-платформа) | 2.5821 | 2.5821 | 2.5821 | 0 | 0 | 1 | 0
924 | O_ЯР-4826 | Приобретение права на расширение лицензии ПО SCADA - система ЭНТЕК | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | O_ЯР-4829 | Развитие автоматизированной системы сервисной поддержки | 0.60107 | 0.50089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
926 | O_ЯР-4834 | Развитие ПАК Координационного центра ПАО «Россети Центр» (Visiology) | 0.90305 | 0.23693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
927 | O_ЯР-4837 | Развитие системы управления производственными активами (СУПА) | 1.8486 | 1.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
928 | O_ЯР-4838 | Развитие СЭДО в части создания подсистемы обмена федеративными сообщениями СЭДО | 2.4074 | 2.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
929 | O_ЯР-4877 | Приобретение программного обеспечения Bishess Studio 5 | 0 | 0 | 0.51955 | 0 | 0 | 0 | 0
930 | O_ЯР-4878 | Разработка карт климатического районирования филиала Ярэнерго (1 к-т), включение электронной базы карт в корпоративные ГИС | 2.1307 | 1.7756 | 1.7756 | 0 | 0 | 0 | 0
931 | O_ЯР-4906 | Развитие функциональных возможностей системы управления бизнес-процессами Общества | 0 | 0 | 7.8284 | 0 | 0 | 0 | 0

## Таблица 1.2
Таблица 1.2
ВЫЯВЛЕННОЕ РАСХОЖДЕНИЕ МЕЖДУ ДАННЫМИ ФОРМЫ 10 ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ИПР, ИПР И ДАННЫМИ ОТЧЕТА ЗА 2023 Г. ПО ИП
№ п/п | Идентификатор ИП | Данные Формы 10 Отчета |  |  |  |  | Данные ИПР | Данные Отчета за 2023 г. |  | Расчет Консультанта |  |  | Выявленные расхождения между данными Формы 10 Отчета и расчетом Консультанта |  |  |  | Комментарий ПАО "Россети Центр"
|  | Оценка полной ст-ти ИП в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем фин-я кап.вл. на 01.01.2024 млн. рублей (с НДС) | Остаток фин-я кап. вл. на 01.01.2024 в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Фин-е кап. вл. за 9 мес. 2024 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток фин-я кап. вл. на конец отчетного периода в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной ст-ти ИП в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем фин-я кап. вл., млн. рублей (с НДС) на 01.01.2023 г. | Фактический объем фин-я кап. вл., млн. рублей (с НДС) за 2023 г. | Фактический объем фин-я кап.вл. на 01.01.2024 млн. рублей (с НДС) | Остаток фин-я кап. вл. на 01.01.2024 в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Остаток фин-я кап. вл. на конец отчетного периода в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной ст-ти ИП в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем фин-я кап.вл. на 01.01.2024 млн. рублей (с НДС) | Остаток фин-я кап. вл. на 01.01.2024 в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) | Остаток фин-я кап. вл. на конец отчетного периода в прогнозных ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС)
Плановые ИП
1 | M_ВР-4056 | 46.8889 | 7.0296 | 39.8594 | 2.8007 | 37.0587 | 46.8889 | 0 | 0 | 0 | 46.8889 | 44.0883 | 0 | 7.03 | -7.03 | -7.03 | Отчетный период значительно позже по времени процесса подготовки инвестиционной программы. В момент подготовки проекта ИП на 2024 г. (октябрь 2023) данные о фактическом финансировании на 01.01.2024 г. отсутствовали.
2 | M_ВР-4079 | 11.1058 | 20.2456 | -9.1398 | 0 | -9.1398 | 11.1058 | 0 | 37.8401 | 37.8401 | -26.7343 | -26.7343 | 0 | -17.59 | 17.59 | 17.59
3 | M_ВР-4080 | 49.9709 | 5.9788 | 43.9921 | 2.7541 | 41.238 | 49.9709 | 0 | 0 | 0 | 49.9709 | 47.2168 | 0 | 5.98 | -5.98 | -5.98
4 | M_ВР-4076 | 4.9547 | 4.5861 | 0.36865 | 0.86264 | -0.49399 | 4.9547 | 0 | 0 | 0 | 4.9547 | 4.0921 | 0 | 4.59 | -4.59 | -4.59
Внеплановые ИП
1 | O_БЛ-8187 | 32.3027 | 10.3752 | 21.9275 | 11.1771 | 10.7504 | 0 | 0 | 14.6708 | 14.6708 | 17.632 | 6.4548 | 0 | -4.3 | 4.3 | 4.3 | Изменение в финансировании обусловлено стоимостью проекта по факту разработки ПСД. Отклонение по материалам в 4,3 млн отнесено на выполнение работ хоз. способом по объектам технологического прилоединения мощностью до 150 кВт.
2 | O_БР-2323 | 1.4012 | 0 | 1.4012 | 0.093312 | 1.3079 | 0 | 0 | 1.1436 | 1.1436 | 0.25764 | 0.16433 | 0 | -1.14 | 1.14 | 1.14 | Техническая ошибка, будет исправлено в отчете за 2024 г.
3 | O_БР-2324 | 1.4013 | 0 | 1.4013 | 0.11125 | 1.29 | 0 | 0 | 1.1436 | 1.1436 | 0.2577 | 0.14645 | 0 | -1.14 | 1.14 | 1.14
4 | O_БР-2325 | 1.4013 | 0 | 1.4013 | 0.10858 | 1.2927 | 0 | 0 | 1.1436 | 1.1436 | 0.2577 | 0.14912 | 0 | -1.14 | 1.14 | 1.14
5 | O_КМ-3114 | 0.004023 | 0.064718 | -0.060695 | 0 | -0.060695 | 0 | 0.064718 | 0.064718 | 0.12944 | -0.12541 | -0.12541 | 0 | -0.06 | 0.06 | 0.06 | Проекты относятся к внеплановым, в отчете за 3 квартал 2024 г. по ним приведена актуализированная информация относительно отчета за 2023 г.
6 | O_КМ-3071 | 1.4567 | 0.22723 | 1.2295 | 6.3304 | -5.1008 | 0 | 0.22723 | 0.22723 | 0.45445 | 1.0023 | -5.3281 | 0 | -0.23 | 0.23 | 0.23 | Техническая ошибка, будет исправлено в отчете за 2024 г.
7 | O_КМ-3079 | 0.18456 | 0.18456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038684 | 0.18456 | 0.22325 | -0.038684 | -0.038684 | 0 | -0.04 | 0.04 | 0.04 | Проекты относятся к внеплановым, в отчете за 3 квартал 2024 г. по ним приведена актуализированная информация относительно отчета за 2023 г.
8 | J_КМ-2027 | 46.8481 | 33.6831 | 13.165 | 0.014035 | 13.151 | 0 | 0.018669 | 0.018669 | 0.037338 | 46.8108 | 46.7968 | 0 | 33.65 | -33.65 | -33.65
9 | O_КР-2298 | 9.7774 | 0 | 9.7774 | 6.5635 | 3.2139 | 0 | 0 | 0.10218 | 0.10218 | 9.6752 | 3.1117 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | Проекты относятся к внеплановым, в отчете за 3 квартал 2024 г. по ним приведена актуализированная информация относительно отчета за 2023 г. (учтен фактический объем фин-я кап.вл. за 2023 (прочие затраты)
10 | O_КР-2299 | 3.1602 | 0 | 3.1602 | 3.1117 | 0.048448 | 0 | 0 | 0.048446 | 0.048446 | 3.1117 | 2e-06 | 0 | -0.05 | 0.05 | 0.05
11 | O_КР-2300 | 30.8554 | 0 | 30.8554 | 30.3824 | 0.47302 | 0 | 0 | 0.47302 | 0.47302 | 30.3824 | -1e-06 | 0 | -0.47 | 0.47 | 0.47
12 | O_КР-2301 | 4.5924 | 0 | 4.5924 | 1.9573 | 2.6352 | 0 | 0 | 0.070403 | 0.070403 | 4.522 | 2.5648 | 0 | -0.07 | 0.07 | 0.07
13 | O_КР-2302 | 15.5339 | 0 | 15.5339 | 15.2044 | 0.32948 | 0 | 0 | 0.32948 | 0.32948 | 15.2044 | 0 | 0 | -0.33 | 0.33 | 0.33
14 | O_КР-2303 | 4.5406 | 0 | 4.5406 | 4.471 | 0.069608 | 0 | 0 | 0.069609 | 0.069609 | 4.471 | -1e-06 | 0 | -0.07 | 0.07 | 0.07
15 | O_КР-2305 | 4.2076 | 0 | 4.2076 | 4.1431 | 0.064504 | 0 | 0 | 0.064503 | 0.064503 | 4.1431 | 1e-06 | 0 | -0.06 | 0.06 | 0.06
16 | O_КР-2307 | 1.3595 | 0 | 1.3595 | 1.3386 | 0.02084 | 0 | 0 | 0.020841 | 0.020841 | 1.3386 | -1e-06 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0.02
17 | O_КР-2308 | 1.2714 | 0 | 1.2714 | 1.2519 | 0.019491 | 0 | 0 | 0.019491 | 0.019491 | 1.2519 | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0.02
18 | O_КР-2309 | 9.4559 | 0 | 9.4559 | 9.3109 | 0.14496 | 0 | 0 | 0.14496 | 0.14496 | 9.3109 | 0 | 0 | -0.14 | 0.14 | 0.14
19 | O_КР-2310 | 1.2225 | 0 | 1.2225 | 1.2037 | 0.018741 | 0 | 0 | 0.018741 | 0.018741 | 1.2037 | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0.02
20 | O_КР-2311 | 1.2807 | 0 | 1.2807 | 1.2611 | 0.019633 | 0 | 0 | 0.019634 | 0.019634 | 1.2611 | -1e-06 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0.02
21 | O_КР-2312 | 8.0134 | 0 | 8.0134 | 7.8905 | 0.12285 | 0 | 0 | 0.12285 | 0.12285 | 7.8905 | 1e-06 | 0 | -0.12 | 0.12 | 0.12
22 | O_КР-2313 | 1.6612 | 0 | 1.6612 | 1.6357 | 0.025467 | 0 | 0 | 0.025466 | 0.025466 | 1.6357 | 1e-06 | 0 | -0.03 | 0.03 | 0.03
23 | O_КР-2314 | 1.0723 | 0 | 1.0723 | 1.0559 | 0.016439 | 0 | 0 | 0.016439 | 0.016439 | 1.0559 | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0.02
24 | O_КР-2315 | 12.4014 | 0 | 12.4014 | 12.2113 | 0.19012 | 0 | 0 | 0.19012 | 0.19012 | 12.2113 | -1e-06 | 0 | -0.19 | 0.19 | 0.19
25 | O_КР-2316 | 4.4346 | 0 | 4.4346 | 4.3666 | 0.067983 | 0 | 0 | 0.067982 | 0.067982 | 4.3666 | 1e-06 | 0 | -0.07 | 0.07 | 0.07
26 | O_КР-2318 | 3.8046 | 0 | 3.8046 | 3.7463 | 0.058326 | 0 | 0 | 0.058325 | 0.058325 | 3.7463 | 1e-06 | 0 | -0.06 | 0.06 | 0.06
27 | O_КР-2342 | 1.8995 | 0 | 1.8995 | 1.8703 | 0.029119 | 0 | 0 | 0.029119 | 0.029119 | 1.8703 | 0 | 0 | -0.03 | 0.03 | 0.03
28 | O_КР-2333 | 2.5889 | 0 | 2.5889 | 2.5492 | 0.039689 | 0 | 0 | 0.039689 | 0.039689 | 2.5492 | 0 | 0 | -0.04 | 0.04 | 0.04
29 | O_КР-2337 | 2.3523 | 0 | 2.3523 | 2.3162 | 0.036062 | 0 | 0 | 0.036061 | 0.036061 | 2.3162 | 1e-06 | 0 | -0.04 | 0.04 | 0.04
30 | O_КР-2340 | 5.2051 | 0 | 5.2051 | 5.1253 | 0.079793 | 0 | 0 | 0.079794 | 0.079794 | 5.1253 | -1e-06 | 0 | -0.08 | 0.08 | 0.08
31 | O_КР-2341 | 1.1873 | 0 | 1.1873 | 1.1691 | 0.018201 | 0 | 0 | 0.018201 | 0.018201 | 1.1691 | 0 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0.02
32 | O_ИА-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5699 | 4.5699 | -4.5699 | -4.5699 | 0 | -4.57 | 4.57 | 4.57 | Строка ИА-6 является сводной (групповой) строкой по приобретению оборудованию, не требующему монтажа, и не относится к переходящим инвестиционным проектам. Состав закупаемого ОНТМ в 2023 не соответствутет составу строки в 2024. Одинаковое название данного внепланового проекта в отчетах за 2023 и 2024 гг. связано с технической целесообразностью.
33 | O_ТВ-2620 | 0.10801 | 0 | 0.10801 | 0.030368 | 0.077638 | 0 | 0 | 0.071564 | 0.071564 | 0.036442 | 0.006074 | 0 | -0.07 | 0.07 | 0.07 | Техническая ошибка, будет исправлено в отчете за 2024 г.
34 | O_ЯР-4682 | 2.7223 | 0.27008 | 2.4522 | 2.1467 | 0.30546 | 0 | 0 | 0.011981 | 0.011981 | 2.7103 | 0.56356 | 0 | 0.26 | -0.26 | -0.26
35 | O_ЯР-4683 | 1.8939 | 0.21425 | 1.6797 | 1.5159 | 0.16382 | 0 | 0 | 0.00846 | 0.00846 | 1.8855 | 0.36961 | 0 | 0.21 | -0.21 | -0.21
36 | O_ЯР-4684 | 0.87545 | 0.049685 | 0.82576 | 0.69199 | 0.13377 | 0 | 0 | 0.003862 | 0.003862 | 0.87159 | 0.17959 | 0 | 0.05 | -0.05 | -0.05
37 | O_ЯР-4719 | 2.1953 | 7.0742 | -4.8789 | 1.7779 | -6.6568 | 0 | 0 | 0.23815 | 0.23815 | 1.9571 | 0.17923 | 0 | 6.84 | -6.84 | -6.84
38 | O_ЯР-4720 | 2.6265 | 0.7952 | 1.8313 | 2.2485 | -0.4172 | 0 | 0 | 0.15509 | 0.15509 | 2.4714 | 0.22292 | 0 | 0.64 | -0.64 | -0.64
39 | O_ЯР-4721 | 5.5338 | 0.58238 | 4.9514 | 4.5976 | 0.35382 | 0 | 0 | 0.16283 | 0.16283 | 5.3709 | 0.77337 | 0 | 0.42 | -0.42 | -0.42
40 | O_ЯР-4722 | 0.63038 | 0 | 0.63038 | 0.52322 | 0.10716 | 0 | 0 | 0.054933 | 0.054933 | 0.57545 | 0.052225 | 0 | -0.05 | 0.05 | 0.05
41 | O_ЯР-4644 | 0.27108 | 1.7422 | -1.4711 | 0.20083 | -1.672 | 0 | 0 | 0.001121 | 0.001121 | 0.26996 | 0.069127 | 0 | 1.74 | -1.74 | -1.74

## Таблица 1.3
Таблица 1.3
ВЫЯВЛЕННОЕ РАСХОЖДЕНИЕ МЕЖДУ ДАННЫМИ ФОРМЫ 12 ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ ИПР, ИПР И ДАННЫМИ ОТЧЕТА ЗА 2023 Г. ПО ИП
№ п/п | Идентификатор ИП | Данные Формы 12 Отчета | Данные Отчета за 2023 г. |  | Расчет Консультанта | Выявленные расхождения между данными Формы 12 Отчета и расчетом Консультанта | Комментарий ПАО "Россети Центр"
|  | Фактический объем освоения кап.вл. на 01.01.2024 млн. рублей (без НДС) | Фактический объем фин-я кап. вл., млн. рублей (без НДС) на 01.01.2023 г. | Фактический объем освоения кап. вл., млн. рублей (без НДС) за 2023 г. | Фактический объем освоения кап.вл. на 01.01.2024 млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения кап.вл. на 01.01.2024 млн. рублей (без НДС)
Внеплановые ИП
1 | J_КМ-2027 | 28.1048 | 0 | 0.018669 | 0.018669 | 28.09 | Проект относятся к внеплановым, в отчете за 3 квартал 2024 г. приведена актуализированная информация относительно отчета за 2023 г.
2 | O_КР-2298 | 0 | 0 | 5.5717 | 5.5717 | -5.57
3 | O_КР-2299 | 0 | 0 | 2.6416 | 2.6416 | -2.64
4 | O_КР-2300 | 0 | 0 | 25.7917 | 25.7917 | -25.79
5 | O_КР-2301 | 0 | 0 | 3.8388 | 3.8388 | -3.84
6 | O_КР-2302 | 0 | 0 | 12.9998 | 12.9998 | -13
7 | O_КР-2303 | 0 | 0 | 3.7955 | 3.7955 | -3.8
8 | O_КР-2304 | 0 | 0 | 0.20173 | 0.20173 | -0.2
9 | O_КР-2305 | 0 | 0 | 3.5171 | 3.5171 | -3.52
10 | O_КР-2306 | 0 | 0 | 0.13528 | 0.13528 | -0.14
11 | O_КР-2307 | 0 | 0 | 1.1364 | 1.1364 | -1.14
12 | O_КР-2308 | 0 | 0 | 1.0628 | 1.0628 | -1.06
13 | O_КР-2309 | 0 | 0 | 7.9041 | 7.9041 | -7.9
14 | O_КР-2310 | 0 | 0 | 1.0218 | 1.0218 | -1.02
15 | O_КР-2311 | 0 | 0 | 1.0706 | 1.0706 | -1.07
16 | O_КР-2312 | 0 | 0 | 6.6983 | 6.6983 | -6.7
17 | O_КР-2313 | 0 | 0 | 1.3885 | 1.3885 | -1.39
18 | O_КР-2314 | 0 | 0 | 0.89633 | 0.89633 | -0.9
19 | O_КР-2315 | 0 | 0 | 10.3662 | 10.3662 | -10.37
20 | O_КР-2316 | 0 | 0 | 3.7068 | 3.7068 | -3.71
21 | O_КР-2318 | 0 | 0 | 3.1802 | 3.1802 | -3.18
22 | O_КР-2342 | 0 | 0 | 1.5877 | 1.5877 | -1.59
23 | O_КР-2333 | 0 | 0 | 2.1641 | 2.1641 | -2.16
24 | O_КР-2337 | 0 | 0 | 1.9663 | 1.9663 | -1.97
25 | O_КР-2340 | 0 | 0 | 4.3509 | 4.3509 | -4.35
26 | O_КР-2341 | 0 | 0 | 0.99243 | 0.99243 | -0.99
27 | O_ИА-6 | 0 | 0 | 1.9569 | 1.9569 | -1.96 | Строка ИА-6 является сводной (групповой) строкой по приобретению оборудованию, не требующему монтажа, и не относится к переходящим инвестиционным проектам. Состав закупаемого ОНТМ в 2023 не соответствутет составу строки в 2024. Одинаковое название данного внепланового проекта в отчетах за 2023 и 2024 гг. связано с технической целесообразностью.

## Таблица 1.4
Таблица 1.4
НЕСООТВЕТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ, РАСКРЫТОЙ В ФОРМЕ 16, ДАННЫМ ИПР
№ | Идентификатор ИП | Данные Формы 16 | Данные ИПР
Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации 2024 года
1 | N_БЛ-8005 | КЛ 10 кВ РП-72 ПС 110/10 кВ Майская | нд
2 | N_ВР-4031 | КТП 10/0,4 кВ №306 ПС 110 кВ Новохоперск | нд
3 | N_СМ-3714 | ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/35/10 кВ Починок | нд
4 | F_ЯР-1126 | ТП-572 Ченцы ф.8 ПС 35/10 кВ Скоморохово Переславский р-он | нд
5 | I_ЯР-2515 | ТП-553 Микрорайон ф.16 ПС 35/6 кВ Песочная | нд
6 | L_БЛ-6147 | ТП 6/0,4/400 кВА ПС 110/10/6 кВ Южная Г-8, Г-9 | ТП-320 ПС 110/10/6 кВ Южная Г-8, Г-9
7 | L_БЛ-6470 | ТП-402 ф.4 ПС 35/10 кВ Викторополь | КТП №402 ф.4 ПС 35/10 кВ Викторополь
8 | M_БЛ-7661 | КТП 10/0,4 кВ (100 на 160 кВА) ТП-202 ф.2 ПС 35/10 кВ Неминущее | ТП-202 ф.2 ПС 35/10 кВ Неминущее
9 | F_БЛ-2163 | ТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка | КТП 721 ПС 35/10кВ Варваровка
10 | F_БЛ-2164 | ТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка | КТП-702 ПС 35/10кВ Варваровка
11 | F_БЛ-2165 | КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка | КТП-710 ПС 35/10кВ Варваровка
12 | L_БЛ-6473 | КТП-347 ф.3 ПС 35/10 кВ Викторополь | КТП №402 ф.4 ПС 35/10 кВ Викторополь
13 | F_2053 | ВЛ 110 кВ Губкин - Старый Оскол тяговая, Старый Оскол - Центральная | ВЛ 110 кВ Губкин - Ст. Оскол-Тяговая
14 | F_БЛ-1529 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава
15 | F_БЛ-1532 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №2-26 ПС 35/10 кВ В.Дубрава
16 | F_БЛ-1651 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 04 кВ № 1 КТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка
17 | F_БЛ-1654 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 04 кВ № 2 КТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка
18 | F_БЛ-1658 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-806 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 04 кВ № 3 КТП 10/04 №806 ПС 35/10 кВ Ливенка
19 | F_БЛ-1661 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 04 кВ № 1 КТП 10/04 №807 ПС 35/10 кВ Ливенка
20 | F_БЛ-1663 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 04 кВ № 2 КТП 10/04 №807 ПС 35/10 кВ Ливенка
21 | F_БЛ-1665 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-807 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 04 кВ № 3 КТП 10/04 №807 ПС 35/10 кВ Ливенка
22 | F_БЛ-1669 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 04 кВ № 1 КТП 10/04 №822 ПС 35/10 кВ Ливенка
23 | F_БЛ-1671 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-822 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 04 кВ № 2 КТП 10/04 №822 ПС 35/10 кВ Ливенка
24 | F_БЛ-1674 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 04 кВ № 1 КТП 10/04 №823 ПС 35/10 кВ Ливенка
25 | F_БЛ-1677 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 04 кВ № 2 КТП 10/04 №823 ПС 35/10 кВ Ливенка
26 | F_БЛ-1681 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-823 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 04 кВ № 3 КТП 10/04 №823 ПС 35/10 кВ Ливенка
27 | F_БЛ-1683 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-801 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №801 ПС 35/10 кВ Ливенка
28 | F_БЛ-1686 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-801 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 №801 ПС 35/10 кВ Ливенка
29 | F_БЛ-1689 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №821 ПС 35/10 кВ Ливенка
30 | F_БЛ-1693 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 №821 ПС 35/10 кВ Ливенка
31 | F_БЛ-1699 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-821 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 №821ПС 35/10 кВ Ливенка
32 | F_БЛ-1701 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4-232 ПС 35/10 кВ Сетище
33 | F_БЛ-1706 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-232 ПС 35/10 кВ Сетище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Красное Красненский р-н (протяженность 1,584 км) | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4-232 ПС 35/10 кВ Сетище
34 | F_БЛ-1831 | ВЛ 0,4 кВ ТП-409/160 кВА ПС 35/10 кВ Всесвятка | ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 №409 ПС 35/10 кВ Всесвятка
35 | F_БЛ-1836 | ВЛ 0,4 кВ ТП-221/60 ПС 35/10 кВ Н.Александровка | ВЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 №221/60 ПС 35/10 кВ Н.Алексаровка
36 | F_БЛ-2002 | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Беловское | ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Беловское
37 | F_БЛ-2025 | ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка | ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Ливенка
38 | F_БЛ-2064 | ВЛ 10 кВ ф.22 от РП-1 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки | ВЛ 10 кВ №22 РП-1 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки
39 | F_БЛ-2074 | ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Долгая Поляна
40 | H_БЛ-3985 | ВЛ 6 кВ ф.7 ПС 110/35/6 кВ Восточная | ВЛ 6 кВ № 7 ПС 110/35/6кВ Восточная
41 | I_БЛ-4391 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1414 ф.14 РП 10 кВ Майская ПС 110/10 кВ Майская | ВЛ 0,4 кВ №1 СТП №646 ф.6 ПС 35/10 кВ Таврово
42 | I_БЛ-4393 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-121 ф.Город-6 ПС 110/35/10 кВ Шебекино | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №121 ф.Город-6 ПС 110/35/10 кВ Шишино
43 | J_БЛ-4394 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-94 ф.Город-6 ПС 110/35/10 кВ Шебекино | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №94 ф.Город-6 ПС 110/35/10 кВ Шишино
44 | I_БЛ-4406 | ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-311 ф.3 ПС 35/10 кВ Уразово | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №713 ф.7 ПС 35/10 кВ Уразово
45 | I_БЛ-4408 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-316 ф.3 ПС 35/10 кВ Викторополь | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №316 ф.3 ПС 35/10 кВ Викторополь
46 | J_БЛ-4409 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-341 ф.3 ПС 35/10 кВ Викторополь | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №347 ф.3 ПС 35/10 кВ Викторополь
47 | F_БЛ-474 | ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Холодное | ВЛ 10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Холодное
48 | F_БЛ-493 | КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная | КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ Центральная
49 | F_БЛ-541 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Алексаровка
50 | F_БЛ-543 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Алексаровка
51 | F_БЛ-545 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Александровка | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 №1429 РП-10 Прохоровка ПС 110/35/10 кВ Алексаровка
52 | F_БЛ-553 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1111 ПС 35/10 кВ Холодное | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №1111 ПС 35/10 кВ Холодное
53 | F_БЛ-555 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1111 ПС 35/10 кВ Холодное | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №1111 ПС 35/10 кВ Холодное
54 | F_БЛ-557 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1110 ПС 35/10 кВ Холодное | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №1110 ПС 35/10 кВ Холодное
55 | F_БЛ-559 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1120 ПС 35/10 кВ Холодное | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №1120 ПС 35/10 кВ Холодное
56 | F_БЛ-563 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1120 ПС 35/10 кВ Холодное | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 №1120 ПС 35/10 кВ Холодное
57 | L_БЛ-6447 | ВЛ 0,4 кВ №1; 3 ТП-202 ф.2 ПС 35/10 кВ Неминущее | ВЛ 0,4 №1,2,3 КТП №202 ПС 35/10 Неминущее
58 | L_БЛ-6468 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-402 ПС 35/10 кВ Викторополь | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-402 ПС 35/10 кВ Викторополь
59 | L_БЛ-6469 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-402 ПС 35/10 кВ Викторополь | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-402 ПС 35/10 кВ Викторополь
60 | L_БЛ-6471 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-347 ПС 35/10 кВ Викторополь | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-347 ПС 35/10 кВ Викторополь
61 | L_БЛ-6472 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-347 ПС 35/10 кВ Викторополь | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-347 ПС 35/10 кВ Викторополь
62 | L_БЛ-6513 | ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Цемзавод | ВЛ 110 кВ Старый Оскол - Цемзавод с ответвлением на ПС 110 кВ Карьер Мела
63 | M_БЛ-6767 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-106 ПС 35/10 кВ Головчино | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-201 ПС 35/10 кВ Головчино
64 | M_БЛ-6771 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-235 ПС 35/10 кВ Ровеньки | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-235 ПС 35/10 кВ Ровеньки
65 | M_БЛ-6791 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1007 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1003 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная
66 | M_БЛ-6858 | ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 ТП-801 РП 10 кВ Б.Игуменка ПС 110/10/6 кВ Пищепром | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-801 РП 10 кВ Б.Игуменка ПС 110/10/6 кВ Пищепром
67 | F_БЛ-689 | ВЛ 10 кВ ф.8 ПС 35/10 кВ Ливенка | КЛ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 8 ПС 35/10 кВ Ливенка
68 | M_БЛ-6970 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-4-13 ПС 110/35/10 кВ Скородное | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-13 ПС 110/35/10 кВ Скородное
69 | F_БЛ-817 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1123 ПС 35/10 кВ Холодное | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП10/0,4 №1123 ПС 35/10 кВ Холодное
70 | F_БЛ-969 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-710 ПС 35/10 кВ Варваровка | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 КТП 10/0,4 №710 ПС 35/10 кВ Варваровка
71 | F_БЛ-973 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-702 ПС 35/10 кВ Варваровка | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 10/0,4 №702 ПС 35/10 кВ Варваровка
72 | F_БЛ-981 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка | ВЛ 0,4 кВ Ф-1, КТП 10/0,4 №721 ПС 35/10 кВ Варваровка
73 | F_БЛ-985 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 КТП 10/0,4 №721 ПС 35/10 кВ Варваровка
74 | F_БЛ-991 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 КТП 10/0,4 №721 ПС 35/10 кВ Варваровка
75 | G_БЛ-2955 | КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Пушкарная | КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ Пушкарная
76 | G_БЛ-2957 | КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Пушкарная | КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ Пушкарная
77 | G_БЛ-312 | КЛ 6 кВ от ПС 35/6 Старый Оскол-2 | КЛ 6 кВ ПС 35 кВ Старый Оскол-2
78 | H_БЛ-4037 | КЛ 10 кВ ф.10 РП 10 кВ №2 - ТП 10 кВ №177 ПС 110/35/10 кВ Алексеевка | КЛ 10 кВ №10 РП 10кВ 2 - ТП 10кВ 177 ПС 110/35/10кВ Алексеевка
79 | F_БЛ-495 | КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная | КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ Центральная
80 | F_БЛ-497 | КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная(36) - РП 10 кВ 4н(16)Л-1 | КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная
81 | F_БЛ-499 | КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная(9) - РП 10 кВ 4н(11) Л-1 | КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Промышленная
82 | F_БЛ-528 | КЛ 6 кВ РП 6 кВ №15 - ТП 6/0,4 кВ №95 ПС 110/10/6 кВ Южная | КЛ 6 кВ РП 6 кВ №15 - ТП №95 ПС 110/10/6 кВ Южная
83 | K_БЛ-5849 | ВЛ 10 кВ КТП-710 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка
84 | K_БЛ-5850 | ВЛ 10 кВ КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка
85 | K_БЛ-5861 | ВЛ 10 кВ КТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка | ВЛ 10 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка
86 | L_БЛ-6551 | КЛ 0,4 кВ - ввод №2 Здание РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец | КЛ 0,4 кВ ф.здание РОСТО ввод-2 ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец
87 | L_БЛ-6552 | КЛ 0,4 кВ - ввод №1 Здание РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец | КЛ 0,4 кВ ф.здание РОСТО ввод-1 ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец
88 | L_БЛ-6553 | КЛ 0,4 кВ - ввод Насосная, каб.Б ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец | КЛ 0,4 кВ ф.насосная каб.Б ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец
89 | L_БЛ-6554 | КЛ 0,4 кВ - ввод Насосная, каб.А ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец | КЛ 0,4 кВ ф.насосная каб.А ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец
90 | L_БЛ-6555 | КЛ 0,4 кВ - ввод №2 Школа РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец | КЛ 0,4 кВ ф.Школа РОСТО ввод-2 ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец
91 | L_БЛ-6556 | КЛ 0,4 кВ - ввод №1 Школа РОСТО ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец | КЛ 0,4 кВ ф.Школа РОСТО ввод-1 ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец
92 | L_БЛ-6557 | КЛ 0,4 кВ - ввод №8 СДЮШОР ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец | КЛ 0,4 кВ ф.СДЮШОР №8 ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец
93 | L_БЛ-6558 | КЛ 0,4 кВ - выход ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец | КЛ 0,4 кВ ф.выход на ВЛ №1 ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец
94 | L_БЛ-6559 | КЛ 0,4 кВ - ввод Гостиница ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец | КЛ 0,4 кВ ф.гостиница ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец
95 | L_БЛ-6560 | КЛ 0,4 кВ - ввод Теплопункт ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец | КЛ 0,4 кВ ф.теплопункт ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец
96 | L_БЛ-6561 | КЛ 0,4 кВ - ввод ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец | КЛ 0,4 кВ ф.ДОСААФ ТП-300 ПС 110/6 кВ Донец
97 | L_БЛ-6562 | КЛ 6 кВ РП-29 ПС 110/6 кВ Донец | КЛ 6 кВ от РП-29 ПС 110/6 кВ Донец до ТП-277 ПС 110/6 кВ Белгород-1
98 | L_БЛ-6565 | КЛ 6 кВ ф.Б ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец | КЛ 6 кВ каб.Б ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец
99 | L_БЛ-6566 | КЛ 6 кВ ф.А ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец | КЛ 6 кВ каб.А ТП-300 – ТП-722 ПС 110/6 кВ Донец
100 | M_БЛ-6812 | КЛ 0,4 кВ ф.Невского 1а-1б ТП-143 ПС 110/6 кВ Белгород | КЛ 0,4 кВ ф.Невского 1а-1б ТП-81 ПС 110/6 кВ Белгород
101 | F_БЛ-740 | КЛ 0,4 кВ №2 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол | КЛ 0,4 кВ №2 РП 6 кВ 9 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1
102 | F_БЛ-750 | КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №120/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 | КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №120 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1
103 | F_БЛ-753 | КЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 6/0,4 кВ №120/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 | КЛ 0,4 кВ №3 ЗТП№120 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1
104 | F_БЛ-756 | КЛ 0,4 кВ №16 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 | КЛ 0,4 кВ №16 ЗТП №141 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1
105 | F_БЛ-760 | КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 | КЛ 0,4 кВ №4 ЗТП №141 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1
106 | F_БЛ-763 | КЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 | КЛ 0,4 кВ №6 ЗТП №141 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1
107 | F_БЛ-767 | КЛ 0,4 кВ №14 ЗТП 6/0,4 кВ №141/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 | КЛ 0,4 кВ №14 ЗТП №14 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1
108 | F_БЛ-841 | КЛ 0,4 кВ №3 ЗТП 6/0,4 кВ №81/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 | КЛ 0,4 кВ №3 ЗТП №81 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1
109 | F_БЛ-845 | КЛ 0,4 кВ №8 ЗТП 6/0,4 кВ №81/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 | КЛ 0,4 кВ №8 ЗТП №81 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1
110 | F_БЛ-878 | КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 | КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1
111 | F_БЛ-882 | КЛ 0,4 кВ №22 ЗТП 6/0,4 №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 | КЛ 0,4 кВ №22 ЗТП 82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1
112 | F_БЛ-885 | КЛ 0,4 кВ №19 ЗТП 6/0,4 кВ №82/2х400 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 | КЛ 0,4 кВ №19 ЗТП №82 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1
113 | F_БЛ-897 | КЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 | КЛ 0,4 кВ №1 ТП №83 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1
114 | F_БЛ-901 | КЛ 0,4 кВ №7 ТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 | КЛ 0,4 кВ №7 ТП №83 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1
115 | F_БЛ-919 | КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 6/0,4 кВ №83/2х630 кВА ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1 | КЛ 0,4 кВ №2 ЗТП №83 ПС 110/35/6 кВ Старый Оскол-1
116 | I_БР-1026 | КТП 10/0,4 кВ №45 ф.139 ПС 110/10 кВ Иуктор | КТП 10/0,4 кВ №45 ф.139 ПС 110/10 кВ Индуктор
117 | F_БР-209 | ВЛ 0,4 кВ ТП-030 ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | ВЛ 0,4 кВ от ТП-30 ф.Гоголя от ЦРП Надва ПС 110/35/10 кВ Клетнянская
118 | F_БР-212 | ВЛ 0,4 кВ ТП-065 ф.107 ПС 35/10 кВ Киваи | ВЛ 0,4 кВ от ТП-65 ф.107 ПС 35/10 кВ Киваи
119 | G_БР-482 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-108 ф.1011 ПС 110/10 кВ Молотинская | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП-108 ф. 1011 ПС 110/10 кВ Молотинская
120 | G_БР-486 | ВЛ 0,4 кВ ТП-022 ф.631 ПС 110/6 кВ Мичуринская | ВЛ 0,4 кВ от ТП-22 ф.631 ПС 110/6 кВ Мичуринская
121 | G_БР-489 | ВЛ 0,4 кВ ТП-003 ф.1022 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская | ВЛ 0,4 кВ от ТП-3 ф. 1022 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская
122 | N_ВР-4222 | КТП №171 ПС Новоусманская | КТП № 171 ПС 110/10 Новоусманская
123 | F_КМ-366 | КТП-123 Якшанга ф.10-06 ПС 110/10 кВ Якшанга | КТП 10-0,4 ТП № 123 Якшанга
124 | F_КМ-369 | КТП -121 Школа ф.10-06 ПС110/10 кВ Якшанга | КТП 10-0,4 кВ № 121 Школа п.Якшанга
125 | F_КМ-202 | КЛ 10 кВ ТП-108-ТП-742 г. Кострома ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная | КЛ 10 кВ ТП-108 - ТП-742 г. Кострома
126 | F_КМ-204 | КЛ 10 кВ ТП-108-ТП-707 1 с.ш г. Кострома ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная | КЛ 10 кВ ТП-108 - ТП-707 1 с.ш. г. Кострома
127 | F_КМ-205 | КЛ 10 кВ ТП-108-ТП-707 2 с.ш. г. Кострома ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная | КЛ 10 кВ ТП-108 - ТП-707 2 с.ш. г. Кострома
128 | F_КМ-208 | КЛ 10 кВ ТП 108-ТП-427 1 с.ш. г. Кострома ф.10-02 ПС 110/35/10 кВ Южная | КЛ 10 кВ ТП-108 - ТП-427 г. Кострома
129 | F_КМ-324 | ВЛ 0,4 кВ ТП-89 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 | ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Добролюбова от ТП-89 г.Нерехта ф.667 ПС 110 кВ Нерехта-1
130 | F_КМ-325 | ВЛ 0,4 кВ ТП-89 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 | ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Никулина от ТП-89 г.Нерехта ф.667 ПС 110 кВ Нерехта-1
131 | F_КМ-328 | ВЛ 0,4 кВ ТП-42 ф.667 ПС 110/35/10/6 кВ Нерехта-1 | ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Чернышевского от ТП-42 г.Нерехта ф.667 ПС 110 кВ Нерехта-1
132 | F_КМ-439 | ВЛ 0,4 кВ ТП-739 ф.10-21 ПС 110 /35/10 кВ Галич | ВЛ-0,4 кВ от ТП-739 ф.10-21 ПС 110 кВ Галич, ф.ул. Полевая
133 | F_КМ-446 | ВЛ 0,4 кВ ТП-739 ф.10-21 ПС 110 /35/10 кВ Галич | ВЛ-0,4 кВ от ТП-739 ф.10-21 ПС 110 кВ Галич ф. пер. Горный
134 | F_КМ-541 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-297 ф.10-02 ПС 35/10 кВ Апраксино | ВЛ-0,4 кВ ТП-297 д. Сельцо ф.№3
135 | F_КМ-549 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-251 ф.601 ПС 35/6 кВ Сандогора | ВЛ-0,4 кВ ТП- 251 д.Подольново ф.№1
136 | F_КМ-552 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-251 ф.601 ПС 35/6 кВ Сандогора | ВЛ-0,4 кВ ТП- 251 д.Подольново ф.№2
137 | F_КМ-596 | ВЛ 0,4 кВ ТП-266 ф.10-03 ПС 110/10 кВ Буй | ВЛ 0,4 кВ ТП-266 ф.10-03 ПС 110/10 кВ Буй (с)
138 | M_КМ-2890 | ВЛ 6-10 кВ филиала Костромаэнерго | Филиал Костромаэнерго: Костромской РЭС, Красносельский РЭС, Нерехтский РЭС, Островский РЭС, Судиславский РЭС, Галичский РЭС, Буйский РЭС, Солигалический, РЭС Чухломской РЭС Нейский РЭС Антроповский РЭС Мантуровский РЭС Кологривский РЭС, Парфеньевский РЭС, Макарьевский РЭС, Кадыйский РЭС, Шарьинский РЭС, Пыщугский РЭС, Вохомский РЭС.
139 | H_КР-590 | КТП 10/0,4/100 кВА №1.1.5-31 ф.1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев | КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31/100 кВА ВЛ 10 кВ №1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев
140 | H_КР-628 | КТП-3311.11 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч | КТП 10/0,4 кВ №3311-11/160 кВА ВЛ 10 кВ №3311 ПС 35/10 кВ Луч
141 | H_КР-638 | КТП 10/0,4 кВ №21401-5 ф.21401 ПС 110/10 кВ Журятино | КТП 10/0,4 кВ №21401-5/160 кВА ВЛ 10 кВ №21401 ПС 110/10 кВ Журятино
142 | H_КР-640 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4/250 кВА №412-11 ф.412 ПС 110/35/10 кВ Кшень | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №412-11/250 кВА ВЛ 10 кВ №412 ПС 110/35/10 кВ Кшень
143 | J_КР-1343 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №344-04/100 ф.344 ПС 35/10 Кобылки | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №344-04/100
144 | J_КР-1345 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №303-08/250 ф.303 ПС 110/35/10 кВ Глушково | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 303-08/250
145 | J_КР-1346 | ВЛ 0,4 кВ №1-2 ТП 10/0,4 кВ №332.21 13/160 ПС 35 кВ Свобода-сельская | ВЛ-0,4кВ№1отТП332.21№13/100
146 | J_КР-1348 | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №085 ф.09 ПС 35/10 Восточная | ВЛ 0,4кВ ТП 085
147 | J_КР-1357 | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №010 ф.419 ПС 110/35/10 кВ Обоянь | ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 010 оп. № 1-18
148 | J_КР-1365 | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60210.3 ф.0210 ПС 35/10 кВ Рубильник | ВЛ0,4 от ТП 063
149 | J_КР-1366 | ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №60210.2 ф.60210 ПС 35/10 кВ Рубильник | ВЛ0,4 от ТП062
150 | J_КР-1368 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №3311 9/160 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 155
151 | J_КР-1369 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №3311 9/160 ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 155
152 | J_КР-1372 | ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 10/0,4 кВ №346 24/160 ф.346 ПС 35/10 кВ СОМ | ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 215
153 | J_КР-1373 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №331 1/250 ф.331 ПС 35/10 кВ Луч | ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП 080
154 | N_ЛП-3016 | ТП-183 ПС 110/10/6 кВ Южная | ТП-183
155 | N_ЛП-3154 | Объекты распределительной сети ТП 6(10)/0,4 кВ Чаплыгинского и Тербунского РЭС | филиал Липецкэнерго: Чаплыгинский РЭС, Тербунский РЭС
156 | L_ЛП-2444 | оп.9-13 ВЛ 35 кВ Озерки | участок оп.9-13 ВЛ 35 кВ Озерки
157 | L_ЛП-2445 | оп.116-131 ВЛ 35 кВ Аксай | участок оп.116-131 ВЛ 35 кВ Аксай
158 | L_ЛП-2446 | оп.89-93 ВЛ 35 кВ Веселое | участок оп.89-93 ВЛ 35 кВ Веселое
159 | M_ЛП-2950 | КЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Романово | участок КЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Романово
160 | L_ЛП-2612 | ВЛ 10 кВ ф.Кулешовка ПС 35/10 кВ №3 до ТП 10/0,4 кВ №1063 | ВЛ 10 кВ ф.Кулешовка ПС 35/10 кВ №3
161 | M_ЛП-2855 | ВЛ 0,4/10 кВ Липецких городских электрических сетей г.Липецк | филиал Липецкэнерго: Липецкие городские электрические сети
162 | N_ЛП-3153 | Объекты распределительной сети 0,4/10 кВ Чаплыгинского и Тербунского районов | филиал Липецкэнерго: Чаплыгинский РЭС, Тербунский РЭС
163 | N_ЛП-3168 | ВЛ 10 кВ Чаплыгинского РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (21 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ (7 шт) | филиал Липецкэнерго: Чаплыгинский РЭС
164 | G_ОР-522 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ И-2-5-100 кВА ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Ильинская | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП И-2-5 Красная Поляна
165 | G_ОР-523 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №3 Казарь
166 | G_ОР-524 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №3 Казарь
167 | G_ОР-525 | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь | ВЛ 0,4 кВ №3 КТП №3 Казарь
168 | G_ОР-526 | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь | ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №3 Казарь
169 | G_ОР-527 | ВЛ 0,4 кВ №5 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь | ВЛ 0,4 кВ №5 КТП №3 Казарь
170 | G_ОР-528 | ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 10/0,4 кВ №3-400 кВА ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь | ВЛ 0,4 кВ №6 КТП №3 Казарь
171 | G_ОР-531 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №4/В-6-160 кВА ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Верховье1 | ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №4/В-6-160 кВА Долгое
172 | G_ОР-532 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4/В-6-160 кВА ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Верховье1 | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №4/В-6-160 кВА Долгое
173 | N_СМ-3716 | уч.КЛ 6 кВ ф.01 РП-13 ф.10,22 ПС 110/6 кВ Диффузион | ВЛ-1003 ПС Катынь-1
174 | N_СМ-3720 | КЛ 6 кВ ТП-1365 ф.02, ф.19 ПС 110/35/6 кВ Южная | ВЛ-1003 ПС Катынь-1
175 | M_СМ-3176 | г.Смоленск, ул.Шевченко, д.77а | филиал Смоленскэнерго: производственные помещения Смоленского городского РЭС
176 | N_СМ-3628 | ОПУ Рославльского РЭС г.Рославль, пер.Астапковичский | ПС 110/35/10 кВ Индустриальная
177 | F_ЯР-1048 | КТП-63 Приволжье ф.10 ПС 110/35/10 кВ Залесье | ТП 10/0,4 кВ КТП-63 Приволжье ф.10 ПС 110/35/10 кВ Залесье
178 | L_ЯР-3928 | ТП 10/0,4 кВ 310 ф.08 ПС 35/10 кВ Курба | ТП 130 (Дулепово)
179 | M_ЯР-4146 | ТП-077 Княжево (63 на 160 кВА) ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила | ТП 077 (Княжево)
180 | L_ЯР-3847 | ВЛ 35 кВ Некрасово-Лютово | ВЛ 35 кВ Лютовская
181 | H_ЯР-2280 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-63 Аксенково ф.18 Перово ПС 110/35/10 кВ Петровск | ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-63 Аксенково ф.18 Перово ПС 110/35/10 кВ Петровск
182 | I_ЯР-2514 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 553 Микрорайон ф.16 ПС 35/6 кВ Песочная | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 553 Микрорайон ф.16 ПС 35/6 кВ Песочна
183 | I_ЯР-2520 | ВЛ 0,4 кВ №1, 2 КТП 10/0,4 кВ Воронкино ф.1 ПС 35/10 кВ Нагорье | ВЛ 0,4 кВ №1, 2 КТП Воронкино ф.1 ПС 35/10 кВ Нагорье
184 | F_ЯР-270 | ВЛ 10 кВ ф.05 ПС 35/10 кВ Дорожаево | ВЛ 10кВ № 05 Медведково ПС Дорожаево
185 | J_ЯР-3012 | ВЛ 10 кВ ф.8 Алексино ПС 35/10 кВ Великовская | ВЛ-10 кВ №8 Алексино ПС 35/10 кВ Великовская
186 | L_ЯР-3746 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-160 Михалково ф.2 Остров ПС 35/10 кВ Пружинино | ВЛ 0,4кВ №2 ТП 160 (Михалково)
187 | L_ЯР-3749 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-160 Михалково ф.2 Остров ПС 35/10 кВ Пружинино | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 (Михалково)
188 | L_ЯР-3775 | ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово | ВЛ 0,4кВ №1, 2 ТП 563 (Хмельники Скоморохово)
189 | L_ЯР-3776 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-563 ф.06 ПС 35/10 кВ Скоморохово | ВЛ 0,4кВ №4 ТП 563 (Хмельники Скоморохово)
190 | L_ЯР-3814 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-251 Тимново ф.3 ПС 35/10 кВ Демино | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 258 Толгоболь село
191 | M_ЯР-4148 | ВЛ 0,4 кВ №1, 2 ТП-077 Княжево ф.03 ПС 110/35/10 кВ Нила | ВЛ 0,4кВ №1 ТП 077 (Княжево)

## Таблица 1.5
Таблица 1.5
ИП, ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЕ В ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЗ, НО ОТСУТСТВУЮЩИЕ В ИПР И ПРОЕКТЕ ИПР
№ п.п. | Номер пункта по отчету об исполнении ПЗ | Данные Отчета об исполнении ПЗ
|  | Статус ИПР | Наименование ИП | Идентификатор ИП
1 | 271 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Промышленная с заменой трансформаторов тока 10 кВ (6 шт), для Техприсоединения АО ГПК, договор №42339778 от 25.07.23, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8355
2 | 298 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участков КЛ 10 кВ ф.Г-7, Г-8 РП-82 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГКУ УпрДорТранс Белгородской области, договор №42400697 от 21.11.23, протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8466
3 | 529 | Корректировка ИПР | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ КТП-69, КТП-70 ф.Городец РП Бетово-2; КТП-176 ф.1022 ПС 110/10 кВ Молотинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГКУ УАД Брянской области, договор №42449253 от Х.Х.24; протяженность 0,886 км) | O_БР-2445
4 | 530 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1011 ПС 110/10 кВ Молотинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ГКУ УАД Брянской области, договор №42449253 от Х.Х.24; протяженность ,070 км) | O_БР-2446
5 | 561 | Корректировка ИПР | Реконструкция 4-х участков ВЛ 0,4 кВ ТП-76, КТП-77 ф.1006; КТП-83, КТП-230 ф.1010 ПС 35/10 кВ Глодневская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Брянскавтодор договор №42396037 от 01.12.23; протяженность 0,259 км) | O_БР-2310
6 | 636 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1, 2 с.ш.) для Техприсоединения ИП Рубцова В.М., договор №42413063 от 17.11.23 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4327
7 | 714 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.123 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Лизиновка до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО РОССОШАНСКАЯ НИВА, договор №42442914 от 20.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ВР-4337
8 | 715 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Лизиновка для Техприсоединения ООО РОССОШАНСКАЯ НИВА, договор №42442914 от 20.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ВР-4338
9 | 716 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ф.1,2 КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Лизиновка до границы участка Заявителя с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения ООО РОССОШАНСКАЯ НИВА, договор №42442914 от 20.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,354 км) | O_ВР-4339
10 | 744 | Корректировка ИПР | Реконструкция ПС 110/10 кВ Спутник с заменой трансформаторов 2х40 на 2х63 МВА, трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) и системы охлаждения на основании соглашения о компенсации №3600/07801/21 от 10.02.22 (трансформаторная мощность 126,0 МВА) | O_ВР-4051
11 | 1100 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.6 ПС 110/10 кВ Нива, яч.9 ПС 110/10 кВ Машзавод с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения администрация Лебедянского муниц. Района, договор №42351975 от 20.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЛП-3369
12 | 1101 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.6 ПС 110/10 кВ Нива, яч.9 ПС 110/10 кВ Машзавод до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения администрация Лебедянского муниц.района, договор №42351975 от 20.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | O_ЛП-3370
13 | 1102 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.1-1 ВЛ 10 кВ Школа яч.6 ПС 110/10 кВ Нива до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения администрация Лебедянского муниц.района, договор №42351975 от 20.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ЛП-3371
14 | 1103 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.2 ВЛ 10 кВ Поликлиника яч.9 ПС 110/10 кВ Машзавод до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения администрация Лебедянского муниц.района, договор №42351975 от 20.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,98 км в т.ч. ГНБ - 0,58 км) | O_ЛП-3372
15 | 1111 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.6 ПС 110/10 кВ Нива, яч.9 ПС 110/10 кВ Машзавод с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения администрация Лебедянского муниц. Района, договор №42351975 от 20.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЛП-3369
16 | 1112 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА яч.6 ПС 110/10 кВ Нива, яч.9 ПС 110/10 кВ Машзавод до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения администрация Лебедянского муниц.района, договор №42351975 от 20.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,14 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | O_ЛП-3370
17 | 1113 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.1-1 ВЛ 10 кВ Школа яч.6 ПС 110/10 кВ Нива до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА для Техприсоединения администрация Лебедянского муниц.района, договор №42351975 от 20.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ЛП-3371
18 | 1116 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ яч.20, яч.23 РУ 10 кВ РП 54 ПС 110/10/10 кВ Манежная до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Инвест-Л, договор №42425544 от 18.01.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,92 км, в том числе ГНБ - 0,9 км) | O_ЛП-3392
19 | 1840 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.37 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Луговая до границы участка Заявителя, для Техприсоединения АО Чистый город договор №42409863 от 15.12.23, с.Аксеново (свыше 670 кВт, протяженность 2,2 км) | O_ЯР-4809
20 | 1841 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.37 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Луговая с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя, для Техприсоединения АО Чистый город договор №42409863 от 15.12.23, с.Аксеново (свыше 670 кВт, протяженность 0,3 км) | O_ЯР-4810
21 | 1842 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Луговая с заменой трансформаторов тока ячейки 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения АО Чистый город договор №42409863 от 15.12.23, с.Аксеново (свыше 670 кВт) | O_ЯР-4811
22 | 1885 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-302 - ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | O_ЯР-4840
23 | 1886 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,32 км) | O_ЯР-4841
24 | 1887 | Корректировка ИПР | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-303 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Перевал с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения ООО СЗ МС-14 договор №42398357 от 06.10.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4842
25 | 2447 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ТП-225 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой автоматических выключателей (2 шт), с.Лозная Ровеньской р-он | O_БЛ-8770
26 | 2465 | Корректировка ИПР | Реклоузер с функцией учета электроэнергии для линий с односторонним питанием TER_Rec15_Smart1_R7 согласно ТЗ 4 | O_БР-2316
27 | 2623 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Рогачёвка с заменой трансформаторов тока 10 кВ (3 шт) для Техприсоединения ООО ТК Империал, договор №42433084 от 16.01.24 (до 670 кВт) | O_ВР-4411
28 | 2624 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ оп.26 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Рогачёвка до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ТК Империал, договор №42433084 от 16.01.24 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | O_ВР-4412
29 | 2625 | Корректировка ИПР | Строительство участка оп.26 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Рогачёвка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой разъединителя 10 кВ (1 шт), ПУ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО ТК Империал, договор №42433084 от 16.01.24 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | O_ВР-4413
30 | 2683 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Спутник с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (3 и 4 с.ш.) для Техприсоединения Управления строительной политики адм. г.о. город Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4428
31 | 2710 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Масловская с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; протяженность 0,015 км; инв.№011496/С) | O_ВР-4417
32 | 2711 | Корректировка ИПР | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №2-11 ПС 35/10 кВ Масловская с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; трансформаторная мощность 0,1 МВА; инв.№13021767/С) | O_ВР-4418
33 | 2712 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП №2-11 ПС 35/10 кВ Масловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Радуга, соглашение о компенсации №3600/12646/23 от 09.10.23; протяженность 0,080 км; инв.№12023133/С) | O_ВР-4419
34 | 2804 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Хохол-1 с установкой дополнительных опор (2 шт) и монтажом разъединителей (2 шт) с изменением границ полосы отвода и охранной зоны (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Сидельниковой С.Ю., соглашение о компенсации №3600/00601/23 от 18.04.23; инв.№ 010809/1/С) | O_ВР-4441
35 | 2805 | Корректировка ИПР | Строительмтво КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ф.8 ПС 35/6 кВ Хохол-1 (Снятие ограничений в пользовании земельными участками Сидельниковой С.Ю., соглашение о компенсации №3600/00601/23 от 18.04.23; протяженность 0,25 км) | O_ВР-4442
36 | 2833 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ от п. №62.1 отпайка от оп. № 62 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ №28 Тепличная до проектируемой КТП 10 кВ ПС 110 кВ №28 Тепличная с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения Муниципального автономного учреждения «Центр детского отдыха «Перемена», договор №42486776 от 29.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,71 км в том числе ГНБ - 0,12 км) | O_ВР-4436
37 | 2834 | Корректировка ИПР | Строительств 2-х КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 10 кВ ПС 110 кВ №28 Тепличная до границы участка Заявителя для Техприсоединения Муниципального автономного учреждения «Центр детского отдыха «Перемена», договор №42486776 от 29.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | O_ВР-4437
38 | 2835 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110 кВ №28 Тепличная с трансформаторами 0,4 МВА для Техприсоединения Муниципального автономного учреждения «Центр детского отдыха «Перемена», договор №42486776 от 29.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ВР-4438
39 | 2836 | Корректировка ИПР | Строительство участка оп.100 ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Чигла с установкой разъединителя 10 кВ (1 шт) и ПКУ 10 кВ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №42467992 от 08.05.24 (до 670 кВТ; протяженность 4,6 км) | O_ВР-4443
40 | 2837 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.6 ПС 35/10 кВ Чигла до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №42467992 от 08.05.24 (до 670 кВТ; протяженность 0,4 км, в том числе ГНБ - 0,006 км) | O_ВР-4444
41 | 2846 | Корректировка ИПР | Строительство реклоузера 10 кВ ф. 10-05 ПС 35/10 кВ Коркино для Техприсоединения ООО «Производственная компания Фортуна», договор от 06.02.2024 № 42471386 (от 150 кВт до 670 кВт) | O_КМ-3107
42 | 2989 | Корректировка ИПР | Строительство реклоузера 10 кВ ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС 220/110/10 кВ Мотордеталь для Техприсоединения ООО "Актив", договор от 06.03.2024 № 42466039 (от 150 кВт до 670 кВт) | O_КМ-3109
43 | 3272 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.55 ВЛ 10 кВ ф.Первомайский (1 с.ш.) ПС 110/10 кВ Нива с установкой ответвительной арматуры до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,19 км) | O_ЛП-3273
44 | 3273 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 5,11 км) | O_ЛП-3274
45 | 3274 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,07 км) | O_ЛП-3275
46 | 3275 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЛП-3276
47 | 3276 | Корректировка ИПР | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Нива с установкой ПКУ (8 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ЛП-3277
48 | 3277 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Нива с установкой дополнительной ячейки 10 кВ 2 с.ш. (1 шт) с выкатным элементом, вакуумным выключателем, трансформаторами тока и комплектом микропроцессорных защит для Техприсоединения ОКУ УКС Липецкой области, договор №42339956 от 31.07.23 (свыше 670 кВт) | O_ЛП-3278
49 | 3278 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Университетская с заменой трансформаторов тока (6 шт) в яч.304, 404 РУ 10 кВ для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт) | O_ЛП-3296
50 | 3279 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.3, 7 ТП-1015 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская до строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | O_ЛП-3297
51 | 3280 | Корректировка ИПР | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.3, 7 ТП-1015 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПУ 0,4 кВ (6 шт) для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЛП-3298
52 | 3281 | Корректировка ИПР | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.3, 7 ТП-1015 яч.304, 404 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Управление строительства г. Липецк, договор №42344990 от 21.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,24 км) | O_ЛП-3299
53 | 3282 | Корректировка ИПР | Техперевооружение РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с заменой ТТ 6 кВ (12 шт) в яч.1, 5, 8, 10 для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт) | O_ЛП-3361
54 | 3283 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 6/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой ПУ 0,4 кВ (10 шт) для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | O_ЛП-3362
55 | 3284 | Корректировка ИПР | Строительство 10-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА 1, 2 с.ш. РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,4 км) | O_ЛП-3363
56 | 3285 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-278 - ТП-279 - ТП-972 1, 2 с.ш. РТП-22 ф.47, 60 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная до строящейся КТП 6/0,4/2х1250 кВА для Техприсоединения ГУЗ ОДБ, договор №42386801 от 04.10.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,78 км) | O_ЛП-3364
57 | 3314 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок ЛЭП 6 кВ яч.6 ТП-213 ф.9 ПС 110/6 кВ Агрегатная с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ УКС г.Ельца, договор №42401759 от 06.10.23 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_ЛП-3306
58 | 3316 | Корректировка ИПР | Реконструкция 6-ти участков КЛ 6 кВ яч.12,14,30,38 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г.Липецк, соглашение о компенсации №42473601 от 05.03.24; протяженность 0,466 км, в том числе ГНБ - 0,388 км) | O_ЛП-3466
59 | 3358 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-73 ф.12 ПС 110/10/6 кВ Южная до ТП-30 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г. Липецка, соглашение о компенсации №42473601 от 05.03.2024; протяженность 0,08 км, в т.ч. ГНБ - 0,052 км) | O_ЛП-3473
60 | 3359 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-93 ф.28 ПС 110/10/6 кВ Южная до ТП-101 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г. Липецка, соглашение о компенсации №42473601 от 05.03.2024; протяженность 0,143 км, в т.ч. ГНБ - 0,128 км) | O_ЛП-3474
61 | 3890 | Корректировка ИПР | Приобретение программного комплекса для определения стоимости проектно-изыскательских работ | O_ТВ-2681
62 | 3945 | Корректировка ИПР | Строительство ПС 110/10 кВ Солнечная с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | O_ТВ-2735
63 | 3946 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная с установкой дополнительной анкерной опоры (в пролете оп.152А-153, 1 шт) для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 8,1 км) | O_ТВ-2736
64 | 3947 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - заходы ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,8 км, в т.ч. ГНБ - 1,2 км) | O_ТВ-2737
65 | 3948 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 110 кВ - заходы ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ Калининсокая-Редкино I,II на строящуюся ПС 110/10 кВ Солнечная для Техприсоединения ООО Энкор Резорт, договор №42453417 от 15.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,8 км, в т.ч. ГНБ - 1,2 км) | O_ТВ-2737
66 | 4068 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-1628 - ТП-628 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,8 км) | O_ЯР-4879
67 | 4069 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 6 кВ РП-6 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,6 км) | O_ЯР-4880
68 | 4070 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ РП-6, ТП-628 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп с установкой ШУР наружной установки с ПКУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_ЯР-4881
69 | 4071 | Корректировка ИПР | Строительство ТП 6/0,4 кВ РП-6, ТП-628 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Перекоп с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения Спортивная школа футбольного клуба Шинник договор №42471229 от 26.03.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4882
70 | 4127 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - дополнительный кабельный выход ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика до оп.01 ВЛ 10 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт, протяженность 0,05 км) | O_ЯР-4883
71 | 4128 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_ЯР-4884
72 | 4129 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.43 ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ответвтельной арматуры, разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | O_ЯР-4885
73 | 4130 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Оптика с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ПКФ ДелКом, договор №42388984 от 19.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | O_ЯР-4886
74 | 4296 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород-2 с монтажом первичного оборудования ТМ (43 ячейки 6 кВ) | O_БЛ_8656
75 | 4410 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х участков КЛ 0,4 кВ 1, 2 с.ш. ЗТП-73 ф.14 ПС 35/6 кВ Журавлики, ф.12 ПС 35/6 кВ Северная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42473849 от 17.05.24, г.Губкин (до 670 кВт; протяженность 0,27 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | O_БЛ-8800
76 | 4411 | Корректировка ИПР | Модернизация ЗТП-73 ф.14 ПС 35/6 кВ Журавлики, ф.12 ПС 35/6 кВ Северная с установкой дополнительной ячейки-переключательного пункта 6 кВ (1 шт), автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42473849 от 17.05.24, г.Губкин (до 670 кВт) | O_БЛ-8801
77 | 4501 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения Коптева Т.Н, договор №42496870 от 13.05.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,044 км) | O_БЛ-8797
78 | 4502 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ 1 с.ш. ТП-1248 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/400 кВА, для Техприсоединения Коптева Т.Н, договор №42496870 от 13.05.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,44 км, в том числе ГНБ - 0,11 км) | O_БЛ-6618
79 | 4503 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/400 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения Коптева Т.Н, договор №42496870 от 13.05.24, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-6618
80 | 4548 | Корректировка ИПР | Строительство РП 10 кВ ф.Город-15 ПС 110/10/10 кВ Дубовое с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения ООО Плотавское, договор №42493400 от 11.07.24 г.Белгород (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8846
81 | 4549 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ 1 с.ш РУ-10 кВ ПС 110/10/10 кВ Дубовое до строящегося РП 10 кВ, для Техприсоединения ООО Плотавское, договор №42493400 от 11.07.24 г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,075 км) | O_БЛ-8847
82 | 4550 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.Город-15 ПС 110/10/10 кВ Дубовое до строящегося РП 10 кВ, для Техприсоединения ООО Плотавское, договор №42493400 от 11.07.24 г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | O_БЛ-8848
83 | 4551 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Дубовое с заменой трансформаторов тока 10 кВ (1 к-т), для Техприсоединения ООО Плотавское, договор №42493400 от 11.07.24 г.Белгород (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8849
84 | 4560 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) и подключением к существующему КП ТМ (1 шт), для Техприсоединения АО Дирекция по развитию промышленных зон, договор №42455715 от 20.05.24, п.Северный, Белгородский р-н (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8857
85 | 4561 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ 3 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Северная с установкой ячейки КРУН 10 кВ (1 шт) и ПКУ (1 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения АО Дирекция по развитию промышленных зон, договор №42455715 от 20.05.24, п.Северный, Белгородский р-н (свыше 670 кВт; протяженность 1,5 км, в том числе ГНБ - 0,135 км) | O_БЛ-8858
86 | 4580 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ (W5) ТП-213 – ТП-216 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,669 км) | O_БЛ-8860
87 | 4581 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ (W4) ТП-216 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся ТП-211 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,342 км) | O_БЛ-8861
88 | 4582 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ (W3) ТП-205 – ТП-211 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,154 км) | O_БЛ-8862
89 | 4583 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ (W2) - ответвление ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся КТП-205 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,794 км, в том числе ГНБ - 0,039 км) | O_БЛ-8863
90 | 4584 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ (W1) - ответвление ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/10 кВ Северная до КТП-212 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,341 км, в том числе ГНБ - 0,035 км) | O_БЛ-8864
91 | 4585 | Корректировка ИПР | Строительство КТП-205 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_БЛ-8865
92 | 4586 | Корректировка ИПР | Строительство КТП-211 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8866
93 | 4587 | Корректировка ИПР | Строительство участков ВЛ 0,4 кВ ТП-205, ТП-211 ф.2 ПС 110/10 кВ Северная - перезавод существующих ЛЭП 0,4 кВ (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,051 км) | O_БЛ-8867
94 | 4588 | Корректировка ИПР | Строительство участков ВЛ 10 кВ ф.2, 8 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №3100/11831/24 (42529454) от 06.08.24, Белгородский р-он, протяженность 0,018 км) | O_БЛ-8868
95 | 4642 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 6 кВ от оп.2 оп.8,3 ф.604 ф.620 ПС 220 кВ Брянская с монтажом ответвительной арматуры с установкой разъединителя (3 шт), до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Брянского района, договор №42470952 от 01.04.24 (от 150 до 670 кВт; протяженность 2,61 км) | P_БР-2458
96 | 4643 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 6 кВ до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Администрации Брянского района, договор №42470952 от 01.04.24 (от 150 до 670 кВт; протяженность 1,25 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | P_БР-2459
97 | 4738 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Высокое с переустройством РУ 6 кВ, заменой ошиновки (1,164 км) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками АО Транснефть-Дружба, договор №42338645 | O_БР-2475
98 | 4804 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Александровка-Донская с установкой дополнительной ячейки (1 шт) для Техприсоединения ООО ССЦ "ЗП-ПАВЛОВСКИЙ", договор №42475504 от 10.06.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4453
99 | 4805 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Александровка-Донская с установкой разъединителя (1 шт) и ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ССЦ "ЗП-ПАВЛОВСКИЙ", договор №42475504 от 10.06.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,342 км) | O_ВР-4454
100 | 4806 | Корректировка ИПР | Строительство (методом ГНБ) КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Александровка-Донская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ССЦ "ЗП-ПАВЛОВСКИЙ", договор №42475504 от 10.06.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,098 км) | O_ВР-4455
101 | 4808 | Корректировка ИПР | Строительство ответвлений оп.14 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Богучар с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), монтажом РЛК (1 шт), ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО АГРО-СПУТНИК, договор №42477349 от 02.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,31 км) | O_ВР-4479
102 | 4809 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Богучар до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРО-СПУТНИК, договор №42477349 от 02.07.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,09 км) | O_ВР-4480
103 | 4825 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 Панино с заменой опоры №46 для Техприсоединения ООО Мелком агро, договор №42516386 от 11.07.24 (до 670 кВт; инв. №009427/С) | O_ВР-4491
104 | 4826 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.47 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 Панино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), монтажом разъединителя (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО Мелком агро, договор №42516386 от 11.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,204 км) | O_ВР-4492
105 | 4827 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ (методом ГНБ) - кабельный участок ответвления оп.47 ВЛ 10 кВ ф.9 ПС 110/35/10 Панино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Мелком агро, договор №42516386 от 11.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,046 км) | O_ВР-4493
106 | 4854 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Спутник - СХИ №1,2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Мега Строй, договор №3600/18012/23 от 28.02.24; инв. №015534/1/С; протяженность 0,22 км) | O_ВР-4496
107 | 4855 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 110 кВ - кабельный участок 2-цепной ВЛ 110 кВ Спутник - СХИ №1,2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Мега Строй, договор №3600/18012/23 от 28.02.24; протяженность 0,35 км) | O_ВР-4497
108 | 4942 | Корректировка ИПР | Строительство двух КЛ-10 кВ от ячеек ф.10-03 и ф. 10-04 ПС 110 кВ Центральная с установкой КРУН-10 кВ (2 шт) для Техприсоединения Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации", договор № 42438137 от 13.05.2024 (до 670 кВт; протяженность 1,5 км). | O_КМ-3220
109 | 5062 | Корректировка ИПР | Строительство участков ВЛ 110 кВ отпайки от КВЛ 110 кВ Садовая-Котельная №2, КВЛ 110 Кв Садовая-Котельная с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ Северная для Техприсоединения АО "Курский завод КПД им. А.В.Дериглазова"договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск(свыше 670 кВт; протяженностью 3,5 км каждый) | O_КР-2471
110 | 5063 | Корректировка ИПР | Строительство ПС 110/10 кВ Северная с трансформаторами 2х40 МВА для Техприсоединения ОА "Курский завод КПД им. А.Ф.Дериглазова", договор №42313975 от 07.06.24, г.Курск (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | O_КР-2472
111 | 5178 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-180 ПС 110/10/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПУ (1 шт) для Техприсоединения ИП Стукалин М.С., договор №42487921 от 03.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км, в т.ч. ГНБ - 0,05 км) | O_ЛП-3459
112 | 5179 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-16 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПУ (1 шт) для Техприсоединения ИП Стукалин М.С., договор №42487921 от 03.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,41 км, в т.ч. ГНБ - 0,4 км) | O_ЛП-3460
113 | 5237 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.3,5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная до строящейся ТП 10/0,4/2х1250 кВА для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,56 км, в т. Ч. ГНБ - 1,54 км) | O_ЛП-3462
114 | 5238 | Корректировка ИПР | Строительство ТП 10/0,4/2х1250 кВА яч.3,5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,5 МВА) | O_ЛП-3463
115 | 5239 | Корректировка ИПР | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4/2х1250 кВА яч.3,5 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с установкой ПКУ (6 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Компания Донатор, договор №42455973 от 05.04.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,21 км) | O_ЛП-3464
116 | 5278 | Корректировка ИПР | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ яч.10, 24 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СМУ-3, договор №42516956 от 27.06.24; протяженность 0,332 км) | O_ЛП-3523
117 | 5475 | Корректировка ИПР | Модернизация ТП-184 1, 2 с.ш ПС 110/10/6 кВ Центральная с установкой автоматических выключателей (2 шт), ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42478962 от 03.05.24 (до 670 кВт) | O_СМ-3866
118 | 5478 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф.14 РП-18, ф.11 РП-18 (в рассечку) ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 1,06 км, в т.ч. ГНБ - 0,36 км) | O_СМ-3844
119 | 5479 | Корректировка ИПР | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4 кВ ф.11, 14 РП-18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 до ВРУ 0,4 кВ МКЖД для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 1,9 км ) | O_СМ-3845
120 | 5480 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.11, 14 РП-18 ф.25, 36 ПС 220/110/35/6 кВ Смоленск 1 для Техприсоединения ООО СЗ ТД Гражданстрой, договор №42441366 от 16.02.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_СМ-3846
121 | 5490 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ №11, 20 ТП-184 1, 2 с.ш ПС 110/10/6 кВ Центральная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42478962 от 03.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_СМ-3865
122 | 5491 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ №11, 20 ТП-184 1, 2 с.ш ПС 110/10/6 кВ Центральная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42478962 от 03.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_СМ-3865
123 | 5495 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ №11, 20 ТП-184 1, 2 с.ш ПС 110/10/6 кВ Центральная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42478962 от 03.05.24 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_СМ-3865
124 | 5567 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ответвлений ВЛ 10 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Оттъясская до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО УК Маяк, договор №42377234 от 30.08.24 (до 670 кВт; протяженность 0,065 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | O_ТБ-3037
125 | 5659 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35-110 кВ филиала Тверьэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения, периметральной охранной сигнализации | O_ТВ-2762
126 | 5673 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор с заменой опоры (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24) | O_ТВ-2757
127 | 5674 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24, протяженность 0,066км) | O_ТВ-2758
128 | 5675 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №350 Лисицы деревня ф.01 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05900/24 от 27.06.24, протяженность 0,48км) | O_ТВ-2759
129 | 5691 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления 2-цепной ВЛ 110 кВ оп.80 ВЛ 110 кВ Неро - Ярославская, Неро - Тишино с заходами на строящуюся ПС 100 кВ Семибратово для Техприсоединения ОАО РЖД, договор №42278276 от 27.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,4 км) | O_ЯР-4807
130 | 5769 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская до строящейся РП 6 кВ для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 14,6 км) | O_ЯР-4931
131 | 5770 | Корректировка ИПР | Строительство РП 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой ПУ (10 шт) для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | O_ЯР-4932
132 | 5771 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Павловская с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467227 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | O_ЯР-4933
133 | 5778 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.136-1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Экобиотех договор №42442497 от 19.03.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,05 км) | O_ЯР-4888
134 | 5779 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.136-1 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Дружба до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Экобиотех договор №42442497 от 19.03.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,15 км) | O_ЯР-4889
135 | 5780 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Дружба с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Экобиотех договор №42442497 от 19.03.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ЯР-4890
136 | 5903 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6/6 кВ Северная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт, протяженность 4,42 км, в т.ч. ГНБ - 3,12 км) | O_ЯР-4934
137 | 5904 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/6/6 кВ Северная с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт) с выкатными элементами, выключателями, ТТ, УРЗА, ПУ 6 кВ (2 шт) для Техприсоединения ООО Мовиста регионы Ярославль договор №42467244 от 17.06.24 (свыше 670 кВт) | O_ЯР-4935
138 | 6059 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 10 кВ - ответвление ЛЭП 10 кВ ф.03 (абонентский) ПС /35/10 кВ №8 с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Салтын, договор №42448610 от 11.01.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | O_ТВ-2738
139 | 6124 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ яч.207, 309 ПС 110/10/10 кВ Новоселки до строящейся РП 10 кВ на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВ, протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | O_ЯР-4953
140 | 6125 | Корректировка ИПР | Строительство РП 10 кВ яч.207, 309 ПС 110/10/10 кВ Новоселки с установкой ПКУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВт) | O_ЯР-4954
141 | 6126 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/10/10 кВ Новоселки с заменой ТТ 10 кВ в яч.207, 309 (6 шт) для Техприсоединения ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ договор №42519028 от 15.08.24 (свыше 670 кВт) | O_ЯР-4955
142 | 6175 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-06 ПС110/35/10 кВ Пыщуг до РУ 0,4 кВ проектируемой КТП с установкой ответвительной арматуры,РЛК (1 шт) для Техприсоединения ООО ЛПК , договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | O_КМ-3234
143 | 6176 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг для Техприсоединения ООО ЛПК , договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_КМ-3235
144 | 6177 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП ф.10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с установкой ПУ (1 шт) наружной установки на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ЛПК , договор №42537317 от 30.07.24 (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | O_КМ-3236
145 | 6185 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 0,4 кВ №2 ТП-062 ф.14 ПС 35/10 кВ Высокое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, СОГБПОУ Технологический колледж - Лицей-интернат Феникс, договор №42512247 от 05.07.24; протяженность 0,120 км) | O_СМ-3907

## Таблица 1.6
Таблица 1.6
ЗАКУПОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПО КОТОРЫМ ВЫЯВЛЕНЫ НЕКОРРЕКТНО ОТРАЖЕННЫЕ ДАННЫЕ ПО СТОЛБЦАМ "СТАТУС ИПР"; "НАИМЕНОВАНИЕ ИП", "ИДЕНТИФИКАТОР ИП"
№ п.п. | Номер пункта по отчету об исполнении ПЗ | Данные Отчета об исполнении ПЗ |  |  | Корректные значения (данные утвержденной ИПР)
|  | Статус ИПР | Наименование ИП | Идентификатор ИП | Статус ИПР | Наименование ИП | Идентификатор ИП
1 | 62 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. РП-87 ф.Город-15, 16 ПС 110/6 кВ Донец с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ГБУК Белгородский государственный центр народного творчества, договор №42432796 от 20.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | N_БЛ-8382 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. РП-87 ф.Город-15, 16 ПС 110/6 кВ Донец с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ГБУК Белгородский государственный центр народного творчества, договор №42432796 от 20.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8382
2 | 63 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-87 ф.Город-15, 16 ПС 110/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ГБУК Белгородский государственный центр народного творчества, договор №42432796 от 20.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,8 км, в том числе ГНБ - 0,76 км) | N_БЛ-8383 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-87 ф.Город-15, 16 ПС 110/6 кВ Донец до строящейся КТП 6/0,4/2х630 кВА, для Техприсоединения ГБУК Белгородский государственный центр народного творчества, договор №42432796 от 20.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,8 км, в том числе ГНБ - 0,76 км) | O_БЛ-8383
3 | 64 | Корректировка ИПР | Модернизация РП-87 ф.Город-15, 16 ПС 110/6 кВ Донец с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт), для Техприсоединения ГБУК Белгородский государственный центр народного творчества, договор №42432796 от 20.10.23, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-8384 | Корректировка ИПР | Модернизация РП-87 ф.Город-15, 16 ПС 110/6 кВ Донец с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (2 шт), для Техприсоединения ГБУК Белгородский государственный центр народного творчества, договор №42432796 от 20.10.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8384
4 | 65 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. РП-87 ф.Город-15, 16 ПС 110/6 кВ Донец с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ГБУК Белгородский государственный центр народного творчества, договор №42432796 от 20.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-8385 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. РП-87 ф.Город-15, 16 ПС 110/6 кВ Донец с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ГБУК Белгородский государственный центр народного творчества, договор №42432796 от 20.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_БЛ-8385
5 | 77 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42212828 от 16.06.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,38 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | M_БЛ-8315 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42212828 от 16.06.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,38 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8315
6 | 85 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-113 – ТП-309 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42397580 от 27.10.23, г.Белгород, протяженность 0,25 км, в том числе ГНБ - 0,003 км) | N_БЛ-8362 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-113 – ТП-309 ПС 110/6 кВ Белгород (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42397580 от 27.10.23, г.Белгород, протяженность 0,25 км, в том числе ГНБ - 0,003 км) | O_БЛ-8362
7 | 96 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: ) | L_БЛ-7414 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 6 шт, диагностическое об-ние - 2 шт, средства защиты от внешнего воздействия - 50 шт, сигнальная установка - 1шт, ср-ва малой мех-ции - 18 шт) | O_БЛ-7414
8 | 133 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-16 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,72 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | N_БЛ-8017 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-16 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,72 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | N_БЛ-8017
9 | 134 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-15 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8018 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-15 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8018
10 | 135 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-14 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8019 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-14 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,34 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8019
11 | 136 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-13 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8020 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-13 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8020
12 | 137 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-12 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8021 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-12 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,16 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8021
13 | 138 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-11 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,28 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8022 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-11 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,28 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8022
14 | 139 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-10 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,28 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8023 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-10 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,28 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8023
15 | 140 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-09 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8024 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-09 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8024
16 | 141 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-08 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8025 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-08 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | N_БЛ-8025
17 | 142 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-07 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8026 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-07 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8026
18 | 143 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-06 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8027 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-06 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8027
19 | 144 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-05 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8028 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-05 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8028
20 | 145 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-04 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8029 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-04 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8029
21 | 146 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-03 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8030 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-03 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8030
22 | 147 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-02 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8031 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-02 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8031
23 | 148 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-01 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8032 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-01 ПС 110/10 кВ Майская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 (1 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 1,06 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | N_БЛ-8032
24 | 149 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящихся КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4 кВА для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 10,5 км, в том числе ГНБ - 2,35 км) | N_БЛ-8033 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящихся КРУН 10 кВ ПС 110/10 кВ Майская до строящихся КТП 10/0,4 кВА для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 10,5 км, в том числе ГНБ - 2,35 км) | N_БЛ-8033
25 | 150 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Майская до строящихся КРУН 10 кВ для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 16,0 км, в том числе ГНБ - 2,6 км) | N_БЛ-8034 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Майская до строящихся КРУН 10 кВ для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 16,0 км, в том числе ГНБ - 2,6 км) | N_БЛ-8034
26 | 151 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Майская с установкой дополнительных ячеек КРУН 10 кВ (2 шт), заменой ДГК 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | N_БЛ-8035 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Майская с установкой дополнительных ячеек КРУН 10 кВ (2 шт), заменой ДГК 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт) | N_БЛ-8035
27 | 152 | Корректировка ИПР | Строительство 7-ми КТП 10/0,4/2х630 кВА ТП-1 - ТП-7 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8,82 МВА) | N_БЛ-8036 | Утвержденная ИПР | Строительство 7-ми КТП 10/0,4/2х630 кВА ТП-1 - ТП-7 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 8,82 МВА) | N_БЛ-8036
28 | 153 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-16 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_БЛ-8037 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ТП-16 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_БЛ-8037
29 | 154 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КТП 10/0,4/100 кВА ТП-12 - ТП-15 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_БЛ-8038 | Утвержденная ИПР | Строительство 4-х КТП 10/0,4/100 кВА ТП-12 - ТП-15 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_БЛ-8038
30 | 155 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КТП 10/0,4/63 кВА ТП-8 - ТП-11 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,252 МВА) | N_БЛ-8039 | Утвержденная ИПР | Строительство 4-х КТП 10/0,4/63 кВА ТП-8 - ТП-11 ПС 110/10 кВ Майская с установкой оборудования систем телемеханики для Техприсоединения АО Белгородская ипотечная корпорация, договор №42222738 от 09.09.22, Белгородский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 0,252 МВА) | N_БЛ-8039
31 | 174 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 10 кВ ф.Г-16, Г-17 РП-ПНС-3/4 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Специализированный застройщик Трансюжстрой, договор №42276692 от 07.11.22, г.Белгород, протяженность 0,2 км) | N_БЛ-8179 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 10 кВ ф.Г-16, Г-17 РП-ПНС-3/4 ПС 110/10 кВ Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Специализированный застройщик Трансюжстрой, договор №42276692 от 07.11.22, г.Белгород, протяженность 0,2 км) | N_БЛ-8179
32 | 176 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КРУН 6 кВ №1, 2 (2 х 3 яч) наружной установки ф.Г-6, Г-7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт) | БЛ-8424 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КРУН 6 кВ №1, 2 (2 х 3 яч) наружной установки ф.Г-6, Г-7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт) | O_БЛ-8424
33 | 177 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КЛ 6 кВ в рассечку ф.Г-6, Г-7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящихся КРУН 6 кВ №1, 2 наружной установки с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | БЛ-8425 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КЛ 6 кВ в рассечку ф.Г-6, Г-7 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящихся КРУН 6 кВ №1, 2 наружной установки с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения ООО Сэлвим, договор №42414969 от 30.10.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_БЛ-8425
34 | 192 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: ) | L_БЛ-7405 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: комплект бронезащиты бригадного а/м - 117 к-т, спецавтомобиль - 5 шт) | O_БЛ-7405
35 | 195 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/630 кВА ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Экометантехнолоджи, договор №42312491 от 10.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | M_БЛ-8154 | Утвержденная ИПР | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/630 кВА ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Экометантехнолоджи, договор №42312491 от 10.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_БЛ-8154
36 | 196 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 6 кВ ф.Город-5 Р-504 – ТП-989 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/630 кВА, для Техприсоединения ООО Экометантехнолоджи, договор №42312491 от 10.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,09 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | M_БЛ-8155 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 6 кВ ф.Город-5 Р-504 – ТП-989 ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/630 кВА, для Техприсоединения ООО Экометантехнолоджи, договор №42312491 от 10.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,09 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | N_БЛ-8155
37 | 197 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 6/0,4/630 кВА ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Экометантехнолоджи, договор №42312491 от 10.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | M_БЛ-8156 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 6/0,4/630 кВА ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Экометантехнолоджи, договор №42312491 от 10.01.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_БЛ-8156
38 | 200 | Корректировка ИПР | Строительство КРУН 6 кВ (3 яч) наружной установки ф.Г-29 ПС 110/6 кВ Белгород и КРУН 6 кВ (1 яч) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО РТГ, договор №42321289 от 08.02.23, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-8253 | Утвержденная ИПР | Строительство КРУН 6 кВ (3 яч) наружной установки ф.Г-29 ПС 110/6 кВ Белгород и КРУН 6 кВ (1 яч) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО РТГ, договор №42321289 от 08.02.23, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-8253
39 | 201 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ф.Г-29 ПС 110/6 кВ Белгород до строящегося КРУН 6 кВ (3 яч) наружной установки и КЛ 6 кВ до строящегося КРУН 6 кВ (1 яч) наружной установки с ПКУ и УСПД (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РТГ, договор №42321289 от 08.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | N_БЛ-8254 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ф.Г-29 ПС 110/6 кВ Белгород до строящегося КРУН 6 кВ (3 яч) наружной установки и КЛ 6 кВ до строящегося КРУН 6 кВ (1 яч) наружной установки с ПКУ и УСПД (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РТГ, договор №42321289 от 08.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,2 км) | N_БЛ-8254
40 | 203 | Корректировка ИПР | Модернизация ЗТП-1112 ПС 35/10 кВ Зозули с установкой дополнительных ячеек (5 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он) | N_БЛ-8373 | Корректировка ИПР | Модернизация ЗТП-1112 ПС 35/10 кВ Зозули с установкой дополнительных ячеек (5 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он) | O_БЛ-8373
41 | 204 | Корректировка ИПР | Модернизация ЗТП-310 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с установкой коммутационных аппаратов 10 кВ (6 к-т) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он) | N_БЛ-8374 | Корректировка ИПР | Модернизация ЗТП-310 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с установкой коммутационных аппаратов 10 кВ (6 к-т) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он) | O_БЛ-8374
42 | 205 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ЗТП-310 - ЗТП-1112 ПС 110/35/10 кВ Борисовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он; протяженность 0,144 км) | N_БЛ-8375 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ЗТП-310 - ЗТП-1112 ПС 110/35/10 кВ Борисовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он; протяженность 0,144 км) | O_БЛ-8375
43 | 206 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Зозули (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он; протяженность 0,379 км, в том числе ГНБ - 0,023 км) | N_БЛ-8376 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Зозули (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он; протяженность 0,356 км, в том числе ГНБ - 0,023 км) | O_БЛ-8376
44 | 207 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Борисовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он; протяженность 0,252 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | N_БЛ-8377 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Борисовка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он; протяженность 0,172 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8377
45 | 208 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Зозули с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с установкой разъединителей (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он, протяженность 0,01 км) | N_БЛ-8378 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Зозули с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с установкой разъединителей (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он, протяженность 0,01 км) | O_БЛ-8378
46 | 209 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с установкой разъединителей (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он, протяженность 0,005 км) | N_БЛ-8379 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с изменением границ полосы отвода и охранных зон, с установкой разъединителей (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО БелЗНАК, договор №42373714 от 09.10.23, Борисовский р-он, протяженность 0,005 км) | O_БЛ-8379
47 | 210 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-205 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,03 км) | M_БЛ-8397 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-205 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,03 км) | O_БЛ-8397
48 | 211 | Корректировка ИПР | Реконструкция участков КЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4 ТП-212 ПС 110/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,06 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | M_БЛ-8398 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участков КЛ 0,4 кВ №1, 2, 3, 4 ТП-212 ПС 110/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,06 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_БЛ-8398
49 | 212 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.8 ТП-205 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | M_БЛ-8399 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.8 ТП-205 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,75 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | O_БЛ-8399
50 | 213 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ТП-211 – ТП-205 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,22 км) | M_БЛ-8400 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 10 кВ ТП-211 – ТП-205 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,22 км) | O_БЛ-8400
51 | 214 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ТП-213 – ТП-211 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,68 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | M_БЛ-8401 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 10 кВ ТП-213 – ТП-211 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,68 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | O_БЛ-8401
52 | 215 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ТП-212 – ТП-213 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,03 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | M_БЛ-8402 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 10 кВ ТП-212 – ТП-213 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,03 км, в том числе ГНБ - 0,01 км) | O_БЛ-8402
53 | 216 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2 ТП-212 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | M_БЛ-8403 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.2 ТП-212 ПС 110/10 кВ Северная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | O_БЛ-8403
54 | 217 | Корректировка ИПР | Реконструкция участков ВЛ 10 кВ ф.2, 8 ПС 110/10 кВ Северная с изменением границ полосы отвода и охранных зон с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,02 км) | M_БЛ-8404 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции участков ВЛ 10 кВ ф.2, 8 ПС 110/10 кВ Северная с установкой разъединителей (2 шт), с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он, протяженность 0,02 км) | O_БЛ-8404
55 | 218 | Корректировка ИПР | Реконструкция ТП-212 ПС 110/10 кВ Северная с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_БЛ-8405 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ТП-212 ПС 110/10 кВ Северная с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8405
56 | 219 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/100 кВ ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-8406 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4/100 кВ ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,1 МВА) | O_БЛ-8406
57 | 220 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/160 кВ ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-8407 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4/160 кВ ПС 110/10 кВ Северная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42429040 от 17.11.23, Белгородский р-он; трансформаторная мощность 0,16 МВА) | O_БЛ-8407
58 | 224 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/35/10 кВ Айдар с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5169 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Айдар с монтажом защитного ограждения (0,385 км), оборудования охранного освещения (0,385 км) и периметрального видеонаблюдения (19 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5169
59 | 225 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,276 км) ПС 110/35/10 кВ Александровка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5170 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Александровка с монтажом защитного ограждения (0,276 км), оборудования охранного освещения (0,276 км) и периметрального видеонаблюдения (18 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5170
60 | 226 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,52 км) ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5171 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с монтажом защитного ограждения (0,590 км), оборудования охранного освещения (0,590 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,590 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5171
61 | 227 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,197 км) ПС 110/35/10 кВ Архангельское с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5172 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Архангельское с монтажом защитного ограждения (0,197 км), оборудования охранного освещения (0,197 км) и периметрального видеонаблюдения (17 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5172
62 | 228 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,25 км) ПС 110/35/10 кВ Ватутинская с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5175 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ватутинская с установкой оборудования систем видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) и монтажом охранного освещения (0,250 км) | J_БЛ-5175
63 | 229 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,404 км) ПС 110/35/10 кВ Верхняя Покровка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5177 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхняя Покровка с монтажом защитного ограждения (0,404 км), оборудования охранного освещения (0,404 км) и периметрального видеонаблюдения (16 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5177
64 | 230 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Неминущее с монтажом защитного ограждения (0,096 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5286 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Неминущее с монтажом защитного ограждения (0,096 км), оборудования охранного освещения (0,096 км), систем охранно-пожарной сигнализации (0,096 км) и периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5286
65 | 231 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Лубяное с монтажом оборудования охранного освещения (0,160 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | J_БЛ-5153 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Лубяное с установкой оборудования охранного освещения (0,160 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | J_БЛ-5153
66 | 232 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Новенькое в части монтажа оборудования охранного освещения (0,120 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | L_БЛ-5156 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Новенькое с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,12 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5156
67 | 233 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Свистовка с монтажом оборудования охранного освещения (0,120 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | L_БЛ-5161 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Свистовка с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,12 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5161
68 | 234 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Сетище с монтажом оборудования охранного освещения (0,142 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | L_БЛ-5162 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Сетище с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,142 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5162
69 | 235 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Уточка с монтажом оборудования охранного освещения (0,147 км), охранно-пожарной сигнализации и системы охранного периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер) | L_БЛ-5163 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Уточка с установкой оборудования охранного освещения, охранно-пожарной сигнализации (0,147 км), периметрального видеонаблюдения (13 видеокамер, 1 видеосервер) | L_БЛ-5163
70 | 255 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-75 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,8 км, в том числе ГНБ - 0,52 км) | O_БЛ-8592 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-75 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,688 км, в том числе ГНБ - 0,52 км) | O_БЛ-8592
71 | 256 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РП-75 ПС 110/10/6 кВ Южная до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,31 км) | O_БЛ-8593 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РП-75 ПС 110/10/6 кВ Южная до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ООО ГК Агро-Белогорье, договор №42460726 от 16.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,43 км, в том числе ГНБ - 0,31 км) | O_БЛ-8593
72 | 261 | Корректировка ИПР | Строительство 7-ми участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г-2, Г-7 ПС 110/10 кВ Майская с установкой РП сети наружного освещения с ПУ (1 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | O_БЛ-8434 | Корректировка ИПР | Строительство 7-ми участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.Г-2, Г-7 ПС 110/10 кВ Майская с установкой РП сети наружного освещения с ПУ (1 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ВЕГА, договор №42352381 от 21.06.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,52 км) | O_БЛ-8434
73 | 265 | Корректировка ИПР | Техперевооружение 18-ти КЛ 10 кВ (выходы) ПС 110/10 кВ Нежеголь с заменой участков кабеля по техсостоянию, Шебекинский г.о. (протяженность 7,12 км) | O_БЛ-8287 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-123 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Белгороддорстрой, договор №42374111 от 16.06.23, г.Белгород, протяженность 0,05 км) | O_БЛ-8287
74 | 270 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.15, 39 ПС 110/10 кВ Промышленная до строящихся КРУН 10 кВ наружной установки с установкой ПКУ (2 шт), для Техприсоединения АО ГПК, договор №42339778 от 25.07.23, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_БЛ-8354 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ф.15, 39 ПС 110/10 кВ Промышленная до строящихся КРУН 10 кВ наружной установки, для Техприсоединения АО ГПК, договор №42339778 от 25.07.23, г.Старый Оскол (свыше 670 кВт; протяженность 0,234 км) | O_БЛ-8354
75 | 272 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 0,4 кВ ТП-67 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской области, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 1,606 км, в том числе ГНБ - 0,91 км) | O_БЛ-8456 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 0,4 кВ ТП-67 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 1,606 км, в том числе ГНБ - 0,91 км) | O_БЛ-8456
76 | 273 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 0,4 кВ ТП-409 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской области, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,26 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | O_БЛ-8457 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 0,4 кВ ТП-409 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,26 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | O_БЛ-8457
77 | 274 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-409 – ТП-105 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской области, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | O_БЛ-8458 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-409 – ТП-105 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | O_БЛ-8458
78 | 275 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-409 – ТП-104 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской области, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | O_БЛ-8459 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-409 – ТП-104 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,3 км, в том числе ГНБ - 0,28 км) | O_БЛ-8459
79 | 276 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-409 – ТП-364 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской области, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,32 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | O_БЛ-8460 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-409 – ТП-364 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,32 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | O_БЛ-8460
80 | 277 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-409 – ТП-94 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской области, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,19 км, в том числе ГНБ - 0,17 км) | O_БЛ-8461 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-409 – ТП-94 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,19 км, в том числе ГНБ - 0,17 км) | O_БЛ-8461
81 | 278 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-409 – ТП-16 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской области, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,325 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | O_БЛ-8462 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-409 – ТП-16 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,325 км, в том числе ГНБ - 0,3 км) | O_БЛ-8462
82 | 279 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-16 – ТП-67 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской области, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,585 км, в том числе ГНБ - 0,56 км) | O_БЛ-8463 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-16 – ТП-67 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,585 км, в том числе ГНБ - 0,56 км) | O_БЛ-8463
83 | 280 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-397 – ТП-67 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской области, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,46 км, в том числе ГНБ - 0,44 км) | O_БЛ-8464 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-397 – ТП-67 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,46 км, в том числе ГНБ - 0,44 км) | O_БЛ-8464
84 | 281 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-397 – ТП-409 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской области, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,45 км, в том числе ГНБ - 0,41 км) | O_БЛ-8465 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства участка КЛ 6 кВ ТП-397 – ТП-409 ПС 110/6 кВ Донец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АНО ЦСС Белгородской обл, договор №42422576 от 07.11.23, г.Белгород, протяженность 0,45 км, в том числе ГНБ - 0,41 км) | O_БЛ-8465
85 | 305 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-01 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Вислая Дубрава Губкинский г/о (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-6759 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-01 ПС 35/10 кВ В.Дубрава с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Вислая Дубрава Губкинский г/о (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-6759
86 | 306 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети, с.Вислая Дубрава Губкинский г/о (протяженность 0,2 км) | M_БЛ-6760 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети, с.Вислая Дубрава Губкинский г/о (протяженность 0,2 км) | M_БЛ-6760
87 | 307 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети, с.Вислая Дубрава Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6761 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ф.4 ПС 35/10 кВ В.Дубрава для разделения нагрузки участка сети, с.Вислая Дубрава Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6761
88 | 308 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-15 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 1,3 км) | M_БЛ-6762 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-15 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 1,3 км) | M_БЛ-6762
89 | 309 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ПС 35/10 кВ Сапрыкино для разделения нагрузки участка сети, с.Рябиновка Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6878 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ПС 35/10 кВ Сапрыкино для разделения нагрузки участка сети, с.Рябиновка Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6878
90 | 310 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Сапрыкино для разделения нагрузки участка сети, с.Рябиновка Губкинский г/о (протяженность 0,3 км) | M_БЛ-6879 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Сапрыкино для разделения нагрузки участка сети, с.Рябиновка Губкинский г/о (протяженность 0,3 км) | M_БЛ-6879
91 | 311 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-5-90 ПС 35/10 кВ Сапрыкино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Рябиновка Губкинский г/о (протяженность 2,7 км) | M_БЛ-6880 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-5-90 ПС 35/10 кВ Сапрыкино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Рябиновка Губкинский г/о (протяженность 2,7 км) | M_БЛ-6880
92 | 312 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Скородное для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,9 км) | M_БЛ-6968 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Скородное для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,9 км) | M_БЛ-6968
93 | 313 | Корректировка ИПР | Строительство CТП 10/0,4/40 кВА ПС 110/35/10 кВ Скородное для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | M_БЛ-6969 | Утвержденная ИПР | Строительство CТП 10/0,4/40 кВА ПС 110/35/10 кВ Скородное для разделения нагрузки участка сети, с.Ивановка Губкинский г/о (трансформаторная мощность 0,04 МВА) | M_БЛ-6969
94 | 314 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-4-13 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,3 км) | M_БЛ-6970 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-4-13 ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ивановка Губкинский г/о (протяженность 0,3 км) | M_БЛ-6970
95 | 327 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ЗАО Русские протеины, договор №42429401 от 28.12.23, Прохоровский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_БЛ-8624 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА ПС 110/35/10 кВ Александровка с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ЗАО Русские протеины, договор №42429401 от 28.12.23, Прохоровский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,018 км) | O_БЛ-8624
96 | 328 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Александровка до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Русские протеины, договор №42429401 от 28.12.23, Прохоровский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_БЛ-8625 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Александровка до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА с установкой разъединителей (1 шт), для Техприсоединения ЗАО Русские протеины, договор №42429401 от 28.12.23, Прохоровский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,014 км) | O_БЛ-8625
97 | 349 | Корректировка ИПР | Приобретение комплекса РЭБ для защиты электросетевой инфраструктуры филиала Белгородэнерго (спецсредства - 21 шт) | O_БЛ-8737 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (средства предотвращения внешнего воздействия - 17 шт) | O_БЛ-8737
98 | 351 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Раково Белгородский р-н (протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | M_БЛ-6848 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Раково Белгородский р-н (протяженность 0,55 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | M_БЛ-6848
99 | 352 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Раково Белгородский р-н (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6849 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Раково Белгородский р-н (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6849
100 | 353 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ПС 110/35/10 кВ Стрелецкоедля разделения нагрузки участка сети, с.Раково Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6850 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ПС 110/35/10 кВ Стрелецкоедля разделения нагрузки участка сети, с.Раково Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6850
101 | 354 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-309 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Раково Белгородский р-н (протяженность 3,0 км) | M_БЛ-6851 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-309 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Раково Белгородский р-н (протяженность 3,0 км) | M_БЛ-6851
102 | 355 | Корректировка ИПР | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.ЦРП 1 ТП-799 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,53 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | N_БЛ-8006 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение КЛ 6 кВ ф.ЦРП 1 ТП-799 ПС 110/6 кВ Донец с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,53 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | N_БЛ-8006
103 | 356 | Корректировка ИПР | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/2х630 кВ ТП-945 ПС 110/10/6 кВ Южная по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), г.Белгород (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-8014 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение с заменой ТП 10/0,4/2х630 кВ ТП-945 ПС 110/10/6 кВ Южная по техсостоянию, с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), г.Белгород (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-8014
104 | 357 | Корректировка ИПР | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-27 ТП-945 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 1,855 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | N_БЛ-8016 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Г-27 ТП-945 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 1,855 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | N_БЛ-8016
105 | 359 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,09 км) | N_БЛ-8146 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,09 км) | N_БЛ-8146
106 | 360 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Белгород до строящихся КТП 6/0,4 кВА ТП-1, ТП-2, для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 8,2 км, в том числе ГНБ - 4,6 км) | N_БЛ-8147 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ Белгород до строящихся КТП 6/0,4 кВА ТП-1, ТП-2, для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 8,2 км, в том числе ГНБ - 4,6 км) | N_БЛ-8147
107 | 361 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | N_БЛ-8148 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КТП 6/0,4/2х400 кВА ТП-1, ТП-2 ПС 110/6 кВ Белгород с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО СЗ ТЮС, договор №42285557 от 16.12.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | N_БЛ-8148
108 | 362 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-620 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 3,0 км) | M_БЛ-6856 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-620 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 3,0 км) | M_БЛ-6856
109 | 363 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-621 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,73 км) | M_БЛ-6857 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-621 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,73 км) | M_БЛ-6857
110 | 368 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое-43 Белгородский р-н (протяженность 1,1 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | M_БЛ-6847 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ф.2 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое-43 Белгородский р-н (протяженность 1,1 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | M_БЛ-6847
111 | 370 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-2-84 ПС 35/10 кВ Б.Дворы с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Заповедное Губкинский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6763 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-2-84 ПС 35/10 кВ Б.Дворы с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Заповедное Губкинский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6763
112 | 376 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_БЛ-7906 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_БЛ-7906
113 | 377 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Драгунка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 3,6 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | N_БЛ-7907 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Драгунка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 3,6 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | N_БЛ-7907
114 | 378 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Драгунка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_БЛ-7908 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Драгунка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,03 км) | N_БЛ-7908
115 | 393 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.171-173) ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Крупец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Стройдело, договор №42347771 от 25.05.23; протяженность 0,102 км) | N_БР-2275 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка (в пролете оп.171-173) ВЛ 10 кВ ф.1002 ПС 35/10 кВ Крупец (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Стройдело, договор №42347771 от 25.05.23; протяженность 0,102 км) | N_БР-2275
116 | 425 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.604 ПС 110/6 кВ Новозыбков (ФСК) с заменой опор и голого провода на СИП (протяженностью 5,7 км) | I_БР-946 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.604 ПС 110/6 кВ Новозыбков (ФСК) с заменой опор и голого провода на СИП (протяженностью 5,7 км) | I_БР-946
117 | 432 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.604 ПС 110/6 кВ Новозыбков (ФСК) с заменой опор и голого провода на СИП (протяженностью 5,7 км) | I_БР-946 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.604 ПС 110/6 кВ Новозыбков (ФСК) с заменой опор и голого провода на СИП (протяженностью 5,7 км) | I_БР-946
118 | 435 | Корректировка ИПР | Строительство ответвлений (2-цепной участок) оп.14 ф.1003, оп.11 ф.1008 ВЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Трубчевская до площадки мобильной подстанции 110/10 кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей (3 шт) для резервирования (протяженность 0,335 км) | N_БР-2289 | Корректировка ИПР | Строительство ответвлений оп.14, 11 (2-цепной участок) ВЛ 10 кВ ф.1003, 1008 ПС 110/10 кВ Трубчевская с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей (3 шт) до площадки мобильной подстанции 110/10 кВ для резервирования участка сети 10 кВ (протяженность 0,335 км) | O_БР-2289
119 | 436 | Корректировка ИПР | Строительство площадки для мобильной подстанции 110/35/10 кВ для резервирования ПС 110/35/10 кВ Марицкая с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров 35 кВ (1 шт), разъединителей 110 кВ (1 шт), 35 кВ (1 шт) | N_БР-2290 | Корректировка ИПР | Строительство площадки для мобильной подстанции 110/35/10 кВ с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров 35 кВ (1 шт), разъединителей 110 кВ (1 шт), 35 кВ (1 шт) для резервирования ПС 110/35/10 кВ Марицкая | O_БР-2290
120 | 441 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства связи - 10 шт, контрольно-измерительные приборы - 2 шт) | M_БР-2079 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства связи - 10 шт, контрольно-измерительные приборы - 2 шт) | M_БР-2079
121 | 443 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-039 ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 6,633 км) | M_БР-1730 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-039 ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 6,633 км) | M_БР-1730
122 | 444 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-103 ф.103 ПС 35/10 кВ Путевая с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 2,1 км) | M_БР-1751 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-103 ф.103 ПС 35/10 кВ Путевая с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 2,1 км) | M_БР-1751
123 | 445 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-502 ф.105 ПС 35/10 кВ Воронок с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 4,96 км) | M_БР-1753 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-502 ф.105 ПС 35/10 кВ Воронок с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 4,96 км) | M_БР-1753
124 | 446 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-138 ф.105 ПС 35/10 кВ Слава с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 3,1 км) | M_БР-1754 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-138 ф.105 ПС 35/10 кВ Слава с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 3,1 км) | M_БР-1754
125 | 447 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-029 ф.609 ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 6,586 км) | M_БР-1756 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-029 ф.609 ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 6,586 км) | M_БР-1756
126 | 448 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 25) | M_БР-2059 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 25) | M_БР-2059
127 | 449 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 160) | M_БР-2074 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 160) | M_БР-2074
128 | 450 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-065 ф.107 ПС 35/10 кВ Киваи с заменой опор и провода (протяжённость 5,4 км) | F_БР-212 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-065 ф.107 ПС 35/10 кВ Киваи с заменой опор и провода (протяжённость 5,4 км) | F_БР-212
129 | 451 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-121 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой опор (13 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,496 км) | N_БР-2221 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-121 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой опор (13 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,496 км) | N_БР-2221
130 | 452 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.604 ПС 110/6 кВ Новозыбков (ФСК) с заменой опор и голого провода на СИП (протяженностью 5,7 км) | I_БР-946 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.604 ПС 110/6 кВ Новозыбков (ФСК) с заменой опор и голого провода на СИП (протяженностью 5,7 км) | I_БР-946
131 | 457 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-039 ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 6,633 км) | M_БР-1730 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-039 ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 6,633 км) | M_БР-1730
132 | 458 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-103 ф.103 ПС 35/10 кВ Путевая с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 2,1 км) | M_БР-1751 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-103 ф.103 ПС 35/10 кВ Путевая с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 2,1 км) | M_БР-1751
133 | 459 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-502 ф.105 ПС 35/10 кВ Воронок с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 4,96 км) | M_БР-1753 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-502 ф.105 ПС 35/10 кВ Воронок с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 4,96 км) | M_БР-1753
134 | 460 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-138 ф.105 ПС 35/10 кВ Слава с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 3,1 км) | M_БР-1754 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-138 ф.105 ПС 35/10 кВ Слава с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 3,1 км) | M_БР-1754
135 | 461 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-029 ф.609 ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 6,586 км) | M_БР-1756 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-029 ф.609 ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 6,586 км) | M_БР-1756
136 | 462 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 25) | M_БР-2059 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 25) | M_БР-2059
137 | 463 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 160) | M_БР-2074 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 160) | M_БР-2074
138 | 464 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-065 ф.107 ПС 35/10 кВ Киваи с заменой опор и провода (протяжённость 5,4 км) | F_БР-212 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-065 ф.107 ПС 35/10 кВ Киваи с заменой опор и провода (протяжённость 5,4 км) | F_БР-212
139 | 465 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-121 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой опор (13 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,496 км) | N_БР-2221 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-121 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой опор (13 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,496 км) | N_БР-2221
140 | 466 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.604 ПС 110/6 кВ Новозыбков (ФСК) с заменой опор и голого провода на СИП (протяженностью 5,7 км) | I_БР-946 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 6 кВ ф.604 ПС 110/6 кВ Новозыбков (ФСК) с заменой опор и голого провода на СИП (протяженностью 5,7 км) | I_БР-946
141 | 477 | Корректировка ИПР | Модернизация ВЛ 10 кВ Клинцовского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (30 шт), разъединителей с ручным приводом (60 шт) | N_БР-2238 | Утвержденная ИПР | Модернизация ВЛ 10 кВ Клинцовского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (30 шт), разъединителей с ручным приводом (60 шт) | N_БР-2238
142 | 550 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-039 ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 6,633 км) | M_БР-1730 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-039 ф.1014 ПС 110/35/10 кВ Жуковская с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 6,633 км) | M_БР-1730
143 | 551 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-103 ф.103 ПС 35/10 кВ Путевая с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 2,1 км) | M_БР-1751 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-103 ф.103 ПС 35/10 кВ Путевая с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 2,1 км) | M_БР-1751
144 | 552 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-502 ф.105 ПС 35/10 кВ Воронок с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 4,96 км) | M_БР-1753 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-502 ф.105 ПС 35/10 кВ Воронок с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 4,96 км) | M_БР-1753
145 | 553 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-138 ф.105 ПС 35/10 кВ Слава с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 3,1 км) | M_БР-1754 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-138 ф.105 ПС 35/10 кВ Слава с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 3,1 км) | M_БР-1754
146 | 554 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-029 ф.609 ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 6,586 км) | M_БР-1756 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-029 ф.609 ПС 110/6 кВ Найтоповичи 8НА с заменой голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, монтажом крепежной арматуры (протяженность 6,586 км) | M_БР-1756
147 | 555 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-065 ф.107 ПС 35/10 кВ Киваи с заменой опор и провода (протяжённость 5,4 км) | F_БР-212 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-065 ф.107 ПС 35/10 кВ Киваи с заменой опор и провода (протяжённость 5,4 км) | F_БР-212
148 | 556 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-121 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой опор (13 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,496 км) | N_БР-2221 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-121 ф.101 ПС 110/35/10 кВ Климово с заменой опор (13 шт), голого провода на СИП, ограничителей перенапряжения, с монтажом крепежной арматуры (протяженность 0,496 км) | N_БР-2221
149 | 566 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства связи - 10 шт, контрольно-измерительные приборы - 2 шт) | M_БР-2079 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства связи - 10 шт, контрольно-измерительные приборы - 2 шт) | M_БР-2079
150 | 607 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
151 | 611 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
152 | 621 | Корректировка ИПР | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ ф.214, 309 ПС 110/6/6 кВ №2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Управления строительной политики администрации городского огруга г. Воронеж, соглашение о компенсации №3600/01964/23; протяженность 0,241 км; инв. №12025244/С, №12025241/С) | O_ВР-4333 | Корректировка ИПР | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ ф.214, 413 ПС 110/6/6 кВ №2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Управления строительной политики администрации г.о.Воронеж, соглашение о компенсации №3600/01964/23 от 25.12.23, инв.№12025244/С, №12025241/С, протяженность 0,512 км) | O_ВР-4333
153 | 624 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.31 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Нижний Мамон до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЭКОПОЛЕ, договор №42381089 от 17.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,66 км, в том числе ГНБ - 0,015 км) | O_ВР-4324 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.31 ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/10 кВ Нижний Мамон до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО ЭКОПОЛЕ, договор №42381089 от 17.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,582 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_ВР-4324
154 | 626 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Хохол-2 до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Ложкина Е.И., договор №42411969 от 01.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,048 км) | O_ВР-4306 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.15 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Хохол-2 до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ИП Ложкина Е.И, договор №42411969 от 01.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,03 км) | O_ВР-4306
155 | 627 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4 кВ КТП №1-46 ПС 35/10 кВ Хохол-2 для Техприсоединения ИП Ложкина Е.И., договор №42411969 от 01.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ВР-4307 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4 кВ №1-46 ПС 35/10 кВ Хохол-2 для Техприсоединения ИП Ложкина Е.И, договор №42411969 от 01.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | O_ВР-4307
156 | 628 | Корректировка ИПР | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Хохол-2 до границы участка Заявителя с установкой ВПУ 0,4 кВ (3 шт) для Техприсоединения ИП Ложкина Е.И., договор №42411969 от 01.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км, в том числе ГНБ - 0,105 км) | O_ВР-4308 | Корректировка ИПР | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Хохол-2 с установкой ПКУ (3 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ИП Ложкина Е.И, договор №42411969 от 01.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,12 км, в том числе ГНБ - 0,105 км) | O_ВР-4308
157 | 629 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.125 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Пыховка с установкой разъединителя (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №42394901 от 17.11.23 (до 670 кВт; протяженность 1,35 км) | O_ВР-4326 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.125 ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Пыховка с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ВОСТОК, договор №42394901 от 17.11.23 (до 670 кВт; протяженность 1,35 км) | O_ВР-4326
158 | 631 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Рудкино до строящейся КТП 6-1 для Техприсоединения МБОУ Гремяченская СОШ, договор №42391100 от 01.11.23 (до 670 кВт; протяженность 2,95 км) | O_ВР-4319 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок строящейся ЛЭП 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Рудкино до строящейся ТП-6-1 для Техприсоединения МБОУ Гремяченская СОШ, договор №42391100 от 01.11.23 (до 670 кВт; протяженность 2,95 км) | O_ВР-4319
159 | 632 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Рудкино до строящейся КТП 6-1 для Техприсоединения МБОУ Гремяченская СОШ, договор №42391100 от 01.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км, в том числе ГНБ - 0,62 км) | O_ВР-4320 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок строящейся ЛЭП 1 с.ш. ПС 35/10 кВ Рудкино до строящейся ТП-6-1 для Техприсоединения МБОУ Гремяченская СОШ, договор №42391100 от 01.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,7 км, в т.ч. ГНБ - 0,62 км) | O_ВР-4320
160 | 633 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.46 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Рудкино до строящейся КТП 4-36 для Техприсоединения МБОУ Гремяченская СОШ, договор №42391100 от 01.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,25 км) | O_ВР-4321 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.46 ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Рудкино до строящейся ТП-4-36 для Техприсоединения МБОУ Гремяченская СОШ, договор №42391100 от 01.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,25 км) | O_ВР-4321
161 | 634 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Рудкино с трансформаторами 0,63 МВА для Техприсоединения МБОУ Гремяченская СОШ, договор №42391100 от 01.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ВР-4322 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КТП 10/0,4/630 кВА (ТП-6-1, 1 с.ш.; ТП-4-36, 2 с.ш.) ПС 35/10 кВ Рудкино с установкой ПУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения МБОУ Гремяченская СОШ, договор №42391100 от 01.11.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ВР-4322
162 | 635 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6-1, 4-36 до границы участка Заявителя с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения МБОУ Гремяченская СОШ, договор №42391100 от 01.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,22 км) | O_ВР-4323 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящихся ТП-6-1, ТП-4-36 1, 2 с.ш. ПС 35 кВ Рудкино до границы участка Заявителя для Техприсоединения МБОУ Гремяченская СОШ, договор №42391100 от 01.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_ВР-4323
163 | 637 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская до границы участка Заявителя с установкой ПКУ 10 кВ (2 шт) для Техприсоединения ИП Рубцова В.М., договор №42413063 от 17.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 8,02 км, в том числе ГНБ - 6,5 км) | O_ВР-4328 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ Новоусманская с установкой ПКУ 10 кВ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ИП Рубцова В.М, договор №42413063 от 17.11.23 (свыше 670 кВт; протяженность 8,02 км, в том числе ГНБ - 6,5 км) | O_ВР-4328
164 | 696 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
165 | 707 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с установкой батареи статических конденсаторов 13,2 МВар (2 шт) и ячеек 10 кВ (2 шт) | J_ВР-1665 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с установкой батареи статических конденсаторов 13,2 МВар (2 шт) и ячеек 10 кВ (2 шт) | J_ВР-1665
166 | 788 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
167 | 793 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
168 | 816 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ-6 кВ от места врезки в КЛ-6 кВ ф. 619 ПС 110/6 кВ «Строммашина» - ТП №844 и места врезки в КЛ-6 кВ ф. 6107 ПС 110/6 кВ «Строммашина» - ТП №769 до РУ-6 кВ проектируемых КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения МБУ «Костромастройзаказчик», договор от 05.09.2023 № 42395531 (от 150 кВт до 670 кВт; протяженность 0,8 км). | F_КМ-3097 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КЛ 6 кВ ТП-844, ТП-769 в рассечку ф.619, 6107 ПС 110/6 кВ Строммашина до строящихся КТП 6/0,4/400 кВА №1, 2 для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42395531 от 05.09.23 (до 670 кВт; протяженность 0,8 км) | O_КМ-3097
169 | 817 | Корректировка ИПР | Строительство двух проходных однотрансформаторных КТП-6/0,4 кВ с силовыми трансформаторами 400 кВА для Техприсоединения МБУ «Костромастройзаказчик», договор от 05.09.2023 № 42395531 (от 150 кВт до 670 кВт; мощность 800 кВА). | F_КМ-3098 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КТП 6/0,4/400 кВА ф.619, 6107 ПС 110/6 кВ Строммашина для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42395531 от 05.09.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_КМ-3098
170 | 818 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ от проектируемых КТП ф. 619 ПС 110/6 кВ «Строммашина» с установкой двух РП-0,4 кВ от 500 А до 1000 А и приборов учёта ЭЭ для Техприсоединения МБУ «Костромастройзаказчик», договор от 05.09.2023 № 42395531 (от 150 кВт до 670 кВт; протяженность 1,26 км, в т.ч методом ГНБ – 0,36 км). | F_КМ-3099 | Корректировка ИПР | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 6/0,4/400 кВА №1, 2 ф.619, 6107 ПС 110/6 кВ Строммашина с установкой РП 0,4 кВ (2 шт) с ПУ (2 шт) на границе балансовй принадлежности Заявителя для Техприсоединения МБУ Костромастройзаказчик, договор №42395531 от 05.09.23 (до 670 кВт; протяженность 1,26 км, в т.ч ГНБ - 0,36 км) | O_КМ-3099
171 | 884 | Корректировка ИПР | Строительство двух КЛ-0,4 кВ в двухкабельном исполненииот 1 и 2 секций РУ-0,4 кВ ТП № 818 ф.10-12 ПС 110 кВ Южная для Техприсоединения ООО «СУ-7», договор от 14.12.2023 № 42434676 (от 150 кВт до 670 кВт; протяженность 2,32 км). | O_КМ-3123 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от ТП-818 ф.10-07, 10-12 ПС 110/35/10 кВ Южная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО СУ-7, договор №42434676 от 14.12.23 (до 670 кВт; протяженность 2,32 км) | O_КМ-3123
172 | 885 | Корректировка ИПР | Строительство КВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф.611 ПС 35/6 кВ «Центральная» до 1 секции РУ 6 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО «Алгоритм», договор от 23.11.2023 № 42398249 (от 150 кВт до 670 кВт; протяженность 0,39 км) с установкой ЛР-6 кВ. | O_КМ-3103 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление ВЛ 6 кВ ф.611 ПС 35/6 кВ Центральная с установкой ответвительной арматуры, РЛК (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4/1х400 кВА №1 для Техприсоединения ООО Алгоритм, договор №42398249 от 23.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,39 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | O_КМ-3103
173 | 886 | Корректировка ИПР | Строительство КВЛ 6 кВ от ВЛ 6 кВ ф.622 ПС 35/6 кВ «Центральная» до 2 секции РУ 6 кВ проектируемой ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО «Алгоритм», договор от 23.11.2023 № 42398249 (от 150 кВт до 670 кВт; протяженность 0,41 км) с установкой ЛР-6 кВ. | O_КМ-3103 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление ВЛ 6 кВ ф.611 ПС 35/6 кВ Центральная с установкой ответвительной арматуры, РЛК (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4/1х400 кВА №1 для Техприсоединения ООО Алгоритм, договор №42398249 от 23.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,39 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | O_КМ-3103
174 | 887 | Корректировка ИПР | Строительство двух однотрансформаторных ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО «Алгоритм», договор от 23.11.2023 № 42398249 (от 150 кВт до 670 кВт; 0,8 МВА). | O_КМ-3103 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление ВЛ 6 кВ ф.611 ПС 35/6 кВ Центральная с установкой ответвительной арматуры, РЛК (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4/1х400 кВА №1 для Техприсоединения ООО Алгоритм, договор №42398249 от 23.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,39 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | O_КМ-3103
175 | 888 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемых ТП-6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО «Алгоритм», договор от 23.11.2023 № 42398249 (от 150 кВт до 670 кВт; протяженность 1,0 км) с установкой двух РП-0,4 кВ. | O_КМ-3103 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 6 кВ - ответвление ВЛ 6 кВ ф.611 ПС 35/6 кВ Центральная с установкой ответвительной арматуры, РЛК (1 шт) до строящейся КТП 6/0,4/1х400 кВА №1 для Техприсоединения ООО Алгоритм, договор №42398249 от 23.11.23 (до 670 кВт; протяженность 0,39 км, в том числе ГНБ - 0,07 км) | O_КМ-3103
176 | 924 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 35 кВ Восход-Белица с установкой реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), для резервирования ПС 110/10 кВ Белая (протяженность 2,6 км, в т.ч. 1,2 км совместным подвесом с ВЛ 10 кВ) | L_КР-2295 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 35 кВ Восход-Белица с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), для резервирования ПС 110/35/10 кВ Белая (протяженность 2,6 км, в т.ч. совместным подвесом с ВЛ 10 кВ - 1,2 км) | O_КР-2295
177 | 930 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2024, ПС 110 кВ: Мантурово, Нефтяная, ПС 35 кВ: Банищи, Безлесная, В.Реутец, Волобуевка, Выгорное, Луговка, Любимовка 2, Молотычи, Реут, Осоцкое, Петринская, Поречное, Пригородная, Пселец, Тельмана, Успенка) | M_КР-1974 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2024, ПС 110 кВ: Мантурово, Нефтяная, ПС 35 кВ: Банищи, Безлесная, В.Реутец, Волобуевка, Выгорное, Луговка, Любимовка 2, Молотычи, Реут, Осоцкое, Петринская, Поречное, Пригородная, Пселец, Тельмана, Успенка) | M_КР-1974
178 | 931 | Корректировка ИПР | Строительство участков ВЛ 110 кВ Касторное, ВЛ 110 кВ Горшечное с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ Содружество для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 3,2 км) | I_КР-2328 | Корректировка ИПР | Строительство участков ВЛ 110 кВ Касторное, ВЛ 110 кВ Горшечное с заходами на строящуюся ПС 110/10 кВ Содружество для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; протяженность 3,2 км) | O_КР-2328
179 | 932 | Корректировка ИПР | Строительство ПС 110/10 кВ Содружество с трансформаторами 2х40 МВА для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | I_КР-2329 | Корректировка ИПР | Строительство ПС 110/10 кВ Содружество с трансформаторами 2х40 МВА для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | O_КР-2329
180 | 943 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.1-9 КВЛ 6 кВ ф.41.6 ПС 110/6 кВ Лесная с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО МОБИЛ ТЕЛЕКОМ, договор №42342505 от 11.04.23 (до 670 кВт, протяженность 0,03 км) | N_КР-2217 | Утвержденная ИПР | Строительство ответвления оп.1-9 КВЛ 6 кВ ф.41.6 ПС 110/6 кВ Лесная с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО МОБИЛ ТЕЛЕКОМ, договор №42342505 от 11.04.23 (до 670 кВт, протяженность 0,03 км) | N_КР-2217
181 | 1000 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.5-24 ВЛ 10 кВ ф.106 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МУП Курскводоканал, договор №42331260 от 14.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,95 км, в т.ч. ГНБ - 0,15 км) | N_КР-2269 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.5-24 ВЛ 10 кВ ф.106 ПС 330/110/35/10 кВ Садовая с установкой разъединителей (1 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МУП Курскводоканал, договор №42331260 от 14.04.23 (до 670 кВт; протяженность 0,95 км, в т.ч. ГНБ - 0,15 км) | N_КР-2269
182 | 1013 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты оборудования и средства РЭБ - 68 шт) | O_КР-2373 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты оборудования и средства РЭБ - 68 шт) | O_КР-2373
183 | 1041 | Корректировка ИПР | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Чаплыгинского и Тербунского районов филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153 | Утвержденная ИПР | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Чаплыгинского и Тербунского районов филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153
184 | 1042 | Корректировка ИПР | Модернизация и техперевооружение ТП 6(10)/0,4 кВ Чаплыгинского и Тербунского РЭС филиала Липецкэнерго (трансформаторная мощность 1,07 МВА) | N_ЛП-3154 | Утвержденная ИПР | Модернизация и техперевооружение ТП 6(10)/0,4 кВ Чаплыгинского и Тербунского РЭС филиала Липецкэнерго (трансформаторная мощность 1,07 МВА) | N_ЛП-3154
185 | 1119 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельный участок ВЛ 0,4 кВ ТП-848 ПС 35/10 кВ Борино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Липецкий Облпотребсоюз, договор №42411420 от 14.11.23, протяженность 0,143 км) | O_ЛП-3351 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ ТП-848 ПС 35/10 кВ Борино (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Липецкий Облпотребсоюз, договор №42411420 от 14.11.23, протяженность 0,143 км) | O_ЛП-3351
186 | 1124 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-972 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУЗ Областная детская больница, соглашение о компенсации №42199750 от 23.12.22, протяженность 0,312 км) | N_ЛП-3150 | Утвержденная ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-972 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУЗ Областная детская больница, соглашение о компенсации №42199750 от 23.12.22, протяженность 0,312 км) | N_ЛП-3150
187 | 1143 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ ОАО ЛМЗ Св.Сокол (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Поздняков А.А., соглашение о компенсации №42319767 от 27.02.23; протяженность 0,136 км) | N_ЛП-3315 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ПС 110/6 кВ ОАО ЛМЗ Св.Сокол (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Поздняков А.А., соглашение о компенсации №42319767 от 27.02.23; протяженность 0,136 км) | O_ЛП-3315
188 | 1144 | Корректировка ИПР | Строительство участка оп.22 ВЛ 10 кВ Воскресеновка ПС 35/10 кВ Введенка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Стагдок, договор № 42413734 от 04.12.23; протяженность 0,949 км) | O_ЛП-3367 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.Воскресеновка ПС 35/10 кВ Введенка (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Стагдок, договор № 42413734 от 04.12.23; протяженность 0,949 км) | O_ЛП-3367
189 | 1147 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ Чаплыгинского РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (21 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ (7 шт) | N_ЛП-3168 | Утвержденная ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ Чаплыгинского РЭС филиала Липецкэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (21 шт), разъединителей с моторным приводом, ИКЗ (7 шт) | N_ЛП-3168
190 | 1197 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская н.п.Снецкая Лука с заменой опор (26 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 0,795 км) | K_ОР-1431 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Вол-61-10 ф.61 ПС 110/10 кВ Володарская н.п.Снецкая Лука с заменой опор (26 шт) и неизолированного провода на СИП-2 большего сечения (протяженность 0,795 км) | K_ОР-1431
191 | 1270 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110: Заводская, Юго-Восточная, Пищевая, Восточная, Северная, Железнодорожная, Центральная, Западная, Советская филиала Орелэнерго с установкой защитных ограждений (0,51 км) | O_ОР-2113 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110: Заводская, Юго-Восточная, Пищевая, Восточная, Северная, Железнодорожная, Центральная, Западная, Кромская, Хлебопродукты, Южная, Химмаш, Советская филиала Орелэнерго с установкой защитных ограждений (0,52 км) | O_ОР-2113
192 | 1284 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.278 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Жиляевская до строящейся СТП 10/0,4 кВ с установкой РЛК (2 шт) для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Ивановский, Орловский р-он (протяженность 1,55 км) | N_ОР-1972 | Утвержденная ИПР | Строительство ответвления оп.278 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Жиляевская до строящейся СТП 10/0,4 кВ с установкой РЛК (2 шт) для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Ивановский, Орловский р-он (протяженность 1,55 км) | N_ОР-1972
193 | 1285 | Корректировка ИПР | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Жиляевская для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Ивановский, Орловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | N_ОР-1973 | Утвержденная ИПР | Строительство СТП 10/0,4 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Жиляевская для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Ивановский, Орловский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | N_ОР-1973
194 | 1286 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Жиляевская для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Ивановский, Орловский р-он (протяженность 0,15 км) | N_ОР-1974 | Утвержденная ИПР | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Жиляевская для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей п.Ивановский, Орловский р-он (протяженность 0,15 км) | N_ОР-1974
195 | 1329 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110: Заводская, Юго-Восточная, Пищевая, Восточная, Северная, Железнодорожная, Центральная, Западная, Советская филиала Орелэнерго с установкой защитных ограждений (0,51 км) | O_ОР-2113 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110: Заводская, Юго-Восточная, Пищевая, Восточная, Северная, Железнодорожная, Центральная, Западная, Кромская, Хлебопродукты, Южная, Химмаш, Советская филиала Орелэнерго с установкой защитных ограждений (0,52 км) | O_ОР-2113
196 | 1339 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 4 шт) | N_ОР-1975 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 4 шт) | N_ОР-1975
197 | 1343 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 4 шт) | N_ОР-1975 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 4 шт) | N_ОР-1975
198 | 1389 | Корректировка ИПР | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-043 - ТП-450 ф.14 РП-21 ф.03,06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ППК Единый заказчик, договор №42399885 от 27.11.23; протяженность 0,03 км) | O_СМ-3757 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-043 - ТП-450 ф.14 РП-21 ф.03,06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ППК Единый заказчик, договор №42399885 от 27.11.23; протяженность 0,032 км) | O_СМ-3757
199 | 1390 | Корректировка ИПР | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-373 - ТП-043 ф.14 РП-21 ф.03,06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ППК Единый заказчик, договор №42399885 от 27.11.23; протяженность 0,03 км) | O_СМ-3758 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-373 - ТП-043 ф.14 РП-21 ф.03,06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ППК Единый заказчик, договор №42399885 от 27.11.23; протяженность 0,018 км) | O_СМ-3758
200 | 1424 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-51 ф.05 РП-30 ф.07 ПС 110/35/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УЖКХ Администрации г.Смоленска, договор №42436921 от 22.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км, в т.ч. ГНБ-0,19 км) | O_СМ-3767 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-51 ф.05 РП-30 ф.07 ПС 110/35/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УЖКХ Администрации г.Смоленска, договор №42436921 от 22.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,21 км, в т.ч. ГНБ - 0,176 км) | O_СМ-3767
201 | 1438 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ 1, 2 с.ш. ТП-978 ПС 110/35/10 кВ Заводская до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42431215 от 02.11.23 (до 670 кВт, протяженность 0,64 км) | O_СМ-3751 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ ТП-978 1, 2 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Заводская до границ участка Заявителя для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42431215 от 02.11.23 (до 670 кВт, протяженность 0,64 км) | O_СМ-3751
202 | 1534 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 110 филиала Тамбовэнерго с заменой опор (увеличение габаритов) на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 5,69 км) | O_ТБ-2779 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 35 кВ филиала Тамбовэнерго с заменой опор (увеличение габаритов) на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 4,162 км) | O_ТБ-2779
203 | 1546 | Корректировка ИПР | Строительство 5-ти КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.03, 08, 13, 15, 17 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 с установкой разъединителей (3 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СТРОЙ НЭС-АБ, соглашение о коменсации 6800/03530/23 от 02.08.23; протяженность 0,89 км) | O_ТБ-2889 | Корректировка ИПР | Строительство 5-ти КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.03, 08, 13, 15, 17 ПС 110/35/10 кВ Тамбовская №6 (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО СТРОЙ НЭС-АБ, соглашение о коменсации 6800/03530/23 от 02.08.23; протяженность 0,787 км) | O_ТБ-2889
204 | 1579 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10кВ Пригородная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1706 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10кВ Пригородная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1706
205 | 1580 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10кВ Изосимовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1707 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10кВ Изосимовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1707
206 | 1581 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10кВ КИМ с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1708 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10кВ КИМ с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1708
207 | 1587 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-7 шт; приборы релейной защиты-15 шт; средства механизации-23 шт) | M_ТБ-2511 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-7 шт; приборы релейной защиты-15 шт; средства механизации-23 шт) | M_ТБ-2511
208 | 1592 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвление оп.134 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, 1 с.ш. ТП-947 ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | O_ТБ-2976 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 10 кВ - ответвление оп.134 ВЛ 10 кВ ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, 1 с.ш. ТП-947 ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | O_ТБ-2976
209 | 1593 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ТБ-2977 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ТБ-2977
210 | 1594 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | O_ТБ-2978 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ф.11 ПС 35/10 кВ Тимирязевская, ф.8 ЦРП-2 ПС 110/35/10 кВ Промышленная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Известняк договор №42383516 от 02.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,5 км) | O_ТБ-2978
211 | 1616 | Корректировка ИПР | Реконструкция РТП 10/0,4 кВ Тетьково с заменой МВ 10 кВ на ВВ 10 кВ (2 шт), ТТ 10 кВ (2 к-та), РЗА в яч.3, 15, ТН 10 кВ (1 шт) в яч.8 (Соглашение о компенсации ФГАУ ОК Дагомыс 6900/12259/23 от 03.10.23) | N_ТВ-2642 | Корректировка ИПР | Техперевооружение РП 10/0,4 кВ Тетьково с заменой линейных ячеек 10 кВ (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ФГАУ ОК Дагомыс, соглашение о компенсации 6900/12259/23 от 03.10.23) | O_ТВ-2642
212 | 1617 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2*1600кВА ф.3, 15 РТП 10/0,4 кВ Тетьково (Соглашение о компенсации ФГАУ ОК Дагомыс 6900/12259/23 от 03.10.23, трансформаторная мощность 3,2 МВА) | N_ТВ-2643 | Корректировка ИПР | Реконструкция с заменой ТП-595 (2х0,25 на 2х1,6 МВА) ф.3, 15 РП 10/0,4 кВ Тетьково с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ФГАУ ОК Дагомыс, соглашение о компенсации 6900/12259/23 от 03.10.23, трансформаторная мощность 3,2 МВА) | O_ТВ-2643
213 | 1647 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ответвлений 2-х цепной ВЛ 110 кВ Кашин-Луч I,II с заходами на ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ТВ-2606 | Корректировка ИПР | Строительство ответвлений 2-х цепной ВЛ 110 кВ Кашин-Луч I,II с заходами на ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ТВ-2606
214 | 1648 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | O_ТВ-2606 | Корректировка ИПР | Строительство ответвлений 2-х цепной ВЛ 110 кВ Кашин-Луч I,II с заходами на ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | O_ТВ-2606
215 | 1663 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Насакино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 9,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | N_ТВ-2582 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Насакино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 9,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | N_ТВ-2582
216 | 1699 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ ПС 35/6 кВ Ведерники до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Коксохиммонтаж-Волга договор №42170825 от 26.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | N_ЯР-4547 | Утвержденная ИПР | Строительство участка КЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ Ведерники до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Коксохиммонтаж-Волга договор №42170825 от 26.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,751 км, в том числе ГНБ - 0,6 км) | N_ЯР-4547
217 | 1700 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ Ведерники до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Коксохиммонтаж-Волга договор №42170825 от 26.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,2 км) | N_ЯР-4548 | Утвержденная ИПР | Строительство участка ВЛ 6 кВ ПС 35/6 кВ Ведерники до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ 6 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Коксохиммонтаж-Волга договор №42170825 от 26.07.22 (свыше 670 кВт; протяженность 0,005 км) | N_ЯР-4548
218 | 1701 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Ведерники с установкой дополнительной линейной ячейки КРУ 6 кВ (1 шт) с элементами РЗА для Техприсоединения ООО Коксохиммонтаж-Волга ПБ, договор №42170825 от 26.07.22 (свыше 670 кВт) | N_ЯР-4549 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Ведерники с установкой дополнительной линейной ячейки КРУ 6 кВ (1 шт) с элементами РЗА для Техприсоединения ООО Коксохиммонтаж-Волга ПБ, договор №42170825 от 26.07.22 (свыше 670 кВт) | N_ЯР-4549
219 | 1715 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ТП-1046 - ТП-940 ПС 35/6 кВ Ляпинская котельная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Полетаева А.В, соглашение о компенсации №42302188 от 30.12.22, г.Ярославль, ул.Университетская; протяженность 0,155 км) | N_ЯР-4670 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 6 кВ - кабельная вставка ВЛ 6 кВ ТП-1046 - ТП-940 ПС 35/6 кВ Ляпинская котельная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Полетаева А.В, соглашение о компенсации №42302188 от 30.12.22, г.Ярославль, ул.Университетская; протяженность 0,161 км) | N_ЯР-4670
220 | 1716 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки КВЛ 10 кВ РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов до строящейся ТП-141 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВ, протяженность 0,5 км) | N_ЯР-4752 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4752
221 | 1717 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ (Методом ГНБ) - кабельные участки КВЛ 10 кВ РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов до строящейся ТП-141 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВ, протяженность 0,2 км) | N_ЯР-4753 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВ, протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | O_ЯР-4753
222 | 1718 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4 ТП-141 ПС 110/35/10 кВ Ростов с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЯР-4754 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4754
223 | 1719 | Корректировка ИПР | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-141 ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой ПКУ (2шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВ, протяженность 0,24 км) | N_ЯР-4755 | Корректировка ИПР | Строительство 18-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (8 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВ, протяженность 0,24 км) | O_ЯР-4755
224 | 1721 | Корректировка ИПР | Строительство оп.50 ВЛ 10 кВ ф.17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км) | N_ЯР-4744 | Корректировка ИПР | Строительство оп.50 ВЛ 10 кВ ф.17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км) | O_ЯР-4744
225 | 1722 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ТП-247 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт, протяженность 1,35 км, в том числе ГНБ - 0,45 км) | N_ЯР-4745 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ТП-247 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт, протяженность 1,35 км, в том числе ГНБ - 0,45 км) | O_ЯР-4745
226 | 1723 | Корректировка ИПР | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1559 Школа Заволжье ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_ЯР-4746 | Корректировка ИПР | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-1559 Школа Заволжье ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с трансформаторами 2х400 кВА для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4746
227 | 1724 | Корректировка ИПР | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до ВРУ-1 Заявителя, с установкой ПКУ (3 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | N_ЯР-4747 | Корректировка ИПР | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой ПКУ (3 шт) до ВРУ-1 Заявителя для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,15 км) | O_ЯР-4747
228 | 1725 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до ВРУ-2 Заявителя, с установкой ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,10 км) | N_ЯР-4748 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая с установкой ПКУ (2 шт) до ВРУ-2 Заявителя для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,10 км) | O_ЯР-4748
229 | 1726 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая, с установкой разъединителей (3 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | N_ЯР-4749 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая, с установкой разъединителей (3 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения МКУ Многофункциональный центр развития ЯМР, договор №42382393 от 17.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_ЯР-4749
230 | 1727 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 6 кВ ТП-831 ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля договор №42303947 от 16.12.22 (до 670 кВт, протяженность 1,3 км, в том числе ГНБ - 0,65 км) | N_ЯР-4666 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 6 кВ ТП-831 ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля договор №42303947 от 16.12.22 (до 670 кВт, протяженность 1,3 км, в том числе ГНБ - 0,65 км) | N_ЯР-4666
231 | 1728 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-717 - ТП-721 ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля договор №42303947 от 16.12.22 (до 670 кВт, протяженность 0,6 км) | N_ЯР-4667 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-717 - ТП-721 ПС 110/6 кВ Институтская до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля договор №42303947 от 16.12.22 (до 670 кВт, протяженность 0,6 км) | N_ЯР-4667
232 | 1729 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с установкой ПКУ (4 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля договор №42303947 от 16.12.22 (до 670 кВт, протяженность 0,4 км) | N_ЯР-4668 | Утвержденная ИПР | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с установкой ПКУ (4 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля договор №42303947 от 16.12.22 (до 670 кВт, протяженность 0,4 км) | N_ЯР-4668
233 | 1730 | Корректировка ИПР | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля договор №42303947 от 16.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЯР-4669 | Утвержденная ИПР | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская для Техприсоединения МКУ Агенство по строительству г.Ярославля договор №42303947 от 16.12.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЯР-4669
234 | 1749 | Утвержденная ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЛ 10 кВ ф.2, 3 ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ЗАО Центрстройсвет, договор №42445451 от 08.12.23, рп.Ишня, Ростовский р-он; протяженность 0,55 км) | N_ЯР-4772 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.2, 3 ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ЗАО Центрстройсвет, договор №42501122 от 20.05.24, рп.Ишня, Ростовский р-он; протяженность 0,662 км) | O_ЯР-4772
235 | 1770 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ответвления ВЛ 35 кВ Заводская-1, 2 на ПС 35/10 кВ Щедрино с заменой грозотроса (4,03 км) | I_ЯР-2381 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ответвления ВЛ 35 кВ Заводская-1, 2 на ПС 35/10 кВ Щедрино с заменой грозотроса (4,03 км) | I_ЯР-2381
236 | 1771 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (12 шт), изоляторов (1622 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 2-этап) | L_ЯР-3722 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (12 шт), изоляторов (1622 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 2-этап) | L_ЯР-3722
237 | 1772 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (8 шт), изоляторов (1464 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 3-этап) | L_ЯР-3723 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (8 шт), изоляторов (1464 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 3-этап) | L_ЯР-3723
238 | 1773 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Глебово-Батьки с заменой опор по техсостоянию (20 шт), Ростовский р-он (предписание ЦТН РУТН от 27.07.21 №АП-Ц-152-21-КПП) | M_ЯР-3946 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Глебово-Батьки с заменой опор по техсостоянию (20 шт), Ростовский р-он (предписание ЦТН РУТН от 27.07.21 №АП-Ц-152-21-КПП) | M_ЯР-3946
239 | 1776 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ведерники (инв.11001907) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 19 шт) | K_ЯР-2974 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ведерники (инв.11001907) с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | K_ЯР-2974
240 | 1777 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Волна (инв. 11003040) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 18 шт) | K_ЯР-2978 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Волна (инв. 11003040) с установкой защит от дуговых замыканий (18 шт) | K_ЯР-2978
241 | 1778 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Туношна с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 13 шт) | M_ЯР-4210 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Туношна с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4210
242 | 1779 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 9 шт) | M_ЯР-4211 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (9 шт) | M_ЯР-4211
243 | 1780 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 10 шт) | M_ЯР-4212 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (10 шт) | M_ЯР-4212
244 | 1781 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | M_ЯР-4213 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4213
245 | 1782 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 13 шт) | M_ЯР-4214 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4214
246 | 1789 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,99 км) | N_ЯР-4760 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль до строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 2,0 км, в том числе ГНБ - 0,99 км) | O_ЯР-4760
247 | 1790 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | N_ЯР-4761 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль с установкой ПКУ (2 шт) до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт, протяженность 0,2 км) | O_ЯР-4761
248 | 1791 | Корректировка ИПР | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ЯР-4762 | Корректировка ИПР | Строительство БКТП 6/0,4/2х630 кВА РП-67 ПС 110/6 кВ Которосль для Техприсоединения ООО Интер-отель договор №42416463 от 19.10.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4762
249 | 1801 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 1226 шт) | M_ЯР-4481 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 1226 шт) | M_ЯР-4481
250 | 1802 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 490 шт) | M_ЯР-4486 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 490 шт) | M_ЯР-4486
251 | 1803 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 1210 шт) | M_ЯР-4496 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 1210 шт) | M_ЯР-4496
252 | 1804 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 2627 шт) | M_ЯР-4502 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 2627 шт) | M_ЯР-4502
253 | 1809 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 1226 шт) | M_ЯР-4481 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 1226 шт) | M_ЯР-4481
254 | 1810 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 490 шт) | M_ЯР-4486 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 490 шт) | M_ЯР-4486
255 | 1811 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 1210 шт) | M_ЯР-4496 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 1210 шт) | M_ЯР-4496
256 | 1812 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 2627 шт) | M_ЯР-4502 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 2627 шт) | M_ЯР-4502
257 | 1819 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до строящейся ТП-1975 для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ - 0,13 км) | N_ЯР-4792 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до строящейся ТП-1975 для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,36 км, в том числе ГНБ - 0,13 км) | O_ЯР-4792
258 | 1820 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1975 1, 2 с.ш ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,20 км) | N_ЯР-4793 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-1975 1, 2 с.ш ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицкая до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,20 км) | O_ЯР-4793
259 | 1821 | Корректировка ИПР | Строительство ТП-1975 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицка с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_ЯР-4794 | Корректировка ИПР | Строительство ТП-1975 1, 2 с.ш. ТП-1028 ПС 220/110/35/10 кВ Тверицка с трансформаторами 2х250 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК Высота договор №42383838 от 31.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_ЯР-4794
260 | 1856 | Корректировка ИПР | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-732 - ТП-796 ПС 110/6 кВ Институтская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ СтройИнвестПроект, договор №42417699 от 24.10.23, г.Ярославль, ул.Гагарина, протяженность 0,11 км) | N_ЯР-4758 | Корректировка ИПР | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП-732 - ТП-796 ПС 110/6 кВ Институтская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ СтройИнвестПроект, договор №42417699 от 24.10.23, г.Ярославль, ул.Гагарина, протяженность 0,11 км) | O_ЯР-4758
261 | 1884 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Моторная-инженерная (инв№ 3000288) с заменой провода и опор по техсостоянию (протяжённость 4,034 км) | H_ЯР-2046 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение 2-цепной ВЛ 110 кВ Моторная-Инженерная с заменой провода и многогранных металлических опор (11 шт) по техсостоянию и совместным подвесом ВОЛС (протяженность 4,034 км) | H_ЯР-2046
262 | 1890 | Корректировка ИПР | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4856 | Корректировка ИПР | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-1796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км) | O_ЯР-4856
263 | 1891 | Корректировка ИПР | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ТП-1796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, протяженность 1,2 км) | O_ЯР-4857 | Корректировка ИПР | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-796 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Институтская с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СтройИнвестПроект договор №42428324 от 09.01.24 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ЯР-4857
264 | 1985 | Корректировка ИПР | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: 459 к-т) | O_БЛ-8498 | Корректировка ИПР | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ-458 к-т) | O_БЛ-8498
265 | 1986 | Корректировка ИПР | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 512 к-т) | O_БЛ-8498 | Корректировка ИПР | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ-458 к-т) | O_БЛ-8498
266 | 1992 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-н (свыше 670 кВт) | N_БЛ-7611 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Короча с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ЗАО Свинокомплекс Короча, договор №42169668 от 13.01.22, Корочанский р-н (свыше 670 кВт) | N_БЛ-7611
267 | 2006 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 13304) | M_БЛ-7469 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 13304) | M_БЛ-7469
268 | 2007 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 2652) | M_БЛ-7470 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 2652) | M_БЛ-7470
269 | 2008 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 5108) | M_БЛ-7472 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 5108) | M_БЛ-7472
270 | 2009 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 2362) | M_БЛ-7473 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 2362) | M_БЛ-7473
271 | 2010 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; 2024: ИПУ - 6) | M_БЛ-7475 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; 2024: ИПУ - 6) | M_БЛ-7475
272 | 2035 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ПС 35/6 кВ Привокзальная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Бетон Сервис, договор №42426782 от 16.11.23, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8613 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ф.19 ПС 35/6 кВ Привокзальная с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО Бетон Сервис, договор №42426782 от 16.11.23, г.Старый Оскол (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_БЛ-8613
273 | 2062 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-631 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Западная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42442055 от 30.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | O_БЛ-8743 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-631 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Западная с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42442055 от 30.01.24, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,165 км, в том числе ГНБ - 0,06 км) | O_БЛ-8743
274 | 2068 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 67 шт, диагностическое об-ние - 4 шт, приборы контроля - 1 шт, трассопоисковое об-ние - 3 шт, спецсредства - 14 шт, ср-ва малой мех-ции - 67 шт ) | O_БЛ-7414 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 6 шт, диагностическое об-ние - 2 шт, средства защиты от внешнего воздействия - 50 шт, сигнальная установка - 1шт, ср-ва малой мех-ции - 18 шт) | O_БЛ-7414
275 | 2089 | Корректировка ИПР | Строительство ПС 110/10 кВ Жемчужная, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | N_БЛ-8068 | Утвержденная ИПР | Строительство ПС 110/10 кВ Жемчужная, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | N_БЛ-8068
276 | 2090 | Корректировка ИПР | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Западная на строящуюся ПС 110/10 кВ Жемчужная, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 6,4 км) | N_БЛ-8069 | Утвержденная ИПР | Строительство заходов ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Западная на строящуюся ПС 110/10 кВ Жемчужная, для Техприсоединения АО СЗ Дирекция ЮЗР, договор №42309778 от 25.11.22, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 6,4 км) | N_БЛ-8069
277 | 2093 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (спецсредства РЭБ - 1 шт) | O_БЛ-8738 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (средства защиты от внешнего воздействия - 276 шт, средства предотвращения внешнего воздействия - 53 шт) | O_БЛ-8738
278 | 2095 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Алексеевка - Айдар с заменой грозозащитного троса (6,411 км) | M_БЛ-6974 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Алексеевка - Айдар с заменой грозозащитного троса (6,411 км) | M_БЛ-6974
279 | 2097 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1601 – ТП-1603 РП 10 кВ Новосадовый ф.16 ПС 110/10/6 кВ Пищепром до строящейся КТП 10/0,4 ТП-1, для Техприсоединения ООО Квартал, договор №42450483 от 09.01.24, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,08 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_БЛ-8729 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-1601 – ТП-1603 РП 10 кВ Новосадовый ф.16 ПС 110/10/6 кВ Пищепром до строящейся КТП 10/0,4 ТП-1, для Техприсоединения ООО Квартал, договор №42450483 от 09.01.24, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,08 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | O_БЛ-8729
280 | 2098 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КТП 10/0,4/250 кВА ТП-1, ТП-2 РП 10 кВ Новосадовый ф.16 ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ООО Квартал, договор №42450483 от 09.01.24, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8730 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КТП 10/0,4/250 кВА ТП-1, ТП-2 РП 10 кВ Новосадовый ф.16 ПС 110/10/6 кВ Пищепром с установкой оборудования систем телемеханики (2 шт), для Техприсоединения ООО Квартал, договор №42450483 от 09.01.24, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8730
281 | 2112 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Комплекс системы видеонаблюдения на ПС (57 шт) | N_БЛ-7942 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Комплекс системы видеонаблюдения на ПС (57 шт) | N_БЛ-7942
282 | 2137 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (спецсредства РЭБ - 1 шт) | O_БЛ-8738 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (средства защиты от внешнего воздействия - 276 шт, средства предотвращения внешнего воздействия - 53 шт) | O_БЛ-8738
283 | 2142 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Уразово с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7947 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Уразово с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7947
284 | 2143 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ржевка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7951 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ржевка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7951
285 | 2144 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Репяховка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7952 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Репяховка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7952
286 | 2145 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Подольхи с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7953 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Подольхи с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7953
287 | 2146 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ивица с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7954 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Ивица с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7954
288 | 2147 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Зозули с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7955 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Зозули с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7955
289 | 2148 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Земснаряд с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7956 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Земснаряд с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7956
290 | 2149 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Завидовка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7957 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Завидовка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7957
291 | 2150 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Журавлики с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7958 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/6 кВ Журавлики с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7958
292 | 2151 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Головчино с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7959 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Головчино с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7959
293 | 2152 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Айдар с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7960 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Айдар с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7960
294 | 2153 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Химзавод с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7961 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Химзавод с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7961
295 | 2154 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Серебрянка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7962 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Серебрянка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7962
296 | 2155 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Рудник с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7963 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Рудник с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7963
297 | 2156 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ракитное с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7964 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ракитное с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7964
298 | 2157 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7965 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7965
299 | 2158 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7967 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7967
300 | 2159 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коньшино с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7969 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коньшино с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7969
301 | 2160 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7971 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7971
302 | 2161 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Белгород с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7972 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Белгород с заменой аккумуляторной батареи оперативного тока (1 шт) | N_БЛ-7972
303 | 2177 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (спецсредства РЭБ - 1 шт) | O_БЛ-8738 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (средства защиты от внешнего воздействия - 276 шт, средства предотвращения внешнего воздействия - 53 шт) | O_БЛ-8738
304 | 2192 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-401 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Ровное Валуйский г/о (протяженность 0,816 км) | M_БЛ-6755 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-401 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, п.Ровное Валуйский г/о (протяженность 0,816 км) | M_БЛ-6755
305 | 2193 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-674 ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пристень Валуйский г/о (протяженность 2,82 км) | M_БЛ-6756 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-674 ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пристень Валуйский г/о (протяженность 2,82 км) | M_БЛ-6756
306 | 2194 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-177 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 1,4 км) | M_БЛ-6786 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-177 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 1,4 км) | M_БЛ-6786
307 | 2208 | Корректировка ИПР | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Пригородный-1 ТП-105 ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | N_БЛ-8061 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Пригородный-1 ТП-105 ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | N_БЛ-8061
308 | 2209 | Корректировка ИПР | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Пригородный-2 ТП-203 ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | N_БЛ-8062 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение КЛ 10 кВ ф.Пригородный-2 ТП-203 ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,15 км) | N_БЛ-8062
309 | 2222 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/250 кВА КРУН 6 кВ (3 яч) наружной установки ф.17 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт), до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ПАРК ШАЛЕ, договор №42433850 от 08.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,8 км) | O_БЛ-8599 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 6/0,4/250 кВА КРУН 6 кВ (3 яч) наружной установки ф.17 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой РП 0,4 кВ с ПУ (1 шт), до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ ПАРК ШАЛЕ, договор №42433850 от 08.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,8 км) | O_БЛ-8599
310 | 2223 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 6 кВ от строящегося КРУН 6 кВ (3 яч) ф.17 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ПАРК ШАЛЕ, договор №42433850 от 08.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,65 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | O_БЛ-8600 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 6 кВ от строящегося КРУН 6 кВ (3 яч) ф.17 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат до строящейся КТП 6/0,4/250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ ПАРК ШАЛЕ, договор №42433850 от 08.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,65 км, в том числе ГНБ - 0,5 км) | O_БЛ-8600
311 | 2224 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 6 кВ в рассечку КЛ 6 кВ ф.17 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат до строящегося КРУН 6 кВ (3 яч) наружной установки, для Техприсоединения ООО СЗ ПАРК ШАЛЕ, договор №42433850 от 08.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | O_БЛ-8601 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 6 кВ в рассечку КЛ 6 кВ ф.17 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат до строящегося КРУН 6 кВ (3 яч) наружной установки, для Техприсоединения ООО СЗ ПАРК ШАЛЕ, договор №42433850 от 08.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | O_БЛ-8601
312 | 2225 | Утвержденная ИПР | Строительство КРУН 6 кВ (3 яч) наружной установки ф.17 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат, для Техприсоединения ООО СЗ ПАРК ШАЛЕ, договор №42433850 от 08.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт) | O_БЛ-8602 | Корректировка ИПР | Строительство КРУН 6 кВ (3 яч) наружной установки ф.17 ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат, для Техприсоединения ООО СЗ ПАРК ШАЛЕ, договор №42433850 от 08.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт) | O_БЛ-8602
313 | 2226 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 6/0,4/250 кВА ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ПАРК ШАЛЕ, договор №42433850 от 08.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8603 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 6/0,4/250 кВА ПС 110/6/6 кВ Витаминный комбинат с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ ПАРК ШАЛЕ, договор №42433850 от 08.12.23, Белгородский р-он (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_БЛ-8603
314 | 2243 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6751 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-2 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6751
315 | 2244 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-155 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6754 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-155 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6754
316 | 2248 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-94 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 1,1 км) | M_БЛ-6787 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП-94 ПС 110/35/6 кВ Шебекино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Шебекино (протяженность 1,1 км) | M_БЛ-6787
317 | 2256 | Корректировка ИПР | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1,2,4 ТП-2202 ПС 110/10 кВ Крапивенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Строительная фирма СтройСервис, договор №42229778 от 29.06.22, Яковлевский г/о, протяженность 0,67 км) | N_БЛ-7764 | Утвержденная ИПР | Реконструкция участков ВЛ 0,4 кВ №1,2,4 ТП-2202 ПС 110/10 кВ Крапивенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Строительная фирма СтройСервис, договор №42229778 от 29.06.22, Яковлевский г/о, протяженность 0,67 км) | N_БЛ-7764
318 | 2257 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2201 ПС 110/10 кВ Крапивенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Строительная фирма СтройСервис, договор №42229778 от 29.06.22, Яковлевский г/о, протяженность 0,73 км) | N_БЛ-7765 | Утвержденная ИПР | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-2201 ПС 110/10 кВ Крапивенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Строительная фирма СтройСервис, договор №42229778 от 29.06.22, Яковлевский г/о, протяженность 0,73 км) | N_БЛ-7765
319 | 2258 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПАК Антисон - 8 шт, ПК - 846 шт, ноутбук - 31 шт) | O_БЛ-7415 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК - 846 шт, ноутбук - 31 шт, сервер - 1 шт, контроллер - 1 шт, коммутатор - 3 шт, принтер - 1 шт) | O_БЛ-7415
320 | 2307 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-212 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Белозерово Алексеевский г/о (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6971 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-212 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Белозерово Алексеевский г/о (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6971
321 | 2310 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ЗТП-399 ПС 110/10/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301780 от 02.03.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_БЛ-8255 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ ЗТП-399 ПС 110/10/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301780 от 02.03.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | N_БЛ-8255
322 | 2311 | Корректировка ИПР | Модернизация ЗТП-399 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301780 от 02.03.23, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-8256 | Утвержденная ИПР | Модернизация ЗТП-399 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой автоматических выключателей 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42301780 от 02.03.23, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-8256
323 | 2312 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.5 ПС 35/10 кВ Яблоново для разделения нагрузки участка сети, с.Яблоново Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6841 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.5 ПС 35/10 кВ Яблоново для разделения нагрузки участка сети, с.Яблоново Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6841
324 | 2313 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Яблоново для разделения нагрузки участка сети, с.Яблоново Корочанский р-н (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6842 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Яблоново для разделения нагрузки участка сети, с.Яблоново Корочанский р-н (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6842
325 | 2314 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-711 ПС 35/10 кВ Яблоново с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Яблоново Корочанский р-н (протяженность 2,6 км) | M_БЛ-6843 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-711 ПС 35/10 кВ Яблоново с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Яблоново Корочанский р-н (протяженность 2,6 км) | M_БЛ-6843
326 | 2321 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (спецсредства РЭБ - 1 шт) | O_БЛ-8738 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (средства защиты от внешнего воздействия - 276 шт, средства предотвращения внешнего воздействия - 53 шт) | O_БЛ-8738
327 | 2323 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-99 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 3,285 км) | M_БЛ-6752 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-99 ПС 330/110/35/10 кВ Валуйки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Валуйки (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6752
328 | 2324 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-408 ПС 35/10 кВ Принцевка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Хмелевец Валуйский г/о (протяженность 3,849 км) | M_БЛ-6758 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-408 ПС 35/10 кВ Принцевка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Хмелевец Валуйский г/о (протяженность 1,856 км) | M_БЛ-6758
329 | 2354 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Западная с монтажом защитного ограждения (0,151 км) и оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5151 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Западная с монтажом защитного ограждения (0,151 км) и оборудования систем охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5151
330 | 2355 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,43 км) ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5179 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,43 км) ПС 110/35/10 кВ Волоконовка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5179
331 | 2356 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,437 км) ПС 110/10 кВ Западная с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5188 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,437 км) ПС 110/10 кВ Западная с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5188
332 | 2357 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,252 км) ПС 110/35/10 кВ Ивня с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5189 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,252 км) ПС 110/35/10 кВ Ивня с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5189
333 | 2358 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,247 км) ПС 110/35/10 кВ Коньшино с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5191 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,247 км) ПС 110/35/10 кВ Коньшино с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5191
334 | 2359 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,32 км) ПС 110/35/10 кВ Короча с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5192 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,32 км) ПС 110/35/10 кВ Короча с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5192
335 | 2360 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/10 кВ Крапивенская с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5193 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,23 км) ПС 110/10 кВ Крапивенская с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5193
336 | 2361 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,472 км) ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5194 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,472 км) ПС 110/35/10 кВ Красная Яруга с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5194
337 | 2362 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,298 км) ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5195 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,298 км) ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5195
338 | 2363 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,25 км) ПС 110/35/10 кВ Крейда с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5196 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,25 км) ПС 110/35/10 кВ Крейда с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5196
339 | 2364 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,396 км) ПС 110/10 кВ Майская с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5197 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,396 км) ПС 110/10 кВ Майская с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 шт) | J_БЛ-5197
340 | 2365 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,46 км) ПС 110/35/6 кВ Ст.Оскол-1 с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5214 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,46 км) ПС 110/35/6 кВ Ст.Оскол-1 с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5214
341 | 2366 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,298 км) ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамера) | J_БЛ-5215 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,298 км) ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамера) | J_БЛ-5215
342 | 2367 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,29 км) ПС 110/6 кВ Строитель с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5216 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,29 км) ПС 110/6 кВ Строитель с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5216
343 | 2368 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/35/10 кВ Томаровка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5217 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,42 км) ПС 110/35/10 кВ Томаровка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5217
344 | 2369 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с монтажом защитного ограждения (0,122 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5230 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Б.Ивановка с монтажом защитного ограждения (0,122 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5230
345 | 2370 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Глинное с монтажом защитного ограждения (0,111 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5246 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Глинное с монтажом защитного ограждения (0,111 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5246
346 | 2371 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Городище с монтажом защитного ограждения (0,124 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5249 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Городище с монтажом защитного ограждения (0,124 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5249
347 | 2372 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Истобное с монтажом защитного ограждения (0,103 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5261 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Истобное с монтажом защитного ограждения (0,103 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5261
348 | 2373 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Котово с монтажом защитного ограждения (0,098 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5269 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Котово с монтажом защитного ограждения (0,098 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5269
349 | 2374 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Крюково с монтажом защитного ограждения (0,134 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5273 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Крюково с монтажом защитного ограждения (0,134 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5273
350 | 2375 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Малиновка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5281 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Малиновка с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5281
351 | 2376 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Мандрово с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5282 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Мандрово с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5282
352 | 2377 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Деревня с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5284 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Н.Деревня с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5284
353 | 2378 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Пятницкое с монтажом защитного ограждения (0,109 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5300 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Пятницкое с монтажом защитного ограждения (0,109 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5300
354 | 2379 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Слоновка с монтажом защитного ограждения (0,110 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5309 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Слоновка с монтажом защитного ограждения (0,110 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5309
355 | 2380 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Стариково с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5312 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Стариково с монтажом дополнительных камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5312
356 | 2381 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Фощеватово с монтажом защитного ограждения (0,140 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5317 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Фощеватово с монтажом защитного ограждения (0,140 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5317
357 | 2382 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ярское с монтажом защитного ограждения (0,110 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5323 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ярское с монтажом защитного ограждения (0,110 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5323
358 | 2389 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Ледовая с монтажом защитного ограждения (0,08 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5276 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Ледовая с монтажом защитного ограждения (0,08 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5276
359 | 2390 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Роговатое с монтажом защитного ограждения (0,106 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5305 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Роговатое с монтажом защитного ограждения (0,106 км) и камер охранного периметрального видеонаблюдения (4 видеокамеры) | J_БЛ-5305
360 | 2400 | Корректировка ИПР | Модернизация ТП-1202 ПС 35/10 кВ Грузское с установкой дополнительного автоматического выключателя (1 шт), с.Грузское Борисовский р-н | M_БЛ-6818 | Утвержденная ИПР | Модернизация ТП-1202 ПС 35/10 кВ Грузское с установкой дополнительного автоматического выключателя (1 шт), с.Грузское Борисовский р-н | M_БЛ-6818
361 | 2401 | Корректировка ИПР | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Грузское с установкой дополнительных опор по местным условиям, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,25 км) | M_БЛ-6819 | Утвержденная ИПР | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Грузское с установкой дополнительных опор по местным условиям, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,25 км) | M_БЛ-6819
362 | 2402 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-108 ПС 35/10 кВ Грузское с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,25 км) | M_БЛ-6820 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-108 ПС 35/10 кВ Грузское с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,25 км) | M_БЛ-6820
363 | 2403 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-1202 ПС 35/10 кВ Зозули для разделения нагрузки участка сети, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6822 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 0,4 кВ ТП-1202 ПС 35/10 кВ Зозули для разделения нагрузки участка сети, с.Грузское Борисовский р-н (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6822
364 | 2404 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7734 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем ТМ, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-7734
365 | 2405 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.1 ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,33 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | N_БЛ-7735 | Утвержденная ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.1 ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,12 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | N_БЛ-7735
366 | 2406 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.2 ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,33 км, в том числе ГНБ - 0,21 км) | N_БЛ-7736 | Утвержденная ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.2 ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4 кВ, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,12 км, в том числе ГНБ - 0,025 км) | N_БЛ-7736
367 | 2407 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1,2 от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,6 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | N_БЛ-7737 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ №1,2 от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ПС 110/10 кВ Дубовое до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,4 км) | N_БЛ-7737
368 | 2408 | Корректировка ИПР | Модернизация ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-7738 | Утвержденная ИПР | Модернизация ЗТП-748 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО СЗ М2 Девелопмент, договор №42179276 от 14.03.22, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-7738
369 | 2412 | Корректировка ИПР | Техперевооружение участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Валуйки – Оросительная с заменой провода и установкой дополнительной опоры (1 шт) (протяженность 0,255 км) | M_БЛ-7693 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение участка 2-цепной ВЛ 110 кВ Валуйки – Оросительная с заменой провода и установкой дополнительной опоры (1 шт) (протяженность 0,255 км) | M_БЛ-7693
370 | 2413 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Нежеголь с установкой дополнительной ячейки 110 кВ (1 шт) | M_БЛ-7694 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Нежеголь с установкой дополнительной ячейки 110 кВ (1 шт) | M_БЛ-7694
371 | 2414 | Корректировка ИПР | Техперевооружение участка ВЛ 110 кВ Шебекино – Нежеголь с ответвлением на ПС 110 кВ Солнечная с заменой провода (протяженность 6,217 км) | M_БЛ-7695 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение участка ВЛ 110 кВ Шебекино – Нежеголь с ответвлением на ПС 110 кВ Солнечная с заменой провода (протяженность 6,217 км) | M_БЛ-7695
372 | 2419 | Корректировка ИПР | Техперевооружение с заменой ТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2163 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение с заменой ТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2163
373 | 2420 | Корректировка ИПР | Техперевооружение с заменой ТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2164 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение с заменой ТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-он (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2164
374 | 2421 | Корректировка ИПР | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2165 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение с заменой КТП 10/0,4 кВ ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с.Советское Алексеевский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | F_БЛ-2165
375 | 2422 | Корректировка ИПР | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-710 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,01 км) | K_БЛ-5849 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-710 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,01 км) | K_БЛ-5849
376 | 2423 | Корректировка ИПР | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,012 км) | K_БЛ-5850 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,012 км) | K_БЛ-5850
377 | 2424 | Корректировка ИПР | Модернизация ВЛ 0,4 №1,3 КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с монтажом кабельных вставок с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,02 км) | K_БЛ-5851 | Утвержденная ИПР | Модернизация ВЛ 0,4 №1,3 КТП-702 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с монтажом кабельных вставок с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,02 км) | K_БЛ-5851
378 | 2425 | Корректировка ИПР | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,009 км) | K_БЛ-5861 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение участка ВЛ 10 кВ КТП-721 ф.7 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой провода и арматуры с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,009 км) | K_БЛ-5861
379 | 2426 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,396 км) | K_БЛ-5862 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,396 км) | K_БЛ-5862
380 | 2427 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-710 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,779 км) | F_БЛ-969 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-710 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,779 км) | F_БЛ-969
381 | 2428 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-702 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,302 км) | F_БЛ-973 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-702 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-он (протяженность 0,302 км) | F_БЛ-973
382 | 2429 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,376 км) | F_БЛ-981 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ЩО (1 шт) с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,376 км) | F_БЛ-981
383 | 2430 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский городской округ (протяженность 0,824 км) | F_БЛ-985 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский городской округ (протяженность 0,824 км) | F_БЛ-985
384 | 2431 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,563 км) | F_БЛ-991 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-721 ПС 35/10 кВ Варваровка с заменой опор и неизолированного провода на СИП большего сечения с.Советское Алексеевский р-н (протяженность 0,563 км) | F_БЛ-991
385 | 2432 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1; 3 ТП-202 ф.2 ПС 35/10 кВ Неминущее с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ШО (1 шт), с.Матрено-Гезово Алексеевский г/о (протяженность 2,299 км) | L_БЛ-6447 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1; 3 ТП-202 ф.2 ПС 35/10 кВ Неминущее с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой шкафа ШО (1 шт), с.Матрено-Гезово Алексеевский г/о (протяженность 2,299 км) | L_БЛ-6447
386 | 2433 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Неминущее с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (1 шт), с.Матрено-Гезово Алексеевский г/о (протяженность 0,025 км) | M_БЛ-7658 | Утвержденная ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Неминущее с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения и установкой разъединителей (1 шт), с.Матрено-Гезово Алексеевский г/о (протяженность 0,025 км) | M_БЛ-7658
387 | 2434 | Корректировка ИПР | Модернизация ТП-206 ПС 35/10 кВ Неминущее с установкой автоматического выключателя (1 шт), с.Матрено-Гезово Алексеевский г/о | M_БЛ-7659 | Утвержденная ИПР | Модернизация ТП-206 ПС 35/10 кВ Неминущее с установкой автоматического выключателя (1 шт), с.Матрено-Гезово Алексеевский г/о | M_БЛ-7659
388 | 2435 | Корректировка ИПР | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (100 на 160 кВА) ТП-202 ф.2 ПС 35/10 кВ Неминущее и установкой оборудования систем ТМ (1 шт), с.Матрено-Гезово Алексеевский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7661 | Утвержденная ИПР | Реконструкция с заменой КТП 10/0,4 кВ (100 на 160 кВА) ТП-202 ф.2 ПС 35/10 кВ Неминущее и установкой оборудования систем ТМ (1 шт), с.Матрено-Гезово Алексеевский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-7661
389 | 2436 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-206 ПС 35/10 кВ Неминущее с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Матрено-Гезово Алексеевский г/о (протяженность 0,742 км) | M_БЛ-7664 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-206 ПС 35/10 кВ Неминущее с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Матрено-Гезово Алексеевский г/о (протяженность 0,742 км) | M_БЛ-7664
390 | 2438 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 67 шт, диагностическое об-ние - 4 шт, приборы контроля - 1 шт, трассопоисковое об-ние - 3 шт, спецсредства - 14 шт, ср-ва малой мех-ции - 67 шт ) | O_БЛ-7414 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 6 шт, диагностическое об-ние - 2 шт, средства защиты от внешнего воздействия - 50 шт, сигнальная установка - 1шт, ср-ва малой мех-ции - 18 шт) | O_БЛ-7414
391 | 2442 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-231 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,2 км) | M_БЛ-6773 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-231 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,2 км) | M_БЛ-6773
392 | 2443 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-233 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,29 км) | M_БЛ-6770 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-233 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,29 км) | M_БЛ-6770
393 | 2444 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-234 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,346 км) | M_БЛ-6772 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2,3 ТП-234 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,346 км) | M_БЛ-6772
394 | 2445 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-232 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,2 км) | M_БЛ-6768 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-232 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 1,2 км) | M_БЛ-6768
395 | 2446 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-225 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 2,443 км) | M_БЛ-6774 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-225 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 2,443 км) | M_БЛ-6774
396 | 2459 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства связи - 10 шт, контрольно-измерительные приборы - 2 шт) | M_БР-2079 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства связи - 10 шт, контрольно-измерительные приборы - 2 шт) | M_БР-2079
397 | 2467 | Корректировка ИПР | Техперевооружение (в пролетах оп.139-142) 2-цепной ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская с заменой опор (2 шт), провода, горозотроса, линейной арматуры, изоляторов (протяженность 0,585 км) | O_БР-2288 | Корректировка ИПР | Техперевооружение (в пролетах оп.139-142) 2-цепной ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская с заменой опор (2 шт), провода, горозотроса, линейной арматуры, изоляторов (протяженность 0,584 км) | O_БР-2288
398 | 2475 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,302 км) ПС 110/10 кВ Десятуха | J_БР-1224 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,302 км) ПС 110/10 кВ Десятуха | J_БР-1224
399 | 2476 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,132 км) ПС 35/6 кВ Дроновская | J_БР-1253 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,132 км) ПС 35/6 кВ Дроновская | J_БР-1253
400 | 2477 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,06 км) ПС 35/10 кВ Алешинская | J_БР-1256 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,06 км) ПС 35/10 кВ Алешинская | J_БР-1256
401 | 2478 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,094 км) ПС 35/10 кВ Алтуховская | J_БР-1257 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,094 км) ПС 35/10 кВ Алтуховская | J_БР-1257
402 | 2479 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,104 км) ПС 35/10 кВ Борщёво | J_БР-1260 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,104 км) ПС 35/10 кВ Борщёво | J_БР-1260
403 | 2480 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,141 км) ПС 35/10 кВ Брасовская | J_БР-1261 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,141 км) ПС 35/10 кВ Брасовская | J_БР-1261
404 | 2481 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35/10 кВ Бульшевская | J_БР-1262 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,140 км) ПС 35/10 кВ Бульшевская | J_БР-1262
405 | 2482 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/6 кВ Вельяминовская | J_БР-1264 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/6 кВ Вельяминовская | J_БР-1264
406 | 2483 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,128 км) ПС 35/6 кВ Ветьма | J_БР-1265 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,128 км) ПС 35/6 кВ Ветьма | J_БР-1265
407 | 2484 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,298 км) ПС 35/6 кВ Володарская | J_БР-1266 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,298 км) ПС 35/6 кВ Володарская | J_БР-1266
408 | 2485 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,101 км) ПС 35/10 кВ Воронок | J_БР-1267 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,101 км) ПС 35/10 кВ Воронок | J_БР-1267
409 | 2486 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/10 кВ Гордеевская | J_БР-1269 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,146 км) ПС 35/10 кВ Гордеевская | J_БР-1269
410 | 2487 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/6 кВ Гриденки | J_БР-1270 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/6 кВ Гриденки | J_БР-1270
411 | 2488 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,120 км) ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | J_БР-1271 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,120 км) ПС 35/10 кВ Гришина Слобода | J_БР-1271
412 | 2489 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,180 км) ПС 35/10 кВ Дивовка | J_БР-1272 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,180 км) ПС 35/10 кВ Дивовка | J_БР-1272
413 | 2490 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Доброводье | J_БР-1273 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Доброводье | J_БР-1273
414 | 2491 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,072 км) ПС 35/10 кВ Домашово | J_БР-1274 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,072 км) ПС 35/10 кВ Домашово | J_БР-1274
415 | 2492 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,120 км) ПС 35/10 кВ Жирятинская | J_БР-1275 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,120 км) ПС 35/10 кВ Жирятинская | J_БР-1275
416 | 2493 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,101 км) ПС 35/10 кВ Игрицкая | J_БР-1277 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,101 км) ПС 35/10 кВ Игрицкая | J_БР-1277
417 | 2494 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Истопки | J_БР-1278 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,110 км) ПС 35/10 кВ Истопки | J_БР-1278
418 | 2495 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Каташин | J_БР-1279 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/10 кВ Каташин | J_БР-1279
419 | 2496 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,164 км) ПС 35/10 кВ Соловьевка | N_БР-2243 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,164 км) ПС 35/10 кВ Соловьевка | N_БР-2243
420 | 2500 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2024 - 5) | M_БР-2045 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2024 - 5) | M_БР-2045
421 | 2501 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2024 - 22) | M_БР-2050 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ПКУ: 2024 - 22) | M_БР-2050
422 | 2512 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубчевская с установкой регистраторов аварийных процессов (1 шт; РАС-ССПИ), устройств РЗА (24 шт) | M_БР-1812 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Трубчевская с установкой регистраторов аварийных процессов (1 шт; РАС-ССПИ), устройств РЗА (24 шт) | M_БР-1812
423 | 2526 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства связи - 10 шт, контрольно-измерительные приборы - 2 шт) | M_БР-2079 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства связи - 10 шт, контрольно-измерительные приборы - 2 шт) | M_БР-2079
424 | 2531 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства связи - 10 шт, контрольно-измерительные приборы - 2 шт) | M_БР-2079 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства связи - 10 шт, контрольно-измерительные приборы - 2 шт) | M_БР-2079
425 | 2533 | Корректировка ИПР | Модернизация ВЛ 10 кВ Суражского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (10 шт), управляемых разъединителей (1 шт), разъединителей с ручным приводом (20 шт) | N_БР-2245 | Утвержденная ИПР | Модернизация ВЛ 10 кВ Суражского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (10 шт), управляемых разъединителей (1 шт), разъединителей с ручным приводом (20 шт) | N_БР-2245
426 | 2535 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства связи - 10 шт, контрольно-измерительные приборы - 2 шт) | M_БР-2079 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства связи - 10 шт, контрольно-измерительные приборы - 2 шт) | M_БР-2079
427 | 2548 | Корректировка ИПР | Модернизация ВЛ 10 кВ Севского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (18 шт), разъединителей с ручным приводом (36 шт) | N_БР-2240 | Утвержденная ИПР | Модернизация ВЛ 10 кВ Севского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (18 шт), разъединителей с ручным приводом (36 шт) | N_БР-2240
428 | 2552 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,537 км) ПС 110/6 кВ Высокое | J_БР-1222 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,537 км) ПС 110/6 кВ Высокое | J_БР-1222
429 | 2553 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,381 км) ПС 110/35/6 кВ Ивотская | J_БР-1226 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,381 км) ПС 110/35/6 кВ Ивотская | J_БР-1226
430 | 2554 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,579 км) ПС 110/35/10 кВ Комаричи | J_БР-1229 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,579 км) ПС 110/35/10 кВ Комаричи | J_БР-1229
431 | 2555 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,152 км) ПС 110/10 кВ Староселье | J_БР-1235 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,152 км) ПС 110/10 кВ Староселье | J_БР-1235
432 | 2556 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,145 км) ПС 35/10 кВ Смолевичи | M_БР-1892 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,145 км) ПС 35/10 кВ Смолевичи | M_БР-1892
433 | 2557 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,287 км) ПС 35/6 кВ Белобережская | M_БР-1893 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,287 км) ПС 35/6 кВ Белобережская | M_БР-1893
434 | 2558 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,265 км) ПС 110/10 кВ Свенская | J_БР-1234 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,265 км) ПС 110/10 кВ Свенская | J_БР-1234
435 | 2559 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 2 шт, средства связи - 10 шт) | M_БР-2079 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства связи - 10 шт, контрольно-измерительные приборы - 2 шт) | M_БР-2079
436 | 2565 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты оборудования и средства РЭБ - 103 шт) | O_БР-2418 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты оборудования и средства РЭБ - 77 шт) | O_БР-2418
437 | 2571 | Корректировка ИПР | Модернизация ВЛ 10 кВ Новозыбковского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (16 шт), разъединителей с ручным приводом (32 шт) | N_БР-2239 | Утвержденная ИПР | Модернизация ВЛ 10 кВ Новозыбковского РЭС филиала Брянскэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (16 шт), разъединителей с ручным приводом (32 шт) | N_БР-2239
438 | 2583 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: передвижная мастерская - 5 шт, грузопассажирский 7-мест полноприводный а/м - 26 шт) | M_БР-2096 | Утвержденная ИПР | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: передвижная мастерская - 5 шт, грузопассажирский 7-мест полноприводный а/м - 26 шт) | M_БР-2096
439 | 2601 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 25) | M_БР-2059 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 25) | M_БР-2059
440 | 2602 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 3909) | M_БР-2064 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 3909) | M_БР-2064
441 | 2603 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 415) | M_БР-2069 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 415) | M_БР-2069
442 | 2604 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 160) | M_БР-2074 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 160) | M_БР-2074
443 | 2614 | Корректировка ИПР | Модернизация объектов э/сети 6(10) кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (21 шт), разъединителей с моторным приводом (9 шт), ИКЗ (28 шт) Калачеевского РЭС филиала Воронежэнерго | N_ВР-4216 | Утвержденная ИПР | Модернизация объектов э/сети 6(10) кВ с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (21 шт), разъединителей с моторным приводом (9 шт), ИКЗ (28 шт) Калачеевского РЭС филиала Воронежэнерго | N_ВР-4216
444 | 2615 | Корректировка ИПР | Строительство участка оп.3-8 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ №4 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения воинской части Администрации г.п. - г. Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_ВР-4357 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.3-8 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ №4 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации г.п. - г.Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_ВР-4357
445 | 2616 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ №4 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения воинской части Администрации г.п. - г. Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,365 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | O_ВР-4358 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок ответвления ВЛ 6 кВ ф.3 ПС 35/6 кВ №4 до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Администрации г.п. - г.Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,365 км, в том числе ГНБ - 0,09 км) | O_ВР-4358
446 | 2617 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ПС 35/6 кВ №4 для Техприсоединения воинской части Администрации г.п. - г. Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ВР-4359 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 6/0,4/400 кВА ПС 35/6 кВ №4 для Техприсоединения Администрации г.п. - г.Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ВР-4359
447 | 2618 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ №4 до границы участка Заявителя с установкой ПУ (1 шт) для Техприсоединения воинской части Администрации г.п. - г. Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | O_ВР-4360 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 0,4 кВ КТП 6/0,4 кВ ПС 35/6 кВ №4 с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения Администрации г.п. - г.Семилуки, договор №42418537 от 27.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | O_ВР-4360
448 | 2620 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
449 | 2637 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 35/10 кВ Чертовицы до строящейся КТП №1186 для Техприсоединения Адм.Рамонского мун.р-на ВО, договор №42373866 от 21.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,68 км) | O_ВР-4406 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Чертовицы до строящейся ТП-1186 для Техприсоединения Администрация Рамонского м.р-на ВО, договор №42373866 от 21.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,68 км) | O_ВР-4406
450 | 2638 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ (2 с.ш.) ПС 35/10 кВ Чертовицы до строящейся КТП №1186 для Техприсоединения Адм.Рамонского мун.р-на ВО, договор №42373866 от 21.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_ВР-4407 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ ф.10 ПС 35/10 кВ Чертовицы до строящейся ТП-1186 для Техприсоединения Администрация Рамонского м.р-на ВО, договор №42373866 от 21.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_ВР-4407
451 | 2639 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.7 КВЛ 10 кВ ф.3 ПС 35/10 кВ Чертовицы до строящейся КТП №1316 для Техприсоединения Адм.Рамонского мун.р-на ВО, договор №42373866 от 21.02.24 (до 670 кВт; протяженность 1,11 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | O_ВР-4408 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - ответвление оп.7 ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Чертовицы с установкой ответвительной арматуры до строящейся ТП-1316 для Техприсоединения Администрация Рамонского м.р-на ВО, договор №42373866 от 21.02.24 (до 670 кВт; протяженность 1,11 км, в том числе ГНБ - 0,61 км) | O_ВР-4408
452 | 2640 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Чертовицы с трансформаторами 0,63 МВА для Техприсоединения Адм.Рамонского мун.р-на ВО, договор №42373866 от 21.02.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ВР-4409 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Чертовицы с трансформаторами 630 кВА, устройствами телеметрии и передачи данных для Техприсоединения Администрация Рамонского м.р-на ВО, договор №42373866 от 21.02.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ВР-4409
453 | 2641 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Чертовицы до границы участка Заявителя с установкой ПУ (2 шт) для Техприсоединения Адм.Рамонского мун.р-на ВО, договор №42373866 от 21.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,04 км) | O_ВР-4410 | Корректировка ИПР | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящихся ТП-1186, 1319 ф.03, 10 ПС 35/10 кВ Чертовицы с установкой ШУ 0,4 кВ с ПУ (2 шт) на границах участка Заявителя для Техприсоединения Администрация Рамонского м.р-на ВО, договор №42373866 от 21.02.24 (до 670 кВт; протяженность 0,06 км) | O_ВР-4410
454 | 2652 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 1997 шт) | M_ВР-4064 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 1997 шт) | M_ВР-4064
455 | 2653 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2024 - 137 шт) | M_ВР-4076 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2024 - 137 шт) | M_ВР-4076
456 | 2654 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 2694 шт) | M_ВР-4080 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 2694 шт) | M_ВР-4080
457 | 2662 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
458 | 2671 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.288 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ЮГ, договор №42462697 от 11.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,057 км) | O_ВР-4427 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ответвления оп.288 ВЛ 10 кВ ф.1 ПС 35/10 кВ Павловск-1 до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО АГРОЭКО-ЮГ, договор №42462697 от 11.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км, в том числе ГНБ - 0,057 км) | O_ВР-4427
459 | 2684 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ (3 и 4 с.ш.) ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся РП 10 кВ для Техприсоединения Управления строительной политики адм. г.о. город Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 5,5 км, в том числе ГНБ - 3,5 км) | O_ВР-4429 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ (3 и 4 с.ш.) ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся РП 10 кВ для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 5,5 км, в том числе ГНБ - 3,5 км) | O_ВР-4429
460 | 2685 | Корректировка ИПР | Строительство РП 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник для Техприсоединения Управления строительной политики адм. г.о. город Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4430 | Корректировка ИПР | Строительство РП 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт) | O_ВР-4430
461 | 2686 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Управления строительной политики адм. г.о. город Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 6,0 км, в том числе ГНБ - 3,6 км) | O_ВР-4431 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ РП 10 кВ ПС 110/10 кВ Спутник до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 6,0 км, в том числе ГНБ - 3,6 км) | O_ВР-4431
462 | 2687 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторам 2х1600 кВА для Техприсоединения Управления строительной политики адм. г.о. город Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | O_ВР-4432 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с трансформаторам 2х1600 кВА для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 3,2 МВА) | O_ВР-4432
463 | 2688 | Корректировка ИПР | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Спутник до границ участка Заявителя с установкой ПУ 0,4 кВ (9 шт) для Техприсоединения Управления строительной политики адм. г.о. город Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,45 км) | O_ВР-4433 | Корректировка ИПР | Строительство 9-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Спутник с установкой ПКУ (9 шт) для Техприсоединения Управления строительной политики Администрации г.о. г.Воронеж, договор №42333358 от 15.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,45 км) | O_ВР-4433
464 | 2714 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Семидесятное до границы участка Заявителя с установкой ПУ 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО "Золотой Початок Хохольский", договор №42447543 от 28.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,86 км, в том числе ГНБ - 0,302 км) | O_ВР-4435 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Семидесятное с установкой ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Золотой Початок Хохольский, договор №42447543 от 28.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,1 км, в том числе ГНБ - 1,4 км) | O_ВР-4435
465 | 2716 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: штанга э/з - 6 шт, сучкорез - 6 шт, заземление переносное - 69 шт, сплит-система - 25 шт и др. 69 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
466 | 2720 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 29.11.21 (свыше 670 кВт; протяженность 15,0 км, в том числе ГНБ - 2,0 км) | N_ВР-3853 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО Долина Семян, договор №42126995 от 29.11.21 (свыше 670 кВт; протяженность 15,0 км, в том числе ГНБ - 2,0 км) | N_ВР-3853
467 | 2721 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: Персональный компьютер - 235 шт, ноутбук - 140 шт, принтер - 132 шт) | M_ВР-3990 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: Персональный компьютер - 235 шт, ноутбук - 140 шт, принтер - 132 шт) | M_ВР-3990
468 | 2741 | Корректировка ИПР | Модернизация ВЛ 35 кВ №89 Березовка - Новоживотинное с установкой опор (2 шт) для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; инв. №015606/С) | O_ВР-4290 | Корректировка ИПР | Модернизация ВЛ 35 кВ №89 Березовка - Новоживотинное с установкой дополнительных опор (2 шт), переходного пункта (1 шт) для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; инв. №015606/С) | O_ВР-4290
469 | 2742 | Корректировка ИПР | Строительство 2-цепной КЛ 35 кВ - заходы ВЛ 35 кВ №89 на ПС 35/10 кВ Емань с прокладкой ВОЛС (8,5 км) для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 19,8 км, в том числе ГНБ - 2,8 км) | O_ВР-4291 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 35 кВ в рассечку - заходы ВЛ-35-89 на строящуюся ПС 35/10 кВ Емань с прокладкой ВОЛС (8,5 км) для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; протяженность 19,8 км, в том числе ГНБ - 2,8 км) | O_ВР-4291
470 | 2765 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ № 32 Никольская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Выбор-ОБД, договор №3600/06374/22 от 28.06.22; инв.№12021550-00; протяженность 0,5 км) | N_ВР-4175 | Утвержденная ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ № 32 Никольская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ООО Выбор-ОБД, договор №3600/06374/22 от 28.06.22; инв.№12021550-00; протяженность 0,5 км) | N_ВР-4175
471 | 2795 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
472 | 2809 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: штанга э/з - 6 шт, сучкорез - 6 шт, заземление переносное - 69 шт, сплит-система - 25 шт и др. 69 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
473 | 2810 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: штанга э/з - 6 шт, сучкорез - 6 шт, заземление переносное - 69 шт, сплит-система - 25 шт и др. 69 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
474 | 2832 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: штанга э/з - 6 шт, сучкорез - 6 шт, заземление переносное - 69 шт, сплит-система - 25 шт и др. 69 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
475 | 2842 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ №11, 12 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НАВАСТРОЙ, договор №42283322 от 09.06.23; протяженность 0,141 км) | O_ВР-4379 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ №11, 12 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО НАВАСТРОЙ, договор №42283322 от 09.06.23; протяженность 3,344 км) | O_ВР-4379
476 | 2848 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (приборы диагностики, измерения и средства механизации - 245 шт) | H_КМ-1808 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2015-2024: приборы диагностики, измерения и средства механизации - 245 шт) | H_КМ-1808
477 | 2858 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-100 шт, МФУ-35 шт, Ноутбук-46 шт, Коммутатор-10 шт, ПАК-2 шт) | O_КМ-3150 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-142 шт, МФУ-35 шт, Ноутбук-47 шт, Коммутатор-10 шт, ПАК-2 шт) | O_КМ-3150
478 | 2861 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ 2024 - 742 шт) | M_КМ-2838 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ 2024 - 742 шт) | M_КМ-2838
479 | 2891 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2024: Заземления-20 шт, Шунт переносной-1 шт, Пресс гидравлический-1шт, Реанимационные тренажеры-4шт, Такелаж-2шт) | O_КМ-3149 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2024: Заземления-15 шт, Шунт переносной-1 шт, Пресс гидравлический-1 шт, Реанимационные тренажеры-2 шт, Такелаж-12 шт ) | O_КМ-3149
480 | 2906 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2024: Заземления-20 шт, Шунт переносной-1 шт, Пресс гидравлический-1 шт, Реанимационные тренажеры-4 шт, Такелаж-2 шт ) | O_КМ-3149 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Инструмент и приспособления (2024: Заземления-15 шт, Шунт переносной-1 шт, Пресс гидравлический-1 шт, Реанимационные тренажеры-2 шт, Такелаж-12 шт ) | O_КМ-3149
481 | 2914 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-513 -ТП 899 1,2 с.ш. ПС 110/10 кВ Давыдовская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор № 42455248 от 28.12.2023 (до 670 кВт; протяженность 0,2 км). | O_КМ-3141 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку ТП-513 - ТП-899 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Давыдовская до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор №42455248 от 28.12.23 (до 670 кВт; протяженность 0,1 км) | O_КМ-3141
482 | 2915 | Корректировка ИПР | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Давыдовская с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор № 42455248 от 28.12.2023 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА). | O_КМ-3142 | Корректировка ИПР | Строительство ТП 10/0,4 кВ ПС 110/10 кВ Давыдовская с трансформаторами 2х630 кВА для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор №42455248 от 28.12.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_КМ-3142
483 | 2916 | Корректировка ИПР | Строительство 16-ти КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Давыдовская с установкой РП 0,4 кВ (8 шт) на границе балансовй принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор № 42455248 от 28.12.23 (до 670 кВт; протяженность 2,54 км) | O_КМ-3143 | Корректировка ИПР | Строительство 16-ти КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Давыдовская с установкой РП 0,4 кВ (8 шт) на границе балансовй принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ СК Норма, договор № 42455248 от 28.12.23 (до 670 кВт; протяженность 2,74 км) | O_КМ-3143
484 | 2945 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-44 шт, средства механизации-42 шт) | O_КМ-3140 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-21 шт, средства механизации-34 шт) | O_КМ-3140
485 | 2964 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шарья с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока, щитов постоянного тока и зарядных агрегатов (118 шт) | N_КМ-2939 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Шарья с заменой аккумуляторных батарей оперативного тока, щитов постоянного тока и зарядных агрегатов (118 шт) | N_КМ-2939
486 | 2986 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2024: седельный тягач с КУМ-2 шт, высоковольтная лаборатория-1 шт) | O_КМ-3177 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2024:седельный тягач с КУМ - 1 шт, высоковольтная лаборатория - 1 шт, Автогидроподъемник-1 шт, Автомобиль бригадный ГАЗ-27527 - 1шт, Автомобиль легковой Соболь NN -1 шт, Автомобиль легковой Лада Веста - 2шт) | O_КМ-3177
487 | 3035 | Корректировка ИПР | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ-92 к-т) | L_КР-2357 | Корректировка ИПР | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ-92 к-т) | O_КР-2357
488 | 3065 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 588 шт) | M_КР-1923 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 588 шт) | M_КР-1923
489 | 3066 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 558 шт) | M_КР-1925 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 558 шт) | M_КР-1925
490 | 3093 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ оп.15-2 ВЛ 10 кВ ф.427.16 ПС 35/10 кВ Сапогово до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА с установкой разъединителей (2 шт), ответвительной арматуры, для Техприсоединения ООО Совтест АТЕ, договор №42417590 от 25.09.23 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | O_КР-2291 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления ВЛ 10 кВ оп.15-2 ВЛ 10 кВ ф.427.16 ПС 35/10 кВ Сапогово до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА с установкой ответвительной арматуры, разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Совтест АТЕ, договор №42417590 от 25.09.23 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | O_КР-2291
491 | 3123 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2024, ПС 110 кВ: Мантурово, Нефтяная, ПС 35 кВ: Банищи, Безлесная, В.Реутец, Волобуевка, Выгорное, Луговка, Любимовка 2, Молотычи, Реут, Осоцкое, Петринская, Поречное, Пригородная, Пселец, Тельмана, Успенка) | M_КР-1974 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2024, ПС 110 кВ: Мантурово, Нефтяная, ПС 35 кВ: Банищи, Безлесная, В.Реутец, Волобуевка, Выгорное, Луговка, Любимовка 2, Молотычи, Реут, Осоцкое, Петринская, Поречное, Пригородная, Пселец, Тельмана, Успенка) | M_КР-1974
492 | 3134 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 558 шт) | M_КР-1925 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 558 шт) | M_КР-1925
493 | 3135 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 230 шт) | M_КР-1926 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 230 шт) | M_КР-1926
494 | 3136 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 192 шт) | M_КР-1927 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 192 шт) | M_КР-1927
495 | 3196 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №022 ф.09 ПС 35/10 Восточная с заменой опор и провода на СИП-2 п.Касторное ул.Калинина Касторенский р-он (протяженность 1.311 км) | J_КР-1347 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №022 ф.09 ПС 35/10 Восточная с заменой провода на СИП-2 и опор п.Касторное ул.Калинина Касторенский район (протяженность 1.56 км) | J_КР-1347
496 | 3201 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства защиты -179 шт) | O_ЛП-3399 | Корректировка ИПР | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ -179 к-т) | O_ЛП-3399
497 | 3212 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Добринка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Добринского муниципального района, Соглашение о компенсации №42263754 от 17.11.22; протяженность 0,18 км) | N_ЛП-3175 | Утвержденная ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Добринка с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация Добринского муниципального района, Соглашение о компенсации №42263754 от 17.11.22; протяженность 0,18 км) | N_ЛП-3175
498 | 3217 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 1343) | M_ЛП-2905 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 1343) | M_ЛП-2905
499 | 3218 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 5878) | M_ЛП-2914 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 5878) | M_ЛП-2914
500 | 3219 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 455) | M_ЛП-2921 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 455) | M_ЛП-2921
501 | 3220 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 8730) | M_ЛП-2926 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 8730) | M_ЛП-2926
502 | 3221 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2024 - 95) | M_ЛП-2931 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6- 20 кВ; ИПУ: 2024 - 95) | M_ЛП-2931
503 | 3229 | Корректировка ИПР | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Чаплыгинского и Тербунского районов филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153 | Утвержденная ИПР | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Чаплыгинского и Тербунского районов филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153
504 | 3230 | Корректировка ИПР | Модернизация и техперевооружение ТП 6(10)/0,4 кВ Чаплыгинского и Тербунского РЭС филиала Липецкэнерго (трансформаторная мощность 1,07 МВА) | N_ЛП-3154 | Утвержденная ИПР | Модернизация и техперевооружение ТП 6(10)/0,4 кВ Чаплыгинского и Тербунского РЭС филиала Липецкэнерго (трансформаторная мощность 1,07 МВА) | N_ЛП-3154
505 | 3237 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ №1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО РЖД, соглашение о компенсации №42224072 от 29.08.22; протяженность 0,25 км, в том числе ГНБ - 0,155 км) | N_ЛП-3127 | Утвержденная ИПР | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ №1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО РЖД, соглашение о компенсации №42224072 от 29.08.22; протяженность 0,25 км, в том числе ГНБ - 0,155 км) | N_ЛП-3127
506 | 3238 | Корректировка ИПР | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Чаплыгинского и Тербунского районов филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153 | Утвержденная ИПР | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Чаплыгинского и Тербунского районов филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153
507 | 3302 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,905 км) | N_ЛП-2966 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1250 кВА ф.1, 2 ПС 110/35/6 кВ Бугор до границы участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Инстеп.Механизаторов, договор №42197928 от 25.05.22 (свыше 670 кВт; протяженность 1,905 км) | N_ЛП-2966
508 | 3310 | Корректировка ИПР | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Чаплыгинского и Тербунского районов филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153 | Утвержденная ИПР | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Чаплыгинского и Тербунского районов филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153
509 | 3352 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА яч.106, 206 ПС 110/10/10 кВ Университетская до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ для Техприсоединения ОКУ Управление капитального строительства г.Липецка, договор №42306560 от 21.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,28 км в т.ч. ГНБ - 0,32 км) | O_ЛП-3241 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4/2х1000 кВА яч.106, 206 ПС 110/10/10 кВ Университетская с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОКУ Управление капитального строительства г.Липецка, договор №42306560 от 21.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 1,28 км в т.ч. ГНБ - 0,32 км) | O_ЛП-3241
510 | 3357 | Корректировка ИПР | Строительство 8-ми КЛ 6 кВ ф.12,14,30,38 ПС 110/10/6 кВ Южная до ф.2,6,14,18 ЦРП Город (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г. Липецка, соглашение о компенсации №42473601 от 05.03.2024; протяженность 0,616 км, в т.ч. ГНБ - 0,416 км) | O_ЛП-3472 | Корректировка ИПР | Строительство 8-ми участков КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная - ЦРП Город (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г. Липецка, соглашение о компенсации №42473601 от 05.03.2024; протяженность 0,616 км, в т.ч. ГНБ - 0,416 км) | O_ЛП-3472
511 | 3361 | Корректировка ИПР | Строительство участка оп.67 ВЛ 10 кВ Арх. Борки ПС 35/10 кВ Стебаево до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), монтажом разъединителя с ручным приводом (1 шт) и ПКУ (1 шт) для Техприсоединения ООО СтройСельхозГарант, договор №42281024 от 08.02.23 (свыше 670 кВт, протяженность 2,5 км) | N_ЛП-3171 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Стебаево с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.11 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО СтройСельхозГарант, договор №42281024 от 08.02.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3172
512 | 3362 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Стебаево с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.11 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО СтройСельхозГарант, договор №42281024 от 08.02.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3172 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Стебаево с заменой трансформаторов тока (3 шт) в яч.11 РУ 10 кВ для Техприсоединения ООО СтройСельхозГарант, договор №42281024 от 08.02.23 (свыше 670 кВт) | N_ЛП-3172
513 | 3382 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ф.10, 24 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Лысенко Ю.В, договор №42407642 от 02.10.23; протяженность 0,06 км) | O_ЛП-3307 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х участков КЛ 6 кВ ф.10, 24 ПС 110/10/6 кВ Южная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Лысенко Ю.В, договор №42407642 от 02.04.24, протяженность 0,06 км) | O_ЛП-3307
514 | 3386 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (2,43 км) ПС 35 кВ: Бигильдино, Дрезгалово, Культура, Головинщино, Хитрово с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2575 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (2,43 км) ПС 35 кВ: Бигильдино, Дрезгалово, Культура, Головинщино, Хитрово с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2575
515 | 3394 | Корректировка ИПР | Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Район В с монтажом кабельных вставок, РЛК (2 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Мценского р-на (протяженность 0,6 км) | N_ОР-1909 | Утвержденная ИПР | Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.02 ПС 110/35/10 кВ Район В с монтажом кабельных вставок, РЛК (2 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей Мценского р-на (протяженность 0,6 км) | N_ОР-1909
516 | 3395 | Корректировка ИПР | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: 71 к-т) | O_ОР-2110 | Корректировка ИПР | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ - 71 к-т) | O_ОР-2110
517 | 3396 | Корректировка ИПР | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: 68 к-т) | O_ОР-2112 | Корректировка ИПР | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2025: СИЗ-68 к-т) | O_ОР-2112
518 | 3407 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1952 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1952
519 | 3416 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 1026 шт) | M_ОР-1850 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 1026 шт) | M_ОР-1850
520 | 3417 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 146 шт) | M_ОР-1855 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 146 шт) | M_ОР-1855
521 | 3434 | Корректировка ИПР | Модернизация ВЛ 10 кВ Мценского РЭС с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров, разъединителей с моторным приводом, разъединителей с ручным приводом, ИКЗ, ПКУ | O_ОР-2036 | Корректировка ИПР | Модернизация ВЛ 10 кВ Мценского РЭС филиала Орелэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (19 шт), разъединителей с моторным приводом (17 шт), разъединителей с ручным приводом (27 шт), ИКЗ (20 шт), ПКУ (19 шт) (протяженность 1,1 км) | O_ОР-2036
522 | 3437 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 4 шт) | N_ОР-1975 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 4 шт) | N_ОР-1975
523 | 3438 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Звягинки для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п. Образцово, Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_ОР-1912 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Звягинки для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п. Образцово, Орловский р-н (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_ОР-1912
524 | 3439 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Звягинки для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п. Образцово, Орловский р-он (протяженность 0,11 км) | N_ОР-1913 | Утвержденная ИПР | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ПС 35/10 кВ Звягинки для разделения нагрузки в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п. Образцово, Орловский р-он (протяженность 0,11 км) | N_ОР-1913
525 | 3440 | Корректировка ИПР | Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Звягинки до строящейся КТП 10/0,4 кВ с монтажом кабельной вставки, РЛК (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п. Образцово, Орловский р-он (протяженность 0,585 км) | N_ОР-1910 | Утвержденная ИПР | Модернизация участка ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Звягинки до строящейся КТП 10/0,4 кВ с монтажом кабельной вставки, РЛК (1 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей н.п. Образцово, Орловский р-он (протяженность 0,585 км) | N_ОР-1910
526 | 3463 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 4 шт) | N_ОР-1975 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 4 шт) | N_ОР-1975
527 | 3464 | Корректировка ИПР | строительство ответвления оп.2 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Альшанская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МРО Православный приход, договор №42312152 от 12.12.22 (до 670 кВт; протяженность 2,240 км) | N_ОР-1938 | Утвержденная ИПР | Строительство участка оп.14/4 ВЛ 10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Альшанская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МРО Православный приход, договор №42312152 от 12.12.22 (до 670 кВт; протяженность 0,05 км) | N_ОР-1938
528 | 3465 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.2 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Альшанская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МРО Православный приход, договор №42312152 от 12.12.22 (до 670 кВт; протяженность 2,240 км) | N_ОР-1939 | Утвержденная ИПР | Строительство ответвления оп.2 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Альшанская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения МРО Православный приход, договор №42312152 от 12.12.22 (до 670 кВт; протяженность 2,240 км) | N_ОР-1939
529 | 3471 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная с установкой регистратора аварийных событий (шкаф системы мониторинга РЗА - 1 шт; шкаф противоаварийный - 1 шт; РАС-ССПИ) | M_ОР-1688 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Юго-Восточная с установкой регистратора аварийных событий (шкаф системы мониторинга РЗА - 1 шт; шкаф противоаварийный - 1 шт; РАС-ССПИ) | M_ОР-1688
530 | 3501 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 4 шт) | N_ОР-1975 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 4 шт) | N_ОР-1975
531 | 3505 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Коммаш с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1959 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Коммаш с установкой независимой защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_ОР-1959
532 | 3510 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.137 ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Введенское с установкой разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОАО Сосновка, договор №42373934 от 17.07.23 (до 670 кВт; протяженность 2,3 км) | O_ОР-2006 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.136а ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Введенское с установкой разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОАО Сосновка, договор №42373934 от 17.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,562 км) | O_ОР-2006
533 | 3512 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Введенское с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОАО Сосновка, договор №42373934 от 17.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | O_ОР-2008 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.15 ПС 35/10 кВ Введенское с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ОАО Сосновка, договор №42373934 от 17.07.23 (до 670 кВт; протяженность 0,01 км) | O_ОР-2008
534 | 3513 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.32 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Курсар, договор №42399361 от 04.08.23 (до 670 кВт; протяженность 1,8 км) | O_ОР-2021 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.32-1 ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 110/35/10 кВ Шаблыкино с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Курсар, договор №42399361 от 04.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,99 км) | O_ОР-2021
535 | 3514 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Варваринка, ф.1 ПС 110/35/10 кВ Новосиль с установкой разъединителей (3 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ОТК, договор №42399358 от 05.09.23 (до 670 кВт; протяженность 2,5 км) | O_ОР-2022 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 35/10 кВ Варваринка, ф.1 ПС 110/35/10 кВ Новосиль с установкой разъединителей (3 шт), ПКУ (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО ОТК, договор №42399358 от 05.09.23 (до 670 кВт; протяженность 2,26 км) | O_ОР-2022
536 | 3534 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой регистратора аварийных событий (шкаф системы мониторинга РЗА - 1 шт; шкаф противоаварийный - 1 шт; РАС) | M_ОР-1687 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Нарышкинская с установкой регистратора аварийных событий (шкаф системы мониторинга РЗА - 1 шт; шкаф противоаварийный - 1 шт; РАС-ССПИ) | M_ОР-1687
537 | 3552 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Володарская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Христовой Х.Н, договор №42461969 от 11.03.24, Орловский р-он; протяженность 0,627 км) | O_ОР-2140 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Володарская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Христовой Х.Н, договор №42461969 от 11.03.24, Орловский р-он; протяженность 0,2 км) | O_ОР-2140
538 | 3650 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | N_СМ-3630 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-1 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | N_СМ-3630
539 | 3662 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 10 кВ ф.13, 20, 22 ПС 35/10 кВ Мелькомбинат с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО "ВЗК, договор №42496813 от 25.04.2024; протяженность 0,847 км, в том числе ГНБ - 0,029 км) | O_СМ-3864 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 10 кВ ф.13, 20, 22 ПС 35/10 кВ Мелькомбинат с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ООО ВЗК, договор №42496813 от 25.04.24; протяженность 0,847 км, в том числе ГНБ - 0,029 км) | O_СМ-3864
540 | 3664 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-7 шт; приборы релейной защиты-15 шт; средства механизации-23 шт) | M_ТБ-2511 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-7 шт; приборы релейной защиты-15 шт; средства механизации-23 шт) | M_ТБ-2511
541 | 3685 | Корректировка ИПР | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 10) | M_ТБ-2730 | Утвержденная ИПР | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 10) | M_ТБ-2730
542 | 3686 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 -820) | M_ТБ-2715 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 -820) | M_ТБ-2715
543 | 3687 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 632) | M_ТБ-2719 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 632) | M_ТБ-2719
544 | 3688 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 -720) | M_ТБ-2734 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 -720) | M_ТБ-2734
545 | 3689 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 416) | M_ТБ-2739 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 416) | M_ТБ-2739
546 | 3706 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой линейной ячейки 6 кВ и дугогасящего реактора с комплектом УРЗА | I_ТБ-1530 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110 кВ Рассказовская с установкой дополнительной линейной ячейки 6 кВ и дугогасящего реактора с комплектом УРЗА | I_ТБ-1530
547 | 3744 | Корректировка ИПР | Модернизация здания Жердевского РЭС с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации (1 система) | M_ТБ-2523 | Утвержденная ИПР | Модернизация здания Жердевского РЭС с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации (1 система) | M_ТБ-2523
548 | 3745 | Корректировка ИПР | Модернизация здания Мичуринского участка службы подстанций с установкой оборудования систем охранно-пожарной сигнализации (1 система) | M_ТБ-2524 | Утвержденная ИПР | Модернизация здания Мичуринского участка службы подстанций с установкой оборудования систем охранно-пожарной сигнализации (1 система) | M_ТБ-2524
549 | 3751 | Корректировка ИПР | Строительство ПС 110/6 кВ Рождественская с трансформаторами 2х25 МВА, с установкой ПКУ (17 шт) для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | O_ТБ-2881 | Корректировка ИПР | Строительство ПС 110/6 кВ Рождественская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ФКП Тамбовский пороховой завод договор №42371189 от 13.10.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | O_ТБ-2881
550 | 3758 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2812 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2812
551 | 3759 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №2 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2813 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №2 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2813
552 | 3769 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583 | Утвержденная ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583
553 | 3770 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583 | Утвержденная ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583
554 | 3771 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583 | Утвержденная ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583
555 | 3772 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583 | Утвержденная ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583
556 | 3773 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583 | Утвержденная ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583
557 | 3774 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583 | Утвержденная ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583
558 | 3775 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583 | Утвержденная ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583
559 | 3778 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110 кВ Инжавинская с установкой регистратора аварийных событий (ССПИ) | K_ТБ-2219 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110 кВ Инжавинская с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | K_ТБ-2219
560 | 3781 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583 | Утвержденная ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583
561 | 3786 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-5 шт; средства механизации-7 шт; котел газовый-1 шт) | O_ТБ-2942 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-8 шт; система контроля-4 шт; котел газовый-3 шт) | O_ТБ-2942
562 | 3787 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 10 кВ - ответвления 3, 4 с.ш. ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Оборонэнерго договор №42336021 от 21.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ -2,6 км) | O_ТБ-3003 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления 3, 4 с.ш. ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Оборонэнерго договор №42336021 от 21.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ -2,6 км) | O_ТБ-3003
563 | 3788 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-5 шт; средства механизации-7 шт; котел газовый-1 шт) | O_ТБ-2942 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-8 шт; система контроля-4 шт; котел газовый-3 шт) | O_ТБ-2942
564 | 3797 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-5 шт; средства механизации-7 шт; котел газовый-1 шт) | O_ТБ-2942 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-8 шт; система контроля-4 шт; котел газовый-3 шт) | O_ТБ-2942
565 | 3798 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), дугогасящих реакторов (2 шт), устройств РЗА | O_ТБ-2996 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Промышленная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт), дугогасящих реакторов (1 шт), устройств РЗА | O_ТБ-2996
566 | 3806 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Аварийный запас (ТМГ 6/0,4/250 кВА - 1 шт, ЩСН 2х2/400 А - 1 к-т, ЩМП-6-0 - 2 шт, ИТ-оборудование 1 к-т) | O_ТБ-3005 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Комплекс промышленного специализированного вычислительного оборудования - 1 к-т) | O_ТБ-3005
567 | 3807 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583 | Утвержденная ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583
568 | 3809 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Аварийный запас (ТМГ 6/0,4/250 кВА - 1 шт, ЩСН 2х2/400 А - 1 к-т, ЩМП-6-0 - 2 шт, ИТ-оборудование 1 к-т) | O_ТБ-3005 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Комплекс промышленного специализированного вычислительного оборудования - 1 к-т) | O_ТБ-3005
569 | 3810 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Аварийный запас (ТМГ 6/0,4/250 кВА - 1 шт, ЩСН 2х2/400 А - 1 к-т, ЩМП-6-0 - 2 шт, ИТ-оборудование 1 к-т) | O_ТБ-3005 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Комплекс промышленного специализированного вычислительного оборудования - 1 к-т) | O_ТБ-3005
570 | 3811 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Аварийный запас (ТМГ 6/0,4/250 кВА - 1 шт, ЩСН 2х2/400 А - 1 к-т, ЩМП-6-0 - 2 шт, ИТ-оборудование 1 к-т) | O_ТБ-3005 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Комплекс промышленного специализированного вычислительного оборудования - 1 к-т) | O_ТБ-3005
571 | 3814 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-5 шт; средства механизации-7 шт; котел газовый-1 шт) | O_ТБ-2942 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-8 шт; система контроля-4 шт; котел газовый-3 шт) | O_ТБ-2942
572 | 3834 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.131/73 КВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Зубцов с установкой разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Бринзевич Н.К, договор №42337613 от 31.05.23 (до 670 кВт; протяженность 1,11 км) | O_ТВ-2654 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.131/73 ЛЭП 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Зубцов с установкой разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Бринзевич Н.К, договор №42337613 от 31.05.23 (до 670 кВт; протяженность 1,11 км) | O_ТВ-2654
573 | 3835 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.131/73 КВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Зубцов с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения Бринзевич Н.К, договор №42337613 от 31.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_ТВ-2655 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.131/73 ЛЭП 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Зубцов с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения Бринзевич Н.К, договор №42337613 от 31.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_ТВ-2655
574 | 3837 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42348004 от 12.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 7,85 км) | O_ТВ-2614 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ 1 с.ш. ПС 110/35/10 кВ Простор с установкой разъединителей (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42348004 от 12.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 8,079 км) | O_ТВ-2614
575 | 3916 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Насакино с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт) | N_ТВ-2581 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Насакино с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт) | N_ТВ-2581
576 | 3917 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Насакино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 9,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | N_ТВ-2582 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Насакино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 9,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | N_ТВ-2582
577 | 3918 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Насакино с установкой разъединителей (1 шт) и ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,06 км) | N_ТВ-2583 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Насакино с установкой разъединителей (1 шт) и ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 0,06 км) | N_ТВ-2583
578 | 3920 | Корректировка ИПР | Строительство ПС 35/10 кВ с трансформатором 1,6 МВА для Техприсоединения ФГАУ УИСП Минобороны России, договор №42458016 от 06.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | O_ТВ-2719 | Корректировка ИПР | Строительство ПС 35/10 кВ (от ЦП - 1 с.ш. ПС 35 кВ Тургиново) для Техприсоединения ФГАУ УИСП Минобороны России, договор №42458016 от 06.03.24 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 1,6 МВА) | O_ТВ-2719
579 | 3951 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Волга с установкой дополнительной ячейки 10 кВ 1 с.ш. (1 шт) для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42445323 от 29.03.24 (свыше 670 кВт) | O_ТВ-2730 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Волга с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (1 шт) для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42445323 от 29.03.24 (свыше 670 кВт) | O_ТВ-2730
580 | 3952 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 35/10 кВ Волга для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42445323 от 29.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,7 км) | O_ТВ-2731 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки ПС 35/10 кВ Волга для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42445323 от 29.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,7 км) | O_ТВ-2731
581 | 3953 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок КВЛ 10 кВ от новой ячейки ПС 35/10 кВ Волга с установкой разъединителя (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42445323 от 29.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | O_ТВ-2732 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ЛЭП 10 кВ от новой ячейки ПС 35/10 кВ Волга с установкой разъединителей (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42445323 от 29.03.24 (свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | O_ТВ-2732
582 | 3960 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2024: промышленный стабилизатор напряжения - 3 шт) | M_ЯР-4328 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2024: промышленный стабилизатор напряжения - 3 шт) | M_ЯР-4328
583 | 3967 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.1-8 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Дубки с установкой ответвительной арматуры, реклоузеров (1шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ИП Снятков А.А. договор №42441056 от 05.02.24 (до 670 кВт, протяженность 0,8 км) | O_ЯР-4869 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.1-8 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Дубки с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт), ПКУ (1 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения ИП Снятков А.А. договор №42441056 от 05.02.24 (до 670 кВт, протяженность 0,8 км) | O_ЯР-4869
584 | 4020 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Тихменево-Николо-Корма с заменой грозотроса (1,14 км) | I_ЯР-2382 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Тихменево-Николо-Корма с заменой грозотроса (1,14 км) | I_ЯР-2382
585 | 4021 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (12 шт), изоляторов (1622 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 2-этап) | L_ЯР-3722 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (12 шт), изоляторов (1622 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 2-этап) | L_ЯР-3722
586 | 4022 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (8 шт), изоляторов (1464 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 3-этап) | L_ЯР-3723 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (8 шт), изоляторов (1464 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 3-этап) | L_ЯР-3723
587 | 4023 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Глебово-Батьки с заменой опор по техсостоянию (20 шт), Ростовский р-он (предписание ЦТН РУТН от 27.07.21 №АП-Ц-152-21-КПП) | M_ЯР-3946 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Глебово-Батьки с заменой опор по техсостоянию (20 шт), Ростовский р-он (предписание ЦТН РУТН от 27.07.21 №АП-Ц-152-21-КПП) | M_ЯР-3946
588 | 4027 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (8 шт), изоляторов (1464 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 3-этап) | L_ЯР-3723 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Уткинская, Туфановская, Даниловская-1, Путятинская, Янтарная, Даниловская-2 с заменой опор (8 шт), изоляторов (1464 шт) (предписание ЦТН РУТН от 13.08.20 №АП-Ц-154-20-КПП; 3-этап) | L_ЯР-3723
589 | 4028 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Глебово-Батьки с заменой опор по техсостоянию (20 шт), Ростовский р-он (предписание ЦТН РУТН от 27.07.21 №АП-Ц-152-21-КПП) | M_ЯР-3946 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Глебово-Батьки с заменой опор по техсостоянию (20 шт), Ростовский р-он (предписание ЦТН РУТН от 27.07.21 №АП-Ц-152-21-КПП) | M_ЯР-3946
590 | 4030 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ Рыбинского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров, разъединителей с ручным приводом, ИКЗ | N_ЯР-4186 | Утвержденная ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ВЛ 10 кВ Рыбинского РЭС филиала Ярэнерго с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров, разъединителей с ручным приводом, ИКЗ | N_ЯР-4186
591 | 4063 | Корректировка ИПР | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.126 ПС 110/35/10 кВ Углич совместным подвесом провода в пролете оп.82-85 с установкой разъединителей (1 шт), д.Нефтино Угличский р-он (протяженность 0,4 км) | M_ЯР-4399 | Утвержденная ИПР | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.126 ПС 110/35/10 кВ Углич совместным подвесом провода в пролете оп.82-85 с установкой разъединителей (1 шт), д.Нефтино Угличский р-он (протяженность 0,4 км) | M_ЯР-4399
592 | 4064 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.125 ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой разъединителей (2 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителе, д.Нефтино Угличский р-он (протяженность 3,6 км) | M_ЯР-4400 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.125 ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой разъединителей (2 шт) в рамках мероприятий по надежности э/с потребителе, д.Нефтино Угличский р-он (протяженность 3,6 км) | M_ЯР-4400
593 | 4065 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный фургон-автомастерская - 2 шт, а/м грузовой повышенной проходимости - 6 шт, автобус 16 мест - 1 шт) | M_ЯР-4369 | Утвержденная ИПР | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный фургон-автомастерская - 2 шт, а/м грузовой повышенной проходимости - 6 шт, автобус 16 мест - 1 шт) | M_ЯР-4369
594 | 4073 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2024: промышленный стабилизатор напряжения - 3 шт) | M_ЯР-4328 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2024: промышленный стабилизатор напряжения - 3 шт) | M_ЯР-4328
595 | 4074 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Урожай (инв.11002361) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 15 шт) | I_ЯР-2692 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Урожай (инв.11002361) с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | I_ЯР-2692
596 | 4075 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрианово (инв.11004196) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 16 шт) | I_ЯР-2693 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрианово (инв.11004196) с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | I_ЯР-2693
597 | 4076 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Марково (инв.11004195) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | I_ЯР-2694 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Марково (инв.11004195) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | I_ЯР-2694
598 | 4077 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 7 шт) | I_ЯР-2695 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | I_ЯР-2695
599 | 4080 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Знамово (инв.11008077) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2971 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Знамово (инв.11008077) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2971
600 | 4081 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.11001731) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | K_ЯР-2972 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.11001731) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | K_ЯР-2972
601 | 4082 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ведерники (инв.11001907) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 19 шт) | K_ЯР-2974 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ведерники (инв.11001907) с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | K_ЯР-2974
602 | 4083 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Горки (инв.11004691) с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-2975 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Горки (инв.11004691) с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-2975
603 | 4084 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинино (инв.11005256) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2976 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинино (инв.11005256) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2976
604 | 4085 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Волна (инв. 11003040) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 18 шт) | K_ЯР-2978 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Волна (инв. 11003040) с установкой защит от дуговых замыканий (18 шт) | K_ЯР-2978
605 | 4087 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Рождествено с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4207 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Рождествено с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4207
606 | 4088 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Береговая с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4208 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Береговая с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4208
607 | 4089 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Туношна с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4210 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Туношна с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4210
608 | 4090 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (9 шт) | M_ЯР-4211 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (9 шт) | M_ЯР-4211
609 | 4091 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (10 шт) | M_ЯР-4212 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (10 шт) | M_ЯР-4212
610 | 4092 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4213 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4213
611 | 4093 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4214 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4214
612 | 4094 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Полиграф с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4311 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Полиграф с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4311
613 | 4095 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дружба с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4312 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дружба с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4312
614 | 4096 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4313 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4313
615 | 4097 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Михайловская с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4318 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Михайловская с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4318
616 | 4098 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Середа с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4319 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Середа с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4319
617 | 4099 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Урусово с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4320 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Урусово с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4320
618 | 4100 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344
619 | 4101 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10кВ Селифонтово с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4345 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10кВ Селифонтово с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4345
620 | 4106 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Урожай (инв.11002361) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 15 шт) | I_ЯР-2692 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Урожай (инв.11002361) с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | I_ЯР-2692
621 | 4107 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрианово (инв.11004196) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 16 шт) | I_ЯР-2693 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрианово (инв.11004196) с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | I_ЯР-2693
622 | 4108 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Марково (инв.11004195) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | I_ЯР-2694 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Марково (инв.11004195) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | I_ЯР-2694
623 | 4109 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 7 шт) | I_ЯР-2695 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | I_ЯР-2695
624 | 4110 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Тихменево (ин.11007999) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 15 шт) | I_ЯР-2696 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Тихменево (ин.11007999) с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | I_ЯР-2696
625 | 4111 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Знамово (инв.11008077) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2971 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Знамово (инв.11008077) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2971
626 | 4112 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.11001731) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | K_ЯР-2972 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.11001731) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | K_ЯР-2972
627 | 4113 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Горки (инв.11004691) с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-2975 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Горки (инв.11004691) с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-2975
628 | 4114 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинино (инв.11005256) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2976 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинино (инв.11005256) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2976
629 | 4115 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Рождествено с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4207 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Рождествено с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4207
630 | 4116 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Береговая с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4208 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Береговая с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4208
631 | 4117 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Полиграф с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4311 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Полиграф с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4311
632 | 4118 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дружба с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4312 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дружба с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4312
633 | 4119 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4313 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4313
634 | 4120 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Михайловская с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4318 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Михайловская с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4318
635 | 4121 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Середа с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4319 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Середа с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4319
636 | 4122 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Урусово с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4320 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Урусово с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4320
637 | 4123 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344
638 | 4124 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10кВ Селифонтово с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4345 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10кВ Селифонтово с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4345
639 | 4126 | Корректировка ИПР | Модернизация ограждений (0,6 км) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771 | Корректировка ИПР | Модернизация ограждений (6001 м - 2024г, 777 м - 2025г.) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771
640 | 4147 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Глебово-Батьки с заменой опор по техсостоянию (20 шт), Ростовский р-он (предписание ЦТН РУТН от 27.07.21 №АП-Ц-152-21-КПП) | M_ЯР-3946 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Глебово-Батьки с заменой опор по техсостоянию (20 шт), Ростовский р-он (предписание ЦТН РУТН от 27.07.21 №АП-Ц-152-21-КПП) | M_ЯР-3946
641 | 4158 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Стандарт-Инвест договор №42315556 от 30.12.22, г.Ярославль, п.Сокол, д.31а (до 670 кВт, протяженность 1,55 км) | N_ЯР-4653 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Стандарт-Инвест договор №42315556 от 30.12.22, г.Ярославль, п.Сокол, д.31а (до 670 кВт, протяженность 1,55 км) | N_ЯР-4653
642 | 4169 | Корректировка ИПР | Модернизация ограждений (0,6 км) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771 | Корректировка ИПР | Модернизация ограждений (6001 м - 2024г, 777 м - 2025г.) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771
643 | 4229 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7185 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Скородное с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7185
644 | 4230 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7186 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Ровеньки с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7186
645 | 4231 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Очистные с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7188 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Очистные с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7188
646 | 4232 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7189 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Оросительная с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7189
647 | 4233 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Обуховская с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7190 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Обуховская с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7190
648 | 4234 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7191 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7191
649 | 4235 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коньшино с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7192 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Коньшино с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7192
650 | 4236 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7193 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дубовое с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7193
651 | 4237 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Донец с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7194 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Донец с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7194
652 | 4238 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7195 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7195
653 | 4239 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7196 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Витаминный комбинат с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7196
654 | 4240 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7197 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Вейделевка с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7197
655 | 4241 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7198 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ В.Покровка с заменой оборудования системы оперативного тока (1 к-т) | M_БЛ-7198
656 | 4244 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-106 ПС 35/10 кВ Головчино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Головчино Грайворонский г/о (протяженность 2,367 км) | M_БЛ-6767 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-106 ПС 35/10 кВ Головчино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Головчино Грайворонский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6767
657 | 4245 | Корректировка ИПР | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое до РП-46 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,581 км, в том числе ГНБ - 0,288 км) | N_БЛ-8015 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое до РП-46 ПС 110/10/6 кВ Южная с заменой участка кабеля по техсостоянию, г.Белгород (протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_БЛ-8015
658 | 4274 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: спецавтомобиль - 9 шт) | O_БЛ-7405 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: комплект бронезащиты бригадного а/м - 117 к-т, спецавтомобиль - 5 шт) | O_БЛ-7405
659 | 4277 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 2652) | M_БЛ-7470 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 2652) | M_БЛ-7470
660 | 4289 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7922 | Утвержденная ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/6 кВ Старый Оскол-2 с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7922
661 | 4290 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Свистовка с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7925 | Утвержденная ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Свистовка с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7925
662 | 4291 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Прилепы с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7928 | Утвержденная ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 35/10 кВ Прилепы с заменой оборудования систем телемеханики, контейнера связи и организацией канала связи | N_БЛ-7928
663 | 4292 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/10 кВ ПТФ с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7939 | Утвержденная ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/10 кВ ПТФ с заменой оборудования систем телемеханики и организацией канала связи | N_БЛ-7939
664 | 4293 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой оборудования систем телемеханики, устройств РЗА (11 шт) и организацией узла сети передачи данных | N_БЛ-7940 | Утвержденная ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Новый Оскол с заменой оборудования систем телемеханики, устройств РЗА (11 шт) и организацией узла сети передачи данных | N_БЛ-7940
665 | 4294 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой оборудования систем телемеханики, заменой устройств РЗА (11 шт) и организацией узла сети передачи данных | N_БЛ-7941 | Утвержденная ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для модернизации ПС 110/35/10 кВ Алексеевка с установкой оборудования систем телемеханики, заменой устройств РЗА (11 шт) и организацией узла сети передачи данных | N_БЛ-7941
666 | 4297 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (спецсредства РЭБ - 1 шт) | O_БЛ-8738 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (средства защиты от внешнего воздействия - 276 шт, средства предотвращения внешнего воздействия - 53 шт) | O_БЛ-8738
667 | 4304 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 67 шт, диагностическое об-ние - 4 шт, приборы контроля - 1 шт, трассопоисковое об-ние - 3 шт, спецсредства - 14 шт, ср-ва малой мех-ции - 67 шт ) | O_БЛ-7414 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 6 шт, диагностическое об-ние - 2 шт, средства защиты от внешнего воздействия - 50 шт, сигнальная установка - 1шт, ср-ва малой мех-ции - 18 шт) | O_БЛ-7414
668 | 4312 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-82 – ул.Серафимовича 58 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, договор №42486628 от 05.04.24, г.Белгород, протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8781 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-82 ПС 110/6 кВ Белгород-2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ УКС Администрации г.Белгорода, ул.Серафимовича, 58, договор №42486628 от 05.04.24, г.Белгород, протяженность 0,13 км, в том числе ГНБ - 0,08 км) | O_БЛ-8781
669 | 4314 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6795 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6795
670 | 4315 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6796 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6796
671 | 4316 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-402 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6797 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-402 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Пушкарное Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6797
672 | 4317 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/10 кВ Северная для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6798 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.4 ПС 110/10 кВ Северная для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6798
673 | 4318 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6799 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ф.4 ПС 110/10 кВ Северная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6799
674 | 4319 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-427 ПС 110/10 кВ Северная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6800 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-427 ПС 110/10 кВ Северная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6800
675 | 4320 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6801 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6801
676 | 4321 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6802 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6802
677 | 4322 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 5,0 км) | M_БЛ-6803 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Стрелецкое с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Стрелецкое Белгородский р-н (протяженность 5,0 км) | M_БЛ-6803
678 | 4326 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-5 РП 10 кВ Сретенский ПС 110/10 кВ Крапивенская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346360 от 27.04.23, г.Строитель, протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | N_БЛ-8257 | Утвержденная ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ ТП-5 РП 10 кВ Сретенский ПС 110/10 кВ Крапивенская (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42346360 от 27.04.23, г.Строитель, протяженность 0,5 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | N_БЛ-8257
679 | 4335 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 67 шт, диагностическое об-ние - 4 шт, приборы контроля - 1 шт, трассопоисковое об-ние - 3 шт, спецсредства - 14 шт, ср-ва малой мех-ции - 67 шт ) | O_БЛ-7414 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 6 шт, диагностическое об-ние - 2 шт, средства защиты от внешнего воздействия - 50 шт, сигнальная установка - 1шт, ср-ва малой мех-ции - 18 шт) | O_БЛ-7414
680 | 4341 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Таврово с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | M_БЛ-7211 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Таврово с установкой дугогасящих реакторов (2 шт) | M_БЛ-7211
681 | 4342 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Водохранилище с монтажом защитного ограждения (0,139 км), оборудования охранного освещения (0,139 км) и периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5244 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Водохранилище с монтажом защитного ограждения (0,139 км), оборудования охранного освещения (0,139 км) и периметрального видеонаблюдения (12 видеокамер, 1 видеосервер) | J_БЛ-5244
682 | 4344 | Корректировка ИПР | Техперевооружение 18-ти КЛ 10 кВ (выходы) ПС 110/10 кВ Нежеголь с заменой участков кабеля по техсостоянию, Шебекинский г.о. (протяженность 7,12 км) | O_БЛ-8187 | Корректировка ИПР | Техперевооружение 18-ти КЛ 10 кВ (выходы) ПС 110/10 кВ Нежеголь с заменой участков кабеля по техсостоянию, Шебекинский г.о. (протяженность 4,412 км) | O_БЛ-8187
683 | 4350 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС) | M_БЛ-6530 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Скородное с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6530
684 | 4351 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС) | M_БЛ-6532 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногвардейское с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6532
685 | 4352 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС) | M_БЛ-6535 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ивня с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6535
686 | 4360 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (протяженность 0,4 км) | M_БЛ-6748 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (протяженность 0,4 км) | M_БЛ-6748
687 | 4361 | Корректировка ИПР | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_БЛ-6749 | Утвержденная ИПР | Строительство СТП 10/0,4/63 кВА ВЛ 10 кВ ф.5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | M_БЛ-6749
688 | 4362 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 0,4 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6750 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 0,4 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Борисовка для разделения нагрузки участка сети, с.Байцуры Борисовский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6750
689 | 4363 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Новоалександровка Борисовский р-н (протяженность 1,3 км) | M_БЛ-6826 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-507 ПС 110/35/10 кВ Борисовка с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Новоалександровка Борисовский р-н (протяженность 1,3 км) | M_БЛ-6826
690 | 4364 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-507 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Беленькое Борисовский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6827 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-507 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Беленькое Борисовский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6827
691 | 4375 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой независимой защиты ближнего резервирования | N_БЛ-8003 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Западная с установкой независимой защиты ближнего резервирования | N_БЛ-8003
692 | 4376 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород с установкой независимой защиты ближнего резервирования | N_БЛ-8004 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/6 кВ Белгород с установкой независимой защиты ближнего резервирования | N_БЛ-8004
693 | 4378 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №402 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Западная зона Белгородской обл Яковлевский городской округ, с.Гостищево (протяженность 1,535 км) | I_БЛ-4402 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №4 ТП №402 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения Западная зона Белгородской обл Яковлевский городской округ, с.Гостищево (протяженность 1,535 км) | I_БЛ-4402
694 | 4408 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 с заменой грозозащитного троса (21,77 км), подвесных гирлянд и устройств защит (292 шт) | G_БЛ-2930 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Старый Оскол – Цемзавод №1 с заменой грозозащитного троса (20,574 км), подвесных гирлянд и устройств защит | G_БЛ-2930
695 | 4422 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-605 ПС 110/35/10 кВ Короча (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42250925 от 26.07.22, г.Короча, протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_БЛ-7797 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-605 ПС 110/35/10 кВ Короча (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42250925 от 26.07.22, г.Короча, протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_БЛ-7797
696 | 4423 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-605 ПС 110/35/10 кВ Короча (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42250925 от 26.07.22, г.Короча, протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_БЛ-7797 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-605 ПС 110/35/10 кВ Короча (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ УКС Белгородской обл, договор №42250925 от 26.07.22, г.Короча, протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,1 км) | N_БЛ-7797
697 | 4427 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 ТП-801 РП 10 кВ Б.Игуменка ПС 110/10/6 кВ Пищепром с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ближняя Игуменка Белгородский р-н (протяженность 4,0 км) | M_БЛ-6858 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,4 ТП-801 РП 10 кВ Б.Игуменка ПС 110/10/6 кВ Пищепром с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ближняя Игуменка Белгородский р-н (протяженность 4,0 км) | M_БЛ-6858
698 | 4429 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1104 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по устранению жалоб на качество э/с потребителей Западной зоны Белгородской обл Прохоровский р-н, с.Андреевка (протяженность 1,768 км) | J_БЛ-4404 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №1104 ПС 35/10 кВ Холодное с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения в рамках мероприятий по устранению жалоб на качество э/с потребителей Западной зоны Белгородской обл Прохоровский р-н, с.Андреевка (протяженность 1,768 км) | J_БЛ-4404
699 | 4434 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ЗТП-716 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой силового трансформатора, с.Никитское Борисовский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6821 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ЗТП-716 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой силового трансформатора, с.Никитское Борисовский р-н (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6821
700 | 4435 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-716 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Никитское Борисовский р-он (протяженность 3,471 км) | M_БЛ-6823 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-716 ПС 35/10 кВ Зозули с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Никитское Борисовский р-н (протяженность 1,6 км) | M_БЛ-6823
701 | 4436 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-220 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Вислое Яковлевский г/о (протяженность 4,138 км) | M_БЛ-6779 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-220 ПС 35/10 кВ Гостищево с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Вислое Яковлевский г/о (протяженность 2,1 км) | M_БЛ-6779
702 | 4438 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-102 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Строитель Яковлевский г/о (протяженность 3,431 км) | M_БЛ-6776 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-102 ПС 110/6 кВ Строитель с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, г.Строитель Яковлевский г/о (протяженность 1,9 км) | M_БЛ-6776
703 | 4446 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 13304) | M_БЛ-7469 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 13304) | M_БЛ-7469
704 | 4447 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 2652) | M_БЛ-7470 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 2652) | M_БЛ-7470
705 | 4448 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 19) | M_БЛ-7471 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 19) | M_БЛ-7471
706 | 4449 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 5108) | M_БЛ-7472 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 5108) | M_БЛ-7472
707 | 4450 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 2362) | M_БЛ-7473 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; 2024: ИПУ - 2362) | M_БЛ-7473
708 | 4451 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 41) | M_БЛ-7474 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 41) | M_БЛ-7474
709 | 4452 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; 2024: ИПУ - 6) | M_БЛ-7475 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (35 кВ; 2024: ИПУ - 6) | M_БЛ-7475
710 | 4457 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (спецсредства РЭБ - 1 шт) | O_БЛ-8738 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (средства защиты от внешнего воздействия - 276 шт, средства предотвращения внешнего воздействия - 53 шт) | O_БЛ-8738
711 | 4507 | Корректировка ИПР | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Бабровы Дворы, для Техприсоединения ООО Автострада, договор №42189839 от 24.02.22, Губкинский г/о (до 670 кВт) | N_БЛ-7867 | Утвержденная ИПР | Строительство пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (1 шт) на ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Бабровы Дворы, для Техприсоединения ООО Автострада, договор №42189839 от 24.02.22, Губкинский г/о (до 670 кВт) | N_БЛ-7867
712 | 4508 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА ПС 35/10 кВ Бабровы Дворы до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Автострада, договор №42189839 от 24.02.22, Губкинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | N_БЛ-7868 | Утвержденная ИПР | Строительство участка КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/630 кВА ПС 35/10 кВ Бабровы Дворы до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (1 шт), для Техприсоединения ООО Автострада, договор №42189839 от 24.02.22, Губкинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,18 км, в том числе ГНБ - 0,02 км) | N_БЛ-7868
713 | 4509 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Бабровы Дворы до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА, для Техприсоединения ООО Автострада, договор №42189839 от 24.02.22, Губкинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_БЛ-7869 | Утвержденная ИПР | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Бабровы Дворы до строящейся КТП 10/0,4/630 кВА, для Техприсоединения ООО Автострада, договор №42189839 от 24.02.22, Губкинский г/о (до 670 кВт; протяженность 0,02 км) | N_БЛ-7869
714 | 4510 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ПС 35/10 кВ Бабровы Дворы с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Автострада, договор №42189839 от 24.02.22, Губкинский г/о (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_БЛ-7870 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 10/0,4/630 кВА ПС 35/10 кВ Бабровы Дворы с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Автострада, договор №42189839 от 24.02.22, Губкинский г/о (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,63 МВА) | N_БЛ-7870
715 | 4512 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: спецавтомобиль - 9 шт) | O_БЛ-7405 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: комплект бронезащиты бригадного а/м - 117 к-т, спецавтомобиль - 5 шт) | O_БЛ-7405
716 | 4515 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Майская с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС) | M_БЛ-6531 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Майская с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6531
717 | 4516 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Готня с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС) | M_БЛ-6537 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Готня с установкой регистратора аварийных событий (1 шт; РАС-ССПИ) | M_БЛ-6537
718 | 4517 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 67 шт, диагностическое об-ние - 4 шт, приборы контроля - 1 шт, трассопоисковое об-ние - 3 шт, спецсредства - 14 шт, ср-ва малой мех-ции - 67 шт ) | O_БЛ-7414 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 6 шт, диагностическое об-ние - 2 шт, средства защиты от внешнего воздействия - 50 шт, сигнальная установка - 1шт, ср-ва малой мех-ции - 18 шт) | O_БЛ-7414
719 | 4519 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 67 шт, диагностическое об-ние - 4 шт, приборы контроля - 1 шт, трассопоисковое об-ние - 3 шт, спецсредства - 14 шт, ср-ва малой мех-ции - 67 шт ) | O_БЛ-7414 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: измерительные приборы - 6 шт, диагностическое об-ние - 2 шт, средства защиты от внешнего воздействия - 50 шт, сигнальная установка - 1шт, ср-ва малой мех-ции - 18 шт) | O_БЛ-7414
720 | 4562 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка, ПС 35/10 кВ Драгунка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | N_БЛ-7905 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка, ПС 35/10 кВ Драгунка до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой ШУ 0,4 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,2 км) | N_БЛ-7905
721 | 4563 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_БЛ-7906 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.12 ПС 110/35/10 кВ Томаровка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА с установкой разъединителей (2 шт), для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 0,04 км) | N_БЛ-7906
722 | 4564 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Драгунка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 3,6 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | N_БЛ-7907 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ф.2 ПС 35/10 кВ Драгунка до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; протяженность 3,6 км, в том числе ГНБ - 0,03 км) | N_БЛ-7907
723 | 4565 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка, ПС 35/10 кВ Драгунка с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7909 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА ПС 110/35/10 кВ Томаровка, ПС 35/10 кВ Драгунка с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Белгородские гранулированные корма, договор №42176591 от 25.01.22, Яковлевский г/о (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_БЛ-7909
724 | 4566 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой ШУ 0,4 кВ (4 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 17.07.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,12 км) | O_БЛ-8339 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой ШУ 0,4 кВ (4 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 09.08.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,348 км) | O_БЛ-8339
725 | 4567 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 17.07.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,54 км, в том числе ГНБ - 0,35 км) | O_БЛ-8340 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое до строящейся КТП 10/0,4/2х400 кВА, для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 09.08.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,306 км, в том числе ГНБ - 0,211 км) | O_БЛ-8340
726 | 4568 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 17.07.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8341 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ф.1, 2 РП-76 ПС 110/10 кВ Дубовое с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ФГКОУВО Белгородский юридический институт МВД РФ им. И.Д. Путилина, договор №42357070 от 09.08.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_БЛ-8341
727 | 4572 | Корректировка ИПР | Строительство КРУН 10 кВ (2 яч. с разъединителями и ПУ - 2 шт) наружной установки 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская на границе участка Заявителя, ООО Белгородский Завод Металлоизделий, договор №42467506 от 11.03.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8790 | Корректировка ИПР | Строительство КРУН 10 кВ (2 яч. с разъединителями и ПУ - 2 шт) наружной установки 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородский Завод Металлоизделий, договор №42467506 от 11.03.24, г.Белгород (свыше 670 кВт) | O_БЛ-8790
728 | 4573 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КРУН 10 кВ (2 яч) на границе участка Заявителя, ООО Белгородский Завод Металлоизделий, договор №42467506 от 11.03.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 4,2 км, в том числе ГНБ - 0,58 км) | O_БЛ-8791 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ 2 с.ш. ПС 110/10/10 кВ Майская до строящейся КРУН 10 кВ (2 яч) на границе участка Заявителя, для Техприсоединения ООО Белгородский Завод Металлоизделий, договор №42467506 от 11.03.24, г.Белгород (свыше 670 кВт; протяженность 4,2 км, в том числе ГНБ - 0,58 км) | O_БЛ-8791
729 | 4589 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-1 ПС 110/10/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 1,32 км, в том числе ГНБ - 0,105 км) | N_БЛ-8272 | Утвержденная ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-1 ПС 110/10/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 0,48 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | N_БЛ-8272
730 | 4590 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная до строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-1, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 5,105 км, в том числе ГНБ - 0,578 км) | N_БЛ-8273 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная до строящейся КТП 10/0,4 кВ ТП-1, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; протяженность 6,0 км, в том числе ГНБ - 4,2 км) | N_БЛ-8273
731 | 4591 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт) и оборудования ТМ (4 шт), для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-8274 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой дополнительных ячеек 10 кВ (2 шт), для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт) | N_БЛ-8274
732 | 4592 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х630 кВА ТП-1 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_БЛ-8275 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА ТП-1 ПС 110/10/6 кВ Южная с установкой оборудования систем телемеханики, для Техприсоединения ООО Специализированный застройщик ВЕГОЛОС, договор №42310385 от 07.02.23, г.Белгород (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | N_БЛ-8275
733 | 4595 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: измерительные приборы - 83 шт, диагностическое об-ние - 14 шт, приборы контроля - 11 шт, трассопоисковое об-ние - 3 шт, об-ние РЗА - 2 шт, спецсредства - 165 шт, тепловизор - 4 шт, садовая техника - 34 шт, ср-ва малой мех-ции - 40 шт) | M_БЛ-7400 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: измерительные приборы - 83 шт, диагностическое об-ние - 14 шт, приборы контроля - 11 шт, трассопоисковое об-ние - 3 шт, об-ние РЗА - 2 шт, спецсредства - 165 шт, тепловизор - 4 шт, садовая техника - 34 шт, ср-ва малой мех-ции - 40 шт) | M_БЛ-7400
734 | 4602 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (спецсредства - 221 шт) | O_БЛ-8738 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (средства защиты от внешнего воздействия - 276 шт, средства предотвращения внешнего воздействия - 53 шт) | O_БЛ-8738
735 | 4603 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-238 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 2,05 км) | M_БЛ-6769 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2 ТП-238 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 2,05 км) | M_БЛ-6769
736 | 4604 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-231 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 0,69 км) | M_БЛ-6771 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-235 ПС 35/10 кВ Ровеньки с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Лозная Ровеньской р-н (протяженность 0,69 км) | M_БЛ-6771
737 | 4605 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1011 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нижний Ольшанец Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6790 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1011 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нижний Ольшанец Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6790
738 | 4606 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1007 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нижний Ольшанец Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6791 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-1007 РП 6 кВ Ольшанец ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Нижний Ольшанец Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6791
739 | 4607 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с переносом на новую площадку, с.Ушаково Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6838 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с переносом на новую площадку, с.Ушаково Корочанский р-он (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6838
740 | 4608 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Шеино для разделения нагрузки участка сети, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6839 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.3 ПС 110/10 кВ Шеино для разделения нагрузки участка сети, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,0 км) | M_БЛ-6839
741 | 4609 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-6840 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-306 ПС 110/10 кВ Шеино с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Ушаково Корочанский р-н (протяженность 1,8 км) | M_БЛ-6840
742 | 4610 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-615 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6854 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-615 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6854
743 | 4611 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-619 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6855 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-619 ПС 110/35/6 кВ Восточная с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Крутой Лог Белгородский р-н (протяженность 2,0 км) | M_БЛ-6855
744 | 4612 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-6859 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ ф.4 ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 0,1 км) | M_БЛ-6859
745 | 4613 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6860 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 10/0,4/100 кВА ПС 35/10 кВ Городище для разделения нагрузки участка сети, с.Городище Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | M_БЛ-6860
746 | 4614 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-04 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6861 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-4-04 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 1,5 км) | M_БЛ-6861
747 | 4615 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ РП-16н(7) ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6863 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 10 кВ РП-16н(7) ПС 110/10 кВ Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (протяженность 0,5 км) | M_БЛ-6863
748 | 4616 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6864 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 10/0,4/160 кВА РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | M_БЛ-6864
749 | 4617 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-10н – РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (протяженность 0,6 км) | M_БЛ-6865 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-7-10н – РП-16н(18) ПС 110/10 кВ Центральная для разделения нагрузки участка сети, СНТ Маришкин Сад Старооскольский г/о (протяженность 0,6 км) | M_БЛ-6865
750 | 4618 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5-15 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 1,9 км) | M_БЛ-6868 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-5-15 ПС 35/10 кВ Городище с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения, с.Городище Старооскольский г/о (протяженность 1,9 км) | M_БЛ-6868
751 | 4619 | Корректировка ИПР | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная яч.39 до РП 10 кВ 12н яч.9 с заменой кабеля на большее сечение Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 2,257 км) | F_БЛ-493 | Утвержденная ИПР | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная яч.39 до РП 10 кВ 12н яч.9 с заменой кабеля на большее сечение Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 2,257 км) | F_БЛ-493
752 | 4620 | Корректировка ИПР | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная яч.6 до РП 10 кВ 12н яч.8 с заменой кабеля Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 2,409 км) | F_БЛ-495 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Центральная яч.6 до РП 10 кВ 12н яч.8 с заменой кабеля Старооскольский р-н г. Старый Оскол (протяженность 2,409 км) | F_БЛ-495
753 | 4625 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 2 шт, средства связи - 10 шт) | M_БР-2079 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства связи - 10 шт, контрольно-измерительные приборы - 2 шт) | M_БР-2079
754 | 4631 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 110/10 кВ Добруньская для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1029 ПС 110/10 кВ Добруньская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) (протяженность 0,2 км) | O_БР-2330 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.1004 ПС 110/10 кВ Добруньская с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (2 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.1029 ПС 110/10 кВ Добруньская (протяженность 0,2 км) | O_БР-2330
755 | 4632 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.624 ПС 35/6 кВ Пальцо для кольцевания с РТП 35/6 кВ Тепличная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (протяженность 2,3 км) | O_БР-2350 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.624 ПС 35/6 кВ Пальцо с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) для кольцевания с РТП 35/6 кВ Тепличная (протяженность 2,3 км) | O_БР-2350
756 | 4644 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ РП Журиничи ф.624 ПС Пальцо ф.Пальцо ф.603 ПС М. Полпино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрации Брянского района, договор №42480627 от 01.04.24; протяженность 0,363 км) | O_БР-2466 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ф.6 РП 6/0,4 кВ Журиничи ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрации Брянского района, договор №42480627 от 01.04.24; протяженность 0,363 км) | O_БР-2466
757 | 4645 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.603 ПС М. Полпино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрации Брянского района договор №42480721 от 01.04.24; протяженность 0,57 км) | O_БР-2467 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.603 ПС 35/6 кВ Малополпинская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрации Брянского района, договор №42480721 от 01.04.24; протяженность 0,57 км) | O_БР-2467
758 | 4646 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.624 ПС Пальцо с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрации Брянского района, договор №42480721 от 01.04.24; протяженность 0,218 км) | O_БР-2468 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.624 ПС 35/6 кВ Пальцо с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрации Брянского района, договор №42480721 от 01.04.24; протяженность 0,218 км) | O_БР-2468
759 | 4647 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Дормашевская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_БР-2226 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Дормашевская с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_БР-2226
760 | 4648 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плюсково с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | N_БР-2227 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Плюсково с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (1 к-т) | N_БР-2227
761 | 4649 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/6 кВ Сталелитейная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (3 к-т) | N_БР-2228 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/6 кВ Сталелитейная с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (3 к-т) | N_БР-2228
762 | 4650 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 2 шт, средства связи - 10 шт) | M_БР-2079 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: средства связи - 10 шт, контрольно-измерительные приборы - 2 шт) | M_БР-2079
763 | 4651 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты оборудования и средства РЭБ - 103 шт) | O_БР-2418 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты оборудования и средства РЭБ - 77 шт) | O_БР-2418
764 | 4662 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.103 ПС 35/10 кВ Путевая с установкой разъединителей (2 шт) для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 110/35/10 кВ Стародуб (протяженность 3,65 км) | M_БР-1720 | Утвержденная ИПР | Строительство участка ВЛ 10 кВ ф.103 ПС 35/10 кВ Путевая для кольцевания с ВЛ 10 кВ ф.101 ПС 110/35/10 кВ Стародуб с установкой разъединителей с механическим приводом (2 шт) (протяженность 3,65 км) | M_БР-1720
765 | 4663 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-030 ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой опор (89 шт) и провода (протяжённость 3,07 км) | F_БР-209 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-030 ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой опор (89 шт) и провода (протяжённость 3,07 км) | F_БР-209
766 | 4664 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-108 ф.1011 ПС 110/10 кВ Молотинская с заменой опор (61 шт) и провода (протяжённость 2,1 км) | G_БР-482 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-108 ф.1011 ПС 110/10 кВ Молотинская с заменой опор (61 шт) и провода (протяжённость 2,1 км) | G_БР-482
767 | 4665 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-022 ф.631 ПС 110/6 кВ Мичуринская с заменой опор (58 шт) и провода (протяжённость 2,0 км) | G_БР-486 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-022 ф.631 ПС 110/6 кВ Мичуринская с заменой опор (58 шт) и провода (протяжённость 2,0 км) | G_БР-486
768 | 4666 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-003 ф.1022 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой опор (87 шт) и провода (протяжённость 3,0 км) | G_БР-489 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП-003 ф.1022 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой опор (87 шт) и провода (протяжённость 3,0 км) | G_БР-489
769 | 4679 | Корректировка ИПР | Техперевооружение (в пролетах оп.139-142) 2-цепной ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская с заменой опор (2 шт), провода, горозотроса, линейной арматуры, изоляторов (протяженность 0,585 км) | O_БР-2288 | Корректировка ИПР | Техперевооружение (в пролетах оп.139-142) 2-цепной ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская с заменой опор (2 шт), провода, горозотроса, линейной арматуры, изоляторов (протяженность 0,584 км) | O_БР-2288
770 | 4685 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.624 ПС 35/6 кВ Пальцо для кольцевания с РТП 35/6 кВ Тепличная с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) (протяженность 2,3 км) | O_БР-2350 | Корректировка ИПР | Строительство участка ВЛ 6 кВ ф.624 ПС 35/6 кВ Пальцо с установкой пункта секционирования с использованием реклоузеров (2 шт) для кольцевания с РТП 35/6 кВ Тепличная (протяженность 2,3 км) | O_БР-2350
771 | 4687 | Корректировка ИПР | Техперевооружение (в пролетах оп.139-142) 2-цепной ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская с заменой опор (2 шт), провода, горозотроса, линейной арматуры, изоляторов (протяженность 0,585 км) | O_БР-2288 | Корректировка ИПР | Техперевооружение (в пролетах оп.139-142) 2-цепной ВЛ 110 кВ Новобрянская - Дормашевская с заменой опор (2 шт), провода, горозотроса, линейной арматуры, изоляторов (протяженность 0,584 км) | O_БР-2288
772 | 4705 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой провода и опор (протяженность 2,0 км) | N_БР-2232 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1028 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой провода и опор (протяженность 2,0 км) | N_БР-2232
773 | 4706 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1027 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой провода и опор (протяженность 1,0 км) | N_БР-2233 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 10 кВ ф.1027 ПС 110/35/10 кВ Клетнянская с заменой провода и опор (протяженность 1,0 км) | N_БР-2233
774 | 4708 | Корректировка ИПР | Реконструкция административно-бытового здания РПБ Злынковского участка Новозыбковского РЭС с заменой инженерных сетей | N_БР-2248 | Утвержденная ИПР | Реконструкция административно-бытового здания РПБ Злынковского участка Новозыбковского РЭС с заменой инженерных сетей | N_БР-2248
775 | 4715 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1001 ф.1002 ф.1008 ф.1009 ф.1010 ф.1011 ф.1012 ф.1013 ПС 110/10 кВ Суземская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК Россети, договор №42283083 от 28.02.24; протяженность 1,342 | O_БР-2469 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.1001, 1002, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, ПС 110/35/10 кВ Суземская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ПАО ФСК Россети, договор №42283083 от 28.02.24; протяженность 1,342 км) | O_БР-2469
776 | 4739 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты оборудования и средства РЭБ - 103 шт) | O_БР-2418 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты оборудования и средства РЭБ - 77 шт) | O_БР-2418
777 | 4754 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,328 км) ПС 110/10 кВ Опорная с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,328 км) | J_ВР-2524 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,328 км) ПС 110/10 кВ Опорная с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (2 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,328 км) | J_ВР-2524
778 | 4755 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,649 км) ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с монтажом комплексной системы видеонаблюдения (6 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,649 км) | J_ВР-2564 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,649 км) ПС 110/35/10 кВ Калач-1 с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (6 видеокамеры) и периметральной сигнализации (0,649 км) | J_ВР-2564
779 | 4756 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Народное с установкой оборудования системы видеонаблюдения (16 камер) | K_ВР-2589 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,324 км) ПС 110/35/10 кВ Народное с монтажом оборудования систем видеонаблюдения (5 видеокамер) и периметральной сигнализации (0,324 км) | K_ВР-2589
780 | 4757 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Пески, объектов РПБ Поворинского РЭС с установкой оборудования системы видеонаблюдения (23 камер) | K_ВР-2633 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,6 км) РПБ Поворинского РЭС | K_ВР-2633
781 | 4758 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 14 Западная с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (12 видеокамер) | O_ВР-4340 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/6 кВ № 14 Западная с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (9 камер) | O_ВР-4340
782 | 4759 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Анна с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (16 видеокамер) | O_ВР-4341 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Анна с установкой оборудования системы видеонаблюдения (14 камер) | O_ВР-4341
783 | 4760 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Борисоглебск с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (21 видеокамер) | O_ВР-4342 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Борисоглебск с установкой оборудования системы видеонаблюдения (19 камер) | O_ВР-4342
784 | 4761 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (16 видеокамер) | O_ВР-4343 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Бутурлиновка-2 с установкой оборудования системы видеонаблюдения (13 камер) | O_ВР-4343
785 | 4762 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхний Мамон с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (18 видеокамер) | O_ВР-4344 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верхний Мамон с установкой оборудования системы видеонаблюдения (15 камер) | O_ВР-4344
786 | 4763 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №11 Краснолесное с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (16 видеокамер) | O_ВР-4345 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №11 Краснолесное с установкой оборудования системы видеонаблюдения (11 камер) | O_ВР-4345
787 | 4764 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,045 км) ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (11 видеокамер), периметральной сигнализации (0,045 км) и охранного освещения (0,045 км) | O_ВР-4346 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,150 км) ПС 110/10 кВ ПТФ с установкой оборудования системы видеонаблюдения (9 камер) | O_ВР-4346
788 | 4765 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,064 км) ПС 110/10 кВ Никоноровка с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (12 видеокамер), периметральной сигнализации (0,064 км) и охранного освещения (0,064 км) | O_ВР-4347 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,132 км) ПС 110/10 кВ Никоноровка с установкой оборудования системы видеонаблюдения (10 камер) | O_ВР-4347
789 | 4766 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,087 км) ПС 110/10 кВ Старая Калитва с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (16 видеокамер), периметральной сигнализации (0,087 км) и охранного освещения (0,087 км) | O_ВР-4348 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,270 км) ПС 110/10 кВ Старая Калитва с установкой оборудования системы видеонаблюдения (14 камер) | O_ВР-4348
790 | 4767 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,343 км) ПС 110/10 кВ Новая Калитва с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (11 видеокамер), периметральной сигнализации (0,092 км) и охранного освещения (0,092 км) | O_ВР-4349 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,351 км) ПС 110/10 кВ Новая Калитва с установкой оборудования системы видеонаблюдения (4 камеры) | O_ВР-4349
791 | 4768 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,030 км) ПС 35/10 кВ Сотницкая с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (9 видеокамер), периметральной сигнализации (0,030 км) и охранного освещения (0,030 км) | O_ВР-4350 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,105 км) ПС 35/10 кВ Сотницкая с установкой оборудования системы видеонаблюдения (7 камер) | O_ВР-4350
792 | 4769 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,276 км) ПС 35/10 кВ Лизиновка с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (11 видеокамер), периметральной сигнализации (0,068 км) и охранного освещения (0,068 км) | O_ВР-4351 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,207 км) ПС 35/10 кВ Лизиновка с установкой оборудования системы видеонаблюдения (9 камер) | O_ВР-4351
793 | 4770 | Корректировка ИПР | Модернизация базы Воронежского участка СЛЭП с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (8 видеокамер) | O_ВР-4352 | Корректировка ИПР | Модернизация РПБ Воронежского участка СЛЭП с установкой оборудования системы видеонаблюдения (8 камер) | O_ВР-4352
794 | 4772 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Бутурлиновка-1,объектов РПБ Бутурлиновского РЭС с установкой оборудования комплексной системы видеонаблюдения (20 видеокамер) | O_ВР-4355 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Бутурлиновка-1, объектов РПБ Бутурлиновского РЭС с установкой оборудования системы видеонаблюдения (19 камер) | O_ВР-4355
795 | 4780 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: штанга э/з - 6 шт, сучкорез - 6 шт, заземление переносное - 69 шт, сплит-система - 25 шт и др. 69 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
796 | 4791 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110 кВ № 30 Подгорное с установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (2 шт) | O_ВР-4370 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ № 30 Подгорное с установкой устройств компенсации емкостного тока замыкания на землю (2 шт) | O_ВР-4370
797 | 4792 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: штанга э/з - 6 шт, сучкорез - 6 шт, заземление переносное - 69 шт, сплит-система - 25 шт и др. 69 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
798 | 4793 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: штанга э/з - 6 шт, сучкорез - 6 шт, заземление переносное - 69 шт, сплит-система - 25 шт и др. 69 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
799 | 4802 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: штанга э/з - 6 шт, сучкорез - 6 шт, заземление переносное - 69 шт, сплит-система - 25 шт и др. 69 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
800 | 4836 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 1450 шт) | M_ВР-4056 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 1450 шт) | M_ВР-4056
801 | 4837 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 7595 шт) | M_ВР-4060 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 7595 шт) | M_ВР-4060
802 | 4838 | Корректировка ИПР | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ УСПД ТП: 2024 - 416 шт) | M_ВР-4072 | Утвержденная ИПР | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ УСПД ТП: 2024 - 416 шт) | M_ВР-4072
803 | 4839 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №29 ДСК с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (6 шт) с выкатным элементом для Техприсоединения Толубаева И.Д, договор №42050008 от 25.03.22 (свыше 670 кВт) | N_ВР-4158 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/6 кВ №29 ДСК с установкой дополнительных ячеек 6 кВ (6 шт) с выкатным элементом для Техприсоединения Толубаева И.Д, договор №42050008 от 25.03.22 (свыше 670 кВт) | N_ВР-4158
804 | 4840 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №29 ДСК до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения Толубаева И.Д, договор №42050008 от 25.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 6,5 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | N_ВР-4159 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ №29 ДСК до границы участка Заявителя с установкой ПКУ (2 шт) для Техприсоединения Толубаева И.Д, договор №42050008 от 25.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 6,5 км, в том числе ГНБ - 1,0 км) | N_ВР-4159
805 | 4847 | Корректировка ИПР | Реконструкция ПС 35/10 кВ Танцырей с заменой трансформаторов 2х4 на 2х6,3 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | O_ВР-4403 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Танцырей с заменой трансформаторов 2х6,3 на 2х4 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | O_ВР-4403
806 | 4856 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42353681 от 26.07.23 (до 670 кВт; протяженность 5,87 км, в том числе ГНБ - 2,34 км) | O_ВР-4282 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42353681 от 26.07.23 (свыше 670 кВт; протяженность 11,022 км, в том числе ГНБ - 0,428 км) | O_ВР-4282
807 | 4859 | Корректировка ИПР | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ №47, 48 (ПС 110/35/6 кВ №11-ПС 110/35/10 кВ Ступино-ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2) с заходами на ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО Долина Семян договор №42126995 от 29.11.21 (свыше 670 кВт; протяженность 28,348 км) | F_3241 | Утвержденная ИПР | Строительство ответвлений 2-цепной ВЛ 110 кВ №47, 48 (ПС 110/35/6 кВ №11-ПС 110/35/10 кВ Ступино-ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2) с заходами на ПС 110 кВ Задонская для Техприсоединения ООО АврораАвто договор №42052327 от 26.07.21; ООО Долина Семян договор №42126995 от 29.11.21; ООО КДВ Воронеж договор №42189405 от 25.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 28,348 км) | F_3241
808 | 4860 | Корректировка ИПР | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ №89 ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 35/10 кв Новоживотинное с ответвлениями на ПС 110/35/10 кВ Задонская, с изменением границ полосы отвода и охранных зон для Техприсоединения ООО Долина Семян договор №42126995 от 29.11.21; (свыше 670 кВт; протяженность 6,01 км) | H_ВР-1478 | Утвержденная ИПР | Реконструкция 2-цепной ВЛ 35 кВ №89 ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 35/10 кв Новоживотинное с ответвлениями на ПС 110/35/10 кВ Задонская, с изменением границ полосы отвода и охранных зон для Техприсоединения ООО АврораАвто договор №42052327 от 26.07.21; ООО Долина Семян договор №42126995 от 29.11.21; ООО КДВ Воронеж договор №42189405 от 25.03.22 (свыше 670 кВт; протяженность 6,01 км) | H_ВР-1478
809 | 4861 | Корректировка ИПР | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х25 МВА для Техприсоединения ООО Долина Семян договор №42126995 от 29.11.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 50,0 МВА) | F_ВР-60 | Утвержденная ИПР | Строительство ПС 110/35/10 кВ Задонская с трансформаторами 2х16 МВА для Техприсоединения ООО АврораАвто договор №42052327 от 26.07.21; ООО Долина Семян договор №42126995 от 29.11.21; ООО КДВ Воронеж договор №42189405 от 25.03.22 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 32,0 МВА) | F_ВР-60
810 | 4862 | Корректировка ИПР | Модернизация ВЛ 110 кВ совместным подвесом ВОЛС (8,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации технологических каналов связи на ПС 110/35/10 кВ Задонская | H_ВР-1489 | Утвержденная ИПР | Модернизация ВЛ 110 кВ совместным подвесом ВОЛС (8,5 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) для организации технологических каналов связи на ПС 110/35/10 кВ Задонская | H_ВР-1489
811 | 4865 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
812 | 4868 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: Компрессор - 1 шт, Тепловизор - 1 шт и др. 1 шт) | M_ВР-3988
813 | 4936 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-44 шт, средства механизации-42 шт) | O_КМ-3140 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-21 шт, средства механизации-34 шт) | O_КМ-3140
814 | 4963 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ-6 кВ ф. 670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (снятие ограничений в пользовании земельным участком Королёвой Т.Л., договор № 42467655 от 21.03.2024, протяженность 0,31 км) - КМ-3212 | O_КМ-3212 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 6 кВ ф.670 ПС 110/35/6 кВ Кострома-3 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Королёвой Т.Л, договор № 42467655 от 21.03.24; протяженность 0,31 км) | O_КМ-3212
815 | 4964 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС 110 кВ Нея с изменением границ полосы отвода и охранных зон (снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ «Костромаавтодор», договор № 42510371, протяженность 0,3 км) - КМ-3226 | O_КМ-3226 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.10-01 ПС110/35/27,5/10 кВ кВ Нея с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОГБУ Костромаавтодор, договор №42510371 от 20.06.24, протяженность 0,3 км) | O_КМ-3226
816 | 4966 | Корректировка ИПР | Реконструкция двух КЛ-6 кВ ТП-579 -ТП-462, ТП-579 - ТП-376 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО «Теплоизоляция», договор № 42461493 от 25.04.2024, протяженность 0,474 км) - КМ-3216 | O_КМ-3216 | Корректировка ИПР | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ ТП-579 - ТП-462, ТП-579 - ТП-376 ф.607 ПС110/10/6 кВ Центральная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Теплоизоляция, договор № 42461493 от 25.04.24; протяженность 0,474 км) | O_КМ-3216
817 | 4974 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС 35/10 кВ Борщино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (снятие ограничений в пользовании земельным участком Невский И.В., договор № 42467363 от 24.04.2024, протяженность 0,5 км) - КМ-3217 | O_КМ-3217 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.04 ПС 35/10 кВ Борщино с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Невский И.В, договор № 42467363 от 24.04.24; протяженность 0,5 км) | O_КМ-3217
818 | 4975 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2024: седельный тягач с КУМ-2 шт, высоковольтная лаборатория-1 шт) | O_КМ-3177 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2024:седельный тягач с КУМ - 1 шт, высоковольтная лаборатория - 1 шт, Автогидроподъемник-1 шт, Автомобиль бригадный ГАЗ-27527 - 1шт, Автомобиль легковой Соболь NN -1 шт, Автомобиль легковой Лада Веста - 2шт) | O_КМ-3177
819 | 4976 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-44 шт, средства механизации-42 шт) | O_КМ-3140 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-21 шт, средства механизации-34 шт) | O_КМ-3140
820 | 4978 | Корректировка ИПР | Строительство двух КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 36 ф ф.10-09 ПС 110 кВ Судиславль с установкой КРУН-0,4 кВ (2 шт.) и ПУ-0,4 кВ (2 шт.) для Техприсоединения ИП Смирнов Сергей Александрович, договор от 27.05.2024 № 42498177 (от 150 кВт до 670 кВт; протяженность 0,08 км). | O_КМ-3224 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ от ТП-036 ф.09 ПС 110/10 кВ Судиславль с установкой КРУН с ПУ (2 шт) наружной установки на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Смирнов С.А, договор №42498177 от 27.05.24 (до 670 кВт; протяженность 0,08 км) | O_КМ-3224
821 | 4982 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2024: седельный тягач с КУМ-2 шт, высоковольтная лаборатория-1 шт) | O_КМ-3177 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2024:седельный тягач с КУМ - 1 шт, высоковольтная лаборатория - 1 шт, Автогидроподъемник-1 шт, Автомобиль бригадный ГАЗ-27527 - 1шт, Автомобиль легковой Соболь NN -1 шт, Автомобиль легковой Лада Веста - 2шт) | O_КМ-3177
822 | 4987 | Корректировка ИПР | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6-20 кВ; УСПД: 2024 - 93 шт) | M_КМ-2826 | Утвержденная ИПР | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных (6- 20 кВ; УСПД: 2024 - 93 шт) | M_КМ-2826
823 | 4988 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ 2024 - 742 шт) | M_КМ-2838 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ 2024 - 742 шт) | M_КМ-2838
824 | 4989 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 2568 шт) | M_КМ-2848 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 2568 шт) | M_КМ-2848
825 | 4991 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-100 шт, МФУ-35 шт, Ноутбук-46 шт, Коммутатор-10 шт, ПАК-2 шт) | O_КМ-3150 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-142 шт, МФУ-35 шт, Ноутбук-47 шт, Коммутатор-10 шт, ПАК-2 шт) | O_КМ-3150
826 | 4992 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-100 шт, МФУ-35 шт, Ноутбук-46 шт, Коммутатор-10 шт, ПАК-2 шт) | O_КМ-3150 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-142 шт, МФУ-35 шт, Ноутбук-47 шт, Коммутатор-10 шт, ПАК-2 шт) | O_КМ-3150
827 | 4994 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-100 шт, МФУ-35 шт, Ноутбук-46 шт, Коммутатор-10 шт, ПАК-2 шт) | O_КМ-3150 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-142 шт, МФУ-35 шт, Ноутбук-47 шт, Коммутатор-10 шт, ПАК-2 шт) | O_КМ-3150
828 | 4995 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2024: седельный тягач с КУМ-2 шт, высоковольтная лаборатория-1 шт) | O_КМ-3177 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2024:седельный тягач с КУМ - 1 шт, высоковольтная лаборатория - 1 шт, Автогидроподъемник-1 шт, Автомобиль бригадный ГАЗ-27527 - 1шт, Автомобиль легковой Соболь NN -1 шт, Автомобиль легковой Лада Веста - 2шт) | O_КМ-3177
829 | 5007 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга с установкой двух линейных разъединителей 10 кВ до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО «Евролес», договор № 42480172 от 19.04.2024 (до 670 кВт; протяженность 0,39 км). | O_КМ-3213 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга с установкой ответвительной арматуры, РЛК (2 шт) до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО Евролес, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,39 км). | O_КМ-3213
830 | 5008 | Корректировка ИПР | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга с трансформатором 250 кВА для Техприсоединения ООО «Евролес», договор № 42480172 от 19.04.2024 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА). | O_КМ-3214 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга для Техприсоединения ООО Евролес, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | O_КМ-3214
831 | 5009 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга с установкой КРУН-0,4 кВ (1 шт) и прибора учёта на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО «Евролес», договор № 42480172 от 19.04.2024 (до 670 кВт; протяженность 0,065 км) | O_КМ-3215 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.10-02 ПС 110/10 кВ Якшанга до КРУН 0,4 кВ наружной установки с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО Евролес, договор №42480172 от 19.04.24 (до 670 кВт; протяженность 0,065 км) | O_КМ-3215
832 | 5010 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-100 шт, МФУ-35 шт, Ноутбук-46 шт, Коммутатор-10 шт, ПАК-2 шт) | O_КМ-3150 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-142 шт, МФУ-35 шт, Ноутбук-47 шт, Коммутатор-10 шт, ПАК-2 шт) | O_КМ-3150
833 | 5012 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ ТП № 707 ф. 10-10 ПС 110/35/10 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (снятие ограничений в пользовании земельным участком Козлова А.А., договор № 42484708 от 12.05.2024, протяженность 0,13 км) - КМ-3218 | O_КМ-3218 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-707 ф.10-10 ПС 110/35/10 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Козлова А.А, договор № 42484708 от 12.05.24; протяженность 0,13 км) | O_КМ-3218
834 | 5031 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2024, ПС 110 кВ: Мантурово, Нефтяная, ПС 35 кВ: Банищи, Безлесная, В.Реутец, Волобуевка, Выгорное, Луговка, Любимовка 2, Молотычи, Реут, Осоцкое, Петринская, Поречное, Пригородная, Пселец, Тельмана, Успенка) | M_КР-1974 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2024, ПС 110 кВ: Мантурово, Нефтяная, ПС 35 кВ: Банищи, Безлесная, В.Реутец, Волобуевка, Выгорное, Луговка, Любимовка 2, Молотычи, Реут, Осоцкое, Петринская, Поречное, Пригородная, Пселец, Тельмана, Успенка) | M_КР-1974
835 | 5032 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31/160 кВА ВЛ 10 кВ №1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев для разделения нагрузки участка сети г.Дмитриев ул.Красная левая (протяженность 0,49 км) | H_КР-588 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31/160 кВА ВЛ 10 кВ №1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения г. Дмитриев ул.Красная левая (протяженность 0,9 км) | H_КР-588
836 | 5033 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31/160 кВА ВЛ 10 кВ №1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев для разделения нагрузки участка сети г.Дмитриев ул.Комсомольская (протяженность 1,078 км) | H_КР-589 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31/160 кВА ВЛ 10 кВ №1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой опор и монтажем провода СИП-2 большего сечения г. Дмитриев ул.Комсомольская (протяженность 0,8 км) | H_КР-589
837 | 5034 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4 кВ №1.1.5-31 ф.1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев для разделения нагрузки участка сети г.Дмитриев ул.Комсомольская (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-590 | Утвержденная ИПР | Реконструкция КТП 10/0,4/100 кВА №1.1.5-31 ф.1.1.5 ПС 110/35/10 кВ Дмитриев с заменой силового трансформатора на 160 кВА г.Дмитриев ул.Комсомольская (трансформаторная мощность 0,16 МВА) | H_КР-590
838 | 5036 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110 кВ Касторная с заменой трансформаторов тока 110 кВ (3 шт) | O_КР-2448 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110 кВ Касторная с заменой трансформаторов тока 110 кВ (6 шт) | O_КР-2448
839 | 5040 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №12/250 ф.746 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой опор и провода на СИП-2 с.Ст.Белица Конышевский р-он (протяженность 0,51 км) | J_КР-1360 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №746 12/250 ф.746 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Ст.Белица Конышевский район (протяженность 1,2 км) | J_КР-1360
840 | 5041 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №4/250 ф.746 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой опор и провода на СИП-2 с.Ст.Белица Конышевский р-он (протяженность 0,510 км) | J_КР-1361 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №746 4/250 ф.746 ПС 35/10 кВ Матвеевка с заменой провода на СИП-2 и опор с.Ст.Белица Конышевский район (протяженность 2,4 км) | J_КР-1361
841 | 5047 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-143 ф.05 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Понизовка Железногорский р-он (протяженность 1,2 км) | H_КР-573 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ КТП-143 ф.05 ПС 35/10 кВ Разветье с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Понизовка Железногорский р-он (протяженность 1,2 км) | H_КР-573
842 | 5061 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110 кВ Обоянь с установкой оборудования автономных регистраторов аварийных событий (1 шт) | O_КР-2407 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Обоянь с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | O_КР-2407
843 | 5071 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7901 ПС 35/10 кВ Рубанщина до ТП-6 с заменой опор и провода на большее сечение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон, н/п Рубанщина Суджанский р-он (протяженность 0,443 км) | O_КР-2245 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 10 кВ №7901 ПС 35/10 кВ Рубанщина до ТП-6 с заменой опор и провода на большее сечение, с изменением границ полосы отвода и охранных зон, нп.Рубанщина Суджанский р-он (протяженность 0,425 км) | O_КР-2245
844 | 5073 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ №7901 ПС 35/10 кВ Рубанщина для разделения нагрузки участка сети нп.Рубанщина Суджанский р-н (протяженность 0,25 км) | O_КР-2401 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ №7901 ПС 35/10 кВ Рубанщина для разделения нагрузки участка сети нп.Рубанщина Суджанский р-н (протяженность 0,305 км) | O_КР-2401
845 | 5074 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.7.10.1 ПС 35/10 кВ Комбикормовая до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети д.Козловка ул.Нижняя Щигровский р-он (протяженность 0,16 км) | O_КР-2241 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ ф.7.10.1 ПС 35/10 кВ Комбикормовая с установкой разъединителя (1 шт) до строящейся ТП 10/0,4 кВ для разделения нагрузки участка сети д.Козловка ул.Нижняя Щигровский р-он (протяженность 0,125 км) | O_КР-2241
846 | 5076 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х цепной ВЛИ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.7.10.1 ПС 35/10 Комбикормовая для разделения нагрузки участка сети д.Козловка Щигровский р-н (протяженность 0,22 км) | O_КР-2398 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х цепной ВЛИ 0,4 кВ от строящейся СТП 10/0,4 кВ ф.7.10.1 ПС 35/10 Комбикормовая для разделения нагрузки участка сети д.Козловка Щигровский р-н (протяженность 0,377 км) | O_КР-2398
847 | 5086 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2024, ПС 110 кВ: Мантурово, Нефтяная, ПС 35 кВ: Банищи, Безлесная, В.Реутец, Волобуевка, Выгорное, Луговка, Любимовка 2, Молотычи, Реут, Осоцкое, Петринская, Поречное, Пригородная, Пселец, Тельмана, Успенка) | M_КР-1974 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2024, ПС 110 кВ: Мантурово, Нефтяная, ПС 35 кВ: Банищи, Безлесная, В.Реутец, Волобуевка, Выгорное, Луговка, Любимовка 2, Молотычи, Реут, Осоцкое, Петринская, Поречное, Пригородная, Пселец, Тельмана, Успенка) | M_КР-1974
848 | 5091 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 230 шт) | M_КР-1926 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 230 шт) | M_КР-1926
849 | 5105 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110 кВ Суджа с заменой силового трансформатора 25 МВА и комплекта аккумуляторной батареи оперативного тока (трансформаторная мощность 25,0 МВА) | O_КР-2409 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Электротехническое оборудование (Аварийный запас: силовой трансформатор 25,0 МВА, комплект АКБ ОТ для ПС 110 кВ Суджа) | O_КР-2409
850 | 5108 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ ф.3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения с. Мантурово Мантуровский р-он (протяженность 3,841 км) | H_КР-627 | Утвержденная ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №3311 11/160 кВА ВЛ 10 кВ №3311 ПС 35/10 кВ Луч с заменой опор и монтажом провода СИП-2 большего сечения с.Мантурово (протяженность 3,6 км) | H_КР-627
851 | 5117 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2024: тягач седельный-1 шт, бортовой а/м-1 шт) | M_КР-1960 | Утвержденная ИПР | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2024: тягач седельный-1 шт, бортовой а/м-1 шт) | M_КР-1960
852 | 5119 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м повышенной проходимости - 9 шт) | M_КР-1957 | Утвержденная ИПР | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м повышенной проходимости 28 шт) | M_КР-1957
853 | 5120 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м повышенной проходимости - 9 шт) | M_КР-1957 | Утвержденная ИПР | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м повышенной проходимости 28 шт) | M_КР-1957
854 | 5135 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110 кВ Беседино с заменой комплекта основных защит ВЛ 110 кВ (2 шт) | J_КР-1336 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110 кВ Беседино с заменой комплекта основных защит ВЛ 110 кВ (2 шт) | J_КР-1336
855 | 5161 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 588 шт) | M_КР-1923 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 588 шт) | M_КР-1923
856 | 5162 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 22 шт) | M_КР-1924 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 22 шт) | M_КР-1924
857 | 5180 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (2,43 км) ПС 35 кВ: Бигильдино, Дрезгалово, Культура, Головинщино, Хитрово с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2575 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (2,43 км) ПС 35 кВ: Бигильдино, Дрезгалово, Культура, Головинщино, Хитрово с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2575
858 | 5186 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (2,43 км) ПС 35 кВ: Бигильдино, Дрезгалово, Культура, Головинщино, Хитрово с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2575 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (2,43 км) ПС 35 кВ: Бигильдино, Дрезгалово, Культура, Головинщино, Хитрово с монтажом защитных барьеров Егоза | L_ЛП-2575
859 | 5187 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Чаплыгинского, Тербунского РЭС филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153 | Утвержденная ИПР | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Чаплыгинского и Тербунского районов филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153
860 | 5188 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 0,4 кВ ТП-320 яч.7 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Триумф, договор №42210184 от 22.07.22, протяженность 0,045 км) | O_ЛП-3217 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-320 яч.7 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Триумф, договор №42210184 от 02.04.24, протяженность 0,045 км) | O_ЛП-3217
861 | 5189 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-320 яч.3 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Триумф, договор №42210184 от 22.07.22, протяженность 0,157 км) | O_ЛП-3218 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ ТП-320 яч.3 ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Триумф, договор №42210184 от 02.04.24, протяженность 0,157 км) | O_ЛП-3218
862 | 5193 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт) | M_ЛП-2733 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10/6 кВ ЦРП Город (ЛГЭК) с монтажом устройств защиты от дуговых замыканий (4 шт) | M_ЛП-2733
863 | 5194 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2817 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10/10 кВ Октябрьская с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2817
864 | 5195 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Студеновская (ЛГЭК) с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2826 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Студеновская (ЛГЭК) с установкой устройств защиты от дуговых замыканий (2 шт) | M_ЛП-2826
865 | 5213 | Корректировка ИПР | Реконструкция 4-х участков КЛ 6 кВ яч.7, 8, 23, 26 ПС 35/6 кВ Студеневская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42492934 от …...24; протяженность 0,405 км, в т.ч. ГНБ - 0,285 км ) | O_ЛП-3488 | Корректировка ИПР | Реконструкция 4-х участков КЛ 6 кВ яч.7, 8, 23, 26 ПС 35/6 кВ Студеневская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42492934 от 29.05.24; протяженность 0,405 км, в т.ч. ГНБ - 0,285 км ) | O_ЛП-3488
866 | 5217 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 5878) | M_ЛП-2914 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 5878) | M_ЛП-2914
867 | 5218 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 8730) | M_ЛП-2926 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 8730) | M_ЛП-2926
868 | 5226 | Корректировка ИПР | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.110, 210 ПС 110/10 кВ Манежная с установкой оборудования ОПС, УСПД и ПКУ 0,4 кВ (7 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Орелстрой-ЛЗ, договор №42193861 от 01.10.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3186 | Утвержденная ИПР | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.110, 210 ПС 110/10 кВ Манежная с установкой оборудования ОПС, УСПД и ПКУ 0,4 кВ (7 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Орелстрой-ЛЗ, договор №42193861 от 01.10.21 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | N_ЛП-3186
869 | 5227 | Корректировка ИПР | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 10 кВ от яч.1, 7 ТП-918 яч.110, 210 ПС 110/10 кВ Манежная до строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Орелстрой-ЛЗ, договор №42193861 от 01.10.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,9 км) | N_ЛП-3187 | Утвержденная ИПР | Строительство (методом ГНБ) 2-х КЛ 10 кВ от яч.1, 7 ТП-918 яч.110, 210 ПС 110/10 кВ Манежная до строящейся ТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Орелстрой-ЛЗ, договор №42193861 от 01.10.21 (свыше 670 кВт; протяженность 0,9 км) | N_ЛП-3187
870 | 5242 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-243 ПС 110/6 кВ Трубная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Спецфундаментстрой, соглашение о компенсации договор №42408938 от 18.09.2023; протяженность 0,103 км) | O_ЛП-3300 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП-243 ПС 110/6 кВ Трубная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Спецфундаментстрой, соглашение о компенсации договор №42408938 от 12.07.24, протяженность 0,103 км) | O_ЛП-3300
871 | 5244 | Корректировка ИПР | Развитие функциональных возможностей системы охраны труда и производственной безопасности | O_ЛП-3449 | Корректировка ИПР | Создание отечественной корпоративной системы охраны труда и производственной безопасности (1 система) | O_ЛП-3449
872 | 5247 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Чаплыгинского, Тербунского РЭС филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153 | Утвержденная ИПР | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Чаплыгинского и Тербунского районов филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153
873 | 5248 | Утвержденная ИПР | Строительство 8-ми участков КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная - ЦРП Город (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г. Липецка, соглашение о компенсации №42473601 от 05.03.2024; протяженность 0,616 км, в т.ч. ГНБ - 0,416 км) | O_ЛП-3472 | Корректировка ИПР | Строительство 8-ми участков КЛ 6 кВ ПС 110/10/6 кВ Южная - ЦРП Город (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МКУ Управление строительства г. Липецка, соглашение о компенсации №42473601 от 05.03.2024; протяженность 0,616 км, в т.ч. ГНБ - 0,416 км) | O_ЛП-3472
874 | 5277 | Корректировка ИПР | Реконструкция 4-х участков КЛ 6 кВ яч.7, 8, 23, 26 ПС 35/6 кВ Студеневская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42492934 от …...24; протяженность 0,405 км, в т.ч. ГНБ - 0,285 км ) | O_ЛП-3490 | Корректировка ИПР | Реконструкция 4-х участков КЛ 6 кВ яч.12, 14, 30, 38 ПС 110/10/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком МУ Управление главного смотрителя г.Липецка, соглашение о компенсации №42493060 от 14.05.24; протяженность 0,486 км, в т.ч. ГНБ - 0,436 км ) | O_ЛП-3490
875 | 5288 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РУ-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,3 км) | N_ЛП-3220 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РУ-56 яч.25, 46 ПС 110/10/10 кВ Октябрьская до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ООО СЗ Сфера, договор №42293501 от 24.04.23 (свыше 670 кВт; протяженность 2,3 км) | N_ЛП-3220
876 | 5295 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Советская с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | L_ОР-1568 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10/6 кВ Советская с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | L_ОР-1568
877 | 5296 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Черкасская с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | L_ОР-1570 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/6 кВ Черкасская с заменой аккумуляторной батареи (1 шт) и приведению помещений АКБ к нормативным требованиям | L_ОР-1570
878 | 5315 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: а/м бригадный - 6 шт) | M_ОР-1869 | Утвержденная ИПР | Приобретение транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: а/м бригадный - 4 шт) | M_ОР-1869
879 | 5374 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 148 шт) | M_ОР-1845 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 65 шт) | M_ОР-1845
880 | 5375 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 250 шт; 2024 - 96 шт) | M_ОР-1854 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2023 - 146 шт) | M_ОР-1854
881 | 5381 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 1 шт; средства механизации - 6 шт; источники питания - 1 к-т) | N_ОР-1975 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 4 шт) | N_ОР-1975
882 | 5408 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 1 шт; средства механизации - 6 шт; источники питания - 1 к-т) | N_ОР-1975 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: контрольно-измерительные приборы - 4 шт) | N_ОР-1975
883 | 5410 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | N_СМ-3631 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Ярцево-2 с установкой устройств компенсации емкостных токов замыкания на землю | N_СМ-3631
884 | 5422 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,115 км) ПС 35/10 кВ Капыревщина | J_СМ-2649 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,115 км) ПС 35/10 кВ Капыревщина | J_СМ-2649
885 | 5423 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/6 кВ ЗССК | J_СМ-2655 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,122 км) ПС 35/6 кВ ЗССК | J_СМ-2655
886 | 5424 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,137 км) ПС 35/10 кВ Коробец | J_СМ-2657 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,137 км) ПС 35/10 кВ Коробец | J_СМ-2657
887 | 5425 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,125 км) ПС 110/35/10 кВ Поселки | J_СМ-2662 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,125 км) ПС 110/35/10 кВ Поселки | J_СМ-2662
888 | 5426 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,150 км) ПС 35/10 кВ Комаровка | J_СМ-2667 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,150 км) ПС 35/10 кВ Комаровка | J_СМ-2667
889 | 5427 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 35/10 кВ Хорошово | J_СМ-2669 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,168 км) ПС 35/10 кВ Хорошово | J_СМ-2669
890 | 5428 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,125 км) ПС 35/10 кВ Микшино | J_СМ-2670 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения (0,125 км) ПС 35/10 кВ Микшино | J_СМ-2670
891 | 5440 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1534 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Дорогобуж-1 с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1534
892 | 5459 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/10 кВ Угра с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Администрация МО Угранский район, договор №42474483 от 22.03.2024; протяженность 0,114 км, в том числе ГНБ - 0,067 км) | O_СМ-3867 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 10 кВ ф.01 ПС 110/10 кВ Угра (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, Администрация МО Угранский район, договор №42474483 от 22.03.24; протяженность 0,114 км, в том числе ГНБ - 0,067 км) | O_СМ-3867
893 | 5460 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1538 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Хиславичи с заменой аккумуляторной установки постоянного оперативного тока (1 шт) | G_СМ-1538
894 | 5466 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Казулино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | G_СМ-1632 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Казулино с установкой защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (16 шт) и микропроцессорных терминалов (4 шт) | G_СМ-1632
895 | 5467 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ КС-3 №1 с установкой регистратора аварийных событий (РАС) | M_СМ-2817 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ КС-3 №1 с установкой регистратора аварийных событий (РАС-ССПИ) | M_СМ-2817
896 | 5468 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Демидов с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_СМ-3623 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Демидов с установкой защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 шт) | N_СМ-3623
897 | 5471 | Корректировка ИПР | Строительство 2-x БКТП 10/0,4 кВ ф.03, 06 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой ЩУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 01.08.22 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 10,0 МВА) | N_СМ-3560 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-x БКТП 10/0,4 кВ ф.03, 06 ПС 110/35/10 кВ Заводская с установкой ЩУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 01.08.22 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 10,0 МВА) | N_СМ-3560
898 | 5472 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.03, 06 ПС 110/35/10 кВ Заводская до строящихся БКТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 19.09.22 (свыше 670 кВт; протяженность 4,104 км, в том числе ГНБ - 1,016 км) | N_СМ-3561 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.03, 06 ПС 110/35/10 кВ Заводская до строящихся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 01.08.22 (свыше 670 кВт; протяженность 3,95 км, в том числе ГНБ - 0,35 км) | N_СМ-3561
899 | 5473 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой трансформаторов тока в яч.1003, 1006 для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 01.08.22 (свыше 670 кВт) | N_СМ-3562 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Заводская с заменой трансформаторов тока в яч.1003, 1006 для Техприсоединения ОГБУ УКС Смоленской области, договор №42225936 от 01.08.22 (свыше 670 кВт) | N_СМ-3562
900 | 5476 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Игоревская с установкой оперативных блокировок (14 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | N_СМ-3626 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10 кВ Игоревская с установкой оперативных блокировок (14 шт) в рамках мероприятий снижения рисков травматизма | N_СМ-3626
901 | 5486 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-043 - ТП-450 ф.14 РП-21 ф.03,06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ППК Единый заказчик, договор №42399885 от 27.11.23; протяженность 0,032 км) | O_СМ-3756 | Корректировка ИПР | Реконструкция с заменой ТП-043 ф.14 РП-21 ф.03,06 ПС 110/35/6 кВ Южная, с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ППК Единый заказчик, договор №42399885 от 27.11.23; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_СМ-3756
902 | 5487 | Корректировка ИПР | Строительство участка КЛ 6 кВ ТП-373 - ТП-043 ф.14 РП-21 ф.03,06 ПС 110/35/6 кВ Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком, ППК Единый заказчик, договор №42399885 от 27.11.23; протяженность 0,018 км) | O_СМ-3756 | Корректировка ИПР | Реконструкция с заменой ТП-043 ф.14 РП-21 ф.03,06 ПС 110/35/6 кВ Южная, с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ППК Единый заказчик, договор №42399885 от 27.11.23; трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_СМ-3756
903 | 5496 | Утвержденная ИПР | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 90 га; 2025 - 275 га) | L_СМ-2972 | Утвержденная ИПР | Комплексное приведение просек к нормативному состоянию (расширение просек: 2024 - 90 га) | L_СМ-2972
904 | 5501 | Корректировка ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583 | Утвержденная ИПР | Приобретение транспорта. Электролаборатории (2024: электролаборатория передвижная-1 шт) | M_ТБ-2583
905 | 5509 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы диагностики-13 шт; средства механизации-110 шт; средства защиты-98 шт; привод мобильный-1 шт; фотоаппарат-1 шт; сплит-система-2 шт) | N_ТБ-2800 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2023: приборы диагностики-13 шт; средства механизации-110 шт; средства защиты-100 шт; привод мобильный-1 шт; фотоаппарат-1 шт; сплит-система-2 шт) | N_ТБ-2800
906 | 5510 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-5 шт; средства механизации-7 шт; котел газовый-1 шт) | O_ТБ-2942 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-8 шт; система контроля-4 шт; котел газовый-3 шт) | O_ТБ-2942
907 | 5542 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2811 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 с установкой независимых защит ближнего резервирования силовых трансформаторов (2 к-т) | N_ТБ-2811
908 | 5564 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления ВЛ 10 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Отъясская с установкой разъединителей (4 шт) до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО УК Маяк договор №42377234 от 30.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,88 км) | O_ТБ-2897 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - ответвления ВЛ 10 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Отъясская с установкой разъединителей (7 шт) до строящихся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО УК Маяк договор №42377234 от 30.08.23 (до 670 кВт, протяженность 0,959 км) | O_ТБ-2897
909 | 5565 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 6-х КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Отъясская с установкой ШУР (ПКУ 2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО УК Маяк договор №42377234 от 30.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | O_ТБ-2898 | Корректировка ИПР | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящихся 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Отъясская с установкой ШУР с ПУ (2 шт) на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО УК Маяк договор №42377234 от 30.08.23 (до 670 кВт; протяженность 0,272 км) | O_ТБ-2898
910 | 5566 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Отъясская для Техприсоединения ООО УК Маяк договор №42377234 от 30.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТБ-2899 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Отъясская для Техприсоединения ООО УК Маяк договор №42377234 от 30.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТБ-2899
911 | 5569 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павловская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1678 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павловская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1678
912 | 5570 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10кВ Богдановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1684 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10кВ Богдановская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1684
913 | 5571 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10кВ Телешовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1686 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10кВ Телешовская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1686
914 | 5572 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10кВ Иноковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1687 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10кВ Иноковская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1687
915 | 5573 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1688 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Южная с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1688
916 | 5574 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10кВ Н.Архангельская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1690 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10кВ Н.Архангельская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1690
917 | 5575 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10кВ Иловайская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1691 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10кВ Иловайская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1691
918 | 5576 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 110/10кВ Шачинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1695 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/10кВ Шачинская с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-та) в шкафах КРУ 6-10 кВ | M_ТБ-1695
919 | 5577 | Корректировка ИПР | Модернизация ЦРП 10 кВ №1 п.Строитель с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-т) | N_ТБ-1837 | Утвержденная ИПР | Модернизация ЦРП 10 кВ №1 п.Строитель с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-т) | N_ТБ-1837
920 | 5578 | Корректировка ИПР | Модернизация ЦРП 10 кВ №2 п.Строитель с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-т) | N_ТБ-1838 | Утвержденная ИПР | Модернизация ЦРП 10 кВ №2 п.Строитель с установкой защит от дуговых замыканий (1 к-т) | N_ТБ-1838
921 | 5581 | Утвержденная ИПР | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 Комсомольская по техсостоянию п.Комсомолец (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ТБ-2177 | Корректировка ИПР | Строительство с заменой КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская по техсостоянию п.Комсомолец (трансформаторная мощность 0,1 МВА) | K_ТБ-2177
922 | 5582 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец ( протяженность 1,77 км) | K_ТБ-2184 | Корректировка ИПР | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ КТП-107 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец (протяженность 7,704 км) | K_ТБ-2184
923 | 5583 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №105 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец ( протяженность 0,250 км) | K_ТБ-2187 | Корректировка ИПР | Реконструкция 4-х ВЛ 0,4 кВ КТП-105 ф.1 ПС 35/10 кВ Комсомольская с заменой неизолированного провода на СИП большего сечения п.Комсомолец (протяженность 4,011 км) | K_ТБ-2187
924 | 5584 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-5 шт; средства механизации-7 шт; котел газовый-1 шт) | O_ТБ-2942 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-8 шт; система контроля-4 шт; котел газовый-3 шт) | O_ТБ-2942
925 | 5588 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.38 ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 для Техприсоединения ООО СК ТАМБОВ-БЕТОН, договор №42301427 от 29.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ТБ-2854 | Утвержденная ИПР | Строительство КТП 6/0,4 кВ ф.38 ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 для Техприсоединения ООО СК ТАМБОВ-БЕТОН, договор №42301427 от 29.11.22 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,25 МВА) | N_ТБ-2854
926 | 5589 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.1-3 ВЛ 6 кВ ф.38 ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СК ТАМБОВ-БЕТОН, договор №42301427 от 29.11.22 (до 670 кВт; протяженность 1,0 км) | N_ТБ-2855 | Утвержденная ИПР | Строительство ответвления оп.1-3 ВЛ 6 кВ ф.38 ПС 110/6 кВ Тамбовская №5 до строящейся КТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СК ТАМБОВ-БЕТОН, договор №42301427 от 29.11.22 (до 670 кВт; протяженность 1,0 км) | N_ТБ-2855
927 | 5591 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35 кВ Донская с установкой ТТ 35 кВ (1 комплект), ТН 35 кВ (1 комплект) | M_ТБ-2698 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35 кВ Донская с установкой ТТ 35 кВ (1 комплект), ТН 35 кВ (1 комплект) | M_ТБ-2698
928 | 5594 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Отъясская для Техприсоединения ООО УК Маяк договор №42377234 от 30.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТБ-2899 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ ф.07, 14 ПС 35/10 кВ Отъясская для Техприсоединения ООО УК Маяк договор №42377234 от 30.08.23 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТБ-2899
929 | 5600 | Корректировка ИПР | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 10) | M_ТБ-2730 | Утвержденная ИПР | Развитие систем технического учета филиала (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 10) | M_ТБ-2730
930 | 5601 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 1540) | M_ТБ-2734 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 -720) | M_ТБ-2734
931 | 5602 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 1048) | M_ТБ-2739 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 416) | M_ТБ-2739
932 | 5604 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Аварийный запас (ТМГ 6/0,4/250 кВА - 1 шт, ЩСН 2х2/400 А - 1 к-т, ЩМП-6-0 - 2 шт, ИТ-оборудование 1 к-т) | O_ТБ-3005 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Комплекс промышленного специализированного вычислительного оборудования - 1 к-т) | O_ТБ-3005
933 | 5607 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-7 шт; приборы релейной защиты-14 шт; средства механизации-15 шт) | M_ТБ-2511 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-7 шт; приборы релейной защиты-15 шт; средства механизации-23 шт) | M_ТБ-2511
934 | 5608 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-5 шт; средства механизации-7 шт; котел газовый-1 шт) | O_ТБ-2942 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-8 шт; система контроля-4 шт; котел газовый-3 шт) | O_ТБ-2942
935 | 5619 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-7 шт; приборы релейной защиты-15 шт; средства механизации-23 шт) | M_ТБ-2511 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-7 шт; приборы релейной защиты-15 шт; средства механизации-23 шт) | M_ТБ-2511
936 | 5620 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-7 шт; приборы релейной защиты-15 шт; средства механизации-23 шт) | M_ТБ-2511 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-7 шт; приборы релейной защиты-15 шт; средства механизации-23 шт) | M_ТБ-2511
937 | 5626 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Труд с установкой разъединителей (2 шт), пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42474249 от 09.04.24 (до 670 кВт; протяженность 2,05 км) | O_ТВ-2724 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.101 ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 110/35/10 кВ Труд с установкой ответвительной арматуры, пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), разъединителей (3 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление Заказчика КС Минобороны России, договор №42474249 от 09.04.24 (до 670 кВт; протяженность 2,05 км) | O_ТВ-2724
938 | 5643 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с изменением границ полосы отвода и охранных зон с установкой разъединителей (2 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05306/26 от 14.06.24, протяженность 0,214 км) | O_ТВ-2744 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ЛЭП 10 кВ ф.03 ПС 35/10 кВ Лисицкий Бор с установкой дополнительных анкерных опор (2 шт), разъединителей (2 шт), ОПН (6 шт), с переводом в кабельное исполнение с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Энкор Резорт, договор №6900/05306/26 от 14.06.24, протяженность 0,1112 км) | O_ТВ-2744
939 | 5644 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ЛЭП 10 кВ ПС 35/10 кВ Насакино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 9,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | N_ТВ-2582 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок КВЛ 10 кВ ПС 35/10 кВ Насакино до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения АО РН-Тверь, договор №42283442 от 31.01.23 (свыше 670 кВт; протяженность 9,1 км, в т.ч. ГНБ - 0,16 км) | N_ТВ-2582
940 | 5664 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.131/73 КВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Зубцов с установкой разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Бринзевич Н.К, договор №42337613 от 31.05.23 (до 670 кВт; протяженность 1,11 км) | O_ТВ-2654 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.131/73 ЛЭП 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Зубцов с установкой разъединителей (2 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Бринзевич Н.К, договор №42337613 от 31.05.23 (до 670 кВт; протяженность 1,11 км) | O_ТВ-2654
941 | 5665 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.131/73 КВЛ 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Зубцов с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения Бринзевич Н.К, договор №42337613 от 31.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_ТВ-2655 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельный участок ответвления оп.131/73 ЛЭП 10 кВ ф.05 ПС 110/35/10 кВ Зубцов с установкой ячейки наружной установки с ПУ (1 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения Бринзевич Н.К, договор №42337613 от 31.05.23 (до 670 кВт; протяженность 0,015 км) | O_ТВ-2655
942 | 5669 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления ВЛ 10 кВ оп.3-45 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Уницы с установкой разъединителей (2 шт), пункта секционирования с использованием реклоузера (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42468811 от 27.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | O_ТВ-2729 | Корректировка ИПР | Строительство ответвления оп.3-45 ВЛ 10 кВ ф.13 ПС 35/10 кВ Уницы с установкой устройства ответвления, разъединителей (2 шт), пункта секционирования с использованием реклоузеров (1 шт), ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО РУМЕЛКО-АГРО, договор №42468811 от 27.03.24 (до 670 кВт; протяженность 0,24 км) | O_ТВ-2729
943 | 5680 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Стандарт-Инвест договор №42315556 от 30.12.22, г.Ярославль, п.Сокол, д.31а (до 670 кВт, протяженность 1,55 км) | N_ЯР-4653 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Стандарт-Инвест договор №42315556 от 30.12.22, г.Ярославль, п.Сокол, д.31а (до 670 кВт, протяженность 1,55 км) | N_ЯР-4653
944 | 5685 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х ВЛ 10 кВ - воздушные участки КВЛ 10 кВ РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов до строящейся ТП-141 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВ, протяженность 0,5 км) | O_ЯР-4752 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | O_ЯР-4752
945 | 5686 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ (Методом ГНБ) - кабельные участки КВЛ 10 кВ РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов до строящейся ТП-141 для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВ, протяженность 0,2 км) | O_ЯР-4753 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов до строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВ, протяженность 0,2 км, в том числе ГНБ - 0,2 км) | O_ЯР-4753
946 | 5687 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4 ТП-141 ПС 110/35/10 кВ Ростов с трансформаторами 2х1000 кВА для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4754 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х1000 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | O_ЯР-4754
947 | 5688 | Корректировка ИПР | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП-141 ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой ПКУ (2шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВ, протяженность 0,24 км) | O_ЯР-4755 | Корректировка ИПР | Строительство 18-ти КЛ 0,4 кВ от строящихся КТП 10/0,4/2х1000 кВА, КТП 10/0,4/2х400 кВА 1, 2 с.ш. РП-5 ОСК ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой ШУР 0,4 кВ с ПУ (8 шт) на границах балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГКУ ЯО Единая служба заказчика договор №42336510 от 23.06.23, г.Ростов (свыше 670 кВ, протяженность 0,24 км) | O_ЯР-4755
948 | 5689 | Корректировка ИПР | Модернизация ограждений (0,6 км) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771 | Корректировка ИПР | Модернизация ограждений (6001 м - 2024г, 777 м - 2025г.) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771
949 | 5693 | Корректировка ИПР | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ананьино с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4014 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ПС 35/10 кВ Ананьино с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА для ликвидации дефицита мощности (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4014
950 | 5694 | Корректировка ИПР | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4034 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ПС 35/10 кВ Дорожаево с заменой трансформаторов 2х2,5 на 2х4,0 МВА (трансформаторная мощность 8,0 МВА) | M_ЯР-4034
951 | 5696 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции ВЛ 10 кВ ф.2, 3 ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ЗАО Центрстройсвет, договор №42445451 от 08.12.23, рп.Ишня, Ростовский р-он; протяженность 0,55 км) | O_ЯР-4772 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.2, 3 ПС 110/10 кВ Юрьевская Слобода с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ЗАО Центрстройсвет, договор №42501122 от 20.05.24, рп.Ишня, Ростовский р-он; протяженность 0,662 км) | O_ЯР-4772
952 | 5698 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Глебово-Батьки с заменой опор по техсостоянию (20 шт), Ростовский р-он (предписание ЦТН РУТН от 27.07.21 №АП-Ц-152-21-КПП) | M_ЯР-3946 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Глебово-Батьки с заменой опор по техсостоянию (20 шт), Ростовский р-он (предписание ЦТН РУТН от 27.07.21 №АП-Ц-152-21-КПП) | M_ЯР-3946
953 | 5700 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: сушильная камера - 1 шт, комплект барьеров - 10 шт, аккумуляторная батарея - 160 шт) | O_ЯР-4803 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: сушильная камера - 1 шт, комплект барьеров - 10 шт, аккумуляторная батарея - 174 шт, зарядно-подзарядное устройство для АКБ - 2 шт, разрядное устройство для АКБ - 1 шт, кусторезы - 26 шт, кондиционеры - 20 шт, резьбонарезной станок - 1 шт, станок для гибки арматуры - 1 шт, мегаомметр - 1 шт, энергомонитор - 2 шт, счетчики - 3 шт, вольтамперфазометр - 33 шт, оборудование для передвижной лаборатории - 1 шт.) | O_ЯР-4803
954 | 5712 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой регистраторов аварийных событий | I_ЯР-2798 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Ростов с установкой регистраторов аварийных событий (РАС-ССПИ) | I_ЯР-2798
955 | 5713 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с установкой регистраторов аварийных событий | I_ЯР-2800 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево с установкой регистраторов аварийных событий (РАС-ССПИ) | I_ЯР-2800
956 | 5714 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой регистраторов аварийных событий | I_ЯР-2801 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Углич с установкой регистраторов аварийных событий (РАС-ССПИ) | I_ЯР-2801
957 | 5715 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,6,7 ТП-290 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области, договор №42448622 от 05.02.24, Первомайский р-он, рп.Пречистое; протяженность 1,04 км) | O_ЯР-4900 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №1,2,3,6,7 ТП-290 ф.2 ПС 110/35/10 кВ Пречистое с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Администрация городского поселения Пречистое Ярославской области, договор №42448622 от 05.02.24, Первомайский р-он, рп.Пречистое; протяженность 0,41 км) | O_ЯР-4900
958 | 5725 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4313 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4313
959 | 5726 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344
960 | 5728 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344
961 | 5729 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10кВ Селифонтово с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4345 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10кВ Селифонтово с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4345
962 | 5730 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344
963 | 5731 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10кВ Селифонтово с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4345 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10кВ Селифонтово с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4345
964 | 5737 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Глебово-Батьки с заменой опор по техсостоянию (20 шт), Ростовский р-он (предписание ЦТН РУТН от 27.07.21 №АП-Ц-152-21-КПП) | M_ЯР-3946 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 35 кВ Глебово-Батьки с заменой опор по техсостоянию (20 шт), Ростовский р-он (предписание ЦТН РУТН от 27.07.21 №АП-Ц-152-21-КПП) | M_ЯР-3946
965 | 5742 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Урожай (инв.11002361) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 15 шт) | I_ЯР-2692 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Урожай (инв.11002361) с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | I_ЯР-2692
966 | 5743 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрианово (инв.11004196) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 16 шт) | I_ЯР-2693 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрианово (инв.11004196) с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | I_ЯР-2693
967 | 5744 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Марково (инв.11004195) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | I_ЯР-2694 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Марково (инв.11004195) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | I_ЯР-2694
968 | 5745 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 7 шт) | I_ЯР-2695 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | I_ЯР-2695
969 | 5746 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Тихменево (ин.11007999) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 15 шт) | I_ЯР-2696 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Тихменево (ин.11007999) с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | I_ЯР-2696
970 | 5747 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Знамово (инв.11008077) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-2971 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Знамово (инв.11008077) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2971
971 | 5748 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.11001731) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | K_ЯР-2972 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.11001731) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | K_ЯР-2972
972 | 5749 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ведерники (инв.11001907) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 19 шт) | K_ЯР-2974 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ведерники (инв.11001907) с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | K_ЯР-2974
973 | 5750 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Горки (инв.11004691) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2975 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Горки (инв.11004691) с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-2975
974 | 5751 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинино (инв.11005256) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-2976 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинино (инв.11005256) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2976
975 | 5752 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Волна (инв. 11003040) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 18 шт) | K_ЯР-2978 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Волна (инв. 11003040) с установкой защит от дуговых замыканий (18 шт) | K_ЯР-2978
976 | 5753 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Рождествено с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4207 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Рождествено с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4207
977 | 5754 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Береговая с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4208 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Береговая с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4208
978 | 5755 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Туношна с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4210 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Туношна с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4210
979 | 5756 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (10 шт) | M_ЯР-4211 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (9 шт) | M_ЯР-4211
980 | 5757 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (11 шт) | M_ЯР-4212 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (10 шт) | M_ЯР-4212
981 | 5758 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4213 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4213
982 | 5759 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4214 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4214
983 | 5763 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (13 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4346 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Борисоглеб с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (13 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4346
984 | 5765 | Корректировка ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щедрино с установкой РЛК (2 шт), ответвительной арматуры и ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агреман, договор №42181568 от 09.03.22 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км) | N_ЯР-4535 | Утвержденная ИПР | Строительство ВЛ 10 кВ - воздушный участок ответвления оп.19 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35/10 кВ Щедрино с установкой РЛК (2 шт), ответвительной арматуры и ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Агреман, договор №42181568 от 09.03.22 (до 670 кВт, протяженность 0,3 км) | N_ЯР-4535
985 | 5773 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-23 - ТП-297 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Орион до строящейся ТП-280 для Техприсоединения ООО СЗ Премьера договор №42097482 от 13.08.21 (до 670 кВт, протяженность 0,44 км) | N_ЯР-4529 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-23 - ТП-297 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Орион до строящейся ТП-280 для Техприсоединения ООО СЗ Премьера договор №42097482 от 13.08.21 (до 670 кВт, протяженность 0,44 км) | N_ЯР-4529
986 | 5774 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 6 кВ ТП-23 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Орион до строящейся ТП-280 для Техприсоединения ООО СЗ Премьера договор №42097482 от 13.08.21 (до 670 кВт, протяженность 0,22 км) | N_ЯР-4530 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 6 кВ ТП-23 1 с.ш. ПС 110/6 кВ Орион до строящейся ТП-280 для Техприсоединения ООО СЗ Премьера договор №42097482 от 13.08.21 (до 670 кВт, протяженность 0,22 км) | N_ЯР-4530
987 | 5775 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ (1, 2 с.ш.) - выходы строящейся ТП-280 ПС 110/6 кВ Орион до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Премьера договор №42097482 от 13.08.21 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | N_ЯР-4531 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ (1, 2 с.ш.) - выходы строящейся ТП-280 ПС 110/6 кВ Орион до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Премьера договор №42097482 от 13.08.21 (до 670 кВт, протяженность 0,1 км) | N_ЯР-4531
988 | 5776 | Корректировка ИПР | Строительство ТП 6/0,4/2х250 кВА ТП-280 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Орион для Техприсоединения ООО СЗ Премьера договор №42097482 от 13.08.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_ЯР-4532 | Утвержденная ИПР | Строительство ТП 6/0,4/2х250 кВА ТП-280 1, 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Орион для Техприсоединения ООО СЗ Премьера договор №42097482 от 13.08.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,5 МВА) | N_ЯР-4532
989 | 5777 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-18 - ТП-23 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Орион для Техприсоединения ООО СЗ Премьера договор №42097482 от 13.08.21 (до 670 кВт, протяженность 0,046 км) | O_ЯР-4914 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 6 кВ в рассечку ТП-18 - ТП-23 2 с.ш. ПС 110/6 кВ Орион для Техприсоединения ООО СЗ Премьера договор №42097482 от 13.08.21 (до 670 кВт, протяженность 0,046 км) | O_ЯР-4914
990 | 5792 | Корректировка ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ №6, 7 ПС 35/10 кВ Брейтово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СМТ, договор №42313158 от 28.02.23, Брейтовский р-он; протяженность 0,48 км) | N_ЯР-4695 | Утвержденная ИПР | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ №6, 7 ПС 35/10 кВ Брейтово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СМТ, договор №42313158 от 28.02.23, Брейтовский р-он; протяженность 0,48 км) | N_ЯР-4695
991 | 5793 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-070 ПС 35/10 кВ Брейтово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СМТ, договор №42313158 от 28.02.23, Брейтовский р-он; протяженность 0,24 км) | N_ЯР-4696 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ - кабельная вставка ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-070 ПС 35/10 кВ Брейтово с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СМТ, договор №42313158 от 28.02.23, Брейтовский р-он; протяженность 0,24 км) | N_ЯР-4696
992 | 5794 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 105 шт) | M_ЯР-4481 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 1226 шт) | M_ЯР-4481
993 | 5795 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 227 шт) | M_ЯР-4486 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 490 шт) | M_ЯР-4486
994 | 5796 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 2 шт) | M_ЯР-4491 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (6-20 кВ; ИПУ: 2024 - 11 шт) | M_ЯР-4491
995 | 5797 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 96 шт) | M_ЯР-4496 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,2 кВ; ИПУ: 2024 - 1210 шт) | M_ЯР-4496
996 | 5798 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 212 шт) | M_ЯР-4502 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (0,4 кВ; ИПУ: 2024 - 2627 шт) | M_ЯР-4502
997 | 5800 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрианово (инв.11004196) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 16 шт) | I_ЯР-2693 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрианово (инв.11004196) с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | I_ЯР-2693
998 | 5801 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Марково (инв.11004195) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | I_ЯР-2694 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Марково (инв.11004195) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | I_ЯР-2694
999 | 5802 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 7 шт) | I_ЯР-2695 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | I_ЯР-2695
1000 | 5803 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Тихменево (ин.11007999) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 15 шт) | I_ЯР-2696 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Тихменево (ин.11007999) с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | I_ЯР-2696
1001 | 5804 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Знамово (инв.11008077) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-2971 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Знамово (инв.11008077) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2971
1002 | 5805 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Горки (инв.11004691) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2975 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Горки (инв.11004691) с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-2975
1003 | 5806 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинино (инв.11005256) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-2976 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинино (инв.11005256) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2976
1004 | 5807 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Береговая с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4208 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Береговая с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4208
1005 | 5808 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (10 шт) | M_ЯР-4211 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (9 шт) | M_ЯР-4211
1006 | 5809 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (11 шт) | M_ЯР-4212 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (10 шт) | M_ЯР-4212
1007 | 5810 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4213 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4213
1008 | 5811 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4214 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4214
1009 | 5813 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Урожай (инв.11002361) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 15 шт) | I_ЯР-2692 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Урожай (инв.11002361) с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | I_ЯР-2692
1010 | 5814 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрианово (инв.11004196) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 16 шт) | I_ЯР-2693 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрианово (инв.11004196) с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | I_ЯР-2693
1011 | 5815 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Марково (инв.11004195) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | I_ЯР-2694 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Марково (инв.11004195) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | I_ЯР-2694
1012 | 5816 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 7 шт) | I_ЯР-2695 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | I_ЯР-2695
1013 | 5817 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Тихменево (ин.11007999) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 15 шт) | I_ЯР-2696 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Тихменево (ин.11007999) с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | I_ЯР-2696
1014 | 5818 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.11001731) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | K_ЯР-2972 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.11001731) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | K_ЯР-2972
1015 | 5819 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ведерники (инв.11001907) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 19 шт) | K_ЯР-2974 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ведерники (инв.11001907) с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | K_ЯР-2974
1016 | 5820 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Горки (инв.11004691) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2975 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Горки (инв.11004691) с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-2975
1017 | 5821 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинино (инв.11005256) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-2976 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинино (инв.11005256) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2976
1018 | 5822 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Волна (инв. 11003040) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 18 шт) | K_ЯР-2978 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Волна (инв. 11003040) с установкой защит от дуговых замыканий (18 шт) | K_ЯР-2978
1019 | 5824 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Рождествено с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4207 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Рождествено с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4207
1020 | 5825 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Береговая с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4208 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Береговая с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4208
1021 | 5826 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Туношна с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4210 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Туношна с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4210
1022 | 5827 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (10 шт) | M_ЯР-4211 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (9 шт) | M_ЯР-4211
1023 | 5828 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (11 шт) | M_ЯР-4212 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (10 шт) | M_ЯР-4212
1024 | 5829 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4213 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4213
1025 | 5830 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4214 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4214
1026 | 5831 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Полиграф с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4311 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Полиграф с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4311
1027 | 5832 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дружба с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4312 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дружба с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4312
1028 | 5833 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4313 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4313
1029 | 5834 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Михайловская с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4318 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Михайловская с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4318
1030 | 5835 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Середа с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4319 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Середа с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4319
1031 | 5836 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10кВ Селифонтово с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4345 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10кВ Селифонтово с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4345
1032 | 5838 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ответвления оп.127 ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма до ТП-745 с заменой провода Рыбинский р-он (инв.№3003737; протяженность 1,170 км) | F_ЯР-298 | Утвержденная ИПР | Строительство ответвления оп.127 ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма с установкой разъединителей (2 шт) до строящейся ТП-745, для разделения нагрузки участка сети, с. Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,966 км) | F_ЯР-298
1033 | 5839 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 Кирьяново ф.01 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода и опор (8 шт) Рыбинский р-он (инв.№3003759; протяжённость 0,347 км) | F_ЯР-366 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-100 Кирьяново ф.01 ПС 35/10 кВ Николо-Корма с заменой провода и опор (9 шт), с.Белозерово Рыбинский р-он (инв.№3003759; протяженность 0,27 км) | F_ЯР-366
1034 | 5840 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети, с.Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,29 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | M_ЯР-4049 | Утвержденная ИПР | Строительство КЛ 10 кВ - кабельная вставка ВЛ 10 кВ ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети, с.Белозерово Рыбинский р-он (протяженность 0,29 км, в том числе ГНБ - 0,04 км) | M_ЯР-4049
1035 | 5841 | Утвержденная ИПР | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП 745 Белозерово ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-800 | Утвержденная ИПР | Строительство ТП 10/0,4 кВ ТП-745 ф.01 РП-10 Охотино ПС 35/10 кВ Николо-Корма для разделения нагрузки участка сети с.Белозерово Рыбинский р-он (трансформаторная мощность 0,063 МВА) | F_ЯР-800
1036 | 5845 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Урожай (инв.11002361) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 15 шт) | I_ЯР-2692 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Урожай (инв.11002361) с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | I_ЯР-2692
1037 | 5846 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрианово (инв.11004196) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 16 шт) | I_ЯР-2693 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Дмитрианово (инв.11004196) с установкой защит от дуговых замыканий (16 шт) | I_ЯР-2693
1038 | 5847 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Марково (инв.11004195) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | I_ЯР-2694 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Марково (инв.11004195) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | I_ЯР-2694
1039 | 5848 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 7 шт) | I_ЯР-2695 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | I_ЯР-2695
1040 | 5849 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Тихменево (ин.11007999) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 15 шт) | I_ЯР-2696 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Тихменево (ин.11007999) с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | I_ЯР-2696
1041 | 5851 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Знамово (инв.11008077) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-2971 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Знамово (инв.11008077) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2971
1042 | 5852 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.11001731) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 14 шт) | K_ЯР-2972 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ватолино (инв.11001731) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | K_ЯР-2972
1043 | 5853 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ведерники (инв.11001907) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 19 шт) | K_ЯР-2974 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ведерники (инв.11001907) с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | K_ЯР-2974
1044 | 5854 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Горки (инв.11004691) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2975 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Горки (инв.11004691) с установкой защит от дуговых замыканий (12 шт) | M_ЯР-2975
1045 | 5855 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинино (инв.11005256) с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-2976 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Пружинино (инв.11005256) с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-2976
1046 | 5856 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Волна (инв. 11003040) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 18 шт) | K_ЯР-2978 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Волна (инв. 11003040) с установкой защит от дуговых замыканий (18 шт) | K_ЯР-2978
1047 | 5858 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Рождествено с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4207 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Рождествено с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4207
1048 | 5859 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Береговая с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4208 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Береговая с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | M_ЯР-4208
1049 | 5860 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Туношна с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4210 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Туношна с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4210
1050 | 5861 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (10 шт) | M_ЯР-4211 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (9 шт) | M_ЯР-4211
1051 | 5862 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (11 шт) | M_ЯР-4212 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (10 шт) | M_ЯР-4212
1052 | 5863 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4213 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4213
1053 | 5864 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4214 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4214
1054 | 5865 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Полиграф с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4311 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Полиграф с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4311
1055 | 5866 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дружба с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4312 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/10 кВ Дружба с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4312
1056 | 5867 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4313 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ Климатино с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4313
1057 | 5868 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Михайловская с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4318 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Михайловская с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4318
1058 | 5869 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Середа с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4319 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Середа с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (1 шт) | M_ЯР-4319
1059 | 5870 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Урусово с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4320 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10 кВ Урусово с заменой устройств автоматики РПН на микропроцессорные (2 шт) | M_ЯР-4320
1060 | 5871 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 35/10кВ Селифонтово с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4345 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 35/10кВ Селифонтово с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (12 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4345
1061 | 5875 | Корректировка ИПР | Реконструкция инженерных сетей зданий РПБ Рыбинского РЭС, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д.14 | M_ЯР-4396 | Утвержденная ИПР | Реконструкция инженерных сетей зданий РПБ Рыбинского РЭС, г.Рыбинск, ул.Кулибина, д.14 | M_ЯР-4396
1062 | 5882 | Корректировка ИПР | Модернизация ограждений (0,6 км) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771 | Корректировка ИПР | Модернизация ограждений (6001 м - 2024г, 777 м - 2025г.) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771
1063 | 5889 | Корректировка ИПР | Модернизация ограждений (0,6 км) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771 | Корректировка ИПР | Модернизация ограждений (6001 м - 2024г, 777 м - 2025г.) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771
1064 | 5895 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ведерники (инв.11001907) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 19 шт) | K_ЯР-2974 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Ведерники (инв.11001907) с установкой защит от дуговых замыканий (19 шт) | K_ЯР-2974
1065 | 5896 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Волна (инв. 11003040) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 18 шт) | K_ЯР-2978 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Волна (инв. 11003040) с установкой защит от дуговых замыканий (18 шт) | K_ЯР-2978
1066 | 5897 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Туношна с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4210 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Туношна с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4210
1067 | 5898 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (10 шт) | M_ЯР-4211 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Соломидино с установкой защит от дуговых замыканий (9 шт) | M_ЯР-4211
1068 | 5899 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (11 шт) | M_ЯР-4212 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/6 кВ Купань с установкой защит от дуговых замыканий (10 шт) | M_ЯР-4212
1069 | 5900 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4213 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4213
1070 | 5901 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4214 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4214
1071 | 5926 | Корректировка ИПР | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2024, ПС 110 кВ: Мантурово, Нефтяная, ПС 35 кВ: Банищи, Безлесная, В.Реутец, Волобуевка, Выгорное, Луговка, Любимовка 2, Молотычи, Реут, Осоцкое, Петринская, Поречное, Пригородная, Пселец, Тельмана, Успенка) | M_КР-1974 | Утвержденная ИПР | Модернизация внешнего ограждения, комплекса систем безопасности ПС 35-110 кВ филиала Курскэнерго (2024, ПС 110 кВ: Мантурово, Нефтяная, ПС 35 кВ: Банищи, Безлесная, В.Реутец, Волобуевка, Выгорное, Луговка, Любимовка 2, Молотычи, Реут, Осоцкое, Петринская, Поречное, Пригородная, Пселец, Тельмана, Успенка) | M_КР-1974
1072 | 5928 | Корректировка ИПР | Модернизация административно-бытового здания с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, Ярославский р-он, п.Кузнечиха, ул.Советская, 1 | M_ЯР-4385 | Утвержденная ИПР | Модернизация административно-бытового здания с монтажом оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, Ярославский р-он, п.Кузнечиха, ул.Советская, 1 | M_ЯР-4385
1073 | 5931 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4/250 кВА №412-11 ф.412 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Кшенский (протяженность 0,864 км) | H_КР-640 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4/250 кВА №412-11 ф.412 ПС 110/35/10 кВ Кшень с заменой опор и провода на СИП-2 большего сечения п.Кшенский (протяженность 0,864 км) | H_КР-640
1074 | 5938 | Корректировка ИПР | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Новоживотинное - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (14 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2849 | Утвержденная ИПР | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Новоживотинное - ПС 35/10 кВ Березовка совместной подвеской ВОЛС (14 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2849
1075 | 5939 | Корректировка ИПР | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 совместной подвеской ВОЛС (12 км) и монтажом шкафа связи (2 шт, ССПИ) | J_ВР-2851 | Утвержденная ИПР | Модернизация ВЛ 35 кВ на участке ПС 35/10 кВ Березовка - ПС 110/35/10 кВ Рамонь-2 совместной подвеской ВОЛС (12 км) и монтажом шкафа связи (2 шт) | J_ВР-2851
1076 | 5943 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Грузовые автомобили (2024: тягач седельный-1 шт) | M_СМ-3438 | Утвержденная ИПР | Приобретение Транспорта. Многофункциональные краны-манипуляторы на а/м шасси (2024: тягач седельный-1 шт) | M_СМ-3438
1077 | 5954 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10 кВ Крапивенская до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,599 км) | O_БЛ-8746 | Корректировка ИПР | Строительство участков КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до границ балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,599 км) | O_БЛ-8746
1078 | 5955 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ от 1 с.ш. строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1 ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА 2 с.ш, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,73 км, в том числе ГНБ - 0,27 км) | O_БЛ-8747 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ от строящейся КТП 10/0,4/2х1000 кВА ТП-1 2 с.ш ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,73 км, в том числе ГНБ - 0,27 км) | O_БЛ-8747
1079 | 5956 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-2 – ТП-1 РП 10 кВ Сретенский ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,44 км) | O_БЛ-8748 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 10 кВ в рассечку ТП-2 – ТП-1 РП 10 кВ Сретенский 1 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская до строящейся КТП 10/0,4/2х250 кВА, для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; протяженность 0,44 км) | O_БЛ-8748
1080 | 5957 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8749 | Корректировка ИПР | Строительство КТП 10/0,4/2х250 кВА 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Крапивенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 шт), для Техприсоединения ООО СЗ Трансюжстрой, договор №42456608 от 24.01.24, г.Строитель (до 670 кВт; трансформаторная мощность 0,5 МВА) | O_БЛ-8749
1081 | 5963 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Чаплыгинского, Тербунского РЭС филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153 | Утвержденная ИПР | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Чаплыгинского и Тербунского районов филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153
1082 | 5977 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2023: пресс - 3 шт, мойка - 2 шт, монтажное оборудование - 26 шт, осветительная установка - 2 шт, дорожное оборудование - 2 шт, станок - 3 шт) | M_БЛ-7403 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2023: пресс - 3 шт, мойка - 2 шт, монтажное оборудование - 26 шт, осветительная установка - 2 шт, дорожное оборудование - 2 шт, станок - 3 шт) | M_БЛ-7403
1083 | 5978 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2024: монтажное оборудование - 24 шт, дорожное оборудование - 8 шт) | O_БЛ-7417 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Машины и оборудование (2024: монтажное оборудование - 25 шт, дорожное оборудование - 1 шт) | O_БЛ-7417
1084 | 5979 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-44 шт, средства механизации-42 шт) | O_КМ-3140 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-21 шт, средства механизации-34 шт) | O_КМ-3140
1085 | 5980 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: сушильная камера - 1 шт, комплект барьеров - 10 шт, аккумуляторная батарея - 160 шт) | O_ЯР-4803 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: сушильная камера - 1 шт, комплект барьеров - 10 шт, аккумуляторная батарея - 174 шт, зарядно-подзарядное устройство для АКБ - 2 шт, разрядное устройство для АКБ - 1 шт, кусторезы - 26 шт, кондиционеры - 20 шт, резьбонарезной станок - 1 шт, станок для гибки арматуры - 1 шт, мегаомметр - 1 шт, энергомонитор - 2 шт, счетчики - 3 шт, вольтамперфазометр - 33 шт, оборудование для передвижной лаборатории - 1 шт.) | O_ЯР-4803
1086 | 5982 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Палатовка - Алексеевка с заменой грозозащитного троса (38,049 км) и установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2925 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ВЛ 110 кВ Палатовка - Алексеевка с заменой грозозащитного троса (37,225 км) и установкой оборудования системы мониторинга интенсивности гололедообразования МИГ (1 шт) | G_БЛ-2925
1087 | 6027 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: IT оборудование) | O_БР-2457 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: IT оборудование - 1 к-т) | O_БР-2457
1088 | 6028 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Инвертор-36шт, ИБП-69шт, сервер-11шт, МФУ-216шт, компьютер-690шт, ноутбук-62шт, проектор-5 шт, оборудование конференц-зала-5 к-т, комплекс видеофиксации-69шт, мультиплексор-28шт, шкаф ТМ-35шт, планшет-66шт, сетевое оборудование-153шт, плоттер-1шт, оборудование ГАЦ-52 шт., ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии-1 к-т) | H_ЛП-1329 | Утвержденная ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (Персональный компьютер-803 шт, ноутбук-95 шт, инвертор-36 шт, ИБП-69 шт, сервер-11 шт, МФУ-268 шт, проектор-5 шт, оборудование конференц-зала-5 к-т, комплекс видеофиксации-69 шт, мультиплексор-28 шт, шкаф ТМ-35 шт, планшет-54 шт, сетевое оборудование-198 шт, плоттер-1 шт, оборудование ГАЦ-52 шт, ПАК по контролю состояния приборов учета электроэнергии-1 к-т, мебель офисная-10 к-т) | H_ЛП-1329
1089 | 6034 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (2024: погрузчик - 1 шт, трактор - 1 шт, установка ГНБ - 1 шт) | O_БЛ-7411 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Тракторы на колесном ходу (2024: трактор - 1 шт, установка ГНБ - 1 шт, погрузчик - 1 шт) | O_БЛ-7411
1090 | 6035 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 7 шт) | I_ЯР-2695 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Милюшино (ин.11007786) с установкой защит от дуговых замыканий (7 шт) | I_ЯР-2695
1091 | 6036 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Тихменево (ин.11007999) с установкой защит от дуговых замыканий (Орион-ДЗ; 15 шт) | I_ЯР-2696 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Тихменево (ин.11007999) с установкой защит от дуговых замыканий (15 шт) | I_ЯР-2696
1092 | 6037 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4213 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Станилово с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4213
1093 | 6038 | Корректировка ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (14 шт) | M_ЯР-4214 | Утвержденная ИПР | Модернизация ПС 35/10 кВ Заполье с установкой защит от дуговых замыканий (13 шт) | M_ЯР-4214
1094 | 6044 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344 | Утвержденная ИПР | Техперевооружение ПС 110/6 кВ Рыбинская с заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные (19 шт) и устройств РЗА | M_ЯР-4344
1095 | 6063 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: сушильная камера - 1 шт, комплект барьеров - 10 шт, аккумуляторная батарея - 160 шт) | O_ЯР-4803 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: сушильная камера - 1 шт, комплект барьеров - 10 шт, аккумуляторная батарея - 174 шт, зарядно-подзарядное устройство для АКБ - 2 шт, разрядное устройство для АКБ - 1 шт, кусторезы - 26 шт, кондиционеры - 20 шт, резьбонарезной станок - 1 шт, станок для гибки арматуры - 1 шт, мегаомметр - 1 шт, энергомонитор - 2 шт, счетчики - 3 шт, вольтамперфазометр - 33 шт, оборудование для передвижной лаборатории - 1 шт.) | O_ЯР-4803
1096 | 6067 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-100 шт, МФУ-35 шт, Ноутбук-46 шт, Коммутатор-10 шт, ПАК-2 шт) | O_КМ-3150 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: ПК-142 шт, МФУ-35 шт, Ноутбук-47 шт, Коммутатор-10 шт, ПАК-2 шт) | O_КМ-3150
1097 | 6105 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-956 ф.117.05 ПС 110/10 кВ Винниково с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания, договор №42528464 от 23.07.24 (до 670 кВт, протяженность 2,938 км) | Q_КР-2485 | Корректировка ИПР | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП-956 ф.117.05 ПС 110/10 кВ Винниково с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя, для Техприсоединения ОКУ Инженерная компания, договор №42528464 от 23.07.24 (до 670 кВт, протяженность 2,938 км) | O_КР-2485
1098 | 6109 | Корректировка ИПР | Модернизация ограждений (0,6 км) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771 | Корректировка ИПР | Модернизация ограждений (6001 м - 2024г, 777 м - 2025г.) объектов Ярославского РЭС филиала Ярэнерго с установкой оборудования систем видеонаблюдения | O_ЯР-4771
1099 | 6118 | Корректировка ИПР | Техперевооружение ВЛ 6-10 кВ Чаплыгинского, Тербунского РЭС филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153 | Утвержденная ИПР | Модернизация и техперевооружение объектов распределительной сети 0,4/10 кВ Чаплыгинского и Тербунского районов филиала Липецкэнерго (протяженность 84,516 км) | N_ЛП-3153
1100 | 6123 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты оборудования и средства РЭБ - 103 шт) | O_БР-2418 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты оборудования и средства РЭБ - 77 шт) | O_БР-2418
1101 | 6138 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: сушильная камера - 1 шт, комплект барьеров - 10 шт, аккумуляторная батарея - 160 шт) | O_ЯР-4803 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: сушильная камера - 1 шт, комплект барьеров - 10 шт, аккумуляторная батарея - 174 шт, зарядно-подзарядное устройство для АКБ - 2 шт, разрядное устройство для АКБ - 1 шт, кусторезы - 26 шт, кондиционеры - 20 шт, резьбонарезной станок - 1 шт, станок для гибки арматуры - 1 шт, мегаомметр - 1 шт, энергомонитор - 2 шт, счетчики - 3 шт, вольтамперфазометр - 33 шт, оборудование для передвижной лаборатории - 1 шт.) | O_ЯР-4803
1102 | 6143 | Корректировка ИПР | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ 1-Воин с заменой опор, неизолированного провода на СИП большего сечения, с установкой разъединителей (7 шт) (протяженность 4,007 км) | N_ОР-1969 | Утвержденная ИПР | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.15 ПС 110/10 кВ 1-Воин с заменой опор (75 шт), неизолированного провода на СИП большего сечения (протяженность 3,76 км) | N_ОР-1969
1103 | 6145 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: сушильная камера - 1 шт, комплект барьеров - 10 шт, аккумуляторная батарея - 160 шт) | O_ЯР-4803 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: сушильная камера - 1 шт, комплект барьеров - 10 шт, аккумуляторная батарея - 174 шт, зарядно-подзарядное устройство для АКБ - 2 шт, разрядное устройство для АКБ - 1 шт, кусторезы - 26 шт, кондиционеры - 20 шт, резьбонарезной станок - 1 шт, станок для гибки арматуры - 1 шт, мегаомметр - 1 шт, энергомонитор - 2 шт, счетчики - 3 шт, вольтамперфазометр - 33 шт, оборудование для передвижной лаборатории - 1 шт.) | O_ЯР-4803
1104 | 6157 | Корректировка ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 13304) | M_БЛ-7469 | Утвержденная ИПР | Установка приборов учета в соответствии с Законом № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя (0,2 кВ; 2024: ИПУ - 13304) | M_БЛ-7469
1105 | 6182 | Корректировка ИПР | Реконструкция с заменой ТП-062 ф.14 ПС 35/10 кВ Высокое, с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком СОГБПОУ Технологический колледж - Лицей-интернат Феникс, договор №42512247 от 05.07.24; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | N_СМ-3872 | Корректировка ИПР | Реконструкция с заменой ТП-062 ф.14 ПС 35/10 кВ Высокое, с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком СОГБПОУ Технологический колледж - Лицей-интернат Феникс, договор №42512247 от 05.07.24; трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_СМ-3872
1106 | 6183 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Высокое с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком СОГБПОУ Технологический колледж - Лицей-интернат Феникс, договор №42512247 от 05.07.24; протяженность 0,94 км) | N_СМ-3875 | Корректировка ИПР | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.14 ПС 35/10 кВ Высокое с установкой разъединителей (1 шт) с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком СОГБПОУ Технологический колледж - Лицей-интернат Феникс, договор №42512247 от 05.07.24; протяженность 0,94 км) | O_СМ-3875
1107 | 6189 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой обоудования ОРУ 110 кВ, трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), разъединителей 110 кВ (12 шт), трансформаторов напряжения 110 кВ (2 шт) | O_БЛ-8583 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой обоудования ОРУ 110 кВ, трансформаторов тока 110 кВ (3 шт), разъединителей 110 кВ (12 шт), трансформаторов напряжения 110 кВ (2 шт), систем сбора и передачи информации в рамках Программы ССПИ | O_БЛ-8583
1108 | 6191 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для техперевооружения ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой трансформаторов 3хТДТН-16000/110/35/10 на 2хТДТН-32000/110/35/10 (трансформаторная мощность 64,0 МВА) | O_БЛ-8585 | Корректировка ИПР | Выполнение проектно-изыскательских работ для Реконструкции ПС 110/35/10 кВ Короча с заменой трансформаторов 3хТДТН-16000/110/35/10 на 2хТДТН-32000/110/35/10 (трансформаторная мощность 64,0 МВА) | O_БЛ-8585
1109 | 6193 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2024: седельный тягач с КУМ-2 шт, высоковольтная лаборатория-1 шт) | O_КМ-3177 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2024:седельный тягач с КУМ - 1 шт, высоковольтная лаборатория - 1 шт, Автогидроподъемник-1 шт, Автомобиль бригадный ГАЗ-27527 - 1шт, Автомобиль легковой Соболь NN -1 шт, Автомобиль легковой Лада Веста - 2шт) | O_КМ-3177
1110 | 6210 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-44 шт, средства механизации-42 шт) | O_КМ-3140 | Корректировка ИПР | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: приборы диагностики-21 шт, средства механизации-34 шт) | O_КМ-3140
1111 | 6217 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2024: седельный тягач с КУМ-2 шт, высоковольтная лаборатория-1 шт) | O_КМ-3177 | Корректировка ИПР | Приобретение Транспорта. Автомобили и спецтехника (2024:седельный тягач с КУМ - 1 шт, высоковольтная лаборатория - 1 шт, Автогидроподъемник-1 шт, Автомобиль бригадный ГАЗ-27527 - 1шт, Автомобиль легковой Соболь NN -1 шт, Автомобиль легковой Лада Веста - 2шт) | O_КМ-3177

## Таблица 1.7
Таблица 1.7
ИП, ПО КОТОРЫМ ВЫЯВЛЕНЫ ПРЕВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ «ФАКТИЧЕСКАЯ ЦЕНА ЗАКУПКИ, МЛН. РУБ. С НДС» НАД ЗНАЧЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЯ «ОЦЕНКА ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛЕТ, МЛН. РУБЛЕЙ (С НДС)» ИПР И (ИЛИ) ПРОЕКТА ИПР
№ п.п. | Данные Отчета об исполнении ПЗ |  |  | Данные ИПР | Проект ИПР
| Номер пункта по отчету об исполнении ПЗ | Идентификатор ИП | Фактическая цена закупки, млн. руб. с НДС | Оценка полной стоимости ИП в прогн. ценах соотв-х лет, млн. рублей (с НДС) (столбец 18)
ИП, предусмотренные ИПР, по которым выявлены превышения показателя «Фактическая цена закупки, млн. руб. с НДС» над значением показателя «Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)» ИПР и Проекта ИПР
1 | 359 | N_БЛ-8146 | 3.4916 | 2.9056 | 2.9056
2 | 378 | N_БЛ-7908 | 0.4765 | 0.31376 | 0.31376
3 | 1197 | K_ОР-1431 | 2.4359 | 1.8285 | 1.8749
4 | 2208 | N_БЛ-8061 | 4.5763 | 2.5347 | 4.1403
5 | 2209 | N_БЛ-8062 | 4.5257 | 2.5347 | 4.179
6 | 2405 | N_БЛ-7735 | 5.7606 | 0.65779 | 3.077
7 | 2406 | N_БЛ-7736 | 5.7606 | 0.65779 | 3.077
8 | 2407 | N_БЛ-7737 | 2.6497 | 1.2039 | 2.6379
9 | 2408 | N_БЛ-7738 | 1.542 | 0.64543 | 0.88339
10 | 2485 | J_БР-1267 | 3.3451 | 1.0626 | 0
11 | 2494 | J_БР-1278 | 3.7492 | 1.1573 | 0
12 | 2496 | N_БР-2243 | 4.0503 | 2.6847 | 0
13 | 3464 | N_ОР-1938 | 5.3202 | 2.9171 | 5.2841
14 | 4030 | N_ЯР-4186 | 61.1923 | 5.6558 | 58.6301
15 | 4293 | N_БЛ-7940 | 0.838 | 0.6 | 0.6
16 | 4294 | N_БЛ-7941 | 0.76717 | 0.6 | 0.6
17 | 4662 | M_БР-1720 | 11.6066 | 8.7879 | 8.8537
18 | 4663 | F_БР-209 | 5.4111 | 3.3541 | 3.3741
19 | 4664 | G_БР-482 | 7.8783 | 4.1606 | 7.1312
20 | 4665 | G_БР-486 | 9.302 | 4.7205 | 7.6533
21 | 4666 | G_БР-489 | 9.5226 | 5.6887 | 9.0661
22 | 4837 | M_ВР-4060 | 144.9758 | 140.8795 | 131.9241
23 | 5162 | M_КР-1924 | 2.8079 | 1.4235 | 1.4235
24 | 5227 | N_ЛП-3187 | 7.0996 | 4.1497 | 4.357
25 | 5471 | N_СМ-3560 | 52.2736 | 37.3209 | 40.4191
26 | 5472 | N_СМ-3561 | 48.9588 | 33.7913 | 35.8132
27 | 5776 | N_ЯР-4532 | 13.0317 | 5.2344 | 9.9529
28 | 5796 | M_ЯР-4491 | 1.2297 | 0.41298 | 0.11043
29 | 441, 566, 2459, 2526, 2531, 2535, 2559, 4625, 4650 | M_БР-2079 | 20.7714 | 9.7619 | 19.1335
30 | 448, 462, 2601 | M_БР-2059 | 0.92203 | 0.84055 | 0.85462
31 | 449, 463, 2604 | M_БР-2074 | 3.1746 | 3.083 | 3.1346
32 | 3960.4073 | M_ЯР-4328 | 6.4938 | 3.9132 | 2.88
33 | 3361, 3362 | N_ЛП-3172 | 8.0841 | 0.14198 | 0.14198
34 | 4088, 4116, 5754, 5807, 5825, 5859 | M_ЯР-4208 | 7.1282 | 0.69386 | 1.3557
35 | 4095, 4118, 5832, 5866 | M_ЯР-4312 | 3.4422 | 1.9727 | 3.208
36 | 4097, 4120, 5834, 5868 | M_ЯР-4318 | 3.4036 | 1.9727 | 2.6891
37 | 4098, 4121, 5835, 5869 | M_ЯР-4319 | 3.3408 | 1.9727 | 2.7917
38 | 4422, 4423 | N_БЛ-7797 | 2.5002 | 1.4361 | 2.2691
ИП, предусмотренные ИПР, по которым выявлены превышения показателя «Фактическая цена закупки, млн. руб. с НДС» над значением показателя «Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)» ИПР, при этом при сравнении данных с Проектом ИПР превышение показателей отсутствует
1 | 140 | N_БЛ-8024 | 0.79308 | 0.69046 | 0.93644
2 | 142 | N_БЛ-8026 | 5.0171 | 3.4734 | 5.9282
3 | 143 | N_БЛ-8027 | 5.0171 | 3.4734 | 5.9283
4 | 144 | N_БЛ-8028 | 5.0171 | 3.4734 | 5.9282
5 | 145 | N_БЛ-8029 | 5.0171 | 3.4734 | 5.932
6 | 146 | N_БЛ-8030 | 5.0171 | 3.4734 | 5.932
7 | 147 | N_БЛ-8031 | 5.9438 | 3.4734 | 6.9866
8 | 148 | N_БЛ-8032 | 5.0171 | 3.4561 | 5.932
9 | 151 | N_БЛ-8035 | 30.5723 | 11.4756 | 33.1978
10 | 152 | N_БЛ-8036 | 54.0619 | 35.8346 | 58.9773
11 | 154 | N_БЛ-8038 | 9.461 | 6.8022 | 10.5553
12 | 224 | J_БЛ-5169 | 9.2214 | 6.3748 | 9.4039
13 | 228 | J_БЛ-5175 | 5.4995 | 4.6281 | 5.6346
14 | 229 | J_БЛ-5177 | 9.5473 | 5.7797 | 9.7442
15 | 305 | M_БЛ-6759 | 4.88 | 3.8201 | 5.2606
16 | 307 | M_БЛ-6761 | 1.8918 | 1.7785 | 1.9892
17 | 309 | M_БЛ-6878 | 1.8868 | 1.7785 | 2.0318
18 | 310 | M_БЛ-6879 | 2.9214 | 1.3422 | 3.024
19 | 313 | M_БЛ-6969 | 0.94446 | 0.77238 | 1.0307
20 | 314 | M_БЛ-6970 | 2.2778 | 0.77254 | 2.4491
21 | 351 | M_БЛ-6848 | 10.1005 | 4.1436 | 11.7853
22 | 353 | M_БЛ-6850 | 3.2103 | 1.9339 | 3.3672
23 | 355 | N_БЛ-8006 | 8.8515 | 8.2011 | 9.9682
24 | 357 | N_БЛ-8016 | 12.6754 | 10.3776 | 14.1344
25 | 363 | M_БЛ-6857 | 6.6514 | 6.5497 | 6.8032
26 | 370 | M_БЛ-6763 | 3.8106 | 3.5935 | 4.1347
27 | 477 | N_БР-2238 | 205.5633 | 111.3778 | 225.3838
28 | 1147 | N_ЛП-3168 | 111.6165 | 7.4403 | 123.4261
29 | 1286 | N_ОР-1974 | 0.42334 | 0.3354 | 0.47266
30 | 1730 | N_ЯР-4669 | 6.9913 | 4.7114 | 12.5486
31 | 2148 | N_БЛ-7956 | 2.811 | 2.2575 | 3.327
32 | 2152 | N_БЛ-7960 | 3.085 | 2.4861 | 3.6573
33 | 2153 | N_БЛ-7961 | 3.085 | 2.4861 | 3.6573
34 | 2154 | N_БЛ-7962 | 3.085 | 2.4861 | 3.6573
35 | 2155 | N_БЛ-7963 | 4.5069 | 3.5429 | 5.2524
36 | 2156 | N_БЛ-7964 | 3.085 | 2.4861 | 3.6573
37 | 2157 | N_БЛ-7965 | 3.085 | 2.4861 | 3.6573
38 | 2158 | N_БЛ-7967 | 4.5069 | 3.5429 | 5.2524
39 | 2159 | N_БЛ-7969 | 3.085 | 2.4861 | 3.6573
40 | 2161 | N_БЛ-7972 | 4.5069 | 3.5429 | 5.2524
41 | 2192 | M_БЛ-6755 | 3.0674 | 1.9436 | 3.3418
42 | 2243 | M_БЛ-6751 | 1.6745 | 1.2118 | 1.8348
43 | 2244 | M_БЛ-6754 | 2.0428 | 1.2118 | 2.2309
44 | 2248 | M_БЛ-6787 | 2.5599 | 2.5555 | 2.8458
45 | 2256 | N_БЛ-7764 | 1.733 | 1.3959 | 1.8598
46 | 2257 | N_БЛ-7765 | 1.5438 | 1.5427 | 1.6519
47 | 2307 | M_БЛ-6971 | 3.084 | 2.4001 | 3.349
48 | 2312 | M_БЛ-6841 | 2.6705 | 1.9339 | 2.9423
49 | 2314 | M_БЛ-6843 | 7.3842 | 6.6031 | 8.0636
50 | 2323 | M_БЛ-6752 | 6.1369 | 3.5935 | 6.6191
51 | 2324 | M_БЛ-6758 | 5.9001 | 4.4561 | 6.3847
52 | 2354 | J_БЛ-5151 | 2.7305 | 1.6755 | 3.0884
53 | 2355 | J_БЛ-5179 | 3.966 | 2.0437 | 4.397
54 | 2356 | J_БЛ-5188 | 4.7432 | 2.0617 | 5.3617
55 | 2357 | J_БЛ-5189 | 2.4103 | 1.5868 | 2.7373
56 | 2358 | J_БЛ-5191 | 3.2549 | 1.574 | 3.6384
57 | 2359 | J_БЛ-5192 | 3.5561 | 1.7614 | 3.9597
58 | 2360 | J_БЛ-5193 | 3.2669 | 1.5304 | 3.6567
59 | 2361 | J_БЛ-5194 | 5.0137 | 2.1515 | 5.5148
60 | 2362 | J_БЛ-5195 | 4.0537 | 1.7049 | 4.4906
61 | 2363 | J_БЛ-5196 | 3.7406 | 1.5817 | 4.1566
62 | 2364 | J_БЛ-5197 | 4.6127 | 1.9565 | 5.0965
63 | 2365 | J_БЛ-5214 | 5.479 | 2.0921 | 6.0112
64 | 2366 | J_БЛ-5215 | 3.0843 | 1.7049 | 3.4563
65 | 2367 | J_БЛ-5216 | 3.7823 | 1.6844 | 4.201
66 | 2368 | J_БЛ-5217 | 3.8656 | 1.9599 | 4.2899
67 | 2369 | J_БЛ-5230 | 2.4417 | 1.6001 | 2.7803
68 | 2370 | J_БЛ-5246 | 2.3818 | 1.5716 | 2.7164
69 | 2371 | J_БЛ-5249 | 2.3844 | 1.6053 | 2.7191
70 | 2372 | J_БЛ-5261 | 2.4004 | 1.5509 | 2.7363
71 | 2373 | J_БЛ-5269 | 2.4549 | 1.5379 | 2.7944
72 | 2374 | J_БЛ-5273 | 2.2215 | 1.6312 | 2.5454
73 | 2375 | J_БЛ-5281 | 3.9875 | 0.65712 | 4.4295
74 | 2376 | J_БЛ-5282 | 2.3364 | 0.65712 | 2.668
75 | 2377 | J_БЛ-5284 | 2.3742 | 0.65712 | 2.7083
76 | 2378 | J_БЛ-5300 | 2.4365 | 1.5764 | 2.8085
77 | 2379 | J_БЛ-5309 | 2.2451 | 1.569 | 2.5705
78 | 2380 | J_БЛ-5312 | 2.4351 | 0.65712 | 2.7733
79 | 2381 | J_БЛ-5317 | 2.6127 | 1.6468 | 2.9627
80 | 2382 | J_БЛ-5323 | 2.2669 | 1.569 | 2.5938
81 | 2389 | J_БЛ-5276 | 2.3402 | 0.91261 | 2.6625
82 | 2390 | J_БЛ-5305 | 2.329 | 0.98211 | 2.6505
83 | 2404 | N_БЛ-7734 | 12.734 | 4.041 | 13.552
84 | 2419 | F_БЛ-2163 | 2.2542 | 1.9026 | 2.4232
85 | 2420 | F_БЛ-2164 | 2.2542 | 1.9027 | 2.4232
86 | 2421 | F_БЛ-2165 | 2.2542 | 1.9136 | 2.4232
87 | 2422 | K_БЛ-5849 | 0.028924 | 0.013567 | 0.031235
88 | 2423 | K_БЛ-5850 | 0.032483 | 0.009646 | 0.035626
89 | 2426 | K_БЛ-5862 | 1.0171 | 0.78388 | 1.118
90 | 2427 | F_БЛ-969 | 1.6457 | 1.4255 | 1.8166
91 | 2428 | F_БЛ-973 | 0.79662 | 0.70354 | 0.9088
92 | 2429 | F_БЛ-981 | 0.93682 | 0.7537 | 1.0436
93 | 2430 | F_БЛ-985 | 1.6991 | 1.6298 | 1.8828
94 | 2431 | F_БЛ-991 | 1.367 | 1.1394 | 1.532
95 | 2432 | L_БЛ-6447 | 7.6272 | 6.4449 | 8.2672
96 | 2433 | M_БЛ-7658 | 0.58018 | 0.51779 | 0.6295
97 | 2434 | M_БЛ-7659 | 0.052448 | 0.045336 | 0.056875
98 | 2435 | M_БЛ-7661 | 2.283 | 1.7707 | 2.4715
99 | 2436 | M_БЛ-7664 | 1.7041 | 1.5064 | 1.8487
100 | 2442 | M_БЛ-6773 | 4.9863 | 2.5044 | 5.4329
101 | 2443 | M_БЛ-6770 | 4.7571 | 3.1103 | 5.1925
102 | 2444 | M_БЛ-6772 | 4.7291 | 3.2195 | 5.1641
103 | 2445 | M_БЛ-6768 | 4.2437 | 2.5044 | 4.6426
104 | 2446 | M_БЛ-6774 | 8.2149 | 5.8511 | 9.0076
105 | 2475 | J_БР-1224 | 5.321 | 2.7901 | 6.0814
106 | 2476 | J_БР-1253 | 2.4492 | 1.3887 | 2.8026
107 | 2477 | J_БР-1256 | 1.3721 | 0.63123 | 1.5649
108 | 2478 | J_БР-1257 | 2.02 | 0.98893 | 2.3059
109 | 2479 | J_БР-1260 | 3.3229 | 1.0941 | 3.7741
110 | 2480 | J_БР-1261 | 2.7109 | 1.4834 | 3.1001
111 | 2481 | J_БР-1262 | 2.9025 | 1.4729 | 3.315
112 | 2482 | J_БР-1264 | 2.8537 | 1.536 | 3.2685
113 | 2483 | J_БР-1265 | 2.156 | 1.3466 | 2.5976
114 | 2484 | J_БР-1266 | 8.9675 | 3.1351 | 10.7166
115 | 2486 | J_БР-1269 | 2.627 | 1.536 | 3.0132
116 | 2487 | J_БР-1270 | 2.5063 | 1.2835 | 2.9963
117 | 2488 | J_БР-1271 | 2.3681 | 1.2625 | 2.8454
118 | 2490 | J_БР-1273 | 2.1474 | 1.1573 | 2.5807
119 | 2491 | J_БР-1274 | 1.5221 | 0.75748 | 1.7412
120 | 2492 | J_БР-1275 | 2.4764 | 1.2625 | 3.0727
121 | 2493 | J_БР-1277 | 2.6612 | 1.0626 | 3.185
122 | 2495 | J_БР-1279 | 2.3442 | 1.2835 | 2.8129
123 | 2558 | J_БР-1234 | 0.088644 | 0 | 9.5009
124 | 2571 | N_БР-2239 | 97.3909 | 59.4069 | 107.0381
125 | 2602 | M_БР-2064 | 75.6522 | 75.3284 | 76.5894
126 | 2653 | M_ВР-4076 | 6.1484 | 4.9547 | 10.2723
127 | 2765 | N_ВР-4175 | 3.0368 | 0.88368 | 3.1823
128 | 2964 | N_КМ-2939 | 64.3619 | 23.7718 | 74.4179
129 | 3196 | J_КР-1347 | 7.754 | 4.5014 | 8.5547
130 | 3394 | N_ОР-1909 | 3.2603 | 2.2099 | 4.1235
131 | 3471 | M_ОР-1688 | 10.4773 | 7.6064 | 12.0658
132 | 3650 | N_СМ-3630 | 38.423 | 27.399 | 54.4399
133 | 3706 | I_ТБ-1530 | 12.751 | 12.2355 | 15.4919
134 | 3744 | M_ТБ-2523 | 0.19082 | 0.086805 | 0.35065
135 | 3745 | M_ТБ-2524 | 0.17455 | 0.086805 | 0.32895
136 | 3778 | K_ТБ-2219 | 24.7236 | 17.1927 | 27.2719
137 | 3918 | N_ТВ-2583 | 13.2913 | 0.41619 | 14.8949
138 | 4064 | M_ЯР-4400 | 16.4962 | 8.9161 | 18.9495
139 | 4229 | M_БЛ-7185 | 15.6516 | 13.692 | 17.2009
140 | 4230 | M_БЛ-7186 | 16.3455 | 13.692 | 17.9906
141 | 4231 | M_БЛ-7188 | 15.6314 | 13.692 | 17.2382
142 | 4232 | M_БЛ-7189 | 15.5103 | 13.692 | 17.1006
143 | 4233 | M_БЛ-7190 | 15.6939 | 13.692 | 17.3024
144 | 4234 | M_БЛ-7191 | 15.9152 | 13.692 | 17.5342
145 | 4235 | M_БЛ-7192 | 14.227 | 13.692 | 15.7063
146 | 4236 | M_БЛ-7193 | 16.3494 | 13.692 | 17.9975
147 | 4237 | M_БЛ-7194 | 20.7363 | 13.692 | 23.5443
148 | 4238 | M_БЛ-7195 | 15.6243 | 13.692 | 17.2219
149 | 4239 | M_БЛ-7196 | 15.5775 | 13.692 | 17.1835
150 | 4240 | M_БЛ-7197 | 13.9438 | 13.692 | 15.4104
151 | 4241 | M_БЛ-7198 | 15.0583 | 13.692 | 16.6206
152 | 4244 | M_БЛ-6767 | 3.8889 | 3.5935 | 4.2796
153 | 4245 | N_БЛ-8015 | 8.142 | 4.4031 | 9.1674
154 | 4326 | N_БЛ-8257 | 2.2545 | 2.0127 | 2.5549
155 | 4341 | M_БЛ-7211 | 39.49 | 23.2029 | 43.4535
156 | 4342 | J_БЛ-5244 | 6.6751 | 5.6765 | 7.2212
157 | 4350 | M_БЛ-6530 | 11.1077 | 8.9923 | 12.4242
158 | 4351 | M_БЛ-6532 | 10.4184 | 8.9923 | 11.6639
159 | 4352 | M_БЛ-6535 | 10.9695 | 8.9923 | 12.2634
160 | 4375 | N_БЛ-8003 | 6.9721 | 6.48 | 8.121
161 | 4376 | N_БЛ-8004 | 10.4769 | 6.48 | 11.858
162 | 4378 | I_БЛ-4402 | 4.7463 | 3.221 | 5.1375
163 | 4414 | F_БЛ-553 | 2.5219 | 2.0238 | 2.7517
164 | 4415 | F_БЛ-555 | 2.2156 | 1.8845 | 2.4223
165 | 4416 | F_БЛ-559 | 4.3184 | 3.449 | 4.6706
166 | 4417 | F_БЛ-563 | 3.1671 | 2.5404 | 3.4402
167 | 4418 | F_БЛ-817 | 1.6766 | 1.356 | 1.8366
168 | 4419 | F_БЛ-474 | 0.36775 | 0.3267 | 0.42644
169 | 4420 | F_БЛ-557 | 1.9926 | 1.6089 | 2.1759
170 | 4429 | J_БЛ-4404 | 5.5207 | 3.6854 | 6.035
171 | 4435 | M_БЛ-6823 | 4.5042 | 3.8201 | 4.8739
172 | 4436 | M_БЛ-6779 | 7.1866 | 5.0406 | 7.7701
173 | 4438 | M_БЛ-6776 | 6.1589 | 4.556 | 6.6509
174 | 4448 | M_БЛ-7471 | 1.2297 | 0.71042 | 1.2892
175 | 4451 | M_БЛ-7474 | 1.8445 | 1.533 | 1.9337
176 | 4507 | N_БЛ-7867 | 5.6001 | 2.3561 | 6.0195
177 | 4508 | N_БЛ-7868 | 1.5977 | 0.88438 | 1.946
178 | 4509 | N_БЛ-7869 | 0.35012 | 0.13833 | 0.41012
179 | 4510 | N_БЛ-7870 | 3.3857 | 3.2943 | 3.6799
180 | 4589 | N_БЛ-8272 | 11.4884 | 2.6471 | 12.2966
181 | 4591 | N_БЛ-8274 | 16.8499 | 6.2242 | 18.0189
182 | 4592 | N_БЛ-8275 | 10.4242 | 4.4958 | 11.2107
183 | 4647 | N_БР-2226 | 5.9985 | 4.3917 | 6.8323
184 | 4648 | N_БР-2227 | 2.8148 | 2.2293 | 3.2317
185 | 4649 | N_БР-2228 | 9.0609 | 6.5577 | 10.2987
186 | 4834 | H_ВР-1315 | 49.3102 | 10.6225 | 49.7793
187 | 4839 | N_ВР-4158 | 3.5615 | 3.3862 | 3.6103
188 | 4840 | N_ВР-4159 | 50.0268 | 35.3907 | 50.2034
189 | 4859 | F_3241 | 243.5149 | 223.2865 | 299.702
190 | 4860 | H_ВР-1478 | 61.0449 | 22.9379 | 87.7066
191 | 4861 | F_ВР-60 | 943.3798 | 718.1922 | 1105.852
192 | 5032 | H_КР-588 | 3.7351 | 2.4702 | 4.1772
193 | 5033 | H_КР-589 | 5.7627 | 2.2783 | 6.4824
194 | 5108 | H_КР-627 | 15.3823 | 0.32187 | 16.5679
195 | 5117 | M_КР-1960 | 30.4929 | 18.7057 | 30.5922
196 | 5374 | M_ОР-1845 | 6.6923 | 3.0096 | 6.7186
197 | 5410 | N_СМ-3631 | 36.4374 | 27.399 | 41.494
198 | 5425 | J_СМ-2662 | 2.3017 | 1.9006 | 3.0811
199 | 5428 | J_СМ-2670 | 1.9347 | 1.9006 | 2.5981
200 | 5440 | G_СМ-1534 | 32.6897 | 16.6308 | 38.4378
201 | 5467 | M_СМ-2817 | 3.448 | 2.9709 | 4.4104
202 | 5476 | N_СМ-3626 | 5.9339 | 3.5709 | 6.84
203 | 5496 | L_СМ-2972 | 34.24 | 25.8348 | 43.7272
204 | 5542 | N_ТБ-2811 | 12.4515 | 4.3588 | 13.866
205 | 5569 | M_ТБ-1678 | 3.0369 | 1.7962 | 3.4727
206 | 5570 | M_ТБ-1684 | 5.1226 | 1.7962 | 5.8742
207 | 5571 | M_ТБ-1686 | 6.5159 | 1.7962 | 7.4444
208 | 5572 | M_ТБ-1687 | 3.0761 | 1.7962 | 3.5061
209 | 5573 | M_ТБ-1688 | 3.1208 | 1.7962 | 3.5602
210 | 5574 | M_ТБ-1690 | 2.9303 | 1.7962 | 3.3414
211 | 5575 | M_ТБ-1691 | 5.8832 | 1.7962 | 6.7302
212 | 5576 | M_ТБ-1695 | 2.7062 | 1.7962 | 3.0944
213 | 5577 | N_ТБ-1837 | 5.8921 | 4.4133 | 6.7167
214 | 5578 | N_ТБ-1838 | 5.5815 | 4.4133 | 6.3615
215 | 5591 | M_ТБ-2698 | 7.2272 | 1.6256 | 8.1011
216 | 5713 | I_ЯР-2800 | 9.754 | 8.1094 | 10.9696
217 | 5714 | I_ЯР-2801 | 10.5287 | 8.0781 | 11.2903
218 | 5765 | N_ЯР-4535 | 4.3034 | 1.8034 | 4.7589
219 | 5775 | N_ЯР-4531 | 0.79465 | 0.60965 | 1.5442
220 | 5792 | N_ЯР-4695 | 2.367 | 1.6987 | 2.9628
221 | 5793 | N_ЯР-4696 | 1.0646 | 0.41405 | 1.3303
222 | 1042, 3230 | N_ЛП-3154 | 18.0058 | 8.64 | 623.988
223 | 607, 611, 696, 788, 793, 2620, 2662, 2716, 2795, 2809, 2810, 2832, 4780, 4792, 4793, 4802,4865, 4868 | M_ВР-3988 | 59.4263 | 6.5274 | 62.5477
224 | 707, 4835 | J_ВР-1665 | 21.9186 | 9.3468 | 24.7547
225 | 1339, 1343, 3437, 3463, 3501, 5381, 5408 | N_ОР-1975 | 15.6121 | 4.8 | 64.076
226 | 1779, 4090, 5756, 5808, 5827, 5861, 5898 | M_ЯР-4211 | 1.4594 | 1.1638 | 1.7943
227 | 1780, 4091, 5757, 5809, 5828, 5862, 5899 | M_ЯР-4212 | 1.4392 | 1.2901 | 1.7764
228 | 1781, 4092, 5758, 5810, 5829, 5863, 5900, 6037 | M_ЯР-4213 | 2.3316 | 1.7956 | 2.609
229 | 2010, 4452 | M_БЛ-7475 | 0.51133 | 0.22434 | 0.53606
230 | 3135, 5091 | M_КР-1926 | 51.1364 | 6.3784 | 51.3784
231 | 4075, 4107, 5743, 5800, 5814, 5846 | I_ЯР-2693 | 2.565 | 1.611 | 2.869
232 | 4076, 4108, 5744, 5801, 5815, 5847 | I_ЯР-2694 | 2.2744 | 1.5572 | 2.5782
233 | 4077, 4109, 5745, 5802, 5816, 5848, 6035 | I_ЯР-2695 | 1.1186 | 0.49042 | 1.4076
234 | 4080, 4111, 5747, 5804, 5851 | M_ЯР-2971 | 2.0704 | 1.6692 | 2.3526
235 | 4083, 4113, 5750, 5805, 5820, 5854 | M_ЯР-2975 | 1.6774 | 1.5429 | 1.9817
236 | 4084, 4114, 5751, 5806, 5821, 5855 | M_ЯР-2976 | 1.6864 | 1.6692 | 2.0001
237 | 4100, 4123, 5726, 5728, 5730, 6044 | M_ЯР-4344 | 48.4512 | 43.7601 | 52.3297
238 | 4101, 4124, 5729, 5731, 5836, 5871 | M_ЯР-4345 | 31.8954 | 27.638 | 34.379
239 | 4110, 5746, 5803, 5817, 5849, 6036 | I_ЯР-2696 | 1.9514 | 1.1326 | 2.2336
ИП, по которым выявлены превышения показателя «Фактическая цена закупки, млн. руб. с НДС» над значением показателя «Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)» при сравнении данных с Проектом ИПР, при этом указанные титулы в утвержденной ИПР отсутствуют.
1 | 96, 2068, 2438, 4304, 4335, 4517, 4519 | O_БЛ-7414 | 15.9736 | нд | 15.6256
2 | 885, 886, 887, 888 | O_КМ-3103 | 19.1258 | нд | 3.5459
3 | 1647, 1648, 3957 | O_ТВ-2606 | 28.0403 | нд | 14.9004
4 | 1749, 5696 | O_ЯР-4772 | 2.4833 | нд | 2.3509
5 | 1985, 1986 | O_БЛ-8498 | 68.3883 | нд | 31.8009
6 | 3806, 3809, 3810, 3811, 5604 | O_ТБ-3005 | 30.3412 | нд | 27.9479
7 | 4632, 4685 | O_БР-2350 | 16.8936 | нд | 14.9276
8 | 1532, 3750 | O_ТБ-2780 | 669.0144 | нд | 617.1494
9 | 1534, 5511 | O_ТБ-2779 | 547.3998 | нд | 385.2887
10 | 2440, 4406 | O_БЛ-8725 | 9.0725 | нд | 3.8162
11 | 4059, 4131 | O_ЯР-4861 | 19.5542 | нд | 10.6168

## Таблица 1.8
Таблица 1.8
ИП, ПО КОТОРЫМ ВЫЯВЛЕНЫ ПРЕВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ «ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ОПЛАТЫ, МЛН. РУБ. С НДС» НАД ПОКАЗАТЕЛЕМ «ФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 2024 ГОДА В ПРОГНОЗНЫХ ЦЕНАХ, МЛН. РУБЛЕЙ (С НДС)», УКАЗАННЫМ В ИПР И (ИЛИ) ПРОЕКТЕ ИПР
№ п.п. | Данные Отчета об исполнении ПЗ |  |  | Данные ИПР | Проект ИПР
| Номер пункта по отчету об исполнении ПЗ | Идентификатор ИП | Фактический объем оплаты, млн руб. с НДС | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) на 2024 год
ИП, предусмотренные ИПР, по которым выявлены превышения показателя «Фактический объем оплаты, тыс. руб. с НДС» над утвержденным на 2024 г. плановым значением финансирования по ИП, а также над показателем «Финансирование капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах, млн. рублей (с НДС)», указанным в проекте ИПР
1 | 151 | N_БЛ-8035 | 30.5723 | 11.3569 | 30.0822
2 | 224 | J_БЛ-5169 | 9.2214 | 5.8774 | 9.0932
3 | 226 | J_БЛ-5171 | 11.3392 | 10.6813 | 11.1737
4 | 228 | J_БЛ-5175 | 5.4995 | 4.3068 | 5.4354
5 | 229 | J_БЛ-5177 | 9.5473 | 5.3271 | 9.4197
6 | 230 | J_БЛ-5286 | 4.9947 | 4.9426 | 4.9266
7 | 355 | N_БЛ-8006 | 8.8515 | 7.6547 | 2.4682
8 | 357 | N_БЛ-8016 | 12.6754 | 9.7138 | 5.1344
9 | 359 | N_БЛ-8146 | 3.4916 | 2.9056 | 2.9056
10 | 378 | N_БЛ-7908 | 0.4765 | 0.31376 | 0.31376
11 | 1197 | K_ОР-1431 | 2.4359 | 1.7599 | 0
12 | 1699 | N_ЯР-4547 | 9.947 | 0 | 9.8108
13 | 2142 | N_БЛ-7947 | 1.485 | 1.2871 | 0.83954
14 | 2143 | N_БЛ-7951 | 1.485 | 1.2871 | 0.83954
15 | 2144 | N_БЛ-7952 | 1.485 | 1.2871 | 0.83954
16 | 2145 | N_БЛ-7953 | 1.485 | 1.2871 | 0.83954
17 | 2146 | N_БЛ-7954 | 1.485 | 1.2871 | 0.83954
18 | 2147 | N_БЛ-7955 | 1.485 | 1.2871 | 0.83954
19 | 2148 | N_БЛ-7956 | 2.811 | 1.9908 | 1.327
20 | 2149 | N_БЛ-7957 | 1.485 | 1.2871 | 0.83954
21 | 2150 | N_БЛ-7958 | 1.485 | 1.2871 | 0.83954
22 | 2151 | N_БЛ-7959 | 1.485 | 1.2871 | 0.83954
23 | 2152 | N_БЛ-7960 | 3.085 | 2.1847 | 1.6573
24 | 2153 | N_БЛ-7961 | 3.085 | 2.1847 | 1.6573
25 | 2154 | N_БЛ-7962 | 3.085 | 2.1847 | 1.6573
26 | 2155 | N_БЛ-7963 | 4.5069 | 3.1806 | 2.2524
27 | 2156 | N_БЛ-7964 | 3.085 | 2.1847 | 1.6573
28 | 2157 | N_БЛ-7965 | 3.085 | 2.1847 | 1.6573
29 | 2158 | N_БЛ-7967 | 4.5069 | 3.1806 | 2.2524
30 | 2159 | N_БЛ-7969 | 3.085 | 2.1847 | 1.6573
31 | 2160 | N_БЛ-7971 | 1.485 | 1.2871 | 0.86251
32 | 2161 | N_БЛ-7972 | 4.5069 | 3.1806 | 2.2524
33 | 2208 | N_БЛ-8061 | 4.5763 | 0 | 3.9838
34 | 2209 | N_БЛ-8062 | 4.5257 | 0 | 4.0224
35 | 2354 | J_БЛ-5151 | 2.7305 | 0.15947 | 0.27555
36 | 2355 | J_БЛ-5179 | 3.966 | 0.30853 | 0.31904
37 | 2356 | J_БЛ-5188 | 4.7432 | 0.30817 | 0.50594
38 | 2357 | J_БЛ-5189 | 2.4103 | 0.20652 | 0.24205
39 | 2358 | J_БЛ-5191 | 3.2549 | 0.20361 | 0.30387
40 | 2359 | J_БЛ-5192 | 3.5561 | 0.24604 | 0.3096
41 | 2360 | J_БЛ-5193 | 3.2669 | 0.19351 | 0.30843
42 | 2361 | J_БЛ-5194 | 5.0137 | 0.33214 | 0.38504
43 | 2362 | J_БЛ-5195 | 4.0537 | 0.23325 | 0.34412
44 | 2363 | J_БЛ-5196 | 3.7406 | 0.20536 | 0.33331
45 | 2364 | J_БЛ-5197 | 4.6127 | 0.28937 | 0.37479
46 | 2365 | J_БЛ-5214 | 5.479 | 0.29796 | 0.41721
47 | 2366 | J_БЛ-5215 | 3.0843 | 0.23325 | 0.27927
48 | 2367 | J_БЛ-5216 | 3.7823 | 0.2286 | 0.33149
49 | 2368 | J_БЛ-5217 | 3.8656 | 0.24605 | 0.31817
50 | 2369 | J_БЛ-5230 | 2.4417 | 0.16469 | 0.25853
51 | 2370 | J_БЛ-5246 | 2.3818 | 0.16574 | 0.25625
52 | 2371 | J_БЛ-5249 | 2.3844 | 0.16539 | 0.25475
53 | 2372 | J_БЛ-5261 | 2.4004 | 0.16485 | 0.25841
54 | 2373 | J_БЛ-5269 | 2.4549 | 0.16448 | 0.26239
55 | 2374 | J_БЛ-5273 | 2.2215 | 0.16523 | 0.24249
56 | 2375 | J_БЛ-5281 | 3.9875 | 0.16492 | 0.40577
57 | 2376 | J_БЛ-5282 | 2.3364 | 0.16492 | 0.29805
58 | 2377 | J_БЛ-5284 | 2.3742 | 0.16492 | 0.30038
59 | 2378 | J_БЛ-5300 | 2.4365 | 0.1967 | 0.29371
60 | 2379 | J_БЛ-5309 | 2.2451 | 0.16531 | 0.24698
61 | 2380 | J_БЛ-5312 | 2.4351 | 0.16492 | 0.30412
62 | 2381 | J_БЛ-5317 | 2.6127 | 0.16453 | 0.2621
63 | 2382 | J_БЛ-5323 | 2.2669 | 0.16531 | 0.24932
64 | 2389 | J_БЛ-5276 | 2.3402 | 0.16492 | 0.27343
65 | 2390 | J_БЛ-5305 | 2.329 | 0.16492 | 0.26808
66 | 2405 | N_БЛ-7735 | 5.7606 | 0.65779 | 3.077
67 | 2406 | N_БЛ-7736 | 5.7606 | 0.65779 | 3.077
68 | 2407 | N_БЛ-7737 | 2.6497 | 1.2039 | 2.6379
69 | 2408 | N_БЛ-7738 | 1.542 | 0.64543 | 0.88339
70 | 2475 | J_БР-1224 | 0.42253 | 0 | 0
71 | 2496 | N_БР-2243 | 0.32402 | 0 | 0
72 | 3212 | N_ЛП-3175 | 0.027956 | 0 | нд
73 | 3464 | N_ОР-1938 | 5.3202 | 0 | 5.2841
74 | 4064 | M_ЯР-4400 | 16.4962 | 8.4044 | 1.5705
75 | 4245 | N_БЛ-8015 | 8.142 | 0 | 0.55347
76 | 4293 | N_БЛ-7940 | 0.838 | 0.6 | 0.6
77 | 4294 | N_БЛ-7941 | 0.76717 | 0.6 | 0.6
78 | 4341 | M_БЛ-7211 | 39.49 | 22.7588 | 0.66136
79 | 4342 | J_БЛ-5244 | 6.6751 | 5.6251 | 0.063716
80 | 4350 | M_БЛ-6530 | 11.1077 | 8.5904 | 0.45965
81 | 4351 | M_БЛ-6532 | 10.4184 | 8.5904 | 0.46742
82 | 4352 | M_БЛ-6535 | 10.9695 | 8.5904 | 0.46927
83 | 4375 | N_БЛ-8003 | 6.9721 | 6.0743 | 0.44959
84 | 4376 | N_БЛ-8004 | 10.4769 | 6.0743 | 0.47459
85 | 441, 566, 2459, 2526, 2531, 2535, 2559, 4625, 4650 | M_БР-2079 | 19.2626 | 9.7619 | 19.1335
86 | 4088, 4116, 5754, 5807, 5825, 5859 | M_ЯР-4208 | 3.3546 | 0.69387 | 1.3428
87 | 4422, 4423 | N_БЛ-7797 | 2.5002 | 1.4361 | 2.0993
ИП, предусмотренные ИПР, по которым выявлены превышения показателя «Фактический объем оплаты, тыс. руб. с НДС» над утвержденным на 2024 г. плановым значением финансирования по ИП, при этом при сравнении данных с проектом ИПР превышение показателя отсутствует
1 | 137 | N_БЛ-8021 | 0.48195 | 0.46853 | 0.54198
2 | 140 | N_БЛ-8024 | 0.79308 | 0.64777 | 0.89489
3 | 142 | N_БЛ-8026 | 5.0171 | 3.2386 | 5.6997
4 | 143 | N_БЛ-8027 | 5.0171 | 3.2386 | 5.6997
5 | 144 | N_БЛ-8028 | 5.0171 | 3.2386 | 5.6997
6 | 145 | N_БЛ-8029 | 5.0171 | 3.2386 | 5.7034
7 | 146 | N_БЛ-8030 | 5.0171 | 3.2386 | 5.7034
8 | 147 | N_БЛ-8031 | 5.9438 | 3.2386 | 6.7581
9 | 148 | N_БЛ-8032 | 5.0171 | 3.2213 | 5.7034
10 | 149 | N_БЛ-8033 | 53.9296 | 1.4213 | 68.4611
11 | 150 | N_БЛ-8034 | 38.0528 | 0.9996 | 42.8482
12 | 152 | N_БЛ-8036 | 54.0619 | 33.7196 | 58.5202
13 | 154 | N_БЛ-8038 | 9.461 | 6.5339 | 10.2941
14 | 227 | J_БЛ-5172 | 6.4661 | 6.0996 | 6.9386
15 | 305 | M_БЛ-6759 | 4.88 | 3.7415 | 5.1861
16 | 307 | M_БЛ-6761 | 1.8918 | 1.7081 | 1.9225
17 | 309 | M_БЛ-6878 | 1.8868 | 1.7081 | 1.965
18 | 310 | M_БЛ-6879 | 2.9214 | 1.2899 | 2.9745
19 | 313 | M_БЛ-6969 | 0.94446 | 0.74779 | 1.0095
20 | 314 | M_БЛ-6970 | 2.2778 | 0.75147 | 2.4351
21 | 351 | M_БЛ-6848 | 10.1005 | 3.799 | 11.7853
22 | 353 | M_БЛ-6850 | 3.2103 | 1.8988 | 3.3672
23 | 363 | M_БЛ-6857 | 6.6514 | 6.393 | 6.6549
24 | 370 | M_БЛ-6763 | 3.8106 | 3.5187 | 4.0637
25 | 393 | N_БР-2275 | 0.37274 | 0 | 0.48466
26 | 477 | N_БР-2238 | 157.3781 | 111.3778 | 221.7431
27 | 1286 | N_ОР-1974 | 0.42334 | 0.3163 | 0.46612
28 | 1700 | N_ЯР-4548 | 0.87558 | 0 | 1.4414
29 | 1701 | N_ЯР-4549 | 2.3663 | 0 | 2.4625
30 | 1715 | N_ЯР-4670 | 0.96069 | 0 | 0.99873
31 | 1727 | N_ЯР-4666 | 4.9776 | 0 | 5.1791
32 | 1728 | N_ЯР-4667 | 0.29256 | 0 | 0.3039
33 | 1729 | N_ЯР-4668 | 0.9986 | 0 | 1.0364
34 | 1730 | N_ЯР-4669 | 6.9913 | 0 | 7.3494
35 | 1992 | N_БЛ-7611 | 0.22398 | 0 | 6.9669
36 | 2089 | N_БЛ-8068 | 22.6048 | 0 | 27.59
37 | 2090 | N_БЛ-8069 | 1.6079 | 0 | 1.8
38 | 2112 | N_БЛ-7942 | 0.12475 | 0 | 0.12475
39 | 2192 | M_БЛ-6755 | 3.0674 | 1.8781 | 3.341
40 | 2243 | M_БЛ-6751 | 1.6745 | 1.1604 | 1.8342
41 | 2244 | M_БЛ-6754 | 2.0428 | 1.1604 | 2.2303
42 | 2248 | M_БЛ-6787 | 2.5599 | 2.4231 | 2.8443
43 | 2256 | N_БЛ-7764 | 1.733 | 0 | 1.8286
44 | 2257 | N_БЛ-7765 | 1.5438 | 0 | 1.6179
45 | 2307 | M_БЛ-6971 | 3.084 | 2.2047 | 3.2919
46 | 2312 | M_БЛ-6841 | 2.6705 | 1.8988 | 2.875
47 | 2314 | M_БЛ-6843 | 7.3842 | 6.4396 | 7.9512
48 | 2323 | M_БЛ-6752 | 6.1369 | 3.4992 | 6.6181
49 | 2324 | M_БЛ-6758 | 5.9001 | 4.3393 | 6.3834
50 | 2400 | M_БЛ-6818 | 0.014725 | 0 | 0.017117
51 | 2401 | M_БЛ-6819 | 0.26721 | 0 | 0.33485
52 | 2402 | M_БЛ-6820 | 0.33263 | 0 | 0.39157
53 | 2403 | M_БЛ-6822 | 1.1254 | 0 | 1.2125
54 | 2404 | N_БЛ-7734 | 12.734 | 4.041 | 13.552
55 | 2419 | F_БЛ-2163 | 2.2542 | 1.8805 | 2.4011
56 | 2420 | F_БЛ-2164 | 2.2542 | 1.8806 | 2.4011
57 | 2421 | F_БЛ-2165 | 2.2542 | 1.8915 | 2.4011
58 | 2422 | K_БЛ-5849 | 0.028924 | 0.013181 | 0.030849
59 | 2423 | K_БЛ-5850 | 0.032483 | 0.008679 | 0.034659
60 | 2426 | K_БЛ-5862 | 1.0171 | 0.75148 | 1.0856
61 | 2427 | F_БЛ-969 | 1.6457 | 1.364 | 1.755
62 | 2428 | F_БЛ-973 | 0.79662 | 0.64428 | 0.84954
63 | 2429 | F_БЛ-981 | 0.93682 | 0.70913 | 0.99906
64 | 2430 | F_БЛ-985 | 1.6991 | 1.5581 | 1.8112
65 | 2431 | F_БЛ-991 | 1.367 | 1.0652 | 1.4579
66 | 2432 | L_БЛ-6447 | 7.6272 | 6.3104 | 8.1328
67 | 2433 | M_БЛ-7658 | 0.58018 | 0.50728 | 0.61898
68 | 2434 | M_БЛ-7659 | 0.052448 | 0.044416 | 0.055955
69 | 2435 | M_БЛ-7661 | 2.283 | 1.7348 | 2.4356
70 | 2436 | M_БЛ-7664 | 1.7041 | 1.4758 | 1.8181
71 | 2442 | M_БЛ-6773 | 4.9863 | 2.3057 | 5.4314
72 | 2443 | M_БЛ-6770 | 4.7571 | 2.8591 | 5.191
73 | 2444 | M_БЛ-6772 | 4.7291 | 2.9591 | 5.1626
74 | 2445 | M_БЛ-6768 | 4.2437 | 2.3057 | 4.6411
75 | 2446 | M_БЛ-6774 | 8.2149 | 5.3823 | 9.0056
76 | 2449 | G_БЛ-2927 | 0.36136 | 0.276 | 0.3708
77 | 2477 | J_БР-1256 | 0.70977 | 0.63123 | 1.5423
78 | 3465 | N_ОР-1939 | 2.7953 | 0 | 3.3511
79 | 4244 | M_БЛ-6767 | 3.8889 | 3.4481 | 4.278
80 | 4318 | M_БЛ-6799 | 1.4113 | 0.70256 | 1.4216
81 | 4326 | N_БЛ-8257 | 2.2545 | 1.8496 | 2.4149
82 | 4378 | I_БЛ-4402 | 4.7463 | 3.1457 | 5.1375
83 | 4414 | F_БЛ-553 | 2.5219 | 1.9697 | 2.6976
84 | 4415 | F_БЛ-555 | 2.2156 | 1.8324 | 2.3702
85 | 4416 | F_БЛ-559 | 4.3184 | 3.3947 | 4.6162
86 | 4417 | F_БЛ-563 | 3.1671 | 2.4861 | 3.3859
87 | 4418 | F_БЛ-817 | 1.6766 | 1.3121 | 1.7927
88 | 4419 | F_БЛ-474 | 0.36775 | 0.29393 | 0.39367
89 | 4420 | F_БЛ-557 | 1.9926 | 1.5634 | 2.1305
90 | 4429 | J_БЛ-4404 | 5.5207 | 3.6011 | 6.035
91 | 4434 | M_БЛ-6821 | 0.73829 | 0 | 0.78673
92 | 4435 | M_БЛ-6823 | 4.5042 | 3.7377 | 4.7989
93 | 4436 | M_БЛ-6779 | 7.1866 | 4.6363 | 7.6768
94 | 4438 | M_БЛ-6776 | 6.1589 | 2.5799 | 6.5743
95 | 4448 | M_БЛ-7471 | 1.2297 | 0.71042 | 1.2892
96 | 4451 | M_БЛ-7474 | 1.8445 | 1.533 | 1.9337
97 | 4507 | N_БЛ-7867 | 5.6001 | 0 | 6.0188
98 | 4508 | N_БЛ-7868 | 1.5977 | 0 | 1.9427
99 | 4509 | N_БЛ-7869 | 0.35012 | 0 | 0.40968
100 | 4510 | N_БЛ-7870 | 3.3857 | 0 | 3.679
101 | 5047 | H_КР-573 | 2.6902 | 0 | 2.8416
102 | 5471 | N_СМ-3560 | 31.9618 | 0 | 39.942
103 | 5472 | N_СМ-3561 | 29.935 | 0 | 33.5325
104 | 5473 | N_СМ-3562 | 0.10108 | 0 | 0.17319
105 | 607, 611, 696, 788, 793, 2620, 2662, 2716, 2795, 2809, 2810, 2832, 4780, 4792, 4793, 4802, 4865, 4868 | M_ВР-3988 | 41.7803 | 6.5274 | 62.5477
106 | 1339, 1343, 3437, 3463, 3501, 5381, 5408 | N_ОР-1975 | 7.8991 | 4.8 | 41.076
107 | 2010, 4452 | M_БЛ-7475 | 0.51133 | 0.22434 | 0.53606
108 | 4077, 4109, 5745, 5802, 5816, 5848, 6035 | I_ЯР-2695 | 0.54056 | 0.47502 | 1.3922
109 | 4086, 5724, 5823, 5857 | J_ЯР-3146 | 0.12577 | 0 | 8.8747
ИП, по которым выявлены превышения показателя «Фактическая цена закупки, млн. руб. с НДС» над значением показателя «Финансирование капитальных вложений 2024 года в прогнозных ценах, млн. рублей (с НДС)» при сравнении данных с Проектом ИПР, при этом указанные титулы в утвержденной ИПР отсутствуют.
1 | 96, 2068, 2438, 4304, 4335, 4517, 4519 | O_БЛ-7414 | 15.9736 | нд | 15.6256
2 | 885, 886, 887, 888 | O_КМ-3103 | 19.1258 | нд | 3.5459
3 | 1716, 5685 | O_ЯР-4752 | 0.35459 | нд | 0.18623
4 | 1717, 5686 | O_ЯР-4753 | 1.1011 | нд | 0.62293
5 | 1718, 5687 | O_ЯР-4754 | 0.45856 | нд | 0.25332
6 | 1719, 5688 | O_ЯР-4755 | 0.60038 | нд | 0.11594
7 | 4103, 4162 | O_ЯР-4823 | 6.684 | нд | 1.8038
8 | 2440, 4406 | O_БЛ-8725 | 9.0725 | нд | 3.8162

## Таблица 1.9
Таблица 1.9
ИП, ПО КОТОРЫМ ВЫЯВЛЕНЫ ПРЕВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ «ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ» НАД ЗНАЧЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЯ «ГОД ОКОНЧАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИП», УКАЗАННОГО В ИПР
№ п.п. | Данные Отчета об исполнении ПЗ |  |  | Данные ИПР | Проект ИПР
| Номер пункта по отчету об исполнении ПЗ | Идентификатор ИП | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (столбец 52) | Год окончания реализации ИП
ИП, предусмотренные ИПР, по которым выявлено превышение показателя "Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (чч.мм.гггг)" над значением показателя "Год окончания реализации ИПР", учтенного в ИПР и Проекте ИПР ( или "Год окончания реализации" в Проекте ИПР отсутствует)
1 | 444 | M_БР-1751 | 2025 | 2024 | 2024
2 | 445 | M_БР-1753 | 2025 | 2024 | 2024
3 | 446 | M_БР-1754 | 2025 | 2024 | 2024
4 | 447 | M_БР-1756 | 2025 | 2024 | 2024
5 | 448 | M_БР-2059 | 2025 | 2024 | 2024
6 | 449 | M_БР-2074 | 2025 | 2024 | 2024
7 | 450 | F_БР-212 | 2025 | 2024 | 2024
8 | 458 | M_БР-1751 | 2025 | 2024 | 2024
9 | 459 | M_БР-1753 | 2025 | 2024 | 2024
10 | 460 | M_БР-1754 | 2025 | 2024 | 2024
11 | 461 | M_БР-1756 | 2025 | 2024 | 2024
12 | 462 | M_БР-2059 | 2025 | 2024 | 2024
13 | 463 | M_БР-2074 | 2025 | 2024 | 2024
14 | 464 | F_БР-212 | 2025 | 2024 | 2024
15 | 1801 | M_ЯР-4481 | 2025 | 2024 | 2024
16 | 1802 | M_ЯР-4486 | 2025 | 2024 | 2024
17 | 1803 | M_ЯР-4496 | 2025 | 2024 | 2024
18 | 1804 | M_ЯР-4502 | 2025 | 2024 | 2024
19 | 1809 | M_ЯР-4481 | 2025 | 2024 | 2024
20 | 1810 | M_ЯР-4486 | 2025 | 2024 | 2024
21 | 1811 | M_ЯР-4496 | 2025 | 2024 | 2024
22 | 1812 | M_ЯР-4502 | 2025 | 2024 | 2024
18 | 2459 | M_БР-2079 | 2025 | 2024 | 2024
19 | 2620 | M_ВР-3988 | 2025 | 2024 | 2024
20 | 3960 | M_ЯР-4328 | 2025 | 2024 | 2024
21 | 5176 | K_ЛП-2256 | 2025 | 2023 | 2024
22 | 3212 | N_ЛП-3175 | 2024 | 2023 | нд
22 | 425 | I_БР-946 | 2025 | 2024 | нд
23 | 432 | I_БР-946 | 2025 | 2024 | нд
24 | 443 | M_БР-1730 | 2025 | 2024 | нд
25 | 451 | N_БР-2221 | 2025 | 2024 | нд
26 | 452 | I_БР-946 | 2025 | 2024 | нд
27 | 457 | M_БР-1730 | 2025 | 2024 | нд
28 | 465 | N_БР-2221 | 2025 | 2024 | нд
29 | 466 | I_БР-946 | 2025 | 2024 | нд
30 | 1770 | I_ЯР-2381 | 2025 | 2024 | нд
31 | 2848 | H_КМ-1808 | 2025 | 2024 | нд
ИП, предусмотренные ИПР, по которым выявлено превышение показателя "Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору (чч.мм.гггг)" над утвержденным значением показателя "Год окончания реализации ИПР", при этом при сравнении данных с Проектом ИПР превышение показателей отсутствует
1 | 393 | N_БР-2275 | 2024 | 2023 | 2024
2 | 1147 | N_ЛП-3168 | 2024 | 2023 | 2024
3 | 1699 | N_ЯР-4547 | 2024 | 2023 | 2024
4 | 1700 | N_ЯР-4548 | 2024 | 2023 | 2024
5 | 1701 | N_ЯР-4549 | 2024 | 2023 | 2024
6 | 1715 | N_ЯР-4670 | 2024 | 2023 | 2024
7 | 1727 | N_ЯР-4666 | 2024 | 2023 | 2024
8 | 1728 | N_ЯР-4667 | 2024 | 2023 | 2024
9 | 1729 | N_ЯР-4668 | 2024 | 2023 | 2024
10 | 1730 | N_ЯР-4669 | 2024 | 2023 | 2024
11 | 1771 | L_ЯР-3722 | 2025 | 2024 | 2025
12 | 1772 | L_ЯР-3723 | 2025 | 2024 | 2025
13 | 1992 | N_БЛ-7611 | 2024 | 2023 | 2024
14 | 2112 | N_БЛ-7942 | 2024 | 2023 | 2024
15 | 2208 | N_БЛ-8061 | 2024 | 2023 | 2024
16 | 2209 | N_БЛ-8062 | 2024 | 2023 | 2024
17 | 2256 | N_БЛ-7764 | 2024 | 2023 | 2024
18 | 2257 | N_БЛ-7765 | 2024 | 2023 | 2024
19 | 2400 | M_БЛ-6818 | 2024 | 2023 | 2024
20 | 2401 | M_БЛ-6819 | 2024 | 2023 | 2024
21 | 2402 | M_БЛ-6820 | 2024 | 2023 | 2024
22 | 2403 | M_БЛ-6822 | 2024 | 2023 | 2024
23 | 2571 | N_БР-2239 | 2025 | 2024 | 2026
24 | 2765 | N_ВР-4175 | 2024 | 2023 | 2024
25 | 3237 | N_ЛП-3127 | 2024 | 2023 | 2024
26 | 3302 | N_ЛП-2966 | 2024 | 2023 | 2024
27 | 3306 | K_ЛП-2256 | 2024 | 2023 | 2024
28 | 3317 | K_ЛП-2256 | 2024 | 2023 | 2024
29 | 3464 | N_ОР-1938 | 2024 | 2023 | 2024
30 | 3465 | N_ОР-1939 | 2024 | 2023 | 2024
31 | 4030 | N_ЯР-4186 | 2024 | 2023 | 2024
32 | 4229 | M_БЛ-7185 | 2025 | 2024 | 2025
33 | 4230 | M_БЛ-7186 | 2025 | 2024 | 2025
34 | 4231 | M_БЛ-7188 | 2025 | 2024 | 2025
35 | 4232 | M_БЛ-7189 | 2025 | 2024 | 2025
36 | 4233 | M_БЛ-7190 | 2025 | 2024 | 2025
37 | 4234 | M_БЛ-7191 | 2025 | 2024 | 2025
38 | 4235 | M_БЛ-7192 | 2025 | 2024 | 2025
39 | 4236 | M_БЛ-7193 | 2025 | 2024 | 2025
40 | 4237 | M_БЛ-7194 | 2025 | 2024 | 2026
41 | 4238 | M_БЛ-7195 | 2025 | 2024 | 2025
42 | 4239 | M_БЛ-7196 | 2025 | 2024 | 2025
43 | 4240 | M_БЛ-7197 | 2025 | 2024 | 2025
44 | 4241 | M_БЛ-7198 | 2025 | 2024 | 2025
45 | 4245 | N_БЛ-8015 | 2024 | 2023 | 2025
46 | 4422 | N_БЛ-7797 | 2024 | 2023 | 2024
47 | 4423 | N_БЛ-7797 | 2024 | 2023 | 2024
48 | 4434 | M_БЛ-6821 | 2024 | 2023 | 2024
49 | 4507 | N_БЛ-7867 | 2024 | 2023 | 2024
50 | 4508 | N_БЛ-7868 | 2024 | 2023 | 2024
51 | 4509 | N_БЛ-7869 | 2024 | 2023 | 2024
52 | 4510 | N_БЛ-7870 | 2024 | 2023 | 2024
53 | 5047 | H_КР-573 | 2024 | 2023 | 2024
54 | 5108 | H_КР-627 | 2024 | 2023 | 2024
55 | 5375 | M_ОР-1854 | 2024 | 2023 | 2024
56 | 5471 | N_СМ-3560 | 2024 | 2023 | 2024
57 | 5472 | N_СМ-3561 | 2024 | 2023 | 2024
58 | 5473 | N_СМ-3562 | 2024 | 2023 | 2024
59 | 5588 | N_ТБ-2854 | 2024 | 2023 | 2024
60 | 5589 | N_ТБ-2855 | 2024 | 2023 | 2024
61 | 5765 | N_ЯР-4535 | 2024 | 2023 | 2024
62 | 5773 | N_ЯР-4529 | 2024 | 2023 | 2024
63 | 5774 | N_ЯР-4530 | 2024 | 2023 | 2024
64 | 5775 | N_ЯР-4531 | 2024 | 2023 | 2024
65 | 5776 | N_ЯР-4532 | 2024 | 2023 | 2024
66 | 5792 | N_ЯР-4695 | 2024 | 2023 | 2025
67 | 5793 | N_ЯР-4696 | 2024 | 2023 | 2025

## Таблица 1.10
Таблица 1.10
ВЫБОРКА ВНЕПЛАНОВЫХ ИП
№ п.п. | Идентификатор ИП | Наименование ИП | Показатели реализации за 3 кв. 2024 г.
|  |  | Финансирование, млн руб. с НДС | Освоение, млн руб., без НДС | Принятие ОС к БУ, млн руб., без НДС
1 | O_БЛ-8753 | Реконструкция 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Белгород – Рудник-1, Белгород – Рудник-2 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471489 от 29.03.24, Белгородский р-он, протяженность 0,7 км) | 17.2111 | 16.8025 | 20.6036
2 | O_БЛ-8754 | Реконструкция 2-цепного участка ВЛ 110 кВ Белгород – Сажное, Белгород – Беломестное с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471489 от 29.03.24, Белгородский р-он, протяженность 1,12 км) | 19.9202 | 23.542 | 27.5539
3 | O_БЛ-8498 | Приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты (2024: СИЗ-458 к-т) | 24.4848 | 4.5198 | 4.5198
4 | O_БЛ-8764 | Строительство КЛ 10 кВ - кабельные вставки ВЛ 10 кВ ф.1, 2, 7 ПС 110/10 кВ Северная с установкой разъединителей (10 шт) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Филиал ПАО Россети – МЭС Центра, договор №42471573 от 29.03.24, Белгородский р-он, протяженность 2,976 км) | 8.8825 | 10.2817 | 0
5 | O_БР-2418 | Приобретение ОНТМ. Оборудование спецназначения (2024: средства физической защиты оборудования и средства РЭБ - 103 шт) | 18.8005 | 15.8548 | 15.8548
6 | O_ВР-4282 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ПС 110/35/10 кВ Задонская с установкой ПКУ (2 шт) до границ участка Заявителя для Техприсоединения ООО ВИТ-СТРОЙ, договор №42353681 от 26.07.23 (до 670 кВт; протяженность 5,87 км, в том числе ГНБ - 2,34 км) | 3.8696 | 52.6984 | 0
7 | O_ВР-4292 | Строительство ПС 35/10 кВ Емань с трансформаторами 2х6,3 МВА для Техприсоединения ООО Ямань Резорт, договор №42229895 от 05.09.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 12,6 МВА) | 191.2655 | 0 | 0
8 | O_ИА-6 | Приобретение ОНТМ. Офисное оборудование, оргтехника, мебель, средства связи. | 0 | 0 | 5.2845
9 | O_КМ-3220 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.03, 04 ПС 110/10/6 кВ Центральная с устанокой КРУН с ПУ (2 шт) наружной установки на границе балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ФКП Управление заказчика КС Минобороны России, договор №42438137 от 13.05.24 (свыше 670 кВт; протяженность 1,5 км, в том числе ГНБ - 0,4 км) | 21.8077 | 18.2415 | 18.2415
10 | O_КМ-3125 | Модернизация ВЛ 10 кВ ф.10-05, 10-07, 10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (Р) с установкой пунктов секционирования с использованием реклоузеров (3 шт), разъединителей с моторным приводом (1 шт), разъединителей с ручным приводом (6 шт) | 20.4932 | 17.142 | 0
11 | O_КР-2329 | Строительство ПС 110/10 кВ Содружество с трансформаторами 2х40 МВА для Техприсоединения ООО Курскагротерминал, договор №42368276 от 25.10.23, Касторенский р-он (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 80,0 МВА) | 227.7146 | 0 | 0
12 | O_КР-2460 | Реконструкция участка ВЛ 110 кВ Суджа-Белая ПС 110/35/10 кВ Суджа с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений пользования земельным участком ПАО ФСК-Россети договор №42471576 от 05.04.24, протяженность 0,59 км) | 18.4929 | 15.6105 | 0
13 | O_ЛП-3240 | Строительство ТП 10/0,4/2х1000 кВА яч.106, 206 ПС 110/10/10 кВ Университетская для Техприсоединения ОКУ Управление капитального строительства г.Липецка, договор №42306560 от 21.04.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 2,0 МВА) | 24.1377 | 20.192 | 0
14 | O_ОР-2140 | Реконструкция участка ВЛ 10 кВ ф.28 ПС 110/10 кВ Володарская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком Христовой Х.Н, договор №42461969 от 11.03.24, Орловский р-он; протяженность 0,2 км) | 0.44933 | 0.37824 | 0.37824
15 | O_СМ-3761 | Приобретение э/сетевого имущества АО ЭлС с земельными участками (трансформаторная мощность - 73,05 МВА, в т.ч: ПС 110 кВ - 20 МВА, ТП 6-10/0,4 кВ - 72 шт - 53,05 МВА; протяженность 201,838 км, в т.ч: КЛ 10 кВ - 34,189 км, КЛ 0,4 кВ - 91,559 км, ВЛ 10 кВ - 65,245 км, ВЛ 0,4 кВ - 10,845 км; земельные участки - 38 шт) | 3.41 | 51.7817 | 51.7817
16 | O_ТБ-3003 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ - ответвления 3, 4 с.ш. ПС 110/6 кВ Тамбовская №3 с установкой разъединителей (2 шт), ПКУ (2 шт) до границы участка Заявителя для Техприсоединения АО Оборонэнерго договор №42336021 от 21.12.23 (свыше 670 кВт; протяженность 3,0 км, в том числе ГНБ -2,6 км) | 20.4679 | 17.2528 | 17.2528
17 | O_ТБ-2779 | Реконструкция ВЛ 35 кВ филиала Тамбовэнерго с заменой опор (увеличение габаритов) на участке ЮВЖД Ртищево-Кочетовка (Снятие ограничений в пользовании земельными участками ОАО РЖД, соглашение о компенсации №6800/00098/24, протяженность 4,162 км) | 249.9824 | 0 | 0
18 | O_ТВ-2607 | Строительство ПС 110/10 кВ Космос для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; трансформаторная мощность 5,0 МВА) | 156.6059 | 0 | 0
19 | O_ТВ-2608 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ 1, 2 с.ш. ПС 110/10 кВ Космос с установкой ячеек наружной установки с ПУ (2 шт) на границе участка Заявителя для Техприсоединения АО ОКБ МЭИ, договор №42273195 от 18.05.23 (свыше 670 кВт; протяженность 24,0 км, в т.ч. ГНБ - 1,24 км) | 54.3301 | 8.4392 | 0
20 | O_ТВ-2771 | Приобретение э/сетевого имущества ИП Юшкова О.И. (ПС 110 Арматурная, ТП-207 - 51,2 МВА с земельными участками - 210619 кв.м.) | 38 | 38 | 38
21 | O_ЯР-4816 | Выполнение проектно-изыскательских работ для создания отечественной корпоративной системы управления электросетевыми активами, производственными зданиями и сооружениями (MPA, 1 система) | 0.95768 | 0.79806 | 0