Приложение № 3.6

к годовому отчету ПАО «МРСК Центра»

за 2015 год

Дополнительная информация по инвестиционной деятельности

Исполнение плановых показателей инвестиционной программы в разрезе филиалов

| Филиал | Выполнение КВЛ (млн руб. без НДС) |  |  | Финанасирование (млн руб. с НДС) |  |  | км |  |  | МВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
| Белгородэнерго | 3 399 | 3 485 | 103% | 4 010 | 4 089 | 102% | 1 205 | 1 218 | 101% | 231 | 245 | 106% |
| Брянскэнерго | 241 | 248 | 103% | 285 | 296 | 104% | 84 | 105 | 125% | 69 | 84 | 122% |
| Воронежэнерго | 1 158 | 1 264 | 109% | 1 298 | 1 442 | 111% | 278 | 480 | 173% | 265 | 323 | 122% |
| Костромаэнерго | 634 | 667 | 105% | 748 | 759 | 101% | 167 | 227 | 136% | 71 | 75 | 106% |
| Курскэнерго | 421 | 499 | 118% | 493 | 645 | 131% | 272 | 305 | 112% | 28 | 57 | 204% |
| Липецкэнерго | 1 008 | 1 056 | 105% | 1 190 | 1 371 | 115% | 165 | 275 | 167% | 71 | 71 | 99% |
| Орелэнерго | 633 | 376 | 59% | 747 | 492 | 66% | 203 | 144 | 71% | 28 | 10 | 34% |
| Смоленскэнерго | 1 012 | 1 113 | 110% | 1 194 | 1 327 | 111% | 357 | 402 | 113% | 38 | 39 | 104% |
| Тамбовэнерго | 1 306 | 1 268 | 97% | 1 413 | 1 404 | 99% | 262 | 288 | 110% | 58 | 68 | 117% |
| Тверьэнерго | 1 486 | 1 586 | 107% | 1 753 | 1 851 | 106% | 466 | 551 | 118% | 115 | 137 | 119% |
| Ярэнерго | 1 399 | 1 410 | 101% | 1 551 | 1 508 | 97% | 682 | 790 | 116% | 94 | 119 | 127% |
| Итого | 12 697 | 12 973 | 102% | 14 682 | 15 184 | 103% | 4 140 | 4 785 | 116% | 1 068 | 1 228 | 115% |

В филиале Тамбовэнерго отклонение в части выполнения капитальных вложений 97 %(-3%) и финансирования 99 % (-1%) вызвано экономией по результам торгово-закупочных процедур без изменения физических объемов выполненных работ (ввод КМ – 110 %, ввод МВА – 117%).

По филиалу Орелэнерго отклонение вызвано следующими обстоятельствами. Плановые показатели на 2015 год были утверждены Адмистрацией Орловской области в порядке, предусмотренном ПП РФ от  01.12.2009 №977, в составе инвестиционной программы филиала Орелэнерго в марте 2014 года. В силу ограниченности источников финансирования, в 2015 году Советом директоров Общества была одобрена скорректированная инвестиционная программа филиала Орелэнерго 2015 года, показатели которой отличались  в меньшую сторону от ранее утвержденных зачений.  Скорректированная инвестиционная программа филиала в установленном порядке была направлена на рассмотрение в Адмистрацию Орловской области, но не была утверждена в 2015 году. В связи с отсутствием дополнительных источников финансирования сверх объема, определенного скорректированной инвестиционной программой филиала, утвержденная инвестиционная программа филиала Орелэнерго была выполнена не в полном объеме.

Наиболее важные проекты в рамках инвестиционной программы

| Наименование приоритетного объекта ИП ДЗО | Перечень основных работ | Объем выполнен-ных работ в физ. ед. | Кап. вложения млн руб. без НДС | Основные технико-экономические показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Белгородэнерго» Реконструкция ПС 35 кВ «Малиновка» в ПС 110/35/10 с ликвидацией дефицита мощности и заменой 2-х тр-ров 10 на 16 МВА (Дог.ТП: №40301867 от 08.04.11) | Планировка территории, устройство дороги, устройство фундаментов, монтаж трансформатора, устройство ограждения, устройство системы маслоотведения | планировка территории 8685 м2, устройство дороги- 1802 м2, устройство фундаментов для ТС- 2шт, монтаж траснсформатора-1 шт., устройство фундаментов -182 шт., устройство ограждения- 320м, устройство системы маслоотведения | 32,34 | Реконструкция ПС с переводом на напряжение 110 кВ и установкой двух трансформаторов по 16 МВА. |
| Филиал «Белгородэнерго» Реконструкция ПС 110/10 кВ Южная. Замена силовых трансформаторов 2х40 на 2х40 и 2х25 МВА, РУ-110, 10, 6кВ, панелей РЗА; строительство здания КРУЭ-110кВ, РУ-6 и 10 кВ | Выполнение ПИР стадии «РД» | Заключен договор на выполнение проектирования стадии «РД». Стадия «П» выполнена в 2013 – получено положительное заключение. | 0 | Реконструкция ПС 110/10 кВ с заменой 2-х силовых трансформаторов по 40 МВА и установкой 2-х дополнительных тр-ов по 25 МВА. |
| Филиал «Белгородэнерго» Реконструкция ПС-110кВ Короча с переносом ПС на новую площадку. Вместо трех трансформаторов ТДТН-16000/110/35/10 устанавливаются два трансформатора типа ТДТН-40000/110/35/10 | Выполнение ПИР по реконструкции ПС 110 кВ с переносом на новую площадку. | В 2015 г выполнена стадия «П». В 2016 г. предусмотрено выполнение стадии «РД» и прохождение ГЭ с утверждением проекта | 0 | Реконструкция ПС 110 кВ с переносом на новую площадку и установкой двух трансформаторов по 40 МВА. |
| Филиал «Воронежэнерго» Строительство КЛ 110 кВ ПС 220 кВ «Бутурлиновка» - ПС 110 кВ «Бутурлиновка-2» цепь 1,2 | Выполнение ПИР по строительству КЛ 110 кВ | 0 | 0,76 | двухцепная КЛ 110 кВ выполненная кабелем ПвПу2г 3х(1х630/95) протяженностью 0.54 км |
| Филиал «Воронежэнерго» Техперевооружение ПС 110 кВ №9 «СХИ» с заменой выключателей 110 кВ | Выполнение ПИР по замене 5 выключателей 110 кВ | 0 | 1 ,22 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ №9 с заменой 5 выключателей 110 кВ рассчитанные на токи 40 кА. (СВМ Воронежской ТЭЦ-1) |
| Филиал «Липецкэнерго» Строительство ПС 110 кВ Рождество (с тр-рами 2х25 МВА; Дог.ТП №40417928 от 06.09.12 - ООО Моторинвест) | Строительство 2-х ячеек ОРУ-110 кВ, монтаж ОПУ-КРУ-10 кВ с 20 ячейками – 1 шт., монтаж 2-х ТСН, монтаж 7 шкафов РЗиА, монтаж двух маслоприемников и одного маслосборника, монтаж одного трансформатора мощностью 25 МВА | Строительство 2-х ячеек ОРУ-110 кВ, монтаж ОПУ-КРУ-10 кВ с 20 ячейками – 1 шт., монтаж 2-х ТСН, монтаж 7 шкафов РЗиА, монтаж двух маслоприемников и одного маслосборника, монтаж одного трансформатора мощностью 25 МВА | 44,61 | Строительство первой очереди ПС 110 кВ «Рождество» с установкой в 2015 г. одного трансформатора мощностью 25 МВА. |

Причины невыполнения или отклонения от плановых показателей более чем на 5 % по приоритетным объектам

| № | Наименование приоритетного объекта ИП ДЗО | План финанси-рования, млн. руб. | Факт финанси-рования, млн. руб. | % Выполн. | План кап. вложений млн.. руб. без НДС | Факт кап. вложений млн. руб. без НДС | % Выполн. | Описание причин отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал «Белгородэнерго» Реконструкция ПС 35 кВ Малиновка | 62,42 | 52,82 | 84 | 33,539 | 32,338 | 96 | Отклонение по финансированию возникло из-за разницы между планируемой и фактической стоимостью приобретенных силовых трансформаторов. |
| 2 | Филиал «Воронежэнерго» Строительство КЛ 110 кВ ПС 220 кВ Бутурлиновка - ПС 110 кВ Бутурлиновка-2 цепь 1,2 | 0,97 | 0,70 | 72 | 0,822 | 0,762 | 93 | Отклонения в части освоения-снижение по итогам конкурсных процедур, в части финансирования- смещение сроков обязательств по оплате |
| 3 | Филиал «Воронежэнерго» Техперевооружение ПС 110 кВ №9 СХИ с заменой выключателей 110 кВ | 1,43 | 0.0 | 0.0 | 1,215 | 1,215 | 100.0 | Отклонения в части финансирования- смещение платежей на последующий период в связи изменением срока возникновения обязательств по оплате |
| 4 | Филиал «Липецкэнерго» Строительство ПС 110 кВ Рождество (с тр-рами 2х25 МВА; Дог.ТП №40417928 от 06.09.12 - ООО Моторинвест) | 17,70 | 53,53 | 302 | 28,514 | 44,607 | 156 | Досрочное выполнение работ |

Плановые параметры долгосрочной инвестиционной программы МРСК Центра на 2016-2020 гг., утвержденной в установленном порядке в субъектах РФ и Минэнерго России, и проекта скорректированной долгосрочной инвестиционной программы на 2016-2021 гг. (в части 2016-2020 гг.):

| Плановый период |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем капитальных вложений, млн руб. без НДС |  | Утв. план | 13 387 | 13 941 | 14 697 | 15 187 | 16 057 |
|  |  | Скорр. план | 13 244 | 13 941 | 14 699 | 15 190 | 16 061 |
| Объем финансирования, млн руб. с НДС |  | Утв. план | 16 194 | 16 418 | 17 375 | 17 911 | 18 968 |
|  |  | Скорр. план | 14 294 | 16 418 | 17 375 | 17 911 | 18 968 |
| Ввод основных фондов, млн руб. без НДС |  | Утв. план | 13 694 | 14 199 | 14 932 | 15 593 | 16 043 |
|  |  | Скорр. план | 13 623 | 14 365 | 15 107 | 14 936 | 16 221 |
| Вводимая мощность | МВА | Утв. план | 803 | 739 | 854 | 1049,2 | 572,6 |
|  |  | Скорр. план | 833,7 | 850,6 | 923,4 | 763,4 | 608,3 |
|  | км | Утв. план | 4 200 | 4 394 | 4 773 | 4 438 | 5 819 |
|  |  | Скорр. план | 3 550 | 4 222 | 4 425 | 4 308 | 5 160 |

25 февраля 2016 года состоялось заседание Совета директоров МРСК Центра. На заседании одобрена скорректированная Инвестиционная программа Общества на 2016-2021 годы. Основные причины корректировки Инвестиционной программы МРСК Центра на 2016-2021 годы: фактические результаты выполнения Инвестиционной программы Общества в 2015 году, актуализация обязательств Общества по технологическому присоединению потребителей и учет обновленного прогноза социально-экономического развития РФ.