## 05.11-11.11.18
Согласованио:
Глава администрации Гончаров В.В.
___________________________2018
Согласованио:
Начальник РЭС Строгонов М. В.
___________________________2018
График выполнения работ ПАО «МРСК Центра »-«Липецкэнерго» при проведении учении на территории Калининского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» с 05.11-11.11
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа (Расчистка, Реконструкция, Расширение, ремонт) | Плановый объем расчистки/ расширения, га | Плановый объем реконструкции (опоры), шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Потребность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответственный руководитель |  | Ответственное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор |  | Силы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер | БКМ | Автокран | трактор | подъёмник
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | нет | нет | нет | нет | Потапов С.В. | 8-980-358-56-86 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
2 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | нет | нет | нет | нет | Панченко А. В. | 8-980-358-52-83 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | расширение | 0.16 | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет | Дикарев С.А. | 8-980-358-85-82 |  |  | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | ООО "Рем Сервис" | ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | реконструкция | нет | 10 | 0.5 | Старый Погост, Федосеево, Труново,Чуприяново, Чуприяновка, Б. Гришкино, Кр. Новь, Куркино, Круково, Захеево, Маслово, Козлятьево, Башкеево, Азарниково ПерхуровоЧудово, | 2-е котельные, школа от ТП №13 ПМК (потребительская) | нет | нет | нет | Асин Е.А. |  | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
5 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 10 | ВЛ-10кВ № 14 ПС 16 | ремонт | нет | нет | нет | Кунькино, Третьяково, Блиново, Бельцы, Озвихово, Колошино, Дридино, Колистово Полубратово, Беблёво, Княгинкино, Киверниково, Тилятьево, Базыкино, Гришино, Нелидово, Неушино, Кисилёво, Пяткино, Обучково, Подолово, Якимово, Быково. | нет | нет | нет | нет | Дятленко А.Н. | 8-980-358-85-68 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 15 | ВЛ-10кВ № 22(21) Гришкино | ремонт | нет | нет | нет | Бараблево, Бурашова, Салыгина, Неготино | нет | нет | нет | нет | Пирагов В.В. | 8-980-358-85-80 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
7 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | нет | нет | нет | нет | Потапов С.В. | 8-980-358-56-86 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | нет | нет | нет | нет | Панченко А. В. | 8-980-358-52-83 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | расширение | 0.16 | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет | Дикарев С.А. | 8-980-358-85-82 |  |  | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | ООО "Рем Сервис" | ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | реконструкция | нет | 10 | 0.5 | Старый Погост, Федосеево, Труново,Чуприяново, Чуприяновка, Б. Гришкино, Кр. Новь, Куркино, Круково, Захеево, Маслово, Козлятьево, Башкеево, Азарниково ПерхуровоЧудово, | 2-е котельные, школа от ТП №13 ПМК (потребительская) | нет | нет | нет | Асин Е.А. |  | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
11 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 10 | ВЛ-10кВ № 14 ПС 16 | ремонт | нет | нет | нет | Кунькино, Третьяково, Блиново, Бельцы, Озвихово, Колошино, Дридино, Колистово Полубратово, Беблёво, Княгинкино, Киверниково, Тилятьево, Базыкино, Гришино, Нелидово, Неушино, Кисилёво, Пяткино, Обучково, Подолово, Якимово, Быково. | нет | нет | нет | нет | Дятленко А.Н. | 8-980-358-85-68 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 15 | ВЛ-10кВ № 22(21) Гришкино | ремонт | нет | нет | нет | Бараблево, Бурашова, Салыгина, Неготино | нет | нет | нет | нет | Пирагов В.В. | 8-980-358-85-80 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
13 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | нет | нет | нет | нет | Потапов С.В. | 8-980-358-56-86 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
14 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | нет | нет | нет | нет | Панченко А. В. | 8-980-358-52-83 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | расширение | 0.16 | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет | Дикарев С.А. | 8-980-358-85-82 |  |  | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | ООО "Рем Сервис" | ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | реконструкция | нет | 10 | 0.5 | Старый Погост, Федосеево, Труново,Чуприяново, Чуприяновка, Б. Гришкино, Кр. Новь, Куркино, Круково, Захеево, Маслово, Козлятьево, Башкеево, Азарниково ПерхуровоЧудово, | 2-е котельные, школа от ТП №13 ПМК (потребительская) | нет | нет | нет | Асин Е.А. |  | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
17 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 10 | ВЛ-10кВ № 14 ПС 16 | ремонт | нет | нет | нет | Кунькино, Третьяково, Блиново, Бельцы, Озвихово, Колошино, Дридино, Колистово Полубратово, Беблёво, Княгинкино, Киверниково, Тилятьево, Базыкино, Гришино, Нелидово, Неушино, Кисилёво, Пяткино, Обучково, Подолово, Якимово, Быково. | нет | нет | нет | нет | Дятленко А.Н. | 8-980-358-85-68 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 15 | ВЛ-10кВ № 22(21) Гришкино | ремонт | нет | нет | нет | Бараблево, Бурашова, Салыгина, Неготино | нет | нет | нет | нет | Пирагов В.В. | 8-980-358-85-80 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
19 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | нет | нет | нет | нет | Потапов С.В. | 8-980-358-56-86 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
20 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | нет | нет | нет | нет | Панченко А. В. | 8-980-358-52-83 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | расширение | 0.16 | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет | Дикарев С.А. | 8-980-358-85-82 |  |  | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | ООО "Рем Сервис" | ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | реконструкция | нет | 10 | 0.5 | Старый Погост, Федосеево, Труново,Чуприяново, Чуприяновка, Б. Гришкино, Кр. Новь, Куркино, Круково, Захеево, Маслово, Козлятьево, Башкеево, Азарниково ПерхуровоЧудово, | 2-е котельные, школа от ТП №13 ПМК (потребительская) | нет | нет | нет | Асин Е.А. |  | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
23 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 10 | ВЛ-10кВ № 14 ПС 16 | ремонт | нет | нет | нет | Кунькино, Третьяково, Блиново, Бельцы, Озвихово, Колошино, Дридино, Колистово Полубратово, Беблёво, Княгинкино, Киверниково, Тилятьево, Базыкино, Гришино, Нелидово, Неушино, Кисилёво, Пяткино, Обучково, Подолово, Якимово, Быково. | нет | нет | нет | нет | Дятленко А.Н. | 8-980-358-85-68 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 15 | ВЛ-10кВ № 22(21) Гришкино | ремонт | нет | нет | нет | Бараблево, Бурашова, Салыгина, Неготино | нет | нет | нет | нет | Пирагов В.В. | 8-980-358-85-80 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | нет | нет | нет | нет | Потапов С.В. | 8-980-358-56-86 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
26 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | нет | нет | нет | нет | Панченко А. В. | 8-980-358-52-83 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | расширение | 0.16 | нет | нет |  | нет | нет | нет | нет | Дикарев С.А. | 8-980-358-85-82 |  |  | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | ООО "Рем Сервис" | ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | реконструкция | нет | 10 | 0.5 | Старый Погост, Федосеево, Труново,Чуприяново, Чуприяновка, Б. Гришкино, Кр. Новь, Куркино, Круково, Захеево, Маслово, Козлятьево, Башкеево, Азарниково ПерхуровоЧудово, | 2-е котельные, школа от ТП №13 ПМК (потребительская) | нет | нет | нет | Асин Е.А. |  | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
29 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 10 | ВЛ-10кВ № 14 ПС 16 | ремонт | нет | нет | нет | Кунькино, Третьяково, Блиново, Бельцы, Озвихово, Колошино, Дридино, Колистово Полубратово, Беблёво, Княгинкино, Киверниково, Тилятьево, Базыкино, Гришино, Нелидово, Неушино, Кисилёво, Пяткино, Обучково, Подолово, Якимово, Быково. | нет | нет | нет | нет | Дятленко А.Н. | 8-980-358-85-68 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 15 | ВЛ-10кВ № 22(21) Гришкино | ремонт | нет | нет | нет | Бараблево, Бурашова, Салыгина, Неготино | нет | нет | нет | нет | Пирагов В.В. | 8-980-358-85-80 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Составил:
Куратор филиала "Липецкэнерго" __________________ Кусиньш Э.Ю.