## 5-10.11
Согласовано Глава Кимрского района ________________И.Н.Миронова "____"________2018
Согласовано Начальник Кимрского РЭС ________________Р.М.Хомяков "____"________2018
График выполнения работ ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Мариэнерго» при проведении учении на территории Кимрского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» с 05.11-10.11
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа (Расчистка, Реконструкция, Расширение) | Плановый объем расчистки/ расширения, га | Плановый объем реконструкции (опоры), шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Потребность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответственный руководитель |  | Ответственное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор |  | Силы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 2018-11-05 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | - | - | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты, Овсяниково, Дуброва | нет | нет | нет | нет | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
2 | 2018-11-05 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | - | - | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | нет | нет | нет | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
3 | 2018-11-05 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | - | - | - | нет | нет | нет | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 5 | 1 | - | -
4 | 2018-11-05 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Устранение дефектов | - | - | - | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | нет | нет | нет | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
5 | 2018-11-06 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | - | - | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты, Овсяниково, Дуброва | нет | нет | нет | нет | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
6 | 2018-11-06 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | - | - | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | нет | нет | нет | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
7 | 2018-11-06 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | - | - | - | нет | нет | нет | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 | 1 | - | -
8 | 2018-11-06 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Устранение дефектов | - | - | - | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | нет | нет | нет | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
9 | 2018-11-07 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | - | - | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты | нет | нет | нет | нет | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
10 | 2018-11-07 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | - | - | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | нет | нет | нет | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
11 | 2018-11-07 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | - | - | - | нет | нет | нет | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 | 1 | - | -
12 | 2018-11-07 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Устранение дефектов | - | - | - | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | нет | нет | нет | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
13 | 2018-11-08 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | - | - | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты | нет | да | Османов Э.Б. | 8-917-706-65-23 | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
14 | 2018-11-08 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | - | - | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | нет | нет | нет | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
15 | 2018-11-08 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | - | - | - | нет | нет | нет | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 | 1 | - | -
16 | 2018-11-08 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №14 Микрорайонная | Устранение дефектов | - | - | - | Остров, Михеево, Скулино, Каюрово, Мельгуново, Тихоново, Семенково, Глазово, Ваулино. | нет | нет | нет | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
17 | 2018-11-09 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | - | - | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты | нет | да | Османов Э.Б. | 8-917-706-65-23 | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
18 | 2018-11-09 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | - | - | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | нет | нет | нет | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
19 | 2018-11-09 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | - | - | - | нет | нет | нет | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 | 1 | - | -
20 | 2018-11-09 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №14 Микрорайонная | Устранение дефектов | - | - | - | Остров, СНТ Волжанка, СНТ Ягодка, Обрамово. | нет | нет | нет | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
21 | 2018-11-10 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | - | - | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты | нет | да | Османов Э.Б. | 8-917-706-65-23 | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
22 | 2018-11-10 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | - | - | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | нет | нет | нет | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
23 | 2018-11-10 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | - | - | - | нет | нет | нет | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 | 1 | - | -
24 | 2018-11-10 | 07:00 - 19:00 | Кимрский РЭС | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №14 Микрорайонная | Устранение дефектов | - | - | - | Остров, СНТ Волжанка, СНТ Ягодка, Обрамово. | нет | нет | нет | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
Составил:
Куратор филиала "Мариэнерго" __________________ А.Л. Салеев