## 05-10.11.18
СОГЛАСОВАНО
Глава администрации Конаковского района
[18 empty] | ________________ | Лобановский О.В.
СОГЛАСОВАНО
Начальник УСЛЭП Тверской ПБ
[18 empty] | ________________ | Черкасов К.Н.
"____"_______________2018 г.
Начальник Конаковского РЭС
[18 empty] | ________________ | Кузнецов М.Ю.
"____"_______________2018 г.
График выполнения работ ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Мариэнерго» при проведении учении на территории Тверской ПБ УСЛЭП филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Мариэнерго» с 22.10-28.10
СОГЛАСОВАНО
Глава администрации Конаковского района
[18 empty] | ________________ | Лобановский О.В.
СОГЛАСОВАНО
Начальник УСЛЭП Тверской ПБ
[18 empty] | ________________ | Черкасов К.Н.
"____"_______________2018 г.
Начальник Конаковского РЭС
[18 empty] | ________________ | Кузнецов М.Ю.
"____"_______________2018 г.
График выполнения работ ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Мариэнерго» при проведении учении на территории Тверской ПБ УСЛЭП филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Мариэнерго» с 05.11.2018-10.11.2018
№ п/п | Дата | Время | Участок | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа (Расчистка, Реконструкция, Расширение) | Плановый объем расчистки/ расширения, га | Плановый объем реконструкции (опоры), шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Потребность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответственный руководитель |  | Ответственное лицо за допуск |  | Куратор |  | Силы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Конаковский РЭС | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.03 ПС Дмиторова Гора. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район д. Пеньи. | нет | нет |  |  | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
2 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Конаковский РЭС | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | нет | нет |  |  | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
3 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Конаковский РЭС | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.03 ПС Дмиторова Гора. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район д. Пеньи. | нет | нет |  |  | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
4 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Конаковский РЭС | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | нет | нет |  |  | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
5 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Конаковский РЭС | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.10 ПС 10. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район д. Слобода,д.Старое Мелково. | нет | нет |  |  | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
6 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Конаковский РЭС | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | нет | нет |  |  | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
7 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Конаковский РЭС | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.10 ПС 10. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район д. Слобода,д.Старое Мелково. | нет | нет |  |  | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
8 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Конаковский РЭС | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | нет | нет |  |  | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
9 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Конаковский РЭС | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.3 ПС РОЗ. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район (без отключения потребителей) | нет | нет |  |  | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
10 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Конаковский РЭС | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | нет | нет |  |  | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
11 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Конаковский РЭС | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.3 ПС РОЗ. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район (без отключения потребителей) | нет | нет |  |  | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
12 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Конаковский РЭС | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | нет | нет |  |  | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
Составил:
Куратор филиала "Мариэнерго" __________________ Афанасьев М.Н.