## Лист1
СОГЛАСОВАНО
Глава Конаковского р-на.
________________
"____"_______________2018 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Калининского РЭС
________________ Строгонов М.В.
"_____" ______________2018 г.
График выполнения работ ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Нижновэнерго» при проведении учении на территории Калининского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго»
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа (Расчистка, Реконструкция, Расширение) | Плановый объем расчистки/ расширения, га | Плановый объем реконструкции (опоры), шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Портебность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответсвенный руководитель |  | Ответствееное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор | Силы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Расчистка просеки | 4.98 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3 | 0
2 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов |  | нет | нет | Рождественно | нет | нет | нет | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6 |  | 0 | 0
3 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Выправка опор |  | нет | нет | Заборовье | нет | нет | нет | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
4 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 06 ПС Юрьево-Девичье | Осмотр |  | нет | нет | Юрьево-Девичье | нет | нет | нет | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
5 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7 |  | 0 | 0
6 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
7 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
8 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
9 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
10 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
11 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
12 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
13 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Расчистка просеки | 4.98 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3 | 0
14 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов |  | нет | нет | Рождественно | нет | нет | нет | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6 |  | 0 | 0
15 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Выправка опор |  | нет | нет | Заборовье | нет | нет | нет | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
16 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 13 ПС Юрьево-Девичье | Осмотр |  | нет | нет | Юрьево-Девичье | нет | нет | нет | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
17 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7 |  | 0 | 0
18 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
19 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
20 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
21 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
22 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
23 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
24 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
25 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Расчистка просеки | 4.98 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3 | 0
26 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов |  | нет | нет | Рождественно | нет | нет | нет | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6 |  | 0 | 0
27 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Выправка опор |  | нет | нет | Заборовье | нет | нет | нет | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
28 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор | Осмотр |  | нет | нет | Юрьево-Девичье | нет | нет | нет | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
29 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7 |  | 0 | 0
30 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
31 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
32 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
33 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
34 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
35 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
36 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
37 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Расчистка просеки | 4.98 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3 | 0
38 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов |  | нет | нет | Рождественно | нет | нет | нет | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6 |  | 0 | 0
39 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Выправка опор |  | нет | нет | Заборовье | нет | нет | нет | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
40 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор | Осмотр |  | нет | нет | Юрьево-Девичье | нет | нет | нет | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
41 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7 |  | 0 | 0
42 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
43 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
44 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
45 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
46 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
47 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
48 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
49 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Расчистка просеки | 4.98 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3 | 0
50 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов |  | нет | нет | Рождественно | нет | нет | нет | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6 |  | 0 | 0
51 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Выправка опор |  | нет | нет | Заборовье | нет | нет | нет | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
52 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье | Осмотр |  | нет | нет | Юрьево-Девичье | нет | нет | нет | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
53 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7 |  | 0 | 0
54 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
55 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
56 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
57 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
58 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
59 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
60 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
61 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Расчистка просеки | 4.98 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3 | 0
62 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов |  | нет | нет | Рождественно | нет | нет | нет | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6 |  | 0 | 0
63 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Выправка опор |  | нет | нет | Заборовье | нет | нет | нет | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
64 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье | Осмотр |  | нет | нет | Юрьево-Девичье | нет | нет | нет | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
65 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7 |  | 0 | 0
66 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
67 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
68 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Расчистка просеки | 0.525 | нет | нет | Головино | нет | нет | нет | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8 |  | 0 | 0
69 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
70 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
71 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
72 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 0 | 0
Составил:
Куратор филиала "Нижновэнерго" __________________ Курников М.С.