## 05-11.11.2018
СОГЛАСОВАНО
Глава Калининского района
[18 empty] | ________________ | Гончаров О.В.
"____"_______________2018 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Калининского РЭС.
[18 empty] | ________________ | Строгонов М.В.
"____"_______________2018 г.
График выполнения работ ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» при проведении учении на территории Калининского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» с 05-11.11.2018
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа (Расчистка, Реконструкция, Расширение) | Плановый объем расчистки/ расширения, га | Плановый объем реконструкции (опоры), шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Потребность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответственный руководитель |  | Ответственное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор |  | Силы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 2018-11-05 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 2 ПС Рязаново | Устранение дефектов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 15 | 3
2 | 2018-11-05 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 15 ПС Рязаново | Устранение дефектов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 12 | 2
3 | 2018-11-05 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 9 | 2
4 | 2018-11-05 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 10 | 2
5 | 2018-11-05 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 10 | 2
6 | 2018-11-05 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 14 | 3
7 | 2018-11-05 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 15 | 3
8 | 2018-11-05 | с 8-00 по 18-02 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Павлов Д.В. | 89040102799 | Ястребов П.Н. | 89107214598 | 25 | 5
9 | 2018-11-06 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 5 ПС Рязаново | Устранение дефектов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214599 | 15 | 3
10 | 2018-11-06 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново | Устранение дефектов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214600 | 12 | 2
11 | 2018-11-06 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214601 | 9 | 2
12 | 2018-11-06 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Литвиненко А.В. | 89002235729 | Ястребов П.Н. | 89107214602 | 10 | 2
13 | 2018-11-06 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Литвиненко А.В. | 89002235730 | Ястребов П.Н. | 89107214603 | 10 | 2
14 | 2018-11-06 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214604 | 14 | 3
15 | 2018-11-06 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214605 | 15 | 3
16 | 2018-11-06 | с 8-00 по 18-02 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214606 | 25 | 5
17 | 2018-11-07 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 12 ПС Рязаново | Устранение дефектов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214608 | 15 | 3
18 | 2018-11-07 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 10 ПС Рязаново | Устранение дефектов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214609 | 12 | 2
19 | 2018-11-07 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Илларионенков В.А | 89203035017 | Ястребов П.Н. | 89107214610 | 9 | 2
20 | 2018-11-07 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Илларионенков В.А | 89203035018 | Ястребов П.Н. | 89107214611 | 10 | 2
21 | 2018-11-07 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214612 | 10 | 2
22 | 2018-11-07 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214613 | 14 | 3
23 | 2018-11-07 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214614 | 15 | 3
24 | 2018-11-07 | с 8-00 по 18-02 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214615 | 25 | 5
25 | 2018-11-08 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново | Устранение дефектов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214617 | 15 | 3
26 | 2018-11-08 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 1 ПС Рязаново | Устранение дефектов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214618 | 12 | 2
27 | 2018-11-08 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214619 | 9 | 2
28 | 2018-11-08 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Илларионенков В.А | 89203035017 | Ястребов П.Н. | 89107214620 | 10 | 2
29 | 2018-11-08 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Илларионенков В.А | 89203035018 | Ястребов П.Н. | 89107214621 | 10 | 2
30 | 2018-11-08 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214622 | 14 | 3
31 | 2018-11-08 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Кузьменков А.А. | 89082829862 | Ястребов П.Н. | 89107214623 | 15 | 3
32 | 2018-11-08 | с 8-00 по 18-02 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214624 | 25 | 5
33 | 2018-11-09 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново | Устранение дефектов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214626 | 15 | 3
34 | 2018-11-09 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 5 ПС Рязаново | Устранение дефектов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214627 | 12 | 2
35 | 2018-11-09 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214628 | 9 | 2
36 | 2018-11-09 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214629 | 10 | 2
37 | 2018-11-09 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Илларионенков В.А | 89203035017 | Ястребов П.Н. | 89107214630 | 10 | 2
38 | 2018-11-09 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Илларионенков В.А | 89203035018 | Ястребов П.Н. | 89107214631 | 14 | 3
39 | 2018-11-09 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Кузьменков А.А. | 89082829862 | Ястребов П.Н. | 89107214632 | 15 | 3
40 | 2018-11-09 | с 8-00 по 18-02 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214633 | 25 | 5
41 | 2018-11-10 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 2 ПС Рязаново | Устранение дефектов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214635 | 15 | 3
42 | 2018-11-10 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 15 ПС Рязаново | Устранение дефектов |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214636 | 12 | 2
43 | 2018-11-10 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214637 | 9 | 2
44 | 2018-11-10 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Литвиненко А.В. | 89002235729 | Ястребов П.Н. | 89107214638 | 10 | 2
45 | 2018-11-10 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Литвиненко А.В. | 89002235730 | Ястребов П.Н. | 89107214639 | 10 | 2
46 | 2018-11-10 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214640 | 14 | 3
47 | 2018-11-10 | с 8-00 по 18-00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214641 | 15 | 3
48 | 2018-11-10 | с 8-00 по 18-02 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Кузьменков А.А. | 89082829862 | Ястребов П.Н. | 89107214642 | 25 | 5
Составил:
Куратор филиала "Смоленскэнерго" __________________ Ястребов П.Н.

## Лист1
РАСЧИСТКА |  | РАСШИРЕНИЕ
ВЛ-110кВ Калининская-КС-20-1,2 | ВЛ-10кВ № 1 ПС Квакшино | ВЛ 35кВ ПС №1 - Стекловолокно
ВЛ-35кВ Лазурная-Гришкино | ВЛ-10кВ № 5 РП Митенево
ВЛ 35кВ Лазурная-ПС№4 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево
ВЛ 35кВ Квакшино-Рязаново | ВЛ-10кВ № 9 РП Березино
ВЛ 35кВ Северная-Соминка | ВЛ-10кВ № 6 РП Березино
ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | ВЛ-10кВ № 2 РП Нестерово
ВЛ-10кВ № 07 (8) ПС Пушкино | ВЛ-10кВ № 3 РП Нестерово
ВЛ-10кВ № 09 (9) ПС Пушкино | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское
ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново
ВЛ-10кВ № 5 ПС Рязаново | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново
ВЛ-10кВ № 15 ПС Рязаново | ВЛ-10кВ № 1 ПС Рязаново
ВЛ-10кВ № 2 ПС Рязаново | ВЛ-10кВ № 10 ПС Рязаново
ВЛ-10кВ № 2 ПС Квакшино | ВЛ-10кВ № 12 ПС Рязаново
ВЛ-10кВ № 12 ПС Квакшино | ВЛ-35кВ Заднее Поле-ПС №16
ВЛ-10кВ № 13 ПС Квакшино | ВЛ-35кВ Эммаус - №19
ВЛ-10кВ № 8 ПС Квакшино | вл 35Кв зми - грэс 1,2 цепь с отпайкой на ПС ЗСК
ВЛ-10кВ № 14 ПС Квакшино | ВЛ-10кВ № 11 ПС Тургиново