## 05-11.11.18 Весьегонский РЭС
График выполнения работ ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» при проведении учении на территории Весьегонского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго»
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа | Плановый объем расчистки/ расширения, га | Плановый объем реконструкции (опоры), шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Портебность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответсвенный руководитель |  | Ответствееное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор |  | Силы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
2 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
3 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
4 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | нет | нет | нет | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
5 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | нет | нет | нет | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
6 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | расширение просеки | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | нет | нет | нет | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
7 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | расширение просеки | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | нет | нет | нет | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
8 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
9 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
10 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | нет | нет | нет | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
11 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Расчистка просеки | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
12 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение аварийных дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | нет | нет | нет | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
13 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Расчистка просеки | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | нет | нет | нет | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
14 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
15 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
16 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
17 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | нет | нет | нет | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
18 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | нет | нет | нет | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
19 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | расширение просеки | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | нет | нет | нет | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
20 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | расширение просеки | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | нет | нет | нет | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
21 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
22 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
23 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | нет | нет | нет | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
24 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Расчистка просеки | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
25 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение аварийных дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | нет | нет | нет | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
26 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Расчистка просеки | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | нет | нет | нет | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
27 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
28 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
29 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
30 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | нет | нет | нет | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
31 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | нет | нет | нет | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
32 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | расширение просеки | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | нет | нет | нет | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
33 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | расширение просеки | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | нет | нет | нет | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
34 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
35 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
36 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | нет | нет | нет | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
37 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Расчистка просеки | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
38 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение аварийных дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | нет | нет | нет | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
39 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Расчистка просеки | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | нет | нет | нет | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
40 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
41 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
42 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
43 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | нет | нет | нет | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
44 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | нет | нет | нет | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
45 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | расширение просеки | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | нет | нет | нет | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
46 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | расширение просеки | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | нет | нет | нет | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
47 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
48 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
49 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | нет | нет | нет | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
50 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Расчистка просеки | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
51 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение аварийных дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | нет | нет | нет | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
52 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Расчистка просеки | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | нет | нет | нет | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
53 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
54 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
55 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
56 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | нет | нет | нет | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
57 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | нет | нет | нет | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
58 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | расширение просеки | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | нет | нет | нет | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
59 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | расширение просеки | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | нет | нет | нет | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
60 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
61 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
62 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | нет | нет | нет | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
63 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Расчистка просеки | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
64 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение аварийных дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | нет | нет | нет | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
65 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Расчистка просеки | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | нет | нет | нет | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
66 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
67 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
68 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | нет | нет | нет | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
69 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | нет | нет | нет | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
70 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | нет | нет | нет | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
71 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | расширение просеки | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | нет | нет | нет | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
72 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | расширение просеки | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | нет | нет | нет | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
73 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
74 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
75 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | нет | нет | нет | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
76 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Расчистка просеки | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | нет | нет | нет | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
77 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение аварийных дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | нет | нет | нет | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
78 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Расчистка просеки | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | нет | нет | нет | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
[6 empty] | Куратор от филиала ПАО "МРСК Центра" "Ярэнерго" | [7 empty] | Важнин С.Н.
СОГЛАСОВАНО
Глава Весьегонского района
________________Пашуков А.В.
"____"_______________2018 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Весьегонского РЭС
________________ Мингалеев С.А.
"_____" ______________2018 г.

## 05-11.11.18. Сандовский РЭС
График выполнения работ ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» при проведении учении на территории Сандовского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго»
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа | Плановый объем расчистки/ расширения, га | Плановый объем реконструкции (опоры), шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Портебность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответсвенный руководитель |  | Ответствееное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор |  | Счилы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
2 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
3 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
4 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
5 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
6 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
7 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
8 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
9 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
10 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
11 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
12 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
13 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
14 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
15 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
16 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
17 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
18 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
19 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
20 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
21 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
22 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
23 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
24 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | расчистка просеки | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | нет | нет | нет | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
[6 empty] | Куратор от филиала ПАО "МРСК Центра" "Ярэнерго" | [8 empty] | Быков А.В.
СОГЛАСОВАНО
Глава Сандовского района
_________________Грязнов О.Н.
"____"_______________2018 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Сандовского РЭС
________________Халявин В.А.
"_____" ______________2018 г.

## 05-11.11.18 Лесной РЭС
График выполнения работ ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» при проведении учении на территории Лесного РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго»
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа | Плановый объем расчистки/ расширения, га | Плановый объем реконструкции (опоры), шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Портебность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответсвенный руководитель |  | Ответствееное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор |  | Силы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | нет | нет | нет | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095428 | 5 | 1 |  | 1
2 | 2018-11-05 | 8:00 - 17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | расчистка просеки | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | нет | нет | нет | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095429 | 6 | 1 |  | 1
3 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение аварийных дефектов | ---- | 3 | ---- | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | нет | нет | ---- | ---- | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095430 | 5 | 1
4 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение аварийных дефектов | ---- | 3 | ---- | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | нет | нет | ---- | ---- | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095431 | 6 | 1
5 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | нет | нет | нет | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095432 | 5 | 1 |  | 1
6 | 2018-11-06 | 8:00 - 17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | расчистка просеки | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | нет | нет | нет | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095433 | 6 | 1 |  | 1
7 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение аварийных дефектов | ---- | 1 | ---- | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | нет | нет | ---- | ---- | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095434 | 5 | 1
8 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение аварийных дефектов | ---- | 1 | ---- | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | нет | нет | ---- | ---- | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095435 | 6 | 1
9 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | нет | нет | нет | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095436 | 5 | 1 |  | 1
10 | 2018-11-07 | 8:00 - 17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | расчистка просеки | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | нет | нет | нет | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095437 | 6 | 1 |  | 1
11 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение аварийных дефектов | ---- | 2 | ---- | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | нет | нет | ---- | ---- | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095438 | 5 | 1
12 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение аварийных дефектов | ---- | 1 | ---- | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | нет | нет | ---- | ---- | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095439 | 6 | 1
13 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | нет | нет | нет | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095440 | 5 | 1 |  | 1
14 | 2018-11-08 | 8:00 - 17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | расчистка просеки | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | нет | нет | нет | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095441 | 6 | 1 |  | 1
15 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение аварийных дефектов | ---- | 1 | ---- | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | нет | нет | ---- | ---- | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095442 | 5 | 1
16 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение аварийных дефектов | ---- | 3 | ---- | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | нет | нет | ---- | ---- | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095443 | 6 | 1
17 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | нет | нет | нет | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095444 | 5 | 1 |  | 1
18 | 2018-11-09 | 8:00 - 17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | расчистка просеки | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | нет | нет | нет | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095445 | 6 | 1 |  | 1
19 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение аварийных дефектов | ---- | 1 | ---- | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | нет | нет | ---- | ---- | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095446 | 5 | 1
20 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение аварийных дефектов | ---- | 1 | ---- | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | нет | нет | ---- | ---- | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095447 | 6 | 1
21 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | расчистка просеки | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | нет | нет | нет | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095448 | 5 | 1 |  | 1
22 | 2018-11-10 | 8:00 - 17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | расчистка просеки | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | нет | нет | нет | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095449 | 6 | 1 |  | 1
23 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение аварийных дефектов | ---- | 3 | ---- | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | нет | нет | ---- | ---- | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095450 | 5 | 1
24 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение аварийных дефектов | ---- | 1 | ---- | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | нет | нет | ---- | ---- | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095451 | 6 | 1
[6 empty] | Куратор от филиала ПАО "МРСК Центра" "Ярэнерго" | [8 empty] | Рябушев А.Н.
СОГЛАСОВАНО
Глава Лесного района
________________Кудрявцева Т.Н.
"____"_______________2018 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Лесного РЭС
________________Бойцов И.С.
"_____" ______________2018 г.