## 08-12.10.18
СОГЛАСОВАНО
Глава Максатинского р-на.
[18 empty] | ________________ | К.Г.Паскин
СОГЛАСОВАНО
"____"_______________2018 г.
Начальник Максатинского РЭС.
[18 empty] | ________________ | С.А.Жигалов
"____"_______________2018 г.
График выполнения работ ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Владимирэнерго» при проведении учении на территории Максатихинского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» с 03.10-10.11.2018
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа (Расчистка, Реконструкция, Расширение) | Плановый объем расчистки/ расширения, га | Плановый объем реконструкции (опоры), шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Потребность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответственный руководитель |  | Ответственное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор |  | Силы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 05.11.2018 | 07:30-17:00 | Максатихинский | Максатихинский | Бригада 1 | ВЛ-10 кВ Ф-592 РП 35/10 Березовка | Геопозиционирование, аудит |  |  |  |  | нет | нет |  |  | Назолин Лев Владимирович | 89106766570 |  |  | Лебезов Александр Алексеевич | 89157695492 89209043767 | 16 | 1
2 | 05.11.2018 | 07:30-17:00 | Максатихинский | Максатихинский | Бригада 2 | ВЛ-10 кВ Ф-592 РП 35/10 Березовка | Геопозиционирование, аудит |  |  |  |  | нет | нет |  |  | Новиков Дмитрий Михайлович | 89157501062 |  |  | Лебезов Александр Алексеевич | 89157695492 89209043767 | 4 | 1 | 1
3 | 05.11.2018 | 07:30-17:00 | Максатихинский | Максатихинский | Бригада 3 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 35/10 Максатиха | Геопозиционирование, аудит |  |  |  |  | нет | нет |  |  | Лапчев Анатолий Анатольевич | 89209455768 |  |  | Лебезов Александр Алексеевич | 89157695492 89209043767 | 4 | 1
4 | 05.11.2018 | 07:30-17:00 | Максатихинский | Максатихинский | Бригада 4 | ВЛ- 10 кВ Ф-2 ПС 35/10 Максатиха | Раэвозка опор |  | 8 |  |  | нет | нет |  |  | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 |  |  | Лебезов Александр Алексеевич | 89157695492 89209043767 | 4 | 1
5 | 2017-10-06 | 07:00 - 19:00 | Максатихинский | Владмирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Расчистка от ДКР в ручную, Механизированная расчистка от ДКР пр.оп №№ 1-369 | 3 |  | нет | д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево | нет | нет | нет | нет | Назолин Лев Владимирович Новиков Дмитрий Михайлович | 89308360164 89050574560 89106769560 89190267514 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 16 | 4 | 2
6 | 2017-10-06 | 07:00 - 19:00 | Максатихинский | Владмирэнерго | Бригада №6 | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС Максатиха | Замена опор пр. № 190-200 |  | 5 | нет | д. Тельцово д. Любятино, д. Ступники п. Красивый | нет | нет | нет | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1
7 | 2017-10-06 | 07:00 - 19:00 | Максатихинский | Владмирэнерго | Бригада №5 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Максатиха | Расчистка от ДКР в ручную, Механизированная расчистка от ДКР пр.оп №87-112 | 1 | нет | нет | д. Толоцкое, д. Горка х. Цаплино, х. Бедный, д. Саврасиха, д. Селищи | нет | нет | нет | нет | Лапчев Анатолий Анатольевич | 89106766477 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1 | 1
8 | 2018-11-07 | 07:00 - 19:00 | Максатихинский | Владмирэнерго | Бригада №5 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Максатиха | Расчистка от ДКР в ручную, Механизированная расчистка от ДКР пр.оп №87-112 | 1 | нет | нет | д. Толоцкое, д. Горка х. Цаплино, х. Бедный, д. Саврасиха, д. Селищи | нет | нет | нет | нет | Назолин Лев Владимирович | 89106766477 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1 | 1
9 | 2018-11-07 | 07:00 - 19:00 | Максатихинский | Владмирэнерго | Бригада №6 | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС Максатиха | Замена опор пр. №190-200 |  | 5 | нет | д. Тельцово д. Любятино, д. Ступники п. Красивый | нет | нет | нет | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1
10 | 2018-11-07 | 07:00 - 19:00 | Максатихинский | Владмирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Расчистка от ДКР в ручную, Механизированная расчистка от ДКР пр.оп №№ 1-369 | 3 |  | нет | д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево | нет | нет | нет | нет | Назолин Лев Владимирович Новиков Дмитрий Михайлович | 89050574560 89106769560 89190267514 89106766477 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 16 | 4 | 3
11 | 2018-10-08 | 07:00 - 19:00 | Максатихинский | Владмирэнерго | Бригада №5 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Максатиха | Расчистка от ДКР в ручную, Механизированная расчистка от ДКР пр.оп №87-112 | 1 | нет | нет | д. Толоцкое, д. Горка х. Цаплино, х. Бедный, д. Саврасиха, д. Селищи | нет | нет | нет | нет | Лапчев Анатолий Анатольевич | 89106766477 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1 | 1
12 | 2018-11-08 | 07:00 - 19:00 | Максатихинский | Владмирэнерго | Бригада №6 | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС Максатиха | Замена опор пр. №190-200 |  | 5 | нет | д. Тельцово д. Любятино, д. Ступники п. Красивый | нет | нет | нет | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1
13 | 2018-11-08 | 07:00 - 19:00 | Максатихинский | Владмирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Расчистка от ДКР в ручную, Механизированная расчистка от ДКР пр.оп №№ 1-369 | 3 |  | нет | д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево | нет | нет | нет | нет | Назолин Лев Владимирович Новиков Дмитрий Михайлович | 89050574560 89106769560 89190267514 89106766477 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 16 | 4 | 3
14 | 09.11.2018 | 07:30-17:00 | Максатихинский | Максатихинский | Бригада 4 | ВЛ- 10 кВ Ф-2 ПС 35/10 Максатиха | Раэвозка опор |  | 8 |  |  | нет | нет |  |  | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 |  |  | Лебезов Александр Алексеевич | 89157695492 89209043767 | 4 | 1
15 | 2017-10-09 | 07:00 - 19:00 | Максатихинский | Владмирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Расчистка от ДКР в ручную, Механизированная расчистка от ДКР пр.оп №№ 1-369 | 3 |  | нет | д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево | нет | нет | нет | нет | Назолин Лев Владимирович Новиков Дмитрий Михайлович | 89308360164 89050574560 89106769560 89190267514 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 16 | 4 | 2
16 | 2018-11-09 | 07:00 - 19:00 | Максатихинский | Владмирэнерго | Бригада №5 | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС Максатиха | Замена опор пр. №190-200 |  | 5 | нет | д. Тельцово д. Любятино, д. Ступники п. Красивый | нет | нет | нет | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 | нет | нет |  | 89209043767 89101840209 | 4 | 1
17 | 2017-10-10 | 07:00 - 19:00 | Максатихинский | Владмирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Расчистка от ДКР в ручную, Механизированная расчистка от ДКР пр.оп №№ 1-67 | 4 |  | нет | д.Сельцы д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево д.Березовка | нет | нет | нет | нет | Назолин Лев Владимирович Новиков Дмитрий Михайлович | 89308360164 89050574560 89106769560 89190267514 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 16 | 4 | 2
18 | 2018-11-10 | 07:00 - 19:00 | Максатихинский | Владмирэнерго | Бригада №5 Бригада №6 | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС Максатиха | Устранение дефектов |  | нет | нет | Х.Заречье Д.Хмелевая Ревмосанаторий | нет | нет | нет | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 | нет | нет |  | 89209043767 89101840209 | 4 | 1
Составил:
Куратор Максатинского РЭС __________________ Кочетков М. В.