## 05.11-10.11
СОГЛАСОВАНО
Глава Спировского р-на.
[18 empty] | ________________ | Михайлов Д.С.
СОГЛАСОВАНО
"____"_______________2018 г.
Начальник Спировского РЭС.
[18 empty] | ________________ | Кузнецов В.В.
"____"_______________2018 г.
График выполнения работ ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Владимирэнерго» при проведении учении на территории Спировского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» с 05.11-10.11
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа (Расчистка, Реконструкция, Расширение) | Плановый объем расчистки/ расширения, га | Плановый объем реконструкции (опоры), шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Потребность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответственный руководитель |  | Ответственное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор |  | Силы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10 кВ №01 Красное Знамя | Ручная | 2 | нет | нет | Важайново, Лукино, Черный Ручей, Матвеево, Чудины, Язвище, Ворожебкино | нет | нет | нет | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 0
2 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №13 Выдропужск | Ручная | 1 | нет | нет | Ладеньково, Будовка, Старое Лукино, Локтево, Цирибушево, Бабье, Яковцево, Юхово | нет | нет | нет | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 0
3 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №13 Выдропужск | Ручная | 1 | нет | нет | Ладеньково, Будовка, Старое Лукино, Локтево, Цирибушево, Бабье, Яковцево, Юхово | нет | нет | нет | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 0
4 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10 кВ №01 Красное Знамя | Устранение дефектов |  | нет | нет | Важайново, Лукино, Черный Ручей, Матвеево, Чудины, Язвище, Ворожебкино | нет | нет | нет | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 0
5 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | нет | нет | нет | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 0
6 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №03 Козлово | Механическая, мульчера. Ручная | 2.5 | нет | нет | Нестериха, Еремеевка, Горня, Двойки, Линдино, Цивилево, Раменье | нет | нет | нет | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
7 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10кВ №04 Городок | Устранение дефектов |  | нет | нет | Песчаница | нет | нет | нет | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 0
8 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | нет | нет | нет | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 0
9 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №03 Козлово | Механическая, мульчера. Ручная | 2.5 | нет | нет | Нестериха, Еремеевка, Горня, Двойки, Линдино, Цивилево, Раменье | нет | нет | нет | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
10 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10кВ №04 Городок | Устранение дефектов |  | нет | нет | Песчаница | нет | нет | нет | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 0
11 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | нет | нет | нет | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 0
12 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Механическая, мульчера. Ручная | 2.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | нет | нет | нет | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
13 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10кВ №14 Выдропужск | Устранение дефектов |  | нет | нет | Пестово, Вешки, Дядькино, Рачково, Заболотье, Добрынь, Мышлятино, Горка, Дубровка, Борлино-Стройкино, Пень | нет | нет | нет | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 0
14 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | нет | нет | нет | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 0
15 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Механическая, мульчера. Ручная | 2.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | нет | нет | нет | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
16 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10кВ №14 Выдропужск | Устранение дефектов |  | нет | нет | Пестово, Вешки, Дядькино, Рачково, Заболотье, Добрынь, Мышлятино, Горка, Дубровка, Борлино-Стройкино, Пень | нет | нет | нет | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 0
17 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | нет | нет | нет | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 0
18 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №18 Козлово | Механическая, мульчера. Ручная | 1.25 | нет | нет | Б. Плоское, Б. Нивище, Городок, Козлово, Спасоклинье, Никулино | нет | нет | нет | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
18 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №20 Козлово | Механическая, мульчера. Ручная | 1.25 | нет | нет | Б. Плоское, Б. Нивище, Городок, Козлово, Спасоклинье, Никулино | нет | нет | нет | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
Составил:
Куратор от филиала "Владимирэнерго" __________________ Ожогов С.В.