## 05-10.11.2018
График выполнения работ ПАО «МРСК-ЦЕНТРА»-«ВОРОНЕЖЭНЕРГО» при проведении учении на территории Калининского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго»
№ п/п | Дата | Время | РЭС |  | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа | Плановый объем расчистки, га | Плановый объем реконструкции (опоры) шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Портебность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответсвенный руководитель |  | Ответствееное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор |  | Счилы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
2 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
3 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | нет | нет | нет | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
4 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | нет | нет | нет | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
5 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | нет | нет | нет | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
6 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
7 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
8 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
9 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | нет | нет | нет | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
10 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
11 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
12 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
13 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
14 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | нет | нет | нет | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
15 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
16 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
17 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | - | - | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | нет | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
18 | 2018-11-05 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Тутань | Устранение дефектов | - | нет | нет | Тутань | нет | нет | нет | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | - | -
19 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
20 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
21 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | нет | нет | нет | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
22 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | нет | нет | нет | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
23 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | нет | нет | нет | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
24 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
25 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
26 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
27 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | нет | нет | нет | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
28 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Серженко Роман Сергеевич | 9204165285 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
29 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Лымарь Алексей Владимирович | 9304161094 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
30 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Вдовин Виталий Андреевич | 9304093726 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
31 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Сухин Александр Александрович | 9304030601 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
32 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | нет | нет | нет | нет | Проломов Александр Леонидович | 9304094696 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
33 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
34 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
35 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | - | - | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | нет | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
36 | 2018-11-06 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Тутань | Устранение дефектов | - | нет | нет | Тутань | нет | нет | нет | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
37 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
38 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
39 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | нет | нет | нет | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
40 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | нет | нет | нет | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
41 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | нет | нет | нет | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
42 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
43 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
44 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
45 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | нет | нет | нет | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
46 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Серженко Роман Сергеевич | 9204165285 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
47 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Лымарь Алексей Владимирович | 9304161094 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
48 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Вдовин Виталий Андреевич | 9304093726 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
49 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Сухин Александр Александрович | 9304030601 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
50 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | нет | нет | нет | нет | Проломов Александр Леонидович | 9304094696 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
51 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
52 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
53 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | - | - | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | нет | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
54 | 2018-11-07 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Тутань | Устранение дефектов | - | нет | нет | Большие Борки | нет | нет | нет | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
55 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
56 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
57 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | нет | нет | нет | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
58 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | нет | нет | нет | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
59 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | нет | нет | нет | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
60 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
61 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
62 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
63 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | нет | нет | нет | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
64 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Серженко Роман Сергеевич | 9204165285 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
65 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Лымарь Алексей Владимирович | 9304161094 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
66 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Вдовин Виталий Андреевич | 9304093726 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
67 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Сухин Александр Александрович | 9304030601 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
68 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | нет | нет | нет | нет | Проломов Александр Леонидович | 9304094696 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
69 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
70 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
71 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | - | - | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | нет | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
72 | 2018-11-08 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Тутань | Устранение дефектов | - | нет | нет | Большие Борки | нет | нет | нет | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
73 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
74 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
75 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | нет | нет | нет | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
76 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | нет | нет | нет | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
77 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | нет | нет | нет | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
78 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
79 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
80 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
81 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | нет | нет | нет | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
82 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Серженко Роман Сергеевич | 9204165285 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
83 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Лымарь Алексей Владимирович | 9304161094 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
84 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Вдовин Виталий Андреевич | 9304093726 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
85 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Сухин Александр Александрович | 9304030601 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
86 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | нет | нет | нет | нет | Проломов Александр Леонидович | 9304094696 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
87 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
88 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
89 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | - | - | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | нет | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
90 | 2018-11-09 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №10 ПС Тутань | Устранение дефектов | - | нет | нет | Горютино | нет | нет | нет | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
91 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
92 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
93 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | нет | нет | нет | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3 | - | -
94 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | нет | нет | нет | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
95 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | нет | нет | нет | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
96 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
97 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
98 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | нет | нет | нет | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
99 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | нет | нет | нет | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
100 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Серженко Роман Сергеевич | 9204165285 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
101 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Лымарь Алексей Владимирович | 9304161094 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
102 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Вдовин Виталий Андреевич | 9304093726 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
103 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | нет | нет | нет | нет | Сухин Александр Александрович | 9304030601 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
104 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | нет | нет | нет | нет | Проломов Александр Леонидович | 9304094696 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
105 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
106 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
107 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | - | - | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | нет | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
108 | 2018-11-10 | 8:00-17:00 | Калининский РЭС | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №10 ПС Тутань | Устранение дефектов | - | нет | нет | Горютино | нет | нет | нет | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2 | - | -
| Составил: Куратор "Воронежэнерго | [8 empty] | 12: Битаров В.Л.
СОГЛАСОВАНО
Глава Калининского района
________________Гончаров О.В.
"____"_______________2018 г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник Калининского РЭС
________________Строгонов М.В.
"_____" ______________2018 г.