## 01-06.10.18
СОГЛАСОВАНО
Глава Удомельского городского округа
[18 empty] | ________________ | Рихтер Р.А.
СОГЛАСОВАНО
"____"_______________2018 г.
И.о. начальника Удомельского РЭС.
[18 empty] | ________________ | Тимофеев В.А.
"____"_______________2018 г.
График выполнения работ ПАО «МРСК Центра и Приволжья»-«Ивэнерго» при проведении учений на территории Удомельского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» с05.11-10.11.2018
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа (Расчистка, Реконструкция, Расширение) | Плановый объем расчистки/ расширения, га | Плановый объем реконструкции (опоры), шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Потребность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответственный руководитель |  | Ответственное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор |  | Силы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | ____ | нет | нет | нет | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
2 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | _______ | нет | нет | нет | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
3 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | ________ | нет | нет | нет | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
4 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | _______ | нет | нет | нет | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
5 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Копачево | нет | нет | нет | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
6 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | _____ | нет | нет | нет | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | нет | нет
7 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | _____ | нет | нет | нет | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | нет | нет
8 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/механическая расчистка | 1 | нет | нет | _______ | нет | нет | нет | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2 | нет
9 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/механическая расчистка | 1.2 | нет | нет | _______ | нет | нет | нет | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3 | нет
10 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Липны-1 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Липны | нет | нет | нет | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
11 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Липны-2 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Липны | нет | нет | нет | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
12 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-10кВ Мста ПС Манихино | Устранение аварийных дефектов | 0.77 | нет | нет | Мста | нет | нет | нет | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
13 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Липны-1 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Липны | нет | нет | нет | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
14 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-10кВ Липны-2 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Копачево | нет | нет | нет | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
15 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | _____ | нет | нет | нет | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | нет | нет
16 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | _____ | нет | нет | нет | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | нет | нет
17 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/механическая расчистка | 1 | нет | нет | _______ | нет | нет | нет | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2 | нет
18 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/механическая расчистка | 1.2 | нет | нет | _______ | нет | нет | нет | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3 | нет
19 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | нет | нет | нет | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
20 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | нет | нет | нет | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
21 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-10кВ Мста ПС Манихино | Устранение аварийных дефектов | 0.77 | нет | нет | Мста | нет | нет | нет | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
22 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | нет | нет | нет | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
23 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-10кВ Липны-2 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Липны | нет | нет | нет | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
24 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | _____ | нет | нет | нет | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | нет | нет
25 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | _____ | нет | нет | нет | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | нет | нет
26 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/механическая расчистка | 1 | нет | нет | _______ | нет | нет | нет | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2 | нет
27 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/механическая расчистка | 1.2 | нет | нет | _______ | нет | нет | нет | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3 | нет
28 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | нет | нет | нет | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
29 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | нет | нет | нет | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
30 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-10кВ Мста ПС Манихино | Устранение аварийных дефектов | 0.77 | нет | нет | Мста | нет | нет | нет | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
31 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | нет | нет | нет | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
32 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-10кВ Манихино ПС Копачево | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Манихино | нет | нет | нет | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
33 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | _____ | нет | нет | нет | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | нет | нет
34 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | _____ | нет | нет | нет | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | нет | нет
35 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/механическая расчистка | 1 | нет | нет | _______ | нет | нет | нет | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2 | нет
36 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/механическая расчистка | 1.2 | нет | нет | _______ | нет | нет | нет | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3 | нет
37 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | нет | нет | нет | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
38 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | нет | нет | нет | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
39 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-10кВ Манихино ПС Копачево | Устранение аварийных дефектов | 0.77 | нет | нет | Манихино | нет | нет | нет | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
40 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | нет | нет | нет | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
41 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-10кВ Копачево-1 ПС Копачево | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Копачево | нет | нет | нет | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
42 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | _____ | нет | нет | нет | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | нет | нет
43 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | _____ | нет | нет | нет | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | нет | нет
44 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/механическая расчистка | 1 | нет | нет | _______ | нет | нет | нет | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2 | нет
45 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/механическая расчистка | 1.2 | нет | нет | _______ | нет | нет | нет | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3 | нет
46 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | нет | нет | нет | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
47 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | нет | нет | нет | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
48 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-10кВ Снапугино ПС Копачево | Устранение аварийных дефектов | 0.77 | нет | нет | Снапугино | нет | нет | нет | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
49 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | нет | нет | нет | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
50 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | ______ | нет | нет | нет | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2 | нет | нет
51 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | _____ | нет | нет | нет | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | нет | нет
52 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | _____ | нет | нет | нет | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | нет | нет
53 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/механическая расчистка | 1 | нет | нет | _______ | нет | нет | нет | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2 | нет
54 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/механическая расчистка | 1.2 | нет | нет | _______ | нет | нет | нет | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3 | нет
Составил:
Куратор филиала "Ивэнерго" __________________ Григорьев А.В