## Лист1
График выполнения работ ПАО «Центра»и«Приволжья»-«Кировэнерго» при проведении учении на территории Рамешковского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» 05.11-10.11.2018
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа | Плановый объем расчистки/ расширения, га | Плановый объем реконструкции (опоры), шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Портебность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответсвенный руководитель |  | Ответствееное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор |  | Счилы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | 2018-11-05 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Расчистка | 1.5 | нет | нет | Богатырево | нет | нет | нет | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 2 | 0
2 | 2018-11-05 | 8:00-18:01 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 2.5 | нет | нет | Сизомцы | нет | нет | нет | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 1 | 2 | 0
3 | 2018-11-05 | 8:00-18:01 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ 10кВ №11 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | устранение дефектов |  | нет | нет | Медведица Новикова | нет | нет | нет | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
4 | 2018-11-05 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Леоново | нет | нет | нет | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
5 | 2018-11-05 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Рамешки | нет | нет | нет | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
6 | 2018-11-05 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | нет | нет | нет | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
7 | 2018-11-05 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | нет | нет | нет | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
8 | 2018-11-05 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ВЛ-10 кВ №1 Киверичи | устранение дефектов |  | нет | нет | Корино | нет | нет | нет | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 2
9 | 2018-11-06 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | нет | нет | нет | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 2 | 0
10 | 2018-11-06 | 8:00-18:01 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | нет | нет | нет | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 1 | 2 | 0
11 | 2018-11-06 | 8:00-18:01 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ 10кВ №11 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | устранение дефектов |  | нет | нет | Медведица Новикова | нет | нет | нет | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
12 | 2018-11-06 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Кузьминка | нет | нет | нет | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
13 | 2018-11-06 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Рамешки | нет | нет | нет | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
14 | 2018-11-06 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | нет | нет | нет | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
15 | 2018-11-06 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | нет | нет | нет | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
16 | 2018-11-06 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ТП Андреевское,ТП Старово отВЛ-10 кВ №9 Киверичи | устранение дефектов |  | нет | нет | Старово, Андреевское | нет | нет | нет | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 2
17 | 2018-11-07 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | нет | нет | нет | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2 | 0
18 | 2018-11-07 | 8:00-18:01 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | нет | нет | нет | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2 | 0
19 | 2018-11-07 | 8:00-18:01 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ 10кВ №4 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | устранение дефектов |  | нет | нет | Рамешки | нет | нет | нет | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
20 | 2018-11-07 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Кузьминка | нет | нет | нет | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
21 | 2018-11-07 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Бежец | нет | нет | нет | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
22 | 2018-11-07 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | нет | нет | нет | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
23 | 2018-11-07 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | нет | нет | нет | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
24 | 2018-11-07 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ТП Больница от ВЛ-10 кВ №9 Киверичи | устранение дефектов |  | нет | нет | Киверича | нет | нет | нет | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 2
25 | 2018-11-08 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | нет | нет | нет | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2 | 0
26 | 2018-11-08 | 8:00-18:01 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | нет | нет | нет | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2 | 0
27 | 2018-11-08 | 8:00-18:01 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ 10кВ №4 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | устранение дефектов |  | нет | нет | Рамешки | нет | нет | нет | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
28 | 2018-11-08 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Кузьминка | нет | нет | нет | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
29 | 2018-11-08 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Бежец | нет | нет | нет | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
30 | 2018-11-08 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | нет | нет | нет | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
31 | 2018-11-08 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | нет | нет | нет | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
32 | 2018-11-08 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ВЛ-10 № 4 кВ Рамешки ПС | устранение дефектов |  | нет | нет | Рамешки | нет | нет | нет | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 2
33 | 2018-11-09 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | нет | нет | нет | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2 | 0
34 | 2018-11-09 | 8:00-18:01 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | нет | нет | нет | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2 | 0
35 | 2018-11-09 | 8:00-18:01 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ-10 № 4 кВ Рамешки ПС | устранение дефектов |  | нет | нет | Рамешки | нет | нет | нет | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
36 | 2018-11-09 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Коптево | нет | нет | нет | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
37 | 2018-11-09 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Бежец | нет | нет | нет | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
38 | 2018-11-09 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | нет | нет | нет | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
39 | 2018-11-09 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | нет | нет | нет | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
40 | 2018-11-09 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ВЛ-10 № 4 кВ Рамешки ПС | устранение дефектов |  | нет | нет | Рамешки | нет | нет | нет | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 2
41 | 2018-11-10 | 8:00-18:01 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | нет | нет | нет | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2 | 0
42 | 2018-11-10 | 8:00-18:01 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | нет | нет | нет | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2 | 0
43 | 2018-11-10 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | нет | нет | нет | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
44 | 2018-11-10 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Коптево | нет | нет | нет | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
45 | 2018-11-10 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Бежец | нет | нет | нет | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
46 | 2018-11-10 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | нет | нет | нет | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
47 | 2018-11-10 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | нет | нет | нет | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
48 | 2018-11-10 | 8:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ТП Алхимково ВЛ-10 № 4кВ Рамешки ПС | устранение дефектов |  | нет | нет | Рамешки | нет | нет | нет | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 0 | 0
Составил:
Куратор филиала "Кировэнерго" __________________ Редькин С.Л.
СОГЛАСОВАНО
Глава Рамешковского района
________________Пилюгин А.А.
"____"_______________2018 г.
СОГЛАСОВАНО
И о Начальника РамешковскогоРЭС
________________ Фролов С.В.
"_____" ______________2018 г.