## 05.11-10.11.18
[18 empty] | СОГЛАСОВАНО Зам.главы администрации Торжокского района |  | Борунова А.С.
[18 empty] | СОГЛАСОВАНО: Начальник Торжокского РЭС |  | Загорский О.О.
График выполнения работ ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» при проведении учении на территории Торжокского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» с 05.11-10.11
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа | Плановый объем, га | Плановый обьем реконструкции (опоры), шт | Плановый обьем рекнструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Потребность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответсвенный руководитель |  | Ответствееное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор |  | Счилы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
5 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
6 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
7 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
8 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов |  | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
9 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Осмотры нумерация |  | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
10 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Осмотры нумерация |  | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
16 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Осмотры нумерация |  | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
22 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
23 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
24 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
25 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов |  | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
26 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Осмотры нумерация |  | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
27 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Осмотры нумерация |  | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
33 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Осмотры нумерация |  | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
39 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
40 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
41 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
42 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов |  | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
43 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №21 ПС Страшевичи (Явидово) | Осмотры нумерация |  | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
44 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №13 ПС Страшевичи (Русино) | Осмотры нумерация |  | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
50 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Осмотры нумерация |  | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
56 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
57 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
58 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
59 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов |  | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
60 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
61 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
67 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Устранение аварийных дефектов |  | нет | нет | д.Тупиково | 1 - школа, 2 - водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
73 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
74 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
75 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
76 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов |  | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
77 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
78 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
84 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Устранение аварийных дефектов |  | нет | нет | д.Тупиково | 1 - школа, 2 - водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
90 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
91 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
92 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
93 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов |  | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
94 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
95 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
101 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Устранение аварийных дефектов |  | нет | нет | д.Тупиково | 1 - школа, 2 - водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
Составил:
|  |  | Куратор от филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" |  |  |  |  | Мелузов А.Н.