## 05.11-10.11.2018
[19 empty] | СОГЛАСОВАНО: Зам. главы администрации Кувшиновского района |  | Ельчанин С.Е.
[19 empty] | СОГЛАСОВАНО: Начальник Торжокского РЭС |  | Загорский О.О.
График выполнения работ ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» при проведении учении на территории Торжокского (Кувшиново) РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» 05.11-10.11.18
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа | Плановый объем, га | Плановый обьем реконструкции (опоры), шт | Плановый обьем реконтсрукции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Портебность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответсвенный руководитель |  | Ответствееное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор |  | Счилы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
2 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
3 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение аварийных дефектов |  | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
4 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | нет | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
5 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
6 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
7 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение аварийных дефектов |  | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
8 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | нет | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
9 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
10 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
11 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение аварийных дефектов |  | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
12 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | нет | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
13 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
14 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
15 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение аварийных дефектов |  | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
16 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | нет | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
17 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
18 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
19 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение аварийных дефектов |  | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
20 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | нет | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
21 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
22 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
23 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение аварийных дефектов |  | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
24 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | нет | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
Составил:
[6 empty] | Куратор от филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" |  |  |  |  | Мелузов А.Н.