## 05.11-10.11.18
[18 empty] | СОГЛАСОВАНО: Зам.главы администрации Лихославльского района |  | Кричкин М.Ю.
[18 empty] | СОГЛАСОВАНО: Начальник Лихославльского РЭС |  | Сыркин С.Н.
График выполнения работ ПАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» при проведении учении на территории Лихославльского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» с 05.11-10.11.18
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа | Плановый объем, га | Плановый обьем реконструкции (опоры), шт | Плановый обьем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Портебность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответсвенный руководитель |  | Ответствееное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор |  | Счилы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
2 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
3 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Микшино | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
4 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
14 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
15 | 2018-11-05 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
18 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
19 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
20 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Микшино | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
21 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
31 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
32 | 2018-11-06 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
35 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
36 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
37 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Микшино | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
38 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
48 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
49 | 2018-11-07 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
52 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
53 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
54 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Микшино | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
55 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
65 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
66 | 2018-11-08 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
69 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
70 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
71 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Микшино | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
72 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
82 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
83 | 2018-11-09 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
86 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
87 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
88 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов |  | нет | нет | д.Микшино | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
89 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
99 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
100 | 2018-11-10 | 7-00 до 18-00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | нет | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
Составил:
[6 empty] | Куратор от филиала ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" |  |  |  |  | Мелузов А.Н.