## Лист3
Сумма по полю Плановый объем расчистки/ расшерения, га | Названия столбцов
Названия строк | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | Общий итог
Белгородэнерго | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 1
Воронежэнерго | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.4
Ивэнерго | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2
Калугаэнерго | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 3.9
Костромаэнерго | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4
Липецкэнерго | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  | 0.8
Мариэнерго | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6
Нижновэнерго | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4
Орёлэнерго | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  | 0.8
Смоленскэнерго | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3
Ярэнерго | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.8
Общий итог | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.82 | 4.82 | 4.3 | 26.3

## 05-11.11.18
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа (Расчистка, Реконструкция, Расширение) | Плановый объем расчистки/ расшерения, га | Плановый объем реконструкции (опоры), шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Портебность РИСЭ, кВт | количество человек | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
163 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
164 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
262 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
263 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
319 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
100 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 10 | ВЛ 110кВ Белый - Монино | Расширение | 0.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
103 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 10 | ВЛ 110кВ Белый - Монино | Расширение | 0.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 1
106 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 8 | ВЛ 110кВ Белый - Монино | Расширение | 0.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 1
109 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 9 | ВЛ 110кВ Белый - Монино | Расширение | 0.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 1
112 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 9 | ВЛ 110кВ Белый - Монино | Расширение | 0.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 1
570 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 8 | 2
600 | 2018-11-05 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
642 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
643 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
644 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
645 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
713 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 7 Орёл 12 | ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво - ДВП | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 8 | 2
807 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 25 | 5
1111 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1112 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
181 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
182 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
271 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
272 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
322 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
576 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 8 | 2
604 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
654 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
655 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
656 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
657 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
721 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 7 Орёл 12 | ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво - ДВП | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 8 | 2
815 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 25 | 5
1124 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1125 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
419 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
420 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
426 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
427 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
433 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
434 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
440 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
441 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
447 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
448 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
454 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
455 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
497 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
498 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
501 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
502 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
505 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
506 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
509 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
510 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
513 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
514 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
517 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
518 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
199 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
200 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
280 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
281 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
325 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1
582 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 8 | 2
608 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
666 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
667 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
668 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
669 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
729 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 7 Орёл 12 | ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво - ДВП | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 8 | 2
823 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 25 | 5
1137 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1138 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
217 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
218 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
289 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
290 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
326 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №5ПС Чертолино | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1
328 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1
588 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 8 | 2
612 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
678 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
679 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
680 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
681 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
737 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 7 Орёл 12 | ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво - ДВП | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 8 | 2
831 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 25 | 5
1150 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1151 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
235 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
236 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
298 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
299 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
329 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №5ПС Чертолино | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1
331 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1
594 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 8 | 2
616 | 2018-11-09 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
690 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
691 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
692 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
693 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
745 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 7 Орёл 12 | ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво - ДВП | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 8 | 2
839 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 25 | 5
1163 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1164 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
253 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
254 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
307 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
308 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
332 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №5ПС Чертолино | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1
334 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1
620 | 2018-11-10 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
702 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
703 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
704 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
705 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 5
847 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 25 | 5
1176 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1177 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | 5 | 1