## 05-11.11.18
График выполнения работ филиала ПАО «МРСК Центра»«МРСК Центра и Пиволжья» при проведении учении на территории РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» 05.11.-11.11.18
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа (Расчистка, Реконструкция, Расширение) | Плановый объем расчистки/ расшерения, га | Плановый объем реконструкции (опоры), шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Портебность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответсвенный руководитель |  | Ответствееное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор |  | Счилы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет |  | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
2 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет |  | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
3 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет |  | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
4 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет |  | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
5 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет |  | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
6 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
7 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
8 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
9 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
10 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет |  | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
11 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
12 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
13 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
14 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
15 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет |  | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
16 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
17 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
18 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
19 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
20 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет |  | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
21 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
22 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
23 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
24 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
25 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет |  | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
26 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
27 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
28 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
29 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
30 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет |  | нет | 0 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
31 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернов И.А. | 89103304246 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 4 | 1 | 1
32 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Котов С.Н. | 89103302638 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 |  | 2
33 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кузин В.Л. | 89103304396 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
34 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сергеев С.А. | 89103304391 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
35 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симонов Л.А. | 89803007639 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
36 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев К.В. | 89803007630 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
37 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 11 | ВЛ 10кВ №27 ПС Луч | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождествено Васильково Плющево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Рымашевский А.К. | 89803108079 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1
38 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 12 | ВЛ 10кВ №12 ПС Калязин | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Матвейково Алферово Каменка Чаплино Носатово Якимовская Вертягино Осечек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черный С.Н. | 89803106894 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 6 | 1
39 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10 кВ №01 Красное Знамя | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Важайново, Лукино, Черный Ручей, Матвеево, Чудины, Язвище, Ворожебкино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
40 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №13 Выдропужск | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Ладеньково, Будовка, Старое Лукино, Локтево, Цирибушево, Бабье, Яковцево, Юхово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
41 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №13 Выдропужск | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Ладеньково, Будовка, Старое Лукино, Локтево, Цирибушево, Бабье, Яковцево, Юхово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
42 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
43 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
44 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
45 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
46 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
47 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
48 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
49 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
50 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
51 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
52 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
53 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
54 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
55 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
56 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
57 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
58 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Тутань | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Тутань | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
59 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
60 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
61 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
62 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
63 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Копачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
64 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
65 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
66 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2
67 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3
68 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Зубцовский | Калугаэнерго | М9 | ВЛ-10кВ №5 ПС Зубцов | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Неклесов Игорь Геннадьевич | 89108624187 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
69 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №4 ПС Чертолино | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Музыка Алексей Николаевич | 89105444466 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 5 | 1
70 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М8 | ВЛ-10кВ ф №22ПС Ржев | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Садковкин Евгений Александрович | 89158970511 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 5 | 1
71 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фандюхин Борис Анатольевич | 89105401273 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 5 | 1
72 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Николаев Николай Анатольевич | 89105935457 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1 | 1
73 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путин Павел Владимирович | 89223588887 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1 | 1
74 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М1 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Луковниково | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чертыхин Игорь Евгеньевич | 89108624341 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1 | 1
75 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кулыгин Сергей Владимирович | 89201998569 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
76 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М9 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Майоров Юрий Владимирович | 8 920 699 37 02 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
77 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кукштель Андрей Павлович | 8 910 538 24 58 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1 | 1
78 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Богатырево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 2
79 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 11 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стародубцев Сергей Александрович | 89155602190 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 10 | 2
80 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 12 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стругалевич Евгений Александрович | 89155602236 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 10 | 1 |  | 1
81 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 13 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Куликов Владимир Анатольевич | 89155602207 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 11 | 2
82 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 11 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стародубцев Сергей Александрович | 89155602190 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 14 | 2
83 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 12 | Ф. № 15 «Б.Коша» от ПС Ельцы | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Дедово, Борисово, Лошаково, Волково, Тростино | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стругалевич Евгений Александрович | 89155602236 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 3 | 1 |  | 1
84 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 13 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.31 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Куликов Владимир Анатольевич | 89155602207 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 14 | 2
85 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 11 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стародубцев Сергей Александрович | 89155602190 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 14 | 2
86 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 12 | ТП 10-0,4кВ | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Дедово, Борисово, Лошаково, Волково, Тростино | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стругалевич Евгений Александрович | 89155602236 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 3 | 1 |  | 1
87 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 13 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.31 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Куликов Владимир Анатольевич | 89155602207 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 14 | 2
88 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 11 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стародубцев Сергей Александрович | 89155602190 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 14 | 2
89 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 12 | ТП 10-0,4кВ | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Выпрягово, Гафидово, Лосево, Зажогино | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стругалевич Евгений Александрович | 89155602236 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 3 | 1 |  | 1
90 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 13 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.31 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Куликов Владимир Анатольевич | 89155602207 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 14 | 2
91 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 11 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стародубцев Сергей Александрович | 89155602190 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 14 | 2
92 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 12 | ТП 10-0,4кВ | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Выпрягово, Гафидово, Лосево, Зажогино | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стругалевич Евгений Александрович | 89155602236 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 3 | 1 |  | 1
93 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 13 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.31 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Куликов Владимир Анатольевич | 89155602207 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 14 | 2
94 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 5 | ВЛ 6кВ № 607 Нелидово | Ручная расчистка | 1.05 | нет | нет | Нелидово | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Момотенко Константин Николаевич | 89803940187 | диспетчер РЭС | 89806396059 | Задачин И.В. | 89102215211 | 13 | 2 | _
95 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 6 | ВЛ 6кВ № 607 Нелидово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | Нелидово | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Кожухов Вадим Иванович | 89192296154 | диспетчер РЭС | 89806396060 | Задачин И.В. | 89102215211 | 6 | 1 | _
96 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 7 | ВЛ 10кВ № 31 Половцово | Ручная расчистка | 0.99 | нет | нет | Нелидово | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Попов Александр Васильевич | 89803940118 | диспетчер РЭС | 89806396061 | Задачин И.В. | 89102215211 | 12 | 2 | _
97 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 5 | ВЛ 10кВ №15 ПС Монино | Ручная расчистка | 1.27 | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Момотенко Константин Николаевич | 89803940187 | диспетчер РЭС | 89806396059 | Задачин И.В. | 89102215211 | 13 | 2 | _
98 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 6 | ВЛ 10кВ №15 ПС Монино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Кожухов Вадим Иванович | 89192296154 | диспетчер РЭС | 89806396060 | Задачин И.В. | 89102215211 | 6 | 1 | _
99 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 7 | ВЛ 10кВ №15 ПС Монино | Ручная расчистка | 1.27 | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Попов Александр Васильевич | 89803940118 | диспетчер РЭС | 89806396061 | Задачин И.В. | 89102215211 | 12 | 2 | _
100 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 5 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 1.05 | нет | нет | Новоселки, Бор Мононский, Казарино, Козино, Матренино, Канаево, Нивы, Иоткино, Соболи, Волчищево, Н. Никольские, Киркорово, Липенское, | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Момотенко Константин Николаевич | 89803940187 | диспетчер РЭС | 89806396064 | Задачин И.В. | 89102215211 | 13 | 2 | 1
101 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 6 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | Новоселки, Бор Мононский, Казарино, Козино, Матренино, Канаево, Нивы, Иоткино, Соболи, Волчищево, Н. Никольские, Киркорово, Липенское, | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Кожухов Вадим Иванович | 89192296154 | диспетчер РЭС | 89806396065 | Задачин И.В. | 89102215211 | 6 | 1 | _
102 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 7 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.99 | нет | нет | Новоселки, Бор Мононский, Казарино, Козино, Матренино, Канаево, Нивы, Иоткино, Соболи, Волчищево, Н. Никольские, Киркорово, Липенское, | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Попов Александр Васильевич | 89803940118 | диспетчер РЭС | 89806396066 | Задачин И.В. | 89102215211 | 12 | 2 | _
103 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 5 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 1.05 | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Момотенко Константин Николаевич | 89803940187 | диспетчер РЭС | 89806396079 | Задачин И.В. | 89102215211 | 13 | 2 | 1
104 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 6 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Кожухов Вадим Иванович | 89192296154 | диспетчер РЭС | 89806396080 | Задачин И.В. | 89102215211 | 6 | 1 | _
105 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 7 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.99 | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Попов Александр Васильевич | 89803940118 | диспетчер РЭС | 89806396081 | Задачин И.В. | 89102215211 | 12 | 2 | _
106 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 5 | ВЛ 10кВ №05 ПС Монино | Ручная расчистка | 1.05 | нет | нет | Рожки, Сильки, Фильченки | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Момотенко Константин Николаевич | 89803940187 | диспетчер РЭС | 89806396064 | Задачин И.В. | 89102215211 | 13 | 2 | 1
107 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 6 | ВЛ 10кВ №05 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | Рожки, Сильки, Фильченки | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Кожухов Вадим Иванович | 89192296154 | диспетчер РЭС | 89806396065 | Задачин И.В. | 89102215211 | 6 | 1 | _
108 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 7 | ВЛ 10кВ №05 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.99 | нет | нет | Рожки, Сильки, Фильченки | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Попов Александр Васильевич | 89803940118 | диспетчер РЭС | 89806396066 | Задачин И.В. | 89102215211 | 12 | 2 | _
109 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 3 | ВЛ-10 кв №03 ПС Жарки | Ручная расчистка | 0.98 | нет | нет | Прохоренко Пустошки | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Ковалев Алексей Александрович | 89155602270 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 12 | 2 |  | 1
110 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 4 | ВЛ-10 кв №3 ПС Жарки | Ручная расчистка | 0.98 | нет | нет | Троицкое, Ордынок | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Орехов Павел Сергеевич | 89155602315 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 12 | 2
111 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 3 | ВЛ-10 кв №03 ПС Жарки | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | Прохоренко Пустошки | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Ковалев Алексей Александрович | 89155602270 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 19 | 3 |  | 1
112 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 4 | ВЛ-10 кв №3 ПС Жарки | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Троицкое, Ордынок | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Орехов Павел Сергеевич | 89155602315 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 5 | 1
113 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 3 | ВЛ-10 кв №03 ПС Жарки | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | Прохоренко Пустошки | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Ковалев Алексей Александрович | 89155602270 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 19 | 3 |  | 1
114 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 4 | ВЛ-10 кв №3 ПС Жарки | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Троицкое, Ордынок | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Орехов Павел Сергеевич | 89155602315 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 5 | 1
115 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 3 | ВЛ-10 кв №03 ПС Жарки | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | Прохоренко Пустошки | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Ковалев Алексей Александрович | 89155602270 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 19 | 3 |  | 1
116 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 4 | ВЛ-10 кв №3 ПС Жарки | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Троицкое, Ордынок | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Орехов Павел Сергеевич | 89155602315 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 5 | 1
117 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 3 | ВЛ-10 кв №03 ПС Жарки | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | Прохоренко Пустошки | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Ковалев Алексей Александрович | 89155602270 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 19 | 3 |  | 1
118 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 4 | ВЛ-10 кв №3 ПС Жарки | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Троицкое, Ордынок | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Орехов Павел Сергеевич | 89155602315 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 5 | 1
119 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №1 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 0.98 | нет | нет | с.Трофимово, Савостино, Щеголево, Проплеткино. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Саввин В.А. | 89803940314 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 12 | 2 | - | -
120 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №2 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 0.98 | нет | нет | с.Дорофеево, Белейка, Ефремово, Дуброво, Лазарево, Красноселье, Щиборово, Велеса, Абаконово, Щиборово. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Иванов С.Н. | 89192296678 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 12 | 2 | 1 | -
121 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №1 | ВЛ-10 кВ №01 ПС Улин | Устранение дефектов | нет | нет | нет | с.Трофимово, Савостино, Щеголево, Проплеткино. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Саввин В.А. | 89803940314 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 4 | 1 | - | -
122 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №2 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | с.Дорофеево, Белейка, Ефремово, Дуброво, Лазарево, Красноселье, Щиборово, Велеса, Абаконово, Щиборово. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Иванов С.Н. | 89192296678 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 20 | 3 | 1 | -
123 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №1 | ВЛ-10 кВ №01 ПС Улин | Устранение дефектов | нет | нет | нет | с.Трофимово, Савостино, Щеголево, Проплеткино. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Саввин В.А. | 89803940314 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 4 | 1 | - | -
124 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №2 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | с.Дорофеево, Белейка, Ефремово, Дуброво, Лазарево, Красноселье, Щиборово, Велеса, Абаконово, Щиборово. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Иванов С.Н. | 89192296678 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 20 | 3 | 1 | -
125 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №1 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Ильино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | с. Мосягино, Пунево, Богатыркаво, Симоново-Катково, Высочерт. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Саввин В.А. | 89803940314 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 4 | 1 | - | -
126 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №2 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | с.Дорофеево, Белейка, Ефремово, Дуброво, Лазарево, Красноселье, Щиборово, Велеса, Абаконово, Щиборово. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Иванов С.Н. | 89192296678 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 20 | 3 | 1 | -
127 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №1 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Ильино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | с. Мосягино, Пунево, Богатыркаво, Симоново-Катково, Высочерт. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Саввин В.А. | 89803940314 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 4 | 1 | - | -
128 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №2 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | с.Дорофеево, Белейка, Ефремово, Дуброво, Лазарево, Красноселье, Щиборово, Велеса, Абаконово, Щиборово. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Иванов С.Н. | 89192296678 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 20 | 3 | 1 | -
129 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 8, 9 | ВЛ 35кВ Белый - Верховье | Ручная расчистка | 1.76 | нет | нет | Будино, Климятино, Емельяново, Демяхи | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Сорокин Александр Сергеевич | 89155602396 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 19 | 2
130 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 10 | ВЛ 110кВ Белый - Монино | Расширение | 0.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Солодилов Владимир Николаевич | 89803940034 | Степанов Е.Ю. | 89105320368 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 10 | 2
131 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 8 | ВЛ-10кВ Фид. № 11(7) ПС Белый | Ручная расчистка | 1.76 | нет | нет | Васнево, Димидки, Бокачево | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Секирин Александр Николаевич | 89155602408 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 15 | 3
132 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 9 | ВЛ-10кВ Фид. № 10(17) ПС Белый | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Нестерово, Заньково | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Сорокин Александр Сергеевич | 89155602396 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 4 | 1
133 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 10 | ВЛ 110кВ Белый - Монино | Расширение | 0.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Солодилов Владимир Николаевич | 89803940034 | Степанов Е.Ю. | 89105320368 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 10 | 1
134 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 9 | ВЛ-10кВ Фид. № 11(7) ПС Белый | Ручная расчистка | 1.76 | нет | нет | Васнево, Димидки, Бокачево | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Секирин Александр Николаевич | 89155602408 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 15 | 3
135 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 10 | ВЛ-10кВ Фид. № 19(3) ПС Белый | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Будино, Климятино, Емельяново, Демяхи | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Сорокин Александр Сергеевич | 89155602396 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 4 | 1
136 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 8 | ВЛ 110кВ Белый - Монино | Расширение | 0.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Солодилов Владимир Николаевич | 89803940034 | Степанов Е.Ю. | 89105320368 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 10 | 1
137 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 10 | ВЛ-10кВ Фид. № 11(7) ПС Белый | Ручная расчистка | 1.76 | нет | нет | Васнево, Димидки, Бокачево | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Секирин Александр Николаевич | 89155602408 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 15 | 3
138 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 8 | ВЛ-10кВ Фид. № 19(3) ПС Белый | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Будино, Климятино, Емельяново, Демяхи | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Сорокин Александр Сергеевич | 89155602396 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 4 | 1
139 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 9 | ВЛ 110кВ Белый - Монино | Расширение | 0.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Солодилов Владимир Николаевич | 89803940034 | Степанов Е.Ю. | 89105320368 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 10 | 1
140 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 10 | ВЛ-10кВ Фид. № 11(7) ПС Белый | Ручная расчистка | 1.76 | нет | нет | Васнево, Димидки, Бокачево | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Секирин Александр Николаевич | 89155602408 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 15 | 3
141 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 8 | ВЛ-10кВ Фид. № 19(3) ПС Белый | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Будино, Климятино, Емельяново, Демяхи | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Сорокин Александр Сергеевич | 89155602396 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 4 | 1
142 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 9 | ВЛ 110кВ Белый - Монино | Расширение | 0.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Солодилов Владимир Николаевич | 89803940034 | Степанов Е.Ю. | 89105320368 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 10 | 1
143 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2.5 | нет | нет | Сизомцы | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 1 | 2
144 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ 10кВ №11 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Медведица Новикова | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
145 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Леоново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
146 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
147 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
148 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
149 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ВЛ-10 кВ №1 Киверичи | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Корино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 2
150 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | не требуется | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
151 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колесников А. А. | 89102102378 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 24 | 5 | 1
152 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Золотухин А.А. | 89155180794 | ДД ЦУС |  | Дугинов Андрей Иванович | 89155180739 | 6 | 1
153 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 6 |  | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симоненков А.А. | 89102102384 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 5 | 1
154 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильинов Владимир Викторович, Титяев Александр Михаилович | 89207160179/89107404299 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 33 | 7 | 1
155 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 13 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сирота Николай Владимирович | 89102702769 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 10 | 3
156 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 0.52 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Харланов Вячеслав Вячеславович | 89191701201 | нет | нет | Симонов Игорь Владимирович | 89102172786 | 7 | 1
157 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ-6 кВ № 21 пс "В Октябрь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Обогорье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Агневский Валерий Алексеевич. | 89102102420 | Немцев Юрий Анатольевич | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 4 | 2
158 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Звягин Николай Николаевич | 89102703752 | Немцев Юрий Анатольевич | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 14 | 6
159 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Потапов С.В. | 8-980-358-56-86 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 51 | 11
160 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Панченко А. В. | 8-980-358-52-83 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 15 | 2
161 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дикарев С.А. | 8-980-358-85-82 |  |  | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 2
162 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | ООО "Рем Сервис" | ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | реконструкция | нет | 10 | 0.5 | Старый Погост, Федосеево, Труново,Чуприяново, Чуприяновка, Б. Гришкино, Кр. Новь, Куркино, Круково, Захеево, Маслово, Козлятьево, Башкеево, Азарниково ПерхуровоЧудово, | 2-е котельные, школа от ТП №13 ПМК (потребительская) | не требуется | не требуется | нет | Асин Е.А. |  | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 13 | 2
163 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 10 | ВЛ-10кВ № 14 ПС 16 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Кунькино, Третьяково, Блиново, Бельцы, Озвихово, Колошино, Дридино, Колистово Полубратово, Беблёво, Княгинкино, Киверниково, Тилятьево, Базыкино, Гришино, Нелидово, Неушино, Кисилёво, Пяткино, Обучково, Подолово, Якимово, Быково. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дятленко А.Н. | 8-980-358-85-68 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 1
164 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 15 | ВЛ-10кВ № 22(21) Гришкино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бараблево, Бурашова, Салыгина, Неготино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пирагов В.В. | 8-980-358-85-80 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 4 | 1
165 | 2018-11-05 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты, Овсяниково, Дуброва | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
166 | 2018-11-05 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
167 | 2018-11-05 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 5 | 1
168 | 2018-11-05 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
169 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.03 ПС Дмиторова Гора. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район д. Пеньи. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
170 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
171 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3
172 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождественно | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6
173 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Заборовье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
174 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 06 ПС Юрьево-Девичье | Осмотр | нет | нет | нет | Юрьево-Девичье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
175 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7
176 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
177 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
178 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
179 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
180 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
181 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
182 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
183 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 6 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Ручная расчистка | 0.41 | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернышев Александр Александрович | 89192003866 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
184 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 8 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зуйкин Виталий Александрович | 89192003857 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
185 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 9 Орел 3 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Бор, Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Батов Иван Николаевич | 89103016267 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 10 | 2
186 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 11 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бор, Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шавшин Юрий Иванович | 89192003842 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
187 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 1 | ВЛ 10 кВ № 187 ПС 35/10 Теблеши | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | пВосново, Щадрениха, х-р Просвещенье, х-р Победы, Медвежье, | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Никитин Вячеслав Николаевич | 89192003869 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
188 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 4 Орёл 10 Орел 5 | ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Руднев Валерий Владимирович | 89192003859 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 15 | 3
189 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 2 | ВЛ 110 кВ Бежецк - Кашин | Ручная расчистка | 0.44 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Коровин Сергей Николаевич | 89102022450 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 5 | 1
190 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 7 Орёл 12 | ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво - ДВП | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветров Сергей Николаевич | 89103058667 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 8 | 2
191 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чупшев Игорь Николаевич | 89106172898 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
192 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Анисимов Александр Александрович | 8-910-904-98-14 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
193 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бидилеев Руслан Халилович | 8-903-837-22-17 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
194 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Заяц Владимир Леонидович | 8-910-508-98-28 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
195 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | нет | нет | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | отсутствует | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
196 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цынгалёв Гаврила Альбертович | 89065466940 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
197 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Помейчук Анатолий Алексеевич | 89109026389 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 4 | 1
198 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чемодаков Артемий Михайлович | 89093675574 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
199 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Королев Николай Андреевич | 89093675574 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
200 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго |  | ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Сабель, Дубровка, Дымцево, Зауженье, Введеньё, Перевертка, Ахматово, Ляпино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мельситов Олег Юрьевич | 89156201429 89308814638 | Козлов Виталий Борисович | 89038037075 | Малявин Андрей Борисович | 89105700067 | 6 | 1
201 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 2 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 15 | 3
202 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 15 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 12 | 2
203 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 9 | 2
204 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 10 | 2
205 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 10 | 2
206 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 14 | 3
207 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 15 | 3
208 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Павлов Д.В. | 89040102799 | Ястребов П.Н. | 89107214598 | 25 | 5
209 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 1 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Стрельников Иван Антонович | 79156603525 | Нагайцев Игорь Иванович | 89537217109 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
210 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 2 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильин Денис Николаевич | 79156603528 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
211 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 3 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Демин Илья Юрьевич | 79156603530 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 4 | 1 | 1
212 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 4 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мацнев Алексей Борисович | 79156603534 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
213 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | нет | нет | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | отсутствует | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
214 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 5 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куланин Александр Сергеевич | 79156603536 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
215 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 6 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кожевников Андрей Николаевич | 79156603537 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
216 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 7 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Минин Юрий Григорьевич | 79156603538 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
217 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 8 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лопухов Алексей Влдаимирович | 79156603543 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
218 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 9 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черников Алексей Алексеевич | 79156603549 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
219 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 10 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ширяев Сергей Николаевич | 79156603550 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
220 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 11 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дубровский Александр Николаевич | 79156603559 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
221 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 12 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Юмашев Андрей Викторович | 79156603565 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
222 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 13 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дудышев Алексей Николаевич | 79156603569 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
223 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 14 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Расстгаев Юрий Вмикторович | 79156603570 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
224 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 15 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пшенкин Павел Викторович | 79156603571 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
225 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 16 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Худяков Игорь Вячеславович | 79156603572 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
226 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 17 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русанов Андрей Викторович | 79156603574 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
227 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 18 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Терехин Вячеслав Алексеевич | 79156603576 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
228 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавринов Михаил Юрьевич | 8-910-075-14-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
229 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Попов Дмитрий Сергеевич | 8-915-780-14-87 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
230 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ПЭМ | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | реконструкция | нет | 6 | нет | д Нишевицы.,д Цветки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ваганов Виктор Александрович | 8915-657-15-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 19 | 3
231 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | нет | нет | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | отсутствует | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
232 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ефтодий Анатолий Андреевич | 8-960-718-72-82 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 5 | 1
233 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симаков Константин Сергеевич | 8-950-929-85-74 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
234 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Солдатский Алексей Юрьевич | 8-902-754-67-78 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
235 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Торопец ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 8 | 0.3 | д.Колдино, д.Федьково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 26 | 6
236 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | реконструкция | нет | 6 | нет | д. Знаменское, Бридино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 10 | 4
237 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №11 ПС Слаутино | Ручная расчистка | 1.3 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 15 | 2
238 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 2 | ВЛ10 кВ №11 ПС Слаутино | Ручная расчистка | 0.84 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1
239 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №11 ПС Слаутино | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 17 | 2 | 1
240 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Мисугин М.В. | 89806398945 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1 | 1
241 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 5 | ВЛ-10кВ №16 ПС Пено | Обход ВЛ, осмотр ТП, выверка координат | нет | нет | нет | Соблаго, Борки, Щеверево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кашин Павел Николаевич | 89225085074 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 4 | 1
242 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
243 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
244 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
245 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
246 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
247 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
248 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
249 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | нет | нет | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | отсутствует | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
250 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
251 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
252 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
253 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
254 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
255 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
256 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
257 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
258 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
259 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
260 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095428 | 5 | 1 |  | 1
261 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095429 | 6 | 1 |  | 1
262 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 3 | нет | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095430 | 5 | 1
263 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 3 | нет | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095431 | 6 | 1
264 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернов И.А. | 89103304246 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 4 | 1 | 1
265 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Котов С.Н. | 89103302638 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 |  | 2
266 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кузин В.Л. | 89103304396 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
267 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | нет | нет | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | отсутствует | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
268 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сергеев С.А. | 89103304391 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
269 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симонов Л.А. | 89803007639 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
270 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев К.В. | 89803007630 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
271 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 11 | ВЛ 10кВ №27 ПС Луч | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождествено Васильково Плющево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Рымашевский А.К. | 89803108079 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1
272 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 12 | ВЛ 10кВ №12 ПС Калязин | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Матвейково Алферово Каменка Чаплино Носатово Якимовская Вертягино Осечек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черный С.Н. | 89803106894 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 6 | 1
273 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Ручная/Механизированная расчистка | 3 | нет | нет | д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назолин Лев Владимирович Новиков Дмитрий Михайлович | 89308360164 89050574560 89106769560 89190267514 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 16 | 4 | 2
274 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №6 | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС Максатиха | Устранение дефектов | нет | 5 | нет | д. Тельцово д. Любятино, д. Ступники п. Красивый | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1
275 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №5 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Максатиха | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | д. Толоцкое, д. Горка х. Цаплино, х. Бедный, д. Саврасиха, д. Селищи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лапчев Анатолий Анатольевич | 89106766477 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1 | 1
276 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10 кВ №01 Красное Знамя | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Важайново, Лукино, Черный Ручей, Матвеево, Чудины, Язвище, Ворожебкино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
277 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
278 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №03 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 2.5 | нет | нет | Нестериха, Еремеевка, Горня, Двойки, Линдино, Цивилево, Раменье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
279 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
280 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
281 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
282 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
283 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
284 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
285 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | нет | нет | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | отсутствует | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
286 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
287 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
288 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
289 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серженко Роман Сергеевич | 9204165285 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
290 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лымарь Алексей Владимирович | 9304161094 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
291 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вдовин Виталий Андреевич | 9304093726 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
292 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сухин Александр Александрович | 9304030601 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
293 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Проломов Александр Леонидович | 9304094696 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
294 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
295 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
296 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Тутань | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Тутань | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
297 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Липны-1 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Липны | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
298 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Липны-2 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Липны | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
299 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-10кВ Мста ПС Манихино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Мста | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
300 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Липны-1 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Липны | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
301 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-10кВ Липны-2 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Копачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
302 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
303 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
304 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2
305 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3
306 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Зубцовский | Калугаэнерго | М9 | ВЛ-10кВ №5 ПС Зубцов | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Неклесов Игорь Геннадьевич | 89108624187 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
307 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №4 ПС Чертолино | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Музыка Алексей Николаевич | 89105444466 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 5 | 1
308 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М8 | ВЛ-10кВ ф №05ПС Клешнево | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Садковкин Евгений Александрович | 89158970511 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 5 | 1
309 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фандюхин Борис Анатольевич | 89105401273 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 5 | 1
310 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Николаев Николай Анатольевич | 89105935457 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1 | 1
311 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М10 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путин Павел Владимирович | 89223588887 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1 | 1
312 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М1 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Луковниково | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чертыхин Игорь Евгеньевич | 89108624341 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1 | 1
313 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кулыгин Сергей Владимирович | 89201998569 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
314 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Майоров Юрий Владимирович | 8 920 699 37 02 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
315 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кукштель Андрей Павлович | 8 910 538 24 58 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921788 | 4 | 1 | 1
316 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 2
317 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 1 | 2
318 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ 10кВ №11 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Медведица Новикова | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
319 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Кузьминка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
320 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
321 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
322 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
323 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ТП Андреевское,ТП Старово отВЛ-10 кВ №9 Киверичи | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Старово, Андреевское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 2
324 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | не требуется | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
325 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колесников А. А. | 89102102378 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 24 | 5 | 1
326 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Золотухин А.А. | 89155180794 | ДД ЦУС |  | Дугинов Андрей Иванович | 89155180739 | 6 | 1
327 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 6 |  | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симоненков А.А. | 89102102384 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 5 | 1
328 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильинов Владимир Викторович, Титяев Александр Михаилович | 89207160179/89107404299 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 33 | 7 | 1
329 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 13 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сирота Николай Владимирович | 89102702769 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 10 | 3
330 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 0.52 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Харланов Вячеслав Вячеславович | 89191701201 | нет | нет | Симонов Игорь Владимирович | 89102172786 | 7 | 1
331 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Звягин Николай Николаевич | 89102703752 | Никитин Алексей Анатольевич | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 14 | 6
332 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ-6 кВ "Старая 2" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Старая | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Агневский Валерий Алексеевич. | 89102102420 | Никитин Алексей Анатольевич | 89157225627 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 4 | 2
333 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Потапов С.В. | 8-980-358-56-86 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 51 | 11
334 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Панченко А. В. | 8-980-358-52-83 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 15 | 2
335 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дикарев С.А. | 8-980-358-85-82 |  |  | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 2
336 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | ООО "Рем Сервис" | ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | реконструкция | нет | 10 | 0.5 | Старый Погост, Федосеево, Труново,Чуприяново, Чуприяновка, Б. Гришкино, Кр. Новь, Куркино, Круково, Захеево, Маслово, Козлятьево, Башкеево, Азарниково ПерхуровоЧудово, | 2-е котельные, школа от ТП №13 ПМК (потребительская) | не требуется | не требуется | нет | Асин Е.А. |  | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 13 | 2
337 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 10 | ВЛ-10кВ № 14 ПС 16 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Кунькино, Третьяково, Блиново, Бельцы, Озвихово, Колошино, Дридино, Колистово Полубратово, Беблёво, Княгинкино, Киверниково, Тилятьево, Базыкино, Гришино, Нелидово, Неушино, Кисилёво, Пяткино, Обучково, Подолово, Якимово, Быково. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дятленко А.Н. | 8-980-358-85-68 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 1
338 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 15 | ВЛ-10кВ № 22(21) Гришкино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бараблево, Бурашова, Салыгина, Неготино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пирагов В.В. | 8-980-358-85-80 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 4 | 1
339 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты, Овсяниково, Дуброва | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
340 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
341 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 | 1
342 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
343 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.03 ПС Дмиторова Гора. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район д. Пеньи. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
344 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
345 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3
346 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождественно | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6
347 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Заборовье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
348 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 13 ПС Юрьево-Девичье | Осмотр | нет | нет | нет | Юрьево-Девичье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
349 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7
350 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
351 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
352 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
353 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
354 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
355 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
356 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
357 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 6 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Ручная расчистка | 0.41 | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернышев Александр Александрович | 89192003866 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
358 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 8 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зуйкин Виталий Александрович | 89192003857 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
359 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 9 Орел 3 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Бор, Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Батов Иван Николаевич | 89103016267 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 10 | 2
360 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 11 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бор, Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шавшин Юрий Иванович | 89192003842 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
361 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 1 | ВЛ 10 кВ № 187 ПС 35/10 Теблеши | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | пВосново, Щадрениха, х-р Просвещенье, х-р Победы, Медвежье, | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Никитин Вячеслав Николаевич | 89192003869 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
362 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 4 Орёл 10 Орел 5 | ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Руднев Валерий Владимирович | 89192003859 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 15 | 3
363 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 2 | ВЛ 110 кВ Бежецк - Кашин | Ручная расчистка | 0.44 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Коровин Сергей Николаевич | 89102022450 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 5 | 1
364 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 7 Орёл 12 | ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво - ДВП | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветров Сергей Николаевич | 89103058667 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 8 | 2
365 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чупшев Игорь Николаевич | 89106172898 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
366 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Анисимов Александр Александрович | 8-910-904-98-14 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
367 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бидилеев Руслан Халилович | 8-903-837-22-17 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
368 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Заяц Владимир Леонидович | 8-910-508-98-28 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
369 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цынгалёв Гаврила Альбертович | 89065466940 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
370 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Помейчук Анатолий Алексеевич | 89109026389 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 4 | 1
371 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чемодаков Артемий Михайлович | 89093675574 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
372 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Королев Николай Андреевич | 89093675574 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037075 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
373 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго |  | ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Сабель, Дубровка, Дымцево, Зауженье, Введеньё, Перевертка, Ахматово, Ляпино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мельситов Олег Юрьевич | 89156201429 89308814638 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037075 | Малявин Андрей Борисович | 89105700067 | 6 | 1
374 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 5 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214599 | 15 | 3
375 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214600 | 12 | 2
376 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214601 | 9 | 2
377 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Литвиненко А.В. | 89002235729 | Ястребов П.Н. | 89107214602 | 10 | 2
378 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Литвиненко А.В. | 89002235730 | Ястребов П.Н. | 89107214603 | 10 | 2
379 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214604 | 14 | 3
380 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214605 | 15 | 3
381 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214606 | 25 | 5
382 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 1 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Стрельников Иван Антонович | 79156603525 | Нагайцев Игорь Иванович | 89537217109 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
383 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 2 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильин Денис Николаевич | 79156603528 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
384 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 3 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Демин Илья Юрьевич | 79156603530 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 4 | 1 | 1
385 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 4 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мацнев Алексей Борисович | 79156603534 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
386 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 5 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куланин Александр Сергеевич | 79156603536 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
387 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 6 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кожевников Андрей Николаевич | 79156603537 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
388 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 7 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Минин Юрий Григорьевич | 79156603538 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
389 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 8 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лопухов Алексей Влдаимирович | 79156603543 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
390 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 9 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черников Алексей Алексеевич | 79156603549 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
391 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 10 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ширяев Сергей Николаевич | 79156603550 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
392 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 11 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дубровский Александр Николаевич | 79156603559 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
393 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 12 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Юмашев Андрей Викторович | 79156603565 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
394 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 13 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дудышев Алексей Николаевич | 79156603569 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
395 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 14 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Расстгаев Юрий Вмикторович | 79156603570 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
396 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 15 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пшенкин Павел Викторович | 79156603571 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
397 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 16 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Худяков Игорь Вячеславович | 79156603572 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
398 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 17 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русанов Андрей Викторович | 79156603574 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
399 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 18 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Терехин Вячеслав Алексеевич | 79156603576 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
400 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавринов Михаил Юрьевич | 8-910-075-14-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
401 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Попов Дмитрий Сергеевич | 8-915-780-14-87 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
402 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ПЭМ | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | реконструкция | нет | 6 | нет | д Нишевицы.,д Цветки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ваганов Виктор Александрович | 8915-657-15-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 19 | 3
403 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ефтодий Анатолий Андреевич | 8-960-718-72-82 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 5 | 1
404 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симаков Константин Сергеевич | 8-950-929-85-74 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
405 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Солдатский Алексей Юрьевич | 8-902-754-67-78 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
406 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Торопец ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 8 | 0.3 | д.Колдино, д.Федьково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 26 | 6
407 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | реконструкция | нет | 6 | нет | д. Знаменское, Бридино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 10 | 4
408 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №09 ПС Слаутино | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 15 | 2
409 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 2 | ВЛ10 кВ №09 ПС Слаутино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1
410 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №09 ПС Слаутино | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 17 | 2 | 1
411 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Мисугин М.В. | 89806398945 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1 | 1
412 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 5 | ВЛ-10кВ №16 ПС Пено | Обход ВЛ, осмотр ТП, выверка координат | нет | нет | нет | Соблаго, Борки, Щеверево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кашин Павел Николаевич | 89225085074 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 4 | 1
413 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
414 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
415 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
416 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
417 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
418 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
419 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
420 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
421 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
422 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
423 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
424 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
425 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
426 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
427 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
428 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
429 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
430 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095432 | 5 | 1 |  | 1
431 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095433 | 6 | 1 |  | 1
432 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 1 | нет | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095434 | 5 | 1
433 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 1 | нет | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095435 | 6 | 1
434 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернов И.А. | 89103304246 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 4 | 1 | 1
435 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Котов С.Н. | 89103302638 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 |  | 2
436 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кузин В.Л. | 89103304396 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
437 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сергеев С.А. | 89103304391 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
438 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симонов Л.А. | 89803007639 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
439 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев К.В. | 89803007630 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
440 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 11 | ВЛ 10кВ №27 ПС Луч | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождествено Васильково Плющево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Рымашевский А.К. | 89803108079 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1
441 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 12 | ВЛ 10кВ №12 ПС Калязин | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Матвейково Алферово Каменка Чаплино Носатово Якимовская Вертягино Осечек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черный С.Н. | 89803106894 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 6 | 1
442 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №5 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Максатиха | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | д. Толоцкое, д. Горка х. Цаплино, х. Бедный, д. Саврасиха, д. Селищи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назолин Лев Владимирович | 89106766477 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1 | 1
443 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №6 | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС Максатиха | Устранение дефектов | нет | 5 | нет | д. Тельцово д. Любятино, д. Ступники п. Красивый | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1
444 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Ручная/Механизированная расчистка | 3 | нет | нет | д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назолин Лев Владимирович Новиков Дмитрий Михайлович | 89050574560 89106769560 89190267514 89106766477 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 16 | 4 | 3
445 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10кВ №04 Городок | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Песчаница | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
446 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
447 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №03 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 2.5 | нет | нет | Нестериха, Еремеевка, Горня, Двойки, Линдино, Цивилево, Раменье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
448 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
449 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
450 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
451 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
452 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
453 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
454 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
455 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
456 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
457 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
458 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
459 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
460 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
461 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
462 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
463 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
464 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
465 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
466 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
467 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №21 ПС Страшевичи (Явидово) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
468 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №13 ПС Страшевичи (Русино) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
469 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
470 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
471 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
472 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
473 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
474 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
475 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
476 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Тупиково | 1 - школа, 2 - водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
477 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
478 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
479 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
480 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
481 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
482 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
483 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Тупиково | 1 - школа, 2 - водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
484 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
485 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
486 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
487 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
488 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
489 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
490 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Тупиково | 1 - школа, 2 - водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
491 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
492 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
493 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Микшино | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
494 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
495 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
496 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
497 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
498 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
499 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Микшино | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
500 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
501 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
502 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
503 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
504 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
505 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Микшино | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
506 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
507 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
508 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
509 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
510 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
511 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Микшино | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
512 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
513 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
514 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
515 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
516 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
517 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Микшино | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
518 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
519 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
520 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
521 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
522 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
523 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Микшино | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
524 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
525 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
526 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
527 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
528 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
529 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
530 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
531 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
532 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
533 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
534 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
535 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
536 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
537 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
538 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
539 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
540 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
541 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
542 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
543 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
544 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
545 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
546 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
547 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
548 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
549 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
550 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
551 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
552 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
553 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серженко Роман Сергеевич | 9204165285 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
554 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лымарь Алексей Владимирович | 9304161094 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
555 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вдовин Виталий Андреевич | 9304093726 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
556 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сухин Александр Александрович | 9304030601 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
557 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Проломов Александр Леонидович | 9304094696 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
558 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
559 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
560 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Тутань | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Большие Борки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
561 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
562 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
563 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-10кВ Мста ПС Манихино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Мста | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
564 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
565 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-10кВ Липны-2 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Липны | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
566 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
567 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
568 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2
569 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3
570 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Зубцовский | Калугаэнерго | М9 | ВЛ-10кВ №5 ПС Зубцов | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Неклесов Игорь Геннадьевич | 89108624187 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
571 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №4 ПС Чертолино | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Музыка Алексей Николаевич | 89105444466 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
572 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М8 | ВЛ-10кВ ф №22ПС Ржев | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Садковкин Евгений Александрович | 89158970511 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
573 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фандюхин Борис Анатольевич | 89105401273 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
574 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Николаев Николай Анатольевич | 89105935457 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 6 | 1
575 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М10 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путин Павел Владимирович | 89223588887 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 6 | 1
576 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М1 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Луковниково | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чертыхин Игорь Евгеньевич | 89108624341 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 6 | 1
577 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кулыгин Сергей Владимирович | 89201998569 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
578 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Майоров Юрий Владимирович | 8 920 699 37 02 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
579 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кукштель Андрей Павлович | 8 910 538 24 58 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921789 | 4 | 1 | 1
580 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2
581 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2
582 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ 10кВ №4 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
583 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Кузьминка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
584 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Бежец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
585 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
586 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
587 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ТП Больница от ВЛ-10 кВ №9 Киверичи | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Киверича | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 2
588 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | не требуется | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
589 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колесников А. А. | 89102102378 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 24 | 5 | 1
590 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Золотухин А.А. | 89155180794 | ДД ЦУС |  | Дугинов Андрей Иванович | 89155180739 | 6 | 1
591 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 6 |  | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симоненков А.А. | 89102102384 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 5 | 1
592 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильинов Владимир Викторович, Титяев Александр Михаилович | 89207160179/89107404299 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 33 | 7 | 1
593 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 13 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сирота Николай Владимирович | 89102702769 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 10 | 3
594 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 0.52 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Харланов Вячеслав Вячеславович | 89191701201 | нет | нет | Симонов Игорь Владимирович | 89102172786 | 7 | 1
595 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Звягин Николай Николаевич | 89102703752 | Федоров Владимир Борисович | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 14 | 6
596 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ-6кВ №03 пс "В. Октябрь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Обогорье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Агневский Валерий Алексеевич. | 89102102420 | Федоров Владимир Борисович | 89157220212 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 4 | 2
597 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Потапов С.В. | 8-980-358-56-86 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 51 | 11
598 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Панченко А. В. | 8-980-358-52-83 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 15 | 2
599 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дикарев С.А. | 8-980-358-85-82 |  |  | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 2
600 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | ООО "Рем Сервис" | ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | реконструкция | нет | 10 | 0.5 | Старый Погост, Федосеево, Труново,Чуприяново, Чуприяновка, Б. Гришкино, Кр. Новь, Куркино, Круково, Захеево, Маслово, Козлятьево, Башкеево, Азарниково ПерхуровоЧудово, | 2-е котельные, школа от ТП №13 ПМК (потребительская) | не требуется | не требуется | нет | Асин Е.А. |  | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 13 | 2
601 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 10 | ВЛ-10кВ № 14 ПС 16 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Кунькино, Третьяково, Блиново, Бельцы, Озвихово, Колошино, Дридино, Колистово Полубратово, Беблёво, Княгинкино, Киверниково, Тилятьево, Базыкино, Гришино, Нелидово, Неушино, Кисилёво, Пяткино, Обучково, Подолово, Якимово, Быково. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дятленко А.Н. | 8-980-358-85-68 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 1
602 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 15 | ВЛ-10кВ № 22(21) Гришкино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бараблево, Бурашова, Салыгина, Неготино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пирагов В.В. | 8-980-358-85-80 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 4 | 1
603 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
604 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
605 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 | 1
606 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
607 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.10 ПС 10. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район д. Слобода,д.Старое Мелково. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
608 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
609 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3
610 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождественно | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6
611 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Заборовье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
612 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор | Осмотр | нет | нет | нет | Юрьево-Девичье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
613 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7
614 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
615 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
616 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
617 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
618 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
619 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
620 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
621 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 6 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Ручная расчистка | 0.41 | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернышев Александр Александрович | 89192003866 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
622 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 8 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зуйкин Виталий Александрович | 89192003857 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
623 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 9 Орел 3 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Бор,Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Батов Иван Николаевич | 89103016267 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 10 | 2
624 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 11 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бор,Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шавшин Юрий Иванович | 89192003842 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
625 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 1 | ВЛ 10 кВ № 187 ПС 35/10 Теблеши | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | пВосново, Щадрениха, х-р Просвещенье, х-р Победы, Медвежье, | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Никитин Вячеслав Николаевич | 89192003869 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
626 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 4 Орёл 10 Орел 5 | ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Руднев Валерий Владимирович | 89192003859 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 15 | 3
627 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 2 | ВЛ 110 кВ Бежецк - Кашин | Ручная расчистка | 0.44 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Коровин Сергей Николаевич | 89102022450 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 5 | 1
628 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 7 Орёл 12 | ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво - ДВП | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветров Сергей Николаевич | 89103058667 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 8 | 2
629 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чупшев Игорь Николаевич | 89106172898 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
630 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Анисимов Александр Александрович | 8-910-904-98-14 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
631 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бидилеев Руслан Халилович | 8-903-837-22-17 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
632 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Заяц Владимир Леонидович | 8-910-508-98-28 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
633 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цынгалёв Гаврила Альбертович | 89065466940 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
634 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Помейчук Анатолий Алексеевич | 89109026389 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 4 | 1
635 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чемодаков Артемий Михайлович | 89093675574 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
636 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Королев Николай Андреевич | 89093675574 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
637 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго |  | ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Сабель, Дубровка, Дымцево, Зауженье, Введеньё, Перевертка, Ахматово, Ляпино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мельситов Олег Юрьевич | 89156201429 89308814638 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037075 | Малявин Андрей Борисович | 89105700067 | 6 | 1
638 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 12 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214608 | 15 | 3
639 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 10 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214609 | 12 | 2
640 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты | отсутствует | да | Османов Э.Б. | 8-917-706-65-23 | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
641 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Илларионенков В.А | 89203035017 | Ястребов П.Н. | 89107214610 | 9 | 2
642 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Илларионенков В.А | 89203035018 | Ястребов П.Н. | 89107214611 | 10 | 2
643 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214612 | 10 | 2
644 | 2018-11-09 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты | отсутствует | да | Османов Э.Б. | 8-917-706-65-23 | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
645 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214613 | 14 | 3
646 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214614 | 15 | 3
647 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214615 | 25 | 5
648 | 2018-11-10 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты | отсутствует | да | Османов Э.Б. | 8-917-706-65-23 | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
649 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 1 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Стрельников Иван Антонович | 79156603525 | Нагайцев Игорь Иванович | 89537217109 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
650 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 2 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильин Денис Николаевич | 79156603528 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
651 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 3 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Демин Илья Юрьевич | 79156603530 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 4 | 1 | 1
652 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 4 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мацнев Алексей Борисович | 79156603534 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
653 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 5 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куланин Александр Сергеевич | 79156603536 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
654 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 6 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кожевников Андрей Николаевич | 79156603537 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
655 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 7 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Минин Юрий Григорьевич | 79156603538 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
656 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 8 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лопухов Алексей Влдаимирович | 79156603543 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
657 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 9 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черников Алексей Алексеевич | 79156603549 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
658 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 10 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ширяев Сергей Николаевич | 79156603550 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
659 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 11 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дубровский Александр Николаевич | 79156603559 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
660 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 12 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Юмашев Андрей Викторович | 79156603565 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
661 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 13 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дудышев Алексей Николаевич | 79156603569 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
662 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 14 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Расстгаев Юрий Вмикторович | 79156603570 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
663 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 15 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пшенкин Павел Викторович | 79156603571 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
664 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 16 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Худяков Игорь Вячеславович | 79156603572 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
665 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 17 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русанов Андрей Викторович | 79156603574 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
666 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 18 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Терехин Вячеслав Алексеевич | 79156603576 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
667 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавринов Михаил Юрьевич | 8-910-075-14-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
668 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Попов Дмитрий Сергеевич | 8-915-780-14-87 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
669 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ПЭМ | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | реконструкция | нет | 6 | нет | д Нишевицы.,д Цветки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ваганов Виктор Александрович | 8915-657-15-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 19 | 3
670 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ефтодий Анатолий Андреевич | 8-960-718-72-82 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 5 | 1
671 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симаков Константин Сергеевич | 8-950-929-85-74 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
672 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Солдатский Алексей Юрьевич | 8-902-754-67-78 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
673 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Торопец ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 8 | 0.3 | д.Колдино, д.Федьково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 26 | 6
674 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | реконструкция | нет | 6 | нет | д. Знаменское, Бридино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 10 | 4
675 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 15 | 2
676 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 2 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1
677 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 17 | 2 | 1
678 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Мисугин М.В. | 89806398945 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1 | 1
679 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 5 | ВЛ-10кВ №16 ПС Пено | Обход ВЛ, осмотр ТП, выверка координат | нет | нет | нет | Соблаго, Борки, Щеверево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кашин Павел Николаевич | 89225085074 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 4 | 1
680 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
681 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
682 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
683 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
684 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
685 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
686 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
687 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
688 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
689 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
690 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
691 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
692 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
693 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
694 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
695 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
696 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
697 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095436 | 5 | 1 |  | 1
698 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095437 | 6 | 1 |  | 1
699 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 2 | нет | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095438 | 5 | 1
700 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 1 | нет | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095439 | 6 | 1
701 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернов И.А. | 89103304246 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 4 | 1 | 1
702 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Котов С.Н. | 89103302638 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 |  | 2
703 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кузин В.Л. | 89103304396 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
704 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сергеев С.А. | 89103304391 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
705 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симонов Л.А. | 89803007639 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
706 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев К.В. | 89803007630 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
707 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 11 | ВЛ 10кВ №27 ПС Луч | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождествено Васильково Плющево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Рымашевский А.К. | 89803108079 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1
708 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 12 | ВЛ 10кВ №12 ПС Калязин | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Матвейково Алферово Каменка Чаплино Носатово Якимовская Вертягино Осечек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черный С.Н. | 89803106894 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 6 | 1
709 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №5 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Максатиха | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | д. Толоцкое, д. Горка х. Цаплино, х. Бедный, д. Саврасиха, д. Селищи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лапчев Анатолий Анатольевич | 89106766477 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1 | 1
710 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №6 | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС Максатиха | Устранение дефектов | нет | 5 | нет | д. Тельцово д. Любятино, д. Ступники п. Красивый | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1
711 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Ручная/Механизированная расчистка | 3 | нет | нет | д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назолин Лев Владимирович Новиков Дмитрий Михайлович | 89050574560 89106769560 89190267514 89106766477 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 16 | 4 | 3
712 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10кВ №04 Городок | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Песчаница | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
713 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
714 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 2.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
715 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
716 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
717 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
718 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
719 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
720 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
721 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
722 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
723 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
724 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серженко Роман Сергеевич | 9204165285 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
725 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лымарь Алексей Владимирович | 9304161094 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
726 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вдовин Виталий Андреевич | 9304093726 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
727 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сухин Александр Александрович | 9304030601 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
728 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Проломов Александр Леонидович | 9304094696 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
729 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
730 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
731 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Тутань | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Большие Борки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
732 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
733 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
734 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-10кВ Мста ПС Манихино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Мста | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
735 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
736 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-10кВ Манихино ПС Копачево | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Манихино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
737 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
738 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
739 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2
740 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3
741 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Зубцовский | Калугаэнерго | М9 | ВЛ-10кВ №5 ПС Зубцов | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Неклесов Игорь Геннадьевич | 89108624187 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
742 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №5ПС Чертолино | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Музыка Алексей Николаевич | 89105444466 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
743 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М8 | ВЛ-10кВ ф №05ПС Клешнево | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Садковкин Евгений Александрович | 89158970511 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
744 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фандюхин Борис Анатольевич | 89105401273 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
745 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Николаев Николай Анатольевич | 89105935457 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 6 | 1
746 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М10 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путин Павел Владимирович | 89223588887 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 6 | 1
747 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М1 | ВЛ 10 кВ №13 ПС Родня | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чертыхин Игорь Евгеньевич | 89108624341 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 6 | 1
748 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кулыгин Сергей Владимирович | 89201998569 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
749 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Майоров Юрий Владимирович | 8 920 699 37 02 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
750 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кукштель Андрей Павлович | 8 910 538 24 58 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921790 | 4 | 1 | 1
751 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2
752 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2
753 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ 10кВ №4 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
754 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Кузьминка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
755 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Бежец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
756 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
757 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
758 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ВЛ-10 № 4 кВ Рамешки ПС | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 2
759 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | не требуется | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
760 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колесников А. А. | 89102102378 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 25 | 5 | 1
761 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Золотухин А.А. | 89155180794 | ДД ЦУС |  | Дугинов Андрей Иванович | 89155180739 | 6 | 1
762 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 6 |  | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симоненков А.А. | 89102102384 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 5 | 1
763 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Петриково, Алкатово, Буковичи, Спицино, Осцы, Заболотье, Крутец, Раменье, Кулатово, Мухино село, Горемыкино, Дулово, Озерки, Язово, Нелегино, Жук, Уревы. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильинов Владимир Викторович, Титяев Александр Михаилович | 89207160179/89107404299 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 33 | 7 | 1
764 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 13 | ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Петриково, Алкатово, Буковичи, Спицино, Осцы, Заболотье, Крутец, Раменье, Кулатово, Мухино село, Горемыкино, Дулово, Озерки, Язово, Нелегино, Жук, Уревы. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сирота Николай Владимирович | 89102702769 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 10 | 3
765 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 0.52 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Харланов Вячеслав Вячеславович | 89191701201 | нет | нет | Симонов Игорь Владимирович | 89102172786 | 7 | 1
766 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ-6кВ №03 пс "В. Октябрь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Обогорье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Агневский Валерий Алексеевич. | 89102102420 | Данилов Михаил Анатольевич | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 4 | 2
767 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Звягин Николай Николаевич | 89102703752 | Данилов Михаил Анатольевич | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 14 | 6
768 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Потапов С.В. | 8-980-358-56-86 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 51 | 11
769 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Панченко А. В. | 8-980-358-52-83 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 15 | 2
770 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дикарев С.А. | 8-980-358-85-82 |  |  | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 2
771 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | ООО "Рем Сервис" | ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | реконструкция | нет | 10 | 0.5 | Старый Погост, Федосеево, Труново,Чуприяново, Чуприяновка, Б. Гришкино, Кр. Новь, Куркино, Круково, Захеево, Маслово, Козлятьево, Башкеево, Азарниково ПерхуровоЧудово, | 2-е котельные, школа от ТП №13 ПМК (потребительская) | не требуется | не требуется | нет | Асин Е.А. |  | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 13 | 2
772 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 10 | ВЛ-10кВ № 14 ПС 16 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Кунькино, Третьяково, Блиново, Бельцы, Озвихово, Колошино, Дридино, Колистово Полубратово, Беблёво, Княгинкино, Киверниково, Тилятьево, Базыкино, Гришино, Нелидово, Неушино, Кисилёво, Пяткино, Обучково, Подолово, Якимово, Быково. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дятленко А.Н. | 8-980-358-85-68 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 1
773 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 15 | ВЛ-10кВ № 22(21) Гришкино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бараблево, Бурашова, Салыгина, Неготино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пирагов В.В. | 8-980-358-85-80 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 4 | 1
774 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
775 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 | 1
776 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №14 Микрорайонная | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Остров, Михеево, Скулино, Каюрово, Мельгуново, Тихоново, Семенково, Глазово, Ваулино. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
777 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.10 ПС 10. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район д. Слобода,д.Старое Мелково. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
778 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
779 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3
780 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождественно | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6
781 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Заборовье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
782 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор | Осмотр | нет | нет | нет | Юрьево-Девичье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
783 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7
784 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
785 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
786 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
787 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
788 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
789 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
790 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
791 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 6 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Ручная расчистка | 0.41 | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернышев Александр Александрович | 89192003866 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
792 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 8 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зуйкин Виталий Александрович | 89192003857 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
793 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 9 Орел 3 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Бор,Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Батов Иван Николаевич | 89103016267 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 10 | 2
794 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 11 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бор,Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шавшин Юрий Иванович | 89192003842 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
795 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 1 | ВЛ 10 кВ № 187 ПС 35/10 Теблеши | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | пВосново, Щадрениха, х-р Просвещенье, х-р Победы, Медвежье, | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Никитин Вячеслав Николаевич | 89192003869 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
796 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 4 Орёл 10 Орел 5 | ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Руднев Валерий Владимирович | 89192003859 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 15 | 3
797 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 2 | ВЛ 110 кВ Бежецк - Кашин | Ручная расчистка | 0.44 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Коровин Сергей Николаевич | 89102022450 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 5 | 1
798 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 7 Орёл 12 | ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво - ДВП | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветров Сергей Николаевич | 89103058667 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 8 | 2
799 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чупшев Игорь Николаевич | 89106172898 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
800 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Анисимов Александр Александрович | 8-910-904-98-14 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
801 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бидилеев Руслан Халилович | 8-903-837-22-17 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
802 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Заяц Владимир Леонидович | 8-910-508-98-28 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
803 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цынгалёв Гаврила Альбертович | 89065466940 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
804 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Помейчук Анатолий Алексеевич | 89109026389 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 4 | 1
805 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чемодаков Артемий Михайлович | 89093675574 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
806 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Королев Николай Андреевич | 89093675574 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
807 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго |  | ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Сабель, Дубровка, Дымцево, Зауженье, Введеньё, Перевертка, Ахматово, Ляпино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мельситов Олег Юрьевич | 89156201429 89308814638 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037075 | Малявин Андрей Борисович | 89105700067 | 6 | 1
808 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214617 | 15 | 3
809 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 1 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214618 | 12 | 2
810 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214619 | 9 | 2
811 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Илларионенков В.А | 89203035017 | Ястребов П.Н. | 89107214620 | 10 | 2
812 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Илларионенков В.А | 89203035018 | Ястребов П.Н. | 89107214621 | 10 | 2
813 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214622 | 14 | 3
814 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Кузьменков А.А. | 89082829862 | Ястребов П.Н. | 89107214623 | 15 | 3
815 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214624 | 25 | 5
816 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 1 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Стрельников Иван Антонович | 79156603525 | Нагайцев Игорь Иванович | 89537217109 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
817 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 2 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильин Денис Николаевич | 79156603528 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
818 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 3 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Демин Илья Юрьевич | 79156603530 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 4 | 1 | 1
819 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 4 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мацнев Алексей Борисович | 79156603534 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
820 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 5 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куланин Александр Сергеевич | 79156603536 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
821 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 6 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кожевников Андрей Николаевич | 79156603537 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
822 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 7 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Минин Юрий Григорьевич | 79156603538 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
823 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 8 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лопухов Алексей Влдаимирович | 79156603543 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
824 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 9 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черников Алексей Алексеевич | 79156603549 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
825 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 10 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ширяев Сергей Николаевич | 79156603550 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
826 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 11 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дубровский Александр Николаевич | 79156603559 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
827 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 12 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Юмашев Андрей Викторович | 79156603565 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
828 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 13 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дудышев Алексей Николаевич | 79156603569 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
829 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 14 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Расстгаев Юрий Вмикторович | 79156603570 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
830 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 15 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пшенкин Павел Викторович | 79156603571 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
831 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 16 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Худяков Игорь Вячеславович | 79156603572 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
832 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 17 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русанов Андрей Викторович | 79156603574 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
833 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 18 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Терехин Вячеслав Алексеевич | 79156603576 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
834 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавринов Михаил Юрьевич | 8-910-075-14-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
835 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Попов Дмитрий Сергеевич | 8-915-780-14-87 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
836 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ПЭМ | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | реконструкция | нет | 6 | нет | д Нишевицы.,д Цветки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ваганов Виктор Александрович | 8915-657-15-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 19 | 3
837 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ефтодий Анатолий Андреевич | 8-960-718-72-82 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 5 | 1
838 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симаков Константин Сергеевич | 8-950-929-85-74 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
839 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Солдатский Алексей Юрьевич | 8-902-754-67-78 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
840 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Торопец ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 8 | 0.3 | д.Колдино, д.Федьково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 26 | 6
841 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | реконструкция | нет | 6 | нет | д. Знаменское, Бридино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 10 | 4
842 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 15 | 2
843 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 2 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1
844 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 17 | 2 | 1
845 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Мисугин М.В. | 89806398945 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1 | 1
846 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 5 | ВЛ-10кВ №16 ПС Пено | Обход ВЛ, осмотр ТП, выверка координат | нет | нет | нет | Собраго, Барки, Маринница | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кашин Павел Николаевич | 89225085074 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 4 | 1
847 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
848 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
849 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
850 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
851 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
852 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
853 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
854 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
855 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
856 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
857 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
858 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
859 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
860 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
861 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
862 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
863 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
864 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095440 | 5 | 1 |  | 1
865 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095441 | 6 | 1 |  | 1
866 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 1 | нет | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095442 | 5 | 1
867 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 3 | нет | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095443 | 6 | 1
868 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернов И.А. | 89103304246 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 4 | 1 | 1
869 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Котов С.Н. | 89103302638 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 |  | 2
870 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кузин В.Л. | 89103304396 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
871 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сергеев С.А. | 89103304391 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
872 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симонов Л.А. | 89803007639 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
873 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев К.В. | 89803007630 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
874 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 11 | ВЛ 10кВ №27 ПС Луч | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождествено Васильково Плющево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Рымашевский А.К. | 89803108079 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1
875 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 12 | ВЛ 10кВ №12 ПС Калязин | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Матвейково Алферово Каменка Чаплино Носатово Якимовская Вертягино Осечек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черный С.Н. | 89803106894 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 6 | 1
876 | 2018-11-09 | 07:30-17:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада 4 | ВЛ- 10 кВ Ф-2 ПС 35/10 Максатиха | Раэвозка опор | нет | 8 | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 |  |  | Лебезов Александр Алексеевич | 89157695492 89209043767 | 4 | 1
877 | 2018-11-09 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Ручная/Механизированная расчистка | 3 | нет | нет | д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назолин Лев Владимирович Новиков Дмитрий Михайлович | 89308360164 89050574560 89106769560 89190267514 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 16 | 4 | 2
878 | 2018-11-09 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №5 | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС Максатиха | Устранение дефектов | нет | 5 | нет | д. Тельцово д. Любятино, д. Ступники п. Красивый | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 | нет | нет |  | 89209043767 89101840209 | 4 | 1
879 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10кВ №14 Выдропужск | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Пестово, Вешки, Дядькино, Рачково, Заболотье, Добрынь, Мышлятино, Горка, Дубровка, Борлино-Стройкино, Пень | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
880 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
881 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 2.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
882 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
883 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
884 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
885 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
886 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
887 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
888 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
889 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
890 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
891 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серженко Роман Сергеевич | 9204165285 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
892 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лымарь Алексей Владимирович | 9304161094 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
893 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вдовин Виталий Андреевич | 9304093726 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
894 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сухин Александр Александрович | 9304030601 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
895 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Проломов Александр Леонидович | 9304094696 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
896 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
897 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
898 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №10 ПС Тутань | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Горютино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
899 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
900 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
901 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-10кВ Манихино ПС Копачево | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Манихино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
902 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
903 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-10кВ Копачево-1 ПС Копачево | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Копачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
904 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
905 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
906 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2
907 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3
908 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Зубцовский | Калугаэнерго | М9 | ВЛ-10кВ №5 ПС Зубцов | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Неклесов Игорь Геннадьевич | 89108624187 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
909 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №5ПС Чертолино | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Музыка Алексей Николаевич | 89105444466 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
910 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М8 | ВЛ-10кВ ф №22ПС Ржев | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Садковкин Евгений Александрович | 89158970511 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
911 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фандюхин Борис Анатольевич | 89105401273 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
912 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Николаев Николай Анатольевич | 89105935457 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
913 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М10 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путин Павел Владимирович | 89223588887 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1 | 2
914 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М1 | ВЛ 10 кВ №13 ПС Родня | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чертыхин Игорь Евгеньевич | 89108624341 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1 | 2
915 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кулыгин Сергей Владимирович | 89201998569 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
916 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Майоров Юрий Владимирович | 8 920 699 37 02 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
917 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кукштель Андрей Павлович | 8 910 538 24 58 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921791 | 4 | 1 | 1
918 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2
919 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2
920 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ-10 № 4 кВ Рамешки ПС | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
921 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Коптево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
922 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Бежец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
923 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
924 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
925 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ВЛ-10 № 4 кВ Рамешки ПС | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 2
926 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | не требуется | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
927 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колесников А. А. | 89102102378 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 24 | 5 | 1
928 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Золотухин А.А. | 89155180794 | ДД ЦУС |  | Дугинов Андрей Иванович | 89155180739 | 6 | 1
929 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 6 |  | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симоненков А.А. | 89102102384 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 5 | 1
930 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Вершина Селигера, Жалыбня, Пущина гора, Дмитровщина, Чащивец, Машугина гора, Балашово, Ровень мосты, Тереховщина, Заозерье. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильинов Владимир Викторович, Титяев Александр Михаилович | 89207160179/89107404299 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 33 | 7 | 1
931 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 13 | ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Петриково, Алкатово, Буковичи, Спицино, Осцы, Заболотье, Крутец, Раменье, Кулатово, Мухино село, Горемыкино, Дулово, Озерки, Язово, Нелегино, Жук, Уревы. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сирота Николай Владимирович | 89102702769 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 10 | 3
932 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Харланов Вячеслав Вячеславович | 89191701201 | нет | нет | Симонов Игорь Владимирович | 89102172786 | 7 | 1
933 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ-10кВ №05 пс "Рождество" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Лесной | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Агневский Валерий Алексеевич. | 89102102420 | Немцев Юрий Анатольевич | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 4 | 2
934 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Звягин Николай Николаевич | 89102703752 | Немцев Юрий Анатольевич | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 14 | 6
935 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Потапов С.В. | 8-980-358-56-86 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 51 | 11
936 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Панченко А. В. | 8-980-358-52-83 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 15 | 2
937 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дикарев С.А. | 8-980-358-85-82 |  |  | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 2
938 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | ООО "Рем Сервис" | ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | реконструкция | нет | 10 | 0.5 | Старый Погост, Федосеево, Труново,Чуприяново, Чуприяновка, Б. Гришкино, Кр. Новь, Куркино, Круково, Захеево, Маслово, Козлятьево, Башкеево, Азарниково ПерхуровоЧудово, | 2-е котельные, школа от ТП №13 ПМК (потребительская) | не требуется | не требуется | нет | Асин Е.А. |  | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 13 | 2
939 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 10 | ВЛ-10кВ № 14 ПС 16 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Кунькино, Третьяково, Блиново, Бельцы, Озвихово, Колошино, Дридино, Колистово Полубратово, Беблёво, Княгинкино, Киверниково, Тилятьево, Базыкино, Гришино, Нелидово, Неушино, Кисилёво, Пяткино, Обучково, Подолово, Якимово, Быково. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дятленко А.Н. | 8-980-358-85-68 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 1
940 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 15 | ВЛ-10кВ № 22(21) Гришкино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бараблево, Бурашова, Салыгина, Неготино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пирагов В.В. | 8-980-358-85-80 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 5 | 1
941 | 2018-11-09 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
942 | 2018-11-09 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 | 1
943 | 2018-11-09 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №14 Микрорайонная | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Остров, СНТ Волжанка, СНТ Ягодка, Обрамово. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
944 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.3 ПС РОЗ. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район (без отключения потребителей) | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
945 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
946 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3
947 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождественно | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6
948 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Заборовье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
949 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье | Осмотр | нет | нет | нет | Юрьево-Девичье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
950 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7
951 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
952 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
953 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
954 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
955 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
956 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
957 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
958 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 6 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Ручная расчистка | 0.41 | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернышев Александр Александрович | 89192003866 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
959 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 8 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зуйкин Виталий Александрович | 89192003857 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
960 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 9 Орел 3 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Бор,Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Батов Иван Николаевич | 89103016267 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 10 | 2
961 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 11 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бор,Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шавшин Юрий Иванович | 89192003842 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
962 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 1 | ВЛ 10 кВ № 187 ПС 35/10 Теблеши | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | пВосново, Щадрениха, х-р Просвещенье, х-р Победы, Медвежье, | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Никитин Вячеслав Николаевич | 89192003869 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
963 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 4 Орёл 10 Орел 5 | ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Руднев Валерий Владимирович | 89192003859 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 15 | 3
964 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 2 | ВЛ 110 кВ Бежецк - Кашин | Ручная расчистка | 0.44 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Коровин Сергей Николаевич | 89102022450 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 5 | 1
965 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 7 Орёл 12 | ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво - ДВП | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветров Сергей Николаевич | 89103058667 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 8 | 2
966 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чупшев Игорь Николаевич | 89106172898 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
967 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Анисимов Александр Александрович | 8-910-904-98-14 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
968 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Царев Владимир Анатольевич | 8-915-780-17-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
969 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Синицин Игорь Анатольевич | 8-915-780-05-44 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
970 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бидилеев Руслан Халилович | 8-903-837-22-17 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
971 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Заяц Владимир Леонидович | 8-910-508-98-28 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
972 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Кузин Алексей Альбертович | 8-915-780-17-65 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
973 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Никитюк Валерий Николаевич | 8-910-558-65-19 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
974 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цынгалёв Гаврила Альбертович | 89065466940 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
975 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | 10 | 0.7 | д. Ольховка, д. Михайловское, д. Крест | Дом интернат, 2 КНС | да, 3*100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 16 | 3
976 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | нет | нет | д. Лохово, Шатры | КНС | да, 1х100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
977 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Помейчук Анатолий Алексеевич | 89109026389 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 4 | 1
978 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чемодаков Артемий Михайлович | 89093675574 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
979 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Королев Николай Андреевич | 89093675574 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
980 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Энергогрупп | ПС Плоскошь ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 12 | 0.7 | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково, д Красноселье, Бончарово | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Золотарев Геннадий Михайлович | 8916-670-95-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 14 | 4
981 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго |  | ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Сабель, Дубровка, Дымцево, Зауженье, Введеньё, Перевертка, Ахматово, Ляпино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мельситов Олег Юрьевич | 89156201429 89308814638 | Козлов Виталий Борисович | 89038037075 | Малявин Андрей Борисович | 89105700067 | 6 | 1
982 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214626 | 15 | 3
983 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Царев Владимир Анатольевич | 8-915-780-17-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
984 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Синицин Игорь Анатольевич | 8-915-780-05-44 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
985 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 5 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214627 | 12 | 2
986 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214628 | 9 | 2
987 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Кузин Алексей Альбертович | 8-915-780-17-65 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
988 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Никитюк Валерий Николаевич | 8-910-558-65-19 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
989 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214629 | 10 | 2
990 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | 10 | 0.7 | д. Ольховка, д. Михайловское, д. Крест | Дом интернат, 2 КНС | да, 3*100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 16 | 3
991 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | нет | нет | д. Лохово, Шатры | КНС | да, 1х100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
992 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Илларионенков В.А | 89203035017 | Ястребов П.Н. | 89107214630 | 10 | 2
993 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Илларионенков В.А | 89203035018 | Ястребов П.Н. | 89107214631 | 14 | 3
994 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Кузьменков А.А. | 89082829862 | Ястребов П.Н. | 89107214632 | 15 | 3
995 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Энергогрупп | ПС Плоскошь ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 12 | 0.7 | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково, д Красноселье, Бончарово | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Золотарев Геннадий Михайлович | 8916-670-95-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 14 | 4
996 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214633 | 25 | 5
997 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 1 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Стрельников Иван Антонович | 79156603525 | Нагайцев Игорь Иванович | 89537217109 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
998 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Царев Владимир Анатольевич | 8-915-780-17-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
999 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Синицин Игорь Анатольевич | 8-915-780-05-44 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1000 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 2 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильин Денис Николаевич | 79156603528 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
1001 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 3 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Демин Илья Юрьевич | 79156603530 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 4 | 1 | 1
1002 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Кузин Алексей Альбертович | 8-915-780-17-65 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
1003 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Никитюк Валерий Николаевич | 8-910-558-65-19 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1004 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 4 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мацнев Алексей Борисович | 79156603534 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
1005 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | 10 | 0.7 | д. Ольховка, д. Михайловское, д. Крест | Дом интернат, 2 КНС | да, 3*100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 16 | 3
1006 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | нет | нет | д. Лохово, Шатры | КНС | да, 1х100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1007 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 5 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куланин Александр Сергеевич | 79156603536 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
1008 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 6 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кожевников Андрей Николаевич | 79156603537 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
1009 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 7 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Минин Юрий Григорьевич | 79156603538 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
1010 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Энергогрупп | ПС Плоскошь ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 12 | 0.7 | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково, д Красноселье, Бончарово | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Золотарев Геннадий Михайлович | 8916-670-95-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 14 | 4
1011 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 8 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лопухов Алексей Влдаимирович | 79156603543 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
1012 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 9 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черников Алексей Алексеевич | 79156603549 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
1013 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Царев Владимир Анатольевич | 8-915-780-17-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1014 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Синицин Игорь Анатольевич | 8-915-780-05-44 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1015 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 10 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ширяев Сергей Николаевич | 79156603550 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
1016 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 11 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дубровский Александр Николаевич | 79156603559 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
1017 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Кузин Алексей Альбертович | 8-915-780-17-65 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
1018 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Никитюк Валерий Николаевич | 8-910-558-65-19 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1019 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 12 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Юмашев Андрей Викторович | 79156603565 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
1020 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | 10 | 0.7 | д. Ольховка, д. Михайловское, д. Крест | Дом интернат, 2 КНС | да, 3*100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 16 | 3
1021 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | нет | нет | д. Лохово, Шатры | КНС | да, 1х100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1022 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 13 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дудышев Алексей Николаевич | 79156603569 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
1023 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 14 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Расстгаев Юрий Вмикторович | 79156603570 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
1024 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 15 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пшенкин Павел Викторович | 79156603571 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
1025 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Энергогрупп | ПС Плоскошь ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 12 | 0.7 | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково, д Красноселье, Бончарово | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Золотарев Геннадий Михайлович | 8916-670-95-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 14 | 4
1026 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 16 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Худяков Игорь Вячеславович | 79156603572 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
1027 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 17 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русанов Андрей Викторович | 79156603574 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
1028 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Царев Владимир Анатольевич | 8-915-780-17-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1029 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Синицин Игорь Анатольевич | 8-915-780-05-44 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1030 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 18 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Терехин Вячеслав Алексеевич | 79156603576 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
1031 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавринов Михаил Юрьевич | 8-910-075-14-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
1032 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Кузин Алексей Альбертович | 8-915-780-17-65 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
1033 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Никитюк Валерий Николаевич | 8-910-558-65-19 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1034 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Попов Дмитрий Сергеевич | 8-915-780-14-87 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
1035 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | 10 | 0.7 | д. Ольховка, д. Михайловское, д. Крест | Дом интернат, 2 КНС | да, 3*100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 16 | 3
1036 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | нет | нет | д. Лохово, Шатры | КНС | да, 1х100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1037 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ПЭМ | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | реконструкция | нет | 6 | нет | д Нишевицы.,д Цветки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ваганов Виктор Александрович | 8915-657-15-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 19 | 3
1038 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ефтодий Анатолий Андреевич | 8-960-718-72-82 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 5 | 1
1039 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симаков Константин Сергеевич | 8-950-929-85-74 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
1040 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Энергогрупп | ПС Плоскошь ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 12 | 0.7 | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково, д Красноселье, Бончарово | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Золотарев Геннадий Михайлович | 8916-670-95-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 14 | 4
1041 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Солдатский Алексей Юрьевич | 8-902-754-67-78 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
1042 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Торопец ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 8 | 0.3 | д.Колдино, д.Федьково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 26 | 6
1043 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Царев Владимир Анатольевич | 8-915-780-17-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1044 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Синицин Игорь Анатольевич | 8-915-780-05-44 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1045 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | реконструкция | нет | 6 | нет | д. Знаменское, Бридино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 10 | 4
1046 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 15 | 2
1047 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Кузин Алексей Альбертович | 8-915-780-17-65 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
1048 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Никитюк Валерий Николаевич | 8-910-558-65-19 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1049 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 2 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1
1050 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | 10 | 0.7 | д. Ольховка, д. Михайловское, д. Крест | Дом интернат, 2 КНС | да, 3*100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 16 | 3
1051 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | нет | нет | д. Лохово, Шатры | КНС | да, 1х100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1052 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 17 | 2 | 1
1053 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Мисугин М.В. | 89806398945 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1 | 1
1054 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 5 | ВЛ-10кВ №16 ПС Пено | Обход ВЛ, осмотр ТП, выверка координат | нет | нет | нет | Соблаго, Борки, Щеверево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кашин Павел Николаевич | 89225085074 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 4 | 1
1055 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Энергогрупп | ПС Плоскошь ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 12 | 0.7 | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково, д Красноселье, Бончарово | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Золотарев Геннадий Михайлович | 8916-670-95-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 14 | 4
1056 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
1057 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1058 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1059 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
1060 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
1061 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1062 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4А | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Колетвинов Федор Иванович | 89611485371 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 5 | 1
1063 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1064 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "РСО Энерго" | ВЛ-10кВ фид.№07 "Воскресенское" ПС "Воскресенское" | Реконструкция | нет | 20 | 0.6 | п.Спиридово, д.Горки, д.Подспелое, п.Зеленогорское, д.Пашково, д.Белабино, д.Симонка, д.Монино | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 2
1065 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "Стройэнергомонтаж" | ВЛ-10кВ фид.№08 "Бологово" | Реконструкция | нет | 6 | нет | д.Кунавино, д.Шешурино, д.Алексеевское, д.Жоготово | отсутствует | 2 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 12 | 5
1066 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1067 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
1068 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
1069 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1070 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4А | ВЛ-10кВ фид.№25 ПС "Андреаполь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Бобровец, д. Заозерье, д. Студеница,д. Дешково, д. Жуково, д. Замошье, д. Баканово | отсутствует | 1 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Колетвинов Федор Иванович | 89611485371 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 5 | 1
1071 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1072 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "РСО Энерго" | ВЛ-10кВ фид.№07 "Воскресенское" ПС "Воскресенское" | Реконструкция | нет | 20 | 0.6 | п.Спиридово, д.Горки, д.Подспелое, п.Зеленогорское, д.Пашково, д.Белабино, д.Симонка, д.Монино | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 2
1073 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "Стройэнергомонтаж" | ВЛ-10кВ фид.№08 "Бологово" | Реконструкция | нет | 6 | нет | д.Кунавино, д.Шешурино, д.Алексеевское, д.Жоготово | отсутствует | 2 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 12 | 5
1074 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1075 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
1076 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
1077 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1078 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4А | ВЛ-10кВ фид.№25 ПС "Андреаполь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Бобровец, д. Заозерье, д. Студеница,д. Дешково, д. Жуково, д. Замошье, д. Баканово | отсутствует | 1 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Колетвинов Федор Иванович | 89611485371 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 5 | 1
1079 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1080 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "РСО Энерго" | ВЛ-10кВ фид.№07 "Воскресенское" ПС "Воскресенское" | Реконструкция | нет | 20 | 0.6 | п.Спиридово, д.Горки, д.Подспелое, п.Зеленогорское, д.Пашково, д.Белабино, д.Симонка, д.Монино | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 2
1081 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "Стройэнергомонтаж" | ВЛ-10кВ фид.№08 "Бологово" | Реконструкция | нет | 6 | нет | д.Кунавино, д.Шешурино, д.Алексеевское, д.Жоготово | отсутствует | 2 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 12 | 5
1082 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1083 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
1084 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
1085 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1086 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4А | ВЛ-10кВ фид.№25 ПС "Андреаполь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Бобровец, д. Заозерье, д. Студеница,д. Дешково, д. Жуково, д. Замошье, д. Баканово | отсутствует | 1 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Колетвинов Федор Иванович | 89611485371 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 5 | 1
1087 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1088 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "РСО Энерго" | ВЛ-10кВ фид.№07 "Воскресенское" ПС "Воскресенское" | Реконструкция | нет | 20 | 0.6 | п.Спиридово, д.Горки, д.Подспелое, п.Зеленогорское, д.Пашково, д.Белабино, д.Симонка, д.Монино | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 2
1089 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "Стройэнергомонтаж" | ВЛ-10кВ фид.№08 "Бологово" | Реконструкция | нет | 6 | нет | д.Кунавино, д.Шешурино, д.Алексеевское, д.Жоготово | отсутствует | 2 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 12 | 5
1090 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1091 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
1092 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
1093 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1094 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4А | ВЛ-10кВ фид.№25 ПС "Андреаполь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Бобровец, д. Заозерье, д. Студеница,д. Дешково, д. Жуково, д. Замошье, д. Баканово | отсутствует | 1 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Колетвинов Федор Иванович | 89611485371 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 5 | 1
1095 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1096 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "РСО Энерго" | ВЛ-10кВ фид.№07 "Воскресенское" ПС "Воскресенское" | Реконструкция | нет | 20 | 0.6 | п.Спиридово, д.Горки, д.Подспелое, п.Зеленогорское, д.Пашково, д.Белабино, д.Симонка, д.Монино | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 2
1097 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "Стройэнергомонтаж" | ВЛ-10кВ фид.№08 "Бологово" | Реконструкция | нет | 6 | нет | д.Кунавино, д.Шешурино, д.Алексеевское, д.Жоготово | отсутствует | 2 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 12 | 5
1098 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1099 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
1100 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
1101 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1102 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4А | ВЛ-10кВ фид.№25 ПС "Андреаполь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Бобровец, д. Заозерье, д. Студеница,д. Дешково, д. Жуково, д. Замошье, д. Баканово | отсутствует | 1 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Колетвинов Федор Иванович | 89611485371 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 5 | 1
1103 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1104 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "РСО Энерго" | ВЛ-10кВ фид.№07 "Воскресенское" ПС "Воскресенское" | Реконструкция | нет | 20 | 0.6 | п.Спиридово, д.Горки, д.Подспелое, п.Зеленогорское, д.Пашково, д.Белабино, д.Симонка, д.Монино | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 2
1105 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "Стройэнергомонтаж" | ВЛ-10кВ фид.№08 "Бологово" | Реконструкция | нет | 6 | нет | д.Кунавино, д.Шешурино, д.Алексеевское, д.Жоготово | отсутствует | 2 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 12 | 5
1106 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1107 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
1108 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1109 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1110 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1111 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1112 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
1113 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1114 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
1115 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1116 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
1117 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
1118 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
1119 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
1120 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
1121 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095444 | 5 | 1 |  | 1
1122 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095445 | 6 | 1 |  | 1
1123 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 1 | нет | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095446 | 5 | 1
1124 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 1 | нет | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095447 | 6 | 1
1125 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернов И.А. | 89103304246 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 4 | 1 | 1
1126 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Котов С.Н. | 89103302638 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 |  | 2
1127 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кузин В.Л. | 89103304396 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
1128 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сергеев С.А. | 89103304391 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
1129 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симонов Л.А. | 89803007639 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
1130 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев К.В. | 89803007630 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
1131 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 11 | ВЛ 10кВ №27 ПС Луч | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождествено Васильково Плющево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Рымашевский А.К. | 89803108079 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1
1132 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 12 | ВЛ 10кВ №12 ПС Калязин | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Матвейково Алферово Каменка Чаплино Носатово Якимовская Вертягино Осечек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черный С.Н. | 89803106894 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 6 | 1
1133 | 2018-11-10 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Ручная/Механизированная расчистка | 4 | нет | нет | д.Сельцы д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево д.Березовка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назолин Лев Владимирович Новиков Дмитрий Михайлович | 89308360164 89050574560 89106769560 89190267514 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 16 | 4 | 2
1134 | 2018-11-10 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №5 Бригада №6 | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС Максатиха | Устранение дефектов | нет | 5 | нет | Х.Заречье Д.Хмелевая Ревмосанаторий | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 | нет | нет |  | 89209043767 89101840209 | 4 | 1
1135 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10кВ №14 Выдропужск | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Пестово, Вешки, Дядькино, Рачково, Заболотье, Добрынь, Мышлятино, Горка, Дубровка, Борлино-Стройкино, Пень | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
1136 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
1137 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №18 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 1.25 | нет | нет | Б. Плоское, Б. Нивище, Городок, Козлово, Спасоклинье, Никулино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
1137 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №20 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 1.25 | нет | нет | Б. Плоское, Б. Нивище, Городок, Козлово, Спасоклинье, Никулино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
1138 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
1139 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
1140 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
1141 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
1142 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
1143 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
1144 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
1145 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
1146 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
1147 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серженко Роман Сергеевич | 9204165285 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
1148 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лымарь Алексей Владимирович | 9304161094 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
1149 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вдовин Виталий Андреевич | 9304093726 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
1150 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сухин Александр Александрович | 9304030601 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
1151 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Проломов Александр Леонидович | 9304094696 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
1152 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
1153 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
1154 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №10 ПС Тутань | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Горютино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
1155 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
1156 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
1157 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-10кВ Снапугино ПС Копачево | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Снапугино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
1158 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
1159 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
1160 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
1161 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
1162 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2
1163 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3
1164 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Зубцовский | Калугаэнерго | М9 | ВЛ-10кВ №5 ПС Зубцов | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Неклесов Игорь Геннадьевич | 89108624187 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
1165 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №5ПС Чертолино | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Музыка Алексей Николаевич | 89105444466 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
1166 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М8 | ВЛ-10кВ ф №05ПС Клешнево | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Садковкин Евгений Александрович | 89158970511 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
1167 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фандюхин Борис Анатольевич | 89105401273 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
1168 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Николаев Николай Анатольевич | 89105935457 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
1169 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М10 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путин Павел Владимирович | 89223588887 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
1170 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М1 | ВЛ 10 кВ №13 ПС Родня | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чертыхин Игорь Евгеньевич | 89108624341 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
1171 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кулыгин Сергей Владимирович | 89201998569 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
1172 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Майоров Юрий Владимирович | 8 920 699 37 02 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
1173 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кукштель Андрей Павлович | 8 910 538 24 58 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921792 | 4 | 1 | 1
1174 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2
1175 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2
1176 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
1177 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Коптево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
1178 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Бежец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
1179 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
1180 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
1181 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ТП Алхимково ВЛ-10 № 4кВ Рамешки ПС | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
1182 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | не требуется | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
1183 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колесников А. А. | 89102102378 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 24 | 5 | 1
1184 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Золотухин А.А. | 89155180794 | ДД ЦУС |  | Дугинов Андрей Иванович | 89155180739 | 6 | 1
1185 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 6 |  | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симоненков А.А. | 89102102384 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 5 | 1
1186 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Вершина Селигера, Жалыбня, Пущина гора, Дмитровщина, Чащивец, Машугина гора, Балашово, Ровень мосты, Тереховщина, Заозерье. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильинов Владимир Викторович, Титяев Александр Михаилович | 89207160179/89107404299 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 33 | 7 | 1
1187 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 13 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сирота Николай Владимирович | 89102702769 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 10 | 3
1188 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 0.52 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Харланов Вячеслав Вячеславович | 89191701201 | нет | нет | Симонов Игорь Владимирович | 89102172786 | 7 | 1
1189 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Звягин Николай Николаевич | 89102703752 | Никитин Алексей Анатольевич | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 14 | 6
1190 | 2018-11-10 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
1191 | 2018-11-10 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 | 1
1192 | 2018-11-10 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №14 Микрорайонная | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Остров, СНТ Волжанка, СНТ Ягодка, Обрамово. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
1193 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.3 ПС РОЗ. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район (без отключения потребителей) | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
1194 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
1195 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3
1196 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождественно | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6
1197 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Заборовье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
1198 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье | Осмотр | нет | нет | нет | Юрьево-Девичье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
1199 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7
1200 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
1201 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
1202 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
1203 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
1204 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
1205 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
1206 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
1207 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чупшев Игорь Николаевич | 89106172898 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
1208 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Анисимов Александр Александрович | 8-910-904-98-14 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
1209 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бидилеев Руслан Халилович | 8-903-837-22-17 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
1210 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Заяц Владимир Леонидович | 8-910-508-98-28 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
1211 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цынгалёв Гаврила Альбертович | 89065466940 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
1212 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Помейчук Анатолий Алексеевич | 89109026389 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 4 | 1
1213 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чемодаков Артемий Михайлович | 89093675574 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
1214 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Королев Николай Андреевич | 89093675574 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
1215 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго |  | ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Сабель, Дубровка, Дымцево, Зауженье, Введеньё, Перевертка, Ахматово, Ляпино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мельситов Олег Юрьевич | 89156201429 89308814638 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037075 | Малявин Андрей Борисович | 89105700067 | 6 | 1
1216 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 2 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214635 | 15 | 3
1217 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 15 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214636 | 12 | 2
1218 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214637 | 9 | 2
1219 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Литвиненко А.В. | 89002235729 | Ястребов П.Н. | 89107214638 | 10 | 2
1220 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Литвиненко А.В. | 89002235730 | Ястребов П.Н. | 89107214639 | 10 | 2
1221 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214640 | 14 | 3
1222 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214641 | 15 | 3
1223 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Кузьменков А.А. | 89082829862 | Ястребов П.Н. | 89107214642 | 25 | 5
1224 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавринов Михаил Юрьевич | 8-910-075-14-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
1225 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Попов Дмитрий Сергеевич | 8-915-780-14-87 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
1226 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ПЭМ | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | реконструкция | нет | 6 | нет | д Нишевицы.,д Цветки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ваганов Виктор Александрович | 8915-657-15-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 19 | 3
1227 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ефтодий Анатолий Андреевич | 8-960-718-72-82 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 5 | 1
1228 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симаков Константин Сергеевич | 8-950-929-85-74 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
1229 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Солдатский Алексей Юрьевич | 8-902-754-67-78 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
1230 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Торопец ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 8 | 0.3 | д.Колдино, д.Федьково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 26 | 6
1231 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | реконструкция | нет | 6 | нет | д. Знаменское, Бридино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 10 | 4
1232 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 15 | 2
1233 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 2 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1
1234 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 17 | 2 | 1
1235 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Мисугин М.В. | 89806398945 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1 | 1
1236 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 5 | ВЛ-10кВ №16 ПС Пено | Обход ВЛ, осмотр ТП, выверка координат | нет | нет | нет | Соблаго, Борки, Щеверево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кашин Павел Николаевич | 89225085074 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 4 | 1
1237 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
1238 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1239 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1240 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
1241 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1242 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1243 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1244 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1245 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
1246 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1247 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
1248 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1249 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
1250 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
1251 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
1252 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
1253 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
1254 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095448 | 5 | 1 |  | 1
1255 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095449 | 6 | 1 |  | 1
1256 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 3 | нет | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095450 | 5 | 1
1257 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 1 | нет | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095451 | 6 | 1
1258 | 05.11.2018 | 07:30-17:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада 1 | ВЛ-10 кВ Ф-592 РП 35/10 Березовка | Геопозиционирование, аудит | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назолин Лев Владимирович | 89106766570 |  |  | Лебезов Александр Алексеевич | 89157695492 89209043767 | 16 | 1
1259 | 05.11.2018 | 07:30-17:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада 2 | ВЛ-10 кВ Ф-592 РП 35/10 Березовка | Геопозиционирование, аудит | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Новиков Дмитрий Михайлович | 89157501062 |  |  | Лебезов Александр Алексеевич | 89157695492 89209043767 | 4 | 1 | 1
1260 | 05.11.2018 | 07:30-17:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада 3 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 35/10 Максатиха | Геопозиционирование, аудит | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лапчев Анатолий Анатольевич | 89209455768 |  |  | Лебезов Александр Алексеевич | 89157695492 89209043767 | 4 | 1
1261 | 05.11.2018 | 07:30-17:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада 4 | ВЛ- 10 кВ Ф-2 ПС 35/10 Максатиха | Раэвозка опор | нет | 8 | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 |  |  | Лебезов Александр Алексеевич | 89157695492 89209043767 | 4 | 1

## Лист1
Сумма по полю Плановый объем расчистки/ расшерения, га | Названия столбцов
Названия строк | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | Общий итог
Андреапольский | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 55.44
Тулэнерго | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 55.44
ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" |  | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 30.8
ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | 6.16 | [5 empty] | 6.16
ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 18.48
Бежецкий | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  | 18
Орёлэнерго | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  | 18
ВЛ 10 кВ № 187 ПС 35/10 Теблеши | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  | 3.5
ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |  | 4.1
ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |  | 2.05
ВЛ 110 кВ Бежецк - Кашин | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |  | 2.2
ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  | 6.15
Бельский | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  | 8.8
Белгородэнерго | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  | 8.8
ВЛ 35кВ Белый - Верховье | 1.76 | [5 empty] | 1.76
ВЛ-10кВ Фид. № 11(7) ПС Белый |  | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  | 7.04
Бологовский | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 13.32
Курскэнерго | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 13.32
ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 2.52
ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10.8
Весьегонский | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 29.4
Ярэнерго | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 29.4
ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4.2
ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 6.3
ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9
ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4
ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 5.4
ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 2.1
Вышневолоцкий | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  | 30.45
Тамбовэнерго | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  | 30.45
ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ |  |  |  |  | 5.32 |  | 5.32
ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво |  |  | 2.52 | 2.52 |  |  | 5.04
ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  | 5.04
ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  | 5.6
ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК |  |  | 2.8 | 2.8 |  |  | 5.6
ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |  | 3.85
Жарковский | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |  | 9.8
Белгородэнерго | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |  | 9.8
ВЛ-10 кв №03 ПС Жарки | 0.98 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |  | 8.82
ВЛ-10 кв №3 ПС Жарки | 0.98 | [5 empty] | 0.98
Западнодвинский | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |  | 9.8
Белгородэнерго | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |  | 9.8
ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 |  | 9.8
Калининский | 29.345 | 28.763 | 28.763 | 28.763 | 28.763 | 23.383 | 167.78
Воронежэнерго | 10.185 | 9.603 | 9.603 | 9.603 | 9.603 | 9.603 | 58.2
ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 3.492
ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 1.164 | 6.984
ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | 2.619 | 2.037 | 2.037 | 2.037 | 2.037 | 2.037 | 12.804
ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 3.492
ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 3.492
ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | 2.619 | 2.619 | 2.619 | 2.619 | 2.619 | 2.619 | 15.714
ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 3.492
ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | 0.873 | 0.873 | 0.873 | 0.873 | 0.873 | 0.873 | 5.238
ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 0.582 | 3.492
Липецкэнерго | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |  | 26.9
ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  | 21.5
ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  | 5.4
Нижновэнерго | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 42.48
ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | 5.505 | 5.505 | 5.505 | 5.505 | 5.505 | 5.505 | 33.03
ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 6.3
ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 3.15
Смоленскэнерго | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 40.2
ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.4
ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.4
ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9
ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 8.4
Кимрский | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 19.2
Мариэнерго | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 19.2
ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 7.2
ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Конаковский | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.6
Мариэнерго | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.6
ВЛ 6кВ ф.03 ПС Дмиторова Гора. | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 1.2
ВЛ 6кВ ф.10 ПС 10. |  |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 1.2
ВЛ 6кВ ф.3 ПС РОЗ. |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 1.2
Краснохолмский | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36
Брянскэнерго | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36
ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
Лесной | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 6.6
Ярэнерго | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 6.6
ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 6.6
Лихославльский | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
Костромаэнерго | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
ВЛ №10 ПС Толмачи | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 9.6
ВЛ №21 ПС Лихославль | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 9.6
ВЛ №25 ПС Лихославль | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 4.8
Максатихинский |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19
Владимирэнерго |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19
ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Максатиха |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3
ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16
Молоковский | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 38.4
Рязаньэнерго | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 38.4
ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10.8
ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 16.8
ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 10.8
Нелидовский | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |  | 12.7
Белгородэнерго | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |  | 12.7
ВЛ 10кВ № 31 Половцово | 0.99 | [5 empty] | 0.99
ВЛ 10кВ №05 ПС Монино |  |  |  |  | 2.54 |  | 2.54
ВЛ 10кВ №15 ПС Монино |  | 2.54 |  |  |  |  | 2.54
ВЛ 10кВ №17 ПС Монино |  |  | 2.54 | 2.54 |  |  | 5.08
ВЛ 6кВ № 607 Нелидово | 1.55 | [5 empty] | 1.55
Оленинский | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.5
Калугаэнерго | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8.5
ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 Оленино |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5
ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/35/10 Оленино | 1.5 | 1.5 | 1 |  |  |  | 4
Осташковский | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.69 | 4.21 | 25.74
Курскэнерго | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.69 | 4.21 | 25.74
ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) |  |  |  | 3.69 | 3.69 |  | 7.38
ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | 3.69 | 3.69 | 3.69 |  |  | 3.69 | 14.76
ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1 | 0.52 | 3.6
Пеновский | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 22.56
Удмуртэнерго | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 22.56
ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово |  |  | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 13.36
ВЛ10 кВ №09 ПС Слаутино |  | 3.34 |  |  |  |  | 3.34
ВЛ10 кВ №11 ПС Слаутино | 3.34 | [5 empty] | 3.34
ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 2.52
Рамешковский | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.25 | 30.25
Кировэнерго | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.25 | 30.25
ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 2.1
ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | 2.85 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 14.6
ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9
ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 4.55
Ржевский | 1.4 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 3.2
Калугаэнерго | 1.4 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 3.2
ВЛ-10кВ ф №22ПС Ржев | 0.5 | [5 empty] | 0.5
ВЛ-10кВ ф №4 ПС Чертолино | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  | 2.7
Сандовский | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9
Ярэнерго | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9
ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 9
Селижаровский | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |  | 12.7
Белгородэнерго | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |  | 12.7
Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |  | 12.7
Селижаровский | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 7.2
Калугаэнерго | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 7.2
ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.6
ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.6
Спировский | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
Владимирэнерго | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24
ВЛ 10 кВ №01 Красное Знамя | 2 | [5 empty] | 2
ВЛ 10кВ №03 Козлово |  | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 5
ВЛ 10кВ №13 Выдропужск | 2 | [5 empty] | 2
ВЛ 10кВ №16 Козлово |  | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 1.5 | 12.5
ВЛ 10кВ №18 Козлово | [5 empty] | 1.25 | 1.25
ВЛ 10кВ №20 Козлово | [5 empty] | 1.25 | 1.25
Старицкий | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18
Калугаэнерго | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18
ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12
ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
Торжокский(Кувшиново) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 21.6
Костромаэнерго | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 21.6
ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 21.6
Торопецкий | 5.438 | 5.438 | 5.438 | 5.438 | 5.438 | 5.438 | 32.628
Тулэнерго | 5.438 | 5.438 | 5.438 | 5.438 | 5.438 | 5.438 | 32.628
ВЛ-35кВ Бор-Озерец | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1.26
ВЛ-35кВ Торопец-Бор | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 1.26
ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 2.1
ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 9.336
ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 9.336
ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 9.336
Удомельский | 6.05 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 32.45
Ивэнерго | 6.05 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 32.45
ВЛ-10кВ Копачево-1 ПС Копачево |  |  |  |  | 0.77 |  | 0.77
ВЛ-10кВ Липны-1 Н.Кузьминская |  | 1.54 |  |  |  |  | 1.54
ВЛ-10кВ Липны-2 Н.Кузьминская |  | 1.54 | 0.77 |  |  |  | 2.31
ВЛ-10кВ Манихино ПС Копачево |  |  |  | 0.77 |  |  | 0.77
ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино |  |  | 2.31 | 2.31 |  |  | 4.62
ВЛ-10кВ Устье ПС Попово |  |  |  |  | 2.31 | 2.31 | 4.62
ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 7.2
ВЛ-35кВ Брусово-Попово | 4.85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.77 | 10.62
Фировский | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 7.38
Курскэнерго | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 7.38
ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 7.38
Общий итог | 129.743 | 131.391 | 130.891 | 130.491 | 129.971 | 105.011 | 757.498

## таблица
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа (Расчистка, Реконструкция, Расширение) | Плановый объем расчистки/ расшерения, га | Плановый объем реконструкции (опоры), шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Портебность РИСЭ, кВт | количество человек | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет |  | нет | 0 | 10 | 1
2 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет |  | нет | 0 | 4 | 1 |  | 2
3 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет |  | нет | 0 | 6 | 1
4 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет |  | нет | 0 | 10 | 1
5 | 2018-11-05 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет |  | нет | 0 | 10 | 1
6 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 10 | 1
7 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 4 | 1 |  | 2
8 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 6 | 1
9 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 10 | 1
10 | 2018-11-06 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет |  | нет | 0 | 10 | 1
11 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 10 | 1
12 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 4 | 1 |  | 2
13 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 6 | 1
14 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 10 | 1
15 | 2018-11-07 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет |  | нет | 0 | 10 | 1
16 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 10 | 1
17 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 4 | 1 |  | 2
18 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 6 | 1
19 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 10 | 1
20 | 2018-11-08 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет |  | нет | 0 | 10 | 1
21 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 10 | 1
22 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 4 | 1 |  | 2
23 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 6 | 1
24 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 10 | 1
25 | 2018-11-09 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет |  | нет | 0 | 10 | 1
26 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 10 | 1
27 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 4 | 1 |  | 2
28 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 6 | 1
29 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | нет | 0 | 10 | 1
30 | 2018-11-10 | 7:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет |  | нет | 0 | 10 | 1
31 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
32 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | 5 | 1 |  | 2
33 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 1
34 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 1
35 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | 9 | 1
36 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | 9 | 1
39 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10 кВ №01 Красное Знамя | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Важайново, Лукино, Черный Ручей, Матвеево, Чудины, Язвище, Ворожебкино | отсутствует | не требуется | 4 | 1
40 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №13 Выдропужск | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Ладеньково, Будовка, Старое Лукино, Локтево, Цирибушево, Бабье, Яковцево, Юхово | отсутствует | не требуется | 4 | 1
41 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №13 Выдропужск | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Ладеньково, Будовка, Старое Лукино, Локтево, Цирибушево, Бабье, Яковцево, Юхово | отсутствует | не требуется | 4 | 1
42 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 15 | 3
43 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 15 | 3
44 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | 15 | 3
45 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | 10 | 2
46 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | 10 | 2
47 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
48 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
49 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
50 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | 10 | 2
51 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
52 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
53 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
54 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
55 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | 10 | 2
59 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 11 | 2
60 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 11 | 2
61 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 11 | 2
62 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 11 | 2
63 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Копачево | отсутствует | не требуется | 11 | 2
66 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 2
67 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1 | 3
69 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №4 ПС Чертолино | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
70 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М8 | ВЛ-10кВ ф №22ПС Ржев | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
72 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
73 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
75 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
76 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М9 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
77 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
78 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Богатырево | отсутствует | не требуется | 6 | 1 | 2
79 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 11 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | 10 | 2
80 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 12 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | 10 | 1 |  | 1
81 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 13 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | 11 | 2
82 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 11 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | 14 | 2
84 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 13 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.31 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | 14 | 2
85 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 11 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | 14 | 2
87 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 13 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.31 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | 14 | 2
88 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 11 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | 14 | 2
90 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 13 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.31 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | 14 | 2
91 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 11 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | 14 | 2
93 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 13 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.31 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | 14 | 2
94 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 5 | ВЛ 6кВ № 607 Нелидово | Ручная расчистка | 1.05 | нет | нет | Нелидово | отсутствует | не требуется | 13 | 2 | _
95 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 6 | ВЛ 6кВ № 607 Нелидово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | Нелидово | отсутствует | не требуется | 6 | 1 | _
96 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 7 | ВЛ 10кВ № 31 Половцово | Ручная расчистка | 0.99 | нет | нет | Нелидово | отсутствует | не требуется | 12 | 2 | _
97 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 5 | ВЛ 10кВ №15 ПС Монино | Ручная расчистка | 1.27 | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | 13 | 2 | _
99 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 7 | ВЛ 10кВ №15 ПС Монино | Ручная расчистка | 1.27 | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | 12 | 2 | _
100 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 5 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 1.05 | нет | нет | Новоселки, Бор Мононский, Казарино, Козино, Матренино, Канаево, Нивы, Иоткино, Соболи, Волчищево, Н. Никольские, Киркорово, Липенское, | отсутствует | не требуется | 13 | 2 | 1
101 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 6 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | Новоселки, Бор Мононский, Казарино, Козино, Матренино, Канаево, Нивы, Иоткино, Соболи, Волчищево, Н. Никольские, Киркорово, Липенское, | отсутствует | не требуется | 6 | 1 | _
102 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 7 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.99 | нет | нет | Новоселки, Бор Мононский, Казарино, Козино, Матренино, Канаево, Нивы, Иоткино, Соболи, Волчищево, Н. Никольские, Киркорово, Липенское, | отсутствует | не требуется | 12 | 2 | _
103 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 5 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 1.05 | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | 13 | 2 | 1
104 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 6 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | 6 | 1 | _
105 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 7 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.99 | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | 12 | 2 | _
106 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 5 | ВЛ 10кВ №05 ПС Монино | Ручная расчистка | 1.05 | нет | нет | Рожки, Сильки, Фильченки | отсутствует | не требуется | 13 | 2 | 1
107 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 6 | ВЛ 10кВ №05 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | Рожки, Сильки, Фильченки | отсутствует | не требуется | 6 | 1 | _
108 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 7 | ВЛ 10кВ №05 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.99 | нет | нет | Рожки, Сильки, Фильченки | отсутствует | не требуется | 12 | 2 | _
109 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 3 | ВЛ-10 кв №03 ПС Жарки | Ручная расчистка | 0.98 | нет | нет | Прохоренко Пустошки | отсутствует | не требуется | 12 | 2 |  | 1
110 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 4 | ВЛ-10 кв №3 ПС Жарки | Ручная расчистка | 0.98 | нет | нет | Троицкое, Ордынок | отсутствует | не требуется | 12 | 2
111 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 3 | ВЛ-10 кв №03 ПС Жарки | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | Прохоренко Пустошки | отсутствует | не требуется | 19 | 3 |  | 1
113 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 3 | ВЛ-10 кв №03 ПС Жарки | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | Прохоренко Пустошки | отсутствует | не требуется | 19 | 3 |  | 1
115 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 3 | ВЛ-10 кв №03 ПС Жарки | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | Прохоренко Пустошки | отсутствует | не требуется | 19 | 3 |  | 1
117 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 3 | ВЛ-10 кв №03 ПС Жарки | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | Прохоренко Пустошки | отсутствует | не требуется | 19 | 3 |  | 1
119 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №1 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 0.98 | нет | нет | с.Трофимово, Савостино, Щеголево, Проплеткино. | отсутствует | не требуется | 12 | 2 | - | -
120 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №2 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 0.98 | нет | нет | с.Дорофеево, Белейка, Ефремово, Дуброво, Лазарево, Красноселье, Щиборово, Велеса, Абаконово, Щиборово. | отсутствует | не требуется | 12 | 2 | 1 | -
122 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №2 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | с.Дорофеево, Белейка, Ефремово, Дуброво, Лазарево, Красноселье, Щиборово, Велеса, Абаконово, Щиборово. | отсутствует | не требуется | 20 | 3 | 1 | -
124 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №2 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | с.Дорофеево, Белейка, Ефремово, Дуброво, Лазарево, Красноселье, Щиборово, Велеса, Абаконово, Щиборово. | отсутствует | не требуется | 20 | 3 | 1 | -
126 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №2 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | с.Дорофеево, Белейка, Ефремово, Дуброво, Лазарево, Красноселье, Щиборово, Велеса, Абаконово, Щиборово. | отсутствует | не требуется | 20 | 3 | 1 | -
128 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №2 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | с.Дорофеево, Белейка, Ефремово, Дуброво, Лазарево, Красноселье, Щиборово, Велеса, Абаконово, Щиборово. | отсутствует | не требуется | 20 | 3 | 1 | -
129 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 8, 9 | ВЛ 35кВ Белый - Верховье | Ручная расчистка | 1.76 | нет | нет | Будино, Климятино, Емельяново, Демяхи | отсутствует | не требуется | 19 | 2
131 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 8 | ВЛ-10кВ Фид. № 11(7) ПС Белый | Ручная расчистка | 1.76 | нет | нет | Васнево, Димидки, Бокачево | отсутствует | не требуется | 15 | 3
134 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 9 | ВЛ-10кВ Фид. № 11(7) ПС Белый | Ручная расчистка | 1.76 | нет | нет | Васнево, Димидки, Бокачево | отсутствует | не требуется | 15 | 3
137 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 10 | ВЛ-10кВ Фид. № 11(7) ПС Белый | Ручная расчистка | 1.76 | нет | нет | Васнево, Димидки, Бокачево | отсутствует | не требуется | 15 | 3
140 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 10 | ВЛ-10кВ Фид. № 11(7) ПС Белый | Ручная расчистка | 1.76 | нет | нет | Васнево, Димидки, Бокачево | отсутствует | не требуется | 15 | 3
143 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2.5 | нет | нет | Сизомцы | отсутствует | не требуется | 8 | 1 | 2
145 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Леоново | отсутствует | не требуется | 6 | 1
146 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | 6 | 1
147 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | 6 | 1
148 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | 6 | 1
150 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | 5 | 1
151 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | 24 | 5 | 1
152 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 6 | 1
154 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | 33 | 7 | 1
156 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 0.52 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1
158 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | 14 | 6
159 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | отсутствует | не требуется | 51 | 11
160 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | отсутствует | не требуется | 15 | 2
165 | 2018-11-05 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты, Овсяниково, Дуброва | отсутствует | не требуется | 8 | 2
166 | 2018-11-05 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | 4 |  |  | 3
169 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.03 ПС Дмиторова Гора. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район д. Пеньи. | отсутствует | не требуется | 6 | 1
171 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 5 |  | 3
175 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 7
176 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
177 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
178 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
183 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 6 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Ручная расчистка | 0.41 | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | 5 | 1
185 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 9 Орел 3 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Бор, Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | 10 | 2
187 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 1 | ВЛ 10 кВ № 187 ПС 35/10 Теблеши | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | пВосново, Щадрениха, х-р Просвещенье, х-р Победы, Медвежье, | отсутствует | не требуется | 5 | 1
188 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 4 Орёл 10 Орел 5 | ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 15 | 3
189 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 2 | ВЛ 110 кВ Бежецк - Кашин | Ручная расчистка | 0.44 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
191 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
192 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
193 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
194 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
196 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | 5 | 1
197 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | 4 | 1
198 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | 5 | 1
199 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | 5 | 1
203 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 9 | 2
204 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
205 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
206 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 14 | 3
207 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 15 | 3
209 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 1 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
210 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 2 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
211 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 3 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
212 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 4 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
214 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 5 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 6 | 1
216 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 7 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
217 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 8 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
218 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 9 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
219 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 10 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
220 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 11 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
221 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 12 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
222 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 13 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
223 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 14 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
224 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 15 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
225 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 16 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
226 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 17 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
227 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 18 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 6 | 1
228 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | 7 | 1
229 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | 7 | 1
232 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
233 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 3 | 1
234 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 3 | 1
237 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №11 ПС Слаутино | Ручная расчистка | 1.3 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | 15 | 2
238 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 2 | ВЛ10 кВ №11 ПС Слаутино | Ручная расчистка | 0.84 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | 6 | 1
239 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №11 ПС Слаутино | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | 17 | 2 | 1
240 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 6 | 1 | 1
242 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 4 | 1 |  | 1
243 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
244 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
245 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | 4 | 1
246 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | 5 | 1
250 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | 5 | 1
251 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | 8 |  | 1
252 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | 5 | 1
253 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | 5
255 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | 4 |  | 2
256 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 5 | 1
257 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 4 | 1
258 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 5 | 1
259 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 4 | 1
260 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | 5 | 1 |  | 1
261 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | 6 | 1 |  | 1
264 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
265 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | 5 | 1 |  | 2
266 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 1
268 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 1
269 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | 9 | 1
270 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | 9 | 1
273 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Ручная/Механизированная расчистка | 3 | нет | нет | д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево | отсутствует | не требуется | 16 | 4 | 2
275 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №5 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Максатиха | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | д. Толоцкое, д. Горка х. Цаплино, х. Бедный, д. Саврасиха, д. Селищи | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
277 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | 4 | 1
278 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №03 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 2.5 | нет | нет | Нестериха, Еремеевка, Горня, Двойки, Линдино, Цивилево, Раменье | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 2
279 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 15 | 3
280 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 15 | 3
281 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | 15 | 3
282 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | 10 | 2
283 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | 10 | 2
284 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
286 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
287 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
288 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | 10 | 2
289 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
290 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
291 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
292 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
293 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | 10 | 2
297 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Липны-1 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Липны | отсутствует | не требуется | 11 | 2
298 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Липны-2 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Липны | отсутствует | не требуется | 11 | 2
300 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Липны-1 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Липны | отсутствует | не требуется | 11 | 2
301 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-10кВ Липны-2 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Копачево | отсутствует | не требуется | 11 | 2
304 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 2
305 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1 | 3
307 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №4 ПС Чертолино | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
310 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
311 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М10 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
313 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
314 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
315 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
316 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | отсутствует | не требуется | 6 | 1 | 2
317 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | 8 | 1 | 2
319 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Кузьминка | отсутствует | не требуется | 6 | 1
320 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | 6 | 1
321 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | 6 | 1
322 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | 6 | 1
324 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | 5 | 1
325 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | 24 | 5 | 1
326 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 6 | 1
328 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | 33 | 7 | 1
330 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 0.52 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1
331 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | 14 | 6
333 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | отсутствует | не требуется | 51 | 11
334 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | отсутствует | не требуется | 15 | 2
339 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты, Овсяниково, Дуброва | отсутствует | не требуется | 8 | 2
340 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | 4 |  |  | 3
343 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.03 ПС Дмиторова Гора. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район д. Пеньи. | отсутствует | не требуется | 6 | 1
345 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 5 |  | 3
349 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 7
350 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
351 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
352 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
357 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 6 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Ручная расчистка | 0.41 | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | 5 | 1
359 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 9 Орел 3 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Бор, Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | 10 | 2
361 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 1 | ВЛ 10 кВ № 187 ПС 35/10 Теблеши | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | пВосново, Щадрениха, х-р Просвещенье, х-р Победы, Медвежье, | отсутствует | не требуется | 5 | 1
362 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 4 Орёл 10 Орел 5 | ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 15 | 3
363 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 2 | ВЛ 110 кВ Бежецк - Кашин | Ручная расчистка | 0.44 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
365 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
366 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
367 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
368 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
369 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | 5 | 1
370 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | 4 | 1
371 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | 5 | 1
372 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | 5 | 1
376 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 9 | 2
377 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
378 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
379 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 14 | 3
380 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 15 | 3
382 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 1 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
383 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 2 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
384 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 3 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
385 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 4 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
386 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 5 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 6 | 1
388 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 7 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
389 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 8 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
390 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 9 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
391 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 10 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
392 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 11 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
393 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 12 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
394 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 13 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
395 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 14 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
396 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 15 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
397 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 16 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
398 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 17 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
399 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 18 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 6 | 1
400 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | 7 | 1
401 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | 7 | 1
403 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
404 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 3 | 1
405 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 3 | 1
408 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №09 ПС Слаутино | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | 15 | 2
410 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №09 ПС Слаутино | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | 17 | 2 | 1
411 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 6 | 1 | 1
413 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 4 | 1 |  | 1
414 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
415 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
416 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | 4 | 1
417 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | 5 | 1
420 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | 5 | 1
421 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | 8 |  | 1
422 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | 5 | 1
423 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | 5
425 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | 4 |  | 2
426 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 5 | 1
427 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 4 | 1
428 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 5 | 1
429 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 4 | 1
430 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | 5 | 1 |  | 1
431 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | 6 | 1 |  | 1
434 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
435 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | 5 | 1 |  | 2
436 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 1
437 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 1
438 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | 9 | 1
439 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | 9 | 1
442 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №5 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Максатиха | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | д. Толоцкое, д. Горка х. Цаплино, х. Бедный, д. Саврасиха, д. Селищи | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
444 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Ручная/Механизированная расчистка | 3 | нет | нет | д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево | отсутствует | не требуется | 16 | 4 | 3
446 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | 4 | 1
447 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №03 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 2.5 | нет | нет | Нестериха, Еремеевка, Горня, Двойки, Линдино, Цивилево, Раменье | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 2
448 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 15 | 3
491 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
492 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
494 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
495 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
496 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
497 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
498 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
500 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
501 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
502 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
503 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
504 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
506 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
507 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
508 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
509 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
510 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
512 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
513 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
514 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
515 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
516 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
518 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
519 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
520 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
521 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
522 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
524 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
525 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
526 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | 5 | 1
530 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 15 | 3
534 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | 15 | 3
538 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | 10 | 2
542 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | 10 | 2
546 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
550 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
551 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
552 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | 10 | 2
553 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
554 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
555 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
556 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
557 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | 10 | 2
561 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | 11 | 2
562 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | 11 | 2
564 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | 11 | 2
565 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-10кВ Липны-2 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Липны | отсутствует | не требуется | 11 | 2
568 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 2
569 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1 | 3
571 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №4 ПС Чертолино | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1
574 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | 6 | 1
575 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М10 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | 6 | 1
577 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
578 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
579 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
580 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | отсутствует | не требуется | 7 | 1 | 2
581 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | 7 | 1 | 2
583 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Кузьминка | отсутствует | не требуется | 6 | 1
584 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Бежец | отсутствует | не требуется | 6 | 1
585 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | 6 | 1
586 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | 6 | 1
588 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | 5 | 1
589 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | 24 | 5 | 1
590 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 6 | 1
592 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | 33 | 7 | 1
594 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 0.52 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1
595 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | 14 | 6
597 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | отсутствует | не требуется | 51 | 11
598 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | отсутствует | не требуется | 15 | 2
603 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты | отсутствует | не требуется | 8 | 2
604 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | 4 |  |  | 3
607 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.10 ПС 10. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район д. Слобода,д.Старое Мелково. | отсутствует | не требуется | 6 | 1
609 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 5 |  | 3
613 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 7
614 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
615 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
616 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
621 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 6 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Ручная расчистка | 0.41 | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | 5 | 1
623 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 9 Орел 3 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Бор,Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | 10 | 2
625 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 1 | ВЛ 10 кВ № 187 ПС 35/10 Теблеши | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | пВосново, Щадрениха, х-р Просвещенье, х-р Победы, Медвежье, | отсутствует | не требуется | 5 | 1
626 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 4 Орёл 10 Орел 5 | ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 15 | 3
627 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 2 | ВЛ 110 кВ Бежецк - Кашин | Ручная расчистка | 0.44 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
629 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
630 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
631 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
632 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
633 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | 5 | 1
634 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | 4 | 1
635 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | 5 | 1
636 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | 5 | 1
640 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты | отсутствует | да | 8 | 2
641 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 9 | 2
642 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
643 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
644 | 2018-11-09 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты | отсутствует | да | 8 | 2
645 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 14 | 3
646 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 15 | 3
648 | 2018-11-10 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты | отсутствует | да | 8 | 2
649 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 1 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
650 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 2 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
651 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 3 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
652 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 4 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
653 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 5 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 6 | 1
655 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 7 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
656 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 8 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
657 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 9 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
658 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 10 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
659 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 11 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
660 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 12 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
661 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 13 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
662 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 14 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
663 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 15 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
664 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 16 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
665 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 17 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
666 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 18 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 6 | 1
667 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | 7 | 1
668 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | 7 | 1
670 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
671 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 3 | 1
672 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 3 | 1
675 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | 15 | 2
677 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | 17 | 2 | 1
678 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 6 | 1 | 1
680 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 4 | 1 |  | 1
681 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
682 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
683 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | 4 | 1
684 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | 5 | 1
687 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | 5 | 1
688 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | 8 |  | 1
689 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | 5 | 1
690 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | 5
692 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | 4 |  | 2
693 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 5 | 1
694 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 4 | 1
695 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 5 | 1
696 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 4 | 1
697 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | 5 | 1 |  | 1
698 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | 6 | 1 |  | 1
701 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
702 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | 5 | 1 |  | 2
703 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 1
704 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 1
705 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | 9 | 1
706 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | 9 | 1
709 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №5 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Максатиха | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | д. Толоцкое, д. Горка х. Цаплино, х. Бедный, д. Саврасиха, д. Селищи | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
711 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Ручная/Механизированная расчистка | 3 | нет | нет | д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево | отсутствует | не требуется | 16 | 4 | 3
713 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | 4 | 1
714 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 2.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 2
715 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 15 | 3
716 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 15 | 3
717 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | 15 | 3
718 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | 10 | 2
719 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | 10 | 2
720 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
721 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
722 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
723 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | 10 | 2
724 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
725 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
726 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
727 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
728 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | 10 | 2
732 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | 11 | 2
733 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | 11 | 2
735 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | 11 | 2
736 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-10кВ Манихино ПС Копачево | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Манихино | отсутствует | не требуется | 11 | 2
739 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 2
740 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1 | 3
745 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | 6 | 1
746 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М10 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | 6 | 1
748 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
749 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
750 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
751 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | отсутствует | не требуется | 7 | 1 | 2
752 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | 7 | 1 | 2
754 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Кузьминка | отсутствует | не требуется | 6 | 1
755 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Бежец | отсутствует | не требуется | 6 | 1
756 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | 6 | 1
757 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | 6 | 1
759 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | 5 | 1
760 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | 25 | 5 | 1
761 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 6 | 1
763 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Петриково, Алкатово, Буковичи, Спицино, Осцы, Заболотье, Крутец, Раменье, Кулатово, Мухино село, Горемыкино, Дулово, Озерки, Язово, Нелегино, Жук, Уревы. | отсутствует | не требуется | 33 | 7 | 1
765 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 0.52 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1
767 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | 14 | 6
768 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | отсутствует | не требуется | 51 | 11
769 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | отсутствует | не требуется | 15 | 2
774 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | 4 |  |  | 3
777 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.10 ПС 10. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район д. Слобода,д.Старое Мелково. | отсутствует | не требуется | 6 | 1
779 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 5 |  | 3
783 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 7
784 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
785 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
786 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
791 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 6 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Ручная расчистка | 0.41 | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | 5 | 1
793 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 9 Орел 3 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Бор,Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | 10 | 2
795 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 1 | ВЛ 10 кВ № 187 ПС 35/10 Теблеши | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | пВосново, Щадрениха, х-р Просвещенье, х-р Победы, Медвежье, | отсутствует | не требуется | 5 | 1
796 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 4 Орёл 10 Орел 5 | ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 15 | 3
797 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 2 | ВЛ 110 кВ Бежецк - Кашин | Ручная расчистка | 0.44 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
799 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
800 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
801 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
802 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
803 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | 5 | 1
804 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | 4 | 1
805 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | 5 | 1
806 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | 5 | 1
810 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 9 | 2
811 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
812 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
813 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 14 | 3
814 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 15 | 3
816 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 1 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
817 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 2 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
818 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 3 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
819 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 4 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
820 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 5 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 6 | 1
822 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 7 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
823 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 8 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
824 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 9 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
825 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 10 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
826 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 11 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
827 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 12 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
828 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 13 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
829 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 14 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
830 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 15 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
831 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 16 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
832 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 17 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
833 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 18 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 6 | 1
834 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | 7 | 1
835 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | 7 | 1
837 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
838 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 3 | 1
839 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 3 | 1
842 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | 15 | 2
844 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | 17 | 2 | 1
845 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 6 | 1 | 1
847 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 4 | 1 |  | 1
848 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
849 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
850 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | 4 | 1
851 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | 5 | 1
854 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | 5 | 1
855 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | 8 |  | 1
856 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | 5 | 1
857 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | 5
859 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | 4 |  | 2
860 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 5 | 1
861 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 4 | 1
862 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 5 | 1
863 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 4 | 1
864 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | 5 | 1 |  | 1
865 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | 6 | 1 |  | 1
868 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
869 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | 5 | 1 |  | 2
870 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 1
871 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 1
872 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | 9 | 1
873 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | 9 | 1
877 | 2018-11-09 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Ручная/Механизированная расчистка | 3 | нет | нет | д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево | отсутствует | не требуется | 16 | 4 | 2
880 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | 4 | 1
881 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 2.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 2
882 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 15 | 3
883 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 15 | 3
884 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | 15 | 3
885 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | 10 | 2
886 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | 10 | 2
887 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
888 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
889 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
890 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | 10 | 2
891 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
892 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
893 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
894 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
895 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | 10 | 2
899 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | 11 | 2
900 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | 11 | 2
902 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | 11 | 2
903 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-10кВ Копачево-1 ПС Копачево | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Копачево | отсутствует | не требуется | 11 | 2
906 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 2
907 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1 | 3
912 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | 7 | 1
913 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М10 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | 7 | 1 | 2
915 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
916 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
917 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
918 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | отсутствует | не требуется | 7 | 1 | 2
919 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | 7 | 1 | 2
921 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Коптево | отсутствует | не требуется | 6 | 1
922 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Бежец | отсутствует | не требуется | 6 | 1
923 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | 6 | 1
924 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | 6 | 1
926 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | 5 | 1
927 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | 24 | 5 | 1
928 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 6 | 1
930 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Вершина Селигера, Жалыбня, Пущина гора, Дмитровщина, Чащивец, Машугина гора, Балашово, Ровень мосты, Тереховщина, Заозерье. | отсутствует | не требуется | 33 | 7 | 1
932 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1
934 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | 14 | 6
935 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | отсутствует | не требуется | 51 | 11
936 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | отсутствует | не требуется | 15 | 2
941 | 2018-11-09 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | 4 |  |  | 3
944 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.3 ПС РОЗ. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район (без отключения потребителей) | отсутствует | не требуется | 6 | 1
946 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 5 |  | 3
950 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 7
951 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
952 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
953 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
958 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 6 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Ручная расчистка | 0.41 | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | 5 | 1
960 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 9 Орел 3 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Бор,Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | 10 | 2
962 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 1 | ВЛ 10 кВ № 187 ПС 35/10 Теблеши | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | пВосново, Щадрениха, х-р Просвещенье, х-р Победы, Медвежье, | отсутствует | не требуется | 5 | 1
963 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 4 Орёл 10 Орел 5 | ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 15 | 3
964 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 2 | ВЛ 110 кВ Бежецк - Кашин | Ручная расчистка | 0.44 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
966 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
967 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
968 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | 10 | 1
969 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | 10 | 1
970 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
971 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
972 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | 7 | 1
973 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | 10 | 1
974 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | 5 | 1
977 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | 4 | 1
978 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | 5 | 1
979 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | 5 | 1
983 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | 10 | 1
984 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | 10 | 1
986 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 9 | 2
987 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | 7 | 1
988 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | 10 | 1
989 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
992 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
993 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 14 | 3
994 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 15 | 3
997 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 1 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
998 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | 10 | 1
999 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1000 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 2 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1001 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 3 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
1002 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | 7 | 1
1003 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | 10 | 1
1004 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 4 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1007 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 5 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1009 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 7 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1011 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 8 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1012 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 9 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1013 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | 10 | 1
1014 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1015 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 10 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1016 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 11 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1017 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | 7 | 1
1018 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | 10 | 1
1019 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 12 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1022 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 13 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1023 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 14 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1024 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 15 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1026 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 16 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1027 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 17 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1028 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | 10 | 1
1029 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1030 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 18 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1031 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | 7 | 1
1032 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | 7 | 1
1033 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | 10 | 1
1034 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | 7 | 1
1038 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1039 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 3 | 1
1041 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 3 | 1
1043 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | 10 | 1
1044 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1046 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | 15 | 2
1047 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | 7 | 1
1048 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | 10 | 1
1052 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | 17 | 2 | 1
1053 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 6 | 1 | 1
1056 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 4 | 1 |  | 1
1057 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1058 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1059 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1 |  | 2
1060 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1061 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1063 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1066 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1067 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 4 | 1 |  | 2
1068 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1069 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1071 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1074 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1075 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 4 | 1 |  | 2
1076 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1077 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1079 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1082 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1083 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 4 | 1 |  | 2
1084 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1085 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1087 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1090 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1091 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 4 | 1 |  | 2
1092 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1093 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1095 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1098 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1099 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 4 | 1 |  | 2
1100 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1101 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1103 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 1
1106 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1107 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | 4 | 1
1108 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1111 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1112 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | 8 |  | 1
1113 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1114 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | 5
1116 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | 4 |  | 2
1117 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1118 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 4 | 1
1119 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1120 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 4 | 1
1121 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | 5 | 1 |  | 1
1122 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | 6 | 1 |  | 1
1125 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
1126 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | 5 | 1 |  | 2
1127 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 1
1128 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 1
1129 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | 9 | 1
1130 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | 9 | 1
1133 | 2018-11-10 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Ручная/Механизированная расчистка | 4 | нет | нет | д.Сельцы д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево д.Березовка | отсутствует | не требуется | 16 | 4 | 2
1136 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | 4 | 1
1137 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №18 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 1.25 | нет | нет | Б. Плоское, Б. Нивище, Городок, Козлово, Спасоклинье, Никулино | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 2
1137 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №20 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 1.25 | нет | нет | Б. Плоское, Б. Нивище, Городок, Козлово, Спасоклинье, Никулино | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 2
1138 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 15 | 3
1139 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 15 | 3
1140 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | 15 | 3
1141 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | 10 | 2
1142 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | 10 | 2
1143 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
1144 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
1145 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | 10 | 2
1146 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | 10 | 2
1147 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
1148 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
1149 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
1150 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | 10 | 2
1151 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | 10 | 2
1155 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | 11 | 2
1156 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | 11 | 2
1158 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | 11 | 2
1159 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 11 | 2
1162 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1 | 2
1163 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1 | 3
1168 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | 7 | 1
1169 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М10 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | 7 | 1
1171 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
1172 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1
1173 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 4 | 1 | 1
1174 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | отсутствует | не требуется | 7 | 1 | 2
1175 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | 7 | 1 | 2
1176 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1177 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Коптево | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1178 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Бежец | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1179 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1180 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1182 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | 5 | 1
1183 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | 24 | 5 | 1
1184 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1186 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Вершина Селигера, Жалыбня, Пущина гора, Дмитровщина, Чащивец, Машугина гора, Балашово, Ровень мосты, Тереховщина, Заозерье. | отсутствует | не требуется | 33 | 7 | 1
1188 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 0.52 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 7 | 1
1189 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | 14 | 6
1190 | 2018-11-10 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | 4 |  |  | 3
1193 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.3 ПС РОЗ. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район (без отключения потребителей) | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1195 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 5 |  | 3
1199 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 7
1200 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
1201 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
1202 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | 8
1207 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1208 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1209 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1210 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | 6 | 1
1211 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1212 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | 4 | 1
1213 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1214 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1218 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 9 | 2
1219 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
1220 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 10 | 2
1221 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 14 | 3
1222 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 15 | 3
1224 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | 7 | 1
1225 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | 7 | 1
1227 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1228 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 3 | 1
1229 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 3 | 1
1232 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | 15 | 2
1234 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | 17 | 2 | 1
1235 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | 6 | 1 | 1
1237 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 4 | 1 |  | 1
1238 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1239 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1240 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | 4 | 1
1241 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1244 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1245 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | 8 |  | 1
1246 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1247 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | 5
1249 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | 4 |  | 2
1250 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1251 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 4 | 1
1252 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 5 | 1
1253 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | 4 | 1
1254 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | 5 | 1 |  | 1
1255 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | 6 | 1 |  | 1