## 05-11.11.18
График выполнения работ филиала ПАО «МРСК Центра»«МРСК Центра и Пиволжья» при проведении учении на территории РЭС филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» 05.11.-11.11.18
№ п/п | Дата | Время | РЭС | Филиал | Бригада | Диспетчерское наименование ВЛ | Выполняемая работа (Расчистка, Реконструкция, Расширение) | Плановый объем расчистки/ расшерения, га | Плановый объем реконструкции (опоры), шт | Плановый объем реконструкции (СИП), км | Населенный пункт | Социально значимые объекты(наименование, адрес) | Портебность РИСЭ, кВт | Ответственный за обеспечение РИСЭ |  | Ответсвенный руководитель |  | Ответствееное лицо за допуск от РЭС |  | Куратор |  | Счилы и средства
[22 empty] | количество человек | техника
[14 empty] | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона | ФИО | Моб. номер телефона |  | Бригадные | Мульчер | Бульдозер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернов И.А. | 89103304246 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 4 | 1 | 1
2 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Котов С.Н. | 89103302638 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 |  | 2
3 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кузин В.Л. | 89103304396 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
4 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сергеев С.А. | 89103304391 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
5 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симонов Л.А. | 89803007639 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
6 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев К.В. | 89803007630 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
37 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 11 | ВЛ 10кВ №27 ПС Луч | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождествено Васильково Плющево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Рымашевский А.К. | 89803108079 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1
38 | 2018-11-05 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 12 | ВЛ 10кВ №12 ПС Калязин | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Матвейково Алферово Каменка Чаплино Носатово Якимовская Вертягино Осечек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черный С.Н. | 89803106894 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 6 | 1
131 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10 кВ №01 Красное Знамя | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Важайново, Лукино, Черный Ручей, Матвеево, Чудины, Язвище, Ворожебкино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
132 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №13 Выдропужск | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Ладеньково, Будовка, Старое Лукино, Локтево, Цирибушево, Бабье, Яковцево, Юхово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
133 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №13 Выдропужск | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Ладеньково, Будовка, Старое Лукино, Локтево, Цирибушево, Бабье, Яковцево, Юхово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
149 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
150 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
151 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
152 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
153 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
154 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
155 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
156 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
157 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
158 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
159 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
160 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
161 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
162 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
163 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
164 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
166 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Тутань | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Тутань | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
257 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
258 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
259 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
260 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
261 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Копачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
262 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
263 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
264 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2
265 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3
311 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Зубцовский | Калугаэнерго | М9 | ВЛ-10кВ №5 ПС Зубцов | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Неклесов Игорь Геннадьевич | 89108624187 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
317 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №4 ПС Чертолино | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Музыка Алексей Николаевич | 89105444466 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 5 | 1
318 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М8 | ВЛ-10кВ ф №22ПС Ржев | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Садковкин Евгений Александрович | 89158970511 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 5 | 1
319 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фандюхин Борис Анатольевич | 89105401273 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 5 | 1
335 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Николаев Николай Анатольевич | 89105935457 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1 | 1
336 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путин Павел Владимирович | 89223588887 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1 | 1
337 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М1 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Луковниково | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чертыхин Игорь Евгеньевич | 89108624341 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1 | 1
353 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кулыгин Сергей Владимирович | 89201998569 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
354 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М9 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Майоров Юрий Владимирович | 8 920 699 37 02 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
365 | 2018-11-05 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кукштель Андрей Павлович | 8 910 538 24 58 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1 | 1
371 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Богатырево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 2
49 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 11 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стародубцев Сергей Александрович | 89155602190 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 10 | 2
50 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 12 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стругалевич Евгений Александрович | 89155602236 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 10 | 1 |  | 1
51 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 13 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Куликов Владимир Анатольевич | 89155602207 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 11 | 2
52 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 11 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стародубцев Сергей Александрович | 89155602190 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 14 | 2
53 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 12 | Ф. № 15 «Б.Коша» от ПС Ельцы | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Дедово, Борисово, Лошаково, Волково, Тростино | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стругалевич Евгений Александрович | 89155602236 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 3 | 1 |  | 1
54 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 13 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.31 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Куликов Владимир Анатольевич | 89155602207 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 14 | 2
55 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 11 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стародубцев Сергей Александрович | 89155602190 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 14 | 2
56 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 12 | ТП 10-0,4кВ | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Дедово, Борисово, Лошаково, Волково, Тростино | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стругалевич Евгений Александрович | 89155602236 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 3 | 1 |  | 1
57 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 13 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.31 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Куликов Владимир Анатольевич | 89155602207 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 14 | 2
58 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 11 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стародубцев Сергей Александрович | 89155602190 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 14 | 2
59 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 12 | ТП 10-0,4кВ | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Выпрягово, Гафидово, Лосево, Зажогино | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стругалевич Евгений Александрович | 89155602236 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 3 | 1 |  | 1
60 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 13 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.31 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Куликов Владимир Анатольевич | 89155602207 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 14 | 2
61 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 11 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стародубцев Сергей Александрович | 89155602190 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 14 | 2
62 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 12 | ТП 10-0,4кВ | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Выпрягово, Гафидово, Лосево, Зажогино | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Стругалевич Евгений Александрович | 89155602236 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 3 | 1 |  | 1
63 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Селижаровский | Белгородэнерго | Белгород 13 | Ф. № 11 «Колобово» от ПС Селище | Ручная расчистка | 1.31 | нет | нет | Заручёвье, Колобово, Казаково, Девичье | отсутствует | не требуется | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | Куликов Владимир Анатольевич | 89155602207 | Музыкина О.А. | 89806395860 | Димитриев Виктор Юрьевич | 89803940117 | 14 | 2
64 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 5 | ВЛ 6кВ № 607 Нелидово | Ручная расчистка | 1.05 | нет | нет | Нелидово | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Момотенко Константин Николаевич | 89803940187 | диспетчер РЭС | 89806396059 | Задачин И.В. | 89102215211 | 13 | 2 | _
65 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 6 | ВЛ 6кВ № 607 Нелидово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | Нелидово | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Кожухов Вадим Иванович | 89192296154 | диспетчер РЭС | 89806396060 | Задачин И.В. | 89102215211 | 6 | 1 | _
66 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 7 | ВЛ 10кВ № 31 Половцово | Ручная расчистка | 0.99 | нет | нет | Нелидово | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Попов Александр Васильевич | 89803940118 | диспетчер РЭС | 89806396061 | Задачин И.В. | 89102215211 | 12 | 2 | _
67 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 5 | ВЛ 10кВ №15 ПС Монино | Ручная расчистка | 1.27 | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Момотенко Константин Николаевич | 89803940187 | диспетчер РЭС | 89806396059 | Задачин И.В. | 89102215211 | 13 | 2 | _
68 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 6 | ВЛ 10кВ №15 ПС Монино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Кожухов Вадим Иванович | 89192296154 | диспетчер РЭС | 89806396060 | Задачин И.В. | 89102215211 | 6 | 1 | _
69 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 7 | ВЛ 10кВ №15 ПС Монино | Ручная расчистка | 1.27 | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Попов Александр Васильевич | 89803940118 | диспетчер РЭС | 89806396061 | Задачин И.В. | 89102215211 | 12 | 2 | _
70 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 5 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 1.05 | нет | нет | Новоселки, Бор Мононский, Казарино, Козино, Матренино, Канаево, Нивы, Иоткино, Соболи, Волчищево, Н. Никольские, Киркорово, Липенское, | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Момотенко Константин Николаевич | 89803940187 | диспетчер РЭС | 89806396064 | Задачин И.В. | 89102215211 | 13 | 2 | 1
71 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 6 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | Новоселки, Бор Мононский, Казарино, Козино, Матренино, Канаево, Нивы, Иоткино, Соболи, Волчищево, Н. Никольские, Киркорово, Липенское, | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Кожухов Вадим Иванович | 89192296154 | диспетчер РЭС | 89806396065 | Задачин И.В. | 89102215211 | 6 | 1 | _
72 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 7 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.99 | нет | нет | Новоселки, Бор Мононский, Казарино, Козино, Матренино, Канаево, Нивы, Иоткино, Соболи, Волчищево, Н. Никольские, Киркорово, Липенское, | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Попов Александр Васильевич | 89803940118 | диспетчер РЭС | 89806396066 | Задачин И.В. | 89102215211 | 12 | 2 | _
73 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 5 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 1.05 | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Момотенко Константин Николаевич | 89803940187 | диспетчер РЭС | 89806396079 | Задачин И.В. | 89102215211 | 13 | 2 | 1
74 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 6 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Кожухов Вадим Иванович | 89192296154 | диспетчер РЭС | 89806396080 | Задачин И.В. | 89102215211 | 6 | 1 | _
75 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 7 | ВЛ 10кВ №17 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.99 | нет | нет | Кукуево, Борисово, Батурино, Заборье, Макарьево, Максимова Гора, Реданово, Толухино | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Попов Александр Васильевич | 89803940118 | диспетчер РЭС | 89806396081 | Задачин И.В. | 89102215211 | 12 | 2 | _
76 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 5 | ВЛ 10кВ №05 ПС Монино | Ручная расчистка | 1.05 | нет | нет | Рожки, Сильки, Фильченки | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Момотенко Константин Николаевич | 89803940187 | диспетчер РЭС | 89806396064 | Задачин И.В. | 89102215211 | 13 | 2 | 1
77 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 6 | ВЛ 10кВ №05 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | Рожки, Сильки, Фильченки | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Кожухов Вадим Иванович | 89192296154 | диспетчер РЭС | 89806396065 | Задачин И.В. | 89102215211 | 6 | 1 | _
78 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Нелидовский | Белгородэнерго | Белгород 7 | ВЛ 10кВ №05 ПС Монино | Ручная расчистка | 0.99 | нет | нет | Рожки, Сильки, Фильченки | отсутствует | не требуется | Задачин И.В. | 89102215211 | Попов Александр Васильевич | 89803940118 | диспетчер РЭС | 89806396066 | Задачин И.В. | 89102215211 | 12 | 2 | _
79 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 3 | ВЛ-10 кв №03 ПС Жарки | Ручная расчистка | 0.98 | нет | нет | Прохоренко Пустошки | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Ковалев Алексей Александрович | 89155602270 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 12 | 2 |  | 1
80 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 4 | ВЛ-10 кв №3 ПС Жарки | Ручная расчистка | 0.98 | нет | нет | Троицкое, Ордынок | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Орехов Павел Сергеевич | 89155602315 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 12 | 2
81 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 3 | ВЛ-10 кв №03 ПС Жарки | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | Прохоренко Пустошки | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Ковалев Алексей Александрович | 89155602270 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 19 | 3 |  | 1
82 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 4 | ВЛ-10 кв №3 ПС Жарки | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Троицкое, Ордынок | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Орехов Павел Сергеевич | 89155602315 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 5 | 1
83 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 3 | ВЛ-10 кв №03 ПС Жарки | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | Прохоренко Пустошки | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Ковалев Алексей Александрович | 89155602270 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 19 | 3 |  | 1
84 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 4 | ВЛ-10 кв №3 ПС Жарки | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Троицкое, Ордынок | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Орехов Павел Сергеевич | 89155602315 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 5 | 1
85 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 3 | ВЛ-10 кв №03 ПС Жарки | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | Прохоренко Пустошки | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Ковалев Алексей Александрович | 89155602270 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 19 | 3 |  | 1
86 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 4 | ВЛ-10 кв №3 ПС Жарки | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Троицкое, Ордынок | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Орехов Павел Сергеевич | 89155602315 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 5 | 1
87 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 3 | ВЛ-10 кв №03 ПС Жарки | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | Прохоренко Пустошки | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Ковалев Алексей Александрович | 89155602270 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 19 | 3 |  | 1
88 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Жарковский | Белгородэнерго | Белгород 4 | ВЛ-10 кв №3 ПС Жарки | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Троицкое, Ордынок | отсутствует | не требуется | Игнатенко А. А. | 89803940232 | Орехов Павел Сергеевич | 89155602315 | Цветков А. С. | 89806395860 | Игнатенко А. А. | 89803940232 | 5 | 1
89 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №1 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 0.98 | нет | нет | с.Трофимово, Савостино, Щеголево, Проплеткино. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Саввин В.А. | 89803940314 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 12 | 2 | - | -
90 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №2 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 0.98 | нет | нет | с.Дорофеево, Белейка, Ефремово, Дуброво, Лазарево, Красноселье, Щиборово, Велеса, Абаконово, Щиборово. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Иванов С.Н. | 89192296678 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 12 | 2 | 1 | -
91 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №1 | ВЛ-10 кВ №01 ПС Улин | Устранение дефектов | нет | нет | нет | с.Трофимово, Савостино, Щеголево, Проплеткино. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Саввин В.А. | 89803940314 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 4 | 1 | - | -
92 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №2 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | с.Дорофеево, Белейка, Ефремово, Дуброво, Лазарево, Красноселье, Щиборово, Велеса, Абаконово, Щиборово. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Иванов С.Н. | 89192296678 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 20 | 3 | 1 | -
93 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №1 | ВЛ-10 кВ №01 ПС Улин | Устранение дефектов | нет | нет | нет | с.Трофимово, Савостино, Щеголево, Проплеткино. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Саввин В.А. | 89803940314 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 4 | 1 | - | -
94 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №2 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | с.Дорофеево, Белейка, Ефремово, Дуброво, Лазарево, Красноселье, Щиборово, Велеса, Абаконово, Щиборово. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Иванов С.Н. | 89192296678 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 20 | 3 | 1 | -
95 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №1 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Ильино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | с. Мосягино, Пунево, Богатыркаво, Симоново-Катково, Высочерт. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Саввин В.А. | 89803940314 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 4 | 1 | - | -
96 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №2 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | с.Дорофеево, Белейка, Ефремово, Дуброво, Лазарево, Красноселье, Щиборово, Велеса, Абаконово, Щиборово. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Иванов С.Н. | 89192296678 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 20 | 3 | 1 | -
97 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №1 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Ильино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | с. Мосягино, Пунево, Богатыркаво, Симоново-Катково, Высочерт. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Саввин В.А. | 89803940314 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 4 | 1 | - | -
98 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Западнодвинский | Белгородэнерго | Белгород №2 | ВЛ-10 кВ №06 ПС Западная Двина | Ручная расчистка | 1.96 | нет | нет | с.Дорофеево, Белейка, Ефремово, Дуброво, Лазарево, Красноселье, Щиборово, Велеса, Абаконово, Щиборово. | отсутствует | не требуется | Холод А.В. | 89102215257 | Иванов С.Н. | 89192296678 | Типцов А.Н. | 89806396056 | Холод А.В. | 89102215257 | 20 | 3 | 1 | -
99 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 8, 9 | ВЛ 35кВ Белый - Верховье | Ручная расчистка | 1.76 | нет | нет | Будино, Климятино, Емельяново, Демяхи | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Сорокин Александр Сергеевич | 89155602396 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 19 | 2
100 | 2018-11-05 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 10 | ВЛ 110кВ Белый - Монино | Расширение | 0.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Солодилов Владимир Николаевич | 89803940034 | Степанов Е.Ю. | 89105320368 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 10 | 2
101 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 8 | ВЛ-10кВ Фид. № 11(7) ПС Белый | Ручная расчистка | 1.76 | нет | нет | Васнево, Димидки, Бокачево | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Секирин Александр Николаевич | 89155602408 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 15 | 3
102 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 9 | ВЛ-10кВ Фид. № 10(17) ПС Белый | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Нестерово, Заньково | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Сорокин Александр Сергеевич | 89155602396 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 4 | 1
103 | 2018-11-06 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 10 | ВЛ 110кВ Белый - Монино | Расширение | 0.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Солодилов Владимир Николаевич | 89803940034 | Степанов Е.Ю. | 89105320368 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 10 | 1
104 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 9 | ВЛ-10кВ Фид. № 11(7) ПС Белый | Ручная расчистка | 1.76 | нет | нет | Васнево, Димидки, Бокачево | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Секирин Александр Николаевич | 89155602408 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 15 | 3
105 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 10 | ВЛ-10кВ Фид. № 19(3) ПС Белый | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Будино, Климятино, Емельяново, Демяхи | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Сорокин Александр Сергеевич | 89155602396 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 4 | 1
106 | 2018-11-07 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 8 | ВЛ 110кВ Белый - Монино | Расширение | 0.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Солодилов Владимир Николаевич | 89803940034 | Степанов Е.Ю. | 89105320368 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 10 | 1
107 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 10 | ВЛ-10кВ Фид. № 11(7) ПС Белый | Ручная расчистка | 1.76 | нет | нет | Васнево, Димидки, Бокачево | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Секирин Александр Николаевич | 89155602408 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 15 | 3
108 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 8 | ВЛ-10кВ Фид. № 19(3) ПС Белый | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Будино, Климятино, Емельяново, Демяхи | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Сорокин Александр Сергеевич | 89155602396 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 4 | 1
109 | 2018-11-08 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 9 | ВЛ 110кВ Белый - Монино | Расширение | 0.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Солодилов Владимир Николаевич | 89803940034 | Степанов Е.Ю. | 89105320368 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 10 | 1
110 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 10 | ВЛ-10кВ Фид. № 11(7) ПС Белый | Ручная расчистка | 1.76 | нет | нет | Васнево, Димидки, Бокачево | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Секирин Александр Николаевич | 89155602408 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 15 | 3
111 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 8 | ВЛ-10кВ Фид. № 19(3) ПС Белый | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Будино, Климятино, Емельяново, Демяхи | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Сорокин Александр Сергеевич | 89155602396 | Смирнов Д.И. | 89108340431 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 4 | 1
112 | 2018-11-09 | 07:30-17:30 | Бельский | Белгородэнерго | Белгород 9 | ВЛ 110кВ Белый - Монино | Расширение | 0.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | Лисавцов А.В. | 89192296558 | Солодилов Владимир Николаевич | 89803940034 | Степанов Е.Ю. | 89105320368 | Лисавцов А.В. | 89192296558 | 10 | 1
372 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2.5 | нет | нет | Сизомцы | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 1 | 2
373 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ 10кВ №11 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Медведица Новикова | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
374 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Леоново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
375 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
376 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
377 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
378 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ВЛ-10 кВ №1 Киверичи | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Корино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 2
500 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | не требуется | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
521 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колесников А. А. | 89102102378 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 24 | 5 | 1
522 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Золотухин А.А. | 89155180794 | ДД ЦУС |  | Дугинов Андрей Иванович | 89155180739 | 6 | 1
523 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 6 |  | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симоненков А.А. | 89102102384 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 5 | 1
539 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильинов Владимир Викторович, Титяев Александр Михаилович | 89207160179/89107404299 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 33 | 7 | 1
540 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 13 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сирота Николай Владимирович | 89102702769 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 10 | 3
541 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 0.52 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Харланов Вячеслав Вячеславович | 89191701201 | нет | нет | Симонов Игорь Владимирович | 89102172786 | 7 | 1
557 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ-6 кВ № 21 пс "В Октябрь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Обогорье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Агневский Валерий Алексеевич. | 89102102420 | Немцев Юрий Анатольевич | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 4 | 2
558 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Звягин Николай Николаевич | 89102703752 | Немцев Юрий Анатольевич | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 14 | 6
568 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Потапов С.В. | 8-980-358-56-86 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 51 | 11
569 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Панченко А. В. | 8-980-358-52-83 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 15 | 2
570 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дикарев С.А. | 8-980-358-85-82 |  |  | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 2
571 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | ООО "Рем Сервис" | ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | реконструкция | нет | 10 | 0.5 | Старый Погост, Федосеево, Труново,Чуприяново, Чуприяновка, Б. Гришкино, Кр. Новь, Куркино, Круково, Захеево, Маслово, Козлятьево, Башкеево, Азарниково ПерхуровоЧудово, | 2-е котельные, школа от ТП №13 ПМК (потребительская) | не требуется | не требуется | нет | Асин Е.А. |  | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 13 | 2
572 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 10 | ВЛ-10кВ № 14 ПС 16 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Кунькино, Третьяково, Блиново, Бельцы, Озвихово, Колошино, Дридино, Колистово Полубратово, Беблёво, Княгинкино, Киверниково, Тилятьево, Базыкино, Гришино, Нелидово, Неушино, Кисилёво, Пяткино, Обучково, Подолово, Якимово, Быково. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дятленко А.Н. | 8-980-358-85-68 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 1
573 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 15 | ВЛ-10кВ № 22(21) Гришкино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бараблево, Бурашова, Салыгина, Неготино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пирагов В.В. | 8-980-358-85-80 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 4 | 1
598 | 2018-11-05 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты, Овсяниково, Дуброва | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
599 | 2018-11-05 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
600 | 2018-11-05 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 5 | 1
601 | 2018-11-05 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
622 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.03 ПС Дмиторова Гора. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район д. Пеньи. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
623 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
634 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3
635 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождественно | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6
636 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Заборовье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
637 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 06 ПС Юрьево-Девичье | Осмотр | нет | нет | нет | Юрьево-Девичье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
638 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7
639 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
640 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
641 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
642 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
643 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
644 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
645 | 2018-11-05 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
706 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 6 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Ручная расчистка | 0.41 | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернышев Александр Александрович | 89192003866 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
707 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 8 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зуйкин Виталий Александрович | 89192003857 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
708 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 9 Орел 3 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Бор, Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Батов Иван Николаевич | 89103016267 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 10 | 2
709 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 11 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бор, Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шавшин Юрий Иванович | 89192003842 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
710 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 1 | ВЛ 10 кВ № 187 ПС 35/10 Теблеши | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | пВосново, Щадрениха, х-р Просвещенье, х-р Победы, Медвежье, | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Никитин Вячеслав Николаевич | 89192003869 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
711 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 4 Орёл 10 Орел 5 | ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Руднев Валерий Владимирович | 89192003859 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 15 | 3
712 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 2 | ВЛ 110 кВ Бежецк - Кашин | Ручная расчистка | 0.44 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Коровин Сергей Николаевич | 89102022450 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 5 | 1
713 | 2018-11-05 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 7 Орёл 12 | ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво - ДВП | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветров Сергей Николаевич | 89103058667 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 8 | 2
746 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чупшев Игорь Николаевич | 89106172898 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
747 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Анисимов Александр Александрович | 8-910-904-98-14 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
748 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бидилеев Руслан Халилович | 8-903-837-22-17 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
749 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Заяц Владимир Леонидович | 8-910-508-98-28 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
165 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | нет | нет | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | отсутствует | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
750 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цынгалёв Гаврила Альбертович | 89065466940 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
751 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Помейчук Анатолий Алексеевич | 89109026389 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 4 | 1
752 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чемодаков Артемий Михайлович | 89093675574 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
753 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Королев Николай Андреевич | 89093675574 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
754 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго |  | ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Сабель, Дубровка, Дымцево, Зауженье, Введеньё, Перевертка, Ахматово, Ляпино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мельситов Олег Юрьевич | 89156201429 89308814638 | Козлов Виталий Борисович | 89038037075 | Малявин Андрей Борисович | 89105700067 | 6 | 1
800 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 2 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 15 | 3
801 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 15 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 12 | 2
802 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 9 | 2
803 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 10 | 2
804 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 10 | 2
805 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 14 | 3
806 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214596 | 15 | 3
807 | 2018-11-05 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Павлов Д.В. | 89040102799 | Ястребов П.Н. | 89107214598 | 25 | 5
848 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 1 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Стрельников Иван Антонович | 79156603525 | Нагайцев Игорь Иванович | 89537217109 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
849 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 2 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильин Денис Николаевич | 79156603528 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
850 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 3 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Демин Илья Юрьевич | 79156603530 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 4 | 1 | 1
851 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 4 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мацнев Алексей Борисович | 79156603534 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
183 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | нет | нет | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | отсутствует | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
852 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 5 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куланин Александр Сергеевич | 79156603536 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
853 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 6 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кожевников Андрей Николаевич | 79156603537 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
854 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 7 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Минин Юрий Григорьевич | 79156603538 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
855 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 8 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лопухов Алексей Влдаимирович | 79156603543 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
856 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 9 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черников Алексей Алексеевич | 79156603549 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
857 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 10 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ширяев Сергей Николаевич | 79156603550 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
858 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 11 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дубровский Александр Николаевич | 79156603559 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
859 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 12 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Юмашев Андрей Викторович | 79156603565 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
860 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 13 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дудышев Алексей Николаевич | 79156603569 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
861 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 14 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Расстгаев Юрий Вмикторович | 79156603570 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
862 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 15 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пшенкин Павел Викторович | 79156603571 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
863 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 16 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Худяков Игорь Вячеславович | 79156603572 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
864 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 17 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русанов Андрей Викторович | 79156603574 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
865 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 18 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Терехин Вячеслав Алексеевич | 79156603576 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
940 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавринов Михаил Юрьевич | 8-910-075-14-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
941 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Попов Дмитрий Сергеевич | 8-915-780-14-87 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
944 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ПЭМ | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | реконструкция | нет | 6 | нет | д Нишевицы.,д Цветки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ваганов Виктор Александрович | 8915-657-15-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 19 | 3
201 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | нет | нет | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | отсутствует | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
947 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ефтодий Анатолий Андреевич | 8-960-718-72-82 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 5 | 1
948 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симаков Константин Сергеевич | 8-950-929-85-74 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
949 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Солдатский Алексей Юрьевич | 8-902-754-67-78 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
951 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Торопец ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 8 | 0.3 | д.Колдино, д.Федьково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 26 | 6
952 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | реконструкция | нет | 6 | нет | д. Знаменское, Бридино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 10 | 4
1076 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №11 ПС Слаутино | Ручная расчистка | 1.3 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 15 | 2
1077 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 2 | ВЛ10 кВ №11 ПС Слаутино | Ручная расчистка | 0.84 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1
1078 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №11 ПС Слаутино | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 17 | 2 | 1
1079 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Мисугин М.В. | 89806398945 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1 | 1
1080 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 5 | ВЛ-10кВ №16 ПС Пено | Обход ВЛ, осмотр ТП, выверка координат | нет | нет | нет | Соблаго, Борки, Щеверево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кашин Павел Николаевич | 89225085074 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 4 | 1
1106 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
1107 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1108 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1109 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
1110 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1111 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1112 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
219 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | нет | нет | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | отсутствует | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
1113 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1114 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
1115 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1116 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
1117 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1118 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
1184 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
1185 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
1186 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
1187 | 2018-11-05 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
1208 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095428 | 5 | 1 |  | 1
1209 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095429 | 6 | 1 |  | 1
1210 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 3 | нет | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095430 | 5 | 1
1211 | 2018-11-05 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 3 | нет | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095431 | 6 | 1
7 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернов И.А. | 89103304246 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 4 | 1 | 1
8 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Котов С.Н. | 89103302638 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 |  | 2
9 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кузин В.Л. | 89103304396 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
237 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | нет | нет | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | отсутствует | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
10 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сергеев С.А. | 89103304391 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
11 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симонов Л.А. | 89803007639 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
12 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев К.В. | 89803007630 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
39 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 11 | ВЛ 10кВ №27 ПС Луч | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождествено Васильково Плющево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Рымашевский А.К. | 89803108079 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1
40 | 2018-11-06 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 12 | ВЛ 10кВ №12 ПС Калязин | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Матвейково Алферово Каменка Чаплино Носатово Якимовская Вертягино Осечек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черный С.Н. | 89803106894 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 6 | 1
117 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Ручная/Механизированная расчистка | 3 | нет | нет | д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назолин Лев Владимирович Новиков Дмитрий Михайлович | 89308360164 89050574560 89106769560 89190267514 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 16 | 4 | 2
118 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №6 | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС Максатиха | Устранение дефектов | нет | 5 | нет | д. Тельцово д. Любятино, д. Ступники п. Красивый | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1
119 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №5 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Максатиха | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | д. Толоцкое, д. Горка х. Цаплино, х. Бедный, д. Саврасиха, д. Селищи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лапчев Анатолий Анатольевич | 89106766477 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1 | 1
134 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10 кВ №01 Красное Знамя | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Важайново, Лукино, Черный Ручей, Матвеево, Чудины, Язвище, Ворожебкино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
135 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
136 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №03 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 2.5 | нет | нет | Нестериха, Еремеевка, Горня, Двойки, Линдино, Цивилево, Раменье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
167 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
168 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
169 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
170 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
171 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
172 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
255 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Ремсервис | ПОДРЯДЧИК на ВЛ-10кВ № 17 ПС Мводозабор | Реконструкция | нет | нет | 0.4 | п.Кулицкая, д.Кбор, д.Рагодино, д.Н.Чопорово, д. Ст.Чопорово | отсутствует | 400 кВт | Битаров Валерий Лаврентьевич Сучков Николай Вячеславович | 9809734177 9200551249 | - | - | Понамарев Юрий Васильевич | 9806395872 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | - | - | - | -
173 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
174 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
175 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
176 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серженко Роман Сергеевич | 9204165285 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
177 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лымарь Алексей Владимирович | 9304161094 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
178 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вдовин Виталий Андреевич | 9304093726 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
179 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сухин Александр Александрович | 9304030601 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
180 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Проломов Александр Леонидович | 9304094696 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
181 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
182 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
184 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №1 ПС Тутань | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Тутань | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
266 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Липны-1 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Липны | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
267 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Липны-2 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Липны | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
268 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-10кВ Мста ПС Манихино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Мста | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
269 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Липны-1 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Липны | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
270 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-10кВ Липны-2 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Копачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
271 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
272 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
273 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2
274 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3
312 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Зубцовский | Калугаэнерго | М9 | ВЛ-10кВ №5 ПС Зубцов | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Неклесов Игорь Геннадьевич | 89108624187 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
320 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №4 ПС Чертолино | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Музыка Алексей Николаевич | 89105444466 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 5 | 1
321 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М8 | ВЛ-10кВ ф №05ПС Клешнево | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Садковкин Евгений Александрович | 89158970511 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 5 | 1
322 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фандюхин Борис Анатольевич | 89105401273 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 5 | 1
338 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Николаев Николай Анатольевич | 89105935457 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1 | 1
339 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М10 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путин Павел Владимирович | 89223588887 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1 | 1
340 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М1 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Луковниково | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чертыхин Игорь Евгеньевич | 89108624341 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1 | 1
355 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кулыгин Сергей Владимирович | 89201998569 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
356 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Майоров Юрий Владимирович | 8 920 699 37 02 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
366 | 2018-11-06 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кукштель Андрей Павлович | 8 910 538 24 58 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921788 | 4 | 1 | 1
379 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1 | 2
380 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 1 | 2
381 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ 10кВ №11 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Медведица Новикова | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
382 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Кузьминка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
383 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
384 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
385 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
386 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ТП Андреевское,ТП Старово отВЛ-10 кВ №9 Киверичи | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Старово, Андреевское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 2
504 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | не требуется | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
524 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колесников А. А. | 89102102378 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 24 | 5 | 1
525 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Золотухин А.А. | 89155180794 | ДД ЦУС |  | Дугинов Андрей Иванович | 89155180739 | 6 | 1
526 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 6 |  | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симоненков А.А. | 89102102384 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 5 | 1
542 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильинов Владимир Викторович, Титяев Александр Михаилович | 89207160179/89107404299 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 33 | 7 | 1
543 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 13 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сирота Николай Владимирович | 89102702769 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 10 | 3
544 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 0.52 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Харланов Вячеслав Вячеславович | 89191701201 | нет | нет | Симонов Игорь Владимирович | 89102172786 | 7 | 1
559 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Звягин Николай Николаевич | 89102703752 | Никитин Алексей Анатольевич | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 14 | 6
560 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ-6 кВ "Старая 2" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Старая | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Агневский Валерий Алексеевич. | 89102102420 | Никитин Алексей Анатольевич | 89157225627 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 4 | 2
574 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Потапов С.В. | 8-980-358-56-86 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 51 | 11
575 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Панченко А. В. | 8-980-358-52-83 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 15 | 2
576 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дикарев С.А. | 8-980-358-85-82 |  |  | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 2
577 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | ООО "Рем Сервис" | ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | реконструкция | нет | 10 | 0.5 | Старый Погост, Федосеево, Труново,Чуприяново, Чуприяновка, Б. Гришкино, Кр. Новь, Куркино, Круково, Захеево, Маслово, Козлятьево, Башкеево, Азарниково ПерхуровоЧудово, | 2-е котельные, школа от ТП №13 ПМК (потребительская) | не требуется | не требуется | нет | Асин Е.А. |  | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 13 | 2
578 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 10 | ВЛ-10кВ № 14 ПС 16 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Кунькино, Третьяково, Блиново, Бельцы, Озвихово, Колошино, Дридино, Колистово Полубратово, Беблёво, Княгинкино, Киверниково, Тилятьево, Базыкино, Гришино, Нелидово, Неушино, Кисилёво, Пяткино, Обучково, Подолово, Якимово, Быково. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дятленко А.Н. | 8-980-358-85-68 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 1
579 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 15 | ВЛ-10кВ № 22(21) Гришкино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бараблево, Бурашова, Салыгина, Неготино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пирагов В.В. | 8-980-358-85-80 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 4 | 1
602 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты, Овсяниково, Дуброва | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
603 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
604 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 | 1
605 | 2018-11-06 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
624 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.03 ПС Дмиторова Гора. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район д. Пеньи. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
625 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
646 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3
647 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождественно | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6
648 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Заборовье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
649 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 13 ПС Юрьево-Девичье | Осмотр | нет | нет | нет | Юрьево-Девичье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
650 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7
651 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
652 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
653 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
654 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
655 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
656 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
657 | 2018-11-06 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
714 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 6 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Ручная расчистка | 0.41 | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернышев Александр Александрович | 89192003866 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
715 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 8 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зуйкин Виталий Александрович | 89192003857 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
716 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 9 Орел 3 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Бор, Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Батов Иван Николаевич | 89103016267 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 10 | 2
717 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 11 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бор, Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шавшин Юрий Иванович | 89192003842 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
718 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 1 | ВЛ 10 кВ № 187 ПС 35/10 Теблеши | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | пВосново, Щадрениха, х-р Просвещенье, х-р Победы, Медвежье, | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Никитин Вячеслав Николаевич | 89192003869 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
719 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 4 Орёл 10 Орел 5 | ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Руднев Валерий Владимирович | 89192003859 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 15 | 3
720 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 2 | ВЛ 110 кВ Бежецк - Кашин | Ручная расчистка | 0.44 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Коровин Сергей Николаевич | 89102022450 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 5 | 1
721 | 2018-11-06 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 7 Орёл 12 | ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво - ДВП | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветров Сергей Николаевич | 89103058667 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 8 | 2
755 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чупшев Игорь Николаевич | 89106172898 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
756 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Анисимов Александр Александрович | 8-910-904-98-14 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
757 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бидилеев Руслан Халилович | 8-903-837-22-17 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
758 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Заяц Владимир Леонидович | 8-910-508-98-28 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
759 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цынгалёв Гаврила Альбертович | 89065466940 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
760 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Помейчук Анатолий Алексеевич | 89109026389 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 4 | 1
761 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чемодаков Артемий Михайлович | 89093675574 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
762 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Королев Николай Андреевич | 89093675574 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037075 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
763 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго |  | ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Сабель, Дубровка, Дымцево, Зауженье, Введеньё, Перевертка, Ахматово, Ляпино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мельситов Олег Юрьевич | 89156201429 89308814638 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037075 | Малявин Андрей Борисович | 89105700067 | 6 | 1
808 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 5 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214599 | 15 | 3
809 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214600 | 12 | 2
810 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214601 | 9 | 2
811 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Литвиненко А.В. | 89002235729 | Ястребов П.Н. | 89107214602 | 10 | 2
812 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Литвиненко А.В. | 89002235730 | Ястребов П.Н. | 89107214603 | 10 | 2
813 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214604 | 14 | 3
814 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214605 | 15 | 3
815 | 2018-11-06 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214606 | 25 | 5
866 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 1 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Стрельников Иван Антонович | 79156603525 | Нагайцев Игорь Иванович | 89537217109 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
867 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 2 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильин Денис Николаевич | 79156603528 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
868 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 3 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Демин Илья Юрьевич | 79156603530 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 4 | 1 | 1
869 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 4 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мацнев Алексей Борисович | 79156603534 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
870 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 5 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куланин Александр Сергеевич | 79156603536 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
871 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 6 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кожевников Андрей Николаевич | 79156603537 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
872 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 7 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Минин Юрий Григорьевич | 79156603538 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
873 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 8 | ВЛ 10кВ Нива ПС Зеленогорская | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лопухов Алексей Влдаимирович | 79156603543 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
874 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 9 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черников Алексей Алексеевич | 79156603549 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
875 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 10 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ширяев Сергей Николаевич | 79156603550 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
876 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 11 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дубровский Александр Николаевич | 79156603559 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
877 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 12 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Юмашев Андрей Викторович | 79156603565 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
878 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 13 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дудышев Алексей Николаевич | 79156603569 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
879 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 14 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Расстгаев Юрий Вмикторович | 79156603570 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
880 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 15 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пшенкин Павел Викторович | 79156603571 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
881 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 16 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Худяков Игорь Вячеславович | 79156603572 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
882 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 17 | ВЛ 10кВ Шипелькино ПС Сороки | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русанов Андрей Викторович | 79156603574 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
883 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 18 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Терехин Вячеслав Алексеевич | 79156603576 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
955 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавринов Михаил Юрьевич | 8-910-075-14-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
956 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Попов Дмитрий Сергеевич | 8-915-780-14-87 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
959 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ПЭМ | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | реконструкция | нет | 6 | нет | д Нишевицы.,д Цветки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ваганов Виктор Александрович | 8915-657-15-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 19 | 3
962 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ефтодий Анатолий Андреевич | 8-960-718-72-82 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 5 | 1
963 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симаков Константин Сергеевич | 8-950-929-85-74 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
964 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Солдатский Алексей Юрьевич | 8-902-754-67-78 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
966 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Торопец ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 8 | 0.3 | д.Колдино, д.Федьково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 26 | 6
967 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | реконструкция | нет | 6 | нет | д. Знаменское, Бридино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 10 | 4
1081 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №09 ПС Слаутино | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 15 | 2
1082 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 2 | ВЛ10 кВ №09 ПС Слаутино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1
1083 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №09 ПС Слаутино | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 17 | 2 | 1
1084 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Мисугин М.В. | 89806398945 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1 | 1
1085 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 5 | ВЛ-10кВ №16 ПС Пено | Обход ВЛ, осмотр ТП, выверка координат | нет | нет | нет | Соблаго, Борки, Щеверево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кашин Павел Николаевич | 89225085074 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 4 | 1
1119 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
1120 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1121 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1122 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
1123 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1124 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1125 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1126 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1127 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
1128 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1129 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
1130 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1131 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
1188 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
1189 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
1190 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
1191 | 2018-11-06 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
1212 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095432 | 5 | 1 |  | 1
1213 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095433 | 6 | 1 |  | 1
1214 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 1 | нет | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095434 | 5 | 1
1215 | 2018-11-06 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 1 | нет | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095435 | 6 | 1
13 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернов И.А. | 89103304246 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 4 | 1 | 1
14 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Котов С.Н. | 89103302638 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 |  | 2
15 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кузин В.Л. | 89103304396 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
16 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сергеев С.А. | 89103304391 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
17 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симонов Л.А. | 89803007639 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
18 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев К.В. | 89803007630 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
41 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 11 | ВЛ 10кВ №27 ПС Луч | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождествено Васильково Плющево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Рымашевский А.К. | 89803108079 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1
42 | 2018-11-07 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 12 | ВЛ 10кВ №12 ПС Калязин | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Матвейково Алферово Каменка Чаплино Носатово Якимовская Вертягино Осечек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черный С.Н. | 89803106894 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 6 | 1
120 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №5 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Максатиха | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | д. Толоцкое, д. Горка х. Цаплино, х. Бедный, д. Саврасиха, д. Селищи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назолин Лев Владимирович | 89106766477 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1 | 1
121 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №6 | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС Максатиха | Устранение дефектов | нет | 5 | нет | д. Тельцово д. Любятино, д. Ступники п. Красивый | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1
122 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Ручная/Механизированная расчистка | 3 | нет | нет | д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назолин Лев Владимирович Новиков Дмитрий Михайлович | 89050574560 89106769560 89190267514 89106766477 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 16 | 4 | 3
137 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10кВ №04 Городок | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Песчаница | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
138 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
139 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №03 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 2.5 | нет | нет | Нестериха, Еремеевка, Горня, Двойки, Линдино, Цивилево, Раменье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
185 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
419 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
420 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
421 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
422 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
423 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
424 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
425 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
426 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
427 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
428 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
429 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
430 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
431 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
432 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
433 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
434 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
435 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
436 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
437 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №21 ПС Страшевичи (Явидово) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
438 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №13 ПС Страшевичи (Русино) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
439 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Осмотры нумерация | нет | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
440 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
441 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
442 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
443 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
444 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
445 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
446 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Тупиково | 1 - школа, 2 - водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
447 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
448 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
449 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
450 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
451 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
452 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
453 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Тупиково | 1 - школа, 2 - водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
454 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 5 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
455 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 6 | ВЛ-110 кВ Торжок - Лихославль | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
456 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 7 | ВЛ-10 кВ №10 ПС Мошки (Булатниково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Булатниково | д.Семенково,Гусинец,Мартыново,Булатниково,Чуриково.Школа-1,Водокачка-4 | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
457 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 8 | ВЛ-10кВ №03 ПС Страшевичи (Гора) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Корзово,Чернигово,Сверчково. | 2-Водокачки | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
458 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 9 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
459 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 10 | ВЛ-10кВ №15 ПС Б.Вишенье (Призыв Ильича) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Б.Вишенье | 1-Котельная ,7- Водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
460 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский | Костромаэнерго | Кострома 16 | ВЛ-10кВ №04 ПС Селихово ( Тупиково) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Тупиково | 1 - школа, 2 - водокачка | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
461 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
462 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
463 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Микшино | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
464 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
465 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
466 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
467 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
468 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
469 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Микшино | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
470 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
471 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
472 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
473 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
474 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
475 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Микшино | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
476 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
477 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
478 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
479 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
480 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
481 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Микшино | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
482 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
483 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
484 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
485 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
486 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
487 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Микшино | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
488 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
489 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
490 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
491 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 1 | ВЛ №25 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
492 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 2 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
493 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 3 | ВЛ-10кВ Ф-01 (3) РП Микшино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Микшино | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
494 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 4 | ВЛ №21 ПС Лихославль | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
495 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 14 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
496 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Лихославльский | Костромаэнерго | Кострома 15 | ВЛ №10 ПС Толмачи | Ручная расчистка | 0.8 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Сыркин Снанислав Николаевич | 89190603191 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
497 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
498 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
499 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
186 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
501 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
502 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
503 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
187 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
505 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
506 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
507 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
188 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
509 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
510 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
511 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
189 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
513 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
514 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
515 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
190 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
517 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 11 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
518 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 12 | ВЛ-35 кВ Кувшиново-Печниково | Расширение | 0.1 | нет | нет | не требуется | отсутствует | не требуется | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
519 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 13 | ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино (Заовражье) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Хрычево; д.Заовражье; д.Каравайцево; д.Андреаново; д.Рылево; д.Пекишево; д.Шаплово | 1 КНС д.Хрычево; 1 КНС , АТС, 1 школа, 1 котельная, 1 дет.сад д.Заовражье; 1КНС д.Каравайцево; 1 КНС д.Андреаново; 1 КНС д.Рылево; 1 КНС д.Пекишево; 1 КНС д.Шаплово | не требуется | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Загорский Олег Олегович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
191 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
192 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
193 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
194 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серженко Роман Сергеевич | 9204165285 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
195 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лымарь Алексей Владимирович | 9304161094 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
196 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вдовин Виталий Андреевич | 9304093726 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
197 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сухин Александр Александрович | 9304030601 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
198 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Проломов Александр Леонидович | 9304094696 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
199 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
200 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
202 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №4 ПС Тутань | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Большие Борки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
275 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
276 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
277 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-10кВ Мста ПС Манихино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Мста | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
278 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
279 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-10кВ Липны-2 Н.Кузьминская | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Липны | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
280 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
281 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
282 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2
283 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3
313 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Зубцовский | Калугаэнерго | М9 | ВЛ-10кВ №5 ПС Зубцов | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Неклесов Игорь Геннадьевич | 89108624187 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
323 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №4 ПС Чертолино | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Музыка Алексей Николаевич | 89105444466 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
324 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М8 | ВЛ-10кВ ф №22ПС Ржев | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Садковкин Евгений Александрович | 89158970511 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
325 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фандюхин Борис Анатольевич | 89105401273 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
341 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Николаев Николай Анатольевич | 89105935457 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 6 | 1
342 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М10 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путин Павел Владимирович | 89223588887 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 6 | 1
343 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М1 | ВЛ 10 кВ №15 ПС Луковниково | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чертыхин Игорь Евгеньевич | 89108624341 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 6 | 1
357 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кулыгин Сергей Владимирович | 89201998569 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
358 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Майоров Юрий Владимирович | 8 920 699 37 02 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
367 | 2018-11-07 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кукштель Андрей Павлович | 8 910 538 24 58 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921789 | 4 | 1 | 1
387 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2
388 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2
389 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ 10кВ №4 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
390 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Кузьминка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
391 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Бежец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
392 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
393 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
394 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ТП Больница от ВЛ-10 кВ №9 Киверичи | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Киверича | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 2
508 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | не требуется | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
527 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колесников А. А. | 89102102378 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 24 | 5 | 1
528 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Золотухин А.А. | 89155180794 | ДД ЦУС |  | Дугинов Андрей Иванович | 89155180739 | 6 | 1
529 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 6 |  | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симоненков А.А. | 89102102384 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 5 | 1
545 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильинов Владимир Викторович, Титяев Александр Михаилович | 89207160179/89107404299 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 33 | 7 | 1
546 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 13 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сирота Николай Владимирович | 89102702769 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 10 | 3
547 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 0.52 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Харланов Вячеслав Вячеславович | 89191701201 | нет | нет | Симонов Игорь Владимирович | 89102172786 | 7 | 1
561 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Звягин Николай Николаевич | 89102703752 | Федоров Владимир Борисович | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 14 | 6
562 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ-6кВ №03 пс "В. Октябрь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Обогорье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Агневский Валерий Алексеевич. | 89102102420 | Федоров Владимир Борисович | 89157220212 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 4 | 2
580 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Потапов С.В. | 8-980-358-56-86 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 51 | 11
581 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Панченко А. В. | 8-980-358-52-83 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 15 | 2
582 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дикарев С.А. | 8-980-358-85-82 |  |  | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 2
583 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | ООО "Рем Сервис" | ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | реконструкция | нет | 10 | 0.5 | Старый Погост, Федосеево, Труново,Чуприяново, Чуприяновка, Б. Гришкино, Кр. Новь, Куркино, Круково, Захеево, Маслово, Козлятьево, Башкеево, Азарниково ПерхуровоЧудово, | 2-е котельные, школа от ТП №13 ПМК (потребительская) | не требуется | не требуется | нет | Асин Е.А. |  | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 13 | 2
584 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 10 | ВЛ-10кВ № 14 ПС 16 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Кунькино, Третьяково, Блиново, Бельцы, Озвихово, Колошино, Дридино, Колистово Полубратово, Беблёво, Княгинкино, Киверниково, Тилятьево, Базыкино, Гришино, Нелидово, Неушино, Кисилёво, Пяткино, Обучково, Подолово, Якимово, Быково. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дятленко А.Н. | 8-980-358-85-68 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 1
585 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 15 | ВЛ-10кВ № 22(21) Гришкино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бараблево, Бурашова, Салыгина, Неготино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пирагов В.В. | 8-980-358-85-80 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 4 | 1
606 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
607 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
608 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 | 1
609 | 2018-11-07 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
626 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.10 ПС 10. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район д. Слобода,д.Старое Мелково. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
627 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
658 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3
659 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождественно | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6
660 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Заборовье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
661 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор | Осмотр | нет | нет | нет | Юрьево-Девичье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
662 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7
663 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
664 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
665 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
666 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
667 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
668 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
669 | 2018-11-07 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
722 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 6 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Ручная расчистка | 0.41 | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернышев Александр Александрович | 89192003866 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
723 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 8 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зуйкин Виталий Александрович | 89192003857 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
724 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 9 Орел 3 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Бор,Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Батов Иван Николаевич | 89103016267 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 10 | 2
725 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 11 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бор,Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шавшин Юрий Иванович | 89192003842 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
726 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 1 | ВЛ 10 кВ № 187 ПС 35/10 Теблеши | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | пВосново, Щадрениха, х-р Просвещенье, х-р Победы, Медвежье, | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Никитин Вячеслав Николаевич | 89192003869 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
727 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 4 Орёл 10 Орел 5 | ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Руднев Валерий Владимирович | 89192003859 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 15 | 3
728 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 2 | ВЛ 110 кВ Бежецк - Кашин | Ручная расчистка | 0.44 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Коровин Сергей Николаевич | 89102022450 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 5 | 1
729 | 2018-11-07 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 7 Орёл 12 | ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво - ДВП | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветров Сергей Николаевич | 89103058667 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 8 | 2
764 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чупшев Игорь Николаевич | 89106172898 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
765 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Анисимов Александр Александрович | 8-910-904-98-14 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
766 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бидилеев Руслан Халилович | 8-903-837-22-17 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
767 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Заяц Владимир Леонидович | 8-910-508-98-28 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
768 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цынгалёв Гаврила Альбертович | 89065466940 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
769 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Помейчук Анатолий Алексеевич | 89109026389 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 4 | 1
770 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чемодаков Артемий Михайлович | 89093675574 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
771 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Королев Николай Андреевич | 89093675574 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
772 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго |  | ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Сабель, Дубровка, Дымцево, Зауженье, Введеньё, Перевертка, Ахматово, Ляпино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мельситов Олег Юрьевич | 89156201429 89308814638 | Громова Ирина Анатольевна | 89038037075 | Малявин Андрей Борисович | 89105700067 | 6 | 1
816 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 12 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214608 | 15 | 3
817 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 10 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214609 | 12 | 2
610 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты | отсутствует | да | Османов Э.Б. | 8-917-706-65-23 | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
818 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Илларионенков В.А | 89203035017 | Ястребов П.Н. | 89107214610 | 9 | 2
819 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Илларионенков В.А | 89203035018 | Ястребов П.Н. | 89107214611 | 10 | 2
820 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214612 | 10 | 2
614 | 2018-11-09 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты | отсутствует | да | Османов Э.Б. | 8-917-706-65-23 | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
821 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214613 | 14 | 3
822 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214614 | 15 | 3
823 | 2018-11-07 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214615 | 25 | 5
618 | 2018-11-10 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл4 Мариэл5 | ВЛ 10 кВ №9 РП Печетово | Ручная расчистка | 1.2 | нет | нет | Смольково, Киселево, Салово, Глухово, Дуты | отсутствует | да | Османов Э.Б. | 8-917-706-65-23 | Дружинин А.Н. | 8-987-700-23-18 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 8 | 2
884 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 1 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Стрельников Иван Антонович | 79156603525 | Нагайцев Игорь Иванович | 89537217109 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
885 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 2 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильин Денис Николаевич | 79156603528 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
886 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 3 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Демин Илья Юрьевич | 79156603530 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 4 | 1 | 1
887 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 4 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мацнев Алексей Борисович | 79156603534 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
888 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 5 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куланин Александр Сергеевич | 79156603536 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
889 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 6 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кожевников Андрей Николаевич | 79156603537 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
890 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 7 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Минин Юрий Григорьевич | 79156603538 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
891 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 8 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лопухов Алексей Влдаимирович | 79156603543 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
892 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 9 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черников Алексей Алексеевич | 79156603549 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
893 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 10 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ширяев Сергей Николаевич | 79156603550 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
894 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 11 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дубровский Александр Николаевич | 79156603559 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
895 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 12 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Юмашев Андрей Викторович | 79156603565 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
896 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 13 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дудышев Алексей Николаевич | 79156603569 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
897 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 14 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Расстгаев Юрий Вмикторович | 79156603570 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
898 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 15 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пшенкин Павел Викторович | 79156603571 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
899 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 16 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Худяков Игорь Вячеславович | 79156603572 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
900 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 17 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русанов Андрей Викторович | 79156603574 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
901 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 18 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Терехин Вячеслав Алексеевич | 79156603576 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
970 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавринов Михаил Юрьевич | 8-910-075-14-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
971 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Попов Дмитрий Сергеевич | 8-915-780-14-87 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
974 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ПЭМ | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | реконструкция | нет | 6 | нет | д Нишевицы.,д Цветки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ваганов Виктор Александрович | 8915-657-15-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 19 | 3
977 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ефтодий Анатолий Андреевич | 8-960-718-72-82 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 5 | 1
978 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симаков Константин Сергеевич | 8-950-929-85-74 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
979 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Солдатский Алексей Юрьевич | 8-902-754-67-78 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
981 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Торопец ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 8 | 0.3 | д.Колдино, д.Федьково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 26 | 6
982 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | реконструкция | нет | 6 | нет | д. Знаменское, Бридино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 10 | 4
1086 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 15 | 2
1087 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 2 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1
1088 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 17 | 2 | 1
1089 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Мисугин М.В. | 89806398945 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1 | 1
1090 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 5 | ВЛ-10кВ №16 ПС Пено | Обход ВЛ, осмотр ТП, выверка координат | нет | нет | нет | Соблаго, Борки, Щеверево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кашин Павел Николаевич | 89225085074 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 4 | 1
1132 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
1133 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1134 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1135 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
1136 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1137 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1138 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1139 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1140 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
1141 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1142 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
1143 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1144 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
1192 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
1193 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
1194 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
1195 | 2018-11-07 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
1216 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095436 | 5 | 1 |  | 1
1217 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095437 | 6 | 1 |  | 1
1218 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 2 | нет | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095438 | 5 | 1
1219 | 2018-11-07 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 1 | нет | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095439 | 6 | 1
19 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернов И.А. | 89103304246 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 4 | 1 | 1
20 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Котов С.Н. | 89103302638 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 |  | 2
21 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кузин В.Л. | 89103304396 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
22 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сергеев С.А. | 89103304391 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
23 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симонов Л.А. | 89803007639 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
24 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев К.В. | 89803007630 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
43 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 11 | ВЛ 10кВ №27 ПС Луч | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождествено Васильково Плющево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Рымашевский А.К. | 89803108079 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1
44 | 2018-11-08 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 12 | ВЛ 10кВ №12 ПС Калязин | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Матвейково Алферово Каменка Чаплино Носатово Якимовская Вертягино Осечек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черный С.Н. | 89803106894 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 6 | 1
123 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №5 | ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС Максатиха | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | д. Толоцкое, д. Горка х. Цаплино, х. Бедный, д. Саврасиха, д. Селищи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лапчев Анатолий Анатольевич | 89106766477 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1 | 1
124 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №6 | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС Максатиха | Устранение дефектов | нет | 5 | нет | д. Тельцово д. Любятино, д. Ступники п. Красивый | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 4 | 1
125 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Ручная/Механизированная расчистка | 3 | нет | нет | д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назолин Лев Владимирович Новиков Дмитрий Михайлович | 89050574560 89106769560 89190267514 89106766477 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 16 | 4 | 3
140 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10кВ №04 Городок | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Песчаница | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
141 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
142 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 2.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
203 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
204 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
205 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
206 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
207 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
208 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
209 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
210 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
211 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
212 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серженко Роман Сергеевич | 9204165285 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
213 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лымарь Алексей Владимирович | 9304161094 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
214 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вдовин Виталий Андреевич | 9304093726 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
215 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сухин Александр Александрович | 9304030601 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
216 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Проломов Александр Леонидович | 9304094696 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
217 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
218 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
220 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №7 ПС Тутань | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Большие Борки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
284 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
285 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
286 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-10кВ Мста ПС Манихино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Мста | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
287 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Молдино-2 ПС Молдино | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Молдино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
288 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-10кВ Манихино ПС Копачево | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Манихино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
289 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
290 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
291 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2
292 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3
314 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Зубцовский | Калугаэнерго | М9 | ВЛ-10кВ №5 ПС Зубцов | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Неклесов Игорь Геннадьевич | 89108624187 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
326 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №5ПС Чертолино | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Музыка Алексей Николаевич | 89105444466 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
327 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М8 | ВЛ-10кВ ф №05ПС Клешнево | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Садковкин Евгений Александрович | 89158970511 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
328 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фандюхин Борис Анатольевич | 89105401273 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
344 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Николаев Николай Анатольевич | 89105935457 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 6 | 1
345 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М10 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путин Павел Владимирович | 89223588887 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 6 | 1
346 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М1 | ВЛ 10 кВ №13 ПС Родня | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чертыхин Игорь Евгеньевич | 89108624341 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 6 | 1
359 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кулыгин Сергей Владимирович | 89201998569 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
360 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Майоров Юрий Владимирович | 8 920 699 37 02 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
368 | 2018-11-08 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кукштель Андрей Павлович | 8 910 538 24 58 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921790 | 4 | 1 | 1
395 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2
396 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2
397 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ 10кВ №4 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
398 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Кузьминка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
399 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Бежец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
400 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
401 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
402 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ВЛ-10 № 4 кВ Рамешки ПС | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 2
512 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | не требуется | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
530 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колесников А. А. | 89102102378 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 25 | 5 | 1
531 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Золотухин А.А. | 89155180794 | ДД ЦУС |  | Дугинов Андрей Иванович | 89155180739 | 6 | 1
532 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 6 |  | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симоненков А.А. | 89102102384 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 5 | 1
548 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Петриково, Алкатово, Буковичи, Спицино, Осцы, Заболотье, Крутец, Раменье, Кулатово, Мухино село, Горемыкино, Дулово, Озерки, Язово, Нелегино, Жук, Уревы. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильинов Владимир Викторович, Титяев Александр Михаилович | 89207160179/89107404299 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 33 | 7 | 1
549 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 13 | ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Петриково, Алкатово, Буковичи, Спицино, Осцы, Заболотье, Крутец, Раменье, Кулатово, Мухино село, Горемыкино, Дулово, Озерки, Язово, Нелегино, Жук, Уревы. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сирота Николай Владимирович | 89102702769 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 10 | 3
550 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 0.52 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Харланов Вячеслав Вячеславович | 89191701201 | нет | нет | Симонов Игорь Владимирович | 89102172786 | 7 | 1
563 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ-6кВ №03 пс "В. Октябрь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Обогорье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Агневский Валерий Алексеевич. | 89102102420 | Данилов Михаил Анатольевич | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 4 | 2
564 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Звягин Николай Николаевич | 89102703752 | Данилов Михаил Анатольевич | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 14 | 6
586 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Потапов С.В. | 8-980-358-56-86 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 51 | 11
587 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Панченко А. В. | 8-980-358-52-83 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 15 | 2
588 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дикарев С.А. | 8-980-358-85-82 |  |  | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 2
589 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | ООО "Рем Сервис" | ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | реконструкция | нет | 10 | 0.5 | Старый Погост, Федосеево, Труново,Чуприяново, Чуприяновка, Б. Гришкино, Кр. Новь, Куркино, Круково, Захеево, Маслово, Козлятьево, Башкеево, Азарниково ПерхуровоЧудово, | 2-е котельные, школа от ТП №13 ПМК (потребительская) | не требуется | не требуется | нет | Асин Е.А. |  | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 13 | 2
590 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 10 | ВЛ-10кВ № 14 ПС 16 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Кунькино, Третьяково, Блиново, Бельцы, Озвихово, Колошино, Дридино, Колистово Полубратово, Беблёво, Княгинкино, Киверниково, Тилятьево, Базыкино, Гришино, Нелидово, Неушино, Кисилёво, Пяткино, Обучково, Подолово, Якимово, Быково. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дятленко А.Н. | 8-980-358-85-68 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 1
591 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 15 | ВЛ-10кВ № 22(21) Гришкино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бараблево, Бурашова, Салыгина, Неготино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пирагов В.В. | 8-980-358-85-80 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 4 | 1
611 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
612 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 | 1
613 | 2018-11-08 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №14 Микрорайонная | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Остров, Михеево, Скулино, Каюрово, Мельгуново, Тихоново, Семенково, Глазово, Ваулино. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
628 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.10 ПС 10. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район д. Слобода,д.Старое Мелково. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
629 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
670 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3
671 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождественно | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6
672 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Заборовье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
673 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор | Осмотр | нет | нет | нет | Юрьево-Девичье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
674 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7
675 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
676 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
677 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
678 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
679 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
680 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
681 | 2018-11-08 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
730 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 6 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Ручная расчистка | 0.41 | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернышев Александр Александрович | 89192003866 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
731 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 8 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зуйкин Виталий Александрович | 89192003857 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
732 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 9 Орел 3 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Бор,Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Батов Иван Николаевич | 89103016267 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 10 | 2
733 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 11 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бор,Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шавшин Юрий Иванович | 89192003842 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
734 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 1 | ВЛ 10 кВ № 187 ПС 35/10 Теблеши | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | пВосново, Щадрениха, х-р Просвещенье, х-р Победы, Медвежье, | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Никитин Вячеслав Николаевич | 89192003869 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
735 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 4 Орёл 10 Орел 5 | ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Руднев Валерий Владимирович | 89192003859 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 15 | 3
736 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 2 | ВЛ 110 кВ Бежецк - Кашин | Ручная расчистка | 0.44 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Коровин Сергей Николаевич | 89102022450 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 5 | 1
737 | 2018-11-08 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 7 Орёл 12 | ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво - ДВП | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветров Сергей Николаевич | 89103058667 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 8 | 2
773 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чупшев Игорь Николаевич | 89106172898 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
774 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Анисимов Александр Александрович | 8-910-904-98-14 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
775 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бидилеев Руслан Халилович | 8-903-837-22-17 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
776 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Заяц Владимир Леонидович | 8-910-508-98-28 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
777 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цынгалёв Гаврила Альбертович | 89065466940 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
778 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Помейчук Анатолий Алексеевич | 89109026389 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 4 | 1
779 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чемодаков Артемий Михайлович | 89093675574 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
780 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Королев Николай Андреевич | 89093675574 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
781 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго |  | ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Сабель, Дубровка, Дымцево, Зауженье, Введеньё, Перевертка, Ахматово, Ляпино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мельситов Олег Юрьевич | 89156201429 89308814638 | Кузнецова Наталья Алексевна | 89038037075 | Малявин Андрей Борисович | 89105700067 | 6 | 1
824 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214617 | 15 | 3
825 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 1 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214618 | 12 | 2
826 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214619 | 9 | 2
827 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Илларионенков В.А | 89203035017 | Ястребов П.Н. | 89107214620 | 10 | 2
828 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Илларионенков В.А | 89203035018 | Ястребов П.Н. | 89107214621 | 10 | 2
829 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214622 | 14 | 3
830 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Кузьменков А.А. | 89082829862 | Ястребов П.Н. | 89107214623 | 15 | 3
831 | 2018-11-08 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214624 | 25 | 5
902 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 1 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Стрельников Иван Антонович | 79156603525 | Нагайцев Игорь Иванович | 89537217109 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
903 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 2 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильин Денис Николаевич | 79156603528 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
904 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 3 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Демин Илья Юрьевич | 79156603530 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 4 | 1 | 1
905 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 4 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мацнев Алексей Борисович | 79156603534 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
906 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 5 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куланин Александр Сергеевич | 79156603536 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
907 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 6 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кожевников Андрей Николаевич | 79156603537 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
908 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 7 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Минин Юрий Григорьевич | 79156603538 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
909 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 8 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лопухов Алексей Влдаимирович | 79156603543 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
910 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 9 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черников Алексей Алексеевич | 79156603549 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
911 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 10 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ширяев Сергей Николаевич | 79156603550 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
912 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 11 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дубровский Александр Николаевич | 79156603559 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
913 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 12 | ВЛ 10кВ Дунай ПС Дуброво | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Юмашев Андрей Викторович | 79156603565 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
914 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 13 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дудышев Алексей Николаевич | 79156603569 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
915 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 14 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Расстгаев Юрий Вмикторович | 79156603570 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
916 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 15 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пшенкин Павел Викторович | 79156603571 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
917 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 16 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Худяков Игорь Вячеславович | 79156603572 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
918 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 17 | ВЛ 6кВ №03 ММС ПС ХБК | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русанов Андрей Викторович | 79156603574 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
919 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 18 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Терехин Вячеслав Алексеевич | 79156603576 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
985 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавринов Михаил Юрьевич | 8-910-075-14-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
986 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Попов Дмитрий Сергеевич | 8-915-780-14-87 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
989 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ПЭМ | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | реконструкция | нет | 6 | нет | д Нишевицы.,д Цветки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ваганов Виктор Александрович | 8915-657-15-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 19 | 3
992 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ефтодий Анатолий Андреевич | 8-960-718-72-82 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 5 | 1
993 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симаков Константин Сергеевич | 8-950-929-85-74 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
994 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Солдатский Алексей Юрьевич | 8-902-754-67-78 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
996 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Торопец ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 8 | 0.3 | д.Колдино, д.Федьково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 26 | 6
997 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | реконструкция | нет | 6 | нет | д. Знаменское, Бридино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 10 | 4
1091 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 15 | 2
1092 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 2 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1
1093 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 17 | 2 | 1
1094 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Мисугин М.В. | 89806398945 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1 | 1
1095 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 5 | ВЛ-10кВ №16 ПС Пено | Обход ВЛ, осмотр ТП, выверка координат | нет | нет | нет | Собраго, Барки, Маринница | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кашин Павел Николаевич | 89225085074 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 4 | 1
1145 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
1146 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1147 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1148 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
1149 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1150 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1151 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1152 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1153 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
1154 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1155 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
1156 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1157 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
1196 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
1197 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
1198 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
1199 | 2018-11-08 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
1220 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095440 | 5 | 1 |  | 1
1221 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095441 | 6 | 1 |  | 1
1222 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 1 | нет | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095442 | 5 | 1
1223 | 2018-11-08 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 3 | нет | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095443 | 6 | 1
25 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернов И.А. | 89103304246 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 4 | 1 | 1
26 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Котов С.Н. | 89103302638 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 |  | 2
27 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кузин В.Л. | 89103304396 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
28 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сергеев С.А. | 89103304391 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
29 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симонов Л.А. | 89803007639 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
30 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев К.В. | 89803007630 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
45 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 11 | ВЛ 10кВ №27 ПС Луч | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождествено Васильково Плющево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Рымашевский А.К. | 89803108079 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1
46 | 2018-11-09 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 12 | ВЛ 10кВ №12 ПС Калязин | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Матвейково Алферово Каменка Чаплино Носатово Якимовская Вертягино Осечек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черный С.Н. | 89803106894 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 6 | 1
126 | 2018-11-09 | 07:30-17:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада 4 | ВЛ- 10 кВ Ф-2 ПС 35/10 Максатиха | Раэвозка опор | нет | 8 | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 |  |  | Лебезов Александр Алексеевич | 89157695492 89209043767 | 4 | 1
127 | 2018-11-09 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Ручная/Механизированная расчистка | 3 | нет | нет | д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назолин Лев Владимирович Новиков Дмитрий Михайлович | 89308360164 89050574560 89106769560 89190267514 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 16 | 4 | 2
128 | 2018-11-09 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №5 | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС Максатиха | Устранение дефектов | нет | 5 | нет | д. Тельцово д. Любятино, д. Ступники п. Красивый | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 | нет | нет |  | 89209043767 89101840209 | 4 | 1
143 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10кВ №14 Выдропужск | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Пестово, Вешки, Дядькино, Рачково, Заболотье, Добрынь, Мышлятино, Горка, Дубровка, Борлино-Стройкино, Пень | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
144 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
145 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 2.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
221 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
222 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
223 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
224 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
225 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
226 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
227 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
228 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
229 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
230 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серженко Роман Сергеевич | 9204165285 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
231 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лымарь Алексей Владимирович | 9304161094 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
232 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вдовин Виталий Андреевич | 9304093726 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
233 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сухин Александр Александрович | 9304030601 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
234 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Проломов Александр Леонидович | 9304094696 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
235 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
236 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
238 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №10 ПС Тутань | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Горютино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
293 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
294 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
295 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-10кВ Манихино ПС Копачево | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Манихино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
296 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
297 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-10кВ Копачево-1 ПС Копачево | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Копачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
298 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
299 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
300 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2
301 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3
315 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Зубцовский | Калугаэнерго | М9 | ВЛ-10кВ №5 ПС Зубцов | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Неклесов Игорь Геннадьевич | 89108624187 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
329 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №5ПС Чертолино | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Музыка Алексей Николаевич | 89105444466 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
330 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М8 | ВЛ-10кВ ф №22ПС Ржев | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Садковкин Евгений Александрович | 89158970511 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
331 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фандюхин Борис Анатольевич | 89105401273 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
347 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Николаев Николай Анатольевич | 89105935457 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
348 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М10 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путин Павел Владимирович | 89223588887 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1 | 2
349 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М1 | ВЛ 10 кВ №13 ПС Родня | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чертыхин Игорь Евгеньевич | 89108624341 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1 | 2
361 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кулыгин Сергей Владимирович | 89201998569 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
362 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Майоров Юрий Владимирович | 8 920 699 37 02 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
369 | 2018-11-09 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кукштель Андрей Павлович | 8 910 538 24 58 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921791 | 4 | 1 | 1
403 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2
404 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2
405 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ-10 № 4 кВ Рамешки ПС | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
406 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Коптево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
407 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Бежец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
408 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
409 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
410 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ВЛ-10 № 4 кВ Рамешки ПС | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 8 | 2
516 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | не требуется | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
533 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колесников А. А. | 89102102378 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 24 | 5 | 1
534 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Золотухин А.А. | 89155180794 | ДД ЦУС |  | Дугинов Андрей Иванович | 89155180739 | 6 | 1
535 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 6 |  | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симоненков А.А. | 89102102384 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 5 | 1
551 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Вершина Селигера, Жалыбня, Пущина гора, Дмитровщина, Чащивец, Машугина гора, Балашово, Ровень мосты, Тереховщина, Заозерье. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильинов Владимир Викторович, Титяев Александр Михаилович | 89207160179/89107404299 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 33 | 7 | 1
552 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 13 | ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков (Зехново) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Петриково, Алкатово, Буковичи, Спицино, Осцы, Заболотье, Крутец, Раменье, Кулатово, Мухино село, Горемыкино, Дулово, Озерки, Язово, Нелегино, Жук, Уревы. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сирота Николай Владимирович | 89102702769 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 10 | 3
553 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Харланов Вячеслав Вячеславович | 89191701201 | нет | нет | Симонов Игорь Владимирович | 89102172786 | 7 | 1
565 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ-10кВ №05 пс "Рождество" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Лесной | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Агневский Валерий Алексеевич. | 89102102420 | Немцев Юрий Анатольевич | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 4 | 2
566 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Звягин Николай Николаевич | 89102703752 | Немцев Юрий Анатольевич | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 14 | 6
592 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 1, 3, 5 - 9, 11 - 14 | ВЛ-10кВ № 04 ПС 16 | Ручная расчистка | 4.3 | нет | нет | Озерецкое, Заозерье, Гинделово, Лободко, Пушкино. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Потапов С.В. | 8-980-358-56-86 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 51 | 11
593 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 4 | ВЛ-10кВ № 08 ПС 16 | Ручная расчистка | 1.08 | нет | нет | Пищулино, Горки, Зуево, Колтаково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Панченко А. В. | 8-980-358-52-83 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 15 | 2
594 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 2, 16 | ВЛ 35кВ Лихославль- ПС№7 | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дикарев С.А. | 8-980-358-85-82 |  |  | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 2
595 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | ООО "Рем Сервис" | ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | реконструкция | нет | 10 | 0.5 | Старый Погост, Федосеево, Труново,Чуприяново, Чуприяновка, Б. Гришкино, Кр. Новь, Куркино, Круково, Захеево, Маслово, Козлятьево, Башкеево, Азарниково ПерхуровоЧудово, | 2-е котельные, школа от ТП №13 ПМК (потребительская) | не требуется | не требуется | нет | Асин Е.А. |  | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 13 | 2
596 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 10 | ВЛ-10кВ № 14 ПС 16 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Кунькино, Третьяково, Блиново, Бельцы, Озвихово, Колошино, Дридино, Колистово Полубратово, Беблёво, Княгинкино, Киверниково, Тилятьево, Базыкино, Гришино, Нелидово, Неушино, Кисилёво, Пяткино, Обучково, Подолово, Якимово, Быково. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дятленко А.Н. | 8-980-358-85-68 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 8 | 1
597 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Калининский | Липецкэнерго | Липецк 15 | ВЛ-10кВ № 22(21) Гришкино | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бараблево, Бурашова, Салыгина, Неготино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пирагов В.В. | 8-980-358-85-80 | Смирнов Алексей Валерьевич | 8-980-639-58-31 | Кусиньш Э.Ю. | 8-980-358-81-15 | 5 | 1
615 | 2018-11-09 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
616 | 2018-11-09 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 | 1
617 | 2018-11-09 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №14 Микрорайонная | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Остров, СНТ Волжанка, СНТ Ягодка, Обрамово. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
630 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.3 ПС РОЗ. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район (без отключения потребителей) | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
631 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
682 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3
683 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождественно | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6
684 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Заборовье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
685 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье | Осмотр | нет | нет | нет | Юрьево-Девичье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
686 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7
687 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
688 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
689 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
690 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
691 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
692 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
693 | 2018-11-09 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
738 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 6 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Ручная расчистка | 0.41 | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернышев Александр Александрович | 89192003866 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
739 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 8 | ВЛ 10кВ №3 ПС Моркины Горы | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Село Теблеши | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зуйкин Виталий Александрович | 89192003857 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
740 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 9 Орел 3 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Ручная расчистка | 0.82 | нет | нет | Бор,Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Батов Иван Николаевич | 89103016267 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 10 | 2
741 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 11 | ВЛ 10кВ № 2 ПС Дорохово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Бор,Еремеево, Быково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шавшин Юрий Иванович | 89192003842 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
742 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 1 | ВЛ 10 кВ № 187 ПС 35/10 Теблеши | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | пВосново, Щадрениха, х-р Просвещенье, х-р Победы, Медвежье, | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Никитин Вячеслав Николаевич | 89192003869 | Виноградов Сергей Витальевич | 89806398061 | Николенко Сергей Николаевич | 89103028123 | 5 | 1
743 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 4 Орёл 10 Орел 5 | ВЛ 35 кВ Киверичи-Романцево | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Руднев Валерий Владимирович | 89192003859 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 15 | 3
744 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 2 | ВЛ 110 кВ Бежецк - Кашин | Ручная расчистка | 0.44 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Коровин Сергей Николаевич | 89102022450 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 5 | 1
745 | 2018-11-09 | 07:30-18:00 | Бежецкий | Орёлэнерго | Орёл 7 Орёл 12 | ВЛ 110 кВ Шишково Дуброво - ДВП | Расширение | 0.16 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветров Сергей Николаевич | 89103058667 | Ошин Александр Николаевич | 89806397586 | Саркисов Денис Алексеевич | 89102045674 | 8 | 2
782 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чупшев Игорь Николаевич | 89106172898 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
783 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Анисимов Александр Александрович | 8-910-904-98-14 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
938 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Царев Владимир Анатольевич | 8-915-780-17-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
939 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Синицин Игорь Анатольевич | 8-915-780-05-44 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
784 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бидилеев Руслан Халилович | 8-903-837-22-17 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
785 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Заяц Владимир Леонидович | 8-910-508-98-28 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
942 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Кузин Алексей Альбертович | 8-915-780-17-65 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
943 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Никитюк Валерий Николаевич | 8-910-558-65-19 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
786 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цынгалёв Гаврила Альбертович | 89065466940 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
945 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | 10 | 0.7 | д. Ольховка, д. Михайловское, д. Крест | Дом интернат, 2 КНС | да, 3*100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 16 | 3
946 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | нет | нет | д. Лохово, Шатры | КНС | да, 1х100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
787 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Помейчук Анатолий Алексеевич | 89109026389 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 4 | 1
788 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чемодаков Артемий Михайлович | 89093675574 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
789 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Королев Николай Андреевич | 89093675574 | Козлов Виталий Борисович | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
950 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Энергогрупп | ПС Плоскошь ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 12 | 0.7 | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково, д Красноселье, Бончарово | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Золотарев Геннадий Михайлович | 8916-670-95-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 14 | 4
790 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго |  | ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Сабель, Дубровка, Дымцево, Зауженье, Введеньё, Перевертка, Ахматово, Ляпино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мельситов Олег Юрьевич | 89156201429 89308814638 | Козлов Виталий Борисович | 89038037075 | Малявин Андрей Борисович | 89105700067 | 6 | 1
832 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 7 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214626 | 15 | 3
953 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Царев Владимир Анатольевич | 8-915-780-17-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
954 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Синицин Игорь Анатольевич | 8-915-780-05-44 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
833 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 5 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214627 | 12 | 2
834 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214628 | 9 | 2
957 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Кузин Алексей Альбертович | 8-915-780-17-65 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
958 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Никитюк Валерий Николаевич | 8-910-558-65-19 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
835 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214629 | 10 | 2
960 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | 10 | 0.7 | д. Ольховка, д. Михайловское, д. Крест | Дом интернат, 2 КНС | да, 3*100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 16 | 3
961 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | нет | нет | д. Лохово, Шатры | КНС | да, 1х100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
836 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Илларионенков В.А | 89203035017 | Ястребов П.Н. | 89107214630 | 10 | 2
837 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Илларионенков В.А | 89203035018 | Ястребов П.Н. | 89107214631 | 14 | 3
838 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Кузьменков А.А. | 89082829862 | Ястребов П.Н. | 89107214632 | 15 | 3
965 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Энергогрупп | ПС Плоскошь ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 12 | 0.7 | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково, д Красноселье, Бончарово | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Золотарев Геннадий Михайлович | 8916-670-95-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 14 | 4
839 | 2018-11-09 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214633 | 25 | 5
920 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 1 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Стрельников Иван Антонович | 79156603525 | Нагайцев Игорь Иванович | 89537217109 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
968 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Царев Владимир Анатольевич | 8-915-780-17-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
969 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Синицин Игорь Анатольевич | 8-915-780-05-44 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
921 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 2 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильин Денис Николаевич | 79156603528 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
922 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 3 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Демин Илья Юрьевич | 79156603530 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 4 | 1 | 1
972 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Кузин Алексей Альбертович | 8-915-780-17-65 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
973 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Никитюк Валерий Николаевич | 8-910-558-65-19 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
923 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 4 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мацнев Алексей Борисович | 79156603534 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
975 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | 10 | 0.7 | д. Ольховка, д. Михайловское, д. Крест | Дом интернат, 2 КНС | да, 3*100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 16 | 3
976 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | нет | нет | д. Лохово, Шатры | КНС | да, 1х100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
924 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 5 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куланин Александр Сергеевич | 79156603536 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
925 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 6 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кожевников Андрей Николаевич | 79156603537 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
926 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 7 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Минин Юрий Григорьевич | 79156603538 | Гераськин Владимир Викторович | 89158882720 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
980 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Энергогрупп | ПС Плоскошь ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 12 | 0.7 | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково, д Красноселье, Бончарово | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Золотарев Геннадий Михайлович | 8916-670-95-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 14 | 4
927 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 8 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лопухов Алексей Влдаимирович | 79156603543 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
928 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 9 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черников Алексей Алексеевич | 79156603549 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
983 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Царев Владимир Анатольевич | 8-915-780-17-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
984 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Синицин Игорь Анатольевич | 8-915-780-05-44 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
929 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 10 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ширяев Сергей Николаевич | 79156603550 | Вдовин Алексей Владимирович | 89202342057 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
930 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 11 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дубровский Александр Николаевич | 79156603559 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
987 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Кузин Алексей Альбертович | 8-915-780-17-65 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
988 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Никитюк Валерий Николаевич | 8-910-558-65-19 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
931 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 12 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Юмашев Андрей Викторович | 79156603565 | Пирязев Владимир Викторович | 89065967882 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
990 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | 10 | 0.7 | д. Ольховка, д. Михайловское, д. Крест | Дом интернат, 2 КНС | да, 3*100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 16 | 3
991 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | нет | нет | д. Лохово, Шатры | КНС | да, 1х100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
932 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 13 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дудышев Алексей Николаевич | 79156603569 | Панкратов Сергей николаевич | 89537108954 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
933 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 14 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Расстгаев Юрий Вмикторович | 79156603570 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
934 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 15 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пшенкин Павел Викторович | 79156603571 | Тарабрин Игорь Валерьевич | 89158600971 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
995 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Энергогрупп | ПС Плоскошь ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 12 | 0.7 | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково, д Красноселье, Бончарово | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Золотарев Геннадий Михайлович | 8916-670-95-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 14 | 4
935 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 16 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Худяков Игорь Вячеславович | 79156603572 | Мейдер Иван Алексеевич | 89531220034 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
936 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 17 | ВЛ 6кВ Никулино ПС АКУ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русанов Андрей Викторович | 79156603574 | Бакулин Юрий Викторович | 89082972069 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 5 | 1
998 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Царев Владимир Анатольевич | 8-915-780-17-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
999 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Синицин Игорь Анатольевич | 8-915-780-05-44 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
937 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Вышневолоцкий | Тамбовэнерго | Тамбов 18 | ВЛ-110 кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | Вышний Волочек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Терехин Вячеслав Алексеевич | 79156603576 | Коновальчук Николай Николаевич | 89158633596 | Толочкин Дмитрий Иванович | 89158636138 | 6 | 1
1000 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавринов Михаил Юрьевич | 8-910-075-14-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
1002 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Кузин Алексей Альбертович | 8-915-780-17-65 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
1003 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Никитюк Валерий Николаевич | 8-910-558-65-19 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1001 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Попов Дмитрий Сергеевич | 8-915-780-14-87 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
1005 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | 10 | 0.7 | д. Ольховка, д. Михайловское, д. Крест | Дом интернат, 2 КНС | да, 3*100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 16 | 3
1006 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | нет | нет | д. Лохово, Шатры | КНС | да, 1х100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1004 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ПЭМ | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | реконструкция | нет | 6 | нет | д Нишевицы.,д Цветки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ваганов Виктор Александрович | 8915-657-15-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 19 | 3
1007 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ефтодий Анатолий Андреевич | 8-960-718-72-82 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 5 | 1
1008 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симаков Константин Сергеевич | 8-950-929-85-74 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
1010 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Энергогрупп | ПС Плоскошь ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 12 | 0.7 | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково, д Красноселье, Бончарово | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Золотарев Геннадий Михайлович | 8916-670-95-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 14 | 4
1009 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Солдатский Алексей Юрьевич | 8-902-754-67-78 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
1011 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Торопец ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 8 | 0.3 | д.Колдино, д.Федьково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 26 | 6
1013 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 9 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Царев Владимир Анатольевич | 8-915-780-17-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1014 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 8 | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Лохово, Шатры, Крест, | отсутствует | не требуется | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Синицин Игорь Анатольевич | 8-915-780-05-44 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1012 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | реконструкция | нет | 6 | нет | д. Знаменское, Бридино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 10 | 4
1096 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 15 | 2
1017 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 10 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Кузин Алексей Альбертович | 8-915-780-17-65 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
1018 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 5 | ПС Пожня ВЛ 10кВ №9 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д.Колдино, д.Федьково | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Никитюк Валерий Николаевич | 8-910-558-65-19 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1097 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 2 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1
1020 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | 10 | 0.7 | д. Ольховка, д. Михайловское, д. Крест | Дом интернат, 2 КНС | да, 3*100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 16 | 3
1021 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | МК26 | ПС Торопец ВЛ 10кВ №22 | реконструкция | нет | нет | нет | д. Лохово, Шатры | КНС | да, 1х100 кВт | Соруженков В.А | 8-919-053-73-38 | Сулатов Иван Александрови | 8-910-745-01-32 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 10 | 1
1098 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 17 | 2 | 1
1099 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Мисугин М.В. | 89806398945 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1 | 1
1100 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 5 | ВЛ-10кВ №16 ПС Пено | Обход ВЛ, осмотр ТП, выверка координат | нет | нет | нет | Соблаго, Борки, Щеверево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кашин Павел Николаевич | 89225085074 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 4 | 1
1025 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Энергогрупп | ПС Плоскошь ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 12 | 0.7 | д. Наговье д. Шешурино, д. Николаевское, д. Головково, д Красноселье, Бончарово | ФАП | да, 100 кВт | Павлов М.А. | 8-919-054-25-14 | Золотарев Геннадий Михайлович | 8916-670-95-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 14 | 4
1158 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
1159 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1028 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1029 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
1030 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
1031 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1032 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4А | ВЛ-10кВ фид.№8 ПС "Андреаполь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Колетвинов Федор Иванович | 89611485371 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 5 | 1
1033 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1034 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "РСО Энерго" | ВЛ-10кВ фид.№07 "Воскресенское" ПС "Воскресенское" | Реконструкция | нет | 20 | 0.6 | п.Спиридово, д.Горки, д.Подспелое, п.Зеленогорское, д.Пашково, д.Белабино, д.Симонка, д.Монино | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 2
1035 | 2018-11-05 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "Стройэнергомонтаж" | ВЛ-10кВ фид.№08 "Бологово" | Реконструкция | нет | 6 | нет | д.Кунавино, д.Шешурино, д.Алексеевское, д.Жоготово | отсутствует | 2 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 12 | 5
1036 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1037 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
1038 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
1039 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1040 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4А | ВЛ-10кВ фид.№25 ПС "Андреаполь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Бобровец, д. Заозерье, д. Студеница,д. Дешково, д. Жуково, д. Замошье, д. Баканово | отсутствует | 1 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Колетвинов Федор Иванович | 89611485371 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 5 | 1
1041 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1042 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "РСО Энерго" | ВЛ-10кВ фид.№07 "Воскресенское" ПС "Воскресенское" | Реконструкция | нет | 20 | 0.6 | п.Спиридово, д.Горки, д.Подспелое, п.Зеленогорское, д.Пашково, д.Белабино, д.Симонка, д.Монино | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 2
1043 | 2018-11-06 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "Стройэнергомонтаж" | ВЛ-10кВ фид.№08 "Бологово" | Реконструкция | нет | 6 | нет | д.Кунавино, д.Шешурино, д.Алексеевское, д.Жоготово | отсутствует | 2 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 12 | 5
1044 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1045 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
1046 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
1047 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1048 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4А | ВЛ-10кВ фид.№25 ПС "Андреаполь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Бобровец, д. Заозерье, д. Студеница,д. Дешково, д. Жуково, д. Замошье, д. Баканово | отсутствует | 1 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Колетвинов Федор Иванович | 89611485371 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 5 | 1
1049 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1050 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "РСО Энерго" | ВЛ-10кВ фид.№07 "Воскресенское" ПС "Воскресенское" | Реконструкция | нет | 20 | 0.6 | п.Спиридово, д.Горки, д.Подспелое, п.Зеленогорское, д.Пашково, д.Белабино, д.Симонка, д.Монино | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 2
1051 | 2018-11-07 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "Стройэнергомонтаж" | ВЛ-10кВ фид.№08 "Бологово" | Реконструкция | нет | 6 | нет | д.Кунавино, д.Шешурино, д.Алексеевское, д.Жоготово | отсутствует | 2 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 12 | 5
1052 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1053 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
1054 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
1055 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1056 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4А | ВЛ-10кВ фид.№25 ПС "Андреаполь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Бобровец, д. Заозерье, д. Студеница,д. Дешково, д. Жуково, д. Замошье, д. Баканово | отсутствует | 1 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Колетвинов Федор Иванович | 89611485371 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 5 | 1
1057 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1058 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "РСО Энерго" | ВЛ-10кВ фид.№07 "Воскресенское" ПС "Воскресенское" | Реконструкция | нет | 20 | 0.6 | п.Спиридово, д.Горки, д.Подспелое, п.Зеленогорское, д.Пашково, д.Белабино, д.Симонка, д.Монино | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 2
1059 | 2018-11-08 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "Стройэнергомонтаж" | ВЛ-10кВ фид.№08 "Бологово" | Реконструкция | нет | 6 | нет | д.Кунавино, д.Шешурино, д.Алексеевское, д.Жоготово | отсутствует | 2 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 12 | 5
1060 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1061 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
1062 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
1063 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1064 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4А | ВЛ-10кВ фид.№25 ПС "Андреаполь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Бобровец, д. Заозерье, д. Студеница,д. Дешково, д. Жуково, д. Замошье, д. Баканово | отсутствует | 1 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Колетвинов Федор Иванович | 89611485371 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 5 | 1
1065 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1066 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "РСО Энерго" | ВЛ-10кВ фид.№07 "Воскресенское" ПС "Воскресенское" | Реконструкция | нет | 20 | 0.6 | п.Спиридово, д.Горки, д.Подспелое, п.Зеленогорское, д.Пашково, д.Белабино, д.Симонка, д.Монино | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 2
1067 | 2018-11-09 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "Стройэнергомонтаж" | ВЛ-10кВ фид.№08 "Бологово" | Реконструкция | нет | 6 | нет | д.Кунавино, д.Шешурино, д.Алексеевское, д.Жоготово | отсутствует | 2 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 12 | 5
1068 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 1 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Кошелев Игорь Владимирович | 89157802286 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1069 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 2 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Токнов Виктор Алексеевич | 89100751427 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 1 |  | 2
1070 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 3 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Емельянов Сергей Владимирович | 89157802473 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 6 | 1
1071 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4 | ВЛ-10кВ фид.№6 ПС "Андреаполь" | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | д. Баранька, д. Шинкарево | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Винокуров Михаил Владимирович | 89107003852 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1072 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | Тула 4А | ВЛ-10кВ фид.№25 ПС "Андреаполь" | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д.Бобровец, д. Заозерье, д. Студеница,д. Дешково, д. Жуково, д. Замошье, д. Баканово | отсутствует | 1 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Колетвинов Федор Иванович | 89611485371 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 5 | 1
1073 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "ТЭС" | ВЛ-35 кВ Синьково - Бологово | Ручная расчистка | 1.54 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 10 | 1
1074 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "РСО Энерго" | ВЛ-10кВ фид.№07 "Воскресенское" ПС "Воскресенское" | Реконструкция | нет | 20 | 0.6 | п.Спиридово, д.Горки, д.Подспелое, п.Зеленогорское, д.Пашково, д.Белабино, д.Симонка, д.Монино | отсутствует | не требуется | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-70 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 4 | 2
1075 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Андреапольский | Тулэнерго | ООО "Стройэнергомонтаж" | ВЛ-10кВ фид.№08 "Бологово" | Реконструкция | нет | 6 | нет | д.Кунавино, д.Шешурино, д.Алексеевское, д.Жоготово | отсутствует | 2 | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 |  |  | ОВБ РЭС | 8-980-639-58-71 | Тимонин Ю.В. | 8-903-035-67-62 | 12 | 5
1160 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1161 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
1162 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1163 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1164 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1165 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1166 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
1167 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1168 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
1169 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1170 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
1200 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
1201 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
1202 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
1203 | 2018-11-09 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
1224 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095444 | 5 | 1 |  | 1
1225 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095445 | 6 | 1 |  | 1
1226 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 1 | нет | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095446 | 5 | 1
1227 | 2018-11-09 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 1 | нет | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095447 | 6 | 1
31 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М15 | ВЛ 10кВ №43 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Муравьево Гущино Симоново Суслово Захариха Михалиха Дмитровка Тучево Овинищи Михеево Костино-Бельково Селилово-Будилово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чернов И.А. | 89103304246 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 4 | 1 | 1
32 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 14 | ВЛ 10кВ №364 ПС Мартыново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Крапивино Криптово Васельки Михалев Черницино Болонино Потешкино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Котов С.Н. | 89103302638 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 |  | 2
33 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М17 | ВЛ 10кВ №37 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Семеновское Юрицкое Хабацкое Лизиков Русиново Лохово Лихачево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кузин В.Л. | 89103304396 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
34 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск М16 | ВЛ 10кВ №35 ПС Красный Холм | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Терешково Слундово Скоросов Кесово Медведево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сергеев С.А. | 89103304391 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1 | 1
35 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симонов Л.А. | 89803007639 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
36 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Краснохолмский | Брянскэнерго | Брянск 19 | ВЛ 110кВ Красный Холм - Кесьма | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | Мокрено Анисимово Нви Черная Старово Хвощино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев К.В. | 89803007630 | Бабанов С.А. | 89038036401 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 9 | 1
47 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 11 | ВЛ 10кВ №27 ПС Луч | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождествено Васильково Плющево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Рымашевский А.К. | 89803108079 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 5 | 1
48 | 2018-11-10 | 08:00-18:30 | Калязинский | Брянскэнерго | Брянск 12 | ВЛ 10кВ №12 ПС Калязин | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Матвейково Алферово Каменка Чаплино Носатово Якимовская Вертягино Осечек | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Черный С.Н. | 89803106894 | РДП Калязинского РЭС | 84824920828 | Базюто Е.В. | 89803159308 | 6 | 1
129 | 2018-11-10 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №1 Бригада №2 | ВЛ 10 кВ фид.592 РП 10 кВ Березовка | Ручная/Механизированная расчистка | 4 | нет | нет | д.Сельцы д. Федорцово д. Койловка д. Скорнево д.Березовка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назолин Лев Владимирович Новиков Дмитрий Михайлович | 89308360164 89050574560 89106769560 89190267514 | нет | нет | Лебезов Александр Алексеевич | 89209043767 89101840209 | 16 | 4 | 2
130 | 2018-11-10 | 07:00-19:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада №5 Бригада №6 | ВЛ 10 кВ фид.2 ПС Максатиха | Устранение дефектов | нет | 5 | нет | Х.Заречье Д.Хмелевая Ревмосанаторий | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 | нет | нет |  | 89209043767 89101840209 | 4 | 1
146 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 8 | ВЛ 10кВ №14 Выдропужск | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Пестово, Вешки, Дядькино, Рачково, Заболотье, Добрынь, Мышлятино, Горка, Дубровка, Борлино-Стройкино, Пень | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Масюгин Александр Викторович | 8910676608 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
147 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 3 | ВЛ 10кВ №16 Козлово | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Цивилево, Горма, Поляна, Техменево, Еремеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Писцов Константин Владимирович | 89209406283 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1
148 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №18 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 1.25 | нет | нет | Б. Плоское, Б. Нивище, Городок, Козлово, Спасоклинье, Никулино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
148 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Спировский | Владимирэнерго | Владимир 4 | ВЛ 10кВ №20 Козлово | Ручная/Механизированная расчистка | 1.25 | нет | нет | Б. Плоское, Б. Нивище, Городок, Козлово, Спасоклинье, Никулино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Багдасаров Алексей Владимирович | 89209276966 | не требуется | нет |  |  | 4 | 1 | 2
239 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 1 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лысенко Андрей Владимирович | 9304053458 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
240 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 2 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долгих Дмитрий Васильевич | 9304160153 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
241 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 3 | ВЛ 10 кВ № 6 ПС Димитровская | Ручная расчистка | 0.873 | нет | нет | Димитровская | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бочаров Андрей Геннадьевич | 9204199611 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 15 | 3
242 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 4 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трещалин Сергей Александрович | 9204527630 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
243 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 5 | ВЛ 10 кВ № 50-29 ПС Южная | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Южная | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бартенев Сергей Николаевич | 9304162236 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
244 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 6 | ВЛ 10 кВ № 2 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ткачев Виталий Николаевич | 9304066628 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
245 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 7 | ВЛ 10 кВ № 8 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чередниченко Александр Сергеевич | 9202236803 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
246 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 8 | ВЛ 10 кВ № 10 ПС Красногорская | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Красная гора | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зенин Александр Иванович | 9202233106 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
247 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 9 | ВЛ 10 кВ № 4 ПС Городня | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Городня | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Яицкий Александр Викторович | 9304143823 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
248 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 10 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серженко Роман Сергеевич | 9204165285 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
249 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 11 | ВЛ 10 кВ № 5 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 1.164 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лымарь Алексей Владимирович | 9304161094 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
250 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 13 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вдовин Виталий Андреевич | 9304093726 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
251 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 14 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС Эммаус | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сухин Александр Александрович | 9304030601 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
252 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 15 | ВЛ 10 кВ № 16 ПС 16 | Ручная расчистка | 0.582 | нет | нет | ПС 16 | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Проломов Александр Леонидович | 9304094696 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
253 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 16 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бондаренко Алексей Владимирович | (915) 583-36-82 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
254 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 17 | ВЛ 35 кВ Верхняя троица-соцкая | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Куксин Павел Алексеевич | (980) 343-88-28 | Артемьев Сергей Владимирович | 9806395762 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
256 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Калининский | Воронежэнерго | Воронеж 12 | ВЛ 10 кВ №10 ПС Тутань | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Горютино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шабельский Андрей Петрович | 9202206910 | Цветков Сергей Владимирович | 9806398038 | Битаров Валерий Лаврентьевич | 9809734177 | 10 | 2
302 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 1 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зайцев С.В. | 89085600632 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
303 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 2 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колобов Владимир Викторович | 89085600635 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
304 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 3 | ВЛ-10кВ Снапугино ПС Копачево | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Снапугино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Матросов А.В. | 89023150837 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
305 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 4 | ВЛ-10кВ Устье ПС Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | Устье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Серов А.А. | 89023150836 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
306 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново 5 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная расчистка | 0.77 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Воробьев А.В. | 89085600636 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 11 | 2
307 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В1 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Деханов И.Ю. | 89085600637 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
308 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново В2 | ВЛ-35кВ Брусово-Молдино | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Прогонов С.В. | 89085600629 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1
309 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М1 | ВЛ-35кВ Брусово-Попово | Ручная/Механизированная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кугушев Ю.В. | 89085600647 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 5 | 1 | 2
310 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Удомельский | Ивэнерго | Иваново М2 | ВЛ-110кВ Бологое-Удомля | Ручная/Механизированная расчистка | 1.2 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Поздняков А.А. | 89085600644 | не требуется | нет | Григорьев А.В. | 89085600648 | 7 | 1 | 3
316 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Зубцовский | Калугаэнерго | М9 | ВЛ-10кВ №5 ПС Зубцов | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Неклесов Игорь Геннадьевич | 89108624187 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
332 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М5 | ВЛ-10кВ ф №5ПС Чертолино | Расширение | 0.7 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Музыка Алексей Николаевич | 89105444466 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
333 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М8 | ВЛ-10кВ ф №05ПС Клешнево | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Садковкин Евгений Александрович | 89158970511 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
334 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Ржевский | Калугаэнерго | М7 | ВЛ-110 кВ Победа-Чертолино | Расширение | 0.3 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фандюхин Борис Анатольевич | 89105401273 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
350 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М6 | ВЛ 10 кВ №17 ПС Луковниково | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Николаев Николай Анатольевич | 89105935457 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
351 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М10 | ВЛ 10 кВ №4 РП Орешки | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | д. Гришкино, д. Веденино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путин Павел Владимирович | 89223588887 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
352 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Старицкий | Калугаэнерго | М1 | ВЛ 10 кВ №13 ПС Родня | Устранение дефектов | нет | нет | нет | д. Луковниково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чертыхин Игорь Евгеньевич | 89108624341 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 7 | 1
363 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М3 | ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы 1и2 | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кулыгин Сергей Владимирович | 89201998569 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
364 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Селижаровский | Калугаэнерго | М4 | ВЛ 35кВ Селижарово-Селище | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Майоров Юрий Владимирович | 8 920 699 37 02 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921787 | 4 | 1
370 | 2018-11-10 | 09:00-17:00 | Оленинский | Калугаэнерго | М2 | ВЛ-10 кВ № 13 ПС 110/35/10 Оленино | Механизированная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кукштель Андрей Павлович | 8 910 538 24 58 | Храмченков Сергей Сергеевич | 89105291279 | Лебедев Алексей Геннадьевич | 89208921792 | 4 | 1 | 1
411 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 2 | ВЛ-10 кВ №5 Киверичи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | Крутец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Татаринов Алексей Борисович | 89127101385 | Трапезников Александр Вячеславович | 89127101289 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2
412 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров М1 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 2 | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Муравьев Дмитрий Николаевич | 89127101064 | Вохмянин Алексей Михайлович | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 7 | 1 | 2
413 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 4 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Смирнов Владимир Валентинович | 89127101064 | Ермолин Юрий Евгеньевич | 89127101143 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
414 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 1 | ВЛ 10кВ №17 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Коптево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Камалев Райнур Рафаатович | 89127101394 | Кудряшов Андрей Евгеньевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
415 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 3 | ВЛ 10кВ №6 ПС Рамешки 110/35/10 кВ | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Бежец | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Частиков Олег Борисович | 89127101394 | Кулаков Александр Геннадьевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
416 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 6 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Зубарев Роман Вячеславович | 89229681052 | Молодых Борис Иванович | 89127351263 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
417 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 5 | ВЛ-35 кВ Рамешки- Толмачи | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Толмачи, Змеевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пушкарев Евгений Николаевич | 89127101385 | Глушков Дмитрий Васильевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
418 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Рамешковский | Кировэнерго | Киров 7 | ТП Алхимково ВЛ-10 № 4кВ Рамешки ПС | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рамешки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Русских Сергей Сергеевич | 89127101385 | Максимов Владимир Николаевич | 89127101394 | Редькин Сергей Леонтьевич | 89128296467 | 6 | 1
520 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торжокский(Кувшиново) | Костромаэнерго | Кострома 17 | ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово | Ручная расчистка | 3.6 | нет | нет | Кувшиново, Селижарово, Сокольники, Пень, Могилевка, Прямухино, Селище, Шувае5во, Максимково, Ельцы, Б.Коша, Беризуг, Ананкино, Фелистово, Киселево, Тысяцкое | Кувшиновская БКФ, объекты РЖД, ЦРБ, 8 школ, НПС Борисово, очистные сооружения Кувшиново, 3 д/с, 6 котельных, управление МВД, управление МЧС | не требуется | не требуется | нет | Артемьев Сергей Викторович | 89806395762 | Артемьев Сергей Викторович | 89806395786 | Мелузов Андрей Николаевич | 89108001020 | 5 | 1
536 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 4 Курск5 Курск 7 Курск 8 Курск 9 | ВЛ 6 кВ №18. ПС 35/6 Макарово | Ручная расчистка | 1.8 | нет | нет | С.Ильятино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Колесников А. А. | 89102102378 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 24 | 5 | 1
537 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 10 | ВЛ 35кВ Бологое-Тимково | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Золотухин А.А. | 89155180794 | ДД ЦУС |  | Дугинов Андрей Иванович | 89155180739 | 6 | 1
538 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Бологовский | Курскэнерго | Курск 6 |  | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симоненков А.А. | 89102102384 | ОВБ РЭС | 89806399742 | Коротков Павел Валерьевич | 89102101301 | 5 | 1
554 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 12-Курск 20 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Ручная расчистка | 3.69 | нет | нет | Вершина Селигера, Жалыбня, Пущина гора, Дмитровщина, Чащивец, Машугина гора, Балашово, Ровень мосты, Тереховщина, Заозерье. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ильинов Владимир Викторович, Титяев Александр Михаилович | 89207160179/89107404299 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 33 | 7 | 1
555 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск 13 | ВЛ-10кВ №08 ПС Крапивня (Жданово) | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Крапивня, Жданово, Липовец. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сирота Николай Владимирович | 89102702769 | Завьялов Михаил Алексеевич | 9106469548 | Раздольев А.А. | 89300370096 / 89192702301 | 10 | 3
556 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Осташковский | Курскэнерго | Курск-11 | ВЛ-35кВ Осташков-Светлица 1-2 | Ручная расчистка | 0.52 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Харланов Вячеслав Вячеславович | 89191701201 | нет | нет | Симонов Игорь Владимирович | 89102172786 | 7 | 1
567 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Фировский | Курскэнерго | Курск1 Курск2 | ВЛ 10кВ Мастерские от ТП 008 | Ручная расчистка | 1.23 | нет | нет | д.Трестино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Звягин Николай Николаевич | 89102703752 | Никитин Алексей Анатольевич | 9806399736 | Сорокин Александр Федорович | 89102195867 | 14 | 6
619 | 2018-11-10 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Мариэл2 Мариэл3 | ВЛ-10 кВ №15 ПС Ильинское | Механизированная расчистка | 2 | нет | нет | Слободко, Отрубнево, Папино, Броницы, Селищи, Бесовка, Шатрищи, Басовка. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Егошин С.В. | 8-927-873-64-24 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 |  |  | 3
620 | 2018-11-10 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл7 | ВЛ-110 кВ Алмаз-Зарница | Расширение | 0.1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Платонов Д.А. | 8-903-847-75-41 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 4 | 1
621 | 2018-11-10 | 07:00-19:00 | Кимрский | Мариэнерго | Марийэл8 | ВЛ-10 кВ №14 Микрорайонная | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Остров, СНТ Волжанка, СНТ Ягодка, Обрамово. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Шубин В.Н | 8-987-700-23-37 | нет | нет | Салеев А.Л. | 8-927-873-64-05 | 3 | 1
632 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 1 | ВЛ 6кВ ф.3 ПС РОЗ. | Ручная расчистка | 0.6 | нет | нет | Конаковский район (без отключения потребителей) | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Филиппов Владимир Николаевич | 89877002306 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 6 | 1
633 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Конаковский | Мариэнерго | Мариэнерго 6 | ВЛ 6кВ ф.04 ПС Карачарово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Конаковский район п.Моховое СНТ. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Созонов Алексей Николаевич | 89877002185 | Соколов Максим Владимирович | 89806395911 | Афанасьев Михаил Николаевич | 89877002311 | 5 | 1
694 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ1 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 4.98 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Долинин Владимир Анатольевич | 89503501559 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5 |  | 3
695 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ2 | ВЛ-10кВ № 05 РП Рождественно | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Рождественно | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сычев Андрей Евгеньевич | 89200062188 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 6
696 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ3 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Лисицкий Бор от ТП-554 | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Заборовье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ветохин Валерий Викторович | 89200552785 | Цветков Сергей Владимирович | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
697 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ4 | ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье | Осмотр | нет | нет | нет | Юрьево-Девичье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавров Сергей Петрович | 89519066856 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
698 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ5 | ВЛ-10кВ № 07 ПС Головино | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сафетин Сергей Александрович | 89200505991 | Чуваков Алексей Александрович | 89105322162 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 7
699 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ6 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сейтбаев Райхан Атаулаевич | 89058662359 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
700 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ7 | ВЛ 35 кВ ПС №17 - Головино с отп. На ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Оленев Иван Геннадьевич | 89877402515 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
701 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ8 | ВЛ 35 кВ Головино - Лисицкий Бор | Ручная расчистка | 0.525 | нет | нет | Головино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Миронов Сергей Алексеевич | 89202555637 | Черкасов Константин Николаевич | 89806398038 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 8
702 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ9 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Боровков Иван Викторович | 89107966788 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
703 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ10 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Скрыпов Сергей Валентинович | 89200798229 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
704 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ11 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Савинкин Александр Иванович | 89200505723 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
705 | 2018-11-10 | 08:00-19:00 | Калининский | Нижновэнерго | Нижнов ВЛ12 | ВЛ 35 кВ Красный Луч - Алексино | Расширение | 0.1 | нет | нет | Эммаус | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Трапезников Андрей Александрович | 89101200029 | Черкасов Константин Николаевич | 89806395916 | Курников Михаил Сергеевич | 89503520127 | 5
791 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 1 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чупшев Игорь Николаевич | 89106172898 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
792 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 2 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Анисимов Александр Александрович | 8-910-904-98-14 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
793 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 3 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бидилеев Руслан Халилович | 8-903-837-22-17 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
794 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 4 | ВЛ-10кВ №13 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Дельки, Пупцево, Андрейцево, Репищи, Бесово, Горка, Василево, Слобода | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Заяц Владимир Леонидович | 8-910-508-98-28 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 6 | 1
795 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 9 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цынгалёв Гаврила Альбертович | 89065466940 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
796 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 5 | ВЛ-10кВ №03 ПС Молоково | Ручная расчистка | 0.9 | нет | нет | Анниково, Коромыслов, Рамешки, Подсосенье, Церпени, "Крестьянское" хозяйство, Белево, Могутово, "Егерь" | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Помейчук Анатолий Алексеевич | 89109026389 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 4 | 1
797 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 11 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 1.1 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Чемодаков Артемий Михайлович | 89093675574 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
798 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго | Рязань 12 | ВЛ-10кВ №15 ПС Ахматово | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | Кулачево, Уменицы, Новоселка, Черемись, Покров, Лисичное | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Королев Николай Андреевич | 89093675574 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037074 | Малявин Андрей Борисович | 89105700066 | 5 | 1
799 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Молоковский | Рязаньэнерго |  | ВЛ-10кВ №13 ПС Ахматово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Сабель, Дубровка, Дымцево, Зауженье, Введеньё, Перевертка, Ахматово, Ляпино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Мельситов Олег Юрьевич | 89156201429 89308814638 | Соловьева Ирина Викторовна | 89038037075 | Малявин Андрей Борисович | 89105700067 | 6 | 1
840 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 3 Смоленск 9 Смоленск 18 | ВЛ-10кВ № 2 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Жагурин Ю.А. | 89107102578 | Павлов Д.В. | 89040102797 | Ястребов П.Н. | 89107214635 | 15 | 3
841 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 16 Смоленск 21 | ВЛ-10кВ № 15 ПС Рязаново | Устранение дефектов | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фролов А.П | 89156502269 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214636 | 12 | 2
842 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 4 Смоленск 12 | ВЛ-10кВ № 13(1) ПС Стеклозавод | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ващенков В.А. | 89156505534 | Литвиненко А.В. | 89002235728 | Ястребов П.Н. | 89107214637 | 9 | 2
843 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 10 Смоленск 14 | ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Цивилев А.Л. | 89156502242 | Литвиненко А.В. | 89002235729 | Ястребов П.Н. | 89107214638 | 10 | 2
844 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 17 Смоленск 5 | ВЛ-10кВ № 11 РП Митенево | Ручная расчистка | 1.4 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максаков М.В. | 89156502264 | Литвиненко А.В. | 89002235730 | Ястребов П.Н. | 89107214639 | 10 | 2
845 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 2 Смоленск 20 Смоленск 19 | ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Новиков С.М. | 89156502281 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214640 | 14 | 3
846 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 8 Смоленск 22 Смоленск 25 | ВЛ-10кВ № 21 ПС Тургиново | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Пантелеев О.Н. | 89107100910 | Илларионенков В.А | 89203035016 | Ястребов П.Н. | 89107214641 | 15 | 3
847 | 2018-11-10 | 08:00-18:00 | Калининский | Смоленскэнерго | Смоленск 1 Смоленск 6 Смоленск 13 Смоленск 24 Смоленск 11 | ВЛ-35кВ Городня - Каликино | Расширение | 0.5 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Латышев А.Г | 89203265521 | Кузьменков А.А. | 89082829862 | Ястребов П.Н. | 89107214642 | 25 | 5
1015 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 7 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | Д Цветки, Беденки Полежнево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лавринов Михаил Юрьевич | 8-910-075-14-59 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
1016 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий | Тулэнерго | Тула 6 | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | Ручная расчистка | 0.778 | нет | нет | д Нишевицы | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Попов Дмитрий Сергеевич | 8-915-780-14-87 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 7 | 1
1019 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ПЭМ | ПС Дашково ВЛ 10кВ №14 | реконструкция | нет | 6 | нет | д Нишевицы.,д Цветки | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ваганов Виктор Александрович | 8915-657-15-14 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 19 | 3
1022 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Бор-Озерец | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Ефтодий Анатолий Андреевич | 8-960-718-72-82 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 5 | 1
1023 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Бор | Ручная расчистка | 0.21 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Симаков Константин Сергеевич | 8-950-929-85-74 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
1024 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | ТЭС | ВЛ-35кВ Торопец-Пожня | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Солдатский Алексей Юрьевич | 8-902-754-67-78 | Степанов Егор Юрьевич | 8-910-532-03-68 | Зимин С.В. | 8961-149-02-97 | 3 | 1
1026 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Торопец ВЛ 10кВ №15 | реконструкция | нет | 8 | 0.3 | д.Колдино, д.Федьково | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 26 | 6
1027 | 2018-11-10 | 07:00-18:00 | Торопецкий |  | Альфа строй | ПС Понизовье ВЛ 10кВ №11 | реконструкция | нет | 6 | нет | д. Знаменское, Бридино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Фоменко Павел Борисович | 8-951-141-17-39 | Симаков Дмитрий Михайлович | 8-919-060-02-94 | Ульянов М. В. | 8-961-148-5360 | 10 | 4
1101 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 1 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 15 | 2
1102 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 2 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Устранение дефектов | нет | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1
1103 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 3 | ВЛ10 кВ №05 ПС Ворошилово | Ручная расчистка | 1.67 | нет | нет | Суханы, Октябрьское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 17 | 2 | 1
1104 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 4 | ВЛ-110кВ Хмелевка-Яблоневка | Ручная расчистка | 0.42 | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Григорьев К.В. | 89127656837 | Мисугин М.В. | 89806398945 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 6 | 1 | 1
1105 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Пеновский | Удмуртэнерго | Удмуртия 5 | ВЛ-10кВ №16 ПС Пено | Обход ВЛ, осмотр ТП, выверка координат | нет | нет | нет | Соблаго, Борки, Щеверево | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кашин Павел Николаевич | 89225085074 | Нечаев А.М | 89806395804 | Григорьев К.В. | 89127656837 | 4 | 1
1171 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 1 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Горохов Андрей Витальевич | 8-962-207-10-09 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1 |  | 1
1172 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 2 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Собко Александр Сергеевич | 89807095506 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1173 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 3 | ВЛ 10 кВ № 09 ПС Чамерово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Телятово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Вовкушевский Роман Александрович | 8-962-207-10-18 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1174 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 4 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 | 1
1175 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 5 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Иваново | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д.Иваново | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назаренко Эдуард Викторович | 8-980-709-10-08 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1176 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 6 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кирьянов Сергей Владимирович | 8-980-709-57-06 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1177 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ 35 кВ Иваново-Чамерово | Расширение | 0.15 | нет | нет | д.Иваново, д. Чамерово | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Усков Евгений Романович | 8-980-709-11-05 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1178 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1179 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Энергокомплект" | ВЛ-35кВЛюбегощи-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 8 |  | 1
1180 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 16 | ВЛ-110кВ Кесьма-Весьегонск | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Иваново, село Кесьма | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Козлов Андрей Васильевич | 8-962-207-11-17 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1181 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-35кВ Весьегонск-Григорово | Ручная расчистка | 0.5 | нет | нет | д. Иваново, село Любегощи | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тареев Максим Александрович | 8-962-207-54-52 | Ошин Александр Николаевич | 8-980-639-75-86 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5
1182 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ 10 кВ № 01 ПС Чамерово | Устранение дефектов | нет | 4 | нет | с. Чамерово, д. Противье | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Максим Владимирович | 8-980-709-59-20 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 5 | 1
1183 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Весьегонский | Ярэнерго | ООО "Сорэс" | ВЛ-10кВ № 01 ПС Любегощи | Ручная расчистка | 1.5 | нет | нет | д. Коник, д. Остров | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Тихомиров Сергей Константинович | 8-980-709-54-16 | Аккуратов Игорь Анатольевич | 8-980-639-80-72 | Важнин Сергей Николаевич | 8-980-709-55-01 | 4 |  | 2
1204 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 7 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Сабитов Антон Андреевич | 8-980-709-25-20 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
1205 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 8 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Путинцев Дмитрий Николаевич | 8-980-709-13-15 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
1206 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 9 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Бураков Анатолий Аркадьевич | 8-980-709-14-08 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 5 | 1
1207 | 2018-11-10 | 08:00-17:30 | Сандовский | Ярэнерго | Ярославль 10 | ВЛ-10 № 15 Ст.Сандово | Ручная расчистка | 0.35 | нет | нет | Б.Попиха, Вокшино, Михеево. | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Романов Василий Александрович | 8-980-709-24-06 | Камедин Виктор Владимирович | 8-903-804-74-39 | Быков Андрей Владимирович | 8-980-709-54-01 | 4 | 1
1228 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 11 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.4 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Кокин Дмитрий Борисович | 89100788016 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095448 | 5 | 1 |  | 1
1229 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 12 | ВЛ 10 кВ №03 ПС Михайловское | Ручная расчистка | 0.7 | нет | нет | д. Костыгово, д. Орлово, д. Бродыгино, д. Григино | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Голубев Александр Николаевич | 89100788040 | Доброходов Алексей Александрович | 8-903-803-86-01 | Рябушев А.Н. | 89807095449 | 6 | 1 |  | 1
1230 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 14 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 3 | нет | д. Н.Горка, д. Абакумово, д. С.Горка, д. Михайловское | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Комаров Сергей Александрович | 89100788227 | Рябушев А.Н. | 89807095450 | 5 | 1
1231 | 2018-11-10 | 08:00-17:00 | Лесной | Ярэнерго | Ярославль 15 | ВЛ 10кВ №09 ПС Михайловское | Устранение дефектов | нет | 1 | нет | Мосейково, Клубаково, Кокорево, Федяевка | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Максимов Владимир Анатольевич | 89807095858 | Рябушев А.Н. | 89807095451 | 6 | 1
113 | 05.11.2018 | 07:30-17:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада 1 | ВЛ-10 кВ Ф-592 РП 35/10 Березовка | Геопозиционирование, аудит | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Назолин Лев Владимирович | 89106766570 |  |  | Лебезов Александр Алексеевич | 89157695492 89209043767 | 16 | 1
114 | 05.11.2018 | 07:30-17:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада 2 | ВЛ-10 кВ Ф-592 РП 35/10 Березовка | Геопозиционирование, аудит | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Новиков Дмитрий Михайлович | 89157501062 |  |  | Лебезов Александр Алексеевич | 89157695492 89209043767 | 4 | 1 | 1
115 | 05.11.2018 | 07:30-17:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада 3 | ВЛ-10 кВ Ф-10 ПС 35/10 Максатиха | Геопозиционирование, аудит | нет | нет | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Лапчев Анатолий Анатольевич | 89209455768 |  |  | Лебезов Александр Алексеевич | 89157695492 89209043767 | 4 | 1
116 | 05.11.2018 | 07:30-17:00 | Максатихинский | Владимирэнерго | Бригада 4 | ВЛ- 10 кВ Ф-2 ПС 35/10 Максатиха | Раэвозка опор | нет | 8 | нет | отсутствует | отсутствует | не требуется | не требуется | нет | Дроздов Анатолий Юрьевич | 89308360164 |  |  | Лебезов Александр Алексеевич | 89157695492 89209043767 | 4 | 1