## Лист1
№ | Наименование мероприятия | Единица измерения, выполненных объемов | 1 квартал |  |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал |  |  |  | год |  |  |  | Источник финансирования
|  |  | Выполнение |  | Эффект |  | Выполнение |  | Эффект |  | Выполнение |  | Эффект |  | Выполнение |  | Эффект |  | Выполнение |  | Эффект
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
|  |  | объем | объем | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | объем | объем | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | объем | объем | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | объем | объем | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч | объем | объем | тыс.кВт.ч | тыс.кВт.ч
| 1 | 2
1. | ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Всего по организационным мероприятиям
1.1 | Отключение трансформатора в режимах малых нагрузок на п/ст с 2-мя и более трансформаторами | шт. | 216 | 381 | 2880.5403 | 3951.7824 | 456 | 501 | 6419.5419 | 7535.3461 | 370 | 538 | 5397.6764 | 6511.8405 | 282 | 457 | 3922.7247 | 5957.1183 | 1324 | 1877 | 18620.4832 | 23956.0874 | Себестоимость
|  | кВА | 869151 | 1672245.6 | 0 | 0 | 1678247 | 1621397.9 | 0 | 0 | 1503947 | 1767325.1 | #REF! | 0 | 1079127 | 1650207.4 | #REF! | 0 | 5130472 | 6711176 | #REF! | 0
|  | час | 77068 | 67206 | 0 | 0 | 120587.3333 | 188617 | 0 | 0 | 84489 | 128892 | #REF! | 0 | 91049.5556 | 163421 | #REF! | 0 | 373193.8889 | 548136 | #REF! | 0
1.2 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | шт. | 354 | 350 | 502.1682 | 843.1202 | 239 | 234 | 400.3136 | 600.6618 | 219 | 125 | 296.3011 | 243.2874 | 469 | 368 | 486.9057 | 755.5839 | 1281 | 1077 | 1685.6887 | 2442.6533
|  | кВА | 49027.909 | 46295.793 | 0 | 0 | 48130.153 | 53938.173 | 0 | 0 | 62793.16 | 33282.42 | 0 | 0 | 71670.399 | 45423.988 | 0 | 0 | 231621.621 | 178940.374 | 0 | 0
|  | час | 121110 | 157872 | 0 | 0 | 113875 | 77172 | 0 | 0 | 45696 | 28840 | 0 | 0 | 145064 | 147560 | 0 | 0 | 425745 | 411444 | 0 | 0
1.3 | Оключение в режиме малых нагрузок в замкнутых и двухцепных линий | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ | линий, шт. | 550 | 821 | 357.4393 | 483.2322 | 1116 | 1329 | 658.9655 | 746.5508 | 1269 | 1393 | 789.6033 | 853.9162 | 801 | 1038 | 681.3887 | 1252.53 | 3736 | 4581 | 2487.3968 | 3336.2292
1.5 | Снижение расхода электроэнергии на собственны нужды подстанций | подст, шт | 295 | 599 | 595.668 | 3710.82 | 580 | 472 | 591.643 | 1310.2773 | 633 | 595 | 507.9117 | 1203.0485 | 578 | 505 | 658.318 | 3217.03 | 2086 | 2171 | 2353.5407 | 9441.1758
1.6 | Перераспределения нагрузки основной сети путем производства переключений | расчет,шт | 6 | 6 | 93.83 | 179.98 | 6 | 8 | 89 | 98.13 | 7 | 8 | 87.61 | 97 | 6 | 6 | 90.38 | 93.7 | 25 | 28 | 360.82 | 468.81
|  | переключ., шт | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0
1.7 | Приведение уровня напряжения на участке сети к номинальному | шт. | 180 | 163 | 2457.758 | 2856.467 | 237 | 209 | 3940.696 | 5867.746 | 201 | 194 | 2744.758 | 5643.918 | 209 | 302 | 3469.016 | 6595.22 | 827 | 868 | 12612.228 | 20963.351
| в.т.ч с применением ВДТ в замкнутых контурах электрических сетей | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| в.т.ч РПН на трансформаторах и автотрансформаторах связи | шт. | 134 | 125 | 2394.46 | 2790.61 | 187 | 197 | 3859.54 | 5794.72 | 155 | 182 | 2687.06 | 5589.56 | 159 | 294 | 3383.06 | 6544.16 | 635 | 798 | 12324.12 | 20719.05
| в.т.ч РПН и линейные регуляторы в центрах питания радиальных электрических сетей | шт. | 46 | 38 | 63.298 | 65.857 | 50 | 4 | 81.156 | 73.026 | 46 | 12 | 57.698 | 54.358 | 50 | 8 | 85.956 | 51.06 | 192 | 62 | 288.108 | 244.301
1.8 | Сокращение продолжительности технического обслуживания и ремонта основного оборудования подстанций и сетей. | объекты, шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Прочие мероприятия | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Всего по техническим мероприятиям
2.1 | Замена проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП | линий шт. | 85 | 143 | 292.041 | 372.1583 | 162 | 298 | 951.751 | 1378.5777 | 202 | 396.73 | 1638.2445 | 1232.8587 | 87 | 218.6 | 1535.738 | 2080.5817 | 536 | 1056.33 | 4417.7745 | 5064.1763 | Амортизация, заемные средства
|  | км. | 99.91 | 129.89 | 0 | 0 | 207.89 | 274.671 | 0 | 0 | 309.85 | 377.5785 | 0 | #REF! | 192.74 | 302.645 | 0 | 0 | 810.39 | 1084.7845 | 0 | #REF!
2.2 | Замена перегруженных трансформаторов | шт. | 12 | 65 | 8.349 | 62.2149 | 37 | 93 | 33.0193 | 117.0609 | 56 | 99 | 423.8765 | 168.3906 | 18 | 83 | 1322.7751 | 325.8065 | 123 | 340 | 1788.0199 | 673.4729
|  | МВт | 7.16 | 110.017 | 0 | 0 | 14.511 | 89.54 | 0 | 0 | 168.662 | 40.963 | 0 | #REF! | 140.727 | 177.46 | 0 | 0 | 331.06 | 417.98 | 0 | #REF!
2.3 | Замена недогруженных трансформаторов (или демонтаж) | шт. | 41 | 114 | 21.6046 | 126.2201 | 114 | 183 | 48.9844 | 469.7482 | 131 | 139 | 52.0418 | 494.9683 | 58 | 120 | 43.5116 | 496.1328 | 344 | 556 | 166.1424 | 1587.0694
|  | МВт | 22.003 | 76.333 | 0 | 0 | 24.455 | 157.469 | 0 | 0 | 27.434 | 664.881 | 0 | #REF! | 18.356 | 121.648 | 0 | 0 | 92.248 | 1020.331 | 0 | #REF!
2.4 | Замена ответвлений в жилые дома на СИП | шт. | 4221 | 4278 | 22.5335 | 36.5603 | 10128 | 7450 | 68.8661 | 77.4221 | 11299 | 7138.5 | 103.2476 | 119.3876 | 3931 | 4319 | 91.6845 | 50.624 | 29579 | 23185.5 | 286.3318 | 283.994
|  | км. | 121.481 | 114.366 | 0 | 0 | 268.782 | 182.6181 | 0 | 0 | 266.0827 | 198.4076 | 0 | #REF! | 107.955 | 137.5977 | 0 | 0 | 764.3007 | 632.9893 | 0 | #REF!
2.5 | Замена существующих фидеров 0,4 на СИП (в местах наибольших потерь) | шт. | 117 | 108 | 410.9485 | 507.2181 | 210 | 124 | 942.3023 | 635.0303 | 188 | 159.59 | 1838.6417 | 555.5237 | 108 | 368.5 | 1488.9495 | 988.2022 | 623 | 760.09 | 4680.842 | 2685.9743
|  | км. | 231.1669 | 88.964 | 0 | 0 | 207.3977 | 142.716 | 0 | 0 | 241.2 | 100.815 | 0 | #REF! | 137.31 | 130.197 | 0 | 0 | 817.0746 | 462.692 | 0 | #REF!
2.6 | Произведено разукрупнение существующих линий электропередачи | шт. | 3 | 4 | 0 | 3.133 | 10 | 8 | 77.232 | 19.8468 | 37 | 10.15 | 70.565 | 21.563 | 3 | 13 | 18.8 | 5.9634 | 53 | 35.15 | 166.597 | 50.5062
|  | км | 3.5 | 6.8 | 0 | 0 | 24.3 | 40.847 | 0 | 0 | 57.35 | 9.94 | 0 | 0 | 3.5 | 20.11 | 0 | 0 | 88.65 | 77.697 | 0 | 0
2.7 | Установка и ввод в эксплуатацию устройств компенсации реактивной мощности в электрических сетях | шт. | 1 | 7 | 0 | 157.5616 | 784 | 0 | 0.744 | 159.3123 | 229 | 3 | 87.722 | 186.1343 | 285 | 0 | 558.054 | 237.9283 | 1299 | 10 | 646.52 | 740.9365
|  | Мвар | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 0.3 | 0 | #REF! | 10.06 | 0 | 0 | 0 | 42.41 | 2.3 | 0 | #REF!
| в т.ч. в собственных распределительных сетях | шт. | 1 | 7 | 0 | 115.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 86.374 | 0.874 | 3 | 0 | 556.101 | 0 | 7 | 10 | 642.475 | 116.3943
|  | Мвар | 0.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0 | #REF! | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 2.3 | 0 | #REF!
| в т.ч. у потребителя | шт. | 0 | 0 | 0 | 42.0414 | 784 | 0 | 0.744 | 0 | 226 | 0 | 1.348 | 0 | 282 | 0 | 1.953 | 0 | 1292 | 0 | 4.045 | 42.0414
|  | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | #REF! | 8.46 | 0 | 0 | 0 | 38.76 | 0 | 0 | #REF!
2.8 | Перевод сетей на более высокое напряжение(За счет строительства новых линий и реконструкции имеющихся, ПС, ТП,линий) | шт, объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 10.155 | 0 | 18.67 | 0 | 26.746 | 0 | 11.52 | 8 | 37.15 | 0 | 59.53 | 8 | 74.051 | 0
| в т.ч линий электропередач | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 10.155 | 0 | 18.67 | 0 | 26.746 | 0 | 11.52 | 2 | 37.15 | 0 | 59.53 | 2 | 74.051 | 0
|  | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 1.1 | 1.93 | 0 | 0
| в т.ч. ПС,ТП | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
|  | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 0 | 0
2.9 | Прочие мероприятия |  | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1123.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1128.63
3 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМ РАСЧЕТНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Всего по совершенствованию учета
3.1. | Объекты юридических потребителей
3.1.1. | Проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета | всего абон. в РСК., шт | 75800 | 94333 | 0 | 13685.84 | 75800 | 74746 | 0 | 9714.719 | 75800 | 113524 | 0 | 12141.632 | 75800 | 67515 | 0 | 19792.299 | 75800 | 67515 | 0 | 55334.49 | Себестоимость, Амортизация, Инвестиции.
|  | всего сч., шт. | 260967 | 327614 | 0 | 0 | 260967 | 261359 | 0 | 0 | 260967 | 249392 | 0 | #REF! | 260967 | 269331 | 0 | 0 | 260967 | 269331 | 0 | #REF!
|  | снято показ., шт. | 710566.25 | 759898 | 0 | 0 | 740054.25 | 658823 | 0 | 0 | 737785.25 | 1960798 | 0 | #REF! | 717380.25 | 637664 | 0 | 0 | 2905786 | 4017183 | 0 | #REF!
|  | % от общ.числа сч. | 272.282 | 231.9492 | 0 | 0 | 283.5815 | 252.0759 | 0 | 0 | 282.7121 | 786.2313 | 0 | #REF! | 274.8931 | 236.7585 | 0 | 0 | 278.3672 | 372.8853 | 0 | #REF!
|  | тыс.кВт.ч | 2733136.0163 | 7650201.677 | 0 | 0 | 2428789.5987 | 6361061.507 | 0 | 0 | 2449958.2409 | 4511864.86 | 0 | #REF! | 2834969.658 | 7595737.8525 | 0 | 0 | 10446853.514 |  | 0 | #REF!
3.1.2. | Получено нарядов на отключение | шт. | 0 | 3188 | 0 | 0 | 0 | 4853 | 0 | 0 | 0 | 4332 | 0 | 0 | 0 | 3504 | 0 | 0 | 0 | 15877 | 0 | 0
3.1.3. | Выполнено нарядов на отключение | шт. | 0 | 889 | 0 | 2910.155 | 0 | 1880 | 0 | 2648.73 | 0 | 1524 | 0 | 2132.533 | 0 | 1600 | 0 | 879.826 | 0 | 5893 | 0 | 8571.244
3.1.4. | Неисполнено нарядов на отключение | шт. | 0 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 2653 | 0 | 0 | 0 | 2564 | 0 | 0 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 8961 | 0 | 0
| в т.ч. по причине недопуска к электроустановкам | шт. | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0
| в т.ч. по причине оплаты задолженности | шт. | 0 | 1943 | 0 | 0 | 0 | 2473 | 0 | 0 | 0 | 2370 | 0 | 0 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 8192 | 0 | 0
| в т.ч. прочие причины | шт. | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0
3.1.5. | Получено нарядов на подключение | шт. | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 2284 | 0 | 0
3.1.6. | Выполнено нарядов на подключение | шт. | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 2245 | 0 | 0
3.1.7. | Составлено преддоговорных сообщений | шт. | 462 | 1802 | 0 | 0 | 501 | 2209 | 0 | 0 | 494 | 3283 | 0 | 0 | 456 | 812 | 0 | 0 | 1913 | 8106 | 0 | 0
3.1.8. | Проведено технических проверок комплексов учёта электрической энергии | абон., шт. | 34616.5 | 22862 | 0 | 0 | 35690.5 | 26977.9553 | 0 | 0 | 35695.5 | 24842.9928 | 0 | 0 | 35198.5 | 36990 | 0 | 0 | 141201 | 111672.9481 | 0 | 0
|  | точек учета, шт. | 63414.875 | 53767 | 0 | 0 | 66842.875 | 64166 | 0 | 0 | 66709.375 | 51772 | 0 | #REF! | 64450.875 | 50066 | 0 | 0 | 261418 | 219771 | 0 | #REF!
3.1.9. | Выявлено нарушений в системе учета | шт. | 0 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 3433 | 0 | 0 | 0 | 2611 | 0 | 0 | 0 | 4747 | 0 | 0 | 0 | 13383 | 0 | 0
| в т.ч. Обусловленных вмешательством потребителя | шт. | 0 | 869 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | 826 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 4846 | 0 | 0
| в т.ч. Не обусловленных вмешательством потребителя | шт. | 0 | 1723 | 0 | 0 | 0 | 2474 | 0 | 0 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 0 | 2406 | 0 | 0 | 0 | 8499 | 0 | 0
3.1.10. | Устранено нарушений | шт. | 0 | 2273 | 0 | 1892.238 | 0 | 2321 | 0 | 1885.467 | 0 | 3950 | 0 | 1893.47 | 0 | 2731 | 0 | 2667.558 | 0 | 11275 | 0 | 8338.733
3.1.11. | Проведение рейдов на предмет выявления фактов безучетного (бездоговорного) потребления | рейд | 2226 | 2895 | 0 | 170.238 | 2230 | 2639 | 0 | 357.668 | 2252 | 2165 | 0 | 42.075 | 2267 | 2122 | 0 | 0 | 8975 | 9821 | 0 | 569.981
3.1.12. | Проверено точек учета на предмет безучетного (бездоговорного) потребления | шт. | 22301 | 33099 | 0 | 1230.548 | 22501 | 37681 | 0 | 1843.828 | 22486 | 21330 | 0 | 1767.705 | 22567 | 33684 | 0 | 2616.11 | 89855 | 125794 | 0 | 7458.191
3.1.13. | Выявлено точек присоединений к сети с безучетным(бездоговорным) потреблением | шт. | 0 | 1578 | 0 | 6007.698 | 0 | 1733 | 0 | 13491.6338 | 0 | 1398 | 0 | 5257.386 | 0 | 2482 | 0 | 44686.297 | 0 | 7191 | 0 | 69443.0148
| в т.ч. Бездоговорное потребление | точки, шт | 0 | 639 | 0 | 2798.667 | 0 | 685 | 0 | 8403.3208 | 0 | 657 | 0 | 2818.506 | 0 | 1199 | 0 | 40968.496 | 0 | 3180 | 0 | 54988.9898
| в т.ч. Безучетное | точки, шт | 0 | 948 | 0 | 3209.031 | 0 | 1073 | 0 | 5088.313 | 0 | 957 | 0 | 4667.98 | 0 | 1283 | 0 | 3717.801 | 0 | 4261 | 0 | 16683.125
3.1.14. | Составлено актов безучетного (бездоговорного) потребления | шт. | 0 | 1546 | 0 | 11055.2727 | 0 | 1682 | 0 | 20804.7478 | 0 | 1498 | 0 | 11133.774 | 0 | 3450 | 0 | 74765.986 | 0 | 8176 | 0 | 117759.7805
| в т.ч. Бездоговорное потребление | точки, шт | 0 | 567 | 0 | 5016.3585 | 0 | 582 | 0 | 11249.2018 | 0 | 563 | 0 | 2680.5166 | 0 | 1333 | 0 | 50660.382 | 0 | 3045 | 0 | 69606.4589
| в т.ч. Безучетное | точки, шт | 0 | 991 | 0 | 6606.822 | 0 | 1118 | 0 | 10786.573 | 0 | 935 | 0 | 9817.996 | 0 | 2117 | 0 | 25807.672 | 0 | 5161 | 0 | 53019.063
3.1.15. | Включено актов безучентого потребления в полезный отпуск (ЭСК) | шт. | 0 | 891 | 0 | 7089.392 | 0 | 1074 | 0 | 11495.7829 | 0 | 896 | 0 | 9934.023 | 0 | 2147 | 0 | 28893.558 | 0 | 5008 | 0 | 57412.7559
| в т.ч с предыдущих отчетных периодов | шт. | 0 | 20 | 0 | 247.163 | 0 | 41 | 0 | 1293.7063 | 0 | 42 | 0 | 1084.468 | 0 | 414 | 0 | 237.626 | 0 | 517 | 0 | 2862.9633
3.1.16. | Взыскано с потребителей по актам бездоговорнрго потребления (РСК) | шт. | 0 | 411 | 0 | 3406.0277 | 0 | 349 | 0 | 4455.939 | 0 | 354 | 0 | 3561.9452 | 0 | 846 | 0 | 30219.8342 | 0 | 1960 | 0 | 41643.7462
| в т.ч с предыдущих отчетных периодов | шт. | 0 | 30 | 0 | 264.1598 | 0 | 75 | 0 | 1146.232 | 0 | 111.79 | 0 | 637.475 | 0 | 187 | 0 | 1746.35 | 0 | 403.79 | 0 | 3794.2168
3.1.17. | Ввод в эксплуатацию новых точек учета электроэнергии | шт. | 2436 | 1061 | 25.11 | 0.57 | 12353 | 2055 | 122.31 | 2.37 | 1813 | 2424 | 256.77 | 1.38 | 1468 | 759 | 363.852 | 0.69 | 18070 | 6299 | 768.042 | 5.01
| в т.ч. Установка учета реактивной электроэнергии(мощности) | шт | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 59 | 17 | 0 | 0
| в т.ч. Установка щитов учета на фасадах здания | шт | 415 | 168 | 25.11 | 0.57 | 1559 | 679 | 122.31 | 2.37 | 1580 | 220 | 256.77 | 1.38 | 714 | 415 | 363.852 | 0.69 | 4268 | 1482 | 768.042 | 5.01
| в т.ч Установка учета на вводе многоквартирных домов | шт | 2003 | 232 | 0 | 0 | 10768 | 1043 | 0 | 0 | 204 | 1923 | 0 | 2.28 | 721 | 31 | 0 | 0 | 13696 | 3229 | 0 | 2.28
| в т.ч Установка высоковольтного учета | шт | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 47 | 23 | 0 | 0
3.1.18. | Устранено нарушений в измерительных комплексах связанных с метрологическими показателями | шт,коплекс | 0 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 3182 | 0 | 0
3.1.19. | Заменена эл.счетчиков с истекшим сроком гос.поверки и др.причинам | шт. | 1947 | 3018 | 0 | 283.5 | 2474 | 3672 | 0 | 262.5 | 2635 | 7099 | 0 | 226.5 | 2222 | 4391 | 0 | 71.5 | 9278 | 18180 | 0 | 844
| в т.ч. 1-фазных | шт. | 506 | 1059 | 0 | 61.5 | 642 | 1249 | 0 | 72 | 644 | 2378 | 0 | 27 | 662 | 1360 | 0 | 18 | 2454 | 6046 | 0 | 178.5
| в т.ч. 3-фазных | шт. | 1441 | 1937 | 0 | 190.5 | 1832 | 2445 | 0 | 226.5 | 1991 | 4721 | 0 | 199.5 | 1560 | 3031 | 0 | 53.5 | 6824 | 12134 | 0 | 670
3.1.20. | По результатам проверки выдано предписаний на замену ТТ (комплексов) | комплексов ТТ шт. | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 2743 | 0 | 0
| Заменено ТТ | комплект ТТ шт. | 3 | 665 | 0 | 0 | 4 | 648 | 0 | 6 | 5 | 449 | 0 | 6 | 3 | 357 | 0 | 0 |  | 2119 | 0 | 12
| в т.ч. на 0,4 кВ | комплексов ТТ шт. | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 633 | 0 | 6 | 0 | 487 | 0 | 6 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 0 | 12
| в т.ч. на 6-20 кВ | комплексов ТТ шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
| в т.ч. на 35 кВ и выше | комплексов ТТ шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.21. | По результатам проверки выдано предписаний на замену ТН (комплексов) | комплект ТН шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
| Заменено ТН | комплект ТН шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
| в т.ч. на 6-20 кВ | комплект ТН шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
| в т.ч. на 35 кВ и выше | комплект ТН шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.22. | Проведение ремонта эл.счетчиков | шт | 150 | 214 | 0 | 0 | 150 | 250 | 0 | 0 | 150 | 142 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 600 | 606 | 0 | 0
3.1.23. | Установленный учет не на границебалансовой принадлежности | всего по РСК,шт | 10936 | 9188 | 0 | 0 | 10924 | 6227 | 0 | 0 | 10914 | 9658 | 0 | 0 | 10904 | 4326 | 0 | 0 | 43678 | 29399 | 0 | 0
3.1.24. | Составлено актов доначислений при установке учета не на границе балансовой принадлежности | шт | 23948 | 123264 | 1445.11 | 1594.628 | 23948 | 139607 | 1382.05 | 1561.74 | 23948 | 17540 | 1327.65 | 1503.47 | 23948 | 13350 | 1452.48 | 1299.63 | 95792 | 293761 | 5607.29 | 5959.468
3.1.25. | Включено актов в полезный отпуск | шт | 23948 | 116791 | 1445.11 | 1800.419 | 23948 | 139607 | 1382.05 | 1767.531 | 23948 | 17000 | 1327.65 | 1724.159 | 23948 | 12678 | 1452.48 | 1946.347 | 95792 | 286076 | 5607.29 | 7238.456
| в т.ч с предыдущих отчетных периодов | шт. | 2274 | 0 | 0 | 0 | 2853 | 2853 | 0 | 0 | 2853 | 203139 | 0 | 0 | 2274 | 0 | 0 | 0 | 10254 | 205992 | 0 | 0
3.2. | Объекты бытовых потребителей
3.2.1. | Проведение контрольных снятий показаний с расчетных приборов учета | всего абон. в РСК., шт | 3147984 | 4035215 | 0 | 15053.267 | 3153800 | 3288197 | 0 | 17016.368 | 3153800 | 3055665 | 0 | 7870.929 | 3147984 | 3160187 | 0 | 0 | 3147984 | 3160187 | 0 | 39940.564
|  | всего сч., шт. | 3126600 | 3978184 | 0 | 0 | 3132416 | 3190490 | 0 | 0 | 2865116 | 2960521 | 0 | #REF! | 3126600 | 3182902 | 0 | 0 | 3126600 | 3182902 | 0 | #REF!
|  | снято показ., шт. | 1400482.5275 | 1566247 | 0 | 0 | 1543207.5275 | 1647590 | 0 | 0 | 1524061.5275 | 1590935.83 | 0 | #REF! | 1438875.5275 | 2883123 | 0 | 0 | 5906627.11 | 7687895.83 | 0 | #REF!
|  | % от общ.числа сч. | 44.7925 | 39.3709 | 0 | 0 | 49.2657 | 415.5037 | 0 | 0 | 53.1937 | 519.2645 | 0 | #REF! | 46.0205 | 694.8575 | 0 | 0 | 47.2288 | 60.3843 | 0 | #REF!
|  | тыс.кВт.ч | 282776.9287 | 662424.549 | 0 | 0 | 242251.1773 | 615755.849 | 0 | 0 | 236313.3087 | 1364813.06 | 0 | #REF! | 291692.0933 | 525530.1121 | 0 | 0 | 1053033.508 |  | 0 | #REF!
3.2.2. | Получено нарядов на отключение | шт. | 0 | 3645 | 0 | 0 | 0 | 3890 | 0 | 0 | 0 | 5284 | 0 | 0 | 0 | 9003 | 0 | 0 | 0 | 21822 | 0 | 0
3.2.3. | Выполнено нарядов на отключение | шт. | 0 | 1839 | 0 | 434.036 | 0 | 2486 | 0 | 471.498 | 0 | 3801 | 0 | 565.375 | 0 | 6739 | 0 | 640.537 | 0 | 14865 | 0 | 2111.446
3.2.4. | Неисполнено нарядов на отключение | шт. | 0 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 6144 | 0 | 0
| в т.ч. по причине недопуска к электроустановкам | шт. | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0
| в т.ч. по причине оплаты задолженности | шт. | 0 | 1445 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 0 | 0 | 0 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 963 | 0 | 0 | 0 | 4722 | 0 | 0
| в т.ч. прочие причины | шт. | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 0 | 0
3.2.5. | Получено нарядов на подключение | шт. | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 | 0 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 4341 | 0 | 0
3.2.6. | Выполнено нарядов на подключение | шт. | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 0 | 3773 | 0 | 0 | 0 | 1327 | 0 | 0 | 0 | 6683 | 0 | 0
3.2.7. | Составлено преддоговорных сообщений | шт. | 1884 | 4706 | 0 | 0 | 3313 | 6056 | 0 | 0 | 3466 | 5286 | 0 | 0 | 2347 | 2437 | 0 | 0 | 11010 | 18485 | 0 | 0
3.2.8. | Проведено технических проверок комплексов учёта электрической энергии | абон., шт. | 445673.9869 | 75061 | 0 | 0 | 449181.3355 | 65641 | 0 | 0 | 449308.4547 | 56365 | 0 | 0 | 447097.1245 | 61293 | 0 | 0 | 1791260.9015 | 258360 | 0 | 0
|  | точек учета, шт. | 117031.7667 | 95887 | 0 | 0 | 121019.7667 | 66754 | 0 | 0 | 121132.7667 | 59499 | 0 | #REF! | 118796.7667 | 65358 | 0 | 0 | 477981.0667 | 287498 | 0 | #REF!
3.2.9. | Выявлено нарушений в системе учета | шт. | 0 | 11288 | 0 | 0 | 0 | 10198 | 0 | 0 | 0 | 10728 | 0 | 0 | 0 | 12827 | 0 | 0 | 0 | 45041 | 0 | 0
| в т.ч. Обусловленных вмешательством потребителем | шт. | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 1780 | 0 | 0 | 0 | 2261 | 0 | 0 | 0 | 8077 | 0 | 0
| в т.ч. Не обусловленных вмешательством потребителем | шт. | 0 | 9154 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 5141 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 27515 | 0 | 0
3.2.10. | Устранено нарушений | шт. | 0 | 9362 | 0 | 886.768 | 0 | 7619 | 0 | 729.863 | 0 | 7045 | 0 | 676.574 | 0 | 7489 | 0 | 660.749 | 0 | 31515 | 0 | 2953.954
3.2.11. | Проведение рейдов на предмет выявления фактов безучетного (бездоговорного) потребления | рейд | 3295 | 4103 | 0 | 327.215 | 3286 | 3433 | 0 | 632.235 | 3327 | 3196 | 0 | 491.4836 | 3315 | 2915 | 0 | 0 | 13223 | 13647 | 0 | 1450.9336
3.2.12. | Проверено точек учета на предмет безучетного (бездоговорного) потребления | шт. | 102242 | 86002 | 0 | 891.325 | 102386 | 84354 | 0 | 1088.365 | 101510 | 63839 | 0 | 824.7636 | 103002 | 79917 | 0 | 419.9 | 409140 | 314112 | 0 | 3224.3536
3.2.13. | Выявлено точек присоединений к сети с безучетным(бездоговорным) потреблением | шт. | 0 | 3385 | 0 | 3233.445 | 0 | 3253 | 0 | 3456.756 | 0 | 2896 | 0 | 2486.6756 | 0 | 4955 | 0 | 5956.2031 | 0 | 14489 | 0 | 15133.0797
| в т.ч. Бездоговорное потребление | точки, шт | 0 | 1177 | 0 | 1144.875 | 0 | 1062 | 0 | 1615.354 | 0 | 1472 | 0 | 1619.0196 | 0 | 2174 | 0 | 2890.9421 | 0 | 5885 | 0 | 7270.1907
| в т.ч. Безучетное | точки, шт | 0 | 2209 | 0 | 2088.57 | 0 | 2253 | 0 | 1841.366 | 0 | 1905 | 0 | 1428.206 | 0 | 3453 | 0 | 3065.261 | 0 | 9820 | 0 | 8423.403
3.2.14. | Составлено актов безучетного (бездоговорного) потребления | шт. | 0 | 3652 | 0 | 5760.7806 | 0 | 3668 | 0 | 6616.789 | 0 | 3809 | 0 | 4306.2126 | 0 | 6468 | 0 | 11897.1851 | 0 | 17597 | 0 | 28580.9673
| в т.ч. Бездоговорное потребление | шт | 0 | 1178 | 0 | 2827.7956 | 0 | 1093 | 0 | 3230.582 | 0 | 1439 | 0 | 3548.0398 | 0 | 2439 | 0 | 6611.9431 | 0 | 6149 | 0 | 16218.3606
| в т.ч. Безучетное | шт | 0 | 2475 | 0 | 3551.57 | 0 | 2660 | 0 | 3409.562 | 0 | 2395 | 0 | 3070.231 | 0 | 4137 | 0 | 6663.582 | 0 | 11667 | 0 | 16694.945
3.2.15. | Включено актов безучентого потребления в полезный отпуск (ЭСК) | шт. | 0 | 2200 | 0 | 3453.285 | 0 | 2470 | 0 | 3398.266 | 0 | 2202 | 0 | 2785.043 | 0 | 3898 | 0 | 7228.14 | 0 | 10770 | 0 | 16864.734
| в т.ч с предыдущих отчетных периодов | шт. | 0 | 57 | 0 | 110.833 | 0 | 215 | 0 | 373.623 | 0 | 83 | 0 | 178.478 | 0 | 357 | 0 | 1048.574 | 0 | 712 | 0 | 1711.508
3.2.16. | Взыскано с потребителей по актам бездоговорнрго потребления (РСК) | шт. | 45 | 4394 | 0 | 2342.5256 | 21 | 869.964 | 0 | 1803.944 | 21 | 1099 | 0 | 1914.2743 | 45 | 1441 | 0 | 3522.9895 |  | 7803.964 | 0 | 9583.7334
| в т.ч с предыдущих отчетных периодов | шт. | 1372 | 3608 | 0 | 525.277 | 1155 | 126.464 | 0 | 288.798 | 1067 | 64 | 0 | 97.336 | 1452 | 91 | 0 | 665.393 |  | 3889.464 | 0 | 1576.804
3.2.17. | Ввод в эксплуатацию новых точек учета электроэнергии | шт. | 3380 | 3931 | 162 | 38.28 | 9562 | 4468 | 933.3 | 46.14 | 10594 | 1847 | 2238.3 | 16.83 | 10730 | 2693 | 3718.872 | 9.45 | 34266 | 12939 | 7052.472 | 110.7
| в т.ч. Установка учета реактивной электроэнергии(мощности) | шт | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
| в т.ч. Установка щитов учета на фасадах здания | шт. | 3380 | 3382 | 162 | 38.01 | 9562 | 4251 | 933.3 | 46.14 | 10594 | 1100 | 2238.3 | 16.83 | 10730 | 2386 | 3718.872 | 9.45 | 34266 | 11119 | 7052.472 | 110.43
3.2.18. | Устранено нарушений в измерительных комплексах связанных с метрологическими показателями | шт,коплекс | 0 | 3825 | 0 | 0 | 0 | 4296 | 0 | 0 | 0 | 1796 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 0 | 0 | 0 | 11414 | 0 | 0
3.2.19. | Заменена эл.счетчиков с истекшим сроком гос.поверки и др.причинам | шт. | 8184 | 17322 | 0 | 1.6692 | 10369 | 21650 | 0 | 2.676 | 11057 | 14610 | 0 | 1.4208 | 8469 | 19588 | 0 | 2.334 | 38079 | 73170 | 0 | 8.1
| в т.ч. 1-фазных | шт. | 7901 | 16579 | 0 | 1.6524 | 10057 | 21072 | 0 | 2.6208 | 10747 | 14068 | 0 | 1.3716 | 8237 | 17925 | 0 | 2.1288 | 36942 | 69644 | 0 | 7.7736
| в т.ч. 3-фазных | шт. | 283 | 743 | 0 | 0.0168 | 312 | 578 | 0 | 0.0552 | 310 | 542 | 0 | 0.0492 | 232 | 1531 | 0 | 0.0444 | 1137 | 3394 | 0 | 0.1656
3.2.20. | По результатам проверки выдано предписаний на замену ТТ (комплексов) | комплексов ТТ шт. | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 18 | 0 | 89 | 0 | 18
| Заменено ТТ | комплект ТТ шт. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53.5 | 0 | 55 | 0 | 53.5
| в т.ч. на 0,4 кВ | комплексов ТТ шт. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
| в т.ч. на 6-20 кВ | комплексов ТТ шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.21. | По результатам проверки выдано предписаний на замену ТН (комплексов) | комплект ТН шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Заменено ТН | комплект ТН шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 3.711 | 0 | 226 | 0 | 6.738 | 0 | 282 | 0 | 9.766 | 0 |  | 0 |  | 0
| в т.ч. на 6-20 кВ | комплект ТН шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
3.2.22. | Проведение ромонта эл.счетчиков | шт | 593 | 314 | 0 | 0 | 689 | 189 | 0 | 0 | 685 | 266.69 | 0 | 0 | 668 | 227 | 0 | 0 | 2635 | 996.69 | 0 | 0
3.2.23. | Установленный учет не на границебалансовой принадлежности | шт | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104853 | 0 | 0 | 0 | 104853 | 0 | 0 | 0 | 209706 | 504 | 0 | 0
3.2.24. | Составлено актов доначислений при установке учета не на границе балансовой принадлежности | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.25. | Включено актов в полезный отпуск | шт | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.025 | 0 | 35 | 0 | 116.025
| в т.ч с предыдущих отчетных периодов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536 | 0 | 0
3.3. | На объектах РСК |  |  |  | 0 | 151 |  |  | 0 | 354.316 |  |  | 0 | 364.856 |  |  | 0 | 278.949 |  |  | 0 | 1149.121
3.3.1. | Проведено технических проверок комплексов учёта электрической энергии | точек учета, шт. | 6310 | 6966 | 0 | 0 | 6653 | 6916 | 0 | 0 | 6737 | 4710 | 0 | 0 | 6670 | 5334.75 | 0 | 0 | 26370 | 23926.75 | 0 | 0
3.3.2. | Выявлено нарушений в системе учета | шт. | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0
| в т.ч. приводящие к недоучету электроэнергии | шт. | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0
| в т.ч. несоответствие требованиям НТД | шт. | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 353 | 0 | 0
3.3.3. | Устранено нарушений | шт. | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 256.316 | 0 | 159 | 0 | 288.356 | 0 | 169 | 0 | 218.949 | 0 | 449 | 0 | 763.621
3.3.4. | Переведено с трансформаторного на прямое включение счетчика | шт. | 42 | 21 | 0 | 0 | 43 | 15 | 0 | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 41 | 31 | 0 | 0 | 170 | 73 | 0 | 0
3.3.5. | Устранено нарушений в измерительных комплексах связанных с метрологическими показателями | шт,коплекс | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0
3.3.6. | Введено в эксплуатацию новых точек учета электроэнергии | шт. | 781 | 69 | 0 | 0 | 966 | 78 | 0 | 0 | 1059 | 112 | 0 | 0 | 1577 | 31 | 0 | 0 | 4383 | 290 | 0 | 0
| в т.ч. на 0,4 кВ | шт. | 654 | 25 | 0 | 0 | 665 | 2 | 0 | 0 | 635 | 47 | 0 | 0 | 873 | 15 | 0 | 0 | 2827 | 89 | 0 | 0
| в т.ч. на 6-20 кВ | шт. | 91 | 34 | 0 | 0 | 230 | 6 | 0 | 0 | 328 | 23 | 0 | 0 | 624 | 26 | 0 | 0 | 1273 | 89 | 0 | 0
| в т.ч. на 35 кВ и выше | шт. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0
| в т.ч. Установка учета реактивной электроэнергии(мощности) | шт | 30 | 10 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 90 | 40 | 0 | 0 | 58 | 6 | 0 | 0 | 243 | 56 | 0 | 0
3.3.7. | Заменено эл.счетчиков с истекшим сроком госповерки (калибровки) | шт. | 985 | 912 | 0 | 108 | 1412 | 634 | 0 | 94.5 | 1393 | 676 | 0 | 76.5 | 1165 | 742.35 | 0 | 60 | 4955 | 2964.35 | 0 | 339
| в т.ч. 1-фазных | шт. | 60 | 225 | 0 | 0 | 310 | 119 | 0 | 9 | 310 | 175 | 0 | 0 | 210 | 96 | 0 | 0 | 890 | 615 | 0 | 9
| в т.ч. 3-фазных | шт. | 925 | 615 | 0 | 0 | 1102 | 515 | 0 | 85.5 | 1083 | 468 | 0 | 76.5 | 955 | 735.5 | 0 | 60 | 4065 | 2333.5 | 0 | 222
3.3.8. | По результатам проверки (или калибровки) выдано предписаний на замену ТТ (комплексов) | комплексов ТТ шт. | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0
| Заменено ТТ | комплект ТТ шт. | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3.5 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 3.5
| в т.ч. на 0,4 кВ | комплексов ТТ шт. | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3.5 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 3.5
| в т.ч. на 6-20 кВ | комплексов ТТ шт. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0
| в т.ч. на 35 кВ и выше | комплексов ТТ шт. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
3.3.9. | По результатам проверки (или калибровки) выдано предписаний на замену ТН (комплексов) | комплект ТН шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Заменено ТН | комплект ТН шт. | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 43
| в т.ч. на 6-20 кВ | комплект ТН шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
| в т.ч. на 35 кВ и выше | комплект ТН шт. | 0 | 86 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7936 | 0 | 43
3.3.10. | Проведение ромонта эл.счетчиков | шт | 184 | 528 | 0 | 0 | 233 | 684 | 0 | 0 | 270 | 339 | 0 | 0 | 255 | 1090.5 | 0 | 0 | 942 | 2641.5 | 0 | 0
3.3.11. | Формирование балансов электроэнергии по объектам электросетевого комплекса в т.ч. | шт | 1530 | 21699 | 0 | 0 | 1530 | 20542 | 0 | 0 | 1530 | 14093 | 0 | 0 | 1530 | 24188 | 0 | 0 |  | 80522 | 0 | 0
| подстанций | шт | 264 | 2667 | 0 | 0 | 264 | 2436 | 0 | 0 | 264 | 2316 | 0 | 0 | 264 | 3091 | 0 | 0 |  | 10510 | 0 | 0
| фидеров | шт | 621 | 13524 | 0 | 0 | 621 | 10769 | 0 | 0 | 621 | 10342 | 0 | 0 | 621 | 15241 | 0 | 0 |  | 49876 | 0 | 0
| шин | шт | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 6255 | 0 | 0 | 18 | 27 | 0 | 0 |  | 6318 | 0 | 0
| секций шин | шт | 324 | 1036 | 0 | 0 | 324 | 1036 | 0 | 0 | 324 | 560 | 0 | 0 | 324 | 1513 | 0 | 0 |  | 4145 | 0 | 0
| силовых трансформаторов | шт | 303 | 6670 | 0 | 0 | 303 | 6670 | 0 | 0 | 303 | 434 | 0 | 0 | 303 | 7071 | 0 | 0 |  | 20845 | 0 | 0
4. | ДОПОЛНЕНИЕ ПО ФОРМЕ ЦУ МРСК |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.1. | Установлен раздельный учета на силовую и осветительную нагрузку у юридических лиц | до раздела, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | после раздела, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
4.2. | Исключено приборов учета электроэнергии из системы расчетов за оказанную услугу по передаче по сетям РСК по бытовым потребителям в результате установки учета на ГБР с ТСЖ, ЖКУ, многоквартирный дом /управляющей компанией/ | устан. учетов на ГБР и отнесено на расчеты в юр.сектор, шт. | 4577 | 1 | 0 | 0 | 1378 | 3 | 0 | 0 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 8576 | 4 | 0 | 0
|  | исключено из расчетов быт. учетов, шт. | 207949 | 0 | 0 | 0 | 23076 | 40 | 0 | 0 | 22752 | 0 | 0 | 0 | 19977 | 0 | 0 | 0 | 273754 | 40 | 0 | 0
4.3. | Ввод в эксплуатацию оборудования с энергосберегающими параметрами | замен.объек., шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | Приняты к расчетам показания приборов учета из официальных отчетов юридических абонентов | всего сч., шт. | 0 | 71439 | 0 | 0 | 0 | 68979 | 0 | 0 | 0 | 48609 | 0 | 0 | 0 | 41122 | 0 | 0 | 0 | 230149 | 0 | 0
|  | По отчетам в среднем за месяц, шт. | 0 | 59356 | 0 | 0 | 0 | 42843 | 0 | 0 | 0 | 65960 | 0 | 0 | 0 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 182859 | 0 | 0
|  | % от общ.числа | 0 | 233.9936 | 0 | 0 | 0 | 179.8534 | 0 | 0 | 0 | 4338.7 | 0 | 0 | 0 | 79.55 | 0 | 0 | 0 | 4832.097 | 0 | 0
4.5. | Переведено с трансформаторного на прямое включение счетчика у юридических лиц | шт. | 15 | 9 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 15 | 31.72 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 60 | 55.72 | 0 | 0
4.6. | Разделение оперативных цепей и цепей обогрева на подстанциях РСК | разд., шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Степаненко ПН.
747-92-92
Note on D9: Horoshunov_ng: Режимное мероприятие проводимое с целью снижения потерь электроэнергии за счет снижения нагрузочных потерь и потерь холостого хода трансформатора, объем указывается в колличестве отключенных трансформаторов.
Note on D12: Horoshunov_ng: Режимное мероприятие проводимое с целью снижения потерь электроэнергии за счет снижения нагрузочных потерь и потерь холостого хода трансформатора, объем указывается в колличестве отключенных трансформаторов.