## МРСК
Годовые графики капитального ремонта электросетевых объектов на 2018 год
Белгородэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 4169.6368 | 4169.6368 | 5916.39 | 13839.4788 | 17282.9749 | 37038.8436 | 16655.4128 | 10877.7327 | 3480.3509 | 31013.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72221.9767
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 609.66 | 609.66 | 593.8835 | 10883.3699 | 8586.6442 | 20063.8977 | 10486.366 | 6523.2978 | 3025.4688 | 20035.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40708.6904
| Протяженность, км | 0 | 0 | 15.8 | 15.8 | 13.4 | 101.384 | 92.123 | 206.907 | 78.842 | 48.961 | 53.744 | 181.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.254
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 2374.9889 | 3513.3664 | 12519.0986 | 18407.454 | 51391.2933 | 57799.969 | 75656.0836 | 184847.3459 | 80937.0135 | 72884.6272 | 63166.2686 | 216987.9093 | 2252.5291 | 1107.6553 | 1062.9118 | 4423.0962 | 424665.8055
| Протяженность, км | 0 | 4.18 | 12.501 | 16.681 | 208.013 | 200.628 | 379.808 | 788.449 | 323.044 | 342.706 | 361.009 | 1026.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831.889
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 28 | 28 | 126 | 105 | 141 | 372 | 144 | 127 | 115 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786
Прочее, тыс. руб. |  | 787.4973 | 2547.2161 | 7840.3272 | 11175.0406 | 11852.6933 | 17674.4923 | 17825.808 | 47352.9936 | 16698.0436 | 16102.2868 | 11703.4236 | 44503.754 | 1233.2856 | 1302.3506 | 1084.6861 | 3620.3224 | 106652.1105
Итого, тыс. руб. |  | 3162.4862 | 6060.5825 | 25138.7227 | 34361.7914 | 69754.26 | 100197.3101 | 119351.5107 | 289303.0808 | 124776.8358 | 106387.9445 | 81375.5119 | 312540.2922 | 3485.8147 | 2410.006 | 2147.5979 | 8043.4186 | 644248.583
Брянскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 120.963 | 390.8036 | 7885.8584 | 8397.625 | 3879.2809 | 3554.2011 | 9924.2289 | 17357.711 | 12039.6995 | 3853.1362 | 3374.3963 | 19267.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45022.568
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 105.2617 | 478.7288 | 3270.1004 | 3854.091 | 5203.2097 | 5378.8346 | 7346.0154 | 17928.0597 | 6266.2345 | 7763.8847 | 3790.9642 | 17821.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39603.2342
| Протяженность, км | 2 | 2 | 4.84 | 8.84 | 24.33 | 43.7 | 46.59 | 114.62 | 55.1 | 67.53 | 25.7 | 148.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.79
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 4000.8734 | 7162.2559 | 21672.4195 | 32835.5489 | 32085.1989 | 33372.4778 | 56269.8281 | 121727.5048 | 36631.4767 | 31186.6308 | 29697.2399 | 97515.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252078.4011
| Протяженность, км | 35.558 | 148.745 | 119.726 | 304.029 | 164.278 | 171.406 | 170.775 | 506.459 | 225.115 | 172.475 | 355.601 | 753.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.679
| Количество РП,ТП, шт. | 5 | 14 | 50 | 69 | 59 | 55 | 56 | 170 | 57 | 48 | 54 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398
Прочее, тыс. руб. |  | 1461.6554 | 4971.5779 | 5401.7255 | 11834.9589 | 7364.3238 | 6345.3088 | 7246.4685 | 20956.101 | 9802.178 | 10618.8376 | 10932.7294 | 31353.7449 | 1646.8458 | 891.6796 | 1134.8319 | 3673.3573 | 67818.162
Итого, тыс. руб. |  | 5688.7536 | 13003.3662 | 38230.1039 | 56922.2237 | 48532.0133 | 48650.8223 | 80786.5409 | 177969.3765 | 64739.5887 | 53422.4892 | 47795.3298 | 165957.4077 | 1646.8458 | 891.6796 | 1134.8319 | 3673.3573 | 404522.3652
Воронежэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1145.37 | 2290.75 | 3460.16 | 6896.28 | 7636.83 | 9175.96 | 22295.15 | 39107.94 | 14303.52 | 13227.75 | 8143.72 | 35674.99 | 5154.2 | 2290.75 | 1718.06 | 9163.01 | 90842.22
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 386.88 | 2822.7 | 3209.58 | 5639.33 | 4715.19 | 6574.64 | 16929.16 | 5916.28 | 7616.54 | 7254.08 | 20786.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40925.64
| Протяженность, км | 0 | 1.5 | 20.349 | 21.849 | 15.341 | 76.405 | 113.518 | 205.264 | 163.738 | 162.765 | 120.808 | 447.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.424
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 14009.89 | 19876.78 | 25500.33 | 59387 | 30970.6537 | 34276.4632 | 40681.1686 | 105928.2856 | 37425.6502 | 35466.9873 | 32271.6002 | 105164.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270479.5233
| Протяженность, км | 28.02 | 36.48 | 40.05 | 104.55 | 69.71 | 94.27 | 147.11 | 311.09 | 71.65 | 114.26 | 57.61 | 243.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659.16
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 3 | 60 | 63 | 62 | 66 | 70 | 198 | 62 | 41 | 38 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402
Прочее, тыс. руб. |  | 6451.51 | 8700.08 | 14627.75 | 29779.34 | 17685.135 | 20302.682 | 25198.264 | 63186.081 | 26013.962 | 30251.174 | 17017.1005 | 73282.2365 | 4647 | 5340 | 2339.2 | 12326.2 | 178573.8575
Итого, тыс. руб. |  | 21606.77 | 31254.49 | 46410.94 | 99272.2 | 61931.9487 | 68470.2952 | 94749.2226 | 225151.4666 | 83659.4122 | 86562.4513 | 64686.5007 | 234908.3643 | 9801.2 | 7630.75 | 4057.26 | 21489.21 | 580821.2408
Костромаэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 20.09 | 20.09 | 1383.05 | 5607.63 | 12999.37 | 19990.05 | 9237.37 | 6153.8 | 273.17 | 15664.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35674.48
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 4766.68 | 3804.01 | 8570.69 | 604.62 | 941.31 | 9128.49 | 10674.42 | 7973.29 | 4424.13 | 6546.74 | 18944.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38189.27
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 4151 | 7346.53 | 7156.5 | 18654.03 | 9997.23 | 13745.06 | 22542.08 | 46284.37 | 17315.06 | 21174.59 | 15231.26 | 53720.91 | 681.4 | 583 | 398.4 | 1662.8 | 120322.11
| Протяженность, км | 0.6 | 0.24 | 1.5 | 2.34 | 0.38 | 0.93 | 0.87 | 2.18 | 1.05 | 2.08 | 0.68 | 3.81 | 0.39 | 0.36 | 0.45 | 1.2 | 9.53
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 1 | 4 | 5 | 56 | 111 | 128 | 295 | 119 | 103 | 76 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598
Прочее, тыс. руб. |  | 301.39 | 1813.93 | 1844.74 | 3960.06 | 2501.13 | 4552.53 | 7183.75 | 14237.41 | 6291.15 | 7923.16 | 4620.68 | 18834.99 | 935.5 | 637.6 | 200 | 1773.1 | 38805.56
Итого, тыс. руб. |  | 4452.39 | 13927.14 | 12825.34 | 31204.87 | 14486.03 | 24846.53 | 51853.69 | 91186.25 | 40816.87 | 39675.68 | 26671.85 | 107164.4 | 1616.9 | 1220.6 | 598.4 | 3435.9 | 232991.42
Курскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 473.78 | 1594.43 | 1280.2 | 3348.41 | 5424.01 | 8898.28 | 10707.84 | 25030.13 | 12623.54 | 8875.86 | 2845.51 | 24344.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52723.45
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 2903.638 | 4508.376 | 7412.014 | 4315.108 | 4397.468 | 8140.441 | 16853.017 | 5648.144 | 11245.448 | 0 | 16893.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41158.623
| Протяженность, км | 0 | 34.7 | 36.492 | 71.192 | 0 | 39.41 | 83.348 | 122.758 | 28.222 | 88.567 | 0 | 116.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.739
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1051.437 | 1445.534 | 22047.7 | 24544.671 | 17911.397 | 34953.498 | 39340.021 | 92204.916 | 36461.949 | 37259.544 | 25584.341 | 99305.834 | 784 | 0 | 0 | 784 | 216839.421
| Протяженность, км | 0 | 13.367 | 196.416 | 209.783 | 143.075 | 312.287 | 475.021 | 930.383 | 261.194 | 237.43 | 187.089 | 685.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825.879
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 23 | 23 | 56 | 65 | 68 | 189 | 65 | 94 | 50 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421
Прочее, тыс. руб. |  | 686.963 | 1590.799 | 2459.192 | 4736.954 | 4249.239 | 5570.9179 | 6132.4391 | 15952.596 | 5363.031 | 5453.9852 | 4469.3952 | 15286.4113 | 1093.848 | 800.35 | 578.65 | 2472.848 | 38448.8093
Итого, тыс. руб. |  | 2212.18 | 7534.401 | 30295.468 | 40042.049 | 31899.754 | 53820.1639 | 64320.7411 | 150040.659 | 60096.664 | 62834.8372 | 32899.2462 | 155830.7473 | 1877.848 | 800.35 | 578.65 | 3256.848 | 349170.3033
Липецкэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 67.5 | 67.5 | 502.5 | 3046.14 | 6847.85 | 10396.49 | 5710.61 | 5125.74 | 4404.66 | 15241.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25705
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 467.13 | 467.13 | 3199.23 | 2191.82 | 4754.18 | 10145.23 | 3284.36 | 7962.93 | 3046.76 | 14294.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24906.41
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.696 | 36.785 | 40.34 | 117.821 | 78.71 | 89.05 | 21.82 | 189.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.401
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 64 | 705.26 | 3485.95 | 4255.21 | 7906.75 | 9171.47 | 17019.48 | 34097.7 | 9574.22 | 7567.71 | 6335.07 | 23477 | 176 | 70 | 41.6 | 287.6 | 62117.51
| Протяженность, км | 0 | 0 | 16.986 | 16.986 | 95.691 | 50.284 | 183.208 | 329.183 | 88.845 | 157.048 | 15.275 | 261.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.337
| Количество РП,ТП, шт. | 1 | 4 | 9 | 14 | 22 | 19 | 19 | 60 | 18 | 12 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
Прочее, тыс. руб. |  | 863.07 | 1641.44 | 5390.44 | 7894.95 | 5592.26 | 7742.14 | 6575.68 | 19910.08 | 9914.35 | 6335.84 | 6047.86 | 22298.05 | 1455.5 | 712.5 | 0 | 2168 | 52271.08
Итого, тыс. руб. |  | 927.07 | 2346.7 | 9411.02 | 12684.79 | 17200.74 | 22151.57 | 35197.19 | 74549.5 | 28483.54 | 26992.22 | 19834.35 | 75310.11 | 1631.5 | 782.5 | 41.6 | 2455.6 | 165000
Орелэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1282.9192 | 1904.3746 | 1612.6754 | 4799.9692 | 2552.2369 | 5671.8492 | 7485.0313 | 15709.1174 | 14143.8817 | 10929.581 | 11210.7173 | 36284.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56793.2667
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 3136.0435 | 4688.8951 | 7824.9386 | 5290.967 | 3843.884 | 5853.9726 | 14988.8236 | 2844.1757 | 12653.3279 | 3245.8559 | 18743.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41557.1218
| Протяженность, км | 0 | 9.358 | 9.11 | 18.468 | 147.317 | 106.1793 | 104.578 | 358.0743 | 90.995 | 116.495 | 57.538 | 265.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641.5703
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1254.2398 | 6095.1944 | 19124.84 | 26474.2742 | 30449.4591 | 37521.7697 | 25295.8398 | 93267.0686 | 25563.9522 | 44771.8767 | 4813.4999 | 75149.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194890.6717
| Протяженность, км | 0 | 2.28 | 14.318 | 16.598 | 74.771 | 62.683 | 58.055 | 195.509 | 27.096 | 168.659 | 0 | 195.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.862
| Количество РП,ТП, шт. | 2 | 2 | 1 | 5 | 15 | 9 | 14 | 38 | 16 | 17 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76
Прочее, тыс. руб. |  | 506.6984 | 495.6318 | 2144.633 | 3146.9632 | 5050.9861 | 4646.3247 | 5377.4043 | 15074.7151 | 4989.505 | 6389.6097 | 1094.2133 | 12473.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30695.0063
Итого, тыс. руб. |  | 3043.8574 | 11631.2444 | 27571.0434 | 42246.1453 | 43343.6492 | 51683.8275 | 44012.248 | 139039.7247 | 47541.5146 | 74744.3953 | 20364.2865 | 142650.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323936.0664
Смоленскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 72.7214 | 72.7214 | 4886.0943 | 4810.4335 | 8085.8175 | 17782.3453 | 10930.4116 | 6997.9167 | 5582.0651 | 23510.3934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41365.4601
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1108.0362 | 1865.244 | 2381.2038 | 5354.484 | 2232.3014 | 8080.0243 | 9269.7811 | 19582.1068 | 6968.1626 | 9778.8145 | 7880.64 | 24627.6171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49564.208
| Протяженность, км | 0 | 0 | 3.05 | 3.05 | 42.173 | 83.757 | 85.004 | 210.934 | 104.484 | 107.992 | 138.099 | 350.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.559
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 36.94 | 1966.5817 | 11531.826 | 13535.3477 | 14882.5859 | 21409.3577 | 29500.1096 | 65792.0532 | 25949.4346 | 26486.8512 | 21330.5059 | 73766.7917 | 468.1701 | 446.3872 | 305.249 | 1219.8063 | 154313.9988
| Протяженность, км | 0 | 38.282 | 100.102 | 138.384 | 90.418 | 191.475 | 345.006 | 626.899 | 132.234 | 294.892 | 215.623 | 642.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408.032
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 19 | 88 | 107 | 83 | 86 | 99 | 268 | 103 | 92 | 81 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651
Прочее, тыс. руб. |  | 3693.4893 | 5548.8476 | 7882.4756 | 17124.8124 | 10810.0791 | 10044.4983 | 10844.0366 | 31698.6141 | 9946.5836 | 14084.2058 | 8304.7365 | 32335.5259 | 2429.2032 | 1252.8333 | 1305.4333 | 4987.4699 | 86146.4223
Итого, тыс. руб. |  | 4838.4655 | 9380.6732 | 21868.2268 | 36087.3655 | 32811.0607 | 44344.3139 | 57699.7448 | 134855.1194 | 53794.5924 | 57347.7881 | 43097.9475 | 154240.3281 | 2897.3733 | 1699.2205 | 1610.6823 | 6207.2762 | 331390.0892
Тамбовэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 935.4103 | 4628.6344 | 8256.8046 | 13820.8493 | 6207.792 | 5173.8617 | 872.3681 | 12254.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26074.8712
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 67.514 | 67.514 | 3178.3595 | 1073.3793 | 3113.5333 | 7365.272 | 3015.6591 | 1882.1296 | 5600.2371 | 10498.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17930.8118
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.869 | 32.439 | 75.308 | 92.794 | 141.213 | 65.002 | 299.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374.317
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 3047.9883 | 3314.5264 | 6543.0934 | 12905.6081 | 12066.1977 | 25838.4314 | 28425.7201 | 66330.3491 | 33904.4695 | 26022.3406 | 16659.7236 | 76586.5338 | 2030.2648 | 1885.8108 | 1886.4008 | 5802.4765 | 161624.9675
| Протяженность, км | 5.255 | 5.012 | 8.812 | 19.079 | 1.864 | 55.182 | 31.357 | 88.403 | 69.475 | 72.511 | 77.375 | 219.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.843
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 20 | 57 | 22 | 32 | 18 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129
Прочее, тыс. руб. |  | 1510.6213 | 4180.6688 | 3214.8294 | 8906.1195 | 5931.4339 | 5782.856 | 5224.0791 | 16938.369 | 4371.146 | 3989.9718 | 5193.6514 | 13554.7693 | 2062.2643 | 939.0821 | 622.9107 | 3624.257 | 43023.5148
Итого, тыс. руб. |  | 4558.6097 | 7495.1952 | 9825.4367 | 21879.2416 | 22111.4014 | 37323.3011 | 45020.137 | 104454.8395 | 47499.0667 | 37068.3038 | 28325.9802 | 112893.3506 | 4092.5291 | 2824.8929 | 2509.3115 | 9426.7335 | 248654.1652
Тверьэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3554.5364 | 15300.5816 | 18855.118 | 20435.7543 | 17025.0439 | 3510.6868 | 40971.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59826.603
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 798.3749 | 1793.7311 | 2592.106 | 2296.4256 | 4548.2004 | 17138.752 | 23983.3779 | 12940.3917 | 20932.0917 | 17731.2608 | 51603.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78179.2281
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0.642 | 0.642 | 1.682 | 34.466 | 55.18 | 91.328 | 144.132 | 59.72 | 55.792 | 259.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.614
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1585.3375 | 3335.577 | 14330.9187 | 19251.8332 | 20673.2188 | 30723.6898 | 42425.7768 | 93822.6854 | 36726.0975 | 33158.4578 | 25527.1575 | 95411.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208486.2314
| Протяженность, км | 3.872 | 18.543 | 95.535 | 117.95 | 88.458 | 138.172 | 242.603 | 469.233 | 161.134 | 145.629 | 87.394 | 394.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981.34
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 46 | 46 | 61 | 87 | 68 | 216 | 84 | 79 | 50 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475
Прочее, тыс. руб. |  | 1277.6389 | 2266.4767 | 5508.6757 | 9052.7914 | 7379.9899 | 9799.5243 | 19436.0564 | 36615.5705 | 17465.4638 | 15904.7512 | 10999.4484 | 44369.6634 | 1654.4473 | 1081.0256 | 551.5659 | 3287.0387 | 93325.0641
Итого, тыс. руб. |  | 2862.9765 | 6400.4286 | 21633.3255 | 30896.7306 | 30349.6342 | 48625.9509 | 94301.1668 | 173276.7519 | 87567.7073 | 87020.3446 | 57768.5535 | 232356.6055 | 1654.4473 | 1081.0256 | 551.5659 | 3287.0387 | 439817.1267
Ярэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.9998 | 2067.7181 | 5977.9741 | 8888.6919 | 8629.7065 | 7733.5711 | 3882.8976 | 20246.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29134.8671
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 161.7996 | 531.299 | 1366.9815 | 2060.0801 | 1325.5548 | 2828.35 | 4168.8096 | 8322.7144 | 6352.3605 | 7293.4435 | 3319.8318 | 16965.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27348.4304
| Протяженность, км | 0 | 0.19 | 0 | 0.19 | 0.01 | 16.01 | 22.89 | 38.91 | 60.71 | 91.64 | 117.6 | 269.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.05
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1331.1278 | 2609.8617 | 4193.2357 | 8134.2252 | 8778.0706 | 14712.5088 | 17907.5527 | 41398.1321 | 17889.4263 | 16366.4183 | 16052.4295 | 50308.2741 | 146.749 | 146.749 | 195.3452 | 488.8431 | 100329.4745
| Протяженность, км | 0 | 0.49 | 36.88 | 37.37 | 54.152 | 34.34 | 147.677 | 236.169 | 21.845 | 196.206 | 117.593 | 335.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.183
| Количество РП,ТП, шт. | 1 | 4 | 11 | 16 | 26 | 43 | 47 | 116 | 44 | 36 | 35 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247
Прочее, тыс. руб. |  | 3345.2376 | 4045.5211 | 4706.669 | 12097.4278 | 3912.5347 | 5755.5859 | 6604.843 | 16272.9635 | 4920.1437 | 4090.5126 | 4338.3171 | 13348.9734 | 1748.2723 | 1265.6569 | 1125.1569 | 4139.0862 | 45858.4508
Итого, тыс. руб. |  | 4838.165 | 7186.6819 | 10266.8862 | 22291.7331 | 14859.1598 | 25364.1627 | 34659.1794 | 74882.5019 | 37791.6371 | 35483.9454 | 27593.476 | 100869.0585 | 1895.0213 | 1412.4059 | 1320.5021 | 4627.9293 | 202671.2228
МРСК Центра
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 3023.0322 | 6180.3582 | 18568.8419 | 27772.2323 | 33958.8022 | 64854.8615 | 125163.623 | 223977.2866 | 130917.6985 | 95973.9932 | 47580.5421 | 274472.2338 | 5154.2 | 2290.75 | 1718.06 | 9163.01 | 535384.7627
| Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1375.0975 | 14866.8882 | 25780.302 | 42022.2878 | 33878.9895 | 48881.8305 | 84075.2592 | 166836.0792 | 71695.4241 | 98076.0378 | 61441.8387 | 231213.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440071.6676
| Протяженность, км | 2 | 47.748 | 90.283 | 140.031 | 284.949 | 580.9653 | 676.01 | 1541.9243 | 897.727 | 973.933 | 656.103 | 2527.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4209.7183
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 32907.823 | 57371.4675 | 148105.9118 | 238385.2023 | 237112.055 | 313524.6954 | 395063.6603 | 945700.4107 | 358378.7497 | 352346.0338 | 256669.0962 | 967393.8797 | 6539.1129 | 4239.6023 | 3889.9068 | 14668.6221 | 2166148.1148
| Протяженность, км | 73.305 | 267.619 | 642.826 | 983.75 | 990.81 | 1311.657 | 2181.49 | 4483.957 | 1382.682 | 1903.896 | 1475.249 | 4761.827 | 0.39 | 0.36 | 0.45 | 1.2 | 10230.734
| Количество РП,ТП, шт. | 9 | 47 | 320 | 376 | 579 | 670 | 730 | 1979 | 734 | 681 | 524 | 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4294
Прочее, тыс. руб. |  | 20885.7712 | 37802.189 | 61021.4575 | 119709.4177 | 82329.8046 | 98216.8603 | 117648.8288 | 298195.4937 | 115775.5567 | 121144.3346 | 84721.5555 | 321641.4468 | 18906.1664 | 14223.0782 | 8942.4349 | 42071.6795 | 781618.0376
Итого, тыс. руб. |  | 58191.7239 | 116220.903 | 253476.5133 | 427889.1401 | 387279.6513 | 525478.2476 | 721951.3714 | 1634709.2703 | 676767.429 | 667540.3994 | 450413.0324 | 1794720.8608 | 30599.4794 | 20753.4305 | 14550.4017 | 65903.3115 | 3923222.5827