## Лист1
Годовые графики капитального ремонта электросетевых объектов на 2011 год
Белгородэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 4083.5669 | 3527.6535 | 3404.17 | 3961.1765 | 3080.4393 | 6175.0317 | 2139.0452 | 30.6577 | 0 | 0 | 26401.7407
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 46.386 | 840.9047 | 1022.6182 | 1064.3522 | 419.9279 | 307.1535 | 643.1984 | 1687.2902 | 2830.4924 | 237.289 | 294.914 | 0.72 | 9395.2464
| Протяженность, км | 30.25 | 185.767 | 108.37 | 76.1883 | 98.8 | 62.424 | 59.059 | 184.3863 | 229.5363 | 65.6 | 55.683 | 0 | 1156.064
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 51.87 | 182.8641 | 2859.823 | 9131.5958 | 25128.8899 | 21227.5464 | 19709.9654 | 19926.9933 | 18222.5221 | 2996.8878 | 1157.5278 | 513.3128 | 121109.7983
| Протяженность, км | 0.95 | 5.01 | 43.85 | 223.25 | 568.005 | 472.447 | 540.233 | 519.686 | 576.291 | 48.555 | 2.48 | 2.32 | 3003.077
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 3 | 39 | 135 | 159 | 161 | 175 | 158 | 142 | 29 | 5 | 0 | 1006
Прочее, тыс. руб. |  | 331.0512 | 361.5899 | 1761.5424 | 2384.3716 | 1727.565 | 5521.248 | 8523.9408 | 5846.4205 | 1849.5843 | 411.5706 | 257.6608 | 352.736 | 29329.281
Итого, тыс. руб. |  | 429.3072 | 1385.3586 | 9727.5504 | 16107.9731 | 30680.5528 | 31017.1244 | 31957.5439 | 33635.7357 | 25041.644 | 3676.405 | 1710.1026 | 866.7688 | 186236.0664
Брянскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7
| Затраты, тыс. руб. | 84.2 | 238.08 | 1192.68 | 854.49 | 2666.67 | 5239.6 | 6080.25 | 1346.26 | 2017.55 | 39.65 | 0 | 0 | 19759.43
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 994.83 | 1071.74 | 1008.2 | 432.62 | 1032.01 | 2153.01 | 2187.41 | 2541.3 | 1624.8 | 1274.33 | 945.75 | 122.1 | 15388.1
| Протяженность, км | 51.8 | 63.2 | 29.4 | 13.2 | 71.55 | 100.43 | 83.1 | 84.4 | 93.3 | 52.1 | 25.8 | 0 | 668.28
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1155.164 | 2698.447 | 3767.318 | 4566.914 | 5468.009 | 7162.819 | 5764.418 | 4887.757 | 4892.359 | 3847.181 | 2710.376 | 1071.231 | 47991.993
| Протяженность, км | 46.551 | 83.397 | 106.268 | 123.187 | 196.698 | 291.534 | 247.035 | 280.53 | 221.565 | 160.932 | 99.303 | 38.875 | 1895.875
| Количество РП,ТП, шт. | 16 | 29 | 42 | 58 | 58 | 57 | 54 | 49 | 47 | 41 | 28 | 13 | 492
Прочее, тыс. руб. |  | 161 | 1281.5 | 1590.18 | 1677.616 | 2262.716 | 2362.542 | 3362.132 | 3253.328 | 1426.43 | 650 | 650 | 650 | 19327.444
Итого, тыс. руб. |  | 2395.194 | 5289.767 | 7558.378 | 7531.64 | 11429.405 | 16917.971 | 17394.21 | 12028.645 | 9961.139 | 5811.161 | 4306.126 | 1843.331 | 102466.967
Воронежэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 139.9 | 639.45 | 8013.42 | 9891.89 | 8456.59 | 9057.04 | 1000 | 0 | 0 | 37198.29
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 515.4 | 63.7 | 76.4 | 975.35 | 1217.28 | 2858.87 | 1958.12 | 3247.09 | 5109.6 | 352.1 | 471.78 | 0 | 16845.69
| Протяженность, км | 6.7 | 24 | 5.2 | 75.76 | 134.6 | 126.05 | 56.7 | 206.44 | 289.55 | 34.95 | 65.3 | 0 | 1025.25
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 68 | 643 | 890 | 1580.4 | 4252.2 | 13854.4 | 7883 | 7784.6 | 7474.7 | 4359.1 | 2430.6 | 145 | 51365
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 76.38 | 0 | 523.42 | 189.1 | 232.74 | 141.5 | 174.2 | 89.6 | 0 | 1426.94
| Количество РП,ТП, шт. | 1 | 19 | 33 | 46 | 169 | 178 | 162 | 162 | 154 | 93 | 31 | 7 | 1055
Прочее, тыс. руб. |  | 115 | 500 | 765 | 575 | 495 | 828 | 470 | 2826.41 | 4390.21 | 2684.4 | 884.98 | 906 | 15440
Итого, тыс. руб. |  | 698.4 | 1206.7 | 1731.4 | 3270.65 | 6603.93 | 25554.69 | 20203.01 | 22314.69 | 26031.55 | 8395.6 | 3787.36 | 1051 | 120848.98
Костромаэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 473.2 | 1785.79 | 1516.8 | 2146.5 | 2044.5 | 561.5 | 43 | 0 | 0 | 8571.29
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 30.8 | 469.8 | 61.8 | 66.2 | 3444.98 | 1675.1 | 679.4 | 3082.08 | 1767 | 42 | 79.1 | 11398.26
| Протяженность, км | 0 | 0.7 | 0 | 1.4 | 27.57 | 2.5 | 57.1 | 2.37 | 1.9 | 0.4 | 27 | 1.2 | 122.14
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 803.72 | 1158.15 | 1350.14 | 4251.37 | 8379.65 | 8746.44 | 10263.22 | 5008.42 | 2675.82 | 2757.48 | 2181.53 | 47575.94
| Протяженность, км | 0 | 57.43 | 52.66 | 60.07 | 110.68 | 315.64 | 290.49 | 359.18 | 240.68 | 266.27 | 276.74 | 67.96 | 2097.8
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 9 | 6 | 27 | 75 | 85 | 86 | 87 | 65 | 19 | 4 | 4 | 467
Прочее, тыс. руб. |  | 0 | 597.53 | 843.75 | 1594.08 | 2259.1 | 2280.5 | 6154.42 | 4436.5 | 2946.67 | 1447.07 | 1093.25 | 955.64 | 24608.51
Итого, тыс. руб. |  | 0 | 1432.05 | 2471.7 | 3479.22 | 8362.46 | 15621.93 | 18722.46 | 17423.62 | 11598.67 | 5932.89 | 3892.73 | 3216.27 | 92154
Курскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28
| Затраты, тыс. руб. | 15.078 | 208.16 | 74.5 | 478.16 | 2925.1 | 17950.5 | 16624.43 | 15453.99 | 1957.7 | 552 | 0 | 0 | 56239.618
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 1328 | 191.37 | 808.15 | 1123.9 | 7526.7 | 7967.65 | 10572.6 | 1562.3 | 2312.9 | 564.7 | 0 | 33958.27
| Протяженность, км | 0 | 52.57 | 73.2 | 73.09 | 53.6 | 434.77 | 506.1 | 611.09 | 235.46 | 53.24 | 6.5 | 0 | 2099.62
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 3.73 | 1031.4 | 3442.1 | 7777.97 | 49661.74 | 28206.7812 | 38165.0431 | 38683.6587 | 43564.3204 | 3027.466 | 567.15 | 10.9 | 214142.2594
| Протяженность, км | 0 | 2.72 | 140.1 | 388.5 | 1246.672 | 1198.62 | 1104.78 | 1105.71 | 1294.75 | 50.8 | 11.7 | 0.37 | 6544.722
| Количество РП,ТП, шт. | 1 | 2 | 10 | 90 | 229 | 196 | 218 | 203 | 186 | 6 | 0 | 0 | 1141
Прочее, тыс. руб. |  | 135.78 | 5393.44 | 5810.45 | 3895.76 | 4408.58 | 1637.49 | 2963.5 | 3524.46 | 32921.3 | 1977.8 | 813.3 | 578 | 64059.86
Итого, тыс. руб. |  | 154.588 | 7961 | 9518.42 | 12960.04 | 58119.32 | 55321.4712 | 65720.6231 | 68234.7087 | 80005.6204 | 7870.166 | 1945.15 | 588.9 | 368400.0074
Липецкэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 105 | 495 | 850 | 3270 | 3865 | 2870 | 5095 | 0 | 0 | 0 | 16550
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 465.75 | 665.3 | 3092.65 | 1612.55 | 3017.95 | 3052.9 | 403.9 | 0 | 0 | 12311
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 101.48 | 37.43 | 67 | 132.18 | 20.44 | 0 | 0 | 371.53
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 235 | 242.4 | 546.6 | 2505.83 | 5548.15 | 13542.65 | 14417.75 | 11293.92 | 9368.37 | 3573.49 | 310 | 215.9 | 61800.06
| Протяженность, км | 0 | 0 | 1.64 | 26.56 | 56.94 | 136.09 | 161.98 | 167.76 | 140.89 | 28.27 | 0 | 0 | 720.13
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 5 | 14 | 20 | 27 | 21 | 27 | 13 | 6 | 1 | 0 | 134
Прочее, тыс. руб. |  | 260 | 310 | 499.44 | 1090 | 2191 | 1824.3 | 1257.85 | 3633.7 | 1462.95 | 1290 | 1440 | 1440.1 | 16699.34
Итого, тыс. руб. |  | 495 | 552.4 | 1151.04 | 4556.58 | 9254.45 | 21729.6 | 21153.15 | 20815.57 | 18979.22 | 5267.39 | 1750 | 1656 | 107360.4
Орелэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
| Затраты, тыс. руб. | 118.955 | 92.511 | 135.038 | 1309.3 | 1542.2 | 1735.9 | 5179.7 | 3760.8 | 685.084 | 929.5 | 403.222 | 72.741 | 15964.951
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 426 | 80.3 | 726.4 | 101 | 0 | 84.7 | 1638.2 | 1661.5 | 674.3 | 274 | 0 | 5666.4
| Протяженность, км | 0 | 10 | 19.68 | 35.67 | 30.28 | 0 | 19.8 | 97.6 | 92.93 | 29.48 | 49.1 | 0 | 384.54
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 360 | 587.57 | 974.772 | 2359.02 | 3693.609 | 4306.268 | 4250.756 | 4885.076 | 3368.888 | 2479.23 | 942.88 | 375 | 28583.069
| Протяженность, км | 0 | 0.1 | 1.55 | 56.63 | 83.06 | 99.54 | 75.28 | 131.504 | 127.29 | 86.59 | 112.14 | 0 | 773.684
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 8 | 11 | 9 | 18 | 15 | 1 | 0 | 81
Прочее, тыс. руб. |  | 118.2 | 559.33 | 419.6 | 535.46 | 766.82 | 2131.7 | 2023.97 | 1479.46 | 902.58 | 747.22 | 397.88 | 248.2 | 10330.42
Итого, тыс. руб. |  | 597.155 | 1665.411 | 1609.71 | 4930.18 | 6103.629 | 8173.868 | 11539.126 | 11763.536 | 6618.052 | 4830.25 | 2017.982 | 695.941 | 60544.84
Смоленскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 18.92 | 435.62 | 1513.02 | 1428.63 | 6805.28 | 5907.81 | 4022.62 | 3197.15 | 470.06 | 0 | 0 | 23799.11
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 98.61 | 85.99 | 1012.76 | 257.73 | 385.84 | 5623.8 | 2893.23 | 3823.94 | 3020.21 | 2386.75 | 1352 | 936 | 21876.86
| Протяженность, км | 0 | 10.4 | 25.95 | 24.89 | 26.38 | 97.96 | 123.21 | 82.84 | 78.71 | 120.33 | 0 | 0 | 590.67
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 327.1 | 316.86 | 1312.5 | 2779.7 | 5896.67 | 11974.36 | 14143.91 | 11457.96 | 11587.2 | 3296.07 | 1127.52 | 0 | 64219.85
| Протяженность, км | 1.64 | 16.83 | 56.3 | 84.23 | 164.17 | 230.1 | 280.23 | 337.94 | 454.39 | 201.7 | 85.02 | 0 | 1912.55
| Количество РП,ТП, шт. | 7 | 8 | 19 | 39 | 94 | 102 | 103 | 69 | 62 | 27 | 11 | 0 | 541
Прочее, тыс. руб. |  | 0 | 2400.75 | 2028.76 | 1995.63 | 2197.56 | 5919.57 | 3424.78 | 4954.97 | 6247.47 | 4114.84 | 2356.92 | 2430.93 | 38072.18
Итого, тыс. руб. |  | 425.71 | 2822.52 | 4789.64 | 6546.08 | 9908.7 | 30323.01 | 26369.73 | 24259.49 | 24052.03 | 10267.72 | 4836.44 | 3366.93 | 147968
Тамбовэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Затраты, тыс. руб. | 55.82 | 0 | 0 | 0 | 796.76 | 2672.52 | 12487.44 | 3178.14 | 534.81 | 0 | 0 | 0 | 19725.49
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 583.9 | 183.62 | 638.15 | 1972.03 | 1468.9 | 529.8 | 0 | 0 | 0 | 5376.4
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 5.4 | 31.8 | 34 | 71.4 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 196.32
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 383.65 | 369.79 | 592.01 | 2574.82 | 5503.16 | 6017.245 | 7073.644 | 7842.231 | 9328.246 | 5280.69 | 1023.12 | 355.83 | 46344.436
| Протяженность, км | 0 | 0 | 5.66 | 49.23 | 76.822 | 93.656 | 103.57 | 241.815 | 132.41 | 156.93 | 41.09 | 0 | 901.183
| Количество РП,ТП, шт. | 1 | 1 | 2 | 16 | 21 | 28 | 41 | 33 | 35 | 13 | 8 | 0 | 199
Прочее, тыс. руб. |  | 0 | 1737.64 | 3111.52 | 2366.73 | 4528.31 | 2877.06 | 2610.46 | 3069.16 | 2323.76 | 1694.91 | 1230.42 | 1203.7 | 26753.67
Итого, тыс. руб. |  | 439.47 | 2107.43 | 3703.53 | 5525.45 | 11011.85 | 12204.975 | 24143.574 | 15558.431 | 12716.616 | 6975.6 | 2253.54 | 1559.53 | 98199.996
Тверьэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 507.74 | 1157.89 | 2434.48 | 4565.1 | 2214.29 | 2035.93 | 4478.96 | 0 | 0 | 17394.39
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 9 | 82.99 | 4911.67 | 5786.6 | 8360.2 | 12718.5 | 9349.4 | 2324.17 | 1629.3 | 0 | 45171.83
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.07 | 89.51 | 68.776 | 132.846 | 67.53 | 9.43 | 0 | 0 | 419.162
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 106.5 | 1035.09 | 6536.8343 | 11842.741 | 15516.069 | 13368.788 | 13604.61 | 17183.69 | 6065.54 | 3426.91 | 540.75 | 89227.5223
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 113.19 | 109.084 | 303.41 | 375.88 | 247.58 | 192.186 | 200.98 | 65.22 | 3.81 | 1611.34
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 2 | 20 | 37 | 20 | 21 | 21 | 31 | 9 | 4 | 3 | 168
Прочее, тыс. руб. |  | 459.2 | 726.7187 | 2282.5283 | 3168.5287 | 2880.8398 | 2845.21 | 1784.4 | 2476.41 | 1896.98 | 1965.2 | 1044.2 | 883.25 | 22413.4655
Итого, тыс. руб. |  | 459.2 | 833.2187 | 3326.6183 | 10296.0931 | 20793.1408 | 26582.359 | 28078.488 | 31013.81 | 30466 | 14833.87 | 6100.41 | 1424 | 174207.2079
Ярэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 44.2 | 1767.48 | 3262.1862 | 6206.12 | 3883.7 | 3066.3 | 4696.858 | 284 | 0 | 0 | 23210.8442
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 189.4 | 221.8 | 522.3 | 797.22 | 724.7 | 1318.14 | 5323.5 | 4416.1 | 1095.84 | 834.3 | 822.8 | 1251.5 | 17517.6
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20.4 | 28 | 67.85 | 146.91 | 23.3 | 170.64 | 18.92 | 48.99 | 544.81
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 559.2 | 941.4 | 2223.9 | 1866.8 | 3831.44 | 6810.84 | 7048.23 | 12783.94 | 6831.45 | 5234.3 | 2563.6 | 707.3 | 51402.4
| Протяженность, км | 21.711 | 4.685 | 115.61 | 55.07 | 70.861 | 125.493 | 175.63 | 149.594 | 261.593 | 189.63 | 201.473 | 108.95 | 1480.3
| Количество РП,ТП, шт. | 3 | 2 | 12 | 23 | 41 | 51 | 55 | 46 | 40 | 19 | 11 | 3 | 306
Прочее, тыс. руб. |  | 229 | 733.49 | 779.24 | 1165.85 | 4891.055 | 4211.355 | 4776.5639 | 3580.7669 | 2352.192 | 2549.8 | 737.16 | 586.16 | 26592.6328
Итого, тыс. руб. |  | 977.6 | 1896.69 | 3569.64 | 5597.35 | 12709.3812 | 18546.455 | 21031.9939 | 23847.1069 | 14976.34 | 8902.4 | 4123.56 | 2544.96 | 118723.477
МРСК Центра
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 30 | 34 | 38 | 21 | 7 | 0 | 0 | 143
| Затраты, тыс. руб. | 274.053 | 557.671 | 6070.6049 | 11065.9435 | 20458.8462 | 59805.7965 | 73712.2593 | 52588.5217 | 31977.6672 | 7827.8277 | 403.222 | 72.741 | 264815.1539
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1844.626 | 4068.9347 | 4392.7482 | 6256.2622 | 10831.4479 | 32750.0535 | 34677.6885 | 45811.2702 | 32918.9224 | 12567.039 | 6397.244 | 2389.42 | 194905.6564
| Протяженность, км | 88.75 | 346.637 | 261.8 | 352.7983 | 527.65 | 1074.924 | 1113.125 | 1687.2823 | 1270.3163 | 556.61 | 248.303 | 50.19 | 7578.386
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 3143.714 | 7923.9511 | 18802.263 | 43030.0242 | 125077.9789 | 136998.6286 | 140571.9445 | 143413.9659 | 136830.1655 | 42835.7748 | 19017.1638 | 6116.7538 | 823762.3281
| Протяженность, км | 70.852 | 170.172 | 523.638 | 1256.297 | 2682.992 | 3789.95 | 3544.208 | 3774.039 | 3783.545 | 1564.857 | 984.766 | 222.285 | 22367.601
| Количество РП,ТП, шт. | 29 | 73 | 173 | 471 | 916 | 913 | 947 | 864 | 793 | 277 | 104 | 30 | 5590
Прочее, тыс. руб. |  | 1809.2312 | 14601.9886 | 19892.0107 | 20449.0263 | 28608.5458 | 32438.975 | 37352.0167 | 39081.5854 | 58720.1263 | 19532.8106 | 10905.7708 | 10234.716 | 293626.8034
Итого, тыс. руб. |  | 7071.6242 | 27152.5453 | 49157.6267 | 80801.2562 | 184976.8188 | 261993.4536 | 286313.9089 | 280895.3432 | 260446.8814 | 82763.452 | 36723.4006 | 18813.6308 | 1577109.9417