## Лист1
Годовые графики капитального ремонта электросетевых объектов на 2013 год
Белгородэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 153.9156 | 153.9156 | 6632.8457 | 9492.0338 | 6234.0471 | 22358.9266 | 11630.6333 | 8356.0129 | 5442.5476 | 25429.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47942.0361
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.6192 | 1434.7473 | 1097.3013 | 3659.6679 | 664.2915 | 1428.9271 | 1147.2415 | 3240.4601 | 90.1739 | 0 | 0 | 90.1739 | 6990.302
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.1 | 70.55 | 24.58 | 187.23 | 23.058 | 33.661 | 52.4 | 109.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.349
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 1453.8479 | 1453.8479 | 12040.2004 | 15036.9797 | 23098.0047 | 50175.1848 | 21350.4514 | 24676.5597 | 17625.2116 | 63652.2226 | 3616.2673 | 138 | 92 | 3846.2673 | 119127.5226
| Протяженность, км | 0 | 0 | 32.5 | 32.5 | 44.021 | 109.059 | 293.857 | 446.937 | 421.199 | 500.618 | 282.129 | 1203.946 | 43.702 | 0 | 0 | 43.702 | 1727.085
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 4 | 4 | 73 | 92 | 99 | 264 | 96 | 96 | 69 | 261 | 4 | 0 | 0 | 4 | 533
Прочее, тыс. руб. |  | 210.3883 | 1069.457 | 1170.6201 | 2450.4654 | 5018.9104 | 7219.7964 | 7225.1214 | 19463.8282 | 5174.8957 | 5557.9879 | 9095.1775 | 19828.0611 | 2479.4186 | 1834.4434 | 2129.8027 | 6443.6647 | 48186.0194
Итого, тыс. руб. |  | 210.3883 | 1069.457 | 2778.3835 | 4058.2289 | 24819.5758 | 33183.5572 | 37654.4745 | 95657.6075 | 38820.2719 | 40019.4876 | 33310.1783 | 112149.9377 | 6185.8598 | 1972.4434 | 2221.8027 | 10380.1059 | 222245.8801
Брянскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 381.55 | 381.55 | 2609.7 | 5369.71 | 7146.14 | 15125.55 | 5163.14 | 6294.44 | 4733.65 | 16191.23 | 849.88 | 0 | 0 | 849.88 | 32548.21
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 143.41 | 171.07 | 738.63 | 1053.11 | 1673.98 | 2275.45 | 3488.93 | 7438.36 | 2713.13 | 2697.2 | 2562.68 | 7973.01 | 538.28 | 48.586 | 0 | 586.866 | 17051.346
| Протяженность, км | 20.05 | 35.6 | 21.35 | 77 | 78.3 | 129.3 | 179.13 | 386.73 | 143 | 136 | 108.66 | 387.66 | 16.081 | 17.692 | 0 | 33.773 | 885.163
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 414.656 | 1404.28 | 3403.84 | 5222.776 | 5661.184 | 6228.974 | 7705.791 | 19595.949 | 7245.914 | 7419.298 | 6436.677 | 21101.889 | 1642.977 | 418.849 | 0 | 2061.826 | 47982.44
| Протяженность, км | 14.487 | 94.165 | 130.888 | 239.54 | 193.343 | 207.22 | 308.345 | 708.908 | 208.595 | 271.921 | 335.18 | 815.696 | 39.607 | 5.066 | 0 | 44.673 | 1808.817
| Количество РП,ТП, шт. | 8 | 14 | 43 | 65 | 69 | 61 | 72 | 202 | 70 | 64 | 58 | 192 | 18 | 4 | 0 | 22 | 481
Прочее, тыс. руб. |  | 402.75 | 1024.75 | 1336.99 | 2764.49 | 3805 | 4070.25 | 5302.17 | 13177.42 | 3822.27 | 3604.61 | 4193.68 | 11620.56 | 918.14 | 378.99 | 60.4 | 1357.53 | 28920
Итого, тыс. руб. |  | 960.816 | 2600.1 | 5861.01 | 9421.926 | 13749.864 | 17944.384 | 23643.031 | 55337.279 | 18944.454 | 20015.548 | 17926.687 | 56886.689 | 3949.277 | 846.425 | 60.4 | 4856.102 | 126501.996
Воронежэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593.3 | 10014.3 | 10708 | 22315.6 | 7308.9 | 7400.1 | 4417.4 | 19126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41442
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.5 | 2578.8 | 5152 | 8514.3 | 2884.3 | 2422.6 | 3206.4 | 8513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17027.6
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 127.42 | 50.82 | 252.04 | 91.52 | 125.46 | 104.15 | 321.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.17
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3271.1 | 16867.2 | 23167.4 | 43305.7 | 13885.5 | 13220.4 | 11364.8 | 38470.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81776.4
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.88 | 150.58 | 294.998 | 473.458 | 196.075 | 207.94 | 173.891 | 577.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051.364
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 137 | 124 | 285 | 52 | 36 | 31 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404
Прочее, тыс. руб. |  | 119.7 | 286 | 1146.3 | 1552 | 1857.8 | 3363.8 | 5923.4 | 11145 | 2596.5 | 3761.9 | 5339.6 | 11698 | 4012 | 3095 | 921 | 8028 | 32423
Итого, тыс. руб. |  | 119.7 | 286 | 1146.3 | 1552 | 7505.7 | 32824.1 | 44950.8 | 85280.6 | 26675.2 | 26805 | 24328.2 | 77808.4 | 4012 | 3095 | 921 | 8028 | 172669
Костромаэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.03 | 2443.07 | 4062.44 | 7069.54 | 3414.28 | 2395.08 | 872.64 | 6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13751.54
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 60.25 | 60.25 | 24.1 | 4270.21 | 6789.03 | 11083.34 | 5617.39 | 2869.3 | 7410.08 | 15896.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27040.36
| Протяженность, км | 0 | 0 | 1.46 | 1.46 | 0.56 | 47.17 | 88.21 | 135.94 | 72.44 | 35.94 | 118.11 | 226.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.89
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 401.56 | 1482.01 | 2045.31 | 3928.88 | 3430.58 | 7359.94 | 9743.89 | 20534.41 | 9298.62 | 13733.48 | 8050.9 | 31083 | 322.91 | 284 | 212.29 | 819.2 | 56365.49
| Протяженность, км | 0.21 | 2.51 | 7.12 | 9.84 | 9.85 | 49.02 | 53.38 | 112.25 | 61.54 | 114.66 | 77.39 | 253.59 | 0.54 | 0.26 | 0.22 | 1.02 | 376.7
| Количество РП,ТП, шт. | 3 | 4 | 11 | 18 | 29 | 95 | 111 | 235 | 110 | 104 | 80 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547
Прочее, тыс. руб. |  | 0 | 117.91 | 1164.23 | 1282.14 | 2411.88 | 5380.29 | 2833.57 | 10625.74 | 4178.66 | 3011.67 | 2610.26 | 9800.59 | 893.5 | 601.8 | 439.3 | 1934.6 | 23643.07
Итого, тыс. руб. |  | 401.56 | 1599.92 | 3269.79 | 5271.27 | 6430.59 | 19453.51 | 23428.93 | 49313.03 | 22508.95 | 22009.53 | 18943.88 | 63462.36 | 1216.41 | 885.8 | 651.59 | 2753.8 | 120800.46
Курскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 4 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 328.6 | 328.6 | 527.1 | 2456.85 | 4438.2 | 7422.15 | 2253.6 | 3605.7 | 5811.3 | 11670.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19421.35
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 981.08 | 692.18 | 1673.26 | 1007.2 | 2979.68 | 4322.29 | 8309.17 | 779 | 3671.42 | 7730.38 | 12180.8 | 507.5 | 0 | 0 | 507.5 | 22670.73
| Протяженность, км | 0 | 49.76 | 107.85 | 157.61 | 31.24 | 116.96 | 16.16 | 164.36 | 90.59 | 112.8 | 169.22 | 372.61 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 697.88
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 617.6009 | 617.6009 | 8836.9005 | 23400.0979 | 28159.9324 | 60396.9309 | 23917.2036 | 20962.6786 | 17574.087 | 62453.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123468.501
| Протяженность, км | 0 | 0 | 4.42 | 4.42 | 114.778 | 358.431 | 514.146 | 987.355 | 306.538 | 303.536 | 325.2 | 935.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.049
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | 57 | 66 | 151 | 71 | 107 | 74 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407
Прочее, тыс. руб. |  | 1006.15 | 1598.84 | 3103.39 | 5708.38 | 4287.16 | 5131.3 | 5395.55 | 14814.01 | 2900.13 | 3281.99 | 4155.22 | 10337.34 | 1509.75 | 948.66 | 432.32 | 2890.73 | 33750.46
Итого, тыс. руб. |  | 1006.15 | 2579.92 | 4741.7709 | 8327.8409 | 14658.3605 | 33967.9279 | 42315.9724 | 90942.2609 | 29849.9336 | 31521.7886 | 35270.987 | 96642.7092 | 2017.25 | 948.66 | 432.32 | 3398.23 | 199311.041
Липецкэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.5 | 1379 | 5360.9 | 7058.4 | 2758 | 3626.1 | 5952 | 12336.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19394.5
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.22 | 1940.29 | 2741 | 5333.51 | 2369.12 | 2500.83 | 3991.74 | 8861.69 | 354.85 | 0 | 0 | 354.85 | 14550.05
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.36 | 23.88 | 106.94 | 162.18 | 55.6 | 48.6 | 106.08 | 210.28 | 25.65 | 0 | 0 | 25.65 | 398.11
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 171.2 | 272.8 | 772.02 | 1216.02 | 5537.232 | 11178.07 | 12905.45 | 29620.752 | 12221.37 | 12689.96 | 10471.88 | 35383.21 | 1291.93 | 68 | 79.9 | 1439.83 | 67659.812
| Протяженность, км | 0 | 0 | 3.685 | 3.685 | 67.816 | 180.634 | 215.921 | 464.371 | 182.859 | 146.112 | 175.804 | 504.775 | 41.034 | 0 | 0 | 41.034 | 1013.865
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 27 | 33 | 77 | 28 | 22 | 16 | 66 | 10 | 0 | 0 | 10 | 155
Прочее, тыс. руб. |  | 1501.057 | 1413.835 | 2481.864 | 5396.756 | 2900.741 | 5170.214 | 8148.562 | 16219.517 | 5222.977 | 5561.612 | 10597.665 | 21382.254 | 4984.868 | 798.903 | 613.338 | 6397.109 | 49395.636
Итого, тыс. руб. |  | 1672.257 | 1686.635 | 3253.884 | 6612.776 | 9408.693 | 19667.574 | 29155.912 | 58232.179 | 22571.467 | 24378.502 | 31013.285 | 77963.254 | 6631.648 | 866.903 | 693.238 | 8191.789 | 150999.998
Орелэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| Затраты, тыс. руб. | 53.2 | 211.3 | 309 | 573.5 | 933.5 | 3039.75 | 4535.35 | 8508.6 | 3764.22 | 2804 | 1966.8 | 8535.02 | 352.2 | 281 | 27.9 | 661.1 | 18278.22
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 117.58 | 0 | 0 | 117.58 | 369.0209 | 472.9378 | 19.5764 | 861.535 | 1196.0345 | 949.295 | 2370.6321 | 4515.9617 | 609.64 | 889.4161 | 0 | 1499.0561 | 6994.1327
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 38.17 | 17.2 | 64.33 | 51.4 | 104.7 | 82.14 | 238.24 | 0 | 80.4 | 0 | 80.4 | 382.97
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3191.1647 | 5936.1243 | 9191.5502 | 18318.8392 | 6101.3939 | 6614.8611 | 7415.4253 | 20131.6804 | 200 | 0 | 0 | 200 | 38650.5195
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.659 | 60.502 | 71.01 | 174.171 | 101.098 | 20.45 | 243.28 | 364.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.999
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 26 | 18 | 14 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
Прочее, тыс. руб. |  | 11.5291 | 43.928 | 925.3455 | 980.8027 | 937.1935 | 1535.0428 | 2212.3536 | 4684.59 | 1985.8693 | 1663.3181 | 1078.2613 | 4727.4486 | 200.7699 | 356.5662 | 126.9894 | 684.3255 | 11077.1668
Итого, тыс. руб. |  | 182.3091 | 255.228 | 1234.3455 | 1671.8827 | 5430.8791 | 10983.8549 | 15958.8302 | 32373.5642 | 13047.5177 | 12031.4742 | 12831.1187 | 37910.1106 | 1362.6099 | 1526.9823 | 154.8894 | 3044.4816 | 75000.039
Смоленскэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 239.6 | 239.6 | 1824.18 | 4822.7 | 5067.19 | 11714.07 | 7764.71 | 7917.73 | 5070.65 | 20753.09 | 686.01 | 0 | 0 | 686.01 | 33392.77
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 44.69 | 44.69 | 723.79 | 4059.36 | 4637.75 | 9420.9 | 5922.63 | 6334.36 | 7030.47 | 19287.46 | 2995.5 | 0 | 0 | 2995.5 | 31748.55
| Протяженность, км | 0 | 0 | 37.097 | 37.097 | 55.227 | 178.005 | 306.083 | 539.315 | 407.217 | 537 | 311.589 | 1255.806 | 248.47 | 0 | 0 | 248.47 | 2080.688
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 346.23 | 221.87 | 568.1 | 3871.12 | 10878.25 | 14725.4 | 29474.77 | 19251.27 | 21547.4 | 18094.19 | 58892.86 | 2654.17 | 0 | 0 | 2654.17 | 91589.9
| Протяженность, км | 0 | 29.4 | 5.68 | 35.08 | 90.644 | 124.374 | 133.694 | 348.712 | 219.309 | 299.211 | 227.529 | 746.049 | 11.324 | 0 | 0 | 11.324 | 1141.165
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | 78 | 95 | 213 | 89 | 105 | 112 | 306 | 22 | 0 | 0 | 22 | 547
Прочее, тыс. руб. |  | 1472.98 | 2547.34 | 3075.6 | 7095.92 | 4953.14 | 7327.01 | 7501.72 | 19781.87 | 7407.53 | 5584.67 | 6404.25 | 19396.45 | 2636.58 | 2509.36 | 1848.6 | 6994.54 | 53268.78
Итого, тыс. руб. |  | 1472.98 | 2893.57 | 3581.76 | 7948.31 | 11372.23 | 27087.32 | 31932.06 | 70391.61 | 40346.14 | 41384.16 | 36599.56 | 118329.86 | 8972.26 | 2509.36 | 1848.6 | 13330.22 | 210000
Тамбовэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.07 | 702.46 | 4387.32 | 5353.85 | 4302.83 | 4245.7 | 2964.77 | 11513.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16867.15
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.78 | 267.64 | 331.39 | 921.81 | 4756.85 | 3395.33 | 1781.88 | 9934.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10855.87
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.45 | 312.36 | 354.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.81
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 521.83 | 619.91 | 947.95 | 2089.69 | 4083.57 | 9227.69 | 14333.86 | 27645.12 | 15409.74 | 13232.88 | 10454.17 | 39096.79 | 256.22 | 113.66 | 188.99 | 558.87 | 69390.47
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.255 | 51.169 | 192.396 | 296.82 | 127.13 | 96.546 | 197.084 | 420.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.58
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7 | 19 | 44 | 15 | 16 | 26 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102
Прочее, тыс. руб. |  | 198.37 | 1748.18 | 2206.1 | 4152.65 | 2288.01 | 1877.97 | 1524.28 | 5690.26 | 3226.52 | 3686.28 | 3990.8 | 10903.6 | 1339.27 | 1618.57 | 839.16 | 3797 | 24543.51
Итого, тыс. руб. |  | 720.2 | 2368.09 | 3154.05 | 6242.34 | 6958.43 | 12075.76 | 20576.85 | 39611.04 | 27695.94 | 24560.19 | 19191.62 | 71447.75 | 1595.49 | 1732.23 | 1028.15 | 4355.87 | 121657
Тверьэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22
| Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1688 | 4639.84 | 6442.84 | 9703.04 | 6725.6 | 3500 | 19928.64 | 800 | 0 | 0 | 800 | 27171.48
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 825.4984 | 6357.852 | 10587.5068 | 17770.8572 | 9949.6738 | 10051.0836 | 3784.0034 | 23784.7608 | 200 | 0 | 0 | 200 | 41755.618
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.277 | 32.257 | 133.668 | 205.202 | 167.025 | 175.446 | 54.55 | 397.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602.223
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 163.73 | 113.1 | 345.528 | 622.358 | 8276.0542 | 10152.7846 | 13113.1739 | 31542.0127 | 14317.084 | 13712.2552 | 12369.22 | 40398.5592 | 2806.757 | 92.57 | 0 | 2899.327 | 75462.2569
| Протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.373 | 50.424 | 158.192 | 223.989 | 212.715 | 126.661 | 141.866 | 481.242 | 68.907 | 7.22 | 0 | 76.127 | 781.358
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 61 | 89 | 26 | 22 | 47 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184
Прочее, тыс. руб. |  | 829.2399 | 1325.4819 | 1662.9537 | 3817.6755 | 4005.8158 | 11422.8094 | 14906.6836 | 30335.3087 | 10494.9974 | 9050.1659 | 3478.9525 | 23024.1158 | 2123.9921 | 1340.2487 | 1094.3 | 4558.5407 | 61735.6408
Итого, тыс. руб. |  | 992.9699 | 1438.5819 | 2008.4817 | 4440.0335 | 13222.3684 | 29621.446 | 43247.2042 | 86091.0186 | 44464.7952 | 39539.1046 | 23132.176 | 107136.0758 | 5930.7491 | 1432.8187 | 1094.3 | 8457.8677 | 206124.9957
Ярэнерго
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
| Затраты, тыс. руб. | 295.6664 | 0 | 0 | 295.6664 | 471.8208 | 2257.927 | 7712.1513 | 10441.8992 | 7515.4886 | 3787.6482 | 1643.9609 | 12947.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23684.6632
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 452.3772 | 1376.899 | 765.5968 | 2594.8729 | 1053.7528 | 1349.4558 | 3320.1984 | 5723.407 | 3553.5624 | 2359.8375 | 1459.4214 | 7372.8213 | 752.1457 | 0 | 0 | 752.1457 | 16443.2469
| Протяженность, км | 0 | 0.284 | 0.302 | 0.586 | 8.855 | 11.964 | 98.112 | 118.931 | 149.549 | 55.044 | 16.236 | 220.829 | 106.621 | 0 | 0 | 106.621 | 446.967
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 322.7454 | 455.5655 | 2017.0482 | 2795.3591 | 4202.8961 | 8664.9571 | 16493.6488 | 29361.5019 | 14056.444 | 16131.7349 | 12494.8551 | 42683.034 | 5587.9942 | 243.2221 | 166.5551 | 5997.7715 | 80837.6665
| Протяженность, км | 1.22 | 7.562 | 23.498 | 32.28 | 10.595 | 59.15 | 243.376 | 313.121 | 164.7839 | 183.4971 | 210.7311 | 559.012 | 154.604 | 0 | 0 | 154.604 | 1059.017
| Количество РП,ТП, шт. | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | 50 | 66 | 151 | 53 | 63 | 44 | 160 | 11 | 0 | 0 | 11 | 327
Прочее, тыс. руб. |  | 185.493 | 2251.7829 | 1836.1209 | 4273.3968 | 2188.3881 | 4225.5813 | 5792.5778 | 12206.5472 | 5691.2304 | 5343.3215 | 5268.8333 | 16303.3853 | 3668.3445 | 1994.197 | 1320.6773 | 6983.2188 | 39766.5481
Итого, тыс. руб. |  | 1256.282 | 4084.2473 | 4618.7658 | 9959.2951 | 7916.8578 | 16497.9212 | 33318.5764 | 57733.3554 | 30816.7254 | 27622.542 | 20867.0708 | 79306.3382 | 10008.4844 | 2237.4192 | 1487.2324 | 13733.136 | 160732.1247
МРСК Центра
Показатель |  | Январь | Февраль | Март | 1 кв | Апрель | Май | Июнь | 2 кв | Июль | Август | Сентябрь | 3 кв | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | 4 кв | Итого за год
ПС 35-110 кВ | Количество, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | 35 | 27 | 35 | 34 | 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 132
| Затраты, тыс. руб. | 348.8664 | 211.3 | 1412.6656 | 1972.832 | 15854.0465 | 43665.8008 | 64291.5785 | 123811.4258 | 65578.8419 | 57158.1111 | 42375.7185 | 165112.6715 | 2688.09 | 281 | 27.9 | 2996.99 | 293893.9193
ЛЭП 35-110 кВ | Затраты, тыс. руб. | 713.3672 | 2529.049 | 2301.3468 | 5543.7629 | 8563.4613 | 27986.4229 | 42486.9729 | 79036.8571 | 40405.9822 | 38680.1832 | 42474.9285 | 121561.0939 | 6048.0896 | 938.0021 | 0 | 6986.0917 | 213127.8056
| Протяженность, км | 20.05 | 85.644 | 168.059 | 273.753 | 419.679 | 775.676 | 1020.903 | 2216.258 | 1251.399 | 1407.101 | 1435.495 | 4093.995 | 400.122 | 98.092 | 0 | 498.214 | 7082.22
Сети 0,4-20 кВ | Затраты, тыс. руб. | 1995.7214 | 4693.8955 | 11825.015 | 18514.6318 | 62402.0019 | 124931.0676 | 172638.101 | 359971.1705 | 157054.9909 | 163941.5075 | 132351.416 | 453347.9143 | 18379.2255 | 1358.3011 | 739.7351 | 20477.2618 | 852310.9784
| Протяженность, км | 15.917 | 133.637 | 207.791 | 357.345 | 670.214 | 1400.563 | 2479.315 | 4550.092 | 2201.8419 | 2271.1521 | 2390.0841 | 6863.078 | 359.718 | 12.546 | 0.22 | 372.484 | 12142.999
| Количество РП,ТП, шт. | 11 | 18 | 76 | 105 | 357 | 622 | 758 | 1737 | 628 | 649 | 571 | 1848 | 65 | 4 | 0 | 69 | 3759
Прочее, тыс. руб. |  | 5937.6573 | 13427.5049 | 20109.5142 | 39474.6763 | 34654.0389 | 56724.0639 | 66765.9884 | 158144.0912 | 52701.5798 | 50107.5254 | 56212.6997 | 159021.8049 | 24766.633 | 15476.7384 | 9825.8874 | 50069.2588 | 406709.8312
Итого, тыс. руб. |  | 8995.6122 | 20861.7493 | 35648.5415 | 65505.9031 | 121473.5486 | 253307.3552 | 346182.6408 | 720963.5446 | 315741.3948 | 309887.327 | 273414.7627 | 899043.4845 | 51882.0382 | 18054.0416 | 10593.5225 | 80529.6022 | 1766042.5345