## межевание
Форма 2п
| «УТВЕРЖДАЮ» |  | «СОГЛАСОВАНО»
| ________________ /_______________/ |  | ________________ /_______________/
| «______»_________________ 201_ г. |  | «______»_________________ 201_ г.
Локальная смета № 7
на Проект планировки территории
Реконструкция РТП 10 кВ УФСИН , строительство КВЛ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО СФ "Тверьагрострой"
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (а+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ)*проц. | Стоимость, руб.
100 или количество*цена
1. Ориентировочная стоимость строительства
1. | Реконструкция ПС 110 кВ: - замена масляных выключателей на элегазовые колонковые - 2 компл. (3-х полюсных); - установка однополюсных разъединителей 110 кВ - 6 компл.; - установка трансформаторов тока 110кВ - 6 шт. - устройство микропроцессорных защит. | УСП линии электропередач и подстанции напряжением 35-1150 кВ 324тм - т1 для электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС» 2012г.: - 6580 тыс. руб. - стоимость ячейки одного к-та элегазового выключателя 110 кВ в ценах 2000г. (табл. 15); - 4 тыс. руб. - стоимость демонтажа выключателя маслянного110 кВ (не педлежащего дальнейшему использованию без разборки) (табл. 29, п.11); - 0,7 тыс. руб. - стоимость демонтажа металлических конструкций под оборудование (не педлежащего дальнейшему использованию без разборки) (табл. 29, п.12); -1,25 - инфляционный коэффициент 2000/2001г. (Приказ №620 Минрегиона РФ от 29.12.2009г.) | (6580+4+0,7)х2х1,25 | 16461.75
Итого стоимость строительства в ценах 2001 г.
1. Проектные работы
1. | Проект планировки территории | СБЦП 2001-01 на проектные работы в строительстве. Территориальное планирование и планировка территории 2010 г табл.3 - Проект планировки территории п.1 - при площади свыше 0,5 до 5 га: 1,34 га | Если основной показатель меньше табличного: Ц=a+bx (55,88+189,64*1,34) х1000 | 309997.6 | 11.9
2. |  | Письмо Минрегионразвития РФ от 20.06.2011 г. №19268-АП/08 проект планировки - 30% общей стоимости, проект межевания территорий - 40% общей стоимости, градостроительный план земельных участков - 30% общей стоимости | 309997,6х40% | 123999.04
3. |  | СБЦП 2001-01 на проектные работы в строительстве. Территориальное планирование и планировка территории 20010 г табл.9 - Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки градостроительной документации (в процентах от базовой цены) п.3 - проект планировки территории: 3% - Комплексная оценка территории, 8% - Инженерные решения по подготовке территории, | 123999,04х11% | 13639.8944
Итого стоимость проектных работ в ценах 2001 г. |  |  |  | 13639.8944
Итого проектных работ в ценах 2001 г. с договорным К=0,93 |  |  |  | 13639.8944
Итого стоимость проектных работ с К=3,83 по состоянию на 1 кв. 2018 г. прил. №3 к Письму Минстроя России от 30.06.2017 N 23090-ХМ/09 |  |  |  | 52240.7956
НДС 18% |  |  |  | 9403.3432
ИТОГО с НДС |  |  |  | 61644.1388
Составитель сметы: ____________________ |  | Масло М.С.
[ подпись (инициалы, фамилия)]

## планировка территории
Форма 2п
| «УТВЕРЖДАЮ» |  | «СОГЛАСОВАНО»
| ________________ /_______________/ |  | ________________ /_______________/
| «______»_________________ 201_ г. |  | «______»_________________ 201_ г.
Локальная смета № 6
на Проект планировки территории
Реконструкция РТП 10 кВ УФСИН , строительство КВЛ 10 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО СФ "Тверьагрострой"
руб.
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Расчет стоимости: (а+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ)*проц. | Стоимость, руб.
100 или количество*цена
1. Ориентировочная стоимость строительства
1. | Реконструкция ПС 110 кВ: - замена масляных выключателей на элегазовые колонковые - 2 компл. (3-х полюсных); - установка однополюсных разъединителей 110 кВ - 6 компл.; - установка трансформаторов тока 110кВ - 6 шт. - устройство микропроцессорных защит. | УСП линии электропередач и подстанции напряжением 35-1150 кВ 324тм - т1 для электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС» 2012г.: - 6580 тыс. руб. - стоимость ячейки одного к-та элегазового выключателя 110 кВ в ценах 2000г. (табл. 15); - 4 тыс. руб. - стоимость демонтажа выключателя маслянного110 кВ (не педлежащего дальнейшему использованию без разборки) (табл. 29, п.11); - 0,7 тыс. руб. - стоимость демонтажа металлических конструкций под оборудование (не педлежащего дальнейшему использованию без разборки) (табл. 29, п.12); -1,25 - инфляционный коэффициент 2000/2001г. (Приказ №620 Минрегиона РФ от 29.12.2009г.) | (6580+4+0,7)х2х1,25 | 16461.75
Итого стоимость строительства в ценах 2001 г.
1. Проектные работы
1. | Проект планировки территории | СБЦП 2001-01 на проектные работы в строительстве. Территориальное планирование и планировка территории 2010 г табл.3 - Проект планировки территории п.1 - при площади свыше 0,5 до 5 га: 1,34 га | Если основной показатель меньше табличного: Ц=a+bx (55,88+189,64*1,34) х1000 | 309997.6 | 11.9
2. |  | Письмо Минрегионразвития РФ от 20.06.2011 г. №19268-АП/08 проект планировки - 30% общей стоимости, проект межевания территорий - 40% общей стоимости, градостроительный план земельных участков - 30% общей стоимости | 309997,6х30% | 92999.28
3. |  | СБЦП 2001-01 на проектные работы в строительстве. Территориальное планирование и планировка территории 20010 г табл.9 - Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки градостроительной документации (в процентах от базовой цены) п.3 - проект планировки территории: 3% - Комплексная оценка территории, 8% - Инженерные решения по подготовке территории, | 92999,28х11% | 10229.9208
Итого стоимость проектных работ в ценах 2001 г. |  |  |  | 10229.9208
Итого проектных работ в ценах 2001 г. с договорным К=0,93 |  |  |  | 10229.9208
Итого стоимость проектных работ с К=3,83 по состоянию на 1 кв. 2018 г. прил. №3 к Письму Минстроя России от 30.06.2017 N 23090-ХМ/09 |  |  |  | 39180.5967
НДС 18% |  |  |  | 7052.5074
ИТОГО с НДС |  |  |  | 46233.1041
Составитель сметы: ____________________ |  | Масло М.С.
[ подпись (инициалы, фамилия)]

## топограф 2,97км
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
"_____"________________201 г. |  |  |  |  | "_____"________________201 г.
Смета №8
на выполнение работ
Инженерго-геодезические изыскания линий электропередачи. Подземные кабельные линии: электропередачи 0,4-20 кВ и связи
Строительство КЛ 10 кВ 4,6 км
Наименование проектной организации
Наименование организации Заказчика |  |  | ПАО " МРСК Центра" - "Тверьэнерго"
№ п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | объем работ | Норма затрат труда на ед.изм., рублей | №№ таблиц, примечаний и приложений к СБЦ Инженерно-геодезические изыскания, 01.01.2004 г |  | Всего, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
[5 empty] | Табл. | 15 |  | 2.97 | километраж линии
1 | Изыскание трасс воздушных кабельных линий электропередач | полевые(км) | 2.97 | 7913 | 7913*Ка*Кв*длину линии= | 36662.5116 | 36662.5116
|  | камеральные (км) | 2.97 | 4889 | 4889*Кб*Ке*длину линии= | 27951.6353 | 33541.9623 | 1.2 | длинна трассы до 1 км (к полевым работам)
На полевые Ка-1,5 - при длине трассы до 1 км; К= 1,2 - при длине трассы от 1 до 5 км; К - 1,1 - при длинне трассы от 5 до 10 км. Кв-1,3 - табл.2 парагр.2 - неблагоприятный период На камеральные работы п.15 Общих указаний: Кб - 1,1 - использованием материалов ограниченного пользования; Ке - 1,75 - составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях
[5 empty] | Табл. | 4
2 | Внутренний транспорт | 21,25% - расстояние от базы до места изысканий до 50 км, стоимость полевых работ до 75 т.р. от стоимости полевых работ |  |  | стоимость полевых работ * 8,75%= | 3207.9698 | 3207.9698
[5 empty] | Табл. | 5
3 | Внешний транспорт | 14% -расстояние по внешнему транспорту менее 25 км |  |  | стоимость полевых работ + внутренний транспорт *14%= | 0 | 0
[5 empty] | п. | 13 |  | 1.75 | п.15 е оставлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях
4 | Ликвидация работ | 6% от стоимости полевых работ |  |  | стоимость полевых работ + внутренний транспорт * 6%= | 2392.2289 | 2392.2289 | 1.1 | п.15 б использованием материалов ограниченного пользования;
Итого в базовых ценах | [6 empty] | 75804.6725 | 1.2 | п.15 д выполнение работ с применением компьютерных технологий
|  |  |  | Индекс 1 кв.2018 г = | 3.91 |  |  | 3.91 | индекс пересчета
| ИТОГО в текущих ценах | [5 empty] | 296396.2697 | 1.3 | табл.2 парагр.2 - неблагоприятный период
[5 empty] | Проезд к месту обследования и обратно (см.Расчет стоимости переездов ниже) |  | 19011.274 | 0% | продолжительность полевых работ до 1 месяца
Итого по смете в текущих ценах 1кв. 2018 г | [6 empty] | 315407.5437 | 8.75% | расстояние от базы до места изысканий то 5 км, стоимость полевых работ до 75 т.р.
[5 empty] | Непредвиденные затраты 10% |  | 31540.7544
|  |  |  | Итого по смете |  |  | 346948.298
[8 empty] | 6% | ликвидация работ от стоимости полевых работ
Приложение 1
к смете выполнения работ
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЕРЕЕЗДОВ для проведения необходимых согласований при производстве отдельных видов полевых работ и при согласовании плана поземных коммуникаций, в том числе получение технических условий на пересечениях, сближениях и т.д. с сетями инженерно-технического обеспечения и сетями тепло и – электроснабжения.
| Автомобиль УАЗ - (32 км / 40 км/ч * 8 раз = 6,4 маш.ч. * 909,62 руб. |  |  | 5821.568 | руб.
| Проезд бригады - 4 чел - 224,01 руб *4 чел * 6,4 часов = |  |  | 5734.656 | руб.
| Накладные расходы 80% на ЗП |  |  | 4587.72 | руб.
| Сметная прибыль 50% на ЗП |  |  | 2867.33 | руб.
| Итого проезды |  |  | 19011.274 | руб.
| Командировочные расходы - 112 руб * 3 чел * 2 дн = |  |  | 0 | руб.
| Итого проезды |  |  | 19011.274 | руб.
Примечание: | Расчет стоимости проездов, приведенных в Приложении 1 к сметной документации, произведен в текущих ценах и помещен под сметой отдельным Разделом, т.к. согласно п.21 Общих указаний «…расходы, определяемые в ценах текущего периода включаются в общую смету отдельными разделом.». Данные расходы направлены на проведение необходимых согласований при производстве отдельных видов полевых работ и при согласовании плана поземных коммуникаций (согласно п.12 Общих указаний). В том числе получение технических условий на пересечениях, сближениях и т.д. с сетями инженерно-технического обеспечения и сетями тепло и – электроснабжения.
Примечание 2: | До объекта 32 км, туда и обратно 4 раза 256 км, следовательно туда и обратно 4 раза 32*8/40 =6,4 маш.ч. Внутренний транспорт взят исходя из расчета 32 км.Внешний тарнспорт менее 25км
Note on I18: Автор: Если длинна трассы от 1 до 5 км, то сюда ставим К = 1,2; если свыше 5 до 10 км, то К=1,1

## Эколог
| «УТВЕРЖДАЮ» |  | «СОГЛАСОВАНО»
| ________________ /_______________/ |  | ________________ /_______________/
| «______»_________________ 201_ г. |  | «______»_________________ 201_ г.
Смета №6 | [7 empty] | 23.3
на выполнение проектно-изыскательских работ по | [7 empty] | 42.6
Реконструкция ВЛ 110 кВ | [7 empty] | 7.6
Стадия: Проектная документация | [7 empty] | 7.6
Инженерно-экологические изыскания | [7 empty] | 18.8
6.1
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные работы для строительства | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб. |  | 20.3
I | Полевые работы | [6 empty] | 6.9
1 | Инженерно-экологическая рекогносцировка при хорошей проходимости (II категория сложности) | 1 км маршрута | 2.97 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.9 п.1 - 1,1 - для II категории сложности | 23,3*1,1*2,97 | 76.1211 |  | 37.7
2 | Бурение скважины диметром до 160 мм, глубиной до 15м (III категория породы) | 1 м | 18 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.17 п.1 | 42,6*18 | 766.8 |  | 37.7
3 | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям: воды с глубины более 0,5 м | 1 проба | 3 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.60 п.2 - 0,9 - коэффициент применяемый при определении стоимости отбора объединенной пробы (примеч.1 к табл.60) | 7,6*0,9*3 | 20.52 |  | 49.2
4 | Отбор проб на радиоактивное загрязнение: воды с глубины более 0,5 м | 1 проба | 3 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.60 п.2 - 1,2 - коэффициент применяемый при определении стоимости отбора пробы на радиоактивное загрязнение (примеч.2 к табл.60) | 7,6*1,2*3 | 27.36
5 | Отбор проб для бактериологического анализа: воды | 1 проба | 3 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.60 п.9 | 18,8*3 | 56.4
6 | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям: донных отложений из поверхностного слоя | 1 проба | 3 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.60 п.5 - 0,9 - коэффициент применяемый при определении стоимости отбора объединенной пробы (примеч.1 к табл.60) | 6,1*0,9*3 | 16.47 |  | 2
7 | Отбор проб для бактериологического анализа: донных отложений | 1 проба | 3 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.60 п.11 | 20,3*3 | 60.9 |  | 62.5
8 | Отбор точечных проб для анализа на загрязненность по химическим показателям: почво-грунтов | 1 проба | 3 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.60 п.7 | 6,9*3 | 20.7 |  | 23
9 | Отбор проб для бактериологического анализа: почво-грунтов с одной пробной площадки | 1 проба | 3 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.60 п.10 | 37,7*3 | 113.1 |  | 76.8
10 | Отбор проб для гельминтологического анализа: почво-грунтов с одной пробной площадки | 1 проба | 3 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.60 п.10 - 0,9 - коэффициент применяемый на гельминтологический анализ (примеч.4 к табл.60) | 37,7*0,9*3 | 101.79 |  | 19.7
11 | Радиационное обследование участка площадью свыше 1 га | 1 га |  | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.92 п.3 | 49,2* | 0 |  | 3.8
12 | Итого полевых работ |  |  |  |  | 1260.1611 |  | 96.2
II | Лабораторные работы
1 | Определение химического состава грунтов (почв): водородный показатель рН водной или солевой вытяжки электриметрическим методом | 1 образец | 3 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.70 п.14 | 2*3 | 6
2 | Определение химического состава грунтов (почв): марганец, кобальт, медь, и цинк подвижные в одной вытяжке | 1 образец | 3 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.70 п.52 | 62,5*3 | 187.5 |  | 18.5
3 | Определение химического состава грунтов (почв): определение солей тяжелых металлов без пробоподготовки методом атомной абсорбции (1 металл) с использованием ртутно-гидридной приставки | 1 образец | 3 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.70 п.59 | 23*3 | 69 |  | 0.2
4 | Определение химического состава грунтов (почв): определение 25 химических элементов без пробоподготовки методом спектрального анализа | 1 образец | 3 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.70 п.61 | 76,8*3 | 230.4 |  | 14.8
5 | Определение химического состава грунтов (почв): определение нефтяных углеводородов хроматографическим методом | 1 образец | 3 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.70 п.63 | 19,7*3 | 59.1 | 230.8395 | 0.21
6 | Определение химического состава грунтов (почв): приготовление водной вытяжки | 1 образец | 3 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.70 п.83 | 3,8*3 | 11.4
7 | Полный анализ воды | 1 проба | 3 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.73 п.1 | 96,2*3 | 288.6
8 | Итого лабораторных работ |  |  |  |  | 852
III | Камеральные работы
1 | Инженерно-экологическая рекогносцировка при хорошей проходимости (II категория сложности) | 1 км маршрута | 2.97 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.9 п.1 - 1,1 - для II категории сложности | 18,5*1,1*2,97 | 60.4395
2 | Камеральная обработка химических и бактериологических анализов на загрязненность почво-грунтов, воды, льда, снега и донных отложений при инженерно-экологических изысканиях | 1 обработка | 1 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.86 п.6 | 0,2*852 | 170.4
3 | Радиационное обследование участка площадью свыше 1 га | 1 га |  | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.92 п.3 | 14,8* | 0
4 | Составление технического отчета о результатах выполненных работ. Стоимость камеральных работ 0,46 тыс. руб (до 5 тыс. руб.) | 1 отчет | 1 | "СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства". Табл.87 п.1 | 0,21*230,84 | 48.4763
5 | Итого камеральных работ |  |  |  |  | 279.3158
IV | Итого по смете в ценах на 01.01.1991г. |  |  |  |  | 2391.4769
V | Итого по смете в текущих ценах |  |  | Пересчет в текущие цены 1 квартала 2018г. ( Письмо Минстроя России №13606-хм/09 от 04.04.2018г.)-44,21 | 44,21*2406,36 | 105727.1935
Составил:______________________________

## топографКЛ-10 2,97км (hidden)
расценки
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 | [6 empty] | 7913
на выполнение проектно-изыскательских работ по
Топографические изыскания | [6 empty] | 4
10% от
№ п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные работы для строительства | Расчет стоимости | Стоимость работ, руб.
I | Полевые работы
1 | Застроенная территория. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,25 м (II категория сложности) | 1 га | 2.97 | "СБЦ на инженерно-геодезические изыскания для строительства" 2001г. Табл.9п.5 - 1,55 - стоимость съёмки подземных коммуникаций с помощью приборов поиска (трубокабелеискателя) и составление плана подземных коммуникаций (примеч.4 к табл.9) | 7913*1,55*2,97 | 36427.4955
2 | Итого полевых работ |  |  |  |  | 36427.4955
II | Камеральные работы
1 | Застроенная территория. Масштаб съемки 1:500. Высота сечения рельефа 0,25 м. (II категория сложности) | 1 га | 2.97 | "СБЦ на инженерно-геодезические изыскания для строительства" 2001г. Табл.9 п.5 - 1,3 - коэффициент применяемый при нанесении "красных линий" или линий регулирования застройки при создании инженерно-топографических планов застроенной и незастроенной территории с предварительным аналитическим расчётом их координат (примеч.6 к табл.9) - 1,75 - коэффициент применяемый при выполнении картографических работ с составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях (ОУС п.15е) | 4*1,3*1,752,97 | 27.027
2 | Составление технического отчета геодезических изысканий Стоимость работ 2,070 тыс. руб. (до 100 тыс. руб.) | 1 отчет | 1 | "СБЦ на инженерно-геодезические изыскания для строительства" 2001г. Табл.79 п.2 | 10% от 36454,5 | 3645.4523
3 | Итого камеральных работ |  |  |  |  | 3672.4793
III | Итого по смете в ценах I кв. 2001 г. |  |  |  |  | 40099.9748
| Непредвиденные расходы 10% |  |  |  |  | 4009.9975
| ИТОГО |  |  |  |  | 44109.9722
IV | Итого по смете в текущих ценах |  |  | 3,83- коэффициент I кв. 2001г. / 1 кв. 2018г. по письму Минрегиона России от 04.04.2018 г № 13606-ХМ/09 |  | 168941.1936
Составил:_____________________________
Проверил:___________________________________________

## геол
Приложение № 6
УТВЕРЖДАЮ
"_____"________________201 г.
Смета
на инженерно-геологические изыскания ВЛ 35 кВ
Строительство ВЛ 35 кВ для обеспечения технологичекого присоединения энергопринимающих устройств ООО "Волжский берег"
№ п/п | Наименование работ | Ед.измерения | Кол-во | Табл. и § СБЦ на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства 1999г. | Расчет | Сумма
Полевые работы
1. | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при хорошей проходимости. II категория сложности | 1 км маршрута | 2.97 | Табл.9 § 1 | 23,30*2,97 | 69.201
2. | Шнековое бурение скважины диаметром до 160 мм, глубиной, м: до 10 | 1 м | 18 | Табл.21 § 1 | 8,8*18 | 158.4
| Гидрогеологические наблюдения при бурении скважины диаметром св. 168 до 273 мм, глубина скважины до 20 м коэффициенты: - выполнение гидрогеологических наблюдений без "тартания"; |  |  | СГЭ-99 Табл. 20, §3 п. 7, k = 0,6 | 1,80*0,60*8 | 0
|  |  |  | гл.6 п.5 ( колонковый шнек) | 1.5 | 237.6
3 | Отбор монолитов связных грунтов с глубины до 10 м для лабораторных исследований из буровых скважин. | 1 монолит | 8 | СГЭ-99 Табл. 57, §1 | 22,90*8 | 183.2
4 | Плановая и высотная привязка при расстоянии между геологическими выработками или точками св 100 м до 200 м. II категория сложности | 1 выработка (точка) | 6 | СГЭ-99 Табл. 93, §3 | 14,40*6 | 86.4
| Итого полевых работ |  |  |  |  | 734.801
5 | Итого полевых работ с коэффициентом: - неблагоприятный период года, продолжительность 6-7,5 мес. |  |  | табл.2, §3 | 728 х 1,3 | 955.2413
Прочие расходы
6 | Внутренний транспорт при расстоянии от базы до участка изысканий 10-15 км | % | 0% | СГЭ-99 Табл. 4, §3 | 946,4 *0,1 | 0
7 | Внешний транспорт при расстоянии проезда и перевозки в одном направлении 25 - 100 км и продолжительности изысканий, выполняемых в экспедиционных условиях до 1 мес. | % | 14% | СГЭ-99 Табл. 5, §1 | (946,4+94,64)*0,14 | 133.7338
8 | Организация и ликвидация работ | % | 6% | СГЭ-99 ОУ п. 13 прим. 1, k = 2,0 | (946,4+94,64)*0,06 | 57.3145
9 | Итого прочих работ |  |  |  |  | 191.0483
Лабораторные работы
10 | Комплексные исследования физико-механических свойств глинистых грунтов. Полный комплекс определений физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром более 1 мм (менее 10%) | 1 образец | 8 | СГЭ-99 Табл. 63, §9 | 38,40*8 | 307.2
11 | Единичные определения химического состава грунтов (почв). Хлориды из отдельной навески | 1 образец | 8 | СГЭ-99 Табл. 70, §7 | 5,30*8 | 42.4
11
11 | [6 empty] | §
11 | [6 empty] | §
11 | [6 empty] | §
11
11
11
11 | [6 empty] | §
11 | [6 empty] | §
11
11
11 | [6 empty] | §
11 | [6 empty] | §
11
11 | [6 empty] | §
11 | [6 empty] | §
12 | Единичные определения химического состава грунтов (почв). Ионы сульфатов трилонометрическим методом в готовой вытяжке | 1 образец | 8 | СГЭ-99 Табл. 70, §82 | 5,30*8 | 42.4
13 | Единичные определения химического состава грунтов (почв). Приготовление водной вытяжки | 1 образец | 8 | СГЭ-99 Табл. 70, §83 | 3,80*8 | 30.4
14 | Определение коррозионной активности грунтов по отношению к стали | 1 образец (проба) | 8 | СГЭ-99 Табл. 75, §4 | 18,20*8 | 145.6
15 | Комплексные исследования химического состава воды. Сокращенный анализ воды | 1 проба | 6 | СГЭ-99 Табл. 73, §3 | 45,70*6 | 274.2
16 | Итого лабораторных работ |  |  |  |  | 842.2
Камеральные работы
17 | Инженерно-геологическая, гидрогеологическая рекогносцировка при хорошей проходимости. II категория сложности | 1 км маршрута | 3.2 | СГЭ-99 Табл. 9, §1 | 18,50*3,2 | 59.2
18 | Камеральная обработка материалов буровых и горнопроходческих работ с гидрогеологическими наблюдениями. II категория сложности инженерно-геологических условий. | 1 м выработки | 8 | СГЭ-99 Табл. 82, §2 | 9,30*8 | 74.4
19 | Составление программы производства работ. Средняя глубина исследования св. 5 до 10 м, исследуемая площадь до 1 км2. коэффициенты: - район II категории сложности инженерно-геологических условий | 1 программа | 1 | СГЭ-99 Табл. 81, §2 прим. 1, k = 1,25 | 500,00*1,25*1 | 625
20 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений физико-механических свойств глинистых грунтов(пород) | % | 20% | СГЭ-99 Табл. 86, §1 | 307,2*0,20 | 61.44
21 | Камеральная обработка комплексных исследований и отдельных определений: химического состава грунтов и почв | % | 12% | СГЭ-99 Табл. 86, §4 | 115,2*0,12 | 13.824
22 | Камеральная обработка определения коррозионной активности грунтов и воды | % | 15% | СГЭ-99 Табл. 86, §8 | 145,6*0,15 | 21.84
23 | Составление технического отчета (заключения) о результатах выполненных работ | 1 отчет | 1 | СГЭ-99 Табл. 87, §2 | 855,7*0,18 | 154.0267
24 | Итого камеральных работ |  |  |  |  | 1009.7307
25 | ИТОГО |  |  |  |  | 2998.2203
26 | 44,21 инфляционный коэффициент 1 кв. 2018г. по письму Минстроя России №13606-хм/09 от 04.04.2018г. |  |  |  | 2998,225*44,21 | 132551.3186
27 | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 132551.3186
Составил:____________________
Проверил:___________________________________________

## ПИР КЛ прокол (3)
Строительство КЛ методом ГНБ (368м)
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ |  | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена | Стоимость работ, тыс. руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Строительство кабельной линии 10 кВ ( 0,38 км ) |  | Объекты энергетики. РАО ЕЭС. 2004 г. Табл.12 | СМР | 3019.9492
Стадия - "Рабочий проект" = 100%;
Письмо Минстроя России
|  |  | №13606-хм/09 от 04.04.2018г. Индекс изменения сметной стоимости 3,83 | ((0,5944781909*0,097/1 * 1000 * 3,83) | 220.8546
Сметная стоимость, млн. ( текущая цена) |  | 3019.9492 | ( стоимость гл.1-10)
Мндекс изменения сметной стоимости |  | 5.08
Письмо Минстроя России
№13606-хм/09 от 04.04.2018г.
Сметная стоимость (2001г) |  | 594.4782

## СМР ГНБ
Согласовано | [8 empty] | Утверждаю
__________ | [8 empty] | __________
'____' ___________ 2018 г. | [8 empty] | '____' ___________ 2018 г.
Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А
Строительство КЛ-10кВ ГНБ
[9 empty] | БАЗОВЫЕ | ТЕКУЩИЕ
[8 empty] | Сметная стоимость | 534.055 | 535.867 | тыс. руб.
[8 empty] | строительных работ | 530.623 | 532.436 | тыс. руб.
[8 empty] | монтажных работ | 3.203 | 3.203 | тыс. руб.
[8 empty] | оборудования | 0 | 0 | тыс. руб.
[8 empty] | прочих работ | 0.228 | 0.228 | тыс. руб.
[8 empty] | Нормативная трудоемкость | 263.18 | 263.18 | чел.-ч.
Смета составлена базисным методом | [7 empty] | Средства на оплату труда | 2.472 | 2.472 | тыс. руб.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измер-ия | Кол-во единиц | Поправ. коэфф. | Базовая цена (с учетом поправок), руб. | Итоговая цена, руб. | Пункт коэфф. пересчета | Коэфф. пересчета | Текущая цена, руб. | Итог. затраты труда, чел.-час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел |  | Строительно-монтажные работы
1 | 33-04-016-2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор | шт. | 2 |  | 47.63 | 95.26 |  |  | 95.26
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 3.47 | 6.94 | 33-04-016-2 | 1 | 6.94
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 44.16 | 88.32 |  | 1 | 88.32
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 6.25 | 12.5 |  | 1 | 12.5
|  | … Затраты труда строителей |  | 0.44 | - | 0 |  |  | 1 |  | 0.88
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 105% |  | 10.206 | 20.41 |  | 105% | 20.41
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  | 5.832 | 11.66 |  | 60% | 11.66
[6 empty] | 63.67 | 127.34 |  |  | 127.33 | 0.88
| 1-1025-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 0.88 | 0 | 7.88 | 6.93 | 33-04-016-2 | 1 | 6.93
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 33-04-016-2 | 1 | 0
| 010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 0.48 | 0 | 4.01 | 1.92 | 33-04-016-2 | 1 | 8.47
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.48 | 0 | 71.54 | 34.34 | 33-04-016-2 | 1 | 300.47
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0.48 | 0 | 108.45 | 52.06 | 33-04-016-2 | 1 | 301.41
2 | 33-04-016-5 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | шт. | 2 |  | 12.55 | 25.1 |  |  | 25.1
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 1.97 | 3.94 | 33-04-016-5 | 1 | 3.94
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 10.58 | 21.16 |  | 1 | 21.16
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 1.82 | 3.64 |  | 1 | 3.64
|  | … Затраты труда строителей |  | 0.25 | - | 0 |  |  | 1 |  | 0.5
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 105% |  | 3.98 | 7.96 |  | 105% | 7.96
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  | 2.274 | 4.55 |  | 60% | 4.55
[6 empty] | 18.8 | 37.61 |  |  | 37.61 | 0.5
| 1-1025-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 0.5 | 0 | 7.88 | 3.94 | 33-04-016-5 | 1 | 3.94
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 33-04-016-5 | 1 | 0
| 010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.-ч | 0.28 | 0 | 4.01 | 1.12 | 33-04-016-5 | 1 | 4.94
| 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 0.28 | 0 | 71.54 | 20.03 | 33-04-016-5 | 1 | 175.27
3 | 33-04-003-1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных | шт. | 2 |  | 227.66 | 455.32 |  |  | 455.32
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 32.49 | 64.98 | 33-04-003-1 | 1 | 64.98
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 146.39 | 292.78 |  | 1 | 292.78
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 8.73 | 17.46 |  | 1 | 17.46
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 48.78 | 97.56 |  | 1 | 97.56
|  | … Затраты труда строителей |  | 3.8 | [6 empty] | 7.6
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 105% |  | 43.281 | 86.56 |  | 105% | 86.56
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  | 24.732 | 49.46 |  | 60% | 49.46
[6 empty] | 295.67 | 591.35 |  |  | 591.34 | 7.6
| 1-1033-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 | чел.-ч | 7.6 | 0 | 8.55 | 64.98 | 33-04-003-1 | 1 | 64.98
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 33-04-003-1 | 1 | 0
| 160402 | Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 1.56 | 0 | 165.36 | 257.96 | 33-04-003-1 | 1 | 1245.96
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.38 | 0 | 91.62 | 34.82 | 33-04-003-1 | 1 | 280.61
| 101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0008 | 0 | 14679 | 11.74 | 33-04-003-1 | 1 | 11.74
| 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 6e-05 | 0 | 9661.5 | 0.58 | 33-04-003-1 | 1 | 0.58
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0.04 | 0 | 1.94 | 0.08 | 33-04-003-1 | 1 | 0.08
| 101-2349 | Смазка ЗЭС | кг | 0.2 | 0 | 11 | 2.2 | 33-04-003-1 | 1 | 2.2
| 110-9126 | Металлические плакаты | шт. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 33-04-003-1 | 1 | 0
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 0.0002 | 0 | 10324.47 | 2.06 | 33-04-003-1 | 1 | 2.06
| 509-1073 | Колпачки полиэтиленовые | шт. | 12 | 0 | 6.71 | 80.52 | 33-04-003-1 | 1 | 80.52
4 | м08-01-082-1 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0.18 |  | 1040.53 | 187.295 |  |  | 187.29
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 436.63 | 78.593 | м08-01-082-1 | 1 | 78.59
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 27.97 | 5.035 |  | 1 | 5.03
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 1.43 | 0.257 |  | 1 | 0.26
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 575.93 | 103.667 |  | 1 | 103.67
|  | … Затраты труда строителей |  | 47 | [6 empty] | 8.46
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 95% |  | 416.157 | 74.91 |  | 95% | 74.91
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 284.739 | 51.25 |  | 65% | 51.25
[6 empty] | 1741.43 | 313.46 |  |  | 313.45 | 8.46
| 1-2040-69 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 8.46 | 0 | 9.29 | 78.59 | м08-01-082-1 | 1 | 78.59
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.0198 | 0 | 0 | 0 | м08-01-082-1 | 1 | 0
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.0198 | 0 | 131.11 | 2.6 | м08-01-082-1 | 1 | 13.91
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.0342 | 0 | 8.1 | 0.28 | м08-01-082-1 | 1 | 1.61
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 0.0198 | 0 | 109.17 | 2.16 | м08-01-082-1 | 1 | 17.51
| 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.00054 | 0 | 5000 | 2.7 | м08-01-082-1 | 1 | 2.7
| 101-2143 | Краска | кг | 0.144 | 0 | 28.6 | 4.12 | м08-01-082-1 | 1 | 4.12
| 509-0100 | Зажимы наборные | шт. | 18.36 | 0 | 3.81 | 69.95 | м08-01-082-1 | 1 | 69.95
| 509-0156 | Оконцеватели маркировочные | 100 шт. | 0.3672 | 0 | 68.97 | 25.33 | м08-01-082-1 | 1 | 25.33
5 | 34-02-019-4 | Устройство переходов в грунтах I-III группы для прокладки труб диаметром свыше 160 мм до 300 мм через автомобильные, железные дороги и другие коммуникации с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин с тяговым усилием 40 Кн | м | 368 |  | 1032.85 | 380088.8 |  |  | 380088.8
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 3.3 | 1214.4 | 0 | 1 | 1214.4
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 894.65 | 329231.2 |  | 1 | 329231.2
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 42.73 | 15724.64 |  | 1 | 15724.64
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 134.9 | 49643.2 |  | 1 | 49643.2
|  | … Затраты труда строителей |  | 0.36 | [6 empty] | 132.48
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 100% |  | 39.126 | 14398.18 |  | 85% | 14398.18
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 23.936 | 8808.3 |  | 52% | 8808.3
[6 empty] | 1095.91 | 403295.28 |  |  | 403295.28 | 132.48
| 1-1039-69 | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 | чел.-ч | 132.48 | 0 | 9.18 | 1216.17 | 0 | 1 | 1216.17
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.час | 1339.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10т | маш.-ч | 14.72 | 0 | 108.45 | 1596.38 | 0 | 1 | 9243.13
| 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 44.16 | 0 | 96.1 | 4243.78 | 0 | 1 | 32295.09
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 253.92 | 0 | 125.88 | 31963.45 | 0 | 1 | 201368.72
| 380601 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки типа «Навигатор» с тяговым усилием: 40 Кн | маш.-ч | 342.24 | 0 | 846.04 | 289548.73 | 0 | 1 | 1152404.22
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10т | маш.-ч | 18.4 | 0 | 102.14 | 1879.38 | 0 | 1 | 15993.46
| 109-0012 | Глина бентонитовая марки ПБМГ | т | 9.0528 | 0 | 557 | 5042.41 | 0 | 1 | 5042.41
| 110-0245 | Полимер для стабилизации буровых скважин «ФИЛЬТР ЧЕК» | т | 1.1408 | 0 | 13820.25 | 15766.14 | 0 | 1 | 15766.14
| 110-0246 | Полимер для стабилизации буровых скважин «ИЗ МАД» | т | 0.4416 | 0 | 64460.43 | 28465.73 | 0 | 1 | 28465.73
| 411-0001 | Вода | м3 | 150.88 | 0 | 2.45 | 369.66 | 0 | 1 | 369.66
6 | м08-02-148-4 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 3.68 |  | 345.59 | 1271.771 |  |  | 1271.77
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 214.04 | 787.667 | м08-02-148-4 | 1 | 787.67
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 92.19 | 339.259 |  | 1 | 339.26
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 2.61 | 9.605 |  | 1 | 9.6
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 39.36 | 144.845 |  | 1 | 144.84
|  | … Затраты труда строителей |  | 23.04 | [6 empty] | 84.79
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 95% |  | 205.818 | 757.41 |  | 95% | 757.41
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 140.823 | 518.23 |  | 65% | 518.23
[6 empty] | 692.23 | 2547.41 |  |  | 2547.41 | 84.79
| 1-2040-69 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 84.7872 | 0 | 9.29 | 787.67 | м08-02-148-4 | 1 | 787.67
| 2-69 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.736 | 0 | 0 | 0 | м08-02-148-4 | 1 | 0
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.736 | 0 | 131.11 | 96.5 | м08-02-148-4 | 1 | 517.22
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.-ч | 18.9152 | 0 | 2.37 | 44.83 | м08-02-148-4 | 1 | 257.25
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 18.9152 | 0 | 6.9 | 130.51 | м08-02-148-4 | 1 | 446.4
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.736 | 0 | 91.62 | 67.43 | м08-02-148-4 | 1 | 543.51
| 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.035328 | 0 | 120 | 4.24 | м08-02-148-4 | 1 | 4.24
| 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.0002208 | 0 | 8461.63 | 1.87 | м08-02-148-4 | 1 | 1.87
| 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 1.84 | 0 | 66.84 | 122.99 | м08-02-148-4 | 1 | 122.99
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | руб. | 16.3024 | 0 | 1 | 16.3 | м08-02-148-4 | 1 | 16.3
7 | 33-04-015-1 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м | 7.3 |  | 31.62 | 230.826 |  |  | 230.83
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 14.69 | 107.237 | 33-04-015-1 | 1 | 107.24
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 15.72 | 114.756 |  | 1 | 114.76
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 0 | 8.833 |  | 1 | 8.83
|  | … Затраты труда строителей |  | 1.8 | - | 1.21 |  |  | 1 |  | 13.14
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 105% |  | 15.425 | 112.6 |  | 105% | 112.6
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  | 8.814 | 64.34 |  | 60% | 64.34
[6 empty] | 55.86 | 407.77 |  |  | 407.77 | 13.14
| 1-1029-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 13.14 | 0 | 8.16 | 107.22 | 33-04-015-1 | 1 | 107.22
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем | маш.-ч | 3.65 | 0 | 13.11 | 47.85 | 33-04-015-1 | 1 | 301.93
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.73 | 0 | 91.62 | 66.88 | 33-04-015-1 | 1 | 539.08
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.000876 | 0 | 11191.78 | 9.8 | 33-04-015-1 | 1 | 9.8
8 | м08-02-472-7 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 250 мм2 (прим.) | 100 м | 0.0132 |  | 1401.29 | 18.497 |  |  | 18.49
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 193.4 | 2.553 | м08-02-472-7 | 1 | 2.55
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 87.29 | 1.152 |  | 1 | 1.15
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 3.26 | 0.043 |  | 1 | 0.04
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 1120.6 | 14.792 |  | 1 | 14.79
|  | … Затраты труда строителей |  | 21.3 | [6 empty] | 0.28
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 95% |  | 186.827 | 2.47 |  | 95% | 2.46
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 127.829 | 1.69 |  | 65% | 1.68
[6 empty] | 1715.95 | 22.65 |  |  | 22.63 | 0.28
| 1-2038-69 | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 | чел.-ч | 0.28116 | 0 | 9.08 | 2.55 | м08-02-472-7 | 1 | 2.55
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | м08-02-472-7 | 1 | 0
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 10т | маш.-ч | 0.0033 | 0 | 131.11 | 0.43 | м08-02-472-7 | 1 | 2.32
| 040502 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0.044352 | 0 | 8.1 | 0.36 | м08-02-472-7 | 1 | 2.09
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т | маш.-ч | 0.0033 | 0 | 109.17 | 0.36 | м08-02-472-7 | 1 | 2.92
| 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 5.28e-05 | 0 | 5763 | 0.3 | м08-02-472-7 | 1 | 0.3
| 101-1699 | Патроны для пристрелки | 10 шт. | 0.10824 | 0 | 5.68 | 0.61 | м08-02-472-7 | 1 | 0.61
| 101-1889 | Сталь полосовая 40х4 мм, кипящая | т | 0.001716 | 0 | 6718.47 | 11.53 | м08-02-472-7 | 1 | 11.53
| 101-1924 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | кг | 0.01716 | 0 | 11.11 | 0.19 | м08-02-472-7 | 1 | 0.19
| 101-2143 | Краска | кг | 0.03036 | 0 | 28.6 | 0.87 | м08-02-472-7 | 1 | 0.87
| 101-3911 | Дюбели для пристрелки стальные | 10 шт. | 0.10824 | 0 | 5.4 | 0.58 | м08-02-472-7 | 1 | 0.58
| 509-0104 | Скобы двухлапковые | 10 шт. | 0.0198 | 0 | 32.8 | 0.65 | м08-02-472-7 | 1 | 0.65
9 | 33-03-004-1 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная, на глубину до 5 м | шт. | 4 |  | 148.75 | 595 |  |  | 595
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 6.61 | 26.44 | 33-03-004-1 | 1 | 26.44
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 117.32 | 469.28 |  | 1 | 469.28
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 5.92 | 23.68 |  | 1 | 23.68
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 24.82 | 99.28 |  | 1 | 99.28
|  | … Затраты труда строителей |  | 0.81 | [6 empty] | 3.24
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 105% |  | 13.157 | 52.63 |  | 105% | 52.63
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 60% |  | 7.518 | 30.07 |  | 60% | 30.07
[6 empty] | 169.42 | 677.7 |  |  | 677.7 | 3.24
| 1-1029-69 | Рабочий строитель среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 3.24 | 0 | 8.16 | 26.44 | 33-03-004-1 | 1 | 26.44
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 33-03-004-1 | 1 | 0
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с дизельным двигателем | маш.-ч | 0.76 | 0 | 13.11 | 9.96 | 33-03-004-1 | 1 | 62.87
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 2.44 | 0 | 97.12 | 236.97 | 33-03-004-1 | 1 | 236.97
| 331481 | Машины пневматические ПУМ-3 | маш.-ч | 2.44 | 0 | 91.13 | 222.36 | 33-03-004-1 | 1 | 522.55
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.00012 | 0 | 11191.78 | 1.34 | 33-03-004-1 | 1 | 1.34
| 204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 0.02 | 0 | 4903.1 | 98.06 | 33-03-004-1 | 1 | 98.06
10 | м08-02-146-3 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 0.15 |  | 993.65 | 149.048 |  |  | 149.05
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 143.44 | 21.516 | м08-02-146-3 | 1 | 21.52
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 786.61 | 117.992 |  | 1 | 117.99
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 65.15 | 9.773 |  | 1 | 9.77
|  | … Стоимость материалов |  |  | - | 63.6 | 9.54 |  | 1 | 9.54
|  | … Затраты труда строителей |  | 15.44 | [6 empty] | 2.32
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 95% |  | 198.161 | 29.72 |  | 95% | 29.73
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% |  | 135.584 | 20.34 |  | 65% | 20.34
[6 empty] | 1327.39 | 199.11 |  |  | 199.12 | 2.32
| 1-2040-69 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 2.316 | 0 | 9.29 | 21.52 | м08-02-146-3 | 1 | 21.52
| 2-69 | Затраты труда машинистов | чел.час | 0.75 | 0 | 0 | 0 | м08-02-146-3 | 1 | 0
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0.03 | 0 | 131.11 | 3.93 | м08-02-146-3 | 1 | 21.08
| 030203 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т | маш.-ч | 0.5385 | 0 | 2.37 | 1.28 | м08-02-146-3 | 1 | 7.32
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 0.5385 | 0 | 3.28 | 1.77 | м08-02-146-3 | 1 | 6.32
| 031050 | Вышка телескопическая 25 м | маш.-ч | 0.72 | 0 | 150.37 | 108.27 | м08-02-146-3 | 1 | 492.61
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0 | 91.62 | 2.75 | м08-02-146-3 | 1 | 22.15
| 101-2478 | Лента К226 | 100 м | 0.003675 | 0 | 120 | 0.44 | м08-02-146-3 | 1 | 0.44
| 113-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 0.000432 | 0 | 8461.63 | 3.66 | м08-02-146-3 | 1 | 3.66
| 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 0.075 | 0 | 66.84 | 5.01 | м08-02-146-3 | 1 | 5.01
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые материалы (2% от ОЗП) | руб. | 0.4455 | 0 | 1 | 0.45 | м08-02-146-3 | 1 | 0.45
Итого по разделу:
| Прямые затраты | [8 empty] | 383116.91
| Стоимость материальных ресурсов (всего) | [8 empty] | 50121.71
| Эксплуатация машин | [8 empty] | 330680.93
| ЗП машинистов | [8 empty] | 15801.59
| Основная ЗП рабочих | [8 empty] | 2314.27
| Строительные работы с НР и СП | [8 empty] | 405137.03
| Монтажные работы с НР и СП | [8 empty] | 3082.61
| Трудозатраты строителей | [8 empty] | 253.68
| Трудозатраты машинистов | [8 empty] | 1346.27
| Накладные расходы | [8 empty] | 15542.85
| Сметная прибыль | [8 empty] | 9559.88
| Всего с НР и СП | [8 empty] | 408219.64
| Итого | [8 empty] | 408219.64
Раздел |  | Материалы не учтенные ценником | [5 empty] | текущая цена
11 | 2122932 | Стойка СВ 110-5 | шт. | 2 | )/4,98 | 2361.45 | 4722.9 | 11760.021 | 1 | 4722.9
12 | 2224548 | Изолятор подвесной ПС-70 | шт. | 12 | )/4,98 | 118.88 | 1426.56 | 592.0224 | 1 | 1426.56
13 | 2042600 | Серьга специальная СРС-7-17 | шт. | 6 | )/4,98 | 26.56 | 159.36 | 132.2688 | 1 | 159.36
14 | 2114882 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 6 | )/4,98 | 53.39 | 320.34 | 265.8822 | 1 | 320.34
15 | 2113174 | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 6 | )/4,98 | 18.08 | 108.48 | 90.0384 | 1 | 108.48
16 | 2104010 | Провод СИП 3-1х50 | м | 15 | )/4,98 | 16.5 | 247.5 | 82.17 | 1 | 247.5
17 |  | Трубы полиэтиленовые низкого давления ПНД 400мм | м | 368 | )/4,98 | 102.01 | 37539.68 | 508.0098 | 1 | 37539.68
18 |  | Кабель 240мм2 | м | 368 | )/4,98 | 218.67 | 80470.56 | 1088.9766 | 1 | 80470.56
Итого по разделу:
| Прямые затраты | [8 empty] | 124995.38
| Стоимость материальных ресурсов (всего) | [8 empty] | 124995.38
| Строительные работы с НР и СП | [8 empty] | 124995.38
| Всего с НР и СП | [8 empty] | 124995.38
| Итого | [8 empty] | 124995.38
| ТЗР 11% | [8 empty] | 0
| Итого с ТЗР 11% | [8 empty] | 124995.38
Раздел |  | Пусконаладочные работы
19 | п01-11-011-1 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100точек | 0.04 |  | 197.76 | 7.91 |  |  | 7.91
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 197.76 | 7.91 | п01-11-011-1 | 1 | 7.91
|  | … Затраты труда строителей |  | 16 | - | 0 |  |  | 1 |  | 0.64
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 65% | - | 128.544 | 5.14 |  | 65% | 5.14
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 40% | - | 79.104 | 3.16 |  | 40% | 3.16
[6 empty] | 405.41 | 16.22 |  |  | 16.21 | 0.64
| 0-3306-69 | Электромонтажник-наладчик 6 разряда | чел.-ч | 0.32 | 0 | 12.47 | 3.99 | п01-11-011-1 | 1 | 3.99
| 2-0023-69 | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.-ч | 0.32 | 0 | 12.25 | 3.92 | п01-11-011-1 | 1 | 3.92
20 | п01-11-012-1 | Определение удельного сопротивления грунта | измерение | 1 |  | 49.44 | 49.44 |  |  | 49.44
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 49.44 | 49.44 | п01-11-012-1 | 1 | 49.44
|  | … Затраты труда строителей |  | 4 | - | 0 |  |  | 1 |  | 4
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 65% | - | 32.136 | 32.14 |  | 65% | 32.14
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 40% | - | 19.776 | 19.78 |  | 40% | 19.78
[6 empty] | 101.35 | 101.35 |  |  | 101.36 | 4
| 0-3306-69 | Электромонтажник-наладчик 6 разряда | чел.-ч | 2 | 0 | 12.47 | 24.94 | п01-11-012-1 | 1 | 24.94
| 2-0023-69 | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.-ч | 2 | 0 | 12.25 | 24.5 | п01-11-012-1 | 1 | 24.5
21 | п01-12-027-1 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ | 1 испытание | 1 |  | 53.79 | 53.79 |  |  | 53.79
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 53.79 | 53.79 | п01-12-027-1 | 1 | 53.79
|  | … Затраты труда строителей |  | 4.86 | - | 0 |  |  | 1 |  | 4.86
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 65% | - | 34.964 | 34.96 |  | 65% | 34.96
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 40% | - | 21.516 | 21.52 |  | 40% | 21.52
[6 empty] | 110.27 | 110.27 |  |  | 110.27 | 4.86
| 0-3304-69 | Электромонтажник-наладчик 4 разряда | чел.-ч | 1.94 | 0 | 9.29 | 18.02 | п01-12-027-1 | 1 | 18.02
| 2-0023-69 | Инженер по наладке и испытаниям III категории | чел.-ч | 2.92 | 0 | 12.25 | 35.77 | п01-12-027-1 | 1 | 35.77
Итого по разделу:
| Прямые затраты | [8 empty] | 111.14
| Основная ЗП рабочих | [8 empty] | 111.14
| Прочие работы с НР и СП | [8 empty] | 227.84
| Трудозатраты строителей | [8 empty] | 9.5
| Накладные расходы | [8 empty] | 72.24
| Сметная прибыль | [8 empty] | 44.46
| Всего с НР и СП | [8 empty] | 227.84
| Итого | [8 empty] | 227.84
Раздел |  | Проезды техники к месту производства работ и обратно
22 | 1-2040-69 | Рабочий монтажник среднего разряда 4 | чел.-ч | 5 |  | 9.29 | 46.45 |  |  | 46.45
|  | … Основная заработная плата |  |  | - | 9.29 | 46.45 | 0 | 1 | 46.45
|  | … Затраты труда строителей |  | 0 | - | 0 |  |  | 1 |  | 0
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 95% | - | 8.826 | 44.13 |  | 95% | 44.13
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 65% | - | 6.039 | 30.19 |  | 65% | 30.19
[6 empty] | 24.15 | 120.77 |  |  | 120.77 | 0
23 | 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 1 |  | 165.36 | 165.36 |  |  | 798.69
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 0 | 165.36 | 160402 | 1 | 798.69
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 165.36 | 11.19 |  | 1 | 179.49
|  | … Затраты труда строителей |  | 0 | - | 11.19 |  |  | 1 |  | 0
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 0% | - | 0 | 0 |  | 0% | 0
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0% |  | 0 | 0 |  | 0% | 0
[6 empty] | 165.36 | 165.36 |  |  | 798.69 | 0
24 | 021101 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т | маш.-ч | 1 |  | 120.94 | 120.94 |  |  | 653.08
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 0 | 120.94 | 021101 | 1 | 653.08
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 120.94 | 11.19 |  | 1 | 179.49
|  | … Затраты труда строителей |  | 0 | - | 11.19 |  |  | 1 |  | 0
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 0% | - | 0 | 0 |  | 0% | 0
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0% |  | 0 | 0 |  | 0% | 0
[6 empty] | 120.94 | 120.94 |  |  | 653.08 | 0
25 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1 |  | 91.62 | 91.62 |  |  | 738.46
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 0 | 91.62 | 400001 | 1 | 738.46
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 91.62 | 11.19 |  | 1 | 179.49
|  | … Затраты труда строителей |  | 0 | - | 11.19 |  |  | 1 |  | 0
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 0% | - | 0 | 0 |  | 0% | 0
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0% |  | 0 | 0 |  | 0% | 0
[6 empty] | 91.62 | 91.62 |  |  | 738.46 | 0
26 | 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 1 |  | 113.15 | 113.15 |  |  | 113.15
|  | … Эксплуатация машин и механизмов |  |  | - | 0 | 113.15 | 0 | 1 | 113.15
|  | … в т. ч. зарплата машинистов |  |  | - | 113.15 | 11.19 |  | 1 | 11.19
|  | … Затраты труда строителей |  | 0 | - | 11.19 |  |  | 1 |  | 0
|  | Накладные расходы от ФОТ |  | 0% | - | 0 | 0 |  | 0% | 0
|  | Сметная прибыль от ФОТ |  | 0% |  | 0 | 0 |  | 0% | 0
[6 empty] | 113.15 | 113.15 |  |  | 113.15 | 0
Итого по разделу:
| Прямые затраты | [8 empty] | 2349.83
| Эксплуатация машин | [8 empty] | 2303.38
| ЗП машинистов | [8 empty] | 549.66
| Основная ЗП рабочих | [8 empty] | 46.45
| Строительные работы с НР и СП | [8 empty] | 2303.38
| Монтажные работы с НР и СП | [8 empty] | 120.77
| Накладные расходы | [8 empty] | 44.13
| Сметная прибыль | [8 empty] | 30.19
| Всего с НР и СП | [8 empty] | 2424.15
| Итого | [8 empty] | 2424.15
Итого по локальной смете:
| Прямые затраты | [8 empty] | 510573.26
| Стоимость материальных ресурсов (всего) | [8 empty] | 175117.09
| Эксплуатация машин | [8 empty] | 332984.31
| ЗП машинистов | [8 empty] | 16351.25
| Основная ЗП рабочих | [8 empty] | 2471.86
| Строительные работы с НР и СП | [8 empty] | 532435.79
| Монтажные работы с НР и СП | [8 empty] | 3203.38
| Прочие работы с НР и СП | [8 empty] | 227.84
| Трудозатраты строителей | [8 empty] | 263.18
| Трудозатраты машинистов | [8 empty] | 1346.27
| Накладные расходы | [8 empty] | 15659.22
| Сметная прибыль | [8 empty] | 9634.53
| Всего с НР и СП | [8 empty] | 535867.01
| Итого | [8 empty] | 535867.01 |  | 2651.99
| ТЗР 6,5% | [8 empty] | 0
| ТЗР 11% | [8 empty] | 0
| Всего | [8 empty] | 535867.01
533215.02
Исполнил:
| 0 | _______________________
Расценки согласованы:
| 0 | _______________________

## ССР КЛ ГНБ
Форма № 1
| "Согласовано" |  |  | "Утверждаю"
| ______________ |  |  |  | _______________________
| '____' ___________ 201 г. |  |  |  | '____' ___________ 201 г.
Сводный сметный расчет в сумме |  |  | 4206.5633 | руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
Строительство КЛ-10кВ от резервной ячейки 3 секции шин ПС 110/35/10кВ Южная до внешней границы земельного участка ( 0,368 км-( ГНБ))
Составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2018 г.
Номер по порядку | Номера сметных расчетов и смет, Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб.
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Глава 1. | Подготовка территории строительства
2 | ЛС№ | Подготовительные работы | 0 |  |  |  | 0
3 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Глава 2. | Основные объекты строительства
5 | ЛС№1 | Строительство ВЛ 35 кВ (21 км) | 0 |  |  |  | 0
5 | ЛС№ 1 | Строительство КЛ-10кВ (ГНБ) |  | 533.215 |  | 2.652 | 535.867
| ЛС№ 13 | [5 empty] | 0
| ЛС№ 15 | Устройство фундаментов под оборудование ПС Луч |  |  |  |  | 0
| ЛС№ 16 | Монтаж вторичных цепей РЗиА ПС Луч |  |  |  |  | 0
| ЛС№ 17 | Ограждение ПС Луч |  |  |  |  | 0
0
6 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2: | 0 | 533.215 | 0 | 2.652 | 535.867
7 |  | Итого по Главам1-7 | 0 | 533.215 | 0 | 2.652 | 535.867
8 |  | Итого по Главам1-7 с учетом индексов пересчета в текущие цены 1 кв. 2018г: КЛ-5,08;Оборудование - 4,43, Прочие работы - 8,72 | 0 | 2708.7323 | 0 | 23.1254 | 2731.8577
9 | Глава 8. | Временные здания и сооружения.
10 | ГСН 81-05-01-2001 | Средства на строительство временных зданий и соружений 3,9% | 0 | 0 |  |  | 0
11 |  | Итого по главе 8 | 0 | 20.7954 | 0 | 2.652 | 23.4474
12 |  | Итого по главе 8 с учетом индексов пересчета | 0 | 105.6406 | 0 | 25.7773 | 131.4179
13 | Глава 9. | Прочие работы и затраты.
14 | ГСН 81-05-02-2001пр1п2.4 | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% | 0 | 0.4367 | 0 | 0 | 0.4367
15 | ЛС №2 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 | ЛС № 3 | Проезды | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 |  | ТЗР |  |  |  |  | 0
17 | Рассчет | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 |  | Итого по главе 9 | 0 | 0.4367 | 0 | 0 | 0.4367
19 |  | Итого по главе 9 с учетом индексов пересчета в текущие цены 1 кв. 2018г: ПНР - 14,29, Прочие - 8,72 | 0 | 2.2185 | 0 | 0 | 2.2185
20 |  | Итого по Главам1-9 с учетом индексов пересчета | 0 | 2816.5913 | 0 | 0 | 2816.5913
21 | Глава 10 | Содержание службы заказчика-застройщика
22 |  | Содержание службы заказчика-застройщика 5,08% |  |  |  | 143.0828 | 143.0828
23 |  | Расходы Заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства, финансируемых из средств федерального бюджета - 2,14% от общей стоимости Глав 1-9 |  |  |  | 60.2751 | 60.2751
24 |  | Итого по Главе 10 |  |  |  | 203.3579 | 203.3579
|  | ИТОГО по главам 1-10 |  |  |  |  | 3019.9492
25 | Глава 12. | Проектные и изыскательские работы
26 | смета | Средства на оплату проектных и изыскательских работ |  |  |  | 220.8546 | 220.8546
27 |  | Итого по Главе 12 | 0 | 0 | 0 | 220.8546 | 220.8546
28 |  | Итого по Главам 1-12 | 0 | 2816.5913 | 0 | 424.2125 | 3240.8038
29 |  | Непредвиденные расходы 3% | 0 | 84.4977 | 0 | 12.7264 | 324.0804
30 |  | ИТОГО: | 0 | 2901.0891 | 0 | 436.9388 | 3564.8841 | 216.0843
31 |  | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 18% | 0 | 522.196 | 0 | 78.649 | 641.6791
32 |  | Итого по сводному расчету: | 0 | 3423.2851 | 0 | 515.5878 | 4206.5633
Составил
Заказчик

## ТОП прокол ( 0,38)
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
"_____"________________2017 г. |  |  |  |  | "_____"________________2017 г.
Смета
на выполнение работ
Изыскания линий электропередачи. Подземные кабельные линии: электропередачи 0,4-20 кВ и связи
Строительство КЛ методом ГНБ (368м)
Наименование проектной организации
Наименование организации Заказчика |  |  | Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго"
№ п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | объем работ | Норма затрат труда на ед.изм., рублей | №№ таблиц, примечаний и приложений к СБЦ Инженерно-геодезические изыскания, 01.01.2004 г |  | Всего, рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7
[5 empty] | Табл. | 15 |  | 0.38 | километраж линии
1 | Изыскание трасс воздушных кабельных линий электропередач | полевые(км) | 0.38 | 7913 | 7913*Ка*Кв*длину линии= | 5863.533 | 5863.533
|  | камеральные (км) | 0.38 | 4889 | 4889*Кб*Ке*длину линии= | 3576.3035 | 4291.5642 | 1.5 | длинна трассы до 1 км (к полевым работам)
На полевые Ка-1,5 - при длине трассы до 1 км; К= 1,2 - при длине трассы от 1 до 5 км; К - 1,1 - при длинне трассы от 5 до 10 км. Кв-1,3 - табл.2 парагр.2 - неблагоприятный период На камеральные работы п.15 Общих указаний: Кб - 1,1 - использованием материалов ограниченного пользования; Ке - 1,75 - составлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях
[5 empty] | Табл. | 4
2 | Внутренний транспорт | 18,75% - расстояние от базы до места изысканий от 20 до 30 км, стоимость полевых работ до 75 т.р. от стоимости полевых работ |  |  | стоимость полевых работ * 18,75%= | 1099.4124 | 0
[5 empty] | Табл. | 5
2 | Внешний транспорт | 14% -продолжительность полевых работ до 1 месяца, от стоимости полевых работ |  |  | стоимость полевых работ + внутренний транспорт * 14%= | 820.8946 | 820.8946
[5 empty] | п. | 13 |  | 1.75 | п.15 е оставлением планов (продольных профилей) в двух видах: на магнитном и бумажном носителях
3 | Ликвидация работ | 6% от стоимости полевых работ |  |  | стоимость полевых работ + внутренний транспорт * 6%= | 351.812 | 351.812 | 1.1 | п.15 б использованием материалов ограниченного пользования;
Итого в базовых ценах | [6 empty] | 11327.8038 | 1.2 | п.15 д выполнение работ с применением компьютерных технологий
|  |  |  | Индекс 1 кв.2018 г = | 3.91 |  |  | 3.91 | индекс пересчета на 1 кв.2018г
| ИТОГО в текущих ценах | [5 empty] | 44291.7129 | 1.3 | табл.2 парагр.2 - неблагоприятный период
[5 empty] | Проезд к месту обследования и обратно (см.Расчет стоимости переездов ниже) |  | 4182.29 | 14% | продолжительность полевых работ до 1 месяца
[5 empty] | ИТОГО по смете в текущих ценах |  | 48474.0029
[5 empty] | Непредвиденные затраты 10% |  | 4847.4003
Итого по смете в текущих ценах 2018г | [6 empty] | 53321.4031 | 18.75% | расстояние от базы до места изысканий до 5 км, стоимость полевых работ до 75 т.р.
[8 empty] | 6% | ликвидация работ от стоимости полевых работ
Приложение 1
к смете выполнения работ
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЕРЕЕЗДОВ для проведения необходимых согласований при производстве отдельных видов полевых работ и при согласовании плана поземных коммуникаций, в том числе получение технических условий на пересечениях, сближениях и т.д. с сетями инженерно-технического обеспечения и сетями тепло и – электроснабжения.
| Автомобиль УАЗ - (40 км / 40 км/ч * 2 раза = 2,00 маш.ч. * 674,37 руб. |  |  | 1348.74 | руб.
| Проезд бригады - 3 чел - 205,33 руб руб * 3 чел * 2,00 часов = |  |  | 1231.98 | руб.
| Накладные расходы 80% на ЗП |  |  | 985.58 | руб.
| Сметная прибыль 50% на ЗП |  |  | 615.99 | руб.
| Итого проезды |  |  | 4182.29 | руб.
| Командировочные расходы - 112 руб * 3 чел * 2 дн = |  |  | 0 | руб.
| Итого проезды |  |  | 0 | руб.
Примечание:1 | Расчет стоимости проездов, приведенных в Приложении 1 к сметной документации, произведен в текущих ценах и помещен под сметой отдельным Разделом, т.к. согласно п.21 Общих указаний «…расходы, определяемые в ценах текущего периода включаются в общую смету отдельными разделом.». Данные расходы направлены на проведение необходимых согласований при производстве отдельных видов полевых работ и при согласовании плана поземных коммуникаций (согласно п.12 Общих указаний). В том числе получение технических условий на пересечениях, сближениях и т.д. с сетями инженерно-технического обеспечения и сетями тепло и – электроснабжения.
Примечание 2: | До объекта 40 км, туда и обратно 80 км, следовательно два раза туда и обратно 80/40 = 2,00 маш.ч. Внешний тарнспорт взят по п.1 св.25 до 100 км- 14%
Note on I24: Автор: Если длинна трассы от 1 до 5 км, то сюда ставим К = 1,2; если свыше 5 до 10 км, то К=1,1

## ПИР КЛ 10кВ 2,97км
СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
"______"_______________________201 г. | [5 empty] | "______"_______________________201 г.
Смета №2
на проектно-изыскательские работы по объекту:
Строительство КЛ 10 кВ 2,96 км
№, | Характеристика |  |  | №,№ частей, глав, таблиц и |  | Расчёт стоимости | [7 empty] | Стоимость
№ | предприятия, здания, |  |  | пунктов указаний к разделу |  | (а+вх)хК; или
п/п | сооружения или виды |  |  | или главе сборника цен на |  | объем СМРх%100 | [7 empty] | (руб.)
| работ |  |  | проектные работы для |  | или кол-во х цена
|  |  |  | строительства |  | (ед.изм.стоимости)
1 | Предварительная стоимость |  |  | Справочник базовых цен |  | 174 | - | ( | 174 | - | 97 | ) | / | 132245.98
| строительства в ценах 1кв 2018г | 8928.89 | т.руб | на проектные работы для стр-ва |  |  |  | ( | 2000 | - | 1000 | ) | х
|  |  |  | Объекты энергетики. 2003г. |  |  |  | ( | 2000 | - | 1757.6555 | )
табл.12
| Стоимость в ценах на 01.01.2001 г. | 1757.6555 | т.руб
|  |  |  | К1 | 1
|  |  |  | К2 реконструкция | 1
|  |  |  | К3 коэффициент объема (т. А12) | 0.98
|  |  |  | Общий коэффициент | 1 | [8 empty] | 132245.98
4 | Стоимость проектных работ |  |  | Письмо Минстроя России |  |  |  |  | 132245.98 |  | 3.83 |  |  | 506502.1034
| в ценах на 1 кв.2018г |  |  | №13606-хм/09 от 04.04.2018г.
К=3,83 индекс изменения
сметной стоимости
5 | Всего | [12 empty] | 506502.1034
в ценах на 1 кв.2018г
| ОВОС |  |  | п.1.7 оценка на окружающую среду -4% | 1 | [8 empty] | 506502.1034
| Выбор места строительства, проведение изыскательских работ, в том числе геологических, геодезических. |  |  | п.1.8 для линейных сооружений К-0,35 |  | 0 | [7 empty] | 506502.1034
6 | НДС 18% | [12 empty] | 91170.3786
7 | Всего с НДС | [12 empty] | 597672.482
Смету составил
Проверил

## смр КЛ 10кВ
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3РС
СОГЛАСОВАНО
___________________2017г.
Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб. |  | 10536.0902
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №2.1
для объекта: Строительство КЛ 6 кВ 4,6 км
«СБОРНИК УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ)
ПОДСТАНЦИЙ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ДЛЯ НУЖД ОАО МРСК ЦЕНТРА» 2016
Расчет составлен в прогнозных ценах ТЕР на 1 квартал 2018г.
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ, ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ РАБОТ И ЗАТРАТ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС. РУБ. |  |  |  | ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИ-МОСТЬ, ТЫС. РУБ.
|  | Обоснование | Ед. изм. | кол-во | Укрупненные показатели стоимости ПС
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
| Подготовительные работы | п.4.7 | % |  | 1626 | 0
2 | Арендная плата земельного участка | - |  | - | - | #REF!
| Арендная плата земельного участка 1770/1,18/6,82=219,94 тыс.руб. | - |  | - | - | #REF!
1 | Расчистка просеки по трассам ВЛ 10 кВ | таблица 3 | км. |  | 68 | 0
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1 |  |  |  |  | 0
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
| Замена масляных выключателей 35 кВ на элегазовые | таблица 18 | шт. |  | 1626 | 0
1 | Стоимость КЛ 10кВ | таблица К-1, К1-08 | км. | 2.92 | 2421 | 7069.32
| Стоимость ВЛ 35кВ , провод АС (временная схема) 1 цепь | таблица 2 | км. |  | 452.6 | 0
2 | Стоимость КЛ 10кВ | таблица К-1, К1-06 | км. | 0.05 | 2086 | 104.3
3 | Подготовка места прокладки КЛ-10кВ ( в траншеи) | таблица К-3 | км. | 2.97 | 591 | 1755.27
| ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2 | 0 |  |  |  | 8928.89
| ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-2 | 0 |  |  | 0 | 8928.89
ГЛАВА 5 Перевод в текущие цены
| Строительно-монтажные работы | Письмо Минстроя России №35948-хм/09 от 05.10.2017г. |  | 1 | #REF! | #REF!
| Оборудование | Письмо Минстроя России №8802-хм/09 от 20.03.2017г. |  | 4.28 | #REF! | #REF!
| ПИР | Письмо Минстроя России №35948-хм/09 от 05.10.2017г. |  | 1 | #REF! | #REF!
| Пусконаладочные работы | Письмо Минстроя России №35948-хм/09 от 05.10.2017г. |  | 1 | #REF! | #REF! | 1.3255
| Прочие | Письмо Минстроя России №35948-хм/09 от 05.10.2017г. |  | 1 | #REF! | #REF!
| НДС-18% |  |  |  |  | 1607.2002
| Всего с НДС |  |  |  |  | 10536.0902
| Составил | ведущий специалист УИ
Note on A13: <Наименование стройки>

## ССР
«СОГЛАСОВАНО» |  |  |  | «УТВЕРЖДАЮ»
_______________ |  |  |  | __________________
«______»____________________ 201 г. |  |  |  | «______»____________________ 201 г.
Сводная ведомость
затрат на проектные и изыскательские работы (Глава 12 ССР)
Строительство КЛ-10кВ от резервной ячейки 3 секции шин ПС 110/35/10кВ Южная до внешней границы земельного участка и от новой линейной ячейки на 1 секции шин 10кВ РТП 10кВ " УФСИН" до внешней границы заявителя ( протяженность 2,92км+0,38 км( ГНБ)+0,05км)
Наименование проектной организации - генерального проектировщика: ОАО "Смоленскэнергоремонт"
Наименование организации заказчика: филиал ОАО "ФСК ЕЭС"-МЭС Северо-Запада
№ сметы | Перечень выполняемых работ | Характеристика проектируемого объекта | Ссылка на №№ смет по формам 2П и 3П | Стоимость работ
|  |  |  | Изыскательских | Проектных |  | Всего
Базовая цена 2001г.
Текущая цена 1кв. 2018 г.
#REF!
1 | Строительство КЛ 10 кВ 2,97км. Проектные работы |  |  | 676648.2023 | 506502.1034 | #REF! | 1183150.3057
2 | Строительство КЛ 10 кВ -ГНБ 0,38км |  |  | 53321.4031 | 220854.5586 |  | 274175.9617
|  |  |  | 729969.6055 | 727356.662 | #REF! | 1457326.2675
НДС 18% | [6 empty] | 262318.73
Итого с НДС | [6 empty] | 1719644.9975