## Тит Лист
Приложение №6
к договору подряда
№ от _______
Публичное акционерное общество
филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Нижновэнерго»
ПОДРЯДЧИК |  | ЗАКАЗЧИК
Исполняющий обязанности
Первого заместителя директора -
Главного инженера филиала
ПАО "Россети Центр и Приволжье"-
"Нижновэнерго"
___________________ / Ю.А. Глебов /
| 2023 г. |  |  | 28.02.2023 г.
Техническое задание
на выполнение аварийно-восстановительных работ по ремонту распределительных сетей 0,4 - 10 кВ на 2023-2025 гг. для нужд филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье" - «Нижновэнерго»
(наименование работ)
г. Нижний Новгород
2023 г.

## Лист2
1. Месторасположение и характеристика объектов
ПО | РЭС | Диспетчерское наименование | Характеристика электроустановки |  |  |  | Адрес (административный район, город) | Адрес ПО | Пункты перебазировки |  | Расстояние, км
|  |  | Протяженность, км |  | Количество опор на ВЛ |  |  |  | Начальный | Конечный | от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии
|  |  | Трасса | Цепи | Всего | На заменяемом участке |  |  |  |  | шоссейной дороге | грунтовой дороге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
ННЭ | Арзамасский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Перевозский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Починковский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Шатковский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Балахнинский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Городетский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Сокольский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Чкаловский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Борский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Дзержинский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Б.Мурашкинский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Кстовский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Лысковский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Семеновский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Сергачский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Уренский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Шахунский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Нижегородский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Богородский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Вачский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Выксунский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —
ННЭ | Дивеевский | — | — | — | — | — | Нижегородская обл. | — | — | — | — | — | —

## Лист3
2. Объемы и сроки выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании
№ п/п | ПО | РЭС | Месяц | Диспетчерское наименование электроустановки | Перечень планируемых работ | Единица измерения | Объем работ | Потребность в материалах (оборудовании) |  |  |  | Наименование усложняющего фактора | Примечание
[8 empty] | Наименование (марка) | Единица измерения | Количество на единицу | Количество НА ОБЪЕМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2023 год
1 | ННЭ | — | — | — | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20кВ | шт. | 15 | Стойка СВ110-5 IV | шт. | 1 | 15 |  | объем ориентировочный
[8 empty] | Траверса ТМ-1 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Изолятор ШФ-20В | шт. | 3 | 45
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 45
[8 empty] | Провод для вязки (А-50) | кг | 0.18 | 2.7
2 | ННЭ | — | — | — | Замена сложной ж/б опоры на сложную ж/б опору с заменой изолирующих натяжных гирлянд | шт. | 15 | Стойка СВ110-5 IV | шт. | 3 | 45 |  | объем ориентировочный
[8 empty] | Узел крепления подкоса УКВ-0.4 | шт. | 2 | 30
[8 empty] | Траверса ТМ-6 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Оголовок ОГ-2 | шт. | 2 | 30
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Изолятор ШФ-20В | шт. | 3 | 45
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 45
[8 empty] | Зажим ПА2-2 | шт. | 3 | 45
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Провод для вязки (А-50) | кг | 0.36 | 5.4
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 180
[8 empty] | Ушко У7-16 | шт. | 6 | 90
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7 | шт. | 6 | 90
[8 empty] | Зажим НБ - 2-6 | шт. | 6 | 90
3 | ННЭ | — | — | — | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20кВ | шт. | 5 | Стойка СВ110-5 IV | шт. | 1 | 5 |  | объем ориентировочный
[8 empty] | Траверса ТМ-3 | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Изолятор ШФ-20В | шт. | 6 | 30
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 6 | 30
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Провод для вязки (А-50) | кг | 0.6 | 3
4 | ННЭ | — | — | — | Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20кВ с заменой натяжной гирлянды изоляторов в кол-ве 6 гирлянд на 1 опору | шт. | 20 | Стойка СВ110-5 IV | шт. | 2 | 40 |  | объем ориентировочный
[8 empty] | Траверса ТМ-6 | шт. | 1 | 20
[8 empty] | Оголовок ОГ-2 | шт. | 2 | 40
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 20
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 20
[8 empty] | Кронштейн У-4 | шт. | 1 | 20
[8 empty] | Проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 40
[8 empty] | Изолятор ШФ-20В | шт. | 3 | 60
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 60
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 40
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 20
[8 empty] | Провод для вязки (А-50) | кг | 0.3 | 6
[8 empty] | Зажим ПА2-2 | шт. | 3 | 60
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 240
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 120
[8 empty] | Зажим НБ-2-6 | шт. | 6 | 120
[8 empty] | Звено ПРТ-7 | шт. | 6 | 120
5 | ННЭ | — | — | — | Замена провода на провод марки АС-50 | км | 26 | Провод АС-50 | кг |  | 5096 |  | объем ориентировочный
[8 empty] | Проволока для вязки проводов | кг |  | 15.6
2024 год
1 | ННЭ | — | — | — | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20кВ | шт. | 15 | Стойка СВ110-5 IV | шт. | 1 | 15 |  | объем ориентировочный
[8 empty] | Траверса ТМ-1 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Изолятор ШФ-20В | шт. | 3 | 45
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 45
[8 empty] | Провод для вязки (А-50) | кг | 0.18 | 2.7
2 | ННЭ | — | — | — | Замена сложной ж/б опоры на сложную ж/б опору с заменой изолирующих натяжных гирлянд | шт. | 15 | Стойка СВ110-5 IV | шт. | 3 | 45 |  | объем ориентировочный
[8 empty] | Узел крепления подкоса УКВ-0.4 | шт. | 2 | 30
[8 empty] | Траверса ТМ-6 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Оголовок ОГ-2 | шт. | 2 | 30
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Изолятор ШФ-20В | шт. | 3 | 45
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 45
[8 empty] | Зажим ПА2-2 | шт. | 3 | 45
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Провод для вязки (А-50) | кг | 0.36 | 5.4
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 180
[8 empty] | Ушко У7-16 | шт. | 6 | 90
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7 | шт. | 6 | 90
[8 empty] | Зажим НБ - 2-6 | шт. | 6 | 90
3 | ННЭ | — | — | — | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20кВ | шт. | 5 | Стойка СВ110-5 IV | шт. | 1 | 5 |  | объем ориентировочный
[8 empty] | Траверса ТМ-3 | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Изолятор ШФ-20В | шт. | 6 | 30
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 6 | 30
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Провод для вязки (А-50) | кг | 0.6 | 3
4 | ННЭ | — | — | — | Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20кВ с заменой натяжной гирлянды изоляторов в кол-ве 6 гирлянд на 1 опору | шт. | 20 | Стойка СВ110-5 IV | шт. | 2 | 40 |  | объем ориентировочный
[8 empty] | Траверса ТМ-6 | шт. | 1 | 20
[8 empty] | Оголовок ОГ-2 | шт. | 2 | 40
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 20
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 20
[8 empty] | Кронштейн У-4 | шт. | 1 | 20
[8 empty] | Проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 40
[8 empty] | Изолятор ШФ-20В | шт. | 3 | 60
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 60
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 40
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 20
[8 empty] | Провод для вязки (А-50) | кг | 0.3 | 6
[8 empty] | Зажим ПА2-2 | шт. | 3 | 60
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 240
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 120
[8 empty] | Зажим НБ-2-6 | шт. | 6 | 120
[8 empty] | Звено ПРТ-7 | шт. | 6 | 120
5 | ННЭ | — | — | — | Замена провода на провод марки АС-50 | км | 26 | Провод АС-50 | кг |  | 5096 |  | объем ориентировочный
[8 empty] | Проволока для вязки проводов | кг |  | 15.6
2025 год
1 | ННЭ | — | — | — | Замена железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20кВ | шт. | 15 | Стойка СВ110-5 IV | шт. | 1 | 15 |  | объем ориентировочный
[8 empty] | Траверса ТМ-1 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Изолятор ШФ-20В | шт. | 3 | 45
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 45
[8 empty] | Провод для вязки (А-50) | кг | 0.18 | 2.7
2 | ННЭ | — | — | — | Замена сложной ж/б опоры на сложную ж/б опору с заменой изолирующих натяжных гирлянд | шт. | 15 | Стойка СВ110-5 IV | шт. | 3 | 45 |  | объем ориентировочный
[8 empty] | Узел крепления подкоса УКВ-0.4 | шт. | 2 | 30
[8 empty] | Траверса ТМ-6 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Оголовок ОГ-2 | шт. | 2 | 30
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Изолятор ШФ-20В | шт. | 3 | 45
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 45
[8 empty] | Зажим ПА2-2 | шт. | 3 | 45
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 15
[8 empty] | Провод для вязки (А-50) | кг | 0.36 | 5.4
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 180
[8 empty] | Ушко У7-16 | шт. | 6 | 90
[8 empty] | Звено промежуточное ПРТ-7 | шт. | 6 | 90
[8 empty] | Зажим НБ - 2-6 | шт. | 6 | 90
3 | ННЭ | — | — | — | Замена деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20кВ | шт. | 5 | Стойка СВ110-5 IV | шт. | 1 | 5 |  | объем ориентировочный
[8 empty] | Траверса ТМ-3 | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Проводник ЗП-1 | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Изолятор ШФ-20В | шт. | 6 | 30
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 6 | 30
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 1 | 5
[8 empty] | Провод для вязки (А-50) | кг | 0.6 | 3
4 | ННЭ | — | — | — | Замена деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20кВ с заменой натяжной гирлянды изоляторов в кол-ве 6 гирлянд на 1 опору | шт. | 20 | Стойка СВ110-5 IV | шт. | 2 | 40 |  | объем ориентировочный
[8 empty] | Траверса ТМ-6 | шт. | 1 | 20
[8 empty] | Оголовок ОГ-2 | шт. | 2 | 40
[8 empty] | Оголовок ОГ-5 | шт. | 1 | 20
[8 empty] | Болт Б-5 | шт. | 1 | 20
[8 empty] | Кронштейн У-4 | шт. | 1 | 20
[8 empty] | Проводник ЗП-1 | шт. | 2 | 40
[8 empty] | Изолятор ШФ-20В | шт. | 3 | 60
[8 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3 | 60
[8 empty] | Зажим ПС2-1 | шт. | 2 | 40
[8 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 1 | 20
[8 empty] | Провод для вязки (А-50) | кг | 0.3 | 6
[8 empty] | Зажим ПА2-2 | шт. | 3 | 60
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | шт. | 12 | 240
[8 empty] | Ушко У1-7-16 | шт. | 6 | 120
[8 empty] | Зажим НБ-2-6 | шт. | 6 | 120
[8 empty] | Звено ПРТ-7 | шт. | 6 | 120
5 | ННЭ | — | — | — | Замена провода на провод марки АС-50 | км | 26 | Провод АС-50 | кг |  | 5096 |  | объем ориентировочный
[8 empty] | Проволока для вязки проводов | кг |  | 15.6

## Лист4
3. Дополнительные (прочие) условия
Работы выполняются в действующих электроустановках по решению штаба филиала "Нижновэнерго"
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
Начальник отдела анализа и управления производством | / Р.С. Патрин /
Заместитель главного инженера - Начальник управления распределительных сетей филиала «Нижновэнерго» | / А.В. Корнилов /

## Лист5
Приложение 1.1
к техническому заданию
Расчёт коэффициента на проезд (Кд):
№ п.п. | Диспетчерское наименование электроустановки | Расстояние |  |  | Скорость |  |  | Время в пути |  |  | Коэффициент
|  | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Кд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | — | — | — | — | 45 | 30 | 15 | — | — | — | —