|  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора- главный инженер филиала ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго» _____________________ В.И. Истомин «___»________________________2022 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по реконструкция системы орошения общей площадью 95 га в Солнцевском районе Курской области, увеличение площади до 2450 га» по адресу: Курская область, Солнцевский район, кадастровые номера земельных участков: Т1 – 46:22:031401:1, Т2 - 46:22:031504:7, Т3 - 46:22:000000:304, Т4 - 46:22:050101:150, Т5 - 46:22:000000:826, Т6 - 46:22:050806:1, Т7 - 46:22:050902:17, Т8 - 46:22:050501:6, Т9 - 46:22:050502:2, Т10 - 46:22:021101:1.

- Общие сведения

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» проводит торгово-закупочную процедуру на право заключения договора на сопровождение технологического присоединения  № 42196023 от 21.06.2022г. в целях исполнения обязательств по договору оказания дополнительных услуг клиентам  № 42260838 от 20.07.2022 г. (далее-сопровождение технологического присоединения).

  - Предметом торгово-закупочной процедуры являются следующие работы:

Спецификация выполняемых работ

| № | Наименование работ | Единица измерения цены | Срок выполнения работ, дата | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство кабельных линий электропередач 0,4 кВ | 34903 м. | 31.10.2022 г. | Разовая |
| 2 | Устройство вводных распределительных устройств (ВРУ) | 10 шт. |  | Разовая |
| 3 | Установка компенсаторов реактивной мощности | 3 шт. |  | Разовая |
| 4 | Устройство щитов распределительных (ЩР) | 2 шт. |  | Разовая |
| 5 | Устройство контуров заземления |  |  | Разовая |

Транспортные расходы, связанные с выполнением работ включены в предельную стоимость  работ.

  - По итогам проведения торгово-закупочной процедуры с победителем будет заключён договор сроком действия до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

Зона обслуживания: Курская область, Солнцевский район, кадастровые номера земельных участков: Т1 – 46:22:031401:1, Т2 - 46:22:031504:7, Т3 - 46:22:000000:304, Т4 - 46:22:050101:150, Т5 - 46:22:000000:826, Т6 - 46:22:050806:1, Т7 - 46:22:050902:17, Т8 - 46:22:050501:6, Т9 - 46:22:050502:2, Т10 - 46:22:021101:1.

- Обоснование для выполнения работ

Заявка филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» на выполнение работ в рамках исполнения договора по результатам проведения закупочной процедуры.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 N 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепция цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- СТО 34.01-21-004-2019. «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанция напряжением 110-220 кВ»;

- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- СТО 34.01-6.1-001-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 6-10 (20) кВ. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-6.1-002-2016. «Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кВ. Общие технические требования»;

- СТО 34.01-21.1-001-2017 «Распределительные электрические сети напряжением 0,4-110 кВ. Требования к технологическому проектированию»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ,                  № 14278. Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний Россети, утв. Советом директоров ПАО «Россети Центр» от 28.06.2019 (Протокол от 28.06.2019 № 24/19);

- Трансформаторы силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. Требования к уровню потерь холостого хода и короткого замыкания. СТО 34.01-3.2-011-2017.

- СТО 56947007-29.240.02.001-2008 «Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений»;

- СТО 34.01-2.2-033-2017 «Линейное коммутационное оборудование 6-35 кВ – секционирующие пункты (реклоузеры). Том 1.2. Секционирующие пункты (реклоузеры)»;

- Руководство по изысканиям трасс и площадок для электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».

- Требования к Участнику

Участвовать в торгах может любое юридическое лицо.

Участник торгов должен иметь права допуска по видам деятельности в соответствии со спецификацией выполнения работ (п.1.2 настоящего Технического задания).

Участник торгов должен иметь положительный опыт аналогичных работ не менее 2-х лет.

Участник торгов не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

Участнику необходимо представить коммерческое предложение, содержащее единичные расценки и сроки выполнения работ, в соответствии со спецификацией (п.1.2 настоящего Технического задания).

Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

Участник вправе привлекать к выполнению работ соисполнителя/субподрядчика в объеме не более 50 % от выполняемых работ.

- Материалы

При выполнении работ используется материал Участника.

Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, Участник приобретает и доставляет за счёт собственных средств.

  - Требования к материалам Участника:

–  материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;

–  номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

– для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «МРСК Центра» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

– оборудование, не использовавшееся ранее для нужд ПАО «МРСК Центра» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость ЗИП;

– Участник должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

– Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а так же ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.

6. Гарантийные обязательства

6.1.	Гарантия на оборудование и материалы должна распространяться не менее чем на 60 месяцев, на СМР и ПНР – 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода в эксплуатацию.

6.2.	Подрядчик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования Подрядчик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.	Сроки выполнения работ и условия оплаты

7.1.	Сроки выполнения работ:

начало – с момента подписания договора,

окончание – 31.10.2022 г.

7.2. Форма и порядок оплаты: безналичный расчет, оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры.

Приложение №1 к  техническому заданию

Перечень работ и материалов для выполнения работ

| №п/п | Обоснование | Наименование работ/материалов | ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФЕР01-01-009-20 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,4 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 5,732 |
| 2 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 | 1,773 |
| 3 | ФЕР01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 ( 2955 м3 постель из земли) | 1000 м3 | 5,909 |
| 4 | ФЕРм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 325,51 |
| 5 | ФЕРм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 ( 6 участков по 20 м траншея ВБбШв 5 (4х240мм2)) | 100 м | 5 |
| 6 | ФЕРм08-02-141-01 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м | 91,17 |
| 7 | ФЕРм08-02-141-02 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 2 кг | 100 м | 189,25 |
| 8 | ФЕРм08-02-141-03 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг | 100 м | 39,96 |
| 9 | ФЕРм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг | 100 м | 21,05 |
| 10 | ФЕРм08-02-141-06 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 13 кг | 100 м | 6 |
| 11 | ФЕРм08-02-146-03 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 1,4 |
| 12 | ФЕРм08-02-146-06 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 9 кг | 100 м | 0,1 |
| 13 | ФЕРм08-02-146-07 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 13 кг | 100 м | 0,1 |
| 14 | ФЕРм08-02-167-01 | Муфта соединительная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт | 20 |
| 15 | ФЕРм08-02-167-02 | Муфта соединительная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 54 |
| 16 | ФЕРм08-02-167-03 | Муфта соединительная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 33 |
| 17 | ФЕРм08-02-164-01 | Муфта концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт | 24 |
| 18 | ФЕРм08-02-164-02 | Муфта концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 | шт | 34 |
| 19 | ФЕРм08-02-164-03 | Муфта концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | шт | 14 |
| 20 | ФЕРм08-02-164-05 | Муфта концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 | шт | 64 |
| 21 | ФЕРм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 2,8 |
| 22 | ФЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 2,8 |
| 23 | ФЕРм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 325,51 |
| 24 | ТЦ_21.1.04.01_77_9719010445_02.06.2022_02 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВББШВ 4Х16-1 | м | 5122 |
| 25 | ТЦ_21.1.04.01_77_9719010445_02.06.2022_02 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВББШВ 4Х25-0,66 | м | 3995 |
| 26 | ТЦ_21.1.04.01_77_0000000000_02.06.2022_02 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВББШВ 4Х35-1 | м | 7609 |
| 27 | ТЦ_21.1.04.01_77_0000000000_02.06.2022_02 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВББШВ 4Х50-1 | м | 10042 |
| 28 | ТЦ_21.1.04.01_77_0000000000_02.06.2022_02 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВББШВ 4Х70-1 | м | 1414 |
| 29 | ТЦ_21.1.04.01_77_0000000000_02.06.2022_02 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВББШВ 4Х95-1 | м | 3996 |
| 30 | ТЦ_21.1.04.01_77_0000000000_02.06.2022_02 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВББШВ 4Х120-1 | м | 2105 |
| 31 | ТЦ_21.1.04.01_77_9719010445_02.06.2022_02 | Кабель ВБбШв 4х120 | м | 10 |
| 32 | ТЦ_21.1.04.01_77_9719010445_02.06.2022_02 | Кабель ВБбШв 4х240 | м | 610 |
| 33 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | Муфта 4ПСТ-1-16/25-Б | шт | 20 |
| 34 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | Муфта 4ПСТ-1-25/50-Б | шт | 54 |
| 35 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | Муфта 4ПСТ -1-70/120-Б | шт | 33 |
| 36 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | Муфта 4ПКТп(б)-1-16/25-Б | шт | 24 |
| 37 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | Муфта 4ПКТп(б) -1- 25/50 -Б | шт | 34 |
| 38 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | Муфта 4ПКТп(б) -1- 70/120 -Б | шт | 14 |
| 39 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | Муфта 4ПКТп(б) -1- 150/240 -Б | шт | 64 |
| 40 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ D25 | м | 280 |
| 41 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 32 мм | 10 шт | 2,8 |
| 42 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ 4X4-1 | м | 5 |
| 43 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ 4X2,5-1 | м | 135 |
| 44 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВВГ 2Х2,5-0,66 | м | 140 |
| 45 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ 50ММ Х 150М | шт | 221 |
| Раздел 2. ВРУ-1 |  |  |  |  |
| 46 | ФЕРм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 |
| 47 | ТЦ_62.1.02.15_77_7722699172_02.06.2022_02 | ЩМП-3-0 У1 IP65 GARANT, 650x500x220 (YKM40-03-65) | шт | 1 |
| 48 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 4 |
| 49 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-L1-40-3P | шт | 1 |
| 50 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D250L-TM040-УХЛ3 | шт | 1 |
| 51 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D100N-MR1-У3 | шт | 2 |
| Раздел 3. ВРУ-2 |  |  |  |  |
| 52 | ФЕРм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 |
| 53 | ТЦ_62.1.02.15_77_7722699172_02.06.2022_02 | ЩМП-6-0 У1 IP65 GARANT, 1200x650x275 (YKM40-06-65) | шт | 1 |
| 54 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 10 |
| 55 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-L3-100-3P | шт | 1 |
| 56 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D250L-TM080-УХЛ3 | шт | 1 |
| 57 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D100N-MR1-У3 | шт | 8 |
| Раздел 4. ВРУ-3 |  |  |  |  |
| 58 | ФЕРм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 2 |
| 59 | ТЦ_62.1.02.15_77_7722699172_02.06.2022_02 | ЩМП-6-0 У1 IP65 GARANT, 1200x650x275 (YKM40-06-65) | шт | 2 |
| 60 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 6 |
| 61 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 1 |
| 62 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-5-1600-3P | шт | 1 |
| 63 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D1600N-MR2-У3 | шт | 2 |
| 64 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D100N-MR1-У3 | шт | 2 |
| 65 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D630N-TM400-УХЛ3 | шт | 1 |
| 66 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Измерительный трансформатор тока ТТК-100-1600/5А-15ВА-0,5S-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 1 |
| Раздел 5. ВРУ-4 |  |  |  |  |
| 67 | ФЕРм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 2 |
| 68 | ТЦ_62.1.02.15_77_7722699172_02.06.2022_02 | ЩМП-6-0 У1 IP65 GARANT, 1200x650x275 (YKM40-06-65) | шт | 2 |
| 69 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 5 |
| 70 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 1 |
| 71 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-5-1600-3P | шт | 1 |
| 72 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D1600N-MR2-У3 | шт | 2 |
| 73 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D100N-MR1-У3 | шт | 1 |
| 74 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D630N-TM400-УХЛ3 | шт | 1 |
| 75 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Измерительный трансформатор тока ТТК-100-1600/5А-15ВА-0,5S-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 1 |
| Раздел 6. ВРУ-5 |  |  |  |  |
| 76 | ФЕРм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 2 |
| 77 | ТЦ_62.1.02.15_77_7722699172_02.06.2022_02 | ЩМП-6-0 У1 IP65 GARANT, 1200x650x275 (YKM40-06-65) | шт | 2 |
| 78 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 4 |
| 79 | ФЕРм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ | шт | 1 |
| 80 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-5-1600-3P | шт | 1 |
| 81 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D1600N-MR2-У3 | шт | 2 |
| 82 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D630N-TM400-УХЛ3 | шт | 1 |
| 83 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Измерительный трансформатор тока ТТК-100-1600/5А-15ВА-0,5S-УХЛ3-КЭАЗ | шт | 1 |
| Раздел 7. ВРУ-6 |  |  |  |  |
| 84 | ФЕРм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 |
| 85 | ТЦ_62.1.02.15_77_7722699172_02.06.2022_02 | ЩМП-5-0 У1 IP65 GARANT, 1000x650x275 (YKM40-05-65) | шт | 1 |
| 86 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 7 |
| 87 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-L2-63-3P | шт | 1 |
| 88 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D250L-TM050-УХЛ3 | шт | 1 |
| 89 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D100N-MR1-У3 | шт | 5 |
| Раздел 8. ВРУ-7 |  |  |  |  |
| 90 | ФЕРм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 |
| 91 | ТЦ_62.1.02.15_77_7722699172_02.06.2022_02 | ЩМП-3-0 У1 IP65 GARANT, 650x500x220 (YKM40-03-65) | шт | 1 |
| 92 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 4 |
| 93 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-L1-40-3P | шт | 1 |
| 94 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D250L-TM040-УХЛ3 | шт | 1 |
| 95 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D100N-MR1-У3 | шт | 2 |
| Раздел 9. ВРУ-8 |  |  |  |  |
| 96 | ФЕРм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 |
| 97 | ТЦ_62.1.02.15_77_7722699172_02.06.2022_02 | ЩМП-3-0 У1 IP65 GARANT, 650x500x220 (YKM40-03-65) | шт | 1 |
| 98 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 3 |
| 99 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-L1-40-3P | шт | 1 |
| 100 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D250L-TM040-УХЛ3 | шт | 1 |
| 101 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D100N-MR1-У3 | шт | 1 |
| Раздел 10. ВРУ-9 |  |  |  |  |
| 102 | ТЦ_62.1.02.15_77_7722699172_02.06.2022_02 | ЩМП-5-0 У1 IP65 GARANT, 1000x650x275 (YKM40-05-65) | шт | 1 |
| 103 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 6 |
| 104 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-L2-63-3P | шт | 1 |
| 105 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D250L-TM050-УХЛ3 | шт | 1 |
| 106 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D100N-MR1-У3 | шт | 4 |
| Раздел 11. ВРУ-10 |  |  |  |  |
| 107 | ФЕРм08-03-572-06 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм | шт | 1 |
| 108 | ТЦ_62.1.02.15_77_7722699172_02.06.2022_02 | ЩМП-3-0 У1 IP65 GARANT, 650x500x220 (YKM40-03-65) | шт | 1 |
| 109 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 4 |
| 110 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-L1-40-3P | шт | 1 |
| 111 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D250L-TM040-УХЛ3 | шт | 1 |
| 112 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiMat D100N-MR1-У3 | шт | 2 |
| Раздел 12. УКРМ |  |  |  |  |
| 113 | ФЕРм08-01-067-01 | Конденсатор статистический на установленных конструкциях, масса: до 15 кг | шт | 3 |
| 114 | ТЦ_62.1.02.15_78_7819319755_02.06.2022_02 | Конденсаторная установка УКРМ 0,4 на 200 кВАр | шт | 2 |
| 115 | ТЦ_62.1.02.15_78_7819319755_02.06.2022_02 | Конденсаторная установка УКРМ 0,4 на 250 кВАр | шт | 1 |
| Раздел 13. ЩР-1 |  |  |  |  |
| 116 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 27 |
| 117 | ТЦ_62.1.02.15_77_7722699172_02.06.2022_02 | ЩМП-1-0 У1 IP65 GARANT, 395x310x220 (YKM40-01-65) | шт | 27 |
| 118 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 135 |
| 119 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель нагрузки модульный OptiDin BM63P-340-УХЛ3 (ВМ63Р) | шт | 27 |
| 120 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2NC16-10-УХЛ3 | шт | 54 |
| 121 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiDin BM63-3C16-10-УХЛ3 | шт | 27 |
| 122 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Розетка OptiDin РА10/16-502-Д-УХЛ4 | шт | 27 |
| Раздел 14. ЩР-2 |  |  |  |  |
| 123 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1 |
| 124 | ТЦ_62.1.02.15_77_7722699172_02.06.2022_02 | ЩМП-1-0 У1 IP65 GARANT, 395x310x220 (YKM40-01-65) | шт | 1 |
| 125 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 5 |
| 126 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель нагрузки OptiSwitch DI-L1-40-3P | шт | 1 |
| 127 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2NC16-10-УХЛ3 | шт | 1 |
| 128 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2NC20-10-УХЛ3 | шт | 1 |
| 129 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Выключатель автоматический OptiDin BM63-3C16-10-УХЛ3 | шт | 1 |
| 130 | ТЦ_62.1.01.00_77_7722699172_02.06.2022_02 | Розетка OptiDin РА10/16-502-Д-УХЛ4 | шт | 1 |
| Раздел 15. Заземление |  |  |  |  |
| 131 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,56532 |
| 132 | ФЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,56532 |
| 133 | ФЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт | 1,3 |
| 134 | ФЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 1,346 |
| 135 | ФЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0,125 |
| 136 | ФЕРм08-02-144-03 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт | 0,26 |
| 137 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | НАКОНЕЧНИК МЕДНЫЙ ТМ-16-6-6 | шт | 26 |
| 138 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | КРУГ СТАЛЬНОЙ D18 | т | 0,07839 |
| 139 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ 4Х40 | т | 0,169596 |
| 140 | ТЦ_20.2.09.05_77_7719079370_02.06.2022_02 | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х25-450 | 1000 м | 0,0125 |

И.о. начальника департамента

развития услуг и сервисов,

взаимодействия с клиентами филиала                                                    А.В. Поздняков