## Титул
Приложение №1
к договору подряда
№_____ от _______
ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"-"ВЛАДИМИРЭНЕРГО"
"УТВЕРЖДАЮ"
И.О.Первого заместителя директора-Главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»
Ю.А.Глебов
__.__202__г
Техническое задание
на выполнение работ по расчистке трасс ВЛ 6-10 кВ на 2022-2023гг.
в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусевском, Ковровском, Киржачском, Меленковском, Муромском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Судогодском районах Владимирской области на 2022 год.
г. Владимир
2022 г.

## Место расп и объем
Место расположение и характеристика объекта, объем и сроки выполнения работ по расчистке
| № п/п | Административный район | Адрес структурного подразделения | Диспетчерское наименование | Бухгалтерское наименование | Инвертарный № | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № пролетов | Ширина существующей просеки, м | Адрес структурного подразделения | Пункты перебазировки |  | Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ (расчет Кд), км |  |  | Объём работ | [11 empty] | Месяц выполнения работ | Наличие труднодоступных участков (овраги, болота)
[12 empty] | Начальный | Конечный | от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии | Расчистка от ДКР, га | [5 empty] | Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, в том числе по толщине деревьев, шт
[14 empty] | шоссейной дороге | грунтовой дороге |  | Ручная, га |  |  |  | Механизированная, га | Ручная / механизированная
[17 empty] | Густая, га | Средняя, га | Редкая, га | Итого, га |  | Итого, га | От 10 до 15 см, шт | От 15 до 20 см, шт | От 25 до 40 см, шт | Более 40 см, шт | Итого, шт | Итого, га
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29
1 |  | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Татарово, Магистраль от опоры 1 до КРУН №9 | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Татарово | 130000000425 | 10 | VS010-3400165-001 | 25-182 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина опора 105 | 31 | 0 | 1.5 |  | 11.86 |  |  |  | 11.86 | 4117 | 1485 | 579 |  | 6181 | 10.92 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
2 |  | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Татарово, Магистраль от КРУН № 8 до РП Польцо | Участок ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Татарово от КРУН № 8 до РП Польцо с отпайками | 130000000424 | 10 | VS010-3400165-010, VS010-3400165-011 | 59-61, 115-122 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина опора 117 | 47 | 4 | 5.7 |  | 0.68 |  |  |  | 0.68 | 264 | 95 | 37 |  | 396 | 0.7 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
3 |  | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Татарово, Магистраль от опоры 1 до КРУН №9, отп. на КТП-166 д.Пробуждение | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Татарово | 130000000425 | 10 | VS010-3400165-504 | 1-18 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина опора 9 | 27 | 0.2 | 1 |  | 1.35 |  |  |  | 1.35 | 449 | 162 | 63 |  | 674 | 1.19 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
4 |  | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Татарово Ф.2 от РП Польцо | Участок ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Татарово от ЛР № 73 с отпайками; от ЛР № 74 с отпайками | 130000000423 | 10 | VS010-3400165-008 | 250-270 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина опора 260 | 35 | 6.5 | 2 |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 528 | 190 | 74 |  | 792 | 1.4 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
5 |  | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Татарово Ф.2 от РП Польцо | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Татарово | 130000000423 | 10 | VS010-3400165-005, VS010-3400165-006 | 43-65, 76-80, 85-96, 115-131 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина опора 86 | 32 | 0.1 | 0.1 |  | 3.98 |  |  |  | 3.98 | 1425 | 514 | 200 |  | 2139 | 3.78 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
6 |  | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Татарово Ф.2 от РП Польцо отпайка на КТП-179 д.Сосницы | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Татарово | 130000000423 | 10 | VS010-3400165-508 | 1-7 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина опора 4 | 30 | 0.2 | 0.2 |  | 0.53 |  |  |  | 0.53 | 132 | 48 | 19 |  | 199 | 0.35 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
7 |  | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Татарово Ф.2 от РП Польцо отпайка на КТП-180 д.Шумилиха | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Татарово | 130000000425 | 10 | VS010-3400165-507 | 1-3 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина опора 2 | 30 | 0.1 | 0.1 |  | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 53 | 19 | 7 |  | 79 | 0.14 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
8 |  | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Татарово Ф.2 от РП Польцо отпайка на КТП-176 д.Шумилиха | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Татарово | 130000000425 | 10 | VS010-3400165-516 | 1-3 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина опора 2 | 35 | 0.1 | 0.1 |  | 0.22 |  |  |  | 0.22 | 53 | 19 | 7 |  | 79 | 0.14 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
|  | ИТОГО Муромский | [15 empty] | 20.34 |  |  |  | 20.34 | 7020 | 2532 | 987 |  | 10539 | 18.62
9 |  | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Бутылицы, участок магистрали | ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Бутылицы | 130000001710 | 10 | VS010-3400113-001 | 34-140, 217-228 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | База структурного подразделения | условная середина опора 80 | 23 | 2 | 1 | [5 empty] | 0 | 3393 | 1224 | 477 |  | 5094 | 9 | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
10 |  | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Долбино; участок магистрали; отпайка 1 ВЛ-10кВ (отпайка ВЛ) КТП№38 | ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Долбино | 130000001658 | 10 | VS010-3400024-001; VS010-3400024-505 | 1-3,15-41,53-58,70-80,121-125,127-132; 6-38,40-44 отпайка за лр №15; 1-19 отпайка на КТП№130 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | База структурного подразделения | условная середина опора 132 | 96 | 1 | 2 |  | 12.8 |  |  |  | 12.8 | 3770 | 1360 | 530 |  | 5660 | 10 | апрель 2022 - декабрь 2023 | болото (густая заросль)
11 |  | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Кулаки, участок магистрали № оп.1-127, отпайка на КТП№56 (за ЛР№ 21), отпайка на КТП№50 | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Кулаки | 130000000581 | 10 | VS010-3400034-001; VS010-3400034-506; VS010-3400034-510 | 66-67, 93-107; 8-15 отпайка за ЛР№21; 6-123 отпайка за СП-103; | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | База структурного подразделения | условная середина опора 107 | 30 | 1 | 2 | [5 empty] | 0 | 3393 | 1224 | 477 |  | 5094 | 9 | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
|  | ИТОГО Меленковский | [15 empty] | 12.8 |  |  |  | 12.8 | 10556 | 3808 | 1484 |  | 15848 | 28
12 |  | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | Мстера 1001 | ВЛ 10кВ № 1001 от ПС Мстера | 130000000356 | 10 | VS010-3400188-001 | 40-45 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опора 30-73 | 41 | 4 | 3 | [5 empty] | 0 | 754 | 272 | 106 |  | 1132 | 2 | апрель 2022 - декабрь 2023 | Болото, габариты 35кВ (густая заросль)
13 |  | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | Пролетарская 1004 | ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Пролетарская ( от опоры № 1 до опоры № 72 ) | 130000000885 | 10 | VS010-3400063-001 VS010-3400063-002 | 37-56 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опора 37-73 | 41 | 4 | 3 | [5 empty] | 0 | 3016 | 1088 | 424 |  | 4528 | 8 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
14 |  | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | Пролетарская 1004 | ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Пролетарская ( от опоры № 73 до опоры № 134 ) | 130000000886 | 10 | VS010-3400063-002 | 56-141 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опора 74-100 | 41 | 4 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Итого Вязниковский РЭС | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3770 | 1360 | 530 |  | 5660 | 10
15 |  | Гороховецкий | г. Гороховец, ул.Краснова д.13 | Фоминки 1005* | ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Фоминки | 130000000163 | 10 | VS010-3400081-001 | 18-19,22-23,32-33 | 8 | г. Гороховец, ул.Краснова д.13 | База структурного подразделения | условная середина | [8 empty] | 0 | 566 | 204 | 80 |  | 850 | 1.5 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
16 |  | Гороховецкий | г. Гороховец, ул.Краснова д.13 | Фоминки 1005* | ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Фоминки | 130000000163 | 10 | VS010-3400081-505 | отп. На ТП 53 пр 1-5 | 8 | г. Гороховец, ул.Краснова д.13 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 |  | Гороховецкий | г. Гороховец, ул.Краснова д.13 | Фоминки 1005* | ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Фоминки | 130000000163 | 10 | VS010-3400081-504 | отп. На ТП 57 пр 1-8 | 8 | г. Гороховец, ул.Краснова д.13 | База структурного подразделения | условная середина | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 |  | Гороховецкий | г. Гороховец, ул.Краснова д.13 | Фоминки 1007* | ВЛ 10кВ № 1007 от ПС Фоминки | 130000000165 | 10 | VS010-3400218-001 | 74-78,92-93,111-120,126-127,129-130,155-156,158-159,161-165,249-250,267-268,271-276 | 8 | г. Гороховец, ул.Краснова д.13 | База структурного подразделения | условная середина | [8 empty] | 0 | 2601 | 938 | 366 |  | 3905 | 6.9 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
19 |  | Гороховецкий | г. Гороховец, ул.Краснова д.13 | Фоминки 1007* | ВЛ 10кВ № 1007 от ПС Фоминки | 130000000165 | 10 | VS010-3400218-504 | отп. На КТП№ 81 пр. 1-2, 30-32, 38-59 | 8 | г. Гороховец, ул.Краснова д.13 | База структурного подразделения | условная середина | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 |  | Гороховецкий | г. Гороховец, ул.Краснова д.13 | Фоминки 1007* | ВЛ 10кВ № 1007 от ПС Фоминки | 130000000165 | 10 | VS010-3400218-511 | отп. На КТП №105 пр. 3-4,8-9, 28-32, 51-55 | 8 | г. Гороховец, ул.Краснова д.13 | База структурного подразделения | условная середина | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Итого Гороховецкий | [15 empty] | 1.5 |  |  |  | 1.5 | 3167 | 1142 | 445 |  | 4754 | 8.4
21 |  | Александровский | г.Александров | МОЭСК 296 Горлово 603 | Воздушная линия 6кВ фидера № 603 от ПС № 296 Мосэнерго Таратино-Ивановское | 130000002045 | 6 | VS006-3100009-001 | пр.10-25 |  | г.Александров | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 566 | 204 | 80 |  | 850 | 1.5 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
|  | Итого Александровский | [15 empty] | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 566 | 204 | 80 |  | 850 | 1.5
22 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | Пролетарская 1006*; Магистраль № 1 опоры 1-165 | ВЛ 10кВ № 1006 от ПС Пролетарская | 130000001633 | 10 | VS010-3400045-001 | 8-18, 23-31,38-67, 81-111, 124-156. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 81 | 50 | 3 | 3 |  | 4 |  |  |  | 4 | 3393 | 1224 | 477 |  | 5094 | 9 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
28 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | Пролетарская 1006*; Магистраль №3 опора 20А-86 | ВЛ 10кВ № 1006 от ПС Пролетарская | 130000001633 | 10 | VS010-3400045-002 | Магистраль №3 опора 20А-86 пр. 23-31, 35-37, 40-46, 50-59, 73-86 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 46 | 50 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
29 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 105 от ПС Красный Октябрь; магистраль | ВЛ 10кВ № 105 от ПС Красный Октябрь | 130000001070 | 10 | VS010-3400101-001 | 10-24, 36-43, 50-154, 206-208, 226-234. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 154 | 15 | 1 | 3 |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 377 | 136 | 53 |  | 566 | 1 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
30 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 105 от ПС Красный Октябрь; отпайка на ТП№46 д. Никитино | ВЛ 10кВ № 105 от ПС Красный Октябрь | 130000001070 | 10 | VS010-3400101-505 | отп. КТП№ 46 д.Никитино 68-84 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 71 | 20 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
31 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 102 от ПС Красный Октябрь; магистраль №1 опоры 1-КРН№8; магистраль №2 опоры КРН№8-235 | ВЛ 10кВ № 102 от ПС Красный Октябрь | 130000000269 | 10 | VS010-3400098-001; VS010-3400098-002; | 20-30, 33-40, 62-74, 87-132; 143-194, 207-235. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 143 | 25 | 3 | 3 |  | 4 |  |  |  | 4 | 3393 | 1224 | 477 |  | 5094 | 9 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
32 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 102 от ПС Красный Октябрь; Отпайка на ТП-5 с. Смолинно с оп. 16 | ВЛ 10кВ № 102 от ПС Красный Октябрь | 130000000271 | 10 | VS010-3400098-501 | Отпайка на ТП-7 с. Смолинно с оп. 16 21-33, 40-43 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 25 | 25 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
33 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 104 от ПС Красный Октябрь; магистраль № 1 опоры 1-250 | ВЛ 10кВ № 104 от ПС Красный Октябрь | 130000000273 | 10 | VS010-3400100-001 | 1-25, 43-64, 91-100, 114-118, 119-137, 147-150, 167-186, 213-227, 230-242. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 170 | 30 | 0 | 1.5 | [5 empty] | 0 | 3393 | 1224 | 477 |  | 5094 | 9 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
34 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 104 от ПС Красный Октябрь; Отп. На КТП №24 Иваново | ВЛ 10кВ № 104 от ПС Красный Октябрь | 130000000273 | 10 | VS010-3400100-512 | Отп. На КТП №24 Иваново 7-10. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 9 | 20 | 0 | 0.5 |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
35 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ОтВЛ 10кВ № 104 от ПС Красный Октябрь; п. КТП №23 Восход | ВЛ 10кВ № 104 от ПС Красный Октябрь | 130000000273 | 10 | VS010-3400100-502 | Отп. КТП №23 Восход 25-36, 41-55, 70-75 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 55 | 35 | 1 | 0.5 |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
36 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 1009 от ПС Старая Деревня; Магистраль № 1 опоры 1-145; Магистраль № 2 опоры 146-361 | ВЛ 10кВ № 1009 от ПС Старая Деревня головной участок | 130000001052 | 10 | VS010-3400089-001; VS010-3400089-002 | 22-23, 38-42, 47-67, 95-128, 134-138, 145-158, 170-193, 266-310, 345-355, 357-361 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 166 | 30 | 0 | 0.1 |  | 10 |  |  |  | 10 | 4901 | 1768 | 689 |  | 7358 | 13 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
37 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | 10кВ № 1009 от ПС Старая Деревня отпайка; отпайка на ТП № 284 д. Бабериха | ВЛ 10кВ № 1009 от ПС Старая Деревня отпайка д.Бабериха | 130000001080 | 10 | VS010-3400089-507 | Отп. КТП 284 1-5. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 3 | 30 | 0 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
38 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 1009 от ПС Старая Деревня отпайка д.Княгинькино | ВЛ 10кВ № 1009 от ПС Старая Деревня | 130000001857 | 10 | VS010-3400089-508 | Отп. КТП 451 1-5. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 3 | 30 | 0 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
39 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 1009 от ПС Старая Деревня; отпайка на КТП № 215 овсянниково | ВЛ 10кВ № 1009 от ПС Старая Деревня головной участок | 130000001052 | 10 | VS010-3400089-514 | Отп. КТП 215 1-30. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 15 | 35 | 0 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
40 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 1009 от ПС Старая Деревня; отпайка на РВА30 | ВЛ 10кВ № 1009 от ПС Старая Деревня | 130000000355 | 10 | VS010-3400089-513 | отпайка на РВА30 9-35 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 16 | 35 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
41 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 31 от ПС Достижение; Магистраль № 1 опоры 1-80 | ВЛ 10кВ № 31 от ПС Достижение | 130000000353 | 10 | VS010-3400121-001 | 1-70 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 35 | 30 | 4 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 2149 | 775 | 302 |  | 3226 | 5.7 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
42 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 1007 от ПС Старая Деревня; Магистраль № 1 опоры 1-91 | ВЛ 10кВ № 1007 от ПС Старая Деревня | 130000000350 | 10 | VS010-3400087-001 | 17-27, 28-40, 55-76. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 33 | 30 | 1 | 0.1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2639 | 952 | 371 |  | 3962 | 7 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
43 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 1007 от ПС Старая Деревня; отпайка на ТП № 181 д.Погорелка | ВЛ 10кВ № 1007 от ПС Старая Деревня | 130000000350 | 10 | VS010-3400087-511 | отпайка на ТП № 181 д.Погорелка 13-30. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 21 | 15 | 0 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
44 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 1007 от ПС Старая Деревня отп. д.Осипово; отпайка на ТП № 196 с. Осипово | ВЛ 10кВ № 1007 от ПС Старая Деревня отп. д.Осипово | 130000000354 | 10 | VS010-3400087-505 | Отп. Осипово 4-7 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 5 | 25 | 0.5 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
45 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 6кВ № 601 от ПС Мелехово; Магистраль № 1 опоры 1-43; Магистраль № 3 опоры 112а-157; Магистраль № 2 опоры 43а-112 | ВЛ 6кВ № 601 от ПС Мелехово | 130000000281 | 6 | VS006-3400009-001; VS006-3400009-002; VS006-3400009-003; VS006-3400009-004 | 30-57, 70-91, 114-143, 154-183, 197-217 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 161 | 5 | 0.5 | 0.1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 3016 | 1088 | 424 |  | 4528 | 8 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
46 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 6кВ № 601 от ПС Мелехово; Отпайка на КТП №488 | ВЛ 6кВ № 601 от ПС Мелехово | 130000000281 | 6 | VS006-3400009-512 | Отп. КТП 488 25-58. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 33 | 15 | 0 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
47 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 6кВ № 601 от ПС Мелехово; отпайка на ТП №74 д.Сенино | ВЛ 6кВ № 601 от ПС Мелехово | 130000000281 | 6 | VS006-3400009-502 | Отп. КТП 74 40-48 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 44 | 10 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
48 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 1064 от РУ ПС Заря; Магистр № 2 -реклоузер№26-реклоузер№16 | ВЛ 10кВ № 1064 от РУ ПС Заря | 130000000275 | 10 | VS010-3400026-002 | 15-31, 38-56, 63-152. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 56 | 20 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 3770 | 1360 | 530 |  | 5660 | 10 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
49 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 1064 от РУ ПС Заря; отпайка на ТП№38 д. Алексеевка | ВЛ 10кВ № 1064 от РУ ПС Заря; | 130000000275 | 10 | VS010-3400026-504 | Отп. КТП 38 д. Алексеевка 1-46. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 23 | 20 | 3 | 3 |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
50 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 1064 от РУ ПС Заря; отпайка на ТП№39 д. Новинки | ВЛ 10кВ № 1064 от РУ ПС Заря | 130000000275 | 10 | VS010-3400026-502 | Отп. КТП 39 Новинки 1-10. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 5 | 20 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
51 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 1064 от РУ ПС Заря; отпайка на ТП№55 с отп на ТП№54 | ВЛ 10кВ № 1064 от РУ ПС Заря | 130000000275 | 10 | VS010-3400026-509 | Отп. КТП 55 Щеброво 6-14. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 7 | 35 | 0 | 0.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
52 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 1064 от РУ ПС Заря; отпайка на ТП№58 с отп на ТП№54 | ВЛ 10кВ № 1064 от РУ ПС Заря | 130000000275 | 10 | VS010-3400026-508 | Отп. КТП 58 Костюнино 1-10. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 5 | 30 | 0 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
53 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 1064 от РУ ПС Заря; отпайка на ТП№54 д. Плохово | ВЛ 10кВ № 1064 от РУ ПС Заря | 130000000275 | 10 | VS010-3400026-505 | Отп. КТП 54 24-127. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 72 | 30 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
54 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 1010 от ПС Старая Деревня; ВЛ-1010 Ст. Деревня оп 1-75 магистраль | ВЛ 10кВ № 1010 от ПС Старая Деревня | 130000001083 | 10 | VS010-3400090-001 | 43-55 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 48 | 25 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 1508 | 544 | 212 |  | 2264 | 4 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
55 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 6кВ № 606 от ПС Филино; Участок магистрали ВЛ-6кВ (уч-ки ВЛ) 1 | ВЛ 6кВ № 606 от ПС Филино | 130000000358 | 6 | VS006-3400027-001 | 10-33, 68-102 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 68 | 30 | 1 | 0.1 |  | 3 |  |  |  | 3 | 189 | 68 | 27 |  | 284 | 0.5 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
56 |  | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Мстера; Магистраль № 1 опоры 1а-176 | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Мстера | 130000000357 | 6 | VS010-3400171-001 | 62-100, 140-176 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина опора 100 | 50 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 1508 | 544 | 212 |  | 2264 | 4 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
|  | ИТОГО Ковровский | [15 empty] | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 30235 | 10907 | 4251 |  | 45393 | 80.2
57 |  | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово; Магистраль №1 опоры 1а-:-106/3; Отпайка от опоры №84 на ктп-128; Магистраль №7 опоры 145-:-150 | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово | 130000004023 | 10 | VS010-3200040-001; VS010-3200040-517; VS010-3200040-007 | 8-68;84-:-84-П-3;143-150; | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина опора 84/-П-3 | 35 | 8 | 1 | [5 empty] | 0 | 12441 | 4488 | 1749 |  | 18678 | 33 | апрель 2022 - декабрь 2023 | 44-56 (болото) (густая заросль)
58 |  | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово; Магистраль №9 опоры 168-:-227; Магистраль № 13 опоры 313-:-326; Магистраль № 11 опоры 246-:-311; Магистраль №10 опоры 228-:-245; Магистраль № 14 опоры 327-:-333 | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово | 130000004023 | 10 | VS010-3200040-009; VS010-3200040-013; VS010-3200040-011; VS010-3200040-010; VS010-3200040-014 | 167/1-178;215-236;235-330;247-250;240-315;317-326 | 15 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина опора 215 | 35 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
59 |  | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово; Магистраль № 11 опоры 246-:-311 | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово | 130000004023 | 10 | VS010-3200040-011 | 251-257;259-286;288-295;298-300 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина опора 275 | 35 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
60 |  | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово; Отпайка 18 ВЛ-10кВ на КТП-409 | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово | 130000004023 | 10 | VS010-3200040-518 | 310/23-310/40 | 5 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина опора 310/31 | 35 | 6 | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
61 |  | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово; Магистраль № 17 опоры 375-:-404; Магистраль № 16 опоры 344-:-374 | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово | 130000004023 | 10 | VS010-3200040-017; VS010-3200040-016 | 354-387;392-400 | 12 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина опора 375 | 35 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
62 |  | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 ПС Асерхово; Магистраль № 22 опоры 422-:-423 | Отпайка от ВЛ-10 кВ ф.№ 1004 Асерхово КТП № 203 с. | 130000003739 | 10 | VS010-3200040-502 | 150-422 | 15 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина опора 150 | 35 | 0.5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
63 |  | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово1;Магистраль № 1 опоры 1а-70; Магистраль № 2 опоры 71-80; Магистраль №19 опоры 1-1-:-1-42 | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово | 130000003857 | 10 | VS010-3200039-001; VS010-3200039-002; VS010-3200039-019 | 25-33;41-71;71-1-6; 1-9-:-1-36 | 9 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина опора 71 | 35 | 8 | 1 | [5 empty] | 0 | 13949 | 5032 | 1961 |  | 20942 | 37 | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
64 |  | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово; Магистраль №5 опоры 84-104; Магистраль №6 опоры 105-136; Магистраль №7 опоры 137-145 | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово | 130000003857 | 10 | VS010-3200039-005; VS010-3200039-006; VS010-3200039-007; | 86-104; 102-123;129-136; 136-145 | 12 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина опора 115 | 35 | 5 | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
65 |  | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово; Магистраль №9 опоры 2-1-:-2-124; Магистраль №10 опоры 2-13-:-2-38 ; Магистраль №11 опоры 2-39-:-2-65; Магистраль №12 опоры 2-66-:-2-81 | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово | 130000003857 | 10 | VS010-3200039-009; VS010-3200039-010; VS010-3200039-011; VS010-3200039-012 | 145-:-2-1; 2-1-2-12; 2-10-:-2-35; 2-37-:-2-65; 2-63-:-2-81 | 12 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина опора 2-40 | 35 | 6 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
66 |  | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово;Магистраль №17 опоры 3-117-:-3-154; Магистраль №18 опоры 3-155-:-3-166 | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово | 130000003857 | 10 | VS010-3200039-017; VS010-3200039-018 | 146-:-3-120; 3-122-:-3-166 | 12 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина опора 3-104 | 35 | 6 | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | 3-87-:-3-88(канава);3-90-:-3-99(болото) (густая заросль)
67 |  | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово; Отпайка 15 на ктп-816 | ВЛ-10 кВ ф.№ 1001 ПС Асерхово | 130000003857 | 10 | VS010-3200039-515 | 175-:-4-17 | 5 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина опора 4-9 | 35 | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | 175-:-4-8(болото) (густая заросль)
|  | Итого Собинский | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 26390 | 9520 | 3710 |  | 39620 | 70
68 |  | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | Воздушная линия 10 кВ ПС Золотково ф.1006 на Лесниково, Отпайка 1 ВЛ-10 кВ на КТП № 88 | Воздушная линия 10 кВ ПС Золотково ф.1006 на Лесниково | 130000003074 | 10 | VS010-3300035-501 | 7-59 отп. на КТП-88 д. Борисово | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | [5 empty] | 7.2 |  |  |  | 7.2 | 1568 | 566 | 220 |  | 2354 | 4.16 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
69 |  | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | Воздушная линия 6 кВ Кр.Эхо ф сельский, магистраль № 1 опоры 1-230 | Воздушная линия 6 кВ Кр.Эхо ф сельский | 130000002892 | 6 | VS006-3300009-001 | 28-65; 88-109 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | [5 empty] | 6.72 |  |  |  | 6.72 | 1508 | 544 | 212 |  | 2264 | 4 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
70 |  | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | Воздушная линия 10 кВ ПС Добрятино N1005(к/х Володарского); Магистраль № 1 опоры 1-141; | Воздушная линия 10 кВ ПС Добрятино N1005(к/х Володарского) | 130000003007 | 10 | VS010-3300027-001; VS010-3300027-502; VS010-3300027-501; | 56-75 от ЛР№97; пр оп.№1-13 отпайка на д. Ильино; пр.оп.№1-10 отпайка на КТП-381 д. Георгиево | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | [9 empty] | 0 | 754 | 272 | 106 |  | 1132 | 2 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
71 |  | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | Воздушная линия электропередач 10 кВ п. Золотково,ф.1008; Магистраль опоры 1-69 | Воздушная линия электропередач 10 кВ п. Золотково,ф.1008 | 130000004708 | 10 | VS010-3300036-001 | 27-45 | 7 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | [9 empty] | 0 | 543 | 196 | 76 |  | 815 | 1.44 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
72 |  | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | Воздушная линия 10 кВ ПС Демидово ф.1004(до д.Старково); Магистраль № 1 опоры 1-300 | Воздушная линия 10 кВ ПС Демидово ф.1004(до д.Старково) | 130000003130 | 10 | VS010-3300025-001 | пр.оп.№90-190, 198-237, 240-265,266-309. | 7 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | [9 empty] | 0 | 2262 | 816 | 318 |  | 3396 | 6 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
|  | Итого Гусевской | [15 empty] | 13.92 |  |  |  | 13.92 | 6635 | 2394 | 933 |  | 9962 | 17.6
73 |  | Судогодский | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | Судогда 109 | ВЛ-10 кВ фидер № 109 ПС Судогда | 130000004287 | 10 | VS010-3200205-509 | 145-195, 205-225,241-256 | 0 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | опора 180 | 20 |  |  |  | 11.8 |  |  |  | 11.8 | 3770 | 1360 | 530 |  | 5660 | 10 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
74 |  | Судогодский | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | Головино 1008 | ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Головино | 130000004238 | 10 | VS010-3200214-002; VS010-3200214-513; VS010-3200214-511, VS010-3200214-515, VS010-3200214-518, VS010-3200214-003 | 98-100,313-317,303-305, 253-262,167-170 | 4 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | д.Ильино | 40 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 679 | 245 | 95 |  | 1019 | 1.8 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
75 |  | Судогодский | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | Судогда 130 | ВЛ-10 кВ фидер № 130 ПС Судогда | 130000004225 | 10 | VS010-3200209-003, VS010-3200209-515 VS010-3200209-006, VS010-3200209-504 | 42-46,527-531,127-133,267-376 | 4 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | База структурного подразделения | 35 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 4.3 | 603 | 218 | 85 |  | 906 | 1.6 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
76 |  | Судогодский | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | Бараки 1011 | ВЛ-10 кВ фидер № 1011 ПС Бараки | 130000004232 | 10 | VS010-3200005-002 | 20-59 | 4 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | д.Бараки | 20 | [7 empty] | 0 | 1131 | 408 | 159 |  | 1698 | 3 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
|  | Итого Судогодский | [15 empty] | 17.9 |  |  |  | 17.9 | 6183 | 2230 | 869 |  | 9282 | 16.4
77 |  | Киржачский РЭС | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 10 кВ ф. 1027 ПС Октябрьская 1-114; ВЛ 10 кВ ф. 1027 ПС Октябрьская 115-187; От-ка 3 ВЛ-10кВ (оп 210-КТП-2); Отпайка на ТП-110 | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ ОТ ФИДЕРА 1027 ОКТЯБРЬСКАЯ Лукьянцево-Корытово-Ефремово | 130000002542 | 10 | VS010-3100078-001; VS010-3100078-002; VS010-3100078-503; VS010-3100078-508 | 11-15, 48-63 с одной стороны, 70-90 с одной стороны, 94-100 с одной стороны, 100-106, 117-186, 228-244, 272-280, 324-335 | 10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина опора 90 | 5 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 6032 | 2176 | 848 |  | 9056 | 16 | апрель 2022 - декабрь 2023 | ручей пр.опор 230-231, ручей и овраг 11-15, 85-86, 331-333, болото 131-134 (густая заросль)
78 |  | Киржачский РЭС | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ-1002 ПС Хмелево; Участок магистрали (1-102); Отпайка 1 ВЛ-10кВ оп 102 (103-129); Отпайка 3 ВЛ-10кВ оп 170 (196); Отпайка 5 ВЛ-10кВ оп 235 (199) | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10КВ ф.1002 ПС ХМЕЛЕВО-Акулово-Трохино-Тельвяково-Никифорово | 130000002579 | 10 | VS010-3100091-001; VS010-3100091-501; VS010-3100091-503 | 24-37, 84-94, 98-126, 130-155, 164-169, 200-207, 223-232, 248-264 | 10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина опора 84 | 15 | 0 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | 3016 | 1088 | 424 |  | 4528 | 8 | апрель 2022 - декабрь 2023 | болото 226-232, 109-112, 121-124, 137-140, 144-146, 150-153 (густая заросль)
79 |  | Киржачский РЭС | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ-1006 ПС Хмелево | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ ОТ ФИДЕРА 1006 ХМЕЛЕВО-Знаменское | 130000002543 | 10 | VS010-3100093-001; | 21-29, 29-38 с одной стороны | 10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина опора 186 | 25 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 3393 | 1224 | 477 |  | 5094 | 9 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
80 |  | Киржачский РЭС | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ-1006 ПС Хмелево; Отпайка 13 на ТП-71 (оп.367-400) | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ ОТ ФИДЕРА 1006 Знаменское -ПС ХМЕЛЕВО | 130000002546 | 10 | VS010-3100093-513 | 399-409 | 10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина опора 186 | 25 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | густая заросль
81 |  | Киржачский РЭС | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ-1006 ПС Хмелево; Участок магистрали№1 опоры1-44; Участок магистрали№3 опоры130-263; Отпайка 1 на ТП-211(оп.264-266); Отпайка 2 на ТП-7 (оп.267-272); Отпайка 3 на ТП-8 (оп.274-287); Отпайка 6 на ТП-535 (оп.295-344); Отпайка 11 на ТП-79 (оп.345-349) | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10КВ ФИДЕРА 1006 ПС ХМЕЛЕВО-ХАЛИНО | 130000002571 | 10 | VS010-3100093-003; VS010-3100093-501; VS010-3100093-502; VS010-3100093-503; VS010-3100093-506; VS010-3100093-511; | 140-146, 229-249, 257-262, 269-271, 272-278, 285-290, 302-306, 310-314, 319-322, 342-348, 356-362, 282-286, | 10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина опора 186 | 25 | 0 | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | болото 257-259, 269-270, 382-385 (густая заросль)
82 |  | Киржачский РЭС | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ-1008 ПС Киржач; Участок магистрали 1 ВЛ-10кВ (1-114); Отпайка 9 ВЛ-10кВ (227-252); Отпайка 10 ВЛ-10кВ (253-293) | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ ОТ ФИДЕРА 1008 ПС КИРЖАЧ-Храпки-Ельцы | 130000002518 | 10 | VS010-3100089-001; VS010-3100089-509; VS010-3100089-516 | 10-77, 250-256 с одной стороны | 10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина опора 40 | 7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 3770 | 1360 | 530 |  | 5660 | 10 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
83 |  | Киржачский РЭС | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ-1014 ПС Октябрьская; Участок магистрали 1 ВЛ 10кВ (1-160); Отпайка 5 ВЛ-10кВ (220-257) | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10КВ ОТ ФИДЕРА 1014 ПС ОКТЯБРЬСКАЯ-Илейкино-Финеево | 130000002581 | 10 | VS010-3100075-001; VS010-3100075-505 | 16-20, 53-59, 76-80, 143-156 с одной стороны, 247-257 | 10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина опора 143 | 6 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 1508 | 544 | 212 |  | 2264 | 4 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
84 |  | Киржачский РЭС | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ-1001 ПС Санино | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ ОТ ФИДЕРА 1001 ПС САНИНО-Кашино | 130000002545 | 10 | VS010-3100080-508 | 228-266 | 10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина опора 66 | 8 | 1 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2 | 3393 | 1224 | 477 |  | 5094 | 9 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
85 |  | Киржачский РЭС | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ-1001 ПС Санино | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ ОТ ФИДЕРА 1001 ПС САНИНО-Ставрово | 130000002535 | 10 | VS010-3100080-001; VS010-3100080-002; VS010-3100080-003; | 3-13 с одной стороны, 14-25 с одной стороны, 60-99, 113-126 | 10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина опора 66 | 8 | 1 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | болото 67-72, 262-266 (густая заросль)
|  | Итого Киржачский | [15 empty] | 8 |  |  |  | 8 | 21112 | 7616 | 2968 |  | 31696 | 56
86 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | Селиваново 108 | ВЛ 10кВ № 108 от ПС Селиваново | 130000000010 | 10 | VS010-3400069-001 | 29-32 | 8 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 31 | 3 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 136 | 49 | 19 |  | 204 | 0.36 | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
87 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1002 ПС Малышево,отпайка на ТП-125 д.Троицкое | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Малышево | 130000000066 | 10 | VS010-3400056-509 | 26-30 | 8 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 28 | 41 | 4 | 3 | [5 empty] | 0 | 181 | 65 | 25 |  | 271 | 0.48 | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
88 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1002 ПС Малышево, отпайка д.Гусек | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Малышево | 130000000066 | 10 | VS010-3400056-502 | 7-9;14-19; 38-40;43-46; 49-51 (одна сторона) | 8 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 24 | 41 | 4 | 3 | [5 empty] | 0 | 641 | 231 | 90 |  | 962 | 1.7 | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
89 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1002 ПС Малышево, отпайка ТП-187 п.Первомайский | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Малышево | 130000000066 | 10 | VS010-3400056-517 | 8-15 | 8 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 12 | 41 | 4 | 3 | [5 empty] | 0 | 377 | 136 | 53 |  | 566 | 1 | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
90 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1002 ПС Малышево, д. Ивановская (от КРН-6) | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Малышево | 130000000066 | 10 | VS010-3400056-512 | 31-36;38-42;53-57;61-64;68-70;83-104;104-109 (одна сторона) | 8 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 70 | 40 | 3 | 5 | [5 empty] | 0 | 1885 | 680 | 265 |  | 2830 | 5 | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
91 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1002 ПС Малышево, отпайка на ТП-85 д.Ознобишино | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Малышево отпайка КТП № 85 д.Ознобишино | 130000000071 | 10 | VS010-3400056-504 | 10-12;17-22; 26-28а и 30-34 одна сторона; 58а-63 | 8 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 30 | 40 | 3 | 5 | [5 empty] | 0 | 799 | 288 | 112 |  | 1199 | 2.12 | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
92 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1004 ПС Малышево, головной участок | ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Малышево | 130000000068 | 10 | VS010-3400058-002 | 32-37,55-83,108-109,124-133,153-158 с одной стороны) | 8 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 30 | 25 | 3 | 5 | [5 empty] | 0 | 1312 | 473 | 184 |  | 1969 | 3.48 | апрель 2022 - декабрь 2023 | Труднодоступных мест нет в этот период года (густая заросль)
93 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-104 ПС Селиваново, головной участок | ВЛ 10кВ № 104 от ПС Селиваново головной участок | 130000000006 | 10 | VS010-3400067-001 | 48-52,62-96 102-105; 106-127 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 70 | 8 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 2639 | 952 | 371 |  | 3962 | 7 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
94 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-104 ПС Селиваново,отпайка д.Григорово (ТП-8) | ВЛ 10кВ № 104 от ПС Селиваново отпайки д.Теренино и д.Григорово | 130000000007 | 10 |  | 85-90 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 70 | 9 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 189 | 68 | 27 |  | 284 | 0.5 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
95 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-104 ПС Селиваново,отпайка д.Теренино | ВЛ 10кВ № 104 от ПС Селиваново отпайки д.Теренино и д.Григорово | 130000000007 | 10 | VS010-3400067-505 | 6-28,35-44 | 8 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 70 | 8 | 1 | 1 | [5 empty] | 0 | 1131 | 408 | 159 |  | 1698 | 3 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
96 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-103 ПС Селиваново Головной участок | ВЛ 10кВ № 103 от ПС Селиваново | 130000000008 | 10 | VS010-3400029-001 | 29-56, 79-172 (с одной стороны) | 5 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 80 | 4 | 1 | 2 | [5 empty] | 0 | 2639 | 952 | 371 |  | 3962 | 7 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
97 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-103 ПС Селиваново отпайка к ТП-31 д.Пчелкино | ВЛ 10кВ № 103 от ПС Селиваново | 130000000008 | 10 | VS010-3400029-503 | 128-1; 1-8 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 4 | 7 | 2 | 1 | [5 empty] | 0 | 302 | 109 | 42 |  | 453 | 0.8 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
98 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-103 ПС Селиваново отпайка к КРН №8 | ВЛ 10кВ № 103 от ПС Селиваново | 130000000008 | 10 | VS010-3400029-504 | 150-1, 7-25 | 8 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 14 | 20 | 5 | 1 | [5 empty] | 0 | 754 | 272 | 106 |  | 1132 | 2 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
99 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-103 ПС Селиваново отпайка д.Скалово (от КРУН-8) | ВЛ 10кВ № 103 от ПС Селиваново | 130000000008 | 10 | VS010-3400029-505 | 10-17; 20-23 Б; 25-31; 31-33А (с одной стороны) | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 50 | 20 | 5 | 1 | [5 empty] | 0 | 679 | 245 | 95 |  | 1019 | 1.8 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
100 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-103 ПС Селиваново д.Денисово | ВЛ 10кВ № 103 от ПС Селиваново | 130000000008 | 10 | VS010-3400029-510 | 13-27 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 45 | 20 | 5 | 1 | [5 empty] | 0 | 528 | 190 | 74 |  | 792 | 1.4 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
101 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1005 ПС Малышево, Головной участок | ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Малышево головной участок | 130000001615 | 10 | VS010-3400059-001 | 5-8,43-45 (одна сторона),52-56-68; 84-87 (одна сторона) | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 40 | 20 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 943 | 340 | 133 |  | 1416 | 2.5 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
102 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1005 ПС Малышево, отпайка п.Красная Ушна | ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Малышево отпайка п.Кр.Ушна | 130000001108 | 10 | VS010-3400059-508; VS010-3400059-509 | 7-9,10-15, 28-32 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 15 | 20 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 754 | 272 | 106 |  | 1132 | 2 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
103 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1005 ПС Малышево, отпайка д.Знаменка | ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Малышево отпайка ТП № 82 д.Знаменка | 130000001616 | 10 | VS010-3400059-513 | 1-3,6-8; 12-23 (по одной стороне), 23-41 (по одной стороне) | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 20 | 20 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 943 | 340 | 133 |  | 1416 | 2.5 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
104 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1001 ПС Надеждино, Головной участок | ВЛ 10кВ № 1001 от ПС Надеждино головной участок и отпайка д.Алешково | 130000000013 | 10 | VS010-3400160-001 | 39-61;62-65;104-92;73-77 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 70 | 10 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 1206 | 435 | 170 |  | 1811 | 3.2 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
105 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1001 ПС Надеждино, отпайка д.Курково | ВЛ 10кВ № 1001 от ПС Надеждино головной участок и отпайка д. Алешково | 130000000013 | 10 | VS010-3400160-516 | 6-15;18-27 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 20 | 15 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 679 | 245 | 95 |  | 1019 | 1.8 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
106 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1006 ПС Мордвиново, Головной участок | ВЛ 10кВ № 1006 от ПС Мордвиново | 130000000069 | 10 | VS010-3400177-001; VS010-3400177-002 | 29-34,71-74,86-88,138-142,152-157,160-161. 48-52 (с одной стороны ) | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 50 | 20 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 943 | 340 | 133 |  | 1416 | 2.5 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
107 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-111 ПС Селиваново, Головной участок | ВЛ 10кВ № 111 от ПС Селиваново | 130000001111 | 10 | VS010-3400071-001 | 18-24,30-31,54-57 (с одной стороны),163-167,183-184 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 80 | 20 | 3 | 1 | [5 empty] | 0 | 528 | 190 | 74 |  | 792 | 1.4 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
108 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-111 ПС Селиваново, отпайка д. Ильинское | ВЛ 10кВ № 111 от ПС Селиваново | 130000001111 | 10 | VS010-3400071-502 | 34-41; 60-65 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 50 | 20 | 3 | 1 | [5 empty] | 0 | 452 | 163 | 64 |  | 679 | 1.2 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
109 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-12 ПС Костенец,Головной участок | ВЛ 10кВ № 12 ПС Костенец Селивановского района | 130000001110 | 10 | VS010-3400047-001 | 9-15 (с одной стороны), 1-8,16-31,33-38,39-57 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 25 | 40 | 5 | 1 | [5 empty] | 0 | 2451 | 884 | 345 |  | 3680 | 6.5 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
110 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-12 ПС Костенец, отпайка д.Юромка | ВЛ 10кВ № 12 ПС Костенец Селивановского района | 130000001110 | 10 | VS010-3400047-501 | 3-11 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 7 | 40 | 5 | 1 | [5 empty] | 0 | 377 | 136 | 53 |  | 566 | 1 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
111 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1007 ПС Мордвиново, Головной участок | ВЛ 10кВ № 1007 от ПС Мордвиново | 130000001048 | 10 | VS010-3400178-001 | 32-37,59-66,94-96 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 60 | 20 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 566 | 204 | 80 |  | 850 | 1.5 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
112 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1007 ПС Мордвиново,отпайка д.Савково | ВЛ 10кВ № 1007 от ПС Мордвиново | 130000001048 | 10 | VS010-3400178-503 | 35-38; 58-71 (одна сторона),76-83 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 50 | 20 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 566 | 204 | 80 |  | 850 | 1.5 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
113 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1007 ПС Мордвиново, отпайка д. Глебово | ВЛ 10кВ № 1007 от ПС Мордвиново | 130000001048 | 10 | VS010-3400178-507 | 13-18,23-26;50-51 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 25 | 20 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 377 | 136 | 53 |  | 566 | 1 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
114 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-109 ПС Селиваново, Головной участок | ВЛ 10кВ № 109 от ПС Селиваново | 130000000012 | 10 | VS010-3400070-001 | 82-87 ( c одной стороны);64-70 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 70 | 4 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 339 | 122 | 48 |  | 509 | 0.9 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
115 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | Костенец 13 | ВЛ 10кВ № 13 ПС Костенец | 130000001792 | 10 | VS010-3400048-001 | 2-95,120-128,143-149 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 100 | 45 | 5 | 1 | [5 empty] | 0 | 4524 | 1632 | 636 |  | 6792 | 12 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
116 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1004 ПС Надеждино,Головной участок | ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Надеждино головной участок до КТП № 305 Регионгаз | 130000000018 | 10 | VS010-3400163-001 | 15-17;7-9 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 10 | 15 | 2 | 2 | [5 empty] | 0 | 151 | 54 | 21 |  | 226 | 0.4 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
117 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1004 ПС Надеждино,отпайка д.Мокеевка | ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Надеждино отпайка КТП № 10 | 130000000019 | 10 | VS010-3400163-503 | 34-49;52-55 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 45 | 15 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 302 | 109 | 42 |  | 453 | 0.8 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
118 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | ВЛ-1008 ПС Мордвиново, Головной участок | ВЛ 10кВ № 1008 от ПС Мордвиново | 130000000072 | 10 | VS010-3400179-001 | 11--21;24-26 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина опора 17 | 20 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 452 | 163 | 64 |  | 679 | 1.2 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
119 |  | Селивановский | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | Селиваново 112 | ВЛ 10кВ № 112 от ПС Селиваново | 130000001611 | 10 | VS010-3400072-001 | 202-211 одна сторона; 211-219; 221-232, 105-116; 44-55 | 10 | Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Пролетарская,26 | База структурного подразделения | условная середина (опора 100 ) | 10 | 1 | 4 | [5 empty] | 0 | 1674 | 604 | 235 |  | 2513 | 4.44 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
|  | Итого Селивановский | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 32414 | 11693 | 4557 |  | 48664 | 85.98
120 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Болдино; Участок магистрали ВЛ-10кВ № 1 оп1-119 | ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Болдино | 130000003624 | 10 | VS010-3200032-001 | 30-37; 40-47; 56-64 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина | [8 empty] | 0 | 566 | 204 | 80 |  | 850 | 1.5 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
121 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Болдино; Отпайка на ТП-48 д. Суковатово от оп.44 | ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Болдино | 130000003624 | 10 | VS010-3200032-506 | 26-44; 61-64; 79-81; 83-88 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
122 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Болдино; Отпайка на ТП-49 д.Бабанино | ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Болдино | 130000003624 | 10 | VS010-3200032-507 | 7-15 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
123 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Болдино; Отпайка на КРУН-185 | ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Болдино | 130000003624 | 10 | VS010-3200032-515 | 14-56 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
124 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-10 кВ фидер № 1007 ПС Болдино; Участок магистрали оп.2-153 | ВЛ-10 кВ фидер № 1007 ПС Болдино | 130000003648 | 10 | VS010-3200031-001 | 1-4; 23-30;090-100; 100-133; 145-151 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина | [8 empty] | 0 | 792 | 286 | 111 |  | 1189 | 2.1 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
125 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-10 кВ фидер № 1007 ПС Болдино; Отпайка ВЛ-10кВ на КТП-203/Лесничество | ВЛ-10 кВ фидер № 1007 ПС Болдино | 130000003648 | 10 | VS010-3200031-505 | 2-6; 10-12 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
126 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-10 кВ ПС Костерево (фидер фабрика "Труд"); Магистраль №1 КТП-231 п.Труд оп 1-95 | ВЛ-10 кВ ПС Костерево (фидер фабрика "Труд") | 130000003706 | 10 | VS010-3200015-001 | 1-8; 15-26; 27-31; 36-50; 74-79 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 1093 | 394 | 154 |  | 1641 | 2.9 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
127 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-10 кВ ПС Костерево (фидер фабрика "Труд"); Отпайка на КТП-38 д.Ючмер от оп.93 | ВЛ-10 кВ ПС Костерево (фидер фабрика "Труд") | 130000003706 | 10 | VS010-3200015-503 | 25-39 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
128 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-10 кВ фидер № 1006 ПС Караваево; Магистраль опоры 1-300 | ВЛ-10 кВ фидер № 1006 ПС Караваево | 130000003647 | 10 | VS010-3200037-001 | 107-140; 180-201; 255-258 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 452 | 163 | 64 |  | 679 | 1.2 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
129 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС Базовая; Магистраль №1 оп 1-72 | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС Базовая | 130000003633 | 10 | VS010-3200007-001 | 23-40 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 1131 | 408 | 159 |  | 1698 | 3 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
130 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ 10 кВ ф. ЦРП Катушка ТПС Петушки | ВЛ-10 кВ ЦРП п.Дзержинский | 130000003619 | 10 | VS010-3200012-002 | пр.47-83 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
131 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС Базовая; Магистраль №2 оп 73-266 | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС Базовая | 130000003612 | 10 | VS010-3200007-002 | 95-169; 182-204 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
132 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-10 кВ п. Радуга; Участок магистрали 1 оп 1-28 | ВЛ-10 кВ п. Радуга | 130000003592 | 10 | VS010-3200023-001 | 21-27; | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 264 | 95 | 37 |  | 396 | 0.7 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
133 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | Отпайка 2 ВЛ-10кВ (отпайка ВЛ) на ТП-54; ВЛ-10 кВ п. Радуга | ВЛ-10 кВ п. Радуга | 130000003592 | 10 | VS010-3200023-502 | 17-25 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
134 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | Участок магистрали (пролёты опор №1-56); ВЛ-10 кВ фидер № 110 ПС Городская | ВЛ-10 кВ фидер № 110 ПС Городская | 130000003618 | 10 | VS010-3200011-001 | 19-29 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.66 |  |  |  | 0.66 | 121 | 44 | 17 |  | 182 | 0.32 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
135 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-10 кВ фидер № 110 ПС Городская; Участок магистрали от ЛР№83 опора №1-35 | ВЛ-10 кВ фидер № 110 ПС Городская | 130000003618 | 10 | VS010-3200011-005 | 9-17 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.52 |  |  |  | 0.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
136 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | Магистраль опоры 1-264; ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС НЭБ | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС НЭБ | 130000003634 | 10 | VS010-3200022-001 | 156-186 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1.34 |  |  |  | 1.34 | 283 | 102 | 40 |  | 425 | 0.75 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
137 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | Магистраль опоры 1-22; Л-10 кВ фидер № 1003 ПС Караваево | ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Караваево | 130000003649 | 10 | VS010-3200035-001 | 7-17 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина | [8 empty] | 0 | 490 | 177 | 69 |  | 736 | 1.3 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
138 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Караваево; Отпайка на ТП-136 Летово | ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Караваево | 130000003638 | 10 | VS010-3200035-501 | 20-23; 25-28; 30-32;37-42 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
139 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | Отпайка от ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Караваево; Отпайка на ТП-194 д.Караваево | Отпайка от ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Караваево | 130000003482 | 10 | VS010-3200035-502 | 1-3 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
140 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-1002 ТПС «Санино»; Магистраль оп 1-19 | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС Санино | 130000003635 | 10 | VS010-3200024-003 | 1-12 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 584 | 211 | 82 |  | 877 | 1.55 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
141 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-1002 ТПС «Санино»; Магистраль оп 100-140 | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС Санино | 130000003637 | 10 | VS010-3200024-002 | 112-120; 123-131 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
142 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-1002 ТПС «Санино»; Отпайка ВЛ на КТП-215 от оп.130 | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС Санино | 130000003637 | 10 | VS010-3200024-514 | 1-9 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
143 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | ВЛ-10 кВ д.Волосово от ЦРП; Магистраль оп.1-74 | ВЛ-10 кВ д.Волосово от ЦРП | 130000003603 | 10 | VS010-3200033-001 | 1-18; 23-28; 31-45 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 377 | 136 | 53 |  | 566 | 1 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
144 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 54 | Болдино 1004 | ВЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС Болдино | 130000003643 | 10 | VS010-3200029-001; VS010-3200029-002 | 1-16, 23-28, 38-39, 41-50, 51-68 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 377 | 136 | 53 |  | 566 | 1 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
145 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 55 | Костерево 125 | ВЛ-10 кВ № 125 ПС Костерево-Липна | 130000003625 | 10 | VS010-3200016-002; VS010-3200016-001 | 23-35, 120-130 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 377 | 136 | 53 |  | 566 | 1 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
146 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 56 | Базовая 1009 | ВЛ-10 кВ д.Новое Аннино | 130000003614 | 10 | VS010-3200009-511 | 51-69 от РК-237 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 471 | 170 | 66 |  | 707 | 1.25 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
147 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 57 | Петушки 1016 | Отпайка от ВЛ-10 кВ фидер № 1016 ПС Петушки | 130000003496 | 10 | VS010-3200027-503 | 1-14 от ЛР-6 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 339 | 122 | 48 |  | 509 | 0.9 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
148 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 57 | Петушки 1016 | ВЛ-10 кВ фидер № 1016 ПС Петушки | 130000003616 | 10 | VS010-3200027-001; VS010-3200027-505; | 19-27; 5-8 отп. на ТП-5 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
149 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 58 | Базовая 1016 | тпайка от ВЛ-10 кВ фидер № 1016 ПС Базовая | 130000003481 | 10 | VS010-3200010-502 | 7-19, 60-73 Отпайка на ТП-22 д Ст. Омутище. | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 679 | 245 | 95 |  | 1019 | 1.8 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
150 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 58 | Базовая 1016 | ВЛ-10 кВ фидер № 1016 ПС Базовая | 130000003641 | 10 | VS010-3200010-001; | 27-44, | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
151 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 59 | Караваево 1008 | ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Караваево | 130000003639 | 10 | VS010-3200038-001; VS010-3200038-504 | 64-86, (20-27, 46-57 от КРУН-115) | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  | 1.4 | 528 | 190 | 74 |  | 792 | 1.4 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
152 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 60 | Караваево 1004 | ВЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС Караваево | 130000003644 | 10 | VS010-3200036-001 | 1-54 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  | 1.7 | 716 | 258 | 101 |  | 1075 | 1.9 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
153 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 61 | Усад 1006 | ВЛ-10 кВ фидер № 1006 ПС Усад | 130000003631 | 10 | VS010-3200025-001 | 18-27, 38-44, 73-73, 79-88, | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 339 | 122 | 48 |  | 509 | 0.9 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
154 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 62 | Костино 103 | ВЛ-10 кВ фидер № 103 ПС Костино | 130000003642 | 10 | VS010-3200017-501 | 10-24 отп.на ТП-21 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина | [8 empty] | 0 | 754 | 272 | 106 |  | 1132 | 2 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
155 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 62 | Костино 103 | ВЛ-10 кВ фидер № 103 ПС Костино д.Горушка | 130000003632 | 10 | VS010-3200017-001; VS010-3200017-002 | 27-40, 68-88, | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
156 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 63 | Базовая 1003 | ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Кибирево д.Леоново | 130000003640 | 10 | VS010-3200008-003; VS010-3200008-002 | 98-156 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 679 | 245 | 95 |  | 1019 | 1.8 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
157 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 64 | Кибирево 1003 | ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Кибирево | 130000003621 | 10 | VS010-3200013-001 | 32-34, 36-38, 39-48 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 | 339 | 122 | 48 |  | 509 | 0.9 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
158 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 65 | Лесная 1018 | ВЛ-10 кВ ПС Лесная | 130000003281 | 10 | VS010-3200018-001 | 5-8, 10-19, 22-29 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 0.8 | 302 | 109 | 42 |  | 453 | 0.8 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
159 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 66 | Метенино | ВЛ-10 кВ ПС Костерево -Метенино | 130000003587 | 10 | VS010-3200021-001 | 1-38, 53-56, 59-63 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 1131 | 408 | 159 |  | 1698 | 3 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
160 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 67 | Хмелево 1004 | Отпайка от ВЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС Хмелево | 130000003490 | 10 | VS010-3200026-502 | 1-50 от ЛР-181 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  | 1.25 | 566 | 204 | 80 |  | 850 | 1.5 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
161 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 67 | Хмелево 1004 | ВЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС Хмелево | 130000003645 | 10 | VS010-3200026-001; | 92-97, 131-136, | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
162 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 68 | Марочково | ВЛ-10 кВ ПС Городская д.Марачково | 130000003588 | 10 | VS010-3200019-001 | 31-34, 36-39 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 | 151 | 54 | 21 |  | 226 | 0.4 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
163 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 69 | Болдино 1006 | ВЛ-10 кВ фидер № 1006 ПС Болдино | 130000003646 | 10 | VS010-3200030-001 | 1-8, 16-23, 26-30 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  | 0.7 | 302 | 109 | 42 |  | 453 | 0.8 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
164 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 70 | Масляные горки | ВЛ-10 кВ д. Масляные Горки | 130000003594 | 10 | VS010-3200020-002 | 12-38 | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  | 1.1 | 490 | 177 | 69 |  | 736 | 1.3 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
165 |  | Петушинский РЭС | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 71 | Аксеново | ВЛ-10 кВ д.Аксеново | 130000003605 | 10 | VS010-3200028-001 | 27-30, 33-37, 42-48. | 10 | г. Петушки, ул. Профсоюзная, д. 53 | База структурного подразделения | условная середина |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 1.2 | 490 | 177 | 69 |  | 736 | 1.3 | апрель 2022 - декабрь 2023 | густая заросль
|  | Итого Петушинский | [15 empty] | 38.62 |  |  |  | 38.62 | 15182 | 5477 | 2134 |  |  | 40.27
|  | ВСЕГО | [15 empty] | 143.18 |  |  |  | 143.18 | 163230 | 58884 | 22947 |  |  | 432.97

## Требования по выполнению
1. Общая часть
1.1 В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» (далее – Заказчик) производится закупка работ по расчистке охранных зон ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
1.2. Закупка производится на основании утверждённой годовой и многолетней программы технического обслуживания и ремонта.
1.3. Исполнитель работ определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.
1.4. Все условия выполнения работ по расчистке трас ВЛ от древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР) определяются и регулируются договором, заключённым Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры (далее – Подрядчик).
2. Предмет конкурса
2.1. Работы по расчистке трас ВЛ от ДКР должны быть выполнены в объёме:
Вид работы | Год проведения работ
2022-2023 год
Расчистка просек ВЛ от ДКР в пределах ширины существующей охранной зоны*, га. | 576.15
* - под расчисткой понимается работа по поддержанию существующей ширины просек ВЛ (в пределах границ охранных зон) в безлесном состоянии путём выборочной или сплошной вырубки деревьев, мелколесья и древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР), в том числе внутри металлических решетчатых опор и под проводами ВЛ, а также вырубка отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60° от горизонтальной плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, высота которых по прямой превышает расстояние до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра.
2.2. Объёмы и сроки работ по расчистке просек ВЛ на планируемый год должны быть выполнены согласно данным Таблицы 2 к ТЗ.
3. Общие технические требования
3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложение №1.
3.2. Основные НТД и НПА, определяющие требования к работе:
– постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;
– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
– Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614;
– Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст.43-46 ЛК РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 604;
– Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607;
– Правила заготовки древесины, утвержденные приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 01.08.2011 № 337;
– Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённые приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013);
– Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229;
– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н
– Правила устройства электроустановок (действующее издание);
– Инструкция по охране труда для вальщика леса и лесоруба, утвержденная Минтрудом России 11.05.2004;
– приказ Минтруда России от 23.09.2020 № 644н «Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ» (зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61950);
– Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденные Приказом Рослесхоза РФ от 10.06.2011 года № 223;
– приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.01.2012 № 14 «Об утверждении методики определения платы и предельных размеров за проведение кадастровых работ Федеральными государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в целях выдачи межевого плана»;
– приказ Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении лесоустроительной инструкции»;
– приказ Минприроды России от 21.08.2017 № 451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме»;
– постановление Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
– Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (с изменениями);
– Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям СТО 34.01-30.1-001-2016.
3.3. В период пожароопасного сезона Подрядчик обязан обеспечить состояние площади производства работ в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, «Правила заготовки древесины», утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства России от 01.08.2011 № 337 с обязательным предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок. | В период пожароопасного сезона Подрядчик обязан обеспечить состояние площади производства работ в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, «Правила заготовки древесины», утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства России от 01.08.2011 № 337 с обязательным предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок.
3.4. Складирование под проводами ВЛ срубленной древесины, порубочных остатков, мелколесья и иных горючих материалов запрещено. | Складирование под проводами ВЛ срубленной древесины, порубочных остатков, мелколесья и иных горючих материалов запрещено.
3.5. Древесина, полученная в результате расчистки и расширения просек ВЛ, реализуется согласно «Правилам реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43 - 46 Лесного Кодекса Российской Федерации, утвержденным постановления Правительства Российской Федерации № 604 от 23.07.2009 и другими действующими НПА.
4. Технические требования к расчистке просек ВЛ от ДКР
4.1. По настоящему ТЗ Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке просек ВЛ в объеме согласно данным таблицы 2 к ТЗ путем сплошной вырубки деревьев, мелколесья и ДКР в пределах охранной зоны ВЛ , а также вырубку отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60⁰ от горизонтально плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев высота которых превышает расстояние по прямой до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра, с последующей утилизацией порубочных остатков и сдать результаты работ комиссии Заказчика.
В объем работ по расчистке, существующей ОЗ ВЛ, осуществляемых Подрядчиком включены:
– уведомление лесничеств о проведении рубок в соответствии с «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», утвержденными приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223;
– расчистка (сплошная вырубка деревьев, мелколесья и ДКР) на площади в соответствии с таблицей 2 к ТЗ в том числе внутри металлических решетчатых опор и под проводами ВЛ.
– вырубка отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60 от горизонтально плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев высота которых превышает расстояние по прямой до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра.
– уборка на площади, где проводилась расчистка, трелевка, вывоз срубленной древесины до мест складирования и ее охрана до даты реализации в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
– очистка мест рубок от порубочных остатков производится методом, согласованным с органами лесного хозяйства: укладка порубочных остатков в волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке; сбор порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период; разбрасывание измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий; укладка и оставление на перегнивание на месте рубки. Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно;
– фотофиксация выполненных работ по расчистке просек (фото пролета до и после выполнения работ).
Способ расчистки должен соответствовать указанному в таблице 2 к ТЗ:
1) Ручной способ - расчистка трассы от деревьев, мелколесья и ДКР вручную с применением механизмов (бензопил, кусторезов и т.п.).
2) Механизированный способ – расчистка трассы от деревьев, мелколесья и ДКР с помощью передвижных установок (бульдозеров, мульчеров и т.п.) с последующей утилизацией стволов и порубочных остатков в том числе методом переработки (мульчирования).
5. Требования к выполнению работ
5.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в объеме и в сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат работ Заказчику в состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации ВЛ. Изменение сроков и календарных объемов, в пределах срока действия договора, выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.
5.2. До начала работ Подрядчик совместно Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.
5.3. Подрядчик принимает на себя обязательства по соблюдению требований НТД (п. 3.2), а также обязательство оформить на себя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации разрешение на ведение лесорубочных работ на конкретных участках, выполнить работы по комплексному приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию и сдать объекты Заказчику и органам лесного хозяйства с целью получения документального подтверждения соответствия мест рубок требованиям НТД.
5.4. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объектах Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.
5.5. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.
5.6. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.
5.7. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ. Проекты производства работ (технологические карты на разработку лесосеки) разрабатываются Подрядчиком и должны быть согласованы с Заказчиком и лесничеством. Комплекс работ по приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию должен производиться в соответствии с действующей НТД.
5.8. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.
Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.
5.9. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 30 % (тридцати процентов) от общей стоимости/объема работ.
5.10. Способ и технология работ согласовываются с Заказчиком.
5.11. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.
5.12. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
6. Правила контроля и приемки работ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
6.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.
6.3. Приемку работ осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями НТД, указанными в п. 3.2. ТЗ. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям НТД и НПА, указанных в п. 3.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п. 3.2. ТЗ.
6.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.
6.5. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.
6.6. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2. ТЗ.
6.7. Персонал Подрядчика допускается к работам на правах командированного персонала в соответствии с п. XLVI «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н с изменениями от 19.02.2016 № 74н).
7. Экологические и природоохранные требования при производстве работ
7.1. В период пожароопасного сезона и по окончании всех работ, независимо от периода, Подрядчик обязан обеспечить отсутствие в ОЗ ВЛ горючих материалов, очистку мест рубок от порубочных остатков в соответствии с требованиями п.21 Правил пожарной безопасности в лесах.
7.2. Комплексное приведение охранных зон ВЛ к нормативному состоянию на землях сельхозугодий должно исключать нарушение плодородного слоя почвы.
7.3. Заправка техники производится только насосами, на сухих окопанных площадках, вдали от водоемов.
7.4. При аварийном разливе ГСМ загрязненная земля собирается и увозится на свалку.
7.5. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать правила безопасности, согласно действующей НТД и НПА.
8. Сроки выполнения работ
8.1. Выполнение работ должно быть проведено в соответствии со сроками, указанными в таблице 2 к ТЗ.
8.2. Сроки выполнения работ на планируемый год определяются по итогам осмотров в год, предшуствующий планируемому. Актуализированное объемы и срокиработ должны быть предоставлены Подрядчику до 01 ноября года, предшествующего планируемому в формате таблицы 2 к ТЗ.
9. Гарантийные обязательства.
9.1. Подрядчик гарантирует соответствие объектов, на которых производится работа, требованиям НТД на срок не менее 36 месяцев от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.
9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение ВЛ вследствие падения деревьев на провода, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.
Начальник СЭ филиала "Владимирэнерго" |  | С.М. Мамаев

## Единичные усредненные объемы
10. Единичные усредненные объемы работ.
Физические объемы работ по расчистке от ДКР и вырубке деревьев принимаются усредненными и не зависят от густоты кустарника и диаметра деревьев в отдельных пролетах каждой конкретной ВЛ.
10.1. Усредненный объем работ по ручной расчистке 1 га просеки ВЛ 0,4-10 кВ, 35-110 кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли | га | 0.5
2 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при редкой заросли | га | 0.5
3 | Утилизация порубочных остатков | га | 1
Примечание: объем древесины, получаемый при валке леса, определяется на основании «Справочника по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ» (Москва, ЭНАС, 2007).
10.2. Усредненный объем работ по вырубке деревьев 1 га просеки ВЛ 0,4-10 кВ (при густой заросли)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Валка деревьев диаметром 100–150 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 377
2 | Валка деревьев диаметром 150–200 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 136
3 | Валка деревьев диаметром 250–400 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 53
4 | Утилизация порубочных остатков | га | 1
Примечание: объем древесины, получаемый при валке леса, определяется на основании «Справочника по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ» (Москва, ЭНАС, 2007). Утилизацию порубочных остатков рекомендуется выполнять методом измельчения.

## Дополнительные условия
11. Дополнительные (прочие) условия
Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение действующего законодательства РФ. Своевременно до начала работ урегулирует с собственниками насаждений, в государственных и надзорных органах все вопросы касающиеся производимых работ.
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
Для заключения договоров подряда по расчистке просек в пределах охранных зон ВЛ необходимо руководствоваться следующими положениями: 1. Претендент оформляет сводный расчет на основании предельных цен по видам расчистки (не меняя единичных локальных смет), входящих в сводный расчет Заказчика. 2. В качестве параметра снижения предельной стоимости Заказчика, Участник регламентированных процедур закупок в сводном расчете стоимости работ перед НДС должен применять понижающий «договорной коэффициент». 3. Округление значения «договорного коэффициента» производится до трех знаков после запятой.
Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала "Владимирэнерго" | И.С.Езов
Начальник ОА и УП филиала "Владимирэнерго" | А.В. Красавин