ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАСШИРЕНИЮ (СОЗДАНИЮ)

СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА С УДАЛЕННЫМ СБОРОМ ДАННЫХ

№ _______________________________

г. __________                      				                       	 «___»____________20__г.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «__________энерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, именуемые далее Сторонами,

по результатам закупочной процедуры на право заключения договора подряда на расширение (создание) системы учета электроэнергии розничного рынка с удаленным сбором данных, объявленной извещением от ______________ № _______________, на основании протокола о результатах закупочной процедуры на право заключения договора подряда от ________________ (указывается в случае заключения договора по результатам закупочной процедуры), заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- Основные понятия и определения

Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Подрядчиком были согласованы следующие термины и определения:

Акт о приемке выполненных работ – документ, подтверждающий выполнение проектных, строительных, монтажных и пуско-наладочных работ, оформленный в установленном порядке (Приложение № 10 к Договору).

Акт ввода в постоянную эксплуатацию - документ о вводе системы учета электроэнергии в постоянную эксплуатацию (Приложение № 13 к Договору). Акт подписывается по результатам опытной эксплуатации.

Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией – документ является основанием для окончательной оплаты всех выполненных Подрядчиком работ в соответствии с договором (Приложение № 14 к Договору). Акт подписывается по результатам выполненных работ 1, 2 и 3 этапов, а также ввода системы учета электроэнергии в постоянную эксплуатацию.

График производства работ - Приложение № 4 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью и устанавливающее сроки выполнения работ, оказания услуг.

Дата ввода в эксплуатацию - дата подписания акта ввода в постоянную  эксплуатацию системы учета электроэнергии.

Договор - настоящий документ, включая все содержащиеся в нем приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения работ.

Этап работ – стадия исполнения работ по настоящему договору, характеризуемая однотипностью выполняемых Подрядчиком мероприятий, определяемая в соответствии с разделом 11 Договора.

Документация - исполнительная документация; техническая документация; документация, получаемая от заводов-изготовителей; организационно-технологическая и приемо-сдаточная документация; другая документация, необходимая для выполнения работ и эксплуатации созданной системы учета.

Исполнительная документация - комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренных настоящим Договором, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ; технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования; общий журнал работ, другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами.

Информационно-измерительный комплекс (ИИК) – совокупность устройств одного присоединения, предназначенных для учета электроэнергии (включает в себя приборы учета и измерительные трансформаторы) и соединенных по установленной схеме.

Информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) - совокупность функционально объединенных программных, вычислительных и технических средств для решения задач сбора и передачи информации по учету электроэнергии, а также обеспечения интерфейсов доступа к этой информации.

Информационно-вычислительный комплекс (ИВК) - включает в себя программно-аппаратный комплекс и оборудование связи (верхний уровень).

Материалы и оборудование - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительная техника.

Обязательные требования безопасности - требования, установленные в технических регламентах и иных обязательных нормативных технических документах Российской Федерации, а также в стандартах и требованиях Заказчика, которые Подрядчик обязан выполнять для обеспечения жизни и здоровья персонала Подрядчика и Заказчика, охраны окружающей среды.

Опытная эксплуатация – режим функционирования системы, который предназначен для оценки её соответствия требованиям Заказчика, указанным в техническом задании (Приложение № 1 к Договору), иной нормативно технической документации, а также подготовки всех ее элементов к промышленной эксплуатации.

Проектно-изыскательские работы (ПИР) – комплекс работ, включающий проведение предпроектного обследования объектов, разработку типовых технических решений, подготовку проектно-сметной документации, согласование проектно-сметной документации.

Пуско-наладочные работы (ПНР) - комплекс работ, включающий настройку поставляемого оборудования ИИК, ИВКЭ, ИВК с целью подготовки системы к опытной эксплуатации, результатом выполнения которого является стабильная передача данных учета с уровня ИИК в ИВК филиала ОАО «МРСК Центра» - «__________энерго».

Работы - общестроительные, монтажные, пуско-наладочные и иные работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, а также гарантийное обслуживание объекта и устранение дефектов. Сопутствующие работы и услуги означают работы и услуги, необходимые для осуществления доставки оборудования на объект (транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, страхование), выполнения общестроительных, монтажных и пуско-наладочных работ, наладки поставляемых ПТС (программно-технических средств) на объект, обучения персонала, сдачи объекта в эксплуатацию, гарантийного обслуживания и другие подобного рода обязанности Подрядчика, предусмотренные настоящим Договором.

Объект выполнения работ – линия электропередач, трансформаторная подстанция, включая точки поставки потребителей, запитанные от них, многоквартирный жилой дом, на которых запланировано расширение (вариант – создание) системы учета электроэнергии, указанные в соответствующих приложениях к Техническому заданию.

Строительно-монтажные работы (СМР) - комплекс работ, включающий выполнение монтажа оборудования (приборов учета, УСПД, модемов, шкафов учета и т.п.) в местах установки (на фасадах зданий, на опорах, в низковольтных шкафах комплектных трансформаторных подстанций и т.п.), коммутацию шкафов учета, прокладку провода по фасадам зданий, опорам, подключение оборудования к сети 0,4 кВ, проведение фазировки.

Субподрядчик - юридические лицо, нанимаемое Подрядчиком для выполнения работ и оказания услуг в рамках настоящего Договора и указанное в Приложении № 6 к настоящему Договору.

Техническая документация (техно-рабочий проект) - комплект документов, включающий систему графических, расчетных и текстовых материалов, необходимых для выполнения работ.

Техническое задание - документ, содержащий требования по созданию и внедрению автоматизированной системы учета электроэнергии на розничном рынке (Приложение № 1 к Договору).

Гарантийные обязательства – обязательства Подрядчика гарантировать Заказчику соответствие качества поставляемых изделий, выполняемых работ (услуг) нормам, установленным техническими условиями, стандартами в течение времени (гарантийного срока, гарантийной наработки) и безвозмездно и в установленные гарантийными обязательствами сроки устранять дефекты изделий (работ) посредством ремонта или замены дефектных изделий (составных частей) при соблюдении заказчиком оговариваемых условий эксплуатации.

2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить работы по расширению (вариант – создание) системы учета электроэнергии розничного рынка с удаленным сбором данных филиала ОАО «МРСК Центра» - «_____________энерго» собственными или привлеченными силами и средствами в установленный Договором срок с использованием собственных материалов и оборудования.

Работы включают в себя проектирование, а также закупку и комплектацию Подрядчиком оборудования и монтажных материалов, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы согласно требованиям Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору) и проектно-сметной документации, разработанной Подрядчиком по результатам предпроектного обследования и согласованной в установленном порядке с Заказчиком.

Подрядчик обязуется  сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Подрядчик обязуется  выполнить работы в полном соответствии с условиями Технического задания, являющегося Приложением №1 к настоящему договору, и согласованной проектно-сметной документации.

2.3. Технические характеристики, предварительное количество  необходимого для выполнения работ по договору оборудования, а также объекты выполнения работ определены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и Спецификации оборудования (Приложение № 2 к Договору). Итоговое количество оборудования и его номенклатура, а также необходимые для монтажа материалы, объем выполняемых работ, определяется Подрядчиком в ходе проектирования и согласовывается с Заказчиком в составе разработанной проектно-сметной документации.

2.4. Типовые технические решения по размещению оборудования приведены в Приложении № 1 к Договору. В случае выявления в результате предпроектного обследования вариантов монтажа, не предусмотренных типовыми техническими решениями, такие решения разрабатываются Подрядчиком самостоятельно и включаются в состав итоговой проектно-сметной документации.

2.5. Виды и объемы работ, а также требования к их выполнению, указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). Виды и объемы работ, указанные в Техническом задании, должны быть уточнены в рамках выполнения проектно-изыскательских работ.

2.6. Подрядчик осуществляет работы, определенные в настоящем Договоре, на основании свидетельства о допуске к указанным в п. 2.1. настоящего договора работам, выданного саморегулируемой организацией.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало выполнения работ: с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ: «__» _______ 20__ года.

3.2. Сроки выполнения работ, их объем и содержание, а также количество  устанавливаемого оборудования Системы,  в рамках каждого этапа  детализируются в Графике производства работ (Приложение № 4 к Договору), Понедельном графике выполнения работ (Приложение № 5 к Договору), а также согласованной проектно-сметной документации.

- Обязательства Подрядчика

По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

4.1. Выполнить работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором, Техническим заданием, в соответствии с  согласованной проектно-сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами, требованиями правил устройства электроустановок и действующим законодательством Российской Федерации и сдать результат работы Заказчику.

4.2. Согласовывать готовую проектную-сметную документацию с Заказчиком.

4.3. Соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании (Приложение   № 1 к Договору) для выполнения работ по настоящему договору и вправе отступать от них только с письменного согласия Заказчика.

4.4. Получить по разработанной документации положительное заключение экспертизы промышленной безопасности.

4.5. По требованию Заказчика безвозмездно доработать проектную документацию и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

4.6. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, законодательству Российской Федерации.

4.7. В максимально короткие сроки и за собственный счет устранять недостатки разрабатываемой  документации и выполняемых работ.

4.8. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для выполнения работ требуется наличие разрешения уполномоченных органов государственной власти, то перед началом их выполнения обеспечить получение такого разрешения.

4.9. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации требуется получение в уполномоченных государственных органах акта приемки и разрешение на ввод, то перед приемкой объекта Заказчиком обеспечить получение такого акта приемки и разрешение на ввод.

4.10. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

4.10.1. Сертификаты или другие документы, подтверждающие качество поставляемых  оборудования и материалов и оформляет необходимые документы для производства работ (акт-допуск к производству работ и т.д.).

4.10.2. Письмо о допуске персонала для выполнения подрядных работ с указанием  сведений о содержании, объеме, сроках выполнения работ, списка работников, которые имеют право выдачи нарядов, руководителей работ, членов бригады,  их должности и группы по электробезопасности, с предоставлением копий квалификационных удостоверений.

4.11. К началу выполнения работ провести психологический тренинг и инструктаж работников о правилах поведения и способах урегулирования конфликтных ситуаций с владельцами помещений, в которых будут выполняться работы.

4.12. В рамках проектно-изыскательских работ разработать на основании Технического задания (Приложение № 1 к Договору) общий Понедельный график выполнения работ по форме Приложения № 5 к Договору.

4.13. При необходимости внесения корректировок в Понедельный график выполнения работ по инициативе Заказчика предоставлять скорректированный вариант на согласование Заказчику не позднее 20 числа месяца, предшествующего началу работ на объекте.

4.14. Подрядчик обязан организовать доставку на место выполнения работ необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций, соответствующих установленным законодательством и техническим требованиям, а также требованиям, установленным для них условиями настоящего Договора.

4.15. В случае, если при производстве работ Подрядчиком по настоящему договору будет нанесен ущерб имуществу третьих лиц (нарушение лакокрасочного, обойного покрытия, снятие штукатурки, облицовки со стен, долбление, сверление стен и т.д.) Подрядчик обязан за свой счет устранить нанесенный ущерб путем проведения ремонтных работ, либо компенсации затрат третьим лицам по согласованию с последним.

4.16. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ.

4.17. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

  - обстоятельств, при которых конечная цель, параметры и технические характеристики, изложенные в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), не будут достигнуты;

  - возможности наступления неблагоприятных для Заказчика последствий в результате выполнения его указаний;

  - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, а также способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на объекте лиц.

4.18. Не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика и в любом случае нести ответственность за результат работы этих лиц перед Заказчиком.

4.19. Не использовать какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.20. Произвести настройку измерительного комплекса и обеспечить обмен информацией (интеграцию)  - передачу данных измерений и прием команд управления - с другими информационными системами в порядке, формате и в объеме данных, определенных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). Обеспечить обмен информацией в установленном формате в срок не более ___(__________) календарных дней с момента установления порядка и получения формата передачи данных.

4.21. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

4.22. В случае, если Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) предусматривается создание новой системы учета электроэнергии, Подрядчик обязан передать Заказчику права на использование программного обеспечения, входящего в состав системы учета электроэнергии (далее по тексту – Система), на основании отдельного соглашения к Договору.

4.23. При создании новой Системы передать форматы протоколов обмена с их подробным описанием между всеми уровнями Системы Заказчику.

4.24. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право привлекать иных лиц (субподрядчиков).

4.25. Подрядчик обязан письменно согласовать с Заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиков, отличных от указанных в Приложении № 6 к Договору.

4.26. Подрядчик информирует Заказчика о заключаемых им договорах с субподрядчиками, информация должна содержать предмет договора, контактную информацию привлекаемого субподрядчика, включая юридический и фактический адрес субподрядчика.

4.27. Передать Заказчику вместе с результатом работы всю исполнительную документацию, касающуюся эксплуатации и использования Системы в срок не позднее  3 (трех)  рабочих дней с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

4.28. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной документации. Подрядчик подтверждает, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по объекту.

4.29. В момент подписания Сторонами настоящего Договора, Подрядчик обязуется предоставить в адрес Заказчика информацию о полной цепочке своих собственников (юридических и физических лицах, включая конечных бенефициаров), их данных, данных руководителей, в формате Приложения № 8 к настоящему Договору, с предоставлением соответствующих заверенных копий подтверждающих документов (устав общества, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)) и иных необходимых документов.

В течение срока действия Договора Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию:

- об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава  исполнительных органов Подрядчика,

- о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых Подрядчиком третьих лиц.

Информация представляется по форме, указанной в Приложении № 8 к Договору, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

При предоставлении Подрядчиком вышеуказанной  информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, Подрядчик также обязан предоставить  письменное согласие указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных») в адрес Заказчика, по форме установленной Приложением № 9 к Договору.

4.30.  Соблюдать все действующие нормативы и правила охраны труда при производстве работ, правила внутреннего трудового распорядка, установленные Заказчиком.

4.31. Обеспечить эффективную работу собственной системы контроля работающих бригад.

4.32. Обеспечивать безопасность технологии выполнения работ всеми членами бригады.

4.33. Принимать меры по устранению нарушений требований безопасности при производстве работ бригадой на территории объекта.

4.34. Не приступать самовольно к выполнению работ без оформления наряда/распоряжения/Акта допуска на производство строительно- монтажных  работ, без выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места и допуска к работе персоналом Заказчика, без применения необходимых средств защиты, спецодежды.

4.35. Обеспечить выполнение объема работ, предусмотренного настоящим Договором, исключить выполнение не согласованных с Заказчиком работ, работ, не определенных нарядом/распоряжением/Актом допуска на производство строительно- монтажных  работ, в том числе выполнение работ на неподготовленном рабочем месте, не включенным в состав бригады и не получившим инструктажа по безопасности персоналом Подрядчика (привлеченных субподрядчиков).

4.36. Не препятствовать контролю со стороны персонала Заказчика в части проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлекаемых субподрядчиков), с принятием со стороны Заказчика, при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований, действенных мер к персоналу Подрядчика (привлеченных субподрядчиков), в том числе, таких как  выдача предписания, отстранение бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказ от их дальнейшего допуска и необходимости проведения их замены Подрядчиком.

Указанные действия Заказчика являются обязательными и безусловными для исполнения Подрядчиком (привлеченными субподрядчиками).

При отстранении Заказчиком персонала Подрядчика (привлеченных субподрядчиков) от выполнения работ по настоящему Договору по причинам выявления грубых нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований, Подрядчик обязан компенсировать и возместить Заказчику любые издержки и/или убытки, понесенные Заказчиком в связи с выполнением контрольных мероприятий и выявлением вышеуказанных нарушений Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).

4.37. В момент подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставить в адрес Заказчика:

- документы, подтверждающие регистрацию/отсутствие регистрации Подрядчика в свободной экономической зоне (в том числе, но не ограничиваясь, свидетельства, выписки из реестров регистрации, письмо об отсутствии регистрации, иные документы, содержащие указанную информацию),

- документы налогового органа или иные документы, содержащие сведения о действующем у Подрядчика  режиме налогообложения.

4.38. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

4.39. Подрядчик вправе после выполнения обязательств по договору переуступить права требования по договору в пользу финансово-кредитных учреждений.

- Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.2. Осуществлять технический надзор за выполнением работ по настоящему Договору.

5.3. По заявке Подрядчика предоставить отключения действующего оборудования по условиям правил техники безопасности, необходимые для исполнения настоящего договора.

  - 5.4. По заявке Подрядчика в пятидневный срок согласовать время отключения действующих инженерных коммуникаций при необходимости отключения.

  - 5.5. Обеспечить допуск на объекты Заказчика представителей Подрядчика для производства работ по монтажу и наладке оборудования Системы в соответствии с заблаговременно согласованным Понедельным графиком выполнения работ.

  - 5.6. Выдать доверенности представителям Подрядчика для обеспечения допуска на объекты потребителей для монтажа, наладки оборудования Системы.

  - 5.7. Сформировать и выдать Подрядчику формат обмена информацией с другими информационно-измерительными системами, а также определить порядок интеграции в программное обеспечение информационно-измерительной системы в течение 2 (двух) месяцев после подписания Договора.

  - 5.8. Предоставить Подрядчику серверные мощности для реализации интеграционных мероприятий в течение 2 (двух) месяцев после подписания договора.

5.9. Заказчик вправе осуществлять контроль соблюдения персоналом Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков) требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).

По результатам контроля рабочих мест Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков), при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований:

- выдавать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в соответствии с действующим законодательством РФ,

- принимать меры по пресечению выявленных нарушений, вплоть до отстранения бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказа от их дальнейшего допуска,

- требовать замены бригады или лиц отстраненных от работы, корректировки сроков графика выполнения работ, компенсации любых издержек и/или убытков, понесенных Заказчиком в связи с выполнением указанных мероприятий и нарушениями Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).

5.10. Заказчик вправе отказаться от заключения и (или) исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке, также при нарушении Подрядчиком настоящего пункта в следующих случаях:

- не предоставления Подрядчиком информации о цепочке своих собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров), в сроки установленные Договором,

- предоставления  Подрядчиком указанной информации не в полном объеме и/или в формате не соответствующем установленному в Приложении № 8 к Договору,

- предоставления Подрядчиком указанной информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, без предоставления письменного согласия указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (по форме утвержденной Приложением № 9 к Договору),

- нарушения сроков и формата предоставления указанной информации при последующем изменении цепочки собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Подрядчика в течение срока действия Договора,

- предоставления Подрядчиком недостоверной информации в отношении полной цепочки своих собственников (юридических и физических лиц, включая конечных бенефициаров).

При наличии со стороны Подрядчика указанных нарушений, Заказчик вправе письменно уведомить Подрядчика об отказе от исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке.

5.11. В случае снижения рыночных цен на выполняемые работы на момент их выполнения Заказчик вправе обратиться к Подрядчику с требованием о снижении стоимости выполняемых работ до уровня цен, не превышающих среднюю стоимость, сложившуюся на рынке на аналогичные работы с предоставлением подтверждающих материалов.

Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней рассмотреть поступившие требования Заказчика о снижении стоимости на выполняемые работы и направить в адрес Заказчика письмо о согласии/мотивированном отказе от изменения цены договора.

В случае отказа Подрядчика снизить стоимость выполняемых работ, при наличии обстоятельств, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора. Оплата работ, выполненных на момент отказа Заказчика от исполнения договора, осуществляется по фактической сметной стоимости.

Подрядчик вправе отказаться от заключения дополнительного соглашения, предусматривающего снижение стоимости выполняемых работ, если докажет, что предусмотренные договором работы были выполнены им до получения от Заказчика соответствующего обращения.

- Стоимость Договора

6.1. Стоимость Договора определяется в соответствии с Ведомостью стоимости выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), которая составляет __________________ (_________________________________) рублей ____ копеек, кроме того НДС -  _________________  (_________________________) рублей ___ копеек.

Всего с НДС стоимость работ по Договору __________ (__________________) рублей __ копеек, в том числе:

6.1.1. Стоимость проектно-изыскательских работ ____________________ (_________________) рублей ____ копеек, кроме того НДС – _______________ (_______________) рублей ____ копеек.

Всего с НДС стоимость проектно-изыскательских работ ______________ (____________________) рублей ____ копеек.

6.1.2. Стоимость работ по монтажу и пуско-наладке оборудования составляет ____________________ (_________________) рублей ____ копеек, кроме того НДС – _______________ (_______________) рублей ____ копеек.

Всего с НДС стоимость по монтажу и пуско-наладке оборудования __________ (__________________) рублей __ копеек

6.2. В случае, если в период действия Договора возникнет  необходимость в дополнительных работах, суть которых не противоречит предмету договора, на объектах, указанных в Техническом задании, но не предусмотренных согласованной сторонами проектно-сметной документацией (не зависимо от причин отклонения), объем которых не превышает 5% (пять) процентов от стоимости настоящего Договора, такие работы должны быть выполнены Подрядчиком без дополнительной оплаты с внесением соответствующих изменений в ранее согласованную проектно-сметную документацию.   При необходимости  выполнения дополнительных работ, объем которых превышает 5% (пять) процентов от стоимости настоящего Договора, Стороны вправе оформить соответствующее дополнительное соглашение к Договору.

  - 6.3. Стоимость выполняемых работ включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе на приобретение материально-технических ресурсов и оборудования системы, транспортные расходы, уплату налогов, оплату всех прочих работ и иных затрат, в чем бы они не заключались.

- Оплата работ и взаиморасчеты

7.1. Расчеты за выполненные работы производятся за фактически выполненные и принятые в установленном порядке работы.

7.2. Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

7.2.1. Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, подписанного сторонами при соблюдении условий, содержащихся в разделах 10 11 настоящего Договора;

7.2.2. Актов о приемке выполненных работ (по форме Приложения № 10 к Договору) по этапу (понятие которого введено в разделе 11 настоящего Договора).

7.2.3. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме Приложения    № 11 к Договору);

7.2.4. Счетов-фактур, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.5. Отчетов о выполнении проектно-изыскательских работ, согласованных Заказчиком по результатам первого этапа выполнения работ.

7.3.  ______________________(указывается наименование подрядной организации) подтверждает, что форма документов об исполнении им своих обязательств (акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ), приведенная в приложениях №  10, 11 к настоящему Договору, является формой первичных учетных документов, утвержденных приказом ______________________(указывается наименование подрядной организации)  от __.__.20__ № ___ «_____________________».

7.4. В случае, если Подрядчик не выставил счет-фактуру, либо выставил счет-фактуру, содержание которой не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в сумме налога на добавленную стоимость, которая могла бы быть предъявлена Заказчиком к вычету или возмещению из бюджета, при условии надлежащего оформления и предоставления счета-фактуры. Для целей применения настоящего пункта Стороны признают, что понятие «выставил» означает изготовление и передачу Заказчику счет-фактуру. Стороны также признают, что для взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом, Заказчик не обязан доказывать факт отказа налоговых органов в представлении вычетов или возмещения Заказчику из бюджета суммы налога на добавленную стоимость.

7.5. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:

«Порядок и сроки расчетов заполняются в соответствии с требованиями приказа Общества «Об утверждении порядка и сроков расчетов с контрагентами ОАО «МРСК Центра» по видам типовых форм проектов договоров», иного организационно-распорядительного документа Общества», действующего на момент применения типовой формы договора.

7.6. Моментом исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование системы, ее конструктивные элементы, и работы, выполненные Подрядчиком по  настоящему Договору.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы по настоящему договору, а также на приобретаемые материалы  и оборудование системы должен соответствовать сроку, предложенному Подрядчиком при проведении закупочной процедуры, и  составляет (_____) месяцев (но, не менее 60 месяцев) с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

8.3. В случае обнаружения дефектов после приемки системы учета в эксплуатацию – Подрядчик производит их устранение за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки.

8.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа с момента обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, а равно не прибытие в десятидневный срок представителя Подрядчика Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае, если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика, последний дополнительно компенсирует стоимость экспертизы Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления Заказчиком к возмещению  указанных расходов.

9. Обеспечение материалами и оборудованием

9.1. Материалы и оборудование системы, необходимые для выполнения работ, определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), результатами выполнения проектно-изыскательских работ и приобретаются Подрядчиком (либо изготавливаются) и доставляются на объекты выполнения работ самостоятельно в сроки, достаточные для своевременного исполнения Подрядчиком разработанного в соответствии с п.4.12. Понедельного графика выполнения работ, согласованного сторонами.

9.2. Используемые Подрядчиком для выполнения работ по договору материалы и оборудование системы должны по качеству соответствовать  ГОСТ и ТУ, иметь сертификаты соответствия качества завода-изготовителя и санитарно-эпидемиологические заключения. Документы, подтверждающие  качество  приобретенного  оборудования  системы должны  быть  предоставлены  Заказчику  перед  началом выполнения  соответствующих  видов  работ.

9.3. Оборудование системы должно приобретаться по спецификациям, согласованным с Заказчиком в рамках приемки работ по 1 этапу. Перечень основного поставляемого оборудования системы и материалов должен входить в состав разработанной Подрядчиком проектной документации.

9.4. Приобретаемое оборудование Системы не должно быть бывшим в употреблении и срок его изготовления должен быть не ранее 1 квартала 20__ года. На все оборудование системы и материалы должна быть предоставлена вся необходимая техническая документация (паспорта, схемы и др.).

10. Порядок производства работ

10.1. Выполнение работ осуществляется на основании утвержденного Заказчиком Понедельного графика выполнения работ (приложение № 5 к Договору).

10.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с настоящим договором, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Графиком производства работ (Приложение № 4 к Договору).

  - 10.3. При  производстве  работ Подрядчик должен соблюдать правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, правила пожарной безопасности, внутриобъектный режим, действующий в филиале  ОАО «МРСК Центра» -«___________энерго».

10.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

10.5. Подрядчик ежедневно заполняет Реестр смонтированных приборов учета в форме Приложения № 7 к Договору и предоставляет его Заказчику.

10.6. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, в том числе, обеспечивать контроль за соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности и других требований на рабочих местах, как работников Подрядчика, так и работников привлеченных Подрядчиком ими третьих лиц (субподрядчиков). Заказчик вправе отстранить работников Подрядчика (субподрядчика) от работы при выявлении нарушений вплоть до отказа от их дальнейшего допуска в действующие электроустановки с последующим уведомлением Подрядчика. В случае указанного отстранения  Заказчиком, Подрядчик обязан обеспечить замену отстраненных работников и возместить Заказчику убытки.

10.7. Заказчик в 10-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих представителей на объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком будут осуществлять приемку работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

10.8. Подрядчик должен согласовать с Потребителем  дату и время  демонтажа/замены/установки прибора учета. В целях сокращения  периода отключения электроустановки  в случаях замены прибора учета с отключением напряжения, Подрядчик обязан установить новый прибор учета непосредственно после снятия старого.

10.9. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

10.10. Для выполнения данных действий Заказчик оказывает необходимое содействие Подрядчику, в том числе:

- выдает Подрядчику доверенности для обеспечения допуска потребителями представителей Подрядчика к месту установки приборов учета;

- оповещает потребителей об ориентировочных сроках производства работ по замене и установке приборов учета в соответствии с согласованным между Заказчиком и Подрядчиком Графиком производства работ на объектах потребителей;

- обеспечивает допуск в свои электроустановки в соответствии с согласованным между Подрядчиком и Заказчиком Графиком производства работ на объектах Заказчика.

10.11. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы для улучшения технических и эксплуатационных характеристик объекта, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

- исключить любую работу;

- изменить характер или качество, или вид любой части работы;

- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ по созданию системы.

#### Заказчик вправе вносить изменения в объем работ, при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают пяти процентов от стоимости настоящего Договора и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

  - 10.12. Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и его соблюдение осуществляет Подрядчик.

  - 10.13. Подрядчик организует своевременное устранение замечаний технического надзора и других контролирующих органов.

10.14. Ответственность за  сохранность монтируемого и демонтируемого  оборудования,  являющегося собственностью Заказчика (счетчики, шкафы учета, трансформаторы тока, ответвления ВЛ-0,4 и т.п.)  на  объекте  несет  Подрядчик, до получения акта приемки, подписанного с обеих сторон.

10.15. В случае необходимости выполнения Подрядчиком в ходе исполнения обязанностей по договору демонтажа старого оборудования, после монтажа нового оборудования системы учета потребленной электрической энергии Подрядчик обязан передать демонтированное оборудование владельцу демонтированного оборудования (балансодержателю, собственнику, нанимателю помещения) (далее по тексту – Владелец). В подтверждение передачи между Заказчиком, Подрядчиком и Владельцем должен быть  составлен трехсторонний «Акт приема-передачи демонтированного оборудования и замене (приемки, обследовании) установленного оборудования коммерческого учета электрической энергии» (Приложение № 12 к Договору). При этом от имени Заказчика указанный Акт с Потребителем подписывает работник Подрядчика, на имя которого Заказчиком выдана доверенность.

Указанный Акт должен быть составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для Заказчика, Подрядчика и Владельца. За утрату демонтированных приборов учета до момента их передачи собственникам Подрядчик компенсирует Владельцам 100% их рыночной стоимости.

10.16. Акты о замене, приемке в эксплуатацию установленных Подрядчиком приборов коммерческого учета электрической энергии на объектах Заказчика и Потребителей составляются персоналом Заказчика, в соответствии с требованиями действующих внутренних нормативных документов Заказчика.

10.17. Работы по подготовке объектов, указанных в согласованном сторонами Понедельном графике выполнения работ по форме Приложения № 5 к Договору, к монтажу оборудования и элементов системы выполняет Подрядчик за свой счет.

11. Опытная эксплуатация и порядок сдачи-приемки работ

11.1. Приемка работ осуществляется в рамках следующих основных этапов:

| № этапа | Содержание работ по этапу | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектно-изыскательские работы, включая предпроектное обследование, изготовление технического задания и проектно-сметной документации | Необходимо указать начальный и конечный срок |
| 2. | Комплектация и монтаж оборудования информационно-измерительных комплексов и информационно-вычислительных комплексов электроустановок. Пусконаладочные работы, работы по организации автоматизированного сбора в собственное программное обеспечение данных с приборов учета, установленных в границах распределительной сети одной ТП. | Необходимо указать начальный и конечный срок |
| 3. | Пусконаладочные работы, работы по организации дистанционного сбора данных, интеграция в информационную систему Заказчика. | Необходимо указать начальный и конечный срок |

Сроки выполнения работ, их объем и содержание, а также количество  устанавливаемого оборудования Системы,  в рамках каждого этапа  детализируются в Графике производства работ (Приложение № 4 к Договору), Понедельном графике выполнения работ (Приложение № 5 к Договору), а также согласованной проектно-сметной документации.

11.2. Приемка и согласование готового проекта – результата работ по 1 этапу -  осуществляется Заказчиком по истечении установленного для выполнения работ срока в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения полного комплекта проектной документации и разработанного в соответствии с п. 4.12. Понедельного графика выполнения работ, являющегося неотъемлемой частью договора. В указанный срок Заказчик обязан согласовать готовый проект и подписать Акт о приемке выполненных работ (Приложение № 10 к Договору), в рамках 1 этапа, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

11.3. Подрядчик представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (Приложение № 10 к Договору), в рамках 2 этапа, и Справки о стоимости выполненных работ (Приложение № 11 к Договору) в срок не позднее 25 числа каждого месяца.

11.4. Подрядчик, в рамках выполнения 2 этапа, вправе сдавать выполненные в полном объеме работы по монтажу и пуско-наладке смонтированного оборудования информационно-измерительных комплексов и информационно-вычислительных комплексов электроустановок поэтапно с минимальным объемом сдаваемых работ.

11.4.1. Минимальный объем работ, принимаемых у Подрядчика в рамках реализации второго этапа – смонтированное в полном объеме оборудование информационно-вычислительных комплексов электроустановок на одном трансформаторном пункте (ТП) в связке со смонтированным в рамках указанного ТП оборудованием информационно-измерительных комплексов.

11.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней должен подписать предоставленные  Подрядчиком Справку о стоимости выполненных работ (Приложение № 11 к Договору) и Акты о приемке выполненных работ (Приложение № 10 к Договору) в рамках 2 этапа или представить мотивированный отказ от подписания.

11.6. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

11.7. Стороны вправе по соглашению между собой скорректировать этапы выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором, путем согласования и приемки работ на основании актов выполнения работ и справок о стоимости работ. В случае согласования и подписания Сторонами указанных актов выполненных работ, стороны согласились считать указанный в них объем работ отдельным этапом работ по настоящему договору. Корректировка этапов выполнения работ в соответствии с настоящим пунктом не влечет изменения общего и (или) промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных Приложениями № 4 и № 5 к настоящему Договору, в части, не затронутой такой корректировкой.

11.8. По окончании полного объема работ по второму этапу, Стороны составляют Акт о завершении монтажа и передаче системы учета в опытную эксплуатацию (по форме Приложения № 15 к Договору). Срок проведения опытной эксплуатации –  _______ (_____________) календарных дней с момента подписания Сторонами указанного Акта. При этом риск утраты и случайной гибели Системы (в том числе, установленного оборудования системы) остается на Подрядчике.

11.8.1.	Подрядчик, не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты передачи Системы в опытную эксплуатацию обязан предоставить полный комплект эксплуатационной документации на Систему.

11.8.2.Проведение опытной эксплуатации фиксируется в «Журнале проведения опытной эксплуатации». В «Журнал» заносятся все результаты всех регламентных работ, связанных с эксплуатацией Системы, а также сведения о всех инцидентах и сбоях в работе Системы.

11.8.3. Опытная эксплуатация проводится в два этапа. Первый этап длится ___ (___________) календарных  дней. Второй этап длится ___ (_________) календарных дней.

11.9. Во время проведения первого этапа опытной эксплуатации проверяется соответствие системы Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору), проектной и эксплуатационной документации. В случае если по окончании срока  первого этапа опытной эксплуатации Сторонами будет установлено, что Система учета потребленной электрической энергии соответствует Техническому заданию (Приложение №1 к Договору), Стороны в течение 5 дней составляют Акт о завершении первого этапа опытной эксплуатации (по форме Приложения № 16 к Договору) и приступают ко второму этапу опытной эксплуатации.

11.10. Во время проведения второго этапа опытной эксплуатации проверяется выполнение Подрядчиком условий, требований и обязательств, предусмотренных п.4.20 и п.4.23 Договора.

11.11. В течение периода опытной эксплуатации Подрядчик обязан незамедлительно устранять все выявленные недостатки. До достижения целей, изложенных в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), Подрядчик по указанию Заказчика обязан производить настройку оборудования и программного обеспечения системы учета потребленной электрической энергии – в согласованные с Заказчиком сроки.

11.12. Приемка системы учета в целом осуществляется Приемочной комиссией по результатам первого и второго этапа опытной эксплуатации. Состав комиссии утверждается Заказчиком.

Результаты работы Приемочной комиссии оформляются актами в установленном Заказчиком порядке.

11.13. Стороны вправе по обоюдному согласию увеличить срок проведения опытной эксплуатации, указанный в п. 11.8.3. настоящего договора, о чем подписывается соответствующее дополнительное соглашение.

11.14. В случае если по окончании второго этапа  опытной эксплуатации Сторонами будет установлено, что Подрядчиком выполнены условия, требования и обязательства, предусмотренные п.4.20 и п.4.23  Договора,  и  обеспечен информационный обмен (интеграция  с другими информационно-измерительными системами), между Сторонами в течение 10 дней с момента окончания срока опытной эксплуатации, подписываются Акты о приемке выполненных работ (Приложение № 10 к Договору) в рамках 3 этапа, а также Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией  (Приложение № 14 к Договору) с указанием технических характеристик оборудования системы, который является основанием для окончательного расчета между Сторонами в соответствии с п.п. 7.5 настоящего Договора.

11.15. Если по результатам первого этапа опытной эксплуатации Заказчиком будет установлено, что Система учета не соответствует (не в полной мере соответствует) целям и критериям, сформулированным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору),  и (или) что Подрядчиком не обеспечен информационный обмен (интеграция  с другими информационно-измерительными системами) в соответствии с п.4.20 и п.4.23  Договора, Стороны составляют Акт о результатах опытной эксплуатации (Приложение № 17 к Договору) с указанием выявленных несоответствий, при этом работы в рамках 3 этапа признаются невыполненными, и Подрядчику в течение 5 дней возвращаются неподписанным Акты о приемке выполненных работ (Приложение № 10 к Договору) в рамках 3 этапа.

Также, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания срока опытной эксплуатации, Стороны обязаны подписать  Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией  (Приложение № 14 к Договору) на основании подписанных Актов о приемке выполненных работ (Приложение № 10 к Договору) в объеме 1 и 2 этапов по настоящему Договору. В этом случае, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания указанного Акта за свой счет демонтировать оборудование, установленное в рамках 3 этапа, с составлением Акта о демонтаже оборудования (Приложение № 18 к Договору), подписываемого Сторонами.

11.15.1.  В случае, если Система не соответствует (не в полной мере соответствует) целям и критериям, изложенным в Техническом задании (Приложение №1 к Договору), и (или) Подрядчиком не обеспечен информационный обмен (интеграция  с другими информационно-измерительными системами) в соответствии с п.4.20 и п.4.23  Договора, стоимость выполненных работ по договору, в том числе стоимость установленного оборудования, признается Сторонами равной стоимости указанной в актах выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ в рамках исполнения 1 и 2 этапов, без подписания дополнительного соглашения к Договору. Окончательный расчет между Сторонами  производится, в объеме неоплаченных денежных средств по 1 и 2 этапам. Оплата 3 этапа в этом случае Заказчиком не производится.

11.15.2. В случае, если по окончании 2 этапа  опытной эксплуатации Сторонами будет установлено, что Подрядчиком не выполнены условия, требования и обязательства, предусмотренные п.4.20 и п.4.23 Договора и  не обеспечен информационный обмен (интеграция  с другими информационно-измерительными системами), между Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания срока опытной эксплуатации, подписываются Акт о результатах 2 этапа опытной эксплуатации (Приложение № 19 к Договору), Акт о приемке выполненных работ в рамках (Приложение № 10 к Договору) 3 этапа, а также  Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (Приложение № 14 к Договору) с указанием технических характеристик оборудования Системы, которые являются основанием для окончательного расчета между Сторонами в соответствии с условиями настоящего Договора.

11.16. С момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией  (Приложение № 14 к Договору) право собственности, риск утраты и случайной гибели системы учета (в том числе, установленного оборудования) переходит к Заказчику.

12. Страхование

12.1. В момент заключения настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставить Заказчику заключенный с согласованной Заказчиком страховой организацией  договор комбинированного страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ и оказании услуг, ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении строительно-монтажных работ на объекте (по форме приложения № 20 к Договору) (далее - договор страхования).

Затраты на страхование осуществляются за счет средств Подрядчика, Заказчик  не включает  данные затраты в состав сводного сметного расчета и не компенсирует их.

12.2. Договор страхования должен быть заключен подрядчиком со страховой компанией, удовлетворяющей следующим требованиям:

- зарегистрирована на территории Российской Федерации;

- наличие международного рейтинга финансовой надежности по шкале S&P, Moody’s или Fitch (при его отсутствии, размер оплаченного уставного капитала Страховщика должен составлять не менее 6 млрд. руб.);

- наличие рейтинга надежности, присвоенного российским рейтинговым агентством Эксперт РА, на уровне не ниже «А++»;

- размер собственных средств - не менее   3 млрд. рублей;

- отсутствие неисполненных предписаний со стороны органа страхового надзора, страховая организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

- не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- опыт работы на страховом рынке - не менее 10 лет;

- наличие опыта участия в страховании и/или перестраховании рисков предприятий российской электроэнергетики;

- наличие лицензии на право проведения страхования строительно-монтажных рисков;

- наличие облигаторной перестраховочной защиты огневых и технических рисков с емкостью не менее 2 млрд. рублей, а так же подтверждения возможности ее использования для покрытия конкретного проекта с учетом условий договора страхования; ;

- ведение отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

- соблюдение требований, установленных органом страхового надзора:

а) по соотношению между фактическим и нормативным размерами маржи платежеспособности;

б) по составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств;

- размер активов на последнюю отчетную дату (данные строки 1300 формы № 1-страховщик) составляет не менее 6 млрд. рублей;

- наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- наличие разветвленной филиальной сети, обеспечивающей представительство страховой компании не менее чем в 75% субъектов Российской Федерации;

- положительный финансовый результат по итогам работы за последние два отчетных года и последний отчетный период.

12.3. Договор страхования должен содержать две секции, одна из которых покрывает риски физической гибели или повреждения (Секция 1), вторая - риски гражданской ответственности при проведении строительно-монтажных работ (Секция 2).

Страхование по Секции 1 должно покрывать все риски утраты, гибели или повреждения застрахованного имущества в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного договором страхования.

Страховое покрытие по Секции 1 должно обеспечивать возмещение убытков и затрат, которые Подрядчик/Заказчик могут понести в связи:

- с причинением материального ущерба объекту строительства или монтажа, включая постоянные и временные строения и сооружения на строительной площадке.

- с причинением материального ущерба материалам, строительным конструкциям и вспомогательному оборудованию строительной площадки (за исключением строительных машин и оборудования, которое может многократно использоваться подрядчиком на других строительных объектах) на строительной площадке и в местах хранения за пределами строительной площадки, обозначенных в договоре страхования.

- с послепусковыми гарантийными обязательствами подрядчика, включая затраты на устранение ошибок при строительстве и монтаже, исправление некачественных работ.

В дополнение к базовому страховому покрытию могут быть застрахованы убытки и расходы, которые Подрядчик/Заказчик могут понести в связи:

- с причинением материального ущерба существующим объектам (имуществу) Заказчика, расположенным на строительной площадке или вблизи нее (за исключением имущества третьих лиц).

- с причинением материального ущерба строительным машинам и оборудованию подрядчика на строительной площадке (за исключением передвижных строительных машин при нахождении на дорогах общего пользования).

Договором страхования на основе отдельных лимитов должно быть предусмотрено возмещение дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, а именно:

- затрат на разборку поврежденного объекта, непригодного для дальнейшего строительства, и удаление строительного мусора.

- затрат на оплату профессиональных услуг архитекторов, сюрвейеров, инженеров и других специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба.

- дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного объекта в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ.

Условия страхового покрытия по Договору должны содержать  оговорки к договорам страхования строительных и монтажных рисков Мюнхенского перестраховочного общества (Munich Re):

Оговорка 001 Включение в страховое покрытие потерь или повреждений, вызванных забастовками, мятежами и гражданскими волнениями;

Оговорка 002 Страховое покрытие взаимных претензий;

Оговорка 004 Расширенное страховое покрытие работ по техническому обслуживанию (36 месяцев);

Оговорка 006 Включение в страховую защиту дополнительных расходов на оплату сверхурочных работ, работ в ночное время и в дни официальных праздников, а также на оплату срочной доставки груза;

Оговорка 007 Страховое покрытие дополнительных расходов на доставку груза воздушным транспортом;

Оговорка 013 Имущество, находящееся на хранении за пределами строительной площадки;

Оговорка 200 Страховое покрытие риска производителя;

Оговорка 208 Особые условия для подземных кабельных линий и трубопроводов;

Оговорка 113 Внутренние перевозки;

Оговорка 115 Страховое покрытие рисков проектировщика;

Оговорка 116 Страховое покрытие контрактных работ, принятых Заказчиком или переданных в эксплуатацию;

Также в отношении Секции 1 должны быть предусмотрены следующие оговорки:

Дополнительные расходы на выполнение требований государственных/ местных властей;

Покрытие ущерба в результате террористических актов и диверсий  устанавливается в размере 50% (пятьдесят процентов) от страховой суммы по Секции 1.

Автоматическое восстановление страховой суммы;

Автоматическое увеличение страховой суммы на 10%;

Покрытие расходов на профессиональных консультантов;

Расходы на разбор завалов и удаление обломков;

Оговорка о 72 часах.

По Секции 2 должны быть застрахованы:

- ответственность Страхователя и иных застрахованных лиц за вред, причиненный имуществу третьих лиц;

- ответственность Страхователя и иных застрахованных лиц за вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц.

По Секции 2 должна быть застрахована перекрестная ответственность застрахованных лиц.

Выгодоприобретателями по Секции 1 и застрахованными лицами по Секции 2 должны быть:

- Заказчик;

- Генеральный подрядчик;

- Подрядчики и субподрядчики любого уровня, поставщики и/или субпоставщики любого уровня и/или торговые организации и/или организации, оказывающие услуги консультантов и/или инженеров и/или проектировщиков, выполняющие работы по Проекту в рамках их деятельности на строительной площадке.

Страховые суммы по договору страхования должны устанавливаться с учетом следующих требований:

а) По Секции 1:

- страховая сумма по строительно-монтажным работам должна быть равной полной проектной (сметной) стоимости работ на момент их завершения (страховой стоимости), включая стоимость материалов и строительных конструкций, стоимость монтируемого оборудования, независимо от того, какая из сторон по договору подряда его предоставляет, заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины и сборы, за минусом тех сметных расходов, которые не придется повторно нести в случае проведения восстановительных работ после наступления страхового случая. Если цена Договора СМР не включает все оборудование, устанавливаемое/монтируемое по Проекту, то страховая сумма должна также включать цену договора поставки оборудования за минусом тех сметных расходов, которые не придется повторно нести в случае  повторного заказа оборудования;

- страховая сумма по строительным машинам и оборудованию подрядчика на строительной площадке должна быть равной полной стоимости замещения оборудования машин и оборудования или размеру определенного лимита ответственности, согласованного с Заказчиком;

- страховая сумма по существующим объектам (имуществу) на строительной площадке или в непосредственной близости от нее, может устанавливаться в размере равном полной стоимости замещения имущества или в размере определенного лимита ответственности, согласованного с Заказчиком;

- страховые суммы по возмещению дополнительных затрат, связанных с устранением последствий материального ущерба, устанавливаются соглашением сторон договора и рассчитывается отдельно по каждому инвестиционному проекту.

б) По Секции 2:

Страховая сумма по страхованию ответственности перед третьими лицами рассчитывается отдельно по каждому инвестиционному проекту и устанавливается в размере максимального возможного причинения ущерба третьим лицам, но не более 15% от проектной стоимости строительно-монтажных работ.

12.4. Период страхования по Секции 1 и Секции 2 должен соответствовать периоду выполнения строительных работ, от момента начала строительства до момента приемки объекта заказчиком. По покрытию послепусковых гарантийных обязательств период страхования должен составлять не менее 36  месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.

12.5. Проект договора страхования до его заключения подлежит согласованию с Заказчиком.

12.6. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

13. Право собственности

13.1. Право собственности на результат работ (Систему учета электроэнергии, в том числе установленное оборудование), выполненных Подрядчиком по настоящему договору, возникает у Заказчика в момент подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, который оформляется после подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ в рамках 3 этапа.

13.2. До момента приемки Заказчиком системы учета электроэнергии в целом все риски случайной гибели результатов работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, вне зависимости от их приемки Заказчиком по актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ и затрат, а также бремя содержания указанного имущества несет Подрядчик.

Переход права собственности на результаты работ в соответствии с п. 13.1. настоящего договора не освобождает Подрядчика от обязанности устранения недостатков работ, выявленных Заказчиком после подписания актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат, а также Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией и иной ответственности за указанные недостатки, предусмотренной действующим законодательством и настоящим договором.

14. Имущественная ответственность

14.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за нарушение срока окончания работ, указанного в п.3.1. настоящего Договора - неустойку в размере 0,2% от общей стоимости работ по Договору, указанной в п.6.1 настоящего Договора  за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств;

- за нарушение сроков выполнения работ по каждому этапу, указанных в Графике производства работ (Приложение № 4 к Договору), Понедельном графике выполнения работ (Приложение № 5 к Договору) - неустойку в размере 0,1% стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств;

- в случае нарушения срока окончания выполнения работ, указанного в п.3.1 настоящего Договора, более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от общей стоимости работ по Договору, указанной в п. 6.1. настоящего Договора;

- за задержку устранения дефектов в Системе в срок, предусмотренный соответствующим Актом - неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Договору, указанной в п. 6.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки выполнения обязательств до фактического исполнения обязательств;

14.2. В случае отказа Заказчиком от исполнения настоящего Договора вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.17.3 настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 20 % от общей стоимости работ, указанной в п.6.1 настоящего Договора.

14.3. В случае, если по окончании 2 этапа  опытной эксплуатации Сторонами будет установлено, что Подрядчиком не выполнены условия, требования и обязательства, предусмотренные п.4.20 и п.4.23 Договора, и  не обеспечен информационный обмен (интеграция  с другими информационно-измерительными системами), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 25% от общей стоимости работ по Договору.

14.4. В случае расторжения настоящего Договора по вине Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все расходы, связанные с расторжением настоящего договора,  а также расходы, которые Заказчик может понести при обращении к иной организации по поводу выполнения работ, указанных в п. 2.1. настоящего Договора.

В случае отказа Подрядчика от исполнения настоящего договора, независимо от причины отказа, Подрядчик обязуется  вернуть все ранее уплаченные Заказчиком денежные средства, превышающие стоимость фактически выполненных и принятых  Заказчиком работ.

14.5. Указанные в п.п.14.1-14.3 неустойки и штрафы Заказчик вправе удержать в одностороннем несудебном порядке путем уменьшения общей величины оплаты по настоящему Договору.

14.6. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств, указанных в п. 4.15 настоящего договора, стоимость восстановительных работ имущества потребителя до первоначального будет сформирована комиссией Заказчика и предъявлена Подрядчику для оплаты. В случае отказа Подрядчика оплатить расходы, Заказчик имеет право подать исковое заявление о причинении ущерба третьим лицам. При принятии судом решения в отношении Заказчика о компенсации ущерба, нанесенного произведенными работами Потребителям, Подрядчик компенсирует Заказчику размер взысканного с Заказчика ущерба, а также все взысканные с Заказчика судебные расходы, пени, штрафы и т.д. Сумма, взысканная по решению суда является бесспорной, а решение суда будет иметь для Подрядчика преюдициальное значение.

14.7. В случае, если Подрядчик отказывается исполнить перед Заказчиком обязательства указанные в п. 14.6 Договора Заказчик вправе в одностороннем несудебном порядке удержать и уменьшить общую величину оплаты по настоящему Договору на сумму, взысканную по решению суда.

14.8. Уплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

14.9. Подрядчик подтверждает и гарантирует, что при предоставлении в адрес Заказчика информации о полной цепочке собственников (п.4.29 Договора), им соблюдены все требования Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

В случае привлечение Заказчика к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в части порядка обработки персональных данных физических лиц, когда данные и информация в отношении указанных лиц были предоставлены в адрес Заказчика Подрядчиком, последний обязуется возместить Заказчику убытки, а также все возможные расходы (в том числе, судебные), связанные с привлечением Заказчика к такой ответственности.

14.10. Убытки Подрядчика, связанные с отказом Заказчика от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным п.5.11 Договора, подлежат возмещению только в части реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

15. Обстоятельства непреодолимой силы

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действий обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

15.2. Если в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы результатам работ угрожает или был нанесен ущерб, то одна из Сторон обязана уведомить об этом другую в недельный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

15.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются любые чрезвычайные и непредотвратимые ситуации, включая, но не ограничиваясь следующим:

а) война и другие агрессии (война объявленная или нет), мобилизация или эмбарго;

б) массовая ионизирующая радиация или массовое радиоактивное заражение от любого атомного топлива или любыми радиоактивными отходами, взрывными веществами или другими опасными компонентами атомных взрывных устройств от любого источника;

в) восстание, революция, свержение существующего строя и установление военной власти, гражданская война;

г) массовые беспорядки, столкновения, забастовки;

д) другие общепринятые обстоятельства непреодолимой силы.

Действия третьих лиц, привлеченных Сторонами по настоящему Договору к исполнению настоящего Договора, обстоятельствами непреодолимой силы не являются. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

15.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев, то Стороны проводят переговоры о целесообразности продолжения выполнения настоящего Договора.

16. Разрешение споров между Сторонами

16.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

До обращения в Арбитражный суд г. Москвы за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

- Изменение, прекращение и расторжение Договора

17.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся с даты его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

17.2. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено по соглашению Сторон, в случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до даты приостановления работы в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня их приостановления.

17.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора (обязательств по договору), потребовав от Подрядчика уплаты предусмотренных разделом 13 настоящего Договора всех неустоек и штрафов, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора в случаях:

  - задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

  - нарушения Подрядчиком срока окончания работ, указанного в п.п. 3.1. настоящего договора,  более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

  - нарушений Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней;

  - несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

  - исключения Подрядчика из членов саморегулируемой организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента  получения Подрядчиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.

17.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента  получения Подрядчиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.

17.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

18. Конфиденциальность

18.1. Стороны не вправе раскрывать третьим лицам представляемую друг другу юридическую, финансовую и иную информацию, связанную с заключением и исполнением настоящего Договора, в случае, если Сторона, получившая такую информацию, заранее поставлена в известность, что для представившей такую информацию Стороны она является служебной или коммерческой тайной либо по иным причинам эта информация не должна раскрываться.

18.2. Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (субподрядчиков) при условии сохранения конфиденциальности получаемой от Заказчика информации, при этом Подрядчик несет ответственность за действия (бездействие) таких лиц как за свои собственные.

18.3. Заявления для печати или иные публичные заявления Подрядчика, связанные с условиями настоящего Договора либо в связи с его исполнением, требуют предварительного письменного согласия Заказчика.

18.4. Предусмотренные настоящим разделом Договора обязательства Сторон в отношении конфиденциальной информации действуют в течение 5 лет после прекращения действия настоящего Договора.

19. Заключительные положения

  - 19.1. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия со стороны Заказчика.

  - 19.2. Заказчик имеет право без согласования с Подрядчиком предавать огласке  и публиковать результаты опытной эксплуатации в средствах массовой информации.

19.3. Уступка прав  требования по настоящему  Договору может быть произведена Подрядчиком исключительно с письменного согласия возможности уступки прав требования Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

  - 19.4. В случае изменения места нахождения, обслуживающего банка и иных обстоятельств, влияющих на надлежащее исполнение настоящего Договора, Стороны обязаны в пятидневный срок письменно уведомить об этом друг друга.

19.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

19.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

19.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

20. Перечень документов, прилагаемых к настоящему Договору

Приложения к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1 – Техническое задание;

2. Приложение № 2 – Спецификация оборудования;

3. Приложение № 3 – Ведомость стоимости выполнения работ по этапам;

4. Приложение № 4 – График производства работ;

5. Приложение № 5 – Форма Понедельного графика выполнения работ;

6. Приложение № 6 - Список субподрядных организаций;

7. Приложение № 7 – Форма Реестра смонтированных приборов учета;

8. Приложение № 8 – Формат Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров;

9. Приложение № 9 - Форма письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика;

10. Приложение № 10 - Форма Акта о приемке выполненных работ;

11. Приложение № 11 - Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат;

12. Приложение № 12 – Форма Акта приема-передачи демонтированного оборудования и замены (приемки, обследования) установленного оборудования коммерческого учета электрической энергии;

13. Приложение № 13 – Форма Акта ввода в постоянную эксплуатацию;

14. Приложение № 14 – Форма Акта приемки законченного строительством объекта;

15. Приложение № 15 – Форма Акта о завершении монтажа и передаче системы учета в опытную эксплуатацию;

16. Приложение № 16 – Форма Акта о завершении первого этапа опытной эксплуатации;

17. Приложение № 17 – Форма Акта о результатах опытной эксплуатации;

18. Приложение № 18 – Форма Акта о демонтаже оборудования;

19. Приложение № 19 – Форма Акта о результатах второго этапа опытной эксплуатации.

20. Приложение № 20 - Форма договора комбинированного страхования строительно-монтажных рисков.

21. Адреса и  реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «МРСК Центра» |  | _____________________________ (наименование) |  |  |
| Место нахождения юридического лица: _____________________________________ |  | Место нахождения юридического лица: _____________________________________ |  |  |
| _____________________________________ ИНН/КПП: ______________/_____________ р/с: _______________ в __________________ БИК: ________________________________ к/с: __________________________________ ОКПО/ОГРН/ОКАТО: __________________ |  | ИНН/КПП: ______________/______________ р/с: ______________ в ____________________ БИК: _________________________________ к/с: ___________________________________ ОКПО/ОГРН/ОКАТО: ___________________ |  |  |
| ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |  | ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |  |  |

Приложение № 1 к

Договору № ________________

от «___» _________ 20__ г.

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение проектных работ, поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии

филиала ОАО «МРСК Центра» - «__________энерго»

г.___________ 20__г.

Приложение № 2 к

Договору № ________________

от «___» _________ 20__ г.

Спецификация оборудования

| № п/п | Наименование продукции | Производитель | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

Ведомость стоимости выполнения работ по этапам

| № этапа | # Наименование работ по этапам | Стоимость без НДС, тыс. руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СМР | Оборудование | Прочие | Всего |
| 1. | Проектно-изыскательские работы, включая предпроектное обследование, изготовление технического задания и проектно-сметной документации |  |  |  |  |
| 2. | Комплектация и монтаж оборудования информационно-измерительных комплексов и информационно-вычислительных комплексов электроустановок. Пусконаладочные работы, работы по организации автоматизированного сбора в собственное программное обеспечение данных с приборов учета, установленных в границах распределительной сети одной ТП. |  |  |  |  |
| 3. | Пусконаладочные работы, работы по организации дистанционного сбора данных, интеграция в информационную систему Заказчика. |  |  |  |  |
|  | Итого общая стоимость без НДС |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |
|  | Всего общая стоимость с НДС |  |  |  |  |

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

к Договору № ______________

от «___» _________ 20__г.

График производства работ

| № п/п | Наименование работ (этапа) | Стоимость работ (этапа), тыс. руб | Ед. изм. | Объем работ | Сроки выполнения работ | План финансирования и освоения капитальных вложений с разбивкой по месяцам и этапам cо дня подписания Договора, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектно-изыскательские работы, включая предпроектное обследование, изготовление технического задания и проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплектация и монтаж оборудования информационно-измерительных комплексов и информационно-вычислительных комплексов электроустановок. Пусконаладочные работы, работы по организации автоматизированного сбора в собственное программное обеспечение данных с приборов учета, установленных в границах распределительной сети одной ТП. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Пусконаладочные работы, работы по организации дистанционного сбора данных, интеграция в информационную систему Заказчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО финансирование по месяцам без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО финансирование по месяцам с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5

к Договору № ___________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |  |
| --- | --- | --- |

Понедельный график выполнения работ

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | указать наименование месяца |  |  |  | указать наименование месяца |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | указать сроки в неделях | указать сроки в неделях | указать сроки в неделях | указать сроки в неделях | указать сроки в неделях | указать сроки в неделях | указать сроки в неделях | указать сроки в неделях |

Приложение № 6

к Договору № __________

от «___» _________ 20__г.

СПИСОК

субподрядных организаций

.

| № п/п | Наименование организации | Состав выполняемых работ и сумма договора субподряда (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |  |
| --- | --- | --- |

Приложение № 7

к Договору № ___________

от «___» _________ 20__ г.

# Формат предоставления информации  утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Реестр смонтированных приборов учета

Наименование питающей подстанции _________________________________

Наименование фидера 6-10 кВ _________________________________

| Наименование потребителя | Наименование точки учёта | Адрес |  |  |  |  | Серийный № прибора учёта | Марка прибора учёта | № PLS модема прибора учёта | Фазность | Наименование ТП | номер СШ ТП (для двухтрансформаторных ТП) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населённый пункт | Улица | № дома |  | № квартиры |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к Договору № ___________

от «___» _________ 20__ г.

# Формат предоставления информации  утверждаем:

| От Заказчика: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От Подрядчика: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

| Структура собственников/бенефициаров _____________________ (указывается наименование контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора, включая бенефициаров (в том числе конечных) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН | ОГРН | Наименование (краткое) | Код ОКВЭД | ФИО руководи-теля (полностью) | Серия и номер документа, удостоверя-ющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименова-ние/ФИО (полностью) | Адрес регистра- ции | Серия и номер документа, удостоверя- ющего личность (для физических лиц) | Категория: руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар/ конечный бенефициар | Офшорная компания (да/нет) | Информация о подтвержда-ющих документах (наименование, реквизиты и другие) |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

Руководитель:

_______________  (указывается Ф.И.О.)

(подпись)                                                                                                                                                «____» __________ 20 __ г. (указывается дата подписания)

Приложение № 9

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

Форму письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика утверждаем:

| От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

## Согласие на обработку персональных данных от «___» ____________ 20__ г.

Настоящим (указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН), в лице _________________________ (указать ФИО, должность), действующего на основании ____________ (указать документ, подтверждающий полномочия), дает свое согласие на совершение ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/планируемых к привлечению третьих лиц и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ОАО «МРСК Центра»/ОАО «Россети», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 
№ А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.

________________________________                            _____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                     (Ф.И.О. и должность подписавшего)

М.П.

Приложение № 10

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма Акта о приемке выполненных работ

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа

Приложение № 10

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма Акта о приемке выполненных работ

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», отвечающая требованиям ст. 9 Федерального закона

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ

Приложение № 11

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа

Приложение №11

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», отвечающая требованиям ст. 9 Федерального закона

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ

Приложение №12

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Акт

приема-передачи демонтированного оборудования и замены

(приемки, обследования) установленного оборудования

коммерческого учета электрической энергии

Настоящий акт составлен представителями ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, Фамилия, И.О.)

в присутствии представителя потребителя ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, Фамилия, И.О.)

| СНЯТ |  | УСТАНОВЛЕН |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата снятия |  | Дата установки |  |
| Тип счетчика |  | Тип счетчика |  |
| Год выпуска |  | Год выпуска |  |
| Класс точности |  | Класс точности |  |
| Поверка (квартал, год) |  | Поверка (квартал, год) |  |
| Разрядность (до, после запятой) |  | Разрядность (до, после запятой) |  |
| Заводской номер |  | Заводской номер |  |
| Номинальный (максимальный) ток, А |  | Номинальный (максимальный) ток, А |  |
| Номинальное (максимальное) напряжение, В |  | Номинальное (максимальное) напряжение, В |  |
| Показания при снятии: |  | Показания при установке: |  |
| Кофф. трансформации т/тока: |  | Кофф. трансформации т/тока: |  |
| Тип и № т. т. фазы А |  | Тип и № т. т. фазы А |  |
| Тип и № т. т. фазы В |  | Тип и № т. т. фазы В |  |
| Тип и № т. т. фазы С |  | Тип и № т. т. фазы С |  |
| Поверка т. т.: (год, квартал) |  | Поверка т. т.: (год, квартал) |  |

Согласно последнему показанию снятого электросчетчика доплате подлежит ____________________ кВт.ч.

Электрический счетчик установлен: ________________________________________________________________________

(место установки)

Установленные приборы учета проверены и опломбированы в соответствии с актом проверки приборов учета и состояния схемы измерений.

| Место установки пломб | Тип пломб | № пломбы (оттиск) | Пломбировочный материал |
| --- | --- | --- | --- |

Установленный прибор учета допущен в эксплуатацию.

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах.

| От ЗАКАЗЧИКА _______________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) От ПОТРЕБИТЕЛЯ ___________________ ____________________ (подпись) (расшифровка подписи) От ПОДРЯДЧИКА _______________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) |  |
| --- | --- |

Приложение № 13

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма Акта ввода в постоянную эксплуатацию

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа

Приложение №13

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма Акта ввода в постоянную эксплуатацию

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», отвечающая требованиям ст. 9 Федерального закона

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ

Приложение № 14

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма Акта приемки законченного строительством объекта

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа

Приложение № 14

к Договору на выполнение строительно-монтажных работ

№_____  от «___»______ 20__г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма Акта приемки законченного строительством объекта

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», отвечающая требованиям ст. 9 Федерального закона

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ

Приложение № 15

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма Акта о завершении монтажа и передаче системы учета в опытную эксплуатацию

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа

Приложение № 15

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма Акта о завершении монтажа и передаче системы учета в опытную эксплуатацию

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», отвечающая требованиям ст. 9 Федерального закона

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ

Приложение № 16

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма Акта о завершении первого этапа опытной эксплуатации

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа

Приложение № 16

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма Акта о завершении первого этапа опытной эксплуатации

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», отвечающая требованиям ст. 9 Федерального закона

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ

Приложение № 17

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма Акта о результатах опытной эксплуатации

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа

Приложение № 17

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма Акта о результатах опытной эксплуатации

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», отвечающая требованиям ст. 9 Федерального закона

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ

Приложение № 18

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма Акта о демонтаже оборудования

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа

Приложение № 18

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма Акта о демонтаже оборудования

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», отвечающая требованиям ст. 9 Федерального закона

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ

Приложение № 19

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма Акта о результатах второго этапа опытной эксплуатации

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа

Приложение № 19

к Договору № __________

от «___» _________ 20__ г.

# Форму утверждаем:

| От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ПОДРЯДЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |
| --- | --- |

Форма Акта о результатах второго этапа опытной эксплуатации

Излагается форма документа об исполнении обязательств контрагентом                        ОАО «МРСК Центра», отвечающая требованиям ст. 9 Федерального закона

«О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ

Приложение № 20

к Договору

№_____  от «___»______ 20__г.

#### ДОГОВОР

#### КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РИСКОВ №__

г. ______                                                                                            «__» _____ 20__ г.

# ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице ___________________________, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Предметом настоящего Договора является страхование строительно-монтажных рисков, указанных в настоящем Договоре, в соответствии с ________________________ (далее - Правила 1, приложение № 1 к настоящему Договору), а также письменным Заявлением Страхователя от ___________________ (далее - Заявление, Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется при наступлении страховых случаев (Раздел 3 настоящего Договора) произвести страховую выплату в пределах страховой суммы (Раздел 4 настоящего Договора) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Страхователь обязуется уплатить страховую премию в размере и в порядке, установленных Разделом 5 настоящего Договора.

1.3. Объект строительства/монтажа: «_____________________________» в соответствии с договором подряда (контрактом) № ______________________ (далее - Проект).

1.4. Территория страхования:

1.4.1. Территория 1 (по страхованию объекта строительства/монтажа) - место проведения работ: _________________________, а также любое место в пределах Российской Федерации, связанное с реализацией Проекта.

1.4.2. Территория 2 (по страхованию ответственности перед третьими лицами) - весь мир за исключением США, Канады, Австралии.

1.5. Выгодоприобретатель(и):

1.5.1. Договор страхования считается заключенным в пользу:

- ОАО ______ (далее - Заказчик), его дочерних, аффилированных компаний, материнских компаний и корпораций;

- Страхователя (далее - Генеральный подрядчик), его дочерние компании и/или субподрядчики в соответствии с заключенными договорами (суб)подряда с Генеральными подрядчиками и/или Заказчиком строительства в рамках реализации Проекта;

- Организаций, оказывающих услуги архитекторов и/или консультантов/ субконсультантов и/или проектировщиков и/или поставщиков/ субпоставщиков в рамках реализации Проекта на строительной площадке;

в отношении той части застрахованного имущества, по которой он(-и) несет(-ут) риск гибели, утраты или повреждения (Секция 1).

1.5.2. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей) (Секция 2).

## 2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ.

2.1. По настоящему договору застрахованы:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

2.1.1. Предмет и средства проведения строительно-монтажных работ - на период проведения строительно-монтажных работ по Контракту:

2.1.1.1. Объект строительства/монтажа, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь:

Все постоянные или временные работы, выполненные или находящиеся в процессе выполнения предварительные работы (включая все ассоциированные работы и мобилизацию на строительной площадке), включая материалы, товары, части, выемку грунта, запасные части и прочие предметы, оборудование любого типа, используемое для или предназначенное для использования в Проекте, все проектирование, чертежи, спецификации и планы, подлежащие предоставлению вместе с компьютерным и прочим оборудованием для обслуживания строительства, все прочие части и единицы или оборудование, машины и механизмы любого типа в качестве имущества Страхователя (Выгодоприобретателя), за которые он несет ответственность (за исключением строительных машин, механизмов, временных сооружений и их содержимого, не составляющих часть или не предназначенных для составления части временных или постоянных работ) во время нахождения на или в непосредственной близости от строительной площадки или в другом месте в пределах территории страхования, а также все ассоциированные и вспомогательные работы связанные с этим, построенные, сооруженные, смонтированные, поставленные, установленные, отремонтированные, замененные, исправленные, или находящиеся в процессе строительства, сооружения, монтажа, поставки, установки, ремонта, замены, исправления или иного действия, а также в процессе испытаний, пусконаладочных работ и пуска в эксплуатацию, а также включая управление проектом и все подобные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя).

2.1.1.2. Существующее имущество Заказчика расположенное на строительной площадке или на территории, прилегающей к строительной площадке;

2.1.2. Сданный в эксплуатацию объект, указанный в п. 1.3 настоящего Договора - на период его гарантийного обслуживания.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

2.1.3. Имущественные интересы Страхователя и иных лиц, указанных в п. 1.5.1. настоящего Договора, связанные с их обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц:

- при производстве строительно-монтажных работ по Проекту;

- в период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта по Проекту.

## 3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ.

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

- 3.1. Страхование на период проведения строительно-монтажных работ проводится на условии «С ответственностью за все риски», т.е. страховым случаем является гибель, утрата или повреждение застрахованных объектов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, в результате любого внезапного непредвиденного события, не исключенного настоящим Договором.

3.2. Страхование на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта проводится на случай гибели или повреждения застрахованного объекта строительства/монтажа, сданного в эксплуатацию, вследствие:

3.2.1. Ошибок или упущений, допущенных при проведении работ по гарантийному обслуживанию объекта.

3.2.2. Ошибок или упущений, допущенных до начала периода гарантийной эксплуатации, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении первых 12 (Двенадцати) месяцев периода гарантийного обслуживания.

3.2.3. Ошибок или упущений, допущенных при производстве строительно-монтажных работ на строительной площадке, но выявленных в период гарантийной эксплуатации - в отношении периода гарантийного обслуживания начиная с 13 (Тринадцатого) по 36 (Тридцать шестой) месяц включительно.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

3.3. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами страховым случаем является причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при производстве строительно-монтажных работ по Проекту и в период гарантийного обслуживания, при условии, что:

- 3.3.1. Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан возместить этот вред в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда.

3.3.2. Вред третьим лицам причинен в прямой причинной связи с осуществлением строительно-монтажных работ по Проекту и гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

3.3.3. Случай, повлекший причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, имел место в пределах территории страхования, указанной в п. 1.4.2 настоящего Договора.

3.3.4. Факт причинения вреда и его размер подтверждены имущественными требованиями третьих лиц, заявленными в соответствии с действующим законодательством места причинения вреда, а также соответствующими документами из компетентных органов и/или решением суда о возмещении вреда.

Под вредом жизни и здоровью третьих лиц по настоящему Договору понимаются телесные повреждения, утрата трудоспособности или смерть потерпевшего.

Под вредом имуществу третьих лиц по настоящему Договору понимается гибель, утрата, повреждение имущества потерпевшего.

3.4. При наступлении любого из страховых случаев возмещению подлежат также расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем, лицом, риск ответственности которого застрахован) с целью уменьшения убытка, возмещаемого по настоящему Договору, если такие расходы были необходимы или были произведены для выполнения письменных указаний Страховщика.

3.5. Исключения из страхования, основания для освобождения Страховщика от страховой выплаты, основания для отказа в страховой выплате указаны в настоящем Договоре и Приложении № 4 к настоящему Договору.

# 3.6. Общие исключения по Договору, относящиеся ко всем секциям.

# По настоящему Договору не покрывается следующее:

# 3.6.1. Повреждение или гибель застрахованного имущества, затраты или расходы, убытки любого рода, любая ответственность прямо или косвенно вызванная или возникшая в результате:

# (а)	Ионизирующего излучения или радиоактивного загрязнения любым ядерным топливом или переработкой ядерного топлива (для целей настоящего исключения, под переработкой понимается любой самоподдерживающийся процесс ядерного распада);

# (б)	Материалов ядерного оружия.

# 3.6.2. Несмотря на возможность наличия в настоящем Договоре или в любом приложении к нему любых положений, противоречащихуказанному ниже, настоящим согласовано, что настоящее страхование не покрывает никакого ущерба, повреждения, расходов или издержек прямо или косвенно проистекающих, являющихся результатом или находящихся в связи с нижеследующими событиями, вне зависимости от любой другой причины или обстоятельства, сопутствующего или вызывающего возникновение ущерба;

# (а)	война, вторжение, действие иностранного врага, враждебные или военные действия (вне зависимости от того, была объявлена война или нет), гражданская война, восстание, революция, мятеж, гражданские беспорядки, принимающие форму или перерастающие в восстание, военная или узурпированная власть.

# Настоящий пункт также исключает ущерб, повреждение, возмещение стоимости или расходов, прямо или косвенно проистекающих, являющихся результатом или находящихся в связи с любыми действиями, предпринятыми для установления контроля, предотвращения, подавления террористических актов и диверсий или других действий, связанных с пунктом (а), указанным выше. Данное исключение не распространяется на страховое покрытие по «Оговорке о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий» в соответствии с п. 3.7 настоящего Договора.

# Если Страховщик считает, что по причине данного исключения какой-либо ущерб, убыток, затрата или расход настоящим страхованием не покрывается, то бремя доказательства обратного лежит на Страхователе. В случае если какая-либо часть настоящего дополнения окажется недействительной или не имеющей юридической силы, то оставшаяся часть остается в полной силе и действии.

# 3.6.3. (а) Штрафы и пени (включая заранее определенные суммы возмещения убытков) за не готовность или за задержку сдачи или за несоответствие условиям Договора подряда;

# (б) Гарантии достижения основных показателей.

# 3.6.4. Исключение электронных данных.

# (а) Настоящий Договор не страхует от гибели, убытка, уничтожения, разрушения, искажения, стирания, порчи или изменения электронных данных вне зависимости от причины (включая в том числе компьютерные вирусы), или от потери возможности использования, снижения функциональности, в том числе любых последовательных затрат, расходов любого характера.

# Электронные данные означают сведения, идеи и информацию, преобразованную в форму, пригодную для передачи, интерпретации или обработки электронным или электромеханическим, или электронно-управляемым оборудованием, и включают в себя программы, программное обеспечение и другие кодированные инструкции для обработки и управления данными или управления и манипулирования таким оборудованием.

# Компьютерный вирус означает набор портящих, вредоносных или несанкционированных инструкций или кодов, включая злонамеренно внедренный несанкционированный код или инструкции, программный или иной, который саморазмножается в какой-либо компьютерной системе или сети. Компьютерный вирус включает в том числе: «Троянские кони», «черви» и «временные или логические бомбы».

# (б) Однако, если какое-либо из следующих событий: пожар, взрыв или повреждение водой, происходит по причинам, описанным выше в пункте (а), то настоящий Договор, в соответствии со всеми своими условиями, положениями и исключениями, покрывает физический ущерб, прямо причиненный такими событиями застрахованному по настоящему Договору имуществу.

# Не смотря на возможность наличия в настоящем Договоре или в любом приложении к нему любых положений, противоречащих указанному ниже, настоящим понимается и согласовывается следующее:

# Если застрахованному настоящим договором средству электронной обработки данных причинен физический ущерб или повреждение, то за базу расчета возмещения берется стоимость носителя информации, включая стоимость записи электронных данных на данный носитель с резервной копии или с оригиналов предыдущего поколения. В такую стоимость не включаются расходы на разработку или проектирование или на  воссоздание, сбор или составление таких электронных данных. Если носитель не восстановлен или не отремонтирован, то за базу оценки возмещения берется стоимость пустого носителя. Однако настоящий договор не предоставляет страховое покрытие в отношении любых сумм относящихся к ценности таких электронных данных для Страхователя или других сторон, даже если такие электронные данные не могут быть воссозданы, собраны или составлены.

# 3.6.5. Причинение вреда жизни, здоровью или имуществу включая убытки, расходы или затраты связанные с (в том числе возникающие из-за или зависящие от) очисткой, восстановлением, локализацией, удалением или уменьшением воздействия, вызванным прямо или косвенно, полностью или частично:

# (а) любыми грибками, плесенью, милдью или брожением;

# (б) любыми спорами или токсинами, вырабатываемыми или испускаемыми такими грибками, плесенью, милдью или брожением;

# (в) любым веществом, испарением, газом или их выделениями или органическими или неорганическими телами или веществами, вырабатываемыми или выделяемыми такими грибками, плесенью, милдью или брожением;

# (г) любым материалом, продуктом, зданием, строением или его частью или любым сосредоточением влаги, воды или другой жидкости в таком материале, продукте, здании, строении или его части, которое служит местом, средой для развития, взращивания любых грибков, плесени, милдью, брожения, спор или токсинов, проистекающее отсюда:

# Независимо от причины, события, материала, продукта и/или строительного компонента, которые повлекли ущерб жизни и здоровью или имуществу.

# В целях данного Исключения, следующие определения были добавлены в Договор:

# «Грибок», включая, все растения и живые организмы, принадлежащие к основной группе «Грибков» с недостатком хлорофилла, и включая плесневые, ржавчинные, головневые, шляпочные грибы и милдью.

# «Плесневые грибы» включая их поверхностный рост во влажной или разлагающейся органической материи или на живых организмах, а также грибок, провоцирующий распространение плесневых грибов.

# «Споры» означают любое находящееся в состоянии спячки или репродуктивное тело, полученное либо произрастанием, либо проистекающее из любых грибков, плесневых грибов, милдью, растений, организмов и микроорганизмов.

# 3.6.6. Гибель или повреждение, затраты или расходы прямо или косвенно вызванные или связанные с обработкой, удалением, уничтожением, хранением, транспортировкой или очисткой от асбеста и/или любого вещества или смеси, содержащей асбест.

# Также согласовано, что настоящим Договором не покрывается:

# (а) Ответственность, прямо или косвенно возникающая, или предположительно возникающая, в полной мере или частично возникшая в результате вдыхания, приема внутрь, воздействия асбеста, или любых продуктов, содержащих асбест.

# (б) ответственность, возникающая в результате очистки здания либо сооружения от асбеста ил любых других продуктов, содержащих асбест, вследствие возникновения реальной или предполагаемой угрозы здоровью.

# (в) любая обязанность по защите Страхователя (Выгодоприобретателя) от предъявления ему претензии вследствие возникновения событий, описанных выше в пункте (а) и (б), а также обязанность Страховщика по оплате расходов на защиту Страхователя (Выгодоприобретателя).

3.7. По настоящему Договору применяются следующие особые условия («оговорки»), изложенные в Приложении № 4 к настоящему Договору:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков»:

- База для расчета страхового возмещения;

- Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке;

- Возмещение расходов по воздушным перевозкам;

- Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем;

- Особые условия в отношении противопожарных средств;

- Оговорка о 72 часах;

- Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15%;

- Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования; строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов;

- Страхование дополнительных расходов связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации;

- Временное восстановление;

- Изготовление за пределами строительной площадки;

- Расходы на повторные испытания;

- Скрытый военный риск;

- Разбор завалов;

- Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины;

- Применение законов и постановлений органов государственной власти;

- Автоматическое восстановление страховой суммы;

- Оговорка о собственных материалах;

- Перевозки внутри страны;

- Хранение вне строительной площадки;

- Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий;

- Оговорка LEG 3/96 об устранении последствий дефекта.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц»:

- Оговорка о возмещении;

- Страхование взаимной ответственности;

- Дополнительно застрахованные;

- Посетители площадки;

- Уменьшение убытка;

- Оговорка о юрисдикции.

Особые условия («оговорки») применяемы к Секциям 1, 2:

- Особые условия в отношении перехода прав требования суброгации;

- Превентивные мероприятия;

- Расходы на тушение пожара;

- Расходы на оплату услуг специалистов;

- Интересы других сторон;

- Согласованные сюрвейеры;

- Страховое покрытие взаимных претензий.

## 3.8. В случае противоречий и разночтений между условиями настоящего Договора и Правилами страхования преимущества имеют положения и условия настоящего Договора.

## 4. СТРАХОВАЯ СУММА, ЛИМИТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ФРАНШИЗА.

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

4.1. Общая страховая сумма по страхованию на период проведения строительно-монтажных работ составляет объект строительства/монтажа, включая строительно-монтажные работы, материалы и элементы, используемые для производства работ: _________ (________) рублей, включая НДС.

4.2. Страховая сумма на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта составляет: ________ (________) рублей, включая НДС.

4.3. Страховщик обязуется в пределах страховой суммы возместить убытки Страхователю (Выгодоприобретателю), не учитывая отношения страховой суммы к страховой стоимости.

4.4. Лимиты ответственности:

- 4.4.1. На расходы по расчистке территории: 10% от размера убытка, но не более __________ (______) рублей по каждому страховому случаю.

4.4.2. по риску «Терроризм и диверсия»: ______ (______) рублей по каждому страховому случаю и агрегатно за период действия настоящего Договора в отношении страхования, предусмотренного оговоркой о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий.

4.4.3. Существующее имущество Заказчика: _______ (_______) рублей,

4.5. Франшиза (безусловная) по каждому страховому случаю:

- 4.5.1. _____________ (_______) рублей;

4.5.2. в отношении существующего имущества Заказчика: ______ (_________) рублей.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

4.6. Страховая сумма по страхованию гражданской ответственности составляет: _________ (_____________) рублей.

4.6.1. Страховая сумма по п. 4.6 настоящего Договора установлена на каждый страховой случай.

4.7. Франшиза по страхованию гражданской ответственности (только по случаям причинения вреда имуществу третьих лиц): ________ (___________) рублей.

## 5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ.

5.1. Общий размер страховой премии по настоящему Договору составляет:

_______ (_________) рублей, в том числе:

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

5.2. Общий размер страховой премии по настоящей секции составляет: _____ (_____) рублей, в том числе:

5.3. По страхованию на период проведения строительно-монтажных работ: ________ (_______) рублей.

5.3.1. Объект строительства/монтажа, включая строительно-монтажные работы, материалы и элементы, используемые для производства работ: ________ (_____) рублей.

5.3.2. Существующее имущество Заказчика: ______ (_____) рублей.

5.4. По страхованию на период гарантийного обслуживания: _____ (_____) рублей.

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

5.5. По страхованию гражданской ответственности: ______ (_____) рублей.

5.6. Страховая премия уплачивается Страховщику безналичным перечислением на расчетный счет единовременно в срок до ________.

5.7. Датой уплаты страхового взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Страховщика.

5.8. Если к установленному сроку страховой взнос не поступил Страховщику или поступила меньшая сумма, то Договор прекращает свое действие через 30 календарных дней после установленного срока платежа, при этом Страхователь обязан оплатить премию Страховщику пропорционально периоду действия Договора страхования.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

6.1. Страхователь имеет право:

6.1.1. в период действия настоящего Договора обратиться к Страховщику с просьбой об изменении условий настоящего Договора (изменение страховой суммы, срока страхования и т.п.);

6.1.2. получить дубликат Договора страхования в случае его утраты, обратившись с письменным заявлением к Страховщику;

6.2. Страхователь обязан:

6.2.1. При заключении настоящего Договора сообщить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, имеющие существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его наступления. Существенными признаются, во всяком случае, обстоятельства, определенно оговоренные в настоящем Договоре, в заявлении на страхование или в письменном запросе Страховщика.

6.2.2. Сообщать Страховщику обо всех заключенных или заключаемых договорах страхования в отношении объекта страхования, указанного в п. 1.3 настоящего Договора.

6.2.3. Своевременно уплатить страховую премию в размере и порядке, определенном настоящим Договором.

6.2.4. В течение 10 (Десяти) рабочих дней сообщить Страховщику способом, обеспечивающим фиксирование текста (с указанием отправителя) и даты сообщения (по факсимильной связи, телеграммой, телефонограммой и т.п.) обо всех существенных изменениях в обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении настоящего Договора, если эти изменения могут повлиять на увеличение страхового риска.

6.3. Страховщик имеет право:

6.3.1. провести осмотр и затребовать необходимую информацию перед заключением настоящего Договора;

6.3.2. Потребовать изменения условий настоящего Договора и/или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно увеличению степени риска при существенном изменении обстоятельств по сравнению с оговоренными в настоящем Договоре (п. 6.2.4 настоящего Договора), а при несогласии Страхователя с изменением условий настоящего Договора и/или доплатой страховой премии потребовать расторжения настоящего Договора с даты наступления изменений в степени риска.

6.3.3. Проверять состояние застрахованного объекта, соответствие сообщенных Страхователем сведений об объекте действительным обстоятельствам, а также соблюдение строительных норм, правил техники безопасности и условий настоящего Договора в течение срока его действия; запрашивать необходимую техническую документацию по застрахованному объекту, проводить осмотры объекта, письменно уведомлять Страхователя (Выгодоприобретателя) о выявленных нарушениях и предлагаемых мерах по их устранению.

6.4. Страховщик обязан:

6.4.2. Не разглашать сведения о Страхователе и его имущественном положении за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации..

6.4.3. Выдать Страхователю дубликат настоящего Договора в случае его утраты.

6.4.4. В течение 3 (Трех) дней с момента поступления рассмотреть заявление Страхователя (Выгодоприобретателя) об изменении степени риска или заявление Страхователя о расторжении настоящего Договора.

6.5. Если в период проведения строительно-монтажных работ повысится проектная (сметная) стоимость застрахованного объекта, Страхователь имеет право увеличить размер страховой суммы по настоящему Договору (в том числе на период гарантийного обслуживания), обратившись к Страховщику с соответствующим заявлением и доплатив рассчитанную Страховщиком в соответствии с увеличением страховой суммы дополнительную страховую премию.

Данный пункт применяется с учетом оговорки «об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати) %».

6.6. По запросу Страхователя Страховщик, при условии признания события страховым и с учетом применения соответствующей франшизы, должен произвести предварительную выплату возмещения в размере неоспоримой части в отношении любого события, соблюдая при этом условия и положения настоящего Договора.

Для получения указанного предварительного возмещения Страхователь должен представить по требованию Страховщика необходимые подтверждения для согласования, включая, но, не ограничиваясь, подтверждение убытка и соответствующие официальные документы, предварительные сметы, счета и чеки.

## 7. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СОБЫТИЯ, ИМЕЮЩЕГО ПРИЗНАКИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ.

7.1. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан при наступлении события, имеющего признаки страхового случая:

7.1.1. Принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по уменьшению убытков, подлежащих возмещению по условиям настоящего Договора, в том числе, по спасанию имущества, предотвращению его дальнейшего повреждения, устранению причин, способствующих возникновению дальнейшего убытка. Страховщик освобождается от возмещения убытков, возникших вследствие того, что Страхователь умышленно не принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки.

7.1.2. Обеспечить документальное оформление произошедшего события (факта наступления, причин и последствий события, размера понесенных убытков), составить акт о произошедшем событии, в соответствующих случаях - обратиться в компетентные органы и организации (внутренних дел, пожарного надзора, аварийные службы, гидрометеослужбу, подразделение МЧС и т.д.).

7.1.3. Незамедлительно, как только ему станет известно о наступлении события, но не позднее 5 (Пять) рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней), сообщить об этом Страховщику (________) способом, позволяющим достоверно установить текст (с указанием отправителя) и дату сообщения (посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи, телефонограммой).

Уведомление должно содержать следующие сведения:

- номер и дату договора страхования;

- полное наименование объекта, на котором возник ущерб;

- адрес места расположения строительной площадки (участков), на которой (которых) возник ущерб;

- дату и время возникновения ущерба (если известно);

- сведения об обстоятельствах, при которых возник ущерб;

- краткое описание события;

- иные сведения по усмотрению Страхователя (Выгодоприобретателя);

- должность, фамилию, имя, отчество лица, отправившего уведомление, а также дату отправки уведомления.

7.1.4. Следовать указаниям Страховщика по уменьшению убытков, покрываемых страхованием, если таковые будут сообщены.

7.1.5. Уведомить Страховщика о составе, дате и месте сбора комиссии по расследованию причин произошедшего события, определению характера и размера причиненного ущерба, как только об этом станет известно Страхователю.

7.1.6. Сохранить в течение срока, согласованного со Страховщиком, но не более 30 (Тридцать) дней, поврежденные объекты или их части, а также все записи, документы, устройства или предметы, которые каким-либо образом связаны с убытком, для осмотра представителем Страховщика. Несоблюдение указанного требования допускается в том случае, если это диктуется соображениями безопасности, уменьшением размера ущерба. В случае вынужденной разборки объекта или его части поврежденные или погибшие элементы должны быть зафиксированы до начала разборки на фотографиях, видеокассетах, эскизах или схемах, которые передаются Страховщику при обращении за страховой выплатой.

7.1.7. Представить Страховщику письменное заявление и документы, необходимые для определения причин произошедшего события и размера убытка (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора);

7.1.8. Обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям (аварийным комиссарам) возможность участвовать как самостоятельно, так и совместно со Страхователем (Выгодоприобретателем) в экспертизе и оценке ущерба. Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан обеспечить Страховщику или его уполномоченным представителям доступ к подлинникам любых документов, имеющих отношение к событию, имеющему признаки страхового случая.

7.1.9. Представить Страховщику возможность изучать, копировать, фотографировать любые документы в связи со страховым случаем, а также опрашивать любого работника и т.п. лиц, знающих обстоятельства дела, проводить осмотр поврежденных объектов и места происшествия, расследовать причины наступления ущерба и определять его размер.

7.1.10. Согласовывать со Страховщиком назначение экспертов, адвокатов и других подобных лиц при определении размера убытков.

7.1.11. По требованию Страховщика предъявить застрахованный объект после ликвидации ущерба, вызванного страховым случаем, восстановления (ремонта). При отказе Страхователя предъявить восстановленный объект по письменному требованию Страховщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней, Страховщик вправе не производить страховую выплату при его повторном аналогичном повреждении.

7.2. При наступлении события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован) обязан совершить действия, аналогичные указанным в п. 7.1 настоящего Договора, а также:

7.2.1. Уведомить Страховщика способом, обеспечивающим фиксирование текста и даты сообщения, в течение трех дней (не считая выходных и праздничных дней) с того момента, как об этом станет известно, о предъявлении письменных требований о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и о начале действий компетентных органов по факту причинения вреда, представив Страховщику копии имущественных требований, исковых заявлений, писем, определения суда о назначении дела к слушанию и других подобных документов, а также информировать Страховщика о ходе следствия, судебного разбирательства и т.п.

7.2.2. Оказывать содействие Страховщику при урегулировании предъявленных требований о возмещении вреда, если Страховщик сочтет необходимым назначить своего адвоката или иного уполномоченного лица для защиты интересов Страхователя - выдать им соответствующую доверенность и иные необходимые документы.

7.3. При наступления события, в результате которого причинен вред жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, Страхователь (лицо, риск ответственности которого застрахован, имеет право:

7.3.1. Выдать Страховщику по его запросу доверенность на ведение дел от имени Страхователя по урегулированию требований третьих лиц.

7.3.2. Ходатайствовать перед судом о привлечении Страховщика в качестве третьего лица к участию в деле.

7.3.3. Поставить в известность Страховщика в случае, если появится возможность требовать прекращения или сокращения размера регулярных выплат возмещения потерпевшим третьим лицам и предпринять все доступные меры по прекращению или сокращению размера таких выплат.

7.3.4. Передать Страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права требования потерпевшего к лицу, ответственному за убытки, возмещаемые по настоящему Договору. При этом в отношении Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) переход права требования потерпевшего к Страховщику после страховой выплаты не производится, за исключением случая причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего в результате умышленных действий Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован).

7.4. Страховщик при получении уведомления о событии, имеющем признаки страхового случая, обязан:

- 7.4.1. При необходимости проведения осмотра места происшествия согласовать со Страхователем время осмотра и направить своего представителя для составления акта осмотра.

- 7.4.2. После получения всех необходимых документов, подтверждающих причины и размер ущерба, принять решение о признании или непризнании произошедшего события страховым случаем;

7.4.3. по случаю, признанному страховым, произвести страховую выплату в течение срока, указанного в настоящем Договоре.

7.5. Страховщик при наступлении события, имеющего признаки страхового случая, имеет право:

7.5.1. Свободного доступа своих представителей к месту происшествия и к соответствующей документации для определения обстоятельств, характера и размера убытка.

7.5.2. Давать Страхователю рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием.

7.5.3. Участвовать в спасании и сохранении застрахованного имущества, давать Страхователю (Выгодоприобретателю; лицу, риск ответственности которого застрахован) рекомендации по уменьшению убытков, покрываемых страхованием.

7.5.4. Направлять запросы в компетентные органы по вопросам, касающимся причин, обстоятельств, характера и последствий наступления события, имеющего признаки страхового случая.

7.5.5. Требовать от Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован) информацию, необходимую для принятия решения о признании или непризнании случая страховым и определения размера ущерба, включая сведения, составляющие коммерческую тайну.

7.5.6. Самостоятельно выяснять причины и обстоятельства наступления страхового случая.

7.5.7. По страхованию гражданской ответственности - по поручению и согласованию со Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) представлять интересы Страхователя (лица, риск ответственности которого застрахован) при урегулировании требований третьих лиц, вести от его имени переговоры, делать заявления, заключать соглашения, принимать на себя и осуществлять от имени и по поручению Страхователя ведение дел в судебных, арбитражных и иных компетентных органах по предъявленным требованиям; а также оспорить размер требований третьих лиц по факту причиненного вреда в установленном законодательством порядке.

7.5.8. Не производить страховую выплату в случаях, предусмотренных настоящим Договором.

## 8. СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ.

8.1. При условии соблюдения Страхователем положений настоящего Договора, его определений и ограничений, и при установлении факта наступления страхового случая Страховщик производит страховую выплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

При обращении за выплатой страхового возмещения Страхователь предоставляет Страховщику следующие документы (в зависимости от конкретного страхового случая перечень документов может быть уточнен Страховщиком):

8.1.1. Договор страхования.

8.1.2. Письменное заявление.

8.1.3. Документы, составленные Страхователем (Выгодоприобретателем; лицом, риск ответственности которого застрахован) по факту произошедшего события.

8.1.4. По страхованию имущества в период проведения строительно-монтажных работ, гарантийного обслуживания:

а) документы (или их копии), подтверждающие факт наступления, причины и размер убытков (в частности, акты, заключения, документы компетентных органов, экспертных комиссий, смету (калькуляцию) затрат на ремонтно-восстановительные работы, счета различных организаций и др.);

б) документы, подтверждающие произведенные расходы.

8.1.5. По страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами:

а) копию предъявленного Страхователю (лицу, риск ответственности которого застрахован) требования о возмещении вреда, соответствующего решения суда, если спор рассматривался в судебном порядке;

б) документы (или их заверенные копии), выданные экспертными организациями, компетентными органами, медицинскими учреждениями и иными организациями, позволяющие судить о причинах и обстоятельствах причинения вреда и размере ущерба, в том числе:

- документы, подтверждающие причинно-следственную связь между осуществлением строительно-монтажных работ или гарантийного обслуживания объекта и нанесением вреда жизни, здоровью, имуществу потерпевших;

- в случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевших - документы (заключения) медицинских учреждений, медико-социальной экспертной комиссии и т.п. о характере и степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего или о причине его смерти, свидетельство о смерти потерпевшего, выданное органом ЗАГС, документы, подтверждающие расходы на погребение потерпевшего, документы, подтверждающие право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца и др.;

- в случае причинения вреда имуществу потерпевших - документы, позволяющие определить стоимость поврежденного или погибшего (утраченного) имущества, стоимость ремонтно-восстановительных работ и др.;

в) документы, подтверждающие произведенные расходы.

8.1.6. Документы, доказательства и сведения, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицам, виновным в причинении убытков, за исключением лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора.

8.2. Страховщик вправе самостоятельно принять решение о достаточности фактически  предоставленных документов для признания произошедшего события страховым случаем и определения размеров убытка.

Страховщик при необходимости в письменной форме запрашивает у Страхователя (Выгодоприобретателя, лица, риск ответственности которого застрахован, потерпевших) и/или компетентных органов дополнительные документы (руководствуясь принципом разумности и достоверности), позволяющие судить о причинах, обстоятельствах и последствиях наступившего события.

8.3. После получения всех необходимых документов и сведений (пп. 8.1-8.2 настоящего Договора) Страховщик в течение 30 календарных дней принимает решение о признании или непризнании случая страховым либо об отказе в выплате:

8.4.1. Если произошедшее событие признано страховым случаем, Страховщик составляет страховой акт и производит страховую выплату в течение 15 рабочих дней с даты утверждения страхового акта в соответствии с условиями договора страхования. Размер и порядок осуществления страховой выплаты указывается в страховом акте.

8.4.2. Если произошедшее событие не признано страховым случаем либо принято решение об отказе в страховой выплате, Страховщик вручает под роспись или направляет заказным письмом с уведомлением в адрес лица, обратившегося за выплатой, обоснование принятого решения.

8.5. Определение размера страховой выплаты производится Страховщиком на основании полученных документов, с привлечением, при необходимости, независимых экспертов (аварийных комиссаров).

8.6. Страховые выплаты рассчитываются исходя из соответствующих страховых сумм, в пределах лимитов ответственности и за вычетом франшиз, если они установлены в настоящем Договоре.

Определение страховых выплат при наступлении страховых случаев проводится с учетом положений Особых условий - «оговорок» (исключений, ограничений, лимитов ответственности, франшиз и тому подобное), приведенных в приложении 4 к настоящему Договору.

В случае события или различных последствий одного события, ведущих к возникновению гибели или повреждения, когда могут быть применены различные франшизы, применяется одна, наибольшая из них.

8.7. Страховая выплата обязательно включает НДС в том случае, когда расходы оплачиваются Страхователем с учетом НДС.

8.8. Размер и порядок страховой выплаты определяется в соответствии с настоящим Договором.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

9.1. Договор страхования вступает в силу с «___» ______20__ года и действует до «__» ______ 20__ года, плюс 36 (Тридцать шесть) месяцев гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта (период страхования).

9.2. В случае, указанном в п. 5.8 настоящего Договора, Договор страхования в силу не вступает.

9.3. Действие Договора страхования заканчивается в 24 часа местного времени дня, который в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора является датой его окончания.

9.4. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период до 3 (Трех) месяцев, период страхования продлевается автоматически без уплаты дополнительной премии, о чем стороны заключают соответствующее дополнительное соглашение.

9.5. При увеличении срока проведения строительно-монтажных работ и соответствующем переносе срока гарантийного обслуживания на период свыше 3 (Трех) месяцев, стороны согласовывают соответствующие условия продления периода страхования.

9.6. Вышеуказанный период страхования продолжается, несмотря на то, что любой объект, часть, фаза или секция Проекта принята Заказчиком, удостоверена каким-либо сертификатом или Проект передан Заказчиком в промышленную эксплуатацию

9.7. Если работы или их часть будут приостановлены на период не более 3 (Трех) месяцев, то действие настоящего Договора по заявлению Страхователя остается в силе на соответствующий период без уплаты дополнительной страховой премии, при условии обеспечения и содержания в исправном состоянии строительной площадки и работ и принятия разумных мер по предотвращению убытка.

По истечении такого срока Страховщик имеет право изменять страховую премию и условия  настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ.

10.1. Договор страхования прекращается:

10.1.1. По истечении его срока действия.

10.1.2. Если возможность наступления страхового случая отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай. В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

10.1.3. При отказе Страхователя от настоящего Договора. В этом случае часть незаработанной премии подлежит возврату Страхователю за минусом суммы выплаченных и заявленных убытков.

10.1.4. По соглашению сторон.

10.1.5. В других случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации.

## 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.

11.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальна и разглашению не подлежит.

12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

12.1. Отношения сторон, не предусмотренные настоящим Договором, определяются в соответствии с Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.

При решении спорных вопросов положения настоящего Договора имеют преимущественную силу по отношению к положениям Правил.

12.2. Споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются путём переговоров.

12.3. Для рассмотрения спорных вопросов и их документального оформления каждая из сторон назначает своего представителя.

12.4. При недостижении соглашения споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Москвы.

12.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору влечёт за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

13.1. По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные условия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Внесение изменений и дополнений оформляется дополнительным соглашением, которое после его подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.2. Страхователь за счет Страховщика обязан предпринимать, помогать и позволять предпринимать все необходимые и требуемые Страховщику меры и действия с целью обеспечения всех прав и средств защиты прав суброгации (или получения возмещения или компенсации от лиц, имущественные интересы которых не застрахованы по настоящему Договору), которые Страховщик имеет, может иметь или может получить после выплаты возмещения за утрату или повреждение по настоящему Договору, независимо от того, когда такие меры и действия требуются или необходимы - до или после выплаты Страховщиком возмещения Страхователю.

13.3. В случае если претензии, предъявленные Страхователем, являются в любом отношении необоснованными, либо Страхователь использует любые мошеннические средства или устройства или, любое лицо действуют от имени Страхователя в отношении сфальсифицированной претензии, и Страхователь об этом знает, то данные претензии не будут покрываться.

13.4. Договор будет признан недействительным в отношении любого указанного Страхователя (Выгодоприобретателя), если указанный Страхователь (Выгодоприобретатель) осознанно скрыл либо исказил любой материальный факт или обстоятельство в отношении данного страхования, либо в случае любого обмана, неудавшегося обмана или дачи ложных показаний любым Страхователем (Выгодоприобретателем), относящееся к любому событию в отношении данного страхования до или после наступления убытка. Любое действие, описанное в данной оговорке, совершенное любым Страхователем (Выгодоприобретателем), не ограничивает прав другого Названного Страхователя, который невиновен в любом сокрытии, искажении информации либо мошенничестве.

13.5. Данный Договор не будет считаться недействительным в случае любой непреднамеренной ошибки, упущения, некорректной оценки или описания объекта страхования либо риска в период действия Договора  либо в отношении неспособности сообщить о любом изменении объекта страхования, степени риска, либо неспособность сообщить о приобретении имущественного интереса либо риска, при условии, что работники Страхователя (Выгодоприобретателя), ответственные за страхование, как только узнают о допущенных ошибках незамедлительно сообщат об этом Страховщику.

13.6. Выплата страхового возмещения по настоящему Договору производится по согласованию с Заказчиком в рублях Российской Федерации в размере понесенных Страхователем или Выгодоприобретателем затрат на восстановительные работы, возмещаемые по данному договору, в пределах страховых сумм, лимитов ответственности и с учетом установленных франшиз.

13.7. В случаях, когда Выгодоприобретатель является нерезидентом Российской Федерации, выплата страхового возмещения может производиться в валюте, указанной в документе, подтверждающем оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановительные работы, если это не противоречит валютному законодательству Российской Федерации.

При этом в случае отличия валюты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление, от валюты страхового возмещения, выплата возмещения осуществляется Страховщиком по курсу Банка России  на дату оплаты документа, подтверждающего оплату расходов Страхователя/ Выгодоприобретателя на восстановление.

13.8. Все заявления и извещения, предусмотренные Правилами и настоящим Договором должны осуществляться сторонами в письменной форме.

13.9. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13.10. Все даты указаны по местному времени по адресу Заказчика.

13.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение 1.____________. Экземпляр Правил вручен Страхователю.

Приложение 2. Заявление на страхование от ___________

Приложение 3. Копия договора подряда ______

Приложение 4. Особые условия («оговорки»).

## 14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Страхователь _________________/____________/ М.П. (подпись) | Страховщик _________________ /____________/ М.П. (подпись) |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору комбинированного страхования

строительно-монтажных рисков

№________ от ________

Особые условия («оговорки»)

Секция 1 «Страхование строительно-монтажных рисков».

Базой для расчета любого страхового возмещения должно быть:

1. В случае, когда повреждение может быть отремонтировано, возмещаются расходы по ремонту, необходимые для восстановления застрахованных предметов в состояние, в котором они находились непосредственно перед возникновением убытка, или

2. В случае повреждения, при котором застрахованное имущество не может быть восстановлено, или в случае гибели застрахованного имущества, а также в случаях, когда стоимость ремонта или восстановления превышает стоимость замены, возмещаются расходы по замене поврежденного застрахованного имущества, или

3. В случаях, когда гибель или повреждение не ремонтируется, выплачивается действительная стоимость застрахованного поврежденного объекта непосредственно перед наступлением такой гибели или повреждения.

Включая все обоснованные и необходимые расходы, связанные с транспортировкой, работой, страхованием, оплатой труда, обязательствами, доходами, налогами и накладными расходами, при условии, что они изначально учтены в Общей страховой сумме и понесены в связи с гибелью или повреждением. Стоимость любых годных остатков вычитается из размера возмещения.

В случае убытка, покрываемого по настоящему Договору, Страховщик в дополнение к пункту 4.1. Договора страхования  покрывает следующее:

Возмещение расходов по сверхурочным и ночным работам, экспресс-доставке.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая (повреждения застрахованного объекта) включает в страховую выплату расходы по сверхурочным и ночным работам, срочным перевозкам, найму дополнительной рабочей силы, машин, механизмов, обусловленные данным страховым случаем.

Лимит ответственности по возмещению данных расходов - _______ рублей по каждому страховому случаю.

Возмещение расходов по воздушным перевозкам.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик при наступлении страхового случая, а именно повреждения или гибели застрахованного объекта, включает в страховую выплату расходы по воздушным перевозкам, обусловленные данным страховым случаем.

- Лимит ответственности по возмещению данных расходов - _______ рублей по каждому страховому случаю.

Существующее имущество или собственность, принадлежащая Заказчику или находящаяся у него на попечении, хранении или под его контролем.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик производит страховую выплату в случае гибели, утраты или повреждения существующего имущества, находящегося на строительной площадке или в непосредственной близости к ней, которым Заказчик владеет на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему имущества и т.п.), в результате проведения строительно-монтажных работ застрахованных по Секции 1 (п. 2.1.1.1) настоящего Договора в пределах Срока действия Договора страхования.

В рамках настоящей Оговорки Страховщик не производит страховую выплату в связи с:

- ущербом или гибелью строительных машин и механизмов и/или строительного оборудования,

- ущербом или гибелью возникающей в результате внутренних дефектов Существующего имущества проявившихся при проведении испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ, пуска начальных операций или технического обслуживания застрахованного имущества.

По страховым случаям, подпадающим под действие настоящей Оговорки, установлен лимит ответственности на весь срок страхования в размере указанном в п. 4.4.3 Договора страхования

Особые условия в отношении противопожарных средств.

В соответствии с настоящей Оговоркой обязательным является выполнение Страхователем следующего:

- Соответствующее оборудование пожаротушения и гасящие вещества надлежащей мощности и в достаточном количестве должны всегда быть в наличии на строительной площадке и быть готовы к немедленному применению в соответствии с российскими действующими нормами, требованиями и правилами.

- Назначить координатора по вопросам безопасности на строительной площадке.

- Горючие материалы, жидкости и газы должны храниться на расстоянии, соответствующим российским действующим нормам, требованиям и правилам при производстве огневых работ.

- Организовать систему нарядов-допуска для подрядчиков, выполняющих огневые работы.

Все средства пожарной охраны и пожаротушения, предназначенные для операционной работы производства, должны быть установлены и находиться в рабочем состоянии на момент начала подачи энергии, испытаний «под нагрузкой», пуско-наладочных работ и производственных испытаний после подачи углеводородов.

Оговорка о 72 часах.

В соответствии с настоящей Оговоркой гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества в результате урагана, бури, наводнения, землетрясения или иного стихийного бедствия рассматриваются как один страховой случай, если воздействие стихийных бедствий продолжалось непрерывно не более 
72 последовательных часов.

Страхователь должен выбрать время начала отсчета такого периода, но два таких выбранных периода не должны пересекаться по времени. Какой бы период 
72 последовательных часов не был выбран в целях настоящей оговорки, к каждому такому периоду должны применяться франшизы, указанные в Договоре страхования.

Оговорка об изменении страховой суммы в пределах 15 (Пятнадцати)%.

В соответствии с настоящей Оговоркой Сторонами согласовано следующее: если в любое время в течение периода страхования страховая стоимость застрахованного имущества превысит страховую сумму, установленную при заключении договора страхования, страховая сумма будет автоматически увеличена, но не более чем на 15 (Пятнадцати) % от страховой суммы, установленной при заключении договора страхования, при условии уплаты дополнительной страховой премии.

Оговорка о равном разделении убытка между договором страхования строительно-монтажных рисков и договором страхования грузов.

После разгрузки на строительной площадке, распакованные материалы должны быть проверены Страхователем (Выгодоприобретателем) на предмет возможного ущерба или гибели, нанесенного в период перевозки. В случае контейнерной перевозки или перевозки упакованных товаров, которые были оставлены в контейнере или упаковке, они должны быть визуально осмотрены на предмет наличия признаков возможного ущерба товарам. Если заметен какой-либо признак повреждения, товары должны быть распакованы и проверены. Сведения о любом обнаруженной гибели или повреждении должны быть немедленно сообщены соответствующему страховщику грузов.

Если на контейнере или упаковке, в которых перевозились товары до строительной площадки, отсутствуют признаки гибели или повреждения, любое повреждение или гибель, ставшая очевидной после нарушения упаковки товаров должно быть согласовано по полису страхования грузов или по настоящему Договору, в зависимости от того, можно ли установить, была ли причинена гибель или повреждение до прибытия на строительную площадку или после. В случае, когда невозможно установить, была ли гибель или повреждение причинено до прибытия товаров на строительную площадку или после, настоящим согласовано, что урегулирование будет производиться в соотношении ответственности 50/50 между соответствующим Полисом  страхования грузов и настоящим Договором.

Страхование дополнительных расходов связанных с восстановлением проектно-сметной, технической и исполнительной документации.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы, обоснованно понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на восстановление проектно-сметной, технической и исполнительной документации (включая компьютерные записи и программы), пострадавшей при наступлении страхового случая.

Лимит ответственности по возмещению расходов на восстановление проектно-сметной, технической и исполнительной документации составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Временное восстановление.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются дополнительные расходы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с проведением временного восстановления поврежденного застрахованного имущества, если это временное восстановление необходимо для продолжения выполнения строительно-монтажных работ.

Лимит ответственности по возмещению расходов, связанных с проведением временного восстановления поврежденного застрахованного имущества, составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Изготовление за пределами строительной площадки.

В соответствии с настоящей Оговоркой являются страховыми случаями гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества, произошедшие в период работы с ним или его изготовления, сборки (монтажа) в любом месте за пределами строительной площадки в пределах территории страхования, указанной в п.1.4.1 (за исключением территории фирм-производителей данного имущества).

Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоящей Оговоркой, составляет _______ рублей  по каждому страховому случаю.

Расходы на повторные испытания.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая также возмещаются расходы на повторные испытания или тестирование восстановленного застрахованного имущества.

Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоящей Оговоркой, составляет _______ рублей по каждому страховому случаю

Скрытый военный риск.

В соответствии с настоящей Оговоркой является страховым случаем гибель, утрата или повреждение застрахованного имущества указанного в Секции 1 настоящего Договора (п. 2.1.1.1), произошедшие в результате воздействия снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны, которые остались после проведения специальных мероприятий по обезвреживанию неразорвавшихся снарядов, мин, торпед, бомб и иных орудий войны уполномоченными государственными органами, и уполномоченным органом был выдан официальный документ о безопасности местности.

При обращении за страховой выплатой в соответствии с настоящей Оговоркой Страхователь (Выгодоприобретатель) обязан предоставить официальный документ о безопасности местности. Повреждение или гибель оборудования и материалов, используемых во время извлечения орудий войны, не застрахованы по настоящему Договору.

В соответствии с настоящей Оговоркой страховое покрытие распространяется на период проведения строительно-монтажных работ.

Разбор завалов.

По настоящему Договору возмещаются расходы и затраты, понесенные Страхователем и связанные с:

- разбором и удалением завалов, обломков и материалов, мешающих выполнению застрахованной деятельности;

- демонтажом и/или сносом любой части застрахованного имущества, включая временное хранение демонтированного или снесенного имущества;

- укреплением, поддержкой и/или обеспечением сохранности застрахованного имущества, независимо от того, повреждено это имущество или нет;

- стоимостью ремонта или расчистки водостоков, канализаций и подобных объектов и или обезвоживание;

- ремонтом и обеспечением временного освещения, звуковой сигнализации, барьеров, ограждений и подобных объектов;

- восстановлением условий работы до состояния, в котором они находились перед наступлением страхового случая.

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении разбора завалов составляет 10 (Десять) % от размера убытка, включая имеющие к этому отношение расходы на обеспечение доступа к поврежденным частям.

Дополнительные расходы на импортные и таможенные пошлины.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные таможенные пошлины и акцизы, импортные налоги, транспортировка, страхование и подобные издержки, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) непосредственно в связи с гибелью или повреждением, возмещаемым по настоящему Договору, в рамках приобретения товаров, материалов и услуг для ремонта, восстановления или повторного пуска, при условии, что такие пошлины и акцизные сборы включены в Страховую сумму на начало периода страхования.

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении Дополнительных расходов на импортные и таможенные пошлины составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Применение законов и постановлений органов государственной власти.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные затраты и расходы Страхователя (Выгодоприобретателя) по восстановлению застрахованного имущества, возникающие исключительно из-за необходимости соблюдения правил строительства или других регулирующих норм или распоряжений органов государственной власти или схожих регулирующих норм, действующих в Российской Федерации. По настоящему Договору, однако, не покрывается:

- дополнительные затраты и расходы, которые все равно возникли, если бы уведомление от государственных органов было получено до произошедшей гибели или повреждения;

- неповрежденное имущество, кроме фундаментов и оснований поврежденных объектов.

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении Применения законов и постановлений органов государственной власти составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Автоматическое восстановление страховой суммы.

При наступлении страхового случая настоящий Договор действует в полную силу до даты окончания указанного периода страхования при условии оплаты дополнительной премии, подлежащей согласованию со Страховщиком при любом страховом случае, превышающем 15% от страховой суммы  по каждому страховому случаю.

О собственных материалах.

По настоящему Договору Страховщик должен возместить Страхователю (Выгодоприобретателю) стоимость погибших или поврежденных материалов или имущества, использованных для целей Проекта Страхователем или от имени Страхователя, при условии, что такое имущество включено в стоимость Проекта.

Перевозки внутри страны.

По настоящему Договору застрахованы материалы и оборудование, перевозимые внутри страны, в период транспортировки любым видом транспорта, независимо от типа погрузки, и любым внутренним водным путем (включая погрузку и разгрузку) в любом месте на территории Российской Федерации.

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении Перевозки внутри страны составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Хранение вне строительной площадки.

По настоящему Договору страхования покрывается гибель или повреждение застрахованного имущества (за исключением имущества, находящегося в процессе производства, обработки или хранении на территории производителя, поставщика, дистрибьютора) во время хранения вне строительной площадки в любом месте на территории РФ.

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении Хранения вне строительной площадки составляет _______ рублей по каждой поименованной локации.

Оговорка о покрытии ущерба в результате террористических актов и диверсий.

В пределах установленного в настоящем Договоре подлимита страхование по настоящему Договору включает ущерб, причиненный застрахованному имуществу в результате террористических актов и диверсий. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на застрахованное имущество в процессе его перевозки вне территории производственных площадок Страхователя. Страхование риска терроризма и диверсий по настоящему положению Договора не распространяется на период гарантийного обслуживания сданного в эксплуатацию объекта.

Под террористическим актом понимается  непосредственное совершение преступления террористического характера в форме взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений органами власти.

Под диверсией подразумевается совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации

Основанием для признания события страховым случаем по настоящей Оговорке Договора является возбуждение уголовного дела по Статье 205 «Террористический акт» или Статье 281 «Диверсия» Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Исключения по Секции 1 «Страхования строительно-монтажных рисков».

По настоящему Договору не покрывается следующее:

1. LEG 3/96 об устранении последствий дефекта.

Действие настоящей оговорки превалирует над любыми условиями и положениями применимых Правил страхования.

В соответствии с настоящей Оговоркой Страховщик не несет ответственности за:

Расходы, необходимо понесенные вследствие дефекта материала, качества работ, проектирования, планов или спецификаций, а именно: если будет причинен ущерб застрахованному имуществу(или любой его части) , которое содержит указанные выше дефекты, то по настоящему Договору не будет покрываться только та часть расходов на восстановление, которая относится к исправлению (улучшению) материала, качества работ, проектирования, планов или спецификаций.

В целях настоящего Договора и не только в рамках настоящего исключения согласовано, что любая часть застрахованного имущества не должна рассматриваться как поврежденная в силу наличия только дефекта материала, качества работ, проектирования, планов или спецификаций.

2. Утрату или повреждение наличных денег, банковских счетов, казначейских билетов, квитанций, чеков, денежных переводов или штампов.

3. Гибель или повреждение:

- воздушных судов и судов на воздушной подушке;

- водных судов или аппаратов;

- строительных механизмов, строительного оборудования, инструментов или машин, принадлежащих или взятых напрокат или в лизинг. Однако покрываются, принадлежащие или взятые напрокат или в лизинг Заказчиком, при условии, что их стоимость была включена в страховую сумму;

- временных сооружений и/или их содержимого, принадлежащего или взятого напрокат или в лизинг, стоимость которых не включена в страховую сумму.

4. Любую невозможность использования или любой другой косвенный убыток, кроме случаев, отдельно указанных в настоящем Договоре.

5.1. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой это необходимо из-за собственного износа или постепенной порчи, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате такого износа или постепенной порчи.

5.2. Стоимость замены, ремонта или исправления той части застрахованного имущества, которой нанесена гибель или повреждение, состоящее в любой форме эрозии, коррозии, или воздействие которых, ускоряет или, в ином случае, ухудшает другое состояние или механизм, как бы то ни было, подобное может возникнуть, при этом настоящее исключение не распространяется на другие части застрахованного имущества, пострадавшие в результате (в последствии) такой гибели или повреждения.

6. Необъяснимое исчезновение или недостача, обнаруженные во время проведения периодической инвентаризации.

7. Франшизы, указанные в настоящем Договоре.

8. Расходы на:

- ремонт, замену свай или укрепление элементов стен

- которые были неправильно установлены, смещены или заблокированы в результате строительных работ;

- которые были утеряны или повреждены или остались бесхозными во время забивки или извлечения;

- которые были повреждены заклинившим или поврежденным оборудованием для свайных работ или опалубкой;

- исправление раскрепленных или разъединенных шпунтовых свай;

- устранение любых протечек или проникновение любых субстанций;

- заполнение пустот или утраченного бентонита;

- непрохождение какой-либо частью или составляющей свайного основания или фундамента испытания на нагрузку или неспособность выйти на проектную нагрузку;

- восстановление размеров и профилей.

Данное исключение не распространяется на ущерб, причиненный природными рисками, однако бремя доказательства такой гибели или повреждения лежит на Страхователе.

9. Гибель или повреждение огнеупорных футеровок и/или кирпичной кладки с момента первого воздействия тепла, кроме случаев, когда такая гибель или повреждение вызвано событием  застрахованным по настоящему Договору, но с другим застрахованным имуществом (но таким имуществом не являются сами огнеупорные футеровки и/или кирпичная кладь).

Секция 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда имуществу и/или жизни и здоровью третьих лиц».

Оговорка о возмещении.

Настоящий Договор в соответствие с настоящей Секцией 2 покрывает все расходы, которые Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) обязан понести по закону (включая судебные расходы и издержки) с целью возмещения  непредвиденного вреда, причиненного жизни, здоровью третьих лиц, или гибели или повреждения  имущества третьих лиц, возникающего в прямой связи с исполнением Проекта, и всего что с ним связано, по любой причине, не исключенной настоящим Договором.

В целях данной Секции 2, понятие Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) должно включать любого члена совета директоров, директора, управляющего, партнера, личного представителя, посредника, правопреемника или служащего Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), как указано в п. 1.5.1 в отношении соответствующей деятельности как таковой. Однако возмещение должно быть применено только в случае предъявления прямой претензии Страхователю (Лицу, чья ответственность застрахована) и возникновения в прямой связи с исполнением Проекта, и Страхователь (Лицо, чья ответственность застрахована) был бы уполномочен к Возмещению гибели или повреждения в рамках данной Секции.

В том объеме, в котором Страхователь обеспечивает или управляет напрямую в связи с реализацией Проекта столовыми, социальными, спортивными оздоровительными и тому подобными организациями в интересах работников Страхователя и/или в пределах стоимости противопожарных услуг, услуг по оказанию первой или скорой помощи, страхование в рамках настоящей Секции 2 дополнительно распространяется на управляющих, членов комитета и членов вышеупомянутых организаций в соответствии с их должностным положением в том объеме, как если бы они были застрахованы.

Страховое покрытие распространяется на каждое из лиц, застрахованных по настоящему Договору, как если бы на каждое из лиц был выпущен отдельный Договор страхования.

Страховое возмещение по каждому страховому случаю или серии страховых случаев, произошедших в результате одной причины, не может превышать лимита ответственности, указанного в Договоре по настоящей Секции (п. 4.6).

В отношении претензии, возмещаемой по настоящему Договору, Страховщик будет в дополнение к Лимиту Ответственности (п. 4.6) возмещать ущерб Страхователя в отношении:

- всех расходов и издержек, понесенных Страхователем в отношении любого иска против Страхователя, чья ответственность застрахована по настоящему Договору,

- защиты Страхователя в Суде общей юрисдикции по судебным процессам, возникающим из вменяемого нарушения обязанности по закону, с письменного соглашения Страховщика.

Вышеуказанное должно происходить с согласия Страховщика и должно относиться к событиям, которые могут привести к выплате возмещения по настоящему Договору.

Страхование взаимной ответственности.

В случае, когда более чем одна сторона, перечислена в Договоре страхования или дополнительном соглашении к данной Секции 2 в качестве Страхователя, возмещение, присуждаемое в рамках данной секции, должно применяться как в рамках индивидуального страхования, которое имело бы место, если бы ответственность этих лиц была бы застрахована по разным договорам страхования, при условии, что общий объем ответственности по Секции 2 не должен превышать общий Лимит ответственности, указанный в п. 4.6 настоящего Договора.

Дополнительно застрахованные.

По настоящему Договору Застрахованным считается: в случае смерти работника Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), любой представитель Страхователя в рамках ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована).

Посетители площадки

По настоящей Секции Договора покрывается также ответственность Страхователя в отношении посетителей Строительной площадки или работ или объектов Страхователя, связанных с началом строительных работ, окончанием строительства, социальными функциями, показами и днями открытых дверей или другими аналогичными мероприятиями и другими приглашенными посетителями, не участвующими непосредственно в Проекте или выполнении контрактных работ.

Уменьшение убытка.

Если Страхователем (Лицом, чья ответственность застрахована) понесены затраты или расходы в результате события, застрахованного по настоящему Договору, которое, если бы не эти затраты или расходы, привело бы к возникновению ответственности Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована), подлежащей возмещению Страховщиком по настоящему Договору, то Страховщик возмещает такие затраты или расходы как по убытку, выставленному Страховщику, при этом ответственность по доказательству убытка в соответствии с настоящим пунктом лежит на Страхователе.

Оговорка о юрисдикции.

Действие настоящего Договора распространяется на судебные разбирательства по всему миру кроме тех стран, которые действуют по юрисдикции США, Канады и/или Австралии (или на любое предписание, выпущенное где-либо в мире с целью усиления действия законного акта, присужденного или принятого полностью или частично).

Исключения по Секции 2 «Страхование гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц».

Секцией 2 не покрывается:

1. Ответственность в отношении:

- причинения вреда здоровью (в том числе болезни) любого лица, находящегося со Страхователем в трудовых отношениях  или находящийся на обучении, если такой вред нанесен в течение срока работы такого лица у Страхователя.

- возмещения вреда Страхователем в соответствии с законодательством в отношении производственных травм или болезней работников.

2. Ответственность за гибель или повреждение, причиненного имуществу, застрахованному по Секции 1 настоящего Договора (в отношении которого выплачивалось бы возмещения при отсутствии франшиз или исключений), а также за утрату возможности эксплуатации застрахованного имущества.

3. Ответственность за небрежность, ошибки и упущения Страхователя (Лица, чья ответственность застрахована) во время исполнения им своих профессиональных обязанностей, но при этом покрывается ответственность за смерть, причинение вреда жизни, здоровью или гибель или повреждение имущества третьих лиц в результате указанных выше действий Страхователя (кроме ущерба, причиненного подрядным работам).

4. Ответственность, вытекающая из владения либо пользования Страхователем (лицом, чья ответственность застрахована), либо любым другим лицом, выступающим от имени Страхователя:

- любым судном или предметом, сделанным или предназначенным для полетов, плавания или путешествия по воде или воздуху и/или имуществом переносимым, хранимым или погруженным на подобное судно или предмет

- любым моторным средством, зарегистрированных для использования на дорогах общего пользования, кроме подвижных кранов, механических гусеничных экскаваторов, механических грейферных экскаваторов, устройств по очистке и выравниванию площадок, или любых самоходных транспортных средств с постоянной установкой, которые не застрахованы по любому другому договору страхования.

5. Ответственность за эксплуатацию средств с механической тягой, по которой обязательное страхование или защита имущества требуется законодательными органами;

6. Ответственность за:

- причинение вреда жизни, здоровью или имуществу, вызванные непосредственно загрязнением, заражением либо утечкой, при условии, что такое загрязнение, заражение либо утечка, вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием, данное исключение не будет применяться в отношении ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, материальному имуществу (в том числе утрата возможности эксплуатации данного имущества, будучи погибшем или поврежденным) в течение периода страхования.

- Расходы на расчистку и уничтожение, удаление вредных загрязняющих, заражающих веществ и утечки, кроме случаев, когда загрязнение, заражение либо утечка вызваны внезапным, непреднамеренным и непредвиденным событием в течение периода страхования.

- Штрафы, пени, штрафные санкции, связанные с событиями, описанными выше в пунктах (а) и (б).

Данное исключение не дает возможность расширить покрытие рисков ответственности, которые не покрывались бы по Договору даже в случае отсутствия данного исключения.

7. Возмещение сумм, указанных в качестве франшиз в настоящем Договоре.

Особые условия («оговорки») применяемы к Секциям 1, 2.

Особые условия в отношении перехода прав требования (суброгации).

Страховщик соглашается с отказом от права суброгации или действий, которые могут быть предприняты для реализации права суброгации, против любого Застрахованного или любого лица, с которым Страхователь согласовал в письменном виде до наступления страхового случая такой отказ от права суброгации, возникающего в результате любого события, признанного страховым случаем, согласно условиям настоящего Договора.

Однако Страховщик не отказывается от права суброгации в отношении поставщиков / производителей оборудования в части их ответственности по гарантийным обязательствам в период, покрываемый по п.3.2.2.

Превентивные мероприятия.

По настоящему Договору возмещаются дополнительные расходы и затраты Страхователя (Выгодоприобретателя), понесенные в связи с предотвращением, уменьшением, минимизацией или защитой застрахованного имущества от любого дальнейшего (последующего) повреждения или гибели, при этом о таких дополнительных расходах или затратах, возникших, оплаченных или подлежащих оплате Страхователем (Выгодоприобретателем) должно быть направлено уведомление Страховщику в возможно кратчайшие сроки после применения таких превентивных мероприятий, направленных на избежание дальнейшего или потенциального ущерба или гибели.

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении Превентивных мероприятий составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Расходы на тушение пожара.

Возмещение, предоставляемое настоящей Секцией, включает, разумно понесенные расходы Страхователя (Выгодопориобретателя) или по поручению Страхователя (Выгодоприобретателя) на тушение пожара или на уменьшение, сдерживание или пресечение любой гибели или повреждения, застрахованного по настоящему Договору, возникающего непосредственно на или рядом с или в опасной близости от территории расположения имущества, застрахованного по настоящему Договору.

Настоящим согласовано, что возмещение в соответствии с настоящим пунктом включает (но не ограничивается) расходы на очистку воды, используемой для пожаротушения, пену и материалы, оплату вознаграждения сотрудникам Страхователя (Выгодоприобретателя) (кроме постоянных участников пожарной бригады, работающих по системе полной занятости), восстановление работоспособности противопожарных устройств, замену, восстановление или ремонт материалов и оборудования погибшего, уничтоженного или поврежденного (включая одежду и личные вещи руководителей, партнеров, собственников, сотрудников или добровольцев).

Максимальный лимит ответственности Страховщика в отношении Расходов на тушение пожара составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Расходы на оплату услуг специалистов.

В соответствии с настоящей Оговоркой при наступлении страхового случая возмещаются расходы, понесенные Страхователем (Выгодоприобретателем) на оплату услуг специалистов, не являющихся работниками Страхователя (Выгодоприобретателя) и выполняющих работы, необходимые для организации восстановления поврежденного застрахованного имущества (в том числе, на оплату услуг проектировщиков, инженеров-консультантов, оценщиков, архитекторов и прочих специалистов).

Лимит ответственности в отношении убытков, возмещаемых в соответствии с настоящей Оговоркой, составляет _______ рублей по каждому страховому случаю.

Интересы других сторон.

Когда любой из Страхователя/Выгодоприбретателей обязан по договору с другими сторонами соблюдать интересы таких «других сторон» в отношении обеспечения защиты любой части застрахованного имущества в соответствии с упомянутым договором, такой интерес считается Страховщиками автоматически имеющим место в соответствии с настоящими условиями Договора и в подтверждение этому выпускается формальный документ - Дополнительное соглашение к Договору.

Согласованные сюрвейеры.

Настоящим согласовано, что одна из следующих экспертных компаний будет уполномочена Страховщиком для расследования претензий по выплате страхового возмещения по настоящему Договору, если иное не будет согласовано между Страхователем и Страховщиком:

ООО «РусСюрвей» (Crawford),

MIT Advanta,

Matthews Daniel.

Страховое покрытие взаимных претензий.

Страховое покрытие по настоящему Договору должно применяться к лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора, как если бы на каждое из данных лиц был оформлен отдельный Договор страхования, при условии, что общая ответственность Страховщика не может превысить Лимита, установленного в разделе 4 настоящего Договора.

а) Любая выплата или выплаты Страховщиком какому-либо одному или нескольким таким лицам, указанным в п. 1.5.1 настоящего Договора должны уменьшать на величину таких выплат общую ответственность Страховщика перед всеми такими лицами по любому одному событию, приведшему к претензии по настоящему Договору, и (если применимо) в совокупности за период страхования;

б) Настоящим также согласовано, что лица, указанные в п. 1.5.1 настоящего Договора, будут выполнять имеющиеся договорные права и соглашения, заключенные ими, а также договорные меры таких сторон в случае причинения ущерба;

в) Настоящим согласовано, что Страховщик имеет право не нести ответственность или (если применимо) возмещать убытки любому лицу, указанному в п. 1.5.1 настоящего Договора, в случае обмана, существенного искажения или  неразглашения существенной информации или нарушения любых условий или положений настоящего Договора.

г) Однако настоящим согласовано, что совершение действий, указанных в пункте в) одним из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, не должно ограничивать право на страховое возмещение других лиц, которые имеют имущественный интерес и действия которых не попадают под пункт в);

д) К Страховщику не переходит право требования, которое Страховщик мог бы иметь или приобрести против любого из лиц, указанных в п. 1.5.1 настоящего Договора, за исключением случаев, когда право требования применяется как последствие действий этих лиц согласно пункту в);

е) Кредиторы Проекта в части своего имущественного интереса (например, платежей по кредиту, залогового имущества) не имеют право на получение возмещения по Договору вместо Страхователя (Застрахованного Лица), которому уже было отказано в выплате такого возмещения вследствие Умышленного Нарушения со стороны Страхователя (Застрахованного лица).

ж)  В целях настоящего условия Умышленное Нарушение Страхователем (Застрахованным Лицом) признается только в тех случаях, когда было совершенно Официальным Представителем Страхователя (Застрахованного Лица) или с его ведома или указания, если он знал о возможности наступления нежелательных последствий, желал их наступления или относился к ним безразлично.

| Страхователь ___________________/ _____________ / М.П. (подпись) | Страховщик _______________/ _____________ / М.П. (подпись) |
| --- | --- |

Пункт 4.39  включается в расходные договоры стоимостью менее 500 000 (пятьсот тысяч) рублей с учетом НДС.

Пункт включается в договоры, заключаемые с субъектами малого и среднего предпринимательства, после принятия Правительством Российской Федерации постановления об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельных видов юридических лиц и утверждения в ОАО «Россети»/ОАО «МРСК Центра» Перечня товаров, работ, услуг, закупка которых может осуществляться только у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Пункт включается в договоры со сроком действия более 2 (двух) лет с даты утверждения Обществом Методики определения рыночных цен на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «МРСК Центра».

Раздел включается в договор, стоимость выполняемых работ по которому составляет более 5 000 000 рублей (включая НДС). Из договора с равной и меньшей стоимостью выполняемых работ указанный раздел может быть исключен.

Пункт включается в договоры со сроком действия более 2 (двух) лет с даты утверждения Обществом Методики определения рыночных цен на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «МРСК Центра».

Если Договор заключается в интересах филиала, то необходимо указать Арбитражный суд области, по месту  нахождения  филиала.

Если договор заключается в интересах филиала, то необходимо указать Арбитражный суд области, по месту  нахождения  филиала.

В случае заключения Договора в интересах филиала необходимо указать  -  Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «__________________ энерго»).

В случае заключения Договора в интересах филиала, необходимо указывать наименование, местонахождение и реквизиты филиала.

Приложение № 10 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.

При наличии претензий и недостатков необходимо  отразить их в акте.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 10 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

При наличии претензий и недостатков необходимо  отразить их в акте.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 11 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 11 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 13 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 13 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 14 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 14 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 15 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 14 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 16 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 16 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 17 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 17 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 18 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 18 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 19 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, за исключением организаций государственного сектора.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Приложение № 19 к договору излагается в предложенной редакции, если договор заключается с контрагентом ОАО «МРСК Центра», на которого не распространяется сфера действия Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Форма документа об исполнении обязательств контрагентом ОАО «МРСК Центра», утвержденная им в качестве формы первичного учетного документа, должна быть заполнена ответственным исполнителем (инициатором договора) на момент представления проекта договора для согласования в КИСУР на базе SAP.

Максимальный лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,05

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,5

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,05

Франшиза устанавливается в размере не более 0,5% от  страховой суммы (п.4.1. Договора), но не менее 3 тыс. рублей.

Франшиза устанавливается в размере не более 0,5% от  страховой суммы (п.4.1. Договора), но не менее 3 тыс. рублей.

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,05

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,025

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,01

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,01

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,03

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,01

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,01

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,025

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,05

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,05

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,03

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,01

Лимит ответственности рассчитывается по формуле: страховая сумма (п.4.1. Договора)*0,01