## 38 2016-П(Ц)
Приложение № 1
Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | РЭС | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | увел 15 % | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов | Комментарий |  |  | Номер СПП элемента
4216-Ш/3(3)-ТП(2016)И | 41379941 | ООО "Строительно-монтажное управление 5" | многоквартирный жилой дом, г. Кострома, ул. Загородная 1-я, кад. № 44:27:090511:243 | 45 | 2017-05-17 | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 4х50 мм2 открытым способом и методом ГНБ от РЩ-1/448 ТП № 448 (инв. № 17356) ПС 110/6 кВ «Кострома-1» до ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома. | км. | 0.29 |  | 0.29 | 1736 | 503.44 | 503.44 | 40.2752 | 463.1648 |  |  |  |  | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41379941.01 | 4216-Ш/3(3)-ТП(2016)ИООО "Строительно-монтажное управление 5"
4405-Ц/3(2)-ТП(2016)И | 41363487 | ООО "Современник" | многоквартирный жилой дом со встроенными автостоянками, г. Кострома, ул. Беленогова, д.23 б | 84 | 2017-11-30 | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ открытым способом (кабелем с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4*70 мм², ориентировочное расстояние 220 м, методом ГНБ 30 м) от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП № 104 (инв. №17087) ПС 110/6 кВ «Кострома-1» до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя. | км. | 0.25 |  | 0.25 | 1736 | 434 | 434 | 34.72 | 399.28 |  |  |  | 40/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41363487.01 | 4405-Ц/3(2)-ТП(2016)ИООО "Современник"
[6 empty] | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ открытым способом (кабелем с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения 4*70 мм², ориентировочное расстояние 220 м, методом ГНБ 30 м) от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП № 104 (инв. №17087) ПС 110/6 кВ «Кострома-1» до ВРУ-0,4 кВ объекта заявителя. | км. | 0.25 |  | 0.25 | 1736 | 434 | 434 | 34.72 | 399.28 |  |  |  | 40/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41363487.02 | 4405-Ц/3(2)-ТП(2016)ИООО "Современник"
|  | Составил: | Малеев В.В. | _______________________
|  | Согласован: | Соловьев М.А. | _______________________

## список договоров
00 | 41369642 | 0041369642
00 | 41376925 | 0041376925