## 22 2016-П(Ц)
Приложение № 1
Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | РЭС | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | увел 15 % | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов | Комментарий |  |  | Номер СПП элемента
1914-Ц/3(3)-ТП(2016)И | 41276624 | ООО "ЭкоЖилСтрой" | многоквартирный жилой дом, Костромской р-н, г. Кострома, ул.Ткачей, д.6 | 45 | 2016-12-17 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ (инв.№17239) ТП № 275 ТПС-110/6 кВ «Северная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 |  | 0.1 | 1101 | 110.1 | 118.1 | 8.808 | 101.292 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41276624.01 | 1914-Ц/3(3)-ТП(2016)И ООО "ЭкоЖилСтрой"
[6 empty] | Городской | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 275. | шт. | 1 |  | 1 | 8 | 8 |  | 0.64 | 7.36 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41276624.02
1931-Ш/1(3)-ТП(2016)И | 41278882 | Антипенко Илья Леонидович | Хозяйственное строение, Шарьинский район, г. Шарья, ул Костинская, д. 90. | 15 | 2016-12-20 | Шарьинский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ (инвентарный номер 11072) ТП №18 ф. 609 ПС 35/6 кВ «Центральная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.12 | 1.15 | 0.138 | 1101 | 151.938 | 151.938 | 12.155 | 139.783 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41278882.01 | 1931-Ш/1(3)-ТП(2016)И Антипенко Илья Леонидович
1921-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41274854 | Чернов Алексей Александрович | нежилое помещение(Ювелирная мастерская), пгт.Красное-на-Волге,ул.Окружная дом 4Б корп.2 | 15 | 2016-12-20 | Красносельский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 23 (инв. № 26060) ПС-110/35/10 кВ «Красное», ф. 10-03 ВЛ-10 кВ до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.25 | 1.15 | 0.2875 | 1101 | 316.5375 | 324.5375 | 25.323 | 291.2145 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41274854.01 | 1921-Ц/1(3)-ТП(2016)И Чернов Алексей Александрович
1962-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41286295 | Шапиев Магомед Рабаданович | автомастерская, Красносельский р-н, пгт. Красное-на-Волге, ул. Советская дом 32В | 15 | 2016-12-22 | Красносельский | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 23. | шт. | 1 |  | 1 | 8 | 8 |  | 0.64 | 7.36 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41274854.02 | 1962-Ц/1(3)-ТП(2016)И Шапиев Магомед Рабаданович
1923-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41281303 | Степанов Сергей Николаевич | жилой дом, Костромской район, д. Большое Безгачево, ориентир дом №7, участок в 15 м от ориентира по направлению на восток | 7.5 | 2016-12-20 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 21 с её заменой на ж/б опору ВЛ-0,4 кВ, (инв. № 13458) ф.3 ТП № 317 ПС-35/6 кВ «Никольское», ф. 606 ВЛ-6 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | 1.15 | 0.069 | 1101 | 75.969 | 75.969 | 6.0775 | 69.8915 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41281303.01 | 1923-Ц/1(3)-ТП(2016)И Степанов Сергей Николаевич
1937-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41289454 | Селезнева Елена Алексеевна | садовый дом, г. Кострома, ш. Вологодское, СТ "Мир", уч.23 | 5 | 2016-12-21 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12010121-00) ТП № 805 ПС 110/6 кВ «Северная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.16 |  | 0.16 | 1101 | 176.16 | 176.16 | 14.0928 | 162.0672 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41289454.01 | 1937-Ц/1(3)-ТП(2016)И Селезнева Елена Алексеевна
1940-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41284597 | Морозов Антон Николаевич | Индивидуальный жилой дом, г.Кострома ул.Берендеевская д.23 | 10 | 2016-12-21 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инвентарный номер 13094) ТП № 154 ПС-110/6 кВ «Северная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.03 | 1.15 | 0.0345 | 1101 | 37.9845 | 37.9845 | 3.0388 | 34.9457 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41284597.01 | 1940-Ц/1(3)-ТП(2016)И Морозов Антон Николаевич
1943-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41279186 | Юркина Анна Андреевна | жилой дом, Костромской район, д. Алферицино, в 31 м. на юго-восток от дома № 10 | 7 | 2016-12-21 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12010404-00) ТП № 865 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС-35/10 кВ «Кузнецово» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1.15 | 0.046 | 1101 | 50.646 | 50.646 | 4.0517 | 46.5943 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41279186.01 | 1943-Ц/1(3)-ТП(2016)И Юркина Анна Андреевна
1916-Ц/2(3)-ТП(2016)И | 41268664 | ПАО"МегаФон" | базовая станция сотовой связи, г. Волгореченск, в 3 м на с-з от здания 132/12 для строительства базовой станции сотовой связи ПАО "МегаФон" | 15 | 2016-12-15 | Волгореченский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 7 ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12010179-00) ТП № 148 ф. 630 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.35 | 1.15 | 0.4025 | 1101 | 443.1525 | 443.1525 | 35.4522 | 407.7003 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41268664.01 | 1916-Ц/2(3)-ТП(2016)И ПАО"МегаФон"
1951-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41279721 | Скоробогатых Сергей Федорович | гаражный бокс №143, Буйский район, гпп Чистые Боры, ГСК "Электрон-2" | 5 | 2016-12-20 | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 610 (инвентарный номер 13015901-00) ф. 10-25 ПС 220/110/10 кВ «Борок» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.065 | 1.15 | 0.07475 | 1101 | 82.2998 | 82.2998 | 6.584 | 75.7158 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41279721.01 | 1951-Г/1(3)-ТП(2016)И Скоробогатых Сергей Федорович
1963-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41264618 | Смирнов Сергей Михайлович | садовый дом, Костромской р-н, Бакшеевская с.а., с/т "Садовод" уч. 115 | 7 | 2016-12-22 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 816 ПС-35/10 кВ «Борщино», ф. 10-04 ВЛ-10 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1.15 | 0.046 | 1101 | 50.646 | 50.646 | 4.0517 | 46.5943 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41264618.01 | 1963-Ц/1(3)-ТП(2016)И Смирнов Сергей Михайлович
1964-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41284593 | Макаренко Татьяна Александровна | садовый дом, Кострмоской район, СНТ "Солнечный (Минское), участок №12 | 5 | 2016-12-22 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 885 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 (инв. № 12886) ПС-35/10 кВ «Минское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.12 | 1.15 | 0.138 | 1101 | 151.938 | 151.938 | 12.155 | 139.783 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41284593.01 | 1964-Ц/1(3)-ТП(2016)И Макаренко Татьяна Александровна
1972-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41283712 | Еремченко Роман Ефимович | жилой дом, Нерехтский р-н, д. Пленино | 15 | 2016-12-23 | Нерехтский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13344) ТП № 88 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС-110/10/6 кВ «Нерехта-2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | 1.15 | 0.0575 | 1101 | 63.3075 | 63.3075 | 5.0646 | 58.2429 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41283712.01 | 1972-Ц/1(3)-ТП(2016)И Еремченко Роман Ефимович
1975-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41283511 | Винокурцева Ирина Романовна | садовый дом, г. Кострома, д. Турабьево, с/т "Корень", уч.23 | 5 | 2016-12-23 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-05 (инв.№12698) ПС 110/35/10 кВ «Восточная-2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1.15 | 0.115 | 1101 | 126.615 | 126.615 | 10.1292 | 116.4858 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41283511.01 | 1975-Ц/1(3)-ТП(2016)И Винокурцева Ирина Романовна
1976-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41283490 | Светличный Андрей Иванович | жилой дом, Костромской район, г.Кострома, ул. Красная Байдарка, НСТ "Корень", уч.49 | 5 | 2016-12-23 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ ВЛ-10 кВ ф.10-05 (инв.№12698) ПС 110/35/10 кВ «Восточная-2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | 1.15 | 0.092 | 1101 | 101.292 | 101.292 | 8.1034 | 93.1886 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41283490.01 | 1976-Ц/1(3)-ТП(2016)И Светличный Андрей Иванович
1977-Ц/2(3)-ТП(2016)И | 41285803 | ИП Соколова Анастасия Александровна | тонар, г. Кострома, ул. Южная, в районе д.№12 | 7 | 2016-12-23 | Городской | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инвентарный номер 13252) ТП № 561 ПС-110/35/10 кВ «Южная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.14 | 1.15 | 0.161 | 1101 | 177.261 | 177.261 | 14.1809 | 163.0801 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41285803.01 | 1977-Ц/2(3)-ТП(2016)И ИП Соколова Анастасия Александровна
1988-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41284350 | Королева Елена Юрьевна | садовый дом, Костромской р-он, ст "50 лет Октября", уч. № 1 | 5 | 2016-12-24 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 313 ВЛ-6 кВ ф. 604 ПС-35/6 кВ «Никольское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1.15 | 0.115 | 1101 | 126.615 | 126.615 | 10.1292 | 116.4858 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41284350.01 | 1988-Ц/1(3)-ТП(2016)И Королева Елена Юрьевна
1991-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41287540 | Заиграева Анна Леонидовна | хоз.постройка, Красносельский район,примерно в 319 м от ориентира ОМЗ-132 по направлению на юго-запад | 6 | 2016-12-27 | Красносельский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12010406-00) ТП № 340 ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС-35/10 кВ «Гридино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.14 | 1.15 | 0.161 | 1101 | 177.261 | 177.261 | 14.1809 | 163.0801 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41287540.01 | 1991-Ц/1(3)-ТП(2016)И Заиграева Анна Леонидовна
1995-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41294194 | Поводова Любовь Павловна | гаражный бокс, г. Кострома, пр-д Сосновый 3-й, ГСК №89, ГАРАЖНЫЙ БОКС № 38 | 5 | 2016-12-27 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 395 (инв. №17325) ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома 2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 |  | 0.2 | 1101 | 220.2 | 220.2 | 17.616 | 202.584 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41294194.01 | 1995-Ц/1(3)-ТП(2016)И Поводова Любовь Павловна
1999-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41291140 | Филина Надежда Евгеньевна | садовый дом, г. Кострома, ст "им. Крупской", участок № 13 | 5 | 2016-12-27 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 271 ПС 110/6 кВ «Северная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.28 | 1.15 | 0.322 | 1101 | 354.522 | 354.522 | 28.3618 | 326.1602 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41291140.01 | 1999-Ц/1(3)-ТП(2016)И Филина Надежда Евгеньевна
2054-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41291103 | Веселов Андрей Павлович | садовый дом, г. Кострома, п. Гари, с/т "им. Крупской", участок № 10 | 3 | 2016-12-30 | Городской | [13 empty] | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % |  |  | не требуется | 2054-Ц/1(3)-ТП(2016)И Веселов Андрей Павлович
2002-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41293170 | Опарин Александр Геннадьевич | садовый дом, Костромской район, НСТ "Приозерный" (Шунгенское), уч.232 | 5 | 2016-12-27 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. №12009690-00) ТП №781 ф. 656 ПС 110/35/6 кВ «Кострома 3» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.165 |  | 0.165 | 1101 | 181.665 | 181.665 | 14.5332 | 167.1318 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41293170.01 | 2002-Ц/1(3)-ТП(2016)И Опарин Александр Геннадьевич
2006-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41291180 | Чернов Сергей Александрович | телятник, д.Малиновая кад.номер 44:08:031103:60 Красносельский район,Костромская область | 15 | 2016-12-27 | Красносельский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 157 (инв. № 21031) ф. 10-13 ПС-35/10 кВ «Чернево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.115 |  | 0.115 | 1101 | 126.615 | 134.615 | 10.1292 | 116.4858 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41291180.01 | 2006-Ц/1(3)-ТП(2016)И Чернов Сергей Александрович
[6 empty] | Красносельский | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 157. | шт. | 1 |  | 1 | 8 | 8 |  | 0.64 | 7.36 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41291180.02
2007-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41275615 | Маляров Вячеслав Евгеньевич | здание кузницы, п. Судиславль, Шаховское шоссе, д.9 | 15 | 2016-12-27 | Судиславский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12010055-00) ТП № 264 ф. 10-11 ПС-110/10 кВ «Судиславль» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.14 | 1.15 | 0.161 | 1101 | 177.261 | 177.261 | 14.1809 | 163.0801 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41275615.01 | 2007-Ц/1(3)-ТП(2016)И Маляров Вячеслав Евгеньевич
2010-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41286599 | Дудина Светлана Ивановна | жилой дом, Красносельский р-н, с. Густомесово, кад.№ 44:08:060803:12 | 15 | 2016-12-27 | Волгореченский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры №1-3 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 104 (инв. № 13230) ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Сухоногово» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1.15 | 0.046 | 1101 | 50.646 | 50.646 | 4.0517 | 46.5943 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41286599.01 | 2010-Ц/1(3)-ТП(2016)И Дудина Светлана Ивановна
1985-Ц/3(2)-ТП(2016)И | 41278224 | ООО "АгроПромышленная Компания" | многоквартирный жилой дом, г. Кострома. п. Учхоза Костромской, 23 | 74.3 | 2017-06-23 | Городской | Строительство кабельного выхода КЛ-0,4 кВ от ЩО-70-03, устанавливаемой на 1 секции РУ-0,4 кВ ТП №448 (инв. № 17356) ПС 110/6 кВ «Строммашина» с выходом на перовую опору ВЛИ-0,4 кВ. | км. | 0.05 | 1.15 | 0.0575 | 1736 | 99.82 | 634.162 | 7.9856 | 91.8344 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41278224.01 | 1985-Ц/3(2)-ТП(2016)И ООО "АгроПромышленная Компания"
[6 empty] | Городской | Строительство кабельного выхода КЛ-0,4 кВ от ЩО-70-03 устанавливаемой на 2 секции РУ-0,4 кВ ТП №448 (инв. № 17356) ПС 110/6 кВ «Строммашина» с выходом на перовую опору ВЛИ-0,4 кВ. | км. | 0.05 | 1.15 | 0.0575 | 1736 | 99.82 |  | 7.9856 | 91.8344 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41278224.02
[6 empty] | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от первой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП №448 (инв. № 17356) ПС 110/6 кВ «Строммашина» до шкафа учета на наружной стене многоквартирного жилого дома. | км. | 0.28 | 1.15 | 0.322 | 1101 | 354.522 |  | 28.3618 | 326.1602 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .03 | Z44-TP41278224.03
[6 empty] | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от первой опоры ВЛИ-0,4кВ ТП №448 (инв. № 17356) ПС 110/6 кВ «Строммашина» до шкафа учета на наружной стене многоквартирного жилого дома. | км. | 0.28 | 1.15 | 0.322 | 1101 | 354.522 |  | 28.3618 | 326.1602 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .04 | Z44-TP41278224.04
[6 empty] | Городской | Установка дополнительной линейной панели типа ЩО-70-03 на 1 секции РУ-0,4 кВ ТП № 448. | шт. | 1 |  | 1 | 80 | 80 |  | 6.4 | 73.6 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .05 | Z44-TP41278224.05
[6 empty] | Городской | Установка дополнительной линейной панели типа ЩО-70-03 на 2 секции РУ-0,4 кВ ТП № 448. | шт. | 1 |  | 1 | 80 | 80 |  | 6.4 | 73.6 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .06 | Z44-TP41278224.06
1990-Ц/3(3)-ТП(2016)И | 41285159 | Гюльбекова Екатерина Борисовна | нежилое помещение, г. Кострома, ул. Сутырина, д.16, пом.57 | 40 | 2017-06-24 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП №356 (инв.№ 17301) ПС 110/6 кВ «Восточная 1» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.155 |  | 0.155 | 1101 | 170.655 | 242.655 | 13.6524 | 157.0026 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41285159.01 | 1990-Ц/3(3)-ТП(2016)И Гюльбекова Екатерина Борисовна
[6 empty] | Городской | Установка РЩ-0,4 кВ снаружи ТП №356 (инв.№ 17301) ПС 110/6 кВ «Восточная 1» | шт. | 1 |  | 1 | 64 | 64 |  | 5.12 | 58.88 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41285159.02
[6 empty] | Городской | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 356. | шт. | 1 |  | 1 | 8 | 8 |  | 0.64 | 7.36 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .03 | Z44-TP41285159.03
1927-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41287908 | Бокова Марина Николаевна | садовый дом, г. Кострома, пр. Береговой 2-й, СТ "Здоровье", уч. №155 | 5 | 2016-12-20 | Городской | Установка линейного разъединителя на первой ж/б отпаечной опоре ВЛ-6кВ ф. 656 ПС 110/35/6 кВ «Кострома 3». | шт. | 1 |  | 1 | 50 | 50 | 914.689 | 4 | 46 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41287908.01 | 1927-Ц/1(3)-ТП(2016)И Бокова Марина Николаевна
[6 empty] | Городской | Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6кВ ф. 656 ПС 110/35/6 кВ «Кострома 3» до РУ-6 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ. | км. | 0.23 |  | 0.23 | 1422 | 327.06 |  | 26.1648 | 300.8952 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41287908.02
[6 empty] | Городской | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по установке комплектной трансформаторной подстанции ТП-6/0,4 кВ в металлической оболочке мощностью 100 кВА c силовым трансформатором номинальной мощностью 63 кВА. Обрудование предоставляется за счет заказчика. | шт. | 1 |  | 1 | 86.219 | 86.219 |  | 6.8975 | 79.3215 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .03 | Z44-TP41287908.03
[6 empty] | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.41 |  | 0.41 | 1101 | 451.41 |  | 36.1128 | 415.2972 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .04 | Z44-TP41287908.04
2004-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41287179 | Пначина Лидия Егоровна | садовый дом, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, СНТ "Корень" уч.13 | 5 | 2016-12-27 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ, ф.3 проектируемой ТП-10/0,4 кВ ф.10-05 ПС 110/35/10 кВ «Восточная-2» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.1 | 1.15 | 0.115 | 1101 | 126.615 | 126.615 | 10.1292 | 116.4858 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41287179.01 | 2004-Ц/1(3)-ТП(2016)И Пначина Лидия Егоровна
2057-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41293136 | Осипов Евгений Александрович | садовый дом, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, НСТ "Корень", уч.14 | 5 | 2016-12-30 | Городской | [13 empty] | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % |  |  | не требуется | 2057-Ц/1(3)-ТП(2016)И Осипов Евгений Александрович
2171-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41292423 | Кондратьева Тамара Михайловна | садовый дом, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, ст "Корень" уч №4 | 5 | 2017-01-06 | Городской | [13 empty] | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % |  |  | не требуется | 2171-Ц/1(3)-ТП(2016)И Кондратьева Тамара Михайловна
2020-Ц/3(3)-ТП(2016)И | 41276606 | ИП Тверской Максим Юрьевич | помещение, г. Кострома, ул. Самоковская, д. 5а, нежилое помещение №1 (ком .№26-30, 32,33,35-37,52-54 в подвале; 55,56 в подвале, 18,19 на 1 этаже; 14-17, 60,61 на 1 этаже) | 50 | 2016-12-27 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4кВ (инв.№17523) ТП № 563 ПС-110/35/10 кВ «Южная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.07 | 1.15 | 0.0805 | 1101 | 88.6305 | 96.6305 | 7.0904 | 81.5401 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41276606.01 | 2020-Ц/3(3)-ТП(2016)И ИП Тверской Максим Юрьевич
[6 empty] | Городской | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 563. | шт. | 1 |  | 1 | 8 | 8 |  | 0.64 | 7.36 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41276606.02
2021-Г/3(3)-ТП(2016)И | 41274217 | ОАО "Буйская ПМК-2" | Многоквартирный жилой дом (строительство), г.Буй, ул.Островского, примыкающий с юго-вострочной стороны к земельному участку с кадастровым номером 44:25:030307:54 | 72.7 | 2016-12-27 | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом по существующим опорам от РУ-0,4кВ (инвентарный номер 13088) ТП №347 ф. 10-02 ПС 110/10 кВ «Буй сельская» до земельного участка заявителя с устройством ответвления до наружной стены многоквартирного жилого дома. Устройство ответвления от проктериуемой ВЛИ-0,4 кВ до наружной стены административных помещений. | км. | 0.265 | 1.15 | 0.30475 | 1101 | 335.5297 | 415.5297 | 26.8424 | 308.6874 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41274217.01 | 2021-Г/3(3)-ТП(2016)И ОАО "Буйская ПМК-2"
[6 empty] | Буйский | Установка дополнительной линейной панели типа ЩО-70-03 в РУ-0,4 кВ ТП № 347 с коммутационными аппаратами. | шт. | 1 |  | 1 | 80 | 80 |  | 6.4 | 73.6 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41274217.02
2022-Ц/2(3)-ТП(2016)И | 41292099 | Бадин Александр Анатольевич | нежилое помещение, кондитерский цех, Костромской район, п. Караваево, ул.Садовая, 1б | 20 | 2017-06-27 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 878 ф.10-07 ПС 35/10 кВ «Караваево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.16 |  | 0.16 | 1101 | 176.16 | 184.16 | 14.0928 | 162.0672 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41292099.01 | 2022-Ц/2(3)-ТП(2016)И Бадин Александр Анатольевич
[6 empty] | Костромской | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 878. | шт. | 1 |  | 1 | 8 | 8 |  | 0.64 | 7.36 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41292099.02
2030-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41288332 | Шаброва Анна Николаевна | Баня, Красносельский район, Боровиковское с/п, пос. Молодежный, ул. Хвойная, д.18 | 15 | 2016-12-28 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12010308-00) ТП № 870 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС-35/10 кВ «Минское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.23 |  | 0.23 | 1101 | 253.23 | 253.23 | 20.2584 | 232.9716 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41288332.01 | 2030-Ц/1(3)-ТП(2016)И Шаброва Анна Николаевна
2032-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41290825 | Шушарина Надежда Александровна | Жилой дачный дом, Костромской район, Бакшеевское сельское поселение, садоводческое некоммерческое товарищество "Садовод", участок №83 | 7 | 2016-12-28 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 816 ПС-35/10 кВ «Борщино», ф. 10-04 ВЛ-10 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.092 |  | 0.092 | 1101 | 101.292 | 101.292 | 8.1034 | 93.1886 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41290825.01 | 2032-Ц/1(3)-ТП(2016)И Шушарина Надежда Александровна
2036-Ш/1(3)-ТП(2016)И | 41293537 | Пунгина Ирина Владимировна | садовый дом, Шарьинский р-н, КС "Луч" уч.№ 102 | 5 | 2016-12-29 | Шарьинский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ ВЛ-6 кВ ф. 609 (инвентарный номер 13111) ПС 35/6 кВ «Центральная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.23 |  | 0.23 | 1101 | 253.23 | 253.23 | 20.2584 | 232.9716 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41293537.01 | 2036-Ш/1(3)-ТП(2016)И Пунгина Ирина Владимировна
2046-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41275033 | Беляков Алексей Витальевич | гаражный бокс Буйский район, гпп Чистые Боры, ГСК "Электрон-1" | 8.1 | 2016-12-29 | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 610 (инвентарный номер 13015901-00) ф. 10-25 ПС 220/110/10 кВ «Борок»до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1.15 | 0.115 | 1101 | 126.615 | 126.615 | 10.1292 | 116.4858 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41275033.01 | 2046-Г/1(3)-ТП(2016)И Беляков Алексей Витальевич
2037-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41293440 | Морозова Нэлли Генриховна | садовый дом, г. Кострома, ш. Вологодское, ст "Мир", участок № 136 | 5 | 2016-12-29 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв.№12010121-00) ТП № 805 ПС 110/6 кВ «Северная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.165 |  | 0.165 | 1101 | 181.665 | 181.665 | 14.5332 | 167.1318 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41293440.01 | 2037-Ц/1(3)-ТП(2016)И Морозова Нэлли Генриховна
2063-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41294254 | Ретунских Надежда Леонидовна | садовый дом, г. Кострома, Вологодское ш, нст " Мир" уч. № 145 | 5 | 2016-12-30 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 2037-Ц/1(3)-ТП(2016)И Морозова Н.Г.) ТП № 805 ПС 110/6 кВ «Северная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.2 |  | 0.2 | 1101 | 220.2 | 220.2 | 17.616 | 202.584 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41294254.01 | 2063-Ц/1(3)-ТП(2016)И Ретунских Надежда Леонидовна
2051-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41296370 | Чернышев Николай Геннадьевич | садовый дом, г. Кострома. ш. Вологодское. СТ "Мир", уч.25 | 15 | 2016-12-30 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. ТП № 2063-Ц/1(3)-ТП(2016)И Ретунских Н.Л.) ТП № 805 ПС 110/6 кВ «Северная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 |  | 0.08 | 1101 | 88.08 | 88.08 | 7.0464 | 81.0336 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41296370.01 | 2051-Ц/1(3)-ТП(2016)И Чернышев Николай Геннадьевич
2053-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41296537 | Тетенькин Алексей Александрович | нежилое помещение, г. Кострома, ул. Зеленая, д. 1 м | 15 | 2016-12-30 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв. №12009509-00) ТП № 767 ПС-220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.115 |  | 0.115 | 1101 | 126.615 | 126.615 | 10.1292 | 116.4858 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41296537.01 | 2053-Ц/1(3)-ТП(2016)И Тетенькин Алексей Александрович
2081-Ц/1(2)-ТП(2016)И | 41241181 | Павлинов Сергей Владимирович | нежилое строение (медицинский центр), г. Кострома, ул. Московская, д. 31 | 15 | 2017-07-01 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 186 (инв.№17157) ПС 110/6 кВ «Кострома-1» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. Монтаж н/в ввода от опоры ВЛ-0,4 ТП №29 до наружной стены объекта заявителя. | км. | 0.16 | 1.15 | 0.184 | 1101 | 202.584 | 210.584 | 16.2067 | 186.3773 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41241181.01 | 2081-Ц/1(2)-ТП(2016)И Павлинов Сергей Владимирович
[6 empty] | Городской | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 186. | шт. | 1 |  | 1 | 8 | 8 |  | 0.64 | 7.36 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .02 | Z44-TP41241181.02
2083-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41285692 | Рахманкулов Ренат Рафикович | цех по производству мебели (нежилое помещение), Галичский р-н, г. Галич, ул. Красноармейская, д.107 А | 15 | 2017-01-04 | Галичский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ (инв №13678) ф. Красноармейская ТП № 140 ф. 10-03 ЦРП 10 «Галич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1.15 | 0.115 | 1101 | 126.615 | 126.615 | 10.1292 | 116.4858 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41285692.01 | 2083-Г/1(3)-ТП(2016)И Рахманкулов Ренат Рафикович
2086-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41272052 | Попова Оксана Ивановна | жилой дом, Галичский р-н, г. Галич, ул.Леднева, кадастровый № 44:26:050501:59 | 15 | 2017-01-04 | Галичский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ (инвентарный номер 12009764-00) ф. №3 ТП № 912 ф. 10-21 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.045 | 1.15 | 0.05175 | 1101 | 56.9767 | 56.9767 | 4.5581 | 52.4186 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41272052.01 | 2086-Г/1(3)-ТП(2016)И Попова Оксана Ивановна
2066-Ц/2(3)-ТП(2016)И | 41290063 | Крестьянкое (фермерское) хозяйство Летанин Александр Викторович | Дробилка, Сусанинский р-н, в 450-м на северо-восток от д. Васюково | 15 | 2017-01-01 | Сусанинский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ, ф.3 ТП № 157 ПС-110/35/10 кВ «Сусанино» ф. 10-12 ВЛ-10 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.495 |  | 0.495 | 1101 | 544.995 | 544.995 | 43.5996 | 501.3954 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41290063.01 | 2066-Ц/2(3)-ТП(2016)И Крестьянкое (фермерское) хозяйство Летанин Александр Викторович
2067-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41287814 | Коржавин Алексей Петрович | жилой дом, Красносельский район, д. Гомониха, д.120 | 15 | 2017-01-01 | Красносельский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12008955-00) ТП № 213 ВЛ-10 кВ ф. 10-15 ПС-35/10 кВ «Исаево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.14 | 1.15 | 0.161 | 1101 | 177.261 | 177.261 | 14.1809 | 163.0801 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | не учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41287814.01 | 2067-Ц/1(3)-ТП(2016)И Коржавин Алексей Петрович
2070-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41292512 | Надякина Лидия Ивановна | садовый дом, г. Кострома, Вологодское ш, ст "Спутник", участок № 111 | 5 | 2017-01-01 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв.№ 13027) ТП № 267 ПС 110/6 кВ «Северная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.1 |  | 0.1 | 1101 | 110.1 | 110.1 | 8.808 | 101.292 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41292512.01 | 2070-Ц/1(3)-ТП(2016)И Надякина Лидия Ивановна
2139-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41299699 | Титов Леонид Николаевич | садовый дом, г. Кострома, Вологодское ш, ст "Спутник", уч. № 110 | 5 | 2017-01-05 | Городской | [13 empty] | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % |  |  | не требуется | 2139-Ц/1(3)-ТП(2016)И Титов Леонид Николаевич
2076-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41297625 | Чеснов Роман Александрович | гаражный бокс, Костромской район,Сущёвское с/п, п. Прибрежный, ул. Мира, в 29 метрах на восток от дома № 7. | 15 | 2017-01-01 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009710-00) ТП № 791 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС-35/10 кВ «Апраксино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.29 |  | 0.29 | 1101 | 319.29 | 319.29 | 25.5432 | 293.7468 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41297625.01 | 2076-Ц/1(3)-ТП(2016)И Чеснов Роман Александрович
2096-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41282011 | Корнеев Сергей Юрьевич | Здание проходной, г. Кострома, ул. Заречная д.17 | 15 | 2017-01-04 | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ (инв.№ 13055) ТП № 72 ПС 110/35/6 кВ «Кострома 3» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.25 |  | 0.25 | 1101 | 275.25 | 275.25 | 22.02 | 253.23 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41282011.01 | 2096-Ц/1(3)-ТП(2016)И Корнеев Сергей Юрьевич
2099-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41289189 | Орешников Александр Александрович | садовый дом, Костромской район, Башутино, СТ "Нива", участок №7 | 6 | 2017-01-04 | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 887 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 (инв. № 12916) ПС-35/10 кВ «Кузьмищи» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.115 |  | 0.115 | 1101 | 126.615 | 126.615 | 10.1292 | 116.4858 |  |  |  | 22/2016-П(Ц) | учтено 15 % | Z44-TP | .01 | Z44-TP41289189.01 | 2099-Ц/1(3)-ТП(2016)И Орешников Александр Александрович
|  | Составил: | Голышев М.Н. | _________
|  | Согласован: | Соловьев М.А. | _________

## Лист2
00 | 41276624 | 0041276624
00 | 41278882 | 0041278882
00 | 41274854 | 0041274854
00 | 41286295 | 0041286295
00 | 41281303 | 0041281303
00 | 41289454 | 0041289454
00 | 41284597 | 0041284597
00 | 41279186 | 0041279186
00 | 41268664 | 0041268664
00 | 41273726 | 0041273726 | ОТОЗВАН, на х/с
00 | 41279721 | 0041279721
00 | 41264618 | 0041264618
00 | 41284593 | 0041284593
00 | 41283712 | 0041283712
00 | 41283511 | 0041283511
00 | 41283490 | 0041283490
00 | 41285803 | 0041285803
00 | 41284350 | 0041284350
00 | 41287540 | 0041287540
00 | 41294194 | 0041294194
00 | 41291140 | 0041291140
00 | 41291103 | 0041291103
00 | 41293170 | 0041293170
00 | 41291180 | 0041291180
00 | 41275615 | 0041275615
00 | 41286599 | 0041286599
00 | 41278224 | 0041278224
00 | 41285159 | 0041285159
00 | 41287908 | 0041287908
00 | 41287179 | 0041287179
00 | 41293136 | 0041293136
00 | 41292423 | 0041292423
00 | 41276606 | 0041276606
00 | 41274217 | 0041274217
00 | 41292099 | 0041292099
00 | 41288332 | 0041288332
00 | 41290825 | 0041290825
00 | 41293537 | 0041293537
00 | 41275033 | 0041275033
00 | 41293440 | 0041293440
00 | 41294254 | 0041294254
00 | 41296370 | 0041296370
00 | 41284070 | 0041284070 | ОТОЗВАН, на х/с
00 | 41296537 | 0041296537
00 | 41241181 | 0041241181
00 | 41285692 | 0041285692
00 | 41272052 | 0041272052
00 | 41290063 | 0041290063
00 | 41287814 | 0041287814
00 | 41292512 | 0041292512
00 | 41299699 | 0041299699
00 | 41297625 | 0041297625
00 | 41282011 | 0041282011
00 | 41289189 | 0041289189