## 23 2017-ПИР(Ц)
Приложение к ТЗ 23/2017-ПИР(Ц)
Номер ТЗ/ номер СЗ от УТП | Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Тип ЛЭП | РЭС | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Фактическая протяженность по проекту | Отметка о получении спецификации | Сроки выполнения ПИР в соответствии с графиком ЯрЭнергоРемонт. | Требуемый срок выполнения ПИР по исполнению договоров ТП Костромаэнерго | статус УТП | Примечания | Вид выполнения ПИР | Пояснения УТП | Выполнение СМР |  |  | Номер СПП элемента | Наименование объекта по бух. учету | Инвентарный номер
0
23/2017-ПИР(Ц) | 1442-Ц/1(3)-ТП(2017)И | 41454286 | Данилычев Александр Владимирович | садовый дом СО Нива уч. 324 г. Волгореченск СО Нива уч. 324 | 10 | 2017-10-26 | ВЛИ-0,4кВ | Волгореченский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (по договору 1193-Ц/1(3)-ТП(2017)И Крутов Алексей Владимирович ) ТП № 157 ф.621 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.173 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41454286.01 | новое строительство
23/2017-ПИР(Ц) | 1447-Г/1(3)-ТП(2017)И | 41453480 | Королькова Людмила Викторовна | объекты придорожного сервиса г.Буй, ул.10 Годовщины Октября, примерно в 55м по направлению на северо-запад от д.27а | 15 | 2017-10-26 | ВЛИ-0,4кВ | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7/1 ВЛ-0,4 кВ ф. 10 Годовщины Октября района ТП №707 ф. 10-09 ПС 110/10 кВ «Буй сельская» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.035 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41453480.01 | ВЛ-0,4 кВ.ул.10 Годовщ.Октября1,66+0,16 | 14019
23/2017-ПИР(Ц) | 1479-Ц/1(3)-ТП(2017)И | 41453204 | Данилова Галина Викторовна | нежилое помещение, г. Кострома, ул. Мелиоративная, д. 4, пом. 7 | 15 | 2017-11-02 | ВЛИ-0,4кВ | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 825 ПС «КТЭЦ 2» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.115 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41453204.01 | ТП №825 | 13016319-00
23/2017-ПИР(Ц) | 1488-Г/1(3)-ТП(2017)И | 41454706 | Белобородова Лариса Константиновна | хоз.постройка, Буйский район, д.Княгинино | 15 | 2017-11-02 | ВЛИ-0,4кВ | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №15 ВЛ-0,4 кВ ф. «Княгинино» ТП№075 ф. 10-07 ПС 110/35/10 кВ «Буй (р)» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.14 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41454706.01 | ф. «Княгинино» ТП№075 ф. 10-07 ПС 110/35/10 кВ «Буй (р)»
23/2017-ПИР(Ц) | 1490-Г/1(3)-ТП(2017)И | 41454457 | Зарубина Елена Борисовна | гаражный бокс №158, Буйский район, пгт Чистые Боры, ГСК "Электрон-1" | 5 | 2017-11-02 | ВЛИ-0,4кВ | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №4/6 ВЛИ-0,4 кВ ТП №610 ф. 10-25 ПС 220/110/10 кВ «Борок» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.065 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41454457.01 | ВЛ 0,4кВ ТП №610 - ГСК Электрон-2 | 12010481-00
23/2017-ПИР(Ц) | 1493-Н/1(3)-ТП(2017)И | 41452643 | Куприянова Нина Александровна | нежилое помещение(баня), Макарьевский район д. Козлово д.34 | 10 | 2017-11-02 | ВЛИ-0,4кВ | Макарьевский | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры №5-8 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 района ТП №95 ф. 10-01 ПС 35/10 кВ «Нежитино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41452643.01 | ВЛ-04 пс Нежитино ф 10-01 16,3 | 25534
23/2017-ПИР(Ц) | 1501-Ц/1(3)-ТП(2017)И | 41449691 | Грабельникова Екатерина Алексеевна | садовый дом СО Нива уч. 369, г. Волгореченск СО Нива уч. 369 | 10 | 2017-11-03 | ВЛИ-0,4кВ | Волгореченский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ ТП № 157 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС», ф. 621 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.115 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41449691.01 | ВЛИ 0,4 кВ ТП 157 – нива | 12010755-00
23/2017-ПИР(Ц) | 1503-Ц/1(3)-ТП(2017)И | 41451496 | Пантина Алла Борисовна | садовый дом, Красносельский р-он, Боровиковское с/п, Коллективный сад "Новая Поповка", уч-к №43 | 10 | 2017-11-03 | ВЛИ-0,4кВ | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (по договору 2660-Ц/1(3)-ТП(2016)И Шашков Василий Александрович) ТП № 391 ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Минское». до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.138 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41451496.01 | новое строительство
23/2017-ПИР(Ц) | 1494-Ш/2(3)-ТП(2017)И | 41447493 | ООО "Резерв" | площадка для складирования строительных материалов, Шарьинский р-н, Шангское с/п, ориентир д.Сафоново, по автодороге Урень-Шарья-Никольск-Котлас на 127км | 15 | 2017-11-02 | ЛР | Шарьинский | Установка линейного разъединителя на первой отпаечной опоре проектируемой ВЛЗ от опоры №67 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС 35/10 кВ «Николо-Шанга». | шт. | 1 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .03 | Z44-TP41447493.03 | ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Николо-Шанга | 13008
23/2017-ПИР(Ц) | [5 empty] | 2017-11-02 | ВЛ-10кВ | Шарьинский | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №67 ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС 35/10 кВ «Николо-Шанга» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. | км. | 0.105 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41447493.01 | ВЛ-10 кВ ф. 10-08 ПС Николо-Шанга | 13008
23/2017-ПИР(Ц) | [5 empty] | 2017-11-02 | СТП | Шарьинский | Монтаж столбовой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с силовым трансформатором номинальной мощностью 25 кВА. | шт. | 1 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .04 | Z44-TP41447493.04 | новое строительство
23/2017-ПИР(Ц) | [5 empty] | 2017-11-02 | ВЛИ-0,4кВ | Шарьинский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ ф. 10-08 ПС 35/10 кВ «Николо-Шанга» до границы земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.046 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .02 | Z44-TP41447493.02 | новое строительство
23/2017-ПИР(Ц) | 1537-Ц/1(3)-ТП(2017)И | 41460874 | Кузнецов Игорь Юрьевич | нежилое помещение, г. Кострома, ул. Ткачей, д. 7, литера Ш-Ш2, пом.4 | 15 | 2017-11-05 | ВЛИ-0,4кВ | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ВЛИ-0,4 кВ ТП №25 ПС 110/6 кВ «Северная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.046 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41460874.01 | р-н ВЛ 0,4кВ от ТП25 2240м | 13020
23/2017-ПИР(Ц) | 1563-Ц/2(3)-ТП(2017)И | 41457891 | Местная религиозная организация "Мусульманское религиозное объединение г. Костромы" | административно-хозяйственный блок, г. Ксотрома, ул. Советская, д. 118 в | 28 | 2017-11-10 | КЛ-0,4кВ | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ (кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4 x 35) мм2, открытым способом ) от РУ-0,4 кВ ТП № 134 ПС 220 кВ Кострома-2 до наружной стены блока. | км. | 0.45 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41457891.01 | основное средство – Э/тех.часть РП2 6кВ ул.Гагарина | 17859
23/2017-ПИР(Ц) | 1569-Г/1(3)-ТП(2017)И) | 41455651 | Иванов Михаил Александрович | гаражный бокс №195А, Костромская область, Буйский район, пгт Чистые Боры, ГСК "Электрон-1" | 10 | 2017-11-10 | ВЛИ-0,4кВ | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №4/2/6 ВЛИ-0,4 кВ ТП №610 ф. 10-25 ПС 220/110/10 кВ «Борок» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.055 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41455651.01 | ВЛ 0,4кВ ТП №610 - ГСК Электрон-2 | 12010481-00
23/2017-ПИР(Ц) | 1571-Г/1(3)-ТП(2017)И) | 41455377 | Ношин Владимир Викторович | гаражный бокс №88, Костромская область, Буйский район, пгт Чистые Боры, ГСК "Электрон-1" | 5 | 2017-11-10 | ВЛИ-0,4кВ | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №4/4 ВЛИ-0,4 кВ ТП №610 ф. 10-25 ПС 220/110/10 кВ «Борок» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.07 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41455377.01 | ВЛ 0,4кВ ТП №610 - ГСК Электрон-2 | 12010481-00
23/2017-ПИР(Ц) | 1545-Ц/1(3)-ТП(2017)И) | 41458201 | Воробьева Юлия Олеговна | жилой дом , Костромской р-он, д. Асташево ул. Каменное поле д.7 | 15 | 2017-11-05 | ВЛИ-0,4кВ | Волгореченский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 93 ф.10-04 ПС-35/10 кВ «Сухоногово» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.092 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41458201.01 | новое строительство
23/2017-ПИР(Ц) | [5 empty] | 2017-11-05 | КА | Волгореченский | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 93 ф.10-04 ПС-35/10 кВ «Сухоногово». | км. | 1 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .03 | Z44-TP41458201.03 | п/с МТП 250 | 17712
23/2017-ПИР(Ц) | 1590-Г/1(3)-ТП(2017)И | 41454439 | Четверикова Галина Павловна | гаражный бокс №40, Буйский район, пгт Чистые Боры, ГСК "Электрон-2" | 6 | 2017-11-10 | ВЛИ-0,4кВ | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №6/6/2 ВЛИ-0,4 кВ ТП №610 ф. 10-25 ПС 220/110/10 кВ «Борок» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41454439.01 | ВЛ 0,4кВ ТП №610 - ГСК Электрон-2 | 12010481-00
23/2017-ПИР(Ц) | 1591-Н/1(3)-ТП(2017)И | 41457596 | Панихина Юлия Николаевна | жилой дом, Кадыйский р-н, с. Завражье , ул. Советская установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. №17. Участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на север. | 5 | 2017-11-10 | ВЛИ-0,4кВ | Кадыйский | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры №14 ВЛ-0,4 кВ ф. №01 ТП №127 ф. 10-04 ПС 35/10 кВ «Завражье» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.06 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41457596.01 | ВЛ-04 ПС Чернышево 10-02, 20,786км | 24030
23/2017-ПИР(Ц) | 1582-Ц/1(3)-ТП(2017)И | 41445295 | Леванова Анна Александровна | дачный дом, Костромская область, Красносельский район, в 10 метрах на север от ориентира граница н.п. Витязево, кадастровый номер 44:08:062601:431 | 15 | 2017-11-10 | ВЛИ-0,4кВ | Волгореченский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛ-0,4 кВ ТП № 58 ф.606 ПС-35/6 кВ «Сидоровская» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.23 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41445295.01 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП № 58 - д. Витязево | 12010495-00
23/2017-ПИР(Ц) | 1594-Ц/1(3)-ТП(2017)И | 41439719 | Горщарик Денис Петрович | жилой дом, Костромская область, Красносельский район, Шолоховское с/п, дер. Шолохово, ул. Ювелирная, дом 22 | 15 | 2017-11-10 | ВЛИ-0,4кВ | Красносельский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ ТП № 226 ф. 10-01 ПС-110/35/10 кВ «Красное» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.127 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41439719.01 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 226 ф.10-01 ПС Красное | 12008777-00
23/2017-ПИР(Ц) | 1598-Н/1(3)-ТП(2017)И | 41459471 | Филимонова Любовь Михайловна | Дачный домик, Мантуровский район, д. Ефимово, кад. № 44:10:060605:16 | 10 | 2017-11-11 | ВЛИ-0,4кВ | Мантуровский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №11-7 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 ТП №414 ф. 10-05 ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.092 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41459471.01 | ВЛ-04 от КТП-53-100 дЕфимово кПобеда 5,36 | 16500
23/2017-ПИР(Ц) | 1588-Г/1(3)-ТП(2017)И | 41449668 | Соловьева Лариса Анатольевна | нежилое помещение торгового назначения, г.Буй, пл.Революции, д.15, магазин "Надежда" | 15 | 2017-11-10 | ВЛИ-0,4кВ | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по существующим пролетам опор №№6-7 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Ленина ТП №337 ф. 10-08 ПС 110/35/10 кВ «Буй сельская» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.046 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41449668.01 | ВЛ-0.38 от КТП Горком-0.5 | 13156
23/2017-ПИР(Ц) | [5 empty] | 2017-11-10 | КТП | Буйский | Замена КТП №337 ф. 10-08 ПС 110/35/10 кВ «Буй сельская» с трансформатором номинальной мощностью 160 кВА на КТП киоскового типа с кабельным вводом 10 кВ с силовым трансформатором номинальной мощностью 250 кВА. | шт. | 1 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .05 | Z44-TP41449668.05 | ВЛ-0.38 от КТП Горком-0.5 | 13156
23/2017-ПИР(Ц) | [5 empty] | 2017-11-10 | опора | Буйский | Замена деревянной опоры №1 ВЛ-0,4 кВ ф. ул. Ленина района ТП №337 ф. 10-08 ПС 110/35/10 кВ «Буй сельская» на ж/б опору с укосом в виду одностороннего тяжения. | шт. | 1 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .02 | Z44-TP41449668.02 | ВЛ-0.38 от КТП Горком-0.5 | 13156
23/2017-ПИР(Ц) | [5 empty] | 2017-11-10 | ВЛИ-0,4кВ | Буйский | Замена силового кабеля от РУ-0,4 кВ ТП №337 ф. 10-08 ПС 110/35/10 кВ «Буй сельская» до опоры №2 на СИП-2 сечением токопроводящих жил 70 мм2 | км. | 0.07 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .03 | Z44-TP41449668.03 | ВЛ-0.38 от КТП Горком-0.5 | 13156
23/2017-ПИР(Ц) | 1595-Г/1(3)-ТП(2017)И | 41454340 | Коногоров Анатолий Павлович | жилой дом, Буйский район, д.Вантино, д.19 | 9 | 2017-11-10 | ВЛИ-0,4кВ | Буйский | Замена провода марки А-16 на провод марки СИП-2 сечением токопроводящих жил 35 мм2 от опоры №2 до опоры №21 ВЛ-0,4 кВ ф. Вантино ТП №075 ф. 10-07 ПС 110/35/10 кВ «Буй районная» с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 1 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41454340.01 | ВЛ-0.38 Княгинино-1.2 | 13026
23/2017-ПИР(Ц) | [5 empty] | 2017-11-10 | опора | Буйский | Замена деревянных опор №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 ВЛ-0,4 кВ ф. Вантино ТП №075 ф. 10-07 ПС 110/35/10 кВ «Буй районная» на ж/б опоры. | шт. | 22 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .02 | Z44-TP41454340.02 | ВЛ-0.38 Княгинино-1.2 | 13026
23/2017-ПИР(Ц) | 1599-Ц/2(3)-ТП(2017)И | 41457463 | ИП Сперанский Александр Иванович | производственная база, г. Кострома, п. Фанерник, кад. 44:27:060101:0036 | 15 | 2017-11-11 | ВЛИ-0,4кВ | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 814 ф.10-05 ПС-35/10 кВ «Караваево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.207 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41457463.01 | СТП 10/0,4кВ №802 | 13015009-00
23/2017-ПИР(Ц) | [5 empty] | 2017-11-11 | ТП | Костромской | Замена в СТП № 814 ф.10-05 ПС-35/10 кВ «Караваево» (инв. № 13015009-00) существующего трансформатора мощностью 25 кВА на трансформатор номинальной мощностью 63 кВА. | шт. | 1 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .04 | Z44-TP41457463.04 | СТП 10/0,4кВ №802 | 13015009-00
23/2017-ПИР(Ц) | [5 empty] | 2017-11-11 | КА | Костромской | Установка в РУ-0,4 кВ ТП № 814 ф.10-05 ПС-35/10 кВ «Караваево» дополнительного коммутационного аппарата. | шт. | 1 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .03 | Z44-TP41457463.03 | СТП 10/0,4кВ №802 | 13015009-00
23/2017-ПИР(Ц) | 1612-Н/1(3)-ТП(2017)И | 41455276 | Власова Антонина Ивановна | жилой дом, Макарьевский р-н, д. Иваново, д.9 | 7 | 2017-11-12 | ВЛИ-0,4кВ | Макарьевский | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры №10 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 района ТП №225 ф. 10-01 ПС 35/10 кВ «Нежитино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | [6 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  |  | Z44-TP | .01 | Z44-TP41455276.01 | ВЛ-04 пс Нежитино ф 10-01 11,6 | 25543
|  |  | Составил: | Голышев М.Н. | ____________________________________
|  |  | Согласован: | Соловьев М.А. | ____________________________________

## список договоров
00 | 41454286 | 0041454286
00 | 41453480 | 0041453480
00 | 41453204 | 0041453204
00 | 41454706 | 0041454706
00 | 41454457 | 0041454457
00 | 41452643 | 0041452643
00 | 41449691 | 0041449691
00 | 41451496 | 0041451496
00 | 41447493 | 0041447493
00 | 41460874 | 0041460874
00 | 41457891 | 0041457891
00 | 41455651 | 0041455651
00 | 41455377 | 0041455377
00 | 41458201 | 0041458201
00 | 41454439 | 0041454439
00 | 41457596 | 0041457596
00 | 41445295 | 0041445295
00 | 41439719 | 0041439719
00 | 41459471 | 0041459471
00 | 41449668 | 0041449668
00 | 41454340 | 0041454340
00 | 41457463 | 0041457463
00 | 41455276 | 0041455276

## свод объемов
Вид работ | Ед. изм.
Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 1,936 км
Монтаж ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом | 0,046 км
Установка линейного разъединителя | 1 шт.
Строительство отпайки ВЛЗ-(6)10 кВ | 0,105 км
Проектирование и монтаж СТП 6/0,4 кВ c трансформатором 25 кВА. | 1 шт.
Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ | 1 шт.
Монтаж ж/б опоры/ установка укоса | 4 шт.
Демонтаж опор | 3 шт.
Демонтаж провода А-16 | 0,046 км.
Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 185 мм2 открытым способом | 0,01 км.
Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 95 мм2 открытым способом | 0,07 км.
Демонтаж разъединителя РЛНД | 1 шт.
Строительство КЛ-10 кВ открытым способом рекомендуемым сечением 3х50 мм2 | 0,12 км.
Подвес дополнительного провода на участке ВЛ-10 кВ | 1,8 км.
Замена существующего силового трансформатора 20 кВА на трансформатор 40 кВА | 1 шт.
Замена траверсы на опоре ВЛ-10 кВ | 1 шт.
Замена силового кабеля на СИП сечением 70 мм2 | 0,07 км
Замена провода марки А-16 на провод марки СИП-2 сечением токопроводящих жил 35 мм2 | 1 км
Строительство КЛ-0,4 кВ (кабель с изоляцией из ПВХ пластиката с площадью поперечного сечения до (4 x 35) мм2, открытым способом ) | 0,45 км
Замена деревянных опор на ж/б опоры | 23 шт.
Замена КТП 160 кВА на КТП 250 кВА с кабельным вводом | 1 шт.
Замена в СТП № 814 силового тр-ра 25 кВА на силовой тр-р 63 кВА | 1 шт.