## Ярославль
Приложение 1 к ТЗ на выполнение работ по реконструкции ВЛ 10-110 кВ в части расширения просек
“УТВЕРЖДАЮ”
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»
_______________________ /_Трубин Р.В.
“_______” ___________________ 2015 г.
Приложение №1 к ТЗ на расширение просек ВЛ
Детализация объемов работ по комплексному приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию филиала ПАО "МРСК Центра" - "Ярэнерго" на 2016 год
Филиал | Наименование РЭС/уч-ка СЛЭП | Диспетчерское наименование ВЛ | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № пролетов | Объем работ по расширению (S1), га. | Площадь охранной зоны (Sохр.зоны), га. | Способ утилизации порубочных остатков (мульчирование/ сжигание/ трелевка и др.) | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[9 empty] | начало | окончание
Ярэнерго | Ярославский уч-к СЛЭП | ВЛ 35 кВ Ухринская | VL035-001895 | 35 | 28-29 ( 0,035 га),30-31 ( 0,015 га),33-34 ( 0,000 га),34-35 ( 0,070 га),35-36 ( 0,015 га),36-37 ( 0,040 га),37-38 ( 0,021 га),38-39 ( 0,040 га),39-40 ( 0,015 га),40-41 ( 0,021 га),41-42 ( 0,000 га),42-43 ( 0,000 га),43-44 ( 0,000 га),44-45 ( 0,025 га),45-46 ( 0,000 га),46-47 ( 0,012 га),47-48 ( 0,028 га),48-49 ( 0,006 га),114-115 ( 0,006 га),115-116 ( 0,012 га),118-119 ( 0,006 га),122-124 ( 0,009 га),126-127 ( 0,012 га),127-128 ( 0,045 га),130-131 ( 0,032 га),131-132 ( 0,112 га),132-133 ( 0,080 га),140-141 ( 0,012 га),141-142 ( 0,140 га),142-143 ( 0,314 га),143-144 ( 0,140 га),144-145 ( 0,165 га),145-146 ( 0,196 га),146-147 ( 0,004 га),147-148 ( 0,010 га),148-149 ( 0,000 га),153-154 ( 0,002 га),154-155 ( 0,140 га),155-156 ( 0,060 га),156-157 ( 0,208 га),157-158 ( 0,194 га),158-159 ( 0,234 га),159-160 ( 0,221 га),160-161 ( 0,190 га),161-162 ( 0,112 га),163-164 ( 0,040 га),166-167 ( 0,068 га),166-167 ( 0,010 га),167-168 ( 0,005 га),168-169 ( 0,076 га),169-170 ( 0,092 га),170-171 ( 0,098 га),173-174 ( 0,049 га),174-175 ( 0,080 га),174-175 ( 0,069 га),175-176 ( 0,364 га),176-177 ( 0,307 га),177-178 ( 0,160 га),178-179 ( 0,050 га),179-180 ( 0,041 га),180-181 ( 0,039 га),181-182 ( 0,085 га),182-183 ( 0,050 га),185-186 ( 0,056 га),191-192 ( 0,036 га),192-193 ( 0,096 га),193-194 ( 0,051 га),193-194 ( 0,120 га),194-195 ( 0,048 га),194-195 ( 0,032 га),195-196 ( 0,120 га),196-197 ( 0,168 га),197-198 ( 0,130 га),198-199 ( 0,156 га),199-200 ( 0,045 га),200-201 ( 0,035 га),201-202 ( 0,056 га),203-204 ( 0,042 га),204-205 ( 0,084 га),205-206 ( 0,070 га),206-207 ( 0,078 га),207-208 ( 0,112 га),209-210 ( 0,112 га),211-212 ( 0,126 га),213-214 ( 0,030 га),214-215 ( 0,039 га). | 6.5238 | 21.1238 | Определяется по согласованию с землепользователем | август | сентябрь
Ярэнерго | Ярославский уч-к СЛЭП | ВЛ 35 кВ Магистральная - 1.2 | VL035-002767 | 35 | Левая сторона: 2-3 ( 0,0414 га),3-4 ( 0,0378 га),4-5 ( 0,012 га),5-6 ( 0,0033 га),6-7 ( 0,0008 га),7-8 ( 0,0889 га),8-9 ( 0,0042 га),9-10 ( 0,0525 га),10-11 ( 0,0179 га),11-12 ( 0,0003 га),12-13 ( 0,0006 га),13-14 ( 0,0006 га),14-15 ( 0,0485 га),15-16 ( 0,061 га),16-17 ( 0,0808 га),17-18 ( 0,0007 га),19-20 ( 0,0076 га),21-22 ( 0,0043 га),22-23 ( 0,0046 га),23-24 ( 0,0059 га),24-25 ( 0,001 га),27-27а ( 0,001 га). | 0.4757 | 5.642 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | август
Ярэнерго | Ярославский уч-к СЛЭП |  |  |  | Правая сторона: 1-2 ( 0,0002 га),2-3 ( 0,0944 га),3-4 ( 0,064 га),4-5 ( 0,055 га),5-6 ( 0,001 га),6-7 ( 0,0016 га),7-8 ( 0,1071 га),8-9 ( 0,0076 га),9-10 ( 0,036 га),10-11 ( 0,0256 га),11-12 ( 0,0027 га),12-13 ( 0,0259 га),13-14 ( 0,0009 га),14-15 ( 0,0401 га),15-16 ( 0,092 га),16-17 ( 0,072 га),17-18 ( 0,0204 га),19-20 ( 0,0011 га),20-21 ( 0,0044 га),21-22 ( 0,0566 га),22-23 ( 0,0393 га),23-24 ( 0,0035 га),24-25 ( 0,0125 га),25-26 ( 0,001 га),27-27а ( 0,001 га). | 0.7659 |  | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | август
Ярэнерго | Ярославский уч-к СЛЭП | ВЛ 35 кВ Красавинская | VL035-000799 | 35 | 86-87 ( 0,212 га),87-88 ( 0,2 га),88-89 ( 0,0565 га),89-90 ( 0,1926 га),90-91 ( 0,1988 га),91-92 ( 0,147 га),92-93 ( 0,1345 га),93-94 ( 0,001 га),98-99 ( 0,145 га),99-100 ( 0,1811 га),100-101 ( 0,221 га),101-102 ( 0,1332 га),102-103 ( 0,217 га),103-104 ( 0,016 га),104-105 ( 0,1958 га),105-106 ( 0,0542 га),106-107 ( 0,324 га),107-108 ( 0,243 га),108-109 ( 0,21 га),109-110 ( 0,297 га),110-111 ( 0,226 га),111-112 ( 0,2156 га),112-113 ( 0,288 га),113-114 ( 0,1311 га),114-115 ( 0,2925 га),115-116 ( 0,266 га),116-117 ( 0,1938 га),117-118 ( 0,24 га),118-119 ( 0,2284 га),119-120 ( 0,0063 га),120-121 ( 0,0411 га),121-122 ( 0,11 га),122-123 ( 0,1309 га),123-124 ( 0,0985 га),124-125 ( 0,174 га),125-126 ( 0,108 га),126-127 ( 0,064 га),127-128 ( 0,0861 га),128-129 ( 0,1491 га),129-130 ( 0,165 га),130-131 ( 0,165 га),131-132 ( 0,165 га),132-133 ( 0,165 га),133-134 ( 0,165 га),134-135 ( 0,072 га),136-137 ( 0,0221 га),137-138 ( 0,062 га),138-139 ( 0,0365 га),139-140 ( 0,0385 га),140-141 ( 0,0185 га),141-142 ( 0,2645 га),142-143 ( 0,35 га),143-144 ( 0,3625 га),144-145 ( 0,434 га),145-146 ( 0,4224 га),146-147 ( 0,405 га),147-148 ( 0,348 га),148-149 ( 0,3836 га),149-150 ( 0,3434 га),150-151 ( 0,129 га),151-152 ( 0,3625 га),152-153 ( 0,232 га),153-154 ( 0,265 га),154-155 ( 0,2765 га),155-156 ( 0,124 га),156-157 ( 0,319 га),157-158 ( 0,002 га),158-159 ( 0,1455 га),159-160 ( 0,002 га),160-161 ( 0,0015 га), 161-162 ( 0,13 га),162-163 ( 0,0714 га),163-164 ( 0,195 га),164-165 ( 0,2025 га),165-166 ( 0,042 га). | 13.317 | 38.217 | Определяется по согласованию с землепользователем | июнь | июль
Ярэнерго | Ярославский уч-к СЛЭП | ВЛ 35 кВ Келноть | VL035-001981 | 35 | 1-2 ( 0,0001 га),2-3 ( 0,0002 га),3-4 ( 0,0024 га),4-5 ( 0,0281 га),11-12 ( 0,0004 га),23-24 ( 0,0001 га),24-25 ( 0,0005 га),30-31 ( 0,0016 га),31-32 ( 0,002 га),32-33 ( 0,0602 га),33-34 ( 0,0705 га),34-35 ( 0,0344 га),35-36 ( 0,0001 га),36-37 ( 0,005 га),37-38 ( 0,001 га). | 0.2066 | 1.2066 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | август
Ярэнерго | Рыбинский уч-к СЛЭП | ВЛ 110 кВ Веретье 1 и 2 | VL110-000831 VL110-000833 | 110 | 5-6 ( 0,001 га ), 6-7 ( 0,195 га ), 7-8 ( 0,000 га ), 8-9 ( 0,000 га ), 9-портал ( 0,001 га ) | 0.198 | 0.698 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | июль
Ярэнерго | Рыбинский уч-к СЛЭП | ВЛ 35 кВ Сить | VL035-001922 | 35 | 1-2 ( 0,008 га ), 2-3 ( 0,016 га ), 3-4 ( 0,019 га ), 4-5 ( 0,013 га ), 6-7 ( 0,005 га ), 9-10 ( 0,015 га ), 11-12 ( 0,052 га ), 12-13 ( 0,165 га ), 13-14 ( 0,137 га ), 14-15 ( 0,076 га ), 24-25 ( 0,116 га ), 25-26 ( 0,062 га ), 26-27 ( 0,041 га ), 28-29 ( 0,140 га ), 29-30 ( 0,084 га ), 30-31 ( 0,055 га ), 31-32 ( 0,058 га ), 32-33 ( 0,055 га ), 33-34 ( 0,052 га ), 34-35 ( 0,047 га ), 35-36 ( 0,064 га ), 36-37 ( 0,051 га ), 37-38 ( 0,052 га ), 38-39 ( 0,056 га ), 39-40 ( 0,058 га ), 40-41 ( 0,028 га ), 42-43 ( 0,010 га ), 43-44 ( 0,016 га ), 52-53 ( 0,174 га ), 53-54 ( 0,174 га ), 54-55 ( 0,174 га ), 55-56 ( 0,044 га ), 56-57 ( 0,058 га ), 57-58 ( 0,079 га ), 58-59 ( 0,103 га ), 59-60 ( 0,122 га ), 60-61 ( 0,057 га ), 61-62 ( 0,057 га ), 62-63 ( 0,114 га ), 63-64 ( 0,109 га ), 64-65 ( 0,101 га ), 65-66 ( 0,054 га ), 66-67 ( 0,097 га ), 67-68 ( 0,101 га ), 68-69 ( 0,097 га ), 69-70 ( 0,098 га ), 70-71 ( 0,099 га ), 71-72 ( 0,100 га ), 72-73 ( 0,100 га ), 73-74 ( 0,095 га ), 74-75 ( 0,168 га ), 75-76 ( 0,144 га ), 76-77 ( 0,120 га ), 77-78 ( 0,069 га ), 78-79 ( 0,026 га ), 80-81 ( 0,006 га ), 81-82 ( 0,042 га ), 82-83 ( 0,033 га ), 84-85 ( 0,020 га ), 86-87 ( 0,024 га ), 87-88 ( 0,084 га ), 88-89 ( 0,168 га ), 89-90 ( 0,061 га ), 92-93 ( 0,115 га ), 93-94 ( 0,075 га ), 94-95 ( 0,300 га ), 95-96 ( 0,270 га ), 96-97 ( 0,270 га ), 97-98 ( 0,270 га ), 98-99 ( 0,324 га ), 99-100 ( 0,324 га ), 100-101 ( 0,450 га ), 101-102 ( 0,216 га ), 102-103 ( 0,216 га ), 103-104 ( 0,231 га ), 104-105 ( 0,196 га ), 105-106 ( 0,378 га ), 106-107 ( 0,378 га ), 107-108 ( 0,378 га ), 108-109 ( 0,147 га ), 109-110 ( 0,098 га ), 110-111 ( 0,105 га ), 111-112 ( 0,164 га ), 112-113 ( 0,132 га ), 113-114 ( 0,197 га ), 114-115 ( 0,055 га ), 115-116 ( 0,165 га ), 117-118 ( 0,015 га ), 118-119 ( 0,049 га ), 119-120 ( 0,047 га ), 120-121 ( 0,211 га ), 122-123 ( 0,140 га ), 123-124 ( 0,143 га ), 124-125 ( 0,108 га ), 125-126 ( 0,103 га ), 126-127 ( 0,073 га ), 128-129 ( 0,451 га ), 129-130 ( 0,238 га ), 130-131 ( 0,121 га ), 132-133 ( 0,105 га ), 133-134 ( 0,058 га ), 137-138 ( 0,014 га ), 139-140 ( 0,074 га ), 140-портал ( 0,003 га ) | 12.124 | 31.824 | Определяется по согласованию с землепользователем | май | июль
Ярэнерго | Рыбинский уч-к СЛЭП | ВЛ 35 кВ Рождествено | VL035-002027 | 35 | 8-9 ( 0,015 га ), 9-10 ( 0,112 га ), 11-12 ( 0,005 га ), 12-13 ( 0,144 га ), 13-14 ( 0,128 га ), 14-15 ( 0,304 га ), 15-16 ( 0,036 га ), 16-17 ( 0,087 га ), 17-18 ( 0,085 га ), 18-19 ( 0,144 га ), 19-20 ( 0,142 га ), 20-21 ( 0,202 га ), 21-22 ( 0,160 га ), 22-23 ( 0,008 га ), 23-24 ( 0,050 га ), 25-26 ( 0,168 га ), 26-27 ( 0,068 га ), 29-30 ( 0,018 га ), 30-31 ( 0,018 га ), 31-32 ( 0,020 га ), 32-33 ( 0,099 га ), 33-34 ( 0,005 га ), 35-36 ( 0,013 га ), 37-38 ( 0,084 га ), 38-39 ( 0,025 га ), 39-40 ( 0,091 га ), 40-41 ( 0,204 га ), 41-42 ( 0,053 га ), 43-44 ( 0,067 га ), 44-45 ( 0,231 га ), 45-46 ( 0,140 га ), 46-47 ( 0,248 га ), 47-48 ( 0,209 га ), 48-49 ( 0,264 га ), 49-50 ( 0,094 га ), 55-56 ( 0,604 га ), 56-57 ( 0,252 га ), 57-58 ( 0,463 га ), 58-59 ( 0,455 га ), 59-60 ( 0,465 га ), 60-61 ( 0,465 га ), 61-62 ( 0,407 га ), 62-63 ( 0,396 га ), 63-64 ( 0,403 га ), 64-65 ( 0,407 га ), 65-66 ( 0,407 га ), 66-67 ( 0,403 га ), 67-68 ( 0,333 га ), 69-70 ( 0,494 га ), 70-71 ( 0,144 га ), 71-72 ( 0,300 га ), 72-73 ( 0,382 га ), 73-74 ( 0,404 га ), 74-75 ( 0,539 га ), 75-76 ( 0,427 га ), 76-77 ( 0,234 га ), 77-78 ( 0,056 га ), 78-79 ( 0,191 га ), 79-80 ( 0,164 га ), 80-81 ( 0,054 га ), 81-82 ( 0,228 га ), 82-83 ( 0,096 га ), 86-87 ( 0,286 га ), 87-88 ( 0,165 га ), 88-89 ( 0,297 га ), 89-90 ( 0,459 га ), 90-91 ( 0,505 га ), 91-92 ( 0,445 га ), 92-93 ( 0,475 га ), 93-94 ( 0,576 га ), 94-95 ( 0,357 га ), 95-96 ( 0,322 га ), 96-97 ( 0,401 га ), 97-98 ( 0,212 га ), 98-99 ( 0,428 га ), 99-100 ( 0,376 га ), 100-101 ( 0,376 га ), 101-102 ( 0,235 га ), 102-103 ( 0,056 га ), 103-104 ( 0,000 га ), 104-105 ( 0,119 га ), 105-106 ( 0,014 га ), 106-107 ( 0,082 га ), 107-108 ( 0,035 га ), 108-109 ( 0,042 га ), 116-117 ( 0,025 га ), 123-124 ( 0,143 га ), 124-125 ( 0,103 га ), 125-126 ( 0,103 га ), 126-127 ( 0,044 га ), 127-128 ( 0,140 га ), 128-129 ( 0,100 га ), 129-130 ( 0,257 га ), 130-131 ( 0,102 га ), 131-132 ( 0,103 га ), 132-133 ( 0,101 га ), 133-134 ( 0,068 га ), 134-135 ( 0,239 га ), 135-136 ( 0,239 га ), 136-137 ( 0,103 га ), 138-139 ( 0,025 га ), 139-140 ( 0,103 га ), 140-141 ( 0,107 га ), 141-142 ( 0,167 га ), 142-143 ( 0,078 га ), 144-145 ( 0,108 га ), 145-146 ( 0,090 га ), 146-147 ( 0,090 га ), 147-148 ( 0,060 га ), 148-149 ( 0,025 га ), 149-150 ( 0,135 га ), 150-151 ( 0,170 га ), 151-152 ( 0,111 га ), 152-153 ( 0,130 га ), 153-154 ( 0,126 га ), 154-155 ( 0,270 га ), 155-156 ( 0,144 га ), 156-157 ( 0,072 га ), 157-158 ( 0,108 га ), 158-159 ( 0,252 га ), 159-160 ( 0,153 га ), 160-161 ( 0,144 га ), 161-162 ( 0,090 га ), 162-163 ( 0,090 га ), 163-164 ( 0,090 га ), 165-166 ( 0,038 га ), 166-167 ( 0,013 га ), 167-168 ( 0,149 га ), 168-169 ( 0,120 га ), 169-170 ( 0,130 га ), 171-172 ( 0,060 га ), 172-173 ( 0,084 га ), 173-174 ( 0,196 га ), 174-175 ( 0,060 га ), 175-176 ( 0,048 га ), 177-178 ( 0,136 га ), 179-180 ( 0,099 га ), 180-181 ( 0,112 га ), 181-182 ( 0,055 га ), 182-183 ( 0,096 га ), 183-184 ( 0,018 га ), 184-185 ( 0,081 га ), 185-186 ( 0,006 га ), 187-188 ( 0,080 га ), 188-189 ( 0,080 га ), 189-190 ( 0,050 га ) | 25.684 | 25.684 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | сентябрь
ла | Рыбинский уч-к СЛЭП | ВЛ-35 кВ Брейтово | VL035-001917 | 35 | 31-32 ( 0,256 га ), 32-33 ( 0,248 га ), 33-34 ( 0,261 га ), 34-35 ( 0,358 га ), 35-36 ( 0,252 га ), 36-37 ( 0,308 га ), 37-38 ( 0,308 га ), 38-39 ( 0,308 га ), 39-40 ( 0,315 га ), 40-41 ( 0,286 га ), 41-42 ( 0,267 га ), 42-43 ( 0,224 га ), 43-44 ( 0,240 га ), 44-45 ( 0,240 га ), 45-46 ( 0,216 га ), 46-47 ( 0,208 га ), 47-48 ( 0,240 га ), 48-49 ( 0,250 га ), 49-50 ( 0,240 га ), 50-51 ( 0,096 га ), 51-52 ( 0,112 га ), 52-53 ( 0,163 га ), 53-54 ( 0,150 га ), 54-55 ( 0,150 га ), 55-56 ( 0,150 га ), 58-59 ( 0,074 га ), 59-60 ( 0,218 га ), 60-61 ( 0,120 га ), 61-62 ( 0,168 га ), 62-63 ( 0,168 га ), 63-64 ( 0,170 га ), 64-65 ( 0,192 га ), 65-66 ( 0,196 га ), 72-73 ( 0,112 га ), 73-74 ( 0,112 га ), 80-81 ( 0,262 га ), 88-89 ( 0,106 га ), 89-90 ( 0,214 га ), 96-ПС ( 0,048 га ) | 8.007 | 20.507 | Определяется по согласованию с землепользователем | март | апрель
Ярэнерго | Рыбинский уч-к СЛЭП | ВЛ-35 кВ Борок-Лацкое | VL035-002029 | 35 | 1-2 ( 0,179 га ), 2-3 ( 0,210 га ), 3-4 ( 0,203 га ), 4-5 ( 0,245 га ), 5-6 ( 0,196 га ), 6-7 ( 0,196 га ), 7-8 ( 0,192 га ), 8-9 ( 0,252 га ), 9-10 ( 0,273 га ), 10-11 ( 0,222 га ), 11-12 ( 0,234 га ), 12-13 ( 0,240 га ), 13-14 ( 0,234 га ), 14-15 ( 0,252 га ), 15-16 ( 0,222 га ), 16-17 ( 0,240 га ), 17-18 ( 0,234 га ), 18-19 ( 0,260 га ), 19-20 ( 0,260 га ), 20-21 ( 0,260 га ), 21-22 ( 0,260 га ), 22-23 ( 0,254 га ), 23-24 ( 0,221 га ), 24-25 ( 0,212 га ), 25-26 ( 0,217 га ), 26-27 ( 0,215 га ), 27-28 ( 0,204 га ), 28-29 ( 0,182 га ), 29-30 ( 0,215 га ), 30-31 ( 0,160 га ), 31-32 ( 0,209 га ), 32-33 ( 0,198 га ), 33-34 ( 0,187 га ), 34-35 ( 0,231 га ), 35-36 ( 0,209 га ), 36-37 ( 0,209 га ), 37-38 ( 0,226 га ), 38-39 ( 0,246 га ), 39-40 ( 0,198 га ), 40-41 ( 0,088 га ), 42-43 ( 0,130 га ), 43-44 ( 0,117 га ), 44-45 ( 0,080 га ), 45-46 ( 0,084 га ), 46-47 ( 0,028 га ) | 9.179 | 21.979 | Определяется по согласованию с землепользователем | апрель | июнь
Ярэнерго | Рыбинский уч-к СЛЭП | ВЛ-35 кВ Залесье 1 и 2 | VL035-001625 VL035-001626 | 35 | 16-17 ( 0,040 га ), 17-18 ( 0,056 га ), 18-19 ( 0,032 га ), 19-20 ( 0,096 га ), 20-21 ( 0,453 га ), 21-22 ( 0,021 га ), 22-23 ( 0,123 га ), 25-26 ( 0,123 га ), 26-27 ( 0,123 га ), 27-28 ( 0,126 га ), 28-29 ( 0,126 га ), 29-30 ( 0,126 га ), 30-31 ( 0,126 га ), 31-32 ( 0,126 га ), 32-33 ( 0,126 га ), 33-34 ( 0,126 га ), 34-35 ( 0,126 га ), 35-36 ( 0,112 га ), 36-37 ( 0,112 га ), 37-38 ( 0,112 га ), 38-39 ( 0,112 га ) | 2.521 | 8.521 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | август
Ярэнерго | Рыбинский уч-к СЛЭП | ВЛ-35 кВ Правдино-Станилово | VL035-002032 | 35 | 4-5 ( 0,040 га ), 6-7 ( 0,049 га ), 7-8 ( 0,083 га ), 8-9 ( 0,230 га ), 13-14 ( 0,162 га ), 14-15 ( 0,115 га ), 17-18 ( 0,114 га ), 18-19 ( 0,122 га ), 21-22 ( 0,027 га ), 26-27 ( 0,090 га ), 29-30 ( 0,024 га ), 30-31 ( 0,192 га ), 31-32 ( 0,180 га ), 32-33 ( 0,138 га ), 33-34 ( 0,088 га ), 34-35 ( 0,066 га ) | 1.72 | 7.12 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | август
Ярэнерго | Рыбинский уч-к СЛЭП | ВЛ-35 кВ Восточная - Красная Горка | VL035-001627 | 35 | 1-2 ( 0,122 га ), 2-3 ( 0,020 га ), 3-4 ( 0,128 га ), 4-5 ( 0,238 га ), 5-6 ( 0,106 га ), 6-7 ( 0,081 га ), 7-8 ( 0,022 га ), 8-9 ( 0,032 га ), 9-10 ( 0,135 га ), 10-11 ( 0,010 га ), 12-13 ( 0,020 га ), 14-15 ( 0,010 га ), 15-16 ( 0,020 га ), 16-17 ( 0,002 га ), 19-20 ( 0,134 га ), 21-22 ( 0,026 га ), 22-23 ( 0,020 га ), 23-24 ( 0,012 га ), 25-26 ( 0,081 га ), 26-27 ( 0,040 га ), 27-28 ( 0,492 га ), 28-29 ( 0,180 га ), 30-31 ( 0,250 га ), 47-48 ( 0,025 га ), 48-49 ( 0,023 га ), 50-51 ( 0,016 га ), 51-52 ( 0,065 га ), 52-53 ( 0,008 га ), 54-55 ( 0,067 га ), 55-56 ( 0,261 га ), 56-57 ( 0,276 га ), 58-59 ( 0,070 га ), 59-60 ( 0,004 га ), 61-62 ( 0,020 га ) | 3.013 | 3.013 | Определяется по согласованию с землепользователем | май | июнь
Ярэнерго | Рыбинский уч-к СЛЭП | ВЛ-35 кВ Мехзавод 1 и 2 | VL035-001637 VL035-001638 | 35 | портал - 1 ( 0,084 га ), 1-2 ( 0,157 га ), 5-6 ( 0,275 га ), 6-7 ( 0,110 га ), 7-8 ( 0,183 га ), 8-9 ( 0,110 га ), 9-10 ( 0,014 га ), 10-11 ( 0,150 га ) | 1.082 | 2.982 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | август
Ярэнерго | Рыбинский уч-к СЛЭП | ВЛ-35 кВ Большесельская | VL035-001778 VL035-001779 | 35 | 4-5 ( 0,040 га ), 5-6 ( 0,075 га ), 6-7 ( 0,186 га ), 7-8 ( 0,132 га ), 10-11 ( 0,077 га ), 11-12 ( 0,077 га ), 12-13 ( 0,077 га ), 13-14 ( 0,077 га ), 14-15 ( 0,116 га ), 15-16 ( 0,116 га ), 16-17 ( 0,060 га ), 17-18 ( 0,116 га ), 19-20 ( 0,051 га ), 20-21 ( 0,149 га ), 21-22 ( 0,144 га ), 26-27 ( 0,035 га ), 27-28 ( 0,085 га ), 28-29 ( 0,238 га ), 29-30 ( 0,289 га ), 30-31 ( 0,281 га ), 31-32 ( 0,085 га ), 32-33 ( 0,060 га ), 33-34 ( 0,200 га ), 34-35 ( 0,123 га ), 35-36 ( 0,033 га ), 36-37 ( 0,034 га ), 37-38 ( 0,248 га ), 38-39 ( 0,297 га ), 39-40 ( 0,297 га ), 40-41 ( 0,144 га ), 41-42 ( 0,190 га ), 42-43 ( 0,084 га ), 43-44 ( 0,018 га ), 44-45 ( 0,340 га ), 48-49 ( 0,272 га ), 49-50 ( 0,396 га ), 50-51 ( 0,384 га ), 51-52 ( 0,372 га ), 52-53 ( 0,312 га ), 53-54 ( 0,189 га ), 78-79 ( 0,217 га ), 79-80 ( 0,231 га ), 80-81 ( 0,224 га ), 81-82 ( 0,224 га ), 82-83 ( 0,224 га ), 84-85 ( 0,234 га ), 85-86 ( 0,235 га ), 86--87 ( 0,165 га ), 87-88 ( 0,150 га ), 88-89 ( 0,085 га ), 91-92 ( 0,119 га ), 95-96 ( 0,239 га ), 96-97 ( 0,223 га ), 97-98 ( 0,224 га ), 98-99 ( 0,238 га ), 99-100 ( 0,231 га ), 100-101 ( 0,231 га ), 105-106 ( 0,172 га ), 111-112 ( 0,060 га ), 115-116 ( 0,220 га ), 121-122 ( 0,176 га ), 132-133 ( 0,408 га ), 133-134 ( 0,386 га ), 142-143 ( 0,160 га ) | 11.572 | 33.072 | Определяется по согласованию с землепользователем | май | июль
Ярэнерго | Ростовский уч-к СЛЭП | ВЛ 35 кВ Горки-Рязанцево | VL035-001968 | 35 | 23-24 ( 0,482 га),24-25 (0,482 га),25-26 ( 0,482 га),26-27 (0,482 га),27-28 ( 0,482 га),28-29 ( 0,482 га),34-35 ( 0,222 га),46-47 ( 0,512 га),47-48 ( 0,512 га),48-49 ( 0,512 га),51-52 ( 0,262 га),52-53 ( 0,262 га),74-75 ( 0,437 га),75-76 ( 0,437 га),76-77 ( 0,437 га),77-78 ( 0,437 га),78-79 ( 0,437 га),79-80 ( 0,225 га),80-81 ( 0,225 га),81-82 ( 0,225 га). | 8.68 | 14.08 | Определяется по согласованию с землепользователем | май | июнь
Ярэнерго | Ростовский уч-к СЛЭП | ВЛ 35 кВ Алешкинская | VL035-001804 | 35 | 21-22 ( 0,1 га),22-23 ( 0,1 га),23-24 ( 0,3 га),24-25 ( 0,3 га),25-26 ( 0,3 га),26-27 ( 0,3 га),27-28 ( 0,3 га),28-29 ( 0,3 га),29-30 ( 0,3 га),30-31 ( 0,3 га),32-33 ( 0,3 га),33-34 ( 0,3 га),34-35 ( 0,3 га),35-36 ( 0,3 га),36-37 ( 0,3 га),37-38 ( 0,3 га),38-39 ( 0,3 га),39-40 ( 0,3 га),41-42 ( 0,3 га),42-43 ( 0,3 га),43-44 ( 0,3 га),44-45 ( 0,3 га),45-46 ( 0,3 га),46-47 ( 0,3 га),47-48 ( 0,3 га),48-49 ( 0,3 га),49-50 ( 0,3 га),50-51 ( 0,3 га),53-54 ( 0,3 га),75-76 ( 0,3 га),78-79 ( 0,3 га),79-80 ( 0,3 га),80-81 ( 0,3 га),81-82 ( 0,3 га),85-86 ( 0,3 га),86-87 ( 0,3 га),87-88 ( 0,3 га),95-96 ( 0,3 га),96-97 ( 0,3 га). | 11.3 | 21.8 | Определяется по согласованию с землепользователем | май | июль
Ярэнерго | Ростовский уч-к СЛЭП | ВЛ 35 кВ Раменская | VL035-001615 | 35 | 3-4 ( 0,39 га),4-5 ( 0,39 га),5-6 ( 0,39 га),6-7 ( 0,39 га),7-8 ( 0,39 га),8-9 ( 0,39 га),9-10 ( 0,39 га),10-11 ( 0,39 га),11-12 ( 0,39 га),12-13 ( 0,39 га),13-14 ( 0,39 га),14-15 ( 0,39 га),15-16 ( 0,39 га),16-17 ( 0,39 га),17-18 ( 0,39 га),18-19 ( 0,39 га),19-20 ( 0,39 га),20-21 ( 0,39 га),25-26 ( 0,4 га),29-30 ( 0,4 га),30-31 ( 0,4 га),31-32 ( 0,4 га),32-33 ( 0,4 га),33-34 ( 0,4 га),35-36 ( 0,41 га),36-37 ( 0,41 га),37-38 ( 0,41 га),38-39 ( 0,41 га),39-40 ( 0,41 га),41-42 ( 0,41 га),42-43 ( 0,41 га),43-44 ( 0,41 га),44-45 ( 0,41 га),45-46 ( 0,41 га),46-47 ( 0,41 га),47-48 ( 0,41 га),48-49 ( 0,41 га),49-50 ( 0,41 га),50-51 ( 0,41 га),51-52 ( 0,41 га),52-53 ( 0,41 га),53-54 ( 0,41 га). | 16.8 | 28.1 | Определяется по согласованию с землепользователем | июнь | август
Ярэнерго | Ростовский уч-к СЛЭП | ВЛ 110 кВ Плоски | VL110-001376 | 110 | 19 - 20 (0,5га) | 0.5 | 0.9 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | июль
Ярэнерго | Рыбинский уч-к СЛЭП | ВЛ-35 кВ Арефино-Белое | VL035-001643 | 35 | 1-2 ( 0,093 га ), 2-3 ( 0,138 га ), 5-6 ( 0,236 га ), 6-7 ( 0,000 га ), 11-12 ( 0,390 га ), 12-13 ( 0,066 га ), 13-14 ( 0,347 га ), 14-15 ( 0,098 га ), 38-39 ( 0,252 га ), 39-40 ( 0,270 га ), 40-41 ( 0,261 га ), 41-42 ( 0,234 га ), 42-43 ( 0,225 га ), 43-44 ( 0,270 га ), 44-45 ( 0,243 га ), 45-46 ( 0,261 га ), 46-47 ( 0,261 га ), 47-48 ( 0,243 га ), 48-49 ( 0,261 га ), 49-50 ( 0,261 га ), 50-51 ( 0,270 га ), 51-52 ( 0,261 га ), 52-53 ( 0,252 га ), 53-54 ( 0,261 га ), 54-55 ( 0,261 га ), 55-56 ( 0,261 га ), 56-57 ( 0,261 га ), 57-58 ( 0,261 га ), 58-59 ( 0,270 га ), 59-60 ( 0,261 га ), 60-61 ( 0,493 га ), 61-62 ( 0,493 га ), 62-63 ( 0,493 га ), 63-64 ( 0,510 га ), 64-65 ( 0,510 га ), 65-66 ( 0,510 га ), 66-67 ( 0,493 га ), 67-68 (0,476 га ), 68-69 ( 0,476 га ), 69-70 ( 0,476 га ), 70-71 ( 0,476 га ), 71-72 ( 0,476 га ), 72-73 ( 0,476 га ), 73-74 ( 0,476 га ), 74-75 ( 0,459 га ), 75-76 ( 0,476 га ), 76-77 ( 0,459 га ), 77-78 ( 0,532 га ), 78-79 ( 0,513 га ), 79-80 ( 0,513 га ), 80-81 ( 0,513 га ), 81-82 ( 0,532 га ), 82-83 ( 0,532 га ), 83-84 ( 0,551 га ), 84-85 ( 0,493 га ), 85-86 ( 0,493 га ), 86-87 ( 0,493 га ), 87-88 ( 0,476 га ), 88-89 ( 0,493 га ), 89-90 ( 0,510 га ), 90-91 ( 0,493 га ), 91-92 ( 0,459 га ), 92-93 ( 0,493 га ), 93-94 ( 0,493 га ), 94-95 ( 0,476 га ), 95-96 ( 0,510 га ), 96-97 ( 0,493 га ), 97-98 ( 0,476 га ), 98-99 ( 0,476 га ), 99-100 ( 0,493 га ), | 26.742 | 26.742 | Определяется по согласованию с землепользователем | июнь | сентябрь
Ярэнерго | Ростовский уч-к СЛЭП | ВЛ 35 кВ Марково-Урусово, отп.на ПС Семибратово | VL035-002255-501 | 35 | 48/88-87 ( 0,45 га),87-86 ( 0,45 га),86-85 ( 0,45 га),85-84 ( 0,45 га),84-83 ( 0,45 га),83-82 ( 0,45 га). | 2.7 | 4.2 | Определяется по согласованию с землепользователем | май | май
Ярэнерго | Ростовский уч-к СЛЭП | ВЛ 35 кВ Марково-Урусово | VL035-002255 | 35 | 23 - 24 ( 0,18га ),36 - 37 ( 0,22га ),37 - 38 ( 0,22га ),38 - 39 ( 0,22га ),39 - 40 ( 0,22га ),40 - 41 ( 0,22га ),41 - 42 ( 0,22га ),42 - 43 ( 0,22га ), 43 - 44 ( 0,22га ),44 - 45 ( 0,22га ),45 - 46 ( 0,22га ),46 - 47 ( 0,22га ),47 - 48 ( 0,22га ),48 - 49 ( 0,22га ),49 - 50 ( 0,22га ),50 - 51 ( 0,22га ), 51 - 52 ( 0,22га ),52 - 53 ( 0,22га ),53 - 54 ( 0,22га ),54 - 55 ( 0,22га ),55 - 56 ( 0,22га ),59 - 60 ( 0,24га ),60 - 61 ( 0,24га ),61 - 62 ( 0,24га ) ,62 - 63 ( 0,12га ),63 - 64 ( 0,35га ),64 - 65 ( 0,36га ),65 - 66 ( 0,36га ),66 - 67 ( 0,16га ),67 - 68 ( 0,32га ),68 - 69 ( 0,22га ),69 - 70 ( 0,22га ), 70 - 71 ( 0,24га ),71 - 72 ( 0,24га ),72 - 73 ( 0,11га ),73 - 74 ( 0,12га ),74 - 75 ( 0,26га ),75 - 76 ( 0,26га ),76 - 77 ( 0,24га ),77 - 78 ( 0,28га ), 78 - 79 ( 0,24га ),79 - 80 ( 0,26га ),83 - 84 ( 0,26га ),84 - 85 ( 0,22га ),85 - 86 ( 0,26га ),86 - 87 ( 0,28га ),87 - 88 ( 0,26га ),88 - 89 ( 0,26га ), 89 - 90 ( 0,24га ),92-93 (0,09) | 26.8 | 49.55 | Определяется по согласованию с землепользователем | июнь | август
Ярэнерго | Ростовский уч-к СЛЭП | ВЛ 35 кВ Петровск-Поречье | VL035-001840 | 35 | 10-11 (0,2); 41-42 (0,22), 42-43(0,32га),44-45(0,36га),45-46(0,32га), 46-47 (0,18), 55-56(0,18га),56-57(0,36га),57-58(0,24га),58-59(0,28га) 59-60 (0,28), 65-66(0,32га),66-67(0,16га),67-68(0,36га),68-69(0,26га) | 4.02 | 10.845 | Определяется по согласованию с землепользователем | май | май
Ярэнерго | Ярославския уч-к СЛЭП | ВЛ 35 кВ Пречистинская отп. На ПС Льнозавод | VL035-001799-501 | 35 | 8-9 ( 0,006 га),9-10 ( 0,099 га),10-11 ( 0,026 га),11-12 ( 0,248 га),12-13 ( 0,416 га),13-14 ( 0,348 га),14-15 ( 0,229 га),15-16 ( 0,028 га). | 1.4 | 4.745 | Определяется по согласованию с землепользователем | май | май
ИТОГО ВЛ 35-110 кВ | [5 empty] | 195.331 | 382.5514
Ярэнерго | Борисоглебский РЭС | ВЛ-10кВ №4 Зачатье ПС Щурово | VS010-0009966 | 10 | 53-54(0,14 га), 54-55(0,1 га), 55-56(0,1 га), 56-57(0,1 га), 57-58(0,1 га), 61-62(0,1 га), 62-63(0,1 га), 63-64(0,1 га), 64-65(0,1 га), 65-66(0,1 га), 66-67(0,1 га), 96-97(0,1 га), 97-98(0,14 га), 98-99(0,1 га) | 1.44 | 1.96 | Определяется по согласованию с землепользователем | август | август
Ярэнерго | Гаврилов-Ямский РЭС | ВЛ 10кВ №01 ПС Селифонтово | VS010-0008519 | 10 | 5-6(0,128 га), 6-7(0,128 га), 7-8(0,128 га), 8-9(0,128 га), 2-16 - 2-17(0,112 га), 2-17 - 2-18(0,112 га), 2-18 - 2-19(0,112 га), 2-19 - 2-20(0,112 га), 2-20 - 2-21(0,112 га), 2-21 - 2-22(0,112 га), 2-22 - 2-23(0,112 га), 2-23 - 2-24(0,112 га), 2-24 - 2-25(0,112 га), 2-25 - 2-26(0,112 га), 2-26 - 2-27(0,112 га), 2-27 - 2-28(0,112 га), 2-28 - 2-29(0,112 га), 2-29 - 2-30(0,112 га), 2-30 - 2-31(0,112 га), 2-31 - 2-32(0,112 га), 2-32 - 2-33(0,112 га), 2-33 - 2-34(0,112 га), 2-34 - 2-35(0,112 га). | 2.64 | 3.22 | Определяется по согласованию с землепользователем | июнь | август
Ярэнерго | Ярославский РЭС | ВЛ 10 кВ №8 ПС Селифонтово | VS010-0011524 | 10 | 2-3(0,12 га), 3-4(0,12 га), 4-5(0,12 га), 5-6(0,12 га), 6-7(0,11 га), 7-8(0,11 га), 8-9(0,11 га), 9-10(0,11 га), 10-11(0,11 га), 11-12(0,11 га), 12-13(0,11 га), 59-60(0,13 га), 60-61(0,13 га), 61-62(0,13 га), 62-63(0,13 га), 63-64(0,13 га), 64-65(0,13 га), 65-66(0,13 га), 66-67(0,13 га), 67-68(0,13 га), 68-69(0,13 га), 69-70(0,13 га), 70-71(0,13 га), 71-72(0,13 га), 72-73(0,13 га), 73-74(0,13 га), 74-75(0,13 га), 75-76(0,13 га), 76-77(0,13 га), 77-78(0,13 га), 78-79(0,13 га),79-80(0,13 га) | 3.98 | 4.34 | Определяется по согласованию с землепользователем | июнь | сентябрь
Ярэнерго | Ярославский РЭС | ВЛ-10 кВ №15 «Зверосовхоз» РП-10 кВ №35 ЯГЭС | VS010-0011510 | 10 | 1-2(0,11 га), 2-3(0,11 га), 3-4(0,11 га), 4-5(0,11 га), 5-6(0,11 га), 6-7(0,11 га), 7-8(0,11 га), 8-9(0,11 га), 9-10 (0,11 га), 10-11(0,11 га), 12-13(0,11 га), 13-14(0,11 га), 14-15(0,11 га), 15-16(0,11 га), 16-17(0,12 га), 17-18 (0,11 га), 18-19(0,11 га), 19-20(0,11 га), 27-28(0,11 га), 28-29(0,11 га), 40-41(0,11 га), 41-42(0,11га), 42-43 (0,11 га), 43-44(0,11 га), 44-45(0,11 га), 45-46(0,12 га), 46-47(0,11 га), 47-48(0,11 га), 49-50(0,11 га). | 2.12 | 2.66 | Определяется по согласованию с землепользователем | июнь | сентябрь
Ярэнерго | Ярославский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 «Медведково» ПС 35/10 кВ Дорожаево | VS010-0011272 | 10 | 365-366(0,11 га), 366-367(0,11 га), 367-368(0,11 га), 368-369(0,11 га), 369-370(0,11 га), 370-371(0,11 га), 371-372(0,11 га), 372-373(0,11 га), 373-374(0,11 га), 375-376(0,11 га), 377-378(0,11 га), 379-380(0,11 га), 380-381(0,11 га), 381-382(0,11 га), 382-383(0,11 га), 383-384(0,11 га), 384-385(0,11 гп), 385-386(0,11 га), 386-387(0,11 га), 387-388(0,11 га), 388-389(0,11 га), 389-390(0,11 га), 390-391(0,11 га), 391-392(0,11 га), 392-393(0,11 га), 393-394(0,11 га), 394-395(0,11 га), 395-396(0,11 га), 396-397(0,11 га), 397-398(0,11 га), 398-399(0,11 га), 399-400(0,11 га), 400-401(0,11 га), 401-402(0,11 га), 402-403(0,11 га), 403-404(0,11 га), 404-405(0,11 га), 405-406(0,11 га), 406-407(0,11 га), 407-408(0,11 га), 408-409(0,11 га), 409-410(0,11 га), 410-411(0,11 га), 411-412(0,11 га), 412-413(0,11 га), 413-414(0,11 га), 414-415(0,11 га), 415-416(0,11 га), 416-417(0,11 га), 417-418(0,11 га), 418-419(0,11 га), 419-420(0,11 га), 420-421(0,11 га), 421-422(0,11 га), 422-423(0,11 га), 423-424(0,11 га), 424-425(0,11 га), 425-426(0,11 га), 426-427(0,11 га), 322-323(0,14 га), 323-324(0,12 га), 324-325(0,12 га), 325-326(0,12 га), 326-327(0,12 га), 327-328(0,12 га), 328-329(0,12 га), 329-330(0,11 га) | 7.8 | 9.1 | Определяется по согласованию с землепользователем | май | сентябрь
Ярэнерго | Ярославский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 «Козъмодемьянский» ПС 220/110/10 кВ Ярославская | VS010-0011902 | 10 | 207-208(0,13 га), 208-209(0,13 га), 210-211(0,13 га), 211-212(0,13 га), 212-213 (0,13 га), 213-214(0,13 га), 214-215(0,13 га), 215-216(0,13 га), 216-217(0,13 га), 217-218(0,13 га), 218-219(0,13 га), 219-220(0,13 га), 220-221(0,13 га), 221-222(0,13 га), 222-223(0,13 га), 223-224(0,13 га), 224-225(0,13 га), 225-226(0,13 га), 226-226(0,13 га), 125-126(0,12 га), 126-127(0,12 га), 127-128(0,12 га), 128-129(0,12 га), 129-130(0,12 га), 130-131(0,12 га),131-132(0,12 га), 132-133(0,12 га), 133-134(0,12 га), 134-135(0,12 га), 135-136(0,12 га), 137-138(0,12 га) | 4.12 | 4.76 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | сентябрь
Ярэнерго | Ярославский РЭС | ВЛ-10 кВ №17 «Рассвет» ПС 220/11035//10 кВ Тверицкая | VS010-0011476 | 10 | 18-19(0,09 га), 19-20(0,09 га), 20-21(0,09 га), 21-22(0,09 га), 22-23(0,09 га), 23-24(0,09 га),24-25(0,09 га), 25-26(0,09 га), 26-27(0,09 га), 27-28(0,09 га), 28-29(0,09 га), 3-4(0,09 га), 4-5(0,09 га), 5-6(0,09 га), 6-7(0,09 га), 7-8(0,09 га), 31-32(0,09 га), 32-33(0,09 га), 33-34(0,09 га), 34-35(0,09 га),35-36(0,09 га), 36-37(0,09 га), 37-38(0,09 га), 38-39(0,09 га), 39-40(0,09 га), 40-41(0,09 га), 41-42(0,09 га), 42-43(0,09 га). | 2.01 | 3.08 | Определяется по согласованию с землепользователем | июнь | август
Ярэнерго | Ярославский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 «Металлобаза» ПС 35/10 кВ Григорьевское | VS010-0010631 | 10 | 82-83 (0,12 га), 83-84 (0,12 га), 84-85 (0,12 га), 85-86 (0,12 га), 8-9 (0,12 га), 9-10 (0,12 га),35-36 (0,12 га), 36-37 (0,12 га), 38-39 (0,12 га), 39-40 (0,12 га), 40-41 (0,13 га),50-51 (0,13 га),51-52 (0,12 га),52-53 (0,12 га),53-54 (0,12 га). | 1.1 | 1.26 | Определяется по согласованию с землепользователем | май | июнь
Ярэнерго | Ярославский РЭС | ВЛ 10 кВ №2 ПС Ширинье | VS010-0009189 | 10 | 183-184(0,14 га), 184-185(0,14 га), 206-207(0,14 га), 207-208(0,14 га), 208-209(0,14 га), 209-210(0,14 га), 210-211(0,14 га), 221-222(0,14 га), 222-223(0,14 га), 223-224(0,14 га), 224-225(0,14 га), 225-226(0,14 га), 226-227(0,14 га), 227-228(0,14 га), 228-229(0,14 га), 229-230(0,14 га), 230-231(0,14 га), 231-232(0,14 га), 232-233(0,14 га), 233-234(0,14 га), 262-263(0,14 га), 263-264(0,14 га), 264-265(0,14 га), 265-266(0,14 га), 268-269(0,14 га), 269-270(0,14 га), 270-271(0,14 га), 271-272(0,14 га), 311-312(0,14 га) | 4.08 | 4.06 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | сентябрь
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | ВЛ 10кВ № 02 Мархачёвский ПС Глебово | VS010-0003436 | 10 | 51-52(0,14 га),52-53(0,14 га),53-54(0,14 га),54-55(0,14 га),55-56(0,14 га),56-57(0,14 га),57-58(0,14 га),58-59(0,14 га),59-60(0,14 га),60-61(0,14 га),61-62(0,14 га),62-63(0,14 га),63-64(0,14 га),64-65(0,14 га),65-66(0,14 га),66-67(0,14 га),67-68(0,14 га), | 2.38 | 2.38 | Определяется по согласованию с землепользователем | июнь | сентябрь
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 Николо-Корма | VS010-0003497 | 10 | 77-78(0,15 га),78-79(0,15 га),79-80(0,15 га),80-81(0,15 га),81-82(0,15 га),82-83(0,15 га),83-84(0,15 га),84-85(0,15 га),85-86(0,15 га),86-87(0,15 га),87-88(0,15 га),88-89(0,15 га),89-90(0,15 га),90-91(0,15 га) | 2.1 | 2.1 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | сентябрь
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Гузицино | VS010-0011015 | 10 | 4-5 (0,15),5-6 (0,15) отп. Васильевское 3-4 (0,15), 4-5 (0,15), 5-6 (0,15), 6-7 (0,15), 7-8 (0,15), 8-9 (0,15), 9-10 (0,15), 10-11 (0,15), 11-12 (0,15), 12-13 (0,15), 13-14 (0,15), 14-15 (0,15), 15-16 (0,15), 16-17 (0,15), 17-18 (0,15), 18-19 (0,15) | 2.7 | 2.7 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | сентябрь
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | ВЛ-10 кВ Л-7 ПС Некрасово | VS010-0011042 | 10 | от Р-27 56-57 (0,15), 57-58 (0,15), 58-59 (0,15), 59-60 (0,15), 60-61 (0,15), 61-62 (0,15), 62-63 (0,15), 63-64 (0,15), 64-65 (0,15), 65-66 (0,15), 66-67 (0,15), 67-68 (0,15), 68-69 (0,15), 69-70 (0,15), 70-71 (0,15), 71-72 (0,15), 72-73 (0,15), 73-74 (0,15), 74-75 (0,15), 75-76 (0,15), 76-77 (0,15), 77-78 (0,15), 78-79 (0,15), 79-80 (0,15), 80-81 (0,15), 81-82 (0,15), 82-83 (0,15), 83-84 (0,15), 84-85 (0,15), 85-86 (0,15), 86-87 (0,15), 87-88 (0,15), 88-89 (0,15), 89-90 (0,15), 90-91 (0,15), 91-92 (0,15), 92-93 (0,15), 93-94 (0,15), 94-95 (0,15), 95-96 (0,15), 96-97 (0,15), 97-98 (0,15), 98-99 (0,15), 99-100 (0,15), 100-101 (0,15), 101-102 (0,15), 102-103 (0,15), 103-104 (0,15), 104-105 (0,15), 105-106 (0,15), отп. на Шишково 2-3 (0,15), 3-4 (0,15), 4-5 (0,15), 5-6 (0,15), 6-7 (0,15), 7-8 (0,15), 8-9 (0,15), 9-10 (0,15), 10-11 (0,15) | 8.85 | 8.85 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | сентябрь
Ярэнерго | Некрасовский РЭС | ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Бурмакино | VS010-0009368 | 10 | уч.маг. 26-27 (0,15), 68-69 (0,15),32-33 (0,15), 33-34 (0,15), 34-35 (0,15), отп. на Шарупино пр.9-10 (0,15), 10-11 (0,15), 11-12 (0,15), 12-13 (0,15), 13-14 (0,15), 14-15 (0,15), 15-16 (0,15), 16-17 (0,15), 17-18 (0,15), 18-19 (0,15), 19-20 (0,15), 20-21 (0,15); отп. на Орлецы пр.1-2 (0,15); отп. за В-51 пр.9- 10 (0,15), 10-11 (0,15), 11-12 (0,15), 12-13 (0,15), 13-14 (0,15), 14-15 (0,15), 15-16(0,15),17-18 (0,15), 18-19 (0,15), 19-20 (0,15), 20-21 (0,15); отп.на Репино пр.6-7 (0,15), 7-8 (0,15), 17-18 (0,15) | 4.5 | 4.5 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | сентябрь
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | ВЛ-10кВ № 2 ПС Левобережная | VS010-0003395 | 10 | 80-117 (2,66 Га) 127-155 (2,27 Га) Отпайка на КТП Соловьёвское 3-4 (0,124 Га) Отпайка на КТП Соловьёвское 5-13,16-34(4,065 Га) Отайка на КТП Мхи 10-60 (5,3 Га) Отпайка на КТП Стёпаньково 4-43 (6,25 Га) Отпайка на КТП Курганово 5-31(4,06 Га) | 24.73 | 31.12 | Определяется по согласованию с землепользователем | май | сентябрь
Ярэнерго | Рыбинский РЭС | ВЛ-10кВ № 2 ПС Оптика | VS010-0006094 | 10 | 9-14( отпайка на КТП Лесокомбинат) (1,6 Га) 215-220, 223-236(3,67 Га) | 5.27 | 5.28 | Определяется по согласованию с землепользователем | июнь | август
Ярэнерго | Переславский РЭС | ВЛ 10кВ № 08 Фалисово ПС Нагорье | VS010-0009279 | 10 | 134 - 135( 0,068Га ),135 - 136 ( 0,068Га ),136- 137 ( 0,068Га ),137 - 138 ( 0,068Га),138 - 139 ( 0,068Га),139 - 140 ( 0,068Га),140 - 141( 0,068Га), 141 - 142 ( 0,068Га),142 - 143 (0,068Га),143 - 144 (0,068Га),150 - 151 ( 0,068Га ) ,151 - 152 ( 0,068Га),153 - 154 (0,068Га),154 - 155(0,068Га),157 - 158 (0,068Га),158 - 159 (0,068Га),159 - 160 (0,068Га),160 - 161 ( 0,068Га ),161 - 162 ( 0,068Га ),162 - 163 (0,068Га),163 - 164 ( 0,068Га),164 - 165 ( 0,068Га ),165- 166 ( 0,068Га ), 166 - 167 ( 0,068Га),167 - 168 ( 0,068Га),168 - 169 ( 0,068Га ),169 - 170 (0,068Га),170 - 171 ( 0,068Га ),171 - 172 ( 0,068Га), 431 - 432 (0,052Га),432 - 433 (0,068Га),433 - 434 ( 0,068Га ),434 - 435 ( 0,068Га), 435-436 ( 0,068Га ), 436-437 ( 0,068Га ), 437-438 ( 0,068Га ), 438-439 ( 0,068Га ), | 2.5 | 4.55 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | сентябрь
Ярэнерго | Переславский РЭС | ВЛ 10кВ № 06 Хмельники ПС Скоморохово | VS010-0011377 | 10 | 75 - 76 ( 0,093 Га ),76 - 77 ( 0,093 Га ),77 - 78 ( 0,093 Га ),78- 79 ( 0,093 Га ),79 - 80 ( 0,093 Га ),80 - 81 ( 0,093 Га ),81 - 82 ( 0,093 Га ),82 - 83 ( 0,093 Га ),83 - 84 (0,093 Га ),84 - 85 (0,093 Га ),85 - 86 (0,093 Га ),86 - 87 ( 0,093 Га ),87 - 88 ( 0,093 Га ),88 - 89 ( 0,093 Га ),89 - 90 ( 0,093 Га ) ,90 - 91 ( 0,093 Га ),91 - 92 (0,093 Га ),92 - 93 (0,093 Га ),93 - 94 (0,093 Га ),94 - 95 (0,093 Га ),95 - 96 (0,093 Га ),96 - 97 (0,093 Га ),97 - 98 (0,093 Га ),98 - 99 (0,093 Га ),99 - 100 (0,093 Га ),100 - 101 ( 0,093 Га ),101 - 102 ( 0,093 Га ),102 - 103 ( 0,093 Га ),103 - 104 ( 0,093 Га ),104 - 105 ( 0,093 Га ), 105 - 106 ( 0,093 Га )106 - 107 ( 0,093 Га ),107 - 108 ( 0,093 Га ),108 - 109 (0,093 Га ),109 - 110 ( 0,093 Га ),110 - 111 ( 0,093 Га ),111 - 112 ( 0,093 Га ),112 - 113 (0,093 Га ),113 - 114 ( 0,093 Га ),114- 115 (0,093 Га ),115 - 116 ( 0,093 Га ),116 - 117 ( 0,093 Га ),117 -118 ( 0,093 Га ),118 - 119 ( 0,093 Га ),119 -120( 0,093 Га ),120- 121( 0,093 Га ),121 - 122 ( 0,093 Га ),122 - 123 ( 0,093 Га ),123 - 124 ( 0,093 Га ),124 - 125 ( 0,093 Га ),125 - 126 ( 0,093 Га ),131 - 132( 0,093 Га ),132 - 133 ( 0,093 Га ),133 - 134 ( 0,093 Га ),134 - 135 ( 0,093 Га ),135 - 136 ( 0,093 Га ),136 - 137 ( 0,093 Га ),137 - 138( 0,093 Га ),138 - 139 ( 0,093 Га ),139- 140 ( 0,093 Га ),143 - 144 ( 0,093 Га ),144 - 145 ( 0,093 Га ),145 - 146 ( 0,093 Га ),146 - 147 ( 0,093 Га ),147 - 148 ( 0,093 Га ) ,148 - 149 ( 0,093 Га ),149 - 150(0,093 Га ),150 - 151 (0,093 Га ),151 - 152 (0,093 Га ),152 - 153 (0,093 Га ),153- 154 (0,093 Га ),154 - 155 (0,093 Га ).155 - 156 (0,093 Га ),156 - 157 (0,093 Га ),157 - 158 (0,093 Га ),158 - 159 (0,093 Га ),159 - 160 (0,093 Га ),160 - 161 (0,093 Га ),161 - 162 (0,093 Га ),162 - 163 (0,093 Га ),163 - 164 (0,093 Га ),164 - 165 (0,093 Га ),165 - 166 (0,093 Га ),166 - 167 (0,093 Га ),167 - 168 (0,093 Га ).168 - 169 (0,095 Га ) | 8 | 11.6 | Определяется по согласованию с землепользователем | май | июль
Ярэнерго | Переславский РЭС | ВЛ 10кВ № 02 Дмитровское ПС Скоморохово | VS010-0011325 | 10 | 7 - 8 ( 0,056 Га ), 8-9 ( 0,056 Га ), 9-10 ( 0,056 Га ), 10-11 ( 0,056 Га ), 11-12 ( 0,056 Га ), 12 - 13 ( 0,056 Га ),13 - 14 ( 0,056 Га), 131 - 132 ( 0,056 Га ),132 - 133 ( 0,056 Га ),133 - 134 ( 0,056 Га ),134 - 135 ( 0,056 Га),135 - 136 ( 0,056 Га ),136 - 137 (0,056 Га ),137 - 138 ( 0,056 Га ),140 - 141 ( 0,056 Га ),141 - 142 (0,056 Га),142 - 143 (0,056 Га ),143 - 144 (0,056 Га),144 - 145 ( 0,056 Га),145- 146 ( 0,056 Га),146 - 147 ( 0,056 Га ),147 - 148 ( 0,056 Га) ,148 - 149 ( 0,056 Га ),149 - 150 (0,056 Га),150 - 151 (0,056 Га),151 - 152 (0,056 Га),152 - 153 (0,056 Га),153- 154 (0,056 Га),154 - 155 (0,056 Га),155 - 156 (0,056 Га ),156 - 157 (0,056 Га),157 - 158 ( 0,056 Га ),158 - 159 ( 0,056 Га),159 - 160 ( 0,056 Га ),160 - 161 ( 0,056 Га ),161 - 162 ( 0,056 Га ),162 - 163 ( 0,056 Га ), 163 - 164 ( 0,056 Га),164 - 165 ( 0,056 Га ),165 - 166 ( 0,056 Га ),166 - 167 ( 0,056 Га),167 - 168 ( 0,056 Га),168 - 169 ( 0,056 Га),169 - 170 ( 0,056 Га ),170 - 171 ( 0,056 Га ),171 - 172 ( 0,056 Га ),172 - 173 ( 0,056 Га ),173 - 174 ( 0,056 Га ),174 - 175 ( 0,056 Га ),175 - 176 ( 0,056 Га), 176 - 177 ( 0,056 Га ),177 - 178 ( 0,056 Га ),178 - 179 ( 0,056 Га),179 - 180 (0,056 Га ),180 - 181 ( 0,056 Га ),181 - 182 ( 0,056 Га ),182 - 183 ( 0,056 Га),183 - 184 ( 0,056 Га ),184 - 185 ( 0,056 Га ),12/8 - 12/9 ( 0,056 Га),12/9 - 12/10 ( 0,056 Га), 12/10 - 12/11 ( 0,056 Га),12/11 - 12/12 ( 0,056 Га), 12/12 - 12/13 ( 0,056 Га), 12/13 - 12/14 ( 0,056 Га), 12/36 - 12/37 ( 0,056 Га), 12/37 - 12/38 ( 0,056 Га),12/38 - 12/39 ( 0,056 Га),12/39 - 12/40 ( 0,056 Га),12/40 - 12/41 ( 0,056 Га),12/41 - 12/42 ( 0,056 Га), 12/42 - 12/43( 0,056 Га),12/43 - 12/44 ( 0,056 Га),12/44 - 12/45 ( 0,056 Га),12/45 - 12/46 ( 0,056 Га),12/47 - 12/48 ( 0,056 Га), 12/49 - 12/50 ( 0,056 Га), 12/50 - 12/51 ( 0,056 Га), 12/51 - 12/52 ( 0,056 Га), 12/52 - 12/53 ( 0,056 Га), 12/53 - 12/54 ( 0,056 Га), 12/55 - 12/55А ( 0,02 Га) | 4.5 | 11.3 | Определяется по согласованию с землепользователем | октябрь | октябрь
Ярэнерго | Переславский РЭС | ВЛ-6 кВ №3 ПС Батьки | VS006-0001338 | 6 | 132-133(0,087 га.), 133-134(0,087 га.), 134-135(0,087 га.), 135-136(0,087 га.), 136-137(0,087 га.), 137-138(0,087 га.), 138-139(0,087 га.), 139-140(0,087 га.), 140-141(0,087 га.), 141-142(0,087 га.), 142-143(0,087 га.), 143-144(0,087 га.), 144-145(0,087 га.), 145-146(0,087 га.), 146-147(0,087 га.), 147-148(0,087 га.), 148-149(0,087 га.), 149-150(0,087 га.), 150-151(0,087 га.), 151-152(0,087 га.), 152-153(0,087 га.), 153-154(0,087 га.), 154-155(0,087 га.), 155-156(0,087 га.), 156-157(0,087 га.), 157-158(0,087 га.), 158-159(0,087 га.), 159-160(0,087 га.), 160-161(0,087 га.), 161-162(0,087 га.), 162-163(0,087 га.),163-164(0,087 га.), 164-165(0,087 га.), 165-166(0,087 га.), 166-167(0,087 га.), 167-168(0,087 га.), 168-169(0,087 га.), 169-170(0,087 га.), 170-171(0,087 га.), 171-172(0,087 га.), 172-173(0,087 га.), 173-174(0,087 га.), 174-175(0,087 га.), 175-176(0,087 га.), 176-177(0,087 га.), 177-178(0,087 га.), 178-179(0,087 га.), 179-180(0,087 га.), 180-181(0,087 га.), 181-182(0,087 га.), 182-183(0,087 га.), 183-184(0,087 га.), 184-185(0,087 га.), 185-186(0,087 га.) | 4.75 | 7.7 | Определяется по согласованию с землепользователем | апрель | август
Ярэнерго | Переславский РЭС | ВЛ-10 кВ №8 ПС Нагорье | VS010-0009279 | 10 | 73-74(0,066 га.),74-75(0,066 га.),75-76(0,066 га.),76-77(0,066 га.),77-78(0,066 га.),78-79(0,066 га.),79-80(0,066 га.),80-81(0,066 га.),81-82(0,066 га.),82-83(0,066 га.),253-254(0,066 га.),254-255(0,066 га.),255-256(0,066 га.), 256-257(0,066 га.),257-258(0,066 га.),258-259(0,066 га.),259-260(0,066 га.),260-261(0,066 га.),261-262(0,066 га.),262-263(0,066 га.),263-264(0,066 га.),264-265(0,066 га.),265-266(0,066 га.), 266-267(0,066 га.),267-268(0,066 га.),268-269(0,066 га.),269-270(0,066 га.),270-271(0,066 га.),271-272(0,066 га.),272-273(0,066 га.),273-274(0,066 га.),274-275(0,066 га.), 423-424(0,066 га.), 424-425(0,066 га.), 425-426(0,066 га.),426-427(0,066 га.),427-428(0,066 га.),428-429(0,066 га.),429-430(0,066 га.),430-431(0,066 га.), 501-502(0,066 га.),502-503(0,066 га.),503-504(0,066 га.),504-505(0,066 га.),505-506(0,066 га.),506-507(0,066 га.),507-508(0,066 га.),508-509(0,066 га.),509-510(0,066 га.),510-511(0,066 га.),511-512(0,066 га.),512-513(0,066 га.),513-514(0,066 га.),514-515(0,066 га.),515-516(0,066 га.),516-517(0,066 га.),517-518(0,066 га.),518-519(0,066 га.),519-520(0,066 га.),520-521(0,066 га.),521-522(0,066 га.),522-523(0,066 га.),523-524(0,066 га.),524-525(0,066 га.),525-526(0,066 га.),526-527(0,066 га.),527-528(0,066 га.),528-529(0,066 га.),529-530(0,066 га.), | 4.62 | 9.35 | Определяется по согласованию с землепользователем | июнь | сентябрь
Ярэнерго | Переславский РЭС | ВЛ-10 кВ №5 ПС Сараево | VS010-0009748 | 10 | 135-136(0,1 га.), 136-137(0,1 га.),137-138(0,1 га.),138-139(0,1 га.),139-140(0,1 га.),140-141(0,1 га.),141-142(0,1 га.),142-143(0,1 га.),143-144(0,1 га.),144-145(0,1 га.),145-146(0,1 га.),146-147(0,1 га.),147-148(0,1 га.),148-149(0,1 га.),149-150(0,1 га.),150-151(0,1 га.),151-152(0,1 га.),152-153(0,1 га.),153-154(0,1 га.),154-155(0,1 га.),155-156(0,1 га.),156-157(0,1 га.),157-158(0,1 га.),158-159(0,1 га.),159-160(0,1 га.),168-169(0,1 га.),169-170(0,1 га.),170-171(0,1 га.),171-172(0,1 га.),172-173(0,1 га.),173-174(0,1 га.),174-175(0,1 га.),177-178(0,1 га.),178-179(0,1 га.),179-180(0,1 га.),180-181(0,1 га.),181-182(0,1 га.),182-183(0,1 га.),183-184(0,1 га.),184-185(0,1 га.),185-186(0,1 га.),186-187(0,1 га.),187-188(0,1 га.),188-189(0,1 га.),189-190(0,1 га.),190-191(0,1 га.),191-192(0,1 га.),192-193(0,1 га.),193-194(0,1 га.),194-195(0,1 га.),195-196(0,1 га.),196-197(0,1 га.),197-198(0,1 га.),198-199(0,1 га.),199-200(0,1 га.),271-272(0,1 га.),272-273(0,1 га.),273-274(0,1 га.),274-275(0,1 га.),275-276(0,1 га.),276-277(0,1 га.),277-278(0,1 га.),278-279(0,1 га.),279-280(0,1 га.),280-281(0,1 га.),281-272(0,1 га.),282-283(0,1 га.), 285-286(0,1 га.),286-287(0,1 га.),287-288(0,1 га.),288-289(0,1 га.),289-290(0,1 га.),290-291(0,1 га.),291-292(0,1 га.),292-293(0,1 га.),293-294(0,1 га.),294-295(0,1 га.),295-296(0,1 га.),296-297(0,1 га.),297-298(0,1 га.),298-299(0,1 га.),299-300(0,1 га.),300-301(0,1 га.),365-366(0,1 га.),366-367(0,1 га.),367-368(0,1 га.),368-369(0,1 га.),369-370(0,1 га.),370-371(0,1 га.),371-272(0,1 га.),373-373(0,1 га.) | 9.37 | 13.16 | Определяется по согласованию с землепользователем | май | сентябрь
Ярэнерго | Переславский РЭС | ВЛ-10 кВ №3 ПС Нагорье | VS010-0009863 | 10 | 99-100(0,096 га.), 100-101(0,096 га.),101-102(0,096 га.),102-103(0,096 га.),103-104(0,096 га.), 105-106(0,096 га.), 106-107(0,096 га.), 107-108(0,096 га.), 108-109(0,096 га.), 109-110(0,096 га.), 110-111(0,096 га.), 111-112(0,096 га.), 112-113(0,096 га.), 113-114(0,096 га.), 114-115(0,096 га.), 115-116(0,096 га.), | 1.55 | 2.4 | Определяется по согласованию с землепользователем | сентябрь | сентябрь
Ярэнерго | Переславский РЭС | ВЛ-10 кВ №2 ПС Соломидино | VS010-0008580 | 10 | 116-117(0,079 га.),117-118(0,079 га.),118-119(0,079 га.),119-120(0,079 га.),120-121(0,079 га.),121-122(0,079 га.),122-123(0,079 га.),123-124(0,079 га.),124-125(0,079 га.),125-126(0,079 га.),126-127(0,079 га.),127-128(0,079 га.),128-129(0,079 га.),129-130(0,079 га.),130-131(0,079 га.),131-132(0,079 га.),132-133(0,079 га.),133-134(0,079 га.),134-135(0,079 га.),135-136(0,079 га.),136-137(0,079 га.),137-138(0,079 га.),138-139(0,079 га.),139-140(0,079 га.),140-141(0,079 га.),141-142(0,079 га.),142-143(0,079 га.),143-144(0,079 га.),144-145(0,079 га.),145-146(0,079 га.),146-147(0,079 га.),147-148(0,079 га.),148-149(0,079 га.),149-150(0,079 га.),150-151(0,079 га.),151-152(0,079 га.),152-153(0,079 га.),153-154(0,079 га.),154-155(0,079 га.),155-156(0,079 га.),156-157(0,079 га.),157-158(0,079 га.),158-159(0,079 га.),159-160(0,079 га.),160-161(0,079 га.),161-162(0,079 га.),162-163(0,079 га.),163-164(0,079 га.),164-165(0,079 га.),165-166(0,079 га.),166-167(0,079 га.),167-168(0,079 га.), 204-205(0,079 га.),205-206(0,079 га.),206-207(0,079 га.),207-208(0,079 га.),208-209(0,079 га.),209-210(0,079 га.),210-211(0,079 га.),211-212(0,079 га.),212-213(0,079 га.),213-214(0,079 га.),214-215(0,079 га.),216-217(0,079 га.),217-218(0,079 га.),218-219(0,079 га.),219-220(0,079 га.),220-221(0,079 га.),221-222(0,079 га.),222-223(0,079 га.),223-224(0,079 га.),224-225(0,079 га.),225-226(0,079 га.),226-227(0,079 га.),227-228(0,079 га.),228-229(0,079 га.),229-230(0,079 га.),230-231(0,079 га.),231-232(0,079 га.),232-233(0,079 га.),233-234(0,079 га.),234-235(0,079 га.), | 6.63 | 11.3 | Определяется по согласованию с землепользователем | май | сентябрь
Ярэнерго | Переславский РЭС | ВЛ-10 кВ №9ПС Шушково | VS010-0011559 | 10 | 1-2(0,077 га.), 2-3(0,077 га.), 3-4(0,077 га.), 4-5(0,077 га.), 14-15(0,077 га.), 15-16(0,077 га.), 16-17(0,077 га.), 17-18(0,077 га.), 18-19(0,077 га.), 19-20(0,077 га.), 20-21(0,077 га.), 21-22(0,077 га.), 22-23(0,077 га.), 23-24(0,077 га.), 24-25(0,077 га.), 25-26(0,077 га.), 26-27(0,077 га.), 27-28(0,077 га.), 28-29(0,077 га.), 29-30(0,077 га.), 30-31(0,077 га.), 31-32(0,077 га.), 32-33(0,077 га.), 33-34(0,077 га.), 34-35(0,077 га.), 35-36(0,077 га.), 36-37(0,077 га.), 37-38(0,077 га.), 38-39(0,077 га.), 39-40(0,077 га.), 40-41(0,077 га.), 41-42(0,077 га.), 42-43(0,077 га.), 43-44(0,077 га.), 44-45(0,077 га.), 56-57(0,077 га.), 57-58(0,077 га.),58-59(0,077 га.),59-60(0,077 га.),60-61(0,077 га.),61-62(0,077 га.),62-63(0,077 га.),80-81(0,077 га.),81-82(0,077 га.),82-83(0,077 га.),83-84(0,077 га.),84-85(0,077 га.),85-86(0,077 га.),86-87(0,077 га.),87-88(0,077 га.),88-89(0,077 га.),89-90(0,077 га.),90-91(0,077 га.),91-92(0,077 га.), | 4.2 | 8.1 | Определяется по согласованию с землепользователем | июнь | август
Ярэнерго | Переславский РЭС | ВЛ-10 кВ №4 ПС Горки | VS010-0011127 | 10 | 5-6(0,06 га.),7-8(0,06 га.),8-9(0,06 га.),9-10(0,06 га.),10-11(0,06 га.),11-12(0,06 га.),12-13(0,06 га.),14-15(0,06 га.),15-16(0,06 га.),16-17(0,06 га.),17-18(0,06 га.),18-19(0,06 га.),19-20(0,06 га.),20-21(0,06 га.), | 0.84 | 2.1 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | август
Ярэнерго | Переславский | ВЛ-10 кВ №4 ПС Нила | VS010-0008818 | 10 | 20-21(0,063 га.),21-22(0,063 га.),22-23(0,063 га.),23-24(0,063 га.),24-25(0,063 га.),54-55(0,063 га.),55-56(0,063 га.),56-57(0,063 га.),57-58(0,063 га.),58-59(0,063 га.),59-60(0,063 га.),60-61(0,063 га.),61-62(0,063 га.),62-63(0,063 га.),63-64(0,063 га.),64-65(0,063 га.),65-66(0,063 га.),66-67(0,063 га.),67-68(0,063 га.),68-69(0,063 га.),69-70(0,063 га.),70-71(0,063 га.),78-79(0,063 га.),79-80(0,063 га.),80-81(0,063 га.),81-82(0,063 га.),82-83(0,063 га.),83-84(0,063 га.),84-85(0,063 га.),85-86(0,063 га.),86-87(0,063 га.),87-88(0,063 га.),88-89(0,063 га.),89-90(0,063 га.),90-91(0,063 га.),91-92(0,063 га.),103-104(0,063 га.),104-105(0,063 га.),105-106(0,063 га.),106-107(0,063 га.) | 2.52 | 5.765 | Определяется по согласованию с землепользователем | июль | сентябрь
Ярэнерго | Переславский РЭС | ВЛ-10 кВ №6 ПС Глебово | VS010-0012216 | 10 | 229-230(0,072 га.),230-231(0,072 га.),231-232(0,072 га.),232-233(0,072 га.),233-234(0,072 га.),234-235(0,072 га.),235-236(0,072 га.),236-237(0,072 га.),237-238(0,072 га.),238-239(0,072 га.),239-240(0,072 га.),240-241(0,072 га.),241-242(0,072 га.), 275-276(0,072 га.),276-277(0,072 га.),277-278(0,072 га.),278-279(0,072 га.),279-280(0,072 га.),358-359(0,072 га.),359-360(0,072 га.),360-361(0,072 га.),361-362(0,072 га.), | 1.6 | 3.3 | Определяется по согласованию с землепользователем | август | сентябрь
ИТОГО ВЛ 6-10 кВ | [5 empty] | 130.9 | 181.995
ВСЕГО ЯРЭНЕРГО 2016 г. | [5 empty] | 326.231 | 564.5464
ВСЕГО ЯРЭНЕРГО 2017 г. | [5 empty] | 441.948 | 695.13
ВСЕГО ЯРЭНЕРГО 2018 г. | [5 empty] | 532.997 | 843.314