## 39 2016-ПИР(Ц)
Приложение № 1
Номер ТЗ/ номер СЗ от УТП | Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Дата исполнения обязательств по договора ТП по ДС | РЭС | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Фактическая протяженность по проекту | Отметка о получении спецификации | Сроки выполнения ПИР в соответствии с графиком ЯрЭнергоРемонт. | Требуемый срок выполнения ПИР по исполнению договоров ТП Костромаэнерго | статус УТП | Примечания | Пояснения УТП | год планирования |  |  | Номер СПП элемента
0
39/2016-ПИР(Ц) | 3833-Ц/3(3)-ТП(2016)И | 41355573 | Акционерное общество "Бизнес Актив" | Нежилое здание, Сусанинский р-н, п. Сусанино, ул. К. Маркса, д. 63 | 45 | 2017-04-24 |  | Сусанинский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 161 (инв. №19787) ПС 110/35/10 кВ «Сусанино» ф.10-12 до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.265 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41355573.01
39/2016-ПИР(Ц) | 3837-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41356844 | Щербаков Петр Иванович | садовый дом, Красносельский р-н, д. Шолохово,Коллективный сад Май кад.номер участка 44:08:082606:134 | 6 | 2017-04-24 |  | Красносельский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,4 кВ (по дог. 663-Ц/1(3)-ТП(2016)И; Гаранин Е. А.) ВЛИ-0,4 кВ ТП № 160 (инв. № 13016147-00) ф. 10-01 ПС-110/35/10 кВ «Красное» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.058 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41356844.01
39/2016-ПИР(Ц) | 3888-Ц/2(3)-ТП(2016)И | 41369142 | ИП Оганисян Армен Гарушевич | магазин, г. Волгореченск, ул. им 50-летия Ленинского Комсомола, рядом с д.44/1, кад.№ 44:32:020203:1289 | 15 | 2017-04-26 |  | Волгореченский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам уличного освещения от опоры № 3 ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12010517-00) ТП № 4 ф. 602 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» | км. | 0.092 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41365343.01
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Волгореченский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12010517-00) ТП № 4 ф. 602 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.046 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41365343.02
39/2016-ПИР(Ц) | 3889-Ц/2(3)-ТП(2016)И | 41367361 | ИП Мордынский Игорь Вячеславович | нежилое помещение (магазин), г.Волгореченск, ул. им 50-летия Ленинского Комсомола, в р-не д.51, кад.№ 44:32:020202:1578 | 15 | 2017-04-26 |  | Волгореченский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 5 ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009278-00) ТП № 19 ф. 625 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.23 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41365343.01
39/2016-ПИР(Ц) | 3892-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41343394 | Кудрявцев Иван Игоревич | жилой дом, г. Галич, ул. Леднева, кадастровый № 44:26:050501:104 | 15 | 2017-04-26 |  | Галичский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3СП ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009793-00) ТП № 911 ф. 10-21 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.046 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41365343.01
39/2016-ПИР(Ц) | 3911-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41365101 | Морогина Юлия Витальевна | жилой дом, г.Буй, ул.Кирова, д.54 | 10 | 2017-04-27 |  | Буйский | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13072) ТП № 266 ф. 10-03 ПС 110/10 кВ «Буй сельская» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.046 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41365343.01
39/2016-ПИР(Ц) | 3935-Ц/3(3)-ТП(2016)И | 41356123 | ООО "Антарес" | торговое здание, г. Кострома, ул. Волжская 2-я, д.4 В (кад. номер 44:27:070109:4713) | 149 | 2017-04-28 |  | Городской | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 185 мм2 открытым способом от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП № 795 (инв.№13015740-00) ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома-2» до границы земельного участка объекта заявителя. | км. | 0.01 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41365343.01
39/2016-ПИР(Ц) | 3933-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41366455 | Ботин Роман Михайлович | жилой дом, Макарьевский район, пос.Любимовка, ул. Сосновая примерно 20 метров от ориентира дом №1 | 15 | 2017-04-28 |  | Макарьевский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 1-8 ВЛИ-0,4 кВ (инв. №12008581-00) ф. № 3 ТП № 931 ф. 10-03 ПС 35/10 кВ «Горчуха» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.046 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41365343.01
39/2016-ПИР(Ц) | 3916-Ц/2(3)-ТП(2016)И | 41368017 | МУП "Пригородное ЖКХ" | водонопорная башня, Нерехтский р-н, д. Иголкино | 2 | 2017-04-28 |  | Нерехтский | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 13 ВЛИ-0,23 кВ (инв. № 13365) ТП № 52 ф. 10-06 ПС-110/35/10/6 кВ «Нерехта-1» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.069 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41365343.01
39/2016-ПИР(Ц) | 3921-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41373008 | Никитин Александр Николаевич | индивидуальный жилой дом, г.Кострома,ул.Колхозная, 13а. | 15 | 2017-04-28 |  | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 50 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13127) ТП № 273 ПС 110 кВ Северная до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.046 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41365343.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4236-Ц/2(3)-ТП(2015)И | 41155542 | Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы | светофорный объект, г. Кострома, пересечение улиц 2-я Волжская и Сутырина | 1 | 2017-04-26 |  | Городской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12010117-00) ТП № 381 ПС 110/6 кВ «Восточная-1» до земельного участка заявителя. | км. | 0.04 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41365343.01
39/2016-ПИР(Ц) | 3942-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41368892 | Романчук Артем Михайлович | база углежжения, Солигаличский р-н, ж.д. станция Солигалич примерно 700 м. от ориентира по направлению на северо-запад. | 15 | 2017-04-30 |  | Солигаличский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом с ВЛ-10 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП № 239 (инв. № 16378) ф. 10-11 ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» до опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ | км. | 0.115 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .04 | Z44-TP41368892.04
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Солигаличский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 239 (инв. № 16378) до шкафа учета, устанавливаемого на концевой проектируемой опоре ВЛИ-0,4 кВ на границе земельного участка заявителя | км. | 0.26 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .05 | Z44-TP41368892.05
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Солигаличский | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 239 (инв. № 16378) ф. 10-11 ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» | шт. | 1 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .03 | Z44-TP41368892.03
39/2016-ПИР(Ц) | 3955-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41358917 | Вьюгин Михаил Владимирович | садовый дом, Костромская обл., ст Лунево, уч.6 | 10 | 2017-04-30 |  | Волгореченский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (по дог. 2627-Ц/1(3)-ТП(2016)И; Казакова З. В.) ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009502-00) ТП № 138 ф. 10-02 ПС-35/10 кВ «Сухоногово» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.115 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41358917.01
39/2016-ПИР(Ц) | 3965-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41366840 | Батурин Дмитрий Николаевич | жилой дом д.Гомониха дом 23 А,Боровиковское с/п | 7 | 2017-05-01 |  | Красносельский | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 24 ВЛИ-0,23 кВ (инв. № 25151) ТП № 54 ф. 10-15 ПС-35/10 кВ «Исаево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.046 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41366840.01
39/2016-ПИР(Ц) | 3967-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41367978 | Смольянинова Наталья Сергеевна | жилой дом п. Островское ул. Западная д.34 | 10 | 2017-05-01 |  | Островский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2-14 ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009998-00) ТП № 268 ф. 10-14 ПС-110/35/10 кВ «Красная Поляна», до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.046 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41367978.01
39/2016-ПИР(Ц) | 3969-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41344553 | Никитина Юлия Владимировна | садовый дом Красносельский р-он, коллективный сад "Новая Поповка", уч-к №8 | 7 | 2017-05-01 |  | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (по дог. 3334-Ц/1(3)-ТП(2016)И; Бурдейная Р. В.) ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009483-00) ТП № 391 ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Минское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.276 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41344553.01
39/2016-ПИР(Ц) | 3960-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41366656 | Осинцев Александр Александрович | склады 'Галичский р-н, г. Галич, ул. Окружная, кадастровый № 44:26:040101:106 | 15 | 2017-05-01 |  | Галичский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 14 ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009525-00) ф. Оптовая база ТП № 168 ф. 10-01 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.15 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41366656.01
39/2016-ПИР(Ц) | 3962-Ш/2(3)-ТП(2016)И | 41350778 | Глава КФХ Сорокин Вячеслав Александрович | участок 'Шарьинский р-н, д.Бычиха, д.12а. | 15 | 2017-05-01 |  | Шарьинский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 147 (инв. № 3696) ф. 10-05 ПС 35/10 кВ «Николо-Шанга» до наружной стены объекта. | км. | 0.12 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41350778.01
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Шарьинский | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 147 (инв. № 3696) ф. 10-05 ПС 35/10 кВ «Николо-Шанга». | шт. | 1 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41350778.02
39/2016-ПИР(Ц) | 3995-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41365343 | Завьялов Леонид Иванович | жилой дом Костромской р-он, пос. Тихий уголок, д.14 | 15 | 2017-05-02 |  | Костромской | Установка линейного разъединителя (тип РЛК) на ж/б опоре № 112 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 (инв. №12847) ПС-35/10 кВ «Ильинское». | шт. | 1 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .03 | Z44-TP41365343.03
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Костромской | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 112 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 (инв. № 12847) ПС-35/10 кВ «Ильинское» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. | км. | 0.345 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41365343.01
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Костромской | Проектирование и монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 40 кВА. | шт. | 1 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .04 | Z44-TP41365343.04
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.345 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41365343.02
39/2016-ПИР(Ц) | 3986-Ш/1(3)-ТП(2016)И | 41371736 | Задорин Вадим Анатольевич | гараж Шарьинский р-н, г. Шарья, ул. И.Шатрова, д.3 | 14 | 2017-03-02 |  | Шарьинский | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 46 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 11088) ТП № 14 ф. 609 ПС 35/6 кВ «Центральная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.046 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41371736.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4018-Н/1(3)-ТП(2016)И | 41361061 | Соколов Евгений Николаевич | индивидуальный жилой дом, г. Мантурово, ул. Чернышевского, д. 3 | 10 | 2017-05-03 |  | Мантуровский | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 63 ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009573-00) ТП № 431 ф. 10-09 ПС 220/110/35/10 кВ «Мантурово» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.05 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41361061.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4026-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41372357 | Мочалова Ирина Вячеславовна | садовый домик, г.Буй, колл.сад №19, уч.28 | 5 | 2017-05-07 |  | Буйский | Установка линейного разъединителя на первой отпаечной опоре проектируемой ВЛ 10 кВ от опоры № 31 ВЛ-10 кВ (инв. № 12779) ф. 10-03 ПС 110/10 кВ «Буй сельская» | шт. | 1 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .04 | Z44-TP41372357.04
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Буйский | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 31 ВЛ-10 кВ (инв. № 12779) ф. 10-03 ПС 110/10 кВ «Буй сельская» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. | км. | 0.015 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41372357.02
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Буйский | Проектирование и монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА | шт. | 1 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .05 | Z44-TP41372357.05
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Буйский | Строительство КЛ-0,4 кВ открытым способом рекомендуемым сечением 4х95 мм2 от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ до проектируемой ВЛИ-0,4 кВ, при переходе проектируемой ВЛИ-0,4 кВ через ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС 110/10 кВ «Буй сельская», а также двухцепной ВЛ-110 кВ «Борок-Буй сельская» и ВЛ-110 кВ «Буй тяговая-Буй сельская» | км. | 0.07 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .03 | Z44-TP41372357.03
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой КЛ-0,4 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.29 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41372357.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4024-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41372525 | Сорокин Владимир Валентинович | хоз.постойка, г.Буй, снт Коллективный сад №19, участок скадастровым номером 44:25:020401:48 | 10 | 2017-05-07 |  | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ проектируемой СТП 10/0,4 кВ (по дог. 4026-Г/1(3)-ТП(2016)И; Мочалова И. В.) ВЛ-10 кВ (инв. № 12779) ф. 10-03 ПС 110/10 кВ «Буй сельская» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.115 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41372525.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4028-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41376175 | Жукова Ольга Анатольевна | садовый дом, Костромской р-н, Бакшеевское с/п, СТ "Калинка" уч. 103 | 5 | 2017-05-07 |  | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ проектируемой СТП 10/0,4 кВ (по дог. 2834-Ц/1(3)-ТП(2016)И Ароцкер А.Б.) ВЛ-10 кВ (инв. № 12861) ф. 10-04 ПС-35/10 кВ «Борщино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.58 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41376175.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4029-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41371391 | Соловьева Алевтина Николаевна | баня, Красносельский р-он, Боровиковское с/п, Коллективный сад "Новая Поповка", уч-к №52 | 6 | 2017-05-07 |  | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (по дог. 2660-Ц/1(3)-ТП(2016)И; Шашков В.А.) ВЛИ-0,4 кВ (инв. №12009483-00)ТП № 391 ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Минское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.115 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41371391.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4031-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41362205 | Прок Дмитрий Вольдемарович | нежилое помещение часть, 157940,Красное-на-Волге ул.Ракетная дом 1А | 15 | 2017-05-07 |  | Красносельский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 17 (инв. № 21296) ф. 10-06 ПС-110/35/10 кВ «Красное» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.069 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41362205.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4033-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41365960 | Крупинов Николай Семенович | жилой дом, д.Завражье дом 20,Боровиковское сельское поселение | 15 | 2017-05-07 |  | Красносельский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 21 ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12008733-00) ТП № 327 ф. 10-15 ПС-35/10 кВ «Исаево» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.138 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41365960.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4047-Ц/3(3)-ТП(2016)И | 41352048 | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области | здание столовой, Красносельский р-н, Боровиковское с/п, Полигон тактико-специальной подготовки ЦПП н/п УВД по Костромской области | 80 | 2017-05-08 |  | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 893 ф. 10-05 (инв. № 12888) ПС 35/10 кВ «Минское» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41352048.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4048-Г/3(3)-ТП(2016)И | 41373886 | ООО "Коммунальные системы" | котельная, г. Галич, ул. Красовского, кад номер 44:26:010503:151 | 50 | 2017-05-08 |  | Галичский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 809 (инв. № 17262) ф. 10-02 ЦРП «Галич» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.15 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41373886.01
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Галичский | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 809 (инв. № 17262) ф. 10-02 ЦРП «Галич». | шт. | 1 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41373886.02
39/2016-ПИР(Ц) | 4039-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41374034 | Смирнов Олег Анатольевич | хозяйственное строение, Костромской р-он, пгт Мисково, ул. Некрасова, ориентир д. 8, кад. №44:07:101702:304 | 8 | 2017-05-08 |  | Костромской | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 13 ф. № 2 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 25271) ТП № 207 «Поселок» ф. 608 ПС 35/6 кВ «Мисково» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.23 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41374034.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4067-Ц/3(3)-ТП(2016)И | 41348914 | ЗАО "Фарминг" | ТП, Костромская обл., г. Галич, ул. Лермонтова, д.17 | 100 | 2017-05-09 |  | Галичский | Строительство КЛ-10 кВ открытым способом рекомендуемым сечением 3х50 мм2 от РУ-10 кВ ТП № 734 (инв. № 17520) ф.10-15 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич» до земельного участка заявителя.. | км. | 0.12 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41348914.01
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Галичский | Замена существующих трансформаторов тока 10 кВ в РУ-10 кВ ТП № 734 (инв. № 17520) ф.10-15 ПС 220/110/35/10 кВ «Галич», с установкой трансформаторов тока с номинальными токами учитывающими увеличение токов нагрузок и настройкой релейной защиты | шт. | 3 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41348914.02
39/2016-ПИР(Ц) | 4068-Ш/1(3)-ТП(2016)И | 41344712 | Путеря Ирина Харлампиевна | жилой дом, г.Шарья, городок Больничный, д.40 | 15 | 2017-05-10 |  | Шарьинский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 72 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13088) ТП № 161 ф. 615 ПС 35/6 кВ «Центральная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.092 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41344712.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4071-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41298604 | Смирнова Мария Александровна | нежилое строение, п. Сусанино, ул. К. Маркса, д. 76Б | 6 | 2017-05-10 |  | Сусанинский | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 22 (инв. № 19797) ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС-110/35/10 кВ «Сусанино» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41298604.01
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Сусанинский | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 22 (инв. № 19797) ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС-110/35/10 кВ «Сусанино». | шт. | 1 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41298604.02
39/2016-ПИР(Ц) | 4074-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41377849 | Вихарев Валентин Васильевич | гараж №4, г. Нерехта., гаражный кооператив №9 | 10 | 2017-05-10 |  | Нерехтский | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 60 (инв. № 22373) ф. 667 ПС-110/35/10/6 кВ «Нерехта-1» до наружной стены гаража. | км. | 0.115 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41377849.01
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Нерехтский | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 60 (инв. № 22373) ф. 667 ПС-110/35/10/6 кВ «Нерехта-1». | шт. | 1 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41377849.02
39/2016-ПИР(Ц) | 4087-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41371143 | Марченко Марьяна Васильевна | хоз.постройка, Красносельский р-н, пгт. Красное-на-Волге, ул.Льняная дом 23 | 15 | 2017-05-11 |  | Красносельский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв. № 12009599-00) ТП № 333 ф. 10-14 ПС-110/35/10 кВ «Красное» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.115 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41371143.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4092-Ц/2(3)-ТП(2016)И | 41368760 | Крестьянское (фермерское) хозяйство Замышляев Сергей Владимирович | Ферма, Сусанинский р-н, примерно 512 м от д. Кузьмино по направлению на юго-восток | 15 | 2017-05-11 |  | Сусанинский | Установка линейного разъединителя на первой отпаечной опоре проектируемой ВЛ 10 кВ от опоры № № 65 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 (инв. №12841) ПС 35/10 кВ «Калининская» | шт. | 1 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .03 | Z44-TP41368760.03
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Сусанинский | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 65 ВЛ-10 кВ ф. 10-07 (инв. №12841) ПС 35/10 кВ «Калининская» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. | км. | 0.007 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41368760.01
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Сусанинский | Проектирование и монтаж проектируемой трансформаторной подстанции СТП 10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 25 кВА. | шт. | 1 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .04 | Z44-TP41368760.04
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Сусанинский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой СТП-10/0,4 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.007 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41368760.02
39/2016-ПИР(Ц) | 4112-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41377520 | Чикин Евгений Борисович | гаражный бокс №63, Буйский район, гпп Чистые Боры, ГСК "Электрон-2" | 5 | 2017-05-14 |  | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 9 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 610 (инв. № 13015901-00) ф. 10-25 ПС 220/110/10 кВ «Борок» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.08 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41377520.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4114-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41365626 | Любимова Галина Сергеевна | жилой дом, г.Буй, ул.Ломоносова, уч.70 | 15 | 2017-05-14 |  | Буйский | Строительство ВЛИ-0,23 кВ от опоры № 3/9 ВЛИ-0,23 кВ (инв. № 13061) ТП № 303 ф. 10-03 ПС 110/10 кВ «Буй сельская» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.115 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41365626.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4115-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41377298 | Кузнецов Лев Михайлович | гаражный бокс №7, г.Буй, ГСК "Авто" | 15 | 2017-05-14 |  | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ с установкой дополнительной опоры в пролете опор № 3/5/1 - №3/5/2 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 13132) ф.ул. Некрасова ТП № 333 ф. 10-21 ПС 110/35/10 кВ «Буй районная» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.046 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41377298.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4117-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41373236 | Красовский Илья Витальевич | индивидуальный гараж, Буйский район, гпп Чистые Боры, примерно 25м от гаражного бокса №50 ГСК "Мотор-5" по направлению на северо-запад | 15 | 2017-05-14 |  | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (по дог. 1952-Г/1(3)-ТП(2016)И, Набатов А. А.) ВЛИ-0,4 кВ ТП № 610 (инв. №13015901-00) ф. 10-25 ПС 220/110/10 кВ «Борок» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.235 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) | договор по заявке № 6250-ГЭС-16 Свекольникова А. С. не заключен, предусмотреть подключение | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41373236.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4118-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41373438 | Муханюк Дмитрий Дмитриевич | хоз.постройка, г.Буй, снт Коллективный сад №47, уч.21 | 5 | 2017-05-14 |  | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 17 ВЛ-0,4 кВ ф. Чкалова ТП № 266 ф. 10-03 ПС 110/10 кВ «Буй сельская» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.23 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41373438.01
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Буйский | Установка укоса к опоре №18 ВЛ-0,4 кВ ф. Чкалова района ТП № 266 ф. 10-03 ПС 110/10 кВ «Буй сельская» | шт. | 1 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41373438.02
39/2016-ПИР(Ц) | 4119-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41374858 | Бахвалов Александр Алексеевич | хоз.постройка, г.Буй, Коллективный сад 8, участок 13 | 5 | 2017-05-14 |  | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом с ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам от РУ-0,4 кВ ТП № 358 (инв. № 17559) ф. 10-09 ЦРП № 249 «Буй» ф. 10-12 ПС 110/35/10 кВ «Буй районная» до опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ. | км. | 0.19 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41374858.01
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Буйский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ВЛИ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП № 358 (инв. № 17559) до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.092 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41374858.02
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Буйский | Замена существующей опоры № 3/1 ВЛИ-0,4 кВ РУ-0,4 кВ ТП № 358 (инв. № 17559) | шт. | 1 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .03 | Z44-TP41374858.03
39/2016-ПИР(Ц) | 4120-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41377831 | Шишов Сергей Александрович | Здание, Красносельский р-н, с. Подольское,примерно в 140 м по направлению на северо-запад от ориентира ОМЗ № 033 | 15 | 2017-05-14 |  | Красносельский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 201 (инв. № 26052) ф. 10-01 ПС-35/10 кВ «Прискоково» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.207 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41377831.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4121-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41378561 | Мумрина Вера Александровна | садовый дом, г.Волгореченск, ст "Энергостроитель-4" уч.402 | 10 | 2017-05-14 |  | Волгореченский | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,4 кВ проектируемой СТП 10/0,4 кВ (по дог. 3292-Ц/1(3)-ТП(2015)И; Загулова И. К.) ЗТП № 22 ф. 602 ПС-110/35/6 кВ «СУ ГРЭС» до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.23 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41378561.01
39/2016-ПИР(Ц) | 4134-Ц/1(3)-ТП(2016)И | 41380976 | Смирнов Максим Юрьевич | жилой дом, Судиславский р-н, д. Поповское, д. 7а. | 15 | 2017-05-14 |  | Судиславский | Подвес дополнительного провода на участке ВЛ-10 кВ ф. 10-09 (инв. № 12753) ПС 110/10 кВ «Судиславль» в пролетах опор №№ 15-76 – 15-98 | км. | 1.8 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .01 | Z44-TP41380976.01
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Судиславский | Замена существующего силового трансформатора в ТП № 112 номинальной мощностью 20 кВА на силовой трансформатор номинальной мощностью 40 кВА. | шт. | 1 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .07 | Z44-TP41380976.07
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Судиславский | Замена существующего провода А-16 на участке ВЛ-0,4 кВ ТП № 112 на СИП-2 сечением 4*35 мм². | км. | 0.56 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .02 | Z44-TP41380976.02
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Судиславский | Замена существующего провода А-16 в пролете опор 17-17а ВЛ-0,4 кВ ТП № 112 на СИП-2 сечением 4*16 мм². | км. | 0.04 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .03 | Z44-TP41380976.03
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Судиславский | Замена опор №1 и №17 на ВЛ-0,4 кВ ТП №112. | шт. | 2 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .04 | Z44-TP41380976.04
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Судиславский | Замена 2х полюсного РЛНД на ТП №112 на 3х полюсный РЛК | шт. | 1 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .06 | Z44-TP41380976.06
39/2016-ПИР(Ц) | [7 empty] | Судиславский | Замена траверсы на опоре № 15-95 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 (инв. № 12753) ПС 110/10 кВ «Судиславль» | шт. | 1 | [5 empty] | бригады (ПИР на подряд) |  | 2017 | Z44-TP | .05 | Z44-TP41380976.05
|  |  | Составил: | Голышев М.Н. | _________
|  |  | Согласован: | Соловьев М.А. | _________

## список договоров
00 | 41355573 | 0041355573
00 | 41356844 | 0041356844
00 | 41369142 | 0041369142
00 | 41367361 | 0041367361
00 | 41343394 | 0041343394
00 | 41365101 | 0041365101
00 | 41356123 | 0041356123
00 | 41366455 | 0041366455
00 | 41368017 | 0041368017
00 | 41373008 | 0041373008
00 | 41155542 | 0041155542
00 | 41368892 | 0041368892
00 | 41358917 | 0041358917
00 | 41366840 | 0041366840
00 | 41367978 | 0041367978
00 | 41344553 | 0041344553
00 | 41366656 | 0041366656
00 | 41350778 | 0041350778
00 | 41365343 | 0041365343
00 | 41371736 | 0041371736
00 | 41361061 | 0041361061
00 | 41372357 | 0041372357
00 | 41372525 | 0041372525
00 | 41376175 | 0041376175
00 | 41371391 | 0041371391
00 | 41362205 | 0041362205
00 | 41365960 | 0041365960
00 | 41352048 | 0041352048
00 | 41373886 | 0041373886
00 | 41374034 | 0041374034
00 | 41348914 | 0041348914
00 | 41344712 | 0041344712
00 | 41298604 | 0041298604
00 | 41377849 | 0041377849
00 | 41371143 | 0041371143
00 | 41368760 | 0041368760
00 | 41377520 | 0041377520
00 | 41365626 | 0041365626
00 | 41377298 | 0041377298
00 | 41373236 | 0041373236
00 | 41373438 | 0041373438
00 | 41374858 | 0041374858
00 | 41377831 | 0041377831
00 | 41378561 | 0041378561
00 | 41380976 | 0041380976

## свод объемов
Вид работ | Ед. изм.
Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 5,487 км
Монтаж ВЛИ-0,4 кВ совместным подвесом | 0,997 км
Установка линейного разъединителя | 4 шт.
Строительство отпайки ВЛЗ-(6)10 кВ | 0,367 км
Проектирование и монтаж СТП 6/0,4 кВ c трансформатором 25 кВА. | 1 шт.
Проектирование и монтаж СТП 6/0,4 кВ c трансформатором 40 кВА. | 1 шт.
Проектирование и монтаж СТП 6/0,4 кВ c трансформатором 63 кВА. | 1 шт.
Монтаж двух дополнительных проводов А-35 | 0,39 км.
Монтаж двух дополнительных проводов А-50 | 0,232 км.
Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ | 5 шт.
Монтаж ж/б опоры/ установка укоса | 4 шт.
Демонтаж опор | 3 шт.
Демонтаж провода А-16 | 0,046 км.
Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 185 мм2 открытым способом | 0,01 км.
Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемым сечением 95 мм2 открытым способом | 0,07 км.
Демонтаж разъединителя РЛНД | 1 шт.
Строительство КЛ-10 кВ открытым способом рекомендуемым сечением 3х50 мм2 | 0,12 км.
Подвес дополнительного провода на участке ВЛ-10 кВ | 1,8 км.
Замена существующего силового трансформатора 20 кВА на трансформатор 40 кВА | 1 шт.
Замена траверсы на опоре ВЛ-10 кВ | 1 шт.