## 2023
Приложение №3 к договору подряда №__________ от __________
|  |  | ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК | [32 empty] | ПОДРЯДЧИК
|  |  | Заместитель генерального директора - | [5 empty] | Генеральный директор | [32 empty] | Генеральный директор
|  |  | директор филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье"-Владимирэнерго | [5 empty] | ООО "Стройпром" | [32 empty] | ООО "Стройпром"
|  |  | _______________ И.В. Янин | [5 empty] | _______________ Ю.В. Гречко | [32 empty] | _______________ Ю.В. Гречко
|  |  | “____” ________________ 202_г. | [5 empty] | “____” ________________ 202_ г. | [32 empty] | “____” ________________ 202_ г.
|  |  | М.П. | [5 empty] | М.П. | [32 empty] | М.П.
Календарный план-график выполнения работ на расчистку трасс ВЛ 6-10 кВ от ДКР и вырубку деревьев в пределах охранных зон 2023 год.
№ п/п | Административный район | Адрес структурного подразделения | Диспетчерское наименование | Бухгалтерское наименование | Инвертарный № | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № пролетов | Ширина существующей просеки, м | Адрес структурного подразделения | Пункты перебазировки |  | Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ (расчет Кд), км |  |  | Объём работ | [12 empty] | ВСЕГО |  | Объем этапа работ по месяцам га/руб. без НДС
[11 empty] | Начальный | Конечный | от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии | Расчистка от ДКР, га | [5 empty] | Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, в том числе по толщине деревьев, шт
[13 empty] | шоссейной дороге | грунтовой дороге |  | Ручная, га |  |  |  | Механизированная, га | Ручная / механизированная | [9 empty] | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[16 empty] | Густая, га | Средняя, га | Редкая, га | Итого, га |  | Итого, га | От 10 до 15 см, шт | От 15 до 20 см, шт | От 25 до 40 см, шт | Более 40 см, шт | Итого, шт | Итого, га |  | га | руб. | га | руб | га | руб | га | руб. | га | руб. | га | руб. | га | руб. | га | руб. | га | руб. | га | руб. | га | руб | га | руб | га | руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 6 кВ ф. 604 ПС Балымотиха | ВЛ 6кВ № 604 от ПС Болымотиха ( от опоры № 1 до | 130000001680 | 6 | VS006-3400003-515 | 67-74 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №67-74 | 20 | 5 | 5.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 462 | 167 | 65 |  | 694 | 1.5 | 229194.6 | 1.5 | 11: 343791.9; 22: 1.5; 23: 343791.9 | 2023-07-01 | 229194.6
2 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 6 кВ ф. 611 ПС Мстера | ВЛ 6кВ № 611 от ПС Мстера | 130000000890 | 6 | VS006-3400020-001 | 262-277 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №262-277 | 18 | 2 | 20 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 739 | 266 | 103 |  | 1108 | 2.4 | 229194.6 | 2.4 | 11: 550067.04; 22: 2.4; 23: 550067.04 | 2023-07-01
3 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 101 ПС Илевники | ВЛ 10кВ № 101 от ПС Илевники ( от опоры № 1 до | 130000000914 | 10 | VS010-3400004-001 | 1-5, 9-11, 43-44 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №1-44 | 15 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 370 | 133 | 52 |  | 555 | 1.2 | 229194.6 | 1.2 | 11: 275033.52; 22: 1.2; 23: 275033.52 | 2023-07-01
4 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 102 ПС Илевники | ВЛ 10 кВ № 102 от ПС Илевники | 130000000916 | 10 | VS010-3400007-001 | 1-5, 9-11 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №1-11 | 15 | 1 | 0.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 370 | 133 | 52 |  | 555 | 1.2 | 229194.6 | 1.2 | 11: 275033.52; 22: 1.2; 23: 275033.52 | 2023-07-01
5 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 104 ПС Илевники | ВЛ 10кВ № 104 от ПС Илевники ( от опоры № 41 до | 130000001681 | 10 | VS010-3400031-507 | 15-1, 1-2 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №15-3 | 16 | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 62 | 22 | 9 |  | 93 | 0.2 | 229194.6 | 0.2 | 11: 45838.92; 22: 0.2; 23: 45838.92 | 2023-07-01
6 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Пролетарская | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Пролетарская | 130000000882 | 10 | VS010-3400061-001 | 37-39, 49-59, 71-78, 110-120, 141-144, 145-160 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №37-160 | 30 | 8 | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2002 | 722 | 280 |  | 3004 | 6.5 | 229194.6 | 6.5 | 11: 1489764.9; 24: 6.5; 25: 1489764.9 | 2023-08-01
7 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Пролетарская | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Пролетарская ( от опоры № 89 до опоры № 206 ) | 130000000884 | 10 | VS010-3400062-001 | 105-122 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №105-122 | 30 | 8 | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2402 | 866 | 335 |  | 3603 | 7.8 | 229194.6 | 7.8 | 11: 1787717.88; 24: 7.8; 25: 1787717.88 | 2023-08-01
8 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Пролетарская | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Пролетарская ( от опоры № 89 до опоры № 206 ) | 130000000884 | 10 | VS010-3400062-002 | 122-123, 162-194 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №122-123, 162-194 | 30 | 6 | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 229194.6
9 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Сергиевы | ВЛ 10кВ № 1001 от ПС Сергиевы Горки отп. на КТП | 130000000923 | 10 | VS010-3400083-001 | 19-27, 28-31, 27-28 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №19-28 | 37 | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 308 | 111 | 43 |  | 462 | 1 | 229194.6 | 1 | 11: 229194.6; 24: 1; 25: 229194.6 | 2023-09-01
10 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Пролетарская | ВЛ 10кВ № 1008 от ПС Пролетарская | 130000001010 | 10 | VS010-3400093-001 | 85-101, 102-110, 121-122, 123-129, 122-123, 101-102 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №85-102 | 37 | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1565 | 564 | 218 |  | 2347 | 5.08 | 229194.6 | 5.08 | 11: 1164308.568; 24: 5.08; 25: 1164308.568 | 2023-08-01
11 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 105 ПС Фабрика Свет | ВЛ 10кВ № 105 от ПС фабрики "Свет" | 130000000880 | 10 | VS010-3400119-501 | 5-12 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №5-12 | 25 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 924 | 333 | 129 |  | 1386 | 3 | 229194.6 | 3 | 11: 687583.8; 24: 3; 25: 687583.8 | 2023-08-01
12 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Пролетарская | ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Пролетарская ( от опоры № 1 | 130000000887 | 10 | VS010-3400194-002, VS010-3400194-501, VS010-3400194-502, VS010-3400194-504, VS010-3400194-506 | 11-17, 80-87, 88-94, 125-129, 1-5, 1-6, 1-2, 5-6, 7-12, 2-11 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №11-17, 80-87, 88-129 | 35 | 5 | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1331 | 480 | 186 |  | 1997 | 4.32 | 229194.6 | 4.32 | 11: 990120.672; 24: 4.32; 25: 990120.672 | 2023-08-01
| Итого Вязниковский РЭС | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 10534 | 3796 | 1471 |  | 15801 | 34.2 |  | 34.2 | 7838455.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1489764.9 | 27.7 | 6348690.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34.2 | 7838455.32 | 7838455.32
13 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 6 кВ ф. 604 ПС Стекловолокно | Воздушная линия 6 кВ д.Сулово ф.604 | 130000003137 | 6 | VS006-3300003-001 | 1-14, 37-43 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 23 | 18 | 3.44 | 1.84 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 468 | 169 | 65 |  | 702 | 1.52 | 229194.6 | 1.52 | 11: 348375.792; 28: 1.52; 29: 348375.792 | 31.09.2023
14 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 6 кВ ф. 625 ПС Анопино | Воздушная линия 6 кВ ПС Анопино ф 625 | 130000002893 | 6 | VS006-3300006-001 | 11-33 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 22 | 30 | 0 | 1.76 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 542 | 195 | 76 |  | 813 | 1.76 | 229194.6 | 1.76 | 11: 403382.496; 22: 1.76; 23: 403382.496 | 2023-07-31
15 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 6 кВ ф. 601 ПС Красное Эхо | Линия электропередачи 6 кВ п. Кр.Эхо ул.Юбилейная | 130000003276 | 6 | VS006-3300008-001 | 25-35 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 30 | 29 | 1.2 | 0.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 246 | 89 | 34 |  | 369 | 0.8 | 229194.6 | 0.8 | 11: 183355.68; 18: 0.8; 19: 183355.68 | 31.04.2023
16 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Ново-Мезиново | Воздушная линия 10 кВ ПС Н.Мезиново ф.1004 | 130000003010 | 10 | VS010-3300005-001 | 70-102, 104-105 | 8; 7 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 101 | 23 | 0 | 2.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 862 | 311 | 120 |  | 1293 | 2.8 | 229194.6 | 2.8 | 11: 641744.88; 26: 2.8; 27: 641744.88 | 2023-08-31
17 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Вашутино | Воздушная линия 10 кВ ПС Вашутино ф1002 | 130000003113 | 10 | VS010-3300010-001 | 1-11 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 6 | 12.5 | 0.8 | 0.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 246 | 89 | 34 |  | 369 | 0.8 | 229194.6 | 0.8 | 11: 183355.68; 16: 0.8; 17: 183355.68 | 2023-03-31
18 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Вашутино | Воздушная линия 10 кВ ф 1006 от ПС Вашутино | 130000003107 | 10 | VS010-3300012-504 | 68-83 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 75 | 15 | 0 | 1.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 370 | 133 | 52 |  | 555 | 1.2 | 229194.6 | 1.2 | 11: 275033.52; 20: 1.2; 21: 275033.52 | 2023-05-31
19 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Воровского | Воздушная линия 10 кВ ф.1005 ПС Воровского | 130000003031 | 10 | VS010-3300014-001, VS010-3300014-501 | 23-33, 34-99, 130-160, 193-227, 253-278. 12-66 | 8; 3; 5; 8; 8; 7 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 109 | 35 | 0 | 8.72 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5347 | 1927 | 746 |  | 8020 | 17.36 | 229194.6 | 17.36 | 11: 3978818.256; 14: 8.68; 15: 1989409.128; 16: 8.68; 17: 1989409.128 | 2023-06-30
20 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1031 ПС Кварц | Воздушная линия 10 кВ - 2 линии ф.1031 Кварц | 130000003138 | 10 | VS010-3300015-001 | 15-23 | 12 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 19 | 12 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 197 | 71 | 28 |  | 296 | 0.64 | 229194.6 | 0.64 | 11: 146684.544; 22: 0.64; 23: 146684.544 | 2023-06-30
21 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1036 ПС Кварц | Воздушная линия 10 кВ ПС Кварц ф 1036 | 130000003072 | 10 | VS010-3300016-001 | 127-194 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 195 | 19 | 1.1 | 0.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1651 | 595 | 230 |  | 2476 | 5.36 | 229194.6 | 5.36 | 11: 1228483.056; 20: 5.36; 21: 1228483.056 | 2023-05-31
22 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1045 ПС Кварц | Воздушная линия 10 кВ ПС Кварц ф 1045 до СКС | 130000003073 | 10 | VS010-3300017-001, VS010-3300017-501 | 2-21, 24-194. 179-1, 1-6. | 8; 8; 5; 6 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 101 | 12 | 6.9 | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4780 | 1723 | 667 |  | 7170 | 15.52 | 229194.6 | 15.52 | 11: 3557100.192; 20: 15.52; 21: 3557100.192 | 2023-05-31
23 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1011 ПС Великодворье | Воздушная линия 10 кВ N1011 ПС Великодворье | 130000003096 | 10 | VS010-3300020-001, VS010-3300020-503 | 27-33, 51-53, 70-114, 137-149. 25-78, 80-130 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина пора № 78 | 35 | 3 | 38 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4928 | 1776 | 688 |  | 7392 | 16 | 229194.6 | 16 | 11: 3667113.6; 24: 16; 25: 3667113.6 | 2023-07-31
24 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1010 ПС Ильичев | Воздушная линия 10 кВ Ильичево-Будевичи | 130000003080 | 10 | VS010-3300022-001, VS010-3300022-501, VS010-3300022-502 | 1-16, 27-54, 57-65, 66-80. 2-4. 57-1, 1-3 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина пора №40 | 25 | 2 | 27 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1848 | 666 | 258 |  | 2772 | 6 | 229194.6 | 6 | 11: 1375167.6; 22: 6; 23: 1375167.6 | 2023-06-30
25 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Демидово | Воздушная линия 10 кВ ПС Демидово ф.1003 | 130000003033 | 10 | VS010-3300024-001 | 164-196 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина пора №179 | 15 | 2 | 17 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 708 | 255 | 99 |  | 1062 | 2.3 | 229194.6 | 2.3 | 11: 527147.58; 22: 2.3; 23: 527147.58 | 2023-06-30
26 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Золотково | Воздушная линия 10 кВ Золотково-Григорьево ф.1001 | 130000003108 | 10 | VS010-3300033-001 | 21-36, 37-65, 78-107, 109-119 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 65 | 51 | 7.84 | 5.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2390 | 861 | 334 |  | 3585 | 7.76 | 229194.6 | 7.76 | 11: 1778550.096; 24: 7.76; 25: 1778550.096 | 2023-07-31
27 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Золотково | Воздушная линия 10 кВ ПС Золотково ф.1002 | 130000003088 | 10 | VS010-3300034-502 | 9-1, 1-3 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 2 | 48 | 0.5 | 0.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74 | 27 | 10 |  | 111 | 0.24 | 229194.6 | 0.24 | 11: 55006.704; 26: 0.24; 27: 55006.704 | 2023-08-31
28 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1015 ПС Нечаевская | Воздушная линия 10 кВ с.Нечаевская 1015 | 130000003078 | 10 | VS010-3300038-001, VS010-3300038-502 | 27-30. 31/0-1, 1-4. | 7; 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 29 | 30 | 1.2 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1060 | 382 | 148 |  | 1590 | 3.44 | 229194.6 | 3.44 | 11: 788429.424; 18: 3.44; 19: 788429.424 | 2023-04-30
29 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1015 ПС Нечаевская | Воздушная линия 10 кВ Нечаевская-Головари ф.1015 | 130000003100 | 10 | VS010-3300038-503 | 22-35 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 29 | 29 | 2.3 | 0.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 11: 0
30 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Ильичев | Воздушная линия 10 кВ Ильичево-Тихоново ф.1008 | 130000003081 | 10 | VS010-3300039-001 | 1-68, 134-170, 199-210 | 4; 6; 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 104 | 67 | 6 | 5.44 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2809 | 1012 | 392 |  | 4213 | 9.12 | 229194.6 | 9.12 | 11: 2090254.752; 24: 9.12; 25: 2090254.752 | 2023-07-31
| Итого Гусевской | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 28527 | 10281 | 3983 |  | 42791 | 92.62 |  | 92.62 | 21228003.852 | 0 | 0 | 8.68 | 1989409.128 | 9.48 | 2172764.808 | 4.24 | 971785.104 | 22.08 | 5060616.768 | 10.7 | 2452382.22 | 32.88 | 7535918.448 | 3.04 | 696751.584 | 1.52 | 348375.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676611 | 92.62 | 21228003.852 | 21228003.852
31 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 6 кВ ф. 603 ПС Мелехово | ВЛ 6кВ № 603 от ПС Мелехово | 130000000280 | 6 | VS006-3400010-001, VS006-3400010-505, VS006-3400010-506 | 18-24, 26-38, 53-80. 68-1, 1-7. 78-1, 1-5. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 50 | 7 | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 924 | 333 | 129 |  | 1386 | 3 | 229194.6 | 3 | 11: 687583.8; 20: 3; 21: 687583.8 | 2023-05-31
32 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 6 кВ ф. 613 ПС Мелехово | ВЛ 6кВ № 613 от ПС Мелехово | 130000000278 | 6 | VS006-3400013-002, VS006-3400013-510 | 82-174, 217-237. 170-1, 1-6 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 160 | 8 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3265 | 1177 | 456 |  | 4898 | 10.6 | 229194.6 | 10.6 | 11: 2429462.76; 22: 10.6; 23: 2429462.76 | 2023-06-30
33 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10 кВ ф. 1054 ПС Заря | ВЛ 10кВ № 1054 от РУ ПС Заря | 130000000361 | 10 | VS010-3400025-002 | 12-18, 24-53, 76-111 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 58 | 15 | 3 | 8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 986 | 355 | 138 |  | 1479 | 3.2 | 229194.6 | 3.2 | 11: 733422.72; 28: 3.2; 29: 733422.72 | 2023-09-30
34 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10 кВ ф. 103 ПС Красный Октябрь | ВЛ 10кВ № 103 ПС Кpасный Октябpь | 130000001441 | 10 | VS010-3400099-001 | 7А-8, 8-13, 15-24, 28-79, 80-88, 93-100 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 48 | 40 | 15 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1940 | 699 | 271 |  | 2910 | 6.3 | 229194.6 | 6.3 | 11: 1443925.98; 20: 6.3; 21: 1443925.98 | 2023-05-31
35 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10 кВ ф. 108 ПС Красный Октябрь | ВЛ 10кВ № 108 ПС Красный Октябрь | 130000001458 | 10 | VS010-3400102-001 | 7-13, 15-26, 30-99. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 46 | 50 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2649 | 955 | 370 |  | 3974 | 8.6 | 229194.6 | 8.6 | 11: 1971073.56; 26: 8.6; 27: 1971073.56 | 2023-08-31
36 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10 кВ ф. 108 ПС Красный Октябрь | ВЛ 10кВ № 108 от ПС Красный Октябрь отпайка на | 130000000272 | 10 | VS010-3400102-501 | 10-21, 90-95 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 21 | 50 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 11: 0
37 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10 кВ ф. 10 ПС Достижение | ВЛ 10кВ № 10 от ПС Достижение | 130000000352 | 10 | VS010-3400120-001 | 7-87 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 47 | 25 | 5 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1848 | 666 | 258 |  | 2772 | 6 | 229194.6 | 6 | 11: 1375167.6; 28: 6; 29: 1375167.6 | 2023-09-30
| Итого Ковровский | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 11612 | 4185 | 1621 |  | 17418 | 37.7 |  | 37.7 | 8640636.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 2131509.78 | 10.6 | 2429462.76 | 0 | 0 | 8.6 | 1971073.56 | 9.2 | 2108590.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37.7 | 8640636.42 | 8640636.42
38 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1014 ПС Меленки | ВЛ 10кВ № 1014 от ПС Меленки | 130000000573 | 10 | VS010-3400042-006, VS010-3400042-009, VS010-3400042-525 | 304-323. 145-151, 251-262. 29-30 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№30 | оп.№200 | 20 | 20 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 986 | 355 | 138 |  | 1479 | 3.2 | 229194.6 | 3.2 | 11: 733422.72; 26: 3.2; 27: 733422.72 | август 2023
39 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Бутылицы | ВЛ 10кВ № 1001 от ПС Бутылицы | 130000000562 | 10 | VS010-3400109-001, VS010-3400109-502, VS010-3400109-505 | 17-19, 32-47, 73-83, 107-112, 122-126. 1-7. 9-11 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№17 | оп.№100 | 20 | 20 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1802 | 649 | 252 |  | 2703 | 5.85 | 229194.6 | 5.85 | 11: 1340788.41; 22: 5.85; 23: 1340788.41 | июнь 2023
40 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Бутылицы | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Бутылицы | 130000000563 | 10 | VS010-3400110-002, VS010-3400110-507, VS010-3400110-512 | 96-117, 123-125. 1-5. 2-26, 35-50, 81-82 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№96 | оп.№125 | 20 | 20 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1571 | 566 | 219 |  | 2356 | 5.1 | 229194.6 | 5.1 | 11: 1168892.46; 22: 5.1; 23: 1168892.46 | июнь 2023
41 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Бутылицы | ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Бутылицы | 130000001659 | 10 | VS010-3400112-001 | 42-115, 194-199 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№45 | оп.№100 | 20 | 20 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3462 | 1248 | 483 |  | 5193 | 11.24 | 229194.6 | 11.24 | 11: 2576147.304; 22: 11.24; 23: 2576147.304 | июнь 2023
42 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Фурсово | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Фурсово | 130000000556 | 10 | VS010-3400203-001, | 33-47, 51-78. | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№33 | оп.№50 | 15 | 15 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1232 | 444 | 172 |  | 1848 | 4 | 229194.6 | 4 | 11: 916778.4; 24: 4; 25: 916778.4 | июль 2023
43 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Фурсово | Участок ВЛ 10 кВ № 1003 от ПС Фурсово | 130000000557 | 10 | VS010-3400203-002, VS010-3400203-515 | 196-206, 219-238. 1-3 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№196 | оп.№220 | 15 | 15 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 11: 0
44 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Фурсово | ВЛ 10кВ № 1008 от ПС Фурсово | 130000000560 | 10 | VS010-3400210-001, VS010-3400210-503 | 16-77. 4-6, 24-39, 44-58, 61-66 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№16 | оп.№40 | 20 | 20 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3853 | 1389 | 538 |  | 5780 | 12.51 | 229194.6 | 12.51 | 11: 2867224.446; 26: 12.51; 27: 2867224.446 | август 2023
| Итого Меленковский | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 12905 | 4651 | 1802 |  | 19358 | 41.9 |  | 41.9 | 9603253.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 5085828.174 | 4 | 916778.4 | 15.71 | 3600647.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.9 | 9603253.74 | 9603253.74
45 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Бараки | ВЛ-10 кВ фидер № 1001 ПС Бараки | 130000004228 | 10 | VS010-3200001-004, VS010-3200001-005, VS010-3200001-508 | 60-65. 14-55, 1-14. 79-124 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора № 55 | 33 | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2341 | 844 | 327 |  | 3512 | 7.6 | 229194.6 | 7.6 | 11: 1741878.96; 22: 7.6; 23: 1741878.96 | 30.06 2023
46 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Бараки | ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Бараки | 130000004211 | 10 | VS010-3200002-507 | 195-210 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №195 | 34 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 308 | 111 | 43 |  | 462 | 1 | 229194.6 | 0.07 | 11: 16043.622; 21: 0; 28: 0.07; 29: 16043.622 | 31.052023
47 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1010 ПС Бараки | ВЛ-10 кВ фидер № 1010 ПС Бараки | 130000004247 | 10 | VS010-3200004-004 | 83а-88, 89-100 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №89 | 34 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 493 | 178 | 69 |  | 740 | 1.6 | 229194.6 |  | 11: 0; 27: 0 | 31.08 2023
48 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Бараки | ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Бараки | 130000004237 | 10 | VS010-3200091-002, VS010-3200091-003, VS010-3200091-004, VS010-3200091-502, VS010-3200091-001 | 5-55. 96-100, 101-109. 143-149. 204-209. 1-4 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №100 | 44 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1478 | 533 | 206 |  | 2217 | 4.8 | 229194.6 |  | 11: 0; 29: 0 | 30.09 2023
49 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Мошок | ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Мошок | 130000004218 | 10 | VS010-3200187-510 | 338-341, 342-368 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №210 | 47 | 5 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3881 | 1399 | 542 |  | 5822 | 12.6 | 229194.6 |  | 11: 0; 27: 0 | 31.08 2023
50 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Мошок | ВЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС Мошок | 130000004256 | 10 | VS010-3200188-001, VS010-3200188-502, VS010-3200188-503, VS010-3200188-506 | 16-73. 73-90, 90-102. 117-133, 142-150, 103-117. 204-209, 209-211 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №131 | 42 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3080 | 1110 | 430 |  | 4620 | 10 | 229194.6 |  | 11: 0; 25: 0 | 2023-07-31
51 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Андреево | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС Андреево | 130000004204 | 10 | VS010-3200199-002 | 40-47, 48-95 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №38 | 42 | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1694 | 611 | 237 |  | 2542 | 5.5 | 229194.6 |  | 11: 0; 23: 0 | 2023-06-30
52 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 105 ПС Судогда | ВЛ-10 кВ фидер № 105 ПС Судогда | 130000004221 | 10 | VS010-3200204-504 | 270-333 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №38 | 32 | 4 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1848 | 666 | 258 |  | 2772 | 6 | 229194.6 |  | 11: 0; 29: 0 | 2023-09-30
53 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 110 ПС Судогда | ВЛ-10 кВ фидер № 110 ПС Мошок | 130000004288 | 10 | VS010-3200206-002 | 22-49 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №26 | 7 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 678 | 244 | 95 |  | 1017 | 2.2 | 229194.6 |  | 11: 0; 23: 0 | 2023-06-30
54 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 131 ПС Судогда | ВЛ-10 кВ фидер №131 ПС Судогда | 130000004294 | 10 | VS010-3200208-003, VS010-3200208-004 | 136-172. 172-179 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №172 | 172 | 10 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1232 | 444 | 172 |  | 1848 | 4 | 229194.6 | 4 | 11: 916778.4; 28: 4; 29: 916778.4 | 2023-09-30
| Итог Судогодский | [15 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 17032 | 6138 | 2378 |  | 25548 | 55.3 |  | 11.67 | 2674700.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 1741878.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.07 | 932822.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11.67 | 2674700.982 | 2674700.982
| ВСЕГО | [15 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 80610 | 29051 | 11254 |  | 120915 | 261.72 |  | 218.09 | 49985050.314 | 0 | 0 | 8.68 | 1989409.128 | 9.48 | 2172764.808 | 4.24 | 971785.104 | 31.38 | 7192126.548 | 57.59 | 13199317.014 | 64.58 | 14801387.268 | 27.35 | 6268472.31 | 14.79 | 3389788.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218.09 | 49985050.314 | 49985050.314
59984810.714

## 2024
Приложение №3 к договору подряда №__________ от __________
|  |  | ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ПОДРЯДЧИК | [34 empty] | ПОДРЯДЧИК
|  |  | Заместитель генерального директора - | [5 empty] | Генеральный директор | [34 empty] | Генеральный директор
|  |  | директор филиала ПАО "Россети Центр и Приволжье"-Владимирэнерго | [5 empty] | ООО "Стройпром" | [34 empty] | ООО "Стройпром"
|  |  | _______________ И.В. Янин | [5 empty] | _______________ Ю.В. Гречко | [34 empty] | _______________ Ю.В. Гречко
|  |  | “____” ________________ 202_г. | [5 empty] | “____” ________________ 202_ г. | [34 empty] | “____” ________________ 202_ г.
|  |  | М.П. | [5 empty] | М.П. | [34 empty] | М.П.
Календарный план-график выполнения работ на расчистку трасс ВЛ 6-10 кВ от ДКР и вырубку деревьев в пределах охранных зон 2024 год.
№ п/п | Административный район | Адрес структурного подразделения | Диспетчерское наименование | Бухгалтерское наименование | Инвертарный № | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № пролетов | Ширина существующей просеки, м | Адрес структурного подразделения | Пункты перебазировки |  | Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ (расчет Кд), км |  |  | Объём работ | [13 empty] | ВСЕГО |  |  | Объем этапа работ по месяцам га/руб. без НДС
[11 empty] | Начальный | Конечный | от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии | Расчистка от ДКР, га | [6 empty] | Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, в том числе по толщине деревьев, шт
[13 empty] | шоссейной дороге | грунтовой дороге |  | Ручная, га |  |  |  | Механизированная, га | Ручная / механизированная | [11 empty] | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
[16 empty] | Густая, га | Средняя, га | Редкая, га | Итого, га |  | Итого, га |  | От 10 до 15 см, шт | От 15 до 20 см, шт | От 25 до 40 см, шт | Более 40 см, шт | Итого, шт | Итого, га |  | га | га | руб. | га | руб | га | руб | га | руб. | га | руб. | га | руб. | га | руб. | га | руб. | га | руб. | га | руб. | га | руб | га | руб | га | руб
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 8 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 6 кВ ф. 604 ПС Балымотиха | ВЛ 6кВ № 604 от ПС Болымотиха ( от опоры № 1 до | 130000001680 | 6 | VS006-3400003-515 | 67-74 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №67-74 | 20 | 5 | 5.5 |  | 0.315 | 0.185 |  |  | 0.5 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0.5 |  | 11: 33493.88; 12: 0.5; 13: 33493.88
2 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 6 кВ ф. 611 ПС Мстера | ВЛ 6кВ № 611 от ПС Мстера | 130000000890 | 6 | VS006-3400020-001 | 262-277 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №262-277 | 18 | 2 | 20 |  | 0.945 | 0.555 |  |  | 1.5 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 1.5 |  | 11: 100481.64; 12: 1.5; 13: 100481.64
3 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 101 ПС Илевники | ВЛ 10кВ № 101 от ПС Илевники ( от опоры № 1 до | 130000000914 | 10 | VS010-3400004-001 | 1-5, 9-11, 43-44 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №1-44 | 15 | 1 | 0.5 |  | 0.504 | 0.296 |  |  | 0.8 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0.8 |  | 11: 53590.208; 12: 0.8; 13: 53590.208
4 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 102 ПС Илевники | ВЛ 10 кВ № 102 от ПС Илевники | 130000000916 | 10 | VS010-3400007-001 | 1-5, 9-11 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №1-11 | 15 | 1 | 0.5 |  | 0.504 | 0.296 |  |  | 0.8 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0.8 |  | 11: 53590.208; 12: 0.8; 13: 53590.208
5 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 104 ПС Илевники | ВЛ 10кВ № 104 от ПС Илевники ( от опоры № 41 до | 130000001681 | 10 | VS010-3400031-507 | 15-1, 1-2 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №15-3 | 16 | 1 | 2 |  | 0.063 | 0.037 |  |  | 0.1 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0.1 |  | 11: 6698.776; 12: 0.1; 13: 6698.776
6 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Пролетарская | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Пролетарская | 130000000882 | 10 | VS010-3400061-001 | 37-39, 49-59, 71-78, 110-120, 141-144, 145-160 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №37-160 | 30 | 8 | 8 |  | 1.89 | 1.11 |  |  | 3 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 3 |  | 11: 200963.28; 12: 3; 13: 200963.28
7 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Пролетарская | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Пролетарская ( от опоры № 89 до опоры № 206 ) | 130000000884 | 10 | VS010-3400062-001 | 105-122 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №105-122 | 30 | 8 | 8 |  | 2.079 | 1.221 |  |  | 3.3 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 3.3 |  | 11: 221059.608; 12: 3.3; 13: 221059.608
8 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Пролетарская | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Пролетарская ( от опоры № 89 до опоры № 206 ) | 130000000884 | 10 | VS010-3400062-002 | 122-123, 162-194 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №122-123, 162-194 | 30 | 6 | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0 |  | 11: 0; 12: 0; 13: 0
9 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Сергиевы | ВЛ 10кВ № 1001 от ПС Сергиевы Горки отп. на КТП | 130000000923 | 10 | VS010-3400083-001 | 19-27, 28-31, 27-28 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №19-28 | 37 | 1 | 2 |  | 0.567 | 0.333 |  |  | 0.9 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0.9 |  | 11: 60288.984; 12: 0.9; 13: 60288.984
10 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Пролетарская | ВЛ 10кВ № 1008 от ПС Пролетарская | 130000001010 | 10 | VS010-3400093-001 | 85-101, 102-110, 121-122, 123-129, 122-123, 101-102 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №85-102 | 37 | 2 | 2 |  | 1.071 | 0.629 |  |  | 1.7 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 1.7 |  | 11: 113879.192; 12: 1.7; 13: 113879.192
11 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 105 ПС Фабрика Свет | ВЛ 10кВ № 105 от ПС фабрики "Свет" | 130000000880 | 10 | VS010-3400119-501 | 5-12 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №5-12 | 25 | 1 | 1 |  | 0.441 | 0.259 |  |  | 0.7 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0.7 |  | 11: 46891.432; 12: 0.7; 13: 46891.432
12 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Пролетарская | ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Пролетарская ( от опоры № 1 | 130000000887 | 10 | VS010-3400194-002, VS010-3400194-501, VS010-3400194-502, VS010-3400194-504, VS010-3400194-506 | 11-17, 80-87, 88-94, 125-129, 1-5, 1-6, 1-2, 5-6, 7-12, 2-11 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №11-17, 80-87, 88-129 | 35 | 5 | 6 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 2 |  | 11: 133975.52; 12: 2; 13: 133975.52
| Итого Вязниковский РЭС | [15 empty] | 9.639 | 5.661 |  |  | 15.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15.3 | 0 | 1024912.728 | 15.3 | 1024912.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 1024912.728
13 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 6 кВ ф. 604 ПС Стекловолокно | Воздушная линия 6 кВ д.Сулово ф.604 | 130000003137 | 6 | VS006-3300003-001 | 1-14, 37-43 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 23 | 18 | 3.44 | 1.84 |  | 0.3024 | 0.1776 |  |  | 0.48 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0.48 |  | 11: 32154.1248; 12: 0.48; 13: 32154.1248
14 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 6 кВ ф. 625 ПС Анопино | Воздушная линия 6 кВ ПС Анопино ф 625 | 130000002893 | 6 | VS006-3300006-001 | 11-33 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 22 | 30 | 0 | 1.76 |  | 0.3528 | 0.2072 |  |  | 0.56 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0.56 |  | 11: 37513.1456; 12: 0.56; 13: 37513.1456
15 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 6 кВ ф. 601 ПС Красное Эхо | Линия электропередачи 6 кВ п. Кр.Эхо ул.Юбилейная | 130000003276 | 6 | VS006-3300008-001 | 25-35 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 30 | 29 | 1.2 | 0.8 |  | 0.1512 | 0.0888 |  |  | 0.24 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0.24 |  | 11: 16077.0624; 12: 0.24; 13: 16077.0624
16 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Ново-Мезиново | Воздушная линия 10 кВ ПС Н.Мезиново ф.1004 | 130000003010 | 10 | VS010-3300005-001 | 70-102, 104-105 | 8; 7 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 101 | 23 | 0 | 2.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0 |  | 11: 0; 12: 0; 13: 0
17 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Вашутино | Воздушная линия 10 кВ ПС Вашутино ф1002 | 130000003113 | 10 | VS010-3300010-001 | 1-11 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 6 | 12.5 | 0.8 | 0.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0 |  | 11: 0; 12: 0; 13: 0
18 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Вашутино | Воздушная линия 10 кВ ф 1006 от ПС Вашутино | 130000003107 | 10 | VS010-3300012-504 | 68-83 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 75 | 15 | 0 | 1.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0 |  | 11: 0; 12: 0; 13: 0
19 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Воровского | Воздушная линия 10 кВ ф.1005 ПС Воровского | 130000003031 | 10 | VS010-3300014-001, VS010-3300014-501 | 23-33, 34-99, 130-160, 193-227, 253-278. 12-66 | 8; 3; 5; 8; 8; 7 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 109 | 35 | 0 | 8.72 |  | 1.134 | 0.666 |  |  | 1.8 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 1.8 |  | 11: 120577.968; 12: 1.8; 13: 120577.968
20 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1031 ПС Кварц | Воздушная линия 10 кВ - 2 линии ф.1031 Кварц | 130000003138 | 10 | VS010-3300015-001 | 15-23 | 12 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 19 | 12 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0 |  | 11: 0; 12: 0; 13: 0
21 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1036 ПС Кварц | Воздушная линия 10 кВ ПС Кварц ф 1036 | 130000003072 | 10 | VS010-3300016-001 | 127-194 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 195 | 19 | 1.1 | 0.2 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 2 |  | 11: 133975.52; 12: 2; 13: 133975.52
22 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1045 ПС Кварц | Воздушная линия 10 кВ ПС Кварц ф 1045 до СКС | 130000003073 | 10 | VS010-3300017-001, VS010-3300017-501 | 2-21, 24-194. 179-1, 1-6. | 8; 8; 5; 6 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 101 | 12 | 6.9 | 8 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 2 |  | 11: 133975.52; 12: 2; 13: 133975.52
23 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1011 ПС Великодворье | Воздушная линия 10 кВ N1011 ПС Великодворье | 130000003096 | 10 | VS010-3300020-001, VS010-3300020-503 | 27-33, 51-53, 70-114, 137-149. 25-78, 80-130 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина пора № 78 | 35 | 3 | 38 |  | 2.52 | 1.48 |  |  | 4 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 4 |  | 11: 267951.04; 12: 4; 13: 267951.04
24 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1010 ПС Ильичев | Воздушная линия 10 кВ Ильичево-Будевичи | 130000003080 | 10 | VS010-3300022-001, VS010-3300022-501, VS010-3300022-502 | 1-16, 27-54, 57-65, 66-80. 2-4. 57-1, 1-3 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина пора №40 | 25 | 2 | 27 |  | 0.63 | 0.37 |  |  | 1 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 1 |  | 11: 66987.76; 12: 1; 13: 66987.76
25 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Демидово | Воздушная линия 10 кВ ПС Демидово ф.1003 | 130000003033 | 10 | VS010-3300024-001 | 164-196 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина пора №179 | 15 | 2 | 17 |  | 1.449 | 0.851 |  |  | 2.3 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 2.3 |  | 11: 154071.848; 12: 2.3; 13: 154071.848
26 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Золотково | Воздушная линия 10 кВ Золотково-Григорьево ф.1001 | 130000003108 | 10 | VS010-3300033-001 | 21-36, 37-65, 78-107, 109-119 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 65 | 51 | 7.84 | 5.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0 |  | 11: 0; 12: 0; 13: 0
27 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Золотково | Воздушная линия 10 кВ ПС Золотково ф.1002 | 130000003088 | 10 | VS010-3300034-502 | 9-1, 1-3 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 2 | 48 | 0.5 | 0.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0 |  | 11: 0; 12: 0; 13: 0
28 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1015 ПС Нечаевская | Воздушная линия 10 кВ с.Нечаевская 1015 | 130000003078 | 10 | VS010-3300038-001, VS010-3300038-502 | 27-30. 31/0-1, 1-4. | 7; 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 29 | 30 | 1.2 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0 |  | 11: 0; 12: 0; 13: 0
29 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1015 ПС Нечаевская | Воздушная линия 10 кВ Нечаевская-Головари ф.1015 | 130000003100 | 10 | VS010-3300038-503 | 22-35 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 29 | 29 | 2.3 | 0.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [7 empty] | 0 |  | 11: 0; 12: 0; 13: 0
30 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Ильичев | Воздушная линия 10 кВ Ильичево-Тихоново ф.1008 | 130000003081 | 10 | VS010-3300039-001 | 1-68, 134-170, 199-210 | 4; 6; 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 104 | 67 | 6 | 5.44 |  | 1.008 | 0.592 |  |  | 1.6 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 1.6 |  | 11: 107180.416; 12: 1.6; 13: 107180.416
| Итого Гусевской | [15 empty] | 10.0674 | 5.9126 |  |  | 15.98 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15.98 | 0 | 1070464.4048 | 15.98 | 1070464.4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.98 | 1070464.4048
31 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 6 кВ ф. 603 ПС Мелехово | ВЛ 6кВ № 603 от ПС Мелехово | 130000000280 | 6 | VS006-3400010-001, VS006-3400010-505, VS006-3400010-506 | 18-24, 26-38, 53-80. 68-1, 1-7. 78-1, 1-5. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 50 | 7 | 2 | 2 |  | 2.52 | 1.48 |  |  | 4 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 4 |  | 11: 267951.04; 12: 4; 13: 267951.04
32 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 6 кВ ф. 613 ПС Мелехово | ВЛ 6кВ № 613 от ПС Мелехово | 130000000278 | 6 | VS006-3400013-002, VS006-3400013-510 | 82-174, 217-237. 170-1, 1-6 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 160 | 8 | 1 | 1 |  | 3.78 | 2.22 |  |  | 6 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 6 |  | 11: 401926.56; 12: 6; 13: 401926.56
33 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10 кВ ф. 1054 ПС Заря | ВЛ 10кВ № 1054 от РУ ПС Заря | 130000000361 | 10 | VS010-3400025-002 | 12-18, 24-53, 76-111 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 58 | 15 | 3 | 8 |  | 2.52 | 1.48 |  |  | 4 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 4 |  | 11: 267951.04; 12: 4; 13: 267951.04
34 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10 кВ ф. 103 ПС Красный Октябрь | ВЛ 10кВ № 103 ПС Кpасный Октябpь | 130000001441 | 10 | VS010-3400099-001 | 7А-8, 8-13, 15-24, 28-79, 80-88, 93-100 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 48 | 40 | 15 | 3 |  | 1.89 | 1.11 |  |  | 3 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 3 |  | 11: 200963.28; 12: 3; 13: 200963.28
35 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10 кВ ф. 108 ПС Красный Октябрь | ВЛ 10кВ № 108 ПС Красный Октябрь | 130000001458 | 10 | VS010-3400102-001 | 7-13, 15-26, 30-99. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 46 | 50 | 1 | 1 |  | 1.89 | 1.11 |  |  | 3 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 3 |  | 11: 200963.28; 12: 3; 13: 200963.28
36 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10 кВ ф. 108 ПС Красный Октябрь | ВЛ 10кВ № 108 от ПС Красный Октябрь отпайка на | 130000000272 | 10 | VS010-3400102-501 | 10-21, 90-95 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 21 | 50 | 1 | 1 |  | 0.63 | 0.37 |  |  | 1 | 66987.76 | [7 empty] | 1 |  | 11: 66987.76; 12: 1; 13: 66987.76
37 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10 кВ ф. 10 ПС Достижение | ВЛ 10кВ № 10 от ПС Достижение | 130000000352 | 10 | VS010-3400120-001 | 7-87 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 47 | 25 | 5 | 2 |  | 0.315 | 0.185 |  |  | 0.5 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0.5 |  | 11: 33493.88; 12: 0.5; 13: 33493.88
| Итого Ковровский | [15 empty] | 13.545 | 7.955 |  |  | 21.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 21.5 | 0 | 1440236.84 | 21.5 | 1440236.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 1440236.84
38 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1014 ПС Меленки | ВЛ 10кВ № 1014 от ПС Меленки | 130000000573 | 10 | VS010-3400042-006, VS010-3400042-009, VS010-3400042-525 | 304-323. 145-151, 251-262. 29-30 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№30 | оп.№200 | 20 | 20 | 2 |  | 0.567 | 0.333 |  |  | 0.9 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0.9 |  | 11: 60288.984; 12: 0.9; 13: 60288.984
39 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Бутылицы | ВЛ 10кВ № 1001 от ПС Бутылицы | 130000000562 | 10 | VS010-3400109-001, VS010-3400109-502, VS010-3400109-505 | 17-19, 32-47, 73-83, 107-112, 122-126. 1-7. 9-11 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№17 | оп.№100 | 20 | 20 | 2 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 2 |  | 11: 133975.52; 12: 2; 13: 133975.52
40 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Бутылицы | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Бутылицы | 130000000563 | 10 | VS010-3400110-002, VS010-3400110-507, VS010-3400110-512 | 96-117, 123-125. 1-5. 2-26, 35-50, 81-82 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№96 | оп.№125 | 20 | 20 | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 0 |  | 11: 0; 13: 0
41 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Бутылицы | ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Бутылицы | 130000001659 | 10 | VS010-3400112-001 | 42-115, 194-199 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№45 | оп.№100 | 20 | 20 | 2 |  | 3.654 | 2.146 |  |  | 5.8 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 5.8 |  | 11: 388529.008; 12: 5.8; 13: 388529.008
42 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Фурсово | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Фурсово | 130000000556 | 10 | VS010-3400203-001, | 33-47, 51-78. | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№33 | оп.№50 | 15 | 15 | 2 |  | 1.701 | 0.999 |  |  | 2.7 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 2.7 |  | 11: 180866.952; 12: 2.7; 13: 180866.952
43 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Фурсово | Участок ВЛ 10 кВ № 1003 от ПС Фурсово | 130000000557 | 10 | VS010-3400203-002, VS010-3400203-515 | 196-206, 219-238. 1-3 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№196 | оп.№220 | 15 | 15 | 2 |  | 1.575 | 0.925 |  |  | 2.5 | 66987.76 | [7 empty] | 2.5 |  | 11: 167469.4; 12: 2.5; 13: 167469.4
44 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Фурсово | ВЛ 10кВ № 1008 от ПС Фурсово | 130000000560 | 10 | VS010-3400210-001, VS010-3400210-503 | 16-77. 4-6, 24-39, 44-58, 61-66 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№16 | оп.№40 | 20 | 20 | 2 |  | 0.756 | 0.444 |  |  | 1.2 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 1.2 |  | 11: 80385.312; 12: 1.2; 13: 80385.312
| Итого Меленковский | [15 empty] | 9.513 | 5.587 |  |  | 15.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 15.1 | 0 | 1011515.176 | 15.1 | 1011515.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 1011515.176
45 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Бараки | ВЛ-10 кВ фидер № 1001 ПС Бараки | 130000004228 | 10 | VS010-3200001-004, VS010-3200001-005, VS010-3200001-508 | 60-65. 14-55, 1-14. 79-124 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора № 55 | 33 | 2 | 2 |  | 1.575 | 0.925 |  |  | 2.5 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 2.5 |  | 11: 167469.4; 12: 2.5; 13: 167469.4
46 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Бараки | ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Бараки | 130000004211 | 10 | VS010-3200002-507 | 195-210 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №195 | 34 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [6 empty] | 239640.1 | 0 | 0.93 | 11: 222865.293; 12: 0; 13: 0; 14: 0.93; 15: 222865.293
47 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1010 ПС Бараки | ВЛ-10 кВ фидер № 1010 ПС Бараки | 130000004247 | 10 | VS010-3200004-004 | 83а-88, 89-100 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №89 | 34 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [6 empty] | 239640.1 | 0 | 1.6 | 11: 383424.16; 12: 0; 13: 0; 14: 1.6; 15: 383424.16
48 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Бараки | ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Бараки | 130000004237 | 10 | VS010-3200091-002, VS010-3200091-003, VS010-3200091-004, VS010-3200091-502, VS010-3200091-001 | 5-55. 96-100, 101-109. 143-149. 204-209. 1-4 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №100 | 44 | 1 | 1 |  | 0.63 | 0.37 |  |  | 1 | 66987.76 | [6 empty] | 239640.1 | 1 | 4.8 | 11: 1217260.24; 12: 1; 13: 66987.76; 14: 4.8; 15: 1150272.48
49 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Мошок | ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Мошок | 130000004218 | 10 | VS010-3200187-510 | 338-341, 342-368 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №210 | 47 | 5 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [6 empty] | 239640.1 | 0 | 12.6 | 11: 3019465.26; 12: 0; 13: 0; 14: 12.6; 15: 3019465.26
50 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Мошок | ВЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС Мошок | 130000004256 | 10 | VS010-3200188-001, VS010-3200188-502, VS010-3200188-503, VS010-3200188-506 | 16-73. 73-90, 90-102. 117-133, 142-150, 103-117. 204-209, 209-211 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №131 | 42 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [6 empty] | 239640.1 | 0 | 10 | 11: 2396401; 12: 0; 13: 0; 14: 10; 15: 2396401
51 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Андреево | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС Андреево | 130000004204 | 10 | VS010-3200199-002 | 40-47, 48-95 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №38 | 42 | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [6 empty] | 239640.1 | 0 | 5.5 | 11: 1318020.55; 12: 0; 13: 0; 14: 5.5; 15: 1318020.55
52 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 105 ПС Судогда | ВЛ-10 кВ фидер № 105 ПС Судогда | 130000004221 | 10 | VS010-3200204-504 | 270-333 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №38 | 32 | 4 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [6 empty] | 239640.1 | 0 | 6 | 11: 1437840.6; 12: 0; 13: 0; 14: 6; 15: 1437840.6
53 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 110 ПС Судогда | ВЛ-10 кВ фидер № 110 ПС Мошок | 130000004288 | 10 | VS010-3200206-002 | 22-49 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №26 | 7 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [6 empty] | 239640.1 | 0 | 2.2 | 11: 527208.22; 12: 0; 13: 0; 14: 2.2; 15: 527208.22
54 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 131 ПС Судогда | ВЛ-10 кВ фидер №131 ПС Судогда | 130000004294 | 10 | VS010-3200208-003, VS010-3200208-004 | 136-172. 172-179 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №172 | 172 | 10 | 1 |  | 0.63 | 0.37 |  |  | 1 | 66987.76 | [6 empty] | 229194.6 | 1 |  | 11: 66987.76; 12: 1; 13: 66987.76
| Итог Судогодский | [15 empty] | 2.835 | 1.665 |  |  | 4.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4.5 | 43.63 | 10756942.483 | 4.5 | 301444.92 | 43.63 | 10455497.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.13 | 10756942.483
55 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Печуга | ВЛ-10 кВ фидер № 1004,1005 ПС Печуга | 130000003405 | 10 | VS010-3200053-002, VS010-3200053-005, VS010-3200053-505 | 70-80. 408-432. 301-308 | 6 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №410 | 16 | 0.5 | 5 |  | 1.323 | 0.777 |  |  | 2.1 | 66987.76 | 1386 | 500 | 194 |  | 2080 | 4.5 | 239640.1 | 2.1 | 4.5 | 11: 1219054.746; 14: 4.5; 15: 1078380.45; 16: 2.1; 17: 140674.296
56 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Печуга | ВЛ-10 кВ фидер № 1005 ПС Печуга | 130000003402 | 10 | VS010-3200054-001, VS010-3200054-506 | 29-39, 46-52, 68-90, 39-39/1. 103-107, 113-118 | 12 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №90 | 15 | 0.2 | 2 |  | 1.953 | 1.147 |  |  | 3.1 | 66987.76 | 1109 | 400 | 155 |  | 1664 | 3.6 | 239640.1 | 3.1 | 3.6 | 11: 1070366.416; 14: 3.6; 15: 862704.36; 16: 3.1; 17: 207662.056
57 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Печуга | ВЛ-10 кВ фидер № 1006 ПС Печуга д.Сергеиха | 130000003423 | 10 | VS010-3200055-001 | 36-49 | 10 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №42 | 21 | 0.5 | 2 |  | 0.63 | 0.37 |  |  | 1 | 66987.76 | 246 | 89 | 34 |  | 369 | 0.8 | 239640.1 | 1 | 0.8 | 11: 258699.84; 14: 0.8; 15: 191712.08; 16: 1; 17: 66987.76
58 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Берково | ВЛ-10 кВ фидер 1002 ПС Берково | 130000003412 | 10 | VS010-3200056-002 | 68-83 | 12 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №71 | 4 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | 339 | 122 | 47 |  | 508 | 1.1 | 239640.1 | 0 | 1.1 | 11: 263604.11; 14: 1.1; 15: 263604.11; 16: 0; 17: 0
59 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Берково | ВЛ-10 кВ фидер № 1003, 1004 ПС Берково | 130000003422 | 10 | VS010-3200057-001 | 64-89/1 | 10 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №72 | 5 | 0.3 | 0.5 |  | 0.315 | 0.185 |  |  | 0.5 | 66987.76 | 246 | 89 | 34 |  | 369 | 0.8 | 239640.1 | 0.5 | 0.8 | 11: 225205.96; 14: 0.8; 15: 191712.08; 16: 0.5; 17: 33493.88
60 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Симаково | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС Симаково | 130000003469 | 10 | VS010-3200063-006 | 110-150 | 10 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №130 | 22 | 2 | 2 |  | 1.89 | 1.11 |  |  | 3 | 66987.76 | 1540 | 555 | 215 |  | 2310 | 5 | 239640.1 | 3 | 5 | 11: 1399163.78; 14: 5; 15: 1198200.5; 16: 3; 17: 200963.28
61 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Симаково | ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Симаково | 130000003462 | 10 | VS010-3200064-003, VS010-3200064-501 | 113-123. 140-146 | 8 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №123 | 30 | 1 | 3 |  | 0.882 | 0.518 |  |  | 1.4 | 66987.76 | 801 | 289 | 112 |  | 1202 | 2.6 | 239640.1 | 1.4 | 2.6 | 11: 716847.124; 14: 2.6; 15: 623064.26; 16: 1.4; 17: 93782.864
62 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Симаково | Л-10 кВ фидер № 1004 ПС Симаково | 130000003454 | 10 | VS010-3200065-002, VS010-3200065-004 | 130-152. 1-10. | 12 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №130 | 5 | 0.2 | 2 |  | 1.386 | 0.814 |  |  | 2.2 | 66987.76 | 1725 | 622 | 241 |  | 2588 | 5.6 | 239640.1 | 2.2 | 5.6 | 11: 1489357.632; 14: 5.6; 15: 1341984.56; 16: 2.2; 17: 147373.072
63 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Симаково | ВЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС Симаково | 130000003455 | 10 | VS010-3200065-005 | 10-48 | 12 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №25 | 5 | 0.2 | 2 |  | 0.63 | 0.37 |  |  | 1 | 66987.76 | [6 empty] | 239640.1 | 1 |  | 11: 66987.76; 14: 0; 15: 0; 16: 1; 17: 66987.76
64 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Володарского | ВЛ-10 кВ фидер № 1005 ПС Володарского | 130000003461 | 10 | VS010-3200067-003, VS010-3200067-004, VS010-3200067-508, VS010-3200067-516 | 29-34. 62-72. 172-180. 19/1-19/23 | 8 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №170 | 30 | 1 | 3 |  | 1.89 | 1.11 |  |  | 3 | 66987.76 | 1848 | 666 | 258 |  | 2772 | 6 | 239640.1 | 3 | 6 | 11: 1638803.88; 14: 6; 15: 1437840.6; 16: 3; 17: 200963.28
65 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Берково | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС Горки | 130000003471 | 10 | VS010-3200102-003, VS010-3200102-505 | 191-202. 8-12 | 12 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №195 | 2 | 0.4 | 1 |  | 2.52 | 1.48 |  |  | 4 | 66987.76 | 296 | 107 | 41 |  | 444 | 0.96 | 239640.1 | 4 | 0.96 | 11: 498005.536; 14: 0.96; 15: 230054.496; 16: 4; 17: 267951.04
66 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Новая Быковка | ВЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС Ново-Быковка | 130000003457 | 10 | VS010-3200159-001, VS010-3200159-002 | 1-29. 29-50. | 12 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №25 | 28 | 0.7 | 3 |  | 1.89 | 1.11 |  |  | 3 | 66987.76 | 1331 | 480 | 186 |  | 1997 | 4.32 | 239640.1 | 3 | 4.32 | 11: 1236208.512; 14: 4.32; 15: 1035245.232; 16: 3; 17: 200963.28
67 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Новая Быковка | ВЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС Ново-Быковка | 130000003427 | 10 | VS010-3200159-003, VS010-3200159-004 | 50-59. 60-92 | 10 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №64 | 28 | 0.7 | 2 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 66987.76 | [6 empty] | 239640.1 | 2 |  | 11: 133975.52; 14: 0; 15: 0; 16: 2; 17: 133975.52
68 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Новая Быковка | ВЛ-10 кВ фидер № 1001,1005 ПС Ново-Быковка | 130000003430 | 10 | VS010-3200160-001 | 1-77 | 4 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №38 | 28 | 5 | 5 |  | 2.835 | 1.665 |  |  | 4.5 | 66987.76 | 2218 | 799 | 310 |  | 3327 | 7.2 | 239640.1 | 4.5 | 7.2 | 11: 2026853.64; 14: 7.2; 15: 1725408.72; 16: 4.5; 17: 301444.92
69 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Новая Быковка | ВЛ-10 кВ фидер № 1006 ПС Ново-Быковка | 130000003424 | 10 | VS010-3200161-002 | 28-68 | 12 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №44 | 32 | 0.5 | 3 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 66987.76 | 739 | 266 | 103 |  | 1108 | 2.4 | 239640.1 | 2 | 2.4 | 11: 709111.76; 14: 2.4; 15: 575136.24; 16: 2; 17: 133975.52
70 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1007 ПС Новая Быковка | ВЛ-10 кВ фидер № 1007 ПС Ново-Быковка | 130000003420 | 10 | VS010-3200162-001 | 36-50 | 10 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №43 | 30 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | 246 | 89 | 34 |  | 369 | 0.8 | 239640.1 | 0 | 0.8 | 11: 191712.08; 14: 0.8; 15: 191712.08; 16: 0; 17: 0
71 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1012 ПС Новая Быковка | ВЛ-10 кВ фидер № 1012 ПС Ново-Быковка | 130000003407 | 10 | VS010-3200166-001, VS010-3200166-502 | 1-13, 25-53, 101-113. 98-307 | 12 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №100 | 30 | 0 | 9 |  | 4.095 | 2.405 |  |  | 6.5 | 66987.76 | 1294 | 466 | 181 |  | 1941 | 4.2 | 239640.1 | 6.5 | 4.2 | 11: 1441908.86; 14: 4.2; 15: 1006488.42; 16: 6.5; 17: 435420.44
72 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Пенкино | ВЛ-10 кВ фидер № 1005 ПС Пенкино д.Марьинка | 130000003403 | 10 | VS010-3200170-001 | 74-122, 122/1-134 | 10 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №98 | 31 | 0.2 | 8 |  | 0.693 | 0.407 |  |  | 1.1 | 66987.76 | 2310 | 833 | 323 |  | 3466 | 7.5 | 239640.1 | 1.1 | 7.5 | 11: 1870987.286; 14: 7.5; 15: 1797300.75; 16: 1.1; 17: 73686.536
73 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1007 ПС Пенкино | ВЛ-10 кВ фидер № 1007 ПС Пенкино | 130000003410 | 10 | VS010-3200172-005, VS010-3200172-006 | 74-91. 100-108 | 10 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №84 | 32 | 5 | 2 |  | 1.008 | 0.592 |  |  | 1.6 | 66987.76 | 801 | 289 | 112 |  | 1202 | 2.6 | 239640.1 | 1.6 | 2.6 | 11: 730244.676; 14: 2.6; 15: 623064.26; 16: 1.6; 17: 107180.416
74 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1010 ПС Пенкино | ВЛ-10 кВ фидер № 1010 ПС Пенкино | 130000003409 | 10 | VS010-3200174-501, VS010-3200174-504 | 289-296. 251-264 | 10 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №264 | 19 | 0.1 | 4 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 66987.76 | 616 | 222 | 86 |  | 924 | 2 | 239640.1 | 2 | 2 | 11: 613255.72; 14: 2; 15: 479280.2; 16: 2; 17: 133975.52
75 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Брызгалово | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС Брызгалово | 130000003475 | 10 | VS010-3200175-001, VS010-3200175-511 | 38-44. 122-126 | 8 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №122 | 10 | 0.2 | 2 |  | 0.63 | 0.37 |  |  | 1 | 66987.76 | 339 | 122 | 47 |  | 508 | 1.1 | 239640.1 | 1 | 1.1 | 11: 330591.87; 14: 1.1; 15: 263604.11; 16: 1; 17: 66987.76
76 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Второво | ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Второво | 130000003467 | 10 | VS010-3200179-001, VS010-3200179-501 | 10-11, 20-38. 20-45 | 8 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №20 | 22 | 1 | 4 |  | 1.575 | 0.925 |  |  | 2.5 | 66987.76 | 524 | 189 | 73 |  | 786 | 1.7 | 239640.1 | 2.5 | 1.7 | 11: 574857.57; 14: 1.7; 15: 407388.17; 16: 2.5; 17: 167469.4
77 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Второво | ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Второво | 130000004670 | 10 | VS010-3200180-001 | 1-19, 20-29 | 8 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №14 | 22 | 1 | 4 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 66987.76 | 493 | 178 | 69 |  | 740 | 1.6 | 239640.1 | 2 | 1.6 | 11: 517399.68; 14: 1.6; 15: 383424.16; 16: 2; 17: 133975.52
| Итог Камешковский | [15 empty] | 31.185 | 18.315 |  |  | 49.5 |  | 20445 | 7368 | 2854 |  | 30667 | 66.38 |  | 49.5 | 66.38 | 19223203.958 | 0 | 0 | 66.38 | 15907309.838 | 49.5 | 3315894.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.88 | 19223203.958
78 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 6 кВ ф. 613 ПС №271 | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 6 КВ от фидера 613 ПС 271 Электрик | 130000002539 | 6 | VS006-3100024-001, VS006-3100024-501, VS006-3100024-507 | 123-126. 159-162. 234-240 | 8-10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина пора № 162 | 26 | 1 | 1 |  | 0.504 | 0.296 |  |  | 0.8 | 66987.76 | 1016 | 366 | 142 |  | 1524 | 3.3 | 239640.1 | 0.8 | 3.3 | 11: 844402.538; 14: 3.3; 15: 790812.33; 16: 0.8; 17: 53590.208
79 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 6 кВ ф. 613 ПС №271 | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 6 КВ ОТ ФИДЕРА 613 ПС 271 Аленино- | 130000002552 | 6 | VS006-3100024-002, VS006-3100024-503, VS006-3100024-504 | 181-200. 147-150. 126-136, 140-147. | 8-10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина пора № 150 | 20.9 | 1.5 | 1.5 |  | 1.008 | 0.592 |  |  | 1.6 | 66987.76 | [7 empty] | 1.6 |  | 11: 107180.416; 14: 0; 15: 0; 16: 1.6; 17: 107180.416
80 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Жердево | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ ОТ ФИДЕРА 1001 ПС ЖЕРДЕВО-АФ | 130000002550 | 10 | VS010-3100023-501 | 94-108 | 8-10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина пора № 101 | 27.4 | 1.9 | 0.5 |  | 0.63 | 0.37 |  |  | 1 | 66987.76 | 462 | 167 | 65 |  | 694 | 1.5 | 239640.1 | 1 | 1.5 | 11: 426447.91; 14: 1.5; 15: 359460.15; 16: 1; 17: 66987.76
81 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Жердево | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ ОТ ФИДЕРА 1002 ПС ЖЕРДЕВО-Еф | 130000002534 | 10 | VS010-3100024-001, VS010-3100024-002 | 24-30, 69-76. 128-140. | 8-10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина пора № 130 | 24 | 2 | 1 |  | 1.008 | 0.592 |  |  | 1.6 | 66987.76 | 1694 | 611 | 237 |  | 2542 | 5.5 | 239640.1 | 1.6 | 5.5 | 11: 1425200.966; 14: 5.5; 15: 1318020.55; 16: 1.6; 17: 107180.416
82 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Жердево | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10КВ ОТ ФИДЕРА 1002 ПС ЖЕРДЕВО Кип | 130000002577 | 10 | VS010-3100024-003, | 168-189. | 8-10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина пора № 179 | 21 | 2 | 0.5 |  | 0.945 | 0.555 |  |  | 1.5 | 66987.76 | [7 empty] | 1.5 |  | 11: 100481.64; 14: 0; 15: 0; 16: 1.5; 17: 100481.64
83 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Жердево | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ ОТ ФИДЕРА 1002 ЖЕРДЕВО Жер | 130000002522 | 10 | VS010-3100024-004 | 227-255. | 8-10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина пора № 241 | 24 | 3 | 1 |  | 1.134 | 0.666 |  |  | 1.8 | 66987.76 | [7 empty] | 1.8 |  | 11: 120577.968; 14: 0; 15: 0; 16: 1.8; 17: 120577.968
84 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Жердево | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ ОТ ФИДЕРА 1002 ЖЕРДЕВО Ефрем | 130000002549 | 10 | VS010-3100024-506 | 339-347 | 8-10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина пора № 343 | 24 | 1 | 1 |  | 0.315 | 0.185 |  |  | 0.5 | 66987.76 | [7 empty] | 0.5 |  | 11: 33493.88; 14: 0; 15: 0; 16: 0.5; 17: 33493.88
85 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Жердево | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ ОТ ФИДЕРА 1004 ПС ЖЕРДЕВО-ЕФ | 130000002527 | 10 | VS010-3100025-001 | 25-34, 74-82 | 8-10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина пора № 74 | 24.3 | 1 | 0.5 |  | 0.756 | 0.444 |  |  | 1.2 | 66987.76 | 770 | 278 | 108 |  | 1156 | 2.5 | 239640.1 | 1.2 | 2.5 | 11: 679485.562; 14: 2.5; 15: 599100.25; 16: 1.2; 17: 80385.312
| Итог Киржачский | [15 empty] | 6.3 | 3.7 |  |  | 10 |  | 3942 | 1421 | 550 |  | 5913 | 12.8 |  | 10 | 12.8 | 3737270.88 | 0 | 0 | 12.8 | 3067393.28 | 10 | 669877.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 3737270.88
86 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Борисовская | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Борисовская | 130000000446 | 10 | VS010-3400104-001 | 15-33, 61-88 | 7 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №24 | 15 | 1 | 2 |  | 0.378 | 0.222 |  |  | 0.6 | 66987.76 | 970 | 350 | 135 |  | 1455 | 3.15 | 239640.1 | 0.6 | 3.15 | 11: 795058.971; 14: 3.15; 15: 754866.315; 16: 0.6; 17: 40192.656
87 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Борисовская | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Борисовская | 130000000447 | 10 | VS010-3400105-001, VS010-3400105-502, VS010-3400105-503 | 65-88. 6-12, 46-54. 20-1, 1-6 | 7 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №48 | 16 | 1 | 3 |  | 0.378 | 0.222 |  |  | 0.6 | 66987.76 | 906 | 326 | 126 |  | 1358 | 2.94 | 239640.1 | 0.6 | 2.94 | 11: 744734.55; 14: 2.94; 15: 704541.894; 16: 0.6; 17: 40192.656
88 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Кривицы | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Кривицы | 130000000436 | 10 | VS010-3400122-001, VS010-3400122-003, VS010-3400122-009 | 67-70, 79-86. 95-101, 135-141. 230-234. | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №0139 | 12 | 1 | 3 |  | 0.189 | 0.111 |  |  | 0.3 | 66987.76 | 561 | 202 | 78 |  | 841 | 1.82 | 239640.1 | 0.3 | 1.82 | 11: 456241.31; 14: 1.82; 15: 436144.982; 16: 0.3; 17: 20096.328
89 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Кривицы | Участок ВЛ 10кВ № 1003 ПС Кривицы от ЛР № 90, | 130000000437 | 10 | VS010-3400123-005, VS010-3400123-006 | 120-129, 136-159. 166-175. | 7 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №147 | 20 | 2 | 4 |  | 0.315 | 0.185 |  |  | 0.5 | 66987.76 | 1466 | 528 | 205 |  | 2199 | 4.76 | 239640.1 | 0.5 | 4.76 | 11: 1174180.756; 14: 4.76; 15: 1140686.876; 16: 0.5; 17: 33493.88
90 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Кривицы | Участок ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Кривицы до ЛР № 90 | 130000000438 | 10 | VS010-3400123-002 | 35-61 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №44 | 15 | 3 | 1 |  | 0.189 | 0.111 |  |  | 0.3 | 66987.76 | [7 empty] | 0.3 |  | 11: 20096.328; 14: 0; 15: 0; 16: 0.3; 17: 20096.328
91 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Кривицы | Участок ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Кривицы от КРУН № 1 до КРУН № 15 | 130000000439 | 10 | VS010-3400124-007, | 24-27, 71-77, 122-135. | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №74 | 12 | 3 | 3 |  | 0.189 | 0.111 |  |  | 0.3 | 66987.76 | 1013 | 365 | 141 |  | 1519 | 3.29 | 239640.1 | 0.3 | 3.29 | 11: 808512.257; 14: 3.29; 15: 788415.929; 16: 0.3; 17: 20096.328
92 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Кривицы | Участок ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Кривицы до КРУН № 1 | 130000000440 | 10 | VS010-3400124-005, VS010-3400124-001 | 62-79 2-9, 33-36. | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №32 | 15 | 3 | 2 |  | 0.189 | 0.111 |  |  | 0.3 | 66987.76 | [7 empty] | 0.3 |  | 11: 20096.328; 14: 0; 15: 0; 16: 0.3; 17: 20096.328
93 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Кривицы | ВЛ 10 кВ N 1005 от ПС Кpивицы | 130000001528 | 10 | VS010-3400125-001 | 50-52, 64-72 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №67 | 12 | 3 | 2 |  | 0.063 | 0.037 |  |  | 0.1 | 66987.76 | 216 | 78 | 30 |  | 324 | 0.7 | 239640.1 | 0.1 | 0.7 | 11: 174446.846; 14: 0.7; 15: 167748.07; 16: 0.1; 17: 6698.776
94 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Кривицы | ВЛ 10 кВ № 1006 от ПС Кривицы | 130000000441 | 10 | VS010-3400126-001 | 12-23, 33-37, 42-59 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №35 | 14 | 3 | 2 |  | 0.252 | 0.148 |  |  | 0.4 | 66987.76 | 711 | 256 | 99 |  | 1066 | 2.31 | 239640.1 | 0.4 | 2.31 | 11: 580363.735; 14: 2.31; 15: 553568.631; 16: 0.4; 17: 26795.104
95 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1007 ПС Кривицы | ВЛ 10кВ № 1007 от ПС Кривицы | 130000001645 | 10 | VS010-3400127-001, VS010-3400127-002 | 58-61, 81-94 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №59 | 15 | 3 | 2 |  | 0.126 | 0.074 |  |  | 0.2 | 66987.76 | 323 | 117 | 45 |  | 485 | 1.05 | 239640.1 | 0.2 | 1.05 | 11: 265019.657; 14: 1.05; 15: 251622.105; 16: 0.2; 17: 13397.552
96 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1 РП1 1011 ПС Мордвиново | ВЛ 10кВ № 1011 от ПС Мордвиново | 130000001644 | 10 | VS010-3400140-001 | 1-5, 12-17, 19-25 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №15 | 30 | 3 | 2 |  | 0.126 | 0.074 |  |  | 0.2 | 66987.76 | 323 | 117 | 45 |  | 485 | 1.05 | 239640.1 | 0.2 | 1.05 | 11: 265019.657; 14: 1.05; 15: 251622.105; 16: 0.2; 17: 13397.552
97 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 2 РП1 1011 ПС Мордвиново | ВЛ 10кВ № 1011 от ПС Мордвиново | 130000001644 | 10 | VS010-3400141-001 | 1-5, 8-10 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №9 | 30 | 3 | 2 |  | 0.0567 | 0.0333 |  |  | 0.09 | 66987.76 | 129 | 47 | 18 |  | 194 | 0.42 | 239640.1 | 0.09 | 0.42 | 11: 106677.7404; 14: 0.42; 15: 100648.842; 16: 0.09; 17: 6028.8984
98 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 3 РП1 1011 ПС Мордвиново | ВЛ 10кВ № 1011 от ПС Мордвиново | 130000001644 | 10 | VS010-3400142-001 | 1-5, 22-32, 59-63 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №27 | 30 | 3 | 2 |  | 0.126 | 0.074 |  |  | 0.2 | 66987.76 | 388 | 140 | 54 |  | 582 | 1.26 | 239640.1 | 0.2 | 1.26 | 11: 315344.078; 14: 1.26; 15: 301946.526; 16: 0.2; 17: 13397.552
99 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Молотицы | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Молотицы | 130000000452 | 10 | VS010-3400148-001, VS010-3400148-501, VS010-3400148-503 | 22-25, 44-51, 61-96, 106-116. 2-4. 2-14 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №78 | 25 | 3 | 2 |  | 0.567 | 0.333 |  |  | 0.9 | 66987.76 | 1488 | 536 | 208 |  | 2232 | 4.83 | 239640.1 | 0.9 | 4.83 | 11: 1217750.667; 14: 4.83; 15: 1157461.683; 16: 0.9; 17: 60288.984
100 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Молотицы | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Молотицы | 130000001771 | 10 | VS010-3400149-001 | 29-31, 50-57, 68-77. | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №59 | 35 | 4 | 2 |  | 0.126 | 0.074 |  |  | 0.2 | 66987.76 | 453 | 163 | 63 |  | 679 | 1.47 | 239640.1 | 0.2 | 1.47 | 11: 365668.499; 14: 1.47; 15: 352270.947; 16: 0.2; 17: 13397.552
101 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Молотицы | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Молотицы отпайка на КТП № 219 | 130000000453 | 10 | VS010-3400149-503 | 1-3, 26-27 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №26 | 30 | 1 | 1 |  | 0.0315 | 0.0185 |  |  | 0.05 | 66987.76 | [6 empty] | 239640.1 | 0.05 |  | 11: 3349.388; 14: 0; 15: 0; 16: 0.05; 17: 3349.388
102 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Молотицы | ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Молотицы | 130000000454 | 10 | VS010-3400151-001, VS010-3400151-503, VS010-3400151-504 | 80-98. 10-13. 8-10 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №85 | 35 | 1 | 1 |  | 0.189 | 0.111 |  |  | 0.3 | 66987.76 | 496 | 179 | 69 |  | 744 | 1.61 | 239640.1 | 0.3 | 1.61 | 11: 405916.889; 14: 1.61; 15: 385820.561; 16: 0.3; 17: 20096.328
103 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Молотицы | ВЛ 10кВ № 1006 от ПС Молотицы | 130000000455 | 10 | VS010-3400152-001 | 33-67, 107-117 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №110 | 35 | 1 | 1 |  | 0.315 | 0.185 |  |  | 0.5 | 66987.76 | 884 | 319 | 123 |  | 1326 | 2.87 | 239640.1 | 0.5 | 2.87 | 11: 721260.967; 14: 2.87; 15: 687767.087; 16: 0.5; 17: 33493.88
104 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Мордвиново | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Мордвиново | 130000001643 | 10 | VS010-3400154-001, VS010-3400154-002 | 101-114. 40-60 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №108 | 35 | 2 | 1 |  | 0.252 | 0.148 |  |  | 0.4 | 66987.76 | 711 | 256 | 99 |  | 1066 | 2.31 | 239640.1 | 0.4 | 2.31 | 11: 580363.735; 14: 2.31; 15: 553568.631; 16: 0.4; 17: 26795.104
105 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Мордвиново | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Мордвиново | 130000000429 | 10 | VS010-3400155-001 | 39-43 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №41 | 35 | 2 | 1 |  | 0.0315 | 0.0185 |  |  | 0.05 | 66987.76 | 86 | 31 | 12 |  | 129 | 0.28 | 239640.1 | 0.05 | 0.28 | 11: 70448.616; 14: 0.28; 15: 67099.228; 16: 0.05; 17: 3349.388
106 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Мордвиново | Участок ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Мордвиново от ЛР № 17 | 130000000431 | 10 | VS010-3400156-002 | 70-92 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №80 | 35 | 3 | 2 |  | 0.189 | 0.111 |  |  | 0.3 | 66987.76 | 474 | 171 | 66 |  | 711 | 1.54 | 239640.1 | 0.3 | 1.54 | 11: 389142.082; 14: 1.54; 15: 369045.754; 16: 0.3; 17: 20096.328
107 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1010 ПС Мордвиново | ВЛ 10кВ № 1010 от ПС Мордвиново | 130000000433 | 10 | VS010-3400158-001, VS010-3400158-503 | 113-116. 100-1, 1-2 | 9 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №114 | 40 | 5 | 3 |  | 0.0441 | 0.0259 |  |  | 0.07 | 66987.76 | 108 | 39 | 15 |  | 162 | 0.35 | 239640.1 | 0.07 | 0.35 | 11: 88563.1782; 14: 0.35; 15: 83874.035; 16: 0.07; 17: 4689.1432
108 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1011 ПС Мордвиново | Участок ВЛ 10кВ № 1011 от ПС Мордвиново до РП- Зименки | 130000000435 | 10 | VS010-3400159-001 | 66-69 | 7 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №68 | 30 | 3 | 2 |  | 0.0252 | 0.0148 |  |  | 0.04 | 66987.76 | 65 | 23 | 9 |  | 97 | 0.21 | 239640.1 | 0.04 | 0.21 | 11: 53003.9314; 14: 0.21; 15: 50324.421; 16: 0.04; 17: 2679.5104
109 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Татарово | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Татарово | 130000000426 | 10 | VS010-3400167-001, VS010-3400167-501, VS010-3400167-502 | 26-102. 102-1, 1-11. 5-1 | 7 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №60 | 40 | 8 | 3 |  | 0.7308 | 0.4292 |  |  | 1.16 | 66987.76 | 1962 | 707 | 274 |  | 2943 | 6.37 | 239640.1 | 1.16 | 6.37 | 11: 1604213.2386; 14: 6.37; 15: 1526507.437; 16: 1.16; 17: 77705.8016
110 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Татарово | ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Татарово | 130000000427 | 10 | VS010-3400168-001 | 6-7, 12-14, 16-18, 21-23 | 7 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №19 | 40 | 6 | 3 |  | 0.0567 | 0.0333 |  |  | 0.09 | 66987.76 | 151 | 54 | 21 |  | 226 | 0.49 | 239640.1 | 0.09 | 0.49 | 11: 123452.5474; 14: 0.49; 15: 117423.649; 16: 0.09; 17: 6028.8984
111 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1007 ПС ГКС | Участок ВЛ 10кВ № 1007 ПС ГКС от ЛР № 100 | 130000001006 | 10 | VS010-3400175-003, VS010-3400175-505 | 18-43. 21-38. | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №21 | 12 | 2 | 1 |  | 0.315 | 0.185 |  |  | 0.5 | 66987.76 | 949 | 342 | 132 |  | 1423 | 3.08 | 239640.1 | 0.5 | 3.08 | 11: 771585.388; 14: 3.08; 15: 738091.508; 16: 0.5; 17: 33493.88
112 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1007 ПС ГКС | ВЛ 10кВ № 1007 от ПС ГКС до ЛР № 100 | 130000000443 | 10 | VS010-3400175-001 | 1-4 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №3 | 15 | 2 | 1 |  | 0.0315 | 0.0185 |  |  | 0.05 | 66987.76 | [7 empty] | 0.05 |  | 11: 3349.388; 14: 0; 15: 0; 16: 0.05; 17: 3349.388
113 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1014 ПС ГКС | ВЛ 10кВ № 1014 от ПС ГКС | 130000000442 | 10 | VS010-3400182-001 | 1-30 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №15 | 15 | 2 | 1 |  | 0.252 | 0.148 |  |  | 0.4 | 66987.76 | 628 | 226 | 88 |  | 942 | 2.04 | 239640.1 | 0.4 | 2.04 | 11: 515660.908; 14: 2.04; 15: 488865.804; 16: 0.4; 17: 26795.104
| Итог Муромский | [15 empty] | 5.733 | 3.367 |  |  | 9.1 |  | 15462 | 5572 | 2159 |  | 23193 | 50.2 |  | 9.1 | 50.2 | 12639521.636 | 0 | 0 | 50.2 | 12029933.02 | 9.1 | 609588.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 12639521.636
114 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Вышманово | ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005 | 130000004017 | 10 | VS010-3200071-001, VS010-3200071-002, VS010-3200071-003, VS010-3200071-005, VS010-3200071-006, VS010-3200071-008, VS010-3200071-516 | 2-19. 19-23, 34-37, 40-51. 68-72, 78-80, 90-94, 101-110. 121-135. 147-152. 194-202. 125а-289, 289-294 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № | 25 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | 1888 | 680 | 264 |  | 2832 | 6.13 | 239640.1 | 0 | 6.13 | 11: 1468993.813; 14: 6.13; 15: 1468993.813; 16: 0; 17: 0
115 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Вышманово | ВЛ-10 кВ ф № 1005 ПС Вышманово | 130000003907 | 10 | VS010-3200072-001, VS010-3200072-502 | 51-69. 3/11-3/18 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № | 20 | 1 | 1 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 66987.76 | 542 | 195 | 76 |  | 813 | 1.76 | 239640.1 | 2 | 1.76 | 11: 555742.096; 14: 1.76; 15: 421766.576; 16: 2; 17: 133975.52
116 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 1007 ПС Колокша | ВЛ-10 кВ Ф.№ 1007 ПС Колокша | 130000003867 | 10 | VS010-3200075-002, VS010-3200075-004, VS010-3200075-516 | 29-31. 72-78. 79/1-79/25 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № | 15 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | 370 | 133 | 52 |  | 555 | 1.2 | 239640.1 | 0 | 1.2 | 11: 287568.12; 14: 1.2; 15: 287568.12; 16: 0; 17: 0
117 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 1007 ПС Колокша | Отпайка от ВЛ-10 кВ ф.№ 1007 ПС Колокша | 130000003735 | 10 | VS010-3200075-003 | 32-35 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № | 15 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | [7 empty] | 0 |  | 11: 0; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 0
118 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Ставрово | ВЛ-10 кВ ф.№ 1006 ПС Ставрово | 130000003921 | 10 | VS010-3200116-001, VS010-3200116-509, | 47-53, 71-72, 72-72/1. 4/7-4/10. | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № 60 | 30 | 2 | 1 |  | 0.5544 | 0.3256 |  |  | 0.88 | 66987.76 | 647 | 233 | 90 |  | 970 | 2.1 | 239640.1 | 0.88 | 2.1 | 11: 562193.4388; 14: 2.1; 15: 503244.21; 16: 0.88; 17: 58949.2288
119 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Ставрово | ВЛ-10 кВ КРС Ленинский путь | 130000003840 | 10 | VS010-3200116-002 | 95-96, 72/1-73 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № 95-96 | 30 | 2 | 1 |  | 0.1008 | 0.0592 |  |  | 0.16 | 66987.76 | [7 empty] | 0.16 |  | 11: 10718.0416; 14: 0; 15: 0; 16: 0.16; 17: 10718.0416
120 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Ставрово | Отпайка ВЛ-10 кВ ф.№1006 ПС Ставрово д.Курилово | 130000004016 | 10 | VS010-3200116-513 | 8/73-8/75 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № 8/74 | 30 | 1 | 1 |  | 0.1008 | 0.0592 |  |  | 0.16 | 66987.76 | [7 empty] | 0.16 |  | 11: 10718.0416; 14: 0; 15: 0; 16: 0.16; 17: 10718.0416
121 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 105 ПС Копнино | ВЛ-10 кВ ПС Копнино | 130000003908 | 10 | VS010-3200132-001, VS010-3200132-004, VS010-3200132-005, VS010-3200132-507 | 14-21, 24-29, 31-53, 59-82, 90-109, 113-124, 117/1-117/3, 117/3-118. 13/49-13/48, 13/31-13/30, 13/20-13/19. 11/80-11/81, 11/81-11/81/1, 11/87-11/93, 11/81/1-11/81/2, 11/81/2-11/82. 13/53-13/54 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № 69 | 18 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | 3425 | 1234 | 478 |  | 5137 | 11.12 | 239640.1 | 0 | 11.12 | 11: 2664797.912; 14: 11.12; 15: 2664797.912; 16: 0; 17: 0
122 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 106 ПС Копнино | ВЛ-10 кВ фидер № 106 ПС Копнино | 130000003863 | 10 | VS010-3200133-006, VS010-3200133-504 | 1/1-1/6. 3/1-3/10 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № 11/3 | 18 | 1 | 1 |  | 0.7056 | 0.4144 |  |  | 1.12 | 66987.76 | 459 | 165 | 64 |  | 688 | 1.49 | 239640.1 | 1.12 | 1.49 | 11: 432090.0402; 14: 1.49; 15: 357063.749; 16: 1.12; 17: 75026.2912
123 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 109 ПС Копнино | ВЛ-10 кВ ф № 109 ПС Копнино | 130000003917 | 10 | VS010-3200136-001 | 32-36, 144-154 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № 22 | 18 | 1 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66987.76 | 308 | 111 | 43 |  | 462 | 1 | 239640.1 | 0 | 1 | 11: 239640.1; 14: 1; 15: 239640.1; 16: 0; 17: 0
| Итог Собинский | [15 empty] | 2.7216 | 1.5984 |  |  | 4.32 |  | 7638 | 2753 | 1066 |  | 11457 | 24.8 |  | 4.32 | 24.8 | 6232461.6032 | 0 | 0 | 24.8 | 5943074.48 | 4.32 | 289387.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.12 | 6232461.6032
| ВСЕГО | [15 empty] | 91.539 | 53.761 |  | 0 | 145.3 |  | 47487 | 17114 | 6630 |  | 71231 | 154.18 |  | 145.3 | 197.81 | 57136529.709 | 72.38 | 4848574.0688 | 197.81 | 47403208.181 | 72.92 | 4884747.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.11 | 57136529.709
9733321.528
Note on I85: Морозова: Иправлен, занесено в сап
Note on I88: Морозова: занесено в САП
Note on I92: Морозова: снято
Note on I95: Морозова: изменен инв номер и бухгалтерское наименование