## Титул
Приложение №1
к договору подряда
№________ от _______
ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ"-"ВЛАДИМИРЭНЕРГО"
"УТВЕРЖДАЮ"
И.О.Первого заместителя директора-Главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»
А.Л. Арапов
__.__202__г
Техническое задание
на выполнение работ по расчистке трасс ВЛ 6-10 кВ на 2023-2024гг.
в Александровском, Вязниковском, Гороховецком, Гусевском, Ковровском, Киржачском, Меленковском, Муромском, Петушинском, Селивановском, Собинском, Судогодском районах Владимирской области на 2022 год.
г. Владимир
2022 г.

## Место расп и объем
Место расположение и характеристика объекта, объем и сроки выполнения работ по расчистке
№ п/п | Административный район | Адрес структурного подразделения | Диспетчерское наименование | Бухгалтерское наименование | Инвертарный № | Класс U, кВ | № ТМ в SAP | № ТМ в SAP | № пролетов | Ширина существующей просеки, м | Адрес структурного подразделения | Пункты перебазировки |  | Расстояние от базы структурного подразделения, до условной середины участка выполнения работ (расчет Кд), км |  |  | Объём работ | [11 empty] | Месяц выполнения работ | Наличие труднодоступных участков (овраги, болота)
[12 empty] | Начальный | Конечный | от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии | Расчистка от ДКР, га | [5 empty] | Вырубка деревьев с диаметром ствола на высоте 1 м более 100 мм, в том числе по толщине деревьев, шт
[14 empty] | шоссейной дороге | грунтовой дороге |  | Ручная, га |  |  |  | Механизированная, га | Ручная / механизированная
[17 empty] | Густая, га | Средняя, га | Редкая, га | Итого, га |  | Итого, га | От 10 до 15 см, шт | От 15 до 20 см, шт | От 25 до 40 см, шт | Более 40 см, шт | Итого, шт | Итого, га
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29
1 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 6 кВ ф. 604 ПС Балымотиха | ВЛ 6кВ № 604 от ПС Болымотиха ( от опоры № 1 до | 130000001680 | 6 | VS006-3400003 | VS006-3400003-515 | 67-74 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №67-74 | 20 | 5 | 5.5 |  | 0.315 | 0.185 |  |  | 0.5 | 462 | 167 | 65 |  | 694 | 1.5 | 2023-07-01 | густая заросль
2 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 6 кВ ф. 611 ПС Мстера | ВЛ 6кВ № 611 от ПС Мстера | 130000000890 | 6 | VS006-3400020 | VS006-3400020-001 | 262-277 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №262-277 | 18 | 2 | 20 |  | 0.945 | 0.555 |  |  | 1.5 | 739 | 266 | 103 |  | 1108 | 2.4 | 2023-07-01 | густая заросль
3 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 101 ПС Илевники | ВЛ 10кВ № 101 от ПС Илевники ( от опоры № 1 до | 130000000914 | 10 | VS010-3400004 | VS010-3400004-001 | 1-5, 9-11, 43-44 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №1-44 | 15 | 1 | 0.5 |  | 0.504 | 0.296 |  |  | 0.8 | 370 | 133 | 52 |  | 555 | 1.2 | 2023-07-01 | густая заросль
4 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 102 ПС Илевники | ВЛ 10 кВ № 102 от ПС Илевники | 130000000916 | 10 | VS010-3400007 | VS010-3400007-001 | 1-5, 9-11 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №1-11 | 15 | 1 | 0.5 |  | 0.504 | 0.296 |  |  | 0.8 | 370 | 133 | 52 |  | 555 | 1.2 | 2023-07-01 | густая заросль
5 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 104 ПС Илевники | ВЛ 10кВ № 104 от ПС Илевники ( от опоры № 41 до | 130000001681 | 10 | VS010-3400031 | VS010-3400031-507 | 15-1, 1-2 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №15-3 | 16 | 1 | 2 |  | 0.063 | 0.037 |  |  | 0.1 | 62 | 22 | 9 |  | 93 | 0.2 | 2023-07-01 | густая заросль
6 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Пролетарская | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Пролетарская | 130000000882 | 10 | VS010-3400061 | VS010-3400061-001 | 37-39, 49-59, 71-78, 110-120, 141-144, 145-160 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №37-160 | 30 | 8 | 8 |  | 1.89 | 1.11 |  |  | 3 | 2002 | 722 | 280 |  | 3004 | 6.5 | 2023-08-01 | густая заросль
7 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Пролетарская | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Пролетарская ( от опоры № 89 до опоры № 206 ) | 130000000884 | 10 | VS010-3400062 | VS010-3400062-001 | 105-122 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №105-122 | 30 | 8 | 8 |  | 2.079 | 1.221 |  |  | 3.3 | 2402 | 866 | 335 |  | 3603 | 7.8 | 2023-08-01 | густая заросль
8 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Пролетарская | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Пролетарская ( от опоры № 89 до опоры № 206 ) | 130000000884 | 10 | VS010-3400062 | VS010-3400062-002 | 122-123, 162-194 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №122-123, 162-194 | 30 | 6 | 6 |  | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Сергиевы | ВЛ 10кВ № 1001 от ПС Сергиевы Горки отп. на КТП | 130000000923 | 10 | VS010-3400083 | VS010-3400083-001 | 19-27, 28-31, 27-28 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №19-28 | 37 | 1 | 2 |  | 0.567 | 0.333 |  |  | 0.9 | 308 | 111 | 43 |  | 462 | 1 | 2023-09-01 | густая заросль
10 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Пролетарская | ВЛ 10кВ № 1008 от ПС Пролетарская | 130000001010 | 10 | VS010-3400093 | VS010-3400093-001 | 85-101, 102-110, 121-122, 123-129, 122-123, 101-102 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №85-102 | 37 | 2 | 2 |  | 1.071 | 0.629 |  |  | 1.7 | 1565 | 564 | 218 |  | 2347 | 5.08 | 2023-08-01 | густая заросль
11 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 105 ПС Фабрика Свет | ВЛ 10кВ № 105 от ПС фабрики "Свет" | 130000000880 | 10 | VS010-3400119 | VS010-3400119-501 | 5-12 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №5-12 | 25 | 1 | 1 |  | 0.441 | 0.259 |  |  | 0.7 | 924 | 333 | 129 |  | 1386 | 3 | 2023-08-01 | густая заросль
12 | Вязниковский | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Пролетарская | ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Пролетарская ( от опоры № 1 | 130000000887 | 10 | VS010-3400194 | VS010-3400194-002, VS010-3400194-501, VS010-3400194-502, VS010-3400194-504, VS010-3400194-506 | 11-17, 80-87, 88-94, 125-129, 1-5, 1-6, 1-2, 5-6, 7-12, 2-11 | 10 | г. Вязники , ул.Заготзерно, д.17а | База структурного подразделения | условная середина опор №11-17, 80-87, 88-129 | 35 | 5 | 6 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 1331 | 480 | 186 |  | 1997 | 4.32 | 2023-08-01 | густая заросль
| Итого Вязниковский РЭС | [16 empty] | 9.639 | 5.661 |  |  | 15.3 | 10534 | 3796 | 1471 |  | 15801 | 34.2
13 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 6 кВ ф. 604 ПС Стекловолокно | Воздушная линия 6 кВ д.Сулово ф.604 | 130000003137 | 6 | VS006-3300003 | VS006-3300003-001 | 1-14, 37-43 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 23 | 18 | 3.44 | 1.84 |  | 0.3024 | 0.1776 |  |  | 0.48 | 468 | 169 | 65 |  | 702 | 1.52 | 31.09.2023 | густая заросль, валовые канавы
14 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 6 кВ ф. 625 ПС Анопино | Воздушная линия 6 кВ ПС Анопино ф 625 | 130000002893 | 6 | VS006-3300006 | VS006-3300006-001 | 11-33 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 22 | 30 | 0 | 1.76 |  | 0.3528 | 0.2072 |  |  | 0.56 | 542 | 195 | 76 |  | 813 | 1.76 | 2023-07-31 | густая заросль, заболоченная местность
15 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 6 кВ ф. 601 ПС Красное Эхо | Линия электропередачи 6 кВ п. Кр.Эхо ул.Юбилейная | 130000003276 | 6 | VS006-3300008 | VS006-3300008-001 | 25-35 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 30 | 29 | 1.2 | 0.8 |  | 0.1512 | 0.0888 |  |  | 0.24 | 246 | 89 | 34 |  | 369 | 0.8 | 31.04.2023 | густая заросль
16 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Ново-Мезиново | Воздушная линия 10 кВ ПС Н.Мезиново ф.1004 | 130000003010 | 10 | VS010-3300005 | VS010-3300005-001 | 70-102, 104-105 | 8; 7 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 101 | 23 | 0 | 2.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 862 | 311 | 120 |  | 1293 | 2.8 | 2023-08-31 | густая заросль
17 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Вашутино | Воздушная линия 10 кВ ПС Вашутино ф1002 | 130000003113 | 10 | VS010-3300010 | VS010-3300010-001 | 1-11 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 6 | 12.5 | 0.8 | 0.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 246 | 89 | 34 |  | 369 | 0.8 | 2023-03-31 | густая заросль
18 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Вашутино | Воздушная линия 10 кВ ф 1006 от ПС Вашутино | 130000003107 | 10 | VS010-3300012 | VS010-3300012-504 | 68-83 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 75 | 15 | 0 | 1.3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 370 | 133 | 52 |  | 555 | 1.2 | 2023-05-31 | густая заросль
19 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Воровского | Воздушная линия 10 кВ ф.1005 ПС Воровского | 130000003031 | 10 | VS010-3300014 | VS010-3300014-001, VS010-3300014-501 | 23-33, 34-99, 130-160, 193-227, 253-278. 12-66 | 8; 3; 5; 8; 8; 7 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 109 | 35 | 0 | 8.72 |  | 1.134 | 0.666 |  |  | 1.8 | 5347 | 1927 | 746 |  | 8020 | 17.36 | 01.02.2023-30.03.2023 | густая заросль, река, заболоченная местность
20 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1031 ПС Кварц | Воздушная линия 10 кВ - 2 линии ф.1031 Кварц | 130000003138 | 10 | VS010-3300015 | VS010-3300015-001 | 15-23 | 12 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 19 | 12 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 197 | 71 | 28 |  | 296 | 0.64 | 2023-06-30 | густая заросль,
21 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1036 ПС Кварц | Воздушная линия 10 кВ ПС Кварц ф 1036 | 130000003072 | 10 | VS010-3300016 | VS010-3300016-001 | 127-194 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 195 | 19 | 1.1 | 0.2 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 1651 | 595 | 230 |  | 2476 | 5.36 | 2023-05-31 | густая заросль, заболоченная местность, заболоченная местность
22 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1045 ПС Кварц | Воздушная линия 10 кВ ПС Кварц ф 1045 до СКС | 130000003073 | 10 | VS010-3300017 | VS010-3300017-001, VS010-3300017-501 | 2-21, 24-194. 179-1, 1-6. | 8; 8; 5; 6 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 101 | 12 | 6.9 | 8 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 4780 | 1723 | 667 |  | 7170 | 15.52 | 2023-05-31 | густая заросль, заболоченная местность
23 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1011 ПС Великодворье | Воздушная линия 10 кВ N1011 ПС Великодворье | 130000003096 | 10 | VS010-3300020 | VS010-3300020-001, VS010-3300020-503 | 27-33, 51-53, 70-114, 137-149. 25-78, 80-130 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина пора № 78 | 35 | 3 | 38 |  | 2.52 | 1.48 |  |  | 4 | 4928 | 1776 | 688 |  | 7392 | 16 | 2023-07-31 | густая заросль пр.оп. 70-114
24 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1010 ПС Ильичев | Воздушная линия 10 кВ Ильичево-Будевичи | 130000003080 | 10 | VS010-3300022 | VS010-3300022-001, VS010-3300022-501, VS010-3300022-502 | 1-16, 27-54, 57-65, 66-80. 2-4. 57-1, 1-3 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина пора №40 | 25 | 2 | 27 |  | 0.63 | 0.37 |  |  | 1 | 1848 | 666 | 258 |  | 2772 | 6 | 2023-06-30 | густая заросль, густая заросль
25 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Демидово | Воздушная линия 10 кВ ПС Демидово ф.1003 | 130000003033 | 10 | VS010-3300024 | VS010-3300024-001 | 164-196 | 10 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина пора №179 | 15 | 2 | 17 |  | 1.449 | 0.851 |  |  | 2.3 | 708 | 255 | 99 |  | 1062 | 2.3 | 2023-06-30 | густая заросль, густая заросль
26 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Золотково | Воздушная линия 10 кВ Золотково-Григорьево ф.1001 | 130000003108 | 10 | VS010-3300033 | VS010-3300033-001 | 21-36, 37-65, 78-107, 109-119 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 65 | 51 | 7.84 | 5.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2390 | 861 | 334 |  | 3585 | 7.76 | 2023-07-31 | густая заросль, река, заболоченная местность
27 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Золотково | Воздушная линия 10 кВ ПС Золотково ф.1002 | 130000003088 | 10 | VS010-3300034 | VS010-3300034-502 | 9-1, 1-3 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 2 | 48 | 0.5 | 0.2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74 | 27 | 10 |  | 111 | 0.24 | 2023-08-31 | густая заросль
28 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1015 ПС Нечаевская | Воздушная линия 10 кВ с.Нечаевская 1015 | 130000003078 | 10 | VS010-3300038 | VS010-3300038-001, VS010-3300038-502 | 27-30. 31/0-1, 1-4. | 7; 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 29 | 30 | 1.2 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1060 | 382 | 148 |  | 1590 | 3.44 | 2023-04-30 | густая заросль, канавы
29 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1015 ПС Нечаевская | Воздушная линия 10 кВ Нечаевская-Головари ф.1015 | 130000003100 | 10 | VS010-3300038 | VS010-3300038-503 | 22-35 | 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 29 | 29 | 2.3 | 0.8 |  | 0 | 0 |  |  | 0
30 | Гусевской | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Ильичев | Воздушная линия 10 кВ Ильичево-Тихоново ф.1008 | 130000003081 | 10 | VS010-3300039 | VS010-3300039-001 | 1-68, 134-170, 199-210 | 4; 6; 8 | г. Гусь-Хрустальный, Проспект 50 лет Советской Власти, д. 16 | База структурного подразделения | условная середина опоры № 104 | 67 | 6 | 5.44 |  | 1.008 | 0.592 |  |  | 1.6 | 2809 | 1012 | 392 |  | 4213 | 9.12 | 2023-07-31 | густая заросль, река, заболоченная местность
| Итого Гусевской | [16 empty] | 10.0674 | 5.9126 |  |  | 15.98 | 28527 | 10281 | 3983 |  | 42791 | 92.62
31 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 6 кВ ф. 603 ПС Мелехово | ВЛ 6кВ № 603 от ПС Мелехово | 130000000280 | 6 | VS006-3400010 | VS006-3400010-001, VS006-3400010-505, VS006-3400010-506 | 18-24, 26-38, 53-80. 68-1, 1-7. 78-1, 1-5. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 50 | 7 | 2 | 2 |  | 2.52 | 1.48 |  |  | 4 | 924 | 333 | 129 |  | 1386 | 3 | 2023-05-31 | густая заросль
32 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 6 кВ ф. 613 ПС Мелехово | ВЛ 6кВ № 613 от ПС Мелехово | 130000000278 | 6 | VS006-3400013 | VS006-3400013-002, VS006-3400013-510 | 82-174, 217-237. 170-1, 1-6 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 160 | 8 | 1 | 1 |  | 3.78 | 2.22 |  |  | 6 | 3265 | 1177 | 456 |  | 4898 | 10.6 | 2023-06-30 | густая заросль
33 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10 кВ ф. 1054 ПС Заря | ВЛ 10кВ № 1054 от РУ ПС Заря | 130000000361 | 10 | VS010-3400025 | VS010-3400025-002 | 12-18, 24-53, 76-111 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 58 | 15 | 3 | 8 |  | 2.52 | 1.48 |  |  | 4 | 986 | 355 | 138 |  | 1479 | 3.2 | 2023-09-30 | густая заросль
34 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10 кВ ф. 103 ПС Красный Октябрь | ВЛ 10кВ № 103 ПС Кpасный Октябpь | 130000001441 | 10 | VS010-3400099 | VS010-3400099-001 | 7А-8, 8-13, 15-24, 28-79, 80-88, 93-100 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 48 | 40 | 15 | 3 |  | 1.89 | 1.11 |  |  | 3 | 1940 | 699 | 271 |  | 2910 | 6.3 | 2023-05-31 | густая заросль
35 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10 кВ ф. 108 ПС Красный Октябрь | ВЛ 10кВ № 108 ПС Красный Октябрь | 130000001458 | 10 | VS010-3400102 | VS010-3400102-001 | 7-13, 15-26, 30-99. | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 46 | 50 | 1 | 1 |  | 1.89 | 1.11 |  |  | 3 | 2649 | 955 | 370 |  | 3974 | 8.6 | 2023-08-31 | густая заросль
36 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10 кВ ф. 108 ПС Красный Октябрь | ВЛ 10кВ № 108 от ПС Красный Октябрь отпайка на | 130000000272 | 10 | VS010-3400102 | VS010-3400102-501 | 10-21, 90-95 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 21 | 50 | 1 | 1 |  | 0.63 | 0.37 |  |  | 1
37 | Ковровский | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | ВЛ 10 кВ ф. 10 ПС Достижение | ВЛ 10кВ № 10 от ПС Достижение | 130000000352 | 10 | VS010-3400120 | VS010-3400120-001 | 7-87 | 10 | Ковровский р-н, п.Мелехово, ул.Первомайская д.2-б | База структурного подразделения | условная середина пора № 47 | 25 | 5 | 2 |  | 0.315 | 0.185 |  |  | 0.5 | 1848 | 666 | 258 |  | 2772 | 6 | 2023-09-30 | густая заросль
| Итого Ковровский | [16 empty] | 13.545 | 7.955 |  |  | 21.5 | 11612 | 4185 | 1621 |  | 17418 | 37.7
38 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1014 ПС Меленки | ВЛ 10кВ № 1014 от ПС Меленки | 130000000573 | 10 | VS010-3400042 | VS010-3400042-006, VS010-3400042-009, VS010-3400042-525 | 304-323. 145-151, 251-262. 29-30 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№30 | оп.№200 | 20 | 20 | 2 |  | 0.567 | 0.333 |  |  | 0.9 | 986 | 355 | 138 |  | 1479 | 3.2 | август 2023 | густая заросль
39 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Бутылицы | ВЛ 10кВ № 1001 от ПС Бутылицы | 130000000562 | 10 | VS010-3400109 | VS010-3400109-001, VS010-3400109-502, VS010-3400109-505 | 17-19, 32-47, 73-83, 107-112, 122-126. 1-7. 9-11 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№17 | оп.№100 | 20 | 20 | 2 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 1802 | 649 | 252 |  | 2703 | 5.85 | июнь 2023 | густая заросль
40 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Бутылицы | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Бутылицы | 130000000563 | 10 | VS010-3400110 | VS010-3400110-002, VS010-3400110-507, VS010-3400110-512 | 96-117, 123-125. 1-5. 2-26, 35-50, 81-82 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№96 | оп.№125 | 20 | 20 | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1571 | 566 | 219 |  | 2356 | 5.1 | июнь 2023 | густая заросль
41 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Бутылицы | ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Бутылицы | 130000001659 | 10 | VS010-3400112 | VS010-3400112-001 | 42-115, 194-199 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№45 | оп.№100 | 20 | 20 | 2 |  | 3.654 | 2.146 |  |  | 5.8 | 3462 | 1248 | 483 |  | 5193 | 11.24 | июнь 2023 | густая заросль
42 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Фурсово | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Фурсово | 130000000556 | 10 | VS010-3400203 | VS010-3400203-001, | 33-47, 51-78. | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№33 | оп.№50 | 15 | 15 | 2 |  | 1.701 | 0.999 |  |  | 2.7 | 1232 | 444 | 172 |  | 1848 | 4 | июль 2023 | густая заросль
43 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Фурсово | Участок ВЛ 10 кВ № 1003 от ПС Фурсово | 130000000557 | 10 | VS010-3400203 | VS010-3400203-002, VS010-3400203-515 | 196-206, 219-238. 1-3 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№196 | оп.№220 | 15 | 15 | 2 |  | 1.575 | 0.925 |  |  | 2.5
44 | Меленковский | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Фурсово | ВЛ 10кВ № 1008 от ПС Фурсово | 130000000560 | 10 | VS010-3400210 | VS010-3400210-001, VS010-3400210-503 | 16-77. 4-6, 24-39, 44-58, 61-66 | 10 | г. Меленки. ул. Зимнягино д.9 | оп.№16 | оп.№40 | 20 | 20 | 2 |  | 0.756 | 0.444 |  |  | 1.2 | 3853 | 1389 | 538 |  | 5780 | 12.51 | август 2023 | густая заросль
| Итого Меленковский | [16 empty] | 9.513 | 5.587 |  |  | 15.1 | 12905 | 4651 | 1802 |  | 19358 | 41.9
45 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Бараки | ВЛ-10 кВ фидер № 1001 ПС Бараки | 130000004228 | 10 | VS010-3200001 | VS010-3200001-004, VS010-3200001-005, VS010-3200001-508 | 60-65. 14-55, 1-14. 79-124 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора № 55 | 33 | 2 | 2 |  | 1.575 | 0.925 |  |  | 2.5 | 2341 | 844 | 327 |  | 3512 | 7.6 | 30.06 2023 | густая заросль
46 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Бараки | ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Бараки | 130000004211 | 10 | VS010-3200002 | VS010-3200002-507 | 195-210 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №195 | 34 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 308 | 111 | 43 |  | 462 | 1 | 30.09.2023 (0,07га); 2024г (0,93га) | овраг, густая заросль
47 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1010 ПС Бараки | ВЛ-10 кВ фидер № 1010 ПС Бараки | 130000004247 | 10 | VS010-3200004 | VS010-3200004-004 | 83а-88, 89-100 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №89 | 34 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 493 | 178 | 69 |  | 740 | 1.6 | 2024 | густая заросль
48 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Бараки | ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Бараки | 130000004237 | 10 | VS010-3200091 | VS010-3200091-002, VS010-3200091-003, VS010-3200091-004, VS010-3200091-502, VS010-3200091-001 | 5-55. 96-100, 101-109. 143-149. 204-209. 1-4 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №100 | 44 | 1 | 1 |  | 0.63 | 0.37 |  |  | 1 | 1478 | 533 | 206 |  | 2217 | 4.8 | 2024 | овраг, ручей, густая заросль
49 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Мошок | ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Мошок | 130000004218 | 10 | VS010-3200187 | VS010-3200187-510 | 338-341, 342-368 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №210 | 47 | 5 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3881 | 1399 | 542 |  | 5822 | 12.6 | 2024 | ручей, густая заросль
50 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Мошок | ВЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС Мошок | 130000004256 | 10 | VS010-3200188 | VS010-3200188-001, VS010-3200188-502, VS010-3200188-503, VS010-3200188-506 | 16-73. 73-90, 90-102. 117-133, 142-150, 103-117. 204-209, 209-211 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №131 | 42 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3080 | 1110 | 430 |  | 4620 | 10 | 2024 | густая заросль
51 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Андреево | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС Андреево | 130000004204 | 10 | VS010-3200199 | VS010-3200199-002 | 40-47, 48-95 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №38 | 42 | 2 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1694 | 611 | 237 |  | 2542 | 5.5 | 2024 | густая заросль
52 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 105 ПС Судогда | ВЛ-10 кВ фидер № 105 ПС Судогда | 130000004221 | 10 | VS010-3200204 | VS010-3200204-504 | 270-333 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №38 | 32 | 4 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1848 | 666 | 258 |  | 2772 | 6 | 2024 | густая заросль
53 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 110 ПС Судогда | ВЛ-10 кВ фидер № 110 ПС Мошок | 130000004288 | 10 | VS010-3200206 | VS010-3200206-002 | 22-49 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №26 | 7 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 678 | 244 | 95 |  | 1017 | 2.2 | 2024 | густая заросль
54 | Судогодский РЭС | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | ВЛ 10 кВ ф. 131 ПС Судогда | ВЛ-10 кВ фидер №131 ПС Судогда | 130000004294 | 10 | VS010-3200208 | VS010-3200208-003, VS010-3200208-004 | 136-172. 172-179 | 10 | г.Судогда, ул. Пушкина д.48 | База структурного подразделения | условная середина пора №172 | 172 | 10 | 1 |  | 0.63 | 0.37 |  |  | 1 | 1232 | 444 | 172 |  | 1848 | 4 | 2023-09-30 | густая заросль
| Итог Судогодский | [16 empty] | 2.835 | 1.665 |  |  | 4.5 | 17032 | 6138 | 2378 |  | 25548 | 55.3
55 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Печуга | ВЛ-10 кВ фидер № 1004,1005 ПС Печуга | 130000003405 | 10 | VS010-3200053 | VS010-3200053-002, VS010-3200053-005, VS010-3200053-505 | 70-80. 408-432. 301-308 | 6 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №410 | 16 | 0.5 | 5 |  | 1.323 | 0.777 |  |  | 2.1 | 1386 | 500 | 194 |  | 2080 | 4.5 | 2024 | густая заросль, кювет дороги
56 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Печуга | ВЛ-10 кВ фидер № 1005 ПС Печуга | 130000003402 | 10 | VS010-3200054 | VS010-3200054-001, VS010-3200054-506 | 29-39, 46-52, 68-90, 39-39/1. 103-107, 113-118 | 12 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №90 | 15 | 0.2 | 2 |  | 1.953 | 1.147 |  |  | 3.1 | 1109 | 400 | 155 |  | 1664 | 3.6 | 2024 | густая заросль
57 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Печуга | ВЛ-10 кВ фидер № 1006 ПС Печуга д.Сергеиха | 130000003423 | 10 | VS010-3200055 | VS010-3200055-001 | 36-49 | 10 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №42 | 21 | 0.5 | 2 |  | 0.63 | 0.37 |  |  | 1 | 246 | 89 | 34 |  | 369 | 0.8 | 2024 | густая заросль
58 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Берково | ВЛ-10 кВ фидер 1002 ПС Берково | 130000003412 | 10 | VS010-3200056 | VS010-3200056-002 | 68-83 | 12 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №71 | 4 | 0.5 | 2 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 339 | 122 | 47 |  | 508 | 1.1 | 2024 | густая заросль
59 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Берково | ВЛ-10 кВ фидер № 1003, 1004 ПС Берково | 130000003422 | 10 | VS010-3200057 | VS010-3200057-001 | 64-89/1 | 10 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №72 | 5 | 0.3 | 0.5 |  | 0.315 | 0.185 |  |  | 0.5 | 246 | 89 | 34 |  | 369 | 0.8 | 2024 | густая заросль
60 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Симаково | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС Симаково | 130000003469 | 10 | VS010-3200063 | VS010-3200063-006 | 110-150 | 10 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №130 | 22 | 2 | 2 |  | 1.89 | 1.11 |  |  | 3 | 1540 | 555 | 215 |  | 2310 | 5 | 2024 | густая заросль
61 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Симаково | ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Симаково | 130000003462 | 10 | VS010-3200064 | VS010-3200064-003, VS010-3200064-501 | 113-123. 140-146 | 8 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №123 | 30 | 1 | 3 |  | 0.882 | 0.518 |  |  | 1.4 | 801 | 289 | 112 |  | 1202 | 2.6 | 2024 | густая заросль
62 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Симаково | Л-10 кВ фидер № 1004 ПС Симаково | 130000003454 | 10 | VS010-3200065 | VS010-3200065-002, VS010-3200065-004 | 130-152. 1-10. | 12 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №130 | 5 | 0.2 | 2 |  | 1.386 | 0.814 |  |  | 2.2 | 1725 | 622 | 241 |  | 2588 | 5.6 | 2024 | густая заросль
63 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Симаково | ВЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС Симаково | 130000003455 | 10 | VS010-3200065 | VS010-3200065-005 | 10-48 | 12 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №25 | 5 | 0.2 | 2 |  | 0.63 | 0.37 |  |  | 1
64 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Володарского | ВЛ-10 кВ фидер № 1005 ПС Володарского | 130000003461 | 10 | VS010-3200067 | VS010-3200067-003, VS010-3200067-004, VS010-3200067-508, VS010-3200067-516 | 29-34. 62-72. 172-180. 19/1-19/23 | 8 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №170 | 30 | 1 | 3 |  | 1.89 | 1.11 |  |  | 3 | 1848 | 666 | 258 |  | 2772 | 6 | 2024 | густая заросль
65 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Берково | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС Горки | 130000003471 | 10 | VS010-3200102 | VS010-3200102-003, VS010-3200102-505 | 191-202. 8-12 | 12 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №195 | 2 | 0.4 | 1 |  | 2.52 | 1.48 |  |  | 4 | 296 | 107 | 41 |  | 444 | 0.96 | 2024 | густая заросль
66 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Новая Быковка | ВЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС Ново-Быковка | 130000003457 | 10 | VS010-3200159 | VS010-3200159-001, VS010-3200159-002 | 1-29. 29-50. | 12 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №25 | 28 | 0.7 | 3 |  | 1.89 | 1.11 |  |  | 3 | 1331 | 480 | 186 |  | 1997 | 4.32 | 2024 | густая заросль
67 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Новая Быковка | ВЛ-10 кВ фидер № 1004 ПС Ново-Быковка | 130000003427 | 10 | VS010-3200159 | VS010-3200159-003, VS010-3200159-004 | 50-59. 60-92 | 10 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №64 | 28 | 0.7 | 2 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2
68 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Новая Быковка | ВЛ-10 кВ фидер № 1001,1005 ПС Ново-Быковка | 130000003430 | 10 | VS010-3200160 | VS010-3200160-001 | 1-77 | 4 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №38 | 28 | 5 | 5 |  | 2.835 | 1.665 |  |  | 4.5 | 2218 | 799 | 310 |  | 3327 | 7.2 | 2024 | густая заросль
69 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Новая Быковка | ВЛ-10 кВ фидер № 1006 ПС Ново-Быковка | 130000003424 | 10 | VS010-3200161 | VS010-3200161-002 | 28-68 | 12 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №44 | 32 | 0.5 | 3 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 739 | 266 | 103 |  | 1108 | 2.4 | 2024 | густая заросль
70 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1007 ПС Новая Быковка | ВЛ-10 кВ фидер № 1007 ПС Ново-Быковка | 130000003420 | 10 | VS010-3200162 | VS010-3200162-001 | 36-50 | 10 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №43 | 30 | 0 | 1.5 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 246 | 89 | 34 |  | 369 | 0.8 | 2024 | густая заросль
71 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1012 ПС Новая Быковка | ВЛ-10 кВ фидер № 1012 ПС Ново-Быковка | 130000003407 | 10 | VS010-3200166 | VS010-3200166-001, VS010-3200166-502 | 1-13, 25-53, 101-113. 98-307 | 12 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №100 | 30 | 0 | 9 |  | 4.095 | 2.405 |  |  | 6.5 | 1294 | 466 | 181 |  | 1941 | 4.2 | 2024 | густая заросль
72 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Пенкино | ВЛ-10 кВ фидер № 1005 ПС Пенкино д.Марьинка | 130000003403 | 10 | VS010-3200170 | VS010-3200170-001 | 74-122, 122/1-134 | 10 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №98 | 31 | 0.2 | 8 |  | 0.693 | 0.407 |  |  | 1.1 | 2310 | 833 | 323 |  | 3466 | 7.5 | 2024 | густая заросль
73 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1007 ПС Пенкино | ВЛ-10 кВ фидер № 1007 ПС Пенкино | 130000003410 | 10 | VS010-3200172 | VS010-3200172-005, VS010-3200172-006 | 74-91. 100-108 | 10 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №84 | 32 | 5 | 2 |  | 1.008 | 0.592 |  |  | 1.6 | 801 | 289 | 112 |  | 1202 | 2.6 | 2024 | густая заросль
74 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1010 ПС Пенкино | ВЛ-10 кВ фидер № 1010 ПС Пенкино | 130000003409 | 10 | VS010-3200174 | VS010-3200174-501, VS010-3200174-504 | 289-296. 251-264 | 10 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №264 | 19 | 0.1 | 4 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 616 | 222 | 86 |  | 924 | 2 | 2024 | густая заросль
75 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Брызгалово | ВЛ-10 кВ фидер № 1002 ПС Брызгалово | 130000003475 | 10 | VS010-3200175 | VS010-3200175-001, VS010-3200175-511 | 38-44. 122-126 | 8 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №122 | 10 | 0.2 | 2 |  | 0.63 | 0.37 |  |  | 1 | 339 | 122 | 47 |  | 508 | 1.1 | 2024 | густая заросль
76 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Второво | ВЛ-10 кВ фидер № 1003 ПС Второво | 130000003467 | 10 | VS010-3200179 | VS010-3200179-001, VS010-3200179-501 | 10-11, 20-38. 20-45 | 8 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №20 | 22 | 1 | 4 |  | 1.575 | 0.925 |  |  | 2.5 | 524 | 189 | 73 |  | 786 | 1.7 | 2024 | густая заросль
77 | Камешковский | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | ВЛ 10 кВ ф. 1008 ПС Второво | ВЛ-10 кВ фидер № 1008 ПС Второво | 130000004670 | 10 | VS010-3200180 | VS010-3200180-001 | 1-19, 20-29 | 8 | г. Камешково, ул.Коруновой, д.50 | База структурного подразделения | условная середина пора №14 | 22 | 1 | 4 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 493 | 178 | 69 |  | 740 | 1.6 | 2024 | густая заросль
| Итог Камешковский | [16 empty] | 31.185 | 18.315 |  |  | 49.5 | 20445 | 7368 | 2854 |  | 30667 | 66.38
78 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 6 кВ ф. 613 ПС №271 | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 6 КВ от фидера 613 ПС 271 Электрик | 130000002539 | 6 | VS006-3100024 | VS006-3100024-001, VS006-3100024-501, VS006-3100024-507 | 123-126. 159-162. 234-240 | 8-10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина пора № 162 | 26 | 1 | 1 |  | 0.504 | 0.296 |  |  | 0.8 | 1016 | 366 | 142 |  | 1524 | 3.3 | 2024 | густая заросль
79 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 6 кВ ф. 613 ПС №271 | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 6 КВ ОТ ФИДЕРА 613 ПС 271 Аленино- | 130000002552 | 6 | VS006-3100024 | VS006-3100024-002, VS006-3100024-503, VS006-3100024-504 | 181-200. 147-150. 126-136, 140-147. | 8-10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина пора № 150 | 20.9 | 1.5 | 1.5 |  | 1.008 | 0.592 |  |  | 1.6
80 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 10 кВ ф. 1001 ПС Жердево | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ ОТ ФИДЕРА 1001 ПС ЖЕРДЕВО-АФ | 130000002550 | 10 | VS010-3100023 | VS010-3100023-501 | 94-108 | 8-10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина пора № 101 | 27.4 | 1.9 | 0.5 |  | 0.63 | 0.37 |  |  | 1 | 462 | 167 | 65 |  | 694 | 1.5 | 2024 | густая заросль
81 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Жердево | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ ОТ ФИДЕРА 1002 ПС ЖЕРДЕВО-Еф | 130000002534 | 10 | VS010-3100024 | VS010-3100024-001, VS010-3100024-002 | 24-30, 69-76. 128-140. | 8-10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина пора № 130 | 24 | 2 | 1 |  | 1.008 | 0.592 |  |  | 1.6 | 1694 | 611 | 237 |  | 2542 | 5.5 | 2024 | густая заросль
82 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Жердево | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10КВ ОТ ФИДЕРА 1002 ПС ЖЕРДЕВО Кип | 130000002577 | 10 | VS010-3100024 | VS010-3100024-003, | 168-189. | 8-10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина пора № 179 | 21 | 2 | 0.5 |  | 0.945 | 0.555 |  |  | 1.5
83 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Жердево | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ ОТ ФИДЕРА 1002 ЖЕРДЕВО Жер | 130000002522 | 10 | VS010-3100024 | VS010-3100024-004 | 227-255. | 8-10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина пора № 241 | 24 | 3 | 1 |  | 1.134 | 0.666 |  |  | 1.8
84 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Жердево | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ ОТ ФИДЕРА 1002 ЖЕРДЕВО Ефрем | 130000002549 | 10 | VS010-3100024 | VS010-3100024-506 | 339-347 | 8-10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина пора № 343 | 24 | 1 | 1 |  | 0.315 | 0.185 |  |  | 0.5
85 | Киржачский | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Жердево | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 КВ ОТ ФИДЕРА 1004 ПС ЖЕРДЕВО-ЕФ | 130000002527 | 10 | VS010-3100025 | VS010-3100025-001 | 25-34, 74-82 | 8-10 | Киржачский р-он, г.Киржач, мкр.Красный Октябрь, ул.Пионерская д.1 | База структурного подразделения | условная середина пора № 74 | 24.3 | 1 | 0.5 |  | 0.756 | 0.444 |  |  | 1.2 | 770 | 278 | 108 |  | 1156 | 2.5 | 2024 | густая заросль
| Итог Киржачский | [16 empty] | 6.3 | 3.7 |  |  | 10 | 3942 | 1421 | 550 |  | 5913 | 12.8
86 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Борисовская | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Борисовская | 130000000446 | 10 | VS010-3400104 | VS010-3400104-001 | 15-33, 61-88 | 7 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №24 | 15 | 1 | 2 |  | 0.378 | 0.222 |  |  | 0.6 | 970 | 350 | 135 |  | 1455 | 3.15 | 2024 | густая заросль
87 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Борисовская | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Борисовская | 130000000447 | 10 | VS010-3400105 | VS010-3400105-001, VS010-3400105-502, VS010-3400105-503 | 65-88. 6-12, 46-54. 20-1, 1-6 | 7 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №48 | 16 | 1 | 3 |  | 0.378 | 0.222 |  |  | 0.6 | 906 | 326 | 126 |  | 1358 | 2.94 | 2024 | густая заросль
88 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Кривицы | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Кривицы | 130000000436 | 10 | VS010-3400122 | VS010-3400122-001, VS010-3400122-003, VS010-3400122-009 | 67-70, 79-86. 95-101, 135-141. 230-234. | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №0139 | 12 | 1 | 3 |  | 0.189 | 0.111 |  |  | 0.3 | 561 | 202 | 78 |  | 841 | 1.82 | 2024 | густая заросль
89 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Кривицы | Участок ВЛ 10кВ № 1003 ПС Кривицы от ЛР № 90, | 130000000437 | 10 | VS010-3400123 | VS010-3400123-005, VS010-3400123-006 | 120-129, 136-159. 166-175. | 7 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №147 | 20 | 2 | 4 |  | 0.315 | 0.185 |  |  | 0.5 | 1466 | 528 | 205 |  | 2199 | 4.76 | 2024 | густая заросль
90 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Кривицы | Участок ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Кривицы до ЛР № 90 | 130000000438 | 10 | VS010-3400123 | VS010-3400123-002 | 35-61 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №44 | 15 | 3 | 1 |  | 0.189 | 0.111 |  |  | 0.3
91 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Кривицы | Участок ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Кривицы от КРУН № 1 до КРУН № 15 | 130000000439 | 10 | VS010-3400124 | VS010-3400124-007, | 24-27, 71-77, 122-135. | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №74 | 12 | 3 | 3 |  | 0.189 | 0.111 |  |  | 0.3 | 1013 | 365 | 141 |  | 1519 | 3.29 | 2024 | густая заросль
92 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Кривицы | Участок ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Кривицы до КРУН № 1 | 130000000440 | 10 | VS010-3400124 | VS010-3400124-005, VS010-3400124-001 | 62-79 2-9, 33-36. | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №32 | 15 | 3 | 2 |  | 0.189 | 0.111 |  |  | 0.3
93 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Кривицы | ВЛ 10 кВ N 1005 от ПС Кpивицы | 130000001528 | 10 | VS010-3400125 | VS010-3400125-001 | 50-52, 64-72 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №67 | 12 | 3 | 2 |  | 0.063 | 0.037 |  |  | 0.1 | 216 | 78 | 30 |  | 324 | 0.7 | 2024 | густая заросль
94 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Кривицы | ВЛ 10 кВ № 1006 от ПС Кривицы | 130000000441 | 10 | VS010-3400126 | VS010-3400126-001 | 12-23, 33-37, 42-59 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №35 | 14 | 3 | 2 |  | 0.252 | 0.148 |  |  | 0.4 | 711 | 256 | 99 |  | 1066 | 2.31 | 2024 | густая заросль
95 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1007 ПС Кривицы | ВЛ 10кВ № 1007 от ПС Кривицы | 130000001645 | 10 | VS010-3400127 | VS010-3400127-001, VS010-3400127-002 | 58-61, 81-94 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №59 | 15 | 3 | 2 |  | 0.126 | 0.074 |  |  | 0.2 | 323 | 117 | 45 |  | 485 | 1.05 | 2024 | густая заросль
96 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1 РП1 1011 ПС Мордвиново | ВЛ 10кВ № 1011 от ПС Мордвиново | 130000001644 | 10 | VS010-3400140 | VS010-3400140-001 | 1-5, 12-17, 19-25 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №15 | 30 | 3 | 2 |  | 0.126 | 0.074 |  |  | 0.2 | 323 | 117 | 45 |  | 485 | 1.05 | 2024 | густая заросль
97 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 2 РП1 1011 ПС Мордвиново | ВЛ 10кВ № 1011 от ПС Мордвиново | 130000001644 | 10 | VS010-3400141 | VS010-3400141-001 | 1-5, 8-10 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №9 | 30 | 3 | 2 |  | 0.0567 | 0.0333 |  |  | 0.09 | 129 | 47 | 18 |  | 194 | 0.42 | 2024 | густая заросль
98 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 3 РП1 1011 ПС Мордвиново | ВЛ 10кВ № 1011 от ПС Мордвиново | 130000001644 | 10 | VS010-3400142 | VS010-3400142-001 | 1-5, 22-32, 59-63 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №27 | 30 | 3 | 2 |  | 0.126 | 0.074 |  |  | 0.2 | 388 | 140 | 54 |  | 582 | 1.26 | 2024 | густая заросль
99 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Молотицы | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Молотицы | 130000000452 | 10 | VS010-3400148 | VS010-3400148-001, VS010-3400148-501, VS010-3400148-503 | 22-25, 44-51, 61-96, 106-116. 2-4. 2-14 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №78 | 25 | 3 | 2 |  | 0.567 | 0.333 |  |  | 0.9 | 1488 | 536 | 208 |  | 2232 | 4.83 | 2024 | густая заросль
100 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Молотицы | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Молотицы | 130000001771 | 10 | VS010-3400149 | VS010-3400149-001 | 29-31, 50-57, 68-77. | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №59 | 35 | 4 | 2 |  | 0.126 | 0.074 |  |  | 0.2 | 453 | 163 | 63 |  | 679 | 1.47 | 2024 | густая заросль
101 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Молотицы | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Молотицы отпайка на КТП № 219 | 130000000453 | 10 | VS010-3400149 | VS010-3400149-503 | 1-3, 26-27 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №26 | 30 | 1 | 1 |  | 0.0315 | 0.0185 |  |  | 0.05
102 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Молотицы | ВЛ 10кВ № 1005 от ПС Молотицы | 130000000454 | 10 | VS010-3400151 | VS010-3400151-001, VS010-3400151-503, VS010-3400151-504 | 80-98. 10-13. 8-10 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №85 | 35 | 1 | 1 |  | 0.189 | 0.111 |  |  | 0.3 | 496 | 179 | 69 |  | 744 | 1.61 | 2024 | густая заросль
103 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Молотицы | ВЛ 10кВ № 1006 от ПС Молотицы | 130000000455 | 10 | VS010-3400152 | VS010-3400152-001 | 33-67, 107-117 | 10 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №110 | 35 | 1 | 1 |  | 0.315 | 0.185 |  |  | 0.5 | 884 | 319 | 123 |  | 1326 | 2.87 | 2024 | густая заросль
104 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1002 ПС Мордвиново | ВЛ 10кВ № 1002 от ПС Мордвиново | 130000001643 | 10 | VS010-3400154 | VS010-3400154-001, VS010-3400154-002 | 101-114. 40-60 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №108 | 35 | 2 | 1 |  | 0.252 | 0.148 |  |  | 0.4 | 711 | 256 | 99 |  | 1066 | 2.31 | 2024 | густая заросль
105 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Мордвиново | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Мордвиново | 130000000429 | 10 | VS010-3400155 | VS010-3400155-001 | 39-43 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №41 | 35 | 2 | 1 |  | 0.0315 | 0.0185 |  |  | 0.05 | 86 | 31 | 12 |  | 129 | 0.28 | 2024 | густая заросль
106 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Мордвиново | Участок ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Мордвиново от ЛР № 17 | 130000000431 | 10 | VS010-3400156 | VS010-3400156-002 | 70-92 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №80 | 35 | 3 | 2 |  | 0.189 | 0.111 |  |  | 0.3 | 474 | 171 | 66 |  | 711 | 1.54 | 2024 | густая заросль
107 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1010 ПС Мордвиново | ВЛ 10кВ № 1010 от ПС Мордвиново | 130000000433 | 10 | VS010-3400158 | VS010-3400158-001, VS010-3400158-503 | 113-116. 100-1, 1-2 | 9 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №114 | 40 | 5 | 3 |  | 0.0441 | 0.0259 |  |  | 0.07 | 108 | 39 | 15 |  | 162 | 0.35 | 2024 | густая заросль
108 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1011 ПС Мордвиново | Участок ВЛ 10кВ № 1011 от ПС Мордвиново до РП- Зименки | 130000000435 | 10 | VS010-3400159 | VS010-3400159-001 | 66-69 | 7 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №68 | 30 | 3 | 2 |  | 0.0252 | 0.0148 |  |  | 0.04 | 65 | 23 | 9 |  | 97 | 0.21 | 2024 | густая заросль
109 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1003 ПС Татарово | ВЛ 10кВ № 1003 от ПС Татарово | 130000000426 | 10 | VS010-3400167 | VS010-3400167-001, VS010-3400167-501, VS010-3400167-502 | 26-102. 102-1, 1-11. 5-1 | 7 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №60 | 40 | 8 | 3 |  | 0.7308 | 0.4292 |  |  | 1.16 | 1962 | 707 | 274 |  | 2943 | 6.37 | 2024 | густая заросль
110 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Татарово | ВЛ 10кВ № 1004 от ПС Татарово | 130000000427 | 10 | VS010-3400168 | VS010-3400168-001 | 6-7, 12-14, 16-18, 21-23 | 7 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №19 | 40 | 6 | 3 |  | 0.0567 | 0.0333 |  |  | 0.09 | 151 | 54 | 21 |  | 226 | 0.49 | 2024 | густая заросль
111 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1007 ПС ГКС | Участок ВЛ 10кВ № 1007 ПС ГКС от ЛР № 100 | 130000001006 | 10 | VS010-3400175 | VS010-3400175-003, VS010-3400175-505 | 18-43. 21-38. | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №21 | 12 | 2 | 1 |  | 0.315 | 0.185 |  |  | 0.5 | 949 | 342 | 132 |  | 1423 | 3.08 | 2024 | густая заросль
112 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1007 ПС ГКС | ВЛ 10кВ № 1007 от ПС ГКС до ЛР № 100 | 130000000443 | 10 | VS010-3400175 | VS010-3400175-001 | 1-4 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №3 | 15 | 2 | 1 |  | 0.0315 | 0.0185 |  |  | 0.05
113 | Муромский | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | ВЛ 10 кВ ф. 1014 ПС ГКС | ВЛ 10кВ № 1014 от ПС ГКС | 130000000442 | 10 | VS010-3400182 | VS010-3400182-001 | 1-30 | 8 | г. Муром, ул. Механизаторов, д. 28-а | База структурного подразделения | условная середина пора №15 | 15 | 2 | 1 |  | 0.252 | 0.148 |  |  | 0.4 | 628 | 226 | 88 |  | 942 | 2.04 | 2024 | густая заросль
| Итог Муромский | [16 empty] | 5.733 | 3.367 |  |  | 9.1 | 15462 | 5572 | 2159 |  | 23193 | 50.2
114 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 1004 ПС Вышманово | ВЛ-10 кВ Трудовик ф.№ 1003.1004.1005 | 130000004017 | 10 | VS010-3200071 | VS010-3200071-001, VS010-3200071-002, VS010-3200071-003, VS010-3200071-005, VS010-3200071-006, VS010-3200071-008, VS010-3200071-516 | 2-19. 19-23, 34-37, 40-51. 68-72, 78-80, 90-94, 101-110. 121-135. 147-152. 194-202. 125а-289, 289-294 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № | 25 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1888 | 680 | 264 |  | 2832 | 6.13 | 2024 | густая заросль
115 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 1005 ПС Вышманово | ВЛ-10 кВ ф № 1005 ПС Вышманово | 130000003907 | 10 | VS010-3200072 | VS010-3200072-001, VS010-3200072-502 | 51-69. 3/11-3/18 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № | 20 | 1 | 1 |  | 1.26 | 0.74 |  |  | 2 | 542 | 195 | 76 |  | 813 | 1.76 | 2024 | густая заросль
116 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 1007 ПС Колокша | ВЛ-10 кВ Ф.№ 1007 ПС Колокша | 130000003867 | 10 | VS010-3200075 | VS010-3200075-002, VS010-3200075-004, VS010-3200075-516 | 29-31. 72-78. 79/1-79/25 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № | 15 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 370 | 133 | 52 |  | 555 | 1.2 | 2024 | густая заросль
117 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 1007 ПС Колокша | Отпайка от ВЛ-10 кВ ф.№ 1007 ПС Колокша | 130000003735 | 10 | VS010-3200075 | VS010-3200075-003 | 32-35 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № | 15 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0
118 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Ставрово | ВЛ-10 кВ ф.№ 1006 ПС Ставрово | 130000003921 | 10 | VS010-3200116 | VS010-3200116-001, VS010-3200116-509, | 47-53, 71-72, 72-72/1. 4/7-4/10. | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № 60 | 30 | 2 | 1 |  | 0.5544 | 0.3256 |  |  | 0.88 | 647 | 233 | 90 |  | 970 | 2.1 | 2024 | густая заросль
119 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Ставрово | ВЛ-10 кВ КРС Ленинский путь | 130000003840 | 10 | VS010-3200116 | VS010-3200116-002 | 95-96, 72/1-73 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № 95-96 | 30 | 2 | 1 |  | 0.1008 | 0.0592 |  |  | 0.16
120 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 1006 ПС Ставрово | Отпайка ВЛ-10 кВ ф.№1006 ПС Ставрово д.Курилово | 130000004016 | 10 | VS010-3200116 | VS010-3200116-513 | 8/73-8/75 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № 8/74 | 30 | 1 | 1 |  | 0.1008 | 0.0592 |  |  | 0.16
121 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 105 ПС Копнино | ВЛ-10 кВ ПС Копнино | 130000003908 | 10 | VS010-3200132 | VS010-3200132-001, VS010-3200132-004, VS010-3200132-005, VS010-3200132-507 | 14-21, 24-29, 31-53, 59-82, 90-109, 113-124, 117/1-117/3, 117/3-118. 13/49-13/48, 13/31-13/30, 13/20-13/19. 11/80-11/81, 11/81-11/81/1, 11/87-11/93, 11/81/1-11/81/2, 11/81/2-11/82. 13/53-13/54 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № 69 | 18 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3425 | 1234 | 478 |  | 5137 | 11.12 | 2024 | густая заросль
122 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 106 ПС Копнино | ВЛ-10 кВ фидер № 106 ПС Копнино | 130000003863 | 10 | VS010-3200133 | VS010-3200133-006, VS010-3200133-504 | 1/1-1/6. 3/1-3/10 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № 11/3 | 18 | 1 | 1 |  | 0.7056 | 0.4144 |  |  | 1.12 | 459 | 165 | 64 |  | 688 | 1.49 | 2024 | густая заросль
123 | Собинский | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | ВЛ 10 кВ ф. 109 ПС Копнино | ВЛ-10 кВ ф № 109 ПС Копнино | 130000003917 | 10 | VS010-3200136 | VS010-3200136-001 | 32-36, 144-154 | 10 | Собинский район, г.Лакинск, ул. Мира,92а | База структурного подразделения | условная середина пора № 22 | 18 | 1 | 3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 308 | 111 | 43 |  | 462 | 1 | 2024 | густая заросль
| Итог Собинский | [16 empty] | 2.7216 | 1.5984 |  |  | 4.32 | 7638 | 2753 | 1066 |  | 11457 | 24.8
| ВСЕГО | [16 empty] | 91.539 | 53.761 |  | 0 | 145.3 | 128097 | 46165 | 17884 |  | 192146 | 415.9
Note on J74: Морозова: Иправлен, занесено в сап
Note on J77: Морозова: занесено в САП
Note on J81: Морозова: снято
Note on J84: Морозова: изменен инв номер и бухгалтерское наименование

## Требования по выполнению
1. Общая часть
1.1 В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» (далее – Заказчик) производится закупка работ по расчистке охранных зон ВЛ от древесно-кустарниковой растительности.
1.2. Закупка производится на основании утверждённой годовой и многолетней программы технического обслуживания и ремонта.
1.3. Исполнитель работ определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.
1.4. Все условия выполнения работ по расчистке трас ВЛ от древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР) определяются и регулируются договором, заключённым Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры (далее – Подрядчик).
2. Предмет конкурса
2.1. Работы по расчистке трас ВЛ от ДКР должны быть выполнены в объёме:
Вид работы | Год проведения работ
2023-2024 год
Расчистка просек ВЛ от ДКР в пределах ширины существующей охранной зоны*, га. | 561.2
* - под расчисткой понимается работа по поддержанию существующей ширины просек ВЛ (в пределах границ охранных зон) в безлесном состоянии путём выборочной или сплошной вырубки деревьев, мелколесья и древесно-кустарниковой растительности (далее – ДКР), в том числе внутри металлических решетчатых опор и под проводами ВЛ, а также вырубка отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60° от горизонтальной плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, высота которых по прямой превышает расстояние до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра.
2.2. Объёмы и сроки работ по расчистке просек ВЛ на планируемый год должны быть выполнены согласно данным Таблицы 2 к ТЗ.
3. Общие технические требования
3.1. Детализация объемов работ представлена в Приложение №1.
3.2. Основные НТД и НПА, определяющие требования к работе:
– постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;
– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
– Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614;
– Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст.43-46 ЛК РФ, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № 604;
– Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 № 607;
– Правила заготовки древесины, утвержденные приказом Федерального агентства лесного хозяйства Российской Федерации от 01.08.2011 № 337;
– Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённые приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013);
– Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229;
– Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н
– Правила устройства электроустановок (действующее издание);
– Инструкция по охране труда для вальщика леса и лесоруба, утвержденная Минтрудом России 11.05.2004;
– приказ Минтруда России от 23.09.2020 № 644н «Об утверждении Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ» (зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 № 61950);
– Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденные Приказом Рослесхоза РФ от 10.06.2011 года № 223;
– приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 18.01.2012 № 14 «Об утверждении методики определения платы и предельных размеров за проведение кадастровых работ Федеральными государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в целях выдачи межевого плана»;
– приказ Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении лесоустроительной инструкции»;
– приказ Минприроды России от 21.08.2017 № 451 «Об утверждении перечня информации, включаемой в отчет об использовании лесов, формы и порядка представления отчета об использовании лесов, а также требований к формату отчета об использовании лесов в электронной форме»;
– постановление Госкомстата России от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».
– Федеральный закон от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (с изменениями);
– Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям СТО 34.01-30.1-001-2016.
3.3. В период пожароопасного сезона Подрядчик обязан обеспечить состояние площади производства работ в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, «Правила заготовки древесины», утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства России от 01.08.2011 № 337 с обязательным предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок. | В период пожароопасного сезона Подрядчик обязан обеспечить состояние площади производства работ в соответствии с требованиями «Правила пожарной безопасности в лесах РФ», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, «Правила заготовки древесины», утвержденные Приказом Федерального агентства лесного хозяйства России от 01.08.2011 № 337 с обязательным предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок.
3.4. Складирование под проводами ВЛ срубленной древесины, порубочных остатков, мелколесья и иных горючих материалов запрещено. | Складирование под проводами ВЛ срубленной древесины, порубочных остатков, мелколесья и иных горючих материалов запрещено.
3.5. Древесина, полученная в результате расчистки и расширения просек ВЛ, реализуется согласно «Правилам реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43 - 46 Лесного Кодекса Российской Федерации, утвержденным постановления Правительства Российской Федерации № 604 от 23.07.2009 и другими действующими НПА.
4. Технические требования к расчистке просек ВЛ от ДКР
4.1. По настоящему ТЗ Подрядчик обязуется выполнить работы по расчистке просек ВЛ в объеме согласно данным таблицы 2 к ТЗ путем сплошной вырубки деревьев, мелколесья и ДКР в пределах охранной зоны ВЛ , а также вырубку отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60⁰ от горизонтально плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев высота которых превышает расстояние по прямой до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра, с последующей утилизацией порубочных остатков и сдать результаты работ комиссии Заказчика.
В объем работ по расчистке, существующей ОЗ ВЛ, осуществляемых Подрядчиком включены:
– уведомление лесничеств о проведении рубок в соответствии с «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», утвержденными приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223;
– расчистка (сплошная вырубка деревьев, мелколесья и ДКР) на площади в соответствии с таблицей 2 к ТЗ в том числе внутри металлических решетчатых опор и под проводами ВЛ.
– вырубка отдельных деревьев, имеющих наклон в сторону линейного объекта более 60 от горизонтально плоскости, ослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев высота которых превышает расстояние по прямой до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра.
– уборка на площади, где проводилась расчистка, трелевка, вывоз срубленной древесины до мест складирования и ее охрана до даты реализации в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
– очистка мест рубок от порубочных остатков производится методом, согласованным с органами лесного хозяйства: укладка порубочных остатков в волоки с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке; сбор порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в пожаробезопасный период; разбрасывание измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорастительных условий; укладка и оставление на перегнивание на месте рубки. Указанные способы очистки мест рубок при необходимости могут применяться комбинированно;
– фотофиксация выполненных работ по расчистке просек (фото пролета до и после выполнения работ).
Способ расчистки должен соответствовать указанному в таблице 2 к ТЗ:
1) Ручной способ - расчистка трассы от деревьев, мелколесья и ДКР вручную с применением механизмов (бензопил, кусторезов и т.п.).
2) Механизированный способ – расчистка трассы от деревьев, мелколесья и ДКР с помощью передвижных установок (бульдозеров, мульчеров и т.п.) с последующей утилизацией стволов и порубочных остатков в том числе методом переработки (мульчирования).
5. Требования к выполнению работ
5.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями НТД (п. 3.2 ТЗ), в объеме и в сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат работ Заказчику в состоянии, пригодном для нормальной эксплуатации ВЛ. Изменение сроков и календарных объемов, в пределах срока действия договора, выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком.
5.2. До начала работ Подрядчик совместно Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.
5.3. Подрядчик принимает на себя обязательства по соблюдению требований НТД (п. 3.2), а также обязательство оформить на себя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации разрешение на ведение лесорубочных работ на конкретных участках, выполнить работы по комплексному приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию и сдать объекты Заказчику и органам лесного хозяйства с целью получения документального подтверждения соответствия мест рубок требованиям НТД.
5.4. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объектах Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.
5.5. Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.
5.6. Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.
5.7. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода выполнения работ и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения работ. Проекты производства работ (технологические карты на разработку лесосеки) разрабатываются Подрядчиком и должны быть согласованы с Заказчиком и лесничеством. Комплекс работ по приведению охранных зон ВЛ к нормативному состоянию должен производиться в соответствии с действующей НТД.
5.8. В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ.
Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.
5.9. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, составляющий более 25 % (тридцати процентов) от общей стоимости/объема работ.
5.10. Способ и технология работ согласовываются с Заказчиком.
5.11. Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.
5.12. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
6. Правила контроля и приемки работ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.
6.2. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.
6.3. Приемку работ осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями НТД, указанными в п. 3.2. ТЗ. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям НТД и НПА, указанных в п. 3.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п. 3.2. ТЗ.
6.4. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте сдачи-приёмки выполненных работ с указанием сроков их исправления.
6.5. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.
6.6. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2. ТЗ.
6.7. Персонал Подрядчика допускается к работам на правах командированного персонала в соответствии с п. XLVI «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н с изменениями от 19.02.2016 № 74н).
7. Экологические и природоохранные требования при производстве работ
7.1. В период пожароопасного сезона и по окончании всех работ, независимо от периода, Подрядчик обязан обеспечить отсутствие в ОЗ ВЛ горючих материалов, очистку мест рубок от порубочных остатков в соответствии с требованиями п.21 Правил пожарной безопасности в лесах.
7.2. Комплексное приведение охранных зон ВЛ к нормативному состоянию на землях сельхозугодий должно исключать нарушение плодородного слоя почвы.
7.3. Заправка техники производится только насосами, на сухих окопанных площадках, вдали от водоемов.
7.4. При аварийном разливе ГСМ загрязненная земля собирается и увозится на свалку.
7.5. Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать правила безопасности, согласно действующей НТД и НПА.
8. Сроки выполнения работ
8.1. Выполнение работ должно быть проведено в соответствии со сроками, указанными в таблице 2 к ТЗ.
8.2. Сроки выполнения работ на планируемый год определяются по итогам осмотров в год, предшуствующий планируемому. Актуализированное объемы и срокиработ должны быть предоставлены Подрядчику до 01 ноября года, предшествующего планируемому в формате таблицы 2 к ТЗ.
9. Гарантийные обязательства.
9.1. Подрядчик гарантирует соответствие объектов, на которых производится работа, требованиям НТД на срок не менее 36 месяцев от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.
9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.
9.4. Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение ВЛ вследствие падения деревьев на провода, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.
Начальник СЭ филиала "Владимирэнерго" |  | С.М. Мамаев

## Единичные усредненные объемы
10. Единичные усредненные объемы работ.
Физические объемы работ по расчистке от ДКР и вырубке деревьев принимаются усредненными и не зависят от густоты кустарника и диаметра деревьев в отдельных пролетах каждой конкретной ВЛ.
10.1. Усредненный объем работ по ручной расчистке 1 га просеки ВЛ 0,4-10 кВ кВ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при средней заросли | га | 0.63
2 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную при редкой заросли | га | 0.37
3 | Утилизация порубочных остатков | га | 1
Примечание: объем древесины, получаемый при валке леса, определяется на основании «Справочника по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ» (Москва, ЭНАС, 2007).
10.2. Усредненный объем работ по вырубке деревьев 1 га просеки ВЛ 0,4-10 кВ (при густой заросли)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ
1 | Валка деревьев диаметром 100–150 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 308
2 | Валка деревьев диаметром 150–200 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 111
3 | Валка деревьев диаметром 250–400 мм, угрожающих падением на провода ВЛ, бензопилой | шт. | 43
4 | Утилизация порубочных остатков | га | 1
Примечание: объем древесины, получаемый при валке леса, определяется на основании «Справочника по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ» (Москва, ЭНАС, 2007). Утилизацию порубочных остатков рекомендуется выполнять методом измельчения.

## Дополнительные условия
11. Дополнительные (прочие) условия
Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение действующего законодательства РФ. Своевременно до начала работ урегулирует с собственниками насаждений, в государственных и надзорных органах все вопросы касающиеся производимых работ.
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
Для заключения договоров подряда по расчистке просек в пределах охранных зон ВЛ необходимо руководствоваться следующими положениями: 1. Претендент оформляет сводный расчет на основании предельных цен по видам расчистки (не меняя единичных локальных смет), входящих в сводный расчет Заказчика. 2. В качестве параметра снижения предельной стоимости Заказчика, Участник регламентированных процедур закупок в сводном расчете стоимости работ перед НДС должен применять понижающий «договорной коэффициент». 3. Округление значения «договорного коэффициента» производится до трех знаков после запятой.
Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала "Владимирэнерго" | И.С.Езов
Заместитель главного инженера УПА филиала "Владимирэнерго" | М.В.Голубев
Начальник ОА и УП филиала "Владимирэнерго" | А.А. Виноградов