УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала ПАО

«МРСК Центра»-«Липецкэнерго»

_________________ В.А. Тихонов

«_____»  _______________ 2019 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 19-010

на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования и материалов по применению инженерно-технических средств для защиты объектов филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» (подстанция 110/10 кВ «Лутошкино»)

- Общие положения.

  - Работы должны производиться в полном соответствии с проектом № 15-027 выполненными ООО «Энергострой».

  - Подрядная организация определяется на основании проведения торговой процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все строительные материалы, оборудование и конструкции поставляются Подрядной организацией согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем торговой процедуры.

  - Участвующие в торговой процедуре должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а так же опыт строительно-монтажных работ аналогичных объектов.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией должны быть застрахованы.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проекту:

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ);

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468;

- Постановление Правительства  Российской Федерации от 05 мая 2012 г. № 458  «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- Руководство «Организация и осуществление входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК 20/13-02/2018, утвержденное приказом ПАО «МРСК Центра» от 18.10.2018 № 477-ЦА;

- Руководство «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/02-02/2018, утвержденное приказом ПАО «МРСК Центра» от 15.06.2018 № 274-ЦА;

- Руководство «Реализация инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ» РК 20/12-02/2018, утвержденное приказом ПАО «МРСК Центра» от 15.06.2018 № 274-ЦА;

- Руководство «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ при реконструкции и новому строительству ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» РК БП 20/17-01/2018, утвержденное приказом ПАО «МРСК Центра» от 07.11.2018 № 515-ЦА;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание).

- Стадийность проведения работ.

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 1 этап: строительно-монтажные работы и электротехнические измерения.

- Место проведения работ: Липецкая область, Краснинский район, с. Верхнее Дрезгалово, ПС 110/10 кВ «Лутошкино».

- Описание основных объемов работ по применению инженерно-технических средств для защиты объектов филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» (подстанция 110/10 кВ «Лутошкино»):

  - Расчистка территории от зарослей кустарника – 1300 м². Устройство открытых площадок для складирования строительных конструкций, деталей и грунтов.

  - Демонтаж существующего сетчатого ограждения – 160 м.

  - Организация охраны объекта на время отсутствия ограждающих конструкций подстанции.

  - Сооружение фундаментов из ж/б опорных стаканов Ф 9.7.5 в количестве 40 шт., устройство противоподкопной сетки (40 шт.), обратная засыпка грунта и планировка площадки строительства.

  - Строительно-монтажные работы по устройству ограждения из сборных железобетонных панелей 1ПБ40.20 в количестве 38 шт.

  - Монтаж металлических ворот ВМГ и металлических ворот ВМГ с калиткой.

  - Монтажные работы по устройству дополнительного барьера безопасности из армированной колючей ленты – 160 м.

  - Окраска ограждения за два раза (640 м²) согласно паспорту окраски с предварительной огрунтовкой поверхности (320 м²) с установкой знаков электробезопасности (38 шт.) и логотипов с названием подстанции (2 шт.), установка замков на дверях (2 шт.).

  - Строительно-монтажные работы по установке 4-х опор из железобетонных стоек типа СВ95-3.

  - Монтаж 8-ми светильников, одного шкафа наружного освещения, прокладка кабеля в траншее в гофротрубе – 125 м, прокладка кабеля по опорам в металлической трубе – 40 м, прокладка кабеля в ШНУ, КРУ в кабельканале – 20 м. Устройство электроснабжения системы наружного освещения.

  - Выполнение заземляющего устройства  в соответствии с проектом, требованиями ПУЭ.

  - Вывоз и утилизация строительного мусора, металлолома.

- Основные требования к выполнению работ.

  - Строительно-монтажные работы выполняются в полном соответствии с проектом согласованным с Заказчиком.

  - Подрядная организация осуществляет комплектацию работ всеми материалами, оборудованием и конструкциями, необходимыми для проведения работ, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР в сроки, установленные календарным планом и графиком производства работ.

  - Номенклатура закупаемых материалов и оборудования должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

  - Изменение номенклатуры поставляемых материалов и оборудования должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости.

  - Все применяемые материалы и оборудование должны иметь паспорта и сертификаты.

  - Подрядная организация ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди реконструкции или полного завершения реконструкции объекта.

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

- СНиП, ПУЭ, руководящими документами;

- постановление Правительства  Российской Федерации от 05 мая 2012  № 458  «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

  - Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядной организацией ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

  - Подрядная организация (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядная организация несет полную ответственность за работу субподрядчика.

  - Подрядная организация самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ по реконструкции и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

  - Все необходимые согласования со сторонними организациями, возникающие в процессе производства работ Подрядная организация выполняет самостоятельно.

  - Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» и проектной организацией.

  - Выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Подрядная организация обязана в течении 5 (пяти) календарных дней с момента заключения договора назначить своим распорядительным документом ответственное должностное лицо, ответственное за осуществление работ на объекте, а так же лиц осуществляющих производственный контроль качества выполняемых работ, аттестованных в установленном порядке с подтверждением наличия свидетельств и удостоверений повышения квалификации (профессиональной переподготовки) и представить в филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» заверенные в установленном порядке копии соответствующих распорядительных документов.

  - Персонально ответственное должностное лицо Подрядной организации участвующее в выполнении работ, а так же лица осуществляющие производственный контроль качества выполняемых работ, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов, конструкций и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе выполнения работ.

  - При проведении работ на объекте Подрядная организация выполняет функции строительного контроля с выполнением контрольных мероприятий:

- проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения работ на объекте капитального строительства (далее соответственно – продукция, входной контроль);

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;

- проверка соблюдения последовательности и состава технологических операций при осуществлении работ на объекте капитального строительства;

- совместно с Заказчиком (организацией привлеченной по договору для осуществления строительного контроля) освидетельствование работ, скрываемых последующими работами (далее – скрытые работы), и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- приемка законченных видов (этапов) работ;

- проверка совместно с заказчиком (организацией привлеченной по договору для осуществления строительного контроля) соответствия законченного строительством (реконструированного) объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» вправе:

- осуществлять строительный контроль по обеспечению качества выполняемых работ в форме проведения контрольных проверок за соблюдением в процессе выполнения работ на конструктивных элементах объекта требований, установленные технологическими нормами производства работ (СНиП), стандартами (ГОСТ), организационно-технологическими решениями ППР, проектной (рабочей) документации и условиями заключенного договора подряда;

- осуществлять контроль соблюдения персоналом Подрядной организации (привлекаемых Субподрядчиков) требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных норм и правил и иных требований на рабочих местах персонала Подрядной организации (привлекаемых Субподрядчиков).

  - По результатам контроля выполняемых работ Подрядной организацией (привлекаемых Субподрядчиков), при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований, филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» вправе:

- выдавать обязательные для исполнения Подрядной организацией предписания в соответствии с действующим законодательством РФ;

- приостанавливать работы на объекте;

- принимать меры по пресечению выявленных нарушений, вплоть до отстранения бригады или отдельных лиц от работы, отказа от их дальнейшего допуска;

- требовать замены бригады или лиц отстраненных от работы, корректировки сроков графика выполнения работ, компенсации любых издержек или убытков, причинённых филиалу ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» в связи с выполнением указанных мероприятий и нарушениями Подрядной организацией (привлекаемых Субподрядчиков).

  - Подрядная организация обязана:

- в первый день рабочей недели предоставлять в управление капитального строительства филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» информацию о видах выполненных работ за прошедшую неделю в объемных показателях;

- осуществлять входной контроль переданной проектной (рабочей) документации и направить перечень выявленных в ней ошибок, каких-либо расхождений, просчетов и упущений в филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» в течение первой недели после момента подписания договора;

- осуществлять входной контроль поставляемых материалов, конструкций и оборудования требованиям стандартов (ГОСТ), ТУ или технических свидетельств на них с проверкой наличия и содержания сопроводительных документов, удостоверяющих качество (паспорта, документ о качестве, сертификаты соответствия, сертификаты о пожарной безопасности и т.д.);

- осуществлять операционный контроль соответствия последовательности и состава выполняемых технологических операций, соблюдения технологических режимов в процессе исполнения работ, установленных технологическими картами и схемами операционного контроля качества;

- осуществлять (при необходимости) лабораторный контроль качества в процессе входного контроля строительных материалов, путем проведения испытаний отбор проб строительных материалов, контрольных кубиков бетонных и растворных смесей, а также получения результатов испытаний;

- осуществлять геодезический контроль производства работ, отображающий фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение, и оформлять их в соответствии с требованиями нормативных актов;

- соблюдать все действующие нормативы и правила охраны труда при производстве работ, правила внутреннего трудового распорядка, установленные филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»;

- обеспечить эффективную работу собственной системы контроля работающих бригад;

- обеспечить безопасность технологии выполнения работ всеми членами бригады;

- принимать меры по устранению нарушений требований безопасности при производстве работ бригадой на территории строительной площадки и/или на объекте;

- не препятствовать контролю со стороны персонала филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» в части осуществления строительного контроля и проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядной организации (привлекаемых Субподрядчиков), с принятием со стороны филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго», при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований, действенных мер к персоналу Подрядной организации (привлекаемых Субподрядчиков), в том числе, таких как выдача предписания, приостановка хода выполнения работ, отстранение бригад или отдельных лиц от работы, отказ от их дальнейшего допуска и необходимости проведения их замены Подрядной организации.

  - В случае если до завершения выполнения этапа работ филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» обнаружит некачественное выполнение работ, Подрядная организация обязана к сроку окончания работ по этапу устранить замечания за свой счет.

  - Приемку строительно-монтажных работ осуществляет филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» в соответствии с действующими СНиП. Подрядная организация обязана сформировать и передать в филиал ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» приемо-сдаточную документацию по объекту в бумажном виде и её электронную копию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядная организация устраняет за свой счет и в сроки установленные приемочной комиссией.

  - Указанные действия филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» являются обязательными и безусловными для исполнения Подрядной организацией (привлекаемыми Субподрядчиками).

- Требуемые сроки выполнения работ.

Срок выполнения работ: в течении 12 (двенадцати) недель с момента заключения договора.

- Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с действующими нормативными актами.

- Гарантии исполнителя работ.

  - Подрядная организация обязана гарантировать:

–	качественную и безопасную работу реконструированного (построенного) объекта в течение гарантийного срока – 3 года с даты ввода объекта в эксплуатацию;

–	соответствие вновь реконструированного (построенного) объекта требованиям НТД в течение 3 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию.

  - Подрядная организация должна за свой счет и в сроки, согласованные с филиалом ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго», устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

Приложение:

- Календарный план выполнения работ – на 1 л.

- Рабочая документация – в электронном виде.

Начальник управления капитального строительства

филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»	Р.В. Човгун

Согласовано

Заместитель директора по капитальному строительству

филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»	С.В. Дмитриев

Заместитель директора по безопасности – начальник отдела

безопасности филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»	В.А. Шипулин

Начальник управления инвестиций филиала

ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго»	А.В. Свинарев

Бадулин П.Н.

(4742) 22-82-13

Приложение к ТЗ 19-010

Календарный план выполнения работ

| № п/п | Наименование объекта и содержание работ | График выполнения работ (в неделях с момента заключения договора) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Осмотр объекта строительства. Уточнение исходных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Комплектация материалами и оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Выполнение строительно-монтажных работ по ограждению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Выполнение строительно-монтажных работ по освещению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Выполнение исполнительной и технической документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |