## 2 2016-П(Ц)
Приложение № 1
Регион | Тип линии | Вид работ | Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата исполнения обязательств по договору ТП | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов | проект (старое ТЗ) | НОВОЕ ТЗ | В раб ПИР/Подряд
к | сложное | с | 4131-Ц/1(3)-ТП(2015)И | 41159330 | Куклин Александр Иванович | здание хозяственного назначения, г. Кострома, ул. Локомотивная, д.3 д | 15 | 2016-04-13 | Строительство КЛ-6 кВ рекомендуемое сечние 150 мм2 от места врезки в КЛ-6 кВ ТП № 758 – ТП № 807 до РУ-6 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ. | км. | 0.3 | 2540 | 762 | 2493.73 | 60.96 | 701.04 |  |  |  | калькулятор 66/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
к | сложное | с | [6 empty] | Строительство КЛ-6 кВ рекомендуемое сечние 150 мм2 от места врезки в КЛ-6 кВ ТП № 758 – ТП № 807 до РУ-6 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ. | км. | 0.3 | 2540 | 762 |  | 60.96 | 701.04 |  |  |  | калькулятор 66/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
к | сложное | с | [6 empty] | Строительство КТП-6/0,4 кВ (рекомендуется КТП-250 кВА с трансформатором 160 кВА типа киоск проходного типа) с выполнением работ установке охранной сигнализации и дополнительных замков (тип согласовать с Городским РЭС). | шт. | 1 | 609.73 | 609.73 |  | 8 | 92 | 509.73 |  |  | калькулятор 66/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
к | сложное | с | [6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-6/0,4 кВ до земельного участка заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.3 | 1200 | 360 |  | 28.8 | 331.2 |  |  |  | калькулятор 66/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
буй | под вопросом | с | 4264-Г/1(3)-ТП(2015)И | 41163989 | Котов Евгений Алексеевич | гаражный бокс №1, г.Буй, ГСК "Мотор-1" | 5 | 2016-04-19 | Монтаж ВЛИ-0,4 кВ проводами СИП по существующим опорам №№ 1-3 от РУ-0,4 кВ ТП 721 ф. 10-05 ЦРП Буй ф. 10-19 ПС 110/35/10 кВ «Буй районная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.08 | 650 | 52 | 1047.49 | 4.16 | 47.84 |  | Работы выполнить комплексно |  | калькулятор 66/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
буй | под вопросом | с | 4414-Г/1(3)-ТП(2015)И | 41164502 | Соловьева Галина Юрьевна | гаражный бокс №36, г.Буй, ГСК Светофор, 3 ряд | 10 | 2016-04-29 | [11 empty] | калькулятор 66/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
буй | под вопросом | с | 4305-Г/1(3)-ТП(2015)И | 41164602 | Сивков Сергей Александрович | гаражный бокс №70, г.Буй, проезд Объездной, ГСК "Светофор" | 5 | 2016-04-22 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ВЛИ-0,4 кВ ТП № 721 ф. 10-05 ЦРП Буй ф. 10-19 ПС 110/35/10 кВ «Буй районная» до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.32 | 1200 | 384 |  | 30.72 | 353.28 |  |  |  | калькулятор 66/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
буй | под вопросом | с | 4484-Г/1(3)-ТП(2015)И | 41163888 | Костылев Михаил Михайлович | гаражный бокс №9, г.Буй, ГСК "Светофор" Объездной проезд, 5 ряд | 10 | 2016-05-04 | [11 empty] | калькулятор 66/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
буй | под вопросом | с | 4544-Г/1(3)-ТП(2015)И | 41172134 | Соколов Александр Иванович | гаражный бокс №16, г.Буй, ГСК "Мотор-4" | 7 | 2016-05-09 | Замена СТП № 721 «Диагностика» с трансформатором ТМГ-40 кВА на КТП киоскового типа с трансформатором 160 кВА с последующим демонтажем СТП № 721. | шт. | 1 | 611.49 | 611.49 | [6 empty] | калькулятор 66/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
буй | под вопросом | с | 4334-Г/1(3)-ТП(2015)И | 41164536 | Титов Андрей Александрович | гаражный бокс №68, г.Буй, ул.Нефтебаза, ГСК "Мотор-3" | 15 | 2016-04-25 | [6 empty] | 10.4 | 119.6 | 481.49 |  |  | калькулятор 66/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
к | КЛ-0,4 кВ сложное | с | 2175-Ц/1(3)-ТП(2015)И | 41078019 | Камалов Захид Ибрагим Оглы | Здание склада г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 62 а. | 15 | 2015-12-10 | Строительство кабельной линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП № 613 (инв.№ 17565) ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома 2». | км. | 0.35 | 1910 | 668.5 | 1148.5 | 91.88 | 1056.62 |  |  |  | калькулятор 66/2015-П(Ц) | срочно в ТЗ | 2/2016-П(Ц) | подряд
к | КЛ-0,4 кВ сложное | с | 3750-Ц/2(3)-ТП(2015)И | 41145572 | ООО "МСК ЛЕС" | здание проходной г. Кострома, ул. Индустриальная, 62 А, лит. Н, Н1, Н2, Н3, Н 4, н | 15 | 2016-03-16 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ ТП № 613 до земельных участков заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.35 | 1200 | 420 | [6 empty] | калькулятор 66/2015-П(Ц) | срочно в ТЗ | 2/2016-П(Ц) | подряд
к | КЛ-0,4 кВ сложное | с | [6 empty] | Монтаж РЩ-0,4 кВ (при необходимости) по адресу: Кострома, ул. Индустриальная, 62 а. | шт. | 1 | 60 | 60 | [6 empty] | калькулятор 66/2015-П(Ц) | срочно в ТЗ | 2/2016-П(Ц) | подряд
кост | сложное | с | 4563-Ц/1(3)-ТП(2015)И | 41174806 | Кокоулина Людмила Николаевна | объект незавершенного строительства, Костромской р-он, п. Апраксино, ул. Коммунаров, дом № 70 | 8 | 2016-05-09 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой линейного разъединителя типа РЛК на первой отпаечной опоре от опоры ВЛ-10 кВ (инв. № 12904) ф. 10-01 ПС 35/10 кВ «Апраксино» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. | км. | 0.1 | 1570 | 157 | 1138.1 | 12.56 | 144.44 |  |  |  | 67/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
кост | сложное | с | [6 empty] | Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА киоскового типа с силовым трансформатором мощностью 100 кВА с выполнением работ по установке охранной сигнализации и доп.замков. | шт. | 1 | 501.1 | 501.1 |  | 4 | 46 | 401.1 |  |  | 67/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
кост | сложное | с | [6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.4 | 1200 | 480 |  | 38.4 | 441.6 |  |  |  | 67/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
нер | КЛ-0,4 кВ сложное | с | 3574-Ц/1(3)-ТП(2015)И | 41140402 | Феоктистов Евгений Витальевич | помещение №9 Нерехтский р-н, г. Нерехта, ул. Победы, д.3, пом.9. | 10 | 2016-03-03 | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 95 мм2 от РУ-0,4 кВ ТП № 3 до вновь устанавливаемого СЩ-0,4 кВ на наружной стены здания по ул. Победы, дом 3 с монтажом КЛ-0,23 кВ от установленного СЩ-0,4 кВ до шкафа учета помещения на наружной стене здания. | км. | 0.08 | 1910 | 152.8 | 238.8 | 12.224 | 140.576 |  |  |  | 67/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
нер | КЛ-0,4 кВ сложное | с | [6 empty] | Установка СЩ-0,4 кВ у наружной стены здания по ул. Победы, дом 3 | шт. | 1 | 80 | 80 |  | 6.4 | 73.6 |  |  |  | 67/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
нер | КЛ-0,4 кВ сложное | с | [6 empty] | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 3 (инв. № 21753). | шт. | 1 | 6 | 6 |  | 0.48 | 5.52 |  |  |  | 67/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
кост | сложное | с | 4665-Г/1(3)-ТП(2015)И | 41178314 | Гордина Галина Александровна | жилой дом, г. Солигалич, ул. Строителей, д.46 | 10 | 2016-05-17 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой линейного разъединителя типа РЛК на первой отпаечной опоре от опоры ВЛ-10 кВ ф. 10-09 (инвентарный номер 11732) ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. | км. | 0.01 | 1570 | 15.7 | 837.19 | 1.256 | 14.444 |  | Работы выполнить комплексно |  | 67/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
кост | сложное | с | [6 empty] | Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции КТП-10/0,4 кВ мощностью 160 кВА киоскового типа с силовым трансформатором мощностью 160 кВА с выполнением работ по установке охранной сигнализации и доп.замков. | шт. | 1 | 581.49 | 581.49 |  | 8 | 92 | 481.49 |  |  | 67/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
кост | сложное | с | 4667-Г/1(3)-ТП(2015)И | 41178356 | Гордин Сергей Олегович | жилой дом, г. Солигалич, ул. Строителей, д.48 | 10 | 2016-05-17 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №22/1 ВЛ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельных участков Заявителей с выполнением монтажа н/в вводов. | км. | 0.16 | 1200 | 192 |  | 15.36 | 176.64 |  |  |  | 67/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
кост | сложное | с | [6 empty] | Переключение участка ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №№9-10-11-12-13-14/1-15/1-16/1-17-18/1-19/1-20-21-22/1 ВЛ-0,4 ТП №284 на проектируемую ТП 10/0,4 кВ с демонтажом проводов в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4 кВ ТП № 284. | км. | 0.04 | 1200 | 48 |  | 3.84 | 44.16 |  |  |  | 67/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
к | сложное | с | 4176-Ц/3(3)-ТП(2015)И | 41162906 | Михайлов Андрей Андреевич | индивидуальный жилой дом, Красносельский р-он, д. Волчково, д.21 | 25 | 2016-10-15 | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 50 мм2 ТП № 398 (инв. №20239) ф. 10-13 ПС 35/10 кВ «Исаево» до шкафа учета на наружной стене жилого дома. | км. | 0.4 | 1910 | 764 | 770 | 61.12 | 702.88 |  |  |  | 67/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
к | сложное | с | [6 empty] | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 398. | шт. | 1 | 6 | 6 |  | 0.48 | 5.52 |  |  |  | 67/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
к | КЛ-0,4 кВ | с | 4581-Ц/3(3)-ТП(2015)И | 41172453 | ООО "Беркут" | объект розничной торговли, г. Кострома, ул. Поселковая, д.88 | 50 | 2016-05-10 | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 95 мм2 от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП № 423 (инв.№ 17342) ПС 220/110/35/6 кВ «Кострома -2» до шкафа учета на наружной стене жилого дома. | км. | 0.4 | 1910 | 764 | 770 | 61.12 | 702.88 |  |  |  | 68/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
к | КЛ-0,4 кВ | с | [6 empty] | Установка дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ ТП № 423. | шт. | 1 | 6 | 6 |  | 0.48 | 5.52 |  |  |  | 68/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
кост | сложное | с | 4393-Ц/3(3)-ТП(2015)И | 41163844 | СНТ "Лесное" | садовое товарищество, Костромской р-н, д. Задубье, в 100 м по направлению на запад от ориентира дом № 25, расположенного за пределами участка. Кадастровый номер: 44:07:110902:518 | 45 | 2016-04-28 | Строительство ВЛЗ-10 кВ с установкой линейного разъединителя типа РЛК на первой отпаечной опоре от опоры ВЛ-10 кВ (инв. №12921) ф. 10-01 ПС 35/10 кВ «Коркино» до РУ-10 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. | км. | 0.3 | 1570 | 471 | 1042.1 | 37.68 | 433.32 |  |  |  | 68/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
кост | сложное | с | [6 empty] | Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции КТП-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА киоскового типа с силовым трансформатором мощностью 63 кВА с выполнением работ по установке охранной сигнализации и доп.замков. Оборудование (КТП и силовой трансформатор за счет заказчика). | шт. | 1 | 451.1 | 451.1 |  | 4 | 46 | 401.1 |  |  | 68/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
кост | сложное | с | [6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1200 | 120 |  | 9.6 | 110.4 |  |  |  | 68/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
к | КЛ-0,4 кВ | с | 4706-Ц/2(2)-ТП(2015)И | 41180861 | ООО ИСПО "Костромагорстрой" | Водонапорная станция, г. Кострома, ул. Магистральная, д. 41 А, ВНС | 24 | 2016-11-19 | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 25 мм2 от 1 секции РУ-0,4 кВ ТП № 667 (инв. №17758) ПС 110/35/10 кВ «Южная» до шкафа учета на наружной (снаружи) стене объекта заявителя. | км. | 0.09 | 1910 | 171.9 | 355.8 | 13.752 | 158.148 |  |  |  | 68/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
к | КЛ-0,4 кВ | с | [6 empty] | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 25 мм2 от 2 секции РУ-0,4 кВ ТП № 667 (инв. №17758) ПС 110/35/10 кВ «Южная» до шкафа учета на наружной (снаружи) стене объекта заявителя. | км. | 0.09 | 1910 | 171.9 |  | 13.752 | 158.148 |  |  |  | 68/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
к | КЛ-0,4 кВ | с | [6 empty] | Установка дополнительных коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ ТП № 667. | шт. | 2 | 6 | 12 |  | 0.96 | 11.04 |  |  |  | 68/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
ш | сложное | с | 4847-Ш/3(3)-ТП(2015)И | 41176615 | ООО "Межа-лесстрой" | нежилое помещение, г. Шарья, ул. Авиационная, д.112, 1эт. -пом. 2 | 100 | 2016-05-31 | Установка линейного разъединителя типа РЛК на первой отпаечной опоре от места присоединения ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 609 ПС 35/6 кВ «Центральная». | шт. | 1 | 50 | 50 | 999.49 | 4 | 46 |  |  |  | 68/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
ш | сложное | с | [6 empty] | Строительство ВЛЗ-6 кВ от оопоры ВЛ-6 кВ ф. 609 ПС 35/6 кВ «Центральная» до РУ-6 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ. | км. | 0.2 | 1570 | 314 |  | 25.12 | 288.88 |  |  |  | 68/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
ш | сложное | с | [6 empty] | Монтаж проектируемой трансформаторной подстанции КТП 6/0,4 кВ киоскового типа с силовым трансформатором мощностью 160 кВА с установкой охранной сигнализации и доп.замков. | шт. | 1 | 581.49 | 581.49 |  | 8 | 92 | 481.49 |  |  | 68/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
ш | сложное | с | [6 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2 ВЛИ-0,4 кВ ф. № 1 проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка Заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.04 | 1350 | 54 |  | 4.32 | 49.68 |  |  |  | 68/2015-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд
|  |  | 3516-Ц/2(3)-ТП(2015)И | 41133338 | ОАО "РЖД" | автоматическая светофорная сигнализация г. Кострома, на переезде 3835 пк+80 на ж.д. пункте Кострома Новая, разезд. 5 км. | 5 | 2016-02-29 | Строительство КЛ-0,4 кВ рекомендуемое сечение 25 мм2 от опоры ВЛИ-0,4 кВ (инв.№12008905-00) ТП № 285 ПС 110/6 кВ «ТЭЦ-1» до шкафа учета снаружи объекта заявителя. | км. | 0.2 | 1800 | 360 | 360 | 28.8 | 331.2 |  |  |  | 1/2016-П(Ц) |  | 2/2016-П(Ц) | подряд | 3516-Ц/2(3)-ТП(2015)И ОАО "РЖД"
|  |  | 189-Г/1(3)-ТП(2016)И | 41207610 | Перов Алексей Владимирович | индивидуальный жилой дом, Солигаличский р-н, с. Гнездниково, ул. Сытина д.12б | 10 | 2016-07-31 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №20 ВЛ-0,4 кВ (инв. № 12415) ТП №2 ф. 10-01 ПС 110/35/10 кВ «Солигалич» до земельного участка объекта заявителя с выполнением монтажа н/в ввода. | км. | 0.1 | 1200 | 120 | 120 | [7 empty] | 2/2016-П(Ц) | подряд | 189-Г/1(3)-ТП(2016)И Перов Алексей Владимирович
[5 empty] | Составил: | Голышев М.Н. | _________
[5 empty] | Согласован: | Соловьев М.А. | _________

## Лист1
00 | 41159330 | 0041159330
00 | 41163989 | 0041163989
00 | 41164502 | 0041164502
00 | 41164602 | 0041164602
00 | 41163888 | 0041163888
00 | 41172134 | 0041172134
00 | 41164536 | 0041164536
00 | 41078019 | 0041078019
00 | 41145572 | 0041145572
00 | 41174806 | 0041174806
00 | 41140402 | 0041140402
00 | 41178314 | 0041178314
00 | 41178356 | 0041178356
00 | 41162906 | 0041162906
00 | 41172453 | 0041172453
00 | 41163844 | 0041163844
00 | 41180861 | 0041180861
00 | 41176615 | 0041176615
00 | 41133338 | 0041133338
00 | 41207610 | 0041207610