## 68_лот_(Все) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41168111 (ВЭС-3118/2015) | 41168111 | 466.1 | 466.1 | 15 | Геворгян Георги Владимирович | СоРЭС | Курская область, Советский район, п. Кшенский, ул. Свердлова, д. 3а, кад. № 46:21:010103:504 | - строительство ответвления протяженностью 0,065 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4166 В) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4166 В) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 4166 В) |  |  | 76.7812 | 0 | 6.1425 | 66.0319 | 0 | 4.6069 | 76.7812 | [27 empty] | 0.065 | 76.7812 | [6 empty] | 76.7812 | 2016-05-20
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.065 | 76.7812 |  | 6.1425 | 66.0319 | 0 | 4.6069 | 76.7812
41180435 (СЭС-2764/2015) | 41180435 | 466.1 | 466.1 | 5 | ИП Кузнецова Татьяна Иосифовна | ФРЭС | 307116,Курская обл, Фатежский р-н, с. Большое Жирово | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3011302500400) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3011302500400) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3011302500400) |  |  | 177.1875 | 0 | 14.175 | 152.3812 | 0 | 10.6312 | 177.1875 | [27 empty] | 0.15 | 177.1875 | [6 empty] | 177.1875 | 2016-05-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 177.1875 |  | 14.175 | 152.3812 | 0 | 10.6312 | 177.1875
41183003 (СЭС-2766/2015) | 41183003 | 466.1 | 466.1 | 12 | Непорезова Мария Ивановна | ЖРЭС | Курская обл.,г.Железногорск,пос. Трубичено,ул. Заречная дом 4А, | - строительство ответвления протяженностью 0,12 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 311146202) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 311146202) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 311146202) |  |  | 141.75 |  | 11.34 | 121.905 | 0 | 8.505 | 141.75 | [27 empty] | 0.12 | 141.75 | [6 empty] | 141.75 | 2016-05-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.12 | 141.75 |  | 11.34 | 121.905 |  | 8.505 | 141.75
41183435 (ЦЭС-11944/2015) | 41183435 | 466.1 | 466.1 | 12 | Плаксин Дмитрий Юрьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино | - строительство ответвления протяженностью 0,65 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- по техническим условиям Ц-10275. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,46 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,46 км по техническим условиям Ц-10405 строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-10275. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11508. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) | [45 empty] | 2016-05-23 | Объем строительства включен в Ц-10405 и Ц-10413 (Лот № 45 льготники Юго-Запад)
41148306 (ЦЭС-11503/2015) | 41148306 | 466.1 | 466.1 | 15 | Бартенева Людмила Афанасьевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, с. Лебяжье | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12011400-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ с применением повышенных опор для обеспечения перехода через автомобильную дорогу (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011400-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011400-00) |  |  | 47.25 | 0 | 3.78 | 40.635 | 0 | 2.835 | 47.25 | [27 empty] | 0,04 км с применением повышенных опор для обеспечения перехода через автомобильную дорогу | 47.25 | [6 empty] | 47.25 | 2016-05-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,04 км с применением повышенных опор для обеспечения перехода через автомобильную дорогу | 47.25 |  | 3.78 | 40.635 | 0 | 2.835 | 47.25
41183377 (ЦЭС-11942/2015) | 41183377 | 466.1 | 466.1 | 15 | Кочинова Екатерина Александровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д. Касторная, ул. Дачная, д. 23 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3403) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,52 км в пролетах опор №№ 4…27 и двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,2 км в пролетах опор №№ 27…33 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11079. | [46 empty] | 2016-05-20 | Объем строительства включен в Ц-11079 (Лот № 52 Юго-Запад)
41180300 (ЦЭС-11916/2015) | 41180300 | 466.1 | 466.1 | 15 | Кондратьева Надежда Леоновна | ЗРЭС | Курская область, Золотухинский р-он, Донской с/с, с. Боево, д. №31 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6015) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,16 км по трассе, в пролетах опор №№ 16…20 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 6015) |  |  | 43.36 | 0 | 3.4688 | 39.024 |  | 0.8672 | 43.36 | [32 empty] | 0.16 | 43.36 |  | 43.36 | 2016-05-30
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.16 | 43.36 |  | 3.4688 | 39.024 |  | 0.8672 | 43.36
41073942 (ЦЭС-10975/2015) | 41073942 | 466.1 | 466.1 | 12 | Исакова Татьяна Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино | строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013575-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,11 км по техническим условиям Ц-10617. | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 380/160 кВА в части замены силового трансформатора 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10617/. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013575-00) |  |  | 595.93 |  | 14.99 | 84.02 | 491.7053 | 5.21 | 595.9253 | [19 empty] | КТП 250 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 160 кВА) | 583.4253 | 1 | 12.5 | [12 empty] | 595.9253 | 2015-11-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-10975 (Лот № 49 Юго-Запад)
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА - 1 шт. | 551.31 |  | 11.86 | 52.75 | 481.5853 | 5.11 | 551.3053
[12 empty] | (Демонтаж ТП 160 кВА) | 32.12 |  | 2.38 | 29.74 | возврат | 0 | 32.12
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
41181269 (ЦЭС-11923/2015) | 41181269 | 466.1 | 466.1 | 15 | Зуборев Роман Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1646 | - строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,67 км по техническим условиям Ц-9560. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,615 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,615 км по техническим условиям Ц-11256, Ц-11512. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-9560. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9560. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) | [45 empty] | 2016-05-17 | Объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10262 (Лот 45 льготники Юго-Запад.); Ц-10831 (Лот № 48 Юго-Запад); Ц-9560 (Лот № 40 льготники Юго-Запад); Ц-11256 (Лот № 55 ВЭС, ЗЭС, ЦЭС)
41183612 (ЦЭС-11952/2015) | 41183612 | 466.1 | 466.1 | 9 | Анпилогов Владимир Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:684 | - | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №673 (инв. № 13012328) на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7690. | ТП-10/0,4 кВ №673 (инв. № 13012328) | [45 empty] | 2016-05-23 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС)
41175585 (ЦЭС-11863/2015) | 41175585 | 466.1 | 466.1 | 12 | Афанасьев Леонид Иванович | КРЭС | д. Гремячка уч. 46:11:091203:210 | строительство ответвления протяженностью 0,35 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013326-00) совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ №415.10 (инв. № 4054) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) в части установки шести дополнительных опор для обеспечения возможности совместного подвеса (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013326-00); ВЛ-10 кВ № 415.10 (инв. № 4054) |  |  | 413.4375 |  | 33.075 | 355.5562 | 0 | 24.8062 | 413.4375 | [12 empty] | Установка 6 дополнительных опор для обеспечения возможности совместного подвеса | 0 | [13 empty] | 0,35 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ | 413.4375 | [6 empty] | 413.4375 | 2016-05-24
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | Установка 6 дополнительных опор для обеспечения возможности совместного подвеса. Строительство ВЛИ-0,4 кВ 0,35 км совместным подвесом по опорам ВЛ-10 кВ | 413.4375 |  | 33.075 | 355.5562 |  | 24.8062 | 413.4375
Строительство ВЛИ-0,4 кВ
41187376 (ВЭС-3135/2015) | 41187376 | 466.1 |  | 15 | Сенотов Эдуард Владимирович | ЩРЭС | Курская область, Щигровский район, Вишневский сельсовет, д. Полевое, кад. № 46:28:020101:26 | - строительство ответвления протяженностью 0,22 км от опоры № 6 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3425Б) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3425Б) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3425Б) |  |  | 259.875 | 0 | 20.79 | 223.4925 |  | 15.5925 | 259.875 | [27 empty] | 0.22 | 259.875 | [6 empty] | 259.875 | 2016-06-03
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.22 | 259.875 |  | 20.79 | 223.4925 |  | 15.5925 | 259.875
41192160 (ВЭС-3139/2015) | 41192160 | 466.1 |  | 4 | ОБПОУ "Советский социально-аграрный техникум имени В.И. Клыкова" | ЩРЭС | Курская область, Щигровский район, Охочевский сельсовет, кад. № 46:28:141206:85 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,46 км от существующей ТП-10/0,4 кВ 7512 3/25 (инв. № 13009647-00) до границы земельного участка заявителя (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ 7512 3/25 (инв. № 13009647-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ 7512 3/25 (инв. № 13009647-00) |  |  | 551.575 |  | 43.73 | 468.4625 | 6.7 | 32.6825 | 551.575 | [25 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 8.2 | 0.46 | 543.375 | [6 empty] | 551.575 | 2016-06-08
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.46 | 543.375 |  | 43.47 | 467.3025 |  | 32.6025 | 543.375
41176061 (ВЭС-3124/2015) | 41176061 | 466.1 |  | 15 | Безгина Наталья Вячеславовна | ГоРЭС | Курская область, Горшеченский район, Сосновский сельсовет, с. Сосновка, ул. Центральная, д. 234 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 344А) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,37 км по трассе (в пролетах опор №№ 1…10) и двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,2 км по трассе (в пролетах опор №№ 10…15) (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 344А) |  |  | 104.335 |  | 8.3468 | 93.9015 | 0 | 2.0867 | 104.335 | [30 empty] | 0.37 | 50.135 | 0.2 | 54.2 |  | 104.335 | 2016-05-23
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0.37 | 50.135 |  | 4.0108 | 45.1215 | 0 | 1.0027 | 50.135
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | 0.2 | 54.2 |  | 4.336 | 48.78 | 0 | 1.084 | 54.2
41187345 (СЭС-2778/2015) | 41187345 | 466.1 |  | 15 | Городенский Дмитрий Александрович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Разветьевский с/с,с.Разветье | строительство ответвления протяженностью 0,08 км от существующей ВЛ-0,4 кВ №5 (инв.№31154300) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (номер опоры, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №5 (инв.№31154300) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ №5 (инв.№31154300) |  |  | 94.5 | 0 | 7.56 | 81.27 | 0 | 5.67 | 94.5 | [27 empty] | 0.08 | 94.5 | [6 empty] | 94.5 | 2016-06-01
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 94.5 |  | 7.56 | 81.27 |  | 5.67 | 94.5
41182981 (СЭС-2769/2015) | 41182981 | 466.1 |  | 10 | Смольников Евгений Александрович | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Студенокский с/с,д. Погарище | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013360-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013360-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013360-00) |  |  | 94.5 |  | 7.56 | 81.27 | 0 | 5.67 | 94.5 | [27 empty] | 0.08 | 94.5 | [6 empty] | 94.5 | 2016-05-19
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 94.5 |  | 7.56 | 81.27 |  | 5.67 | 94.5
41190042 (ЦЭС-12000/2015) | 41190042 | 466.1 |  | 15 | Гулян Рональд Григорьевич | КРЭС | д. Майская Заря, уч. 46:11:091204:678 | - строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 12002155) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9248, Ц-10445. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,67 км (совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-10445. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9248, 10445. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 12002155) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11749. | ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 12002155) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 519.75 |  | 41.58 | 446.985 | 0 | 31.185 | 519.75 | [27 empty] | 0,44 км (совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ) | 519.75 | [6 empty] | 519.75 | 2016-06-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-9248 (Лот № 36 льготники Юго-Запад); Ц-10445 (Лот № 46 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,44 км (совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ) | 519.75 |  | 41.58 | 446.985 |  | 31.185 | 519.75
41186168 (ЦЭС-11970/2015) | 41186168 | 466.1 |  | 14.5 | Абрамов Анатолий Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч. 46:11:111802:896 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 708 (инв. № 13012390-00) в части замены силового трансформатора на трансформатор мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10062, Ц-10063. | ТП-10/0,4 кВ № 708 (инв. № 13012390-00) | [45 empty] | 2016-06-02 | Объем строительства включен в Ц-10063 (Лот № 43 льготники Северо-Восток)
41188623 (ЦЭС-12011/2015) | 41188623 | 466.1 |  | 14.5 | Озерова Наталья Викторовна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Хмелевая, уч.46:11:111713:190 | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,47 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,44 км по техническим условиям Ц-11206. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-10899. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (марку и сечение провода и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11576 | ВЛ-10 кВ № 438.07 (инв. № 4138) |  |  | 35.4375 | 0 | 2.835 | 30.4763 | 0 | 2.1262 | 35.4375 | [27 empty] | 0.03 | 35.4375 | [6 empty] | 35.4375 | 2016-06-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-10894 (Лот № 48 Северо-Восток); Ц-10899 (Лот № 49 Северо-Восток); Ц-11206 (Лот № 54 льготники)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 35.4375 |  | 2.835 | 30.4763 |  | 2.1262 | 35.4375
41186332 (ЦЭС-11982/2015) | 41186332 | 466.1 |  | 15 | Шатунов Евгений Анатольевич | КРЭС | д. 1-е Цветово, уч. 46:11:121205:190 | - | замена ТП-10/0,4кВ №6/250кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 400 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. по техническим условиям Ц-8947. | [46 empty] | 2016-06-08 | Объем строительства включен в Ц-8947 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад)
41187267 (ЦЭС-11990/2015) | 41187267 | 466.1 |  | 7 | Чекмарев Дмитрий Сергеевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1798 | - строительство ответвления протяженностью 0,38 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11816. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,34 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,08 км по техническим условиям Ц-10981. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 250 кВА) (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11816. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11816. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4009) |  |  | 401.625 | 0 | 32.13 | 345.3975 |  | 24.0975 | 401.625 | [27 empty] | 0.34 | 401.625 | [6 empty] | 401.625 | 2016-05-19 | Остальной объем строительства включен в Ц-11816 (Лот № 65 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.34 | 401.625 |  | 32.13 | 345.3975 |  | 24.0975 | 401.625
41190063 (ЦЭС-11754/2015) | 41190063 | 466.1 |  | 12 | Бейзер Наталья Васильевна | КРЭС | Пашковский с/с, снт "Зеленая роща", уч. 168 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 653 (инв. № 13011698-00) в части замены силового трансформатора на трансформатор мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-9476, Ц-9726, Ц-9942, Ц-9943, Ц-9988, Ц-10000 . | ТП-10/0,4 кВ № 653 (инв. № 13011698-00) | [45 empty] | 2016-06-07 | Объем строительства включен в Ц-9476 (Лот № 39 льготники Северо-Восток); Ц-9943 (Лот № 43 льготники)
41186360 (ЦЭС-11978/2015) | 41186360 | 466.1 |  | 12 | Нидзельский Роман Андреевич | КРЭС | д. Кукуевка уч. 46:11:121203:1189 | - | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №673 на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-7690 | [46 empty] | 2016-06-04 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС)
41174888 (ЦЭС-11856/2015) | 41174888 | 466.1 |  | 15 | Симоненков Сергей Вячеславович | ЦРЭС | г.Курск, пр-т В.Клыкова, д.22 "Б" | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 035 (инв. № 10000329-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [46 empty] | 2016-06-10
41189976 (ЦЭС-12004/2015) | 41189976 | 466.1 |  | 15 | Струков Владимир Иванович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Гусинка, д. 5 | - строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры №9 ВЛ-10 кВ № 335.2 (инв. № 5830) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 100 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 335.2 (инв. № 5830) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-10 кВ № 335.2 (инв. № 5830) |  |  | 1318.7135 |  | 79.771 | 769.554 | 423.2972 | 46.0875 | 1318.7097 | [8 empty] | 0.5 | 762.825 |  |  |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | КТП 100 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 447.471 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.03 | 35.4375 | [6 empty] | 1318.7097 | 2016-06-11
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.5 | 762.825 |  | 61.026 | 663.6578 |  | 38.1413 | 762.825
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА (с трансформатором 63 кВА) | 447.471 |  | 11.25 | 61.8 | 369.311 | 5.11 | 447.471
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 35.4375 |  | 2.835 | 30.4763 |  | 2.1262 | 35.4375
41183409 (ЦЭС-11943/2015) | 41183409 | 466.1 |  | 15 | Кошман Николай Митрофанович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.2-я Моква, ул.Гагарина, уч.12 | - | реконструкция в части замены ТП-10/0,4 кВ № 10/100 (инв. № 13010320-00) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором большей мощности (160 кВА) (тип и мощность ТП уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10436, Ц-10442, Ц-10444, Ц-10622, Ц-10636, Ц-10715, Ц-11048, Ц-11282, Ц-11486, Ц-11649. | ТП-10/0,4 кВ № 10/100 (инв. № 13010320-00) | [45 empty] | 2016-05-20 | Объем строительства включен в Ц-10436 (Лот № 46 Юго-Запад)
41190205 (ЦЭС-12026/2015) | 41190205 | 55551 |  | 100 | Атанова Наталья Вячеславовна | КРЭС | Курская обл., д. Кукуевка, уч. 46:11:121202:32 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №620 (инв. № 13011453-00) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,14 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 620 (инв. № 13011453-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 620 (инв. № 13011453-00) |  |  | 173.575 |  | 13.49 | 143.3825 | 6.7 | 10.0025 | 173.575 | [25 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 100 А) | 8.2 | 0.14 | 165.375 | [6 empty] | 173.575 | 2016-12-09
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 100 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 165.375 |  | 13.23 | 142.2225 |  | 9.9225 | 165.375
41186387 (ЦЭС-11979/2015) | 41186387 | 466.1 |  | 9 | Ефремов Владимир Васильевич | КРЭС | 305516, Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:110903:16 | - строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№1301062-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№1301062-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв.№1301062-00) | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС) | 0 | 47.25 | 0 | 3.78 | 40.635 | 0 | 2.835 | 47.25 | [27 empty] | 0.04 | 47.25 | [6 empty] | 47.25 | 2016-06-02
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 47.25 |  | 3.78 | 40.635 |  | 2.835 | 47.25
41180171 (ЦЭС-11911/2015) | 41180171 | 466.1 |  | 9 | Сапронов Андрей Анатольевич | КРЭС | Курская область, Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, кад. 46:11:121203:302 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) с заменой силового трансформатора на трансформатор большей мощности (250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10122, Ц-10314, Ц-10363, Ц-10762, Ц-10855, Ц-10933, Ц-10941, Ц-10973, Ц-11125, Ц-11455, Ц-11788. | ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) | [45 empty] | 2016-05-19 | Объем строительства включен в Ц-10122 (Лот № 45 льготники Юго-Запад)
41188605 (ЦЭС-11994/2015) | 41188605 | 466.1 |  | 14.5 | Разиньков Сергей Иванович | КРЭС | Курский р-н, Щетинский с/с, д.Муравлево, уч.46:11:210801:166 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2917) в части монтажа двух дополнительных проводов в пролетах опор №№ 2…5 – 0,06 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2917) |  |  | 16.26 |  | 1.3008 | 14.634 | 0 | 0.3252 | 16.26 | [32 empty] | 0,06 (по трассе) | 16.26 |  | 16.26 | 2016-05-30
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0,06 (по трассе) | 16.26 |  | 1.3008 | 14.634 | 0 | 0.3252 | 16.26
41193602 (ЦЭС-12048/2015) | 41193602 | 466.1 |  | 15 | К(Ф)Х Умеренков Алексей Александрович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Шумская | - строительство ответвления протяженностью 0,145 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6043) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6043) в части замены промежуточной опоры № 3 на анкерную ответвительную (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6043) |  |  | 171.2812 |  | 13.7025 | 147.3019 | 0 | 10.2769 | 171.2812 | [27 empty] | 0,145 (с заменой одной промежуточной опоры на анкерную ответвительную) | 171.2812 | [6 empty] | 171.2812 | 2016-06-11
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,145 (с заменой одной промежуточной опоры на анкерную ответвительную) | 171.2812 |  | 13.7025 | 147.3019 |  | 10.2769 | 171.2812
41190142 (ЦЭС-11822/2015) | 41190142 | 8888.16 |  | 16 | Общество с ограниченной ответственностью «ПЕГАС» | КРЭС | Курский р-н, д.2-я Моква, ул.Пионерская, д.23 | - | реконструкция в части замены ТП-10/0,4 кВ № 10/100 (инв. № 13010320-00) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором большей мощности (160 кВА) (тип и мощность ТП уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10436, Ц-10442, Ц-10444, Ц-10622, Ц-10636, Ц-10715, Ц-11048, Ц-11282, Ц-11486, Ц-11649, Ц-11943. | ТП-10/0,4 кВ № 10/100 (инв. № 13010320-00) | [45 empty] | 2016-06-03 | Объем строительства включен в Ц-10436 (Лот № 46 льготники)
41190008 (ЦЭС-12006/2015) | 41190008 | 466.1 |  | 12 | Евдокимов Сергей Владимирович | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170607:292 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части замены силового трансформатора на трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11633. | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) | [45 empty] | 2016-06-04 | Объем строительства включен в Ц-11633 (Лот № 64 льготники)
41183638 (ЦЭС-11946/2015) | 41183638 | 466.1 |  | 12 | Павлов Владимир Матвеевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч. 46:11:111809:125 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,27 км от ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв.№13011676-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,27 км по техническим условиям Ц-8041. | реконструкция в части замены ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) на ТП с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10042, Ц-11947. | ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) | [45 empty] | 2016-05-23 | Объем строительства включен в Ц-8041 (Лот № 29 льготники ЦЭС Северная часть); Ц-10042 (Лот № 43 льготники Северо-Восток)
41183105 (ЦЭС-11938/2015) | 41183105 | 466.1 |  | 2 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России" | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Винниковский с/с, п.Малиновый, д.12 | - строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012728-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ; (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012728-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12012728-00) |  |  | 47.25 |  | 3.78 | 40.635 | 0 | 2.835 | 47.25 | [27 empty] | 0.04 | 47.25 | [6 empty] | 47.25 | 2016-05-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 47.25 |  | 3.78 | 40.635 |  | 2.835 | 47.25
41183586 (ЦЭС-11947/2015) | 41183586 | 466.1 |  | 12 | Павлова Валентина Михайловна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111809:180 | - | реконструкция в части замены ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) на ТП с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10042 | ТП-10/0,4 кВ № 647 (инв. № 13011676-00) | [45 empty] | 2016-05-23 | Объем строительства включен в Ц-10042 (Лот № 43 льготники Северо-Восток)
41191338 (ЦЭС-12027/2015) | 41191338 | 8332.65 |  | 15 | Бредихин Владимир Вячеславович | КРЭС | Курская обл., 305524 д. Зорино, ул. Железнодорожная, уч. 46:11:170604:388 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 380 (инв. № 2847) в части замены силового трансформатора 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10975, Ц-11903. | ТП-10/0,4 кВ № 380 (инв. № 2847) | [45 empty] | 2016-06-10 | Объем строительства включен в Ц-11903 (Лот № 66 льготники)
41190020 (ЦЭС-11999/2015) | 41190020 | 466.1 |  | 5 | Корольков Геннадий Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, Камышинский с/с | - строительство ответвления протяженностью 0,18 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ; строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). 10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором 100 кВА и возможностью установки трансформатора мощностью 160 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 420.16 (инв. № 15257) |  |  | 1141.9845 |  | 61.5044 | 568.3055 | 474.9012 | 37.2696 | 1141.9907 | [10 empty] | 0.18 | 274.617 |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | КТП 160 кВА (с трансформатором 100 кВА) | 499.075 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.25 | 295.3125 | [6 empty] | 1141.9807 | 2016-06-07
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.18 | 274.617 |  | 21.9694 | 238.9168 |  | 13.7308 | 274.617
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 160 кВА (с трансформатором 100 кВА) | 499.075 |  | 11.25 | 61.8 | 420.915 | 5.11 | 499.075
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 295.3125 |  | 23.625 | 253.9688 |  | 17.7188 | 295.3125
41183662 (ЦЭС-11956/2015) | 41183662 | 466.1 |  | 15 | Моисеева Лидия Ивановна | КРЭС | Курская обл., д. Духовец, ул. Никольская, д. 6 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10723 | ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) | [45 empty] | 2016-05-23 | Объем строительства включен в Ц-10723 (Лот 48 Юго-Запад)
41181256 (ЦЭС-11849/2015) | 41181256 | 466.1 |  | 15 | Недригайлов Андрей Владимирович | ОРЭС | 307207 Курская обл. Октябрьский р-он, Большедолженковский с/с. | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8652) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8652) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8652) |  |  | 354.375 | 0 | 28.35 | 304.7625 | 0 | 21.2625 | 354.375 | [27 empty] | 0.3 | 354.375 | [6 empty] | 354.375 | 2016-05-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 354.375 |  | 28.35 | 304.7625 | 0 | 21.2625 | 354.375
41187309 (ЦЭС-11996/2015) | 41187309 | 466.1 |  | 14.5 | Бирюков Сергей Леонидович | ЦРЭС | г.Курск, ул. Льва Кононова, д.43 | - строительство участка ВЛ-0,4 кВ № 2 протяженностью 0,035 км совместной подвеской по опорам ВЛ-10 кВ до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 403.204 (инв.№ 4159) в части монтажа дополнительной опоры в пролете опор №№ 40…41 для обеспечения возможности совместной подвески ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 403.204 (инв.№ 4159) |  |  | 66.1438 | 0 | 5.2915 | 58.3716 | 0 | 2.4806 | 66.1438 | [12 empty] | Монтаж дополнительной опоры в пролете опор ВЛ-10 кВ для обеспечения возможности совместной подвески ВЛ-0,4 кВ | 24.8 | [13 empty] | 0,035 совместной подвеской по опорам ВЛ-10 кВ | 41.3438 | [6 empty] | 66.1438 | 2016-06-01
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | Монтаж дополнительной опоры в пролете опор ВЛ-10 кВ для обеспечения возможности совместной подвески ВЛ-0,4 кВ | 24.8 |  | 1.984 | 22.816 |  |  | 24.8
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,035 совместной подвеской по опорам ВЛ-10 кВ | 41.3438 |  | 3.3075 | 35.5556 |  | 2.4806 | 41.3438
41190090 (ЦЭС-12014/2015) | 41190090 | 466.1 |  | 14.5 | Русанова Татьяна Александровна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д. 2-я Моква, кад. №46:11:090502:177. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 586 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 586 (инв. № 13011177-00) в части замены силового трансформатора на трансформатора мощностью 160 кВА (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенергии. | ТП-10/0,4 кВ № 586 (инв. № 13011177-00) |  |  | 462.2461 |  | 24.79 | 239.255 | 181.7061 | 16.495 | 462.2461 | [25 empty] | Замена силового трансформатора на трансформатор 160 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=250 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 225.9961 | 0.2 | 236.25 | [6 empty] | 462.2461 | 2016-06-03
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора на трансформатор 160 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=250 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 225.9961 |  | 5.89 | 36.08 | 181.7061 | 2.32 | 225.9961
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 236.25 |  | 18.9 | 203.175 |  | 14.175 | 236.25
41187036 (ЦЭС-11936/2015) | 41187036 | 466.1 |  | 15 | Котельникова Мария Александровна | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д. Долгое, уч. 46:11:071002:864 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) |  |  | 1432.637 | 0 | 82.0778 | 782.4548 | 515.4007 | 52.6999 | 1432.6332 | [10 empty] | 0.15 | 228.8475 |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.1845 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.5 | 590.625 | [6 empty] | 1432.6332 | 2016-06-07
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.15 | 228.8475 |  | 18.3078 | 199.0973 |  | 11.4424 | 228.8475
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.1845 |  | 11.86 | 61.8 | 461.4145 | 5.11 | 540.1845
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.5 | 590.625 |  | 47.25 | 507.9375 |  | 35.4375 | 590.625
41187120 (ЦЭС-11934/2015) | 41187120 | 466.1 |  | 15 | Разаев Дмитрий Михайлович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д. Долгое, уч. 46:11:071002:617 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11936. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,4 км по техническим условиям Ц-11936. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11936. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11936 | [46 empty] | 2016-06-07 | Объем строительства включен в Ц-11936 (физ.объемы от 25.11.15)
41187071 (ЦЭС-11933/2015) | 41187071 | 466.1 |  | 15 | Савенкова Алла Викторовна | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д. Долгое, уч. 46:11:071002:598 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11936. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-11936. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11936 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11936 | [46 empty] | 2016-06-07 | Объем строительства включен в Ц-11936 (физ.объемы от 25.11.15)
41187188 (ЦЭС-11937/2015) | 41187188 | 466.1 |  | 15 | Игнатенко Ольга Вячеславовна | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д. Долгое, уч. 46:11:071002:599 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11936. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-11936. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11936. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11936 | [46 empty] | 2016-06-07 | Объем строительства включен в Ц-11936 (физ.объемы от 25.11.15)
41187153 (ЦЭС-11927/2015) | 41187153 | 466.1 |  | 15 | Чернецкий Сергей Александрович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д. Долгое, уч. 46:11:071002:840 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11936. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,65 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,5 по техническим условиям Ц-11936. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11936. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11936. | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) |  |  | 177.1875 | 0 | 14.175 | 152.3812 | 0 | 10.6312 | 177.1875 | [27 empty] | 0.15 | 177.1875 | [6 empty] | 177.1875 | 2016-06-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-11936 (физ.объемы от 25.11.15)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 177.1875 |  | 14.175 | 152.3812 |  | 10.6312 | 177.1875
41187915 (ЦЭС-12007/2015) | 41187915 | 466.1 |  | 15 | Хардикова Инна Викторовна | КРЭС | д. Духовец, уч. 46:11:091207:398 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 627 (инв. № 13011523-00) с заменой силового трансформатора на трансформатор мощностью 160 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10723, Ц-10805, Ц-10838, Ц-10889, Ц-11014, Ц-11030, Ц-11283, Ц-11286, Ц-11356, Ц-11495, Ц-11714, Ц-11727, Ц-11956. | [46 empty] | 2016-05-30 | Объем строительства включен в Ц-10723 (Лот № 48 Юго-Запад)
41194214 (ЦЭС-12021/2015) | 41194214 | 466.1 |  | 12 | Симченко Виктор Павлович | КРЭС | Курская обл., Камышинский с/с, д. Букреевка, уч. 46:11:061911:305 | - строительство ответвления протяженностью 1,3 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 424.08 (кад. № 4134) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11163. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-11163. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 424.08 (кад. № 4134) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-11163. | ВЛ-10 кВ № 424.08 (кад. № 4134) |  |  | 295.3125 |  | 23.625 | 253.9688 | 0 | 17.7188 | 295.3125 | [27 empty] | 0.25 | 295.3125 | [6 empty] | 295.3125 | 2016-06-11 | Остальной объем строительства включен в Ц-11163 (Лот № 53 льготники)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 295.3125 |  | 23.625 | 253.9688 |  | 17.7188 | 295.3125
41188587 (ЦЭС-11988/2015) | 41188587 | 466.1 |  | 14.5 | Головин Сергей Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:110906:0003 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,6 км, в том числе 0,3 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 427.13, от ТП-10/0,4 кВ № 3/100 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-6314. | реконструкция участка существующей ВЛ-10 кВ № 427.13 (инв. № 4019) протяженностью 0,3 км в части установки 4-х дополнительных опор для совместной подвески участка проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-6314 | ВЛ-10 кВ № 427.13 (инв. № 4019) | [45 empty] | 2016-06-02 | Объем строительства включен в Ц-6314 (Лот № 19 ЦЭС-2, ЦЭС-3)
41185377 (ЦЭС-11869/2015) | 41185377 | 466.1 |  | 10 | Аторина Ольга Александровна | ОРЭС | 307202 Курская обл., Октябрьский р-н, Катыринский сельсовет, д.Н.Малыхина. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 6-15 ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-8969 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-8969 строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-8969 |  | ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) |  |  | 236.25 | 0 | 18.9 | 203.175 | 0 | 14.175 | 236.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0.2 | 236.25 | [6 empty] | 236.25 | 2016-06-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-8969 (Лот № 34 Льготники ОРЭС)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 236.25 |  | 18.9 | 203.175 | 0 | 14.175 | 236.25
41180231 (ЦЭС-11914/2015) | 41180231 | 466.1 |  | 14 | Константинова Виктория Валерьевна | КРЭС | Курская область, Курский р-он, Щетинский с/с, с/т «Лазурное», уч.238, кад. 46:11:211501:0195 | - | реконструкция в части замены ТП-10/0,4 кВ № 684/25 кВА (инв. № 13011769-00) на ТП с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-8553, Ц-9415, Ц-9781. | ТП-10/0,4 кВ № 684/25 кВА (инв. № 13011769-00) | [45 empty] | 2016-05-24 | Объем строительства включен в Ц-8553 (Лот № 33 льготники КРЭС Северо-Восток); Ц-9781 (Лот № 42 Льготники)
41187018 (ЦЭС-11974/2015) | 41187018 | 466.1 |  | 10 | Винюков Максим Николаевич | БРЭС | 305513 Курская область, Курский район, с.Ноздрачево, кад.№46:11:131105:60 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,72 км от ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,37 км по техническим условиям Ц-11444. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11444. | ТП-10/0,4 кВ № 032/100 (инв. № 2327) |  |  | 413.4375 | 0 | 33.075 | 355.5562 | 0 | 24.8062 | 413.4375 | [27 empty] | 0.35 | 413.4375 | [6 empty] | 413.4375 | 2016-05-30 | Остальной объем строительства включен в Ц-11496 (Лот № 60); Ц-11444 (Лот № 61)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 413.4375 |  | 33.075 | 355.5562 | 0 | 24.8062 | 413.4375
[13 empty] | 9911.1974 | [5 empty] | 9911.1914 | [35 empty] | 9911.1814

## 68_лот_(Юго-Запад)
Приложение к очереди № 68 Юго-Запад (SAP № 8500005099)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41183435 (ЦЭС-11944/2015) | 41183435 | 466.1 | 466.1 | 12 | Плаксин Дмитрий Юрьевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино | Строительство ответвления протяженностью 0,65 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- по техническим условиям Ц-10275. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,46 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,46 км по техническим условиям Ц-10405 строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-10275. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11508. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) | [52 empty] | 2016-05-23 | Объем строительства включен в Ц-10405 и Ц-10413 (Лот № 45 льготники Юго-Запад)
41148306 (ЦЭС-11503/2015) | 41148306 | 466.1 | 466.1 | 15 | Бартенева Людмила Афанасьевна | КРЭС | Курская обл., Курский р-он, с. Лебяжье | Строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв. № 12011400-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ с применением повышенных опор для обеспечения перехода через автомобильную дорогу (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011400-00) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12011400-00) |  |  | 45 | 0 | 3.6 | 38.7 | 0 | 2.7 | 45 | [32 empty] | 0,04 км с применением повышенных опор для обеспечения перехода через автомобильную дорогу | 45 | [8 empty] | 45 | 2016-05-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,04 км с применением повышенных опор для обеспечения перехода через автомобильную дорогу | 45 |  | 3.6 | 38.7 | 0 | 2.7 | 45
41183377 (ЦЭС-11942/2015) | 41183377 | 466.1 | 466.1 | 15 | Кочинова Екатерина Александровна | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Моковский с/с, д. Касторная, ул. Дачная, д. 23 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3403) в части монтажа дополнительного провода на участке протяженностью 0,52 км в пролетах опор №№ 4…27 и двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,2 км в пролетах опор №№ 27…33 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11079. | [53 empty] | 2016-05-20 | Объем строительства включен в Ц-11079 (Лот № 52 Юго-Запад)
41073942 (ЦЭС-10975/2015) | 41073942 | 466.1 | 466.1 | 12 | Исакова Татьяна Николаевна | КРЭС | Курский р-н, Рышковский с/с, д.Зорино | строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013575-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,11 км по техническим условиям Ц-10617. | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 380/160 кВА в части замены силового трансформатора 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10617/. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12013575-00) |  |  | 587.3494 |  | 17.783 | 55.0099 | 508.081 | 6.4787 | 587.3526 | [22 empty] | КТП 250 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 160 кВА) | 571.999 | 1 | 15.35 | [16 empty] | 587.349 | 2015-11-14 | Остальной объем строительства включен в Ц-10975 (Лот № 49 Юго-Запад)
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА - 1 шт. | 562.3459 |  | 16.65 | 43.1872 | 496.03 | 6.4787 | 562.3459
[12 empty] | (Демонтаж ТП 160 кВА) | 9.65 |  | 0 | 9.6532 | возврат | 0 | 9.6532
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.3535 |  | 1.133 | 2.1695 | 12.051 | 0 | 15.3535
41181269 (ЦЭС-11923/2015) | 41181269 | 466.1 | 466.1 | 15 | Зуборев Роман Николаевич | КРЭС | Курская обл., Курский район, д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1646 | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,67 км по техническим условиям Ц-9560. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,615 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,615 км по техническим условиям Ц-11256, Ц-11512. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-9560. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9560. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) | [52 empty] | 2016-05-17 | Объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10262 (Лот 45 льготники Юго-Запад.); Ц-10831 (Лот № 48 Юго-Запад); Ц-9560 (Лот № 40 льготники Юго-Запад); Ц-11256 (Лот № 55 ВЭС, ЗЭС, ЦЭС)
41183612 (ЦЭС-11952/2015) | 41183612 | 466.1 | 466.1 | 9 | Анпилогов Владимир Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:684 | - | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №673 (инв. № 13012328) на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7690. | ТП-10/0,4 кВ №673 (инв. № 13012328) | [52 empty] | 2016-05-23 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС)
41190042 (ЦЭС-12000/2015) | 41190042 | 466.1 |  | 15 | Гулян Рональд Григорьевич | КРЭС | д. Майская Заря, уч. 46:11:091204:678 | строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 12002155) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9248, Ц-10445.строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,67 км (совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ) от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,23 км по техническим условиям Ц-10445.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9248, 10445. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 12002155) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11749. | ВЛ-10 кВ № 415.02 (инв. № 12002155) | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 495 |  | 39.6 | 425.7 | 0 | 29.7 | 495 | [32 empty] | 0,44 км (совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ) | 495 | [8 empty] | 495 | 2016-06-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-9248 (Лот № 36 льготники Юго-Запад); Ц-10445 (Лот № 46 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,44 км (совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ) | 495 |  | 39.6 | 425.7 |  | 29.7 | 495
41186332 (ЦЭС-11982/2015) | 41186332 | 466.1 |  | 15 | Шатунов Евгений Анатольевич | КРЭС | д. 1-е Цветово, уч. 46:11:121205:190 | - | замена ТП-10/0,4кВ №6/250кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 400 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. по техническим условиям Ц-8947. | [53 empty] | 2016-06-08 | Объем строительства включен в Ц-8947 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад)
41187267 (ЦЭС-11990/2015) | 41187267 | 466.1 |  | 7 | Чекмарев Дмитрий Сергеевич | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, уч.46:11:121203:1798 | строительство ответвления протяженностью 0,38 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11816 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,34 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,08 км по техническим условиям Ц-10981.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью установки трансформатора большей мощности (до 250 кВА) (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11816. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11816. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4009) |  |  | 382.5 | 0 | 30.6 | 328.95 |  | 22.95 | 382.5 | [32 empty] | 0.34 | 382.5 | [8 empty] | 382.5 | 2016-05-19 | Остальной объем строительства включен в Ц-11816 (Лот № 65 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.34 | 382.5 |  | 30.6 | 328.95 |  | 22.95 | 382.5
41186360 (ЦЭС-11978/2015) | 41186360 | 466.1 |  | 12 | Нидзельский Роман Андреевич | КРЭС | д. Кукуевка уч. 46:11:121203:1189 | - | выполнить замену силового трансформатора в ТП-10/0,4 кВ №673 на трансформатор мощностью 250 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ и РЗиА (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-7690 | [53 empty] | 2016-06-04 | Объем строительства включен в Ц-7690 (Лот № 26 льготники ЦЭС)
41174888 (ЦЭС-11856/2015) | 41174888 | 466.1 |  | 15 | Симоненков Сергей Вячеславович | ЦРЭС | г.Курск, пр-т В.Клыкова, д.22 "Б" | - | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 035 (инв. № 10000329-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [53 empty] | 2016-06-10
41183409 (ЦЭС-11943/2015) | 41183409 | 466.1 |  | 15 | Кошман Николай Митрофанович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, д.2-я Моква, ул.Гагарина, уч.12 | - | реконструкция в части замены ТП-10/0,4 кВ № 10/100 (инв. № 13010320-00) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором большей мощности (160 кВА) (тип и мощность ТП уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10436, Ц-10442, Ц-10444, Ц-10622, Ц-10636, Ц-10715, Ц-11048, Ц-11282, Ц-11486, Ц-11649. | ТП-10/0,4 кВ № 10/100 (инв. № 13010320-00) | [52 empty] | 2016-05-20 | Объем строительства включен в Ц-10436 (Лот № 46 Юго-Запад)
41190205 (ЦЭС-12026/2015) | 41190205 | 55551 |  | 100 | Атанова Наталья Вячеславовна | КРЭС | Курская обл., д. Кукуевка, уч. 46:11:121202:32 | - строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №620 (инв. № 13011453-00) до границы земельного участка заявителя протяженностью 0,14 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 620 (инв. № 13011453-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 620 (инв. № 13011453-00) |  |  | 161.0324 |  | 12.8575 | 136.0284 | 2.6965 | 9.45 | 161.0324 | [30 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 100 А) | 3.5324 | 0.14 | 157.5 | [8 empty] | 161.0324 | 2016-12-09
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 100 А) | 3.5324 |  | 0.2575 | 0.5784 | 2.6965 | 0 | 3.5324
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.14 | 157.5 |  | 12.6 | 135.45 |  | 9.45 | 157.5
41180171 (ЦЭС-11911/2015) | 41180171 | 466.1 |  | 9 | Сапронов Андрей Анатольевич | КРЭС | Курская область, Курский р-он, Новопоселеновский с/с, д.Кукуевка, кад. 46:11:121203:302 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) с заменой силового трансформатора на трансформатор большей мощности (250 кВА) (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10122, Ц-10314, Ц-10363, Ц-10762, Ц-10855, Ц-10933, Ц-10941, Ц-10973, Ц-11125, Ц-11455, Ц-11788. | ТП-10/0,4 кВ № 654/40 кВА (инв. № 13011695-00) | [52 empty] | 2016-05-19 | Объем строительства включен в Ц-10122 (Лот № 45 льготники Юго-Запад)
41190142 (ЦЭС-11822/2015) | 41190142 | 8888.16 |  | 16 | Общество с ограниченной ответственностью «ПЕГАС» | КРЭС | Курский р-н, д.2-я Моква, ул.Пионерская, д.23 | - | реконструкция в части замены ТП-10/0,4 кВ № 10/100 (инв. № 13010320-00) на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором большей мощности (160 кВА) (тип и мощность ТП уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10436, Ц-10442, Ц-10444, Ц-10622, Ц-10636, Ц-10715, Ц-11048, Ц-11282, Ц-11486, Ц-11649, Ц-11943. | ТП-10/0,4 кВ № 10/100 (инв. № 13010320-00) | [52 empty] | 2016-06-03 | Объем строительства включен в Ц-10436 (Лот № 46 льготники)
41190008 (ЦЭС-12006/2015) | 41190008 | 466.1 |  | 12 | Евдокимов Сергей Владимирович | КРЭС | х. Кислино, уч. 46:11:170607:292 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) в части замены силового трансформатора на трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11633. | ТП-10/0,4 кВ № 705 (инв. № 13012389-00) | [52 empty] | 2016-06-04 | Объем строительства включен в Ц-11633 (Лот № 64 льготники)
41191338 (ЦЭС-12027/2015) | 41191338 | 8332.65 |  | 15 | Бредихин Владимир Вячеславович | КРЭС | Курская обл., 305524 д. Зорино, ул. Железнодорожная, уч. 46:11:170604:388 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 380 (инв. № 2847) в части замены силового трансформатора 160 кВА на силовой трансформатор мощностью 250 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10975, Ц-11903. | ТП-10/0,4 кВ № 380 (инв. № 2847) | [52 empty] | 2016-06-10 | Объем строительства включен в Ц-11903 (Лот № 66 льготники)
41183662 (ЦЭС-11956/2015) | 41183662 | 466.1 |  | 15 | Моисеева Лидия Ивановна | КРЭС | Курская обл., д. Духовец, ул. Никольская, д. 6 | - | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10723 | ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) | [52 empty] | 2016-05-23 | Объем строительства включен в Ц-10723 (Лот 48 Юго-Запад)
41181256 (ЦЭС-11849/2015) | 41181256 | 466.1 |  | 15 | Недригайлов Андрей Владимирович | ОРЭС | 307207 Курская обл. Октябрьский р-он, Большедолженковский с/с. | - строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8652) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8652) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8652) |  |  | 337.5 | 0 | 27 | 290.25 | 0 | 20.25 | 337.5 | [32 empty] | 0.3 | 337.5 | [8 empty] | 337.5 | 2016-05-24
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 337.5 |  | 27 | 290.25 | 0 | 20.25 | 337.5
41190090 (ЦЭС-12014/2015) | 41190090 | 466.1 |  | 14.5 | Русанова Татьяна Александровна | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д. 2-я Моква, кад. №46:11:090502:177. | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 586 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 586 (инв. № 13011177-00) в части замены силового трансформатора на трансформатора мощностью 160 кВА (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенергии. | ТП-10/0,4 кВ № 586 (инв. № 13011177-00) |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [31 empty] | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 | 2016-06-03
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
41187036 (ЦЭС-11936/2015) | 41187036 | 466.1 |  | 15 | Котельникова Мария Александровна | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д. Долгое, уч. 46:11:071002:864 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) |  |  | 1396.5455 | 0 | 83.4249 | 727.4259 | 532.4864 | 53.2083 | 1396.5455 | [10 empty] | 0.15 | 217.95 |  |  | 1 | 60.44 | [6 empty] | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.3055 | 1 | 15.35 | [6 empty] | 0.5 | 562.5 | [8 empty] | 1396.5455 | 2016-06-07
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.15 | 217.95 |  | 17.436 | 189.6165 |  | 10.8975 | 217.95
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.44 |  | 4.48 | 8.7 | 45.18 | 2.08 | 60.44
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА) | 540.3055 |  | 15.3789 | 43.1894 | 475.2564 | 6.4808 | 540.3055
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 15.35 |  | 1.13 | 2.17 | 12.05 | 0 | 15.35
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.5 | 562.5 |  | 45 | 483.75 |  | 33.75 | 562.5
41187120 (ЦЭС-11934/2015) | 41187120 | 466.1 |  | 15 | Разаев Дмитрий Михайлович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д. Долгое, уч. 46:11:071002:617 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11936. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,4 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,4 км по техническим условиям Ц-11936. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11936. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11936 | [53 empty] | 2016-06-07 | Объем строительства включен в Ц-11936 (физ.объемы от 25.11.15)
41187071 (ЦЭС-11933/2015) | 41187071 | 466.1 |  | 15 | Савенкова Алла Викторовна | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д. Долгое, уч. 46:11:071002:598 | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11936. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-11936. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11936 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11936 | [53 empty] | 2016-06-07 | Объем строительства включен в Ц-11936 (физ.объемы от 25.11.15)
41187188 (ЦЭС-11937/2015) | 41187188 | 466.1 |  | 15 | Игнатенко Ольга Вячеславовна | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д. Долгое, уч. 46:11:071002:599 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11936. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-11936. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11936. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11936 | [53 empty] | 2016-06-07 | Объем строительства включен в Ц-11936 (физ.объемы от 25.11.15)
41187153 (ЦЭС-11927/2015) | 41187153 | 466.1 |  | 15 | Чернецкий Сергей Александрович | БРЭС | Курская обл., Курский р-н, Клюквинский с/с, д. Долгое, уч. 46:11:071002:840 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - по техническим условиям Ц-11936. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,65 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,5 по техническим условиям Ц-11936. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА и возможностью увеличения мощности трансформатора до 250 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - по техническим условиям Ц-11936. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-11936. | ВЛ-10 кВ № 129.12 (инв. № 15577) |  |  | 168.75 | 0 | 13.5 | 145.125 | 0 | 10.125 | 168.75 | [32 empty] | 0.15 | 168.75 | [8 empty] | 168.75 | 2016-06-07 | Остальной объем строительства включен в Ц-11936 (физ.объемы от 25.11.15)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 168.75 |  | 13.5 | 145.125 |  | 10.125 | 168.75
41187915 (ЦЭС-12007/2015) | 41187915 | 466.1 |  | 15 | Хардикова Инна Викторовна | КРЭС | д. Духовец, уч. 46:11:091207:398 | - | реконструкция ТП-10/0,4 кВ № 627 (инв. № 13011523-00) с заменой силового трансформатора на трансформатор мощностью 160 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10723, Ц-10805, Ц-10838, Ц-10889, Ц-11014, Ц-11030, Ц-11283, Ц-11286, Ц-11356, Ц-11495, Ц-11714, Ц-11727, Ц-11956. | [53 empty] | 2016-05-30 | Объем строительства включен в Ц-10723 (Лот № 48 Юго-Запад)
41185377 (ЦЭС-11869/2015) | 41185377 | 466.1 |  | 10 | Аторина Ольга Александровна | ОРЭС | 307202 Курская обл., Октябрьский р-н, Катыринский сельсовет, д.Н.Малыхина. | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от опоры № 6-15 ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-8969. строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,3 км по техническим условиям Ц-8969. строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-8969 |  | ВЛ-10 кВ № 556.7 (инв. № 8740) |  |  | 225 | 0 | 18 | 193.5 | 0 | 13.5 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 0.2 | 225 | [8 empty] | 225 | 2016-06-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-8969 (Лот № 34 Льготники ОРЭС)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 225 |  | 18 | 193.5 | 0 | 13.5 | 225
[13 empty] | 3798.6773 | 0 | 246.3654 | 2340.6891 | 1043.264 | 168.362 | 3798.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 217.95 |  | 0 | 1 | 60.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1) КТП 250 кВА (с трансформатором 160 кВА). 2) КТП 250 кВА - 1 шт. (Демонтаж ТП 160 кВА) | 1112.3046 | 2 | 30.7 |  | 0 |  | 0 | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ - 1 шт. | 3.5324 | 2,11, в т.ч. 0,04 км с применением повышенных опор для обеспечения перехода через автомобильную дорогу; 0,44 км (совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ) | 2373.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3798.677
| Заместитель директора по КС | [7 empty] | ____________________ |  |  | И.Н. Смахтин
| Начальник УПР | [7 empty] | ____________________ |  |  | В.В. Волошин
| Начальник УИ | [7 empty] | ____________________ |  |  | В.В. Тупицкий
| Начальник УТП | [7 empty] | ____________________ |  |  | М.В. Филипкин