## Лист1
Приложение №1
к договору подряда
№_____________ от _______
Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго
|  | ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК
И.о. заместителя генерального директора-
директора филиала "Владимирэнерго"
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
| __________________/И.В. Янин/ |  | ____________________Пирогов П.С.
| _____________________2021 г. |  | ___________________2021 г.
| М.П. |  | М.П.
Техническое задание
на покраску опор ВЛ 35-110 кВ для нужд Владимирэнерго
г. Владимир
2021 г.

## Лист2
1. Месторасположение и характеристика объектов
Участок | Диспетчерское наименование | Характеристика электроустановки |  |  | Адрес (административный район, город) | Адрес ПО филиала | Пункты перебазировки |  | Расстояние, км
|  | Назначение ЛЭП (связь центров питания) | Протяженность, км |  |  |  | Начальный | Конечный | от базы ПО/РЭС до объекта ремонта по |  | от места въезда на линию до середины ремонтируемого участка по трассе линии
|  |  | Трасса | Цепи |  |  |  |  | шоссейной дороге | грунтовой дороге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Александровский участок
Александровский | ВЛ 110 кВ Александров - Бельково инв. №130000001945 оп. № 14, 15, 63, 64 | От ПС "Александров" до ПС "Бельково" | 14.7 | 15 | Киржачский район | 601655 Владимирская обл., г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | База Александровского РЭС | Условная середина (оп. № 32) | 15 | 0 | 0
Александровский | ВЛ 110 кВ Бельково - Киржач инв. № 130000001946 оп. № 1, 2, 3, 4, 88 ,89 | От ПС "Бельково" до ПС "Киржач" | 22.2 | 22.5 | Киржачский район | 601655 Владимирская обл., г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | База Александровского РЭС | Условная середина (оп. № 45-46) | 25 | 0 | 0
Александровский | ВЛ 110 кВ Санино - Хмелево инв. № 130000001978 оп. № 13, 14, 59, 60 | От ПС "Санино" до ПС "Хмелево" | 15.4 | 15.4 | Киржачский район | 601655 Владимирская обл., г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | База Александровского РЭС | Условная середина (оп. № 30-31) | 45 | 2 | 0
Александровский | ВЛ 110 кВ Хмелево - Кольчугино инв. № 130000001977 оп. № 119, 120 | От ПС "Хмелево" до ПС "Кольчугино" | 34.1 | 34.2 | Киржачский район, Кольчугинский район | 601655 Владимирская обл., г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | База Александровского РЭС | Условная середина (оп. № 65) | 55 | 0 | 0
Александровский | ВЛ 110 кВ Александров - Карабаново инв. № 130000001953 оп. №2, 5, 6 | От ПС "Александров" до ПС "Карабаново" | 2.5 | 10.2 | Александровский район | 601655 Владимирская обл., г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | База Александровского РЭС | Условная середина (оп. № 23-24) | 1 | 0 | 0
Александровский | ВЛ 110 кВ Александров - Балакирево 1, 2 Инв. № 130000001942 оп. № 9 | От ПС "Александров" до ПС "Балакирево" | 19.2 | 19.2 | Александровский район | 601655 Владимирская обл., г. Александров, ул. Мосэнерго, д.1 | База Александровского РЭС | Условная середина (оп. № 66) | 2 | 0 | 0
Владимирский участок
Владимирский | ВЛ 110 кВ Базовая-Петушки инв. № 130000004543 оп.№1 | От ПС Базовая до ПС Петушки | 1.98 | 3.32 | Петушинский | г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.91 | База ПО | Условная середина (.оп. №1) | 69 | 0 | 0
Владимирский | ВЛ 110 кВ Владимирская- Базовая инв. № 130000004544 оп.№226/102 | От ПС Владимирская до ПС Базовая | 54.2 | 0 | Петушинский | г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.91 | База ПО | Условная середина (оп. №226/102) | 69 | 0 | 0
Владимирский | ВЛ-35 кВ Базовая-Караваево инв. №130000004554 оп.№ 1 | От ПС Базовая до ПС Караваево | 22.1 | 0 | Петушинский | г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.91 | База ПО | Условная середина (оп. №1) | 69 | 0 | 0
Владимирский | ВЛ110 кВ Берково-Южная-1.2 инв №130000004562 оп.№29.30.31.32.33.отп.Новки оп.№ 1 | От ПС Берково до ПС Новки | 10.8 | 10.8 | Камешковский | г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.91 | База ПО | Условная середина (оп. №29) | 50 | 0 | 0
Владимирский | ВЛ 110кВ Районная-Пенкино инв. № 130000004578 оп.№ 64.65 | От ПС Районная до ПС Пенкино | 31.17 | 31.17 | Суздальский | г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.91 | База ПО | Условная середина (оп. №64) | 10 | 0 | 0
Владимирский | ВЛ 35 кВ Новки-Брызгалово инв. №130000004558 оп.№1.5.6 | От ПС Новки до ПС Брызгалово | 10.17 | 0.54 | г.Владимир | г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.91 | База ПО | Условная середина (оп. №5) | 50 | 0 | 0
Владимирский | ВЛ 35 кВ Боголюбово-Н.Быковка-1.2 инв. № 130000004568 оп.№1,2 | От ПС Боголюбово до ПС Н.Быковка | 6.6 | 6.6 | г.Владимир | г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, д.91 | База ПО | Условная середина (оп. №1) | 10 | 0 | 0
Гусевской участок
Гусевской | ВЛ 110 кВ Стекловолокно-Уршель оп.№ -130,134, 136 - инв.№130000003029 | от ПС Стекловолокно до ПС Уршель | 31.4 | 31.4 | Гусь-Хрустальный район | 601508 Владимирская обл. г.Гусь-Хрустальный проспект 50-летия Советской власти д.16 | База ПО | ПС Уршель | 41 | 0 | 0
Гусевской | ВЛ 110 кВ "Стекловолокно-Заозерная" инв.№ 130000003028 оп..№ 36/1 (Бух. Наим. - Воздушная линия 110 кВ" Стекловолокно-Заозерная-Кварц") | от ПС Стекловолокно до ПСЗаозерная | 0.1 | 7.92 | г.Гусь-Хрустальный | 601508 Владимирская обл. г.Гусь-Хрустальный проспект 50-летия Советской власти д.16 | База ПО | ПС Заозерная | 7 | 0 | 0
Гусевской | ВЛ 110 кВ "Стекловолокно-Кварц" инв.№ 130000003028 (Бух. Наименование - Воздушная линия 110 кВ" Стекловолокно-Заозерная-Кварц")оп.№№ 19/20,20/21,21/22,22/23,23/24,34/35,35/2,36/3,37/4,38/5,39/6. | от ПС Стекловолокно до ПС Кварц | 8.8 | 8.8 | г.Гусь-Хрустальный | 601508 Владимирская обл. г.Гусь-Хрустальный проспект 50-летия Советской власти д.16 | База ПО | ПС Кварц | 3 | 0 | 0
Гусевской | ВЛ 110 кВ "Кварц-Вашутино" (Бух. Воздушная линия 110 кВ к ПС Вашутино инв.№ 130000003047 оп.№ 47 | от ПС "Кварц" до ПС "Вашутино" | 11 | 11.2 | Гусь-Хрустальный район | 601508 Владимирская обл. г.Гусь-Хрустальный проспект 50-летия Советской власти д.16 | База ПО | ПС Вашутино | 15 | 0 | 0
Гусевской | ВЛ 35 кВ "Мезиново-Демидово" инв.№ 130000003054 оп.№ 12, 13 | от ПС Мезиново" до ПС "Демидово" | 13 | 26 | Гусь-Хрустальный район | 601508 Владимирская обл. г.Гусь-Хрустальный проспект 50-летия Советской власти д.16 | База ПО | д.Мильцево | 30 | 0 | 0
Гусевской | ВЛ 35 кВ "Долбино-Добрятино" инв. № 130000003117 оп.№3, 4 | от ПС "Добрятино" до ПС "Долбино" | 26.8 | 26.8 | Гусь-Хрустальный район | 601508 Владимирская обл. г.Гусь-Хрустальный проспект 50-летия Советской власти д.16 | База ПО | ПС Добрятино | 62 | 0 | 0
Гусевской | ВЛ 35 кВ "Н.Мезиново-Курлово " инв. № 130000003016 оп.№ 120,121 | от ПС Н.Мезиново до ПС "Курлово" | 30.142 | 30.382 | Гусь-Хрустальный район | 601508 Владимирская обл. г.Гусь-Хрустальный проспект 50-летия Советской власти д.16 | База ПО | д.Зеленый Дол (ПС Нечаевская) | 19 | 0 | 0
Ковровский участок
Ковровский | ВЛ 110 кВ Заря - Достижение 1, оп. 54, 55 | От ПС "Заря " до ПС "Достижение " | 14.7 | 14.7 | Ковровский район | 601902 г.Ковров ул.Свердлова 78 | База Ковровского участка СЛЭ | Условная середина (пр.оп. №44) | 20 | 1 | 0
Ковровский | ВЛ 110 кВ Ковровская 1, оп. 11, 12 | От ПС "Заря " до ПС "Ковров " | 12.3 | 12.3 | Ковровский район | 601902 г.Ковров ул.Свердлова 78 | База Ковровского участка СЛЭ | Условная середина (пр.оп. №33) | 2 | 0 | 0
Ковровский | ВЛ 110кВ Заря-Шуя оп.52, 53 | От ПС "Заря " до ПС "Шуя " | 12.64 | 22.94 | Ковровский район | 601902 г.Ковров ул.Свердлова 78 | База Ковровского участка СЛЭ | Условная середина (пр.оп. №54) | 2 | 0 | 0
Ковровский | ВЛ 110 кВ Ковровская 3, оп. 15, 16 | От ПС "Заря " до ПС "Ковров " | 13.05 | 13.05 | Ковровский район | 601902 г.Ковров ул.Свердлова 78 | База Ковровского участка СЛЭ | Условная середина (пр.оп. №33) | 2 | 0 | 0
Ковровский | ВЛ 110 кВ Берково - Южная 1 с отп. КЭЗ 1, оп.143 | От ПС "Берково " до ПС "Южная" | 18.66 | 18.66 | Ковровский район | 601902 г.Ковров ул.Свердлова 78 | База Ковровского участка СЛЭ | Условная середина (пр.оп. № 50) | 4 | 0 | 0
Ковровский | ВЛ 110 кВ Берково - Южная 1, оп.113, 114, 115 | От ПС "Берково " до ПС "Южная" | 18.66 | 18.66 | Ковровский район | 601902 г.Ковров ул.Свердлова 78 | База Ковровского участка СЛЭ | Условная середина (пр.оп. № 50) | 6 | 1.5 | 0.2
Ковровский | ВЛ 110 кВ Берково - Южная 1 с отп. Федулово 1, оп.116 | От ПС "Берково " до ПС "Южная" | 18.66 | 18.66 | Ковровский район | 601902 г.Ковров ул.Свердлова 78 | База Ковровского участка СЛЭ | Условная середина (пр.оп. № 50) | 7 | 1 | 0
Ковровский | ВЛ 110кВ Красный Октябрь-Селиваново, оп. 168/102 | От ПС "Заря " до ПС "КрОктябрь " | 27.65 | 29 | Ковровский район | 601902 г.Ковров ул.Свердлова 78 | База Ковровского участка СЛЭ | Условная середина (пр.оп. №73) | 25 | 0 | 0
Ковровский | ВЛ-110кВ Южная-Мелехово, оп. 16, 17, 1, 2, 3, 44/24 | От ПС "Южная " до ПС "Мелехово " | 6.9 | 6.9 | Ковровский район | 601902 г.Ковров ул.Свердлова 78 | База Ковровского участка СЛЭ | Условная середина (пр.оп. №22) | 3 | 1 | 0
Ковровский | ВЛ-110кВ Заря-Южная-1 с отп . Мелехово, оп. 3/1А, 2 | От ПС "Заря " до ПС "Южная " | 14 | 14 | Ковровский район | 601902 г.Ковров ул.Свердлова 78 | База Ковровского участка СЛЭ | Условная середина (пр.оп. №16-37) | 5 | 0 | 0.1
Ковровский | ВЛ-110кВ Южная- Луч, оп.1 | От ПС "Южная " до ПС "Луч" | 0.2 | 6.35 | Ковровский район | 601902 г.Ковров ул.Свердлова 78 | База Ковровского участка СЛЭ | Условная середина (пр.оп. №18-19) | 4 | 0 | 0.1
Ковровский | ВЛ 35 кВ Ковров - Малыгино-2 отп. Гигант, оп. 30,33 | От ПС "Ковров " до ПС "Малыгино ", "Гигант" | 6 | 6 | Ковровский район | 601902 г.Ковров ул.Свердлова 78 | База Ковровского участка СЛЭ | Условная середина (пр.оп. №34) | 8 | 0 | 0

## Лист3
2. Объемы и сроки выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании
№ п/п | Участок | Месяц | Диспетчерское наименование электроустановки | Перечень планируемых работ | Единица измерения | Кол-во | Тип опоры | Наименование усложняющего фактора | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 12 | 13
Александровский участок
1 | Александровский | май | ВЛ 110 кВ Александров - Бельково инв. № 130000001945 оп. № 14, 15, 63, 64 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 28.42 | У110-1+5 2 шт. оп. № 14, 15; У6М-2 1 шт. оп. № 63; У4М 1 шт. оп. № 64 |  | 2 оп. по 6,72 т, 1 оп. 7,36 т, 1 оп. 7,62 т
ВЛ 110 кВ Макарово-Кольчугино. инв.№130000001975 оп.№33;38;39;40;41; 51;52.
ВЛ 110 кВ Макарово-Кольчугино. инв.№130000001975 оп.№33;38;39;40;41; 51;52.
ВЛ 110 кВ Макарово-Кольчугино. инв.№130000001975 оп.№33;38;39;40;41; 51;52.
ВЛ 110 кВ Макарово-Кольчугино. инв.№130000001975 оп.№33;38;39;40;41; 51;52.
ВЛ 110 кВ Макарово-Кольчугино. инв.№130000001975 оп.№33;38;39;40;41; 51;52.
ВЛ 110 кВ Макарово-Кольчугино. инв.№130000001975 оп.№33;38;39;40;41; 51;52.
ВЛ 110 кВ Макарово-Кольчугино. инв.№130000001975 оп.№33;38;39;40;41; 51;52.
2 | Александровский | май | ВЛ 110 кВ Бельково - Киржач инв. № 130000001946 оп. № 1, 2, 3, 4, 88, 89 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 57 | У6М-2 1 шт. оп. № 1; У110-2+9 2 шт. оп. № 2, 4; У110-2+14 1 шт. оп. № 3 У5М 2 шт. оп.№88,89 | Поправка: (сб.1 т.1 п.5) Ку=1,20 Наименование: Территория городов, поселков | 1 оп. 7,36т, 2 оп. по 11,39, 1 оп. 14,64 2 оп. по 6,11 т.
ВЛ 110 кВ Цветмет-Бавлены инв. № 130000001949 оп. №5;7.
ВЛ 110 кВ Цветмет-Бавлены инв. № 130000001949 оп. №5;7.
ВЛ 110 кВ Цветмет-Бавлены инв. № 130000001949 оп. №5;7.
ВЛ 110 кВ Цветмет-Бавлены инв. № 130000001949 оп. №5;7.
ВЛ 110 кВ Цветмет-Бавлены инв. № 130000001949 оп. №5;7.
ВЛ 110 кВ Цветмет-Бавлены инв. № 130000001949 оп. №5;7.
ВЛ 110 кВ Цветмет-Бавлены инв. № 130000001949 оп. №5;7.
3 | Александровский | май | ВЛ 110 кВ Санино - Хмелево инв. № 130000001978 оп. № 13, 14, 59, 60 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 21.03 | У110-1 2 шт. оп. № 13, 14; У110-3 1 шт. оп. № 59; У110-2 1 шт. оп. № 60 У5М-2 шт. оп.№88, 89 |  | 2 оп. по 5,04 т, 1 оп. 3,25т, 1 оп. 7,7т
ВЛ 110 кВ Цветмет-Бавлены инв. № 130000001949 оп. №5;7.
ВЛ 110 кВ Цветмет-Бавлены инв. № 130000001949 оп. №5;7.
ВЛ 110 кВ Цветмет-Бавлены инв. № 130000001949 оп. №5;7.
ВЛ 110 кВ Цветмет-Бавлены инв. № 130000001949 оп. №5;7.
ВЛ 110 кВ Цветмет-Бавлены инв. № 130000001949 оп. №5;7.
ВЛ 110 кВ Цветмет-Бавлены инв. № 130000001949 оп. №5;7.
ВЛ 110 кВ Цветмет-Бавлены инв. № 130000001949 оп. №5;7.
4 | Александровский | май | ВЛ 110 кВ Хмелево - Кольчугино инв. № 130000001977 оп. № 119, 120 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 8.88 |  | Поправка: (сб.1 т.1 п.5) Ку=1,20 Наименование: Территория городов, поселков | 2 оп. по 4,44 т
5 | Александровский | май | ВЛ 110 кВ Александров - Карабаново инв. № 130000001953 оп. № 2,5, 6 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 9.13 | УШКБ-4 2 шт. оп. № 2,5; ПКБ3/5 1 шт. оп. № 6 | Поправка: (сб.1 т.1 п.5) Ку=1,20 Наименование: Территория городов, поселков | 2 оп. по 3,74 т., 1оп. 1,65 т.
ВЛ 35 кВ Макарово- Ильинская инв. № 130000001970 оп.1;3;11
ВЛ 35 кВ Макарово- Ильинская инв. № 130000001970 оп.1;3;11
ВЛ 35 кВ Макарово- Ильинская инв. № 130000001970 оп.1;3;11
ВЛ 35 кВ Макарово- Ильинская инв. № 130000001970 оп.1;3;11
ВЛ 35 кВ Макарово- Ильинская инв. № 130000001970 оп.1;3;11
ВЛ 35 кВ Макарово- Ильинская инв. № 130000001970 оп.1;3;11
ВЛ 35 кВ Макарово- Ильинская инв. № 130000001970 оп.1;3;11
6 | Александровский | май | ВЛ 110 кВ Александров - Балакирево 1, 2 инв. № 130000001942 оп. № 9 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 7.62 | УТЛБ-2/4 1 шт. оп. № 9 | Поправка: (сб.1 т.1 п.5) Ку=1,20 Наименование: Территория городов, поселков | 1 оп. 7,62т
Владимирский участок
7 | Владимирский | май | ВЛ 110 кВ Базовая-Петушки инв. № 130000004543 оп.№1 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 7.704 | У110-2 (1 шт, №1) |  | 1оп*7.704т
8 | Владимирский | май | ВЛ 110 кВ Владимирская- Базовая инв. № 130000004544 оп.№226/102 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 7.704 | У110-2 (1 шт, №226/102) |  | 1оп*7.704т
9 | Владимирский | май | ВЛ-35 кВ Базовая-Караваево инв. №130000004554 оп.№ 1 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 6.769 | У35-2 (1шт, №1) |  | 1оп*6.769т
10 | Владимирский | июнь | ВЛ110 кВ Берково-Южная-1.2 инв №130000004562 оп.№29,30,31,32,33,41, отп.Новки оп.№ 1 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 71.047 | УС110-8+5 (1шт.№ 29) |  | 1 оп*14.093т
[7 empty] | У2 (2шт.№ 30.33) |  | 2оп*6.457т
[7 empty] | У6 (3шт.№ 31.32,41,оп№1 отп.Новки) |  | 4оп*11.010т
11 | Владимирский | июль | ВЛ 110кВ Районная-Пенкино инв. № 130000004578 оп.№ 64.65 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 15.345 | УС110-8 (1шт.№ 64) |  | 1оп*12.081т
[7 empty] | У110-2 (1 шт, №65) |  | 1оп*7.704т
12 | Владимирский | июль | ВЛ 35 кВ Новки-Брызгалово инв. №130000004558 оп.№1.5.6 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 32.064 | У110-2 (1 шт, №1) |  | 1оп*7.704т
[7 empty] | У110-2+14 (1 шт, №5) |  | 1оп*14.643т
[7 empty] | У110-2+5 (1 шт, №6) |  | 1оп*9.717т
13 | Владимирский | июль | ВЛ 35 кВ Боголюбово-Н.Быковка-1.2 инв. № 130000004568 оп.№1,2 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 11.363 | ЦУ2 (1шт.№1) |  | 1оп*6.532т
[7 empty] | У35-2 (1шт.№2) |  | 1оп*4.831т
Гусевской участок
14 | Гусевской | август | ВЛ 110 кВ "Стекловолокно-Уршель" инв.№ 130000003029 оп.№ 130,134, 136. | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 24.54 | У2М, У110-2+9 | 1.Территория городов, поселков | 2 оп.*6,574т. 1 оп.*11,391т.
15 | Гусевской | август | ВЛ 110 кВ "Стекловолокно-Заозерная" инв.№ 130000003028 оп.№ 36/1 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 11.391 | У110-2+9 | 1.Территория городов, поселков (сб.1 т.1 п.5) Ку=1,20 | 1оп.*11,391т.
16 | Гусевской | август | ВЛ 110 кВ "Стекловолокно-Кварц" инв.№ 130000003028 оп.№ 19/20,20/21,21/22, 22/23,23/24,34/35, 35/2,36/3,37/4,38/5, 39/6. | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 97.888 | У110-2, У110-2+9, У110-2+5, П110-4+4. | 1.Территория городов, поселков (сб.1 т.1 п.5) Ку=1,20 | 3оп.*7,704т., 5оп.*11,391т., 1оп.*9,717т., 2оп.*4,052т.
17 | Гусевской | август | ВЛ 110 кВ "Кварц-Вашутино" инв.№ 130000003047 оп.№ 47/1 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 7.704 | У110-2 |  | 1оп.* 7,704т.
18 | Гусевской | август | ВЛ 35 кВ "Мезиново-Демидово" инв.№ 130000003054 оп.№ 12, 13 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 17.982 | У110-2+9, У35-2+5 |  | 1 оп * 11,391т. 1 оп*6,591т.
19 | Гусевской | август | ВЛ 35 кВ "Долбино-Добрятино" инв. № 130000003117 оп.№3, 4 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 9.45 | У35-1Т+5 |  | 2оп*4,725т.
20 | Гусевской | сентябрь | ВЛ 35 кВ "Н.Мезиново-Курлово отп.Мезиново" инв. № 130000003016 оп.№ 120,121 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 24.904 | У6М |  | 2оп*12,452т.
Ковровский участок
21 | Ковровский | июнь | ВЛ 110 кВ Заря - Достижение 1 (ВЛ 110кВ Заря-Достижение I и II инв. № 130000000953), оп. 54, 55 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 27.642 | У6м-1 (2 шт) |  | 2оп* 13.821т
22 | Ковровский | май | ВЛ 110 кВ Ковровская 1 (ВЛ 110кВ Ковровская I и II инв. № 130000000951), оп. 11, 12 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 19.434 | У110-2+5(2 шт) |  | 2 оп*9,717т
23 | Ковровский | август | ВЛ 110кВ Заря-Шуя ( инв. № 130000000948) оп.52, 53 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 9.432 | Рюмка 1цепная (2 шт) |  | 2 оп*4,716 т
24 | Ковровский | май | ВЛ 110 кВ Ковровская 3 (инв. № 130000001019), оп. 15, 16 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 9.432 | Рюмка 1цепная(2 шт) |  | 2 оп*4,716 т
25 | Ковровский | май | ВЛ 110 кВ Берково - Южная 1 с отп. КЭЗ 1 ( ВЛ-110кВ Берково-Южная I и II с отп. КЭЗ I и II инв. № 130000000947), оп. 143 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 7.7 | У110-2 |  | 1 оп* 7.7 т
26 | Ковровский | май | ВЛ 110 кВ Берково - Южная 1 ( ВЛ-110кВ Берково-Южная I и II инв. № 130000001112), оп.113, 114, 115 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 27.134 | У110-2+5,У110-2 |  | 2 оп* 9.717 т 1 оп* 7.7 т
27 | Ковровский | май | ВЛ 110 кВ Берково - Южная 1 с отп. Федулово 1 ( ВЛ-110кВ Берково-Южная I и II с отп.Федулово I и II инв. № 130000001686), оп.116 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 14.559 | УС 110-8+5 |  | 1 оп* 14.559 т
28 | Ковровский | май | ВЛ 110кВ Красный Октябрь-Селиваново (инв. № 130000000950), оп. 168/102 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 7.7 | У110-2 |  | 1 оп* 7.7 т
29 | Ковровский | июль | ВЛ-110кВ Южная-Мелехово (инв. № 130000001020), оп. 16, 17, 1, 2, 3, 44/24 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 43.253 | У110-2,У110-2+5,П-110-2 |  | 4 оп* 7.7 т 1 оп* 9.717 т 1 оп *2.736 т
30 | Ковровский | август | ВЛ-110кВ Заря-Южная-1 с отп . Мелехово (ВЛ-110кВ Заря-Южная I инв. № 130000001700), оп. 3/1А, 2 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 12.74 | У-110-1,У110-2 |  | 1 оп* 7.7 т 1 оп* 5.04 т
31 | Ковровский | август | ВЛ-110кВ Южная-Луч (инв. № 130000000949), оп.1 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 5.04 | У-110-1 |  | 1 оп* 5.04 т
32 | Ковровский | июнь | ВЛ 35 кВ Ковров - Малыгино-2 отп. Гигант (ВЛ 35кВ отпайка Гигант инв. № 130000001690), оп. 30, 33 | 1. Очистка поверхности металлической опоры от ржавчины 2. Нанесение преобразователя ржавчины на поверхность опоры 3. Окраска металлической опоры ВЛ. | т. | 5.928 | У35-1 |  | 2 оп* 2.964 т

## Лист4
3. Дополнительные (прочие) условия
Гарантийный срок на выполненные работы - не менее 5 лет. Начало гарантийного срока - день подписания акта выполненных работ. При производстве работ взаимоотношения между Заказчиком и Подрядчиком регламентируются законодательством Российской Федерации, Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утверждены Минэнерго России от 19.06.2003 № 229), Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), Методическими рекомендациями по выполнению норм «Правил охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с высоты при работах в электроустановках (в соответствии с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 17.07.2015 № 383н в «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н).
Требования к Подрядчику при проведении работ: 1. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил охраны труда при производстве работ на территории и объектах Заказчика. 2. Персонал, выполняющий работы по покраске опор ВЛ, должен иметь отметку о проверке знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности. Работники, обладающие правом проведения специальных работ (работе на высоте), должны иметь об этом запись в удостоверении. 3. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. 4. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к безопасности выполнения работ: – типовые технологические карты по техническому обслуживанию и капитальному ремонту ВЛ 35-750 кВ; – ПУЭ, 7 издание; – ПТЭ (утверждены приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229).
5. Работы по покраске опоры должны выполняться в соответствии с проектом производства работ (ППР) или технологической картой (ТК). ППР и ТК должны быть согласованы с заказчиком или собственником электроустановки. 6. Запрещается прикасаться к опоре при обнаружении на ней поврежденных изоляторов или других признаков, свидетельствующих о протекании тока замыкания на землю (испарение влаги из почвы, наличие электрических дуг на стойке или вблизи нее). 7. Рабочие при производстве работ должны быть обеспечены спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты. 8. В процессе выполнения ремонтных работ не должен наноситься ущерб окружающей среде. Строительный мусор удаляется с помощью желобов или контейнеров непосредственно в автотранспорт. Не допускается захоронение ненужных строительных материалов в грунт вблизи рабочего места. Все они должны вывозиться в отведенные места для утилизации.
Порядок выполнения и сдачи-приемки работ. 1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием. 2. В соответствии с требованиями ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Подрядчик в процессе выполнения работ должен обеспечить обязательную фотофиксацию процесса покраски опоры, а именно: – один снимок опоры с различимыми обозначениями (№ опоры, наименование ВЛ); – один (несколько) снимок состояния опоры до начала покраски; – снимки опоры после покраски с разных ракурсов, в том числе сверху, снизу и сбоку элементов опоры. 3. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ. 4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ. 5. Если в процессе выполнения работ и в гарантийный срок будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами. Покраску осуществить в соответствии с требованиями к фирменному стилю, указанному в приложении 2 приказа МРСК "Центра" от 07.11.2018 №515-ЦА
Вертикальные конструкции окрашиваются белым(RAL 9010), траверсы повсей длине синим (RAL 5002)/
Для выполнения работ, указанных в настоящем техническом задании необходимы следующие ресурсы:
> Состав бригады (не менее 4-х человек);
> Машины и механизмы (бригадный автомобиль - 1 шт);
> Приспособления, инструменты и инвентарь (приборы, приспособления, инструменты и инвентарь, применяемый при производстве работ).
Расчет стоимости должен быть выполнен в базе ВУЕР-2000/2011 . Смета должна быть составлена на основании сметы Заказчика, входящих в состав конкурсной документации, и стоимость работ не должна превышать плановой (предельной) цены закупки. Индекс-дефлятор (Кипц), указанный в смете Заказчика, в смету не включается. Данный индекс предназначен исключительно для расчета Заказчиком плановой предельной цены закупки с учетом прогнозных показателей. Для приведения базовой стоимости работ, учтенной в сборниках ВУЕР в текущую стоимость, необходимо применять индексы на 2020 год, не превышающие индексы, утвержденные Первым заместителем генерального директора -главного инженера ПАО «МРСК Центра» Пилюгина А.В. Снижение общей стоимости работ возможно за счет снижения вышеперечисленных индексов, Ку, СП и НР, командировочных расходов. Командировочные расходы и затраты на проживание рассчитываются, исходя из трудозатрат, полученных из локальных смет, с оплатой суточных не более 300 руб. в сутки и оплатой проживания не более 550 руб. в сутки (при возможности подтверждения счетом-фактурой на стадии подписания акта выполненных работ), а в отсутствии возможности документально подтвердить эти расходы, 12 рублей в сутки, согласно Постановлению Правительства РФ №729 от 02.10.02г. Применение понижающего "договорного коэффициента" недопустимо из-за сложности расчетов затрат в текущих ценах.
Примечание:
Все иные необходимые требования к подрядной организации, в части:
> квалификации персонала;
> выполнения и соблюдения технологии работ; | охраны труда, экологии и пожарной безопасности;
> охраны труда, экологии и пожарной безопасности;
> правил контроля и приёмки работ; | гарантий на выполненные работы
> гарантий на выполненные работы;
изложены в типовом договоре, являющемся неотъемлемой частью конкурсной документации.
Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала "Владимирэнерго" |  | / А.Ю.Тютин/
Начальник службы линий электропередач |  | / И.В. Рыжов/
Заместитель начальника центра управления производственными активами, технического перевооружения и реконструкции филиала "Владимирэнерго" |  | / А.В.Красавин /

## Лист5
Приложение 1.1
к техническому заданию
Расчёт коэффициента на проезд (Кд):
№ п.п. | Диспетчерское наименование электроустановки | Расстояние |  |  | Скорость |  |  | Время в пути |  |  | Итого туда-обратно | Коэффициент | Коэффициент
|  | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса | Шоссе | Грунт | Трасса |  | Кд | Кд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13
Александровский участок
1 | ВЛ 110 кВ Александров - Бельково инв. №130000001945 оп. № 14, 15, 63, 64 | 15 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.66667 | 1.0833 | 1.0909
2 | ВЛ 110 кВ Бельково - Киржач инв. № 130000001946 оп. № 1, 2, 3, 4, 88 ,89 | 25 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.55556 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.1389 | 1.1613
3 | ВЛ 110 кВ Санино - Хмелево инв. № 130000001978 оп. № 13, 14, 59, 60 | 45 | 2 | 0 | 45 | 30 | 15 | 1 | 0.066667 | 0 | 2.1333 | 1.2667 | 1.3636
4 | ВЛ 110 кВ Хмелево - Кольчугино инв. № 130000001977 оп. № 119, 120 | 55 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 1.2222 | 0 | 0 | 2.4444 | 1.3056 | 1.44
5 | ВЛ 110 кВ Александров - Карабаново инв. № 130000001953 оп. №2, 5, 6 | 1 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.022222 | 0 | 0 | 0.044444 | 1.0056 | 1.0056
6 | ВЛ 110 кВ Александров - Балакирево 1, 2 Инв. № 130000001942 оп. № 9 | 2 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.044444 | 0 | 0 | 0.088889 | 1.0111 | 1.0112
Владимирский участок
7 | ВЛ 110 кВ Базовая-Петушки инв. № 130000004543 оп.№1 | 69 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 1.5333 | 0 | 0 | 3.0667 | 1.3833 | 1.6216
8 | ВЛ 110 кВ Владимирская- Базовая инв. № 130000004544 оп.№226/102 | 69 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 1.5333 | 0 | 0 | 3.0667 | 1.3833 | 1.6216
9 | ВЛ-35 кВ Базовая-Караваево инв. №130000004554 оп.№ 1 | 69 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 1.5333 | 0 | 0 | 3.0667 | 1.3833 | 1.6216
10 | ВЛ110 кВ Берково-Южная-1.2 инв №130000004562 оп.№29.30.31.32.33.отп.Новки оп.№ 1 | 50 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 1.1111 | 0 | 0 | 2.2222 | 1.2778 | 1.3846
11 | ВЛ 110кВ Районная-Пенкино инв. № 130000004578 оп.№ 64.65 | 10 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22222 | 0 | 0 | 0.44444 | 1.0556 | 1.0588
12 | ВЛ 35 кВ Новки-Брызгалово инв. №130000004558 оп.№1.5.6 | 50 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 1.1111 | 0 | 0 | 2.2222 | 1.2778 | 1.3846
13 | ВЛ 35 кВ Боголюбово-Н.Быковка-1.2 инв. № 130000004568 оп.№1,2 | 10 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.22222 | 0 | 0 | 0.44444 | 1.0556 | 1.0588
Гусевской участок
14 | ВЛ 110 кВ Стекловолокно-Уршель оп.№ -130,134, 136 - инв.№130000003029 | 41 |  |  | 45 | 30 | 15 | 0.91111 | 0 | 0 | 1.8222 | 1.2278 | 1.295
15 | ВЛ 110 кВ "Стекловолокно-Заозерная" инв.№ 130000003028 оп..№ 36/1 (Бух. Наим. - Воздушная линия 110 кВ" Стекловолокно-Заозерная-Кварц") | 7 |  |  | 45 | 30 | 15 | 0.15556 | 0 | 0 | 0.31111 | 1.0389 | 1.0405
16 | ВЛ 110 кВ "Стекловолокно-Кварц" инв.№ 130000003028 (Бух. Наименование - Воздушная линия 110 кВ" Стекловолокно-Заозерная-Кварц")оп.№№ 19/20,20/21,21/22,22/23,23/24,34/35,35/2,36/3,37/4,38/5,39/6. | 3 |  |  | 45 | 30 | 15 | 0.066667 | 0 | 0 | 0.13333 | 1.0167 | 1.0169
17 | ВЛ 110 кВ "Кварц-Вашутино" (Бух. Воздушная линия 110 кВ к ПС Вашутино инв.№ 130000003047 оп.№ 47 | 15 |  |  | 45 | 30 | 15 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.66667 | 1.0833 | 1.0909
18 | ВЛ 35 кВ "Мезиново-Демидово" инв.№ 130000003054 оп.№ 12, 13 | 30 |  |  | 45 | 30 | 15 | 0.66667 | 0 | 0 | 1.3333 | 1.1667 | 1.2
19 | ВЛ 35 кВ "Долбино-Добрятино" инв. № 130000003117 оп.№3, 4 | 62 |  |  | 45 | 30 | 15 | 1.3778 | 0 | 0 | 2.7556 | 1.3444 | 1.5254
20 | ВЛ 35 кВ "Н.Мезиново-Курлово " инв. № 130000003016 оп.№ 120,121 | 19 |  |  | 45 | 30 | 15 | 0.42222 | 0 | 0 | 0.84444 | 1.1056 | 1.118
Ковровский участок
21 | ВЛ 110 кВ Заря - Достижение 1, оп. 54, 55 | 20 | 1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.44444 | 0.033333 | 0 | 0.95556 | 1.1194 | 1.1356
22 | ВЛ 110 кВ Ковровская 1, оп. 11, 12 | 2 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.044444 | 0 | 0 | 0.088889 | 1.0111 | 1.0112
23 | ВЛ 110кВ Заря-Шуя оп.52, 53 | 2 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.044444 | 0 | 0 | 0.088889 | 1.0111 | 1.0112
24 | ВЛ 110 кВ Ковровская 3, оп. 15, 16 | 2 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.044444 | 0 | 0 | 0.088889 | 1.0111 | 1.0112
25 | ВЛ 110 кВ Берково - Южная 1 с отп. КЭЗ 1, оп.143 | 4 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.088889 | 0 | 0 | 0.17778 | 1.0222 | 1.0227
26 | ВЛ 110 кВ Берково - Южная 1, оп.113, 114, 115 | 6 | 1.5 | 0.2 | 45 | 30 | 15 | 0.13333 | 0.05 | 0.013333 | 0.39333 | 1.0492 | 1.0517
27 | ВЛ 110 кВ Берково - Южная 1 с отп. Федулово 1, оп.116 | 7 | 1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.15556 | 0.033333 | 0 | 0.37778 | 1.0472 | 1.0496
28 | ВЛ 110кВ Красный Октябрь-Селиваново, оп. 168/102 | 25 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.55556 | 0 | 0 | 1.1111 | 1.1389 | 1.1613
29 | ВЛ-110кВ Южная-Мелехово, оп. 16, 17, 1, 2, 3, 44/24 | 3 | 1 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.066667 | 0.033333 | 0 | 0.2 | 1.025 | 1.0256
30 | ВЛ-110кВ Заря-Южная-1 с отп . Мелехово, оп. 3/1А, 2 | 5 | 0 | 0.1 | 45 | 30 | 15 | 0.11111 | 0 | 0.0066667 | 0.23556 | 1.0294 | 1.0303
31 | ВЛ-110кВ Южная- Луч, оп.1 | 4 | 0 | 0.1 | 45 | 30 | 15 | 0.088889 | 0 | 0.0066667 | 0.19111 | 1.0239 | 1.0245
32 | ВЛ 35 кВ Ковров - Малыгино-2 отп. Гигант, оп. 30,33 | 8 | 0 | 0 | 45 | 30 | 15 | 0.17778 | 0 | 0 | 0.35556 | 1.0444 | 1.0465