1. Характеристика района по месту расположения объекта модернизации и условий строительства

Настоящим проектом предусматривается модернизация ПС 110/35/10 кВ Грайворон, ПС 110/35/10 кВ Томаровка, которые расположены в: г. Грайворон и ПГТ Томаровка Белгородской области соответственно.

Климат района является умеренно-континентальным и характеризуется следующими показателями:

- среднегодовая температура +5,1 С,

- абсолютный минимум -39 С,

- абсолютный максимум +38 С,

- средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) +20,2 С,

- средняя температура наиболее холодного месяца (январь) -10,3 С,

- количество осадков за год составляет 500 мм,

- средняя годовая относительная влажность воздуха -76%,

- средняя годовая скорость ветра - 4,4 м/с,

- строительно-климатическая зона - II В.

2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры

К ПС 110/35/10 кВ Грайворон, ПС 110/35/10 кВ Томаровка подходят автодороги местного значения, с твердым покрытием.

Сложившаяся сеть автомобильных дорог с твердым покрытием обеспечивает нормальное технологическое и противопожарное обслуживание всех сооружений.

Схема транспортировки оборудования, строительных материалов и конструкций разрабатывается в ППР подрядной организацией, осуществляющей СМР.

3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении

модернизации

Потребность в рабочей силе покрывается за счет наличия в подрядной организации. При осуществлении строительства возможно использование местной рабочей силы.

4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления модернизации

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым

методом

Потребность в квалифицированной рабочей силе покрывается за счет наличия в подрядной организации и использования местной рабочей силы. Ведение работ вахтовым методом не предусматривается.

В случае нехватки специалистов для их привлечения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- установление достойного уровня заработной платы;

- введение системы премиальных надбавок наиболее грамотным и добросовестным работникам;

- предоставление временного жилья для работников на период строительства или денежная компенсация за съем;

- оплата командировочных расходов;

- повышение квалификации и дополнительное обучение работников за счет средств подрядной организации;

- денежная компенсация за использование мобильной сотовой связи, переезда в городском общественном транспорте и использование личного автомобильного транспорта в рабочих целях;

- обеспечение специалистов современными средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и инструментом.

Также для привлечения квалифицированных специалистов подрядной организацией должны быть организованы запросы в центры занятости населения и биржи труда в прилегающих районах и областях, что позволит в кратчайшие сроки найти нужного специалиста на вакантные должности.

5. Особенности проведения работ в условиях действующего предприятия и (или) в

условиях стесненной застройки

В соответствии с МДС 81-35.2004 стесненные условия характеризуются наличием трех, из указанных в Приложении 1, факторов. Для проектируемого объекта такая совокупность факторов не имеет место.

Производство строительных и других работ проводится вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением.

Характеристика выполняемых пусконаладочных работ:

- в стесненных условиях (в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов);

- в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения.

6. Технологическая последовательность работ при модернизации объектов

или их отдельных элементов

До начала реконструкции заказчиком должны быть назначены ответственные лица для координации совместной деятельности действующего производства и строительного производства, разграничение совместной деятельности в зонах повышенной электробезопасности.

В процессе монтажа необходимо организовать контроль и приемку поступающих конструкций, деталей и материалов.

Строительно-монтажные работы ведутся в один этап.

На ПС 110/35/10 кВ Томаровка:

- установка в КРУН-10 кВ и ОПУ комплекта защиты от дуговых замыканий на базе комплекса "ОВОД-Л" - 27 к-тов датчиков (см. 492-ПОС.ГЧ, л. 1);

- прокладка кабелей вторичных цепей и цепей питания по существующим конструкциям

- ввод устройства в работу.

На ПС 110/35/10 кВ Грайворон:

- установка в КРУН-10 кВ и ОПУ комплекта защиты от дуговых замыканий на базе комплекса "ОВОД-Л" - 25 к-тов датчиков (см. 492-ПОС.ГЧ, л. 2);

- прокладка кабелей вторичных цепей и цепей питания по существующим конструкциям

- ввод устройства в работу.

Все вышеуказанные работы должны быть уточнены в «Проекте производства работ», который в состав проекта не входит и выполняется специализированной подрядной организацией.

7. Потребность работ по модернизации в кадрах

Потребность строительства в кадрах определяют на основе выработки на одного работающего в год, стоимости годовых объемов работ и процентного соотношения численности работающих по их категориям («Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства», часть 1, таблица 46).

Общее количество работающих на каждой подстанции составило 3 человека. Количество работающих по категориям приведено в таблице.

Таблица 1.

| Объекты модернизации | Категория работающих человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Рабочие | ИТР | Служащие | МОП и охрана |
| % от среднесписочной численности работающих (Ч), % | 100 | 83,9 | 11 | 3,6 | 1,5 |
| Модернизация ПС 110/35/10 кВ Томаровка | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Модернизация ПС 110/35/10 кВ Грайворон | 3 | 2 | 1 | - | - |

Проект организации строительства не предполагает строительства данного объекта

вахтовым методом, поэтому члены строительной бригады проживают в собственных квартирах

и индивидуальных домах и обеспечены объектами социально-культурно-бытового обслуживания

г. Белгород.

8. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах определенная по «Табелю машин и механизмов для мехколонн по строительству ВЛ и подстанций 35-750 кВ», приведена в таблице 2 (на одну подстанцию).

Таблица 2.

| № п/п | Наименование и тип механизмов | Марка | Кол-во шт. | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бортовые автомашины | Газель-ГАЗ 3302 | 1 | Доставка материалов, конструкций и оборудования на стройплощадку, перевоз рабочих |

Типы механизмов уточняются проектом производства работ с учетом имеющихся в распоряжении строительной организации.

Строительные механизмы, участвующие в расчистке площадей от снега в зимнее время, в таблице не учитываются.

Потребность в механизмах и транспортных средствах должна найти отражение при составлении графика производства работ при разработке проекта производства работ.

9. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов,

конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки

Стационарной площадки для складирования материалов, конструкций и оборудования не требуется, так как в проекте принят метод монтажа оборудования подстанции «с колес».

10. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации,

разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми

методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования

В рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации должны быть учтены требования:

- СНиП 12-01-2004;

- «Правил техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минтопэнерго РФ»;

- Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ (ППБ-06-860)»;

- «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок»;

Работы следует производить в соответствии с технологическими картами и правилами, разработанными институтом «Оргэнергострой».

11. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала,

участвующего в строительстве

Так как подрядная строительная организация для модернизации ПС 110/35/10 кВ Томаровка и ПС 110/35/10 кВ Грайворон будет определена заказчиком по результатам конкурса, поэтому потребность в жилье определиться после проведения тендера.

Медицинское обслуживание работающих на строительстве объекта обеспечивается медицинскими учреждениями г. Белгород.

12. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и

методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и при эксплуатации обеспечены принятием проектных решений в соответствии с СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ» и другими нормативными документами по охране труда, перечисленными в приложении «А» к СНиП 12-03-2001. Требования этих документов учитывают условия безопасности труда, предупреждения производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Все электротехнические работы должны выполняться при строгом соблюдении действующих

Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Электрооборудование, предназначенное для монтажа, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.9-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.4-75 «Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций. Требования безопасности».

Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, наладкой электроустановок, выполнять электротехническим персоналом, имеющим соответствующую квалификационную группу по технике безопасности.

Работающие обеспечиваются санитарно-гигиеническими и безопасными условиями труда с целью устранения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. В зависимости от выполняемых работ рабочие обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и защитными средствами.

Средства первой помощи должны быть сосредоточены в зоне работы обслуживающего персонала.

Электромонтажные работы должны производиться в соответствии со СНиП3.05.06-85

«Электротехнические устройства».

Документальное оформление электромонтажных работ должно быть выполнено в соответствии с «Инструкцией по оформлению приемно-сдаточной документации по электромонтажным работам» (И 1.13-07, Москва 2007г., Росэлектромонтаж).

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:

- использование сертифицированного оборудования и изделий заводского производства;

- размещение оборудования, обеспечивающее его безопасное обслуживание;

- выполнение заземления элементов электроустановок согласно требованиям ПУЭ и СНиП 3.05.06-85 «Строительные нормы и правила»;

- применение типовых конструкций;

- выполнение строительно-монтажных работ согласно приказу №328н от 24.07.2013г. приложения №7 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».

Электромонтажные и наладочные работы в действующих электроустановках должны осуществляться после снятия напряжения со всех токоведущих частей, находящихся в зоне производства работ, их отсоединения от действующей части электроустановки, обеспечения видимого разрыва электрической цепи и заземления отсоединенных токоведущих частей.

Зона производства работ должна быть отделена от действующей части электроустановки сплошным или сетчатым ограждением, препятствующим проходу в эту часть монтажному персоналу.

Выделение для монтажной организации зоны производства работ, принятие мер по предотвращению ошибочной подачи в нее напряжения и ограждение от действующей части с указанием мест прохода персонала и проезда механизмов должны оформляться наряд-допуском согласно приказу №328н от 24.07.2013г. приложения №7 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, а персонал монтажной организации выполняет работы по наряд-допуску, оформление которого должно осуществляться согласно СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2».

По окончании монтажных и пуско-наладочных работ должны быть проведены приемка оборудования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и допуск электроустановки в эксплуатацию.

13. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды

в период строительства

ПОС разработан в соответствии с учетом требований ФЗ РФ «Об охране окружающей природной среды», а также СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

С целью максимального сокращения вредного влияния процессов производства строительно-монтажных работ на окружающую среду необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие в процессе строительства охрану воздушного бассейна, снижения уровня шума, восстановление растительного покрова.

Выполнение работ на отведенной площадке должно вестись с соблюдением чистоты территории.

Работа двигателей строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимые выбросы выхлопных газов и уровень шума.

Территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных веществ. Все виды отходов, образующиеся в процессе текущего ремонта техники, участвующей в строительстве, собираются и утилизируются на территории предприятия, производящего строительство. Загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу, носят кратковременный характер и не оказывают вредного воздействия на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ.

14. Обоснование принятой продолжительности строительства

В связи с тем, что СНиП 1.04.03-85* на прямую не предусматривает норм продолжительности работ по реконструкции действующих объектов, продолжительность определена в соответствии с приложением №3 общих положений СНиП 1.04.03-85*.

Продолжительность работ по модернизации на каждой подстанции определяем из выражения:

Тн=А1√С+А2С, мес.,

где С - стоимость строительно-монтажных работ на каждой подстанции (СМР) - 0,0001 в тыс. руб. (в ценах 1991г.);

А1 и А2 - параметры регрессивной кривой, определяемые методом наименьших квадратов: А1=11,6; А2=0,2.

Тн=11,6х√0,0001+0,2х0,0001= 0,5 мес.

На основании срока поставки на объект оборудования, подготовительный период устанавливается – 0.5 месяц.

Общая сумма капиталовложений на реконструкцию ПС 110/35/10 кВ Томаровка и ПС 110/35/10 кВ Грайворон указана в сметном разделе рабочей документации.