## Лист1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 1-2 габаритов
Детализация объемов работ по ремонту силовых трансформаторов 1-2 габаритов филиала ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" на 2016 год
Филиал | Наименование РЭС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Примечание
[8 empty] | начало | окончание
филиал ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" | Орловский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,6 | TP010-0073661 | 300000758455 | Замена ВН, НН обмоток; замена ВН, НН изоляторов; замена ВН, НН шпилек; очистка, мойка магнитопровода; востановление главной изоляции;ремонт или замена переключающего устройства; ремонт расширителя; замена стекла воздухоосушителя; маслоуказателя; нанесение лакокрасочного покрытия; замена трансформаторноно масла; замена уплотнителей; ремонт радиаторов, ремонт или замена крана спуска масла | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 40519.73 | 13000682 | 41837
| Глазуновский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0076653 | 300003139187 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 43490.57 | 13002279 | 41149
| Дмитровский | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10/0,4 | TP010-0068104 | 300000771681 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 51888.25 | 13000945 | 45079
| Дмитровский | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10/0,4 | TP010-0070278 | 300000772171 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 51888.25 | 13001152 | 42621
| Дмитровский | Трансформатор ТМ-25/10 | 25 | 10/0,4 | TP010-0116673 | 300000718806 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 43490.57 | 13001863 | 44798
| Дмитровский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,4 | TP010-0073287 | 300000719903 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 40519.73 | 13000611 | 41486
| Дмитровский | Трансформатор ТМ-60/10 | 60 | 10/0,4 | TP010-0068265 | 300000711311 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 45387.07 | 13000726 | 441491
| Дмитровский | Трансформатор ТМ-60/10 | 60 | 10/0,4 | TP010-0073319 | 300000719590 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 45387.07 | 13000769 | 41521
| Дмитровский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0116672 | 300000718868 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 43490.57 | 13001157 | 41533
| Свердловский | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10/0,4 | TP010-0044600 | 300000713570 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 51888.25 | 13002685 | 42566
| Свердловский | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10/0,4 | TP010-0045366 | 300000714867 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 51888.25 | 13002684 | 42567
| Свердловский | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10/0,4 | TP010-0047401 | 300000761583 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 51888.25 | 13001281 | 442611
| Свердловский | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10/0,4 | TP010-0047683 | 300000716650 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 51888.25 | - | -
| Свердловский | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10/0,4 | TP010-0047705 | 300000716656 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 51888.25 | 13001014 | 424831
| Свердловский | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10/0,4 | TP010-0047820 | 300000716643 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 51888.25 | 13002659 | 42717
| Свердловский | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10/0,4 | TP010-0047896 | 300000764763 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 51888.25 | 13001760 | 418391
| Свердловский | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10/0,4 | TP010-0047903 | 300000764770 |  | 2016-04-04 | 2016-04-29 |  | 51888.25 | 13001238 | 418401
| Свердловский | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10/0,4 | TP010-0055826 | 300000716669 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 51888.25 | 13001265 | 42280
| Свердловский | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10/0,4 | TP010-0062685 | 300000764048 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 51888.25 | 13001328 | 44432
| Свердловский | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10/0,4 | TP010-0045199 | 300000713354 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 59689.39 | 13001280 | 41722
| Свердловский | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10/0,4 | TP010-0045211 | 300003284596 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 59689.39 | 13001978 | 41723
| Свердловский | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10/0,4 | TP010-0045226 | 300003249361 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 59689.39 | 13002198 | 40817
| Свердловский | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10/0,4 | TP010-0045270 | 300000700301 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 59689.39 | - | -
| Свердловский | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10/0,4 | TP010-0045278 | 300002198742 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 59689.39 | 13002152 | 443851
| Свердловский | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10/0,4 | TP010-0045335 | 300000714861 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 59689.39 | - | -
| Свердловский | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10/0,4 | TP010-0045381 | 300000714869 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 59689.39 | 13001809 | 42256
| Свердловский | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10/0,4 | TP010-0047746 | 300000714959 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 59689.39 | 13001556 | 44988
| Свердловский | Трансформатор ТМ-180/10 | 180 | 10/0,4 | TP010-0044679 | 300000713161 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 59689.39 | 13002260 | 45595
| Свердловский | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10/0,4 | TP010-0044829 | 300002027757 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 75172.68 | 13002691 | 42624
| Свердловский | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10/0,4 | TP010-0045444 | 300000714864 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 75172.68 | 13000403 | 45883
| Свердловский | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10/0,4 | TP010-0045464 | 300000714871 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 75172.68 | 13002469 | 45410
| Свердловский | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10/0,4 | TP010-0047800 | 300000714960 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 75172.68 | 13002037 | 42484
| Свердловский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0055955 | 300000763865 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 43490.57 | 13003758 | 45618
| Свердловский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0055981 | 300002032187 |  | 2016-05-02 | 2016-05-31 |  | 43490.57 | 13002355 | 40818
| Свердловский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0056705 | 300000714964 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 43490.57 | 13001041 | 44453
| Свердловский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,4 | TP010-0047916 | 300000764776 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 40519.73 | 13001957 | 418221
| Свердловский | Трансформатор ТМ-400/10 | 400 | 10/0,4 | TP010-0044963 | 300000713033 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 100000 | 13002073 | 44987
| Свердловский | Трансформатор ТМ-400/10 | 400 | 10/0,4 | TP010-0045476 | 300000714873 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 100000 | 13002394 | 45338
| Свердловский | Трансформатор ТМ-60/10 | 60 | 10/0,4 | TP010-0044730 | 300000713549 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 45387.07 | 13001302 | 40798
| Свердловский | Трансформатор ТМ-60/10 | 60 | 10/0,4 | TP010-0044946 | 300000713411 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 45387.07 | 13001299 | 40830
| Свердловский | Трансформатор ТМ-60/10 | 60 | 10/0,4 | TP010-0047669 | 300000714962 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 45387.07 | - | -
| Свердловский | Трансформатор ТМ-60/10 | 60 | 10/0,4 | TP010-0056726 | 300000714963 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 45387.07 | 13001968 | 427191
| Свердловский | Трансформатор ТМ-60/10 | 60 | 10/0,4 | TP010-0072782 | 300000765129 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 45387.07 | 13002658 | 40785
| Свердловский | Трансформатор ТМ-60/10 | 60 | 10/0,4 | TP010-0086823 | 300000764785 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 45387.07 | 13001298 | 40791
| Свердловский | Трансформатор ТМ-60/10 | 60 | 10/0,4 | TP010-0086837 | 300000714004 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 45387.07 | 13002031 | 43920
| Свердловский | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10/0,4 | TP010-0047921 | 300000764778 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 45387.07 | 13001967 | 442511
| Свердловский | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10/0,4 | TP010-0047927 | 300002031516 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 45387.07 | 13001948 | 40746
| Свердловский | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10/0,4 | TP010-0056008 | 300000717536 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 45387.07 | 13002229 | 40775
| Свердловский | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10/0,4 | TP010-0063348 | 300000764348 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 45387.07 | - | -
| Свердловский | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10/0,4 | TP010-0085985 | 300000764396 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 45387.07 | 13002687 | 44442
| Кромской | Трансформатор ТМ-60/10 | 60 | 10/0,4 | TP010-0075278 | 300000763504 |  | 2016-06-01 | 2016-06-30 |  | 45387.07 | 13002818 | 41398
| Кромской | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0038870 | 300000758839 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 43490.57 | 13002626 | 45398
| Кромской | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0040300 | 300000760129 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 43490.57 | 13003740 | 41432
| Сосковский | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10/0,4 | TP010-0037327 | 300000726083 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 59689.39 | 13001344 | 44820
| Сосковский | Трансформатор ТМ-250/10 | 250 | 10/0,4 | TP010-0038784 | 300000707718 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 75172.68 | 13002209 | 44088
| Сосковский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,16 | TP010-0037304 | 300000709058 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 40519.73 | 13002362 | 412222
| Сосковский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,22 | TP010-0038114 | 300000725972 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 40519.73 | 13002358 | 450281
| Сосковский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,29 | TP010-0039396 | 300000726241 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 40519.73 | 13002364 | 41230
| Троснянский | Трансформатор ТМ-160/10 | 160 | 10/0,4 | TP010-0037579 | 300000723478 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 59689.39 | 13001566 | 42672
| Троснянский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0037464 | 300000722460 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 43490.57 | 13001059 | 422531
| Троснянский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,20 | TP010-0037973 | 300000726884 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 40519.73 | 13000503 | 42303
| Троснянский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,26 | TP010-0038537 | 300000719815 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 40519.73 | 13001069 | 42581
| Шаблыкинский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0038273 | 300003107101 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 43490.57 | 13001786 | 41948
| Шаблыкинский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,24 | TP010-0038465 | 300000762519 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 40519.73 | 13002353 | 41981
| Ливенский | Трансформатор ТМ-30/10 | 42307 | 10/0,4 | TP010-0039134 | 300000718933 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 43490.57 | 13004986 | 40719
| Ливенский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,19 | TP010-0037893 | 300000726689 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 40519.73 | 13007527 | 4122784
| Ливенский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,21 | TP010-0038014 | 300000727071 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 40519.73 | 13005406 | 41605
| Ливенский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,27 | TP010-0038617 | 300000711316 |  | 2016-07-04 | 2016-07-29 |  | 40519.73 | 13006212 | 412370
| Должанский | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10/0,4 | TP010-0121267 | 300000769702 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 51888.25 | 13005796 | 112241
| Должанский | Трансформатор ТМ-100/10 | 100 | 10/0,4 | TP010-0121302 | 300000769778 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 51888.25 | 13007139 | 1123140
| Должанский | Трансформатор ТМ-25/10 | 25 | 10/0,4 | TP010-0065331 | 300000762913 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 43490.57 | 13007131 | 419950
| Должанский | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10/0,4 | TP010-0115362 | 300000764923 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 45387.07 | 13006116 | 411231
| Должанский | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10/0,4 | TP010-0115431 | 300000764969 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 45387.07 | 13005764 | 111257
| Должанский | Трансформатор ТМ-63/10 | 63 | 10/0,4 | TP010-0115437 | 300000764973 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 45387.07 | 13005956 | 411030
| Должанский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0115371 | 300000764926 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 43490.57 | 13005880 | 123504
| Должанский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0115379 | 300000764927 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 43490.57 | 13005802 | 112318
| Должанский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0065183 | 300000762842 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 43490.57 | 13005559 | 41782
| Должанский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0115399 | 300000764928 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 43490.57 | 13006473 | 413921
| Колпнянский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0115103 | 300000741878 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 43490.57 | 13006125 | 411346
| Колпнянский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,17 | TP010-0037453 | 300000729392 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 40519.73 | 13004763 | 23499
| Колпнянский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,28 | TP010-0039302 | 300000732033 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 40519.73 | 13004759 | 23443
| Верховский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0115265 | 300000761627 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 43490.57 | 13005505 | 41718
| Верховский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0038776 | 300000716096 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 43490.57 | 13005232 | 41408
| Верховский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,13 | TP010-0036917 | 300000710503 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 40519.73 | 13007239 | 4111360
| Верховский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,15 | TP010-0037232 | 300000710829 |  | 2016-08-01 | 2016-08-31 |  | 40519.73 | 13005498 | 41711
| Новодеревеньковский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0038991 | 300002980262 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 43490.57 | 13005490 | 41700
| Краснозоренский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0115112 | 300000740802 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 43490.57 | 13005210 | 41385
| Мценский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0031087 | 300000696882 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 43490.57 | 13008008 | 410039
| Мценский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0031122 | 300000696688 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 43490.57 | 13008294 | 4101413
| Мценский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0030183 | 300000696347 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 43490.57 | 13008058 | 410108
| Мценский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0038435 | 300000693528 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 43490.57 | 13008289 | 4101314
| Мценский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0041130 | 300000694071 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 43490.57 | 13008207 | 410345
| Мценский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,7 | TP010-0031132 | 300000696658 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 40519.73 | 13008002 | 410032
| Мценский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,8 | TP010-0031163 | 300000696611 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 40519.73 | 13008070 | 410123
| Мценский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,9 | TP010-0031186 | 300000695842 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 40519.73 | 13008120 | 410202
| Мценский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,10 | TP010-0031194 | 300000696900 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 40519.73 | 13008075 | 410128
| Мценский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,11 | TP010-0031241 | 300000696425 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 40519.73 | 13008338 | 41010111
| Мценский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,12 | TP010-0034361 | 300000698339 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 40519.73 | 13008089 | 410148
| Мценский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,14 | TP010-0037125 | 300000696928 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 40519.73 | 13007952 | 41005
| Мценский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,18 | TP010-0037469 | 300000698191 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 40519.73 | 13008174 | 410293
| Мценский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,23 | TP010-0038454 | 300000693932 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 40519.73 | 13008235 | 4100519
| Мценский | Трансформатор ТМ-40/10 | 40 | 10/0,25 | TP010-0038475 | 300000693958 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 40519.73 | 13008021 | 410057
| Залегощенский | Трансформатор ТМ-30/10 | 30 | 10/0,4 | TP010-0034791 | 300000759393 |  | 2016-09-01 | 2016-09-30 |  | 43490.57 | 13007323 | 41055
| ЮУ СПС | ТМ -25/10/0,4 | 25 | 10/0,4 | PS035-001272-14-01 | 300000691754 |  | 2016-04-01 | 2016-04-30 |  | 25000
| ЮУ СПС | ТМ-25/10/0,4 | 25 | 10/0,4 | PS035-001356-14-02 | 300000698722 |  | 2016-05-01 | 2016-05-31 |  | 25000
| СУ СПС | ТМ-20/10/0,4 | 20 | 10/0,4 | PS110-000764-14-02-501 | 300002021033 |  | 2016-04-01 | 2016-04-30 |  | 25000
| СУ СПС | ТМ-25/10/0,4 | 25 | 10/0,4 | PS110-000812-14-02-501 | 300000694771 |  | 2016-05-01 | 2016-05-31 |  | 25000
| СУ СПС | ТМ-25/10/0,4 | 25 | 10/0,4 | PS035-001139-14-01 | 300000694206 |  | 2016-05-01 | 2016-05-31 |  | 25000
| ВУ СПС | ТМ-30/10/0,4 | 30 | 10/0,4 | PS035-001796-14-01-501-61 | 300000703657 |  | 2016-05-01 | 2016-05-31 |  | 25000
Итого по филиалу ПАО "МРСК Центра" - "Орелэнерго" |  |  | 109 | шт. | [6 empty] | 5153.6078
* - В случае ремонта трансформатора из обменного фонда должен быть указан префикс кода ТМ - DEMON
** - Приводится ориентировочный перечень работ , объем ремонта по каждому конкретному трансформатору определяется Подрядчиком после вскрытия трансформатора и согласования с Заказчиком
17.1667