## Лист1
Приложение №1 ТП23
№п/п | Наименование РЭС | Населенный пункт | № испоняемого договора | Мероприятия в соотвествии с ТУ (физ.объемы)
1 | Калязинский | д. Авсергово | 40575525 | Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на участке от опоры №6 до опоры №13 с заменой провода 4А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,28 км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить проектом. 1.2.2. Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №13 существующей схемы ВЛ-0,4 кВ фид.1 ТП 10/0,4 кВ «д. Авсергово» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,16 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом (с учетом нагрузки Кононова И.Н.-15 кВт).
2 | Калязинский | д.Высоково | 40665703, 40665712, 40665715, | Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на участке от КТП до опоры№1-4 с заменой провода А-25,А-16 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,36 км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить проектом. • Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1-4 реконструируемой ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ «д.Высоково» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,09 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
3 | Калязинский | д. Дымово | 41012179 | 1.1.1. Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 21 ВЛ-10 кВ ф. №19 ПС 110/35/10 кВ «Луч» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,5 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах.
4 | Калязинский | д. Овсяниково | 40636885 | Строительство новой ТП 10/0,23 кВ с трансформатором мощностью 10 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом. 1.2.2. Строительство ВЛ-10 кВ ориентировочно от опоры № 50 ВЛ-10 кВ ф.№ 4 ПС 110/35/10 кВ Луч до проектируемой ТП 10/0,23 кВ (ориентировочной протяженностью 0,25 км). Конструктивное исполнение, трассу прохождения, протяженность, марку и сечение провода определить проектом.
5 | Калязинский | д. Романово | 40568236, 40572796, 40753643, | Замену существующей ТП 10/0,4 кВ 60 кВА №092 «д. Романово» на ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 100 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом (с учетом нагрузки Стародубова Н.А.-8 кВт). ∙ Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ ф.№1 на участке от РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 092 «д.Романово» до опоры № 11 с заменой провода А-25 на провод СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,4 км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить проектом (с учетом нагрузки Стародубова Н.А.-8 кВт). ∙ Реконструкцию существующей ВЛ-0,23 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ №092 «д.Романово» на участке от опоры №15 до опоры16 с дополнительным подвесом одного фазного провода А-25 (длина реконструируемого участка ориентировочно 0,04 км). ∙ Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №16 ВЛ-0,4 кВ ф.№1 ТП 10/0,4 кВ №092 «д.Романово» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,03 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
6 | Калязинский | д.Сужао | 40571957 | Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1-5 ВЛ-0,4 кВ ф.№2 КТП 10/0,4 кВ №010 до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,23 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом.
7 | Калязинский | д.Сухарево | 40648261 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №94 ВЛ-10 кВ ф.№ 6 ПС 35/10 кВ Нерль до проектируемой ТП 10/0,4 кВ ориентировочной протяженностью 0,08 км проводом марки СИП-3 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить на стадии ПИР. •Строительство новой ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 63 кВА. Тип ТП, мощность трансформатора, место установки определить на стадии ПИР. •Строительство ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до границы участка ориентировочной протяженностью 0,05 км проводом марки СИП-2. Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить на стадии ПИР.
8 | Калязинский | д.Теляшовка | 40607104, 40639705,40520149,279/6930-09-ТП ,40613594, | Строительство ВЛ-0,4 кВ от реконструируемой КТП 10/0.4кВ-30 кВА «д. Теляшовка» до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,25 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода уточнить проектом. •Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 10 реконструируемой ВЛ-0,4 кВ ф.№ 1 ТП 10/0,4кВ до границы участка заявителя ориентировочной протяженностью 0,06 км проводом марки СИП-2 на ж/б опорах. Протяженность и сечение провода определить проектом. •Реконструкцию существующей ВЛ-0,4 кВ фид.1 КТП 10/0,4 кВ «д. Теляшовка» от поры №1 до опоры №10 с заменой провода А-25 и А-16 на провод марки СИП-2, сечением не менее 70 мм2 (суммарная длина реконструируемого участка ориентировочно 0,4 км). Протяженность, сечение провода и необходимость замены опор определить проектом. • Замену существующей ТП 10/0,4 кВ 30 кВА д.Теляшовка на ТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью ориентировочно 100 кВА. Тип ТП и мощность трансформатора определить проектом.