## 50_лот_(всего) (hidden)
Лот № 50
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41053283 (ВЭС-2955/2015) | 41053283 | 316937.71 | 47540.661 | 80 | ООО "КурскАгроАктив " | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, с.Максимовка | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 139 (4/400) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10 /0,4 кВ № 139 (4/400) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 139 (4/400) (Горшеченский р-н, с.Максимовка) | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ, Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | 326.45 | 0 | 25.72 | 274.855 | 6.7 | 19.175 | 326.45 | [20 empty] | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. | 8.2 | 0.25 | 318.25 | [8 empty] | 326.45 | 2015-11-20
[11 empty] | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) | 1 | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 318.25 |  | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25 | [32 empty] | 0
41050001 (СЭС-2519/2015) | 41050001 | 555510 | 388857 | 1000 | ООО "Агропромкомплектация - Курск" | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, МО "Липецкий сельсовет" | - | реконструкция ячеек 10 кВ № 3 и № 6 в части замены трансформаторов тока и устройств РЗиА (необходимость и объем реконструкции уточнить при проектировании). |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | 652.9919 | 0 | 17.76 | 129.4 | 408.4299 | 97.4 | 652.9899 |  |  | Замена трансформаторов тока 10 кВ и устройств РЗиА (2 комплекта) в 2-х ячейках 10 кВ |  | 520.3819 | 2 | 132.61 | [25 empty] | 652.9919 | 2017-04-15
[11 empty] | Замена трансформаторов тока 10 кВ и устройств РЗиА (2 комплекта) в 2-х ячейках 10 кВ | 2 | 520.3819 |  | 12.96 | 90 | 326.4219 | 91 | 520.3819 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | 2 | 132.61 |  | 4.8 | 39.4 | 82.008 | 6.4 | 132.608
41079366 (СЭС-2607/2015) | 41079366 | 466.1 |  | 15 | Кичигина Елена Александровна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с. Трояново | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31146000) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31146000) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31146000) | 0,15 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 0.15 | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [22 empty] | 0,15 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 190.95 | [8 empty] | 190.95 | 2015-11-25
41073648 (ЦЭС-10910/2015) | 41073648 | 0 |  | 100 | Ломакин Александр Григорьевич | ОРЭС | 307202 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Журавлено, д.21 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-1существующей ВЛ-10 кВ № 554.09 (инв. № 8764) до границы земельного участка Заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № № 554.09 (инв. № 8764) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № № 554.09 (инв. № 8764) | Строительство ВЛ-10 (6) кВ монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 142.68 | 0 | 10.486 | 83.604 | 43.8662 | 4.72 | 142.6762 | 0 | 0 | [5 empty] | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  | 82.2 | 1 | [8 empty] | 60.48 | [11 empty] | 142.68 | 2016-05-22
[11 empty] | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 0.05 | 82.2 |  | 6.576 | 71.514 | 0 | 4.11 | 82.2 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [32 empty] | 0
41073582 (ЦЭС-10932/2015) | 41073582 | 483017.93 | 72452.6864 | 90 | Закрытое акционерное общество «Дойче Аграр Группе» | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-е Цветово, уч.46:11:121204:53 | - строительство ответвления протяженностью 0,36 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до границы земельного участка Заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 652.32 | 0 | 51.2572 | 526.9908 | 43.8662 | 30.202 | 652.3162 | [7 empty] | 0,36 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  | 591.84 | 1 | [7 empty] | 60.48 | [12 empty] | 652.32 | 2015-11-06
[11 empty] | 0,36 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 0.36 | 591.84 |  | 47.3472 | 514.9008 | 0 | 29.592 | 591.84 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [32 empty] | 0
41079791 (ЦЭС-11003/2015) | 41079791 | 466.1 |  | 14.5 | Шаталова Марина Васильевна | КРЭС | Курская обл., п.Камыши, уч. 46:11:060701:785 | строительство ответвления протяженностью 0,55 км от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № нет) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 700.15 |  | 56.012 | 602.129 | 0 | 42.009 | 700.15 | [22 empty] | 0,55 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 700.15 | [8 empty] | 700.15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,55 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 700.15 |  | 56.012 | 602.129 | 0 | 42.009 | 700.15
41079796 (ЦЭС-11010/2015) | 41079796 | 466.1 |  | 9 | Матвеев Алексей Александрович | КРЭС | 305511,Курский р-н, п.Искра, уч.46:11:210101:474 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 467 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 467 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 467 (п.Искра) |  |  | 262.8 |  | 20.628 | 220.116 | 6.7 | 15.356 | 262.8 | [20 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 8.2 | 0.2 | 254.6 | [8 empty] | 262.8
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 254.6 |  | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6
41081084 (ЦЭС-11014/2015) | 41081084 | 466.1 |  | 14.5 | Гринюк Александр Анатольевич | КРЭС | д. Духовец, ул. Южная, 1 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10723/. | ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) |  |  | 63.65 | 0 | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [22 empty] | 0.05 | 63.65 | [8 empty] | 63.65 |  | Остальной объем строительства включен в Ц-10723 (Лот № 48 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65
41081091 (ЦЭС-11020/2015) | 41081091 | 466.1 |  | 15 | Леонов Александр Александрович | КРЭС | Курская обл., с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:81 | строительство ответвления протяженностью 0,195 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-9406. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 184.585 | 0 | 14.7668 | 158.7431 | 0 | 11.0751 | 184.585 | [22 empty] | 0,145 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 184.585 | [8 empty] | 184.585 |  | Остальной объем строительства включен в Ц-9406 (Лот № 36 ЦЭС Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,145 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 184.585 |  | 14.7668 | 158.7431 | 0 | 11.0751 | 184.585
41081199 (ЦЭС-11027/2015) | 41081199 | 466.1 |  | 15 | Какурин Владимир Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Лебяжье | строительство ответвления протяженностью 0,17 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,17 км по техническим условиям Ц-9406, Ц-11020. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-11020/. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) | [41 empty] | 0 | 2015-11-22 | Объем строительства включен в Ц-9406 (Лот № 36 ЦЭС Юго-Запад); Ц-11020
41079902 (ЦЭС-11023/2015) | 41079902 | 466.1 |  | 7 | Никифорова Алевтина Борисовна | КРЭС | 305526, п. Черёмушки, уч. 46:11:081102:247 | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 27004299-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 27004299-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 27004299-00) |  |  | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [22 empty] | 0,3 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 381.9 | [8 empty] | 381.9
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,3 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9
41082210 (ЦЭС-11032/2015) | 41082210 | 466.1 |  | 15 | Найденов Александр Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Полянский с/с, с/т "Надежда", уч.421 | строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13011351-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13011351-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13011351-00) | 0,045 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 0.045 | 57.285 |  | 4.5828 | 49.2651 | 0 | 3.4371 | 57.285 | [22 empty] | 0,045 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 57.285 | [8 empty] | 57.285 | 2015-11-22
41082144 (ЦЭС-11035/2015) | 41082144 | 466.1 |  | 14.5 | Калинина Виктория Владимировна | КРЭС | с. Полянское, ул. Алмазная, уч. 2 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,55 км от ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 кВА (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,39 км по техническим условиям Ц-11007. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 кВА (инв. № SRSK-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-11007/. |  |  |  | 203.68 | 0 | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [22 empty] | 0.16 | 203.68 | [8 empty] | 203.68 |  | Остальной объем включен в Ц-11007 (Лот № 49) | #VALUE! |  | Остальной объем включен в Ц-11007 (Лот № 49)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [35 empty] | 0 |  |  | -203.68
41082161 (ЦЭС-11039/2015) | 41082161 | 466.1 |  | 14.5 | Мартьянов Алексей Олегович | КРЭС | Курский р-н, Брежневский с/с, с.Верхнекасиново, ул.Первомайская, уч.46:11:030701:387 | строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3390) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3390) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3390) |  |  | 140.03 | 0 | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [22 empty] | 0,11 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 140.03 | [8 empty] | 140.03 |  |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,11 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [35 empty] | 0 |  |  | -140.03
41082301 (ЦЭС-11051/2015) | 41082301 | 466.1 |  | 15 | Половнева Эльвира Игоревна | КРЭС | Курская обл., д. 2-я Моква, уч. 46:11:090501:647 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) от ТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА в части монтажа 2-х дополнительных проводов на участке протяженностью 0,08 км по трассе (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) от ТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА (д. 2-я Моква) |  | 0.18 | 148.996 | 0 | 11.9197 | 129.0044 | 0 | 8.0719 | 148.996 | [22 empty] | 0.1 | 127.3 |  | 0.1 |  | 7.638 |  | 0.08 | 21.696 |  | 148.996 |  |  | 7.638
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [36 empty] | 0 |  |  | -127.3
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.08 | 21.696 |  | 1.7357 | 19.5264 | 0 | 0.43392 | 21.696 | [36 empty] | 0 |  |  | -21.696
41073139 (ЮЭС-2850/2015) | 41073139 | 466.1 |  | 15 | Аджиян Лусине Хдровна | О.РЭС | Обоянский р-н, с.Котельниково, ул.Выгонская, д.8 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000059,0) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,06 км по трассе и двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,13 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000059,0) |  |  | 43.392 | 0 | 3.4714 | 39.0528 | 0 | 0.86784 | 43.392 | [26 empty] | 0.06 |  | 8.136 | 0.13 | 35.256 |  | 43.392 | 2015-11-18
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.06 | 8.136 |  | 0.65088 | 7.3224 | 0 | 0.16272 | 8.136 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.13 | 35.256 |  | 2.8205 | 31.7304 | 0 | 0.70512 | 35.256 | [32 empty] | 0
41073400 (ЮЭС-2853/2015) | 41073400 | 46601 |  | 15 | Павлов Вячеслав Васильевич | О.РЭС | Обоянский р-н, д.Горяйново, пер.Халин, д.67 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000055,4) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,3 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000055,4) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.3 | 81.36 |  | 6.5088 | 73.224 | 0 | 1.6272 | 81.36 | [29 empty] | 0.3 | 81.36 |  | 81.36 | 2015-11-22
[19 empty] | 4233.2103 | [32 empty] | 4233.2199

## 50_лот_(Юго-Запад)
Приложение к Лоту № 50 Юго-Запад (SAP № 8500004657)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ |  | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41073648 (ЦЭС-10910/2015) | 41073648 | 0 |  | 100 | Ломакин Александр Григорьевич | ОРЭС | 307202 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Журавлено, д.21 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-1существующей ВЛ-10 кВ № 554.09 (инв. № 8764) до границы земельного участка Заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № № 554.09 (инв. № 8764) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № № 554.09 (инв. № 8764) | Строительство ВЛ-10 (6) кВ монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | 142.68 | 0 | 10.486 | 83.604 | 43.8662 | 4.72 | 142.6762 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | 82.2 | 1 | [13 empty] | 60.48 | [16 empty] | 142.68 | 2016-05-22
[11 empty] | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 0.05 | 82.2 |  | 6.576 | 71.514 | 0 | 4.11 | 82.2 | [44 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [44 empty] | 0
41073582 (ЦЭС-10932/2015) | 41073582 | 483017.93 | 72452.6864 | 90 | Закрытое акционерное общество «Дойче Аграр Группе» | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-е Цветово, уч.46:11:121204:53 | - строительство ответвления протяженностью 0,36 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до границы земельного участка Заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 652.32 | 0 | 51.2572 | 526.9908 | 43.8662 | 30.202 | 652.3162 | [6 empty] | 0.36 | [5 empty] | 591.84 | 1 | [13 empty] | 60.48 | [16 empty] | 652.32 | 2015-11-06
[11 empty] | 0,36 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки | 0.36 | 591.84 |  | 47.3472 | 514.9008 | 0 | 29.592 | 591.84 | [44 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.48 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [44 empty] | 0
41081084 (ЦЭС-11014/2015) | 41081084 | 466.1 |  | 14.5 | Гринюк Александр Анатольевич | КРЭС | д. Духовец, ул. Южная, 1 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10723/. | ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) |  |  | 63.65 | 0 | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [31 empty] | 0.05 |  | 63.65 | [10 empty] | 63.65 |  | Остальной объем строительства включен в Ц-10723 (Лот № 48 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65
41081091 (ЦЭС-11020/2015) | 41081091 | 466.1 |  | 15 | Леонов Александр Александрович | КРЭС | Курская обл., с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:81 | строительство ответвления протяженностью 0,195 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-9406. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 184.585 | 0 | 14.7668 | 158.7431 | 0 | 11.0751 | 184.585 | [31 empty] | 0.145 |  | 184.585 | [10 empty] | 184.585 |  | Остальной объем строительства включен в Ц-9406 (Лот № 36 ЦЭС Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.145 | 184.585 |  | 14.7668 | 158.7431 | 0 | 11.0751 | 184.585
41081199 (ЦЭС-11027/2015) | 41081199 | 466.1 |  | 15 | Какурин Владимир Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Лебяжье | строительство ответвления протяженностью 0,17 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,17 км по техническим условиям Ц-9406, Ц-11020. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-11020/. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) | [53 empty] | 0 | 2015-11-22 | Объем строительства включен в Ц-9406 (Лот № 36 ЦЭС Юго-Запад); Ц-11020
41079902 (ЦЭС-11023/2015) | 41079902 | 466.1 |  | 7 | Никифорова Алевтина Борисовна | КРЭС | 305526, п. Черёмушки, уч. 46:11:081102:247 | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 27004299-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 27004299-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 27004299-00) |  |  | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [31 empty] | 0.3 |  | 381.9 | [10 empty] | 381.9
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,3 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9
41082210 (ЦЭС-11032/2015) | 41082210 | 466.1 |  | 15 | Найденов Александр Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Полянский с/с, с/т "Надежда", уч.421 | строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13011351-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13011351-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13011351-00) | 0,045 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 0.045 | 57.285 |  | 4.5828 | 49.2651 | 0 | 3.4371 | 57.285 | [31 empty] | 0.045 |  | 57.285 | [10 empty] | 57.285 | 2015-11-22
41082301 (ЦЭС-11051/2015) | 41082301 | 466.1 |  | 15 | Половнева Эльвира Игоревна | КРЭС | Курская обл., д. 2-я Моква, уч. 46:11:090501:647 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) от ТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА в части монтажа 2-х дополнительных проводов на участке протяженностью 0,08 км по трассе (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) от ТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА (д. 2-я Моква) |  | 0.18 | 148.996 | 0 | 11.9197 | 129.0044 | 0 | 8.0719 | 148.996 | [31 empty] | 0.1 |  | 127.3 |  | 0.1 |  | 7.638 |  | 0.08 |  | 21.696 |  |  | 148.996 |  |  | 7.638
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [48 empty] | 0 | -127.3
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.08 | 21.696 |  | 1.7357 | 19.5264 | 0 | 0.43392 | 21.696 | [48 empty] | 0 | -21.696
41073139 (ЮЭС-2850/2015) | 41073139 | 466.1 |  | 15 | Аджиян Лусине Хдровна | О.РЭС | Обоянский р-н, с.Котельниково, ул.Выгонская, д.8 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000059,0) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,06 км по трассе и двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,13 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000059,0) |  |  | 43.392 | 0 | 3.4714 | 39.0528 | 0 | 0.86784 | 43.392 | [36 empty] | 0.06 |  | 8.136 | 0.13 |  | 35.256 |  |  | 43.392 | 2015-11-18
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.06 | 8.136 |  | 0.65088 | 7.3224 | 0 | 0.16272 | 8.136 | [44 empty] | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.13 | 35.256 |  | 2.8205 | 31.7304 | 0 | 0.70512 | 35.256 | [44 empty] | 0
41073400 (ЮЭС-2853/2015) | 41073400 | 46601 |  | 15 | Павлов Вячеслав Васильевич | О.РЭС | Обоянский р-н, д.Горяйново, пер.Халин, д.67 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000055,4) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,3 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000055,4) | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.3 | 81.36 |  | 6.5088 | 73.224 | 0 | 1.6272 | 81.36 | [39 empty] | 0.3 |  | 81.36 |  |  | 81.36 | 2015-11-22
ИТОГО | [18 empty] | 1756.1605 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.96 |  | 0 |  | 0.64 | 0 | 814.72 | 0 | 0.1 | 0.06 | 7.638 | 8.136 | 0.51 | 0 | 138.312 | 0 | 0 | 1756.168
|  | Заместитель директора по КС | [5 empty] | ______________________ |  | И.Н. Смахтин
|  | Начальник УПР | [5 empty] | ______________________ |  | В.В. Волошин
|  | Начальник УИ | [5 empty] | ______________________ |  | В.В. Тупицкий
|  | Начальник УТП | [5 empty] | ______________________ |  | М.В. Филипкин

## 50_лот_() (hidden)
Лот № 50
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41053283 (ВЭС-2955/2015) | 41053283 | 316937.71 | 47540.661 | 80 | ООО "КурскАгроАктив " | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-н, с.Максимовка | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 139 (4/400) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10 /0,4 кВ № 139 (4/400) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата в РУ-0,4 кВ (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 139 (4/400) (Горшеченский р-н, с.Максимовка) | [24 empty] | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. |  | 0.25 | [9 empty] | 2015-11-20
41050001 (СЭС-2519/2015) | 41050001 | 555510 | 388857 | 1000 | ООО "Агропромкомплектация - Курск" | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, МО "Липецкий сельсовет" | - | реконструкция ячеек 10 кВ № 3 и № 6 в части замены трансформаторов тока и устройств РЗиА (необходимость и объем реконструкции уточнить при проектировании). | [11 empty] | Замена трансформаторов тока 10 кВ и устройств РЗиА (2 комплекта) в 2-х ячейках 10 кВ |  | 2 | [23 empty] | 2017-04-15
41079366 (СЭС-2607/2015) | 41079366 | 466.1 |  | 15 | Кичигина Елена Александровна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с. Трояново | строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31146000) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31146000) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31146000) | [26 empty] | 0,15 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [9 empty] | 2015-11-25
41073648 (ЦЭС-10910/2015) | 41073648 | 0 |  | 100 | Ломакин Александр Григорьевич | ОРЭС | 307202 Курская обл. Октябрьский р-он, с.Журавлено, д.21 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 4-1существующей ВЛ-10 кВ № 554.09 (инв. № 8764) до границы земельного участка Заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № № 554.09 (инв. № 8764) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № № 554.09 (инв. № 8764) | [13 empty] | 0,05 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  | 1 | [19 empty] | 2016-05-22
41073582 (ЦЭС-10932/2015) | 41073582 | 483017.93 | 72452.6864 | 90 | Закрытое акционерное общество «Дойче Аграр Группе» | КРЭС | Курский р-н, Новопоселеновский с/с, д.1-е Цветово, уч.46:11:121204:53 | - строительство ответвления протяженностью 0,36 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) до границы земельного участка Заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. № 4009) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | [14 empty] | 0,36 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки |  |  | 1 | [19 empty] | 2015-11-06
41079791 (ЦЭС-11003/2015) | 41079791 | 466.1 |  | 14.5 | Шаталова Марина Васильевна | КРЭС | Курская обл., п.Камыши, уч. 46:11:060701:785 | строительство ответвления протяженностью 0,55 км от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № нет) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 700.15 |  | 56.012 | 602.129 | 0 | 42.009 | 700.15 | [17 empty] | 0,55 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 700.15 | [7 empty] | 700.15
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,55 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 700.15 |  | 56.012 | 602.129 | 0 | 42.009 | 700.15
41079796 (ЦЭС-11010/2015) | 41079796 | 466.1 |  | 9 | Матвеев Алексей Александрович | КРЭС | 305511,Курский р-н, п.Искра, уч.46:11:210101:474 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от ТП-10/0,4 кВ № 467 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 467 (инв. № нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 467 (п.Искра) |  |  | 262.8 |  | 20.628 | 220.116 | 6.7 | 15.356 | 262.8 | [15 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 8.2 | 0.2 | 254.6 | [7 empty] | 262.8
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (до 63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 254.6 |  | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6
41081084 (ЦЭС-11014/2015) | 41081084 | 466.1 |  | 14.5 | Гринюк Александр Анатольевич | КРЭС | д. Духовец, ул. Южная, 1 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | замена силового трансформатора ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) на силовой трансформатор мощностью 160 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-10723/. | ТП-10/0,4 кВ № 627/40 кВА (инв. № 13011523-00) |  |  | 63.65 | 0 | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65 | [17 empty] | 0.05 | 63.65 | [7 empty] | 63.65 |  | Остальной объем строительства включен в Ц-10723 (Лот № 48 Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.05 | 63.65 |  | 5.092 | 54.739 | 0 | 3.819 | 63.65
41081091 (ЦЭС-11020/2015) | 41081091 | 466.1 |  | 15 | Леонов Александр Александрович | КРЭС | Курская обл., с. Лебяжье, уч. 46:11:080203:81 | строительство ответвления протяженностью 0,195 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-9406. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 184.585 | 0 | 14.7668 | 158.7431 | 0 | 11.0751 | 184.585 | [17 empty] | 0,145 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 184.585 | [7 empty] | 184.585 |  | Остальной объем строительства включен в Ц-9406 (Лот № 36 ЦЭС Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 184.585 |  | 14.7668 | 158.7431 | 0 | 11.0751 | 184.585
41081199 (ЦЭС-11027/2015) | 41081199 | 466.1 |  | 15 | Какурин Владимир Владимирович | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, с.Лебяжье | строительство ответвления протяженностью 0,17 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,17 км по техническим условиям Ц-9406, Ц-11020. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-11020/. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 12011801-00) | [35 empty] | 0 | 2015-11-22 | Объем строительства включен в Ц-9406 (Лот № 36 ЦЭС Юго-Запад); Ц-11020
41079902 (ЦЭС-11023/2015) | 41079902 | 466.1 |  | 7 | Никифорова Алевтина Борисовна | КРЭС | 305526, п. Черёмушки, уч. 46:11:081102:247 | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 27004299-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 27004299-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 27004299-00) |  |  | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [17 empty] | 0,3 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 381.9 | [7 empty] | 381.9
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,3 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9
41082210 (ЦЭС-11032/2015) | 41082210 | 466.1 |  | 15 | Найденов Александр Николаевич | КРЭС | Курский р-н, Полянский с/с, с/т "Надежда", уч.421 | строительство ответвления протяженностью 0,045 км от опоры № 5 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13011351-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13011351-00) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 13011351-00) | [26 empty] | 0,045 с установкой дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | [9 empty] | 2015-11-22
41082144 (ЦЭС-11035/2015) | 41082144 | 466.1 |  | 14.5 | Калинина Виктория Владимировна | КРЭС | с. Полянское, ул. Алмазная, уч. 2 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,55 км от ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 кВА (инв. № SRSK-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,39 км по техническим условиям Ц-11007. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2/2*630 кВА (инв. № SRSK-00) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-11007/. |  |  |  | 203.68 | 0 | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [17 empty] | 0.16 | 203.68 | [7 empty] | 203.68 |  | Остальной объем включен в Ц-11007 (Лот № 49) | #VALUE! |  | Остальной объем включен в Ц-11007 (Лот № 49)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.16 | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [29 empty] | 0 |  |  | -203.68
41082161 (ЦЭС-11039/2015) | 41082161 | 466.1 |  | 14.5 | Мартьянов Алексей Олегович | КРЭС | Курский р-н, Брежневский с/с, с.Верхнекасиново, ул.Первомайская, уч.46:11:030701:387 | строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3390) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3390) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3390) |  |  | 140.03 | 0 | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [17 empty] | 0,11 с монтажом дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки | 140.03 | [7 empty] | 140.03 |  |  | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0 | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [29 empty] | 0 |  |  | -140.03
41082301 (ЦЭС-11051/2015) | 41082301 | 466.1 |  | 15 | Половнева Эльвира Игоревна | КРЭС | Курская обл., д. 2-я Моква, уч. 46:11:090501:647 | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) от ТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА в части монтажа 2-х дополнительных проводов на участке протяженностью 0,08 км по трассе (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) от ТП-10/0,4 кВ № 2/250 кВА (д. 2-я Моква) |  | 0.18 | 148.996 | 0 | 11.9197 | 129.0044 | 0 | 8.0719 | 148.996 | [17 empty] | 0.1 | 127.3 |  | 0.1 |  | 7.638 | 0.08 | 21.696 |  | 148.996 |  |  | 7.638
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [30 empty] | 0 |  |  | -127.3
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.08 | 21.696 |  | 1.7357 | 19.5264 | 0 | 0.43392 | 21.696 | [30 empty] | 0 |  |  | -21.696
41073139 (ЮЭС-2850/2015) | 41073139 | 466.1 |  | 15 | Аджиян Лусине Хдровна | О.РЭС | Обоянский р-н, с.Котельниково, ул.Выгонская, д.8 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000059,0) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,06 км по трассе и двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,13 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000059,0) | [30 empty] | 0.06 |  | 0.13 |  |  |  | 2015-11-18
41073400 (ЮЭС-2853/2015) | 41073400 | 46601 |  | 15 | Павлов Вячеслав Васильевич | О.РЭС | Обоянский р-н, д.Горяйново, пер.Халин, д.67 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000055,4) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,3 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000055,4) | [32 empty] | 0.3 |  |  |  | 2015-11-22