**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

г. Белгород «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»,** именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** действующего на основании доверенности № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»)*,*** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, действующего на основании Устава, совместно именуемые **«Стороны»**, а по отдельности **«Сторона»**,на основании утвержденной аналитической записки о проведении простой закупки № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_., заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с утвержденной сметной документацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) на свой риск собственными или привлеченными силами и средствами в установленный Договором срок, с использованием собственного материала и оборудования, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ по организации и выполнению мероприятий технических условий в части обязательств Заявителя по договору технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»).

1.2. Сроки выполнения работ по Договору:

согласно требований технического задания, указанных в Приложении №2 настоящего Договора (Календарный план выполнения Работ), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим договором, должны быть оформлены дополнительным соглашением.

1. **СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Сметная стоимость выполняемых по настоящему Договору Работ составляет: **\_\_\_\_\_\_\_\_** (*указать прописью*) руб. **\_\_\_** коп., в том числе НДС (20%) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*указать прописью*) руб. **\_\_\_** коп.

2.2. Оплата Заказчиком выполненных Подрядчиком работ осуществляется в следующем порядке:

безналичный расчет в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) и предоставления счет – фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 30 календарных дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

2.3. Все изменения сметной стоимости Работ и сроков выполнения Работ оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

2.4. Превышение Подрядчиком сметной стоимости Работ, не подтвержденные дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору, оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.

2.5. Моментом исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

1. **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ДОГОВОРА**

**Обязательства Заказчика:**

**3.1. Заказчик обязан:**

3.1.1. Производить оплату Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и приложениями к нему;

3.1.2. В случае обнаружения, при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступлений от требований сметной документации, которые могут ухудшить качество Работ или иные их недостатки, немедленно заявить об этом Подрядчику.

**3.2. Права Заказчика:**

3.2.1. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные Работы по стоимости не превысят десяти процентов стоимости Работ, указанной в Смете и не изменяют характера предусмотренных в настоящем Договоре Работ;

3.2.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.2.3. Заказчик вправе:

3.2.3.1. осуществлять контроль соблюдения персоналом Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков) требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков);

3.2.3.2. по результатам контроля рабочих мест Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков), при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований:

- выдавать обязательные для исполнения Подрядчиком предписания в соответствии с действующим законодательством РФ,

- принимать меры по пресечению выявленных нарушений, вплоть до отстранения бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказа от их дальнейшего допуска,

- требовать замены бригады или лиц отстраненных от работы, корректировки сроков графика выполнения работ, компенсации любых издержек и/или убытков, понесенных Заказчиком в связи с выполнением указанных мероприятий и нарушениями Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).

3.2.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик компенсирует Подрядчику стоимость фактически выполненного объёма Работ на дату получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

3.2.5. В случае, предусмотренном пунктом 3.2.4. Договора, Стороны обязуются составить Акт о прекращении Работ.

3.2.6. Заказчик вправе отказаться от заключения и (или) исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке, также при нарушении Подрядчиком п.3.3.2-3.3.24 Договора в следующих случаях:

- не предоставления Подрядчиком информации о цепочке своих собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров), в сроки установленные Договором,

- предоставления Подрядчиком указанной информации не в полном объеме и/или в формате не соответствующем установленному в Приложении № 3 к Договору,

- предоставления Подрядчиком указанной информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, без предоставления письменного согласия указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (по форме утвержденной Приложением № 4 к Договору),

- нарушения сроков и формата предоставления указанной информации при последующем изменении цепочки собственников (юридических, физических лиц, включая конечных бенефициаров) Подрядчика в течение срока действия Договора,

- предоставления Подрядчиком недостоверной информации в отношении полной цепочки своих собственников (юридических и физических лиц, включая конечных бенефициаров).

При наличии со стороны Подрядчика указанных нарушений, Заказчик вправе письменно уведомить Подрядчика об отказе от исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора в одностороннем несудебном порядке. **Обязательства Подрядчика:**

**3.3. Подрядчик обязан:**

3.3.1. Выполнить в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией все Работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации;

3.3.2. Производить Работы в полном соответствии со Сметой и условиями настоящего Договора;

3.3.3. В случае необходимости привлечения субподрядчиков, письменно согласовывать возможность их привлечения с Заказчиком.

При получении указанного согласования от Заказчика, Подрядчик обязуется письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

3.3.4. Предоставить ограждение, освещение, охрану и наблюдение за объектом; предоставить временные объекты (включая дороги, пешеходные дорожки, средства охраны и заборы), которые могут понадобиться в связи с производством работ для использования владельцами и жильцами прилегающих территорий, а также для их защиты.

3.3.5. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим Договором;

3.3.6. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.3.7. Устранять по требованию Заказчика допущенные недостатки в процессе выполнения Работ по Договору;

3.3.8. По окончанию выполнения Работ в срок не более 5 (пяти) календарных дней известить об этом Заказчика в письменной форме.

3.3.9. Предоставить Заказчику счет-фактуру, оформленный по форме и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст.168, ст.169 НК РФ).

3.3.10. Соблюдать все действующие нормативы и правила охраны труда при производстве работ, правила внутреннего трудового распорядка, установленные Заказчиком;

3.3.11. Обеспечить эффективную работу собственной системы контроля работающих бригад;

3.3.12. Обеспечивать безопасность технологии выполнения работ всеми членами бригады;

3.3.13. Принимать меры по устранению нарушений требований безопасности при производстве работ бригадой на территории строительной площадки и/или на объекте;

3.3.14. Не приступать самовольно к выполнению работ, без оформления наряда/распоряжения/ Акта допуска на производство строительно- монтажных работ, без выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего места и допуска к работе персоналом Заказчика, без применения необходимых средств защиты, спецодежды;

3.3.15. Обеспечить выполнение объема работ, предусмотренного настоящим Договором, исключить выполнение не согласованных с Заказчиком работ, работ, не определенных нарядом/распоряжением/Актом допуска на производство строительно- монтажных работ, в том числе выполнение работ на неподготовленном рабочем месте, не включенным в состав бригады и не получившим инструктажа по безопасности персоналом Подрядчика (привлеченных субподрядчиков);

3.3.16. Не препятствовать контролю со стороны персонала Заказчика в части проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований на рабочих местах персонала Подрядчика (привлекаемых субподрядчиков), с принятием со стороны Заказчика, при выявлении грубых нарушений вышеуказанных требований, действенных мер к персоналу Подрядчика (привлеченных субподрядчиков), в том числе, таких как выдача предписания, отстранение бригад/бригады или отдельных лиц от работы, отказ от их дальнейшего допуска и необходимости проведения их замены Подрядчиком.

Указанные действия Заказчика являются обязательными и безусловными для исполнения Подрядчиком (привлеченными субподрядчиками).

При отстранении Заказчиком персонала Подрядчика (привлеченных субподрядчиков) от выполнения работ по настоящему Договору по причинам выявления грубых нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, санитарных правил/норм и иных требований, Подрядчик обязан компенсировать и возместить Заказчику любые издержки и/или убытки, понесенные Заказчиком в связи с выполнением контрольных мероприятий и выявлением вышеуказанных нарушений Подрядчика (привлеченных им субподрядчиков).

3.3.17. В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиков, Подрядчик обязан включить в договоры с указанными субподрядчиками положения пунктов 3.3.10-3.3.17 настоящего Договора.

3.3.18. Принять все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами), а также все разумные меры, направленные на ограничение неудобства для граждан и ущерба для их имущества вследствие загрязнений, шума и других причин, являющихся следствием производства работ. Подрядчик обязан следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки, отводимые со строительной площадки сточные воды, шум и вибрация не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

Предпринять все меры для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в том числе зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр. Нести все расходы по ремонту и восстановлению поврежденного во время выполнения работ имущества, окружающей среды и т.п.

Самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев. Подрядчик сам расследует и учитывает несчастные случаи, произошедшие на объектах Заказчика, в соответствии с законодательством Российской Федерации, незамедлительно поставив в известность Заказчика о произошедших несчастных случаях. При групповых и смертельных несчастных случаях, несчастных случаях с тяжелым исходом Подрядчик сам направляет сообщения о несчастном случае в соответствии со статьей 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.3.19. В момент подписания Сторонами настоящего Договора, предоставить в адрес Заказчика информацию о полной цепочке своих собственников (юридических и физических лицах, включая конечных бенефициаров), их данных, данных руководителей, в формате Приложения № 3 к настоящему Договору, с предоставлением соответствующих заверенных копий подтверждающих документов (устав общества, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ)) и иных необходимых документов.

3.3.20. В течение срока действия Договора Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику информацию:

- об изменении состава (по сравнению с существовавшим на дату заключения Договора) собственников Подрядчика (состава участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов Подрядчика,

- о составе собственников (состав участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) привлекаемых Подрядчиком третьих лиц.

Информация представляется по форме, указанной в Приложении №3 к Договору, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной связью, а также способом, позволяющим подтвердить дату получения.

3.3.21. При предоставлении Подрядчикомвышеуказанной информации в отношении своих собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, Подрядчиктакже обязан предоставить письменное согласие указанных физических лиц на обработку и передачу их персональных данных (в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных») в адрес Заказчика, по форме установленной Приложением № 4 к Договору.

     3.3.22. В момент подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик обязуется предоставить в адрес Заказчика:

     - документы, подтверждающие регистрацию/отсутствие регистрации Подрядчика в свободной экономической зоне (в том числе, но не ограничиваясь, свидетельства, выписки из реестров регистрации, письмо об отсутствии регистрации, иные документы, содержащие указанную информацию),

- документы налогового органа или иные документы, содержащие сведения о действующем у Подрядчика режиме налогообложения.

3.3.23. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене субподрядных организаций).

3.3.24. Подрядчик по запросу Заказчика обязан предоставлять отчет о целевом использовании денежных средств по настоящему Договору.

3.3.25. При выполнении работ максимально минимизировать возможность применения импортного оборудования/товаров/продукции/материалов без ухудшения качества выполняемых по Договору работ.

3.3.26. При необходимости применения оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства и невозможности применения аналогичного по характеристикам и качеству оборудования/товаров/продукции/материалов российского производства, без ухудшения качества выполняемых по Договору работ, письменно согласовывать с Заказчиком возможность и перечень планируемых к применению при выполнении работ оборудования/товаров/продукции/материалов импортного производства.

Исполнение указанной обязанности Подрядчиком осуществляется им заблаговременно, и не должно влиять на качество и сроки выполнения работ по Договору в целом.

3.3.27. Подрядчик обязуется соблюдать положения Антикоррупционной оговорки (Приложение № 7 к настоящему договору).

**3.4. Права Подрядчика:**

3.4.1. Если по не зависящим от Подрядчика причинам стоимость Работ превысит Смету не менее чем на десять процентов, он будет вправе требовать пересмотра Сметы.

3.4.2. Отказаться от выполнения обязанности, указанной в пункте 3.3.7, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего Договора.

3.4.3. Подрядчик вправе после выполнения обязательств по договору переуступить права требования по договору в пользу финансово-кредитных учреждений.

1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ**

4.1. Сторона, предоставившая материалы, оборудование, отвечает за их соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

1. **ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ**

5.1. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (по форме, приведенной в Приложении № 5 к настоящему Договору) и счет-фактуру, оформленный по форме и в сроки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 168, ст. 169 НК РФ), а также Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Договору).

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней представленный Подрядчиком Акт выполненных работ рассматривается Заказчиком, при отсутствии возражений подписывается и направляется Подрядчику.

В случае наличия обоснованных возражений со стороны Заказчика по объему и качеству выполненных работ, Акт не подписывается до момента устранения выявленных недостатков. При этом Заказчик обязан письменно обосновать свой отказ и передать Подрядчику уведомление с объяснением причин отказа.

5.3. Заказчик вправе отказаться от приемки Работ в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Подрядчиком.

5.4. При обнаружении отступлений от условий договора, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте выполненных работ с указанием сроков их исправления.

5.5. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в тех случаях, если в акте сдачи-приемки были оговорены эти недостатки.

5.6. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные настоящим договором, несет сторона, допустившая просрочку.

5.7. В случае ненадлежащего выполнения Работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

5.8. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия Заказчика мелкие отступления от технической документации, если докажет, что они не повлияли на качество Работ.

5.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения устанавливаемого (или установленного) Подрядчиком оборудования, использованных или неиспользованных Подрядчиком материалов, выполненных Подрядчиком Работ - до приемки Работ Заказчиком несет Подрядчик.

5.10. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.11. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения извещения Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 5.10. настоящего Договора, дать указания Подрядчику о дальнейших действиях.

5.12. Если Подрядчик не предупредит Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 5.10. настоящего Договора, либо продолжит Работу, не дожидаясь истечения указанного в п. 5.11. срока, он будет не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

5.13. Формы Акта о приеме-передаче оборудования в монтаж и Акта выполненных работ приведены в приложениях 5 и 6.

5.14. Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт выполненных работ и др.), приведенные в Приложениях 5, 6 к настоящему Договору, являются формами первичных учетных документов, утвержденных Приказом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- при нарушении сроков выполнения Работ - пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости Работ (указанной в п.2.1 настоящего Договора) за каждый день просрочки;

- за несоблюдение Подрядчиком срока сдачи отдельного этапа работ - Заказчик вправе начислить и взыскать пени в размере 1% от стоимости этапа работ за каждый календарный день просрочки до фактического исполнения обязательства;

- в случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ субподрядчиков или передачи третьим лицам своих обязательств, несогласованных с Заказчиком в порядке, определенном настоящим Договором (п.п.3.3.3, 12.4 Договора), Заказчик вправе начислить и взыскать штраф в размере 5 % от стоимости работ по Договору;

- в случае нарушения Подрядчиком сроков представления отчетных документов, предусмотренных Договором (п.п.5.14 Договора), Заказчик вправе начислить и взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости работ за каждый календарный день просрочки представления документов до полного исполнения обязательств Подрядчиком;

- за задержку устранения дефектов в произведённых работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом - штраф (пеню) в размере 0,1% (одна десятая процента) от стоимости Работ (указанной в п.2.1 настоящего Договора) за каждый день просрочки.

6.2. Право на получение штрафных санкций за нарушение обязательств возникает у Стороны договора после признания должником выставленной ему претензии на уплату неустойки, либо после вступления в силу решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций.

6.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.

Уплаченные Подрядчиком пени, штрафы, неустойки не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

6.4. В случае неисполнен­ия или ненадлежащ­его исполнения­ Подрядчиком обязательс­тв, предусмотр­енных настоящим Договором­, Заказчик вправе в одностороннем порядке производить­ оплату по Договору за вычетом соответств­ующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.5. Подрядчик несёт полную ответственность за:

6.5.1. Ненадлежащее выполнение Работ по настоящему Договору, в том числе за привлечённых субподрядчиков и за координацию их деятельности;

6.5.2. Невыполнение установленных законодательством РФ требований по охране труда, пожарной безопасности и санитарных правил при выполнении работ;

6.5.3. В случае нарушения требований по охране труда, пожарной безопасности и санитарных правил, допущенного по вине Подрядчика и повлекшего за собой причинение убытков Заказчику или третьим лицам, Подрядчик возмещает причиненные убытки в полном объеме.

6.5.4. В случае несоблюдения Подрядчиком, при выполнении Работ предусмотренных настоящим Договором, требований п. 3.3.18. настоящего Договора, Подрядчик за свой счет производит доработки, связанные с устранением допущенных нарушений.

6.6. Подрядчик подтверждает и гарантирует, что при предоставлении в адрес Заказчика информации о полной цепочке собственников (п.3.3.19-3.3.21 Договора), им соблюдены все требования Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

В случае привлечение Заказчика к ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации в части порядка обработки персональных данных физических лиц, когда данные и информация в отношении указанных лиц были предоставлены в адрес Заказчика Подрядчиком, последний обязуется возместить Заказчику убытки, а также все возможные расходы (в том числе, судебные), связанные с привлечением Заказчика к такой ответственности.

* 1. В случае непредставления Подрядчиком информации об отнесении привлекаемых субподрядных организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства (п.3.3.23 Договора), Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.

6.8. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению договора субподрядчиков из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости договора.

6.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оформление и несвоевременное предоставление счета-фактуры в размере не принятых к вычету сумм налога на добавленную стоимость по данной счет-фактуре.

6.10. Подрядчик обязуется возместить Заказчику суммы доначислений по налоговой проверке в соответствии с требованиями статьи 54.1 НК РФ, возникших из-за признания налоговым органом необоснованной налоговой выгоды, в частности, в случаях, если для целей налогообложения учтены операции (платежи) по Договору не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или учтены операции, не обусловленные разумными экономическими или иными причинами (целями делового характера). Основанием для возмещения Заказчику указанных сумм является решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

1. **РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА МЕЖДУ СТОРОНАМИ**

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения предназначенных для выполнения Работ материалов, оборудования несет Подрядчик.

1. **ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

К подобным обстоятельствам Стороны относят, в том числе, но не ограничиваясь: военные действия, восстание, революция, свержение существующего государственного строя, гражданская война, массовые беспорядки, столкновения, забастовки, террористические акты, массовая радиация, радиоактивное заражение, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, эмбарго и иные обстоятельства, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору в соответствии с законным порядком.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

1. **ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ**

9.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

9.2. Гарантийный срок Работ устанавливается на срок 3 (*три*) года от даты подписания Сторонами Акта выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

9.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 1.1. Договора, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

1. **КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ**

10.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ.

10.2. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением Подрядчиком Календарного плана выполнения Работ и качества Работ, а также производит проверку соответствия используемых им материалов условиям Договора и Смете.

10.3. Заказчик, представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа на объекты, указанные в пункте 1.1. Договора в любое время в период выполнения Работ по Договору.

10.4. При выявлении Заказчиком недостатков в Работе, возникших по вине Подрядчика или лиц за которых он отвечает, Подрядчик обязуется в течение 7 (Семи) календарных дней принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

10.5. При осуществлении контроля за ведением Работ Заказчик, а также его полномочные представители не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

1. **РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

11.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение сроков окончания Работ более чем на 1 (*один*) месяц;

- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;

- аннулирования лицензий на осуществление определенных видов деятельности, допусков к выполнению определенных видов работ, являющихся предметом договора, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика за 3 (три) календарных дня до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) календарных дней с момента получения Подрядчиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора.

# КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны обязуются соблюдать полную конфиденциальность в отношении полученной ими в ходе оказания услуг по настоящему Договору от другой Стороны или от других источников коммерческой, служебной, финансовой информации, как в период исполнения настоящего Договора, так и после прекращения его действия.

12.2. Сторона не несет ответственности за разглашение конфиденциальной информации другой Стороны, которое произошло в результате действий или с ведома работников другой Стороны.

12.3. Заявления для печати и иных средств массовой информации или иные публичные заявления относительно услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, любой из Сторон, требуют предварительного письменного согласия другой Стороны.

12.4. Все оригиналы документов, полученные Подрядчиком от Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат возврату.

12.5. Подрядчик при привлечении третьих лиц к исполнению настоящего Договора обязан включать в заключаемые с ними договоры положения о конфиденциальности информации, и несет перед Заказчиком ответственность за действия этих третьих лиц по разглашению конфиденциальной информации.

# РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе, связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Белгородской области.

13.2. До обращения в Арбитражный суд Белгородской области за разрешением спора Стороны обязуются соблюсти претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней со дня предъявления претензии.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

14.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору.

14.2. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору будут действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

14.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

**15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

15.1. Для заключения настоящего Договора Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления определенного вида Работ по настоящему Договору, либо допуск к выполнению определенных видов работ по настоящему Договору (в случае, если работы подлежат лицензированию или для их выполнения необходим допуск).

15.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения Работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной Стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.

15.3. Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем работ, выполняемых по настоящему договору, составляющий более 25 % (двадцати пяти процентов) от общей стоимости работ по настоящему договору.

15.4. Уступка прав требования по настоящему Договору может быть произведена Подрядчиком исключительно с письменного согласия возможности уступки прав требования Заказчиком, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

15.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения, за исключением случаев установленных настоящим Договором.

15.6. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения к нему:

- Приложение №1: Сметная документация,

- Приложение №2: Календарный план выполнения работ,

- Приложение № 3: Формат предоставления информации;

- Приложение №4: Форма письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчика.

- Приложение № 5: Форма Акта выполненных работ (КС-2).

- Приложение № 6: Форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

- Приложение № 7. Антикоррупционная оговорка.

## 16. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:** | **ПОДРЯДЧИК:** |
| **Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (филиал ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»)** | **Общество с ограниченной ответственностью «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** |
| Место нахождения ПАО «МРСК Центра»:  127018, г. Москва ул. 2-я Ямская, д.4.  Получатель: Филиал ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго»  Место расположения: филиала ПАО «МРСК Центра»- «Белгородэнерго»:  308000, г. Белгород, ул. Преображенская, д. 42  ИНН:6901067107, КПП:312302001  р/с 407 02 810 107000008158  в Белгородском отделении № 8592 ПАО Сбербанк  БИК 041403633,  к/с 30101810100000000633  ИНН/КПП 7707083893/312302001 | Место нахождения юридического лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  ИНН/КПП \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  к/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОГРН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |
| **Заместитель генерального директора- директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»**  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | **Генеральный директор**  **ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение №1  к Договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.  **СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА** | | | | | | | |
| **выполнение работ по организации и выполнению мероприятий технических условий в части обязательств Заявителя по договору технологического присоединения для нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»).**  **Заявители:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
|  | Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2001 г. с переводом в текущие цены по состоянию 1 квартал 2018 г. | | |  |  |  | |
|  |  |  | | кол-во | цена за ед | Общая сметная стоимость, руб. | |
|
|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | |
| 1 |  | ***Заявитель:***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Объем работ согласно ТЗ | | 1 |  |  | |
| 2 |  | ***Заявитель:***  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Объем работ согласно ТЗ  . | | 1 |  |  | |
| 3 |  | ***…………………………*** | | 1 |  |  | |
| **Всего по сводному расчету в текущих ценах** | | | |  |  |  | |
|  |  | | Итого без НДС |  |  |  | |
|  |  | | НДС, 20% |  |  |  | |
|  |  | | **Всего с НДС** |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **От ЗАКАЗЧИКА:**  **Заместитель генерального директора- директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»**  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | **От ПОДРЯДЧИКА:**  **Генеральный директор**  **ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. . |

Приложение №2 к Договору № \_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

**Календарный план выполнения работ к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ по договору** | **Сроки исполнения** | | **Договорная цена (руб.), без НДС** | **Примечание** |
|  |  | **начало** | **конец** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ***Итого без НДС*** | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **От ЗАКАЗЧИКА:**  **Заместитель генерального директора- директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»**  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* /\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | | **От ПОДРЯДЧИКА:**  **Генеральный директор**  **ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | | |
|  | |  |
|  | |  |

Приложение № 3

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**Формат предоставления информации утверждаем:**

|  |  |
| --- | --- |
| **От Заказчика:**  **Заместитель генерального директора -**  **директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. | **От Подрядчика:**  **Генеральный директор**  **ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура собственников/бенефициаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается наименование контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора** | | | | | | **Информация о цепочке собственников контрагента/третьего лица, привлекаемого контрагентом к исполнению Договора, включая бенефициаров (в том числе конечных)** | | | | | | | | |
| **ИНН** | **ОГРН** | **Наименование (краткое)** | **Код**  **ОКВЭД** | **ФИО руководи-теля (полностью)** | **Серия и номер документа, удостоверя-ющего личность руководителя** | **№** | **ИНН** | **ОГРН** | **Наименова-ние/ФИО (полностью)** | **Адрес регистра-**  **ции** | **Серия и номер документа, удостоверя-**  **ющего личность**  **(для физических лиц)** | **Категория:**  **руководитель/**  **участник/ акционер/**  **бенефициар/**  **конечный бенефициар** | **Офшорная компания (да/нет)** | **Информация о подтвержда-ющих документах (наименование, реквизиты и другие)** |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

**Руководитель:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(указывается Ф.И.О.)* «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. *(указывается дата подписания)*

*(подпись)*

Приложение № 4

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**Форму письменного согласия собственников/бенефициаров, являющихся физическими лицами, на обработку и передачу персональных данных в адрес Заказчикаутверждаем:**

|  |  |
| --- | --- |
| **От ЗАКАЗЧИКА:**  **Заместитель генерального директора -**  **директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г | **От ПОДРЯДЧИКА:**  **Генеральный директор**  **ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г |

**Согласие на обработку персональных данных от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Настоящим *(указывается полное наименование участника закупочной процедуры (потенциального контрагента), контрагента, его место нахождения, ИНН, КПП и ОГРН), в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать ФИО, должность)*, *действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать документ, подтверждающий полномочия),* дает свое согласие на совершение ПАО «МРСК Центра» иПАО «Россети» действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в отношении персональных данных участника закупки (потенциального контрагента)/контрагента/планируемых к привлечению третьих лиц и их собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров) ПАО «МРСК Центра»/ПАО «Россети», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.

Цель обработки персональных данных: выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012   
№ А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со дня его подписания до момента фактического выполнения / отмены действия поручений Правительства Российской Федерации, решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, либо до истечения сроков хранения представленной информации, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо отзыва настоящего согласия.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Подпись уполномоченного представителя) (Ф.И.О. и должность подписавшего)*

М.П.

Приложение № 5

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**Форму акта о приемке выполненных работутверждаем:**

|  |  |
| --- | --- |
| **От ЗАКАЗЧИКА:**  **Заместитель генерального директора -**  **директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г | **От ПОДРЯДЧИКА:**  **Генеральный директор**  **ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 0322005 | | | |
|  |  | | | | | | | | | | по ОКПО |  | | | |
|  | **Заказчик -** | | | | | | | | | | по ОКПО |  | | | |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  |  | | | |
|  | **Подрядчик -** | | | | | | | | | | по ОКПО |  | | | |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - | | | | | | | | |  |  |  | | | |
|  | Объект - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | | | номер |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид операции | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | | Дата составления | | Отчетный период | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | с | | по | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  | АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| Номер | | Обосно вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) |
| по порядку | Поз..по смете | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  | **Заказчик** |  |  |  |  | **Подрядчик** | |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**Форму справки о стоимости выполненных работ и затратутверждаем:**

|  |  |
| --- | --- |
| **От ЗАКАЗЧИКА:**  **Заместитель генерального директора -**  **директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г | **От ПОДРЯДЧИКА:**  **Генеральный директор**  **ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-3 | | | |
|  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Коды |
|  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | | 0322001 |
|  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Инвестор | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс | | | |  |  |
| Заказчик (Генподрядчик) | |  | | | | по ОКПО |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс | | | |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) | |  | | | | по ОКПО |  |
|  |  | организация, адрес, телефон, факс | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | по ОКПО |  |
|  | |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  | Договор подряда | | номер |  |
|  |  |  |  |  |  | дата |  |
|  |  |  |  |  | Вид операции | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | |  | Отчетный период |  |
|  | |  | с | по |
| **С П Р А В К А** | |  |  | |  |  |  |
| **о стоимости выполненных работ и затрат** | | | |  |  |  |  |
| Но- | Наименование работ и затрат комплексов, | | |  | Ст-ть выполненных работ и затрат,руб. | | |
| мер | этапов, объектов, видов выполненных | | |  | с начала | с начала | в т.ч. |
| по | работ, оборудования, затрат | |  | Код | проведения | года | отчетный |
| пор. |  | | |  | работ |  | период |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в | |  | Х |  |  |  |
|  | стоимость работ | | |
|  |  |  |  |  | Итого | |  |
|  |  |  |  |  | Сумма НДС | |  |
|  |  |  |  |  | Всего с учетом НДС | |  |
| **Заказчик** | |  | | |  | |  |
| М.П. |  |  | должность |  | подпись | | расшифровка подписи |
| **Подрядчик** | |  | | |  |  |  |
| М.П. |  |  | должность |  | подпись | | расшифровка подписи |

Приложение № 7

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА**

1. Подрядчику известно о том, что Заказчик реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

2. Подрядчик настоящим подтверждает, что он ознакомился   
с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра» (представлены в разделе «Антикоррупционная политика» на официальных сайтах: ПАО «Россети» по адресу - <http://www.rosseti.ru/about/anticorruptionpolicy/policy/index.php>,ПАО «МРСК Центра» по адресу - <http://www.mrsk-1.ru/> information/documents/internal/), - полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели*.*

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими,   
не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Подрядчика   
и Заказчика).

4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений,   
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1 - 3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Подрядчик или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в частично, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, согласно положениям настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

|  |  |
| --- | --- |
| **От ЗАКАЗЧИКА:**  **Заместитель генерального директора -**  **директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г | **От ПОДРЯДЧИКА:**  **Генеральный директор**  **ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г |