Техническое задание на оказание услуг по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости 1. Объект услуг: Территориальные зоны с особыми условиями использования входящих в них земельных участков, вследствие наличия (установления) охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 2. Сведения об объектах: Информация об электросетевых объектах (вид, диспетчерское наименование, инв. №, наименование по бухгалтерскому учету, протяженность, количество, место нахождения), границы охранных зон которых необходимо установить определяется приложением к данному техническому заданию. Мероприятия по государственному кадастровому учету земельных участков под данными объектами электросетевого хозяйства не проводились. 3. Типовые условия оплаты услуг, установленные нормативными документами Заказчика (используются применительно к объекту услуг): - оплата работ подготовительного этапа (получение исходных документов, по-опорных схем, рекогносцировка объектов) в размере не более 20 %, производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта по данному этапу договора; - оплата работ этапа подготовки геодезических и картографических данных в размере не более 20 %, производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта об исполнении мероприятий данного этапа; - оплата работ этапа полевых исследований и межевания земельных участков (определения границ территориальных зон) в размере не более 20 %, производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта об исполнении мероприятий данного этапа; - оплата работ этапа изготовления документов для проведения государственного кадастрового учета объектов недвижимости и/или внесения сведений о границах охранных зон в размере не более 25 %, производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта об оказании услуг по этапу; - оплата работ этапа проведения государственного кадастрового учета объектов недвижимости и/или внесения сведений о границах охранных зон в размере не более 15%, производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта об оказании услуг по данному этапу. 4. Цель оказания услуг: Формирование и согласование документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий в связи с наличием охранных зон электросетевых объектов, в формате, установленном действующим законодательством РФ. 5. Нормативные документы: ● Гражданский кодекс Российской Федерации; - Земельный кодекс Российской Федерации; - Закон от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; - Закон от 13.07.2015 г. № 252-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 11.08.2003г. № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»; - Постановление Правительства РФ № 160 от 24 февраля 2009 г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; - Постановление Правительства РФ № 736 от 26 августа 2013г. «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»; - Постановление Правительства РФ № 444 от 17 мая 2016г. «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Правительства Российской Федерации»; - Приказ Минэкономразвития России от 08 июня 2015 № 163 «Об утверждении требований к системе координат, точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территорий, формату электронного документа, содержащего сведения о границах зоны с особыми условиями использования территорий». - Приказ Минэкономразвития России от 08.06.2015 № 363 «Об утверждении форм кадастровых выписок о территориальной зоне, зоне с особыми условиями использования территории, территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов». - Основные положения об опорной межевой сети. ЕСДзем.02-06005-02,М, 2002 - Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000-1:500 (ГКИНП-02-033-83) утверждена ГУГК 05.10.79г. (с изменениями 1982г.) - Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:10000-1:25000. Полевые работы; М. Недра, 1978. 6. Требования к оказанию услуг: 6.1. Исполнитель самостоятельно выбирает метод определения координат характерных точек границ охранных зон, руководствуясь при этом требованиями по точности, установленными в соответствии действующим нормативным регулированием. 6.2. Формат электронного документа, содержащего сведения о границах охранной зоны, должен соответствовать установленному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности на момент внесения сведений о границах охранных зон в государственный кадастр недвижимости. 6.3. Согласование охранных зон объектов электросетевого хозяйства (при необходимости) осуществляется с учетом требований Постановления Правительства РФ № 736 от 26.08.2013г. «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства, Постановления Правительства РФ № 444 от 17 мая 2016г. «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Правительства Российской Федерации» и приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства». 6.4. В целях согласования с территориальным органом Ростехнадзора границ охранных зон линейных объектов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации № 160, Исполнитель подготавливает текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны в формате, утвержденном действующим законодательством на момент согласования, с отображением границы охранной зоны (подлинник и копию). Заказчик представляет Исполнителю: # - реквизиты документов, подтверждающих регистрацию права собственности в ЕГРП, при их отсутствии – копии документов подтверждающих право собственности или иное законное основание владения объектом электросетевого хозяйства; - сведения о технических характеристиках объекта электросетевого хозяйства, в отношении которого устанавливается охранная зона; - реквизиты разрешения на ввод в эксплуатацию объекта электросетевого хозяйства (при наличии). 6.5. В дальнейшем территориальное управление Ростехнадзора направляет в течение 5 рабочих дней в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, включая их наименование и содержание ограничений использования объектов недвижимости в их границах, с приложением текстового и графического описаний местоположения границ такой зоны, а также перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранной зоны. 7. Содержание услуг, оказываемых Исполнителем: 7.1.Анализ представленных Заказчиком исходных документов и материалов, включая: - документы, подтверждающие право собственности или иное законное основание владения объектом электросетевого хозяйства, техническую документацию на объекты электросетевого хозяйства (технические паспорта, по-опорные схемы, межевые планы, кадастровые паспорта (выписки), кадастровые планы территорий и т.п.). 7.2. Сбор (получение), изучение и анализ имеющихся картографических материалов на район, аэрофотосъемочных материалов, геодезических данных, а также материалов ранее выполненных проектно-изыскательских, землеустроительных и иных видов работ (межевые дела, материалы инвентаризации и т.д.), получение (актуализация) кадастровых планов территории. Рекогносцировка района мероприятий и объектов. Получение в соответствующих территориальных органах государственной власти и организациях необходимых сведений из государственного кадастра недвижимости, сведений о пунктах ГГС и/или ОМС, картографической основы и иных документов, необходимых для осуществления мероприятий, получение у Заказчика услуг материалов, необходимых для представления в Ростехнадзор в целях согласования границ охранных зон (при необходимости); 7.3. Осуществление мероприятий на местности в целях определения местоположения границ охранной зоны путем определения координат ее характерных точек с точностью, удовлетворяющей нормативным требованиям к точности определения координат, в целях определения местоположения границ охранной зоны ВЛ. 7.4. Подготовка документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий в связи с наличием охранных зон электросетевых объектов, в формате, установленном действующим законодательством РФ на момент внесения сведений о границах таких зонах в Государственный кадастр недвижимости. Направление комплекта документов в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора для согласования границ охранных зон (при необходимости, в соответствии с п.6.3.- 6.4.). 7.5. Передача через управление Ростехнадзора (для объектов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации № 160) или непосредственно в орган кадастрового учета документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий в связи с наличием охранных зон электросетевых объектов, в формате, установленном действующим законодательством РФ на момент внесения сведений о границах таких зонах в Государственный кадастр недвижимости; 8. Предоставляемые Исполнителем документы: на бумажных носителях - уведомления органа кадастрового учета о внесении сведений о границах охранных зон в документы ГКН (кадастровую выписку о зоне с особыми условиями использования территории), документы о границах охранных зон в отношении каждой ВЛ (экземпляр Заказчика), подготовленные в соответствии с требованиями действующего законодательства на момент внесения сведений о границах таких зон в Государственный кадастр недвижимости, на электронном носителе - в виде копии электронного документа, предназначенного для внесения сведений в Государственный кадастр недвижимости о границах охранных зон в электронном виде, соответствующего установленным требованиям на момент внесения сведений о границах таких зон (кроме того, в формате PDF с текстовым описанием и графическими схемами, а также в формате .dwg). 9.Результаты оказания услуг: Представление Заказчику документов в цифровом и бумажном виде, установленном действующим законодательством, с описанием местоположения границ охранных зон электросетевых объектов, внесенных в государственный кадастр недвижимости, а также документов, подтверждающих такое внесение (информационных писем ФГБУ «Кадастровая палата Росреестра», кадастровых выписок о зоне с особыми условиями использования территории).