## Сводный см расчет
"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
_______________ В. В. Мордыкин
" ____ " ______________ 2019 г.
Сводный сметный расчет стоимости работ по ремонту силовых трансформаторов 110 кВ филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" на 2020 год
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Стоимость работ, тыс. руб. без НДС | Ссылка на ТЕР, ФЕР (шифр работ и т.п.) или иной документ, подтверждающий расценку и расчет
[9 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Расшиновка и ошиновка трансформатора. Мощность до 25000 кВА . Стоимость в руб. за один цикл: 2082.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 8369.64 | БЦ 06ч-010620-0101
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Вводы герметичные класса напряжения от 110 кВ до 750 кВ. Класс напряжения 110 кВ. Стоимость в руб. за штуку по видам работ (I ремонт): 5145.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 22660.74 | БЦ 06ч-010604-0101
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. Стоимость в руб. за штуку по видам работ (I ремонт): 327.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 9201.78 | БЦ 06ч-010602-0201
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Термосифонные фильтры. Тип ТФ-100, ТФ-160. Стоимость в руб. за штуку (II замена): 2327.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 18709.08 | БЦ 06ч-010613-0402
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Расширители трансформаторов без пленочной защиты масла. Диаметр расширителя свыше 1000 мм. Стоимость в руб. за штуку (I ремонт): 12332.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 49574.64 | БЦ 06ч-010614-0401
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами Расстояние между центрами патрубков до 1200 мм Стоимость в руб.за радиатор (двухрядный): 2410.00 С К поправочным к базовым ценам, ОП п 17. К=1,2 | апрель | апрель | 67817.4 | БЦ 06ч-010616-0103
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов Вентиляторы Стоимость в руб. за штуку по видам работ (II замена (прим. Демонтаж-монтаж)): 1184.00 Выполнение работ в условиях электрических сетей К=1,2 (БЦч.6 п.17 Общ. положение) | апрель | апрель | 4759.68 | БЦ 06ч-010605-0302
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Выхлопные трубы. Диаметр трубы свыше 250 мм Стоимость в руб. за штуку (I ремонт): 1287.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 5173.74 | БЦ 06ч-010618-0202
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов Контакторы переключающих устройств Тип РС-3-110/400; РС-4-110/400 Стоимость в руб. за штуку: 4124.00 Выполнение работ в условиях электрических сетей К=1,2 (БЦч.6 п.17 Общ. положение) | апрель | апрель | 16578.48 | БЦ 06ч-010610-1402
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов Привод переключающего устройства РПН Стоимость в руб. за штуку: 3307.00 Выполнение работ в условиях электрических сетей К=1,2 (БЦч.6 п.17 Общ. положение) | апрель | апрель | 13294.14 | БЦ 06ч-010611-0102
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из резины, диаметр свыше 219 мм до 325 мм | апрель | апрель | 8763.6 | БЦ 01ч-050413-0107
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из резины, диаметр свыше до 60 мм: 167,00 | апрель | апрель | 671.34 | БЦ 01ч-050413-0101
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Вентили, задвижки, клапаны. Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками, фланцевые. Диаметр условного прохода 100 мм. Стоимость в руб. за штуку (снятие): 493.00 | апрель | апрель | 26424.8 | БЦ 03ч-010401-0303
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Вентили, задвижки, клапаны. Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками, фланцевые. Диаметр условного прохода 100 мм. Стоимость в руб. за штуку (ремонт): 2469.00 | апрель | апрель | 132338.4 | БЦ 03ч-010401-0301
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Вентили, задвижки, клапаны. Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками, фланцевые. Диаметр условного прохода 100 мм. Стоимость в руб. за штуку (установка): 793.00 | апрель | апрель | 42504.8 | БЦ 03ч-010401-0304
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Арматура разная. Краны водяные, паровые и газовые. Диаметр условного прохода 25,32 мм. Стоимость в руб. за штуку (02 снятие): 55.00 | апрель | апрель | 1105.5 | БЦ 03ч-020101-0402
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Арматура разная. Краны водяные, паровые и газовые. Диаметр условного прохода 25,32 мм. Стоимость в руб. за штуку (01 ремонт): 582.00 | апрель | апрель | 11698.2 | БЦ 03ч-020101-0401
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Арматура разная. Краны водяные, паровые и газовые. Диаметр условного прохода 25,32 мм. Стоимость в руб. за штуку (03 установка): 111.00 | апрель | апрель | 2231.1 | БЦ 03ч-020101-0403
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Ремонт бака трансформатора. Мощность свыше 20000 до 25000 кВА. Стоимость в руб. за штуку: 6392.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 25695.84 | БЦ 06ч-010622-0801
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Пропиточно-сушильные работы. Трансформаторы класса напряжения 110 кВ. Мощность свыше 20000 кВА до 25000 кВА. Стоимость в руб. за одну технологическую операцию по видам работ (III прогрев): 10209.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 82080.36 | БЦ 06ч-010702-0703
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Пропиточно-сушильные работы. Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Стоимость в руб. за 100 кг: 669.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 8068.14 | БЦ 06ч-010709-0301
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Обработка и заливка трансформаторного масла. Сушка и очистка трансформаторного масла. Стоимость в руб. за 1 тонну: 723.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2. | апрель | апрель | 68592.456 | БЦ 06ч-010804-0601
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Обработка и заливка трансформаторного масла. Дегазация трансформаторного масла. Стоимость в руб. за 1 тонну: 204.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 19353.888 | БЦ 06ч-010806-0701
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт лакокрасочных покрытий Ремонт лакокрасочных покрытий Стоимость в руб. за 10 м.кв. (на 1-й слой): 1711.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 15, К=1,15 | апрель | апрель | 158199.06 | БЦ 13ч-020101-0101
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт лакокрасочных покрытий Ремонт лакокрасочных покрытий Стоимость в руб. за 10 м.кв. (на каждый последующий): 48.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 15, К=1,15 | апрель | апрель | 4438.08 | БЦ 13ч-020101-0102
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | СИЛИКАГЕЛЬ КСКГ ГОСТ 3956-75 | апрель | апрель | 37080 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | СИЛИКАГЕЛЬ-ИНДИКАТОР ГОСТ 8984-75 | апрель | апрель | 133.9 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | ЭМАЛЬ ПФ-115 | апрель | апрель | 27192 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Фмльтр тонкой очистки масла 5мкм | апрель | апрель | 10094 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | ПОДШИПНИК 306 | апрель | апрель | 906.4 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | ТЕХПЛАСТИНА УМ ГОСТ 12855-77 | апрель | апрель | 87807.5 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАРКИ ГК | апрель | апрель | 9270 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | ВЕТОШЬ | апрель | апрель | 1854 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | МЕТИЗЫ | апрель | апрель | 185.4 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | НАТРИЙ ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | апрель | апрель | 1153.6 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | УАЙТ-СПИРИТ (НЕФРАС С4-155/200) | апрель | апрель | 1050.6 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Масло вакуумное ВМ-4 | апрель | апрель | 9031.04 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | КЛЕЙ 88-СА | апрель | апрель | 78.28 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПХВ 0,13*15 ММ 20 М | апрель | апрель | 1754.502 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Выезд ремонтного персонала | апрель | апрель | 204103.894 | БЦ ч.6 ОП п. 23
ИТОГО: ремонт силового трансформатора ТДТН-25000/110/35/6 Т-1 ПС 110/35/6 Северная | [10 empty] | 1200000
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Расшиновка и ошиновка трансформатора. Мощность до 25000 кВА . Стоимость в руб. за один цикл: 2082.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 8369.64 | БЦ 06ч-010620-0101
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Вводы герметичные класса напряжения от 110 кВ до 750 кВ. Класс напряжения 110 кВ. Стоимость в руб. за штуку по видам работ (I ремонт): 5145.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 22660.74 | БЦ 06ч-010604-0101
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. Стоимость в руб. за штуку по видам работ (I ремонт): 327.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 9201.78 | БЦ 06ч-010602-0201
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Термосифонные фильтры. Тип ТФ-100, ТФ-160. Стоимость в руб. за штуку (II замена): 2327.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 18709.08 | БЦ 06ч-010613-0402
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Расширители трансформаторов без пленочной защиты масла. Диаметр расширителя свыше 1000 мм. Стоимость в руб. за штуку (I ремонт): 12332.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 49574.64 | БЦ 06ч-010614-0401
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами Расстояние между центрами патрубков до 1200 мм Стоимость в руб.за радиатор (двухрядный): 2410.00 С К поправочным к базовым ценам, ОП п 17. К=1,2 | май | май | 67817.4 | БЦ 06ч-010616-0103
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов Вентиляторы Стоимость в руб. за штуку по видам работ (II замена (прим. Демонтаж-монтаж)): 1184.00 Выполнение работ в условиях электрических сетей К=1,2 (БЦч.6 п.17 Общ. положение) | май | май | 4759.68 | БЦ 06ч-010605-0302
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Выхлопные трубы. Диаметр трубы свыше 250 мм Стоимость в руб. за штуку (I ремонт): 1287.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 5173.74 | БЦ 06ч-010618-0202
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов Контакторы переключающих устройств Тип РС-3-110/400; РС-4-110/400 Стоимость в руб. за штуку: 4124.00 Выполнение работ в условиях электрических сетей К=1,2 (БЦч.6 п.17 Общ. положение) | май | май | 16578.48 | БЦ 06ч-010610-1402
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов Привод переключающего устройства РПН Стоимость в руб. за штуку: 3307.00 Выполнение работ в условиях электрических сетей К=1,2 (БЦч.6 п.17 Общ. положение) | май | май | 13294.14 | БЦ 06ч-010611-0102
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из резины, диаметр свыше 219 мм до 325 мм | май | май | 8763.6 | БЦ 01ч-050413-0107
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из резины, диаметр свыше до 60 мм: 167,00 | май | май | 671.34 | БЦ 01ч-050413-0101
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Вентили, задвижки, клапаны. Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками, фланцевые. Диаметр условного прохода 100 мм. Стоимость в руб. за штуку (снятие): 493.00 | май | май | 26424.8 | БЦ 03ч-010401-0303
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Вентили, задвижки, клапаны. Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками, фланцевые. Диаметр условного прохода 100 мм. Стоимость в руб. за штуку (ремонт): 2469.00 | май | май | 132338.4 | БЦ 03ч-010401-0301
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Вентили, задвижки, клапаны. Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками, фланцевые. Диаметр условного прохода 100 мм. Стоимость в руб. за штуку (установка): 793.00 | май | май | 42504.8 | БЦ 03ч-010401-0304
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Арматура разная. Краны водяные, паровые и газовые. Диаметр условного прохода 25,32 мм. Стоимость в руб. за штуку (02 снятие): 55.00 | май | май | 1105.5 | БЦ 03ч-020101-0402
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Арматура разная. Краны водяные, паровые и газовые. Диаметр условного прохода 25,32 мм. Стоимость в руб. за штуку (01 ремонт): 582.00 | май | май | 11698.2 | БЦ 03ч-020101-0401
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Арматура разная. Краны водяные, паровые и газовые. Диаметр условного прохода 25,32 мм. Стоимость в руб. за штуку (03 установка): 111.00 | май | май | 2231.1 | БЦ 03ч-020101-0403
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Ремонт бака трансформатора. Мощность свыше 20000 до 25000 кВА. Стоимость в руб. за штуку: 6392.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 25695.84 | БЦ 06ч-010622-0801
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Пропиточно-сушильные работы. Трансформаторы класса напряжения 110 кВ. Мощность свыше 20000 кВА до 25000 кВА. Стоимость в руб. за одну технологическую операцию по видам работ (III прогрев): 10209.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 82080.36 | БЦ 06ч-010702-0703
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Пропиточно-сушильные работы. Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Стоимость в руб. за 100 кг: 669.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 8068.14 | БЦ 06ч-010709-0301
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Обработка и заливка трансформаторного масла. Сушка и очистка трансформаторного масла. Стоимость в руб. за 1 тонну: 723.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2. | май | май | 68592.456 | БЦ 06ч-010804-0601
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Обработка и заливка трансформаторного масла. Дегазация трансформаторного масла. Стоимость в руб. за 1 тонну: 204.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 19353.888 | БЦ 06ч-010806-0701
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт лакокрасочных покрытий Ремонт лакокрасочных покрытий Стоимость в руб. за 10 м.кв. (на 1-й слой): 1711.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 15, К=1,15 | май | май | 158199.06 | БЦ 13ч-020101-0101
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт лакокрасочных покрытий Ремонт лакокрасочных покрытий Стоимость в руб. за 10 м.кв. (на каждый последующий): 48.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 15, К=1,15 | май | май | 4438.08 | БЦ 13ч-020101-0102
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | СИЛИКАГЕЛЬ КСКГ ГОСТ 3956-75 | май | май | 37080 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | СИЛИКАГЕЛЬ-ИНДИКАТОР ГОСТ 8984-75 | май | май | 133.9 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | ЭМАЛЬ ПФ-115 | май | май | 27192 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Фмльтр тонкой очистки масла 5мкм | май | май | 10094 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | ПОДШИПНИК 306 | май | май | 906.4 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | ТЕХПЛАСТИНА УМ ГОСТ 12855-77 | май | май | 87807.5 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАРКИ ГК | май | май | 9270 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | ВЕТОШЬ | май | май | 1854 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | МЕТИЗЫ | май | май | 185.4 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | НАТРИЙ ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | май | май | 1153.6 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | УАЙТ-СПИРИТ (НЕФРАС С4-155/200) | май | май | 1050.6 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Масло вакуумное ВМ-4 | май | май | 9031.04 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | КЛЕЙ 88-СА | май | май | 78.28 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПХВ 0,13*15 ММ 20 М | май | май | 1754.502 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Выезд ремонтного пересонала | май | май | 204103.894 | БЦ ч.6 ОП п. 23
ИТОГО: ремонт силового трансформатора ТДТН-25000/110/35/6 Т-2 ПС 110/35/6 Северная | [10 empty] | 1200000
ИТОГО: ремонт силовых трансформаторов 110 кВ | [10 empty] | 2400000
Составил |  | инженер 1 кат. СПС УВС Евтихова И.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил:
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник УВС ______________________ / Кривцов Ю.А./

## СВОД
Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | № вышестоящего ТМ в SAP* | Сметная стоимость. руб.
Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | PS110-000932 | 1200000
Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | PS110-000932 | 1200000
2400000

## ПС Северная Т-1
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-4-5-6 габаритов
"СОГЛАСОВАНО" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по экономике | [8 empty] | Первый заместитель директора -
и финансам филиала | [8 empty] | главный инженер филиала
ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | [8 empty] | ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
_______________ Н.В.Шевченко | [8 empty] | _______________ В. В. Мордыкин
" _________ " ________________________ 2019 г. | [8 empty] | " _________ " ________________________ 2019 г.
Смета
на ремонт силового трансформатора ТДТН-25000/110/35/6 Т-1 ПС 110/35/6 Северная
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Стоимость работ, руб. без НДС | Ссылка на ТЕР, ФЕР (шифр работ и т.п.) или иной документ, подтверждающий расценку и расчет
[9 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Расшиновка и ошиновка трансформатора. Мощность до 25000 кВА . Стоимость в руб. за один цикл: 2082.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 8369.64 | БЦ 06ч-010620-0101
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Вводы герметичные класса напряжения от 110 кВ до 750 кВ. Класс напряжения 110 кВ. Стоимость в руб. за штуку по видам работ (I ремонт): 5145.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 22660.74 | БЦ 06ч-010604-0101
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. Стоимость в руб. за штуку по видам работ (I ремонт): 327.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 9201.78 | БЦ 06ч-010602-0201
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Термосифонные фильтры. Тип ТФ-100, ТФ-160. Стоимость в руб. за штуку (II замена): 2327.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 18709.08 | БЦ 06ч-010613-0402
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Расширители трансформаторов без пленочной защиты масла. Диаметр расширителя свыше 1000 мм. Стоимость в руб. за штуку (I ремонт): 12332.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 49574.64 | БЦ 06ч-010614-0401
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами Расстояние между центрами патрубков до 1200 мм Стоимость в руб.за радиатор (двухрядный): 2410.00 С К поправочным к базовым ценам, ОП п 17. К=1,2 | апрель | апрель | 67817.4 | БЦ 06ч-010616-0103
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов Вентиляторы Стоимость в руб. за штуку по видам работ (II замена (прим. Демонтаж-монтаж)): 1184.00 Выполнение работ в условиях электрических сетей К=1,2 (БЦч.6 п.17 Общ. положение) | апрель | апрель | 4759.68 | БЦ 06ч-010605-0302
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Выхлопные трубы. Диаметр трубы свыше 250 мм Стоимость в руб. за штуку (I ремонт): 1287.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 5173.74 | БЦ 06ч-010618-0202
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов Контакторы переключающих устройств Тип РС-3-110/400; РС-4-110/400 Стоимость в руб. за штуку: 4124.00 Выполнение работ в условиях электрических сетей К=1,2 (БЦч.6 п.17 Общ. положение) | апрель | апрель | 16578.48 | БЦ 06ч-010610-1402
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов Привод переключающего устройства РПН Стоимость в руб. за штуку: 3307.00 Выполнение работ в условиях электрических сетей К=1,2 (БЦч.6 п.17 Общ. положение) | апрель | апрель | 13294.14 | БЦ 06ч-010611-0102
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из резины, диаметр свыше 219 мм до 325 мм | апрель | апрель | 8763.6 | БЦ 01ч-050413-0107
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из резины, диаметр свыше до 60 мм: 167,00 | апрель | апрель | 671.34 | БЦ 01ч-050413-0101
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Вентили, задвижки, клапаны. Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками, фланцевые. Диаметр условного прохода 100 мм. Стоимость в руб. за штуку (снятие): 493.00 | апрель | апрель | 26424.8 | БЦ 03ч-010401-0303
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Вентили, задвижки, клапаны. Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками, фланцевые. Диаметр условного прохода 100 мм. Стоимость в руб. за штуку (ремонт): 2469.00 | апрель | апрель | 132338.4 | БЦ 03ч-010401-0301
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Вентили, задвижки, клапаны. Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками, фланцевые. Диаметр условного прохода 100 мм. Стоимость в руб. за штуку (установка): 793.00 | апрель | апрель | 42504.8 | БЦ 03ч-010401-0304
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Арматура разная. Краны водяные, паровые и газовые. Диаметр условного прохода 25,32 мм. Стоимость в руб. за штуку (02 снятие): 55.00 | апрель | апрель | 1105.5 | БЦ 03ч-020101-0402
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Арматура разная. Краны водяные, паровые и газовые. Диаметр условного прохода 25,32 мм. Стоимость в руб. за штуку (01 ремонт): 582.00 | апрель | апрель | 11698.2 | БЦ 03ч-020101-0401
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Арматура разная. Краны водяные, паровые и газовые. Диаметр условного прохода 25,32 мм. Стоимость в руб. за штуку (03 установка): 111.00 | апрель | апрель | 2231.1 | БЦ 03ч-020101-0403
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Ремонт бака трансформатора. Мощность свыше 20000 до 25000 кВА. Стоимость в руб. за штуку: 6392.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 25695.84 | БЦ 06ч-010622-0801
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Пропиточно-сушильные работы. Трансформаторы класса напряжения 110 кВ. Мощность свыше 20000 кВА до 25000 кВА. Стоимость в руб. за одну технологическую операцию по видам работ (III прогрев): 10209.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 82080.36 | БЦ 06ч-010702-0703
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Пропиточно-сушильные работы. Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Стоимость в руб. за 100 кг: 669.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 8068.14 | БЦ 06ч-010709-0301
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Обработка и заливка трансформаторного масла. Сушка и очистка трансформаторного масла. Стоимость в руб. за 1 тонну: 723.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2. | апрель | апрель | 68592.456 | БЦ 06ч-010804-0601
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Обработка и заливка трансформаторного масла. Дегазация трансформаторного масла. Стоимость в руб. за 1 тонну: 204.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | апрель | апрель | 19353.888 | БЦ 06ч-010806-0701
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт лакокрасочных покрытий Ремонт лакокрасочных покрытий Стоимость в руб. за 10 м.кв. (на 1-й слой): 1711.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 15, К=1,15 | апрель | апрель | 158199.06 | БЦ 13ч-020101-0101
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Ремонт лакокрасочных покрытий Ремонт лакокрасочных покрытий Стоимость в руб. за 10 м.кв. (на каждый последующий): 48.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 15, К=1,15 | апрель | апрель | 4438.08 | БЦ 13ч-020101-0102
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | СИЛИКАГЕЛЬ КСКГ ГОСТ 3956-75 | апрель | апрель | 37080 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | СИЛИКАГЕЛЬ-ИНДИКАТОР ГОСТ 8984-75 | апрель | апрель | 133.9 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | ЭМАЛЬ ПФ-115 | апрель | апрель | 27192 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Фмльтр тонкой очистки масла 5мкм | апрель | апрель | 10094 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | ПОДШИПНИК 306 | апрель | апрель | 906.4 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | ТЕХПЛАСТИНА УМ ГОСТ 12855-77 | апрель | апрель | 87807.5 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАРКИ ГК | апрель | апрель | 9270 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | ВЕТОШЬ | апрель | апрель | 1854 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | МЕТИЗЫ | апрель | апрель | 185.4 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | НАТРИЙ ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | апрель | апрель | 1153.6 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | УАЙТ-СПИРИТ (НЕФРАС С4-155/200) | апрель | апрель | 1050.6 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Масло вакуумное ВМ-4 | апрель | апрель | 9031.04 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | КЛЕЙ 88-СА | апрель | апрель | 78.28 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПХВ 0,13*15 ММ 20 М | апрель | апрель | 1754.502 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054313 | Выезд ремонтного пересонала | апрель | апрель | 204103.894 | БЦ ч.6 ОП п. 23
ИТОГО: | [10 empty] | 1200000
Составил |  | инженер 1 кат. СПС УВС Евтихова И.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил:
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## ПС Северная Т-2
Приложение к ТЗ на ремонт силовых трансформаторов 3-6 габаритов
"СОГЛАСОВАНО" | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора по экономике | [8 empty] | Первый заместитель директора -
и финансам филиала | [8 empty] | главный инженер филиала
ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | [8 empty] | ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
_______________ Н.В.Шевченко | [8 empty] | _______________ В. В. Мордыкин
" _________ " ________________________ 2019 г. | [8 empty] | " _________ " ________________________ 2019 г.
Смета
на ремонт силового трансформатора ТДТН-25000/110/35/6 Т-2 ПС 110/35/6 Северная
Филиал | Наименование участка СПС УВС | Наименование ПС | Тип (марка) силового трансформатора | Мощность, кВА | Класс U, кВ | № вышестоящего ТМ в SAP* | № единицы оборудования в SAP | Наименование и перечень работ** | Месяц выполнения работ |  | Стоимость работ, руб. без НДС | Ссылка на ТЕР, ФЕР (шифр работ и т.п.) или иной документ, подтверждающий расценку и расчет
[9 empty] | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Расшиновка и ошиновка трансформатора. Мощность до 25000 кВА . Стоимость в руб. за один цикл: 2082.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 8369.64 | БЦ 06ч-010620-0101
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Вводы герметичные класса напряжения от 110 кВ до 750 кВ. Класс напряжения 110 кВ. Стоимость в руб. за штуку по видам работ (I ремонт): 5145.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 22660.74 | БЦ 06ч-010604-0101
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. Стоимость в руб. за штуку по видам работ (I ремонт): 327.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 9201.78 | БЦ 06ч-010602-0201
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Термосифонные фильтры. Тип ТФ-100, ТФ-160. Стоимость в руб. за штуку (II замена): 2327.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 18709.08 | БЦ 06ч-010613-0402
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Расширители трансформаторов без пленочной защиты масла. Диаметр расширителя свыше 1000 мм. Стоимость в руб. за штуку (I ремонт): 12332.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 49574.64 | БЦ 06ч-010614-0401
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами Расстояние между центрами патрубков до 1200 мм Стоимость в руб.за радиатор (двухрядный): 2410.00 С К поправочным к базовым ценам, ОП п 17. К=1,2 | май | май | 67817.4 | БЦ 06ч-010616-0103
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов Вентиляторы Стоимость в руб. за штуку по видам работ (II замена (прим. Демонтаж-монтаж)): 1184.00 Выполнение работ в условиях электрических сетей К=1,2 (БЦч.6 п.17 Общ. положение) | май | май | 4759.68 | БЦ 06ч-010605-0302
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Выхлопные трубы. Диаметр трубы свыше 250 мм Стоимость в руб. за штуку (I ремонт): 1287.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 5173.74 | БЦ 06ч-010618-0202
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов Контакторы переключающих устройств Тип РС-3-110/400; РС-4-110/400 Стоимость в руб. за штуку: 4124.00 Выполнение работ в условиях электрических сетей К=1,2 (БЦч.6 п.17 Общ. положение) | май | май | 16578.48 | БЦ 06ч-010610-1402
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов Привод переключающего устройства РПН Стоимость в руб. за штуку: 3307.00 Выполнение работ в условиях электрических сетей К=1,2 (БЦч.6 п.17 Общ. положение) | май | май | 13294.14 | БЦ 06ч-010611-0102
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из резины, диаметр свыше 219 мм до 325 мм | май | май | 8763.6 | БЦ 01ч-050413-0107
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Изготовление прокладок фланцевых соединений из резины, диаметр свыше до 60 мм: 167,00 | май | май | 671.34 | БЦ 01ч-050413-0101
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Вентили, задвижки, клапаны. Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками, фланцевые. Диаметр условного прохода 100 мм. Стоимость в руб. за штуку (снятие): 493.00 | май | май | 26424.8 | БЦ 03ч-010401-0303
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Вентили, задвижки, клапаны. Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками, фланцевые. Диаметр условного прохода 100 мм. Стоимость в руб. за штуку (ремонт): 2469.00 | май | май | 132338.4 | БЦ 03ч-010401-0301
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Вентили, задвижки, клапаны. Задвижки на давление до 6,4 МПа с подвижными тарелками, фланцевые. Диаметр условного прохода 100 мм. Стоимость в руб. за штуку (установка): 793.00 | май | май | 42504.8 | БЦ 03ч-010401-0304
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Арматура разная. Краны водяные, паровые и газовые. Диаметр условного прохода 25,32 мм. Стоимость в руб. за штуку (02 снятие): 55.00 | май | май | 1105.5 | БЦ 03ч-020101-0402
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Арматура разная. Краны водяные, паровые и газовые. Диаметр условного прохода 25,32 мм. Стоимость в руб. за штуку (01 ремонт): 582.00 | май | май | 11698.2 | БЦ 03ч-020101-0401
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Арматура разная. Краны водяные, паровые и газовые. Диаметр условного прохода 25,32 мм. Стоимость в руб. за штуку (03 установка): 111.00 | май | май | 2231.1 | БЦ 03ч-020101-0403
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт и замена узлов трансформаторов. Ремонт бака трансформатора. Мощность свыше 20000 до 25000 кВА. Стоимость в руб. за штуку: 6392.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 25695.84 | БЦ 06ч-010622-0801
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Пропиточно-сушильные работы. Трансформаторы класса напряжения 110 кВ. Мощность свыше 20000 кВА до 25000 кВА. Стоимость в руб. за одну технологическую операцию по видам работ (III прогрев): 10209.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 82080.36 | БЦ 06ч-010702-0703
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Пропиточно-сушильные работы. Восстановление и сушка сорбентов. Сушка силикагеля и цеолита. Стоимость в руб. за 100 кг: 669.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 8068.14 | БЦ 06ч-010709-0301
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Обработка и заливка трансформаторного масла. Сушка и очистка трансформаторного масла. Стоимость в руб. за 1 тонну: 723.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2. | май | май | 68592.456 | БЦ 06ч-010804-0601
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Обработка и заливка трансформаторного масла. Дегазация трансформаторного масла. Стоимость в руб. за 1 тонну: 204.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 17, К=1,2 | май | май | 19353.888 | БЦ 06ч-010806-0701
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт лакокрасочных покрытий Ремонт лакокрасочных покрытий Стоимость в руб. за 10 м.кв. (на 1-й слой): 1711.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 15, К=1,15 | май | май | 158199.06 | БЦ 13ч-020101-0101
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Ремонт лакокрасочных покрытий Ремонт лакокрасочных покрытий Стоимость в руб. за 10 м.кв. (на каждый последующий): 48.00, с К поправочным к базовым ценам, ОП п. 15, К=1,15 | май | май | 4438.08 | БЦ 13ч-020101-0102
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | СИЛИКАГЕЛЬ КСКГ ГОСТ 3956-75 | май | май | 37080 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | СИЛИКАГЕЛЬ-ИНДИКАТОР ГОСТ 8984-75 | май | май | 133.9 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | ЭМАЛЬ ПФ-115 | май | май | 27192 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Фмльтр тонкой очистки масла 5мкм | май | май | 10094 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | ПОДШИПНИК 306 | май | май | 906.4 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | ТЕХПЛАСТИНА УМ ГОСТ 12855-77 | май | май | 87807.5 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ МАРКИ ГК | май | май | 9270 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | ВЕТОШЬ | май | май | 1854 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | МЕТИЗЫ | май | май | 185.4 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | НАТРИЙ ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ | май | май | 1153.6 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | УАЙТ-СПИРИТ (НЕФРАС С4-155/200) | май | май | 1050.6 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Масло вакуумное ВМ-4 | май | май | 9031.04 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | КЛЕЙ 88-СА | май | май | 78.28 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПХВ 0,13*15 ММ 20 М | май | май | 1754.502 | Прайс лист
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" | Западный участок СПС | ПС 110/35/6 Северная | ТДТН-25000/110/35/6 | 25000 | 110 | PS110-000932 | 300002054314 | Выезд ремонтного пересонала | май | май | 204103.894 | БЦ ч.6 ОП п. 23
ИТОГО: | [10 empty] | 1200000
Составил |  | инженер 1 кат. СПС УВС Евтихова И.В.
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил:
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]