УТВЕРЖДАЮ

И.о. первого заместителя директора -

главного инженера филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

_______________________ А. А. Бурков

«______» ___________________ 20_____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение СМР по строительству КЛ 0,4 - 6 кВ, ТП 6 кВ для техприсоединения ВРУ многоквартирного жилого дома ООО «СтройФинанс-Черноземье».

- Общие положения.

  - Строительство распределительных сетей 0,4 должно производиться в полном соответствии с проектом, выполненным ООО «РСО-Энерго» № 101-3056-2019.

  - Подрядчик определяется на основании проведения ТЗП на выполнение данного вида работ.

  - Все оборудование, вся кабельно-проводниковая продукция, арматура, все строительные материалы поставляются Подрядчиком, согласно проектным спецификациям, ГОСТ и ТУ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключенного Заказчиком с победителем ТЗП.

  - Участвующие в ТЗП должны иметь право допуска на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом СРО, а также опыт строительно-монтажных работ аналогичных объектов не менее 3 лет.

  - Участвующие в ТЗП должны иметь аттестацию производителя на выполнение соответствующих работ.

  - Строительно-монтажные работы, производимые организацией, должны быть застрахованы.

1.8 Строительство производится на территории расположенной

| Область | Район |
| --- | --- |
| Воронежская | Семилукский |

- Основание для строительства:

- договор на технологическое присоединение № 41806113 от 03.06.2019 г. (125 кВт).

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к строительству ВЛ:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Лесной кодекс РФ;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», с последующими изменениями;

- Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- Концепции цифровизации сетей на 2018-2030 гг. ПАО «Россети»;

- Технические требования к компонентам цифровой сети ПАО «Россети»;

- Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ, № 14278.

Утверждены Минтопэнерго 20.05.1994 г.;

- Распоряжение № ЦА/25/97-р от 02.06.2015 «О реализации политики инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

- Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Центра», утв. Советом Директоров ПАО «МРСК Центра» (Протокол от 16.10.2015 № 21/15);

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-01-2013 от 27.08.2014 «О выполнении пересечений КЛ 0,4-10 кВ с объектами транспортной инфраструктуры»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-02-2013 от 18.09.2013 «О применении кабелей с индексом НГ-LS»;

- Оперативное указание ПАО «МРСК Центра» № ОУ-05-2014 от 02.12.2014 «О применении оборудования для распределительных сетей 10(6)/0,4 кВ»;

- Методические указания по защите распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений, СТО 56947007-29.240.02.001-2008;

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»;

-    СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»;

-  СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»;

-    ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 52373-2005 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия»;

-    ГОСТ 13276 - 79 «Арматура линейная. Общие технические условия»;

- ГОСТ 10434 - 82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 52082 -2003 «Изоляторы полимерные опорные наружной установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия»;

-    ГОСТ Р 52725-2007 «Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ»;

-    ГОСТ 13015 - 2003 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»;

-    ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам»;

- ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия»;

- ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) «Трансформаторы силовые. Общие положения. Часть1»;

- ГОСТ 11677-85 (1999) «Трансформаторы силовые. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р52726 - 2007 «Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия».

- Стадийность проведения работ.

Строительные работы выполняются в соответствии с настоящим техническим заданием в 3 этапа:

- подготовительные работы, рекультивация земли;

- СМР;

- благоустройство территории.

- Описание основных объемов работ по строительству.

5.1 Подготовительные работы в соответствии с проектом.

- Работы по выносу в натуру и геодезическую разбивку конструкций ВЛ выполнить с привлечением проектной организации.

- Строительные работы в полном проектном объеме:

−	строительство через разъединитель КВЛ 6 кВ от опоры № 2 КВЛ 6 кВ № 15 ПС 110 кВ № 15 Семилуки до проектируемой ТП 6 кВ, с реконструкцией отпаечной опоры в части монтажа устройства ответвления (протяженность 0,083 км, из них ВЛ – 0,01 км, КЛ – 0,073 км). (арендованное оборудование, ОС/диспетчерское наименования: КЛ 6 кВ № 2 оп № 2 (ВКЛ-6 кВ № 15 ПС № 15) ТП № 1011 ПС № 15). (Z36-TP41806113.01).

−	строительство через разъединитель КВЛ 6 кВ от опоры № 25-26 ВЛ 6 кВ № 9 ПС 35 кВ № 4 до проектируемой ТП 6 кВ, с реконструкцией отпаечной опоры в части монтажа устройства ответвления. (протяженность 0,063 км, из них ВЛ – 0,005 км, КЛ – 0,063 км). (арендованное оборудование, ОС/диспетчерское наименования: КЛ 6 кВ № 2 оп № 25 (ВКЛ-6 кВ № 9 ПС № 4) - ТП № 1011 ПС № 15). (Z36-TP41806113.02).

−	строительство двухтрансформаторной КТП 6 кВ с силовыми трансформаторами 2*630 кВА оборудованной устройствами телеметрии с передачей информации на диспетчерский пункт РЭС (инв. № нет, ОС/диспетчерское наименование: ТП 1011 ПС № 15) (Z36-TP41806113.04).

−	строительство двух КЛ 0,4 кВ от проектируемой КТП 6 кВ до границы участка заявителя (0,086 км каждая, из них методом ГНБ – 0,067 км). (инв. № нет, ОС/диспетчерское наименование: КЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1011 ПС № 15), инв. № нет, ОС/диспетчерское наименование: КЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1011 ПС № 15). (Z36-TP41806113.03), (Z36-TP41806113.05).

6. Основные требования к выполнению работ.

6.1. Строительство выполняется в один пусковой комплекс в полном соответствии с проектом, согласованным с Заказчиком.

6.2. Подрядчик осуществляет комплектацию работ материалами в соответствии с подписанной Заказчиком и Подрядчиком разделительной ведомостью и графиком поставки, согласно спецификациям, ГОСТ и ТУ.

6.3. Номенклатура закупаемых материалов должна соответствовать спецификациям, прилагаемым к проекту.

6.4. Изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости.

6.5. Все применяемые материалы должны иметь паспорта и сертификаты.

6.6. Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода производства СМР в соответствии СНиП и передает ее заказчику в полном объеме по завершении очереди реконструкции или полного завершения реконструкции объекта.

6.7. Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией

(НТД):

- СНиП;

- ПУЭ;

- руководящими документами;

- отраслевыми стандартами и др. документами.

6.8. Строительные работы должны быть организованы и проведены в соответствии с разработанным Подрядчиком ППР (проектом производства работ), с учетом всех требований предъявленным к ним. ППР согласовывается с Заказчиком.

6.9. Подрядчик (и привлекаемые им Субподрядчики) должны иметь свидетельство о допуске к работам. Выбор Субподрядчиков согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

Подрядчик самостоятельно оформляет разрешение на производство земляных работ при строительстве КВЛ и несет полную ответственность при нарушении производства работ.

6.10. Вся продукция, указанная в спецификациях рабочей документации, подлежит обязательному входному контролю. Порядок выполнения процедуры входного контроля разрабатывается подрядчиком в составе проекта производства работ.

6.11. Все необходимые согласования с шефмонтажными и со сторонними организациями, возникающие в процессе реконструкции Подрядчик выполняет самостоятельно.

6.12. Все изменения проектных решений должны быть согласованы с филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» и проектной организацией.

6.13Выполнение всех технических условий, выданных заинтересованными предприятиями и организациями, в соответствии с проектными решениями.

6.14. Правила контроля и приемки работ.

- Руководители работ участвующие в реконструкции, совместно с представителями филиала ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» осуществляют входной контроль качества применяемых материалов и оборудования, проводят оперативный контроль качества выполняемых строительных работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяю! соблюдение технологической дисциплины в процессе строительства.

- Представители проектной организации в праве осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

- Приемку строительно-монтажных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП. Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ и исполнительную документацию. Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

- Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных работ возлагается на подрядную организацию.

7. Требуемые сроки выполнения строительных работ.

Строительство выполнить в период: начало - с момента подписания договора окончание - 14 дней с момента подписания договора.

Работы выполнить в соответствии с согласованным с Заказчиком понедельным сетевым графиком.

8. Экология и природоохранные мероприятия.

Выполнение работ произвести в соответствии с разделом проекта «Охрана окружающей среды».

9. Гарантии исполнителя строительных работ.

9.1. Подрядная строительная организация должна гарантировать соответствие вновь построенной ВЛ требованиям НТД в течение не менее 2 лет с момента включения объекта под напряжение.

9.2. Профессиональная ответственность строительно-монтажной организации должна быть застрахована.

Заместитель директора по                                                                                            В. Н. Шатских

капитальному строительству

Начальник УТР     							                         С. А. Канюс

Начальник УКС                                                                                                                О. В. Петров