## 52_лот_(Всего) (hidden)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41063487 (ВЭС-2973/2015) | 41063487 | 43704.66 |  | 10 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | ТРЭС | Курская обл., Тимский р-он, с.Леженьки | строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2560Д) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2560Д) в части монтажа двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,16 км по трассе и замены двух опор (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 2560Д) |  |  | 248.235 | 0 | 19.8588 | 213.4821 | 0 | 14.8941 | 248.235 | [24 empty] | 0.035 | 44.555 |  |  |  | 0,16 с заменой 2-х опор | 203.68 |  | 248.235 | 2015-12-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.16 | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [32 empty] | 0
41080410 (ВЭС-3001/2015) | 41080410 | 466.1 | 466.1 | 12 | Клейменов Сергей Николаевич | ГоРЭС | Курская обл., Горшеченский р-он с. Бараново | строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры № 5 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 492В) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 492В) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 492В) |  |  | 127.3 | 0 | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [24 empty] | 0.1 | 127.3 | [6 empty] | 127.3 | 2015-11-03
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.1 | 127.3 |  | 10.184 | 109.478 | 0 | 7.638 | 127.3 | [32 empty] | 0
41006764 (ЗЭС-2368/2015) | 41006764 | 353176.68 |  | 50 | Бисаев Руслан Ахметович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Дроняево, кад .: 46:12:030202:148 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ № 8514-07/160 до границы земельного участка заявителя, в том числе 0,12 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ № 1 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 для совместной подвески ВЛ-0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.1 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 8514-07/160 (инв. № 54.1842688) |  |  | 245.412 | 0 | 19.633 | 211.0543 | 0 | 14.7247 | 245.412 | [24 empty] | 0,3, в т.ч. 0,12 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ | 245.412 | [6 empty] | 245.412 | 2016-05-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,3, в т.ч. 0,12 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ | 245.412 |  | 19.633 | 211.0543 | 0 | 14.7247 | 245.412 | [32 empty] | 0
41067749 (ЗЭС-2584/2015) | 41067749 | 223552.63 |  | 10 | ОАО МТС | ГРЭС | Курская обл., Глушковский р-н, пос. Глушково ул. Октябрьская д.96 | строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км (в том числе 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 320) от ТП-10/0,4 кВ № 01/250 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 320 (инв. № 54.333605) в части монтажа дополнительной опоры для совместной подвески проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 320 (инв. № 54.333605) |  |  | 254.6 | 0 | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0,2, в т.ч 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ и установкой дополнительной опоры | 254.6 | [6 empty] | 254.6 | 2015-12-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,2, в т.ч 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ и установкой дополнительной опоры | 254.6 |  | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [32 empty] | 0
41079536 (ЗЭС-2597/2015) | 41079536 | 466.1 |  | 10 | Михайлова Елена Николаевна | ЛРЭС | Курская область, г.Льгов, ул. Изумрудная, д.19. | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 54.130387) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 54.130387) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 54.130387) |  |  | 50.92 | 0 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [24 empty] | 0.04 | 50.92 | [6 empty] | 50.92 | 2015-11-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [32 empty] | 0
41087338 (ЗЭС-2610/2015) | 41087338 | 466.1 |  | 15 | Цепляева Александра Ивановна | РРЭС | Курская обл, Рыльский р-н, с. Ивановское, ул. Шлях Рыльский, д. 8А | - | реконструкция ТП-10/0.4 кВ № 02/60 в части установки прибора учета в соответствии с п. 10.9 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ТП-10/0.4 кВ № 02/60 |  |  | 12.5 | 0 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 |  |  |  |  | 1 | 12.5 | [26 empty] | 12.5 | 2015-12-04
[11 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0
41087380 (ЗЭС-2611/2015) | 41087380 | 466.1 |  | 15 | Моисеенко Зоя Николаевна | РРЭС | Курская обл, г.Рыльск, ул. Молодежная, д. 80 | строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013959-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013959-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013959-00) |  |  | 114.57 | 0 | 9.1656 | 98.5302 | 0 | 6.8742 | 114.57 | [24 empty] | 0.09 | 114.57 | [6 empty] | 114.57 | 2015-12-05
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.09 | 114.57 |  | 9.1656 | 98.5302 | 0 | 6.8742 | 114.57 | [32 empty] | 0
41063443 (СЭС-2586/2015) | 41063443 | 27354.84 |  | 10 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,п. Новоандросово | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,02 км от ТП-10/0,4 кВ № 506/100 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 506/100 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии |  |  |  | 33.66 | 0 | 2.2968 | 23.0556 | 6.7 | 1.6076 | 33.66 | [22 empty] | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. | 8.2 | 0.02 | 25.46 | [6 empty] | 33.66 | 2015-12-08
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [32 empty] | 0
41084455 (СЭС-2620/2015) | 41084455 | 466.1 |  | 15 | Кандыбина Марина Владимировна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, с. Разветье, квартал "Заозерье" | строительство ответвления протяженностью 0,02 км от ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) до проектируемой СТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям С-2399 строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,18 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям С-2399 | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 20 (инв. № 31154200) |  |  | 229.14 |  | 18.3312 | 197.0604 | 0 | 13.7484 | 229.14 | [24 empty] | 0.18 | 229.14 | [6 empty] | 229.14 | 2015-12-02 | Остальной объем строительства включен в С-2399 (Лот № 43 льготники Северо-Восток)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.18 | 229.14 |  | 18.3312 | 197.0604 | 0 | 13.7484 | 229.14 | [32 empty] | 0
41084502 (СЭС-2622/2015) | 41084502 | 466.1 |  | 13 | Анпилогова Ольга Леонидовна | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н, д. Басово | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 21 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 301130274100) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 301130274100) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,24 км по трассе, в пролетах опор №№ 12…18 и двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,12 км по трассе, в пролетах опор №№ 18…21 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 301130274100) |  |  | 103.278 |  | 8.2622 | 92.7244 | 0 | 2.2914 | 103.278 | [24 empty] | 0.03 | 38.19 |  | 0.24 | 32.544 | 0.12 | 32.544 |  | 103.278 | 2015-12-02
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.24 | 32.544 |  | 2.6035 | 29.9405 | 0 | 0 | 32.544 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.12 | 32.544 |  | 2.6035 | 29.9405 | 0 | 0 | 32.544 | [32 empty] | 0
41088323 (ЦЭС-11019/2015) | 41088323 | 466.1 |  | 14.5 | Сотников Владимир Петрович | БРЭС | Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Звягинцево, уч.107 | строительство ответвления протяженностью 0,25 км от опоры № 103 существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4630) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка з строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4630) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-10 кВ № 176.118 (инв. № 4630) |  |  | 1063.4479 |  | 64.438 | 637.786 | 315.7579 | 45.466 | 1063.4479 | [7 empty] | 0.25 | 411 |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 | 1 | 12.5 |  |  |  |  | 0.2 | 254.6 | [6 empty] | 1063.4479 | 2015-12-05
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.25 | 411 |  | 32.88 | 353.46 | 0 | 24.66 | 411 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.2 | 254.6 |  | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [32 empty] | 0
41082236 (ЦЭС-11041/2015) | 41082236 | 466.1 |  | 4 | Котов Александр Алексеевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Лиман. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6010) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6010) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6010) |  |  | 52.34 | 0 | 4.1872 | 45.0124 | 0 | 3.1404 | 52.34 | [24 empty] | 0.03 | 52.34 | [6 empty] | 52.34 | 2015-12-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 52.34 |  | 4.1872 | 45.0124 | 0 | 3.1404 | 52.34 | [32 empty] | 0
41083160 (ЦЭС-11052/2015) | 41083160 | 466.1 |  | 12 | Черникова Татьяна Викторовна | КРЭС | Лебяженский с/с, с. Роговка, уч. 46:11:080301:84 | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (точку врезки уточнить при проектировании) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,01 км по техническим условиям Ц-9053.строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,165 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т. ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-9053.10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-9053/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) |  |  | 82.745 | 0 | 6.6196 | 71.1607 | 0 | 4.9647 | 82.745 | [24 empty] | 0.065 | 82.745 | [6 empty] | 82.745 | 2015-12-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-9053 (Лот № 34 КРЭС Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.065 | 82.745 |  | 6.6196 | 71.1607 | 0 | 4.9647 | 82.745 | [32 empty] | 0
41083117 (ЦЭС-11053/2015) | 41083117 | 466.1 |  | 12 | Машкин Сергей Анатольевич | КРЭС | 1-е Цветово, уч. 46:11:121205:155 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,2 км по техническим условиям Ц-9862. | замена ТП-10/0,4 кВ № 6/250кВА на ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 400кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии - /аналогично техническим условиям Ц-8947/. | [42 empty] | 0 | 2015-12-04 | Объем строительства включен в Ц-9862 (Лот 42); Ц-8947 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад)
41084804 (ЦЭС-11067/2015) | 41084804 | 466.1 |  | 14.5 | Прозорова Наталья Владимировна | КРЭС | Курский р-н, д. 1-я Моква | строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662, в т.ч. 1 км по техническим условиям Ц-9248;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,46 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии,в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662 - /аналогично техническим условиям Ц-9248/. | : реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 585.58 |  | 46.8464 | 503.5988 | 0 | 35.1348 | 585.58 | [24 empty] | 0,46 км совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ | 585.58 | [6 empty] | 585.58 | 2015-12-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-9248 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,46 км совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ | 585.58 |  | 46.8464 | 503.5988 | 0 | 35.1348 | 585.58 | [32 empty] | 0
41085307 (ЦЭС-11079/2015) | 41085307 | 466.1 |  | 14.5 | Липперт Надежда Валерьевна | КРЭС | Курская обл., д. Касторная, ул. Дачная, д. 23 а | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3403) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,52 км по трассе, в пролетах опор с 4 по 27 и двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,2 км по трассе, в пролетах опор с 27 по 33 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3403) |  |  | 124.752 |  | 9.9802 | 114.7718 | 0 | 0 | 124.752 | [27 empty] | 0.52 | 70.512 | 0.2 | 54.24 |  | 124.752 | 2015-12-03
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.52 | 70.512 |  | 5.641 | 64.871 | 0 | 0 | 70.512 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.2 | 54.24 |  | 4.3392 | 49.9008 | 0 | 0 | 54.24 | [32 empty] | 0
41088549 (ЦЭС-11099/2015) | 41088549 | 466.1 |  | 10 | Старцева Людмила | БРЭС | 305501, Курская обл., Курский р-н, с.Беседино, д.358"А" | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 25 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3351) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3351) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3351) |  |  | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [24 empty] | 0.03 | 38.19 | [6 empty] | 38.19 | 2015-12-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [32 empty] | 0
41088493 (ЦЭС-11111/2015) | 41088493 | 466.1 |  | 14 | Барановский Михаил Викторович | КРЭС | 1-е Цветово, уч. 46:11:121205:115 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,35 км от ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА (инв. № 8199) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность утончить при проектировании) – в том числе 0,35 км по техническим условиям Ц-10786. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 6/250 кВА (инв. № 8199) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-10786. | [42 empty] | 0 | 2015-12-04 | Объем строительства включен в Ц-10786 (лот № 48 Юго-Запад)
41071045 (ЮЭС-2847/2015) | 41071045 | 466.1 |  | 15 | Воронкина Людмила Михайловна | Б.РЭС | Курская область, Беловский район, д.Лошаковка. | строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры 3-4 существующей ВЛ-10 кВ № 116 (инв. № 00000550) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, мощность, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000632) от ТП-10/0,4 кВ № 116-3/160 в части монтажа 2-х дополнительных проводов, замены 4-х опор и переключения участка, начиная с опоры № 11 (протяженность участка - 0,3 км по трассе) на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 116 (инв. № 00000550);ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000632) |  |  | 1601.7479 | 0 | 107.502 | 1100.724 | 315.7579 | 77.764 | 1601.7479 | [7 empty] | 0.5 | 822 |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 | 1 | 12.5 | [9 empty] | 0,3 с заменой 4-х опор | 381.9 |  | 1601.7479 | 2015-12-08
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.5 | 822 |  | 65.76 | 706.92 | 0 | 49.32 | 822 | [32 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [32 empty] | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0,3 с заменой 4-х опор | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [32 empty] | 0
41082236 (ЦЭС-11041/2015) | 41082236 | 466.1 |  | 4 | Котов Александр Алексеевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Лиман. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6010) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6010) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6010) |  |  | 52.34 | 0 | 4.1872 | 45.0124 | 0 | 3.1404 | 52.34 | [24 empty] | 0.03 | 52.34 | [6 empty] | 52.34 | 2015-12-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 52.34 |  | 4.1872 | 45.0124 | 0 | 3.1404 | 52.34 | [32 empty] | 0
41084918 (ЮЭС-2868/2015) | 41084918 | 4661 |  | 15 | Беляев Игорь Владимирович | Су.РЭС | Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет, х. Агроном, кад. № 46:23:070301:145. | строительство ответвления протяженностью 0,47 км от опоры № 36 существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-2354;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ю-2354,строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ю-2354. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) |  |  | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [24 empty] | 0.15 | 190.95 | [6 empty] | 190.95 | 2015-12-03 | Остальной объем строительства включен в Ю-2354 (Лот № 32 льготники ЮЭС)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [32 empty] | 0
41087859 (ЮЭС-2871/2015) | 41087859 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель, глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Мирзоян Карам Темурович | О.РЭС | Курская обл., Обоянский р-н, с.Полукотельниково, кадастровый квартал 46:16:150502. | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000060,0) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000060,0) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000060,0) |  |  | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [24 empty] | 0.3 | 381.9 | [6 empty] | 381.9 | 2015-12-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [32 empty] | 0
[19 empty] | 5593.6078 | [32 empty] | 5593.6078

## 52_лот_(Юго-Запад)
ЛОТ № 52 Юго-Запад
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ |  | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ |  | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41006764 (ЗЭС-2368/2015) | 41006764 | 353176.68 |  | 50 | Бисаев Руслан Ахметович | КуРЭС | Курская обл., Курчатовский р-он, с. Дроняево, кад .: 46:12:030202:148 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,3 км от ТП-10/0,4 кВ № 8514-07/160 до границы земельного участка заявителя, в том числе 0,12 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ № 1 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 для совместной подвески ВЛ-0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.1 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ТП-10/0,4 кВ № 8514-07/160 (инв. № 54.1842688) |  |  | 245.412 | 0 | 19.633 | 211.0543 | 0 | 14.7247 | 245.412 | [23 empty] | 0,3, в т.ч. 0,12 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ | 245.412 | [6 empty] | 245.412 | 2016-05-28
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,3, в т.ч. 0,12 км совместной подвеской по опорам ВЛ-0,4 кВ | 245.412 |  | 19.633 | 211.0543 | 0 | 14.7247 | 245.412 | [31 empty] | 0
41067749 (ЗЭС-2584/2015) | 41067749 | 223552.63 |  | 10 | ОАО МТС | ГРЭС | Курская обл., Глушковский р-н, пос. Глушково ул. Октябрьская д.96 | строительство ВЛИ-0,4 кВ протяженностью 0,2 км (в том числе 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ № 320) от ТП-10/0,4 кВ № 01/250 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 320 (инв. № 54.333605) в части монтажа дополнительной опоры для совместной подвески проектируемой ВЛИ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-10 кВ № 320 (инв. № 54.333605) |  |  | 254.6 | 0 | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 0,2, в т.ч 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ и установкой дополнительной опоры | 254.6 | [6 empty] | 254.6 | 2015-12-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,2, в т.ч 0,12 км совместной подвеской по опорам существующей ВЛ-10 кВ и установкой дополнительной опоры | 254.6 |  | 20.368 | 218.956 | 0 | 15.276 | 254.6 | [31 empty] | 0
41087380 (ЗЭС-2611/2015) | 41087380 | 466.1 |  | 15 | Моисеенко Зоя Николаевна | РРЭС | Курская обл, г.Рыльск, ул. Молодежная, д. 80 | строительство ответвления протяженностью 0,09 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013959-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013959-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12013959-00) |  |  | 114.57 | 0 | 9.1656 | 98.5302 | 0 | 6.8742 | 114.57 | [23 empty] | 0.09 | 114.57 | [6 empty] | 114.57 | 2015-12-05
[11 empty] | #REF! | 0.09 | 114.57 |  | 9.1656 | 98.5302 | 0 | 6.8742 | 114.57 | [31 empty] | 0
41083160 (ЦЭС-11052/2015) | 41083160 | 466.1 |  | 12 | Черникова Татьяна Викторовна | КРЭС | Лебяженский с/с, с. Роговка, уч. 46:11:080301:84 | строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (точку врезки уточнить при проектировании) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т.ч. 0,01 км по техническим условиям Ц-9053.строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,165 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании), в т. ч. 0,1 км по техническим условиям Ц-9053.10.2. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) - /аналогично техническим условиям Ц-9053/. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 423.16 (инв. № 4005) |  |  | 82.745 | 0 | 6.6196 | 71.1607 | 0 | 4.9647 | 82.745 | [23 empty] | 0.065 | 82.745 | [6 empty] | 82.745 | 2015-12-04 | Остальной объем строительства включен в Ц-9053 (Лот № 34 КРЭС Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.065 | 82.745 |  | 6.6196 | 71.1607 | 0 | 4.9647 | 82.745 | [31 empty] | 0
41084804 (ЦЭС-11067/2015) | 41084804 | 466.1 |  | 14.5 | Прозорова Наталья Владимировна | КРЭС | Курский р-н, д. 1-я Моква | строительство ответвления протяженностью 1 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662, в т.ч. 1 км по техническим условиям Ц-9248;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,46 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании).строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип и место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора, схемы соединения РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии,в том числе для договоров Ц-7345, Ц-7630, Ц-8662 - /аналогично техническим условиям Ц-9248/. | : реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 415.02 в части установки дополнительной стойки (укоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (номер опоры и объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 585.58 |  | 46.8464 | 503.5988 | 0 | 35.1348 | 585.58 | [23 empty] | 0,46 км совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ | 585.58 | [6 empty] | 585.58 | 2015-12-03 | Остальной объем строительства включен в Ц-9248 (Лот № 36 льготники ЦЭС Юго-Запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,46 км совместным подвесом по опорам проектируемой ВЛ-10 кВ | 585.58 |  | 46.8464 | 503.5988 | 0 | 35.1348 | 585.58 | [31 empty] | 0
41085307 (ЦЭС-11079/2015) | 41085307 | 466.1 |  | 14.5 | Липперт Надежда Валерьевна | КРЭС | Курская обл., д. Касторная, ул. Дачная, д. 23 а | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3403) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,52 км по трассе, в пролетах опор с 4 по 27 и двух дополнительных проводов на участке протяженностью 0,2 км по трассе, в пролетах опор с 27 по 33 (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 3403) |  |  | 124.752 |  | 9.9802 | 114.7718 | 0 | 0 | 124.752 | [26 empty] | 0.52 | 70.512 | 0.2 | 54.24 |  | 124.752 | 2015-12-03
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | 0.52 | 70.512 |  | 5.641 | 64.871 | 0 | 0 | 70.512 | [31 empty] | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0.2 | 54.24 |  | 4.3392 | 49.9008 | 0 | 0 | 54.24 | [31 empty] | 0
41071045 (ЮЭС-2847/2015) | 41071045 | 466.1 |  | 15 | Воронкина Людмила Михайловна | Б.РЭС | Курская область, Беловский район, д.Лошаковка. | строительство ответвления протяженностью 0,5 км от опоры 3-4 существующей ВЛ-10 кВ № 116 (инв. № 00000550) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, мощность, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000632) от ТП-10/0,4 кВ № 116-3/160 в части монтажа 2-х дополнительных проводов, замены 4-х опор и переключения участка, начиная с опоры № 11 (протяженность участка - 0,3 км по трассе) на питание от ТП-10/0,4 кВ, строящейся в соответствии с п. 10.2 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 116 (инв. № 00000550);ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 00000632) |  |  | 1423.5279 | 0 | 93.2444 | 947.4548 | 315.7579 | 67.0708 | 1423.5279 | [6 empty] | 0.5 | 822 |  |  | 1 | 60.4762 |  |  |  | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 | 1 | 12.5 | [9 empty] | 0,16 с заменой 4-х опор: 4-х деревянных промежуточных на 4 ж/б опоры промежуточные) | 203.68 |  | 1423.5279 | 2015-12-08
[11 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.5 | 822 |  | 65.76 | 706.92 | 0 | 49.32 | 822 | [31 empty] | 0
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762 | [31 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА - 1 шт. | 324.8717 |  | 6.53 | 51.75 | 261.7717 | 4.82 | 324.8717 | [31 empty] | 0
[11 empty] | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [31 empty] | 0
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | 0,16 с заменой 4-х опор: 4-х деревянных промежуточных на 4 ж/б опоры промежуточные) | 203.68 |  | 16.2944 | 175.1648 | 0 | 12.2208 | 203.68 | [31 empty] | 0
41084918 (ЮЭС-2868/2015) | 41084918 | 4661 |  | 15 | Беляев Игорь Владимирович | Су.РЭС | Курская область, Суджанский район, Замостянский сельсовет, х. Агроном, кад. № 46:23:070301:145. | строительство ответвления протяженностью 0,47 км от опоры № 36 существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ю-2354;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,1 км по техническим условиям Ю-2354,строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) – по техническим условиям Ю-2354. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-10 кВ № 32 (инв. № 00001859) |  |  | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [23 empty] | 0.15 | 190.95 | [6 empty] | 190.95 | 2015-12-03 | Остальной объем строительства включен в Ю-2354 (Лот № 32 льготники ЮЭС)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [31 empty] | 0
41087859 (ЮЭС-2871/2015) | 41087859 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель, глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Мирзоян Карам Темурович | О.РЭС | Курская обл., Обоянский р-н, с.Полукотельниково, кадастровый квартал 46:16:150502. | строительство ответвления протяженностью 0,3 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000060,0) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000060,0) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке присоединения (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000060,0) |  |  | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [23 empty] | 0.3 | 381.9 | [6 empty] | 381.9 | 2015-12-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 381.9 |  | 30.552 | 328.434 | 0 | 22.914 | 381.9 | [31 empty] | 0
[19 empty] | 3404.0369 | [31 empty] | 3404.0369

## 52_лот_(Хоз.способ) (hidden)
ЛОТ № 52 Хоз. Способ
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41079536 (ЗЭС-2597/2015) | 41079536 | 466.1 |  | 10 | Михайлова Елена Николаевна | ЛРЭС | Курская область, г.Льгов, ул. Изумрудная, д.19. | строительство ответвления протяженностью 0,04 км от опоры № 4 существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 54.130387) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 54.130387) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 3 (инв. № 54.130387) |  |  | 50.92 | 0 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [18 empty] | 0.04 | 50.92 |  |  |  |  | 50.92 | 2015-11-26
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [24 empty] | 0
41087338 (ЗЭС-2610/2015) | 41087338 | 466.1 |  | 15 | Цепляева Александра Ивановна | РРЭС | Курская обл, Рыльский р-н, с. Ивановское, ул. Шлях Рыльский, д. 8А | - | реконструкция ТП-10/0.4 кВ № 02/60 в части установки прибора учета в соответствии с п. 10.9 настоящих технических условий (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэенргии. | ТП-10/0.4 кВ № 02/60 |  |  | 12.5 | 0 | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 |  |  | 1 | 12.5 | [20 empty] | 12.5 | 2015-12-04
[11 empty] | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | 1 | 12.5 |  | 0.75 | 1.53 | 10.12 | 0.1 | 12.5 | [24 empty] | 0
41063443 (СЭС-2586/2015) | 41063443 | 27354.84 |  | 10 | ОАО "Мобильные ТелеСистемы" | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,п. Новоандросово | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,02 км от ТП-10/0,4 кВ № 506/100 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 506/100 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии |  |  |  | 33.66 | 0 | 2.2968 | 23.0556 | 6.7 | 1.6076 | 33.66 | [16 empty] | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. | 8.2 | 0.02 | 25.46 |  |  |  |  | 33.66 | 2015-12-08
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя (до 63 А) - 1 шт. | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2 | [24 empty] | 0
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.02 | 25.46 |  | 2.0368 | 21.8956 | 0 | 1.5276 | 25.46 | [24 empty] | 0
41082236 (ЦЭС-11041/2015) | 41082236 | 466.1 |  | 4 | Котов Александр Алексеевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Лиман. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6010) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6010) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6010) |  |  | 52.34 | 0 | 4.1872 | 45.0124 | 0 | 3.1404 | 52.34 | [18 empty] | 0.03 | 52.34 |  |  |  |  | 52.34 | 2015-12-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 52.34 |  | 4.1872 | 45.0124 | 0 | 3.1404 | 52.34 | [24 empty] | 0
41088549 (ЦЭС-11099/2015) | 41088549 | 466.1 |  | 10 | Старцева Людмила | БРЭС | 305501, Курская обл., Курский р-н, с.Беседино, д.358"А" | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры № 25 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3351) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3351) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3351) |  |  | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [18 empty] | 0.03 | 38.19 |  |  |  |  | 38.19 | 2015-12-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [24 empty] | 0
41082236 (ЦЭС-11041/2015) | 41082236 | 466.1 |  | 4 | Котов Александр Алексеевич | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, д. Лиман. | строительство ответвления протяженностью 0,03 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6010) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6010) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 6010) |  |  | 52.34 | 0 | 4.1872 | 45.0124 | 0 | 3.1404 | 52.34 | [18 empty] | 0.03 | 52.34 |  |  |  |  | 52.34 | 2015-12-08
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 52.34 |  | 4.1872 | 45.0124 | 0 | 3.1404 | 52.34 | [24 empty] | 0
[19 empty] | 239.95 | [24 empty] | 239.95